## Sheet1 (2)
行标签 | 结算时间 | 初始合同额 | 补充额 | 合同额 | 结算额 | 差额 | 差额率
第二事业部 |  | 21003.08 | 2678.12 | 23681.2 | 22646.54 | 1643.46 | 7.825%
成都紫光存储器制造基地 |  | 226.84 |  | 226.84 | 59.15 | -167.69 | -73.92%
HT-FBXM-A744-2020-0021 （厂区压光分包合同） | 1月24日 | 226.84 |  | 226.84 | 59.15 | -167.69 | -73.92%
福州第6代AMOLED柔性生产线 |  | 101.71 |  | 101.71 | 56.14 | -45.57 | -44.8%
HT-FBXM-A774-2019-0001 （临建劳务分包合同） | 6月14日 | 101.71 |  | 101.71 | 56.14 | -45.57 | -44.8%
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 |  | 15241.62 | 1837.74 | 17079.36 | 17015 | 1773.38 | 11.64%
A625-2017002 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 1月19日 | 2695.95 | 1194.05 | 3890 | 3890 | 1194.05 | 44.29%
A625-2017003 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 1月19日 | 2374.75 | 1125.25 | 3500 | 3500 | 1125.25 | 47.38%
A625-2017005 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 1月19日 | 1834.99 | 435.01 | 2270 | 2270 | 435.01 | 23.71%
A625-2017006 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 1月19日 | 5160.29 | -2313.98 | 2846.31 | 2820 | -2340.29 | -45.35%
HT-FBGS-A625-2018-0002 （结构分包合同） | 1月20日 | 3027.13 | 1279.87 | 4307 | 4307 | 1279.87 | 42.28%
HT-FBXM-A625-2018-0018 （压光分包合同） | 1月19日 | 82.51 | 55.49 | 138 | 138 | 55.49 | 67.25%
HT-FBXM-A625-2019-0029 （硅PU施工） | 1月19日 | 66 | 62.05 | 128.05 | 90 | 24 | 36.36%
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 |  | 1289.97 | 567.18 | 1857.15 | 1850 | 560.03 | 43.41%
HT-FBGS-A942-2021-0001 （高端集成电路封装载板智能制造基 地项目之1#厂房及消防水池结构分包合同） | 1月18日 | 1289.97 | 567.18 | 1857.15 | 1850 | 560.03 | 43.41%
泉州三安半导体研发与产业化 |  | 4017.75 | 273.2 | 4290.95 | 3541.06 | -476.69 | -11.86%
HT-FBGS-A679-2018-0001 （结构分包合同） | 1月18日 | 1878.84 |  | 1878.84 | 1878.84 | 0 | 0%
HT-FBGS-A679-2019-0005 （3#衬底结构分包合同） | 1月18日 | 1163.18 |  | 1163.18 | 413.29 | -749.89 | -64.47%
HT-FBGS-A679-2020-0001 （集成电路生产区之二次结构及粗装修分包合同） | 1月18日 | 975.73 | 273.2 | 1248.93 | 1248.93 | 273.2 | 28%
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 |  | 125.19 |  | 125.19 | 125.19 | 0 | 0%
HT-FBXM-A967-2021-0001 （浙江湖州正威集团华东总部制造基地之基础施工分包合同） | 7月8日 | 125.19 |  | 125.19 | 125.19 | 0 | 0%
第三事业部 |  | 16903.99 | 4586.16 | 21490.15 | 21377.22 | 4473.23 | 26.46%
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 |  | 10423.46 | 3636.46 | 14059.92 | 13946.99 | 3523.53 | 33.8%
HT-FBGS-A885-2021-0001 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之LENS（4#建筑东区）结构分包合同） | 1月26日 | 1365.01 | 262.53 | 1627.54 | 1520 | 154.99 | 11.35%
HT-FBGS-A885-2021-0002 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 项目之CCM（1#建筑西区）结构分包合同） | 1月26日 | 1635.01 | 1408.68 | 3043.69 | 3043.69 | 1408.68 | 86.16%
HT-FBGS-A885-2021-0003 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之CCM（1#建筑东区）结构分包合同） | 1月26日 | 1740.34 | 1363.31 | 3103.65 | 3103.65 | 1363.31 | 78.34%
HT-FBGS-A885-2021-0004 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之 LENS（4#建筑西区）结构分包合同） | 1月26日 | 1499.96 | 200.04 | 1700 | 1700 | 200.04 | 13.34%
HT-FBGS-A885-2021-0005 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之9#仓库结构分包合同） | 1月26日 | 850.02 |  | 850.02 | 844.86 | -5.16 | -0.607%
HT-FBGS-A885-2021-0006 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之CUB 、展厅结构分包合同） | 1月26日 | 1201.76 | 48.24 | 1250 | 1250 | 48.24 | 4.014%
HT-FBGS-A885-2021-0007 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之10#废水站结构分包合同） | 1月26日 | 1055.51 | 264.49 | 1320 | 1320 | 264.49 | 25.06%
HT-FBGS-A885-2021-0008 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之结构分包合同） | 1月26日 | 85.02 |  | 85.02 | 84.79 | -0.23 | -0.2705%
HT-FBGS-A885-2021-0010 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之结构分包合同） | 1月26日 | 990.83 | 89.17 | 1080 | 1080 | 89.17 | 9%
杭州湖畔大学 |  | 1757.2 | 74.58 | 1831.78 | 1831.78 | 74.58 | 4.244%
HT-FBGS-A684-2018-0001 （一标段结构劳务分包合同） | 4月18日 | 1757.2 | 74.58 | 1831.78 | 1831.78 | 74.58 | 4.244%
合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目一期改扩建 |  | 9.9 | 0.55 | 10.45 | 10.45 | 0.55 | 5.556%
HT-FBXM-A803-2020-0007 （压光分包合同） | 6月8日 | 9.9 | 0.55 | 10.45 | 10.45 | 0.55 | 5.556%
无锡芯卓半导体产业化建设 |  | 4713.43 | 874.57 | 5588 | 5588 | 874.57 | 18.55%
HT-FBGS-A907-2021-0001 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之FAB1（生产厂房1）结构分包合同） | 1月26日 | 1691 | 261.25 | 1952.26 | 1952.26 | 261.25 | 15.45%
HT-FBGS-A907-2021-0002 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之结构分包合同） | 1月26日 | 2380.36 | 519.64 | 2900 | 2900 | 519.64 | 21.83%
HT-FBGS-A907-2021-0006 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之生产辅房及小单体结构分包合同） | 1月26日 | 642.07 | 93.68 | 735.74 | 735.74 | 93.68 | 14.59%
第四事业部 |  | 7628.6 | 1302.86 | 8931.46 | 7960 | 331.4 | 4.344%
深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 |  | 5491.62 | 827.4 | 6319.02 | 5380 | -111.62 | -2.033%
A581-2017006 （深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目B标段结构分包合同） | 7月4日 | 5491.62 | 827.4 | 6319.02 | 5380 | -111.62 | -2.033%
深圳华星光电第11代大宗气体站 |  | 1024.54 | 306.61 | 1331.15 | 1300 | 275.46 | 26.89%
HT-FBGS-A614-2018-0001 （深圳华星光电第11代大宗气体站项目室外工程之结构分包合同） | 4月18日 | 1024.54 | 306.61 | 1331.15 | 1300 | 275.46 | 26.89%
西安利星行酒店 |  | 1112.44 | 168.85 | 1281.29 | 1280 | 167.56 | 15.06%
HT-FBGS-A769-2019-0001 （结构分包合同） | 1月24日 | 1112.44 | 168.85 | 1281.29 | 1280 | 167.56 | 15.06%
第一事业部 |  | 55553.78 | 9806.02 | 65359.8 | 63302.92 | 7749.14 | 13.95%
北京精测半导体设备及准分子激光器 |  | 2036.18 | 406.61 | 2442.79 | 2350 | 313.82 | 15.41%
HT-FBGS-A896-2021-0001 （北京精测半导体设备及准分子激光器项目（厂房1等12项）之结构劳务分包合同） | 1月25日 | 2036.18 | 406.61 | 2442.79 | 2350 | 313.82 | 15.41%
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区二期项目 |  | 824.76 | 206.19 | 1030.96 | 899 | 74.24 | 9.001%
HT-FBGS-A813-2020-0004 （阿里巴巴广东云计算数据中心河源源城区二期项目之结构分包合同） | 1月7日 | 824.76 | 206.19 | 1030.96 | 899 | 74.24 | 9.001%
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 |  | 8158.02 | 482.89 | 8640.9 | 8475.67 | 317.65 | 3.894%
HT-FBGS-A815-2020-0001 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 1#A区结构分包合同） | 1月24日 | 2285.15 | 28.61 | 2313.76 | 2309.88 | 24.73 | 1.082%
HT-FBGS-A815-2020-0002 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 1#B区结构分包合同） | 1月25日 | 2727.44 | -150.13 | 2577.31 | 2420 | -307.44 | -11.27%
HT-FBGS-A815-2020-0003 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 1#C区结构分包合同） | 1月24日 | 2358.87 | 234.42 | 2593.28 | 2592.19 | 233.32 | 9.891%
HT-FBGS-A815-2020-0006 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 2#建筑结构分包合同） | 1月24日 | 722.96 | 369.99 | 1092.95 | 1090 | 367.04 | 50.77%
HT-FBXM-A815-2020-0053 （劳务队伍管理费分包合同） | 1月25日 | 63.6 |  | 63.6 | 63.6 | 0 | 0%
杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化 |  | 2002.64 |  | 2002.64 | 2002.64 | 0 | 0%
HT-FBGS-A849-2020-0001 （杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化项目之结构劳务分包合同（综合楼北侧、8英寸微影工厂B及动力站（含部分小单体））） | 1月24日 | 2002.64 |  | 2002.64 | 2002.64 | 0 | 0%
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 |  | 1390.51 | 178.94 | 1569.45 | 1569.3 | 178.79 | 12.86%
HT-FBGS-A863-2021-0001 （合肥鼎材科技有限公司新型显示配套高端电子材料生产基地项目之混凝土工程班组劳务工程分包合同） | 5月17日 | 303.31 | 94.22 | 397.53 | 397.5 | 94.19 | 31.05%
HT-FBGS-A863-2021-0002 （合肥鼎材科技有限公司新型显示配套高端电子材料生产基地项目之模板工程劳务班组分包合同） | 1月21日 | 823.2 | 63.74 | 886.94 | 886.9 | 63.7 | 7.738%
HT-FBXM-A863-2021-0010 （合肥鼎材科技有限公司新型显示配套高端电子材料生产 基地项目之脚手架分包合同） | 5月17日 | 264 | 20.98 | 284.98 | 284.9 | 20.9 | 7.917%
合肥维信诺第六代AMOLED生产线 |  | 9292.53 | 1908.47 | 11200.99 | 11200.04 | 1907.52 | 20.53%
HT-FBGS-A745-2019-0002 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 生产线项目 之 结构分包合同） | 1月17日 | 3492.41 | 927.59 | 4420 | 4420 | 927.59 | 26.56%
HT-FBGS-A745-2019-0003 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 生产线项目 之 结构分包合同） | 1月11日 | 3444.58 | 605.42 | 4050 | 4050 | 605.42 | 17.58%
HT-FBGS-A745-2019-0004 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 生产线项目 之 结构分包合同） | 1月10日 | 2255.5 | 345.45 | 2600.95 | 2600 | 344.5 | 15.27%
HT-FBXM-A745-2019-0033 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）项目之临建劳务分包合同） | 1月18日 | 100.04 | 30.01 | 130.04 | 130.04 | 30.01 | 30%
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线 |  | 1285.8 | -9.01 | 1276.79 | 1166 | -119.8 | -9.317%
A579-2017067 （预拌混凝土加工合同） | 1月7日 | 1285.8 | -9.01 | 1276.79 | 1166 | -119.8 | -9.317%
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 |  | 2342.73 |  | 2342.73 | 2165 | -177.73 | -7.586%
HT-FBGS-A948-2021-0002 （先进动力电池产业化项目（二期）一标段总包工程 之 结构分包合同-平强） | 2月18日 | 2342.73 |  | 2342.73 | 2165 | -177.73 | -7.586%
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 |  | 2176.02 |  | 2176.02 | 1956.98 | -219.05 | -10.07%
HT-FBGS-A862-2021-0004 （晋城光机电产业园一期项目EPC总承包之结构分包合同（2#、3#）） | 7月12日 | 2176.02 |  | 2176.02 | 1956.98 | -219.05 | -10.07%
厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 |  | 4971.52 | 2236.55 | 7208.07 | 7206 | 2234.48 | 44.95%
HT-FBGS-A832-2020-0001 （厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目之结构分包合同） | 1月26日 | 2349.54 | 1600.63 | 3950.18 | 3950 | 1600.46 | 68.12%
HT-FBGS-A832-2020-0003 （厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目之结构分包合同） | 1月26日 | 2621.98 | 635.92 | 3257.89 | 3256 | 634.02 | 24.18%
重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 |  | 21073.07 | 4395.38 | 25468.46 | 24312.29 | 3239.22 | 15.37%
HT-FBGS-A699-2019-0001 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 1月11日 | 3190.31 | 639.48 | 3829.79 | 3751.42 | 561.11 | 17.59%
HT-FBGS-A699-2019-0002 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 1月11日 | 2376.33 | 426.69 | 2803.02 | 2470 | 93.67 | 3.942%
HT-FBGS-A699-2019-0004 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 1月11日 | 2018.4 | 403.25 | 2421.65 | 2421 | 402.6 | 19.95%
HT-FBGS-A699-2019-0007 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 1月11日 | 2270.17 | 454 | 2724.17 | 2450 | 179.83 | 7.921%
HT-FBGS-A699-2019-0008 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 1月11日 | 2335.92 | 467.17 | 2803.09 | 2720 | 384.08 | 16.44%
HT-FBGS-A699-2020-0001 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目2#结构分包合同） | 1月17日 | 1612.92 | 599.09 | 2212.01 | 2160 | 547.08 | 33.92%
HT-FBGS-A699-2020-0002 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目2#楼结构分包合同） | 1月17日 | 1956.04 | 381.82 | 2337.86 | 2250 | 293.96 | 15.03%
HT-FBGS-A699-2020-0003 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目2#楼结构分包合同） | 1月19日 | 2061.67 | 402.14 | 2463.81 | 2240 | 178.33 | 8.65%
HT-FBGS-A699-2020-0006 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目5#楼结构分包合同） | 1月11日 | 3038.8 | 621.74 | 3660.55 | 3637.36 | 598.56 | 19.7%
HT-FBXM-A699-2021-0009 （京东方重庆第 6 代 AMOLED柔性生产线项目之新增单体工程分包合同） | 1月11日 | 212.51 |  | 212.51 | 212.51 | 0 | 0%
东北分公司 |  | 12755.92 | -351.78 | 12404.13 | 11223.02 | -1532.88 | -12.02%
鞍山市公安局监管场所新建 |  | 1845.88 | -795.88 | 1050 | 1050 | -795.88 | -43.12%
HT-FBGS-A868-2020-0001 （鞍山市公安局监管场所新建项目之结构分包合同一标段） | 7月5日 | 1845.88 | -795.88 | 1050 | 1050 | -795.88 | -43.12%
大庆豫港龙泉铝合金加工材 |  | 214.63 |  | 214.63 | 210 | -4.63 | -2.157%
HT-FBGS-A766-2019-0004 （大庆豫港龙泉铝合金加工材项目之 深加工一、二车间 主体结构、二次结构之劳务分包合同） | 1月6日 | 214.63 |  | 214.63 | 210 | -4.63 | -2.157%
哈尔滨深圳产业园科创总部 |  | 5078.76 | 497.76 | 5576.52 | 5566.52 | 487.76 | 9.604%
HT-FBGS-A790-2019-0001 （哈尔滨深圳产业园科创总部项目之B区结构分包合同） | 1月21日 | 2924.88 | 284.53 | 3209.41 | 3209.41 | 284.53 | 9.728%
HT-FBGS-A790-2019-0002 （哈尔滨深圳产业园科创总部项目之A区结构分包合同） | 1月21日 | 2153.88 | 213.23 | 2367.11 | 2357.11 | 203.23 | 9.436%
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 |  | 970.76 | -194.2 | 776.56 | 776.56 | -194.2 | -20%
HT-FBGS-A842-2020-0001 （哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块项目之结构分包合同） | 1月19日 | 970.76 | -194.2 | 776.56 | 776.56 | -194.2 | -20%
河南安阳内黄正大一期 |  | 25 | 4.94 | 29.93 | 29.93 | 4.94 | 19.76%
HT-FBXM-A569-2018-0001 （河南安阳内黄5000种猪场项目之 零星工程分包合同） | 3月3日 | 25 | 4.94 | 29.93 | 29.93 | 4.94 | 19.76%
吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 |  | 50.84 |  | 50.84 | 50.84 | 0 | 0%
HT-FBGS-A592-2019-0001 （康美梅河口医疗健康中心医疗园区二标段项目之YL-8#新增二次结构劳务分包合同） | 1月27日 | 50.84 |  | 50.84 | 50.84 | 0 | 0%
吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 |  | 743.25 | 135.6 | 878.85 | 801.65 | 58.41 | 7.859%
A591-2017002 （康美梅河口医疗健康中心医养园区二标段YY14#~YY18#结构工程之结构分包合同） | 1月20日 | 711.64 | 135.6 | 847.24 | 770.96 | 59.33 | 8.337%
HT-FBGS-A591-2019-0001 （康美梅河口医疗健康中心医养园区二标段项目之1#3#4#新增连廊结构、二次结构分包合同） | 1月27日 | 31.61 |  | 31.61 | 30.69 | -0.92 | -2.91%
吉林省43015-3EPC |  | 577.52 |  | 577.52 | 577.52 | 0 | 0%
HT-FBGS-A839-2021-0001 （二期主体结构劳务分包合同） | 6月10日 | 577.52 |  | 577.52 | 577.52 | 0 | 0%
沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) |  | 3249.28 |  | 3249.28 | 2160 | -1089.28 | -33.52%
HT-FBGS-A858-2020-0002 （苏宁东北地区电子商运营中心 （一期）项目施工总承包之 B 标段主体结构劳务分包合同） | 1月21日 | 1510.2 |  | 1510.2 | 1050 | -460.2 | -30.47%
HT-FBGS-A858-2020-0003 （苏宁东北地区电子商运营中心 （一期）项目施工总承包之C标段主体结构劳务分包合同） | 1月26日 | 1739.08 |  | 1739.08 | 1110 | -629.08 | -36.17%
公司直营 |  | 84028.55 | 17624.23 | 101652.76 | 100462.36 | 16433.83 | 19.56%
北京高丽营三期03-31地块 |  | 1083.42 | 139.91 | 1223.34 | 818.37 | -265.06 | -24.47%
HT-FBGS-A670-2019-0009 （北京高丽营三期项目31号地项目之地上洋房结构分包合同） | 2月23日 | 661.58 |  | 661.58 | 256.61 | -404.97 | -61.21%
HT-FBGS-A670-2020-0003 （北京高丽营三期项目31号地项目之 洋房地上结构A标段分包合同） | 2月17日 | 421.84 | 139.91 | 561.76 | 561.76 | 139.91 | 33.17%
北京国家科技传播中心 |  | 1718.1 | 1474 | 3192.1 | 3192.1 | 1474 | 85.79%
HT-FBGS-A737-2020-0001 （国家科技传播中心项目结构分包合同） | 1月20日 | 1718.1 | 1474 | 3192.1 | 3192.1 | 1474 | 85.79%
北京和平村 |  | 846.1 | 62.91 | 909.01 | 909.01 | 62.91 | 7.435%
HT-FBGS-A667-2019-0004 （和平村幼儿园、B区南部、F区7-8#楼项目之结构分包合同-圣华） | 1月19日 | 846.1 | 62.91 | 909.01 | 909.01 | 62.91 | 7.435%
北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 |  | 772.64 | 117.13 | 889.77 | 889.77 | 117.13 | 15.16%
HT-FBGS-A566-2019-0003 （结构劳务分包） | 1月27日 | 772.64 | 117.13 | 889.77 | 889.77 | 117.13 | 15.16%
北京怀柔张各长村住宅 |  | 1545.88 | 681.12 | 2227 | 2227 | 681.12 | 44.06%
HT-FBGS-A739-2019-0001 （北区结构分包合同） | 1月28日 | 1545.88 | 681.12 | 2227 | 2227 | 681.12 | 44.06%
北京联想总部园区二期 |  | 5393.24 |  | 5393.24 | 5390 | -3.24 | -0.06008%
A485-2015019 （北京联想总部园区二期项目之结构劳务分包合同） | 1月18日 | 2602.47 |  | 2602.47 | 2600 | -2.47 | -0.09491%
A485-2015020 （北京联想总部园区二期项目之结构分包合同） | 1月25日 | 2790.77 |  | 2790.77 | 2790 | -0.77 | -0.02759%
北京平安金融中心E05地块 |  | 102.17 |  | 102.17 | 102.17 | 0 | 0%
HT-FBXM-A567-2019-0025 （劳务收尾施工分包合同） | 3月2日 | 102.17 |  | 102.17 | 102.17 | 0 | 0%
北京生命科学研究所扩建 |  | 73.11 |  | 73.11 | 73.11 | 0 | 0%
HT-FBXM-A632-2022-0001 （北京生命科学研究所扩建之结构分包合同） | 1月27日 | 73.11 |  | 73.11 | 73.11 | 0 | 0%
北京顺义马头庄 |  | 4504.53 | 753.84 | 5258.37 | 5258.37 | 753.84 | 16.74%
HT-FBGS-A716-2019-0003 （北京顺义马头庄项目（B区）之 结构劳务分包合同） | 1月7日 | 4053.17 | 646.83 | 4700 | 4700 | 646.83 | 15.96%
HT-FBXM-A716-2021-0001 （北京顺义马头庄项目之新增工程分包合同） | 2月21日 | 451.36 | 107.01 | 558.37 | 558.37 | 107.01 | 23.71%
北京台湖公园里008地块 |  | 1477.7 | 452.3 | 1930 | 1930 | 452.3 | 30.61%
A521-2016001 （台湖万科公园里008地块钢筋混凝土主体结构工程） | 1月23日 | 1477.7 | 452.3 | 1930 | 1930 | 452.3 | 30.61%
北京泰康之家燕园二期 |  | 1221.06 | 313.81 | 1534.87 | 1530 | 308.94 | 25.3%
A435-2015020 （3#酒店等5项（昌平区中关村科技园昌平园东区三期0303-03地块住宅混合公建用地项目）之3#酒店结构分包合同） | 4月1日 | 1221.06 | 313.81 | 1534.87 | 1530 | 308.94 | 25.3%
北京通州网络安全技术研发厂房 |  | 1729.37 | 404.84 | 2134.21 | 2134.21 | 404.84 | 23.41%
HT-FBGS-A902-2021-0001 （北京通州网络安全技术研发厂房-结构劳务分包合同） | 1月3日 | 1729.37 | 404.84 | 2134.21 | 2134.21 | 404.84 | 23.41%
北京未来城学校总承包 |  | 3963.05 | 1164.95 | 5127.99 | 5107 | 1143.95 | 28.87%
HT-FBGS-A860(1)-2021-0001 （北京未来城学校总承包项目之结构Ⅱ标分包合同） | 1月26日 | 1063.41 | 291.3 | 1354.7 | 1344 | 280.59 | 26.39%
HT-FBGS-A860(1)-2021-0002 （北京未来城学校总承包项目之结构I标分包合同） | 1月26日 | 1589.94 | 584.26 | 2174.2 | 2165 | 575.06 | 36.17%
HT-FBGS-A860(1)-2021-0013 （北京未来城学校总承包项目之 教学楼地上及传达室结构劳务分包合同） | 1月26日 | 500.63 | 169.56 | 670.19 | 670 | 169.37 | 33.83%
HT-FBGS-A860(1)-2021-0014 （北京未来城学校总承包项目之宿舍楼结构劳务分包合同） | 1月26日 | 809.07 | 119.83 | 928.9 | 928 | 118.93 | 14.7%
北京香山军队安置房 |  | 2344.24 |  | 2344.24 | 2043 | -301.24 | -12.85%
HT-FBGS-A636-2018-0001 （军队安置住房北京香山统建项目一期北区工程之结构分包合同） | 1月17日 | 2344.24 |  | 2344.24 | 2043 | -301.24 | -12.85%
北京新街口1号工程 |  | 2928.67 | 669.33 | 3598 | 3598 | 669.33 | 22.85%
HT-FBGS-A875-2020-0001 （北京新街口1号工程项目之结构分包合同） | 1月26日 | 2928.67 | 669.33 | 3598 | 3598 | 669.33 | 22.85%
北京远洋瀛海 |  | 4449.88 | 1543.81 | 5993.69 | 5993.69 | 1543.81 | 34.69%
HT-FBGS-A680-2018-0002 （结构分包） | 1月17日 | 4449.88 | 1543.81 | 5993.69 | 5993.69 | 1543.81 | 34.69%
北京中粮科技园标准厂房二期 |  | 1921.55 | 297.87 | 2219.42 | 1941.5 | 19.95 | 1.038%
HT-FBGS-A752-2019-0005 （结构分包合同） | 1月30日 | 1921.55 | 297.87 | 2219.42 | 1941.5 | 19.95 | 1.038%
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 |  | 768.46 |  | 768.46 | 766.8 | -1.66 | -0.216%
HT-FBGS-A582-2019-0001 （金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目之A-2地块结构劳务分包合同） | 1月15日 | 768.46 |  | 768.46 | 766.8 | -1.66 | -0.216%
东莞华为研发实验室一期 |  | 1066.07 | 67.43 | 1133.5 | 1133.5 | 67.43 | 6.325%
A576-2017019 （东莞市华为研发实验室（一期）项目之结构劳务分包合同） | 6月17日 | 639.82 | 10.18 | 650 | 650 | 10.18 | 1.591%
HT-FBGS-A576-2018-0006 （东莞华为研发实验室一期项目之5G实验室结构劳务分包合同） | 6月17日 | 426.25 | 57.25 | 483.5 | 483.5 | 57.25 | 13.43%
佛山捷和广场二期 |  | 5099.55 | 776.49 | 5876.04 | 5876.04 | 776.49 | 15.23%
HT-FBGS-A792-2019-0001 （佛山捷和广场二期项目之结构分包合同） | 1月25日 | 5099.55 | 776.49 | 5876.04 | 5876.04 | 776.49 | 15.23%
佛山金融街顺德陈村 |  | 2316.76 | 318.06 | 2634.81 | 2634.81 | 318.06 | 13.73%
HT-FBGS-A886-2021-0001 （佛山金融街顺德陈村项目之结构劳务分包合同） | 1月24日 | 2316.76 | 318.06 | 2634.81 | 2634.81 | 318.06 | 13.73%
广州阿里巴巴华南运营中心 |  | 5245.71 | 1420.29 | 6666 | 6666 | 1420.29 | 27.08%
A586-2017019 （广州阿里巴巴华南运营中心项目之扩大劳务分包合同） | 1月26日 | 5245.71 | 1420.29 | 6666 | 6666 | 1420.29 | 27.08%
杭州阿里云计算公司总部 |  | 12221.65 | 3058.97 | 15280.62 | 15275.57 | 3053.92 | 24.99%
HT-FBGS-A648-2018-0001 （结构劳务分包合同） | 1月27日 | 2519.25 | 529.74 | 3048.99 | 3048 | 528.75 | 20.99%
HT-FBGS-A648-2018-0002 （结构劳务合同） | 1月28日 | 2024.98 | 516.65 | 2541.63 | 2541.63 | 516.65 | 25.51%
HT-FBGS-A648-2018-0003 （结构劳务合同） | 1月28日 | 7677.42 | 2012.58 | 9690 | 9685.94 | 2008.52 | 26.16%
杭州仁和阿里云计算数据中心 |  | 2817.57 | 212.64 | 3030.2 | 3030.2 | 212.64 | 7.547%
HT-FBGS-A727-2019-0001 （阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和项目一期施工总承包工程之结构分包合同） | 1月21日 | 2559.32 | 212.64 | 2771.95 | 2771.95 | 212.64 | 8.308%
HT-FBXM-A727-2019-0032 （阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和项目一期总承包项目之电缆沟及储油罐施工分包合同） | 1月18日 | 258.25 |  | 258.25 | 258.25 | 0 | 0%
南通阿里云计算数据中心 |  | 1679.76 | 256.14 | 1935.9 | 1935.9 | 256.14 | 15.25%
HT-FBGS-A682-2020-0001 （阿里巴巴江苏云计算数据中心南通高新区项目二期之 结构分包合同） | 1月18日 | 1679.76 | 256.14 | 1935.9 | 1935.9 | 256.14 | 15.25%
上饶华熙Live·信江一期 |  | 371.9 | 118.1 | 490 | 470 | 98.1 | 26.38%
HT-FBGS-A645-2018-0001 （结构分包合同） | 1月18日 | 371.9 | 118.1 | 490 | 470 | 98.1 | 26.38%
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 |  | 1184.72 | 401.19 | 1585.91 | 1585.91 | 401.19 | 33.86%
HT-FBGS-A894-2021-0001 （结构劳务分包合同） | 1月18日 | 1184.72 | 401.19 | 1585.91 | 1585.91 | 401.19 | 33.86%
天津金融街东丽湖一期及展示区 |  | 917.85 | 342.55 | 1260.4 | 1260.4 | 342.55 | 37.32%
HT-FBGS-A529-2018-0001 （金融街东丽湖项目二期项目之二标段（南区）结构分包合同） | 1月19日 | 917.85 | 342.55 | 1260.4 | 1260.4 | 342.55 | 37.32%
五棵松冰上运动中心 |  | 1234.18 | -30.12 | 1204.06 | 1200 | -34.18 | -2.769%
HT-FBGS-A654-2018-0001 （五棵松冰上运动中心工程结构劳务分包合同） | 1月14日 | 1234.18 | -30.12 | 1204.06 | 1200 | -34.18 | -2.769%
武汉泰康之家·楚园 |  | 1714.2 | 181.26 | 1895.46 | 1893.56 | 179.36 | 10.46%
HT-FBGS-A629-2018-0002 （泰康之家楚园一期项目（北区） 钢筋混凝土主体结构工程） | 1月27日 | 1714.2 | 181.26 | 1895.46 | 1893.56 | 179.36 | 10.46%
西安阎良三四七区安置房 |  | 1590.03 |  | 1590.03 | 1590 | -0.03 | -0.001887%
HT-FBGS-A861-2020-0001 （西安市阎良区三、四、七区棚户区一 期改造项目安置房建设项目12#、 13#、14#楼施工项目之结构分包合同） | 1月26日 | 1590.03 |  | 1590.03 | 1590 | -0.03 | -0.001887%
郑州建业中心 |  | 1886.31 | 637.24 | 2523.55 | 2379.1 | 492.79 | 26.12%
HT-FBGS-A690-2021-0001 （建业中心项目之AE区车库主体结构分包合同） | 1月29日 | 1886.31 | 637.24 | 2523.55 | 2379.1 | 492.79 | 26.12%
郑州智能骨干网航空港区三期 |  | 4467.46 | 352.55 | 4820.01 | 4820 | 352.54 | 7.891%
HT-FBGS-A874-2021-0001 （中国智能骨干网郑州航空港区三期项目之主体结构劳务分包合同） | 1月4日 | 4467.46 | 352.55 | 4820.01 | 4820 | 352.54 | 7.891%
重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 |  | 3371.66 | 1435.62 | 4807.28 | 4807.27 | 1435.62 | 42.58%
A523-2016009 （重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆之结构分包合同） | 1月26日 | 3371.66 | 1435.62 | 4807.28 | 4807.27 | 1435.62 | 42.58%
华北分公司 |  | 40137.18 | 8598.19 | 48735.35 | 47997.09 | 7859.92 | 19.58%
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 |  | 16694.95 | 1820.26 | 18515.21 | 18515.21 | 1820.26 | 10.9%
HT-FBGS-A915-2021-0001 （河北建投雄安·金湖未来城项目-第二标段主体结构分包合同（三）） | 1月26日 | 6240.99 | 693.7 | 6934.69 | 6934.69 | 693.7 | 11.12%
HT-FBGS-A915-2021-0002 （河北建投雄安·金湖未来城项目-第二标段主体结构分包合同（一）） | 1月27日 | 6886.19 | 594.17 | 7480.36 | 7480.36 | 594.17 | 8.628%
HT-FBGS-A915-2021-0004 （河北建投雄安·金湖未来城项目-第二标段主体结构分包合同（二）） | 1月27日 | 3567.77 | 532.39 | 4100.16 | 4100.16 | 532.39 | 14.92%
青岛华发四季 |  | 3551.94 | 3168.91 | 6720.85 | 6720.85 | 3168.91 | 89.22%
HT-FBGS-A758-2019-0001 （青岛华发四季项目结构劳务合同） | 1月23日 | 1623.15 | 1510.38 | 3133.53 | 3133.53 | 1510.38 | 93.05%
HT-FBXM-A758-2019-0010 （青岛华发四季项目二期结构分包合同） | 1月22日 | 1928.79 | 1658.53 | 3587.32 | 3587.32 | 1658.53 | 85.99%
山东滨州第二人民医院西院区 |  | 4168.45 | 724.96 | 4893.41 | 4893.41 | 724.96 | 17.39%
HT-FBGS-A866-2020-0001 （主体结构分包合同） | 1月7日 | 4168.45 | 724.96 | 4893.41 | 4893.41 | 724.96 | 17.39%
山东滨州中医医院新院 |  | 3176.89 | 443.11 | 3620 | 3620 | 443.11 | 13.95%
HT-FBGS-A740-2019-0001 （滨州中医医院新院项目之结构分包合同） | 1月21日 | 3176.89 | 443.11 | 3620 | 3620 | 443.11 | 13.95%
天津武清080地块 |  | 3000.59 | 123.12 | 3123.71 | 2630.01 | -370.59 | -12.35%
HT-FBGS-A829-2020-0001 （津武（挂）2019-080 号地块居住工程之结构工程合同-成都市平实） | 1月5日 | 2073.71 |  | 2073.71 | 1580.01 | -493.71 | -23.81%
HT-FBGS-A829-2020-0003 （津武（挂）2019-080 号地块居住工程之结构工程合同-北京翔天） | 1月29日 | 926.88 | 123.12 | 1050 | 1050 | 123.12 | 13.28%
天津中粮大道一期D地块 |  | 3004.21 | 1342.59 | 4346.79 | 4346.79 | 1342.59 | 44.69%
A433-2014022 （祥云名轩、商业及车库项目之结构分包合同） | 1月18日 | 3004.21 | 1342.59 | 4346.79 | 4346.79 | 1342.59 | 44.69%
天津中芯P3厂房 |  | 3025.92 | 488.14 | 3514.06 | 3514.06 | 488.14 | 16.13%
HT-FBGS-A928-2021-0001 （结构分包合同） | 1月27日 | 3025.92 | 488.14 | 3514.06 | 3514.06 | 488.14 | 16.13%
烟台爱博诺德医用材料生产 |  | 1560.64 | 341.13 | 1901.76 | 1901.76 | 341.13 | 21.86%
HT-FBGS-A835-2020-0001 （烟台爱博诺德医用材料生产项目之结构分包合同） | 1月14日 | 1560.64 | 341.13 | 1901.76 | 1901.76 | 341.13 | 21.86%
张家口下花园浅山名筑住宅小区 |  | 1953.59 | 145.97 | 2099.56 | 1855 | -98.59 | -5.047%
HT-FBGS-A851-2020-0001 （下花园浅山名筑住宅小区一期、二期项目之 P1 楼结构分包合同） | 1月20日 | 129.43 | 145.97 | 275.4 | 275 | 145.57 | 112.5%
HT-FBGS-A851-2020-0002 （下花园浅山名筑住宅小区二期项目结构分包合同） | 5月31日 | 1824.16 |  | 1824.16 | 1580 | -244.16 | -13.38%
华东分公司 |  | 23220.88 | 2018.48 | 25239.36 | 19626.34 | -3594.53 | -15.48%
杭州菜鸟西湖云谷产业园 |  | 6162.13 |  | 6162.13 | 800 | -5362.13 | -87.02%
HT-FBGS-A859-2021-0002 （杭政工出【2020】8号菜鸟云谷园区项目二标段主体结构劳务分包合同） | 5月30日 | 6162.13 |  | 6162.13 | 800 | -5362.13 | -87.02%
嘉兴综合保税区物流仓储 |  | 2164.26 |  | 2164.26 | 2150 | -14.26 | -0.6589%
HT-FBGS-A845-2020-0001 （嘉兴综合保税区物流仓储项目二标段结构劳务分包合同） | 1月15日 | 1109.38 |  | 1109.38 | 1103.5 | -5.88 | -0.53%
HT-FBGS-A845-2021-0001 （嘉兴综合保税区物流仓储项目结构劳务分包合同） | 1月17日 | 1054.88 |  | 1054.88 | 1046.5 | -8.38 | -0.7944%
南京华夏幸福大校场项目G地块 |  | 2280.31 | 547.74 | 2828.05 | 2828.04 | 547.74 | 24.02%
HT-FBGS-A867-2020-0001 （南京华夏幸福大校场项目 G 地块结构劳务分包合同） | 1月26日 | 2280.31 | 547.74 | 2828.05 | 2828.04 | 547.74 | 24.02%
南京燕子矶G29B地块 |  | 3720.56 | 549.7 | 4270.26 | 4221.8 | 501.24 | 13.47%
HT-FBXM-A666-2018-0009 （主体结构及二次结构粗装修分包工程合同） | 1月21日 | 3720.56 | 549.7 | 4270.26 | 4221.8 | 501.24 | 13.47%
南通江海阿里云计算数据中心 |  | 5207.18 | 400.63 | 5607.81 | 5605.81 | 398.63 | 7.655%
HT-FBGS-A908-2021-0001 （阿里巴巴江苏云计算数据中心南通 江海项目1#地块总承包工程之主体结构分包合同） | 1月18日 | 5207.18 | 400.63 | 5607.81 | 5605.81 | 398.63 | 7.655%
上海浦东新区安置房11-01地块 |  | 1234.74 | 47.04 | 1281.78 | 1160.29 | -74.45 | -6.03%
HT-FBGS-A660-2021-0001 （浦东新区曹路区级征收安置房12-06地块 项目之 结构劳务分包合同） | 1月24日 | 1028.41 |  | 1028.41 | 915.7 | -112.71 | -10.96%
HT-FBXM-A660-2019-0035 （浦东新区曹路区级征收安置房 11-01地块项目之EPS成品装饰线条施工分包合同） | 1月21日 | 18.37 |  | 18.37 | 9.59 | -8.78 | -47.8%
HT-FBXM-A660-2021-0023 （浦东新区曹路区级征收安置房12-06地块项目之模板工程分包合同） | 1月20日 | 187.96 | 47.04 | 235 | 235 | 47.04 | 25.03%
无锡华发中南装饰城地块住宅 |  | 2253.79 | 473.37 | 2727.16 | 2706.3 | 452.51 | 20.08%
HT-FBGS-A715-2019-0002 （无锡XDG-2017-45号地块建设项目B 地块二标段 工程二次结构及粗装修施工合同） | 1月8日 | 1146.55 | 358.99 | 1505.54 | 1484.68 | 338.13 | 29.49%
HT-FBGS-A715-2020-0002 （无锡XDG-2017-45号地块建设 项目B地块二标段17-20号楼之 二次结构及粗装修分包合同） | 1月8日 | 1107.24 | 114.38 | 1221.62 | 1221.62 | 114.38 | 10.33%
无锡欧谱纳轻型燃气机制造 |  | 197.91 |  | 197.91 | 154.1 | -43.81 | -22.14%
HT-FBGS-A836-2020-0003 （瓦工班组劳务分包合同） | 1月20日 | 197.91 |  | 197.91 | 154.1 | -43.81 | -22.14%
华南分公司 |  | 23631.92 | 4774.12 | 28406.04 | 28381.73 | 4749.81 | 20.1%
佛山市东亚项目西区EPC |  | 2781.56 | 210.69 | 2992.25 | 2968.51 | 186.95 | 6.721%
HT-FBGS-A783-2019-0001 （佛山市东亚项目西区EPC项目之结构分包合同） | 1月28日 | 2781.56 | 210.69 | 2992.25 | 2968.51 | 186.95 | 6.721%
深圳嘉里商务中心 |  | 4561.81 | 79.54 | 4641.36 | 4641.36 | 79.54 | 1.744%
HT-FBGS-A741-2019-0001 （前海嘉里商务中心（T102-0260宗地）项目之结构工程分包合同） | 1月20日 | 4561.81 | 79.54 | 4641.36 | 4641.36 | 79.54 | 1.744%
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 |  | 6830.57 |  | 6830.57 | 6830 | -0.57 | -0.008345%
HT-FBGS-A926-2021-0001 （深圳礼鼎高端集成电路载板及先进 封装基地项目之1#2#厂房结构分包合同） | 6月7日 | 6830.57 |  | 6830.57 | 6830 | -0.57 | -0.008345%
深圳职业技术学院留仙洞校区 |  | 2312.18 | 185.7 | 2497.88 | 2497.88 | 185.7 | 8.031%
HT-FBGS-A793-2019-0002 （深圳职业技术学院留仙洞校区体育及配套设施主体结构劳务分包合同） | 1月22日 | 2312.18 | 185.7 | 2497.88 | 2497.88 | 185.7 | 8.031%
湛江华发新城花园 |  | 2420.52 | 1345.15 | 3765.66 | 3765.66 | 1345.15 | 55.57%
HT-FBGS-A788-2020-0002 （湛江华发新城花园项目一期一标段施工总承包工程项目 之 Ⅰ标段结构分包合同） | 1月25日 | 2420.52 | 1345.15 | 3765.66 | 3765.66 | 1345.15 | 55.57%
珠海华发广场 |  | 2418.7 | 2409.62 | 4828.32 | 4828.32 | 2409.62 | 99.62%
HT-FBGS-A761-2020-0002 （珠海华发广场-4项目之主体结构劳务分包合同） | 1月26日 | 2418.7 | 2409.62 | 4828.32 | 4828.32 | 2409.62 | 99.62%
珠海臻林山庄 |  | 2306.58 | 543.42 | 2850 | 2850 | 543.42 | 23.56%
HT-FBGS-A595-2017-0001 （结构劳务分包合同） | 1月23日 | 2306.58 | 543.42 | 2850 | 2850 | 543.42 | 23.56%
西南分公司 |  | 40252.34 | 6400.99 | 46653.32 | 42128.81 | 1876.48 | 4.662%
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 |  | 2490.62 | 409.5 | 2900.12 | 2900 | 409.38 | 16.44%
HT-FBGS-A821-2020-0001 （成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期之结构分包工程合同） | 1月26日 | 1251.15 | 198.96 | 1450.11 | 1450 | 198.85 | 15.89%
HT-FBGS-A821-2020-0002 （成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期之结构分包工程合同） | 1月26日 | 1239.47 | 210.54 | 1450.01 | 1450 | 210.53 | 16.99%
成都乐天广场 |  | 4268.45 | 1215.65 | 5484.1 | 3777.11 | -491.34 | -11.51%
HT-FBGS-A630-2018-0002 （成都乐天广场项目之主体结构分包合同） | 1月25日 | 4268.45 | 1215.65 | 5484.1 | 3777.11 | -491.34 | -11.51%
成都青白江区PPP·房建 |  | 1167.49 |  | 1167.49 | 1110 | -57.49 | -4.924%
HT-FBGS-A621-2019-0003 （青白江PPP·房建-成都市青白江区福洪字库安置房二期项目之结构劳务分包合同） | 1月18日 | 1167.49 |  | 1167.49 | 1110 | -57.49 | -4.924%
成都泰康之家蜀园项目一期 |  | 1492.54 | 197.26 | 1689.8 | 1686 | 193.46 | 12.96%
A512-2016007 （中建一局集团建设发展有限公司泰康之家蜀园项目一期工程之结构分包合同） | 1月24日 | 1492.54 | 197.26 | 1689.8 | 1686 | 193.46 | 12.96%
成都香榭林居二期 |  | 8435.67 | 1100.75 | 9536.42 | 9536.42 | 1100.75 | 13.05%
HT-FBGS-A708-2019-0001 （香榭林居二期工程之结构（II标段）劳务分包合同） | 1月19日 | 4818.49 | 649.63 | 5468.12 | 5468.12 | 649.63 | 13.48%
HT-FBGS-A708-2019-0002 （香榭林居二期工程之结构（I标段）劳务分包合同） | 1月20日 | 1823.49 | 241.13 | 2064.62 | 2064.62 | 241.13 | 13.22%
HT-FBGS-A708-2019-0003 （香榭林居二期工程之结构（III标段）劳务分包合同） | 1月19日 | 1793.69 | 209.99 | 2003.68 | 2003.68 | 209.99 | 11.71%
成都新津御宾府 |  | 3019.29 | 541.27 | 3560.56 | 3560.56 | 541.27 | 17.93%
HT-FBGS-A776-2019-0001 （结构分包合同） | 1月28日 | 3019.29 | 541.27 | 3560.56 | 3560.56 | 541.27 | 17.93%
德阳市人民医院城北第五代医院 |  | 2935.53 | 62.93 | 2998.46 | 1547.36 | -1388.17 | -47.29%
HT-FBXM-A873-2021-0007 （水渠工程分包合同） | 1月17日 | 175.87 | 62.93 | 238.8 | 238.8 | 62.93 | 35.78%
HT-FBXM-A873-2021-0035 （德阳市人民医院城北第五代医院之结构分包合同） | 6月27日 | 2759.66 |  | 2759.66 | 1308.56 | -1451.1 | -52.58%
南京空港智能骨干网 |  | 5569.73 |  | 5569.73 | 4264.72 | -1305.01 | -23.43%
HT-FBGS-A710-2018-0001 （结构分包合同） | 1月29日 | 3110.23 |  | 3110.23 | 2356.87 | -753.36 | -24.22%
HT-FBGS-A710-2018-0002 （结构分包合同） | 1月29日 | 2459.5 |  | 2459.5 | 1907.85 | -551.65 | -22.43%
四川泰康西南医院 |  | 6928.49 | 773.52 | 7702.01 | 7702.01 | 773.52 | 11.16%
HT-FBGS-A855-2021-0001 （四川泰康西南医院项目之结构分包合同） | 6月23日 | 6928.49 | 773.52 | 7702.01 | 7702.01 | 773.52 | 11.16%
重庆华发·滨江四季 |  | 2994.59 | 2100.11 | 5094.69 | 5094.69 | 2100.11 | 70.13%
HT-FBGS-A824-2020-0002 （重庆弹子石组团A分区 A2-2-1/06、A2-2-2/06、A14-1/06号宗地项目之主体结构劳务分包合同-辉腾） | 1月28日 | 2994.59 | 2100.11 | 5094.69 | 5094.69 | 2100.11 | 70.13%
重庆两江空港物流园 |  | 949.94 |  | 949.94 | 949.94 | 0 | 0%
HT-FBGS-A651-2018-0001 （重庆两江空港物流园项目之主体结构分包合同） | 1月27日 | 949.94 |  | 949.94 | 949.94 | 0 | 0%
总计 |  | 325116.24 | 57437.39 | 382553.57 | 365106.03 | 39989.86 | 12.3%

## Sheet1
行标签 | 结算时间 | 初始合同额 | 补充额 | 合同额 | 结算额 | 差额 | 差额率
第二事业部 |  | 21003.08 | 2678.12 | 23681.2 | 22646.54 | 1643.46 | 7.825%
成都紫光存储器制造基地 |  | 226.84 |  | 226.84 | 59.15 | -167.69 | -73.92%
HT-FBXM-A744-2020-0021 （厂区压光分包合同） | 1月24日 | 226.84 |  | 226.84 | 59.15 | -167.69 | -73.92%
福州第6代AMOLED柔性生产线 |  | 101.71 |  | 101.71 | 56.14 | -45.57 | -44.8%
HT-FBXM-A774-2019-0001 （临建劳务分包合同） | 6月14日 | 101.71 |  | 101.71 | 56.14 | -45.57 | -44.8%
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 |  | 15241.62 | 1837.74 | 17079.36 | 17015 | 1773.38 | 11.64%
A625-2017002 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 1月19日 | 2695.95 | 1194.05 | 3890 | 3890 | 1194.05 | 44.29%
A625-2017003 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 1月19日 | 2374.75 | 1125.25 | 3500 | 3500 | 1125.25 | 47.38%
A625-2017005 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 1月19日 | 1834.99 | 435.01 | 2270 | 2270 | 435.01 | 23.71%
A625-2017006 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 1月19日 | 5160.29 | -2313.98 | 2846.31 | 2820 | -2340.29 | -45.35%
HT-FBGS-A625-2018-0002 （结构分包合同） | 1月20日 | 3027.13 | 1279.87 | 4307 | 4307 | 1279.87 | 42.28%
HT-FBXM-A625-2018-0018 （压光分包合同） | 1月19日 | 82.51 | 55.49 | 138 | 138 | 55.49 | 67.25%
HT-FBXM-A625-2019-0029 （硅PU施工） | 1月19日 | 66 | 62.05 | 128.05 | 90 | 24 | 36.36%
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 |  | 1289.97 | 567.18 | 1857.15 | 1850 | 560.03 | 43.41%
HT-FBGS-A942-2021-0001 （高端集成电路封装载板智能制造基 地项目之1#厂房及消防水池结构分包合同） | 1月18日 | 1289.97 | 567.18 | 1857.15 | 1850 | 560.03 | 43.41%
泉州三安半导体研发与产业化 |  | 4017.75 | 273.2 | 4290.95 | 3541.06 | -476.69 | -11.86%
HT-FBGS-A679-2018-0001 （结构分包合同） | 1月18日 | 1878.84 |  | 1878.84 | 1878.84 | 0 | 0%
HT-FBGS-A679-2019-0005 （3#衬底结构分包合同） | 1月18日 | 1163.18 |  | 1163.18 | 413.29 | -749.89 | -64.47%
HT-FBGS-A679-2020-0001 （集成电路生产区之二次结构及粗装修分包合同） | 1月18日 | 975.73 | 273.2 | 1248.93 | 1248.93 | 273.2 | 28%
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 |  | 125.19 |  | 125.19 | 125.19 | 0 | 0%
HT-FBXM-A967-2021-0001 （浙江湖州正威集团华东总部制造基地之基础施工分包合同） | 7月8日 | 125.19 |  | 125.19 | 125.19 | 0 | 0%
第三事业部 |  | 16903.99 | 4586.16 | 21490.15 | 21377.22 | 4473.23 | 26.46%
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 |  | 10423.46 | 3636.46 | 14059.92 | 13946.99 | 3523.53 | 33.8%
HT-FBGS-A885-2021-0001 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之LENS（4#建筑东区）结构分包合同） | 1月26日 | 1365.01 | 262.53 | 1627.54 | 1520 | 154.99 | 11.35%
HT-FBGS-A885-2021-0002 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 项目之CCM（1#建筑西区）结构分包合同） | 1月26日 | 1635.01 | 1408.68 | 3043.69 | 3043.69 | 1408.68 | 86.16%
HT-FBGS-A885-2021-0003 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之CCM（1#建筑东区）结构分包合同） | 1月26日 | 1740.34 | 1363.31 | 3103.65 | 3103.65 | 1363.31 | 78.34%
HT-FBGS-A885-2021-0004 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之 LENS（4#建筑西区）结构分包合同） | 1月26日 | 1499.96 | 200.04 | 1700 | 1700 | 200.04 | 13.34%
HT-FBGS-A885-2021-0005 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之9#仓库结构分包合同） | 1月26日 | 850.02 |  | 850.02 | 844.86 | -5.16 | -0.607%
HT-FBGS-A885-2021-0006 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之CUB 、展厅结构分包合同） | 1月26日 | 1201.76 | 48.24 | 1250 | 1250 | 48.24 | 4.014%
HT-FBGS-A885-2021-0007 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之10#废水站结构分包合同） | 1月26日 | 1055.51 | 264.49 | 1320 | 1320 | 264.49 | 25.06%
HT-FBGS-A885-2021-0008 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之结构分包合同） | 1月26日 | 85.02 |  | 85.02 | 84.79 | -0.23 | -0.2705%
HT-FBGS-A885-2021-0010 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之结构分包合同） | 1月26日 | 990.83 | 89.17 | 1080 | 1080 | 89.17 | 9%
杭州湖畔大学 |  | 1757.2 | 74.58 | 1831.78 | 1831.78 | 74.58 | 4.244%
HT-FBGS-A684-2018-0001 （一标段结构劳务分包合同） | 4月18日 | 1757.2 | 74.58 | 1831.78 | 1831.78 | 74.58 | 4.244%
合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目一期改扩建 |  | 9.9 | 0.55 | 10.45 | 10.45 | 0.55 | 5.556%
HT-FBXM-A803-2020-0007 （压光分包合同） | 6月8日 | 9.9 | 0.55 | 10.45 | 10.45 | 0.55 | 5.556%
无锡芯卓半导体产业化建设 |  | 4713.43 | 874.57 | 5588 | 5588 | 874.57 | 18.55%
HT-FBGS-A907-2021-0001 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之FAB1（生产厂房1）结构分包合同） | 1月26日 | 1691 | 261.25 | 1952.26 | 1952.26 | 261.25 | 15.45%
HT-FBGS-A907-2021-0002 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之结构分包合同） | 1月26日 | 2380.36 | 519.64 | 2900 | 2900 | 519.64 | 21.83%
HT-FBGS-A907-2021-0006 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之生产辅房及小单体结构分包合同） | 1月26日 | 642.07 | 93.68 | 735.74 | 735.74 | 93.68 | 14.59%
第四事业部 |  | 7628.6 | 1302.86 | 8931.46 | 7960 | 331.4 | 4.344%
深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 |  | 5491.62 | 827.4 | 6319.02 | 5380 | -111.62 | -2.033%
A581-2017006 （深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目B标段结构分包合同） | 7月4日 | 5491.62 | 827.4 | 6319.02 | 5380 | -111.62 | -2.033%
深圳华星光电第11代大宗气体站 |  | 1024.54 | 306.61 | 1331.15 | 1300 | 275.46 | 26.89%
HT-FBGS-A614-2018-0001 （深圳华星光电第11代大宗气体站项目室外工程之结构分包合同） | 4月18日 | 1024.54 | 306.61 | 1331.15 | 1300 | 275.46 | 26.89%
西安利星行酒店 |  | 1112.44 | 168.85 | 1281.29 | 1280 | 167.56 | 15.06%
HT-FBGS-A769-2019-0001 （结构分包合同） | 1月24日 | 1112.44 | 168.85 | 1281.29 | 1280 | 167.56 | 15.06%
第一事业部 |  | 55553.78 | 9806.02 | 65359.8 | 63302.92 | 7749.14 | 13.95%
北京精测半导体设备及准分子激光器 |  | 2036.18 | 406.61 | 2442.79 | 2350 | 313.82 | 15.41%
HT-FBGS-A896-2021-0001 （北京精测半导体设备及准分子激光器项目（厂房1等12项）之结构劳务分包合同） | 1月25日 | 2036.18 | 406.61 | 2442.79 | 2350 | 313.82 | 15.41%
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区二期项目 |  | 824.76 | 206.19 | 1030.96 | 899 | 74.24 | 9.001%
HT-FBGS-A813-2020-0004 （阿里巴巴广东云计算数据中心河源源城区二期项目之结构分包合同） | 1月7日 | 824.76 | 206.19 | 1030.96 | 899 | 74.24 | 9.001%
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 |  | 8158.02 | 482.89 | 8640.9 | 8475.67 | 317.65 | 3.894%
HT-FBGS-A815-2020-0001 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 1#A区结构分包合同） | 1月24日 | 2285.15 | 28.61 | 2313.76 | 2309.88 | 24.73 | 1.082%
HT-FBGS-A815-2020-0002 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 1#B区结构分包合同） | 1月25日 | 2727.44 | -150.13 | 2577.31 | 2420 | -307.44 | -11.27%
HT-FBGS-A815-2020-0003 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 1#C区结构分包合同） | 1月24日 | 2358.87 | 234.42 | 2593.28 | 2592.19 | 233.32 | 9.891%
HT-FBGS-A815-2020-0006 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 2#建筑结构分包合同） | 1月24日 | 722.96 | 369.99 | 1092.95 | 1090 | 367.04 | 50.77%
HT-FBXM-A815-2020-0053 （劳务队伍管理费分包合同） | 1月25日 | 63.6 |  | 63.6 | 63.6 | 0 | 0%
杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化 |  | 2002.64 |  | 2002.64 | 2002.64 | 0 | 0%
HT-FBGS-A849-2020-0001 （杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化项目之结构劳务分包合同（综合楼北侧、8英寸微影工厂B及动力站（含部分小单体））） | 1月24日 | 2002.64 |  | 2002.64 | 2002.64 | 0 | 0%
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 |  | 1390.51 | 178.94 | 1569.45 | 1569.3 | 178.79 | 12.86%
HT-FBGS-A863-2021-0001 （合肥鼎材科技有限公司新型显示配套高端电子材料生产基地项目之混凝土工程班组劳务工程分包合同） | 5月17日 | 303.31 | 94.22 | 397.53 | 397.5 | 94.19 | 31.05%
HT-FBGS-A863-2021-0002 （合肥鼎材科技有限公司新型显示配套高端电子材料生产基地项目之模板工程劳务班组分包合同） | 1月21日 | 823.2 | 63.74 | 886.94 | 886.9 | 63.7 | 7.738%
HT-FBXM-A863-2021-0010 （合肥鼎材科技有限公司新型显示配套高端电子材料生产 基地项目之脚手架分包合同） | 5月17日 | 264 | 20.98 | 284.98 | 284.9 | 20.9 | 7.917%
合肥维信诺第六代AMOLED生产线 |  | 9292.53 | 1908.47 | 11200.99 | 11200.04 | 1907.52 | 20.53%
HT-FBGS-A745-2019-0002 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 生产线项目 之 结构分包合同） | 1月17日 | 3492.41 | 927.59 | 4420 | 4420 | 927.59 | 26.56%
HT-FBGS-A745-2019-0003 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 生产线项目 之 结构分包合同） | 1月11日 | 3444.58 | 605.42 | 4050 | 4050 | 605.42 | 17.58%
HT-FBGS-A745-2019-0004 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 生产线项目 之 结构分包合同） | 1月10日 | 2255.5 | 345.45 | 2600.95 | 2600 | 344.5 | 15.27%
HT-FBXM-A745-2019-0033 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）项目之临建劳务分包合同） | 1月18日 | 100.04 | 30.01 | 130.04 | 130.04 | 30.01 | 30%
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线 |  | 1285.8 | -9.01 | 1276.79 | 1166 | -119.8 | -9.317%
A579-2017067 （预拌混凝土加工合同） | 1月7日 | 1285.8 | -9.01 | 1276.79 | 1166 | -119.8 | -9.317%
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 |  | 2342.73 |  | 2342.73 | 2165 | -177.73 | -7.586%
HT-FBGS-A948-2021-0002 （先进动力电池产业化项目（二期）一标段总包工程 之 结构分包合同-平强） | 2月18日 | 2342.73 |  | 2342.73 | 2165 | -177.73 | -7.586%
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 |  | 2176.02 |  | 2176.02 | 1956.98 | -219.05 | -10.07%
HT-FBGS-A862-2021-0004 （晋城光机电产业园一期项目EPC总承包之结构分包合同（2#、3#）） | 7月12日 | 2176.02 |  | 2176.02 | 1956.98 | -219.05 | -10.07%
厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 |  | 4971.52 | 2236.55 | 7208.07 | 7206 | 2234.48 | 44.95%
HT-FBGS-A832-2020-0001 （厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目之结构分包合同） | 1月26日 | 2349.54 | 1600.63 | 3950.18 | 3950 | 1600.46 | 68.12%
HT-FBGS-A832-2020-0003 （厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目之结构分包合同） | 1月26日 | 2621.98 | 635.92 | 3257.89 | 3256 | 634.02 | 24.18%
重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 |  | 21073.07 | 4395.38 | 25468.46 | 24312.29 | 3239.22 | 15.37%
HT-FBGS-A699-2019-0001 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 1月11日 | 3190.31 | 639.48 | 3829.79 | 3751.42 | 561.11 | 17.59%
HT-FBGS-A699-2019-0002 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 1月11日 | 2376.33 | 426.69 | 2803.02 | 2470 | 93.67 | 3.942%
HT-FBGS-A699-2019-0004 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 1月11日 | 2018.4 | 403.25 | 2421.65 | 2421 | 402.6 | 19.95%
HT-FBGS-A699-2019-0007 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 1月11日 | 2270.17 | 454 | 2724.17 | 2450 | 179.83 | 7.921%
HT-FBGS-A699-2019-0008 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 1月11日 | 2335.92 | 467.17 | 2803.09 | 2720 | 384.08 | 16.44%
HT-FBGS-A699-2020-0001 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目2#结构分包合同） | 1月17日 | 1612.92 | 599.09 | 2212.01 | 2160 | 547.08 | 33.92%
HT-FBGS-A699-2020-0002 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目2#楼结构分包合同） | 1月17日 | 1956.04 | 381.82 | 2337.86 | 2250 | 293.96 | 15.03%
HT-FBGS-A699-2020-0003 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目2#楼结构分包合同） | 1月19日 | 2061.67 | 402.14 | 2463.81 | 2240 | 178.33 | 8.65%
HT-FBGS-A699-2020-0006 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目5#楼结构分包合同） | 1月11日 | 3038.8 | 621.74 | 3660.55 | 3637.36 | 598.56 | 19.7%
HT-FBXM-A699-2021-0009 （京东方重庆第 6 代 AMOLED柔性生产线项目之新增单体工程分包合同） | 1月11日 | 212.51 |  | 212.51 | 212.51 | 0 | 0%
东北分公司 |  | 12755.92 | -351.78 | 12404.13 | 11223.02 | -1532.88 | -12.02%
鞍山市公安局监管场所新建 |  | 1845.88 | -795.88 | 1050 | 1050 | -795.88 | -43.12%
HT-FBGS-A868-2020-0001 （鞍山市公安局监管场所新建项目之结构分包合同一标段） | 7月5日 | 1845.88 | -795.88 | 1050 | 1050 | -795.88 | -43.12%
大庆豫港龙泉铝合金加工材 |  | 214.63 |  | 214.63 | 210 | -4.63 | -2.157%
HT-FBGS-A766-2019-0004 （大庆豫港龙泉铝合金加工材项目之 深加工一、二车间 主体结构、二次结构之劳务分包合同） | 1月6日 | 214.63 |  | 214.63 | 210 | -4.63 | -2.157%
哈尔滨深圳产业园科创总部 |  | 5078.76 | 497.76 | 5576.52 | 5566.52 | 487.76 | 9.604%
HT-FBGS-A790-2019-0001 （哈尔滨深圳产业园科创总部项目之B区结构分包合同） | 1月21日 | 2924.88 | 284.53 | 3209.41 | 3209.41 | 284.53 | 9.728%
HT-FBGS-A790-2019-0002 （哈尔滨深圳产业园科创总部项目之A区结构分包合同） | 1月21日 | 2153.88 | 213.23 | 2367.11 | 2357.11 | 203.23 | 9.436%
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 |  | 970.76 | -194.2 | 776.56 | 776.56 | -194.2 | -20%
HT-FBGS-A842-2020-0001 （哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块项目之结构分包合同） | 1月19日 | 970.76 | -194.2 | 776.56 | 776.56 | -194.2 | -20%
河南安阳内黄正大一期 |  | 25 | 4.94 | 29.93 | 29.93 | 4.94 | 19.76%
HT-FBXM-A569-2018-0001 （河南安阳内黄5000种猪场项目之 零星工程分包合同） | 3月3日 | 25 | 4.94 | 29.93 | 29.93 | 4.94 | 19.76%
吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 |  | 50.84 |  | 50.84 | 50.84 | 0 | 0%
HT-FBGS-A592-2019-0001 （康美梅河口医疗健康中心医疗园区二标段项目之YL-8#新增二次结构劳务分包合同） | 1月27日 | 50.84 |  | 50.84 | 50.84 | 0 | 0%
吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 |  | 743.25 | 135.6 | 878.85 | 801.65 | 58.41 | 7.859%
A591-2017002 （康美梅河口医疗健康中心医养园区二标段YY14#~YY18#结构工程之结构分包合同） | 1月20日 | 711.64 | 135.6 | 847.24 | 770.96 | 59.33 | 8.337%
HT-FBGS-A591-2019-0001 （康美梅河口医疗健康中心医养园区二标段项目之1#3#4#新增连廊结构、二次结构分包合同） | 1月27日 | 31.61 |  | 31.61 | 30.69 | -0.92 | -2.91%
吉林省43015-3EPC |  | 577.52 |  | 577.52 | 577.52 | 0 | 0%
HT-FBGS-A839-2021-0001 （二期主体结构劳务分包合同） | 6月10日 | 577.52 |  | 577.52 | 577.52 | 0 | 0%
沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) |  | 3249.28 |  | 3249.28 | 2160 | -1089.28 | -33.52%
HT-FBGS-A858-2020-0002 （苏宁东北地区电子商运营中心 （一期）项目施工总承包之 B 标段主体结构劳务分包合同） | 1月21日 | 1510.2 |  | 1510.2 | 1050 | -460.2 | -30.47%
HT-FBGS-A858-2020-0003 （苏宁东北地区电子商运营中心 （一期）项目施工总承包之C标段主体结构劳务分包合同） | 1月26日 | 1739.08 |  | 1739.08 | 1110 | -629.08 | -36.17%
公司直营 |  | 84028.55 | 17624.23 | 101652.76 | 100462.36 | 16433.83 | 19.56%
北京高丽营三期03-31地块 |  | 1083.42 | 139.91 | 1223.34 | 818.37 | -265.06 | -24.47%
HT-FBGS-A670-2019-0009 （北京高丽营三期项目31号地项目之地上洋房结构分包合同） | 2月23日 | 661.58 |  | 661.58 | 256.61 | -404.97 | -61.21%
HT-FBGS-A670-2020-0003 （北京高丽营三期项目31号地项目之 洋房地上结构A标段分包合同） | 2月17日 | 421.84 | 139.91 | 561.76 | 561.76 | 139.91 | 33.17%
北京国家科技传播中心 |  | 1718.1 | 1474 | 3192.1 | 3192.1 | 1474 | 85.79%
HT-FBGS-A737-2020-0001 （国家科技传播中心项目结构分包合同） | 1月20日 | 1718.1 | 1474 | 3192.1 | 3192.1 | 1474 | 85.79%
北京和平村 |  | 846.1 | 62.91 | 909.01 | 909.01 | 62.91 | 7.435%
HT-FBGS-A667-2019-0004 （和平村幼儿园、B区南部、F区7-8#楼项目之结构分包合同-圣华） | 1月19日 | 846.1 | 62.91 | 909.01 | 909.01 | 62.91 | 7.435%
北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 |  | 772.64 | 117.13 | 889.77 | 889.77 | 117.13 | 15.16%
HT-FBGS-A566-2019-0003 （结构劳务分包） | 1月27日 | 772.64 | 117.13 | 889.77 | 889.77 | 117.13 | 15.16%
北京怀柔张各长村住宅 |  | 1545.88 | 681.12 | 2227 | 2227 | 681.12 | 44.06%
HT-FBGS-A739-2019-0001 （北区结构分包合同） | 1月28日 | 1545.88 | 681.12 | 2227 | 2227 | 681.12 | 44.06%
北京联想总部园区二期 |  | 5393.24 |  | 5393.24 | 5390 | -3.24 | -0.06008%
A485-2015019 （北京联想总部园区二期项目之结构劳务分包合同） | 1月18日 | 2602.47 |  | 2602.47 | 2600 | -2.47 | -0.09491%
A485-2015020 （北京联想总部园区二期项目之结构分包合同） | 1月25日 | 2790.77 |  | 2790.77 | 2790 | -0.77 | -0.02759%
北京平安金融中心E05地块 |  | 102.17 |  | 102.17 | 102.17 | 0 | 0%
HT-FBXM-A567-2019-0025 （劳务收尾施工分包合同） | 3月2日 | 102.17 |  | 102.17 | 102.17 | 0 | 0%
北京生命科学研究所扩建 |  | 73.11 |  | 73.11 | 73.11 | 0 | 0%
HT-FBXM-A632-2022-0001 （北京生命科学研究所扩建之结构分包合同） | 1月27日 | 73.11 |  | 73.11 | 73.11 | 0 | 0%
北京顺义马头庄 |  | 4504.53 | 753.84 | 5258.37 | 5258.37 | 753.84 | 16.74%
HT-FBGS-A716-2019-0003 （北京顺义马头庄项目（B区）之 结构劳务分包合同） | 1月7日 | 4053.17 | 646.83 | 4700 | 4700 | 646.83 | 15.96%
HT-FBXM-A716-2021-0001 （北京顺义马头庄项目之新增工程分包合同） | 2月21日 | 451.36 | 107.01 | 558.37 | 558.37 | 107.01 | 23.71%
北京台湖公园里008地块 |  | 1477.7 | 452.3 | 1930 | 1930 | 452.3 | 30.61%
A521-2016001 （台湖万科公园里008地块钢筋混凝土主体结构工程） | 1月23日 | 1477.7 | 452.3 | 1930 | 1930 | 452.3 | 30.61%
北京泰康之家燕园二期 |  | 1221.06 | 313.81 | 1534.87 | 1530 | 308.94 | 25.3%
A435-2015020 （3#酒店等5项（昌平区中关村科技园昌平园东区三期0303-03地块住宅混合公建用地项目）之3#酒店结构分包合同） | 4月1日 | 1221.06 | 313.81 | 1534.87 | 1530 | 308.94 | 25.3%
北京通州网络安全技术研发厂房 |  | 1729.37 | 404.84 | 2134.21 | 2134.21 | 404.84 | 23.41%
HT-FBGS-A902-2021-0001 （北京通州网络安全技术研发厂房-结构劳务分包合同） | 1月3日 | 1729.37 | 404.84 | 2134.21 | 2134.21 | 404.84 | 23.41%
北京未来城学校总承包 |  | 3963.05 | 1164.95 | 5127.99 | 5107 | 1143.95 | 28.87%
HT-FBGS-A860(1)-2021-0001 （北京未来城学校总承包项目之结构Ⅱ标分包合同） | 1月26日 | 1063.41 | 291.3 | 1354.7 | 1344 | 280.59 | 26.39%
HT-FBGS-A860(1)-2021-0002 （北京未来城学校总承包项目之结构I标分包合同） | 1月26日 | 1589.94 | 584.26 | 2174.2 | 2165 | 575.06 | 36.17%
HT-FBGS-A860(1)-2021-0013 （北京未来城学校总承包项目之 教学楼地上及传达室结构劳务分包合同） | 1月26日 | 500.63 | 169.56 | 670.19 | 670 | 169.37 | 33.83%
HT-FBGS-A860(1)-2021-0014 （北京未来城学校总承包项目之宿舍楼结构劳务分包合同） | 1月26日 | 809.07 | 119.83 | 928.9 | 928 | 118.93 | 14.7%
北京香山军队安置房 |  | 2344.24 |  | 2344.24 | 2043 | -301.24 | -12.85%
HT-FBGS-A636-2018-0001 （军队安置住房北京香山统建项目一期北区工程之结构分包合同） | 1月17日 | 2344.24 |  | 2344.24 | 2043 | -301.24 | -12.85%
北京新街口1号工程 |  | 2928.67 | 669.33 | 3598 | 3598 | 669.33 | 22.85%
HT-FBGS-A875-2020-0001 （北京新街口1号工程项目之结构分包合同） | 1月26日 | 2928.67 | 669.33 | 3598 | 3598 | 669.33 | 22.85%
北京远洋瀛海 |  | 4449.88 | 1543.81 | 5993.69 | 5993.69 | 1543.81 | 34.69%
HT-FBGS-A680-2018-0002 （结构分包） | 1月17日 | 4449.88 | 1543.81 | 5993.69 | 5993.69 | 1543.81 | 34.69%
北京中粮科技园标准厂房二期 |  | 1921.55 | 297.87 | 2219.42 | 1941.5 | 19.95 | 1.038%
HT-FBGS-A752-2019-0005 （结构分包合同） | 1月30日 | 1921.55 | 297.87 | 2219.42 | 1941.5 | 19.95 | 1.038%
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 |  | 768.46 |  | 768.46 | 766.8 | -1.66 | -0.216%
HT-FBGS-A582-2019-0001 （金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目之A-2地块结构劳务分包合同） | 1月15日 | 768.46 |  | 768.46 | 766.8 | -1.66 | -0.216%
东莞华为研发实验室一期 |  | 1066.07 | 67.43 | 1133.5 | 1133.5 | 67.43 | 6.325%
A576-2017019 （东莞市华为研发实验室（一期）项目之结构劳务分包合同） | 6月17日 | 639.82 | 10.18 | 650 | 650 | 10.18 | 1.591%
HT-FBGS-A576-2018-0006 （东莞华为研发实验室一期项目之5G实验室结构劳务分包合同） | 6月17日 | 426.25 | 57.25 | 483.5 | 483.5 | 57.25 | 13.43%
佛山捷和广场二期 |  | 5099.55 | 776.49 | 5876.04 | 5876.04 | 776.49 | 15.23%
HT-FBGS-A792-2019-0001 （佛山捷和广场二期项目之结构分包合同） | 1月25日 | 5099.55 | 776.49 | 5876.04 | 5876.04 | 776.49 | 15.23%
佛山金融街顺德陈村 |  | 2316.76 | 318.06 | 2634.81 | 2634.81 | 318.06 | 13.73%
HT-FBGS-A886-2021-0001 （佛山金融街顺德陈村项目之结构劳务分包合同） | 1月24日 | 2316.76 | 318.06 | 2634.81 | 2634.81 | 318.06 | 13.73%
广州阿里巴巴华南运营中心 |  | 5245.71 | 1420.29 | 6666 | 6666 | 1420.29 | 27.08%
A586-2017019 （广州阿里巴巴华南运营中心项目之扩大劳务分包合同） | 1月26日 | 5245.71 | 1420.29 | 6666 | 6666 | 1420.29 | 27.08%
杭州阿里云计算公司总部 |  | 12221.65 | 3058.97 | 15280.62 | 15275.57 | 3053.92 | 24.99%
HT-FBGS-A648-2018-0001 （结构劳务分包合同） | 1月27日 | 2519.25 | 529.74 | 3048.99 | 3048 | 528.75 | 20.99%
HT-FBGS-A648-2018-0002 （结构劳务合同） | 1月28日 | 2024.98 | 516.65 | 2541.63 | 2541.63 | 516.65 | 25.51%
HT-FBGS-A648-2018-0003 （结构劳务合同） | 1月28日 | 7677.42 | 2012.58 | 9690 | 9685.94 | 2008.52 | 26.16%
杭州仁和阿里云计算数据中心 |  | 2817.57 | 212.64 | 3030.2 | 3030.2 | 212.64 | 7.547%
HT-FBGS-A727-2019-0001 （阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和项目一期施工总承包工程之结构分包合同） | 1月21日 | 2559.32 | 212.64 | 2771.95 | 2771.95 | 212.64 | 8.308%
HT-FBXM-A727-2019-0032 （阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和项目一期总承包项目之电缆沟及储油罐施工分包合同） | 1月18日 | 258.25 |  | 258.25 | 258.25 | 0 | 0%
南通阿里云计算数据中心 |  | 1679.76 | 256.14 | 1935.9 | 1935.9 | 256.14 | 15.25%
HT-FBGS-A682-2020-0001 （阿里巴巴江苏云计算数据中心南通高新区项目二期之 结构分包合同） | 1月18日 | 1679.76 | 256.14 | 1935.9 | 1935.9 | 256.14 | 15.25%
上饶华熙Live·信江一期 |  | 371.9 | 118.1 | 490 | 470 | 98.1 | 26.38%
HT-FBGS-A645-2018-0001 （结构分包合同） | 1月18日 | 371.9 | 118.1 | 490 | 470 | 98.1 | 26.38%
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 |  | 1184.72 | 401.19 | 1585.91 | 1585.91 | 401.19 | 33.86%
HT-FBGS-A894-2021-0001 （结构劳务分包合同） | 1月18日 | 1184.72 | 401.19 | 1585.91 | 1585.91 | 401.19 | 33.86%
天津金融街东丽湖一期及展示区 |  | 917.85 | 342.55 | 1260.4 | 1260.4 | 342.55 | 37.32%
HT-FBGS-A529-2018-0001 （金融街东丽湖项目二期项目之二标段（南区）结构分包合同） | 1月19日 | 917.85 | 342.55 | 1260.4 | 1260.4 | 342.55 | 37.32%
五棵松冰上运动中心 |  | 1234.18 | -30.12 | 1204.06 | 1200 | -34.18 | -2.769%
HT-FBGS-A654-2018-0001 （五棵松冰上运动中心工程结构劳务分包合同） | 1月14日 | 1234.18 | -30.12 | 1204.06 | 1200 | -34.18 | -2.769%
武汉泰康之家·楚园 |  | 1714.2 | 181.26 | 1895.46 | 1893.56 | 179.36 | 10.46%
HT-FBGS-A629-2018-0002 （泰康之家楚园一期项目（北区） 钢筋混凝土主体结构工程） | 1月27日 | 1714.2 | 181.26 | 1895.46 | 1893.56 | 179.36 | 10.46%
西安阎良三四七区安置房 |  | 1590.03 |  | 1590.03 | 1590 | -0.03 | -0.001887%
HT-FBGS-A861-2020-0001 （西安市阎良区三、四、七区棚户区一 期改造项目安置房建设项目12#、 13#、14#楼施工项目之结构分包合同） | 1月26日 | 1590.03 |  | 1590.03 | 1590 | -0.03 | -0.001887%
郑州建业中心 |  | 1886.31 | 637.24 | 2523.55 | 2379.1 | 492.79 | 26.12%
HT-FBGS-A690-2021-0001 （建业中心项目之AE区车库主体结构分包合同） | 1月29日 | 1886.31 | 637.24 | 2523.55 | 2379.1 | 492.79 | 26.12%
郑州智能骨干网航空港区三期 |  | 4467.46 | 352.55 | 4820.01 | 4820 | 352.54 | 7.891%
HT-FBGS-A874-2021-0001 （中国智能骨干网郑州航空港区三期项目之主体结构劳务分包合同） | 1月4日 | 4467.46 | 352.55 | 4820.01 | 4820 | 352.54 | 7.891%
重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 |  | 3371.66 | 1435.62 | 4807.28 | 4807.27 | 1435.62 | 42.58%
A523-2016009 （重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆之结构分包合同） | 1月26日 | 3371.66 | 1435.62 | 4807.28 | 4807.27 | 1435.62 | 42.58%
华北分公司 |  | 40137.18 | 8598.19 | 48735.35 | 47997.09 | 7859.92 | 19.58%
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 |  | 16694.95 | 1820.26 | 18515.21 | 18515.21 | 1820.26 | 10.9%
HT-FBGS-A915-2021-0001 （河北建投雄安·金湖未来城项目-第二标段主体结构分包合同（三）） | 1月26日 | 6240.99 | 693.7 | 6934.69 | 6934.69 | 693.7 | 11.12%
HT-FBGS-A915-2021-0002 （河北建投雄安·金湖未来城项目-第二标段主体结构分包合同（一）） | 1月27日 | 6886.19 | 594.17 | 7480.36 | 7480.36 | 594.17 | 8.628%
HT-FBGS-A915-2021-0004 （河北建投雄安·金湖未来城项目-第二标段主体结构分包合同（二）） | 1月27日 | 3567.77 | 532.39 | 4100.16 | 4100.16 | 532.39 | 14.92%
青岛华发四季 |  | 3551.94 | 3168.91 | 6720.85 | 6720.85 | 3168.91 | 89.22%
HT-FBGS-A758-2019-0001 （青岛华发四季项目结构劳务合同） | 1月23日 | 1623.15 | 1510.38 | 3133.53 | 3133.53 | 1510.38 | 93.05%
HT-FBXM-A758-2019-0010 （青岛华发四季项目二期结构分包合同） | 1月22日 | 1928.79 | 1658.53 | 3587.32 | 3587.32 | 1658.53 | 85.99%
山东滨州第二人民医院西院区 |  | 4168.45 | 724.96 | 4893.41 | 4893.41 | 724.96 | 17.39%
HT-FBGS-A866-2020-0001 （主体结构分包合同） | 1月7日 | 4168.45 | 724.96 | 4893.41 | 4893.41 | 724.96 | 17.39%
山东滨州中医医院新院 |  | 3176.89 | 443.11 | 3620 | 3620 | 443.11 | 13.95%
HT-FBGS-A740-2019-0001 （滨州中医医院新院项目之结构分包合同） | 1月21日 | 3176.89 | 443.11 | 3620 | 3620 | 443.11 | 13.95%
天津武清080地块 |  | 3000.59 | 123.12 | 3123.71 | 2630.01 | -370.59 | -12.35%
HT-FBGS-A829-2020-0001 （津武（挂）2019-080 号地块居住工程之结构工程合同-成都市平实） | 1月5日 | 2073.71 |  | 2073.71 | 1580.01 | -493.71 | -23.81%
HT-FBGS-A829-2020-0003 （津武（挂）2019-080 号地块居住工程之结构工程合同-北京翔天） | 1月29日 | 926.88 | 123.12 | 1050 | 1050 | 123.12 | 13.28%
天津中粮大道一期D地块 |  | 3004.21 | 1342.59 | 4346.79 | 4346.79 | 1342.59 | 44.69%
A433-2014022 （祥云名轩、商业及车库项目之结构分包合同） | 1月18日 | 3004.21 | 1342.59 | 4346.79 | 4346.79 | 1342.59 | 44.69%
天津中芯P3厂房 |  | 3025.92 | 488.14 | 3514.06 | 3514.06 | 488.14 | 16.13%
HT-FBGS-A928-2021-0001 （结构分包合同） | 1月27日 | 3025.92 | 488.14 | 3514.06 | 3514.06 | 488.14 | 16.13%
烟台爱博诺德医用材料生产 |  | 1560.64 | 341.13 | 1901.76 | 1901.76 | 341.13 | 21.86%
HT-FBGS-A835-2020-0001 （烟台爱博诺德医用材料生产项目之结构分包合同） | 1月14日 | 1560.64 | 341.13 | 1901.76 | 1901.76 | 341.13 | 21.86%
张家口下花园浅山名筑住宅小区 |  | 1953.59 | 145.97 | 2099.56 | 1855 | -98.59 | -5.047%
HT-FBGS-A851-2020-0001 （下花园浅山名筑住宅小区一期、二期项目之 P1 楼结构分包合同） | 1月20日 | 129.43 | 145.97 | 275.4 | 275 | 145.57 | 112.5%
HT-FBGS-A851-2020-0002 （下花园浅山名筑住宅小区二期项目结构分包合同） | 5月31日 | 1824.16 |  | 1824.16 | 1580 | -244.16 | -13.38%
华东分公司 |  | 23220.88 | 2018.48 | 25239.36 | 19626.34 | -3594.53 | -15.48%
杭州菜鸟西湖云谷产业园 |  | 6162.13 |  | 6162.13 | 800 | -5362.13 | -87.02%
HT-FBGS-A859-2021-0002 （杭政工出【2020】8号菜鸟云谷园区项目二标段主体结构劳务分包合同） | 5月30日 | 6162.13 |  | 6162.13 | 800 | -5362.13 | -87.02%
嘉兴综合保税区物流仓储 |  | 2164.26 |  | 2164.26 | 2150 | -14.26 | -0.6589%
HT-FBGS-A845-2020-0001 （嘉兴综合保税区物流仓储项目二标段结构劳务分包合同） | 1月15日 | 1109.38 |  | 1109.38 | 1103.5 | -5.88 | -0.53%
HT-FBGS-A845-2021-0001 （嘉兴综合保税区物流仓储项目结构劳务分包合同） | 1月17日 | 1054.88 |  | 1054.88 | 1046.5 | -8.38 | -0.7944%
南京华夏幸福大校场项目G地块 |  | 2280.31 | 547.74 | 2828.05 | 2828.04 | 547.74 | 24.02%
HT-FBGS-A867-2020-0001 （南京华夏幸福大校场项目 G 地块结构劳务分包合同） | 1月26日 | 2280.31 | 547.74 | 2828.05 | 2828.04 | 547.74 | 24.02%
南京燕子矶G29B地块 |  | 3720.56 | 549.7 | 4270.26 | 4221.8 | 501.24 | 13.47%
HT-FBXM-A666-2018-0009 （主体结构及二次结构粗装修分包工程合同） | 1月21日 | 3720.56 | 549.7 | 4270.26 | 4221.8 | 501.24 | 13.47%
南通江海阿里云计算数据中心 |  | 5207.18 | 400.63 | 5607.81 | 5605.81 | 398.63 | 7.655%
HT-FBGS-A908-2021-0001 （阿里巴巴江苏云计算数据中心南通 江海项目1#地块总承包工程之主体结构分包合同） | 1月18日 | 5207.18 | 400.63 | 5607.81 | 5605.81 | 398.63 | 7.655%
上海浦东新区安置房11-01地块 |  | 1234.74 | 47.04 | 1281.78 | 1160.29 | -74.45 | -6.03%
HT-FBGS-A660-2021-0001 （浦东新区曹路区级征收安置房12-06地块 项目之 结构劳务分包合同） | 1月24日 | 1028.41 |  | 1028.41 | 915.7 | -112.71 | -10.96%
HT-FBXM-A660-2019-0035 （浦东新区曹路区级征收安置房 11-01地块项目之EPS成品装饰线条施工分包合同） | 1月21日 | 18.37 |  | 18.37 | 9.59 | -8.78 | -47.8%
HT-FBXM-A660-2021-0023 （浦东新区曹路区级征收安置房12-06地块项目之模板工程分包合同） | 1月20日 | 187.96 | 47.04 | 235 | 235 | 47.04 | 25.03%
无锡华发中南装饰城地块住宅 |  | 2253.79 | 473.37 | 2727.16 | 2706.3 | 452.51 | 20.08%
HT-FBGS-A715-2019-0002 （无锡XDG-2017-45号地块建设项目B 地块二标段 工程二次结构及粗装修施工合同） | 1月8日 | 1146.55 | 358.99 | 1505.54 | 1484.68 | 338.13 | 29.49%
HT-FBGS-A715-2020-0002 （无锡XDG-2017-45号地块建设 项目B地块二标段17-20号楼之 二次结构及粗装修分包合同） | 1月8日 | 1107.24 | 114.38 | 1221.62 | 1221.62 | 114.38 | 10.33%
无锡欧谱纳轻型燃气机制造 |  | 197.91 |  | 197.91 | 154.1 | -43.81 | -22.14%
HT-FBGS-A836-2020-0003 （瓦工班组劳务分包合同） | 1月20日 | 197.91 |  | 197.91 | 154.1 | -43.81 | -22.14%
华南分公司 |  | 23631.92 | 4774.12 | 28406.04 | 28381.73 | 4749.81 | 20.1%
佛山市东亚项目西区EPC |  | 2781.56 | 210.69 | 2992.25 | 2968.51 | 186.95 | 6.721%
HT-FBGS-A783-2019-0001 （佛山市东亚项目西区EPC项目之结构分包合同） | 1月28日 | 2781.56 | 210.69 | 2992.25 | 2968.51 | 186.95 | 6.721%
深圳嘉里商务中心 |  | 4561.81 | 79.54 | 4641.36 | 4641.36 | 79.54 | 1.744%
HT-FBGS-A741-2019-0001 （前海嘉里商务中心（T102-0260宗地）项目之结构工程分包合同） | 1月20日 | 4561.81 | 79.54 | 4641.36 | 4641.36 | 79.54 | 1.744%
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 |  | 6830.57 |  | 6830.57 | 6830 | -0.57 | -0.008345%
HT-FBGS-A926-2021-0001 （深圳礼鼎高端集成电路载板及先进 封装基地项目之1#2#厂房结构分包合同） | 6月7日 | 6830.57 |  | 6830.57 | 6830 | -0.57 | -0.008345%
深圳职业技术学院留仙洞校区 |  | 2312.18 | 185.7 | 2497.88 | 2497.88 | 185.7 | 8.031%
HT-FBGS-A793-2019-0002 （深圳职业技术学院留仙洞校区体育及配套设施主体结构劳务分包合同） | 1月22日 | 2312.18 | 185.7 | 2497.88 | 2497.88 | 185.7 | 8.031%
湛江华发新城花园 |  | 2420.52 | 1345.15 | 3765.66 | 3765.66 | 1345.15 | 55.57%
HT-FBGS-A788-2020-0002 （湛江华发新城花园项目一期一标段施工总承包工程项目 之 Ⅰ标段结构分包合同） | 1月25日 | 2420.52 | 1345.15 | 3765.66 | 3765.66 | 1345.15 | 55.57%
珠海华发广场 |  | 2418.7 | 2409.62 | 4828.32 | 4828.32 | 2409.62 | 99.62%
HT-FBGS-A761-2020-0002 （珠海华发广场-4项目之主体结构劳务分包合同） | 1月26日 | 2418.7 | 2409.62 | 4828.32 | 4828.32 | 2409.62 | 99.62%
珠海臻林山庄 |  | 2306.58 | 543.42 | 2850 | 2850 | 543.42 | 23.56%
HT-FBGS-A595-2017-0001 （结构劳务分包合同） | 1月23日 | 2306.58 | 543.42 | 2850 | 2850 | 543.42 | 23.56%
西南分公司 |  | 40252.34 | 6400.99 | 46653.32 | 42128.81 | 1876.48 | 4.662%
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 |  | 2490.62 | 409.5 | 2900.12 | 2900 | 409.38 | 16.44%
HT-FBGS-A821-2020-0001 （成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期之结构分包工程合同） | 1月26日 | 1251.15 | 198.96 | 1450.11 | 1450 | 198.85 | 15.89%
HT-FBGS-A821-2020-0002 （成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期之结构分包工程合同） | 1月26日 | 1239.47 | 210.54 | 1450.01 | 1450 | 210.53 | 16.99%
成都乐天广场 |  | 4268.45 | 1215.65 | 5484.1 | 3777.11 | -491.34 | -11.51%
HT-FBGS-A630-2018-0002 （成都乐天广场项目之主体结构分包合同） | 1月25日 | 4268.45 | 1215.65 | 5484.1 | 3777.11 | -491.34 | -11.51%
成都青白江区PPP·房建 |  | 1167.49 |  | 1167.49 | 1110 | -57.49 | -4.924%
HT-FBGS-A621-2019-0003 （青白江PPP·房建-成都市青白江区福洪字库安置房二期项目之结构劳务分包合同） | 1月18日 | 1167.49 |  | 1167.49 | 1110 | -57.49 | -4.924%
成都泰康之家蜀园项目一期 |  | 1492.54 | 197.26 | 1689.8 | 1686 | 193.46 | 12.96%
A512-2016007 （中建一局集团建设发展有限公司泰康之家蜀园项目一期工程之结构分包合同） | 1月24日 | 1492.54 | 197.26 | 1689.8 | 1686 | 193.46 | 12.96%
成都香榭林居二期 |  | 8435.67 | 1100.75 | 9536.42 | 9536.42 | 1100.75 | 13.05%
HT-FBGS-A708-2019-0001 （香榭林居二期工程之结构（II标段）劳务分包合同） | 1月19日 | 4818.49 | 649.63 | 5468.12 | 5468.12 | 649.63 | 13.48%
HT-FBGS-A708-2019-0002 （香榭林居二期工程之结构（I标段）劳务分包合同） | 1月20日 | 1823.49 | 241.13 | 2064.62 | 2064.62 | 241.13 | 13.22%
HT-FBGS-A708-2019-0003 （香榭林居二期工程之结构（III标段）劳务分包合同） | 1月19日 | 1793.69 | 209.99 | 2003.68 | 2003.68 | 209.99 | 11.71%
成都新津御宾府 |  | 3019.29 | 541.27 | 3560.56 | 3560.56 | 541.27 | 17.93%
HT-FBGS-A776-2019-0001 （结构分包合同） | 1月28日 | 3019.29 | 541.27 | 3560.56 | 3560.56 | 541.27 | 17.93%
德阳市人民医院城北第五代医院 |  | 2935.53 | 62.93 | 2998.46 | 1547.36 | -1388.17 | -47.29%
HT-FBXM-A873-2021-0007 （水渠工程分包合同） | 1月17日 | 175.87 | 62.93 | 238.8 | 238.8 | 62.93 | 35.78%
HT-FBXM-A873-2021-0035 （德阳市人民医院城北第五代医院之结构分包合同） | 6月27日 | 2759.66 |  | 2759.66 | 1308.56 | -1451.1 | -52.58%
南京空港智能骨干网 |  | 5569.73 |  | 5569.73 | 4264.72 | -1305.01 | -23.43%
HT-FBGS-A710-2018-0001 （结构分包合同） | 1月29日 | 3110.23 |  | 3110.23 | 2356.87 | -753.36 | -24.22%
HT-FBGS-A710-2018-0002 （结构分包合同） | 1月29日 | 2459.5 |  | 2459.5 | 1907.85 | -551.65 | -22.43%
四川泰康西南医院 |  | 6928.49 | 773.52 | 7702.01 | 7702.01 | 773.52 | 11.16%
HT-FBGS-A855-2021-0001 （四川泰康西南医院项目之结构分包合同） | 6月23日 | 6928.49 | 773.52 | 7702.01 | 7702.01 | 773.52 | 11.16%
重庆华发·滨江四季 |  | 2994.59 | 2100.11 | 5094.69 | 5094.69 | 2100.11 | 70.13%
HT-FBGS-A824-2020-0002 （重庆弹子石组团A分区 A2-2-1/06、A2-2-2/06、A14-1/06号宗地项目之主体结构劳务分包合同-辉腾） | 1月28日 | 2994.59 | 2100.11 | 5094.69 | 5094.69 | 2100.11 | 70.13%
重庆两江空港物流园 |  | 949.94 |  | 949.94 | 949.94 | 0 | 0%
HT-FBGS-A651-2018-0001 （重庆两江空港物流园项目之主体结构分包合同） | 1月27日 | 949.94 |  | 949.94 | 949.94 | 0 | 0%
总计 |  | 325116.24 | 57437.39 | 382553.57 | 365106.03 | 39989.86 | 12.3%

## 合同溢价
责任体 | 项目名称 | 分包名称 | 合同编号（名称） | 结算时间 | 【初始合同额】 | 【补充额】 | 【合同额】 | 【结算额】 | 【差额】 | 【差额率】
公司直营 | 杭州阿里云计算公司总部 | 四川中成建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A648-2018-0003 （结构劳务合同） | 2022-01-28 | 7677.42 | 2012.58 | 9690 | 9685.94 | 2008.52 | 26.16%
西南分公司 | 四川泰康西南医院 | 成都新梦建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A855-2021-0001 （四川泰康西南医院项目之结构分包合同） | 2022-06-23 | 6928.49 | 773.52 | 7702.01 | 7702.01 | 773.52 | 11.16%
华北分公司 | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 北京万璟建设工程有限公司 | HT-FBGS-A915-2021-0002 （河北建投雄安·金湖未来城项目-第二标段主体结构分包合同（一）） | 2022-01-27 | 6886.19 | 594.17 | 7480.36 | 7480.36 | 594.17 | 8.63%
华北分公司 | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 遂宁峰源建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A915-2021-0001 （河北建投雄安·金湖未来城项目-第二标段主体结构分包合同（三）） | 2022-01-26 | 6240.99 | 693.7 | 6934.69 | 6934.69 | 693.7 | 11.12%
华南分公司 | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 深圳万江建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A926-2021-0001 （深圳礼鼎高端集成电路载板及先进 封装基地项目之1#2#厂房结构分包合同） | 2022-06-07 | 6830.57 |  | 6830.57 | 6830 | -0.57 | -0.01%
公司直营 | 广州阿里巴巴华南运营中心 | 重庆兴东建筑劳务有限公司 | A586-2017019 （广州阿里巴巴华南运营中心项目之扩大劳务分包合同） | 2022-01-26 | 5245.71 | 1420.29 | 6666 | 6666 | 1420.29 | 27.08%
公司直营 | 北京远洋瀛海 | 四川省泸州市新兴建设劳务有限公司 | HT-FBGS-A680-2018-0002 （结构分包） | 2022-01-17 | 4449.88 | 1543.81 | 5993.69 | 5993.69 | 1543.81 | 34.69%
公司直营 | 佛山捷和广场二期 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A792-2019-0001 （佛山捷和广场二期项目之结构分包合同） | 2022-01-25 | 5099.55 | 776.49 | 5876.04 | 5876.04 | 776.49 | 15.23%
华东分公司 | 南通江海阿里云计算数据中心 | 四川中成建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A908-2021-0001 （阿里巴巴江苏云计算数据中心南通 江海项目1#地块总承包工程之主体结构分包合同） | 2022-01-18 | 5207.18 | 400.63 | 5607.81 | 5605.81 | 398.63 | 7.66%
西南分公司 | 成都香榭林居二期 | 重庆兴东建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A708-2019-0001 （香榭林居二期工程之结构（II标段）劳务分包合同） | 2022-01-19 | 4818.49 | 649.63 | 5468.12 | 5468.12 | 649.63 | 13.48%
第四事业部 | 深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | A581-2017006 （深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目B标段结构分包合同） | 2022-07-04 | 5491.62 | 827.4 | 6319.02 | 5380 | -111.62 | -2.03%
西南分公司 | 重庆华发·滨江四季 | 成都辉腾建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A824-2020-0002 （重庆弹子石组团A分区 A2-2-1/06、A2-2-2/06、A14-1/06号宗地项目之主体结构劳务分包合同-辉腾） | 2022-01-28 | 2994.59 | 2100.11 | 5094.69 | 5094.69 | 2100.11 | 70.13%
华北分公司 | 山东滨州第二人民医院西院区 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A866-2020-0001 （主体结构分包合同） | 2022-01-07 | 4168.45 | 724.96 | 4893.41 | 4893.41 | 724.96 | 17.39%
华南分公司 | 珠海华发广场 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A761-2020-0002 （珠海华发广场-4项目之主体结构劳务分包合同） | 2022-01-26 | 2418.7 | 2409.62 | 4828.32 | 4828.32 | 2409.62 | 99.62%
公司直营 | 郑州智能骨干网航空港区三期 | 江苏云之翔建设工程有限公司 | HT-FBGS-A874-2021-0001 （中国智能骨干网郑州航空港区三期项目之主体结构劳务分包合同） | 2022-01-04 | 4467.46 | 352.55 | 4820.01 | 4820 | 352.54 | 7.89%
公司直营 | 重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 | 四川阆中乾峰建筑劳务有限公司 | A523-2016009 （重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆之结构分包合同） | 2022-01-26 | 3371.66 | 1435.62 | 4807.28 | 4807.27 | 1435.62 | 42.58%
公司直营 | 北京顺义马头庄 | 重庆群林建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A716-2019-0003 （北京顺义马头庄项目（B区）之 结构劳务分包合同） | 2022-01-07 | 4053.17 | 646.83 | 4700 | 4700 | 646.83 | 15.96%
华南分公司 | 深圳嘉里商务中心 | 重庆兴东建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A741-2019-0001 （前海嘉里商务中心（T102-0260宗地）项目之结构工程分包合同） | 2022-01-20 | 4561.81 | 79.54 | 4641.36 | 4641.36 | 79.54 | 1.74%
第一事业部 | 合肥维信诺第六代AMOLED生产线 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A745-2019-0002 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 生产线项目 之 结构分包合同） | 2022-01-17 | 3492.41 | 927.59 | 4420 | 4420 | 927.59 | 26.56%
华北分公司 | 天津中粮大道一期D地块 | 北京鸿佳建筑工程有限公司 | A433-2014022 （祥云名轩、商业及车库项目之结构分包合同） | 2022-01-18 | 3004.21 | 1342.59 | 4346.79 | 4346.79 | 1342.59 | 44.69%
第二事业部 | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A625-2018-0002 （结构分包合同） | 2022-01-20 | 3027.13 | 1279.87 | 4307 | 4307 | 1279.87 | 42.28%
华东分公司 | 南京燕子矶G29B地块 | 四川飞宇建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A666-2018-0009 （主体结构及二次结构粗装修分包工程合同） | 2022-01-21 | 3720.56 | 549.7 | 4270.26 | 4221.8 | 501.24 | 13.47%
华北分公司 | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 重庆市平强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A915-2021-0004 （河北建投雄安·金湖未来城项目-第二标段主体结构分包合同（二）） | 2022-01-27 | 3567.77 | 532.39 | 4100.16 | 4100.16 | 532.39 | 14.92%
第一事业部 | 合肥维信诺第六代AMOLED生产线 | 重庆市平强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A745-2019-0003 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 生产线项目 之 结构分包合同） | 2022-01-11 | 3444.58 | 605.42 | 4050 | 4050 | 605.42 | 17.58%
第一事业部 | 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 | 重庆市平强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A832-2020-0001 （厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目之结构分包合同） | 2022-01-26 | 2349.54 | 1600.63 | 3950.18 | 3950 | 1600.46 | 68.12%
第二事业部 | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 海门市荣昌建筑劳务有限公司 | A625-2017002 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 2022-01-19 | 2695.95 | 1194.05 | 3890 | 3890 | 1194.05 | 44.29%
西南分公司 | 成都乐天广场 | 重庆兴东建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A630-2018-0002 （成都乐天广场项目之主体结构分包合同） | 2022-01-25 | 4268.45 | 1215.65 | 5484.1 | 3777.11 | -491.34 | -11.51%
华南分公司 | 湛江华发新城花园 | 四川中成建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A788-2020-0002 （湛江华发新城花园项目一期一标段施工总承包工程项目 之 Ⅰ标段结构分包合同） | 2022-01-25 | 2420.52 | 1345.15 | 3765.66 | 3765.66 | 1345.15 | 55.57%
第一事业部 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A699-2019-0001 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 2022-01-11 | 3190.31 | 639.48 | 3829.79 | 3751.42 | 561.11 | 17.59%
第一事业部 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 重庆市平强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A699-2020-0006 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目5#楼结构分包合同） | 2022-01-11 | 3038.8 | 621.74 | 3660.55 | 3637.36 | 598.56 | 19.7%
华北分公司 | 山东滨州中医医院新院 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A740-2019-0001 （滨州中医医院新院项目之结构分包合同） | 2022-01-21 | 3176.89 | 443.11 | 3620 | 3620 | 443.11 | 13.95%
公司直营 | 北京新街口1号工程 | 北京万璟建设工程有限公司 | HT-FBGS-A875-2020-0001 （北京新街口1号工程项目之结构分包合同） | 2022-01-26 | 2928.67 | 669.33 | 3598 | 3598 | 669.33 | 22.85%
华北分公司 | 青岛华发四季 | 镇江市华建工程劳务有限公司 | HT-FBXM-A758-2019-0010 （青岛华发四季项目二期结构分包合同） | 2022-01-22 | 1928.79 | 1658.53 | 3587.32 | 3587.32 | 1658.53 | 85.99%
西南分公司 | 成都新津御宾府 | 成都市平实建筑劳务有限责任公司 | HT-FBGS-A776-2019-0001 （结构分包合同） | 2022-01-28 | 3019.29 | 541.27 | 3560.56 | 3560.56 | 541.27 | 17.93%
华北分公司 | 天津中芯P3厂房 | 遂宁峰源建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A928-2021-0001 （结构分包合同） | 2022-01-27 | 3025.92 | 488.14 | 3514.06 | 3514.06 | 488.14 | 16.13%
第二事业部 | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 四川中成建筑劳务有限公司 | A625-2017003 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 2022-01-19 | 2374.75 | 1125.25 | 3500 | 3500 | 1125.25 | 47.38%
第一事业部 | 厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A832-2020-0003 （厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目之结构分包合同） | 2022-01-26 | 2621.98 | 635.92 | 3257.89 | 3256 | 634.02 | 24.18%
东北分公司 | 哈尔滨深圳产业园科创总部 | 哈尔滨长联建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A790-2019-0001 （哈尔滨深圳产业园科创总部项目之B区结构分包合同） | 2022-01-21 | 2924.88 | 284.53 | 3209.41 | 3209.41 | 284.53 | 9.73%
公司直营 | 北京国家科技传播中心 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A737-2020-0001 （国家科技传播中心项目结构分包合同） | 2022-01-20 | 1718.1 | 1474 | 3192.1 | 3192.1 | 1474 | 85.79%
华北分公司 | 青岛华发四季 | 镇江市华建工程劳务有限公司 | HT-FBGS-A758-2019-0001 （青岛华发四季项目结构劳务合同） | 2022-01-23 | 1623.15 | 1510.38 | 3133.53 | 3133.53 | 1510.38 | 93.05%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A885-2021-0003 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之CCM（1#建筑东区）结构分包合同） | 2022-01-26 | 1740.34 | 1363.31 | 3103.65 | 3103.65 | 1363.31 | 78.34%
公司直营 | 杭州阿里云计算公司总部 | 上海永惠建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A648-2018-0001 （结构劳务分包合同） | 2022-01-27 | 2519.25 | 529.74 | 3048.99 | 3048 | 528.75 | 20.99%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A885-2021-0002 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 项目之CCM（1#建筑西区）结构分包合同） | 2022-01-26 | 1635.01 | 1408.68 | 3043.69 | 3043.69 | 1408.68 | 86.16%
华南分公司 | 佛山市东亚项目西区EPC | 深圳市华琛建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A783-2019-0001 （佛山市东亚项目西区EPC项目之结构分包合同） | 2022-01-28 | 2781.56 | 210.69 | 2992.25 | 2968.51 | 186.95 | 6.72%
第三事业部 | 无锡芯卓半导体产业化建设 | 遂宁峰源建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A907-2021-0002 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之结构分包合同） | 2022-01-26 | 2380.36 | 519.64 | 2900 | 2900 | 519.64 | 21.83%
华南分公司 | 珠海臻林山庄 | 四川卓林建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A595-2017-0001 （结构劳务分包合同） | 2022-01-23 | 2306.58 | 543.42 | 2850 | 2850 | 543.42 | 23.56%
华东分公司 | 南京华夏幸福大校场项目G地块 | 安徽贺兆军建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A867-2020-0001 （南京华夏幸福大校场项目 G 地块结构劳务分包合同） | 2022-01-26 | 2280.31 | 547.74 | 2828.05 | 2828.04 | 547.74 | 24.02%
第二事业部 | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | A625-2017006 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 2022-01-19 | 5160.29 | -2313.98 | 2846.31 | 2820 | -2340.29 | -45.35%
公司直营 | 北京联想总部园区二期 | 重庆群林建筑劳务有限公司 | A485-2015020 （北京联想总部园区二期项目之结构分包合同） | 2022-01-25 | 2790.77 |  | 2790.77 | 2790 | -0.77 | -0.03%
公司直营 | 杭州仁和阿里云计算数据中心 | 海门市荣昌建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A727-2019-0001 （阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和项目一期施工总承包工程之结构分包合同） | 2022-01-21 | 2559.32 | 212.64 | 2771.95 | 2771.95 | 212.64 | 8.31%
第一事业部 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 海门市荣昌建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A699-2019-0008 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 2022-01-11 | 2335.92 | 467.17 | 2803.09 | 2720 | 384.08 | 16.44%
公司直营 | 佛山金融街顺德陈村 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A886-2021-0001 （佛山金融街顺德陈村项目之结构劳务分包合同） | 2022-01-24 | 2316.76 | 318.06 | 2634.81 | 2634.81 | 318.06 | 13.73%
公司直营 | 北京联想总部园区二期 | 常州市金坛金鼎建设工程有限公司 | A485-2015019 （北京联想总部园区二期项目之结构劳务分包合同） | 2022-01-18 | 2602.47 |  | 2602.47 | 2600 | -2.47 | -0.09%
第一事业部 | 合肥维信诺第六代AMOLED生产线 | 遂宁市中力建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A745-2019-0004 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 生产线项目 之 结构分包合同） | 2022-01-10 | 2255.5 | 345.45 | 2600.95 | 2600 | 344.5 | 15.27%
第一事业部 | 广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A815-2020-0003 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 1#C区结构分包合同） | 2022-01-24 | 2358.87 | 234.42 | 2593.28 | 2592.19 | 233.32 | 9.89%
公司直营 | 杭州阿里云计算公司总部 | 遂宁市中力建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A648-2018-0002 （结构劳务合同） | 2022-01-28 | 2024.98 | 516.65 | 2541.63 | 2541.63 | 516.65 | 25.51%
华南分公司 | 深圳职业技术学院留仙洞校区 | 四川中成建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A793-2019-0002 （深圳职业技术学院留仙洞校区体育及配套设施主体结构劳务分包合同） | 2022-01-22 | 2312.18 | 185.7 | 2497.88 | 2497.88 | 185.7 | 8.03%
第一事业部 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 遂宁市中力建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A699-2019-0002 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 2022-01-11 | 2376.33 | 426.69 | 2803.02 | 2470 | 93.67 | 3.94%
第一事业部 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 重庆兴东建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A699-2019-0007 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 2022-01-11 | 2270.17 | 454 | 2724.17 | 2450 | 179.83 | 7.92%
第一事业部 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A699-2019-0004 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构分包合同） | 2022-01-11 | 2018.4 | 403.25 | 2421.65 | 2421 | 402.6 | 19.95%
第一事业部 | 广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | 重庆市平强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A815-2020-0002 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 1#B区结构分包合同） | 2022-01-25 | 2727.44 | -150.13 | 2577.31 | 2420 | -307.44 | -11.27%
公司直营 | 郑州建业中心 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A690-2021-0001 （建业中心项目之AE区车库主体结构分包合同） | 2022-01-29 | 1886.31 | 637.24 | 2523.55 | 2379.1 | 492.79 | 26.12%
东北分公司 | 哈尔滨深圳产业园科创总部 | 河北新兴建筑劳务分包有限公司 | HT-FBGS-A790-2019-0002 （哈尔滨深圳产业园科创总部项目之A区结构分包合同） | 2022-01-21 | 2153.88 | 213.23 | 2367.11 | 2357.11 | 203.23 | 9.44%
西南分公司 | 南京空港智能骨干网 | 重庆市平强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A710-2018-0001 （结构分包合同） | 2022-01-29 | 3110.23 |  | 3110.23 | 2356.87 | -753.36 | -24.22%
第一事业部 | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 北京京中力建筑劳务分包有限公司 | HT-FBGS-A896-2021-0001 （北京精测半导体设备及准分子激光器项目（厂房1等12项）之结构劳务分包合同） | 2022-01-25 | 2036.18 | 406.61 | 2442.79 | 2350 | 313.82 | 15.41%
第一事业部 | 广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | 遂宁市中力建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A815-2020-0001 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 1#A区结构分包合同） | 2022-01-24 | 2285.15 | 28.61 | 2313.76 | 2309.88 | 24.73 | 1.08%
第二事业部 | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | A625-2017005 （绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目之结构劳务合同） | 2022-01-19 | 1834.99 | 435.01 | 2270 | 2270 | 435.01 | 23.71%
第一事业部 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 成都建勋劳务有限责任公司 | HT-FBGS-A699-2020-0002 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目2#楼结构分包合同） | 2022-01-17 | 1956.04 | 381.82 | 2337.86 | 2250 | 293.96 | 15.03%
第一事业部 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 遂宁市中力建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A699-2020-0003 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目2#楼结构分包合同） | 2022-01-19 | 2061.67 | 402.14 | 2463.81 | 2240 | 178.33 | 8.65%
公司直营 | 北京怀柔张各长村住宅 | 北京佳坤诚劳务分包有限公司 | HT-FBGS-A739-2019-0001 （北区结构分包合同） | 2022-01-28 | 1545.88 | 681.12 | 2227 | 2227 | 681.12 | 44.06%
公司直营 | 北京未来城学校总承包 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A860(1)-2021-0002 （北京未来城学校总承包项目之结构I标分包合同） | 2022-01-26 | 1589.94 | 584.26 | 2174.2 | 2165 | 575.06 | 36.17%
第一事业部 | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 重庆市平强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A948-2021-0002 （先进动力电池产业化项目（二期）一标段总包工程 之 结构分包合同-平强） | 2022-02-18 | 2342.73 |  | 2342.73 | 2165 | -177.73 | -7.59%
第一事业部 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 北京佳坤诚劳务分包有限公司 | HT-FBGS-A699-2020-0001 （京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目2#结构分包合同） | 2022-01-17 | 1612.92 | 599.09 | 2212.01 | 2160 | 547.08 | 33.92%
公司直营 | 北京通州网络安全技术研发厂房 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A902-2021-0001 （北京通州网络安全技术研发厂房-结构劳务分包合同） | 2022-01-03 | 1729.37 | 404.84 | 2134.21 | 2134.21 | 404.84 | 23.41%
西南分公司 | 成都香榭林居二期 | 四川博强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A708-2019-0002 （香榭林居二期工程之结构（I标段）劳务分包合同） | 2022-01-20 | 1823.49 | 241.13 | 2064.62 | 2064.62 | 241.13 | 13.22%
公司直营 | 北京香山军队安置房 | 南通非攻建设劳务有限公司 | HT-FBGS-A636-2018-0001 （军队安置住房北京香山统建项目一期北区工程之结构分包合同） | 2022-01-17 | 2344.24 |  | 2344.24 | 2043 | -301.24 | -12.85%
西南分公司 | 成都香榭林居二期 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A708-2019-0003 （香榭林居二期工程之结构（III标段）劳务分包合同） | 2022-01-19 | 1793.69 | 209.99 | 2003.68 | 2003.68 | 209.99 | 11.71%
第一事业部 | 杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化 | 重庆市平强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A849-2020-0001 （杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化项目之结构劳务分包合同（综合楼北侧、8英寸微影工厂B及动力站（含部分小单体））） | 2022-01-24 | 2002.64 |  | 2002.64 | 2002.64 | 0 | 0%
第一事业部 | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 淮安市五丰建设工程有限公司 | HT-FBGS-A862-2021-0004 （晋城光机电产业园一期项目EPC总承包之结构分包合同（2#、3#）） | 2022-07-12 | 2176.02 |  | 2176.02 | 1956.98 | -219.05 | -10.07%
第三事业部 | 无锡芯卓半导体产业化建设 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A907-2021-0001 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之FAB1（生产厂房1）结构分包合同） | 2022-01-26 | 1691 | 261.25 | 1952.26 | 1952.26 | 261.25 | 15.45%
公司直营 | 北京中粮科技园标准厂房二期 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A752-2019-0005 （结构分包合同） | 2022-01-30 | 1921.55 | 297.87 | 2219.42 | 1941.5 | 19.95 | 1.04%
公司直营 | 南通阿里云计算数据中心 | 海门市荣昌建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A682-2020-0001 （阿里巴巴江苏云计算数据中心南通高新区项目二期之 结构分包合同） | 2022-01-18 | 1679.76 | 256.14 | 1935.9 | 1935.9 | 256.14 | 15.25%
公司直营 | 北京台湖公园里008地块 | 四川安弘建筑劳务开发有限公司 | A521-2016001 （台湖万科公园里008地块钢筋混凝土主体结构工程） | 2022-01-23 | 1477.7 | 452.3 | 1930 | 1930 | 452.3 | 30.61%
西南分公司 | 南京空港智能骨干网 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A710-2018-0002 （结构分包合同） | 2022-01-29 | 2459.5 |  | 2459.5 | 1907.85 | -551.65 | -22.43%
华北分公司 | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 常州市金坛金鼎建设工程有限公司 | HT-FBGS-A835-2020-0001 （烟台爱博诺德医用材料生产项目之结构分包合同） | 2022-01-14 | 1560.64 | 341.13 | 1901.76 | 1901.76 | 341.13 | 21.86%
公司直营 | 武汉泰康之家·楚园 | 常州市金坛金鼎建设工程有限公司 | HT-FBGS-A629-2018-0002 （泰康之家楚园一期项目（北区） 钢筋混凝土主体结构工程） | 2022-01-27 | 1714.2 | 181.26 | 1895.46 | 1893.56 | 179.36 | 10.46%
第二事业部 | 泉州三安半导体研发与产业化 | 四川中成建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A679-2018-0001 （结构分包合同） | 2022-01-18 | 1878.84 |  | 1878.84 | 1878.84 | 0 | 0%
第二事业部 | 秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A942-2021-0001 （高端集成电路封装载板智能制造基 地项目之1#厂房及消防水池结构分包合同） | 2022-01-18 | 1289.97 | 567.18 | 1857.15 | 1850 | 560.03 | 43.41%
第三事业部 | 杭州湖畔大学 | 重庆市平强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A684-2018-0001 （一标段结构劳务分包合同） | 2022-04-18 | 1757.2 | 74.58 | 1831.78 | 1831.78 | 74.58 | 4.24%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 北京京中力建筑劳务分包有限公司 | HT-FBGS-A885-2021-0004 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之 LENS（4#建筑西区）结构分包合同） | 2022-01-26 | 1499.96 | 200.04 | 1700 | 1700 | 200.04 | 13.34%
西南分公司 | 成都泰康之家蜀园项目一期 | 成都建勋劳务有限责任公司 | A512-2016007 （中建一局集团建设发展有限公司泰康之家蜀园项目一期工程之结构分包合同） | 2022-01-24 | 1492.54 | 197.26 | 1689.8 | 1686 | 193.46 | 12.96%
公司直营 | 西安阎良三四七区安置房 | 重庆兴东建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A861-2020-0001 （西安市阎良区三、四、七区棚户区一 期改造项目安置房建设项目12#、 13#、14#楼施工项目之结构分包合同） | 2022-01-26 | 1590.03 |  | 1590.03 | 1590 | -0.03 | 0%
公司直营 | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 海门市荣昌建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A894-2021-0001 （结构劳务分包合同） | 2022-01-18 | 1184.72 | 401.19 | 1585.91 | 1585.91 | 401.19 | 33.86%
华北分公司 | 天津武清080地块 | 成都市平实建筑劳务有限责任公司 | HT-FBGS-A829-2020-0001 （津武（挂）2019-080 号地块居住工程之结构工程合同-成都市平实） | 2022-01-05 | 2073.71 |  | 2073.71 | 1580.01 | -493.71 | -23.81%
华北分公司 | 张家口下花园浅山名筑住宅小区 | 昌图鑫君诚劳务服务有限公司 | HT-FBGS-A851-2020-0002 （下花园浅山名筑住宅小区二期项目结构分包合同） | 2022-05-31 | 1824.16 |  | 1824.16 | 1580 | -244.16 | -13.38%
公司直营 | 北京泰康之家燕园二期 | 重庆市盛勇建筑劳务有限责任公司 | A435-2015020 （3#酒店等5项（昌平区中关村科技园昌平园东区三期0303-03地块住宅混合公建用地项目）之3#酒店结构分包合同） | 2022-04-01 | 1221.06 | 313.81 | 1534.87 | 1530 | 308.94 | 25.3%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 四川中成建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A885-2021-0001 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之LENS（4#建筑东区）结构分包合同） | 2022-01-26 | 1365.01 | 262.53 | 1627.54 | 1520 | 154.99 | 11.35%
华东分公司 | 无锡华发中南装饰城地块住宅 | 湖北远大建筑劳务有限责任公司 | HT-FBGS-A715-2019-0002 （无锡XDG-2017-45号地块建设项目B 地块二标段 工程二次结构及粗装修施工合同） | 2022-01-08 | 1146.55 | 358.99 | 1505.54 | 1484.68 | 338.13 | 29.49%
西南分公司 | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | 成都建勋劳务有限责任公司 | HT-FBGS-A821-2020-0001 （成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期之结构分包工程合同） | 2022-01-26 | 1251.15 | 198.96 | 1450.11 | 1450 | 198.85 | 15.89%
西南分公司 | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | 重庆兴东建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A821-2020-0002 （成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期之结构分包工程合同） | 2022-01-26 | 1239.47 | 210.54 | 1450.01 | 1450 | 210.53 | 16.99%
公司直营 | 北京未来城学校总承包 | 北京万璟建设工程有限公司 | HT-FBGS-A860(1)-2021-0001 （北京未来城学校总承包项目之结构Ⅱ标分包合同） | 2022-01-26 | 1063.41 | 291.3 | 1354.7 | 1344 | 280.59 | 26.39%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 重庆市从众建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A885-2021-0007 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之10#废水站结构分包合同） | 2022-01-26 | 1055.51 | 264.49 | 1320 | 1320 | 264.49 | 25.06%
西南分公司 | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 德阳蓉北建设工程有限公司 | HT-FBXM-A873-2021-0035 （德阳市人民医院城北第五代医院之结构分包合同） | 2022-06-27 | 2759.66 |  | 2759.66 | 1308.56 | -1451.1 | -52.58%
第四事业部 | 深圳华星光电第11代大宗气体站 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A614-2018-0001 （深圳华星光电第11代大宗气体站项目室外工程之结构分包合同） | 2022-04-18 | 1024.54 | 306.61 | 1331.15 | 1300 | 275.46 | 26.89%
第四事业部 | 西安利星行酒店 | 重庆兴东建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A769-2019-0001 （结构分包合同） | 2022-01-24 | 1112.44 | 168.85 | 1281.29 | 1280 | 167.56 | 15.06%
公司直营 | 天津金融街东丽湖一期及展示区 | 深圳市中建南方建筑工程劳务有限公司 | HT-FBGS-A529-2018-0001 （金融街东丽湖项目二期项目之二标段（南区）结构分包合同） | 2022-01-19 | 917.85 | 342.55 | 1260.4 | 1260.4 | 342.55 | 37.32%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 重庆市平强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A885-2021-0006 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之CUB 、展厅结构分包合同） | 2022-01-26 | 1201.76 | 48.24 | 1250 | 1250 | 48.24 | 4.01%
第二事业部 | 泉州三安半导体研发与产业化 | 上海君阳建设发展有限公司 | HT-FBGS-A679-2020-0001 （集成电路生产区之二次结构及粗装修分包合同） | 2022-01-18 | 975.73 | 273.2 | 1248.93 | 1248.93 | 273.2 | 28%
华东分公司 | 无锡华发中南装饰城地块住宅 | 安徽祎墨装饰工程有限公司 | HT-FBGS-A715-2020-0002 （无锡XDG-2017-45号地块建设 项目B地块二标段17-20号楼之 二次结构及粗装修分包合同） | 2022-01-08 | 1107.24 | 114.38 | 1221.62 | 1221.62 | 114.38 | 10.33%
公司直营 | 五棵松冰上运动中心 | 苏州朝阳建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A654-2018-0001 （五棵松冰上运动中心工程结构劳务分包合同） | 2022-01-14 | 1234.18 | -30.12 | 1204.06 | 1200 | -34.18 | -2.77%
第一事业部 | 河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线 | 涿州市兴盛源通水泥制品有限公司 | A579-2017067 （预拌混凝土加工合同） | 2022-01-07 | 1285.8 | -9.01 | 1276.79 | 1166 | -119.8 | -9.32%
东北分公司 | 沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) | 湖北畅林装配建筑有限公司 | HT-FBGS-A858-2020-0003 （苏宁东北地区电子商运营中心 （一期）项目施工总承包之C标段主体结构劳务分包合同） | 2022-01-26 | 1739.08 |  | 1739.08 | 1110 | -629.08 | -36.17%
西南分公司 | 成都青白江区PPP·房建 | 四川博强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A621-2019-0003 （青白江PPP·房建-成都市青白江区福洪字库安置房二期项目之结构劳务分包合同） | 2022-01-18 | 1167.49 |  | 1167.49 | 1110 | -57.49 | -4.92%
华东分公司 | 嘉兴综合保税区物流仓储 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A845-2020-0001 （嘉兴综合保税区物流仓储项目二标段结构劳务分包合同） | 2022-01-15 | 1109.38 |  | 1109.38 | 1103.5 | -5.88 | -0.53%
第一事业部 | 广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | 四川中成建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A815-2020-0006 （广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目 之 2#建筑结构分包合同） | 2022-01-24 | 722.96 | 369.99 | 1092.95 | 1090 | 367.04 | 50.77%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 重庆市平强建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A885-2021-0010 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之结构分包合同） | 2022-01-26 | 990.83 | 89.17 | 1080 | 1080 | 89.17 | 9%
东北分公司 | 沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) | 大连智信建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A858-2020-0002 （苏宁东北地区电子商运营中心 （一期）项目施工总承包之 B 标段主体结构劳务分包合同） | 2022-01-21 | 1510.2 |  | 1510.2 | 1050 | -460.2 | -30.47%
东北分公司 | 鞍山市公安局监管场所新建 | 辽宁城建第二劳务工程有限公司 | HT-FBGS-A868-2020-0001 （鞍山市公安局监管场所新建项目之结构分包合同一标段） | 2022-07-05 | 1845.88 | -795.88 | 1050 | 1050 | -795.88 | -43.12%
华北分公司 | 天津武清080地块 | 北京翔天建设工程有限公司 | HT-FBGS-A829-2020-0003 （津武（挂）2019-080 号地块居住工程之结构工程合同-北京翔天） | 2022-01-29 | 926.88 | 123.12 | 1050 | 1050 | 123.12 | 13.28%
华东分公司 | 嘉兴综合保税区物流仓储 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A845-2021-0001 （嘉兴综合保税区物流仓储项目结构劳务分包合同） | 2022-01-17 | 1054.88 |  | 1054.88 | 1046.5 | -8.38 | -0.79%
西南分公司 | 重庆两江空港物流园 | 泸州鑫盛建设劳务有限公司 | HT-FBGS-A651-2018-0001 （重庆两江空港物流园项目之主体结构分包合同） | 2022-01-27 | 949.94 |  | 949.94 | 949.94 | 0 | 0%
公司直营 | 北京未来城学校总承包 | 北京万璟建设工程有限公司 | HT-FBGS-A860(1)-2021-0014 （北京未来城学校总承包项目之宿舍楼结构劳务分包合同） | 2022-01-26 | 809.07 | 119.83 | 928.9 | 928 | 118.93 | 14.7%
华东分公司 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 遂宁市荣宸建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A660-2021-0001 （浦东新区曹路区级征收安置房12-06地块 项目之 结构劳务分包合同） | 2022-01-24 | 1028.41 |  | 1028.41 | 915.7 | -112.71 | -10.96%
公司直营 | 北京和平村 | 重庆市圣华建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A667-2019-0004 （和平村幼儿园、B区南部、F区7-8#楼项目之结构分包合同-圣华） | 2022-01-19 | 846.1 | 62.91 | 909.01 | 909.01 | 62.91 | 7.44%
第一事业部 | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区二期项目 | 四川中成建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A813-2020-0004 （阿里巴巴广东云计算数据中心河源源城区二期项目之结构分包合同） | 2022-01-07 | 824.76 | 206.19 | 1030.96 | 899 | 74.24 | 9%
公司直营 | 北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 | 北京翔天建设工程有限公司 | HT-FBGS-A566-2019-0003 （结构劳务分包） | 2022-01-27 | 772.64 | 117.13 | 889.77 | 889.77 | 117.13 | 15.16%
第一事业部 | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 安徽顺北建设工程有限公司 | HT-FBGS-A863-2021-0002 （合肥鼎材科技有限公司新型显示配套高端电子材料生产基地项目之模板工程劳务班组分包合同） | 2022-01-21 | 823.2 | 63.74 | 886.94 | 886.9 | 63.7 | 7.74%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A885-2021-0005 （欧菲光光学光电产业基地建设项目之9#仓库结构分包合同） | 2022-01-26 | 850.02 |  | 850.02 | 844.86 | -5.16 | -0.61%
华东分公司 | 杭州菜鸟西湖云谷产业园 | 上海永惠建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A859-2021-0002 （杭政工出【2020】8号菜鸟云谷园区项目二标段主体结构劳务分包合同） | 2022-05-30 | 6162.13 |  | 6162.13 | 800 | -5362.13 | -87.02%
东北分公司 | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 哈尔滨瑞朗建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A842-2020-0001 （哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块项目之结构分包合同） | 2022-01-19 | 970.76 | -194.2 | 776.56 | 776.56 | -194.2 | -20.01%
东北分公司 | 吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | 大连新远建筑劳务有限公司 | A591-2017002 （康美梅河口医疗健康中心医养园区二标段YY14#~YY18#结构工程之结构分包合同） | 2022-01-20 | 711.64 | 135.6 | 847.24 | 770.96 | 59.33 | 8.34%
公司直营 | 成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | 成都建勋劳务有限责任公司 | HT-FBGS-A582-2019-0001 （金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目之A-2地块结构劳务分包合同） | 2022-01-15 | 768.46 |  | 768.46 | 766.8 | -1.66 | -0.22%
第三事业部 | 无锡芯卓半导体产业化建设 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A907-2021-0006 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之生产辅房及小单体结构分包合同） | 2022-01-26 | 642.07 | 93.68 | 735.74 | 735.74 | 93.68 | 14.59%
公司直营 | 北京未来城学校总承包 | 北京万璟建设工程有限公司 | HT-FBGS-A860(1)-2021-0013 （北京未来城学校总承包项目之 教学楼地上及传达室结构劳务分包合同） | 2022-01-26 | 500.63 | 169.56 | 670.19 | 670 | 169.37 | 33.83%
公司直营 | 东莞华为研发实验室一期 | 常州市金坛金鼎建设工程有限公司 | A576-2017019 （东莞市华为研发实验室（一期）项目之结构劳务分包合同） | 2022-06-17 | 639.82 | 10.18 | 650 | 650 | 10.18 | 1.59%
东北分公司 | 吉林省43015-3EPC | 华蓥市华龙建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A839-2021-0001 （二期主体结构劳务分包合同） | 2022-06-10 | 577.52 |  | 577.52 | 577.52 | 0 | 0%
公司直营 | 北京高丽营三期03-31地块 | 北京城建盛力源建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A670-2020-0003 （北京高丽营三期项目31号地项目之 洋房地上结构A标段分包合同） | 2022-02-17 | 421.84 | 139.91 | 561.76 | 561.76 | 139.91 | 33.17%
公司直营 | 北京顺义马头庄 | 重庆群林建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A716-2021-0001 （北京顺义马头庄项目之新增工程分包合同） | 2022-02-21 | 451.36 | 107.01 | 558.37 | 558.37 | 107.01 | 23.71%
公司直营 | 东莞华为研发实验室一期 | 常州市金坛金鼎建设工程有限公司 | HT-FBGS-A576-2018-0006 （东莞华为研发实验室一期项目之5G实验室结构劳务分包合同） | 2022-06-17 | 426.25 | 57.25 | 483.5 | 483.5 | 57.25 | 13.43%
公司直营 | 上饶华熙Live·信江一期 | 四川阆中乾峰建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A645-2018-0001 （结构分包合同） | 2022-01-18 | 371.9 | 118.1 | 490 | 470 | 98.1 | 26.38%
第二事业部 | 泉州三安半导体研发与产业化 | 四川中成建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A679-2019-0005 （3#衬底结构分包合同） | 2022-01-18 | 1163.18 |  | 1163.18 | 413.29 | -749.89 | -64.47%
第一事业部 | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 安徽顺北建设工程有限公司 | HT-FBGS-A863-2021-0001 （合肥鼎材科技有限公司新型显示配套高端电子材料生产基地项目之混凝土工程班组劳务工程分包合同） | 2022-05-17 | 303.31 | 94.22 | 397.53 | 397.5 | 94.19 | 31.06%
第一事业部 | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 合肥百盛架业有限公司 | HT-FBXM-A863-2021-0010 （合肥鼎材科技有限公司新型显示配套高端电子材料生产 基地项目之脚手架分包合同） | 2022-05-17 | 264 | 20.98 | 284.98 | 284.9 | 20.9 | 7.92%
华北分公司 | 张家口下花园浅山名筑住宅小区 | 镇江市华建工程劳务有限公司 | HT-FBGS-A851-2020-0001 （下花园浅山名筑住宅小区一期、二期项目之 P1 楼结构分包合同） | 2022-01-20 | 129.43 | 145.97 | 275.4 | 275 | 145.57 | 112.5%
公司直营 | 杭州仁和阿里云计算数据中心 | 海门市荣昌建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A727-2019-0032 （阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和项目一期总承包项目之电缆沟及储油罐施工分包合同） | 2022-01-18 | 258.25 |  | 258.25 | 258.25 | 0 | 0%
公司直营 | 北京高丽营三期03-31地块 | 北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A670-2019-0009 （北京高丽营三期项目31号地项目之地上洋房结构分包合同） | 2022-02-23 | 661.58 |  | 661.58 | 256.61 | -404.97 | -61.21%
西南分公司 | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 四川璟丰源建工集团有限公司 | HT-FBXM-A873-2021-0007 （水渠工程分包合同） | 2022-01-17 | 175.87 | 62.93 | 238.8 | 238.8 | 62.93 | 35.78%
华东分公司 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 安徽祎墨装饰工程有限公司 | HT-FBXM-A660-2021-0023 （浦东新区曹路区级征收安置房12-06地块项目之模板工程分包合同） | 2022-01-20 | 187.96 | 47.04 | 235 | 235 | 47.04 | 25.03%
第一事业部 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 重庆华坤建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A699-2021-0009 （京东方重庆第 6 代 AMOLED柔性生产线项目之新增单体工程分包合同） | 2022-01-11 | 212.51 |  | 212.51 | 212.51 | 0 | 0%
东北分公司 | 大庆豫港龙泉铝合金加工材 | 大连智信建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A766-2019-0004 （大庆豫港龙泉铝合金加工材项目之 深加工一、二车间 主体结构、二次结构之劳务分包合同） | 2022-01-06 | 214.63 |  | 214.63 | 210 | -4.63 | -2.16%
华东分公司 | 无锡欧谱纳轻型燃气机制造 | 安徽祎墨装饰工程有限公司 | HT-FBGS-A836-2020-0003 （瓦工班组劳务分包合同） | 2022-01-20 | 197.91 |  | 197.91 | 154.1 | -43.81 | -22.14%
第二事业部 | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 安徽恒建建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A625-2018-0018 （压光分包合同） | 2022-01-19 | 82.51 | 55.49 | 138 | 138 | 55.49 | 67.24%
第一事业部 | 合肥维信诺第六代AMOLED生产线 | 合肥市伟业建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A745-2019-0033 （第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）项目之临建劳务分包合同） | 2022-01-18 | 100.04 | 30.01 | 130.04 | 130.04 | 30.01 | 29.99%
第二事业部 | 浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | 河南华住建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A967-2021-0001 （浙江湖州正威集团华东总部制造基地之基础施工分包合同） | 2022-07-08 | 125.19 |  | 125.19 | 125.19 | 0 | 0%
公司直营 | 北京平安金融中心E05地块 | 北京广泰京安建筑工程有限公司 | HT-FBXM-A567-2019-0025 （劳务收尾施工分包合同） | 2022-03-02 | 102.17 |  | 102.17 | 102.17 | 0 | 0%
第二事业部 | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 四川裕信行建筑工程有限公司 | HT-FBXM-A625-2019-0029 （硅PU施工） | 2022-01-19 | 66 | 62.05 | 128.05 | 90 | 24 | 36.36%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A885-2021-0008 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之结构分包合同） | 2022-01-26 | 85.02 |  | 85.02 | 84.79 | -0.23 | -0.27%
公司直营 | 北京生命科学研究所扩建 | 北京钰祥诚建筑工程有限公司 | HT-FBXM-A632-2022-0001 （北京生命科学研究所扩建之结构分包合同） | 2022-01-27 | 73.11 |  | 73.11 | 73.11 | 0 | 0%
第一事业部 | 广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | 北京市建兴劳务有限公司 | HT-FBXM-A815-2020-0053 （劳务队伍管理费分包合同） | 2022-01-25 | 63.6 |  | 63.6 | 63.6 | 0 | 0%
第二事业部 | 成都紫光存储器制造基地 | 四川裕信行建筑工程有限公司 | HT-FBXM-A744-2020-0021 （厂区压光分包合同） | 2022-01-24 | 226.84 |  | 226.84 | 59.15 | -167.69 | -73.92%
第二事业部 | 福州第6代AMOLED柔性生产线 | 四川中成建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A774-2019-0001 （临建劳务分包合同） | 2022-06-14 | 101.71 |  | 101.71 | 56.14 | -45.57 | -44.8%
东北分公司 | 吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 | 吉林省广润建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A592-2019-0001 （康美梅河口医疗健康中心医疗园区二标段项目之YL-8#新增二次结构劳务分包合同） | 2022-01-27 | 50.84 |  | 50.84 | 50.84 | 0 | 0%
东北分公司 | 吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | 吉林省广润建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A591-2019-0001 （康美梅河口医疗健康中心医养园区二标段项目之1#3#4#新增连廊结构、二次结构分包合同） | 2022-01-27 | 31.61 |  | 31.61 | 30.69 | -0.92 | -2.91%
东北分公司 | 河南安阳内黄正大一期 | 京锦鸿（北京）建筑工程有限公司 | HT-FBXM-A569-2018-0001 （河南安阳内黄5000种猪场项目之 零星工程分包合同） | 2022-03-03 | 25 | 4.94 | 29.93 | 29.93 | 4.94 | 19.76%
第三事业部 | 合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目一期改扩建 | 安徽恒建建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A803-2020-0007 （压光分包合同） | 2022-06-08 | 9.9 | 0.55 | 10.45 | 10.45 | 0.55 | 5.59%
华东分公司 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 上海大融建设发展有限公司 | HT-FBXM-A660-2019-0035 （浦东新区曹路区级征收安置房 11-01地块项目之EPS成品装饰线条施工分包合同） | 2022-01-21 | 18.37 |  | 18.37 | 9.59 | -8.78 | -47.8%