## 申请
项目编码 | 项目名称 | 申请时间 | 申请人 | 项目经理 | 申请类型 | 条款编号 | 突破公司管理底线条款 | 主管部门 | 业务主管部门负责人 | 特批审核领导
U_ORG_XM_TJJTDS | 天津金唐大厦 | 2022-02-22 | 姜雪松 | 周广存 | 开通特批通道 | JYGKZX-11 | 项目要重新启用已被停用的包商单位。 | 经营管控中心 | 林靖 | 杨涛
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 2022-05-06 | 任建峰 | 郭宁 | 开通特批通道 | JYGKZX-13 | 提供标的物的分供方没有对应资质证书，违反公司《分供方资源管理办法》签订合同，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 林靖 | 杨涛
U_ORG_XM_XALXHJD | 西安利星行酒店 | 2022-05-05 | 全杰 | 刘寅昌 | 开通特批通道 | JCSSB-11 | 项目申请分供方减报量，认定该项目未执行月清月结，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分。 | 基础设施部 | 朱彦翔 | 黄锋
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 2022-01-19 | 莫倍金 | 卞昆 | 开通特批通道 | JYGKZX-05 | 土建劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.6，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_BJGJKJCBZX | 北京国家科技传播中心 | 2022-04-20 | 蒋云祥 | 邢剑兵 | 开通特批通道 | JYGKZX-16 | 项目申请分供方减报量，认定该项目未执行月清月结，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分。 | 经营管控中心 | 唐闻敬 | 杨涛
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 2022-01-18 | 张润成 | 郭宁 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_SZPAGJJRZX | 深圳平安国际金融中心 | 2022-01-21 | 陈基艺 | 王鸿章 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 湛江华发新城花园 | 2022-01-25 | 张诗诗 | 罗帅 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 北京纺织科研楼实验楼机电 | 2022-01-19 | 范晶宇 | 周三意 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_JXWHZX | 嘉兴市文化艺术中心 | 2022-01-16 | 曹月刚 | 邓星河 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 2022-01-17 | 李男 | 邓星河 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_ZSYH | 中山宇宏健康花城二期四段 | 2022-01-17 | 翁年尧 | 蔡晓旭 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_YDDSGZ | 北京盈都大厦D座室内外装修改造 | 2022-01-14 | 范晶宇 | 韩秋繁 | 开通特批通道 | JDSYB-04 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟 | 吴瑞
U_ORG_XM_SZJLSWZX | 深圳嘉里商务中心 | 2022-01-18 | 刘卓颖 | 邱德明 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_SHGKBDT | 上海格科半导体 | 2022-01-18 | 李洪彬 | 赵宇亮 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_SHSLFYJSJD | 三河市数立方融媒体云计算中心机电 | 2022-01-18 | 王辉 | 宋超 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 2022-01-17 | 龙郑浩 | 辛昕 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 北京环球度假区 | 2022-01-24 | 李耀文 | 王荣国 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 北京环球度假区 | 2022-01-24 | 李耀文 | 王荣国 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 北京环球度假区 | 2022-01-24 | 李耀文 | 王荣国 | 开通特批通道 | JDSYB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 2022-01-27 | 谢威 | 尹海金 | 开通特批通道 | JYGKZX-05 | 土建劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.6，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 北京环球度假区 | 2022-01-24 | 李耀文 | 王荣国 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_SZWXGY | 苏州文星公寓扩建项目（二标段） | 2022-01-21 | 芮毓 | 李林 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_CDPJSQZHT | 成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | 2022-01-26 | 肖振龙 | 李博 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_SZYXSGYCJ | 深圳职业技术学院学生公寓拆建 | 2022-01-23 | 席亮 | 张秋学 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 2022-01-27 | 谢威 | 尹海金 | 开通特批通道 | JYGKZX-05 | 土建劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.6，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 2022-01-24 | 蒋宇菲 | 陈文杰 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 北京纺织科研楼实验楼机电 | 2022-01-19 | 范晶宇 | 周三意 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 北京环球度假区 | 2022-01-24 | 李耀文 | 王荣国 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 北京环球度假区 | 2022-01-24 | 李耀文 | 王荣国 | 开通特批通道 | JDSYB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_MYJDF | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 2022-01-24 | 王桥 | 张笑冬 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_MYJDF | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 2022-01-24 | 王桥 | 张笑冬 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_SXZXJCDL | 绍兴中芯集成电路 | 2022-01-24 | 李洪彬 | 史征 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 北京环球度假区 | 2022-01-24 | 李耀文 | 王荣国 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_JXSDW | 嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | 2022-01-24 | 张思聪 | 刘寅昌 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 湛江华发新城花园 | 2022-01-25 | 张诗诗 | 罗帅 | 开通特批通道 | JDSYB-01 | 机电劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.4，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 2022-01-24 | 刘佳峰 | 韩凯 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 2022-01-24 | 张旭柱 | 刘飞 | 开通特批通道 | JDSYB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 2022-01-24 | 张旭柱 | 刘飞 | 开通特批通道 | JDSYB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_JLMHKKMYYY | 吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | 2022-01-17 | 张佳男 | 刘岩 | 开通特批通道 | JYGKZX-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_HFSY | 合肥视涯OLED微型显示器件厂 | 2022-01-30 | 沈志斌 | 张洪 | 开通特批通道 | JYGKZX-04 | 分包合同结算金额大于合同金额，申请直接办理结算，违反合同管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 2022-01-24 | 李琦 | 田小东 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_HHHTKDJD | 呼和浩特凯德广场·诺和木勒改造项目机电 | 2022-01-19 | 徐爱燕 | 周三意 | 开通特批通道 | JDSYB-04 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟 | 吴瑞
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 2022-01-19 | 吴婷 | 王秋加 | 开通特批通道 | JYGKZX-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_SZNSZD | 深圳南山中国电子科技园 | 2022-01-17 | 高呈呈 | 王博 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_ZLDDDDK | 天津中粮大道一期D地块 | 2022-01-12 | 周健 | 赵安 | 开通特批通道 | JYGKZX-04 | 分包合同结算金额大于合同金额，申请直接办理结算，违反合同管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_SCGCCYY | 四川国际创新设计产业园A地块 | 2022-01-21 | 杜海军 | 王大悦 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 北京纺织科研楼实验楼机电 | 2022-01-21 | 范晶宇 | 周三意 | 开通特批通道 | JDSYB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_PAJRZXNT | 深圳平安金融中心南塔 | 2022-01-13 | 薛雯 | 王鸿章 | 开通特批通道 | JYGKZX-04 | 分包合同结算金额大于合同金额，申请直接办理结算，违反合同管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_YDDSGZ | 北京盈都大厦D座室内外装修改造 | 2022-01-18 | 范晶宇 | 韩秋繁 | 开通特批通道 | JYGKZX-05 | 土建劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.6，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_BJSMYJSKJ | 北京生命科学研究所扩建 | 2022-01-21 | 李彦 | 孙涛 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_JLMHKKMYYY | 吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | 2022-01-17 | 张佳男 | 刘岩 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_JLMHKKMYYY | 吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | 2022-01-17 | 张佳男 | 刘岩 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 2022-01-18 | 白咚 | 夏小强 | 开通特批通道 | JDSYB-04 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟 | 吴瑞
U_ORG_XM_QHDLDBDT | 秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | 2022-01-18 | 朱雪 | 辛昕 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_JLMHKKMYYY | 吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | 2022-01-17 | 黄少泉 | 刘岩 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 北京纺织科研楼实验楼机电 | 2022-01-19 | 范晶宇 | 周三意 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 北京纺织科研楼实验楼机电 | 2022-01-19 | 范晶宇 | 周三意 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 2022-01-21 | 黄俊璋 | 刘广达 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_JL43015GC | 吉林省43015-3EPC | 2022-01-24 | 王永丽 | 李兆平 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_NCGXWDZ | 南昌高新微电子科技园 | 2022-01-27 | 孙贺 | 赵国恒 | 开通特批通道 | JYGKZX-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_BJHRZGCCZZ | 北京怀柔张各长村住宅 | 2022-01-26 | 王艳霞 |  | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_NCGXWDZ | 南昌高新微电子科技园 | 2022-01-27 | 孙贺 | 赵国恒 | 开通特批通道 | JYGKZX-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 2022-01-27 | 杨万里 | 黄秀业 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 湛江华发新城花园 | 2022-01-25 | 张诗诗 | 罗帅 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_SXZXJCDL | 绍兴中芯集成电路 | 2022-01-25 | 李洪彬 | 史征 | 开通特批通道 | JYGKZX-05 | 土建劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.6，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_SXZXJCDL | 绍兴中芯集成电路 | 2022-01-25 | 李洪彬 | 史征 | 开通特批通道 | JYGKZX-05 | 土建劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.6，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_NJTS | 南京腾讯华东云计算基地 | 2022-01-28 | 张鹏超 | 胡长辉 | 开通特批通道 | JDSYB-01 | 机电劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.4，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_BJNHHS | 北京新机场南航航空食品设施 | 2022-01-26 | 张国栋 | 周广存 | 开通特批通道 | JDSYB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_NCGXWDZ | 南昌高新微电子科技园 | 2022-01-27 | 孙贺 | 赵国恒 | 开通特批通道 | JYGKZX-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_GDHYAL | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区项目 | 2022-05-17 | 谢威 | 刘川 | 开通特批通道 | JYGKZX-16 | 项目申请分供方减报量，认定该项目未执行月清月结，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分。 | 经营管控中心 | 唐闻敬 | 杨涛
U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 天津大型紧缩场建设 | 2022-01-26 | 石嘉健 | 刘洋 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_XZWKFCZGJD | 徐州万科翡翠之光机电 | 2022-05-06 | 傅奇娟 | 潘政伟 | 开通特批通道 | JDSYB-12 | 项目申请分供方减报量，认定该项目未执行月清月结，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分。 | 机电事业部 | 凌冬伟 | 刘现伟
U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 湛江华发新城花园 | 2022-01-25 | 张诗诗 | 罗帅 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 2022-05-16 | 常守军 | 谢宇 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_NCGXWDZ | 南昌高新微电子科技园 | 2022-01-27 | 孙贺 | 赵国恒 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_CDZYFSYY | 成都中医大附属第二医院 | 2022-03-21 | 骆滔 | 黄潇 | 开通特批通道 | JYGKZX-13 | 提供标的物的分供方没有对应资质证书，违反公司《分供方资源管理办法》签订合同，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 林靖 | 杨涛
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 2022-05-04 | 徐伟 | 王秋加 | 开通特批通道 | JDSYB-12 | 项目申请分供方减报量，认定该项目未执行月清月结，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分。 | 机电事业部 | 凌冬伟 | 刘现伟
U_ORG_XM_BJYYYH | 北京远洋瀛海 | 2022-01-25 | 许亚男 | 林志松 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_BJNHHS | 北京新机场南航航空食品设施 | 2022-01-26 | 张国栋 | 周广存 | 开通特批通道 | JYGKZX-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_D11DTFT_SZHXGD11D | 深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 | 2022-04-19 | 程少明 | 王东锋 | 开通特批通道 | JYGKZX-05 | 土建劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.6，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_BJSYMTZ | 北京顺义马头庄 | 2022-01-25 | 王雪 |  | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_BJZ12TKJD | 北京Z12泰康大厦机电工程 | 2022-01-28 | 李超宇 |  | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 2022-01-28 | 程亚平 | 刘天阳 | 开通特批通道 | JDSYB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_BJTZWG | 北京通州网络安全技术研发厂房 | 2022-05-29 | 罗志强 | 胡长辉 | 开通特批通道 | JYGKZX-16 | 项目申请分供方减报量，认定该项目未执行月清月结，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分。 | 经营管控中心 | 唐闻敬 | 杨涛
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 2022-05-09 | 王浩宇 | 王健 | 开通特批通道 | JYGKZX-16 | 项目申请分供方减报量，认定该项目未执行月清月结，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分。 | 经营管控中心 | 唐闻敬 | 杨涛
U_ORG_XM_QZYJKYGC | 泉州援建抗疫工程 | 2022-04-01 | 牛勇 |  | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_QZYJKYGC | 泉州援建抗疫工程 | 2022-04-18 | 牛勇 |  | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 2022-03-30 | 唐清鉴 | 卞昆 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_SZHGGYGZ | 深圳市皇岗公园改造 | 2022-02-15 | 明益洪 | 王龙 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_HZDTSHX | 杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段 | 2022-01-25 | 杨雨露 | 王秋加 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_SZNSZD | 深圳南山中国电子科技园 | 2022-04-21 | 高呈呈 | 王博 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 2022-06-01 | 常守军 | 谢宇 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_ZHHFGC | 珠海华发广场 | 2022-01-28 | 叶炜 | 程玉琦 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_BJHQZTGY | 北京环球主题公园 | 2022-01-28 | 赵明月 | 王鸿章 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_CDPJSQZHT | 成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | 2022-01-26 | 肖振龙 | 李博 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_WKFCYT | 北京万科翡翠云图 | 2022-01-25 | 张九红 | 谢宇 | 开通特批通道 | JDSYB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_SXZXJCDL | 绍兴中芯集成电路 | 2022-01-25 | 李洪彬 | 史征 | 开通特批通道 | JYGKZX-05 | 土建劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.6，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 湛江华发新城花园 | 2022-01-25 | 张诗诗 | 罗帅 | 开通特批通道 | JDSYB-01 | 机电劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.4，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 湛江华发新城花园 | 2022-01-25 | 张诗诗 | 罗帅 | 开通特批通道 | JDSYB-01 | 机电劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.4，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_FDSDJD | 福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | 2022-04-20 | 黄光梅 | 姚强 | 开通特批通道 | JDSYB-04 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟 | 吴瑞
U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 湛江华发新城花园 | 2022-01-25 | 张诗诗 | 罗帅 | 开通特批通道 | JDSYB-01 | 机电劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.4，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 北京顺义新城第13街区居住区 | 2022-03-02 | 李玉川 | 孔祥忠 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 2022-03-01 | 郎静海 |  | 开通特批通道 | JYGKZX-11 | 项目要重新启用已被停用的包商单位。 | 经营管控中心 | 林靖 | 杨涛
U_ORG_XM_SZHGGYGZ | 深圳市皇岗公园改造 | 2022-02-15 | 陈雷 | 王龙 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 2022-03-25 | 黄伟 | 程国平 | 开通特批通道 | JYGKZX-15 | 项目因特殊情况申请将签约的专业分包合同（或补充协议）的资金支付比例超过《采购管理办法》中的规定（专业分包付款过程比例不得超过双方确认已完工程总价的80%和未办理结算前不得超过结算总额97%）。 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 于峰,王戎
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 2022-05-06 | 任建峰 | 郭宁 | 开通特批通道 | JYGKZX-13 | 提供标的物的分供方没有对应资质证书，违反公司《分供方资源管理办法》签订合同，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 林靖 | 杨涛
U_ORG_XM_SYZHHPZM | 沈阳中海和平之门5.1期 | 2022-06-14 | 李建南 | 潘凯 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_BJSYMTZ | 北京顺义马头庄 | 2022-01-26 | 吕志 |  | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 湛江华发新城花园 | 2022-01-29 | 郎静海 | 罗帅 | 开通特批通道 | JYGKZX-05 | 土建劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.6，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | 2022-06-13 | 张国栋 | 姜雪松 | 开通特批通道 | JDSYB-09 | 项目要重新启用已被停用的包商单位。 | 机电事业部 | 凌冬伟 | 刘现伟
U_ORG_XM_SZYLXDXQ | 深圳职业技术学院留仙洞校区 | 2022-03-22 | 陈龙 | 李颖辉 | 开通特批通道 | JDSYB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_XALXHJD | 西安利星行酒店 | 2022-04-02 | 张百吉 | 刘寅昌 | 开通特批通道 | JDSYB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_BJGJKJCBZX | 北京国家科技传播中心 | 2022-01-26 | 蒋云祥 | 邢剑兵 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 2022-05-19 | 刘丽冬 | 姚辉 | 开通特批通道 | JDSYB-01 | 机电劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.4，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_BJZ12TKJD | 北京Z12泰康大厦机电工程 | 2022-01-28 | 李超宇 |  | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_SXZXJCDL | 绍兴中芯集成电路 | 2022-06-17 | 李洪彬 | 史征 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | 2022-05-06 | 董明昇 | 王景辉 | 开通特批通道 | JYGKZX-16 | 项目申请分供方减报量，认定该项目未执行月清月结，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分。 | 经营管控中心 | 唐闻敬 | 杨涛
U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 北京集成电路标准厂房(二期) | 2022-03-07 | 郭桂丰 | 赵华亮 | 开通特批通道 | JYGKZX-10 | 下游包商合同未签订经济合同前，要求先签订备案合同，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_MYJDF | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 2022-01-26 | 王桥 | 张笑冬 | 开通特批通道 | JDSYB-01 | 机电劳务分包合同未结算且现金支付工程款的情况下，资金支付劳务人工费占付款金额比例低于0.4，违反《关于加强总包代发工资工作的通知》中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 赵海涛 | 赵海涛
U_ORG_XM_QZYJKYGC | 泉州援建抗疫工程 | 2022-03-25 | 牛勇 |  | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_BJHQZTGY | 北京环球主题公园 | 2022-01-28 | 赵明月 | 王鸿章 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 2022-01-25 | 林雨潇 | 喻鹏 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_BJGJKJCBZX | 北京国家科技传播中心 | 2022-03-25 | 蒋云祥 | 邢剑兵 | 开通特批通道 | JYGKZX-15 | 项目因特殊情况申请将签约的专业分包合同（或补充协议）的资金支付比例超过《采购管理办法》中的规定（专业分包付款过程比例不得超过双方确认已完工程总价的80%和未办理结算前不得超过结算总额97%）。 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 于峰,王戎
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 2022-02-23 | 朱梅 | 康凯 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_BJWLCXXZB | 北京未来城学校总承包 | 2022-05-11 | 王亚冠 | 游建 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_SZYLXDXQ | 深圳职业技术学院留仙洞校区 | 2022-03-22 | 陈龙 | 李颖辉 | 开通特批通道 | JDSYB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 湛江华发新城花园 | 2022-01-25 | 张诗诗 | 罗帅 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_WXHFZNZSCDKZZ | 无锡华发中南装饰城地块住宅 | 2022-05-12 | 党叙忠 | 申建红 | 开通特批通道 | JYGKZX-16 | 项目申请分供方减报量，认定该项目未执行月清月结，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分。 | 经营管控中心 | 唐闻敬 | 杨涛
U_ORG_XM_CQJDF6AMOLED | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 2022-01-25 | 吕执巾 | 刘川 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_SZLHTJWQJD | 苏州龙湖天街五期机电总包 | 2022-01-28 | 傅奇娟 | 黄国强 | 开通特批通道 | JCSSB-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 基础设施部 | 朱彦翔,黄锋,张琦 | 王戎,赵宇石,于峰
U_ORG_XM_QZYJKYGC | 泉州援建抗疫工程 | 2022-04-18 | 牛勇 |  | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_BJXXCXYEQ | 中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | 2022-05-05 | 吴贞 | 商文升 | 开通特批通道 | JYGKZX-16 | 项目申请分供方减报量，认定该项目未执行月清月结，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分。 | 经营管控中心 | 唐闻敬 | 杨涛
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 2022-05-16 | 陈思捷 | 辛昕 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_QZYJKYGC | 泉州援建抗疫工程 | 2022-03-25 | 牛勇 |  | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_GDHYJDEQ | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源江东二期 | 2022-03-10 | 翟舜刚 | 李习硕 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_SZNSZD | 深圳南山中国电子科技园 | 2022-04-25 | 高呈呈 | 王博 | 开通特批通道 | JYGKZX-01 | 分包合同签订完成时间不足五天，申请分包报量，认定为先进场后招标，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣0.5分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛 | 于峰
U_ORG_XM_SZYLXDXQ | 深圳职业技术学院留仙洞校区 | 2022-01-25 | 陈龙 | 李颖辉 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_CQJDF6AMOLED | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 2022-01-25 | 吕执巾 | 刘川 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_SZWXGY | 苏州文星公寓扩建项目（二标段） | 2022-01-26 | 芮毓 | 李林 | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_WXHK | 无锡鸿坤理想湾 | 2022-05-18 | 李艺锋 | 翟海涛 | 开通特批通道 | JYGKZX-03 | 专业分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的80%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰
U_ORG_XM_BJNHHS | 北京新机场南航航空食品设施 | 2022-01-26 | 张国栋 | 周广存 | 开通特批通道 | JDSYB-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 机电事业部 | 刘现伟,张琦 | 王戎,吴瑞,于峰
U_ORG_XM_QZYJKYGC | 泉州援建抗疫工程 | 2022-04-18 | 牛勇 |  | 开通特批通道 | JYGKZX-02 | 劳务分包合同未结算情况下，资金支付比例超过合同价款的85%，违反采购管理办法中的规定，每申请一次，项目方针目标考核扣1分，项目经理履约信用评价考核扣1分 | 经营管控中心 | 杨涛,张琦 | 王戎,于峰