## Sheet1
附件2-5
推动信息化建设专项行动任务措施清单
序号 | 主要任务 | 中建一局具体举措 | 中建一局工作目标 | 中建一局责任单位 | 发展公司具体举措 |  | 发展公司工作目标 | 发展公司责任部门 | 完成时间 | 部门负责人 | 详细实施措施 | 实施时间
1 | 完成十四五信息化专项规划 | 依据中建集团信息化规划要求，分解落实中建集团数字化转型方案，结合一局信息化建设的实际，收集各业务线、各子企业对信息化建设、数字化转型的需求，补充完善一局十四五信息化规划 | 完成一局十四五专项规划编制并上报中建集团 | 信息部 | 依据中建集团、中建一局的信息化规划要求，结合发展公司信息化建设的实际，收集各业务部门、各分公司及项目部对信息化建设、数字化转型的需求，完成发展公司十四五信息化规划 |  | 完成发展公司十四五专项规划编制并上报中建一局 | 信息化管理部 | 2021-12-31 | 张洁 | 依据中建集团信息化规划要求，结合公司实际，完成十四五信息化规划初稿 | 2021-10-01
[11 empty] | 待中建一局信息化规划发布后，依据中建一局信息化规划要求，修改完善十四五信息化规划 | 2021-12-31
2 | 完善信息化体系建设及人才队伍建设 | 按中建集团要求，局总部成立信息中心，营收大于100亿的子企业设立独立的信息部，局总部及所有子企业完善信息部职能职责与岗位职责，增加数字化转型与数据治理职能；业务部门增加信息化职能；相关业务部门设立信息化专岗，明确岗位职责 | 从组织结构、人员配置上，夯实一局信息化建设力量，为一局信息化建设、数字化转型奠定基础 | 办公室 信息部 各子企业 | 按中建集团、中建一局要求，成立信息中心，完善信息化管理部职能职责与岗位职责，增加数字化转型与数据治理职能；业务部门增加信息化职能；相关业务部门设立信息化专岗，明确岗位职责 |  | 从组织结构、人员配置上，夯实发展公司信息化建设力量，为发展公司信息化建设、数字化转型奠定基础 | 办公室 信息化管理部 | 2021-03-31 | 张洁 | 1、发布《关于信息管理室若干调整的通知》：调整公司总经理为信息化管理部主管领导；完善信息化管理部职能职责，增加数字化转型与数据治理职能； | 2021年3月（已完成）
[11 empty] | 2、发布关于《印发<中建一局集团建设发展有限公司信息中心组建方案>的通知》，成立信息中心； | 2021年3月（已完成）
[11 empty] | 3、协调办公室发布《关于修改<总部机构职能职责>中通用职责的通知》，增加业务部门信息化职能； | 2021年3月（已完成）
[11 empty] | 4、发布公告，要求业务部门设立信息化专岗，明确岗位职责，收集并整理信息化转岗人员名单，收集信息化专岗人员简历。 | 2021年3月（已完成）
3 |  | 加强信息化人才队伍建设，优化校招政策，重点引进“信息技术+业务”复合型优秀毕业生，用猎头机制，引进高端信息化专家型人才，到2021年底，信息化从业人员（总部及子企业信息化部门、业务部门从事信息化管理岗位的人员）占集团员工总数比例超过1% |  | 人力资源部 信息部 各子企业 | 加强信息化人才队伍建设，优化校招政策，重点引进“信息技术+业务”复合型优秀毕业生，引进高端信息化专业人才，到2021年底，信息化从业人员（信息化管理部、业务部门从事信息化管理岗位的人员）占公司员工总数比例超过1% |  |  | 人力资源部 信息化管理部 | 2021-12-31 | 张洁 | 业务部门信息化专岗人员24人，信息化管理部人员14人，已达到公司在岗员工总数（3738人）的1%。 | 2021年3月（已完成）
[10 empty] | 曹立坤 | 引进信息化专业人才，年底前部门人员扩充到20人以上 | 2021-12-31
4 | 落实中建集团136工程重点工作 | 启动产业链数字化项目群建设： 开展智慧安监平台的试点工作。同中建集团与子企业分别签订责任状，会同安全生产监督管理部，成立推进小组，跟进试点项目建设情况，按期进行工作反馈。项目试点工作完成后，按要求进行两家子企业的试点上线 | 按中建集团要求的时间节点，如期完成试点上线工作 | 安全生产监督管理部 信息部 建设发展、华南公司相应部门 | 启动产业链数字化项目群建设： 开展智慧安监平台的试点工作。同中建一局签订责任状，会同安全生产监督管理部，成立推进小组，跟进试点项目建设情况，按期进行工作反馈。项目试点工作完成后，按照中建集团、中建一局的要求进行全面试点上线 |  | 按中建集团、中建一局要求的时间节点，如期完成试点上线工作 | 安全生产监督管理部 信息化管理部 | 2021-12-01 | 杨家和 郭云飞
5 |  | 启动企业管理协同项目群建设： 会同人力资源部，开展人力资源系统试点上线 | 按中建集团要求的时间节点，如期完成试点上线工作 | 人力资源部 信息部 各子企业相应部门 | 启动企业管理协同项目群建设： 按照中建集团、中建一局要求，会同人力资源部，开展人力资源系统试点上线 |  | 按中建集团、中建一局要求的时间节点，如期完成试点上线工作 | 人力资源部 信息化管理部 | 2021-12-01 | 王宇周 常栓红
6 |  | 启动产业互联网奠基项目群建设： （1）了解建筑工业化应用的内外环境与解决方案。 （2）督导、协同建设发展完成建筑工业化生产运营管理的需求调研及方案编制。 （3）督导、协同建设发展完成建筑工业化智能建造的需求调研及方案编制。 | 开展建筑工业化应用建设探索，为企业数字化转型升级奠定基础 | 信息部 建设发展公司 | 启动产业互联网奠基项目群建设： （1）了解建筑工业化应用的内外环境与解决方案。 （2）完成建筑工业化生产运营示范应用项目的需求调研及方案编制。 （3）完成建筑工业化智能建造示范应用项目的需求调研及方案编制。 |  | 开展建筑工业化应用建设探索，为企业数字化转型升级奠定基础 | 信息化管理部 中建（天津）工业化建筑工程有限公司 钢结构与建筑工业化部 工业化建筑工作室 | 2021-12-01 | 赵丽崟 常栓红
7 |  | 落实中建集团网络安全专项规划，编制一局网络安全管理细则与网络安全流程表单，优化网络安全制度体系，强化网络安全专业人才培训工作 | 依据国家网络安全相关法律法规和政策标准，提升全局网络安全管理、技术、运营的一体化能力 | 信息部 | 依据中建集团、中建一局的网络安全管理规定及管理办法，细化编制公司网络安全管理细则和网络安全流程表单，优化网络安全制度体系，强化网络安全专业人才培训工作 |  | 依据国家网络安全相关法律法规和政策标准，提升全局网络安全管理、技术、运营的一体化能力 | 信息化管理部 | 2021-12-01 | 赵伟
8 |  | 配合中建集团完成网络安全专项检查与攻防演练，开展网络安全周的宣传工作 |  | 信息部 各子企业 | 配合中建集团、中建一局完成网络安全专项检查与攻防演练，开展网络安全周的宣传工作 |  |  | 信息化管理部 | 2021-12-31 | 赵伟
9 |  | 协同中建集团开展数据治理，围绕数据标准、数据质量、数据安全合规三项核心领域，建立治理体系，落实数据治理制度，制定主数据管理办法等 | 提升数据质量，打造一局数据治理能力 | 信息部 子企业 | 按照中建集团、中建一局要求开展数据治理，围绕数据标准、数据质量、数据安全合规三项核心领域，建立治理体系，落实数据治理制度，制定主数据管理办法等 |  | 提升数据质量，打造发展公司数据治理能力 | 信息化管理部 | 2021-12-31 | 杨家和 | 待中建一局文件发布后，结合公司情况制定相关制度 | 2021-12-01
10 | 落实中建一局信息化推进重点工作 | 综合项目管理平台的功能优化与持续运营 | 促进业务、管理与信息化的深度融合，提升项目管理的规范化与标准化管理，推动各子企业实现业务替代 | 信息部、商务部、资金部 各子企业 | 配合中建一局完成综合项目管理平台的功能优化与持续运营 | 确保数据录入及时性，在施项目月上线率达100% | 促进业务、管理与信息化的深度融合，提升项目管理的规范化与标准化管理，推动公司实现业务替代 | 经营管控中心 信息化管理部 | 2021-12-31 | 杨家和 | 督促业务部门根据局数据中心每月kpi报表，对显示异常的数据进行整改，确实不属于异常的，按局规定及时提交申述材料 | 每月局数据中心封账前
[6 empty] | 确保数据准确性，每月确保成本过程结算不准确率为0%，实际收益不准确率为0，承包合同未录入率小于1% |  | 经营管控中心 信息化管理部 | 2021-12-31 | 杨家和
[6 empty] | 在施或已竣未结项目中，每月确保合同累计付款大于累计预结、累计付款大于累计应付、累计付款大于最终结算的异常项目数为0 |  | 财务资金管理中心 信息化管理部 | 2021-12-31 | 杨家和
[6 empty] | 以月度为单位，确保核算项目未录入率低于1% |  | 项目管理中心 信息化管理部 | 2021-12-31 | 杨家和
[6 empty] | 人员信息完整率（人员信息匹配度）达到100%，项目领导信息完整率达到95%以上 |  | 人力资源部 信息化管理部 | 2021-12-31 | 杨家和
[6 empty] | 以月度为单位，本年有收款项目与SAP对比，每个项目差异在正负5%之内，为有效收款项目，有效收款项目的比例达到100% |  | 财务资金管理中心 信息化管理部 | 2021-12-31 | 杨家和
[6 empty] | 以月度为单位，本年有付款项目与SAP对比，每个项目差异在正负10%之内，为有效付款项目，有效付款项目的比例达到100% |  | 财务资金管理中心 信息化管理部 | 2021-12-31 | 杨家和
11 |  | 数据融通与数据分析中心应用 | 推进数据融通与数据分析中心应用 | 信息部 各子企业 | 数据融通与数据分析中心应用 | 每月RPA异常数据处理完成百分比不低于95%（收款、付款、间接费） | 促进数据融通，在公司范围推广使用中建一局数据分析中心 | 财务资金管理中心 信息化管理部 | 2021-12-31 | 杨家和
[6 empty] | 数据中心使用：确保公司每月人均查询15次以上；领导人员平均每周至少登录一次；项目领导班子（项目经理、商务经理）平均每周至少登录一次 |  | 信息化管理部 | 2021-12-31 | 郭云飞
12 |  | 强化培训，针对项目及公司管理人员开展综合项目管理平台及数据分析中心使用培训 | 让不同层级人员掌握系统的使用方法、管理思路，善于获取数据、分析数据、运用数据，为企业数字化转型奠定基础。 | 信息部、商务部 子企业 | 强化培训，配合中建一局针对项目及公司管理人员开展中建一局综合项目管理平台及数据分析中心使用培训，开展公司业务系统使用培训 |  | 让不同层级人员掌握系统的使用方法、管理思路，善于获取数据、分析数据、运用数据，为企业数字化转型奠定基础。 | 信息化管理部 相关业务部门 | 2021-12-31 | 杨家和 | 向局信息部申请为公司单独举办专项培训， | 具体时间需与局信息部协调，争取在2021年7月前完成