## Sheet2
[5 empty] | 年度 | 月份
[5 empty] | 2018 | [7 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | 2028 | 总计
项目名称 | 统计合同额 | 承包合同自施金额 | 其中承包合同甲指过账金额 | 值 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1
安徽枞阳县医养结合EPC | 45305.61 | 44306.21 | 999.4 | 求和项:合计 | [45 empty] | 2395.58 | 650 | 650 | 500 | 800 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1000 | 1000 | 800 | [38 empty] | 29895.58
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [45 empty] | 2332.59 | 650 | 650 | 500 | 800 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 10132.59
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [45 empty] | 62.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 62.99
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 78 | 28 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 254
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [45 empty] | 2332.59 | 650 | 650 | 500 | 800 | 750 | 750 | 866 | 822 | 872 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 9878.59
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [45 empty] | 62.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 62.99
鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 26440.84 | 0 | 求和项:合计 | [31 empty] | 946.32 | 954.81 | 0 | 0 | 742.63 | 869.94 | 1974.84 | 550.46 | 1056 | 725 | 1412 | 1094 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 406.83 | 617.87 | 1130.5 | 890.8 | 1312 | 1289.46 | 823.36 | 258.55 | 0 | 0 | 878 | 1019 | 1307 | 1642 | 1521 | 1598 | 1469 | 1023 | 933.29 | 865 | 643 | [38 empty] | 31249.66
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [31 empty] | 946.32 | 954.81 | 0 | 0 | 742.63 | 869.94 | 1974.84 | 550.46 | 1056 | 725 | 1412 | 1094 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 406.83 | 617.87 | 1130.5 | 890.8 | 1312 | 1289.46 | 823.36 | 258.55 | 0 | 0 | 678 | 828 | 691 | 958 | 1223 | 1021.18 | 1067 | 612 | 309.29 | 459 | 243 | [38 empty] | 26440.84
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 191 | 616 | 684 | 298 | 576.82 | 402 | 411 | 624 | 406 | 400 | [38 empty] | 4808.82
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 225 | 675 | 94 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 150 | 183.22 | 136.5 | 89.08 | 95.2 | 191 | 117.55 | 64.64 | 0 | 0 | 100 | 128 | 111 | 142 | 264.9 | 121.18 | 347 | 312 | 154.29 | 192 | 243 | [38 empty] | 5387.56
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [31 empty] | 946.32 | 954.81 | 0 | 0 | 742.63 | 869.94 | 1974.84 | 550.46 | 906 | 500 | 737 | 1000 | 195 | 0 | 0 | 0 | 256.83 | 434.65 | 994 | 801.72 | 1216.8 | 1098.46 | 705.81 | 193.91 | 0 | 0 | 578 | 700 | 580 | 816 | 958.1 | 900 | 720 | 300 | 155 | 267 | 0 | [38 empty] | 21053.28
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 54859.74 | 0 | 求和项:合计 | [25 empty] | 0 | 950.68 | 1850 | 0 | 5055.85 | 1213.27 | 336.57 | 338.51 | 0 | 419.19 | 503.17 | 121.6 | 876.32 | 1276.72 | 2894.79 | 720.25 | 369.98 | 488.58 | 1531.09 | 296.23 | 0 | 220.32 | 152.26 | 0 | 0 | 1811.32 | 0 | 0 | 1022 | 1285.2 | 346.31 | 202 | 536 | 1223 | 1569 | 1600 | 1409 | 1376 | 1356 | 1356 | 1000 | 450 | 0 | 3000 | 3700 | 4000 | 4000 | 4002.53 | [33 empty] | 54859.74
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [25 empty] | 0 | 950.68 | 1850 | 0 | 5055.85 | 1201.27 | 336.57 | 338.5 | 0 | 419.19 | 503.17 | 121.6 | 876.32 | 1276.72 | 2894.79 | 720.25 | 369.98 | 488.58 | 1531.09 | 296.23 | 0 | 220.32 | 152.26 | 0 | 0 | 1811.32 | 0 | 0 | 1022 | 1285.2 | 346.31 | 202 | 536 | 1223 | 1569 | 1600 | 1409 | 1376 | 1356 | 1356 | 1000 | 450 | 0 | 3000 | 3700 | 4000 | 4000 | 4002.53 | [33 empty] | 54847.73
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [25 empty] | 0 | 79 | 50 | 0 | 253.05 | 132.68 | 43.46 | 14.24 | 0 | 14.46 | 0 | 30.6 | 84.97 | 103.7 | 247.1 | 86.43 | 35.44 | 52.8 | 59.27 | 18.17 | 0 | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.26 | 50 | 107 | 123 | 114 | 120 | 182 | 176 | 272 | 272 | 200 | 90 | 0 | 200 | 260 | 255 | 255 | 126.34 | [33 empty] | 4199.25
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [25 empty] | 0 | 871.68 | 1800 | 0 | 4802.8 | 1068.59 | 293.11 | 324.26 | 0 | 404.73 | 503.17 | 91 | 791.35 | 1173.02 | 2647.69 | 633.82 | 334.54 | 435.78 | 1471.82 | 278.06 | 0 | 198.04 | 152.26 | 0 | 0 | 1811.32 | 0 | 0 | 1022 | 1285.2 | 277.05 | 152 | 429 | 1100 | 1455 | 1480 | 1227 | 1200 | 1084 | 1084 | 800 | 360 | 0 | 2800 | 3440 | 3745 | 3745 | 3888.2 | [33 empty] | 50660.49
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
包头万科印象城机电 | 5085.04 | 5085.04 | 0 | 求和项:合计 | [47 empty] | 202 | 530 | 384 | 51 | 655 | 78.2 | 200 | 529 | 30 | 0 | 20 | 100 | 300 | 500 | 500 | 600 | 300 | 105.84 | [41 empty] | 5085.04
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [47 empty] | 202 | 530 | 384 | 51 | 655 | 78.2 | 200 | 529 | 30 | 0 | 20 | 100 | 300 | 500 | 500 | 600 | 300 | 105.84 | [41 empty] | 5085.04
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [47 empty] | 202 | 530 | 384 | 51 | 655 | 78.2 | 200 | 529 | 30 | 0 | 20 | 100 | 300 | 500 | 500 | 600 | 300 | 105.84 | [41 empty] | 5085.04
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 36373.55 | 32873.55 | 3500 | 求和项:合计 | [50 empty] | 208.33 | 486.66 | 2150.43 | 2470.43 | 2183.06 | 2993.06 | 0 | 3823.02 | 5178.09 | 5027.02 | 4654.01 | 1958.94 | 1958.94 | 1202.62 | 1202.62 | 876.32 | [40 empty] | 36373.55
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [50 empty] | 208.33 | 486.66 | 2150.43 | 2470.43 | 2183.06 | 2993.06 | 0 | 3823.02 | 5178.09 | 5027.02 | 4654.01 | 1958.94 | 1958.94 | 1202.62 | 1202.62 | 876.32 | [40 empty] | 36373.55
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [50 empty] | 0 | 0 | 717.11 | 717.11 | 478.07 | 1028.07 | 0 | 1267.04 | 1267.14 | 1028.07 | 1028.07 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | [40 empty] | 10280.68
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [50 empty] | 208.33 | 486.66 | 1433.32 | 1753.32 | 1704.99 | 1964.99 | 0 | 2555.95 | 2750.95 | 2825.95 | 2458.94 | 1408.94 | 1408.94 | 652.62 | 652.62 | 326.32 | [40 empty] | 22592.84
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1173 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 3500
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 100463.96 | 0 | 求和项:合计 | [26 empty] | 0 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1062.5 | 6953.38 | 4100 | 4400 | 2250 | 3000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 300 | 300 | 1200 | 1000 | 1100 | 900 | 300 | 300 | 800 | 0 | 300 | 300 | 300 | 800 | 822.25 | 1055.63 | 1055.63 | 1055.63 | 1560.88 | 1387.75 | 2599.98 | 2111.76 | 2111.76 | 2431.71 | 2612.47 | 2612.47 | 1284.97 | 834.52 | 941.17 | 1367.77 | 1367.77 | 941.17 | 941.17 | 1367.77 | 1367.77 | 1367.77 | 1367.77 | 1136.25 | 603 | 361.98 | 60.25 | 60.25 | [16 empty] | 70855.15
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [26 empty] | 0 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1062.5 | 6953.38 | 4100 | 4400 | 2250 | 3000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 300 | 300 | 1200 | 1000 | 1100 | 900 | 300 | 300 | 800 | 0 | 300 | 300 | 300 | 800 | 822.25 | 1055.63 | 1055.63 | 1055.63 | 1560.88 | 1387.75 | 2599.98 | 2111.76 | 2111.76 | 2431.71 | 2612.47 | 2612.47 | 1284.97 | 834.52 | 941.17 | 1367.77 | 1367.77 | 941.17 | 941.17 | 1367.77 | 1367.77 | 1367.77 | 1367.77 | 1136.25 | 603 | 361.98 | 60.25 | 60.25 | [16 empty] | 70855.15
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [26 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 600 | 550 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 300 | 300 | 700 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.72 | 301.72 | 600 | 600 | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 301.72 | 301.72 | 301.72 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | [16 empty] | 15089.35
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [26 empty] | 0 | 1250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 862.5 | 6953.38 | 3700 | 3800 | 1700 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 800 | 822.25 | 1055.63 | 1055.63 | 1055.63 | 1560.88 | 1387.75 | 2599.98 | 2111.76 | 2111.76 | 2129.99 | 2310.75 | 2012.47 | 684.97 | 534.52 | 641.17 | 767.77 | 767.77 | 641.17 | 641.17 | 767.77 | 767.77 | 767.77 | 1066.05 | 834.53 | 301.28 | 301.73 | 0 | 0 | [16 empty] | 55765.8
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 25998.98 | 0 | 求和项:合计 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [54 empty] | 0 | 7089374.53 | 904781.09 | 20297603.78 | 27406535.93 | 27214489.59 | 20366784.158 | 21078002.109 | 25828727.687 | 22318741.35 | 10543383.4 | 6264347.839 | 4563552.425 | 5963420.718 | 1051368.77 | 7045262.78 | 7345164 | 5855895.58 | 10235901.666 | 9471098.019 | 8888762.04 | 7607494.26 | 2649127.43 | [29 empty] | 259989819.151
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199934.146 | 299901.219 | 299901.219 | 399868.292 | 999670.73 | 1599473.17 | 1999341.46 | 2399209.755 | 0 | 3198946.34 | 3498847.559 | 699769.511 | 3998682.925 | 5798090.26 | 6497859.75 | 7607494.26 | 2649127.43 | [29 empty] | 42146118.026
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [54 empty] | 0 | 7089374.53 | 904781.09 | 20297603.78 | 27406535.93 | 27214489.59 | 20166850.01 | 20778100.89 | 25528826.467 | 21918873.059 | 9543712.67 | 4664874.669 | 2564210.96 | 3564210.96 | 1051368.77 | 3846316.444 | 3846316.44 | 5156126.069 | 6237218.74 | 3673007.76 | 2390902.296 | 0 | 0 | [29 empty] | 217843701.124
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 45324.95 | 0 | 求和项:合计 | [26 empty] | 0 | 2777 | 500 | 0 | 7500 | 1198.14 | 1760 | 0 | 0 | 1658.36 | 1700 | 600 | 1400 | 5500 | 4813.5 | 1500 | 2200 | 1800 | 100 | 0 | 2200 | 2500 | 1600 | 1000 | 1600 | 1305 | 1800 | 1700 | 500 | 500 |  |  | 1100 | 1255 | [46 empty] | 52067
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [26 empty] | 0 | 2777 | 500 | 0 | 7500 | 1198.14 | 1760 | 0 | 0 | 1658.36 | 1700 | 600 | 1400 | 5500 | 4813.5 | 1500 | 2200 | 1800 | 100 | 0 | 2200 | 2500 | 1600 | 1000 | 1600 | 1305 | 1800 | 1700 | 500 | 500 |  |  | 1100 | 1255 | [46 empty] | 52067
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [26 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | 2500 | 398.14 | 260 | 0 | 0 | 497.51 | 500 | 200 | 100 | 1000 | 1200 | 200 | 850 | 1600 | 30 | 0 | 1600 | 300 | 500 | 150 | 560 | 85 | 300 | 600 | 200 | 200 |  |  | 400 | 500 | [46 empty] | 14930.65
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [26 empty] | 0 | 2777 | 300 | 0 | 5000 | 800 | 1500 | 0 | 0 | 1160.85 | 1200 | 400 | 1300 | 4500 | 3613.5 | 1300 | 1350 | 200 | 70 | 0 | 600 | 2200 | 1100 | 850 | 1040 | 1220 | 1500 | 1100 | 300 | 300 |  |  | 700 | 755 | [46 empty] | 37136.35
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [46 empty] | 0
北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 40790.43 | 0 | 求和项:合计 | [16 empty] | 915 |  |  | 4064.5 | 930 |  | 0 | 225 | 302.15 | 100 | 200 | 200 | 600 | 680 | 650 | 800 | 3500 | 0 | 3100 | 2800 | 2650 | 230 | 400 | 600 | 600 | 150 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2843.78 | [38 empty] | 40790.43
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [16 empty] | 915 |  |  | 4064.5 | 930 |  | 0 | 225 | 302.15 | 100 | 200 | 200 | 600 | 680 | 650 | 800 | 3500 | 0 | 3100 | 2800 | 2650 | 230 | 400 | 600 | 600 | 150 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2843.78 | [38 empty] | 40790.43
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [16 empty] | 50 |  |  | 150.5 | 60 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1250 | 0 | 350 | 350 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1443.78 | [38 empty] | 13809.28
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [16 empty] | 865 |  |  | 3914 | 870 |  | 0 | 200 | 302.15 | 100 | 200 | 150 | 200 | 180 | 150 | 200 | 2250 | 0 | 2750 | 2450 | 2450 | 130 | 200 | 400 | 400 | 100 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | [38 empty] | 26981.15
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
北京湖南投资大厦 | 24141.26 | 17235.08 | 6906.18 | 求和项:合计 | [33 empty] | 0 | 938.35 | 548.92 | 500.28 | 194.04 | 0 | 0 | 350.21 | 0 | 968 | 1467.8 | 1837.99 | 0 | 1259.1 | 380.65 | 520.45 | 609 | 1305 | 883.59 | 1017.02 | 883.03 | 2648.66 | 1141.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 17453.5
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [33 empty] | 0 | 938.35 | 548.92 | 500.28 | 194.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 1467.8 | 1837.99 | 0 | 1259.1 | 380.65 | 520.45 | 0 | 1305 | 883.59 | 565.38 | 883.03 | 992.79 | 340.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 13585.47
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 451.64 | 0 | 1655.87 | 801.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 3868.03
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.99 | 83.1 | 203 | 159.72 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 200 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 2051.81
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [33 empty] | 0 | 938.35 | 548.92 | 500.28 | 194.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 1467.8 | 1837.99 | 0 | 1259.1 | 380.65 | 520.45 | 0 | 1305 | 883.59 | 499.39 | 799.93 | 789.79 | 180.38 | 0 | 100 | 100 | 300 | 300 | 200 | 200 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 14413.66
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.31 | 0 | 400 | 400 | 600 | 650 | 650 | 400 | 275 | 160 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 4336.31
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 451.64 | 0 | 1655.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 3066.72
北京华封集芯先进封测基地 | 0 | 60834.79 | 0 | 求和项:合计 | [49 empty] | 560 | 6000 | 5500 | 4900 | 5000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 29460
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [49 empty] | 560 | 6000 | 5500 | 4900 | 5000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 29460
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [49 empty] | 560 | 6000 | 5500 | 4900 | 5000 | 7500 | 2654.63 | 870.612 | 1107.97 | 2707.25 | 3633.88 | 3212.93 | 4362.55 | 4054.82 | 4097.9 | 2257.83 | 2073.19 | 549.809 | 307.729 | [38 empty] | 61351.1
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
北京精测半导体设备及准分子激光器 | 0 | 20902.15 | 0 | 求和项:合计 | [35 empty] | 1316.99 | 650 | 2160 | 0 | 1700 | 1500 | 2800 | 700 | 3394.57 | 400 | 400 | 1000 | 1600 | 3300 | 1750 | 1800 | 3500 | 900 | 800 | 1000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [46 empty] | 30671.56
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [35 empty] | 1316.99 | 650 | 2160 | 0 | 1700 | 1500 | 2800 | 700 | 3394.57 | 400 | 400 | 1000 | 1600 | 3300 | 1750 | 1800 | 3500 | 900 | 800 | 1000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [46 empty] | 30671.56
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2250 | 0 | 800 | 2000 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [46 empty] | 5900
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [35 empty] | 1316.99 | 650 | 2160 | 0 | 1700 | 1500 | 2800 | 650 | 3394.57 | 400 | 400 | 500 | 1600 | 1050 | 1750 | 1000 | 1500 | 600 | 800 | 1000 | 800 |  |  | 800 | 500 | [46 empty] | 26871.56
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [46 empty] | 0
北京气象信息化系统机电工程 | 3600 | 0 | 3600 | 求和项:合计 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [56 empty] | 0 | 180 | 350 | 1000 | 800 | 800 | 350 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 3600
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
北京清华大学北体育馆 | 31564.79 | 23953.3 | 7611.49 | 求和项:合计 | [16 empty] | 0 | 27 | 628.36 | 1685.88 | 625.17 |  | 0 | 515.84 | 532.6 | 780.17 | 632.6 | 783.16 | 2114.85 | 836.36 | 1629.07 | 1292.85 | 1980.66 | 0 | 1138.32 | 885.86 | 1011.39 | 1872.07 | 1592.14 | 976.21 | 939.64 | 1037.67 | 1311.94 | 2980.61 | 509.81 | 219.47 | 2230.45 | 2546.86 | 3915.66 | 3760.77 | 538.3 | 981 | 101.9 | 100.9 | 392 | [51 empty] | 43107.54
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [16 empty] | 0 | 27 | 628.36 | 1685.88 | 625.17 |  | 0 | 515.84 | 532.6 | 780.17 | 632.6 | 783.16 | 2114.85 | 836.36 | 1629.07 | 1292.85 | 1046.58 | 0 | 604.55 | 352.1 | 534.1 | 1434.15 | 982.39 | 481.21 | 617.94 | 557.67 | 661.94 | 1759.76 | 388.06 | 93.02 | 823.39 | 1535.48 | 2934.03 | 3310.77 | 538.3 | 981 | 101.9 | 100.9 | 392 | [51 empty] | 32315.15
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.08 | 0 | 533.77 | 533.76 | 477.29 | 437.92 | 609.75 | 495 | 321.7 | 480 | 650 | 1220.85 | 121.75 | 126.45 | 1407.06 | 1011.38 | 981.63 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 10792.39
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.01 | 30.39 | 21.02 | 78.8 | 21.25 | 0 | 9.25 | 81.69 | 247.24 | 103.7 | 152.27 | 284 | 201.58 | 260 | 300 | 1131.75 | 249.74 | 30 | 409.47 | 808.73 | 1012.11 | 850 | 213.6 | 413 | 48.7 | 39.6 | 91 | [51 empty] | 7146.9
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [16 empty] | 0 | 27 | 628.36 | 1685.88 | 625.17 |  | 0 | 515.84 | 532.6 | 780.17 | 632.6 | 783.16 | 2056.84 | 805.97 | 1608.05 | 1214.05 | 1025.33 | 0 | 595.3 | 270.41 | 286.86 | 1330.45 | 830.12 | 197.21 | 416.36 | 297.67 | 361.94 | 628.01 | 138.32 | 63.02 | 413.92 | 726.75 | 1921.92 | 2460.77 | 324.7 | 568 | 53.2 | 61.3 | 301 | [51 empty] | 25168.25
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.7 | 495 | 321.7 | 480 | 650 | 1220.85 | 121.75 | 126.45 | 1235.06 | 401.83 | 418.66 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 6010
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.08 | 0 | 533.77 | 533.76 | 477.29 | 437.92 | 181.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 609.55 | 562.97 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 4782.39
北京顺义新城第4街区保障性住房 | 57645.98 | 41737.98 | 15908 | 求和项:合计 | [15 empty] | 23501.18 | 81.4 | 1060.85 | 1131.96 | 1352.33 | 1350.19 |  | 0 | 1139.9 | 1851.36 | 1205.65 | 879.09 | 652.57 | 1028.6 | 703.13 | 1281.49 | 1183.58 | 1453.5 | 197.45 | 384.37 | 910.43 | 749.66 | 1006.94 | 997.96 | 1394.97 | 484.32 | 633.53 | 670.68 | 843.73 | 1078.43 | 0 | 894 | 529 | 0 | 1288.15 | 1020.51 | 543.88 | 456 | 141 | 225 | 222.03 |  |  | 553.97 | 293.97 | [46 empty] | 55376.76
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [15 empty] | 13201.55 | 81.4 | 1060.85 | 1131.96 | 1352.33 | 1350.19 |  | 0 | 1139.9 | 1851.37 | 1205.65 | 879.09 | 652.57 | 1028.6 | 703.13 | 1281.49 | 1183.58 | 1453.5 | 197.45 | 384.37 | 910.43 | 749.66 | 1006.94 | 997.96 | 1394.97 | 484.32 | 633.53 | 670.68 | 843.73 | 1078.43 | 0 | 894 | 529 | 0 | 1288.15 | 1020.51 | 543.88 | 456 | 141 | 225 | 134.4 |  |  | 220 | 50.88 | [46 empty] | 44412.45
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [15 empty] | 9715.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.63 |  |  | 333.97 | 243.09 | [46 empty] | 10380.41
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [15 empty] | -3271.16 | 81.4 | 60.7 | 186.03 | 186.31 | 474.33 |  | 0 | 0 | 487.78 | 32.48 | 0 | 160.71 | 50 | 212.09 | 245.99 | 319.39 | 520.03 | 0 | 0 | 323.03 | 0 | 64.07 | 568.46 | 925.8 | 0 | 220.65 | 0 | 141.25 | 345.69 | 0 | 670 | 371 | 0 | 58.55 | 910.51 | 352.78 | 342.37 | 58 | 20 | 29.4 |  |  | 20 | 20 | [46 empty] | 5187.64
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [15 empty] | 16472.71 | 0 | 1000.15 | 945.93 | 1166.02 | 875.86 |  | 0 | 1139.9 | 1363.59 | 1173.17 | 879.09 | 491.86 | 978.6 | 491.04 | 1035.5 | 864.19 | 933.47 | 197.45 | 384.37 | 587.4 | 749.66 | 942.87 | 429.5 | 469.17 | 484.32 | 412.88 | 670.68 | 702.48 | 732.74 | 0 | 224 | 158 | 0 | 1229.6 | 110 | 191.1 | 113.63 | 83 | 205 | 105 |  |  | 200 | 30.88 | [46 empty] | 39224.81
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [15 empty] | 4553.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48 | 168.29 | [46 empty] | 4770.18
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [15 empty] | 5745.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.63 |  |  | 285.97 | 74.8 | [46 empty] | 6194.14
北京泰康之家燕园三期 | 69293.69 | 36594.69 | 32699 | 求和项:合计 | [34 empty] | 0 | 0 | 254 | 168.99 | 2108.8 | 1369.51 | 1183.02 | 3815.24 | 4373.54 | 4205.63 | 4079.16 | 0 | 7589 | 980 | 1116.04 | 2457.07 | 2220.55 | 2027.48 | 6435.29 | 5860.44 | 4212.18 | 3561.94 | 1500 | 0 | 3000 | 2647.32 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 67564.2
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [34 empty] | 0 | 0 | 254 | 168.99 | 2108.8 | 1369.52 | 1183.01 | 3815.24 | 4373.53 | 4205.63 | 3662.33 | 0 | 6203.39 | 980 | 595.74 | 1578.2 | 1013.82 | 919.08 | 846.14 | 561.66 | 1026.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 34865.19
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.83 | 0 | 1385.61 | 0 | 520.3 | 878.87 | 1206.73 | 1108.4 | 5589.15 | 5298.78 | 3186.07 | 3561.94 | 1500 | 0 | 3000 | 2647.32 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 32699
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.78 | 91.58 | 125.69 | 76.42 | 184.02 | 273.64 | 0 | 500.15 | 80 | -73.62 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 1345.77
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [34 empty] | 0 | 0 | 254 | 168.99 | 2108.8 | 1328.74 | 1091.43 | 3689.55 | 4297.11 | 4021.61 | 3388.69 | 0 | 5703.24 | 900 | 669.36 | 1578.2 | 966.72 | 919.08 | 846.14 | 561.66 | 1026.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 33519.42
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.83 | 0 | 1329.85 | 0 | 313 | 357.07 | 299 | 634.41 | 1126.91 | 2133.24 | 565.77 | 657.22 | 1000 | 0 | 2000 | 1652.78 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 13855.08
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.76 | 0 | 207.3 | 521.8 | 907.73 | 473.99 | 4462.24 | 3165.54 | 2620.3 | 2904.72 | 500 | 0 | 1000 | 994.54 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 18843.92
北京魏公村小区棚户区改造机电 | 10394.74 | 10394.74 | 0 | 求和项:合计 | [46 empty] | 300 | 50 | 130 | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | [50 empty] | 3980
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [46 empty] | 300 | 50 | 130 | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | [50 empty] | 3980
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [46 empty] | 300 | 50 | 130 | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | [50 empty] | 3980
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 58550.01 | 0 | 求和项:合计 | [15 empty] | 26443.51 | 4257.26 | 4419.33 | 1577.22 | 1547.52 | 352.44 |  | 0 | 1651.98 | 0 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 140.01 | 85.37 | 205.54 | 806.89 | 600.86 | 0 | 99.71 | 116 | 3594.8 | 111.3 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2929.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 50 | 550 | 317.22 | 317.22 | 800 | 100 | [17 empty] | 1334.47 | [26 empty] | 54000
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [15 empty] | 26443.51 | 4257.26 | 4419.33 | 1577.22 | 1547.52 | 352.44 |  | 0 | 1651.98 | 0 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 140.01 | 85.37 | 205.54 | 806.89 | 600.86 | 0 | 99.71 | 116 | 3594.8 | 111.3 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2929.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 50 | 550 | 317.22 | 317.22 | 800 | 100 | [17 empty] | 1334.47 | [26 empty] | 54000
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.39 | 0 |  | 0 | 313.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.01 | 85.37 | 205.54 | 806.89 | 600.86 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 111.3 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 50 | 550 | 317.22 | 317.22 | 800 | 100 | [17 empty] | 1334.47 | [26 empty] | 8000
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [15 empty] | 26443.51 | 4257.26 | 4419.33 | 1577.22 | 686.13 | 352.44 |  | 0 | 1338.08 | 0 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 116 | 3594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [26 empty] | 46000
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [26 empty] | 0
北京颐堤港二期 | 75176.64 | 75176.64 | 0 | 求和项:合计 | [50 empty] | 1355 | 50 | 4648 | 1000 | 2000 | 3873.1 | 1556.2 | 0 | 2191.31 | 4696.37 | 4888.28 | 4972.32 | 4986.4 | 4622.9 | 4511.57 | 3861.26 | 3795.22 | 3836.48 | 5550.52 | 0 | 4140.5 | 2274.78 | 2078.87 | 2247.61 | 2194.76 | 1001.61 | 1001.61 | 1001.61 | 1296.85 | 104.87 | [26 empty] | 79738
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [50 empty] | 1355 | 50 | 4648 | 1000 | 2000 | 2627.1 | 1556.2 | 0 | 2191.31 | 4696.37 | 4888.28 | 4972.32 | 4986.4 | 4622.9 | 4511.57 | 3861.26 | 3795.22 | 3836.48 | 4029.52 | 0 | 3140.5 | 2274.78 | 2078.87 | 2247.61 | 2194.76 | 1001.61 | 1001.61 | 1001.61 | 1296.85 | 104.87 | [26 empty] | 75971
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [50 empty] | 1355 | 50 | 4648 | 1000 | 2000 | 2627.1 | 1556.2 | 0 | 2191.31 | 4696.37 | 4888.28 | 4972.32 | 4986.4 | 4622.9 | 4511.57 | 3861.26 | 3795.22 | 3836.48 | 4029.52 | 0 | 3140.5 | 2274.78 | 2078.87 | 2247.61 | 2194.76 | 1001.61 | 1001.61 | 1001.61 | 1296.85 | 104.87 | [26 empty] | 75971
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 3767
北京亦庄新城金桥再生水厂 | 7663.81 | 7663.81 | 0 | 求和项:合计 | [52 empty] | 728 | 456 | 1200 | 850 | 960 | 1333 | 1168 | 480 | 488.81 | [45 empty] | 7663.81
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [52 empty] | 728 | 456 | 1200 | 850 | 960 | 1333 | 1168 | 480 | 488.81 | [45 empty] | 7663.81
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [52 empty] | 728 | 456 | 1200 | 850 | 960 | 1333 | 1168 | 480 | 488.81 | [45 empty] | 7663.81
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
常州精测新能源智能装备生产 | 38371.92 | 28950.26 | 9421.66 | 求和项:合计 | [43 empty] | 0 | 500 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 7406.25 | 3974.4 | 1300 | 1000 | 1300 | 3061.3 | 1581 | 1257 | 2356.4 | 2346.5 | 1589.07 | [45 empty] | 38371.92
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [43 empty] | 0 | 500 | 1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 7406.25 | 3974.4 | 1300 | 1000 | 1300 | 1619.35 | 500 | 450 | 200.26 | 0 | 0 | [45 empty] | 28950.26
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.95 | 1081 | 807 | 2156.14 | 2346.5 | 1589.07 | [45 empty] | 9421.66
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 300
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [43 empty] | 0 | 500 | 1200 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 7406.25 | 3974.4 | 1300 | 900 | 1300 | 1619.35 | 500 | 450 | 200.26 | 0 | 0 | [45 empty] | 28650.26
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.95 | 821 | 587 | 1686.14 | 1906.25 | 1433.81 | [45 empty] | 7876.15
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 220 | 470 | 440.25 | 155.26 | [45 empty] | 1545.51
常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 34293.65 | 0 | 求和项:合计 | [40 empty] | 133.88 | 1642.5 | 1292.3 | 1327.96 | 5144.4 | 0 | 1307 | 1150 | 1340 | 1424 | 1569.17 | 1863 | 1779.68 | 1315 | 1991 | 2100 | 1200 | 700 | 1860 | 1800 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019.11 | [30 empty] | 35269
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [40 empty] | 133.88 | 1642.5 | 1292.3 | 1327.96 | 5144.4 | 0 | 1307 | 1150 | 1340 | 1424 | 1569.17 | 1863 | 1779.68 | 1315 | 1991 | 2100 | 1200 | 700 | 1860 | 1800 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019.11 | [30 empty] | 35269
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [40 empty] | 0 | 0 | 52.7 | 50 | 182.93 | 0 | 222 | 50 | 40 | 50 | 217.7 | 193 | 48.68 | 235 | 41 | 230 | 105 | 70 | 260 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 2648.01
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [40 empty] | 133.88 | 1642.5 | 1239.6 | 1277.96 | 4961.47 | 0 | 1085 | 1100 | 1300 | 1374 | 1351.47 | 1670 | 1731 | 1080 | 1950 | 1870 | 1095 | 630 | 1600 | 1500 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019.11 | [30 empty] | 32620.99
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
成都阿里云未来科技城 | 76223.64 | 30223.64 | 46000 | 求和项:合计 | [49 empty] | 1278.03 | 1820 | 860 | 0 | 680 | 1820 | 2627.13 | 1907.72 | 1763.53 | 3916 | 3264.28 | 3271.88 | 2815.03 | 1882.72 | 1108.46 | 1208.86 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 0 | 9200 | 9200 | 9200 | [33 empty] | 76223.64
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [49 empty] | 1278.03 | 1820 | 860 | 0 | 680 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 6458.03
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 0 | 9200 | 9200 | 9200 | [33 empty] | 46000
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 50 | 200 | 260 | 400 | 480 | 480 | 400 | 175.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 2665.1
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [49 empty] | 1278.03 | 1820 | 860 | 0 | 680 | 1800 | 2527.13 | 1807.72 | 1713.53 | 3716 | 3004.28 | 2871.88 | 2335.03 | 1402.72 | 708.46 | 1033.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 27558.54
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 0 | 9200 | 9200 | 9200 | [33 empty] | 46000
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
成都比亚迪半导体厂房 | 65767.18 | 65767.18 | 0 | 求和项:合计 | [54 empty] | 5665.4364 | 10234.321 | 10579.579 | 11586.1369 | 12987.1197 | 7581.0263 | 2511.5989 | 2326.139 | 1443.3854 | 822.4422 | [42 empty] | 65737.185
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [54 empty] | 5665.4364 | 10234.321 | 10579.579 | 11586.1369 | 12987.1197 | 7581.0263 | 2511.5989 | 2326.139 | 1443.3854 | 822.4422 | [42 empty] | 65737.185
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [54 empty] | 62.303 | 140.1818 | 193.9889 | 113.2782 | 84.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 594.7106
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [54 empty] | 5603.1334 | 10094.1392 | 10385.5901 | 11472.8587 | 12902.161 | 7581.0263 | 2511.5989 | 2326.139 | 1443.3854 | 822.4422 | [42 empty] | 65142.4744
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 27815.72 | 0 | 求和项:合计 | [48 empty] | 2140 | 1700 | 1460 | 2060.68 | 1862.94 | 3614 | 4596 | 5956.89 | 3103.5 | 2864 | 2493 | 2461.6 | 3401.37 | 3613.58 | 2972.16 | 1488.24 | 2887.29 | 1391.76 | [40 empty] | 50067.01
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [48 empty] | 2140 | 1700 | 1460 | 2060.68 | 1862.94 | 3614 | 4596 | 3906 | 1012.9 | 1073.8 | 1216 | 1280.8 | 1765.98 | 1756.79 | 1513.8 | 744.12 | 1350.63 | 695.88 | [40 empty] | 33750.32
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [48 empty] | 2140 | 1700 | 1460 | 2060.68 | 1862.94 | 3614 | 4596 | 5956.89 | 3103.5 | 2864 | 2493 | 2461.6 | 3401.37 | 3613.58 | 2972.16 | 1488.24 | 2887.29 | 1391.76 | [40 empty] | 50067.01
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
成都成华区建设路提升改造 | 11784.68 | 11784.68 | 0 | 求和项:合计 | [46 empty] | 188 | 1500 | 1100 | 350 | 1300 | 2000 | 0 | 2000 | 1000 | 1162 | [50 empty] | 10600
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [46 empty] | 188 | 1500 | 1100 | 350 | 1300 | 2000 | 0 | 2000 | 1000 | 1162 | [50 empty] | 10600
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [46 empty] | 105 | 1080 | 600 | 65 | 1027 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 996 | [50 empty] | 5603
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [46 empty] | 83 | 420 | 500 | 285 | 273 | 270 | 0 | 2000 | 1000 | 166 | [50 empty] | 4997
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 16143.94 | 0 | 求和项:合计 | [42 empty] | 0 | 300 | 310 | 200 | 310 | 385.44 | 200 | 100 | 300 | 380 | 60 | 300 | 1500 | 424.56 | 339 | 456 | 700 | 600 | 500 | 550 | 600 | 590 | 570 | 550 | 525 | 630 | 600 | 480 | 590 | 580 | 570 | 560 | 510 | 330 | 330 | 208.96 | [28 empty] | 16138.96
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [42 empty] | 0 | 300 | 310 | 200 | 310 | 385.44 | 200 | 100 | 300 | 380 | 60 | 300 | 1500 | 424.56 | 339 | 456 | 700 | 600 | 500 | 550 | 600 | 590 | 570 | 550 | 525 | 630 | 600 | 480 | 590 | 580 | 570 | 560 | 510 | 330 | 330 | 208.96 | [28 empty] | 16138.96
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [42 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 6 | 13 | 16 | 13 | 13 | 150 | 180 | 170 | 200 | 150 | 390 | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 340 | 240 | 180 | 180 | 120.35 | [28 empty] | 4240.35
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [42 empty] | 0 | 300 | 300 | 200 | 310 | 385.44 | 200 | 100 | 300 | 380 | 60 | 300 | 1500 | 364.56 | 330 | 450 | 687 | 584 | 487 | 537 | 450 | 410 | 400 | 350 | 375 | 240 | 200 | 280 | 190 | 180 | 170 | 220 | 270 | 150 | 150 | 88.61 | [28 empty] | 11898.61
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0
成都大家保险金融广场机电 | 17100.29 | 9664.66 | 7435.63 | 求和项:合计 | [56 empty] | 0 | 390.8984 | 421.5765 | 526.3715 | 779.8422 | 890.8766 | 1034.4808 | 1065.7786 | 837.032 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 5946.8565
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [56 empty] | 0 | 97.7246 | 105.3941 | 131.5929 | 194.9606 | 222.7192 | 258.6202 | 266.4447 | 209.258 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 1486.7141
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [56 empty] | 0 | 293.1738 | 316.1824 | 394.7786 | 584.8817 | 668.1575 | 775.8606 | 799.3339 | 627.774 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 4460.1424
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [56 empty] | 0 | 97.7246 | 105.3941 | 131.5929 | 194.9606 | 222.7192 | 258.6202 | 266.4447 | 209.258 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 1486.7141
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [56 empty] | 0 | 293.1738 | 316.1824 | 394.7786 | 584.8817 | 668.1575 | 775.8606 | 799.3339 | 627.774 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 4460.1424
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 109148.69 | 0 | 求和项:合计 | [42 empty] | 1496.64 | 1496.64 | 1552 | 628 | 1422 | 2466 | 100 | 1252.5 | 2161.55 | 2542.52 | 2903.62 | 2411.86 | 5400 | 3586.6 | 2615.49 | 3888.58 | 5032.94 | 4269.01 | 7139.91 | 5855.7 | 1529.43 | 4545.24 | 4631 | 5733.6 | 5886.15 | 5537.82 | 5644.83 | 1752.58 | 5401.63 | 6177.18 | 4087.67 | [33 empty] | 109148.69
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [42 empty] | 1496.64 | 1496.64 | 1552 | 628 | 1422 | 2466 | 100 | 1252.5 | 2161.55 | 2542.52 | 2903.62 | 2411.86 | 5400 | 3586.6 | 2615.49 | 3888.58 | 5032.94 | 4269.01 | 7139.91 | 5855.7 | 1529.43 | 4545.24 | 4631 | 5733.6 | 5886.15 | 5537.82 | 5644.83 | 1752.58 | 5401.63 | 6177.18 | 4087.67 | [33 empty] | 109148.69
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 94.61 | 141.91 | 255.44 | 381.27 | 501.42 | 501.42 | 709.56 | 709.56 | 0 | 756.87 | 804.17 | 804.17 | 804.17 | 711.64 | 2134.92 | 3558.2 | 2134.92 | [33 empty] | 15354.25
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [42 empty] | 1496.64 | 1496.64 | 1552 | 628 | 1422 | 2466 | 100 | 1252.5 | 2161.55 | 2542.52 | 2903.62 | 2411.86 | 5400 | 3236.6 | 2520.88 | 3746.67 | 4777.49 | 3887.74 | 6638.48 | 5354.28 | 819.89 | 3835.67 | 4631 | 4976.74 | 5081.98 | 4733.65 | 4840.66 | 1040.94 | 3266.71 | 2618.98 | 1952.35 | [33 empty] | 93794.04
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 77944.54 | 0 | 求和项:合计 | [46 empty] | 1050 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 624 | 721.4 | 757.6 | 791.8 | 860.2 | 952 | 1046.4 | 1074 | 1088.4 | 1061.2 | 1057.8 | 4939.74 | 2500 | 5800 | 4900 | 4800 | 4900 | 5400 | 5300 | 6300 | 5100 | 4800 | 5000 | 3500 | 2700 | [24 empty] | 77944.54
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [46 empty] | 1050 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 624 | 721.4 | 757.6 | 791.8 | 860.2 | 952 | 1046.4 | 1074 | 1088.4 | 1061.2 | 1057.8 | 4939.74 | 2500 | 5800 | 4900 | 4800 | 4900 | 5400 | 5300 | 6300 | 5100 | 4800 | 5000 | 3500 | 2700 | [24 empty] | 77944.54
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 110 | 100 | 100 | 120 | 300 | 350 | 420 | 400 | 0 | 210 | 850 | 1000 | 1300 | 1812 | 1907 | 2040 | 1680 | 1005 | 900 | 0 | 308.83 | [24 empty] | 15012.83
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [46 empty] | 1050 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 624 | 721.4 | 717.6 | 731.8 | 750.2 | 852 | 946.4 | 954 | 788.4 | 711.2 | 637.8 | 4539.74 | 2500 | 5590 | 4050 | 3800 | 3600 | 3588 | 3393 | 4260 | 3420 | 3795 | 4100 | 3500 | 2391.17 | [24 empty] | 62931.71
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0
成都京东方车载显示基地 | 44075.7561 | 29563.37 | 14512.3861 | 求和项:合计 | [44 empty] | 200 | 536.29 | 2105.16 | 6092.99 | 6748.13 | 7488.21 | 9105.08 | 7844.5 | 4188.26 | 0 | 0 | [51 empty] | 44308.62
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [44 empty] | 200 | 536.29 | 2105.16 | 6092.99 | 6748.13 | 4988.21 | 6105.08 | 5344.5 | 2328.5 | 0 | 0 | [51 empty] | 34448.86
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3000 | 2500 | 1859.76 | 0 | 0 | [51 empty] | 9859.76
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [44 empty] | 0 | 225.22 | 143.14 | 424.08 | 469.67 | 1742.78 | 3731.27 | 3730.43 | 2328.5 | 0 | 0 | [51 empty] | 12795.09
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [44 empty] | 200 | 311.07 | 1962.02 | 5668.91 | 6278.46 | 3245.43 | 2373.81 | 1614.07 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 21653.77
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.75 | 1214.1 | 1011.75 | 752.16 | 0 | 0 | [51 empty] | 3989.76
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488.25 | 1785.9 | 1488.25 | 1107.6 | 0 | 0 | [51 empty] | 5870
成都乐天广场 | 145243.88 | 57577.33 | 87666.55 | 求和项:合计 | [15 empty] | 21274.53 | 432 | 2760 | 3069.75 | 2858 | 400 |  | 500 | 2550 | 2400 | 2350 | 2200 | 2100 | 1962 | 1100 | 670 | 7002 | 1714 | 200 | 4086.14 | 688.71 | 501.01 | 588.71 | 1321.04 | 672 | 692 | 432 | 646 | 540 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | [38 empty] | 76359.89
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [15 empty] | 20330.33 | 432 | 2760 | 3069.75 | 2858 | 400 |  | 500 | 2550 | 2400 | 2350 | 2200 | 2100 | 1962 | 1100 | 670 | 3419 | 1714 | 200 | 688.71 | 688.71 | 501.01 | 588.71 | 1255.6 | 672 | 692 | 432 | 114.85 | 540 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | [38 empty] | 67838.67
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [15 empty] | 944.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583 | 0 | 0 | 3397.43 | 0 | 0 | 0 | 65.44 | 0 | 0 | 0 | 531.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 8521.22
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [15 empty] | 537.81 | 0 | 8.28 | 6.14 | 5.72 | 0.55 |  | 0.7 | 3.57 | 3.36 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 8.71 | 3.71 | 1 | 2 | -65.44 | 0 | 0 | 0 | -531.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 9.46
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [15 empty] | 19792.52 | 432 | 2751.72 | 3063.61 | 2852.28 | 399.45 |  | 499.3 | 2546.43 | 2396.64 | 2347 | 2197 | 2095 | 1958 | 1098 | 668 | 3419 | 1710 | 198.5 | 680 | 685 | 500.01 | 586.71 | 1321.04 | 672 | 692 | 432 | 646 | 540 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | [38 empty] | 67829.21
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1366.43 | 0 | 0 | 0 | 65.44 | 0 | 0 | 0 | 531.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 4463.02
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [15 empty] | 944.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 4058.2
成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 46091.04 | 0 | 求和项:合计 | [42 empty] | 1000 | 2350 | 480 | 382 | 350 | 740 | 1869 | 2069 | 2648 | 3723 | 1520 | 2321 | 1996 | 1863.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 23311.53
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [42 empty] | 1000 | 2350 | 480 | 382 | 350 | 740 | 1869 | 2069 | 2648 | 3723 | 1520 | 2321 | 1996 | 1863.53 | 894.21 | 1419.61 | 2181.44 | 2060.32 | 3047.22 | 3274.29 | 3098.87 | 2551.98 | 1727.07 | 1048.32 | 432.43 | 278.23 | [38 empty] | 45325.52
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 197 | 200 | 100 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 697
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [42 empty] | 1000 | 2350 | 480 | 382 | 350 | 740 | 1869 | 2039 | 2451 | 3523 | 1420 | 2251 | 1896 | 1863.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 22614.53
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
成都泰和泰国际法律服务中心 | 41090.74 | 27217.83 | 13872.91 | 求和项:合计 | [44 empty] | 89 | 193.21 | 1040 | 1154 | 1500 | 1545 | 1605 | 1785 | 1350 | 1777.65 | 1370 | 1400 | 2228.68 | 2719.72 | 3005.11 | 2866.16 | 3181.73 | 3043.22 | 3238.78 | 2560.33 | 1735.8 | [41 empty] | 39388.39
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [44 empty] | 89 | 193.21 | 1040 | 1154 | 1500 | 1545 | 1605 | 1785 | 1350 | 1777.65 | 1370 | 931 | 1419.44 | 1503.84 | 1782.99 | 1280.59 | 1466.16 | 1317.75 | 1269.87 | 773.62 | 361.36 | [41 empty] | 25515.48
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 809.24 | 1215.88 | 1222.12 | 1585.57 | 1715.57 | 1725.47 | 1968.91 | 1786.71 | 1374.44 | [41 empty] | 13872.91
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 30 | 30 | 224.54 | 641.29 | 688.44 | 829.67 | 770.82 | 953.32 | 979.8 | 982.66 | 712.26 | 300 | [41 empty] | 7247.8
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [44 empty] | 89 | 193.21 | 1040 | 1154 | 1480 | 1525 | 1580 | 1760 | 1335 | 1747.65 | 1340 | 706.46 | 778.15 | 815.4 | 953.32 | 509.77 | 512.84 | 337.95 | 287.21 | 61.36 | 61.36 | [41 empty] | 18267.68
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.91 | 39.89 | 34.91 | 34.91 | 270.91 | 270.91 | 374.24 | 339.33 | 339.34 | [41 empty] | 1739.35
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 774.33 | 1175.99 | 1187.21 | 1550.66 | 1444.66 | 1454.56 | 1594.67 | 1447.38 | 1035.1 | [41 empty] | 11933.56
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 42513.57 | 30838.73 | 11674.84 | 求和项:合计 | [43 empty] | 930 | 543.51 | 459.68 | 1813.48 | 3203.32 | 8872.1 | 4984.71 | 3787.36 | 4235.29 | 3941.31 | 3294.14 | 3477.81 | [51 empty] | 39542.71
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [43 empty] | 930 | 543.51 | 459.68 | 1813.48 | 3203.32 | 8872.1 | 4984.71 | 3693.1 | 1378.64 | 938.59 | 264.63 | 786.11 | [51 empty] | 27867.87
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.26 | 2856.65 | 3002.72 | 3029.51 | 2691.7 | [51 empty] | 11674.84
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [43 empty] | 163.55 | 0 | 0 | 4.76 | 41.87 | 171.9 | 95.16 | 75.27 | 367.03 | 210.87 | 76.01 | 259.72 | [51 empty] | 1466.14
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [43 empty] | 766.45 | 543.51 | 459.68 | 1808.72 | 3161.45 | 8700.2 | 4889.55 | 3617.83 | 1011.61 | 727.72 | 188.62 | 526.39 | [51 empty] | 26401.73
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.26 | 1083.94 | 1316.32 | 1495.77 | 1447.76 | [51 empty] | 5438.05
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.71 | 1686.4 | 1533.74 | 1243.94 | [51 empty] | 6236.79
成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 148632.17 | 0 | 求和项:合计 | [15 empty] | 9902.89 | 0 | 900 | 3758.26 | 3774.78 | 3568.66 |  |  |  |  | 0 | 25394.97 | 982 | 2485 | 11731.23 | 9600 | 4979.86 | 1948.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329.83 | 0 | 0 | 0 | 55.01 | 849.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 82260.46
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [15 empty] | 9902.89 | 0 | 900 | 3758.26 | 3774.78 | 3568.66 |  |  |  |  | 0 | 25394.97 | 982 | 2485 | 11731.23 | 9600 | 4979.86 | 1948.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329.83 | 0 | 0 | 0 | 55.01 | 849.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 82260.46
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [15 empty] | 0 | 0 | 90.91 | 0 | 436 | 260.51 |  |  |  |  | 0 | 800 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2087.42
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [15 empty] | 9902.89 | 0 | 809.09 | 3758.26 | 3338.78 | 3308.15 |  |  |  |  | 0 | 24594.97 | 982 | 2185 | 11731.23 | 9400 | 4979.86 | 1948.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329.83 | 0 | 0 | 0 | 55.01 | 849.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 80173.04
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 118019.7 | 0 | 求和项:合计 | [55 empty] | 2600 | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4800 | 5800 | 6550 | 3050 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3550 | 3000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | [32 empty] | 71350
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [55 empty] | 2600 | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4800 | 5800 | 6550 | 3050 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3550 | 3000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | [32 empty] | 71350
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [55 empty] | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3700 | 3400 | 5100 | 1050 | 3300 | 1700 | 1200 | 1200 | 1050 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 31300
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [55 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1100 | 1400 | 1450 | 2000 | 1200 | 2300 | 2800 | 2800 | 2500 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | [32 empty] | 39050
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0
东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 14034.33 | 12228.08 | 2022.53 | 求和项:合计 | [36 empty] | 380 | 800 | 500 | 1000 | 2000 | 2920 | 973.18 | 1014.82 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 | 800 | 800 | 500 | 546.33 | 216.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 400 | 649.4 | [42 empty] | 16000
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [36 empty] | 380 | 800 | 500 | 1000 | 2000 | 2920 | 973.18 | 1014.82 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 | 800 | 800 | 500 | 546.33 | 216.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 400 | 649.4 | [42 empty] | 16000
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [36 empty] | 380 | 800 | 500 | 1000 | 2000 | 2920 | 973.18 | 1014.82 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 | 800 | 800 | 500 | 546.33 | 216.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 400 | 649.4 | [42 empty] | 16000
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
都江堰锦庐-4期房地产开发 | 1393.82 | 1393.82 | 0 | 求和项:合计 | [34 empty] | 245.69 | 428.1 | 599.68 | 30 | 25.05 | [67 empty] | 1328.52
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [34 empty] | 245.69 | 428.1 | 599.68 | 30 | 25.05 | [67 empty] | 1328.52
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [67 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [34 empty] | 0.99 | 0 | 0 | 30 | 25.05 | [67 empty] | 56.04
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [34 empty] | 244.7 | 428.1 | 599.68 | 0 | 0 | [67 empty] | 1272.48
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [67 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [67 empty] | 0
佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 47151.12 | 0 | 求和项:合计 | [17 empty] | 1587.11 | 2145.4 | 5978.62 | 677 |  | 638.96 | 980.09 | 792.74 | 1140.37 | 2376.55 | 1101.08 | 1180.26 | 1009.89 | 1474.55 | 800.5 | 1624.77 | 156.75 | 1223.59 | 1281.77 | 1852.96 | 1956.35 | 1592 | 1847.06 | 1293.83 | 1269.69 | 2662.7 | 1428.63 | 1310.74 | 30 | 944.26 | 630.2 | 761 | 312.81 | 365 | 269.82 | 128 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 44825.05
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [17 empty] | 1587.11 | 2145.4 | 5978.62 | 677 |  | 638.96 | 980.09 | 792.74 | 1140.37 | 2376.55 | 1101.08 | 1180.26 | 1009.89 | 1474.55 | 800.5 | 1624.77 | 156.75 | 1223.59 | 1281.77 | 1852.96 | 1956.35 | 1592 | 1847.06 | 1293.83 | 1269.69 | 2662.7 | 1428.63 | 1310.74 | 30 | 944.26 | 630.2 | 761 | 312.81 | 365 | 269.82 | 128 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 44825.05
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 10 | 20 | 25 | 50 | 150.48 | 64.73 | 115.62 | 45.3 | 76.76 | 80 | 240 | 60.31 | 112.2 | 250 | 207.3 | 362.72 | 274 | 300 | 380 | 290 | 738.72 | 200 | 189 | 10.99 | 90 | 80 | 115 | 80 | 63 | 108.39 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4882.92
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [17 empty] | 1587.11 | 2145.4 | 5978.62 | 627 |  | 628.96 | 960.09 | 767.74 | 1090.37 | 2226.07 | 1036.35 | 1064.64 | 964.59 | 1397.79 | 720.5 | 1384.77 | 96.44 | 1111.39 | 1031.77 | 1645.66 | 1593.63 | 1318 | 1547.06 | 913.83 | 979.69 | 1923.98 | 1228.63 | 1121.74 | 19.01 | 854.26 | 550.2 | 646 | 232.81 | 302 | 161.43 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 39942.13
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 28658.89 | 0 | 求和项:合计 | [50 empty] | 499 | 571 | 1024 | 1229 | 1481.87 | 1311.17 | 478.72 | 0 | 1242.39 | 1364.98 | 1467.01 | 1364.26 | 1367.82 | 1143.36 | 956.16 | 1094.39 | 886.18 | 891.99 | [11 empty] | 9830.39 | [26 empty] | 28203.69
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [50 empty] | 499 | 571 | 1024 | 1229 | 1481.87 | 1311.17 | 478.72 | 0 | 1242.39 | 1364.98 | 1467.01 | 1364.26 | 1367.82 | 1143.36 | 956.16 | 1094.39 | 886.18 | 891.99 | [11 empty] | 9830.39 | [26 empty] | 28203.69
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.37 | 17.47 | 54.7 | 0 | 141.97 | 155.97 | 167.63 | 155.89 | 156.3 | 130.65 | 109.26 | 125.06 | 101.26 | 101.93 | [11 empty] | 1818.36 | [26 empty] | 3274.82
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [50 empty] | 499 | 571 | 1024 | 1229 | 1443.5 | 1293.7 | 424.02 | 0 | 1100.42 | 1209.01 | 1299.38 | 1208.37 | 1211.52 | 1012.71 | 846.9 | 969.33 | 784.92 | 790.06 | [11 empty] | 8012.03 | [26 empty] | 24928.87
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [26 empty] | 0
佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 53606.76 | 0 | 求和项:合计 | [18 empty] | 801.48 | 1153.65 | 1137.03 |  | 653.36 | 2862.09 | 3667.13 | 2437.32 | 3710.46 | 1910.63 | 1426.17 | 2391.62 | 2229.93 | 1166.73 | 1800 | 0 | 1500 | 700 | 2200 | 5158.29 | 1795.29 | 3743.34 | 2306.03 | 870.81 | 1075 | 1073.68 | 1983.15 | 100 | 100 | 313.86 | 320 | 205.29 | 200 | 2570.44 | 38.92 | 5.06 | 0 | [51 empty] | 53606.76
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [18 empty] | 801.48 | 1153.65 | 1137.03 |  | 653.36 | 2862.09 | 3667.13 | 2437.32 | 3710.46 | 1910.63 | 1426.17 | 2391.62 | 2229.93 | 1166.73 | 1800 | 0 | 1500 | 700 | 2200 | 5158.29 | 1795.29 | 3743.34 | 2306.03 | 870.81 | 1075 | 1073.68 | 1983.15 | 100 | 100 | 313.86 | 320 | 205.29 | 200 | 2570.44 | 38.92 | 5.06 | 0 | [51 empty] | 53606.76
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 1137.92
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [18 empty] | 801.48 | 1153.65 | 1137.03 |  | 653.36 | 2862.09 | 3667.13 | 2437.32 | 3710.46 | 1910.63 | 1426.17 | 2391.62 | 2229.93 | 1166.73 | 1800 | 0 | 1500 | 700 | 2200 | 5158.29 | 1795.29 | 3743.34 | 1168.11 | 870.81 | 1075 | 1073.68 | 1983.15 | 100 | 100 | 313.86 | 320 | 205.29 | 200 | 2570.44 | 38.92 | 5.06 | 0 | [51 empty] | 52468.84
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 48052.95 | 0 | 求和项:合计 | [34 empty] | 7229.03 |  |  | 3238.23 | 2536 | 2800 | 3655 | 3964 | 6529.74 | 3978 | 2800 | 101 | 2200 | 2200 | 1600 | 1300 | 600 | 480 | 400 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 46331
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [34 empty] | 7229.03 |  |  | 3238.23 | 2536 | 2800 | 3655 | 3964 | 6529.74 | 3978 | 2800 | 101 | 2200 | 2200 | 1600 | 1300 | 600 | 480 | 400 | 400 | 320 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 46531
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [34 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [34 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [34 empty] | 7229.03 |  |  | 3238.23 | 2536 | 2800 | 3655 | 3964 | 6529.74 | 3978 | 2800 | 101 | 2200 | 2200 | 1600 | 1300 | 600 | 480 | 400 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 46331
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [34 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [34 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | 116896.03 | 41023.84 | 75872.19 | 求和项:合计 | [32 empty] | 400 | 50 | 0 | 1800 | 1050 | 26600 | 2150 | 1050 | 3200 | 4500 | 2500 | 3800 | 295 | 500 | 550 | 1100 | 1100 | 1000 | 2365.7 | 1910 | 2088 | 2526 | 2563 | 3047 | 494.11 | 417.35 | 3781.25 | 4179.6 | 2784.78 | 1591.75 | 1215.83 | 289.33 | [42 empty] | 80898.7
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [32 empty] | -8500 | -100 | -1500 | -3400 | -3600 | 21000 | 2150 | 250 | 1050 | 2500 | 1250 | 3800 | 220 | 200 | 550 | 400 | 400 | 1000 | 2365.7 | 1410 | 1088 | 1036 | 1242.2 | 2594 | 380.49 | 303.73 | 2466.85 | 2665.67 | 1945.99 | 1118.56 | 810.17 | 86.5 | [42 empty] | 37183.86
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [32 empty] | 8900 | 150 | 1500 | 5200 | 4650 | 5600 | 0 | 800 | 2150 | 2000 | 1250 | 0 | 75 | 300 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1490 | 1320.8 | 453 | 113.62 | 113.62 | 1314.93 | 1513.93 | 838.8 | 473.19 | 405.65 | 202.83 | [42 empty] | 43715.37
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [32 empty] | -8500 | -100 | -1500 | -3400 | -3600 | 21000 | 2150 | 250 | 1050 | 2500 | 1250 | 3800 | 220 | 200 | 550 | 400 | 400 | 1000 | 2365.7 | 1410 | 1088 | 1036 | 1242.2 | 2594 | 380.49 | 303.73 | 2466.85 | 2665.67 | 1945.99 | 1118.56 | 810.17 | 86.5 | [42 empty] | 37183.86
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [32 empty] | 8900 | 150 | 1500 | 5200 | 4650 | 5600 | 0 | 800 | 2150 | 2000 | 1250 | 0 | 75 | 300 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1490 | 1320.8 | 453 | 113.62 | 113.62 | 1314.93 | 1513.93 | 838.8 | 473.19 | 405.65 | 202.83 | [42 empty] | 43715.37
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 11006.73 | 7266.6 | 3740.13 | 求和项:合计 | [31 empty] | 3284 | 0 | 0 | 4630.58 | 0 | 0 | 2970.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 10923.31
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [31 empty] | 2162 | 0 | 0 | 3591.58 | 0 | 0 | 1454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 7216.18
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [31 empty] | 1122 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 1516.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 3707.13
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [31 empty] | 2162 | 0 | 0 | 3591.58 | 0 | 0 | 1454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 7216.18
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [31 empty] | 1122 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 1516.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 3707.13
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 36000 | 120002.72 | 0 | 求和项:合计 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [57 empty] | 1196995.7046 | 5034068.3379 | 7871593.0882 | 8507559.3325 | 7236656.115 | 12476915.5646 | 19695634.8448 | 24320253.0704 | 26712858.2467 | 25851153.142 | 28944725.0467 | 36507984.3684 | 32064755.1446 | 37819940.5983 | 30722972.8057 | 30104083.5703 | 29810026.4838 | 47517351.3581 | 50664523.1474 | 68624990.4306 | 62284591.1015 | 48515843.6941 | 46174316.067 | 62217246.4545 | 38039515.8092 | 33608035.9789 | 30759262.0713 | 31347785.8656 | 30729045.451 | 31235194.4898 | 32399585.0529 | 46496402.7816 | 47561275.0016 | 46952770.1667 | 35017521.3735 | 32402533.9859 | 12601219.1 | [12 empty] | 1200027184.8456
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [57 empty] | 1196995.7046 | 5034068.3379 | 7871593.0882 | 8507559.3325 | 7236656.115 | 12476915.5646 | 19695634.8448 | 24320253.0704 | 26712858.2467 | 25851153.142 | 28944725.0467 | 36507984.3684 | 32064755.1446 | 37819940.5983 | 30722972.8057 | 30104083.5703 | 29810026.4838 | 47517351.3581 | 50664523.1474 | 68624990.4306 | 62284591.1015 | 48515843.6941 | 46174316.067 | 62217246.4545 | 38039515.8092 | 33608035.9789 | 30759262.0713 | 31347785.8656 | 30729045.451 | 31235194.4898 | 32399585.0529 | 46496402.7816 | 47561275.0016 | 46952770.1667 | 35017521.3735 | 32402533.9859 | 12601219.1 | [12 empty] | 1200027184.8456
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| 120002.72 | 120002.72 | 0 | 求和项:合计 | [57 empty] | 119.6996 | 857.7891 | 775.1213 | 826.8429 | 700.524 | 1223.7786 | 1945.6505 | 2408.8837 | 2647.3728 | 2561.9737 | 2870.5595 | 3628.1371 | 3185.2762 | 3404.9504 | 3050.367 | 2987.747 | 2959.0724 | 4729.0738 | 5423.1851 | 6862.499 | 6228.4591 | 4851.5844 | 4617.4316 | 6221.7246 | 3803.9516 | 3360.8036 | 3075.9262 | 3134.7786 | 3072.9045 | 3123.5194 | 3239.9585 | 4649.6403 | 4756.1275 | 4695.277 | 3501.7521 | 3240.2534 | 1260.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 120002.7185
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [57 empty] | 119.6996 | 857.7891 | 775.1213 | 826.8429 | 700.524 | 1223.7786 | 1945.6505 | 2408.8837 | 2647.3728 | 2561.9737 | 2870.5595 | 3628.1371 | 3185.2762 | 3404.9504 | 3050.367 | 2987.747 | 2959.0724 | 4729.0738 | 5423.1851 | 6862.499 | 6228.4591 | 4851.5844 | 4617.4316 | 6221.7246 | 3803.9516 | 3360.8036 | 3075.9262 | 3134.7786 | 3072.9045 | 3123.5194 | 3239.9585 | 4649.6403 | 4756.1275 | 4695.277 | 3501.7521 | 3240.2534 | 1260.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 120002.7185
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [57 empty] | 119.6996 | 857.7891 | 775.1213 | 826.8429 | 700.524 | 1223.7786 | 1945.6505 | 2408.8837 | 2647.3728 | 2561.9737 | 2870.5595 | 3628.1371 | 3185.2762 | 3404.9504 | 3050.367 | 2987.747 | 2959.0724 | 4729.0738 | 5423.1851 | 6862.499 | 6228.4591 | 4851.5844 | 4617.4316 | 6221.7246 | 3803.9516 | 3360.8036 | 3075.9262 | 3134.7786 | 3072.9045 | 3123.5194 | 3239.9585 | 4649.6403 | 4756.1275 | 4695.277 | 3501.7521 | 3240.2534 | 1260.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 120002.7185
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
广州保利三元里 | 49499.93 | 47516.71 | 1983.22 | 求和项:合计 | [15 empty] | 1805.34 | 2524.72 | 1547.84 | 1786.13 | 1851.92 | 1063.44 |  | 1500 | 1665 | 1843 | 2000 | 2085 | 2300 | 1750 | 2200 | 1000 | 1000 | 1853 | 1120 | 1437 | 1847 | 2058 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1694 | 1694 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 160 | 32.54 | 0 | 0 | [51 empty] | 49499.93
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [15 empty] | 1805.34 | 2524.72 | 1547.84 | 1786.13 | 1851.92 | 1063.44 |  | 1500 | 1665 | 1843 | 2000 | 2085 | 2300 | 1750 | 2200 | 1000 | 1000 | 1853 | 1120 | 1437 | 1847 | 2058 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1694 | 1694 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 160 | 32.54 | 0 | 0 | [51 empty] | 49499.93
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [15 empty] | 38.84 | 98.5 | 115.95 | 101.94 | 234.31 | 30 |  | 5 | 15 | 13 | 100 | 85 | 85 | 85 | 80 | 35 | 35 | 185 | 110 | 263 | 263 | 209 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 160 | 32.54 | 0 | 0 | [51 empty] | 3670.08
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [15 empty] | 1766.5 | 2426.22 | 1431.89 | 1684.19 | 1617.61 | 1033.44 |  | 1495 | 1650 | 1830 | 1900 | 2000 | 2215 | 1665 | 2120 | 965 | 965 | 1668 | 1010 | 1174 | 1584 | 1849 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1588 | 1588 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 45829.85
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
广州市增城区房地产开发 | 107975.01 | 62406.58 | 45568.43 | 求和项:合计 | [44 empty] | 24.34 |  | 1589.31 | 4600 | 5090 | 3000 | 2996 | 3000 | 3000 | 2511 | 2418 | 2372.65 | 1429 | 2257 | 3722 | 5353 | 5501 | 6442 | 6127 | 6057 | 5864 | 3511 | 3428 | 2129 | 6678 | 6474.67 | 5375 | [35 empty] | 100948.97
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [44 empty] | 24.34 |  | 1589.31 | 4600 | 5090 | 3000 | 2996 | 3000 | 3000 | 2511 | 2418 | -3823.78 | 1429 | 1345 | 2479 | 3459 | 3157 | 3733 | 3269 | 3373 | 2580 | 868 | 785 | 705 | 1000 | 1793.6 | 1000 | [35 empty] | 55380.47
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [44 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [44 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 86 | 202.13 | 342.43 | 220 | 230 | 300 | 300 | 335 | 335 | 335 | 335 | 330 | 330 | 330 | 330 | 180 | 120 | 120 | [35 empty] | 5020.56
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [44 empty] | 24.34 |  | 1589.31 | 4600 | 5090 | 3000 | 2996 | 3000 | 2740 | 2425 | 2215.87 | -4166.21 | 1209 | 1115 | 2179 | 3159 | 2822 | 3398 | 2934 | 3038 | 2250 | 538 | 455 | 375 | 820 | 1673.67 | 880 | [35 empty] | 50359.98
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [44 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [44 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6196.43 | 0 | 912 | 1243 | 1894 | 2344 | 2709 | 2858 | 2684 | 3284 | 2643 | 2643 | 1424 | 5678 | 4681 | 4375 | [35 empty] | 45568.43
广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 63217.67 | 0 | 求和项:合计 | [41 empty] | 3000 | 1765.49 | 2000 | 1800 | 3000 | 6200 | 6500 | 3200 | 4500 | 6000 | 4000 | 4000 | 3500 | 2700 | 1835 | 500 | 700 | 799.51 | 0 | [46 empty] | 56000
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [41 empty] | 3000 | 1765.49 | 2000 | 1800 | 3000 | 6200 | 6500 | 3200 | 4500 | 6000 | 4000 | 4000 | 3500 | 2700 | 1835 | 500 | 700 | 799.51 | 0 | [46 empty] | 56000
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 200 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 260 | 150 | 180 | 170 | 0 | [46 empty] | 2300
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [41 empty] | 3000 | 1765.49 | 2000 | 1800 | 3000 | 6000 | 5500 | 3000 | 4500 | 5990 | 3990 | 3990 | 3490 | 2600 | 1575 | 350 | 520 | 629.51 | 0 | [46 empty] | 53700
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 59612.22 | 42580.66 | 17031.56 | 求和项:合计 | [27 empty] | 1096.55 | 1814.46 | 65.08 | 293.36 | 0 | 0 | 123.99 | 0 | 4742.09 | 93.23 | 415.64 | 1782.08 | 1800 | 3600 | 1000 | 1000 | 33.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.37 | 3000 | 1300 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.6 | 1213.6 | [45 empty] | 27835.42
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [27 empty] | 1096.55 | 1814.46 | 65.08 | 293.36 | 0 | 0 | 123.99 | -4425.88 | 4742.09 | 93.23 | 415.64 | 1782.08 | 1800 | 3600 | 1000 | 1000 | 33.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.37 | 3000 | 1300 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 20982.34
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4425.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 4425.88
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [27 empty] | 30 | 79.86 | 30 | 3 | 0 | 0 | 32.36 | 0 | 24.57 | 7.57 | 30.26 | 50 | 130 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1 | 265.1 | [45 empty] | 1297.82
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [27 empty] | 1066.55 | 1734.6 | 35.08 | 290.36 | 0 | 0 | 91.63 | -4425.88 | 4717.52 | 85.66 | 385.38 | 1732.08 | 1670 | 3500 | 950 | 1000 | 33.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.37 | 2950 | 1200 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.5 | 948.5 | [45 empty] | 22111.72
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4425.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 4425.88
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 6850 | 0 | 求和项:合计 | [29 empty] | 0 | 522 | 1553 | 1027.5 | 685 | 1027.5 | 1027.5 | 685 | 222.5 | 41 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 198 | [61 empty] | 7048
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [29 empty] | 0 | 522 | 1553 | 1027.5 | 685 | 1027.5 | 1027.5 | 685 | 222.5 | 41 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 198 | [61 empty] | 7048
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [29 empty] | 0 | 25 | 20 | 50 | 0 | 30 | 50 | 100 | 101 | -9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | [61 empty] | 389
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [29 empty] | 0 | 497 | 1533 | 977.5 | 685 | 997.5 | 977.5 | 585 | 121.5 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 185 | [61 empty] | 6659
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 0
合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 36000 | 0 | 求和项:合计 | [44 empty] | 301 | 382 | 2300 | 3500 | 3000 | 5317 | 2800 | 1000 | 900 | 1928.57 | 600 | 2488.87 | 600 | 400 | 600 | 800 | [46 empty] | 26917.44
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [44 empty] | 301 | 382 | 2300 | 3500 | 3000 | 5317 | 2800 | 1000 | 900 | 1928.57 | 600 | 2488.87 | 600 | 400 | 600 | 800 | [46 empty] | 26917.44
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [44 empty] | 301 | 382 | 2300 | 3500 | 3000 | 5317 | 2800 | 1000 | 900 | 1928.57 | 600 | 2488.87 | 600 | 400 | 600 | 800 | [46 empty] | 26917.44
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 104709.62 | 0 | 求和项:合计 | [45 empty] | 4800 | 4500 | 12460 | 18450 | 5590 | 18000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 14500 | 700 | 600 | 1200 | 1500 | 800 | 609.62 | [44 empty] | 104709.62
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [45 empty] | 4800 | 4500 | 12460 | 18450 | 5590 | 18000 | 8000 | 5000 | 4000 | 4000 | 14500 | 700 | 600 | 1200 | 1500 | 800 | 609.62 | [44 empty] | 104709.62
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [45 empty] | 0 | 0 | 560 | 50 | 90 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 300 | 10.5 | 9 | 18 | 22.5 | 12 | 9.14 | [44 empty] | 1531.14
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [45 empty] | 4800 | 4500 | 11900 | 18400 | 5500 | 17800 | 7900 | 4950 | 3950 | 3950 | 14200 | 689.5 | 591 | 1182 | 1477.5 | 788 | 600.48 | [44 empty] | 103178.48
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | 7000 | 7000 | 0 | 求和项:合计 | [44 empty] | 800 | 600 | 600 | [7 empty] | 500 | 4500 | [50 empty] | 7000
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [44 empty] | 800 | 600 | 600 | [7 empty] | 500 | 4500 | [50 empty] | 7000
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [50 empty] | 0
合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 48500 | 0 | 求和项:合计 | [53 empty] | 500 | 570 | 300 | 370 | 1568.5 | 1438 | 846 | 521 | 521 | 539.5 | 126 | 0 | [41 empty] | 7300
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [53 empty] | 500 | 570 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 1370
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [53 empty] | 500 | 570 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 1370
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | 9247.07 | 9247.07 | 0 | 求和项:合计 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [58 empty] | 908.7 | 1400.46 | 2402.36 | 1508.3 | 670.65 | 354.05 | 518.8 | 1483.75 | [40 empty] | 9247.07
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 667.63 | 239.01 | 189.06 | 210.93 | 162.79 | [40 empty] | 1469.42
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [58 empty] | 908.7 | 1400.46 | 2402.36 | 840.67 | 431.64 | 164.99 | 307.87 | 1320.96 | [40 empty] | 7777.65
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 411027054.12 | 134579.2 | 410892474.92 | 求和项:合计 | [35 empty] | 4522.98 | 7010.32 | 11421.55 | 14209.01 | 1400 | 8350 | 12850 | 12500 | 11200 | 7000 | 3500 | 8000 | 12000 | 6000 | 5000 | 5500 | 7000 | 9500 | 8000 | 10000 | 3000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | [45 empty] | 181963.86
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [35 empty] | 4522.98 | 7010.32 | 11421.55 | 14109.01 | 1200 | 7820 | 12220 | 11690 | 10540 | 5700 | 3220 | 7350 | 10630 | 4200 | 3550 | 3300 | 3350 | 4900 | 5550 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 139733.86
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 530 | 630 | 810 | 660 | 1300 | 280 | 650 | 1370 | 1800 | 1450 | 2200 | 3650 | 4600 | 2450 | 2550 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 25430
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [35 empty] | 0 | 0 | 140 | 80.88 | 0 | 320 | 320 | 90 | 240 | 700 | 220 | 350 | 630 | 700 | 650 | 300 | 850 | 1200 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 7890.88
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [35 empty] | 4522.98 | 7010.32 | 11281.55 | 14028.13 | 1200 | 7500 | 11900 | 11600 | 10300 | 5000 | 3000 | 7000 | 10000 | 3500 | 2900 | 3000 | 2500 | 3700 | 5000 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 131842.98
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 530 | 630 | 810 | 660 | 1300 | 280 | 650 | 1370 | 1000 | 850 | 1700 | 3150 | 3800 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 21930
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 600 | 500 | 500 | 800 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 3300
河南舞阳北外环 | 48610.99 | 48610.99 | 0 | 求和项:合计 | [29 empty] | 0 | 330 | 675 | 1865 | 0 | 0 | 574 | 0 | 120 | 2200 | 2100 | 300 | 300 | 500 | 1835.75 | 2075.36 | 800 | 4200 | 800 | 1000 | 3000 | 4000 | 800 | 2000 | 2200 | 1500 | 1100 | 303 | 810 | 1195 | 1214 | 1507 | 1513 | 807 | 1025 | 1036 | 807 | [40 empty] | 44492.11
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [29 empty] | 0 | 30 | 675 | 1865 | 0 | 0 | 574 | 0 | 120 | 2200 | 2100 | 300 | 300 | 500 | 1835.75 | 2075.36 | 800 | 4200 | 800 | 1000 | 3000 | 4000 | 800 | 2000 | 2200 | 1500 | 1100 | 303 | 810 | 1195 | 1214 | 1507 | 1513 | 807 | 1025 | 1036 | 807 | [40 empty] | 44192.11
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [29 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 300
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [29 empty] | 0 | 30 | 675 | 1865 | 0 | 0 | 574 | 0 | 120 | 2200 | 2100 | 300 | 300 | 500 | 1835.75 | 2075.36 | 800 | 4200 | 800 | 1000 | 3000 | 4000 | 800 | 2000 | 2200 | 1500 | 1100 | 303 | 810 | 1195 | 1214 | 1507 | 1513 | 807 | 1025 | 1036 | 807 | [40 empty] | 44192.11
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [29 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 300
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 求和项:合计 | [58 empty] | 1255 | 2200 | 969 | 3140 | 2852 | 2820 | 2042 | 1779 | 359 | 558 | 140 | 51 | 1048 | 621 | 133 | [33 empty] | 19967
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [58 empty] | 1255 | 2200 | 969 | 3140 | 2852 | 2820 | 2042 | 1779 | 359 | 558 | 140 | 51 | 1048 | 621 | 133 | [33 empty] | 19967
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [58 empty] | 1255 | 2200 | 969 | 3140 | 2852 | 2820 | 2042 | 1779 | 359 | 558 | 140 | 51 | 1048 | 621 | 133 | [33 empty] | 19967
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 26784.28 | 0 | 求和项:合计 | [18 empty] | 156.63 | 132.31 | 34.56 |  | 50 | 521.83 | 587 | 1024.71 | 3321.61 | 520 | 614.03 | 1067.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 501 | 1470 | 1115 | 1750 | 2760.93 | 1596.48 | 1792.48 | 1540.31 | 668.54 | 746 | 1629 | 1077.71 | 404.03 | 1105.28 | 1840 | 492.4 | 400 | 510 | 578 | 1913.46 | [50 empty] | 32498.8
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [18 empty] | 156.63 | 132.31 | 34.56 |  | 50 | 521.83 | 587 | 1024.71 | 3321.61 | 520 | 614.03 | 1067.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 501 | 1470 | 1115 | 1750 | 2760.93 | 1596.48 | 1792.48 | 1540.31 | 668.54 | 746 | 1629 | 1077.71 | 404.03 | 1105.28 | 1840 | 492.4 | 400 | 510 | 578 | 1913.46 | [50 empty] | 32498.8
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 9 | 13.16 | 15.22 | 15 | 34 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 20 | 15 | 30 | 10 | 19 | 25 | 20 | 12 | 10 | 15 | 30 | 50 | 40 | 60 | 50 | 100 | 280 | 300 | 437 | [50 empty] | 1660.88
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [18 empty] | 156.63 | 132.31 | 34.56 |  | 50 | 497.83 | 578 | 1011.55 | 3306.39 | 505 | 580.03 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 486 | 1450 | 1100 | 1720 | 2750.93 | 1577.48 | 1767.48 | 1520.31 | 656.54 | 736 | 1614 | 1047.71 | 354.03 | 1065.28 | 1780 | 442.4 | 300 | 230 | 278 | 1476.46 | [50 empty] | 30837.92
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 14330 | 0 | 求和项:合计 | [32 empty] | 959.31 |  | 207.8 | 200 | 230 | 404.02 | 200 | 150 | 150 | 0 |  | 0 | 150 | 25 | 120 | 100 | 300 | 330 | 300 | 400 | 200 | 250 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 5076.13
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [32 empty] | 959.31 |  | 207.8 | 200 | 230 | 404.02 | 200 | 150 | 150 | 0 |  | 0 | 150 | 25 | 120 | 100 | 300 | 330 | 300 | 400 | 200 | 250 | 400 | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 | 123.87 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 6200
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 50
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [32 empty] | 959.31 |  | 207.8 | 200 | 230 | 404.02 | 200 | 150 | 150 | 0 |  | 0 | 150 | 25 | 120 | 100 | 300 | 330 | 300 | 350 | 200 | 250 | 400 | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 | 123.87 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 6150
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 19981.89 | 0 | 求和项:合计 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 460.82 | 782.33 | 400.96 | 257.25 | 373.38 | 385.75 | 929.74 | 915.75 | 630 | 440 | 430 | 470 | 480 | 900 | 1070 | 800 | 1060 | 1020 | 1300 | 1620 | 2000 | [38 empty] | 16725.98
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 460.82 | 782.33 | 400.96 | 257.25 | 373.38 | 385.75 | 929.74 | 915.75 | 630 | 440 | 430 | 470 | 480 | 900 | 1070 | 800 | 1060 | 1020 | 1300 | 1620 | 2000 | [38 empty] | 16725.98
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 | 50 | 70 | 200 | 180 | 200 | 260 | 240 | 300 | 420 | 500 | [38 empty] | 2500
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 460.82 | 782.33 | 400.96 | 257.25 | 373.38 | 385.75 | 929.74 | 915.75 | 600 | 420 | 400 | 420 | 410 | 700 | 890 | 600 | 800 | 780 | 1000 | 1200 | 1500 | [38 empty] | 14225.98
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13578.38 | 13314.38 | 264 | 求和项:合计 | [38 empty] | 795.06 | 654 | 1802 | 700 | 1225 | 1105 | 811 | 901 | 200 | 900 | 900 | 900 | 636 | 400 | 900 | 500 | 100 | 149.32 | [50 empty] | 13578.38
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [38 empty] | 531.06 | 654 | 1802 | 700 | 1225 | 1105 | 811 | 901 | 200 | 900 | 900 | 900 | 636 | 400 | 900 | 500 | 100 | 149.3165 | [50 empty] | 13314.3765
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [38 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 264
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 400 | 400 | 400 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4365 | [50 empty] | 1671.4365
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [38 empty] | 531.06 | 654 | 1802 | 700 | 1225 | 1105 | 811 | 901 | 50 | 500 | 500 | 500 | 366 | 400 | 900 | 500 | 100 | 97.88 | [50 empty] | 11642.94
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [38 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 264
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 82908.67 | 0 | 求和项:合计 | [48 empty] | 0 | 5777 | 2537 | 1979 | 3511 | 4248 | 3557 | 9000 | 1500 | 3000 | 4176 | 4176 | 4176 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | 2510 | 2510 | 3815.84 | 8175.83 | [36 empty] | 87268.67
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [48 empty] | 0 | 5777 | 2537 | 1979 | 3511 | 4248 | 3557 | 9000 | 1500 | 3000 | 4176 | 4176 | 4176 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | 2510 | 2510 | 3815.84 | 3815.83 | [36 empty] | 82908.67
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 | [36 empty] | 4360
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 300 | 600 | 300 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2243 | 2243 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 15016
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [48 empty] | 0 | 5777 | 2537 | 1979 | 3511 | 4018 | 3257 | 8400 | 1200 | 2300 | 2776 | 2776 | 2776 | 3124 | 2281 | 2281 | 3124 | 3124 | 2510 | 2510 | 3815.84 | 3815.83 | [36 empty] | 67892.67
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 40464.9 | 0 | 求和项:合计 | [40 empty] | 1229.79 | 2873.21 | 1404.6 | 312.4 | 1032 | 1220 | 2168 | 2449 | 1767.21 | 2486 | 1664.06 | 1050 | 1255.54 | 1700 | 1730 | 1791.83 | 246.28 | 579.94 | 2879.94 | 2598.44 | 2598.44 | 2598.44 | 2898.44 | 1566.33 | [42 empty] | 42099.89
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [40 empty] | 1229.79 | 2873.21 | 1404.6 | 312.4 | 1032 | 1220 | 2168 | 2449 | 1767.21 | 2486 | 1664.06 | 1050 | 1255.55 | 1700 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24341.82
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 65.26 | 50 | 183.28 | 50 | 164.84 | 300 | 230 | 229.78 | 51.72 | 202.98 | 396.13 | 873.98 | 879.53 | 1169.53 | 869.53 | 819.53 | [42 empty] | 6616.09
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [40 empty] | 1229.79 | 2873.21 | 1404.6 | 312.4 | 1032 | 1220 | 2168 | 2369 | 1701.95 | 2436 | 1480.78 | 1000 | 1090.71 | 1400 | 1500 | 1562.05 | 194.56 | 376.96 | 2483.81 | 1724.46 | 2018.91 | 1728.91 | 1528.91 | 746.8 | [42 empty] | 35583.81
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 35890.38 | 0 | 求和项:合计 | [29 empty] | 0 | 2262 | 2674.73 | 543.28 | 102.45 | 200 | 500 | 1200 | 800 | [5 empty] | 7984.79 | 134.29 | 381.38 | 74.39 | 160.24 | 302.25 | 743.44 | 1076.21 | 445.36 | 437.46 | 978.32 | 2120.96 | 3197.47 | 3887.63 | 345.31 | 2632.05 | 1569.87 | 739.69 | [45 empty] | 35493.57
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [29 empty] | 0 | 2262 | 2674.73 | 543.28 | 102.45 | 200 | 500 | 1200 | 800 | [5 empty] | 7984.79 | 134.28 | 381.38 | 74.4 | 160.24 | 302.25 | 743.44 | 1076.21 | 445.36 | 437.46 | 978.32 | 2120.96 | 3197.47 | 3887.63 | 345.31 | 2632.05 | 1569.87 | 739.69 | [45 empty] | 35493.57
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [29 empty] | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 504.91 | 31.03 | 7.27 | 31.05 | 0 | 0 | 54.75 | 945.67 | 161.45 | 76.76 | 774.86 | 1060.25 | 1467.57 | 1266.3847 | 0 | 385.53 | 385.53 | 500.93 | [45 empty] | 7710.5847
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [29 empty] | 0 | 2262 | 2618.09 | 543.28 | 102.45 | 200 | 500 | 1200 | 800 | [5 empty] | 7479.88 | 103.25 | 374.11 | 43.35 | 160.24 | 302.25 | 688.69 | 130.54 | 283.91 | 360.7 | 203.46 | 1060.71 | 1729.9 | 2621.25 | 345.31 | 2246.52 | 1184.34 | 238.76 | [45 empty] | 27782.99
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 28013.32 | 0 | 求和项:合计 | [47 empty] | 361 | 1050 | 890 | 100 | 1300 | 2500 | 3400 | 3000 | 1800 | 1000 | 800 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1300 | 1100 | 1000 | 412.32 | [39 empty] | 28013.32
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [47 empty] | 361 | 1050 | 890 | 100 | 1300 | 2500 | 3400 | 3000 | 1800 | 1000 | 800 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1300 | 1100 | 1000 | 412.32 | [39 empty] | 28013.32
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 150 | 160 | 200 | 140 | 60 | 140 | 300 | 500 | 800 | 800 | 600 | 300 | 100 | 111.21 | [39 empty] | 4411.21
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [47 empty] | 361 | 1050 | 890 | 100 | 1250 | 2500 | 3250 | 2840 | 1600 | 860 | 740 | 1060 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 700 | 800 | 900 | 301.11 | [39 empty] | 23602.11
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | 38216.72 | 37765.05 | 451.67 | 求和项:合计 | [42 empty] | 460.35 | 732 | 200 | 1300.35 | 350 | 2067.89 | 3500 | 1758.75 | 1800 | 1213 | 1150 | 1700 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 19432.34
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [42 empty] | 460.35 | 732 | 200 | 1300.35 | 350 | 2067.89 | 3500 | 1758.75 | 1800 | 1213 | 1150 | 1700 | 3200 | 3050 | 600 | 2020 | 3100 | 4001.22 | 5291.25 | 2626.94 | 1223.47 | [43 empty] | 41345.22
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.67 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 451.67
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | 227.75 | 700 | 273 | 350 | 600 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 750 | 1650 | 1950 | 1095.55 | 198.07 | [43 empty] | 12144.37
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [42 empty] | 460.35 | 732 | 200 | 1300.35 | 350 | 2017.89 | 3300 | 1531 | 1100 | 940 | 800 | 1100 | 1200 | 1050 | 550 | 1970 | 2350 | 2351.22 | 3341.25 | 1521.35 | 1025.4 | [43 empty] | 29190.81
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.67 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 451.67
江苏日丰镇江基地 | 19600 | 19600 | 0 | 求和项:合计 | [45 empty] | 30 | 700 | 1575.09 | 1675.8 | 942 | 942 | 1730.48 | 2194.25 | 1972 | 1452.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 13213.98
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [45 empty] | 30 | 700 | 1575.09 | 1675.8 | 942 | 942 | 1730.48 | 2194.25 | 1972 | 1452.36 | 1639.04 | 646.98 | 660 | 950 | 900 | 870 | 720 | 0 | [43 empty] | 19600
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [45 empty] | 30 | 700 | 1575.09 | 1675.8 | 942 | 942 | 1730.48 | 2194.25 | 1972 | 1452.36 | 1639.04 | 646.98 | 660 | 950 | 900 | 870 | 720 | 0 | [43 empty] | 19600
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 94919.06 | 0 | 求和项:合计 | [39 empty] | 9634.91 |  | 13100 | 33907 | 8603.85 | 9413 | 120 | 1600 | 50 | 500 | 4510.17 | 2800 | 5600 | 700 | 1000 | 600 | [51 empty] | 92138.93
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [39 empty] | 9634.91 |  | 13100 | 33907 | 8603.85 | 9413 | 120 | 1600 | 50 | 500 | 4510.17 | 2800 | 5600 | 700 | 1000 | 600 | [51 empty] | 92138.93
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [39 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [39 empty] | 0 |  | 300 | 600 | 1017.75 | 1413 | 20 | 100 | 20 | 100 | 1135.52 | 1500 | 1900 | 300 | 300 | 400 | [51 empty] | 9106.27
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [39 empty] | 9634.91 |  | 12800 | 33307 | 7586.1 | 8000 | 100 | 1500 | 30 | 400 | 3374.65 | 1300 | 3700 | 400 | 700 | 200 | [51 empty] | 83032.66
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [39 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [39 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 64898.93 | 0 | 求和项:合计 | [30 empty] | 1043 | 1042 | 0 | 0 | 2102.75 | 0 | 0 | 6110.06 | 9800 | 5100 | 5000 |  | 0 | 10000 | 900 | 500 | 700 | 700 | 900 | 3500 | 1500 | 1300 | 1000 | 1700 | 4900 | 400 | 100 | 100 | 300 | 300 | 200 | [45 empty] | 59197.81
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [30 empty] | 1043 | 1042 | 0 | 0 | 2102.75 | 0 | 0 | 6110.06 | 9800 | 5100 | 5000 |  | 0 | 10000 | 900 | 500 | 700 | 700 | 900 | 3500 | 1500 | 1300 | 1000 | 1700 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 57797.81
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2500 | 200 | 0 | 300 | 300 | 200 | 1500 | 300 | 200 | 100 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 6600
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [30 empty] | 1043 | 1042 | 0 | 0 | 2102.75 | 0 | 0 | 6110.06 | 9800 | 5100 | 5000 |  | 0 | 7500 | 700 | 500 | 400 | 400 | 700 | 2000 | 1200 | 1100 | 900 | 1500 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 51197.81
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 110000 | 114450 | 0 | 求和项:合计 | [58 empty] | 1500 | 1660 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1880 | 1780 | 1780 | 1780 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | [26 empty] | 114450
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [58 empty] | 1500 | 1660 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1880 | 1780 | 1780 | 1780 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | 8012.5 | [26 empty] | 114450
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
九江新建快速路一期 | 99000 | 99000 | 0 | 求和项:合计 | [14 empty] | 470.58 | 337.6 | 869 | 76 | 1089 | 1057 | 1002 |  | 0 | 1180 | 215 | 1327 | 1200 | 1700 | 2027 | 1127 | 2534 | 1025 | 2704 | 871 | 2973 | 5514 | 300 | 401.82 | 825 | 1200 | 1400 | 3586 | 5250 | 4250 | 7409 | 2420 | 4250 | 3025 | 9050 | 9150 | 2185 | 2950 | 3040 | 352 | 418 | [51 empty] | 90760
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [14 empty] | 470.58 | 337.6 | 869 | 76 | 1089 | 1057 | 1002 |  | 0 | 1180 | 215 | 1327 | 1200 | 1700 | 2027 | 1127 | 2534 | 1025 | 2704 | 871 | 2973 | 5514 | 300 | 401.82 | 825 | 1200 | 1400 | 3586 | 5250 | 4250 | 7409 | 2420 | 4250 | 3025 | 9050 | 9150 | 2185 | 2950 | 3040 | 352 | 418 | [51 empty] | 90760
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [14 empty] | 470.58 | 337.6 | 869 | 76 | 1089 | 1057 | 1002 |  | 0 | 1180 | 215 | 1327 | 1200 | 1700 | 2027 | 1127 | 2534 | 1025 | 2704 | 871 | 2973 | 5514 | 300 | 401.82 | 825 | 1200 | 1400 | 3586 | 5250 | 4250 | 7409 | 2420 | 4250 | 3025 | 9050 | 9150 | 2185 | 2950 | 3040 | 352 | 418 | [51 empty] | 90760
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 35840.03 | 0 | 求和项:合计 | [47 empty] | 0 | 731.98 | 196.57 | 322.23 | 196 | 1250 | 2497.31 | 0 | 3223.37 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1300 | 1200 | 850 | 920 | 800 | 800 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 600 | 600 | 660 | 692.57 | [22 empty] | 35840.03
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [47 empty] | 0 | 731.98 | 196.57 | 322.23 | 196 | 1250 | 2497.31 | 0 | 3223.37 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1300 | 1200 | 850 | 920 | 800 | 800 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 600 | 600 | 660 | 692.57 | [22 empty] | 35840.03
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.5 | 200 | 360 | 480 | 480 | 540 | 540 | 540 | 480 | 480 | 450 | 450 | 390 | 360 | 255 | 276 | 240 | 240 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 180 | 180 | 198 | 207.77 | [22 empty] | 8892.27
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [47 empty] | 0 | 731.98 | 196.57 | 322.23 | 196 | 1250 | 2497.31 | 0 | 2457.87 | 800 | 840 | 1120 | 1120 | 1260 | 1260 | 1260 | 1120 | 1120 | 1050 | 1050 | 910 | 840 | 595 | 644 | 560 | 560 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 420 | 420 | 462 | 484.8 | [22 empty] | 26947.76
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0
宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 57376.78 | 0 | 求和项:合计 | [47 empty] | 7272.47 | 2720.57 | 5496.7 | 5737.68 | 6885.21 | 5737.68 | 5163.91 | 1149.52 | 1450.48 | 583.8 | 573.77 | 573.77 | 860.6517 | 860.6517 | 860.6517 | [44 empty] | 45927.515
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [47 empty] | 7272.47 | 2720.57 | 5496.7 | 5737.68 | 6885.21 | 5737.68 | 5163.91 | 1149.52 | 1450.48 | 583.8 | 573.77 | 573.77 | 860.6517 | 860.6517 | 860.6517 | [44 empty] | 45927.515
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [47 empty] | 7272.47 | 2720.57 | 5496.7 | 5737.68 | 6885.21 | 5737.68 | 5163.91 | 1149.52 | 1450.48 | 583.8 | 573.77 | 573.77 | 860.6517 | 860.6517 | 860.6517 | [44 empty] | 45927.515
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57727.87 | 57151.87 | 576 | 求和项:合计 | [45 empty] | 0 | 317 | 400 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 500 | 1783 | 2300 | 2500 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | 4300 | 3800 | 3900 | 3800 | 2700 | 2400 | 2000 | 1000 | 127.87 | [33 empty] | 57727.87
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [45 empty] | -4608000 | 4607856.2 | 400 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 500 | 1783 | 2000 | 2500 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | 4300 | 3800 | 3900 | 3800 | 2700 | 2400 | 2000 | 1000 | 127.87 | [33 empty] | 56967.07
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [45 empty] | 4608000 | -4607539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 760.8
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 50 | [33 empty] | 10550
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [45 empty] | -4608000 | 4607856.2 | 400 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 500 | 1783 | 2000 | 1500 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2300 | 2800 | 2800 | 3300 | 3400 | 2800 | 2200 | 1900 | 1000 | 500 | 77.87 | [33 empty] | 45417.07
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [45 empty] | 4608000 | -4607539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 760.8
青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 48178.52 | 0 | 求和项:合计 | [54 empty] | 928 | 1608.84 | 1123.75 | 1519.8 | 1987.63 | 2956.73 | 2988.48 | 2952.17 | 3543.93 | 2814.34 | 3491.82 | 2450.31 | 2708.49 | 1513.26 | 848.99 | 816.96 | 1247.42 | 2383.11 | 3990.28 | 6304.21 | [32 empty] | 48178.52
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [54 empty] | 928 | 1608.84 | 1123.75 | 1519.8 | 1987.63 | 2956.73 | 2988.48 | 2952.17 | 3543.93 | 2814.34 | 3491.82 | 2450.31 | 2708.49 | 1513.26 | 848.99 | 816.96 | 1247.42 | 2383.11 | 3990.28 | 6304.21 | [32 empty] | 48178.52
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [54 empty] | 928 | 1608.84 | 1123.75 | 1519.8 | 1987.63 | 2956.73 | 2988.48 | 2952.17 | 3543.93 | 2814.34 | 3491.82 | 2450.31 | 2708.49 | 1513.26 | 848.99 | 816.96 | 1247.42 | 2383.11 | 3990.28 | 6304.21 | [32 empty] | 48178.52
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0
青岛华发四季 | 30620.66 | 30620.66 | 0 | 求和项:合计 | [15 empty] | 5850 | 1300 | 900 | 900 | 950 | 5050 |  |  |  | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1100 | 1050 | 1350 | 1300 | 800 | 0 | 4250 | 600 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 320 | 1501 | 2000 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 0 | [53 empty] | 34547
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [15 empty] | 5850 | 1300 | 900 | 900 | 950 | 5050 |  |  |  | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1100 | 1050 | 1350 | 1300 | 800 | 0 | 4250 | 600 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 320 | 1501 | 2000 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 0 | [53 empty] | 34547
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [15 empty] | 700 | 50 | 50 | 20 | 50 | 220 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 100 | 350 | 50 | 120 | 0 | 410 | 300 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 21 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 3081
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [15 empty] | 5150 | 1250 | 850 | 880 | 900 | 4830 |  |  |  | 950 | 1050 | 1050 | 1190 | 1090 | 950 | 1000 | 1250 | 680 | 0 | 3840 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 1481 | 1980 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 0 | [53 empty] | 31466
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 24179.06 | 0 | 求和项:合计 | [35 empty] | 0 | 75 | 537 | 0 | 789.85 | 439.97 | 1046.05 | 1897.38 | 1836.34 | 0 | 0 | 544.15 | 500 | 1356.1 | 2581.43 | 1699.58 | 1791 | 100 | 0 | [10 empty] | 2516.86 | [41 empty] | 17710.71
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [35 empty] | 0 | 75 | 537 | 0 | 789.85 | 439.97 | 1046.05 | 1897.38 | 1836.34 | 0 | 0 | 544.15 | 500 | 1356.1 | 2581.43 | 1699.58 | 1791 | 100 | 0 | [10 empty] | 2516.86 | [41 empty] | 17710.71
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [41 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 36 | 0 | 0 | 42.25 | 100 | 42.98 | 400 | 99.58 | 50 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [41 empty] | 850.81
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [35 empty] | 0 | 75 | 537 | 0 | 789.85 | 439.97 | 1046.05 | 1817.38 | 1800.34 | 0 | 0 | 501.9 | 400 | 1313.12 | 2181.43 | 1600 | 1741 | 100 | 0 | [10 empty] | 2516.86 | [41 empty] | 16859.9
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [41 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [41 empty] | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | 108655121.82 | 47600.71 | 108607521.11 | 求和项:合计 | [29 empty] | 70 | 1889.32 | 3890 | 2693 | 0 | 400 | 2483 | 2450 | 1729 | 3100 | 2100 | 1683 | 670 | 710 | 700 | 320 | 35 | 1515 | 1190 | 1587 | 1900 | 2020 | 1450 | 2510.67 | 1000 | 1550 | 1472 | 379.8174 | 407.99 | 813.9544 | 1091.256 | 1091.256 | 1092.869 | 1073.3844 | 1099.9722 | 1210.7519 | 1044.339 | 885.8052 | 721.8908 | 1176.9689 | 144.8369 | 1081.5365 | [35 empty] | 54433.6186
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [29 empty] | 70 | 1889.32 | 3890 | 2693 | 0 | 400 | 2483 | 2450 | 1729 | 3100 | 2100 | 1683 | 670 | 710 | 700 | 320 | 0 | 0 | 790 | 437.85 | 1065.86 | 1525.11 | 854.83 | 1330 | 858.59 | 1159.23 | 972 | 273.028 | 291.44 | 646.901 | 742.85 | 742.85 | 659.7679 | 640.2828 | 640.2828 | 740.734 | 683.5958 | 570.9537 | 557.499 | 858.8529 | 111.085 | 776.816 | [35 empty] | 42817.7289
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1515 | 400 | 1149.15 | 834.14 | 494.89 | 595.17 | 1180.67 | 141.41 | 390.77 | 500 | 106.79 | 116.549 | 167.053 | 348.4056 | 348.4056 | 433.1016 | 433.1 | 459.689 | 470.0178 | 360.743 | 314.8514 | 164.3914 | 318.1159 | 33.7517 | 304.72 | [35 empty] | 11615.885
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 120 | 400 | 200 | 100 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 277 | 200 | 100 | 45 | 450 | 400 | 200.902 | 200.902 | 502.256 | 502.256 | 502.256 | 502.256 | 502.256 | 502.256 | 602.7072 | 602.7072 | 502.256 | 502.256 | 803.6097 | 111.0852 | 703.1585 | [35 empty] | 10045.1198
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [29 empty] | 70 | 1889.32 | 3890 | 2693 | 0 | 400 | 2483 | 2150 | 1609 | 2700 | 1900 | 1583 | 620 | 680 | 700 | 300 | 0 | 0 | 790 | 437.85 | 955.86 | 1248.11 | 654.83 | 1230 | 813.59 | 709.23 | 572 | 72.1251 | 90.5396 | 144.645 | 240.5944 | 240.5944 | 157.5118 | 138.0267 | 138.0267 | 138.0267 | 80.8885 | 68.6977 | 55.2432 | 55.2432 | 0 | 73.6576 | [35 empty] | 32772.6106
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1515 | 400 | 1149.15 | 834.14 | 494.89 | 595.17 | 1180.67 | 141.41 | 390.77 | 500 | 106.79 | 116.549 | 167.053 | 348.4056 | 348.4056 | 433.1016 | 433.1 | 459.689 | 470.0178 | 360.743 | 314.8514 | 164.3914 | 318.1159 | 33.7517 | 304.72 | [35 empty] | 11615.885
山东滨州中医医院新院 | 47154.76 | 36307.9 | 10846.86 | 求和项:合计 | [15 empty] | 12667.36 | 2605.08 | 1181.97 | 1122.08 | 1177.02 | 1061.31 |  | 1076.07 | 880.57 | 1262.57 | 1633.41 | 1213.34 | 1468.83 | 1705.2 | 1990 | 3016.45 | 2500 | 2184 | 0 | 1070 | 1114 | 1000 | 980.12 | 840 | 792 | 1246.09 | 872 | 851.29 | [24 empty] | 2439.9 | [38 empty] | 49950.66
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [15 empty] | 10904.35 | 2365.08 | 1181.97 | 1122.08 | 1177.02 | 1061.31 |  | 1240 | 880.57 | 1262.57 | 1633.41 | 1213.34 | 1468.83 | 1705.2 | 1990 | 3016.45 | 500 | 600 | 0 | 1070 | 713 | 760 | 860 | 600 | 742 | 1161.09 | 642 | 939.08 | [24 empty] | 2439.9 | [38 empty] | 43249.25
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [15 empty] | 1763.01 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -163.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1584 | 0 | 0 | 401 | 240 | 120.12 | 240 | 50 | 85 | 230 | -87.79 | [24 empty] | 19.9 | [38 empty] | 5721.31
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [15 empty] | 200 | 400 | 40 | 30 | 30 | 231.43 |  | 220 | 276.57 | 308 | 650 | 700 | 810.73 | 800 | 1000 | 2200.45 | 1500 | 600 | 0 | 350 | 400 | 600 | 600 | 400 | 320 | 510 | 260 | 441.24 | [24 empty] | 2000 | [38 empty] | 15878.42
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [15 empty] | 10704.35 | 1965.08 | 1141.97 | 1092.08 | 1147.02 | 829.88 |  | 1020 | 604 | 954.57 | 983.41 | 513.34 | 658.1 | 905.2 | 990 | 816 | -1000 | 0 | 0 | 720 | 313 | 160 | 260 | 200 | 422 | 651.09 | 382 | 497.84 | [24 empty] | 439.9 | [38 empty] | 27370.83
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [15 empty] | 1763.01 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -163.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1584 | 0 | 0 | 401 | 240 | 120.12 | 240 | 50 | 85 | 230 | -87.79 | [24 empty] | 0 | [38 empty] | 5701.41
上海浦东新区安置房11-01地块 | 55087.87 | 39636.34 | 15451.53 | 求和项:合计 | 300 | 70 | 1200.5 | 751.7 | 2297.09 | 1212.81 | 608.66 | 1280.77 | 1103.73 | 801.52 | 930.81 | 841.08 | 888.78 | 778.43 | 805.04 | 975.64 | 891.49 | 900.55 | 1138.46 | 1198.77 | 2556.9 |  | 1002.94 | 3071.06 | 3260.19 | 1198.81 | 1758.38 | 732.22 | 1211.57 | 999.97 | 800 | 930 | 2777.56 | 598.58 | 112.94 | 444.91 | 1000 | 1345.95 | 0 | 1154 | 2813.46 | 1817.1 | 2057.5 | 1590.93 | 1321 | 176 | 536 | 0 | 0 | 0 | 136 | 200 | 169 | 70 | 70 | [51 empty] | 54888.8
|  |  |  | 求和项:自施小计 | 0 | 0 | 110.12 | 290.1 | 2297.09 | 1212.81 | 608.66 | 1280.77 | 1103.73 | 801.52 | 930.81 | 841.08 | 888.78 | 778.43 | 805.04 | 975.64 | 891.49 | 900.55 | 1138.46 | 1198.77 | 1227.47 |  | 298.63 | 1868.41 | 3187.64 | 854.33 | 1240.57 | 732.22 | 1162.93 | 891.14 | 600 | 657 | 0 | 598.58 | 0 | 444.91 | 285.98 | 1345.95 | 0 | 1129.4 | 2813.46 | 1817.1 | 710 | 710 | 829 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 40576.57
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | 300 | 70 | 1090.38 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.43 |  | 704.31 | 1202.65 | 72.55 | 344.48 | 517.81 | 0 | 48.64 | 108.83 | 200 | 273 | 2777.56 | 0 | 112.94 | 0 | 714.02 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 1347.5 | 880.93 | 492 | 176 | 418 | 0 | 0 | 0 | 136 | 200 | 169 | 70 | 70 | [51 empty] | 14312.23
|  |  |  | 求和项:机电自施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 37.27 | 69.6 | 49.28 | 51.99 | 18.21 | 45.2 | 27 | 108.79 | 40.28 | 70 | 55.6 | 70.28 | 70.23 | 215.17 | 295 | 250 |  | 139.19 | 509.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 25.59 | 112.31 | 82.4 | 50 | 50 | 250 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 2787.77
|  |  |  | 求和项:土建自施 | 0 | 0 | 110.12 | 290.1 | 2271.76 | 1175.54 | 539.06 | 1231.49 | 1051.74 | 783.31 | 885.61 | 814.08 | 779.99 | 738.15 | 735.04 | 920.04 | 821.21 | 830.32 | 923.29 | 903.77 | 977.47 |  | 159.44 | 1358.89 | 3187.64 | 854.33 | 1240.57 | 732.22 | 1162.93 | 891.14 | 600 | 657 | 0 | 598.58 | 0 | 444.91 | 285.98 | 1326.42 | 0 | 1103.81 | 2701.15 | 1734.7 | 660 | 660 | 579 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 37788.8
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.34 |  | 193.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 1852 | 0 | 112.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 280.5 | 187 | 188 | 63 | 134 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 60 | 25 | 25 | [51 empty] | 3516.04
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | 300 | 70 | 1090.38 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.09 |  | 510.86 | 1202.65 | 72.55 | 344.48 | 517.81 | 0 | 48.64 | 84.62 | 200 | 273 | 925.56 | 0 | 0 | 0 | 714.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 693.93 | 304 | 113 | 284 | 0 | 0 | 0 | 100 | 128 | 109 | 45 | 45 | [51 empty] | 10796.19
上海浦东新区安置房二期 | 77901.56 | 54342.68 | 23558.88 | 求和项:合计 | [50 empty] | 14518.57 | 4660.5 | 4105 | 7376 | 3306 | 15673.35 | 0 | 697.497 | 3214.9711 | 5705.2631 | 5162.7595 | 4215.4729 | 2776.0941 | 1671.6388 | 665.5551 | [41 empty] | 73748.6716
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [50 empty] | 8218.57 | 4660.5 | 4105 | 7376 | 2761 | 15673.36 | 0 | 614.8854 | 2148.5135 | 3170.9323 | 2459.5415 | 1540.7988 | 1130.3971 | 616.3195 | 616.3195 | [41 empty] | 55092.1376
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [50 empty] | 6300 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 82.6116 | 1066.4576 | 2534.3308 | 2703.218 | 2674.6742 | 1645.697 | 1055.3193 | 49.2356 | [41 empty] | 18656.544
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [50 empty] | 439.27 | 192.5 | 156 | 169 | -258 | 1028.84 | 0 | 103.676 | 103.676 | 103.676 | 414.704 | 518.38 | 414.704 | 207.352 | 207.352 | [41 empty] | 3801.13
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [50 empty] | 7779.3 | 4468 | 3949 | 7207 | 3019 | 14644.52 | 0 | 511.2094 | 2044.8375 | 3067.2563 | 2044.8375 | 1022.4188 | 715.6931 | 408.9675 | 408.9675 | [41 empty] | 51291.0076
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 33.376 | 133.504 | 954.3104 | 1335.7704 | 1168.8904 | 687.3024 | 687.3024 | 0 | [41 empty] | 5414.456
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [50 empty] | 6300 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 49.2356 | 932.9536 | 1580.0204 | 1367.4476 | 1505.7838 | 958.3946 | 368.0169 | 49.2356 | [41 empty] | 13242.088
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 8006.5933 | 0 | 8006.5933 | 求和项:合计 | [56 empty] | 535.11 | 923.33 | 1385.74 | 2082.35 | 1955.77 | 2012.26 | 2196.44 | 2432.57 | 2567.89 | 2766.66 | 2178.05 | 1998.22 | 2346.96 | 1833.55 | 2725.66 | 2452.99 | 2063.62 | 2142.83 | 1957.3 | 1957.3 | 1987.58 | 1911.9 | 1256.96 | 1177.75 | 598.53 | 519.32 | [24 empty] | 47966.64
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [56 empty] | 535.11 | 923.33 | 1255.88 | 1952.49 | 1825.91 | 1856.43 | 1832.85 | 1705.41 | 1879.68 | 1948.66 | 1420.66 | 1253.83 | 1602.57 | 1169.22 | 2046.19 | 2046.19 | 1864.58 | 1943.79 | 1836.18 | 1836.18 | 1836.18 | 1836.17 | 1256.96 | 1177.75 | 598.53 | 519.32 | [24 empty] | 39960.05
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [56 empty] | 0 | 0 | 129.86 | 129.86 | 129.86 | 155.83 | 363.59 | 727.16 | 688.21 | 818 | 757.39 | 744.39 | 744.39 | 664.33 | 679.47 | 406.8 | 199.04 | 199.04 | 121.12 | 121.12 | 151.4 | 75.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 8006.59
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [56 empty] | 0 | 0 | 118.82 | 118.82 | 118.82 | 142.59 | 190.12 | 237.65 | 237.65 | 237.65 | 190.12 | 142.59 | 142.59 | 118.82 | 118.82 | 118.82 | 71.29 | 71.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2376.46
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [56 empty] | 535.1114 | 923.33 | 1137.06 | 1833.67 | 1707.09 | 1713.84 | 1642.73 | 1467.76 | 1642.03 | 1711.01 | 1230.54 | 1111.24 | 1459.98 | 1050.4 | 1927.37 | 1927.37 | 1793.29 | 1872.5 | 1836.18 | 1836.18 | 1836.18 | 1836.17 | 1256.96 | 1177.75 | 598.53 | 519.32 | [24 empty] | 37583.5914
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [56 empty] | 0 | 0 | 129.86 | 129.86 | 129.86 | 155.83 | 207.78 | 259.72 | 259.72 | 259.72 | 207.78 | 155.83 | 155.83 | 129.86 | 129.86 | 129.86 | 77.92 | 77.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2597.21
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.81 | 467.44 | 428.49 | 558.28 | 549.61 | 588.56 | 588.56 | 534.47 | 549.61 | 276.94 | 121.12 | 121.12 | 121.12 | 121.12 | 151.4 | 75.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5409.38
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 31875.14 | 0 | 求和项:合计 | [36 empty] | 10 | 200 | 2100 | 2720 | 3200 | 3200 | 3000 | 1550 | 1500 | 0 | 2700 | 0 | 1199.56 | 3300 | 990.44 | 780 | 500 | 0 | 0 | 227.74 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12637.4 | [38 empty] | 39815.14
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [36 empty] | 10 | 200 | 2100 | 2720 | 3200 | 3200 | 3000 | 1550 | 1500 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 3300 | 990.44 | 780 | 500 | 0 | 0 | 227.74 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 5896.96 | [38 empty] | 31875.14
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6740.44 | [38 empty] | 7940
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [36 empty] | 10 | 200 | 2100 | 2720 | 3200 | 3200 | 3000 | 1550 | 1500 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 3300 | 990.44 | 780 | 500 | 0 | 0 | 227.74 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 5896.96 | [38 empty] | 31875.14
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6740.44 | [38 empty] | 7940
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [38 empty] | 0
上海万科南站商务城三期机电 | 10576.05 | 7434.58 | 3141.47 | 求和项:合计 | [31 empty] | 160 | 300 | 0 | 0 | 660 | 0 | 542.4 | 67.9 | 100.4 | 64.3 | 657.6 | 500 | 624.8 | 40 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 437.6 | 197.3 | 69.8 | 354.3 | 322.2 | 330 | 332.4 | 0 | 200 | 300 | 300 | 500 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 500 | 700 | 0 | 401.47 | 200 | 100 | 98.98 | [32 empty] | 10576.05
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [31 empty] | 160 | 300 | 0 | 0 | 660 | 0 | 542.4 | 67.9 | 100.4 | 64.3 | 657.6 | 500 | 24.8 | 40 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 397.6 | 197.3 | 69.8 | 354.3 | 322.2 | 330 | 32.4 | 0 | 0 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | 0 | 200 | 100 | 100 | 98.98 | [32 empty] | 7434.58
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 100 | 200 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 200 | 300 | 300 | 0 | 201.47 | 100 | 0 | 0 | [32 empty] | 3141.47
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [31 empty] | 160 | 300 | 0 | 0 | 660 | 0 | 542.4 | 67.9 | 100.4 | 64.3 | 657.6 | 500 | 24.8 | 40 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 397.6 | 197.3 | 69.8 | 354.3 | 322.2 | 330 | 32.4 | 0 | 0 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | 0 | 200 | 100 | 100 | 98.98 | [32 empty] | 7434.58
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 100 | 200 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 200 | 300 | 300 | 0 | 201.47 | 100 | 0 | 0 | [32 empty] | 3141.47
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0
绍兴钱清B地块商业机电 | 4800 | 2373.26 | 2426.74 | 求和项:合计 | [36 empty] | 92.73 | 0 | 83.43 | 247.6 | 128.97 | 99.6 | 208.33 | 229.03 | 214.56 | 0 | 300 | 551.21 | 281.84 | 483.1 | 236.41 | 1013.23 | 525.6 | 181.17 | 0 | 0 | [50 empty] | 4876.81
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [36 empty] | 92.73 | 0 | 83.43 | 247.6 | 128.97 | 99.6 | 208.33 | 229.03 | 214.56 | 0 | 285 | 370.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2385.32
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 180.74 | 281.84 | 483.1 | 236.41 | 1013.23 | 100 | 181.17 | 0 | 0 | [50 empty] | 2491.49
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [36 empty] | 92.73 | 0 | 83.43 | 247.6 | 128.97 | 99.6 | 208.33 | 229.03 | 214.56 | 0 | 285 | 370.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2385.32
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 180.74 | 281.84 | 483.1 | 236.41 | 1013.23 | 100 | 181.17 | 0 | 0 | [50 empty] | 2491.49
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 59220.17 | 34849.97 | 24370.2 | 求和项:合计 | [51 empty] | 623 | 1290 | 1370 | 1910 | 2050 | 600 | 730 | 850 | 960 | 1200 | 1600 | 1700 | 2350 | 3450 | 4400 | 4637 | 4020 | 3810 | 2250 | 3920 | 3690 | 3324.7 | 2620 | 2570 | 1802.47 | 1493 | [29 empty] | 59220.17
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [51 empty] | 623 | 1290 | 1370 | 1910 | 2050 | 600 | 730 | 850 | 860 | 900 | 1050 | 1050 | 1450 | 1950 | 2200 | 2200 | 1650 | 1320 | 800 | 1800 | 1750 | 1710 | 1700 | 1700 | 942.47 | 694.5 | [29 empty] | 35149.97
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 550 | 650 | 900 | 1500 | 2200 | 2437 | 2370 | 2490 | 1450 | 2120 | 1940 | 1614.7 | 920 | 870 | 860 | 798.5 | [29 empty] | 24070.2
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [51 empty] | 10 | 0 | 20 | 60 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 600 | 1100 | 1300 | 1300 | 800 | 500 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 192.47 | 192.47 | [29 empty] | 11554.94
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [51 empty] | 613 | 1290 | 1350 | 1850 | 2000 | 550 | 700 | 800 | 810 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 850 | 820 | 500 | 900 | 850 | 810 | 800 | 800 | 750 | 502.03 | [29 empty] | 23595.03
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 200 | 250 | 337 | 200 | 250 | 0 | 250 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 1877
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1300 | 1950 | 2100 | 2170 | 2240 | 1450 | 1870 | 1840 | 1524.7 | 920 | 870 | 860 | 798.5 | [29 empty] | 22193.2
深圳光明区金融街 | 35545.55 | 35545.55 | 0 | 求和项:合计 | [11 empty] | 308 | 234 | 480 | 904 | 1077 | 1387 | 1350 | 1500 | 1800 | 1800 | 0 | 1100 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 1700 | 1800 | 1300 | 0 | 1140 | 1140 | 1050 | 1000 | 600 | 500 | 500 | 350 | 200 | 200 | 56 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 35545
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [11 empty] | 308 | 234 | 480 | 904 | 1077 | 1387 | 1350 | 1500 | 1800 | 1800 | 0 | 1100 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 1700 | 1800 | 1300 | 0 | 1140 | 1140 | 1050 | 1000 | 600 | 500 | 500 | 350 | 200 | 200 | 56 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 35545
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 80
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [11 empty] | 308 | 234 | 480 | 904 | 1077 | 1387 | 1350 | 1491 | 1800 | 1792 | 0 | 1098 | 1759 | 1800 | 1600 | 1594 | 1594 | 1592 | 2000 | 1700 | 1800 | 1300 | 0 | 1140 | 1140 | 1050 | 1000 | 600 | 500 | 500 | 350 | 200 | 200 | 56 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 35465
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
深圳国深博物馆 | 28788.9 | 28788.9 | 0 | 求和项:合计 | [44 empty] | 0 | 1010 | 1101 | 1101 | 1844 | 2587 | 2782 | 6996 | 2000 | 500 | 1162.9 | 950 | [50 empty] | 22033.9
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [44 empty] | 0 | 1010 | 1101 | 1101 | 1844 | 2587 | 2782 | 6996 | 2000 | 500 | 1162.9 | 950 | [50 empty] | 22033.9
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [44 empty] | 0 | 1010 | 1101 | 1101 | 1844 | 2587 | 2782 | 6996 | 2000 | 500 | 1162.9 | 950 | [50 empty] | 22033.9
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 33502 | 0 | 求和项:合计 | [25 empty] | 2000 | 400 | 500 | 100 | 200 | 800 | 5000 | 500 | 1340 | 200 | 400 | 1270 | 500 | 500 | 500 | 208.37 | 1000 |  | 5000 | 300 | 100 | 100 | 300 | 1300.04 | 557.75 | 450 | 695.82 | 403.69 | 1100 | 1500 | 1800 | 140 | 320 | 240 | 280 | 210 | 630 | 306.33 | [43 empty] | 31152
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [25 empty] | 2000 | 400 | 500 | 100 | 200 | 800 | 5000 | 500 | 1340 | 200 | 400 | 1270 | 500 | 500 | 500 | 208.37 | 1000 |  | 5000 | 300 | 100 | 100 | 300 | 1300.04 | 557.75 | 450 | 695.82 | 403.69 | 1100 | 1500 | 1800 | 140 | 320 | 240 | 280 | 210 | 630 | 306.33 | [43 empty] | 31152
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 545.84 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1203.18 | 363.05 | 100 | 550 | 403.69 | 0 | 639.02 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.38 | [43 empty] | 4363.4
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [25 empty] | 2000 | 400 | 500 | 100 | 200 | 800 | 5000 | 500 | 1340 | 200 | 400 | 1270 | 500 | 500 | 500 | 208.37 | 1000 |  | 4454.16 | 280 | 90 | 100 | 300 | 96.86 | 194.7 | 350 | 145.82 | 0 | 1100 | 860.98 | 1200 | 140 | 320 | 240 | 280 | 210 | 630 | 377.71 | [43 empty] | 26788.6
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | 103943.47 | 40768.24 | 63175.23 | 求和项:合计 | [38 empty] | 1389.5 | 751.58 | 3171.52 | 1697.3 | 1518.2 | 2971.7 | 1013.6 | 0 | 323.4 | 1112 | 1450 | 1500 | 1725 | 1855 | 2238.6 | 1877.85 | 3381.84 | 7674.31 | 3062.22 | 700 | 2560 | 3810 | 3510 | 3510 | 3210 | 3010 | 2560 | 2160 | 2260 | 2500 | 6000 | 6500 | 6500 | 16439.85 | [34 empty] | 103943.47
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [38 empty] | 1389.5 | 751.58 | 3171.52 | 1697.3 | 1518.2 | 2695 | 815.4 | 0 | 323.4 | 1112 | 1450 | 860.7 | 1423.8 | 1286.7 | 1330.1 | 1214.55 | 1711.05 | 2496 | 1248 | 700 | 260 | 560 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3433.44 | [34 empty] | 40768.24
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.3 | 301.2 | 568.3 | 908.5 | 663.3 | 1670.79 | 5178.31 | 1814.22 | 0 | 2300 | 3250 | 3250 | 3250 | 2950 | 2750 | 2300 | 1900 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 13006.41 | [34 empty] | 63175.23
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 82.74
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [38 empty] | 1389.5 | 751.58 | 3171.52 | 1697.3 | 1518.2 | 2695 | 815.4 | 0 | 323.4 | 1112 | 1450 | 860.7 | 1423.8 | 1286.7 | 1330.1 | 1214.55 | 1711.05 | 2496 | 1165.26 | 700 | 260 | 560 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3433.44 | [34 empty] | 40685.5
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.3 | 238.5 | 31.8 | 542.9 | 390.54 | 1056.05 | 1539.91 | 1164.42 | 0 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1000 | 600 | 300 | 400 | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 3951.91 | [34 empty] | 23730.23
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 536.5 | 365.6 | 272.76 | 614.74 | 3638.4 | 649.8 | 0 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 9054.5 | [34 empty] | 39445
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 113913.42 | 0 | 求和项:合计 | [37 empty] | 3604.87 | 6962 | 4593.08 | 20083.26 | 4738.32 | 4631.99 | 8035.68 | 9980.63 | 5519.21 | 4288.34 | 4802.93 | 6365.65 | 6130.11 | 4863.48 | 5300.69 | 1767.27 | 2176.22 | 2552.99 | 1552.07 | 1497.85 | 900 | 797.51 | 40 | 20 | 0 | [44 empty] | 111204.15
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [37 empty] | 3604.87 | 6962 | 4593.08 | 20083.26 | 4738.32 | 4631.99 | 8035.68 | 9980.63 | 5519.21 | 4288.34 | 4802.93 | 6365.65 | 6130.11 | 4863.48 | 5300.69 | 1767.27 | 2176.22 | 2552.99 | 1552.07 | 1497.85 | 900 | 797.51 | 40 | 20 | 0 | [44 empty] | 111204.15
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.75 | 0 | 881.25 | 1614.37 | 962.89 | 1232.49 | 3404.18 | 1714.43 | 0 | 0 | 1398.34 | 1197.85 | 700 | 697.51 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 13975.06
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [37 empty] | 3604.87 | 6962 | 4593.08 | 20083.26 | 4738.32 | 4631.99 | 8035.68 | 9980.63 | 5347.46 | 4288.34 | 3921.68 | 4751.28 | 5167.22 | 3630.99 | 1896.51 | 52.84 | 2176.22 | 2552.99 | 153.73 | 300 | 200 | 100 | 40 | 20 | 0 | [44 empty] | 97229.09
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
深圳联想创新科技园综合机电 | 24684 | 13429 | 11255 | 求和项:合计 | [37 empty] | 434 | 554 | 0.4 | 928.26 | 1508.35 | 1753.87 | 6396.6 | 4851.46 | 6423.04 | 0 | 838 | 225.34 | 543.44 | 247.45 | 0 | 72.17 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 24776.38
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [37 empty] | 434 | 554 | 0.4 | 928.26 | 1508.35 | 1753.87 | 1169.36 | 2843.3 | 3339.97 | 0 | 150 | 20.86 | 33.84 | 208.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 12945
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5227.24 | 2008.16 | 3083.07 | 0 | 688 | 204.48 | 509.6 | 38.66 | 0 | 72.17 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 11831.38
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [37 empty] | 434 | 554 | 0.4 | 928.26 | 1508.35 | 1753.87 | 1169.36 | 2843.3 | 3339.97 | 0 | 150 | 20.86 | 33.84 | 208.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 12945
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5227.24 | 2008.16 | 3083.07 | 0 | 688 | 204.48 | 509.6 | 38.66 | 0 | 72.17 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 11831.38
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 26629.88 | 0 | 求和项:合计 | [49 empty] | 1513.87 | 1300 | 1100 | 1080 | 3430 | 3270.06 | 5019.45 | 1674.4604 | 973.0223 | 2554.8486 | 2017.4034 | 1848.3805 | 590.3834 | 258.0014 | [43 empty] | 26629.88
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [49 empty] | 1513.87 | 1300 | 1100 | 1080 | 3430 | 3270.06 | 5019.45 | 1674.4604 | 973.0223 | 2554.8486 | 2017.4034 | 1848.3805 | 590.3834 | 258.0014 | [43 empty] | 26629.88
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 280 | 600 | 2007.78 | 502.3381 | 291.9067 | 855.1286 | 725.221 | 674.5141 | 177.115 | 77.4004 | [43 empty] | 6221.404
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [49 empty] | 1513.87 | 1300 | 1100 | 1050 | 3150 | 2670.06 | 3011.67 | 1172.1223 | 681.1156 | 1699.72 | 1692.1824 | 1173.8663 | 413.2684 | 180.601 | [43 empty] | 20808.476
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 53902.14 | 0 | 求和项:合计 | [15 empty] | 6159.87 | 570.37 | 1240 | 581.25 | 589.79 | 601.68 |  | 580 | 410.8 | 1725 | 1668.74 | 472 | 150 | 50.98 | 98.91 | 1000.05 | 500 | 1000 | 200 | 485 | 530 | 340 | 1000 | 1000 | 700 | 1100 | 1005 | 1921 | 2000 | 1500 | 559.83 | 296.52 | 2690 | 3500 | 2500.86 | 1009.96 | 1209 | 1138.66 | 1218.5 | 1082.95 | 1980 | 850 | 2170 | 1300 | 400 | 316 | [45 empty] | 51402.72
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [15 empty] | 6159.87 | 570.37 | 1240 | 581.25 | 589.79 | 601.68 |  | 580 | 410.8 | 1725 | 1668.74 | 472 | 150 | 50.98 | 98.91 | 1000.05 | 500 | 1000 | 200 | 485 | 530 | 340 | 1000 | 1000 | 700 | 1100 | 1005 | 1921 | 2000 | 1500 | 559.83 | 296.52 | 2690 | 3500 | 2500.86 | 1009.97 | 1209 | 1138.66 | 1218.5 | 1082.95 | 1980 | 850 | 2170 | 1300 | 400 | 316 | [45 empty] | 51402.73
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 489.66 | 729.32 | 500 | 1138.66 | 1068.5 | 1082.95 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 400 | 316 | [45 empty] | 8025.09
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [15 empty] | 6159.87 | 570.37 | 1240 | 581.25 | 589.79 | 601.68 |  | 580 | 410.8 | 1725 | 1668.74 | 472 | 150 | 50.98 | 98.91 | 1000.05 | 500 | 1000 | 200 | 485 | 530 | 340 | 1000 | 1000 | 700 | 1100 | 1005 | 1921 | 2000 | 1500 | 559.83 | 296.52 | 2690 | 2500 | 2011.2 | 280.65 | 709 | 0 | 150 | 0 | 1980 | 850 | 2170 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 43377.64
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
深圳市吉华医院 | 89839.6 | 89839.6 | 0 | 求和项:合计 | [46 empty] | 1326 | 3720.4 | 2889.12 | 3427.43 | 4080.45 | 4144.84 | 4638.81 | 7666.79 | 3066.23 | 985.79 | 773.27 | 2630.76 | 3807.57 | 3803.29 | 3207.57 | 3286.4 | 2673.28 | 2564.08 | 2164.08 | 2064.08 | 1964.08 | 1864.08 | 1783.4 | 1183.4 | 1699.76 | 1625.94 | 1575.94 | 1225.94 | 1225.94 | 1225.94 | 725.94 | 675.94 | 13.06 | 0 | [26 empty] | 79709.6
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [46 empty] | 1326 | 3720.4 | 2889.12 | 3427.43 | 4080.45 | 4144.84 | 4638.81 | 7666.79 | 3066.23 | 985.79 | 773.27 | 2630.76 | 3807.57 | 3803.29 | 3207.57 | 3286.4 | 2673.28 | 2564.08 | 2164.08 | 2064.08 | 1964.08 | 1864.08 | 1783.4 | 1183.4 | 1699.76 | 1625.94 | 1575.94 | 1225.94 | 1225.94 | 1225.94 | 725.94 | 675.94 | 0 | 0 | [26 empty] | 79696.54
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.01 | 0 | 0 | 227.32 | 0 | 0 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1050 | 1050 | 1100 | 500 | 452.07 | 0 | 0 | [26 empty] | 20732.4
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [46 empty] | 1326 | 3720.4 | 2889.12 | 3427.43 | 4080.45 | 4144.84 | 4285.8 | 7666.79 | 3066.23 | 758.47 | 773.2668 | 2630.7596 | 3307.5733 | 3303.289 | 2407.57 | 2486.4 | 1673.28 | 1064.08 | 964.08 | 864.08 | 764.08 | 664.08 | 383.4 | 683.4 | 299.76 | 225.94 | 175.94 | 175.94 | 175.94 | 125.94 | 225.94 | 223.87 | 13.09 | 0 | [26 empty] | 58977.2287
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 102604.5 | 0 | 求和项:合计 | [38 empty] | 4105.86 | 4000 | 3500 | 2000 | 6458.86 | 0 | 3962.84 | 2163.34 | 3741.24 | 4390.15 | 4485.01 | 10747.28 | 7137.72 | 5186 | 7623.16 | 8853.15 | 4934.74 | 4106.18 | 680 | 3000 | 3500 | 3860 | 2168.97 | 2000 | [44 empty] | 102604.5
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [38 empty] | 4105.86 | 4000 | 3500 | 2000 | 6458.86 | 0 | 3962.84 | 2163.35 | 3741.24 | 4390.14 | 4485.01 | 10747.28 | 7137.72 | 5186 | 7623.16 | 8853.16 | 4934.74 | 4106.18 | 680 | 3000 | 3500 | 3860 | 2168.96 | 2000 | [44 empty] | 102604.5
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.18 | 975.68 | 120 | 507.16 | 0 | 2827.42 | 493.9 | 1096.76 | 2700 | 3172.14 | 1640.91 | 1940.4 | 330 | 600 | 800 | 700 | 108.59 | 0 | [44 empty] | 18118.14
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [38 empty] | 4105.86 | 4000 | 3500 | 2000 | 6458.86 | 0 | 3857.66 | 1187.67 | 3621.24 | 3882.98 | 4485.01 | 7919.86 | 6643.82 | 4089.24 | 4923.16 | 5681.02 | 3293.83 | 2165.78 | 350 | 2400 | 2700 | 3160 | 2060.37 | 2000 | [44 empty] | 84486.36
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
深圳小米国际总部 | 8652.09 | 8652.09 | 0 | 求和项:合计 | [40 empty] | 627.83 | 1110 | 350 | 1072 | 330 | 265 | 385 | 379 | 352.06 | 485.19 | 492 | 468 | 550 | 500 | 303 | 983.01 | [50 empty] | 8652.09
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [40 empty] | 627.83 | 1110 | 350 | 1072 | 330 | 265 | 385 | 379 | 352.06 | 485.19 | 492 | 468 | 550 | 500 | 303 | 983.01 | [50 empty] | 8652.09
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [40 empty] | 627.83 | 1110 | 350 | 1072 | 330 | 265 | 385 | 379 | 352.06 | 485.19 | 492 | 468 | 550 | 500 | 303 | 983.01 | [50 empty] | 8652.09
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 85088 | 0 | 求和项:合计 | [50 empty] | 950 | 1926.6 | 849.56 | 2125.87 | 2316.55 | 631.42 | 1350 | 1460 | 2890 | 3085 | 3202 | 3270 | 3250 | 3267 | 3265 | 3264 | 3272 | 3355 | [38 empty] | 43730
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [50 empty] | 950 | 1926.6 | 849.56 | 2125.87 | 2316.55 | 631.42 | 1350 | 1460 | 2890 | 3085 | 3202 | 3270 | 3250 | 3267 | 3265 | 3264 | 3272 | 3355 | [38 empty] | 43730
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [50 empty] | 15 | 0 | 0 | 22.96 | 22.04 | 11.03 | 50 | 60 | 190 | 185 | 202 | 270 | 450 | 267 | 165 | 714 | 172 | 295 | [38 empty] | 3091.03
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [50 empty] | 935 | 1926.6 | 849.56 | 2102.91 | 2294.51 | 620.39 | 1300 | 1400 | 2700 | 2900 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 3100 | 2550 | 3100 | 3060 | [38 empty] | 40638.97
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
深圳宇宏大厦机电 | 15231.05 | 13917.72 | 1313.33 | 求和项:合计 | [23 empty] | 205.34 | 2 | 35 | 40 | 25 | 30 | 25 | 157 |  | 400 | 0 | 1200 | 500 | 684 | 1150 | 190.5 | 100 | 1040 | 100 | 200 | 1100 | 800 | 0 | 500 | 200 | 150 | 400 | 850 | 161 | 650 | 100 | 1500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 13694.84
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [23 empty] | 205.34 | 2 | 35 | 40 | 25 | 30 | 25 | 157 |  | 400 | 0 | 1200 | 500 | 684 | 1150 | 190.5 | 100 | 1040 | 100 | 200 | 1100 | 800 | 0 | 500 | 200 | 150 | 400 | 850 | 102 | 650 | 100 | 1500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 106.48 | [44 empty] | 13942.32
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 59
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [23 empty] | 205.34 | 2 | 35 | 40 | 25 | 30 | 25 | 157 |  | 400 | 0 | 1200 | 500 | 684 | 1150 | 190.5 | 100 | 1040 | 100 | 200 | 1100 | 800 | 0 | 500 | 200 | 150 | 400 | 850 | 102 | 650 | 100 | 1500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 106.48 | [44 empty] | 13942.32
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 59
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 43005 | 0 | 求和项:合计 | [26 empty] | 1236.99 | 0 | 2339.48 | 950.4 | 164.19 | 1026.2 | 1655.79 | 0 | 1050.49 | 1859.2 | 0 | 1309.91 | 1497.96 | 891.06 | 705.45 | 3137.99 | 3460.53 | 3701.04 | 2026.23 | 331 | 614.12 | 256.02 | 1056 | 1085.34 | 1121 | 1177 | 1255 | 2006 | 2100 | 2000 | 1000 | 800 | 800 | 390.61 | [46 empty] | 43005
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [26 empty] | 1236.99 | 0 | 2339.48 | 950.4 | 164.19 | 1026.2 | 1655.79 | 0 | 1050.49 | 1859.2 | 0 | 1309.9 | 1497.96 | 891.06 | 705.45 | 3137.99 | 3460.53 | 3701.04 | 2026.23 | 331 | 614.12 | 256.02 | 1056 | 1085.34 | 1121 | 1177 | 1255 | 2006 | 2100 | 2000 | 1000 | 800 | 800 | 390.62 | [46 empty] | 43005
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 81.85 | 0 | 0 | 114.43 | 0 | 0 | 122.62 | 0 | 22.83 | 0 | 71.31 | 45.65 | 20.01 | 48.32 | 1783.98 | 929.25 | 153 | 0 | 0 | 220.03 | 360.68 | 164.96 | 204.82 | 222.23 | 750 | 800 | 1600 | 800 | 700 | 700 | 308.29 | [46 empty] | 10224.26
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [26 empty] | 1236.99 | 0 | 2339.48 | 868.55 | 164.19 | 1026.2 | 1541.36 | 0 | 1050.49 | 1736.58 | 0 | 1287.07 | 1497.96 | 819.75 | 659.8 | 3117.98 | 3412.21 | 1917.06 | 1096.98 | 178 | 614.12 | 256.02 | 835.97 | 724.66 | 956.04 | 972.18 | 1032.77 | 1256 | 1300 | 400 | 200 | 100 | 100 | 82.33 | [46 empty] | 32780.74
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 10865 | 0 | 求和项:合计 | [48 empty] | 440.18 | 1319.75 | 2238.2 | 1378.14 | 1303.73 | 977.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 495 | 700 | 1042 | 560 | 338 | 32.5 | [42 empty] | 10865
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [48 empty] | 440.18 | 1319.75 | 2238.2 | 1378.14 | 1303.73 | 977.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 495 | 700 | 1042 | 560 | 338 | 32.5 | [42 empty] | 10865
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [48 empty] | 4.6 | 26.55 | 298.59 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 392 | 597 | 733 | 305 | 255 | 32.5 | [42 empty] | 2684.24
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [48 empty] | 435.58 | 1293.2 | 1939.61 | 1378.14 | 1303.73 | 977.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 309 | 255 | 83 | 0 | [42 empty] | 8180.76
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 39834.33 | 0 | 求和项:合计 | [41 empty] | 170.18 | 7039.69 | 3121.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.22 | 401.95 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.1356 | 2879.2967 | 2804.9805 | 2655.5277 | 2455.6911 | 2334.3514 | 1746.1012 | 1325.5957 | [40 empty] | 29205.5899
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [41 empty] | 170.18 | 7039.69 | 3121.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.22 | 401.95 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.1356 | 2879.2967 | 2804.9805 | 2655.5277 | 2455.6911 | 2334.3514 | 1746.1012 | 1325.5957 | [40 empty] | 29205.5899
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [41 empty] | 0 | 100 | 94.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 224.66
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [41 empty] | 170.18 | 6939.69 | 3027.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.22 | 401.95 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 11049.25
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 53186.45 | 0 | 求和项:合计 | [24 empty] | 680 | 159.2 | 1260 | 1240 | 1112.95 | 1560 | 2500 | 1487.85 | 0 | 0 | 700 | 3300 | 4400 | 5200 | 1500 | 2500 | 1500 | 1100 | 700 | 500 | 0 | 0 | 250 | 0 | 300 | 550 | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1488 | 1488 | 1488 | 1730.9 | 1544.5 | 1255 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2500 | 1500 | 800 | 162.05 | [30 empty] | 53186.45
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [24 empty] | 680 | 159.2 | 1260 | 1240 | 1112.95 | 1560 | 2500 | 1487.85 | 0 | 0 | 700 | 3300 | 4400 | 5200 | 1500 | 2500 | 1500 | 1100 | 700 | 500 | 0 | 0 | 250 | 0 | 300 | 550 | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 35800
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [24 empty] | 0 | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [24 empty] | 680 | 159.2 | 1200 | 1300 | 1112.95 | 1560 | 2500 | 1487.85 | 0 | 0 | 700 | 3300 | 4400 | 5200 | 1500 | 2500 | 1500 | 1100 | 700 | 500 | 0 | 0 | 250 | 0 | 300 | 550 | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 35800
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0
沈阳绿城全运村四期 | 21325.91 | 21325.91 | 0 | 求和项:合计 | [19 empty] | 900 |  |  | 50 | 0 | 0 | 3044.86 | [80 empty] | 3994.86
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [19 empty] | 900 |  |  | 50 | 0 | 0 | 2771.21 | [80 empty] | 3721.21
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 273.65 | [80 empty] | 273.65
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [19 empty] | 100 |  |  | 50 | 0 | 0 | 237.75 | [80 empty] | 387.75
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [19 empty] | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2533.46 | [80 empty] | 3333.46
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 273.65 | [80 empty] | 273.65
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [80 empty] | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 417392.86 | 210522.68 | 206870.18 | 求和项:合计 | [35 empty] | 1200 | 1800 | 2600 | 2000 | 3888.32 | 3854.26 | 5222 | 3000 | 2411.71 | 2490.55 | 267.29 | 2500 | 1401.01 | 3964.71 | 3029.91 | 3977.16 | 4199.29 | 4666.82 | 5004.17 | 3786.78 | 2085 | 600 | 400 | 3000 | 4500 | 4800 | 5800 | 6300 | 6800 | 7000 | 5800 | 3200 | 2000 | 460 | 650 | 6568.2754 | 9210.7799 | 15279.3236 | 21638.7607 | 25414.4871 | 23414.4871 | 26620.7367 | 25774.4871 | 7342.0483 | 3342.0483 | 627.4321 | 494.3073 | 5589.5261 | 8706.8671 | 13085.4241 | 14486.1214 | 14486.1214 | 18479.5329 | 18479.5329 | 20504.0746 | 5504.0746 | 2935.7055 | 0 | 573.7747 | 3624.1451 | 5511.9162 | 2511.9162 | 1263.9921 | 1263.9921 | [7 empty] | 417392.8708
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [35 empty] | 1200 | 1800 | 2600 | 2000 | 3695.25 | 3132.26 | 3827 | 2790 | 2287.97 | 2407.38 | 267.29 | 2300 | 1326.05 | 3767.36 | 2912.53 | 3712.65 | 3992.99 | 4366.86 | 4581.69 | 3417.01 | 2045 | 520 | 350 | 2600 | 3900 | 4000 | 4500 | 4800 | 3349.1767 | 2872.9642 | 1672.9642 | 792.1583 | 1530 | 460 | 650 | 2748.2717 | 3966.3612 | 5078.449 | 11925.6887 | 16714.5121 | 14926.3365 | 16573.2332 | 15962.2144 | 186.1368 | 290.4098 | 0 | 0 | 890.4098 | 590.4098 | 1102.6386 | 3503.336 | 2903.336 | 5503.2781 | 5417.8582 | 6903.336 | 588.936 | 334.9668 | 0 | 573.7747 | 612.2289 | 2500 | 300 | 0 | 0 | [7 empty] | 210522.6757
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.07 | 722 | 1395 | 210 | 123.74 | 83.17 | 0 | 200 | 74.96 | 197.35 | 117.38 | 264.51 | 206.3 | 299.96 | 422.48 | 369.77 | 40 | 80 | 50 | 400 | 600 | 800 | 1300 | 1500 | 3450.8233 | 4127.0358 | 4127.0358 | 2407.8417 | 470 | 0 | 0 | 3820.0037 | 5244.4187 | 10200.8646 | 9713.072 | 8699.975 | 8488.1507 | 10047.5035 | 9812.2727 | 7155.9115 | 3051.6385 | 627.4321 | 494.3073 | 4699.1164 | 8116.4574 | 11982.7854 | 10982.7854 | 11582.7854 | 12976.2548 | 13061.6747 | 13600.7386 | 4915.1386 | 2600.7386 | 0 | 0 | 3011.9162 | 3011.9162 | 2211.9162 | 1263.9921 | 1263.9921 | [7 empty] | 206870.1851
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [35 empty] | 1200 | 1800 | 2600 | 2000 | 3695.25 | 3132.26 | 3827 | 2790 | 2287.97 | 2407.38 | 267.29 | 2300 | 1326.05 | 3767.36 | 2912.53 | 3712.65 | 3992.99 | 4366.86 | 4581.69 | 3417.01 | 2045 | 520 | 350 | 2600 | 3900 | 4000 | 4500 | 4800 | 3349.1767 | 2872.9642 | 1672.9642 | 792.1583 | 1530 | 460 | 650 | 2748.2717 | 3966.3612 | 5078.449 | 11925.6887 | 16714.5121 | 14926.3365 | 16573.2332 | 15962.2144 | 186.1368 | 290.4098 | 0 | 0 | 890.4098 | 590.4098 | 1102.6386 | 3503.336 | 2903.336 | 5503.2781 | 5417.8582 | 6903.336 | 588.936 | 334.9668 | 0 | 573.7747 | 612.2289 | 2500 | 300 | 0 | 0 | [7 empty] | 210522.6757
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.07 | 406 | 1395 | 210 | 123.74 | 83.17 | 0 | 200 | 74.96 | 197.35 | 117.38 | 264.51 | 206.3 | 299.96 | 422.48 | 369.77 | 40 | 80 | 50 | 400 | 600 | 800 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 200 | 70 | 0 | 0 | 1672.1734 | 1672.1734 | 2202.1634 | 2202.1734 | 2202.1734 | 2202.1734 | 2202.1734 | 2202.1734 | 2145.8122 | 1441.5392 | 133.1248 | 0 | 2018.5287 | 2008.4144 | 2608.4144 | 2608.4144 | 2608.4144 | 2608.4144 | 2608.8602 | 3147.9241 | 1747.9241 | 1147.9241 | 0 | 0 | 1747.9241 | 1747.9241 | 947.9241 | 0 | 0 | [7 empty] | 61938.5495
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950.8233 | 2627.0358 | 2627.0358 | 2207.8417 | 400 | 0 | 0 | 2147.8303 | 3572.2453 | 7998.7012 | 7510.8986 | 6497.8016 | 6285.9772 | 7845.3301 | 7610.0993 | 5010.0993 | 1610.0993 | 494.3073 | 494.3073 | 2680.5877 | 6108.043 | 9374.371 | 8974.371 | 8974.371 | 10367.8404 | 10452.8145 | 10452.8145 | 3167.2145 | 1452.8145 | 0 | 0 | 1263.9921 | 1263.9921 | 1263.9921 | 1263.9921 | 1263.9921 | [7 empty] | 145531.6356
沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 33370 | 0 | 求和项:合计 | [16 empty] | 1808.72 | 2406.05 | 2361 | 1703 | 655.5 |  | 350 | 3028.69 | 0 | 5694.65 | 1500 | 100 | 100 | 102 | 99 | 51 | 0 | 0 | 0 | 150.12 | 334.49 | 0 | 767.4 | 260 | 10 | 274.05 | 150 | 150 | [62 empty] | 22055.67
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [16 empty] | 1808.72 | 2406.05 | 2361 | 1703 | 655.5 |  | 350 | 3028.69 | 0 | 5694.65 | 1500 | 100 | 100 | 102 | 99 | 51 | 0 | 0 | 0 | 150.12 | 334.49 | 0 | 767.4 | 260 | 10 | 274.05 | 150 | 150 | [62 empty] | 22055.67
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [16 empty] | 3.6 | 31.1 | 33.9 | 28 | 3.4 |  | 8 | 104.79 | 0 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | 289.24
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [16 empty] | 1805.12 | 2374.95 | 2327.1 | 1675 | 652.1 |  | 342 | 2923.9 | 0 | 5618.2 | 1500 | 100 | 100 | 102 | 99 | 51 | 0 | 0 | 0 | 150.12 | 334.49 | 0 | 767.4 | 260 | 10 | 274.05 | 150 | 150 | [62 empty] | 21766.43
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | 0
四川泰康西南医院 | 54064.39 | 54064.39 | 0 | 求和项:合计 | [33 empty] | 1976.92 | 793.85 | 2927.66 | 1546.14 | 3140.94 | 4284.88 | 2742.12 | 4700 | 3000 | 1700 | 1300 | 2200 | 0 | 2081.28 | 1268 | 1743 | 1054 | 1218 | 1000 | 2151 | 2325 | 3252 | 595.3386 | [50 empty] | 47000.1286
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [33 empty] | 1976.92 | 793.85 | 2927.66 | 1546.14 | 3140.94 | 4284.88 | 2742.12 | 4700 | 3000 | 1700 | 1300 | 2200 | 0 | 2081.27 | 1268 | 1743 | 1054 | 1218 | 1000 | 2151 | 2325 | 3252 | 595.3386 | [50 empty] | 47000.1186
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.68 | 30 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1200 | 0 | 234.94 | 508 | 643 | 754 | 818 | 800 | 1600 | 1500 | 2400 | 0 | [50 empty] | 11113.62
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [33 empty] | 1976.92 | 793.85 | 2927.66 | 1546.14 | 3140.94 | 4159.2 | 2712.12 | 4700 | 3000 | 1700 | 800 | 1000 | 0 | 1846.33 | 760 | 1100 | 300 | 400 | 200 | 551 | 825 | 852 | 595.3386 | [50 empty] | 35886.4986
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 55015.39 | 0 | 求和项:合计 | [44 empty] | 194.81 | 40 | 550 | 700 | 520 | 1075 | 1700 | 1393.19 | 1291 | 1089 | 3500 | 1000 | 600 | 1500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3800 | 4500 | 4500 | 3000 | 300 | 500 | 300 | 262 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100.39 | 0 | [28 empty] | 55015.39
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [44 empty] | 194.81 | 40 | 550 | 700 | 520 | 1075 | 1700 | 1393.19 | 1291 | 1089 | 3500 | 1000 | 600 | 1500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3800 | 4500 | 4500 | 3000 | 300 | 500 | 300 | 262 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100.39 | 0 | [28 empty] | 55015.39
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 75 | 100 | 93.19 | 91 | 89 | 300 | 80 | 40 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 100 | 200 | 100 | 62 | 50 | 50 | 40 | 40 | 54.62 | 0 | [28 empty] | 3684.81
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [44 empty] | 194.81 | 40 | 550 | 650 | 500 | 1000 | 1600 | 1300 | 1200 | 1000 | 3200 | 920 | 560 | 1400 | 2900 | 3350 | 3800 | 3800 | 3800 | 3300 | 3600 | 4250 | 4250 | 2800 | 200 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 60 | 60 | 45.77 | 0 | [28 empty] | 51330.58
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 14694.31 | 0 | 求和项:合计 | [35 empty] | 407 | 1900.1 | 2500.19 | 2270 | 2100 | 1170 | 1460 | 1570 | 320 | 163 | 0 | 50 | 252 | 121 | 48 | 50 | 50 | 260 | 0 | 0 | [51 empty] | 14691.29
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [35 empty] | 407 | 1900.1 | 2500.19 | 2270 | 2100 | 1170 | 1460 | 1570 | 320 | 163 | 0 | 50 | 252 | 121 | 48 | 50 | 50 | 260 | 0 | 0 | [51 empty] | 14691.29
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [35 empty] | 65 | 3.6 | 199.29 | 158.6 | 130 | 100 | 141 | 300 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | [51 empty] | 1232.49
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [35 empty] | 342 | 1896.5 | 2300.9 | 2111.4 | 1970 | 1070 | 1319 | 1270 | 290 | 163 | 0 | 45 | 252 | 121 | 48 | 30 | 30 | 200 | 0 | 0 | [51 empty] | 13458.8
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
天津大型紧缩场建设 | 8127.57 | 8127.57 | 0 | 求和项:合计 | [46 empty] | 335 | 470 | 900 | 444 | 30 | 150 | 387 | 180 | 677 | [51 empty] | 3573
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [46 empty] | 335 | 470 | 900 | 444 | 30 | 150 | 387 | 180 | 677 | [51 empty] | 3573
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [46 empty] | 335 | 470 | 900 | 444 | 30 | 150 | 387 | 180 | 677 | [51 empty] | 3573
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 80008.46 | 0 | 求和项:合计 | [30 empty] | 0 | 7412.12 | 0 | 0 | 3225.92 | 947.62 | 1219.1 | 93.84 | 98.4 | 1095.9 | 1415.1 | 2461.28 | 2888.18 | 3130.64 | 142 | 142 | 1008 | 850 | 46.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.77 | 1071.28 | 1063.64 | 669.78 | 343.6 | 372.96 | 196.15 | 1742.25 | 1589.42 | 1589.42 | 2228.19 | 2660.7 | 1566.15 | 1172.29 | 1867.22 | 3718.48 | 3993.29 | 5539.39 | 5386.56 | 5590.78 | 5657.76 | 5673.86 | 2544.73 | 652.37 | 2572.66 | 4694.29 | 5145.91 | 5145.91 | 5362.94 | 5388.19 | 6167.73 | 5963.55 | 4491.67 | 2599.31 | 3148.43 | 3448.16 | 3062.01 | 1348.77 | 1565.8 | 1386.83 | 2099.39 | 1879.11 | 2449.45 | 2449.45 | 2099.39 | 2099.39 | 1713.24 |  | 160016.92
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [30 empty] | 0 | 7412.12 | 0 | 0 | 3225.92 | 947.62 | 1219.1 | 93.84 | 98.4 | 1095.9 | 1415.1 | 2461.28 | 2888.18 | 3130.64 | 142 | 142 | 1008 | 850 | 46.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.77 | 1071.28 | 1063.64 | 669.78 | 343.6 | 372.96 | 196.15 | 1742.25 | 1589.42 | 1589.42 | 2228.19 | 2660.7 | 1566.15 | 1172.29 | 1867.22 | 3718.48 | 3993.29 | 5539.39 | 5386.56 | 5590.78 | 5657.76 | 5673.86 | 2544.73 | 652.37 | 2572.66 | 4694.29 | 5145.91 | 5145.91 | 5362.94 | 5388.19 | 6167.73 | 5963.55 | 4491.67 | 2599.31 | 3148.43 | 3448.16 | 3062.01 | 1348.77 | 1565.8 | 1386.83 | 2099.39 | 1879.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149206
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [30 empty] | 0 | 7412.12 | 0 | 0 | 3225.92 | 947.62 | 1219.1 | 93.84 | 98.4 | 1095.9 | 1415.1 | 2461.28 | 2888.18 | 3130.64 | 142 | 142 | 1008 | 850 | 46.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.77 | 1071.28 | 1063.64 | 669.78 | 343.6 | 372.96 | 196.15 | 1742.25 | 1589.42 | 1589.42 | 2228.19 | 2660.7 | 1566.15 | 1172.29 | 1867.22 | 3718.48 | 3993.29 | 5539.39 | 5386.56 | 5590.78 | 5657.76 | 5673.86 | 2544.73 | 652.37 | 2572.66 | 4694.29 | 5145.91 | 5145.91 | 5362.94 | 5388.19 | 6167.73 | 5963.55 | 4491.67 | 2599.31 | 3148.43 | 3448.16 | 3062.01 | 1348.77 | 1565.8 | 1386.83 | 2099.39 | 1879.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149206
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
天津联想创新产业园 | 63958.71 | 48960.92 | 14997.79 | 求和项:合计 | [45 empty] | 60 | 3115.74 | 8567 | 6243.89 | 5338 | 5484 | 4000 | 3200 | 3800 | 2012.37 | 1500 | [50 empty] | 43321
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [45 empty] | 60 | 3115.74 | 8567 | 6243.89 | 4538 | 5345 | 3783 | 2700 | 3300 | 1601.37 | 1000 | [50 empty] | 40254
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 139 | 217 | 500 | 500 | 411 | 500 | [50 empty] | 3067
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [45 empty] | 0 | 92.59 | 250 | 182.05 | 909 | 2645 | 1483 | 700 | 900 | 289 | 200 | [50 empty] | 7650.64
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [45 empty] | 60 | 3023.15 | 8317 | 6061.84 | 3629 | 2700 | 2300 | 2000 | 2400 | 1312.37 | 800 | [50 empty] | 32603.36
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 139 | 217 | 500 | 500 | 411 | 500 | [50 empty] | 3067
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
天津武清080地块 | 29105.04 | 26164.65 | 2940.39 | 求和项:合计 | [25 empty] | 1484.98 | 3615.17 | 513.86 | 1400 | 1500 | 2180 | 2110 | 2900 | 2442.58 | 380 | 2035 | 1250 | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 |  | 0 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.41 | [49 empty] | 32000
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [25 empty] | 754.85 | 2858.56 | 366.14 | 600 | 1450 | 2180 | 1890 | 2800 | 2334 | 380 | 2035 | 1250 | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 |  | 0 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6101.45 | [49 empty] | 32000
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [25 empty] | 730.13 | 756.61 | 73.86 | 400 | 0 | 0 | 110 | 100 | 108.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.21 | [49 empty] | 2940.39
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [25 empty] | 58.01 | 157.53 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 20 | 35 | 50 | 40 | 35 | 120 | 120 | 120 | 600 | 300 |  | 0 | 250 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.1 | [49 empty] | 3018.64
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [25 empty] | 696.84 | 2701.03 | 336.14 | 550 | 1400 | 2130 | 1840 | 2600 | 2334 | 360 | 2000 | 1200 | 860 | 765 | 880 | 880 | 880 | 400 | 0 |  | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5718.35 | [49 empty] | 28981.36
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [25 empty] | 730.13 | 756.61 | 73.86 | 400 | 0 | 0 | 110 | 100 | 108.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.21 | [49 empty] | 2940.39
通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 78831.4 | 0 | 求和项:合计 | [54 empty] | 171.86 | 318.45 | 0 | 0 | 549.15 | 1955.7 | 2106.2 | 2632.75 | 2794.23 | 4110.61 | 4110.61 | 4110.6 | 3057.5 | 3057.51 | 2839.37 | 3031.67 | 5561.86 | 6073.42 | 9778.83 | 8488.86 | 8472.64 | 4862.05 | 747.53 | [29 empty] | 78831.4
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [54 empty] | 171.86 | 318.45 | 0 | 0 | 549.15 | 1955.7 | 2106.2 | 2632.75 | 2794.23 | 4110.61 | 4110.61 | 4110.6 | 3057.5 | 3057.51 | 2839.37 | 3031.67 | 5561.86 | 6073.42 | 9778.83 | 8488.86 | 8472.64 | 4862.05 | 747.53 | [29 empty] | 78831.4
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [54 empty] | 171.86 | 318.45 | 0 | 0 | 549.15 | 1955.7 | 2106.2 | 2632.75 | 2794.23 | 4110.61 | 4110.61 | 4110.6 | 3057.5 | 3057.51 | 2839.37 | 3031.67 | 5561.86 | 6073.42 | 9778.83 | 8488.86 | 8472.64 | 4862.05 | 747.53 | [29 empty] | 78831.4
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 28351.95 | 0 | 求和项:合计 | [32 empty] | 851.8 | 106.47 | 631.73 | 0 | 0 | 5 | 31.78 | 145.6 | 165 | 1061.24 | 2001.73 | 2643.88 | 1161.86 | 95.59 | 1052.18 | 1211.24 | 1587.17 | 1229.14 | 770.37 | 540.43 | 645.79 | 707.29 | 678.3 | 738.28 | 1013.57 | 777.14 | 978.98 | 1091.19 | 1163.18 | 1189.88 | 1116.19 | 866.78 | 751.99 | 701.8 | 639.38 | [39 empty] | 28351.95
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [32 empty] | 851.8 | 106.47 | 631.73 | 0 | 0 | 5 | 31.78 | 145.6 | 165 | 1061.24 | 2001.73 | 2643.88 | 1161.86 | 95.59 | 1052.18 | 1211.24 | 1587.17 | 1229.14 | 770.37 | 540.43 | 645.79 | 707.29 | 678.3 | 738.28 | 1013.57 | 777.14 | 978.98 | 1091.19 | 1163.18 | 1189.88 | 1116.19 | 866.78 | 751.99 | 701.8 | 639.38 | [39 empty] | 28351.95
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [32 empty] | 851.8 | 106.47 | 631.73 | 0 | 0 | 5 | 31.78 | 145.6 | 165 | 1061.24 | 2001.73 | 2643.88 | 1161.86 | 95.59 | 1052.18 | 1211.24 | 1587.17 | 1229.14 | 770.37 | 540.43 | 645.79 | 707.29 | 678.3 | 738.28 | 1013.57 | 777.14 | 978.98 | 1091.19 | 1163.18 | 1189.88 | 1116.19 | 866.78 | 751.99 | 701.8 | 639.38 | [39 empty] | 28351.95
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
| 36000 | 28351.95 | 0 | 求和项:合计 | [32 empty] | 851.8 | 106.47 | 631.73 | 0 | 0 | 5 | 31.78 | 145.6 | 165 | 1061.24 | 2001.73 | 2643.88 | 1161.86 | 95.59 | 1052.18 | 1211.24 | 1587.17 | 1229.14 | 770.37 | 540.43 | 645.79 | 707.29 | 678.3 | 762.2316 | 2890.5488 | 239.49 | 458.73 | 641.3499 | 640.3484 | 665.7526 | 593.3499 | 369.11 | 239.49 | 191.2941 | 128.57 | 0 | 3208.0905 | [37 empty] | 28351.9457
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [32 empty] | 851.8 | 106.47 | 631.73 | 0 | 0 | 5 | 31.78 | 145.6 | 165 | 1061.24 | 2001.73 | 2643.88 | 1161.86 | 95.59 | 1052.18 | 1211.24 | 1587.17 | 1229.14 | 770.37 | 540.43 | 645.79 | 707.29 | 678.3 | 762.2316 | 2890.5488 | 239.49 | 458.73 | 641.3499 | 640.3484 | 665.7526 | 593.3499 | 369.11 | 239.49 | 191.2941 | 128.57 | 0 | 3208.0905 | [37 empty] | 28351.9457
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [32 empty] | 851.8 | 106.47 | 631.73 | 0 | 0 | 5 | 31.78 | 145.6 | 165 | 1061.24 | 2001.73 | 2643.88 | 1161.86 | 95.59 | 1052.18 | 1211.24 | 1587.17 | 1229.14 | 770.37 | 540.43 | 645.79 | 707.29 | 678.3 | 762.2316 | 2890.5488 | 239.49 | 458.73 | 641.3499 | 640.3484 | 665.7526 | 593.3499 | 369.11 | 239.49 | 191.2941 | 128.57 | 0 | 3208.0905 | [37 empty] | 28351.9457
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 36000 | 44326.16 | 0 | 求和项:合计 | [32 empty] | 5830000 | 2710000 | 6000000 | 3000000 | 500000 | 540000 | 640000 | 12594600 | 2900000 | 16608800 | 30000000 | 32232537.4 | 31282920 | 3861206.92 | 32000000 | 27848044.7 | 26832675.88 | 27587619.17 | 14362041.04 | 25827252.27 | 15690000 | 11500000 | 25418500 | 16603689.11 | 3740000 | 8740000 | 12790000 | 15480000 | 13800000 | 9090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920000 | [39 empty] | 442929886.49
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [32 empty] | 5830000 | 2710000 | 6000000 | 3000000 | 500000 | 540000 | 640000 | 12594600 | 2900000 | 16608800 | 30000000 | 32232537.4 | 31282920 | 3861206.92 | 32000000 | 27848044.7 | 26832675.88 | 27587619.17 | 14362041.04 | 25827252.27 | 15690000 | 11500000 | 25418500 | 16603689.11 | 3740000 | 8740000 | 12790000 | 15480000 | 13800000 | 9090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920000 | [39 empty] | 442929886.49
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
| 44326.16 | 44326.16 | 0 | 求和项:合计 | [32 empty] | 5830000 | 2710000 | 6000000 | 3000000 | 500000 | 540000 | 640000 | 12594600 | 2900000 | 16608800 | 30000000 | 32232537.4 | 31282920 | 3861206.92 | 32000000 | 27848044.7 | 26832675.88 | 27587619.17 | 14362041.04 | 25827252.27 | 15690000 | 11500000 | 25418500 | 16603689.11 | 400000 | 8440000 | 13500000 | 14800000 | 15700000 | 9946000 | 3336131.91 | 800000 | 800000 | 1080000 | 1080000 | 1009600 | [38 empty] | 443261618.4
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [32 empty] | 5830000 | 2710000 | 6000000 | 3000000 | 500000 | 540000 | 640000 | 12594600 | 2900000 | 16608800 | 30000000 | 32232537.4 | 31282920 | 3861206.92 | 32000000 | 27848044.7 | 26832675.88 | 27587619.17 | 14362041.04 | 25827252.27 | 15690000 | 11500000 | 25418500 | 16603689.11 | 400000 | 8440000 | 13500000 | 14800000 | 15700000 | 9946000 | 3336131.91 | 800000 | 800000 | 1080000 | 1080000 | 1009600 | [38 empty] | 443261618.4
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 50923.96 | 0 | 求和项:合计 | [32 empty] | 750.66 | 250.22 | 2251.99 | 200 | 54.5 | 55 | 504 | 100 | 944.47 | 1334.19 | 2487.59 | 2614.36 | 1304.85 | 289.66 | 2440.18 | 3485.76 | 3387 | 3280.5 | 2253.82 | 2984.96 | 3357.8 | 2804.4 | 2612.3 | 1106.95 | 51 | 619 | 866 | 799 | 675 | 625 | 1091 | 1084 | 1060 | 820 | 322 | 322 | [38 empty] | 49189.16
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [32 empty] | 750.66 | 250.22 | 0 | 0 | 54.5 | 55 | 504 | 100 | 944.47 | 1334.19 | -2487.59 | 2614.36 | 1304.85 | 289.66 | 2440.18 | 3485.76 | 3387 | 3280.5 | 2253.82 | 2984.96 | 3357.8 | 2804.4 | 2612.3 | 1106.95 | 51 | 619 | 866 | 799 | 675 | 625 | 1091 | 1084 | 1060 | 820 | 322 | 322 | [38 empty] | 41761.99
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [32 empty] | 0 | 0 | 2251.99 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 7427.17
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2487.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | -2487.59
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [32 empty] | 750.66 | 250.22 | 0 | 0 | 54.5 | 55 | 504 | 100 | 944.47 | 1334.19 | 0 | 2614.36 | 1304.85 | 289.66 | 2440.18 | 3485.76 | 3387 | 3280.5 | 2253.82 | 2984.96 | 3357.8 | 2804.4 | 2612.3 | 1106.95 | 51 | 619 | 866 | 799 | 675 | 625 | 1091 | 1084 | 1060 | 820 | 322 | 322 | [38 empty] | 44249.58
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 2487.59
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [32 empty] | 0 | 0 | 2251.99 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 4939.58
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 45377.07 | 0 | 求和项:合计 | [32 empty] | 848.79 |  | 848.79 | 848.79 | 848.79 | 4.24 | 4.24 | 127.32 | 169.76 | 1834.57 | 1472 | 171.7 | 970 | 50 | 951.87 | 371.11 | 3149.96 | 2733.44 | 1792.63 | 1667.35 | 2702.17 | 3690.68 | 2962 | 4505.02 | 245.42 | 226.21 | 805.84 | 885.26 | 866.3 | 941.24 | 2174.6 | 1195.2 | 1062.65 | 1222.1 | 722.27 | 304.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 800 | 600 | [31 empty] | 45377.07
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [32 empty] | 848.79 |  | 848.79 | 848.79 | 848.79 | 4.24 | 4.24 | 127.32 | 169.76 | 1834.57 | 1472 | 171.7 | 970 | 50 | 951.87 | 371.11 | 3149.96 | 2733.44 | 1792.63 | 1667.35 | 2702.17 | 3690.68 | 2962 | 4505.02 | 245.42 | 226.21 | 805.84 | 885.26 | 866.3 | 941.24 | 2174.6 | 1195.2 | 1062.65 | 1222.1 | 722.27 | 304.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 800 | 600 | [31 empty] | 45377.07
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [32 empty] | 848.79 |  | 848.79 | 848.79 | 848.79 | 4.24 | 4.24 | 127.32 | 169.76 | 1834.57 | 1472 | 171.7 | 970 | 50 | 951.87 | 371.11 | 3149.96 | 2733.44 | 1792.63 | 1667.35 | 2702.17 | 3690.68 | 2962 | 4505.02 | 245.42 | 226.21 | 805.84 | 885.26 | 866.3 | 941.24 | 2174.6 | 1195.2 | 1062.65 | 1222.1 | 722.27 | 304.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 800 | 600 | [31 empty] | 45377.07
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 12276.42 | 7671.18 | 4605.24 | 求和项:合计 | [26 empty] | -98.43 | 3142.44 | 1312.62 | 4002.5 | 1653.1 | 930.31 | 467.67 | 233.83 | 465.58 | 33.22 | 34.88 | 31.56 | 36.54 | 16.61 | 13.29 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 12276.42
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [26 empty] | -4703.67 | 3142.44 | 1312.62 | 4002.5 | 1653.1 | 930.31 | 467.67 | 233.83 | 465.58 | 33.22 | 34.88 | 31.56 | 36.54 | 16.61 | 13.29 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 7671.18
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [26 empty] | 4605.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 4605.24
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [26 empty] | -4703.67 | 2574.63 | 1123.35 | 3370.29 | 3042.39 | 930.31 | 467.67 | 233.83 | 465.58 | 33.22 | 34.88 | 31.56 | 36.54 | 16.61 | 13.29 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 7671.18
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [26 empty] | 0 | 567.81 | 189.27 | 632.21 | -1389.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [26 empty] | 4605.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 4605.24
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15836.34 | 15803.64 | 32.7 | 求和项:合计 | [39 empty] | 300 | 1588.25 | 2582.39 | 2411 | 1165.5 | 536.48 | 0 | 268.24 | 0 | 31.2 | 10 | 2 | 417.14 | 1282.86 | 1400 | 750 | 158 | 0 | 79 | 158 | 792 | 792 | 554 | 317 | 241.28 | [42 empty] | 15836.34
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [39 empty] | 300 | 1588.25 | 2582.39 | 2411 | 1165.5 | 536.48 | 0 | 268.24 | 0 | 31.2 | 10 | 2 | 417.14 | 1282.86 | 1400 | 750 | 158 | 0 | 79 | 158 | 792 | 792 | 554 | 317 | 208.58 | [42 empty] | 15803.64
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [39 empty] | 300 | 1588.25 | 2582.39 | 2411 | 1165.5 | 536.48 | 0 | 268.24 | 0 | 31.2 | 10 | 2 | 417.14 | 1282.86 | 1400 | 750 | 158 | 0 | 79 | 158 | 792 | 792 | 554 | 317 | 208.58 | [42 empty] | 15803.64
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | [42 empty] | 32.7
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | 10092.53 | 10092.53 | 0 | 求和项:合计 | [49 empty] | 2133.43 | 1278.42 | 1562 | 3118 | 256 | 1472.89 | 804.8 | [50 empty] | 10625.54
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [49 empty] | 2133.42 | 1278.42 | 1562 | 3118 | 256 | 1472.89 | 804.8 | [50 empty] | 10625.53
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [49 empty] | 291.62 | 49.42 | 130 | 368 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 839.04
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [49 empty] | 1841.8 | 1229 | 1432 | 2750 | 256 | 1472.89 | 804.8 | [50 empty] | 9786.49
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 32052.11 | 0 | 求和项:合计 | [46 empty] | 461 | 2899 | 3404 | 2727 | 2713 | 2826 | 2015 | 2726 | 3026 | 2116 | 324 | 415 | 1023 | 1114 | 1060 | 1150 | 2053 | [43 empty] | 32052
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [46 empty] | 461 | 2899 | 3404 | 2727 | 2713 | 2826 | 2015 | 2726 | 3026 | 2116 | 324 | 415 | 1023 | 1114 | 1060 | 1150 | 2053 | [43 empty] | 32052
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [46 empty] | 28 | 19 | 4 | 27 | 13 | 126 | 295 | 606 | 806 | 716 | 174 | 175 | 674 | 674 | 674 | 674 | 974 | [43 empty] | 6659
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [46 empty] | 433 | 2880 | 3400 | 2700 | 2700 | 2700 | 1720 | 2120 | 2220 | 1400 | 150 | 240 | 349 | 440 | 386 | 476 | 1079 | [43 empty] | 25393
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0
西安阎良三四七区安置房 | 58546.48 | 46112.12 | 12434.36 | 求和项:合计 | [30 empty] | 2200 | 380 | 320 | 0 | 750 | 910 | 975 | 975 |  | 0 | 4469 | 1200 | 1400 | 1700 | 0 | 300 | 1772 | 1600 | 2250 | 4400 | 2300 | 3800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 37201
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [30 empty] | 2200 | 380 | 320 | 0 | 750 | 910 | 975 | 975 |  | 0 | 4469 | 1200 | 1400 | 1700 | 0 | 300 | 1772 | 1500 | 2250 | 4300 | 2100 | 3800 | 1000 | 500 | 800 | 1500 | 300 | 950 | 1260 | 1280 | 1270 | 1260 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 391.12 | [38 empty] | 46112.12
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 500 | 700 | 500 | 400 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 800 | 634.36 | [38 empty] | 12434.36
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [30 empty] | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 490 | 400 | 200 | 200 | 0 | 100 | 200 | 500 | 250 | -100 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 100 | 50 | 60 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55.8 | [38 empty] | 2915.8
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [30 empty] | 2200 | 350 | 250 | 0 | 750 | 910 | 975 | 875 |  | 0 | 3979 | 800 | 1200 | 1500 | 0 | 200 | 1572 | 1000 | 2000 | 4400 | 2100 | 3800 | 1000 | 800 | 800 | 1500 | 200 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 335.32 | [38 empty] | 43196.32
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 500 | 300 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 184.76 | [38 empty] | 5684.76
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 449.6 | [38 empty] | 6749.6
西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 36470 | 0 | 求和项:合计 | [45 empty] | 0 | 987.99 | 1008.62 | 3656.22 | 3894.65 | 3830.8 | 2868.84 | 1590.63 | 1029.63 | 2528.44 | 6196.81 | 3000 | 5877.37 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 36470
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [45 empty] | 0 | 987.99 | 1008.62 | 3656.22 | 3894.65 | 3830.8 | 2868.84 | 1590.63 | 1029.63 | 2528.45 | 6196.81 | 3000 | 5877.36 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 36470
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.59 | 156.91 | 0 | 121.48 | 44.63 | 151.61 | 161.26 | 729.19 | 329.19 | 529.19 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 2347.05
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [45 empty] | 0 | 987.99 | 1008.62 | 3532.63 | 3737.74 | 3830.8 | 2747.36 | 1546 | 878.02 | 2367.19 | 5467.62 | 2670.81 | 5348.17 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 34122.95
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0
雄安华能总部 | 88312.61 | 60405.99 | 27906.62 | 求和项:合计 | [53 empty] | 1191.2579 | 1812.6004 | 2052.7783 | 1748.2815 | 2227.6914 | 3020.5287 | 3422.3463 | 4453.118 | 4560.3557 | 5069.1559 | 6633.9864 | 7658.7904 | 7335.445 | 4703.3096 | 4688.1728 | 4475.1666 | 4148.2205 | 3968.8553 | 3870.4922 | 3666.2992 | 3667.3659 | 2272.3906 | 1002.4182 | 663.5806 | [29 empty] | 88312.6072
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [53 empty] | 1191.2579 | 1812.6004 | 2052.7783 | 1748.2815 | 2227.6914 | 3020.5287 | 3422.3463 | 4453.118 | 4560.3557 | 5069.1559 | 4959.5893 | 5147.1948 | 4823.8494 | 2191.714 | 2176.5772 | 1963.571 | 1636.6249 | 1457.2597 | 1358.8966 | 1154.7036 | 1155.7703 | 1156.1259 | 1002.4182 | 663.5806 | [29 empty] | 60405.9894
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.3971 | 2511.5956 | 2511.5956 | 2511.5956 | 2511.5956 | 2511.5956 | 2511.5956 | 2511.5956 | 2511.5956 | 2511.5956 | 2511.5956 | 1116.2647 | 0 | 0 | [29 empty] | 27906.6179
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3239 | 291.3239 | 291.3239 | 291.3239 | 388.4319 | 388.4319 | 679.7558 | 679.7558 | 776.8638 | 776.8638 | 776.8638 | 582.6478 | 582.6478 | 582.6478 | 582.6478 | 582.6478 | 582.6478 | 582.6478 | 0 | [29 empty] | 9710.797
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [53 empty] | 1159.1856 | 1780.528 | 2020.706 | 1716.2092 | 2195.619 | 2721.1867 | 3123.0043 | 4153.776 | 4261.0137 | 4672.7059 | 4563.1393 | 4483.4752 | 4160.1298 | 1438.9045 | 1423.7677 | 1210.7615 | 1061.9951 | 890.648 | 792.285 | 588.092 | 589.1587 | 589.5142 | 443.8246 | 655.5625 | [29 empty] | 50695.1924
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.4333 | 1404.6499 | 1404.6499 | 1404.6499 | 1404.6499 | 1404.6499 | 1404.6499 | 1404.6499 | 1404.6499 | 1404.6499 | 1404.6499 | 624.2888 | 0 | 0 | [29 empty] | 15607.2212
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.9638 | 1106.9457 | 1106.9457 | 1106.9457 | 1106.9457 | 1106.9457 | 1106.9457 | 1106.9457 | 1106.9457 | 1106.9457 | 1106.9457 | 491.9759 | 0 | 0 | [29 empty] | 12299.3966
烟台爱博诺德医用材料生产 | 21599.73 | 20839.82 | 759.91 | 求和项:合计 | [25 empty] | 371.13 | 969.34 | 272.51 | 1236.2 | 799.75 | 1042.56 | 2325.58 | 665.67 | 44.83 | 515.33 | 575.48 | 1849.3 | 2185.44 | 1237.01 | 520.27 | 510 | 861.26 | 2085 | 2135.78 | 120 | 118 | 190 | 97 | 220 | 355 | 300 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 680.99 | [43 empty] | 22383.43
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [25 empty] | 371.13 | 969.34 | 272.51 | 1236.2 | 799.75 | 1042.56 | 2325.58 | 665.67 | 44.83 | 515.33 | 575.48 | 1515.42 | 1991.06 | 1232.66 | 520.27 | 410 | 467.28 | 1822.15 | 1268.34 | 120 | 118 | 120 | 97 | 220 | 355 | 300 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 660.56 | [43 empty] | 20136.12
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.88 | 194.38 | 4.35 | 0 | 100 | 393.98 | 262.85 | 867.44 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 535.03 | [43 empty] | 2761.91
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.12 | 222.88 | 0 | 280 | 246 | 790.45 | 630 | 500 | 300 | 200 | 126 | 672 | 433.28 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [43 empty] | 4849.73
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [25 empty] | 371.13 | 969.34 | 272.51 | 1236.2 | 799.75 | 1042.56 | 1926.46 | 442.79 | 44.83 | 235.33 | 329.48 | 724.97 | 1361.06 | 732.66 | 220.27 | 210 | 341.28 | 1150.15 | 835.06 | 120 | 118 | 70 | 97 | 220 | 355 | 300 | 100 | 0 | 0 | [8 empty] | 20.43 | [43 empty] | 14646.26
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.55 | 150 | 0 | 0 | 100 | 200 | 178 | 590.42 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 535.03 | [43 empty] | 2070
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.33 | 44.38 | 4.35 | 0 | 0 | 193.98 | 84.85 | 277.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 125.53 | [43 empty] | 817.44
张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | 31750.13 | 31750.13 | 0 | 求和项:合计 | [47 empty] | 510 | 1490 | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 | 5500 | 1000 | [51 empty] | 23000
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [47 empty] | 510 | 1490 | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 | 5500 | 1000 | [51 empty] | 23000
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [47 empty] | 10 | 290 | 50 | 1000 | 2500 | 3500 | 3500 | 500 | [51 empty] | 11350
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [47 empty] | 500 | 1200 | 1950 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 500 | [51 empty] | 11650
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | 19873.92 | 19873.92 | 0 | 求和项:合计 | [50 empty] | 1500 |  | 3500 | 2000 | 2000 | [51 empty] | 9000
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [50 empty] | 1500 |  | 3500 | 2000 | 2000 | [51 empty] | 9000
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [50 empty] | 1500 |  | 3500 | 2000 | 2000 | [51 empty] | 9000
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
张家口怀来联通数据中心机电 | 7434.4 | 7270.9 | 163.5 | 求和项:合计 | [50 empty] | 2805.42 | 2381.68 | 1363.25 | 803.11 | [52 empty] | 7353.46
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [50 empty] | 2685.42 | 2381.68 | 1363.25 | 803.11 | [52 empty] | 7233.46
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [50 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 120
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [50 empty] | 2685.42 | 2381.68 | 1363.25 | 803.11 | [52 empty] | 7233.46
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [50 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 120
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
郑州建业中心 | 73560 | 73560 | 0 | 求和项:合计 | [15 empty] | 1894.27 | 0 | 0 | 117 | 14.79 | 14.78 |  | 0 | 359.8 | 298.5 | 379.36 | 805 | 501 | 634 | 463 | 580 | 580 | 754.23 | 0 | 250 | 1063 | 2256 | 904 | 412 | 117 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 12415.73
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [15 empty] | 1894.27 | 0 | 0 | 117 | 14.79 | 14.78 |  | 0 | 359.8 | 298.5 | 379.36 | 805 | 501 | 634 | 463 | 580 | 580 | 754.23 | 0 | 250 | 1063 | 2256 | 904 | 412 | 117 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 12415.73
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 45.1
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 117 | 14.79 | 14.78 |  | 0 | 359.8 | 298 | 377.76 | 799 | 496 | 631 | 460 | 580 | 580 | 748.23 | 0 | 250 | 1060 | 2250 | 894 | 412 | 117 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 10476.36
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 14200 | 0 | 求和项:合计 | [17 empty] | 200 | 200 | 300 | 400 |  | 80 | 50 | 50 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 510 | 50 | 510 | 510 | 400 | 351 | 1625.5 | 1028.53 | 575.7 | 100 | 284 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [44 empty] | 11224.74
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [17 empty] | 200 | 200 | 300 | 400 |  | 80 | 50 | 50 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 510 | 50 | 510 | 510 | 400 | 351 | 1625.5 | 1028.53 | 575.7 | 100 | 284 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [44 empty] | 11224.74
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [17 empty] | 200 | 200 | 300 | 400 |  | 80 | 50 | 50 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 510 | 50 | 510 | 510 | 400 | 351 | 1625.5 | 1028.53 | 575.7 | 100 | 284 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | [44 empty] | 11224.74
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | 49986.53 | 49986.53 | 0 | 求和项:合计 | [63 empty] | 1547 | 2120 | 1548 | 1749 | 1359 | [38 empty] | 8323
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [63 empty] | 1547 | 2120 | 1548 | 1749 | 1359 | [38 empty] | 8323
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [63 empty] | 1547 | 2120 | 1548 | 1749 | 1359 | [38 empty] | 8323
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [63 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 16483.2 | 0 | 求和项:合计 | [46 empty] | 1000 | 800 | 450 | 900 | 850 | 1100 | 700 | 700 | 600 | 1050 | 600 | 900 | 1200 | 1150 | [46 empty] | 12000
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [46 empty] | 1000 | 800 | 450 | 900 | 850 | 1100 | 700 | 700 | 600 | 1050 | 600 | 900 | 1200 | 1150 | [46 empty] | 12000
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [46 empty] | 1000 | 800 | 450 | 900 | 850 | 1100 | 700 | 700 | 600 | 1050 | 600 | 900 | 1200 | 1150 | [46 empty] | 12000
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 10000 | 0 | 求和项:合计 | [44 empty] | 1799.33 |  | 2500 | 1500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | 450 | 200 | 350.67 | [50 empty] | 9500
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [44 empty] | 1799.33 |  | 2500 | 1500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | 450 | 200 | 350.67 | [50 empty] | 9500
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [44 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [44 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 200 | [50 empty] | 500
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [44 empty] | 1799.33 |  | 2500 | 1500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | 250 | 100 | 150.67 | [50 empty] | 9000
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [44 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [44 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0
重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 11061.6 | 0 | 求和项:合计 | [41 empty] | 338.85 | 493.39 | 582.65 | 1928.34 | 1380.18 | 0 | 1001.17 | 450 | 558.99 | 411 | 517.22 | 599.36 | 788.66 | 600 | 253.47 | 300 | 400 | 345.32 | 113 | [46 empty] | 11061.6
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [41 empty] | 338.85 | 493.39 | 582.65 | 1928.34 | 1380.18 | 0 | 1001.17 | 450 | 558.99 | 411 | 517.22 | 599.36 | 788.66 | 600 | 253.47 | 395 | 400 | 345.32 | 113 | [46 empty] | 11156.6
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [41 empty] | 338.85 | 493.39 | 582.65 | 1928.34 | 1380.18 | 0 | 1001.17 | 450 | 558.99 | 411 | 517.22 | 599.36 | 788.66 | 600 | 253.47 | 395 | 400 | 345.32 | 113 | [46 empty] | 11156.6
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [46 empty] | 0
| 36000 | 11061.6 | 0 | 求和项:合计 | [55 empty] | 9933.63 | 0 | 0 | 10133.63 | 10433.63 | 10718.63 | [45 empty] | 41219.52
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [55 empty] | 9933.63 | 0 | 0 | 200 | 300 | 285 | [45 empty] | 10718.63
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 13323.24 | 0 | 求和项:合计 | [48 empty] | 2559.28 | 2000.86 | 777.16 | 2032.44 | 2936.98 | 2624.88 | 2921.76 | 1669.71 | 783.59 | 1902.32 | 2015.62 | 1829.12 | 939.56 | 0 | [5 empty] | -933.22 | [38 empty] | 24060.06
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [48 empty] | 2559.28 | 2000.86 | 777.16 | 2032.44 | 2936.98 | 2624.88 | 2921.76 | 1669.71 | 783.59 | 1902.32 | 2015.62 | 1829.12 | 939.56 | 0 | [5 empty] | -933.22 | [38 empty] | 24060.06
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.23 | 20.99 | 739.05 | 621.92 | 588.64 | 845.9 | 0 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | 2945.73
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [48 empty] | 2559.28 | 2000.86 | 777.16 | 2032.44 | 2936.98 | 2624.88 | 2921.76 | 1540.48 | 762.6 | 1163.27 | 1393.7 | 1240.48 | 93.66 | 0 | [5 empty] | -933.22 | [38 empty] | 21114.33
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | 0
重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 35848.8 | 0 | 求和项:合计 | [36 empty] | 100 | 1389.1 | 300 | 274.41 | 300 | 696.1 | 2300 | 3500 | 2130 | 200 | 1000 | 4099.39 | 3000 | 3000 | 3000 | 4300 | 1911 | 3259.8 | 2240.2 | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 1500 | 500 | [45 empty] | 44000
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [36 empty] | 100 | 1389.1 | 300 | 274.41 | 300 | 696.1 | 2300 | 3500 | 2130 | 200 | 1000 | 4099.39 | 3000 | 3000 | 3000 | 4300 | 1307 | 1259.8 | 2240.2 | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 1500 | 500 | [45 empty] | 41396
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 2604
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [36 empty] | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 130 | 0 | 100 | 500 | 900 | 400 | 300 | 300 | 400 | 800 | 1000 | 500 | 1000 | 300 | 1000 | 750 | 200 | [45 empty] | 8820
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [36 empty] | 100 | 1389.1 | 260 | 274.41 | 300 | 696.1 | 2100 | 3500 | 2000 | 200 | 900 | 3599.39 | 2100 | 2600 | 2700 | 4000 | 907 | 459.8 | 1240.2 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 750 | 300 | [45 empty] | 32576
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 2604
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 93330.07 | 92124.72 | 1205.35 | 求和项:合计 | [54 empty] | 883.12 | 100 | 139 | 182 | 947.5 | 1367 | 1406.5 | 1403.5 | 1595 | 1860 | 2072.5 | 2023.5 | 2112 | 1973 | [38 empty] | 18064.62
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [54 empty] | 883.12 | 100 | 139 | 182 | 947.5 | 1367 | 1406.5 | 1403.5 | 1595 | 1860 | 2072.5 | 2023.5 | 2112 | 1973 | [38 empty] | 18064.62
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [38 empty] | 400
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [54 empty] | 883.12 | 100 | 139 | 182 | 947.5 | 1367 | 1356.5 | 1353.5 | 1545 | 1810 | 2022.5 | 1973.5 | 2062 | 1923 | [38 empty] | 17664.62
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | 0
珠海正威科创中心 | 65000 | 65000 | 0 | 求和项:合计 | [34 empty] | 1185.97 | 2514.33 | 2946.36 | 2000 | 1151.1 | 1318.38 | 2531.39 | 1992.54 | 993 | 1142.63 | 982.21 | 285 | 1045.09 | 1315.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 934 | 1104 | 1126 | 1165 | 1152 | 1044 | 1044 | 1927 | 1993 | 2000 | 1971 | 2180 | 2039 | 2007 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1950.3 | [25 empty] | 65000
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [34 empty] | 1185.97 | 2514.33 | 2946.36 | 2000 | 1151.1 | 1318.38 | 2531.39 | 1992.54 | 993 | 1142.63 | 982.21 | 285 | 1045.09 | 1315.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 934 | 1104 | 1126 | 1165 | 1152 | 1044 | 1044 | 1927 | 1993 | 2000 | 1971 | 2180 | 2039 | 2007 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1950.3 | [25 empty] | 65000
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 458 | 460 | 453 | 501 | 469 | 462 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 454 | [25 empty] | 8200
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [34 empty] | 1185.97 | 2514.33 | 2946.36 | 2000 | 1151.1 | 1318.38 | 2531.39 | 1992.54 | 993 | 1142.63 | 982.21 | 285 | 1045.09 | 1315.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 934 | 1104 | 1126 | 1165 | 1152 | 1044 | 1044 | 1484 | 1535 | 1540 | 1518 | 1679 | 1570 | 1545 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1496.3 | [25 empty] | 56800
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
涿州阿里云计算数据中心 | 53421.17 | 47916.91 | 5504.26 | 求和项:合计 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5233.6649 | 3640.8104 | 3185.7091 | 2730.6078 | 3413.2597 | 3868.361 | 5916.3169 | 6371.4182 | 5688.7662 | 13270.2605 | [26 empty] | 53421.1747
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5233.6649 | 3640.8104 | 3185.7091 | 2730.6078 | 3413.2597 | 3868.361 | 5916.3169 | 6371.4182 | 5688.7662 | 7766 | [26 empty] | 47916.9143
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5504.26 | [26 empty] | 5504.26
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.1592 | 1747.589 | 1529.1404 | 1310.6917 | 1638.3647 | 1856.8133 | 2839.8321 | 3058.2807 | 2730.6078 | 3727.68 | [26 empty] | 22951.1588
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721.5058 | 1893.2214 | 1656.5687 | 1419.9161 | 1774.8951 | 2011.5477 | 3076.4848 | 3313.1375 | 2958.1584 | 4038.32 | [26 empty] | 24965.7554
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642.0448 | [26 empty] | 2642.0448
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862.2152 | [26 empty] | 2862.2152
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | 13522.16 | 11604.48 | 1917.68 | 求和项:合计 | [57 empty] | 1072.02 | 1932.61 | 1544.83 | 2083.89 | 1261.6 | 1382.78 | 1640.67 | 955.6 | 1648.16 | [40 empty] | 13522.16
|  |  |  | 求和项:自施小计 | [57 empty] | 975.55 | 1758.69 | 1405.83 | 1879.81 | 945.99 | 994.5 | 1142.74 | 853.21 | 1648.16 | [40 empty] | 11604.48
|  |  |  | 求和项:甲指小计 | [57 empty] | 96.47 | 173.92 | 138.99 | 204.08 | 315.61 | 388.28 | 497.93 | 102.4 | 0 | [40 empty] | 1917.68
|  |  |  | 求和项:机电自施 | [57 empty] | 714.5 | 714.5 | 361.65 | 8.79 | 26.38 | 43.97 | 43.97 | 26.38 | 0 | [40 empty] | 1940.14
|  |  |  | 求和项:土建自施 | [57 empty] | 261.05 | 261.05 | 1044.19 | 1871.01 | 919.61 | 950.54 | 1098.77 | 826.83 | 1648.16 | [40 empty] | 8881.21
|  |  |  | 求和项:机电甲指过账 | [57 empty] | 70.65 | 70.65 | 35.72 | 0.79 | 2.38 | 3.97 | 3.97 | 2.38 | 0 | [40 empty] | 190.51
|  |  |  | 求和项:土建甲指过账 | [57 empty] | 25.82 | 103.27 | 103.27 | 203.28 | 313.23 | 384.3 | 493.95 | 100.01 | 0 | [40 empty] | 1727.13
求和项:合计汇总 |  |  |  |  | 300 | 70 | 1200.5 | 751.7 | 2297.09 | 1212.81 | 608.66 | 1280.77 | 1103.73 | 801.52 | 930.81 | 1149.08 | 1122.78 | 1258.43 | 2179.62 | 111889.19 | 17642.04 | 20556.7 | 24063.98 | 34089.88 | 23280.66 | 0 | 7581.33 | 23097.99 | 22269.24 | 33041.09 | 59228.48 | 31224.58 | 31975.38 | 44264.56 | 55969.88 | 64550.23 | 11709658.73 | 5430856.54 | 12056092.34 | 6061239.84 | 1060799.26 | 1191585.65 | 1380530 | 25283335.22 | 5922140.5 | 33340777.04 | 60160434.69 | 64621126.34 | 62669239.56 | 7772091.53 | 64116585.59 | 55851305.71 | 53841294.1 | 55367571.81 | 28938563.48 | 51851985.09 | 31564898.42 | 23185542.2379 | 51025093.0668 | 33409530.5896 | 4222622.4072 | 17271445.0955 | 26446843.8737 | 30447072.6161 | 29658780.8486 | 19169742.1927 | 3460885.8716 | 917475.0601 | 917083.0243 | 1183256.1566 | 8084850.7985 | 1109116.5731 | 93475.6831 | 68419.9536 | 99734.9926 | 101025.2195 | 91500.5789 | 80983.6867 | 75506.6113 | 69811.3915 | 69045.4132 | 64199.8244 | 42243.2989 | 56060.7503 | 16983.8867 | 10137.7189 | 13550.7597 | 18537.4234 | 22733.8827 | 23841.186 | 23575.5809 | 27469.6614 | 29357.1532 | 31284.0021 | 14691.0216 | 9036.7676 | 6388.6834 | 5282.0566 | 6686.1551 | 6860.6862 | 4077.7162 | 2650.8221 | 3363.3821 | 1879.11 | 2449.45 | 2449.45 | 2099.39 | 2099.39 | 1713.24 | 0 | 892523650.5421
求和项:自施小计汇总 |  |  |  |  | 0 | 0 | 110.12 | 290.1 | 2297.09 | 1212.81 | 608.66 | 1280.77 | 1103.73 | 801.52 | 930.81 | 1149.08 | 1122.78 | 1258.43 | 2179.62 | 98882.35 | 17402.04 | 20556.7 | 24063.98 | 34089.88 | 21951.23 | 0 | 7040.95 | 21895.34 | 22196.7 | 31692.83 | 53348.82 | 31076.86 | 31126.74 | 44105.73 | 55457.88 | 57352.23 | 35363.08 | 10597.96 | 42831.33 | 54905.08 | 54384.07 | 103716.6 | 99246.46 | 92372.56 | 117881.58 | 118048.06 | 150485.79 | 146165.13 | 98704.44 | -4562385.81 | 4718464.12 | 150691.22 | 168908.03 | 182962.07 | 199709.75 | 184006.5 | 164560.86 | 168795.5979 | 172531.3068 | 7265570.526 | 980683.2578 | 21579754.7047 | 32566589.6082 | 35218487.7689 | 29000376.2134 | 28430764.134 | 38411446.834 | 42110718.5819 | 34960189.6458 | 33065719.0577 | 30485771.1166 | 34981206.8705 | 37626065.7199 | 39160737.1307 | 45235627.331 | 36645484.3809 | 40405259.605 | 39347264.4819 | 56470012.6496 | 58332197.4783 | 71332165.8703 | 62338902.9232 | 48550918.0215 | 46221820.9183 | 62233602.9091 | 38049159.2208 | 33616887.6222 | 30769683.0373 | 31358536.9628 | 30741903.8516 | 31247187.2852 | 32414078.4595 | 46512698.2601 | 47578958.2651 | 46962546.0497 | 35023957.4025 | 32408922.6693 | 12606501.1566 | 3674.2389 | 3848.77 | 1865.8 | 1386.83 | 2099.39 | 1879.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465522643.6857
求和项:甲指小计汇总 |  |  |  |  | 300 | 70 | 1090.38 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12422.93 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1329.43 | 0 | 540.38 | 1202.65 | 72.55 | 1348.26 | 5879.66 | 73.86 | 448.64 | 108.83 | 500 | 6088 | 14295.64 | 258.58 | 13261.01 | 6334.76 | 6415.19 | 7869.04 | 1283.54 | 1762.67 | 4258.91 | 5128.98 | 9948.89 | 9886.41 | 4695.11 | 4612063.51 | -4601878.53 | 4525.08 | 7034.31 | 9371.39 | 14771.66 | 13474.05 | 20337.57 | 16746.65 | 15561.77 | 14033.14 | 6866.08 | 3875.3044 | 13971.633 | 18100.445 | 16746.8853 | 13144.0332 | 13192.9376 | 15806.1926 | 15061.7088 | 13341.3744 | 11834.6787 | 25555.077 | 19564.1015 | 13019.6773 | 22837.2593 | 32409.2243 | 23726.2002 | 13343.7076 | 10807.3597 | 9469.2707 | 10997.4035 | 9888.0027 | 7155.9115 | 8555.8985 | 627.4321 | 494.3073 | 4699.1164 | 8116.4574 | 11982.7854 | 10982.7854 | 11582.7854 | 12976.2548 | 13061.6747 | 13600.7386 | 4915.1386 | 2600.7386 | 0 | 0 | 3011.9162 | 3011.9162 | 2211.9162 | 1263.9921 | 1263.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699290.8144
求和项:机电自施汇总 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 37.27 | 69.6 | 49.28 | 51.99 | 18.21 | 45.2 | 27 | 108.79 | 40.28 | 70 | -1738.91 | 753.78 | 667.17 | 802.18 | 2677.23 | 1988.22 | 0 | 514.89 | 1588.69 | 948.64 | 1507.45 | -2251.44 | 4311.8 | 3790.85 | 6172.84 | 10046.83 | 8019.75 | 6156.36 | 488 | 7697.86 | 4726.35 | 4969.37 | 8410.93 | 8509.47 | 10624.52 | 15967.64 | 15669.86 | 14169.04 | 19474.08 | 12806.97 | 5493.88 | 10973.47 | 12107.87 | 15448.4 | 21007.63 | 28256.26 | 30869.33 | 27586.12 | 23366.85 | 23019.203 | 25882.4982 | 10500.7038 | 12786.5975 | 21314.5873 | 22570.9298 | 224649.0046 | 322535.3231 | 323331.6515 | 418042.9365 | 1016241.963 | 1613856.293 | 2010494.3398 | 2418653.1048 | 8486.2335 | 3204267.533 | 3511210.2645 | 711235.4878 | 4008018.9832 | 5805023.8696 | 6505352.7625 | 7614103.1911 | 2655684.3521 | 6360.7007 | 4785.6078 | 8770.51 | 934 | 1088.83 | 798 | 807.77 | 301.72 | 301.72 | 301.72 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42857016.3216
求和项:土建自施汇总 |  |  |  |  | 0 | 0 | 110.12 | 290.1 | 2271.76 | 1175.54 | 539.06 | 1231.49 | 1051.74 | 783.31 | 885.61 | 1122.08 | 1013.99 | 1218.15 | 2109.62 | 98726.99 | 16648.26 | 19889.53 | 23261.8 | 31412.65 | 19963.01 | 0 | 6526.06 | 20306.65 | 21248.06 | 30185.38 | 55600.26 | 26765.06 | 27335.89 | 37932.89 | 45411.05 | 49332.48 | 11689206.72 | 5430109.96 | 12035133.47 | 6050178.73 | 1049414.7 | 1175305.67 | 1370736.99 | 25270948.04 | 5901913.94 | 33319978.2 | 60136316.75 | 64591765.85 | 62650937.47 | 3153934.15 | 68706890.65 | 55834672.75 | 53818811.39 | 55337192.78 | 28895535.57 | 51807641.71 | 31516974.74 | 23145396.6756 | 50985980.0314 | 40442325.0254 | 5113371.4857 | 38751238.036 | 58840042.4705 | 65482227.2138 | 58280067.2086 | 47148433.745 | 41426528.7522 | 42493698.0967 | 34743613.8977 | 32530493.9652 | 36473638.2051 | 33570427.3162 | 37609591.0407 | 35948465.19 | 41716420.6018 | 35926252.4293 | 36389255.767 | 33534244.1496 | 49956663.4293 | 50710105.8414 | 68668461.0001 | 62324529.7224 | 48538133.0037 | 46205037.9083 | 62232668.9091 | 38048070.3907 | 33616089.6222 | 30768875.2673 | 31358235.2428 | 30741602.1316 | 31246885.5652 | 32414018.2095 | 46512638.0101 | 47578898.0151 | 46962546.0497 | 35023957.4025 | 32408922.6693 | 12606501.1566 | 3674.2389 | 3848.77 | 1865.8 | 1386.83 | 2099.39 | 1879.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308777253.8095
求和项:机电甲指过账汇总 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4553.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.34 | 0 | 193.45 | 0 | 0 | 273.65 | 4605.24 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 3622 | 1852 | 0 | 2518.37 | 0 | 246.55 | 1666.62 | 594.14 | 912.67 | 1357.7 | 2705 | 5147.24 | 8915.46 | 4316.11 | 3552.52 | 3633.91 | 2715.53 | 3614.89 | 4978.2 | 4420.44 | 7479.43 | 8570.42 | 7898.2 | 7239.35 | 5480.39 | 3700.33 | 1874.0898 | 7879.2464 | 9749.899 | 9842.022 | 6466.1679 | 6134.183 | 6433.7896 | 5493.8639 | 4014.3699 | 3049.4299 | 18655.6799 | 12810.4799 | 3034.5099 | 14358.1533 | 16558.5933 | 12974.7333 | 3684.7433 | 2826.4623 | 2202.1734 | 2202.1734 | 2202.1734 | 2145.8122 | 4083.584 | 133.1248 | 0 | 2018.5287 | 2008.4144 | 2608.4144 | 2608.4144 | 2608.4144 | 2608.4144 | 2608.8602 | 3147.9241 | 1747.9241 | 1147.9241 | 0 | 0 | 1747.9241 | 1747.9241 | 947.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293392.7139
求和项:土建甲指过账汇总 |  |  |  |  | 300 | 70 | 1090.38 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8452.95 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1091.09 | 0 | 346.93 | 1202.65 | 72.55 | 1074.61 | 1274.42 | 73.86 | 448.64 | 84.62 | 500 | 2466 | 12443.64 | 258.58 | 10742.64 | 6334.76 | 6168.64 | 6202.42 | 689.4 | 850 | 2901.21 | 2423.98 | 4801.65 | 970.95 | 379 | 4608510.99 | -4605512.44 | 1809.55 | 3419.42 | 4393.19 | 10351.22 | 5994.62 | 11767.15 | 8848.45 | 8322.42 | 15595.18 | 3165.75 | 3113.2146 | 8704.3866 | 11401.546 | 10381.8532 | 9738.8654 | 9865.4546 | 11962.0929 | 12600.8349 | 11346.0045 | 11022.2488 | 7903.4971 | 13952.6216 | 10306.1674 | 13854.106 | 15850.631 | 10751.4669 | 9658.9643 | 7980.8975 | 7267.0972 | 8795.2301 | 7685.8293 | 5010.0993 | 4472.3145 | 494.3073 | 494.3073 | 2680.5877 | 6108.043 | 9374.371 | 8974.371 | 8974.371 | 10367.8404 | 10452.8145 | 10452.8145 | 3167.2145 | 1452.8145 | 0 | 0 | 1263.9921 | 1263.9921 | 1263.9921 | 1263.9921 | 1263.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454021.9105

## Sheet1
项目编码 | 项目名称 | 承包合同自施金额 | 其中承包合同甲指过账金额 | 统计合同额 | 标段 | 年度 | 月份 | 形象进度 | 合计 | 自施小计 | 甲指小计 | 机电自施 | 土建自施 | 机电甲指过账 | 土建甲指过账
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 12 | 雨坛横埠：粗装修50%精装修20%机电70%，金社钱铺改造100%，藕山改造90% | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2022 | 2 | 汤沟基础施工 | 2395.58 | 2332.59 | 62.99 | 0 | 2332.59 | 0 | 62.99
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 10 | 麒麟：精装修100%，义津：精装修80%机电100%室外100%，白柳前桥浮山项铺改造90%，雨坛横埠：砌筑100%抹灰80%外立面50%机电40%，金社钱铺改造80%，藕山改造70% | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 9 | 向阳：精装修100%，麒麟：精装修80%机电100%室外100%，义津：精装修60%机电80%室外90%，白梅会宫官埠桥100%，白柳前桥浮山项铺改造80%，雨坛横埠：砌筑80%抹灰50%，金社钱铺改造70%，藕山改造60% | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 8 | 向阳：精装修80%机电100%室外100%，汤沟：精装修100%机电100%室外100%，麒麟：精装修60%机电80%室外90%，义津：粗装修100%精装修40%机电60%室外60%，白梅会宫官埠桥90%，白柳前桥浮山项铺改造67%，雨坛横埠：砌筑60%抹灰20%，金社钱铺改造60%，藕山改造50% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 7 | 向阳：精装修60%机电80%室外90%，汤沟：精装修80%机电100%室外100%，麒麟：粗装修100%精装修40%机电60%室外60%，义津：粗装修50%精装修20%机电40%室外30%，白梅会宫官埠桥80%，白柳前桥浮山项铺改造60%，雨坛横埠：砌筑40%屋面100%，金社钱铺改造40%，藕山改造40% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 6 | 向阳：粗装修100%精装修40%机电60%室外60%，汤沟：精装修60%机电80%室外90%，麒麟：粗装修50%精装修20%机电40%室外30%，义津：抹灰100%外立面100%机电20%室外10%，白梅会宫官埠桥70%，白柳前桥浮山项铺改造50%，雨坛横埠：结构100%砌筑20%，金社钱铺改造40%，藕山改造30% | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 5 | 向阳：粗装修50%精装修20%机电40%室外30%，汤沟：粗装修100%精装修40%机电60%室外60%，麒麟：抹灰100%外立面100%机电20%室外10%，义津：抹灰80%外立面50%，白梅会宫官埠桥60%，白柳前桥浮山项铺改造40%，雨坛横埠：结构70%，金社钱铺改造30%，藕山改造20% | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 4 | 向阳：抹灰100%外立面100%机电20%室外10%，汤沟：粗装修50%精装修20%机电40%室外30%，麒麟：抹灰80%外立面50%，义津：砌筑100%抹灰50%，白梅会宫官埠桥50%，白柳前桥浮山项铺改造30%，雨坛横埠：结构30%，金社钱铺改造20%藕山改造10% | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 3 | 向阳：抹灰70%外立面60%，汤沟：抹灰100%外立面100%机电20%室外10%，麒麟：砌筑100%抹灰50%，义津：砌筑80%屋面100%抹灰20%，白梅会宫官埠桥40%，白柳前桥浮山项铺改造20%，雨坛横埠：桩基100%，金社钱铺改造10%藕山改造5% | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 2 | 向阳：砌筑100%屋面100%抹灰30%，汤沟：抹灰60%外立面50%，麒麟：砌筑80%屋面100%抹灰20%，义津：砌筑50%屋面50%，白梅会宫官埠桥30%，白柳前桥浮山项铺15%，雨坛横埠：桩基50%，金社钱铺5% | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 1 | 向阳：砌筑80%屋面60%，汤沟：砌筑100%屋面100%抹灰30%，麒麟：砌筑50%屋面50%，义津：结构100%砌筑30%，白梅会宫官埠桥25%，白柳前桥浮山项铺10% | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2022 | 12 | 向阳：结构100%砌筑50%屋面30%，汤沟：结构100%砌筑70%屋面60%，麒麟：结构100%砌筑30%，义津：结构90% | 1000 | 1000 | 0 | 114 | 886 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2022 | 11 | 汤沟主体施工，向阳主体施工，义津麒麟主体施工 | 900 | 900 | 0 | 28 | 872 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2022 | 10 | 汤沟主体施工，向阳主体施工，义津麒麟主体施工 | 900 | 900 | 0 | 78 | 822 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2022 | 9 | 汤沟主体施工，向阳主体施工，义津麒麟基础施工 | 900 | 900 | 0 | 34 | 866 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2022 | 8 | 汤沟主体施工，向阳主体施工，义津麒麟基础施工 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2022 | 7 | 汤沟主体施工，向阳主体施工 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2022 | 6 | 汤沟主体施工，向阳主体施工 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2022 | 5 | 汤沟主体施工，向阳基础施工 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2022 | 4 | 汤沟主体施工，向阳基础施工 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2022 | 3 | 汤沟基础施工 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_AHZY | 安徽枞阳县医养结合EPC | 44306.21 | 999.4 | 45305.61 | 一标段 | 2023 | 11 | 义津：精装修100%，白柳前桥浮山项铺改造100%，雨坛横埠：抹灰100%外立面100%机电60%，金社钱铺改造90%，藕山改造80% | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 3 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 4 | 看守所出±0，警体训练中心地上一层，综合楼地上三层，戒毒所拘留所会见用房封顶，生产用房地上一层施工完成，看守所会见楼地上一层施工完成，道路路基施工完成一部分 | 742.63 | 742.63 | 0 | 0 | 742.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 5 | 综合楼主体结构地上4层，警体训练中心地上2层。 | 869.94 | 869.94 | 0 | 0 | 869.94 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 6 | 看守所会见楼部分完成 | 1974.84 | 1974.84 | 0 | 0 | 1974.84 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 3 | 综合楼：窗框的安装，砌筑工程施工（构造柱浇筑，补洞）1-2层外墙抹灰、机电安装工程 警体训练中心：屋面钢结构施工完成50%。砌筑施工完成100%，室内粗装修、窗框安装、机电安装工程 拘留所及拘留所会见楼：一层内外抹灰。栅栏窗框安装、地暖、机电安装工程 戒毒所、戒毒所会见楼及劳动生产用房：首层砌筑、室内外墙抹灰、室内粗装修、地暖、栅栏窗框安装、机电安装工程、外墙保温及涂料 看守所会见楼：砌筑工程、地沟盖板安装、机电安装工程 看守所一：地沟盖板安装、外墙保温施工、窗框栅栏安装、外墙保温及涂料、精装修施工、机电安装工程、机电安装工程 看守所二：地沟盖板安装、窗框栅栏安装、机电安装工程 门诊楼及变电所一：机电安装工程 热水中心及变电所二：屋面工程、机电安装工程、 武警营房一、二：碎石回填及垫层、机电安装工程 监区围墙：1段（看守所北侧）、3段（看守所南侧） 武警、门诊围墙：±0以下 拘留所、戒毒所围墙：±0以下 室外市政工程 | 1019 | 828 | 191 | 128 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 4 | 综合楼：内墙抹灰，外墙保温及涂料（东西立面）、机电安装工程 警体训练中心：屋面钢结构施工完成、一层地面施工，地下室碎石灌浆、室内粗装修、外墙保温及涂料（东南立面）、精装修施工、机电安装工程 拘留所及拘留所会见楼：栅栏窗框安装、地暖、精装修、机电安装工程 戒毒所、戒毒所会见楼及劳动生产用房：地沟盖板制作安装、栅栏窗框安装、精装修施工、机电安装工程、外墙保温及涂料、室内粗装修 看守所会见楼：砌筑工程、窗框栅栏安装、室内粗装修、地沟盖板安装、碎石回填、垫层、机电安装工程 看守所一：地沟盖板安装、地沟处土方回填、碎石地面回填及垫层施工、窗框栅栏安装、外墙保温及涂料、机电安装工程 看守所二：地沟盖板安装、地沟处土方回填、地面回填及垫层施工、窗框栅栏安装、机电安装工程 门诊楼及变电所一：砌筑工程、室内粗装修、机电安装工程、高低压配电室安装 热水中心及变电所二：砌筑工程、门窗安装、机电安装工程、高低压配电室安装 武警营房一、二：砌筑工程、机电安装工程 监区围墙：2段（看守所西侧）4段（看守所东侧） 武警、门诊围墙：±0以上 拘留所、戒毒所围墙：±0以下 室外市政工程 | 1307 | 691 | 616 | 111 | 580 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 5 | 合楼：地下室地热混凝土浇筑，外墙保温及涂料（南北立面）、外立面施工（幕墙）、精装修施工、机电安装工程 警体训练中心：屋面保温防水、地下室地面做法、外墙保温及涂料（西北立面）、精装修施工、电梯安装、机电安装工程 拘留所及拘留所会见楼：电梯、精装修、外墙保温及涂料施工、门窗安装 戒毒所、戒毒所会见楼及劳动生产用房：栅栏门窗安装、首层地暖施工、外墙保温及涂料施工、电梯安装、调试、精装修施工、机电安装工程 看守所会见楼：窗框栅栏安装、室内粗装修、外墙保温及涂料施工、垫层、首层二层地热混凝土、机电安装工程 看守所一：碎石地面回填及垫层施工、地热地面施工、窗框栅栏安装、机电安装工程 看守所二：地面回填及垫层施工、地热工程施工、窗框栅栏安装、外墙保温及涂料、机电安装工程 门诊楼及变电所一：室内粗装修、外墙保温及涂料施工、机电安装工程、高低压配电室安装 热水中心及变电所二：门窗安装、室内粗装修、机电安装工程、高低压配电室安装 武警营房一、二：砌筑工程、门窗安装、室内粗装修工程、外墙保温及涂料施工、机电安装工程 监区围墙：4段（看守所东侧） 武警、门诊围墙：±0以上 拘留所、戒毒所围墙：±0以上 室外市政工程 | 1642 | 958 | 684 | 142 | 816 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 6 | 综合楼：外立面施工（幕墙）、精装修施工、机电安装工程 警体训练中心：精装修施工、机电安装工程 拘留所及拘留所会见楼：精装修、机电安装工程 戒毒所、戒毒所会见楼及劳动生产用房：外墙保温及涂料施工、精装修施工、机电安装工程，门窗施工、 看守所会见楼：外墙保温及涂料施工、首层地热混凝土、门窗安装、精装修工程、机电安装工程 看守所一：地热地面施工、窗框栅栏安装、门窗安装、栏杆安装、精装修施工、机电安装工程 看守所二：地热工程施工、外墙保温及涂料、机电安装工程 门诊楼及变电所一：外墙保温及涂料施工、门窗工程、机电安装工程、高低压配电室安装 热水中心及变电所二：室内粗装修、外墙保温及涂料施工、机电安装工程、高低压配电室安装 武警营房一、二：外墙保温及涂料施工、室内粗装修工程、机电安装工程 监区围墙：2段（看守所西侧）、4段（看守所东侧） 拘留所、戒毒所围墙：±0以上 室外市政工程 | 1521 | 1223 | 298 | 264.9 | 958.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 7 | 综合楼：地精装修施工、机电安装工程。 警体训练中心：精装修施工、机电安装工程 拘留所及拘留所会见楼：精装修、机电安装工程 戒毒所、戒毒所会见楼及劳动生产用房：精装修施工、机电安装工程 看守所会见楼：门窗安装、精装修施工、机电安装工程 看守所一：门窗安装、栏杆安装、精装修施工、机电安装工程 看守所二：地热工程施工、外墙保温及涂料、门窗安装、栏杆安装、精装修施工、机电安装工程 门诊楼及变电所一：门窗工程、机电安装工程、高低压配电室安装 监区围墙： 热水中心及变电所二：、机电安装工程、高低压配电室安装 拘留所戒毒所围墙： 武警营房一、二：机电安装工程 室外市政工程 | 1598 | 1021.18 | 576.82 | 121.18 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 8 | 综合楼：精装修施工、机电安装工程 警体训练中心：机电安装工程（调试工作） 拘留所及拘留所会见楼：精装修、机电安装工程 戒毒所、戒毒所会见楼及劳动生产用房：精装修施工、机电安装工程 看守所会见楼：门窗安装、精装修工程、机电安装工程 看守所一：精装修施工、机电安装工程 看守所二：门窗安装、精装修施工、机电安装工程 门诊楼及变电所一：机电安装工程、高低压配电室安装 武警营房一、二：机电安装工程 热水中心及变电所二：、机电安装工程、高低压配电室安装 室外市政工程 | 1469 | 1067 | 402 | 347 | 720 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 9 | 综合楼：精装修施工、机电安装工程 警体训练中心：机电安装工程（调试工作） 拘留所及拘留所会见楼：精装修、机电安装工程 戒毒所、戒毒所会见楼及劳动生产用房：机电安装工程、门窗安装、精装修施工 看守所会见楼：精装修工程、机电安装工程 看守所一：精装修施工、机电安装工程 看守所二：精装修施工、机电安装工程 门诊楼及变电所一：精装修施工、机电安装工程、高低压配电室安装 武警营房一、二：精装修施工、机电安装工程 热水中心及变电所二：精装修施工、机电安装工程、高低压配电室安装 室外市政工程 | 1023 | 612 | 411 | 312 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 10 | 综合楼：机电安装工程（调试工作） 警体训练中心：机电安装工程（调试工作） 拘留所及拘留所会见楼：精装修、机电安装工程 戒毒所、戒毒所会见楼及劳动生产用房：机电安装工程、门窗安装、精装修施工、 看守所会见楼：机电安装工程 看守所一：精装修施工、机电安装工程 看守所二：精装修施工、机电安装工程 门诊楼及变电所一：精装修施工、机电安装工程、高低压配电室安装 武警营房一、二：精装修施工、机电安装工程 热水中心及变电所二：精装修施工、机电安装工程、高低压配电室安装 室外市政工程 | 933.29 | 309.29 | 624 | 154.29 | 155 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 11 | 综合楼：机电安装工程（调试工作） 警体训练中心：机电安装工程（调试工作） 拘留所及拘留所会见楼：机电安装工程 戒毒所、戒毒所会见楼及劳动生产用房：机电安装工程、精装修施工、 看守所会见楼：机电安装工程 看守所一：精装修施工、机电安装工程 看守所二：精装修施工、机电安装工程 门诊楼及变电所一：精装修施工、机电安装工程、高低压配电室安装 武警营房一、二：精装修施工、机电安装工程 热水中心及变电所二：、机电安装工程、高低压配电室安装 室外市政工程 | 865 | 459 | 406 | 192 | 267 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 1 | 戒毒所、拘留所封顶、警体训练中心、综合楼地下室完成 | 954.81 | 954.81 | 0 | 0 | 954.81 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2020 | 12 | 戒毒所、拘留所封顶、警体训练中心、综合楼地下室完成 | 946.32 | 946.32 | 0 | 0 | 946.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 2 | 精装修做法确认，地沟盖板的浇筑与养护，综合楼车库的施工、机电安装工程 警体训练中心：首层砌筑、机电安装工程 拘留所及拘留所会见楼：砌筑工程施工、首层地面施工、机电安装工程 戒毒所、戒毒所会见楼及劳动生产用房：地沟施工，土方回填 看守所会见楼：1-4轴主体结构、机电安装工程 看守所一：地沟施工、机电安装工程 看守所二：机电安装工程、 门诊楼及变电所一：机电安装工程 热水中心及变电所二：屋面工程、、机电安装工程、 武警营房一、二：土方回填、碎石回填及垫层、机电安装工程 监区围墙：1段（看守所北侧）、3段（看守所南侧） 室外市政工程 | 878 | 678 | 200 | 100 | 578 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 12 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 11 | 主体结构封顶，监区围墙基础完成75% | 258.55 | 258.55 | 0 | 64.64 | 193.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 10 | 主体结构基本完成，监区围墙施工 | 823.36 | 823.36 | 0 | 117.55 | 705.81 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 9 | 看守所一、看守所会见楼、门诊部、变电所结构封顶 | 1289.46 | 1289.46 | 0 | 191 | 1098.46 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 8 | 看守所一、看守所会见楼、门诊部、变电所结构封顶 | 1312 | 1312 | 0 | 95.2 | 1216.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 7 | 看守所一结构封顶、看守所一、二屋面保温防水30%，、看守所会见楼土方开挖、基础地梁完成60%、戒毒所拘留所内墙抹灰完成90%。 | 890.8 | 890.8 | 0 | 89.08 | 801.72 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 6 | 看守所二主体结构完成封顶，看守所一主体结构完成90%，综合楼主体结构完成封顶，看守所一、二，屋面保温防水完成20%，看守所会见楼土方开挖、基础地梁完成40%，戒毒所，拘留所内墙抹灰完成75%。 | 1130.5 | 1130.5 | 0 | 136.5 | 994 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 5 | 看守所一二主体结构施工 | 617.87 | 617.87 | 0 | 183.22 | 434.65 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 4 | 看守所一二主体结构施工 | 406.83 | 406.83 | 0 | 150 | 256.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 3 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2023 | 12 | 综合楼：机电安装工程（调试工作） 警体训练中心：机电安装工程（调试工作） 拘留所及拘留所会见楼：机电安装工程 戒毒所、戒毒所会见楼及劳动生产用房：机电安装工程（调试） 看守所会见楼：机电安装工程 看守所一：精装修施工、机电安装工程、高低压配电室安装 看守所二：机电安装工程 门诊楼及变电所一：机电安装工程 武警营房一、二：精装修施工、机电安装工程 热水中心及变电所二：、机电安装工程 室外市政工程 | 643 | 243 | 400 | 243 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 12 | 警体中心地下室房心回填完成100%；综合楼、警体、拘留所、戒毒所、戒毒所会见楼、拘留所会见楼空调消防安装完成100%。 | 1296 | 1296 | 0 | 1101 | 195 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 11 | 看守所一、看守所二部分结构封顶 | 1094 | 1094 | 0 | 94 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 10 | 看守所一、看守所二部分结构封顶 | 1412 | 1412 | 0 | 675 | 737 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 9 | 看守所一、看守所二部分结构封底 | 725 | 725 | 0 | 225 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 8 | 看守所一、看守所二部分结构封底 | 1056 | 1056 | 0 | 150 | 906 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2021 | 7 | 戒毒所、拘留所二次结构砌筑部分完成 | 550.46 | 550.46 | 0 | 0 | 550.46 | 0 | 0
U_ORG_XM_ASJGS | 鞍山市公安局监管场所新建 | 26440.84 | 0 | 26440.84 | 一标段 | 2022 | 1 | 警体中心地下室房心回填完成100%；综合楼、警体、拘留所、戒毒所、戒毒所会见楼、拘留所会见楼空调消防安装完成100%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2022 | 7 | 1#阶梯教室拆除完成10%、结构施工完成5%，3#教学楼拆除完成10%，结构施工完成5%，1#学生餐厅拆除完成10%、结构施工完成5%。 | 208.33 | 208.33 | 0 | 0 | 208.33 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2023 | 10 | 1#教学楼拆除完成100%，加固完成100%，结构完成100%，精装修完成100%，机电安装100%；4#教学楼拆除完成100%，加固完成100%，结构完成100%，精装修完成100%，机电安装100%。 | 876.32 | 876.32 | 0 | 550 | 326.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2022 | 9 | 1#阶梯教室拆除完成40%、加固完成20%、结构施工完成35%，3#教学楼拆除完成40%、加固完成20%、结构施工完成35%，1#学生餐厅拆除完成40%、加固完成20%、结构施工完成35%。 | 2150.43 | 2150.43 | 0 | 717.11 | 1433.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2022 | 10 | 1#阶梯教室拆除完成60%、加固完成50%、结构施工完成55%，装修完成20%，机电完成30%；3#教学楼拆除完成60%、加固完成50%、结构施工完成55%，装修完成20%，机电完成30%；1#学生餐厅拆除完成60%、加固完成50%、结构施工完成55%，装修完成20%，机电完成30%。 | 2470.43 | 2470.43 | 0 | 717.11 | 1753.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2022 | 11 | 1#阶梯教室拆除完成80%、加固完成80%、结构施工完成70%，装修施工完成30%；3#教学楼拆除完成80%、加固完成80%、结构施工完成70%，装修施工完成30%；1#学生餐厅拆除完成80%、加固完成80%、结构施工完成70%。装修施工完成30%；1#教学楼拆除完成10%；4#教学楼拆除完成10%。 | 2183.06 | 2183.06 | 0 | 478.07 | 1704.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2022 | 12 | 1#阶梯教室拆除完成100%、加固完成95%、结构施工完成85%，装修施工完成40%，机电安装完成50%；3#教学楼拆除完成100%、加固完成95%、结构施工完成85%，装修施工完成40%，机电安装完成50%；1#学生餐厅拆除完成100%、加固完成95%、结构施工完成85%，装修施工完成40%，机电安装完成50%；1#教学楼拆除完成30%，加固完成10%，结构完成10%，机电安装10%；4#教学楼拆除完成30%，加固完成10%，结构完成10%机电安装10%。 | 2993.06 | 2993.06 | 0 | 1028.07 | 1964.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2023 | 1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2023 | 2 | 1#阶梯教室拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成70%，机电安装完成70%；3#教学楼拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成70%，机电安装完成70%；1#学生餐厅拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成70%，机电安装完成70%；1#教学楼拆除完成70%，加固完成30%，结构完成30%，精装修完成10%，机电安装25%；4#教学楼拆除完成70%，加固完成30%，结构完成30%，精装修完成10%，机电安装25%。 | 3823.02 | 3823.02 | 0 | 1267.04 | 2555.95 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2023 | 3 | 1#阶梯教室拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成80%，机电安装完成80%；3#教学楼拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成80%，机电安装完成80%；1#学生餐厅拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成80%，机电安装完成80%；1#教学楼拆除完成90%，加固完成40%，结构完成40%，精装修完成20%，机电安装30%；4#教学楼拆除完成90%，加固完成40%，结构完成40%，精装修完成20%，机电安装30%。 | 5178.09 | 5178.09 | 0 | 1267.14 | 2750.95 | 1160 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2023 | 4 | 1#阶梯教室拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成90%，机电安装完成90%；3#教学楼拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成90%，机电安装完成90%；1#学生餐厅拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成90%，机电安装完成90%；1#教学楼拆除完成100%，加固完成60%，结构完成60%，精装修完成30%，机电安装40%；4#教学楼拆除完成100%，加固完成60%，结构完成60%，精装修完成30%，机电安装40%。 | 5027.02 | 5027.02 | 0 | 1028.07 | 2825.95 | 1173 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2023 | 5 | 1#阶梯教室拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成100%，机电安装完成100%；3#教学楼拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成100%，机电安装完成100%；1#学生餐厅拆除完成100%、加固完成100%、结构施工完成100%，装修施工完成100%，机电安装完成100%；1#教学楼拆除完成100%，加固完成80%，结构完成80%，精装修完成45%，机电安装50%；4#教学楼拆除完成100%，加固完成80%，结构完成80%，精装修完成45%，机电安装50%。 | 4654.01 | 4654.01 | 0 | 1028.07 | 2458.94 | 1167 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2023 | 6 | 1#教学楼拆除完成100%，加固完成90%，结构完成90%，精装修完成60%，机电安装60%；4#教学楼拆除完成100%，加固完成90%，结构完成90%，精装修完成60%，机电安装60%。 | 1958.94 | 1958.94 | 0 | 550 | 1408.94 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2023 | 7 | 1#教学楼拆除完成100%，加固完成100%，结构完成100%，精装修完成75%，机电安装70%；4#教学楼拆除完成100%，加固完成100%，结构完成100%，精装修完成75%，机电安装70%。 | 1958.94 | 1958.94 | 0 | 550 | 1408.94 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2023 | 8 | 1#教学楼拆除完成100%，加固完成100%，结构完成100%，精装修完成85%，机电安装80%；4#教学楼拆除完成100%，加固完成100%，结构完成100%，精装修完成85%，机电安装80%。 | 1202.62 | 1202.62 | 0 | 550 | 652.62 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2023 | 9 | 1#教学楼拆除完成100%，加固完成100%，结构完成100%，精装修完成95%，机电安装90%；4#教学楼拆除完成100%，加固完成100%，结构完成100%，精装修完成95%，机电安装90%。 | 1202.62 | 1202.62 | 0 | 550 | 652.62 | 0 | 0
U_ORG_XM_BDCPJXL | 北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 32873.55 | 3500 | 36373.55 | 一标段 | 2022 | 8 | 1#阶梯教室拆除完成20%、加固完成10%、结构施工完成15%，3#教学楼拆除完成20%、加固完成10%、结构施工完成15%，1#学生餐厅拆除完成20%、加固完成10%、结构施工完成15%。 | 486.66 | 486.66 | 0 | 0 | 486.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2024 | 9 | 机电完成100% | 0 | 2649127.43 | 0 | 2649127.43 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 1 | 桩基完成60% | 0 | 904781.09 | 0 | 0 | 904781.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 2 | 土方完成100%，桩基完成100%，地下结构工程完成30% | 0 | 20297603.78 | 0 | 0 | 20297603.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 3 | 地下结构工程完成60%，防水工程完成50%，地上钢结构完成10% | 0 | 27406535.93 | 0 | 0 | 27406535.93 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 4 | 地下结构工程完成90%，防水工程完成50%，地上钢结构完成30% | 0 | 27214489.59 | 0 | 0 | 27214489.59 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 5 | 地下结构工程完成100%，防水工程完成50%，地上钢结构完成50%，地上结构完成15%，机电完成 0.5% | 0 | 20366784.158 | 0 | 199934.146 | 20166850.01 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 6 | 地上钢结构完成70%，地上结构完成50%，二次结构完成10%，机电完成1.2% | 0 | 21078002.109 | 0 | 299901.219 | 20778100.89 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 7 | 地上钢结构完成90%，防火涂料完成25%，地上结构完成85%，二次结构完成30%，机电完成2% | 0 | 25828727.687 | 0 | 299901.219 | 25528826.467 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 8 | 地上钢结构完成100%，防火涂料完成100%，地上结构完成100%，二次结构完成50%，防水工程完成60%，机电完成3% | 0 | 22318741.35 | 0 | 399868.292 | 21918873.059 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 9 | 二次结构完成75%，防水工程完成100%，机电完成5% | 0 | 10543383.4 | 0 | 999670.73 | 9543712.67 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 10 | 二次结构完成100%，装修工程完成5%，机电完成9% | 0 | 6264347.839 | 0 | 1599473.17 | 4664874.669 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 11 | 装修工程完成15%，机电完成14% | 0 | 4563552.425 | 0 | 1999341.46 | 2564210.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2023 | 12 | 装修工程完成25%，机电完成19% | 0 | 5963420.718 | 0 | 2399209.755 | 3564210.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2022 | 12 | 土方施工完成70%，桩基完成50% | 0 | 7089374.53 | 0 | 0 | 7089374.53 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2022 | 11 | 施工准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2024 | 1 | 装修工程完成33%，机电完成19% | 0 | 1051368.77 | 0 | 0 | 1051368.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2024 | 2 | 装修工程完成48%，，机电完成27% | 0 | 7045262.78 | 0 | 3198946.34 | 3846316.444 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2024 | 3 | 装修工程完成63%，，机电完成35% | 0 | 7345164 | 0 | 3498847.559 | 3846316.44 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2024 | 4 | 装修工程完成80%，室外道路围挡完成10%，机电完成37% | 0 | 5855895.58 | 0 | 699769.511 | 5156126.069 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2024 | 5 | 装修工程完成95%，室外道路围挡完成40%，机电完成46% | 0 | 10235901.666 | 0 | 3998682.925 | 6237218.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2024 | 6 | 装修工程完成100%，室外道路围挡完成70%，机电完成60% | 0 | 9471098.019 | 0 | 5798090.26 | 3673007.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2024 | 7 | 室外道路围挡完成100%，机电完成75% | 0 | 8888762.04 | 0 | 6497859.75 | 2390902.296 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJFYYY | 北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 25998.98 | 0 | 25998.98 | 一标段 | 2024 | 8 | 机电完成94% | 0 | 7607494.26 | 0 | 7607494.26 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 6 | 基础施工:5% | 560 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 12 | 完工已交付:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.729 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 8 | 基础施工:25%；结构施工:8% | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 9 | 基础施工:25%；结构施工:12% | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 10 | 基础施工:15%；结构施工:15% | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 11 | 二次结构施工:5%；基础施工:10%；结构施工:15% | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 12 | 结构施工:8%；二次结构施工:15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 1 | 结构施工:8%；二次结构施工:10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.612 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 2 | 结构施工:8%；二次结构施工:10%；装修施工(含改造工程):10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.97 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 3 | 结构施工:10%；二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 4 | 结构施工:16%；二次结构施工:10%；装修施工(含改造工程):20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 5 | 二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.93 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 6 | 二次结构施工:8%；装修施工(含改造工程):13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4362.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 7 | 二次结构施工:8%；装修施工(含改造工程):8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4054.82 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 8 | 二次结构施工:4%；装修施工(含改造工程):4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097.9 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 9 | 完工已交付:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 10 | 完工已交付:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.19 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 11 | 完工已交付:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.809 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJHF | 北京华封集芯先进封测基地 | 60834.79 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 7 | 基础施工:20% | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2021 | 4 | 基础施工:5% | 1316.99 | 1316.99 | 0 | 0 | 1316.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 4 | 完工已交付:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2021 | 6 | 基础施工:20% | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2021 | 7 | 基础施工:25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2021 | 8 | 基础施工:25%；结构施工:8% | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 7 | 结构施工:16%；二次结构施工:10%；装修施工(含改造工程):20% | 1800 | 1800 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 8 | 二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):30% | 3500 | 3500 | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 9 | 二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):30% | 900 | 900 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 10 | 二次结构施工:8%；装修施工(含改造工程):13% | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 11 | 二次结构施工:8%；装修施工(含改造工程):13% | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2021 | 9 | 基础施工:25%；结构施工:12% | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2021 | 10 | 基础施工:15%；结构施工:15% | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2021 | 12 | 结构施工:8%；二次结构施工:15% | 3394.57 | 3394.57 | 0 | 0 | 3394.57 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 1 | 结构施工:8%；二次结构施工:15% | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 2 | 结构施工:8%；二次结构施工:10% | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 3 | 结构施工:8%；二次结构施工:10%；装修施工(含改造工程):10% | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 4 | 结构施工:10%；二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):15% | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 5 | 结构施工:10%；二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):15% | 3300 | 3300 | 0 | 2250 | 1050 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 6 | 结构施工:16%；二次结构施工:10%；装修施工(含改造工程):20% | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2021 | 11 | 二次结构施工:5%；基础施工:10%；结构施工:15% | 700 | 700 | 0 | 50 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2022 | 12 | 二次结构施工:4%；装修施工(含改造工程):4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 3 | 完工已交付:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJJCBDT | 北京精测半导体设备及准分子激光器 | 20902.15 | 0 | 0 | 一标段 | 2021 | 5 | 基础施工:15% | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2022 | 12 | 未施工
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 1 | 未施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 2 | 电气支架安装完成 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 3 | 机电管道安装35%完成 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 4 | 机电设备安装50%完成 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 5 | 机电设备安装100%完成 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 12 | 施工完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 7 | 机电管道安装65%完成 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 8 | 机电管道安装100%完成 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 9 | 施工完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 10 | 施工完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 11 | 施工完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJQXJ | 北京气象信息化系统机电工程 | 0 | 3600 | 3600 | 一标段 | 2023 | 6 | 钢结构100%完成 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2021 | 3 | 结构施工:0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 10 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 5860.44 | 561.66 | 5298.78 | 0 | 561.66 | 2133.24 | 3165.54
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2021 | 5 | 结构施工:10% | 254 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2021 | 6 | 结构施工:20% | 168.99 | 168.99 | 0 | 0 | 168.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2021 | 7 | 结构施工:30% | 2108.8 | 2108.8 | 0 | 0 | 2108.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2021 | 8 | 结构施工:40% | 1369.51 | 1369.52 | 0 | 40.78 | 1328.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2021 | 9 | 结构施工:45%；二次结构施工:10% | 1183.02 | 1183.01 | 0 | 91.58 | 1091.43 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2021 | 10 | 结构施工:50%；二次结构施工:20% | 3815.24 | 3815.24 | 0 | 125.69 | 3689.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 11 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 4212.18 | 1026.11 | 3186.07 | 0.01 | 1026.1 | 565.77 | 2620.3
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 12 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 3561.94 | 0 | 3561.94 | 0 | 0 | 657.22 | 2904.72
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2023 | 1 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1000 | 500
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2023 | 2 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2023 | 3 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 1000
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2023 | 4 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 2647.32 | 0 | 2647.32 | 0 | 0 | 1652.78 | 994.54
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2023 | 5 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 2399 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 1369 | 1030
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2023 | 6 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2023 | 7 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2023 | 8 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2023 | 9 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2023 | 10 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2023 | 11 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2021 | 11 | 结构施工:70%；二次结构施工:30% | 4373.54 | 4373.53 | 0 | 76.42 | 4297.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2021 | 12 | 结构施工:80%；二次结构施工:40% | 4205.63 | 4205.63 | 0 | 184.02 | 4021.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 1 | 结构施工:83%；二次结构施工:50% | 4079.16 | 3662.33 | 416.83 | 273.64 | 3388.69 | 416.83 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 2 | 结构施工:83%；二次结构施工:50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 3 | 结构施工:85%；二次结构施工:60% | 7589 | 6203.39 | 1385.61 | 500.15 | 5703.24 | 1329.85 | 55.76
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 4 | 结构施工:90%；二次结构施工:70% | 980 | 980 | 0 | 80 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 5 | 结构施工:90%；二次结构施工:75% | 1116.04 | 595.74 | 520.3 | -73.62 | 669.36 | 313 | 207.3
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 6 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 2457.07 | 1578.2 | 878.87 | 0 | 1578.2 | 357.07 | 521.8
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 7 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 2220.55 | 1013.82 | 1206.73 | 47.1 | 966.72 | 299 | 907.73
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 8 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 2027.48 | 919.08 | 1108.4 | 0 | 919.08 | 634.41 | 473.99
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2022 | 9 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 6435.29 | 846.14 | 5589.15 | 0 | 846.14 | 1126.91 | 4462.24
U_ORG_XM_BJTKSQ | 北京泰康之家燕园三期 | 36594.69 | 32699 | 69293.69 | 一标段 | 2021 | 4 | 结构施工:0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2019 | 11 | 桥梁完成100%，道路完成80%，顶推完成100%，电气工程50% | 1577.22 | 1577.22 | 0 | 0 | 1577.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2019 | 8 | 桥梁完成95%，道路完成30%，顶推完成60%，管廊主体结构全部完成 | 26443.51 | 26443.51 | 0 | 0 | 26443.51 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 12 | 给水、再生水管道开始安装准备，支墩基础打完 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2023 | 1 | 给水、再生水管道开始安装 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2023 | 2 | 给水、再生水管道开始安装准备 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2023 | 3 | 给水、再生水管道开始安装530% | 317.22 | 317.22 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2019 | 9 | 梁完成98%，道路完成50%，顶推完成80% | 4257.26 | 4257.26 | 0 | 0 | 4257.26 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2019 | 10 | 桥梁完成100%，道路完成70%，顶推完成100% | 4419.33 | 4419.33 | 0 | 0 | 4419.33 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2019 | 12 | 桥梁完成100%，道路完成90%，顶推完成100%，电气工程70% | 1547.52 | 1547.52 | 0 | 861.39 | 686.13 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2020 | 1 | 桥梁完成100%，道路完成90%，顶推完成100%，电气工程70% | 352.44 | 352.44 | 0 | 0 | 352.44 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2020 | 3 | 桥梁完成100%，道路完成90%，顶推完成100%，电气工程70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2020 | 4 | 桥梁完成100%，道路完成95%，顶推完成100%，电气工程80% | 1651.98 | 1651.98 | 0 | 313.9 | 1338.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2020 | 5 | 桥梁完成100%，道路完成95%，顶推完成100%，电气工程80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2020 | 6 | 桥梁完成100%，道路完成95%，顶推完成100%，电气工程80%,闭合框架桥完成 | 105.73 | 105.73 | 0 | 0 | 105.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2020 | 7 | 桥梁完成100%，道路完成100%，顶推完成100%，电气工程90%，给水再生水完成20% | 105.73 | 105.73 | 0 | 0 | 105.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2020 | 8 | 桥梁完成100%，道路完成100%，顶推完成100%，电气工程90%，给水再生水完成40% | 105.73 | 105.73 | 0 | 0 | 105.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2020 | 9 | 桥梁完成100%，道路完成100%，顶推完成100%，电气工程90%，给水再生水完成45% | 140.01 | 140.01 | 0 | 140.01 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2020 | 10 | 桥梁完成100%，道路完成100%，顶推完成100%，电气工程98% | 85.37 | 85.37 | 0 | 85.37 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2020 | 11 | 桥梁完成100%，道路完成100%，顶推完成100%，电气工程100% | 205.54 | 205.54 | 0 | 205.54 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2020 | 12 | 桥梁完成100%，道路完成100%，顶推完成100%，电气工程100%，雨污水管道以及检查井施工20% | 806.89 | 806.89 | 0 | 806.89 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 1 | 桥梁完成100%，道路完成100%，顶推完成100%，电气工程100%，雨污水管道以及检查井施工40% | 600.86 | 600.86 | 0 | 600.86 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 2 | 桥梁完成100%，道路完成100%，顶推完成100%，电气工程90%，给水再生水完成60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 3 | 给水管道支墩完成10% | 99.71 | 99.71 | 0 | 82.09 | 17.62 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 4 | 道路零星施工 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 5 | 道路工程给水墩等部分施工 | 3594.8 | 3594.8 | 0 | 0 | 3594.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 6 | 给水管道支墩完成20% | 111.3 | 111.3 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 7 | 给水管道完成25% | 41.4 | 41.4 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 8 | 给水管道完成29% | 41.4 | 41.4 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 9 | 给水管道完成32% | 41.4 | 41.4 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 10 | 给水管道完成39% | 50.23 | 50.23 | 0 | 50.23 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 11 | 给水管道完成39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2021 | 12 | 给水管道完成39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 1 | 给水管道完成39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 2 | 给水管道完成39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 3 | 给水、再生水管道开始安装准备 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 4 | 给水、再生水管道开始安装准备 | 2929.73 | 2929.73 | 0 | 49.31 | 2880.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 5 | 给水、再生水管道开始安装准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 6 | 给水、再生水管道开始安装准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 7 | 给水、再生水管道开始安装准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 8 | 给水、再生水管道开始安装准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 9 | 给水、再生水管道开始安装准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 10 | 给水、再生水管道开始安装准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2022 | 11 | 给水、再生水管道开始安装准备 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2023 | 4 | 给水、再生水管道开始安装50% | 317.22 | 317.22 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2023 | 5 | 给水、再生水管道开始安装准备90% | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2023 | 6 | 给水、再生水管道开始安装准备100% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJXJCGL | 北京新机场道路及综合管廊 | 58550.01 | 0 | 58550.01 | 一标段 | 2024 | 12 | 全部工程结算 | 1334.47 | 1334.47 | 0 | 1334.47 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 北京亦庄新城金桥再生水厂 | 7663.81 | 0 | 7663.81 | 一标段 | 2023 | 1 | 1.基坑支付完成16% 2.水处理构筑物完成16% 3.地上建筑完成15% | 960 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 北京亦庄新城金桥再生水厂 | 7663.81 | 0 | 7663.81 | 一标段 | 2023 | 2 | 1.水处理构筑物完成20% 2.地上建筑完成30% 3.粗装修完成25% | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 北京亦庄新城金桥再生水厂 | 7663.81 | 0 | 7663.81 | 一标段 | 2023 | 3 | 1.水处理构筑物完成5% 2.地上建筑完成30% 3.粗装修完成40% | 1168 | 1168 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 北京亦庄新城金桥再生水厂 | 7663.81 | 0 | 7663.81 | 一标段 | 2023 | 4 | 1.粗装修完成17% | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 北京亦庄新城金桥再生水厂 | 7663.81 | 0 | 7663.81 | 一标段 | 2022 | 12 | 1.基坑支付完成10% 2.水处理构筑物完成28% 3.地上建筑完成10% | 850 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 北京亦庄新城金桥再生水厂 | 7663.81 | 0 | 7663.81 | 一标段 | 2022 | 9 | 1.基坑支付完成14% | 728 | 728 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 北京亦庄新城金桥再生水厂 | 7663.81 | 0 | 7663.81 | 一标段 | 2022 | 10 | 1.基坑支付完成10% 2.水处理构筑物完成8% | 456 | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 北京亦庄新城金桥再生水厂 | 7663.81 | 0 | 7663.81 | 一标段 | 2022 | 11 | 1.基坑支付完成50% 2.水处理构筑物完成23% 3.地上建筑完成5% | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 北京亦庄新城金桥再生水厂 | 7663.81 | 0 | 7663.81 | 一标段 | 2023 | 5 | 1.粗装修完成18% | 488.81 | 488.81 | 0 | 0 | 488.81 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 6 | 4#5#6#7#粗装修完成95%，精装修完成98%，电气工程完成90%，电梯完成90%，消防完成80%，弱电完成70%，室外完成80%,变配电完成80%， | 1288.15 | 1288.15 | 0 | 58.55 | 1229.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 11 | 4#5#6#7#粗装修完成100%，6002车库粗装修完成100%，精装修完成100%，电气工程完成100%，电梯完成100%，消防完成99%，弱电完成99%，室外完成100%,变配电完成99%。幼儿园粗装修完成99%，精装修完成99%。 | 225 | 225 | 0 | 20 | 205 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 1 | 粗装修完成90%，精装修完成61%，通风工程、给排水工程、电气工程完成40%，电梯完成78%，消防完成62%，弱电完成66%，室外完成40% | 1078.43 | 1078.43 | 0 | 345.69 | 732.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 8 | 1#2#3#精装完成95%，4#5#6#7#地面垫层完成100%，墙面抹灰完成80% | 1394.97 | 1394.97 | 0 | 925.8 | 469.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 4 | 1#2#3#精装修完成80%，4#5#6#7#内墙面抹灰完成100%，4#5#6#7#栏杆完成80%，幼儿园二次结构完成20% | 910.43 | 910.43 | 0 | 323.03 | 587.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2020 | 11 | 1#楼2#楼3#楼精装修完成66%，4#楼5#楼6#楼7#楼外墙涂料完成50% | 1281.49 | 1281.49 | 0 | 245.99 | 1035.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2020 | 1 | 6007车库、1#2#3#二次结构完成100%，精装修完成50%，B6002车库基地下一层完成100%，4#5#6#7#地上十一层竖向构件吊装完成100% | 1350.19 | 1350.19 | 0 | 474.33 | 875.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2019 | 10 | 6007车库B-1-2层二次结构完成100%，1#2#3#01-14层二次结构完成100%，粗装修完成80%，6002车库B-1·-2层结构完成100%，4#5#6#7#F1-6层五层现浇结构完成50% | 1060.85 | 1060.85 | 0 | 60.7 | 1000.15 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2019 | 9 | 6007车库B1-2层、6007车库F1-14层1#2#3#二次结构完成100%，粗装修完成60%，6002车库B1-2层j现浇完成100%，4#5#6#7#F05层现浇结构完成10% 6007车库、1#2#3#二次结构完成100%，粗装修完成60%，B6002车库基地下一层完成100%，4#5#6#7#地上五层现浇结构完成10% B6007车库、F1#2#3#二次结构完成100%，粗装修完成60%，B6002车库基地下一层完成100%，F4#5#6#7#地上五层现浇结构完成10% 6007车库B1-2层、6007车库F1-14层1#2#3#二次结构完成100%，粗装修完成60%，6002车库B1-2层j现浇完成100%，4#5#6#7#F05层现浇结构完成10% 6007车库、1#2#3#二次结构完成100%，粗装修完成60%，B6002车库基地下一层完成100%，4#5#6#7#地上五层现浇结构完成10% B6007车库、F1#2#3#二次结构完成100%，粗装修完成60%，B6002车库基地下一层完成100%，F4#5#6#7#地上五层现浇结构完成10% | 81.4 | 81.4 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2019 | 8 | 6007车库B1-2层、6007车库F1-14层1#2#3#二次结构完成100%，粗装修完成60%，6002车库B1-2层j现浇完成100%，4#5#6#7#F05层现浇结构完成10% 6007车库、1#2#3#二次结构完成100%，粗装修完成60%，B6002车库基地下一层完成100%，4#5#6#7#地上五层现浇结构完成10% B6007车库、F1#2#3#二次结构完成100%，粗装修完成60%，B6002车库基地下一层完成100%，F4#5#6#7#地上五层现浇结构完成10% | 23501.18 | 13201.55 | 9715.72 | -3271.16 | 16472.71 | 4553.89 | 5745.74
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 12 | 4#5#6#7#粗装修完成100%，6002车库粗装修完成100%，精装修完成100%，电气工程完成100%，电梯完成100%，消防完成99%，弱电完成99%，室外完成100%,变配电完成99%。幼儿园粗装修完成100%，精装修完成99%。 | 222.03 | 134.4 | 87.63 | 29.4 | 105 | 0 | 87.63
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2023 | 3 | 4#5#6#7#粗装修完成100%，6002车库粗装修完成100%，精装修完成100%，电气工程完成100%，电梯完成100%，消防完成99%，弱电完成99%，室外完成100%,变配电完成99%。幼儿园粗装修完成100%，精装修完成100%。 | 553.97 | 220 | 333.97 | 20 | 200 | 48 | 285.97
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2023 | 4 | 4#5#6#7#粗装修完成100%，6002车库粗装修完成100%，精装修完成100%，电气工程完成100%，电梯完成100%，消防完成100%，弱电完成100%，室外完成100%,变配电完成100%。幼儿园粗装修完成100%，精装修完成100%。 | 293.97 | 50.88 | 243.09 | 20 | 30.88 | 168.29 | 74.8
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2019 | 11 | 6007车库、1#2#3#二次结构完成100%，精装修完成16%，B6002车库基地下一层完成100%，4#5#6#7#地上七层现浇结构完成100% | 1131.96 | 1131.96 | 0 | 186.03 | 945.93 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2019 | 12 | 6007车库、1#2#3#二次结构完成100%，精装修完成35%，B6002车库基地下一层完成100%，4#5#6#7#地上十层现浇结构完成100% | 1352.33 | 1352.33 | 0 | 186.31 | 1166.02 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2020 | 3 | 6007车库、1#2#3#二次结构完成100%，精装修完成50%，B6002车库基地下一层完成100%，4#5#6#7#地上十一层竖向构件吊装完成100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2020 | 4 | 6007车库、1#2#3#二次结构完成100%，精装修完成50%，室内外栏杆安装完成98%；B6002车库基地下一层完成100%，4#5#6#7#地上十一层竖向构件及水平吊装完成100% | 1139.9 | 1139.9 | 0 | 0 | 1139.9 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2020 | 5 | 6007车库、1#2#3#二次结构完成100%，精装修完成50%，室内外栏杆安装完成98%；B6002车库基地下一层完成100%，4#5#6#7#地上十二层竖向构件吊装完成20% | 1851.36 | 1851.37 | 0 | 487.78 | 1363.59 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2020 | 6 | 1#2#3#精装修完成50%,4#5#6#7#地上13层结构完成 | 1205.65 | 1205.65 | 0 | 32.48 | 1173.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2020 | 7 | 1#2#3#精装修完成50%,4#5#6#7#地上14层结构完成50%，幼儿园垫层完成 | 879.09 | 879.09 | 0 | 0 | 879.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2020 | 8 | 1#2#3#精装修完成50%,4#5#6#7#地上14层结构完成，幼儿园基础完成 | 652.57 | 652.57 | 0 | 160.71 | 491.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2020 | 9 | 1#楼2#楼3#楼精装修完成50%，4#楼5#楼6#楼7#楼屋顶结构完成，二次结构砌筑完成7层。 | 1028.6 | 1028.6 | 0 | 50 | 978.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2020 | 10 | 1#楼2#楼3#楼精装修完成60%，4#楼5#楼6#楼7#楼屋顶结构完成，二次结构砌筑完成至屋顶层。 | 703.13 | 703.13 | 0 | 212.09 | 491.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2020 | 12 | 4#5#6#7#外窗安装完成50%,1#2#3#精装修完成70% | 1183.58 | 1183.58 | 0 | 319.39 | 864.19 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 1 | 1#2#3#精装修工程完成75%，4#5#6#7#外墙涂料完成100%. | 1453.5 | 1453.5 | 0 | 520.03 | 933.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 2 | 1#2#3#精装修工程完成75%，4#5#6#7#内墙抹灰完成80%. | 197.45 | 197.45 | 0 | 0 | 197.45 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 3 | 1#2#3#精装修完成75%，4#5#6#7#墙面抹灰完成85% | 384.37 | 384.37 | 0 | 0 | 384.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 5 | 1#2#3#精装修完成90%，4#5#6#7#栏杆完成100%，窗户完成100% | 749.66 | 749.66 | 0 | 0 | 749.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 6 | 1#2#3#精装修完成95%，4#5#6#7#轻钢龙骨隔墙完成90%, | 1006.94 | 1006.94 | 0 | 64.07 | 942.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 7 | 1#2#3#精装修完成95%，4#5#6#7#轻钢龙骨隔墙完成100%,幼儿园二次结构完成100%, | 997.96 | 997.96 | 0 | 568.46 | 429.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 9 | 1#2#3#精装完成95%，4#5#6#7#轻钢龙骨隔墙完成100%，4#5#精装修完成0% | 484.32 | 484.32 | 0 | 0 | 484.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 10 | 1#2#3#精装完成99%，4#5#精装修完成10%, | 633.53 | 633.53 | 0 | 220.65 | 412.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 11 | 4#5#6#7#精装完成20%，6002地库耐磨地面完成100% | 670.68 | 670.68 | 0 | 0 | 670.68 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2021 | 12 | 4#5#6#7#精装修整体完成40% | 843.73 | 843.73 | 0 | 141.25 | 702.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 2 | 粗装修完成90%，精装修完成61%，通风工程、给排水工程、电气工程完成40%，电梯完成78%，消防完成62%，弱电完成66%，室外完成40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 3 | 粗装修完成95%，精装修完成70%，通风工程、给排水工程70%，电气工程完成50%，电梯完成78%，消防完成70%，弱电完成70%，室外完成60%，变配电完成30% | 894 | 894 | 0 | 670 | 224 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 5 | 粗装修完成95%，精装修完成70%，通风工程、给排水工程90%，电气工程完成90%，电梯完成78%，消防完成70%，弱电完成70%，室外完成60%，变配电完成30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 7 | 4#5#6#7#粗装修完成95%，精装修完成98%，电气工程完成100%，电梯完成100%，消防完成95%，弱电完成90%，室外完成100%,变配电完成90%， | 1020.51 | 1020.51 | 0 | 910.51 | 110 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 8 | 4#5#6#7#粗装修完成98%，精装修完成98%，电气工程完成100%，电梯完成100%，消防完成98%，弱电完成98%，室外完成100%,变配电完成98% | 543.88 | 543.88 | 0 | 352.78 | 191.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 9 | 4#5#6#7#粗装修完成99%，精装修完成99%，电气工程完成100%，电梯完成100%，消防完成99%，弱电完成99%，室外完成100%,变配电完成99%。幼儿园粗装修完成99%，精装修完成99%。 | 456 | 456 | 0 | 342.37 | 113.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 10 | 4#5#6#7#粗装修完成99%，6002车库粗装修完成99%，精装修完成99%，电气工程完成100%，电梯完成100%，消防完成99%，弱电完成99%，室外完成100%,变配电完成99%。幼儿园粗装修完成99%，精装修完成99%。 | 141 | 141 | 0 | 58 | 83 | 0 | 0
U_ORG_XM_BQSTLGZF | 北京顺义新城第4街区保障性住房 | 41737.98 | 15908 | 57645.98 | 一标段 | 2022 | 4 | 粗装修完成95%，精装修完成70%，通风工程、给排水工程90%，电气工程完成90%，电梯完成78%，消防完成70%，弱电完成70%，室外完成60%，变配电完成30% | 529 | 529 | 0 | 371 | 158 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2022 | 4 | 机电施工3.97% | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2023 | 9 | 机电施工100% | 105.84 | 105.84 | 0 | 105.84 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2022 | 6 | 机电施工21.95% | 384 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2022 | 7 | 机电施工22.95% | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2022 | 8 | 机电施工35.83% | 655 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2022 | 9 | 机电施工37.36% | 78.2 | 78.2 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2022 | 10 | 机电施工41.3% | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2022 | 11 | 机电施工51.7% | 529 | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2022 | 12 | 机电施工52.3% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2023 | 1 | 机电施工52.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2023 | 2 | 机电施工52.69% | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2023 | 3 | 机电施工54.65% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2023 | 4 | 机电施工60.55% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2023 | 5 | 机电施工70.39% | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2023 | 6 | 机电施工80.22% | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2023 | 7 | 机电施工92.02% | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2023 | 8 | 机电施工97.92% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 包头万科印象城机电 | 5085.04 | 0 | 5085.04 | 一标段 | 2022 | 5 | 机电施工14.4% | 530 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 11 | 地下结构施工至99%，地上结构施工完成100%,二次结构施工完成99%，粗装修施工完成60%。 | 1550 | 1159.23 | 390.77 | 450 | 709.23 | 0 | 390.77
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 10 | 地下结构施工至99%，地上结构施工完成100%,二次结构施工完成98%，粗装修施工完成40%。 | 1000 | 858.59 | 141.41 | 45 | 813.59 | 0 | 141.41
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 1 | 主体结构、二次结构完成100%，粗装修工程完成86%，精装修工程完成54%，门窗工程完成52%，机电工程完成29% | 379.8174 | 273.028 | 106.79 | 200.902 | 72.1251 | 0 | 106.79
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 2 | 主体结构、二次结构完成100%，粗装修工程完成87%，精装修工程完成57%，门窗工程完成54%，机电工程完成31% | 407.99 | 291.44 | 116.549 | 200.902 | 90.5396 | 0 | 116.549
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 3 | 粗装修工程完成88%，精装修工程完成62%，门窗工程完成56%，机电工程完成36% | 813.9544 | 646.901 | 167.053 | 502.256 | 144.645 | 0 | 167.053
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 4 | 粗装修工程完成90%，精装修工程完成67%，门窗工程完成58%，外幕墙工程完成55%，机电工程完成41% | 1091.256 | 742.85 | 348.4056 | 502.256 | 240.5944 | 0 | 348.4056
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 5 | 粗装修工程完成92%，精装修工程完成72%，门窗工程完成60%，外幕墙工程完成60%，机电工程完成46% | 1091.256 | 742.85 | 348.4056 | 502.256 | 240.5944 | 0 | 348.4056
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 6 | 粗装修工程完成94%，精装修工程完成75%，门窗工程完成66%，外幕墙工程完成65%，机电工程完成51% | 1092.869 | 659.7679 | 433.1016 | 502.256 | 157.5118 | 0 | 433.1016
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 7 | 粗装修工程完成96%，精装修工程完成78%，门窗工程完成72%，外幕墙工程完成70%，机电工程完成56% | 1073.3844 | 640.2828 | 433.1 | 502.256 | 138.0267 | 0 | 433.1
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 8 | 粗装修工程完成98%，精装修工程完成81%，门窗工程完成78%，外幕墙工程完成75%，机电工程完成61% | 1099.9722 | 640.2828 | 459.689 | 502.256 | 138.0267 | 0 | 459.689
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 9 | 粗装修工程完成100%，精装修工程完成84%，门窗工程完成84%，外幕墙工程完成80%，机电工程完成67% | 1210.7519 | 740.734 | 470.0178 | 602.7072 | 138.0267 | 0 | 470.0178
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 10 | 精装修工程完成87%，门窗工程完成87%，外幕墙工程完成85%，机电工程完成73% | 1044.339 | 683.5958 | 360.743 | 602.7072 | 80.8885 | 0 | 360.743
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 11 | 精装修工程完成90%，门窗工程完成90%，外幕墙工程完成88%，机电工程完成78% | 885.8052 | 570.9537 | 314.8514 | 502.256 | 68.6977 | 0 | 314.8514
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2023 | 12 | 精装修工程完成93%，门窗工程完成92%，外幕墙工程完成90%，机电工程完成83% | 721.8908 | 557.499 | 164.3914 | 502.256 | 55.2432 | 0 | 164.3914
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2024 | 1 | 精装修工程完成96%，门窗工程完成95%，外幕墙工程完成95%，机电工程完成91% | 1176.9689 | 858.8529 | 318.1159 | 803.6097 | 55.2432 | 0 | 318.1159
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2024 | 2 | 精装修工程完成96%，门窗工程完成96%，外幕墙工程完成95%，机电工程完成93% | 144.8369 | 111.085 | 33.7517 | 111.0852 | 0 | 0 | 33.7517
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2024 | 3 | 完工 | 1081.5365 | 776.816 | 304.72 | 703.1585 | 73.6576 | 0 | 304.72
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2020 | 10 | 地下结构施工至99%，地上结构施工完成100%,二次结构施工完成98%，粗装修施工完成20%。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2020 | 11 | 土方施工完成至50%，地下结构施工完成15%， | 1889.32 | 1889.32 | 0 | 0 | 1889.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2020 | 12 | 地下结构完成40% | 3890 | 3890 | 0 | 0 | 3890 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 1 | 地下结构施工至65%，地上结构施工完成17% | 2693 | 2693 | 0 | 0 | 2693 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 2 | 地下结构施工至65%，地上结构施工完成17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 3 | 地下结构施工至70%，地上结构施工完成20% | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 4 | 地下结构施工至75%，地上结构施工完成30% | 2483 | 2483 | 0 | 0 | 2483 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 5 | 地下结构施工至85%，地上结构施工完成45% | 2450 | 2450 | 0 | 300 | 2150 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 6 | 地下结构施工至85%，地上结构施工完成50% | 1729 | 1729 | 0 | 120 | 1609 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 7 | 地下结构施工至85%，地上结构施工完成55% | 3100 | 3100 | 0 | 400 | 2700 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 8 | 地下结构施工至90%，地上结构施工完成80% | 2100 | 2100 | 0 | 200 | 1900 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 9 | 地下结构施工至90%，地上结构施工完成83% | 1683 | 1683 | 0 | 100 | 1583 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 10 | 地下结构施工至90%，地上结构施工完成83% | 670 | 670 | 0 | 50 | 620 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 11 | 地下结构施工至92%，地上结构施工完成95% | 710 | 710 | 0 | 30 | 680 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2021 | 12 | 地下结构施工至92%，地上结构施工完成96%,二次结构施工完成15% | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 1 | 地下结构施工至93%，地上结构施工完成98%,二次结构施工完成20% | 320 | 320 | 0 | 20 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 2 | 地下结构施工至93%，地上结构施工完成98%,二次结构施工完成22% | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 3 | 地下结构施工至95%，地上结构施工完成98%,二次结构施工完成30% | 1515 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 1515
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 4 | 地下结构施工至95%，地上结构施工完成98%,二次结构施工完成50% | 1190 | 790 | 400 | 0 | 790 | 0 | 400
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 5 | 地下结构施工至95%，地上结构施工完成98%,二次结构施工完成60% | 1587 | 437.85 | 1149.15 | 0 | 437.85 | 0 | 1149.15
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 6 | 地下结构施工至95%，地上结构施工完成98%,二次结构施工完成80% | 1900 | 1065.86 | 834.14 | 110 | 955.86 | 0 | 834.14
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 7 | 地下结构施工至97%，地上结构施工完成98%,二次结构施工完成85% | 2020 | 1525.11 | 494.89 | 277 | 1248.11 | 0 | 494.89
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 8 | 地下结构施工至98%，地上结构施工完成99%,二次结构施工完成95%，粗装修施工完成5%。 | 1450 | 854.83 | 595.17 | 200 | 654.83 | 0 | 595.17
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 9 | 地下结构施工至99%，地上结构施工完成100%,二次结构施工完成98%，粗装修施工完成20%。 | 2510.67 | 1330 | 1180.67 | 100 | 1230 | 0 | 1180.67
U_ORG_XM_BZDERMYY | 山东滨州第二人民医院西院区 | 47600.71 | 108607521.11 | 108655121.82 | 一标段 | 2022 | 12 | 主体结构、二次结构完成100%，粗装修工程完成85%。 | 1472 | 972 | 500 | 400 | 572 | 0 | 500
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2024 | 1 | 结构施工:100%；二次结构施工:92%；独立机电:92%；装修施工(含改造工程):92% | 3000 | 3000 | 0 | 200 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2024 | 2 | 结构施工:100%；二次结构施工:94%；独立机电:94%；装修施工(含改造工程):94% | 3700 | 3700 | 0 | 260 | 3440 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2024 | 3 | 结构施工:100%；二次结构施工:96%；独立机电:96%；装修施工(含改造工程):96% | 4000 | 4000 | 0 | 255 | 3745 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2024 | 4 | 结构施工:100%；二次结构施工:98%；独立机电:98%；装修施工(含改造工程):98% | 4000 | 4000 | 0 | 255 | 3745 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2024 | 5 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:100%；装修施工(含改造工程):100% | 4002.53 | 4002.53 | 0 | 126.34 | 3888.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2020 | 6 | 结构施工:0%；二次结构施工:0%；独立机电:0%；装修施工(含改造工程):0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2020 | 7 | 结构施工:0.5%；二次结构施工:0%；独立机电:0%；装修施工(含改造工程):0% | 950.68 | 950.68 | 0 | 79 | 871.68 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2020 | 9 | 结构施工:1.5%；二次结构施工:0%；独立机电:0%；装修施工(含改造工程):0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2020 | 10 | 结构施工:2%；二次结构施工:0%；独立机电:0%；装修施工(含改造工程):0% | 5055.85 | 5055.85 | 0 | 253.05 | 4802.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2020 | 12 | 结构施工:2%；二次结构施工:0%；独立机电:0%；装修施工(含改造工程):0% | 336.57 | 336.57 | 0 | 43.46 | 293.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 1 | 结构施工:6%；二次结构施工:0%；独立机电:0%；装修施工(含改造工程):0% | 338.51 | 338.5 | 0 | 14.24 | 324.26 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 3 | 结构施工:15%；二次结构施工:2%；独立机电:2%；装修施工(含改造工程):0% | 419.19 | 419.19 | 0 | 14.46 | 404.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 4 | 结构施工:18%；二次结构施工:5%；独立机电:5%；装修施工(含改造工程):0% | 503.17 | 503.17 | 0 | 0 | 503.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 6 | 结构施工:26%；二次结构施工:9%；独立机电:9%；装修施工(含改造工程):0% | 876.32 | 876.32 | 0 | 84.97 | 791.35 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 7 | 结构施工:30%；二次结构施工:10%；独立机电:11%；装修施工(含改造工程):0% | 1276.72 | 1276.72 | 0 | 103.7 | 1173.02 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 9 | 结构施工:40%；二次结构施工:12%；独立机电:14%；装修施工(含改造工程):0% | 720.25 | 720.25 | 0 | 86.43 | 633.82 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 10 | 结构施工:45%；二次结构施工:13%；独立机电:15%；装修施工(含改造工程):0% | 369.98 | 369.98 | 0 | 35.44 | 334.54 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 12 | 结构施工:55%；二次结构施工:15%；独立机电:17%；装修施工(含改造工程):1% | 1531.09 | 1531.09 | 0 | 59.27 | 1471.82 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 1 | 结构施工:55%；二次结构施工:15%；独立机电:17%；装修施工(含改造工程):1% | 296.23 | 296.23 | 0 | 18.17 | 278.06 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 2 | 结构施工:55%；二次结构施工:15%；独立机电:17%；装修施工(含改造工程):1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 3 | 结构施工:56%；二次结构施工:15%；独立机电:17%；装修施工(含改造工程):1% | 220.32 | 220.32 | 0 | 22.28 | 198.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 4 | 结构施工:57%；二次结构施工:16%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 152.26 | 152.26 | 0 | 0 | 152.26 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 5 | 结构施工:57%；二次结构施工:16%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 6 | 结构施工:57%；二次结构施工:16%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 7 | 结构施工:57%；二次结构施工:16%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 1811.32 | 1811.32 | 0 | 0 | 1811.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 8 | 结构施工:58%；二次结构施工:16%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 9 | 结构施工:60%；二次结构施工:16%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 10 | 结构施工:61%；二次结构施工:16%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 1022 | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 11 | 结构施工:62%；二次结构施工:18%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 1285.2 | 1285.2 | 0 | 0 | 1285.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 11 | 结构施工:50%；二次结构施工:14%；独立机电:15%；装修施工(含改造工程):0% | 488.58 | 488.58 | 0 | 52.8 | 435.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 8 | 结构施工:35%；二次结构施工:11%；独立机电:13%；装修施工(含改造工程):0% | 2894.79 | 2894.79 | 0 | 247.1 | 2647.69 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 5 | 结构施工:22%；二次结构施工:7%；独立机电:7%；装修施工(含改造工程):0% | 121.6 | 121.6 | 0 | 30.6 | 91 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2021 | 2 | 结构施工:8%；二次结构施工:1%；独立机电:1%；装修施工(含改造工程):0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2020 | 11 | 结构施工:2%；二次结构施工:0%；独立机电:0%；装修施工(含改造工程):0% | 1213.27 | 1201.27 | 0 | 132.68 | 1068.59 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2020 | 8 | 结构施工:1%；二次结构施工:0%；独立机电:0%；装修施工(含改造工程):0% | 1850 | 1850 | 0 | 50 | 1800 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2022 | 12 | 结构施工:63%；二次结构施工:18%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 346.31 | 346.31 | 0 | 69.26 | 277.05 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 1 | 结构施工:63%；二次结构施工:18%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 202 | 202 | 0 | 50 | 152 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 2 | 结构施工:63%；二次结构施工:18%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 536 | 536 | 0 | 107 | 429 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 3 | 结构施工:78%；二次结构施工:29%；独立机电:26%；装修施工(含改造工程):12% | 1223 | 1223 | 0 | 123 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 4 | 结构施工:83%；二次结构施工:40%；独立机电:34%；装修施工(含改造工程):22% | 1569 | 1569 | 0 | 114 | 1455 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 5 | 结构施工:90%；二次结构施工:51%；独立机电:42%；装修施工(含改造工程):32% | 1600 | 1600 | 0 | 120 | 1480 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 6 | 结构施工:93%；二次结构施工:62%；独立机电:50%；装修施工(含改造工程):42% | 1409 | 1409 | 0 | 182 | 1227 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 7 | 结构施工:97%；二次结构施工:73%；独立机电:58%；装修施工(含改造工程):52% | 1376 | 1376 | 0 | 176 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 8 | 结构施工:100%；二次结构施工:84%；独立机电:66%；装修施工(含改造工程):62% | 1356 | 1356 | 0 | 272 | 1084 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 9 | 结构施工:100%；二次结构施工:90%；独立机电:74%；装修施工(含改造工程):72% | 1356 | 1356 | 0 | 272 | 1084 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 10 | 结构施工:100%；二次结构施工:90%；独立机电:80%；装修施工(含改造工程):82% | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 11 | 结构施工:100%；二次结构施工:90%；独立机电:88%；装修施工(含改造工程):88% | 450 | 450 | 0 | 90 | 360 | 0 | 0
U_ORG_XM_BZSYLXQ | 霸州市云庐小区住宅 | 54859.74 | 0 | 54859.74 | 一标段 | 2023 | 12 | 结构施工:100%；二次结构施工:90%；独立机电:90%；装修施工(含改造工程):90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2022 | 6 | 土护降10% 室外工程10% | 1278.03 | 1278.03 | 0 | 0 | 1278.03 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2022 | 11 | 土护降10% 主体施工15% 机电预留预埋10% 室外工程5% | 1820 | 1820 | 0 | 20 | 1800 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 1 | 土护降20% 主体施工5% 二次结构5% 机电预留预埋5% 室外工程1% | 1907.72 | 0 | 0 | 100 | 1807.72 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 2 | 土护降10% 主体施工5% 二次结构15% 装饰装修5% 机电预留预埋10% 室外工程1% | 1763.53 | 0 | 0 | 50 | 1713.53 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 3 | 主体施工20% 二次结构15% 装饰装修20% 机电预留预埋10% 室外工程1% | 3916 | 0 | 0 | 200 | 3716 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 4 | 主体施工15% 二次结构15% 装饰装修20% 机电预留预埋10% 室外工程1% | 3264.28 | 0 | 0 | 260 | 3004.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 5 | 主体施工10% 二次结构15% 装饰装修20% 机电预留预埋10% 室外工程10% | 3271.88 | 0 | 0 | 400 | 2871.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 6 | 主体施工5% 二次结构10% 装饰装修20% 机电预留预埋15% 室外工程15% | 2815.03 | 0 | 0 | 480 | 2335.03 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 7 | 二次结构10% 装饰装修10% 机电预留预埋15% 室外工程15% | 1882.72 | 0 | 0 | 480 | 1402.72 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 8 | 二次结构5% 装饰装修5% 机电预留预埋5% 室外工程10% | 1108.46 | 0 | 0 | 400 | 708.46 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 9 | 室外工程15% | 1208.86 | 0 | 0 | 175.1 | 1033.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 10 | 完工待验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 11 | 完工待验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2023 | 12 | 甲指分包20% | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2024 | 1 | 甲指分包20% | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2024 | 2 | 甲指施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2024 | 3 | 甲指分包20% | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2024 | 4 | 甲指分包20% | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2024 | 5 | 甲指分包20% | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2022 | 7 | 土护降10% 室外工程5% | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2022 | 8 | 土护降10% 室外工程5% | 860 | 860 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2022 | 9 | 土护降施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2022 | 10 | 土护降10% 主体施工5% 室外工程5% | 680 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDALY | 成都阿里云未来科技城 | 30223.64 | 46000 | 76223.64 | 一标段 | 2022 | 12 | 土护降20% 主体施工20% 二次结构10% 机电预留预埋10% 室外工程1% | 2627.13 | 0 | 0 | 100 | 2527.13 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDBYD | 成都比亚迪半导体厂房 | 65767.18 | 0 | 65767.18 | 一标段 | 2022 | 11 | 1.钢结构施工10％ 2.南区土建施工20％ | 5665.4364 | 5665.4364 | 0 | 62.303 | 5603.1334 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDBYD | 成都比亚迪半导体厂房 | 65767.18 | 0 | 65767.18 | 一标段 | 2022 | 12 | 1.钢结构施工60％ 2.南区土建施工35％ | 10234.321 | 10234.321 | 0 | 140.1818 | 10094.1392 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDBYD | 成都比亚迪半导体厂房 | 65767.18 | 0 | 65767.18 | 一标段 | 2023 | 1 | 1.钢结构施工30％ 2.南区土建施工25％ 3.北区土建施工20％ | 10579.579 | 10579.579 | 0 | 193.9889 | 10385.5901 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDBYD | 成都比亚迪半导体厂房 | 65767.18 | 0 | 65767.18 | 一标段 | 2023 | 2 | 1.南区土建施工20% 2.北区土建施工30％ 3.南区二构施工15% 4.南区装饰施工10％ | 11586.1369 | 11586.1369 | 0 | 113.2782 | 11472.8587 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDBYD | 成都比亚迪半导体厂房 | 65767.18 | 0 | 65767.18 | 一标段 | 2023 | 8 | 1.北区装饰施工20％ | 822.4422 | 822.4422 | 0 | 0 | 822.4422 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDBYD | 成都比亚迪半导体厂房 | 65767.18 | 0 | 65767.18 | 一标段 | 2023 | 4 | 1.北区土建施工15% 2.南区二构施工35% 3.南区装饰施工20％ 4.北区二构施工15% 5.北区装饰施工10％ | 7581.0263 | 7581.0263 | 0 | 0 | 7581.0263 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDBYD | 成都比亚迪半导体厂房 | 65767.18 | 0 | 65767.18 | 一标段 | 2023 | 5 | 1.南区二构施工15% 2.南区装饰施工20％ 3.北区二构施工35% 4.北区装饰施工25％ | 2511.5989 | 2511.5989 | 0 | 0 | 2511.5989 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDBYD | 成都比亚迪半导体厂房 | 65767.18 | 0 | 65767.18 | 一标段 | 2023 | 6 | 1.南区装饰施工20％ 2.北区二构施工35% 3.北区装饰施工25％ | 2326.139 | 2326.139 | 0 | 0 | 2326.139 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDBYD | 成都比亚迪半导体厂房 | 65767.18 | 0 | 65767.18 | 一标段 | 2023 | 7 | 1.南区装饰施工10％ 2.北区二构施工15% 3.北区装饰施工20％ | 1443.3854 | 1443.3854 | 0 | 0 | 1443.3854 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDBYD | 成都比亚迪半导体厂房 | 65767.18 | 0 | 65767.18 | 一标段 | 2023 | 3 | 1.北区土建施工35％ 2.南区二构施工35% 3.南区装饰施工20％ | 12987.1197 | 12987.1197 | 0 | 84.9587 | 12902.161 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 5 | 保通路完成35% | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 11 | 框架结构K408-K528完成65%，框架结构K408-K528完成68% | 2298 | 2298 | 0 | 0 | 2298 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 7 | 保通路完成98% | 730 | 730 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 8 | 保通路完成100% | 1030.34 | 1030.34 | 0 | 0 | 1030.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 9 | 框架结构K408-K528完成24% | 931.47 | 931.47 | 0 | 0 | 931.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 10 | 框架结构K408-K528完成40%，框架结构K408-K528完成30% | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 1807 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 11 | 框架结构K408-K528完成65%，框架结构K408-K528完成68% | 2298 | 2298 | 0 | 0 | 2298 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 12 | 框架结构-K12（K508-528)完成100% | 3906 | 3906 | 0 | 0 | 3906 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 1 | 船槽段（K0+090至K0+288）完成87% | 1012.9 | 1012.9 | 0 | 0 | 1012.9 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 2 | 船槽段（K0+528至K0+700）完成97% | 1073.8 | 1073.8 | 0 | 0 | 1073.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 3 | 所有船槽段完成100%，保通路框架段（K0+288至K0+408）完成25% | 1216 | 1216 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 4 | 框架段（K0+288至K0+408）完成43.77% | 1280.8 | 1280.8 | 0 | 0 | 1280.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 5 | 框架段（K0+288至K0+408）完成67.34% | 1765.98 | 1765.98 | 0 | 0 | 1765.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 6 | 框架段（K0+288至K0+408）完成85.33% | 1756.79 | 1756.79 | 0 | 0 | 1756.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 7 | 框架段（K0+288至K0+408）完成100% | 1513.8 | 1513.8 | 0 | 0 | 1513.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 8 | 路基路面施工完成70%，交工完成40% | 744.12 | 744.12 | 0 | 0 | 744.12 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 9 | 路基路面施工完成100%，交工完成80% | 1350.63 | 1350.63 | 0 | 0 | 1350.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 10 | 交工完成100%，景观绿化及照明完成100% | 695.88 | 695.88 | 0 | 0 | 695.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 12 | 框架结构-K12（K508-528)完成100% | 2050.89 | 0 | 0 | 0 | 2050.89 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 1 | 船槽段（K0+090至K0+288）完成87% | 2090.6 | 0 | 0 | 0 | 2090.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 2 | 船槽段（K0+528至K0+700）完成97% | 1790.2 | 0 | 0 | 0 | 1790.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 3 | 所有船槽段完成100%，保通路框架段（K0+288至K0+408）完成25% | 1277 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 4 | 框架段（K0+288至K0+408）完成43.77% | 1180.8 | 0 | 0 | 0 | 1180.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 5 | 框架段（K0+288至K0+408）完成67.34% | 1635.39 | 0 | 0 | 0 | 1635.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 6 | 框架段（K0+288至K0+408）完成85.33% | 1856.79 | 0 | 0 | 0 | 1856.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 7 | 框架段（K0+288至K0+408）完成100% | 1458.36 | 0 | 0 | 0 | 1458.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 8 | 路基路面施工完成70%，交工完成40% | 744.12 | 0 | 0 | 0 | 744.12 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 9 | 路基路面施工完成100%，交工完成80% | 1536.66 | 0 | 0 | 0 | 1536.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2023 | 10 | 交工完成100%，景观绿化及照明完成100% | 695.88 | 0 | 0 | 0 | 695.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 5 | 保通路完成35% | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 6 | 保通路完成58% | 850 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 7 | 保通路完成98% | 730 | 730 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 8 | 保通路完成100% | 1030.34 | 1030.34 | 0 | 0 | 1030.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 9 | 框架结构K408-K528完成24% | 931.47 | 931.47 | 0 | 0 | 931.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 10 | 框架结构K408-K528完成40%，框架结构K408-K528完成30% | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 1807 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCGGSXC | 成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 27815.72 | 0 | 27815.72 | 一标段 | 2022 | 6 | 保通路完成58% | 850 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 3 | 土、护、降施工 | 310 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 5 | 土、护、降施工 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 6 | 土、护、降施工 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 7 | 土、护、降施工 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 8 | 地下室A1底板结构施工 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 9 | 地下室A1主楼结构施工 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 10 | 地下室A1副楼主体结构施工 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 11 | 地下室A2主体结构施工 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2024 | 10 | 竣工验收 | 208.96 | 208.96 | 0 | 120.35 | 88.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 4 | 土、护、降施工 | 385.44 | 385.44 | 0 | 0 | 385.44 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 12 | 地下室A3区域抗水板施工 | 424.56 | 424.56 | 0 | 60 | 364.56 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 1 | 地下室主体结构封顶 | 339 | 339 | 0 | 9 | 330 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 2 | 地上塔楼结构至8层 | 456 | 456 | 0 | 6 | 450 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 3 | 地上塔楼主体结构至12层 | 700 | 700 | 0 | 13 | 687 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 4 | 地上塔楼主体结构至16层 | 600 | 600 | 0 | 16 | 584 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 5 | 地上塔楼主体结构至21层 | 500 | 500 | 0 | 13 | 487 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 6 | 地上塔楼主体结构至25层 | 550 | 550 | 0 | 13 | 537 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 7 | 地上塔楼主体结构至26层，屋面工程 | 600 | 600 | 0 | 150 | 450 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 8 | 地上粗装修至13层 | 590 | 590 | 0 | 180 | 410 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 9 | 地上粗装修至17层 | 570 | 570 | 0 | 170 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 10 | 地上粗装修至23层 | 550 | 550 | 0 | 200 | 350 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 11 | 地上粗装修至26层 | 525 | 525 | 0 | 150 | 375 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2023 | 12 | 建筑物外饰面完成 | 630 | 630 | 0 | 390 | 240 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2024 | 1 | 精装工程，总平土方回填 | 600 | 600 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2024 | 2 | 精装工程，总坪地下管线 | 480 | 480 | 0 | 200 | 280 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2024 | 3 | 精装工程，总坪道路施工 | 590 | 590 | 0 | 400 | 190 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2024 | 4 | 景观绿化工程完成 | 580 | 580 | 0 | 400 | 180 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2024 | 5 | 结构验收第一次 | 570 | 570 | 0 | 400 | 170 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2024 | 6 | 结构验收第二次 | 560 | 560 | 0 | 340 | 220 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2024 | 7 | 室内环境检测 | 510 | 510 | 0 | 240 | 270 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2024 | 8 | 节能验收 | 330 | 330 | 0 | 180 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2024 | 9 | 规划验收、消防验收 | 330 | 330 | 0 | 180 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2021 | 11 | 土、护、降施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2021 | 12 | 土、护、降施工 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 1 | 土、护、降施工 | 310 | 310 | 0 | 10 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 16143.94 | 0 | 16143.94 | 一标段 | 2022 | 2 | 土、护、降施工 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 7 | 独立机电:88.87% | 1034.4808 | 258.6202 | 775.8606 | 258.6202 | 0 | 775.8606 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 6 | 独立机电:82.82% | 890.8766 | 222.7192 | 668.1575 | 222.7192 | 0 | 668.1575 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 5 | 独立机电:77.61% | 779.8422 | 194.9606 | 584.8817 | 194.9606 | 0 | 584.8817 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 4 | 独立机电:73.05% | 526.3715 | 131.5929 | 394.7786 | 131.5929 | 0 | 394.7786 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 3 | 独立机电:69.97% | 421.5765 | 105.3941 | 316.1824 | 105.3941 | 0 | 316.1824 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 8 | 独立机电:95.11% | 1065.7786 | 266.4447 | 799.3339 | 266.4447 | 0 | 799.3339 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 1 | 独立机电:65.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 12 | 竣工:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 11 | 独立机电:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 10 | 独立机电:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 9 | 独立机电:100% | 837.032 | 209.258 | 627.774 | 209.258 | 0 | 627.774 | 0
U_ORG_XM_CDDJBX | 成都大家保险金融广场机电 | 9664.66 | 7435.63 | 17100.29 | 二标段 | 2023 | 2 | 独立机电:67.51% | 390.8984 | 97.7246 | 293.1738 | 97.7246 | 0 | 293.1738 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2021 | 11 | 土方完成5% | 1496.64 | 1496.64 | 0 | 0 | 1496.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2021 | 12 | 土方完成20% | 1496.64 | 1496.64 | 0 | 0 | 1496.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 1 | 土方完成10% | 1552 | 1552 | 0 | 0 | 1552 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 2 | 支护完成20% | 628 | 628 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 3 | 支护完成20% | 1422 | 1422 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 4 | 支护完成20% | 2466 | 2466 | 0 | 0 | 2466 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 5 | 支护完成20% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 6 | 支护完成13% | 1252.5 | 1252.5 | 0 | 0 | 1252.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 7 | 支护完成7% | 2161.55 | 2161.55 | 0 | 0 | 2161.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 8 | 抗浮锚杆完成25% | 2542.52 | 2542.52 | 0 | 0 | 2542.52 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 9 | 基础桩完成25% | 2903.62 | 2903.62 | 0 | 0 | 2903.62 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 10 | 抗浮锚杆完成5% | 2411.86 | 2411.86 | 0 | 0 | 2411.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 11 | 抗浮锚杆完成30% | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 1 | 地下主体5% 地上主体17% 地下二构12.5% 地上二构12.5% | 2615.49 | 2615.49 | 0 | 94.61 | 2520.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 2 | 地下主体完成8% | 3888.58 | 3888.58 | 0 | 141.91 | 3746.67 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 3 | 地上主体完成18% | 5032.94 | 5032.94 | 0 | 255.44 | 4777.49 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 4 | 地上主体完成10% | 4269.01 | 4269.01 | 0 | 381.27 | 3887.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 5 | 地上主体完成10% | 7139.91 | 7139.91 | 0 | 501.42 | 6638.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 7 | 门窗完成10% | 1529.43 | 1529.43 | 0 | 709.56 | 819.89 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2024 | 5 | 市政完成16% | 4087.67 | 4087.67 | 0 | 2134.92 | 1952.35 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2024 | 4 | 市政完成16% | 6177.18 | 6177.18 | 0 | 3558.2 | 2618.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2024 | 3 | 市政完成16% | 5401.63 | 5401.63 | 0 | 2134.92 | 3266.71 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2024 | 2 | 市政完成16% | 1752.58 | 1752.58 | 0 | 711.64 | 1040.94 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2024 | 1 | 市政完成16% | 5644.83 | 5644.83 | 0 | 804.17 | 4840.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 12 | 门窗完成10% | 5537.82 | 5537.82 | 0 | 804.17 | 4733.65 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 11 | 门窗完成10% | 5886.15 | 5886.15 | 0 | 804.17 | 5081.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 10 | 门窗完成10% | 5733.6 | 5733.6 | 0 | 756.87 | 4976.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 9 | 门窗完成10% | 4631 | 4631 | 0 | 0 | 4631 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 6 | 地上主体完成11% | 5855.7 | 5855.7 | 0 | 501.42 | 5354.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2022 | 12 | 详见附件 | 3586.6 | 3586.6 | 0 | 350 | 3236.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 成都大运会安居保障EPC | 109148.69 | 0 | 109148.69 | 一标段 | 2023 | 8 | 门窗完成10% | 4545.24 | 4545.24 | 0 | 709.56 | 3835.67 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 成都京东方车载显示基地 | 29563.37 | 14512.3861 | 44075.7561 | 一标段 | 2022 | 3 | 1#建筑土方工程完成70%,2#建筑土方工程完成70％ | 2105.16 | 2105.16 | 0 | 143.14 | 1962.02 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 成都京东方车载显示基地 | 29563.37 | 14512.3861 | 44075.7561 | 一标段 | 2022 | 4 | 1、临建100%。 2、1#楼核心区首层结构完成80%；支持区首层结构完成80%；办公区首层结构完成80%。 3、2#楼完成80%。 | 6092.99 | 6092.99 | 0 | 424.08 | 5668.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 成都京东方车载显示基地 | 29563.37 | 14512.3861 | 44075.7561 | 一标段 | 2022 | 5 | 1、临建100%。 2、1#楼主体完成100%。 3、2#楼主体完成100%。 4、8#楼基础完成40%。 5、3/4/5#楼基础开始施工。 | 6748.13 | 6748.13 | 0 | 469.67 | 6278.46 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 成都京东方车载显示基地 | 29563.37 | 14512.3861 | 44075.7561 | 一标段 | 2022 | 6 | 1、1#楼主体结构封顶，屋面工程完成40%，支持区砌筑完成80%。 2、2#楼屋面工程完成40%，二层砌筑完成80%。 3、8#楼屋面工程完成40%，首层砌筑完成50%。 4、3/4/5#楼屋面工程完成40%，砌筑完成40%。 5、9/10/11主体完成100% | 7488.21 | 4988.21 | 2500 | 1742.78 | 3245.43 | 1011.75 | 1488.25
U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 成都京东方车载显示基地 | 29563.37 | 14512.3861 | 44075.7561 | 一标段 | 2022 | 7 | 1、1#楼屋面工程完成80%，支持区砌筑完成，办公区二层砌筑完成90%。 2、2#楼屋面工程完成100%，砌筑完成100%。 3、8#楼主屋面工程完成100%，首层砌筑完成80%。 4、3/4/5#楼主体结构完成，屋面工程完成90%，砌筑完成50%。 5、9/10/11主体完成100% | 9105.08 | 6105.08 | 3000 | 3731.27 | 2373.81 | 1214.1 | 1785.9
U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 成都京东方车载显示基地 | 29563.37 | 14512.3861 | 44075.7561 | 一标段 | 2022 | 2 | 其他工程完成70% | 536.29 | 536.29 | 0 | 225.22 | 311.07 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 成都京东方车载显示基地 | 29563.37 | 14512.3861 | 44075.7561 | 一标段 | 2022 | 9 | 1、室外小市政、道路基层完成 2、正式围挡完成 | 4188.26 | 2328.5 | 1859.76 | 2328.5 | 0 | 752.16 | 1107.6
U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 成都京东方车载显示基地 | 29563.37 | 14512.3861 | 44075.7561 | 一标段 | 2022 | 10 | 1、室外小市政、道路基层完成 2、正式围挡完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 成都京东方车载显示基地 | 29563.37 | 14512.3861 | 44075.7561 | 一标段 | 2022 | 11 | 1、室外小市政、道路基层完成 2、正式围挡完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 成都京东方车载显示基地 | 29563.37 | 14512.3861 | 44075.7561 | 一标段 | 2022 | 1 | 1#模组厂房完成4% | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 成都京东方车载显示基地 | 29563.37 | 14512.3861 | 44075.7561 | 一标段 | 2022 | 8 | 1、1#楼屋面工程完成100%，砌筑完成100%。1、1#楼屋面工程完成80%，支持区砌筑完成，办公区二层砌筑完成90%。 2、2#楼屋面工程完成100%，砌筑完成100%。 3、8#楼主屋面工程完成100%，首层砌筑完成80%。 4、3/4/5#楼主体结构完成，屋面工程完成90%，砌筑完成50%。 5、9/10/11主体完成100% | 7844.5 | 5344.5 | 2500 | 3730.43 | 1614.07 | 1011.75 | 1488.25
U_ORG_XM_CDJSLGZ | 成都成华区建设路提升改造 | 11784.68 | 0 | 11784.68 | 一标段 | 2022 | 9 | 改造70%，绿化20%，市政55%，幕墙65%，机电45%，安防50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJSLGZ | 成都成华区建设路提升改造 | 11784.68 | 0 | 11784.68 | 一标段 | 2022 | 10 | 改造98.3%，绿化55%，市政65%，幕墙100%，机电95%，安防65% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJSLGZ | 成都成华区建设路提升改造 | 11784.68 | 0 | 11784.68 | 一标段 | 2022 | 11 | 改造100%，绿化55%，市政95%，幕墙100%，机电96%，安防85% | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJSLGZ | 成都成华区建设路提升改造 | 11784.68 | 0 | 11784.68 | 一标段 | 2022 | 12 | 全部完成100% | 1162 | 1162 | 0 | 996 | 166 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJSLGZ | 成都成华区建设路提升改造 | 11784.68 | 0 | 11784.68 | 一标段 | 2022 | 3 | 市政工程：10% | 188 | 188 | 0 | 105 | 83 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJSLGZ | 成都成华区建设路提升改造 | 11784.68 | 0 | 11784.68 | 一标段 | 2022 | 4 | 改造10%，绿化10%，市政20%，机电20% | 1500 | 1500 | 0 | 1080 | 420 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJSLGZ | 成都成华区建设路提升改造 | 11784.68 | 0 | 11784.68 | 一标段 | 2022 | 5 | 改造15%，绿化10%，市政35%，幕墙10%，机电20%，安防10% | 1100 | 1100 | 0 | 600 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJSLGZ | 成都成华区建设路提升改造 | 11784.68 | 0 | 11784.68 | 一标段 | 2022 | 6 | 改造25%，绿化10%，市政35%，幕墙25%，机电25%，安防20% | 350 | 350 | 0 | 65 | 285 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJSLGZ | 成都成华区建设路提升改造 | 11784.68 | 0 | 11784.68 | 一标段 | 2022 | 8 | 改造70%，绿化20%，市政55%，幕墙65%，机电45%，安防50% | 2000 | 2000 | 0 | 1730 | 270 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJSLGZ | 成都成华区建设路提升改造 | 11784.68 | 0 | 11784.68 | 一标段 | 2022 | 7 | 改造30%，绿化10%，市政40%，幕墙27%，机电40%，安防40% | 1300 | 1300 | 0 | 1027 | 273 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 4 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成80%，地上主体完成55%，二次结构完成10% | 4900 | 4900 | 0 | 850 | 4050 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 5 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成90%，地上主体完成70%，二次结构完成30% | 4800 | 4800 | 0 | 1000 | 3800 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 6 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成100%，地上主体完成85%，二次结构完成50% | 4900 | 4900 | 0 | 1300 | 3600 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 7 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成100%，地上主体完成100%，二次结构完成70% | 5400 | 5400 | 0 | 1812 | 3588 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 8 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成100%，地上主体完成100%，二次结构完成100% | 5300 | 5300 | 0 | 1907 | 3393 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 9 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成100%，地上主体完成100%，二次结构完成100%，总平及其它完成20% | 6300 | 6300 | 0 | 2040 | 4260 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 10 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成100%，地上主体完成100%，二次结构完成100%，总平及其它完成40% | 5100 | 5100 | 0 | 1680 | 3420 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 11 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成100%，地上主体完成100%，二次结构完成100%，总平及其它完成60% | 4800 | 4800 | 0 | 1005 | 3795 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 12 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成100%，地上主体完成100%，二次结构完成100%，总平及其它完成80% | 5000 | 5000 | 0 | 900 | 4100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2025 | 1 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成100%，地上主体完成100%，二次结构完成100%，总平及其它完成90% | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2025 | 2 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成100%，地上主体完成100%，二次结构完成100%，总平及其它完成100% | 2700 | 2700 | 0 | 308.83 | 2391.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2022 | 12 | 基坑支护完成80%，土方开挖完成77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 1 | 基坑支护完成80%，土方开挖完成77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 2 | 基坑支护完成80%，土方开挖完成77%，基础完成10% | 624 | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 3 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成100%，地下室主体结构完成65%，地上主体完成35%，二次结构完成5% | 5800 | 5800 | 0 | 210 | 5590 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 2 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成92%，地下室主体结构完成58%，地上主体完成32% | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2024 | 1 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成90%，地下室主体结构完成55%，地上主体完成30% | 4939.74 | 4939.74 | 0 | 400 | 4539.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2022 | 11 | 基坑支护完成80%，土方开挖完成77% | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2022 | 10 | 基坑支护完成80%，土方开挖完成75% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2022 | 9 | 基坑支护完成80%，土方开挖完成70% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2022 | 8 | 基坑支护完成80%，土方开挖完成60% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2022 | 7 | 基坑支护完成80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2022 | 6 | 基坑支护完成80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2022 | 5 | 基坑支护完成80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2022 | 4 | 基坑支护完成80% | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2022 | 3 | 基坑支护完成50% | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 12 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成70%，地下室主体结构完成48%，地上主体完成25% | 1057.8 | 1057.8 | 0 | 420 | 637.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 11 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成55%，地下室主体结构完成45%，地上主体完成20% | 1061.2 | 1061.2 | 0 | 350 | 711.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 10 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成40%，地下室主体结构完成45%，地上主体完成20% | 1088.4 | 1088.4 | 0 | 300 | 788.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 9 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成35%，地下室主体结构完成40%，地上主体完成15% | 1074 | 1074 | 0 | 120 | 954 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 8 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成30%，地下室主体结构完成30%，地上主体完成10% | 1046.4 | 1046.4 | 0 | 100 | 946.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 7 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成20%，地下室主体结构完成25%，地上主体完成5% | 952 | 952 | 0 | 100 | 852 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 6 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成20%，地下室主体结构完成25% | 860.2 | 860.2 | 0 | 110 | 750.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 5 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成10%，地下室主体结构完成15% | 791.8 | 791.8 | 0 | 60 | 731.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 3 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成10% | 721.4 | 721.4 | 0 | 0 | 721.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDJXHP | 成都锦绣湖畔 | 77944.54 | 0 | 77944.54 | 一标段 | 2023 | 4 | 基坑支护完成100%，土方开挖完成100%，基础完成10%，地下室主体结构完成5% | 757.6 | 757.6 | 0 | 40 | 717.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2020 | 5 | 主体结构 | 2400 | 2400 | 0 | 3.36 | 2396.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2020 | 4 | 主体结构 | 2550 | 2550 | 0 | 3.57 | 2546.43 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2020 | 7 | 主体结构 | 2200 | 2200 | 0 | 3 | 2197 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2020 | 8 | 主体结构 | 2100 | 2100 | 0 | 5 | 2095 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2020 | 9 | 主体结构 | 1962 | 1962 | 0 | 4 | 1958 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2020 | 10 | 主体结构 | 1100 | 1100 | 0 | 2 | 1098 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2020 | 11 | 主体结构 | 670 | 670 | 0 | 2 | 668 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2020 | 12 | 主体结构 | 7002 | 3419 | 3583 | 0 | 3419 | 2500 | 1083
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 1 | 主体结构+二次结构 | 1714 | 1714 | 0 | 4 | 1710 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 2 | 主体结构+二次结构 | 200 | 200 | 0 | 1.5 | 198.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 3 | 主体结构+二次结构 | 4086.14 | 688.71 | 3397.43 | 8.71 | 680 | 1366.43 | 2031
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 4 | 主体结构+二次结构 | 688.71 | 688.71 | 0 | 3.71 | 685 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 5 | 主体结构+二次结构 | 501.01 | 501.01 | 0 | 1 | 500.01 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 6 | 主体结构+二次结构 | 588.71 | 588.71 | 0 | 2 | 586.71 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 7 | 主体结构+二次结构 | 1321.04 | 1255.6 | 65.44 | -65.44 | 1321.04 | 65.44 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 8 | 主体结构+二次结构 | 672 | 672 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 9 | 主体结构+二次结构 | 692 | 692 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 10 | 主体结构+二次结构 | 432 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 11 | 主体结构+二次结构 | 646 | 114.85 | 531.15 | -531.15 | 646 | 531.15 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2021 | 12 | 主体结构+二次结构 | 540 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 1 | 主体结构+二次结构 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 2 | 主体结构+二次结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 3 | 主体结构+二次结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 4 | 主体结构+二次结构 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 5 | 主体结构+二次结构 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 6 | 主体结构+二次结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 7 | 主体结构+二次结构 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 8 | 主体结构+二次结构 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 9 | 二次结构 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 10 | 二次结构 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 11 | 二次结构 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2022 | 12 | 二次结构 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2019 | 8 | 截止2022年12月所有调整 | 21274.53 | 20330.33 | 944.2 | 537.81 | 19792.52 | 0 | 944.2
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 1 | 二次结构+指定分包 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 2 | 二次结构+指定分包 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 3 | 二次结构+指定分包 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 4 | 二次结构+指定分包 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 5 | 二次结构+指定分包 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 6 | 二次结构+指定分包 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 7 | 二次结构+指定分包 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 8 | 二次结构+指定分包 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 9 | 二次结构+指定分包 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 10 | 二次结构+指定分包 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 11 | 二次结构+指定分包 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2023 | 12 | 二次结构+指定分包 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2019 | 9 | 主体结构 | 432 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2019 | 10 | 主体结构 | 2760 | 2760 | 0 | 8.28 | 2751.72 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2019 | 11 | 主体结构 | 3069.75 | 3069.75 | 0 | 6.14 | 3063.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2019 | 12 | 主体结构 | 2858 | 2858 | 0 | 5.72 | 2852.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2020 | 1 | 主体结构 | 400 | 400 | 0 | 0.55 | 399.45 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2020 | 3 | 主体结构 | 500 | 500 | 0 | 0.7 | 499.3 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDLTGC | 成都乐天广场 | 57577.33 | 87666.55 | 145243.88 | 一标段 | 2020 | 6 | 主体结构 | 2350 | 2350 | 0 | 3 | 2347 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 1 | 整体进度情况：二次结构及粗装修工程完成至20%；外墙保温工程完成至5%；地上防水完成20%；改性石膏板工程完成至10%；外墙装修工程完成至5%；机电工程完成10% | 0 | 894.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 2 | 整体进度情况：二次结构及粗装修工程完成至30%；外墙保温工程完成至10%；地上防水完成40%；改性石膏板工程完成至20%；外墙装修工程完成至10%；机电工程完成15% | 0 | 1419.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 3 | 整体进度情况：二次结构及粗装修工程完成至40%；外墙保温工程完成至15%；地上防水完成60%；改性石膏板工程完成至40%；外墙装修工程完成至15%；机电工程完成20% | 0 | 2181.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 4 | 整体进度情况：二次结构及粗装修工程完成至50%；外墙保温工程完成至25%；地上防水完成80%；改性石膏板工程完成至60%；外墙装修工程完成至25%；机电工程完成25% | 0 | 2060.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 5 | 整体进度情况：二次结构及粗装修工程完成至60%；外墙保温工程完成至45%；地上防水完成100%；改性石膏板工程完成至80%；外墙装修工程完成至45%；幕墙工程完成25%；机电工程完成40% | 0 | 3047.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 6 | 整体进度情况：二次结构及粗装修工程完成至70%；外墙保温工程完成至65%；改性石膏板工程完成至100%；外墙装修工程完成至65%；幕墙工程完成50%；机电工程完成60% | 0 | 3274.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 7 | 整体进度情况：二次结构及粗装修工程完成至80%；外墙保温工程完成至80%；外墙装修工程完成至80%；门窗工程完成至30%；幕墙工程完成75%；机电工程完成80% | 0 | 3098.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 8 | 整体进度情况：二次结构及粗装修工程完成至90%；外墙保温工程完成至90%；外墙装修工程完成至90%；门窗工程完成至60%；幕墙工程完成100%；机电工程完成90% | 0 | 2551.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 9 | 整体进度情况：二次结构及粗装修工程完成至90%；外墙保温工程完成至100%；外墙装修工程完成至100%；门窗工程完成至80%；机电工程完成95% | 0 | 1727.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 10 | 整体进度情况：二次结构及粗装修工程完成至95%；交安工程完成至50%；门窗工程完成至100%；机电工程完成100% | 0 | 1048.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 11 | 整体进度情况：二次结构及粗装修工程完成至100%；交安工程完成至100%； | 0 | 432.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2023 | 12 | 机电调试，准备竣工验收 | 0 | 278.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2021 | 11 | 土方完成25%、支护桩及冠梁完成100%、抗浮锚杆完成10% | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2021 | 12 | 土方完成40%、支护桩及冠梁完成100%、抗浮锚杆完成40% | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 1 | 土方完成100% 工程桩完成100% 一批次结构完成20% | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 2 | 土方完成100% 工程桩完成100% 一批次结构完成25% | 382 | 382 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 3 | 土方完成100% 工程桩完成100% 一批次结构完成30% | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 4 | 土方完成100% 工程桩完成100% 一批次结构完成45% | 740 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 5 | 土方完成100% 工程桩完成100% 一批次结构完成55% | 1869 | 1869 | 0 | 0 | 1869 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 6 | 一批次结构完成65%，二批次结构完成20% | 2069 | 2069 | 0 | 30 | 2039 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 7 | 一批次结构完成70%，二批次结构完成25% | 2648 | 2648 | 0 | 197 | 2451 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 8 | 一批次结构完成75%，二批次结构完成30% | 3723 | 3723 | 0 | 200 | 3523 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 9 | 一批次结构完成80%，二批次结构完成30% | 1520 | 1520 | 0 | 100 | 1420 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 10 | 一批次主体结构完成90%，二批次主体结构完成50% | 2321 | 2321 | 0 | 70 | 2251 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 11 | 一批次主体结构完成95%，二批次主体结构完成55% | 1996 | 1996 | 0 | 100 | 1896 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDSLZHKF | 成都双流TOD综合开发 | 46091.04 | 0 | 46091.04 | 一标段 | 2022 | 12 | 主体结构完成100% 二次结构完成10% | 1863.53 | 1863.53 | 0 | 0 | 1863.53 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 6 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:24% | 1545 | 1545 | 0 | 20 | 1525 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 7 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:37% | 1605 | 1605 | 0 | 25 | 1580 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 8 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:51%； | 1785 | 1785 | 0 | 25 | 1760 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 9 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:65%； | 1350 | 1350 | 0 | 15 | 1335 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 10 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:73%； | 1777.65 | 1777.65 | 0 | 30 | 1747.65 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 11 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:81%； | 1370 | 1370 | 0 | 30 | 1340 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 12 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:80%；二次结构施工:10%，机电总包完成2.9%；甲指幕墙完成4.7% | 1400 | 931 | 469 | 224.54 | 706.46 | 0 | 269
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2023 | 6 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%，机电总包完成74%；甲指幕墙完成71% | 3043.22 | 1317.75 | 1725.47 | 979.8 | 337.95 | 270.91 | 1454.56
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2023 | 7 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%，机电总包完成88%；甲指幕墙完成85% | 3238.78 | 1269.87 | 1968.91 | 982.66 | 287.21 | 374.24 | 1594.67
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2023 | 3 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:69%，机电总包完成33%；甲指幕墙完成28% | 3005.11 | 1782.99 | 1222.12 | 829.67 | 953.32 | 34.91 | 1187.21
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2023 | 4 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:83%，机电总包完成43%；甲指幕墙完成43% | 2866.16 | 1280.59 | 1585.57 | 770.82 | 509.77 | 34.91 | 1550.66
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2023 | 8 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%，机电总包完成94%；甲指幕墙完成96% | 2560.33 | 773.62 | 1786.71 | 712.26 | 61.36 | 339.33 | 1447.38
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2023 | 9 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%，机电总包完成100%；甲指幕墙完成100% | 1735.8 | 361.36 | 1374.44 | 300 | 61.36 | 339.34 | 1035.1
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2023 | 1 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:86%；二次结构施工:40%，机电总包完成12%；甲指幕墙完成14% | 2228.68 | 1419.44 | 809.24 | 641.29 | 778.15 | 34.91 | 774.33
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2023 | 2 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:92%；二次结构施工:55%，机电总包完成22%；甲指幕墙完成14% | 2719.72 | 1503.84 | 1215.88 | 688.44 | 815.4 | 39.89 | 1175.99
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2023 | 5 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:95%，机电总包完成58%；甲指幕墙完成58% | 3181.73 | 1466.16 | 1715.57 | 953.32 | 512.84 | 270.91 | 1444.66
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 1 | 施工前准备(临建搭设):100% | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 2 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10% | 193.21 | 193.21 | 0 | 0 | 193.21 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 3 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:70%； | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 4 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:70%；结构施工:4% | 1154 | 1154 | 0 | 0 | 1154 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 成都泰和泰国际法律服务中心 | 27217.83 | 13872.91 | 41090.74 | 一标段 | 2022 | 5 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:10% | 1500 | 1500 | 0 | 20 | 1480 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2022 | 10 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:40%；结构施工:100%；二次结构施工:100% | 3294.14 | 264.63 | 3029.51 | 76.01 | 188.62 | 1495.77 | 1533.74
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2022 | 9 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:40%；结构施工:100%；二次结构施工:90% | 3941.31 | 938.59 | 3002.72 | 210.87 | 727.72 | 1316.32 | 1686.4
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2022 | 8 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:40%；结构施工:100%；二次结构施工:60% | 4235.29 | 1378.64 | 2856.65 | 367.03 | 1011.61 | 1083.94 | 1772.71
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2022 | 7 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:40%；结构施工:100%；二次结构施工:40% | 3787.36 | 3693.1 | 94.26 | 75.27 | 3617.83 | 94.26 | 0
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2022 | 6 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:40%；结构施工:100%；二次结构施工:20% | 4984.71 | 4984.71 | 0 | 95.16 | 4889.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2022 | 11 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:75%；结构施工:100%；二次结构施工:100% | 3477.81 | 786.11 | 2691.7 | 259.72 | 526.39 | 1447.76 | 1243.94
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2022 | 4 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:40%；结构施工:50% | 3203.32 | 3203.32 | 0 | 41.87 | 3161.45 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2022 | 3 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:40%；结构施工:30% | 1813.48 | 1813.48 | 0 | 4.76 | 1808.72 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2022 | 2 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:40% | 459.68 | 459.68 | 0 | 0 | 459.68 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2022 | 1 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:20% | 543.51 | 543.51 | 0 | 0 | 543.51 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2021 | 12 | 施工前准备(临建搭设):100% | 930 | 930 | 0 | 163.55 | 766.45 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDYSW | 成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 30838.73 | 11674.84 | 42513.57 | 一标段 | 2022 | 5 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:40%；结构施工:70% | 8872.1 | 8872.1 | 0 | 171.9 | 8700.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 2 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 3 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 4 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 5 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 6 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 7 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 2329.83 | 2329.83 | 0 | 0 | 2329.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 8 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 9 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 10 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 11 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 55.01 | 55.01 | 0 | 0 | 55.01 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 12 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 849.41 | 849.41 | 0 | 0 | 849.41 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 1 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 2 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 3 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 4 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 5 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 6 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 7 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 8 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 9 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 10 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 11 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2022 | 12 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2020 | 7 | 基础部分完成100%，钢结构完成25% | 25394.97 | 25394.97 | 0 | 800 | 24594.97 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2021 | 1 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 1948.56 | 1948.56 | 0 | 0 | 1948.56 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2020 | 12 | 1#建筑完成40%,2A完成90%，2B完成90% | 4979.86 | 4979.86 | 0 | 0 | 4979.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2020 | 11 | 1#钢结构完成70%，2A完成80%，2B完成80% | 9600 | 9600 | 0 | 200 | 9400 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2020 | 10 | 1#楼钢结构施工完成40%，2A完成70%，2B完成70% | 11731.23 | 11731.23 | 0 | 0 | 11731.23 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2020 | 9 | 1#楼钢结构施工完成20%，2A完成20%，2B完成25% | 2485 | 2485 | 0 | 300 | 2185 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2020 | 8 | 钢结构安装10% | 982 | 982 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2020 | 6 | 基础完成100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2020 | 1 | 基础完成100% | 3568.66 | 3568.66 | 0 | 260.51 | 3308.15 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2019 | 12 | 1#筏板基础完成80% | 3774.78 | 3774.78 | 0 | 436 | 3338.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2019 | 11 | 1#建筑土石方工程完成100%，1#筏板基础完成30% | 3758.26 | 3758.26 | 0 | 0 | 3758.26 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2019 | 10 | 临设工程完成100% | 900 | 900 | 0 | 90.91 | 809.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2019 | 8 | 1#建筑完成42%,2A完成90%，2B完成90% | 9902.89 | 9902.89 | 0 | 0 | 9902.89 | 0 | 0
U_ORG_XM_CDZG | 成都紫光存储器制造基地 | 148632.17 | 0 | 148632.17 | 一标段 | 2019 | 9 | 1#建筑完成42%,2A完成90%，2B完成90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQGDJT27H | 重庆轨道交通27号线土建工程12标 | 49986.53 | 0 | 49986.53 | 一标段 | 2023 | 8 | 车辆段：挖淤泥、流砂18946m3，土石方开挖160000m3，土石方回填9000m3；出入段线路基：土石方开挖18313m3，土石方回填10019m3；桥梁：桩基72根。 | 1547 | 1547 | 0 | 0 | 1547 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQGDJT27H | 重庆轨道交通27号线土建工程12标 | 49986.53 | 0 | 49986.53 | 一标段 | 2023 | 11 | 出入段线（隧道工程）：开挖支护30m；车辆段：挖淤泥、流砂18946m3，土石方开挖200000m3，土石方回填200000m3,边坡附属2669m3，排水沟750m，涵洞施工120m；桥梁：承台7个，墩柱10个，梁3跨。 | 1749 | 1749 | 0 | 0 | 1749 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQGDJT27H | 重庆轨道交通27号线土建工程12标 | 49986.53 | 0 | 49986.53 | 一标段 | 2023 | 10 | 出入段线（隧道工程）：洞口施工（边坡施工及大管棚）；车辆段：挖淤泥、流砂18946m3，土石方开挖184000m3，土石方回填184000m3,边坡附属1779m3，排水沟750m，涵洞施工120m；桥梁：承台8个，墩柱10个，梁2跨。 | 1548 | 1548 | 0 | 0 | 1548 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQGDJT27H | 重庆轨道交通27号线土建工程12标 | 49986.53 | 0 | 49986.53 | 一标段 | 2023 | 9 | 车辆段：挖淤泥、流砂18946m3，土石方开挖160000m3，土石方回填9000m3,边坡附属1779m3，排水沟750m，涵洞施工120m；出入段线路基：土石方开挖18313m3，土石方回填10019m3；桥梁：桩基72根，承台50个，墩柱50个，梁2跨。 | 2120 | 2120 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQGDJT27H | 重庆轨道交通27号线土建工程12标 | 49986.53 | 0 | 49986.53 | 一标段 | 2023 | 12 | 出入段线（隧道工程）：开挖支护31m，仰拱24m；车辆段：挖淤泥、流砂18946m3，土石方开挖200000m3，土石方回填200000m3,边坡附属4003m3，排水沟675m；桥梁：梁3跨。 | 1359 | 1359 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2022 | 8 | 平场土石方完成至81%，路基完成至65%，管网完成至15%，公园完成至10% | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2022 | 9 | 平场土石方完成至85%，路基完成至85%，管网完成至39% | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2022 | 10 | 平场土石方完成至90%，路基完成至100%，管网完成至65% | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2022 | 11 | 平场土石方完成至95%，路基完成至100%，管网完成至100% | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2023 | 3 | 平场土石方完成至100%，路基完成至100%，管网完成至100%，路面完成至80%，附属完成至85%，公园完成至80% | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2023 | 4 | 平场土石方完成至100%，路基完成至100%，管网完成至100%，路面完成至100%，附属完成至100%，公园完成至100% | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2022 | 3 | 平场土石方完成至20% | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2023 | 1 | 平场土石方完成至100%，路基完成至100%，管网完成至100%，路面完成至50%，附属完成至45%，公园完成至40% | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2023 | 2 | 平场土石方完成至100%，路基完成至100%，管网完成至100%，路面完成至60%，附属完成至65%，公园完成至60% | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2022 | 7 | 平场土石方完成至71%，路基完成至35% | 850 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2022 | 6 | 平场土石方完成至61%,路基完成至20% | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2022 | 5 | 平场土石方完成至45% | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2022 | 4 | 平场土石方完成至36% | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRCBQY | 重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 16483.2 | 0 | 16483.2 | 一标段 | 2022 | 12 | 平场土石方完成至97%，路基完成至100%，管网完成至100%，路面完成至20%，附属完成至35%，公园完成至20% | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRSCXJD | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 0 | 10000 | 一标段 | 2022 | 3 | 结构施工 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRSCXJD | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 0 | 10000 | 一标段 | 2022 | 4 | 结构封顶、二次结构施工 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRSCXJD | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 0 | 10000 | 一标段 | 2022 | 5 | 二次结构施工、钢结构施工 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRSCXJD | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 0 | 10000 | 一标段 | 2022 | 6 | 二次结构施工、粗装修施工 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRSCXJD | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 0 | 10000 | 一标段 | 2022 | 7 | 粗装修施工、外墙施工 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRSCXJD | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 0 | 10000 | 一标段 | 2022 | 8 | 粗装修施工 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRSCXJD | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 0 | 10000 | 一标段 | 2022 | 9 | 精装修施工 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRSCXJD | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 0 | 10000 | 一标段 | 2022 | 10 | 幕墙施工、门窗施工 | 450 | 450 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRSCXJD | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 0 | 10000 | 一标段 | 2022 | 11 | 幕墙施工、机电施工 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRSCXJD | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 0 | 10000 | 一标段 | 2022 | 12 | 机电施工、总平施工 | 350.67 | 350.67 | 0 | 200 | 150.67 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQRSCXJD | 重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 10000 | 0 | 10000 | 一标段 | 2022 | 1 | 土方开挖、桩基施工 | 1799.33 | 1799.33 | 0 | 0 | 1799.33 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 12 | 土方工程完成93%； 支付工程完成97%； 结构完成91%； 二结构完成6%； 机电完成4%； | 1049.46 | 1049.46 | 0 | 63.38 | 986.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 11 | 土方工程完成91%； 支付工程完成17%； 结构完成71%； | 1460.88 | 1460.88 | 0 | 0 | 1460.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 2 | 土方工程完成95%； 支付工程完成100%； 结构完成100%； 二结构完成39%； 机电完成30%； 绿化完成40%； | 1185.15 | 1185.15 | 0 | 366.44 | 818.71 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 3 | 土方工程完成96%； 二结构完成91%； 机电完成51%； 绿化完成100%； | 1107.92 | 1107.92 | 0 | 312.37 | 795.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 4 | 土方工程完成100%； 二结构完成100%； 机电完成70%； | 705.91 | 705.91 | 0 | 283.82 | 422.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 5 | 机电完成100%； | 423.1 | 423.1 | 0 | 423.03 | 0.07 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 6 | 验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 12 | 材料调差 | -933.22 | -933.22 | 0 | 0 | -933.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 5 | 土方工程完成61%； | 1279.64 | 1279.64 | 0 | 0 | 1279.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 6 | 土方工程完成89%； 桩基完成11%； | 1000.43 | 1000.43 | 0 | 0 | 1000.43 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 7 | 土方工程完成90%； 桩基完成62%； 结构完成5%； | 388.58 | 388.58 | 0 | 0 | 388.58 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 8 | 土方工程完成90%； 桩基完成100%； 结构完成17%； | 1016.22 | 1016.22 | 0 | 0 | 1016.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 9 | 土方工程完成90%； 结构完成39%； | 1468.49 | 1468.49 | 0 | 0 | 1468.49 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 10 | 土方工程完成90%； 结构完成58%； | 1312.44 | 1312.44 | 0 | 0 | 1312.44 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 11 | 土方工程完成91%； 支付工程完成17%； 结构完成71%； | 1460.88 | 1460.88 | 0 | 0 | 1460.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 12 | 土方工程完成91.41%； 支付工程完成52.97%； 结构完成85.41%； 二结构完成3.53%； 机电完成4.44%； | 620.25 | 620.25 | 0 | 65.85 | 554.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 1 | 土方工程完成91.41%； 支付工程完成52.97%； 结构完成86.57%； 二结构完成6.5%； 机电完成4.44%； | 210.28 | 210.28 | 0 | 0 | 210.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 2 | 土方工程完成92.48%； 支付工程完成52.97%； 结构完成98.68%； 二结构完成25.96%； 机电完成29.85%； | 717.17 | 717.17 | 0 | 372.61 | 344.56 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 3 | 土方工程完成94.86%； 支付工程完成97.72%； 二结构完成99.79%； 机电完成50.65%； 绿化完成30%； | 907.7 | 907.7 | 0 | 309.55 | 598.15 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 4 | 土方工程完成99%； 支付工程完成100%； 结构完成100%； 二结构完成100%； 机电完成71.6%； 绿化完成70%； | 1123.21 | 1123.21 | 0 | 304.82 | 818.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 5 | 土方工程完成100%； 机电完成100%； 绿化完成100%； | 516.46 | 516.46 | 0 | 422.87 | 93.59 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 6 | 验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 5 | 土方工程完成61%； | 1279.64 | 1279.64 | 0 | 0 | 1279.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 6 | 土方工程完成89%； 桩基完成11%； | 1000.43 | 1000.43 | 0 | 0 | 1000.43 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 7 | 土方工程完成90%； 桩基完成62%； 结构完成5%； | 388.58 | 388.58 | 0 | 0 | 388.58 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 8 | 土方工程完成90%； 桩基完成100%； 结构完成17%； | 1016.22 | 1016.22 | 0 | 0 | 1016.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 9 | 土方工程完成90%； 结构完成39%； | 1468.49 | 1468.49 | 0 | 0 | 1468.49 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2022 | 10 | 土方工程完成90%； 结构完成58%； | 1312.44 | 1312.44 | 0 | 0 | 1312.44 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQTZ | 重庆土主污水处理厂三期扩建 | 13323.24 | 0 | 13323.24 | 一标段 | 2023 | 1 | 土方工程完成94%； 支付工程完成97%； 结构完成96%； 二结构完成14%； 机电完成5%； | 573.31 | 573.31 | 0 | 20.99 | 552.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 4 | 土石方工程完成95%，护坡完成95%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成70% 土石方工程完成95%，护坡完成95%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成70% | 1001.17 | 1001.17 | 0 | 0 | 1001.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 5 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修100%，机电部分完成100%，5#，4#边坡治理完成100%，公园道路修复100% | 10718.63 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2021 | 10 | 1、平基土石方累计完成22.35% 2、基坑与边坡支护累计完成9.71% 3、室外排水工程完成7.35% | 338.85 | 338.85 | 0 | 0 | 338.85 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 12 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修100%，机电部分完成80% | 253.47 | 253.47 | 0 | 0 | 253.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2023 | 1 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修100%，机电部分完成100%，5#，4#边坡治理完成50% | 300 | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2023 | 2 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修100%，机电部分完成100%，5#，4#边坡治理完成70% | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2023 | 3 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修100%，机电部分完成100%，5#，4#边坡治理完成100% | 345.32 | 345.32 | 0 | 0 | 345.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2023 | 4 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修100%，机电部分完成100%，5#，4#边坡治理完成100%，公园道路修复100% | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2021 | 11 | 土石方工程完成85%，箱涵工程完成100%，边坡支护施工完成70%，桩基工程完成20% | 493.39 | 493.39 | 0 | 0 | 493.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2021 | 12 | 土石方工程完成90%，箱涵工程完成100%，边坡支护施工完成85%，桩基工程完成68% | 582.65 | 582.65 | 0 | 0 | 582.65 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 2 | 土石方工程完成90%，护坡完成100%，桩基工程完成100%，结构工程完成40% | 1380.18 | 1380.18 | 0 | 0 | 1380.18 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 3 | 土石方工程完成95%，护坡完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成90%，结构工程完成55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 5 | 土石方工程完成97%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成75% 土石方工程完成97%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成75% | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 7 | 土石方工程完成98%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成90%，二次结构及粗装修0% 土石方工程完成98%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成90%，二次结构及粗装修0% | 411 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 9 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成98%，二次结构及粗装修50%，机电部分完成40% | 599.36 | 599.36 | 0 | 0 | 599.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 10 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修80%，机电部分完成60% | 788.66 | 788.66 | 0 | 0 | 788.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 11 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修95%，机电部分完成80% | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 8 | 程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成95%，二次结构及粗装修5%，机电部分完成25% 土石方工程完成98%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成95%，二次结构及粗装修5%，机电部分完成25% | 517.22 | 517.22 | 0 | 0 | 517.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 6 | 土石方工程完成98%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成85%，二次结构及粗装修0% | 558.99 | 558.99 | 0 | 0 | 558.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 12 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修100%，机电部分完成80% | 9933.63 | 9933.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 1 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修100%，机电部分完成80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 2 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修100%，机电部分完成100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 3 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修100%，机电部分完成100%，5#，4#边坡治理完成50% | 10133.63 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 4 | 土石方工程完成100%，桩基工程完成100%，预制桩施工完成100%，结构工程完成100%，二次结构及粗装修100%，机电部分完成100%，5#，4#边坡治理完成70% | 10433.63 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQWSCLC | 重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11061.6 | 0 | 11061.6 | 一标段 | 2022 | 1 | 土石方工程完成90%，护坡完成100%，桩基工程完成100%，结构工程完成30% | 1928.34 | 1928.34 | 0 | 0 | 1928.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2022 | 12 | 2#酒店:1、土方完成10%；2、桩基边坡完成20%；3、主体工程1%；1#会展:1、土方完成5%； | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 8 | 2#酒店 1、主体工程12%； 2、二次结构20%； 3、粗装修23%； 4、外立面9%； 5、屋面16%； 1#会展 1、主体工程16%； 2、二次结构18%； 商务酒店 1、主体工程25%； | 1860 | 1860 | 0 | 50 | 1810 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 7 | 2#酒店 1、主体工程13%； 2、二次结构20%； 3、粗装修15%； 1#会展 1、主体工程16%； 商务酒店 1、主体工程25%； | 1595 | 1595 | 0 | 50 | 1545 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 6 | 2#酒店 1、主体工程14%； 2、二次结构20%； 1#会展 1、主体工程16%； 商务酒店 1、主体工程8%； | 1403.5 | 1403.5 | 0 | 50 | 1353.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 5 | 2#酒店 1、主体工程14%； 2、二次结构20%； 1#会展 1、土方完成23%； 2、桩基边坡完成27%； 3、主体工程16%； 商务酒店 1、桩基边坡100%； | 1406.5 | 1406.5 | 0 | 50 | 1356.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 12 | 2#酒店 1、精装修15%； 2、外立面14%； 3、屋面16%； 4、景观20%； 1#会展 1、粗装修27%； 2、精装修15%； 3、外立面15%； 商务酒店 1、粗装修27%； 2、屋面40%； | 1973 | 1973 | 0 | 50 | 1923 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 1 | 2#酒店:1、土方完成14%；2、桩基边坡完成33%；3、主体工程6%；1#会展1、土方完成10%； | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 10 | 2#酒店 1、粗装修23%； 2、精装修15%； 3、外立面14%； 4、屋面16%； 1#会展 1、二次结构28%； 2、粗装修27%； 3、精装修10%； 4、外立面10%； 商务酒店 1、主体工程17%； 2、二次结构33%； 3、粗装修19%； | 2023.5 | 2023.5 | 0 | 50 | 1973.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 9 | 2#酒店 1、二次结构20%； 2、粗装修23%； 3、精装修10%； 4、外立面13%； 5、屋面16%； 1#会展 1、主体工程10%； 2、二次结构54%； 商务酒店 1、主体工程25%； 2、二次结构33%； | 2072.5 | 2072.5 | 0 | 50 | 2022.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2022 | 11 | 2#酒店:1、土方完成3%；2、桩基边坡完成10%；3、主体工程3%；1#会展 | 883.12 | 883.12 | 0 | 0 | 883.12 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 4 | 2#酒店 1、主体工程14%； 1#会展 1、土方完成25%； 2、桩基边坡完成27%； 3、主体工程16%； 商务酒店 1、土方完成66%； | 1367 | 1367 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 3 | 2#酒店 1、桩基边坡完成15%； 2、主体工程14%； 1#会展 1、土方完成25%； 2、桩基边坡完成27%； 3、主体工程10%； 商务酒店 1、土方完成34%； | 947.5 | 947.5 | 0 | 0 | 947.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 2 | 2#酒店 1、土方完成14%； 2、桩基边坡完成33%； 3、主体工程9%； 1#会展 1、土方完成10%； 2、桩基边坡完成19%； | 182 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYCCRH | 重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 92124.72 | 1205.35 | 93330.07 | 一标段 | 2023 | 11 | 2#酒店 1、粗装修16%； 2、精装修15%； 3、外立面14%； 4、屋面16%； 1#会展 1、粗装修46%； 2、精装修15%； 3、外立面15%； 商务酒店 1、二次结构34%； 2、粗装修54%； 3、屋面40%； | 2112 | 2112 | 0 | 50 | 2062 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 4 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成65%，二次结构完成30%； 具体情况进度情况：1号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成30%；2号院地下完成100%，地上完成90%，二次结构完成25%，3号院地下完成100%，地上完成30%； | 4099.39 | 4099.39 | 0 | 500 | 3599.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 6 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成85%，二次结构完成50%，古建完成50%； 具体情况进度情况：1号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成60%；2号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成45%，3号院地下完成100%，地上完成60%； | 3000 | 3000 | 0 | 400 | 2600 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 9 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成100%，二次结构完成80%，古建完成90%，机电工程完成30%，精装修完成40%，小市政完成40% 具体情况进度情况： 1号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成90%，古建完成100%，机电工程完成40%，精装修完成60%，小市政完成30%； 2号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成75%，古建完成100%，精装修完成70%，机电工程完成50%，小市政完成30%； 3号院地下完成100%，地上完成100%，古建完成50%，二次结构完成40%，机电工程完成20%； | 1911 | 1307 | 604 | 400 | 907 | 0 | 604
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 11 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成100%，二次结构完成80%，古建完成95%，机电工程完成40%，精装修完成50%，小市政完成60%，绿化工程完成20% 具体情况进度情况： 1号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成100%，古建完成100%，机电工程完成60%，精装修完成80%，小市政完成50%，绿化工程完成10%； 2号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成75%，古建完成100%，精装修完成70%，机电工程完成50%，小市政完成40%，绿化工程完成10%； 3号院地下完成100%，地上完成100%，古建完成85%，二次结构完成60%，机电工程完成40%； | 2240.2 | 2240.2 | 0 | 1000 | 1240.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2021 | 12 | 土建工程: 1、1-1#楼:三层柱及坡屋面结构施工完成。屋面找平层、防水施工完成30%。 2、1-2#楼:四层柱及坡屋面顶板模板架体搭设完成、钢筋绑扎60%、砼浇筑完成50%。 3、1-3#楼:高跨房心回填完成，一层地梁平整、垫层及结构施工完成，房心二次回填完成，一层楼板平整、垫层及结构施工完成;地下室结构施工完成，外墙防水施工完成，肥禧回填施工完成;一层柱及顶板结构施工完成，二层柱及顶板模板架体搭设完成、钢筋绑扎80%、砼浇筑完成50%。 4、1-4#楼:首层二次结构施工完成，二层二次结构施工完成，三层二次结构植筋及构造柱钢筋绑扎完成，坡屋面二次结构施工完成，屋面找平层、防水、保温、保护层施工完成。屋面瓦施工完成35%。 5、1-5#楼:坡屋面二次结构施工完成，屋面找平层、防水施工完成70%。 6、2-2#楼:四层柱及坡屋面结构施工完成。坡屋面二次结构施工完成30%。 7、2-3#楼:高跨承台及地梁结构施工完成，房心回填完成，一层楼板平整、垫层及结构施工完成;地下室结构施工完成，外墙防水施工完成，肥槽回填施工完成;一层柱及顶板模板架体搭设完成、钢筋绑扎完成80%、砼浇筑50%。8、2-4#楼:挡土墙结构施工完成，防水施工完成，回填完成;一层楼板平整、垫层及结构施工完成，一层柱及顶板结构施工完成。 机电工程: 1、1-1#三层墙柱防雷引下线急斜屋面电气线管预留预埋完成，斜屋面刚性防水套管及孔洞预留完成。 2、1-2#四层柱子防雷引下线线盒及斜屋面线管预留预埋完成，斜屋面刚性防水套管及孔洞预留完成。 3、1-3#基础筏板电气线管预留预埋、基础防雷接地﹑高跨一层柱子防雷引下线急顶板电气线管完成。外墙防水套管、景观水池主管道、卫生间给排水主管道完成。 4、1-4#首层电气二次配管完成,卫生a间给排水主管道完成。 5、2-3#基础筏板电气线管预留预埋、强弱电出户预埋完成，基础防雷接完成，给排水套管预留、卫生间给排水管道完成。 6、2-4#基础防雷接地、电气进户管施工完成，卫生间给排水、消防喷淋管道完成。 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2021 | 11 | 土石方、基础、结构及二次结构工程: 1、1-1#楼:一层柱及顶板结构施工完成，二层柱及顶板结构施工完成。 2、1-2#楼:高跨挡墙及房心回填完成，二层楼板垫层及结构施工完成:低跨二层柱及顶板结构施工完成，三层柱及顶板结构施工完成。 3、1-3#楼:高跨承台及承台梁平整、垫层及结构施工完成，地下柱施工完成:地下室基础平整、垫层、防水、防水保护层及结构施工完成，墙柱钢筋绑扎完成，顶板架体搭设完成。 4、1-4#楼:结构封顶,首层二次结构砌筑完成50%。 5、1-5#楼:高跨三层柱及顶板结构施工完成，坡屋面模板架体完成、钢筋绑扎完成50%;低跨三层柱及顶板结构施工完成、坡屋面结构施工完成。 6、2-2#楼:二层柱及顶板结构施工完成，三层柱及顶板结构施工完成，坡屋面模板架体搭设完成、钢筋绑扎完成50% 7、2-3#楼:高跨桩头开挖完成，破桩头完成，桩基检测完成，承台及地梁平整、垫层砼浇筑完成:地下室土石方开挖完成，桩头开挖完成，破桩头完成，桩基检测完成，基础平整、垫层、防水、防水保护层及结构施工完成。 8、2-4楼:桩基础施工完成，土石方开挖破碎倒运完成，桩头开挖完成，破桩头完成，桩基检测完成，挡土墙平整、垫层及基础施工完成，低跨承台及地梁垫平整、垫层及结构施工完成。 9、3-1#楼:桩基础施工完成，土石方开挖破碎倒运完成，桩头开挖完成，破桩头完成，桩基检测完成。 10、3-2日楼:土石方开挖破碎完成5%。 11、3-3出楼:淤泥清理外运完成。 12、3-4=楼:桩基检测完成，承台及地梁平整、垫层砼浇筑完成，挡土墙平整、垫层、防水、防水保护层及基础施工完成。 13、3-5#楼:独立基础破碎完成50%。 14、11-1#商业办公楼基础施工完成，房心回填完成，首层、二层、三层结构施工完成。机电工程: 1、11-1#首层二层顶板电气线管及给排水消防、空调洞口预留预埋完成:一层二层柱子防雷引下线施工完成2、1-4#坡屋面电气线管及给排水洞口预留预埋完成:1-5#2-3层洞口预留完成。 3、1-1#首二层墙柱防雷引下线及电气线管线盒预留完成，首二层顶板电气线管及给排水消防洞口预留预埋完成。4、2-2#二、三层墙柱及顶板电气线管预留预埋防雷引下线、二、三层顶板给排水消防洞口及套管预留完成。 5、1-2二层#D轴至A轴墙柱防雷引下线插座线管及顶板电气线管预留、给排水消防洞口预留完成―首层D-F轴插座及消防线管预留预理完成。 6、1-3#基础防雷接地完成及配电室低压进户、弱电进户管施工完成。 | 2300 | 2300 | 0 | 200 | 2100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2021 | 10 | 土建工程 1、1-1#楼:桩承台及地梁施工完成，房心回填完成，一层楼板垫层及结构施工完成。 2、1-2#楼:高跨地梁破碎完成;挡土墙施工完成，防水施工完成:低跨一层楼板垫层及结构施工完成，一层柱及顶板结构施工完成。 3、1-3#楼:桩基础施工完成，桩承台及承台粱开挖破碎完成，破桩头完成,土石方开挖破碎倒运完成。 4、1-4#楼:二层柱及顶板结构施工完成，三层柱及坡屋面结构施工完成。 5、1-5#楼:高跨一层楼板结构施工完成，二层柱及顶板结构施工完成;低跨二层柱及顶板结构施工完成，三层柱及顶板结构施工完成。 6、2-2#楼:一层柱及顶板结构施工完成，二层柱钢筋绑扎完成、模板支设完成，二层顶板模板架体搭设完成。7、2-3#楼:土石方开挖及场地平整完成，桩基础施工完成。 8、2-4#楼:场地开挖平整完成,桩基础施工完成80%。 9、3-1#楼:清表完成，土石方开挖破碎、淤泥清理完成，场地平整完成。 10、3-2#楼:场地平整完成，土方开挖30%。 11、3-3#楼:淤泥清理外运完成30%。 12、3-4#楼:土石方开挖破碎完成，场地平整完成，桩基础施工完成，桩承台及承台梁开挖破碎完成。 13、3-5#楼:淤泥清理外运完成。 机电工程: l、1一1#楼:基础防雷接地、给排水管道安装完成。 2、I-2#楼:首层插座线管预留预埋、防雷引下线施工;一层顶板线管预留预埋、给排水洞口预留。3、1-4#楼:二层顶板线管预留预埋完成。 4、1-5#楼:首层给排水完成;低跨三层顶板电气线管预留预埋、给排水洞口预留;高跨二层顶板电气线管、给排水洞口预留完成。 5、2-2#楼:首层顶板电气线管预留预埋、给排水洞口预留、首层柱子电气插座、消防线管线盒预留预埋完成、首层防雷引下线施工完毕。 | 696.1 | 696.1 | 0 | 0 | 696.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2021 | 9 | 1、1-1#楼:桩承台施工完成,房心回填50%。 2、1-2#楼:挡土墙墙体钢筋绑扎完成，正负零以下防水施工完成50%;低跨地梁施工完成，电梯井底板及侧墙防水施工完成,房心回填完成。 3、1-3#楼:土石方开挖及场地平整完成:桩基础施工完成40%。 4、1-4#楼:二层顶主梁施工完成，钢梁安装80%，楼承板铺设50%。 5、1-5#楼:高跨电梯井防水施工完成，房心回填完成，一层楼板垫层砼浇筑完成:挡土墙防水施工完成;低跨一层结构施工完成，二层柱钢筋绑扎完成、模板支设完成，水电管线安装完成，二层顶板模板架体搭设完成、钢筋绑扎50%。 6、2-2#楼:地梁施工完成，电梯井防水施工完成，房心回填完成，一层楼板施工完成、水电管线安装完成,一层钢筋绑扎30%，二层顶板架体搭设20%。 7、2-3#楼:土石方开挖及场地平整完成60%。 8、2-4#楼:场地平整完成60%。 9、3-2#、3-3#、3-4#、3-5#楼:清表完成。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2021 | 6 | 1、土石方1-1#、1-2#、1-3#、1-4#、1-5#、2-2#、2-3#施工完成80%。 2、低跨地下框架柱施工完成100%;1-5#高跨地梁垫层浇筑完成100%;低跨地梁垫层砼浇筑完成;挡土墙完成100%;2-2#地梁模板支设70%。 3、钢筋工程:1-2#挡土墙底板钢筋绑扎完成100%。 | 1389.1 | 1389.1 | 0 | 0 | 1389.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2021 | 5 | 1、土石方1-1#、1-2#、1-3#、1-4#、1-5#、2-2#、2-3#施工完成30%。 2、混凝土工程:1-2#高跨独基基础施工完成;低跨地下框架柱施工完成70%;1-5#高跨地梁垫层浇筑完成60%;低跨地梁垫层砼浇筑完成;挡土墙完成50%;2-2#地梁模板支设30%。3、钢筋工程:1-2#挡土墙底板钢筋开始绑扎;2-2#地梁钢筋绑扎完成。 4、防水工程:1一2#挡土墙底板防水及保护层施工。 5、2-2#完成40根桩施工。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 2 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成50%； 具体情况进度情况：1号院地下完成100%，地上完成80%，二次结构完成20%；2号院地下完成100%，地上完成60%，二次结构完成15%，3号院地下完成40%，地上完成10%； | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2021 | 8 | 1、桩基工程:1-1#桩施工完成。 2、混凝土工程:1-1#承台垫层砼浇筑完成:1-2#楼高跨地下柱砼浇筑完成;1-5#楼高跨地梁砼浇筑完成、挡土墙砼浇筑完成;2-2#楼地梁完成 3、钢筋工程:1-2#楼高跨地下柱钢筋绑扎完成;1-2#低跨地梁钢筋绑扎完成;挡土墙钢筋绑扎完成;1-4#楼二层顶主梁钢筋绑扎完成80%;1-5#鹿跨一层顶板钢筋绑扎30%、柱钢筋绑扎完成:2-2#楼地梁钢筋绑扎完成。 4、钢结构工程:1一4#首层楼承板搭设完成。 5、机电工程 6、售楼处:结构封顶。 | 274.41 | 274.41 | 0 | 0 | 274.41 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2021 | 7 | 1、桩基工程:1-1#桩施工完成50%。 2、混凝土工程:1-1#承台垫层砼浇筑完成50%:1-2#楼高跨地下柱砼浇筑完成50%;1-5#楼高跨地梁砼浇筑完成50%、挡土墙砼浇筑完成50%;2-2#楼地梁完成50% 3、钢筋工程:1-2#楼高跨地下柱钢筋绑扎完成50%;1-2#低跨地梁钢筋绑扎完成50%;挡土墙钢筋绑扎完成50%;1-4#楼二层顶主梁钢筋绑扎完成40%;1-5#鹿跨一层顶板钢筋绑扎10%、柱钢筋绑扎完成50%:2-2#楼地梁钢筋绑扎完成50%。 4、钢结构工程:1一4#首层楼承板搭设完成50%。 | 300 | 300 | 0 | 40 | 260 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 1 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成50%； 具体情况进度情况：1号院地下完成100%，地上完成80%，二次结构完成20%；2号院地下完成100%，地上完成60%，二次结构完成15%，3号院地下完成40%，地上完成10%； | 2130 | 2130 | 0 | 130 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 3 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成60%，二次结构完成25%； 具体情况进度情况：1号院地下完成100%，地上完成90%，二次结构完成20%；2号院地下完成100%，地上完成70%，二次结构完成20%，3号院地下完成100%，地上完成20%； | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 5 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成70%，二次结构完成40%，古建完成40%； 具体情况进度情况：1号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成50%；2号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成35%，3号院地下完成100%，地上完成40%； | 3000 | 3000 | 0 | 900 | 2100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 7 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成95%，二次结构完成60%，古建完成70%，机电工程完成10%，精装修完成15%； 具体情况进度情况： 1号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成70%； 2号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成55%，古建完成100%； 3号院地下完成100%，地上完成80%，古建完成40%； | 3000 | 3000 | 0 | 300 | 2700 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 8 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成100%，二次结构完成70%，古建完成80%，机电工程完成20%，精装修完成30%， 具体情况进度情况： 1号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成80%，古建完成100%，机电工程完成30%，精装修完成50%，小市政完成20%； 2号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成65%，古建完成100%，精装修完成60%，机电工程完成40%，小市政完成20%； 3号院地下完成100%，地上完成100%，古建完成40%，二次结构完成30%，机电工程完成10%； | 4300 | 4300 | 0 | 300 | 4000 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 12 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成100%，二次结构完成90%，古建完成100%，机电工程完成60%，精装修完成65%，小市政完成70%，绿化工程完成30% 具体情况进度情况： 1号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成100%，古建完成100%，机电工程完成70%，精装修完成90%，小市政完成60%，绿化工程完成15%； 2号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成85%，古建完成100%，精装修完成70%，机电工程完成60%，小市政完成50%，绿化工程完成15%； 3号院地下完成100%，地上完成100%，古建完成100%，二次结构完成70%，机电工程完成50%； | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2023 | 5 | 设备调试，绿化完成100% | 500 | 500 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2023 | 4 | 3号院空调安装完成100%，景观完成100%，绿化完成 | 1500 | 1500 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2023 | 3 | 3号院空调安装完成50%，景观完成50%，小市政完成100% | 1500 | 1500 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2023 | 2 | 1、2号院电缆敷设完成，绿化完成；3号院电梯、窗户完成，小市政完成90% | 500 | 500 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2023 | 1 | 1、2号院除绿化外全部完工、设备安装完成、规划验收完成，3号院二次结构、涂料完成 | 2000 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 35848.8 | 0 | 35848.8 | 一标段 | 2022 | 10 | 整体进度情况：地下结构完成100%，地上结构完成100%，二次结构完成80%，古建完成95%，机电工程完成40%，精装修完成50%，小市政完成60% 具体情况进度情况： 1号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成100%，古建完成100%，机电工程完成60%，精装修完成80%，小市政完成50%； 2号院地下完成100%，地上完成100%，二次结构完成75%，古建完成100%，精装修完成70%，机电工程完成50%，小市政完成40%； 3号院地下完成100%，地上完成100%，古建完成60%，二次结构完成50%，机电工程完成30%； | 3259.8 | 1259.8 | 2000 | 800 | 459.8 | 0 | 2000
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2023 | 4 | 甲指分包完成80%； | 2346.5 | 0 | 2346.5 | 0 | 0 | 1906.25 | 440.25
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2023 | 5 | 甲指分包完成100%； | 1589.07 | 0 | 1589.07 | 0 | 0 | 1433.81 | 155.26
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2023 | 2 | 装饰装修完成70%；甲指分包完成45%； | 1257 | 450 | 807 | 0 | 450 | 587 | 220
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2023 | 1 | 二次结构完成100%；装饰装修完成50%；甲指分包完成25%； | 1581 | 500 | 1081 | 0 | 500 | 821 | 260
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 12 | 二次结构完成100%；装饰装修完成50%；甲指分包完成10%； | 3061.3 | 1619.35 | 1441.95 | 0 | 1619.35 | 1441.95 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 11 | 二次结构完成80%；装饰装修完成20%； | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 10 | 二次结构完成60%； | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 9 | 主体结构完成100%；二次结构完成45%； | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 8 | 主体结构完成80%；二次结构完成30%； | 3974.4 | 3974.4 | 0 | 0 | 3974.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 7 | 主体结构完成65%；二次结构完成10%； | 7406.25 | 7406.25 | 0 | 0 | 7406.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 6 | 主体结构完成50%； | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 5 | 基础施工完成100%；主体结构完成25%； | 2500 | 2500 | 0 | 100 | 2400 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 4 | 基础施工完成90%；主体结构完成10%； | 2200 | 2200 | 0 | 100 | 2100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 3 | 基础施工完成60%； | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 2 | 桩基施工完成100%；基础施工完成30%； | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2022 | 1 | 桩基完成40%； | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2021 | 12 | 临建板房、厂区围挡完成100%； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZJC | 常州精测新能源智能装备生产 | 28950.26 | 9421.66 | 38371.92 | 一标段 | 2023 | 3 | 装饰装修完成100%；甲指分包完成60%； | 2356.4 | 200.26 | 2156.14 | 0 | 200.26 | 1686.14 | 470
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2021 | 9 | 开始施工 | 133.88 | 133.88 | 0 | 0 | 133.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2021 | 10 | 结构完成10% | 1642.5 | 1642.5 | 0 | 0 | 1642.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2021 | 11 | 结构完成20% | 1292.3 | 1292.3 | 0 | 52.7 | 1239.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2021 | 12 | 结构完成25% | 1327.96 | 1327.96 | 0 | 50 | 1277.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 1 | 结构完成30% | 5144.4 | 5144.4 | 0 | 182.93 | 4961.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 2 | 结构完成32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 3 | 结构完成33% | 1307 | 1307 | 0 | 222 | 1085 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 4 | 结构完成35% | 1150 | 1150 | 0 | 50 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 5 | 结构完成40%；二结构及粗装修完成10% | 1340 | 1340 | 0 | 40 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 6 | 结构完成45%；二结构及粗装修完成20% | 1424 | 1424 | 0 | 50 | 1374 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 7 | 结构完成55%；二结构及粗装修完成30% | 1569.17 | 1569.17 | 0 | 217.7 | 1351.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 8 | 结构完成65%；二结构及粗装修完成40% | 1863 | 1863 | 0 | 193 | 1670 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 9 | 结构完成75%；二结构及粗装修完成50% | 1779.68 | 1779.68 | 0 | 48.68 | 1731 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 10 | 结构完成85%；二结构及粗装修完成60% | 1315 | 1315 | 0 | 235 | 1080 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 11 | 结构完成95%；二结构及粗装修完成70% | 1991 | 1991 | 0 | 41 | 1950 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2022 | 12 | 结构完成；二结构及粗装修完成85% | 2100 | 2100 | 0 | 230 | 1870 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 1 | 结构完成；二结构及粗装修完成87% | 1200 | 1200 | 0 | 105 | 1095 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2024 | 8 | 结算完成 | 3019.11 | 3019.11 | 0 | 0 | 3019.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2024 | 7 | 竣备完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2024 | 6 | 竣备完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2024 | 5 | 竣备完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2024 | 4 | 竣备完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2024 | 3 | 竣备完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2024 | 2 | 竣备完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2024 | 1 | 竣备完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 12 | 结构完成；二结构及粗装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 2 | 结构完成；二结构及粗装修完成90% | 700 | 700 | 0 | 70 | 630 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 10 | 结构完成；二结构及粗装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 9 | 结构完成；二结构及粗装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 8 | 结构完成；二结构及粗装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 7 | 结构完成；二结构及粗装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 6 | 结构完成；二结构及粗装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 5 | 结构完成；二结构及粗装修完成 | 1310 | 1310 | 0 | 300 | 1010 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 4 | 结构完成；二结构及粗装修完成97% | 1800 | 1800 | 0 | 300 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 3 | 结构完成；二结构及粗装修完成93% | 1860 | 1860 | 0 | 260 | 1600 | 0 | 0
U_ORG_XM_CZXBQZZ | 常州市新北区住宅EPC | 34293.65 | 0 | 34293.65 | 一标段 | 2023 | 11 | 结构完成；二结构及粗装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2021 | 5 | 独立机电:2.38% | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2021 | 6 | 独立机电:7.38% | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2023 | 8 | 独立机电:100% | 649.4 | 649.4 | 0 | 649.4 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2023 | 7 | 独立机电:95.94% | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2023 | 6 | 独立机电:93.44% | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2023 | 5 | 独立机电:90.94% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2021 | 7 | 独立机电:10.5% | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2021 | 8 | 独立机电:16.75% | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2021 | 9 | 独立机电:29.25% | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2021 | 10 | 独立机电:47.5% | 2920 | 2920 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2021 | 11 | 独立机电:53.58% | 973.18 | 973.18 | 0 | 973.18 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2021 | 12 | 独立机电:59.93% | 1014.82 | 1014.82 | 0 | 1014.82 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 1 | 独立机电:63.05% | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 2 | 独立机电:64.3% | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 3 | 独立机电:64.93% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 4 | 独立机电:65.55% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 5 | 独立机电:66.18% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 6 | 独立机电:68.05% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 7 | 独立机电:71.18% | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 8 | 独立机电:76.18% | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 9 | 独立机电:81.18% | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 10 | 独立机电:84.3% | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 11 | 独立机电:87.71% | 546.33 | 546.33 | 0 | 546.33 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2022 | 12 | 独立机电:89.07% | 216.27 | 216.27 | 0 | 216.27 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2023 | 1 | 独立机电:89.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2023 | 2 | 独立机电:89.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2023 | 3 | 独立机电:89.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DGOPPOJD | 东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 12228.08 | 2022.53 | 14034.33 | 一标段 | 2023 | 4 | 独立机电:89.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DJYJL | 都江堰锦庐-4期房地产开发 | 1393.82 | 0 | 1393.82 | 一标段 | 2021 | 4 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:30% | 428.1 | 428.1 | 0 | 0 | 428.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_DJYJL | 都江堰锦庐-4期房地产开发 | 1393.82 | 0 | 1393.82 | 一标段 | 2021 | 3 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:70% | 245.69 | 245.69 | 0 | 0.99 | 244.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_DJYJL | 都江堰锦庐-4期房地产开发 | 1393.82 | 0 | 1393.82 | 一标段 | 2021 | 6 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):60% | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DJYJL | 都江堰锦庐-4期房地产开发 | 1393.82 | 0 | 1393.82 | 一标段 | 2021 | 5 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):30% | 599.68 | 599.68 | 0 | 0 | 599.68 | 0 | 0
U_ORG_XM_DJYJL | 都江堰锦庐-4期房地产开发 | 1393.82 | 0 | 1393.82 | 一标段 | 2021 | 7 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 25.05 | 25.05 | 0 | 25.05 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 7 | 主体结构完成，二层结构施工 | 6953.38 | 6953.38 | 0 | 0 | 6953.38 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 8 | 二层结构施工 | 4100 | 4100 | 0 | 400 | 3700 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 9 | 二层结构完成，精装修施工 | 4400 | 4400 | 0 | 600 | 3800 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 10 | 精装修施 | 2250 | 2250 | 0 | 550 | 1700 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 11 | 精装修施完成，道路绿化施工 | 3000 | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 12 | 精装修施完成，道路绿化施工 | 1400 | 1400 | 0 | 200 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 1 | 绿化道路施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 2 | 道路绿化施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 3 | 道路绿化施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 4 | 道路绿化施工 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 5 | 道路绿化施工 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 6 | 机电施工 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 7 | 机电施工 | 1200 | 1200 | 0 | 700 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 8 | 机电施工 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 9 | 机电施工 | 1100 | 1100 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 10 | 机电施工 | 900 | 900 | 0 | 600 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 11 | 机电施工 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2022 | 12 | 机电施工 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 8 | 地上结构施工，二次结构及粗装修工程施工 | 834.52 | 834.52 | 0 | 300 | 534.52 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 9 | 地上结构施工，二次结构及粗装修工程施工 | 941.17 | 941.17 | 0 | 300 | 641.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 10 | 地上结构施工，二次结构及粗装修工程施工 | 1367.77 | 1367.77 | 0 | 600 | 767.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 11 | 二次结构及粗装修工程施工 | 1367.77 | 1367.77 | 0 | 600 | 767.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 12 | 二次结构及粗装修工程施工 | 941.17 | 941.17 | 0 | 300 | 641.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2025 | 1 | 二次结构及粗装修工程施工 | 941.17 | 941.17 | 0 | 300 | 641.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2025 | 2 | 装修及门窗施工 | 1367.77 | 1367.77 | 0 | 600 | 767.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2025 | 3 | 装修及门窗施工 | 1367.77 | 1367.77 | 0 | 600 | 767.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2025 | 4 | 装修及门窗施工 | 1367.77 | 1367.77 | 0 | 600 | 767.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2025 | 5 | 装修及门窗施工 | 1367.77 | 1367.77 | 0 | 301.72 | 1066.05 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2025 | 6 | 装修及门窗施工 | 1136.25 | 1136.25 | 0 | 301.72 | 834.53 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2025 | 7 | 装修及门窗施工 | 603 | 603 | 0 | 301.72 | 301.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2025 | 8 | 装修及门窗施工 | 361.98 | 361.98 | 0 | 60.25 | 301.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2025 | 9 | 机电安装完成 | 60.25 | 60.25 | 0 | 60.25 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2025 | 10 | 竣工验收 | 60.25 | 60.25 | 0 | 60.25 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 1 | 机电施工 | 800 | 800 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 2 | 机电施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 3 | 东小口施工前准备 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 4 | 土方施工 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 5 | 土方施工 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 6 | 土方施工 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 7 | CFG桩施工 | 822.25 | 822.25 | 0 | 0 | 822.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 8 | 基础施工 | 1055.63 | 1055.63 | 0 | 0 | 1055.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 9 | 基础施工 | 1055.63 | 1055.63 | 0 | 0 | 1055.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 10 | 地下二层结构施工 | 1055.63 | 1055.63 | 0 | 0 | 1055.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 11 | 地下一层结构施工 | 1560.88 | 1560.88 | 0 | 0 | 1560.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2023 | 12 | 一层结构施工 | 1387.75 | 1387.75 | 0 | 0 | 1387.75 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 1 | 地上结构施工 | 2599.98 | 2599.98 | 0 | 0 | 2599.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 2 | 地上结构施工 | 2111.76 | 2111.76 | 0 | 0 | 2111.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 3 | 地上结构施工 | 2111.76 | 2111.76 | 0 | 0 | 2111.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 4 | 地上结构施工 | 2431.71 | 2431.71 | 0 | 301.72 | 2129.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 5 | 地上结构施工 | 2612.47 | 2612.47 | 0 | 301.72 | 2310.75 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 6 | 地上结构施工，二次结构工程施工 | 2612.47 | 2612.47 | 0 | 600 | 2012.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2024 | 7 | 地上结构施工，二次结构及粗装修工程施工 | 1284.97 | 1284.97 | 0 | 600 | 684.97 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2020 | 7 | 地下二层结构施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2020 | 8 | 地下二层结构施工 | 1400 | 1400 | 0 | 150 | 1250 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2020 | 9 | 地下一层结构施工 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2020 | 10 | 地下一层结构施工 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2020 | 11 | 地上一层结构施工 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2020 | 12 | 地上二层结构施工 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 1 | 地上三层结构施工 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 2 | 地上三层结构施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 3 | 地上三层结构施工 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 4 | 地上三层结构施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 5 | 地上四层结构施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 北京东小口安置住房及综合整治 | 100463.96 | 0 | 100463.96 | 一标段 | 2021 | 6 | 地上六层结构施工 | 1062.5 | 1062.5 | 0 | 200 | 862.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2022 | 12 | 机电安装完成2% | 2600 | 2600 | 0 | 600 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2024 | 6 | 土建工程完成，机电安装完成100% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 2 | 二次结构完成10%，累计完成100%；机电安装完成5%，累计完成10% | 3500 | 3500 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 3 | 装饰完成10%，累计完成10%；机电安装完成10%，累计完成20% | 3500 | 3500 | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 4 | 装饰完成10%，累计完成20%；机电安装完成5%，累计完成25% | 4500 | 4500 | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 5 | 装饰完成10%，累计完成30%；机电安装完成5%，累计完成30% | 4800 | 4800 | 0 | 3700 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 6 | 装饰完成10%，累计完成40%；机电安装完成10%，累计完成40% | 5800 | 5800 | 0 | 3400 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 7 | 装饰完成10%，累计完成50%；机电安装完成10%，累计完成50% | 6550 | 6550 | 0 | 5100 | 1450 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 8 | 装饰完成10%，累计完成60%；机电安装完成10%，累计完成60% | 3050 | 3050 | 0 | 1050 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 9 | 装饰完成10%，累计完成70%；机电安装完成10%，累计完成70% | 4500 | 4500 | 0 | 3300 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 10 | 装饰完成10%，累计完成80%；机电安装完成5%，累计完成75% | 4000 | 4000 | 0 | 1700 | 2300 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 11 | 装饰完成10%，累计完成90%；机电安装完成5%，累计完成80% | 4000 | 4000 | 0 | 1200 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 12 | 装饰完成10%，累计完成100%；机电安装完成5%，累计完成85% | 4000 | 4000 | 0 | 1200 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2024 | 1 | 交安工程完成10%，机电安装完成94% | 3550 | 3550 | 0 | 1050 | 2500 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2024 | 2 | 交安工程完成20%，机电安装完成97% | 3000 | 3000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2024 | 3 | 交安工程完成40%机电安装完成100% | 4000 | 4000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2024 | 4 | 交安工程完成60%机电安装完成100% | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2024 | 5 | 交安工程完成80%机电安装完成100% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 118019.7 | 0 | 118019.7 | 一标段 | 2023 | 1 | 二次结构完成10%，累计完成90%；机电安装完成5%，累计完成5% | 3000 | 3000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2020 | 8 | 地下室结构全完，顶板防水完成15%，侧壁防水完成100%，12#楼顶板周边覆土完成，机电预留预埋随土建进度；12#楼第19层施工完成，二次结构第12层施工完成，2-5层阳台、厨房、卫生间防水施工完成，12-1#楼2-5层铝合金门窗百叶、防火窗、栏杆安装完成；12-1#楼内外墙抹灰完成，贴砖完成，12-2#楼外墙抹灰完成；机电预留预埋完成65%；13#楼第14层施工完成，二次结构第2层施工完成，机电预留预埋完成50%；14#楼结构完成至第2层；销售中心累计完成100%；园林展示区部分土方完成100%，展示区道路完成，两侧铺装完成，地面基层完成；展示区给排水、预埋管道完成100%；样板房精装修部分土建机电完成100%；销售中心精装修完成100% | 1101.08 | 1101.08 | 0 | 64.73 | 1036.35 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 7 | 结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 二次结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 装修：地下室整体完成98%，地上整体完成99%； 机电：地下室整体完成99%，地上整体完成99%； | 365 | 365 | 0 | 63 | 302 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2020 | 4 | 地下室底板完成97%；侧壁完成95%；顶板完成95%；地下室预留预埋完成100%；地下室机电预留预埋累计完成90%，12#楼第1、第2层施工完成；13#楼首层施工完成 | 980.09 | 980.09 | 0 | 20 | 960.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2020 | 1 | 地下室底板完成85%；侧壁完成100%；顶板完成64%；地下室预留预埋累计完成50% | 677 | 677 | 0 | 50 | 627 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 1 | 地下室砌筑工程完成、地下室顶板防水及防水保护层完成21000m2、地下室顶板见白5000m2； 12#楼结构完成、砌筑完成、防火门安装完成、铝合金门窗框全部完成、防火窗框安装完成，窗固定玻璃安装完成；外墙外墙抹灰完成、贴砖完成；内墙抹灰完成；防雷工程施工完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成100%；消防立管完成70%；消火栓箱完成70%；消防电穿线完成40%； 13#楼结构完成、二次结构完成、外墙抹灰完成18层、贴外墙砖完成至第12层，铝合金窗及防火窗窗框安装完成；内墙抹灰完成至第20层；13#栋机电预留预埋完成100%；防雷工程施工完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成70%。 14#楼结构完成至第18层；机电预留预埋随土建； 15#楼结构首层完成；机电预留预埋随土建； 16#楼结构首层完成；机电预留预埋随土建； 销售中心全完； 销售中心精装修土建机电全完； 样板间土建机电全完； 园林展示区土建机电全完； 12#楼3层可视对讲安装完成 | 1624.77 | 1624.77 | 0 | 240 | 1384.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2020 | 12 | 12#、13#地下室砌筑完成； 12#楼结构完成、砌筑完成、门窗框全部完成、外墙外墙抹灰完成、贴砖完成至第23层；内墙抹灰完成至第16层；12#栋机电预留预埋完成100%，公共区域照明完成5%,消防安装完成15%； 13#楼结构完成、二次结构完成25层、外墙抹灰完成13层、贴外墙砖完成至第13层、内墙抹灰完成至第8层；13#栋机电预留预埋完成100%； 14#楼结构完成至第13层；14#机电预留预埋完成30%； 15#楼结构首层完成； 16#楼结构首层完成； | 800.5 | 800.5 | 0 | 80 | 720.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2020 | 11 | 地下室结构全完，12#楼地下室砌筑完成100%，13#楼地下室砌筑完成40%,截止本期：地下室顶板防水完成50%；地下室顶板防水保护层完成50%； 地下室预留预埋全部完成，照明穿线完成100%，智能照明穿线完成50% 12#楼结构全完，二次结构完成至第25层，烟道安装完成至第24层，铝合金门框、窗框、百叶、防火窗窗框安装至第19层；12-1#楼2-5层防火门安装完成，外墙抹灰完成至第19层，内墙抹灰完成至第11层；7-11层外墙贴砖完成； 12#栋机电预留预埋完成100%，公共区域照明完成5% 13#楼结构完成至第26层，二次结构完成至第21层，烟道安装完成至第20层，外墙抹灰完成至第19层，外墙挂网拉毛完成2-13层，外墙抹灰完成2-8层； 13#栋机电预留预埋完成86%； 14-1#楼第8层墙柱钢筋完成，顶板模板搭设完成；14-2#楼第8层顶板钢筋绑扎完成； 14#机电预留预埋完成21% 15#楼首层结构完成； 15#机电预留预埋完成5% 销售中心全完； 园林展示区土建机电全完； 样板间土建机电全完； 销售中心精装修土建机电全完； 12#楼3层可视对讲安装完成 | 1474.55 | 1474.55 | 0 | 76.76 | 1397.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2020 | 9 | 地下室结构全完； 12#楼结构完成至第26层，二次结构完成至第20层，内外墙抹灰贴外墙砖完成至第5层； 13#楼结构完成至第19层，二次结构完成至第14层； 14#楼结构完成至首层； 销售中心、园林展示区、销售中心精装修、样板房精装修全完 | 1180.26 | 1180.26 | 0 | 115.62 | 1064.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 10 | 结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 二次结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 装修：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 机电：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 8 | 结构：地下室全部完成，12-16#楼全部完成； 二次结构：地下室全部完成，12-16#楼全部完成； 粗装修：地下室完成98%，12#楼完成100%；13#楼完成100%；14#楼完成100%；15#楼完成98%；16#楼完成100%； 机电：地下室完成99%；12#楼完成100%；13#楼完成100%；14#楼完成100%；15#楼完成98%；16#楼完成98%；12#-16楼交付区域硬质景观及苗木完成95%；园林机电完成97% | 269.82 | 269.82 | 0 | 108.39 | 161.43 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 6 | 结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 二次结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 装修：地下室整体完成96%，地上整体完成97%； 机电：地下室整体完成99%，地上整体完成99%； | 312.81 | 312.81 | 0 | 80 | 232.81 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 4 | 结构：地下室全部完成，12-16#楼全部完成； 二次结构：地下室全部完成，12-16#楼全部完成； 粗装修：地下室完成85%，12#楼完成100%；13#楼完成99%；14#楼完成90%；15#楼完成85%；16#楼完成90%； 机电：地下室完成96%；12#楼完成100%；13#楼完成100%；14#楼完成90%；15#楼完成80%；16#楼完成80%； | 630.2 | 630.2 | 0 | 80 | 550.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 2 | 结构：地下室全部完成，12-16#楼全部完成； 二次结构：地下室全部完成，12-16#楼全部完成； 粗装修：地下室完成80%，12#楼完成100%；13#楼完成90%；14#楼完成70%；15#楼完成40%；16#楼完成50%； 机电：地下室完成90%；12#楼完成100%；13#楼完成100%；14#楼完成80%；15#楼完成50%；16#楼完成60%； | 30 | 30 | 0 | 10.99 | 19.01 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 1 | 结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 二次结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 装修：地下室整体完成85%，地上整体完成75%； 机电：地下室整体完成90%，地上整体完成75%； | 1310.74 | 1310.74 | 0 | 189 | 1121.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 11 | 土方桩基工程施工完成； 地下室结构、二次结构完成、顶板防水完成89%、底板防水完成21%、人防门安装完成65%、天棚刮腻子完成45%；机电工程完成42%； 12#楼进行竣工验收收尾工作； 13#楼进行竣工验收收尾工作； 14#楼结构二构完成、铝合金门窗框安装完成，固定玻璃安装完成70%；内外墙抹灰、外墙贴砖完成；公区精装完成80%；机电工程完成82%； 15#楼结构完成，二构完成、铝合金门窗框安装完成100%，内外墙抹灰完成90%；机电工程完成46%； 16#楼结构完成，二构完成、铝合金门窗框安装完成100%，内外墙抹灰完成90%；机电工程完成46%； | 2662.7 | 2662.7 | 0 | 738.72 | 1923.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 10 | 土方桩基工程施工完成； 地下室结构、二次结构完成、顶板防水完成89%、底板防水完成21%、人防门安装完成65%、天棚刮腻子完成45%；机电工程完成42%； 12#楼进行竣工验收收尾工作； 13#楼结构二构完成、阳台栏杆、铝合金门窗百叶、内外墙抹灰贴砖完成；防水施工完成；机电工程完成78%； 14#楼结构二构完成、铝合金门窗框安装完成，固定玻璃安装完成50%；内外墙抹灰、外墙贴砖完成；公区精装完成70%；机电工程完成53%； 15#楼结构完成，二构完成、铝合金门窗框安装完成40%，内外墙抹灰完成80%；机电工程完成29%； 16#楼结构完成，二构完成、铝合金门窗框安装完成60%，内外墙抹灰完成80%；机电工程完成36%； | 1269.69 | 1269.69 | 0 | 290 | 979.69 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 9 | 土方桩基工程施工完成； 地下室结构完成、二次结构完成80%、顶板防水完成82%、底板防水完成21%、人防门安装完成50%、天棚刮腻子完成40%；机电工程完成42%； 12#楼进行竣工验收收尾工作； 13#楼结构二构完成、阳台栏杆完成、铝合金门窗百叶完成、内外墙抹灰贴砖完成； 14#楼结构二构完成、铝合金门窗框安装完成、内外墙抹灰、外墙贴砖完成； 15#楼结构完成，二构完成80%、铝合金门窗框安装完成40%，内外墙抹灰完成40%； 16#楼结构完成，二构完成80%、铝合金门窗框安装完成60%，内外墙抹灰完成60%； | 1293.83 | 1293.83 | 0 | 380 | 913.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 8 | 地下室土方桩基结构工程全完，砌筑完成60%；顶板覆土完成38%，底板防水完成17%；人防吊钩、人防门门框安装完成，顶棚见白95%；机电预留预埋完成100%；线槽桥架完成80%；应急照明穿线完成100%，普通照明穿线完成100%；防雷施工完成100%；压力排水完成95%；消防水管及阀门附件（DN20～DN150）完成90%、（DN200～DN300）完成20%；直立型喷头完成95%；消防电穿线完成75%；人防给水管完成23%；防爆地漏及清扫口完成100%；人防区风管安装完成90%；人防通风百叶、风口、70℃防火调节阀完成50%；人防通风系统配件完成100%；风管安装完成85% 12#结构二次结构完成，天面层屋面保温、防水、找坡层施工完成；室内厨房、卫生间、阳台防水工程完成2~28层；阳台栏杆完成100%，防火门、百叶安装完成，铝合金门窗框安装完成固定玻璃安装完成，窗扇安装完成，内外墙抹灰贴砖完成，排水沟施工完成；阳台及空中花园顶棚刮腻子完成；2~28层室内顶板灰腻子第一遍完成；第2~28层地砖铺设完成；第2~28层墙砖贴完成；第2~28层吊顶封板完成；防雷工程施工完成100%；桥架安装完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成100%；消防立管完成00%；消火栓箱完成90%；消防电穿线完成100%。 13#楼结构二次结构完成，第2~28层阳台栏杆安装完成，防火门框及门扇安装完成、铝合金门窗安装完成、防火窗安装完成，；百叶安装完成2~28层；外墙抹灰挂网贴砖全完，内墙抹灰挂网完成100%，公区精装完成；防雷工程施工完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成100%。 14-1#楼结构二次结构完成；阳台栏杆预埋件累计完成第2~28层；铝合金门窗框安装完成；防火窗框安装完成；外墙挂网拉毛累计完成第2~28层；外墙抹灰贴砖累计完成第2~28层；内墙挂网拉毛累计完成第2~28层；内墙抹灰累计完成第2~28层；机电预留预埋累计完成至第28层；排水管完成60% 15#楼结构完成至第26层；砌筑工程累计完成至第19层；机电预留预埋随土建进度； 16#楼结构完成至第27层；砌筑完成至第23层，外墙抹灰完成2-12层；机电预留预埋随土建进度； | 1847.06 | 1847.06 | 0 | 300 | 1547.06 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 7 | 地下室土方桩基结构工程全完，顶板覆土完成36%，人防吊钩、人防门门框安装完成，顶棚见白95%；机电预留预埋完成100%；线槽桥架完成80%；应急照明穿线完成100%，普通照明穿线完成100%；防雷施工完成100%；压力排水完成95%；消防水管及阀门附件（DN20～DN150）完成90%、（DN200～DN300）完成20%；直立型喷头完成95%；消防电穿线完成75%；人防给水管完成23%；防爆地漏及清扫口完成100%；人防区风管安装完成90%；人防通风百叶、风口、70℃防火调节阀完成50%；人防通风系统配件完成100%；风管安装完成85% 12#结构二次结构完成，天面层屋面保温、防水、找坡层施工完成；室内厨房、卫生间、阳台防水工程完成2~28层；阳台栏杆完成100%，防火门、百叶安装完成，铝合金门窗框安装完成固定玻璃安装完成，窗扇安装完成，内外墙抹灰贴砖完成，排水沟施工完成；阳台及空中花园顶棚刮腻子完成；2~28层室内顶板灰腻子完成；第2~28层地砖铺设完成；第2~28层墙砖贴完成；第2~28层吊顶封板完成；防雷工程施工完成100%；桥架安装完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成100%；消防立管完成00%；消火栓箱完成90%；消防电穿线完成100%。 13#楼结构二次结构完成，第2~28层阳台栏杆安装完成，防火门框及门扇安装完成2~28层、铝合金门框、铝合金窗框、防火窗框安装完成，铝合金窗固定玻璃安装完成2~28层，固定玻璃安装完成2~28层；百叶安装完成2~28层；外墙抹灰挂网贴砖全完，内墙抹灰挂网完成100%，公区吊顶、铺砖完成2~28层；防雷工程施工完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成100%。 14-1#楼结构二次结构完成；阳台栏杆累计完成第2~2层；铝合金窗框累计完成第2~28层；外墙挂网拉毛累计完成第2~28层；外墙抹灰累计完成第2~28层；内墙挂网拉毛累计完成第2~28层；内墙抹灰累计完成第2~28层；机电预留预埋累计完成至第28层；排水管完成60% 15#楼结构完成至第21层；砌筑工程累计完成至第16层；机电预留预埋累计完成至20层； 16#楼结构完成至第22层；砌筑完成至第16层，机电预留预埋累计完成至22层12/13#楼周边土方工程累计完成36%，宅间活力带二结构完成100%；景观廊架基础完成100%；景观跌水结构完成100%；人防出入口台阶结构完成100%；13#楼架空层台阶结构完成100%；沥青车行道结构及地面铺装完成13入口外部分；土工布、憎水性陶粒、种植土回填、平整、堆坡造型累计完成30%；展示区给排水工程完成100%；沿围挡给水水管全部完成；集水坑完成100%；水双壁波纹管完成40%；展示区电气工程全部完成；电线管、套管完成30% | 1592 | 1592 | 0 | 274 | 1318 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 5 | 地下室土方桩基结构工程全完，顶板防水保护层完成30143m2，人防吊钩、人防门门框安装完成，顶棚见白95%；机电预留预埋完成100%；应急照明穿线完成100%，普通照明穿线完成70%；消防水管材供应及安装完成70%；人防风管安装完成80%；风管安装完成50%。 12#结构二次结构完成，天面层屋面保温、防水、找坡层施工完成；室内厨房、卫生间、阳台防水工程完成20~28层；阳台栏杆完成100%，防火门、百叶安装完成，铝合金门窗框安装完成固定玻璃安装完成，窗扇安装完成，内外墙抹灰贴砖完成，排水沟施工完成；阳台及空中花园顶棚刮腻子完成；2~28层室内顶板灰腻子第一遍完成；第4、16~27层地砖铺设完成；第4、18~28层墙砖贴完成；第5~28层吊顶封板完成；防雷工程施工完成100%；桥架安装完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成100%；消防立管完成70%；消火栓箱完成70%；消防电穿线完成100%。 13#楼结构二次结构完成，第19~28层阳台栏杆安装完成，防火门框及门扇安装完成2~15层、22-28层、铝合金门框、铝合金窗框、防火窗框安装完成，铝合金窗固定玻璃安装完成22~28层，百叶安装完成13~28层；外墙抹灰网全完，贴砖完成第2~28层，内墙抹灰挂网完成89%，公区吊顶、铺砖完成23~27层；防雷工程施工完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成70%。 14-1#楼第27层墙柱钢筋绑扎完成，14-2#楼第26层顶板浇筑完成；二次结构完成至第20层；阳台栏杆预埋件累计完成第2~11层；铝合金窗框累计完成第2~6层；外墙挂网拉毛累计完成第2~12层；外墙抹灰累计完成第2~6层；内墙挂网拉毛累计完成第2~15层；内墙抹灰累计完成第2~3层；机电预留预埋随土建进度； 15-1#楼第13层墙柱钢筋绑扎完成；15-2#楼第13层顶梁板模板支设完成；砌筑工程累计完成至第3层；机电预留预埋随土建进度； 16-1#楼第16层顶梁板模板搭设完成；16-2#楼第15层墙柱钢筋绑扎完成；砌筑3~6层完成100%，构造柱3~5层完成100%机电预留预埋随土建进度； 12/13#楼周边土方工程累计完成30%，宅间活力带二结构完成100%；景观廊架基础完成100%；景观跌水结构完成100%；人防出入口台阶结构完成100%；13#楼架空层台阶结构完成100%；沥青车行道结构及地面铺装完成13入口外部分；土工布、憎水性陶粒、种植土回填、平整、堆坡造型累计完成30%； | 1852.96 | 1852.96 | 0 | 207.3 | 1645.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 12 | 总承包工程、景观园林工程验收通过。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 9 | 结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 二次结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 装修：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 机电：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； | 128 | 128 | 0 | 43.4 | 84.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 11 | 总承包工程整体竣工待验，景观园林工程收尾； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 4 | 地下室土方桩基结构工程全完，顶板防水保护层完成30143m2，人防吊钩、人防门门框安装完成，顶棚见白42000m2；机电预留预埋完成100%；应急照明穿线完成100%，普通照明穿线完成70%；消防水管材供应及安装完成70%；人防风管安装完成80%；风管安装完成50%。 12#结构二次结构完成，12-1#楼天面层防水完成，12#楼天面找坡层完成；栏杆工程完成80%，防火门、百叶安装完成，铝合金门窗框安装完成固定玻璃安装完成，内外墙抹灰贴砖完成；防雷工程施工完成100%；桥架安装完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成100%；消防立管完成70%；消火栓箱完成70%；消防电穿线完成100%。 13#楼结构二次结构完成，防火门、铝合金门框、扇安装完成至第14层，铝合金窗、防火窗安装完成至第25层；外墙抹灰网全完，贴砖至第18层，内墙抹灰挂网至第19层；防雷工程施工完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成70%。 14#楼结构完成至第22层，二次结构完成至第13层；机电预留预埋随土建进度； 15#楼结构完成至第7层；机电预留预埋随土建进度； 16#楼结构完成至第8层；机电预留预埋随土建进度； 园林展示区土建机电全完；运动区找平层、贴砖、安全橡胶施工完成；北侧围墙结构完成133米；展示区至13#楼区域环跑径结构及道牙施工完成；展示区沥青地面完成400m2,；沥青车行道结构完成300m2，。沥青面层完成200m2；消防车道结构及面层完成200m2； | 1281.77 | 1281.77 | 0 | 250 | 1031.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 3 | 地下室土方桩基结构工程全完，顶板防水保护层完成29000m2，人防吊钩、人防门门框安装完成，顶棚见白27000m2；机电预留预埋完成100%；应急照明穿线完成100%，普通照明穿线完成50%；消防水管材供应及安装完成20%；人防风管安装完成80%；风管安装完成35%。 12#结构二次结构完成，12-1#楼天面层防水完成，栏杆工程完成80%，防火门、百叶安装完成，铝合金门窗框安装完成固定玻璃安装完成，内外墙抹灰贴砖完成；防雷工程施工完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成100%；消防立管完成70%；消火栓箱完成70%；消防电穿线完成60%。 13#楼结构二次结构完成，防火门、铝合金门框、扇安装完成至第14层，铝合金窗、防火窗安装完成至第25层；，外墙抹灰网完成之地18层，贴砖至第11层，内墙抹灰挂网至第19层；防雷工程施工完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成70%。 14#楼结构完成至第20层，二次结构完成至第7层； 15#楼结构完成至第4层；机电预留预埋随土建； 16#楼结构完成至第4层；机电预留预埋随土建； | 1223.59 | 1223.59 | 0 | 112.2 | 1111.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2020 | 6 | 地下室结构全完，12#楼第11层施工完成，二次结构第3层施工完成；12#栋机电预留预埋完成30%；13#楼第5层施工完成，二次结构第3层施工完成，机电预留预埋完成15%；结构箱体安装完成 | 1140.37 | 1140.37 | 0 | 50 | 1090.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 5 | 结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 二次结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 装修：地下室整体完成95%，地上整体完成95%； 机电：地下室整体完成98%，地上整体完成90%； | 761 | 761 | 0 | 115 | 646 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2022 | 3 | 结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 二次结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 装修：地下室整体完成90%，地上整体完成80%； 机电：地下室整体完成94%，地上整体完成78%； | 944.26 | 944.26 | 0 | 90 | 854.26 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 12 | 结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 二次结构：地下室整体完成100%，地上整体完成100%； 装修：地下室整体完成80%，地上整体完成70%； 机电：地下室整体完成85%，地上整体完成70%； | 1428.63 | 1428.63 | 0 | 200 | 1228.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 6 | 机电预留预埋完成100%；线槽桥架完成50%；应急照明穿线完成100%，普通照明穿线完成100%；防雷施工完成100%；压力排水完成85%；消防水管及阀门附件（DN20～DN150）完成90%、（DN200～DN300）完成20%；直立型喷头完成90%；消防电穿线完成75%；人防给水管完成23%；防爆地漏及清扫口完成100%；人防区风管安装完成90%；人防通风百叶、风口、70℃防火调节阀完成50%；人防通风系统配件完成100%；风管安装完成60% | 1956.35 | 1956.35 | 0 | 362.72 | 1593.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2021 | 2 | 地下室砌筑工程完成、地下室顶板防水及防水保护层完成21000m2、地下室顶板见白5000m2； 12#楼结构完成、砌筑完成、防火门安装完成、铝合金门窗框全部完成、防火窗框安装完成，窗固定玻璃安装完成；外墙外墙抹灰完成、贴砖完成；内墙抹灰完成；防雷工程施工完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成100%；消防立管完成70%；消火栓箱完成70%；消防电穿线完成40%； 13#楼结构完成、二次结构完成、外墙抹灰完成18层、贴外墙砖完成至第12层，铝合金窗及防火窗窗框安装完成；内墙抹灰完成至第20层；13#栋机电预留预埋完成100%；防雷工程施工完成100%；排水管安装完成100%；雨水斗、透气帽、溢流口安装完成70%。 14#楼结构完成至第18层；机电预留预埋随土建； 15#楼结构首层完成；机电预留预埋随土建； 16#楼结构首层完成；机电预留预埋随土建； 销售中心全完； 销售中心精装修土建机电全完； 样板间土建机电全完； 园林展示区土建机电全完； 12#楼3层可视对讲安装完成； 销售中心工程及样板房室外电缆工程全部完成； 销售中心工程室外零星工程全部完成； 98m2样板间结构施工完成； | 156.75 | 156.75 | 0 | 60.31 | 96.44 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2020 | 10 | 地下室结构全完，12#楼地下室二次结构砌筑工程完成50%；地下室人防预留预埋完成； 12#楼结构封顶，二次结构完成至第25层，栏杆完成至第6层，内外墙抹灰、贴外墙砖完成至第11层；12#栋机电预留预埋完成100%； 13#楼结构完成至第22层，二次结构完成至第15层；13#栋机电预留预埋完成78%； 14#楼结构完成至第2层；14#机电预留预埋完成5%； 15#楼结构完成至首层；15#机电预留预埋完成5%； | 1009.89 | 1009.89 | 0 | 45.3 | 964.59 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2020 | 7 | 地下室后浇带累计完成100%，顶板防水完成15%，侧壁防水完成100%，12#楼顶板周边覆土完成，机电预留预埋随土建进度；12#楼第15层施工完成，二次结构第8层施工完成，2-5层阳台、厨房、卫生间防水施工完成，内外墙抹灰完成至第5层；12#栋机电预留预埋完成50%；13#楼第9层施工完成，二次结构第3层施工完成，机电预留预埋完成28%；14#楼结构完成至第2层 | 2376.55 | 2376.55 | 0 | 150.48 | 2226.07 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2020 | 5 | 地下室底板完成100%；侧壁完成95%；顶板完成100%；地下室预留预埋完成100%；土方回填完成100%；12#楼第7层施工完成；12#栋机电预留预埋完成15%；13#楼首层施工完成；售楼部图纸审核通过，结构箱体进场加工 | 792.74 | 792.74 | 0 | 25 | 767.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2020 | 3 | 地下室底板完成90%；侧壁完成100%；顶板完成70%；地下室预留预埋累计完成90%；13#楼首层钢筋绑扎及模板搭设 | 638.96 | 638.96 | 0 | 10 | 628.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2019 | 12 | 地下室底板完成100%，顶板完成30% | 5978.62 | 5978.62 | 0 | 0 | 5978.62 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2019 | 11 | 土方98%，桩基完成70%，地下室钢筋工程完成10% | 2145.4 | 2145.4 | 0 | 0 | 2145.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 佛山捷和广场二期 | 47151.12 | 0 | 47151.12 | 一标段 | 2019 | 10 | 土方75%，桩基完成20.5% | 1587.11 | 1587.11 | 0 | 0 | 1587.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 9 | 地上结构50.7%，二次结构29.6% | 956.16 | 956.16 | 0 | 109.26 | 846.9 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2022 | 7 | 土方开挖及桩基施工完成11%；前期拆改工程完成7%； | 499 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 11 | 地上结构60.7%，二次结构39.7% | 886.18 | 886.18 | 0 | 101.26 | 784.92 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 12 | 地上结构65%，二次结构45.5% | 891.99 | 891.99 | 0 | 101.93 | 790.06 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2024 | 12 | 竣工完成 | 9830.39 | 9830.39 | 0 | 1818.36 | 8012.03 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 5 | 地上结构29%，二次结构8.8% | 1467.01 | 1467.01 | 0 | 167.63 | 1299.38 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 8 | 地上结构47.5%，二次结构24.1% | 1143.36 | 1143.36 | 0 | 130.65 | 1012.71 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 7 | 地上结构43%，二次结构18.7% | 1367.82 | 1367.82 | 0 | 156.3 | 1211.52 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 6 | 地上结构36.5%，二次结构13.3% | 1364.26 | 1364.26 | 0 | 155.89 | 1208.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 4 | 地上结构20% | 1364.98 | 1364.98 | 0 | 155.97 | 1209.01 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 3 | 地上结构12% | 1242.39 | 1242.39 | 0 | 141.97 | 1100.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 2 | 地上结构6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 1 | 地下结构100%,地上结构6% | 478.72 | 478.72 | 0 | 54.7 | 424.02 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2022 | 12 | 土方开挖及桩基施工完成100%,地下结构53%,地上结构3% | 1311.17 | 1311.17 | 0 | 17.47 | 1293.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2022 | 11 | 土方开挖及桩基施工完成95% | 1481.87 | 1481.87 | 0 | 38.37 | 1443.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2022 | 10 | 土方开挖及桩基施工完成74% | 1229 | 1229 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2022 | 9 | 土方开挖及桩基施工完成51% | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2022 | 8 | 土方开挖及桩基施工完成26% | 571 | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 佛山捷和广场三期 | 28658.89 | 0 | 28658.89 | 一标段 | 2023 | 10 | 地上结构56.3%，二次结构34.6% | 1094.39 | 1094.39 | 0 | 125.06 | 969.33 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2019 | 11 | 基坑30%，工程桩10%，土方开挖30% | 801.48 | 801.48 | 0 | 0 | 801.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2019 | 12 | 基坑50%，工程桩30%，土方开挖50% | 1153.65 | 1153.65 | 0 | 0 | 1153.65 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2020 | 1 | 基坑支护80%，工程桩60%，土方开挖80% | 1137.03 | 1137.03 | 0 | 0 | 1137.03 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2020 | 3 | 基坑支护90%，工程桩65%，土方开挖90%，地下室底板完成5% | 653.36 | 653.36 | 0 | 0 | 653.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2020 | 5 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖90%；地下室结构施工26%;机电预留预埋随结构进度 | 3667.13 | 3667.13 | 0 | 0 | 3667.13 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2020 | 7 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工44%。机电预留预埋随结构进度 | 3710.46 | 3710.46 | 0 | 0 | 3710.46 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2020 | 8 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工53%。机电预留预埋随结构进度 | 1910.63 | 1910.63 | 0 | 0 | 1910.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2020 | 10 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工71.75%。机电预留预埋随结构进度 | 2391.62 | 2391.62 | 0 | 0 | 2391.62 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2020 | 11 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工82.46%。机电预留预埋随结构进度 | 2229.93 | 2229.93 | 0 | 0 | 2229.93 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2020 | 12 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工88.06%。机电预留预埋随结构进度 | 1166.73 | 1166.73 | 0 | 0 | 1166.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 2 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工83.73%，砌筑13.53%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 4 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工88.62%，砌筑25.83%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 6 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工95.47%，砌筑51.65%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 5158.29 | 5158.29 | 0 | 0 | 5158.29 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 8 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工97.28%，70.1%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 3743.34 | 3743.34 | 0 | 0 | 3743.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 9 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工98.21%，79.32%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 2306.03 | 2306.03 | 0 | 1137.92 | 1168.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 11 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工98.4%，砌筑85.47%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2022 | 1 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工99.04%，砌筑89.63%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 1983.15 | 1983.15 | 0 | 0 | 1983.15 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2022 | 3 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工99.35%，砌筑92.42%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2022 | 4 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工100%，砌筑94.95%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 313.86 | 313.86 | 0 | 0 | 313.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2022 | 6 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工100%，砌筑100%，楼地面及墙柱面随砌筑进度，其他工程87.36%。机电预留预埋随结构进度 | 205.29 | 205.29 | 0 | 0 | 205.29 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2022 | 7 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工100%，砌筑100%，楼地面及墙柱面随砌筑进度，其他工程89.33%。机电预留预埋随结构进度 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2022 | 8 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工100%，砌筑100%，楼地面及墙柱面随砌筑进度，其他工程91.04%。机电预留预埋随结构进度 | 2570.44 | 2570.44 | 0 | 0 | 2570.44 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2022 | 9 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工100%，砌筑100%，楼地面及墙柱面随砌筑进度，其他工程95.36%。机电预留预埋随结构进度 | 38.92 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2022 | 10 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工100%，砌筑100%，楼地面及墙柱面随砌筑进度，其他工程100%。机电预留预埋随结构进度 | 5.06 | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2022 | 11 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工100%，砌筑100%，楼地面及墙柱面随砌筑进度，其他工程100%。机电预留预埋随结构进度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2022 | 5 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工100%，砌筑100%，楼地面及墙柱面随砌筑进度，其他工程86.56%。机电预留预埋随结构进度 | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2022 | 2 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工99.20%，砌筑89.96%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 12 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工98.49%，砌筑88.55%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 1073.68 | 1073.68 | 0 | 0 | 1073.68 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 10 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工98.31%，砌筑82.4%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 870.81 | 870.81 | 0 | 0 | 870.81 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 7 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工96.45%，60.88%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 1795.29 | 1795.29 | 0 | 0 | 1795.29 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 5 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工91.07%，砌筑33.21%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 3 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工87.64%，砌筑22.14%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2021 | 1 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工83.73%，砌筑13.53%，楼地面及墙柱面随砌筑进度。机电预留预埋随结构进度 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2020 | 9 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工60.27%。机电预留预埋随结构进度 | 1426.17 | 1426.17 | 0 | 0 | 1426.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2020 | 6 | 基坑支护100%，工程桩100%，土方开挖100%；结构施工26%。机电预留预埋随结构进度 | 2437.32 | 2437.32 | 0 | 0 | 2437.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 佛山金融街融辰花园 | 53606.76 | 0 | 53606.76 | 一标段 | 2020 | 4 | 基坑支护90%，工程桩80%，土方开挖90%；地下室结构施工10%;机电预留预埋随结构进度 | 2862.09 | 2862.09 | 0 | 0 | 2862.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 7 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 8 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 5 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 4 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 3 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 2 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 1 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 12 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 12 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 11 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 10 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 9 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 11 | 主体结构100%、二次结构97% | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 10 | 主体结构100%、二次结构85% | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 9 | 主体结构100%、二次结构70% | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 8 | 主体结构100%、二次结构50% | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 7 | 主体结构100%、二次结构45% | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 6 | 主体结构100%、二次结构40% | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 5 | 主体结构100%、二次结构35% | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 4 | 主体结构97%、二次结构35% | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 3 | 主体结构95%、二次结构31% | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 2 | 主体结构95%、二次结构31% | 101 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2022 | 1 | 主体结构95%、二次结构31% | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2021 | 12 | 主体结构80%、二次结构31% | 3978 | 3978 | 0 | 0 | 3978 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2021 | 11 | 主体结构70%、二次结构26% | 6529.74 | 6529.74 | 0 | 0 | 6529.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2021 | 10 | 主体结构65%、二次结构22% | 3964 | 3964 | 0 | 0 | 3964 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2021 | 9 | 主体结构60%、二次结构20% | 3655 | 3655 | 0 | 0 | 3655 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2021 | 8 | 主体结构40%、二次结构18% | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2021 | 7 | 主体结构30%、二次结构15% | 2536 | 2536 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2021 | 6 | 主体结构25%、二次结构10% | 3238.23 | 3238.23 | 0 | 0 | 3238.23 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2021 | 3 | 主体结构21% | 7229.03 | 7229.03 | 0 | 0 | 7229.03 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSJRJSD | 佛山金融街顺德陈村 | 48052.95 | 0 | 48052.95 | 一标段 | 2023 | 6 | 主体结构100%、二次结构100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 2 | 市政道、桥施工:45.8% | 500 | 200 | 300 | 0 | 200 | 0 | 300
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2023 | 1 | 市政道、桥施工:64.9% | 494.11 | 380.49 | 113.62 | 0 | 380.49 | 0 | 113.62
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 12 | 市政道、桥施工:64.5% | 3047 | 2594 | 453 | 0 | 2594 | 0 | 453
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 11 | 市政道、桥施工:62% | 2563 | 1242.2 | 1320.8 | 0 | 1242.2 | 0 | 1320.8
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 10 | 市政道、桥施工:60% | 2526 | 1036 | 1490 | 0 | 1036 | 0 | 1490
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 9 | 市政道、桥施工:56.6% | 2088 | 1088 | 1000 | 0 | 1088 | 0 | 1000
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 8 | 市政道、桥施工:54.6% | 1910 | 1410 | 500 | 0 | 1410 | 0 | 500
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 7 | 市政道、桥施工:52.7% | 2365.7 | 2365.7 | 0 | 0 | 2365.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 6 | 市政道、桥施工:50.4% | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 5 | 市政道、桥施工:49.4% | 1100 | 400 | 700 | 0 | 400 | 0 | 700
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 4 | 市政道、桥施工:48.3% | 1100 | 400 | 700 | 0 | 400 | 0 | 700
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 1 | 市政道、桥施工:45.3% | 295 | 220 | 75 | 0 | 220 | 0 | 75
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 12 | 市政道、桥施工:45% | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 11 | 市政道、桥施工:40.5% | 2500 | 1250 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 1250
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 10 | 市政道、桥施工:37.1% | 4500 | 2500 | 2000 | 0 | 2500 | 0 | 2000
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 9 | 市政道、桥施工:33.3% | 3200 | 1050 | 2150 | 0 | 1050 | 0 | 2150
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 8 | 市政道、桥施工:31% | 1050 | 250 | 800 | 0 | 250 | 0 | 800
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 7 | 市政道、桥施工:28.7% | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 6 | 市政道、桥施工:24.3% | 26600 | 21000 | 5600 | 0 | 21000 | 0 | 5600
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 5 | 市政道、桥施工:20.3% | 1050 | -3600 | 4650 | 0 | -3600 | 0 | 4650
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 4 | 市政道、桥施工:15.4% | 1800 | -3400 | 5200 | 0 | -3400 | 0 | 5200
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 3 | 市政道、桥施工:10.8% | 0 | -1500 | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1500
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 2 | 市政道、桥施工:6.4% | 50 | -100 | 150 | 0 | -100 | 0 | 150
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2021 | 1 | 市政道、桥施工:3.8% | 400 | -8500 | 8900 | 0 | -8500 | 0 | 8900
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2023 | 8 | 市政道、桥施工:78.9% | 289.33 | 86.5 | 202.83 | 0 | 86.5 | 0 | 202.83
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2023 | 7 | 市政道、桥施工:78.7% | 1215.83 | 810.17 | 405.65 | 0 | 810.17 | 0 | 405.65
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2023 | 6 | 市政道、桥施工:77.6% | 1591.75 | 1118.56 | 473.19 | 0 | 1118.56 | 0 | 473.19
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2023 | 5 | 市政道、桥施工:76% | 2784.78 | 1945.99 | 838.8 | 0 | 1945.99 | 0 | 838.8
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2023 | 4 | 市政道、桥施工:73.3% | 4179.6 | 2665.67 | 1513.93 | 0 | 2665.67 | 0 | 1513.93
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2023 | 3 | 市政道、桥施工:69.2% | 3781.25 | 2466.85 | 1314.93 | 0 | 2466.85 | 0 | 1314.93
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2022 | 3 | 市政道、桥施工:46.3% | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 佛山市南海区里水河流域治理 | 41023.84 | 75872.19 | 116896.03 | 一标段 | 2023 | 2 | 市政道、桥施工:65.4% | 417.35 | 303.73 | 113.62 | 0 | 303.73 | 0 | 113.62
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 12 | 机电工程完场100% | 37.81 | 8.3 | 29.51 | 8.3 | 0 | 29.51 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 11 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2022 | 2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2022 | 3 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2022 | 4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2022 | 5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2022 | 6 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2022 | 7 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2022 | 8 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2022 | 9 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2022 | 10 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2022 | 11 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2020 | 12 | 机电工程完成30% | 3284 | 2162 | 1122 | 2162 | 0 | 1122 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 3 | 机电工程完成72% | 4630.58 | 3591.58 | 1039 | 3591.58 | 0 | 1039 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 4 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 6 | 机电工程完成97% | 2970.92 | 1454.3 | 1516.62 | 1454.3 | 0 | 1516.62 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 7 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 8 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 9 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2021 | 10 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GDHYSQJD | 广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | 7266.6 | 3740.13 | 11006.73 | 一标段 | 2022 | 1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2023 | 8 | "临建工程完成80.72%； 路基工程完成3.90%； 隧道工程完成9.27%； 其他工程完成100%； " | 1945.6505 | 1945.6505 | 0 | 0 | 1945.6505 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2023 | 9 | "临建工程完成80.72%； 路基工程完成4.69%； 隧道工程完成16.47%； 其他工程完成100%； " | 2408.8837 | 2408.8837 | 0 | 0 | 2408.8837 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2023 | 10 | "临建工程完成80.72%； 路基工程完成5.51%； 隧道工程完成24.44%； 其他工程完成100%； " | 2647.3728 | 2647.3728 | 0 | 0 | 2647.3728 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2023 | 11 | "临建工程完成80.72%； 路基工程完成6.31%； 隧道工程完成32.15%； 其他工程完成100%； " | 2561.9737 | 2561.9737 | 0 | 0 | 2561.9737 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2023 | 12 | "临建工程完成90.36%； 路基工程完成7.12%； 隧道工程完成40.11%； 其他工程完成100%； " | 2870.5595 | 2870.5595 | 0 | 0 | 2870.5595 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 1 | "临建工程完成100%； 路基工程完成10.44%； 隧道工程完成48.08%； 其他工程完成100%； " | 3628.1371 | 3628.1371 | 0 | 0 | 3628.1371 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 2 | "临建工程完成100%； 路基工程完成13.53%； 隧道工程完成55.54%； 其他工程完成100%； " | 3185.2762 | 3185.2762 | 0 | 0 | 3185.2762 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 3 | "临建工程完成100%； 路基工程完成16.85%； 隧道工程完成63.5%； 其他工程完成100%； " | 3404.9504 | 3404.9504 | 0 | 0 | 3404.9504 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 4 | "临建工程完成100%； 路基工程完成20.05%； 隧道工程完成70.31%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成1.95%； " | 3050.367 | 3050.367 | 0 | 0 | 3050.367 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 5 | "临建工程完成100%； 路基工程完成23.36%； 隧道工程完成75.77%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成7.68%； 交叉工程完成1.82%；" | 2987.747 | 2987.747 | 0 | 0 | 2987.747 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 6 | "临建工程完成100%； 路基工程完成26.57%； 隧道工程完成80.53%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成16.5%； 交叉工程完成4.87%； " | 2959.0724 | 2959.0724 | 0 | 0 | 2959.0724 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 7 | "临建工程完成100%； 路基工程完成35.49%； 隧道工程完成84.91%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成24.42%； 交叉工程完成9.1%； " | 4729.0738 | 4729.0738 | 0 | 0 | 4729.0738 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 8 | "临建工程完成100%； 路基工程完成45.03%； 隧道工程完成88.57%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成32.52%； 交叉工程完成18.5%； " | 5423.1851 | 5423.1851 | 0 | 0 | 5423.1851 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 9 | "临建工程完成100%； 路基工程完成53.1%； 隧道工程完成92.12%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成41.27%； 交叉工程完成41.72%； " | 6862.499 | 6862.499 | 0 | 0 | 6862.499 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 10 | "临建工程完成100%； 路基工程完成61.43%； 隧道工程完成95.27%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成67.84%； 交叉工程完成58.76%； " | 6228.4591 | 6228.4591 | 0 | 0 | 6228.4591 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 11 | "临建工程完成100%； 路基工程完成69.5%； 隧道工程完成97.53%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成85.95%； 交叉工程完成69.27%； " | 4851.5844 | 4851.5844 | 0 | 0 | 4851.5844 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2024 | 12 | "临建工程完成100%； 路基工程完成77.83%； 隧道工程完成98.81%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成92.38%； 交叉工程完成80.88%； " | 4617.4316 | 4617.4316 | 0 | 0 | 4617.4316 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 1 | "临建工程完成100%； 路基工程完成86.16%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成99.13%； 交叉工程完成95.44%； 交安工程完成5.6%； " | 6221.7246 | 6221.7246 | 0 | 0 | 6221.7246 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 3 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成99.16%； 交安工程完成16.79%； " | 3360.8036 | 3360.8036 | 0 | 0 | 3360.8036 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 4 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成99.4%； 交安工程完成22.39%； 路面工程完成9.84%； " | 3075.9262 | 3075.9262 | 0 | 0 | 3075.9262 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 5 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成99.63%； 交安工程完成27.99%； 路面工程完成20%； " | 3134.7786 | 3134.7786 | 0 | 0 | 3134.7786 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 6 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成99.85%； 交安工程完成33.59%； 路面工程完成29.84%； " | 3072.9045 | 3072.9045 | 0 | 0 | 3072.9045 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 7 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成39.18%； 路面工程完成40%； " | 3123.5194 | 3123.5194 | 0 | 0 | 3123.5194 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 8 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成45.41%； 路面工程完成50.16%； " | 3239.9585 | 3239.9585 | 0 | 0 | 3239.9585 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 9 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成57.31%； 路面工程完成60%； 绿化工程完成24.79%； " | 4649.6403 | 4649.6403 | 0 | 0 | 4649.6403 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 10 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成69.42%； 路面工程完成70.16%； 绿化工程完成49.59%； " | 4756.1275 | 4756.1275 | 0 | 0 | 4756.1275 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 11 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成81.52%； 路面工程完成80%； 绿化工程完成74.38%； " | 4695.277 | 4695.277 | 0 | 0 | 4695.277 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 12 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成87.82%； 路面工程完成90.16%； 绿化工程完成100%； " | 3501.7521 | 3501.7521 | 0 | 0 | 3501.7521 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2026 | 1 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成94.33%； 路面工程完成100%； 绿化工程完成100%； " | 3240.2534 | 3240.2534 | 0 | 0 | 3240.2534 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2026 | 2 | "临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成100%； 路面工程完成100%； 绿化工程完成100%； " | 1260.1219 | 1260.1219 | 0 | 0 | 1260.1219 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2026 | 3 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2026 | 4 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2026 | 5 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2026 | 6 | 已完工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2025 | 2 | "临建工程完成100%； 路基工程完成93.69%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成97.51%； 交安工程完成11.2%； " | 3803.9516 | 3803.9516 | 0 | 0 | 3803.9516 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 2 | 临建工程完成5.17%； | 0 | 1196995.7046 | 0 | 0 | 1196995.7046 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 3 | 临建工程完成25.62%； 其他工程完成4.97%； | 0 | 5034068.3379 | 0 | 0 | 5034068.3379 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 4 | 临建工程完成46.63%； 路基工程完成0.73%； 其他工程完成19.88%； | 0 | 7871593.0882 | 0 | 0 | 7871593.0882 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 5 | 临建工程完成66.25%； 路基工程完成1.62%； 隧道工程完成0.09%； 其他工程完成35.65%； | 0 | 8507559.3325 | 0 | 0 | 8507559.3325 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 6 | 临建工程完成74.79%； 路基工程完成2.48%； 隧道工程完成0.85%； 其他工程完成41.49%； | 0 | 7236656.115 | 0 | 0 | 7236656.115 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 7 | 临建工程完成80.72%； 路基工程完成3.38%； 隧道工程完成3.63%； 其他工程完成41.49%； | 0 | 12476915.5646 | 0 | 0 | 12476915.5646 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 8 | 临建工程完成80.72%； 路基工程完成4.27%； 隧道工程完成9.27%； 其他工程完成41.49%； | 0 | 19695634.8448 | 0 | 0 | 19695634.8448 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 9 | 临建工程完成80.72%； 路基工程完成5.13%； 隧道工程完成16.47%； 其他工程完成41.49%； | 0 | 24320253.0704 | 0 | 0 | 24320253.0704 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 10 | 临建工程完成80.72%； 路基工程完成6.03%； 隧道工程完成24.44%； 其他工程完成41.49%； | 0 | 26712858.2467 | 0 | 0 | 26712858.2467 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 11 | 临建工程完成80.72%； 路基工程完成6.89%； 隧道工程完成32.15%； 其他工程完成41.49%； | 0 | 25851153.142 | 0 | 0 | 25851153.142 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 12 | 临建工程完成90.36%； 路基工程完成7.79%； 隧道工程完成40.11%； 其他工程完成41.49%； | 0 | 28944725.0467 | 0 | 0 | 28944725.0467 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 1 | 临建工程完成100%； 路基工程完成11.17%； 隧道工程完成48.08%； 其他工程完成41.49%； | 0 | 36507984.3684 | 0 | 0 | 36507984.3684 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 2 | 临建工程完成100%； 路基工程完成14.34%； 隧道工程完成55.54%；其他工程完成41.49% | 0 | 32064755.1446 | 0 | 0 | 32064755.1446 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 3 | 临建工程完成100%； 路基工程完成17.73%；隧道工程完成63.5%； 其他工程完成100%； | 0 | 37819940.5983 | 0 | 0 | 37819940.5983 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 4 | 临建工程完成100%； 路基工程完成21.01%； 隧道工程完成70.31%；其他工程完成100%；桥涵工程完成1.95%； | 0 | 30722972.8057 | 0 | 0 | 30722972.8057 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 5 | 临建工程完成100%； 路基工程完成24.39%； 隧道工程完成75.77%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成7.68%； 交叉工程完成1.82%； | 0 | 30104083.5703 | 0 | 0 | 30104083.5703 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 6 | 临建工程完成100%； 路基工程完成27.67%； 隧道工程完成80.53%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成16.5%； 交叉工程完成4.87%； | 0 | 29810026.4838 | 0 | 0 | 29810026.4838 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 7 | 临建工程完成100%； 路基工程完成36.67%； 隧道工程完成84.91%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成24.42%； 交叉工程完成9.1%； | 0 | 47517351.3581 | 0 | 0 | 47517351.3581 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 8 | 临建工程完成100%； 路基工程完成45.03%； 隧道工程完成88.57%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成32.52%； 交叉工程完成18.5%； | 0 | 50664523.1474 | 0 | 0 | 50664523.1474 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 9 | 临建工程完成100%； 路基工程完成53.1%； 隧道工程完成92.12%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成41.27%； 交叉工程完成41.72%； | 0 | 68624990.4306 | 0 | 0 | 68624990.4306 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 10 | 临建工程完成100%； 路基工程完成61.43%； 隧道工程完成95.27%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成67.84%； 交叉工程完成58.76%； | 0 | 62284591.1015 | 0 | 0 | 62284591.1015 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 11 | 临建工程完成100%； 路基工程完成69.5%； 隧道工程完成97.53%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成85.95%； 交叉工程完成69.27%； | 0 | 48515843.6941 | 0 | 0 | 48515843.6941 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 12 | 临建工程完成100%； 路基工程完成77.83%； 隧道工程完成98.81%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成92.38%； 交叉工程完成80.88%； | 0 | 46174316.067 | 0 | 0 | 46174316.067 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 1 | 临建工程完成100%； 路基工程完成86.16%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成99.13%； 交叉工程完成95.44%； 交安工程完成5.6%； | 0 | 62217246.4545 | 0 | 0 | 62217246.4545 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 2 | 临建工程完成100%； 路基工程完成93.69%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成97.51%； 交安工程完成11.2%； | 0 | 38039515.8092 | 0 | 0 | 38039515.8092 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 3 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成99.16%； 交安工程完成16.79%； | 0 | 33608035.9789 | 0 | 0 | 33608035.9789 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 4 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成99.4%； 交安工程完成22.39%； 路面工程完成9.84%； | 0 | 30759262.0713 | 0 | 0 | 30759262.0713 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 5 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成99.63%； 交安工程完成27.99%； 路面工程完成20%； | 0 | 31347785.8656 | 0 | 0 | 31347785.8656 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 6 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成99.85%； 交安工程完成33.59%； 路面工程完成29.84%； | 0 | 30729045.451 | 0 | 0 | 30729045.451 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 7 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成39.18%； 路面工程完成40%； | 0 | 31235194.4898 | 0 | 0 | 31235194.4898 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 9 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成57.31%； 路面工程完成60%； 绿化工程完成24.79%； | 0 | 46496402.7816 | 0 | 0 | 46496402.7816 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 8 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成45.41%； 路面工程完成50.16%； | 0 | 32399585.0529 | 0 | 0 | 32399585.0529 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 10 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成69.42%； 路面工程完成70.16%； 绿化工程完成49.59%； | 0 | 47561275.0016 | 0 | 0 | 47561275.0016 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 11 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成81.52%； 路面工程完成80%； 绿化工程完成74.38%； | 0 | 46952770.1667 | 0 | 0 | 46952770.1667 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2025 | 12 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成87.82%； 路面工程完成90.16%； 绿化工程完成100%； | 0 | 35017521.3735 | 0 | 0 | 35017521.3735 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2026 | 1 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成94.33%； 路面工程完成100%； 绿化工程完成100%； | 0 | 32402533.9859 | 0 | 0 | 32402533.9859 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 36000 | 一标段 | 2026 | 2 | 临建工程完成100%； 路基工程完成100%； 隧道工程完成100%； 其他工程完成100%； 桥涵工程完成100%； 交叉工程完成100%； 交安工程完成100%； 路面工程完成100%； 绿化工程完成100%； | 0 | 12601219.1 | 0 | 0 | 12601219.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2023 | 2 | 临建工程完成5.17%； | 119.6996 | 119.6996 | 0 | 0 | 119.6996 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2023 | 3 | "临建工程完成25.62%； 其他工程完成63.48%；" | 857.7891 | 857.7891 | 0 | 0 | 857.7891 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2023 | 4 | "临建工程完成46.63%； 路基工程完成0.65%； 其他工程完成78.39%；" | 775.1213 | 775.1213 | 0 | 0 | 775.1213 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2023 | 5 | "临建工程完成66.25%； 路基工程完成1.47%； 隧道工程完成0.09%； 其他工程完成94.16%； " | 826.8429 | 826.8429 | 0 | 0 | 826.8429 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2023 | 6 | "临建工程完成74.79%； 路基工程完成2.26%； 隧道工程完成0.85%； 其他工程完成100%； " | 700.524 | 700.524 | 0 | 0 | 700.524 | 0 | 0
U_ORG_XM_GXJGGS | 广西江永至桂林高速公路PPP项目 | 120002.72 | 0 | 120002.72 | 一标段 | 2023 | 7 | "临建工程完成80.72%； 路基工程完成3.08%； 隧道工程完成3.63%； 其他工程完成100%； " | 1223.7786 | 1223.7786 | 0 | 0 | 1223.7786 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 10 | B2、B4、C1、C3栋室外装修完成，地下室室内装修完成 | 1694 | 1694 | 0 | 106 | 1588 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 11 | B2B4C1C3栋外排删拆除 | 1694 | 1694 | 0 | 106 | 1588 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 12 | 地下室完成室内装修，BC商业完成室外装修，C1栋、C3栋、B2栋、B4栋塔楼完成室外装修，中小学完成精装修 | 1694 | 1694 | 0 | 54 | 1640 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2022 | 1 | 地下室完成室内装修，C1栋、C3栋、B2栋、B4栋塔楼完成室外装修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2022 | 2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2022 | 3 | 地下室天棚装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2022 | 4 | BC区天棚装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2022 | 5 | C3栋水电安装完成70％ | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2022 | 6 | B4栋水电安装完成70％ | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2022 | 7 | B2栋水电安装完成70％，C1栋水电安装完成70％ | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2022 | 8 | B4栋水电安装完成90％，C3栋水电安装完成90％，B2栋水电安装完成90％，C1栋水电安装完成90％ | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2022 | 9 | B4栋水电安装完成100％，C3栋水电安装完成100％，B2栋水电安装完成100％，C1栋水电安装完成100％ | 32.54 | 32.54 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2022 | 10 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2022 | 11 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2019 | 12 | A1、A2栋24层板浇筑完成，砌筑完成20％，抹灰完成20％（内外墙）、A3完成18层板浇筑，砌筑完成10％，抹灰完成10％（内外墙）、幼儿园、公建配套、B3塔楼、垃圾站公交车站结构封顶、砌筑、抹灰、屋面完成、中小学结构封顶，砌筑完成70％，内墙抹灰完成30％，外墙抹灰贴砖完成30％。 | 1851.92 | 1851.92 | 0 | 234.31 | 1617.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2019 | 8 | 幼儿园公建配套完成土石方工程 | 1805.34 | 1805.34 | 0 | 38.84 | 1766.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 9 | C1C3B2B4栋室外装修完成，地下室室内装修完成 | 1847 | 1847 | 0 | 106 | 1741 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2019 | 9 | 幼儿园公建配套完成结构封顶 | 2524.72 | 2524.72 | 0 | 98.5 | 2426.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2019 | 10 | 幼儿园及公建配套砌筑完成10％、A1栋12层顶板浇筑完成、A2完成10层顶板、A3完成6层顶板、B3塔楼砌筑完成70％、中小学结构封顶结构封顶，砌筑完成30％ | 1547.84 | 1547.84 | 0 | 115.95 | 1431.89 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2019 | 11 | A1栋18层板浇筑完成，砌筑完成10％，抹灰完成10％（内外墙）、A2完成18层板浇筑，砌筑完成10％，抹灰完成10％（内外墙）、A3完成12层板浇筑，砌筑完成10％，抹灰完成10％（内外墙）、幼儿园砌筑完成50％，抹灰完成50％，外立面完成、公建配套砌筑完成50％，抹灰完成50％，外立面完成、B3砌筑完成100％，内墙抹灰完成，外墙面抹灰完成、垃圾站公交车站结构封顶，砌筑完成30％、中小学结构封顶，砌筑完成50％，屋面完成。 | 1786.13 | 1786.13 | 0 | 101.94 | 1684.19 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2020 | 7 | A1塔楼结构封顶，A3塔楼30层板浇筑完成，B地块地下室±0板浇筑完成，C地块地下室±0板浇筑完成 | 2085 | 2085 | 0 | 85 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2020 | 1 | A1、A2完成27层板浇筑，砌筑完成30％，抹灰完成30％（内外墙）、A3完成21层板浇筑，砌筑完成30％，抹灰完成30％（内外墙） | 1063.44 | 1063.44 | 0 | 30 | 1033.44 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2020 | 3 | 幼儿园结构封顶，砌筑、抹灰、屋面完成；A地块地下室±0.00结构完成，B地块地下室筏板浇筑，C地块地下室基坑开挖 | 1500 | 1500 | 0 | 5 | 1495 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2020 | 4 | A地块地下室±0.00结构完成，B地块地下室筏板浇筑完成，C地块地下室基坑开挖、承台浇筑 | 1665 | 1665 | 0 | 15 | 1650 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2020 | 5 | 幼儿园、中小学外墙贴砖完成，A地块地下室±0.00结构完成，B地块地下室±0板浇筑完成，C地块地下室底板浇筑完成 | 1843 | 1843 | 0 | 13 | 1830 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2020 | 6 | A3塔楼24层板浇筑完成，B地块地下室±0板浇筑完成，C地块地下室±0板浇筑完成 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 1900 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2020 | 8 | A3塔楼30层板浇筑完成，地下室±0板浇筑完成，B2B4C1C3塔楼楼层板浇筑完成，B1商业二层结构完成，C2C4商业三层结构完成 | 2300 | 2300 | 0 | 85 | 2215 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2020 | 9 | A2、A3塔楼外立面装修完成80%，地下室±0板浇筑完成，B2B4C1C3塔楼楼九层板浇筑完成 | 1750 | 1750 | 0 | 85 | 1665 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2020 | 10 | A2、A3塔楼外立面装修完成，B1C2C4商业结构封顶，B2B4C1C3塔楼十二层板浇筑完成 | 2200 | 2200 | 0 | 80 | 2120 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2020 | 11 | A2、A3塔楼外立面装修完成，B1C2C4商业结构封顶，B2B4C1C3塔楼十八层板浇筑完成 | 1000 | 1000 | 0 | 35 | 965 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2020 | 12 | B2B4C1C3塔楼三十层板浇筑完成 | 1000 | 1000 | 0 | 35 | 965 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 1 | B2B4C1C3塔楼三十四层板浇筑完成 | 1853 | 1853 | 0 | 185 | 1668 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 2 | B2B4C1C3塔楼三十四层板浇筑完成 | 1120 | 1120 | 0 | 110 | 1010 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 3 | C1B2栋四十二层结构板完成，C3B4栋三十六层结构板完成，BC商业砌筑完成 | 1437 | 1437 | 0 | 263 | 1174 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 4 | A1A2移交精装修，A3砌体完成，外立面装修完成，BC商业水电完成，C1C3B2B4砌筑完成50％，室内抹灰完成50％ | 1847 | 1847 | 0 | 263 | 1584 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 5 | A2栋移交精装，A3栋水电完成，C1栋、C3栋、B2栋、B4栋砌筑抹灰完成，地下室砌筑完成 | 2058 | 2058 | 0 | 209 | 1849 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 6 | 公建配套、A1A2A3栋移交精装修，BC区砌筑、室内抹灰完成 | 1847 | 1847 | 0 | 106 | 1741 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 7 | A1、A3栋水电完成，A2栋移交精装修，B2C1B4C3栋室内外抹灰完成 | 1847 | 1847 | 0 | 106 | 1741 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZBLSYL | 广州保利三元里 | 47516.71 | 1983.22 | 49499.93 | 一标段 | 2021 | 8 | A2栋移交精装修，C1C3B2B4栋室外装修完成 | 1847 | 1847 | 0 | 106 | 1741 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 1 | 桩基完成70% | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 2 | 1#楼基础完成80%；4#楼基础完成50% | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2021 | 11 | 桩基工程完成30% | 1765.49 | 1765.49 | 0 | 0 | 1765.49 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2021 | 10 | 桩基工程完成20% | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2023 | 1 | 桩基工程完成100% 1#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成99% 4#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成99% 2#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成97% 3#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成95% 7#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成95% 小栋号土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 室外工程完成97% | 500 | 500 | 0 | 150 | 350 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 12 | 桩基工程完成100% 1#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成97% 4#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成97% 2#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成95% 3#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成90% 7#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成90% 小栋号土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 室外工程完成97% | 1835 | 1835 | 0 | 260 | 1575 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 4 | 桩基工程完成95% 1#土方工程完成：100%；结构完成75%；二次结构及装修完成10% 4#土方工程完成：100%；结构完成75%；二次结构及装修完成10% 2#土方工程完成100%；结构完成30% 3#土方工程完成100%；结构完成20% 7#土方工程完成100%；结构完成60% 小栋号土方工程完成100%；结构完成30% | 6500 | 6500 | 0 | 1000 | 5500 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 6 | 桩基工程完成98% 1#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成30% 4#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成30% 2#土方工程完成100%；结构完成65%；二次结构及装修完成25% 3#土方工程完成100%；结构完成50%；二次结构及装修完成20% 7#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成20% 小栋号土方工程完成100%；结构完成90%；二次结构及装修完成60% 室外工程完成20% | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 7 | 桩基工程完成98% 1#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成40% 4#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成40% 2#土方工程完成100%；结构完成85%；二次结构及装修完成40% 3#土方工程完成100%；结构完成70%；二次结构及装修完成30% 7#土方工程完成100%；结构完成100%； 小栋号土方工程完成80%；结构完成30%； 室外工程完成40% | 6000 | 6000 | 0 | 10 | 5990 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2023 | 4 | 竣工验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2023 | 3 | 桩基工程完成100% 1#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 4#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 2#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 3#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 7#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 小栋号土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 室外工程完成100% 竣工前收尾。 | 799.51 | 799.51 | 0 | 170 | 629.51 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2023 | 2 | 桩基工程完成100% 1#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 4#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 2#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 3#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成97% 7#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成97% 小栋号土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 室外工程完成98% | 700 | 700 | 0 | 180 | 520 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 11 | 桩基工程完成98% 1#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成95% 4#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成95% 2#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成90% 3#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成85% 7#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成85% 小栋号土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 室外工程完成95% | 2700 | 2700 | 0 | 100 | 2600 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 10 | 桩基工程完成98% 1#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成90% 4#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成85% 2#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成85% 3#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成80% 7#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成80% 小栋号土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 室外工程完成95% | 3500 | 3500 | 0 | 10 | 3490 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 9 | 桩基工程完成98% 1#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成70% 4#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成70% 2#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成70% 3#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成60% 7#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成60% 小栋号土方工程完成100%；结构完成80%； 室外工程完成60% | 4000 | 4000 | 0 | 10 | 3990 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 8 | 桩基工程完成98% 1#土方工程完成：100%；结构完成95%；二次结构及装修完成40% 4#土方工程完成：100%；结构完成100%；二次结构及装修完成40% 2#土方工程完成100%；结构完成85%；二次结构及装修完成40% 3#土方工程完成100%；结构完成70%；二次结构及装修完成30% 7#土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成30% 小栋号土方工程完成100%；结构完成100%；二次结构及装修完成100% 室外工程完成40% | 4000 | 4000 | 0 | 10 | 3990 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 5 | 桩基工程完成95% 1#土方工程完成：100%；结构完成90%； 4#土方工程完成：100%；结构完成70%； 2#土方工程完成100%；结构完成30% 3#土方工程完成100%；结构完成20% 7#土方工程完成100%；结构完成20% 小栋号土方工程完成100%； | 3200 | 3200 | 0 | 200 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2022 | 3 | 桩基工程完成90% 1#土方工程完成：100%；结构完成55%；4#土方工程完成：100%；结构完成55% | 6200 | 6200 | 0 | 200 | 6000 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZXYNBDT | 广州芯粤能半导体 | 63217.67 | 0 | 63217.67 | 一标段 | 2021 | 12 | 桩基工程完成50% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 1 | 地上结构:5% 二次结构及装饰:3% 机电工程:8% | 1429 | 1429 | 0 | 220 | 1209 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 2 | 地上结构:5% 二次结构及装饰:3% 机电工程:6% 外装饰工程:5% 门窗栏杆:5% 入户门:5% 防火门工程:5% 外遮阳:5% 楼梯扶手:5% 标识标牌: 消防工程： | 2257 | 1345 | 0 | 230 | 1115 | 0 | 912
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 3 | 地上结构:10% 二次结构及装饰:6% 机电工程:8% | 3722 | 2479 | 0 | 300 | 2179 | 0 | 1243
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 4 | 地上结构:10% 二次结构及装饰:8% 机电工程:6% 外装饰工程:10% 门窗栏杆:10% 入户门：10% 防火门工程:10% 外遮阳: 楼梯扶手: 标识标牌: 消防工程：5% 室外总体:5% | 5353 | 3459 | 0 | 300 | 3159 | 0 | 1894
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 5 | 地上结构:10% 二次结构及装饰:8% 外装饰工程:15% 门窗栏杆:15% 入户门：5% 防火门工程:5% 外遮阳:20% 楼梯扶手:20% 户内精装修:5% 标识标牌: 消防工程：5% 室外总体:5% | 5501 | 3157 | 0 | 335 | 2822 | 0 | 2344
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 6 | 地上结构:15% 二次结构及装饰:10% 机电工程:18% 外装饰工程:15% 门窗栏杆:15% 入户门：10% 防火门工程:5% 外遮阳:10% 楼梯扶手:10% 户内精装修:5% 标识标牌: 消防工程：5% 室外总体:8% | 6442 | 3733 | 0 | 335 | 3398 | 0 | 2709
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2022 | 12 | 1、12#楼结构95% 2、10、11#楼结构80% 3、5、9#楼结构50% 6、8#楼结构40% 7#楼结构40% 1、11#楼二次结构60% 2、3、12#楼二次结构45% 9、10#楼二次结构15% 5#楼二次结构30% 1、11#楼装修30% 2、3、12楼装修40% 5#楼装修10% | 2372.65 | -3823.78 | 0 | 342.43 | -4166.21 | 0 | 6196.43
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2022 | 1 | 土方开挖施工20% 桩基施工20% 地下车库结构施工5% 展示区结构施工50% 幼儿园结构施工50% | 24.34 | 24.34 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2022 | 5 | 土方开挖施工90% 桩基施工80% 地下车库结构施工65% 展示区竣工 幼儿园装修施工100% 1、12#楼结构10% | 5090 | 5090 | 0 | 0 | 5090 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2022 | 7 | 桩基施工100% 地下车库结构施工75% 地下车库二次结构20% 1、12#楼结构40% 2、10、11#楼结构20% 3、5、9#楼结构10% | 2996 | 2996 | 0 | 0 | 2996 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2022 | 9 | 地下车库二次结构70% 1、12#楼结构60% 2、10、11#楼结构45% 3、5、9#楼结构20% 6、8#楼结构10% 7#楼结构10% 1、11#楼二次结构15% | 3000 | 3000 | 0 | 260 | 2740 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2022 | 11 | 1、12#楼结构90% 2、10、11#楼结构70% 3、5、9#楼结构40% 6、8#楼结构30% 7#楼结构30% 1、11#楼二次结构35% 2、3、12#楼二次结构30% 5#楼二次结构10% 1、11#楼装修15% 2、3、12楼装修20% | 2418 | 2418 | 0 | 202.13 | 2215.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2022 | 10 | 地下车库二次结构100% 1、12#楼结构75% 2、10、11#楼结构60% 3、5、9#楼结构30% 6、8#楼结构20% 7#楼结构20% 1、11#楼二次结构30% 2、3、12#楼二次结构15% 1、11#楼装修5% 2、3、12楼装修10% | 2511 | 2511 | 0 | 86 | 2425 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2022 | 8 | 地下车库结构施工100% 地下车库二次结构40% 1、12#楼结构50% 2、10、11#楼结构30% 3、5、9#楼结构15% 6、8#楼结构5% 7#楼结构5% 1、11#楼二次结构5% | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2022 | 6 | 土方开挖施工100% 桩基施工95% 地下车库结构施工85% 幼儿园竣工100% 1、12#楼结构#楼结构25% 2、10、11#楼结构10% 3、5、9#楼结构5% | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2022 | 4 | 土方开挖施工80% 桩基施工60% 地下车库结构施工45% 幼儿园二次结构施工100% 幼儿园装修施工70% 展示区装修施工100% | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2022 | 3 | 土方开挖施工55% 桩基施工50% 地下车库结构施工25% 展示区二结构施工100% 幼儿园二次结构施工50% 展示区装修施工40% | 1589.31 | 1589.31 | 0 | 0 | 1589.31 | 0 | 0
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2024 | 3 | 装修2% 消防工程：5% 户内精装修:5% 室外总体:3% 围墙、大门及岗亭：100% | 5375 | 1000 | 0 | 120 | 880 | 0 | 4375
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2024 | 2 | 装修5% 消防工程：0% 户内精装修:5% 室外总体:18% | 6474.67 | 1793.6 | 0 | 120 | 1673.67 | 0 | 4681
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2024 | 1 | 装修5% 消防工程：5% 室外总体:18% 户内精装修:10% | 6678 | 1000 | 0 | 180 | 820 | 0 | 5678
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 12 | 机电工程:4% 入户门：10% 防火门工程:10% 标识标牌: 消防工程：10% 室外总体:8% | 2129 | 705 | 0 | 330 | 375 | 0 | 1424
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 11 | 装饰10% 入户门：95% 防火门工程：10% 户内精装修:10% 室外总体:8% | 3428 | 785 | 0 | 330 | 455 | 0 | 2643
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 10 | 装饰10% 机电工程:2% 入户门：10% 防火门工程:10% 户内精装修:10% 室外总体8% | 3511 | 868 | 0 | 330 | 538 | 0 | 2643
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 7 | 地上结构:15% 二次结构及装饰:10% 机电工程:4% 外装饰工程:15% 门窗栏杆:15% 入户门：10% 防火门工程:5% 外遮阳:10% 楼梯扶手:10% 户内精装修:10% 标识标牌: 消防工程：5% | 6127 | 3269 | 0 | 335 | 2934 | 0 | 2858
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 8 | 地上结构:15% 二次结构及装饰:10% 机电工程:6% 外装饰工程:15% 门窗栏杆:15% 入户门：15% 防火门工程:10% 外遮阳:10% 楼梯扶手:10% 户内精装修:10% 室外总体:2% | 6057 | 3373 | 0 | 335 | 3038 | 0 | 2684
U_ORG_XM_GZZCFDC | 广州市增城区房地产开发 | 62406.58 | 45568.43 | 107975.01 | 一标段 | 2023 | 9 | 地上结构:10% 装饰10% 机电工程:4% 外装饰工程:15% 门窗栏杆:15% 入户门：15% 防火门工程:10% 外遮阳:10% 楼梯扶手:10% 户内精装修:10% 室外总体:5% | 5864 | 2580 | 0 | 330 | 2250 | 0 | 3284
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2020 | 8 | 主体结构进行 | 1096.55 | 1096.55 | 0 | 30 | 1066.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 二标段 | 2023 | 5 | 竣工交付 | 1213.6 | 0 | 0 | 265.1 | 948.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2020 | 10 | 主体结构进行 | 65.08 | 65.08 | 0 | 30 | 35.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2020 | 11 | 主体结构进行 | 293.36 | 293.36 | 0 | 3 | 290.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2020 | 12 | 主体结构进行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 1 | 主体结构进行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 2 | 主体结构进行 | 123.99 | 123.99 | 0 | 32.36 | 91.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 3 | 主体结构进行 | 0 | -4425.88 | 4425.88 | 0 | -4425.88 | 0 | 4425.88
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 4 | 主体结构进行 | 4742.09 | 4742.09 | 0 | 24.57 | 4717.52 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 5 | 主体结构进行 | 93.23 | 93.23 | 0 | 7.57 | 85.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 6 | 主体结构进行 | 415.64 | 415.64 | 0 | 30.26 | 385.38 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 7 | 主体结构进行 | 1782.08 | 1782.08 | 0 | 50 | 1732.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 8 | 主体结构进行 | 1800 | 1800 | 0 | 130 | 1670 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 9 | 主体结构进行 | 3600 | 3600 | 0 | 100 | 3500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 10 | 主体结构进行 | 1000 | 1000 | 0 | 50 | 950 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 11 | 主体结构进行 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2021 | 12 | 主体结构完成 | 33.37 | 33.37 | 0 | 0 | 33.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2022 | 1 | 主体结构完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2022 | 2 | 主体结构完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2022 | 3 | 主体结构完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2022 | 4 | 主体结构完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2022 | 5 | 主体结构完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2022 | 6 | 主体结构完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2022 | 7 | 主体结构完成，A区二构进行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2022 | 8 | 主体结构完成，A区二构进行 | 2542.37 | 2542.37 | 0 | 0 | 2542.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2022 | 9 | 主体结构完成，A区二构进行 | 3000 | 3000 | 0 | 50 | 2950 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2022 | 10 | 主体结构完成，A区粗装修完成 | 1300 | 1300 | 0 | 100 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2022 | 11 | 主体结构完成，A区粗装修完成 | 706 | 706 | 0 | 50 | 656 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 二标段 | 2022 | 12 | 主体结构完成，A区粗装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 二标段 | 2023 | 1 | 主体结构完成，A区粗装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 二标段 | 2023 | 2 | 主体结构完成，A区粗装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 二标段 | 2023 | 3 | 主体结构完成，A区粗装修完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 二标段 | 2023 | 4 | 主体结构完成，AC区粗装修完成 | 1213.6 | 0 | 0 | 265.1 | 948.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_HEBZGBY | 哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 42580.66 | 17031.56 | 59612.22 | 一标段 | 2020 | 9 | 主体结构进行 | 1814.46 | 1814.46 | 0 | 79.86 | 1734.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 8 | 内墙装修完成至90% | 34 | 34 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 2 | 二层施工完成70% | 685 | 685 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 1 | 一层主体施工及夹层施工 | 1027.5 | 1027.5 | 0 | 50 | 977.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2020 | 12 | 土方施工及地梁施工 | 1553 | 1553 | 0 | 20 | 1533 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2020 | 11 | 土方施工 | 522 | 522 | 0 | 25 | 497 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2020 | 10 | 开工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2022 | 1 | 竣工，未结算 | 198 | 198 | 0 | 13 | 185 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 12 | 竣工，未结算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 11 | 竣工，未结算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 10 | 竣工，未结算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 9 | 内墙装修完成至100% | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 3 | 二层主体施工及部分三层施工 | 1027.5 | 1027.5 | 0 | 30 | 997.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 7 | 内墙装修完成至80% | 41 | 41 | 0 | -9 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 6 | 室外消防完成 | 222.5 | 222.5 | 0 | 101 | 121.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 5 | 外墙装修施工完成和内墙装修完成至70% | 685 | 685 | 0 | 100 | 585 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFDC | 合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 6850 | 0 | 6850 | 一标段 | 2021 | 4 | 部分四层主体施工及二构施工 | 1027.5 | 1027.5 | 0 | 50 | 977.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 12 | 地坪施工完成40% | 2488.87 | 2488.87 | 0 | 0 | 2488.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 2 | 钢结构施工完成30% | 382 | 382 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 10 | 二次结构施工完成70% | 1928.57 | 1928.57 | 0 | 0 | 1928.57 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 9 | 二次结构施工完成40% | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 8 | 配套楼、综合车间主体结构施工完成100% | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 7 | 配套楼、综合车间主体结构施工完成60% | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 6 | 配套楼、综合车间主体结构施工完成20% | 5317 | 5317 | 0 | 0 | 5317 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 5 | 钢结构施工完成100% | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 4 | 钢结构施工完成70% | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 3 | 钢结构施工完成50% | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 1 | 地坪施工完成50% | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 2 | 地坪施工完成75% | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 3 | 地坪施工完成100% | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 4 | 沥青施工完成100% | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 1 | 钢结构施工完成10% | 301 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFGXXZ | 合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 36000 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 11 | 二次结构施工完成100% | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2022 | 12 | 21#楼：主厂房全部施工完成100%；办公楼10层施工完成80% 22#楼：3层施工完成100% 23#楼：3层施工完成100% 24#楼：3层施工完成100% 25#楼：2施工完成100% 26#楼：2层施工完成100%； 27#楼：2层施工完成100%； 28#楼：2层施工完成100%； 29#楼：2层施工完成100%； | 14500 | 14500 | 0 | 300 | 14200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2023 | 1 | 21#楼：主厂房屋面保护层全部施工完成50%；办公楼屋面保护层施工完成80% | 700 | 700 | 0 | 10.5 | 689.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2023 | 2 | 21#楼：主厂房屋面保护层全部施工完成100%；办公楼屋面保护层施工完成100% | 600 | 600 | 0 | 9 | 591 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2023 | 3 | 22#楼：屋面保护层施工完成100% 23#楼：屋面保护层施工完成100% | 1200 | 1200 | 0 | 18 | 1182 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2023 | 4 | 24#楼：屋面保护层施工完成100% 25#楼：屋面保护层施工完成100% 变电站：变电站主体结构施工完成100% | 1500 | 1500 | 0 | 22.5 | 1477.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2023 | 5 | 变电站：变电站二次结构及装修施工完成100% | 800 | 800 | 0 | 12 | 788 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2022 | 11 | 21#楼：主厂房全部施工完成100%；办公楼10层施工完成80% 22#楼：3层施工完成100% 23#楼：3层施工完成100% 24#楼：3层施工完成100% 25#楼：2施工完成100% 26#楼：2层施工完成100%； 27#楼：2层施工完成100%； 28#楼：2层施工完成100%； 29#楼：2层施工完成100%； | 4000 | 4000 | 0 | 50 | 3950 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2022 | 10 | 21#楼：主厂房全部施工完成100%；办公楼10层施工完成80% 22#楼：3层施工完成100% 23#楼：3层施工完成100% 24#楼：3层施工完成100% 25#楼：2施工完成100% 26#楼：2层施工完成100%； 27#楼：2层施工完成100%； 28#楼：2层施工完成100%； 29#楼：2层施工完成100%； | 4000 | 4000 | 0 | 50 | 3950 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2022 | 9 | 21#楼：主厂房6层施工完成100%；办公楼9层施工完成85% 22#楼：3层施工完成100% 23#楼：3层施工完成100% 24#楼：3层施工完成100% 25#楼：2施工完成100% 26#楼：2层施工完成100%； 27#楼：2层施工完成100%； 28#楼：2层施工完成100%； 29#楼：2层施工完成100%； | 5000 | 5000 | 0 | 50 | 4950 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2022 | 6 | 21#楼：土方完成100%；一层施工完成100%；钢结构施工完成80% 22#楼：土方施工完成100%；筏板施工完成100%；一层施工完成100% 23#楼：土方施工完成100%；筏板施工完成100% 24#楼：土方施工完成100%；地下室施工完成50% 25#楼：土方施工完成100%；筏板施工完成100% 26#楼：土方施工完成100%,筏板施工完成100%； 27#楼：土方施工完成100%；筏板施工完成100% 28#楼：土方施工完成100%；筏板施工完成100% 29#楼：土方施工完成100%；筏板施工完成100% | 5590 | 5590 | 0 | 90 | 5500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2022 | 5 | 21#楼：土方完成100%；一层施工完成50%；钢结构施工完成60% 22#楼：土方施工完成100%；筏板施工完成100%；一层施工完成50% 23#楼：土方施工完成100%；筏板施工完成80% 24#楼：土方施工完成100%； 25#楼：土方施工完成100%； 26#楼：土方施工完成100%,筏板施工完成100%； 27#楼：土方施工完成100%； 28#楼：土方施工完成100%； 29#楼：土方施工完成100%； | 18450 | 18450 | 0 | 50 | 18400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2022 | 4 | 21#楼：土方完成100%；筏板施工完成100%； 22#楼：土方施工完成50%；筏板施工完成30% 23#楼：土方施工完成50；筏板施工完成40% 24#楼：土方施工完成50%； 25#楼：土方施工完成20%； 26#楼：土方施工完成80%,地梁施工完成50%； 27#楼：土方施工完成50%； 28#楼：土方施工完成20%； 29#楼：土方施工完成20%； | 12460 | 12460 | 0 | 560 | 11900 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2023 | 6 | 小市政：市政道路、管道、坡道等施工完成100% | 609.62 | 609.62 | 0 | 9.14 | 600.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2022 | 8 | 21#楼：5层施工完成80%；3层施工完成85% 22#楼：8层施工完成100% 23#楼：4层施工完成100% 24#楼：2层施工完成100% 25#楼：首层施工完成100% 26#楼：2层施工完成100%； 27#楼：2层施工完成100%； 28#楼：2层施工完成100%； 29#楼：2层施工完成100%； | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 7900 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2022 | 7 | 21#楼：2层施工完成100%；钢结构施工完成100% 22#楼：5层施工完成100% 23#楼：3层施工完成100% 24#楼：2层施工完成50% 25#楼：筏板施工完成100% 26#楼：土方施工完成100%,1层施工完成100%； 27#楼：土方施工完成100%；1层施工完成100% 28#楼：土方施工完成100%；1层施工完成100% 29#楼：土方施工完成100%；1层施工完成100% | 18000 | 18000 | 0 | 200 | 17800 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2022 | 3 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90% | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 合肥蓝科电子信息厂房 | 104709.62 | 0 | 104709.62 | 一标段 | 2022 | 2 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:50% | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFWXNM3 | 合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | 7000 | 0 | 7000 | 一标段 | 2022 | 11 | 临建完成80% | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFWXNM3 | 合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | 7000 | 0 | 7000 | 一标段 | 2022 | 12 | 临建完成100%；桩基工程完成60% | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFWXNM3 | 合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | 7000 | 0 | 7000 | 一标段 | 2022 | 1 | 桩基工程完成至80% | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFWXNM3 | 合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | 7000 | 0 | 7000 | 一标段 | 2022 | 2 | 桩基工程完成至90% | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFWXNM3 | 合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | 7000 | 0 | 7000 | 一标段 | 2022 | 3 | 桩基工程完成100% | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2023 | 1 | 结构施工:10% | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2023 | 2 | 结构施工:30%；二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):15%；独立机电:5% | 1568.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2023 | 3 | 结构施工:24%；二次结构施工:30%；装修施工(含改造工程):25%；独立机电:15%；市政施工:20% | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2023 | 4 | 结构施工:12%；二次结构施工:20%；装修施工(含改造工程):10%；独立机电:15%；市政施工:20% | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2023 | 5 | 二次结构施工:10%；装修施工(含改造工程):10%；独立机电:25%；市政施工:20% | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2023 | 6 | 二次结构施工:10%；装修施工(含改造工程):10%；独立机电:25%；市政施工:20% | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2023 | 7 | 二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):30%；独立机电:15%；市政施工:20% | 539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2023 | 8 | 市政施工:5% | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2023 | 9 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2022 | 10 | 桩基100%，土方50%，基础40% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2022 | 11 | 土方完成50%，基础完成60% | 570 | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0
U_ORG_XM_HFYC | 合肥元琛科技新材料循环产业园 | 48500 | 0 | 48500 | 一标段 | 2022 | 12 | 结构施工:24% | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2019 | 9 | C区主体结构14层，A1#楼14层，A2#楼10层 | 915 | 915 | 0 | 50 | 865 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 10 | 粗装修完成97%；机电工程完成97% | 2800 | 2800 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 11 | 粗装修完成98%；机电工程完成98% | 2800 | 2800 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2019 | 12 | C区结构封顶 A1A2施工至主体结构24层 | 4064.5 | 4064.5 | 0 | 150.5 | 3914 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2020 | 1 | C区结构封顶，A区主体结构24层 | 930 | 930 | 0 | 60 | 870 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2020 | 3 | C区结构封顶，A区主体结构24层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2020 | 4 | A2#楼24层，其余楼封顶 | 225 | 225 | 0 | 25 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2020 | 5 | 主体结构封顶完成100%:C1#楼砌筑完成50% | 302.15 | 302.15 | 0 | 0 | 302.15 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2020 | 6 | C1楼二次结构完成90%，地下二次结构完成80%。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2020 | 7 | A1楼20层砌筑 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2020 | 8 | 二次结构砌筑完成60% | 200 | 200 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2020 | 9 | 二次结构砌筑70%，机电工程5% | 600 | 600 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2020 | 10 | 二次结构砌筑70%。机电工程25% | 680 | 680 | 0 | 500 | 180 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2020 | 11 | 二次结构完成85%。机电工程完成45% | 650 | 650 | 0 | 500 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2020 | 12 | 二次结构完成90%。机电工程完成50% | 800 | 800 | 0 | 600 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 1 | 完成砌筑工程至95%，回填土完成70%，机电工程完成55% | 3500 | 3500 | 0 | 1250 | 2250 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 2 | 二次结构90%，机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 3 | 土建二次结构砌筑90%，机电工程50% | 3100 | 3100 | 0 | 350 | 2750 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 4 | 砌筑完成95%，机电完成70% | 2800 | 2800 | 0 | 350 | 2450 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 5 | 二次结构砌筑完成90%，机电工程完成70% | 2650 | 2650 | 0 | 200 | 2450 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 6 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成20%；机电工程完成75% | 230 | 230 | 0 | 100 | 130 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 12 | 粗装修完成100%；机电工程完成100% | 2843.78 | 2843.78 | 0 | 1443.78 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 9 | 粗装修完成96%；机电工程完成96% | 2800 | 2800 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 8 | 粗装修完成95%；机电工程完成95% | 2800 | 2800 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 7 | 粗装修完成94%；机电工程完成94% | 2800 | 2800 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 6 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 5 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 4 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 11 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 12 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 1 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 2 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2023 | 3 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 7 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成50%；机电工程完成80% | 400 | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 8 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成70%；机电工程完成80% | 600 | 600 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 9 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成90%；机电工程完成85% | 600 | 600 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 10 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成95%；机电工程完成85% | 150 | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 11 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成96%；机电工程完成87% | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2021 | 12 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 1 | 地下结构完成100%，地上结构完成100%，二次结构完成100%，粗装完成95%，机电完成93% | 50 | 50 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 2 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 3 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 4 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 5 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 6 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 7 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 8 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 9 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HKYSDEQ | 北京鸿坤云时代二期 | 40790.43 | 0 | 40790.43 | 一标段 | 2022 | 10 | 二次结构砌筑完成100%，粗装修完成93%；机电工程完成93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | 31750.13 | 0 | 31750.13 | 一标段 | 2022 | 11 | 桩基工程完成100%，地下结构完成100%，地上结构完成100%，二次结构及装饰工程完成90%，小市政工程完成100%，机电部分完成100% | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | 31750.13 | 0 | 31750.13 | 一标段 | 2022 | 10 | 桩基工程完成100%，地下结构完成100%，地上结构完成100%，二次结构及装饰工程完成90%，小市政工程完成100%，机电部分完成100% | 5500 | 5500 | 0 | 3500 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | 31750.13 | 0 | 31750.13 | 一标段 | 2022 | 9 | 桩基工程完成100%，地下结构完成100%，地上结构完成100%，二次结构及装饰工程完成90%，小市政工程完成100%，机电部分完成70% | 5500 | 5500 | 0 | 3500 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | 31750.13 | 0 | 31750.13 | 一标段 | 2022 | 8 | 桩基工程完成100%，地下结构完成100%，地上结构完成100%，二次结构及装饰工程完成90%，小市政工程完成70%，机电部分完成40% | 4000 | 4000 | 0 | 2500 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | 31750.13 | 0 | 31750.13 | 一标段 | 2022 | 7 | 桩基工程完成100%，地下结构完成100%，地上结构完成100%，二次结构及装饰工程完成50%，小市政工程完成40%，机电部分完成20% | 3000 | 3000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | 31750.13 | 0 | 31750.13 | 一标段 | 2022 | 6 | 桩基工程完成100%，地下结构完成100%，地上结构完成100%，小市政工程完成10%，机电部分完成3% | 2000 | 2000 | 0 | 50 | 1950 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | 31750.13 | 0 | 31750.13 | 一标段 | 2022 | 5 | 桩基工程完成100%，地下结构完成100%，地上结构完成60%，机电部分完成1% | 1490 | 1490 | 0 | 290 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | 31750.13 | 0 | 31750.13 | 一标段 | 2022 | 4 | 9#地块桩基工程完成100%，地下结构完成90%，地上结构完成20% | 510 | 510 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | 19873.92 | 0 | 19873.92 | 一标段 | 2022 | 7 | 桩基工程完成100%，地下主体结构部分完成80%，预留预埋，小市政及消防工程完成1% | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | 19873.92 | 0 | 19873.92 | 一标段 | 2022 | 9 | 桩基工程完成100%，地下主体结构部分完成100%，地上主体结构部分完成20%，小市政及消防工程完成2% | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | 19873.92 | 0 | 19873.92 | 一标段 | 2022 | 10 | 桩基工程完成100%，地下主体结构部分完成100%，地上主体结构部分完成80%，小市政及消防工程完成5% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | 19873.92 | 0 | 19873.92 | 一标段 | 2022 | 11 | 桩基工程完成100%，地下主体结构部分完成100%，地上主体结构部分完成100%，二次结构完成10%，小市政及消防工程完成15% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 1 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 2 | 装修、机电、通风、消防 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 400 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 3 | 装修、机电、通风、消防 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 400 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 4 | 装修、机电、通风、消防 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 5 | 装修、机电、通风、消防 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 650 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 6 | 装修、机电、通风、消防 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 650 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 7 | 装修、机电、通风、消防 | 0 | 0 | 0 | 120 | 200 | 400 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 8 | 装修、机电、通风、消防等 | 0 | 0 | 0 | 120 | 140 | 275 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2021 | 2 | 土方支护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2021 | 3 | 土方支护 | 938.35 | 938.35 | 0 | 0 | 938.35 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2021 | 4 | 土方支护 | 548.92 | 548.92 | 0 | 0 | 548.92 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2021 | 5 | 土方支护 | 500.28 | 500.28 | 0 | 0 | 500.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2021 | 6 | 土方支护、降水停工 | 194.04 | 194.04 | 0 | 0 | 194.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2021 | 7 | 降水停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2021 | 8 | 降水停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2021 | 9 | 土方清槽、锚杆施工 | 350.21 | 0 | 350.21 | 0 | 0 | 0 | 350.21
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2021 | 10 | 降水、地下结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2021 | 11 | 地下结构 | 968 | 968 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2021 | 12 | 地下结构 | 1467.8 | 1467.8 | 0 | 0 | 1467.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 1 | 地下结构 | 1837.99 | 1837.99 | 0 | 0 | 1837.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 2 | 地下结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 3 | 地下结构、地上结构 | 1259.1 | 1259.1 | 0 | 0 | 1259.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 4 | 地上结构 | 380.65 | 380.65 | 0 | 0 | 380.65 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 5 | 地上结构 | 520.45 | 520.45 | 0 | 0 | 520.45 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 6 | 地上结构 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 609
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 7 | 地上结构 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 8 | 地上结构、二构、机电 | 883.59 | 883.59 | 0 | 0 | 883.59 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 9 | 地上结构、二构、机电 | 1017.02 | 565.38 | 451.64 | 65.99 | 499.39 | 0 | 451.64
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 10 | 二构、机电、幕墙 | 883.03 | 883.03 | 0 | 83.1 | 799.93 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 11 | 二构、机电、幕墙、通风 | 2648.66 | 992.79 | 1655.87 | 203 | 789.79 | 0 | 1655.87
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2022 | 12 | 二构、机电、幕墙、通风 | 1141.41 | 340.1 | 801.31 | 159.72 | 180.38 | 801.31 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 9 | 机电调试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 10 | 机电调试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 11 | 机电调试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNTZDS | 北京湖南投资大厦 | 17235.08 | 6906.18 | 24141.26 | 一标段 | 2023 | 12 | 竣工验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 5 | 42.65% | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 4 | 40.86% | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 7 | 51.64% | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 8 | 60.64% | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 9 | 62.43% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 10 | 66.93% | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 11 | 71.87% | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 12 | 75.24% | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 6 | 44.90% | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 3 | 31.42% | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 2 | 29.62% | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2022 | 1 | 24.95% | 2075.36 | 2075.36 | 0 | 0 | 2075.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 12 | 20.82% | 1835.75 | 1835.75 | 0 | 0 | 1835.75 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 11 | 19.70% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 10 | 19.03% | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 9 | 18.35% | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 8 | 13.63% | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 7 | 8.69% | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 6 | 8.42% | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 5 | 8.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 4 | 7.13% | 574 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 3 | 7.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 2 | 7.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2023 | 1 | 77.72% | 303 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2023 | 2 | 79.54% | 810 | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2023 | 3 | 82.22% | 1195 | 1195 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2023 | 4 | 84.95% | 1214 | 1214 | 0 | 0 | 1214 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2023 | 5 | 88.34% | 1507 | 1507 | 0 | 0 | 1507 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2023 | 6 | 91.74% | 1513 | 1513 | 0 | 0 | 1513 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2023 | 7 | 93.55% | 807 | 807 | 0 | 0 | 807 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2023 | 8 | 95.86% | 1025 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2023 | 9 | 98.19% | 1036 | 1036 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2023 | 10 | 100.00% | 807 | 807 | 0 | 0 | 807 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2020 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2020 | 11 | 0.68% | 330 | 30 | 300 | 0 | 30 | 0 | 300
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2020 | 12 | 1.42% | 675 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNWYBWH | 河南舞阳北外环 | 48610.99 | 0 | 48610.99 | 一标段 | 2021 | 1 | 2.94% | 1865 | 1865 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 12 | 89.87% | 558 | 558 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2024 | 1 | 90.6% | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 10 | 85.28% | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 1779 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 9 | 76.39% | 2042 | 2042 | 0 | 0 | 2042 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 8 | 66.18% | 2820 | 2820 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 7 | 52.08% | 2852 | 2852 | 0 | 0 | 2852 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 6 | 37.82% | 3140 | 3140 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 5 | 22.12% | 969 | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 4 | 17.27% | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 3 | 6.27% | 1255 | 1255 | 0 | 0 | 1255 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2024 | 5 | 99.8% | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2024 | 4 | 99.2% | 621 | 621 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2024 | 3 | 96.1% | 1048 | 1048 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2024 | 2 | 90.8% | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 0 | 0 | 0 | 一标段 | 2023 | 11 | 87.08% | 359 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2020 | 1 | 主体结构 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 34.56 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2020 | 3 | 主体结构 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2020 | 4 | 主体结构 | 521.83 | 521.83 | 0 | 24 | 497.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2020 | 5 | 主体结构 | 587 | 587 | 0 | 9 | 578 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2020 | 6 | 主体结构 | 1024.71 | 1024.71 | 0 | 13.16 | 1011.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2020 | 7 | 主体结构 | 3321.61 | 3321.61 | 0 | 15.22 | 3306.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2020 | 8 | 主体结构 | 520 | 520 | 0 | 15 | 505 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2020 | 9 | 主体结构 | 614.03 | 614.03 | 0 | 34 | 580.03 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2020 | 10 | 主体结构 | 1067.5 | 1067.5 | 0 | 4.5 | 1063 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2020 | 11 | 主体结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2020 | 12 | 主体结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 1 | 主体结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 2 | 主体结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 3 | 主体结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 4 | 主体结构 | 578 | 578 | 0 | 8 | 570 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 5 | 主体结构 | 501 | 501 | 0 | 15 | 486 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 6 | 主体结构 | 1470 | 1470 | 0 | 20 | 1450 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 7 | 主体结构 | 1115 | 1115 | 0 | 15 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 8 | 主体结构 | 1750 | 1750 | 0 | 30 | 1720 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 9 | 主体结构 | 2760.93 | 2760.93 | 0 | 10 | 2750.93 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 10 | 主体结构 | 1596.48 | 1596.48 | 0 | 19 | 1577.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 11 | 主体结构 | 1792.48 | 1792.48 | 0 | 25 | 1767.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2021 | 12 | 主体结构 | 1540.31 | 1540.31 | 0 | 20 | 1520.31 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 1 | 主体结构 | 668.54 | 668.54 | 0 | 12 | 656.54 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 2 | 主体结构 | 746 | 746 | 0 | 10 | 736 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 3 | 主体结构 | 1629 | 1629 | 0 | 15 | 1614 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 4 | 主体结构 | 1077.71 | 1077.71 | 0 | 30 | 1047.71 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 5 | 主体结构 | 404.03 | 404.03 | 0 | 50 | 354.03 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 6 | 二次结构 | 1105.28 | 1105.28 | 0 | 40 | 1065.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 7 | 二次结构 | 1840 | 1840 | 0 | 60 | 1780 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 8 | 粗装修 | 492.4 | 492.4 | 0 | 50 | 442.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 9 | 粗装修 | 400 | 400 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 10 | 粗装修 | 510 | 510 | 0 | 280 | 230 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 11 | 粗装修 | 578 | 578 | 0 | 300 | 278 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2022 | 12 | 粗装修 | 1913.46 | 1913.46 | 0 | 437 | 1476.46 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2019 | 11 | 主体结构 | 156.63 | 156.63 | 0 | 0 | 156.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNXYSWBG | 河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 26784.28 | 0 | 26784.28 | 一标段 | 2019 | 12 | 主体结构 | 132.31 | 132.31 | 0 | 0 | 132.31 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2023 | 7 | 一标段完工交付66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2023 | 8 | 一标段完工交付100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2023 | 5 | 主体47%楼栋封顶，二构47%楼栋完成，外墙完成47%，门窗完成47%，景观绿化完成47%，室外道路完成47% | 0 | 123.87 | 0 | 0 | 123.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2023 | 4 | 主体47%楼栋封顶，二构47%楼栋完成，外墙完成47%，门窗完成47%，景观绿化完成25%，室外道路完成25% | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2023 | 3 | 主体47%楼栋封顶，二构47%楼栋完成，外墙完成47%，门窗完成47% | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2023 | 2 | 主体47%楼栋封顶，二构47%楼栋完成，外墙完成47%，门窗完成43% | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2023 | 1 | 主体47%楼栋封顶，二构47%楼栋完成，外墙完成47%，门窗完成40% | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 12 | 主体47%楼栋封顶，二构47%楼栋完成，外墙完成45%，门窗完成37% | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2021 | 6 | 1.人防地下室-----挖方、垫层防水及保护层完成，筏板浇筑完成90%，墙体钢筋完成70%，墙体模板完成40%，人防门框完成； 2.29#30#--基础、一层架体完成； 3.31#32#33#--基础、一层柱筋完成； 4.3#--基础、一层结构完成；（含一层顶板）； 5.4#--基础、一层结构、二层结构完成；（含二层顶板）； 6.5#6#--主体结构封顶； 7.13#14#--主体结构封顶； 8.22#23#--主体结构封顶； | 404.02 | 404.02 | 0 | 0 | 404.02 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2021 | 7 | 1.人防地下室-----挖方、垫层防水及保护层完成，筏板浇筑完成，墙体钢筋完成90%，墙体模板完成50%，人防门框完成； 2.29#30#--基础、一层板完成；二层架体模板完成，钢筋完成90%； 3.31#32#33#--基础、一层结构完成；二层架体模板完成，钢筋完成90% 4.3#--基础、一层结构完成、二层结构完成； 5.4#--基础、一、二、三层结构完成、四层架体完成，模板完成80%，钢筋完成80%； 6.5#6#--主体结构封顶；二层二次结构反坎模板完成; 7.13#14#--主体结构封顶； 8.22#23#--主体结构封顶； 9.62#--主体结构、二次结构完成；外墙保温完成。屋面防水保温完成。室内腻子施工40%； | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2021 | 9 | 1.人防地下室-----挖方、垫层防水及保护层、主体结构完成，外墙防水完成25%； 2.17#18#--土方、基础施工完成； 3.31#32#33#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 4.29#30#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 5.3#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 6.4#--主体结构封顶； 7.5#6#--主体结构封顶；二次结构完成80%； 8.13#14#--主体结构封顶；二层二次结构完成80%； 9.22#23#--主体结构封顶； 10、62#--主体结构、二次结构、外墙保温涂料、屋面防水保温、室内腻子、门窗工程、栏杆工程完成； 11、16#--土方、基础施工完成； 12、8#9#10#---挖方完成、承台浇筑完成50%； 13、25#26#----挖方完成、承台浇筑完成50%； 14、27#28#----挖方完成、承台浇筑完成50%； | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2021 | 10 | 1.人防地下室-----挖方、垫层防水及保护层、主体结构完成，外墙防水完成25%； 2.17#18#--土方、基础施工完成； 3.31#32#33#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 4.29#30#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 5.3#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 6.4#--主体结构封顶； 7.5#6#--主体结构封顶；二次结构完成80%； 8.13#14#--主体结构封顶；二层二次结构完成80%； 9.22#23#--主体结构封顶； 10、62#--主体结构、二次结构、外墙保温涂料、屋面防水保温、室内腻子、门窗工程、栏杆工程完成； 11、16#--土方、基础施工完成； 12、8#9#10#---挖方完成、承台浇筑完成50%； 13、25#26#----挖方完成、承台浇筑完成50%； 14、27#28#----挖方完成、承台浇筑完成50%； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2021 | 12 | 1.人防地下室-----挖方、垫层防水及保护层、主体结构完成，外墙防水完成25%； 2.17#18#--土方、基础施工完成； 3.31#32#33#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 4.29#30#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 5.3#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 6.4#--主体结构封顶； 7.5#6#--主体结构封顶；二次结构完成80%； 8.13#14#--主体结构封顶；二层二次结构完成80%； 9.22#23#--主体结构封顶； 10、62#--主体结构、二次结构、外墙保温涂料、屋面防水保温、室内腻子、门窗工程、栏杆工程完成； 11、16#--土方、基础施工完成； 12、8#9#10#---挖方完成、承台浇筑完成50%； 13、25#26#----挖方完成、承台浇筑完成50%； 14、27#28#----挖方完成、承台浇筑完成50%； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 1 | 1.人防地下室-----挖方、垫层防水及保护层、主体结构完成，外墙防水完成25%； 2.17#18#--土方、基础施工完成； 3.31#32#33#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 4.29#30#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 5.3#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 6.4#--主体结构封顶； 7.5#6#--主体结构封顶；二次结构完成80%； 8.13#14#--主体结构封顶；二层二次结构完成80%； 9.22#23#--主体结构封顶； 10、62#--主体结构、二次结构、外墙保温涂料、屋面防水保温、室内腻子、门窗工程、栏杆工程完成； 11、16#--土方、基础施工完成； 12、8#9#10#---挖方完成、承台浇筑完成50%； 13、25#26#----挖方完成、承台浇筑完成50%； 14、27#28#----挖方完成、承台浇筑完成50%； | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 3 | 1.人防地下室------主体结构封顶，外墙防水完成100%；外墙回填完成50%； 2.31#32#33#------主体结构封顶； 3.29#30#---------主体结构封顶； 4.3#-------------主体结构封顶； 5.4#-------------主体结构封顶； 6.5#6#-----------主体结构封顶；三层二次结构完成90%； 7.13#14#---------主体结构封顶；二层二次结构完成80%； 8.22#23#---------主体结构封顶； 9.62#----------土建工程完成； 10.17#18#---------土方、基础、一层结构完成； 11.16#----------土方、基础施工完成； 12.8#9#10#------挖方完成；承台浇筑完成50%； 13.25#26#-------挖方完成；承台浇筑完成50%； 14.27#28#-------挖方完成；承台浇筑完成50%； 15.配电房、11#12#---------挖方完成； | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 4 | 1、人防地下室------主体结构封顶，外墙防水完成100%；外墙回填完成50%； 2、31#------主体结构封顶； 3、32#33#---主体结构封顶；二层三层屋面墙体砌筑完成，构造钢筋完成柱模板在施工； 3、29#30#---------主体结构封顶； 4、3#-------------主体结构封顶；一层二层三层四层屋面墙体砌筑完成，构造柱钢筋完成模板在施工； 5、4#-------------主体结构封顶；一层二层三层四层屋面墙体砌筑完成，构造柱钢筋完成模板在施工； 6、5#6#-----------主体结构封顶；一层墙体砌筑完成，构造柱钢筋完成模板在施工，二层三层四层屋面墙体构造柱完成； 7、13#14#---------主体结构封顶；一层二层三层屋面墙体砌筑完成，一层三层屋面构造柱钢筋完成模板在施工，二层构造柱完成； 8、22#23#---------主体结构封顶；一层二层三层屋面墙体砌筑完成，构造柱钢筋完成模板在施工 ； 9、62#------------土建工程完成； 10、17#18#--------主体结构封顶； 11、16#-----------主体结构封顶； 12、8#9#10#-------8#楼一层砼浇筑完成，9#10#一层二层结构完成，三层梁板柱加固完成； 13、11#12#2#配电房--主体结构封顶； 14、19#-----------土方完成、基础完成、一层二层结构完成，三层钢筋绑扎完成； 15、1#2#----------挖方完成、基础地梁钢筋绑扎完成； 16、7#------------挖方完成、基础地梁浇筑完成 ； 17、15#楼---------挖方完成、基础短柱浇筑完成 ； 18、24#25#26#27#28#--挖方完成、基础短柱浇筑完成 ； | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 5 | 1、人防地下室------主体结构封顶，外墙防水完成100%；外墙回填完成50%； 2、31#------主体结构封顶； 3、32#33#---主体结构封顶；二层三层屋面墙体砌筑完成，构造钢筋完成柱模板在施工； 3、29#30#---------主体结构封顶； 4、3#-------------主体结构封顶；一层二层三层四层屋面墙体砌筑完成，构造柱钢筋完成模板在施工； 5、4#-------------主体结构封顶；一层二层三层四层屋面墙体砌筑完成，构造柱钢筋完成模板在施工； 6、5#6#-----------主体结构封顶；一层墙体砌筑完成，构造柱钢筋完成模板在施工，二层三层四层屋面墙体构造柱完成； 7、13#14#---------主体结构封顶；一层二层三层屋面墙体砌筑完成，一层三层屋面构造柱钢筋完成模板在施工，二层构造柱完成； 8、22#23#---------主体结构封顶；一层二层三层屋面墙体砌筑完成，构造柱钢筋完成模板在施工 ； 9、62#------------土建工程完成； 10、17#18#--------主体结构封顶； 11、16#-----------主体结构封顶； 12、8#9#10#-------8#楼一层砼浇筑完成，9#10#一层二层结构完成，三层梁板柱加固完成； 13、11#12#2#配电房--主体结构封顶； 14、19#-----------土方完成、基础完成、一层二层结构完成，三层钢筋绑扎完成； 15、1#2#----------挖方完成、基础地梁钢筋绑扎完成； 16、7#------------挖方完成、基础地梁浇筑完成 ； 17、15#楼---------挖方完成、基础短柱浇筑完成 ； 18、24#25#26#27#28#--封顶完成 ； | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 11 | 主体47%楼栋封顶，二构47%楼栋完成，外墙完成40%，门窗完成30% | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 10 | 主体47%楼栋封顶，二构47%楼栋完成，外墙完成37%，门窗完成20% | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 9 | 主体47%楼栋封顶，二构完成47%，外墙完成30%，门窗10% | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 8 | 主体47%楼栋封顶，二构完成47%，外墙完成20% | 400 | 400 | 0 | 50 | 350 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 7 | 结构封顶47%，砌筑完成40% | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 2 | 1.人防地下室-----挖方、垫层防水及保护层、主体结构完成，外墙防水完成50%； 2.17#18#--土方、基础施工完成； 3.31#32#33#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 4.29#30#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 5.3#--基础、一、二层结构完成；三层柱筋完成； 6.4#--主体结构封顶； 7.5#6#--主体结构封顶；二次结构完成80%； 8.13#14#--主体结构封顶；二层二次结构完成80%； 9.22#23#--主体结构封顶； 10、62#--主体结构、二次结构、外墙保温涂料、屋面防水保温、室内腻子、门窗工程、栏杆工程完成； 11、16#--土方、基础施工完成； 12、8#9#10#---挖方完成、承台浇筑完成50%； 13、25#26#----挖方完成、承台浇筑完成50%； 14、27#28#----挖方完成、承台浇筑完成50%； | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2021 | 8 | 1.人防地下室-----挖方、垫层防水及保护层、主体结构完成，外墙防水完成，外墙回填完成40%； 2.17#18#--土方、基础、一层结构完成； 3.31#32#33#--主体结构封顶； 4.29#30#-----主体结构封顶； 5.3#---------主体结构封顶； 6.4#--主体结构封顶； 7.5#6#--主体结构封顶；二层至屋面二次结构完成； 8.13#14#--主体结构封顶；墙植筋完成，一层至三层构造柱钢筋绑扎完成； 9.22#23#--主体结构封顶；墙植筋完成，一层至三层构造柱钢筋绑扎完成； 10、62#--土建工程全部完成； 12、8#9#10#---挖方完成、承台浇筑完成50%； 13、25#26#----挖方完成、承台浇筑完成50%； 14、27#28#----挖方完成、承台浇筑完成50%； | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2021 | 5 | 6栋施工至3三层、4栋施工至基础 | 230 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2021 | 3 | 完成6栋基础 | 207.8 | 207.8 | 0 | 0 | 207.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2021 | 1 | 土建完成7% | 959.31 | 959.31 | 0 | 0 | 959.31 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2021 | 4 | 6栋一层 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2022 | 6 | 1、人防地下室------主体结构封顶，外墙防水完成100%；外墙回填完成100%； 2、31#------主体结构封顶；二层三层屋面墙体砌筑完成，构造钢筋完成柱模板在施工； 3、32#33#---主体结构封顶；二层三层屋面墙体砌筑完成，构造钢筋完成柱模板在施工； 4、29#30#---------主体结构封顶；三层屋面墙体砌筑完成，构造柱钢筋完成模板在施工 5、3#-------------主体结构封顶；一层二层三层四层屋面墙体砌筑完成，构造柱施工完成； 6、4#-------------主体结构封顶；一层二层三层四层屋面墙体砌筑完成，构造柱施工完成； 7、5#6#-----------主体结构封顶；一层二层三层四层屋面墙体砌筑完成，构造柱施工完成； 8、13#14#---------主体结构封顶；一层二层三层屋面墙体砌筑完成，构造柱施工完成； 9、22#23#---------主体结构封顶；一层二层三层屋面墙体砌筑完成，构造柱施工完成 ； 10、62#-----------土建工程完成； 11、17#18#--------主体结构封顶； 12、16#-----------主体结构封顶； 13、8#9#10#-------主体结构封顶； 14、1#2#----------一层二层结构完成，三层内架搭设； 15、11#12#2#配电房--主体结构封顶； 16、19#-----------主体结构封顶； 17、1#2#----------一层二层结构完成； 18、7#------------一层二层三层结构完成，四层内架搭设 ； 19、15#-----------一层钢筋绑扎完成； 20、24#-----------一层结构完成，二层钢筋绑扎完成； 21、25#-----------挖方完成、基础短柱浇筑完成、短柱回填完成 ； 22、26#27#--------地梁混凝土完成，土方回填完成 ； 23、28#-----------一层模板安装完成； | 330 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
U_ORG_XM_HNYGDSJ | 淮南云谷大数据产业园(B地块) | 14330 | 0 | 14330 | 一标段 | 2023 | 6 | 一标段完工交付33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2020 | 8 | 1、400米障碍训练场改造工程：南：施工已完成100%；北：施工已完成100%； 2、队列训练场改造工程：完成90% 3、图书馆屋面防水整修工程：完成95% 4、21#楼屋面防水整修工程：已按图纸施工完成100%； 5、19#楼屋面防水整修工程：已按图纸施工完成100%； 6、作战指挥中心屋面防水整修工程：已按图纸施工完成100%； 7、宇航系完成80% 8、电光系完成70% 9、公寓楼:完成60% | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 2777 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2020 | 11 | 怀柔校区、昌平校区改造工程整体完成70% | 7500 | 7500 | 0 | 2500 | 5000 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 4 | 怀柔校区、昌平校区改造工程整体完成80%，新建工程完成5%。 | 1658.36 | 1658.36 | 0 | 497.51 | 1160.85 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 8 | 怀柔校区改造工程整体完成85%，新建工程完成40%；昌平校区改造工程整体完成40%，新建工程完成5%。 | 5500 | 5500 | 0 | 1000 | 4500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 11 | 怀柔校区改造工程整体完成96%，新建工程完成57%；昌平校区改造工程整体完成87%，新建工程完成17%。 | 2200 | 2200 | 0 | 850 | 1350 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 2 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成60%；昌平校区改造工程整体完成87%，新建工程完成17%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2020 | 9 | 1.400米障碍训练场改造工程：南：施工已完成100%；北：施工已完成100%； 2、队列训练场改造工程：完成100% 3、图书馆屋面防水整修工程：完成95% 4、21#楼屋面防水整修工程：已按图纸施工完成100%； 5、19#楼屋面防水整修工程：已按图纸施工完成100%； 6、作战指挥中心屋面防水整修工程：已按图纸施工完成100%； 7、宇航系完成100% 8、电光系完成80% 9、公寓楼:完成65% | 500 | 500 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2023 | 4 | 怀柔校区改造工程整体完成100%，新建工程完成100%；昌平校区改造工程整体完成100%，新建工程完成100% | 1255 | 1255 | 0 | 500 | 755 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2023 | 3 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成98%；昌平校区改造工程整体完成100%，新建工程完成85% | 1100 | 1100 | 0 | 400 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 12 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成97%；昌平校区改造工程整体完成100%，新建工程完成75% | 500 | 500 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 11 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成97%；昌平校区改造工程整体完成100%，新建工程完成75% | 500 | 500 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 10 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成95%；昌平校区改造工程整体完成97%，新建工程完成58% | 1700 | 1700 | 0 | 600 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 9 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成94%；昌平校区改造工程整体完成98%，新建工程完成51% | 1800 | 1800 | 0 | 300 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 8 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成93%；昌平校区改造工程整体完成97%，新建工程完成51% | 1305 | 1305 | 0 | 85 | 1220 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 7 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成93%；昌平校区改造工程整体完成96%，新建工程完成40% | 1600 | 1600 | 0 | 560 | 1040 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 6 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成90%；昌平校区改造工程整体完成96%，新建工程完成38% | 1000 | 1000 | 0 | 150 | 850 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 5 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成89%；昌平校区改造工程整体完成95%，新建工程完成35% | 1600 | 1600 | 0 | 500 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 4 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成89%；昌平校区改造工程整体完成95%，新建工程完成32% | 2500 | 2500 | 0 | 300 | 2200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 3 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成60%；昌平校区改造工程整体完成90%，新建工程完成20% | 2200 | 2200 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2022 | 1 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成60%；昌平校区改造工程整体完成87%，新建工程完成17%。 | 100 | 100 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 12 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成60%；昌平校区改造工程整体完成87%，新建工程完成17%。 | 1800 | 1800 | 0 | 1600 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 10 | 怀柔校区改造工程整体完成95%，新建工程完成55%；昌平校区改造工程整体完成85%，新建工程完成15%。 | 1500 | 1500 | 0 | 200 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 9 | 怀柔校区改造工程整体完成95%，新建工程完成50%；昌平校区改造工程整体完成75%，新建工程完成15%。 | 4813.5 | 4813.5 | 0 | 1200 | 3613.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 7 | 怀柔校区、昌平校区改造工程整体完成85%，新建工程完成30%。 | 1400 | 1400 | 0 | 100 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 6 | 怀柔校区、昌平校区改造工程整体完成85%，新建工程完成30%。 | 600 | 600 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 5 | 怀柔校区、昌平校区改造工程整体完成80%，新建工程完成20%。 | 1700 | 1700 | 0 | 500 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 3 | 怀柔校区、昌平校区改造工程整体完成80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 2 | 怀柔校区、昌平校区改造工程整体完成80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2021 | 1 | 怀柔校区、昌平校区改造工程整体完成80% | 1760 | 1760 | 0 | 260 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2020 | 12 | 怀柔校区、昌平校区改造工程整体完成80% | 1198.14 | 1198.14 | 0 | 398.14 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2020 | 7 | 1、400米障碍训练场改造工程：南：施工已完成100%；北：施工已完成100%； 2、队列训练场改造工程：完成90% 3、图书馆屋面防水整修工程：完成95% 4、21#楼屋面防水整修工程：已按图纸施工完成100%； 5、19#楼屋面防水整修工程：已按图纸施工完成100%； 6、作战指挥中心屋面防水整修工程：已按图纸施工完成100%； 7、宇航系完成70% 8、电光系完成60% 9、公寓楼:完成50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_HTDXJSSS | 北京航天工程大学军事设施建设 | 45324.95 | 0 | 45324.95 | 一标段 | 2020 | 10 | 怀柔校区改造工程整体完成97%，新建工程完成90%；昌平校区改造工程整体完成96%，新建工程完成38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2023 | 3 | 二次结构完成35% | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2023 | 2 | 二次结构完成10% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2023 | 5 | 二次结构完成20% | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2020 | 11 | 强夯施工完成50% | 1043 | 1043 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2020 | 12 | 强夯施工完成50% | 1042 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2021 | 1 | 准备工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2021 | 2 | 准备工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2021 | 3 | 桩基完成100% | 2102.75 | 2102.75 | 0 | 0 | 2102.75 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2021 | 4 | 土方完成10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2021 | 5 | 土方完成10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2021 | 6 | 土方完成80%，基础完成60% | 6110.06 | 6110.06 | 0 | 0 | 6110.06 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2021 | 7 | 基础完成100% | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2021 | 8 | 主体完成20% | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2021 | 9 | 主体完成20% | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2021 | 11 | 主体完成10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2021 | 12 | 主体完成50% | 10000 | 10000 | 0 | 2500 | 7500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 1 | 二次结构完成40% | 900 | 900 | 0 | 200 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 2 | 二次结构完成20% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 3 | 二次结构完成30%，机电完成10% | 700 | 700 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 4 | 二次结构完成10%，机电完成10% | 700 | 700 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 5 | 内装完成30%，机电完成10% | 900 | 900 | 0 | 200 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 6 | 内装完成30%，市政完成40%，机电完成20% | 3500 | 3500 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 7 | 内装完成30%，市政完成20%，机电完成20% | 1500 | 1500 | 0 | 300 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 8 | 内装完成10%，市政完成20%，机电完成20% | 1300 | 1300 | 0 | 200 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 9 | 市政完成20%，机电完成10% | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 10 | 7#桩基完成80%，土方完成40% | 1700 | 1700 | 0 | 200 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 11 | 7#桩基完成20%，土方完成60%，主体结构完成40% | 4900 | 4900 | 0 | 800 | 4100 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2022 | 12 | 主体结构完成30% | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2023 | 1 | 主体结构完成10% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JCGJD | 晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 64898.93 | 0 | 64898.93 | 一标段 | 2023 | 4 | 二次结构完成35% | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2023 | 7 | 整体工程8％ | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2023 | 8 | 整体工程10％ | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2023 | 5 | 整体工程4％ | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2023 | 4 | 整体工程3％ | 1660 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2023 | 3 | 整体工程1％ | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 12 | 整体工程100％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 11 | 整体工程93％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 10 | 整体工程86％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 9 | 整体工程79％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 8 | 整体工程72％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 7 | 整体工程65％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 6 | 整体工程58％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 5 | 整体工程51％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 4 | 整体工程44％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 1 | 整体工程23％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 3 | 整体工程37％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2024 | 2 | 整体工程30％ | 8012.5 | 8012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2023 | 12 | 整体工程16％ | 1780 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2023 | 11 | 整体工程14％ | 1780 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2023 | 10 | 整体工程13％ | 1780 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2023 | 9 | 整体工程11％ | 1880 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJDSJCYY | 九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 114450 | 0 | 110000 | 一标段 | 2023 | 6 | 整体工程6％ | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2019 | 11 | 市政道、桥施工:1.09% | 1089 | 1089 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2019 | 12 | 市政道、桥施工:1.06% | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2020 | 1 | 市政道、桥施工:1.00% | 1002 | 1002 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2020 | 3 | 市政道、桥施工:0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2020 | 4 | 市政道、桥施工:1.18% | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2020 | 5 | 市政道、桥施工:0.22% | 215 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2020 | 6 | 市政道、桥施工:1.33% | 1327 | 1327 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2020 | 7 | 市政道、桥施工:1.20% | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2020 | 8 | 市政道、桥施工:1.70% | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2020 | 9 | 市政道、桥施工:2.03% | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2020 | 10 | 市政道、桥施工:1.13% | 1127 | 1127 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2020 | 11 | 市政道、桥施工:2.53% | 2534 | 2534 | 0 | 0 | 2534 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2020 | 12 | 市政道、桥施工:1.03% | 1025 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 1 | 市政道、桥施工:2.70% | 2704 | 2704 | 0 | 0 | 2704 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 2 | 市政道、桥施工:0.87% | 871 | 871 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 3 | 市政道、桥施工:2.97% | 2973 | 2973 | 0 | 0 | 2973 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 4 | 市政道、桥施工:5.51% | 5514 | 5514 | 0 | 0 | 5514 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2019 | 10 | 市政道、桥施工:0.08% | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2019 | 9 | 市政道、桥施工:0.87% | 869 | 869 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2022 | 11 | 市政道、桥施工:0.42% | 418 | 418 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2022 | 10 | 市政道、桥施工:0.35% | 352 | 352 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2022 | 9 | 市政道、桥施工:3.04% | 3040 | 3040 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2022 | 8 | 市政道、桥施工:2.95% | 2950 | 2950 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2022 | 7 | 市政道、桥施工:2.19% | 2185 | 2185 | 0 | 0 | 2185 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2022 | 6 | 市政道、桥施工:9.15% | 9150 | 9150 | 0 | 0 | 9150 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2022 | 5 | 市政道、桥施工:9.05% | 9050 | 9050 | 0 | 0 | 9050 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2022 | 4 | 市政道、桥施工:3.03% | 3025 | 3025 | 0 | 0 | 3025 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2022 | 3 | 市政道、桥施工:4.25% | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2022 | 2 | 市政道、桥施工:2.42% | 2420 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2022 | 1 | 市政道、桥施工:7.41% | 7409 | 7409 | 0 | 0 | 7409 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 5 | 市政道、桥施工:0.30% | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 11 | 市政道、桥施工:5.25% | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 10 | 市政道、桥施工:3.59% | 3586 | 3586 | 0 | 0 | 3586 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 9 | 市政道、桥施工:1.40% | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 8 | 市政道、桥施工:1.20% | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 7 | 市政道、桥施工:0.83% | 825 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 6 | 市政道、桥施工:0.40% | 401.82 | 401.82 | 0 | 0 | 401.82 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2019 | 7 | 市政道、桥施工:0.47% | 470.58 | 470.58 | 0 | 0 | 470.58 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2019 | 8 | 市政道、桥施工:0.34% | 337.6 | 337.6 | 0 | 0 | 337.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 九江新建快速路一期 | 99000 | 0 | 99000 | 一标段 | 2021 | 12 | 市政道、桥施工:4.25% | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2024 | 2 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成100%；3、二次结构及装修完成100%；4、机电工程完成100%；5、幕墙完成100%；6、精装修完成100%；7、室外工程完成100% | 8175.83 | 3815.83 | 4360 | 0 | 3815.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2022 | 11 | 1、桩基完成100%； 2、边坡支护完成100%； 3、土方开挖完成90% 4、地下室完成70% 5、地上完成5% | 3557 | 3557 | 0 | 300 | 3257 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 10 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成100%；3、二次结构及装修完成100%；4、机电工程完成100%；5、幕墙完成100%；6、精装修完成100%；7、室外工程完成30% | 4524 | 4524 | 0 | 1400 | 3124 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 11 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成100%；3、二次结构及装修完成100%；4、机电工程完成100%；5、幕墙完成100%；6、精装修完成100%；7、室外工程完成50% | 2510 | 2510 | 0 | 0 | 2510 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 12 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成100%；3、二次结构及装修完成100%；4、机电工程完成100%；5、幕墙完成100%；6、精装修完成100%；7、室外工程完成75% | 2510 | 2510 | 0 | 0 | 2510 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2024 | 1 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成100%；3、二次结构及装修完成100%；4、机电工程完成100%；5、幕墙完成100%；6、精装修完成100%；7、室外工程完成85% | 3815.84 | 3815.84 | 0 | 0 | 3815.84 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 8 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成100%；3、二次结构及装修完成85%；4、机电工程完成80%；5、幕墙完成90%；6、精装修完成75%； | 4524 | 4524 | 0 | 2243 | 2281 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2022 | 12 | 1、地下结构完成80%；2、地上结构完成40%； | 9000 | 9000 | 0 | 600 | 8400 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 1 | 1、地下结构完成85%；2、地上结构完成45%；3、二次结构及装修完成5%；4、机电工程完成5% | 1500 | 1500 | 0 | 300 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 2 | 1、地下结构完成95%；2、地上结构完成60%；3、二次结构及装修完成15%；4、机电工程完成10% | 3000 | 3000 | 0 | 700 | 2300 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 3 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成75%；3、二次结构及装修完成30%；4、机电工程完成20%；5、幕墙完成15% | 4176 | 4176 | 0 | 1400 | 2776 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 4 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成90%；3、二次结构及装修完成45%；4、机电工程完成30%；5、幕墙完成30%；6、精装修完成15%； | 4176 | 4176 | 0 | 1400 | 2776 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 5 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成100%；3、二次结构及装修完成55%；4、机电工程完成40%；5、幕墙完成45%；6、精装修完成30%； | 4176 | 4176 | 0 | 1400 | 2776 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 6 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成100%；3、二次结构及装修完成65%；4、机电工程完成50%；5、幕墙完成60%；6、精装修完成45%； | 4524 | 4524 | 0 | 1400 | 3124 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 7 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成100%；3、二次结构及装修完成75%；4、机电工程完成65%；5、幕墙完成75%；6、精装修完成60%； | 4524 | 4524 | 0 | 2243 | 2281 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2022 | 10 | 1、桩基完成100%； 2、边坡支护完成100%； 3、土方开挖完成90% 4、地下室完成60% | 4248 | 4248 | 0 | 230 | 4018 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2022 | 7 | 1、桩基完成100%； 2、边坡支护完成40%； 3、土方开挖完成20% | 2537 | 2537 | 0 | 0 | 2537 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2022 | 5 | 临建施工完成50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2022 | 6 | 1、桩基工程完成80%； 2、土方围护工程完成5% | 5777 | 5777 | 0 | 0 | 5777 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2022 | 8 | 1、桩基完成100%； 2、边坡支护完成80%； 3、土方开挖完成60% | 1979 | 1979 | 0 | 0 | 1979 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2022 | 9 | 1、桩基完成100%； 2、边坡支护完成100%； 3、土方开挖完成90%； 4、地下室完成10% | 3511 | 3511 | 0 | 0 | 3511 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSHCSQ | 嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 82908.67 | 0 | 82908.67 | 一标段 | 2023 | 9 | 1、地下结构完成100%；2、地上结构完成100%；3、二次结构及装修完成95%；4、机电工程完成90%；5、幕墙完成100%；6、精装修完成90%；7、室外工程完成10% | 4524 | 4524 | 0 | 1400 | 3124 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2022 | 4 | 二次结构完成100%，钢构完成95% | 50 | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2022 | 5 | 二次结构完成100%，钢结构完成90%，装饰装修完成50% | 500 | 500 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2022 | 6 | 钢结构安装完成100%，装饰装修完成98%，室外完成60% | 4510.17 | 4510.17 | 0 | 1135.52 | 3374.65 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2022 | 7 | 钢构完成100%，市政完成85%,机电完成90% | 2800 | 2800 | 0 | 1500 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2021 | 8 | 厂区桩基工程完成90%；SD3-2承台开挖施工完成40%，1#模组厂房承台开挖完成44%，2#凹版车间承台开挖完成27%，3#成品仓承台开挖完成63%，市政道路工程完成100% | 9634.91 | 9634.91 | 0 | 0 | 9634.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2021 | 10 | 桩基完成98%；基础完工95%；主体结构完工40% | 13100 | 13100 | 0 | 300 | 12800 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2021 | 11 | 主体结构完成53% | 33907 | 33907 | 0 | 600 | 33307 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2021 | 12 | 主体结构完成65% | 8603.85 | 8603.85 | 0 | 1017.75 | 7586.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2022 | 1 | 主体结构完成70% | 9413 | 9413 | 0 | 1413 | 8000 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2022 | 2 | 主体结构完成90% | 120 | 120 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2022 | 3 | 主体结构完成100%，钢构完成80% | 1600 | 1600 | 0 | 100 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2022 | 8 | 钢结构完成100%，装饰装修完成100%，机电完成98% | 5600 | 5600 | 0 | 1900 | 3700 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2022 | 9 | 钢结构完成100%，装饰装修完成100%，机电完成99% | 700 | 700 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2022 | 10 | 钢结构完成100%，装饰装修完成100%，机电完成98% | 1000 | 1000 | 0 | 300 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 94919.06 | 0 | 94919.06 | 一标段 | 2022 | 11 | 钢构完成100%，机电完成98%，室外完成100% | 600 | 600 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 3 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 2 | 施工前准备(临建搭设):100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 6 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:60% | 400.96 | 400.96 | 0 | 0 | 400.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 7 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:70% | 257.25 | 257.25 | 0 | 0 | 257.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 8 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:80% | 373.38 | 373.38 | 0 | 0 | 373.38 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 9 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90% | 385.75 | 385.75 | 0 | 0 | 385.75 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 10 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:5% | 929.74 | 929.74 | 0 | 0 | 929.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 12 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:15% | 630 | 630 | 0 | 30 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 1 | 主体结构施工完成65%，二次结构施工完成15%，机电工程完成10%，幕墙龙骨完成30% | 440 | 440 | 0 | 20 | 420 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 2 | 主体结构施工完成70%，二次结构施工完成25%；机电工程施工完成15%，幕墙龙骨完成40% | 430 | 430 | 0 | 30 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 3 | 主体结构施工完成80%，二次结构施工施工完成35%，肥槽回填完成50%，粗装修施工完成15%，机电工程施工完成20%，幕墙龙骨完成55% | 470 | 470 | 0 | 50 | 420 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 4 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:20% | 460.82 | 460.82 | 0 | 0 | 460.82 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 1 | 施工前准备(临建搭设):50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 12 | 精装修施工完成30%，机电工程完成50%，幕墙玻璃完成60% | 2000 | 2000 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 11 | 精装修施工完成20%，机电工程完成48%，幕墙玻璃完成50% | 1620 | 1620 | 0 | 420 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 10 | 精装修施工完成10%，机电工程完成45%，幕墙玻璃完成40% | 1300 | 1300 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 9 | 粗装修施工完成，机电工程完成40%，幕墙玻璃完成30% | 1020 | 1020 | 0 | 240 | 780 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 8 | 二次结构施工完成，粗装修施工完成90%，机电工程完成38%，幕墙玻璃完成20% | 1060 | 1060 | 0 | 260 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 7 | 二次结构施工完成90%，粗装修施工完成75%，机电工程完成35%，幕墙玻璃完成10% | 800 | 800 | 0 | 200 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 6 | 二次结构施工完成75%，粗装修施工完成60%，机电工程完成33%，幕墙龙骨完成。 | 1070 | 1070 | 0 | 180 | 890 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 5 | 主体结构施工完成， 二次结构施工完成60%，屋面保温层施工完成，粗装修施工完成45%，机电工程施工完成30%，幕墙龙骨完成85% | 900 | 900 | 0 | 200 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2023 | 4 | 主体结构施工完成90%，二次结构施工完成45%，肥槽回填完成，屋面防水施工完成，粗装修施工完成30%；机电工程施工完成25%，幕墙龙骨完成70% | 480 | 480 | 0 | 70 | 410 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 5 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:40% | 782.33 | 782.33 | 0 | 0 | 782.33 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSQYJZZX | 嘉善县区域急诊医学中心 | 19981.89 | 0 | 19981.89 | 一标段 | 2022 | 11 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:10% | 915.75 | 915.75 | 0 | 0 | 915.75 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2023 | 1 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：95% 二次结构施工55% 装饰工程：30% | 0 | 646.98 | 0 | 0 | 646.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2022 | 2 | 施工前准备(临建搭设):10% | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2023 | 3 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：95% 二次结构施工80% 装饰工程：45% | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2023 | 4 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：95% 二次结构施工90% 装饰工程：70% | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2023 | 5 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：100% 二次结构施工100% 装饰工程：80% | 0 | 870 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2022 | 12 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：95% 二次结构施工45% 装饰工程：30% | 0 | 1639.04 | 0 | 0 | 1639.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2023 | 7 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：100% 二次结构施工100% 装饰工程：100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2022 | 11 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：80% 二次结构施工30% 装饰工程：10% | 1452.36 | 1452.36 | 0 | 0 | 1452.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2022 | 10 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：70% 二次结构施工30% | 1972 | 1972 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2022 | 9 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：55% 二次结构施工10% | 2194.25 | 2194.25 | 0 | 0 | 2194.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2022 | 8 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：40% | 1730.48 | 1730.48 | 0 | 0 | 1730.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2022 | 7 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：30% | 942 | 942 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2022 | 6 | 基础施工：80% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：10% | 942 | 942 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2022 | 5 | 基础施工：60% 施工前准备(临建搭设):100% | 1675.8 | 1675.8 | 0 | 0 | 1675.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2022 | 4 | 基础施工：30% 施工前准备(临建搭设):100% | 1575.09 | 1575.09 | 0 | 0 | 1575.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2022 | 3 | 基础施工：15% 施工前准备(临建搭设):80% | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2023 | 6 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：100% 二次结构施工100% 装饰工程：100% | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSRFZJJD | 江苏日丰镇江基地 | 19600 | 0 | 19600 | 一标段 | 2023 | 2 | 基础施工：100% 施工前准备(临建搭设):100% 结构施工：100% 二次结构施工70% 装饰工程：40% | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2023 | 1 | 幕墙70%，装修30%，机电83%，室外28% | 3887.63 | 3887.63 | 0 | 1266.3847 | 2621.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2023 | 2 | 幕墙5%，装修5% | 345.31 | 345.31 | 0 | 0 | 345.31 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2023 | 3 | 幕墙100%，装修70%，机电89%，室外40% | 2632.05 | 2632.05 | 0 | 385.53 | 2246.52 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2023 | 4 | 装修100%，机电94%，室外60% | 1569.87 | 1569.87 | 0 | 385.53 | 1184.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2023 | 5 | 机电100%，室外100%，工程竣工 | 739.69 | 739.69 | 0 | 500.93 | 238.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2021 | 5 | 地下结构40% | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2021 | 6 | 地下结构53% | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2021 | 12 | 地下结构100%，地上结构51%，机电8% | 7984.79 | 7984.79 | 0 | 504.91 | 7479.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 1 | 地上结构52% | 134.29 | 134.28 | 0 | 31.03 | 103.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 2 | 地上结构56% | 381.38 | 381.38 | 0 | 7.27 | 374.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 3 | 地上结构57% | 74.39 | 74.4 | 0 | 31.05 | 43.35 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 4 | 地上结构59% | 160.24 | 160.24 | 0 | 0 | 160.24 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 5 | 地上结构62% | 302.25 | 302.25 | 0 | 0 | 302.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 6 | 地上结构70%，机电9% | 743.44 | 743.44 | 0 | 54.75 | 688.69 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 7 | 地上结构71%，机电21% | 1076.21 | 1076.21 | 0 | 945.67 | 130.54 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 8 | 地上结构75%，机电23% | 445.36 | 445.36 | 0 | 161.45 | 283.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 9 | 地上结构79%，机电24% | 437.46 | 437.46 | 0 | 76.76 | 360.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 10 | 地上结构81%，机电34% | 978.32 | 978.32 | 0 | 774.86 | 203.46 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 11 | 地上结构93%，机电48% | 2120.96 | 2120.96 | 0 | 1060.25 | 1060.71 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2022 | 12 | 地上结构100%，机电67%，幕墙31% | 3197.47 | 3197.47 | 0 | 1467.57 | 1729.9 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2020 | 10 | 施工准备阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2020 | 11 | 基坑9%，桩基90%，土方5% | 2262 | 2262 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2020 | 12 | 桩基100%，土方50%，基坑支护100%，地下结构5%，机电1% | 2674.73 | 2674.73 | 0 | 56.64 | 2618.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2021 | 1 | 土方60%，地下结构13% | 543.28 | 543.28 | 0 | 0 | 543.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2021 | 2 | 土方77% | 102.45 | 102.45 | 0 | 0 | 102.45 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2021 | 3 | 土方90%，地下结构15% | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JSXHLZX | 嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 35890.38 | 0 | 35890.38 | 一标段 | 2021 | 4 | 土方100%，地下结构22% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2021 | 10 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:80% | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 12 | 竣工：100% | 149.32 | 149.3165 | 0 | 51.4365 | 97.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2021 | 12 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:60% | 1105 | 1105 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 1 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:75% | 811 | 811 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 3 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:50%；二次结构施工:10% | 200 | 200 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 4 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):20% | 900 | 900 | 0 | 400 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 6 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):60% | 900 | 900 | 0 | 400 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 7 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):75% | 636 | 636 | 0 | 270 | 366 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 8 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):80% | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 9 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):95% | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 10 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 11 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2021 | 7 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:20% | 795.06 | 531.06 | 264 | 0 | 531.06 | 0 | 264
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2021 | 8 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:40% | 654 | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 5 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):40% | 900 | 900 | 0 | 400 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2022 | 2 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:90%；市政道、桥施工:10% | 901 | 901 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2021 | 9 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:60% | 1802 | 1802 | 0 | 0 | 1802 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXGQGC | 嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 13314.38 | 264 | 13578.38 | 一标段 | 2021 | 11 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:30% | 1225 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 2 | 1、土方完成100%； 2、地下结构完成15% 。 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 4 | 1地块地下结构完成90%，地上结构完成10% 2地块地下结构完成100%，地上结构完成10% 3地块地下结构完成90% | 2449 | 2449 | 0 | 80 | 2369 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 5 | 1地块地上结构完成60%，机电完成10%， 2地上结构完成60%，机电完成10%， 3地块地上结构完成40%，机电完成10%。 | 1767.21 | 1767.21 | 0 | 65.26 | 1701.95 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 7 | 1地块地上结构完成100%，机电完成30%，2地上结构完成50%，机电完成20%，3地块地上结构完成50%，机电完成10% | 1664.06 | 1664.06 | 0 | 183.28 | 1480.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 8 | 1地块地上结构完成95%，二次砌筑完成10%，机电完成20%，2地块地上结构完成90%，二次砌筑完成5%，机电完成20%，3地块地上结构完成90%，机电完成10% | 1050 | 1050 | 0 | 50 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 9 | 1地块二次砌筑完成35%，机电完成30% ，2地块二次砌筑完成65%，机电完成32% ，3地块地上结构完成96%，二次砌筑完成10%，机电完成20% | 1255.54 | 1255.55 | 0 | 164.84 | 1090.71 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 11 | 一地块：主体结构完成100%，地上二次砌筑完成90%，地下二次砌筑完成80%，室内外抹灰完成60%，一次预留预埋完成100%，地上二次预留预埋完成80%，地下二次预留预埋完成40%，室内排水立管安装完成20%，室内水电井安装完成50%，地下室桥架管道安装完成20%； 二三地块：主体结构完成95%，地上二次砌筑完成55% ，地下二次砌筑完成50%，室内外抹灰完成30%一次预留预埋完成95%，地上二次预留预埋完成40%，地下二次预留预埋完成40%，室内排水立管安装完成10%，室内水电井安装完成30%，地下室管道桥架安装完成10% | 1730 | 1730 | 0 | 230 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 10 | 一地块：主体结构完成100%，地上二次砌筑完成90%，地下二次砌筑完成50%，室内外抹灰完成60%，一次预留预埋完成100%，地上二次预留预埋完成80%，地下二次预留预埋完成40%，室内排水立管安装完成20%，室内水电井安装完成50%，地下室桥架管道安装完成20%； 二三地块：主体结构完成95%，地上二次砌筑完成45% ，地下二次砌筑完成30%，室内外抹灰完成30%一次预留预埋完成95%，地上二次预留预埋完成40%，地下二次预留预埋完成40%，室内排水立管安装完成10%，室内水电井安装完成30%，地下室管道桥架安装完成10% | 1700 | 1700 | 0 | 300 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 6 | 1地块地上结构完成80%，机电完成20%，2地上结构完成80%，机电完成20%，3地块地上结构完成60%，机电完成20%. | 2486 | 2486 | 0 | 50 | 2436 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 3 | 1地块地下结构完成60% 2地块地下结构完成80% 3地块地下结构完成20% | 2168 | 2168 | 0 | 0 | 2168 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2021 | 11 | 1、桩基完成95% 2、土方完成30% 3、边坡支护完成80% | 1404.6 | 1404.6 | 0 | 0 | 1404.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 12 | 整体进度情况：机电完成30% ，粗装修完成40% | 1791.83 | 0 | 0 | 229.78 | 1562.05 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2023 | 1 | 整体进度情况：机电完成30% ，粗装修完成40% | 246.28 | 0 | 0 | 51.72 | 194.56 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2023 | 2 | 整体进度情况：机电完成40% ，粗装修完成50%，精装修完成10%，室外工程完成10% | 579.94 | 0 | 0 | 202.98 | 376.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2023 | 3 | 整体进度情况：机电完成50% ，粗装修完成60%，精装修完成20%，室外工程完成20% | 2879.94 | 0 | 0 | 396.13 | 2483.81 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2023 | 4 | 整体进度情况：机电完成60% ，粗装修完成70%，精装修完成40%，室外工程完成30% | 2598.44 | 0 | 0 | 873.98 | 1724.46 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2023 | 5 | 整体进度情况：机电完成70% ，粗装修完成80%，精装修完成60%，室外工程完成50% | 2598.44 | 0 | 0 | 879.53 | 2018.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2023 | 6 | 整体进度情况：机电完成85% ，粗装修完成，精装修完成75%，室外工程完成50% | 2598.44 | 0 | 0 | 1169.53 | 1728.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2023 | 7 | 整体进度情况：机电完成95% ，精装修完成80%，室外工程完成80% | 2898.44 | 0 | 0 | 869.53 | 1528.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2023 | 8 | 完工 | 1566.33 | 0 | 0 | 819.53 | 746.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2021 | 9 | 桩基工程完成31% | 1229.79 | 1229.79 | 0 | 0 | 1229.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2021 | 10 | 桩基工程完成62%，土方及支护完成30% | 2873.21 | 2873.21 | 0 | 0 | 2873.21 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2021 | 12 | 1、桩基完成100% 2、土方完成70% 3、边坡支护完成100% 4、基础地板完成25% | 312.4 | 312.4 | 0 | 0 | 312.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXJSSDY | 嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 40464.9 | 0 | 40464.9 | 一标段 | 2022 | 1 | 1、PC桩完成100%； 2、土方完成90%； 3、基础底板完成30%。 | 1032 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2021 | 11 | 基础施工:100%;结构施工:100%;二次结构施工:80%;装修施工(含改造工程):20% | 460.35 | 460.35 | 0 | 0 | 460.35 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2021 | 12 | 基础施工:100% | 732 | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2023 | 7 | 基础施工:100%;结构施工:100%;二次结构施工:80%;装修施工(含改造工程):10% | 0 | 1223.47 | 0 | 198.07 | 1025.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2023 | 6 | 基础施工:100%;结构施工:100%;二次结构施工:80%;装修施工(含改造工程):70% | 0 | 2626.94 | 0 | 1095.55 | 1521.35 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2023 | 5 | 基础施工:100%;结构施工:100%;二次结构施工:80%;装修施工(含改造工程):50% | 0 | 5291.25 | 0 | 1950 | 3341.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 5 | 基础施工:100%；结构施工:60% | 3500 | 3500 | 0 | 200 | 3300 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 12 | 基础施工:100%;结构施工:100%;二次结构施工:100%;装修施工(含改造工程):4096 | 0 | 3050 | 0 | 2000 | 1050 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2023 | 4 | 基础施工:100%;结构施工:100%;二次结构施工:100%;装修施工(含改造工程):100% | 0 | 4001.22 | 451.67 | 1650 | 2351.22 | 0 | 451.67
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2023 | 3 | 基础施工:100%;结构施工:100%;二次结构施工:100%;装修施工(含改造工程):809% | 0 | 3100 | 0 | 750 | 2350 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2023 | 2 | 基础施工:100%;结构施工:100%;二次结构施工:100%;装修施工(含改造工程):60% | 0 | 2020 | 0 | 50 | 1970 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2023 | 1 | 基础施工:100%;结构施工:100%;二次结构施工:100%; 装修施工(含改造工程):50% | 0 | 600 | 0 | 50 | 550 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 11 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:80% | 3200 | 3200 | 0 | 2000 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 10 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:70% | 1700 | 1700 | 0 | 600 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 9 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:50% | 1150 | 1150 | 0 | 350 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 8 | 基础施工:100%；结构施工:90%；二次结构施工:30% | 1213 | 1213 | 0 | 273 | 940 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 7 | 基础施工:100%；结构施工:80%；二次结构施工:10% | 1800 | 1800 | 0 | 700 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 6 | 基础施工:100%；结构施工:70%；二次结构施工:2% | 1758.75 | 1758.75 | 0 | 227.75 | 1531 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 4 | 基础施工:100%；结构施工:50% | 2067.89 | 2067.89 | 0 | 50 | 2017.89 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 3 | 基础施工:100%；结构施工:20% | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 2 | 基础施工:100%；结构施工:10% | 1300.35 | 1300.35 | 0 | 0 | 1300.35 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXQN | 嘉兴长三角氢能创新中心 | 37765.05 | 451.67 | 38216.72 | 一标段 | 2022 | 1 | 基础施工:100%；结构施工:5% | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2023 | 3 | 基础施工:100%；结构施工:62%；二次结构施工:40% | 1200 | 1200 | 0 | 140 | 1060 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2023 | 4 | 基础施工:100%；结构施工:62%；二次结构施工:50% | 1500 | 1500 | 0 | 300 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2023 | 11 | 竣工：100% | 412.32 | 412.32 | 0 | 111.21 | 301.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2023 | 10 | 基础施工:100%；结构施工:62%；二次结构施工:100% | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2023 | 9 | 基础施工:100%；结构施工:62%；二次结构施工:100% | 1100 | 1100 | 0 | 300 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2023 | 8 | 基础施工:100%；结构施工:62%；二次结构施工:90% | 1300 | 1300 | 0 | 600 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2023 | 7 | 基础施工:100%；结构施工:62%；二次结构施工:80% | 1800 | 1800 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2023 | 6 | 基础施工:100%；结构施工:62%；二次结构施工:70% | 1800 | 1800 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2023 | 5 | 基础施工:100%；结构施工:62%；二次结构施工:60% | 1700 | 1700 | 0 | 500 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2023 | 1 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:15% | 1000 | 1000 | 0 | 140 | 860 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2022 | 8 | 1、挖基坑土方完成100%； 2、1#，4#地下结构完成； 3、2#、3#、5#，7#筏板浇筑完成； 4、已完成所有砖胎膜。 5、6#，8#防水卷材施工完成，9#防水保护层完成。 | 1300 | 1300 | 0 | 50 | 1250 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2022 | 7 | 1、桩基完成 2、深层搅拌桩完成 3、挖基坑土方完成60% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2022 | 6 | 1、桩基完成 2、深层搅拌桩完成 3、挖基坑土方完成30% | 890 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2022 | 5 | 1、桩基完成100% 2、旋喷桩完成80% | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2022 | 4 | 1、已完成场地平整，庄稼青苗赔偿以及场地临时围挡，。 2、桩基工程中，管桩施工完成40%。 | 361 | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2022 | 12 | 基础施工:100%；结构施工:95%；二次结构施工:5% | 1800 | 1800 | 0 | 200 | 1600 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2022 | 11 | 1、1#、4#、7#结构完成至11层顶板，本期完成31%，累计完成85%。 2、2#、3#结构完成至10层顶板，本期完成34%，累计完成84%。 3、6#结构完成至10层顶板，本期完成37.5%，累计完成62.5%。 4、5#结构完成至8层顶板，本期完成34%，累计完成67%。 5、8#结构完成至8层顶板，本期完成38%，累计完成61.5% 6、9#结构施工至9层顶板，本期完成38%，累计完成69%。 7、10#结构完成至2层顶板，本期完成34%，累计完成67%； 8、外墙防水本期完成50%，累计完成100%；地库顶板浇筑本期完成20%，累计完成95%。 机电形象进度 1、1#11层墙体水电预埋，本期完成23%，累计完成85%。 2、2#10层墙体水电预埋，本期完成30%，累计完成83%。 3、3#11层底板水电预埋，本期完成30%，累计完成83%。 4、4#12层底板水电预埋，本期完成31%，累计完成86%。 5、5#9层底板水电预埋，本期完成30%，累计完成83%。 6、6#10层底板水电预埋，本期完成31%，累计完成63%。 7、7#11层墙体水电预埋，本期完成30%，累计完成73%。 8、8#8层墙体水电预埋，本期完成31%，累计完成62%。 9、9#9层墙体水电预埋，本期完成31%，累计完成69%。 10、10#2层墙体水电预埋，本期完成30%，累计完成60%。 11、地下室顶板水电预埋结束，本期完成30%，累计完成100%。 | 3000 | 3000 | 0 | 160 | 2840 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2022 | 10 | 1#7层顶板完成 2#6层顶板完成 3#6层顶板完成 4#7层顶板完成 5#5层顶板完成 6#4层顶板完成 7#6层顶板完成 8#4层顶板完成 9#5层顶板完成 10#1层顶板完成 地库筏板完成，顶板完成75%，外墙完成50% | 3400 | 3400 | 0 | 150 | 3250 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2022 | 9 | 1、地下室筏板完成70%， 2、1#，4#楼三层竖向钢筋完成 3、2#，3#楼一层顶板完成 4、5#一层竖向钢筋完成 5、6#楼地下室支模板 6、7#一层支模板 7、8#地下室顶板钢筋绑扎 8、9#地下室顶板混凝土浇筑 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
U_ORG_XM_JXZGZJ | 嘉兴秀洲高新区职工之家 | 28013.32 | 0 | 28013.32 | 一标段 | 2023 | 2 | 基础施工:100%；结构施工:62%；二次结构施工:30% | 800 | 800 | 0 | 60 | 740 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 5 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上88%，综合楼机电完成95% | 800 | 800 | 0 | 240 | 560 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2025 | 4 | 下沉广场土建完成100%，下沉广场机电完成100% | 692.57 | 692.57 | 0 | 207.77 | 484.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 11 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上78%，综合楼机电完成73% | 1500 | 1500 | 0 | 450 | 1050 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 8 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上60%，综合楼机电完成56% | 1600 | 1600 | 0 | 480 | 1120 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 5 | 综合楼地下完成90%，综合楼地上34%，综合楼机电完成35% | 1800 | 1800 | 0 | 540 | 1260 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 4 | 综合楼地下完成80%，综合楼地上28%，综合楼机电完成28% | 1600 | 1600 | 0 | 480 | 1120 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2022 | 12 | 综合楼地下完成63%，综合楼机电完成10% | 3223.37 | 3223.37 | 0 | 765.5 | 2457.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2022 | 4 | 综合楼地下完成0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2022 | 5 | 综合楼地下完成8% | 731.98 | 731.98 | 0 | 0 | 731.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2022 | 6 | 综合楼地下完成10% | 196.57 | 196.57 | 0 | 0 | 196.57 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2022 | 7 | 综合楼地下完成15% | 322.23 | 322.23 | 0 | 0 | 322.23 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2022 | 8 | 综合楼地下完成18% | 196 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2022 | 9 | 综合楼地下完成26% | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2022 | 10 | 综合楼地下完成45% | 2497.31 | 2497.31 | 0 | 0 | 2497.31 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2022 | 11 | 综合楼地下完成45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 1 | 综合楼地下完成72%，综合楼地上10%，综合楼机电完成12% | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 2 | 综合楼地下完成80%，综合楼地上15%，综合楼机电完成16% | 1200 | 1200 | 0 | 360 | 840 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 3 | 综合楼地下完成80%，综合楼地上21%，综合楼机电完成22% | 1600 | 1600 | 0 | 480 | 1120 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 6 | 综合楼地下完成94%，综合楼地上42%，综合楼机电完成42% | 1800 | 1800 | 0 | 540 | 1260 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 7 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上52%，综合楼机电完成50% | 1800 | 1800 | 0 | 540 | 1260 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 9 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上65%，综合楼机电完成62% | 1600 | 1600 | 0 | 480 | 1120 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 10 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上72%，综合楼机电完成68% | 1500 | 1500 | 0 | 450 | 1050 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2023 | 12 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上57%，综合楼机电完成78% | 1300 | 1300 | 0 | 390 | 910 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 1 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上64%，综合楼机电完成83% | 1200 | 1200 | 0 | 360 | 840 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 3 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上75%，综合楼机电完成89% | 920 | 920 | 0 | 276 | 644 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 4 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上82%，综合楼机电完成92% | 800 | 800 | 0 | 240 | 560 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 6 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上94%，综合楼机电完成98% | 600 | 600 | 0 | 180 | 420 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 7 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上100%，综合楼机电完成100% | 600 | 600 | 0 | 180 | 420 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 8 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上100%，综合楼机电完成100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 9 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上100%，综合楼机电完成100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 10 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上100%，综合楼机电完成100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 11 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上100%，综合楼机电完成100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 12 | 下沉广场土建完成24%，下沉广场机电完成22% | 800 | 800 | 0 | 240 | 560 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2025 | 1 | 下沉广场土建完成42%，下沉广场机电完成40% | 600 | 600 | 0 | 180 | 420 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2025 | 2 | 下沉广场土建完成60%，下沉广场机电完成56% | 600 | 600 | 0 | 180 | 420 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2025 | 3 | 下沉广场土建完成80%，下沉广场机电完成78% | 660 | 660 | 0 | 198 | 462 | 0 | 0
U_ORG_XM_MYGXYY | 绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 35840.03 | 0 | 35840.03 | 一标段 | 2024 | 2 | 综合楼地下完成100%，综合楼地上70%，综合楼机电完成86% | 850 | 850 | 0 | 255 | 595 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2022 | 12 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:90%；二次结构施工:86%；装修施工(含改造工程):35% | 1450.48 | 1450.48 | 0 | 0 | 1450.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2022 | 11 | 工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:85%；二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):30% | 1149.52 | 1149.52 | 0 | 0 | 1149.52 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2023 | 2 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:90%；二次结构施工:88%；装修施工(含改造工程):60% | 573.77 | 573.77 | 0 | 0 | 573.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2023 | 3 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:92%；结构施工:90%；二次结构施工:89%；装修施工(含改造工程):70% | 573.77 | 573.77 | 0 | 0 | 573.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2023 | 4 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:94%；结构施工:92%；二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):80% | 860.6517 | 860.6517 | 0 | 0 | 860.6517 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2023 | 5 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:96%；结构施工:94%；二次结构施工:91%；装修施工(含改造工程):90% | 860.6517 | 860.6517 | 0 | 0 | 860.6517 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2023 | 6 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 860.6517 | 860.6517 | 0 | 0 | 860.6517 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2022 | 4 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:60%； | 7272.47 | 7272.47 | 0 | 0 | 7272.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2022 | 5 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:60%；结构施工:10% | 2720.57 | 2720.57 | 0 | 0 | 2720.57 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2022 | 6 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:80%；结构施工:40% | 5496.7 | 5496.7 | 0 | 0 | 5496.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2022 | 7 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:80%；结构施工:80%；二次结构施工:20% | 5737.68 | 5737.68 | 0 | 0 | 5737.68 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2022 | 8 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:80%；结构施工:80%；二次结构施工:50% | 6885.21 | 6885.21 | 0 | 0 | 6885.21 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2022 | 9 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:80%；结构施工:80%；二次结构施工:60% | 5737.68 | 5737.68 | 0 | 0 | 5737.68 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2022 | 10 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:82%；二次结构施工:70%；装修施工(含改造工程):20% | 5163.91 | 5163.91 | 0 | 0 | 5163.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 宁波灵芯微电子产业园EPC | 57376.78 | 0 | 57376.78 | 一标段 | 2023 | 1 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:90%；二次结构施工:87%；装修施工(含改造工程):50% | 583.8 | 583.8 | 0 | 0 | 583.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 5 | 路基填筑8万m3； 桥面系：12联； 路基附属：1200m3 | 13800000 | 0 | 0 | 0 | 13800000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 6 | 路基填筑4万m3； 桥面系：13联； 路基附属：1200m3 | 9090000 | 0 | 0 | 0 | 9090000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 7 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 8 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 9 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 10 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 11 | 伸缩缝：68处 | 6920000 | 0 | 0 | 0 | 6920000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 1 | 道路工程完成2% | 5830000 | 0 | 0 | 0 | 5830000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 2 | 道路工程完成1% | 2710000 | 0 | 0 | 0 | 2710000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 3 | 便道累计清表6.6km，砖渣铺设6.1km，开挖排水沟4.8km；亭石河、石楠中兴横河及兴石河钢便桥完成；4条河埋设涵管；1#钢筋加工厂基本完成；临电设施铺设完成 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 4 | 便道累计清表7.12km，砖渣铺设6.73km，开挖排水沟5.08km；钢便桥完成；4条河埋设涵管；1#钢筋加工厂基本完成；临电设施铺设完成 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 5 | 便道累计清表8.021km，砖渣铺设8.021km，开挖排水沟5.289km；钢便桥完成；4条河埋设涵管；1#钢筋加工厂基本完成；临电设施铺设完成，石灰消解大棚改造完成，河塘回填首件基本完成 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 6 | 便道砖渣基层完成，刚便桥完成，钢筋加工厂完成，便桥施工完成，石灰消解大棚改造完成，临电设施铺设完成 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 7 | 便道砖渣基层完成，刚便桥完成，钢筋加工厂完成，便桥施工完成，石灰消解大棚改造完成，临电设施铺设完成，便道水稳大面积施工，河塘回填正式开工 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 8 | 道砖渣基层完成，刚便桥完成，钢筋加工厂完成，便桥施工完成，石灰消解大棚改造完成，临电设施铺设完成，便道水稳及沥青封层施工完成，工水泥搅拌桩完成5.88万m，沟塘换填完成4.83万m3，圆管涵完成2道，箱涵完成4道，桩基完成102根 | 12594600 | 0 | 0 | 0 | 12594600 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 9 | 水泥搅拌桩：20798米，灌注桩：46根，河塘回填6934m3 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 10 | 水泥搅拌桩5.5万m，河塘回填1.18万m3，桩基80根 | 16608800 | 0 | 0 | 0 | 16608800 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 11 | 水泥搅拌桩7.9万米，高压旋喷桩0.8万米，河塘回填3.2万方，原地面翻拌3.6万方，圆管涵2道，桩基142根。 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2021 | 12 | 河塘回填6.9万方，路基回填0.21万方，原地面翻拌1.6万方，圆管涵3道，桩基99根，系梁5个，承台5个，墩柱54根 | 32232537.4 | 0 | 0 | 0 | 32232537.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 1 | 地面：50%, 沟塘:81.5%, 搅拌桩：69%，旋喷桩：61%，路基：22.5%， 圆管涵：50%，桩基：64%， 承台：30%， 地系梁：0%， 墩柱0%， 台身：3% | 31282920 | 0 | 0 | 0 | 31282920 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 2 | 原地面：50%, 沟塘:90%, 搅拌桩：67%， 旋喷桩：60%， 路基：10%， 圆管涵：30%， 桩基：66%， 承台：39%， 地系梁：20%， 墩柱13%， 台身：4% | 3861206.92 | 0 | 0 | 0 | 3861206.92 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 3 | 原地面：90%, 搅拌桩：95%， 旋喷桩：100%， 路基：34%， 圆管涵：100%， 桩基：83%， 承台：57%， 地系梁：76%， 墩柱30%， 台身：22%， 盖梁：2% | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 4 | 路基：38%， 桩基：90%， 承台：73%， 地系梁：60%， 墩柱49%， 台身：35%， 盖梁：2% | 27848044.7 | 0 | 0 | 0 | 27848044.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 5 | 路基：25%， 桩基：95%， 承台：91%， 地系梁：68%， 墩柱75%， 台身：48%， 盖梁：15%， 现浇梁0% | 26832675.88 | 0 | 0 | 0 | 26832675.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 6 | 路基：15万方， 承台：2个， 墩柱：54个， 台身：6个， 盖梁：16个 | 27587619.17 | 0 | 0 | 0 | 27587619.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 7 | 路基：6.15万方， 墩柱：54， 台身：6个， 盖梁：16个， 现浇梁：0联 | 14362041.04 | 0 | 0 | 0 | 14362041.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 8 | 路基12.75万方 原地面翻拌0.5万平米 箱涵箱通7道 墩柱20根 盖梁25个 台身2个 | 25827252.27 | 0 | 0 | 0 | 25827252.27 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 9 | 路基：12万方， 台身：6个 盖梁：16个， 现浇梁：0.5联， | 15690000 | 0 | 0 | 0 | 15690000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 10 | 路基：9.4万方，盖梁25个 三改完成25%， | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 11500000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 11 | 路基10万方； 盖梁15个、现浇梁一联； 三改完成25%， | 25418500 | 0 | 0 | 0 | 25418500 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2022 | 12 | 预压土11万方；路基5万方；泡沫轻质土1.2万方；锥坡防护260方；盖梁7榀；上部结构现浇段26跨；桥面铺装8跨；护栏2跨； | 16603689.11 | 0 | 0 | 0 | 16603689.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 1 | 路基附属：200m3 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 2 | 路基填筑2万m3； 盖梁：2榀； 桥面系：4联； 路基附属：600m3 | 8440000 | 0 | 0 | 0 | 8440000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 3 | 路基填筑8万m3； 桥面系：8联； 路基附属：1200m3 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 13500000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 4 | 路基填筑8万m3； 桥面系：9联； 路基附属：1200m3 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 14800000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 5 | 路基填筑8万m3； 桥面系：12联； 路基附属：1200m3 | 15700000 | 0 | 0 | 0 | 15700000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 6 | 路基填筑4万m3； 桥面系：10联； 路基附属：1200m3 | 9946000 | 0 | 0 | 0 | 9946000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 7 | 桥面系：3联； 路基附属：1200m3 | 3336131.91 | 0 | 0 | 0 | 3336131.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 8 | 路基附属：400m3 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 9 | 路基附属：400m3 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 10 | 伸缩缝：23处 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 11 | 伸缩缝：23处 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 44326.16 | 一标段 | 2023 | 12 | 伸缩缝：22处 | 1009600 | 0 | 0 | 0 | 1009600 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 1 | 道路工程完成2% | 5830000 | 0 | 0 | 0 | 5830000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 2 | 道路工程完成1% | 2710000 | 0 | 0 | 0 | 2710000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 3 | 便道累计清表6.6km，砖渣铺设6.1km，开挖排水沟4.8km；亭石河、石楠中兴横河及兴石河钢便桥完成；4条河埋设涵管；1#钢筋加工厂基本完成；临电设施铺设完成 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 4 | 便道累计清表7.12km，砖渣铺设6.73km，开挖排水沟5.08km；钢便桥完成；4条河埋设涵管；1#钢筋加工厂基本完成；临电设施铺设完成 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 5 | 便道累计清表8.021km，砖渣铺设8.021km，开挖排水沟5.289km；钢便桥完成；4条河埋设涵管；1#钢筋加工厂基本完成；临电设施铺设完成，石灰消解大棚改造完成，河塘回填首件基本完成 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 6 | 便道砖渣基层完成，刚便桥完成，钢筋加工厂完成，便桥施工完成，石灰消解大棚改造完成，临电设施铺设完成 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 7 | 便道砖渣基层完成，刚便桥完成，钢筋加工厂完成，便桥施工完成，石灰消解大棚改造完成，临电设施铺设完成，便道水稳大面积施工，河塘回填正式开工 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 8 | 道砖渣基层完成，刚便桥完成，钢筋加工厂完成，便桥施工完成，石灰消解大棚改造完成，临电设施铺设完成，便道水稳及沥青封层施工完成，工水泥搅拌桩完成5.88万m，沟塘换填完成4.83万m3，圆管涵完成2道，箱涵完成4道，桩基完成102根 | 12594600 | 0 | 0 | 0 | 12594600 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 9 | 水泥搅拌桩：20798米，灌注桩：46根，河塘回填6934m3 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 10 | 水泥搅拌桩5.5万m，河塘回填1.18万m3，桩基80根 | 16608800 | 0 | 0 | 0 | 16608800 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 11 | 水泥搅拌桩7.9万米，高压旋喷桩0.8万米，河塘回填3.2万方，原地面翻拌3.6万方，圆管涵2道，桩基142根。 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 12 | 河塘回填6.9万方，路基回填0.21万方，原地面翻拌1.6万方，圆管涵3道，桩基99根，系梁5个，承台5个，墩柱54根 | 32232537.4 | 0 | 0 | 0 | 32232537.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 1 | 地面：50%, 沟塘:81.5%, 搅拌桩：69%，旋喷桩：61%，路基：22.5%， 圆管涵：50%，桩基：64%， 承台：30%， 地系梁：0%， 墩柱0%， 台身：3% | 31282920 | 0 | 0 | 0 | 31282920 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 2 | 地面：50%, 沟塘:90%, 搅拌桩：67%， 旋喷桩：60%， 路基：10%， 圆管涵：30%， 桩基：66%， 承台：39%， 地系梁：20%， 墩柱13%， 台身：4% | 3861206.92 | 0 | 0 | 0 | 3861206.92 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 3 | 原地面：90%, 搅拌桩：95%， 旋喷桩：100%， 路基：34%， 圆管涵：100%， 桩基：83%， 承台：57%， 地系梁：76%， 墩柱30%， 台身：22%， 盖梁：2% | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 4 | 路基：38%， 桩基：90%， 承台：73%， 地系梁：60%， 墩柱49%， 台身：35%， 盖梁：2% | 27848044.7 | 0 | 0 | 0 | 27848044.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 5 | 路基：25%， 桩基：95%， 承台：91%， 地系梁：68%， 墩柱75%， 台身：48%， 盖梁：15%， 现浇梁0% | 26832675.88 | 0 | 0 | 0 | 26832675.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 6 | 路基：15万方， 承台：2个， 墩柱：54个， 台身：6个， 盖梁：16个 | 27587619.17 | 0 | 0 | 0 | 27587619.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 7 | 路基：6.15万方， 墩柱：54， 台身：6个， 盖梁：16个， 现浇梁：0 | 14362041.04 | 0 | 0 | 0 | 14362041.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 8 | 路基12.75万方 原地面翻拌0.5万平米 箱涵箱通7道 墩柱20根 盖梁25个 台身2个 | 25827252.27 | 0 | 0 | 0 | 25827252.27 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 9 | 路基：12万方， 台身：6个 盖梁：16个， 现浇梁：0.5联 | 15690000 | 0 | 0 | 0 | 15690000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 10 | 路基：9.4万方，盖梁25个 三改完成25%， | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 11500000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 11 | 路基10万方； 盖梁15个、现浇梁一联； 三改完成25%， | 25418500 | 0 | 0 | 0 | 25418500 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 12 | 预压土11万方；路基5万方；泡沫轻质土1.2万方；锥坡防护260方；盖梁7榀；上部结构现浇段26跨；桥面铺装8跨；护栏2跨； | 16603689.11 | 0 | 0 | 0 | 16603689.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 1 | 路基附属：200m3 | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 3740000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 2 | 路基填筑2万m3； 盖梁：2榀； 桥面系：4联； 路基附属：600m3 | 8740000 | 0 | 0 | 0 | 8740000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 3 | 路基填筑8万m3； 桥面系：8联； 路基附属：1200m3 | 12790000 | 0 | 0 | 0 | 12790000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 44326.16 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 4 | 路基填筑8万m3； 桥面系：9联； 路基附属：1200m3 | 15480000 | 0 | 0 | 0 | 15480000 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 5 | 总体完成45.6% | 3387 | 3387 | 0 | 0 | 3387 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 6 | 总体完成52.3% | 3280.5 | 3280.5 | 0 | 0 | 3280.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 7 | 总体完成56.9% | 2253.82 | 2253.82 | 0 | 0 | 2253.82 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 8 | 总体完成63% | 2984.96 | 2984.96 | 0 | 0 | 2984.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 9 | 总体完成69.8% | 3357.8 | 3357.8 | 0 | 0 | 3357.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 10 | 总体完成75.5% | 2804.4 | 2804.4 | 0 | 0 | 2804.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 11 | 总体完成80.8% | 2612.3 | 2612.3 | 0 | 0 | 2612.3 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 3 | 总体完成6.6% | 2251.99 | 0 | 2251.99 | 0 | 0 | 0 | 2251.99
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 4 | 总体完成7% | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 5 | 总体完成7.1% | 54.5 | 54.5 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 6 | 总体完成7.2% | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 7 | 总体完成8.3% | 504 | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 8 | 总体完成8.5% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 9 | 总体完成10.4% | 944.47 | 944.47 | 0 | 0 | 944.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 10 | 总体完成13.1% | 1334.19 | 1334.19 | 0 | 0 | 1334.19 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 11 | 总体完成18% | 2487.59 | -2487.59 | 4975.18 | -2487.59 | 0 | 2487.59 | 2487.59
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 12 | 总体完成23.4% | 2614.36 | 2614.36 | 0 | 0 | 2614.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 1 | 总体完成26.1% | 1304.85 | 1304.85 | 0 | 0 | 1304.85 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 2 | 总体完成26.7% | 289.66 | 289.66 | 0 | 0 | 289.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 3 | 总体完成31.6% | 2440.18 | 2440.18 | 0 | 0 | 2440.18 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 4 | 总体完成38.7% | 3485.76 | 3485.76 | 0 | 0 | 3485.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 2 | 路基预压土施工8000方；疏港河：20#右幅6#； 19#右幅6#；江海河：6右幅5块 7右幅6#块 5#、8#搭设支架 | 619 | 619 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2022 | 12 | 总体完成83% | 1106.95 | 1106.95 | 0 | 0 | 1106.95 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 1 | 安全文明施工完成4% | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 3 | 1、路基预压土施工8000方（K51高压线、江海河大桥28#桥台、K58+194箱通）； 2、护坡道、边沟施工400m； 3、江海河28#桥台台背回填7300方； 4、泡沫轻质土施工6000方；疏港河：20#左幅7#、8#； 20#右幅7#、8#； 19#左幅7# 、8#； 19#右幅7#、8#；江海河：6#左-7#块 6#右-6#块 7#左-6#块 7#右-7#块 5#、8#墩左幅过渡墩支架现浇 5#、8#墩右幅过渡墩支架现浇 | 866 | 866 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 4 | 1、路基预压； 2、护坡道、边沟施工600m； 3、泡沫轻质土施工3800方；疏港河：20#左幅9#、10#； 20#右幅9#、10#； 19#左幅9#、10#； 19#右幅9#、10#；江海河：6#左-8#块 6#右-8#块， 7#左-7#、8#块 7#右-8#块 5#、8#左幅支架现浇合拢 5#、8#墩右幅边跨现浇段合拢 | 799 | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 5 | 1、路基预压 2、护坡道、边沟施工600m；疏港河：20#左幅11#、12# 20#右幅11#、12# 19#左幅11#、12# 19#右幅11#、12# 18#、21#墩左幅过渡墩支架现浇 18#、21#墩右幅过渡墩支架现浇；江海河：左幅中跨合拢施工 右幅中跨合拢施工 | 675 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 6 | 1、路基预压 2、护坡道、边沟施工600m；疏港河：18#、21#墩左幅边跨现浇段合拢 18#、21#墩右幅边跨现浇段合拢 | 625 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 7 | 1、预压土卸载； 2、路基填筑30000方； 3、护坡道、边沟施工600m；疏港河：左幅中跨合拢施工 右幅中跨合拢施工 | 1091 | 1091 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 8 | 1、预压土卸载； 2、路基填筑60000方； 3、护坡道、边沟施工600m； 4、边坡防护1200m | 1084 | 1084 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 9 | 1、路基填筑60000方； 2、护坡道、边沟施工600m； 3、边坡防护1200m | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 10 | 1、路基填筑2000方； 2、护坡道、边沟施工600m； 3、边坡防护1200m | 820 | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 11 | 1、护坡道边沟施工600m； 2、边坡防护施工1200m | 322 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2023 | 12 | 1、护坡道边沟施工600m； 2、边坡防护施工1000m | 322 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 1 | 总体完成1.5% | 750.66 | 750.66 | 0 | 0 | 750.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 50923.96 | 0 | 50923.96 | 一标段 | 2021 | 2 | 总体完成2% | 250.22 | 250.22 | 0 | 0 | 250.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 7 | 总进度85.66% | 2174.6 | 2174.6 | 0 | 0 | 2174.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 6 | 总进度80.87% | 941.24 | 941.24 | 0 | 0 | 941.24 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 9 | 总进度90.64% | 1062.65 | 1062.65 | 0 | 0 | 1062.65 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 10 | 总进度93.33% | 1222.1 | 1222.1 | 0 | 0 | 1222.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 11 | 总进度94.92% | 722.27 | 722.27 | 0 | 0 | 722.27 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 12 | 总进度95.59% | 304.76 | 304.76 | 0 | 0 | 304.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2024 | 2 | 总进度95.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2024 | 3 | 总进度95.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2024 | 4 | 总进度95.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2024 | 5 | 总进度96.91% | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2024 | 6 | 总进度98.68% | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2024 | 7 | 总进度100% | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2024 | 1 | 总进度95.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2021 | 1 | 总进度1.87% | 848.79 | 848.79 | 0 | 0 | 848.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2021 | 3 | 总进度3.74% | 848.79 | 848.79 | 0 | 0 | 848.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2021 | 4 | 总进度5.61% | 848.79 | 848.79 | 0 | 0 | 848.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2021 | 5 | 总进度7.48% | 848.79 | 848.79 | 0 | 0 | 848.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2021 | 6 | 总进度7.49% | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2021 | 7 | 总进度7.5% | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2021 | 8 | 总进度7.78% | 127.32 | 127.32 | 0 | 0 | 127.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2021 | 9 | 总进度8.16% | 169.76 | 169.76 | 0 | 0 | 169.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2021 | 10 | 总进度12.2% | 1834.57 | 1834.57 | 0 | 0 | 1834.57 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2021 | 11 | 总进度15.44% | 1472 | 1472 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2021 | 12 | 总进度15.82% | 171.7 | 171.7 | 0 | 0 | 171.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 1 | 总进度17.96% | 970 | 970 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 2 | 总进度18.07% | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 3 | 总进度20.17% | 951.87 | 951.87 | 0 | 0 | 951.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 4 | 总进度20.98% | 371.11 | 371.11 | 0 | 0 | 371.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 5 | 总进度27.93% | 3149.96 | 3149.96 | 0 | 0 | 3149.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 6 | 总进度33.95% | 2733.44 | 2733.44 | 0 | 0 | 2733.44 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 7 | 总进度37.9% | 1792.63 | 1792.63 | 0 | 0 | 1792.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 8 | 总进度41.57% | 1667.35 | 1667.35 | 0 | 0 | 1667.35 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 9 | 总进度47.53% | 2702.17 | 2702.17 | 0 | 0 | 2702.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 10 | 总进度55.66% | 3690.68 | 3690.68 | 0 | 0 | 3690.68 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 11 | 总进度62.19% | 2962 | 2962 | 0 | 0 | 2962 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2022 | 12 | 总进度72.12% | 4505.02 | 4505.02 | 0 | 0 | 4505.02 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 1 | 总进度72.66% | 245.42 | 245.42 | 0 | 0 | 245.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 2 | 总进度73.16% | 226.21 | 226.21 | 0 | 0 | 226.21 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 3 | 总进度74.93% | 805.84 | 805.84 | 0 | 0 | 805.84 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 4 | 总进度76.89% | 885.26 | 885.26 | 0 | 0 | 885.26 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 5 | 总进度78.79% | 866.3 | 866.3 | 0 | 0 | 866.3 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 45377.07 | 0 | 45377.07 | 一标段 | 2023 | 8 | 总进度88.3% | 1195.2 | 1195.2 | 0 | 0 | 1195.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 5 | 完成混凝土10000方 | 640.3484 | 640.3484 | 0 | 0 | 640.3484 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 6 | 完成混凝土11000方 | 665.7526 | 665.7526 | 0 | 0 | 665.7526 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 7 | 完成混凝土10000方 | 593.3499 | 593.3499 | 0 | 0 | 593.3499 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 8 | 完成混凝土6000方 | 369.11 | 369.11 | 0 | 0 | 369.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 9 | 完成混凝土4000方 | 239.49 | 239.49 | 0 | 0 | 239.49 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 10 | 完成混凝土2000方 | 191.2941 | 191.2941 | 0 | 0 | 191.2941 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 11 | 完成混凝土2000方 | 128.57 | 128.57 | 0 | 0 | 128.57 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 12 | 暂无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2024 | 1 | 暂无 | 3208.0905 | 3208.0905 | 0 | 0 | 3208.0905 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 1 | 完成混凝土567.00方 | 851.8 | 851.8 | 0 | 0 | 851.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 2 | 完成混凝土820.50方 | 106.47 | 106.47 | 0 | 0 | 106.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 3 | 完成混凝土159.00方 | 631.73 | 631.73 | 0 | 0 | 631.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 4 | 暂无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 5 | 暂无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 6 | 部分临建 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 7 | 完成混凝土493.50方 | 31.78 | 31.78 | 0 | 0 | 31.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 8 | 完成混凝土5747.10方 | 145.6 | 145.6 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 9 | 完成混凝土10540.30方 | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 10 | 完成混凝土17933.500方 | 1061.24 | 1061.24 | 0 | 0 | 1061.24 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 11 | 完成混凝土33496.300方 | 2001.73 | 2001.73 | 0 | 0 | 2001.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2021 | 12 | 完成混凝土38653方 | 2643.88 | 2643.88 | 0 | 0 | 2643.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 1 | 完成混凝土17738.50方 | 1161.86 | 1161.86 | 0 | 0 | 1161.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 2 | 完成混凝土1460.50方 | 95.59 | 95.59 | 0 | 0 | 95.59 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 3 | 完成混凝土16576.00方 | 1052.18 | 1052.18 | 0 | 0 | 1052.18 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 4 | 完成混凝土21213.90方 | 1211.24 | 1211.24 | 0 | 0 | 1211.24 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 5 | 完成混凝土26668.70方 | 1587.17 | 1587.17 | 0 | 0 | 1587.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 6 | 完成混凝土20991.00方 | 1229.14 | 1229.14 | 0 | 0 | 1229.14 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 7 | 完成混凝土13695.30方 | 770.37 | 770.37 | 0 | 0 | 770.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 8 | 完成混凝土10105.60方 | 540.43 | 540.43 | 0 | 0 | 540.43 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 9 | 完成混凝土12471.00方 | 645.79 | 645.79 | 0 | 0 | 645.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 10 | 完成混凝土13687.50方 | 707.29 | 707.29 | 0 | 0 | 707.29 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 11 | 完成混凝土13126.50方 | 678.3 | 678.3 | 0 | 0 | 678.3 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2022 | 12 | 完成混凝土13906.8方 | 762.2316 | 762.2316 | 0 | 0 | 762.2316 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 1 | 完成混凝土3000方 | 2890.5488 | 2890.5488 | 0 | 0 | 2890.5488 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 2 | 完成混凝土4000方 | 239.49 | 239.49 | 0 | 0 | 239.49 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 3 | 完成混凝土8000方 | 458.73 | 458.73 | 0 | 0 | 458.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 36000 | 一标段 | 2023 | 4 | 完成混凝土10000方 | 641.3499 | 641.3499 | 0 | 0 | 641.3499 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2023 | 6 | 完成混凝土11000方 | 1189.88 | 1189.88 | 0 | 0 | 1189.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2023 | 7 | 完成混凝土10000方 | 1116.19 | 1116.19 | 0 | 0 | 1116.19 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2023 | 8 | 完成混凝土6000方 | 866.78 | 866.78 | 0 | 0 | 866.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2023 | 9 | 完成混凝土4000方 | 751.99 | 751.99 | 0 | 0 | 751.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2023 | 10 | 完成混凝土2000方 | 701.8 | 701.8 | 0 | 0 | 701.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2023 | 11 | 完成混凝土2000方 | 639.38 | 639.38 | 0 | 0 | 639.38 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 1 | 完成混凝土567.00方 | 851.8 | 851.8 | 0 | 0 | 851.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 2 | 完成混凝土820.50方 | 106.47 | 106.47 | 0 | 0 | 106.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 3 | 完成混凝土159.00方 | 631.73 | 631.73 | 0 | 0 | 631.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 4 | 暂无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 5 | 暂无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 6 | 部分临建 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 7 | 完成混凝土493.50方 | 31.78 | 31.78 | 0 | 0 | 31.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 8 | 完成混凝土5747.10方 | 145.6 | 145.6 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 9 | 完成混凝土10540.30方 | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 10 | 完成混凝土17933.500方 | 1061.24 | 1061.24 | 0 | 0 | 1061.24 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 11 | 完成混凝土33496.300方 | 2001.73 | 2001.73 | 0 | 0 | 2001.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2021 | 12 | 完成混凝土38653方 | 2643.88 | 2643.88 | 0 | 0 | 2643.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 1 | 完成混凝土17738.50方 | 1161.86 | 1161.86 | 0 | 0 | 1161.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 2 | 完成混凝土1460.50方 | 95.59 | 95.59 | 0 | 0 | 95.59 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 3 | 完成混凝土16576.00方 | 1052.18 | 1052.18 | 0 | 0 | 1052.18 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 4 | 完成混凝土21213.90方 | 1211.24 | 1211.24 | 0 | 0 | 1211.24 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 5 | 完成混凝土26668.70方 | 1587.17 | 1587.17 | 0 | 0 | 1587.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 6 | 完成混凝土20991.00方 | 1229.14 | 1229.14 | 0 | 0 | 1229.14 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 7 | 完成混凝土13695.30方 | 770.37 | 770.37 | 0 | 0 | 770.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 8 | 完成混凝土10105.60方 | 540.43 | 540.43 | 0 | 0 | 540.43 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 9 | 完成混凝土12471.00方 | 645.79 | 645.79 | 0 | 0 | 645.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 10 | 完成混凝土13687.50方 | 707.29 | 707.29 | 0 | 0 | 707.29 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 11 | 完成混凝土13126.50方 | 678.3 | 678.3 | 0 | 0 | 678.3 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2022 | 12 | 完成混凝土12790方 | 738.28 | 738.28 | 0 | 0 | 738.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2023 | 1 | 完成混凝土4167方 | 1013.57 | 1013.57 | 0 | 0 | 1013.57 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2023 | 2 | 完成混凝土4000方 | 777.14 | 777.14 | 0 | 0 | 777.14 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2023 | 3 | 完成混凝土8000方 | 978.98 | 978.98 | 0 | 0 | 978.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2023 | 4 | 完成混凝土10000方 | 1091.19 | 1091.19 | 0 | 0 | 1091.19 | 0 | 0
U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 28351.95 | 0 | 28351.95 | 一标段 | 2023 | 5 | 完成混凝土10000方 | 1163.18 | 1163.18 | 0 | 0 | 1163.18 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2022 | 2 | 图审合格 | 0 | -4608000 | 4608000 | 0 | -4608000 | 0 | 4608000
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2024 | 5 | 项目竣工 | 127.87 | 127.87 | 0 | 50 | 77.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2022 | 4 | 高强度预应力混凝土管桩基础施工完成10% | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2022 | 5 | 高强度预应力混凝土管桩基础施工完成35% | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2022 | 6 | 高强度预应力混凝土管桩基础施工完成60% | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2022 | 7 | 高强度预应力混凝土管桩基础施工完成100%，施工许可证办理完成，下发开工令。水泥搅拌桩施工完成30%，混凝土钻孔灌注桩完成20% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2022 | 8 | 水泥搅拌桩完成100%，混凝土钻孔灌注桩完成60% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2022 | 9 | 混凝土钻孔灌注桩完成100%，基坑支护施工完成20%，土方开挖完成20% | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2022 | 10 | 基坑支护施工完成45%，土方开挖完成45% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2022 | 11 | 基坑支护施工完成70%，土方开挖完成70% | 1783 | 1783 | 0 | 0 | 1783 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2022 | 12 | 基坑支护施工完成100%，土方开挖完成90% | 2300 | 2000 | 300 | 0 | 2000 | 0 | 300
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 1 | 土方开挖完成100%，筏板基础施工完成50%，地下室二层结构施工完成20% | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 2 | 基础施工:91%；结构施工:25%；独立机电:25% | 3200 | 3200 | 0 | 500 | 2700 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 3 | 基础施工:100%；结构施工:35%；独立机电:30% | 3300 | 3300 | 0 | 500 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 4 | 结构施工:50%；独立机电:35% | 3300 | 3300 | 0 | 500 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 5 | 结构施工:60%；二次结构施工:5%；装修施工(含改造工程):5%；独立机电:40% | 3300 | 3300 | 0 | 500 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 6 | 结构施工:70%；二次结构施工:10%；装修施工(含改造工程):10%；独立机电:45% | 3300 | 3300 | 0 | 500 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 7 | 结构施工:80%；二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):15%；独立机电:50% | 3300 | 3300 | 0 | 1000 | 2300 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 8 | 结构施工:90%；二次结构施工:25%；装修施工(含改造工程):25%；独立机电:55% | 3800 | 3800 | 0 | 1000 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 9 | 结构施工:100%；二次结构施工:35%；装修施工(含改造工程):35%；独立机电:60% | 4300 | 4300 | 0 | 1500 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 10 | 二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):82%；独立机电:75% | 3800 | 3800 | 0 | 500 | 3300 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 11 | 二次结构施工:85%；装修施工(含改造工程):92%；独立机电:85% | 3900 | 3900 | 0 | 500 | 3400 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2023 | 12 | 二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):96%；独立机电:90% | 3800 | 3800 | 0 | 1000 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2024 | 1 | 二次结构施工:95%；装修施工(含改造工程):98%；独立机电:95% | 2700 | 2700 | 0 | 500 | 2200 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2024 | 2 | 二次结构施工:99%；装修施工(含改造工程):99%；独立机电:98% | 2400 | 2400 | 0 | 500 | 1900 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2024 | 3 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:99% | 2000 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2024 | 4 | 工程收尾项、机电调试 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_PXZYYYQ | 沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 57151.87 | 576 | 57727.87 | 一标段 | 2022 | 3 | 临建全部完成 | 317 | 4607856.2 | -4607539.2 | 0 | 4607856.2 | 0 | -4607539.2
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 8 | 石板滩：预制构件加工（墩柱、盖梁、箱梁、桥面板）完成79.09%；钢混组合梁加工完成100%；钢混组合梁桥安装完成100%；预制箱梁安装（220片）完成24.44%；新工大道：架预制墩柱安装（20个）完成100%;预制盖梁安装（13个）完成43.33%；预制墩柱安装（12个）完成100%；承台施工（15个）（有6个在浩鑫机械厂+代尔斯商混站内）完成100%；预制墩柱安装（主线16个）（有6个在浩鑫机械厂+代尔斯商混站完成；路基路面施工完成12.5% | 2814.34 | 2814.34 | 0 | 0 | 2814.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2022 | 12 | 石板滩：路基原地面处理（包括弃土外运+沟塘换填）完成100%；7#-22#承台（16个）完成46.55%；7#-22#桩基施工（96根，9#10#墩在沥青站内）完成75%；0#-6#桩基施工（44根）完成100%；新工大道：第一段打围处管网施工完成100%；桩基施工（含A\B匝道）70根（大部分在北侧空地和石油工厂内）桩基施工完成34.88%；第二阶段打围处北侧管网工程完成62.5%； | 1608.84 | 1608.84 | 0 | 0 | 1608.84 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 5 | 石板滩：路基填筑完成91.67%；预制构件加工（墩柱、盖梁、箱梁、桥面板）完成52.96%；现浇墩柱施工（30个）100%；22#墩盖梁完成100%；新工大道：匝道（8个）盖梁完成100%；现浇盖梁施工;主线20#盖梁完成；路面破除（涉及浩鑫机械厂+代尔斯商混站出行）完成； | 2988.48 | 2988.48 | 0 | 0 | 2988.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 1 | 石板滩：7#-22#桩基施工（96根，9#10#墩在沥青站内）完成100%；7#-22#承台（16个）完成77.59%；现浇墩柱施工（30个）完成14.41%;新工大道：桩基施工（含A\B匝道）70根（大部分在北侧空地和石油工厂内）桩基施工完成68.09%；第二阶段打围处北侧管网工程完成100%； | 1123.75 | 1123.75 | 0 | 0 | 1123.75 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 2 | 石板滩：路基填筑完成16.67%；预制构件加工（墩柱、盖梁、箱梁、桥面板）完成25.8%；7#-22#承台（16个）完成100%；0#-6#承台（7个）完成28.89%；现浇墩柱施工（30个）完成36.94%;7#墩盖梁完成65.71%；新工大道：桩基施工（含A\B匝道）70根（大部分在北侧空地和石油工厂内）桩基施工完成100%；承台施工（15个）完成30%；南侧雨水管线施工（雨15-雨19）完成51.85%；桩基施工（36根）完成56.67%； | 1519.8 | 1519.8 | 0 | 0 | 1519.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 3 | 石板滩：路基填筑完成41.67%；预制构件加工（墩柱、盖梁、箱梁、桥面板）完成34.33%；0#-6#承台（7个）完成95.56%；现浇墩柱施工（30个）完成63.96%;7#墩盖梁完成100%；新工大道：承台施工（15个）完成100%；南侧雨水管线施工（雨15-雨19）完成100%；桩基施工（36根）完成100%；承台施工（6个）完成86.67%； | 1987.63 | 1987.63 | 0 | 0 | 1987.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2022 | 11 | 石板滩：高架临建及场内施工便道完成100%；路基原地面处理（包括弃土外运+沟塘换填）完成31.11%；7#-22#桩基施工（96根，9#10#墩在沥青站内）完成25%；0#-6#桩基施工（44根）完成37.78%；新工大道第一段打围处管网施工完成77%；7#-22#桩基施工（96根，9#10#墩在沥青站内）31.11%； | 928 | 928 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 6 | 石板滩：路基填筑完成100%；预制构件加工（墩柱、盖梁、箱梁、桥面板）完成63.41%；预制墩柱安装（14个）完成100%；石板滩预制盖梁安装（19个）完成25%；新工大道：主线5#盖梁完成；第三阶段打围处北侧污水管线施工完成；桩基施工（52根）（有12根在浩鑫机械厂+代尔斯商混站内）完成70%； | 2952.17 | 2952.17 | 0 | 0 | 2952.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 9 | 石板滩：预制构件加工（墩柱、盖梁、箱梁、桥面板）完成100%；预制箱梁安装（220片）完成91.11%；桥面附属工程施工完成36%；新工大道：预制盖梁安装（13个）完成100%；预制盖梁安装（4个）完成；钢结构安装（包括现场拼装焊接）完成；现浇墩柱施工（匝道4个）完成；主线4#盖梁完成；主线3#盖梁完成；钢结构施工-主线4#-5#钢混梁安装100%；A匝道钢箱梁安装100%；路基路面施工完成25% | 3491.82 | 3491.82 | 0 | 0 | 3491.82 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 10 | 石板滩：预制箱梁安装（220片）完成100%；桥面附属工程施工完成49.33%新工大道：主线2#盖梁完成；B匝道钢箱梁安装完成；预制箱梁安装完成50%；桥面系施工21.33%； | 2450.31 | 2450.31 | 0 | 0 | 2450.31 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 11 | 石板滩：桥面附属工程施工完成89.33%；剩余2层路床施工完成100%；新工大道：主线1#盖梁完成；主线0#盖梁完成；匝道盖梁（B1#\A3-A5#）完成；预制箱梁安装完成100%；桥面系施工61.33%； | 2708.49 | 2708.49 | 0 | 0 | 2708.49 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 12 | 石板滩：桥面附属工程施工完成100%；路基防护施工完成64.44%；新工大道：桥面系施工100%； | 1513.26 | 1513.26 | 0 | 0 | 1513.26 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2024 | 1 | 石板滩：路基防护施工完成100%； | 848.99 | 848.99 | 0 | 0 | 848.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2024 | 2 | 石板滩：路面施工完成10% | 816.96 | 816.96 | 0 | 0 | 816.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2024 | 3 | 石板滩：路面施工完成40% | 1247.42 | 1247.42 | 0 | 0 | 1247.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2024 | 4 | 石板滩：路面施工完成62.86%；新工大道：路基路面施工完成37.5% | 2383.11 | 2383.11 | 0 | 0 | 2383.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2024 | 5 | 石板滩：路面施工完成100%,;绿化施工完成100%；新工大道：路基路面施工完成62.5% | 3990.28 | 3990.28 | 0 | 0 | 3990.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2024 | 6 | 石板滩：交安施工完成100%；新工大道：路基路面施工完成100%；交安及照明施工完成100%；绿化施工完成100%； | 6304.21 | 6304.21 | 0 | 0 | 6304.21 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 4 | 石板滩：路基填筑完成66.67%；预制构件加工（墩柱、盖梁、箱梁、桥面板）完成43.11%；0#-6#承台（7个）完成100%；现浇墩柱施工（30个）完成90.99%;8#墩盖梁完成100%；新工大道：现浇墩柱施工（匝道5个）完成100%；匝道（8个）盖梁完成31.11%；承台施工（6个）完成100%；现浇盖梁施工;主线19#盖梁完成； | 2956.73 | 2956.73 | 0 | 0 | 2956.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_QBJWHL | 青白江五环路（二标段） | 48178.52 | 0 | 48178.52 | 一标段 | 2023 | 7 | 石板滩：预制构件加工（墩柱、盖梁、箱梁、桥面板）完成68.64%；石板滩预制盖梁安装（19个）完成100%；钢混组合梁加工完成85.51%；钢混组合梁桥安装完成63%；新工大道：第三阶段打围处南侧污水管线施工完成；桩基施工（52根）（有12根在浩鑫机械厂+代尔斯商混站内）完成100%；承台施工（15个）（有6个在浩鑫机械厂+代尔斯商混站内）完成40%； | 3543.93 | 3543.93 | 0 | 0 | 3543.93 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2020 | 9 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构完成90% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成65% | 1100 | 1100 | 0 | 10 | 1090 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2020 | 1 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成65% B地块 1、土方完成80% 2、地下室结构完成10% | 5050 | 5050 | 0 | 220 | 4830 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2020 | 8 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构完成80% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成55% | 1200 | 1200 | 0 | 10 | 1190 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2020 | 10 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构完成95% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成75% | 1050 | 1050 | 0 | 100 | 950 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2020 | 12 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成98% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成92% 4、地下二次结构及粗装完成20% 5、地上二次结构及粗装完成10% | 1300 | 1300 | 0 | 50 | 1250 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 2 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成98% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成95% 4、地下二次结构及粗装完成50% 5、地上二次结构及粗装完成50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 3 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成98% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成99% 4、地下二次结构及粗装完成60% 5、地上二次结构及粗装完成60% | 4250 | 4250 | 0 | 410 | 3840 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 5 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成75% 5、地上二次结构及粗装完成75% | 150 | 150 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2022 | 9 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成99% 5、地上二次结构及粗装完成100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2022 | 8 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成99% 5、地上二次结构及粗装完成100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2022 | 7 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成98% 5、地上二次结构及粗装完成100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2022 | 6 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成98% 5、地上二次结构及粗装完成100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2022 | 5 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成98% 5、地上二次结构及粗装完成100% | 45 | 45 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2022 | 4 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成98% 5、地上二次结构及粗装完成98% | 45 | 45 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2022 | 3 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成98% 5、地上二次结构及粗装完成95% | 2000 | 2000 | 0 | 20 | 1980 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2022 | 2 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成98% 5、地上二次结构及粗装完成93% | 1501 | 1501 | 0 | 20 | 1481 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2022 | 1 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成95% 5、地上二次结构及粗装完成89% | 320 | 320 | 0 | 20 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 12 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成92% 5、地上二次结构及粗装完成89% | 71 | 71 | 0 | 21 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 11 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成92% 5、地上二次结构及粗装完成87% | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 10 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成90% 5、地上二次结构及粗装完成87% | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2019 | 10 | 1、土方完成100% 2、地下室结构完成80% 3、地上结构完成15% | 900 | 900 | 0 | 50 | 850 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2019 | 11 | 1、土方完成100% 2、地下室结构完成90% 3、地上结构完成30% | 900 | 900 | 0 | 20 | 880 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2019 | 12 | 1、土方完成100% 2、地下室结构完成95% 3、地上结构完成45% | 950 | 950 | 0 | 50 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2020 | 5 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构完成50% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构完成25% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成20% | 1000 | 1000 | 0 | 50 | 950 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2020 | 6 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构完成50% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构完成35% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成30% | 1100 | 1100 | 0 | 50 | 1050 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2020 | 7 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构完成80% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构完成50% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成35% | 1100 | 1100 | 0 | 50 | 1050 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2019 | 8 | 桩基施工全部完成； 6#~8#地块地地下完成42.5%； 1-5#地块地下完成35%； 6#~8#地块地上施工完成16%； | 5850 | 5850 | 0 | 700 | 5150 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2019 | 9 | 桩基施工全部完成； 6#~8#地块地地下完成42.5%； 1-5#地块地下完成35%； 6#~8#地块地上施工完成16%； | 1300 | 1300 | 0 | 50 | 1250 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2020 | 11 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成98% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成85% | 1350 | 1350 | 0 | 350 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 1 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成98% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成95% 4、地下二次结构及粗装完成20% 5、地上二次结构及粗装完成20% | 800 | 800 | 0 | 120 | 680 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 4 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成98% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成70% 5、地上二次结构及粗装完成65% | 600 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 6 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成85% 5、地上二次结构及粗装完成75% | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 7 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成85% 5、地上二次结构及粗装完成80% | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 8 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成85% 5、地上二次结构及粗装完成85% | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDHFSJ | 青岛华发四季 | 30620.66 | 0 | 30620.66 | 一标段 | 2021 | 9 | A地块二期 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地下室二次结构及粗装完成100% 4、地上结构完成100% 5、地上二次结构及粗装完成100% B地块 1、土方完成100% 2、地下室结构完成100% 3、地上结构完成100% 4、地下二次结构及粗装完成90% 5、地上二次结构及粗装完成85% | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2021 | 7 | 桩基施工完成70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2021 | 4 | 未进场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2022 | 10 | 基础施工完成100%，主体结构施工完成75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2022 | 9 | 基础施工完成100%，主体结构施工完成75% | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2022 | 8 | 基础施工完成100%，主体结构施工完成75% | 1791 | 1791 | 0 | 50 | 1741 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2022 | 7 | 基础施工完成95%，主体结构施工完成65% | 1699.58 | 1699.58 | 0 | 99.58 | 1600 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2022 | 6 | 基础施工完成90%，主体结构施工完成55% | 2581.43 | 2581.43 | 0 | 400 | 2181.43 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2022 | 5 | 基础施工完成80%，主体结构施工完成45% | 1356.1 | 1356.1 | 0 | 42.98 | 1313.12 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2022 | 4 | 基础施工完成70%，主体结构施工完成35% | 500 | 500 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2022 | 3 | 基础施工完成60%，主体结构施工完成25% | 544.15 | 544.15 | 0 | 42.25 | 501.9 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2022 | 2 | 基础施工完成50%，主体结构完成15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2022 | 1 | 基础施工完成50%，主体结构完成15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2021 | 12 | 基础施工完成50%，主体结构完成15% | 1836.34 | 1836.34 | 0 | 36 | 1800.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2021 | 11 | 基础施工完成45%，主体结构施工完成10% | 1897.38 | 1897.38 | 0 | 80 | 1817.38 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2021 | 10 | 基础施工完成40%，主体结构施工完成5% | 1046.05 | 1046.05 | 0 | 0 | 1046.05 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2021 | 9 | 基础施工完成30% | 439.97 | 439.97 | 0 | 0 | 439.97 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2021 | 8 | 桩基施工完成90%，基础施工完成10% | 789.85 | 789.85 | 0 | 0 | 789.85 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2021 | 6 | 桩基施工完成40% | 537 | 537 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2021 | 5 | 桩基施工完成15% | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
U_ORG_XM_QDYGYH | 青岛阳光·壹号 | 24179.06 | 0 | 24179.06 | 一标段 | 2023 | 9 | 结算月 | 2516.86 | 2516.86 | 0 | 0 | 2516.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2019 | 10 | 土石方完成90%，土护降完成96%，桩基完成20% | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2019 | 11 | 土石方完成95%，基坑支护完成100%，桩基完成85% | 628.36 | 628.36 | 0 | 0 | 628.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2020 | 1 | 地下结构55% ，机电配合 | 625.17 | 625.17 | 0 | 0 | 625.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2020 | 3 | 地下结构55% ，机电配合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2020 | 4 | 土护降完成97%，地下结构完成60%，机电配合 | 515.84 | 515.84 | 0 | 0 | 515.84 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2020 | 6 | 土护降98%，地下结构68%，机电配合 | 780.17 | 780.17 | 0 | 0 | 780.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2020 | 7 | 土护降98%，地下结构75%，机电配合 | 632.6 | 632.6 | 0 | 0 | 632.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2020 | 8 | 地下结构完成85%，机电配合 | 783.16 | 783.16 | 0 | 0 | 783.16 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2020 | 9 | 地下结构完成100%，地上结构完成20%，钢结构完成30%,机电配合 | 2114.85 | 2114.85 | 0 | 58.01 | 2056.84 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2020 | 10 | 地上结构60%，钢结构40%，外墙防水30% | 836.36 | 836.36 | 0 | 30.39 | 805.97 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2020 | 12 | 地上结构100%，钢结构80%，房心回填95%，二次结构完成10%，综体完成75%，机电配合 | 1292.85 | 1292.85 | 0 | 78.8 | 1214.05 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 1 | 结构封顶，二构完成40%，机电配合 | 1980.66 | 1046.58 | 934.08 | 21.25 | 1025.33 | 0 | 934.08
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 2 | 结构封顶，二构完成40%，机电配合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 3 | 二次结构65%，钢结构90%，外立面45% | 1138.32 | 604.55 | 533.77 | 9.25 | 595.3 | 0 | 533.77
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 4 | 二次结构75%，钢结构95%，外立面装饰65%，机电配合 | 885.86 | 352.1 | 533.76 | 81.69 | 270.41 | 0 | 533.76
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 5 | 二次结构90%，钢结构100%，外立面装饰85%，机电6% | 1011.39 | 534.1 | 477.29 | 247.24 | 286.86 | 0 | 477.29
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 6 | 二次结构95%，钢结构100%，装饰5%，外立面装饰95%，机电13% | 1872.07 | 1434.15 | 437.92 | 103.7 | 1330.45 | 0 | 437.92
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 7 | 二次结构98%，钢结构100%，装饰10%，外立面装饰98%，机电18% | 1592.14 | 982.39 | 609.75 | 152.27 | 830.12 | 428.7 | 181.05
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 8 | 二次结构100%，钢结构100%，装饰30%，外立面装饰100%，机电37% | 976.21 | 481.21 | 495 | 284 | 197.21 | 495 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 9 | 二次结构100%，精装修30%，机电30% | 939.64 | 617.94 | 321.7 | 201.58 | 416.36 | 321.7 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 10 | 二次结构100%，精装修40%，机电45% | 1037.67 | 557.67 | 480 | 260 | 297.67 | 480 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 11 | 装饰55%，机电55%，室外5% | 1311.94 | 661.94 | 650 | 300 | 361.94 | 650 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2021 | 12 | 装饰整体完成65%，室外整体完成8%，机电整体完成65% | 2980.61 | 1759.76 | 1220.85 | 1131.75 | 628.01 | 1220.85 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2022 | 1 | 装饰整体完成66%，室外整体完成9%，机电整体完成69% | 509.81 | 388.06 | 121.75 | 249.74 | 138.32 | 121.75 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2022 | 2 | 装饰整体完成67%，室外整体完成10%，机电整体完成70% | 219.47 | 93.02 | 126.45 | 30 | 63.02 | 126.45 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2022 | 3 | 装饰整体完成80%，室外整体完成38%，机电整体完成80% | 2230.45 | 823.39 | 1407.06 | 409.47 | 413.92 | 1235.06 | 172
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2022 | 4 | 装饰整体完成88%，室外整体完成50%，机电整体完成85% | 2546.86 | 1535.48 | 1011.38 | 808.73 | 726.75 | 401.83 | 609.55
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2022 | 5 | 装饰整体完成95%，室外整体完成80%，机电整体完成95% | 3915.66 | 2934.03 | 981.63 | 1012.11 | 1921.92 | 418.66 | 562.97
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2022 | 6 | 装饰整体完成98%，室外整体完成90%，机电整体完成98% | 3760.77 | 3310.77 | 450 | 850 | 2460.77 | 110 | 340
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2022 | 7 | 装饰整体完成99%，室外整体完成96%，机电整体完成99% | 538.3 | 538.3 | 0 | 213.6 | 324.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2022 | 8 | 竣工待验 | 981 | 981 | 0 | 413 | 568 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2022 | 9 | 精装修99%，室外工程99% | 101.9 | 101.9 | 0 | 48.7 | 53.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2022 | 11 | 竣工 | 392 | 392 | 0 | 91 | 301 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2022 | 10 | 竣工收尾 | 100.9 | 100.9 | 0 | 39.6 | 61.3 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2020 | 11 | 地上结构90%，钢结构65%，外墙防水保温100%，肥槽回填100%，房心回填80%，综体完成50%，机电配合 | 1629.07 | 1629.07 | 0 | 21.02 | 1608.05 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2020 | 5 | 土护降98%，地下结构63%，机电配合 | 532.6 | 532.6 | 0 | 0 | 532.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2019 | 12 | 土石方完成95%，土护降完成100%，桩基完成100%，地下结构完成45% | 1685.88 | 1685.88 | 0 | 0 | 1685.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_QHBT | 北京清华大学北体育馆 | 23953.3 | 7611.49 | 31564.79 | 一标段 | 2019 | 9 | 土护降完成97%，地下结构完成55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 12 | 小市政、机电安装 | 595.3386 | 595.3386 | 0 | 0 | 595.3386 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 7 | 二次结构、小市政、机电安装 | 1218 | 1218 | 0 | 818 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 9 | 二次结构、小市政、机电安装 | 2151 | 2151 | 0 | 1600 | 551 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 10 | 二次结构、小市政、机电安装 | 2325 | 2325 | 0 | 1500 | 825 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 11 | 小市政、机电安装 | 3252 | 3252 | 0 | 2400 | 852 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2021 | 2 | 主体结构 | 1976.92 | 1976.92 | 0 | 0 | 1976.92 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2021 | 3 | 主体结构 | 793.85 | 793.85 | 0 | 0 | 793.85 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2021 | 4 | 主体结构 | 2927.66 | 2927.66 | 0 | 0 | 2927.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2021 | 5 | 主体结构 | 1546.14 | 1546.14 | 0 | 0 | 1546.14 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2021 | 6 | 主体结构 | 3140.94 | 3140.94 | 0 | 0 | 3140.94 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2021 | 7 | 主体结构、二次结构 | 4284.88 | 4284.88 | 0 | 125.68 | 4159.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2021 | 8 | 主体结构、二次结构 | 2742.12 | 2742.12 | 0 | 30 | 2712.12 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2021 | 9 | 主体结构、二次结构 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2021 | 10 | 主体结构、二次结构、机电安装 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2021 | 11 | 主体结构、二次结构、机电安装 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2021 | 12 | 主体结构、二次结构、机电安装 | 1300 | 1300 | 0 | 500 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 1 | 二次结构、机电安装 | 2200 | 2200 | 0 | 1200 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 2 | 二次结构、机电安装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 3 | 二次结构、机电安装 | 2081.28 | 2081.27 | 0 | 234.94 | 1846.33 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 4 | 二次结构、机电安装 | 1268 | 1268 | 0 | 508 | 760 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 5 | 二次结构、机电安装 | 1743 | 1743 | 0 | 643 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 6 | 二次结构、机电安装 | 1054 | 1054 | 0 | 754 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SCTKXNYY | 四川泰康西南医院 | 54064.39 | 0 | 54064.39 | 一标段 | 2022 | 8 | 二次结构、小市政、机电安装 | 1000 | 1000 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2019 | 8 | 地下结构完成 | 12667.36 | 10904.35 | 1763.01 | 200 | 10704.35 | 0 | 1763.01
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 12 | 粗装修施工完成；石材铝板幕墙施工完成95%；玻璃幕墙施工完成95%；公区精装修施工完成60%；自施区域精装修施工完成65%？；电梯安装完成90%，准备调试；市政园林进场放线；电气专业完成80%，给水排水完成95%，消防工程完成82%，通风工程完成100%，弱电、消防电完成50%
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 8 | 粗装修施工完成；石材铝板幕墙施工完成98%；玻璃幕墙施工完成98%；公区精装修施工完成80%；自施区域精装修施工完成86%；电梯安装完成，市政、园林30%；电气专业完成90%，给水排水完成98%，消防工程完成93%，通风工程完成100%，弱电、消防电完成60%，保温完成70%，医疗气体完成50%，小市政完成95% | 792 | 742 | 50 | 320 | 422 | 0 | 50
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 7 | 公区精装修完成78%，自施精装修完成83%，电梯安装调试完成，幕墙完成98%，机电完成80%，医疗专项工程施工25%，市政园林施工完成35%，电气专业完成88%，给水排水完成98%，消防工程完成90%，弱电、消防电完成50%，保温完成60%，医疗气体完成40% | 840 | 600 | 240 | 400 | 200 | 0 | 240
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 5 | 粗装修施工完成；石材铝板幕墙施工完成98%；玻璃幕墙施工完成98%；公区精装修施工完成70%；自施区域精装修施工完成75%；电梯安装完成100%，准备调试30%；电气专业完成85%，给水排水完成98%，消防工程完成86%，通风工程完成100%，弱电、消防电完成42% | 1000 | 760 | 240 | 600 | 160 | 0 | 240
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 4 | 粗装修施工完成；石材铝板幕墙施工完成95%；玻璃幕墙施工完成95%；公区精装修施工完成60%；自施区域精装修施工完成65%？；电梯安装完成90%，准备调试；市政园林进场放线；电气专业完成80%，给水排水完成95%，消防工程完成82%，通风工程完成100%，弱电、消防电完成35% | 1114 | 713 | 401 | 400 | 313 | 0 | 401
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2023 | 12 | 项目结算 | 2439.9 | 2439.9 | 19.9 | 2000 | 439.9 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 3 | 石材铝板幕墙施工完成90%；玻璃幕墙施工完成90%；公区精装修施工完成55%；自施区域精装修施工完成60%；电梯安装完成50%；电气专业完成78%，给水排水完成92%，消防工程完成80%，通风工程完成100%，弱电、消防电完成30%； | 1070 | 1070 | 0 | 350 | 720 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 1 | 石材铝板幕墙施工完成85%；玻璃幕墙施工完成85%；公区精装修施工完成50%；自施区域精装修施工完成50%；电梯进场100%，安装完成80%；通风空调工程完成100%，给排水工程完成85%，电气工程完成70% | 2184 | 600 | 1584 | 600 | 0 | 0 | 1584
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2020 | 11 | 精装修：主楼：吊杆龙骨施工完成80%；墙面第一遍涂料施工完成20%；防火门安装完成10%裙楼：第一遍腻子施工完成80%，吊杆龙骨完成20%；大厅电焊龙骨完成50% 幕墙 裙楼A：石材安装完成80%，铝板安装完成50%，铝合金窗框安装完成，玻璃幕窗框安装完成 裙楼B：石材安装完成20%，铝板安装完成10%，铝合金窗框安装完成20%，玻璃幕窗框安装完成 裙楼C：龙骨施工完成，玻璃幕窗框安装完成 主楼：石材安装完成20%，铝合金窗框安装完成30，玻璃幕窗框安装完成 电梯安装完成10%，主楼防火门进场 机电：电气电线、电缆完成60%，消防电万成20%，给排水、消防管道、空调水完成85%，锅炉安装50%，空调机组安装90%，水泵安装50%，空调主机安装50% | 3016.45 | 3016.45 | 0 | 2200.45 | 816 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2020 | 10 | 精装修：主楼：吊杆龙骨施工完成80%；墙面第一遍涂料施工完成20%；防火门安装完成10%裙楼：第一遍腻子施工完成80%，吊杆龙骨完成20%；大厅电焊龙骨完成50% 幕墙 裙楼A：石材安装完成80%，铝板安装完成50%，铝合金窗框安装完成，玻璃幕窗框安装完成 裙楼B：石材安装完成20%，铝板安装完成10%，铝合金窗框安装完成20%，玻璃幕窗框安装完成 裙楼C：龙骨施工完成，玻璃幕窗框安装完成 主楼：石材安装完成20%，铝合金窗框安装完成30，玻璃幕窗框安装完成 电梯安装完成10%，主楼防火门进场 机电：电气电线、电缆完成60%，消防电万成20%，给排水、消防管道、空调水完成85%，锅炉安装50%，空调机组安装90%，水泵安装50%，空调主机安装50% | 1990 | 1990 | 0 | 1000 | 990 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2020 | 7 | 二次结构完成85%，屋面裙楼防水施工基本完成，电气配管桥架完成90%，通风管道安装完成80%，消防主管安装完成100%，给排水主干管安装完成100% | 1213.34 | 1213.34 | 0 | 700 | 513.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2020 | 5 | 二次结构施工完成25%，屋面防水施工完成25%，桥架安装完成，风管完成60%,消防安装完成80% | 1262.57 | 1262.57 | 0 | 308 | 954.57 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2019 | 9 | 地上结构完成25% | 2605.08 | 2365.08 | 240 | 400 | 1965.08 | 0 | 240
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2019 | 10 | 地下结构工程完成100%；地上结构工程完成50% | 1181.97 | 1181.97 | 0 | 40 | 1141.97 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2019 | 11 | 地上结构工程完成75%； | 1122.08 | 1122.08 | 0 | 30 | 1092.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2019 | 12 | 地上结构工程完成 | 1177.02 | 1177.02 | 0 | 30 | 1147.02 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2020 | 1 | 回填土完成40%，地下室防水施工完成50%,机电配合 | 1061.31 | 1061.31 | 0 | 231.43 | 829.88 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2020 | 3 | 回填土完成40%，地下室防水施工完成50%,机电配合 | 1076.07 | 1240 | -163.93 | 220 | 1020 | 0 | -163.93
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2020 | 4 | 二次结构施工完成25%，屋面防水施工完成25%，桥架安装完成，风管完成60%,消防安装完成80% | 880.57 | 880.57 | 0 | 276.57 | 604 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2020 | 6 | 二次结构完成45%，屋面防水施工完成50%，消防管道安装完成，屋面风机完成50%，给排水埋地管完成，风管安装完成 | 1633.41 | 1633.41 | 0 | 650 | 983.41 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2020 | 8 | 二次结构施工完成95%，粗装修完成20%，屋面施工基本完成，幕墙龙骨安装完成20%，机电安装整体完成至25% | 1468.83 | 1468.83 | 0 | 810.73 | 658.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2020 | 9 | 二次结构施工完成 ；裙楼粗装完成60%，主楼粗装完成70%；精装修施工完成5%；幕墙施工完成30%；气桥架完成95%，配管完成90%，消防管主干管完成100%，排水主干管完成100%，空调水主干管完成90%，通风风管安装95%，风机安装80%，风盘安装50% | 1705.2 | 1705.2 | 0 | 800 | 905.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2020 | 12 | 粗装修施工完成；公区精装修施工完成30%；自施区域精装修施工完成45% ；石材铝板幕墙施工完成70%；玻璃幕墙施工完成60%；电梯进场80%，安装完成20%；通风空调工程完成90%，给排水工程完成80%，电气工程完成60% | 2500 | 500 | 1000 | 1500 | -1000 | 0 | 1000
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 2 | 石材铝板幕墙施工完成85%；玻璃幕墙施工完成85%；公区精装修施工完成50%；自施区域精装修施工完成50%；电梯安装完成80%；通风空调工程完成100%，给排水工程完成90%，电气工程完成75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 6 | 粗装修施工完成；石材铝板幕墙施工完成98%；玻璃幕墙施工完成98%；公区精装修施工完成75%；自施区域精装修施工完成80%；电梯安装完成100%，准备调试30%；市政园林开始施工；电气专业完成87%，给水排水完成98%，消防工程完成88%，通风工程完成100%，弱电、消防电完成45%，保温完成50%，医疗气体完成30%。 | 980.12 | 860 | 120.12 | 600 | 260 | 0 | 120.12
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 9 | 精装修完成95%，完成电梯安装调试，幕墙施工完成，机电完成95%，医疗专项工程施工80%，市政、园林施工完成50%,电气完成94%，给排水完成100%，消防完成94%，弱电、消防电完成90%，保温完成85%，医疗气体完成95%小市政完成100% | 1246.09 | 1161.09 | 85 | 510 | 651.09 | 0 | 85
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 11 | 精装修完成99%，电梯调试完成，电气完成100%，消防完成100%，弱电消防电完成100%，保温完成100%，医疗完成100%，展开设备联调联试，医疗专项工程施工完成，市政道路完成60%，园林施工完成60%（除生活区位置停车位） | 851.29 | 939.08 | -87.79 | 441.24 | 497.84 | 0 | -87.79
U_ORG_XM_SDBZZYY | 山东滨州中医医院新院 | 36307.9 | 10846.86 | 47154.76 | 一标段 | 2021 | 10 | 粗装修施工完成；石材铝板幕墙施工完成；玻璃幕墙施工完成98%；公区精装修施工完成90%；自施区域精装修施工完成90%；电梯安装完成，调试完成50%，市政道路完成50%、园林40%；电气完成97%，给排水完成100%，消防完成97%，弱电、消防电完成95%，保温完成90%医疗气体完成95%小市政完成100% | 872 | 642 | 230 | 260 | 382 | 0 | 230
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2018 | 5 | 桩基完成50%以下 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2018 | 6 | 桩基完成50% | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 11 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块1-4#楼主体结构完成。1-4#楼二次结构完成至地上12层，粗装修完成至地上5层 | 2057.5 | 710 | 1347.5 | 50 | 660 | 280.5 | 1067
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 8 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块1-4#楼主体结构完成至地上9层。 | 1154 | 1129.4 | 24.6 | 25.59 | 1103.81 | 24.6 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 5 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工，12-06地块地下结构完成。 | 1000 | 285.98 | 714.02 | 0 | 285.98 | 0 | 714.02
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 2 | 11-01地块竣工，10-11地块1-6#楼粗装修完成95%，附属单体二次结构完成90%。12-06地块桩基与基坑围护完成。 | 598.58 | 598.58 | 0 | 0 | 598.58 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2020 | 11 | 11-01地块竣工，10-11地块1-6#楼粗装修完成50%，附属单体二次结构完成20%。 | 800 | 600 | 200 | 0 | 600 | 0 | 200
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2020 | 7 | 11-01地块竣工，10-11地块1-6#楼二次结构完成至地上14层 | 1758.38 | 1240.57 | 517.81 | 0 | 1240.57 | 0 | 517.81
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 9 | 1#-8#楼二次结构楼地面完成至F10层；1#-8#楼天棚工程完成至F8层；9#-14#楼附属单体楼楼地面和天棚工程完成；15#楼地下车库抹灰工程完成。 | 891.49 | 891.49 | 0 | 70.28 | 821.21 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 11 | 11-01地块：1-8#楼二次结构楼地面完成至15层；天棚工程完成；附属单体楼楼地面和天棚工程完成；地下车库抹灰工程完成。 10-11地块：1-6#主楼地下室完成，结构完成至地上5层 | 1138.46 | 1138.46 | 0 | 215.17 | 923.29 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2020 | 1 | 11-01地块1-8#楼二次结构完成；附属单体二次结构完成；地下车库二次结构完成。 10-11地块1-6#主楼地下室完成，1-6#主楼结构封顶。 | 2556.9 | 1227.47 | 1329.43 | 250 | 977.47 | 238.34 | 1091.09
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2020 | 3 | 11-01地块1-8#楼粗装修完成85%；附属单体粗装修完成85%；地下车库粗装修完成85%； 10-11地块1-6#主楼结构封顶，二次结构完成至地上二层。电梯道路等准备工作。 | 1002.94 | 298.63 | 704.31 | 139.19 | 159.44 | 193.45 | 510.86
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2020 | 5 | 11-01地块竣工，10-11地块1-5#楼二次结构完成至地上9层 | 3260.19 | 3187.64 | 72.55 | 0 | 3187.64 | 0 | 72.55
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2020 | 6 | 11-01地块竣工，10-11地块1-6#楼二次结构完成至地上12层 | 1198.81 | 854.33 | 344.48 | 0 | 854.33 | 0 | 344.48
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2020 | 8 | 11-01地块竣工，10-11地块1-6#楼二次结构完成。 | 732.22 | 732.22 | 0 | 0 | 732.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2020 | 9 | 11-01地块竣工，10-11地块1-6#楼二次结构完成。粗装修完成10% | 1211.57 | 1162.93 | 48.64 | 0 | 1162.93 | 0 | 48.64
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2020 | 10 | 11-01地块竣工，10-11地块1-6#楼粗装修完成30%，附属单体主体结构完成80%。 | 999.97 | 891.14 | 108.83 | 0 | 891.14 | 24.21 | 84.62
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2020 | 12 | 11-01地块竣工，10-11地块1-6#楼粗装修完成70%，附属单体二次结构完成60%。 | 930 | 657 | 273 | 0 | 657 | 0 | 273
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 1 | 11-01地块竣工，10-11地块1-6#楼粗装修完成90%，附属单体二次结构完成80%。12-06地块桩基与基坑围护完成。 | 2777.56 | 0 | 2777.56 | 0 | 0 | 1852 | 925.56
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 3 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工收尾。12-06地块桩基与基坑围护完成。 | 112.94 | 0 | 112.94 | 0 | 0 | 112.94 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 4 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工，12-06地块土方施工完成，底板浇筑完成。 | 444.91 | 444.91 | 0 | 0 | 444.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 6 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块1#、4#楼主体结构完成至地上4层，2#、3#楼完成至地上3层。 | 1345.95 | 1345.95 | 0 | 19.53 | 1326.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 7 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块1-4#楼主体结构完成至地上4层。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 9 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块1-4#楼主体结构完成至地上13层。 | 2813.46 | 2813.46 | 0 | 112.31 | 2701.15 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 10 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块1-4#楼主体结构完成。1-4#楼二次结构完成至地上5层 | 1817.1 | 1817.1 | 0 | 82.4 | 1734.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2021 | 12 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块1-4#楼主体结构完成。1-4#楼二次结构完成，粗装修完成至地上9层 | 1590.93 | 710 | 880.93 | 50 | 660 | 187 | 693.93
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2022 | 1 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块主体结构及二次结构完成，粗装修完成至地上11层 | 1321 | 829 | 492 | 250 | 579 | 188 | 304
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2022 | 3 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块主体结构及二次结构完成，粗装修完成至地上13层 | 536 | 118 | 418 | 50 | 68 | 134 | 284
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2022 | 4 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块主体结构及二次结构完成，粗装修完成至地上14层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2022 | 5 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块主体结构及二次结构完成，粗装修完成至地上14层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2022 | 6 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块主体结构及二次结构完成，粗装修完成至地上13层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2022 | 7 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块主体结构及二次结构完成，粗装修完成至地上14层 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 36 | 100
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2022 | 8 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块主体结构及二次结构完成，1-4#楼粗装修完成。 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 72 | 128
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2022 | 9 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块主体结构及二次结构完成，1-4#粗装修完成，1#a楼、3#a楼粗装修完成 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 60 | 109
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2022 | 10 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块主体结构及二次结构完成，1-4#粗装修完成，1#a楼、3#a楼粗装修完成，5#、6#粗装修完成。 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 25 | 45
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2022 | 11 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块主体结构及二次结构完成，1-4#粗装修完成，1#a楼、3#a楼粗装修完成，5#、6#粗装修完成，垃圾房、门卫室粗装修完成。 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 25 | 45
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2020 | 4 | 11-01地块1-8#楼粗装修完成95%；附属单体粗装修完成95%；地下车库粗装修完成95% 10-11地块1-6#主楼结构封顶，二次结构完成至地上六层。 | 3071.06 | 1868.41 | 1202.65 | 509.52 | 1358.89 | 0 | 1202.65
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 12 | 11-01地块1-8#楼二次结构楼地面完成；天棚工程完成；附属单体楼楼地面和天棚工程完成；地下车库抹灰工程完成。 10-11地块1-6#主楼地下室完成、1、4、5#主楼结构完成至地上12层，2、3、6#主楼结构完成至地上14层。 | 1198.77 | 1198.77 | 0 | 295 | 903.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 10 | 11-01地块1-8#楼二次结构楼地面完成至13层；天棚工程完成至10层；附属单体楼楼地面和天棚工程完成；地下车库抹灰工程完成。10-11地块各楼地下室完成，2#楼结构完成至地上2层 | 900.55 | 900.55 | 0 | 70.23 | 830.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 8 | 1-8#楼二次结构墙面抹灰工程完成。地下车库砌筑及抹灰完成；1#-8#楼屋面工程完成；楼地面工程完成至8层,附属单体楼砌筑抹灰全部完成。 | 975.64 | 975.64 | 0 | 55.6 | 920.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 7 | 1-8#楼结构封顶。地下车库预留预埋施工（含人防区）完成；1#-8#楼预留预埋施工完成；1-8#二结构砌筑完成，抹灰完成至10层。 | 805.04 | 805.04 | 0 | 70 | 735.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 6 | 1-8#楼结构封顶。地下车库预留预埋施工（含人防区）完成；1#-8#楼预留预埋施工完成；1-8#二结构砌筑至16层，每栋楼抹灰完成4层，结构及二次结构预留预埋完成。 | 778.43 | 778.43 | 0 | 40.28 | 738.15 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 5 | 1-8#楼结构封顶。地下车库预留预埋施工（含人防区）完成；1#-8#楼预留预埋施工完成；1-8#二结构砌筑至6层，结构及二次结构预留预埋完成。 | 888.78 | 888.78 | 0 | 108.79 | 779.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 4 | 主楼地上结构施工。1#楼结构至15层，2#楼施工至15层，3#楼施工至16层，4#楼施工至14层，5#结构封顶，6#至15层，7#楼结构至17层，8#楼结构至17层。地下车库预留预埋施工（含人防区）完成；1#、3#预留预埋施工完成至至16层顶板；2#、4#、6#楼预留预埋施工完成至15层顶板；7#楼预留预埋施工完成至17层；8#楼预留预埋施工完成至17层顶板；结构及二次结构预留预埋完成。 | 841.08 | 841.08 | 0 | 27 | 814.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 3 | 主楼地上结构施工。1#-6#楼结构至14层，7#楼结构至15层，8#楼结构至15层。地下车库预留预埋施工（含人防区）完成；1#、2#、4#、5#楼预留预埋施工完成至至14层顶板；3#、6#楼预留预埋施工完成至13层顶板；7#楼预留预埋施工完成至15层；8#楼预留预埋施工完成至15层顶板；结构及二次结构预留预埋完成。 | 930.81 | 930.81 | 0 | 45.2 | 885.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 2 | 主楼地上结构施工。1#-6#楼结构至12层，7#楼结构至15层，8#楼结构至14层。地下车库预留预埋施工（含人防区）完成；1#、2#、4#、5#楼预留预埋施工完成至至12层顶板；3#、6#楼预留预埋施工完成至11层顶板；7#楼预留预埋施工完成至15层；8#楼预留预埋施工完成至14层顶板；结构及二次结构预留预埋完成。 | 801.52 | 801.52 | 0 | 18.21 | 783.31 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2019 | 1 | 主楼地上结构施工。1#-6#楼结构至10层，7#楼结构至13层，8#楼结构至12层。地下车库预留预埋施工（含人防区）完成；1#、2#、4#、5#楼预留预埋施工完成至至10层顶板；3#、6#楼预留预埋施工完成至9层顶板；7#楼预留预埋施工完成至13层；8#楼预留预埋施工完成至12层顶板；结构及二次结构预留预埋完成、屋面雨水管施工完成、卫生间排水管施工完成。 | 1103.73 | 1103.73 | 0 | 51.99 | 1051.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2018 | 12 | 主楼地上结构施工。1#-6#楼结构至6层，7#楼结构至8层，8#楼结构至6层。地下车库预留预埋施工（含人防区）完成；1#~6#楼预留预埋施工完成至至6层顶板；7#楼预留预埋施工完成至8层顶板；8#楼预留预埋施工完成至6层顶板10#楼基础接地完成、结构及二次结构预留预埋完成、屋面雨水管施工完成、卫生间排水管施工完成。 | 1280.77 | 1280.77 | 0 | 49.28 | 1231.49 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2018 | 11 | 地下室外墙完成100%，防水完成100%，地下室顶板完成100%，防水完成100%，主楼地上结构均开始施工。1#-6#楼结构至3层，7#楼结构至4层，8#楼结构至4层。地下车库预留预埋施工完成；1#~6#楼预留预埋施工完成至至3层顶板；7#~8#楼预留预埋施工完成至3层顶板；10#楼基础接地完成、结构及二次结构预留预埋完成、屋面雨水管施工完成、卫生间排水管施工完成。 | 608.66 | 608.66 | 0 | 69.6 | 539.06 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2018 | 10 | 地下室外墙完成80%，防水完成80%，地下室顶板完成50%，防水完成50%，主楼地上结构均开始施工。7#楼PC开始安装。地下车库预留预埋施工完成；1#-8#主楼地下室预留预埋完成；11#楼基础接地完成、结构及二次结构预留预埋完成、屋面雨水管施工完成、卫生间排水管施工完成。 | 1212.81 | 1212.81 | 0 | 37.27 | 1175.54 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2018 | 9 | 底板防水完成100%，筏板完成100%，地下室外墙完成70%,10#楼结构及二次结构完成100%。 | 2297.09 | 2297.09 | 0 | 25.33 | 2271.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2018 | 8 | 土方完成100%，底板垫层完成100%，底板防水完成70%，塔吊安装完成100%，10#楼结构及二次结构完成100% | 751.7 | 290.1 | 461.6 | 0 | 290.1 | 0 | 461.6
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2018 | 7 | 土方完成70%，结构底板垫层完成50%，桩基完成50%，塔吊安装完成50% | 1200.5 | 110.12 | 1090.38 | 0 | 110.12 | 0 | 1090.38
U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 39636.34 | 15451.53 | 55087.87 | 一标段 | 2022 | 2 | 11-01地块竣工，10-11地块竣工。12-06地块主体结构及二次结构完成，粗装修完成至地上12层 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 63 | 113
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2025 | 1 | 后期收尾，措施99% | 598.53 | 598.53 | 0 | 0 | 598.53 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2025 | 2 | 竣工验收 | 519.32 | 519.32 | 0 | 0 | 519.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 2 | 桩基工程39% | 923.33 | 923.33 | 0 | 0 | 923.33 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 3 | 桩基工程65%土方开挖22%地下室结构7%安装工程5% | 1385.74 | 1255.88 | 129.86 | 118.82 | 1137.06 | 129.86 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 4 | 桩基工程91%土方开挖44%地下室结构29%地上主体结构11%安装工程10% | 2082.35 | 1952.49 | 129.86 | 118.82 | 1833.67 | 129.86 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 5 | 桩基工程100%土方开挖66%地下室结构52%地上主体结构25%二次结构施工5%安装工程15% | 1955.77 | 1825.91 | 129.86 | 118.82 | 1707.09 | 129.86 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 6 | 土方开挖87%地下室结构74%地上主体结构38%二次结构施工18%安装工程21% | 2012.26 | 1856.43 | 155.83 | 142.59 | 1713.84 | 155.83 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 7 | 土方开挖100%地下室结构96%地上主体结构52%二次结构施工31%外墙面工程4%安装工程29% | 2196.44 | 1832.85 | 363.59 | 190.12 | 1642.73 | 207.78 | 155.81
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 8 | 地下室结构100%地上主体结构66%二次结构施工44%装饰装修工程4%外墙面工程16%安装工程39% | 2432.57 | 1705.41 | 727.16 | 237.65 | 1467.76 | 259.72 | 467.44
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 9 | 地上主体结构79%二次结构施工57%装饰装修工程10%外墙面工程27%安装工程49% | 2567.89 | 1879.68 | 688.21 | 237.65 | 1642.03 | 259.72 | 428.49
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 10 | 地上主体结构93%二次结构施工70%装饰装修工程25%外墙面工程39%安装工程59%室外工程6% | 2766.66 | 1948.66 | 818 | 237.65 | 1711.01 | 259.72 | 558.28
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 11 | 地上主体结构100%二次结构施工83%装饰装修工程35%屋面工程7%外墙面工程50%安装工程67%室外工程14% | 2178.05 | 1420.66 | 757.39 | 190.12 | 1230.54 | 207.78 | 549.61
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 12 | 二次结构施工97%装饰装修工程46%屋面工程44%外墙面工程62%安装工程73%室外工程22% | 1998.22 | 1253.83 | 744.39 | 142.59 | 1111.24 | 155.83 | 588.56
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 1 | 二次结构施工100%装饰装修工程57%屋面工程81%外墙面工程74%安装工程79%室外工程30% | 2346.96 | 1602.57 | 744.39 | 142.59 | 1459.98 | 155.83 | 588.56
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 2 | 装饰装修工程61%屋面工程100%外墙面工程85%安装工程84%室外工程37% | 1833.55 | 1169.22 | 664.33 | 118.82 | 1050.4 | 129.86 | 534.47
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 3 | 装饰装修工程71%外墙面工程96%安装工程89%室外工程45% | 2725.66 | 2046.19 | 679.47 | 118.82 | 1927.37 | 129.86 | 549.61
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 4 | 装饰装修工程81%外墙面工程100%安装工程94%室外工程53% | 2452.99 | 2046.19 | 406.8 | 118.82 | 1927.37 | 129.86 | 276.94
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 5 | 装饰装修工程91%安装工程97%室外工程61% | 2063.62 | 1864.58 | 199.04 | 71.29 | 1793.29 | 77.92 | 121.12
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 6 | 装饰装修工程100%安装工程100%室外工程69% | 2142.83 | 1943.79 | 199.04 | 71.29 | 1872.5 | 77.92 | 121.12
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 7 | 室外工程77% | 1957.3 | 1836.18 | 121.12 | 0 | 1836.18 | 0 | 121.12
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 8 | 室外工程85% | 1957.3 | 1836.18 | 121.12 | 0 | 1836.18 | 0 | 121.12
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 9 | 室外工程95% | 1987.58 | 1836.18 | 151.4 | 0 | 1836.18 | 0 | 151.4
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 10 | 室外工程100% | 1911.9 | 1836.17 | 75.73 | 0 | 1836.17 | 0 | 75.73
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 11 | 后期收尾，措施94% | 1256.96 | 1256.96 | 0 | 0 | 1256.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2024 | 12 | 后期收尾，措施97% | 1177.75 | 1177.75 | 0 | 0 | 1177.75 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 0 | 8006.5933 | 8006.5933 | 一标段 | 2023 | 1 | 桩基工程15% | 535.11 | 535.11 | 0 | 0 | 535.1114 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2023 | 9 | 土建收尾修补、机电收尾外门窗栏杆供应及安装工程0外墙涂料工程公区精装工程0.05入户门供应及安装工程外墙石材工程弱电智能化工程消防工程电梯供应及安装工程室外道路雨污水工程景观绿化工程 | 665.5551 | 616.3195 | 49.2356 | 207.352 | 408.9675 | 0 | 49.2356
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2023 | 8 | 土建收尾修补、机电管线铺设外门窗栏杆供应及安装工程0外墙涂料工程公区精装工程0.05入户门供应及安装工程外墙石材工程弱电智能化工程0.2消防工程0.2电梯供应及安装工程室外道路雨污水工程景观绿化工程0.34 | 1671.6388 | 616.3195 | 1055.3193 | 207.352 | 408.9675 | 687.3024 | 368.0169
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2022 | 7 | 1、16#、19#楼四层完成，14#、18#楼完成四层竖向，4#、5#、6#、11#、12#、13#、21#楼五层全部完成，15#、22 #楼完成五层竖向，2#、3#、7#、8#、9#楼六层完成竖向完成，1#、10#楼完成七层竖向完成。17#、20#三层结构完成，机电预留预埋随进度。 | 14518.57 | 8218.57 | 6300 | 439.27 | 7779.3 | 0 | 6300
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2022 | 8 | 21#楼9层竖向；22#楼8层竖向；19#楼8层竖向；17#楼6层竖向；18#楼6层竖向；20#楼6层竖向；B区：13#楼8层竖向；11#楼6层顶板；12#楼7层竖向；15#楼8层竖向；16#楼8层竖向；14#楼7层竖向；1#楼九层竖向钢筋绑扎完成 | 4660.5 | 4660.5 | 0 | 192.5 | 4468 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2022 | 10 | 1、7、10#楼地上完成17层、2-6、8、9#楼完成16层竖向结构，11#楼完成12层竖向，12#楼完成13层竖向、13#楼完成12层顶板，14#楼完成11层竖向，15#楼10层竖向，16#楼完成13层竖向，17#楼9层竖向，18#楼10层竖向，19#楼11层竖向，20#楼完成10层竖向，21#楼完成13层顶板，22#楼完成12层竖向，机电预留预埋随进度完成地下室地库垫层及底板完成92%，一结构竖向钢筋完成92%，一结构竖向混凝土完成92%，一结构竖向模板完成92%，一结构顶板钢筋完成92%，一结构顶板混凝土完成92%，一结构顶板模板完成92%，砖胎膜完成95%，底板及砖胎膜防水完成90%，机电预留预埋完成90% | 7376 | 7376 | 0 | 169 | 7207 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2022 | 11 | 1-13#楼、16#、21#结构封顶，14、22号楼十七层竖向完成，15、17、18、19、20十五层顶板完成，地库完成95%，机电预留预埋随进度完成 | 3306 | 2761 | 545 | -258 | 3019 | 414 | 131
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2022 | 12 | 一次结构全部封顶完成，花架梁完成，1-10#楼砌筑完成13层，抹灰完成10层，11-16#楼砌筑完成10层，抹灰完成8层，17-22号楼砌筑完成8层，抹灰完成6层，屋面完成40%且防水完成，机电预留预埋完成，综合管线等完成20%，地下室结构完成，底板及外墙防水完成，车库顶板完成且防水完成50%，砖胎膜完成，机电预留预埋完成，综合管线完成40%，人防门安装完成50% | 15673.35 | 15673.36 | 0 | 1028.84 | 14644.52 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2023 | 1 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2023 | 2 | 土建粗装修完成三层，机电管线铺设，公区精装完成百分之五，正式电梯工程完成5% | 697.497 | 614.8854 | 82.6116 | 103.676 | 511.2094 | 33.376 | 49.2356
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2023 | 3 | 土建粗装修、防水、屋面进行、机电管线铺设、外门窗栏杆完成20%、公区精装完成20%，外墙石材完成20%、电梯供应简装完成20% | 3214.9711 | 2148.5135 | 1066.4576 | 103.676 | 2044.8375 | 133.504 | 932.9536
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2023 | 4 | 土建粗装修、防水、屋面进行、机电管线铺设外门窗栏杆供应及安装工程0.2外墙涂料工程0.33公区精装工程0.2入户门供应及安装工程0.5外墙石材工程0.3弱电智能化工程0.2消防工程0.2电梯供应及安装工程0.4室外道路雨污水工程景观绿化工程 | 5705.2631 | 3170.9323 | 2534.3308 | 103.676 | 3067.2563 | 954.3104 | 1580.0204
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2023 | 5 | 土建粗装修、防水、屋面进行、机电管线铺设外门窗栏杆供应及安装工程0.2外墙涂料工程0.33公区精装工程0.2入户门供应及安装工程0.4外墙石材工程0.2弱电智能化工程0.2消防工程0.2电梯供应及安装工程0.3室外道路雨污水工程0.5景观绿化工程 | 5162.7595 | 2459.5415 | 2703.218 | 414.704 | 2044.8375 | 1335.7704 | 1367.4476
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2023 | 6 | 土建粗装修、防水、屋面进行、机电管线铺设外门窗栏杆供应及安装工程0.2外墙涂料工程0.34公区精装工程0.2入户门供应及安装工程0.05外墙石材工程0.2弱电智能化工程0.2消防工程0.2电梯供应及安装工程0.05室外道路雨污水工程0.5景观绿化工程0.33 | 4215.4729 | 1540.7988 | 2674.6742 | 518.38 | 1022.4188 | 1168.8904 | 1505.7838
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2023 | 7 | 土建粗装修、防水、屋面进行、机电管线铺设外门窗栏杆供应及安装工程0.2外墙涂料工程公区精装工程0.05入户门供应及安装工程0.05外墙石材工程0.1弱电智能化工程0.2消防工程0.2电梯供应及安装工程室外道路雨污水工程景观绿化工程0.33 | 2776.0941 | 1130.3971 | 1645.697 | 414.704 | 715.6931 | 687.3024 | 958.3946
U_ORG_XM_SHPDEQ | 上海浦东新区安置房二期 | 54342.68 | 23558.88 | 77901.56 | 一标段 | 2022 | 9 | 1#楼地上完成13层竖向结构,2#楼-8#楼完成11层,9#楼完成11层竖向结构,10#楼完成12层竖向结构,11#楼完成8层,12#楼完成9层,13#楼完成10层竖向结构,14#楼完成8层竖向结构,15#楼完成7层,16#楼完成9层竖向结构,17#楼完成6层竖向结构,18#楼完成7层竖向结构,19#楼完成8层竖向结构,20#楼完成6层,21#楼完成10层,22#楼完成9层竖向结构，地下室地库垫层及底板完成90%,一结构竖向钢筋完成90%,一结构竖向混凝土完成70%,一结构竖向模板，完成70%,一结构顶板钢筋完成70%,一结构顶板混凝土完成70%,一结构顶板模板完成70%,砖胎膜完成 | 4105 | 4105 | 0 | 156 | 3949 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2020 | 12 | 预留预埋工程完成20%；防雷接地系统工程完成20%；线槽桥架工程完成10%； | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2024 | 6 | 整体完成100% | 98.98 | 98.98 | 0 | 98.98 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 2 | 预留预埋工程完成20%；防雷接地系统工程完成20%；线槽桥架工程完成15%； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 3 | 预留预埋工程完成25%；防雷接地系统工程完成25%；线槽桥架工程完成20%； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 4 | 预留预埋工程完成45%；防雷接地系统工程完成45%；线槽桥架工程完成30%； | 660 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 5 | 预留预埋工程完成40%；防雷接地系统工程完成40%；线槽桥架工程完成30%； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 6 | 预留预埋工程完成50%；防雷接地系统工程完成50%；线槽桥架工程完成35%；线缆5% | 542.4 | 542.4 | 0 | 542.4 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 7 | 预留预埋60%，T3.4号楼预留预埋100%。桥架50%，线缆15%。T1号楼预留预埋15% 地下室预留预埋60%，T3.4号楼预留预埋100%。桥架50%，线缆15%。T1号楼预留预埋15% | 67.9 | 67.9 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 8 | 地下室预留预埋80%，T3.4号楼预留预埋100%。桥架80%，线缆20%。T1号楼预留预埋25% | 100.4 | 100.4 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 9 | 预留预埋95%，T3.4号楼预留预埋100%。桥架85%，线缆70%。T1号楼预留预埋30%,T5.C5预留预埋100%.地下室桥架5%。 地下室预留预埋95%，T3.4号楼预留预埋100%。桥架85%，线缆50%。T1号楼预留预埋30%,T5.C5预留预埋100%.地下室桥架5%。 | 64.3 | 64.3 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 10 | 预留预埋95%，T3.4号楼预留预埋100%。桥架90%，线缆90%。T1号楼预留预埋30%,T2号楼预留预埋10%，T5.C5预留预埋100%.地下室桥架10%。 地下室预留预埋95%，T3.4号楼预留预埋100%。桥架90%，线缆90%。T1号楼预留预埋30%,T2号楼预留预埋10%，T5.C5预留预埋100%.地下室桥架10%。 | 657.6 | 657.6 | 0 | 657.6 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 11 | 地下室预留预埋95%，T3.4号楼预留预埋100%。桥架90%，线缆90%。配电箱50%，母线50%。T1号楼预留预埋50%,T2号楼预留预埋20%，T5.C5预留预埋100%.地下室桥架15%。 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 12 | 整体完成30% | 624.8 | 24.8 | 600 | 24.8 | 0 | 600 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 1 | 整体完成31% | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 2 | 整体完成31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 3 | 整体完成35% | 114.6 | 114.6 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 4 | 整体完成35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 5 | 整体完成35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 6 | 整体完成35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 7 | 整体完成38% | 437.6 | 397.6 | 40 | 397.6 | 0 | 40 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 8 | 整体完成40% | 197.3 | 197.3 | 0 | 197.3 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 9 | 整体完成41% | 69.8 | 69.8 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 10 | 整体完成45% | 354.3 | 354.3 | 0 | 354.3 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 11 | 整体完成48% | 322.2 | 322.2 | 0 | 322.2 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2022 | 12 | 整体完成49% | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 1 | 整体完成55.55% | 332.4 | 32.4 | 300 | 32.4 | 0 | 300 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 2 | 整体完成55.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 3 | 整体完成57% | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 4 | 整体完成60% | 300 | 200 | 100 | 200 | 0 | 100 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 5 | 整体完成63% | 300 | 100 | 200 | 100 | 0 | 200 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 6 | 整体完成67% | 500 | 200 | 300 | 200 | 0 | 300 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 7 | 整体完成70% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 8 | 整体完成74% | 400 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 9 | 整体完成76% | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 10 | 整体完成78% | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 11 | 整体完成81% | 300 | 100 | 200 | 100 | 0 | 200 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2023 | 12 | 整体完成85% | 500 | 200 | 300 | 200 | 0 | 300 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2024 | 1 | 整体完成92% | 700 | 400 | 300 | 400 | 0 | 300 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2024 | 2 | 整体完成92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2024 | 3 | 整体完成96% | 401.47 | 200 | 201.47 | 200 | 0 | 201.47 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2024 | 4 | 整体完成98% | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2024 | 5 | 整体完成99% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHWDNZJD | 上海万科南站商务城三期机电 | 7434.58 | 3141.47 | 10576.05 | 一标段 | 2021 | 1 | 预留预埋工程完成20%；防雷接地系统工程完成20%；线槽桥架工程完成15%； | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 2 | 本月完成0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 1 | 本月完成3.77% | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 4 | 本月完成0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 5 | 本月完成3.01% | 1199.56 | 0 | 1199.56 | 0 | 0 | 1199.56 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 6 | 本月完成8.29% | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 7 | 本月完成2.49% | 990.44 | 990.44 | 0 | 990.44 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 8 | 本月完成1.96% | 780 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 9 | 本月完成1.26% | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 10 | 本月完成0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 11 | 本月完成0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 12 | 完成A1A3楼 | 227.74 | 227.74 | 0 | 227.74 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2023 | 1 | 完工待验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2023 | 2 | 完工待验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2023 | 3 | 完工待验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2023 | 12 | 等待业主施工指令 | 12637.4 | 5896.96 | 6740.44 | 5896.96 | 0 | 6740.44 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2021 | 5 | 开始施工 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2021 | 6 | 本月完成0.5% | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2021 | 7 | 本月完成5.27% | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2021 | 8 | 本月完成6.83% | 2720 | 2720 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2021 | 9 | 本月完成8.04% | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2021 | 10 | 本月完成8.04% | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2021 | 11 | 本月完成7.53% | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2021 | 12 | 本月完成3.89% | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SHXYDJD | 上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 31875.14 | 0 | 31875.14 | 一标段 | 2022 | 3 | 本月完成6.78% | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 11 | 整体完成99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 10 | 整体完成97% | 181.17 | 0 | 181.17 | 0 | 0 | 181.17 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2021 | 5 | 预留预埋工程完成65%；防雷接地系统工程完成65%； | 92.73 | 92.73 | 0 | 92.73 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2021 | 6 | 预留预埋工程完成65%；防雷接地系统工程完成65%； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2021 | 7 | 预留预埋工程完成85%；防雷接地系统工程完成85%；空调水完成15%。 | 83.43 | 83.43 | 0 | 83.43 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2021 | 8 | 预留预埋工程完成90%；防雷接地系统工程完成90%；空调水完成30%。给排水10% | 247.6 | 247.6 | 0 | 247.6 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2021 | 9 | 预留预埋工程完成95%；防雷接地系统工程完成95%；空调水完成40%。给排水20% | 128.97 | 128.97 | 0 | 128.97 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2021 | 10 | 预留预埋工程完成95%；防雷接地系统工程完成95%；空调水完成45%。给排水30%，电气10% | 99.6 | 99.6 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2021 | 11 | 预留预埋工程完成95%；防雷接地系统工程完成95%；空调水完成60%。给排水35%，电气25%，通风50% | 208.33 | 208.33 | 0 | 208.33 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2021 | 12 | 整体完成40% | 229.03 | 229.03 | 0 | 229.03 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 1 | 整体完成45% | 214.56 | 214.56 | 0 | 214.56 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 2 | 整体完成45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 3 | 整体完成50% | 300 | 285 | 15 | 285 | 0 | 15 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 4 | 整体完成65% | 551.21 | 370.47 | 180.74 | 370.47 | 0 | 180.74 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 5 | 整体完成70% | 281.84 | 0 | 281.84 | 0 | 0 | 281.84 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 6 | 整体完成85% | 483.1 | 0 | 483.1 | 0 | 0 | 483.1 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 7 | 整体完成88% | 236.41 | 0 | 236.41 | 0 | 0 | 236.41 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 8 | 整体完成90% | 1013.23 | 0 | 1013.23 | 0 | 0 | 1013.23 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 9 | 整体完成95% | 525.6 | 425.6 | 100 | 425.6 | 0 | 100 | 0
U_ORG_XM_SXQQJD | 绍兴钱清B地块商业机电 | 2373.26 | 2426.74 | 4800 | 一标段 | 2022 | 12 | 整体完成100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2022 | 10 | 地上结构5.00%;二次结构25.00%;粗装修20.00% | 977.5 | 977.5 | 0 | 0 | 977.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2022 | 11 | 机电工程5.00% | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2022 | 8 | 地上结构35.00% | 1378.14 | 1378.14 | 0 | 0 | 1378.14 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2022 | 7 | 地上结构35.00%机电工程10.00%;地下结构30.00% | 2238.2 | 2238.2 | 0 | 298.59 | 1939.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2022 | 6 | 地上结构10.00%机电工程1.00%;地下结构50.00% | 1319.75 | 1319.75 | 0 | 26.55 | 1293.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2022 | 5 | 机电工程0.20%;地下结构20.00% | 440.18 | 440.18 | 0 | 4.6 | 435.58 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2023 | 8 | 机电工程3.80% | 32.5 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2023 | 7 | 粗装修15.00%;机电工程10.00% | 338 | 338 | 0 | 255 | 83 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2023 | 6 | 粗装修10.00%;机电工程10.00%；二次结构10.00%; | 560 | 560 | 0 | 305 | 255 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2023 | 5 | 粗装修15.00%;机电工程25.00%；二次结构15.00%; | 1042 | 1042 | 0 | 733 | 309 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2023 | 4 | 粗装修20.00%;机电工程20.00% | 700 | 700 | 0 | 597 | 103 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2023 | 3 | 粗装修20.00%;机电工程15.00% | 495 | 495 | 0 | 392 | 103 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2023 | 2 | 越冬维护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2023 | 1 | 越冬维护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2022 | 12 | 越冬维护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYBFSYS | 沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 10865 | 0 | 10865 | 一标段 | 2022 | 9 | 地上结构15.00%;二次结构50.00% | 1303.73 | 1303.73 | 0 | 0 | 1303.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 5 | B02层结构完成90%、B01层结构完成85%、F01层结构完成5% | 500.22 | 500.22 | 0 | 30 | 470.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 6 | B02层结构完成90%、B01层结构完成85%、F01层结构完成8% | 401.95 | 401.95 | 0 | 0 | 401.95 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 7 | B02层结构完成90%、B01层结构完成85%、F01层结构完成8% | 40.04 | 40.04 | 0 | 0 | 40.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 8 | B02层结构完成90%、B01层结构完成85%、F01层结构完成8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 9 | B02层结构完成90%、B01层结构完成85%、F01层结构完成8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 10 | B02层结构完成90%、B01层结构完成85%、F01层结构完成8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 11 | B02层结构完成90%、B01层结构完成85%、F01层结构完成8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 12 | B02层结构完成90%、B01层结构完成85%、F01层结构完成8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 4 | B02层结构完成85%、B01层结构完成85%、底板防水完成85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 3 | B02层结构完成85%、B01层结构完成85%、底板防水完成85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 2 | B02层结构完成85%、B01层结构完成85%、底板防水完成85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2022 | 1 | B02层结构完成85%、B01层结构完成85%、底板防水完成85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2021 | 12 | B02层结构完成85%、B01层结构完成85%、底板防水完成85% | 3121.83 | 3121.83 | 0 | 94.66 | 3027.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2021 | 11 | B02层结构完成60%、B01层结构完成40%、底板防水完成60% | 7039.69 | 7039.69 | 0 | 100 | 6939.69 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2021 | 10 | 土方清槽工程完成100%、临建工程完成100% | 170.18 | 170.18 | 0 | 0 | 170.18 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2023 | 10 | 机电完成100% | 1325.5957 | 1325.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2023 | 9 | 屋面完成100%、机电完成90% | 1746.1012 | 1746.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2023 | 8 | 隔墙板完成100%、粗装修完成100%、屋面完成75%、机电完成80% | 2334.3514 | 2334.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2023 | 7 | 隔墙板完成85%、粗装修完成50%、屋面完成50%、机电完成65% | 2455.6911 | 2455.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2023 | 6 | F09层结构完成100%、隔墙板完成60%、粗装修完成25%、机电完成50% | 2655.5277 | 2655.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2023 | 5 | F08层结构完成100%、隔墙板完成35%、机电完成35% | 2804.9805 | 2804.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2023 | 4 | F05层结构完成100%、隔墙板完成10%、机电完成20% | 2879.2967 | 2879.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2023 | 3 | F03层结构完成100%、机电完成10% | 1730.1356 | 1730.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2023 | 1 | B02层结构完成90%、B01层结构完成85%、F01层结构完成8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYFDSJC | 沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 39834.33 | 0 | 39834.33 | 一标段 | 2023 | 2 | B02层结构完成90%、B01层结构完成85%、F01层结构完成8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 12 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成81.93%,钢结构工程完成54.03%,机电工程完成43.17%,二次结构及粗装工程完成63.97%,园林景观工程完成65.47%,幕墙工程完成59.61%,门窗工程完成71.15%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成23.08%,标识工程完成60%,其他工程完成27%,电梯工程完成46% | 2000 | 1530 | 470 | 0 | 1530 | 70 | 400
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 1 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成83.12%,钢结构工程完成56.93%,机电工程完成47.74%,二次结构及粗装工程完成63.97%,园林景观工程完成65.47%,幕墙工程完成59.61%,门窗工程完成71.15%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成23.18%,标识工程完成60%,其他工程完成30%,电梯工程完成49% | 460 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 4 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成35.29%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成24.13%,钢结构工程完成0.76%,机电工程完成4.34%,二次结构及粗装工程完成5.14%,园林景观工程完成12.47% | 1401.01 | 1326.05 | 74.96 | 0 | 1326.05 | 74.96 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 2 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成27.29%,挡土墙工程完成91.41%,主体结构完成20.93%,钢结构工程完成0.58%,机电工程完成3.9%,二次结构及粗装工程完成4.09%,园林景观工程完成12.47% | 267.29 | 267.29 | 0 | 0 | 267.29 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2021 | 12 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成25.29%,挡土墙工程完成91.41%,主体结构完成18.47%,钢结构工程完成0.53%,机电工程完成3.76%,二次结构及粗装工程完成3.3%,园林景观工程完成12.47% | 2411.71 | 2287.97 | 123.74 | 0 | 2287.97 | 123.74 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 7 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成59.89%,二次结构及粗装工程完成80.83%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成74.14%,门窗工程完成79.65%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成53.69%,标识工程完成86%,其他工程完成48%,电梯工程完成67% | 25414.4871 | 16714.5121 | 8699.975 | 0 | 16714.5121 | 2202.1734 | 6497.8016
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 8 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成62.27%,二次结构及粗装工程完成82.94%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成75.99%,门窗工程完成81.25%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成58.85%,标识工程完成100%,其他工程完成51%,电梯工程完成70%,停机坪工程完成23.08% | 23414.4871 | 14926.3365 | 8488.1507 | 0 | 14926.3365 | 2202.1734 | 6285.9772
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 9 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成64.64%,二次结构及粗装工程完成85.04%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成77.83%,门窗工程完成82.85%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成62.35%,标识工程完成100%,其他工程完成54%,电梯工程完成73%,停机坪工程完成100% | 26620.7367 | 16573.2332 | 10047.5035 | 0 | 16573.2332 | 2202.1734 | 7845.3301
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 10 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成67.11%,二次结构及粗装工程完成87.14%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成79.68%,门窗工程完成82.99%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成65.85%,标识工程完成100%,其他工程完成57%,电梯工程完成76%,停机坪工程完成100% | 25774.4871 | 15962.2144 | 9812.2727 | 0 | 15962.2144 | 2202.1734 | 7610.0993
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 11 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成69.44%,二次结构及粗装工程完成89.25%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成81.53%,门窗工程完成83.13%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成69.35%,标识工程完成100%,其他工程完成60%,电梯工程完成79%,停机坪工程完成100% | 7342.0483 | 186.1368 | 7155.9115 | 0 | 186.1368 | 2145.8122 | 5010.0993
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 12 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成71.77%,二次结构及粗装工程完成91.35%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成83.38%,门窗工程完成83.27%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成72.85%,标识工程完成100%,其他工程完成63%,电梯工程完成82%,停机坪工程完成100% | 3342.0483 | 290.4098 | 3051.6385 | 0 | 290.4098 | 1441.5392 | 1610.0993
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 1 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成71.98%,二次结构及粗装工程完成91.35%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成83.38%,门窗工程完成83.27%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成72.85%,标识工程完成100%,其他工程完成66%,电梯工程完成85%,停机坪工程完成100% | 627.4321 | 0 | 627.4321 | 0 | 0 | 133.1248 | 494.3073
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 2 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成71.98%,二次结构及粗装工程完成91.35%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成83.38%,门窗工程完成83.27%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成72.85%,标识工程完成100%,其他工程完成69%,电梯工程完成88%,停机坪工程完成100% | 494.3073 | 0 | 494.3073 | 0 | 0 | 0 | 494.3073
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 3 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成74.6%,二次结构及粗装工程完成93.45%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成85.22%,门窗工程完成83.4%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成76.35%,标识工程完成100%,其他工程完成72%,电梯工程完成91%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成16.67% | 5589.5261 | 890.4098 | 4699.1164 | 0 | 890.4098 | 2018.5287 | 2680.5877
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 4 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成76.71%,二次结构及粗装工程完成95.55%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成87.07%,门窗工程完成83.54%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成79.85%,标识工程完成100%,其他工程完成75%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 8706.8671 | 590.4098 | 8116.4574 | 0 | 590.4098 | 2008.4144 | 6108.043
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 5 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成78.82%,二次结构及粗装工程完成97.66%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成88.92%,门窗工程完成85.38%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成81.48%,标识工程完成100%,其他工程完成78%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 13085.4241 | 1102.6386 | 11982.7854 | 0 | 1102.6386 | 2608.4144 | 9374.371
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 6 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成80.93%,二次结构及粗装工程完成97.99%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成90.77%,门窗工程完成87.23%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成83.11%,标识工程完成100%,其他工程完成81%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 14486.1214 | 3503.336 | 10982.7854 | 0 | 3503.336 | 2608.4144 | 8974.371
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 7 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成83.04%,二次结构及粗装工程完成98.33%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成92.61%,门窗工程完成89.07%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成84.74%,标识工程完成100%,其他工程完成84%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 14486.1214 | 2903.336 | 11582.7854 | 0 | 2903.336 | 2608.4144 | 8974.371
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 8 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成85.16%,二次结构及粗装工程完成98.66%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成94.46%,门窗工程完成90.92%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成86.38%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 18479.5329 | 5503.2781 | 12976.2548 | 0 | 5503.2781 | 2608.4144 | 10367.8404
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2026 | 1 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成93.96%,二次结构及粗装工程完成100%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成100%,门窗工程完成98.3%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成92.91%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2026 | 2 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成93.96%,二次结构及粗装工程完成100%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成100%,门窗工程完成98.3%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成92.91%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 573.7747 | 573.7747 | 0 | 0 | 573.7747 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2026 | 3 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成95.98%,二次结构及粗装工程完成100%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成100%,门窗工程完成100%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成94.33%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 3624.1451 | 612.2289 | 3011.9162 | 0 | 612.2289 | 1747.9241 | 1263.9921
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2026 | 4 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成97.99%,二次结构及粗装工程完成100%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成100%,门窗工程完成100%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成95.75%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 5511.9162 | 2500 | 3011.9162 | 0 | 2500 | 1747.9241 | 1263.9921
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 9 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成87.92%,二次结构及粗装工程完成99%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成96.31%,门窗工程完成92.76%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成88.01%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 18479.5329 | 5417.8582 | 13061.6747 | 0 | 5417.8582 | 2608.8602 | 10452.8145
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 10 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成89.93%,二次结构及粗装工程完成99.33%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成98.16%,门窗工程完成94.61%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成89.64%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 20504.0746 | 6903.336 | 13600.7386 | 0 | 6903.336 | 3147.9241 | 10452.8145
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 11 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成91.95%,二次结构及粗装工程完成99.67%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成100%,门窗工程完成96.45%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成91.27%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 5504.0746 | 588.936 | 4915.1386 | 0 | 588.936 | 1747.9241 | 3167.2145
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2025 | 12 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成93.96%,二次结构及粗装工程完成100%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成100%,门窗工程完成98.3%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成92.91%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 2935.7055 | 334.9668 | 2600.7386 | 0 | 334.9668 | 1147.9241 | 1452.8145
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2026 | 5 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成100%,二次结构及粗装工程完成100%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成100%,门窗工程完成100%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成97.17%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 2511.9162 | 300 | 2211.9162 | 0 | 300 | 947.9241 | 1263.9921
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2026 | 6 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成100%,二次结构及粗装工程完成100%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成100%,门窗工程完成100%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成98.59%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 1263.9921 | 0 | 1263.9921 | 0 | 0 | 0 | 1263.9921
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2026 | 7 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成100%,钢结构工程完成100%,机电工程完成100%,二次结构及粗装工程完成100%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成100%,门窗工程完成100%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成100%,标识工程完成100%,其他工程完成100%,电梯工程完成100%,停机坪工程完成100%,擦窗机工程完成100% | 1263.9921 | 0 | 1263.9921 | 0 | 0 | 0 | 1263.9921
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 6 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成46.18%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成29.47%,钢结构工程完成1.04%,机电工程完成4.85%,二次结构及粗装工程完成8%,园林景观工程完成12.47%,幕墙工程完成1.07% | 3029.91 | 2912.53 | 117.38 | 0 | 2912.53 | 117.38 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 2 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成68.4%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成47.2%,钢结构工程完成2.69%,机电工程完成7.45%,二次结构及粗装工程完成15.96%,园林景观工程完成12.47%,幕墙工程完成7.23%,门窗工程完成8.82%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100% | 400 | 350 | 50 | 0 | 350 | 50 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 3 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成75.4%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成48.56%,钢结构工程完成3.72%,机电工程完成7.86%,二次结构及粗装工程完成17.37%,园林景观工程完成12.47%,幕墙工程完成8.62%,门窗工程完成9.85%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100% | 3000 | 2600 | 400 | 0 | 2600 | 400 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 4 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成79.85%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成51.54%,钢结构工程完成6.68%,机电工程完成8.26%,二次结构及粗装工程完成19.54%,园林景观工程完成17.47%,幕墙工程完成10.12%,门窗工程完成10.73%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成0.22%,标识工程完成8%,其他工程完成3% | 4500 | 3900 | 600 | 0 | 3900 | 600 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 5 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成84.29%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成54.22%,钢结构工程完成7.74%,机电工程完成10.8%,二次结构及粗装工程完成23.69%,园林景观工程完成25.47%,幕墙工程完成11.67%,门窗工程完成11.38%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成0.69%,标识工程完成8%,其他工程完成6%,电梯工程完成6% | 4800 | 4000 | 800 | 0 | 4000 | 800 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 6 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成88.74%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成62.09%,钢结构工程完成14.1%,机电工程完成13.27%,二次结构及粗装工程完成28.24%,园林景观工程完成33.47%,幕墙工程完成16.11%,门窗工程完成15.67%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成1.23%,标识工程完成16%,其他工程完成9%,电梯工程完成12% | 5800 | 4500 | 1300 | 0 | 4500 | 1300 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 2 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成83.51%,钢结构工程完成57.89%,机电工程完成48.01%,二次结构及粗装工程完成63.97%,园林景观工程完成65.47%,幕墙工程完成59.61%,门窗工程完成71.15%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成23.21%,标识工程完成60%,其他工程完成33%,电梯工程完成52% | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 3 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成85.9%,钢结构工程完成63.69%,机电工程完成50.38%,二次结构及粗装工程完成71.37%,园林景观工程完成71.47%,幕墙工程完成62.14%,门窗工程完成74.45%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成28.23%,标识工程完成64%,其他工程完成36%,电梯工程完成55% | 6568.2754 | 2748.2717 | 3820.0037 | 0 | 2748.2717 | 1672.1734 | 2147.8303
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 4 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成88.28%,钢结构工程完成69.48%,机电工程完成52.76%,二次结构及粗装工程完成73.79%,园林景观工程完成78.47%,幕墙工程完成64.68%,门窗工程完成76.3%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成34.79%,标识工程完成70%,其他工程完成39%,电梯工程完成58% | 9210.7799 | 3966.3612 | 5244.4187 | 0 | 3966.3612 | 1672.1734 | 3572.2453
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 5 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成90.46%,钢结构工程完成74.78%,机电工程完成55.14%,二次结构及粗装工程完成76.63%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成67.22%,门窗工程完成76.44%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成41.42%,标识工程完成76%,其他工程完成42%,电梯工程完成61% | 15279.3236 | 5078.449 | 10200.8646 | 0 | 5078.449 | 2202.1634 | 7998.7012
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2024 | 6 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成92.63%,钢结构工程完成80.07%,机电工程完成57.51%,二次结构及粗装工程完成78.73%,园林景观工程完成100%,幕墙工程完成69.76%,门窗工程完成78.04%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成48.12%,标识工程完成82%,其他工程完成45%,电梯工程完成64% | 21638.7607 | 11925.6887 | 9713.072 | 0 | 11925.6887 | 2202.1734 | 7510.8986
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 7 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成93.18%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成65.8%,钢结构工程完成21.86%,机电工程完成17.75%,二次结构及粗装工程完成34.14%,园林景观工程完成41.47%,幕墙工程完成20.55%,门窗工程完成23.14%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成1.7%,标识工程完成24%,其他工程完成12%,电梯工程完成20% | 6300 | 4800 | 1500 | 0 | 4800 | 1500 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 8 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成69.78%,钢结构工程完成29.78%,机电工程完成22.24%,二次结构及粗装工程完成40.04%,园林景观工程完成49.47%,幕墙工程完成26.84%,门窗工程完成29.61%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成5.32%,标识工程完成32%,其他工程完成15%,电梯工程完成28% | 6800 | 3349.1767 | 3450.8233 | 0 | 3349.1767 | 1500 | 1950.8233
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 9 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成73.39%,钢结构工程完成37.5%,机电工程完成26.72%,二次结构及粗装工程完成46.21%,园林景观工程完成57.47%,幕墙工程完成33.7%,门窗工程完成40.35%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成9.01%,标识工程完成40%,其他工程完成18%,电梯工程完成34% | 7000 | 2872.9642 | 4127.0358 | 0 | 2872.9642 | 1500 | 2627.0358
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 10 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成78.31%,钢结构工程完成45.23%,机电工程完成32.3%,二次结构及粗装工程完成51.72%,园林景观工程完成65.47%,幕墙工程完成41.94%,门窗工程完成50.23%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成12.69%,标识工程完成48%,其他工程完成21%,电梯工程完成40% | 5800 | 1672.9642 | 4127.0358 | 0 | 1672.9642 | 1500 | 2627.0358
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 11 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成100%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成80.29%,钢结构工程完成50.06%,机电工程完成36.32%,二次结构及粗装工程完成57.23%,园林景观工程完成65.47%,幕墙工程完成57.07%,门窗工程完成67.99%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100%,精装修工程完成17.9%,标识工程完成56%,其他工程完成24%,电梯工程完成43% | 3200 | 792.1583 | 2407.8417 | 0 | 792.1583 | 200 | 2207.8417
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 12 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成68.4%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成46.4%,钢结构工程完成2.39%,机电工程完成7.45%,二次结构及粗装工程完成15.6%,园林景观工程完成12.47%,幕墙工程完成7.23%,门窗工程完成8.82%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100% | 2085 | 2045 | 40 | 0 | 2045 | 40 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2023 | 1 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成68.4%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成46.89%,钢结构工程完成2.41%,机电工程完成7.45%,二次结构及粗装工程完成15.96%,园林景观工程完成12.47%,幕墙工程完成7.23%,门窗工程完成8.82%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100% | 600 | 520 | 80 | 0 | 520 | 80 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2021 | 4 | 桩基础工程完成22.86%,土方工程完成4.58%,挡土墙工程完成5.36%,主体结构完成0.3% | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2021 | 5 | 桩基础工程完成38.22%,土方工程完成7.65%,挡土墙工程完成48.2%,主体结构完成1.41% | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2021 | 6 | 桩基础工程完成39%,土方工程完成11.73%,挡土墙工程完成54.49%,主体结构完成3.98%,钢结构工程完成0.09% | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2021 | 7 | 桩基础工程完成59.4%,土方工程完成15.78%,挡土墙工程完成54.49%,主体结构完成5.19%,钢结构工程完成0.17% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2021 | 8 | 桩基础工程完成79.65%,土方工程完成16.38%,挡土墙工程完成75.91%,主体结构完成8.15%,钢结构工程完成0.26%,机电工程完成0.32% | 3888.32 | 3695.25 | 193.07 | 0 | 3695.25 | 193.07 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2021 | 9 | 桩基础工程完成82.65%,土方工程完成17.63%,挡土墙工程完成78.91%,主体结构完成11.1%,钢结构工程完成0.38%,机电工程完成0.97%,二次结构及粗装工程完成0.37%,园林景观工程完成12.47% | 3854.26 | 3132.26 | 722 | 0 | 3132.26 | 406 | 316
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2021 | 10 | 桩基础工程完成88.9%,土方工程完成19.85%,挡土墙工程完成85.16%,主体结构完成14.43%,钢结构工程完成0.43%,机电工程完成3.22%,二次结构及粗装工程完成1.33%,园林景观工程完成12.47% | 5222 | 3827 | 1395 | 0 | 3827 | 1395 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2021 | 11 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成25.29%,挡土墙工程完成91.41%,主体结构完成16.45%,钢结构工程完成0.48%,机电工程完成3.56%,二次结构及粗装工程完成2.3%,园林景观工程完成12.47% | 3000 | 2790 | 210 | 0 | 2790 | 210 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 1 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成26.29%,挡土墙工程完成91.41%,主体结构完成20.69%,钢结构工程完成0.57%,机电工程完成3.9%,二次结构及粗装工程完成4.01%,园林景观工程完成12.47% | 2490.55 | 2407.38 | 83.17 | 0 | 2407.38 | 83.17 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 3 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成33.29%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成22.86%,钢结构工程完成0.65%,机电工程完成4.22%,二次结构及粗装工程完成5.01%,园林景观工程完成12.47% | 2500 | 2300 | 200 | 0 | 2300 | 200 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 5 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成41.74%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成27.22%,钢结构工程完成0.9%,机电工程完成4.66%,二次结构及粗装工程完成6.61%,园林景观工程完成12.47%,幕墙工程完成0.54% | 3964.71 | 3767.36 | 197.35 | 0 | 3767.36 | 197.35 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 7 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成50.63%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成32.48%,钢结构工程完成1.28%,机电工程完成5.28%,二次结构及粗装工程完成9.36%,园林景观工程完成12.47%,幕墙工程完成1.78% | 3977.16 | 3712.65 | 264.51 | 0 | 3712.65 | 264.51 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 9 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成59.52%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成38.56%,钢结构工程完成1.85%,机电工程完成6.09%,二次结构及粗装工程完成11.83%,园林景观工程完成12.47%,幕墙工程完成3.06%,门窗工程完成2.52%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100% | 4666.82 | 4366.86 | 299.96 | 0 | 4366.86 | 299.96 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 11 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成68.4%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成44.63%,钢结构工程完成2.37%,机电工程完成7.37%,二次结构及粗装工程完成14.69%,园林景观工程完成12.47%,幕墙工程完成5.26%,门窗工程完成5.67%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100% | 3786.78 | 3417.01 | 369.77 | 0 | 3417.01 | 369.77 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 10 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成63.96%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成41.9%,钢结构工程完成2.13%,机电工程完成6.78%,二次结构及粗装工程完成13.31%,园林景观工程完成12.47%,幕墙工程完成4.68%,门窗工程完成5.67%,柴油发电机工程完成100%,营销广告制安完成100% | 5004.17 | 4581.69 | 422.48 | 0 | 4581.69 | 422.48 | 0
U_ORG_XM_SYJLDK | 沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 210522.68 | 206870.18 | 417392.86 | 一标段 | 2022 | 8 | 桩基础工程完成100%,土方工程完成55.07%,挡土墙工程完成100%,主体结构完成35.9%,钢结构工程完成1.57%,机电工程完成5.61%,二次结构及粗装工程完成10.55%,园林景观工程完成12.47%,幕墙工程完成2.13%,门窗工程完成0.38% | 4199.29 | 3992.99 | 206.3 | 0 | 3992.99 | 206.3 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2020 | 11 | 开槽结构底板施工、地下室结构施工、地上结构施工 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2020 | 12 | 开槽结构底板施工、地下室结构施工、地上结构施工 | 1487.85 | 1487.85 | 0 | 0 | 1487.85 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 1 | 地下室结构施工、地上结构施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 2 | 地下室结构施工、地上结构施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 3 | 地下室结构施工、地上结构施工 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 4 | 地下室结构施工、地上结构施工 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 5 | 地下室结构施工、地上结构施工 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 6 | 地下室结构施工、地上结构施工 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 7 | 地下室结构施工、地上结构施工 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 8 | 地下室结构施工完成、地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 9 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 10 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 11 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2021 | 12 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 1 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 2 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 3 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 4 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 5 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 6 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2024 | 8 | 项目收尾工作 | 162.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 12 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 1 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 2 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 3 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 4 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 5 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 6 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 7 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 8 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 1730.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 9 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 1544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 10 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 11 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2023 | 12 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2024 | 1 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2024 | 2 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2024 | 3 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2024 | 4 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2024 | 5 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2024 | 6 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2024 | 7 | 项目收尾工作 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 7 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 8 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 9 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 10 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2022 | 11 | 地上结构施工、二次结构及粗装修施工 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2020 | 5 | 开槽结构底板施工 | 680 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2020 | 6 | 开槽结构底板施工 | 159.2 | 159.2 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2020 | 7 | 开槽结构底板施工、地下室结构施工 | 1260 | 1260 | 0 | 60 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2020 | 8 | 开槽结构底板施工、地下室结构施工 | 1240 | 1240 | 0 | -60 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2020 | 9 | 开槽结构底板施工、地下室结构施工 | 1112.95 | 1112.95 | 0 | 0 | 1112.95 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 53186.45 | 0 | 53186.45 | 一标段 | 2020 | 10 | 开槽结构底板施工、地下室结构施工、地上结构施工 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 沈阳绿城全运村四期 | 21325.91 | 0 | 21325.91 | 一标段 | 2020 | 4 | 土建工程完成98%、机电水暖完成98%、电气工程完成98%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 沈阳绿城全运村四期 | 21325.91 | 0 | 21325.91 | 一标段 | 2020 | 3 | 土建工程完成98%、机电水暖完成98%、电气工程完成98%。 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 沈阳绿城全运村四期 | 21325.91 | 0 | 21325.91 | 一标段 | 2019 | 12 | 土建工程完成98%、机电水暖完成98%、电气工程完成98%。 | 900 | 900 | 0 | 100 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 沈阳绿城全运村四期 | 21325.91 | 0 | 21325.91 | 一标段 | 2020 | 6 | 土建工程完成100%、机电水暖完成100%、电气工程完成100%。 | 3044.86 | 2771.21 | 273.65 | 237.75 | 2533.46 | 273.65 | 0
U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 沈阳绿城全运村四期 | 21325.91 | 0 | 21325.91 | 一标段 | 2020 | 5 | 土建工程完成98%、机电水暖完成98%、电气工程完成98%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2020 | 5 | 地库顶板防水完成80%土方肥槽回填完成98%；顶板做法完成60%；1#主楼结构完成（除屋面机房）、裙房结构完成（除屋面机房）；主楼九层二次结构砌筑完成；主楼预留预埋及防雷完成；裙房预留预埋及防雷完成；2#六层结构完成；三层二次结构砌筑完成；六层预留预埋及防雷完成；3#六层结构完成；六层预留预埋及防雷完成；4#超体区域地面丙纶完成；5#主体结构完成；五层二次结构砌筑完成；结构预留预埋及防雷完成；6#八层二次结构砌筑完成（除五层）；7#八层二次结构砌筑完成（除五层）；8#八层二次结构砌筑完成（除五层）； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2020 | 4 | 地库顶板防水完成60%土方肥槽回填完成70%；顶板做法完成40%；1#主楼结构8层、裙房结构完成（除屋面机房）；主楼三层二次结构砌筑完成；主楼预留预埋及防雷完成80%；裙房预留预埋及防雷完成80%；2#三层结构完成；一层二次结构砌筑完成；三层预留预埋及防雷完成；3#三层结构完成；三层预留预埋及防雷完成；5#主体结构完成6层；三层二次结构砌筑完成；结构预留预埋及防雷完成六层；6#四层二次结构砌筑完成；7#四层二次结构砌筑完成；8#四层二次结构砌筑完成 | 3028.69 | 3028.69 | 0 | 104.79 | 2923.9 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2020 | 3 | 地库顶板防水完成60%土方肥槽回填完成50%；顶板做法完成20%；1#主楼结构五层、裙房二层结构完成；主楼结构砌筑；主楼预留预埋及防雷完成60%；裙房预留预埋及防雷完成60%；2#一层结构完成；一层预留预埋及防雷完成；3#一层结构完成；一层预留预埋及防雷完成；5#主体结构完成三层；一层二次结构砌筑完成；结构预留预埋及防雷完成三层；6#一层二次结构砌筑完成；7#一层二次结构砌筑完成；8#一层二次结构砌筑完成 | 350 | 350 | 0 | 8 | 342 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2019 | 9 | 筏板基础完式10% | 1808.72 | 1808.72 | 0 | 3.6 | 1805.12 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2019 | 10 | 筏板基础完式50% | 2406.05 | 2406.05 | 0 | 31.1 | 2374.95 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2019 | 11 | 筏板基础完式100% | 2361 | 2361 | 0 | 33.9 | 2327.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2019 | 12 | 6#结构完成三层；7#结构完成三层；8#结构完成三层 | 1703 | 1703 | 0 | 28 | 1675 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2020 | 1 | 地库顶板防水完成20%；1#主楼结构二层；主楼预留预埋及防雷完成20%；5#主体结构完成一层；结构预留预埋及防雷完成一层；6#结构完成七层；7#结构完成七层；8#结构完成七层 | 655.5 | 655.5 | 0 | 3.4 | 652.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2020 | 6 | 1#楼结构封顶、砌筑至10层；裙房结构封顶、砌筑至2层；2#楼结构封顶、砌筑至4层；3#楼结构封顶、砌筑至3层；4#楼结构封顶、砌筑至2层；5#楼结构封顶、砌筑至7层；6#楼结构封顶、砌筑至8层；7#楼结构封顶、砌筑至8层，屋面防水施工；8#楼结构封顶、砌筑至8层、屋面防水及防水保护层施工完成；地下室砌筑完成60%；地库顶板防水施工完成90%、回填土施工完成80%；风雨连廊等附属小结构施工完成90%。 | 5694.65 | 5694.65 | 0 | 76.45 | 5618.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2020 | 9 | 1#,2#,5#楼地面，屋面卫生间抹灰及防水全部完成 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2020 | 10 | 3#,4#,6#楼地面，屋面卫生间抹灰及防水全部完成 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2020 | 12 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成80%；1#楼主楼裙房装饰完成95%；4#楼装饰做法完成90%；地下室砌筑完成95%，装饰完成5% | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 2 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成80%；1#楼主楼裙房装饰完成95%；4#楼装饰做法完成90%；地下室砌筑完成95%，装饰完成5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 4 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成85%；1#楼主楼裙房装饰完成100%；4#楼装饰做法完成90%；地下室砌筑完成100%，装饰完成20% | 150.12 | 150.12 | 0 | 0 | 150.12 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 5 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成90%；1#楼主楼裙房装饰完成100%；4#楼装饰做法完成95%；地下室砌筑完成100%，装饰完成40% | 334.49 | 334.49 | 0 | 0 | 334.49 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 6 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成95%.地下室装饰完成60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 7 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成98%；1#楼主楼裙房装饰完成100%；4#楼装饰做法完成100%；地下室砌筑完成100%，装饰完成85% | 767.4 | 767.4 | 0 | 0 | 767.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 8 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成99%；1#楼主楼裙房装饰完成100%；4#楼装饰做法完成100%；地下室砌筑完成100%，装饰完成92% | 260 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 9 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成99%；1#楼主楼裙房装饰完成100%；4#楼装饰做法完成100%；地下室砌筑完成100%，装饰完成95% | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 10 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成99.5%；1#楼主楼裙房装饰完成100%；4#楼装饰做法完成100%；地下室砌筑完成100%，装饰完成97% | 274.05 | 274.05 | 0 | 0 | 274.05 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 11 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成99.5%；1#楼主楼裙房装饰完成100%；4#楼装饰做法完成100%；地下室砌筑完成100%，装饰完成98% | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2020 | 7 | 地下室砌筑完成70%；风雨连廊地上主体结构完成100%；地上主体结构预留预埋及防雷完成100%；砌筑完成30%；土方肥槽回填完成98%；顶板做法完成98%；钢结构安装完成90%；垃圾房、大门基础浇筑完成，回填土完成；1#主体及裙房一次及二次结构完成100%；外墙抹灰完成50%；裙房屋面砂浆找平完成；内墙做法3~5层完成；卫生间防水3~6层完成；2#砌筑全部完成；内墙做法1~2层完成；3#六层二次结构砌筑完成；4#屋面防水保护层施工完成；5#砌筑全部完成；屋面防水保护层施工完成；内墙做法2~3层完成；外墙抹灰完成50%；卫生间防水2层完成；夹层无机纤维完成；6#屋面防水保护层施工完成；外墙抹灰完成50%；7#二次结构砌筑全部完成，屋面完成；外墙抹灰完成50%；8#二次结构砌筑全部完成，屋面完成；外墙抹灰完成50% | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2020 | 8 | 1#楼裙房屋面完成；内墙做法6~9层完成；地面3~6层完成；2#楼内墙做法3~6层完成；地面3层完成；；3#楼二次结构砌筑完成；4#楼楼梯间墙面、地面、天棚完成；栏杆扶手完成；5#楼内墙做法4~7层完成；风雨连廊砌筑完成60%；屋面30%；钢结构工程钢结构安装完成99%；大门结构及二次结构完成； | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2020 | 11 | 2#地面浇筑4-7层完成；3#卫生间防水5-8层完成；屋面防水保护层全部完成；卫生间防水6-8层完成；5#地面浇筑2-8层完成；6#卫生间防水1-5层完成；内墙做法2-3层完成；7#卫生间防水1-8层完成；8#卫生间防水1-8层完成；内墙做法1-8层完成；地面浇筑7-8层完成；1#地面浇筑7-8层完成；内墙做法11层完成；卫生间防水10-11层完成；外墙抹灰50%。4#首层共享大厅C轴~J轴地面完成；内墙抹灰80%；地下室地下室砌筑完成95%；风雨连廊屋面完成80%；外墙抹灰完成80%；物业用房土方开挖完成；基础结构完成；结构20%; | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 12 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成99.8%；1#楼主楼裙房装饰完成100%；4#楼装饰做法完成100%；地下室砌筑完成100%，装饰完成99% | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 3 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成80%；1#楼主楼裙房装饰完成95%；4#楼装饰做法完成90%；地下室砌筑完成95%，装饰完成5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SYTK | 沈阳泰康之家沈园 | 33370 | 0 | 33370 | 一标段 | 2021 | 1 | 2#\3#\5#\6#\7#\8#装饰做法完成80%；1#楼主楼裙房装饰完成95%；4#楼装饰做法完成90%；地下室砌筑完成95%，装饰完成5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 3 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖85%，地下室主体结构45%，地上部分主体结构10% | 1100 | 1100 | 0 | 2 | 1098 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 5 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构96%，二次结构完成60% | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 1 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至98% | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 3 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至100% | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 2 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖85%，地下室主体结构45%，地上部分主体结构10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 5 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖95%，地下室主体结构65%，地上部分主体结构30%，二次结构完成10% | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 7 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构80%，地上部分主体结构40%，二次结构完成15% | 1600 | 1600 | 0 | 6 | 1594 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 10 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构70%，二次结构完成30% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2019 | 4 | A区场地平整完成100% | 308 | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2019 | 5 | 支护及三轴完成20%，除A区其他场地平整完成100% | 234 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2019 | 6 | 支护完成70%，三轴完成100%，旋喷完成60%，工程桩完成4% | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2019 | 7 | 支护完成90%，工程桩完成30% | 904 | 904 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2019 | 8 | 支护完成95%，旋喷完成90%，工程桩完成50%，土方开挖10% | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2019 | 9 | 基坑支护完成100%，工程桩完成65%，土方开挖20% | 1387 | 1387 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2019 | 10 | 基坑支护完成100%，工程桩完成80%，土方开挖45%，地下室主体结构20% | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2019 | 11 | 基坑支护完成100%，工程桩完成95%，土方开挖70%，地下室主体结构25% | 1500 | 1500 | 0 | 9 | 1491 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2019 | 12 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖80%，地下室主体结构30% | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 1 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖80%，地下室主体结构35%，地上部分主体结构6% | 1800 | 1800 | 0 | 8 | 1792 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 4 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖85%，地下室主体结构55%，地上部分主体结构20%，二次结构完成5% | 1800 | 1800 | 0 | 41 | 1759 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 6 | 地下二层主体结构完成量占比约70%； 地下一层主体结构完成量占比约60%； 2#、3A主体结构完成至17F； 3B、3C主体结构完成至21F； | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 8 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构90%，地上部分主体结构50%，二次结构完成20% | 1600 | 1600 | 0 | 6 | 1594 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 9 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构61%，二次结构完成25% | 1600 | 1600 | 0 | 8 | 1592 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 11 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构70%，二次结构完成35% | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2020 | 12 | 1A施工至10层，1B施工至12层，1C施工至11层，2#楼封顶，3A封顶 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 1 | 1A施工至15层，1B施工至15层，1C施工至15层 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 2 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构87%，二次结构完成45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 3 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构90%，二次结构完成50% | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 4 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构93%，二次结构完成55% | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 12 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 6 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构99%，二次结构完成65% | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 7 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至68% | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 8 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至73% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 9 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至78% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 10 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至83% | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 11 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至88% | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2021 | 12 | 工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至93% | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 2 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 4 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 5 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 6 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 7 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 8 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 9 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 10 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 深圳光明区金融街 | 35545.55 | 0 | 35545.55 | 一标段 | 2022 | 11 | 基坑支护完成100%，工程桩完成100%，土方开挖100%，地下室主体结构100%，地上部分主体结构全部封顶，二次结构及粗装修完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 12 | 支护桩完成100%，工程桩完成100%，立柱桩完成100%，内支撑施工完成100%。旋喷桩施工完成100%，冠梁施工完成100%，喷锚施工完成100%，土石方施工完成100%，搅拌桩施工完成100%，素桩、素咬合桩施工完成100%。 | 950 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 11 | 支护桩完成100%，工程桩完成100%，立柱桩完成100%，内支撑施工完成100%。旋喷桩施工完成100%，冠梁施工完成100%，喷锚施工完成100%，土石方施工完成70%，搅拌桩施工完成80%，素桩、素咬合桩施工完成100%。 | 1162.9 | 1162.9 | 0 | 0 | 1162.9 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 10 | 支护桩完成100%，工程桩完成100%，立柱桩完成100%，内支撑施工完成100%。旋喷桩施工完成100%，冠梁施工完成81%，喷锚施工完成75%，土石方施工完成52.5%，搅拌桩施工完成6%，素桩、素咬合桩施工完成70%。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 9 | 支护桩完成100%，工程桩完成100%，立柱桩完成100%。冠梁施工完成26.12%，喷锚施工完成25.11%，土石方施工完成20.53% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 8 | 支护桩完成100%，工程桩完成100%，立柱桩完成100%。冠梁施工完成26.12%，喷锚施工完成25.11%，土石方施工完成20.53% | 6996 | 6996 | 0 | 0 | 6996 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 1 | 施工前准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 6 | 支护桩完成100%，工程桩完成70%，立柱桩完成40% | 2587 | 2587 | 0 | 0 | 2587 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 5 | 支护桩完成75.10%，工程桩完成19.10% | 1844 | 1844 | 0 | 0 | 1844 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 4 | 咬合工程桩完成50％ | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 3 | 咬合工程桩完成14％ | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 2 | 咬合工程桩完成13％ | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZGSBWG | 深圳国深博物馆 | 28788.9 | 0 | 28788.9 | 一标段 | 2022 | 7 | 支护桩完成100%，工程桩完成70%，立柱桩完成40% | 2782 | 2782 | 0 | 0 | 2782 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 1 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:1% | 194.81 | 194.81 | 0 | 0 | 194.81 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2024 | 7 | 装修施工(含改造工程):92% | 100 | 100 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 3 | 基础施工:15%；结构施工:5% | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 4 | 基础施工:25%；结构施工:10% | 700 | 700 | 0 | 50 | 650 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 5 | 基础施工:35%；结构施工:15%；二次结构施工:5% | 520 | 520 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 6 | 基础施工:45%；结构施工:20%；二次结构施工:10% | 1075 | 1075 | 0 | 75 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 7 | 基础施工:55%；结构施工:26%；二次结构施工:15% | 1700 | 1700 | 0 | 100 | 1600 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 8 | 基础施工:60%；结构施工:32%；二次结构施工:20% | 1393.19 | 1393.19 | 0 | 93.19 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 9 | 基础施工:60%；结构施工:38%；二次结构施工:25%；装修施工(含改造工程):3% | 1291 | 1291 | 0 | 91 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 10 | 基础施工:60%；结构施工:44%；二次结构施工:30%；装修施工(含改造工程):5% | 1089 | 1089 | 0 | 89 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 11 | 基础施工:60%；结构施工:50%；二次结构施工:35%；装修施工(含改造工程):8% | 3500 | 3500 | 0 | 300 | 3200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2024 | 8 | 装修施工(含改造工程):96% | 100 | 100 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2024 | 9 | 装修施工(含改造工程):100% | 100.39 | 100.39 | 0 | 54.62 | 45.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2024 | 10 | 竣工:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 12 | 基础施工:60%；结构施工:56%；二次结构施工:40%；装修施工(含改造工程):10% | 1000 | 1000 | 0 | 80 | 920 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 1 | 基础施工:60%；结构施工:60%；二次结构施工:43%；装修施工(含改造工程):13% | 600 | 600 | 0 | 40 | 560 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 2 | 基础施工:70%；结构施工:64%；二次结构施工:46%；装修施工(含改造工程):16% | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 3 | 基础施工:80%；结构施工:68%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):19% | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 2900 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 4 | 基础施工:90%；结构施工:72%；二次结构施工:55%；装修施工(含改造工程):22% | 3500 | 3500 | 0 | 150 | 3350 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 5 | 基础施工:100%；结构施工:76%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):26% | 4000 | 4000 | 0 | 200 | 3800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 6 | 结构施工:80%；二次结构施工:65%；装修施工(含改造工程):30% | 4000 | 4000 | 0 | 200 | 3800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 7 | 结构施工:84%；二次结构施工:70%；装修施工(含改造工程):35% | 4000 | 4000 | 0 | 200 | 3800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 8 | 结构施工:88%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):40% | 3500 | 3500 | 0 | 200 | 3300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 9 | 结构施工:92%；二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):45% | 3800 | 3800 | 0 | 200 | 3600 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 10 | 结构施工:96%；二次结构施工:88%；装修施工(含改造工程):50% | 4500 | 4500 | 0 | 250 | 4250 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 11 | 结构施工:100%；二次结构施工:94%；装修施工(含改造工程):55% | 4500 | 4500 | 0 | 250 | 4250 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2023 | 12 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):60% | 3000 | 3000 | 0 | 200 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2024 | 1 | 装修施工(含改造工程):65% | 300 | 300 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2024 | 2 | 装修施工(含改造工程):70% | 500 | 500 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2024 | 3 | 装修施工(含改造工程):75% | 300 | 300 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2024 | 4 | 装修施工(含改造工程):80% | 262 | 262 | 0 | 62 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2024 | 5 | 装修施工(含改造工程):84% | 200 | 200 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2024 | 6 | 装修施工(含改造工程):88% | 200 | 200 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZHG | 苏州浒关中建璟苑住宅 | 55015.39 | 0 | 55015.39 | 一标段 | 2022 | 2 | 基础施工:5% | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 12 | 二期结构施工 | 1800 | 1800 | 0 | 600 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2023 | 1 | 二期结构完成100% | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2023 | 2 | 白蚁防治完成100%，金属结构安装完成95%,厂区工程完成40% | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2023 | 3 | 金属结构安装完成100%,厂区工程完成60% | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2023 | 4 | 厂区工程完成100% | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2023 | 5 | 原泵站拆除完成10%，排涝设备调试完成，组织开展移交工作。 | 210 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2023 | 6 | 原泵站拆除完成70% | 630 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2021 | 6 | 一期主体施工 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2021 | 7 | 一期主体施工 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2021 | 8 | 一期主体施工 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2021 | 9 | 一期主体施工 | 208.37 | 208.37 | 0 | 0 | 208.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2021 | 10 | 一期主体施工 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2021 | 12 | 一期主体施工 | 5000 | 5000 | 0 | 545.84 | 4454.16 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 1 | 一期主体施工 | 300 | 300 | 0 | 20 | 280 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 2 | 一期主体施工 | 100 | 100 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 3 | 二期桩基施工 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 4 | 二期桩基施工 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 5 | 二期桩基施工 | 1300.04 | 1300.04 | 0 | 1203.18 | 96.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 6 | 二期桩基施工 | 557.75 | 557.75 | 0 | 363.05 | 194.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2020 | 6 | 现场临建施工 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2020 | 7 | 现场临建施工 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2020 | 8 | 现场临建施工 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2020 | 9 | 现场临建施工 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2020 | 10 | 一期桩基施工 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2020 | 11 | 一期桩基施工 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2020 | 12 | 一期桩基施工 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2021 | 1 | 一期主体施工 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2021 | 2 | 一期主体施工 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2021 | 3 | 一期主体施工 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2021 | 4 | 一期桩基施工 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2021 | 5 | 一期主体施工 | 1270 | 1270 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2023 | 7 | 原泵站拆除完成100%，工程竣工 | 306.33 | 306.33 | 0 | -71.38 | 377.71 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 7 | 二期桩基施工 | 450 | 450 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 8 | 二期桩基施工 | 695.82 | 695.82 | 0 | 550 | 145.82 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 9 | 二期桩基施工 | 403.69 | 403.69 | 0 | 403.69 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 10 | 二期桩基施工 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJCBZZ | 深圳机场调蓄池泵闸站 | 33502 | 0 | 33502 | 一标段 | 2022 | 11 | 二期桩基施工 | 1500 | 1500 | 0 | 639.02 | 860.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2022 | 6 | 项目整体进度14.26% | 3427.43 | 3427.43 | 0 | 0 | 3427.43 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 12 | 竣工验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2022 | 4 | 项目整体进度6.33% | 3720.4 | 3720.4 | 0 | 0 | 3720.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2022 | 5 | 项目整体进度10% | 2889.12 | 2889.12 | 0 | 0 | 2889.12 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2022 | 7 | 项目整体进度19.37% | 4080.45 | 4080.45 | 0 | 0 | 4080.45 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2022 | 8 | 项目整体进度24.57% | 4144.84 | 4144.84 | 0 | 0 | 4144.84 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2022 | 9 | 项目整体进度30.4% | 4638.81 | 4638.81 | 0 | 353.01 | 4285.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2022 | 10 | 项目整体进度40% | 7666.79 | 7666.79 | 0 | 0 | 7666.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2022 | 11 | 项目整体进度43.86% | 3066.23 | 3066.23 | 0 | 0 | 3066.23 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2022 | 12 | 项目整体进度45% | 985.79 | 985.79 | 0 | 227.32 | 758.47 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 1 | 项目整体进度46% | 773.27 | 773.27 | 0 | 0 | 773.2668 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 2 | 项目整体进度49.37% | 2630.76 | 2630.76 | 0 | 0 | 2630.7596 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 3 | 项目整体进度54.14% | 3807.57 | 3807.57 | 0 | 500 | 3307.5733 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 4 | 项目整体进度58.91% | 3803.29 | 3803.29 | 0 | 500 | 3303.289 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 5 | 项目整体进度62.94% | 3207.57 | 3207.57 | 0 | 800 | 2407.57 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 6 | 项目整体进度67.06% | 3286.4 | 3286.4 | 0 | 800 | 2486.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 7 | 项目整体进度70.42% | 2673.28 | 2673.28 | 0 | 1000 | 1673.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 8 | 项目整体进度73.63% | 2564.08 | 2564.08 | 0 | 1500 | 1064.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 9 | 项目整体进度76.35% | 2164.08 | 2164.08 | 0 | 1200 | 964.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 10 | 项目整体进度78.94% | 2064.08 | 2064.08 | 0 | 1200 | 864.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 11 | 项目整体进度81.4% | 1964.08 | 1964.08 | 0 | 1200 | 764.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2023 | 12 | 项目整体进度83.74% | 1864.08 | 1864.08 | 0 | 1200 | 664.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 1 | 项目整体进度85.98% | 1783.4 | 1783.4 | 0 | 1400 | 383.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 2 | 项目整体进度87.46% | 1183.4 | 1183.4 | 0 | 500 | 683.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 3 | 项目整体进度89.59% | 1699.76 | 1699.76 | 0 | 1400 | 299.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 4 | 项目整体进度91.63% | 1625.94 | 1625.94 | 0 | 1400 | 225.94 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 5 | 项目整体进度93.61% | 1575.94 | 1575.94 | 0 | 1400 | 175.94 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 6 | 项目整体进度95.15% | 1225.94 | 1225.94 | 0 | 1050 | 175.94 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 7 | 项目整体进度96.69% | 1225.94 | 1225.94 | 0 | 1050 | 175.94 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 8 | 项目整体进度98.22% | 1225.94 | 1225.94 | 0 | 1100 | 125.94 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 9 | 项目整体进度99.14% | 725.94 | 725.94 | 0 | 500 | 225.94 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 10 | 项目整体进度99.98% | 675.94 | 675.94 | 0 | 452.07 | 223.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2024 | 11 | 项目整体进度100% | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZJHYY | 深圳市吉华医院 | 89839.6 | 0 | 89839.6 | 一标段 | 2022 | 3 | 项目整体进度1.66% | 1326 | 1326 | 0 | 0 | 1326 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2023 | 3 | 主体结构完成99%；二次结构及粗装修完成99%；装修完成97%；独立机电完成100% | 797.51 | 797.51 | 0 | 697.51 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2021 | 12 | 主体结构：地下整体完成30%，地上整体完成46%。 二次结构：整体完成8%。 | 8035.68 | 8035.68 | 0 | 0 | 8035.68 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2023 | 1 | 主体结构完成99%；二次结构及粗装修完成98%；装修完成93%；独立机电完成90% | 1497.85 | 1497.85 | 0 | 1197.85 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 12 | 主体结构完成99%；二次结构及粗装修完成95%；装修完成90%；独立机电完成87% | 1552.07 | 1552.07 | 0 | 1398.34 | 153.73 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 11 | 结构施工:99%；二次结构及粗装修完成95%；装修完成85%；独立机电:80% | 2552.99 | 2552.99 | 0 | 0 | 2552.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 10 | 结构施工:99%；二次结构及粗装修完成90%；装修完成80%；独立机电:70%(机电有补充协议，总进度下降) | 2176.22 | 2176.22 | 0 | 0 | 2176.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 9 | 结构施工:99%；二次结构施工:85%；粗装修完成75%；独立机电:82% | 1767.27 | 1767.27 | 0 | 1714.43 | 52.84 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 8 | 主体结构完成99%，二次结构完成80%，粗装修完成65%；机电完成72%。 | 5300.69 | 5300.69 | 0 | 3404.18 | 1896.51 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2021 | 6 | 土石方、基坑支护及桩基础工程完成11.13%，室外工程完成6.20%，临水临电工程完成90.00%，临建办公区完成100%，厂区临时围墙完成100%。 | 3604.87 | 3604.87 | 0 | 0 | 3604.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2021 | 9 | 1#厂房工程桩完成100%，主体结构完成13%；2#厂房工程桩完成100%，主体结构完成6%；3#水处理工程桩及围护桩完成，支撑完成100%，土方开挖完成90%；7#地库工程桩及围护桩完成95%，支撑完成25%，土方开挖完成10%。 | 20083.26 | 20083.26 | 0 | 0 | 20083.26 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2021 | 11 | 1#厂房工程桩完成100%，主体结构完成55%； 2#厂房工程桩完成100%，主体结构完成25%； 3#水处理工程桩及围护桩完成支撑完成100%，地下室C1段筏板钢筋绑扎完成70%；C2段筏板钢筋绑扎完成，待机电预埋管预埋完成浇筑混凝土；C3段筏板防水保护层完成80%；C4段筏板钢筋绑扎完成35%。 7#地库工程桩及围护桩完成100%，支撑完成100%，土方见底开挖完成20%。 | 4631.99 | 4631.99 | 0 | 0 | 4631.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 1 | 主体结构完成50%，二次结构完成10% | 9980.63 | 9980.63 | 0 | 0 | 9980.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 7 | 主体结构完成95%，二次结构完成75%，粗装修完成60%；机电完成45%。 | 4863.48 | 4863.48 | 0 | 1232.49 | 3630.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 6 | 结构施工：93%；二次结构施工：73%；机电施工32%。 | 6130.11 | 6130.11 | 0 | 962.89 | 5167.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 5 | 主体结构完成90%，二次结构完成67.5%。 | 6365.65 | 6365.65 | 0 | 1614.37 | 4751.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 4 | 结构施工：75%；二次结构施工：40%；装修施工：15%；机电施工9%。 | 4802.93 | 4802.93 | 0 | 881.25 | 3921.68 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 3 | 结构施工：70%；二次结构施工：20%；装修施工：10%；机电施工1%。 | 4288.34 | 4288.34 | 0 | 0 | 4288.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2022 | 2 | 主体结构完成63%，二次结构完成15%，粗装修完成5%。 | 5519.21 | 5519.21 | 0 | 171.75 | 5347.46 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2023 | 4 | 主体结构完成99%；二次结构及粗装修完成99%；装修完成99%；独立机电完成100% | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2023 | 5 | 主体结构完成100%；二次结构及粗装修完成100%；装修完成100%；独立机电完成100% | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2023 | 6 | 竣工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2021 | 7 | 1/2#厂房工程桩完成，3#水处理工程桩及围护桩完成，7#地库工程桩及围护桩完成30% | 6962 | 6962 | 0 | 0 | 6962 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2021 | 8 | 1#2#厂房工程桩完成，3#水处理工程桩及围护桩完成，7#地库工程桩及维护桩完成50% | 4593.08 | 4593.08 | 0 | 0 | 4593.08 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2021 | 10 | 1#厂房工程桩完成100%，主体结构完成33%；2#厂房工程桩完成100%，主体结构完成18%；3#水处理工程桩及围护桩完成支撑完成100%，土方开挖完成95%，垫层完成15%；7#地库工程桩及围护桩完成100%，支撑完成50%，土方开挖完成70%。 | 4738.32 | 4738.32 | 0 | 0 | 4738.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLDBDT | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 113913.42 | 0 | 113913.42 | 一标段 | 2023 | 2 | 主体结构完成99%；二次结构及粗装修完成98%；装修完成95%；独立机电完成95% | 900 | 900 | 0 | 700 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 11 | 竣工收尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 10 | 竣工收尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 9 | 机电工程完成98% | 72.17 | 0 | 72.17 | 0 | 0 | 72.17 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 8 | 机电工程完成95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 7 | 机电工程完成95% | 247.45 | 208.79 | 38.66 | 208.79 | 0 | 38.66 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 6 | 机电工程完成90% | 543.44 | 33.84 | 509.6 | 33.84 | 0 | 509.6 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 5 | 机电工程完成85% | 225.34 | 20.86 | 204.48 | 20.86 | 0 | 204.48 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 4 | 机电工程完成80% | 838 | 150 | 688 | 150 | 0 | 688 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 3 | 机电工程完成75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 2 | 机电工程完成70% | 6423.04 | 3339.97 | 3083.07 | 3339.97 | 0 | 3083.07 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 1 | 机电工程完成70% | 4851.46 | 2843.3 | 2008.16 | 2843.3 | 0 | 2008.16 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2021 | 12 | 机电工程完成60% | 6396.6 | 1169.36 | 5227.24 | 1169.36 | 0 | 5227.24 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2021 | 11 | 机电工程完成40% | 1753.87 | 1753.87 | 0 | 1753.87 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2021 | 10 | 机电工程完成30% | 1508.35 | 1508.35 | 0 | 1508.35 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2021 | 9 | 机电工程完成20% | 928.26 | 928.26 | 0 | 928.26 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2021 | 8 | 机电工程完成8% | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2021 | 7 | 机电工程完成5% | 554 | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2022 | 12 | 竣工收尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZLXCXY | 深圳联想创新科技园综合机电 | 13429 | 11255 | 24684 | 一标段 | 2021 | 6 | 机电工程完成2% | 434 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 3 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成90%；幕墙工程：整体完成71%；精装工程：整体完成10%；室外及景观工程：整体完成45% | 2560 | 260 | 2300 | 0 | 260 | 800 | 1500
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 2 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成78%；幕墙工程：整体完成63%；室外及景观工程：整体完成36% | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2024 | 4 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：完成100%；精装工程：完成100%；室外及景观工程：完成100%；消防验收：整体完成100%；竣工验收完成100%；竣工备案：完成100% | 16439.85 | 3433.44 | 13006.41 | 0 | 3433.44 | 3951.91 | 9054.5
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2024 | 3 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：完成100%；精装工程：完成100%；室外及景观工程：完成100%；消防验收：整体完成100%；竣工验收完成100%；竣工备案：完成100% | 6500 | 2500 | 4000 | 0 | 2500 | 1500 | 2500
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2024 | 2 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：完成100%；精装工程：完成100%；室外及景观工程：完成100%；消防验收：整体完成100%；竣工验收完成100%；竣工备案：完成66% | 6500 | 2500 | 4000 | 0 | 2500 | 1500 | 2500
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2024 | 1 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：完成100%；精装工程：完成100%；室外及景观工程：完成100%；消防验收：整体完成100%；竣工验收完成100%；竣工备案：完成33% | 6000 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 1500 | 2500
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 12 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：完成100%；精装工程：完成100%；室外及景观工程：完成100%；消防验收：整体完成100%；竣工验收完成100% | 2500 | 500 | 2000 | 0 | 500 | 400 | 1600
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 11 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：完成100%；精装工程：完成90%；室外及景观工程：完成100%；消防验收：整体完成100%；竣工验收完成50% | 2260 | 260 | 2000 | 0 | 260 | 400 | 1600
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 10 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：完成100%；精装工程：完成80%；室外及景观工程：完成100%；消防验收：整体完成100% | 2160 | 260 | 1900 | 0 | 260 | 300 | 1600
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 9 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：完成100%；精装工程：完成70%；室外及景观工程：完成100% | 2560 | 260 | 2300 | 0 | 260 | 600 | 1700
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 8 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：整体完成100%；精装工程：整体完成60%；室外及景观工程：整体完成90% | 3010 | 260 | 2750 | 0 | 260 | 1000 | 1750
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 7 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：整体完成100%；精装工程：整体完成50%；室外及景观工程：整体完成81% | 3210 | 260 | 2950 | 0 | 260 | 1200 | 1750
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 6 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：整体完成93%；精装工程：整体完成40%；室外及景观工程：整体完成72% | 3510 | 260 | 3250 | 0 | 260 | 1500 | 1750
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 5 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：整体完成85%；精装工程：整体完成30%；室外及景观工程：整体完成63% | 3510 | 260 | 3250 | 0 | 260 | 1500 | 1750
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 4 | 结构：地上整体完成100%；二次结构及粗装：整体完成100%；幕墙工程：整体完成78%；精装工程：整体完成20%；室外及景观工程：整体完成54% | 3810 | 560 | 3250 | 0 | 560 | 1500 | 1750
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2023 | 1 | 结构：地上整体完成95%；二次结构及粗装：整体完成78%；幕墙工程：整体完成56%；室外及景观工程：整体完成27% | 3062.22 | 1248 | 1814.22 | 82.74 | 1165.26 | 1164.42 | 649.8
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 12 | 结构：地上整体完成90%；二次结构及粗装：整体完成66%；幕墙工程：整体完成49%；室外及景观工程：整体完成18% | 7674.31 | 2496 | 5178.31 | 0 | 2496 | 1539.91 | 3638.4
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2021 | 7 | 地下室底板施工完成30% | 1389.5 | 1389.5 | 0 | 0 | 1389.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2021 | 8 | 地下室底板施工完成50% | 751.58 | 751.58 | 0 | 0 | 751.58 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2021 | 9 | 地下室底板施工完成100%，T4地下室B4层完成100%，T5地下室B3层完成20% | 3171.52 | 3171.52 | 0 | 0 | 3171.52 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2021 | 10 | 地下室底板施工完成100%，T4地下室B4层完成100%，B3层完成80%，T5地下室B3层完成80% | 1697.3 | 1697.3 | 0 | 0 | 1697.3 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2021 | 11 | 地下室底板施工完成100%，T4地下室B4层完成100%，B3层完成8100%，B2层完成80%，T5地下室B3层完成100%，B2层完成80% | 1518.2 | 1518.2 | 0 | 0 | 1518.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2021 | 12 | 结构：地下整体完成90% | 2971.7 | 2695 | 276.7 | 0 | 2695 | 276.7 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 1 | 结构：地下结构整体完成100% | 1013.6 | 815.4 | 198.2 | 0 | 815.4 | 198.2 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 2 | 结构：地下结构整体完成100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 3 | 结构：地下整体完成100%，地上整体完成1% | 323.4 | 323.4 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 4 | 结构：地下整体完成100%，地上整体完成8%；二次结构：整体完成3%；粗装修：整体完成3% | 1112 | 1112 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 5 | 结构：地下整体完成100%，地上整体完成16%；二次结构：整体完成9%；粗装修：整体完成9% | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 6 | 结构：地下整体完成100%，地上整体完成24%；二次结构：整体完成9%；粗装修：整体完成9% | 1500 | 860.7 | 639.3 | 0 | 860.7 | 639.3 | 0
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 7 | 结构：地下整体完成100%，地上整体完成27%；二次结构：整体完成17%；粗装修：整体完成17% | 1725 | 1423.8 | 301.2 | 0 | 1423.8 | 238.5 | 62.7
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 8 | 结构：地下整体完成100%，地上整体完成36%；二次结构：整体完成21%；粗装修：整体完成18% | 1855 | 1286.7 | 568.3 | 0 | 1286.7 | 31.8 | 536.5
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 9 | 结构：地下整体完成100%，地上整体完成51%；二次结构：整体完成29%；粗装修：整体完成18% | 2238.6 | 1330.1 | 908.5 | 0 | 1330.1 | 542.9 | 365.6
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 10 | 结构：地下整体完成100%，地上整体完成66%；二次结构：地下室整体完成95%，地上整体完成41%；粗装修：整体完成21% | 1877.85 | 1214.55 | 663.3 | 0 | 1214.55 | 390.54 | 272.76
U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 深圳嘉里商务中心(三期) | 40768.24 | 63175.23 | 103943.47 | 一标段 | 2022 | 11 | 结构：地下整体完成100%，地上整体完成71%；二次结构：地下室整体完成95%，地上整体完成43%；粗装修：整体完成23% | 3381.84 | 1711.05 | 1670.79 | 0 | 1711.05 | 1056.05 | 614.74
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2022 | 8 | 土方完成100%，主体结构完成20%，机电完成15% | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2022 | 7 | 土方完成95%，主体结构完成10%，机电完成10% | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2022 | 6 | 土方完成80%，主体结构完成5%，机电完成5% | 1513.87 | 1513.87 | 0 | 0 | 1513.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2022 | 12 | 土方完成100%主体结构完成100%，二次结构及粗装修完成50%，幕墙工程完成20%，机电完成50% | 5019.45 | 5019.45 | 0 | 2007.78 | 3011.67 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2023 | 1 | 土方完成100%主体结构完成100%，二次结构及粗装修完成80%，幕墙工程完成25%，精装修完成5%，机电完成55% | 1674.4604 | 1674.4604 | 0 | 502.3381 | 1172.1223 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2023 | 3 | 土方完成100%主体结构完成100%，二次结构及粗装修完成95%，幕墙工程完成60%，精装修完成30%，景观园林完成25%，机电完成70% | 2554.8486 | 2554.8486 | 0 | 855.1286 | 1699.72 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2023 | 7 | 土方完成100%主体结构完成100%，二次结构及粗装修完成100%，幕墙工程完成100%，精装修完成100%，景观园林完成100%，机电完成100% | 258.0014 | 258.0014 | 0 | 77.4004 | 180.601 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2023 | 6 | 土方完成100%主体结构完成100%，二次结构及粗装修完成100%，幕墙工程完成98%，精装修完成95%，景观园林完成95%，机电完成98% | 590.3834 | 590.3834 | 0 | 177.115 | 413.2684 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2023 | 5 | 土方完成100%主体结构完成100%，二次结构及粗装修完成100%，幕墙工程完成95%，精装修完成90%，景观园林完成85%，机电完成92% | 1848.3805 | 1848.3805 | 0 | 674.5141 | 1173.8663 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2023 | 4 | 土方完成100%主体结构完成100%，二次结构及粗装修完成100%，幕墙工程完成80%，精装修完成70%，景观园林完成65%，机电完成80% | 2017.4034 | 2017.4034 | 0 | 725.221 | 1692.1824 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2022 | 11 | 土方完成100%，主体结构完成95%，二次结构及粗装修完成20%，幕墙工程完成10%，机电完成45% | 3270.06 | 3270.06 | 0 | 600 | 2670.06 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2022 | 10 | 土方完成100%，主体结构完成75%，二次结构及粗装修完成5%，幕墙工程完成5%，机电完成30% | 3430 | 3430 | 0 | 280 | 3150 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2022 | 9 | 土方完成100%，主体结构完成35%，机电完成20% | 1080 | 1080 | 0 | 30 | 1050 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQHMGC | 深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 26629.88 | 0 | 26629.88 | 一标段 | 2023 | 2 | 土方完成100%主体结构完成100%，二次结构及粗装修完成95%，幕墙工程完成30%，精装修完成10%，景观园林完成5%，机电完成60% | 973.0223 | 973.0223 | 0 | 291.9067 | 681.1156 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2019 | 11 | 工程桩工程完成60% | 581.25 | 581.25 | 0 | 0 | 581.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2019 | 12 | 工程桩完成70% | 589.79 | 589.79 | 0 | 0 | 589.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2020 | 1 | 工程桩工程完成90%；立柱桩完成10% | 601.68 | 601.68 | 0 | 0 | 601.68 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2020 | 3 | 工程桩完成90%，立柱桩完成40% | 580 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2020 | 4 | 工程桩完成100%，立柱桩完成95%，土方工程完成5% | 410.8 | 410.8 | 0 | 0 | 410.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2020 | 5 | 内支撑工程完成10%，土石方工程完成15% | 1725 | 1725 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2020 | 6 | 内支撑工程完成25%，土方工程完成30%。 | 1668.74 | 1668.74 | 0 | 0 | 1668.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2020 | 7 | 内支撑工程完成35%，土石方工程完成45% | 472 | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2020 | 8 | 内支撑工程完成45%，土石方工程完成55% | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2020 | 9 | 内支撑工程完成60%，土石方工程完成70% | 50.98 | 50.98 | 0 | 0 | 50.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2020 | 11 | 内支撑工程完成95%，土石方工程完成100% | 1000.05 | 1000.05 | 0 | 0 | 1000.05 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2020 | 12 | 内支撑完成100% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 1 | 底板施工完成70%，植筋工程完成70% | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 2 | 底板完成 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 3 | 地下三层施工 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 4 | 拆撑、地下三层 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 5 | 拆撑、地下三层 | 340 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 6 | 地下三层 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 8 | 地下2层 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 9 | 地上一层 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 10 | 地上一层 | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 11 | 地上四层 | 1921 | 1921 | 0 | 0 | 1921 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 12 | 结构地上六层 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 1 | 地上结构8层 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 2 | 地上结构9层 | 559.83 | 559.83 | 0 | 0 | 559.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 3 | 结构：地上整体完成55% | 296.52 | 296.52 | 0 | 0 | 296.52 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 4 | 结构：地上整体完成70% | 2690 | 2690 | 0 | 0 | 2690 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2019 | 9 | 基坑工程 | 570.37 | 570.37 | 0 | 0 | 570.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2019 | 10 | 立柱桩工程完成15%； | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2023 | 3 | 机电完成80% | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2023 | 4 | 机电完成90% | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2023 | 5 | 机电完成100% | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 7 | 结构：地上整体完成100%；机电完成25% | 1009.96 | 1009.97 | 0 | 729.32 | 280.65 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2021 | 7 | 地下二层结构 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2020 | 10 | 内支撑工程完成65%，土石方工程完成75% | 98.91 | 98.91 | 0 | 0 | 98.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 5 | 结构：地上整体完成80%就；机电完成15% | 3500 | 3500 | 0 | 1000 | 2500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 6 | 结构：地上整体完成85%；机电完成20% | 2500.86 | 2500.86 | 0 | 489.66 | 2011.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 8 | 屋面层完成100%；机电完成30% | 1209 | 1209 | 0 | 500 | 709 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 9 | 机电完成40% | 1138.66 | 1138.66 | 0 | 1138.66 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 10 | 机电完成50%；二次结构完成60% | 1218.5 | 1218.5 | 0 | 1068.5 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 11 | 机电完成55% | 1082.95 | 1082.95 | 0 | 1082.95 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2019 | 8 | 基坑工程 | 6159.87 | 6159.87 | 0 | 0 | 6159.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2022 | 12 | 二次结构100% | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2023 | 1 | 粗装修完成80% | 850 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 深圳前湾信息枢纽中心 | 53902.14 | 0 | 53902.14 | 一标段 | 2023 | 2 | 粗装修完成100% | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 2170 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 11 | 1、结构甩项A3栋北侧连廊施工完成50%；A3栋北侧管廊完成50%；B1栋西侧连廊浇筑完成，B2栋结构甩项完成50%；A-B1栋连廊完成30%；二次结构砌筑抹灰完成，地坪完成30%；涂料完成40%；园林B1栋西侧道路完成，B2栋南侧道路完成 2、C栋主体施工完成，室内二次结构及管井抹灰完成，alc墙板完成，屋面防水保护层完成，管井见白完成。D栋室内自施完成，启动区北侧挡土墙完成，北侧道路施工完成，花池砌筑完成 | 4934.74 | 4934.74 | 0 | 1640.91 | 3293.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 8 | A1栋屋面结构完成100%;A2栋屋面花架完成80%;A3栋屋面结构完成100%;A4栋屋面结构完成50%;A1栋砌筑首层完成，A2栋首层砌筑完成，负一层砌筑完成30%，墙板2-7层施工完成80%，A3栋砌筑首至二层完成80%，A4栋砌筑首层完成50%，2-3层墙板施工完成50% B1栋屋面结构完成100%,B1地下室至2层砌筑完成，3层完成40%；B2主体二构完成 C栋主体：C1区10层顶板钢筋绑扎施工，C2区11层内架施工，C5区9层内架施工；二次结构 1-5层砌筑抹灰 D栋、田径场完成 | 5186 | 5186 | 0 | 1096.76 | 4089.24 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 6 | 1、A1完成至4层，A2完成至8层，A3完成至3层，A4完成至3层 2、B1地上6层施工，管廊部分B1-2段施工完成 3、C栋C-F1区6层顶板施工，C-F2区4层顶板施工，C-F3区7层顶板施工，地下室二构完成80% 4、D栋13层顶板浇筑 5、B2地上结构施工至屋面层 6、田径场主体二构、钢结构施工完成，园林景观完成80% | 10747.28 | 10747.28 | 0 | 2827.42 | 7919.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 3 | 1 A地下室整体完成40% 2 B1施工至首层顶板;B2施工至5层 3 C栋C1区C2区C3区C4区首层顶板施工中，C5区负2层顶板施工中。 4 D栋地下室顶板施工中。 5 田径场主体完成,田径场二次结构首层砌筑完成75%，二层砌筑完成35%。室外内环沟完成垫层200m | 3741.24 | 3741.24 | 0 | 120 | 3621.24 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 1 | （1）B2地上结构施工至2层，A地下底板施工完成70% （2）B1地下室结构基本完成，化粪池和人防楼梯结构完成 （3）C栋80%区域完成正负0板面 （4）D栋地下基础结构完成 | 3962.84 | 3962.84 | 0 | 105.18 | 3857.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2021 | 9 | 田径场开始承台和地板浇筑；C栋累计完成土方开挖外运121440立方米；锚索施工累计完成13根；B2锚杆施工82根；A区土方共30万方，累计外运88300方 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2021 | 8 | 二期：1.土石方完成125160m2 2.AB栋支护桩累计已施工572根，完成比例82.43%； 3.AB栋工程桩累计已施工430根，完成比例79.04%； 4.B2栋区域旋喷桩完成40根，完成比例41%。 田径场：1.土方平衡已完成100% 2.工程桩已完成100% | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2023 | 1 | 粗装修完成至80%，机电地上电缆敷设 | 680 | 680 | 0 | 330 | 350 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2023 | 2 | 土建粗装修完成，园林工程施工30%，机电房间内管道安装 | 3000 | 3000 | 0 | 600 | 2400 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2023 | 3 | 园林完成至60%，机电泛光照明、小市政施工 | 3500 | 3500 | 0 | 800 | 2700 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2023 | 4 | 园林完成至85%,机电室外小市政施工、泛光照明施工大面完成，楼内调试设备 | 3860 | 3860 | 0 | 700 | 3160 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2021 | 7 | 二标工程： （1）正式围挡已全部完成，完成比例100%； （2）苗木迁移及绿地平整已全部完成，完成比例100%； （3）原景观地面石材铺装保护性拆除及包含路沿石、道牙等的拆除全部完成，完成比例100%； （4）C栋土石方累计开挖及外运46820m3； （5）C栋支护桩累计已施工136根，完成比例51%； （6）AB栋土石方开挖及外运累计为完成27750m3，完成比例10%； （7）AB栋支护桩累计已施工313根，完成比例45%； （8）AB栋工程桩累计已施工269根，完成比例49%； （9）溶洞处理已按照桩基整体完成比例； （10）礼文楼已拆除完毕，完成比例100%； | 4105.86 | 4105.86 | 0 | 0 | 4105.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2023 | 5 | 园林完成；消防调试 | 2168.97 | 2168.96 | 0 | 108.59 | 2060.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2023 | 6 | 竣工验收 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 12 | 1.土方工程、基坑支护、桩基工程、K栋拆改、2#垃圾中转站完成100% 2.A1栋主体、二次结构、钢结构完成100%；内墙、柱面装饰工程完成100%，楼地面工程完成79.43%，外墙工程完成100%，天棚工程完成100%，屋面及防水工程完成100%，门窗工程完成100%，零星工程完成6.34% 3 A2栋主体、二次结构、钢结构完成100%；内墙、柱面装饰工程完成100%，楼地面工程完成91.48%，外墙工程完成100%，天棚工程完成100%，屋面及防水工程完成100%，门窗工程完成100% 4 A3栋主体、二次结构、钢结构完成100%；内墙、柱面装饰工程完成100%，楼地面工程完成82.55%，外墙工程完成100%，天棚工程完成100%，屋面及防水工程完成100%，门窗工程完成100% 5 A4栋主体、二次结构、钢结构完成100%；内墙、柱面装饰工程完成100%，楼地面工程完成75.63%，外墙工程完成100%，天棚工程完成100%，屋面及防水工程完成100% 6 AB地下室整体完成100% 1.土方工程、基坑支护、桩基工程、K栋拆改、2#垃圾中转站完成100% 2.A1栋主体、二次结构、钢结构完成100%；内墙、柱面装饰工程完成70%，楼地面工程完成40%，外墙工程完成80%，天棚工程完成100%，屋面及防水工程完成100%，门窗工程完成50%，零星工程完成6.34% 3.A2栋主体、二次结构、钢结构完成100%；内墙、柱面装饰工程完成68%，楼地面工程完成37.56%，外墙工程完成70%，天棚工程完成95%，屋面及防水工程完成100%，门窗工程完成60% 4.A3栋主体、二次结构、钢结构完成100%；内墙、柱面装饰工程完成80%，楼地面工程完成40%，外墙工程完成100%，天棚工程完成100%，屋面及防水工程完成100%，门窗工程完成80% 5.A4栋主体、二次结构、钢结构完成100%；内墙、柱面装饰工程完成60%，楼地面工程完成40%，外墙工程完成80%，天棚工程完成85%，屋面及防水工程完成100% 6.AB地下室整体完成100% 7.B1栋主体、二次结构、钢结构完成100%；内墙、柱面装饰工程完成100%，楼地面工程完成100%，外墙工程完成100%，天棚工程完成100%，屋面及防水工程完成100%，门窗工程完成100% 8.B2栋整体完成100% 9.C栋地下室主体、二次结构、钢结构完成100%；内墙、柱面装饰工程完成100%，楼地面工程完成70%，外墙工程完成100%，天棚工程完成100%，门窗工程完成100%，零星工程完成77.64% 10.C栋地上主体、二次结构、钢结构完成100%；内墙、柱面装饰工程完成83.41%，楼地面工程完成69.87%，外墙工程完成76.56%，天棚工程完成100%，屋面及防水工程完成100% 11.D栋完成100% 12.管廊完成100%；连廊完成85.04% 13.园建工程：A栋完成9.90%，B栋完成9.59%；C栋完成11.69%，D栋及启动区完成93.83% 14.电气工程完成比例：84% 15.充电桩工程完成比例：2% 16.泛光照明工程完成比例：46% 17.消防工程完成比例： 91% 18.气体灭火工程完成比例：50% 19.智能化预留、预埋工程完成比例：98% 20.抗震支架工程完成比例：100% 21.通风空调工程完成比例：88% 22.给排水工程完成比例：85% 23室外工程完成比例：60% | 4106.18 | 4106.18 | 0 | 1940.4 | 2165.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 10 | 1.A1栋屋面第6层桁架板浇筑完成100%;A5地下室及管廊完成100%;A2栋屋面防水施工完成;A3栋屋面防水施工完成;A4栋屋面防水施工完成;B1栋屋面防水施工完成;B1西侧连廊完成50%;A区西侧车道完成100%；B1栋屋面结构完成100%；B2封顶 2.A1栋砌筑首-6层完成， A2栋首-12层砌筑完成，整体地下室负一层砌筑完成100%，负二层完成100%，墙板2-12层施工完成100%，A3栋砌筑首至7层完成，墙板完成100%，A4栋砌筑首层完成100%，2-10层墙板及砌筑施工完成100%.B1栋首层及地下室全部完成，二至6层完成100%，7-9层完成90% 3.主体结构全部结束工作，外架拆除完成。二次结构地下室砌筑完成，1~10层砌筑完成;地下室自施装修贴砖全部完成;自施外墙涂料腻子完成；D栋主体封顶,D栋地面找平完成，启动区广场挡土墙施工完成 4.CD连廊钢柱及基础结构施工完成，土方回填完成 5.K栋拆改完成 | 8853.15 | 8853.16 | 0 | 3172.14 | 5681.02 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2021 | 10 | （1）正式围挡已全部完成，完成比例100%； （2）苗木迁移及绿地平整已全部完成，完成比例100%； （3）C栋坡顶排水沟完成86%，冠梁完成80%，坡顶喷锚完成96%； （4）C栋1、2剖面第一、二道锚索腰梁完成；8、9、10剖第三道锚索腰梁施工完成，11剖面第四道锚索腰梁施工，腰梁侧壁钢筋网片绑扎及喷锚完成； （5）C栋第三道腰梁东侧、北侧侧壁喷锚完成； （6）C栋东侧北侧腰梁植筋完成； （7）2#垃圾中转站完成； （8）C栋土石方累计开挖及外运147500m3； （9）C栋支护桩累计完成比例100%； （10）C栋旋喷桩完成100%； （11）D栋冠梁、支护桩完成100%； （12）AB栋土石方开挖及外运累计为完成153000m3； （13）AB栋支护桩累计完成比例89.3%； （14）AB栋工程桩累计完成比例93.6%； （15）A栋区域旋喷桩累计完成比例90%，B栋旋喷桩完成123根，完成比例81%； （16）A栋3、4剖冠梁格构梁完成100%，5，6，7剖面冠梁完成，A2区域支撑梁施工40%，8~10剖面冠梁施工完成。 （17）1#、2#挡土墙施工完成，完成100%； （18）格构柱完成55根，完成比例100%； （19）B2区25、26、24、27剖面及桩侧喷锚施工完成，27剖面锚索施工完成； （20）B2区28、29、23、30剖面冠梁浇筑完成； （21）B2区24-26剖面锚杆施工完成 （22）溶洞处理已按照桩基整体完成比例； （23）C栋锚杆完成88% （24）礼文楼已拆除完毕，完成比例100%； | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2021 | 11 | 1、C栋坡顶排水沟、冠梁、坡顶喷锚完成，C栋锚索腰梁基本完成、腰梁侧壁喷锚完成；东侧北侧腰梁植筋完成； 2、2#垃圾中转站完成； 3、C栋土石方累计开挖及外运186000m3； 4、C栋旋喷桩完成100%，CT-1底板混凝土浇筑完成，地下三层结构施工完成40%； 5、AB栋土石方开挖及外运累计为完成265000m3； 6、AB栋支护桩、工程桩旋喷桩基本完成； 7、B2、B1塔吊基础基本完成，基坑及地下结构完成大概20% 8、内支撑全部完成，化粪池和人防楼梯结构完成 9、1#、2#挡土墙施工完成，完成100%； 10、B2区基坑支护基本完成 11、C栋抗浮锚杆完成 | 6458.86 | 6458.86 | 0 | 0 | 6458.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2021 | 12 | 1、C栋：C3段正负0楼板；C1段地下一层顶板内外架搭设完成90%,竖向钢筋绑扎完成80%,顶板模板完成80%。C2段,地下三层顶板梁板钢筋绑扎完成100%；C4段地下三层顶板梁板钢筋绑扎完成100%,混凝土浇筑完成100%；C5区底板钢筋绑扎完成100% 2、D栋正负零梁砖胎膜回填土完成100%。 3、田径场主体核心筒、钢结构基本完成，室外跑道大面平整中，外围正式围栏基础混凝土墩开挖完成100%，混凝土墩浇筑30% 4、B2栋完成至2层顶板；B1-2段地下室顶板支设完成60%，内架搭设完成80%；B1-1段地下室土方开挖完成60%，桩头破除完成10% 5、A0段地下室垫层浇筑完成；A1段地下室承台施工完成20%；A4段地下室防水施工完成，底板钢筋绑扎完成30%；A3段地下室承台垫层完成50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 2 | 1、A0段地下室底板浇筑完成，负二层内架搭设完成50%；A1段筏板防水保护层完成90%；A4段负二层顶板浇筑完成，拆撑完成30%；A3段地下室承台垫层完成50% 2、B1栋B1-2段地下室顶板浇筑完成;B1-1段地下室底板钢筋绑扎完成90% 3、B2栋三层顶板支设完成60%；B2段管廊顶板浇筑完成 4、C栋正负0 5、田径场：体育用房13～17轴二层楼板钢筋绑扎完成30%，三层楼承板安装完成90%；体育用房6～12轴二层楼层板安装完成90%，三层钢结构安装边梁完成90；体育用房小市政排污管道预埋完成15% | 2163.34 | 2163.35 | 0 | 975.68 | 1187.67 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 4 | 1.A1负一层内架搭设，A2首层顶板浇筑，A3负二层浇筑完成，换撑梁施工 2.B1-1首层顶板支设，B1-2二层梁钢筋绑扎，B2五层顶板支设顶板钢筋绑扎 3.C栋C1区C2区首层顶板钢筋绑扎，C3区C4区二层顶板施工，C5区负一层顶板施工。C栋地下室砌筑完成8%,D栋二层顶板钢筋绑扎 4.田径场主体及钢结构完成,砌筑抹灰完成80%,室外工程完成15% | 4390.15 | 4390.14 | 0 | 507.16 | 3882.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 5 | 1、A1完成至首层，A2完成至四层，A3完成至首层，A4完成负一层顶板 2、B1-2段三层顶板钢筋绑扎，B1-1段二层顶板浇筑，管廊部分B1-2段施工完成，B1-1段支顶板，B2栋七层顶板钢筋绑扎 3、C栋C1、C2段3层顶板钢筋绑扎，C3段3层顶板浇筑，C3段4层顶板模板搭设，C4段3层顶板浇筑，C栋C5段1层顶板浇筑 4、D栋四层顶板浇筑 5、田径场主体、二次结构基本完成，室外园建工程已完成大面道路基层 | 4485.01 | 4485.01 | 0 | 0 | 4485.01 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 7 | 1、A1完成至5层，A2完成至11层，A3完成至5层，A4完成至7层。A2栋砌筑2层完成100% 2、B1-1地上8层施工，管廊部分B1-2段施工完成。B1栋1-2层砌筑完成100% 3、B2地上结构施工至屋面层；B2栋1-6层砌筑完成 4、C栋C-F1区8层顶板施工，C-F2区7层顶板施工，C-F3区屋面施工，地下室二构基本完成 5、D栋封顶 6、田径场自施完成 | 7137.72 | 7137.72 | 0 | 493.9 | 6643.82 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXGDX | 深圳香港中文大学二期II标 | 102604.5 | 0 | 102604.5 | 一标段 | 2022 | 9 | 1、A1栋屋面第四层桁架板浇筑完成100%；A2栋屋面防水施工完成；A3栋屋面结构完成100%；A4栋屋面结构完成100%；B1栋屋面结构完成100%；B2封顶； 2、A1栋砌筑首二层完成，A2栋首-12层砌筑完成，负一层砌筑完成100%，墙板2-12层施工完成90%，A3栋砌筑首至4层完成，A4栋砌筑首层完成100%，2-7层墙板施工完成100%。B1栋首层及地下室全部完成，二至四层完成80% 3、C栋主体结构封顶，二次结构施工至8层，ALC墙板施工2~6层；D栋主体封顶 4、CD连廊钢柱及基础结构施工完成，土方回填完成 5、K栋拆改完成80% | 7623.16 | 7623.16 | 0 | 2700 | 4923.16 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 12 | 地上结构核心筒L41-44层（含夹层）施工完成100%； 外框钢梁安装L32层施工完成100%； 外框钢梁安装L33层施工完成10%； 外框桁架楼承板安装L29/30层施工完成100%； 外框桁架楼承板安装L31层施工完成20%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L27-28层施工完成10%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L29层施工完成10%； 地下室二次结构施工地下2层施工完成100%; 地下室二次结构施工地下1层施工完成10%; 地上二次结构施工L25-L26层施工完成100%; 地上机电工程设备L11-L15层安装完成100%; 地上机电工程末端L11-L15层安装完成20%; 地上机电工程管线L16-L20层层安装完成60%; 地上装修工程L5-L10层层施工完成100%; | 3355 | 3355 | 0 | 295 | 3060 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 11 | 地上结构核心筒L38/39/40层施工完成100%； 地上结构核心筒L41层（含夹层）施工完成50%； 外框钢梁安装L27/28/29/30层施工完成100%； 外框钢梁安装L31层施工完成10%； 外框桁架楼承板安装L25/26/27/28层施工完成100%； 外框桁架楼承板安装L29层施工完成20%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L22-26层施工完成10%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L27层施工完成10%； 地下室二次结构施工地下2层施工完成40%; 地上二次结构施工L20-L24层施工完成100%; 地上机电工程末端L5-L10层安装完成100%; 地上机电工程设备L11-L15层安装完成20%; 地上机电工程管线L16-L20层层安装完成20%; 地上装修工程L4层施工完成100%; 地上装修工程L5-L10层层施工完成40%; | 3272 | 3272 | 0 | 172 | 3100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 10 | 地上结构核心筒L32层施工完成100%； 地上结构核心筒L33/34/35/36层施工完成100%； 地上结构核心筒L37层施工完成80%； 外框钢梁安装L21/22/23/24/25层施工完成100%； 外框钢梁安装L26层施工完成10%； 外框桁架楼承板安装L19/20/21/22/23层施工完成100%； 外框桁架楼承板安装L24层施工完成20%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L17-21层施工完成100%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L22层施工完成10%； 地下室二次结构施工地下3层施工完成100%; 地下室二次结构施工地下2层施工完成20%; 地上二次结构施工L16-L19层施工完成100%; 地上机电工程设备L5-L10层安装完成100%; 地上机电工程末端L5-L10层安装完成20%; 地上装修工程L4层施工完成80%; | 3264 | 3264 | 0 | 714 | 2550 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 9 | 地上结构核心筒L29/30/31层施工完成100%； 地上结构核心筒L32层施工完成80%； 外框钢梁安装L19/20层施工完成100%； 外框钢梁安装L21层施工完成50%； 外框桁架楼承板安装L17/L18施工完成100%； 外框桁架楼承板安装L19层施工完成20%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L15/L16层施工完成100%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L17层施工完成50%； 地下室二次结构施工地下3层施工完成40%; 地上二次结构施工L12-L15层施工完成100%; 地上机电工程管线L5-L10层安装完成100%; 地上机电工程设备L5-L10层安装完成20%; 地上机电工程管线L11-L15层安装完成20%; | 3265 | 3265 | 0 | 165 | 3100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 7 | 地上结构核心筒L20/21/22/23层施工完成100%； 地上结构核心筒L24层施工完成50%； 外框钢梁安装L11/12/13层施工完成100%； 外框钢梁安装L14层施工完成50%； 外框桁架楼承板安装L9/10/11层施工完成100%； 外框桁架楼承板安装L12层施工完成10%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L8/L9层施工完成100%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L10层施工完成20%； 地下室二次结构施工地下4层施工完成40%; 地上二次结构施工L4-L6层施工完成100%; 地上机电工程管线L4层安装完成100%; 地上机电工程设备L4层安装完成50%; 地上机电工程管线L5-L10层安装完成20%; | 3250 | 3250 | 0 | 450 | 2800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 6 | 地上结构核心筒L18/19层施工完成100%； 地上结构核心筒L20层施工完成80%； 外框钢梁安装L8/L9/L10层施工完成100%； 外框钢梁安装L11层施工完成10%； 外框桁架楼承板安装L6/7/8层施工完成100%； 外框桁架楼承板安装L9层施工完成10%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L4/L5/L6层施工完成100%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L7层施工完成100%； 地下室二次结构施工地下5层施工完成100%; 地下室二次结构施工地下4层施工完成20%; | 3270 | 3270 | 0 | 270 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 5 | 地上结构核心筒L14/15/16/17层施工完成100%； 外框钢梁安装L3/L4/L5/L6/L7层施工完成100%； 外框桁架楼承板安装L2/3/4/5层施工完成100%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L2层/L3层施工完成100%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L4层施工完成20%； 地下室二次结构施工地下5层施工完成60%; | 3202 | 3202 | 0 | 202 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 4 | B区（非主楼区域）L1层结构施工结构施工完成100%； 外墙防水、回填以及板带施工负一层外墙施工完成100%； 地上结构核心筒L10层施工完成100%； 地上结构核心筒L11、12、13层施工完成100%； 地上结构核心筒L14层施工完成50%； 外框钢梁安装L2层施工完成100%； 外框钢梁安装L3层施工完成80%； 地下室二次结构施工地下5层施工完成20%; | 3085 | 3085 | 0 | 185 | 2900 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 3 | B区（非主楼区域）L1层结构施工结构施工完成20%； 外墙防水、回填以及板带施工负二层外墙施工完成100%； 换撑及支撑拆除第一道支撑施工完成100%； 地上结构核心筒L7层施工完成100%； 地上结构核心筒L8、L9层施工完成100%； 地上结构核心筒L10层施工完成80%； | 2890 | 2890 | 0 | 190 | 2700 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 2 | B区（非主楼区域）负一层结构施工完成100%； 地上结构核心筒L5层施工完成100%； 地上结构核心筒L6层施工完成100%； 地上结构核心筒L7层施工完成50%； | 1460 | 1460 | 0 | 60 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 1 | B区（非主楼区域）负一层结构施工完成50%； 地上结构核心筒L5层施工完成70%； | 1350 | 1350 | 0 | 50 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2022 | 8 | ①底板钢筋绑扎完成100%； ②底板混凝土浇筑施工完成100%； ③地下五层防雷焊接施工完成100%； ④柱脚支架施工完成100%； | 1926.6 | 1926.6 | 0 | 0 | 1926.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2022 | 10 | ①负五层墙柱负四层梁板钢筋绑扎完成100%；负四层核心筒墙柱钢筋绑扎完成100%；负三层核心筒梁板钢筋绑扎完成100%;负三层核心筒外梁板钢筋绑扎完成40%;负三层核心筒墙柱钢筋绑扎完成100%;负二层核心筒梁板钢筋绑扎完成20%。 ②负五层墙柱负四层梁板混凝土浇筑完成100%；核心筒负四层墙柱负三层梁板混凝土浇筑完成100%； 负4层核心筒架体搭设完成100%;负四层核心筒外架体搭设完成40%;负三层核心筒架体搭设完成100% | 2125.87 | 2125.87 | 0 | 22.96 | 2102.91 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2022 | 11 | ①负一层核心筒：墙柱钢筋绑扎完100%;架体搭设100%，墙柱及顶板模板完成80%，顶板梁板钢筋绑扎完成80%。 负一层核心筒外:架体搭设完成100%，顶板模板安装80%，顶板梁板钢筋绑60%。 负二层核心筒外：架体及顶板模板完成100%；顶板梁板钢筋绑扎完成100%，顶板砼浇筑完成100%； ②环撑内地下四层：架体搭设完成100%，墙柱钢筋绑扎80%，墙柱模板安装完成60%，顶板模板安装80%； ③第四道环撑拆除完成100%； ④负一层第五节钢柱完成100%； ⑤地下二层主体结构预留预埋完成、地下室防雷接地施工85% | 2316.55 | 2316.55 | 0 | 22.04 | 2294.51 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2022 | 7 | ①1#塔吊基础及安装施工完成100%； ②土方施工完成100%，锚杆施工完成100%； ③砖胎膜砌筑施工完成100%； ④地下室垫层施工完成100%、防水及保护层施工80%； ⑤底板钢筋绑扎完成20%； ⑥临建施工完成100%； | 950 | 950 | 0 | 15 | 935 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2022 | 12 | ①地下室梁板、墙柱施工完成78%；第四道环撑拆除完成100%。 ②地下室钢构安装完成100%。 ③地下室预留预埋完成78%，防雷接地完成95% | 631.42 | 631.42 | 0 | 11.03 | 620.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2023 | 8 | 地上结构核心筒L24/25/26/27/28层施工完成100%； 地上结构核心筒L29层施工完成50%； 外框钢梁安装L14层施工完成100%； 外框钢梁安装L15/16/17/18层施工完成100%； 外框钢梁安装L19层施工完成10%； 外框桁架楼承板安装L12/L13/14/15/16层施工完成100%； 外框桁架楼承板安装L17层施工完成10%； 外框钢筋绑扎及混凝土浇筑L10/L11/L12/L13/L14层施工完成100%； 地下室二次结构施工地下4层施工完成100%; 地下室二次结构施工地下3层施工完成20%; 地上二次结构施工L7-L11层施工完成100%; 地上机电工程设备L4层安装完成100%; 地上机电工程末端L4层安装完成100%; 地上机电工程管线L5-L10层安装完成60%; | 3267 | 3267 | 0 | 267 | 3000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXHGYWL | 深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 85088 | 0 | 85088 | 一标段 | 2022 | 9 | ①负五层竖向钢筋完成100%、负五层顶板钢筋完成70%； ②负五层架体搭设完成100%； ④负五层竖向模板及顶板模板完100%； ⑤负五层钢柱完成100%； ⑥地下五层竖向预埋完成100%、负五层顶板预埋完成70%； ⑦1#塔吊拆除完成100%；3#塔吊安装完成100% | 849.56 | 849.56 | 0 | 0 | 849.56 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 9 | 出土完成35%，内支撑完成55% | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 11 | 内支撑完成100%，土方开挖完成75% | 303 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 7 | 第一道支撑完成30%，出土15%，钢板桩100% | 492 | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 6 | 工程桩完成100% | 485.19 | 485.19 | 0 | 0 | 485.19 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2021 | 9 | 基础施工:8.01% | 627.83 | 627.83 | 0 | 0 | 627.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 5 | 工程桩完成84% | 352.06 | 352.06 | 0 | 0 | 352.06 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 4 | 工程桩完成65% | 379 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 3 | 工程桩完成48% | 385 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 2 | 工程桩完成25% | 265 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 1 | 支护桩完成100%，工程桩完成15% | 330 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2021 | 12 | 咬合桩完成90%，立柱桩完成100%，袖阀管注浆完成100% | 1072 | 1072 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2021 | 11 | 咬合桩完成65% | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2021 | 10 | 咬合桩完成45%; 2.导槽完成90% | 1110 | 1110 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 12 | 内支撑完成100%，土方开挖完成100% | 983.01 | 983.01 | 0 | 0 | 983.01 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 10 | 土方开挖及外运完成55%；支撑梁、连梁、垫层成72%；腰梁完成58% | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZXMGJZB | 深圳小米国际总部 | 8652.09 | 0 | 8652.09 | 一标段 | 2022 | 8 | 第一道内支撑完成100% | 468 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 11 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）八层外脚手架搭设本期完成60%，累计完成100%；模板搭设本期完成60%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成60%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成60%，累计完成100%； 2）九层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 3）十层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 4）十一层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 5）十二层外脚手架搭设本期完成20%，累计完成20%；模板搭设本期完成20%，累计完成20%；钢筋绑扎本期完成20%，累计完成20%；混凝土浇筑本期完成20%，累计完成20%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）十二层外脚手架搭设本期完成10%，累计完成100%；模板搭设本期完成10%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成10%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成10%，累计完成100%； 2）十三层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 3）十四层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 4）十五层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 5）十六层外脚手架搭设本期完成50%，累计完成50%；模板搭设本期完成50%，累计完成50%；钢筋绑扎本期完成50%，累计完成50%；混凝土浇筑本期完成50%，累计完成50%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成15%，累计完成55%； 2）地上弱电工程配管本期完成15%，累计完成55%； 3）地上消防电工程配管本期完成15%，累计完成55%； 4）地上给排水工程本期完成20%，累计完成20%； 5）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成20%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成10%，累计完成70%； 2）地上弱电工程配管本期完成10%，累计完成70%； 3）地上消防电工程配管本期完成10%，累计完成70%； 4）地上给排水工程本期完成20%，累计完成20%； 5）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成20%； | 3460.53 | 3460.53 | 0 | 48.32 | 3412.21 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 10 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）单体一幕墙玻璃本期完成50%，累计完成50%、单体一地上门窗（窗框、玻璃、窗扇）安装本期完成20%，累计完成70%；单体二地上十六层本期完成100%，累计完成100% 2）地上屋面本期完成30%，累计完成30%；楼梯间地面累计完成100% 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）楼梯间墙面、地面瓷砖本期完成30%，累计完成100%； 2）地上砖红色百叶本期完成100%，累计完成100%； 3）地下室地面本期完成100%，累计完成100%；天棚本期完成100%，累计完成100%； 4）地上地面本期完成600%，累计完成100%； 5）南侧连廊本期完成80%，累计完成80%； 6）厨房区域墙面本期完成100%，累计完成100%；地面本期完成80%，累计完成80%；天棚本期完成80%，累计完成80%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上空调工程本期完成24%，累计完成99%。 2）地上消防电工程本期完成35%，累计完成82%； 3）地下消防电工程本期完成37%，累计完成86%； 4）变配电工程本期完成15%，累计完成39%； 5）室外给排水及绿化给水工程本期完成5%，累计完成14%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地下给排水工程本期完成16%，累计完成99%； 2）地下消防水工程本期完成5%，累计完成91%； 3）电力监控系统工程本期完成29%，累计完成78%； 4）变配电工程本期完成70%，累计完成90%； 5）室外给排水本期完成50%，累计完成50%； | 2006 | 2006 | 0 | 750 | 1256 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 8 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）三层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）地上土建工程： 八层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成4%，累计完成16%； 2）地上弱电工程配管本期完成4%，累计完成16%； 3）地上消防电工程配管本期完成20%，累计完成20%； 4）地下消防电工程配管本期完成100%，累计完成100%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成12%，累计完成56%； 2）地上弱电工程配管本期完成12%，累计完成56%； 3）地上消防电工程配管本期完成40%，累计完成40%； 4）地下消防电工程配管本期完成100%，累计完成100%； | 891.06 | 891.06 | 0 | 71.31 | 819.75 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 7 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）侧板防水层完成本期完成20%，累计完成100%；顶板防水层完成本期完成20%，累计完成100%。 2）地上土建工程： 首层层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）地上土建工程： 六层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1)地上电气工程配管本期完成8%，累计完成8%； 2)地上弱电工程配管本期完成8%，累计完成8%； | 1497.96 | 1497.96 | 0 | 0 | 1497.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 5 | 一、土建工程 1.实训楼土建工程： 1）基坑土石方回填本期完成100%，累计完成100%；回填方（C30混凝土）本期完成100%，累计完成100%；回填方（C15混凝土）本期完成100%，累计完成100%； 2）砼内支撑拆除本期完成100%，累计完成100%； 3）负二层外脚手架搭设本期完成10%，累计完成100%；模板搭设本期完成10%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成10%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成20%，累计完成100%； 负一层外脚手架搭设本期完成20%，累计完成100%；模板搭设本期完成20%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成20%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成40%，累计完成100%； 4）侧板防水层完成本期完成50%，累计完成80%；顶板防水层完成本期完成80%，累计完成80%。 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）基坑土石方回填本期完成100%，累计完成100%； 2）侧板防水层完成本期完成30%，累计完成100%； 3）地上土建工程： 二层外脚手架搭设本期完成20%，累计完成100%；模板搭设本期完成20%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成20%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成30%，累计完成100%； 三层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成80%，累计完成80%； 四层外脚手架搭设本期完成60%，累计完成60%；模板搭设本期完成60%，累计完成60%；钢筋绑扎本期完成60%，累计完成60%；混凝土浇筑本期完成50%，累计完成50%； | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 4 | 一、土建工程 1.实训楼土建工程： 1）土石方挖运本期完成8%，累计完成100%； 2）基坑支护工程凿桩头本期完成20%，累计完成100%； 3）桩基工程抗浮锚杆本期完成18%（127根），累计完成100%（707根）；凿桩头本期完成20%，累计完成100%； 4）地下室土建工程砖胎膜本期完成20%，累计完成100%；垫层本期完成20%，累计完成100%；满堂基础钢筋笼绑扎本期完成20%，累计完成100%；满堂基础浇筑本期完成30%，累计完成100%； 负二层外脚手架搭设本期完成30%，累计完成100%；模板搭设本期完成40%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成50%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成40%，累计完成80%； 负一层外脚手架搭设本期完成50%，累计完成50%；模板搭设本期完成50%，累计完成50%；钢筋绑扎本期完成50%，累计完成50%；混凝土浇筑本期完成40%，累计完成40%； 5）地下室装饰工程地下室底板防水保护层本期完成30%，累计完成100%。 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）地下室土建工程： 负二层外脚手架搭设本期完成15%，累计完成100%；模板搭设本期完成15%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成15%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成20%，累计完成100%； 负一层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 2）地上土建工程： 一层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 二层外脚手架搭设本期完成70%，累计完成70%；模板搭设本期完成70%，累计完成70%；钢筋绑扎本期完成70%，累计完成70%；混凝土浇筑本期完成50%，累计完成50%； 三层外脚手架搭设本期完成50%，累计完成50%；模板搭设本期完成50%，累计完成50%；钢筋绑扎本期完成50%，累计完成50%；混凝土浇筑本期完成40%，累计完成40%； | 1859.2 | 1859.2 | 0 | 122.62 | 1736.58 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 3 | 一、土建工程 1.实训楼土建工程： 1）基坑支护工程凿桩头本期完成80%，累计完成80%； 2）桩基工程凿桩头本期完成80%，累计完成80%； 3）地下室土建工程砖胎膜本期完成80%，累计完成80%；垫层本期完成80%，累计完成80%；满堂基础钢筋笼绑扎本期完成80%，累计完成80%；满堂基础浇筑本期完成70%，累计完成70%； 负二层外脚手架搭设本期完成70%，累计完成70%；模板搭设本期完成60%，累计完成60%；钢筋绑扎本期完成50%，累计完成50%；混凝土浇筑本期完成40%，累计完成40%； 5）地下室装饰工程地下室底板防水保护层本期完成70%，累计完成70%。 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）地下室土建工程： 满堂基础钢筋笼绑扎本期完成40%，累计完成100%；满堂基础浇筑本期完成40%，累计完成100%； 负二层外脚手架搭设本期完成85%，累计完成85%；模板搭设本期完成85%，累计完成85%；钢筋绑扎本期完成85%，累计完成85%；混凝土浇筑本期完成80%，累计完成80%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1)地上电气工程防雷接地装置本期完成100%，累计完成100%； 2)地下电气工程地下动力、应急照明及普通照明配管本期完成20%，累计完成20%； 3)地下弱点工程配管本期完成20%，累计完成20%； 4)地下室给排水工程压力排水工程镀锌钢管本期完成30%，累计完成30%；污水工程塑料管本期完成30%，累计完成30%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1)地上电气工程防雷接地装置本期完成100%，累计完成100%； 2)地下电气工程地下动力、应急照明及普通照明配管本期完成50%，累计完成50%； 3)地下弱点工程配管本期完成50%，累计完成50%； 4)地下室给排水工程压力排水工程镀锌钢管本期完成80%，累计完成80%。 | 1050.49 | 1050.49 | 0 | 0 | 1050.49 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 2 | 1.实训楼土建工程： 1）土石方挖运本期完成42%（约29400方），累计完成92%（约70000方）； 2）基坑支护工程排水沟、泄洪沟完成40%，累计完成100%，腰梁施工本期完成40%，累计完成100%；支撑梁本期完成40%，累计完成100%；挂网喷射混凝土本期完成60%，累计完成60%； 3）桩基工程抗浮锚杆本期完成82%（580根），累计完成82%（580根）； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）基坑支护工程凿桩头本期完成100%，累计完成100%； 2）桩基工程凿桩头本期完成100%，累计完成100%； 3）地下室土建工程砖胎膜本期完成100%，累计完成100%；垫层本期完成100%，累计完成100%；满堂基础钢筋笼绑扎本期完成60%，累计完成60%；满堂基础浇筑本期完成60%，累计完成60%； 4）地下室装饰工程地下室底板防水层本期完成100%，累计完成100%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 1 | 土建工程 1.实训楼土建工程： 1）土石方挖运本期完成25%（约17500方），累计完成50%（约35000方）； 2）基坑支护工程预应力锚索本期完成45%（225根），累计完成100%（500根）；冠梁施工本期完成50%，累计完成100%；高压旋喷桩本期完成25%（36根），累计完成100%（145根）；钢格构柱本期完成100%，累计完成100%；排水沟完成30%，累计完成60%，腰梁施工本期完成60%，累计完成60%；混凝土挡板本期完成100%，累计完成100%；混凝土支承板本期完成100%，累计完成100%；支撑梁本期完成60%，累计完成60%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）土石方挖运本期完成15%（约6000立方米），累计完成100%（约40000立方米）； 2）基坑支护工程挂网喷射混凝土本期完成100%，累计完成100%；泄水管本期完成100%，累计完成100%；支护桩本期完成61%（31根），累计完成100%（51根）；锚杆本期完成40%（293根），累计完成100%（732根）；土钉本期完成40%（275根），累计完成100%（688根）；钢花管本期完成40%（32根），累计完成100%（410根）； 3）桩基工程抗拔锚杆本期完成100%（46根），累计完成 100%（46根）。 3、拆除及迁移工程 1）场内仓库新建本期完成100%，累计完成100%。 4、天桥连廊 1）桩基工程灌注桩本期完成100%，累计完成100%。 | 1655.79 | 1655.79 | 0 | 114.43 | 1541.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2020 | 12 | 土建工程 1.实训楼土建工程： 1）土石方挖运本期完成25%（约17500方），累计完成50%（约35000方）； 2）基坑支护工程预应力锚索本期完成45%（225根），累计完成100%（500根）；冠梁施工本期完成50%，累计完成100%；高压旋喷桩本期完成25%（36根），累计完成100%（145根）；钢格构柱本期完成100%，累计完成100%；排水沟完成30%，累计完成60%，腰梁施工本期完成60%，累计完成60%；混凝土挡板本期完成100%，累计完成100%；混凝土支承板本期完成100%，累计完成100%；支撑梁本期完成60%，累计完成60%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）土石方挖运本期完成15%（约6000立方米），累计完成100%（约40000立方米）； 2）基坑支护工程挂网喷射混凝土本期完成100%，累计完成100%；泄水管本期完成100%，累计完成100%；支护桩本期完成61%（31根），累计完成100%（51根）；锚杆本期完成40%（293根），累计完成100%（732根）；土钉本期完成40%（275根），累计完成100%（688根）；钢花管本期完成40%（32根），累计完成100%（410根）； 3）桩基工程抗拔锚杆本期完成100%（46根），累计完成 100%（46根）。 3、拆除及迁移工程 1）场内仓库新建本期完成100%，累计完成100%。 4、天桥连廊 1）桩基工程灌注桩本期完成100%，累计完成100%。 | 1026.2 | 1026.2 | 0 | 0 | 1026.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2020 | 10 | 土建工程 1.实训楼土建工程： 1）土石方挖运本期完成5%，累计完成25%； 2）桩基工程泥浆护壁成孔灌注桩本期完成55%（81根），累计完成100%（99根）； 3）基坑支护工程预应力锚索本期完成40%（200根），累计完成55%（275根）；冠梁施工本期完成20%，累计完成50%；高压旋喷桩本期完成75%（109根），累计完成75%（109根）；坡底排水沟完成30%，累计完成30%。 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）土石方挖运本期完成55%，累计完成85%； 2）桩基工程泥浆护壁成孔灌注桩本期完成22%（21根），累计完成100%（95根）； 3）基坑支护工程锚杆本期完成50%（366根），累计完成60%（439根）；土钉本期完成50%（344根），累计完成60%（413根）；钢花管本期完成50%（203根），累计完成60%（247根）； 4）园路道路路基、混凝土层施工本期完成75m，累计完成135米（含雨水管、雨水井）。 | 950.4 | 950.4 | 0 | 81.85 | 868.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2020 | 9 | 土建工程 1.实训楼土建工程： 1）灌注桩本期完成25%（45根），累计完成45%（81根）；超前钻本期完成10%，累计完成100%； 2）支护桩本期完成50%（133根），累计完成100%（267根）；预应力锚索本期完成15%，累计完成15%； 3）冠梁施工本期完成30%，累计完成30%。 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）灌注桩本期完成13%（12根），累计完成78%（74根）； 2）基坑支护锚杆、土钉、钢花管本期完成10%，累计完成10%；支护桩本期完成39%（20根），累计完成39%（20根）；排水沟本期完成20%，累计完成100%。 | 2339.48 | 2339.48 | 0 | 0 | 2339.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2020 | 8 | 土建工程： 1.实训楼土建工程 1）土石方挖运完成20%； 2）桩基完成20%，超前钻完成90%； 3）支护桩完成50%。 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）土石方挖运完成30%； 2）桩基完成65%，超前钻完成100%； 3）边坡支护腰梁、冠梁、格构梁完成100%，预应力锚索完成100%，排水沟完成80%。 4）园路道路路基、混凝土层施工完成60m； 5）毛石挡土墙施工完成100%，停车位完成100%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2020 | 7 | 土建工程： 1.实训楼土建工程 1）土石方挖运完成10%； 2）桩基完成15%，超前钻完成80%； 3）支护桩完成40%。 4）沉淀池完成2座。 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）土石方挖运完成20%； 2）桩基完成30%，超前钻完成90%； 3）边坡支护腰梁、冠梁、格构梁完成30%，预应力锚索完成75%，排水沟完成50%。 3.拆除及迁移工程 1）临建拆除完成100%；苗木砍伐清运完成100%；保安营房迁移完成100%；新建仓库完成100%；微型消防站迁移完成100%。 4.措施项目 1）围挡完成100%；办公区临建及箱房完成100%；生活区临建及板房完成100%。 | 1236.99 | 1236.99 | 0 | 0 | 1236.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 12 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）十二层外脚手架搭设本期完成80%，累计完成100%；模板搭设本期完成80%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成80%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成80%，累计完成100%； 2）十三层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 3）十四层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 4）十五层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 5）十六层外脚手架搭设本期完成20%，累计完成20%；模板搭设本期完成20%，累计完成20%；钢筋绑扎本期完成20%，累计完成20%；混凝土浇筑本期完成20%，累计完成20%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）十六层外脚手架搭设本期完成50%，累计完成100%；模板搭设本期完成50%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成50%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成50%，累计完成100%； 2）十七层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 3）十八层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 4）十九层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 5）二十层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 6）二十一层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 7）二十二层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 8）二十三层外脚手架搭设本期完成10%，累计完成10%；模板搭设本期完成10%，累计完成10%；钢筋绑扎本期完成10%，累计完成10%；混凝土浇筑本期完成10%，累计完成10%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成15%，累计完成70%； 2）地上弱电工程配管本期完成15%，累计完成70%； 3）地上消防电工程配管本期完成15%，累计完成70%； 4）地上给排水工程本期完成20%，累计完成40%； 5）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成40%； 6）地上、地下消防水工程本期完成20%，累计完成20%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成20%，累计完成90%； 2）地上弱电工程配管本期完成20%，累计完成90%； 3）地上消防电工程配管本期完成20%，累计完成90%； 4）地上给排水工程本期完成20%，累计完成40%； 5）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成40%； 6）地上、地下消防水工程本期完成20%，累计完成20%； | 3701.04 | 3701.04 | 0 | 1783.98 | 1917.06 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2020 | 11 | 土建工程 1.实训楼土建工程： 1）土石方挖运本期完成25%（约17500方），累计完成50%（约35000方）； 2）基坑支护工程预应力锚索本期完成45%（225根），累计完成100%（500根）；冠梁施工本期完成50%，累计完成100%；高压旋喷桩本期完成25%（36根），累计完成100%（145根）；钢格构柱本期完成100%，累计完成100%；排水沟完成30%，累计完成60%，腰梁施工本期完成60%，累计完成60%；混凝土挡板本期完成100%，累计完成100%；混凝土支承板本期完成100%，累计完成100%；支撑梁本期完成60%，累计完成60%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）土石方挖运本期完成15%（约6000立方米），累计完成100%（约40000立方米）； 2）基坑支护工程挂网喷射混凝土本期完成100%，累计完成100%；泄水管本期完成100%，累计完成100%；支护桩本期完成61%（31根），累计完成100%（51根）；锚杆本期完成40%（293根），累计完成100%（732根）；土钉本期完成40%（275根），累计完成100%（688根）；钢花管本期完成40%（32根），累计完成100%（410根）； 3）桩基工程抗拔锚杆本期完成100%（46根），累计完成 100%（46根）。 3、拆除及迁移工程 1）场内仓库新建本期完成100%，累计完成100%。 4、天桥连廊 1）桩基工程灌注桩本期完成100%，累计完成100%。 | 164.19 | 164.19 | 0 | 0 | 164.19 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 6 | 一、土建工程 1.学生宿舍综合楼土建工程 1）地上土建工程： 四层外脚手架搭设本期完成40%，累计完成100%；模板搭设本期完成40%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成40%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成50%，累计完成100%； 五层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； | 1309.91 | 1309.9 | 0 | 22.83 | 1287.07 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 10 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）六层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 2）七层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 3）八层外脚手架搭设本期完成90%，累计完成90%；模板搭设本期完成90%，累计完成90%；钢筋绑扎本期完成90%，累计完成90%；混凝土浇筑本期完成90%，累计完成90%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）十层外脚手架搭设本期完成10%，累计完成10%；模板搭设本期完成10%，累计完成10%；钢筋绑扎本期完成10%，累计完成10%；混凝土浇筑本期完成10%，累计完成10%； 2）十一层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 3）十二层外脚手架搭设本期完成90%，累计完成90%；模板搭设本期完成90%，累计完成90%；钢筋绑扎本期完成90%，累计完成90%；混凝土浇筑本期完成90%，累计完成90%；二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成24%，累计完成40%； 2）地上弱电工程配管本期完成24%，累计完成40%； 3）地上消防电工程配管本期完成20%，累计完成40%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成4%，累计完成60%； 2）地上弱电工程配管本期完成4%，累计完成60%； 3）地上消防电工程配管本期完成20%，累计完成60%； | 3137.99 | 3137.99 | 0 | 20.01 | 3117.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 8 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）屋面钢结构本期完成30%，累计完成60%； 2）楼梯栏杆本期完成20%，累计完成50%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）楼梯间墙面、地面瓷砖累计完成70%； 2）地上二十至二十五层门窗本期完成100%，累计完成80%； 3）阳台栏板本期完成40%，累计完成40%； 4）北侧连廊本期完成60%，累计完成60%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上空调工程本期完成5%，累计完成25%。 2）泛光照明工程本期完成12%，累计完成12%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上空调工程本期完成43%，累计完成63%。 | 1177 | 1177 | 0 | 204.82 | 972.18 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 11 | 1.学生宿舍综合楼土建工程 1）南侧连廊本期完成50%，累计完成100%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上消防电工程本期完成8%，累计完成90%； 2）地下消防电工程本期完成10%，累计完成80%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）变配电工程本期完成40%，累计完成90%； 2）室外给排水本期完成20%，累计完成50%； | 2100 | 2100 | 0 | 800 | 1300 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2023 | 1 | 粗装修及二次结构完工 | 1000 | 1000 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2023 | 2 | 室外工程完工 | 800 | 800 | 0 | 700 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2023 | 3 | 消防工程及电气工程完工 | 800 | 800 | 0 | 700 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2023 | 4 | 竣工验收 | 390.61 | 390.62 | 0 | 308.29 | 82.33 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 6 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）地上三至十六层预制内墙板累计完成100%；地上十七层预制内墙板本期完成50%，累计完成50%； 2）地上十六至二十层二次结构混凝土及砌筑完成本期完成50%，累计完成100%； 3）地上三至六层墙面抹灰本期完成100%，累计完成100%； 4）单体一幕墙龙骨本期完成50%，累计完成50%；单体二幕墙铝板本期完成50%，累计完成50%；地上三至十二层门窗窗框安装本期完成100%，累计完成100%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）地上二十层至二十五层预制内墙板本期完成20%，累计完成100%； 2）二次结构混凝土及砌筑地上五至十层本期完成20%，累计完成100%；地上十至二十五层本期完成20%，累计完成70%； 3）地下、地上墙面、天棚抹灰完成至100%；楼梯间、水井间墙面腻子完成100%；楼梯间墙面、地面瓷砖完成至十五层； 4）地上五至二十层门窗本期完成45%，累计完成50%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成80%； 2）地上消防电工程本期完成10%，累计完成60%； 3）地下消防水工程本期完成30%，累计完成40%； 4）地下消防电工程本期完成10%，累计完成40%； 5）地下通风防排烟工程本期完成35%，累计完成40%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成80%； 2）地上消防水工程本期完成40%，累计完成70%； 3）地上消防电工程本期完成10%，累计完成65%； 4）地下通风防排烟工程本期完成10%，累计完成70%； | 1085.34 | 1085.34 | 0 | 360.68 | 724.66 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 5 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）二十一层模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 2）屋面层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 4）地上三层预制内墙板本期完成10%，累计完成90%；地上四层预制内墙板本期完成80%，累计完成90%；地上四至七层预制内墙板本期完成50%，累计完成50%； 5）地上十六至二十层二次结构混凝土及砌筑完成本期完成50%，累计完成50%； 6）单体二幕墙龙骨安装完成，地上三层门窗本期完成50%，累计完成50%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）十八层预制内墙板本期完成20%，累计完成100%；十九层预制内墙板本期完成60%，累计完成100%；地上二十层至二十五层预制内墙板本期完成80%，累计完成80%； 2）二次结构混凝土及砌筑地上五至十层本期完成20%，累计完成100%；地上十至二十五层本期完成20%，累计完成70%； 3）地下一层墙面、天棚装饰工程本期完成10%，累计完成80%；地下二层墙面、天棚装饰工程本期完成80%，累计完成80%；地上六至二十层墙面、天棚装饰工程本期完成10%，累计完成10%； 4）地上五至二十层门窗本期完成5%，累计完成5%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上消防电工程本期完成20%，累计完成50%； 2）地上消防水工程本期完成55%，累计完成85%； 3）地上给排水工程本期完成30%，累计完成70%； 4）地上弱电工程本期完成30%，累计完成78%； 5）地下消防水工程本期完成10%，累计完成10%； 6）地下消防电工程本期完成10%，累计完成30%； 7）地下通风防排烟工程本期完成5%，累计完成5%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上消防水工程本期完成10%，累计完成30%； 2）地上消防电工程本期完成20%，累计完成55%； 3）太阳能工程本期完成30%，累计完成30%； 4）地上电气工程本期完成14%，累计完成73%； 5）电力监控系统配管本期完成100%，累计完成100%； | 1056 | 1056 | 0 | 220.03 | 835.97 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2021 | 9 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）四层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 2）五层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）九层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 2）十层外脚手架搭设本期完成90%，累计完成90%；模板搭设本期完成90%，累计完成90%；钢筋绑扎本期完成90%，累计完成90%；混凝土浇筑本期完成90%，累计完成90%； | 705.45 | 705.45 | 0 | 45.65 | 659.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 12 | 1.实训楼土建工程 1）屋面工程本期完成40%，累计完成100%； 2）楼地面工程本期完成10%，累计完成100% 3）室外园建工程本期完成50%，累计完成50% 4）钢结构雨棚本期完成50%，累计完成50%； 5）戊类仓库二次结构及粗装修本期完成100%，累计完成100%。 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）室外园建本期完成50%，累计完成50%； 2）钢结构雨棚本期完成100%，累计完成100%； 3）厨房区域地面本期完成20%，累计完成100%，天棚本期完成20%，累计完成100%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上消防电工程本期完成10%，累计完成100%； 2）地下消防电工程本期完成20%，累计完成100%； 3）地上电气工程本期完成27%，累计完成100% 4）泛光照明工程本期完成20%，累计完成100% 5）室外电气本期完成30%，累计完成30%； 6）室外给排水本期完成70%，累计完成70%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上消防电工程本期完成10%，累计完成100%； 2）地下消防电工程本期完成50%，累计完成100%； 3）变配电工程本期完成10%，累计完成100%； 4）室外电气本期完成90%，累计完成90%； 5）室外给排水本期完成10%，累计完成60%； | 2000 | 2000 | 0 | 1600 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 7 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）地上十七层预制内墙板本期完成50%，累计完成100%；地上十八至二十一层预制内墙板本期完成100%，累计完成100%； 2）地上二十一层、屋面层二次结构混凝土及砌筑完成本期完成100%，累计完成100%； 3）地上七至二十一层墙面、天棚抹灰本期完成100%，累计完成100%；地上七至二十一层墙面、天棚腻子本期完成100%，累计完成100%； 4）单体一幕墙龙骨本期完成50%，累计完成100%；单体二幕墙铝板本期完成50%，累计完成100%；地上十二至二十一层门窗窗框安装本期完成100%，累计完成100%；地上三至十层门窗安装本期完成100%，累计完成100%； 5）屋面钢结构本期完成30%，累计完成30%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）二次结构混凝土及砌筑地上十至二十五层本期完成30%，累计完成100%； 2）地下、地上墙面、天棚抹灰完成至100%；楼梯间、水井间墙面腻子完成100%；楼梯间墙面、地面瓷砖完成至十五层； 3）地上五至二十层门窗本期完成50%，累计完成100%； 4）地上楼梯栏杆本期完成100%，累计完成100%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上消防电工程本期完成30%，累计完成90%； 2）地上消防水工程本期完成5%，累计完成90%； 3）地下消防水工程本期完成20%，累计完成60%； 4）地下消防电工程本期完成10%，累计完成50%； 5）地下通风防排烟工程本期完成35%，累计完成40%； 6）地上电气工程本期完成25%，累计完成55%； 7）地上给排水工程本期完成20%，累计完成95%； | 1121 | 1121 | 0 | 164.96 | 956.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 9 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）屋面钢结构本期完成40%，累计完成100%； 2）楼梯栏杆本期完成50%，累计完成100%、护窗栏杆本期完成100%，累计完成100%； 3）地上十八至二十一层预制内墙板本期完成20%，累计完成100%； 4）地上墙面、天棚抹灰本期完成30%,累计完成100%； 5）单体一幕墙龙骨本期完成50%，累计完成100%、单体一地上门窗（窗框、玻璃、窗扇）安装本期完成50%，累计完成50%；单体二幕墙铝板本期完成50%，累计完成100%；单体二地上十二至十五层门窗（窗框、玻璃、窗扇）安装本期完成100%，累计完成100% 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）楼梯间墙面、地面瓷砖本期完成30%，累计完成100%； 2）地上二十至二十五层门窗本期完成20%，累计完成100%； 3）阳台栏板本期完成60%，累计完成100%； 4）北侧连廊本期完成40%，累计完成100%； 5）屋面工程本期完成100%，累计完成100%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上空调工程本期完成50%，累计完成75%。 2）地上电气工程本期完成8%，累计完成63%； 3）地下消防水工程本期完成22%，累计完成82%； 4）泛光照明工程本期完成60%，累计完成60%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地下给排水工程本期完成16%，累计完成83%； 2）地上空调工程本期完成20%，累计完成50%。 3）地下通风防排烟工程本期完成6%，累计完成81%； | 1255 | 1255 | 0 | 222.23 | 1032.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 1 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）十六层外脚手架搭设本期完成80%，累计完成100%；模板搭设本期完成80%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成80%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成80%，累计完成100%； 2）十七层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 3）十八层外脚手架搭设本期完成50%，累计完成50%；模板搭设本期完成50%，累计完成50%；钢筋绑扎本期完成50%，累计完成50%；混凝土浇筑本期完成50%，累计完成50%； 4）地下一层、二层、地上一至五层二次结构混凝土及砌筑完成本期完成30%，累计完成30%。 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）二十三层外脚手架搭设本期完成90%，累计完成100%；模板搭设本期完成90%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成90%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成90%，累计完成100%； 2）二十四层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 3）二十五层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 4）地下一层、地上一至二层二次结构混凝土及砌筑完成本期完成100%，累计完成100%。 1.实训楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成10%，累计完成80%； 2）地上弱电工程配管本期完成10%，累计完成80%； 3）地上消防电工程配管本期完成10%，累计完成80%； 4）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成60%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成10%，累计完成100%； 2）地上弱电工程配管本期完成10%，累计完成100%； 3）地上消防电工程配管本期完成10%，累计完成100%； 4）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成60%； | 2026.23 | 2026.23 | 0 | 929.25 | 1096.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 2 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）十六层外脚手架搭设本期完成80%，累计完成100%；模板搭设本期完成80%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成80%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成80%，累计完成100%； 2）十七层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 3）十八层外脚手架搭设本期完成50%，累计完成50%；模板搭设本期完成50%，累计完成50%；钢筋绑扎本期完成50%，累计完成50%；混凝土浇筑本期完成50%，累计完成50%； 4）地下一层、二层、地上一至五层二次结构混凝土及砌筑完成本期完成30%，累计完成30%。 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）二十三层外脚手架搭设本期完成90%，累计完成100%；模板搭设本期完成90%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成90%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成90%，累计完成100%； 2）二十四层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 3）二十五层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 4）地下一层、地上一至二层二次结构混凝土及砌筑完成本期完成100%，累计完成100%。 1.实训楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成10%，累计完成80%； 2）地上弱电工程配管本期完成10%，累计完成80%； 3）地上消防电工程配管本期完成10%，累计完成80%； 4）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成60%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上电气工程配管本期完成10%，累计完成100%； 2）地上弱电工程配管本期完成10%，累计完成100%； 3）地上消防电工程配管本期完成10%，累计完成100%； 4）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成60%； | 331 | 331 | 0 | 153 | 178 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 3 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）十八层外脚手架搭设本期完成50%，累计完成100%；模板搭设本期完成50%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成50%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成50%，累计完成50%； 2）地上二层预制内墙板本期完成100%，累计完成100%；地上三层预制内墙板本期完成30%，累计完成30%； 3）地上一至五层二次结构混凝土及砌筑完成本期完成70%，累计完成100%；地上五至八层二次结构混凝土及砌筑完成本期完成100%，累计完成100%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）地上五层至十一层预制内墙板本期完成100%，累计完成100%； 2）地上三层二次结构混凝土及砌筑本期完成50%，累计完成50%；地上四层至地上十八层二次结构混凝土及砌筑本期完成30%，累计完成30%； 二、安装工程 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成60%； 2）地上、地下消防水工程本期完成10%，累计完成30%； | 614.12 | 614.12 | 0 | 0 | 614.12 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYBXQ | 深圳职业技术学院北校区 | 43005 | 0 | 43005 | 一标段 | 2022 | 4 | 一、土建工程 1. 实训楼土建工程 1）十八层混凝土浇筑本期完成50%，累计完成100%； 2）十九、二十层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%；模板搭设本期完成100%，累计完成100%；钢筋绑扎本期完成100%，累计完成100%；混凝土浇筑本期完成100%，累计完成100%； 3）二十一层外脚手架搭设本期完成100%，累计完成100%； 4）地上三层预制内墙板本期完成50%，累计完成80%；地上四层预制内墙板本期完成10%，累计完成10%； 5）地上八至十五层二次结构混凝土及砌筑完成本期完成100%，累计完成100%； 2.学生宿舍综合楼土建工程 1）地上十一层至十七层预制内墙板本期完成100%，累计完成100%；十八层预制内墙板本期完成80%，累计完成80%；十九层预制内墙板本期完成40%，累计完成40%； 2）二次结构混凝土及砌筑地上三层本期完成40%，累计完成90%；地上四层本期完成20%，累计完成50%；地上五至十层本期完成50%，累计完成80%；地上十至二十五层本期完成50%，累计完成50%； 3）地下一层墙面、天棚装饰工程本期完成70%，累计完成70%；地下二层墙面、天棚装饰工程本期完成90%，累计完成90%； 二、安装工程 1.实训楼安装工程 1）地上电气工程预埋配管本期完成20%，累计完成100%； 2）地上弱电工程预埋配管本期完成20%，累计完成100%； 3）地上消防电工程预埋配管本期完成20%，累计完成100%； 4）地上、地下消防水工程本期完成10%，累计完成30%； 2.学生宿舍综合楼安装工程 1）地上通风防排烟工程本期完成20%，累计完成60%； | 256.02 | 256.02 | 0 | 0 | 256.02 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2021 | 11 | 辅控楼二次结构完成80%，室外构筑物及基础完成95%，机电工程完成89%。 | 1570 | 1570 | 0 | 300 | 1270 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2022 | 1 | 阀厅总体完成96%，辅控楼二次结构完成98%，装饰装修完成60%，室外构筑物及基础完成97%。 | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2022 | 3 | 阀厅总体完成96%，辅控楼二次结构完成98%，装饰装修完成60%，室外构筑物及基础完成97%。 | 50 | 50 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2022 | 4 | 阀厅总体完成96%，辅控楼二次结构完成98%，装饰装修完成60%，室外构筑物及基础完成97%。 | 252 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2022 | 5 | 阀厅总体完成96%，辅控楼二次结构完成98%，装饰装修完成60%，室外构筑物及基础完成97%。 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2022 | 6 | 阀厅总体完成96%，辅控楼二次结构完成98%，装饰装修完成60%，室外构筑物及基础完成97%。 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2022 | 7 | 阀厅总体完成96%，辅控楼二次结构完成98%，装饰装修完成60%，室外构筑物及基础完成97%。 | 50 | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2022 | 8 | 阀厅总体完成96%，辅控楼二次结构完成98%，装饰装修完成60%，室外构筑物及基础完成97%。 | 50 | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2022 | 9 | 阀厅总体完成100%，辅控楼二次结构完成100%，装饰装修完成100%，室外构筑物及基础完成100%。 | 260 | 260 | 0 | 60 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2022 | 10 | 阀厅总体完成100%，辅控楼二次结构完成100%，装饰装修完成100%，室外构筑物及基础完成100%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2022 | 11 | 阀厅总体完成100%，辅控楼二次结构完成100%，装饰装修完成100%，室外构筑物及基础完成100%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2021 | 4 | 阀厅基础完成80%，辅控楼基础完成10%，道路工程完成10%。 | 407 | 407 | 0 | 65 | 342 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2021 | 10 | 室外构筑物及基础完成90%，机电工程完成80%。 | 1460 | 1460 | 0 | 141 | 1319 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2021 | 9 | 阀厅钢构完成96%，室外构筑物及基础完成80%，辅控楼二次结构完成80%。 | 1170 | 1170 | 0 | 100 | 1070 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2021 | 8 | 阀厅钢构完成50%，辅控楼二次结构完成25%，道路工程完成93%。 | 2100 | 2100 | 0 | 130 | 1970 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2022 | 2 | 阀厅总体完成96%，辅控楼二次结构完成98%，装饰装修完成60%，室外构筑物及基础完成97%。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2021 | 7 | 阀厅基础完成100%，辅控楼完成100%，道路工程完成88%。 | 2270 | 2270 | 0 | 158.6 | 2111.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2021 | 6 | 阀厅基础完成100%，阀厅阀塔基础完成90%，辅控楼完成46%，道路工程完成80%。 | 2500.19 | 2500.19 | 0 | 199.29 | 2300.9 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2021 | 5 | 阀厅基础完成95%，阀厅阀塔基础完成50%，辅控楼基础完成80%，道路工程完成51%。 | 1900.1 | 1900.1 | 0 | 3.6 | 1896.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | 14694.31 | 0 | 14694.31 | 一标段 | 2021 | 12 | 阀厅完成96%，辅控楼二次结构完成98%，装饰装修完成45%，室外构筑物及基础完成97%，机电工程完成93%。 | 320 | 320 | 0 | 30 | 290 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2023 | 2 | 1.电气：开关插座灯具安装完成，水平电缆敷设、电缆压头安装完成。2.给排水：地下室剩余尾项完成。3.暖通：地下室剩余尾项完成。4.消防：消防系统剩余尾项完成。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2023 | 3 | 1.室外给排水施工完成30%。2.电气：塔楼、裙楼剩余尾项收尾。3.给排水、暖通：地下室水压实验和风量漏风测试4.消防系统：开始调试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2023 | 4 | 1.室外给排水施工完成 2.机电系统开始调试。3.消防验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2023 | 5 | 1.室外给排水接驳试压完成 2.机电系统调试完成 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2023 | 6 | 竣工验收 | 0 | 106.48 | 0 | 106.48 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 9 | 水平管线施工至25层 | 1040 | 1040 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2020 | 4 | 地下三层预留预埋 | 205.34 | 205.34 | 0 | 205.34 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2020 | 5 | 地下二层预留预埋 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2020 | 6 | 地下一层预留预埋，裙楼B2层预留预埋 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2020 | 7 | C区B2层预留预埋施工 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2020 | 8 | A区地上5层预留预埋，C区B1层预留预埋 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2020 | 9 | 8层顶板预留预埋，冷媒管井安装至7层，1#、2#水管井安装至6层 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2020 | 10 | 12层底板预留预埋，水管井预制立管安装至10层 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2020 | 11 | A区11层-16层预留预埋，6F电气桥架制作安装，给排水、消防水管道安装，通风系统、方排烟系统风管安装；B区1层墙体及顶板预留预埋，地下室B4F-B1MF竖向管井风管及支架安装 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 1 | 预留预埋完成至24层，预制立管安装至第11节，风管安装完成B3F-B1MF/6F/8F-12F,电气桥架安装完成6F/8F-12F | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 3 | 预留预埋完成至26层，通风风管及防排烟风管、给排水工程管道及消防管道安装至15层，预制立管安装至20层 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 4 | 预留预埋安装至29层，预制立管管井1#、2#安装至第十二单元节，机电管线安装至20层 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 5 | 预留预埋安装至29层，预制立管管井1#、2#安装至第十二单元节，机电管线安装至20层，地下室机电安装 | 684 | 684 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 6 | 21层机电管线安装 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 7 | 22层水平机电管线安装，预制立管第14、15、16、17节安装，预留预埋至屋面顶板 | 190.5 | 190.5 | 0 | 190.5 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 8 | 20层水平管线安装 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 10 | 水平管线施工至26层 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 11 | 水平管线施工至30层，消防风机安装 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2021 | 12 | 水平管线施工至33层，消防风机安装 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 1 | 水平管线施工至34层 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 2 | 水平管线施工至34层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 3 | 水平管线施工至36层 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 4 | 消防电电线敷设至33层，通风空调风口安装至27层 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 5 | 裙楼1-2层管线安装完成 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 6 | 裙楼1-4层水平管线施工完成 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 7 | 1.电气裙楼桥架安装完成，塔楼照明电线安装完成，塔楼消防电安装完成 2.水管：裙楼安装完成 3.风管：裙楼安装完成 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 8 | 配电箱安装完成90%，消防泵房安装完成90% | 161 | 102 | 59 | 102 | 0 | 59 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 9 | 16F-27F防火包裹安装完成，配电箱安装完成剩余10%，消防泵房安装完成剩余10% | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 10 | 地下室母线安装完成90% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 11 | 干线电缆安装完成，地下室母线安装完成剩余10% | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2022 | 12 | 1.电气：水平电缆敷设完成70%，电缆压头完成70%，开关插座灯具安装完成70%。2.给排水：塔楼、裙楼剩余尾项施工完成，裙楼、塔楼水压实验完成。3.暖通：塔楼、裙楼剩余尾项施工完成 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZYHDSJD | 深圳宇宏大厦机电 | 13917.72 | 1313.33 | 15231.05 | 一标段 | 2023 | 1 | 1.电气：水平电缆敷设完成70%，电缆压头完成70%，开关插座灯具安装完成70%。2.给排水：塔楼、裙楼剩余尾项施工完成，裙楼、塔楼水压实验完成。3.暖通：塔楼、裙楼剩余尾项施工完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 11 | 土建结构：整体完成68%；机电：整体完成44%；幕墙：整体完成50%；电梯：整体完成100%；IT2：整体完成36%；精装修：整体完成19% | 4637 | 2200 | 2437 | 1300 | 900 | 337 | 2100
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 10 | 土建结构：整体完成64%；机电：整体完成33%；幕墙：整体完成39%；电梯：整体完成62%；IT2：整体完成25%；精装修：整体完成11% | 4400 | 2200 | 2200 | 1300 | 900 | 250 | 1950
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2024 | 1 | 土建结构：整体完成75%；机电：整体完成55%；幕墙：整体完成74%；电梯：整体完成100%；IT2：整体完成68%；精装修：整体完成36% | 3810 | 1320 | 2490 | 500 | 820 | 250 | 2240
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2024 | 2 | 土建结构：整体完成77%；机电：整体完成58%；幕墙：整体完成79%；电梯：整体完成100%；IT2：整体完成68%；精装修：整体完成45% | 2250 | 800 | 1450 | 300 | 500 | 0 | 1450
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2024 | 3 | 土建结构：整体完成81%；机电：整体完成66%；幕墙：整体完成87%；电梯：整体完成100%；园林：整体完成15%；IT2：整体完成86%；精装修：整体完成53% | 3920 | 1800 | 2120 | 900 | 900 | 250 | 1870
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2024 | 4 | 土建结构：整体完成84%；机电：整体完成73%；幕墙：整体完成95%；电梯：整体完成100%；园林：整体完成31%；IT2：整体完成94%；精装修：整体完成62% | 3690 | 1750 | 1940 | 900 | 850 | 100 | 1840
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2024 | 5 | 土建结构：整体完成88%；机电：整体完成81%；幕墙：整体完成100%；电梯：整体完成100%；园林：整体完成46%；IT2：整体完成100%；精装修：整体完成70% | 3324.7 | 1710 | 1614.7 | 900 | 810 | 90 | 1524.7
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2024 | 6 | 土建结构：整体完成91%；机电：整体完成89%；幕墙：整体完成100%；电梯：整体完成100%；园林：整体完成61%；IT2：整体完成100%；精装修：整体完成78% | 2620 | 1700 | 920 | 900 | 800 | 0 | 920
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2024 | 7 | 土建结构：整体完成95%；机电：整体完成97%；幕墙：整体完成100%；电梯：整体完成100%；园林：整体完成76%；IT2：整体完成100%；精装修：整体完成85% | 2570 | 1700 | 870 | 900 | 800 | 0 | 870
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2024 | 8 | 土建结构：整体完成98%；机电：整体完成98%；幕墙：整体完成100%；电梯：整体完成100%；园林：整体完成90%；IT2：整体完成100%；精装修：整体完成93% | 1802.47 | 942.47 | 860 | 192.47 | 750 | 0 | 860
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2024 | 9 | 土建结构：整体完成100%；机电：整体完成100%；幕墙：整体完成100%；电梯：整体完成100%；园林：整体完成100%；IT2：整体完成100%；精装修：整体完成100% | 1493 | 694.5 | 798.5 | 192.47 | 502.03 | 0 | 798.5
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2022 | 8 | 地下室底板完成60%。机电预留预埋随主体结构进度 | 623 | 623 | 0 | 10 | 613 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2022 | 9 | 地下室底板完成，B4核心筒区域完成。机电预留预埋随主体结构进度 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2022 | 10 | 地下四层结构完成，地下三层结构B1区完成30%，地下一层核心筒结构完成。机电预留预埋随主体结构进度 | 1370 | 1370 | 0 | 20 | 1350 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2022 | 11 | 地下三层结构B1区完成100%，B2区完成100%，B3区完成50%，核心筒结构完成至二层。机电预留预埋随主体结构进度 | 1910 | 1910 | 0 | 60 | 1850 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2022 | 12 | 地下三层结构完成100%，地下二层B1区完成100%，核心筒结构完成至四层。机电预留预埋随主体结构进度 | 2050 | 2050 | 0 | 50 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 1 | 地下室一层结构完成30%；地上核心筒完成至5层；机电预留预埋随主体进度 | 600 | 600 | 0 | 50 | 550 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 2 | 地下室一层结构完成30%；地上核心筒完成至8层；机电预留预埋随主体进度 | 730 | 730 | 0 | 30 | 700 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 3 | 地下室一层结构完成30%；地上核心筒完成至12层；机电预留预埋随主体进度 | 850 | 850 | 0 | 50 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 4 | 土建结构：整体完成42%；机电：整体完成3% | 960 | 860 | 100 | 50 | 810 | 0 | 100
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 5 | 土建结构：整体完成46%；机电：整体完成3%；幕墙：整体完成3% | 1200 | 900 | 300 | 50 | 850 | 0 | 300
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 6 | 土建结构：整体完成49%；机电：整体完成5%；幕墙：整体完成8%；IT2：整体完成4% | 1600 | 1050 | 550 | 200 | 850 | 50 | 500
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 7 | 土建结构：整体完成53%；机电：整体完成7%；幕墙：整体完成13%；IT2：整体完成7% | 1700 | 1050 | 650 | 200 | 850 | 50 | 600
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 8 | 土建结构：整体完成57%；机电：整体完成12%；幕墙：整体完成20%；电梯：整体完成10%；IT2：整体完成11% | 2350 | 1450 | 900 | 600 | 850 | 100 | 800
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 9 | 土建结构：整体完成60%；机电：整体完成21%；幕墙：整体完成28%；电梯：整体完成31%；IT2：整体完成18%；精装修：整体完成4% | 3450 | 1950 | 1500 | 1100 | 850 | 200 | 1300
U_ORG_XM_SZZJTD | 深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 34849.97 | 24370.2 | 59220.17 | 一标段 | 2023 | 12 | 土建结构：整体完成71%；机电：整体完成51%；幕墙：整体完成62%；电梯：整体完成100%；IT2：整体完成50%；精装修：整体完成27% | 4020 | 1650 | 2370 | 800 | 850 | 200 | 2170
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 12 | 1.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成100%； 2.中山路站附属结构完成85%。 | 2099.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2027 | 1 | 1.中山路站附属结构完成100%。 | 1713.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 12 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 1565.32 | 1565.32 | 0 | 0 | 1565.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 1 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 2 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 3 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 504 | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 4 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 425 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 5 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 6 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 7 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 8 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 9 | 中山路站受征地拆迁影响未能施工，外院附中站受场调原因暂时无法施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 10 | 1.外院附中站二期自来水、雨污水管切完成10%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 11 | 1.外院附中站二期自来水、雨污水管切完成60%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 12 | 1.外院附中站二期自来水、雨污水管切完成100%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 1 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 2 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 3 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 4 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 5 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 6 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 7 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 8 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 9 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 10 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 11 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 12 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 1 | 1.外院附中站B号出入口完成25%；C号出入口完成10%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工。 | 638.77 | 638.77 | 0 | 0 | 638.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 2 | 1.外院附中站B号出入口完成70%；C号出入口完成40%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工。 | 1071.28 | 1071.28 | 0 | 0 | 1071.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 3 | 1.外院附中站B号出入口完成100%；C号出入口完成75%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工。 | 1063.64 | 1063.64 | 0 | 0 | 1063.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 4 | 1.C号出入口完成100% 2.中山路站完成征地拆迁。 | 669.78 | 669.78 | 0 | 0 | 669.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 5 | 1.中山路站一期管切完成80% | 343.6 | 343.6 | 0 | 0 | 343.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 6 | 1.中山路站一期管切完成100%；交通导改完成30% | 372.96 | 372.96 | 0 | 0 | 372.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 7 | 1.中山路站交通导改完成90% | 196.15 | 196.15 | 0 | 0 | 196.15 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 8 | 1.中山路站交通导改完成100%；围护结构施工完成20% | 1742.25 | 1742.25 | 0 | 0 | 1742.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 9 | 1.中山路站围护结构施工完成40% | 1589.42 | 1589.42 | 0 | 0 | 1589.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 10 | 1.中山路站围护结构施工完成60% | 1589.42 | 1589.42 | 0 | 0 | 1589.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 11 | 1.中山路站围护结构施工完成80% | 1589.42 | 1589.42 | 0 | 0 | 1589.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 12 | 1.中山路站围护结构施工完成100%；钢管柱完成5% | 1589.42 | 1589.42 | 0 | 0 | 1589.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 1 | 1.钢管柱完成65%；降水井完成100% | 502.51 | 502.51 | 0 | 0 | 502.51 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 2 | 1.钢管柱完成100%；主体结构完成2% | 502.51 | 502.51 | 0 | 0 | 502.51 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 3 | 1.中山路站主体结构完成15%； 2.中外区间右线完成10%。 | 1523.62 | 1523.62 | 0 | 0 | 1523.62 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 4 | 1.中山路站主体结构完成30%； 2.中外区间右线完成20%； 3.中外区间左线完成8%。 | 3345.52 | 3345.52 | 0 | 0 | 3345.52 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 5 | 1.中山路站主体结构完45%； 2.中外区间右线完成30%； 3.中外区间左线完成18%。 | 3797.14 | 3797.14 | 0 | 0 | 3797.14 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 6 | 1.中山路站主体结构完成60%； 2.中外区间右线完成40%； 3.中外区间左线完成28%。 | 3797.14 | 3797.14 | 0 | 0 | 3797.14 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 7 | 1.中山路站主体结构完成75%； 2.中外区间右线完成50%； 3.中外区间左线完成38%。 | 3797.14 | 3797.14 | 0 | 0 | 3797.14 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 8 | 1.中山路站主体结构完成90% 2.中外区间右线完成60%； 3.中外区间左线完成50%。 | 4001.36 | 4001.36 | 0 | 0 | 4001.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 9 | 1.中山路站主体结构完成100%； 2.中外区间完右线成75%； 3.中外区间左线完成65%。 | 4068.34 | 4068.34 | 0 | 0 | 4068.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 10 | 1.中外区间右线完成95%； 2.中外区间左线完成85%。 | 4084.44 | 4084.44 | 0 | 0 | 4084.44 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 11 | 1.中外区间右线完成100%； 2.中外区间左线完成100%。 | 2042.22 | 2042.22 | 0 | 0 | 2042.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 12 | 1.金中区间右线完成5%。 | 149.86 | 149.86 | 0 | 0 | 149.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 1 | 1.金中区间右线完成20%； 2、金中区间左线完成20%。 | 1049.04 | 1049.04 | 0 | 0 | 1049.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 2 | 1.金中区间右线完成50%； 2、金中区间左线完成35%。 | 1348.77 | 1348.77 | 0 | 0 | 1348.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 3 | 1.金中区间右线完成75%； 2、金中区间左线完成55%。 | 1348.77 | 1348.77 | 0 | 0 | 1348.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 4 | 1.金中区间右线完成100%； 2、金中区间左线完成75%。 3.中外联络通道完成5%。 | 1348.77 | 1348.77 | 0 | 0 | 1348.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 5 | 1.金中区间左线完成100%； 2.中外联络通道完成30%； 3.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成5%； 4.中山路站附属结构完成5%。 | 1565.8 | 1565.8 | 0 | 0 | 1565.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 6 | 1.中外联络通道完成55%； 2.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成15%； 3.中山路站附属结构完成15%。 | 1386.83 | 1386.83 | 0 | 0 | 1386.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 7 | 1.中外联络通道完成85%； 2.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成30%； 3.中山路站附属结构完成25%。 | 2099.39 | 2099.39 | 0 | 0 | 2099.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 8 | 1.中外联络通道完成100%； 2.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成40%； 3.中山路站附属结构完成35%。 | 1879.11 | 1879.11 | 0 | 0 | 1879.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 9 | 1.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成55%； 2.中山路站附属结构完成50%。 | 2449.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 10 | 1.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成70%； 2.中山路站附属结构完成65%。 | 2449.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 11 | 1.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成85%； 2.中山路站附属结构完成75%。 | 2099.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2020 | 11 | 1.外院附中站地连墙26.25% 2.外院附中站管线切改一期完成100% 2.采用分仓施工方案且2021年10月31日前将除福乐门以外全部拆除完毕，2022年12月31日前将福乐门拆除完毕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 7 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 8 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 9 | 中山路站受征地拆迁影响未能施工，外院附中站受场调原因暂时无法施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 10 | 1.外院附中站二期自来水、雨污水管切完成10%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 11 | 1.外院附中站二期自来水、雨污水管切完成60%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 12 | 1.外院附中站二期自来水、雨污水管切完成100%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 1 | 1.中外区间右线完成100%； 2.中外区间左线完成100%。 | 2042.22 | 2042.22 | 0 | 0 | 2042.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 2 | 1.金中区间右线完成5%。 | 149.86 | 149.86 | 0 | 0 | 149.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 3 | 1.金中区间右线完成20%； 2、金中区间左线完成20%。 | 1049.04 | 1049.04 | 0 | 0 | 1049.04 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 4 | 1.金中区间右线完成50%； 2、金中区间左线完成35%。 | 1348.77 | 1348.77 | 0 | 0 | 1348.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 5 | 1.金中区间右线完成75%； 2、金中区间左线完成55%。 | 1348.77 | 1348.77 | 0 | 0 | 1348.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 6 | 1.金中区间右线完成100%； 2、金中区间左线完成75%。 3.中外联络通道完成5%。 | 1348.77 | 1348.77 | 0 | 0 | 1348.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 7 | 1.金中区间左线完成100%； 2.中外联络通道完成30%； 3.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成5%； 4.中山路站附属结构完成5%。 | 1565.8 | 1565.8 | 0 | 0 | 1565.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 8 | 1.中外联络通道完成55%； 2.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成15%； 3.中山路站附属结构完成15%。 | 1386.83 | 1386.83 | 0 | 0 | 1386.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 9 | 1.中外联络通道完成85%； 2.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成30%； 3.中山路站附属结构完成25%。 | 2099.39 | 2099.39 | 0 | 0 | 2099.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 10 | 1.中外联络通道完成100%； 2.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成40%； 3.中山路站附属结构完成35%。 | 1879.11 | 1879.11 | 0 | 0 | 1879.11 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 11 | 1.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成55%； 2.中山路站附属结构完成50%。 | 2449.45 | 2449.45 | 0 | 0 | 2449.45 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2025 | 12 | 1.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成70%； 2.中山路站附属结构完成65%。 | 2449.45 | 2449.45 | 0 | 0 | 2449.45 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 1 | 1.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成85%； 2.中山路站附属结构完成75%。 | 2099.39 | 2099.39 | 0 | 0 | 2099.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 2 | 1.外院附中A、D号出入口及1、2号风亭结构完成100%； 2.中山路站附属结构完成85%。 | 2099.39 | 2099.39 | 0 | 0 | 2099.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2026 | 3 | 1.中山路站附属结构完成100%。 | 1713.24 | 1713.24 | 0 | 0 | 1713.24 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 1 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 2 | 1.中山路站受征地拆迁影响未能施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 3 | 1.外院附中站B号出入口完成25%；C号出入口完成10%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工。 | 638.77 | 638.77 | 0 | 0 | 638.77 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 4 | 1.外院附中站B号出入口完成70%；C号出入口完成40%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工。 | 1071.28 | 1071.28 | 0 | 0 | 1071.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 5 | 1.外院附中站B号出入口完成100%；C号出入口完成75%； 2.中山路站受征地拆迁影响未能施工。 | 1063.64 | 1063.64 | 0 | 0 | 1063.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 6 | 1.C号出入口完成100% 2.中山路站完成征地拆迁。 | 669.78 | 669.78 | 0 | 0 | 669.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 7 | 1.中山路站一期管切完成80% | 343.6 | 343.6 | 0 | 0 | 343.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 8 | 1.中山路站一期管切完成100%；交通导改完成30% | 372.96 | 372.96 | 0 | 0 | 372.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 9 | 1.中山路站交通导改完成90% | 196.15 | 196.15 | 0 | 0 | 196.15 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 10 | 1.中山路站交通导改完成100%；围护结构施工完成20% | 1742.25 | 1742.25 | 0 | 0 | 1742.25 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 11 | 1.中山路站围护结构施工完成40% | 1589.42 | 1589.42 | 0 | 0 | 1589.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2023 | 12 | 1.中山路站围护结构施工完成60% | 1589.42 | 1589.42 | 0 | 0 | 1589.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 1 | 1.中山路站围护结构施工完成80% | 1589.42 | 1589.42 | 0 | 0 | 1589.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 2 | 1.中山路站围护结构施工完成100%；钢管柱完成5% | 1589.42 | 1589.42 | 0 | 0 | 1589.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 3 | 1.钢管柱完成65%；降水井完成100% | 502.51 | 502.51 | 0 | 0 | 502.51 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 4 | 1.钢管柱完成100%；主体结构完成2% | 502.51 | 502.51 | 0 | 0 | 502.51 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 5 | 1.中山路站主体结构完成15%； 2.中外区间右线完成10%。 | 1523.62 | 1523.62 | 0 | 0 | 1523.62 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 6 | 1.中山路站主体结构完成30%； 2.中外区间右线完成20%； 3.中外区间左线完成8%。 | 3345.52 | 3345.52 | 0 | 0 | 3345.52 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 7 | 1.中山路站主体结构完45%； 2.中外区间右线完成30%； 3.中外区间左线完成18%。 | 3797.14 | 3797.14 | 0 | 0 | 3797.14 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 8 | 1.中山路站主体结构完成60%； 2.中外区间右线完成40%； 3.中外区间左线完成28%。 | 3797.14 | 3797.14 | 0 | 0 | 3797.14 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 9 | 1.中山路站主体结构完成75%； 2.中外区间右线完成50%； 3.中外区间左线完成38%。 | 3797.14 | 3797.14 | 0 | 0 | 3797.14 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 10 | 1.中山路站主体结构完成90% 2.中外区间右线完成60%； 3.中外区间左线完成50%。 | 4001.36 | 4001.36 | 0 | 0 | 4001.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 11 | 1.中山路站主体结构完成100%； 2.中外区间完右线成75%； 3.中外区间左线完成65%。 | 4068.34 | 4068.34 | 0 | 0 | 4068.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2024 | 12 | 1.中外区间右线完成95%； 2.中外区间左线完成85%。 | 4084.44 | 4084.44 | 0 | 0 | 4084.44 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2020 | 12 | 1.外院附中站地连墙26.25% 2.外院附中站管线切改一期完成100% 2.采用分仓施工方案且2021年10月31日前将除福乐门以外全部拆除完毕，2022年12月31日前将福乐门拆除完毕 | 3706.06 | 3706.06 | 0 | 0 | 3706.06 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 1 | 1.外院附中站地连墙26.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 2 | 1.外院附中站地连墙26.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 3 | 1.外院附中站地连墙50% | 1612.96 | 1612.96 | 0 | 0 | 1612.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 4 | 1.外院附中站地连墙75% | 473.81 | 473.81 | 0 | 0 | 473.81 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 5 | 1.外院附中站地连墙100% | 609.55 | 609.55 | 0 | 0 | 609.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 6 | .1.外院附中站地连墙100% | 46.92 | 46.92 | 0 | 0 | 46.92 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 7 | 1.外院附中站地连墙100% | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 8 | 1.外院车站20% 2.一期管切40% | 547.95 | 547.95 | 0 | 0 | 547.95 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 9 | 1.外院车站40% 2.一期管切40% | 707.55 | 707.55 | 0 | 0 | 707.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 10 | 1.外院车站60% 2.一期管切40% | 1230.64 | 1230.64 | 0 | 0 | 1230.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 11 | 1.外院车站80% 2.一期管切40% | 1444.09 | 1444.09 | 0 | 0 | 1444.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2020 | 12 | 1.外院附中站地连墙26.25% 2.外院附中站管线切改一期完成100% 2.采用分仓施工方案且2021年10月31日前将除福乐门以外全部拆除完毕，2022年12月31日前将福乐门拆除完毕 | 3706.06 | 3706.06 | 0 | 0 | 3706.06 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 1 | 1.外院附中站地连墙26.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 2 | 1.外院附中站地连墙26.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 3 | 1.外院附中站地连墙50% | 1612.96 | 1612.96 | 0 | 0 | 1612.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 4 | 1.外院附中站地连墙75% | 473.81 | 473.81 | 0 | 0 | 473.81 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 5 | 1.外院附中站地连墙100% | 609.55 | 609.55 | 0 | 0 | 609.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 6 | .1.外院附中站地连墙100% | 46.92 | 46.92 | 0 | 0 | 46.92 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 7 | 1.外院附中站地连墙100% | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 8 | 1.外院车站20% 2.一期管切40% | 547.95 | 547.95 | 0 | 0 | 547.95 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 9 | 1.外院车站40% 2.一期管切40% | 707.55 | 707.55 | 0 | 0 | 707.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 10 | 1.外院车站60% 2.一期管切40% | 1230.64 | 1230.64 | 0 | 0 | 1230.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 11 | 1.外院车站80% 2.一期管切40% | 1444.09 | 1444.09 | 0 | 0 | 1444.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2021 | 12 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 1565.32 | 1565.32 | 0 | 0 | 1565.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 1 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 2 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 3 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 504 | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 4 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 425 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 5 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDTQHX | 天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 80008.46 | 0 | 80008.46 | 一标段 | 2022 | 6 | 1.外院车站100% 2.一期管切40% | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 天津大型紧缩场建设 | 8127.57 | 0 | 8127.57 | 一标段 | 2022 | 6 | 挖土方完成100% | 444 | 444 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 天津大型紧缩场建设 | 8127.57 | 0 | 8127.57 | 一标段 | 2022 | 7 | 验槽、停工 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 天津大型紧缩场建设 | 8127.57 | 0 | 8127.57 | 一标段 | 2022 | 4 | 试桩完成100% | 470 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 天津大型紧缩场建设 | 8127.57 | 0 | 8127.57 | 一标段 | 2022 | 3 | 临建完成100% | 335 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 天津大型紧缩场建设 | 8127.57 | 0 | 8127.57 | 一标段 | 2022 | 5 | 桩基完成100% | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 天津大型紧缩场建设 | 8127.57 | 0 | 8127.57 | 一标段 | 2022 | 8 | 地坪板完成100% | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 天津大型紧缩场建设 | 8127.57 | 0 | 8127.57 | 一标段 | 2022 | 9 | 钢结构外框柱、梁安装50% | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 天津大型紧缩场建设 | 8127.57 | 0 | 8127.57 | 一标段 | 2022 | 10 | 钢结构外框柱、梁安装100%，辅楼一层完成90% | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 天津大型紧缩场建设 | 8127.57 | 0 | 8127.57 | 一标段 | 2022 | 11 | 网架安装50%，辅楼3层完成100% | 677 | 677 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJLXCYY | 天津联想创新产业园 | 48960.92 | 14997.79 | 63958.71 | 一标段 | 2022 | 7 | 6#7#8#9#结构封顶，1#结构施工，2#基础回填完成 | 5484 | 5345 | 139 | 2645 | 2700 | 139 | 0
U_ORG_XM_TJLXCYY | 天津联想创新产业园 | 48960.92 | 14997.79 | 63958.71 | 一标段 | 2022 | 6 | 6#7#8#9#结构封顶 | 5338 | 4538 | 800 | 909 | 3629 | 800 | 0
U_ORG_XM_TJLXCYY | 天津联想创新产业园 | 48960.92 | 14997.79 | 63958.71 | 一标段 | 2022 | 5 | 6#结构封顶，7#8#二层结构施工完成 | 6243.89 | 6243.89 | 0 | 182.05 | 6061.84 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJLXCYY | 天津联想创新产业园 | 48960.92 | 14997.79 | 63958.71 | 一标段 | 2022 | 4 | 6#8#二层结构施工完成，7#二层结构施工完成 | 8567 | 8567 | 0 | 250 | 8317 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJLXCYY | 天津联想创新产业园 | 48960.92 | 14997.79 | 63958.71 | 一标段 | 2022 | 3 | 6#7#8#9#基础施工未完成，结构开工 | 3115.74 | 3115.74 | 0 | 92.59 | 3023.15 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJLXCYY | 天津联想创新产业园 | 48960.92 | 14997.79 | 63958.71 | 一标段 | 2022 | 12 | 6#、7#、8#、9#装修100%，1#2#结构封顶，二次结构施工 | 1500 | 1000 | 500 | 200 | 800 | 500 | 0
U_ORG_XM_TJLXCYY | 天津联想创新产业园 | 48960.92 | 14997.79 | 63958.71 | 一标段 | 2022 | 8 | 6#7#8#9#装修完成，1#2#结构封顶 | 4000 | 3783 | 217 | 1483 | 2300 | 217 | 0
U_ORG_XM_TJLXCYY | 天津联想创新产业园 | 48960.92 | 14997.79 | 63958.71 | 一标段 | 2022 | 9 | 6#装修完成，7#8#装修80%，9#装修50%，1#2#结构封顶 | 3200 | 2700 | 500 | 700 | 2000 | 500 | 0
U_ORG_XM_TJLXCYY | 天津联想创新产业园 | 48960.92 | 14997.79 | 63958.71 | 一标段 | 2022 | 10 | 6#装修完成，7#8#装修80%，9#装修50%，1#2#结构封顶 | 3800 | 3300 | 500 | 900 | 2400 | 500 | 0
U_ORG_XM_TJLXCYY | 天津联想创新产业园 | 48960.92 | 14997.79 | 63958.71 | 一标段 | 2022 | 11 | 6#装修完成，7#8#装修100%，9#装修100%，1#2#结构封顶，二次结构施工 | 2012.37 | 1601.37 | 411 | 289 | 1312.37 | 411 | 0
U_ORG_XM_TJLXCYY | 天津联想创新产业园 | 48960.92 | 14997.79 | 63958.71 | 一标段 | 2022 | 2 | 土方开挖 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 8 | 结构阶段 | 1000 | 1000 | 0 | 120 | 880 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 9 | 二次结构阶段 | 1000 | 1000 | 0 | 120 | 880 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 10 | 二次结构阶段 | 1000 | 1000 | 0 | 120 | 880 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 11 | 二次结构阶段 | 1000 | 1000 | 0 | 600 | 400 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 12 | 二次结构阶段 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2022 | 2 | 粗装修阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2022 | 3 | 粗装修阶段 | 300 | 300 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2022 | 4 | 粗装修阶段 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2022 | 5 | 粗装修阶段 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2022 | 6 | 粗装修阶段 | 150 | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 7 | 结构阶段 | 800 | 800 | 0 | 35 | 765 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 6 | 结构阶段 | 900 | 900 | 0 | 40 | 860 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 5 | 结构阶段 | 1250 | 1250 | 0 | 50 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 4 | 结构阶段 | 2035 | 2035 | 0 | 35 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 3 | 结构阶段 | 380 | 380 | 0 | 20 | 360 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 2 | 结构阶段 | 2442.58 | 2334 | 108.58 | 0 | 2334 | 0 | 108.58
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2021 | 1 | 结构阶段 | 2900 | 2800 | 100 | 200 | 2600 | 0 | 100
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2020 | 12 | 结构阶段 | 2110 | 1890 | 110 | 50 | 1840 | 0 | 110
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2020 | 11 | 结构阶段 | 2180 | 2180 | 0 | 50 | 2130 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2020 | 10 | 结构阶段 | 1500 | 1450 | 0 | 50 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2020 | 9 | 结构阶段 | 1400 | 600 | 400 | 50 | 550 | 0 | 400
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2020 | 8 | 结构阶段 | 513.86 | 366.14 | 73.86 | 30 | 336.14 | 0 | 73.86
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2020 | 7 | 结构阶段 | 3615.17 | 2858.56 | 756.61 | 157.53 | 2701.03 | 0 | 756.61
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2020 | 6 | 结构阶段 | 1484.98 | 754.85 | 730.13 | 58.01 | 696.84 | 0 | 730.13
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2023 | 1 | 竣工收尾 | 3188.41 | 6101.45 | 661.21 | 383.1 | 5718.35 | 0 | 661.21
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2022 | 12 | 竣工收尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2022 | 11 | 竣工收尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2022 | 10 | 粗装修阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2022 | 7 | 粗装修阶段 | 150 | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2022 | 8 | 粗装修阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TJWQDK | 天津武清080地块 | 26164.65 | 2940.39 | 29105.04 | 一标段 | 2022 | 9 | 粗装修阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2024 | 1 | 完成3.6% | 2839.37 | 2839.37 | 0 | 0 | 2839.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 5 | 完成2.7% | 2106.2 | 2106.2 | 0 | 0 | 2106.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2024 | 3 | 完成7.1% | 5561.86 | 5561.86 | 0 | 0 | 5561.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2024 | 4 | 完成7.7% | 6073.42 | 6073.42 | 0 | 0 | 6073.42 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2024 | 5 | 完成12.4% | 9778.83 | 9778.83 | 0 | 0 | 9778.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2024 | 6 | 完成10.8% | 8488.86 | 8488.86 | 0 | 0 | 8488.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2024 | 7 | 完成10.7% | 8472.64 | 8472.64 | 0 | 0 | 8472.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2024 | 8 | 完成6.2% | 4862.05 | 4862.05 | 0 | 0 | 4862.05 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2024 | 9 | 完成0.9% | 747.53 | 747.53 | 0 | 0 | 747.53 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 2 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 3 | 完成0.7% | 549.15 | 549.15 | 0 | 0 | 549.15 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 6 | 完成3.3% | 2632.75 | 2632.75 | 0 | 0 | 2632.75 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 7 | 完成3.5% | 2794.23 | 2794.23 | 0 | 0 | 2794.23 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 8 | 完成5.2% | 4110.61 | 4110.61 | 0 | 0 | 4110.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 9 | 完成5.2% | 4110.61 | 4110.61 | 0 | 0 | 4110.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 10 | 完成5.2% | 4110.6 | 4110.6 | 0 | 0 | 4110.6 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 11 | 完成3.9% | 3057.5 | 3057.5 | 0 | 0 | 3057.5 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 12 | 完成3.9% | 3057.51 | 3057.51 | 0 | 0 | 3057.51 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2022 | 11 | 完成0.2% | 171.86 | 171.86 | 0 | 0 | 171.86 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2022 | 12 | 完成0.4% | 318.45 | 318.45 | 0 | 0 | 318.45 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2023 | 4 | 完成2.5% | 1955.7 | 1955.7 | 0 | 0 | 1955.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_TXGSLM2 | 通锡高速公路海门至通州段LM2 | 78831.4 | 0 | 78831.4 | 一标段 | 2024 | 2 | 完成3.8% | 3031.67 | 3031.67 | 0 | 0 | 3031.67 | 0 | 0
U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 北京魏公村小区棚户区改造机电 | 10394.74 | 0 | 10394.74 | 一标段 | 2022 | 8 | 样板层施工完成；东西塔竖井风管、水管分别完成90%；B2B3B4层、西塔F14~16层风管完成90%，水管完成90%，电管桥架完成90%；东西塔屋面排水管完成90%。 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 北京魏公村小区棚户区改造机电 | 10394.74 | 0 | 10394.74 | 一标段 | 2022 | 7 | 样板层施工完成；东西塔竖井风管分别完成90%；B3B4层风管完成90%，水管完成90%，电管桥架完成90%；东西塔屋面排水管完成90%。 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 北京魏公村小区棚户区改造机电 | 10394.74 | 0 | 10394.74 | 一标段 | 2022 | 6 | 样板层施工完成；东西塔竖井风管分别完成90%、40%；B3层风管完成90%，水管完成50%，电管桥架完成50%，B4层风管完成90%；西塔10至16层风盘吊装完成；东西塔屋面排水管完成90%。 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 北京魏公村小区棚户区改造机电 | 10394.74 | 0 | 10394.74 | 一标段 | 2022 | 5 | 样板层施工完成，东塔竖井风管安装完成30%。 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 北京魏公村小区棚户区改造机电 | 10394.74 | 0 | 10394.74 | 一标段 | 2022 | 9 | 样板层及地下室B2、B3、B4施工完成100%，西塔F10~F16层各专业施工完成约85%。 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 北京魏公村小区棚户区改造机电 | 10394.74 | 0 | 10394.74 | 一标段 | 2022 | 3 | 西塔七层样板层完成。 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 北京魏公村小区棚户区改造机电 | 10394.74 | 0 | 10394.74 | 一标段 | 2022 | 12 | 样板层及地下室B2、B3、B4施工完成100%，西塔F4~F17层各专业施工完成约95%。 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 北京魏公村小区棚户区改造机电 | 10394.74 | 0 | 10394.74 | 一标段 | 2022 | 11 | 样板层及地下室B2、B3、B4施工完成100%，西塔F4~F17层各专业施工完成约90%。 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 北京魏公村小区棚户区改造机电 | 10394.74 | 0 | 10394.74 | 一标段 | 2022 | 10 | 样板层及地下室B2、B3、B4施工完成100%，西塔F4~F17层各专业施工完成约85%。 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 北京魏公村小区棚户区改造机电 | 10394.74 | 0 | 10394.74 | 一标段 | 2022 | 4 | 西塔七层及地下三层样板段施工完成，西塔七层新增样板段区域正在施工。 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2023 | 1 | 二次结构完成85%，机电完成40% | 324 | 324 | 0 | 174 | 150 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2023 | 2 | 二次结构完成95%，机电能完成50% | 415 | 415 | 0 | 175 | 240 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2023 | 3 | 二次结构完成100%，机电完成60% | 1023 | 1023 | 0 | 674 | 349 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2023 | 4 | 装饰装修完成70%，机电完成70% | 1114 | 1114 | 0 | 674 | 440 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2023 | 5 | 装饰装修完成80%，机电完成80% | 1060 | 1060 | 0 | 674 | 386 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2023 | 6 | 装饰装修完成90%，机电完成90% | 1150 | 1150 | 0 | 674 | 476 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 二标段 | 2022 | 12 | 主体结构完成100%、二次结构完成80%、机电完成30% | 2116 | 2116 | 0 | 716 | 1400 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2022 | 11 | 主体结构完成100%，二次结构完成40%，机电完成25% | 3026 | 3026 | 0 | 806 | 2220 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2022 | 10 | 主体结构完成80%，二次结构完成30%，机电完成20% | 2726 | 2726 | 0 | 606 | 2120 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2022 | 9 | 主体结构完成70%，机电完成10% | 2015 | 2015 | 0 | 295 | 1720 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2022 | 8 | 主体结构完成60%，机电完成8% | 2826 | 2826 | 0 | 126 | 2700 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2022 | 7 | 主体结构完成40%，机电完成5% | 2713 | 2713 | 0 | 13 | 2700 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2023 | 7 | 装饰装修完成100%，机电完成100% | 2053 | 2053 | 0 | 974 | 1079 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2022 | 5 | 主体结构完成20% | 3404 | 3404 | 0 | 4 | 3400 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2022 | 4 | 主体结构完成10% | 2899 | 2899 | 0 | 19 | 2880 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2022 | 3 | 施工准备、土方开挖60% | 461 | 461 | 0 | 28 | 433 | 0 | 0
U_ORG_XM_WHHKWS | 武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 32052.11 | 0 | 32052.11 | 一标段 | 2022 | 6 | 主体结构完成30%，机电完成3% | 2727 | 2727 | 0 | 27 | 2700 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 5 | 一园区完成99% | 31.2 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 6 | 一园区完成99% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 7 | 一园区完成99% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 8 | 一园区完成99%二园区完成6% | 417.14 | 417.14 | 0 | 417.14 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 9 | 一园区完成99%二园区完成25% | 1282.86 | 1282.86 | 0 | 1282.86 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 10 | 一园区完成99%二园区完成45% | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 11 | 一园区完成99%二园区完成56% | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 12 | 一园区完成100%二园区完成58% | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2023 | 1 | 一园区完成100%二园区完成58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2023 | 2 | 一园区完成100%二园区完成59% | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2023 | 3 | 一园区完成100%二园区完成62% | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2023 | 4 | 一园区完成100%二园区完成73% | 792 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2023 | 5 | 一园区完成100%二园区完成85% | 792 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2023 | 6 | 一园区完成100%二园区完成93% | 554 | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2023 | 7 | 一园区完成100%二园区完成97% | 317 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2023 | 8 | 一园区完成100%二园区完成100% | 241.28 | 208.58 | 0 | 208.58 | 0 | 32.7 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2021 | 8 | 一园区完成2% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2021 | 9 | 一园区完成21% | 1588.25 | 1588.25 | 0 | 1588.25 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2021 | 10 | 一园区完成50% | 2582.39 | 2582.39 | 0 | 2582.39 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2021 | 11 | 一园区完成77% | 2411 | 2411 | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2021 | 12 | 一园区完成90% | 1165.5 | 1165.5 | 0 | 1165.5 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 1 | 一园区完成96% | 536.48 | 536.48 | 0 | 536.48 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 2 | 一园区完成96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 3 | 一园区完成99% | 268.24 | 268.24 | 0 | 268.24 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBKSJK | 乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 15803.64 | 32.7 | 15836.34 | 一标段 | 2022 | 4 | 一园区完成99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2022 | 7 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 8 | 完成至100% | 16.61 | 16.61 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 7 | 完成至100% | 36.54 | 36.54 | 0 | 36.54 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 6 | 完成至100% | 31.56 | 31.56 | 0 | 31.56 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 5 | 完成至100% | 34.88 | 34.88 | 0 | 34.88 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 4 | 完成至100% | 33.22 | 33.22 | 0 | 33.22 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 3 | 完成至97% | 465.58 | 465.58 | 0 | 465.58 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 9 | 完成至100% | 13.29 | 13.29 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 10 | 完成至100% | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 11 | 完成至100% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 12 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2022 | 1 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2022 | 2 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2022 | 3 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2022 | 4 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2022 | 5 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2022 | 6 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2020 | 7 | 开始施工 | -98.43 | -4703.67 | 4605.24 | -4703.67 | 0 | 4605.24 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2022 | 8 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2022 | 9 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2022 | 10 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2022 | 11 | 完成至100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2020 | 8 | 完成至20% | 3142.44 | 3142.44 | 0 | 2574.63 | 567.81 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2020 | 9 | 完成至40% | 1312.62 | 1312.62 | 0 | 1123.35 | 189.27 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2020 | 10 | 完成至70% | 4002.5 | 4002.5 | 0 | 3370.29 | 632.21 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2020 | 11 | 完成至90% | 1653.1 | 1653.1 | 0 | 3042.39 | -1389.29 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2020 | 12 | 完成至97% | 930.31 | 930.31 | 0 | 930.31 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 1 | 完成至97% | 467.67 | 467.67 | 0 | 467.67 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | 7671.18 | 4605.24 | 12276.42 | 一标段 | 2021 | 2 | 完成至97% | 233.83 | 233.83 | 0 | 233.83 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | 10092.53 | 0 | 10092.53 | 一标段 | 2022 | 12 | 土建工程：1墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（1）架体搭设搭设及拆除完成100%。 （2）外立面装修：原涂料、瓷砖涂料完成100%。 （3）格栅及阳台栏杆：格栅拆除完成，百叶安装完成；阳台栏杆拆除及出新完成100% （4）内墙面楼道：腻子及涂料完成，楼梯栏杆出新完成，地坪漆完成100% （5）地下室：天棚、墙面堵漏完成，腻子基层铲除及腻子层完成，涂料完成100%。 3屋面工程（1）平屋面：平屋面翻新完成100% （2）坡屋面：坡屋面瓦片更换完成100% （3）檐沟：檐沟防水完成100% 市政工程：车位开挖完成100%，侧平石拆除安装完成100%；透水混凝土浇筑完成100%，划线完成100%，井盖更换完成100%。 棚拆除完成，新建电动车棚骨架安装完成； 机电工程：1、电气及照明工程：完成100%。 2、防雷接地：完成100%。 3、车库风管支吊架换新：完成100%。 4、建筑及车库给排水：完成100%。 | 804.8 | 804.8 | 0 | 0 | 804.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | 10092.53 | 0 | 10092.53 | 一标段 | 2022 | 6 | 土建工程： 1、外立面： （1）架体搭设：一区913#-922#、924#-950#完成；二区873#-896#完成；四区904#-907#完成，908#完成30%；五区：614#-629#、639#-642#完成；六、七区520#-524#、532#-536#完成，525#-527#完成10%。 （2）外立面腻子基层：一区913#-922#、924#-950#原涂料、瓷砖完成；二区873#-875#、881#-885#、889#-891#原涂料完成；四区904#-907#原涂料完成；五区614#-629#原涂料面、639#-642#原涂料及瓷砖面完成；六区520#-524#、532#-536#原涂料面完成。 （3）门头玻璃雨棚：一区拆除完成，新建玻璃雨棚骨架安装完成；六、七区拆除完成。 （4）格栅及阳台栏杆：一区格栅拆除完成，新建百叶安装25%完成；阳台栏杆拆除基本完成，938#-942#、945#-950#出新完成30%；二区格栅拆除完成10%；六七区格栅拆除完成20%。 2、楼道：一区腻子基层铲除完成；二区899腻子基层铲除完成；三区腻子铲除及修补完成；五区腻子铲除完成；六七区腻子铲除完成。 3、一区腻子基层铲除及修补完成，天棚、墙面堵漏完成；二区铲除及修补完成。 4、单元门：六七区520#-536#、五区614#-623#原有单元门及信 报箱拆除完成，新建单元门安装完成。 机电工程： 1、屋顶避雷：一区拆除及更换完成50%；二区拆除及更换完成30%；四区拆除及更换完成20%；六七区拆除及更换完成20%。 2、外墙雨污水管：一区拆除及更换完成25%；二区拆除及更换完成15%；四区拆除及更换完成30%；六七区拆除及更换完成30%。 3、楼道灯具及管内穿线：一区拆除及更换完成20%；二区拆除及更换完成35%；四区拆除及更换完成30%；六七区拆除及更换完成30%。 4、地下室：一区灯具拆除完 | 2133.43 | 2133.42 | 0 | 291.62 | 1841.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | 10092.53 | 0 | 10092.53 | 一标段 | 2022 | 7 | 土建工程：1、外立面： （1）架体搭设：一区完成；二区完成70%；四区完成；五区#完成80%；六、七区完成70%。 （2）外立面涂料：一区（原涂料、瓷砖墙面）涂料完成95%，（原涂料、瓷砖墙面）腻子完成；二区（原涂料墙面）腻子完成，#防水基层处理完成；四区（原涂料墙面）腻子完成；五区（原涂料墙面）腻子完成，原涂料、瓷砖墙面）腻子完成；六区（原涂料墙面）腻子完成。 （3）门头玻璃雨棚：一区、四区、五区、六、七区拆除完成，新建玻璃雨棚骨架安装完成。 （4）格栅及阳台栏杆：一区格栅拆除完成，百叶安装完成80%；阳台栏杆拆除基本完成，938#-942#、945#-950#出新完成30%；；二区格栅拆除完成70%；四区格栅拆除完成60%，六七区格栅拆除完成60%。 （5）变形缝：一区立面及屋面变形缝拆除及更新完成； （6）屋面防水：一区檐沟防水完成，平屋面防水层翻新完成80%，坡屋面瓦片更换完成80%；五区屋面清理完成；六、七区屋面清理完成； 2、楼道：一区腻子涂料面完成80%；二区腻子面完成；三区腻子涂料面施工完成60%；四区腻子面完成；五区腻子面完成80%；六、七区腻子完成。 3、地下室：一区腻子基层铲除及腻子修补完成，天棚、墙面堵漏完成；二区铲除及腻子修补完成。 4、单元门：一区拆除完成，新建单元门安装完成50%；二区、三区原有单元门拆除完成；六、七区520#-536#、五区614#-623#原有单元门及信报箱拆除完成，新建单元门安装完成。 机电工程： 1、屋顶避雷：一区拆除及更换完成70%；二区拆除及更换完成50%；四区拆除及更换完成60%；六七区拆除及更换完成40%。 2、外墙雨污水管：一区拆除及更换完成70%；二区拆除及更换完成50%；四区拆除及更换完成50%；六七区拆除及更换完成50%。 3、楼道灯具及管内穿线：一区拆除及更换完成75%；二区拆除及更换完成70%；四区拆除及更换完成60%；六七区拆除及更换完成60%。 4、地下室：一区灯具拆除完成100%，一区地下室区灯具拆除完成100%。 | 1278.42 | 1278.42 | 0 | 49.42 | 1229 | 0 | 0
U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | 10092.53 | 0 | 10092.53 | 一标段 | 2022 | 8 | 土建工程： 1、外立面： （1）架体搭设：一区910#-950#完成；二区873#-899#完成；四区904#-908#完成；五区：614#-629#、639#-648#完成；六、七区512#-514#、520#-529#、532#-536#完成，525#-527#完成。 （2）架体拆除：一区928#-950#架体拆除完成。 （3）外立面涂料：一区910#-950#原涂料、瓷砖涂料完成；二区873#-899#腻子基层完成、881#-896#原涂料完成；四区904#-908#原涂料完成；五区614#-629#原涂料面腻子完成，639#-642#真石漆完成40%，643#-648#腻子基层完成；六区525#-529#腻子基层完成，520#-524#、532#-536#原涂料面完成。 （3）门头玻璃雨棚：一区、四区、五区、六、七区拆除完成，新建玻璃雨棚骨架安装完成。 （4）格栅及阳台栏杆：一区格栅拆除完成，百叶安装完成；阳台栏杆拆除及出新完成；二区格栅拆除完成，百叶安装完成50%，阳台栏杆拆除及出新完成30%；三区百叶拆除完成；新建百叶安装完成；四区格栅拆除完成，百叶安装完成，阳台栏杆拆除及出新完成30%；五区格栅拆除完成，百叶安装完成50%，阳台栏杆拆除及出新完成50%；六七区格栅拆除完成80%，百叶安装完成50%，阳台栏杆拆除及出新完成50%。 （5）变形缝：一区立面及屋面变形缝拆除及更新完成；二区立面及屋面变形缝拆除及更新完成50%；五区立面及屋面变形缝拆除及更新完成50%；六区立面及屋面变形缝拆除及更新完成50%； （6）屋面防水：一区檐沟防水完成，平屋面翻新完成，坡屋面瓦片更换完成；二区檐沟防水、平屋面翻新、坡屋面瓦片更换完成30%；四区檐沟防水、平屋面翻新、坡屋面瓦片更换完成80%；五区檐沟防水、平屋面翻新、坡屋面瓦片更换完成40%；；六、七区屋面二区檐沟防水、平屋面翻新、坡屋面瓦片更换完成50%； 2、楼道：一区腻子基层铲除完成，腻子及涂料完成；二区腻子基层铲除完成，腻子完成，涂料完成80%；三区层铲除完成，腻子及涂料完成；四区层铲除完成，腻子及涂料完成；五区层铲除完成，腻子及涂料完成；六、七区腻层铲除完成，腻子完成，涂料完成90%。 3、地下室：一区腻子基层铲除及腻子修补完成，涂料完成50%，天棚、墙面堵漏完成；二区铲除及腻子修补完成，涂料完成70%。 4、单元门：一区-七区原有单元门及信报箱拆除全部完成，一区、二区、四区-七区新建单元门安装完成。 5、绿化工程： （1）绿化移植：一区乔木移植完成50%；一区乔木移植完成70%；三区乔木移植完成30%；五区、六七区乔木移植完成。 （2）绿化移除：一区、四区、五区、六、七区拆除完成，新建玻璃雨棚骨架安装完成。 6、市政工程：一区车位开挖完成30%，侧石完成10%；二区车位开挖完成30%，侧石完成10%；三区车位开挖完成30%；五区车位开挖完成30%，侧石完成10%；六七区车位开挖完成30%，侧石完成10%。 7、景观工程：非机动车棚样板完成。 机电工程： 1、屋顶避雷：一区-七区拆除及更换全部完成。 2、外墙雨污水管：一区、二区拆除及更换完成；四区-七区拆除及更换完成。 3、楼道灯具及管内穿线：一区-七区拆除及更换完成。 4、地下室：一区灯具拆除完成，一区地下室风管支吊架更换50%；二区灯具拆除完成。 | 1562 | 1562 | 0 | 130 | 1432 | 0 | 0
U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | 10092.53 | 0 | 10092.53 | 一标段 | 2022 | 9 | 土建工程：（1）架体搭设：一区910#-950#完成；二区873#-899#完成；四区904#-908#完成；五区：614#-629#、639#-648#完成；六、七区512#-514#、520#-529#、532#-536#完成，525#-527#完成。 架体拆除：一区928#-950#架体拆除完成。 （2）外立面装修：一区910#-950#原涂料、瓷砖涂料完成；二区873#-899#腻子完成、881#-896#原涂料完成；四区904#-908#原涂料完成；五区614#-629#原涂料面腻子完成，639#-648#腻子完成，639#-648#真石漆完成；六区525#-529#腻子完成，520#-524#、532#-536#原涂料面完成。 （3）格栅及阳台栏杆：一区格栅拆除完成，百叶安装完成；阳台栏杆拆除及出新完成；二区格栅拆除完成，百叶安装完成70%，阳台栏杆拆除及出新完成60%；三区百叶拆除完成；新建百叶安装完成；四区格栅拆除完成，百叶安装完成，阳台栏杆拆除及出新完成50%；五区格栅拆除完成，百叶安装完成50%，阳台栏杆拆除及出新完成50%；六七区格栅拆除完成80%，百叶安装完成50%，阳台栏杆拆除及出新完成50%。 （4）内墙面楼道：一区腻子及涂料完成；二区腻子及涂料完成；三区腻子及涂料完成；四区腻子及涂料完成；五区腻子及涂料完成；六、七区腻子及涂料完成； （5）地下室：一区天棚、墙面堵漏完成，腻子基层铲除及腻子层完成，涂料完成。 二区天棚、墙面堵漏完成，腻子基层铲除及腻子层完成，涂料完成. （1）一区腻子及涂料完成；二区腻子及涂料完成；三区腻子及涂料完成；四区腻子及涂料完成；五区腻子及涂料完成；六、七区腻子及涂料完成； （2）地下室：一区天棚、墙面堵漏完成，腻子基层铲除及腻子层完成，涂料完成。 二区天棚、墙面堵漏完成，腻子基层铲除及腻子层完成，涂料完成。 （1）平屋面：一区平屋面翻新完成；二区平屋面翻新完成；四区平屋面翻新完成；五区平屋面翻新完成；六、七区平屋面翻新完成； （2）坡屋面：一区坡屋面瓦片更换完成；二区坡屋面瓦片更换完成；四区坡屋面瓦片更换完成；五区坡屋面瓦片更换完成；六、七区坡屋面瓦片更换完成； （3）檐沟：檐沟：一区檐沟防水完成二区檐沟防水完成四区檐沟防水完成五区檐沟防水完成；六七区檐沟防水完成； （1）门头玻璃雨棚：同上期 （2）单元门：一区-七区原有单元门及信报箱拆除全部完成，一区-七区新建单元门安装完成（防盗门）。 （3）变形缝：一、二、六区立面及屋面变形缝拆除及更新完成； （1）绿化移除：一区移除完成；二区移除完成；三区移除完成50%；四区移除完成；五区移除完成；六七区移除完成。 （2）绿化移植：一区乔木移植完成；二区乔木移植完成；三区乔木移植完成；四区乔木移植完成；五区乔木移植完成；六七区乔木移植完成。 一区车位开挖完成80%，侧平石拆除安装完成50%；透水混凝土浇筑完成70%。 二区车位开挖完成80%，侧平石拆除安装完成50%；透水混凝土浇筑完成70%。 三区车位开挖完成80%； 四区车位开挖完成80%，侧平石拆除安装完成50%；透水混凝土浇筑完成70%。 五区车位开挖完成80%，侧平石拆除安装完成50%；透水混凝土浇筑完成70%。 六七区车位开挖完成80%，侧平石拆除安装完成50%，透水混凝土浇筑完成50%。一区原有车棚拆除完成，新建电动车棚完成50%； 二区新建电动车棚完成50%； 四区原有车棚拆除完成，新建电动车棚完成50%； 五区原有车棚拆除完成，新建电动车棚完成50%； 六七区原有车棚拆除完成，新建电动车棚完成50%； 1、电气及照明工程：完成100%。 2、防雷接地：完成100%。 3、车库风管支吊架换新：完成100%。 4、建筑及车库给排水：完成100%。 | 3118 | 3118 | 0 | 368 | 2750 | 0 | 0
U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | 10092.53 | 0 | 10092.53 | 一标段 | 2022 | 10 | 土建工程：1墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（1）架体搭设：一区910#-950#搭设及拆除完成，951#-958#架体搭设完成；二区873#-899#搭设及拆除完成；四区904#-908#搭设及拆除完成；五区：614#-629#、639#-648#搭设及拆除完成；六、七区512#-514#、520#-529#、532#-536#、525#-527#搭设及拆除完成。 （2）外立面装修：一区910#-950#原涂料、瓷砖涂料完成；二区873#-899#原涂料完成；四区904#-908#原涂料完成；五区614#-629#原涂料面完成，639#-648#腻子完成，639#-648#真石漆完成；六区512#-514#、520#-529#、532#-536#原涂料面完成。 （3）格栅及阳台栏杆：一区格栅拆除完成，百叶安装完成；阳台栏杆拆除及出新完成；二区格栅拆除完成，百叶安装完成，阳台栏杆拆除及出新完成；三区百叶拆除完成；新建百叶安装完成；四区格栅拆除完成，百叶安装完成，阳台栏杆拆除及出新完成；五区格栅拆除完成，百叶安装完成，阳台栏杆拆除及出新完成；六七区格栅拆除完成，百叶安装完成，阳台栏杆拆除及出新完成。 （4）内墙面楼道：一区910#-958#腻子及涂料完成，楼梯栏杆出新完成，地坪漆完成；二区腻子及涂料完成，楼梯栏杆出新完成；三区腻子及涂料完成，楼梯栏杆出新完成，地坪漆完成；四区腻子及涂料完成，楼梯栏杆出新完成；五区腻子及涂料完成，楼梯栏杆出新完成，地坪漆完成；六、七区腻子及涂料完成，楼梯栏杆出新完成，地坪漆施工完成； （5）地下室：一区天棚、墙面堵漏完成，腻子基层铲除及腻子层完成，涂料完成。 二区天棚、墙面堵漏完成，腻子基层铲除及腻子层完成，涂料完成。2、天棚工程：（1）一区腻子及涂料完成；二区腻子及涂料完成；三区腻子及涂料完成；四区腻子及涂料完成；五区腻子及涂料完成；六、七区腻子及涂料完成； （2）地下室：一区天棚、墙面堵漏完成，腻子基层铲除及腻子层完成，涂料完成。 二区天棚、墙面堵漏完成，腻子基层铲除及腻子层完成，涂料完成。3屋面工程（1）平屋面：一区平屋面翻新完成；二区平屋面翻新完成；四区平屋面翻新完成；五区平屋面翻新完成；六、七区平屋面翻新完成； （2）坡屋面：一区坡屋面瓦片更换完成；二区坡屋面瓦片更换完成；四区坡屋面瓦片更换完成；五区坡屋面瓦片更换完成；六、七区坡屋面瓦片更换完成； （3）檐沟：檐沟：一区檐沟防水完成；二区檐沟防水完成；四区檐沟防水完成；五区檐沟防水完成；六七区檐沟防水完成；市政工程：一区车位开挖完成90%，侧平石拆除安装完成80%；透水混凝土浇筑完成80%，划线完成20%，井盖更换完成60%。 二区车位开挖完成90%，侧平石拆除安装完成80%；透水混凝土浇筑完成80%，井盖更换完成40%。 四区车位开挖完成90%，侧平石拆除安装完成80%；透水混凝土浇筑完成80%，井盖更换完成40%。 五区车位开挖完成90%，侧平石拆除安装完成80%；透水混凝土浇筑完成80%，井盖更换完成50%。 六七区车位开挖完成90%，侧平石拆除安装完成80%，透水混凝土浇筑完成80%，井盖更换完成70%。海绵工程：一区开挖完成60%，施工完成50%；二区开挖完成50%，施工完成30%；四区开挖完成50%，施工完成20%；五区开挖完成60%，施工完成30%；六七区开挖完成70%，施工完成50%；景观工程一区原有车棚拆除完成，新建电动车棚骨架安装完成，沿河景观开挖完成，基层浇筑完成； 二区新建电动车棚骨架安装完成，沿河景观开挖完成； 四区原有车棚拆除完成80%，新建电动车棚骨架安装完成； 五区原有车棚拆除完成，新建电动车棚骨架安装完成； 六七区原有车棚拆除完成，新建电动车棚骨架安装完成；机电工程：1、电气及照明工程：完成90%。 2、防雷接地：完成100%。 3、车库风管支吊架换新：完成90%。 4、建筑及车库给排水：完成90%。 | 256 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0
U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | 10092.53 | 0 | 10092.53 | 一标段 | 2022 | 11 | 土建工程：1墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（1）架体搭设搭设及拆除完成100%。 （2）外立面装修：原涂料、瓷砖涂料完成100%。 （3）格栅及阳台栏杆：格栅拆除完成，百叶安装完成；阳台栏杆拆除及出新完成100% （4）内墙面楼道：腻子及涂料完成，楼梯栏杆出新完成，地坪漆完成100% （5）地下室：天棚、墙面堵漏完成，腻子基层铲除及腻子层完成，涂料完成100%。 3屋面工程（1）平屋面：平屋面翻新完成100% （2）坡屋面：坡屋面瓦片更换完成100% （3）檐沟：檐沟防水完成100% 市政工程：车位开挖完成100%，侧平石拆除安装完成100%；透水混凝土浇筑完成100%，划线完成100%，井盖更换完成100%。 棚拆除完成，新建电动车棚骨架安装完成； 机电工程：1、电气及照明工程：完成100%。 2、防雷接地：完成100%。 3、车库风管支吊架换新：完成100%。 4、建筑及车库给排水：完成100%。 | 1472.89 | 1472.89 | 0 | 0 | 1472.89 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2022 | 10 | 桩基工程12%； | 1191.2579 | 1191.2579 | 0 | 0 | 1159.1856 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2024 | 9 | 室外工程17%，本月完成至100%；项目竣工； | 663.5806 | 663.5806 | 0 | 0 | 655.5625 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2022 | 12 | 桩基工程27%；钢筋混凝土工程1%； | 2052.7783 | 2052.7783 | 0 | 0 | 2020.706 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 2 | 桩基工程19%，本月完成至100%；钢筋混凝土工程6%； | 2227.6914 | 2227.6914 | 0 | 0 | 2195.619 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 1 | 桩基工程21%；钢筋混凝土工程1%； | 1748.2815 | 1748.2815 | 0 | 0 | 1716.2092 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 3 | 钢筋混凝土工程15%；钢结构工程2%；机电工程3%； | 3020.5287 | 3020.5287 | 0 | 291.3239 | 2721.1867 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 5 | 钢筋混凝土工程14%；钢结构工程13%；砌筑工程10%；机电工程3%； | 4453.118 | 4453.118 | 0 | 291.3239 | 4153.776 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 4 | 钢筋混凝土工程15%；钢结构工程5%；机电工程3%； | 3422.3463 | 3422.3463 | 0 | 291.3239 | 3123.0043 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 7 | 钢筋混凝土工程11%；钢结构工程17%；砌筑工程13%；门窗工程13%；屋面及防水工程15%；防腐隔热保温工程15%；机电工程4%； | 5069.1559 | 5069.1559 | 0 | 388.4319 | 4672.7059 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 6 | 钢筋混凝土工程13%；钢结构工程14%；砌筑工程12%；门窗工程12%；机电工程3%； | 4560.3557 | 4560.3557 | 0 | 291.3239 | 4261.0137 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 8 | 钢筋混凝土工程10%；钢结构工程17%；砌筑工程13%；门窗工程13%；屋面及防水工程16%；防腐隔热保温工程16%；机电工程4%； | 6633.9864 | 4959.5893 | 1674.3971 | 388.4319 | 4563.1393 | 936.4333 | 737.9638
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 9 | 钢筋混凝土工程8%；钢结构工程16%；砌筑工程15%；门窗工程15%；屋面及防水工程18%；防腐隔热保温工程18%；装饰工程10%；机电工程7%； | 7658.7904 | 5147.1948 | 2511.5956 | 679.7558 | 4483.4752 | 1404.6499 | 1106.9457
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 10 | 钢筋混凝土工程5%，本月完成至100%；钢结构工程16%，本月完成至100%；砌筑工程13%；门窗工程13%；屋面及防水工程18%；防腐隔热保温工程18%；装饰工程12%；机电工程7%； | 7335.445 | 4823.8494 | 2511.5956 | 679.7558 | 4160.1298 | 1404.6499 | 1106.9457
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 11 | 砌筑工程12%；门窗工程12%；屋面及防水工程17%；防腐隔热保温工程17%；装饰工程15%；机电工程8%； | 4703.3096 | 2191.714 | 2511.5956 | 776.8638 | 1438.9045 | 1404.6499 | 1106.9457
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2023 | 12 | 砌筑工程12%，本月完成至100%；门窗工程12%；屋面及防水工程16%，本月完成至100%；防腐隔热保温工程16%，本月完成至100%；装饰工程15%；机电工程8%； | 4688.1728 | 2176.5772 | 2511.5956 | 776.8638 | 1423.7677 | 1404.6499 | 1106.9457
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2024 | 1 | 门窗工程10%，本月完成至100%；装饰工程15%；机电工程8%； | 4475.1666 | 1963.571 | 2511.5956 | 776.8638 | 1210.7615 | 1404.6499 | 1106.9457
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2024 | 2 | 装饰工程13%；机电工程6%； | 4148.2205 | 1636.6249 | 2511.5956 | 582.6478 | 1061.9951 | 1404.6499 | 1106.9457
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2024 | 3 | 装饰工程12%；机电工程6%； | 3968.8553 | 1457.2597 | 2511.5956 | 582.6478 | 890.648 | 1404.6499 | 1106.9457
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2024 | 4 | 装饰工程8%，本月完成至100%；室外工程12%；机电工程6%； | 3870.4922 | 1358.8966 | 2511.5956 | 582.6478 | 792.285 | 1404.6499 | 1106.9457
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2024 | 5 | 室外工程15%；机电工程6%； | 3666.2992 | 1154.7036 | 2511.5956 | 582.6478 | 588.092 | 1404.6499 | 1106.9457
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2024 | 6 | 室外工程18%；机电工程6%； | 3667.3659 | 1155.7703 | 2511.5956 | 582.6478 | 589.1587 | 1404.6499 | 1106.9457
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2024 | 7 | 室外工程19%；机电工程6%； | 2272.3906 | 1156.1259 | 1116.2647 | 582.6478 | 589.5142 | 624.2888 | 491.9759
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2024 | 8 | 室外工程19%；机电工程6%，本月完成至100%； | 1002.4182 | 1002.4182 | 0 | 582.6478 | 443.8246 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAHNZB | 雄安华能总部 | 60405.99 | 27906.62 | 88312.61 | 一标段 | 2022 | 11 | 桩基工程22%；钢筋混凝土工程1%； | 1812.6004 | 1812.6004 | 0 | 0 | 1780.528 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2021 | 11 | A1-07-03地块：汽车坡道施工完成，肥土回填完成70%；A2-04-02地块：土方开挖完成100%，塔吊安装一台；A2-07-01地块：地库顶板浇筑完成，地下室外墙防水施工完成；A2-10-02地块：地下室北侧、西侧、东侧外墙防水施工完成，地下室南侧外墙防水施工完成90%；A3-01-01地块：1-1-07车库商业2F层商业主体结构完成；A3-02-01地块：车库1段东侧外墙防水完成、保护层完成、肥槽回填土完成；A3-02-03地块：车库12段顶板砼浇筑完成；A3-03-01地块：车库顶板混凝土浇筑完成，肥槽回填完成50%；机电部分：A1-07-03地块：A1、A2段二层线槽安装完成80%；A2-04-02地块：车库流水段1、流水段3埋地排水管道安装完成100%；A2-07-01地块：地库风管安装完成50%；A2-10-02地块：12-1#楼10层墙体及顶板水暖套管预埋完成100%；A3-01-01地块：13-6#楼9层墙体及顶板水暖套管预埋完成100%；A3-02-01地块：14-22#楼7层墙体及顶板水暖套管预埋完成100%；A3-02-03地块：车库5、6、12段顶板水暖套管预埋完成100%；A3-03-01地块：15-5#楼顶层墙体及顶板水暖套管预埋完成100% | 12500 | 11690 | 810 | 90 | 11600 | 810 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 6 | A1-07-03地块：幕墙龙骨安装焊接完成，保温完成96%，石材安装96%，铝板安装96%；A2-04-02地块：新增北侧连通岛位置开挖完成，基础底板浇筑完成；A2-07-01地块：小市政沟槽开挖施工完成95%，化粪池、预制井安装完成100%；A2-10-02地块：塔吊安装、拆除3台，吊篮安装完成134台，人防门安装43樘；A3-01-01地块：地库及主楼地下室，顶棚石膏、腻子涂料完成，墙面石粉基层、中涂层第一遍完成80%，地下室设备基础施工全部完成，A3-02-01地块：A3-02-02地块：14-21#商业主体、二次结构完成，屋面防水、保温层、找坡层、保护层完成；A3-03-01地块：小市政沟槽开挖完成60%,回填完成50%，电力排管包封完成，电力井砌筑完成。机电部分：A1-07-03地块:室外风冷热泵机组就位100%。 | 5000 | 3550 | 1450 | 650 | 2900 | 850 | 600
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 5 | A1-07-03地块：酒店主体、二次结构完成，廊架钢、屋面瓦、平屋面贴砖完成，人防门扇安装15樘；A0-04-02地块：09-09#主体、二次结构完成，屋面防水、保温层、防水保护层完成；A2-07-01地块：新增连通道：主体结构完成，防水、防水保护层、回填土完成，小市政沟槽开挖完成60%；A2-10-02地块：塔吊安装、拆除3台，吊篮安装128台，人防门扇安装43樘；A3-01-01地块：车库顶棚石膏、腻子涂料完成，墙面石粉基层、中涂层第一遍完成80%；A3-02-01地块：塔吊安装、拆除4台，人防门扇安装96樘；A3-02-03地块：车库主体、二次结构完成，外墙防水、防水保护层、肥槽回填土完成，顶板防水、隔离膜及防水保护层、顶板回填土完成98%；A3-03-01地块：15-16#主体、二次结构完成，屋面防水、保温层找坡层、保护层完成。 | 6000 | 4200 | 1800 | 700 | 3500 | 1000 | 800
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2021 | 5 | A1-07-03地块：护坡桩施工完成100%，基础底板混凝土完成60%；A2-04-02地块：土方开挖完成50%；A2-07-01地块：土方开挖完成95%；A2-10-02地块：护坡桩施工完成100%，12-03#楼基础底板钢筋绑扎完成30%；A3-01-01地块：13-01#楼座CFG施工完成，清槽完成20%，护坡桩桩间墙喷锚完成；A3-02-01地块：地库清槽施工85%，地库垫层施工40%；A3-02-03地块：地库清槽施工95%，地库垫层施工50%；A3-03-01地块：土方开挖100%；机电部分：A1-07-03地块：地下一层机电墙板预留预埋完成20%；A2-07-01地块：10-03#楼座：底板机电预留预埋完成100%；A2-10-02地块：12-03#楼座底板机电预留预埋完成30%；A3-02-03地块：14-08#楼座底板机电预留预埋完成40% | 7010.32 | 7010.32 | 0 | 0 | 7010.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2021 | 12 | A1-07-03地块：酒店管沟施工完成100%，窗副框安装完成80%；A2-04-02地块：肥槽回填完成25%，外墙水施工完成25%；A2-07-01地块：10-6#楼主题结构完成，地库顶板浇筑完成；A2-10-02地块：地下室三层和二层砌筑施工完成100%，地下室一层和夹层砌筑施工完成50%；A3-01-01地块：1-1与2-1连通口：结构施工完成、防水施工完成，回填土完成；A3-02-01地块：14-07#主体结构施工完成，3-5F层二次结构砌筑完成，安装施工电梯2台；A3-02-03地块：车库：结构施工完成，外墙防水施工完成，肥槽回填土施工完成60%；A3-03-01地块：地下室外墙防水施工完成：；机电部分：A1-07-03地块：竖井给排水、消防、采暖管道安装完成100%；A2-04-02地块：车库墙体及顶板水暖套管预埋完成100%，地下室人防密闭套管预埋完成100%；A2-07-01地块：车库桥架安装完成100%；A2-10-02地块：地下二层水暖管道安装完成30%；A3-01-01地块：地下室车库桥架安装施工完成100%；A3-02-01地块：14-22#楼机房层墙体及顶板线管预埋完成100%；A3-02-03地块:14-10#楼室外雨水管道安装完成100%；A3-03-01地块：15-14#楼顶层墙体及顶板水暖套管预埋完成100%，地库风管安装完成40% | 11200 | 10540 | 660 | 240 | 10300 | 660 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 1 | 1 | 7000 | 5700 | 1300 | 700 | 5000 | 1300 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 9 | A1-07-03地块;幕墙龙骨安装焊接完成，保温完成，石材安装完成，铝板安装98%，屋面玻璃栏杆安装完成，A2-04-02地块：09-08#主体、二次结构完成，屋面防水、保温层、找坡层、保护层完成，墙面砂浆抹灰完成，吊篮安装15台，后置埋件完成，幕墙龙骨完成80%；A2-07-01地块：地下室垃圾收集点、强弱电间，直饮水机房、供热用户站、报警阀室墙面、地砖完成，吸音板区域：车库及主楼风机房龙骨、吸音棉完成，车库风机房吸音板安装完成1间；A2-10-02地块：塔吊安装、拆除3台，吊篮安装140台，人防门安装49樘，地下室及地上防火门框安装完成，小市政沟槽开挖完成40%；A3-01-01地块;园林绿化：银杏30棵，白蜡13棵，丛生元宝枫3棵，樱桃24棵，樱花40棵，杜梨8棵，美人梅7棵，鸡爪槭4棵；A3-02-01地块：A3-02-02车库主体、二次结构完成，顶板防水及保护层、土方回填完成，车库金刚砂地面完成，小市政沟槽开挖及回填80%，地面级配碎石及硬化完成50%；A3-02-03地块：14-19#商业主体、二次结构及砌筑墙抹灰完成，屋面防水、保温层、找坡层、保护层完成。 | 9500 | 4900 | 4600 | 1200 | 3700 | 3800 | 800
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 10 | 1 | 8000 | 5550 | 2450 | 550 | 5000 | 2450 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2023 | 1 | A3-02-03地块：公区精装，机电安装工程；A3-03-01地块：园林绿化工程；A2-10-02地块：室内装修工程；A2-07-01地块：室内装修工程，园林绿化工程；A2-04-02地块：室内装修工程，工区精装，园林绿化工程 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2023 | 2 | A3-01-01地块：公区精装；A3-02-01地块：室内装修工程；A3-02-03地块：室内装修，工区精装；A3-03-01地块：室内装修工程；A2-10-02地块：室内装修，工区精装；A2-07-01地块:机电安装工程；A2-04-02地块：公区精装，机电安装工程 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2023 | 5 | A3-01-01地块：验收竣工：A3-02-01地块：验收竣工；A3-02-03地块：验收竣工;A3-03-01地块：验收竣工；A2-10-02地块：验收竣工;A2-07-01地块：验收竣工,A2-04-02地块：验收竣工 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2021 | 10 | A1-07-03地块：主题混凝土结构浇筑完成100%，护坡柱、冠梁、桩间护、喷坡、土钉墙、装配式护坡施工完成100%；A2-04-02地块：土方开挖完成95%；A2-07-01地块：东侧肥槽回填施工完成，地下室北侧、西侧、东侧外墙防水施工完成；A2-10-02地块：12-02#楼座4F层顶板混凝土浇筑完成100%；A3-01-01地块：13-01#7F层顶板钢筋绑扎完成；A3-02-01地块：车库12段、19段基础筏板钢筋绑扎完成；A3-02-03地块：装配式护坡施工完成100%；A3-03-01地块：15-04#楼9F层顶板砼浇筑完成，车库顶板混凝土浇筑完成。机电部分：A1-07-03地块：地下三层墙体及顶板线管预埋完成100%；A2-04-02地块：9-03#楼三层墙体及顶板水暖套管预埋完成100%；A2-07-01地块：地库顶板水暖套管预埋完成100%；A2-10-02地块：12-03#楼座1段二层墙体及顶板水暖套管预埋完成100%；A3-01-01地块：13-06#九层墙体及顶板水暖套管预埋完成100%；A3-02-01地块：车库2段，顶板水暖套管预埋完成100%；A3-02-03地块：车库十段顶板水暖套管预埋完成100%；A3-03-01地块：车库流水段4段墙体及顶板{弱点、消防电、强电）线管预埋完成100% | 12850 | 12220 | 630 | 320 | 11900 | 630 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2021 | 6 | A1-07-03地块：基础筏板砼浇筑完成100%；A2-04-02地块：土方开挖完成70%；A2-07-01地块：地下室防水保护层砼浇筑完成100%；A2-10-02地块：土方开挖、清槽、收坡道完成100%；A3-01-01地块：土方开挖、清槽、收坡道完成100%，防水保护层砼浇筑完成100%;A3-02-01地块：车库土方开挖、清槽、完成95%；A3-02-03地块：土方开挖、清槽、完成95%，防水保护层砼浇筑完成95%;A3-03-01地块：地下室防水保护层砼浇筑完成100%；机电部分：A1-07-03地块：基础底板排水管道预埋完成100%；A2-07-01地块：10-02#楼座B1层底板排水管道预埋完成100%；A2-10-02地块：12-01#、12-02#和12-03#楼座基础底板排水管道预埋完成100%；A3-01-01地块：13-01#楼B1层底板排水管道预埋完成100%；A3-02-01地块14-02#B1层底板排水管道预埋完成100%，14-22#楼座B1层底板防雷接地及线管道预埋完成100%；A3-02-03地块14-10#楼座B1底板防雷接地及线管预埋完成100%，B1层墙体及顶板线管预埋完成100%；A3-03-01地块：15-05#楼座B1层底板排水管道预埋完成100%；15-05#楼座B1层底板基础防雷接地完成100% | 11421.55 | 11421.55 | 0 | 140 | 11281.55 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2021 | 4 | A1-07-03地块：场地平整100%，土方开挖93%；A2-04-02地块：场地平整100%，冠梁施工完成100%；A2-07-01地块：平整场地100%，土方挖运完成90%，装配式护坡完成75%；A2-10-02地块：冠梁完成100%，CFG桩施工完成40%；A3-01-01地块：土方开挖完成60%；A3-02-01地块：场地平整100%，桩间土清运完成60%；A3-02-03地块：塔吊基础施工完成50%；A3-03-01地块；土方开挖95%，装配式护坡完成100% | 4522.98 | 4522.98 | 0 | 0 | 4522.98 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2021 | 7 | A1-07-03地块：A-1段B1夹层梁柱混凝土浇筑完成，B-1段B1层墙柱梁板混凝土完成；A2-04-02地块：土方开挖完成70%，垫层施工完成40%；A2-07-01地块：10-1#楼F1层顶板浇筑完成100%，地库区域基础筏板浇筑完成100%；A2-10-02地块：12-01楼座（A1、A2段地下二层混凝土浇筑完成；A3-01-01地块：13-01#楼B1层顶板砼浇筑完成100%，13-05#楼2F层顶板浇筑完成100%；A3-02-01地块：14-01楼B1层顶板浇筑完成100%，车库土方开挖、清槽完成95%，防水及防水保护层完成95%；A3-02-03地块：14-19#楼基础筏板砼浇筑全部完成；A3-03-01地块：15-01#楼F1层顶板浇筑完成100%，流水段6基础筏板浇筑完成；机电部分：A1-07-03地块：地下一层第五段墙体给排水、消防水、空调水套管预埋完成100%；A2-04-02地块：9-03#楼座：基础筏板排水管道预埋完成100%；A2-07-01地块：10-01#楼座：地下室夹层给排水、消防水、空调水套管预埋完成100%，一层给排水、消防水空调水套管预埋完成100%；A2-10-02地块：12-02#楼座地下室三层通风套管预埋完成100%；A3-01-01地块：13-01#楼B1层给排水、消防水、空调水套管预埋完成100%；A3-02-01地块14-01#楼B1层给排水、消防水、空调水套管预埋完成100%；A3-02-03地块14-18#楼B1层给排水、消防水、空调水套管预埋完成100%；A3-03-01地块：15-04#楼座基础筏板排水管道预埋完成100% | 14209.01 | 14109.01 | 100 | 80.88 | 14028.13 | 100 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2021 | 8 | A1-07-03地块：地下一层顶板混凝土完成浇筑80%（除第五段外）;A2-04-02地块：土方开挖完成70%，垫层施工完成60%；A2-07-01地块：10-01#楼5F层顶板钢筋绑扎完成100%.地库区域基础筏板浇筑完成100%；A2-10-02地库基础筏板全部完成，A3段地下二层顶板混凝土浇筑完成；A3-01-01地块：13-01#楼2F层墙柱绑扎完成100%；A3-02-01、A3-02-02地块：车库土方开挖、清槽完成97%，防水及防水保护层完成96%；A3-02-03地块：14-8#楼5F顶板砼浇筑完成100%，土方开挖、清槽完成95%，防水及防水保护层完成95%；A3-03-01地块：地库基础筏板浇筑完成。机电部分：A1-07-03地块：地上一层顶板套管预埋完成80%（除第五段外）；A2-07-01地块：10-01#楼5F套管预埋完成100%，地库流水段1、地库流水段2墙板及顶板线管预埋完成100%；A2-10-02地块：地库地下一层墙板及顶板线管预埋完成100%；A3-01-01地块：车库顶板1、2、3、7段顶板线管预埋完成100%；A3-02-01地块：14-22#楼首层顶板套管预埋完成100%，地下车库人防墙体通风套管预埋完成50%；A3-02-03地块：14-8#楼5F层顶板套管预埋完成100%；A3-03-01地块：15-07#楼2F层顶板套管预埋完成100%；A2-04-02地块：9-03#楼B1层墙板及顶板线管预埋完成100%，地下车库人防墙体通风套管预埋完成20% | 1400 | 1200 | 200 | 0 | 1200 | 200 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2021 | 9 | A1-07-03地块：1段地上四层顶板梁柱混凝土浇筑完成，地下一层外墙防水施工完成25%（第3段和底4段南侧）；A2-04-02地块：土方开挖完成80%，垫层施工完成60%；A2-07-01地块：6#一层墙柱钢筋绑扎完成；A2-10-02地块：12-01#楼地下二层墙柱钢筋绑扎完成；A3-01-01地块：13-02#3F层顶板钢筋绑扎完成；A3-02-01地块：车库6段，防水保护层施工完成；A3-02-03地块：14-20#4F层顶板纲筋绑扎完成；A3-03-01地块：15-07#楼5F层C单元墙柱钢筋绑扎完成；机电部分：A1-07-03地块：地上二层顶板暖水套管预埋完成100%；A2-04-02地块：B1层战时通风预留套管完成60%；A2-07-01地块：6#地下室顶板水暖套管预埋完成100%；A2-10-02地块：地库A3段地下一层顶板水暖套管预埋完成100%；A3-01-01地块：1-1-01车库商业1F层商业顶板水暖套管预埋完成100%;A3-02-01地块：车库3段，顶板水暖套管预埋完成100%；A3-02-03地块：车库3段，顶板水暖套管预埋完成100%；A3-03-01地块：15-05#楼7F层顶板水暖套管预埋完成100% | 8350 | 7820 | 530 | 320 | 7500 | 530 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 2 | A1-07-03地块：酒店屋面瓦施工完成100%，酒店廊架钢结构施工完成100%；A2-04-02地块：土方开挖完成100%，肥槽回填完成30%；A2-07-01地块：塔吊拆除2台，门窗工程主副框到场80%；A2-10-02地块：主体结构施工完成100%；A3-02-01地块：14-15#商业3F层结构顶板浇筑完成，施工外用电梯安装10台；A3-02-03地块：14-20#7F层植筋完成，车库顶板防水完成60%，防水保护层完成10%；A3-03-01地块：地下室外墙防水、外墙防水保护层施工完成100%，肥槽回填完成100%，机电部分：A1-07-03地块：地下室水暖主管道安装完成20%，电梯设备进场3台；A2-04-02地块：9-01#楼夹层墙体及顶板水暖套管预埋完成100%;A2-07-01地块：各单位楼管井内穿楼板套管安装完成100%，车库主管道安装完成100%；A2-10-02地块：地下室负一层风管安装完成80%；A3-02-01地块:14-07#楼竖风井管安装完成100%；A3-02-03地块：地下室线槽安装完成80% | 3500 | 3220 | 280 | 220 | 3000 | 280 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 12 | A3-01-01地块：机电安装工程、园林绿化工程；A3-02-01地块：地面铺装、园林绿化工程；A3-02-03地块：地面铺装、园林绿化工程；A3-03-01地块：机电安装工程，市政工程、地面铺装、园林绿化工程；A2-10-02地块：机电安装工程、园林绿化工程；A3-02-01地块：地面铺装、园林绿化工程；A3-02-03地块：地面铺装、园林绿化工程；A3-03-01地块：机电安装工程，市政工程、地面铺装、园林绿化工程；A2-07-01地块：机电安装工程、园林绿化工程；A3-02-01地块：地面铺装、园林绿化工程；A3-02-03地块：地面铺装、园林绿化工程；A3-03-01地块：机电安装工程，市政工程、地面铺装、园林绿化工程；A2-04-02地块：机电安装工程、园林绿化工程；A3-02-01地块：地面铺装、园林绿化工程；A3-02-03地块：地面铺装、园林绿化工程；A3-03-01地块：机电安装工程，市政工程、地面铺装、园林绿化工程。 | 3000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 4 | A1-07-03地块：小市政：雨水收集池、化粪池施工完成，屋面贴砖施工完成10%；A2-04-02地块：9-01#8层顶板混凝土浇筑完成，夹层二次结构砌筑完成;A2-07-01地块：新增连通道位置基础筏板钢筋绑扎完成；A2-10-02地块：B2层墙面石粉基层完成60%，塔吊拆除2台；A3-01-01地块：汽车坡道混凝土浇筑完成，回填土完成；A3-02-01地块：车库主体结构施工完成，二次结构施工完成，顶板防水及保护层完成98%，顶板土方回填完成98%，A3-02-03地块：地库顶棚石膏、腻子涂料完成，地库墙面石粉基层、中途层第一遍完成50%；A3-03-01地块：车库主体结构施工完成，二次结构施工完成，车库外墙防水、防水保护层完成，肥槽回填土完成，顶板防水、虹吸雨水、防水保护层施工完成，顶板回填土完成95%；机电部分：A-07-03地块：图纸变更风机盘管拆除并重新安装完成，抗震支架完成36%；A2-04-02地块：9-01#楼四~八层墙体及顶板水暖套管预埋完成；A2-07-01地块：抗震支架完成80%，；A2-10-02地块：地下室负一层线槽安装完成90%；A3-01-01地块：地下车库消防主管安装完成40%，喷淋主管安装完成75%，喷淋支管安装完成40%；A3-02-01地块：地下车库消防主管、喷淋主管、采暖主管安装完成40%。 | 12000 | 10630 | 1370 | 630 | 10000 | 1370 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2023 | 4 | A3-01-01地块：综合调试：A3-02-01地块：综合调试；A3-02-03地块：综合调试;A3-03-01地块：综合调试；A2-10-02地块：综合调试;A2-07-01地块：综合调试,A2-04-02地块：综合调试；A1-07-03地块：综合调试,验收竣工 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2023 | 3 | A3-01-01地块：综合调试：A3-02-01地块：综合调试；A3-02-03地块：综合调试;A3-03-01地块：综合调试；A2-10-02地块：综合调试;A2-07-01地块：综合调试,A1-07-03地块：综合调试 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 11 | A1-07-03地块：酒店主体、二次结构完成，廊架钢结构、屋面瓦及内侧立面铝板安装、平屋面贴砖完成；酒店花架梁下管沟施工、固化土、轻集料回填完成；景观铺装：北侧：廊架龙骨安装完成、铝板安装完成90%，砾石、台阶、面层铺装、绿篱围墙、竹木地板完成，东侧：沥青道路、面层铺装、台阶、绿篱围墙、竹木地板完成，南侧：水池防水及石材面层、泄水池及泵坑、沥青道路、面层铺装、暗散水完成，内庭：面层铺装、台阶、砾石完成;A2-04-02地块：09-08# 主体、二次结构完成，屋面防水、保温层、找坡层、保护层完成，吊篮安装15台，幕墙后置埋件、防水补强、龙骨安装完成，内衬纤维板封板完成，岩棉完成70%，南东北石材完成40%，室内墙面DP砂浆完成；小市政中庭区域沟槽开挖、回填土完成，砌筑井砌筑和抹灰、预制井、井盖安装完成，路基开槽及级配垫层、钢筋绑扎、混凝土垫层完成，09-03#号楼南侧小市政管道完成，西侧肥槽管道安装完成，化粪池预制、回填完成，雨水调蓄池拼装、回填完成，人行道垫层完成，暗散水、台阶完成混凝土完成，大门基础及龙骨完成，景墙砌筑完成，西侧围墙基础浇筑完成；A2-07-01地块：10-06# 主体、二次结构完成，屋面防水、保温层、找坡层、保护层、新增设备基础完成，吊篮安装、拆除16台，幕墙后置埋件、龙骨、岩棉、纤维板、真石漆、铝板完成，窗主框70%、百叶完成，首层消控中心架空地板、墙面、顶棚安装完成，楼梯间踏步完成；A2-10-02地块：塔吊安装、拆除3台，吊篮安装140台，拆除40台，人防门安装49樘，地下及地上防火门框安装完成；小市政沟槽：12-03#楼西侧及南侧开挖及回填完成，12-01#楼西侧开挖及回填完成。A3-01-01地块：地下车库：顶棚石膏及腻子涂料、墙面石粉基层、中涂层、面层完成，地下室设备基础完成，集水坑角钢、盖板完成，排水沟角钢完成，车库金刚砂地面、固化剂完成，生活水泵房、供热用户站、报警阀室设备基础、轻质砼回填、地面垫层、防水、墙砖、地砖完成，吸音机房设备基础、二次地面、龙骨安装、岩棉、吸音板安装完成，小区运营商机房地砖及踢脚线完成，防火门框门扇安装80%；A3-02-01地块：14-14# 商业主体、二次结构及砌筑墙抹灰完成，屋面防水、保温层、找坡层、保护层完成，庭内保温、砂浆、腻子及真石漆完成；塔吊安装、拆除4台，人防门扇安装121樘；A3-02-03地块：14-19# 商业主体、二次结构及砌筑墙抹灰完成，屋面防水、保温层、找坡层、保护层完成，庭内岩棉保温、砂浆、腻子、真石漆完成，屋面加高钢结构基础、防水、回填保护层完成，钢结构加高埋板完成、龙骨安装70%；汽车坡道雨棚龙骨及玻璃安装完成，4个非机动车坡道雨棚龙骨安装完成、玻璃安装完成50%，汽车坡道及非机动车坡道排水沟完成；A3-03-01地块：塔吊安装、拆除4台，车库主体、二次结构完成，外墙防水及保护层、肥槽回填土完成，顶板防水、虹吸雨水、防水保护层、回填土完成，人防门扇安装144樘，车库顶棚石膏及腻子涂料、墙柱石粉底层、中涂层完成、面层完成95%，金刚砂地面完成，固化剂地面完成95%，汽车坡道地面完成，集水坑角钢和盖板、排水沟角钢安装完成，地库防火门安装完成、防火卷帘安装完成11樘，石膏板挡烟垂壁安装完成，汽车坡道雨棚后置埋件、龙骨、防锈完成， 4个自行车坡道雨棚后置埋件、龙骨、防锈、台阶及休息平台完成；机电部分：A1-07-03地块：地下室员工餐厅隔油设备安装100%。A2-04-02地块：管井、热力小室、供热用户站热量表安装完成100%，水表安装完成100%；A2-07-01地块：10-03#单体楼管井分户水表及阀门安装完成100%，首层商业户内给水管道安装完成100%，热表间采暖管道及阀门安装完成100%，户内排水阻火圈安装完成100%。A2-10-02地块：地下一层用户站管道、阀门安装50%，地下二层隔油间设备就位100%，地下一层风机盘管吊装完成100%，风机盘管管道及阀门安装完成100%。 | 10000 | 7450 | 2550 | 550 | 6900 | 2450 | 100
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 8 | A1-07-03地块：地上机房及屋面设备基础浇筑完成，地上水暖井、强弱电井腻子完成，地上开关站施工完成，汽车坡道雨棚钢结构安装完成，A2-04-02地块：变配电室主体、二次结构完成，顶棚石膏及腻子涂料、墙体石粉基层、中涂层完成；A2-07-01地块;塔吊安装、拆除2台，新增连通道主体结构完成、防水、防水保护层、回填土完成；A2-10-02地块：人防门安装43樘，地下室及地上防火门框安装90%，小市政沟槽开挖完成40%；A3-01-01地块：车库主体、二次结构完成，外墙防水、防水保护层、肥槽回填土完成，顶板防水、隔离膜及防水保护层、回填土完成，汽车坡道主体浇筑、回填土完成；A3-02-01地块;14-14#商业主体、二次结构及砌筑墙抹灰完成，屋面防水、保温层、找坡层、保护层完成，底商幕墙吊篮安装30台；A3-02-03地块：变配电室主体、二次结构完成，顶棚石膏、腻子涂料完成，墙面石粉基层、中涂层第二遍完成；A3-03-01地块：小市政沟槽开挖完成90%，回填完成70%，电力排管包封完成，电力井砌筑完成，路程开槽及级配垫层完成，钢筋绑扎、混凝土垫层浇筑完成30%，底商幕墙吊篮安装35台。 | 7000 | 3350 | 3650 | 850 | 2500 | 3150 | 500
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 7 | A1-07-03地块:酒店花架梁下管沟施工、固化土、轻集料回填完成，景观铺装：南侧水池基础浇筑完成，北侧廊架地面垫层浇筑完成，A2-04-02地块：变配电室混凝土结构板浇筑完成，A2-07-01地块：小市政完成95%，化粪池、预制井安装完成，A2-10-02地块：小市政沟槽开挖完成40%，A3-01-01地块：地库及主楼地下室顶棚石膏、腻子涂料完成，墙面石粉基层、中涂层第二遍完成，地下室设备基础完成，A3-02-01地块：小市政沟槽开挖、回填完成80%，电力排管包封完成，砌筑井抹灰70%，井盖安装40%，A3-02-03地块：小市政中庭管沟开挖、回填98%，砌筑井及抹灰完成98%，预知盖板完成80%；A3-03-01地块：15-16#主体、二次结构完成，屋面防水、保温层、找坡层、保护层完成，人防门扇安装142樘。 | 5500 | 3300 | 2200 | 300 | 3000 | 1700 | 500
U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 134579.2 | 410892474.92 | 411027054.12 | 一标段 | 2022 | 3 | A1-07-03地块：酒店花架梁下管沟施工、固化土、轻集料回填完成，塔吊拆除2台；A2-04-02地块：车库主体结构施工完成，肥槽回填土完成30%，车库外墙防水、防水保护层施工完成70%；A2-07-01地块：B3、B2层砌筑施工完成，B1层砌筑完成90%,B1层夹层砌筑完成90%，塔吊拆除2台；A3-01-01地块：汽车坡道混凝土浇筑完成，回填土完成；A3-02-01地块;车库顶板防水、防水保护层完成98%，顶板土回填完成50%；A3-02-03地块：车库主体结构施工完成，车库外墙防水、防水保护层完成，肥槽回填土完成，顶板防水、隔离膜及防水保护层完成98%，车库顶板回填土完成70%；A3-03-01地块：人防门扇安装完成30%，塔吊拆除4台；机电部分：A1-07-03地块：抗震支架安装完成36%，风管保温完成50%；A2-04-02地块：电梯安装六台。 | 8000 | 7350 | 650 | 350 | 7000 | 650 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 1 | 土建自施完成75%，机电自施完成70%；甲指完成15% | 0 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 100
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 12 | 土建自施完成72%，机电自施完成68%；甲指完成15% | 2000 | 1500 | 500 | 0 | 1500 | 500 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 3 | 土建自施完成79%，机电自施完成80%；甲指完成30% | 0 | 1260 | 1000 | 60 | 1200 | 500 | 500
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 4 | 土建自施完成83%，机电自施完成83%；甲指完成45% | 0 | 1280 | 1100 | 80 | 1200 | 500 | 600
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 5 | 土建自施完成85%，机电自施完成86%；甲指完成55% | 0 | 1270 | 1000 | 70 | 1200 | 400 | 600
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 6 | 土建自施完成88%，机电自施完成89%；甲指完成65% | 0 | 1260 | 1000 | 60 | 1200 | 400 | 600
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 7 | 土建自施完成90%，机电自施完成92%；甲指完成70% | 0 | 860 | 1000 | 60 | 800 | 400 | 600
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 8 | 土建自施完成93%，机电自施完成94%；甲指完成80% | 0 | 860 | 900 | 60 | 800 | 300 | 600
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 9 | 土建自施完成95%，机电自施完成96%；甲指完成85% | 0 | 860 | 800 | 60 | 800 | 300 | 500
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 10 | 土建自施完成97%，机电自施完成98%；甲指完成90% | 0 | 860 | 800 | 60 | 800 | 300 | 500
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 11 | 土建自施完成99%，机电自施完成99%；甲指完成95% | 0 | 860 | 800 | 60 | 800 | 300 | 500
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 12 | 土建自施完成100%，机电自施完成100%；甲指完成100% | 0 | 391.12 | 634.36 | 55.8 | 335.32 | 184.76 | 449.6
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2020 | 11 | 土建自施完成3% | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2020 | 12 | 土建自施完成6% | 380 | 380 | 0 | 30 | 350 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2021 | 1 | 土建自施完成13% | 320 | 320 | 0 | 70 | 250 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2021 | 2 | 土建自施完成15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2021 | 3 | 土建自施完成18% | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2021 | 4 | 土建自施完成20%，机电自施完成1% | 910 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2021 | 5 | 土建自施完成23%，机电自施完成2% | 975 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2021 | 6 | 土建自施完成26%，机电自施完成3% | 975 | 975 | 0 | 100 | 875 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2021 | 8 | 土建自施完成32%，机电自施完成10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2021 | 9 | 土建自施完成35%，机电自施完成15%；甲指完成1% | 4469 | 4469 | 0 | 490 | 3979 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2021 | 10 | 土建自施完成38%，机电自施完成20%；甲指完成2% | 1200 | 1200 | 0 | 400 | 800 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2021 | 11 | 土建自施完成40%，机电自施完成25%；甲指完成3% | 1400 | 1400 | 0 | 200 | 1200 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2021 | 12 | 土建自施完成43%，机电自施完成30%；甲指完成4% | 1700 | 1700 | 0 | 200 | 1500 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 1 | 土建自施完成45%，机电自施完成35%；甲指完成4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 2 | 土建自施完成48%，机电自施完成38%；甲指完成5% | 300 | 300 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 3 | 土建自施完成50%，机电自施完成40%；甲指完成6% | 1772 | 1772 | 0 | 200 | 1572 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 4 | 土建自施完成53%，机电自施完成44%；甲指完成7% | 1600 | 1500 | 100 | 500 | 1000 | 0 | 100
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 5 | 土建自施完成55%，机电自施完成45%；甲指完成8% | 2250 | 2250 | 0 | 250 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 6 | 土建自施完成59%，机电自施完成48%；甲指完成9% | 4400 | 4300 | 100 | -100 | 4400 | 100 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 7 | 土建自施完成61%，机电自施完成50%；甲指完成10% | 2300 | 2100 | 200 | 0 | 2100 | 0 | 200
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 8 | 土建自施完成63%，机电自施完成52%；甲指完成11% | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 9 | 土建自施完成65%，机电自施完成55%；甲指完成12% | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 10 | 土建自施完成68%，机电自施完成60%；甲指完成13% | 1000 | 500 | 500 | -300 | 800 | 300 | 200
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2022 | 11 | 土建自施完成70%，机电自施完成65%；甲指完成14% | 1500 | 800 | 700 | 0 | 800 | 500 | 200
U_ORG_XM_XAYLAZF | 西安阎良三四七区安置房 | 46112.12 | 12434.36 | 58546.48 | 一标段 | 2023 | 2 | 土建自施完成77%，机电自施完成75%；甲指完成20% | 0 | 950 | 900 | 50 | 900 | 400 | 500
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2024 | 6 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2024 | 7 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2024 | 8 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2025 | 1 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2028 | 1 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2022 | 3 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10%；装修施工(含改造工程):10% | 987.99 | 987.99 | 0 | 0 | 987.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2022 | 4 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:15%；装修施工(含改造工程):10% | 1008.62 | 1008.62 | 0 | 0 | 1008.62 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2022 | 5 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:22%；装修施工(含改造工程):10%；结构施工:3% | 3656.22 | 3656.22 | 0 | 123.59 | 3532.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2022 | 6 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:37%；装修施工(含改造工程):10%；结构施工:16% | 3894.65 | 3894.65 | 0 | 156.91 | 3737.74 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2022 | 7 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:48%；装修施工(含改造工程):10%；结构施工:25% | 3830.8 | 3830.8 | 0 | 0 | 3830.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2022 | 8 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:50%；装修施工(含改造工程):10%；结构施工:38% | 2868.84 | 2868.84 | 0 | 121.48 | 2747.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2022 | 9 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:60%；装修施工(含改造工程):10%；结构施工:52% | 1590.63 | 1590.63 | 0 | 44.63 | 1546 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2022 | 10 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:77%；装修施工(含改造工程):10%；结构施工:64% | 1029.63 | 1029.63 | 0 | 151.61 | 878.02 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2022 | 11 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):10%；结构施工:75% | 2528.44 | 2528.45 | 0 | 161.26 | 2367.19 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2022 | 2 | 施工前准备(临建搭设):10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2022 | 12 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):10%；结构施工:93%；二次结构施工:10% | 6196.81 | 6196.81 | 0 | 729.19 | 5467.62 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2023 | 1 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):10%；结构施工:100%；二次结构施工:60% | 3000 | 3000 | 0 | 329.19 | 2670.81 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2023 | 2 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):65%；结构施工:100%；二次结构施工:90% | 5877.37 | 5877.36 | 0 | 529.19 | 5348.17 | 0 | 0
U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 西安奕斯伟集成电路产业基地 | 36470 | 0 | 36470 | 一标段 | 2023 | 5 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_YAJHGY | 河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | 9247.07 | 0 | 9247.07 | 一标段 | 2023 | 7 | 主体结构及园建97%，铺装工程完成54%，机电工程完成62% | 0 | 670.65 | 0 | 239.01 | 431.64 | 0 | 0
U_ORG_XM_YAJHGY | 河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | 9247.07 | 0 | 9247.07 | 一标段 | 2023 | 8 | 主体结构及园建100%，铺装工程完成62%，机电工程完成74.5% | 0 | 354.05 | 0 | 189.06 | 164.99 | 0 | 0
U_ORG_XM_YAJHGY | 河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | 9247.07 | 0 | 9247.07 | 一标段 | 2023 | 9 | 铺装工程完成87.35%，机电工程完成88.9% | 0 | 518.8 | 0 | 210.93 | 307.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_YAJHGY | 河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | 9247.07 | 0 | 9247.07 | 一标段 | 2023 | 10 | 公园整体工程完成 | 0 | 1483.75 | 0 | 162.79 | 1320.96 | 0 | 0
U_ORG_XM_YAJHGY | 河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | 9247.07 | 0 | 9247.07 | 一标段 | 2023 | 3 | 土方工程完成34%，桩基工程完成30% | 0 | 908.7 | 0 | 0 | 908.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_YAJHGY | 河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | 9247.07 | 0 | 9247.07 | 一标段 | 2023 | 4 | 土方工程完成61%，桩基工程完成100%，桥梁工程完成37%，主体结构及园建8% | 0 | 1400.46 | 0 | 0 | 1400.46 | 0 | 0
U_ORG_XM_YAJHGY | 河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | 9247.07 | 0 | 9247.07 | 一标段 | 2023 | 5 | 土方工程完成100%，桥梁工程完成100%，主体结构及园建70%，铺装工程完成3.8% | 0 | 2402.36 | 0 | 0 | 2402.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_YAJHGY | 河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | 9247.07 | 0 | 9247.07 | 一标段 | 2023 | 6 | 主体结构及园建88%，铺装工程完成37%，机电工程完成45% | 0 | 1508.3 | 0 | 667.63 | 840.67 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2020 | 6 | 1#厂房场地平整完成100%；土方工程完成100%；独立基础及垫层完成100%；首层柱子完成35%。2#厂房场地平整完成100%；基槽开挖完成50%；垫层混凝土完成50%。 | 371.13 | 371.13 | 0 | 0 | 371.13 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2020 | 8 | 1#厂房：土方工程完成100%；独立基础、地梁、隔墙基础及垫层完成100%；首层柱、梁、板钢筋绑扎完成100%；首层柱、梁、板混凝土浇筑完成100%；二层柱钢筋绑扎完成100%；二层梁、板钢筋绑扎完成55%；二层梁、板混凝土浇筑完成45%；三层柱钢筋绑扎完成45% 2#厂房：场地平整完成100%；基槽开挖完成100%；独立基础完成100%；隔墙基础及垫层完成60%；正负零以下部分柱子浇筑100%； 3#厂房： | 272.51 | 272.51 | 0 | 0 | 272.51 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2020 | 7 | 1#厂房:独立基础、地梁、隔墙基础及垫层完成100%:首层柱钢绑扎完成100%;首层柱混凝土浇筑完成35%;二层柱钢绑扎完成30%。2#厂房:场地平整完成100%;基槽开挖完成100%; 独立基础完成100%:地梁、隔墙基础及垫层完成25%;正负零以下部分柱子浇筑50%;3#厂房:场地平整完成100%。 | 969.34 | 969.34 | 0 | 0 | 969.34 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2020 | 9 | 1#厂房：二层柱、梁、板混凝土浇筑完成100%；三层柱、梁、板钢筋绑扎完成100%；三层柱、梁、板混凝土浇筑完成100%。 2#厂房：土方工程完成100%；隔墙基础垫层完成100%；地梁钢筋绑扎完成100%；地梁混凝土浇筑完成100%；首层框架柱钢筋绑扎完成100%；首层框架柱混凝土浇筑完成75%；首层梁板钢筋绑扎完成30%。 3#厂房：独立基础开挖完成50%。 消防水池：土方开挖完成100%； | 1236.2 | 1236.2 | 0 | 0 | 1236.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2020 | 12 | 1#厂房：1#楼首层雨棚施工完成100%；首层二次结构砌筑完成90%；二层及三层二次结构砌筑完成100%； 2#厂房：首层二次结构砌筑完成50%； 3#厂房：二层梁板钢筋绑扎完成85%；二层梁板混凝土浇筑完成70%；三层框架柱钢筋绑扎完成50%；三层框架柱砼浇筑完成35%； 消防水池：砖胎膜施工完成100%；外墙防水及顶板防水完成100%； 小市政部分： 土建：3#楼北侧小市政土方开挖完成100%；3#楼北侧小市政管线施工完成100%；3#楼北侧小市政级配碎石施工完成100%；3#楼北侧市政道路混凝土浇筑完成100%；2#楼北侧小市政管线开挖施工完成100%；2#楼北侧小市政管线施工完成100%；1#楼北侧小市政管线开挖完成30%；1#楼北侧小市政管线施工完成30%； 机电：消防管道安装完成 35%（钢丝网骨架）;给水管道安装完成35%（钢丝网骨架）;雨污水管道安装完成35%（钢丝管）;弱电管道安装完成35%（镀锌钢管）;电力管道安装完成35% （镀锌钢管）;排水管道安装完成35%（铸铁管）； 室内机电安装部分： 1#厂房：电气、弱电、消防出户套管安装完成100%；电气接地和屋面防雷安装完成80%；弱电、消防预埋管安装完成100%（不含二次结构）；虹吸雨水完成100％； 2#厂房：电气、弱电、消防出户套管安装完成100%；电气接地安装完成100%防雷避雷网没安装，其余完成 100%；电气、弱电、 消防预埋管安装完成100%（不含二次结构）；电气消防弱电给排水空调水累计完成100%； 3#厂房：电气、弱电、消防出户套管安装完成 100%；电气接地安装完成100%、防雷引下线首层安装完成100%；电气消防弱电给排水空调水累计完成50% 。 | 2325.58 | 2325.58 | 0 | 399.12 | 1926.46 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 1 | 1#厂房：首层至三层二次结构砌筑完成100%；首层室内地面pe膜、挤塑板、钢筋绑扎完成20%； 2#厂房：首层二次结构砌筑完成80%；屋面女儿墙钢筋绑扎完成100%； 3#厂房：首层至三层柱、梁、板钢筋绑扎、混凝土浇筑完成100%；屋面女儿墙钢筋绑扎完成70%； 小市政部分： 土建：2#楼北侧小市政道路级配碎石回填完成100%；2#楼北侧道路混凝土浇筑完成100%;1#楼北侧道路小市政级配回填完成30%;1#楼北侧道路混凝土浇筑完成30%；1#楼南侧道路小市政管线开挖完成70%；1#楼南侧道路小市政管线施工完成70%；1#楼南侧道路管沟回填完成70%； 机电：消防管道安装完成50%（钢丝网骨架）;给水管道安装完成50%（钢丝网骨架）;雨污水管道安装完成50%（钢丝管）;弱电管道安装完成50%（镀锌钢管）;电力管道安装完成50% （镀锌钢管）;排水管道安装完成50%（铸铁管）； 室内机电安装部分： 1#厂房：桥架累计完成95％，防雷接地累计完成80％、空调水工程管道安装累计完成80％、给排水系统工程管道安装85％、通风管道工程安装累计完成90％； 2#厂房：防雷接地累计完成70％； 3#厂房：防雷接地累计完成70％。 | 665.67 | 665.67 | 0 | 222.88 | 442.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 2 | 1#厂房：首层至三层二次结构砌筑完成100%；首层室内地面pe膜、挤塑板、钢筋绑扎完成20%； 2#厂房：首层二次结构砌筑完成84%；屋面女儿墙钢筋绑扎完成100%； 3#厂房：屋面女儿墙钢筋绑扎完成70%； 消防水池：肥槽内土方回填完成100%； 小市政部分： 土建：3#楼北侧小市政土方开挖完成100%；3#楼北侧小市政管线施工完成100%；3#楼北侧小市政级配碎石施工完成100%；3#楼北侧市政道路混凝土浇筑完成100%；2#楼北侧小市政管线开挖施工完成100%；2#楼北侧小市政管线施工完成100%；2#楼北侧小市政道路级配碎石回填完成100%；2#楼北侧道路混凝土浇筑完成100%；1#楼北侧小市政管线开挖完成30%；1#楼北侧小市政管线施工完成30%;1#楼北侧道路小市政级配回填完成30%;1#楼北侧道路混凝土浇筑完成30%；1#楼南侧道路小市政管线开挖完成70%；1#楼南侧道路小市政管线施工完成70%；1#楼南侧道路管沟回填完成70%； 室内机电安装部分： 1#厂房：桥架累计完成95％，防雷接地累计完成80％、空调水工程管道安装累计完成80％、给排水系统工程管道安装85％、通风管道工程安装累计完成90％； 2#厂房：防雷接地累计完成70％； 3#厂房：防雷接地累计完成70％。 | 44.83 | 44.83 | 0 | 0 | 44.83 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 3 | 1#厂房：首层室内地面pe膜、挤塑板、钢筋绑扎完成50%；屋面炮楼砌筑完成100%；首层地面混凝土浇筑完成30%；金属窗制作及加工完成50%；钢梁、钢柱及连接板制作及加工完成100%； 2#厂房：首层及二层二次结构砌筑完成95%；屋面压梁混凝土浇筑完成80%；钢梁、钢柱及连接板制作及加工完成100%； 3#厂房：屋面压梁钢筋绑扎完成70%；屋面压梁混凝土浇筑完成70%；钢梁、钢柱及连接板制作及加工完成100%； 机电：消防管道安装完成60%（钢丝网骨架）;给水管道安装完成60%（钢丝网骨架）;雨污水管道安装完成60%（钢丝管）;弱电管道安装完成60%（镀锌钢管）;电力管道安装完成60%（镀锌钢管）;排水管道安装完成60%（铸铁管）；雨水回用水管道完成安装60%； 室内机电安装部分： 1#厂房：桥架累计完成100％；二次配管累计完成100%；防雷接地累计完成90％；空调水工程管道安装累计完成90%；给排水系统工程管道安装（90%）；通风管道工程安装累计完成90％； 2#厂房：桥架累计完成50％；二次配管累计完成30%，防雷接地累计完成80％；虹吸雨水管道安装50%； 3#厂房：防雷接地累计完成70％。 | 515.33 | 515.33 | 0 | 280 | 235.33 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2023 | 7 | 工程完成100% | 680.99 | 660.56 | 535.03 | 0 | 20.43 | 535.03 | 125.53
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 4 | 1#厂房：楼内抹灰施工完成80%；钢结构钢梁焊接完成30%；屋面防水施工完成100%；屋面防水保护层完成100%。 2#厂房：屋面防水施工完成20%；楼内抹灰完成20%。 3#厂房：土二次结构一层砌筑完成95%；二次结构二层砌筑完成80%；二次结构炮楼砌筑完成50%。 消防水池：消防水池上方门卫结构施工完成100%。 自行车棚：土方开挖完成100%；基础及结构施工完成100%； 事故池：土方开挖完成100%；基础及结构施工完成100%；防水施工完成100%；土方回填完成100%。 室内机电安装部分： 1#厂房：防雷接地累计完成80％、空调水工程管道安装累计完成90%、给排水系统工程管道安装90%、通风管道工程安装累计完成90％，通风设备安装完成80%，消防设备安装完成80%。 2#厂房：桥架累计完成80%，二次配管累计完成80%，防雷接地累计完成80％；虹吸雨水管道安装100%，空调水管道工程累计完成90%，通风管道工程完成50%，通风设备安装完成60%； 3#厂房：二次配管累计完成50%，防雷接地累计完成90％。 | 575.48 | 575.48 | 0 | 246 | 329.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 5 | 1#厂房：楼内抹灰施工完成80%；1#楼外墙抹灰完成90%；外窗框安装完成100%；钢结构钢梁焊接完成40%；屋面防水施工完成100%；屋面防水保护层完成100%；外墙保温完成90%；外墙涂料完成15%；1#楼室内防水施工完成10%。 2#厂房：楼内抹灰完成70%；屋面防水保护层施工完成100%；屋面钢梁安装完成80%；外窗框安装完成70%。 3#厂房：二次结构首层至三层砌筑完成100%；二次结构炮楼砌筑完成100%；屋面防水施工完成90%；屋面防水保护层施工完成80%；屋面钢梁安装完成60%；3#楼外窗框安装完成50%。 消防水池：消防水池砌筑完成100%。 自行车棚：土方开挖完成100%；基础及结构施工完成100%；砌筑施工完成100%。 事故池：基础及结构施工完成100%；防水施工完成100%；土方回填完成100%。 辅料库：房心回填完成100%；基础施工完成100%；结构施工完成100%。 | 1849.3 | 1515.42 | 333.88 | 790.45 | 724.97 | 246.55 | 87.33
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 6 | 1#厂房：钢结构钢梁焊接完成90%；防火门门框安装完成60%；外墙涂料完成80%；1#楼室内防水施工完成10%；1#楼二层、三层地面细石混凝土浇筑完成100%。 2#厂房：楼内抹灰完成90%；屋面防水保护层施工完成100%；屋面钢梁安装完成100%；外窗框安装完成90%；外墙抹灰完成70%；外墙保温完成60%；外墙涂料完成25%；2#楼前钢柱安装完成100%。 3#厂房：；3#楼外墙保温施工完成50%；室内墙面抹灰完成50%。 室内机电安装部分： 1#厂房：电气桥架累计完成100％，二次配管累计完成100%，防雷接地累计完成95%，配电箱累计完成95%。空调机组设备安装100%，空调水工程管道及阀门安装累计完成95%。通风管道工程安装累计完98％，风管保温完成20％，通风设备安装完成95%。给排水系统工程管道安装100%。消防电二次配管累计完成100%、桥架累计完成100％，消防设备安装完成85%，消防水管道安装累计完成100%，消防电设备安装累计完成95%。弱电二次配管累计完成100%，弱电桥架累计完成100％，弱电线缆敷设完成50%。 2#厂房：电气桥架累计完成95%，二次配管累计完成100%，防雷接地累计完成95%，配电箱累计完成80%。冷冻站水泵设备安装完成95%,冷冻站板式换热器设备安装完成100%，空调机组设备安装95%，空调水管道及阀门工程累计完成95%。气体动力管道安装累计完成95%，气体设备安装30％。通风管道工程完成90%，保温完成20％，通风设备安装完成95%。给排水管道安装累计完成100％，冷却塔设备安装完成100%，砂滤设备安装完成100%。消防电二次配管累计完成95%，桥架累计完成100％，消防设备安装完成20%，消防水管道安装累计完成95%，消防电设备安装累计完成80%。弱电二次配管累计完成100%，弱电桥架累计完成100％。 3#厂房：电气桥架累计完成95%，二次配管累计完成100%，防雷接地累计完成95%，配电箱累计完成80%。空调水管道安装累计完成90%，空调机组设备安装95%。通风管道工程安装累计完成40%，通风空调设备安装累计完成90%。给排水管道安装累计完成100％。消防电二次配管累计完成100%，桥架累计完成100％，消防设备安装完成30%消防水管道安装累计完成90%，消防电设备安装累计完成60%。弱电二次配管累计完成100%，弱电桥架累计完成100％。 5#厂房：预留预埋累计完成100%。 门卫04：预留预埋累计完成100%。 辅料库：预留预埋累计完成100%。 | 2185.44 | 1991.06 | 194.38 | 630 | 1361.06 | 150 | 44.38
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 7 | 1#厂房：1#楼室内防水施工完成50%；1#楼首层地面细石混凝土浇筑完成50%；防火门门框安装完成60%；1#楼卫生间内贴砖完成60%；1#楼内楼梯扶手施工完成25%；楼内设备基础混凝土浇筑完成100%；窗扇及玻璃安装完成50%；泄爆墙施工完成100%。 2#厂房：外墙抹灰完成90%；外墙保温完成90%；外墙涂料完成25%;2#楼前钢柱安装完成100%;2#楼三层地面细石混凝土浇筑完成100%;2#楼二层地面细石混凝土浇筑完成100%;2#楼首层配筋版地面浇筑完成50%;2#楼内设备基础混凝土浇筑完成100%;2#楼内窗扇及玻璃安装完成10%;楼内防水施工完成20%. 3#厂房：室内墙面抹灰完成90%。外墙真石漆涂料完成70%；3#楼二层、三层地面细石混凝土浇筑完成100%；楼内防水施工完成20% 事故池：防水施工完成60% 室内机电安装部分： 1#厂房：防雷接地累计完成95%，配电箱累计完成95%。空调机组设备安装100%，空调水工程管道及阀门安装累计完成98%。风管保温完成20％，通风设备安装完成98%。消防电二次配管累计完成100%、消防设备安装完成85%，消防水管道安装累计完成100%，消防电设备安装累计完成95%，弱电线缆敷设完成80%。 2#厂房：防雷接地累计完成95%，配电箱累计完成80%。空调水管道及阀门完成95%；气体动力管道安装累计完成95%，通风管道工程完成80%，保温完成20％，通风设备安装完成95%。 | 1237.01 | 1232.66 | 4.35 | 500 | 732.66 | 0 | 4.35
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 11 | 电气工程：桥架安装完成100%，配电箱安装完成100%。给排水及暖通工程：排水管道安装完成100%，冷塔安装完成100%，管道安装完成100%，冷水机组安装完成100%，水泵安装完成100%。弱电工程：配管安装完成100%，桥架安装完成100%，线缆安装完成98%，设备安装完成85%。消防工程：管道及阀门安装完成100%，桥架安装完成100%，线缆敷设完成100%，设备安装完成90%。 工艺废水处理池：土方开挖完成100%；垫层施工完成100%；底板防水施工完成100%；底板钢筋绑扎完成100%；底板混凝土浇筑完成100%；墙体钢筋绑扎完成100%；外墙及顶板防水施工完成100%；肥槽回填完成100%。 | 2085 | 1822.15 | 262.85 | 672 | 1150.15 | 178 | 84.85
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2022 | 1 | 1#楼门厅铝格栅吊顶施工完成100%；坡道施工完成80%；腻子施工完成100%；天棚施工完成100%；卫生间木门安装完成100%；卷帘门安装完成100%；门联窗安装完成100%。2#楼坡道施工完成80%；卫生间木门安装完成100%；卷帘门安装完成100%；门联窗安装100%，室内排水沟施工完成100%；腻子施工完成100%；天棚施工完成100%；涂料施工完成90%，吸音板墙面施工完成10%。3#楼坡道施工完成80%；卫生间木门安装完成100%；卷帘门安装完成100%；吸音板墙面施工70%；涂料施工完成90%；卫生间台盆安装100%；门联窗安装100%；腻子施工完成100%；天棚施工完成100%。 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2022 | 3 | 7#楼：土方开挖完成100%；基础施工完成100%；土方回填完成100%；房心垫层混凝土浇筑完成100%；结构施工完成100%；砌筑施工完成100%；屋面发泡防水施工完成100%；屋面找坡完成100%；室内墙面抹灰完成100%；窗框安装完成100%；钢结构安装完成100%；外墙保温施工完成100%；外墙真石漆施工完成100%；窗扇安装完成100%；防火门门框及门扇安装完成100%；散水及坡道施工完成100%；屋面铝格栅施工完成100%。 8#楼：土方开挖完成100%；基础施工完成100%；土方回填完成100%；房心垫层混凝土浇筑完成100%；结构施工完成100%；砌筑施工完成100%；屋面发泡防水施工完成100%；屋面找坡完成100%；室内墙面抹灰完成100%；窗框安装完成100%；钢结构安装完成100%；外墙保温施工完成100%；外墙真石漆施工完成100%；窗扇及玻璃安装完成100%；窗扇安装完成100%；防火门门扇安装完成100%；散水及坡道施工完成100%；屋面铝格栅施工完成100%。 门卫一、门卫二：土方开挖完成100%；基础施工完成100%；土方回填完成100%；房心垫层混凝土浇筑完成100%；结构施工完成100%；石材及玻璃骨架焊接完成100%；外立面石材及玻璃安装完成100%；屋面石材安装完成100%；室内贴装完成100%。 | 190 | 120 | 70 | 50 | 70 | 70 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2022 | 10 | 竣工待验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2022 | 9 | 竣工待验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2022 | 8 | 竣工待验 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2022 | 7 | 辅料库：窗框安装完成100%；室内排水沟施工完成100%；楼内地面配筋版施工完成100%；楼内不发火地面施工完成100%；外墙保温施工完成100%；外墙真石漆施工完成100%。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2022 | 6 | 辅料库：室内墙面抹灰石膏施工完成100%；窗框安装完成100%；屋面钢结构、拉条、檩条施工完成，天沟施工完成 | 355 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2022 | 4 | 1#楼楼内设备基础施工完成100%。排水沟施工完成100%。2#楼水泥浆踢脚施工完成100%，2#楼前暗散水施工完成100%。楼内防静电架空地板施工完成100%。矿棉板吊顶施工完成100%；3#楼吸音板墙面施工100%；水泥浆踢脚完成100%；涂料施工完成100%；卫生间台盆安装100%；门联窗安装100%；腻子施工完成100%；天棚施工完成100%。 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2022 | 2 | 首层结构加固基础开挖完成100%；首层结构加固基础植筋完成100%；水泥踢脚完成100%；首层结构加固钢筋绑扎完成100%；首层结构加固基础混凝土浇筑完成100%；首层钢结构施工完成100%；钢结构防火涂料施工完成100%。 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 12 | 屋檐造型铝板工程： 1#厂房：1#楼屋面檐口铝板骨架焊接完成100%；1#楼屋面檐口铝板安装完成100%； 2#厂房：屋面檐口铝板骨架焊接完成100%；屋面铝板安装完成100%； 3#厂房：屋面檐口铝板骨架焊接完成100%；楼梯间扶手安装完成100%；屋面铝板安装完成100%。 土建精装修工程： 1、新增设备基础完成100%； 2、新增设备间、调节池、收集池结构完成100%；防水施工完成100%。 | 2135.78 | 1268.34 | 867.44 | 433.28 | 835.06 | 590.42 | 277.02
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 10 | 1#楼室内防水施工完成60%；1#楼防火门门扇施工完成30%；2#楼首层地面配筋版施工完成65%；首层地面防水施工完成20%；屋面铝板安装完成70%。3#楼首层地面配筋版施工完成10%；首层地面防水施工完成10%；屋面铝板安装完成70%。 | 861.26 | 467.28 | 393.98 | 126 | 341.28 | 200 | 193.98
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2022 | 5 | 1#楼南侧道路混凝土浇筑完成100%；2#楼南侧小市政管线施工完成100%；2#楼南侧小市政级配碎石铺设完成100%；2#楼南侧小市政道路混凝土浇筑完成100%；1#楼东侧小市政管线施工完成100%；1#楼东侧小市政级配碎石铺装完成100%。1#楼东侧小市政道路混凝土浇筑完成100%。3#楼南侧雨水、污水管线施工完成100%；3#楼西侧弱电及给水管线施工完成100%；3#楼南侧级配碎石回填完成100%；3#楼南侧道路混凝土浇筑完成100%；7#楼西侧所有市政管线施工完成100%；7#楼南侧雨水管线施工完成100%；9#楼南侧污水管线施工完成100%；6#楼南侧污水管线施工完成100%；6#楼南侧雨水管线施工完成100%；8#楼南侧管线施工完成100%；8#楼东侧管线施工完成100%；7#楼南侧、西侧道路混凝土浇筑完成100%；10#楼东侧管线施工完成100%；9#楼南侧级配施工完成100%；9#楼南侧道路硬化完成100%；6#楼南侧道路硬化完成100%；10#楼南侧管线施工完成100%；10#楼南侧道路硬化完成100%；围墙基础施工完成100%；场内路沿石施工完成100%。围墙栏杆施工完成100%，小市政井盖安装完成100%。 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 9 | 泄爆墙施工完成100%；楼梯间石材铺贴完成95%；1#楼屋面檐口铝板骨架焊接完成100%；1#楼屋面檐口铝板安装完成25%；散水施工完成100%。2#楼内卫生间贴装完成65%；3#楼室内墙面抹灰完成90%； | 510 | 410 | 100 | 200 | 210 | 100 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2021 | 8 | 1#楼卫生间内贴砖完成60%；1#楼内楼梯扶手施工完成100%；楼内设备基础混凝土浇筑完成100%；窗扇及玻璃安装完成100%；泄爆墙施工完成100%；楼梯间石材铺贴完成25%；1#楼屋面檐口铝板骨架焊接完成80%；;2#楼二层地面细石混凝土浇筑完成100%;2#楼首层配筋版地面浇筑完成50%;2#楼内设备基础混凝土浇筑完成100%;2#楼内窗扇及玻璃安装完成70%;楼内防水施工完成20%；屋面檐口铝板骨架焊接完成50%；楼梯间扶手焊接完成100%。外墙真石漆涂料完成70%；3#楼二层、三层地面细石混凝土浇筑完成100%；楼内防水施工完成20%；屋面檐口铝板骨架焊接完成50%；楼梯间扶手安装完成70%。消防设备安装完成85%；消防设备安装完成85%；消防设备安装完成85%； | 520.27 | 520.27 | 0 | 300 | 220.27 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2020 | 11 | 1#厂房：首层及二层二次结构砌筑完成90%;三层二次结构砌筑完成60%;屋面女儿墙浇筑完成100%;屋面炮楼及狗屋梁板钢筋绑扎、混凝土浇筑完成100%;1#楼首层、二层及三层后浇带混凝土浇筑完成100%； 2#厂房：首层及二层柱、梁、板钢筋绑扎完成100%；首层及二层柱、梁、板混凝土浇筑完成100%；三层柱钢筋绑扎、混凝土浇筑完成100%；三层梁板混凝土浇筑完成25%； 3#厂房：独立基础开挖完成100%。独立基础钢筋绑扎完成100%；独立基础混凝土浇筑完成100；土方回填完成95%；隔墙基础钢筋绑扎完成90%；隔墙基础混凝土浇筑完成90%；地梁钢筋绑扎完成80%；地梁混凝土浇筑完成80%；房心垫层混凝土浇筑完成70%；首层框架柱钢筋绑扎完成70%；首层框架柱混凝土浇筑完成70%； 消防水池：垫层混凝土浇筑完成100%；底板防水完成100%；底板防水保护层100%；基础钢筋绑扎完成100%；基础混凝土浇筑完成100%；墙体钢筋绑扎完成100%； | 1042.56 | 1042.56 | 0 | 0 | 1042.56 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTABND | 烟台爱博诺德医用材料生产 | 20839.82 | 759.91 | 21599.73 | 一标段 | 2020 | 10 | 2#厂房：首层框架柱钢筋绑扎完成100%；首层框架柱混凝土浇筑完成75%。 3#厂房：独立基础开挖完成50%。 | 799.75 | 799.75 | 0 | 0 | 799.75 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2022 | 12 | 地下结构 | 3873.1 | 2627.1 | 0 | 0 | 2627.1 | 0 | 1246
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 12 | 竣工备案 | 104.87 | 104.87 | 0 | 0 | 104.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 10 | 地上结构、二次结构 | 1001.61 | 1001.61 | 0 | 0 | 1001.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 9 | 地上结构、二次结构 | 1001.61 | 1001.61 | 0 | 0 | 1001.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 8 | 地上结构、二次结构 | 1001.61 | 1001.61 | 0 | 0 | 1001.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2022 | 11 | 地下结构 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2022 | 10 | 地下结构 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2022 | 9 | 地下结构 | 4648 | 4648 | 0 | 0 | 4648 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2022 | 8 | 地下结构 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2022 | 7 | 地下结构 | 1355 | 1355 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 7 | 地上结构、二次结构 | 2194.76 | 2194.76 | 0 | 0 | 2194.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 6 | 地上结构、二次结构 | 2247.61 | 2247.61 | 0 | 0 | 2247.61 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 5 | 地上结构、二次结构 | 2078.87 | 2078.87 | 0 | 0 | 2078.87 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 4 | 地上结构、二次结构 | 2274.78 | 2274.78 | 0 | 0 | 2274.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 3 | 地上结构、二次结构 | 4140.5 | 3140.5 | 0 | 0 | 3140.5 | 0 | 1000
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 2 | 地上结构、二次结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 1 | 地上结构、二次结构 | 5550.52 | 4029.52 | 0 | 0 | 4029.52 | 0 | 1521
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 12 | 地上结构、二次结构 | 3836.48 | 3836.48 | 0 | 0 | 3836.48 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 11 | 地上结构、二次结构 | 3795.22 | 3795.22 | 0 | 0 | 3795.22 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 10 | 地上结构、二次结构 | 3861.26 | 3861.26 | 0 | 0 | 3861.26 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 9 | 地上结构、二次结构 | 4511.57 | 4511.57 | 0 | 0 | 4511.57 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 8 | 地上结构 | 4622.9 | 4622.9 | 0 | 0 | 4622.9 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 7 | 地下结构 | 4986.4 | 4986.4 | 0 | 0 | 4986.4 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 6 | 地下结构 | 4972.32 | 4972.32 | 0 | 0 | 4972.32 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 5 | 地下结构 | 4888.28 | 4888.28 | 0 | 0 | 4888.28 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 4 | 地下结构 | 4696.37 | 4696.37 | 0 | 0 | 4696.37 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 3 | 地下结构 | 2191.31 | 2191.31 | 0 | 0 | 2191.31 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 2 | 地下结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2023 | 1 | 地下结构 | 1556.2 | 1556.2 | 0 | 0 | 1556.2 | 0 | 0
U_ORG_XM_YTGEQ | 北京颐堤港二期 | 75176.64 | 0 | 75176.64 | 一标段 | 2024 | 11 | 地上结构、二次结构 | 1296.85 | 1296.85 | 0 | 0 | 1296.85 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZBCSGX | 淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | 11604.48 | 1917.68 | 13522.16 | 一标段 | 2023 | 2 | 道路完成5%，雨污完成40%，安装完成5% | 1072.02 | 975.55 | 96.47 | 714.5 | 261.05 | 70.65 | 25.82
U_ORG_XM_ZBCSGX | 淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | 11604.48 | 1917.68 | 13522.16 | 一标段 | 2023 | 3 | 道路完成25%，雨污完成80%，安装完成10% | 1932.61 | 1758.69 | 173.92 | 714.5 | 261.05 | 70.65 | 103.27
U_ORG_XM_ZBCSGX | 淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | 11604.48 | 1917.68 | 13522.16 | 一标段 | 2023 | 4 | 道路完成45%，雨污完成100%，安装完成15% | 1544.83 | 1405.83 | 138.99 | 361.65 | 1044.19 | 35.72 | 103.27
U_ORG_XM_ZBCSGX | 淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | 11604.48 | 1917.68 | 13522.16 | 一标段 | 2023 | 5 | 道路完成65%，安装完成20%，建筑完成20% | 2083.89 | 1879.81 | 204.08 | 8.79 | 1871.01 | 0.79 | 203.28
U_ORG_XM_ZBCSGX | 淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | 11604.48 | 1917.68 | 13522.16 | 一标段 | 2023 | 10 | 道路完成100% | 1648.16 | 1648.16 | 0 | 0 | 1648.16 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZBCSGX | 淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | 11604.48 | 1917.68 | 13522.16 | 一标段 | 2023 | 7 | 道路完成65%，安装完成60%，建筑完成60%，景观绿化完成50% | 1382.78 | 994.5 | 388.28 | 43.97 | 950.54 | 3.97 | 384.3
U_ORG_XM_ZBCSGX | 淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | 11604.48 | 1917.68 | 13522.16 | 一标段 | 2023 | 8 | 道路完成80%，安装完成60%，建筑完成85%，景观绿化完成80% | 1640.67 | 1142.74 | 497.93 | 43.97 | 1098.77 | 3.97 | 493.95
U_ORG_XM_ZBCSGX | 淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | 11604.48 | 1917.68 | 13522.16 | 一标段 | 2023 | 9 | 道路完成80%，安装完成100%，建筑完成100%，景观绿化完成100% | 955.6 | 853.21 | 102.4 | 26.38 | 826.83 | 2.38 | 100.01
U_ORG_XM_ZBCSGX | 淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | 11604.48 | 1917.68 | 13522.16 | 一标段 | 2023 | 6 | 道路完成65%，安装完成35%，建筑完成40%，景观绿化完成30% | 1261.6 | 945.99 | 315.61 | 26.38 | 919.61 | 2.38 | 313.23
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 5 | 二构施工完成100%，装修施工完成41% | 1956 | 1956 | 0 | 450 | 1506 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 11 | 基础施工完成91% | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 10 | 基础施工完成91% | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 9 | 基础施工完成91% | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 1 | 基础施工完成95% | 934 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 2 | 基础施工完成100% | 1104 | 1104 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 3 | 结构施工完成6% | 1126 | 1126 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 4 | 结构施工完成12% | 1165 | 1165 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 5 | 结构施工完成18% | 1152 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 6 | 结构施工完成23% | 1044 | 1044 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 7 | 结构施工完成28% | 1044 | 1044 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 8 | 结构施工完成38% | 1927 | 1927 | 0 | 443 | 1484 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 9 | 结构施工完成48%，二构施工完成12% | 1993 | 1993 | 0 | 458 | 1535 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 10 | 结构施工完成58%，二构施工完成24% | 2000 | 2000 | 0 | 460 | 1540 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 11 | 结构施工完成68%，二构施工完成36% | 1971 | 1971 | 0 | 453 | 1518 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2023 | 12 | 结构施工完成79%，二构施工完成48%，装修施工完成6% | 2180 | 2180 | 0 | 501 | 1679 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 1 | 结构施工完成90%，二构施工完成60%，装修施工完成12% | 2039 | 2039 | 0 | 469 | 1570 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 2 | 结构施工完成100%，二构施工完成72%，装修施工完成20% | 2007 | 2007 | 0 | 462 | 1545 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 3 | 二构施工完成84%，装修施工完成27% | 1956 | 1956 | 0 | 450 | 1506 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 4 | 二构施工完成96%，装修施工完成34% | 1956 | 1956 | 0 | 450 | 1506 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 12 | 基础施工完成91% | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 6 | 装修施工完成48% | 1956 | 1956 | 0 | 450 | 1506 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 7 | 装修施工完成55% | 1956 | 1956 | 0 | 450 | 1506 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 8 | 装修施工完成60% | 1956 | 1956 | 0 | 450 | 1506 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 9 | 装修施工完成72% | 1956 | 1956 | 0 | 450 | 1506 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 10 | 装修施工完成80% | 1956 | 1956 | 0 | 450 | 1506 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 11 | 装修施工完成87% | 1956 | 1956 | 0 | 450 | 1506 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2024 | 12 | 装修施工完成94% | 1956 | 1956 | 0 | 450 | 1506 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2025 | 1 | 装修施工完成100% | 1950.3 | 1950.3 | 0 | 454 | 1496.3 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 5 | 基础施工完成90% | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2021 | 3 | 基础施工完成5% | 1185.97 | 1185.97 | 0 | 0 | 1185.97 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2021 | 4 | 基础施工完成16% | 2514.33 | 2514.33 | 0 | 0 | 2514.33 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2021 | 5 | 基础施工完成28% | 2946.36 | 2946.36 | 0 | 0 | 2946.36 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2021 | 6 | 基础施工完成36% | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2021 | 7 | 基础施工完成41% | 1151.1 | 1151.1 | 0 | 0 | 1151.1 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2021 | 8 | 基础施工完成47% | 1318.38 | 1318.38 | 0 | 0 | 1318.38 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2021 | 9 | 基础施工完成57% | 2531.39 | 2531.39 | 0 | 0 | 2531.39 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2021 | 10 | 基础施工完成66% | 1992.54 | 1992.54 | 0 | 0 | 1992.54 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2021 | 11 | 基础施工完成70% | 993 | 993 | 0 | 0 | 993 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2021 | 12 | 基础施工完成75% | 1142.63 | 1142.63 | 0 | 0 | 1142.63 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 1 | 基础施工完成79% | 982.21 | 982.21 | 0 | 0 | 982.21 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 2 | 基础施工完成80% | 285 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 3 | 基础施工完成84% | 1045.09 | 1045.09 | 0 | 0 | 1045.09 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 4 | 基础施工完成90% | 1315.7 | 1315.7 | 0 | 0 | 1315.7 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 6 | 基础施工完成90% | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 7 | 基础施工完成90% | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 珠海正威科创中心 | 65000 | 0 | 65000 | 一标段 | 2022 | 8 | 基础施工完成91% | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZJKHLLTJD | 张家口怀来联通数据中心机电 | 7270.9 | 163.5 | 7434.4 | 一标段 | 2022 | 10 | 机电安装98.9% | 803.11 | 803.11 | 0 | 803.11 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZJKHLLTJD | 张家口怀来联通数据中心机电 | 7270.9 | 163.5 | 7434.4 | 一标段 | 2022 | 9 | 机电 | 1363.25 | 1363.25 | 0 | 1363.25 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZJKHLLTJD | 张家口怀来联通数据中心机电 | 7270.9 | 163.5 | 7434.4 | 一标段 | 2022 | 8 | 机电 | 2381.68 | 2381.68 | 0 | 2381.68 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZJKHLLTJD | 张家口怀来联通数据中心机电 | 7270.9 | 163.5 | 7434.4 | 一标段 | 2022 | 7 | 机电 | 2805.42 | 2685.42 | 120 | 2685.42 | 0 | 120 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2023 | 1 | 停缓建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2023 | 2 | 停缓建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2023 | 3 | 停缓建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2023 | 4 | 停缓建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2023 | 5 | 停缓建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2023 | 6 | 停缓建 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2019 | 10 | 项目初期预留预埋 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2019 | 11 | 项目初期预留预埋 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2019 | 12 | 项目初期预留预埋 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2020 | 1 | 地下室施工阶段 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2020 | 3 | 地下室施工阶段 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2020 | 4 | 地下室施工阶段 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2020 | 5 | 地下施工完成30%，地下管井完成10% | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2020 | 6 | 地下施工完成40%，地上管井完成15% | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2020 | 7 | 地下施工完成40%，地上管井完成20% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2020 | 8 | 地下施工完成45%，地上管井完成25% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2020 | 9 | 地下施工完成50%，地上管井完成30% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2020 | 10 | 地下施工完成60%，地上管井完成40% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2020 | 11 | 地下施工完成80%，地上管井完成60% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2020 | 12 | 地下施工完成85%，地上管井完成100% | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 1 | 地上塔楼平面施工完成5% | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 2 | 地上塔楼平面施工完成5% | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 3 | 地上塔楼平面施工完成15% | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 4 | 地上塔楼平面施工完成30% | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 5 | 地上塔楼平面施工完成50% | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 6 | 地上塔楼平面施工完成65% | 351 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 7 | 地上塔楼平面施工完成70% | 1625.5 | 1625.5 | 0 | 1625.5 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 8 | 地上塔楼平面施工完成80% | 1028.53 | 1028.53 | 0 | 1028.53 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 9 | 主要机房施工完成20% | 575.7 | 575.7 | 0 | 575.7 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 10 | 主要机房施工完成40% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 11 | 主要机房施工完成50% | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2021 | 12 | 主要机房施工完成55% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2022 | 1 | 主要机房施工完成70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2022 | 2 | 停缓建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2022 | 3 | 停缓建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2022 | 4 | 停缓建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2022 | 5 | 停缓建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYJD | 郑州市建业拾捌壹期机电 | 14200 | 0 | 14200 | 一标段 | 2022 | 6 | 停缓建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 6 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 12 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 8 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 9 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 10 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 11 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2019 | 8 | 灌注桩完成89% | 1894.27 | 1894.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2020 | 9 | E1区地下室底板及B4层结构施工完成100% | 634 | 634 | 0 | 3 | 631 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2020 | 10 | A2区主楼筏板及B4层核心筒施工 | 463 | 463 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2020 | 11 | A2区主楼筏板及B4层核心筒施工完成100% | 580 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2020 | 12 | E1区正负零结构施工完成 | 580 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 1 | 主楼核心筒施工完成90% | 754.23 | 754.23 | 0 | 6 | 748.23 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 2 | 主楼核心筒施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 3 | 主楼外框B4层结构施工，核心筒正负零施工完成100% | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 4 | A1区B1层结构完成90%，A1、E2区域肥槽回填施工完成100% | 1063 | 1063 | 0 | 3 | 1060 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 5 | C1区筏板及B4层结构施工完成100%，C3区筏板及B4层结构施工完成100% | 2256 | 2256 | 0 | 6 | 2250 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 6 | A2区域正负零结构施工完成100%，A2区域外墙防水施工完成100% | 904 | 904 | 0 | 10 | 894 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 7 | C1区B2层顶板完成100%， | 412 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 8 | C3区B2层顶板完成97% | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 9 | C3区B2层顶板完成100% | 16 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 10 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 11 | 停工 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2021 | 12 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 1 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 2 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 3 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 4 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 5 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2023 | 3 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2023 | 4 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2023 | 5 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2023 | 6 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2020 | 6 | A1区B1层结构施工完成 | 379.36 | 379.36 | 0 | 1.6 | 377.76 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2020 | 7 | A1区出正负零 | 805 | 805 | 0 | 6 | 799 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2019 | 9 | 完成0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2019 | 10 | 完成0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2019 | 11 | 灌注桩完成5% | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2019 | 12 | 灌注桩完成1% | 14.79 | 14.79 | 0 | 0 | 14.79 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2020 | 1 | 灌注桩完成1% | 14.78 | 14.78 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2020 | 3 | 灌注桩施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2020 | 4 | 灌注桩施工完成100%，锚杆桩完成1352根 | 359.8 | 359.8 | 0 | 0 | 359.8 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2020 | 5 | A1区底板施工完成 | 298.5 | 298.5 | 0 | 0.5 | 298 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2020 | 8 | E2区地下室出正负零，主楼一次土方开挖完成 | 501 | 501 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2023 | 1 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2023 | 2 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZJYZX | 郑州建业中心 | 73560 | 0 | 73560 | 一标段 | 2022 | 7 | 停工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2021 | 8 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 12 | 基础施工:100%，一标段:100% | 13270.2605 | 7766 | 5504.26 | 3727.68 | 4038.32 | 2642.0448 | 2862.2152
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2021 | 10 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2021 | 11 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2021 | 12 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 1 | 基础施工:20% | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 2 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 3 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 4 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 5 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 6 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 7 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 8 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 9 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 10 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 11 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2022 | 12 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 1 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 2 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 3 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 4 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 5 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 6 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 7 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 8 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 9 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 10 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 11 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2023 | 12 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 1 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 2 | 基础施工:20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 3 | 基础施工:80%，一标段:9% | 5233.6649 | 5233.6649 | 0 | 2512.1592 | 2721.5058 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 4 | 基础施工:100%，一标段:19% | 3640.8104 | 3640.8104 | 0 | 1747.589 | 1893.2214 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 5 | 基础施工:100%，一标段:28% | 3185.7091 | 3185.7091 | 0 | 1529.1404 | 1656.5687 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 6 | 基础施工:100%，一标段:38% | 2730.6078 | 2730.6078 | 0 | 1310.6917 | 1419.9161 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 7 | 基础施工:100%，一标段:45% | 3413.2597 | 3413.2597 | 0 | 1638.3647 | 1774.8951 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 8 | 基础施工:100%，一标段:54% | 3868.361 | 3868.361 | 0 | 1856.8133 | 2011.5477 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 9 | 基础施工:100%，一标段:64% | 5916.3169 | 5916.3169 | 0 | 2839.8321 | 3076.4848 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 10 | 基础施工:100%，一标段:74% | 6371.4182 | 6371.4182 | 0 | 3058.2807 | 3313.1375 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2024 | 11 | 基础施工:100%，一标段:84% | 5688.7662 | 5688.7662 | 0 | 2730.6078 | 2958.1584 | 0 | 0
U_ORG_XM_ZZQLY | 涿州阿里云计算数据中心 | 47916.91 | 5504.26 | 53421.17 | 一标段 | 2021 | 9 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0