## Sheet3
项目名称 | 项目编码 | 评审状态 | 年度 | 月份 | 商务产值（含税） | 业主确认量 | 现金流入 | 工程款现金流入 | 保证金退还 | 其他现金流入 | 工程款回收率 | 现金流出 | 直接费支出 | 分包支出 | 材料款 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费指出 | 上交公司预收益 | 税金 | 融资业务到期兑付支出 | 各类保证金支出 | 支付率 | 项目月度现金净流量 | 项目累计现金净流量 | 公司内部借款 | 预算内借款 | 预算外借款 | 到期归还预算内借款 | 借款余额 | 项目累计现金净流量（还款后） | 到期归还预算外借款 | 预算内借款余额 | FDATATYPE | FXXJD | FSFSKJD | 施工产值 | 产值税额 | 商务产值（不含税） | 工程款流入（现金口径） | 工程款流入（全口径） | 拟持有至到期票据收取 | 票据到期现金流入 | 工程款非现金流入 | 拟转帖票据收取 | 其他非现金工程款流入 | 非现金流支出 | 分包支出:转贴票据支付 | 材料款:转贴票据支付 | 机械使用费:转贴票据支付 | 其他非现金流出
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 7 | 29455973.8241 | 23707460.1959 | 58568831.19 | 58568831.1941 |  |  | 253 | 60082301.63 | 11604269.89 | 4559818.1115 | 4877850.9164 | 2166600.8667 |  | 48478031.7361 |  | 0 |  |  | 204 | -1513470.44 | 4540411.29 | 0 |  |  |  | 20000000 | 4540411.29 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:18.24%；二次结构施工:20.25%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 29455973.8241 |  | 29455973.82 | 58568831.19 | 58568831.19 |  |  | 0 |  |  | 0

## 汇总
行标签 | 施工产值 | 商务产值（含税） | 产值税额 | 商务产值（不含税） | 业主确认量 | 工程款流入（现金口径） | 工程款流入（全口径） | 现金流入 | 工程款现金流入 | 拟持有至到期票据收取 | 票据到期现金流入 | 保证金退还 | 其他现金流入 | 工程款非现金流入 | 拟转帖票据收取 | 其他非现金工程款流入 | 工程款回收率 | 现金流出 | 分包支出 | 材料款 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费支出 | 上交公司预收益 | 税金 | 融资业务到期兑付支出 | 各类保证金支出 | 非现金流支出 | 分包支出:转贴票据支付 | 材料款:转贴票据支付 | 其他非现金流出 | 支付率 | 项目月度现金净流量 | 项目累计现金净流量 | 公司内部借款 | 预算内借款 | 到期归还预算内借款 | 预算内借款余额 | 预算外借款 | 到期归还预算外借款 | 借款余额 | 项目累计现金净流量（还款后）
处理中 | 28746521243.7495 | 30094462355.4348 | 2794701610.7572 | 27299760744.76 | 30338015819.7997 | 29525507936.62 | 30502890152.39 | 29551600569.94 | 29012610875.7824 | 401957442.26 | 512897060.86 | 11457179.14 | 14635454.18 | 1088321834.39 | 459147463.86 | 629174370.5381 | -6503588 | 32292327442.13 | 15672391694.6629 | 9927213828.4322 | 626507060.1588 | 459999182.5907 | 1204530656.2085 | 2501396856.187 | 763922227.8076 | 1133080753.0826 | 3285183 | 1159663006.73 | 260851128.94 | 274210764.75 | 545891369.216 | 382848 | -2740726872.19 | 49062776836.1001 | 2265937898.58 | 1070262987.7149 | 2935454902.29 | 10408459479.1412 | 1195674910.87 | 1349525301.2427 | 32527176613.31 | 47043734531.1501
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | 280970261.7556 | 280970261.7556 |  | 280970261.75 | 258402007.3569 | 231889646.06 | 231889646.06 | 231889646.06 | 231889646.0558 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1626 | 263637799 | 37510156.9127 | 66446215.592 | 21279704.4647 |  | 138401722.0098 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1364 | -31748152.94 | 59892677.15 | 20106400 |  | 0 | 0 | 20106400 |  | 280212800 | 79999077.15
1 | 8276878.1772 | 8276878.1772 |  | 8276878.18 | 4847759.4646 | 35465595.16 | 35465595.16 | 35465595.16 | 35465595.1595 |  |  |  |  | 0 |  |  | 645 | 38022661.24 | 1388135.0727 | 3698425.4226 | 1551280.0432 |  | 31384820.7035 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 459 | -2557066.08 | 13621233.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000000 | 13621233.92
2 | 20251657.3568 | 20251657.3568 |  | 20251657.36 | 8305381.8816 | 19696516.8 | 19696516.8 | 19696516.8 | 19696516.7987 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210 | 21209987.24 | 2948174.6824 | 10189514.3565 | 2515613.7709 |  | 5556684.4255 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 105 | -1513470.44 | 12107763.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000000 | 12107763.48
3 | 20205527.9117 | 20205527.9117 |  | 20205527.91 | 20321399.5038 | 20049253.3 | 20049253.3 | 20049253.3 | 20049253.2983 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 21562723.73 | 3220226.2516 | 9104451.5355 | 2319308.273 |  | 6918737.6747 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 107 | -1513470.43 | 10594293.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000000 | 10594293.05
4 | 23487607.8795 | 23487607.8795 |  | 23487607.88 | 20275111.1993 | 18104051.87 | 18104051.87 | 18104051.87 | 18104051.8694 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 19617522.3 | 2403165.2734 | 6818510.517 | 2010693.6334 |  | 8385152.8822 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 84 | -1513470.43 | 9080822.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000000 | 9080822.62
5 | 23382012.0191 | 23382012.0191 |  | 23382012.02 | 23568493.9114 | 11162178.23 | 11162178.23 | 11162178.23 | 11162178.2307 |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 12675648.67 | 1606137.3366 | 2236697.4803 | 926276.9429 |  | 7906536.9075 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | -1513470.44 | 7567352.18 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 20000000 | 7567352.18
6 | 23626097.2379 | 23626097.2379 |  | 23626097.24 | 23462534.4026 | 16066466.96 | 16066466.96 | 16066466.96 | 16066466.9634 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 17579937.41 | 2745433.9075 | 5823375.1736 | 1819760.2552 |  | 7191368.0655 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -1513470.45 | 6053881.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000000 | 6053881.73
7 | 29455973.8241 | 29455973.8241 |  | 29455973.82 | 23707460.1959 | 58568831.19 | 58568831.19 | 58568831.19 | 58568831.1941 |  |  |  |  | 0 |  |  | 253 | 60082301.63 | 4559818.1115 | 4877850.9164 | 2166600.8667 |  | 48478031.7361 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 204 | -1513470.44 | 4540411.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000000 | 4540411.29
8 | 23494267.9248 | 23494267.9248 |  | 23494267.92 | 29557413.5642 | 11268200.91 | 11268200.91 | 11268200.91 | 11268200.9102 |  |  |  |  | 0 |  |  | 43 | 12781671.35 | 2695202.6249 | 4271758.8832 | 1402761.1313 |  | 4411948.7073 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | -1513470.44 | 3026940.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000000 | 3026940.85
9 | 25710478.0441 | 25710478.0441 |  | 25710478.04 | 23575176.8924 | 11445100.95 | 11445100.95 | 11445100.95 | 11445100.9485 |  |  |  |  | 0 |  |  | 55 | 12958571.39 | 2729782.088 | 4386336.1874 | 1430504.4023 |  | 4411948.7073 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 50 | -1513470.44 | 1513470.41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000000 | 1513470.41
10 | 30426630.5379 | 30426630.5379 |  | 30426630.54 | 25799019.1402 | 11720631.33 | 11720631.33 | 11720631.33 | 11720631.33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 13234101.74 | 3135068.1398 | 3950988.9323 | 1415449.8755 |  | 4732594.7858 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 43 | -1513470.41 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000000 | 0
11 | 24366929.9808 | 24366929.9808 |  | 24366929.98 | 30531413.001 | 3977760.73 | 3977760.73 | 3977760.73 | 3977760.7275 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 16727800.17 | 3649569.468 | 6652515.2272 | 1913766.7624 |  | 4511948.7073 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 69 | -12750039.44 | -12750039.44 | 20106400 |  |  | 0 | 20106400 |  | 40106400 | 7356360.56
12 | 28286200.8618 | 28286200.8618 |  | 28286200.86 | 24450844.2 | 14365058.63 | 14365058.63 | 14365058.63 | 14365058.6256 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 17184872.13 | 6429443.9562 | 4435790.9603 | 1807688.5079 |  | 4511948.7073 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 61 | -2819813.5 | 4536547.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 40106400 | 4536547.06
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | 93310000 | 93310000 | 0 | 93310000 | 74454426.4 | 74454426.4 | 74454426.4 | 74454426.4 | 74454426.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 74454426.4 | 13170826.6177 | 46133535.1993 | 2580240.55 | 2683129.8809 | 9886694.1521 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9676800 |  | 0 | 9676800 | 0
1 | 5120500 | 5120500 | 0 | 5120500 | 6098004 | 6098004 | 6098004 | 6098004 | 6098004 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 6098004 | 822934.1308 | 3666595.6934 | 28771.7805 | 114943.7639 | 1464758.6314 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  | 0 | 806400 | 0
2 | 6468000 | 6468000 |  | 6468000 | 5691470.4 | 5691470.4 | 5691470.4 | 5691470.4 | 5691470.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 5691470.4 | 407623.7391 | 4942876.176 | 91498.5082 | 56393.5335 | 193078.4432 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  |  | 806400 | 0
3 | 7007000 | 7007000 |  | 7007000 | 4096400 | 4096400 | 4096400 | 4096400 | 4096400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 4096400 | 459404.8038 | 3359827.0396 | 85166.5798 | 52490.9583 | 139510.6185 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  |  | 806400 | 0
4 | 8085000 | 8085000 |  | 8085000 | 5174400 | 5174400 | 5174400 | 5174400 | 5174400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 5174400 | 677263.0262 | 4152477.2191 | 95306.4256 | 58740.478 | 190612.8511 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  |  | 806400 | 0
5 | 7007000 | 7007000 |  | 7007000 | 5605600 | 5605600 | 5605600 | 5605600 | 5605600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 5605600 | 848703.8782 | 3176924.0911 | 219290.6677 | 67578.0178 | 1293103.3452 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  |  | 806400 | 0
6 | 8855000 | 8855000 |  | 8855000 | 6468000 | 6468000 | 6468000 | 6468000 | 6468000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 6468000 | 646118.9915 | 5274492.9748 | 171821.8502 | 43041.9247 | 332524.2587 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  |  | 806400 | 0
7 | 8200500 | 8200500 |  | 8200500 | 5605600 | 5605600 | 5605600 | 5605600 | 5605600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 5605600 | 698855.3195 | 3372984.7837 | 179850.9437 | 64901.527 | 1289007.4261 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  |  | 806400 | 0
8 | 8085000 | 8085000 |  | 8085000 | 7084000 | 7084000 | 7084000 | 7084000 | 7084000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 7084000 | 1358991.4283 | 4868018.8986 | 349737.4693 | 191089.2244 | 316162.9794 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  |  | 806400 | 0
9 | 9702000 | 9702000 |  | 9702000 | 6560400 | 6560400 | 6560400 | 6560400 | 6560400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 6560400 | 1296760.4461 | 4529058.9989 | 239056.2504 | 162072.0342 | 333452.2704 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  |  | 806400 | 0
10 | 9801190 | 9801190 |  | 9801190 | 6468000 | 6468000 | 6468000 | 6468000 | 6468000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 6468000 | 1737555.677 | 2410988.7318 | 309983.5437 | 606631.5858 | 1402840.4617 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  |  | 806400 | 0
11 | 9432500 | 9432500 |  | 9432500 | 7761600 | 7761600 | 7761600 | 7761600 | 7761600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 7761600 | 2200242.6493 | 3722736.303 | 424418.9269 | 688487.2823 | 725714.8386 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  | 0 | 806400 | 0
12 | 5546310 | 5546310 |  | 5546310 | 7840952 | 7840952 | 7840952 | 7840952 | 7840952 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 7840952 | 2016372.5278 | 2656554.2893 | 385337.6041 | 576759.5511 | 2205928.0277 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806400 |  | 0 | 806400 | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | 177800000 | 177800000 | 14680733.945 | 163119266.07 | 178914006.5161 | 50558210 | 50558210 | 50558210 | 50558210 |  |  |  |  | 0 |  |  | 480 | 136175220.07 | 35464539.3101 | 81042583.0199 | 939869.8775 | 1690000 | 7100000 | 8240103.8498 | 1698124 |  |  | 0 |  |  |  | 2157 | -85617010.07 | 268146288.61 | 0 |  |  | 11968580.04 |  | 5984290.02 | 11968580.04 | 262161998.59
1 | 2000000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 2000000 | 2242400 | 2242400 | 2242400 | 2242400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 22983873.17 | 9191072.1938 | 10416935.0015 | 165209.386 | 500000 | 1300000 | 1402906.5874 | 7750 |  |  | 0 |  |  |  | 1149 | -20741473.17 | 71963476.53 | 0 |  |  | 5984290.02 |  |  | 5984290.02 | 71963476.53
2 | 2000000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 2000000 | 2242400 | 2242400 | 2242400 | 2242400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 8679380 | 2300000 | 5300000 | 0 | 50000 | 500000 | 529380 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 434 | -6436980 | 65526496.53 | 0 |  |  | 5984290.02 |  |  | 5984290.02 | 65526496.53
3 | 14000000 | 14000000 | 1155963.3028 | 12844036.7 | 14000000 | 2242400 | 2242400 | 2242400 | 2242400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 17083161.62 | 2266626.0184 | 13051989.0707 | 141262.9662 | 50000 | 500000 | 1073283.5614 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 122 | -14840761.62 | 50685734.91 | 0 |  |  | 0 |  | 5984290.02 | 0 | 44701444.89
4 | 24000000 | 24000000 | 1981651.3761 | 22018348.62 | 24000000 | 2242400 | 2242400 | 2242400 | 2242400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 8829380 | 2300000 | 5300000 | 0 | 50000 | 650000 | 529380 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 37 | -6586980 | 38114464.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38114464.89
5 | 24000000 | 24000000 | 1981651.3761 | 22018348.62 | 24000000 | 2242400 | 2242400 | 2242400 | 2242400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 26546197.28 | 8440151.2909 | 15692711.158 | 187591.4238 | 40000 | 500000 | 1685743.408 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 111 | -24303797.28 | 13810667.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13810667.61
6 | 28800000 | 28800000 | 2377981.6514 | 26422018.35 | 28800000 | 20697610 | 20697610 | 20697610 | 20697610 |  |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 14540697.77 | 2093580.7988 | 10880486.3977 | 106675.2 | 40000 | 500000 | 907955.3738 | 12000 |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 6156912.23 | 19967579.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19967579.84
7 | 19000000 | 19000000 | 1568807.3395 | 17431192.66 | 19000000 | 3108100 | 3108100 | 3108100 | 3108100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 21454114.61 | 4596626.0184 | 14401989.0707 | 141262.9662 | 400000 | 600000 | 1034507.5504 | 279729 |  |  | 0 |  |  |  | 113 | -18346014.61 | 1621565.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1621565.23
8 | 19000000 | 19000000 | 1568807.3395 | 17431192.66 | 19000000 | 3108100 | 3108100 | 3108100 | 3108100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 3172933.11 | 898312.8614 | 1300000 |  | 40000 | 500000 | 154891.25 | 279729 |  |  | 0 |  |  |  | 17 | -64833.11 | 1556732.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1556732.12
9 | 17000000 | 17000000 | 1403669.7248 | 15596330.28 | 18114006.5161 | 3108100 | 3108100 | 3108100 | 3108100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 3237017 | 1400000 | 800000 |  | 40000 | 500000 | 217288 | 279729 |  |  | 0 |  |  |  | 19 | -128917 | 1427815.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1427815.12
10 | 10000000 | 10000000 | 825688.0734 | 9174311.93 | 10000000 | 3108100 | 3108100 | 3108100 | 3108100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 3323943.51 | 1038170.1284 | 528472.3214 | 197867.9355 | 400000 | 550000 | 329704.1187 | 279729 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | -215843.51 | 1211971.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1211971.61
11 | 10000000 | 10000000 | 825688.0734 | 9174311.93 | 10000000 | 3108100 | 3108100 | 3108100 | 3108100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 3163937 | 800000 | 1370000 | 0 | 40000 | 450000 | 224208 | 279729 |  |  | 0 |  |  |  | 32 | -55837 | 1156134.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1156134.61
12 | 8000000 | 8000000 | 660550.4587 | 7339449.54 | 8000000 | 3108100 | 3108100 | 3108100 | 3108100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 3160585 | 140000 | 2000000 |  | 40000 | 550000 | 150856 | 279729 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | -52485 | 1103649.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1103649.61
安徽芜湖皖南医学院弋矶山医院 | -27.92 | 7564862.73 | 724621.6933 | 6840241.04 | 23414662.73 | 41297495.29 | 41297495.29 | 41297495.29 | 41297495.29 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 164 | 12401447.51 | 3600000 | 6500000 |  | 0 | 1250000 | 0 | 1051447.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 65 | 28896047.78 | 71853082.38 | 15000000 |  | 65000000 | 0 | 15000000 |  | 121100000 | 21853082.38
1 | -27.92 |  |  | 0 |  | 2890000 | 2890000 | 2890000 | 2890000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500000 | 2500000 | 5000000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | -4610000 | 16673517.3 | 15000000 |  | 10000000 | 0 | 15000000 |  | 88050000 | 21673517.3
5 |  | 7564862.73 | 724621.6933 | 6840241.04 | 23414662.73 | 38407495.29 | 38407495.29 | 38407495.29 | 38407495.29 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 164 | 4901447.51 | 1100000 | 1500000 |  |  | 1250000 | 0 | 1051447.51 |  |  | 0 |  |  |  | 65 | 33506047.78 | 55179565.08 | 0 |  | 55000000 | 0 |  |  | 33050000 | 179565.08
鞍山市公安局监管场所新建 | 128982813.08 | 113485713.08 | 9370379.9791 | 104115333.09 | 138624000 | 83450000 | 83450000 | 83450000 | 83450000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 715 | 85660073.44 | 26556000 | 38903100 |  | 0 | 3600000 | 5149073.44 | 0 | 11451900 |  | 0 |  |  |  | 1269 | -2210073.44 | 66959122.54 | 26100000 |  | 31831900 | 0 | 26100000 |  | 372120376 | 61227222.54
1 | 0 | 12351109.57 | 1019816.3865 | 11331293.18 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8584552 | 5860000 | 1310000 |  | 0 | 400000 | 1014552 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | -1584552 | 6451093.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29961973 | 6451093.85
2 | 8780000 | 11611864.35 | 958777.7904 | 10653086.56 | 16071100 | 12790000 | 12790000 | 12790000 | 12790000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 3851900 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 3451900 |  | 0 |  |  |  | 33 | 8938100 | 15389193.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29961973 | 15389193.85
3 | 10190000 | 10585182.62 | 874005.9044 | 9711176.72 | 8780000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13413598.38 | 1500000 | 11270000 |  | 0 | 400000 | 243598.376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127 | -13413598.38 | 1975595.47 | 12000000 |  |  | 0 | 12000000 |  | 41961973 | 13975595.47
4 | 13070000 | 16468146.09 | 1359755.1817 | 15108390.91 | 10190000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 699924.8 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 299924.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -699924.8 | 13275670.67 | 0 |  | 10000000 | 0 |  |  | 31961973 | 3275670.67
5 | 16420000 | 14409627.83 | 1189785.7841 | 13219842.05 | 13070000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 55 | 1638090.4 | 0 | 890000 |  | 0 | 400000 | 348090.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 6361909.6 | 9637580.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 31961973 | 9637580.27
6 | 15210000 | 10292591.31 | 849846.9889 | 9442744.32 | 16420000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 846471.2 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 446471.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | -846471.2 | 8791109.07 | 0 |  | 5131900 | 0 | 0 |  | 26830073 | 3659209.07
7 | 15980000 | 10292591.31 | 849846.9889 | 9442744.32 | 15210000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 8480907.2 | 2710000 | 5010000 |  | 0 | 200000 | 560907.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 82 | -480907.2 | 3178301.87 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 26830073 | 3178301.87
8 | 14690000 | 8596000 | 709761.4679 | 7886238.53 | 15980000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8719573.6 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 519573.6 | 0 | 8000000 |  | 0 |  |  |  | 101 | -8719573.6 | -5541271.73 | 9000000 |  |  | 0 | 9000000 |  | 35830073 | 3458728.27
9 | 10230000 | 4439300 | 366547.7064 | 4072752.29 | 14690000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 14074976.8 | 3096000 | 10233100 |  | 0 | 200000 | 545876.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 317 | -2074976.8 | 1383751.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 35830073 | 1383751.47
10 | 9332900 | 4439300 | 366547.7064 | 4072752.29 | 10230000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 127 | 3701810.4 | 3000000 | 0 |  | 0 | 200000 | 501810.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | 9298189.6 | 10681941.07 | 0 |  | 10000000 | 0 |  |  | 25830073 | 681941.07
11 | 8650000 | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 9332900 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 10739456.8 | 0 | 10190000 |  | 0 | 200000 | 349456.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 215 | -5739456.8 | -5057515.73 | 5100000 |  |  | 0 | 5100000 |  | 30930073 | 42484.27
12 | 6429913.08 | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 8650000 | 17660000 | 17660000 | 17660000 | 17660000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 204 | 10908811.86 | 10390000 | 0 |  |  | 200000 | 318811.864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 218 | 6751188.14 | 6793672.41 | 0 |  | 6700000 | 0 |  |  | 24230073 | 93672.41
巴中光正实验学校 | 0 | 10941400 | 903418.35 | 10037981.65 | 7718665.47 | 9494217.99 | 9494217.99 | 9494217.99 | 9494217.99 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2066640 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 100000 | 847440 | 619200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7427577.99 | 10848184.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25232357.67 | 10848184.87
1 |  |  |  | 0 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1700000 | 1706868.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8410785.89 | 1706868.96
5 | 0 | 10941400 | 903418.35 | 10037981.65 | 7718665.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1706868.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8410785.89 | 1706868.96
10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7694217.99 | 7694217.99 | 7694217.99 | 7694217.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1966640 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 | 847440 | 619200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5727577.99 | 7434446.95 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 8410785.89 | 7434446.95
霸州市云庐小区住宅 | 91000000 | 92959725.4381 | 7675573.66 | 85284151.78 | 90653285.9487 | 46002872.85 | 77602872.85 | 46002872.85 | 46002872.85 |  |  | 0 |  | 31600000 |  | 31600000 | 1147 | 46902513.74 | 14536913.5939 | 8719002.9841 | 4750000 | 3750000 | 1100000 | 8636010.5467 | 5410586.6219 |  |  | 31600000 |  |  | 31600000 | 610 | -899640.89 | 18731488.5 | 0 |  | 1687700 | 0 |  |  | 11813900 | 17043788.5
1 | 1914600 | 6474654.4092 | 534604.4925 | 5940049.92 | 6410548.92 | 22000000 | 26790000 | 22000000 | 22000000 |  |  |  |  | 4790000 |  | 4790000 | 343 | 20841056.08 | 8112607.384 | 6000000 | 4000000 | 2728448.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4790000 |  |  | 4790000 | 322 | 1158943.92 | 4501280 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1687700 | 4501280
2 | 0 | 1837027.6113 | 151681.1789 | 1685346.43 | 1818839.2192 | 1128439.14 | 1128439.14 | 1128439.14 | 1128439.14 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 117 | 487384.24 | 487384.244 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 641054.9 | 5142334.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1687700 | 5142334.9
3 | 7911100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455071.38 | 1455071.38 | 1455071.38 | 1455071.38 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2273187.45 | 417033.3987 | 500000 | 150000 | 150000 | 100000 | 836010.5467 | 120143.5081 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -818116.07 | 4324218.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1687700 | 4324218.83
4 | 10471300 | 7741010.3187 | 639165.9896 | 7101844.33 | 7515543.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4000000 | 8000 | 1500000 | 250000 | 250000 | 200000 | 1000000 | 792000 |  |  | 0 |  |  |  | 52 | -4000000 | 324218.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1687700 | 324218.83
5 | 11161200 | 9706897.2069 | 801486.9253 | 8905410.28 | 9424172.0456 | 2012435.19 | 4012435.19 | 2012435.19 | 2012435.19 |  |  |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 64 | 1760880.8 | 64441.1955 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1000000 | 496439.6036 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 18 | 251554.39 | 575773.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1687700 | 575773.22
6 | 11180200 | 10346477.8321 | 854296.3348 | 9492181.5 | 10045124.1088 | 2539337.63 | 6539337.63 | 2539337.63 | 2539337.63 |  |  |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 75 | 3096920.44 | 274406.3151 | 500000 | 250000 | 250000 | 200000 | 1000000 | 622514.1168 |  |  | 4000000 |  |  | 4000000 | 30 | -557582.81 | 18190.41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1687700 | 18190.41
7 | 11332500 | 10364029.1884 | 855745.5293 | 9508283.66 | 10062164.2606 | 2036099.29 | 6036099.29 | 2036099.29 | 2036099.29 |  |  |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 80 | 1531586.87 | 168055.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 363531.1338 |  |  | 4000000 |  |  | 4000000 | 15 | 504512.42 | 522702.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1687700 | 522702.83
8 | 13082700 | 10505251.2607 | 867406.0674 | 9637845.19 | 10199273.0687 | 3049731.41 | 7049731.41 | 3049731.41 | 3049731.41 |  |  |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 79 | 1843514.98 | 178858.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 664656.7218 |  |  | 4000000 |  |  | 4000000 | 18 | 1206216.43 | 1728919.26 | 0 |  | 1687700 | 0 |  |  | 0 | 41219.26
9 | 11260000 | 12552851.9757 | 1036474.0163 | 11516377.96 | 12428566.3126 | 2159418.45 | 6159418.45 | 2159418.45 | 2159418.45 |  |  |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 66 | 1439491.15 | 65777.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 373713.4504 |  |  | 4000000 |  |  | 4000000 | 11 | 719927.3 | 761146.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 761146.56
10 | 7171500 | 11017931.5778 | 909737.4697 | 10108194.11 | 10697020.9493 | 4214404.35 | 8214404.35 | 4214404.35 | 4214404.35 |  |  |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 93 | 4971547.72 | 2679026.9009 | 0 | 0 | 271551.3 | 200000 | 1000000 | 820969.5179 |  |  | 4000000 |  |  | 4000000 | 45 | -757143.37 | 4003.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4003.19
11 | 5514900 | 7017286.0351 | 579408.9387 | 6437877.1 | 6812899.0632 | 3357616.76 | 6357616.76 | 3357616.76 | 3357616.76 |  |  |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 126 | 3287914.67 | 2081322.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 706592.2095 |  |  | 3000000 |  |  | 3000000 | 47 | 69702.09 | 73705.28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 73705.28
12 | 0 | 5396308.0221 | 445566.7174 | 4950741.3 | 5239134.0021 | 2050319.25 | 3860319.25 | 2050319.25 | 2050319.25 |  |  |  |  | 1810000 |  | 1810000 | 104 | 1369029.34 | 0 | 219002.9841 | 100000 | 100000 | 200000 | 300000 | 450026.3601 |  |  | 1810000 |  |  | 1810000 | 25 | 681289.91 | 754995.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 754995.19
包头万科印象城机电 | 24747022.35 | 27609922.35 | 2279718.3806 | 25330203.96 | 24747022.35 | 20950000 | 20950000 | 20950000 | 20950000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 650 | 22387420.22 | 13121486.15 | 6050000 |  | 0 | 1500000 | 1574934.07 | 141000 |  |  | 0 |  |  |  | 1371 | -1437420.22 | 45211107.31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 45211107.31
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5750000 | 4000000 | 1500000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1000000 | 1420413.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1420413.19
2 | 688600 | 688600 | 56856.8807 | 631743.12 | 688600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | -100000 | 1320413.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1320413.19
3 | 1000000 | 1000000 | 82568.8073 | 917431.19 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1110000 | 0 | 1000000 |  |  | 100000 | 0 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 111 | -1110000 | 210413.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 210413.19
4 | 3000000 | 3000000 | 247706.422 | 2752293.58 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -150000 | 60413.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60413.19
5 | 4000000 | 4000000 | 330275.2293 | 3669724.77 | 4000000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 140 | 3632000 | 2000000 | 1000000 |  |  | 200000 | 392000 | 40000 |  |  | 0 |  |  |  | 91 | 1968000 | 2028413.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2028413.19
6 | 5000000 | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 240000 | 0 | 0 |  |  | 200000 |  | 40000 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -240000 | 1788413.19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1788413.19
7 | 5000000 | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 5000000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 132 | 854486.15 | 221486.15 | 0 |  |  | 150000 | 462000 | 21000 |  |  | 0 |  |  |  | 17 | 5745513.85 | 7533927.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7533927.04
8 | 5000000 | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 120000 |  |  |  |  | 100000 |  | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -120000 | 7413927.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7413927.04
9 | 1058422.35 | 1058422.35 | 87392.6711 | 971029.68 | 1058422.35 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 378 | 3880000 | 1900000 | 1550000 |  |  | 100000 | 320000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 367 | 120000 | 7533927.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7533927.04
10 | 0 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -50000 | 7483927.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7483927.04
11 | 0 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -50000 | 7433927.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7433927.04
12 |  | 862900 | 71248.64 | 791651.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6450934.07 | 5000000 | 1000000 |  |  | 50000 | 400934.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 748 | -6450934.07 | 982992.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 982992.97
北京CBD核心区Z13地块商业金融 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4353826.4 | 3753826.4 | 0 |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4353826.4 | 39831184.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39831184.39
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4353826.4 | 3753826.4 | 0 |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4353826.4 | 39831184.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39831184.39
北京Z12泰康大厦机电工程 | 0 |  |  | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15831500 | 5905900 | 5522600 |  | 90000 | 4300000 |  |  |  | 13000 | 0 |  |  |  | 0 | 4168500 | 4630184.56 | 5905900 |  | 10515242.28 | 0 | 5905900 |  | 76251657.72 | 20842.28
1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6325900 | 5905900 |  |  | 90000 | 330000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6325900 | -5885057.72 | 5905900 |  | 0 | 0 | 5905900 |  | 43383450 | 20842.28
12 |  |  |  | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9505600 | 0 | 5522600 |  | 0 | 3970000 |  |  |  | 13000 | 0 |  |  |  | 0 | 10494400 | 10515242.28 | 0 |  | 10515242.28 | 0 |  |  | 32868207.72 | 0
北京Z15中国尊高区空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32299803.24 | 52689760.99 | 52689760.99 | 52689760.99 | 52689760.99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 163 | 51206982.29 | 25000000 | 7500000 |  | 5300000 | 8500000 | 2906982.29 | 2000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1482778.7 | 485327978.7 | 39800000 |  | 39800000 | 0 | 39800000 |  | 477600000 | 485327978.7
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 480400 | 39800000 |  |  | 0 | 39800000 |  | 39800000 | 40280400
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39800000 | 40280400
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39800000 | 40280400
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39800000 | 40280400
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39800000 | 40280400
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39800000 | 40280400
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39800000 | 40280400
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39800000 | 40280400
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39800000 | 40280400
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39800000 | 40280400
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39800000 | 40280400
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32299803.24 | 52689760.99 | 52689760.99 | 52689760.99 | 52689760.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 163 | 51206982.29 | 25000000 | 7500000 |  | 5300000 | 8500000 | 2906982.29 | 2000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1482778.7 | 82043578.7 | 0 |  | 39800000 | 0 |  |  | 39800000 | 42243578.7
北京大兴国际机场噪声区安置房 | 0 | 117466597.66 | 9699077 | 107767520.66 | 24395608.45 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 49 | 35000000 | 15000000 | 18000000 |  |  | 2000000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | -15000000 | 6680479.38 | 15195600 |  | 600000 | 0 | 15195600 |  | 161473079.38 | 21276079.38
1 |  |  |  | 0 |  | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000000 | 6000000 | 5000000 |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4000000 | 1242439.69 | 15195600 |  |  | 0 | 15195600 |  | 81036539.69 | 16438039.69
3 | 0 | 117466597.66 | 9699077 | 107767520.66 | 24395608.45 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 49 | 23000000 | 9000000 | 13000000 |  |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | -11000000 | 5438039.69 | 0 |  | 600000 | 0 |  |  | 80436539.69 | 4838039.69
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | 258815837.94 | 224023260.91 | 18497333.46 | 205525927.45 | 218928917.31 | 124680193.13 | 124680193.13 | 124680193.13 | 124680193.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 636 | 240237053.03 | 133984645.35 | 81749331.06 | 1000000 | 2781752.74 | 5500000 | 15221323.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1214 | -115556859.9 | 600017438.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600017438.87
1 | 25247316.09 | 17247316.09 | 1424090.32 | 15823225.77 | 17775625.14 | 20831139.23 | 20831139.23 | 20831139.23 | 20831139.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 117 | 48794936.07 | 28147765.96 | 18370779.74 | 100000 | 374612.37 | 500000 | 1301778 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 283 | -27963796.84 | 87646647.76 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 87646647.76
2 | 30264013.53 | 25264013.53 | 2086019.47 | 23177994.06 | 19264013.53 | 19654758.28 | 19654758.28 | 19654758.28 | 19654758.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 102 | 18647501.38 | 10500746.78 | 6103119.81 |  | 344946.32 | 500000 | 1198688.47 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | 1007256.9 | 88653904.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 88653904.66
3 | 30980710.98 | 20980710.98 | 1732352.28 | 19248358.7 | 19980710.98 | 18974411.5 | 18974411.5 | 18974411.5 | 18974411.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 | 19195833.18 | 10599211.56 | 6730492.39 | 0 | 305280.29 | 500000 | 1060848.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 91 | -221421.68 | 88432482.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 88432482.98
4 | 30980710.98 | 20980710.98 | 1732352.28 | 19248358.7 | 19980710.98 | 10333604.33 | 10333604.33 | 10333604.33 | 10333604.33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 52 | 19663662.13 | 10747377.52 | 6730492.39 | 300000 | 219614.22 | 500000 | 1166178 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 94 | -9330057.8 | 79102425.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 79102425.18
5 | 22773296.01 | 20980718.98 | 1732352.94 | 19248366.04 | 19980718.98 | 10333604.33 | 10333604.33 | 10333604.33 | 10333604.33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 52 | 19260643.54 | 10747377.52 | 6730492.39 | 0 | 219614.22 | 500000 | 1063159.41 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 92 | -8927039.21 | 70175385.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70175385.97
6 | 20980718.98 | 20980718.98 | 1732352.94 | 19248366.04 | 19980718.98 | 13084403.45 | 13084403.45 | 13084403.45 | 13084403.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65 | 20021798.24 | 10808532.22 | 6730492.39 | 0 | 219614.22 | 500000 | 1763159.41 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 95 | -6937394.79 | 63237991.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63237991.18
7 | 20980718.98 | 20980718.98 | 1732352.94 | 19248366.04 | 20980718.98 | 10794454.14 | 10794454.14 | 10794454.14 | 10794454.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 21211942.17 | 11698676.15 | 6730492.39 | 300000 | 219614.22 | 500000 | 1763159.41 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 101 | -10417488.03 | 52820503.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 52820503.15
8 | 20980718.98 | 20980718.98 | 1732352.94 | 19248366.04 | 20980718.98 | 5673817.87 | 5673817.87 | 5673817.87 | 5673817.87 |  |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 20278970.57 | 11683739.41 | 6730492.39 |  | 219614.22 | 500000 | 1145124.55 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 97 | -14605152.7 | 38215350.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38215350.45
9 | 20980718.98 | 20980718.98 | 1732352.94 | 19248366.04 | 20980718.98 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 20633846.02 | 11683739.41 | 6730492.39 |  | 219614.22 | 500000 | 1500000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -15383846.02 | 22831504.43 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22831504.43
10 | 20980718.98 | 20980718.98 | 1732352.94 | 19248366.04 | 20980718.98 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 19233846.02 | 10683739.41 | 6330492.39 |  | 219614.22 | 500000 | 1500000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 92 | -13983846.02 | 8847658.41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8847658.41
11 | 13666195.45 | 13666195.45 | 1128401.47 | 12537793.98 | 18043542.8 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 13294073.71 | 6683739.41 | 3831492.39 | 300000 | 219614.22 | 500000 | 1759227.69 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 97 | -8794073.71 | 53584.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 53584.7
北京大学昌平新校区宿舍楼装修改造 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 15000000 | 15000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -15000000 | 35120097.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35120097.97
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 15000000 | 15000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -15000000 | 35120097.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35120097.97
北京大学化学学院E区大楼 |  | 0 |  | 0 |  | 4634755.74 | 4634755.74 | 4634755.74 | 4634755.74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6500000 | 5000000 | 1500000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1865244.26 | 44814471.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44814471.7
1 |  | 0 |  | 0 |  | 4634755.74 | 4634755.74 | 4634755.74 | 4634755.74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 4634755.74 | 25657235.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25657235.85
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6500000 | 5000000 | 1500000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -6500000 | 19157235.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19157235.85
北京大学图书馆改造 | 4510000 | 4510000 | 405900 | 4104100 | 7080000 | 7080000 | 7080000 | 7080000 | 7080000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 4493195 | 1000000 | 900000 |  |  | 65000 | 2528195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 2586805 | 2672021.59 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1966957.39 | 2672021.59
5 | 4510000 | 4510000 | 405900 | 4104100 | 7080000 | 7080000 | 7080000 | 7080000 | 7080000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 4493195 | 1000000 | 900000 |  |  | 65000 | 2528195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 2586805 | 2672021.59 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1966957.39 | 2672021.59
北京大学新建附属中学北校区综合教学楼 |  | 23092621.46 | 1906730.21 | 21185891.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5090000 | 3000000 |  |  |  | 2000000 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | -5090000 | 5534822.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5534822.09
1 |  | 23092621.46 | 1906730.21 | 21185891.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5090000 | 3000000 |  |  |  | 2000000 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | -5090000 | 5534822.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5534822.09
北京大学医学部装修改造 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 32074026.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32074026.45
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10691342.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10691342.15
2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10691342.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10691342.15
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10691342.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10691342.15
北京电信亦庄云计算改造 | 0 | 1020000.22 | 84220.2 | 935780.02 | 5915604.8 | 5893080.8 | 5893080.8 | 5893080.8 | 5893080.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 5849390 | 1500000 | 1958850 |  |  | 1000000 | 1390540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 573 | 43690.8 | 8828201.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8828201.22
6 | 0 | 1020000.22 | 84220.2 | 935780.02 | 5915604.8 | 5893080.8 | 5893080.8 | 5893080.8 | 5893080.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 5849390 | 1500000 | 1958850 |  |  | 1000000 | 1390540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 573 | 43690.8 | 8828201.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8828201.22
北京东城办公楼改扩建 |  | 0 | 0 | 0 | 37883797.9 | 53738507.55 | 53738507.55 | 53738507.55 | 53738507.55 |  |  |  |  | 0 |  |  | 142 | 45390672.11 | 34708562.64 | 4000000 |  |  | 1434273.59 | 5247835.8805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8347835.44 | 9017958.39 | 29769392.99 |  | 38398192.99 | 0 | 29769392.99 |  | 55655792.99 | 389158.39
1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 116200 |  |  |  |  | 116200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -116200 | 223068.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8628800 | 223068.12
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 116200 |  |  |  |  | 116200 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -116200 | 106868.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8628800 | 106868.12
3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 29875342.52 | 24802298.52 | 4000000 |  |  | 1073044 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -29875342.52 | -29768474.4 | 29769392.99 |  |  | 0 | 29769392.99 |  | 38398192.99 | 918.59
6 |  | 0 | 0 | 0 | 37883797.9 | 53738507.55 | 53738507.55 | 53738507.55 | 53738507.55 |  |  |  |  | 0 |  |  | 142 | 15282929.59 | 9906264.12 | 0 |  |  | 128829.59 | 5247835.8805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38455577.96 | 38456496.55 | 0 |  | 38398192.99 | 0 | 0 |  | 0 | 58303.56
北京东小口安置住房及综合整治 | 96430042.37 | 157450851.12 | 12966328.8321 | 144484522.29 | 157450851.12 | 61907485.34 | 61907485.34 | 61907485.34 | 61907485.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 721 | 146667505.57 | 84404550.952 | 27280937.7119 | 0 | 3000000 | 6200000 | 14496864.806 | 11285152.1 |  |  | 0 |  |  |  | 2175 | -84760020.23 | -61577198.12 | 98800000 | 98800000 |  | 495080000 | 0 | 14780000 | 495080000 | 22442801.88
1 |  | 26610629.16 | 2182071.59 | 24428557.57 | 26610629.16 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 15500000 | 12000000 | 3000000 |  | 0 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 58 | -15500000 | -13980636.55 | 15000000 | 15000000 |  | 19780000 |  |  | 19780000 | 1019363.45
2 |  | 10410179.56 | 853634.72 | 9556544.84 | 10410179.56 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 144 | 500000 |  |  |  | 0 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 14500000 | 15519363.45 | 0 |  |  | 15000000 |  | 4780000 | 15000000 | 10739363.45
3 |  | 8000000 | 656000 | 7344000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 22607911.27 | 18791804.84 | 3000000 |  | 0 | 500000 | 316106.43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 283 | -22607911.27 | -11868547.82 | 12000000 | 12000000 |  | 27000000 |  |  | 27000000 | 131452.18
4 |  | 8000000 | 656000 | 7344000 | 8000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 188 | 500000 |  |  |  | 0 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 14500000 | 14631452.18 | 0 |  |  | 17000000 |  | 10000000 | 17000000 | 4631452.18
5 |  | 8000000 | 656000 | 7344000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 7500000 | 4000000 | 2000000 |  |  | 500000 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 94 | -7500000 | -2868547.82 | 3000000 | 3000000 |  | 20000000 |  |  | 20000000 | 131452.18
6 | 8222500 | 8225000 | 678922.0183 | 7546077.98 | 8225000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1500000 |  |  |  |  | 500000 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18 | -1500000 | -1368547.82 | 3500000 | 3500000 |  | 23500000 |  |  | 23500000 | 2131452.18
7 | 6601773.62 | 6599273.65 | 544894.15 | 6054379.5 | 6599273.65 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 303 | 27751064.64 | 10470711.79 | 1773425 | 0 | 500000 | 700000 | 6077775.7489 | 8229152.1 |  |  | 0 |  |  |  | 421 | -7751064.64 | -5619612.46 | 5800000 | 5800000 |  | 29300000 |  | 0 | 29300000 | 180387.54
8 | 20556250 | 20556250 | 1697408.25 | 18858841.75 | 20556250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14389375 | 8044750 | 4111250 | 0 | 500000 | 500000 | 1233375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | -14389375 | -14208987.46 | 15000000 | 15000000 |  | 44300000 | 0 | 0 | 44300000 | 791012.54
9 | 20556250 | 20556250 | 1697408.25 | 18858841.75 | 20556250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14389375 | 8044750 | 4111250 | 0 | 500000 | 500000 | 1233375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | -14389375 | -13598362.46 | 14000000 | 14000000 |  | 58300000 |  | 0 | 58300000 | 401637.54
10 | 25608750 | 25608750 | 2114483.945 | 23494266.06 | 25608750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14389375 | 6731100 | 5121750 | 0 | 500000 | 500000 | 1536525 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 56 | -14389375 | -13987737.46 | 15000000 | 15000000 |  | 73300000 | 0 | 0 | 73300000 | 1012262.54
11 | 13877542.37 | 13877542.37 | 1145852.1225 | 12731690.25 | 13877542.37 | 11907485.34 | 11907485.34 | 11907485.34 | 11907485.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 86 | 17926125 | 11930209.7458 | 4163262.7119 | 0 | 500000 | 500000 | 832652.5424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 129 | -6018639.66 | -5006377.12 | 5500000 | 5500000 |  | 78800000 |  | 0 | 78800000 | 493622.88
12 | 1006976.38 | 1006976.38 | 83653.7863 | 923322.59 | 1006976.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9714279.66 | 4391224.5763 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1267055.0847 | 3056000 |  |  | 0 |  |  |  | 965 | -9714279.66 | -9220656.78 | 10000000 | 10000000 |  | 88800000 |  | 0 | 88800000 | 779343.22
北京房山华发中央公园 | 34959434.91 | 34959434.91 | 2886558.85 | 32072876.06 | 51181334.91 | 29727262.21 | 29727262.21 | 29727262.21 | 29727262.21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 485 | 27179291.64 | 8323644.9 | 4875832.37 |  |  |  | 8255716.82 | 5724097.55 |  |  | 809880 |  |  | 809880 | 311 | 2547970.57 | 93514411.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 87423529.08 | 93514411.64
1 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 160 | 4000000 | 1000000 |  |  |  |  | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80 | 4000000 | 20167082.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21855882.27 | 20167082.27
2 | 3000000 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 5000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 140 | 3000000 | 1000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 4000000 | 24167082.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21855882.27 | 24167082.27
3 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 5000000 | 8366144 | 8366144 | 8366144 | 8366144 |  |  |  |  | 0 |  |  | 167 | 2068032.01 | 312315.19 |  |  |  |  | 1755716.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 52 | 6298111.99 | 30465194.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21855882.27 | 30465194.26
6 | 22959434.91 | 22959434.91 | 1895733.16 | 21063701.75 | 36181334.91 | 6361118.21 | 6361118.21 | 6361118.21 | 6361118.21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 18111259.63 | 6011329.71 | 4875832.37 |  |  |  | 1500000 | 5724097.55 |  |  | 809880 |  |  | 809880 | 79 | -11750141.42 | 18715052.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21855882.27 | 18715052.84
北京房山龙湖熙悦天街 | 18083011.73 | 81531171.79 | 6731931.62 | 74799240.17 | 0 | 86936800 | 86936800 | 86936800 | 86936800 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 42541807.6 | 19936076.81 | 22438800 | 0 | 0 | 0 | 166930.79 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 52 | 44394992.4 | 44573602.84 | 25000000 |  | 69398096.07 | 0 | 25000000 |  | 0 | 175506.77
10 | 18083011.73 | 81531171.79 | 6731931.62 | 74799240.17 | 0 | 86936800 | 86936800 | 86936800 | 86936800 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 42541807.6 | 19936076.81 | 22438800 | 0 | 0 | 0 | 166930.79 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 52 | 44394992.4 | 44573602.84 | 25000000 |  | 69398096.07 | 0 | 25000000 |  | 0 | 175506.77
北京纺织科研楼实验楼机电 | 0 | 20469862.32 | 1690172.12 | 18779690.2 |  | 20897565.8 | 24773167.12 | 20897565.8 | 20897565.8 |  |  |  | 0 | 3875601.32 |  | 3875601.32 | 0 | 19696325.83 | 16171829.75 | 2147837.15 |  |  | 20000 | 1070689.97 | 285968.96 |  |  | 3875601.32 |  |  | 3875601.32 | 68 | 1201239.97 | 16413395.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16413395.45
1 |  | 20469862.32 | 1690172.12 | 18779690.2 |  | 20897565.8 | 20897565.8 | 20897565.8 | 20897565.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13960000 | 11300000 | 2050000 |  |  | 10000 | 600000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 68 | 6937565.8 | 7116767.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7116767.34
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4199812.15 | 3791975 | 97837.15 |  |  | 10000 | 300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4199812.15 | 2916955.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2916955.19
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1250544.72 | 1079854.75 |  |  |  |  | 170689.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1250544.72 | 1666410.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1666410.47
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1666410.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1666410.47
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1666410.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1666410.47
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3875601.32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3875601.32 |  | 3875601.32 | 0 | 285968.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 285968.96 |  |  | 3875601.32 |  |  | 3875601.32 | 0 | -285968.96 | 1380441.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1380441.51
北京高丽营三期03-31地块 | 8065000 | 124444400 | 10275173.3945 | 114169226.61 | 23957224.04 | 80866989.21 | 80866989.21 | 80866989.21 | 80866989.21 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 308 | 32267230.08 | 25698251.07 | 7075.1593 | 561903.853 |  | 2000000 | 4000000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 48599759.13 | 49423878.35 | 0 |  |  | 0 |  | 48548200 | 0 | 875678.35
10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7032092.95 | 1463113.94 | 7075.1593 | 561903.853 |  | 2000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -32092.95 | 421792.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 421792.7
12 | 8065000 | 124444400 | 10275173.3945 | 114169226.61 | 23957224.04 | 73866989.21 | 73866989.21 | 73866989.21 | 73866989.21 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 308 | 25235137.13 | 24235137.13 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 48631852.08 | 49002085.65 | 0 |  |  | 0 |  | 48548200 | 0 | 453885.65
北京观承别墅03-38地块二标段 |  |  |  | 0 | -39437.41 | 5228128.26 | 5228128.26 | 5228128.26 | 5228128.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12861941.9 | 10000000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 1861941.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -7633813.64 | 14180288.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14180288.36
1 |  |  |  | 0 | -39437.41 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10907051 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10907051
12 |  |  |  | 0 |  | 5228128.26 | 5228128.26 | 5228128.26 | 5228128.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12861941.9 | 10000000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 1861941.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -7633813.64 | 3273237.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3273237.36
北京广北街33号院213号楼内装修工程机电 | 1980000 | 3977730.73 | 328436.48 | 3649294.25 | 3067604.76 | 6474504.81 | 6474504.81 | 6474504.81 | 6474504.81 |  |  |  |  | 0 |  |  | 182 | 7860850.98 | 6219639.753 | 491394.34 | 0 | 0 | 590000 | 516650.98 | 43165.9083 |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 | -1386346.17 | 716045.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 716045.13
1 | 1980000 | 3977730.73 | 328436.48 | 3649294.25 | 1087604.76 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 182 | 2780000 | 2450000 | 70000 |  |  | 190000 | 70000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 | -800000 | 609906.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 609906.13
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 540000 | 400000 |  |  |  | 100000 | 40000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -540000 | 69906.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 69906.13
3 |  |  |  | 0 |  | 1264161.12 | 1264161.12 | 1264161.12 | 1264161.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1321394.34 | 1170000 | 1394.34 |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -57233.22 | 12672.91 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12672.91
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3230343.69 | 3230343.69 | 3230343.69 | 3230343.69 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3219456.64 | 2199639.753 | 420000 | 0 | 0 | 200000 | 356650.98 | 43165.9083 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10887.05 | 23559.96 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 23559.96
北京国家科技传播中心 |  | 0 |  | 0 | 17699426.301 | 77830230.27 | 77830230.27 | 77830230.27 | 77830230.2703 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 220 | 114730016.96 | 61888601.341 | 33182094.3209 | 0 | 0 | 27919 | 19623437.4884 | 7964.81 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -36899786.69 | 12598858.27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12598858.27
1 |  | 0 |  | 0 | 17699426.301 | 38890223.26 | 38890223.26 | 38890223.26 | 38890223.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 220 | 64216182.4 | 37531604.55 | 7025256.55 |  |  | 27919 | 19623437.4884 | 7964.81 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -25325959.14 | 12086342.91 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12086342.91
9 |  |  |  | 0 | 0 | 38940007.01 | 38940007.01 | 38940007.01 | 38940007.0103 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50513834.56 | 24356996.791 | 26156837.7709 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -11573827.55 | 512515.36 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 512515.36
北京国家游泳中心改造三期 | 31518496.85 | 50009519.01 | 4129226.34 | 45880292.67 | 2490812.91 | 27479115.01 | 27479115.01 | 27479115.01 | 27479115.01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 45563115.01 | 28953574.3 | 10296799.97 |  |  | 2300000 | 3244935.14 | 767805.6 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | -18084000 | 15220583.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15220583.29
1 | 31518496.85 | 50009519.01 | 4129226.34 | 45880292.67 | 2490812.91 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2863416.71 | 1854176.23 | 9240.48 |  |  | 500000 |  | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | -2863416.71 | 15220583.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15220583.29
11 |  |  |  | 0 |  | 27479115.01 | 27479115.01 | 27479115.01 | 27479115.01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 42699698.3 | 27099398.07 | 10287559.49 |  |  | 1800000 | 3244935.14 | 267805.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -15220583.29 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京国贸东楼改造及交通一体化 |  |  |  | 0 |  | 2580333.41 | 2580333.41 | 2580333.41 | 2580333.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500000 | [5 empty] | 7500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4919666.59 | 5450636.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5450636.22
12 |  |  |  | 0 |  | 2580333.41 | 2580333.41 | 2580333.41 | 2580333.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500000 | [5 empty] | 7500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4919666.59 | 5450636.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5450636.22
北京国贸公寓改造 | 0 | 7037403.83 | 581070.041 | 6456333.79 | 7037403.83 | 13092652 | 13092652 | 13092652 | 13092652 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 55 | 10836757.73 | 5000000 | 2000000 | 150000 | 2000000 | 0 | 1686757.73 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 53 | 2255894.27 | 6673023.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7724875.89 | 6673023.73
2 | 0 | 7037403.83 | 581070.041 | 6456333.79 | 7037403.83 | 3838841 | 3838841 | 3838841 | 3838841 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 55 | 3750000 | 2600000 | 1000000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 53 | 88841 | 2764472 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2574958.63 | 2764472
4 |  |  |  | 0 |  | 6124343 | 6124343 | 6124343 | 6124343 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5400000 | 2400000 | 1000000 |  | 2000000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 724343 | 1232920.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2574958.63 | 1232920.73
8 |  |  |  | 0 |  | 3129468 | 3129468 | 3129468 | 3129468 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1686757.73 | [5 empty] | 1686757.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1442710.27 | 2675631 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2574958.63 | 2675631
北京航天工程大学军事设施建设 | 23549988.27 | 42343628.73 | 3496262.92 | 38847365.81 | 17022796.23 | 108715989.44 | 108715989.44 | 108715989.44 | 108715989.44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1280 | 115959352 | 78000000 | 19000000 | 2800000 | 120000 | 4000000 | 9039352 | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | 356 | -7243362.56 | 27177152.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27177152.6
1 |  | 18793640.46 | 1551768.48 | 17241871.98 | 5000007.96 | 64000000 | 64000000 | 64000000 | 64000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1280 | 64530000 | 48000000 | 9000000 | 800000 | 30000 | 1900000 | 4800000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 343 | -530000 | 7287032.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7287032.74
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 730000 |  |  |  | 30000 | 700000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -730000 | 6557032.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6557032.74
3 | 11000000 | 11000000 | 908256.88 | 10091743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 730000 |  |  |  | 30000 | 700000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -730000 | 5827032.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5827032.74
4 | 12549988.27 | 12549988.27 | 1036237.56 | 11513750.71 | 12022788.27 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 730000 |  |  |  | 30000 | 700000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | -730000 | 5097032.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5097032.74
9 |  |  |  | 0 |  | 22357994.72 | 22357994.72 | 22357994.72 | 22357994.72 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25619676 | 16000000 | 5000000 | 1000000 |  |  | 2119676 | 1500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3261681.28 | 1835351.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1835351.46
12 |  |  |  | 0 |  | 22357994.72 | 22357994.72 | 22357994.72 | 22357994.72 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 23619676 | 14000000 | 5000000 | 1000000 |  |  | 2119676 | 1500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1261681.28 | 573670.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 573670.18
北京和平村 | 54560188.55 | 32430934.34 | 4283144.12 | 28147790.22 | 54560188.55 | 145156646.79 | 145156646.79 | 145156646.79 | 145156646.79 |  |  |  |  | 0 |  |  | 125 | 57267445.63 | 12441444.42 | 40309216.81 | 0 | 150000 | 200000 | 1296784.4 | 2870000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 59 | 87889201.16 | 137481662.22 | 0 | 0 | 39934197 | 0 | 0 |  | 39934197 | 97547465.22
1 | 54560188.55 | 32430934.34 | 4283144.12 | 28147790.22 | 54560188.55 | 68387106.43 | 68387106.43 | 68387106.43 | 68387106.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 125 | 19120039.37 | 7240539.37 | 10809500 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 870000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 59 | 49267067.06 | 49429764.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39934197 | 49429764.06
12 |  |  |  | 0 |  | 76769540.36 | 76769540.36 | 76769540.36 | 76769540.36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 38147406.26 | 5200905.05 | 29499716.81 | 0 | 50000 | 100000 | 1296784.4 | 2000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38622134.1 | 88051898.16 | 0 |  | 39934197 | 0 |  |  | 0 | 48117701.16
北京鸿坤云时代二期 | 10962300 | 21753620.95 | 2394137.35 | 19359483.6 | 2729755.08 | 0 | 53283687.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53283687.73 |  | 53283687.73 | 0 | 15282479.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 500000 | 11882479.12 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | -15282479.12 | -15122401.14 | 15122401.14 |  | 0 | 0 | 15122401.14 |  | 688916376.32 | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 11343000 |  |  |  |  | 250000 |  |  | 11093000 |  | 0 |  |  |  | 0 | -11343000 | -11182922.02 | 11182922.02 |  |  | 0 | 11182922.02 |  | 55163422.02 | 0
2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  |  | 0 | 250000 |  | 55413422.02 | 0
3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  |  | 0 | 250000 |  | 55663422.02 | 0
4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1039479.12 |  |  |  |  | 250000 |  |  | 789479.12 |  | 0 |  |  |  | 0 | -1039479.12 | -1039479.12 | 1039479.12 |  | 0 | 0 | 1039479.12 |  | 56702901.14 | 0
5 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  |  | 0 | 250000 |  | 56952901.14 | 0
6 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 53283687.73 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 53283687.73 |  | 53283687.73 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 |  | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -750000 | -750000 | 750000 |  | 0 | 0 | 750000 |  | 57702901.14 | 0
7 | 2000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  | 0 | 0 | 250000 |  | 57952901.14 | 0
8 | 2000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  |  | 0 | 250000 |  | 58202901.14 | 0
9 | 2000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  |  | 0 | 250000 |  | 58452901.14 | 0
10 | 2000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  |  | 0 | 250000 |  | 58702901.14 | 0
11 | 2000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | -200000 | 200000 |  |  | 0 | 200000 |  | 58902901.14 | 0
12 | 962300 | 21753620.95 | 2394137.35 | 19359483.6 | 2729755.08 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -200000 | -200000 | 200000 |  |  | 0 | 200000 |  | 59102901.14 | 0
北京湖南投资大厦 | 72920224.49 | 64126104.34 | 5294815.96 | 58831288.38 | 72920224.34 | 90295469.04 | 90295469.04 | 90295469.04 | 90295469.04 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 592 | 97861910.98 | 51298316.99 | 31372103.28 |  |  | 5290000 | 5272579.14 | 4628911.57 |  |  | 0 |  |  |  | 1170 | -7566441.94 | 245075946.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 245075946.84
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220594.96 | 20220594.96 | 20220594.96 | 20220594.96 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7370959.65 | 4420000 | 670000 |  |  | 550000 | 1126679.83 | 604279.82 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12849635.31 | 25561135.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25561135.31
2 | 6000000 | 5678500 | 468866.97 | 5209633.03 | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 550287.35 | 0 | 0 |  |  | 550000 | 287.35 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | -550287.35 | 25010847.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25010847.96
3 | 9000000 | 9000000 | 743119.27 | 8256880.73 | 9000000 | 4335000 | 4335000 | 4335000 | 4335000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 48 | 3490276.07 | 1960000 | 170246.14 |  |  | 550000 | 241543.69 | 568486.24 |  |  | 0 |  |  |  | 39 | 844723.93 | 25855571.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25855571.89
4 | 13000000 | 11000000 | 908256.88 | 10091743.12 | 13000000 | 4862000 | 4862000 | 4862000 | 4862000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 37 | 4922540.85 | 3460000 | 170000 |  |  | 550000 | 270907.82 | 471633.03 |  |  | 0 |  |  |  | 45 | -60540.85 | 25795031.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25795031.04
5 | 11000000 | 9000000 | 743119.27 | 8256880.73 | 11000000 | 5882000 | 5882000 | 5882000 | 5882000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 53 | 4409374.66 | 2960000 | 170000 |  |  | 480000 | 327741.63 | 471633.03 |  |  | 0 |  |  |  | 49 | 1472625.34 | 27267656.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27267656.38
6 | 10000000 | 8027380 | 662811.19 | 7364568.81 | 10000000 | 8432000 | 8432000 | 8432000 | 8432000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 84 | 5276046.33 | 2960000 | 670000 |  |  | 480000 | 469826.15 | 696220.18 |  |  | 0 |  |  |  | 66 | 3155953.67 | 30423610.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30423610.05
7 | 10500000 | 8000000 | 660550.46 | 7339449.54 | 10500000 | 4216000 | 4216000 | 4216000 | 4216000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 7050949.78 | 4430000 | 1280000 |  |  | 480000 | 234913.08 | 626036.7 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | -2834949.78 | 27588660.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27588660.27
8 | 7250000 | 7250000 | 598623.85 | 6651376.15 | 7250000 | 4216000 | 4216000 | 4216000 | 4216000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 58 | 6819256.61 | 4430000 | 1280000 |  |  | 450000 | 234913.08 | 424343.53 |  |  | 0 |  |  |  | 94 | -2603256.61 | 24985403.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24985403.66
9 | 3085112.25 | 3085112.25 | 254734.04 | 2830378.21 | 3085112.25 | 4186789.36 | 4186789.36 | 4186789.36 | 4186789.36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 136 | 11051761.66 | 2618476.18 | 8000000 |  |  | 200000 | 233285.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 358 | -6864972.3 | 18120431.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18120431.36
10 | 3085112.24 | 3085112.09 | 254734.03 | 2830378.06 | 3085112.09 | 4186789.37 | 4186789.37 | 4186789.37 | 4186789.37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 136 | 12984679.87 | 8000000 | 4000000 |  |  |  | 984679.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 421 | -8797890.5 | 9322540.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9322540.86
12 | 0 |  |  | 0 |  | 29758295.35 | 29758295.35 | 29758295.35 | 29758295.35 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 33935778.15 | 16059840.81 | 14961857.14 |  |  | 1000000 | 1147801.16 | 766279.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4177482.8 | 5145058.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5145058.06
北京花家地一号 |  |  |  | 0 |  | 2396142.58 | 2396142.58 | 2396142.58 | 2396142.575 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 472949.56 | 472949.56 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1923193.02 | 2340415.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2340415.64
12 |  |  |  | 0 |  | 2396142.58 | 2396142.58 | 2396142.58 | 2396142.575 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 472949.56 | 472949.56 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1923193.02 | 2340415.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2340415.64
北京华封集芯先进封测基地 | 303740000 | 307522600 | 25415463.3028 | 282107136.69 | 273833017.0524 | 249904492.15 | 249904492.15 | 249904492.15 | 249904492.1574 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1144 | 247902061.23 | 77555105.7521 | 137067478.0973 | 4900088.0813 | 4900088.0813 | 4263076.6307 | 14174709.3487 | 5041515.217 |  |  | 0 |  |  |  | 1045 | 2002430.92 | 220381982.76 | 0 |  |  | 13536852.74 |  | 24928052.74 | 13536852.74 | 195453930.02
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60721509.18 | 60721509.18 | 60721509.18 | 60721509.1765 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 53711591.12 | 12326422.4194 | 33730850.8043 | 1190617.8271 | 1190617.8271 | 1035837.5095 | 3012263.1025 | 1224981.6316 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7009918.06 | 36628605.97 | 0 |  |  | 19232452.74 |  |  | 19232452.74 | 36628605.97
2 | 8700000 | 8583766.7433 | 708751.3825 | 7875015.36 | 6500000 | 25156456.41 | 25156456.41 | 25156456.41 | 25156456.4095 |  |  |  |  | 0 |  |  | 387 | 25569672.04 | 8421081.2027 | 13741105.6705 | 493263.8512 | 493263.8512 | 429139.5505 | 1484317.3948 | 507500.5123 |  |  | 0 |  |  |  | 298 | -413215.63 | 36215390.34 | 0 |  |  | 0 |  | 19232452.74 | 0 | 16982937.6
3 | 13500000 | 13319638.0499 | 1099786.628 | 12219851.42 | 13929944.6459 | 5525000 | 5525000 | 5525000 | 5525000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 5615752.7 | 1849484.3971 | 3017897.5745 | 108333.3333 | 108333.3333 | 94249.9999 | 325993.9901 | 111460.0675 |  |  | 0 |  |  |  | 42 | -90752.7 | 16892184.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16892184.9
4 | 27000000 | 26352376.0998 | 2199573.2559 | 24152802.84 | 7315395.8285 | 11840452.95 | 11840452.95 | 11840452.95 | 11840452.949 |  |  |  |  | 0 |  |  | 162 | 12034942.19 | 3963571.5833 | 6467560.9518 | 232165.7441 | 232165.7441 | 201984.1974 | 698627.4215 | 238866.5494 |  |  | 0 |  |  |  | 46 | -194489.24 | 16697695.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16697695.66
5 | 36000000 | 37144536.8549 | 3066980.1073 | 34077556.75 | 11351476.2857 | 6218086.45 | 6218086.45 | 6218086.45 | 6218086.4543 |  |  |  |  | 0 |  |  | 55 | 6320223.68 | 2081493.9157 | 3396479.2833 | 121923.2638 | 121923.2638 | 106073.2395 | 366888.4733 | 125442.2328 |  |  | 0 |  |  |  | 17 | -102137.23 | 16595558.43 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16595558.43
6 | 32000000 | 33197977.4327 | 2741117.4027 | 30456860.03 | 22702952.5714 | 9648754.84 | 9648754.84 | 9648754.84 | 9648754.8428 |  |  |  |  | 0 |  |  | 42 | 10807243.63 | 3229904.3519 | 6270398.8879 | 189191.2714 | 189191.2714 | 164596.4061 | 569309.7 | 194651.7405 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | -1158488.79 | 15437069.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15437069.64
7 | 44000000 | 45037655.6993 | 3718705.5165 | 41318950.18 | 30270603.4285 | 19297509.69 | 19297509.69 | 19297509.69 | 19297509.6857 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 19614487.26 | 6459808.7039 | 10540797.7758 | 378382.5429 | 378382.5429 | 329192.8123 | 1138619.4 | 389303.4811 |  |  | 0 |  |  |  | 44 | -316977.57 | 15120092.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15120092.07
8 | 50000000 | 50957494.8326 | 4207499.5733 | 46749995.26 | 26907203.0475 | 25730012.91 | 25730012.91 | 25730012.91 | 25730012.9142 |  |  |  |  | 0 |  |  | 96 | 26152649.68 | 8613078.2718 | 14054397.0344 | 504510.0571 | 504510.0571 | 438923.7497 | 1518159.2 | 519071.3081 |  |  | 0 |  |  |  | 51 | -422636.77 | 14697455.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14697455.3
9 | 41000000 | 42077736.1326 | 3474308.488 | 38603427.64 | 24116826.4359 | 22871122.59 | 22871122.59 | 22871122.59 | 22871122.5904 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 | 23246799.72 | 7656069.575 | 12492797.3639 | 448453.3841 | 448453.3841 | 390154.4442 | 1349474.8444 | 461396.7183 |  |  | 0 |  |  |  | 55 | -375677.13 | 14321778.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14321778.17
10 | 22670000 | 22367125.5253 | 1846826.8782 | 20520298.65 | 27405484.5818 | 20499302.47 | 20499302.47 | 20499302.47 | 20499302.4705 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 21936020.49 | 7962106.8044 | 11197248.008 | 401947.1073 | 401947.1073 | 349693.9833 | 1209529.305 | 413548.1698 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -1436718.02 | 12885060.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12885060.15
11 | 21000000 | 20719436.9665 | 1710779.1991 | 19008657.77 | 22472497.363 | 23294661.89 | 23294661.89 | 23294661.89 | 23294661.8945 |  |  |  |  | 0 |  |  | 104 | 23677296 | 7797848.6401 | 12724145.4615 | 456758.0764 | 456758.0764 | 397379.5264 | 1374465.1191 | 469941.1019 |  |  | 0 |  |  |  | 114 | -382634.11 | 12502426.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12502426.04
12 | 7870000 | 7764855.6632 | 641134.8713 | 7123720.79 | 80860632.8641 | 19101622.77 | 19101622.77 | 19101622.77 | 19101622.77 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24 | 19215382.72 | 7194235.8866 | 9433799.2812 | 374541.6227 | 374541.6227 | 325851.2118 | 1127061.398 | 385351.7037 |  |  | 0 |  |  |  | 247 | -113759.95 | 12388666.09 | 0 |  |  | -5695600 |  | 5695600 | -5695600 | 6693066.09
北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 | 162252000 | 3201400 | 5779816.51 | -2578416.51 | 162252067.8 | 58000000 | 58000000 | 58000000 | 58000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 46 | 20042300 | 1012700 | 802900 | 0 | 250000 | 16813600 | 924100 | 239000 |  |  | 0 |  |  |  | 569 | 37957700 | 39025043.06 | 1089800 |  | 39774900 | 0 | 1089800 | 0 | 217931800 | 339943.06
1 | 35500000 | 0 | 2477064.22 | -2477064.22 | 35500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1831500 | 762700 | 552900 |  | 0 | 180000 | 335900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1831500 | -926978.47 | 1089800 |  |  | 0 | 1089800 |  | 128853350 | 162821.53
6 | 126752000 | 3201400 | 3302752.29 | -101352.29 | 126752067.8 | 58000000 | 58000000 | 58000000 | 58000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 46 | 18210800 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 16633600 | 588200 | 239000 |  |  | 0 |  |  |  | 569 | 39789200 | 39952021.53 | 0 |  | 39774900 | 0 |  | 0 | 89078450 | 177121.53
北京怀柔张各长村住宅 | 153183168.89 | 103861468.89 | 8575717.61 | 95285751.28 | 154250568.89 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 32292900 | 19063900 | 8267300 | 0 | 0 | 4880000 | 81700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7707100 | 8654212.33 | 1773900 |  | 10000000 | 0 | 1773900 |  | 183849213.8 | 428112.33
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2085600 | 1773900 |  |  |  | 230000 | 81700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2085600 | -1562095.89 | 1773900 |  |  | 0 | 1773900 |  | 64616404.6 | 211804.11
6 | 153183168.89 | 103861468.89 | 8575717.61 | 95285751.28 | 154250568.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 211804.11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64616404.6 | 211804.11
7 |  |  |  | 0 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30207300 | 17290000 | 8267300 | 0 | 0 | 4650000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9792700 | 10004504.11 | 0 |  | 10000000 | 0 |  |  | 54616404.6 | 4504.11
北京环球度假区 |  | 104154785.13 | 6206804.2768 | 97947980.85 | 104154785.13 | 151183674.17 | 151183674.17 | 151183674.17 | 151183674.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 84 | 154293898.38 | 111000000 | 12830000 | 2000000 | 3000000 | 4200000 | 6263898.3805 | 15000000 |  |  | 0 |  |  |  | 104 | -3110224.21 | 60882458.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60882458.9
3 |  |  |  | 0 |  | 64198283.11 | 64198283.11 | 64198283.11 | 64198283.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 45830000 | 45000000 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18368283.11 | 41180483.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41180483.11
12 |  | 104154785.13 | 6206804.2768 | 97947980.85 | 104154785.13 | 86985391.06 | 86985391.06 | 86985391.06 | 86985391.06 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 84 | 108463898.38 | 66000000 | 12000000 | 2000000 | 3000000 | 4200000 | 6263898.3805 | 15000000 |  |  | 0 |  |  |  | 104 | -21478507.32 | 19701975.79 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19701975.79
北京环球度假区（集团） |  | 0 | 0 | 0 | 4622183.56 | 10095430.38 | 10095430.38 | 10095430.38 | 10095430.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12261028.76 | 9205000 | 1560000 | 105500 | 178000 | 550000 | 260000 | 402528.76 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2165598.38 | 2669512.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2669512.1
3 |  | 0 | 0 | 0 | 4622183.56 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2177069.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2177069.62
11 |  |  |  | 0 |  | 8865430.38 | 8865430.38 | 8865430.38 | 8865430.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10561528.76 | 7955000 | 1500000 | 105500 | 100000 | 350000 | 210000 | 341028.76 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1696098.38 | 480971.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 480971.24
12 |  |  |  | 0 |  | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1699500 | 1250000 | 60000 |  | 78000 | 200000 | 50000 | 61500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -469500 | 11471.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11471.24
北京环球能源中心 |  |  |  | 0 | 0 | 34149915.03 | 34149915.03 | 34149915.03 | 34149915.03 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33894586.35 | 8000000 | 5399449 |  | 250000 | 1000000 | 2045137.35 | 17200000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 255328.68 | 1065828.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1065828.68
3 |  |  |  | 0 | 0 | 34149915.03 | 34149915.03 | 34149915.03 | 34149915.03 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 33894586.35 | 8000000 | 5399449 |  | 250000 | 1000000 | 2045137.35 | 17200000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 255328.68 | 1065828.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1065828.68
北京环球主题公园 | 320802859.46 | 281961359.46 | 23280873.17 | 258680486.29 | 263443859.46 | 195950356.99 | 195950356.99 | 195950356.99 | 195950356.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 171 | 256455156.99 | 142872950.73 | 45302353.56 | 0 | 0 | 1500000 | 43935303.36 | 22844549.34 |  |  | 0 |  |  |  | 937 | -60504800 | 27370295.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27370295.45
1 |  | 7103754.03 | 586533.63 | 6517220.4 | 7103754.03 | 6890641.41 | 6890641.41 | 6890641.41 | 6890641.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 61521382.32 | 43606338.68 | 11415043.64 |  |  | 500000 | 6000000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 866 | -54630740.91 | 5874059.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5874059.09
2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 5674059.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5674059.09
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 5474059.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5474059.09
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 5274059.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5274059.09
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 5074059.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5074059.09
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 320802859.46 | 274857605.43 | 22694339.54 | 252163265.89 | 256340105.43 | 189059715.58 | 189059715.58 | 189059715.58 | 189059715.58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 194133774.67 | 99266612.05 | 33887309.92 | 0 | 0 | 200000 | 37935303.36 | 22844549.34 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | -5074059.09 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京火神庙商业中心改造 |  | 16631705.74 | 1373260.11 | 15258445.63 |  | 59838769.41 | 59838769.41 | 59838769.41 | 59838769.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50452865.41 | 24595043.08 | 16581875.74 | 1459500 | 2610717.54 | 170000 | 3968690.93 | 1067038.12 |  |  | 0 |  |  |  | 120 | 9385904 | 9867242.81 | 0 |  | 8903100 | 0 |  |  | 0 | 964142.81
6 |  | 16631705.74 | 1373260.11 | 15258445.63 |  | 59838769.41 | 59838769.41 | 59838769.41 | 59838769.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50452865.41 | 24595043.08 | 16581875.74 | 1459500 | 2610717.54 | 170000 | 3968690.93 | 1067038.12 |  |  | 0 |  |  |  | 120 | 9385904 | 9867242.81 | 0 |  | 8903100 | 0 |  |  | 0 | 964142.81
北京集成电路标准厂房(二期) | 964565105.7872 | 297387211.6438 | 24554907.3834 | 272832304.26 | 486281104.1602 | 552466387.1 | 552466387.1 | 552466387.1 | 552466387.1132 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1873 | 654400734.17 | 93819379.4936 | 456085238.802 |  | 4055890.03 | 15209587.6126 | 68656646.626 | 16573991.6134 |  |  | 0 |  |  |  | 3917 | -101934347.07 | 2076756398.14 | 0 | 0 |  | -159033000 |  | 26505500 | -159033000 | 2050250898.14
1 | 119004913.7446 | 66043662.006 | 5453146.4042 | 60590515.6 | 107993160.518 | 122394634.57 | 122394634.57 | 122394634.57 | 122394634.5719 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 128363163.65 | 23639286.9284 | 82368874.1144 |  | 900730.831 | 3377740.6163 | 14404692.1267 | 3671839.0372 |  |  | 0 |  |  |  | 194 | -5968529.08 | 234467770.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 234467770.92
2 | 120732839.392 | 54374092.9673 | 4489604.0065 | 49884488.96 | 88911334.888 | 90073082.65 | 90073082.65 | 90073082.65 | 90073082.6549 |  |  |  |  | 0 |  |  | 101 | 83530026.28 | 19941876.5685 | 43997259.7252 |  | 741576.4126 | 2780911.5472 | 13366209.5464 | 2702192.4796 |  |  | 0 |  |  |  | 154 | 6543056.37 | 241010827.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 241010827.29
3 | 130335131.4134 | 47504042.9963 | 3922352.174 | 43581690.82 | 77677578.5099 | 74157640.89 | 74157640.89 | 74157640.89 | 74157640.8905 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 | 90785449.29 | 11613463.6959 | 62114987.9015 |  | 647879.8241 | 2429549.3404 | 11754839.3067 | 2224729.2267 |  |  | 0 |  |  |  | 191 | -16627808.4 | 224383018.89 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 224383018.89
4 | 118210897.6522 | 43218372.8916 | 3568489.5048 | 39649883.39 | 70669743.9126 | 64787982.09 | 64787982.09 | 64787982.09 | 64787982.0907 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 81956182.96 | 12893782.9835 | 54445512.9183 |  | 589430.0792 | 2210362.7972 | 9873454.7214 | 1943639.4627 |  |  | 0 |  |  |  | 190 | -17168200.87 | 207214818.02 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 207214818.02
5 | 102306023.3758 | 28222944.6649 | 2330334.8806 | 25892609.78 | 46149545.6326 | 58943007.63 | 58943007.63 | 58943007.63 | 58943007.6322 |  |  |  |  | 0 |  |  | 128 | 61161818.73 | 8420042.2023 | 41606132.5188 |  | 384916.215 | 1443435.8061 | 7539001.7569 | 1768290.229 |  |  | 0 |  |  |  | 217 | -2218811.1 | 204996006.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 204996006.92
6 | 89200297.4839 | 20972955.9181 | 1731711.9565 | 19241243.96 | 34294521.6272 | 38491621.31 | 38491621.31 | 38491621.31 | 38491621.3056 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 52621784.39 | 6257078.2757 | 37957457.1038 |  | 286037.864 | 1072641.9901 | 5893820.5171 | 1154748.6392 |  |  | 0 |  |  |  | 251 | -14130163.08 | 190865843.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 190865843.84
7 | 80670694.4118 | 14558118.9561 | 1202046.5193 | 13356072.44 | 23805119.6665 | 28603786.26 | 28603786.26 | 28603786.26 | 28603786.2613 |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 42432405.85 | 4343273.7956 | 32464947.6062 |  | 198549.6592 | 744561.2221 | 3822959.9807 | 858113.5878 |  |  | 0 |  |  |  | 291 | -13828619.59 | 177037224.25 | 0 | 0 |  | -26505500 |  | 26505500 | -26505500 | 150531724.25
8 | 67725226.7963 | 10827537.0447 | 894016.8202 | 9933520.22 | 17704953.2169 | 19854965.82 | 19854965.82 | 19854965.82 | 19854965.8242 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 37542074.02 | 3230290.8129 | 32051150.045 |  | 147670.4372 | 553764.1394 | 963549.6025 | 595648.9747 |  |  | 0 |  |  |  | 347 | -17687108.2 | 132844616.05 | 0 | 0 |  | -26505500 |  |  | -26505500 | 132844616.05
9 | 49542010.7431 | 7939872.6504 | 655585.8152 | 7284286.84 | 12983107.1685 | 39860640.07 | 39860640.07 | 39860640.07 | 39860640.0735 |  |  |  |  | 0 |  |  | 307 | 41583817.35 | 2368784.1078 | 36798275.0303 |  | 108287.2735 | 406077.2756 | 706574.4596 | 1195819.2022 |  |  | 0 |  |  |  | 524 | -1723177.28 | 131121438.77 | 0 | 0 |  | -26505500 |  | 0 | -26505500 | 131121438.77
10 | 37329838.9112 | 2571704.25 | 212342.5528 | 2359361.7 | 4205194.8883 | 10828727.3 | 10828727.3 | 10828727.3 | 10828727.2962 |  |  |  |  | 0 |  |  | 258 | 32780207.59 | 767243.0561 | 31292643.7285 |  | 35073.9683 | 131527.381 | 228857.643 | 324861.8189 |  |  | 0 |  |  |  | 1275 | -21951480.29 | 109169958.48 | 0 |  |  | -26505500 |  |  | -26505500 | 109169958.48
11 | 27858214.9404 | 706021.7399 | 58295.373 | 647726.37 | 1154471.4023 | 3507396.81 | 3507396.81 | 3507396.81 | 3507396.8105 |  |  |  |  | 0 |  |  | 304 | 1028933.51 | 210634.7483 | 604509.6914 |  | 9629.0171 | 36108.814 | 62829.3363 | 105221.9043 |  |  | 0 |  |  |  | 146 | 2478463.3 | 111648421.78 | 0 |  |  | -26505500 |  |  | -26505500 | 111648421.78
12 | 21649016.9226 | 447885.5584 | 36981.3764 | 410904.18 | 732372.7293 | 962901.7 | 962901.7 | 962901.7 | 962901.7017 |  |  |  |  | 0 |  |  | 131 | 614870.55 | 133622.3186 | 383488.4188 |  | 6108.4488 | 22906.6832 | 39857.6287 | 28887.0511 |  |  | 0 |  |  |  | 137 | 348031.15 | 111996452.93 | 0 |  |  | -26505500 |  |  | -26505500 | 111996452.93
北京嘉铭珑原07-01办公商业 |  |  |  | 0 |  | 237340 | 237340 | 237340 | 237340 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 691767.17 | 613335.09 | 23379 |  | 55053.08 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -454427.17 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 |  | 237340 | 237340 | 237340 | 237340 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 691767.17 | 613335.09 | 23379 |  | 55053.08 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -454427.17 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京建国门办公楼改建工程 | 15000000 | 21540100 | 1778540.37 | 19761559.63 | 115000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 23904041.49 | 20924870.49 | 530000 |  |  | 200000 | 762500 | 1486671 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -904041.49 | 4731758.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4731758.51
4 | 15000000 | 21540100 | 1778540.37 | 19761559.63 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -200000 | 2717900 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2717900
12 |  |  |  | 0 | 115000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 23704041.49 | 20924870.49 | 530000 |  |  |  | 762500 | 1486671 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -704041.49 | 2013858.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2013858.51
北京金融街（月坛）中心 | 0 | 522845307.58 | 0 | 522845307.58 | 547780240 | 547780240 | 547780240 | 547780240 | 547780240 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 546880215.8 | 546880215.8 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 104 | 900024.2 | 171580145.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 171580145.2
1 | 0 | 522845307.58 | 0 | 522845307.58 | 547780240 | 547780240 | 547780240 | 547780240 | 547780240 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 543480215.8 | 543480215.8 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 104 | 4300024.2 | 59160048.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 59160048.4
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2500000 | 2500000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -2500000 | 56660048.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56660048.4
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 900000 | 900000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -900000 | 55760048.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55760048.4
北京精测半导体设备及准分子激光器 | 8305903.27 | 21483003.27 | 1773825.9581 | 19709177.31 | 22550437.35 | 59880656.9 | 59880656.9 | 59880656.9 | 59880656.903 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 794 | 64399767.21 | 43620000 | 14650000 | 0 | 0 | 550000 | 3132522.127 | 2447245.08 |  |  | 0 |  |  |  | 136 | -4519110.31 | 32704360.03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3674000 | 0 | 29030360.03
1 |  | 0 | 0 | 0 | 10618408.48 | 33615543.11 | 33615543.11 | 33615543.11 | 33615543.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 317 | 33865500 | 24900000 | 7000000 |  |  | 200000 | 1765500 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -249956.89 | 9186073.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3674000 | 0 | 5512073.35
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5512073.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5512073.35
3 | 3000000 | 2871114.1527 | 237064.4713 | 2634049.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5512073.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5512073.35
4 | 3000000 | 2871114.1527 | 237064.4713 | 2634049.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5512073.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5512073.35
5 | 2305903.27 | 2206837.1711 | 182215.9132 | 2024621.26 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2637500 | 500000 | 2000000 |  |  |  | 137500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 120 | -2637500 | 2874573.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2874573.35
6 |  | 13533937.7936 | 1117481.1022 | 12416456.69 | 3000000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 2110000 | 2000000 |  |  |  |  | 110000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16 | -10000 | 2864573.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2864573.35
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932028.87 | 24165113.79 | 24165113.79 | 24165113.79 | 24165113.793 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 407 | 25786767.21 | 16220000 | 5650000 | 0 | 0 | 350000 | 1119522.127 | 2447245.08 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1621653.42 | 1242919.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1242919.93
北京凯特大厦 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 126831.72 | 126831.72 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -126831.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 126831.72 | 126831.72 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -126831.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京来广营北路自住型商品房 |  | 177981231.62 | 5183919.3676 | 172797312.25 | 245016046.58 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 252409269.67 | 240247213.9 |  |  |  | 10210000 | 952055.768 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 47 | -252409269.67 | 615634237.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 615634237.58
1 |  |  |  | 0 | 245016046.58 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 75171328.8 | 75129328.8 |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -75171328.8 | 196024835.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 196024835.69
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 31042000 | 31000000 |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -31042000 | 164982835.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 164982835.69
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 32042000 | 31000000 |  |  |  | 42000 |  | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -32042000 | 132940835.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 132940835.69
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30042000 | 30000000 |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -30042000 | 102898835.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 102898835.69
5 |  | 177981231.62 | 5183919.3676 | 172797312.25 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 84111940.87 | 73117885.1 |  |  |  | 10042000 | 952055.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47 | -84111940.87 | 18786894.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18786894.82
北京丽泽soho机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5411437.85 | 5411437.85 | 5411437.85 | 5411437.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 578088.04 | 0 |  |  |  |  | 578088.04 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4833349.81 | 5732450.19 | -5282900 |  |  | 0 | -5282900 |  | 5282900 | 449550.19
6 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 449550.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5282900 | 449550.19
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5411437.85 | 5411437.85 | 5411437.85 | 5411437.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 578088.04 | [5 empty] | 578088.04 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4833349.81 | 5282900 | -5282900 |  |  | 0 | -5282900 |  | 0 | 0
北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目[局集团] | 0 | 0 | 384699.44 | -384699.44 | 0 | 9169624.3 | 9169624.3 | 9169624.3 | 9169624.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11002608.74 | 6000000 | 1000000 |  |  | 511691.28 | 2990917.46 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1832984.44 | 127525115.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 127525115.56
3 |  |  |  | 0 |  | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 3000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 600000 | 44152700 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44152700
6 | 0 | 0 | 384699.44 | -384699.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2500000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2500000 | 41652700 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41652700
9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5569624.3 | 5569624.3 | 5569624.3 | 5569624.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5502608.74 | 2000000 |  |  |  | 511691.28 | 2990917.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67015.56 | 41719715.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41719715.56
北京利星行中心二期 | 7846023 | 11406623 | 2673231.26 | 8733391.74 | 5182179 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  | 250000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -250000 | 28572200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28572200
1 |  | 7150232 | 2321786.13 | 4828445.87 | 5182179 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9657400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9657400
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 9507400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9507400
12 | 7846023 | 4256391 | 351445.13 | 3904945.87 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -100000 | 9407400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9407400
北京联想总部园区二期 |  | 83862066.66 | 2442584.46 | 81419482.2 | 17695083.75 | 31679220.23 | 31679220.23 | 31679220.23 | 31679220.2335 |  |  |  |  | 0 |  |  | 179 | 30084131.29 | 28420213.5809 |  | 0 | 0 |  | 725973.5184 | 937944.1943 |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 1595088.94 | 2692733.72 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2692733.72
12 |  | 83862066.66 | 2442584.46 | 81419482.2 | 17695083.75 | 31679220.23 | 31679220.23 | 31679220.23 | 31679220.2335 |  |  |  |  | 0 |  |  | 179 | 30084131.29 | 28420213.5809 |  | 0 | 0 |  | 725973.5184 | 937944.1943 |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 1595088.94 | 2692733.72 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2692733.72
北京绿城西山燕庐 |  | 31648782.68 | 2613202.24 | 29035580.44 | 25766182.68 | 3706409.96 | 36586409.96 | 3706409.96 | 3706409.96 |  |  |  |  | 32880000 |  | 32880000 | 128 | 6880883.22 | 3832952.08 | 2732626.63 | 315304.51 | [6 empty] | 32880000 |  |  | 32880000 | 11 | -3174473.26 | 9652360.32 | 4500000 | 4500000 |  | 148500000 |  |  | 393099600 | 14152360.32
1 |  |  |  | 0 |  | 3706409.96 | 3706409.96 | 3706409.96 | 3706409.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3706409.96 | 3922240.68 | 0 |  |  | 12000000 |  |  | 32383300 | 3922240.68
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3922240.68 | 0 |  |  | 12000000 |  |  | 32383300 | 3922240.68
3 |  | 31648782.68 | 2613202.24 | 29035580.44 | 25766182.68 | 0 | 32880000 | 0 | [5 empty] | 32880000 |  | 32880000 | 128 | 3392627.18 | 3392627.18 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 11 | -3392627.18 | 529613.5 | 0 |  |  | 12000000 |  |  | 32383300 | 529613.5
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  | 12000000 |  |  | 32383300 | 529613.5
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  | 12000000 |  |  | 32383300 | 529613.5
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  | 12000000 |  |  | 32383300 | 529613.5
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  | 12000000 |  |  | 32383300 | 529613.5
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  | 12000000 |  |  | 32383300 | 529613.5
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  | 12000000 |  |  | 32383300 | 529613.5
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  | 12000000 |  |  | 32383300 | 529613.5
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  | 12000000 |  |  | 32383300 | 529613.5
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3488256.04 | 440324.9 | 2732626.63 | 315304.51 | [6 empty] | 32880000 |  |  | 32880000 | 0 | -3488256.04 | -2958642.54 | 4500000 | 4500000 |  | 16500000 |  |  | 36883300 | 1541357.46
北京密云项目住宅 |  |  |  | 0 |  | 1637661.93 | 1637661.93 | 1637661.93 | 1637661.93 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1014351.7 | 942618.32 | 71733.38 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 623310.23 | 20753722.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20753722.47
12 |  |  |  | 0 |  | 1637661.93 | 1637661.93 | 1637661.93 | 1637661.93 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1014351.7 | 942618.32 | 71733.38 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 623310.23 | 20753722.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20753722.47
北京欧德宝商贸中心 | 0 |  |  | 0 |  | 31272960.48 | 31272960.48 | 31272960.48 | 31272960.48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26135171.7 | 22938371.7 | 1000000 |  | 0 | 0 | 2196800 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5137788.78 | 9614577.56 | 0 | 0 |  | 11075000 |  |  | 37475000 | 9614577.56
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15800 | 0 |  |  | 2215000 |  |  | 7495000 | 15800
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15800 | 0 |  |  | 2215000 |  |  | 7495000 | 15800
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15800 | 0 |  |  | 2215000 |  |  | 7495000 | 15800
4 | 0 |  |  | 0 |  | 25558145.52 | 25558145.52 | 25558145.52 | 25558145.52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21160356.74 | 18963556.74 |  |  |  | 0 | 2196800 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4397788.78 | 4413588.78 | 0 | 0 |  | 2215000 |  |  | 7495000 | 4413588.78
6 |  |  |  | 0 |  | 5714814.96 | 5714814.96 | 5714814.96 | 5714814.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4974814.96 | 3974814.96 | 1000000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 740000 | 5153588.78 | 0 |  |  | 2215000 |  |  | 7495000 | 5153588.78
北京平安金融中心E05地块 | 99589677.73 | 125258058.174 | 11387096.1976 | 113870961.98 | 97231481.19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9000000 | 5000000 | 3000000 |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -9000000 | 282905.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 282905.58
12 | 99589677.73 | 125258058.174 | 11387096.1976 | 113870961.98 | 97231481.19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9000000 | 5000000 | 3000000 |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -9000000 | 282905.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 282905.58
北京气象信息化系统机电工程 | 47550000 | 47550000 | 3926146.78 | 43623853.22 | 47550000 | 38040000 | 38040000 | 38040000 | 38040000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1139 | 37570917.43 | 9100000 | 23520000 |  |  | 1210000 | 600000 | 3140917.43 |  |  | 0 |  |  |  | 551 | 469082.57 | 65676880.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 65676880.75
1 | 1800000 | 1800000 | 148623.85 | 1651376.15 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 15000000 | 15000000 | 1238532.11 | 13761467.89 | 15000000 | 17593500 | 17593500 | 17593500 | 17593500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 117 | 8082674.31 | 1000000 | 5520000 |  |  | 110000 |  | 1452674.31 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 9510825.69 | 9510825.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9510825.69
3 | 12750000 | 12750000 | 1052752.29 | 11697247.71 | 12750000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6010000 | 1600000 | 4300000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47 | -6010000 | 3500825.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3500825.69
4 | 8000000 | 8000000 | 660550.46 | 7339449.54 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2310000 | 1000000 | 1200000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29 | -2310000 | 1190825.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1190825.69
5 | 8000000 | 8000000 | 660550.46 | 7339449.54 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 910000 | 300000 | 500000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | -910000 | 280825.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 280825.69
6 | 2000000 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 2000000 | 20446500 | 20446500 | 20446500 | 20446500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1022 | 8198243.12 | 2200000 | 4000000 |  |  | 110000 | 200000 | 1688243.12 |  |  | 0 |  |  |  | 410 | 12248256.88 | 12529082.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12529082.57
7 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3310000 | 1000000 | 2000000 |  |  | 110000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3310000 | 9219082.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9219082.57
8 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1810000 | 0 | 1500000 |  |  | 110000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1810000 | 7409082.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7409082.57
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 110000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -110000 | 7299082.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7299082.57
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 110000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -110000 | 7189082.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7189082.57
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 110000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -110000 | 7079082.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7079082.57
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6610000 | 2000000 | 4500000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6610000 | 469082.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 469082.57
北京前门B2B3地块重启后改造工程 |  |  |  | 0 | 2320183 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 469200.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 469200.46
6 |  |  |  | 0 | 2320183 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 469200.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 469200.46
北京清华大学北体育馆 | 0 | 16065300 | 1326492.66 | 14738807.34 | 43046044.1 | 110225175 | 110225175 | 110225175 | 110225175 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 153 | 107877653.13 | 77877653.13 | 20000000 |  | 150000 | 650000 | 8200000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 400 | 2347521.87 | 13922721.87 | 0 |  | 11200000 | 0 |  |  | 0 | 2722721.87
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44500000 | 44500000 | 44500000 | 44500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 43621200 | 29921200 | 12000000 |  | 50000 | 150000 | 1000000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 878800 | 11827000 | 0 |  | 11200000 | 0 |  |  | 0 | 627000
7 |  | 16065300 | 1326492.66 | 14738807.34 | 43046044.1 | 65725175 | 65725175 | 65725175 | 65725175 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 153 | 64256453.13 | 47956453.13 | 8000000 |  | 100000 | 500000 | 7200000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 400 | 1468721.87 | 2095721.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2095721.87
北京清华大学航发院装修 | 0 | 5400470.94 | 170091.74 | 5230379.2 | 6147991.17 | 6582495.15 | 6582495.15 | 6582495.15 | 6582495.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 5806595.14 | 2238579.8652 | 2094643.2239 | 32366.07 |  | 597783.1672 | 343222.8129 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 108 | 775900.01 | 787632.18 | 0 | 0 | 787632.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
3 | 0 | 5400470.94 | 170091.74 | 5230379.2 | 6147991.17 | 6582495.15 | 6582495.15 | 6582495.15 | 6582495.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 5806595.14 | 2238579.8652 | 2094643.2239 | 32366.07 |  | 597783.1672 | 343222.8129 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 108 | 775900.01 | 787632.18 | 0 | 0 | 787632.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
北京生命科学科研大楼 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2440800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2440800
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2440800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2440800
北京生命科学实验室改造 |  |  |  | 0 |  | 4725800 | 4725800 | 4725800 | 4725800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8630941.05 | 6500000 |  |  |  |  | 2130941.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3905141.05 | 2382759.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2382759.05
12 |  |  |  | 0 |  | 4725800 | 4725800 | 4725800 | 4725800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8630941.05 | 6500000 |  |  |  |  | 2130941.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3905141.05 | 2382759.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2382759.05
北京首开万科天地机电 |  |  |  | 0 |  | 4530204.56 | 4530204.56 | 4530204.56 | 4530204.56 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5879263.85 | 5377536.92 |  |  |  | 0 | 501726.93 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1349059.29 | 424375.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 424375.6
2 |  |  |  | 0 |  | 4530204.56 | 4530204.56 | 4530204.56 | 4530204.56 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5879263.85 | 5377536.92 |  |  |  | 0 | 501726.93 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1349059.29 | 424375.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 424375.6
北京首开万科中心 | 6695529.24 | 19520036.24 | 568491.13 | 18951545.11 |  | 2312412.17 | 2312412.17 | 2312412.17 | 2312412.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2312412.17 | 10227212.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10227212.17
12 | 6695529.24 | 19520036.24 | 568491.13 | 18951545.11 |  | 2312412.17 | 2312412.17 | 2312412.17 | 2312412.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2312412.17 | 10227212.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10227212.17
北京数据港1号数据中心机电 | 0 | 8838700 | 729800.92 | 8108899.08 |  | 11288900 | 11288900 | 11288900 | 11288900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12051123 | 6786623 | 4000000 |  |  |  | 864500 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 56 | -762223 | 3719900 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3719900
1 | 0 | 8838700 | 729800.92 | 8108899.08 |  | 7902200 | 7902200 | 7902200 | 7902200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4944523 | 2812823 | 1000000 |  |  |  | 731700 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 56 | 2957677 | 3719900 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3719900
6 |  |  |  | 0 |  | 3386700 | 3386700 | 3386700 | 3386700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7106600 | 3973800 | 3000000 |  |  |  | 132800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3719900 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京顺义后沙峪共有产权房 | 37000000 | 37000000 | 3055045.87 | 33944954.13 | 44183137.71 | 134394515.65 | 134394515.65 | 134694515.65 | 134394515.65 |  |  |  | 300000 | 0 |  |  | 621 | 136320000 | 96280000 | 33400000 |  | 0 | 400000 | 1940000 | 4300000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 305 | -1625484.35 | 3109224.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3109224.01
6 | 37000000 | 37000000 | 3055045.87 | 33944954.13 | 44183137.71 | 110958683.54 | 110958683.54 | 111258683.54 | 110958683.54 |  |  |  | 300000 | 0 |  |  | 621 | 112820000 | 81780000 | 24400000 |  | 0 | 400000 | 1940000 | 4300000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 305 | -1561316.46 | 1586695.95 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1586695.95
12 |  |  |  | 0 |  | 23435832.11 | 23435832.11 | 23435832.11 | 23435832.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 23500000 | 14500000 | 9000000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -64167.89 | 1522528.06 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1522528.06
北京顺义马头庄 | 48505333.39 | 48505333.39 | 4005027.53 | 44500305.86 | 48505333.39 | 52850000 | 52850000 | 52850000 | 52850000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 58 | 48995020.43 | 19033935.87 | 24090977.56 |  | 1000000 | 500000 | 3023020 | 1347087 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 3854979.57 | 6331516.62 | 35600000 |  | 41000000 | 0 | 35600000 |  | 28214671.86 | 931516.62
3 | 48505333.39 | 48505333.39 | 4005027.53 | 44500305.86 | 48505333.39 | 28250000 | 28250000 | 28250000 | 28250000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 58 | 42354813.43 | 14033935.87 | 24090977.56 |  | 1000000 | 500000 | 1615900 | 1114000 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | -14104813.43 | -11864138.19 | 35600000 |  | 23500000 | 0 | 35600000 |  | 22857335.93 | 235861.81
7 |  |  |  | 0 |  | 24600000 | 24600000 | 24600000 | 24600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6640207 | 5000000 | 0 |  | 0 |  | 1407120 | 233087 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17959793 | 18195654.81 | 0 |  | 17500000 | 0 |  |  | 5357335.93 | 695654.81
北京顺义新城第13街区居住区 | 16500000 | 21524000 | 1777211 | 19746789 | 27803100 | 28948295.63 | 28948295.63 | 28948295.63 | 28948295.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 816 | 54556001.94 | 36235926.34 | 11341490.7 |  | 0 | 4878584.9 | 1000000 | 1100000 |  |  | 0 |  |  |  | 1541 | -25607706.31 | 52119898.98 | 0 |  | 1305398 | 0 |  | 0 | 6526990 | 50814500.98
1 | 0 | 5024000 | 414825.69 | 4609174.31 | 11303100 | 3938367.9 | 3938367.9 | 3938367.9 | 3938367.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 20705215.58 | 11342620.59 | 7674736.5 |  | 0 | 1387858.49 | 100000 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 412 | -16766847.68 | 10295050.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1305398 | 10295050.32
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 587858.49 | 0 | 0 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -587858.49 | 9707191.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1305398 | 9707191.83
3 | 3000000 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 587858.49 | 0 | 0 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | -587858.49 | 9119333.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1305398 | 9119333.34
4 | 3000000 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 3000000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 167 | 5211103.59 | 3443248 | 1179997.1 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 174 | -2661103.59 | 6458229.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1305398 | 6458229.75
5 | 3000000 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 3000000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 3312858.49 | 2550000 | 175000 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 110 | -762858.49 | 5695371.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1305398 | 5695371.26
6 | 3000000 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 3000000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 3849615.59 | 2550000 | 711757.1 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | -1299615.59 | 4395755.67 | 0 |  | 1305398 | 0 |  | 0 | 0 | 3090357.67
7 | 2500000 | 2500000 | 206422.02 | 2293577.98 | 2500000 | 13425057.75 | 13425057.75 | 13425057.75 | 13425057.75 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 14012916.24 | 11825057.75 | 1600000 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 561 | -587858.49 | 2502499.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2502499.18
8 | 2000000 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 2000000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 249 | 2712858.49 | 2125000 |  |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 136 | -587858.49 | 1914640.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1914640.69
9 |  |  |  | 0 |  | 1809869.98 | 1809869.98 | 1809869.98 | 1809869.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2287858.49 | 1700000 |  |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -477988.51 | 1436652.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1436652.18
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1287858.49 | 700000 | 0 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1287858.49 | 148793.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 148793.69
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 148793.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 148793.69
12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 297587.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 297587.38
北京顺义新城第4街区保障性住房 | 8479400 | 8482518.42 | 700391.4 | 7782127.02 | 5539700 | 46800000 | 46800000 | 46800000 | 46800000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5630850.97 | [7 empty] | 5630850.97 |  | 0 |  |  |  | 0 | 41169149.03 | 46815360.24 | 0 |  | 46800000 | 0 |  |  | 210345164.12 | 15360.24
1 |  |  |  | 0 | 0 | 17800000 | 17800000 | 17800000 | 17800000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5630850.97 | [7 empty] | 5630850.97 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12169149.03 | 17803840.06 | 0 |  | 17800000 | 0 |  |  | 59836291.03 | 3840.06
3 | 5539700 | 5539700 | 457406.4 | 5082293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3840.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 59836291.03 | 3840.06
4 | 2939700 | 2942818.42 | 242985 | 2699833.42 | 5539700 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3840.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 59836291.03 | 3840.06
10 |  |  |  | 0 |  | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 29000000 | 29003840.06 | 0 |  | 29000000 | 0 |  |  | 30836291.03 | 3840.06
北京泰康之家燕园三期 | 95463300 | 126306258.11 | 14588960.5661 | 111717297.56 | 157233252.2 | 214406079.73 | 214406079.73 | 214406079.73 | 214406079.73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1017 | 214474869.55 | 210993397.4 |  |  |  | 1200000 |  | 2281472.1466 |  |  | 0 |  |  |  | 544 | -68789.82 | 890062453.9 | 8000000 |  | 16000000 | 0 | 8000000 | 0 | 247723620.06 | 882062453.9
1 | 15000000 |  |  | 0 |  | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15220000 | 14970000 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3087660.32 | 46525364.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16594124.62 | 46525364.3
2 | 0 | 15165424.6 | 1252191.022 | 13913233.58 | 5579006.2 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 217 | 3250000 | 3000000 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 21 | 8882339.68 | 55407703.98 | 8000000 |  | 0 | 0 | 8000000 |  | 24594124.62 | 63407703.98
3 | 30000000 | 15165424.6 | 1252191.022 | 13913233.58 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 3250000 | 3000000 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 21 | 8882339.68 | 72290043.66 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24594124.62 | 72290043.66
4 | 26473200 | 15165424.6 | 1252191.022 | 13913233.58 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 250000 | 0 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 11882339.68 | 84172383.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 24594124.62 | 84172383.34
5 | 23990100 | 15165424.6 | 1252191.022 | 13913233.58 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 99 | -2944893.22 | 81227490.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 24594124.62 | 81227490.12
6 | 0 | 15165424.6 | 1252191.022 | 13913233.58 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 99 | -2944893.22 | 78282596.9 | 0 |  | 8000000 | 0 |  |  | 16594124.62 | 70282596.9
7 | 0 | 15165424.6 | 1252191.022 | 13913233.58 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 99 | -2944893.22 | 67337703.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 16594124.62 | 67337703.68
8 | 0 | 15165424.6 | 1252191.022 | 13913233.58 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 99 | -2944893.22 | 64392810.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 16594124.62 | 64392810.46
9 | 0 | 15165424.6 | 1252191.022 | 13913233.58 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 99 | -2944893.22 | 61447917.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 16594124.62 | 61447917.24
10 | 0 | 4982861.31 | 4571432.39 | 411428.92 | 15165424.6 | 80950343.25 | 80950343.25 | 80950343.25 | 80950343.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 94731472.15 | 94000000 |  |  |  | 100000 |  | 631472.1466 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -13781128.9 | 125618140.24 | 0 |  | 8000000 | 0 |  |  | 33188249.24 | 117618140.24
11 | 0 |  |  | 0 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 7310000 | 7060000 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4822339.68 | 78152596.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 16594124.62 | 78152596.6
12 | 0 |  |  | 0 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2944893.22 | 75207703.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 16594124.62 | 75207703.38
北京天通泰中以文化数码科技园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663105.51 | 1663105.51 | 1663105.51 | 1663105.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2480785.2 | 2480785.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -817679.69 | 7482104.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7482104.2
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663105.51 | 1663105.51 | 1663105.51 | 1663105.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2480785.2 | 2480785.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -817679.69 | 7482104.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7482104.2
北京通州核心区运河项目Ⅱ-05地块 | 14534370.3 | 14534370.3 | 1200085.62 | 13334284.68 | 14534370.3 | 5402596.49 | 18675555.49 | 5402596.49 | 5402596.49 | 0 |  | 0 |  | 13272959 |  | 13272959 | 0 | 4000000 | 2000000 | 1800000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 13272959 |  |  | 13272959 | 87 | 1402596.49 | 2953203.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2953203.18
1 | 4584622.22 | 4584622.22 | 378546.79 | 4206075.43 | 4584622.22 | 5402596.49 | 18675555.49 | 5402596.49 | 5402596.49 |  |  |  |  | 13272959 |  | 13272959 | 0 | 4000000 | 2000000 | 1800000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 13272959 |  |  | 13272959 | 87 | 1402596.49 | 1476601.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1476601.59
2 | 9949748.08 | 9949748.08 | 821538.83 | 9128209.25 | 9949748.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1476601.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1476601.59
北京通州网络安全技术研发厂房 |  | 43669741.39 | 3605758.47 | 40063982.92 | 3679550.4 | 28261485.3 | 28261485.3 | 28261485.3 | 28261485.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 165 | 25799498.03 | 15000000 | 7036220.19 |  | 50000 | 469277.84 | 3244000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 | 2461987.27 | 14793204.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14793204.7
1 |  |  |  | 0 |  | 22203691.68 | 22203691.68 | 22203691.68 | 22203691.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20034545.59 | 13200025.4 | 4936220.19 |  |  | 326300 | 1572000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2169146.09 | 7250181.76 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7250181.76
4 |  | 43669741.39 | 3605758.47 | 40063982.92 | 3679550.4 | 6057793.62 | 6057793.62 | 6057793.62 | 6057793.62 |  |  |  |  | 0 |  |  | 165 | 5764952.44 | 1799974.6 | 2100000 |  | 50000 | 142977.84 | 1672000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 | 292841.18 | 7543022.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7543022.94
北京万科翡翠公园机电 |  |  |  | 0 | 0 | 3009699.54 | 3009699.54 | 3009699.54 | 3009699.54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3172387.7 | 2561908.08 | 0 |  | 0 | 0 | 610479.62 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -162688.16 | 13854.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13854.95
1 |  |  |  | 0 | 0 | 3009699.54 | 3009699.54 | 3009699.54 | 3009699.54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3172387.7 | 2561908.08 | 0 |  | 0 | 0 | 610479.62 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -162688.16 | 13854.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13854.95
北京万科翡翠云图 | 0 | 41340719.12 | 9652394.402 | 31688324.72 | 1146818.98 | 96430633.29 | 96430633.29 | 96430633.29 | 96430633.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7980 | 81419913.47 | 18265574.54 | 26476352.99 | 10000000 | 4900000 | 1537805.05 | 1600000 | 643842.79 | 17996338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 15010719.82 | 57599395.08 | 0 | 0 | 27804998.66 | 0 | 0 | 0 | 18327600 | 29794396.42
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21664461 | 21664461 | 21664461 | 21664461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20824817.78 | 253119.12 | 6476352.99 | 10000000 | 2600000 | 695345.67 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839643.22 | 24480819.82 | 0 | 0 | 18327600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6153219.82
12 | 0 | 41340719.12 | 9652394.402 | 31688324.72 | 1146818.98 | 74766172.29 | 74766172.29 | 74766172.29 | 74766172.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7980 | 60595095.69 | 18012455.42 | 20000000 |  | 2300000 | 842459.38 | 800000 | 643842.79 | 17996338.1 |  | 0 |  |  |  | 147 | 14171076.6 | 33118575.26 | 0 |  | 9477398.66 | 0 | 0 |  | 18327600 | 23641176.6
北京万科七橡墅 | 13649901.07 |  | 0 | 0 | 10350000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 12825433.82 | 4500000 | 2200000 | 2000000 | 0 | 0 | 3925433.8216 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2825433.82 | 124999.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 24746135 | 124999.67
2 | 13649901.07 |  | 0 | 0 | 10350000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 12825433.82 | 4500000 | 2200000 | 2000000 | 0 | 0 | 3925433.8216 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2825433.82 | 124999.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 24746135 | 124999.67
北京万科望溪 | 17707113.09 | 28325913.09 | 2338836.86 | 25987076.23 | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 21525506.08 | 9000000 | 9000000 |  |  | 100000 | 3425506.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 76 | -1525506.08 | 1920187.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1920187.84
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 960093.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 960093.92
12 | 17707113.09 | 28325913.09 | 2338836.86 | 25987076.23 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 21525506.08 | 9000000 | 9000000 |  |  | 100000 | 3425506.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 76 | -1525506.08 | 960093.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 960093.92
北京未来城学校 | -3632464.83 | -3102864.83 | -255986.3485 | -2846878.48 | -3157421.91 | 1193883.64 | 1193883.64 | 1193883.64 | 1193883.643 |  |  |  |  | 0 |  |  | -38 | 6239051.86 | 6155480 | 0 |  | 0 | 0 | 83571.855 |  |  |  | 0 |  |  |  | -201 | -5045168.22 | 32985.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32985.51
11 | -3632464.83 | -3102864.83 | -255986.3485 | -2846878.48 | -3157421.91 | 1193883.64 | 1193883.64 | 1193883.64 | 1193883.643 |  |  |  |  | 0 |  |  | -38 | 6239051.86 | 6155480 | 0 |  | 0 | 0 | 83571.855 |  |  |  | 0 |  |  |  | -201 | -5045168.22 | 32985.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32985.51
北京未来城学校总承包 |  | 184338180.58 | 14746412.26 | 169591768.32 |  | 134240000 | 134240000 | 134240000 | 134240000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 195763423.83 | 89997758.8666 | 61532701.6498 |  | 211771.33 | 22521191.9826 | 19500000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  |  | 106 | -61523423.83 | 45802230.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45802230.29
11 |  | 184338180.58 | 14746412.26 | 169591768.32 |  | 134240000 | 134240000 | 134240000 | 134240000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 195763423.83 | 89997758.8666 | 61532701.6498 |  | 211771.33 | 22521191.9826 | 19500000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  |  | 106 | -61523423.83 | 45802230.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45802230.29
北京魏公村小区棚户区改造机电 | 38950000 | 38950000 | 3216055.05 | 35733944.95 | 35920800 | 42862680.5 | 42862680.5 | 42862680.5 | 42862680.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 961 | 37971383.09 | 14330000 | 15040000 | 0 |  | 4100000 | 3366557.33 | 1134825.76 |  |  | 0 |  |  |  | 892 | 4891297.41 | 6309602.71 | 4193722.63 | 0 | 8880824.29 | 0 | 4193722.63 | 0 | 12581167.89 | 1622501.05
1 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 4000000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 265 | 13845725.23 | 5600000 | 6500000 |  |  | 900000 | 495000 | 350725.23 |  |  | 0 |  |  |  | 346 | 654274.77 | 800079.02 | 4193722.63 |  | 4687101.66 | 0 | 4193722.63 |  | 4193722.63 | 306699.99
2 | 2950000 | 2950000 | 243577.98 | 2706422.02 | 920800 | 1593858.22 | 1593858.22 | 1593858.22 | 1593858.22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 1890000 | 430000 | 650000 |  |  | 500000 | 160000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 64 | -296141.78 | 10558.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4193722.63 | 10558.21
3 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 4000000 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 1810000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 1820000 | 500000 | 720000 |  |  | 300000 | 200000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 46 | -10000 | 558.21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4193722.63 | 558.21
4 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 4000000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 2000000 | 800000 | 700000 |  |  | 200000 | 200000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 4200000 | 4200558.21 | 0 |  | 4193722.63 | 0 |  |  | 0 | 6835.58
5 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 4000000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 2450000 | 800000 | 900000 | 0 |  | 500000 | 200000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 61 | 450000 | 456835.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 456835.58
6 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 2250000 | 800000 | 800000 | 0 |  | 400000 | 200000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 56 | -250000 | 206835.58 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206835.58
7 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 4000000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 1550000 | 500000 | 600000 |  |  | 200000 | 200000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 39 | -150000 | 56835.58 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56835.58
8 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 4000000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 2150000 | 1000000 | 600000 |  |  | 200000 | 300000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | -50000 | 6835.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6835.58
9 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 86 | 3500000 | 1400000 | 1400000 |  |  | 200000 | 400000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | 0 | 6835.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6835.58
10 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 3500000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 3500000 | 1400000 | 1400000 |  |  | 200000 | 415899.47 | 84100.53 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | 200000 | 206835.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 206835.58
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 6835.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6835.58
12 |  |  |  | 0 |  | 3158822.28 | 3158822.28 | 3158822.28 | 3158822.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2815657.86 | 1100000 | 770000 |  |  | 300000 | 595657.86 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 343164.42 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 350000
北京五和万科长阳天地 |  |  |  | 0 |  | 1596219.45 | 1596219.45 | 1596219.45 | 1596219.45 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2000000 | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -403780.55 | 955019.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 955019.45
9 |  |  |  | 0 |  | 1596219.45 | 1596219.45 | 1596219.45 | 1596219.45 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2000000 | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -403780.55 | 955019.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 955019.45
北京五棵松篮球公园施工 |  |  |  | 0 | 86785544.91 | 989167.48 | 989167.48 | 989167.48 | 989167.48 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1916382.19 | 1916382.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -927214.71 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 86785544.91 | 989167.48 | 989167.48 | 989167.48 | 989167.48 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1916382.19 | 1916382.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -927214.71 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京五棵松万达广场改造 | 2377916.56 | 2377916.56 | 196341.74 | 2181574.82 | 41028047.62 | 80488427 | 80488427 | 80488427 | 80488427 |  |  |  |  | 0 |  |  | 508 | 104214640.94 | 72880000 | 11700000 | 600000 | 4300000 | 500000 | 11819988.14 | 2414652.8 |  |  | 0 |  |  |  | 6633 | -23726213.94 | 8161654.33 | 20000000 | 20000000 |  | 20000000 |  | 10000000 | 20000000 | 18161654.33
1 | 1000000 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 13209100 | 15891600 | 15891600 | 15891600 | 15891600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 34250926.5 | 20580000 | 4000000 | 600000 | 600000 | 50000 | 7944178.5 | 476748 |  |  | 0 |  |  |  | 3425 | -18359326.5 | -4516926.5 | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 10000000 | 5483073.5
2 | 1000000 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 13237100 | 12156825 | 12156825 | 12156825 | 12156825 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 7634114.25 | 2840000 | 3000000 | 0 | 600000 | 100000 | 729409.5 | 364704.75 |  |  | 0 |  |  |  | 763 | 4522710.75 | 10005784.25 | 0 |  |  | 0 |  | 10000000 | 0 | 5784.25
3 | 377916.56 | 377916.56 | 31204.12 | 346712.44 | 10288536.62 | 11427825 | 11427825 | 11427825 | 11427825 |  |  |  |  | 0 |  |  | 111 | 9238504.25 | 6510000 | 1000000 |  | 600000 | 100000 | 685669.5 | 342834.75 |  |  | 0 |  |  |  | 2445 | 2189320.75 | 2195105 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2195105
4 | 0 |  |  | 0 | 4293311 | 7939950 | 7939950 | 7939950 | 7939950 |  |  |  |  | 0 |  |  | 185 | 9014595.5 | 7000000 | 700000 |  | 500000 | 100000 | 476397 | 238198.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1074645.5 | 1120459.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1120459.5
5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15163154 | 15163154 | 15163154 | 15163154 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11939683.84 | 10000000 |  |  | 500000 | 75000 | 909789.23 | 454894.61 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3223470.16 | 4343929.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4343929.66
6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17909073 | 17909073 | 17909073 | 17909073 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 19636816.6 | 15450000 | 2000000 |  | 500000 | 75000 | 1074544.41 | 537272.19 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1727743.6 | 2616186.06 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2616186.06
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1800000 | 1500000 |  |  | 300000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1800000 | 816186.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 816186.06
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 300000 |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -300000 | 516186.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 516186.06
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 416186.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 416186.06
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 316186.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 316186.06
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 216186.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 216186.06
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 10100000 | 9000000 | 1000000 |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -10100000 | -9883813.94 | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 10000000 | 116186.06
北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12874001.72 | 12874001.72 | 12874001.72 | 12874001.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9930391.99 | 9930391.99 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2943609.73 | 11126611.89 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11126611.89
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4128955.3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4128955.3
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1349233.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1349233.88
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 657111.34 | 657111.34 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1342888.66 | 1349233.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1349233.88
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1349233.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1349233.88
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874001.72 | 2874001.72 | 2874001.72 | 2874001.72 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1273280.65 | 1273280.65 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1600721.07 | 2949954.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2949954.95
北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | -328803.61 | 11059759.75 | 322096.89 | 10737662.86 | 5336059.75 | 8538539.97 | 8538539.97 | 8538539.97 | 8538539.97 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12157003.52 | 11252531.61 | 127011.79 |  |  | 467014.75 | 310445.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3618463.55 | 17593635.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17593635.46
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1980000 | 1980000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1980000 | 2133172.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2133172.89
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2133172.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2133172.89
3 | -328803.61 | 11059759.75 | 322096.89 | 10737662.86 | 5336059.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 494709.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 494709.34
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2133172.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2133172.89
5 |  |  |  | 0 |  | 8538539.97 | 8538539.97 | 8538539.97 | 8538539.97 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 467014.75 | 0 |  |  |  | 467014.75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8071525.22 | 10204698.11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10204698.11
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9709988.77 | 9272531.61 | 127011.79 |  |  |  | 310445.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9709988.77 | 494709.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 494709.34
北京西大望路二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9392801.08 | 3000000 |  |  |  | 1980232.79 | 4412568.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9392801.08 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9392801.08 | 3000000 |  |  |  | 1980232.79 | 4412568.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9392801.08 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京西华府商办楼通风空调工程 | 194441.07 | 194441.07 | 5663.33 | 188777.74 | 0 | 1861176.23 | 1861176.23 | 1861176.23 | 1861176.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2479428.17 | 2089446.84 | 0 |  |  | 82918.84 | 307062.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1275 | -618251.94 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 194441.07 | 194441.07 | 5663.33 | 188777.74 | 0 | 1861176.23 | 1861176.23 | 1861176.23 | 1861176.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2479428.17 | 2089446.84 | 0 |  |  | 82918.84 | 307062.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1275 | -618251.94 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 |  | 12503339.77 | 1032381.2603 | 11470958.51 | 5266450.1 | 16747715.19 | 16747715.19 | 16747715.19 | 16747715.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 318 | 33146921.77 | 20543577.04 | 6200000 | 100000 | 122725.25 | 1450000 | 3453394.3862 | 1277225.09 |  | 0 | 0 |  |  |  | 75 | -16399206.58 | 103689173.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 103689173.7
1 |  | 12503339.77 | 1032381.2603 | 11470958.51 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9380000 | 7230000 | 1000000 | 50000 | 100000 | 400000 | 600000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 75 | -9380000 | 7019206.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7019206.58
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 6869206.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6869206.58
3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1200000 | 1000000 |  | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -1200000 | 5669206.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5669206.58
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 5519206.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5519206.58
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 463577.04 | 313577.04 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -463577.04 | 5055629.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5055629.54
6 |  |  |  | 0 | 5266450.1 | 16747715.19 | 16747715.19 | 16747715.19 | 16747715.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 318 | 9377225.09 | 5000000 | 3000000 |  |  | 100000 |  | 1277225.09 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7370490.1 | 12426119.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12426119.64
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 12326119.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12326119.64
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 12276119.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12276119.64
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 12226119.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12226119.64
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 12176119.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12176119.64
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 12126119.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12126119.64
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 12126119.64 | 7000000 | 2200000 |  | 22725.25 | 50000 | 2853394.3862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -12126119.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京霞光里5号、6号商业金融 | 20074995.37 | 77276086.76 | 8058401.5088 | 69217685.25 | 20074995.37 | 64800814.91 | 64800814.91 | 64800814.91 | 64800814.91 |  |  |  |  | 0 |  |  | 323 | 65080000 | 42100000 | 17200000 |  |  | 130000 | 2750000 | 2900000 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | -279185.09 | 3331561.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3331561.1
9 | 20074995.37 | 77276086.76 | 8058401.5088 | 69217685.25 | 20074995.37 | 64800814.91 | 64800814.91 | 64800814.91 | 64800814.91 |  |  |  |  | 0 |  |  | 323 | 65080000 | 42100000 | 17200000 |  |  | 130000 | 2750000 | 2900000 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | -279185.09 | 3331561.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3331561.1
北京香山军队安置房 | 18946790.65 | 15661990.65 | 1409579.1585 | 14252411.49 | 21178290.65 | 28598714.33 | 28598714.33 | 28598714.33 | 28598714.33 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 135 | 5592412.33 | 2804900 | 2230180.7891 |  |  | 557331.54 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 23006302 | 23050516.4 | 4939400 |  |  | 0 | 4939400 |  | 63646731.48 | 27989916.4
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4939400 | 2804900 | 2034500 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4939400 | -4917292.8 | 4939400 |  |  | 0 | 4939400 |  | 31823365.74 | 22107.2
5 | 18946790.65 | 15661990.65 | 1409579.1585 | 14252411.49 | 21178290.65 | 28598714.33 | 28598714.33 | 28598714.33 | 28598714.33 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 135 | 653012.33 |  | 195680.7891 |  |  | 457331.54 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 27945702 | 27967809.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 31823365.74 | 27967809.2
北京祥筑万科长阳中央城 |  | -1661360.16 | -48389.13 | -1612971.03 | -1661360.16 | 4696358.62 | 4696358.62 | 4696358.62 | 4696358.62 |  |  |  |  | 0 |  |  | -283 | 4944237.11 | 3260919.28 |  |  | 700710.54 | 37570.87 | 945036.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | -298 | -247878.49 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 |  | -1661360.16 | -48389.13 | -1612971.03 | -1661360.16 | 4696358.62 | 4696358.62 | 4696358.62 | 4696358.62 |  |  |  |  | 0 |  |  | -283 | 4944237.11 | 3260919.28 |  |  | 700710.54 | 37570.87 | 945036.42 |  |  |  | 0 |  |  |  | -298 | -247878.49 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京新机场安置房 |  | 232403735 | 6769040.83 | 225634694.17 |  | 7168772.98 | 7168772.98 | 7168772.98 | 7168772.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7168772.98 | 48430072.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 48430072.98
12 |  | 232403735 | 6769040.83 | 225634694.17 |  | 7168772.98 | 7168772.98 | 7168772.98 | 7168772.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7168772.98 | 48430072.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 48430072.98
北京新机场道路及综合管廊 | 0 | 60785467.15 | 1568807.344 | 59216659.8 | 19000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 41300000 | 5700000 | 34000000 | 0 | 1000000 |  | 600000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 305 | -31300000 | 133573200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 133573200
1 | 0 | 1000000 | 82568.8073 | 917431.19 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 900000 | 200000 | 500000 | 0 | 200000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 90 | -900000 | 33006100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33006100
2 | 0 | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 7000000 | 700000 | 5500000 |  | 200000 |  | 600000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 140 | -2000000 | 31006100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31006100
3 | 0 | 13000000 | 1073394.5 | 11926605.5 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8900000 | 800000 | 8000000 |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 68 | -8900000 | 22106100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22106100
4 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6100000 | 1000000 | 5000000 |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -6100000 | 16006100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16006100
5 | 0 |  |  | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9100000 | 1000000 | 8000000 |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -9100000 | 6906100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6906100
6 |  | 41785467.15 |  | 41785467.15 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3100000 | 1000000 | 2000000 |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 7 | 1900000 | 8806100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8806100
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6100000 | 1000000 | 5000000 |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -6100000 | 2706100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2706100
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 2606100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2606100
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2606100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2606100
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2606100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2606100
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2606100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2606100
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2606100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2606100
北京新机场南航航空食品设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18398637 | 18398637 | 18398637 | 18398637 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 21367660 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1010000 | 1957660 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2969023 | 20716280.8 | 11520000 | 11520000 | 0 | 11520000 | 0 | 0 | 264220000 | 32236280.8
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 21367660 | 18000000 | 0 |  | 0 | 400000 | 1010000 | 1957660 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -21367660 | -325689.6 | 11520000 | 11520000 |  | 11520000 |  | 0 | 137870000 | 11194310.4
12 |  |  |  | 0 |  | 18398637 | 18398637 | 18398637 | 18398637 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18398637 | 21041970.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126350000 | 21041970.4
北京新机场信息中心 | 1080925.89 | 1080925.89 | 97283.33 | 983642.56 | 0 | 2080925.89 | 2080925.89 | 2080925.89 | 2080925.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 832130.34 | 60000 | 39300 |  | 199189.08 |  | 533641.26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | 1248795.55 | 2200772.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2200772.79
12 | 1080925.89 | 1080925.89 | 97283.33 | 983642.56 | 0 | 2080925.89 | 2080925.89 | 2080925.89 | 2080925.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 832130.34 | 60000 | 39300 |  | 199189.08 |  | 533641.26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | 1248795.55 | 2200772.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2200772.79
北京新街口1号工程 |  |  |  | 0 | 0 | 77515497 | 77515497 | 77515497 | 77515497 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30638256.84 | 16560000 | 11040000 |  |  | 500000 | 0 | 2538256.84 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46877240.16 | 47720970.01 | 0 |  | 5930800 | 0 |  | 11406800 | 0 | 30383370.01
6 |  |  |  | 0 | 0 | 77515497 | 77515497 | 77515497 | 77515497 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30638256.84 | 16560000 | 11040000 |  |  | 500000 | 0 | 2538256.84 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46877240.16 | 47720970.01 | 0 |  | 5930800 | 0 |  | 11406800 | 0 | 30383370.01
北京新一代互联网云计算产创基地机电 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3208719.31 | 3208719.31 | 3208719.31 | 3208719.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 761000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 761000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2447719.31 | 16023008.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16023008.57
12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3208719.31 | 3208719.31 | 3208719.31 | 3208719.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 761000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 761000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2447719.31 | 16023008.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16023008.57
北京颐堤港二期 | 439183100 | 436962278.1 | 36079454.13 | 400882823.97 | 480252019.68 | 306829346.86 | 306829346.86 | 306829346.86 | 306829346.86 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 683 | 266063535.24 | 80614067.4 | 110144309.34 |  | 321000 | 13651733.69 | 23728817.15 | 37603607.66 | 0 |  | 0 |  |  |  | 935 | 40765811.62 | 235397249.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 235397249.63
1 | 15562000 | 5850781.56 | 483092.06 | 5367689.5 | 36096459.84 | 40250341.97 | 40250341.97 | 40250341.97 | 40250341.97 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 16498733.2 | 2764931.22 | 8110577.42 |  |  | 859776.69 | 1718502.06 | 3044945.81 |  |  | 0 |  |  |  | 282 | 23751608.77 | 25559456.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25559456.72
2 | 0 | 32386996.54 | 2674155.68 | 29712840.86 | 0 | 12572734.89 | 12572734.89 | 12572734.89 | 12572734.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14109429.26 | 2320737.51 | 6294544.79 |  |  | 1029000 | 1641104.23 | 2824042.73 |  |  | 0 |  |  |  | 44 | -1536694.37 | 24022762.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24022762.35
3 | 21913100 | 21913100 | 1809338.53 | 20103761.47 | 42447559.84 | 10893400 | 10893400 | 10893400 | 10893400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 16070248.38 | 1832249.31 | 6755651.69 |  |  | 1140000 | 2521447.5 | 3820899.88 |  |  | 0 |  |  |  | 73 | -5176848.38 | 18845913.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18845913.97
4 | 46963700 | 46963700 | 3877736.7 | 43085963.3 | 46963700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11435858.34 | 6764316.09 | 3741542.25 |  |  | 930000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 24 | -11435858.34 | 7410055.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7410055.63
5 | 48882800 | 48882800 | 4036194.5 | 44846605.5 | 48882800 | 15339170 | 15339170 | 15339170 | 15339170 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 20890990.42 | 6295149.68 | 6140817.04 |  | 210000 | 1140000 | 2719729.07 | 4385294.63 | 0 |  | 0 |  |  |  | 43 | -5551820.42 | 1858235.21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1858235.21
6 | 49723200 | 49723200 | 4105585.33 | 45617614.67 | 49723200 | 32874590 | 32874590 | 32874590 | 32874590 |  |  |  |  | 0 |  |  | 66 | 31033847.16 | 13419607.78 | 9869449.58 |  | 111000 | 1140000 | 2449216 | 4044573.8 |  |  | 0 |  |  |  | 62 | 1840742.84 | 3698978.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3698978.05
7 | 49864000 | 39864000 | 3291522.94 | 36572477.06 | 49864000 | 34217960 | 34217960 | 34217960 | 34217960 |  |  |  |  | 0 |  |  | 69 | 27501709.05 | 12254840.51 | 7276903.06 |  |  | 1140000 | 2810056 | 4019909.48 |  |  | 0 |  |  |  | 69 | 6716250.95 | 10415229 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10415229
8 | 46229000 | 41339000 | 3413311.93 | 37925688.07 | 46229000 | 34806240 | 34806240 | 34806240 | 34806240 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 29267756.57 | 12788246.9 | 8464162.45 |  |  | 1140000 | 2593124 | 4282223.22 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | 5538483.43 | 15953712.43 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15953712.43
9 | 45115700 | 35109100 | 2898916.51 | 32210183.49 | 45115700 | 34904800 | 34904800 | 34904800 | 34904800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 77 | 30100755.05 | 9964913.33 | 9993042.35 |  |  | 1712957 | 2809076 | 5620766.37 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 4804044.95 | 20757757.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20757757.38
10 | 38612600 | 38612600 | 3188196.3 | 35424403.7 | 38612600 | 32360300 | 32360300 | 32360300 | 32360300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 84 | 25803576.28 | 5421464.95 | 14389712.32 |  |  | 1140000 | 1830144 | 3022255.01 |  |  | 0 |  |  |  | 67 | 6556723.72 | 27314481.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27314481.1
11 | 37952200 | 37952200 | 3133667.87 | 34818532.13 | 37952200 | 31580990 | 31580990 | 31580990 | 31580990 |  |  |  |  | 0 |  |  | 83 | 21908462.88 | 3096798.49 | 14892874.06 |  |  | 1140000 | 1483478.29 | 1295312.04 |  |  | 0 |  |  |  | 58 | 9672527.12 | 36987008.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36987008.22
12 | 38364800 | 38364800 | 3167735.78 | 35197064.22 | 38364800 | 27028820 | 27028820 | 27028820 | 27028820 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 21442168.65 | 3690811.63 | 14215032.33 |  |  | 1140000 | 1152940 | 1243384.69 |  |  | 0 |  |  |  | 56 | 5586651.35 | 42573659.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42573659.57
北京亦庄新城金桥再生水厂 | 44268126.21 | 62366926.2105 | 5149562.7112 | 57217363.5 | 50380116.7273 | 60292933.91 | 62742933.91 | 60292933.91 | 60292933.9201 |  |  |  |  | 2450000 | 2450000 | 0 | 709 | 69545531.95 | 24488257.4033 | 34582901.635 | 0 | 2759356.9301 | 1664321.7234 | 4759228.9458 | 1291465.31 | 0 |  | 2450000 | 1500000 | 950000 |  | 873 | -9252598.04 | 84040328.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 84040328.65
1 | 9600000 | 7936742.5996 | 655327.3706 | 7281415.23 | 10952400 | 5000000 | 7450000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 2450000 | 2450000 | 0 | 68 | 5592153.99 | 2109713 | 2583901 |  | 290567.71 | 165438 | 293534.28 | 149000 | 0 |  | 2450000 | 1500000 | 950000 |  | 70 | -592153.99 | 9790489.3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9790489.3
2 | 13300000 | 9756436.9336 | 805577.3615 | 8950859.57 | 4726800 | 10211200 | 10211200 | 10211200 | 10211200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 216 | 8066114.06 | 3870913.2 | 2571661 |  | 125402 | 466395.314 | 827518.5428 | 204224 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | 2145085.94 | 11935575.24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 11935575.24
3 | 11680000 | 10792896.8897 | 891156.6239 | 9901740.27 | 13325580.3997 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 11669818.31 | 4451325.3235 | 5430755.48 |  | 353527.648 | 408829.5071 | 725380.354 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 108 | 3330181.69 | 15265756.93 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15265756.93
4 | 4800000 | 11418713.6277 | 942829.5656 | 10475884.06 | 11680843.0591 | 9994185.3 | 9994185.3 | 9994185.3 | 9994185.2998 |  |  |  |  | 0 |  |  | 86 | 11021508.3 | 4161158.35 | 5883880.32 | 0 | 309892.7664 | 168221.0123 | 298472.1391 | 199883.71 |  |  | 0 |  |  |  | 97 | -1027323 | 14238433.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14238433.93
5 | 4888126.21 | 10623044.3524 | 877132.1025 | 9745912.25 | 4806314.6385 | 8760632.29 | 8760632.29 | 8760632.29 | 8760632.2943 |  |  |  |  | 0 |  |  | 182 | 7650238.64 | 2274771.67 | 4598098.57 | 0 | 127511.5274 | 171087 | 303557.22 | 175212.65 |  |  | 0 |  |  |  | 72 | 1110393.65 | 15348827.58 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15348827.58
6 |  | 9060301.4774 | 748098.2871 | 8312203.19 | 4888178.63 | 2130340.29 | 2130340.29 | 2130340.29 | 2130340.2866 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 5990490.44 | 1471348.2 | 3463826.5 |  | 826308.93 | 86400 | 0 | 142606.81 |  |  | 0 |  |  |  | 66 | -3860150.15 | 11488677.43 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11488677.43
7 |  | 2778790.33 | 229441.4 | 2549348.93 |  | 3831907.2 | 3831907.2 | 3831907.2 | 3831907.2047 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10478061.64 | 3313416.99 | 6410467.77 |  | 435687.85 | 197950.89 |  | 120538.14 | 0 |  | 0 |  |  |  | 377 | -6646154.44 | 4842522.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4842522.99
12 |  |  | 0 | 0 |  | 5364668.83 | 5364668.83 | 5364668.83 | 5364668.8347 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9077146.57 | 2835610.6698 | 3640310.995 |  | 290458.4983 |  | 2310766.41 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3712477.74 | 1130045.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1130045.25
北京盈创2#厂房等5项 | 24210922.1 | 14306918.61 | 1181305.21 | 13125613.4 | 8521456.32 | 20807539.74 | 20807539.74 | 20807539.74 | 20807539.74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 22081031.05 | 20569383.18 | 0 |  | 0 | 0 | 1511647.87 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -1273491.31 | 3375986.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3375986.93
6 | 24210922.1 | 14306918.61 | 1181305.21 | 13125613.4 | 8521456.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 76986.36 | 4491.66 | 0 |  | 0 | 0 | 72494.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -76986.36 | 2286245.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286245.94
9 |  |  |  | 0 |  | 20807539.74 | 20807539.74 | 20807539.74 | 20807539.74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 22004044.69 | 20564891.52 | 0 |  |  |  | 1439153.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1196504.95 | 1089740.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1089740.99
北京盈都大厦D座室内外装修改造 | 0 | 5858564.41 | 483734.68 | 5374829.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8262227.94 | 6585522.95 | 554000 |  | 0 | 250000 | 872704.99 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 180 | -8262227.94 | 17908176.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17908176.34
1 |  | 4201314.48 | 346897.53 | 3854416.95 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2454000 | 1720000 | 484000 |  |  | 100000 | 150000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 58 | -2454000 | 5966067.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5966067.38
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1250000 | 1000000 | 70000 |  | 0 | 30000 | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1250000 | 4716067.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4716067.38
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2180000 | 2000000 | 0 |  |  | 30000 | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2180000 | 2536067.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2536067.38
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 180000 | 0 |  |  |  | 30000 | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -180000 | 2356067.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2356067.38
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 180000 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -180000 | 2176067.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2176067.38
6 | 0 | 1657249.93 | 136837.15 | 1520412.78 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018227.94 | 1865522.95 | 0 |  |  | 30000 | 122704.99 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 122 | -2018227.94 | 157839.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 157839.44
北京永定河混合垃圾治理 | 128462.23 | 5769600 | 476300 | 5293300 | 14915389.71 | 6571200 | 6571200 | 6571200 | 6571200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 6545200 | 1000000 | 0 | 4308100 | 0 | 0 | 1137100 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 113 | 26000 | 121500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121500
12 | 128462.23 | 5769600 | 476300 | 5293300 | 14915389.71 | 6571200 | 6571200 | 6571200 | 6571200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 6545200 | 1000000 | 0 | 4308100 | 0 | 0 | 1137100 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 113 | 26000 | 121500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121500
北京远洋瀛海 | 104919959.99 | 124481175.32 | 10278262.188 | 114202913.13 | 83004875.32 | 121042229.04 | 121042229.04 | 121042229.04 | 121042229.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 267 | 105161498.26 | 54513811.56 | 35848595 | 3000000 |  | 600000 | 9199091.6978 | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  |  | 99 | 15880730.78 | 107545955.96 | 43000000 | 0 | 43000000 | 0 | 43000000 |  | 473000000 | 107545955.96
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 43050000 | 30000000 | 12000000 |  |  | 50000 |  | 0 | 1000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | -43050000 | -42105913.22 | 43000000 |  |  | 0 | 43000000 |  | 43000000 | 894086.78
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 844086.78 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 43000000 | 844086.78
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 794086.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 43000000 | 794086.78
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 744086.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 43000000 | 744086.78
5 |  | 30000000 | 2477064.22 | 27522935.78 | 30000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 15101973.74 | 0 | 13000000 |  |  | 50000 | 2051973.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 11898026.26 | 12642113.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 43000000 | 12642113.04
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 12592113.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 43000000 | 12592113.04
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 12542113.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 43000000 | 12542113.04
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 12492113.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 43000000 | 12492113.04
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 12442113.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 43000000 | 12442113.04
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 12392113.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 43000000 | 12392113.04
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 12342113.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 43000000 | 12342113.04
12 | 104919959.99 | 94481175.32 | 7801197.968 | 86679977.35 | 53004875.32 | 94042229.04 | 94042229.04 | 94042229.04 | 94042229.04 |  |  |  |  | 0 |  |  | 177 | 46559524.52 | 24513811.56 | 10848595 | 3000000 |  | 50000 | 7147117.9578 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 49 | 47482704.52 | 59824817.56 | 0 | 0 | 43000000 | 0 |  |  | 0 | 16824817.56
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | 30295392.92 | 28694500 | 2715300 | 25979200 | 27150000 | 20992365.7 | 20992365.7 | 20992365.7 | 20992365.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 537 | 26067850.11 | 6923479.5 | 16924740 |  |  | 310603.75 | 1263651.54 | 645375.32 |  |  | 0 |  |  |  | 499 | -5075484.41 | 47526952.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47526952.13
1 | 7574500 | 7574500 | 814500 | 6760000 | 6030000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 1108223.87 | 239070 | 634200 |  |  | 57008.11 | 125095.76 | 52850 |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 1005776.13 | 7262476.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7262476.14
2 | 9050000 | 9050000 | 814500 | 8235500 | 9050000 | 4221000 | 4221000 | 4221000 | 4221000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 4026115 | 1076355 | 2532600 |  |  | 62850 | 253260 | 101050 |  |  | 0 |  |  |  | 44 | 194885 | 7457361.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7457361.14
3 | 6030000 | 6030000 | 542700 | 5487300 | 6030000 | 6335000 | 6335000 | 6335000 | 6335000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 105 | 6066125 | 1615425 | 3801000 |  |  | 72850 | 380100 | 196750 |  |  | 0 |  |  |  | 101 | 268875 | 7726236.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7726236.14
4 | 3020000 | 3020000 | 271800 | 2748200 | 3020000 | 4221000 | 4221000 | 4221000 | 4221000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 140 | 4009925.78 | 1076355 | 2532600 |  |  | 56660.78 | 253260 | 91050 |  |  | 0 |  |  |  | 133 | 211074.22 | 7937310.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7937310.36
5 | 1510000 | 1510000 | 135900 | 1374100 | 1510000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 | 2114000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 140 | 2076018.11 | 539070 | 1268400 |  |  | 36008.11 | 126840 | 105700 |  |  | 0 |  |  |  | 137 | 37981.89 | 7975292.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7975292.25
6 | 3110892.92 | 1510000 | 135900 | 1374100 | 1510000 | 1057000 | 1057000 | 1057000 | 1057000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 1045231.75 | 269535 | 634200 |  |  | 25226.75 | 63420 | 52850 |  |  | 0 |  |  |  | 69 | 11768.25 | 7987060.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7987060.5
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 930365.7 | 930365.7 | 930365.7 | 930365.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7736210.6 | 2107669.5 | 5521740 |  |  |  | 61675.78 | 45125.32 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6805844.9 | 1181215.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1181215.6
北京中钞厂房 | 31300000 | 26488777.41 | 2187146.76 | 24301630.65 | 26488777.41 | 21013184.31 | 21013184.31 | 21013184.31 | 21013184.31 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 80 | 48811701.29 | 39437913.15 | 8493760.34 |  |  | 300000 | 573646.14 | 6381.66 |  |  | 0 |  |  |  | 118 | -27798516.98 | 34116041.84 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34116041.84
1 |  |  |  | 0 |  | -62400 | -62400 | -62400 | -62400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17660000 | 15810000 | 1550000 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -17722400 | 22096079.41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22096079.41
8 | 31300000 | 26488777.41 | 2187146.76 | 24301630.65 | 26488777.41 | 21075584.31 | 21075584.31 | 21075584.31 | 21075584.31 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 80 | 31151701.29 | 23627913.15 | 6943760.34 |  |  |  | 573646.14 | 6381.66 |  |  | 0 |  |  |  | 118 | -10076116.98 | 12019962.43 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12019962.43
北京中国国际贸易中心三期B阶段工程 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 774123.36 | 774123.36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -774123.36 | 9682651.03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 36112500 | 9682651.03
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 774123.36 | 774123.36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -774123.36 | 9682651.03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 36112500 | 9682651.03
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 |  |  |  | 0 |  | 11361364.16 | 11361364.16 | 11361364.16 | 11361364.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13082096.9 | 11711605 | 170491.9 |  |  | 200000 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1720732.74 | 31559339.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31559339.02
1 |  |  |  | 0 |  | 11361364.16 | 11361364.16 | 11361364.16 | 11361364.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12082096.9 | 11711605 | 170491.9 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -720732.74 | 5365619.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5365619.86
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1000000 | 4365619.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4365619.86
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4365619.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4365619.86
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4365619.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4365619.86
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4365619.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4365619.86
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4365619.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4365619.86
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4365619.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4365619.86
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | 4700000 | 5637922.15 | 388073.36 | 5249848.79 | 5637922.15 | 5749380.99 | 5749380.99 | 5749380.99 | 5749380.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1211 | 5677730.58 | 5060240.01 |  |  |  | 336000 | 278760 | 2730.57 |  |  | 0 |  |  |  | 1204 | 71650.41 | 3301896.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3301896.48
1 | 100000 | 1037922.15 | 8256.88 | 1029665.27 | 1037922.15 | 1149380.99 | 1149380.99 | 1149380.99 | 1149380.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 111 | 1077730.58 | 1025000.01 |  |  |  | 50000 |  | 2730.57 |  |  | 0 |  |  |  | 104 | 71650.41 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
2 | 100000 | 100000 | 8256.88 | 91743.12 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100000 | 67940 |  |  |  | 26000 | 6060 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
3 | 200000 | 200000 | 16513.76 | 183486.24 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 200000 | 161880 |  |  |  | 26000 | 12120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
4 | 400000 | 400000 | 33027.52 | 366972.48 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 400000 | 349760 |  |  |  | 26000 | 24240 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
5 | 400000 | 400000 | 33027.52 | 366972.48 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 400000 | 349760 |  |  |  | 26000 | 24240 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
6 | 500000 | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 500000 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
7 | 500000 | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 500000 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
8 | 500000 | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 500000 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
9 | 500000 | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 500000 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
10 | 500000 | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 500000 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
11 | 500000 | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 500000 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
12 | 500000 | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 500000 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275158.04
北京中粮科技园标准厂房二期 | 0 | 1755553.95 | 144954 | 1610599.95 | -18557784.56 | 30663613.18 | 30663613.18 | 30663613.18 | 30663613.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | -119 | 30500000 | 25000000 | 3000000 | 2500000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1253 | 163613.18 | 1912726.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1912726.36
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 528500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 528500
4 | 0 | 1755553.95 | 144954 | 1610599.95 | -18557784.56 | 22163613.18 | 22163613.18 | 22163613.18 | 22163613.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | -119 | 22000000 | 20000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1253 | 163613.18 | 692113.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 692113.18
5 | 0 |  |  | 0 |  | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8500000 | 5000000 | 2000000 | 1500000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 692113.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 692113.18
北京中芯北方BO2剩余楼层装修 | -1054191.72 | 4894846.47 | 404097.42 | 4490749.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6303908.99 | 4954446.67 | 454110.48 |  |  |  | 807558.82 | 87793.02 |  |  | 0 |  |  |  | 91 | -6303908.99 | 1829417.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1829417.85
1 | -1054191.72 | 4894846.47 | 404097.42 | 4490749.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4474491.14 | 3927455.47 | 275128.49 |  |  |  | 271907.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 91 | -4474491.14 | 1829417.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1829417.85
9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1829417.85 | 1026991.2 | 178981.99 |  |  |  | 535651.64 | 87793.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1829417.85 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | 314484839.3787 | 394077495.75 | 32538508.8234 | 361538986.92 | 387242491.16 | 258846252.51 | 258846252.51 | 258846252.51 | 258846252.518 |  |  |  |  | 0 |  |  | 778 | 249496767.2 | 115418000 | 101630290.18 | 0 | 800000 | 6573962.31 | 20592267.2188 | 4482247.49 | 0 |  | 0 |  |  |  | 712 | 9349485.31 | 404084356.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 404084356.9
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20438096.71 | 8000000 | 8519781.63 |  | 200000 | 430886.98 | 3124625.9694 | 162802.13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -20438096.71 | 26770466.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26770466.54
2 | 20460894.4538 | 37326598.8364 | 3082012.748 | 34244586.09 | 27758698.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12959729.02 | 4000000 | 5389836.22 |  |  | 323165.23 | 3124625.9694 | 122101.6 |  |  | 0 |  |  |  | 35 | -12959729.02 | 13810737.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13810737.52
3 | 33464431.6188 | 32316523.472 | 2668336.8004 | 29648186.67 | 32316523.472 | 11103479.53 | 11103479.53 | 11103479.53 | 11103479.5345 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 14390688.19 | 6000000 | 6519781.63 | 0 | 200000 | 430886.98 | 1077217.45 | 162802.13 |  |  | 0 |  |  |  | 45 | -3287208.66 | 10523528.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10523528.86
4 | 33464431.6188 | 33175874.8017 | 2739292.4148 | 30436582.39 | 35908770.2117 | 10891582.8 | 10891582.8 | 10891582.8 | 10891582.7988 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 14223392.7 | 6000000 | 6443471.12 |  |  | 430886.98 | 1077217.45 | 271817.15 |  |  | 0 |  |  |  | 43 | -3331809.9 | 7191718.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7191718.96
5 | 31563875.2694 | 76949278.09 | 6353610.1175 | 70595667.97 | 76949278.09 | 28012056.47 | 28012056.47 | 28012056.47 | 28012056.47 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 5197672.04 | 3150000 | 1629945.41 |  |  | 107721.74 | 269304.36 | 40700.53 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 22814384.43 | 30006103.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30006103.39
6 | 27909339.7909 | 48772551.45 | 4027091.4041 | 44745460.05 | 48772551.45 | 54662847.47 | 54662847.47 | 54662847.47 | 54662847.4747 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 51148762.38 | 21650000 | 23114669.7 |  |  | 1497735.56 | 3744338.9 | 1142018.22 |  |  | 0 |  |  |  | 105 | 3514085.09 | 33520188.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33520188.48
7 | 27909339.7909 | 41916739.5 | 3461015.1881 | 38455724.31 | 41916739.5 | 36946939.05 | 36946939.05 | 36946939.05 | 36946939.05 |  |  |  |  | 0 |  |  | 88 | 32722556.17 | 14650000 | 13896913.79 |  | 200000 | 934201.03 | 2335502.57 | 705938.78 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | 4224382.88 | 37744571.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37744571.36
8 | 27909339.7909 | 33528607.04 | 2768417.095 | 30760189.94 | 33528607.04 | 31766273.03 | 31766273.03 | 31766273.03 | 31766273.03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 | 26105273.66 | 10764000 | 11949151.43 |  |  | 797084.79 | 1992711.98 | 602325.46 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | 5660999.37 | 43405570.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43405570.73
9 | 27909339.7909 | 24556094.18 | 2027567.4094 | 22528526.77 | 24556094.18 | 25489435.79 | 25489435.79 | 25489435.79 | 25489435.79 |  |  |  |  | 0 |  |  | 104 | 21804859.35 | 9928000 | 9317198.14 |  |  | 601472.14 | 1503680.35 | 454508.72 |  |  | 0 |  |  |  | 89 | 3684576.44 | 47090147.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47090147.17
10 | 27909339.7909 | 24975823.53 | 2062223.9612 | 22913599.57 | 24975823.53 | 18829201.02 | 18829201.02 | 18829201.02 | 18829201.02 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 18450720.3 | 11092000 | 5592969.69 |  | 200000 | 367921.88 | 919804.71 | 278024.02 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | 378480.72 | 47468627.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47468627.89
11 | 29446786.0564 | 21218926.65 | 1752021.4665 | 19466905.18 | 21218926.65 | 19266312.35 | 19266312.35 | 19266312.35 | 19266312.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 16740292.8 | 10092000 | 5277048.9 |  |  | 322216.47 | 805541.18 | 243486.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 79 | 2526019.55 | 49994647.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49994647.44
12 | 26537721.4069 | 19340478.2 | 1596920.2183 | 17743557.98 | 19340478.2 | 21878125 | 21878125 | 21878125 | 21878125 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 15314723.88 | 10092000 | 3979522.52 |  |  | 329782.53 | 617696.33 | 295722.5 |  |  | 0 |  |  |  | 79 | 6563401.12 | 56558048.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56558048.56
常州精测新能源智能装备生产 | 91299612.33 | 118405453.2859 | 9776597.0603 | 108628856.23 | 101872194.02 | 117848492.39 | 117848492.39 | 117848492.39 | 117848492.39 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 531 | 208351566.44 | 64682322.6364 | 83162986.2469 | 27720995.4156 | 9240331.8052 | 7039099.402 | 8766939.7893 | 7738891.1582 |  |  | 0 |  |  |  | 712 | -90503074.05 | 226112655.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 226112655.47
1 | 15810000 | 20503813.4191 | 1692975.4199 | 18810838 | 4761682 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27 | 36907028.23 | 11486256.7891 | 14768044.4432 | 4922681.4811 | 1640893.827 | 1250000 | 1464882.9989 | 1374268.6948 |  |  | 0 |  |  |  | 180 | -35607028.23 | 66260186.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66260186.57
2 | 12570000 | 16301893.4015 | 1346027.8955 | 14955865.51 | 8500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 76 | 11072108.47 | 3445877.0367 | 4430413.333 | 1476804.4443 | 492268.1481 | 375000 | 439464.8997 | 412280.6084 |  |  | 0 |  |  |  | 68 | -4572108.47 | 61688078.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61688078.1
3 | 23564000 | 30559889.9056 | 2523293.6619 | 28036596.24 | 21000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 29525622.58 | 9189005.4313 | 11814435.5546 | 3938145.1848 | 1312715.0616 | 1000000 | 1171906.3991 | 1099414.9558 |  |  | 0 |  |  |  | 97 | -10525622.58 | 51162455.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 51162455.52
4 | 23465000 | 30431497.9051 | 2512692.4876 | 27918805.42 | 28000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 93 | 51669839.53 | 16080759.5048 | 20675262.2205 | 6891754.0735 | 2297251.3578 | 1750000 | 2050836.1984 | 1923976.1727 |  |  | 0 |  |  |  | 170 | -25669839.53 | 25492615.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25492615.99
5 | 15890612.33 | 20608358.6546 | 1701607.5953 | 18906751.06 | 24000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 40597731.05 | 12634882.4681 | 16244848.8875 | 5414949.6292 | 1804983.2097 | 1375000 | 1611371.2988 | 1511695.5643 |  |  | 0 |  |  |  | 197 | -18597731.05 | 6894884.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6894884.94
6 |  |  |  | 0 | 15610512.02 | 23862536.77 | 23862536.77 | 23862536.77 | 23862536.77 |  |  |  |  | 0 |  |  | 153 | 27507128.11 | 8399664.3696 | 10799568.4752 | 3599856.1584 | 1199952.0528 | 914099.402 | 1589013.0948 | 1004974.5537 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3644591.34 | 3250293.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3250293.6
12 |  |  |  | 0 |  | 19185955.62 | 19185955.62 | 19185955.62 | 19185955.62 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11072108.47 | 3445877.0367 | 4430413.333 | 1476804.4443 | 492268.1481 | 375000 | 439464.8997 | 412280.6084 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8113847.15 | 11364140.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11364140.75
常州青龙西路定销房 | 1804817.84 | 0 |  | 0 | 0 | 6019000.85 | 6019000.85 | 6019000.85 | 6019000.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6761974.06 | 3000000 | 1754763.98 | 0 | 0 | 0 | 1064710.08 | 942500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -742973.21 | 1338318.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338318.53
3 | 1804817.84 | 0 |  | 0 | 0 | 6019000.85 | 6019000.85 | 6019000.85 | 6019000.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6761974.06 | 3000000 | 1754763.98 | 0 | 0 | 0 | 1064710.08 | 942500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -742973.21 | 1338318.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338318.53
常州市新北区住宅EPC | 68700000 | 30636547.34 | 2837867.21 | 27798680.13 | 39698086.68 | 74987721.14 | 108794275.76 | 74987721.14 | 74987721.14 |  |  | 0 | 0 | 33806554.62 |  | 33806554.62 | 3170 | 86042749.27 | 23981186.27 | 29668164.38 | 11093986.84 | 5017474.0473 | 4277350.4693 | 8486391.4962 | 3518195.7481 | 0 |  | 9710744.69 |  |  | 9710744.69 | 4150 | -11055028.13 | 235472815.71 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 235472815.71
1 | 12000000 | 698566.54 | 87724.42 | 610842.12 | 5588300.48 | 11998400 | 11998400 | 11998400 | 11998400 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 215 | 10235064.6 | 3489665.45 | 4620987.75 | 506780.63 | 311067.8734 | 454274.596 | 601525.5335 | 250762.7667 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1465 | 1763335.4 | 30015854.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30015854.02
2 | 7000000 | 2753841.37 | 227381.4 | 2526459.97 | 3737121.97 | 6354482.28 | 6354482.28 | 6354482.28 | 6354482.28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 170 | 10355343.76 | 3519795.25 | 4666980.28 | 506780.63 | 324055.1764 | 457614.1882 | 620078.8235 | 260039.4117 |  |  | 0 |  |  | 0 | 376 | -4000861.48 | 26014992.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26014992.54
3 | 18600000 | 2753841.37 | 227381.4 | 2526459.97 | 3737121.97 | 6354482.28 | 6354482.28 | 6354482.28 | 6354482.28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 170 | 9887927.96 | 3295460.77 | 4219859.85 | 578349.24 | 363017.0854 | 467632.9648 | 675738.6935 | 287869.3467 |  |  | 0 |  |  | 0 | 359 | -3533445.68 | 22481546.86 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22481546.86
4 | 18000000 | 2286267.75 | 271343.21 | 2014924.54 | 3737121.97 | 6390523.4 | 6390523.4 | 6390523.4 | 6390523.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 171 | 11287224.87 | 3827668.11 | 4977610.96 | 587687.7 | 263017.0854 | 467632.9648 | 875738.6935 | 287869.3467 |  |  | 0 |  |  | 0 | 494 | -4896701.47 | 17584845.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17584845.39
5 | 13100000 | 2207840.1 | 264867.53 | 1942972.57 | 3512284.91 | 6339173.75 | 6339173.75 | 6339173.75 | 6339173.75 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 180 | 5457987.88 | 1381434.66 | 1435836.79 | 546458.33 | 463017.0854 | 467632.9648 | 875738.6935 | 287869.3467 |  |  | 0 |  |  | 0 | 247 | 881185.87 | 18466031.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18466031.26
6 |  | 3371039.19 | 278342.69 | 3092696.5 | 3439478.98 | 6005240.7 | 6005240.7 | 6005240.7 | 6005240.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 175 | 5382176.87 | 1531934.79 | 1592990.47 | 510182.95 | 419726.0754 | 456500.9908 | 613894.3935 | 256947.1967 |  |  | 0 |  |  | 0 | 160 | 623063.83 | 19089095.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19089095.09
7 |  | 3487330.24 | 370513.51 | 3116816.73 | 3290657.49 | 6276331.51 | 6276331.51 | 6276331.51 | 6276331.51 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 191 | 4505111.52 | 1141450.92 | 1019236.72 | 515106.77 | 485093.2674 | 447595.4116 | 664418.9535 | 232209.4767 |  |  | 0 |  |  | 0 | 129 | 1771219.99 | 20860315.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20860315.08
8 |  | 3687874.16 | 304503.37 | 3383370.79 | 3288354.82 | 6227811.45 | 6227811.45 | 6227811.45 | 6227811.45 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 189 | 5146753.04 | 1051061.51 | 1881259.11 | 497585.8 | 446131.3584 | 437576.635 | 608759.0835 | 224379.5417 |  |  | 0 |  |  | 0 | 140 | 1081058.41 | 21941373.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21941373.49
9 | 0 | 3687874.16 | 304503.37 | 3383370.79 | 3367644.09 | 6364987.8 | 14468045.77 | 6364987.8 | 6364987.8 |  |  | 0 |  | 8103057.97 |  | 8103057.97 | 430 | 6924959.14 | 1306965.59 | 1249579.54 | 2551049.69 | 422754.213 | 431565.3691 | 675363.1615 | 287681.5807 |  |  | 0 |  |  | 0 | 188 | -559971.34 | 21381402.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21381402.15
10 | 0 | 2877857.96 | 267896.53 | 2609961.43 | 3000000 | 6307753.91 | 7915440.63 | 6307753.91 | 6307753.91 |  |  | 0 |  | 1607686.72 |  | 1607686.72 | 264 | 7249286.72 | 1926722.02 | 1702877.48 | 2470074.06 | 285180.3437 | 91903.5169 | 511686.2053 | 260843.1026 | 0 |  | 8103057.97 |  |  | 8103057.97 | 252 | -941532.81 | 20439869.34 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20439869.34
11 | 0 | 2824214.5 | 233409.78 | 2590804.72 | 3000000 | 6368534.06 | 30464343.99 | 6368534.06 | 6368534.06 |  |  |  |  | 24095809.93 |  | 24095809.93 | 1015 | 9610912.91 | 1509027.2 | 2300945.43 | 1823931.04 | 1234414.4832 | 97420.8671 | 1763449.2618 | 881724.6309 |  |  | 1607686.72 |  |  | 1607686.72 | 340 | -3242378.85 | 17197490.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17197490.49
常州市新北区住宅EPC(发展) | 66450000 | 40948588.75 | 3124195.42 | 37824393.33 | 49391767.39 | 40070978.17 | 89967694.01 | 40070978.17 | 40070978.17 |  |  |  |  | 49896715.84 |  | 49896715.84 | 2856 | 46127633.62 | 13838767.47 | 15391807.69 | 6076584.66 | 1900002.28 | 1863696.08 | 5307379.32 | 1749396.12 |  |  | 36916715.84 |  |  | 36916715.84 | 1846 | -6056655.45 | 142477600.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 142477600.85
1 | 6000000 | 1335968.25 | 110309.31 | 1225658.94 | 4030000 | 15162500 | 15162500 | 15162500 | 15162500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 376 | 6242099.37 | 3000000 | 2000000 | 506516.9 | 74195.28 | 82397.3 | 525993.26 | 52996.63 |  |  | 0 |  |  |  | 467 | 8920400.63 | 22174614.81 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 22174614.81
2 | 5000000 | 1335968.25 | 110309.31 | 1225658.94 | 4030000 | 2219602.49 | 2219602.49 | 2219602.49 | 2219602.49 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55 | 6123067.01 | 2163714.66 | 2811596.79 | 447518.41 | 29679.25 | 66959.5 | 582398.93 | 21199.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 458 | -3903464.52 | 18271150.29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 18271150.29
3 | 7800000 | 3388472.28 | 279782.11 | 3108690.17 | 4130000 | 2200015.85 | 2200015.85 | 2200015.85 | 2200015.85 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 53 | 5913310.35 | 2172941.36 | 2583107.17 | 857024.6 | 29679.25 | 66959.57 | 182398.93 | 21199.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 175 | -3713294.5 | 14557855.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14557855.79
4 | 7700000 | 3206484.05 | 264755.56 | 2941728.49 | 5000000 | 2331517.38 | 2331517.38 | 2331517.38 | 2331517.38 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 47 | 3620552.49 | 884950.99 | 1255824.63 | 898064.79 | 91999.41 | 92571.09 | 231427.72 | 165713.86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 113 | -1289035.11 | 13268820.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13268820.68
5 | 7050000 | 3476717.36 | 287068.41 | 3189648.95 | 5000000 | 2264763.84 | 2264763.84 | 2264763.84 | 2264763.84 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 3577282.97 | 982617.48 | 1186090.25 | 816689.37 | 94738.5 | 94136.29 | 235340.72 | 167670.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 103 | -1312519.13 | 11956301.55 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11956301.55
6 | 6100000 | 3112933.49 | 257031.21 | 2855902.28 | 4951343.74 | 2289712.86 | 2289712.86 | 2289712.86 | 2289712.86 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46 | 3142336.9 | 369026.48 | 1345314.39 | 800675.7 | 101586.24 | 108049.28 | 245123.21 | 172561.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101 | -852624.04 | 11103677.51 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11103677.51
7 | 7300000 | 3627678.55 | 264670.71 | 3363007.84 | 5000000 | 2236144.99 | 2236144.99 | 2236144.99 | 2236144.99 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 3395684.63 | 877998.71 | 1252490.61 | 492982.99 | 186749.47 | 199571.12 | 223927.82 | 161963.91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 94 | -1159539.64 | 9944137.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9944137.87
8 | 5100000 | 3409612.66 | 246665.27 | 3162947.39 | 4860000 | 2207642.17 | 2207642.17 | 2207642.17 | 2207642.17 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 3261920.71 | 889769.67 | 979636.09 | 390777.07 | 127390.97 | 165651.98 | 589129.95 | 119564.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 96 | -1054278.54 | 8889859.33 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8889859.33
9 | 7100000 | 3409612.66 | 229234.07 | 3180378.59 | 4000000 | 2004485.96 | 9690122.92 | 2004485.96 | 2004485.96 |  |  |  |  | 7685636.96 |  | 7685636.96 | 242 | 1945302.59 | 527613.42 | 398053.41 | 108766.82 | 113695.48 | 157825.99 | 519564.98 | 119782.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 57 | 59183.37 | 8949042.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8949042.7
10 | 3500000 | 4316531.45 | 221548.47 | 4094982.98 | 3029710.88 | 2535433.51 | 5440184.03 | 2535433.51 | 2535433.51 |  |  |  |  | 2904750.52 |  | 2904750.52 | 180 | 2079879.47 | 547430.2 | 488786.17 | 113489.3 | 112739.1 | 151565.2 | 553913 | 111956.5 |  |  | 7685636.96 |  |  | 7685636.96 | 48 | 455554.04 | 9404596.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9404596.74
11 | 2000000 | 5012078.3 | 413841.33 | 4598236.97 | 2360712.77 | 2235433.51 | 28561761.87 | 2235433.51 | 2235433.51 |  |  |  |  | 26326328.36 |  | 26326328.36 | 1210 | 4880045.4 | 851524.27 | 528008.44 | 525506.94 | 835963.09 | 477693.19 | 1194232.98 | 467116.49 |  |  | 2904750.52 |  |  | 2904750.52 | 97 | -2644611.89 | 6759984.85 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6759984.85
12 | 1800000 | 5316531.45 | 438979.66 | 4877551.79 | 3000000 | 2383725.61 | 15363725.61 | 2383725.61 | 2383725.61 |  |  |  |  | 12980000 |  | 12980000 | 512 | 1946151.73 | 571180.23 | 562899.74 | 118571.77 | 101586.24 | 200315.57 | 223927.82 | 167670.36 |  |  | 26326328.36 |  |  | 26326328.36 | 37 | 437573.88 | 7197558.73 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7197558.73
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 20000000 | 44059300 | 3637923.85 | 40421376.15 | 62982500 | 68897592.58 | 68897592.58 | 68897592.58 | 68897592.58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 186 | 84931051.31 | 39194951.31 | 22000000 | 15000000 |  | 50000 | 8392400 | 293700 |  |  | 0 |  |  |  | 61 | -16033458.73 | 56323682.54 | 0 |  | 5503345.97 | 0 |  |  | 309973054.03 | 50820336.57
1 |  |  |  | 0 | 27587204.23 | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 39000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 141 | 31300000 | 7300000 | 9000000 | 15000000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 7700000 | 30351500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105158800 | 30351500
8 | 20000000 | 44059300 | 3637923.85 | 40421376.15 | 35395295.77 | 15897592.58 | 15897592.58 | 15897592.58 | 15897592.58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 26894951.31 | 26894951.31 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 61 | -10997358.73 | 19354141.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105158800 | 19354141.27
10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 26736100 | 5000000 | 13000000 | 0 |  | 50000 | 8392400 | 293700 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -12736100 | 6618041.27 | 0 |  | 5503345.97 | 0 |  |  | 99655454.03 | 1114695.3
成都528艺术东村产业展示 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9103868.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 146370217.77 | 9103868.22
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9103868.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 146370217.77 | 9103868.22
成都阿里云未来科技城 | 206384815.1311 | 269054743.2827 | 15878603.4114 | 253176139.87 | 302236443.28 | 241899154.63 | 241899154.63 | 241899154.63 | 241899154.63 |  |  |  |  | 0 |  |  | 842 | 261153680.81 | 108465000 | 108789499.67 | 8745192.1948 | 10631708.8648 | 9186232.29 | 15336047.7619 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1008 | -19254526.18 | 17530657.95 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17530657.95
1 | 0 | 31334964.075 | 0 | 31334964.08 | 75444323.33 | 33530000 | 33530000 | 33530000 | 33530000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 52704507.92 | 24065000 | 19235502.61 | 0 |  | 7700000 | 1704005.3069 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 168 | -19174507.92 | 86034.1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 86034.1
2 | 17635290.71 | 17635290.7143 | 1456124.9214 | 16179165.79 | 22737116.9125 | 11767279.31 | 11767279.31 | 11767279.31 | 11767279.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 52 | 11851615.53 | 4000000 | 5000000 | 901610.2182 | 0 | 246000 | 1704005.3069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -84336.22 | 1697.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1697.88
3 | 39159998.43 | 39159998.4274 | 3233394.3656 | 35926604.06 | 44261824.6325 | 10661282.45 | 10661282.45 | 10661282.45 | 10661282.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24 | 10651725.41 | 2800000 | 4000000 | 797720.1044 | 1100000 | 250000 | 1704005.3069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 9557.04 | 11254.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11254.92
4 | 32642800.2388 | 32642800.2388 | 2695277.0839 | 29947523.15 | 37744626.4425 | 27881048.62 | 27881048.62 | 27881048.62 | 27881048.62 |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 27873540.97 | 11500000 | 11000000 | 2219535.6602 | 1200000 | 250000 | 1704005.3069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85 | 7507.65 | 18762.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18762.57
5 | 32718777.6865 | 32718777.6865 | 2701550.4512 | 30017227.24 | 37820603.8925 | 30195701.15 | 30195701.15 | 30195701.15 | 30195701.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 30164659.07 | 10100000 | 15000000 | 2410653.759 | 700000 | 250000 | 1704005.3069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 92 | 31042.08 | 49804.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49804.65
6 | 28150306.0658 | 28150306.0658 | 2324337.1981 | 25825968.87 | 28150306.07 | 30256483.11 | 30256483.11 | 30256483.11 | 30256483.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 30269677.76 | 10000000 | 15000000 | 2415672.453 | 1000000 | 150000 | 1704005.3069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 108 | -13194.65 | 36610 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36610
7 | 27827146.3 | 27827146.3 | 1554535.0152 | 26272611.28 | 27827146.3 | 30076155.94 | 30076155.94 | 30076155.94 | 30076155.94 |  |  |  |  | 0 |  |  | 108 | 30107357.64 | 12000000 | 13770000 | 0 | 2483352.3252 | 150000 | 1704005.3069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 108 | -31201.7 | 5408.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5408.3
8 | 16084584.72 | 16084584.72 | 915240.9399 | 15169343.78 | 16084584.72 | 29817628.12 | 29817628.12 | 29817628.12 | 29817628.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 185 | 29816011.3 | 11000000 | 14500000 | 0 | 2462005.9917 | 150000 | 1704005.3069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 185 | 1616.82 | 7025.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7025.12
9 | 12165910.98 | 12165910.98 | 998143.4362 | 11167767.54 | 12165910.98 | 20423578.86 | 20423578.86 | 20423578.86 | 20423578.86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 168 | 20424588.15 | 13000000 | 3994000 | 0 | 1686350.5479 | 40232.29 | 1704005.3069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 168 | -1009.29 | 6015.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6015.83
10 |  | 31334964.075 |  | 31334964.08 |  | 17289997.07 | 17289997.07 | 17289997.07 | 17289997.07 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17289997.07 | 17296012.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17296012.9
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17289997.06 | 10000000 | 7289997.06 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -17289997.06 | 6015.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6015.84
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6015.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6015.84
成都比亚迪半导体厂房 | 888674275.56 | 961461765.34 | 79386751.2658 | 882075014.09 | 998781889.68 | 799015211.72 | 799015211.72 | 799015211.72 | 799015211.72 |  |  |  |  | 0 |  |  | 801 | 793282791.18 | 490163304.0783 | 234334500.5737 | 6089033.4587 | 3800000 | 21100000 | 28805211.93 | 8990741.13 |  |  | 0 |  |  |  | 848 | 5732420.54 | 105486875.47 | 46984972.41 | 46984972.4096 | 0 | 44282663.7756 |  | 47484972.4096 | 44282663.78 | 104986875.47
1 | 25795790.29 | 98583280.07 | 8139903.859 | 90443376.21 | 98683305.4478 | 86160389.52 | 86160389.52 | 86160389.52 | 86160389.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 87 | 79591382.84 | 30780884.72 | 41376865.01 | 0 | 300000 | 1800000 | 3978591.98 | 1355041.13 |  |  | 0 |  |  |  | 81 | 6569006.68 | 6664395.29 | 2702308.63 | 2702308.63 |  | 0 |  | 3202308.63 | 0 | 6164395.29
2 | 75861369.3 | 75861369.3 | 6263782.7862 | 69597586.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50447059.07 | 18468530.832 | 24826119.006 | 651115.1831 | 300000 | 1700000 | 3410294.05 | 1091000 |  |  | 0 |  |  |  | 66 | -50447059.07 | -44282663.78 | 44282663.78 | 44282663.7796 | 0 | 44282663.7796 |  |  | 44282663.78 | 0
3 | 109871196.81 | 109871196.81 | 9071933.6816 | 100799263.13 | 145211468.2722 | 112557152.02 | 112557152.02 | 112557152.02 | 112557152.02 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 60690276.4 | 21361951.8127 | 30565085.8775 | 1619177.9552 | 300000 | 1700000 | 3958460.75 | 1185600 |  |  | 0 |  |  |  | 55 | 51866875.62 | 51866875.62 | 0 |  |  | -0.000399 |  | 44282663.7796 | 0 | 7584211.84
4 | 105810263.02 | 105810263.02 | 8736627.2218 | 97073635.8 | 97971196.81 | 74764934.85 | 74764934.85 | 74764934.85 | 74764934.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 76 | 78660715.01 | 29764107.2158 | 38070369.6947 | 1634359.1769 | 300000 | 1800000 | 5715078.92 | 1376800 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -3895780.16 | 3688431.68 | 0 |  |  | -0.000399 |  |  | 0 | 3688431.68
5 | 95115989.39 | 95115989.39 | 7853613.8028 | 87262375.59 | 93910263.02 | 75128210.42 | 75128210.42 | 75128210.42 | 75128210.42 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 74253844.64 | 28664000.2521 | 36663256.1364 | 1186542.7727 | 300000 | 1700000 | 3940345.48 | 1799700 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | 874365.78 | 4562797.46 | 0 |  |  | -0.000399 |  | 0 | 0 | 4562797.46
6 | 43261390.47 | 43261390.47 | 3572041.415 | 39689349.06 | 86785989.39 | 69428791.51 | 69428791.51 | 69428791.51 | 69428791.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 63612128.68 | 25766921.5258 | 32957690.3236 | 401911.7499 | 300000 | 1700000 | 1359005.08 | 1126600 |  |  | 0 |  |  |  | 147 | 5816662.83 | 10379460.29 | 0 |  |  | -0.000399 |  |  | 0 | 10379460.29
7 | 24433853.82 | 24433853.82 | 2017474.1686 | 22416379.65 | 43261390.47 | 34609112.38 | 34609112.38 | 34609112.38 | 34609112.38 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 30787763.85 | 11719510.6783 | 14990071.7979 | 391934.5298 | 300000 | 1800000 | 1243046.84 | 343200 |  |  | 0 |  |  |  | 126 | 3821348.53 | 14200808.82 | 0 |  |  | -0.000399 |  |  | 0 | 14200808.82
8 | 118524422.46 | 118524422.46 | 9786420.2023 | 108738002.26 | 24433853.82 | 19547083.06 | 19547083.06 | 19547083.06 | 19547083.06 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 18394358.39 | 6619130.9998 | 8466330.3486 | 138669.4007 | 300000 | 1700000 | 834927.64 | 335300 |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 1152724.67 | 15353533.49 | 0 |  | 0 | -0.000399 |  |  | 0 | 15353533.49
9 | 190000000 | 190000000 | 15688073.3945 | 174311926.61 | 118524422.45 | 94819537.96 | 94819537.96 | 94819537.96 | 94819537.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 94203262.3 | 85018266.0417 | 6418712.3789 | 65322.6905 | 300000 | 1700000 | 465461.19 | 235500 |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 616275.66 | 15969809.15 | 0 |  |  | -0.000399 |  |  | 0 | 15969809.15
10 | 100000000 | 100000000 | 8256880.7339 | 91743119.27 | 190000000 | 152000000 | 152000000 | 152000000 | 152000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 155442000 | 152000000 |  |  | 300000 | 1800000 | 1200000 | 142000 |  |  | 0 |  |  |  | 155 | -3442000 | 12527809.15 | 0 |  |  | -0.000399 |  |  | 0 | 12527809.15
11 |  |  |  | 0 | 100000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 83300000 | 80000000 |  |  | 300000 | 1700000 | 1300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3300000 | 9227809.15 | 0 |  |  | -0.000399 |  |  | 0 | 9227809.15
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3900000 | 0 |  |  | 500000 | 2000000 | 1400000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3900000 | 5327809.15 | 0 |  |  | -0.000399 |  |  | 0 | 5327809.15
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | 124107000 | 136325236.109 | 11256212.136 | 125069023.99 | 159120326.59 | 135094300 | 135094300 | 135094300 | 135094300 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 863 | 106737029.43 | 71185412.7075 | 24652415.9491 |  | 4317275.175 |  | 6581925.6183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1510 | 28357270.57 | 392596605.3 | 0 |  |  | 129140000 |  | 11740000 | 129140000 | 380856605.3
1 | 10129000 | 41797948.608 | 3451206.76 | 38346741.85 | 35013326.59 | 39320000 | 39320000 | 39320000 | 39320000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 117 | 28665087.34 | 11530700 | 15975675 |  | 750000 |  | 408712.3404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 69 | 10654912.66 | 22560219.99 | 0 |  |  | 11740000 |  |  | 11740000 | 22560219.99
2 | 10738000 | 389640.43 | 32172.145 | 357468.29 | 10129000 | 9171900 | 9171900 | 9171900 | 9171900 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 91 | 2389487.08 |  |  |  | 324297.7432 |  | 2065189.3352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 613 | 6782412.92 | 29342632.91 | 0 |  |  | 11740000 |  |  | 11740000 | 29342632.91
3 | 12160000 | 7224372.519 | 596507.82 | 6627864.7 | 10738000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6034054.5 | 4550838.152 | 1137709.538 |  | 324297.7432 |  | 21209.0724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 84 | -6034054.5 | 23308578.41 | 0 |  |  | 11740000 |  |  | 11740000 | 23308578.41
4 | 12808000 | 7635306.65 | 630438.16 | 7004868.49 | 12160000 | 21853700 | 21853700 | 21853700 | 21853700 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 192 | 6722924.4 | 4824454.544 | 1206113.636 |  | 324297.7432 |  | 368058.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88 | 15130775.6 | 38439354.01 | 0 |  |  | 11740000 |  |  | 11740000 | 38439354.01
5 | 17659800 | 8594827.73 | 709664.675 | 7885163.06 | 12808000 | 8325200 | 8325200 | 8325200 | 8325200 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 81 | 7542387.93 | 5463342.08 | 1365835.52 |  | 324297.7432 |  | 388912.5915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88 | 782812.07 | 39222166.08 | 0 |  |  | 11740000 |  |  | 11740000 | 39222166.08
6 | 17567900 | 9032077.845 | 745767.896 | 8286309.95 | 17659800 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 7955005.05 | 5754480.704 | 1438620.176 |  | 324297.7432 |  | 437606.4269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88 | -4705005.05 | 34517161.03 | 0 |  |  | 11740000 |  |  | 11740000 | 34517161.03
7 | 15138000 | 17091290.83 | 1411207.5 | 15680083.33 | 17567900 | 13854000 | 13854000 | 13854000 | 13854000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 93 | 14684877.82 | 11917200 | 1983584.0556 |  | 324297.7432 |  | 459796.0228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 86 | -830877.82 | 33686283.21 | 0 |  |  | 11740000 |  |  | 11740000 | 33686283.21
8 | 7441200 | 8631820.98 | 712719.16 | 7919101.82 | 15138000 | 8663700 | 8663700 | 8663700 | 8663700 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 70 | 8045711.73 | 6860000 | 0 |  | 324297.7432 |  | 861413.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 93 | 617988.27 | 34304271.48 | 0 |  |  | 11740000 |  |  | 11740000 | 34304271.48
9 | 13506300 | 7786994.65 | 642962.86 | 7144031.79 | 7441200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6913924.92 | 4984401.072 | 1172417.036 |  | 324297.7432 |  | 432809.0724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 89 | -6913924.92 | 27390346.56 | 0 |  |  | 11740000 |  |  | 11740000 | 27390346.56
10 | 6958800 | 5410729.227 | 446757.46 | 4963971.77 | 13506300 | 13047800 | 13047800 | 13047800 | 13047800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 4891478.15 | 4179052.332 | 0 |  | 324297.7432 |  | 388128.0696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 8156321.85 | 35546668.41 | 0 |  |  | 11740000 |  |  | 11740000 | 35546668.41
11 |  | 9503268.82 | 784673.57 | 8718595.25 | 6958800 | 6651200 | 6651200 | 6651200 | 6651200 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 104 | 8181523.1 | 7212812.1555 | 372460.9875 |  | 324297.7432 |  | 271952.2123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 86 | -1530323.1 | 34016345.31 | 0 |  |  | 11740000 |  |  | 11740000 | 34016345.31
12 |  | 13226957.82 | 1092134.13 | 12134823.69 |  | 10956800 | 10956800 | 10956800 | 10956800 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4710567.41 | 3908131.668 | 0 |  | 324297.7432 |  | 478138.0042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 6246232.59 | 40262577.9 | 0 |  |  | 0 |  | 11740000 | 0 | 28522577.9
成都成华区建设路提升改造 | 5450023.56 | 39691363.79 | 3275469.5 | 36415894.29 | 9583766.42 | 27210288.76 | 27210288.76 | 27210288.76 | 27210288.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 46475414.96 | 24295298.79 | 546666.99 |  | 996250.3 | 49500 | 2362587.98 | 22862.37 | 18202248.526 |  | 0 |  |  |  | 10977 | -19265126.2 | 183726847.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 183726847.93
1 | 5450023.56 | 17519348.54 | 1446552.29 | 16072796.25 | 0 | 27210288.76 | 27210288.76 | 27210288.76 | 27210288.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 19154701.57 | 15716895.78 | 546666.99 |  | 218919.13 | 49500 | 988305.6 | 0 | 1634414.066 |  | 0 |  |  |  | 109 | 8055587.19 | 34962787.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34962787.19
2 | 0 | 5974718.99 | 493325.62 | 5481393.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 7397168.25 | 5330359.13 | 0 |  | 70666.47 |  | 371456.67 | 22862.37 | 1601823.61 |  | 0 |  |  |  | 124 | -7397168.25 | 27565618.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27565618.94
3 | 0 | 5999209.89 | 493547.77 | 5505662.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3665726.75 | 3248043.88 |  |  | 70666.47 |  | 347016.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61 | -3665726.75 | 23899892.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23899892.19
4 | 0 | 9012819.01 | 744177.98 | 8268641.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 436762.52 | 0 |  |  | 70666.47 |  | 366096.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -436762.52 | 23463129.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23463129.67
5 | 0 | 148158.42 | 12233.23 | 135925.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 325332.69 |  |  |  | 70666.47 |  | 254666.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 220 | -325332.69 | 23137796.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23137796.98
6 |  | 148158.42 | 12233.23 | 135925.19 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 15041684.04 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  | 14966010.85 |  | 0 |  |  |  | 10152 | -15041684.04 | 8096112.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8096112.94
7 |  | 148158.42 | 12233.23 | 135925.19 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 75673.19 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 8020439.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8020439.75
8 | 0 | 148158.42 | 12233.23 | 135925.19 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 75673.19 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 7944766.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7944766.56
9 |  | 148158.42 | 12233.23 | 135925.19 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 75673.19 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 7869093.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7869093.37
10 |  | 148158.42 | 12233.23 | 135925.19 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 75673.19 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 7793420.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7793420.18
11 | 0 | 148158.42 | 12233.23 | 135925.19 | 9583766.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 75673.19 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 7717746.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7717746.99
12 |  | 148158.42 | 12233.23 | 135925.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 75673.19 | 0 |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 3256043.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3256043.17
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | 66100000 | 53820000 | 4443853.22 | 49376146.78 | 59800000 | 41054900 | 41054900 | 41054900 | 41054900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 512 | 65471770.06 | 26590032.6943 | 24019409.8151 | 1500000 | 230000 | 3659133.08 | 4018678.5401 | 5454515.923 |  |  | 0 |  |  |  | 1451 | -24416870.06 | 15107190.97 | 20030000 | 20030000 | 0 | 98950000 |  | 13280000 | 98950000 | 21857190.97
1 | 3390000 | 3051000 | 251917.43 | 2799082.57 | 3390000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17414604.75 | 7486400 | 9112970 | 230000 | 20000 | 359133.08 | 206101.6679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 571 | -17414604.75 | 772195.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 600000 | 0 | 172195.25
2 | 4560000 | 4104000 | 338862.39 | 3765137.61 | 4560000 | 9559800 | 9559800 | 9559800 | 9559800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210 | 5577356.32 | 1104296.6134 | 1005868.6845 | 250000 | 20000 | 300000 | 277234.102 | 2619956.923 |  |  | 0 |  |  |  | 136 | 3982443.68 | 4154638.93 | 5130000 | 5130000 |  | 5130000 |  | 0 | 5130000 | 9284638.93
3 | 7000000 | 5400000 | 445871.56 | 4954128.44 | 6000000 | 744900 | 744900 | 744900 | 744900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 3569669.77 | 1485425.5331 | 1082421.5225 | 250000 | 20000 | 300000 | 364781.7132 | 67041 |  |  | 0 |  |  |  | 66 | -2824769.77 | 6459869.16 | 0 | 0 |  | 5130000 |  | 0 | 5130000 | 6459869.16
4 | 6000000 | 5400000 | 445871.56 | 4954128.44 | 6000000 | 744900 | 744900 | 744900 | 744900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 4736628.55 | 1954507.2804 | 1780298.5567 | 250000 | 20000 | 300000 | 364781.7132 | 67041 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | -3991728.55 | 2468140.61 | 0 | 0 |  | 5130000 |  |  | 5130000 | 2468140.61
5 | 5000000 | 4500000 | 371559.63 | 4128440.37 | 5000000 | 744900 | 744900 | 744900 | 744900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 5099443.41 | 2057274.0932 | 1780298.5567 | 200000 | 20000 | 300000 | 303984.761 | 437886 |  |  | 0 |  |  |  | 113 | -4354543.41 | -1886402.8 | 2050000 | 2050000 |  | 7180000 |  |  | 7180000 | 163597.2
6 | 5500000 | 4950000 | 408715.6 | 4541284.4 | 5500000 | 4865400 | 4865400 | 4865400 | 4865400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 88 | 4119401.45 | 1714395.0776 | 1483582.1306 | 200000 | 20000 | 300000 | 334383.2371 | 67041 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | 745998.55 | 909595.75 | 0 | 0 |  | 7180000 |  | 0 | 7180000 | 909595.75
7 | 6000000 | 5400000 | 445871.56 | 4954128.44 | 6000000 | 744900 | 744900 | 744900 | 744900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 4791017.7 | 1696836.6447 | 1631940.3436 | 120000 | 20000 | 300000 | 364781.7132 | 657459 |  |  | 0 |  |  |  | 89 | -4046117.7 | -3136521.95 | 3400000 | 3400000 |  | 10580000 |  |  | 10580000 | 263478.05
8 | 5900000 | 5310000 | 438440.37 | 4871559.63 | 5900000 | 7305100 | 7305100 | 7305100 | 7305100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 124 | 4582669.72 | 2056628.1469 | 1780298.5567 | 0 | 20000 | 300000 | 358702.018 | 67041 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 2722430.28 | 2985908.33 | 0 | 0 | 0 | 7880000 |  | 2700000 | 7880000 | 285908.33
9 | 5700000 | 5130000 | 423577.98 | 4706422.02 | 5700000 | 744900 | 744900 | 744900 | 744900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 4628842.68 | 2144632.1389 | 1750626.9141 | 0 | 20000 | 300000 | 346542.6275 | 67041 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | -3883942.68 | -3598034.35 | 3950000 | 3950000 |  | 11830000 |  |  | 11830000 | 351965.65
10 | 5500000 | 4950000 | 408715.6 | 4541284.4 | 5500000 | 744900 | 744900 | 744900 | 744900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 3053227.97 | 1486161.9119 | 845641.8144 | 0 | 20000 | 300000 | 334383.2371 | 67041 |  |  | 0 |  |  |  | 62 | -2308327.97 | -1956362.32 | 2400000 | 2400000 |  | 14230000 |  |  | 14230000 | 443637.68
11 | 5250000 | 5625000 | 464449.54 | 5160550.46 | 6250000 | 744900 | 744900 | 744900 | 744900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 3754303.26 | 1131619.1747 | 652776.1374 | 0 | 20000 | 300000 | 379980.9512 | 1269927 |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -3009403.26 | -2565765.58 | 3100000 | 3100000 |  | 17330000 |  |  | 17330000 | 534234.42
12 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14110300 | 14110300 | 14110300 | 14110300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4144604.48 | 2271856.0793 | 1112686.5979 | 0 | 10000 | 300000 | 383020.7988 | 67041 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9965695.52 | 10499929.94 | 0 | 0 |  | 7350000 |  | 9980000 | 7350000 | 519929.94
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | 0 | 3615800 | 298576.87 | 3317223.13 | 29389773.58 | 91282602.07 | 91282602.07 | 91282602.07 | 91282602.07 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1497 | 41705005 | 25035905 | 5709700 | 0 | 20000 | 1120000 | 4250000 | 5569400 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 49577597.07 | 62987633.48 | 20040000 | 4090000 | 15950000 | 12270000 | 15950000 | 53780000 | 60120000 | 13297633.48
1 | 0 |  |  | 0 | 10000000 | 66239802.07 | 66239802.07 | 66239802.07 | 66239802.07 |  |  |  |  | 0 |  |  | 662 | 33295600 | 22835900 | 5709700 |  |  | 150000 | 1250000 | 3350000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32944202.07 | 33307256.54 | 20040000 | 4090000 | 0 | 4090000 | 15950000 | 49690000 | 20040000 | 3657256.54
2 |  | 0 |  | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 200000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1300000 | 2357256.54 | 0 |  | 0 | 4090000 |  | 0 | 20040000 | 2357256.54
3 |  |  | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1300000 |  |  | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1300000 | 1057256.54 | 0 |  | 0 | 4090000 | 0 | 0 | 20040000 | 1057256.54
4 |  | 0 |  | 0 | 3000000 | 25042800 | 25042800 | 25042800 | 25042800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 835 | 4589405 | 2200005 | 0 | 0 | 20000 | 250000 | 1900000 | 219400 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20453395 | 21510651.54 | 0 |  | 15950000 | 0 |  | 4090000 | 0 | 1470651.54
5 |  | 3615800 | 298576.87 | 3317223.13 | 1389773.58 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  | 0 |  |  | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | -200000 | 1270651.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1270651.54
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 |  | 80000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -280000 | 990651.54 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 990651.54
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 280000 |  |  |  |  | 80000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -280000 | 710651.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 710651.54
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 180000 |  |  |  |  | 80000 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -180000 | 530651.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 530651.54
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 380651.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 380651.54
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 330651.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 330651.54
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -40000 | 290651.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 290651.54
12 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -40000 | 250651.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250651.54
成都大家保险金融广场机电 | 23984300 | 18928984.48 | 1562943.6727 | 17366040.82 | 39803726.56 | 25900999.53 | 27849419.53 | 25900999.53 | 25900999.532 | 0 |  |  |  | 1948420 |  | 1948420 | 748 | 21563849.84 | 14322648 | 4745663.3319 |  |  | 744000 | 1396705.14 | 354833.37 |  |  | 948420 |  |  | 948420 | 443 | 4337149.69 | 45638469.09 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 45638469.09
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20874742.08 | 9037846.59 | 9986266.59 | 9037846.59 | 9037846.59 |  |  |  |  | 948420 |  | 948420 | 48 | 16632028.77 | 13125080 | 3188230.332 |  |  | 130000 | 59319.05 | 129399.39 |  |  | 948420 |  |  | 948420 | 0 | -7594182.18 | 1952599.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1952599.52
2 | 680753 | 598766 | 49439.3945 | 549326.61 | 598766 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 171833.35 | 0 | 0 |  |  | 56000 | 115833.35 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 29 | -171833.35 | 1780766.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1780766.17
3 | 1665802 | 576988 | 47641.211 | 529346.79 | 576988 | 403891.6 | 403891.6 | 403891.6 | 403891.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 75601.1 | 0 | 0 |  |  | 55000 | 13190.24 | 7410.86 |  |  | 0 |  |  |  | 13 | 328290.5 | 2109056.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2109056.67
4 | 1847213 | 708983.56 | 58539.927 | 650443.63 | 708983.56 | 496288.49 | 496288.49 | 496288.49 | 496288.492 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 537220.92 | 0 | 0 |  |  | 60000 | 468114.71 | 9106.21 |  |  | 0 |  |  |  | 76 | -40932.43 | 2068124.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2068124.24
5 | 1219939 | 915765 | 75613.6239 | 840151.38 | 915765 | 641035.5 | 641035.5 | 641035.5 | 641035.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 220138.24 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 158376.12 | 11762.12 |  |  | 0 |  |  |  | 24 | 420897.26 | 2489021.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2489021.5
6 | 1311836 | 1063715 | 87829.6789 | 975885.32 | 1063715 | 244600.5 | 744600.5 | 244600.5 | 244600.5 |  |  |  |  | 500000 |  | 500000 | 70 | 2653439.59 | 1197568 | 1257433 |  |  | 65000 | 129776.2 | 3662.39 |  |  | 0 |  |  |  | 249 | -2408839.09 | 80182.41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80182.41
7 | 2056064 | 1798422 | 148493.5596 | 1649928.44 | 1798422 | 1258895.4 | 1258895.4 | 1258895.4 | 1258895.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 203022.37 | 0 | 0 |  |  | 53000 | 126923.38 | 23098.99 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 1055873.03 | 1136055.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1136055.44
8 | 2557183 | 2208766 | 182375.1743 | 2026390.83 | 2208766 | 1546136.2 | 1546136.2 | 1546136.2 | 1546136.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 207589.17 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 129219.7 | 28369.47 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 1338547.03 | 2474602.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2474602.47
9 | 3040290 | 2744808 | 226635.5229 | 2518172.48 | 2744808 | 1921365.6 | 1921365.6 | 1921365.6 | 1921365.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 152024.37 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 66769.94 | 35254.43 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 1769341.23 | 4243943.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4243943.7
10 | 3422282 | 2957786 | 244220.8624 | 2713565.14 | 2957786 | 2070450.2 | 2070450.2 | 2070450.2 | 2070450.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 431412.67 |  | 300000 |  |  | 58000 | 35422.77 | 37989.9 |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 1639037.53 | 5882981.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5882981.23
11 | 3006830 | 2570319.92 | 212228.2503 | 2358091.67 | 2570319.92 | 1799223.95 | 1799223.95 | 1799223.95 | 1799223.95 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 145000.83 |  |  |  |  | 55000 | 56987.55 | 33013.28 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 1654223.12 | 7537204.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7537204.35
12 | 3176108 | 2784665 | 229926.4679 | 2554738.53 | 2784665 | 6481265.5 | 6981265.5 | 6481265.5 | 6481265.5 |  |  |  |  | 500000 |  | 500000 | 70 | 134538.46 |  |  |  |  | 62000 | 36772.13 | 35766.33 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 6346727.04 | 13883931.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13883931.39
成都大运会安居保障EPC | 566648700 | 543982791.2251 | 44916010.2854 | 499066780.94 | 566648740.8696 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 149 | 182163152.66 | 113795495.2 | 0 |  | 30474693.5568 | 0 | 33998924.463 | 0 | 3894039.4492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 481 | -102163152.66 | -74265990.04 | 96641825.43 | 96641825.4306 | 0 | 844238742.5197 |  | 21480972.7725 | 844238742.52 | 894862.62
1 | 26154900 | 25108674.943 | 2073193.3439 | 23035481.6 | 26154869.7323 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 35657437.38 | 30589495.2 | 0 |  | 3450000 | 0 | 1569292.1839 | 0 | 48650 |  | 0 | 0 | 0 |  | 142 | -35657437.38 | -8655137.38 | 9550000 | 9550000 |  | 21180000 |  | 0 | 21180000 | 894862.62
2 | 38885800 | 37330407.08 | 3082327.1909 | 34248079.89 | 38885840.7184 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4477442.48 | 200000 | 0 |  | 1944292.0359 | 0 | 2333150.4431 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | -4477442.48 | -3582579.86 | 3582579.86 | 3582579.863 |  | 24762579.863 |  |  | 24762579.86 | 0
3 | 50329400 | 48316184.8309 | 3989409.7567 | 44326775.07 | 50329359.1988 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 14124692.41 | 8300600 | 0 |  | 2516467.9599 |  | 3019761.5519 | 0 | 287862.8993 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29 | -14124692.41 | -14124692.41 | 14124692.41 | 14124692.4112 |  | 38887272.2742 |  |  | 38887272.27 | 0
4 | 42690100 | 40982533.5856 | 3383878.9199 | 37598654.67 | 42690139.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12996515.31 | 8300600 | 0 |  | 2134506.9576 | 0 | 2561408.3491 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32 | -12996515.31 | -12996515.31 | 12996515.31 | 12996515.3067 |  | 51883787.5809 |  | 0 | 51883787.58 | 0
5 | 71399100 | 68543089.3058 | 5659521.1353 | 62883568.17 | 71399051.3602 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16154495.65 | 8300600 | 0 |  | 3569952.568 | 0 | 4283943.0816 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 | -16154495.65 | -16154495.65 | 16154495.65 | 16154495.6496 |  | 68038283.2305 |  |  | 68038283.23 | 0
6 | 58557000 | 56214765.7397 | 4641586.162 | 51573179.58 | 58557047.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15535921.96 | 8300600 |  |  | 2927852.3823 |  | 3513422.8687 | 0 | 794046.7154 |  | 0 | 0 | 0 |  | 28 | -15535921.96 | -15535921.96 | 15535921.96 | 15535921.9564 |  | 83574205.1869 |  |  | 83574205.19 | 0
7 | 15294300 | 14682523.628 | 1212318.4647 | 13470205.16 | 15294295.4459 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9982972.5 | 8300600 | 0 |  | 764714.7723 | 0 | 917657.7268 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 68 | -9982972.5 | -9982972.5 | 9982972.5 | 9982972.499 |  | 93557177.6859 |  |  | 93557177.69 | 0
8 | 45452400 | 43634263.7458 | 3602829.1166 | 40031434.63 | 45452358.0685 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 44 | 13300359.39 | 8300600 | 0 |  | 2272617.9034 | 0 | 2727141.4861 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 6699640.61 | 6699640.61 | 0 | 0 | 0 | 86857537.0759 |  | 6699640.6125 | 86857537.08 | 0
9 | 46310000 | 44457627.4469 | 3670813.2754 | 40786814.17 | 46310028.5905 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 14714647.74 | 8300600 | 0 |  | 2315501.4295 | 0 | 2778601.7144 | 0 | 1319944.5997 |  | 0 | 0 | 0 |  | 33 | -14714647.74 | -14714647.74 | 14714647.74 | 14714647.7447 |  | 101572184.8206 |  |  | 101572184.82 | 0
10 | 57336000 | 55042603.4518 | 4544802.1199 | 50497801.33 | 57336045.2623 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 14607564.98 | 8300600 | 0 |  | 2866802.2631 | 0 | 3440162.7157 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 5392435.02 | 5392435.02 | 0 | 0 | 0 | 96179749.8006 |  | 5392435.0212 | 96179749.8 | 0
11 | 58861500 | 56507018.5329 | 4665717.1266 | 51841301.41 | 58861477.6384 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 14775362.54 | 8300600 | 0 |  | 2943073.8819 | 0 | 3531688.6583 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 5224637.46 | 5224637.46 | 0 | 0 | 0 | 90955112.3406 |  | 5224637.4598 | 90955112.34 | 0
12 | 55378200 | 53163098.9348 | 4389613.6735 | 48773485.26 | 55378228.0571 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 15835740.32 | 8300600 | 0 |  | 2768911.4029 |  | 3322693.6834 | 0 | 1443535.2348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 4164259.68 | 4164259.68 | 0 | 0 | 0 | 86790852.6606 |  | 4164259.679 | 86790852.66 | 0
成都黄甲尚善居C区 | 87715200 |  |  | 0 | 18650742.47 | 80141800 | 80141800 | 80141800 | 80141800 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31117622.85 | 18457727.97 | 9471674.21 | 1070000 | 0 | 427095.18 | 1691125.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49024177.15 | 270643366 | 1690000 | 1690000 | 1261403.32 | 597810000 | 0 | 10070000 | 597810000 | 261001962.68
1 |  |  |  | 0 |  | 26713900 | 26713900 | 26713900 | 26713900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10376534.83 | 10014439.65 | 335000 |  |  | 27095.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16337365.17 | 16941953.42 | 1690000 | 1690000 | 1261403.32 | 86840000 |  |  | 86840000 | 17370550.1
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 17320550.1 | 0 |  |  | 86840000 |  |  | 86840000 | 17320550.1
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 17270550.1 | 0 |  |  | 86840000 |  |  | 86840000 | 17270550.1
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 17220550.1 | 0 |  |  | 86840000 |  |  | 86840000 | 17220550.1
5 | 87715200 |  |  | 0 | 18650742.47 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 17170550.1 | 0 |  |  | 86840000 |  |  | 86840000 | 17170550.1
6 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20491088.02 | 8443288.32 | 9136674.21 | 1070000 | 0 | 150000 | 1691125.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -20491088.02 | 114170762.08 | 0 | 0 | 0 | 76770000 | 0 | 10070000 | 76770000 | 104100762.08
12 |  |  |  | 0 |  | 53427900 | 53427900 | 53427900 | 53427900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53377900 | 70548450.1 | 0 |  |  | 86840000 |  |  | 86840000 | 70548450.1
成都金牛人才公寓 | 94790300 | 160236565.11 | 13232826.57 | 147003738.54 | 52801956.69 | 143241565.35 | 143241565.35 | 143241565.35 | 143241565.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 139307674.72 | 81237880 | 43075728 |  |  |  | 9196110.72 | 5013456 | 784500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3933890.63 | 87238337.25 | 47312500 | 2312500 | 45000000 | 16187500 | 45000000 | 3212500 | 61187500 | 86338337.25
1 |  |  |  | 0 |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 55321500 | 35125000 | 13956000 |  |  |  | 3531000 | 1925000 | 784500 |  | 0 |  |  |  | 0 | -45321500 | -44451287.28 | 47312500 | 2312500 |  | 2312500 | 45000000 | 900000 | 47312500 | 1961212.72
2 |  |  |  | 0 |  | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 55000000 | 56961212.72 | 0 |  | 45000000 | 2312500 |  |  | 2312500 | 11961212.72
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11961212.72 | 0 |  |  | 2312500 |  |  | 2312500 | 11961212.72
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11961212.72 | 0 |  |  | 2312500 |  |  | 2312500 | 11961212.72
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11961212.72 | 0 |  |  | 2312500 |  |  | 2312500 | 11961212.72
6 | 94790300 | 160236565.11 | 13232826.57 | 147003738.54 | 52801956.69 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3606.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3606.7
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11961212.72 | 0 |  |  | 2312500 |  |  | 2312500 | 11961212.72
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11961212.72 | 0 |  |  | 2312500 |  |  | 2312500 | 11961212.72
9 |  |  |  | 0 |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17164000 | 8580000 | 6600000 |  |  |  | 1284000 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -7164000 | 4797212.72 | 0 |  |  | 0 |  | 2312500 | 0 | 2484712.72
10 |  |  |  | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 19584000 | 11000000 | 6600000 |  |  |  | 1284000 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 416000 | 2900712.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2900712.72
11 |  |  |  | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 19584000 | 11000000 | 6600000 |  |  |  | 1284000 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 416000 | 3316712.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3316712.72
12 |  |  |  | 0 |  | 28241565.35 | 28241565.35 | 28241565.35 | 28241565.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 27654174.72 | 15532880 | 9319728 |  |  |  | 1813110.72 | 988456 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 587390.63 | 3904103.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3904103.35
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | -24350000 | 7580000 | 188725.44 | 7391274.56 | 12922304.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1980413.24 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1980413.24
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152339.48
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152339.48
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152339.48
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152339.48
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152339.48
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152339.48
7 | -24350000 | 7580000 | 188725.44 | 7391274.56 | 12922304.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 304678.96 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 304678.96
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152339.48
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152339.48
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152339.48
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152339.48
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152339.48
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 |  | 81952739.86 | 6766737.68 | 75186002.18 | -518.36 | 93996500 | 93996500 | 93996500 | 93996500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -6752064 | 96246500 | 44000000 | 22000000 | 300000 | 500000 | 100000 | 0 | 350000 | 28996500 | 0 | 0 |  |  |  | 45 | -2250000 | 45759347.68 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 45759347.68
1 |  |  |  | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000000 | 15000000 | 5000000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4242445.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4242445.64
2 |  |  |  | 0 |  | 28996500 | 28996500 | 28996500 | 28996500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 29196500 | [6 empty] | 200000 | 28996500 |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 4042445.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4042445.64
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4042445.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4042445.64
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4042445.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4042445.64
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4042445.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4042445.64
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 3992445.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3992445.64
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3992445.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3992445.64
8 |  |  |  | 0 |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10150000 | 8000000 | 2000000 |  |  |  | 0 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 3842445.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3842445.64
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3842445.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3842445.64
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3842445.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3842445.64
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3842445.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3842445.64
12 |  | 81952739.86 | 6766737.68 | 75186002.18 | -518.36 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -6752064 | 36850000 | 21000000 | 15000000 | 300000 | 500000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45 | -1850000 | 1992445.64 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1992445.64
成都锦绣湖畔 | 100348000 | 90313200 | 7457053.212 | 82856146.79 | 135348000 | 41998185.97 | 41998185.97 | 41998185.97 | 41998185.97 |  |  |  |  | 0 |  |  | 382 | 59238544 | 26068200 | 26068200 | 700000 |  | 5400000 | 0 | 1002144 |  |  | 0 |  |  |  | 683 | -17240358.03 | 9512145.45 | 16900000 | 16900000 | 0 | 104900000 | 0 | 0 | 149780000 | 26412145.45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 |  | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -450000 | 1443.31 | 0 |  |  | 2000000 |  | 0 | 5740000 | 1443.31
2 | 6240000 | 5616000 | 463706.422 | 5152293.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 |  | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | -450000 | -448556.69 | 900000 | 900000 |  | 2900000 |  |  | 6640000 | 451443.31
3 | 7214000 | 6492600 | 536086.24 | 5956513.76 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 |  | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -450000 | 1443.31 | 500000 | 500000 |  | 3400000 |  |  | 7140000 | 501443.31
4 | 7576000 | 6818400 | 562987.16 | 6255412.84 | 21030000 | 8593385.97 | 8593385.97 | 8593385.97 | 8593385.97 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 4995600 | 2272800 | 2272800 | 0 |  | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 73 | 3597785.97 | 4099229.28 | 0 | 0 |  | 3400000 |  |  | 7140000 | 4099229.28
5 | 7918000 | 7126200 | 588401.83 | 6537798.17 | 7918000 | 4175600 | 4175600 | 4175600 | 4175600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 5326068 | 2375400 | 2375400 | 0 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | -1150468 | 2948761.28 | 0 | 0 |  | 3400000 | 0 | 0 | 7140000 | 2948761.28
6 | 8602000 | 7741800 | 639231.19 | 7102568.81 | 8602000 | 4175600 | 4175600 | 4175600 | 4175600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 49 | 5836468 | 2580600 | 2580600 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | -1660868 | 1287893.28 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4400000 | 0 | 0 | 8140000 | 2287893.28
7 | 9520000 | 8568000 | 707449.54 | 7860550.46 | 9520000 | 4175600 | 4175600 | 4175600 | 4175600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 6387268 | 2856000 | 2856000 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | -2211668 | 76225.28 | 3000000 | 3000000 | 0 | 7400000 |  | 0 | 11140000 | 3076225.28
8 | 10464000 | 9417600 | 777600 | 8640000 | 10464000 | 4175600 | 4175600 | 4175600 | 4175600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 6953668 | 3139200 | 3139200 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -2778068 | 298157.28 | 3000000 | 3000000 | 0 | 10400000 | 0 | 0 | 14140000 | 3298157.28
9 | 10740000 | 9666000 | 798110.09 | 8867889.91 | 10740000 | 4175600 | 4175600 | 4175600 | 4175600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 7119268 | 3222000 | 3222000 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -2943668 | 354489.28 | 3000000 | 3000000 | 0 | 13400000 |  | 0 | 17140000 | 3354489.28
10 | 10884000 | 9795600 | 808811.01 | 8986788.99 | 10884000 | 4175600 | 4175600 | 4175600 | 4175600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 7205668 | 3265200 | 3265200 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -3030068 | 324421.28 | 3000000 | 3000000 | 0 | 16400000 |  | 0 | 20140000 | 3324421.28
11 | 10612000 | 9550800 | 788598.17 | 8762201.83 | 10612000 | 4175600 | 4175600 | 4175600 | 4175600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 7042468 | 3183600 | 3183600 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -2866868 | 457553.28 | 2500000 | 2500000 | 0 | 18900000 |  |  | 22640000 | 2957553.28
12 | 10578000 | 9520200 | 786071.56 | 8734128.44 | 10578000 | 4175600 | 4175600 | 4175600 | 4175600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 7022068 | 3173400 | 3173400 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -2846468 | 111085.28 | 0 | 0 |  | 18900000 |  | 0 | 22640000 | 111085.28
成都锦绣江城EPC | 0 | 31888616.3846 | 2633005.0226 | 29255611.36 | 13360700 | 53788800 | 53788800 | 53788800 | 53788800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 53549664 | 26980000 | 23866000 | 100000 |  | 800000 | 700000 | 1103664 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | 239136 | 51507554.09 | 0 |  | 7000000 | 0 | 0 |  | 7000000 | 44507554.09
1 |  |  |  | 0 |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11046000 | 9980000 | 866000 |  |  | 150000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -7046000 | 825624.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7000000 | 825624.08
2 |  |  |  | 0 |  | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  |  | 100000 | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12750000 | 13575624.08 | 0 |  | 7000000 | 0 |  |  | 0 | 6575624.08
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 6425624.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6425624.08
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13360700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 6640553.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6640553.21
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 6225624.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6225624.08
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 6125624.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6125624.08
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 6025624.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6025624.08
8 |  | 31888616.3846 | 2633005.0226 | 29255611.36 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24800000 | 14000000 | 10000000 | 100000 |  | 50000 | 50000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | -4800000 | 1225624.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1225624.08
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 1175624.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1175624.08
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 1125624.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1125624.08
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 1025624.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1025624.08
12 |  |  |  | 0 |  | 16788800 | 16788800 | 16788800 | 16788800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 16703664 | 3000000 | 13000000 |  |  | 50000 | 150000 | 503664 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85136 | 1110760.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1110760.08
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 891692.34 | 891692.34 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -891692.34 | 221608632.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 221608632.06
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18541693.7
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18541693.7
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18541693.7
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18541693.7
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18541693.7
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18541693.7
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18541693.7
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18541693.7
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18541693.7
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18541693.7
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18541693.7
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 891692.34 | 891692.34 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -891692.34 | 17650001.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17650001.36
成都京东方车载显示基地 | 20941494.96 | 37307585.7933 | 3081086.9001 | 34226498.89 | 42004437.5096 | 70477130.64 | 70477130.64 | 70477130.64 | 70477130.6386 |  |  |  |  | 0 |  |  | 180 | 147621390.92 | 65837367.7372 | 19702808.2412 | 0 | 280000 | 9000000 | 6169318.9047 | 1782428.3467 | 44849467.69 |  | 0 |  |  |  | 1023 | -77144260.28 | 38019668.79 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38019668.79
1 | 4608915.83 | 9609016.2733 | 794049.0498 | 8814967.22 | 25671858.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 64471555.76 | 26713133.8478 | 4548796.32 |  | 80000 | 2000000 | 670591.2247 | 100000 | 30359034.37 |  | 0 |  |  |  | 671 | -64471555.76 | 16823544.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16823544.24
2 | 7329568.51 | 12329568.51 | 1018037.7669 | 11311530.74 |  | 13255731.68 | 13255731.68 | 13255731.68 | 13255731.6779 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24245874.08 | 7046665.31 | 912590.9456 |  |  | 1000000 | 1355193.49 | 244063.78 | 13687360.55 |  | 0 |  |  |  | 197 | -10990142.4 | 5833401.84 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5833401.84
3 | 6282487.29 | 11282487.29 | 931581.5194 | 10350905.77 | 7329568.51 | 4397741.11 | 4397741.11 | 4397741.11 | 4397741.106 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 5056327.41 | 1319322.34 | 1612505.0722 | 0 | 0 | 1000000 | 943200 | 181300 | 0 |  | 0 |  |  |  | 45 | -658586.3 | 5174815.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5174815.54
4 | 2720523.33 | 4086513.72 | 337418.564 | 3749095.16 | 6282487.29 | 3769492.37 | 3769492.37 | 3769492.37 | 3769492.374 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 4487294.91 | 1130847.71 | 1382147.2038 |  |  | 1000000 | 774300 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 110 | -717802.54 | 4457013 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4457013
5 |  |  |  | 0 | 2720523.33 | 1632314 | 1632314 | 1632314 | 1632313.998 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 4509272.55 | 489694.1994 | 598515.1326 |  |  | 1000000 | 1070840.7 | 547149.7451 | 803072.77 |  | 0 |  |  |  | 0 | -2876958.55 | 1580054.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1580054.45
6 |  |  |  | 0 |  | 47421851.48 | 47421851.48 | 47421851.48 | 47421851.4827 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 44851066.21 | 29137704.33 | 10648253.567 |  | 200000 | 3000000 | 1355193.49 | 509914.8216 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2570785.27 | 4150839.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4150839.72
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1409923.73 | 1409923.73 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1409923.73 | 196256590.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 196256590.08
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1409923.73 | 1409923.73 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1409923.73 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16354715.84
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | 0 |  |  | 0 | 613075.73 | 1699184.41 | 1699184.41 | 1699184.41 | 1699184.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2607035.71 | 2174534.24 | 0 |  |  |  | 292201.84 | 140299.63 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -907851.3 | 7994239.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7994239.02
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 913593.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 913593.81
2 | 0 |  |  | 0 | 613075.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 919336.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 919336.32
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 919336.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 919336.32
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 913593.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 913593.81
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 913593.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 913593.81
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 913593.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 913593.81
7 |  |  |  | 0 |  | 1699184.41 | 1699184.41 | 1699184.41 | 1699184.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 140299.63 | [6 empty] | 140299.63 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1558884.78 | 2472478.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2472478.59
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2466736.08 | 2174534.24 |  |  |  |  | 292201.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2466736.08 | 5742.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5742.51
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5742.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5742.51
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5742.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5742.51
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5742.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5742.51
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5742.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5742.51
成都京东方第6代生产线 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1268318.67 | 1268318.67 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1268318.67 | 3193023165.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3193023165.78
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 266296650.26
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 266296650.26
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 266296650.26
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 266296650.26
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 266296650.26
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 266296650.26
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 266296650.26
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 266296650.26
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 266296650.26
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 266296650.26
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1268318.67 | 1268318.67 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1268318.67 | 265028331.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 265028331.59
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 265028331.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 265028331.59
成都乐天广场 | 71500000 | 22500000 | 1857798.1651 | 20642201.89 | 180000000 | 75688449.63 | 77117569.48 | 75688449.63 | 75688449.63 | 0 | 0 |  |  | 1429119.85 |  | 1429119.85 | 514 | 88435016.06 | 37237380.8 | 3180923 |  | 1200000 | 3000000 | 1871400 | 850000 | 41095312.26 |  | 1429119.85 | 0 | 0 | 1429119.85 | 4542 | -12746566.43 | -11988263.71 | 111140000 |  | 98090938.25 | 0 | 111140000 |  | 1047896267.9 | 1060798.04
1 | 6500000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 15000000 | 40136901.53 | 41566021.38 | 40136901.53 | 40136901.53 | 0 | 0 |  |  | 1429119.85 |  | 1429119.85 | 277 | 51060295.11 | 29237380.8 | 1180923 |  | 100000 | 350000 | 389000 | 350000 | 19452991.31 |  | 1429119.85 | 0 | 0 | 1429119.85 | 2553 | -10923393.58 | -10923393.58 | 73780000 |  | 62539390.15 | 0 | 73780000 |  | 78322318 | 317216.27
2 | 0 | 500000 | 41284.4037 | 458715.6 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 800000 | 0 |  |  | 100000 | 200000 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 160 | -800000 | -482783.73 | 500000 |  |  | 0 | 500000 |  | 78822318 | 17216.27
3 | 6500000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6231999.1 |  |  |  | 100000 | 200000 | 50000 |  | 5881999.1 |  | 0 | 0 |  |  | 312 | -6231999.1 | -6214782.83 | 6300000 |  |  | 0 | 6300000 |  | 85122318 | 85217.17
4 | 6500000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 15000000 | 4275000 | 4275000 | 4275000 | 4275000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29 | 1603600 |  |  |  | 100000 | 350000 | 103600 | 50000 | 1000000 |  | 0 | 0 |  |  | 80 | 2671400 | 2756617.17 | 1600000 |  | 4275000 | 0 | 1600000 |  | 82447318 | 81617.17
5 | 6500000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2575153.25 |  |  |  | 100000 | 200000 | 103600 |  | 2171553.25 |  | 0 | 0 |  |  | 129 | -2575153.25 | -2493536.08 | 2500000 |  |  | 0 | 2500000 |  | 84947318 | 6463.92
6 | 6500000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 15000000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25 | 5192368.6 |  |  |  | 100000 | 350000 | 103600 | 50000 | 4588768.6 |  | 0 | 0 |  |  | 260 | -1392368.6 | -1385904.68 | 5200000 |  | 3800000 | 0 | 5200000 |  | 86347318 | 14095.32
7 | 6500000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 8403600 |  |  |  | 100000 | 200000 | 103600 |  | 8000000 |  | 0 | 0 |  |  | 420 | -8403600 | -8389504.68 | 8500000 |  |  | 0 | 8500000 |  | 94847318 | 110495.32
8 | 6500000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 15000000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25 | 4453600 | 3000000 | 1000000 |  | 100000 | 200000 | 103600 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 223 | -653600 | -543104.68 | 4400000 |  | 3800000 | 0 | 4400000 |  | 95447318 | 56895.32
9 | 6500000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 403600 |  |  |  | 100000 | 200000 | 103600 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 | -403600 | -346704.68 | 400000 |  |  | 0 | 400000 |  | 95847318 | 53295.32
10 | 6500000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 15000000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25 | 603600 |  |  |  | 100000 | 350000 | 103600 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 3196400 | 3249695.32 | 560000 |  | 3800000 | 0 | 560000 |  | 92607318 | 9695.32
11 | 6500000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 403600 |  |  |  | 100000 | 200000 | 103600 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 | -403600 | -393904.68 | 400000 |  |  | 0 | 400000 |  | 93007318 | 6095.32
12 | 6500000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 15000000 | 19876548.1 | 19876548.1 | 19876548.1 | 19876548.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 133 | 6703600 | 5000000 | 1000000 |  | 100000 | 200000 | 103600 | 300000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 335 | 13172948.1 | 13179043.42 | 7000000 |  | 19876548.1 | 0 | 7000000 |  | 80130769.9 | 302495.32
成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | 34951700 | 0 | 0 | 0 | 14072282.86 | 137507581.36 | 137507581.36 | 137507581.36 | 137507581.36 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 723 | 113933935 | 57055900 | 56328035 |  |  | 300000 | 0 | 250000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23573646.36 | 24573830 | 0 |  | 23713000 | 0 |  |  | 47426000 | 860830
1 | 0 |  |  | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 284884.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 23713000 | 284884.32
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 284884.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 23713000 | 284884.32
8 | 34951700 |  | 0 | 0 | 14072282.86 | 101757581.36 | 101757581.36 | 101757581.36 | 101757581.36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 723 | 78183935 | 31305900 | 46328035 |  |  | 300000 | 0 | 250000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23573646.36 | 23858530.68 | 0 |  | 23713000 | 0 |  |  | 0 | 145530.68
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15750000 | 15750000 | 15750000 | 15750000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15750000 | 5750000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 145530.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 145530.68
成都千行云谷 | 3745200 | 717855.7 | 59272.49 | 658583.21 | 4029332.05 | 5690453.59 | 5690453.59 | 5690453.59 | 5690453.59 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104 | 9540853.59 | 7806633.01 | 173626.93 | 0 | 0 | 50000 | 886240 | 624353.65 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3892 | -3850400 | 4558499.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4558499.98
1 | 3745200 | 187623.6 | 15491.86 | 172131.74 | 4029332.05 | 4208453.59 | 4208453.59 | 4208453.59 | 4208453.59 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104 | 6350753.61 | 6174500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176253.61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3385 | -2142300.02 | 1208099.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208099.98
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 500000 | 500000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -500000 | 3350400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3350400
10 |  | 530232.1 | 43780.63 | 486451.47 | 0 | 1482000 | 1482000 | 1482000 | 1482000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2690099.98 | 1132133.01 | 173626.93 | 0 |  | 50000 | 886240 | 448100.04 |  |  | 0 |  |  |  | 507 | -1208099.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
成都青白江区PPP·房建 |  | 88805454.63 | 7332560.47 | 81472894.16 | 0 | 143277000 | 143277000 | 143277000 | 143277000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 130569435.72 | 27638601.29 | 18375984.02 | 0 | 0 | 33225.4 | 63465218.8 | 15679719.92 | 5376686.29 |  | 0 |  |  |  | 96 | 12707564.28 | 184156691.49 | 44963800 |  | 143277000 | 0 | 44963800 |  | 143277000 | 85843491.49
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 45004612.41 | 27247515.96 | 17716284.04 | 0 | 0 | 33225.4 | 7587.01 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -45004612.41 | 40740357.4 | 44963800 |  |  | 0 | 44963800 |  | 143277000 | 85704157.4
11 |  | 88805454.63 | 7332560.47 | 81472894.16 |  | 143277000 | 143277000 | 143277000 | 143277000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 85564823.31 | 391085.33 | 659699.98 |  |  |  | 63457631.79 | 15679719.92 | 5376686.29 |  | 0 |  |  |  | 96 | 57712176.69 | 143416334.09 | 0 |  | 143277000 | 0 |  |  | 0 | 139334.09
成都青白江区PPP·市政 |  | 1886465.87 | 155763.23 | 1730702.64 | 6753711.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -331468.48 | 0 | 0 |  | -1031675.04 |  |  | 700206.56 |  |  | 0 |  |  |  | -18 | 331468.48 | 331468.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 331468.48
12 |  | 1886465.87 | 155763.23 | 1730702.64 | 6753711.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -331468.48 | 0 | 0 |  | -1031675.04 |  |  | 700206.56 |  |  | 0 |  |  |  | -18 | 331468.48 | 331468.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 331468.48
成都青白江区PPP·市政（发展） | 1341236.19 | -2140775.09 | -176768.59 | -1964006.5 | 729444.75 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 393616.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 393616.71
12 | 1341236.19 | -2140775.09 | -176768.59 | -1964006.5 | 729444.75 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 393616.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 393616.71
成都青白江区大同集中安置房(二期) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 | 200000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 23792831.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23792831.37
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 | 200000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 23792831.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23792831.37
成都青白江区智慧大道 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5132651.52 | 1500000 |  |  |  | 100000 | 2357723.31 | 1174928.21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5132651.52 | 4153365.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4153365.99
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5132651.52 | 1500000 |  |  |  | 100000 | 2357723.31 | 1174928.21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5132651.52 | 4153365.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4153365.99
成都双流TOD综合开发 | 220139700 | 201277709.84 | 19585844.61 | 181691865.23 | 218091020.82 | 156602095.68 | 156602095.68 | 156602095.68 | 156602095.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1725 | 161400521.19 | 67072998.76 | 71910000 | 3052866.8 | 2664858.2 | 6518445 | 5363182.61 | 4818169.82 |  |  | 0 |  |  |  | 1150 | -4798425.51 | 101773146.58 | 16000000 | 16000000 |  | 16000000 |  | 16000000 | 16000000 | 101773146.58
1 | 8942000 | 8572884.28 | 740368.43 | 7832515.85 | 6691020.82 | 41943509.69 | 41943509.69 | 41943509.69 | 41943509.69 |  |  |  |  | 0 |  |  | 627 | 41951705.84 | 16702998.76 | 23000000 | 365286.68 | 305404.85 | 543203.75 | 525928.9 | 508882.9 |  |  | 0 |  |  |  | 489 | -8196.15 | 13639003.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13639003.85
2 | 14196100 | 8230048.22 | 1022172.79 | 7207875.43 | 16000000 | 2652400 | 2652400 | 2652400 | 2652400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 2845794.86 | 1150000 | 0 | 365286.68 | 305404.85 | 543203.75 | 428164.72 | 53734.86 |  |  | 0 |  |  |  | 35 | -193394.86 | 13445608.99 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 13445608.99
3 | 21814400 | 16635395.97 | 1868977.65 | 14766418.32 | 22000000 | 2652400 | 2652400 | 2652400 | 2652400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 2794386.37 | 1150000 | 0 | 365286.68 | 205404.85 | 643203.75 | 428164.72 | 2326.37 |  |  | 0 |  |  |  | 17 | -141986.37 | 13303622.62 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13303622.62
4 | 20603200 | 17380040.35 | 1930462.05 | 15449578.3 | 20000000 | 2652400 | 2652400 | 2652400 | 2652400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 2981515.71 | 1150000 | 0 | 365286.68 | 205404.85 | 543203.75 | 657982.68 | 59637.75 |  |  | 0 |  |  |  | 17 | -329115.71 | 12974506.91 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12974506.91
5 | 30472200 | 20913517.68 | 1726804.21 | 19186713.47 | 30400000 | 2652400 | 2652400 | 2652400 | 2652400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 3808797.53 | 1150000 | 0 | 265286.68 | 205404.85 | 543203.75 | 594413.22 | 1050489.03 |  |  | 0 |  |  |  | 18 | -1156397.53 | 11818109.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11818109.38
6 | 32742900 | 20549475.74 | 1696745.7 | 18852730.04 | 32000000 | 2652400 | 2652400 | 2652400 | 2652400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 11878756.61 | 1220000 | 7000000 | 265286.68 | 205404.85 | 643203.75 | 485459.27 | 2059402.06 |  |  | 0 |  |  |  | 58 | -9226356.61 | 2591752.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2591752.77
7 | 30988700 | 22929710.83 | 2718966.95 | 20210743.88 | 31000000 | 2652400 | 2652400 | 2652400 | 2652400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 2792055.8 | 1220000 | 0 | 265286.68 | 205404.85 | 543203.75 | 454197.63 | 103962.89 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | -139655.8 | 2452096.97 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2452096.97
8 | 25519800 | 22957713.81 | 2718966.95 | 20238746.86 | 25500000 | 2652400 | 2652400 | 2652400 | 2652400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 3910863.65 | 2350000 | 0 | 265286.68 | 205404.85 | 543203.75 | 454197.63 | 92770.74 |  |  | 0 |  |  |  | 17 | -1258463.65 | 1193633.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1193633.32
9 | 17270700 | 19775034.9 | 1632801.05 | 18142233.85 | 17000000 | 2652400 | 2652400 | 2652400 | 2652400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 19336922.43 | 2350000 | 15500000 | 265286.68 | 205404.85 | 643203.75 | 333668.49 | 39358.66 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -16684522.43 | -15490889.11 | 16000000 | 16000000 |  | 16000000 |  | 0 | 16000000 | 509110.89
10 | 10483200 | 18797680.5 | 1552102.06 | 17245578.44 | 10400000 | 88134585.99 | 88134585.99 | 88134585.99 | 88134585.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 847 | 61625262.49 | 33710000 | 26410000 | 265286.68 | 205404.85 | 443203.75 | 333668.45 | 257698.76 |  |  | 0 |  |  |  | 328 | 26509323.5 | 27018434.39 | 0 |  |  | 0 |  | 16000000 | 0 | 11018434.39
11 | 4324300 | 12303474.28 | 999950.17 | 11303524.11 | 4300000 | 2652400 | 2652400 | 2652400 | 2652400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 62 | 3692342.39 | 2350000 | 0 |  | 205404.85 | 443203.75 | 333668.45 | 360065.34 |  |  | 0 |  |  |  | 30 | -1039942.39 | 9978492 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9978492
12 | 2782200 | 12232733.28 | 977526.6 | 11255206.68 | 2800000 | 2652400 | 2652400 | 2652400 | 2652400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 | 3782117.51 | 2570000 | 0 |  | 205404.85 | 443203.75 | 333668.45 | 229840.46 |  |  | 0 |  |  |  | 31 | -1129717.51 | 8848774.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8848774.49
成都泰和泰国际法律服务中心 | 245795257.05 | 246729657.05 | 20372173.5179 | 226357483.54 | 251636954.63 | 107379141.78 | 218415441.77 | 107379141.78 | 107379141.7655 |  |  |  |  | 111036300 |  | 111036300.016 | 804 | 117923477.41 | 74043960.0143 | 31580823.43 | 0 | 60000 | 2000000 | 9038693.9619 | 1200000 |  |  | 111036300 |  |  | 111036300.016 | 582 | -10544335.63 | 236119146.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 236119146.59
1 | 15889177.3688 | 11856083.18 | 978942.6479 | 10877140.53 | 11856083.18 | 9132866.55 | 9572866.55 | 9132866.55 | 9132866.548 |  |  |  |  | 440000 |  | 440000 | 81 | 22560000 | 14450000 | 6460000 | 0 |  | 400000 | 1000000 | 250000 |  |  | 440000 |  |  | 440000 | 190 | -13427133.45 | 21443066.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21443066.55
2 | 19708757.8662 | 10993738.1588 | 907739.848 | 10085998.31 | 10993738.1588 | 7354990.53 | 8794990.53 | 7354990.53 | 7354990.527 |  |  |  |  | 1440000 |  | 1440000 | 80 | 10080000 | 4000000 | 4500000 | 0 | 30000 | 400000 | 900000 | 250000 |  |  | 1440000 |  |  | 1440000 | 92 | -2725009.47 | 18718057.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18718057.08
3 | 33640244.1928 | 19708757.8662 | 1627328.6312 | 18081429.24 | 19708757.8662 | 10733056.89 | 15767006.29 | 10733056.89 | 10733056.891 |  |  |  |  | 5033949.4 |  | 5033949.402 | 80 | 13050000 | 7000000 | 4500000 | 0 |  | 400000 | 900000 | 250000 |  |  | 5033949.4 |  |  | 5033949.402 | 66 | -2316943.11 | 16401113.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16401113.97
4 | 33714785.8014 | 31640244.1928 | 2612497.2269 | 29027746.97 | 33640244.1928 | 15535203.7 | 26912195.35 | 15535203.7 | 15535203.7007 |  |  |  |  | 11376991.65 |  | 11376991.6536 | 80 | 13050000 | 7000000 | 4500000 | 0 |  | 400000 | 900000 | 250000 |  |  | 11376991.65 |  |  | 11376991.6536 | 41 | 2485203.7 | 18886317.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18886317.67
5 | 35317321.8867 | 31714785.8014 | 2618652.0386 | 29096133.76 | 33714785.8014 | 12687236.99 | 26971828.64 | 12687236.99 | 12687236.9875 |  |  |  |  | 14284591.65 |  | 14284591.6536 | 80 | 13030000 | 7000000 | 4500000 | 0 | 30000 | 400000 | 900000 | 200000 |  |  | 14284591.65 |  |  | 14284591.6536 | 41 | -342763.01 | 18543554.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18543554.66
6 | 32520023.2506 | 33291077.9167 | 2748804.5986 | 30542273.32 | 34198375.4967 | 12929265.86 | 28253857.51 | 12929265.86 | 12929265.8558 |  |  |  |  | 15324591.65 |  | 15324591.6536 | 83 | 9400000 | 7000000 | 1500000 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 15324591.65 |  |  | 15324591.6536 | 28 | 3529265.86 | 22072820.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22072820.52
7 | 33387725.4046 | 32520023.2506 | 2685139.5345 | 29834883.72 | 32520023.2506 | 10612226.95 | 26016018.6 | 10612226.95 | 10612226.9469 |  |  |  |  | 15403791.65 |  | 15403791.6536 | 80 | 11620823.43 | 7000000 | 3720823.43 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 15403791.65 |  |  | 15403791.6536 | 36 | -1008596.48 | 21064224.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21064224.04
8 | 27259342.4354 | 33387725.4046 | 2756784.6664 | 30630940.74 | 33387725.4046 | 9358929.28 | 26710180.32 | 9358929.28 | 9358929.2781 |  |  |  |  | 17351251.05 |  | 17351251.0456 | 80 | 8685763.62 | 7285763.6158 | 500000 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 17351251.05 |  |  | 17351251.0456 | 26 | 673165.66 | 21737389.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21737389.7
9 | 14357878.8435 | 27259342.4354 | 2250771.3938 | 25008571.04 | 27259342.4354 | 5786785.67 | 21807473.95 | 5786785.67 | 5786785.6663 |  |  |  |  | 16020688.28 |  | 16020688.2821 | 80 | 7164322.71 | 5764322.7118 | 500000 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 16020688.28 |  |  | 16020688.2821 | 26 | -1377537.04 | 20359852.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20359852.66
10 | 0 | 14357878.8435 | 1185512.932 | 13172365.91 | 14357878.8435 | 490843.68 | 11486303.07 | 490843.68 | 490843.6828 |  |  |  |  | 10995459.39 |  | 10995459.392 | 80 | 5182567.65 | 4043873.6867 | 300000 |  |  |  | 838693.9619 |  |  |  | 10995459.39 |  |  | 10995459.392 | 36 | -4691723.97 | 15668128.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15668128.69
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530627.99 | 3747113.27 | 3530627.99 | 3530627.989 |  |  |  |  | 216485.28 |  | 216485.28 | 0 | 2300000 | 2000000 | 300000 | [7 empty] | 216485.28 |  |  | 216485.28 | 0 | 1230627.99 | 16898756.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16898756.68
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9227107.69 | 12375607.69 | 9227107.69 | 9227107.6925 |  |  |  |  | 3148500 |  | 3148500 | 0 | 1800000 | 1500000 | 300000 | [7 empty] | 3148500 |  |  | 3148500 | 0 | 7427107.69 | 24325864.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24325864.37
成都泰康之家蜀园项目一期 | 0 | 6890116.04 | 326332.86 | 6563783.18 | -2293000 | 2735866.11 | 2735866.11 | 2735866.11 | 2735866.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | -119 | 3213948.68 | 2623904.89 | 5292.41 |  |  |  | 502675.4 | 82075.98 |  |  | 0 |  |  |  | 41 | -478082.57 | 58082.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58082.57
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 420000 | 420000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -420000 | 58082.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58082.57
12 | 0 | 6890116.04 | 326332.86 | 6563783.18 | -2293000 | 2735866.11 | 2735866.11 | 2735866.11 | 2735866.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | -119 | 2793948.68 | 2203904.89 | 5292.41 |  |  |  | 502675.4 | 82075.98 |  |  | 0 |  |  |  | 41 | -58082.57 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
成都温江区BLT | 0 | 4821245.33 | 398084.48 | 4423160.85 |  | 61042300 | 61042300 | 61042300 | 61042300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 55632292.55 | 4902292.55 | 2995000 |  |  |  | 46475000 | 1260000 |  |  | 0 |  |  |  | 2845 | 5410007.45 | 10420969.97 | 0 |  | 2200000 | 0 | 0 |  | 0 | 8220969.97
1 | 0 | 1356121.3 | 111973.32 | 1244147.98 |  | 29590000 | 29590000 | 29590000 | 29590000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 27620292.55 | 4470292.55 |  |  |  |  | 21950000 | 1200000 |  |  | 0 |  |  |  | 2037 | 1969707.45 | 2646789.99 | 0 |  | 2200000 | 0 | 0 |  | 0 | 446789.99
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3887089.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3887089.99
12 |  | 3465124.03 | 286111.16 | 3179012.87 |  | 31452300 | 31452300 | 31452300 | 31452300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 28012000 | 432000 | 2995000 |  |  |  | 24525000 | 60000 |  |  | 0 |  |  |  | 808 | 3440300 | 3887089.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3887089.99
成都温江区BLT（发展） |  |  |  | 0 |  | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8500000 |  | 7000000 |  |  |  |  | 1500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1000000 | 1252747.7 | 0 |  | 750000 | 0 |  |  | 0 | 502747.7
1 |  |  |  | 0 |  | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8500000 |  | 7000000 |  |  |  |  | 1500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1000000 | 1001373.85 | 0 |  | 750000 | 0 |  |  | 0 | 251373.85
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 251373.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 251373.85
成都温江区蓉西新城新居B区 |  | -180984746.11 |  | -180984746.11 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 13316090.35 | [5 empty] | 13316090.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | -7 | -13316090.35 | 77755124.21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 77755124.21
1 |  | -180984746.11 |  | -180984746.11 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 13316090.35 | [5 empty] | 13316090.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | -7 | -13316090.35 | 77755124.21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 77755124.21
成都香榭林居二期 | 0 | 23831100 | 1967705.5 | 21863394.5 | 62025380.35 | 158862589.95 | 158862589.95 | 158862589.95 | 158862589.95 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 143 | 112222450.72 | 53296331.95 | 40249035.56 |  | 184558.94 | 10610000 | 6082524.27 | 1800000 |  |  | 0 |  |  |  | 378 | 46640139.23 | 420530078.63 | 0 | 0 | 8788931.04 | 2216864001.7 | 0 | 52987151.38 | 2224302932.74 | 358753996.21
1 | 0 |  |  | 0 |  | 44314196.65 | 44314196.65 | 44314196.65 | 44314196.65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 310000 |  |  |  |  | 60000 | 250000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44004196.65 | 44454227.86 | 0 | 0 | 1350000 | 221686400.17 |  | 0 | 229125331.21 | 43104227.86
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 750000 |  |  |  |  | 150000 | 600000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -750000 | 42354227.86 | 0 |  | 7438931.04 | 221686400.17 |  |  | 221686400.17 | 34915296.82
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 420000 |  |  |  |  | 400000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -420000 | 34495296.82 | 0 |  |  | 221686400.17 |  |  | 221686400.17 | 34495296.82
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 330000 |  |  |  |  | 80000 | 250000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -330000 | 34165296.82 | 0 |  |  | 221686400.17 |  |  | 221686400.17 | 34165296.82
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 34065296.82 | 0 |  |  | 221686400.17 |  |  | 221686400.17 | 34065296.82
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3020000 |  |  |  |  | 3000000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3020000 | 31045296.82 | 0 |  |  | 221686400.17 |  |  | 221686400.17 | 31045296.82
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 330000 |  |  |  |  | 80000 | 250000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -330000 | 30715296.82 | 0 |  |  | 221686400.17 |  |  | 221686400.17 | 30715296.82
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 30615296.82 | 0 |  |  | 221686400.17 |  |  | 221686400.17 | 30615296.82
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3020000 |  |  |  |  | 3000000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3020000 | 27595296.82 | 0 |  |  | 221686400.17 |  |  | 221686400.17 | 27595296.82
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 280000 |  |  |  |  | 80000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -280000 | 27315296.82 | 0 |  |  | 221686400.17 |  |  | 221686400.17 | 27315296.82
11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25920000 | 25920000 | 25920000 | 25920000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13516719.33 |  | 8504195.06 |  |  | 600000 | 4412524.27 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12403280.67 | 21562688.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21562688.82
12 |  | 23831100 | 1967705.5 | 21863394.5 | 62025380.35 | 88628393.3 | 88628393.3 | 88628393.3 | 88628393.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 143 | 90045731.39 | 53296331.95 | 31744840.5 |  | 184558.94 | 3000000 | 20000 | 1800000 |  |  | 0 |  |  |  | 378 | -1417338.09 | 62146559.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52987151.38 | 0 | 9159408.15
成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199997742.5 | 199997742.5 | 199997742.5 | 199997742.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 75482388.77 | 35000000 | 25373681.93 |  | 0 | 0 | 15108706.836 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124515353.73 | 124654735.98 | 44000000 |  | 133587935.98 | 20661400 | 44000000 | 35066800 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199997742.5 | 199997742.5 | 199997742.5 | 199997742.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 75482388.77 | 35000000 | 25373681.93 |  | 0 | 0 | 15108706.836 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124515353.73 | 124654735.98 | 44000000 |  | 133587935.98 | 10330700 | 44000000 | 35066800 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10330700 |  |  | 0 | 0
成都新津御宾府 | 0 | 1543165.27 | 127582.4535 | 1415582.82 | 0 | 31539249.38 | 31539249.38 | 31839249.38 | 31539249.3846 |  |  |  | 300000 | 0 |  |  | 0 | 21256258.9 | 6007128.9955 | 11719104.92 | 1530329.4559 |  | 0 | 1999695.5299 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 786 | 10582990.48 | 17128324.78 | 3750000 |  | 14486175 | 0 | 3750000 |  | 49664700 | 6392149.78
1 |  | 1543165.27 | 127582.4535 | 1415582.82 |  | 10425376.87 | 10425376.87 | 10425376.87 | 10425376.87 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12128535.6 | 4167090 | 7581936.6 | 379509 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 786 | -1703158.73 | -1549974.21 | 3750000 |  | 2070000 | 0 | 3750000 |  | 12416175 | 130025.79
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2936023.31 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2936023.31
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 130025.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12416175 | 130025.79
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 130025.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12416175 | 130025.79
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 130025.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12416175 | 130025.79
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14922172.52 | 14922172.52 | 15222172.52 | 14922172.52 |  |  |  | 300000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15222172.52 | 15352198.31 | 0 |  | 12416175 | 0 |  |  | 0 | 2936023.31
10 |  |  |  | 0 |  | 6191699.99 | 6191699.99 | 6191699.99 | 6191699.9946 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9127723.3 | 1840038.9955 | 4137168.32 | 1150820.4559 |  |  | 1999695.5299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2936023.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | 0 | 19727486.39 | 1628875.02 | 18098611.37 | 19727486.39 | 54381500.43 | 54381500.43 | 54381500.43 | 54381500.431 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 116637198.37 | 43621174.5892 | 22767308.6851 | 741752.93 | 2475739.7715 | 10020000 | 6885283.6663 | 5404582.9934 | 24721355.75 |  | 0 |  |  |  | 274 | -62255697.94 | 66327054.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66327054.66
1 | 0 | 19727486.39 | 1628875.02 | 18098611.37 | 19727486.39 | 8728690.9 | 8728690.9 | 8728690.9 | 8728690.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 54136397.6 | 15810496.74 | 12541269.4646 | 150000 | 638730.5354 | 1000000 | 574545.1054 |  | 23421355.75 |  | 0 |  |  |  | 274 | -45407706.7 | 13432036.11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13432036.11
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5916138.55 | 3028243.4408 | 1241269.4646 | 150000 | 438730.5354 | 500000 | 557895.1054 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -4916138.55 | 8515897.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8515897.56
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1815392.14 |  |  |  |  | 500000 | 414705.1054 | 900687.0328 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -1815392.14 | 6700505.42 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6700505.42
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1802402.59 |  |  |  |  | 500000 | 418229.3168 | 884173.2713 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1802402.59 | 4898102.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4898102.83
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11087875.91 | 6000000 | 3300000 |  |  | 500000 | 420216.4043 | 867659.5098 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1787875.91 | 3110226.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3110226.92
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2911828.98 |  | 0 | 0 |  | 500000 | 359765.8043 | 752063.1795 | 1300000 |  | 0 |  |  |  | 0 | -2911828.98 | 198397.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 198397.94
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35352809.53 | 35352809.53 | 35352809.53 | 35352809.531 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 27111501.6 | 18782434.4084 | 5684769.7559 | 441752.93 | 1398278.7007 | 500000 | 304265.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8241307.93 | 8439705.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8439705.87
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1304265.8 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 304265.8043 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1304265.8 | 7135440.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7135440.07
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1359265.8 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 859265.8043 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1359265.8 | 5776174.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5776174.27
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1359265.8 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 859265.8043 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1359265.8 | 4416908.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4416908.47
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1304265.8 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 304265.8043 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1304265.8 | 3112642.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3112642.67
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6528597.8 |  | 0 | 0 | 0 | 4020000 | 1508597.8036 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6528597.8 | 591016.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 591016.53
成都中国商飞民机示范产业园二期 | 0 | 2579643.62 |  | 2579643.62 | 22845473.42 | 7901885.07 | 21101885.07 | 7901885.07 | 7901885.07 |  |  |  |  | 13200000 |  | 13200000 | 0 | 17132885.07 | 10189416.27 | 4443741.814 | 47923.34 | 0 | 350000 | 1901803.65 | 200000 |  |  | 13200000 |  |  | 13200000 | 10 | -9231000 | 925000 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 925000
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8980000 | 6780000 | 2150000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -8980000 | 251000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 251000
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 201000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 201000
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 101000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101000
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -30000 | 71000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71000
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -30000 | 41000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41000
6 | 0 | 2579643.62 |  | 2579643.62 | 22845473.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 260000 |  |  |  | 0 | 60000 |  | 200000 |  |  | 13200000 |  |  | 13200000 | 10 | -260000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 |  | 7901885.07 | 21101885.07 | 7901885.07 | 7901885.07 |  |  |  |  | 13200000 |  | 13200000 | 0 | 7682885.07 | 3409416.27 | 2293741.814 | 47923.34 |  | 30000 | 1901803.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219000 | 260000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 260000
成都中海·御湖世家 | 19802910.51 | 16022510.51 | 2208752.48 | 13813758.03 | 0 | 1627624.92 | 2667377.72 | 1627624.92 | 1627624.92 |  |  |  |  | 1039752.8 |  | 1039752.8 | 0 | 926966.38 | 908665.21 | 18301.17 | [7 empty] | 1039752.8 |  |  | 1039752.8 | 6 | 700658.54 | 824003.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 824003.05
1 | 19802910.51 | 16022510.51 | 2208752.48 | 13813758.03 | 0 | 1627624.92 | 2667377.72 | 1627624.92 | 1627624.92 |  |  |  |  | 1039752.8 |  | 1039752.8 | 0 | 926966.38 | 908665.21 | 18301.17 | [7 empty] | 1039752.8 |  |  | 1039752.8 | 6 | 700658.54 | 824003.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 824003.05
成都中粮·珑悦锦云 |  | -66050812.0558 | -5453736.7752 | -60597075.28 | 7350000 | 10029473.78 | 10029473.78 | 10029473.78 | 10029473.78 |  |  |  |  | 0 |  |  | 143 | 8010541.14 | 3000000 | 2000000 |  | 0 | 0 | 1010541.142 | 2000000 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5 | 2018932.64 | 20794523.18 | 0 |  | 13775590.54 | 0 | 0 |  | 229614210.28 | 7018932.64
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 3000000 | 2000000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -5000000 | 13775590.54 | 0 |  | 13775590.54 | 0 |  |  | 114807105.14 | 0
6 |  | -66050812.0558 | -5453736.7752 | -60597075.28 | 7350000 | 10029473.78 | 10029473.78 | 10029473.78 | 10029473.78 |  |  |  |  | 0 |  |  | 143 | 3010541.14 |  |  |  | 0 | 0 | 1010541.142 | 2000000 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5 | 7018932.64 | 7018932.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 114807105.14 | 7018932.64
成都中医大附属第二医院 |  | 8147404.99 | 672721.51 | 7474683.48 |  | 15970559.06 | 15970559.06 | 15970559.06 | 15970559.06 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 38100508.84 | 18713622.38 | 16020000 | 500000 | 40000 | 800000 | 1906886.46 | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 1751 | -22129949.78 | 37377493.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37377493.56
1 |  | 2266616 | 18711.41 | 2247904.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18383622.38 | 8713622.38 | 9020000 | 0 |  | 150000 | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 811 | -18383622.38 | 5934177.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5934177.62
2 |  | 86616 | 7151.78 | 79464.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 150000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 231 | -200000 | 5734177.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5734177.62
3 |  | 1176616 | 97151.78 | 1079464.22 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 150000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17 | -200000 | 5534177.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5534177.62
4 |  | 1503616 | 124151.78 | 1379464.22 |  | 5185100 | 5185100 | 5185100 | 5185100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 150000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 | 4985100 | 10519277.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10519277.62
5 |  | 1176616 | 97151.78 | 1079464.22 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 7930000 | 4000000 | 3000000 | 300000 | 20000 | 50000 | 500000 | 60000 |  |  | 0 |  |  |  | 674 | -7930000 | 2589277.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2589277.62
6 |  | 1937324.99 | 328402.98 | 1608922.01 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -100000 | 2489277.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2489277.62
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 2389277.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2389277.62
8 |  |  |  | 0 |  | 10785459.06 | 10785459.06 | 10785459.06 | 10785459.06 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10986886.46 | 6000000 | 4000000 | 200000 | 20000 | 50000 | 656886.46 | 60000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -201427.4 | 2187850.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2187850.22
成都中医大附属第二医院(发展) |  | 2857543.26 | 235943.94 | 2621599.32 | 2372000.5 | 6573601 | 6573601 | 6573601 | 6573601 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 165 | 11115954.18 | 4920110.07 | 5388327.99 |  |  | 9246.38 | 631510.4 | 166759.342 |  |  | 0 |  |  |  | 1587 | -4542353.18 | 52730890.68 | 3595185.28 | 3595185.28 |  | 25166296.96 |  | 3595185.28 | 25166296.96 | 52730890.68
1 |  | 564101.61 | 46577.2 | 517524.41 | 2372000.5 | 3924500 | 3924500 | 3924500 | 3924500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 165 | 7813988.51 | 3626000 | 4079185.28 |  |  | 9246.38 |  | 99556.852 |  |  | 0 |  |  |  | 1385 | -3889488.51 | 3481225.34 | 3595185.28 | 3595185.28 |  | 3595185.28 |  |  | 3595185.28 | 7076410.62
2 |  | 197088.33 | 16273.35 | 180814.98 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 377017.5 | [5 empty] | 377017.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 191 | -377017.5 | 6699393.12 | 0 |  |  | 3595185.28 |  |  | 3595185.28 | 6699393.12
3 |  | 524088.33 | 43273.35 | 480814.98 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6699393.12 | 0 |  |  | 3595185.28 |  |  | 3595185.28 | 6699393.12
4 |  | 742088.33 | 61273.35 | 680814.98 |  | 728400 | 728400 | 728400 | 728400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18478.08 | [6 empty] | 18478.08 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 709921.92 | 7409315.04 | 0 |  |  | 3595185.28 |  |  | 3595185.28 | 7409315.04
5 |  | 742088.33 | 61273.35 | 680814.98 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 69975.67 | [5 empty] | 69975.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | -69975.67 | 7339339.37 | 0 |  |  | 3595185.28 |  |  | 3595185.28 | 7339339.37
6 |  | 88088.33 | 7273.34 | 80814.99 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7339339.37 | 0 |  |  | 3595185.28 |  |  | 3595185.28 | 7339339.37
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7339339.37 | 0 |  |  | 3595185.28 |  |  | 3595185.28 | 7339339.37
8 |  |  |  | 0 |  | 1920701 | 1920701 | 1920701 | 1920701 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2836494.42 | 1294110.07 | 1309142.71 |  |  |  | 184517.23 | 48724.41 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -915793.42 | 6423545.95 | 0 |  |  | 0 |  | 3595185.28 | 0 | 2828360.67
成都紫光存储器制造基地 | 47364926.04 | 56657826.04 | 9455707.6547 | 47202118.39 | 47364975.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 186625636.16 | 123189081.16 | 5284196.17 | 0 | 0 | 11000000 | 47152358.83 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1340 | -186625636.16 | 223528177.44 | 0 |  | 3537205 | 0 |  |  | 0 | 219990972.44
1 | 0 | 9292900 | 5544842.2018 | 3748057.8 | 47364975.63 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 124487948.82 | 111203752.65 | 5284196.17 |  | 0 | 6000000 | 2000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1340 | -124487948.82 | 65674892.34 | 0 |  | 3537205 | 0 |  |  | 0 | 62137687.34
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 16152358.83 |  | 0 |  | 0 | 1000000 | 15152358.83 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -16152358.83 | 45985328.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45985328.51
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 31000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 30000000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -31000000 | 14985328.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14985328.51
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2000000 | 12985328.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12985328.51
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1000000 | 11985328.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11985328.51
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11985328.51
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11985328.51
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11985328.51
9 | 47364926.04 | 47364926.04 | 3910865.4528 | 43454060.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11985328.51
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11985328.51
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11985328.51
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11985328.51 | 11985328.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -11985328.51 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
成都字节跳动办公楼 | 395779159.9994 | 326136518.0707 | 26928703.3269 | 299207814.75 | 356047742.2146 | 209019206 | 209019206 | 209024715.61 | 209019206.0056 | 0 |  |  | 5509.61 | 0 |  |  | 1545 | 207394320.73 | 57888089.2075 | 63787493.6122 | 1694000 | 74138960 | 3700000 | 7714854.1424 | -1529076.2438 |  |  | 0 |  |  |  | 914 | 1630394.88 | 443675512.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 443675512.25
1 | 10945943.6744 | 16651268.7612 | 1374875.4023 | 15276393.36 | 11262910.43 | 15595050 | 15595050 | 15600559.61 | 15595050 | 0 |  |  | 5509.61 | 0 |  |  | 138 | 35009252.24 | 14670800 | 18250870.15 | 115000 | 151460 | 1500000 | 197343.55 | 123778.54 |  |  | 0 |  |  |  | 210 | -19408692.63 | 29782654.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29782654.48
2 | 15914953.2994 | 11250618.7792 | 928950.1744 | 10321668.6 | 10945943.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 156 | 4763579.36 | 0 | 2861780.7256 | 115000 | 0 | 200000 | 1620817.043 | -34018.4081 |  |  | 0 |  |  |  | 42 | -4763579.36 | 25019075.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25019075.12
3 | 11531893.2011 | 10933997.9417 | 902807.1695 | 10031190.77 | 15914953.2994 | 2655457.29 | 2655457.29 | 2655457.29 | 2655457.2942 |  |  |  |  | 0 |  |  | 148 | 8416455.03 | 3826581.7888 | 4148305.7516 | 115000 | 0 | 200000 | 1281133.7164 | -1154566.2222 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -5760997.74 | 19258077.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19258077.38
4 | 20407249.6117 | 15897584.6939 | 1312644.6078 | 14584940.09 | 11531893.2011 | 22235369.47 | 22235369.47 | 22235369.47 | 22235369.4746 |  |  |  |  | 0 |  |  | 353 | 11959004.07 | 5523174.6688 | 4461463.7632 | 115000 | 0 | 200000 | 1798518.7538 | -139153.1165 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | 10276365.4 | 29534442.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29534442.78
5 | 35233707.3521 | 11519307.9989 | 951135.5228 | 10568172.48 | 20407249.6117 | 8648919.9 | 8648919.9 | 8648919.9 | 8648919.9008 |  |  |  |  | 0 |  |  | 223 | 15568409.74 | 9422769.8616 | 4893361.3048 | 115000 | 0 | 200000 | 1127361.7079 | -190083.1417 |  |  | 0 |  |  |  | 135 | -6919489.84 | 22614952.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22614952.94
6 | 15717791.8 | 20384978.389 | 1683163.3532 | 18701815.04 | 35233707.3521 | 15305437.21 | 15305437.21 | 15305437.21 | 15305437.2088 |  |  |  |  | 0 |  |  | 133 | 13060924.84 | 2351794.6419 | 10808691.5774 | 115000 | 0 | 200000 | 534348.8502 | -948910.2334 |  |  | 0 |  |  |  | 64 | 2244512.37 | 24859465.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24859465.31
7 | 60207783.9351 | 35195255.4414 | 2906030.2658 | 32289225.18 | 15717791.8 | 15317279.59 | 15317279.59 | 15317279.59 | 15317279.5909 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 7250974.34 | 2106583.9647 | 4594616.4575 | 115000 |  | 200000 | 329319.832 | -94545.9128 |  |  | 0 |  |  |  | 21 | 8066305.25 | 32925770.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32925770.56
8 | 35272170.2234 | 15700638.3645 | 1296382.9842 | 14404255.38 | 60207783.9351 | 10859589.85 | 10859589.85 | 10859589.85 | 10859589.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 8620845.11 | 3585710.1733 | 4303322.759 | 115000 | 0 | 200000 | 390755.371 | 26056.804 |  |  | 0 |  |  |  | 55 | 2238744.74 | 35164515.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35164515.3
9 | 41968658.5137 | 60142076.8464 | 4965859.5561 | 55176217.29 | 35272170.2234 | 33474733.49 | 33474733.49 | 33474733.49 | 33474733.4897 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 | 7824871.47 | 4361776.9873 | 2633880.1299 | 115000 | 0 | 200000 | 255502.8896 | 258711.4583 |  |  | 0 |  |  |  | 13 | 25649862.02 | 60814377.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60814377.32
10 | 51360309.5251 | 35233676.3366 | 2909202.6333 | 32324473.7 | 41968658.5137 | 25525373.67 | 25525373.67 | 25525373.67 | 25525373.6675 |  |  |  |  | 0 |  |  | 61 | 25620202.23 | 4920444.2468 | 2689028.4238 | 115000 | 17392500 | 200000 | 58538.4909 | 244691.0651 |  |  | 0 |  |  |  | 73 | -94828.56 | 60719548.76 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60719548.76
11 | 46224370.6486 | 41922856.4896 | 3461520.2606 | 38461336.23 | 51360309.5251 | 24110635.89 | 24110635.89 | 24110635.89 | 24110635.8852 |  |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 32669294.34 | 4518452.8742 | 2096000 | 544000 | 25042500 | 200000 | 81164.1696 | 187177.2966 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | -8558658.45 | 52160890.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 52160890.31
12 | 50994328.2148 | 51304258.0282 | 4236131.3968 | 47068126.63 | 46224370.6486 | 35291359.64 | 35291359.64 | 35291359.64 | 35291359.6438 |  |  |  |  | 0 |  |  | 76 | 36630507.96 | 2600000 | 2046172.5697 |  | 31552500 | 200000 | 40049.768 | 191785.6269 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | -1339148.32 | 50821741.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50821741.99
大连港湾街二号地块 |  | 34488116.44 | 1004508.26 | 33483608.18 |  | 39093897 | 39093897 | 39093897 | 39093897 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 97095687.31 | 67095687.31 | 30000000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 282 | -58001790.31 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 |  | 34488116.44 | 1004508.26 | 33483608.18 |  | 39093897 | 39093897 | 39093897 | 39093897 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 97095687.31 | 67095687.31 | 30000000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 282 | -58001790.31 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
大庆市八一农垦大学基础教学实验楼 |  | 9312957.92 | 768959.83 | 8543998.09 | 3180000 | 23710018.96 | 23710018.96 | 23710018.96 | 23710018.9576 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14925624.76 | 11035589.19 | 814531.01 |  |  | 1452979.33 | 1622525.23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8784394.2 | 9251962.96 | 0 |  | 8869700 | 0 |  |  | 8869700 | 382262.96
1 |  | 6132957.92 | 506391.02 | 5626566.9 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 85305.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8869700 | 85305.8
3 |  | 3180000 | 262568.81 | 2917431.19 | 3180000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 148478.58 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 148478.58
6 |  |  |  | 0 |  | 15358461.97 | 15358461.97 | 15358461.97 | 15358461.97 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6425589.19 | 6425589.19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8932872.78 | 9018178.58 | 0 |  | 8869700 | 0 |  |  | 0 | 148478.58
9 |  |  |  | 0 |  | 8351556.99 | 8351556.99 | 8351556.99 | 8351556.9876 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8500035.57 | 4610000 | 814531.01 |  |  | 1452979.33 | 1622525.23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -148478.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
大庆豫港龙泉铝合金加工材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 700000.18 | 0 |  | 700000 | 0 |  |  | 10017300 | 0.18
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 700000.18 | 0 |  | 700000 | 0 |  |  | 10017300 | 0.18
大同中联绿色大数据产业基地 | 32000000 | 475964 | 39299.78 | 436664.22 | 53685542.93 | 30745007.76 | 30745007.76 | 30745007.76 | 30745007.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 32 | 46300000 | 18000000 | 21000000 | 6000000 |  | 1100000 | 200000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3173 | -15554992.24 | 7244253.65 | 0 |  | 2316000 | 0 |  |  | 4632000 | 4928253.65
1 |  |  |  | 0 |  | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 31200000 | 15000000 | 10000000 | 5500000 |  | 500000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -17700000 | 1699748.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2316000 | 1699748.63
4 | 16000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1699748.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2316000 | 1699748.63
11 | 16000000 | 475964 | 39299.78 | 436664.22 | 53685542.93 | 17245007.76 | 17245007.76 | 17245007.76 | 17245007.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 32 | 15100000 | 3000000 | 11000000 | 500000 |  | 600000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3173 | 2145007.76 | 3844756.39 | 0 |  | 2316000 | 0 |  |  | 0 | 1528756.39
大同中联绿色大数据产业基地二期 | 86000000 | 80711316.18 | 6664237.12 | 74047079.06 | 171399800 | 93000000 | 93000000 | 93000000 | 93000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 378 | 109850000 | 46000000 | 33500000 | 15000000 | 500000 | 2350000 | 11500000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 899 | -16850000 | 8386488.43 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8386488.43
1 | 6000000 | 5631022.06 | 464946.78 | 5166075.28 | 13900046.73 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 144 | 35000000 | 18000000 | 8000000 | 7000000 |  | 500000 | 1500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 622 | -15000000 | 1912355.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1912355.49
2 | 20000000 | 18770073.53 | 1549822.58 | 17220250.95 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -500000 | 1412355.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1412355.49
3 | 30000000 | 28155110.29 | 2324733.88 | 25830376.41 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -500000 | 912355.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 912355.49
4 | 15000000 | 14077555.15 | 1162366.94 | 12915188.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 912355.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 912355.49
5 | 15000000 | 14077555.15 | 1162366.94 | 12915188.21 | 47499753.27 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 84 | 38300000 | 20000000 | 10000000 | 3000000 | 300000 | 500000 | 4000000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 272 | 1700000 | 2612355.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2612355.49
10 |  |  |  | 0 | 20000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 150 | 32050000 | 7000000 | 15000000 | 5000000 | 200000 | 350000 | 4000000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2050000 | 562355.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 562355.49
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3500000 | 1000000 | 500000 |  |  |  | 2000000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -500000 | 62355.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 62355.49
德阳什邡隔离点援建工程 |  | 38670000 | 3192935.78 | 35477064.22 | 38670000 | 25936000 | 25936000 | 25936000 | 25936000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 16117646.15 | 10577132.92 | 5140513.23 | 0 | 0 | 0 |  | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 41 | 9818353.85 | 42530953.85 | 0 |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 | 32530953.85
1 |  | 38670000 | 3192935.78 | 35477064.22 | 38670000 | 15880000 | 15880000 | 15880000 | 15880000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 15917646.15 | 10577132.92 | 5140513.23 | 0 | 0 | 0 |  | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 41 | -37646.15 | 21246653.85 | 0 |  |  | 0 |  | 10000000 | 0 | 11246653.85
12 |  |  |  | 0 |  | 10056000 | 10056000 | 10056000 | 10056000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 | [6 empty] | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9856000 | 21284300 | 0 |  |  | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 21284300
德阳市人民医院城北第五代医院 | 511000000 | 511000000 | 42192660.56 | 468807339.44 | 505000000 | 292150000 | 292150000 | 292150000 | 292150000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 787 | 372885117 | 168250000 | 168250000 |  | 6000000 | 12000000 | 16585117 | 1800000 |  |  | 0 |  |  |  | 980 | -80735117 | 94447432.04 | 40000000 |  |  | 0 | 40000000 |  | 220000000 | 134447432.04
1 | 10500000 | 10500000 | 866972.48 | 9633027.52 | 10000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 210 | 18062500 | 7175000 | 7175000 |  | 500000 | 1000000 | 2062500 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 172 | 2937500 | 46119734.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 46119734.92
2 | 20500000 | 20500000 | 1692660.55 | 18807339.45 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24853517 | 10675000 | 10675000 |  | 500000 | 1000000 | 1853517 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 121 | -24853517 | 21266217.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21266217.92
3 | 45500000 | 45500000 | 3756880.73 | 41743119.27 | 45000000 | 22750000 | 22750000 | 22750000 | 22750000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 26975000 | 12425000 | 12425000 |  | 500000 | 1000000 | 475000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 59 | -4225000 | 17041217.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17041217.92
4 | 45500000 | 45500000 | 3756880.73 | 41743119.27 | 45000000 | 33750000 | 33750000 | 33750000 | 33750000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 33975000 | 15925000 | 15925000 |  | 500000 | 1000000 | 475000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | -225000 | 16816217.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16816217.92
5 | 52500000 | 52500000 | 4334862.39 | 48165137.61 | 52000000 | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 39000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 39875000 | 18375000 | 18375000 |  | 500000 | 1000000 | 1475000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 76 | -875000 | 15941217.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15941217.92
6 | 51500000 | 51500000 | 4252293.58 | 47247706.42 | 51000000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 39175000 | 18025000 | 18025000 |  | 500000 | 1000000 | 1475000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 76 | -30925000 | -14983782.08 | 20000000 |  |  | 0 | 20000000 |  | 20000000 | 5016217.92
7 | 58500000 | 58500000 | 4830275.23 | 53669724.77 | 58000000 | 39500000 | 39500000 | 39500000 | 39500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 39675000 | 18275000 | 18275000 |  | 500000 | 1000000 | 1475000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 68 | -175000 | 4841217.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000000 | 4841217.92
8 | 46500000 | 46500000 | 3839449.54 | 42660550.46 | 46000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 28762500 | 12775000 | 12775000 |  | 500000 | 1000000 | 1562500 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 62 | -1762500 | 3078717.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000000 | 3078717.92
9 | 48500000 | 48500000 | 4004587.16 | 44495412.84 | 48000000 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 31162500 | 13975000 | 13975000 |  | 500000 | 1000000 | 1562500 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 64 | -21762500 | -18683782.08 | 20000000 |  |  | 0 | 20000000 |  | 40000000 | 1316217.92
10 | 42500000 | 42500000 | 3509174.31 | 38990825.69 | 42000000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 32762500 | 14775000 | 14775000 |  | 500000 | 1000000 | 1562500 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -1262500 | 53717.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 40000000 | 53717.92
11 | 48500000 | 48500000 | 4004587.16 | 44495412.84 | 48000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 | 29544100 | 13175000 | 13175000 |  | 500000 | 1000000 | 1544100 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 61 | 455900 | 509617.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 40000000 | 509617.92
12 | 40500000 | 40500000 | 3344036.7 | 37155963.3 | 40000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 28062500 | 12675000 | 12675000 |  | 500000 | 1000000 | 1062500 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 69 | 1937500 | 2447117.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 40000000 | 2447117.92
东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 1322500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7232946.65 | 5050000 | 1690946.65 |  | 0 | 0 | 490000 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5910446.65 | 1253223.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1253223.52
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5732946.65 | 4550000 | 720946.65 |  |  | 0 | 460000 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5732946.65 | 446430.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 446430.88
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322500 | 1322500 | 1322500 | 1322500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500000 | 500000 | 970000 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -177500 | 268930.88 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 268930.88
3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 268930.88 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 268930.88
12 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 268930.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 268930.88
东莞华为研发实验室一期 | 108894977.5 | 0 |  | 0 | 108894977.5 | 122015838.62 | 122015838.62 | 127577038.62 | 122015838.62 |  | 0 | 5561200 |  | 0 |  |  | 112 | 29155960 | 26235056.36 | 373915 |  |  |  | 2546988.6405 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 98421078.62 | 126299078.62 | 0 |  | 103989000 | 0 |  |  | 491156000 | 22310078.62
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5575600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 119029000 | 5575600
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5575600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 119029000 | 5575600
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5575600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 119029000 | 5575600
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5575600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 119029000 | 5575600
6 | 108894977.5 | 0 |  | 0 | 108894977.5 | 122015838.62 | 122015838.62 | 127577038.62 | 122015838.62 |  | 0 | 5561200 |  | 0 |  |  | 112 | 29155960 | 26235056.36 | 373915 |  |  |  | 2546988.6405 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 98421078.62 | 103996678.62 | 0 |  | 103989000 | 0 |  |  | 15040000 | 7678.62
东莞小天才滨海湾 | 254613800 | 240296554.8 | 19840503.62 | 220456051.18 | 240827154.8 | 174347000 | 174347000 | 174347000 | 174347000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 880 | 172809800 | 79000000 | 67509800 | 5000000 | 6300000 |  | 8500000 | 6500000 |  |  | 0 |  |  |  | 870 | 1537200 | 53597000 | 0 |  | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 51597000
1 | 25713800 | 23794654.8 | 1964707.28 | 21829947.52 | 24325254.8 | 19460000 | 19460000 | 19460000 | 19460000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 17609800 | 13000000 | 4509800 |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 74 | 1850200 | 3360000 | 0 |  | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1360000
2 | 14500000 | 13717000 | 1132596.34 | 12584403.66 | 13717000 | 10973600 | 10973600 | 10973600 | 10973600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 11700000 | 5000000 | 4000000 |  | 200000 |  | 1000000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | -726400 | 633600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 633600
3 | 18500000 | 17482500 | 1443000 | 16039500 | 17482500 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 10050000 | 5000000 | 4000000 |  | 300000 |  | 750000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 57 | 3936000 | 4569600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4569600
4 | 19000000 | 17955000 | 1482500 | 16472500 | 17955000 | 14364000 | 14364000 | 14364000 | 14364000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 12150000 | 5000000 | 4000000 | 1000000 | 400000 |  | 750000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 68 | 2214000 | 6783600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6783600
5 | 21000000 | 19866000 | 1640400 | 18225600 | 19866000 | 15892800 | 15892800 | 15892800 | 15892800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 14250000 | 5000000 | 8000000 |  | 500000 |  | 750000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72 | 1642800 | 8426400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8426400
6 | 21500000 | 20339000 | 1679400 | 18659600 | 20339000 | 16271200 | 16271200 | 16271200 | 16271200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 16350000 | 5000000 | 8000000 | 1000000 | 600000 |  | 750000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 80 | -78800 | 8347600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8347600
7 | 21800000 | 20622800 | 1702800 | 18920000 | 20622800 | 16498200 | 16498200 | 16498200 | 16498200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 15450000 | 5000000 | 8000000 |  | 700000 |  | 750000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | 1048200 | 9395800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9395800
8 | 22000000 | 20812000 | 1718400 | 19093600 | 20812000 | 16649600 | 16649600 | 16649600 | 16649600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 20450000 | 10000000 | 8000000 | 1000000 | 700000 |  | 750000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -3800400 | 5595400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5595400
9 | 22000000 | 20812000 | 1718400 | 19093600 | 20812000 | 16649600 | 16649600 | 16649600 | 16649600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 20450000 | 10000000 | 8000000 |  | 700000 |  | 750000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -3800400 | 1795000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1795000
10 | 22200000 | 21001200 | 1734000 | 19267200 | 21001200 | 16801000 | 16801000 | 16801000 | 16801000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 18450000 | 10000000 | 6000000 | 1000000 | 700000 |  | 750000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88 | -1649000 | 146000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 146000
11 | 22200000 | 21001200 | 1734000 | 19267200 | 21001200 | 16801000 | 16801000 | 16801000 | 16801000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 13450000 | 6000000 | 5000000 |  | 700000 |  | 750000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 64 | 3351000 | 3497000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3497000
12 | 24200000 | 22893200 | 1890300 | 21002900 | 22893200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2450000 | 0 | 0 | 1000000 | 700000 |  | 750000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | -2450000 | 1047000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1047000
都江堰锦庐-4期房地产开发 |  | 550453.52 | 45450.29 | 505003.23 | 550453.52 | 2182002.93 | 2182002.93 | 2182002.93 | 2182002.93 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3538134.49 | 2081487.51 | 794175.32 | 0 |  | 500000 | 130471.66 | 32000 |  |  | 0 |  |  |  | 73 | -1356131.56 | 4189703.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4189703.37
1 |  | 550453.52 | 45450.29 | 505003.23 | 550453.52 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 400000 | 300000 |  |  |  | 100000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73 | -400000 | 1456131.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1456131.56
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1418239.34 | 1073648.71 | 82118.97 |  |  | 100000 | 130471.66 | 32000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1418239.34 | 37892.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37892.22
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 37892.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37892.22
6 |  |  |  | 0 | 0 | 2182002.93 | 2182002.93 | 2182002.93 | 2182002.93 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2082002.93 | 2157787.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2157787.37
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1619895.15 | 707838.8 | 712056.35 | 0 |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1619895.15 | 500000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500000
菲律宾香格里拉大厦 | 39200100 | 39200100 | 4200010.71 | 35000089.29 | 39200100 | 24696063 | 24696063 | 24696063 | 24696063 |  |  |  |  | 0 |  |  | 984 | 54626203 | 15241201 | 17648163 | 550000 | 6864625 | 12505432 |  | 1816782 |  |  | 0 |  |  |  | 1677 | -29930140 | 32343559 | 32000000 |  |  | 66080000 | 32000000 | 8350000 | 450080000 | 55993559
1 | 2751800 | 2751800 | 294835.71 | 2456964.29 | 2751800 | 1733634 | 1733634 | 1733634 | 1733634 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 10596101 | 2581645 | 2595976 | 50000 | 884625 | 4470369 |  | 13486 |  |  | 0 |  |  |  | 385 | -8862467 | -2580267 | 32000000 |  |  | 8340000 | 32000000 | 4950000 | 40340000 | 24469733
2 | 2966700 | 2966700 | 317860.71 | 2648839.29 | 2966700 | 1869021 | 1869021 | 1869021 | 1869021 |  |  |  |  | 0 |  |  | 123 | 8150320 | 2809134 | 3176718 | 50000 | 884625 | 894402 |  | 335441 |  |  | 0 |  |  |  | 275 | -6281299 | 18188434 | 0 |  |  | 8340000 |  |  | 40340000 | 18188434
3 | 3022100 | 3022100 | 323796.43 | 2698303.57 | 3022100 | 1903923 | 1903923 | 1903923 | 1903923 |  |  |  |  | 0 |  |  | 121 | 7518661 | 3042584 | 2837577 |  | 634625 | 958538 |  | 45337 |  |  | 0 |  |  |  | 249 | -5614738 | 12573696 | 0 |  |  | 4940000 |  | 3400000 | 36940000 | 9173696
4 | 4893100 | 4893100 | 524260.71 | 4368839.29 | 4893100 | 3082653 | 3082653 | 3082653 | 3082653 |  |  |  |  | 0 |  |  | 83 | 9023160 | 3010334 | 3447436 | 50000 | 1109625 | 909308 |  | 496457 |  |  | 0 |  |  |  | 184 | -5940507 | 3233189 | 0 |  |  | 4940000 |  |  | 36940000 | 3233189
5 | 4087300 | 4087300 | 437925 | 3649375 | 4087300 | 2574999 | 2574999 | 2574999 | 2574999 |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 | 5768786 | 1368429 | 2318022 | 50000 | 1109625 | 853346 |  | 69364 |  |  | 0 |  |  |  | 141 | -3193787 | 39402 | 0 |  |  | 4940000 |  |  | 36940000 | 39402
6 | 3353200 | 3353200 | 359271.43 | 2993928.57 | 3353200 | 2112516 | 2112516 | 2112516 | 2112516 |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 | 2086694 | 175873 | 88800 | 50000 | 973250 | 714821 |  | 83950 |  |  | 0 |  |  |  | 62 | 25822 | 65224 | 0 |  |  | 4940000 |  |  | 36940000 | 65224
7 | 3450200 | 3450200 | 369664.29 | 3080535.71 | 3450200 | 2173626 | 2173626 | 2173626 | 2173626 |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 | 1910020 | 104772 | 486103 | 50000 | 330125 | 855137 |  | 83883 |  |  | 0 |  |  |  | 55 | 263606 | 328830 | 0 |  |  | 4940000 |  |  | 36940000 | 328830
8 | 2926200 | 2926200 | 313521.43 | 2612678.57 | 2926200 | 1843506 | 1843506 | 1843506 | 1843506 |  |  |  |  | 0 |  |  | 84 | 2044188 | 188754 | 606586 | 50000 | 267625 | 845767 |  | 85456 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | -200682 | 128148 | 0 |  |  | 4940000 |  |  | 36940000 | 128148
9 | 3102900 | 3102900 | 332453.57 | 2770446.43 | 3102900 | 1954827 | 1954827 | 1954827 | 1954827 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 2066204 | 169484 | 742780 | 50000 | 167625 | 870124 |  | 66191 |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -111377 | 16771 | 0 |  |  | 4940000 |  |  | 36940000 | 16771
10 | 2944400 | 2944400 | 315471.43 | 2628928.57 | 2944400 | 1854972 | 1854972 | 1854972 | 1854972 |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 | 1864781 | 587700 | 649814 | 50000 | 167625 | 343045 |  | 66597 |  |  | 0 |  |  |  | 63 | -9809 | 6962 | 0 |  |  | 4940000 |  |  | 36940000 | 6962
11 | 2864900 | 2864900 | 306953.57 | 2557946.43 | 2864900 | 1804887 | 1804887 | 1804887 | 1804887 |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 | 1470739 | 561435 | 376405 | 50000 | 167625 | 244654 |  | 70620 |  |  | 0 |  |  |  | 51 | 334148 | 341110 | 0 |  |  | 4940000 |  |  | 36940000 | 341110
12 | 2837300 | 2837300 | 303996.43 | 2533303.57 | 2837300 | 1787499 | 1787499 | 1787499 | 1787499 |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 | 2126549 | 641057 | 321946 | 50000 | 167625 | 545921 |  | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | -339050 | 2060 | 0 |  |  | 4940000 |  |  | 36940000 | 2060
丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | 22000000 | -6240558.8282 | -428723.2048 | -5811835.62 | 21512823.87 | 9600000 | 12260662 | 9600000 | 9600000 |  |  |  |  | 2660662 |  | 2660662 | 49 | 7269864.71 | 3000000 |  | 3086464.71 |  | 170000 | 673400 | 340000 |  |  | 2660662 |  |  | 2660662 | 66 | 2330135.29 | 4447123.55 | 0 |  | 311300 | 0 |  |  | 1424500 | 4135823.55
1 |  | 650000 | 53669.71 | 596330.29 |  | 600000 | 1700000 | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 1100000 |  | 1100000 | 0 | 160000 | 0 |  |  |  | 20000 | 100000 | 40000 |  |  | 1100000 |  |  | 1100000 | 25 | 440000 | 451164.71 | 0 |  | 30000 | 0 |  |  | 284300 | 421164.71
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 421164.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 284300 | 421164.71
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 421164.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 284300 | 421164.71
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 421164.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 284300 | 421164.71
5 |  | -24338479.1 | -827622.62 | -23510856.48 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 421164.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 284300 | 421164.71
6 | 22000000 | 17447920.2718 | 345229.7052 | 17102690.57 | 21512823.87 | 9000000 | 10560662 | 9000000 | 9000000 |  |  |  |  | 1560662 |  | 1560662 | 49 | 7109864.71 | 3000000 |  | 3086464.71 |  | 150000 | 573400 | 300000 |  |  | 1560662 |  |  | 1560662 | 41 | 1890135.29 | 2311300 | 0 |  | 281300 | 0 |  |  | 3000 | 2030000
佛山国际体育文化演艺中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 85257657.5 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 85257657.5 | 0
佛山建鑫乐家花园 | 0 | 712169.32 | 58802.97 | 653366.35 | 514904.17 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 525300 | 401684.68 |  |  |  |  | 109615.32 | 14000 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -25300 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 0 | 712169.32 | 58802.97 | 653366.35 | 514904.17 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 525300 | 401684.68 |  |  |  |  | 109615.32 | 14000 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -25300 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
佛山捷和广场二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798150.66 | 19143591.07 | 19143591.07 | 19143591.07 | 19143591.07 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2398 | 33935386.76 | 15801114.372 | 12215192.828 | 0 | 0 | 5000 | 5318096.96 | 595982.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -14791795.69 | 3799000 | 0 |  | 1299000 | 0 |  |  | 0 | 2500000
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798150.66 | 19143591.07 | 19143591.07 | 19143591.07 | 19143591.07 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2398 | 33935386.76 | 15801114.372 | 12215192.828 | 0 | 0 | 5000 | 5318096.96 | 595982.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -14791795.69 | 3799000 | 0 |  | 1299000 | 0 |  |  | 0 | 2500000
佛山捷和广场三期 | 122572600 | 122572600 | 10120673.4 | 112451926.6 | 88862499.9375 | 71090000 | 71090000 | 71090000 | 71090000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 839 | 72055061.41 | 34684831.646 | 20989887.764 | 2000000 | 2400000 | 7000000 | 3657541.9989 | 1322800 |  |  | 0 |  |  |  | 780 | -965061.41 | 30039871.75 | 0 | 0 | 0 | 11792569.44 |  | 5896284.72 | 11792569.44 | 24143587.03
1 | 4787200 | 4787200 | 395273.39 | 4391926.61 | 3228957.86 | 2583166.29 | 2583166.29 | 2583166.29 | 2583166.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 12962925.62 | 7181047.92 | 4787365.28 |  | 200000 | 600000 | 142849.0958 | 51663.3258 |  |  | 0 |  |  |  | 271 | -10379759.33 | 1670338.8 | 0 | 0 |  | 5896284.72 |  | 0 | 5896284.72 | 1670338.8
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 800000 | 0 |  |  | 200000 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -800000 | 870338.8 | 0 | 0 | 0 | 5896284.72 |  | 0 | 5896284.72 | 870338.8
3 | 12423900 | 12423900 | 1025826.61 | 11398073.39 | 8379898.37 | 6703918.7 | 6703918.7 | 6703918.7 | 6703918.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 1504805.08 | 200000 |  |  | 200000 | 600000 | 370726.7043 | 134078.3741 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 5199113.62 | 6069452.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5896284.72 | 0 | 173167.7
4 | 13649800 | 13649800 | 1127047.71 | 12522752.29 | 9206765.74 | 7365412.59 | 7365412.59 | 7365412.59 | 7365412.59 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 5455617.88 | 2460601.386 | 1640400.924 |  | 200000 | 600000 | 407307.3165 | 147308.2519 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 1909794.71 | 2082962.41 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2082962.41
5 | 14670100 | 14670100 | 1211292.66 | 13458807.34 | 9894956.27 | 7915965.02 | 7915965.02 | 7915965.02 | 7915965.02 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 9753242.11 | 5014301.964 | 2342867.976 | 1000000 | 200000 | 600000 | 437752.8656 | 158319.3004 |  |  | 0 |  |  |  | 66 | -1837277.09 | 245685.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 245685.32
6 | 13642600 | 13642600 | 1126453.21 | 12516146.79 | 9201909.35 | 7361527.49 | 7361527.49 | 7361527.49 | 7361527.49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 6420707.57 | 3039830.73 | 2026553.82 |  | 200000 | 600000 | 407092.47 | 147230.5498 |  |  | 0 |  |  |  | 47 | 940819.92 | 1186505.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1186505.24
7 | 13678200 | 13678200 | 1129392.66 | 12548807.34 | 9225921.49 | 7380737.2 | 7380737.2 | 7380737.2 | 7380737.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 7469597.66 | 3668296.89 | 2445531.26 |  | 200000 | 600000 | 408154.7669 | 147614.7439 |  |  | 0 |  |  |  | 55 | -88860.46 | 1097644.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1097644.78
8 | 11433600 | 11433600 | 944058.72 | 10489541.28 | 7711942.79 | 6169554.24 | 6169554.24 | 6169554.24 | 6169554.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 4574465.3 | 1985938.722 | 1323959.148 |  | 200000 | 600000 | 341176.3493 | 123391.0847 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 1595088.94 | 2692733.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2692733.72
9 | 9561600 | 9561600 | 789489.91 | 8772110.09 | 6449282.13 | 5159425.71 | 5159425.71 | 5159425.71 | 5159425.71 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 6181820.63 | 2995989.522 | 1997326.348 |  | 200000 | 600000 | 285316.2418 | 103188.5142 |  |  | 0 |  |  |  | 65 | -1022394.92 | 1670338.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1670338.8
10 | 10943900 | 10943900 | 903624.77 | 10040275.23 | 7381641.02 | 5905312.82 | 5905312.82 | 5905312.82 | 5905312.82 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 2980870.96 | 1041720.546 | 694480.364 |  | 200000 | 600000 | 326563.798 | 118106.2564 |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 2924441.86 | 4594780.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4594780.66
11 | 8861800 | 8861800 | 731708.26 | 8130091.74 | 5977268.28 | 4781814.63 | 4781814.63 | 4781814.63 | 4781814.63 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 6706256.49 | 3327711.51 | 2218474.34 |  | 200000 | 600000 | 264434.349 | 95636.2926 |  |  | 0 |  |  |  | 76 | -1924441.86 | 2670338.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2670338.8
12 | 8919900 | 8919900 | 736505.5 | 8183394.5 | 12203956.6375 | 9763165.31 | 9763165.31 | 9763165.31 | 9763165.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 7244752.11 | 3769392.456 | 1512928.304 | 1000000 | 200000 | 400000 | 266168.0417 | 96263.3062 |  |  | 0 |  |  |  | 81 | 2518413.2 | 5188752 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5188752
佛山金融街融辰花园 | 43932427.97 | 6160495.48 | 508664.7644 | 5651830.71 | 43242552.14 | 74282197.34 | 104692004.77 | 74282197.34 | 74282197.34 | 0 | 0 | 0 |  | 30409807.43 | 30409807.43 |  | 679 | 17410000 | 4800000 | 3300000 | 2600000 | 250000 | 800000 | 5500000 | 160000 |  |  | 30409807.43 | 15000000 | 12000000 |  | 861 | 56872197.34 | 69768992.29 | 0 |  | 58391556.33 | 0 |  |  | 280969430.37 | 11377435.96
1 | 14000000 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 12941176.4706 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 11000000 | 4500000 | 3200000 | 2500000 | 50000 | 300000 | 400000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 550 | 0 | 1519358.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 67872197.34 | 1519358.99
2 |  |  |  | 0 | 2352941.1765 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 500000 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1500000 | 3019358.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 67872197.34 | 3019358.99
3 | 3600000 | 1000000 | 82568.8073 | 917431.19 | 1176470.5882 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 255 | 500000 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 500000 | 3519358.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 67872197.34 | 3519358.99
4 | 3600000 | 1000000 | 82568.8073 | 917431.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  | 50000 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 | -200000 | 3319358.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 67872197.34 | 3319358.99
5 | 22732427.97 | 2160495.48 | 178389.535 | 1982105.94 | 26771963.9047 | 60282197.34 | 90692004.77 | 60282197.34 | 60282197.34 | 0 | 0 | 0 |  | 30409807.43 | 30409807.43 |  | 339 | 5210000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 5000000 | 10000 |  |  | 30409807.43 | 15000000 | 12000000 |  | 241 | 55072197.34 | 58391556.33 | 0 |  | 58391556.33 | 0 |  |  | 9480641.01 | 0
佛山金融街三水 | 120024182.4 | 0 | 0 | 0 | 124271976.39 | 104387148.93 | 104387148.93 | 104387148.93 |  | 104387148.93 | 104387148.93 |  |  | 0 |  |  | 84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104387148.93 | 104423571.97 | 0 |  | 104423571.97 | 0 |  |  | 14240887.47 | 0
2 | 120024182.4 | 0 | 0 | 0 | 124271976.39 | 104387148.93 | 104387148.93 | 104387148.93 |  | 104387148.93 | 104387148.93 |  |  | 0 |  |  | 84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104387148.93 | 104423571.97 | 0 |  | 104423571.97 | 0 |  |  | 14240887.47 | 0
佛山金融街顺德陈村 | 0 | 0 |  | 0 | 4904278.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3630445.48 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 145060000 | 3630445.48
1 | 0 | 0 |  | 0 | 4904278.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1815222.74 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 72530000 | 1815222.74
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1815222.74 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 72530000 | 1815222.74
佛山绿城 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4729853.89 | 1549853.89 | [6 empty] | 3180000 |  | 0 |  |  |  | 0 | -4729853.89 | -3179180 | 3179180 |  |  | 0 | 3179180 |  | 17685012.78 | 0
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4729853.89 | 1549853.89 | [6 empty] | 3180000 |  | 0 |  |  |  | 0 | -4729853.89 | -3179180 | 3179180 |  |  | 0 | 3179180 |  | 17685012.78 | 0
佛山市东亚项目西区EPC |  | 3144274.83 | 259619.02 | 2884655.81 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1062661.44 |  | 0 | 306384.44 |  |  | 0 | 756277 | 0 |  | 0 |  |  |  | 34 | 6937338.56 | 7650000 | 0 | 0 | 7650000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | 3144274.83 | 259619.02 | 2884655.81 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1062661.44 |  | 0 | 306384.44 |  |  | 0 | 756277 | 0 |  | 0 |  |  |  | 34 | 6937338.56 | 7650000 | 0 | 0 | 7650000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | 147540355.93 | 72019213.97 | 5946540.98 | 66072672.99 | 91236100 | 40490036 | 40490036 | 40490036 | 40490036 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 115404330.97 | 56634069.94 | 36419549.38 | 0 |  | 6082144.07 | 6436959.89 | 9831607.69 |  |  | 0 |  |  |  | 1715 | -74914294.97 | 16425341.39 | 44243044.01 | 44243044.01 |  | 223900481.35 |  | 11561568.36 | 223900481.35 | 49106817.04
1 | 4941125.36 | 14666559.2 | 1211000.3 | 13455558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 22117449.75 | 11533336.2 | 7416717.67 |  |  | 582144.07 | 583078.26 | 2002173.55 |  |  | 0 |  |  |  | 151 | -22117449.75 | 20115369.57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20115369.57
2 | 4173526.32 | 1864406.32 | 153941.8 | 1710464.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4213083.97 | 1466112.44 | 942809.77 |  |  | 500000 | 1049646.37 | 254515.39 |  |  | 0 |  |  |  | 226 | -4213083.97 | 15902285.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15902285.6
3 | 37812584.56 | 1488305.29 | 122887.59 | 1365417.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2813123.73 | 1170358.03 | 752619.61 |  |  | 500000 | 186973.32 | 203172.77 |  |  | 0 |  |  |  | 189 | -2813123.73 | 13089161.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13089161.87
4 | 41796023.81 | 12087589.59 | 998057.56 | 11089532.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17917240.87 | 9505312.91 | 6112561.1 |  |  | 500000 | 149255.76 | 1650111.1 |  |  | 0 |  |  |  | 148 | -17917240.87 | -4828079 | 4828079 | 4828079 |  | 4828079 |  | 0 | 4828079 | 0
5 | 27847956.14 | 13061815.34 | 1078498.41 | 11983316.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20371948.74 | 10271414.41 | 6605216.35 | 0 |  | 500000 | 1212212.56 | 1783105.42 |  |  | 0 |  |  |  | 156 | -20371948.74 | -20371948.74 | 20371948.74 | 20371948.74 |  | 25200027.74 |  |  | 25200027.74 | 0
6 | 15917542.25 | 18982987.92 | 1567402.67 | 17415585.25 | 91236100 | 40490036 | 40490036 | 40490036 | 40490036 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 28928467.64 | 14927644.49 | 9599488.2 |  |  | 500000 | 1309913.48 | 2591421.47 |  |  | 0 |  |  |  | 152 | 11561568.36 | 11561568.36 | 0 | 0 |  | 13638459.38 |  | 11561568.36 | 13638459.38 | 0
7 | 12158263.87 | 5474312.31 | 452007.44 | 5022304.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9276707.33 | 4304832.75 | 2768299.52 |  |  | 500000 | 956261.18 | 747313.88 |  |  | 0 |  |  |  | 169 | -9276707.33 | -9276707.33 | 9276707.33 | 9276707.33 |  | 22915166.71 |  | 0 | 22915166.71 | 0
8 | 2893333.62 | 3969388 | 327748.43 | 3641639.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6720185.31 | 3121755.96 | 2007500.88 |  |  | 500000 | 548995.32 | 541933.15 |  |  | 0 |  |  |  | 169 | -6720185.31 | -6720185.31 | 6720185.31 | 6720185.31 |  | 29635352.02 |  |  | 29635352.02 | 0
9 |  | 423850 | 34996.78 | 388853.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1503617.53 | 333302.75 | 214336.28 |  |  | 500000 | 398117.54 | 57860.96 |  |  | 0 |  |  |  | 355 | -1503617.53 | -1503617.53 | 1503617.53 | 1503617.53 |  | 31138969.55 |  |  | 31138969.55 | 0
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 542506.1 |  |  |  |  | 500000 | 42506.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -542506.1 | -542506.1 | 542506.1 | 542506.1 |  | 31681475.65 |  |  | 31681475.65 | 0
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 500000 |  |  |  |  | 500000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -500000 | -500000 | 500000 | 500000 |  | 32181475.65 |  | 0 | 32181475.65 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -500000 | -500000 | 500000 | 500000 |  | 32681475.65 |  | 0 | 32681475.65 | 0
佛山市原干部家属区部分政府旧物业修缮改造 |  | -369630.51 | -30519.95 | -339110.56 |  | 576004.97 | 576004.97 | 576004.97 | 576004.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576004.97 | 4495766.95 | 0 | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 125458.36 | 3525766.95
12 |  | -369630.51 | -30519.95 | -339110.56 |  | 576004.97 | 576004.97 | 576004.97 | 576004.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576004.97 | 4495766.95 | 0 | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 125458.36 | 3525766.95
佛山顺德光正实验学校 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 108959.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 18100000 | 108959.57
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 108959.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 18100000 | 108959.57
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17660557.14 | 34625492.61 | 34625492.61 | 34625492.61 | 34625492.6134 |  |  |  |  | 0 |  |  | 147 | 29494985.17 | 14217182.0261 | 14297803.1379 |  |  | 580000 | 0 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5130507.44 | 10150062.08 | 8000000 | 0 | 9000000 | 0 | 8000000 |  | 48000000 | 9150062.08
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10444237.81 | 15351414.2 | 15351414.2 | 15351414.2 | 15351414.201 |  |  |  |  | 0 |  |  | 147 | 22365008.2 | 11139314.9488 | 11075693.2479 |  |  | 50000 | 0 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -7013594 | -6752600.93 | 8000000 | 0 | 1000000 | 0 | 8000000 |  | 8000000 | 247399.07
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 197399.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8000000 | 197399.07
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 147399.07 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 8000000 | 147399.07
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 97399.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8000000 | 97399.07
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 47399.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8000000 | 47399.07
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 |  | 0 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -30000 | 17399.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8000000 | 17399.07
7 |  |  |  | 0 |  | 15418575.05 | 15418575.05 | 15418575.05 | 15418575.0489 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6649976.97 | 3077867.0773 | 3222109.89 |  |  | 50000 |  | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8768598.08 | 8785997.15 | 0 |  | 8000000 | 0 |  |  | 0 | 785997.15
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 735997.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 735997.15
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 685997.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 685997.15
10 | 0 | 0 |  | 0 | 7216319.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 1110178.55 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1110178.55
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 635997.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 635997.15
12 |  |  |  | 0 |  | 3855503.36 | 3855503.36 | 3855503.36 | 3855503.3635 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3805503.36 | 4441500.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4441500.51
福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线 |  | 168552179.4 | 13917152.4275 | 154635026.97 |  | 0 | 0 | 23157.62 | 0 |  | 0 | 0 | 23157.62 | 0 |  |  | 0 | 76411179.49 | 21142475.98 |  |  |  | 20037691.53 | 17231011.98 | 18000000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 45 | -76388021.87 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  | 168552179.4 | 13917152.4275 | 154635026.97 |  | 0 | 0 | 23157.62 | 0 |  | 0 | 0 | 23157.62 | 0 |  |  | 0 | 76411179.49 | 21142475.98 |  |  |  | 20037691.53 | 17231011.98 | 18000000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 45 | -76388021.87 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
福州第6代AMOLED柔性生产线 |  | 1642462.5818 | 135603.2453 | 1506859.34 | 33765.33 | 975388.8 | 975388.8 | 975388.8 | 975388.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2889 | 1332383.88 | 857804.81 | 166116.05 |  |  | 0 | 145234.11 | 163228.91 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -356995.08 | 2306305 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2306305
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 356995.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 356995.08
6 |  | 1642462.5818 | 135603.2453 | 1506859.34 | 33765.33 | 975388.8 | 975388.8 | 975388.8 | 975388.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2889 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 975388.8 | 1332383.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1332383.88
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1023920.86 | 857804.81 | 166116.05 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1023920.86 | 308463.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 308463.02
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 308463.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 308463.02
11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 308463.02 |  | 0 |  |  | 0 | 145234.11 | 163228.91 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -308463.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线机电 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3449775.73 |  | 200000 |  |  | 3249775.73 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3449775.73 | 3249775.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3249775.73
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 3249775.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3249775.73
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3249775.73 |  |  |  |  | 3249775.73 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3249775.73 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源江东二期 |  | 9219400 | 761234.8624 | 8458165.15 | 2903979.4416 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 18780410 | 8648500 | 7413000 | 2000000 |  | 200000 | 518910 |  |  |  | 0 |  |  |  | 626 | -18780410 | 36786606.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12021200 | 36786606.48
1 |  | 3000000 | 247706.422 | 2752293.58 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 18780410 | 8648500 | 7413000 | 2000000 |  | 200000 | 518910 |  |  |  | 0 |  |  |  | 626 | -18780410 | 9196651.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3005300 | 9196651.62
2 |  | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9196651.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3005300 | 9196651.62
3 |  | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 500000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9196651.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3005300 | 9196651.62
4 |  | 2219400 | 183253.211 | 2036146.79 | 403979.4416 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9196651.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3005300 | 9196651.62
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区二期项目 |  | 23141862.19 | 1910795.9606 | 21231066.23 | 1509345.62 | 9446908.14 | 9446908.14 | 9446908.14 | 9446908.1358 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 460 | 7614950.72 | 2223474.24 | 2303704 | 683020 | 0 | 769307.64 | 1405444.84 | 230000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 1831957.42 | 9149697.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9149697.8
1 |  | 23141862.19 | 1910795.9606 | 21231066.23 | 1509345.62 | 6939000 | 6939000 | 6939000 | 6939000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 460 | 4446022.1 | 573474.24 | 1773704 | 683020 | 0 | 469307.64 | 796516.22 | 150000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 2492977.9 | 4905359.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905359.14
12 |  |  |  | 0 |  | 2507908.14 | 2507908.14 | 2507908.14 | 2507908.1358 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3168928.62 | 1650000 | 530000 | 0 | 0 | 300000 | 608928.62 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -661020.48 | 4244338.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4244338.66
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3036281.62 | 936198.12 | 1397953.66 |  | 0 | 300000 |  | 402129.84 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3036281.62 | 15386605.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15386605.79
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1479312.59 | 780335.76 | 698976.83 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1479312.59 | 8471787.41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8471787.41
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1556969.03 | 155862.36 | 698976.83 |  | 0 | 300000 |  | 402129.84 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1556969.03 | 6914818.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6914818.38
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 | 11115561.15 | 20249604.56 | 1671985.6976 | 18577618.87 | 20249604.56 | 44579000 | 44579000 | 44579000 | 44579000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 466 | 61683541.2 | 28726370.7623 | 28986909.4771 | 370893.0492 |  | 853900.2575 | 2198561.7528 | 546905.9086 |  |  | 0 |  |  |  | 906 | -17104541.2 | 30604290.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30604290.29
1 | 11115561.15 | 5905209.3698 | 487586.0948 | 5417623.28 | 5905209.3698 | 16679000 | 16679000 | 16679000 | 16679000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 282 | 29449137.7 | 13726370.7623 | 13886909.4771 | 370893.0492 |  | 217966.7525 | 998591.7528 | 248405.9086 |  |  | 0 |  |  |  | 499 | -12770137.7 | 12022766.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12022766.01
2 | 0 | 10000000 | 825688.0734 | 9174311.93 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2217966.75 | 1000000 | 1000000 |  |  | 217966.7525 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22 | -2217966.75 | 9804799.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9804799.26
9 | 0 | 4344395.1902 | 358711.5295 | 3985683.66 | 4344395.1902 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184 | 16716436.75 | 8000000 | 8000000 |  |  | 217966.7525 | 199970 | 298500 |  |  | 0 |  |  |  | 385 | -8716436.75 | 1088362.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1088362.51
10 |  |  |  | 0 |  | 19900000 | 19900000 | 19900000 | 19900000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13300000 | 6000000 | 6100000 |  |  | 200000 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6600000 | 7688362.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7688362.51
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区项目 |  |  |  | 0 |  | 3965384.14 | 3965384.14 | 3965384.14 | 3965384.1444 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3965384.14 | 6207603.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6207603.01
1 |  |  |  | 0 |  | 3965384.14 | 3965384.14 | 3965384.14 | 3965384.1444 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3965384.14 | 6207603.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6207603.01
广东工商职业学院体育馆·图书馆 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888335.15 | 2888335.15 | 2888335.15 | 2888335.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5215089.81 | 807594.42 | 0 |  | 0 | 450000 | 3870845.34 | 86650.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2326754.66 | 16957045.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16957045.34
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888335.15 | 2888335.15 | 2888335.15 | 2888335.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5215089.81 | 807594.42 | 0 |  | 0 | 450000 | 3870845.34 | 86650.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2326754.66 | 16957045.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16957045.34
广东惠州金融街巽寮湾海世界 |  |  |  | 0 |  | 43682500 | 43682500 | 43682500 |  | 43682500 | 43682500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 43682500 | 59516846.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 79811100 | 59516846.89
12 |  |  |  | 0 |  | 43682500 | 43682500 | 43682500 |  | 43682500 | 43682500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 43682500 | 59516846.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 79811100 | 59516846.89
广西江桂高速公路五标项目 | 167848412.49 | 139147401.9503 | 12523266.1755 | 126624135.77 | 138903687.4466 | 118068134.33 | 118068134.33 | 118068134.33 | 118068134.3296 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1533 | 125901789.53 | 10209421.0273 | 57853385.8215 | 10209421.0273 | 7597273.7489 | 11779347.0957 | 26697543.5964 | 1555397.2121 |  |  | 0 |  |  |  | 924 | -7833655.2 | 16076536.12 | 11604800 | 11604800 |  | 26029600 |  | 4174800 | 26029600 | 23506536.12
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 769700 |  |  |  |  | 769700 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -769700 | -364449.74 | 364800 | 364800 |  | 3764800 |  |  | 3764800 | 350.26
2 | 1196995.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 410000 |  |  |  |  | 410000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -410000 | -409649.74 | 410000 | 410000 |  | 4174800 |  |  | 4174800 | 350.26
3 | 5034068.34 | 2221012.3022 | 199891.1072 | 2021121.19 | 1196995.7046 | 8392420.62 | 8392420.62 | 8392420.62 | 8392420.6247 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 701 | 2300861.99 | 87979.1843 | 498548.7109 | 87979.1843 | 297600 | 1105083.0069 | 62485.3721 | 161186.5268 |  |  | 0 |  |  |  | 104 | 6091558.63 | 6091908.89 | 0 |  |  | 0 |  | 4174800 | 0 | 1917108.89
4 | 7871593.09 | 5129446.8943 | 461650.2205 | 4667796.67 | 5034068.3379 | 5265249.12 | 5265249.12 | 5265249.12 | 5265249.1159 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 105 | 4935015.11 | 370004.0228 | 2096689.4627 | 370004.0228 | 412621.2808 | 470000 | 1135136.57 | 80559.7456 |  |  | 0 |  |  |  | 96 | 330234.01 | 2247342.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2247342.9
5 | 8507559.33 | 7763755.0757 | 698737.9568 | 7065017.12 | 7871593.0882 | 6651496.16 | 6651496.16 | 6651496.16 | 6651496.1595 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 7213401.41 | 578562.092 | 3278518.5212 | 578562.092 | 693111.8618 | 480000 | 1512934.6348 | 91712.2093 |  |  | 0 |  |  |  | 93 | -561905.25 | 1685437.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1685437.65
6 | 7236656.12 | 9122609.1952 | 821034.8276 | 8301574.37 | 8507559.3325 | 7301938.72 | 7301938.72 | 7301938.72 | 7301938.7183 |  |  |  |  | 0 |  |  | 86 | 8464947.04 | 625305.6109 | 3543398.462 | 625305.6109 | 688551.1867 | 1244528.0166 | 1635168.5139 | 102689.6405 |  |  | 0 |  |  |  | 93 | -1163008.32 | 522429.33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 522429.33
7 | 12476915.56 | 7883698.6494 | 709532.8784 | 7174165.77 | 7236656.115 | 14507395.04 | 14507395.04 | 14507395.04 | 14507395.0419 |  |  |  |  | 0 |  |  | 200 | 7759025.19 | 531894.2245 | 3014067.2719 | 531894.2245 | 680413.1223 | 1181495.0097 | 1390898.5836 | 428362.7602 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | 6748369.85 | 7270799.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7270799.18
8 | 19695634.84 | 12730046.9122 | 1145704.2221 | 11584342.69 | 12476915.5646 | 10542993.65 | 10542993.65 | 10542993.65 | 10542993.6521 |  |  |  |  | 0 |  |  | 84 | 11547350.86 | 917053.294 | 5196635.3326 | 917053.294 | 785218.3113 | 1181495.0097 | 2398086.0649 | 151809.555 |  |  | 0 |  |  |  | 91 | -1004357.21 | 6266441.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6266441.97
9 | 24320253.07 | 19469675.1839 | 1752270.7666 | 17717404.42 | 19695634.8448 | 14506877.63 | 14506877.63 | 14506877.63 | 14506877.6285 |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 17195395.52 | 1447629.1611 | 8203231.9128 | 1447629.1611 | 912312.6969 | 1244528.0166 | 3785537.1559 | 154527.4165 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | -2688517.89 | 3577924.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3577924.08
10 | 26712858.25 | 23683118.7398 | 2131480.6866 | 21551638.05 | 24320253.0704 | 15686563.23 | 15686563.23 | 15686563.23 | 15686563.2304 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 20688882.68 | 1787538.6007 | 10129385.4038 | 1787538.6007 | 1022085.0614 | 1181495.0097 | 4674397.2644 | 106442.7341 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | -5002319.45 | -1424395.37 | 1430000 | 1430000 |  | 1430000 |  |  | 1430000 | 5604.63
11 | 25851153.14 | 25895871.3814 | 2330628.4243 | 23565242.96 | 26712858.2467 | 18184236.52 | 18184236.52 | 18184236.52 | 18184236.5191 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 22578689.24 | 1963395.0811 | 11125905.4598 | 1963395.0811 | 1052657.1649 | 1181495.0097 | 5134260.3694 | 157581.0734 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | -4394452.72 | -4388848.09 | 4400000 | 4400000 |  | 5830000 |  |  | 5830000 | 11151.91
12 | 28944725.05 | 25248167.6162 | 2272335.0855 | 22975832.53 | 25851153.142 | 17028963.64 | 17028963.64 | 17028963.64 | 17028963.6393 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 66 | 22038520.49 | 1900059.7559 | 10767005.2836 | 1900059.7559 | 1052703.0628 | 1329528.0166 | 4968639.0672 | 120525.5508 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | -5009556.85 | -4998404.94 | 5000000 | 5000000 |  | 10830000 |  |  | 10830000 | 1595.06
广西融福高速公路NO.4标项目 | 203028961.2775 | 132017900.4543 | 10900560.588 | 121117339.85 | 152913828.9828 | 129775062.9 | 129775062.9 | 129775062.9 | 129775062.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1371 | 145135783.39 | 11239166.4302 | 63688609.7713 | 11239166.4302 | 4098276.5797 | 20906859.5988 | 29376289.7147 | 4587414.8695 |  |  | 0 |  |  |  | 1262 | -15360720.49 | 23032481.87 | 20500000 | 20500000 |  | 65900000 |  | 5600000 | 65900000 | 37932481.87
1 | 3120075.3719 | 1113381.1906 | 91930.557 | 1021450.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1013279.03 |  |  |  | 30000 | 983279.0285 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 91 | -1013279.03 | -544699 | 1300000 | 1300000 |  | 5600000 |  |  | 5600000 | 755301
2 | 5078931.8467 | 3326035.1829 | 274626.7582 | 3051408.42 | 3120075.3719 | 10151448.06 | 10151448.06 | 10151448.06 | 10151448.0639 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 325 | 3037631.17 | 229325.5398 | 1299511.3924 | 229325.5398 | 40000 | 983279.0285 | 162587.4139 | 93602.2612 |  |  | 0 |  |  |  | 91 | 7113816.89 | 7869117.89 | 0 |  |  | 0 |  | 5600000 | 0 | 2269117.89
3 | 7250723.1424 | 4776967.1711 | 394428.482 | 4382538.69 | 5078931.8467 | 6928161.1 | 6928161.1 | 6928161.1 | 6928161.0997 |  |  |  |  | 0 |  |  | 136 | 5676629.84 | 373301.4907 | 2115375.1141 | 373301.4907 | 213980.1444 | 1035779.0285 | 1412524.6151 | 152367.9554 |  |  | 0 |  |  |  | 119 | 1251531.26 | 3520649.15 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 5520649.15
4 | 6772677.7579 | 7354187.9857 | 607226.5309 | 6746961.45 | 7250723.1424 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6717698.09 | 532928.151 | 3019926.1888 | 532928.151 | 70000 | 1966558.057 | 377835.8482 | 217521.6943 |  |  | 0 |  |  |  | 91 | -6717698.09 | -1197048.94 | 1200000 | 1200000 |  | 3200000 |  |  | 3200000 | 2951.06
5 | 3727101.609 | 7049821.283 | 582095.3353 | 6467725.95 | 6772677.7579 | 11849773.76 | 11849773.76 | 11849773.76 | 11849773.7608 |  |  |  |  | 0 |  |  | 175 | 8682811.31 | 497791.8152 | 2820820.2862 | 497791.8152 | 380468.018 | 1966558.057 | 2316200.9854 | 203180.3327 |  |  | 0 |  |  |  | 123 | 3166962.45 | 3169913.51 | 0 |  |  | 3200000 |  |  | 3200000 | 3169913.51
6 | 3077156.9257 | 4946874.4037 | 408457.5196 | 4538416.88 | 3727101.609 | 111112.04 | 111112.04 | 111112.04 | 111112.0406 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 4514812.47 | 273941.9683 | 1552337.8201 | 273941.9683 | 100000 | 2008558.057 | 194219.6068 | 111813.0483 |  |  | 0 |  |  |  | 91 | -4403700.43 | -1233786.92 | 1500000 | 1500000 |  | 4700000 |  |  | 4700000 | 266213.08
7 | 12868930.273 | 4442094.8893 | 366778.4771 | 4075316.41 | 3077156.9257 | 10151448.06 | 10151448.06 | 10151448.06 | 10151448.0639 |  |  |  |  | 0 |  |  | 330 | 4053201.62 | 226171.034 | 1281635.8595 | 226171.034 | 100000 | 1966558.057 | 160350.9297 | 92314.7078 |  |  | 0 |  |  |  | 91 | 6098246.44 | 6364459.52 | 0 |  |  | 4700000 |  |  | 4700000 | 6364459.52
8 | 22556470.4664 | 11351612.3722 | 937289.095 | 10414323.28 | 12868930.273 | 16623844.54 | 16623844.54 | 16623844.54 | 16623844.5424 |  |  |  |  | 0 |  |  | 129 | 13522579.52 | 945866.3751 | 5359909.4587 | 945866.3751 | 493463.7762 | 1966558.057 | 3424847.5702 | 386067.9082 |  |  | 0 |  |  |  | 119 | 3101265.02 | 9465724.54 | 0 |  |  | 4700000 |  |  | 4700000 | 9465724.54
9 | 20431399.2984 | 18265042.9523 | 1508122.8126 | 16756920.14 | 22556470.4664 | 18449907.69 | 18449907.69 | 18449907.69 | 18449907.6862 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 20308778.3 | 1657900.5793 | 9394769.9493 | 1657900.5793 | 551129.4093 | 2037058.057 | 4333325.6107 | 676694.114 |  |  | 0 |  |  |  | 111 | -1858870.61 | 7606853.93 | 0 |  |  | 4700000 |  |  | 4700000 | 7606853.93
10 | 27692015.9206 | 16688032.0474 | 1377910.903 | 15310121.14 | 20431399.2984 | 13178252.55 | 13178252.55 | 13178252.55 | 13178252.5475 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65 | 18526299.52 | 1501707.8484 | 8509677.8078 | 1501707.8484 | 508627.986 | 1966558.057 | 3925077.9937 | 612941.979 |  |  | 0 |  |  |  | 111 | -5348046.97 | 2258806.96 | 0 |  |  | 4700000 |  |  | 4700000 | 2258806.96
11 | 40338346.3709 | 21811451.0349 | 1800945.4983 | 20010505.54 | 27692015.9206 | 17861350.27 | 17861350.27 | 17861350.27 | 17861350.2688 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65 | 24375525.54 | 2035363.1702 | 11533724.6309 | 2035363.1702 | 653840.3184 | 1966558.057 | 5319915.7191 | 830760.4776 |  |  | 0 |  |  |  | 112 | -6514175.27 | -4255368.31 | 4500000 | 4500000 |  | 9200000 |  |  | 9200000 | 244631.69
12 | 50115132.2947 | 30892399.9413 | 2550748.619 | 28341651.32 | 40338346.3709 | 24469764.83 | 24469764.83 | 24469764.83 | 24469764.8298 |  |  |  |  | 0 |  |  | 61 | 34706536.98 | 2964868.4583 | 16800921.2635 | 2964868.4583 | 956766.9274 | 2059558.057 | 7749403.4221 | 1210150.3911 |  |  | 0 |  |  |  | 112 | -10236772.15 | -9992140.46 | 10000000 | 10000000 |  | 19200000 |  |  | 19200000 | 7859.54
广州阿里巴巴华南运营中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86438821.59 | 86438821.59 | 86438821.59 | 86438821.59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60467817.85 | 28418554.37 | 21408900 | 2268580.63 |  | 200000 | 4950000 | 3221782.8524 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25971003.74 | 25971003.74 | 0 |  | 25971003.74 | 0 | 0 |  | 456938759.26 | 0
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 169458400 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69438821.59 | 69438821.59 | 69438821.59 | 69438821.59 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 43973384.59 | 19525009.26 | 14435200 | 2268580.63 |  | 100000 | 4800000 | 2844594.7012 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25465437 | 25465437 | 0 |  | 25465437 | 0 | 0 |  | 143992963 | 0
9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16494433.26 | 8893545.11 | 6973700 | 0 |  | 100000 | 150000 | 377188.1512 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 505566.74 | 505566.74 | 0 |  | 505566.74 | 0 | 0 |  | 143487396.26 | 0
广州保利三元里 |  | 5075500 | 419077.98 | 4656422.02 | 2733231.93 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 585 | 34454600 | 18000000 | 14454600 |  |  | 1600000 | 400000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -11454600 | -10594938.84 | 33936400 | 6981800 | 15800000 | 76799800 | 26954600 | 6981800 | 646568000 | 559661.16
1 |  |  |  | 0 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 33454600 | 18000000 | 14454600 |  |  | 600000 | 400000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -26454600 | -26107961.57 | 26154600 | 6981800 |  | 6981800 | 19172800 |  | 62464000 | 46638.43
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | -153361.57 | 200000 |  |  | 6981800 | 200000 |  | 62664000 | 46638.43
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | -153361.57 | 200000 |  |  | 6981800 | 200000 |  | 62864000 | 46638.43
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | -153361.57 | 200000 |  |  | 6981800 | 200000 |  | 63064000 | 46638.43
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | -153361.57 | 200000 |  |  | 6981800 | 200000 |  | 63264000 | 46638.43
6 |  | 5075500 | 419077.98 | 4656422.02 | 2733231.93 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 585 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 15800000 | 15846638.43 | 0 |  | 15800000 | 6981800 |  |  | 47464000 | 46638.43
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 46638.43 | 0 |  |  | 6981800 |  |  | 47464000 | 46638.43
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 46638.43 | 0 |  |  | 6981800 |  |  | 47464000 | 46638.43
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 46638.43 | 0 |  |  | 6981800 |  |  | 47464000 | 46638.43
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 46638.43 | 0 |  |  | 6981800 |  |  | 47464000 | 46638.43
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 46638.43 | 0 |  |  | 6981800 |  |  | 47464000 | 46638.43
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 46638.43 | 6981800 |  |  | 0 | 6981800 | 6981800 | 47464000 | 46638.43
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线 |  |  |  | 0 |  | 26019433.21 | 26019433.21 | 26019433.21 | 26019433.21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24696762.33 | 18008462.33 | 780000 |  |  | 5908300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1322670.88 | 193457550.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 193457550.08
1 |  |  |  | 0 |  | 10714436.98 | 10714436.98 | 10714436.98 | 10714436.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9696762.33 | 3008462.33 | 780000 |  |  | 5908300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1017674.65 | 44283280.16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44283280.16
2 |  |  |  | 0 |  | 10714436.98 | 10714436.98 | 10714436.98 | 10714436.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 10714436.98 | 54997717.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 54997717.14
3 |  |  |  | 0 |  | 4590559.25 | 4590559.25 | 4590559.25 | 4590559.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000000 | 10000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -5409440.75 | 49588276.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49588276.39
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 5000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -5000000 | 44588276.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44588276.39
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线（发展） |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 26047688.47 | 14875512 | 8933593 |  | 150000 | 20000 | 2000000 | 68583.47 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -26047688.47 | 14016100.09 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14016100.09
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13978300 | 11964600 | 1833700 |  | 150000 | 20000 |  | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -13978300 | 13042744.28 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 13042744.28
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 12069388.47 | 2910912 | 7099893 |  |  |  | 2000000 | 58583.47 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -12069388.47 | 973355.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 973355.81
广州金融街海珠区石岗路 | 67625701.8 | 67625701.8 | 5583773.54 | 62041928.26 | 56771808.24 | 46106530.74 | 74049125.83 | 46106530.74 | 0 | 46106530.74 | 46106530.74 |  |  | 27942595.09 | 27942595.09 |  | 132 | 446606.21 | 446606.21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27942595.09 | 22838954 | 5103641.09 |  | 0 | 45659924.53 | 235666432.65 | 18952818.08 |  | 64652603.22 | 0 | 18952818.08 |  | 692225817.34 | 189966647.51
1 | 26515688.25 | 26515688.25 | 2189368.75 | 24326319.5 | 15661794.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | [9 empty] | 23897195.09 | 18793554 | 5103641.09 |  | 0 | 0 | 39860.61 | 18952818.08 |  |  | 0 | 18952818.08 |  | 64652603.22 | 18992678.69
2 | 41110013.55 | 41110013.55 | 3394404.79 | 37715608.76 | 41110013.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 0 | [9 empty] | 4045400 | 4045400 |  |  | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 64652603.22 | 18992678.69
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64652603.22 | 18992678.69
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64652603.22 | 18992678.69
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5016517.19 | 0 |  | 5016517.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64652603.22 | 18992678.69
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 41090013.55 | 0 |  | 41090013.55 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64652603.22 | 18992678.69
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 64652603.22 | 18992678.69
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64652603.22 | 18992678.69
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 64652603.22 | 18992678.69
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64652603.22 | 18992678.69
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 27942595.09 | 0 | [5 empty] | 27942595.09 | 27942595.09 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  | 18952818.08 | 0 |  |  | 45699785.14 | 39860.61
12 |  |  |  | 0 |  | 46106530.74 | 0 | 46106530.74 |  | 0 | 46106530.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 446606.21 | 446606.21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45659924.53 | 45699785.14 | 0 |  | 45699785.14 | 0 |  |  | 0 | 0
广州市建设六马路1号改造 |  | 2437861.24 | 201291.2 | 2236570.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1059.62 | 0 |  |  |  | 0 | 1059.62 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1059.62 | 80491.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80491.2
3 |  | 2437861.24 | 201291.2 | 2236570.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1059.62 | 0 |  |  |  | 0 | 1059.62 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1059.62 | 80491.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80491.2
广州市增城区房地产开发 | 383650000 | 356216939.38 | 29412407.8387 | 326804531.53 | 356216939.38 | 194408250.26 | 194408250.26 | 194408250.26 | 194408250.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 712 | 234216810.16 | 29646779.5424 | 0 |  | 0 | 7307071.4171 | 19084527.6412 | 42919225.8853 | 135259205.6774 |  | 0 |  |  | 0 | 868 | -39808559.9 | -39808559.9 | 55734494.68 | 55734494.68 |  | 36553178.56 |  | 15925934.78 | 36553178.56 | 0
1 | 10500000 | 44306939.38 | 3658371.1415 | 40648568.24 | 44306939.38 | 6192669.35 | 6192669.35 | 6192669.35 | 6192669.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 4067127.79 | 1300970.974 | 0 |  | 0 | 524370.9538 | 406221.549 | 1826864.3147 | 8700 |  | 0 |  |  | 0 | 9 | 2125541.56 | 2125541.56 | 78133.82 | 78133.82 |  | -11823042.45 |  | 2203675.38 | -11823042.45 | 0
2 | 16550000 | 17570000 | 1450733.945 | 16119266.06 | 17570000 | 6646040.9 | 6646040.9 | 6646040.9 | 6646040.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 10772688.69 | 3969901.7684 |  |  | 0 | 1050074.4633 | 1500449.3667 | 4252263.0944 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 61 | -4126647.79 | -4126647.79 | 4126647.79 | 4126647.79 |  | -7696394.66 |  |  | -7696394.66 | 0
3 | 27300000 | 18220000 | 1504403.6697 | 16715596.33 | 18220000 | 9828191.43 | 9828191.43 | 9828191.43 | 9828191.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 13054967.16 | 2203980.8 |  |  | 0 | 416409 | 537642 | 2180964.1401 | 7715971.2249 |  | 0 |  |  |  | 72 | -3226775.73 | -3226775.73 | 3226775.73 | 3226775.73 |  | -4469618.93 |  |  | -4469618.93 | 0
4 | 39100000 | 28530000 | 2355688.0734 | 26174311.93 | 28530000 | 11576899.03 | 11576899.03 | 11576899.03 | 11576899.03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 7519484.44 | 1785560 |  |  | 0 | 413594 | 2146905.132 | 3173425.309 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26 | 4057414.59 | 4057414.59 | 0 |  |  | -8527033.52 |  | 4057414.59 | -8527033.52 | 0
5 | 40150000 | 30010000 | 2477889.9083 | 27532110.09 | 30010000 | 24493206.52 | 24493206.52 | 24493206.52 | 24493206.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 22515142.46 | 2895795 |  |  | 0 | 570600 | 2105149.435 | 4085849.7446 | 12857748.2782 |  | 0 |  |  |  | 75 | 1978064.06 | 1978064.06 | 0 |  |  | -10505097.58 |  | 1978064.06 | -10505097.58 | 0
6 | 47350000 | 39420000 | 3254862.3853 | 36165137.61 | 39420000 | 25455680.24 | 25455680.24 | 25455680.24 | 25455680.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65 | 37912239.5 | 2394798 |  |  | 0 | 600200 | 2144266.7666 | 3074327.133 | 29698647.6 |  | 0 |  |  |  | 96 | -12456559.26 | -12456559.26 | 12456559.26 | 12456559.26 |  | 1951461.68 |  |  | 1951461.68 | 0
7 | 48450000 | 36270000 | 2994770.6422 | 33275229.36 | 36270000 | 13136517.5 | 13136517.5 | 13136517.5 | 13136517.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 19430695.14 | 3228498 |  |  | 0 | 790500 | 2301239.6411 | 4293151.2966 | 8817306.2 |  | 0 |  |  |  | 54 | -6294177.64 | -6294177.64 | 6294177.64 | 6294177.64 |  | 8245639.32 |  |  | 8245639.32 | 0
8 | 44150000 | 35570000 | 2936972.4771 | 32633027.52 | 35570000 | 18015332.37 | 18015332.37 | 18015332.37 | 18015332.37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 15753749.2 | 2868957 |  |  | 0 | 616590 | 1556112.5027 | 4419058.2969 | 6293031.4 |  | 0 |  |  |  | 44 | 2261583.17 | 2261583.17 | 0 | 0 |  | 5984056.15 |  | 2261583.17 | 5984056.15 | 0
9 | 42900000 | 45640000 | 3768440.367 | 41871559.63 | 45640000 | 22585206.04 | 22585206.04 | 22585206.04 | 22585206.04 |  |  |  |  | 0 |  |  | 49 | 29069373.67 | 2689092 |  |  | 0 | 604690 | 1784623.2481 | 4291749.2238 | 19699219.2 |  | 0 |  |  |  | 64 | -6484167.63 | -6484167.63 | 6484167.63 | 6484167.63 |  | 12468223.78 |  | 0 | 12468223.78 | 0
10 | 25700000 | 20110000 | 1660458.7156 | 18449541.28 | 20110000 | 23253851.71 | 23253851.71 | 23253851.71 | 23253851.71 |  |  |  |  | 0 |  |  | 116 | 17828654.13 | 3386488 |  |  | 0 | 844340 | 1396584 | 5238043.1546 | 6963198.98 |  | 0 |  |  |  | 89 | 5425197.58 | 5425197.58 | 0 |  |  | 7043026.2 |  | 5425197.58 | 7043026.2 | 0
11 | 25000000 | 19280000 | 1591926.6055 | 17688073.39 | 19280000 | 20815022.65 | 20815022.65 | 20815022.65 | 20815022.65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 108 | 27542896.01 | 1492162 |  |  | 0 | 476607 | 1615366 | 2446318.2815 | 21512442.7244 |  | 0 |  |  |  | 143 | -6727873.36 | -6727873.36 | 6727873.36 | 6727873.36 |  | 13770899.56 |  | 0 | 13770899.56 | 0
12 | 16500000 | 21290000 | 1757889.9083 | 19532110.09 | 21290000 | 12409632.52 | 12409632.52 | 12409632.52 | 12409632.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 58 | 28749791.97 | 1430576 |  |  | 0 | 399096 | 1589968 | 3637211.8962 | 21692940.07 |  | 0 |  |  |  | 135 | -16340159.45 | -16340159.45 | 16340159.45 | 16340159.45 |  | 30111059.01 |  | 0 | 30111059.01 | 0
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | 22056704.45 | 32849001.64 | 2712302.8899 | 30136698.75 | 32849001.64 | 78048145.2 | 102048145.2 | 78048145.2 | 3048145.2 | 75000000 | 75000000 |  |  | 24000000 | 24000000 |  | 311 | 49394260.34 | 17036537.34 | 17700426.93 | 3319978 | 500000 | 0 | 9837318.0736 |  | 1000000 |  | 24000000 | 23000000 | 1000000 | 0 | 150 | 28653884.86 | 40189728.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40189728.19
10 | 22056704.45 | 32849001.64 | 2712302.8899 | 30136698.75 | 32849001.64 | 78048145.2 | 102048145.2 | 78048145.2 | 3048145.2 | 75000000 | 75000000 |  |  | 24000000 | 24000000 |  | 311 | 49394260.34 | 17036537.34 | 17700426.93 | 3319978 | 500000 | 0 | 9837318.0736 |  | 1000000 |  | 24000000 | 23000000 | 1000000 | 0 | 150 | 28653884.86 | 40189728.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40189728.19
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线机电 | 0 | 0 |  | 0 | 3062722.74 | 9722115.1 | 9722115.1 | 9722115.1 | 9722115.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 152 | 10312736.86 | 4281737.25 | 4173000 | 0 | 0 | 100000 | 1657999.61 | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -590621.76 | 273714.88 | 580000 |  | 0 | 0 | 580000 |  | 5260000 | 853714.88
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13412.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 850000 | 13412.85
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13412.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 850000 | 13412.85
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13412.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 850000 | 13412.85
4 | 0 | 0 |  | 0 | 3062722.74 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | 4650000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 152 | 4282727.61 | 1548027.61 | 2173000 | 0 | 0 | 0 | 561700 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 367272.39 | 380685.24 | 430000 |  | 0 | 0 | 430000 |  | 1280000 | 810685.24
11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5072115.1 | 5072115.1 | 5072115.1 | 5072115.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6030009.25 | 2733709.64 | 2000000 |  | 0 | 100000 | 1096299.61 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -957894.15 | -147208.91 | 150000 |  | 0 | 0 | 150000 |  | 1430000 | 2791.09
广州小鹏科技园 | 1010297974.8397 | 1040111965.9998 | 85880804.5344 | 954231161.46 | 1042666665.9998 | 832133332.8 | 832133332.8 | 832133332.8 | 832133332.803 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1935 | 763895947.88 | 638580913.2078 | 33500000 |  |  | 23808251.9834 | 51324116.0165 | 16682666.6564 |  |  | 0 |  |  |  | 1158 | 68237384.92 | 308441016.07 | 161214332.89 | 161214332.8907 |  | 479699947.3958 | 0 | 197053457.6906 | 479699947.43 | 272601891.27
1 | 16184345.58 | 45998336.74 | 3798027.81 | 42200308.93 | 48553036.74 | 50133333.3 | 50133333.3 | 50133333.3 | 50133333.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 103 | 20250499.94 | 16074929.0787 | 2000000 |  |  | 323686.9116 | 809217.279 | 1042666.666 |  |  | 0 |  |  |  | 44 | 29882833.36 | 63516858.17 | 13035599.19 | 13035599.1912 |  | 48874723.9972 |  |  | 48874724 | 76552457.36
2 | 157925979 | 157925979 | 13039759.73 | 144886219.27 | 157925979 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13340935.87 | 6476245.009 | 3000000 |  |  | 3055473.5765 | 809217.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | -13340935.87 | 63211521.49 | 0 | 0 |  | 1526548.5372 |  | 47348175.46 | 1526548.54 | 15863346.03
3 | 225967448.9629 | 225967448.9629 | 18657862.7584 | 207309586.2 | 225967448.9629 | 104266666.6 | 104266666.6 | 104266666.6 | 104266666.6004 |  |  |  |  | 0 |  |  | 46 | 131086285.59 | 108946133.7309 | 9000000 |  |  | 3158519.58 | 7896298.9501 | 2085333.332 |  |  | 0 |  |  |  | 58 | -26819618.99 | -10956272.96 | 75450605.69 | 75450605.6899 |  | 76977154.2271 |  | 0 | 76977154.23 | 64494332.73
4 | 79486592.8725 | 79486592.8725 | 6563113.173 | 72923479.7 | 79486592.8725 | 125119999.92 | 125119999.92 | 125119999.92 | 125119999.9204 |  |  |  |  | 0 |  |  | 157 | 177918494.67 | 149598373.2399 | 10000000 |  |  | 4519348.9793 | 11298372.4481 | 2502399.9984 |  |  | 0 |  |  |  | 224 | -52798494.75 | 11695837.98 | 0 | 0 |  | 69517043.4171 |  | 7460110.81 | 69517043.42 | 4235727.17
5 | 90297411.3049 | 90297411.3049 | 7455749.5573 | 82841661.75 | 90297411.3049 | 3128000 | 3128000 | 3128000 | 3127999.998 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 51381466.91 | 40208026.4986 | 5000000 |  |  | 2136550.7675 | 3974329.6436 | 62560 |  |  | 0 |  |  |  | 57 | -48253466.91 | -44017739.74 | 46665069.22 | 46665069.2194 |  | 116182112.6365 |  |  | 116182112.64 | 2647329.48
6 | 109344765.8306 | 109344765.8306 | 9028466.9034 | 100316298.93 | 109344765.8306 | 145973333.24 | 145973333.24 | 145973333.24 | 145973333.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 133 | 59285697.39 | 47045411.93 | 3000000 |  |  | 1805948.2261 | 4514870.565 | 2919466.67 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 86687635.85 | 89334965.33 | 0 | 0 |  | 29494476.7865 |  | 86687635.8478 | 29494476.79 | 2647329.48
7 | 112857109.4979 | 112857109.4979 | 9318476.931 | 103538632.57 | 112857109.4979 | 56303999.97 | 56303999.97 | 56303999.97 | 56303999.97 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 73827648.16 | 63547434.5479 | 1500000 |  |  | 2186895.3166 | 5467238.2915 | 1126080 |  |  | 0 |  |  |  | 65 | -17523648.19 | -14876318.71 | 14876318.71 | 14876318.7142 |  | 44370795.5008 |  |  | 44370795.5 | 0
8 | 119485285.7199 | 119485285.7199 | 9865757.537 | 109619528.18 | 119485285.7199 | 66730666.62 | 66730666.62 | 66730666.62 | 66730666.6242 |  |  |  |  | 0 |  |  | 56 | 77917406.69 | 68682795.7028 |  |  |  | 2257142.19 | 5642855.47 | 1334613.33 |  |  | 0 |  |  |  | 65 | -11186740.07 | -11186740.07 | 11186740.08 | 11186740.0759 |  | 55557535.5767 |  |  | 55557535.58 | 0.01
9 | 66521394.2506 | 66521394.2506 | 5492592.1858 | 61028802.06 | 66521394.2506 | 106351999.93 | 106351999.93 | 106351999.93 | 106351999.93 |  |  |  |  | 0 |  |  | 160 | 83137676.83 | 72646666.83 |  |  |  | 2389705.7144 | 5974264.29 | 2127040 |  |  | 0 |  |  |  | 125 | 23214323.1 | 23214323.11 | 0 | 0 |  | 32343212.4767 |  | 23214323.1027 | 32343212.48 | 0.01
10 | 25431276.8204 | 25431276.8204 | 2099830.1962 | 23331446.62 | 25431276.8204 | 78199999.95 | 78199999.95 | 78199999.95 | 78199999.95 |  |  |  |  | 0 |  |  | 307 | 50713131.7 | 44492634.1 |  |  |  | 1330427.885 | 3326069.71 | 1564000 |  |  | 0 |  |  |  | 199 | 27486868.25 | 27486868.26 | 0 | 0 |  | 4856344.2267 | 0 | 27486868.2502 | 4856344.23 | 0.01
11 | 6796365 | 6796365 | 561167.7523 | 6235197.25 | 6796365 | 62559999.96 | 62559999.96 | 62559999.96 | 62559999.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 920 | 17574571.69 | 14543182.31 |  |  |  | 508625.5364 | 1271563.84 | 1251200 |  |  | 0 |  |  |  | 259 | 44985428.27 | 44985428.28 | 0 |  |  | 0.006691 |  | 4856344.22 | 0.01 | 40129084.06
12 |  |  |  | 0 |  | 33365333.31 | 33365333.31 | 33365333.31 | 33365333.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7462132.44 | 6319080.23 |  |  |  | 135927.3 | 339818.25 | 667306.66 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25903200.87 | 66032284.93 | 0 |  |  | 0.006691 |  |  | 0.01 | 66032284.93
广州芯粤能半导体 | 19995100 | 43575500 | 3597977.06 | 39977522.94 | 64413995.55 | 50984151.49 | 50984151.49 | 52064151.49 | 50984151.49 | 0 |  |  | 1080000 | 0 |  |  | 579 | 124673522.6 | 47016479.95 | 35596861.25 | 2186770.29 | 3224946.94 | 5143957.56 | 5474118.07 | 9039870.64 | 16990517.9 |  | 0 |  |  |  | 2667 | -72609371.11 | 66043872.74 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 66043872.74
1 | 5000000 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 8467683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 56511756.43 | 22000000 | 16000000 | 500000 | 150000 | 600000 | 0 | 271238.53 | 16990517.9 |  | 0 |  |  |  | 1884 | -56511756.43 | 17417566.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17417566.75
2 | 4845100 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 5000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 16703600 | 15000000 | 500000 | 200000 | 100000 | 600000 | 303600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 418 | -10703600 | 6713966.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6713966.75
3 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 9103600 | 3000000 | 5000000 |  | 100000 | 700000 | 303600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 182 | -3103600 | 3610366.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3610366.75
4 | 5150000 | 7000000 | 577981.65 | 6422018.35 | 5000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 6103600 | 2000000 | 3000000 |  | 100000 | 700000 | 303600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 87 | -103600 | 3506766.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3506766.75
5 |  | 10000000 | 825688.07 | 9174311.93 | 10000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 5483600 |  | 5000000 |  | 40000 | 140000 | 303600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 55 | 516400 | 4023166.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4023166.75
6 |  | 14575500 | 1203481.65 | 13372018.35 | 10000000 | 15000000 | 15000000 | 15500000 | 15000000 |  |  |  | 500000 | 0 |  |  | 150 | 5939000 |  | 5000000 |  | 40000 | 140000 | 759000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41 | 9561000 | 13584166.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13584166.75
7 |  | 0 |  | 0 | 20946311.95 | 1984151.49 | 1984151.49 | 2564151.49 | 1984151.49 |  |  |  | 580000 | 0 |  |  | 9 | 280398.07 |  |  |  | 40000 | 140000 | 100398.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2283753.42 | 15867920.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15867920.17
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24547968.1 | 5016479.95 | 1096861.25 | 1486770.29 | 2654946.94 | 2123957.56 | 3400320 | 8768632.11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -14547968.1 | 1319952.07 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1319952.07
广州粤芯半导体 |  |  |  | 0 |  | 746189.81 | 746189.81 | 746189.81 | 746189.81 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1558068.93 | 0 | 0 |  | 0 | 1558068.93 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -811879.12 | 4749741.32 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4749741.32
6 |  |  |  | 0 |  | 746189.81 | 746189.81 | 746189.81 | 746189.81 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1558068.93 | 0 | 0 |  | 0 | 1558068.93 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -811879.12 | 4749741.32 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4749741.32
贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电 | 3374948.07 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 3374948.07 | 23717600 | 23717600 | 23717600 | 23717600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5330000 | 1200000 | 2000000 |  |  | 1580000 | 310000 | 240000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18387600 | 18498235.35 | 0 |  | 18370200 | 0 |  |  | 26740400 | 128035.35
1 |  |  |  | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 960000 | 700000 | 200000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1040000 | 1043167.07 | 0 |  | 1000000 | 0 |  |  | 17370200 | 43167.07
5 | 3374948.07 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 3374948.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20567.07 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20567.07
7 |  |  |  | 0 |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020000 |  | 1800000 |  |  |  | 100000 | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7980000 | 8023167.07 | 0 |  | 8000000 | 0 |  |  | 9370200 | 23167.07
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20567.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20567.07
12 |  |  |  | 0 |  | 11717600 | 11717600 | 11717600 | 11717600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2350000 | 500000 | 0 |  |  | 1580000 | 150000 | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9367600 | 9390767.07 | 0 |  | 9370200 | 0 |  |  | 0 | 20567.07
哈尔滨深圳产业园科创总部 | 8646739.94 | 42865041.33 | 1406752.52 | 41458288.81 | 8646739.94 | 57517676.63 | 57517676.63 | 57517676.63 | 57517676.63 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1572 | 28334817.83 | 20800000 | 3400000 | 990000 |  | 40000 | 3104817.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 29182858.8 | 30952387.76 | 0 |  | 30929533 | 0 |  |  | 23590733 | 22854.76
1 | 8646739.94 | 42865041.33 | 1406752.52 | 41458288.81 | 5210239.94 | 10220000 | 10220000 | 10220000 | 10220000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 196 | 4620000 | 3000000 | 1400000 |  |  | 40000 | 180000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 5600000 | 7354164.48 | 0 |  | 7338800 | 0 |  |  | 23590733 | 15364.48
6 |  |  |  | 0 | 3436500 | 47297676.63 | 47297676.63 | 47297676.63 | 47297676.63 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1376 | 23714817.83 | 17800000 | 2000000 | 990000 |  |  | 2924817.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23582858.8 | 23598223.28 | 0 |  | 23590733 | 0 |  |  | 0 | 7490.28
哈尔滨深圳产业园科创总部精装修 | 2596185.56 | 4101335.22 | 218981.81 | 3882353.41 | 2596185.56 | 4681214.98 | 4681214.98 | 4681214.98 | 4681214.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 180 | 5253314.45 | 4969504.08 |  |  |  |  | 190000 | 93810.37 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | -572099.47 | 9929.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9929.53
12 | 2596185.56 | 4101335.22 | 218981.81 | 3882353.41 | 2596185.56 | 4681214.98 | 4681214.98 | 4681214.98 | 4681214.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 180 | 5253314.45 | 4969504.08 |  |  |  |  | 190000 | 93810.37 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | -572099.47 | 9929.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9929.53
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | 24272000 | 21650000 | 1788253.1797 | 19861746.82 | 24272000 | 38417600 | 38417600 | 38417600 | 38417600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 59325654.3 | 18898152.52 | 29801647.48 | 0 |  | 4100000 | 6525854.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | -20908054.3 | 28174849.3 | 14200000 |  | 6248667 | 0 | 14200000 | 0 | 40843335 | 36126182.3
1 | 0 |  |  | 0 |  | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25793700 | 7983252.52 | 17456747.48 |  |  | 300000 | 53700 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6793700 | 6424483.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5048667 | 6424483.8
2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6600000 |  | 6400000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6600000 | -175516.2 | 200000 |  |  | 0 | 200000 |  | 5248667 | 24483.8
3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | -175516.2 | 200000 |  |  | 0 | 200000 |  | 5448667 | 24483.8
4 | 12136000 | 10440000 | 862187.6627 | 9577812.34 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -400000 | -375516.2 | 400000 |  |  | 0 | 400000 |  | 5848667 | 24483.8
5 | 12136000 | 11210000 | 926065.517 | 10283934.48 | 12136000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -400000 | -375516.2 | 400000 |  |  | 0 | 400000 |  | 6248667 | 24483.8
6 |  |  |  | 0 | 12136000 | 9708800 | 9708800 | 9708800 | 9708800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9308800 | 9333283.8 | 0 |  | 6248667 | 0 |  |  | 0 | 3084616.8
7 |  |  |  | 0 |  | 9708800 | 9708800 | 9708800 | 9708800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9308800 | 12393416.8 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12393416.8
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -400000 | 11993416.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11993416.8
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 10969800 | 624900 | 5944900 | 0 |  | 400000 | 4000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -10969800 | 1023616.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1023616.8
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -400000 | 623616.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 623616.8
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -400000 | 223616.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 223616.8
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 12962154.3 | 10290000 |  |  |  | 200000 | 2472154.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -12962154.3 | -12738537.5 | 13000000 |  |  | 0 | 13000000 |  | 13000000 | 261462.5
海口空港综合保税区监管设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5139545.2 | 839545.2 | 500000 |  | 0 | 0 | 350000 | 0 | 3450000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4860454.8 | 5895564.12 | 0 |  | 4348500 | 0 | 0 |  | 0 | 1547064.12
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4919100 | 669100 | 500000 |  | 0 | 0 | 300000 | 0 | 3450000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5080900 | 5232254.66 | 0 |  | 4348500 | 0 |  |  | 0 | 883754.66
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 220445.2 | 170445.2 | 0 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -220445.2 | 663309.46 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 663309.46
海口塔 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16173008.13 | 16173008.13 | 16173008.13 | 16173008.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1943293.62 | 0 |  |  |  |  | 1160493.62 | 782800 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14229714.51 | 14536133.6 | 0 |  |  | 25958070 |  | 14500000 | 25958070 | 36133.6
12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16173008.13 | 16173008.13 | 16173008.13 | 16173008.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1943293.62 | 0 |  |  |  |  | 1160493.62 | 782800 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14229714.51 | 14536133.6 | 0 |  |  | 25958070 |  | 14500000 | 25958070 | 36133.6
杭州阿里钉钉总部 | 8973592.0356 | 45255115.2556 | 3736660.9 | 41518454.37 | 8973592.0356 | 13969792.72 | 13969792.72 | 13969792.72 | 13969792.72 |  |  |  |  | 0 |  |  | 728 | 45970327.26 | 29622795.81 | 7212278.93 | 0 | 437500 | 1750000 | 6206813.74 | 740938.7919 |  |  | 0 |  |  |  | 1997 | -32000534.54 | 234176566.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 234176566.83
2 | 655132.21 | 36936655.43 | 3049815.58 | 33886839.85 | 655132.21 | 1769351.41 | 1769351.41 | 1769351.41 | 1769351.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 270 | 1548182.5 | 57406.15 | 25103.74 | 0 | 62500 | 500000 | 849079.12 | 54093.4852 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 221168.91 | 51965468.91 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 51965468.91
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041539.57 | 3041539.57 | 3041539.57 | 3041539.57 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17661347.12 | 11333102.8 | 4955973.15 |  | 62500 | 500000 | 809771.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -14619807.55 | 37345661.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37345661.36
4 | 995260.1672 | 995260.1672 | 82177.44 | 913082.73 | 995260.1672 | 796208.13 | 796208.13 | 796208.13 | 796208.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 5696682.11 | 4532517.89 |  |  | 62500 | 150000 | 869486.78 | 82177.445 |  |  | 0 |  |  |  | 572 | -4900473.98 | 32445187.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32445187.38
5 | 995260.1672 | 995260.1672 | 82177.44 | 913082.73 | 995260.1672 | 796208.13 | 796208.13 | 796208.13 | 796208.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 5696682.11 | 4532517.89 |  |  | 62500 | 150000 | 869486.78 | 82177.445 |  |  | 0 |  |  |  | 572 | -4900473.98 | 27544713.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27544713.4
6 | 995260.1672 | 995260.1672 | 82177.44 | 913082.73 | 995260.1672 | 796208.13 | 796208.13 | 796208.13 | 796208.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 5696682.11 | 3722746.71 |  |  | 62500 | 150000 | 1679257.96 | 82177.445 |  |  | 0 |  |  |  | 572 | -4900473.98 | 42388004.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42388004.88
7 | 995260.1672 | 995260.1672 | 82177.44 | 913082.73 | 995260.1672 | 796208.13 | 796208.13 | 796208.13 | 796208.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 696682.11 | 342289.06 | 0 |  | 62500 | 150000 | 59715.61 | 82177.445 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 99526.02 | 22743765.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22743765.44
8 | 4337419.1568 | 4337419.1568 | 358135.56 | 3979283.6 | 4337419.1568 | 5974069.22 | 5974069.22 | 5974069.22 | 5974069.22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 138 | 8974069.2 | 5102215.31 | 2231202.04 |  | 62500 | 150000 | 1070016.32 | 358135.5267 |  |  | 0 |  |  |  | 207 | -2999999.98 | 19743765.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19743765.46
杭州阿里云计算公司总部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164841149.68 | 102711983.34 | 102711983.34 | 103169062.48 | 102711983.34 | 0 |  | 457079.14 |  | 0 |  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 103169062.48 | 143495062.48 | 0 |  | 0 | 1107536100 |  | 100685100 | 1107536100 | 42809962.48
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  | 100685100 |  |  | 100685100 | 3360500
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  | 100685100 |  |  | 100685100 | 3360500
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  | 100685100 |  |  | 100685100 | 3360500
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  | 100685100 |  |  | 100685100 | 3360500
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  | 100685100 |  |  | 100685100 | 3360500
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  | 100685100 |  |  | 100685100 | 3360500
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  | 100685100 |  |  | 100685100 | 3360500
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  | 100685100 |  |  | 100685100 | 3360500
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  | 100685100 |  |  | 100685100 | 3360500
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  | 100685100 |  |  | 100685100 | 3360500
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  | 100685100 |  |  | 100685100 | 3360500
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164841149.68 | 102711983.34 | 102711983.34 | 103169062.48 | 102711983.34 | 0 |  | 457079.14 |  | 0 |  |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 103169062.48 | 106529562.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100685100 | 0 | 5844462.48
杭州滨江科技创新综合体 | 334734132 | 280895951.92 | 23238815.49 | 257657136.43 | 329474611.5 | 240748474.4 | 240748474.4 | 240748474.4 | 240748474.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1285 | 235278499.09 | 60374916.7551 | 110687347.7693 | 20124972.3217 | 10062486.1608 | 7143276.805 | 21852166.4915 | 5033332.784 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11406 | 5469975.31 | 396586852.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396586852.54
1 | 5281526 | 3003358.91 | 247983.76 | 2755375.15 | 5281526 | 17200000 | 17200000 | 17200000 | 17200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 326 | 23760118.11 | 6043208.6412 | 11079215.8423 | 2014402.8804 | 1007201.4402 | 1212335.32 | 1841390.6918 | 562363.296 | 0 |  | 0 |  |  |  | 791 | -6560118.11 | 27458479.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 27458479.26
2 | 0 | 949104.46 | 78366.42 | 870738.04 | 0 | 19808000 | 19808000 | 19808000 | 19808000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3939979.25 | 939082.728 | 1721651.668 | 313027.576 | 156513.788 | 105630.52 | 307912.97 | 396160 |  |  | 0 |  |  |  | 415 | 15868020.75 | 43326500.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43326500.01
3 | 35275902 | 36216.17 | 2990.32 | 33225.85 | 1050000 | 4225220.8 | 4225220.8 | 4225220.8 | 4225220.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 402 | 3439209.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3354704.96 | 84504.416 |  |  | 0 |  |  |  | 9496 | 786011.42 | 44112511.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44112511.43
4 | 37943292 | 20790090.29 | 1716612.95 | 19073477.34 | 33053082 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 25521762.13 | 6827897.5534 | 12517812.5663 | 2275965.9211 | 1137982.9606 | 705518.04 | 2056585.0866 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 123 | -25521762.13 | 18590749.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18590749.3
5 | 37943292 | 22133579.64 | 1827543.27 | 20306036.37 | 36652605 | 28220721.6 | 28220721.6 | 28220721.6 | 28220721.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 77 | 27620916.65 | 7225662.7389 | 13247048.3547 | 2408554.2463 | 1204277.1232 | 758865.84 | 2212093.92 | 564414.432 |  |  | 0 |  |  |  | 125 | 599804.95 | 19190554.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19190554.25
6 | 41494657 | 34413417.79 | 2841474.86 | 31571942.93 | 35203970 | 30354633.6 | 30354633.6 | 30354633.6 | 30354633.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 86 | 27633720.13 | 7216700.3085 | 13230617.2323 | 2405566.7695 | 1202783.3848 | 758865.84 | 2212093.92 | 607092.672 |  |  | 0 |  |  |  | 80 | 2720913.47 | 21911467.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21911467.72
7 | 29552605 | 31402223.79 | 2592844.17 | 28809379.62 | 35552605 | 30354633.6 | 30354633.6 | 30354633.6 | 30354633.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 30204451.09 | 7903144.1422 | 14489097.5941 | 2634381.3807 | 1317190.6904 | 834406.1 | 2419138.5031 | 607092.672 |  |  | 0 |  |  |  | 96 | 150182.51 | 22061650.23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 22061650.23
8 | 18165110 | 30751418.93 | 3016714.2 | 27734704.73 | 31384092.75 | 33195725.6 | 33195725.6 | 33195725.6 | 33195725.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 106 | 21580188.54 | 5580691.5185 | 10231267.7839 | 1860230.5062 | 930115.2531 | 591052.1 | 1722916.87 | 663914.512 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 11615537.06 | 33677187.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33677187.29
9 | 18165110 | 39248040.91 | 2808629.43 | 36439411.48 | 40384092.75 | 23642084 | 23642084 | 23642084 | 23642084 |  |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 13284127.93 | 3416687.4435 | 6263926.9797 | 1138895.8145 | 569447.9072 | 363302.2 | 1059025.91 | 472841.68 |  |  | 0 |  |  |  | 34 | 10357956.07 | 44035143.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44035143.36
10 | 30854099 | 30435820.54 | 2513049.4 | 27922771.14 | 30854099 | 14532088 | 14532088 | 14532088 | 14532088 |  |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 13229467.96 | 3454949.4267 | 6334073.9489 | 1151649.8089 | 575824.9044 | 363302.2 | 1059025.91 | 290641.76 |  |  | 0 |  |  |  | 43 | 1302620.04 | 45337763.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45337763.4
11 | 31020305 | 32105111.11 | 2650880.73 | 29454230.38 | 31020305 | 14532088 | 14532088 | 14532088 | 14532088 |  |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 22473577.79 | 5866364.8519 | 10755002.2285 | 1955454.9506 | 977727.4753 | 829592.545 | 1798793.97 | 290641.76 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | -7941489.79 | 37396273.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37396273.61
12 | 49038234 | 35627569.38 | 2941725.98 | 32685843.4 | 49038234 | 24683279.2 | 24683279.2 | 24683279.2 | 24683279.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 22590980.13 | 5900527.4022 | 10817633.5708 | 1966842.4674 | 983421.2337 | 620406.1 | 1808483.78 | 493665.584 |  |  | 0 |  |  |  | 63 | 2092299.07 | 39488572.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39488572.68
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | 950800500 | 945663300 | 78082290.82 | 867581009.18 | 856605226.37 | 628857741.62 | 628857741.62 | 628857741.62 | 628857741.62 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1858 | 617346268.44 | 383195476.53 | 177092492.3 |  | 12000000 | 9600000 | 32110505.3 | 3347794.31 |  |  | 0 |  |  |  | 756 | 11511473.18 | 1466221017.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1466221017.36
1 | 36397100 | 31259900 | 2581092.66 | 28678807.34 | 95950261.37 | 67242486.8 | 67242486.8 | 67242486.8 | 67242486.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 89456757.34 | 54582705.49 | 30940654.64 |  | 1000000 | 800000 | 1841693.26 | 291703.95 |  |  | 0 |  |  |  | 286 | -22214270.54 | 84142075.91 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 84142075.91
2 | 28384000 | 28384000 | 2343633.03 | 26040366.97 | 2000000 | 25794229.82 | 25794229.82 | 25794229.82 | 25794229.82 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1290 | 16822839.69 | 10002113.58 | 3352589.01 |  | 1000000 | 800000 | 1436230.4 | 231906.7 |  |  | 0 |  |  |  | 59 | 8971390.13 | 93113466.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 93113466.04
3 | 99172700 | 99172700 | 8188571.56 | 90984128.44 | 26964800 | 13038000 | 13038000 | 13038000 | 13038000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 48 | 51258096.82 | 31693667.98 | 14443335.75 |  | 1000000 | 800000 | 3018138.62 | 302954.47 |  |  | 0 |  |  |  | 52 | -38220096.82 | 54893369.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 54893369.22
4 | 110368800 | 110368800 | 9113020.18 | 101255779.82 | 94214065 | 45979525 | 45979525 | 45979525 | 45979525 |  |  |  |  | 0 |  |  | 49 | 51824619.48 | 31693667.98 | 14443335.75 |  | 1000000 | 800000 | 3584661.28 | 302954.47 |  |  | 0 |  |  |  | 47 | -5845094.48 | 49048274.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49048274.74
5 | 108545900 | 108545900 | 8962505.5 | 99583394.5 | 100850360 | 72776600 | 72776600 | 72776600 | 72776600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 57078415.37 | 35646022.12 | 15864438.41 |  | 1000000 | 800000 | 3492422.54 | 275532.3 |  |  | 0 |  |  |  | 53 | 15698184.63 | 64746459.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64746459.37
6 | 105488300 | 105488300 | 8710043.12 | 96778256.88 | 103118605 | 74659425 | 74659425 | 74659425 | 74659425 |  |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 39610078.67 | 18910146.93 | 15416054.4 |  | 1000000 | 800000 | 3337707.98 | 146169.36 |  |  | 0 |  |  |  | 38 | 35049346.33 | 99795805.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 99795805.7
7 | 120896600 | 120896600 | 9982288.07 | 110914311.93 | 100213885 | 79616225 | 79616225 | 79616225 | 79616225 |  |  |  |  | 0 |  |  | 79 | 38789311.99 | 22561052.54 | 10040908 |  | 1000000 | 800000 | 4117367.96 | 269983.49 |  |  | 0 |  |  |  | 32 | 40826913.01 | 140622718.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 140622718.71
8 | 121860500 | 121860500 | 10061876.15 | 111798623.85 | 114851770 | 80172450 | 80172450 | 80172450 | 80172450 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 55928933.63 | 34391052.54 | 15305908 |  | 1000000 | 800000 | 4166141.3 | 265831.79 |  |  | 0 |  |  |  | 46 | 24243516.37 | 164866235.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 164866235.08
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115767475 | 87895375 | 87895375 | 87895375 | 87895375 |  |  |  |  | 0 |  |  | 76 | 56762792.33 | 39391052.54 | 15305908 |  | 1000000 | 800000 | 0 | 265831.79 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31132582.67 | 195998817.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 195998817.75
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2065831.79 | 0 | 0 |  | 1000000 | 800000 | 0 | 265831.79 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46934168.21 | 242932985.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 242932985.96
11 | 108077900 | 108077900 | 8923863.3 | 99154036.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 84739996.71 | 57819376.54 | 21282250 |  | 1000000 | 800000 | 3468741.74 | 369628.43 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | -84739996.71 | 158192989.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 158192989.25
12 | 111608700 | 111608700 | 9215397.25 | 102393302.75 | 102674005 | 32683425 | 32683425 | 32683425 | 32683425 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32 | 73008594.62 | 46504618.29 | 20697110.34 |  | 1000000 | 800000 | 3647400.22 | 359465.77 |  |  | 0 |  |  |  | 65 | -40325169.62 | 117867819.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 117867819.63
杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段 |  | 13793741 | 1138932.74 | 12654808.26 | 15008652.29 | 33158045.28 | 33158045.28 | 33158045.28 | 33158045.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 27420000 | 11900000 | 12500000 |  | 150000 | 820000 | 1700000 | 350000 |  |  | 0 |  |  |  | 51 | 5738045.28 | 5976620.28 | 3500000 |  | 7851987.5 | 0 | 3500000 |  | 7851987.5 | 1624632.78
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3570000 |  | 3200000 |  |  | 170000 | 150000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3570000 | -3459812.5 | 3500000 |  |  | 0 | 3500000 |  | 7851987.5 | 40187.5
4 |  | 13793741 | 1138932.74 | 12654808.26 | 15008652.29 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 7100000 | 3400000 | 2800000 |  | 50000 | 300000 | 450000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 51 | 7900000 | 7940187.5 | 0 |  | 7851987.5 | 0 |  |  | 0 | 88200
9 |  |  |  | 0 |  | 18158045.28 | 18158045.28 | 18158045.28 | 18158045.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 16750000 | 8500000 | 6500000 |  | 100000 | 350000 | 1100000 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1408045.28 | 1496245.28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1496245.28
杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化 | 30005095.6 | 32308095.6 | 1473558.82 | 30834536.78 | 6295495.6 | 17272261.24 | 26567595.18 | 17272261.24 | 17272261.24 |  |  |  |  | 9295333.94 | 9295333.94 |  | 265 | 10445434.58 | 4633341.52 | 2263944.52 | 1000000 |  |  | 2202769.65 | 345378.89 |  |  | 9295333.94 | 5695333.94 | 3600000 |  | 32 | 6826826.66 | 6928029.24 | 0 |  |  | 456624.8 |  | 6871600 | 456624.8 | 56429.24
1 |  |  |  | 0 |  | 6414975.2 | 9864078.2 | 6414975.2 | 6414975.2 |  |  |  |  | 3449103 | 3449103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3449103 | 2849103 | 600000 |  | 0 | 6414975.2 | 6465576.49 | 0 |  |  | 456624.8 |  | 6414975.2 | 456624.8 | 50601.29
12 | 30005095.6 | 32308095.6 | 1473558.82 | 30834536.78 | 6295495.6 | 10857286.04 | 16703516.98 | 10857286.04 | 10857286.04 |  |  |  |  | 5846230.94 | 5846230.94 |  | 265 | 10445434.58 | 4633341.52 | 2263944.52 | 1000000 |  |  | 2202769.65 | 345378.89 |  |  | 5846230.94 | 2846230.94 | 3000000 |  | 32 | 411851.46 | 462452.75 | 0 |  |  | 0 |  | 456624.8 | 0 | 5827.95
杭州海康威视智能安检产品产业化基地 | 143790 | 3999790 | 330257.89 | 3669532.11 | -1737616.25 | 1965151.3 | 3276482.3 | 1965151.3 | 1965151.3 |  |  |  | 0 | 1311331 | 1311331 |  | -76 | 2490000 | 1531496 | 450000 |  |  | 220000 | 138504 | 150000 |  |  | 1311331 | 1311331 |  |  | 0 | -524848.7 | 1227640 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1227640
1 | 143790 | 3999790 | 330257.89 | 3669532.11 | -1737616.25 | 686111.08 | 1317442.08 | 686111.08 | 686111.08 |  |  |  |  | 631331 | 631331 |  | -76 | 0 | [9 empty] | 631331 | 631331 |  |  | 0 | 686111.08 | 1219299.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1219299.89
12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1279040.22 | 1959040.22 | 1279040.22 | 1279040.22 |  |  |  | 0 | 680000 | 680000 |  | 0 | 2490000 | 1531496 | 450000 |  |  | 220000 | 138504 | 150000 |  |  | 680000 | 680000 |  |  | 0 | -1210959.78 | 8340.11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8340.11
杭州湖畔大学 | 49300000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 | 0 |  |  | 0 | 3439000 | 2950000 |  |  |  |  | 489000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26561000 | 51736500 | 0 |  |  | 235261900 |  | 30932900 | 235261900 | 20803600
1 | 49300000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3439000 | 2950000 |  |  |  |  | 489000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3439000 | 2554700 | 0 |  |  | 30932900 |  |  | 30932900 | 2554700
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  | 30932900 |  |  | 30932900 | 1743800
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  | 30932900 |  |  | 30932900 | 1743800
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  | 30932900 |  |  | 30932900 | 1743800
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 15000000 | 16743800 | 0 |  |  | 15932900 |  | 15000000 | 15932900 | 1743800
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  | 15932900 |  |  | 15932900 | 1743800
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  | 15932900 |  |  | 15932900 | 1743800
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  | 15932900 |  |  | 15932900 | 1743800
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  | 15932900 |  |  | 15932900 | 1743800
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  | 15932900 |  |  | 15932900 | 1743800
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  | 15932900 |  |  | 15932900 | 1743800
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 15000000 | 16743800 | 0 |  |  | 0 |  | 15932900 | 0 | 810900
杭州理想银泰城 | 26806489.19 | 26806489.19 |  | 26806489.19 | 26806489.19 | 82650696.95 | 85694196.95 | 82650696.95 | 82650696.95 |  | 0 |  | 0 | 3043500 |  | 3043500 | 320 | 35443117.54 | 27406878.56 |  |  |  |  | 8036238.9772 |  |  |  | 3043500 |  |  | 3043500 | 132 | 47207579.41 | 48903349.86 | 0 |  |  | 0 |  | 43810000 | 0 | 5093349.86
12 | 26806489.19 | 26806489.19 |  | 26806489.19 | 26806489.19 | 82650696.95 | 85694196.95 | 82650696.95 | 82650696.95 |  | 0 |  | 0 | 3043500 |  | 3043500 | 320 | 35443117.54 | 27406878.56 |  |  |  |  | 8036238.9772 |  |  |  | 3043500 |  |  | 3043500 | 132 | 47207579.41 | 48903349.86 | 0 |  |  | 0 |  | 43810000 | 0 | 5093349.86
杭州仁和阿里云计算数据中心 | 0 |  |  | 0 |  | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 32023900 | 17000000 | 12000000 |  | 0 | 73900 | 1750000 | 1200000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -16023900 | 1002908.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1002908.23
12 | 0 |  |  | 0 |  | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 32023900 | 17000000 | 12000000 |  | 0 | 73900 | 1750000 | 1200000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -16023900 | 1002908.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1002908.23
杭州仁和阿里云计算数据中心二期 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9600000 | 5400000 | 3000000 | 0 | 0 | 500000 | 400000 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9600000 | 262818.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 262818.82
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9600000 | 5400000 | 3000000 | 0 | 0 | 500000 | 400000 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9600000 | 262818.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 262818.82
杭州中芯晶圆半导体股份有限公司半导体大硅片（200mm、300mm） | 99339439.53 | 194712648.62 | 16085448.05 | 178627200.57 | 194712648.62 | 194812648.62 | 194812648.62 | 194812648.62 | 194812648.62 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 9268567.54 | 5075314.57 | 0 |  | 0 | 0 | 300000 | 3893252.97 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 185544081.08 | 186179119.4 | 0 |  | 186170000 | 0 | 0 |  | 35541423.39 | 9119.4
12 | 99339439.53 | 194712648.62 | 16085448.05 | 178627200.57 | 194712648.62 | 194812648.62 | 194812648.62 | 194812648.62 | 194812648.62 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 9268567.54 | 5075314.57 | 0 |  | 0 | 0 | 300000 | 3893252.97 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 185544081.08 | 186179119.4 | 0 |  | 186170000 | 0 | 0 |  | 35541423.39 | 9119.4
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | 3843574 | 3843574 | 317359.3211 | 3526214.68 | 6903990.391 | 6903990.39 | 6903990.39 | 6903990.39 | 6903990.391 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 10301800 | 4890000 | 3400000 | 1180000 | 0 | 244700 | 575600 | 11500 |  | 0 | 0 |  |  |  | 107 | -3397809.61 | 5508793.31 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5508793.31
1 |  |  |  | 0 | 3895000.04 | 3895000.04 | 3895000.04 | 3895000.04 | 3895000.04 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6092100 | 3010000 | 2150000 | 830000 |  | 32000 | 70100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2197099.96 | 1714875.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1714875.74
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 30000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 1664875.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1664875.74
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 30000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 1614875.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1614875.74
5 | 3843574 | 3843574 | 317359.3211 | 3526214.68 | 3008990.351 | 3008990.35 | 3008990.35 | 3008990.35 | 3008990.351 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 4109700 | 1880000 | 1250000 | 350000 | 0 | 152700 | 465500 | 11500 |  | 0 | 0 |  |  |  | 107 | -1100709.65 | 514166.09 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 514166.09
合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | 24825600 | 39130370 | 3230947.97 | 35899422.03 |  | 61047200 | 79683288.8 | 61047200 | 19000000 |  | 42047200 |  |  | 60683288.8 | 60683288.8 |  | 0 | 99877533.69 | 53151033.69 | 17716200 | 8651700 |  | 7580000 | 10985000 | 1793600 |  |  | 60683288.8 |  | 60683288.8 |  | 714 | -38830333.69 | 183275668.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 183275668.45
1 | 6000000 | 10000000 | 825688.07 | 9174311.93 |  | 12000000 | 20000000 | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000 |  | 0 | 27310000 | 16000000 |  | 2760000 |  | 4500000 | 3450000 | 600000 |  |  | 8000000 |  | 8000000 |  | 273 | -15310000 | 33328633.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33328633.69
2 | 4000000 | 10000000 | 825688.07 | 9174311.93 |  | 30047200 | 0 | 30047200 |  |  | 30047200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12700000 | 6500000 | 2500000 | 650000 |  | 1500000 | 1550000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127 | 17347200 | 50675833.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50675833.69
3 | 6000000 | 10000000 | 825688.07 | 9174311.93 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8555000 | 4500000 | 2100000 | 450000 |  | 800000 | 565000 | 140000 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | -1555000 | 49120833.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49120833.69
4 | 8825600 | 9130370 | 753883.76 | 8376486.24 |  | 12000000 | 25683288.8 | 12000000 | 0 |  | 12000000 |  |  | 25683288.8 | 25683288.8 |  | 0 | 20778766.31 | 9048966.31 | 8016200 | 1500000 |  | 780000 | 920000 | 513600 |  |  | 25683288.8 |  | 25683288.8 |  | 228 | -8778766.31 | 40342067.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40342067.38
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 27000000 | 0 | [5 empty] | 27000000 | 27000000 |  | 0 | 30533767.38 | 17102067.38 | 5100000 | 3291700 |  |  | 4500000 | 540000 |  |  | 27000000 |  | 27000000 |  | 0 | -30533767.38 | 9808300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9808300
合肥晶合二厂厂务及配套项目L40土建 | 500000 | 664531.09 | 54869.54 | 609661.55 | 557790.3 | 987331.09 | 987331.09 | 987331.09 | 987331.09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 177 | 1641931.09 | 1385731.09 | 45000 |  | 126400 |  | 70700 | 14100 |  |  | 0 |  |  |  | 247 | -654600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 500000 | 664531.09 | 54869.54 | 609661.55 | 557790.3 | 987331.09 | 987331.09 | 987331.09 | 987331.09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 177 | 1641931.09 | 1385731.09 | 45000 |  | 126400 |  | 70700 | 14100 |  |  | 0 |  |  |  | 247 | -654600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
合肥蓝科电子信息厂房 | 54096172.34 |  |  | 0 | 54564236.58 | 144161006 | 144161006 | 144161006 | 144161006 |  |  |  |  | 0 |  |  | 634 | 278264549.28 | 59554945 | 159023679 | 26231979 |  | 5246396 | 22955412 | 5252138.28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -134103543.28 | 822911100.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 183167592.56 | 822911100.6
1 | 7000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 71440244 | 3969374 | 58346190 | 3170124 |  | 634025 | 4686506 | 634025 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -71440244 | 187962763.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22895949.07 | 187962763.09
2 | 6000000 |  |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30716564 | 9214970 | 12567155 | 3071656 |  | 614331 | 4634121 | 614331 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -30716564 | 157246199.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22895949.07 | 157246199.09
3 | 12000000 |  |  | 0 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 32099663 | 9629900 | 13268109 | 3209966 |  | 641993 | 4707702 | 641993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -29099663 | 128146536.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22895949.07 | 128146536.09
4 | 15000000 |  |  | 0 | 20000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 50550761 | 17305229 | 28540966 | 2435076 |  | 487015 | 1295460 | 487015 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -46550761 | 81595775.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22895949.07 | 81595775.09
5 | 8000000 |  |  | 0 | 5000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 320 | 21268796.28 | 6378917 | 10776116 | 2126305 |  | 425261 | 1131194 | 431003.28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5268796.28 | 76326978.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22895949.07 | 76326978.81
6 | 6096172.34 |  |  | 0 | 15564236.58 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 34583441 | 11975032 | 19018088 | 1858344 |  | 371669 | 988639 | 371669 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -30583441 | 45743537.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22895949.07 | 45743537.81
8 |  |  |  | 0 | 6000000 | 12451389 | 12451389 | 12451389 | 12451389 |  |  |  |  | 0 |  |  | 208 | 37605080 | 1081523 | 16507055 | 10360508 |  | 2072102 | 5511790 | 2072102 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -25153691 | 20589846.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22895949.07 | 20589846.81
12 |  |  |  | 0 |  | 104709617 | 104709617 | 104709617 | 104709617 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 104709617 | 125299463.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 22895949.07 | 125299463.81
合肥联想研发基地 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1135208.84 | 250000 | 250000 | 240000 |  |  | 395208.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1135208.84 | 118591.16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 118591.16
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1135208.84 | 250000 | 250000 | 240000 |  |  | 395208.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1135208.84 | 118591.16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 118591.16
合肥视涯OLED微型显示器件厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576775.43 | 2576775.43 | 2576775.43 | 2576775.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3087075.43 | 2100000 | 727075.43 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 60000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -510300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576775.43 | 2576775.43 | 2576775.43 | 2576775.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3087075.43 | 2100000 | 727075.43 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 60000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -510300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
合肥泰康之家徽园一期机电 | 8934887.96 | 3572994.96 | 295017.93 | 3277977.03 | 8344904.04 | 14601849.71 | 18303634.15 | 14601849.71 | 14601849.71 |  |  |  | 0 | 3701784.44 |  | 3701784.44 | 297 | 21582038.59 | 10839293.72 | 8200000 | 0 | 350000 | 450000 | 1481254.39 | 261490.48 |  |  | 2330900 |  |  | 2330900 | 911 | -6980188.88 | 2478071.11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2478071.11
1 | 4431293.27 | 1896454.95 | 156588.02 | 1739866.93 | 4300000 | 6392858.12 | 7972958.12 | 6392858.12 | 6392858.12 |  |  |  | 0 | 1580100 |  | 1580100 | 185 | 12355718.43 | 6839293.72 | 4500000 | 0 | 150000 | 200000 | 558107.07 | 108317.64 |  |  | 2330900 |  |  | 2330900 | 652 | -5962860.31 | 1060426.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1060426.7
3 | 4503594.69 | 1676540.01 | 138429.91 | 1538110.1 | 0 | 4651367.91 | 5814209.88 | 4651367.91 | 4651367.91 |  |  |  | 0 | 1162841.97 |  | 1162841.97 | 0 | 4337248.33 | 2000000 | 1600000 | 0 | 100000 | 150000 | 406994.69 | 80253.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 259 | 314119.58 | 1374546.28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1374546.28
8 | 0 |  |  | 0 | 4044904.04 | 3557623.68 | 4516466.15 | 3557623.68 | 3557623.68 |  |  |  | 0 | 958842.47 |  | 958842.47 | 112 | 4889071.83 | 2000000 | 2100000 | 0 | 100000 | 100000 | 516152.63 | 72919.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1331448.15 | 43098.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43098.13
合肥维信诺第六代AMOLED生产线 |  | 160167794.11 | 14415100.05 | 145752694.06 |  | 1661222.88 | 7153057.2 | 1661222.88 | 1661222.88 |  |  |  | 0 | 5491834.32 | 5491834.32 |  | 0 | 100249320.17 | 50000000 | 32127697.74 |  | 9138100 |  | 8000000 | 983522.43 |  |  | 148499936.4 | 30000000 | 60000000 |  | 63 | -98588097.29 | 15421602.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15421602.71
12 |  | 160167794.11 | 14415100.05 | 145752694.06 |  | 1661222.88 | 7153057.2 | 1661222.88 | 1661222.88 |  |  |  | 0 | 5491834.32 | 5491834.32 |  | 0 | 100249320.17 | 50000000 | 32127697.74 |  | 9138100 |  | 8000000 | 983522.43 |  |  | 148499936.4 | 30000000 | 60000000 |  | 63 | -98588097.29 | 15421602.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15421602.71
合肥维信诺第六代AMOLED生产线（发展） | 0 | 0 |  | 0 |  | 468195.93 | 1170489.83 | 468195.93 | 468195.93 |  |  |  | 0 | 702293.9 | 702293.9 |  | 0 | 43437.69 | [6 empty] | 43437.69 |  |  | 702293.9 | 702293.9 |  |  | 0 | 424758.24 | 1389686.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1389686.12
7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 468195.93 | 1170489.83 | 468195.93 | 468195.93 |  |  |  | 0 | 702293.9 | 702293.9 |  | 0 | 43437.69 | [6 empty] | 43437.69 |  |  | 702293.9 | 702293.9 |  |  | 0 | 424758.24 | 1389686.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1389686.12
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | 70000000 | 60033600 | 4956902.76 | 55076697.24 | 67900000 | 27600000 | 67900000 | 27600000 | 27160000 | 440000 | 440000 |  |  | 40300000 | 40300000 |  | 842 | 19578609.27 | 10360000 | 2192739.73 | 570000 | 595869.54 | 380000 | 4880000 | 600000 |  | 0 | 40300000 | 24480000 | 15020000 |  | 293 | 8021390.73 | 51430505.71 | 0 |  | 7667260.27 | 0 |  |  | 7667260.27 | 43763245.44
1 | 58000000 | 42280975.9 | 3491089.75 | 38789886.15 | 50147375.9 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 7000000 | 7095869.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7667260.27 | 7095869.54
2 | 6000000 | 9352624.1 | 772235.02 | 8580389.08 | 9352624.1 | 13058950.36 | 43147375.9 | 13058950.36 | 13058950.36 | 88425.54 |  |  |  | 30000000 | 30000000 |  | 461 | 8158609.27 | 4500000 | 1032739.73 | 200000 | 145869.54 | 80000 | 2000000 | 200000 |  |  | 30000000 | 18680000 | 11020000 |  | 87 | 4900341.09 | 11996210.63 | 0 |  | 7667260.27 | 0 |  |  | 0 | 4328950.36
3 | 6000000 | 3500000 | 288990.83 | 3211009.17 | 3500000 | 3741049.64 | 9352624.1 | 3741049.64 | 3741049.64 | 111574.46 |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  | 267 | 3470000 | 1500000 | 300000 | 220000 | 150000 | 100000 | 1000000 | 200000 |  |  | 5500000 | 3500000 | 2000000 |  | 99 | 271049.64 | 4600000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4600000
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 3500000 | 1400000 | 1400000 | 100000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 2700000 | 800000 | 500000 | 50000 | 150000 | 100000 | 1000000 | 100000 |  | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | -1300000 | 3300000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3300000
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3300000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3300000
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3300000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3300000
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3300000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3300000
8 |  |  |  | 0 |  | 88425.54 | 0 | 88425.54 |  |  | 88425.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 88425.54 | 3388425.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3388425.54
9 |  |  |  | 0 |  | 111574.46 | 0 | 111574.46 |  |  | 111574.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 111574.46 | 3500000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3500000
10 |  |  |  | 0 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 3600000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3600000
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3600000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3600000
12 |  | 4900000 | 404587.16 | 4495412.84 | 4900000 | 2100000 | 4900000 | 2100000 | 1960000 | 140000 | 140000 |  |  | 2800000 | 2800000 |  | 100 | 5250000 | 3560000 | 360000 | 100000 | 150000 | 100000 | 880000 | 100000 |  |  | 2800000 | 1300000 | 1000000 |  | 107 | -3150000 | 450000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 450000
合肥邮件处理车间 | -5181916.33 | 18080373.27 | 1471061.04 | 16609312.23 |  | 17505315.12 | 17505315.12 | 17505315.12 | 17505315.12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -3068184.88 |  | 0 | 0 | 0 | -3249355.48 | 181170.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -17 | 20573500 | 21900000 | 0 | 0 | 21900000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | -5181916.33 | 18080373.27 | 1471061.04 | 16609312.23 |  | 17505315.12 | 17505315.12 | 17505315.12 | 17505315.12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -3068184.88 |  | 0 | 0 | 0 | -3249355.48 | 181170.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -17 | 20573500 | 21900000 | 0 | 0 | 21900000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
合肥邮件处理车间（发展） | 0 | 263179.49 | 23686.15 | 239493.34 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 400000 | 3156400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3156400
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 459400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 459400
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 459400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 459400
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 459400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 459400
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 459400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 459400
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 459400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 459400
6 | 0 | 263179.49 | 23686.15 | 239493.34 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 400000 | 859400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 859400
合肥元琛科技新材料循环产业园 | 295000000 | 308931300 | 25508088.9908 | 283423210.99 | 288666965.14 | 104894529.06 | 209789058.11 | 104894529.06 | 104894529.0525 |  |  |  |  | 104894529.05 | 104894529.05 |  | 930 | 95594529.05 | 34657811.621 | 18978905.8105 | 15734179.3579 | 146852.3407 | 10489452.9052 | 11391545.8551 | 4195781.1621 |  |  | 104894529.15 | 38105813.58 | 50788715.57 |  | 412 | 9300000.01 | 74681545.11 | 0 |  | 4493793.14 | 0 |  |  | 31456551.98 | 70187751.97
1 | 8000000 | 4931300 | 407171.5596 | 4524128.44 | 8000000 | 3288603.64 | 6577207.28 | 3288603.64 | 3288603.64 |  |  |  |  | 3288603.64 | 3288603.64 |  | 82 | 3288603.64 | 1315441.456 | 657720.728 | 493290.546 | 4604.0451 | 328860.364 | 357142.3553 | 131544.1456 |  |  | 3288603.64 | 1000000 | 2288603.64 |  | 67 | 0 | 3596393.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4493793.14 | 3596393.13
2 | 13000000 | 22000000 | 1816513.7615 | 20183486.24 | 6666965.14 | 4605813.49 | 9211626.97 | 4605813.49 | 4605813.485 |  |  |  |  | 4605813.48 | 4605813.48 |  | 138 | 4605813.48 | 1842325.394 | 921162.697 | 690872.0228 | 6448.1389 | 460581.3485 | 500191.3445 | 184232.5394 |  |  | 4605813.58 | 2605813.58 | 2000000 |  | 21 | 0.01 | 3596393.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4493793.14 | 3596393.14
3 | 13000000 | 15000000 | 1238532.1101 | 13761467.89 | 13000000 | 2500111.93 | 5000223.86 | 2500111.93 | 2500111.9275 |  |  |  |  | 2500111.93 | 2500111.93 |  | 38 | 2500111.93 | 1000044.771 | 500022.3855 | 375016.7891 | 3500.1567 | 250011.1927 | 271512.1553 | 100004.4771 |  |  | 2500111.93 |  | 2500111.93 |  | 17 | 0 | 3596393.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4493793.14 | 3596393.14
4 | 13000000 | 13000000 | 1073394.4954 | 11926605.5 | 13000000 | 4875000 | 9750000 | 4875000 | 4875000 |  |  |  |  | 4875000 | 4875000 |  | 75 | 4875000 | 1950000 | 975000 | 731250 | 6825 | 487500 | 529425 | 195000 |  |  | 4875000 | 2000000 | 2875000 |  | 38 | 0 | 3596393.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4493793.14 | 3596393.14
5 | 31000000 | 31000000 | 2559633.0275 | 28440366.97 | 31000000 | 4875000 | 9750000 | 4875000 | 4875000 |  |  |  |  | 4875000 | 4875000 |  | 31 | 4875000 | 1950000 | 975000 | 731250 | 6825 | 487500 | 529425 | 195000 |  |  | 4875000 | 2000000 | 2875000 |  | 16 | 0 | 3596393.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4493793.14 | 3596393.14
6 | 45000000 | 45000000 | 3715596.3303 | 41284403.67 | 45000000 | 11625000 | 23250000 | 11625000 | 11625000 |  |  |  |  | 11625000 | 11625000 |  | 52 | 11625000 | 4650000 | 2325000 | 1743750 | 16275 | 1162500 | 1262475 | 465000 |  |  | 11625000 | 2625000 | 9000000 |  | 26 | 0 | 3596393.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4493793.14 | 3596393.14
7 | 42000000 | 45000000 | 3715596.3303 | 41284403.67 | 42000000 | 16875000 | 33750000 | 16875000 | 16875000 |  |  |  |  | 16875000 | 16875000 |  | 80 | 13875000 | 3750000 | 3375000 | 2531250 | 23625 | 1687500 | 1832625 | 675000 |  |  | 16875000 | 6875000 | 7000000 |  | 31 | 3000000 | 6596393.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4493793.14 | 6596393.14
8 | 38000000 | 35000000 | 2889908.2569 | 32110091.74 | 38000000 | 15750000 | 31500000 | 15750000 | 15750000 |  |  |  |  | 15750000 | 15750000 |  | 83 | 9450000 | 2000000 | 1150000 | 2362500 | 22050 | 1575000 | 1710450 | 630000 |  |  | 15750000 | 5750000 | 7000000 |  | 27 | 6300000 | 12896393.14 | 0 |  | 4493793.14 | 0 |  |  | 0 | 8402600
9 | 28000000 | 28000000 | 2311926.6055 | 25688073.39 | 28000000 | 14250000 | 28500000 | 14250000 | 14250000 |  |  |  |  | 14250000 | 14250000 |  | 102 | 14250000 | 5700000 | 2850000 | 2137500 | 19950 | 1425000 | 1547550 | 570000 |  |  | 14250000 | 4250000 | 7000000 |  | 51 | 0 | 8402600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8402600
10 | 24000000 | 24000000 | 1981651.3761 | 22018348.62 | 24000000 | 10500000 | 21000000 | 10500000 | 10500000 |  |  |  |  | 10500000 | 10500000 |  | 88 | 10500000 | 4200000 | 2100000 | 1575000 | 14700 | 1050000 | 1140300 | 420000 |  |  | 10500000 | 8000000 | 500000 |  | 44 | 0 | 8402600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8402600
11 | 18000000 | 18000000 | 1486238.5321 | 16513761.47 | 18000000 | 9000000 | 18000000 | 9000000 | 9000000 |  |  |  |  | 9000000 | 9000000 |  | 100 | 9000000 | 3600000 | 1800000 | 1350000 | 12600 | 900000 | 977400 | 360000 |  |  | 9000000 | 3000000 | 4000000 |  | 50 | 0 | 8402600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8402600
12 | 22000000 | 28000000 | 2311926.6055 | 25688073.39 | 22000000 | 6750000 | 13500000 | 6750000 | 6750000 |  |  |  |  | 6750000 | 6750000 |  | 61 | 6750000 | 2700000 | 1350000 | 1012500 | 9450 | 675000 | 733050 | 270000 |  |  | 6750000 |  | 3750000 |  | 24 | 0 | 8402600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8402600
合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目一期改扩建 | 5252000 | 6065100 | 500788 | 5564312 | 7834779.18 | 12733909.94 | 12733909.94 | 12733909.94 | 12733909.94 |  |  |  |  | 0 |  |  | 139 | 8449357.64 | 1751898.31 | 5147400 | 323359.33 |  |  | 1226700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 139 | 4284552.3 | 4661354.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 482902.58 | 4661354.88
4 | 5252000 | 6065100 | 500788 | 5564312 | 7834779.18 | 12733909.94 | 12733909.94 | 12733909.94 | 12733909.94 |  |  |  |  | 0 |  |  | 139 | 8449357.64 | 1751898.31 | 5147400 | 323359.33 |  |  | 1226700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 139 | 4284552.3 | 4661354.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 482902.58 | 4661354.88
合肥整机智能制造生产线 |  | 55549386.49 | 4999444.78 | 50549941.71 | 126739180.3 | 11252980.27 | 11252980.27 | 11742500 | 11252980.27 |  |  |  | 489519.73 | 0 |  |  | 9 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 11742500 | 14860000 | 0 |  | 14860000 | 0 |  |  | 0 | 0
12 |  | 55549386.49 | 4999444.78 | 50549941.71 | 126739180.3 | 11252980.27 | 11252980.27 | 11742500 | 11252980.27 |  |  |  | 489519.73 | 0 |  |  | 9 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 11742500 | 14860000 | 0 |  | 14860000 | 0 |  |  | 0 | 0
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线 |  |  |  | 0 |  | 114639487.5 | 49639487.5 | 114639487.5 |  | 49639487.5 | 114639487.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68772135.93 | [5 empty] | 68772135.93 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45867351.57 | 61668951.57 | 0 |  | 10000000 | 0 |  |  | 0 | 51668951.57
12 |  |  |  | 0 |  | 114639487.5 | 49639487.5 | 114639487.5 |  | 49639487.5 | 114639487.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68772135.93 | [5 empty] | 68772135.93 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45867351.57 | 61668951.57 | 0 |  | 10000000 | 0 |  |  | 0 | 51668951.57
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线装饰机电 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20963281.69 | 17070863.09 | 20963281.69 | 4000000 | 13070863.09 | 16963281.69 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1745744.06 | 0 | 0 |  |  |  | 1745744.06 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19217537.63 | 21167837.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21167837.63
12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20963281.69 | 17070863.09 | 20963281.69 | 4000000 | 13070863.09 | 16963281.69 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1745744.06 | 0 | 0 |  |  |  | 1745744.06 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19217537.63 | 21167837.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21167837.63
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | 92470719.73 | 0 | 0 | 0 | 92470719.73 | 73976575.79 | 73976575.79 | 73976575.79 | 73976575.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 568 | 70085416.09 | 44521597.77 | 10869823.48 |  | 4060008.88 | 4246304.45 | 4814519.35 | 1573162.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3891159.7 | 75013376.41 | 0 |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 74013376.41
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131173.57 | 0 | 0 |  |  | 131173.57 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -131173.57 | 0 | 0 |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 12371759.32 | 12371759.32 | 12371759.32 | 12371759.32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 88446.53 | 0 | 0 |  |  | 88446.53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12283312.79 | 12283312.79 | 0 |  |  | 0 |  | 1000000 | 0 | 11283312.79
3 | 9087006.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 88446.53 | 0 | 0 |  |  | 88446.53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -88446.53 | 11194866.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11194866.26
4 | 14004565.51 | 0 | 0 | 0 | 9087006.89 | 6198175.05 | 6198175.05 | 6198175.05 | 6198175.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 71 | 6355983.53 | 4376473.06 | 1068503.65 |  | 391626.74 | 372171.47 |  | 147208.61 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -157808.48 | 11037057.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11037057.78
5 | 24023596.29 | 0 | 0 | 0 | 14004565.51 | 9738817.25 | 9738817.25 | 9738817.25 | 9738817.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 72 | 10280657.82 | 6740569.9 | 1645691.27 |  | 622073.5 | 573212.22 | 453551.15 | 245559.78 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -541840.57 | 10495217.21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10495217.21
6 | 15083017.91 | 0 | 0 | 0 | 24023596.29 | 16952519.41 | 16952519.41 | 16952519.41 | 16952519.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 17645208.31 | 11566711.1 | 2823980.14 |  | 1092514.81 | 983623.08 | 732438.78 | 445940.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -692688.9 | 9802528.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9802528.31
7 | 6706481.89 | 0 | 0 | 0 | 15083017.91 | 5875157.91 | 5875157.91 | 5875157.91 | 5875157.91 |  |  |  |  | 0 |  |  | 43 | 11848263 | 7261472.6 | 1772868.21 |  | 672849.94 | 617509.33 | 1256434.09 | 267128.83 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5973105.09 | 3829423.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3829423.22
8 | 3540540.44 | 0 | 0 | 0 | 6706481.89 | 5020715.6 | 5020715.6 | 5020715.6 | 5020715.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 5458466.89 | 3227815.84 | 788062.2 |  | 279658.24 | 274490.66 | 788841.84 | 99598.11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -437751.29 | 3391671.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3391671.93
9 | 5188020.56 | 0 | 0 | 0 | 3540540.44 | 2487962.44 | 2487962.44 | 2487962.44 | 2487962.44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 2853587.82 | 1705177.19 | 416314.24 |  | 131234.89 | 213833.22 | 350749 | 36279.28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -365625.38 | 3026046.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3026046.55
10 | 14837490.24 | 0 | 0 | 0 | 5188020.56 | 3805946.53 | 3805946.53 | 3805946.53 | 3805946.53 |  |  |  |  | 0 |  |  | 77 | 3782741.33 | 2497661.63 | 609797.1 |  | 208484.47 | 212398.98 | 185170.27 | 69228.88 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23205.2 | 3049251.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3049251.75
11 |  |  |  | 0 | 14837490.24 | 11525522.28 | 11525522.28 | 11525522.28 | 11525522.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 81 | 10693106.69 | 7145716.45 | 1744606.67 |  | 661566.29 | 607665.53 | 271333.48 | 262218.27 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 832415.59 | 3881667.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3881667.34
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 859334.07 |  |  |  |  | 83333.33 | 776000.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -859334.07 | 3022333.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3022333.27
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | 140000000 | 19689966.82 | 2001000 | 17688966.82 | 105293866.82 | 424703553.46 | 424703553.46 | 424703553.46 | 424703553.4641 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4490 | 413461935.13 | 234816273.554 | 152690368.6491 |  |  | 2918791.87 | 18936501.0699 | 4100000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13209 | 11241618.33 | 212392209.45 | 0 |  | 3541291 | 0 |  |  | 10623873 | 208850918.45
1 | 10000000 | 6000000 | 414000 | 5586000 |  | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 127323166.31 | 70816273.554 | 51344725.7351 |  |  | 750000 | 3312167.0233 | 1100000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2122 | -82323166.31 | 37325009.41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3541291 | 37325009.41
2 | 10000000 | 6000000 | 720000 | 5280000 | 5000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 380 | 45657809.93 | 10000000 | 31345642.914 |  |  | 400000 | 3312167.0233 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | 761 | -26657809.93 | 10667199.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3541291 | 10667199.48
3 | 40000000 | 3500000 | 289000 | 3211000 | 5000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1000 | 54068791.87 | 30000000 | 20000000 |  |  | 568791.87 | 3000000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 1545 | -4068791.87 | 6598407.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3541291 | 6598407.61
4 | 40000000 | 3500000 | 289000 | 3211000 | 3229988.94 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1548 | 33900000 | 10000000 | 20000000 |  |  | 400000 | 3000000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 969 | 16100000 | 22698407.61 | 0 |  | 3541291 | 0 |  |  | 0 | 19157116.61
5 | 40000000 | 689966.82 | 289000 | 400966.82 | 3229988.94 | 42497565.68 | 42497565.68 | 42497565.68 | 42497565.6841 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1316 | 53900000 | 40000000 | 10000000 |  |  | 400000 | 3000000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 7812 | -11402434.32 | 7754682.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7754682.29
8 |  |  |  | 0 | 88833888.94 | 218205987.78 | 218205987.78 | 218205987.78 | 218205987.78 |  |  |  |  | 0 |  |  | 246 | 98612167.02 | 74000000 | 20000000 |  |  | 400000 | 3312167.0233 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119593820.76 | 127348503.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 127348503.05
河北雄安新区万科实验室 |  | 2366411.99 | 223512.78 | 2142899.21 |  | 44158.32 | 44158.32 | 44158.32 | 44158.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 44158.32 | 44158.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44158.32
1 |  | 2366411.99 | 223512.78 | 2142899.21 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 |  | 44158.32 | 44158.32 | 44158.32 | 44158.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 44158.32 | 44158.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44158.32
河南舞阳北外环 | 102170000 | 157955538.2 | 13025686.63 | 144929851.57 | 114781500 | 214710010 | 214710010 | 214710010 | 214710010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 123000000 | 42400000 | 67700000 | 0 | 0 | 8000000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1121 | 91710010 | 373967579.38 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 373967579.38
1 | 3030000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 |  | 34174500 | 34174500 | 34174500 | 34174500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 22300000 | 8000000 | 12000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 446 | 11874500 | 31171292.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31171292.17
2 | 8100000 | 18000000 | 1486238.53 | 16513761.47 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11000000 | 4000000 | 5000000 |  |  | 800000 | 1200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61 | -11000000 | 20171292.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20171292.17
3 | 11950000 | 14423100 | 1174384.4 | 13248715.6 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 21000000 | 8000000 | 12000000 |  |  | 800000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 146 | -6000000 | 14171292.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14171292.17
4 | 12140000 | 14000000 | 1155963.3 | 12844036.7 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 14100000 | 4000000 | 9000000 |  |  | 800000 | 300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 101 | -14100000 | 71292.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71292.17
5 | 15070000 | 20000000 | 1651376.15 | 18348623.85 | 16000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 125 | 13100000 | 5000000 | 7000000 |  |  | 800000 | 300000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 66 | 6900000 | 6971292.17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6971292.17
6 | 15130000 | 20000000 | 1651376.15 | 18348623.85 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5100000 | 1000000 | 3000000 |  |  | 800000 | 300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26 | -5100000 | 1871292.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1871292.17
7 | 8070000 | 12800000 | 1056880.73 | 11743119.27 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800000 | 400000 | 700000 |  |  | 600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | -1800000 | 71292.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71292.17
8 | 10250000 | 25000000 | 2064220.18 | 22935779.82 | 12000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 167 | 11000000 | 4000000 | 6000000 |  |  | 800000 | 200000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 44 | 9000000 | 9071292.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9071292.17
9 | 10360000 | 20000010 | 1651376.97 | 18348633.03 | 10000000 | 46405543.34 | 46405543.34 | 46405543.34 | 46405543.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 8100000 | 2000000 | 5000000 |  |  | 800000 | 300000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 38305543.34 | 47376835.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47376835.51
10 | 8070000 | 8732428.2 | 721026.18 | 8011402.02 | 8781500 | 19129966.66 | 19129966.66 | 19129966.66 | 19129966.66 |  |  |  |  | 0 |  |  | 218 | 15500000 | 6000000 | 8000000 |  |  | 800000 | 700000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177 | 3629966.66 | 51006802.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 51006802.17
11 |  |  |  | 0 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 30000000 | 81006802.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 81006802.17
12 |  |  |  | 0 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 30000000 | 111006802.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 111006802.17
河南新乡中蓝商务地块自持办公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65537014 | 65537014 | 65537014 | 65537014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 112142680.01 | 48153274.69 | 49596039.54 |  | 0 | 6852258.66 | 6189440.82 | 1351666.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -46605666.01 | -60678869.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -60678869.06
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26172670 | 26172670 | 26172670 | 26172670 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30553212.5 | 13202747.37 | 13442435.78 |  |  | 1867204.17 | 1677576.71 | 363248.47 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4380542.5 | 8332257.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8332257.5
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10518811.76 | 4499668.8 | 4666323.2 |  |  | 642668.04 | 582343.5 | 127808.22 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -10518811.76 | -2186554.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -2186554.26
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6040821.99 | 2632819.69 | 2638944 |  |  | 369257.45 | 329332.5 | 70468.35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6040821.99 | -8227376.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -8227376.25
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 16476953.79 | 7048404 | 7309456 |  |  | 1006692.76 | 912198.75 | 200202.28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -16476953.79 | -24704330.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -24704330.04
5 |  |  |  | 0 |  | 39364344 | 39364344 | 39364344 | 39364344 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 48552879.97 | 20769634.83 | 21538880.56 |  | 0 | 2966436.24 | 2687989.36 | 589938.98 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9188535.97 | -33892866.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -33892866.01
呼和浩特凯德广场·诺和木勒改造项目机电 | 0 | 8171327 | 674696.72 | 7496630.28 | 0 | 2460135 | 2460135 | 2460135 | 2460135 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5961505.16 | 3839571.14 | 228386.07 | 0 |  | 122149.63 | 1771398.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 43 | -3501370.16 | 2460670.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2460670.7
3 | 0 | 8171327 | 674696.72 | 7496630.28 | 0 | 2460135 | 2460135 | 2460135 | 2460135 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3500834.46 | 1926247.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1574587.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 43 | -1040699.46 | 2460670.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2460670.7
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2460670.7 | 1913324.13 | 228386.07 |  |  | 122149.63 | 196810.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2460670.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
淮安第三园区新建厂房 | 39707000 | 62859700 | 5190250.46 | 57669449.54 | 16651800 | 56266530 | 56266530 | 56266530 | 56266530 |  |  |  |  | 0 |  |  | 449 | 126774584.22 | 97495917.86 | 11411076.14 | 9841000 |  |  | 8026590.22 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 109 | -70508054.22 | 277525562.06 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 277525562.06
1 | 39707000 | 62859700 | 5190250.46 | 57669449.54 | 16651800 | 40878000 | 40878000 | 40878000 | 40878000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 449 | 68547730.62 | 48813328.03 | 9893402.59 | 9841000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 109 | -27669730.62 | 45766269.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45766269.38
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45766269.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45766269.38
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45766269.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45766269.38
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45766269.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45766269.38
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45766269.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45766269.38
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45766269.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45766269.38
10 |  |  |  | 0 |  | 15388530 | 15388530 | 15388530 | 15388530 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 58226853.6 | 48682589.83 | 1517673.55 |  |  |  | 8026590.22 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -42838323.6 | 2927945.78 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2927945.78
淮南云谷大数据产业园(B地块) | 6187865.14 | 10310965.14 | 851331.07 | 9459634.07 | 12996463.68 | 24590318.64 | 24590318.64 | 24590318.64 | 24590318.64 |  |  |  |  | 0 |  |  | 818 | 25568707.22 | 10413792.64 | 10450712.9 | 372399.46 | 478146.6 | 1559137.6 | 1767299 | 527219.02 |  |  | 0 |  |  |  | -1236 | -978388.58 | 62247919.93 | 900000 |  |  | 0 | 900000 |  | 2700000 | 63147919.93
1 | 1090000 | 13376231.56 | -1185639.59 | 14561871.15 | 2246317.41 | 7765290.32 | 7765290.32 | 7765290.32 | 7765290.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 346 | 924583.18 | 200000 | 0 | 420743.18 | 60000 | 110000 | 77140 | 56700 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 6840707.14 | 6991507.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6991507.14
2 | 1090000 | -766316.61 | 509242.67 | -1275559.28 | 2300757.78 | 2707527.95 | 2707527.95 | 2707527.95 | 2707527.95 |  |  |  |  | 0 |  |  | 118 | 1097610.42 | 160000 | 40000 | 420743.18 | 60000 | 180000 | 77140 | 159727.24 |  |  | 0 |  |  |  | -143 | 1609917.53 | 8601424.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8601424.67
3 | 1590000 | -766316.61 | 509242.67 | -1275559.28 | 2300757.78 | 2707527.95 | 2707527.95 | 2707527.95 | 2707527.95 |  |  |  |  | 0 |  |  | 118 | 1279167.8 | 450000 | 240000 | 200000 | 55000 | 200000 | 132240 | 1927.8 |  |  | 0 |  |  |  | -167 | 1428360.15 | 10029784.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10029784.82
4 | 1590000 | -766316.6 | 509242.66 | -1275559.26 | 2300757.78 | 2707527.95 | 2707527.95 | 2707527.95 | 2707527.95 |  |  |  |  | 0 |  |  | 118 | 3214680 | 1500000 | 1200000 |  | 60000 | 150000 | 220400 | 84280 |  |  | 0 |  |  |  | -419 | -507152.05 | 9522632.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9522632.77
5 | 827865.14 | -766316.6 | 509242.66 | -1275559.26 | 2300757.79 | 2707527.96 | 2707527.96 | 2707527.96 | 2707527.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 118 | 3936280 | 1400000 | 2000000 |  | 50000 | 150000 | 264480 | 71800 |  |  | 0 |  |  |  | -514 | -1228752.04 | 8293880.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8293880.73
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547115.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4935920 | 2900000 | 1300000 | 0 | 60000 | 210000 | 396720 | 69200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4935920 | 3430372.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 900000 | 3430372.15
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5994916.51 | 5994916.51 | 5994916.51 | 5994916.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2127730.83 | 762058.53 | 1214142.58 | -133817.38 | 26629.32 | 111827.52 | 128483.24 | 18407.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3867185.68 | 7225146.41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7225146.41
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2127952.15 | 762058.53 | 1214142.58 | -133817.38 | 26629.32 | 111827.52 | 128483.24 | 18628.34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2127952.15 | 5097194.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5097194.26
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2128109.07 | 762058.53 | 1214142.58 | -133817.38 | 26629.32 | 111827.52 | 128483.24 | 18785.26 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2128109.07 | 2969085.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2969085.19
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2127016.24 | 762058.53 | 1214142.58 | -133817.38 | 26629.32 | 111827.52 | 128483.24 | 17692.43 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2127016.24 | 842068.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 842068.95
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1669657.53 | 755558.52 | 814142.58 | -133817.38 | 26629.32 | 111827.52 | 85246.04 | 10070.93 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1669657.53 | -827588.58 | 900000 |  |  | 0 | 900000 |  | 900000 | 72411.42
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 72411.42 | 0 |  |  | 0 |  |  | 900000 | 72411.42
吉林梅河口康美医疗健康中心物流园 |  | 10737843.63 | 493826.1 | 10244017.53 | 11629494.06 | 9828481.89 | 9828481.89 | 9828481.89 | 9828481.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 9052234.69 | 8200000 | 100000 |  |  |  | 752234.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 776247.2 | 817176.72 | 0 |  |  | 420000 |  | 420000 | 420000 | 397176.72
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20464.76 | 0 |  |  | 420000 |  |  | 420000 | 20464.76
12 |  | 10737843.63 | 493826.1 | 10244017.53 | 11629494.06 | 9828481.89 | 9828481.89 | 9828481.89 | 9828481.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 9052234.69 | 8200000 | 100000 |  |  |  | 752234.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 776247.2 | 796711.96 | 0 |  |  | 0 |  | 420000 | 0 | 376711.96
吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 |  | 13350652 | 851666.29 | 12498985.71 | 19921116.07 | 13606470.36 | 13606470.36 | 13606470.36 | 13606470.36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 9800000 | 5800000 | 3800000 |  |  |  | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73 | 3806470.36 | 7843159.1 | 0 |  | 5824341.95 | 0 |  | 0 | 5824341.95 | 2018817.15
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2018344.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5824341.95 | 2018344.37
12 |  | 13350652 | 851666.29 | 12498985.71 | 19921116.07 | 13606470.36 | 13606470.36 | 13606470.36 | 13606470.36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 9800000 | 5800000 | 3800000 |  |  |  | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73 | 3806470.36 | 5824814.73 | 0 |  | 5824341.95 | 0 |  | 0 | 0 | 472.78
吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | 106182644 | 106182644 | 9652967.64 | 96529676.36 | 50767836.81 | 57536779.35 | 57536779.35 | 57536779.35 | 57536779.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 42120586.05 | 33500000 | 6800000 |  |  |  | 650573.27 | 1170012.78 |  |  | 0 |  |  |  | 37 | 15416193.3 | 18449629.16 | 0 |  | 17100310.65 | 0 |  |  | 17100310.65 | 1349318.51
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 2000000 | 800000 |  |  |  | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3000000 | 16717.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17100310.65 | 16717.93
12 | 106182644 | 106182644 | 9652967.64 | 96529676.36 | 50767836.81 | 57536779.35 | 57536779.35 | 57536779.35 | 57536779.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 39120586.05 | 31500000 | 6000000 |  |  |  | 450573.27 | 1170012.78 |  |  | 0 |  |  |  | 37 | 18416193.3 | 18432911.23 | 0 |  | 17100310.65 | 0 |  |  | 0 | 1332600.58
吉林省43015-3EPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 15757307.16 | 57485288.73 | 57485288.73 | 57485288.73 | 57485288.73 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 419 | 11536236.21 | 7334900 | 2958700 |  |  | 650000 | 150000 | 442636.21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45949052.52 | 46938890.26 | 8531000 |  | 54901000 | 0 | 8531000 |  | 110210000 | 568890.26
1 |  |  |  | 0 | 10154591.89 | 2421275.35 | 2421275.35 | 2421275.35 | 2421275.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24 | 2621436.21 | 2000000 | 400000 |  |  | 150000 |  | 71436.21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200160.86 | 300000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 47370000 | 300000
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 150000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 47370000 | 150000
4 |  |  |  | 0 |  | 32939676.88 | 32939676.88 | 32939676.88 | 32939676.88 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32789676.88 | 32939676.88 | 0 |  | 32900000 | 0 |  |  | 14470000 | 39676.88
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5602715.27 | 22124336.5 | 22124336.5 | 22124336.5 | 22124336.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 395 | 8614800 | 5334900 | 2558700 |  |  | 200000 | 150000 | 371200 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 13509536.5 | 13549213.38 | 8531000 |  | 22001000 | 0 | 8531000 |  | 1000000 | 79213.38
嘉善县区域急诊医学中心 | 115900000 | 106875900 | 8824615.62 | 98051284.38 | 98330301 | 63085568.2 | 63085568.2 | 63085568.2 | 63085568.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 369 | 78869259.09 | 32076182.6 | 38553394.61 |  | 1660569 | 285271.95 | 5257400 | 1036440.93 |  |  | 0 |  |  |  | 2345 | -15783690.89 | 911194064.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 911194064.04
1 | 4400000 | 7373500 | 608821.1 | 6764678.9 | 2276186 | 1092569.28 | 1092569.28 | 1092569.28 | 1092569.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 5226400 | 2274700 | 2355200 |  | 100000 | 17500 | 368700 | 110300 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | -4133830.72 | 78730880.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 78730880.36
2 | 4300000 | 373500 | 30839.45 | 342660.55 | 3925215 | 1884103.2 | 1884103.2 | 1884103.2 | 1884103.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 5586969 | 2274700 | 2355200 |  | 560569 | 17500 | 268700 | 110300 |  |  | 0 |  |  |  | 1496 | -3702865.8 | 75028014.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75028014.56
3 | 4700000 | 7314600 | 603957.8 | 6710642.2 | 7314600 | 3511008 | 3511008 | 3511008 | 3511008 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 5176540.93 | 2274700 | 2355200 |  | 100000 | 17500 | 368700 | 60440.93 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | -1665532.93 | 73362481.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 73362481.63
4 | 4800000 | 4531700 | 374177.06 | 4157522.94 | 4531700 | 2175216 | 2175216 | 2175216 | 2175216 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33 | 5093600 | 2262900 | 2329200 |  | 100000 | 16300 | 365700 | 19500 |  |  | 0 |  |  |  | 112 | -2918384 | 70444097.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70444097.63
5 | 9000000 | 14132700 | 1166920.18 | 12965779.82 | 7132700 | 3423696 | 3423696 | 3423696 | 3423696 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 5105194.61 | 1406300 | 3350094.61 |  | 100000 | 10600 | 226600 | 11600 |  |  | 0 |  |  |  | 36 | -1681498.61 | 68762599.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68762599.02
6 | 10700000 | 12334700 | 1018461.47 | 11316238.53 | 12334700 | 32094298.14 | 32094298.14 | 32094298.14 | 32094298.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 4961700 | 2126500 | 2348900 |  | 100000 | 12700 | 356600 | 17000 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 27132598.14 | 95895197.16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 95895197.16
7 | 8000000 | 12334700 | 1018461.47 | 11316238.53 | 12334700 | 1172570.58 | 1172570.58 | 1172570.58 | 1172570.58 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 8714257.78 | 3466900 | 4345500 |  | 100000 | 17357.78 | 616700 | 167800 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | -7541687.2 | 88353509.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 88353509.96
8 | 10600000 | 13826400 | 1141629.36 | 12684770.64 | 13826400 | 3387600 | 3387600 | 3387600 | 3387600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 8696900 | 3466900 | 4345500 |  | 100000 | 0 | 616700 | 167800 |  |  | 0 |  |  |  | 63 | -5309300 | 83044209.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 83044209.96
9 | 10200000 | 14826400 | 1224198.17 | 13602201.83 | 14826400 | 3402000 | 3402000 | 3402000 | 3402000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 10909896.77 | 4911782.6 | 5004100 |  | 100000 | 14714.17 | 691300 | 188000 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -7507896.77 | 75536313.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75536313.19
10 | 13000000 | 5627500 | 464655.96 | 5162844.04 | 5627500 | 2287707 | 2287707 | 2287707 | 2287707 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 10269300 | 3965300 | 5445600 |  | 100000 | 6500 | 741300 | 10600 |  |  | 0 |  |  |  | 182 | -7981593 | 67554720.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67554720.19
11 | 16200000 | 7100100 | 586246.8 | 6513853.2 | 7100100 | 3826700 | 3826700 | 3826700 | 3826700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 3980400 | 1625500 | 1884400 |  | 100000 | 12600 | 281400 | 76500 |  |  | 0 |  |  |  | 56 | -153700 | 67401020.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67401020.19
12 | 20000000 | 7100100 | 586246.8 | 6513853.2 | 7100100 | 4828100 | 4828100 | 4828100 | 4828100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 5148100 | 2020000 | 2434500 |  | 100000 | 142000 | 355000 | 96600 |  |  | 0 |  |  |  | 73 | -320000 | 67081020.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67081020.19
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | 957 | 4000000 | 330275.22 | 3669724.78 | 4038707 | 5502187 | 5502187 | 5502187 | 5502187 |  |  |  |  | 0 |  |  | 136 | 22180131.22 | 14500000 | 5000000 |  |  | 850000 | 1830131.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 754 | -16677944.22 | 81181069.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 81181069.36
1 | 957 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 4038707 | 5502187 | 5502187 | 5502187 | 5502187 |  |  |  |  | 0 |  |  | 136 | 12980131.22 | 10000000 | 2500000 |  |  | 150000 | 330131.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 649 | -7477944.22 | 11594255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11594255.78
2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 750000 |  |  |  |  | 150000 | 600000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -750000 | 10844255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10844255.78
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 650000 |  |  |  |  | 150000 | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -650000 | 10194255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10194255.78
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2200000 | 1500000 | 500000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2200000 | 7994255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7994255.78
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 7894255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7894255.78
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1700000 | 1000000 | 500000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1700000 | 6194255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6194255.78
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 6094255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6094255.78
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1600000 | 1000000 | 500000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1600000 | 4494255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4494255.78
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4494255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4494255.78
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4494255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4494255.78
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4494255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4494255.78
12 |  | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2100000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 105 | -2100000 | 2394255.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2394255.78
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | 446680000 | 357344000 | 29505468 | 327838532 | 439973946 | 375530237 | 375530237 | 375530237 | 375530237 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1608 | 395608196.24 | 200111547.18 | 159785128.06 | 1821813 | 3560672 | 8901682 | 17866682 | 3560672 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1759 | -20077959.24 | 131682890.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 131682890.56
1 | 15000000 | 12000000 | 990826 | 11009174 | 8293946 | 66745437 | 66745437 | 66745437 | 66745437 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 805 | 93007196.24 | 52558547.18 | 35840128.06 | 347813 | 608672 | 1521682 | 1521682 | 608672 | 0 |  | 0 |  |  |  | 775 | -26261759.24 | 9170040.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9170040.88
2 | 30000000 | 24000000 | 1981651 | 22018349 | 30000000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 10768000 | 5250000 | 4410000 | 53000 | 105000 | 263000 | 582000 | 105000 |  |  | 0 |  |  |  | 45 | -2368000 | 6802040.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6802040.88
3 | 41760000 | 33408000 | 2758459 | 30649541 | 41760000 | 24070000 | 24070000 | 24070000 | 24070000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 58 | 21533000 | 10500000 | 8820000 | 105000 | 210000 | 525000 | 1163000 | 210000 |  |  | 0 |  |  |  | 64 | 2537000 | 9339040.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9339040.88
4 | 41760000 | 33408000 | 2758459 | 30649541 | 41760000 | 30655600 | 30655600 | 30655600 | 30655600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 29973000 | 14616000 | 12277000 | 146000 | 292000 | 731000 | 1619000 | 292000 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 682600 | 10021640.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10021640.88
5 | 41760000 | 33408000 | 2758459 | 30649541 | 41760000 | 30655600 | 30655600 | 30655600 | 30655600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 29973000 | 14616000 | 12277000 | 146000 | 292000 | 731000 | 1619000 | 292000 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 682600 | 10704240.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10704240.88
6 | 45240000 | 36192000 | 2988330 | 33203670 | 45240000 | 30655600 | 30655600 | 30655600 | 30655600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 29973000 | 14616000 | 12277000 | 146000 | 292000 | 731000 | 1619000 | 292000 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | 682600 | 11386840.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11386840.88
7 | 45240000 | 36192000 | 2988330 | 33203670 | 45240000 | 32604400 | 32604400 | 32604400 | 32604400 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 32473000 | 15834000 | 13301000 | 158000 | 317000 | 792000 | 1754000 | 317000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 | 131400 | 11518240.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11518240.88
8 | 45240000 | 36192000 | 2988330 | 33203670 | 45240000 | 32604400 | 32604400 | 32604400 | 32604400 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 32473000 | 15834000 | 13301000 | 158000 | 317000 | 792000 | 1754000 | 317000 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 131400 | 11649640.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11649640.88
9 | 45240000 | 36192000 | 2988330 | 33203670 | 45240000 | 32604400 | 32604400 | 32604400 | 32604400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 32473000 | 15834000 | 13301000 | 158000 | 317000 | 792000 | 1754000 | 317000 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 131400 | 11781040.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11781040.88
10 | 45240000 | 36192000 | 2988330 | 33203670 | 45240000 | 32604400 | 32604400 | 32604400 | 32604400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 32473000 | 15834000 | 13301000 | 158000 | 317000 | 792000 | 1754000 | 317000 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 131400 | 11912440.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11912440.88
11 | 25100000 | 20080000 | 1657982 | 18422018 | 25100000 | 32604400 | 32604400 | 32604400 | 32604400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 130 | 32473000 | 15834000 | 13301000 | 158000 | 317000 | 792000 | 1754000 | 317000 |  |  | 0 |  |  |  | 162 | 131400 | 12043840.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12043840.88
12 | 25100000 | 20080000 | 1657982 | 18422018 | 25100000 | 21326000 | 21326000 | 21326000 | 21326000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 18016000 | 8785000 | 7379000 | 88000 | 176000 | 439000 | 973000 | 176000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 | 3310000 | 15353840.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15353840.88
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | 150000000 | 112500000 | 9288990.83 | 103211009.17 | 150000000 | 115302500 | 115302500 | 115302500 | 115302500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 756 | 96122169.36 | 37982000 | 33234250 | 3798200 | 6600000 | 5530594.36 | 5977125 | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | 946 | 19180330.64 | 368991624.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 368991624.6
1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 230594.36 |  |  |  |  | 230594.36 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -230594.36 | 26894079.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26894079.55
2 | 2000000 | 1500000 | 123853.21 | 1376146.79 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1182880 | 0 |  |  | 600000 | 300000 | 242880 | 40000 |  |  | 0 |  |  |  | 79 | -1182880 | 25711199.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25711199.55
3 | 6400000 | 4800000 | 396330.28 | 4403669.72 | 6400000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 2576880 | 560000 | 490000 | 56000 | 600000 | 500000 | 242880 | 128000 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | -876880 | 24834319.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24834319.55
4 | 6400000 | 4800000 | 396330.28 | 4403669.72 | 6400000 | 5440000 | 5440000 | 5440000 | 5440000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 5032850 | 1792000 | 1568000 | 179200 | 600000 | 500000 | 265650 | 128000 |  |  | 0 |  |  |  | 105 | 407150 | 25241469.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25241469.55
5 | 7000000 | 5250000 | 433486.24 | 4816513.76 | 7000000 | 5440000 | 5440000 | 5440000 | 5440000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 5134032.5 | 1792000 | 1568000 | 179200 | 600000 | 500000 | 354832.5 | 140000 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | 305967.5 | 25547437.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25547437.05
6 | 9350000 | 7012500 | 579013.76 | 6433486.24 | 9350000 | 5950000 | 5950000 | 5950000 | 5950000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 5943565 | 1960000 | 1715000 | 196000 | 600000 | 500000 | 785565 | 187000 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | 6435 | 25553872.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25553872.05
7 | 20700000 | 15525000 | 1281880.73 | 14243119.27 | 20700000 | 7947500 | 7947500 | 7947500 | 7947500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 7470115 | 2618000 | 2290750 | 261800 | 600000 | 500000 | 785565 | 414000 |  |  | 0 |  |  |  | 48 | 477385 | 26031257.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26031257.05
8 | 20700000 | 15525000 | 1281880.73 | 14243119.27 | 20700000 | 17595000 | 17595000 | 17595000 | 17595000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 13746665 | 5796000 | 5071500 | 579600 | 600000 | 500000 | 785565 | 414000 |  |  | 0 |  |  |  | 89 | 3848335 | 29879592.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29879592.05
9 | 20700000 | 15525000 | 1281880.73 | 14243119.27 | 20700000 | 17595000 | 17595000 | 17595000 | 17595000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 13765640 | 5796000 | 5071500 | 579600 | 600000 | 500000 | 804540 | 414000 |  |  | 0 |  |  |  | 89 | 3829360 | 33708952.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33708952.05
10 | 21200000 | 15900000 | 1312844.04 | 14587155.96 | 21200000 | 17595000 | 17595000 | 17595000 | 17595000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 83 | 13775640 | 5796000 | 5071500 | 579600 | 600000 | 500000 | 804540 | 424000 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 3819360 | 37528312.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37528312.05
11 | 21200000 | 15900000 | 1312844.04 | 14587155.96 | 21200000 | 18020000 | 18020000 | 18020000 | 18020000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 13792182.5 | 5936000 | 5194000 | 593600 | 600000 | 500000 | 544582.5 | 424000 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 4227817.5 | 41756129.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41756129.55
12 | 14350000 | 10762500 | 888646.79 | 9873853.21 | 14350000 | 18020000 | 18020000 | 18020000 | 18020000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 126 | 13471125 | 5936000 | 5194000 | 593600 | 600000 | 500000 | 360525 | 287000 |  |  | 0 |  |  |  | 125 | 4548875 | 46305004.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 46305004.55
嘉兴善城中心 | 92641714 | 87370203.8095 | 7861531.6334 | 79508672.18 | 92641714 | 119053540.44 | 119053540.44 | 119053540.44 | 119053540.4177 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 18649 | 86135128.56 | 33790605.4942 | 40175994.7608 | 159435.605 | 1008933.3333 | 5500000 | 4447092.4537 | 1053066.9193 |  |  | 0 |  |  |  | 1675 | 32918411.88 | 516814874.64 | 0 |  | -2000000 | 0 |  | 0 | 46000000 | 518814874.64
1 | 231091.0816 | 220086.7444 | 19807.807 | 200278.94 | 231091.0816 | 40020945.44 | 40020945.44 | 40020945.44 | 40020945.44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 17318 | 217475.46 | 73334.99 | 93740.465 |  | 0 | 0 |  | 50400 |  |  | 0 |  |  |  | 99 | 39803469.98 | 40029069.98 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2000000 | 40029069.98
2 | 1155455.408 | 240433.7219 | 19852.3255 | 220581.4 | 1155455.408 | 2858638.96 | 2858638.96 | 2858638.96 | 2858638.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 247 | 1256425.01 | 224046.2 | 468702.325 |  | 0 | 500000 | 12060.7536 | 51615.724 |  |  | 0 |  |  |  | 523 | 1602213.95 | 41631283.93 | 0 |  | -2000000 | 0 |  | 0 | 4000000 | 43631283.93
3 | 13824321.814 | 13166020.7752 | 1184941.8698 | 11981078.91 | 13824321.814 | 3505693.99 | 3505693.99 | 3505693.99 | 3505693.9885 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 8972266.13 | 3527177.4474 | 4828306.2926 |  | 0 | 500000 | 60303.768 | 56478.6198 |  |  | 0 |  |  |  | 68 | -5466572.14 | 38164711.79 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4000000 | 38164711.79
4 | 16114661.089 | 15347296.2752 | 1381256.6648 | 13966039.61 | 16114661.089 | 10600259.18 | 10600259.18 | 10600259.18 | 10600259.1758 |  |  |  |  | 0 |  |  | 66 | 11038394.64 | 4326119.5711 | 5367650.1389 | 0 | 0 | 500000 | 721497.9385 | 123126.9922 |  |  | 0 |  |  |  | 72 | -438135.46 | 37726576.33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000000 | 37726576.33
5 | 11083956.1589 | 10556148.7228 | 950053.385 | 9606095.34 | 11083956.1589 | 11882849.17 | 11882849.17 | 11882849.17 | 11882849.1698 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 8096789.44 | 3690183.5501 | 2930398.0489 | 0 | 0 | 500000 | 841031.8359 | 135176.0091 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | 3786059.73 | 41512636.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000000 | 41512636.06
6 | 4897441.119 | 4664229.6371 | 419780.6673 | 4244448.97 | 4897441.119 | 9065654.41 | 9065654.41 | 9065654.41 | 9065654.409 |  |  |  |  | 0 |  |  | 185 | 3993469.48 | 2266938.2077 | 539343.8463 | 0 | 0 | 500000 | 578476.95 | 108710.4766 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 5072184.93 | 46584820.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000000 | 46584820.99
7 | 4897441.119 | 4664229.6371 | 419780.6673 | 4244448.97 | 4897441.119 | 5601205.99 | 5601205.99 | 5601205.99 | 5601205.9866 |  |  |  |  | 0 |  |  | 114 | 3620930.84 | 2249822.7577 | 539343.8463 | 0 | 0 | 500000 | 255599.7841 | 76164.4582 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | 1980275.15 | 48565096.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000000 | 48565096.14
8 | 2129159.6585 | 2027771.1033 | 182499.3993 | 1845271.7 | 2129159.6585 | 5601205.99 | 5601205.99 | 5601205.99 | 5601205.9866 |  |  |  |  | 0 |  |  | 263 | 2694042.52 | 682510.2675 | 997501.3475 | 0 | 182266.6667 | 500000 | 255599.7841 | 76164.4582 |  |  | 0 |  |  |  | 133 | 2907163.47 | 51472259.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000000 | 51472259.61
9 | 7213087.712 | 6869607.3448 | 618264.661 | 6251342.68 | 7213087.712 | 4050968.37 | 4050968.37 | 4050968.37 | 4050968.3688 |  |  |  |  | 0 |  |  | 56 | 6893963.77 | 2024568.778 | 3990005.39 | 0 | 206666.6667 | 500000 | 111121.8565 | 61601.0831 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -2842995.4 | 48629264.21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000000 | 48629264.21
10 | 10819631.568 | 10304411.0171 | 927396.9915 | 9377014.03 | 10819631.568 | 6897968.08 | 6897968.08 | 6897968.08 | 6897968.0787 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 10291239.19 | 3089413.2618 | 6030358.1702 | 0 | 206666.6667 | 500000 | 376454.4825 | 88346.6118 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -3393271.11 | 45235993.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000000 | 45235993.1
11 | 12842641.528 | 12231087.1695 | 1100797.8453 | 11130289.32 | 12842641.528 | 8917632.64 | 8917632.64 | 8917632.64 | 8917632.6381 |  |  |  |  | 0 |  |  | 69 | 12034475.12 | 4599623.124 | 6056183.693 | 0 | 206666.6667 | 500000 | 564681.7237 | 107319.9178 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -3116842.48 | 42119150.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000000 | 42119150.62
12 | 7432825.744 | 7078881.661 | 637099.3495 | 6441782.31 | 7432825.744 | 10050518.22 | 10050518.22 | 10050518.22 | 10050518.2157 |  |  |  |  | 0 |  |  | 135 | 17025656.96 | 7036867.3389 | 8334461.1971 | 159435.605 | 206666.6667 | 500000 | 670263.5769 | 117962.5686 |  |  | 0 |  |  |  | 241 | -6975138.74 | 35144011.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000000 | 35144011.88
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | 153230891 | 128395328.14 | 10584935.32 | 117810392.82 | 140222333 | 114798265.12 | 114798265.12 | 114798265.12 | 114798265.12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 431 | 177729553.77 | 77304990.736 | 83850705.4532 |  | 6744735.71 | 3100000 | 6279121.8744 | 450000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2554 | -62931288.65 | 293760037.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 293760037.22
1 | 5889797 | 2522174.66 | 208252.95 | 2313921.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42641622.03 | 21000113.06 | 20672814.96 |  | 491071.98 | 300000 | 127622.0337 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 1691 | -42641622.03 | 30536142.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30536142.48
2 | 22808478 | 21118961.11 | 1743767.43 | 19375193.68 | 22808478 | 3368000 | 3368000 | 3368000 | 3368000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 5564155.96 | 2373592.4 | 1614042.83 |  | 157901.3 | 300000 | 1068619.4322 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 26 | -2196155.96 | 28339986.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28339986.52
3 | 24260993 | 21014359.05 | 1735130.56 | 19279228.49 | 24260993 | 16140747.68 | 16140747.68 | 16140747.68 | 16140747.68 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 53 | 6434173.37 | 2307102.126 | 2222672.6952 |  | 491071.98 | 300000 | 1063326.5679 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 31 | 9706574.31 | 38046560.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38046560.83
4 | 31853276.6 | 24493774.62 | 2005907.99 | 22487866.63 | 31853276.6 | 16954156.08 | 16954156.08 | 16954156.08 | 16954156.08 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 15815894.85 | 8010903.8 | 5947414.58 |  | 738873.2 | 300000 | 768703.2704 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 65 | 1138261.23 | 39184822.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39184822.06
5 | 27309409.2 | 20286490 | 1675031.28 | 18611458.72 | 27309409.2 | 21205834.9 | 21205834.9 | 21205834.9 | 21205834.896 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 24536540.6 | 8486200.6 | 13470616.41 |  | 950227.2 | 300000 | 1279496.394 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 121 | -3330705.7 | 35854116.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35854116.36
6 | 20957573.2 | 19405160.37 | 1602260.95 | 17802899.42 | 20957573.2 | 18661269.15 | 18661269.15 | 18661269.15 | 18661269.152 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 89 | 20738945.32 | 5986200.6 | 12470616.41 |  | 950227.2 | 300000 | 981901.1147 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 107 | -2077676.17 | 33776440.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33776440.19
7 | 13032603 | 12067225 | 996376.37 | 11070848.63 | 13032603 | 15104240.99 | 15104240.99 | 15104240.99 | 15104240.992 |  |  |  |  | 0 |  |  | 116 | 17071785.62 | 7690340.42 | 7470616.41 |  | 950227.2 | 300000 | 610601.585 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 141 | -1967544.63 | 31808895.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31808895.56
8 | 7118761 | 7487183.33 | 618207.79 | 6868975.54 | 0 | 10666257.68 | 10666257.68 | 10666257.68 | 10666257.68 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 27847983.46 | 10678141.52 | 15556681.738 |  | 884308.72 | 300000 | 378851.4765 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 372 | -17181725.78 | 14627169.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14627169.78
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12697758.64 | 12697758.64 | 12697758.64 | 12697758.64 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16678452.56 | 10772396.21 | 4425229.42 |  | 1130826.93 | 300000 | 0 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3980693.92 | 10646475.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10646475.86
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 10446475.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10446475.86
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 10246475.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10246475.86
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10246475.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10246475.86
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | 95713579.26 | 50210894.73 | 4161179.03 | 46049715.7 | 54137286.4 | 104654631.17 | 104654631.17 | 104654631.17 | 104654631.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 909 | 73758309.49 | 39596109.75 | 26843995.61 |  | 200000 | 2000000 | 4718204.13 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 2014 | 30896321.68 | 187832973.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 187832973.44
1 | 38876300 | 2062300 | 185607 | 1876693 | 1738700 | 6978700 | 6978700 | 6978700 | 6978700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 401 | 20444192.65 | 16222837.3 | 2270723.17 |  | 50000 | 250000 | 1550632.18 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 991 | -13465492.65 | 1045807.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1045807.35
2 | 3453100 | 15298586.4 | 1263186.03 | 14035400.37 | 10298586.4 | 12203233.84 | 12203233.84 | 12203233.84 | 12203233.84 |  |  |  |  | 0 |  |  | 118 | 853125.31 | 208923.54 | 208923.54 |  | 50000 | 250000 | 35278.23 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 11350108.53 | 12395915.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12395915.88
3 | 24288579.26 | 16000000 | 1321100.92 | 14678899.08 | 10000000 | 20546000 | 20546000 | 20546000 | 20546000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 205 | 9508403.38 | 4545382.13 | 4545382.13 |  | 50000 | 250000 | 17639.12 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 59 | 11037596.62 | 23433512.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23433512.5
4 | 15698700 | 8600000 | 710091.74 | 7889908.26 | 8000000 | 12294400 | 12294400 | 12294400 | 12294400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 154 | 12605418.88 | 4545382.14 | 4545382.14 |  | 50000 | 250000 | 3114654.6 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 147 | -311018.88 | 23122493.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23122493.62
5 | 7396900 | 4400000 | 363302.75 | 4036697.25 | 7000000 | 12151151.6 | 12151151.6 | 12151151.6 | 12151151.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 29547169.27 | 14073584.64 | 15273584.63 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 672 | -17396017.67 | 5726475.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5726475.95
6 | 6000000 | 2400000 | 198165.14 | 2201834.86 | 7000000 | 10120286.44 | 10120286.44 | 10120286.44 | 10120286.44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 9920286.44 | 15646762.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15646762.39
7 | 0 | 650008.33 | 53670.41 | 596337.92 | 6000000 | 10120286.43 | 10120286.43 | 10120286.43 | 10120286.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 | 9920286.43 | 25567048.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25567048.82
8 | 0 | 400000 | 33027.52 | 366972.48 | 2300000 | 10120286.43 | 10120286.43 | 10120286.43 | 10120286.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 9920286.43 | 35487335.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35487335.25
9 | 0 | 400000 | 33027.52 | 366972.48 | 1800000 | 10120286.43 | 10120286.43 | 10120286.43 | 10120286.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 9920286.43 | 45407621.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45407621.68
嘉兴市文化艺术中心 |  | 9100000 | 751376.14 | 8348623.86 | 28699074.09 | 6358834.17 | 6358834.17 | 6358834.17 | 6358834.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 19500000 | 16900000 | 1800000 | 100000 | 700000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5017 | -13141165.83 | 44092741.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44092741.7
1 |  | 200000 | 16513.76 | 183486.24 | 28699074.09 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9500000 | 6900000 | 1800000 | 100000 | 700000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4750 | -9500000 | 5458700 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5458700
2 |  | 100000 | 8256.88 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5458700 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5458700
3 |  | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 |  | 6358834.17 | 6358834.17 | 6358834.17 | 6358834.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 5000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 100 | 1358834.17 | 6817534.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6817534.17
4 |  | 100000 | 8256.88 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6817534.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6817534.17
5 |  | 100000 | 8256.88 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6817534.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6817534.17
6 |  | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 5000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 167 | -5000000 | 1817534.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1817534.17
7 |  | 100000 | 8256.88 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1817534.17
8 |  | 100000 | 8256.88 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1817534.17
9 |  | 100000 | 8256.88 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1817534.17
10 |  | 100000 | 8256.88 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1817534.17
11 |  | 100000 | 8256.88 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1817534.17
12 |  | 100000 | 8256.88 | 91743.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1817534.17
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | 28000000 | 28000000 | 2311926.6 | 25688073.4 | 48400921.33 | 141349348.08 | 141349348.08 | 141553264.75 | 141349348.08 | 0 | 0 | 0 | 203916.67 | 0 |  |  | 311 | 150538523.19 | 62532000 | 50878000 | 0 | 0 | 715780 | 10774638.08 | 2020520.81 | 23617584.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 429 | -8985258.44 | 48040310.6 | 0 | 0 | 5320109.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42720201.03
1 | 9000000 | 0 |  | 0 | 0 | 106071655.54 | 106071655.54 | 106275572.21 | 106071655.54 | 0 |  | 0 | 203916.67 | 0 |  |  | 0 | 101710646.59 | 42180000 | 33880000 | 0 | 0 | 155780 | 9346638.08 | 1729966.96 | 14418261.55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4564925.62 | 21313222.76 | 0 |  | 5320109.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15993113.19
2 | 9000000 | 0 |  | 0 | 10200460.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9199322.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9199322.75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -9199322.75 | 6793790.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6793790.44
3 | 8000000 | 26000000 | 2146788.99 | 23853211.01 | 10200460.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6793790.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6793790.44
4 |  | 0 |  | 0 | 26000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1848000 | 0 |  |  | 0 | 520000 | 1328000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1848000 | 4945790.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4945790.44
5 | 2000000 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 2000000 | 6227692.54 | 6227692.54 | 6227692.54 | 6227692.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 311 | 8574553.85 | 4830000 | 3620000 |  |  |  |  | 124553.85 |  |  | 0 |  |  |  | 429 | -2346861.31 | 2598929.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2598929.13
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 140000 |  |  |  |  | 40000 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -140000 | 2458929.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2458929.13
8 |  |  |  | 0 |  | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10066000 | 5542000 | 4358000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -1766000 | 692929.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 692929.13
9 |  |  |  | 0 |  | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19000000 | 9980000 | 9020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1750000 | 2442929.13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2442929.13
嘉兴秀洲高新区职工之家 | 126123186 | 110529444 | 9128507.02 | 101400936.98 | 151899400 | 140784332.2 | 140784332.2 | 140784332.2 | 140784332.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1563 | 151919867.76 | 63109299.76 | 63845768 | 1720000 | 960000 | 6468900 | 12955700 | 2860200 |  |  | 0 |  |  |  | 2017 | -11135535.56 | 203464963.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 203464963.44
1 | 3000000 | 10718506 | 885015.21 | 9833490.79 | 26811156 | 20648494.6 | 20648494.6 | 20648494.6 | 20648494.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 77 | 26964625.76 | 11099125.76 | 13056800 | 300000 | 80000 | 472600 | 1740000 | 216100 |  |  | 0 |  |  |  | 252 | -6316131.16 | 21135486.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21135486.87
2 | 5000000 | 10007058 | 826271.74 | 9180786.26 | 5258823 | 21448924.8 | 21448924.8 | 21448924.8 | 21448924.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 408 | 9469300 | 3786432 | 3717568 | 200000 | 80000 | 425200 | 1065700 | 194400 |  |  | 0 |  |  |  | 95 | 11979624.8 | 33115111.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33115111.67
3 | 11000000 | 11157097 | 921229.19 | 10235867.81 | 16435734 | 4207058.4 | 4207058.4 | 4207058.4 | 4207058.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 8768547 | 2710847 | 4186500 | 200000 | 80000 | 394100 | 1017000 | 180100 |  |  | 0 |  |  |  | 79 | -4561488.6 | 28553623.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28553623.07
4 | 15000000 | 11650169 | 961941.6 | 10688227.4 | 20572014 | 13148587.2 | 13148587.2 | 13148587.2 | 13148587.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 26835000 | 12227500 | 10352400 | 200000 | 80000 | 1394700 | 1997300 | 583100 |  |  | 0 |  |  |  | 230 | -13686412.8 | 14867210.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14867210.27
5 | 18000000 | 10594960 | 874814.16 | 9720145.84 | 11993700 | 16457611.2 | 16457611.2 | 16457611.2 | 16457611.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 137 | 20305500 | 8729000 | 8379400 | 200000 | 80000 | 965000 | 1510900 | 441200 |  |  | 0 |  |  |  | 192 | -3847888.8 | 11019321.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11019321.47
6 | 18000000 | 10700184 | 883502.38 | 9816681.62 | 13375230 | 9594960 | 9594960 | 9594960 | 9594960 |  |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 9856337 | 3881537 | 3475800 | 150000 | 80000 | 419800 | 1657300 | 191900 |  |  | 0 |  |  |  | 92 | -261377 | 10757944.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10757944.47
7 | 16000000 | 10753788 | 887928.41 | 9865859.59 | 15942236 | 10700184 | 10700184 | 10700184 | 10700184 |  |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 10267191 | 3564691 | 4657400 | 150000 | 80000 | 468100 | 1133000 | 214000 |  |  | 0 |  |  |  | 95 | 432993 | 11190937.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11190937.47
8 | 13000000 | 11024142 | 910251.24 | 10113890.76 | 13780178 | 12753788.8 | 12753788.8 | 12753788.8 | 12753788.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 93 | 11745811 | 4481211 | 5417900 | 80000 | 80000 | 558000 | 873600 | 255100 |  |  | 0 |  |  |  | 107 | 1007977.8 | 12198915.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12198915.27
9 | 11000000 | 10061165 | 830739.29 | 9230425.71 | 12576457 | 11024142.4 | 11024142.4 | 11024142.4 | 11024142.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 88 | 10163565 | 4967365 | 3578200 | 80000 | 80000 | 482300 | 755200 | 220500 |  |  | 0 |  |  |  | 101 | 860577.4 | 13059492.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13059492.67
10 | 10000000 | 9332119 | 770542.77 | 8561576.23 | 10665149 | 10061165.6 | 10061165.6 | 10061165.6 | 10061165.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 94 | 9282707 | 2926707 | 4865400 | 80000 | 80000 | 440200 | 689200 | 201200 |  |  | 0 |  |  |  | 99 | 778458.6 | 13837951.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13837951.27
11 | 6123186 | 3927996 | 324330.3 | 3603665.7 | 2759120 | 8532119.2 | 8532119.2 | 8532119.2 | 8532119.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 309 | 4957184 | 1933584 | 2158400 | 80000 | 80000 | 233300 | 365300 | 106600 |  |  | 0 |  |  |  | 126 | 3574935.2 | 17412886.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17412886.47
12 | 0 | 602260 | 51940.73 | 550319.27 | 1729603 | 2207296 | 2207296 | 2207296 | 2207296 |  |  |  |  | 0 |  |  | 128 | 3304100 | 2801300 |  |  | 80000 | 215600 | 151200 | 56000 |  |  | 0 |  |  |  | 549 | -1096804 | 16316082.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16316082.47
嘉兴长三角氢能创新中心 | 151078436 | 101004543.64 | 9090408.94 | 91914134.7 | 189381557 | 205240658.19 | 205240658.19 | 205240658.19 | 205240658.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 644 | 229531882.47 | 119350825.5 | 92277412.59 | 907713.7 | 1761930.68 | 5400000 | 9634000 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 1137 | -24291224.28 | 299677212.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 299677212.04
1 | 26775076 | 24340978.18 | 2190688.04 | 22150290.14 | 26775076 | 48420098 | 48420098 | 48420098 | 48420098 |  |  |  |  | 0 |  |  | 181 | 48351882.47 | 33350825.5 | 11277412.59 | 407713.7 | 421930.68 | 400000 | 2294000 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 199 | 68215.53 | 38254067.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38254067.69
2 | 12164961 | 11059055.45 | 995314.99 | 10063740.46 | 12164961 | 14504657.66 | 14504657.66 | 14504657.66 | 14504657.66 |  |  |  |  | 0 |  |  | 119 | 8720000 | 5000000 | 2000000 | 0 | 150000 | 400000 | 1170000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 79 | 5784657.66 | 44038725.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44038725.35
3 | 12000000 | 11059055.45 | 995314.99 | 10063740.46 | 12000000 | 10200000 | 10200000 | 10200000 | 10200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 22120000 | 8000000 | 12000000 |  | 150000 | 800000 | 1170000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 200 | -11920000 | 32118725.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32118725.35
4 | 15000000 | 13636363.64 | 1227272.73 | 12409090.91 | 15000000 | 10200000 | 10200000 | 10200000 | 10200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 15180000 | 8000000 | 5000000 |  | 130000 | 800000 | 1250000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 111 | -4980000 | 27138725.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27138725.35
5 | 15000000 | 13636363.64 | 1227272.73 | 12409090.91 | 15000000 | 12750000 | 12750000 | 12750000 | 12750000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 37180000 | 5000000 | 30000000 |  | 130000 | 800000 | 1250000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 273 | -24430000 | 2708725.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2708725.35
6 | 15000000 | 13636363.64 | 1227272.73 | 12409090.91 | 53303121 | 12750000 | 12750000 | 12750000 | 12750000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24 | 5670000 | 2000000 | 1000000 | 500000 | 120000 | 800000 | 1250000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42 | 7080000 | 9788725.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9788725.35
7 | 55138399 | 13636363.64 | 1227272.73 | 12409090.91 | 55138399 | 45307652.85 | 45307652.85 | 45307652.85 | 45307652.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 31800000 | 18000000 | 12000000 |  | 150000 | 400000 | 1250000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 233 | 13507652.85 | 23296378.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23296378.2
8 |  |  |  | 0 |  | 51108249.68 | 51108249.68 | 51108249.68 | 51108249.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24350000 | 15000000 | 9000000 |  | 150000 | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26758249.68 | 50054627.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50054627.88
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 20300000 | 15000000 | 5000000 |  | 100000 | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -20300000 | 29754627.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29754627.88
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 15300000 | 10000000 | 5000000 |  | 100000 | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -15300000 | 14454627.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14454627.88
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 280000 |  |  |  | 80000 | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -280000 | 14174627.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14174627.88
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 280000 |  |  |  | 80000 | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -280000 | 13894627.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13894627.88
嘉兴综合保税区物流仓储 | 0 | 68265075.14 | 5636049.59 | 62629025.55 | 0 | 19681139.29 | 19681139.29 | 19681139.29 | 19681139.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 34967891.2 | 18156123.74 | 13652051.36 |  | 0 | 1800000 | 1259716.1 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 1020 | -15286751.91 | 107821134.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 107821134.06
1 |  | 5151479.03 | 425350.69 | 4726128.34 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6413208.97 | 5830444.51 | 382764.46 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 124 | -6413208.97 | 11932889.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11932889.75
2 |  | 150000 | 12385.3 | 137614.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 133 | -200000 | 11732889.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11732889.75
3 |  | 150000 | 12385.3 | 137614.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -100000 | 11632889.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11632889.75
4 |  | 150000 | 12385.3 | 137614.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -100000 | 11532889.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11532889.75
5 |  | 1658234.6 | 136918.2 | 1521316.4 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2100000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 127 | -2100000 | 9432889.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9432889.75
6 |  | 150000 | 12385.3 | 137614.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -100000 | 9332889.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9332889.75
7 |  | 150000 | 12385.3 | 137614.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -100000 | 9232889.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9232889.75
8 |  | 150000 | 12385.3 | 137614.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -100000 | 9132889.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9132889.75
9 |  | 1658234.6 | 136918.2 | 1521316.4 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2100000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 127 | -2100000 | 7032889.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7032889.75
10 |  | 150000 | 12385.3 | 137614.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -100000 | 6932889.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6932889.75
11 |  | 150000 | 12385.3 | 137614.7 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -100000 | 6832889.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6832889.75
12 | 0 | 58597126.91 | 4837780.1 | 53759346.81 | 0 | 19681139.29 | 19681139.29 | 19681139.29 | 19681139.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 23454682.23 | 10325679.23 | 11269286.9 |  | 0 | 500000 | 1259716.1 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | -3773542.94 | 3059346.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3059346.81
江门华发四季 | 46866535.72 | 0 | 0 | 0 | 68372489.73 | 99921252.31 | 99921252.31 | 99921252.31 | 99921252.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 48517055.98 | 13724103.11 | 11446418.07 |  |  | 570000 | 1782000 | 760000 | 20234534.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 51404196.33 | 54579221.42 | 16477988.62 |  | 69051821.27 | 0 | 16477988.62 |  | 256440166.76 | 2005388.77
1 |  |  |  | 0 | 24409996.7 | 19908503.7 | 19908503.7 | 19908503.7 | 19908503.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 4917200 | 2740000 |  |  |  | 120000 | 20000 |  | 2037200 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14991303.7 | 16160940.02 | 0 |  | 15926802.96 | 0 |  |  | 36647029.69 | 234137.06
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4950385.42 |  |  |  |  | 120000 | 20000 |  | 4810385.42 |  | 0 |  |  |  | 0 | -4950385.42 | -4716248.36 | 5020000 |  |  | 0 | 5020000 |  | 41667029.69 | 303751.64
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 203751.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41667029.69 | 203751.64
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 103751.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41667029.69 | 103751.64
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3751.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41667029.69 | 3751.64
6 | 46866535.72 |  |  | 0 | 43962493.03 | 1156245.15 | 1156245.15 | 1156245.15 | 1156245.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 11461740.26 |  |  |  |  | 50000 | 52000 | 10000 | 11349740.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | -10305495.11 | -10301743.47 | 11457988.62 |  |  | 0 | 11457988.62 |  | 53125018.31 | 1156245.15
11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 78856503.46 | 78856503.46 | 78856503.46 | 78856503.46 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 26887730.3 | 10984103.11 | 11446418.07 |  |  | 40000 | 1630000 | 750000 | 2037209.12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 51968773.16 | 53125018.31 | 0 |  | 53125018.31 | 0 |  |  | 0 | 0
江苏日丰镇江基地 | 47469800 | 60401514.12 | 4987280.9824 | 55414233.15 | 62387814.12 | 57278914.78 | 57278914.78 | 57278914.78 | 57278914.78 |  |  |  |  | 0 |  |  | 624 | 101423053.68 | 39445663.9829 | 45122972.1936 | 8809954.0106 | 300000 | 1296000 | 5498313.0879 | 950150.4106 |  |  | 0 |  |  |  | 830 | -44144138.9 | 218878726.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 218878726.24
1 | 6469800 | 4460000 | 368256.8807 | 4091743.12 | 10994935.33 | 3358117.47 | 3358117.47 | 3358117.47 | 3358117.47 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 20400924.82 | 12400229.54 | 6316179.14 | 1048595.3999 | 50000 | 216000 | 369920.744 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 457 | -17042807.35 | 35122377.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35122377.06
2 | 6600000 | 6800000 | 561467.8899 | 6238532.11 | 12000000 | 5440000 | 5440000 | 5440000 | 5440000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 7502427.6 | 3335929.4386 | 2919911.7983 | 583982.3597 | 50000 | 216000 | 275264 | 121340.0003 |  |  | 0 |  |  |  | 110 | -2062427.6 | 33059949.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33059949.46
3 | 9500000 | 16915700 | 1396709.1743 | 15518990.83 | 17860000 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 9057359.41 | 3305811.6 | 4132264.5 | 826452.9 | 50000 | 216000 | 485760 | 41070.41 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 542640.59 | 33602590.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33602590.05
4 | 9000000 | 14710978.79 | 1214667.9735 | 13496310.82 | 10200000 | 5560797.31 | 5560797.31 | 5560797.31 | 5560797.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 55 | 8618230.29 | 3179805.5816 | 3974756.977 | 794951.3954 | 50000 | 216000 | 281376.3439 | 121340.0003 |  |  | 0 |  |  |  | 59 | -3057432.98 | 30545157.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30545157.07
5 | 8700000 | 9014835.33 | 744344.2016 | 8270491.13 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6405665 | 2455866 | 3069832.5 | 613966.5 | 50000 | 216000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 71 | -6405665 | 24139492.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24139492.07
6 | 7200000 | 8500000 | 701834.8624 | 7798165.14 | 2232878.79 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 439 | 6745434.56 | 2155021.8228 | 2693777.2785 | 538755.4557 | 50000 | 216000 | 895880 | 196000 |  |  | 0 |  |  |  | 79 | 3054565.44 | 27194057.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27194057.51
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 27194057.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27194057.51
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23520000 | 23520000 | 23520000 | 23520000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 42693012 | 12612999.9998 | 22016249.9998 | 4403250 |  |  | 3190112 | 470400 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -19173012 | 8021045.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8021045.51
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | 140921404.93 | 69465304.93 | 6251877.4437 | 63213427.49 | 123120103.93 | 32633318.6 | 32633318.6 | 32633318.6 | 32633318.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 124130615.9 | 64463500 | 41887800 | 6582090.93 | 322800 | 4965624.97 | 0 | 5908800 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | -91497297.3 | 44761209.26 | 5751000 |  | 25263626.64 | 0 | 5751000 |  | 75790879.92 | 25248582.62
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031200 | 2031200 | 2031200 | 2031200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 99615300 | 56541800 | 34937800 | 5000000 | 80700 | 3045000 | 0 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -97584100 | 13426426.64 | 5751000 |  |  | 0 | 5751000 |  | 25263626.64 | 19177426.64
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13152400 | 5491700 | 5530000 | 300000 | 80700 | 1750000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -13152400 | 6025026.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25263626.64 | 6025026.64
8 | 140921404.93 | 69465304.93 | 6251877.4437 | 63213427.49 | 123120103.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5979500 | 0 | 0 | 0 | 80700 | 0 | 0 | 5898800 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | -5979500 | 45526.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25263626.64 | 45526.64
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30602118.6 | 30602118.6 | 30602118.6 | 30602118.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5383415.9 | 2430000 | 1420000 | 1282090.93 | 80700 | 170624.97 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25218702.7 | 25264229.34 | 0 |  | 25263626.64 | 0 |  |  | 0 | 602.7
江苏镇江力信锂电池研发及产业化工程 | 0 | 27884538.7 | 2302393.1 | 25582145.6 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1088629.5 | 994000 | 23070 |  |  |  | 71559.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -1088629.5 | 6749287 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6749287
1 | 0 | 27884538.7 | 2302393.1 | 25582145.6 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1068546 | 985000 | 13546 |  |  |  | 70000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -1068546 | 2840370.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2840370.5
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 20083.5 | 9000 | 9524 |  |  |  | 1559.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -20083.5 | 3908916.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3908916.5
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | 10000000 | 74399200 | 6219278.0624 | 68179921.94 | 3542143.25 | 100279279.92 | 100279279.92 | 100279279.92 | 100279279.92 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9465 | 128763082.27 | 57963408.53 | 30007083.33 | 19227847.22 | 2476400 | 3320000 | 14276776.5 | 1491566.69 |  |  | 0 |  |  |  | 613 | -28483802.35 | 100471150.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100471150.32
1 | 1000000 | 11000000 | 908256.8807 | 10091743.12 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 28230002 | 12000000 | 8000000 | 6500000 | 250000 | 300000 | 1180002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 257 | -28230002 | 7045298 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7045298
2 | 1000000 | 11200000 | 924770.6422 | 10275229.36 | 1000000 | 12488554.23 | 12488554.23 | 12488554.23 | 12488554.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1249 | 15665000 | 8000000 | 4860000 | 1000000 | 260000 | 290000 | 1000000 | 255000 |  |  | 0 |  |  |  | 140 | -3176445.77 | 3868852.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3868852.23
3 | 3000000 | 31500000 | 2600917.4312 | 28899082.57 | 665068.81 | 22873342.59 | 22873342.59 | 22873342.59 | 22873342.59 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3439 | 7150000 | 4000000 | 830000 | 800000 | 300000 | 320000 | 600000 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 15723342.59 | 19592194.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19592194.82
4 | 3000000 | 13000000 | 1073394.4954 | 11926605.5 | 377074.44 | 18013497.78 | 18013497.78 | 18013497.78 | 18013497.78 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4777 | 17813502.5 | 9313502.5 | 6400000 | 900000 | 240000 | 260000 | 500000 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 137 | 199995.28 | 19792190.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19792190.1
5 | 2000000 | 7699200 | 711938.6129 | 6987261.39 | 500000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4330000 | 1400000 | 750000 | 600000 | 260000 | 270000 | 1050000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56 | -4330000 | 15462190.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15462190.1
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4920000 | 1000000 | 800000 | 300000 | 300000 | 200000 | 2320000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4920000 | 10542190.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10542190.1
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 7110000 | 2500000 | 800000 | 700000 | 350000 | 260000 | 2500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -7110000 | 3432190.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3432190.1
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3432190.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3432190.1
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3432190.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3432190.1
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3432190.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3432190.1
11 |  |  |  | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8784213.18 | 3000000 | 1800000 | 800000 | 260000 | 420000 | 2504213.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215786.82 | 3647976.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3647976.92
12 |  |  |  | 0 |  | 37903885.32 | 37903885.32 | 37903885.32 | 37903885.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 34760364.59 | 16749906.03 | 5767083.33 | 7627847.22 | 256400 | 1000000 | 2622561.32 | 736566.69 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3143520.73 | 6791497.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6791497.65
景德镇浮梁通用机场 | 0 | 8185500 | 675900 | 7509600 | 4589000 | 21572300 | 21572300 | 21572300 | 21572300 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 403 | 19440300 | 12700000 | 5500000 | 0 | 390000 | 310000 | 199700 | 340600 |  |  | 0 |  |  |  | 2772 | 2132000 | 4187700 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887700
1 | 0 | 4800600 | 396400 | 4404200 | 4589000 | 18500000 | 18500000 | 18500000 | 18500000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 403 | 16707300 | 11800000 | 4500000 |  | 80000 | 70000 | 0 | 257300 |  |  | 0 |  |  |  | 348 | 1792700 | 1936400 | 0 |  | 1300000 | 0 | 0 |  | 0 | 636400
2 | 0 | 1959000 | 161800 | 1797200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140000 | 0 | 0 |  | 80000 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -140000 | 496400 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 496400
3 | 0 | 658500 | 54400 | 604100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140000 | 0 | 0 |  | 80000 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21 | -140000 | 356400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 356400
4 | 0 | 562500 | 46400 | 516100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18 | -100000 | 256400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 256400
5 |  | 106200 | 8800 | 97400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | -90000 | 166400 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 166400
6 |  | 98700 | 8100 | 90600 |  | 3072300 | 3072300 | 3072300 | 3072300 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2263000 | 900000 | 1000000 | 0 | 50000 | 30000 | 199700 | 83300 |  |  | 0 |  |  |  | 2293 | 809300 | 975700 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 975700
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | 183000000 | 176415360.76 | 14566405.9343 | 161848954.84 | 165200000 | 115639994 | 115639994 | 115639994 | 115639994 |  |  |  |  | 0 |  |  | 444 | 123470149.66 | 101951289.2037 |  |  |  | 7951060.4576 | 10980000 | 2587800 |  |  | 0 |  |  |  | 963 | -7830155.66 | 58726143.67 | 9824755.66 | 9824755.66 |  | 18995946.98 |  | 2000000 | 18995946.98 | 66550899.33
1 |  | 625000 | 51605.5046 | 573394.5 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 625000 |  |  |  |  | 310000 |  | 315000 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -625000 | -619600 | 1520000 | 1520000 |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 900400
2 |  | 310000 | 25596.3303 | 284403.67 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 310000 |  |  |  |  | 310000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -310000 | 590400 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 590400
3 |  | 310000 | 25596.3303 | 284403.67 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 310000 |  |  |  |  | 310000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -310000 | 280400 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 280400
4 | 4481800 | 4450351.36 | 367460.204 | 4082891.16 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 718535.2 |  |  |  |  | 89635.2 | 268900 | 360000 |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 19281464.8 | 19561864.8 | 0 |  |  | 0 |  | 2000000 | 0 | 17561864.8
5 | 8590000 | 4439588.5424 | 366571.531 | 4073017.01 | 4481800 | 3137212 | 3137212 | 3137212 | 3137212 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 3362168.59 | 2612267.392 |  |  |  | 171801.2 | 515400 | 62700 |  |  | 0 |  |  |  | 76 | -224956.59 | 17336908.21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17336908.21
6 | 19800000 | 22839220.8976 | 1885807.2301 | 20953413.67 | 8590000 | 1013042 | 1013042 | 1013042 | 1013042 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 7483207.43 | 2582747.3717 |  |  |  | 3692160.0576 | 1188000 | 20300 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | -6470165.43 | 10866742.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10866742.78
7 | 19800000 | 19900000 | 1643119.2661 | 18256880.73 | 19800000 | 13860000 | 13860000 | 13860000 | 13860000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 14418360 | 12557160 |  |  |  | 396000 | 1188000 | 277200 |  |  | 0 |  |  |  | 72 | -558360 | 10308382.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10308382.78
8 | 19800000 | 18713744 | 1545171.5229 | 17168572.48 | 19800000 | 8860000 | 8860000 | 8860000 | 8860000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 14388360 | 12627160 |  |  |  | 396000 | 1188000 | 177200 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -5528360 | 4780022.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4780022.78
9 | 32128200 | 32152261.2 | 2654773.8605 | 29497487.34 | 19800000 | 13860000 | 13860000 | 13860000 | 13860000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 14714244.8 | 11866780.8 |  |  |  | 642564 | 1927700 | 277200 |  |  | 0 |  |  |  | 46 | -854244.8 | 3925777.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3925777.98
10 | 30800000 | 30794394.8 | 2542656.4514 | 28251738.35 | 32128200 | 17489740 | 17489740 | 17489740 | 17489740 |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 23336763.64 | 20513363.64 |  |  |  | 625600 | 1848000 | 349800 |  |  | 0 |  |  |  | 76 | -5847023.64 | -1921245.66 | 1921245.66 | 1921245.66 |  | 1921245.66 |  |  | 1921245.66 | 0
11 | 29800000 | 30846300 | 2546942.2018 | 28299357.8 | 30800000 | 21560000 | 21560000 | 21560000 | 21560000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 22408700 | 19579700 |  |  |  | 609800 | 1788000 | 431200 |  |  | 0 |  |  |  | 73 | -848700 | -848700 | 848700 | 848700 |  | 2769945.66 |  |  | 2769945.66 | 0
12 | 17800000 | 11034499.96 | 911105.5013 | 10123394.46 | 29800000 | 15860000 | 15860000 | 15860000 | 15860000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 21394810 | 19612110 |  |  |  | 397500 | 1068000 | 317200 |  |  | 0 |  |  |  | 194 | -5534810 | -5534810 | 5534810 | 5534810 |  | 8304755.66 |  |  | 8304755.66 | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | 83222747.902 | 82692975.5792 | 6827860.3689 | 75865115.21 | 50655792.81 | 87816000 | 87816000 | 87816000 | 87816000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4670248.9 |  |  |  |  | 2613075.385 | 553698.4706 | 1503475.05 |  |  | 0 |  |  |  | 22 | 83145751.1 | 584664568.6 | 1100000 | 1100000 |  | 8000000 |  | 2000000 | 8000000 | 583764568.6
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 310000 |  |  |  |  | 300000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -310000 | -274164.4 | 300000 | 300000 |  | 1200000 |  |  | 1200000 | 25835.6
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 210000 |  |  |  |  | 200000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -210000 | -184164.4 | 200000 | 200000 |  | 1400000 |  |  | 1400000 | 15835.6
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 210000 |  |  |  |  | 200000 | 10000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -210000 | -194164.4 | 200000 | 200000 |  | 1600000 |  |  | 1600000 | 5835.6
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | -194164.4 | 200000 | 200000 |  | 1800000 |  |  | 1800000 | 5835.6
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | -194164.4 | 200000 | 200000 |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 5835.6
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87816000 | 87816000 | 87816000 | 87816000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1723475.05 |  |  |  |  | 200000 | 20000 | 1503475.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86092524.95 | 86098360.55 | 0 |  |  | 0 |  | 2000000 | 0 | 84098360.55
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 83898360.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 83898360.55
8 | 1344958.9414 | 1336397.3156 | 110344.7325 | 1226052.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 220000 |  |  |  |  | 200000 | 20000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16 | -220000 | 83678360.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 83678360.55
9 | 16811986.767 | 16704966.445 | 1379309.156 | 15325657.29 | 1343112.88 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 220000 |  |  |  |  | 200000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -220000 | 83458360.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 83458360.55
10 | 21519343.0618 | 21382357.0496 | 1765515.7197 | 19616841.33 | 16788911 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 220000 |  |  |  |  | 200000 | 20000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -220000 | 83238360.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 83238360.55
11 | 11049128.6434 | 10978793.0357 | 906505.847 | 10072287.19 | 21489806.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 186359.4 |  |  |  |  | 119212.325 | 67147.0759 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -186359.4 | 83052001.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 83052001.15
12 | 32497330.4883 | 32290461.7332 | 2666184.9137 | 29624276.82 | 11033962.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 770414.45 |  |  |  |  | 393863.06 | 376551.3947 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -770414.45 | 82281586.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 82281586.7
廊坊京廊城际产业园南区EPC | 180658436.1262 | 179958906.0618 | 14858992.2436 | 165099913.82 | 133698207.6 | 68351000 | 68351000 | 68351000 | 68351000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 236 | 29237012.4 | 24000000 |  |  |  | 3056907.6562 | 1014804.15 | 1165300.59 |  |  | 0 |  |  |  | 110 | 39113987.6 | 421910695.09 | 400000 | 0 | 1285000 | 10000000 | 400000 | 2000000 | 16025000 | 419025695.09
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 110000 |  |  |  |  | 100000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -110000 | 108776.53 | 0 | 0 |  | 2000000 |  |  | 2885000 | 108776.53
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 110000 |  |  |  |  | 100000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -110000 | -1223.47 | 400000 |  |  | 2000000 | 400000 |  | 3285000 | 398776.53
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 110000 |  |  |  |  | 100000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -110000 | 288776.53 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 3285000 | 288776.53
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 110000 | 0 |  |  |  | 100000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -110000 | 178776.53 | 0 | 0 |  | 2000000 |  | 0 | 3285000 | 178776.53
5 | 29111279.5063 | 28998557.3126 | 2394376.2919 | 26604181.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 120000 |  |  |  |  | 100000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -120000 | 58776.53 | 0 | 0 |  | 2000000 |  |  | 3285000 | 58776.53
6 | 4002800.9321 | 3987301.6305 | 329226.7401 | 3658074.89 | 28984065.28 | 68351000 | 68351000 | 68351000 | 68351000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 236 | 120000 |  |  |  |  | 100000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 68231000 | 68289776.53 | 0 | 0 | 1285000 | 0 |  | 2000000 | 0 | 65004776.53
7 | 2911127.9506 | 2899855.7313 | 239437.6292 | 2660418.1 | 3985308.976 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1335300.59 |  |  |  |  | 150000 | 20000 | 1165300.59 |  |  | 0 |  |  |  | 46 | -1335300.59 | 63669475.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63669475.94
8 | 34866577.2773 | 34731569.9144 | 2867744.3049 | 31863825.61 | 2898406.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 170000 |  |  |  |  | 150000 | 20000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -170000 | 63499475.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63499475.94
9 | 17315893.1768 | 17248844.064 | 1424216.4823 | 15824627.58 | 34714212.808 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 119998.9 |  |  |  |  | 99998.9 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -119998.9 | 63379477.04 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 63379477.04
10 | 15980159.6922 | 15918282.6918 | 1314353.6168 | 14603929.08 | 17240223.952 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 248936.4 |  |  |  |  | 238936.4 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -248936.4 | 63130540.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63130540.64
11 | 30097185.0918 | 29980645.3593 | 2475466.1306 | 27505179.23 | 15910327.528 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 270238.42 |  |  |  |  | 260238.42 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -270238.42 | 62860302.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 62860302.22
12 | 46373412.499 | 46193849.358 | 3814171.0479 | 42379678.31 | 29965662.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 26412538.09 | 24000000 |  |  |  | 1557733.9362 | 854804.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 57 | -26412538.09 | 36447764.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36447764.13
廊坊永清紫晶翡丽 | 11614800 | 7463700 | 616268.81 | 6847431.19 | 12905527 | 18052700 | 18052700 | 18052700 | 18052699.997 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 140 | 1600577.47 | 2314458.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328966 | 26653.08 | 0 | -1069500 | 0 |  |  |  | 21 | 16452122.53 | 16868105.93 | 0 |  | 16660114.23 | 0 |  |  | 16660114.23 | 207991.7
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 207991.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 16660114.23 | 207991.7
8 | 11614800 | 7463700 | 616268.81 | 6847431.19 | 12905527 | 18052700 | 18052700 | 18052700 | 18052699.997 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 140 | 1600577.47 | 2314458.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328966 | 26653.08 |  | -1069500 | 0 |  |  |  | 21 | 16452122.53 | 16660114.23 | 0 |  | 16660114.23 | 0 |  |  | 0 | 0
洛阳隋唐园立交亮化(集团) |  |  |  | 0 |  | 16509910.68 | 16509910.68 | 16509910.68 | 16509910.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15559536.41 | 6082230.12 | 8187694.81 |  |  |  | 1261729.56 | 27881.92 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 950374.27 | 2506794.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2506794.15
8 |  |  |  | 0 |  | 15113949.84 | 15113949.84 | 15113949.84 | 15113949.84 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14223335.02 | 5629763.22 | 7387717.97 |  |  |  | 1177971.91 | 27881.92 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 890614.82 | 1223517.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1223517.35
10 |  |  |  | 0 |  | 1395960.84 | 1395960.84 | 1395960.84 | 1395960.84 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1336201.39 | 452466.9 | 799976.84 |  |  |  | 83757.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59759.45 | 1283276.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1283276.8
洛阳正大一期 |  |  |  | 0 |  | 1223346.41 | 1223346.41 | 1223346.41 | 1223346.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1377946.41 | 195230.64 | 51002.09 |  |  |  | 1131713.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -154600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 |  | 1223346.41 | 1223346.41 | 1223346.41 | 1223346.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1377946.41 | 195230.64 | 51002.09 |  |  |  | 1131713.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -154600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | 188234401.7 | 188234401.7 | 17238541.5178 | 170995860.19 | 162453900 | 108559335.85 | 108559335.85 | 108559335.85 | 108559335.852 |  |  |  |  | 0 |  |  | 803 | 149795734.67 | 45365750.52 | 84620798.8576 | 2640000 | 892138.62 | 4827011.3136 | 8471885.6009 | 2978149.7658 |  |  | 0 |  |  |  | 1076 | -41236398.82 | 177610017.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 177610017.85
1 | 9957758.52 | 9957758.52 | 822200.2448 | 9135558.28 | 9957758.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10665480.72 | 2770000 | 5867150 | 760000 | 50000 | 367776.0288 | 575295.7513 | 275258.94 |  |  | 0 |  |  |  | 107 | -10665480.72 | 35727081.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35727081.07
2 | 8590751.42 | 8590751.42 | 798549.5408 | 7792201.88 | 8502795.71 | 1034383.55 | 1034383.55 | 1034383.55 | 1034383.552 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 13894918.34 | 4755750.52 | 6736896.1484 | 810000 | 92138.62 | 420762.2652 | 764508.3958 | 314862.3853 |  |  | 0 |  |  |  | 162 | -12860534.79 | 22866546.28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22866546.28
3 | 6259200.96 | 6259200.96 | 1259934.0242 | 4999266.94 | 11259200.961 | 5911934.35 | 5911934.35 | 5911934.35 | 5911934.352 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 10337724.64 | 4520000 | 4293765.5348 | 380000 | 50000 | 460868.283 | 608417.0703 | 24673.7615 |  |  | 0 |  |  |  | 165 | -4425790.29 | 18440755.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18440755.99
4 | 17025408.84 | 17025408.84 | 1405767.7024 | 15619641.14 | 17025408.84 | 8491502.06 | 8491502.06 | 8491502.06 | 8491502.058 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 16089388.37 | 4720000 | 9408864.4032 | 360000 | 50000 | 500889.7368 | 908616.4362 | 141017.7982 |  |  | 0 |  |  |  | 95 | -7597886.31 | 10842869.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10842869.68
5 | 17082976.1 | 17082976.1 | 1329944.5676 | 15753031.53 | 17082976.1 | 11620327.07 | 11620327.07 | 11620327.07 | 11620327.072 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 13049697.14 | 5140000 | 6150671.7128 | 330000 | 50000 | 424228.1472 | 752247.7369 | 202549.5413 |  |  | 0 |  |  |  | 76 | -1429370.07 | 9413499.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9413499.61
6 | 16486424.56 | 16486424.56 | 1966302.0279 | 14520122.53 | 16486424.56 | 12006421.33 | 12006421.33 | 12006421.33 | 12006421.33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 10812856.89 | 3710000 | 5712155.962 |  | 50000 | 424228.1472 | 639291.3109 | 277181.4679 |  |  | 0 |  |  |  | 66 | 1193564.44 | 10607064.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10607064.05
7 | 16140938.24 | 16140938.24 | 1532738.0198 | 14608200.22 | 16140938.24 | 11745844.74 | 11745844.74 | 11745844.74 | 11745844.736 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 11571002.65 | 3850000 | 6272456.3152 |  | 50000 | 450721.2654 | 661433.8709 | 286391.1927 |  |  | 0 |  |  |  | 72 | 174842.09 | 10781906.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10781906.14
8 | 16140938.24 | 16140938.24 | 1532738.0198 | 14608200.22 | 15691763.609 | 12912750.59 | 12912750.59 | 12912750.59 | 12912750.592 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 11378045.23 | 5100000 | 4779194.0608 |  | 50000 | 530369.748 | 638306.3731 | 280175.0459 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 1534705.36 | 12316611.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12316611.5
9 | 19024042.18 | 19024042.18 | 1870792.4736 | 17153249.71 | 12024042.18 | 12912750.59 | 12912750.59 | 12912750.59 | 12912750.592 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 8618853.31 | 1400000 | 5779194.0608 |  | 100000 | 530369.748 | 501277.7627 | 308011.7431 |  |  | 0 |  |  |  | 45 | 4293897.28 | 16610508.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16610508.78
10 | 22678991.6 | 22678991.6 | 2172577.2881 | 20506414.31 | 18557305.92 | 7334383.55 | 7334383.55 | 7334383.55 | 7334383.552 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 12478526.49 | 2100000 | 8990097.7156 |  | 150000 | 215039.3832 | 715377.6476 | 308011.7431 |  |  | 0 |  |  |  | 55 | -5144142.94 | 11466365.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11466365.84
11 | 21678991.6 | 21678991.6 | 1790008.4807 | 19888983.12 | 10557305.92 | 16143193.28 | 16143193.28 | 16143193.28 | 16143193.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 153 | 14228913.18 | 1400000 | 11525176.472 |  | 100000 | 215039.3832 | 813748.3343 | 174948.9908 |  |  | 0 |  |  |  | 66 | 1914280.1 | 13380645.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13380645.94
12 | 17167979.44 | 17167979.44 | 756989.1281 | 16410990.31 | 9167979.44 | 8445844.74 | 8445844.74 | 8445844.74 | 8445844.736 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 16670327.71 | 5900000 | 9105176.472 |  | 100000 | 286719.1776 | 893364.9109 | 385067.156 |  |  | 0 |  |  |  | 97 | -8224482.97 | 5156162.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5156162.97
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 21852980.41 | 21852980.41 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -21852980.41 | 1233173562.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1233173562.64
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 11852980.41 | 11852980.41 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -11852980.41 | 108431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 108431130.22
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 108431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 108431130.22
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1000000 | 107431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 107431130.22
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -2000000 | 105431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 105431130.22
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 3000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -3000000 | 102431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 102431130.22
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -2000000 | 100431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100431130.22
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100431130.22
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100431130.22
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100431130.22
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100431130.22
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100431130.22
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -2000000 | 98431130.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 98431130.22
绵阳市中心血站迁建 | 41000000 | 41000000 | 3385321.09 | 37614678.91 | 58828046.97 | 30620000 | 30620000 | 30620000 | 30620000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 911 | 56328000 | 20000000 | 27500000 | 80000 |  | 5400000 | 3348000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1811 | -25708000 | 72564900 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72564900
1 | 2000000 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 8028046.97 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 11747400 | 4000000 | 7000000 | 80000 |  | 500000 | 167400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 587 | -11747400 | 18834400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18834400
2 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6834800 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 500000 | 334800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 171 | -6834800 | 11999600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11999600
3 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 6918500 | 3000000 | 3000000 |  |  | 500000 | 418500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 138 | -4398500 | 7601100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7601100
4 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65 | 4918500 | 2000000 | 2000000 |  |  | 500000 | 418500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -1668500 | 5932600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5932600
5 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 8000000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 4918500 | 2000000 | 2000000 |  |  | 500000 | 418500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -668500 | 5264100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5264100
6 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 8000000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 4918500 | 1000000 | 3000000 |  |  | 500000 | 418500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -668500 | 4595600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4595600
7 | 3000000 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 5000000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65 | 4751100 | 1000000 | 3000000 |  |  | 500000 | 251100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 158 | -1501100 | 3094500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3094500
8 | 3000000 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 5000000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 3551100 | 1000000 | 2000000 |  |  | 300000 | 251100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 118 | -1001100 | 2093400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2093400
9 | 3000000 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 5000000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 2567400 | 1000000 | 1000000 |  |  | 400000 | 167400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 86 | -17400 | 2076000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2076000
10 | 2000000 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 1800000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 253 | 4067400 | 2000000 | 1500000 |  |  | 400000 | 167400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 203 | 482600 | 2558600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2558600
11 | 2000000 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 2000000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 185 | 667400 | 0 | 0 |  |  | 500000 | 167400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 1082600 | 3641200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3641200
12 | 2000000 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 2000000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 467400 | 0 | 0 |  |  | 300000 | 167400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 1232600 | 4873800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4873800
绵阳永兴污水处理厂扩建 |  |  |  | 0 |  | 124909100 | 124909100 | 124909100 | 124909100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 72890100 | 36700000 | 26364000 |  |  | 100000 | 3807100 | 5919000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52019000 | 52019000 | 0 |  | 51981700 | 0 |  |  | 0 | 37300
3 |  |  |  | 0 |  | 124909100 | 124909100 | 124909100 | 124909100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 72890100 | 36700000 | 26364000 |  |  | 100000 | 3807100 | 5919000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52019000 | 52019000 | 0 |  | 51981700 | 0 |  |  | 0 | 37300
绵阳游仙研究所办公楼 | 58716409.6574 | 58713009.6574 | 4847863.1827 | 53865146.47 | 58716409.6574 | 40540517.35 | 40540517.35 | 40540517.35 | 40540517.3446 |  |  |  |  | 0 |  |  | 270 | 39128262.85 | 11565578.7241 | 10654109.486 | 347416.6667 | 9298200 | 2366500 | 3498639.998 | 1397817.982 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1311 | 1412254.5 | 107381925.81 | 1157487.8 | 1157487.804 |  | 4629951.22 |  | 600000 | 4629951.2 | 107939413.61
1 |  |  |  | 0 |  | 20795300 | 20795300 | 20795300 | 20795300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9800 |  |  |  |  | 0 | 9800 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20785500 | 21379120.24 | 0 |  |  | 0 |  | 600000 | 0 | 20779120.24
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 400000 |  |  |  |  | 100000 | 200000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -400000 | 20379120.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20379120.24
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 170000 |  |  |  |  | 50000 | 80000 | 40000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -170000 | 20209120.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20209120.24
4 | 828620.2294 | 828620.2294 | 68418.1841 | 760202.05 | 828620.2294 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4336405.56 | 1018660.4687 | 1789139.5313 | 115805.5556 | 856200 | 71200 | 285400 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 523 | -4336405.56 | 15872714.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15872714.68
5 | 1163837.4176 | 1163837.4176 | 96096.6675 | 1067740.75 | 1163837.4176 | 322857.33 | 322857.33 | 322857.33 | 322857.3308 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 3814300 | 856635.4793 | 1388758.9652 | 115805.5556 | 772200 | 373500 | 257400 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 328 | -3491442.67 | 12381272.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12381272.01
6 | 2767484.9226 | 2767484.9226 | 228507.9294 | 2538976.99 | 2767484.9226 | 453468.83 | 453468.83 | 453468.83 | 453468.8254 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 4547665.98 | 997146.6266 | 1635547.8178 | 115805.5556 | 844900 | 169000 | 281600 | 503665.98 |  |  | 0 |  |  |  | 164 | -4094197.15 | 8287074.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8287074.86
7 | 8527664.3032 | 8527664.3032 | 704119.0709 | 7823545.23 | 8527664.3032 | 1078301.93 | 1078301.93 | 1078301.93 | 1078301.9332 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 6662994.44 | 1659141.6965 | 2798252.748 |  | 1411800 | 282400 | 470600 | 40800 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | -5584692.51 | 2702382.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2702382.35
8 | 9543079.22 | 9543079.22 | 787960.6695 | 8755118.55 | 9543079.22 | 3322654.74 | 3322654.74 | 3322654.74 | 3322654.7427 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 5974200 | 1775563.1455 | 1818536.8545 |  | 1520600 | 304100 | 506900 | 48500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 63 | -2651545.26 | 50837.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50837.09
9 | 10543079.22 | 10543079.22 | 870529.4769 | 9672549.74 | 10543079.22 | 3718293.35 | 3718293.35 | 3718293.35 | 3718293.3455 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 4786000 | 1579326.4308 | 1223873.5692 |  | 1152500 | 270500 | 450800 | 109000 |  |  | 0 |  |  |  | 45 | -1067706.65 | -1016869.56 | 1157487.8 | 1157487.804 |  | 1157487.804 |  |  | 1157487.8 | 140618.24
10 | 11628892.119 | 11628892.119 | 960183.7529 | 10668708.37 | 11628892.119 | 4107925.8 | 4107925.8 | 4107925.8 | 4107925.7963 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 3743942.06 | 2036942.0641 |  |  | 912900 | 357600 | 324300 | 112200 |  |  | 0 |  |  |  | 32 | 363983.74 | 504601.98 | 0 |  |  | 1157487.804 |  |  | 1157487.8 | 504601.98
11 | 5677264.249 | 5673864.249 | 468484.204 | 5205380.04 | 5677264.249 | 4530993.74 | 4530993.74 | 4530993.74 | 4530993.7373 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 3914362.81 | 1642162.8127 |  |  | 1379300 | 298600 | 450000 | 144300 |  |  | 0 |  |  |  | 69 | 616630.93 | 1121232.91 | 0 |  |  | 1157487.804 |  |  | 1157487.8 | 1121232.91
12 | 8036487.9766 | 8036487.9766 | 663563.2274 | 7372924.75 | 8036487.9766 | 2210721.63 | 2210721.63 | 2210721.63 | 2210721.6333 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 768592 |  |  |  | 447800 | 89600 | 181839.998 | 49352.002 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 1442129.63 | 5511318.77 | 0 |  |  | 1157487.808 |  |  | 1157487.8 | 5511318.77
南昌高新微电子科技园 | 54946959.46 | 56195100 | 4536904.91 | 51658195.09 | 54946959.46 | 88332608.67 | 88332608.67 | 88332608.67 | 88332608.67 |  |  |  |  | 0 |  |  | 161 | 3067408.67 | 3034440.88 | 32967.79 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 85265200 | 88378000 | 0 |  | 41000000 | 0 |  | 46500000 | 10128000 | 878000
12 | 54946959.46 | 56195100 | 4536904.91 | 51658195.09 | 54946959.46 | 88332608.67 | 88332608.67 | 88332608.67 | 88332608.67 |  |  |  |  | 0 |  |  | 161 | 3067408.67 | 3034440.88 | 32967.79 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 85265200 | 88378000 | 0 |  | 41000000 | 0 |  | 46500000 | 10128000 | 878000
南京华夏幸福大校场项目G地块 | 25600000 | 30980601.64 | 2558031.33 | 28422570.31 | 12035732.63 | 24835143.12 | 44787795.9 | 24835143.12 | 24835143.12 |  |  |  |  | 19952652.78 | 19952652.78 |  | 486 | 29650943.12 | 9332991.59 | 10405364.75 | 0 | 766338.08 | 2211533.93 | 5819137.7 | 1115577.0711 |  |  | 19952652.78 | 9976326.39 | 9976326.39 |  | 232 | -4815800 | 26323145.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26323145.05
1 | 0 | 9739835.51 | 804206.6 | 8935628.91 | 6103112.94 | 4882490.35 | 4882490.35 | 4882490.35 | 4882490.35 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 80 | 9698290.35 | 3294853.33 | 4442005.51 | 0 | 186803 | 537058.63 | 934015.01 | 303554.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | -4815800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 2480000 | 9188813.57 | 758709.38 | 8430104.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 2770000 | 7506802.15 | 619827.7 | 6886974.45 | 2966309.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 3020000 | 4545150.41 | 375287.65 | 4169862.76 | 2966309.85 | 6017300.8 | 12034601.6 | 6017300.8 | 6017300.8 |  |  |  |  | 6017300.8 | 6017300.8 |  | 406 | 6017300.8 | 2179379.42 | 2284161.05 | 0 | 187521.21 | 423911.09 | 637606.06 | 304721.9711 |  |  | 6017300.8 | 3008650.4 | 3008650.4 |  | 132 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 4860000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 2560000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 4230000 | 0 |  | 0 |  | 13935351.97 | 27870703.95 | 13935351.97 | 13935351.97 |  |  |  |  | 13935351.98 | 13935351.98 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13935351.97 | 13935351.97 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13935351.97
8 | 4966500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 7741455.43 | 2179354.43 | 2284161.05 |  | 312184.75 | 897531.18 | 1560923.79 | 507300.23 |  |  | 13935351.98 | 6967675.99 | 6967675.99 |  | 0 | -7741455.43 | 6193896.54 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6193896.54
9 | 713500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6193896.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6193896.54
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6193896.54 | 1679404.41 | 1395037.14 |  | 79829.12 | 353033.03 | 2686592.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -6193896.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
南京空港智能骨干网 | 28272804.09 | 21308855.09 | 1759446.75 | 19549408.34 |  | 15448625.79 | 15448625.79 | 15448625.79 | 15448625.79 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9248594.19 | 3041245 | 2448200.71 |  |  |  | 3759148.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 43 | 6200031.6 | 12303164.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 23990000 | 12303164.74
1 | 28272804.09 | 21308855.09 | 1759446.75 | 19549408.34 |  | 15448625.79 | 15448625.79 | 15448625.79 | 15448625.79 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9248594.19 | 3041245 | 2448200.71 |  |  |  | 3759148.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 43 | 6200031.6 | 12303164.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 23990000 | 12303164.74
南京腾讯华东云计算基地 | 150715786.6 | 97146564.1995 | 10225986.4349 | 86920577.76 | 151108550.8 | 207367519.99 | 207367519.99 | 207367519.99 | 207367519.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1430 | 174298496.41 | 85629370 | 71410152.54 | 470000 | 270800 | 1252062.18 | 14500165.79 | 765945.9047 |  |  | 0 |  |  |  | 1669 | 33069023.58 | 381685537.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 381685537.44
1 | 20000000 | 10000000 | 3030298.5657 | 6969701.43 | 16000000 | 56789327.37 | 56789327.37 | 56789327.37 | 56789327.37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 162 | 35555549.95 | 15000000 | 17000000 | 100000 | 50000 | 250000 | 2993901 | 161648.9452 |  |  | 0 |  |  |  | 234 | 21233777.42 | 77482541.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 77482541.06
2 | 20000000 | 10000000 | 825788.0733 | 9174211.93 | 20000000 | 18743037.89 | 18743037.89 | 18743037.89 | 18743037.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 94 | 25461345.14 | 10000000 | 14000000 | 100000 | 50000 | 250000 | 1013320 | 48025.1377 |  |  | 0 |  |  |  | 255 | -6718307.25 | 17624133.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17624133.73
3 | 40000000 | 13000000 | 1073394.4954 | 11926605.5 | 30000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 26428259.15 | 20000000 | 4629370 | 100000 | 50000 | 200000 | 1339030 | 109859.1549 |  |  | 0 |  |  |  | 203 | -6428259.15 | 11195874.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11195874.58
4 | 30000000 | 12570930.4396 | 1037966.7335 | 11532963.71 | 30108550.8 | 34154899.99 | 34154899.99 | 34154899.99 | 34154899.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 26579671.69 | 10000000 | 14780782.54 | 100000 | 50000 | 200000 | 1339030 | 109859.1549 |  |  | 0 |  |  |  | 211 | 7575228.3 | 18771102.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18771102.88
5 | 30715786.6 | 12000000 | 990825.6881 | 11009174.31 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 20308289.15 | 10000000 | 8000000 | 70000 | 50000 | 200000 | 1878430 | 109859.1549 |  |  | 0 |  |  |  | 169 | 9691710.85 | 28462813.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28462813.73
6 | 10000000 | 11575633.7599 | 955786.2738 | 10619847.49 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 200 | 12828867.4 | 5629370 | 5000000 |  | 20800 | 47937.82 | 2075830 | 54929.5775 |  |  | 0 |  |  |  | 111 | -2828867.4 | 25633946.33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25633946.33
7 | 0 | 7000000 | 577981.651 | 6422018.35 | 10000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 10007256.9 | 5000000 | 3000000 | 0 |  | 104124.36 | 1870174.79 | 32957.7465 |  |  | 0 |  |  |  | 143 | -4007256.9 | 21626689.43 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21626689.43
8 | 0 | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 5000000 | 31680254.74 | 31680254.74 | 31680254.74 | 31680254.74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 634 | 17129257.03 | 10000000 | 5000000 | 0 |  | 0 | 1990450 | 138807.0331 |  |  | 0 |  |  |  | 343 | 14550997.71 | 36177687.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36177687.14
9 |  | 3000000 | 247706.422 | 2752293.58 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36177687.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36177687.14
10 |  | 3000000 | 247706.422 | 2752293.58 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36177687.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36177687.14
11 |  | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36177687.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36177687.14
12 |  | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36177687.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36177687.14
南京燕子矶G29B地块 | 0 | 48116750.64 | 3972942.7134 | 44143807.93 | 69124137.53 | 104852400 | 119345172.87 | 104852400 | 104852400 |  |  |  |  | 14492772.87 | 14492772.87 |  | 0 | 49581416.81 | 9677588.12 | 25597352.3 | 0 | 288316.57 | 647343.42 | 1341688.33 | 1029128.069 | 11000000 |  | 14492772.87 | 14492772.87 |  |  | 9 | 55270983.19 | 55499650.43 | 400000 | 0 | 55880400 | 0 | 400000 |  | 167891200 | 19250.43
1 |  | 48116750.64 | 3972942.7134 | 44143807.93 | 0 | 4274343.42 | 7725073.46 | 4274343.42 | 4274343.42 |  |  |  |  | 3450730.04 | 3450730.04 |  | 0 | 4477343.42 | 4280000 |  |  |  | 197343.42 |  |  |  |  | 3450730.04 | 3450730.04 |  |  | 9 | -203000 | 6416.81 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 55730400 | 6416.81
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | -143583.19 | 150000 |  |  | 0 | 150000 |  | 55880400 | 6416.81
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69124137.53 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | -143583.19 | 150000 |  |  | 0 | 150000 |  | 56030400 | 6416.81
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100578056.58 | 111620099.41 | 100578056.58 | 100578056.58 |  |  |  |  | 11042042.83 | 11042042.83 |  | 0 | 44804073.39 | 5397588.12 | 25597352.3 | 0 | 288316.57 | 150000 | 1341688.33 | 1029128.069 | 11000000 |  | 11042042.83 | 11042042.83 |  |  | 0 | 55773983.19 | 55780400 | 100000 | 0 | 55880400 | 0 | 100000 |  | 250000 | 0
南通阿里云计算数据中心 |  |  |  | 0 |  | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 660147.3 | 5000000 |  |  |  |  | -4339852.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8239852.7 | 9639852.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9639852.7
5 |  |  |  | 0 |  | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 3000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1400000
10 |  |  |  | 0 |  | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -2339852.7 | 2000000 |  |  |  |  | -4339852.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6839852.7 | 8239852.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8239852.7
南通江海阿里云计算数据中心 | 21395400 | 21395400 | 1760000 | 19635400 | 21395400 | 52338320 | 52338320 | 52338320 | 52338320 |  |  |  |  | 0 |  |  | 806 | 41017520 | 22900000 | 10700020 | 260000 | 70000 | 1600000 | 2296500 | 75000 | 3116000 |  | 0 |  |  |  | 598 | 11320800 | 24136265.55 | 0 |  | 14690000 | 0 |  |  | 0 | 9446265.55
1 | 6660000 | 6660000 | 550000 | 6110000 | 6660000 | 25770000 | 25770000 | 25770000 | 25770000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 387 | 15254520 | 11500000 | 20 | 260000 | 10000 | 500000 | 1163500 | 5000 | 1816000 |  | 0 |  |  |  | 229 | 10515480 | 15104275.05 | 0 |  | 14690000 | 0 |  |  | 0 | 414275.05
2 | 5000000 | 5000000 | 410000 | 4590000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -210000 | 204275.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 204275.05
3 | 8000000 | 8000000 | 660000 | 7340000 | 8000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 4131000 | 1400000 | 1100000 | 0 | 20000 | 150000 | 151000 | 10000 | 1300000 |  | 0 |  |  |  | 52 | -131000 | 73275.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 73275.05
4 | 1735400 | 1735400 | 140000 | 1595400 | 1735400 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 369 | 5431000 | 3500000 | 1500000 | 0 | 20000 | 150000 | 251000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 313 | 969000 | 1042275.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1042275.05
5 |  |  |  | 0 |  | 1388320 | 1388320 | 1388320 | 1388320 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1336000 | 500000 | 600000 | 0 | 20000 | 150000 | 56000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52320 | 1094595.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1094595.05
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 944595.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 944595.05
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 794595.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 794595.05
8 |  |  |  | 0 |  | 14780000 | 14780000 | 14780000 | 14780000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14355000 | 6000000 | 7500000 | 0 | 0 | 150000 | 675000 | 30000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 425000 | 1219595.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1219595.05
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1219595.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1219595.05
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1219595.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1219595.05
11 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1219595.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1219595.05
南通金属园阿里云计算数据中心 | 10000000 | 10000000 | 825688.05 | 9174311.95 | 10847900.54 | 17810000 | 17810000 | 17810000 | 17810000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 587 | 46150000 | 29000000 | 7000000 | 700000 | 1000000 | 2200000 | 5250000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 618 | -28340000 | 44751201.11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44751201.11
1 | 1000000 |  | 0 | 0 | 2847900.54 | 10310000 | 10310000 | 10310000 | 10310000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 362 | 29500000 | 23000000 | 5000000 | 600000 | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -19190000 | 9668291.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9668291.01
2 | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 700000 |  |  |  |  | 200000 | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -700000 | 8968291.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8968291.01
3 | 2000000 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2900000 | 1500000 | 500000 |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 145 | -2900000 | 6068291.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6068291.01
4 | 2000000 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 2900000 | 1500000 | 500000 |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 145 | -1400000 | 4668291.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4668291.01
5 | 2000000 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 2900000 | 1500000 | 500000 |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 145 | -1400000 | 3268291.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3268291.01
6 | 2000000 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 2750000 | 1500000 | 500000 | 100000 | 100000 | 200000 | 250000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 138 | -1250000 | 2018291.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018291.01
7 |  | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 900000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 45 | 600000 | 2618291.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2618291.01
8 |  |  |  | 0 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 900000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 600000 | 3218291.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3218291.01
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 900000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -900000 | 2318291.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2318291.01
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 900000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -900000 | 1418291.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1418291.01
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 900000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -900000 | 518291.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 518291.01
宁波东部新城核心区E-1、E-9-a地块项目综合机电 | 39500000 | 38621700 | 3261467.91 | 35360232.09 | 42256800 | 35414243.61 | 35414243.61 | 35414243.61 | 35414243.61 |  |  |  |  | 0 |  |  | 679 | 38045788.14 | 12856654.07 | 19000000 |  | 359120.06 | 2494472.44 | 2468569.09 | 866972.48 |  |  | 0 |  |  |  | 771 | -2631544.53 | 37987178.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37987178.92
1 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 13893000 | 9000000 | 4000000 |  |  | 500000 | 393000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 278 | -8893000 | 2865200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2865200
2 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 760000 |  | 0 |  |  | 200000 | 560000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 2240000 | 5105200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5105200
3 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 5821150 |  | 5000000 |  |  | 300000 | 521150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 116 | -1821150 | 3284050 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3284050
4 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 3326092.54 |  | 2000000 |  | 359120.06 | 300000 | 300000 | 366972.48 |  |  | 0 |  |  |  | 67 | 673907.46 | 3957957.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3957957.46
5 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 110 | 6380000 | 2580000 | 3000000 |  |  | 300000 | 0 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | -880000 | 3077957.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3077957.46
6 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 2300000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 | 1700000 | 4777957.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4777957.46
7 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 5314243.61 | 5314243.61 | 5314243.61 | 5314243.61 |  |  |  |  | 0 |  |  | 106 | 4300000 |  | 4000000 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 1014243.61 | 5792201.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5792201.07
8 | 4500000 | 3621700 | 371559.63 | 3250140.37 | 7256800 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 | 1265545.6 | 276654.07 |  |  |  | 294472.44 | 694419.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 3334454.4 | 9126655.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9126655.47
宁波灵芯微电子产业园EPC | 43032582.537 | 120134952.5392 | 9919399.774 | 110215552.76 | 45762577.572 | 53231239.76 | 81837715.26 | 53231239.76 | 53231239.7682 |  |  |  | 0 | 28606475.51 |  | 28606475.5021 | 779 | 110628422.43 | 5223420.19 | 19231581.2524 | 3560447.7699 | 3790929.3714 | 0 | 7631347.5263 | 3016342.8958 | 68174353.43 |  | 28606475.51 |  |  | 28606475.5001 | 554 | -57397182.67 | 646641511.44 | 0 |  | 38373021.37 | 0 |  |  | 422103235.07 | 608268490.07
1 | 5737677.6716 | 17213033.0148 | 1421259.61 | 15791773.4 | 2729995.035 | 14264500 | 16846454.95 | 14264500 | 14264500 |  |  |  | 0 | 2581954.95 |  | 2581954.9522 | 95 | 10327819.81 | 1017290.25 | 7108121.98 | 774586.4857 | 516390.9904 |  | 653234.6029 | 258195.4952 |  |  | 2581954.95 |  |  | 2581954.9522 | 60 | 3936680.19 | 100423868.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38373021.37 | 100423868.78
2 | 5737677.6716 | 25737677.67 | 2125129.35 | 23612548.32 | 5737677.6716 | 0 | 860651.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 860651.65 |  | 860651.6507 | 75 | 3442606.6 | 169548.37 | 2754085.2824 | 129097.7476 | 86065.1651 |  | 217744.8676 | 86065.1651 |  |  | 860651.65 |  |  | 860651.6507 | 13 | -3442606.6 | 96981262.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38373021.37 | 96981262.18
3 | 5737677.6716 | 25737677.67 | 2125129.35 | 23612548.32 | 5737677.6716 | 9038000 | 23193439.81 | 9038000 | 9038000 |  |  |  | 0 | 14155439.81 |  | 14155439.8115 | 404 | 43375114.86 | 339096.7 | 2369373.99 | 258195.5495 | 172130.3301 |  | 217744.8676 | 86065.1651 | 39932508.26 |  | 14155439.81 |  |  | 14155439.8115 | 169 | -34337114.86 | 62644147.32 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 38373021.37 | 62644147.32
4 | 8606516.5074 | 8737677.67 | 721459.62 | 8016218.05 | 5737677.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1457943.89 | 508644.94 | 0 | 387293.4283 | 258195.4952 |  | 217744.8676 | 86065.1651 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17 | -1457943.89 | 61186203.43 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38373021.37 | 61186203.43
5 | 8606516.5074 | 13606516.5074 | 1123473.84 | 12483042.67 | 8606516.5074 | 0 | 1178016.95 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1178016.95 |  | 1178016.947 | 14 | 1994560.2 | 678193.5 | 0 | 516390.9904 | 344260.6603 |  | 326617.3015 | 129097.7476 |  |  | 1178016.95 |  |  | 1178016.947 | 15 | -1994560.2 | 59191643.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38373021.37 | 59191643.23
6 | 8606516.5074 | 13606516.507 | 1123473.844 | 12483042.66 | 8606516.5074 | 4712067.79 | 6003045.26 | 4712067.79 | 4712067.7878 |  |  |  | 0 | 1290977.48 |  | 1290977.4761 | 70 | 30236405.37 | 678193.5 | 0 | 516390.9904 | 344260.6603 | 0 | 326617.3015 | 129097.7476 | 28241845.17 |  | 1290977.48 |  |  | 1290977.4761 | 222 | -25524337.58 | 33667305.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38373021.37 | 33667305.65
7 | 0 | 15495853.5 | 1279474.16 | 14216379.34 | 8606516.5074 | 9163909.9 | 10454887.38 | 9163909.9 | 9163909.9044 |  |  |  | 0 | 1290977.48 |  | 1290977.4761 | 121 | 8994560.2 | 893356.23 | 7000000 | 387293.4283 | 258195.4952 |  | 326617.3015 | 129097.7476 |  |  | 1290977.48 |  |  | 1290977.4761 | 58 | 169349.7 | 33836655.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38373021.37 | 33836655.35
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606516.51 | 6758145.64 | 4606516.51 | 4606516.5074 |  |  |  | 0 | 2151629.13 |  | 2151629.1288 | 0 | 2003000.88 | 939096.7 | 0 | 132248.7695 | 172130.3301 |  | 544362.1691 | 215162.9127 |  |  | 2151629.13 |  |  | 2151629.1269 | 0 | 2603515.63 | 36440170.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38373021.37 | 36440170.98
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712100 | 3390125 | 2712100 | 2712100 |  |  |  | 0 | 678025 |  | 678025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 678025 |  |  | 678025 | 0 | 2712100 | 39152270.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38373021.37 | 39152270.98
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153200 | 2691500 | 2153200 | 2153200 |  |  |  |  | 538300 |  | 538300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 538300 |  |  | 538300 | 0 | 2153200 | 41305470.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38373021.37 | 41305470.98
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417035.66 | 1417035.66 | 1417035.66 | 1417035.6641 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1417035.66 | 42722506.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38373021.37 | 42722506.64
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5163909.9 | 9044412.96 | 5163909.9 | 5163909.9044 |  |  |  |  | 3880503.06 |  | 3880503.0595 | 0 | 8796410.62 | 0 | 0 | 458950.38 | 1639300.2446 | 0 | 4800664.247 | 1897495.7498 |  |  | 3880503.06 |  |  | 3880503.0595 | 0 | -3632500.72 | 39090005.92 | 0 |  | 38373021.37 | 0 |  |  | 0 | 716984.55
盘锦忠旺铝业一期一标段A区 |  | 34371701.92 | 1001117.5317 | 33370584.39 | 4218386.65 | 21681200 | 21681200 | 21681200 | 21681200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 514 | 18060258.59 | 17936244.59 | 124014 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 53 | 3620941.41 | 5856242.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 23810463.01 | 5856242.86
12 |  | 34371701.92 | 1001117.5317 | 33370584.39 | 4218386.65 | 21681200 | 21681200 | 21681200 | 21681200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 514 | 18060258.59 | 17936244.59 | 124014 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 53 | 3620941.41 | 5856242.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 23810463.01 | 5856242.86
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | 418000000 | 374789900 | 31183410.95 | 343606489.05 | 361139333 | 103910159.88 | 103910159.88 | 103910159.88 | 103910159.88 |  |  |  |  | 0 |  |  | 280 | 172131526.18 | 52208772 | 59061315.15 | 3000000 | 0 | 17422474.33 | 38368789.56 | 2070175.14 |  |  | 0 |  |  |  | 1478 | -68221366.3 | 596091382.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 596091382.92
1 | 2354100 | 2354100 | 194400 | 2159700 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 23856916.23 | 11208772 | 8506070.77 |  | 0 | 942174.33 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 1013 | -23856916.23 | 69195883.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 69195883.77
2 | 32253800 | 33153800 | 2763200 | 30390600 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 7872843.51 | 0 | 4555244.38 |  | 0 | 117700 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 24 | -7872843.51 | 61323040.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61323040.26
3 | 34154800 | 35054800 | 2920100 | 32134700 | 34000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9812599.13 | 5000000 | 0 |  | 0 | 1612700 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 28 | -9812599.13 | 51510441.13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 51510441.13
4 | 33928100 | 34828100 | 2901400 | 31926700 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 14907599.13 | 5000000 | 5000000 |  | 0 | 1707700 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 43 | -14907599.13 | 36602842 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 36602842
5 | 42765500 | 43665500 | 3631100 | 40034400 | 42000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 16896299.13 | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 1696400 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 39 | -16896299.13 | 19706542.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19706542.87
6 | 36771200 | 37671200 | 3136200 | 34535000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13338199.13 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 2138300 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 35 | -13338199.13 | 6368343.74 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6368343.74
7 | 37130800 | 38030800 | 3165800 | 34865000 | 37139333 | 103910159.88 | 103910159.88 | 103910159.88 | 103910159.88 |  |  |  |  | 0 |  |  | 280 | 15078674.27 | 3000000 | 5000000 |  | 0 | 1838600 | 3197399.13 | 2042675.14 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 88831485.61 | 95199829.35 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 95199829.35
8 | 38436000 | 39336000 | 3273600 | 36062400 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 13056399.13 | 3000000 | 5000000 |  | 0 | 1856500 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | -13056399.13 | 82143430.22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 82143430.22
9 | 31123300 | 21401600 | 1798000 | 19603600 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 20121699.13 | 5000000 | 10000000 |  |  | 1921800 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 94 | -20121699.13 | 62021731.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 62021731.09
10 | 33989900 | 24201500 | 1980800 | 22220700 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 12228099.13 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1028200 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 51 | -12228099.13 | 49793631.96 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 49793631.96
11 | 47258200 | 27258200 | 2294910.95 | 24963289.05 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 12399399.13 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1199500 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 45 | -12399399.13 | 37394232.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37394232.83
12 | 47834300 | 37834300 | 3123900 | 34710400 | 37000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 12562799.13 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1362900 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | -12562799.13 | 24831433.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24831433.7
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | 29345370.68 | 12590152.44 | 889024.26 | 11701128.18 | 33890883.96 | 53687304.62 | 53687304.62 | 53687304.62 | 53687304.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 430 | 49317313.03 | 27266787.39 | 16367260.65 | 1037600 | 0 | 981824.01 | 2705845.05 | 957995.93 |  |  | 0 |  |  |  | 358 | 4369991.59 | 11951292.18 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 0 | 10701292.18
1 | 29345370.68 | 7554091.46 | 559562.33 | 6994529.13 | 27795000 | 29626200 | 29626200 | 29626200 | 29626200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 26784542.87 | 17713936 | 6186306.65 | 637600 |  | 408853.69 | 1512600.85 | 325245.68 |  |  | 0 |  |  |  | 355 | 2841657.13 | 3091857.13 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 0 | 1841857.13
2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 136485.16 |  |  |  |  | 136485.16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -136485.16 | 1705371.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1705371.97
3 | 0 | 5036060.98 | 329461.93 | 4706599.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 136485.16 |  |  |  |  | 136485.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -136485.16 | 1568886.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1568886.81
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 1468886.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1468886.81
7 |  | 0 |  | 0 | 6095883.96 | 19709669.56 | 19709669.56 | 19709669.56 | 19709669.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 323 | 17085575.84 | 7538061.39 | 7321520 | 300000 | 0 | 100000 | 1193244.2 | 632750.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2624093.72 | 3370191.59 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3370191.59
12 |  |  |  | 0 |  | 4351435.06 | 4351435.06 | 4351435.06 | 4351435.06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5074224 | 2014790 | 2859434 | 100000 |  | 100000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -722788.94 | 746097.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 746097.87
青白江五环路（二标段） | 300506876.74 | 317166076.74 | 26188024.69 | 290978052.05 | 317696876.74 | 160661663.29 | 160661663.29 | 160661663.29 | 160661663.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 592 | 189872440.58 | 29748829.45 | 89231590.86 | 29748829.45 | 0 | 8798529.29 | 23176428.26 | 3213233.27 | 0 | 5955000 | 0 |  |  |  | 746 | -29210777.29 | -20505353.36 | 184628877.02 | 184628877.02 | 0 | 192583877.02 | 0 | 162866961.28 | 192583877.02 | 1256562.38
1 | 11237464.59 | 11237464.59 | 927864.05 | 10309600.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6192299.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237299.17 | 0 | 0 |  | 5955000 | 0 |  |  |  | 55 | -6192299.17 | 1256562.38 | 0 | 0 |  | 7955000 |  | 0 | 7955000 | 1256562.38
2 | 15197953.15 | 31857153.15 | 2630407.14 | 29226746.01 | 43625417.74 | 15094983.7 | 15094983.7 | 15094983.7 | 15094983.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 13604364.35 | 2157415.57 | 6472965.81 | 2157415.57 | 0 | 337123.94 | 2177543.79 | 301899.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 43 | 1490619.35 | 2747181.73 | 5207818.27 | 5207818.27 |  | 5207818.27 |  | 7955000 | 5207818.27 | 0
3 | 19876270.22 | 19876270.22 | 1641159.93 | 18235110.29 | 19876270.22 | 8070113.12 | 8070113.12 | 8070113.12 | 8070113.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 9428880.04 | 1529475.2 | 4588425.58 | 1529475.2 | 0 | 455938.59 | 1164163.21 | 161402.26 |  |  | 0 |  |  |  | 47 | -1358766.92 | -1358766.92 | 6566585.19 | 6566585.19 |  | 6566585.19 |  | 5207818.27 | 6566585.19 | 0
4 | 29567291.02 | 29567291.02 | 2441335.96 | 27125955.06 | 29567291.02 | 10554299.49 | 10554299.49 | 10554299.49 | 10554299.49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 12331329.47 | 2000286.62 | 6000859.84 | 2000286.62 | 0 | 596288.1 | 1522522.3 | 211085.99 |  |  | 0 |  |  |  | 42 | -1777029.98 | -1777029.98 | 8343615.17 | 8343615.17 |  | 8343615.17 |  | 6566585.19 | 8343615.17 | 0
5 | 29884778.91 | 29884778.91 | 2467550.55 | 27417228.36 | 29884778.91 | 15700231.53 | 15700231.53 | 15700231.53 | 15700231.53 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 18343683.35 | 2975561.1 | 8926683.3 | 2975561.1 | 0 | 887018.73 | 2264854.49 | 314004.63 |  |  | 0 |  |  |  | 61 | -2643451.82 | -2643451.82 | 10987066.99 | 10987066.99 |  | 10987066.99 | 0 | 8343615.17 | 10987066.99 | 0
6 | 29521691.06 | 29521691.06 | 2437570.82 | 27084120.24 | 29521691.06 | 15868817.6 | 15868817.6 | 15868817.6 | 15868817.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 18540654.3 | 3007512.1 | 9022536.32 | 3007512.1 | 0 | 896543.37 | 2289174.06 | 317376.35 |  |  | 0 |  |  |  | 63 | -2671836.7 | -2671836.7 | 13658903.69 | 13658903.69 |  | 13658903.69 |  | 10987066.99 | 13658903.69 | 0
7 | 35439297.38 | 35439297.38 | 2926180.52 | 32513116.86 | 35439297.38 | 15676017.95 | 15676017.95 | 15676017.95 | 15676017.95 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 18315392.92 | 2970972.06 | 8912916.18 | 2970972.06 | 0 | 885650.73 | 2261361.53 | 313520.36 |  |  | 0 |  |  |  | 52 | -2639374.97 | -2639374.97 | 16298278.66 | 16298278.66 |  | 16298278.66 |  | 13658903.69 | 16298278.66 | 0
8 | 28143436.86 | 28143436.86 | 2323770.02 | 25819666.84 | 28143436.86 | 18818266.91 | 18818266.91 | 18818266.91 | 18818266.91 |  |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 21986703.12 | 3566501.74 | 10699505.2 | 3566501.74 | 0 | 1063178.92 | 2714650.18 | 376365.34 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | -3168436.21 | -3168436.21 | 19466714.87 | 19466714.87 |  | 19466714.87 |  | 16298278.66 | 19466714.87 | 0
9 | 34918162.58 | 34918162.58 | 2883151.04 | 32035011.54 | 34918162.58 | 14944164.97 | 14944164.97 | 14944164.97 | 14944164.97 |  |  |  |  | 0 |  |  | 43 | 17460317.69 | 2832268.8 | 8496806.42 | 2832268.8 | 0 | 844303.11 | 2155787.26 | 298883.3 |  |  | 0 |  |  |  | 50 | -2516152.72 | -2516152.72 | 21982867.59 | 21982867.59 |  | 21982867.59 |  | 19466714.87 | 21982867.59 | 0
10 | 24503067.44 | 24503067.44 | 2023189.05 | 22479878.39 | 24503067.44 | 18541544.33 | 18541544.33 | 18541544.33 | 18541544.33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 76 | 21663388.69 | 3514056.33 | 10542169.01 | 3514056.33 | 0 | 1047544.88 | 2674731.25 | 370830.89 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | -3121844.36 | -3121844.36 | 25104711.95 | 25104711.95 |  | 25104711.95 |  | 21982867.59 | 25104711.95 | 0
11 | 27084900 | 27084900 | 2236367.89 | 24848532.11 | 27084900 | 13011128.81 | 13011128.81 | 13011128.81 | 13011128.81 |  |  |  |  | 0 |  |  | 48 | 15201815.76 | 2465913.24 | 7397739.71 | 2465913.24 | 0 | 735092.02 | 1876934.97 | 260222.58 |  |  | 0 |  |  |  | 56 | -2190686.95 | -2190686.95 | 27295398.9 | 27295398.9 |  | 27295398.9 |  | 25104711.95 | 27295398.9 | 0
12 | 15132563.53 | 15132563.53 | 1249477.72 | 13883085.81 | 15132563.53 | 14382094.88 | 14382094.88 | 14382094.88 | 14382094.88 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 | 16803611.72 | 2728866.69 | 8170983.49 | 2728866.69 | 0 | 812547.73 | 2074705.22 | 287641.9 |  |  | 0 |  |  |  | 111 | -2421516.84 | -2421516.84 | 29716915.74 | 29716915.74 | 0 | 29716915.74 |  | 27295398.9 | 29716915.74 | 0
青岛华发四季 |  | 7834300 | 800000 | 7034300 | 42071085 | 46664600 | 46664600 | 46664600 | 46664600 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 223 | 17931200 | 15123300 | 0 |  |  | 1541700 | 730000 | 536200 |  |  | 0 |  |  |  | 142 | 28733400 | 40428195.8 | 15288400 |  | 53511332.5 | 0 | 15288400 |  | 661149367.5 | 2205263.3
1 |  | 7834300 | 500000 | 7334300 | 5969900 | 6664600 | 6664600 | 6664600 | 6664600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 11152700 | 10752700 | 0 |  |  | 391700 |  | 8300 |  |  | 0 |  |  |  | 142 | -4488100 | 5281829.58 | 0 |  | 5051400 | 0 | 0 |  | 88743000 | 230429.58
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 680000 |  |  |  |  | 200000 | 480000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -680000 | -449570.42 | 661700 |  |  | 0 | 661700 |  | 89404700 | 212129.58
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 310000 |  |  |  |  | 300000 | 10000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -310000 | -97870.42 | 310000 |  | 0 | 0 | 310000 |  | 89714700 | 212129.58
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 490000 | 0 |  |  |  | 250000 | 240000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -490000 | -277870.42 | 490000 |  | 0 | 0 | 490000 |  | 90204700 | 212129.58
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 112129.58 | 100000 |  | 0 | 0 | 100000 |  | 90304700 | 212129.58
6 |  | 0 | 300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -300000 | 315588.74 | 330000 |  | 0 | 0 | 330000 |  | 101714700 | 645588.74
7 |  | 0 |  | 0 | 36101185 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 111 | 4898500 | 4370600 | [5 empty] | 527900 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35101500 | 35343629.58 | 4856700 |  | 40000000 | 0 | 4856700 |  | 55491400 | 200329.58
11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 200329.58 | 8540000 |  | 8459932.5 | 0 | 8540000 |  | 55571467.5 | 280397.08
青岛华能信息产业基地机电 | 4667412.36 | 17595331.28 |  | 17595331.28 | 4667412.36 | 22935187.12 | 22935187.12 | 22935187.12 | 22935187.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 401 | 19495997.84 | 15949593.33 | 2778545.79 |  |  | 12000 | 0 | 755858.72 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81 | 3439189.28 | 8205746.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8205746.51
2 | 4667412.36 | 17595331.28 |  | 17595331.28 | 4667412.36 | 18705645.83 | 18705645.83 | 18705645.83 | 18705645.83 |  |  |  |  | 0 |  |  | 401 | 14290451.86 | 11245033.92 | 2658217.94 |  |  | 12000 | 0 | 375200 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81 | 4415193.97 | 4590875.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4590875.6
3 |  |  |  | 0 |  | 4229541.29 | 4229541.29 | 4229541.29 | 4229541.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5205545.98 | 4704559.41 | 120327.85 |  |  |  | 0 | 380658.72 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -976004.69 | 3614870.91 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3614870.91
青岛泰康之家养老 | 10161137.92 | 22744837.92 | 1878014.15 | 20866823.77 | 9860584.39 | 24047094.23 | 24047094.23 | 24075794.23 | 24047094.23 |  |  |  | 28700 | 0 |  |  | 1227 | 27025027.62 | 10100000 | 7020642.18 | 550000 | 1172245.55 | 3782139.89 | 3950000 | 450000 |  |  | 0 |  |  |  | 1285 | -2949233.39 | 73692973.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 73692973.1
1 | 3423800 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 3423890.01 | 18647094.23 | 18647094.23 | 18647094.23 | 18647094.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 545 | 9739376.16 | 6300000 | 2500000 | 150000 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 325 | 8907718.07 | 11948981.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11948981.99
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2289376.16 | 1000000 | 500000 | 0 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2289376.16 | 9659605.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9659605.83
3 | 1000000 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 1000000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 1789376.16 | 500000 | 500000 | 0 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 179 | -589376.16 | 9070229.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9070229.67
4 | 1000000 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 2322183.73 | 500000 | 882807.57 | 150000 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 232 | -1322183.73 | 7748045.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7748045.94
5 | 1000000 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1010000 | 1000000 |  |  |  | 10000 | 0 |  |  | 200 | 1439376.16 | 200000 | 300000 | 150000 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 144 | -429376.16 | 7318669.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7318669.78
6 | 1000000 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1010000 | 1000000 |  |  |  | 10000 | 0 |  |  | 200 | 539376.16 | 0 | 0 | 0 | 74693.95 | 364682.21 | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 470623.84 | 7789293.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7789293.62
7 | 1737337.92 | 1737337.92 | 143449.92 | 1593888 | 2231861.07 | 1000000 | 1000000 | 1008700 | 1000000 |  |  |  | 8700 | 0 |  |  | 45 | 989376.16 | 200000 | 0 | 0 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 57 | 19323.84 | 7808617.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7808617.46
8 | 1000000 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 1204833.31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 1027210.77 | 200000 | 37834.61 | 0 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 103 | -827210.77 | 6981406.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6981406.69
9 |  | 8000000 | 660550.46 | 7339449.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1889376.16 | 200000 | 300000 | 100000 | 74693.95 | 364682.21 | 800000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 24 | -1889376.16 | 5092030.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5092030.53
10 |  | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 1000000 | 2000000 |  | 500000 | 500000 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 167 | -5000000 | 92030.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 92030.53
11 |  | 2007500 | 165756.88 | 1841743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 92030.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 92030.53
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 92030.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 92030.53
青岛万科翡翠长江 | 46523100.0049 | 57131100 | 5141799 | 51989301 | 29056300 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 189 | 18269235.25 | 5708472.79 | 4000000 | 3000000 | 0 | 0 | 5463033.436 | 97729.02 |  |  | 0 |  |  |  | 32 | 36730764.75 | 47248074.66 | 0 | 0 |  | 5071410.56 | 0 | 38404294.72 | 76808589.44 | 8843779.94
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3047709.97 | 0 |  |  | 20470000 |  |  | 38404294.72 | 3047709.97
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3047709.97 | 0 |  |  | 20470000 |  |  | 38404294.72 | 3047709.97
3 | 46523100.0049 | 57131100 | 5141799 | 51989301 | 29056300 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 189 | 18269235.25 | 5708472.79 | 4000000 | 3000000 | 0 | 0 | 5463033.436 | 97729.02 |  |  | 0 |  |  |  | 32 | 36730764.75 | 39778474.72 | 0 | 0 |  | -17934294.72 | 0 | 38404294.72 | 0 | 1374180
6 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1374180 | 0 |  |  | -17934294.72 |  | 0 | 0 | 1374180
青岛阳光·壹号 | 0 | 2855665 | 257009.85 | 2598655.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 95029068.09 | 35007019.3798 | 25045809.3251 | 0 |  | 23348125.0135 | 6328114.3711 | 5300000 |  |  | 0 |  |  |  | 3141 | -95029068.09 | -5714464.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5714464.35
9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5335190.97 | 0 | 0 | 0 |  | 5205065.4887 | 130125.4765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5335190.97 | -5524827.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -5524827.66
12 | 0 | 2855665 | 257009.85 | 2598655.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 89693877.12 | 35007019.3798 | 25045809.3251 |  |  | 18143059.5248 | 6197988.8946 | 5300000 |  |  | 0 |  |  |  | 3141 | -89693877.12 | -189636.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189636.69
泉州援建抗疫工程 |  | 5879779.49 | 5394293.1101 | 485486.38 | 3227439 | 7929207 | 7929207 | 7929207 | 7929207 |  |  |  |  | 0 |  |  | 232 | 8310032.09 | 4477868.19 | 3832163.9 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 128 | -380825.09 | 761650.18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 761650.18
1 |  | 5879779.49 | 5394293.1101 | 485486.38 | 3227439 | 7497487.4 | 7497487.4 | 7497487.4 | 7497487.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 232 | 7497487.4 | 3665323.5 | 3832163.9 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 128 | 0 | 380825.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 380825.09
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 380825.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 380825.09
6 |  |  |  | 0 |  | 431719.6 | 431719.6 | 431719.6 | 431719.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 812544.69 | 812544.69 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -380825.09 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
容城县农村生活污水综合整治项目（EPC）一标 |  | -4217394.24 | -348206.87 | -3869187.37 | 4679130.43 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 182 | 6050000 | 4750000 | 1200000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  | -38 | 2450000 | 2450000 | 4450000 | 0 | 6900000 | 0 | 4450000 | 0 | 12347000 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4450000 | 3750000 | 700000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -4450000 | -4450000 | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 4450000 | 0 | 9623500 | 0
12 |  | -4217394.24 | -348206.87 | -3869187.37 | 4679130.43 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 182 | 1600000 | 1000000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | -38 | 6900000 | 6900000 | 0 |  | 6900000 | 0 | 0 |  | 2723500 | 0
三河市数立方融媒体云计算中心机电 | 1615241.65 | 6334180.2 | 523005.71 | 5811174.49 | 1615241.65 | 19416885.96 | 19416885.96 | 19416885.96 | 19416885.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 19250348.88 | 14623928.7 | 2984623.49 |  |  | 100000 | 1485833.39 | 55963.3 |  |  | 0 |  |  |  | 308 | 166537.08 | 20861962 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20861962
3 | 1615241.65 | 4718938.55 | 389637.13 | 4329301.42 |  | 11900067.71 | 11900067.71 | 11900067.71 | 11900067.71 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11137057.97 | 9772434.48 | 1364623.49 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 236 | 763009.74 | 5163257.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5163257.06
6 |  | 1615241.65 | 133368.58 | 1481873.07 | 1615241.65 | 1566784.4 | 1566784.4 | 1566784.4 | 1566784.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1164081.19 | [5 empty] | 1164081.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72 | 402703.21 | 5565960.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5565960.27
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5565960.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5565960.27
10 |  |  |  | 0 |  | 5950033.85 | 5950033.85 | 5950033.85 | 5950033.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6949209.72 | 4851494.22 | 1620000 |  |  | 100000 | 321752.2 | 55963.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -999175.87 | 4566784.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4566784.4
三亚海棠湾国际购物中心物流基地 |  |  |  | 0 |  | 1926187.32 | 1926187.32 | 1926187.32 | 1926187.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1926187.32 | 2449836.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2449836.36
4 |  |  |  | 0 |  | 1926187.32 | 1926187.32 | 1926187.32 | 1926187.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1926187.32 | 2449836.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2449836.36
三亚海棠湾河心岛 |  | 9325393.74 | 847763.06 | 8477630.68 | -4005619.27 | 44531174.29 | 44531174.29 | 44531174.29 | 44531174.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1112 | 19720185.66 | 8543100 | 5410600 |  |  | 0 | 2984758.34 | 2781727.32 |  |  | 0 |  |  |  | 211 | 24810988.63 | 28036764.51 | 0 |  | 27601400 | 0 |  |  | 0 | 435364.51
1 |  | 9325393.74 | 847763.06 | 8477630.68 | -4005619.27 | 44531174.29 | 44531174.29 | 44531174.29 | 44531174.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1112 | 19720185.66 | 8543100 | 5410600 |  |  | 0 | 2984758.34 | 2781727.32 |  |  | 0 |  |  |  | 211 | 24810988.63 | 28036764.51 | 0 |  | 27601400 | 0 |  |  | 0 | 435364.51
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | 161803589 | 50781200 | 4192943.1193 | 46588256.88 | 80000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 172214010.27 | 119686212.77 | 31007832.12 | 3904986.92 | 1996604.67 | 3994209.36 | 9445478.06 | 2178686.37 |  |  | 0 |  |  |  | 36 | -117214010.27 | 503317395.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 503317395.84
1 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 64425609.82 | 55000000 | 5500000 | 1500000 | 209409 | 938818 | 1022295.7 | 255087.12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -64425609.82 | 71296610.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71296610.08
2 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11885830.5 | 6602307.25 | 1974430.42 | 100000 | 211042.61 | 893085.23 | 1884308.87 | 220656.12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -11885830.5 | 59410779.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 59410779.58
3 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10381472.87 | 5326723.21 | 1550542.05 | 1150093 | 203880.01 | 517760.02 | 1506172.49 | 126302.09 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -10381472.87 | 49029306.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49029306.71
4 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9533410.71 | 4502286.4 | 3661553.63 | 50000 | 205453.67 | 210907.35 | 784652.98 | 118556.68 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9533410.71 | 39495896 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39495896
5 | 25000000 | 25781200 | 2128722.9358 | 23652477.06 | 45000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 9368491.8 | 5417715.69 | 2148579.27 | 0 | 455606.46 | 211212.92 | 749349.34 | 386028.12 |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 631508.2 | 40127404.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40127404.2
6 | 18000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40127404.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40127404.2
7 | 20000989 | 25000000 | 2064220.1835 | 22935779.82 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 40127404.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40127404.2
8 | 8802600 | 0 | 0 | 0 |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13828808.89 | 3978032.69 | 8148579.36 | 0 | 255606.46 | 311212.92 | 749349.34 | 386028.12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3828808.89 | 36298595.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36298595.31
9 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36298595.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36298595.31
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36298595.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36298595.31
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36298595.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36298595.31
12 |  |  |  | 0 |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 52790385.68 | 38859147.53 | 8024147.39 | 1104893.92 | 455606.46 | 911212.92 | 2749349.34 | 686028.12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -17790385.68 | 18508209.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18508209.63
厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 | 0 | 0 |  | 0 | 24262981.69 | 57192138.83 | 57192138.83 | 57192138.83 | 57192138.83 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 60 | 28992158.61 | 5762248.59 | 6956855.53 | 5526402.35 | 0 | 1494606.94 | 4460674.09 | 4791371.11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28199980.22 | 60732713.42 | 0 |  | 2896343.24 | 0 | 0 |  | 60000000 | 57836370.18
1 |  |  |  | 0 | 0 | 42564023.45 | 42564023.45 | 42564023.45 | 42564023.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8372741.53 | 2619840.38 | 1851246.15 | 0 |  | 731405.77 | 2000000 | 1170249.23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34191281.92 | 34810179.18 | 0 |  | 2896343.24 | 0 |  |  | 30000000 | 31913835.94
3 | 0 | 0 |  | 0 | 24262981.69 | 14628115.38 | 14628115.38 | 14628115.38 | 14628115.38 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 60 | 20619417.08 | 3142408.21 | 5105609.38 | 5526402.35 | 0 | 763201.17 | 2460674.09 | 3621121.88 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -5991301.7 | 25922534.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30000000 | 25922534.24
山东滨州第二人民医院西院区 | 109132863 | 116018679.1938 | 9579523.9701 | 106439155.22 | 109132863 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 174716347.39 | 114047026.29 | 32363921.39 | 6553962.96 | 1809479.19 | 5400000 | 13021957.5576 | 1520000 |  |  | 0 |  |  |  | 1844 | -174716347.39 | 1880004288.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1880004288.45
1 | 3798174 | 15000000 | 1238532.1101 | 13761467.89 | 3798174 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 13358782.1 | 8563353.87 | 2862434.41 | 579666.75 | 167719.91 | 500000 | 465607.16 | 220000 |  |  | 0 |  |  |  | 89 | -13358782.1 | 234761067.81 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 234761067.81
2 | 4079900 | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 4079900 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5546756.59 | 3281557.21 | 1096918.3 | 222135.07 | 167719.91 | 500000 | 178426.1 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 111 | -5546756.59 | 229214311.22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 229214311.22
3 | 8139544 | 8000000 | 660550.4587 | 7339449.54 | 8139544 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 17547463.4 | 11055789.9 | 3695569.97 | 748383.62 | 167719.91 | 500000 | 1200000 | 180000 |  |  | 0 |  |  |  | 219 | -17547463.4 | 211666847.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 211666847.82
4 | 10912560 | 9000000 | 743119.2661 | 8256880.73 | 10912560 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 18334645.76 | 11674341.16 | 3902330.37 | 790254.32 | 167719.91 | 500000 | 1200000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 204 | -18334645.76 | 193332202.06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 193332202.06
5 | 10912560 | 9000000 | 743119.2661 | 8256880.73 | 10912560 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 18526133 | 11775262.28 | 3936064.96 | 797085.85 | 167719.91 | 500000 | 1200000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 206 | -18526133 | 174806069.06 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 174806069.06
6 | 10928690 | 10000000 | 825688.0734 | 9174311.93 | 10928690 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14284085.96 | 8531451.9 | 3272255.27 | 662658.88 | 167719.91 | 500000 | 1050000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 143 | -14284085.96 | 160521983.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 160521983.1
7 | 10733844 | 11000000 | 908256.8807 | 10091743.12 | 10733844 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 15545436.88 | 9460578.75 | 3162345.8 | 640401.3 | 167719.91 | 500000 | 1514391.12 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 141 | -15545436.88 | 144976546.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 144976546.22
8 | 10999722 | 9000000 | 743119.2661 | 8256880.73 | 10999722 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 13340213.35 | 7891411.87 | 2637827.33 | 534181.95 | 167719.91 | 500000 | 1429072.29 | 180000 |  |  | 0 |  |  |  | 148 | -13340213.35 | 131636332.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 131636332.87
9 | 12107519 | 10000000 | 825688.0734 | 9174311.93 | 12107519 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 12387845.86 | 7292393.81 | 2437596.21 | 493633.48 | 167719.91 | 500000 | 1396502.45 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 124 | -12387845.86 | 119248487.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 119248487.01
10 | 10443390 | 10018679.1938 | 827230.3922 | 9191448.8 | 10443390 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 11500155.14 | 6914751.99 | 2311363.55 | 468070.32 | 100000 | 300000 | 1375969.28 | 30000 |  |  | 0 |  |  |  | 115 | -11500155.14 | 107748331.87 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 107748331.87
11 | 8858052 | 10000000 | 825688.0734 | 9174311.93 | 8858052 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9059724.98 | 5030337.59 | 1934841.99 | 391821.58 | 100000 | 300000 | 1072723.82 | 230000 |  |  | 0 |  |  |  | 91 | -9059724.98 | 98688606.89 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 98688606.89
12 | 7218908 | 10000000 | 825688.0734 | 9174311.93 | 7218908 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 25285104.37 | 22575795.96 | 1114373.23 | 225669.84 | 100000 | 300000 | 939265.3376 | 30000 |  |  | 0 |  |  |  | 253 | -25285104.37 | 73403502.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 73403502.52
山东滨州中医医院新院 |  | 0 |  | 0 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18968462.5 | 9031300 | 6075400 |  | 1474762.5 | 1100000 | 1287000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -13968462.5 | 18875005.06 | 15000000 |  | 672957 | 0 | 15000000 |  | 184037742 | 33202048.06
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 14556700 | 7631300 | 6075400 |  |  | 150000 | 700000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -14556700 | -12294739.37 | 15000000 |  |  | 0 | 15000000 |  | 15672957 | 2705260.63
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 170000 |  |  |  |  | 150000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -170000 | 2535260.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15672957 | 2535260.63
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 771587.5 |  |  |  | 491587.5 | 200000 | 80000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -771587.5 | 1763673.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15672957 | 1763673.13
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 165000 |  |  |  |  | 150000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -165000 | 1598673.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15672957 | 1598673.13
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 165000 |  |  |  |  | 150000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -165000 | 1433673.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15672957 | 1433673.13
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 771587.5 |  |  |  | 491587.5 | 200000 | 80000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -771587.5 | 662085.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15672957 | 662085.63
7 |  | 0 |  | 0 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 20000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4970000 | 5632085.63 | 0 |  | 672957 | 0 |  |  | 15000000 | 4959128.63
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 37000 |  |  |  |  | 20000 | 17000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -37000 | 4922128.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15000000 | 4922128.63
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1211587.5 | 500000 | 0 |  | 491587.5 | 20000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1211587.5 | 3710541.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15000000 | 3710541.13
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -40000 | 3670541.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15000000 | 3670541.13
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1050000 | 900000 |  |  |  | 20000 | 130000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1050000 | 2620541.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15000000 | 2620541.13
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2620541.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 15000000 | 2620541.13
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5577880.85 | 2600000 | 1177604.65 | 0 |  | 700276.2 | 1100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4077880.85 | 48739617.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 48739617.26
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2720276.2 | 2300000 | 350000 |  |  | 20276.2 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2720276.2 | 3929017.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3929017.07
2 |  |  |  | 0 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 580000 | 300000 | 200000 |  |  | 30000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 420000 | 4349017.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4349017.07
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 977604.65 | 0 | 227604.65 | 0 |  | 200000 | 550000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -977604.65 | 6820429.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6820429.49
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  | 100000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 4049017.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4049017.07
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3949017.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3949017.07
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3849017.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3849017.07
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3749017.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3749017.07
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3649017.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3649017.07
9 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000 |  | 300000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 3749017.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3749017.07
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3649017.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3649017.07
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3549017.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3549017.07
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3449017.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3449017.07
上海格科半导体 | 0 | 31373777 | 2590495.3397 | 28783281.66 | 0 | 84436645 | 95776645 | 84436645 | 84436645 |  |  |  | 0 | 11340000 |  | 11340000 | 0 | 86839145 | 16318583.82 | 60537529 |  |  | 700000 | 7783032.185 | 1500000 |  |  | 11340000 |  |  | 11340000 | 260 | -2402500 | 1985484.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1985484.89
1 | 0 | 15686888.5 | 1295247.67 | 14391640.83 |  | 11094540.45 | 15434540.45 | 11094540.45 | 11094540.45 |  |  |  | 0 | 4340000 |  | 4340000 | 0 | 13087071.72 | 2500643 | 9537529 |  |  | 0 | 848899.7248 | 200000 |  |  | 3940000 |  |  | 3940000 | 83 | -1992531.27 | 409968.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 409968.73
2 |  | 9412133.1 | 777148.6 | 8634984.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 400000 |  |  | 400000 | 3 | -300000 | 109968.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 109968.73
3 |  | 6274755.4 | 518099.0697 | 5756656.33 |  | 11246400 | 18246400 | 11246400 | 11246400 |  |  |  | 0 | 7000000 |  | 7000000 | 0 | 10903552 | 1500000 | 8000000 |  |  | 200000 | 1003552 | 200000 |  |  | 7000000 |  |  | 7000000 | 174 | 342848 | 452816.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 452816.73
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 252816.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 252816.73
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 252816.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 252816.73
6 |  |  |  | 0 |  | 19210878.85 | 19210878.85 | 19210878.85 | 19210878.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18956598.34 | 5000000 | 12500000 |  |  |  | 1056598.3368 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254280.51 | 507097.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 507097.24
7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42884825.7 | 42884825.7 | 42884825.7 | 42884825.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 43391922.94 | 7317940.82 | 30500000 |  |  |  | 4873982.1235 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -507097.24 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
上海古北SOHO机电工程 |  |  |  | 0 |  | 2708796.34 | 2708796.34 | 2708796.34 | 2708796.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2962115.9 | 2329360.18 |  |  |  | 300000 | 332755.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -253319.56 | 1271867.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1271867.05
6 |  |  |  | 0 |  | 2708796.34 | 2708796.34 | 2708796.34 | 2708796.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2962115.9 | 2329360.18 |  |  |  | 300000 | 332755.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -253319.56 | 1271867.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1271867.05
上海黄金交易所深圳运营中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36945900 | 41729200 | 41729200 | 41729200 | 41729200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 3003249.27 | 1461541.88 | 0 |  |  | 0 | 1541707.39 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38725950.73 | 43526463.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 453216400 | 43526463.37
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64745200 | 685787.52
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64745200 | 685787.52
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64745200 | 685787.52
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64745200 | 685787.52
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64745200 | 685787.52
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 64745200 | 685787.52
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36945900 | 41729200 | 41729200 | 41729200 | 41729200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 3003249.27 | 1461541.88 | 0 |  |  | 0 | 1541707.39 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38725950.73 | 39411738.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 64745200 | 39411738.25
上海浦东新区安置房11-01地块 | 0 | 11304746.48 | 934359.97 | 10370386.51 | 21579828.54 | 43917407.07 | 43917407.07 | 43917407.07 | 43917407.07 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1449 | 39213232.58 | 30157026.99 | 5829387.41 | 1065000 | 0 | 740000 | 1181818.18 | 240000 |  |  | 0 |  |  |  | 379 | 4704174.49 | 76004395.72 | 0 |  | 1978600 | 0 |  |  | 1978600 | 74025795.72
1 |  |  |  | 0 | 16903223.21 | 35317407.07 | 35317407.07 | 35317407.07 | 35317407.07 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 209 | 30813232.58 | 22237026.99 | 5829387.41 | 1065000 |  | 300000 | 1181818.18 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4504174.49 | 12149627.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1978600 | 12149627.96
2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 12049627.96 | 0 |  | 1978600 | 0 |  |  | 0 | 10071027.96
3 |  | 5200000 | 429357.8 | 4770642.2 | 500000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1040 | 5210000 | 5150000 |  | 0 |  | 50000 |  | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -10000 | 10061027.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10061027.96
4 | 0 | 800000 | 66055.05 | 733944.95 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 810000 | 720000 |  |  | 0 | 80000 |  | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 101 | -10000 | 10051027.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10051027.96
5 | 0 | 1800000 | 148623.85 | 1651376.15 | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1360000 | 1300000 |  |  | 0 | 50000 |  | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 76 | 440000 | 10491027.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10491027.96
6 | 0 | 800000 | 66055.05 | 733944.95 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 810000 | 750000 |  |  |  | 50000 |  | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 101 | -10000 | 10481027.96 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10481027.96
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -80000 | 10401027.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10401027.96
8 |  | 2704746.48 | 224268.22 | 2480478.26 | 2576605.33 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -30000 | 320000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 320000
上海浦东新区安置房二期 | 241092516.15 | 239324351.6313 | 19760726.2299 | 219563625.4 | 251528813.4975 | 134450047.11 | 134450047.11 | 134450047.11 | 134450047.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 577 | 232909198.64 | 74967496.0001 | 87106503.2846 | 8498600.7723 | 33994403.0892 | 4737596.5423 | 18324892.462 | 5279706.4715 |  |  | 0 |  |  |  | 1334 | -98459151.53 | 435325037.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 435325037.27
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56600174.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 22568713.9 | 7512974.605 | 7238981.5813 | 1149265.4388 | 4597061.755 | 694059.9473 | 1111683.9265 | 264686.6491 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -22568713.9 | 78728186.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 78728186.1
2 | 6974969.8075 | 5579975.846 | 460731.94 | 5119243.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17389465.3 | 5412159.0666 | 6620285.2048 | 441352.347 | 1765409.388 | 708631.447 | 1972084.0258 | 469543.8156 |  |  | 0 |  |  |  | 312 | -17389465.3 | 61338720.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61338720.8
3 | 32149711.23 | 25719768.984 | 2123650.65 | 23596118.33 | 5928724.3364 | 4150107.04 | 4150107.04 | 4150107.04 | 4150107.04 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 25684724.29 | 8278373.7647 | 8128187.9546 | 1233379.7503 | 4933519.0012 | 660218.47 | 2364305.858 | 86739.49 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -21534617.25 | 39804103.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39804103.55
4 | 57052630.845 | 45642104.676 | 3768614.14 | 41873490.54 | 27327254.5455 | 19129078.19 | 19129078.19 | 19129078.19 | 19129078.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 37171704.6 | 8811772.0596 | 18289985.456 | 1219332.3637 | 4877329.4549 | 707299.488 | 2830219.2832 | 435766.4961 |  |  | 0 |  |  |  | 81 | -18042626.41 | 21761477.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21761477.14
5 | 51627595.23 | 41302076.184 | 3410263.17 | 37891813.01 | 43494736.2182 | 30446315.36 | 30446315.36 | 30446315.36 | 30446315.36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 28910635.75 | 6950260.9824 | 13903454.5681 | 926896.9712 | 3707587.8848 | 552110.489 | 2452954.6839 | 417370.1629 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 1535679.61 | 23297156.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23297156.75
6 | 42154729.215 | 33723783.372 | 2784532.572 | 30939250.8 | 38883455.9455 | 25218419.16 | 25218419.16 | 25218419.16 | 25218419.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 79 | 19508643.89 | 6914993.0198 | 8085343.4545 | 539022.897 | 2156091.5879 | 536533.9993 | 1031147.5993 | 245511.3331 |  |  | 0 |  |  |  | 58 | 5709775.27 | 29006932.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29006932.02
7 | 27760940.9305 | 22208752.7444 | 1833750.22 | 20375002.52 | 35831519.8328 | 25082063.88 | 25082063.88 | 25082063.88 | 25082063.88 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 12006345.82 | 6039154.083 | 2015621.9984 | 467708.1332 | 1870832.5329 | 480376.4879 | 972527.0831 | 160125.496 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 13075718.06 | 42082650.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42082650.08
8 | 16716387.846 | 13373110.2768 | 1104201.75 | 12268908.53 | 23596799.7909 | 16517759.85 | 16517759.85 | 16517759.85 | 16517759.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 13018424.77 | 4599251.0561 | 5300933.0623 | 353395.5375 | 1413582.15 | 274852.3019 | 984793.2227 | 91617.434 |  |  | 0 |  |  |  | 97 | 3499335.08 | 45581985.16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45581985.16
9 | 6655551.046 | 5324440.8368 | 439632.72 | 4884808.12 | 14208929.6691 | 9946250.76 | 9946250.76 | 9946250.76 | 9946250.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 13734097.99 | 4728212.8991 | 5751210.3026 | 583414.0202 | 2333656.0807 | 123513.9119 | 172919.4767 | 41171.3 |  |  | 0 |  |  |  | 258 | -3787847.23 | 41794137.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41794137.93
10 |  | 12150112.9038 | 1003220.3315 | 11146892.57 | 5657218.3891 | 3960052.87 | 3960052.87 | 3960052.87 | 3960052.87 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 12734097.99 | 4330314.2147 | 4440605.7174 | 562707.0478 | 2250828.1913 | 0 | 0 | 1149642.82 |  |  | 0 |  |  |  | 105 | -8774045.12 | 33020092.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33020092.81
11 |  | 12150112.9038 | 1003220.3315 | 11146892.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 16948246.35 | 5418884.79 | 3781353.6732 | 452090.2449 | 1808360.9795 | 0 | 4432257.3029 | 1055299.358 |  |  | 0 |  |  |  | 139 | -16948246.35 | 16071846.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16071846.46
12 |  | 22150112.9037 | 1828908.4049 | 20321204.5 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 13234097.99 | 5971145.4592 | 3550540.3113 | 570036.0208 | 2280144.083 |  |  | 862232.1168 |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -13234097.99 | 2837748.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2837748.47
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | 230739557.1147 | 118192328.6911 | 9758999.6167 | 108433329.07 | 120092328.6911 | 121023577.69 | 121023577.69 | 121023577.69 | 121023577.6762 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1008 | 85016830.67 | 32564586.3058 | 32564586.3058 | 2442343.9729 | 4070573.2882 | 5233594.2277 | 5815104.6975 | 2326041.879 |  |  | 0 |  |  |  | 738 | 36006747.02 | 286036866.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 286036866.61
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 12957455.767 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 19594156.2882 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 26028767.5025 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 19595534.0447 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 17746134.8155 | 11057455.767 | 913000.9349 | 10144454.83 | 12957455.767 | 45427216.61 | 45427216.61 | 45427216.61 | 45427216.6092 |  |  |  |  | 0 |  |  | 351 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 45427216.61 | 45427216.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45427216.61
7 | 20380045.5315 | 19594156.2882 | 1617866.1155 | 17976290.17 | 19594156.2882 | 8422346.25 | 8422346.25 | 8422346.25 | 8422346.2485 |  |  |  |  | 0 |  |  | 43 | 9471900.16 | 3628087.6148 | 3628087.6148 | 272106.5711 | 453510.9518 | 583085.5095 | 647872.7884 | 259149.1153 |  |  | 0 |  |  |  | 48 | -1049553.91 | 44377662.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44377662.7
8 | 22741408.4511 | 26028767.5025 | 2149164.2892 | 23879603.21 | 26028767.5025 | 12736201.59 | 12736201.59 | 12736201.59 | 12736201.5873 |  |  |  |  | 0 |  |  | 49 | 14323328.24 | 5486363.7607 | 5486363.7607 | 411477.2821 | 685795.4701 | 881737.033 | 979707.8144 | 391883.1258 |  |  | 0 |  |  |  | 55 | -1587126.65 | 42790536.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42790536.05
9 | 24094529.5727 | 19595534.0447 | 1617979.8752 | 17977554.17 | 19595534.0447 | 16918698.88 | 16918698.88 | 16918698.88 | 16918698.8766 |  |  |  |  | 0 |  |  | 86 | 19027029.04 | 7288054.9007 | 7288054.9007 | 546604.1176 | 911006.8626 | 1171294.5376 | 1301438.3751 | 520575.35 |  |  | 0 |  |  |  | 97 | -2108330.16 | 40682205.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40682205.89
10 | 26752731.8942 | 17746134.8155 | 1465277.1866 | 16280857.63 | 17746134.8155 | 12737097.13 | 12737097.13 | 12737097.13 | 12737097.129 |  |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 14324335.39 | 5486749.5325 | 5486749.5325 | 411506.2149 | 685843.6916 | 881799.032 | 979776.7022 | 391910.6809 |  |  | 0 |  |  |  | 81 | -1587238.26 | 39094967.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39094967.63
11 | 20988297.1895 | 20380045.5315 | 1682756.0531 | 18697289.48 | 20380045.5315 | 11534987.63 | 11534987.63 | 11534987.63 | 11534987.6301 |  |  |  |  | 0 |  |  | 57 | 12972424.55 | 4968917.7483 | 4968917.7483 | 372668.8311 | 621114.7185 | 798576.0667 | 887306.7408 | 354922.6963 |  |  | 0 |  |  |  | 64 | -1437436.92 | 37657530.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37657530.71
12 | 19860496.0579 | 3790234.7419 | 312955.1622 | 3477279.58 | 3790234.7419 | 13247029.6 | 13247029.6 | 13247029.6 | 13247029.5955 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 14897813.29 | 5706412.7488 | 5706412.7488 | 427980.9562 | 713301.5936 | 917102.0489 | 1019002.2766 | 407600.9106 |  |  | 0 |  |  |  | 393 | -1650783.69 | 36006747.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36006747.02
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | 32344900 | 31700000 | 2617425.17 | 29082574.83 | 32344900 | 26420000 | 26420000 | 26420000 | 26420000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1070 | 26420000 | 14044000 | 7450000 |  |  | 3530000 | 956000 | 440000 |  |  | 0 |  |  |  | 1592 | 0 | 50137000 | 1583000 | 1583000 |  | 4615000 |  | 1583000 | 4615000 | 50137000
1 | 250000 | 9200000 | 759633.03 | 8440366.97 | 9200000 | 6420000 | 6420000 | 6420000 | 6420000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 6703000 | 6420000 |  |  |  | 250000 | 13000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 73 | -283000 | -283000 | 283000 | 283000 |  | 283000 |  |  | 283000 | 0
2 | 2994000 | 500000 | 41281.4 | 458718.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 263000 |  |  |  |  | 250000 | 13000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 53 | -263000 | -263000 | 300000 | 300000 |  | 583000 |  |  | 583000 | 37000
3 | 4571000 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 313000 |  |  |  |  | 300000 | 13000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | -313000 | -276000 | 300000 | 300000 |  | 883000 |  |  | 883000 | 24000
4 | 7041600 | 6000000 | 495412.84 | 5504587.16 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 363000 |  |  |  |  | 350000 | 13000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | -363000 | -339000 | 400000 | 400000 |  | 1283000 |  |  | 1283000 | 61000
5 | 4251100 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 313000 |  |  |  |  | 300000 | 13000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | -313000 | -252000 | 300000 | 300000 |  | 1583000 |  |  | 1583000 | 48000
6 | 2237200 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 2000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1000 | 293000 |  |  |  |  | 280000 | 13000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 19707000 | 19755000 | 0 |  |  | 0 |  | 1583000 | 0 | 18172000
7 | 2000000 | 1500000 | 123853.21 | 1376146.79 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6793000 | 3000000 | 3500000 |  |  | 280000 | 13000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 453 | -6793000 | 11379000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11379000
8 | 2000000 | 1500000 | 123853.21 | 1376146.79 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2735000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 280000 | 355000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 182 | -2735000 | 8644000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8644000
9 | 2000000 | 1500000 | 123853.21 | 1376146.79 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2380000 | 900000 | 1000000 |  |  | 280000 | 120000 | 80000 |  |  | 0 |  |  |  | 159 | -2380000 | 6264000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6264000
10 | 2000000 | 1500000 | 123853.21 | 1376146.79 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2350000 | 800000 | 1000000 |  |  | 280000 | 120000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 157 | -2350000 | 3914000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3914000
11 | 2000000 | 1500000 | 123853.21 | 1376146.79 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2320000 | 950000 | 950000 |  |  | 280000 | 120000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 155 | -2320000 | 1594000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1594000
12 | 1000000 | 500000 | 41281.4 | 458718.6 | 144900 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1594000 | 974000 |  |  |  | 400000 | 150000 | 70000 |  |  | 0 |  |  |  | 319 | -1594000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | 5000000 | 5000000 | 500000 | 4500000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 45873562.09 | 22699494.37 | 18994067.72 | 0 | 240000 | 2760000 | 730000 | 450000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 851 | -35873562.09 | 353656446.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 353656446.06
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9739424.87 | 6094525.89 | 3224898.98 |  | 20000 | 230000 | 160000 | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -9739424.87 | 33298381.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33298381.94
2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 230000 | 570000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -830000 | 32468381.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32468381.94
3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 230000 | 0 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -260000 | 32208381.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32208381.94
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 260000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -260000 | 31948381.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31948381.94
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 260000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -260000 | 31688381.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31688381.94
6 |  | 1000000 | 100000 | 900000 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 25 | -250000 | 31438381.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31438381.94
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 31188381.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31188381.94
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 30938381.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30938381.94
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 30688381.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30688381.94
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 30438381.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30438381.94
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 30188381.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30188381.94
12 | 5000000 | 4000000 | 400000 | 3600000 |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 33024137.22 | 16604968.48 | 15769168.74 |  | 20000 | 230000 |  | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 826 | -23024137.22 | 7164244.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7164244.72
上海泰康松江养老社区08地块 | 0 | 9296991.24 | 270786.15 | 9026205.09 | 9296991.24 | 8493270.8 | 8493270.8 | 8493270.8 | 8493270.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 141 | 1700000 | 200000 |  |  |  | 500000 | 1000000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18 | 6793270.8 | 65875473.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 65875473.37
12 | 0 | 9296991.24 | 270786.15 | 9026205.09 | 9296991.24 | 8493270.8 | 8493270.8 | 8493270.8 | 8493270.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 141 | 1700000 | 200000 |  |  |  | 500000 | 1000000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18 | 6793270.8 | 65875473.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 65875473.37
上海腾讯改扩建厂房 |  | 5560282.22 | 459105.871 | 5101176.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2465388.95 | 852137.93 |  |  | 76996.9 | 106674 | 529580.12 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 44 | -2465388.95 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  | 5560282.22 | 459105.871 | 5101176.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2465388.95 | 852137.93 |  |  | 76996.9 | 106674 | 529580.12 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 44 | -2465388.95 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
上海天岳碳化硅半导体材料 | 38260000 | 0 | 0 | 0 | 19195800 | 66393908.47 | 66393908.47 | 66393908.47 | 66393908.47 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 78442752 | 37525474 | 30647278 | 4000000 |  | 1700000 | 4050000 | 520000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -12048843.53 | 13707148.47 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 13707148.47
1 | 4000000 |  |  | 0 |  | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 56522752 | 30125474 | 22177278 | 2000000 |  | 1700000 | 500000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6522752 | 5526648 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5526648
2 | 8000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2500000 | 1000000 |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2500000 | 3026648 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3026648
3 | 7064200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 450000 | 400000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -450000 | 2576648 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2576648
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2576648 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2576648
9 | 19195800 | 0 | 0 | 0 | 19195800 | 16393908.47 | 16393908.47 | 16393908.47 | 16393908.47 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 18970000 | 6000000 | 8470000 | 2000000 |  | 0 | 2000000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2576091.53 | 556.47 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 556.47
上海万科南站商务城三期机电 | 35324000 | 62500000 | 5625000 | 56875000 | 35324000 | 26896000 | 26896000 | 26896000 | 26896000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 878 | 29538743.5 | 3527000 | 22459243.5 |  | 0 | 780000 | 2441800 | 330700 |  |  | 0 |  |  |  | 699 | -2642743.5 | 76489910.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 76489910.96
1 | 3324000 | 0 | 0 | 0 | 3324000 | 7696000 | 7696000 | 7696000 | 7696000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 232 | 1460643.5 | 560000 | 551243.5 |  | 0 | 65000 | 279400 | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6235356.5 | 12985817.58 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12985817.58
2 | 0 | 6000000 | 540000 | 5460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 65000 | 0 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -65000 | 12920817.58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12920817.58
3 | 2000000 | 10500000 | 945000 | 9555000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5044200 | 510000 | 4315900 |  |  | 65000 | 131400 | 21900 |  |  | 0 |  |  |  | 48 | -5044200 | 7876617.58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 7876617.58
4 | 3000000 | 8000000 | 720000 | 7280000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1780000 | 182000 | 1303100 |  |  | 65000 | 197100 | 32800 |  |  | 0 |  |  |  | 22 | -1780000 | 6096617.58 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6096617.58
5 | 3000000 | 5000000 | 450000 | 4550000 | 3000000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 2522600 | 273000 | 1954700 |  |  | 65000 | 197100 | 32800 |  |  | 0 |  |  |  | 50 | -922600 | 5174017.58 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5174017.58
6 | 5000000 | 6000000 | 540000 | 5460000 | 5000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 48 | 2665900 | 273000 | 1954700 |  |  | 65000 | 328500 | 44700 |  |  | 0 |  |  |  | 44 | -265900 | 4908117.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4908117.58
7 | 3000000 | 12000000 | 1080000 | 10920000 | 3000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 4017700 | 455000 | 3257800 |  |  | 65000 | 207100 | 32800 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | -1617700 | 3290417.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3290417.58
8 | 4000000 | 4000000 | 360000 | 3640000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 2604900 | 273000 | 1954700 |  |  | 65000 | 272800 | 39400 |  |  | 0 |  |  |  | 65 | 1395100 | 4685517.58 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4685517.58
9 | 2000000 | 4000000 | 360000 | 3640000 | 2000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 3198500 | 364000 | 2606200 |  |  | 65000 | 141400 | 21900 |  |  | 0 |  |  |  | 80 | -798500 | 3887017.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3887017.58
10 | 2000000 | 4000000 | 360000 | 3640000 | 2000000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 160 | 1713400 | 182000 | 1303100 |  |  | 65000 | 141400 | 21900 |  |  | 0 |  |  |  | 43 | 1486600 | 5373617.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5373617.58
11 | 3000000 | 1000000 | 90000 | 910000 | 3000000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 1790000 | 182000 | 1303100 |  |  | 65000 | 207100 | 32800 |  |  | 0 |  |  |  | 179 | -190000 | 5183617.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5183617.58
12 | 5000000 | 2000000 | 180000 | 1820000 | 5000000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32 | 2675900 | 273000 | 1954700 |  |  | 65000 | 338500 | 44700 |  |  | 0 |  |  |  | 134 | -1075900 | 4107717.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4107717.58
上饶华熙Live·信江一期 |  |  |  | 0 |  | 12557400 | 12557400 | 12557400 | 12557400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12557400 | 12557400 | 0 |  |  | 0 |  | 12557400 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 |  | 12557400 | 12557400 | 12557400 | 12557400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12557400 | 12557400 | 0 |  |  | 0 |  | 12557400 | 0 | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | 750000000 | 750000000 | 61926605.51 | 688073394.49 | 750000000 | 574394710 | 574394710 | 574394710 | 574394710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 847 | 556444195.87 | 288901345.9526 | 154728863.6414 | 8000000 |  | 27225902.626 | 30160997.5214 | 47427086.1468 |  |  | 0 |  |  |  | 807 | 17950514.13 | 721508141.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 721508141.36
1 | 9000000 | 9000000 | 743119.27 | 8256880.73 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 9000000 | 9000000 | 743119.27 | 8256880.73 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 25000000 | 25000000 | 2064220.18 | 22935779.82 | 43000000 | 193894710 | 193894710 | 193894710 | 193894710 |  |  |  |  | 0 |  |  | 451 | 35329257.27 | 17898399.695 |  | 0 |  | 225902.626 | 1195299.9985 | 16009654.9541 |  |  | 0 |  |  |  | 141 | 158565452.73 | 158565452.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 158565452.73
4 | 27000000 | 27000000 | 2229357.8 | 24770642.2 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 20121552 | 16049712 |  |  |  | 3000000 | 1071840 |  |  |  | 0 |  |  |  | 75 | -20121552 | 138443900.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 138443900.73
5 | 38000000 | 38000000 | 3137614.68 | 34862385.32 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 27968930 | 19346533.7471 | 3059296.2529 | 1000000 |  | 3000000 | 1563100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -27968930 | 110474970.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 110474970.73
6 | 52000000 | 52000000 | 4293577.98 | 47706422.02 | 52000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 37956502 | 19530976.9884 | 12237185.0116 | 1000000 |  | 3000000 | 2188340 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73 | -37956502 | 72518468.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72518468.73
7 | 65000000 | 65000000 | 5366972.48 | 59633027.52 | 65000000 | 58500000 | 58500000 | 58500000 | 58500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 48615042.54 | 28994382.3921 | 8237185.0116 | 1000000 |  | 3000000 | 2553199.9083 | 4830275.2294 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | 9884957.46 | 82403426.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 82403426.19
8 | 105000000 | 105000000 | 8669724.77 | 96330275.23 | 105000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 76713171.42 | 44422961.2343 | 20579638.8024 | 1000000 |  | 3000000 | 4407819.0826 | 3302752.2936 |  |  | 0 |  |  |  | 73 | -36713171.42 | 45690254.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45690254.77
9 | 105000000 | 105000000 | 8669724.77 | 96330275.23 | 105000000 | 70500000 | 70500000 | 70500000 | 70500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 77434935.16 | 32449026.4111 | 30869458.2036 | 1000000 |  | 3000000 | 4295349.633 | 5821100.9174 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -6934935.16 | 38755319.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38755319.61
10 | 105000000 | 105000000 | 8669724.77 | 96330275.23 | 105000000 | 70500000 | 70500000 | 70500000 | 70500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 77434935.16 | 35021481.2614 | 28297003.3533 | 1000000 |  | 3000000 | 4295349.633 | 5821100.9174 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -6934935.16 | 31820384.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31820384.45
11 | 105000000 | 105000000 | 8669724.77 | 96330275.23 | 105000000 | 70500000 | 70500000 | 70500000 | 70500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 77434935.16 | 42738845.8123 | 20579638.8024 | 1000000 |  | 3000000 | 4295349.633 | 5821100.9174 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -6934935.16 | 24885449.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24885449.29
12 | 105000000 | 105000000 | 8669724.77 | 96330275.23 | 105000000 | 70500000 | 70500000 | 70500000 | 70500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 77434935.16 | 32449026.4111 | 30869458.2036 | 1000000 |  | 3000000 | 4295349.633 | 5821100.9174 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -6934935.16 | 17950514.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17950514.13
绍兴钱清B地块商业机电 | 0 | 939831.4 | 77600.76 | 862230.64 | 1008520.63 | 4149749.75 | 4149749.75 | 4149749.75 | 4149749.7536 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7280152.75 | 3531000 | 2923828.61 |  | 0 | 327381.92 | 355967.76 | 141974.46 |  |  | 0 |  |  |  | 356 | -3130403 | 3263549.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3263549.5
1 |  | 939831.4 | 77600.76 | 862230.64 | 0 | 1301840.84 | 1301840.84 | 1301840.84 | 1301840.84 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3348221.72 | 1500000 | 1443716.28 |  |  | 68300 | 244167.76 | 92037.68 |  |  | 0 |  |  |  | 356 | -2046380.88 | 1149568.16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1149568.16
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 88350.51 |  |  |  |  | 88350.51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -88350.51 | 1061217.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1061217.65
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008520.63 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 74000 |  |  |  |  | 74000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -74000 | 987217.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 987217.65
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847908.91 | 2847908.91 | 2847908.91 | 2847908.9136 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3769580.52 | 2031000 | 1480112.33 |  | 0 | 96731.41 | 111800 | 49936.78 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -921671.61 | 65546.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 65546.04
绍兴中芯集成电路 | 2510000 | 63006100 | 5202338.54 | 57803761.46 | 91636664.53 | 191483600 | 231483600 | 191483600 | 191483600 |  |  |  |  | 40000000 |  | 40000000 | 795 | 269048000 | 80760000 | 145800000 | 12588000 | 0 | 5000000 | 22900000 | 2000000 |  |  | 40000000 |  |  | 40000000 | 2023 | -77564400 | 1117527.11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1117527.11
1 | 1000000 | 50000000 | 4128440.37 | 45871559.63 | 55000000 | 34710000 | 49710000 | 34710000 | 34710000 |  |  |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 90 | 112100000 | 35000000 | 54600000 | 12000000 | 0 | 2000000 | 6500000 | 2000000 |  |  | 15000000 |  |  | 15000000 | 224 | -77390000 | 175080.79 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 175080.79
2 | 1000000 | 8000000 | 660550.46 | 7339449.54 | 30000000 | 10000000 | 15000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 50 | 9970000 | 800000 | 7000000 | 170000 | 0 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 | 125 | 30000 | 205080.79 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 205080.79
3 | 510000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 6636664.53 | 33460000 | 43460000 | 33460000 | 33460000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 655 | 33500000 | 8000000 | 21000000 | 200000 |  | 800000 | 3500000 |  |  |  | 10000000 |  |  | 10000000 | 838 | -40000 | 165080.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 165080.79
4 |  | 1006100 | 83072.48 | 923027.52 |  | 8410000 | 8410000 | 8410000 | 8410000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8410000 | 5000000 | 2000000 | 110000 | 0 | 500000 | 800000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 836 | 0 | 165761.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 165761.58
5 |  |  |  | 0 |  | 6065000 | 6065000 | 6065000 | 6065000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6060000 | 3160000 | 2000000 |  |  | 300000 | 600000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5000 | 170080.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 170080.79
6 |  |  |  | 0 |  | 23000000 | 33000000 | 23000000 | 23000000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 0 | 23000000 | 4800000 | 15000000 |  |  | 200000 | 3000000 |  |  |  | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 170080.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 170080.79
7 |  |  |  | 0 |  | 20103600 | 20103600 | 20103600 | 20103600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20208000 | 4000000 | 14000000 | 108000 |  | 100000 | 2000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -104400 | 65680.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 65680.79
8 |  |  |  | 0 |  | 55735000 | 55735000 | 55735000 | 55735000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 55800000 | 20000000 | 30200000 |  |  | 100000 | 5500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -65000 | 680.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 680.79
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | 204170000 | 173544543.62 | 15165759.93 | 158378783.69 | 183753000 | 85279900 | 85279900 | 85279900 | 85279900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 587 | 104041100 | 30545100 | 39150000 | 15736000 |  | 6950000 | 7773300 | 3886700 |  |  | 0 |  |  |  | 747 | -18761200 | 103520621.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 103520621.36
1 | 6000000 | 11291543.62 | 1012989.93 | 10278553.69 | 6000000 | 5132800 | 5132800 | 5132800 | 5132800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 86 | 8265400 | 1016400 | 4000000 | 2236000 |  | 0 | 675300 | 337700 |  |  | 0 |  |  |  | 73 | -3132600 | 16242526.78 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16242526.78
2 | 7300000 | 8000000 | 540000 | 7460000 | 7300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3781800 | 541800 | 2200000 | 0 |  | 500000 | 360000 | 180000 |  |  | 0 |  |  |  | 47 | -3781800 | 12460726.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12460726.78
3 | 8000000 | 8300000 | 657000 | 7643000 | 8000000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 56 | 6016200 | 659200 | 2750000 | 1350000 |  | 600000 | 438000 | 219000 |  |  | 0 |  |  |  | 72 | -1516200 | 10944526.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10944526.78
4 | 9500000 | 9000000 | 720000 | 8280000 | 9000000 | 5475000 | 5475000 | 5475000 | 5475000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 61 | 6392400 | 722400 | 3000000 | 1300000 |  | 650000 | 480000 | 240000 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | -917400 | 10027126.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10027126.78
5 | 12000000 | 10000000 | 810000 | 9190000 | 10800000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 56 | 7107600 | 1142600 | 3200000 | 1350000 |  | 650000 | 510000 | 255000 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | -1107600 | 8919526.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8919526.78
6 | 16000000 | 10800000 | 972000 | 9828000 | 14400000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 8172700 | 2162700 | 3200000 | 1350000 |  | 650000 | 540000 | 270000 |  |  | 0 |  |  |  | 76 | -1422700 | 7496826.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7496826.78
7 | 16000000 | 14400000 | 1296000 | 13104000 | 14403000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 56 | 8645000 | 2650000 | 3100000 | 1300000 |  | 650000 | 630000 | 315000 |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -545000 | 6951826.78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6951826.78
8 | 18500000 | 14403000 | 1296270 | 13106730 | 16650000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 | 8995000 | 2850000 | 3200000 | 1350000 |  | 650000 | 630000 | 315000 |  |  | 0 |  |  |  | 62 | 1505000 | 8456826.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8456826.78
9 | 23000000 | 16650000 | 1498500 | 15151500 | 20700000 | 9822100 | 9822100 | 9822100 | 9822100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 9625000 | 2950000 | 3500000 | 1400000 |  | 650000 | 750000 | 375000 |  |  | 0 |  |  |  | 58 | 197100 | 8653926.78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8653926.78
10 | 26500000 | 20700000 | 1863000 | 18837000 | 23500000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 43 | 10755000 | 3850000 | 3600000 | 1350000 |  | 650000 | 870000 | 435000 |  |  | 0 |  |  |  | 52 | -755000 | 7898926.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7898926.78
11 | 30870000 | 23500000 | 2115000 | 21385000 | 26500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 12545000 | 5500000 | 3650000 | 1350000 |  | 650000 | 930000 | 465000 |  |  | 0 |  |  |  | 53 | -3045000 | 4853926.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4853926.78
12 | 30500000 | 26500000 | 2385000 | 24115000 | 26500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 13740000 | 6500000 | 3750000 | 1400000 |  | 650000 | 960000 | 480000 |  |  | 0 |  |  |  | 52 | -4240000 | 613926.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 613926.78
深圳达实大厦改扩建 |  | 6818000 | 562954.13 | 6255045.87 | 0 | 4396000 | 4396000 | 4396000 | 4396000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4915640 | 3420000 | 1100000 | 0 |  |  |  | 395640 |  |  | 0 |  |  |  | 72 | -519640 | 1037832.58 | 420000 |  | 1320000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 137832.58
12 |  | 6818000 | 562954.13 | 6255045.87 | 0 | 4396000 | 4396000 | 4396000 | 4396000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4915640 | 3420000 | 1100000 | 0 |  |  |  | 395640 |  |  | 0 |  |  |  | 72 | -519640 | 1037832.58 | 420000 |  | 1320000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 137832.58
深圳大学西丽校区 | 0 |  | 0 | 0 | 11460000 | 43340000 | 43340000 | 43340000 | 43340000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 57151409.96 | 21021467.8 |  |  |  | 800000 | 2037800 |  | 33292142.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | -13811409.96 | -13811409.96 | 21418286.17 |  | 7606876.21 | 0 | 21418286.17 |  | 300281208.27 | 0
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 19799230.3 |  |  |  |  | 100000 | 9450 |  | 19689780.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | -19799230.3 | -19799230.3 | 19799230.3 |  |  | 0 | 19799230.3 |  | 60348042.2 | 0
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1400155.87 |  |  |  |  | 100000 | 9450 |  | 1290705.87 |  | 0 |  |  |  | 0 | -1400155.87 | -1400155.87 | 1400155.87 |  |  | 0 | 1400155.87 |  | 61748198.07 | 0
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 109450 |  |  |  |  | 100000 | 9450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -109450 | -109450 | 109450 |  |  | 0 | 109450 |  | 61857648.07 | 0
4 |  |  |  | 0 | 11460000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 109450 |  |  |  |  | 100000 | 9450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -109450 | -109450 | 109450 |  |  | 0 | 109450 |  | 61967098.07 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43340000 | 43340000 | 43340000 | 43340000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 35733123.79 | 21021467.8 |  |  |  | 400000 | 2000000 |  | 12311655.99 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7606876.21 | 7606876.21 | 0 |  | 7606876.21 | 0 |  |  | 54360221.86 | 0
深圳光明区金融街 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14624918.03 | 1500000 | 12904424.45 |  |  | 200000 | 0 | 20493.58 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -14624918.03 | -14624918.03 | 14624918.03 |  | 0 | 0 | 14624918.03 |  | 74491436.06 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 14524918.03 | 1500000 | 12904424.45 |  |  | 100000 | 0 | 20493.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -14524918.03 | -14524918.03 | 14524918.03 |  | 0 | 0 | 14524918.03 |  | 37195718.03 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | -100000 | 100000 |  |  | 0 | 100000 |  | 37295718.03 | 0
深圳国深博物馆 | 5000000 | 30211256.63 | 2494507.43 | 27716749.2 | 34655757.69 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 173 | 128169420.27 | 26418000.39 | 17618410.68 |  |  | 2400000 | 7255009.2 | 50000 | 74428000 |  | 0 |  |  |  | 198 | -68169420.27 | 156731100.99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 156731100.99
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6926261.07 | 1418000.39 | 3618410.68 |  |  | 500000 | 1379850 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6926261.07 | 62204403.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62204403.42
2 | 5000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 19192563.22 | 0 |  |  |  | 500000 | 341981.62 | 10000 | 18340581.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | -19192563.22 | 43011840.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43011840.2
3 | 0 | 30211256.63 | 2494507.43 | 27716749.2 | 34655757.69 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 173 | 59829665.48 | 2000000 | 2000000 |  |  | 500000 | 1162292.58 | 10000 | 54157372.9 |  | 0 |  |  |  | 198 | 170334.52 | 43182174.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43182174.72
4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 35810736.29 | 20000000 | 10000000 |  |  | 500000 | 3370690.79 | 10000 | 1930045.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | -35810736.29 | 7371438.43 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7371438.43
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6410194.21 | 3000000 | 2000000 |  |  | 400000 | 1000194.21 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6410194.21 | 961244.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 961244.22
深圳机场调蓄池泵闸站 | 21263300 | 63606803.08 | 433188.92 | 63173614.16 | 0 | 39997400 | 39997400 | 39997400 | 39997400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 54991803.78 | 21100000 | 21122662.55 | 0 | 2609663 | 3782676.56 | 6284851.67 | 91950 |  |  | 0 |  |  |  | 1153 | -14994403.78 | 329619115.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 329619115.65
1 | 1400000 | 5111984.09 | 428525.41 | 4683458.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4218510 | 1500000 | 1500000 | 0 | 150000 | 500000 | 476560 | 91950 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | -4218510 | 50339490 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50339490
2 | 3200000 | 4500000 | 131067.96 | 4368932.04 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6718554 | 2500000 | 2800000 | 0 | 220000 | 580000 | 618554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 149 | -6118554 | 44220936 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44220936
3 | 2400000 | 4500000 | 131069.96 | 4368930.04 | 0 | 2015000 | 2015000 | 2015000 | 2015000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5714013.56 | 2500000 | 2000000 | 0 | 230000 | 325658.56 | 658355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 127 | -3699013.56 | 40521922.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40521922.44
4 | 2800000 | 5400000 | 157281.55 | 5242718.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5774605 | 2300000 | 2300000 |  | 168454 | 350000 | 656151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 107 | -5774605 | 34747317.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34747317.44
5 | 2100000 | 6000000 | 174757.29 | 5825242.71 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6118513 | 2200000 | 2500000 |  | 350000 | 512350 | 556163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 102 | -6118513 | 28628804.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28628804.44
6 | 6300000 | 3000000 | -200000 | 3200000 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5473107 | 2100000 | 2200000 |  | 213542 | 301210 | 658355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 182 | -5473107 | 23155697.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23155697.44
7 | 3063300 | 5000000 | -350000 | 5350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5298581.55 | 2200000 | 2122662.55 |  | 245212 | 154556 | 576151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 106 | -5298581.55 | 17857115.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17857115.89
8 | 0 | 3500000 | -466150 | 3966150 | 0 | 15576000 | 15576000 | 15576000 | 15576000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5979144 | 2600000 | 2200000 |  | 245436 | 257545 | 676163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 171 | 9596856 | 27453971.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27453971.89
9 |  | 4236005.88 | -262689.35 | 4498695.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4323708 | 1200000 | 1500000 |  | 474563 | 454572 | 694573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 102 | -4323708 | 23130263.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23130263.89
10 |  | 22358813.11 | 689326.1 | 21669487.01 | 0 | 21806400 | 21806400 | 21806400 | 21806400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5373067.67 | 2000000 | 2000000 |  | 312456 | 346785 | 713826.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 | 16433332.33 | 39563596.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39563596.22
深圳机场开发区西区 |  | 0 | 0 | 0 | 49516402 | 54592000 | 54592000 | 54592000 | 54592000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 110 | 16019561.18 | 10000000 | 5000000 |  |  | 397241.43 | 622319.75 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38572438.82 | 38975057.82 | 0 |  | 38657569.85 | 0 |  | 0 | 39948130.15 | 317487.97
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 317487.87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 317487.87
12 |  | 0 | 0 | 0 | 49516402 | 54592000 | 54592000 | 54592000 | 54592000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 110 | 16019561.18 | 10000000 | 5000000 |  |  | 397241.43 | 622319.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38572438.82 | 38657569.95 | 0 |  | 38657569.85 | 0 |  |  | 39948130.15 | 0.1
深圳技术大学建设项目（一期） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 820100 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 300000 | 100 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -820100 | 10390701.47 | 0 | 0 |  | 628214400 |  |  | 628214400 | 10390701.47
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3903600.49 | 0 |  |  | 209404800 |  |  | 209404800 | 3903600.49
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 600000 |  |  |  |  | 100000 |  | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -600000 | 3303600.49 | 0 |  |  | 209404800 |  |  | 209404800 | 3303600.49
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 120100 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -120100 | 3183500.49 | 0 | 0 |  | 209404800 |  |  | 209404800 | 3183500.49
深圳嘉里商务中心 |  | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | 47374500 | 47374500 | 47374500 | 47374500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 237 | 54152387.65 | 35071500 | 2568288.33 |  |  | 710000 | 1120000 |  | 14682599.32 |  | 0 |  |  |  | 0 | -6777887.65 | 112407723.24 | 11000000 | 11000000 |  | 132000000 |  |  | 748328939.28 | 123407723.24
1 |  |  |  | 0 |  | 24534500 | 24534500 | 24534500 | 24534500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 52522387.65 | 35071500 | 2568288.33 |  |  | 200000 |  |  | 14682599.32 |  | 0 |  |  |  | 0 | -27987887.65 | -8867689.73 | 11000000 | 11000000 |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 2132310.27
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1220000 |  |  |  |  | 100000 | 1120000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1220000 | 912310.27 | 0 |  |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 912310.27
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 862310.27 | 0 |  |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 862310.27
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -80000 | 782310.27 | 0 |  |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 782310.27
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -80000 | 702310.27 | 0 |  |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 702310.27
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 652310.27 | 0 |  |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 652310.27
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 602310.27 | 0 |  |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 602310.27
8 |  | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | 22840000 | 22840000 | 22840000 | 22840000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 237 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22790000 | 23392310.27 | 0 |  |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 23392310.27
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 23342310.27 | 0 |  |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 23342310.27
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23342310.27 | 0 |  |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 23342310.27
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23342310.27 | 0 |  |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 23342310.27
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23342310.27 | 0 |  |  | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 23342310.27
深圳嘉里商务中心(三期) | 448522200 | 345376800 | 25696397.44 | 319680402.56 | 338457203.5 | 313931500 | 313931500 | 313931500 | 313931500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1070 | 422537312.66 | 371544420.13 | 10698320 | 3544580 |  | 7800000 | 8069160.9 | 6136800 | 14744031.63 |  | 0 |  |  |  | 1816 | -108605812.66 | 21658890.77 | 0 | 0 | 2460687.46 | 0 |  |  | 2460687.46 | 19198203.31
1 | 30622200 | 15748300 | 1166540.74 | 14581759.26 | 29168203.5 | 29617000 | 29617000 | 29617000 | 29617000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 102 | 137196431.6 | 120505107.59 | 10698320 | 3544580 |  | 650000 | 168633.1 | 134200 | 1495590.91 |  | 0 |  |  |  | 871 | -107579431.6 | 4748575.99 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2460687.46 | 4748575.99
2 | 19000000 | 19000000 | 1407407.41 | 17592592.59 | 12110000 | 2988000 | 2988000 | 2988000 | 2988000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 4377390.02 | 2539312.54 | 0 | 0 |  | 650000 | 488077.48 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | 23 | -1389390.02 | 3359185.97 | 0 |  | 2460687.46 | 0 |  |  | 0 | 898498.51
3 | 25600000 | 25600000 | 1896296.3 | 23703703.7 | 13300000 | 12110000 | 12110000 | 12110000 | 12110000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 8514826.82 | 6500000 | 0 | 0 |  | 650000 | 664826.82 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 3595173.18 | 4493671.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4493671.69
4 | 50100000 | 30100000 | 2411111.11 | 27688888.89 | 17920000 | 13300000 | 13300000 | 13300000 | 13300000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 17017041.65 | 1500000 | 0 | 0 |  | 650000 | 918600.93 | 700000 | 13248440.72 |  | 0 |  |  |  | 57 | -3717041.65 | 776630.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 776630.04
5 | 47100000 | 37100000 | 2488888.89 | 34611111.11 | 36999000 | 17920000 | 17920000 | 17920000 | 17920000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 48 | 17719015.99 | 15500000 |  |  |  | 650000 | 869015.99 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | 48 | 200984.01 | 977614.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 977614.05
6 | 47100000 | 37100000 | 2488888.89 | 34611111.11 | 37680000 | 36716500 | 36716500 | 36716500 | 36716500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 36601991.11 | 34500000 |  |  |  | 650000 | 751991.11 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | 99 | 114508.89 | 1092122.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1092122.94
7 | 44100000 | 34100000 | 2266666.67 | 31833333.33 | 37680000 | 37680000 | 37680000 | 37680000 | 37680000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 37634775.99 | 35500000 |  |  |  | 650000 | 784775.99 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | 110 | 45224.01 | 1137346.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1137346.95
8 | 42100000 | 32100000 | 2118518.52 | 29981481.48 | 35280000 | 37680000 | 37680000 | 37680000 | 37680000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 37693682.1 | 36000000 |  |  |  | 650000 | 343682.1 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | 117 | -13682.1 | 1123664.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1123664.85
9 | 37600000 | 27600000 | 2054316.58 | 25545683.42 | 33680000 | 35280000 | 35280000 | 35280000 | 35280000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 105 | 35348583.2 | 33000000 |  |  |  | 650000 | 998583.2 | 700000 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | -68583.2 | 1055081.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1055081.65
10 | 33600000 | 23600000 | 1774311.93 | 21825688.07 | 30080000 | 33680000 | 33680000 | 33680000 | 33680000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 33733194.29 | 32000000 |  |  |  | 650000 | 948994.29 | 134200 |  |  | 0 |  |  |  | 143 | -53194.29 | 1001887.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1001887.36
11 | 34600000 | 26328500 | 2568404.53 | 23760095.47 | 26880000 | 30080000 | 30080000 | 30080000 | 30080000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 30450285.55 | 29000000 |  |  |  | 650000 | 666085.55 | 134200 |  |  | 0 |  |  |  | 116 | -370285.55 | 631601.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 631601.81
12 | 37000000 | 37000000 | 3055045.87 | 33944954.13 | 27680000 | 26880000 | 26880000 | 26880000 | 26880000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 26250094.34 | 25000000 |  |  |  | 650000 | 465894.34 | 134200 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | 629905.66 | 1261507.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1261507.47
深圳嘉里商务中心（一期） |  | 279200 |  | 279200 | 201659.3 | 393800 | 393800 | 393800 | 393800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 195 | 206010.93 | 115902.89 |  |  |  |  | 90108.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32 | 187789.07 | 1524834.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1524834.53
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 206670.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 206670.7
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 206670.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 206670.7
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 206670.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 206670.7
4 |  | 279200 |  | 279200 | 201659.3 | 393800 | 393800 | 393800 | 393800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 195 | 90108.04 | [5 empty] | 90108.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32 | 303691.96 | 510362.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 510362.66
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 115902.89 | 115902.89 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -115902.89 | 394459.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 394459.77
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 32553600 | 2303071.21 | 190161.843 | 2112909.38 | 58622637.07 | 134043180 | 134043180 | 134043180 | 134043180 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1034 | 236250302.39 | 54940520.89 | 46453731.57 | 5000000 | 7666841.05 | 5149994.77 | 7750000 | 4558205.93 | 104731008.18 |  | 0 |  |  |  | 75274 | -102207122.39 | 114187400.84 | 20000000 |  | 20000000 | 0 | 20000000 |  | 20000000 | 114187400.84
1 | 14978500 | 1059684.7083 | 87496.9025 | 972187.81 | 34575321.84 | 84746000 | 84746000 | 84746000 | 84746000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 245 | 175171947.29 | 50440520.89 | 41953731.57 | 2500000 | 2456263.94 | 2149994.77 | 4000000 | 2881830.45 | 68789605.67 |  | 0 |  |  |  | 16531 | -90425947.29 | 12152437.41 | 20000000 |  |  | 0 | 20000000 |  | 20000000 | 32152437.41
2 | 9000000 | 636723.4619 | 52573.4969 | 584149.97 | 9500000 | 33104000 | 33104000 | 33104000 | 33104000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 348 | 20857054.96 | 2500000 | 1000000 | 1500000 | 1210577.11 | 1000000 | 1800000 | 1125718.21 | 10720759.64 |  | 0 |  |  |  | 3276 | 12246945.04 | 44399382.45 | 0 |  | 20000000 | 0 |  |  | 0 | 24399382.45
3 | 7975100 | 564214.809 | 46586.5439 | 517628.27 | 9000000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 14784927.96 | 1000000 | 2000000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 800000 | 221035.78 | 8763892.18 |  | 0 |  |  |  | 2620 | -8284927.96 | 16114454.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16114454.49
4 | 400000 | 28298.8205 | 2336.5999 | 25962.22 | 5009876.14 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 5153024.77 | 500000 | 1500000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 600000 | 153024.77 | 400000 |  | 0 |  |  |  | 18209 | -653024.77 | 15461429.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15461429.72
5 | 200000 | 14149.4103 | 1168.2999 | 12981.11 | 537439.09 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 279 | 4901008.26 | 500000 |  |  | 1000000 | 500000 | 50000 | 51008.26 | 2800000 |  | 0 |  |  |  | 34638 | -3401008.26 | 12060421.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12060421.46
6 |  |  |  | 0 |  | 3693180 | 3693180 | 3693180 | 3693180 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2125588.46 |  |  |  | 1000000 | 500000 | 500000 | 125588.46 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1567591.54 | 13628013 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13628013
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 13256750.69 | [7 empty] | 13256750.69 |  | 0 |  |  |  | 0 | -13256750.69 | 371262.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 371262.31
深圳联想创新科技园综合机电 | 26626156.57 |  |  | 0 | 26626156.57 | 37803099.99 | 37803099.99 | 37803099.99 | 37803099.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248 | 34568721.92 | 190000 | 32449008.35 |  |  | 0 | 1829713.57 | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3234378.07 | 46183033.52 | 29057200 |  | 29057200 | 0 | 29057200 | 0 | 29057200 | 46183033.52
1 | 7275000 |  |  | 0 | 7275000 | 6183700 | 6183700 | 6183700 | 6183700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 2493884.55 | 190000 | 2303884.55 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3689815.45 | 8790635.45 | 29057200 |  |  | 0 | 29057200 |  | 29057200 | 37847835.45
4 | 19351156.57 |  |  | 0 | 19351156.57 | 31619399.99 | 31619399.99 | 31619399.99 | 31619399.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163 | 32074837.37 | 0 | 30145123.8 |  |  | 0 | 1829713.57 | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -455437.38 | 37392398.07 | 0 |  | 29057200 | 0 |  | 0 | 0 | 8335198.07
深圳鹏鼎时代大厦机电 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10515563 | 10515563 | 10515563 | 10515563 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16898503.45 | 7313804.15 | 7895368.98 | 0 |  | 526536.72 | 1079126.85 | 83666.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -6382940.45 | 10006544.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10006544.59
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 244759.05 | 0 | 166783.28 | 0 |  | 63491.03 | 14484.74 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -244759.05 | 6202772.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6202772.66
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4104064.68 | 2313804.15 | 1728585.7 |  |  | 50000 | 11674.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -4104064.68 | 2098707.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2098707.98
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1969000 | 0 | 1800000 |  |  | 50000 | 119000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1969000 | 129707.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 129707.98
4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3644000 | 3644000 | 3644000 | 3644000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3339967.28 | 1500000 | 1500000 | 0 |  | 50000 | 289967.28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 304032.72 | 433740.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 433740.7
5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 253045.69 | 0 |  |  |  | 43045.69 | 210000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -253045.69 | 180695.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180695.01
6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 130695.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 130695.01
7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 80695.01 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 80695.01
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 30695.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30695.01
9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -30000 | 695.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 695.01
10 |  |  |  | 0 | 0 | 6871563 | 6871563 | 6871563 | 6871563 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6313300.31 | 3500000 | 2700000 | 0 |  | 30000 | 0 | 83300.31 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558262.69 | 558957.7 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 558957.7
11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 464366.44 | 0 | 0 |  |  | 30000 | 434000 | 366.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -464366.44 | 94591.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 94591.26
12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -30000 | 64591.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64591.26
深圳平安财险大厦 | -4071330.37 | 15091031.91 | 1246048.5063 | 13844983.4 | -1081330.37 | 8513153.32 | 8513153.32 | 28443153.32 | 8513153.32 |  |  | 0 | 19930000 | 0 |  |  | -787 | 15057.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15057.99 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28428095.33 | 56886306.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56840000 | 56886306.64
12 | -4071330.37 | 15091031.91 | 1246048.5063 | 13844983.4 | -1081330.37 | 8513153.32 | 8513153.32 | 28443153.32 | 8513153.32 |  |  | 0 | 19930000 | 0 |  |  | -787 | 15057.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15057.99 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28428095.33 | 56886306.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56840000 | 56886306.64
深圳平安国际金融中心（局集团） |  |  |  | 0 | -7609604.44 | 17490107.27 | 17490107.27 | 17490107.27 | 17490107.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 75706207.27 | 84088637.67 |  |  |  |  | -8382430.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -58216100 | 58216100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58216100
1 |  |  |  | 0 | -7609604.44 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 58216100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58216100
6 |  |  |  | 0 |  | 17490107.27 | 17490107.27 | 17490107.27 | 17490107.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 75706207.27 | 84088637.67 |  |  |  |  | -8382430.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -58216100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | 97527100 | 128830449.05 | 10637376.5316 | 118193072.51 | 110120643.4435 | 93350394.72 | 93350394.72 | 93350394.72 | 93350394.72 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1076 | 143874064.43 | 72712656.6635 | 52355451.2596 | 3062690.2289 | 0 | 2059249.9713 | 11254947.57 | 2429068.7298 |  |  | 0 |  |  |  | 996 | -50523669.71 | 228126132.94 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4000000 | 0 | 224126132.94
1 | 16744604.15 | 38512508.671 | 3179931.9101 | 35332576.76 | 18744604.15 | 15932438.39 | 15932438.39 | 15932438.39 | 15932438.39 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 37577061.22 | 23350944.8 | 9468379.2884 | 1045000 | 0 | 302716.3295 | 3091372.03 | 318648.7679 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -21644622.83 | 51519877.17 | 0 |  |  | 0 |  | 4000000 | 0 | 47519877.17
2 | 8730223.23 | 9730223.227 | 803412.9274 | 8926810.3 | 9730223.23 | 6530223.23 | 6530223.23 | 6530223.23 | 6530223.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 13665415.55 | 4238512.91 | 7449507.5392 | 385319.3555 | 0 | 281390.1318 | 1014485.4752 | 296200.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 140 | -7135192.32 | 40384684.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40384684.85
3 | 22548486.21 | 22730223.227 | 1876807.4233 | 20853415.8 | 28548486.21 | 13395683.32 | 13395683.32 | 13395683.32 | 13395683.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 21360397.94 | 11002934.5933 | 6738095.6892 | 348522.1908 | 0 | 254517.9831 | 2748413.8233 | 267913.6664 |  |  | 0 |  |  |  | 94 | -7964714.62 | 32419970.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32419970.23
4 | 20174033.62 | 20504286.207 | 1693014.4582 | 18811271.75 | 23174033.62 | 7784178.58 | 7784178.58 | 7784178.58 | 7784178.58 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 19182578.34 | 11227773.5287 | 6915480.7474 | 202524.8662 | 0 | 147899.3931 | 533216.2328 | 155683.5716 |  |  | 0 |  |  |  | 94 | -11398399.76 | 21021570.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21021570.47
5 | 18265890.7135 | 14174033.616 | 1170333.0514 | 13003700.56 | 18859434.1535 | 11091813.18 | 11091813.18 | 11091813.18 | 11091813.18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 17588126.61 | 7709602.98 | 7898696.1491 | 382691.1801 | 0 | 281265.1503 | 1014034.8841 | 301836.2624 |  |  | 0 |  |  |  | 124 | -6496313.43 | 14525257.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14525257.04
6 | 5903834.24 | 12483804.641 | 1030772.8607 | 11453031.78 | 5903834.24 | 9165861.14 | 9165861.14 | 9165861.14 | 9165861.14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 155 | 13462874.74 | 6245201.69 | 5703687.8232 | 295018.3357 | 0 | 215445.311 | 776737.0422 | 226784.5379 |  |  | 0 |  |  |  | 108 | -4297013.6 | 10228243.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10228243.44
7 | 3580013.92 | 6907677.08 | 570358.658 | 6337318.42 | 3580013.92 | 9987043.71 | 9987043.71 | 9987043.71 | 9987043.71 |  |  |  |  | 0 |  |  | 279 | 12215195.03 | 5858217 | 5023532.9228 | 259837.9098 | 0 | 189753.8305 | 684112.4943 | 199740.8743 |  |  | 0 |  |  |  | 177 | -2228151.32 | 13326068.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13326068.12
8 | 1580013.9165 | 3787692.381 | 312745.2426 | 3474947.14 | 1580013.92 | 5526141.66 | 5526141.66 | 5526141.66 | 5526141.66 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 6099053.81 | 2581540.2982 | 2779676.8877 | 143776.3907 | 0 | 104996.6916 | 378540.704 | 110522.8333 |  |  | 0 |  |  |  | 161 | -572912.15 | 7427179.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7427179.97
9 |  |  |  | 0 | 0 | 13649892.35 | 13649892.35 | 13649892.35 | 13649892.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2444620.96 | 497928.8633 | 378394.2125 |  |  | 281265.1503 | 1014034.8841 | 272997.8471 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11205271.39 | 18632451.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18632451.36
10 |  |  |  | 0 |  | 287119.16 | 287119.16 | 287119.16 | 287119.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 278740.23 | [6 empty] | 278740.2303 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8378.93 | 18640830.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18640830.29
深圳前海十单元3小镇 | 0 | 2113399.71 | 174500.9 | 1938898.81 | 0 | 787703.99 | 787703.99 | 787703.99 | 787703.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2617974.8 | 2348452 |  |  | 0 | 10000 | 252522.8 | 7000 |  |  | 0 |  |  |  | 124 | -1830270.81 | 2595.85 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2595.85
1 | 0 | 2113399.71 | 174500.9 | 1938898.81 | 0 | 787703.99 | 787703.99 | 787703.99 | 787703.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2617974.8 | 2348452 |  |  | 0 | 10000 | 252522.8 | 7000 |  |  | 0 |  |  |  | 124 | -1830270.81 | 2595.85 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2595.85
深圳前湾信息枢纽中心 | 71007907.37 | 71222754.85 | 5880777.9106 | 65341976.93 | 69659336.56 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 522 | 75345265.34 | 26360000 | 23767000 |  | 960000 | 2020000 | 5150061.43 | 1200000 | 15888203.91 |  | 0 |  |  |  | 725 | -35345265.34 | 157500951.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 157500951.08
1 | 7000000 | 7000000 | 577981.65 | 6422018.35 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9900000 | 3000000 | 2000000 |  | 100000 | 300000 | 500000 | 0 | 4000000 |  | 0 |  |  |  | 141 | -9900000 | 41461399.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41461399.38
2 | 20000000 | 20000000 | 1651376.1458 | 18348623.85 | 21700000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5100000 | 1000000 | 1000000 |  | 150000 | 300000 | 500000 |  | 2150000 |  | 0 |  |  |  | 26 | -5100000 | 36361399.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36361399.38
3 | 13150000 | 23150000 | 1911467.8859 | 21238532.11 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10994316.91 | 3000000 | 2000000 |  | 150000 | 300000 | 500000 | 400000 | 4644316.91 |  | 0 |  |  |  | 47 | -10994316.91 | 25367082.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25367082.47
4 | 5500000 | 15500000 | 1279816.5138 | 14220183.49 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 14343887 | 4500000 | 4000000 |  | 150000 | 300000 | 300000 |  | 5093887 |  | 0 |  |  |  | 93 | -14343887 | 11023195.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11023195.47
5 | 3160000 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 3160000 | 4517674.7 | 4517674.7 | 4517674.7 | 4517674.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 143 | 3550000 | 1600000 | 1200000 |  | 150000 | 300000 | 300000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 118 | 967674.7 | 11990870.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11990870.17
6 | 5010000 | 2572754.85 | 212429.2951 | 2360325.55 | 5000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 220 | 7710000 | 3260000 | 3500000 |  | 150000 | 300000 | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 300 | 3290000 | 15280870.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15280870.17
12 | 17187907.37 |  | 0 | 0 | 14299336.56 | 24482325.3 | 24482325.3 | 24482325.3 | 24482325.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 159 | 23747061.43 | 10000000 | 10067000 |  | 110000 | 220000 | 2550061.43 | 800000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 735263.87 | 16016134.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16016134.04
深圳柔宇国际柔性显示产业园机电 | 0 |  |  | 0 | 1081420.53 | 5698448.57 | 5698448.57 | 5698448.57 | 5698448.57 |  |  |  |  | 0 |  |  | 527 | 767257.16 | 155257.16 | 300000 |  | 112000 |  | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4931191.41 | 5300900.83 | 0 |  | 5210000 | 0 | 0 |  | 5210000 | 90900.83
10 | 0 |  |  | 0 | 1081420.53 | 5698448.57 | 5698448.57 | 5698448.57 | 5698448.57 |  |  |  |  | 0 |  |  | 527 | 567257.16 | 155257.16 | 300000 |  | 112000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5131191.41 | 5216046.12 | 0 |  | 5210000 | 0 |  |  | 0 | 6046.12
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  | 0 |  | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 84854.71 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5210000 | 84854.71
深圳石厦村综合管廊 | 10953184.81 | 10953184.81 | 904391.41 | 10048793.4 | 5600349 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 397437.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 397437.4
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 198718.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 198718.7
5 | 10953184.81 | 10953184.81 | 904391.41 | 10048793.4 | 5600349 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 198718.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 198718.7
深圳市创新创业无障碍服务中心 | -2023100 | 1328197.2 | 109667.6587 | 1218529.54 | 1628754.27 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23839800 | 17362008.13 | 3213711.29 | 138758.16 | 3000 | 551522.42 | 2570800 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9730 | -14839800 | 21801188.65 | 0 |  | 7600000 | 0 |  |  | 38000000 | 14201188.65
1 |  | 1028197.2 | 84897.0165 | 943300.18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13859745.83 | 11356031.27 | 2233527.47 | 70187.09 |  | 200000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1348 | -13859745.83 | 8580054.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7600000 | 8580054.17
2 |  | 100000 | 8256.8807 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5831120.55 | 5380000 | 301120.55 |  |  | 150000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5831 | -5831120.55 | 2748933.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7600000 | 2748933.62
3 |  | 100000 | 8256.8807 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -100000 | 2648933.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7600000 | 2648933.62
4 |  | 100000 | 8256.8807 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2450800 |  |  |  |  | 50000 | 2400800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2451 | -2450800 | 198133.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7600000 | 198133.62
5 |  | 0 |  | 0 | 1628754.27 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 173000 |  |  | 0 |  | 3000 | 170000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -173000 | 25133.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7600000 | 25133.62
6 | -2023100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1425133.62 | 625976.86 | 679063.27 | 68571.07 | 3000 | 48522.42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7574866.38 | 7600000 | 0 |  | 7600000 | 0 |  |  | 0 | 0
深圳市皇岗公园改造 |  | 2132791.25 | 176102.03 | 1956689.22 | 3790000 | 4977700 | 4977700 | 4977700 | 4977700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 131 | 4884347.85 | 4321133.77 |  |  |  | 21884.1 | 541329.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 229 | 93352.15 | 5449152.15 | 0 |  | 2771252.15 | 0 |  |  | 8588747.85 | 2677900
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2677900 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5680000 | 2677900
10 |  | 2132791.25 | 176102.03 | 1956689.22 | 3790000 | 4977700 | 4977700 | 4977700 | 4977700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 131 | 4884347.85 | 4321133.77 |  |  |  | 21884.1 | 541329.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 229 | 93352.15 | 2771252.15 | 0 |  | 2771252.15 | 0 |  |  | 2908747.85 | 0
深圳市吉华医院 | 260025349.34 | 230016978.95 | 6699522.3454 | 223317456.59 | 220948774.76 | 160019077.42 | 160019077.42 | 160019077.42 | 160019077.42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 718 | 272119511.18 | 116427815.26 | 116747180.17 | 4500000 | 2782228.49 | 5820878.38 | 20870307.62 | 4971101.26 |  |  | 0 |  |  |  | 2808 | -112100433.76 | 280877459.42 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 280877459.42
1 | 7732667.82 | 3100000 | 90291.26 | 3009708.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52052166.47 | 37740000 | 8896000 | 500000 | 429498.53 | 858997.05 | 3079867.25 | 547803.64 |  |  | 0 |  |  |  | 1679 | -52052166.47 | 69339322.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 69339322.37
2 | 16307595.83 | 10000000 | 291262.1359 | 9708737.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8457072.68 | 4892278.75 | 0 | 500000 | 263293.95 | 526587.9 | 1888040.03 | 386872.05 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | -8457072.68 | 60882249.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60882249.69
3 | 23075733.47 | 12500000 | 364077.6699 | 12135922.33 | 23864373.45 | 15511842.74 | 15511842.74 | 15511842.74 | 15511842.74 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 | 23164347.35 | 8422720.04 | 11091944.92 | 500000 | 270586.65 | 541173.29 | 1940334.84 | 397587.61 |  |  | 0 |  |  |  | 185 | -7652504.61 | 53229745.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 53229745.08
4 | 27032890.36 | 20005841.31 | 582694.4071 | 19423146.9 | 19623023.25 | 12754965.11 | 12754965.11 | 12754965.11 | 12754965.11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 | 25839222.71 | 8409867.11 | 13084187.26 | 500000 | 226568.36 | 669686.69 | 2401109.65 | 547803.64 |  |  | 0 |  |  |  | 129 | -13084257.6 | 40145487.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40145487.48
5 | 28075733.47 | 20564069.09 | 598953.4687 | 19965115.62 | 20353013.43 | 13229458.73 | 13229458.73 | 13229458.73 | 13229458.73 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 | 25545410.76 | 8722720.04 | 12536067.73 | 500000 | 186300.98 | 668873.19 | 2398192.89 | 533255.93 |  |  | 0 |  |  |  | 124 | -12315952.03 | 27829535.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27829535.45
6 | 26864022.25 | 19915447.2 | 580061.569 | 19335385.63 | 19504815.57 | 12678130.12 | 12678130.12 | 12678130.12 | 12678130.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 | 25563539.76 | 8359206.67 | 13502011.26 | 500000 | 193231.51 | 555758.69 | 1992629.65 | 460701.98 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | -12885409.64 | 14944125.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14944125.81
7 | 25732790.36 | 20376313.73 | 593484.866 | 19782828.86 | 22722871.81 | 14769866.67 | 14769866.67 | 14769866.67 | 14769866.67 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 | 25156133.15 | 8019837.11 | 13831377.23 | 500000 | 185178.72 | 475786.72 | 1705896.35 | 438057.02 |  |  | 0 |  |  |  | 123 | -10386266.48 | 4557859.33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4557859.33
8 | 24640790.36 | 19666513.73 | 572811.0796 | 19093702.65 | 21794671.81 | 14166536.67 | 14166536.67 | 14166536.67 | 14166536.67 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 | 18451143.65 | 6192237.11 | 9719601.4 | 500000 | 215730.94 | 321390.89 | 1152322.08 | 349861.23 |  |  | 0 |  |  |  | 94 | -4284606.98 | 273252.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 273252.35
9 | 21640790.36 | 21393955.72 | 623124.9238 | 20770830.8 | 19476711.32 | 12659862.36 | 12659862.36 | 12659862.36 | 12659862.36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 | 12618417.56 | 2992237.11 | 7213337.59 | 500000 | 206918.61 | 300655.99 | 1077978.72 | 327289.54 |  |  | 0 |  |  |  | 59 | 41444.8 | 314697.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 314697.15
10 | 20640790.36 | 27168771.81 | 791323.4507 | 26377448.36 | 22544671.81 | 18843456.03 | 18843456.03 | 18843456.03 | 18843456.03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 84 | 19125114.85 | 7192237.11 | 10042041.59 | 0 | 184911.9 | 300655.99 | 1077978.72 | 327289.54 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | -281658.82 | 33038.33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33038.33
11 | 19640790.36 | 26047612.98 | 758668.3393 | 25288944.64 | 21694671.81 | 20440471.03 | 20440471.03 | 20440471.03 | 20440471.03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 94 | 20436418.06 | 7892237.11 | 10624217.59 |  | 214039.11 | 300655.99 | 1077978.72 | 327289.54 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | 4052.97 | 37091.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37091.3
12 | 18640754.34 | 29278453.38 | 852769.1753 | 28425684.2 | 29369950.5 | 24964487.96 | 24964487.96 | 24964487.96 | 24964487.96 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 15710524.18 | 7592237.1 | 6206393.6 |  | 205969.23 | 300655.99 | 1077978.72 | 327289.54 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 9253963.78 | 9291055.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9291055.08
深圳首创商务大厦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321700 | 3321700 | 3321700 | 3321700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3231302 | 2000000 | 1000000 |  |  | 32000 | 199302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90398 | 213413.44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 730814400 | 213413.44
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 |  |  |  |  | 8000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -8000 | 27584.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60901200 | 27584.62
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -8000 | 19584.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60901200 | 19584.62
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -8000 | 11584.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60901200 | 11584.62
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -8000 | 3584.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60901200 | 3584.62
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 60901200 | 3584.62
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60901200 | 3584.62
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60901200 | 3584.62
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60901200 | 3584.62
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60901200 | 3584.62
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60901200 | 3584.62
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60901200 | 3584.62
12 |  |  |  | 0 |  | 3321700 | 3321700 | 3321700 | 3321700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3199302 | 2000000 | 1000000 |  |  |  | 199302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122398 | 125982.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 60901200 | 125982.62
深圳水木一方大厦 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6098011.37 | 6098011.37 | 6098011.37 | 6098011.37 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 6098011.37 | 7449961.77 | 0 |  | 4000000 | 0 | 0 |  | 2000000 | 3449961.77
12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6098011.37 | 6098011.37 | 6098011.37 | 6098011.37 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 6098011.37 | 7449961.77 | 0 |  | 4000000 | 0 | 0 |  | 2000000 | 3449961.77
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包（局集团） | 0 |  | 0 | 0 |  | 18357614.92 | 18357614.92 | 18357614.92 | 18357614.92 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4654130.02 | 3183012.06 | 1471117.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13703484.9 | 15537428.14 | 0 |  | 11882858.34 | 0 |  |  | 0 | 3654569.8
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1827284.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1827284.9
12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18357614.92 | 18357614.92 | 18357614.92 | 18357614.92 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4654130.02 | 3183012.06 | 1471117.96 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13703484.9 | 13710143.24 | 0 |  | 11882858.34 | 0 |  |  | 0 | 1827284.9
深圳香港中文大学二期II标 | 69889639.64 | 48093817.6 | 2593633.6242 | 45500183.97 | 97607165.39 | 95819029.59 | 95819029.59 | 95819029.59 | 95819029.59 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 588 | 195079000.5 | 141850427 | 22344890 |  | 6197861 | 3500000 | 20847822.5 | 338000 |  |  | 0 |  |  |  | 2040 | -99259970.91 | 197111532.6 | 82924800 |  | 82924800 | 0 | 82924800 | 0 | 168774400 | 197111532.6
1 | 4500000 | 10132086.76 | 982009.4255 | 9150077.33 | 8000000 | 18250000 | 18250000 | 18250000 | 18250000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 228 | 167958649.5 | 130456300 | 20999700 |  | 4543688 | 1080000 | 10878961.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1658 | -149708649.5 | -36478068.47 | 82924800 |  | 0 | 0 | 82924800 |  | 82924800 | 46446731.53
2 | 12000000 | 8344373.1 | 291409.8961 | 8052963.2 | 20033300 | 27860000 | 27860000 | 27860000 | 27860000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 139 | 9845161 |  |  |  |  | 320000 | 9525161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 118 | 18014839 | 64461570.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 82924800 | 64461570.53
3 | 23000000 | 12806257.74 | 401541.4876 | 12404716.25 | 25555600 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 102 | 2915073 | 1620000 | 216000 |  | 529073 | 400000 | 65000 | 85000 |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 23084927 | 87546497.53 | 0 |  | 80000000 | 0 |  | 0 | 2924800 | 7546497.53
4 | 17000000 | 10002500 | 422402.9126 | 9580097.09 | 20539526 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 6253500 | 4450000 | 690000 |  | 526500 | 400000 | 102000 | 85000 |  |  | 0 |  |  |  | 63 | 13746500 | 21292997.53 | 0 |  | 2924800 | 0 |  | 0 | 0 | 18368197.53
5 | 8885900 | 4800000 | 198058.2524 | 4601941.75 | 16523900 | 3709029.59 | 3709029.59 | 3709029.59 | 3709029.59 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22 | 5363600 | 4020000 | 204000 |  | 598600 | 400000 | 65000 | 76000 |  |  | 0 |  |  |  | 112 | -1654570.41 | 16713627.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16713627.12
6 | 4503739.64 | 2008600 | 298211.65 | 1710388.35 | 6954839.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1321613 | 622013 | 124400 |  |  | 400000 | 121200 | 54000 |  |  | 0 |  |  |  | 66 | -1321613 | 15392014.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15392014.12
7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1179730 | 540440 | 110790 |  |  | 400000 | 90500 | 38000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1179730 | 14212284.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14212284.12
8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 241674 | 141674 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -241674 | 13970610.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13970610.12
深圳小米国际总部 |  | 8308377.73 | 686012.84 | 7622364.89 | 2962400.7 | 14639819.53 | 14639819.53 | 14639819.53 | 14639819.53 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 83 | 31653526.73 | 17541537.36 | 8874277.49 |  | 45868.24 | 411315.39 | 2615993.72 | 2164534.53 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -17013707.2 | 21674284.93 | 0 |  |  | -1209952.23 |  |  | 0 | 21674284.93
1 |  |  | 0 | 0 | 2962400.7 | 2451329.87 | 2451329.87 | 2451329.87 | 2451329.87 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 83 | 9477110.5 | 7948629.35 | 800000 |  | 45868.24 | 411315.39 | 251175.75 | 20121.77 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -7025780.63 | 10554070.5 | 0 |  |  | -403317.41 |  |  | 0 | 10554070.5
2 |  | 8308377.73 | 686012.84 | 7622364.89 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10554070.5 | 0 |  |  | -403317.41 |  |  | 0 | 10554070.5
6 |  |  |  | 0 |  | 12188489.66 | 12188489.66 | 12188489.66 | 12188489.66 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 22176416.23 | 9592908.01 | 8074277.49 |  |  |  | 2364817.97 | 2144412.76 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9987926.57 | 566143.93 | 0 |  |  | -403317.41 |  |  | 0 | 566143.93
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | 300350000 | 259854700 | 7568583.4951 | 252286116.5 | 197919774 | 199654600 | 199654600 | 199654600 | 199654600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1150 | 245886466.29 | 141572729.8198 | 71312051.8085 | 2345384.6629 |  | 6941300 | 19450400 | 4264600 |  |  | 0 |  |  |  | 780 | -46231866.29 | 41164068.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41164068.02
1 | 4500000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 46043400 | 23833300 | 18253400 | 256700 |  | 1200000 | 2500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -46043400 | 1407485.91 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1407485.91
2 | 8600000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 220000 |  |  |  |  | 220000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -220000 | 1187485.91 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1187485.91
3 | 18900000 | 7740000 | 225436.8932 | 7514563.11 | 6124774 | 5367100 | 5367100 | 5367100 | 5367100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 214 | 5177066.29 | 2762929.8198 | 1740051.8085 | 45484.6629 |  | 126300 | 387700 | 114600 |  |  | 0 |  |  |  | 67 | 190033.71 | 1377519.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1377519.62
4 | 29350000 | 18522000 | 539475.7282 | 17982524.27 | 15400000 | 27200000 | 27200000 | 27200000 | 27200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 177 | 24237100 | 15460500 | 5360300 | 230500 |  | 640000 | 1964800 | 581000 |  |  | 0 |  |  |  | 131 | 2962900 | 4340419.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4340419.62
5 | 29720000 | 28763000 | 837757.2816 | 27925242.72 | 20415000 | 24947500 | 24947500 | 24947500 | 24947500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 122 | 22064400 | 14014600 | 4916400 | 211400 |  | 587000 | 1802100 | 532900 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | 2883100 | 7223519.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7223519.62
6 | 29700000 | 29125600 | 848318.4466 | 28277281.55 | 22234000 | 20262000 | 20262000 | 20262000 | 20262000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 20346400 | 12274600 | 5004900 | 214900 |  | 594400 | 1824800 | 432800 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | -84400 | 7139119.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7139119.62
7 | 29700000 | 29106000 | 847747.5728 | 28258252.43 | 22215000 | 20245000 | 20245000 | 20245000 | 20245000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 21672500 | 13176600 | 5417700 | 228200 |  | 594000 | 1823600 | 432400 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -1427500 | 5711619.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5711619.62
8 | 29870000 | 29106000 | 847747.5728 | 28258252.43 | 22215000 | 20245000 | 20245000 | 20245000 | 20245000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 21672500 | 11428900 | 7165400 | 228200 |  | 594000 | 1823600 | 432400 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -1427500 | 4284119.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4284119.62
9 | 29900000 | 29571300 | 861300 | 28710000 | 22376500 | 20389500 | 20389500 | 20389500 | 20389500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 21819500 | 11516900 | 7206200 | 229500 |  | 597400 | 1834000 | 435500 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -1430000 | 2854119.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2854119.62
10 | 29690000 | 29601000 | 862165.0485 | 28738834.95 | 22405000 | 20415000 | 20415000 | 20415000 | 20415000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 20845600 | 12467700 | 5278100 | 229800 |  | 598000 | 1835900 | 436100 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | -430600 | 2423519.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2423519.62
11 | 29820000 | 29096200 | 847462.1359 | 28248737.86 | 22205500 | 20236500 | 20236500 | 20236500 | 20236500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 20663900 | 12345500 | 5241200 | 228100 |  | 593800 | 1823000 | 432300 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | -427400 | 1996119.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1996119.62
12 | 30600000 | 29223600 | 851172.8155 | 28372427.18 | 22329000 | 20347000 | 20347000 | 20347000 | 20347000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 21124100 | 12291200 | 5728400 | 242600 |  | 596400 | 1830900 | 434600 |  |  | 0 |  |  |  | 72 | -777100 | 1219019.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1219019.62
深圳宇宏大厦机电 | 2474786.7 | 19874286.7 | 1640996.14 | 18233290.56 | 1671155.61 | 19306418.53 | 19306418.53 | 19306418.53 | 19306418.53 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 963 | 45820971.3 | 15445155.07 | 24124054.32 |  |  | 1000000 | 4866761.91 | 385000 |  |  | 0 |  |  |  | 4281 | -26514552.77 | 66163103.82 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66163103.82
1 | 500000 | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 19840186.5 | 11683290.29 | 7836896.21 |  |  | 100000 | 200000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 3968 | -19840186.5 | 9475557.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9475557.13
2 | 500000 | 971949.85 | 80252.74 | 891697.11 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 620000 |  |  |  |  | 100000 | 500000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 64 | 1380000 | 10855557.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10855557.13
3 | 500000 | 6000000 | 495412.84 | 5504587.16 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1320000 | 0 | 1000000 |  |  | 100000 | 200000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 22 | 680000 | 11535557.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11535557.13
4 | 500000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 1706649.19 | 0 | 1000000 |  |  | 100000 | 581649.19 | 25000 |  |  | 0 |  |  |  | 43 | 293350.81 | 11828907.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11828907.94
5 | 175000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 2159250 | 1000000 | 1000000 |  |  | 100000 | 39250 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | -159250 | 11669657.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11669657.94
6 | 299786.7 | 4402336.85 | 363495.7 | 4038841.15 | 671155.61 | 1092930.53 | 1092930.53 | 1092930.53 | 1092930.53 |  |  |  |  | 0 |  |  | 163 | 5713250 | 500000 | 5000000 |  |  | 100000 | 13250 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 130 | -4620319.47 | 7049338.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7049338.47
7 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6602001.25 | 1000000 | 4505521.33 |  |  | 200000 | 716479.92 | 180000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6102001.25 | 947337.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 947337.22
9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9713488 | 9713488 | 9713488 | 9713488 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7859634.36 | 1261864.78 | 3781636.78 |  |  | 200000 | 2616132.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1853853.64 | 2801190.86 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2801190.86
深圳职业技术学院北校区 | 29906116.94 | 7552400 | 219972.81 | 7332427.19 | 2885240.1 | 16712500 | 16712500 | 16712500 | 16712500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18126 | 39651702.98 | 24066992.52 | 4885035.85 |  |  | 2042608 | 8197230.564 | 459836.037 | 0 |  | 0 |  |  |  | 270 | -22939202.98 | 22209272.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22209272.82
1 | 5000000 | 7552400 | 219972.81 | 7332427.19 | 2835240.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 326 | 20370195.1 | 12941575.85 | 4885035.85 |  |  | 416838 | 1973466.718 | 153278.679 | 0 |  | 0 |  |  |  | 270 | -20370195.1 | 6648918.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6648918.82
2 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17800 | 10454639.25 | 8764714.85 |  |  |  | 416838 | 1119807.718 | 153278.679 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -1554639.25 | 5094279.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5094279.57
3 | 9906116.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4800974.22 | 2360701.82 |  |  |  | 403360 | 1883633.718 | 153278.679 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4800974.22 | 293305.35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 293305.35
4 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7812500 | 7812500 | 7812500 | 7812500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2012947.21 |  |  |  |  | 402786 | 1610161.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5799552.79 | 6092858.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6092858.14
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2012947.2 | 0 |  |  |  | 402786 | 1610161.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2012947.2 | 4079910.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4079910.94
深圳职业技术学院留仙洞校区 | 16146000 | 33518614 | 976270.31 | 32542343.69 | 6212200 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 322 | 28477408.87 | 12492737.41 | 7100000 | 300000 |  | 100000 | 7287705.46 | 1196966 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | -8477408.87 | 8748.26 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8748.26
9 | 16146000 | 33518614 | 976270.31 | 32542343.69 | 6212200 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 322 | 28477408.87 | 12492737.41 | 7100000 | 300000 |  | 100000 | 7287705.46 | 1196966 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | -8477408.87 | 8748.26 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8748.26
深圳职业技术学院学生公寓拆建 |  | 5000000 | 145631.07 | 4854368.93 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9925415.65 | 0 | 0 | 0 |  | 95199 |  | 0 | 9830216.65 |  | 0 |  |  |  | 199 | -9925415.65 | -3456710.26 | 3500000 |  |  | 0 | 3500000 | 0 | 13598784 | 43289.74
12 |  | 5000000 | 145631.07 | 4854368.93 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9925415.65 | 0 | 0 | 0 |  | 95199 |  | 0 | 9830216.65 |  | 0 |  |  |  | 199 | -9925415.65 | -3456710.26 | 3500000 |  |  | 0 | 3500000 | 0 | 13598784 | 43289.74
深圳至正大厦 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45667500 | 45667500 | 45667500 | 45667500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8800000 | 7800000 |  |  |  |  | 1000000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36867500 | 46689881.04 | 0 |  | 39482900 | 0 | 0 | 0 | 78965800 | 7206981.04
1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3109445.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39482900 | 3109445.26
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3109445.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39482900 | 3109445.26
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 45667500 | 45667500 | 45667500 | 45667500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8800000 | 7800000 |  |  |  |  | 1000000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36867500 | 40470990.52 | 0 |  | 39482900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988090.52
深圳中山大学附属七院二期 | 578095539.21 | 508745714.9971 | 14819321.796 | 493926393.21 | 508796714.9971 | 460675866.11 | 460675866.11 | 460675866.11 | 460675866.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 929 | 444556353.74 | 254866507.2871 | 132197600 | 5876100 |  | 13678021.1687 | 27169744.5825 | 10768380.7187 |  |  | 0 |  |  |  | 976 | 16119512.37 | 889246241.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 889246241.04
1 | 16867756.76 |  |  | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10060310.8 | 6000000 | 2600000 |  |  | 131964.7949 | 352346.0025 | 976000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9939689.2 | 47161039.11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47161039.11
2 | 37030886.59 | 16816756.76 | 491293.8862 | 16325462.87 | 16867756.76 | 15180881.1 | 15180881.1 | 15180881.1 | 15180881.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 13309485.68 | 5266432.529 | 3036200 |  |  | 3683727.0059 | 900738.2114 | 422387.9372 |  |  | 0 |  |  |  | 79 | 1871395.42 | 49032434.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49032434.53
3 | 87645274.75 | 37030886.59 | 1078569.5123 | 35952317.08 | 37030886.59 | 51119396.86 | 51119396.86 | 51119396.86 | 51119396.86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 81 | 27033469.23 | 16765007.1943 | 6262300 | 300000 |  | 740617.732 | 1977449.3444 | 988094.9588 |  |  | 0 |  |  |  | 73 | 24085927.63 | 73118362.16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 73118362.16
4 | 68952072.78 | 87645274.75 | 2552774.9927 | 85092499.76 | 87645274.75 | 59404747.93 | 59404747.93 | 59404747.93 | 59404747.93 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 62350811.75 | 41447118.74 | 12882300 | 300000 |  | 1752905.4951 | 4680257.672 | 1288229.8456 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | -2946063.82 | 70172298.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70172298.34
5 | 61513068.33 | 68952072.78 | 2008312.7994 | 66943759.98 | 68952072.78 | 68411492.28 | 68411492.28 | 68411492.28 | 68411492.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 99 | 56615698.41 | 31143497.3342 | 18411400 | 300000 |  | 1379041.4557 | 3682040.6868 | 1699718.94 |  |  | 0 |  |  |  | 82 | 11795793.87 | 81968092.21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 81968092.21
6 | 37429650.41 | 61513068.3329 | 1791642.767 | 59721425.57 | 61513068.3329 | 62056865.51 | 62056865.51 | 62056865.51 | 62056865.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 101 | 59065720.93 | 36269202.135 | 16631900 | 800000 |  | 616628.2133 | 3284797.849 | 1463192.7273 |  |  | 0 |  |  |  | 96 | 2991144.58 | 84959236.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 84959236.79
7 | 33656470.17 | 37429650.4124 | 1090183.9926 | 36339466.42 | 37429650.4124 | 55361761.5 | 55361761.5 | 55361761.5 | 55361761.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 148 | 35410594.36 | 22297643.0325 | 9105200 | 800000 |  | 673129.4034 | 1646397.3296 | 888224.5939 |  |  | 0 |  |  |  | 95 | 19951167.14 | 104910403.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 104910403.93
8 | 33656470.17 | 33656470.1686 | 980285.5389 | 32676184.63 | 33656470.1686 | 43278972.51 | 43278972.51 | 43278972.51 | 43278972.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 129 | 38884969.7 | 22358695.1368 | 12385900 | 1000000 |  | 673129.4034 | 1797255.507 | 669989.651 |  |  | 0 |  |  |  | 116 | 4394002.81 | 109304406.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 109304406.74
9 | 36481529.67 | 33656470.1686 | 980285.5389 | 32676184.63 | 33656470.1686 | 20194143.85 | 20194143.85 | 20194143.85 | 20194143.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 41213335.95 | 21419260.3014 | 15555400 | 1000000 |  | 729630.5934 | 1797255.507 | 711789.5533 |  |  | 0 |  |  |  | 122 | -21019192.1 | 88285214.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 88285214.64
10 | 39306589.17 | 36481529.6712 | 1062568.8254 | 35418960.85 | 36481529.6712 | 20194143.85 | 20194143.85 | 20194143.85 | 20194143.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 55 | 41420695.32 | 21919260.3014 | 15555400 | 500000 |  | 786131.7835 | 1948113.6844 | 711789.5533 |  |  | 0 |  |  |  | 114 | -21226551.47 | 67058663.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67058663.17
11 | 56256946.19 | 39306589.1738 | 1144852.1119 | 38161737.06 | 39306589.1738 | 21889201.52 | 21889201.52 | 21889201.52 | 21889201.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 56 | 29012637.55 | 14343745.2912 | 10470300 | 500000 |  | 1125138.9238 | 2098971.8619 | 474481.4791 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -7123436.03 | 59935227.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 59935227.14
12 | 69298824.22 | 56256946.1895 | 1638551.8308 | 54618394.36 | 56256946.1895 | 23584259.2 | 23584259.2 | 23584259.2 | 23584259.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 42 | 30178624.06 | 15636645.2912 | 9301300 | 376100 |  | 1385976.3643 | 3004120.9265 | 474481.4791 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | -6594364.86 | 53340862.28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 53340862.28
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | 31675000 | 35378699.9996 | 2921101.0713 | 32457598.94 | 34894531.29 | 45993400 | 45993400 | 45993400 | 45993400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 633 | 53166135.3 | 22105481.6572 | 25547227.3354 | 682213.27 |  | 1384153.52 | 2527191.5 | 919868 |  |  | 0 |  |  |  | 661 | -7172735.3 | 6692748.85 | 1586654 | 1586654 |  | 15866540 |  | 1586654 | 15866540 | 6692748.85
1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8547253.52 | 6439938.4 | 1268500 | 634661.6 |  | 204153.52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -8547253.52 | -1311300 | 1586654 | 1586654 |  | 1586654 |  |  | 1586654 | 275354
2 | 0 | 369166.9585 | 30405.6755 | 338761.28 | 300000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 160000 |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 43 | -160000 | 115354 | 0 |  |  | 1586654 |  |  | 1586654 | 115354
3 | 4950000 | 7796187.9585 | 643721.9415 | 7152466.02 | 7727021 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 173905 |  |  |  |  | 160000 | 9405 | 4500 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 51095 | 166449 | 0 |  |  | 1586654 |  |  | 1586654 | 166449
4 | 7000000 | 11011058.9585 | 909170.01 | 10101888.95 | 10941892 | 5795265.75 | 5795265.75 | 5795265.75 | 5795265.75 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 5846914.64 | 1731848.33 | 3589367.2169 | 47551.67 |  | 120000 | 242242.1083 | 115905.315 |  |  | 0 |  |  |  | 53 | -51648.89 | 114800.11 | 0 |  |  | 1586654 |  |  | 1586654 | 114800.11
5 | 10420000 | 9378040.9585 | 774333.66 | 8603707.3 | 9308874 | 8206419 | 8206419 | 8206419 | 8206419 |  |  |  |  | 0 |  |  | 88 | 7715547.71 | 2918073.9839 | 4170317.0352 |  |  | 120000 | 343028.3142 | 164128.38 |  |  | 0 |  |  |  | 82 | 490871.29 | 605671.4 | 0 |  |  | 1586654 |  |  | 1586654 | 605671.4
6 | 5600000 | 2715876.9585 | 224246.7213 | 2491630.24 | 2646710 | 6981655.5 | 6981655.5 | 6981655.5 | 6981655.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 264 | 5912287.93 | 2230815.413 | 3130006.2055 |  |  | 120000 | 291833.1999 | 139633.11 |  |  | 0 |  |  |  | 218 | 1069367.57 | 1675038.97 | 0 |  |  | 1586654 |  |  | 1586654 | 1675038.97
7 | 3380000 | 2715876.9585 | 224246.7213 | 2491630.24 | 2646710 | 1985032.5 | 1985032.5 | 1985032.5 | 1985032.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 2378058.68 | 796715.413 | 1358668.2528 |  |  | 100000 | 82974.3585 | 39700.65 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | -393026.18 | 1282012.79 | 0 |  |  | 1586654 |  |  | 1586654 | 1282012.79
8 | 325000 | 1392491.2485 | 114976.3416 | 1277514.91 | 1323324.29 | 1985032.5 | 1985032.5 | 1985032.5 | 1985032.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 150 | 2435318.25 | 853974.983 | 1358668.2528 |  |  | 100000 | 82974.3585 | 39700.65 |  |  | 0 |  |  |  | 175 | -450285.75 | 831727.04 | 0 |  |  | 1586654 |  |  | 1586654 | 831727.04
9 |  |  |  | 0 |  | 9949994.75 | 9949994.75 | 9949994.75 | 9949994.75 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9950160.13 | 3935367.1362 | 5299883.3126 |  |  | 100000 | 415909.7806 | 198999.895 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -165.38 | 831561.66 | 0 |  |  | 1586654 |  |  | 1586654 | 831561.66
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 731561.66 | 0 |  |  | 1586654 |  |  | 1586654 | 731561.66
11 |  |  |  | 0 |  | 10865000 | 10865000 | 10865000 | 10865000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9946689.44 | 3198747.9982 | 5371817.0596 |  |  | 100000 | 1058824.38 | 217300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 918310.56 | 1649872.22 | 0 |  |  | 0 |  | 1586654 | 0 | 63218.22
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | 179316837.57 | 161012392.2 | 13294601.1908 | 147717791.02 | 182109305.17 | 132263878.16 | 132263878.16 | 132263878.16 | 132263878.1757 |  |  |  |  | 0 |  |  | 624 | 154237810.84 | 68803430.0075 | 75112137.3042 |  |  | 4200000 | 6122243.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 624 | -21973932.68 | 4522921.19 | 17571508.71 | 17571508.71 |  | 395439704.52 |  |  | 395439704.52 | 22094429.9
1 | 0 |  |  | 0 | 5757595.12 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 15885700 | 8171600 | 7218300 |  |  | 350000 | 145800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -15885700 | -11481508.71 | 11481508.71 | 11481508.71 |  | 30683308.71 |  |  | 30683308.71 | 0
2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 350000 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -350000 | -350000 | 350000 | 350000 |  | 31033308.71 |  |  | 31033308.71 | 0
3 | 17301356.07 | 7301356.07 | 602864.2627 | 6698491.81 | 14336228.55 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 350000 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -350000 | -350000 | 350000 | 350000 |  | 31383308.71 |  |  | 31383308.71 | 0
4 | 28792966.72 | 20488521.35 | 1691712.772 | 18796808.58 | 28792966.72 | 10752267.05 | 10752267.05 | 10752267.05 | 10752267.0512 |  |  |  |  | 0 |  |  | 37 | 12098917.83 | 5103900.0402 | 6122968.4089 |  |  | 350000 | 522049.3829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59 | -1346650.78 | -1346650.78 | 1350000 | 1350000 |  | 32733308.71 |  |  | 32733308.71 | 3349.22
5 | 33529705.13 | 33529705.13 | 2768507.763 | 30761197.37 | 33529705.13 | 21594725.04 | 21594725.04 | 21594725.04 | 21594725.0436 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 19968997.79 | 8493925.1838 | 10253325.4591 |  |  | 350000 | 871747.1549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | 1625727.25 | 1629076.47 | 0 |  |  | 32733308.71 |  |  | 32733308.71 | 1629076.47
6 | 26555276.99 | 26555276.99 | 2192637.5496 | 24362639.44 | 26555276.99 | 25147278.84 | 25147278.84 | 25147278.84 | 25147278.8446 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 | 23139460.17 | 9891263.0122 | 11885574.2248 |  |  | 350000 | 1012622.9315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 2007818.67 | 3636895.14 | 0 |  |  | 32733308.71 |  |  | 32733308.71 | 3636895.14
7 | 24556911.21 | 24556911.21 | 2027634.8706 | 22529276.34 | 24556911.21 | 19916457.74 | 19916457.74 | 19916457.74 | 19916457.745 |  |  |  |  | 0 |  |  | 81 | 20868967.14 | 8125914.7599 | 11481316.1408 |  |  | 350000 | 911736.2369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85 | -952509.4 | 2684385.74 | 0 |  |  | 32733308.71 |  |  | 32733308.71 | 2684385.74
8 | 23343514.27 | 23343514.27 | 1927446.1324 | 21416068.14 | 23343514.27 | 18417683.41 | 18417683.41 | 18417683.41 | 18417683.4096 |  |  |  |  | 0 |  |  | 79 | 17311213.01 | 8226565.2563 | 7980996.1442 |  |  | 350000 | 753651.6051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74 | 1106470.4 | 3790856.14 | 0 |  |  | 32733308.71 |  |  | 32733308.71 | 3790856.14
9 | 17461011.89 | 17461011.89 | 1441734.9267 | 16019276.96 | 17461011.89 | 17507635.7 | 17507635.7 | 17507635.7 | 17507635.6993 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 16473131.87 | 7820077.279 | 7586642.1363 |  |  | 350000 | 716412.4528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 94 | 1034503.83 | 4825359.97 | 0 |  |  | 32733308.71 |  |  | 32733308.71 | 4825359.97
10 | 7776095.29 | 7776095.29 | 642062.9139 | 7134032.38 | 7776095.29 | 13095758.91 | 13095758.91 | 13095758.91 | 13095758.9149 |  |  |  |  | 0 |  |  | 168 | 12410146.3 | 5849438.982 | 5674828.8631 |  |  | 350000 | 535878.4548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 160 | 685612.61 | 5510972.58 | 0 |  |  | 32733308.71 |  |  | 32733308.71 | 5510972.58
11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5832071.47 | 5832071.47 | 5832071.47 | 5832071.4675 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15031276.73 | 7120745.4941 | 6908185.9271 |  |  | 350000 | 652345.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9199205.26 | -3688232.68 | 3700000 | 3700000 |  | 36433308.71 |  |  | 36433308.71 | 11767.32
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 350000 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -350000 | -338232.68 | 340000 | 340000 |  | 36773308.71 |  |  | 36773308.71 | 1767.32
沈阳嘉里A2地块商业 | 0 | 28350526.39 | 825743.49 | 27524782.9 | 6501010.7 | 8358696.2 | 8358696.2 | 8358696.2 | 8358696.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 129 | 2437131.67 | 309976.95 |  |  |  |  | 1897154.72 | 230000 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 5921564.53 | 16842022.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16842022.01
12 | 0 | 28350526.39 | 825743.49 | 27524782.9 | 6501010.7 | 8358696.2 | 8358696.2 | 8358696.2 | 8358696.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 129 | 2437131.67 | 309976.95 |  |  |  |  | 1897154.72 | 230000 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 5921564.53 | 16842022.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16842022.01
沈阳嘉里中心A2地块T2办公楼总承包工程 |  | -1246272.95 | -36299.21 | -1209973.74 | 3423670.72 | 4669258.53 | 4669258.53 | 4679258.53 | 4669258.53 |  |  |  | 10000 | 0 |  |  | 136 | 1332086.43 | 464494.67 |  |  |  |  | 704591.76 | 163000 |  |  | 0 |  |  |  | -107 | 3347172.1 | 16786989.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16786989.48
12 |  | -1246272.95 | -36299.21 | -1209973.74 | 3423670.72 | 4669258.53 | 4669258.53 | 4679258.53 | 4669258.53 |  |  |  | 10000 | 0 |  |  | 136 | 1332086.43 | 464494.67 |  |  |  |  | 704591.76 | 163000 |  |  | 0 |  |  |  | -107 | 3347172.1 | 16786989.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16786989.48
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | 95244000 | 78554770.91 | 6486173.74 | 72068597.17 | 100360411.69 | 73097640 | 73097640 | 73207285.92 | 73097640 |  |  | 0 | 109645.92 | 0 |  |  | 697 | 88913533.12 | 46051513.2 | 19736362.8 | 0 | 1748932.29 | 6520727.86 | 7393881.09 | 7462115.88 |  |  | 0 |  |  |  | 4433 | -15706247.2 | 135613476.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 135613476.13
1 | 0 | 400000 | 33027.52 | 366972.48 | 14640811.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2133395.38 | 0 | 0 |  | 258393.01 | 786711.71 | 474756.77 | 613533.89 |  |  | 0 |  |  |  | 533 | -2133395.38 | 20637161.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20637161.89
2 | 0 | 400000 | 33027.52 | 366972.48 |  | 0 | 0 | 12553.16 | 0 |  |  |  | 12553.16 | 0 |  |  | 0 | 1028826.16 | 0 | 0 | 0 | 353338.39 | 675487.77 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 257 | -1016273 | 19620888.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19620888.89
3 | 0 | 400000 | 33027.52 | 366972.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 650037.23 | 0 | 0 |  | 123457.78 | 526579.45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 163 | -650037.23 | 18970851.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18970851.66
4 | 300000 | 242392.5 | 20014.06 | 222378.44 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 934373.07 |  |  |  | 187568.89 | 150000 |  | 596804.18 |  |  | 0 |  |  |  | 385 | -934373.07 | 18036478.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18036478.59
5 | 14880000 | 12022668 | 992697.36 | 11029970.64 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4644183.75 | 0 | 0 |  | 145678.9 | 865738.67 | 2719232.29 | 913533.89 |  |  | 0 |  |  |  | 39 | -4644183.75 | 13392294.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13392294.84
6 | 14880000 | 12022668 | 992697.36 | 11029970.64 | 13392000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 3770085.32 | 153090 | 65610 |  | 234578.87 | 1226578.67 | 1256578.89 | 833648.89 |  |  | 0 |  |  |  | 31 | -3527085.32 | 9865209.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9865209.52
7 | 14880000 | 12022668 | 992697.36 | 11029970.64 | 13392000 | 12052800 | 12052800 | 12074601.84 | 12052800 |  |  |  | 21801.84 | 0 |  |  | 90 | 13767041.36 | 7593264 | 3254256 |  | 154678.89 | 654689.78 | 1335758.89 | 774393.8 |  |  | 0 |  |  |  | 115 | -1692439.52 | 8172770 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8172770
8 | 17309000 | 13985239.28 | 1154744.53 | 12830494.75 | 13392000 | 12052800 | 12052800 | 12062800 | 12052800 |  |  |  | 10000 | 0 |  |  | 90 | 14621220.54 | 7593264 | 3254256 |  | 134467.89 | 788474.77 | 1265489.9 | 1585267.98 |  |  | 0 |  |  |  | 105 | -2558420.54 | 5614349.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5614349.46
9 | 15445000 | 12479173.88 | 1030390.5 | 11448783.38 | 15578100 | 12052800 | 12052800 | 12118090.92 | 12052800 |  |  | 0 | 65290.92 | 0 |  |  | 77 | 14337754.31 | 7593264 | 3254256 | 0 | 156769.67 | 846467.04 | 342064.35 | 2144933.25 |  |  | 0 |  |  |  | 115 | -2219663.39 | 3394686.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3394686.07
10 | 12550000 | 10140086.25 | 837254.83 | 9302831.42 | 13900500 | 14020290 | 14020290 | 14020290 | 14020290 |  |  |  |  | 0 |  |  | 101 | 12618261 | 8832782.7 | 3785478.3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 124 | 1402029 | 4796715.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4796715.07
11 | 5000000 | 4039875 | 333567.66 | 3706307.34 | 11295000 | 12510450 | 12510450 | 12510450 | 12510450 |  |  |  |  | 0 |  |  | 111 | 11259405 | 7881583.5 | 3377821.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 279 | 1251045 | 6047760.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6047760.07
12 | 0 | 400000 | 33027.52 | 366972.48 | 4500000 | 10165500 | 10165500 | 10165500 | 10165500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 226 | 9148950 | 6404265 | 2744685 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2287 | 1016550 | 7064310.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7064310.07
沈阳绿城全运村四期 | 0 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 6551451.04 | 6270295.62 | 81155.42 | 0 |  | 0 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -551451.04 | 2079206.12 | 6551451.04 |  | 8630646 | 0 | 6551451.04 |  | 573627888.48 | 11.16
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4351451.04 | 4270295.62 | 81155.42 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -4351451.04 | -1720804.11 | 4351451.04 |  | 2630646 | 0 | 4351451.04 |  | 47952324.04 | 0.93
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | -199999.07 | 200000 |  |  | 0 | 200000 |  | 48152324.04 | 0.93
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48152324.04 | 0.93
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48152324.04 | 0.93
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48152324.04 | 0.93
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48152324.04 | 0.93
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48152324.04 | 0.93
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48152324.04 | 0.93
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48152324.04 | 0.93
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48152324.04 | 0.93
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48152324.04 | 0.93
12 | 0 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 4000000 | 4000000.93 | 2000000 |  | 6000000 | 0 | 2000000 |  | 44152324.04 | 0.93
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | 502000000 | 744867938.2536 | 67038114.4428 | 677829823.81 | 768976842.2937 | 507858569.54 | 507858569.54 | 507858569.54 | 507858569.535 |  |  |  |  | 0 |  |  | 762 | 462312671.91 | 260319956.198 | 169078762.7029 |  |  | 8280538.19 | 24224853.7668 | 408561.0284 | 0 |  | 0 |  |  |  | 518 | 45545897.63 | 98090064.09 | 30749475.75 | 30749475.75 | 6446028.27 | 345367660.7 |  | 50111717.75 | 371151773.78 | 72281793.82
1 | 6000000 |  |  | 0 | 24108904.0401 | 33812018.76 | 33812018.76 | 33812018.76 | 33812018.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 140 | 68846661.12 | 52433088.41 | 13300739.42 |  |  | 1500000 | 1612833.2949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -35034642.36 | -15974906.05 | 16225846.36 | 16225846.36 |  | 35588088.36 |  |  | 42034116.63 | 250940.31
2 | 4000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3768949.93 | 0 | 3073026.9428 |  |  | 678053.819 |  | 17869.1722 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -3768949.93 | -3518009.62 | 3768949.93 | 3768949.93 |  | 39357038.29 |  |  | 45803066.56 | 250940.31
3 | 30000000 | 33551522.1152 | 3019636.9904 | 30531885.12 | 33551522.1152 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6313373.07 | 0 | 5633739.3367 |  |  | 678053.819 |  | 1579.9069 | 0 |  | 0 |  |  |  | 19 | -6313373.07 | -6062432.76 | 6313373.07 | 6313373.07 |  | 45670411.36 |  | 0 | 52116439.63 | 250940.31
4 | 45000000 | 73516554.6326 | 6616489.9169 | 66900064.72 | 73516554.6326 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4441306.39 | 0 | 3761672.6985 |  |  | 678053.819 |  | 1579.8669 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 | -4441306.39 | -4190366.08 | 4441306.39 | 4441306.39 |  | 50111717.75 |  |  | 56557746.02 | 250940.31
5 | 48000000 | 82744473.454 | 7447002.6109 | 75297470.84 | 82744473.454 | 25163641.59 | 25163641.59 | 25163641.59 | 25163641.5864 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 13721019.93 | 1384815.6 | 10406990.2197 |  |  | 678053.819 | 1200305.7037 | 50854.5842 |  |  | 0 |  |  |  | 17 | 11442621.66 | 11693561.97 | 0 |  | 6446028.27 | 45115124.36 |  | 4996593.39 | 45115124.36 | 250940.31
6 | 58000000 | 86867309.2511 | 7818057.8326 | 79049251.42 | 86867309.2511 | 55137415.97 | 55137415.97 | 55137415.97 | 55137415.9745 |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 | 53192339.37 | 24262092.5029 | 25575840.3128 |  |  | 678053.819 | 2630054.742 | 46297.9854 |  |  | 0 |  |  |  | 61 | 1945076.6 | 2196016.91 | 0 |  |  | 43170047.76 |  | 1945076.6 | 43170047.76 | 250940.31
7 | 63000000 | 92311163.8643 | 8308004.7478 | 84003159.12 | 92311163.8643 | 62058355.09 | 62058355.09 | 62058355.09 | 62058355.0905 |  |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 57960530.95 | 31607749.8904 | 22675285.9514 |  |  | 678053.819 | 2960183.5378 | 39257.7493 |  |  | 0 |  |  |  | 63 | 4097824.14 | 4348764.45 | 0 |  |  | 39072223.62 |  | 4097824.14 | 39072223.62 | 250940.31
8 | 68000000 | 93117259.6496 | 8380553.3685 | 84736706.28 | 93117259.6496 | 65150481.94 | 65150481.94 | 65150481.94 | 65150481.9383 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 57091335.62 | 29410609.9267 | 23853896.1662 |  |  | 678053.819 | 3107677.9885 | 41097.7182 |  |  | 0 |  |  |  | 61 | 8059146.32 | 8310086.63 | 0 |  |  | 31013077.3 |  | 8059146.32 | 31013077.3 | 250940.31
9 | 70000000 | 85428798.9536 | 7688591.9058 | 77740207.05 | 85428798.9536 | 69233372.9 | 69233372.9 | 69233372.9 | 69233372.8982 |  |  |  |  | 0 |  |  | 81 | 54490227.5 | 31076396.0863 | 19387967.5904 |  |  | 678053.819 | 3302431.8872 | 45378.118 |  |  | 0 |  |  |  | 64 | 14743145.4 | 14994085.71 | 0 |  |  | 16269931.9 |  | 14743145.4 | 16269931.9 | 250940.31
10 | 58000000 | 84524985.7796 | 7607248.7202 | 76917737.06 | 84524985.7796 | 69837944.74 | 69837944.74 | 69837944.74 | 69837944.7372 |  |  |  |  | 0 |  |  | 83 | 46437501.58 | 31326978.8997 | 11041758.4636 |  |  | 678053.819 | 3331269.964 | 59440.4362 |  |  | 0 |  |  |  | 55 | 23400443.16 | 23651383.47 | 0 |  |  | 0 |  | 16269931.9 | 0 | 7381451.57
11 | 32000000 | 61982173.9571 | 5578395.6561 | 56403778.3 | 61982173.9571 | 64071599.22 | 64071599.22 | 64071599.22 | 64071599.2152 |  |  |  |  | 0 |  |  | 103 | 47608535 | 30381096.4364 | 13439169.5301 |  |  | 678053.819 | 3056215.2826 | 53999.9273 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | 16463064.22 | 23844515.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23844515.79
12 | 20000000 | 50823696.5966 | 4574132.6937 | 46249563.9 | 50823696.5966 | 63393739.33 | 63393739.33 | 63393739.33 | 63393739.3347 |  |  |  |  | 0 |  |  | 125 | 48440891.45 | 28437128.4457 | 16928676.0705 |  |  | 0 | 3023881.3663 | 51205.5638 |  |  | 0 |  |  |  | 95 | 14952847.88 | 38797363.67 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 38797363.67
沈阳首开如院 |  | 16738069.5137 | 1382042.4348 | 15356027.06 | 10000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18716464.62 | 10450270.14 | 4193865.81 | 0 |  | 2081154.82 | 1742282.09 | 248891.76 |  |  | 0 |  |  |  | 3753 | -2716464.62 | 38241256.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38241256.72
1 |  | 14845395.53 | 1225766.6031 | 13619628.93 |  | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14610089.84 | 9743765.04 | 3487360.71 | 0 |  | 800000 | 509070.72 | 69893.37 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -6610089.84 | 1805184.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1805184.14
2 |  | 256604.7824 | 21187.5508 | 235417.23 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 475601.52 | 0 | 0 |  |  | 223646.37 | 196551.59 | 55403.56 |  |  | 0 |  |  |  | 185 | -475601.52 | 1329582.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1329582.62
3 |  | 229473.6842 | 18947.3684 | 210526.32 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 340050.5 |  | 0 |  |  | 200000 | 140050.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 148 | -340050.5 | 989532.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 989532.12
4 |  | 229473.6842 | 18947.3684 | 210526.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | -200000 | 789532.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 789532.12
5 |  | 695227.096 | 57404.0703 | 637823.03 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 958114.55 | 379057.275 | 379057.275 |  |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 138 | 1041885.45 | 1831417.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1831417.57
6 |  | 68842.1053 | 5684.2105 | 63157.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 221103.28 |  |  |  |  | 97508.45 | 0 | 123594.83 |  |  | 0 |  |  |  | 321 | -221103.28 | 1610314.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1610314.29
7 |  | 68842.1053 | 5684.2105 | 63157.89 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 1940000 | 3550314.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3550314.29
8 |  | 68842.1053 | 5684.2105 | 63157.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | -60000 | 3490314.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3490314.29
9 |  | 68842.1053 | 5684.2105 | 63157.89 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 714895.65 | 327447.825 | 327447.825 |  |  | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1038 | 2285104.35 | 5775418.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5775418.64
10 |  | 68842.1053 | 5684.2105 | 63157.89 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | -60000 | 5715418.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5715418.64
11 |  | 68842.1053 | 5684.2105 | 63157.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | -60000 | 5655418.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5655418.64
12 |  | 68842.1053 | 5684.2105 | 63157.89 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 956609.28 |  |  |  |  | 60000 | 896609.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1390 | 43390.72 | 5698809.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5698809.36
沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) | 26997100.34 | 46524600.34 | 3841480.76 | 42683119.58 | 26997100.34 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 3200000 | 3000000 |  |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -200000 | 3030591.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 90679793 | 3030591.79
12 | 26997100.34 | 46524600.34 | 3841480.76 | 42683119.58 | 26997100.34 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 3200000 | 3000000 |  |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -200000 | 3030591.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 90679793 | 3030591.79
沈阳泰康之家沈园 | 23445898.37 | 18259804.88 | 1507690.31 | 16752114.57 | 22539039.23 | 34885633.23 | 34885633.23 | 37626533.23 | 34885633.23 |  |  | 2740900 | 0 | 0 |  |  | 155 | 9951328.26 | 8143142.94 | 1388185.32 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 27675204.97 | 29252448.84 | 6130513 |  | 22928871.57 | 0 | 6130513 |  | 0 | 12454090.27
1 | 23445898.37 | 18259804.88 | 1507690.31 | 16752114.57 | 22539039.23 | 34885633.23 | 34885633.23 | 37626533.23 | 34885633.23 |  |  | 2740900 | 0 | 0 |  |  | 155 | 9951328.26 | 8143142.94 | 1388185.32 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 27675204.97 | 29252448.84 | 6130513 |  | 22928871.57 | 0 | 6130513 |  | 0 | 12454090.27
沈阳中海和平之门5.1期 | 471748.82 | 12963188.82 | 1070355.04 | 11892833.78 | 23726425.99 | 9074921.26 | 9074921.26 | 9074921.26 | 9074921.257 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 6310283.73 | 1983386.81 | 2299655.45 | 1062464.94 |  | 145018.61 | 519757.9179 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 48 | 2764637.53 | 6237283.03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 152360470.68 | 6237283.03
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -20000 | 608774.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25393411.78 | 608774.25
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -20000 | 588774.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25393411.78 | 588774.25
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -20000 | 568774.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25393411.78 | 568774.25
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -20000 | 548774.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25393411.78 | 548774.25
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -20000 | 528774.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25393411.78 | 528774.25
6 | 471748.82 | 12963188.82 | 1070355.04 | 11892833.78 | 23726425.99 | 9074921.26 | 9074921.26 | 9074921.26 | 9074921.257 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 6210283.73 | 1983386.81 | 2299655.45 | 1062464.94 |  | 45018.61 | 519757.9179 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 48 | 2864637.53 | 3393411.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25393411.78 | 3393411.78
四川广安富盈酒店机电改造 |  |  |  | 0 |  | 235303.41 | 235303.41 | 235303.41 | 235303.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 31430.12 | [5 empty] | 31430.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203873.29 | 402232.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 402232.49
6 |  |  |  | 0 |  | 235303.41 | 235303.41 | 235303.41 | 235303.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 31430.12 | [5 empty] | 31430.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203873.29 | 402232.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 402232.49
四川国际创新设计产业园A地块 | 0 | -5109449.93 | -421881.19 | -4687568.74 | -5719148.74 | 47290034.24 | 47290034.24 | 47290034.24 | 47290034.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 109684100 | 18000000 | 12000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 75184100 |  | 0 |  |  |  | 0 | -62394065.76 | 63446821.82 | 50000000 | 0 | 0 | 9020000 | 50000000 | 820000 | 329020000 | 112626821.82
1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47290034.24 | 47290034.24 | 47290034.24 | 47290034.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000000 | 12000000 | 8000000 | 0 | 0 | 2000000 | 1500000 | 500000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 23290034.24 | 37231034.58 | 0 | 0 |  | 820000 | 0 |  | 820000 | 37231034.58
2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 37231034.58 | 0 |  |  | 820000 |  |  | 820000 | 37231034.58
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 28884100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28884100 |  | 0 |  |  |  | 0 | -28884100 | 8346934.58 | 0 |  |  | 820000 | 0 |  | 820000 | 8346934.58
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8346934.58 | 0 |  |  | 820000 | 0 |  | 820000 | 8346934.58
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8346934.58 | 0 |  |  | 820000 | 0 |  | 820000 | 8346934.58
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 46300000 | [5 empty] | 0 |  | 46300000 |  | 0 |  |  |  | 0 | -46300000 | -37953065.42 | 40000000 |  |  | 820000 | 40000000 |  | 40820000 | 2046934.58
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2046934.58 | 0 |  | 0 | 820000 | 0 |  | 40820000 | 2046934.58
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2046934.58 | 0 |  |  | 820000 | 0 |  | 40820000 | 2046934.58
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10500000 | 6000000 | 4000000 |  |  |  | 500000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -10500000 | -8453065.42 | 10000000 |  | 0 | 820000 | 10000000 |  | 50820000 | 1546934.58
10 |  | -5109449.93 | -421881.19 | -4687568.74 | -5719148.74 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3162341.44 | 0 |  |  | 820000 |  |  | 50820000 | 3162341.44
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1546934.58 | 0 |  |  | 820000 |  |  | 50820000 | 1546934.58
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1546934.58 | 0 |  |  | 0 |  | 820000 | 50000000 | 726934.58
四川泰康西南医院 | 38351496.86 | 8608495.489 | 1122899.8692 | 7485595.62 | 23732467.79 | 46166072.22 | 46166072.22 | 46166072.22 | 46166072.221 |  |  |  |  | 0 |  |  | 160 | 66134419.57 | 24807580.0324 | 17967358.8641 | 0 |  | 2400000 | 4286330.6721 | 680413.0002 | 15992737 |  | 0 |  |  |  | 121 | -19968347.35 | -12117456.79 | 35000000 |  | 17540000 | 0 | 35000000 |  | 218883600 | 5342543.21
1 | 23500000 |  |  | 0 | 11645328.8 | 18620000 | 18620000 | 18620000 | 18620000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 160 | 38515527.64 | 22000000 | 15000000 |  |  | 1200000 | 315527.6396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -19895527.64 | -16914790.77 | 20000000 |  |  | 0 | 20000000 |  | 47855900 | 3085209.23
2 | 14851496.86 |  |  | 0 | 12087138.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17192737 |  |  |  |  | 1200000 |  |  | 15992737 |  | 0 |  |  |  | 0 | -17192737 | -14107527.77 | 15000000 |  |  | 0 | 15000000 |  | 62855900 | 892472.23
3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 892472.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 62855900 | 892472.23
6 |  | 8608495.489 | 1122899.8692 | 7485595.62 | 0 | 27546072.22 | 27546072.22 | 27546072.22 | 27546072.221 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10426154.93 | 2807580.0324 | 2967358.8641 | 0 |  | 0 | 3970803.0325 | 680413.0002 |  |  | 0 |  |  |  | 121 | 17119917.29 | 18012389.52 | 0 |  | 17540000 | 0 | 0 |  | 45315900 | 472389.52
苏州浒关中建璟苑住宅 | 399000000 | 346000000 | 28568807.34 | 317431192.66 | 399000000 | 103905044.24 | 275492119.82 | 103905044.24 | 103905044.24 |  |  |  |  | 171587075.58 |  | 171587075.58 | 1099 | 105784764.29 | 39125187.7 | 35729576.59 | 1660000 | 720000 | 7670000 | 14890000 | 5990000 |  |  | 180224576.36 |  |  | 180224576.36 | 451 | -1879720.05 | 17455185.04 | 0 | 0 |  | 245359564.92 |  | 0 | 245359564.92 | 17455185.04
1 | 6000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 6000000 | 4320000 | 26529509.22 | 4320000 | 4320000 |  |  |  |  | 22209509.22 |  | 22209509.22 | 442 | 7584764.29 | 4675187.7 | 1279576.59 | 940000 |  | 500000 | 90000 | 100000 |  |  | 30847010 |  |  | 30847010 | 152 | -3264764.29 | 970395.22 | 0 |  |  | 20446630.41 |  |  | 20446630.41 | 970395.22
2 | 15000000 | 12000000 | 990825.69 | 11009174.31 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 970395.22 | 0 | 0 |  | 20446630.41 |  | 0 | 20446630.41 | 970395.22
3 | 30000000 | 25000000 | 2064220.18 | 22935779.82 | 30000000 | 2145044.24 | 5362610.6 | 2145044.24 | 2145044.24 |  |  |  |  | 3217566.36 |  | 3217566.36 | 18 | 2110000 | 730000 | 730000 | 20000 | 20000 | 170000 | 320000 | 120000 |  |  | 3217566.36 |  |  | 3217566.36 | 8 | 35044.24 | 1005439.46 | 0 |  |  | 20446630.41 |  |  | 20446630.41 | 1005439.46
4 | 35000000 | 30000000 | 2477064.22 | 27522935.78 | 35000000 | 8400000 | 21000000 | 8400000 | 8400000 |  |  |  |  | 12600000 |  | 12600000 | 60 | 8310000 | 2920000 | 2920000 | 60000 | 60000 | 600000 | 1250000 | 500000 |  |  | 12600000 |  |  | 12600000 | 28 | 90000 | 1095439.46 | 0 |  |  | 20446630.41 |  |  | 20446630.41 | 1095439.46
5 | 40000000 | 35000000 | 2889908.26 | 32110091.74 | 40000000 | 9800000 | 24500000 | 9800000 | 9800000 |  |  |  |  | 14700000 |  | 14700000 | 61 | 9670000 | 3400000 | 3400000 | 70000 | 70000 | 700000 | 1450000 | 580000 |  |  | 14700000 |  |  | 14700000 | 28 | 130000 | 1225439.46 | 0 |  |  | 20446630.41 |  |  | 20446630.41 | 1225439.46
6 | 40000000 | 35000000 | 2889908.26 | 32110091.74 | 40000000 | 11200000 | 28000000 | 11200000 | 11200000 |  |  |  |  | 16800000 |  | 16800000 | 70 | 11090000 | 3900000 | 3900000 | 80000 | 80000 | 800000 | 1670000 | 660000 |  |  | 16800000 |  |  | 16800000 | 32 | 110000 | 1335439.46 | 0 |  |  | 20446630.41 |  |  | 20446630.41 | 1335439.46
7 | 40000000 | 35000000 | 2889908.26 | 32110091.74 | 40000000 | 11200000 | 28000000 | 11200000 | 11200000 |  |  |  |  | 16800000 |  | 16800000 | 70 | 11090000 | 3900000 | 3900000 | 80000 | 80000 | 800000 | 1670000 | 660000 |  |  | 16800000 |  |  | 16800000 | 32 | 110000 | 1445439.46 | 0 | 0 |  | 20446630.41 |  | 0 | 20446630.41 | 1445439.46
8 | 35000000 | 30000000 | 2477064.22 | 27522935.78 | 35000000 | 11200000 | 28000000 | 11200000 | 11200000 |  |  |  |  | 16800000 |  | 16800000 | 80 | 11090000 | 3900000 | 3900000 | 80000 | 80000 | 800000 | 1670000 | 660000 |  |  | 16800000 |  |  | 16800000 | 37 | 110000 | 1555439.46 | 0 |  |  | 20446630.41 |  |  | 20446630.41 | 1555439.46
9 | 38000000 | 34000000 | 2807339.45 | 31192660.55 | 38000000 | 9800000 | 24500000 | 9800000 | 9800000 |  |  |  |  | 14700000 |  | 14700000 | 64 | 9670000 | 3400000 | 3400000 | 70000 | 70000 | 700000 | 1450000 | 580000 |  |  | 14700000 |  |  | 14700000 | 28 | 130000 | 1685439.46 | 0 |  |  | 20446630.41 |  |  | 20446630.41 | 1685439.46
10 | 45000000 | 40000000 | 3302752.29 | 36697247.71 | 45000000 | 10640000 | 26600000 | 10640000 | 10640000 |  |  |  |  | 15960000 |  | 15960000 | 59 | 10570000 | 3700000 | 3700000 | 80000 | 80000 | 800000 | 1580000 | 630000 |  |  | 15960000 |  |  | 15960000 | 26 | 70000 | 1755439.46 | 0 |  |  | 20446630.41 |  |  | 20446630.41 | 1755439.46
11 | 45000000 | 40000000 | 3302752.29 | 36697247.71 | 45000000 | 12600000 | 31500000 | 12600000 | 12600000 |  |  |  |  | 18900000 |  | 18900000 | 70 | 12300000 | 4300000 | 4300000 | 90000 | 90000 | 900000 | 1870000 | 750000 |  |  | 18900000 |  |  | 18900000 | 31 | 300000 | 2055439.46 | 0 |  |  | 20446630.41 |  |  | 20446630.41 | 2055439.46
12 | 30000000 | 25000000 | 2064220.18 | 22935779.82 | 30000000 | 12600000 | 31500000 | 12600000 | 12600000 |  |  |  |  | 18900000 |  | 18900000 | 105 | 12300000 | 4300000 | 4300000 | 90000 | 90000 | 900000 | 1870000 | 750000 |  |  | 18900000 |  |  | 18900000 | 49 | 300000 | 2355439.46 | 0 |  |  | 20446630.41 |  |  | 20446630.41 | 2355439.46
苏州龙湖天街五期机电总包 | 8279954.35 | 6333237.06 | 520855.34 | 5812381.72 | 5563754.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 610000 | 0 | 360000 |  |  |  | 250000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 50 | -610000 | 812661.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 812661.45
1 |  | 805937.06 | 64474.96 | 741462.1 | 5563754.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 360000 | 0 | 360000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 45 | -360000 | 262532.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 262532.29
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 262532.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 262532.29
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 262532.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 262532.29
4 | 8279954.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12532.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12532.29
12 | 0 | 5527300 | 456380.38 | 5070919.62 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250000 | [5 empty] | 250000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | -250000 | 12532.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12532.29
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | 801300000 | 822361600 | 67901408.1651 | 754460191.83 | 791543850.17 | 649239700 | 649239700 | 649239700 | 649239700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 840 | 683608688.6 | 236520000 | 359820000 | 16100000 | 5587085.44 | 17082525.37 | 42099077.79 | 6400000 |  |  | 0 |  |  |  | 1079 | -34368988.6 | 262152799.84 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 262152799.84
1 | 34400000 | 55461600 | 4579398.1651 | 50882201.83 |  | 87542374.81 | 87542374.81 | 87542374.81 | 87542374.81 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 63870000 | 29560000 | 26460000 | 1050000 | 1100000 | 1800000 | 3100000 | 800000 |  |  | 0 |  |  |  | 115 | 23672374.81 | 60613445.46 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60613445.46
2 | 45075000 | 45075000 | 3721790 | 41353210 | 69718850.17 | 41217325.19 | 41217325.19 | 41217325.19 | 41217325.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 51840000 | 19360000 | 25740000 | 1540000 | 1200000 | 1100000 | 2900000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 115 | -10622674.81 | 49990770.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49990770.65
3 | 77250000 | 77250000 | 6378440 | 70871560 | 77250000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 19337325.37 | 4720000 | 10260000 | 700000 | 1100000 | 607325.37 | 1500000 | 450000 |  |  | 0 |  |  |  | 25 | -19337325.37 | 30653445.28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30653445.28
4 | 75775000 | 75775000 | 6256650 | 69518350 | 75775000 | 63760000 | 63760000 | 63760000 | 63760000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 84 | 38506163.23 | 6160000 | 26370000 | 840000 | 587085.44 | 1200000 | 2999077.79 | 350000 |  |  | 0 |  |  |  | 51 | 25253836.77 | 55907282.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55907282.05
5 | 72300000 | 72300000 | 5969720 | 66330280 | 72300000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 60610000 | 16560000 | 37440000 | 1610000 | 200000 | 1300000 | 3000000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | -38610000 | 17297282.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17297282.05
6 | 74500000 | 74500000 | 6151380 | 68348620 | 74500000 | 56720000 | 56720000 | 56720000 | 56720000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 76 | 62170000 | 17280000 | 37710000 | 1680000 | 200000 | 1300000 | 3500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | -5450000 | 11847282.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11847282.05
7 | 86700000 | 86700000 | 7158720 | 79541280 | 86700000 | 57840000 | 57840000 | 57840000 | 57840000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 67 | 63870000 | 18880000 | 37710000 | 1680000 | 200000 | 1300000 | 3600000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -6030000 | 5817282.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5817282.05
8 | 90000000 | 90000000 | 7431190 | 82568810 | 90000000 | 59600000 | 59600000 | 59600000 | 59600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 66 | 62050000 | 23760000 | 30540000 | 1750000 | 200000 | 1600000 | 3700000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 69 | -2450000 | 3367282.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3367282.05
9 | 99000000 | 99000000 | 8174310 | 90825690 | 99000000 | 69360000 | 69360000 | 69360000 | 69360000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 68730000 | 27200000 | 32380000 | 1750000 | 200000 | 1600000 | 4500000 | 1100000 |  |  | 0 |  |  |  | 69 | 630000 | 3997282.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3997282.05
10 | 50000000 | 50000000 | 4128440 | 45871560 | 50000000 | 72000000 | 72000000 | 72000000 | 72000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 144 | 71070000 | 31440000 | 30110000 | 1820000 | 200000 | 1800000 | 4800000 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 142 | 930000 | 4927282.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4927282.05
11 | 50500000 | 50500000 | 4169720 | 46330280 | 50500000 | 79200000 | 79200000 | 79200000 | 79200000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 157 | 68965200 | 19840000 | 39710000 | 840000 | 200000 | 2575200 | 5400000 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 137 | 10234800 | 15162082.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15162082.05
12 | 45800000 | 45800000 | 3781650 | 42018350 | 45800000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 87 | 52590000 | 21760000 | 25390000 | 840000 | 200000 | 900000 | 3100000 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 115 | -12590000 | 2572082.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2572082.05
苏州泰康之家31703地块 |  |  |  | 0 |  | 119604 | 119604 | 119604 | 119604 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2806939.79 | 2300000 | 351047.38 |  | 30000 | 29000 | 46892.41 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2687335.79 | 74547.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 74547.86
12 |  |  |  | 0 |  | 119604 | 119604 | 119604 | 119604 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2806939.79 | 2300000 | 351047.38 |  | 30000 | 29000 | 46892.41 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2687335.79 | 74547.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 74547.86
苏州泰康之家吴园三期 | 121010000 | 113880000 | 9402935.77 | 104477064.23 | 120381600 | 79414454 | 79414454 | 79414454 | 79414454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 107506335.11 | 42736140 | 44911315.22 | 3590700 |  | 6097152.66 | 7996686.86 | 2174340.37 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1769 | -28091881.11 | 110843356.94 | 3200000 | 3200000 | 0 | 16000000 |  | 3200000 | 16000000 | 110843356.94
1 | 9000000 | 880000 | 72660.55 | 807339.45 | 8800000 | 7231500 | 7231500 | 7231500 | 7231500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 82 | 7404900 | 4696300 | 1500000 | 300000 |  | 476700 | 294500 | 137400 |  |  | 0 |  |  |  | 841 | -173400 | 29556017.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29556017.06
2 | 11000000 | 10800000 | 891743.12 | 9908256.88 | 10700000 | 5160000 | 5160000 | 5160000 | 5160000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4242940.37 | 1204300 | 1058900 | 800000 |  | 504000 | 556700 | 119040.37 | 0 |  | 0 |  |  |  | 39 | 917059.63 | 30473076.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30473076.69
3 | 13500000 | 13200000 | 1089908.26 | 12110091.74 | 13150000 | 5794360 | 5794360 | 5794360 | 5794360 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 44 | 11191700 | 2904600 | 5899800 | 352000 |  | 571400 | 1285700 | 178200 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | -5397340 | 25075736.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25075736.69
4 | 14500000 | 14000000 | 1155963.3 | 12844036.7 | 13560000 | 6649170 | 6649170 | 6649170 | 6649170 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 49 | 17444600 | 4204400 | 10460100 | 300000 |  | 555700 | 1592900 | 331500 |  |  | 0 |  |  |  | 125 | -10795430 | 14280306.69 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14280306.69
5 | 13000000 | 12000000 | 990825.69 | 11009174.31 | 12900000 | 9692600 | 9692600 | 9692600 | 9692600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 18937195.59 | 4103240 | 12041655.59 | 638700 |  | 521400 | 1202300 | 429900 |  |  | 0 |  |  |  | 158 | -9244595.59 | 5035711.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5035711.1
6 | 13000000 | 12850000 | 1061009.17 | 11788990.83 | 12600000 | 9349705.69 | 9349705.69 | 9349705.69 | 9349705.69 |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 14359359.63 | 4901400 | 7203259.63 | 300000 |  | 492800 | 1157100 | 304800 |  |  | 0 |  |  |  | 112 | -5009653.94 | 26057.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26057.16
7 | 8410000 | 8300000 | 685321.1 | 7614678.9 | 8300000 | 8119960 | 8119960 | 8119960 | 8119960 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 98 | 11319100 | 7205400 | 2533000 | 200000 |  | 471400 | 618900 | 290400 |  |  | 0 |  |  |  | 136 | -3199140 | -3173082.84 | 3200000 | 3200000 |  | 3200000 |  | 0 | 3200000 | 26917.16
8 | 10000000 | 9650000 | 796788.99 | 8853211.01 | 9502500 | 5968899.31 | 5968899.31 | 5968899.31 | 5968899.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 | 5981086.86 | 4543100 | 340300 | 200000 |  | 500300 | 279186.86 | 118200 |  |  | 0 |  |  |  | 62 | -12187.55 | 14729.61 | 0 |  | 0 | 3200000 |  | 0 | 3200000 | 14729.61
9 | 9000000 | 8800000 | 726605.5 | 8073394.5 | 8600000 | 5082040 | 5082040 | 5082040 | 5082040 |  |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 3159800 | 1727800 | 398300 | 200000 |  | 505100 | 275100 | 53500 |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 1922240 | 1936969.61 | 0 |  |  | 3200000 |  |  | 3200000 | 1936969.61
10 | 7500000 | 7400000 | 611009.17 | 6788990.83 | 8350000 | 5202000 | 5202000 | 5202000 | 5202000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 62 | 6187200 | 2585500 | 2629100 | 100000 |  | 556200 | 260400 | 56000 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | -985200 | 951769.61 | 0 |  |  | 3200000 |  |  | 3200000 | 951769.61
11 | 6100000 | 8000000 | 660550.46 | 7339449.54 | 7950000 | 5566160 | 5566160 | 5566160 | 5566160 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 4689400 | 3214200 | 531200 | 100000 |  | 535300 | 225400 | 83300 |  |  | 0 |  |  |  | 59 | 876760 | 1828529.61 | 0 |  |  | 3200000 |  |  | 3200000 | 1828529.61
12 | 6000000 | 8000000 | 660550.46 | 7339449.54 | 5969100 | 5598059 | 5598059 | 5598059 | 5598059 |  |  |  |  | 0 |  |  | 94 | 2589052.66 | 1445900 | 315700 | 100000 |  | 406852.66 | 248500 | 72100 |  |  | 0 |  |  |  | 32 | 3009006.34 | 4837535.95 | 0 |  |  | 0 |  | 3200000 | 0 | 1637535.95
苏州文星公寓扩建项目（二标段） | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19476700 | 8000000 | 7000000 | 500000 | 1500000 | 1000000 | 1126700 | 350000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -476700 | 17179750.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17179750.04
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4789112.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4789112.51
2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 500000 |  |  |  | 500000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -500000 | 4289112.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4289112.51
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 500000 |  |  |  | 500000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -500000 | 3789112.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3789112.51
5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18476700 | 8000000 | 7000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1126700 | 350000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 523300 | 4312412.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312412.51
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 |  |  |  | 0 | 3261269.24 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11124209.87 | 5654531.91 | 1000000 | 0 | 100000 | 800000 | 30000 | 50000 | 3489677.96 |  | 0 |  |  |  | 0 | -1624209.87 | 6320453.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6320453.85
1 |  |  |  | 0 |  | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5384209.87 | 764531.91 | 500000 |  |  | 600000 | 30000 |  | 3489677.96 |  | 0 |  |  |  | 0 | -3044209.87 | 804350.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 804350.55
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 704350.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 704350.55
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 704350.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 704350.55
4 |  |  |  | 0 | 3261269.24 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 704350.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 704350.55
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 704350.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 704350.55
6 |  |  |  | 0 |  | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2890000 | 2890000 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -230000 | 474350.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 474350.55
7 |  |  |  | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2750000 | 2000000 | 500000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1750000 | 2224350.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2224350.55
唐山橡树湾 |  |  |  | 0 |  | 7815740.44 | 7815740.44 | 7815740.44 | 7815740.44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 48903766.13 | 0 | 0 |  | 0 | 20000000 | 28903766.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -41088025.69 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 |  | 7815740.44 | 7815740.44 | 7815740.44 | 7815740.44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 48903766.13 | 0 | 0 |  | 0 | 20000000 | 28903766.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -41088025.69 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
天津大型紧缩场建设 | 37545660.9968 | 38018318.3065 | 3139127.1996 | 34879191.1 | 34023045.1884 | 34643325.24 | 34643325.24 | 34643325.24 | 34643325.2396 |  |  |  |  | 0 |  |  | 437 | 45131813.73 | 34645652.44 | 5325000 |  | 654685.9 | 1100000 | 3406475.3942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7568 | -10488488.49 | 16767001.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16767001.61
1 | 5051716.9574 | 4569481.9703 | 377296.6764 | 4192185.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7094516.9 | 4610000 | 2325000 |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 155 | -7094516.9 | 3470707.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3470707.04
2 | 1593525.643 | 1184755.143 | 97823.8191 | 1086931.32 | 1593525.643 | 557805.44 | 557805.44 | 557805.44 | 557805.4359 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 2159516.9 | 2000000 |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 182 | -1601711.46 | 1868995.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1868995.58
3 | 4923798.8233 | 4645785.6957 | 383596.9841 | 4262188.71 | 1593525.643 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 159516.9 |  |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -159516.9 | 1709478.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1709478.68
4 | 9028397.5018 | 7255223.7589 | 599055.1728 | 6656168.59 | 4923798.8233 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 159516.9 |  |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -159516.9 | 1549961.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1549961.78
5 | 8234021.0561 | 6713603.4271 | 554334.2279 | 6159269.2 | 9028397.5018 | 8101875.65 | 8101875.65 | 8101875.65 | 8101875.6545 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 8159516.9 | 6000000 | 2000000 |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 122 | -57641.25 | 1492320.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1492320.53
6 | 4872550.5852 | 4013052.4794 | 331352.957 | 3681699.52 | 8234021.056 | 6587216.84 | 6587216.84 | 6587216.84 | 6587216.8449 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 6159516.9 | 5000000 | 1000000 |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 153 | 427699.94 | 1920020.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1920020.47
7 | 3841650.43 | 3249970.2121 | 268346.1643 | 2981624.05 | 4872550.5852 | 3898040.47 | 3898040.47 | 3898040.47 | 3898040.4682 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 4159516.9 | 4000000 |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 128 | -261476.43 | 1658544.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1658544.04
8 |  | 100000 | 8256.8807 | 91743.12 | 3777225.9361 | 5745307.72 | 5745307.72 | 5745307.72 | 5745307.72 |  |  |  |  | 0 |  |  | 152 | 5659516.9 | 5500000 |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5660 | 85790.82 | 1744334.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1744334.86
9 |  | 100000 | 8256.8807 | 91743.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1159516.9 | 1000000 |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1160 | -1159516.9 | 584817.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 584817.96
10 | 0 | 6186445.62 | 510807.4365 | 5675638.18 |  | 9753079.12 | 9753079.12 | 9753079.12 | 9753079.1162 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10101644.73 | 6535652.44 |  |  | 59516.9 | 100000 | 3406475.3942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -348565.61 | 502036.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 502036.51
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 159516.9 |  |  |  | 59516.9 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -159516.9 | 265784.16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 265784.16
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6720042.72 | 1720000 | 4600000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 42.72 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6720042.72 | 59776714.56 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  | 498424800 | 56776714.56
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6720000 | 1720000 | 4600000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6720000 | 4981400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41785400 | 4981400
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41785400 | 4981400
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41785400 | 4981400
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 41785400 | 4981400
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 41785400 | 4981400
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41785400 | 4981400
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41785400 | 4981400
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41785400 | 4981400
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41785400 | 4981400
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41785400 | 4981400
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.72 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -42.72 | 4981357.28 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 41785400 | 4981357.28
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4981357.28 | 0 |  | 3000000 | 0 |  |  | 38785400 | 1981357.28
天津海河教育园区南开学校 |  | 2949580 | 58991.6 | 2890588.4 | 0 | 1360213 | 1360213 | 1360213 | 1360213 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1052994.36 | 412500 | 79942.6 |  | 0 | 0 | 560551.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 307218.64 | 1075157.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1075157.29
12 |  | 2949580 | 58991.6 | 2890588.4 | 0 | 1360213 | 1360213 | 1360213 | 1360213 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1052994.36 | 412500 | 79942.6 |  | 0 | 0 | 560551.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 307218.64 | 1075157.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1075157.29
天津金融街（和平）中心 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150000 | 248561.84 | 150000 | 150000 |  |  | 0 | 0 | 98561.84 |  | 98561.84 | 0 | 2158441.59 | 2158441.59 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 98561.84 |  |  | 98561.84 | 0 | -2008441.59 | 608109606.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 608109606.8
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 67900338.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67900338.71
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 67900338.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67900338.71
6 |  |  |  | 0 |  | 150000 | 248561.84 | 150000 | 150000 |  |  | 0 | 0 | 98561.84 |  | 98561.84 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 98561.84 |  |  | 98561.84 | 0 | -50000 | 67850338.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67850338.71
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 67850338.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67850338.71
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 67850338.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67850338.71
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 685000 | 685000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -685000 | 202866016.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 202866016.13
12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1273441.59 | 1273441.59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1273441.59 | 65891897.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 65891897.12
天津金融街滨海融御 | 225748100 | 230656600 | 18685070.83 | 211971529.17 | 215183900 | 158067500 | 158067500 | 158067500 | 158067500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 940 | 134061970.21 | 68298022.13 | 35380011.44 |  |  | 5140000 | 24018846.54 | 1225090.1 |  |  | 0 |  |  |  | 729 | 24005529.79 | 122342381.88 | 0 |  | 29579813.75 | 0 |  | 0 | 123058696.25 | 92762568.13
1 | 18199500 | 18683900 | 1542707.34 | 17141192.66 | 18000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 122 | 16404847.1 | 3373012.16 | 11302719.5 |  |  | 620000 | 908927.83 | 200187.61 |  |  | 0 |  |  |  | 88 | 5595152.9 | 16307646.55 | 0 |  | 9000000 | 0 |  |  | 20579813.75 | 7307646.55
2 | 9483200 | 10035500 | 828619.72 | 9206880.28 | 18199500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6449982.76 | 2470749.3 | 1058892.56 |  |  | 620000 | 1868340.9 | 432000 |  |  | 0 |  |  |  | 64 | -6449982.76 | 857663.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20579813.75 | 857663.79
3 | 16441700 | 16990000 | 1042884.04 | 15947115.96 | 9483200 | 13649600 | 13649600 | 13649600 | 13649600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 144 | 5322341.88 | 972463.53 | 2059635.8 |  |  | 620000 | 1631840.06 | 38402.49 |  |  | 0 |  |  |  | 31 | 8327258.12 | 9184921.91 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20579813.75 | 9184921.91
4 | 13515600 | 14084100 | 1162907.34 | 12921192.66 | 16441700 | 7112400 | 7112400 | 7112400 | 7112400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 43 | 7291391.34 | 2000000 | 1000000 |  |  | 620000 | 3116891.34 | 554500 |  |  | 0 |  |  |  | 52 | -178991.34 | 9005930.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20579813.75 | 9005930.57
5 | 26401400 | 26442200 | 2183300.92 | 24258899.08 | 13515600 | 12331300 | 12331300 | 12331300 | 12331300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 8272012.46 | 2700000 | 1300000 |  |  | 600000 | 3672012.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 | 4059287.54 | 13065218.11 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20579813.75 | 13065218.11
6 | 26348100 | 26395200 | 2179420.18 | 24215779.82 | 26401400 | 10136700 | 10136700 | 10136700 | 10136700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 7154254.7 | 1000000 | 3000000 |  |  | 620000 | 2534254.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 2982445.3 | 16047663.41 | 0 |  | 6500000 | 0 |  |  | 14079813.75 | 9547663.41
7 | 24050400 | 24098400 | 1989766.15 | 22108633.85 | 26348100 | 19801100 | 19801100 | 19801100 | 19801100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 16415168.5 | 10000000 | 4000000 |  |  | 620000 | 1795168.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 68 | 3385931.5 | 12933594.91 | 0 |  | 8000000 | 0 |  |  | 6079813.75 | 4933594.91
8 | 16208800 | 16256900 | 1342312.84 | 14914587.16 | 24050400 | 19761100 | 19761100 | 19761100 | 19761100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 13549728.36 | 5027477.14 | 2821730.94 |  |  | 620000 | 5080520.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 83 | 6211371.64 | 11144966.55 | 0 |  | 6079813.75 | 0 |  |  | 0 | 5065152.8
9 | 12733200 | 12761100 | 1053668.81 | 11707431.19 | 16208800 | 18037800 | 18037800 | 18037800 | 18037800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 111 | 7719823.58 | 3650000 | 2883171.99 |  |  | 50000 | 1136651.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | 10317976.42 | 15383129.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15383129.22
10 | 18041300 | 18893600 | 1560022.02 | 17333577.98 | 12733200 | 12156600 | 12156600 | 12156600 | 12156600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 | 19559963.38 | 15701440 | 1534284.5 |  |  | 50000 | 2274238.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 104 | -7403363.38 | 7979765.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7979765.84
11 | 15760700 | 16606100 | 1371145.87 | 15234954.13 | 18041300 | 9549900 | 9549900 | 9549900 | 9549900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 12235994.51 | 10701440 | 1484554.51 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 74 | -2686094.51 | 5293671.33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5293671.33
12 | 28564200 | 29409600 | 2428315.6 | 26981284.4 | 15760700 | 13531000 | 13531000 | 13531000 | 13531000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 86 | 13686461.64 | 10701440 | 2935021.64 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 47 | -155461.64 | 5138209.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5138209.69
天津金融街东丽湖一期及展示区 |  | 33033064.91 | 2727500.77 | 30305564.14 | 25240122.8 | 40333126.8 | 40333126.8 | 40333126.8 | 40333126.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 19200000 | 8380000 | 8920000 | 1200000 | 200000 |  | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 | 21133126.8 | 29240892.66 | 0 |  | 23967930 | 0 |  |  | 36935860 | 5272962.66
1 |  |  |  | 0 |  | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9900000 | 4280000 | 5620000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1300000 | 1602588.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 23967930 | 1602588.62
6 |  |  |  | 0 |  | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 13000000 | 14602588.62 | 0 |  | 11000000 | 0 |  |  | 12967930 | 3602588.62
12 |  | 33033064.91 | 2727500.77 | 30305564.14 | 25240122.8 | 18733126.8 | 18733126.8 | 18733126.8 | 18733126.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 9300000 | 4100000 | 3300000 | 1200000 | 200000 |  | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 | 9433126.8 | 13035715.42 | 0 |  | 12967930 | 0 |  |  | 0 | 67785.42
天津联想创新产业园 | 206375293.89 | 170507807.89 | 14078626.36 | 156429181.53 | 153700919.4 | 255035432.1 | 255035432.1 | 255035432.1 | 255035432.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1895 | 294050850.61 | 193143991.72 | 83034018.96 | 915752.19 | 52140 | 4345101 | 9291476 | 3268370.74 |  |  | 0 |  |  |  | 1723 | -39015418.51 | 564828603.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 564828603.92
1 |  | 19615315 | 1619613.17 | 17995701.83 | 18555253.15 | 63692252 | 63692252 | 63692252 | 63692252 |  |  |  |  | 0 |  |  | 343 | 45717299.59 | 29342877.04 | 13009700.46 | 182406.09 | 4740 | 783540 | 1926440 | 467596 |  |  | 0 |  |  |  | 233 | 17974952.41 | 91338452.41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 91338452.41
2 | 10703050.53 | 18207462.69 | 1503368.48 | 16704094.21 | 18207462.69 | 22565970.15 | 22565970.15 | 22565970.15 | 22565970.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 124 | 37192052.14 | 22290302.9 | 11897749.14 | 115015.1 | 4740 | 712800 | 1759525 | 411920 |  |  | 0 |  |  |  | 204 | -14626081.99 | 76712370.42 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 76712370.42
3 | 25286171.12 | 18865890.18 | 1557734.05 | 17308156.13 | 18865890.18 | 23092712.14 | 23092712.14 | 23092712.14 | 23092712.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 122 | 37585660.17 | 22442271.17 | 11995843.77 | 120960.23 | 4740 | 822900 | 1780525 | 418420 |  |  | 0 |  |  |  | 199 | -14492948.03 | 62219422.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 62219422.39
4 | 29103589.93 | 18320341.43 | 1512688.74 | 16807652.69 | 18320341.43 | 22656273.14 | 22656273.14 | 22656273.14 | 22656273.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 124 | 28765852.75 | 16474674.26 | 9586712.57 | 132456.92 | 4740 | 668160 | 1537985 | 361124 |  |  | 0 |  |  |  | 157 | -6109579.61 | 56109842.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56109842.78
5 | 28105366.79 | 14778549.88 | 1220247.24 | 13558302.64 | 17270770.18 | 21816616.14 | 21816616.14 | 21816616.14 | 21816616.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 126 | 24619735.61 | 14700139.58 | 7742924.26 | 105631.77 | 4740 | 479100 | 1372600 | 214600 |  |  | 0 |  |  |  | 167 | -2803119.47 | 53306723.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 53306723.31
6 | 26110771.43 | 13469919.89 | 1112195.22 | 12357724.67 | 12579876.43 | 18063901.14 | 18063901.14 | 18063901.14 | 18063901.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 144 | 21657372.25 | 13839430.53 | 7187341.62 | 71960.1 | 4740 | 222000 | 253800 | 78100 |  |  | 0 |  |  |  | 161 | -3593471.11 | 49713252.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49713252.2
7 | 26110771.43 | 21347318.17 | 1762622.61 | 19584695.56 | 11373123.93 | 17098499.14 | 17098499.14 | 17098499.14 | 17098499.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 150 | 20896372.25 | 12839430.53 | 7187341.62 | 71960.1 | 4740 | 461000 | 253800 | 78100 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -3797873.11 | 45915379.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45915379.09
8 | 25992388.73 | 25035059.23 | 2067114.99 | 22967944.24 | 11050542.68 | 16840434.14 | 16840434.14 | 16840434.14 | 16840434.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 152 | 25797427.71 | 18003325.75 | 7089246.99 | 66014.97 | 4740 | 111900 | 232800 | 289400 |  |  | 0 |  |  |  | 103 | -8956993.57 | 36958385.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36958385.52
9 | 34963183.93 | 13270086.63 | 1095695.23 | 12174391.4 | 13247100.01 | 13824327.14 | 13824327.14 | 13824327.14 | 13824327.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 104 | 18868330.2 | 12430439.96 | 6271391.53 | 16447.97 | 4740 | 27900 | 58000 | 59410.74 |  |  | 0 |  |  |  | 142 | -5044003.06 | 31914382.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31914382.46
10 | 0 | 7597864.79 | 627346.63 | 6970518.16 | 7597864.79 | 14078291.83 | 14078291.83 | 14078291.83 | 14078291.83 |  |  |  |  | 0 |  |  | 185 | 19700362.44 | 18781100 | 794373.47 | 16448.97 | 4740 | 27900 | 58000 | 17800 |  |  | 0 |  |  |  | 259 | -5622070.61 | 26292311.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26292311.85
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6632693.93 | 21306155.14 | 21306155.14 | 21306155.14 | 21306155.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 321 | 13250385.5 | 12000000 | 271393.53 | 16449.97 | 4740 | 27901 | 58001 | 871900 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8055769.64 | 34348081.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34348081.49
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | 0 | 37881453.47 | 739888.12 | 37141565.35 | 34902853.47 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14 | 5156757.22 | 4767197.22 |  | 0 | 0 | 219560 | 170000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | -156757.22 | 598828.14 | 767197.22 |  | 801974 | 0 | 767197.22 |  | 81033053.32 | 564051.36
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 767197.22 | 767197.22 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -767197.22 | -574599.66 | 767197.22 |  |  | 0 | 767197.22 |  | 13639171.22 | 192597.56
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -40000 | 152597.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13639171.22 | 152597.56
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -40000 | 112597.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13639171.22 | 112597.56
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -40000 | 72597.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13639171.22 | 72597.56
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 40000 |  |  |  | 0 | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -40000 | 32597.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13639171.22 | 32597.56
6 | 0 | 37881453.47 | 739888.12 | 37141565.35 | 34902853.47 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14 | 4229560 | 4000000 |  | 0 | 0 | 59560 | 170000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 770440 | 803037.56 | 0 |  | 801974 | 0 |  |  | 12837197.22 | 1063.56
天津首创中北镇 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200000 |  |  |  |  | 1200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1200000 | 44768667.24 | 0 |  | 3000000 | 0 |  |  | 853903467.24 | 41768667.24
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 4280722.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71408622.27 | 4280722.27
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 4180722.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71408622.27 | 4180722.27
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 4080722.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71408622.27 | 4080722.27
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3980722.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71408622.27 | 3980722.27
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3880722.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71408622.27 | 3880722.27
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3780722.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71408622.27 | 3780722.27
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3680722.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71408622.27 | 3680722.27
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3580722.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71408622.27 | 3580722.27
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3480722.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71408622.27 | 3480722.27
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3380722.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71408622.27 | 3380722.27
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3280722.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71408622.27 | 3280722.27
12 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -100000 | 3180722.27 | 0 |  | 3000000 | 0 |  |  | 68408622.27 | 180722.27
天津天河城购物中心 | 0 | 500000 | 181151.49 | 318848.51 | 0 | 6477411.08 | 6477411.08 | 6477411.08 | 6477411.08 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17013111.08 | 14023924.68 | 34000 |  | 2400000 |  | 375186.4005 | 180000 |  |  | 0 |  |  |  | 3403 | -10535700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 500000 | 181151.49 | 318848.51 | 0 | 6477411.08 | 6477411.08 | 6477411.08 | 6477411.08 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17013111.08 | 14023924.68 | 34000 |  | 2400000 |  | 375186.4005 | 180000 |  |  | 0 |  |  |  | 3403 | -10535700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
天津天碱商业区14#地 |  |  |  | 0 |  | 511161.53 | 511161.53 | 511161.53 | 511161.53 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 511161.53 | 511161.53 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 154500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 154500
12 |  |  |  | 0 |  | 511161.53 | 511161.53 | 511161.53 | 511161.53 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 511161.53 | 511161.53 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 154500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 154500
天津天阅海河一期 |  | 0 |  | 0 |  | 10209579.7 | 10209579.7 | 10209579.7 | 10209579.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1164300.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 401852.66 | 762447.81 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9045279.23 | 9473396 | 0 |  | 9473396 | 4310000 |  |  | 0 | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 10209579.7 | 10209579.7 | 10209579.7 | 10209579.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1164300.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 401852.66 | 762447.81 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9045279.23 | 9473396 | 0 |  | 9473396 | 4310000 |  |  | 0 | 0
天津武清080地块 |  | 55857056.84 | 4612050.56 | 51245006.28 | 55857056.84 | 62757303.71 | 62757303.71 | 62757303.71 | 62757303.71 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 73081481.76 | 36999469.82 | 24650000 | 2000000 | 600000 | 3100000 | 1397354.77 | 4334657.1708 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | -10324178.05 | 188907622.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 188907622.86
1 |  | 55857056.84 | 4612050.56 | 51245006.28 | 55857056.84 | 62757303.71 | 62757303.71 | 62757303.71 | 62757303.71 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 46560000 | 24410000 | 17150000 | 2000000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | 16197303.71 | 38191843.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38191843.05
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38191843.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38191843.05
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 14734657.17 | 8500000 | 3000000 |  | 200000 | 200000 |  | 2834657.1708 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -14734657.17 | 23457185.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23457185.88
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8989469.82 | 4089469.82 | 4500000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -8989469.82 | 14467716.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14467716.06
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 400000 |  |  |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -400000 | 14067716.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14067716.06
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1417842.46 |  |  |  |  | 200000 | 1217842.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1417842.46 | 12649873.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12649873.6
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 379512.31 |  |  |  |  | 200000 | 179512.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -379512.31 | 12270361.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12270361.29
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 12070361.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12070361.29
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 11870361.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11870361.29
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 11670361.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11670361.29
天津中北镇居住区G区 |  | 8172154.09 | 479190.1268 | 7692963.96 | 15115438.36 | 34166789.7 | 34166789.7 | 34166789.7 | 34166789.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 520 | 43277362.32 | 28591818.71 | 11093807.2 | 0 | 1287652.56 | 320000 | 1390862.74 | 593221.1099 |  |  | 0 |  |  |  | 1074 | -9110572.62 | 6780298.54 | 14000000 |  | 6388000 | 0 | 14000000 |  | 14000000 | 14392298.54
4 |  | 4214334.7232 | 247115.7015 | 3967219.02 | 14317479.97 | 31833074 | 31833074 | 31833074 | 31833074 |  |  |  |  | 0 |  |  | 228 | 12899999.62 | 3710935.13 | 6740467.5 |  | 1287652.56 | 320000 | 708073.38 | 132871.05 |  |  | 0 |  |  |  | 306 | 18933074.38 | 20605972.77 | 0 |  | 6388000 | 0 |  |  | 0 | 14217972.77
6 |  | 3957819.3668 | 232074.4253 | 3725744.94 | 797958.39 | 2333715.7 | 2333715.7 | 2333715.7 | 2333715.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 292 | 30377362.7 | 24880883.58 | 4353339.7 | 0 | 0 | 0 | 682789.36 | 460350.06 |  |  | 0 |  |  |  | 768 | -28043647 | -13825674.23 | 14000000 |  |  | 0 | 14000000 |  | 14000000 | 174325.77
天津中粮大道一期D地块 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5023750.4 | 5023750.4 | 5023750.4 | 5023750.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6510000 | 6510000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1486249.6 | 11773592.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11773592.87
7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5023750.4 | 5023750.4 | 5023750.4 | 5023750.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6510000 | 6510000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1486249.6 | 11773592.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11773592.87
天津中粮大道一期D地块精装 |  | 0 | 0 | 0 |  | 46835.45 | 46835.45 | 46835.45 | 46835.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 46835.45 | 342895.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 342895.8
8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 46835.45 | 46835.45 | 46835.45 | 46835.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 46835.45 | 342895.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 342895.8
天津中芯P3厂房 | 531.39 | 25896031.8 | 2138204.47 | 23757827.33 | 4565039.31 | 38802834.17 | 38802834.17 | 38802834.17 | 38802834.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 67241045.24 | 45611079.22 | 14696972.24 |  |  | 1731542.3 | 5019904.33 | 181547.15 |  |  | 0 |  |  |  | 1520 | -28438211.07 | 35366023.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35366023.27
1 |  | 4669204.16 | 385530.62 | 4283673.54 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 16356177.22 | 13288487 | 1150389 |  |  | 991479.87 | 925821.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 350 | -16356177.22 | 15736809.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15736809.14
2 | 531.39 | 4329120.64 | 357450.33 | 3971670.31 | 4565039.31 | 15977637.6 | 15977637.6 | 15977637.6 | 15977637.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 350 | 15164868.02 | 5622592.22 | 5546583.24 |  |  | 740062.43 | 3074082.98 | 181547.15 |  |  | 0 |  |  |  | 350 | 812769.58 | 3654775.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3654775.29
3 |  | 5420788.84 | 447588.07 | 4973200.77 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8480000 | 6000000 | 2000000 |  |  |  | 480000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 156 | -8480000 | 7256809.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7256809.14
4 |  | 3210394.42 | 265078.44 | 2945315.98 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4240000 | 3000000 | 1000000 |  |  |  | 240000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 132 | -4240000 | 3016809.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3016809.14
5 |  | 3856411.14 | 318419.27 | 3537991.87 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 2700000 | 0 |  |  |  | 300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78 | -3000000 | 16809.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16809.14
6 |  | 4410112.6 | 364137.74 | 4045974.86 |  | 22825196.57 | 22825196.57 | 22825196.57 | 22825196.57 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000000 | 15000000 | 5000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 454 | 2825196.57 | 2842005.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2842005.71
12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2842005.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2842005.71
通锡高速公路海门至通州段LM2 | 284848566.63 | 293941522.7 | 24270400.97 | 269671121.73 | 246217717.29 | 314298684.86 | 314298684.86 | 314298684.86 | 314298684.86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1351 | 253047672.97 | 55990263.34 | 158056196.76 |  | 8930942.85 | 6026831.2 | 17634356.3 | 6409082.52 |  |  | 0 |  |  |  | 790 | 61251011.89 | 380629824.88 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 380629824.88
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 5491500.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 19557040.22 | 35119912.48 | 2899809.29 | 32220103.19 | 9319139.47 | 28379869.18 | 28379869.18 | 28379869.18 | 28379869.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 305 | 30066784.62 | 21796323.01 |  |  | 5482900 | 622995.36 | 1592309.32 | 572256.93 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | -1686915.44 | -1686915.44 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 313084.56
5 | 21062002.97 | 21642699.06 | 1787011.85 | 19855687.21 | 19135015 | 37950386.31 | 37950386.31 | 37950386.31 | 37950386.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 198 | 24970702.98 | 2761948.07 | 18265744.73 |  | 607063.03 | 438089.6 | 2129282.32 | 768575.23 |  |  | 0 |  |  |  | 115 | 12979683.33 | 13292767.89 | 0 |  |  | 0 |  | 2000000 | 0 | 11292767.89
6 | 26327504.14 | 26396202.14 | 2179502.93 | 24216699.21 | 20008902.82 | 38802424.18 | 38802424.18 | 38802424.18 | 38802424.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 194 | 19556584.5 | 2888084.63 | 12844450.08 |  | 313297.25 | 547612 | 2177087.61 | 786052.93 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | 19245839.68 | 30538607.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30538607.57
7 | 27942293.98 | 28070120.05 | 2317716.33 | 25752403.72 | 25011125 | 43679593.56 | 43679593.56 | 43679593.56 | 43679593.56 |  |  |  |  | 0 |  |  | 175 | 23916209.98 | 3610105.78 | 16055562.6 |  | 332513.37 | 581199.84 | 2450730.96 | 886097.43 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | 19763383.58 | 50301991.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50301991.15
8 | 41106045.14 | 40475546.83 | 3342017.63 | 37133529.2 | 26545185 | 25881555.38 | 25881555.38 | 25881555.38 | 25881555.38 |  |  |  |  | 0 |  |  | 98 | 24199070.56 | 3831532 | 17040332.23 |  | 489161.4 | 855004.8 | 1452136.43 | 530903.7 |  |  | 0 |  |  |  | 60 | 1682484.82 | 51984475.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 51984475.97
9 | 41106045.14 | 40740513.2 | 3363895.59 | 37376617.61 | 39050700 | 38074432.5 | 38074432.5 | 38074432.5 | 38074432.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 98 | 34966083.46 | 5636578.04 | 25068083.04 |  | 489161.4 | 855004.8 | 2136242.18 | 781014 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 3108349.04 | 55092825.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55092825.01
10 | 41106045.14 | 40740513.2 | 3363895.59 | 37376617.61 | 39050700 | 38074432.5 | 38074432.5 | 38074432.5 | 38074432.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 98 | 34966083.46 | 5636578.04 | 25068083.04 |  | 489161.4 | 855004.8 | 2136242.18 | 781014 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 3108349.04 | 58201174.05 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58201174.05
11 | 30575044.54 | 30515099.63 | 2519595.38 | 27995504.25 | 39050700 | 38074432.5 | 38074432.5 | 38074432.5 | 38074432.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 98 | 34621719.76 | 5636578.04 | 25068083.04 |  | 363842.5 | 635960 | 2136242.18 | 781014 |  |  | 0 |  |  |  | 113 | 3452712.74 | 61653886.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61653886.79
12 | 30575044.54 | 30240916.11 | 2496956.38 | 27743959.73 | 29046250 | 25381558.75 | 25381558.75 | 25381558.75 | 25381558.75 |  |  |  |  | 0 |  |  | 87 | 25784433.65 | 4192535.73 | 18645858 |  | 363842.5 | 635960 | 1424083.12 | 522154.3 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | -402874.9 | 61251011.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61251011.89
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | 70580336.4 | 66596759.46 | 5498815 | 61097944.46 | 92091196.34 | 95297882.66 | 95297882.66 | 63258962.21 | 95297882.66 |  |  |  | -32038920.45 | 0 |  |  | 1212 | 56430329.27 | 12093082.83 | 50529177.05 |  | -1394201.2 | -3530149.09 | -2644645.5 | 1377065.18 |  |  | 0 |  |  |  | 1179 | 6828632.94 | 147988268.79 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147988268.79
1 | 28905488.34 | 10675000 | 881422.02 | 9793577.98 | 26580633.89 | 29787320.21 | 29787320.21 | 12751911.43 | 29787320.21 |  |  |  | -17035408.78 | 0 |  |  | 112 | -186680.9 | 3340000 | 4442602.9 |  | -1294201.2 | -3430149.09 | -3311787.44 | 66853.93 |  |  | 0 |  |  |  | -2 | 12938592.33 | 17479692.33 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17479692.33
2 | 2394899.77 | 3610112.16 | 298082.66 | 3312029.5 | 18927921.19 | 18927921.19 | 18927921.19 | 3924409.52 | 18927921.19 |  |  |  | -15003511.67 | 0 |  |  | 100 | 7328673.78 | 601685.36 | 3008426.8 |  | 100000 | 100000 | 3140003.2 | 378558.42 |  |  | 0 |  |  |  | 203 | -3404264.26 | 14075428.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14075428.07
3 | 4587299.54 | 2586491.75 | 213563.54 | 2372928.21 | 4763737.46 | 4763737.46 | 4763737.46 | 4763737.46 | 4763737.46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 2841924.46 | 431081.96 | 2155409.79 |  | -200000 | 100000 | 260157.96 | 95274.75 |  |  | 0 |  |  |  | 110 | 1921813 | 15997241.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15997241.07
4 | 6413499.42 | 4954283.5 | 409069.28 | 4545214.22 | 3342696.44 | 3342696.44 | 3342696.44 | 3342696.44 | 3342696.44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 5719455.79 | 825713.92 | 4128569.59 |  | 100000 | 100000 | 498318.35 | 66853.93 |  |  | 0 |  |  |  | 115 | -2376759.35 | 13620481.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13620481.72
5 | 6403483.55 | 6926579.37 | 571919.4 | 6354659.97 | 2394899.77 | 2394899.77 | 2394899.77 | 2394899.77 | 2394899.77 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 4671175.82 | 1154429.9 | 5772149.48 |  | 100000 | -100000 | -2303301.56 | 47898 |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -2276276.05 | 11344205.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11344205.67
6 | 6657526.24 | 7997864.75 | 660374.15 | 7337490.6 | 4587299.54 | 4587299.54 | 4587299.54 | 4587299.54 | 4587299.54 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 4303118.65 | 1152627.04 | 5763135.2 |  | -200000 | -200000 | -2304389.58 | 91745.99 |  |  | 0 |  |  |  | 54 | 284180.89 | 11628386.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11628386.56
7 | 5933499.42 | 7190128.34 | 593680.32 | 6596448.02 | 6413499.42 | 6413499.42 | 6413499.42 | 6413499.42 | 6413499.42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 7241605.41 | 1198354.72 | 5991773.62 |  | 100000 | 100000 | -276792.92 | 128269.99 |  |  | 0 |  |  |  | 101 | -828105.99 | 10800280.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10800280.57
8 | 3691099.65 | 6408179.37 | 529115.73 | 5879063.64 | 6403483.55 | 6403483.55 | 6403483.55 | 6403483.55 | 6403483.55 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 7380805.09 | 1068029.9 | 5340149.48 |  | 100000 | 100000 | 644556.04 | 128069.67 |  |  | 0 |  |  |  | 115 | -977321.54 | 9822959.03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9822959.03
9 | 2394899.77 | 6459424.39 | 533346.97 | 5926077.42 | 6657526.24 | 6657526.24 | 6657526.24 | 6657526.24 | 6657526.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 6593539.06 | 922774.91 | 5536649.48 |  | -200000 | -200000 | 400964.15 | 133150.52 |  |  | 0 |  |  |  | 102 | 63987.18 | 9886946.21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9886946.21
10 | 1912940.82 | 4191074.6 | 346052.03 | 3845022.57 | 5933499.42 | 5933499.42 | 5933499.42 | 5933499.42 | 5933499.42 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 4769902.55 | 598724.94 | 3592349.66 |  | 100000 | 100000 | 260157.96 | 118669.99 |  |  | 0 |  |  |  | 114 | 1163596.87 | 11050543.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11050543.08
11 | 1285699.88 | 3347646.44 | 276411.17 | 3071235.27 | 3691099.65 | 3691099.65 | 3691099.65 | 3691099.65 | 3691099.65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 3829271.19 | 478235.21 | 2869411.23 |  | 100000 | 100000 | 207802.76 | 73821.99 |  |  | 0 |  |  |  | 114 | -138171.54 | 10912371.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10912371.54
12 | 0 | 2249974.79 | 185777.73 | 2064197.06 | 2394899.77 | 2394899.77 | 2394899.77 | 2394899.77 | 2394899.77 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 1937538.37 | 321424.97 | 1928549.82 |  | -200000 | -300000 | 139665.58 | 47898 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 457361.4 | 11369732.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11369732.94
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | 70560000 | 73588975.7046 | 6076153.9572 | 67512821.74 | 78895700.002 | 72168845.31 | 72168845.31 | 72168845.31 | 72168845.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 683 | 82190115.08 | 35820427.617 | 21027904.0198 | 0 | 1059107.2473 | 3500000 | 18375365.5269 | 2407310.6733 | 0 |  | 0 |  |  |  | 870 | -10021269.77 | 151994857.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 151994857.5
1 | 3740000 | 32298658.3807 | 2666861.7012 | 29631796.68 | 6225265.9 | 11640130.76 | 11640130.76 | 11640130.76 | 11640130.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 187 | 29496336.52 | 17177583.5348 | 9136564.03 |  | 137958.6652 | 500000 | 2046119.614 | 498110.6733 |  |  | 0 |  |  |  | 91 | -17856205.76 | 7423394.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7423394.24
2 | 8740000 | 5283138.3667 | 436222.4339 | 4846915.93 | 9574193.359 | 6941290.18 | 6941290.18 | 6941290.18 | 6941290.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 6761988.61 | 2137917.377 | 1593026.0974 |  | 177651.6074 | 500000 | 2241193.5277 | 112200 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | 179301.57 | 7602695.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7602695.81
3 | 12790000 | 5163301.1335 | 426327.6165 | 4736973.52 | 9574193.359 | 6941290.18 | 6941290.18 | 6941290.18 | 6941290.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 6811988.61 | 2137917.377 | 1593026.0974 |  | 77651.6074 | 500000 | 2241193.5277 | 262200 | 0 |  | 0 |  |  |  | 132 | 129301.57 | 7731997.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7731997.38
4 | 15480000 | 4703860.1757 | 388392.1246 | 4315468.05 | 13624193.359 | 9740619.21 | 9740619.21 | 9740619.21 | 9740619.21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 71 | 6970000.47 | 3000110.7167 | 235472.1087 | 0 | 189624.7684 | 500000 | 2661092.8815 | 383700 | 0 |  | 0 |  |  |  | 148 | 2770618.74 | 10502616.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10502616.12
5 | 13800000 | 9939481.9008 | 820691.1661 | 9118790.73 | 15339467.307 | 14189007.26 | 14189007.26 | 14189007.26 | 14189007.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 93 | 12086902.78 | 4370214.2358 | 3256377.166 | 0 | 167560.2904 | 500000 | 3328351.0889 | 464400 |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 2102104.48 | 12604720.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12604720.6
6 | 9090000 | 9487996.8896 | 783412.5872 | 8704584.3 | 14634193.359 | 13536628.86 | 13536628.86 | 13536628.86 | 13536628.86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 93 | 11561897.49 | 4169281.6879 | 3106656.3226 |  | 141465.1543 | 500000 | 3230494.3285 | 414000 |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 1974731.37 | 14579451.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14579451.97
7 | 0 | 6712538.8576 | 554246.3277 | 6158292.53 | 9924193.359 | 9179878.86 | 9179878.86 | 9179878.86 | 9179878.86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 93 | 8501000.6 | 2827402.6879 | 2106782.1976 |  | 167195.1543 | 500000 | 2626920.5585 | 272700 |  |  | 0 |  |  |  | 127 | 678878.26 | 15258330.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15258330.23
8 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15258330.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15258330.23
9 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15258330.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15258330.23
10 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15258330.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15258330.23
11 | 6920000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15258330.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15258330.23
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15258330.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15258330.23
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | 83332400 | 118631810 | 259920000 | -141288190 | 99897600 | 122978000 | 122978000 | 122978000 | 122978000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1166 | 154443679.2 | 66278860 | 33544500 | 3726600 | 3804800 | 0 | 43397600 | 3691319.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1791 | -31465679.2 | 17745960.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17745960.8
1 | 507000 | 48926900 | 21660000 | 27266900 | 0 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 43347160 | 30271160 | 10066100 | 1118400 | 600600 | 0 | 900900 | 390000 |  |  | 0 |  |  |  | 89 | -30347160 | 3992940 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3992940
2 | 6178400 | 2628774 | 21660000 | -19031226 | 12417500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3084400 | 2064100 | 900000 | 100000 | 20300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 117 | -3084400 | 908540 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 908540
3 | 8660000 | 9257036 | 21660000 | -12402964 | 5560600 | 11532600 | 11532600 | 11532600 | 11532600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 207 | 10448700 | 6169000 | 1760700 | 195600 | 247100 | 0 | 1729900 | 346400 |  |  | 0 |  |  |  | 113 | 1083900 | 1992440 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1992440
4 | 7990000 | 5688600 | 21660000 | -15971400 | 7794000 | 5164300 | 5164300 | 5164300 | 5164300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 66 | 6462800 | 3040200 | 1929400 | 214300 | 346400 | 0 | 774600 | 157900 |  |  | 0 |  |  |  | 114 | -1298500 | 693940 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 693940
5 | 6750000 | 6252800 | 21660000 | -15407200 | 7191000 | 7238600 | 7238600 | 7238600 | 7238600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 101 | 7250600 | 2804900 | 2540800 | 282300 | 319600 | 0 | 1085800 | 217200 |  |  | 0 |  |  |  | 116 | -12000 | 681940 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 681940
6 | 6250000 | 4964500 | 21660000 | -16695500 | 6075000 | 6678500 | 6678500 | 6678500 | 6678500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 110 | 6071500 | 3369600 | 1106800 | 122900 | 270000 | 0 | 1001800 | 200400 |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 607000 | 1288940 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1288940
7 | 10910000 | 4416500 | 21660000 | -17243500 | 5625000 | 5642100 | 5642100 | 5642100 | 5642100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 5450200 | 2194100 | 1791500 | 199000 | 250000 | 0 | 846300 | 169300 |  |  | 0 |  |  |  | 123 | 191900 | 1480840 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1480840
8 | 10840000 | 4463100 | 21660000 | -17196900 | 9819000 | 5224100 | 5224100 | 5224100 | 5224100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 5427200 | 2830000 | 1098300 | 122000 | 436400 | 0 | 783600 | 156900 |  |  | 0 |  |  |  | 122 | -203100 | 1277740 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1277740
9 | 10600000 | 8058300 | 21660000 | -13601700 | 9756000 | 9119200 | 9119200 | 9119200 | 9119200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 93 | 9065600 | 3805500 | 2868200 | 318600 | 433600 | 0 | 1367900 | 271800 |  |  | 0 |  |  |  | 113 | 53600 | 1331340 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1331340
10 | 8200000 | 8987200 | 21660000 | -12672800 | 9540000 | 9060700 | 9060700 | 9060700 | 9060700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 | 9848100 | 3721200 | 3664800 | 407200 | 424000 | 0 | 1359100 | 271800 |  |  | 0 |  |  |  | 110 | -787400 | 543940 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 543940
11 | 3220000 | 7701400 | 21660000 | -13958600 | 7380000 | 8860100 | 8860100 | 8860100 | 8860100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 8725100 | 2878700 | 3531300 | 392300 | 328000 | 0 | 1329000 | 265800 |  |  | 0 |  |  |  | 113 | 135000 | 678940 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 678940
12 | 3227000 | 7286700 | 21660000 | -14373300 | 18739500 | 41457800 | 41457800 | 41457800 | 41457800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 221 | 39262319.2 | 3130400 | 2286600 | 254000 | 128800 | 0 | 32218700 | 1243819.2 |  |  | 0 |  |  |  | 539 | 2195480.8 | 2874420.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2874420.8
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | 106518500 | 103956170 | 8584247.07 | 95371922.93 | 92376700 | 84486700 | 84486700 | 84486700 | 84486700 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1007 | 114137132.59 | 15662016.47 | 39549514.19 | 0 | 3405658.95 | 5479652.3 | 45500955.62 | 4539335.06 |  |  | 0 |  |  |  | 1976 | -29650432.59 | 69961648.91 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 69961648.91
1 | 2454200 | 31535140 | 2603818.9 | 28931321.1 | 9600000 | 8332000 | 8332000 | 8332000 | 8332000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 87 | 22821901.27 | 438000.3 | 11252216 |  | 455658.95 | 600000 | 8909076.84 | 1166949.18 |  |  | 0 |  |  |  | 72 | -14489901.27 | 15422477.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15422477.1
2 | 2262100 | 1717940 | 141848.26 | 1576091.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6395117.66 | 664271.94 | 266019.56 |  | 50000 | 600000 | 4049264.82 | 765561.34 |  |  | 0 |  |  |  | 372 | -6395117.66 | 9027359.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9027359.44
3 | 8058400 | 1583470 | 130745.23 | 1452724.77 | 3773000 | 3471200 | 3471200 | 3471200 | 3471200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 6173108.19 | 292119.61 | 931189.86 |  | 400000 | 600000 | 2971329.11 | 978469.61 |  |  | 0 |  |  |  | 390 | -2701908.19 | 6325451.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6325451.25
4 | 8852600 | 5640880 | 465760.73 | 5175119.27 | 6446700 | 5931000 | 5931000 | 5931000 | 5931000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 7935358.37 | 505458.7 | 31796.93 |  | 2050000 | 600000 | 4679915.39 | 68187.35 |  |  | 0 |  |  |  | 141 | -2004358.37 | 4321092.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4321092.88
5 | 8663000 | 6196820 | 511664.04 | 5685155.96 | 7082100 | 6515500 | 6515500 | 6515500 | 6515500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 7400968.43 | 748204.68 | 949515.71 |  | 400000 | 600000 | 4645631.54 | 57616.5 |  |  | 0 |  |  |  | 119 | -885468.43 | 3435624.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3435624.45
6 | 9412400 | 6064100 | 500705.5 | 5563394.5 | 6930400 | 6376000 | 6376000 | 6376000 | 6376000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 8774383.09 | 662323.52 | 826093.67 |  | 50000 | 600000 | 6594205.7 | 41760.2 |  |  | 0 |  |  |  | 145 | -2398383.09 | 1037241.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1037241.36
7 | 21746000 | 6580080 | 544019.45 | 6036060.55 | 7529900 | 6927500 | 6927500 | 6927500 | 6927500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 7885767.82 | 953157.15 | 1126700.48 | 0 | 0 | 500000 | 4480006.29 | 825903.9 |  |  | 0 |  |  |  | 120 | -958267.82 | 78973.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 78973.54
8 | 11952000 | 15222200 | 1256878.9 | 13965321.1 | 17396800 | 16005100 | 16005100 | 16005100 | 16005100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 3425910.15 | 913411.19 | 168089.54 | 0 |  | 400000 | 1871359.98 | 73049.44 |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 12579189.85 | 12658163.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12658163.39
9 | 10626500 | 8366400 | 690803.67 | 7675596.33 | 9561600 | 8796700 | 8796700 | 8796700 | 8796700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 12106158.14 | 4139387.83 | 5734471.63 |  |  | 379652.3 | 1852646.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 145 | -3309458.14 | 9348705.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9348705.25
10 | 12221000 | 7438550 | 614192.2 | 6824357.8 | 8501200 | 7821100 | 7821100 | 7821100 | 7821100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 92 | 11838057.36 | 2897571.48 | 6881365.96 |  |  | 200000 | 1834119.92 | 25000 |  |  | 0 |  |  |  | 159 | -4016957.36 | 5331747.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5331747.89
11 | 7222700 | 8554700 | 706351.38 | 7848348.62 | 9776800 | 8994700 | 8994700 | 8994700 | 8994700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 11613581.31 | 2028300.04 | 7569502.55 |  |  | 200000 | 1815778.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 136 | -2618881.31 | 2712866.58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2712866.58
12 | 3047600 | 5055890 | 417458.81 | 4638431.19 | 5778200 | 5315900 | 5315900 | 5315900 | 5315900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 7766820.8 | 1419810.03 | 3812552.3 |  |  | 200000 | 1797620.93 | 536837.54 |  |  | 0 |  |  |  | 154 | -2450920.8 | 261945.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 261945.78
望京办公楼二期 | 61919433.48 | 42257833.48 | 3501138.04 | 38756695.44 | 10719073.08 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 49 | 10761727.27 | 3542399.42 | 8738.18 |  | 0 | 208085.29 | 7002504.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17 | -5461727.27 | 9238035.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9238035.3
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3601137.6 | 3542399.42 | 8738.18 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3601137.6 | 3252303.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3252303.66
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 3202303.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3202303.66
3 | 61919433.48 | 42257833.48 | 3501138.04 | 38756695.44 | 10719073.08 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 49 | 7110589.67 |  |  |  |  | 108085.29 | 7002504.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17 | -1810589.67 | 1391713.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1391713.99
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1391713.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1391713.99
潍坊歌尔电子保税区9#厂房机电 | 0 | 2635034.88 | 217571.69 | 2417463.19 | 0 | 3142941.45 | 3142941.45 | 3142941.45 | 3142941.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6753529.89 | 5055264.42 | 1015769.64 |  |  |  | 682495.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 125 | -3610588.44 | 10369137.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10369137.85
1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3447957.31 | 2287459.16 | 672660.72 |  |  |  | 487837.43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3447957.31 | 5265884.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5265884.49
2 |  |  |  | 0 |  | 3142941.45 | 3142941.45 | 3142941.45 | 3142941.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3142941.45 | 5103253.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5103253.36
11 |  | 2635034.88 | 217571.69 | 2417463.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3305572.58 | 2767805.26 | 343108.92 |  |  |  | 194658.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 125 | -3305572.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | 4301708.52 | 14622838.6 | 1207390.34 | 13415448.26 | 8368412.85 | 24511314.73 | 24511314.73 | 24511314.73 | 24511314.73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1595 | 23902752.88 | 15200000 | 5750000 |  |  | 86038.1 | 2511600 | 355114.78 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 608561.85 | 1429894.81 | 0 |  | 575000 | 0 |  |  | 0 | 854894.81
1 | 4301708.52 |  |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 4480000 | 3600000 | 850000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 520000 | 659775.04 | 0 |  | 575000 | 0 |  |  | 0 | 84775.04
2 |  |  |  | 0 | 1901952.26 | 1901952.26 | 1901952.26 | 1901952.26 | 1901952.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 1826038.1 | 800000 | 1000000 |  |  | 26038.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75914.16 | 160689.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 160689.2
3 |  | 14622838.6 | 1207390.34 | 13415448.26 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -30000 | 130689.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 130689.2
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 173336.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 173336.89
7 |  |  |  | 0 | 832475.69 | 10779816.25 | 10779816.25 | 10779816.25 | 10779816.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1295 | 10905123.86 | 7500000 | 2000000 |  |  |  | 1186600 | 218523.86 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -125307.61 | 5381.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5381.59
10 |  |  |  | 0 | 633984.9 | 633984.09 | 633984.09 | 633984.09 | 633984.09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 512679.68 | 300000 | 200000 |  |  |  |  | 12679.68 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121304.41 | 126686 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 126686
12 |  |  |  | 0 |  | 6195562.13 | 6195562.13 | 6195562.13 | 6195562.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6148911.24 | 3000000 | 1700000 |  |  |  | 1325000 | 123911.24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46650.89 | 173336.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 173336.89
乌兰察布阿里云计算数据中心 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2960823.08 | 2960823.08 | 2960823.08 | 2960823.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 853665.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35967 | 552378.64 | 265319.84 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2107157.6 | 2139110.88 | 0 |  | 2109000 | 0 |  |  | 0 | 30110.88
3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2960823.08 | 2960823.08 | 2960823.08 | 2960823.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 853665.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35967 | 552378.64 | 265319.84 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2107157.6 | 2139110.88 | 0 |  | 2109000 | 0 |  |  | 0 | 30110.88
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 |  | 7183763.5 | 593154.83 | 6590608.67 | 0 | 2444361.72 | 2444361.72 | 2444361.72 | 2444361.72 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4459845.69 | 1641461.24 | 2388384.45 |  |  | 430000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 722 | -2015483.97 | 47450364.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47450364.2
1 |  | 49992.19 | 4127.8 | 45864.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -30000 | 4411813.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4411813.47
2 |  | 49992.19 | 4127.8 | 45864.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -30000 | 4381813.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4381813.47
3 |  | 49992.19 | 4127.8 | 45864.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -30000 | 4351813.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4351813.47
4 |  | 49992.19 | 4127.8 | 45864.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -30000 | 4321813.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4321813.47
5 |  | 6633849.41 | 547749.03 | 6086100.38 | 0 | 2444361.72 | 2444361.72 | 2444361.72 | 2444361.72 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4129845.69 | 1641461.24 | 2388384.45 |  |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 62 | -1685483.97 | 570416.03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 570416.03
6 |  | 49992.19 | 4127.8 | 45864.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -30000 | 4291813.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4291813.47
7 |  | 49992.19 | 4127.8 | 45864.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -30000 | 4261813.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4261813.47
8 |  | 49992.19 | 4127.8 | 45864.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -30000 | 4231813.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4231813.47
9 |  | 49992.19 | 4127.8 | 45864.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -30000 | 4201813.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4201813.47
10 |  | 49992.19 | 4127.8 | 45864.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -30000 | 4171813.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4171813.47
11 |  | 49992.19 | 4127.8 | 45864.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -30000 | 4141813.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4141813.47
12 |  | 49992.19 | 4127.8 | 45864.39 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -30000 | 4111813.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4111813.47
乌兰察布快手智能云数据中心 | 37940000 | 37940000 | 3132660.55 | 34807339.45 | 37702223.15 | 106053706.18 | 106053706.18 | 106053706.18 | 106053706.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 369 | 77048855.96 | 33261837.26 | 29431018.7 | 4000000 | 650000 | 4250000 | 4856000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | 95 | 29004850.22 | 119077032.98 | 3018000 | 3018000 |  | 91103825 |  | 13997175 | 91103825 | 108097857.98
1 |  |  |  | 0 |  | 21971563.84 | 21971563.84 | 21971563.84 | 21971563.84 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 26942855.96 | 14761837.26 | 11381018.7 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4971292.12 | -1362688.71 | 3018000 | 3018000 |  | 13997175 |  |  | 13997175 | 1655311.29
2 | 4000000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1400000 |  |  |  |  | 400000 | 1000000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 35 | -1400000 | 255311.29 | 0 |  |  | 13997175 |  |  | 13997175 | 255311.29
3 | 5000000 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 4000000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21 | 600000 |  |  |  |  | 400000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 250000 | 505311.29 | 0 |  |  | 13997175 |  |  | 13997175 | 505311.29
4 | 10000000 | 10000000 | 825688.07 | 9174311.93 | 5000000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 2200000 | 800000 | 500000 | 500000 | 0 | 400000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22 | 1200000 | 1705311.29 | 0 |  |  | 13997175 |  |  | 13997175 | 1705311.29
5 | 10000000 | 10000000 | 825688.07 | 9174311.93 | 10000000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 550000 |  |  |  |  | 400000 | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 7950000 | 9655311.29 | 0 |  |  | 13997175 |  |  | 13997175 | 9655311.29
6 | 8940000 | 8940000 | 738165.14 | 8201834.86 | 10000000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 1750000 | 500000 | 200000 |  |  | 400000 | 650000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 6750000 | 16405311.29 | 0 |  |  | 10558975 |  | 3438200 | 10558975 | 12967111.29
7 |  |  |  | 0 | 7702223.15 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 110 | 420000 |  |  |  |  | 400000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8080000 | 21047111.29 | 0 |  |  | 10558975 |  |  | 10558975 | 21047111.29
8 |  |  |  | 0 |  | 54332142.34 | 54332142.34 | 54332142.34 | 54332142.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 43186000 | 17200000 | 17350000 | 3500000 | 650000 | 1050000 | 2836000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11146142.34 | 70866053.95 | 0 |  |  | 0 |  | 10558975 | 0 | 60307078.95
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | 29332789.04 | 28780973.68 | 2376410.67 | 26404563.01 | 13790128.09 | 61677825 | 61677825 | 61677825 | 61677825 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 66885056.12 | 34234701 | 25772167.96 |  |  | 2318187.16 | 3160000 | 1400000 |  |  | 0 |  |  |  | 3484 | -5207231.12 | 80392185.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80392185.17
1 | 0 | 9738349.1 | 804083.87 | 8934265.23 | 0 | 13790128.09 | 13790128.09 | 13790128.09 | 13790128.09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30605056.12 | 8694701 | 21392167.96 |  |  | 118187.16 | 400000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 314 | -16814928.03 | 231071.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 231071.97
2 | 790000 | 5335729.18 | 440564.79 | 4895164.39 |  | 20307044.86 | 20307044.86 | 20307044.86 | 20307044.86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9400000 | 8000000 | 800000 |  |  | 200000 | 400000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 176 | 10907044.86 | 11138116.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11138116.83
3 | 1580000 | 984145.6 | 81259.73 | 902885.87 | 13790128.09 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2190000 | 860000 | 600000 |  |  | 200000 | 180000 | 350000 |  |  | 0 |  |  |  | 223 | -2190000 | 8948116.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8948116.83
4 | 7920000 | 1245003.48 | 102798.45 | 1142205.03 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2120000 | 1100000 | 800000 |  |  | 200000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 170 | -2120000 | 6828116.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6828116.83
5 | 7920000 | 889288.2 | 73427.47 | 815860.73 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2250000 | 1300000 |  |  |  | 200000 | 400000 | 350000 |  |  | 0 |  |  |  | 253 | -2250000 | 4578116.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4578116.83
6 | 5540000 | 1660004.63 | 137064.6 | 1522940.03 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2800000 | 2100000 | 500000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 169 | -2800000 | 1778116.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1778116.83
7 | 3170000 | 118571.76 | 9790.33 | 108781.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 950000 |  |  |  |  | 200000 | 400000 | 350000 |  |  | 0 |  |  |  | 801 | -950000 | 828116.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 828116.83
8 | 2412789.04 | 118571.76 | 9790.33 | 108781.43 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 169 | -200000 | 628116.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 628116.83
9 |  | 118571.76 | 9790.33 | 108781.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 169 | -200000 | 428116.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 428116.83
10 |  | 118571.76 | 9790.33 | 108781.43 |  | 13790523.97 | 13790523.97 | 13790523.97 | 13790523.97 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 800000 |  |  |  |  | 200000 | 600000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 675 | 12990523.97 | 13418640.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13418640.8
11 |  | 4422726.63 | 365179.26 | 4057547.37 |  | 13790128.08 | 13790128.08 | 13790128.08 | 13790128.08 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7460000 | 6380000 | 880000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 169 | 6330128.08 | 19748768.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19748768.88
12 |  | 4031439.82 | 332871.18 | 3698568.64 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 7910000 | 5800000 | 800000 |  |  | 200000 | 760000 | 350000 |  |  | 0 |  |  |  | 196 | -7910000 | 11838768.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11838768.88
无锡SK海力士厂房扩建 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 3000000 |  |  |  | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5000000 | 13568649.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13568649.56
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 3000000 |  |  |  | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5000000 | 13568649.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13568649.56
无锡滨湖区2021年宜居住区(旧住宅区)整治改造 |  | 24240011.3 | 2001468.82 | 22238542.48 |  | 11504470.71 | 11504470.71 | 11504470.71 | 11504470.71 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 35300187.98 | 33126446.1 |  |  |  | 209892.81 | 1939567.85 | 24281.22 |  |  | 0 |  |  |  | 146 | -23795717.27 | 3346.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3346.38
9 |  | 24240011.3 | 2001468.82 | 22238542.48 |  | 11504470.71 | 11504470.71 | 11504470.71 | 11504470.71 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 35300187.98 | 33126446.1 |  |  |  | 209892.81 | 1939567.85 | 24281.22 |  |  | 0 |  |  |  | 146 | -23795717.27 | 3346.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3346.38
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC |  | 24475495 | 2020912.4049 | 22454582.6 | 8047903.18 | 25808013.5 | 25808013.5 | 25808013.5 | 25808013.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 157 | 61292362.51 | 52551169.04 | 388510.2 | 669500 |  | 1567367.2747 | 5599654.05 | 516161.95 |  |  | 0 |  |  |  | 2729 | -35484349.01 | 115835827.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 115835827.31
1 |  | 11839993.2 | 977614.11 | 10862379.09 | 6774564.55 | 10627738.8 | 10627738.8 | 10627738.8 | 10627738.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 157 | 21369144.28 | 20714747.5 | 303842 |  |  | 138000 |  | 212554.776 |  |  | 0 |  |  |  | 180 | -10741405.48 | 25041760.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25041760.85
2 |  | 1924862.03 | 158933.56 | 1765928.47 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 138000 |  |  |  |  | 138000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -138000 | 24903760.85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24903760.85
3 |  | 1493080.06 | 123281.84 | 1369798.22 |  | 4554745.2 | 4554745.2 | 4554745.2 | 4554745.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18901473.87 | 17918210.77 | 84668.2 | 669500 |  | 138000 |  | 91094.904 |  |  | 0 |  |  |  | 1266 | -14346728.67 | 10557032.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10557032.18
4 |  | 2902405.15 | 239648.13 | 2662757.02 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 447614.54 |  |  |  |  | 447614.54 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | -447614.54 | 10109417.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10109417.64
5 |  | 1045156.04 | 86297.28 | 958858.76 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 138000 |  |  |  |  | 138000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 | -138000 | 9971417.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9971417.64
6 |  | 1194464.05 | 98625.48 | 1095838.57 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 138000 |  |  |  |  | 138000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | -138000 | 9833417.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9833417.64
7 |  | 870721.55 | 71894.43 | 798827.12 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 128068.51 |  |  |  |  | 128068.5147 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | -128068.51 | 9705349.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9705349.13
8 |  | 836124.84 | 69037.83 | 767087.01 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 250842.11 |  |  |  |  | 250842.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 | -250842.11 | 9454507.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9454507.02
9 |  | 702361.18 | 57993.1249 | 644368.06 | 1273338.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50842.11 | 0 |  |  |  | 50842.11 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -50842.11 | 5909504.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5909504.93
10 |  | 1666326.9 | 137586.62 | 1528740.28 |  | 10625529.5 | 10625529.5 | 10625529.5 | 10625529.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 19730377.09 | 13918210.77 |  |  |  |  | 5599654.05 | 212512.27 |  |  | 0 |  |  |  | 1184 | -9104847.59 | 349659.43 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 349659.43
无锡河埒金融商务港 | 55362666.83 | 10000000 | 900000 | 9100000 | 297000 | 22193866.2 | 80073866.2 | 22193866.2 | 8693866.2 | 13500000 | 13500000 |  |  | 57880000 | 57880000 |  | 0 | 22493560.78 | 6500000 | 1000000 | 150000 | 493459.26 | 1000000 | 10250101.52 | 3100000 | 0 |  | 58580000 | 50500000 | 8080000 |  | 450 | -299694.58 | 14050006.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14050006.12
1 | 55362666.83 | 5000000 | 450000 | 4550000 | 0 | 8693866.2 | 66573866.2 | 8693866.2 | 8693866.2 | 0 | 0 |  |  | 57880000 | 57880000 |  | 0 | 10750000 | 6000000 | 1000000 | 150000 | 100000 | 500000 | 0 | 3000000 |  |  | 58080000 | 50000000 | 8080000 |  | 215 | -2056133.8 | 6146783.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6146783.45
10 |  | 5000000 | 450000 | 4550000 | 297000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 0 | 13500000 | 13500000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11743560.78 | 500000 | 0 | 0 | 393459.26 | 500000 | 10250101.52 | 100000 | 0 |  | 500000 | 500000 | 0 |  | 235 | 1756439.22 | 7903222.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7903222.67
无锡鸿坤理想湾 | 0 | 54772553.64 | 4724759.58 | 50047794.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70133020.71 | 0 |  | 17207738.91 | 0 |  | 49402500 | 20000000 | 3522781.8
10 | 0 | 54772553.64 | 4724759.58 | 50047794.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70133020.71 | 0 |  | 17207738.91 | 0 |  | 49402500 | 20000000 | 3522781.8
无锡华发中南装饰城地块住宅 | 38490882.95 | 20243426.95 | 867271 | 19376155.95 | 23846875.32 | 19337990.98 | 40105190.98 | 19337990.98 | 19337990.98 |  |  |  |  | 20767200 |  | 20767200 | 335 | 24016843.27 | 5555415.66 | 14296061.17 |  | 50200 | 80000 | 3466261.79 | 568904.65 | 0 |  | 20767200 |  |  | 20767200 | 895 | -4678852.29 | 10748966.73 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10748966.73
1 |  | 1000000 | 82868 | 917132 | 11846875.32 | 6761400 | 6761400 | 6761400 | 6761400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 57 | 7223400.6 | 3000000 | 3600000 |  |  | 30000 | 393400.6 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 722 | -462000.6 | 4397808.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4397808.52
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -20000 | 4377808.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4377808.52
3 | 0 | 3000000 | 247706 | 2752294 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2585415.66 | 2555415.66 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 86 | -2585415.66 | 1792392.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1792392.86
5 | 38490882.95 | 16243426.95 | 536697 | 15706729.95 | 12000000 | 12576590.98 | 33343790.98 | 12576590.98 | 12576590.98 |  |  |  |  | 20767200 |  | 20767200 | 278 | 14188027.01 | 0 | 10696061.17 |  | 50200 | 0 | 3072861.19 | 368904.65 | 0 |  | 20767200 |  |  | 20767200 | 87 | -1611436.03 | 180956.83 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180956.83
无锡欧谱纳轻型燃气机制造 |  | 7053100 | 582366.06 | 6470733.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4233211.98 | 2871111.1 | 1362100.88 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -4233211.98 | 250176.04 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 73232800 | 250176.04
1 |  | 7053100 | 582366.06 | 6470733.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4233211.98 | 2871111.1 | 1362100.88 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -4233211.98 | 125088.02 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 36616400 | 125088.02
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 125088.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 36616400 | 125088.02
无锡芯卓半导体产业化建设 | 42643385.92 | 57781085.92 | 4881887.83 | 52899198.09 | 16241801.2 | 37849914.68 | 37849914.68 | 37849914.68 | 37849914.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 72924263.08 | 41980995.13 | 12132813.72 | 14295254.23 |  | 465200 | 3150000 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 49 | -35074348.4 | 9802782.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9802782.54
1 |  | 57781085.92 | 4881887.83 | 52899198.09 | 16241801.2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 28491082.36 | 17760309.04 | 8425063.72 | 2065709.6 |  | 240000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 49 | -28491082.36 | 6650646.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6650646.77
2 | 42643385.92 |  | 0 | 0 |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9017374.31 | 1153424.31 | 3707750 | 2181000 |  | 25200 | 1500000 | 450000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3017374.31 | 67380.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67380.73
4 |  |  |  | 0 |  | 31849914.68 | 31849914.68 | 31849914.68 | 31849914.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 35415806.41 | 23067261.78 |  | 10048544.63 |  | 200000 | 1650000 | 450000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3565891.73 | 3084755.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3084755.04
芜湖三只松鼠研发运营中心 | 0 | 12915400 | 1066409.1743 | 11848990.83 | 1391408.62 | 18151866.49 | 18151866.49 | 18151866.49 | 18151866.49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1466 | 15952044.27 | 9739990.59 | 2518033.88 | 660000 | 35967.8 | 50000 | 2948052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 124 | 2199822.22 | 2199822.22 | 0 |  | 602209.41 | 0 |  |  | 0 | 1597612.81
3 | 0 | 12915400 | 1066409.1743 | 11848990.83 | 1391408.62 | 18151866.49 | 18151866.49 | 18151866.49 | 18151866.49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1466 | 15952044.27 | 9739990.59 | 2518033.88 | 660000 | 35967.8 | 50000 | 2948052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 124 | 2199822.22 | 2199822.22 | 0 |  | 602209.41 | 0 |  |  | 0 | 1597612.81
五棵松冰上运动中心 | 0 | 18380638.71 | 1517667.41 | 16862971.3 | 29229369.1 | 83293068.68 | 83293068.68 | 83293068.68 | 83293068.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 466 | 85565355.9 | 65153970.19 | 7337450.6 |  | 0 | 510000 | 9563935.11 | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | 313 | -2272287.22 | 4202583.5 | 0 |  | 2360000 | 0 |  | 0 | 0 | 1842583.5
1 |  |  |  | 0 | 14451868.45 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 66 | 11677232.78 | 10329782.18 | 1337450.6 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2177232.78 | 2455054.44 | 0 |  | 2360000 | 0 |  |  | 0 | 95054.44
6 | 0 | 18380638.71 | 1517667.41 | 16862971.3 | 14777500.65 | 59093068.68 | 59093068.68 | 59093068.68 | 59093068.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | 57440594.06 | 40000000 | 6000000 |  |  | 500000 | 8940594.06 | 2000000 |  |  | 0 |  |  |  | 313 | 1652474.62 | 1747529.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1747529.06
12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 16447529.06 | 14824188.01 | 0 |  | 0 | 0 | 623341.05 | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1747529.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 162066600 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 162066600
3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 162066600 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 162066600
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | 71390000 | 110489021.12 | 9122946.69 | 101366074.43 | 87884425.23 | 58711646.65 | 97834746.65 | 58711646.65 | 58711646.65 | 0 | 0 |  |  | 39123100 | 39123100 |  | 1007 | 72218873.21 | 46581885.62 | 8731700 |  | 848800 | 1842934.38 | 11980453.21 | 2233100 |  |  | 39123100 | 10469600 | 28653500 |  | 617 | -13507226.56 | 58576606.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58576606.49
1 | 3240000 | 3240000 | 267522.94 | 2972477.06 | 3240000 | 12977000.45 | 19408600.45 | 12977000.45 | 12977000.45 | 0 | 0 |  |  | 6431600 | 6431600 |  | 601 | 11794934.38 | 8430200 | 1350100 |  | 164400 | 215134.38 | 1264500 | 370600 |  |  | 6431600 | 1702300 | 4729300 |  | 364 | 1182066.07 | 14694766.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14694766.07
2 | 4150000 | 6643304.11 | 548529.7 | 6094774.41 | 6643304.11 | 1684800 | 2584400 | 1684800 | 1684800 | 0 | 0 |  |  | 899600 | 899600 |  | 39 | 1507814.38 | 1002414.38 | 188900 |  | 23000 | 64800 | 176900 | 51800 |  |  | 899600 | 238100 | 661500 |  | 23 | 176985.62 | 14871751.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14871751.69
3 | 10230000 | 17140000 | 1415229.38 | 15724770.62 | 17140000 | 2878000.5 | 7085200.5 | 2878000.5 | 2878000.5 | 0 | 0 |  |  | 4207200 | 4207200 |  | 42 | 3031871.24 | 868571.24 | 883100 |  | 107600 | 103000 | 827200 | 242400 |  |  | 4207200 | 1113500 | 3093700 |  | 18 | -153870.74 | 14717880.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14717880.95
4 | 11140000 | 17140000 | 1415229.38 | 15724770.62 | 17140000 | 3912800 | 8672500 | 3912800 | 3912800 | 0 | 0 |  |  | 4759700 | 4759700 |  | 48 | 8812700 | 6239000 | 999200 |  | 121700 | 242800 | 935800 | 274200 |  |  | 4759700 | 1259800 | 3499900 |  | 51 | -4899900 | 9817980.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9817980.95
5 | 10600000 | 17140000 | 1415229.38 | 15724770.62 | 17140000 | 4107745.7 | 8867445.7 | 4107745.7 | 4107745.7 | 0 | 0 |  |  | 4759700 | 4759700 |  | 52 | 9472700 | 6799000 | 999200 |  | 121700 | 342800 | 935800 | 274200 |  |  | 4759700 | 1259800 | 3499900 |  | 55 | -5364954.3 | 4453026.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4453026.65
6 | 11500000 | 17140000 | 1415229.38 | 15724770.62 | 17140000 | 8912800 | 13672500 | 8912800 | 8912800 | 0 | 0 |  |  | 4759700 | 4759700 |  | 80 | 13360700 | 5234000 | 999200 |  | 121700 | 342800 | 6388800 | 274200 |  |  | 4759700 | 1259800 | 3499900 |  | 78 | -4447900 | 5126.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5126.65
7 | 20530000 | 32045717.01 | 2645976.53 | 29399740.48 | 9441121.12 | 8912800 | 13667500 | 8912800 | 8912800 | 0 | 0 |  |  | 4754700 | 4754700 |  | 145 | 8912700 | 6239000 | 999200 |  | 121700 | 342800 | 935800 | 274200 |  |  | 4754700 | 1259800 | 3494900 |  | 28 | 100 | 5226.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5226.65
8 | 0 |  |  | 0 |  | 4908800 | 7530100 | 4908800 | 4908800 | 0 | 0 |  |  | 2621300 | 2621300 |  | 0 | 4908653.21 | 3436200 | 550000 |  | 67000 | 188800 | 515653.21 | 151000 |  |  | 2621300 | 693800 | 1927500 |  | 0 | 146.79 | 5373.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5373.44
9 |  |  |  | 0 |  | 10416900 | 16346500 | 10416900 | 10416900 | 0 | 0 |  |  | 5929600 | 5929600 |  | 0 | 10416800 | 8333500 | 1762800 |  |  | 0 | 0 | 320500 |  |  | 5929600 | 1682700 | 4246900 |  | 0 | 100 | 5473.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5473.44
武汉泰康之家·楚园 | 0 | 17988360 | 523932.82 | 17464427.18 | 4202340 | 15611589.18 | 15611589.18 | 15607349.26 | 15611589.18 | 0 |  | 0 | -4239.92 | 0 |  |  | 238 | 9931217.44 | 4000000 | 4300000 |  | 30000 | 87557.44 | 1100000 | 413660 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 5676131.82 | 9560114.38 | 0 |  | 6000000 | 0 |  |  | 0 | 3560114.38
1 | 0 | 17988360 | 523932.82 | 17464427.18 | 4202340 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 238 | 961217.44 | 0 | 0 |  | 0 | 37557.44 | 710000 | 213660 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 9038782.56 | 9461382.56 | 0 |  | 6000000 | 0 |  |  | 0 | 3461382.56
4 |  |  |  | 0 |  | 5611589.18 | 5611589.18 | 5607349.26 | 5611589.18 |  |  | 0 | -4239.92 | 0 |  |  | 0 | 8970000 | 4000000 | 4300000 |  | 30000 | 50000 | 390000 | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3362650.74 | 98731.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 98731.82
武汉中国特种飞行器研发中心 | 54294888.33 | 58599770.3934 | 4838513.1518 | 53761257.24 | 54294986.31 | 95796109.04 | 95796109.04 | 95796109.04 | 95796109.04 |  |  |  |  | 0 |  |  | 149 | 54889459.52 | 33144129.44 | 14670983.63 | 620041.32 | 19704.03 | 900000 | 2811847 | 125000 | 2597754.1 |  | 0 |  |  |  | 80 | 40906649.52 | 41983789.71 | 7000000 |  | 41819517.57 | 121523327.86 | 7000000 | 6184272.14 | 300828985.26 | 980000
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2602754.1 |  |  |  |  | 200000 |  | 5000 | 2397754.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | -2602754.1 | -2505613.91 | 7000000 |  | 3979386.09 | 21284600 | 7000000 |  | 59124731.48 | 515000
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 205000 |  |  |  |  | 200000 |  | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -205000 | 310000 | 0 |  |  | 21284600 |  |  | 59124731.48 | 310000
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 155000 |  |  |  |  | 150000 |  | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -155000 | 155000 | 0 |  |  | 21284600 |  |  | 59124731.48 | 155000
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 155000 |  |  |  |  | 150000 |  | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -155000 | 0 | 0 |  |  | 21284600 |  |  | 59124731.48 | 0
5 |  |  |  | 0 |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5105000 | 3500000 | 1500000 |  |  | 100000 |  | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9895000 | 9895000 | 0 |  | 9895000 | 21284600 |  |  | 49229731.48 | 0
6 | 54294888.33 | 58599770.3934 | 4838513.1518 | 53761257.24 | 54294986.31 | 80796109.04 | 80796109.04 | 80796109.04 | 80796109.04 |  |  |  |  | 0 |  |  | 149 | 46666705.42 | 29644129.44 | 13170983.63 | 620041.32 | 19704.03 | 100000 | 2811847 | 100000 | 200000 |  | 0 |  |  |  | 80 | 34129403.62 | 34129403.62 | 0 |  | 27945131.48 | 15100327.86 |  | 6184272.14 | 15100327.86 | 0
西安利星行酒店 | 0 | 38259565.17 | 3159046.66 | 35100518.51 | 45377432 | 20425000 | 20425000 | 20425000 | 20425000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 33118466.36 | 19000000 | 13308466.36 | 200000 | 80000 | 100000 |  | 430000 |  |  | 0 |  |  |  | 22 | -12693466.36 | 4987037.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4987037.86
1 | 0 | 38259565.17 | 3159046.66 | 35100518.51 | 45377432 | 20425000 | 20425000 | 20425000 | 20425000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 33118466.36 | 19000000 | 13308466.36 | 200000 | 80000 | 100000 |  | 430000 |  |  | 0 |  |  |  | 22 | -12693466.36 | 4987037.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4987037.86
西安三星半导体二期UT栋 | 215493953.38 | 203268421.75 | 16783631.1537 | 186484790.59 | 146505204.49 | 131476925.89 | 131476925.89 | 131476925.89 | 131476925.887 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 169 | 116777502.79 | 53000000 | 50131837.1559 | 1500000 | 2000 | 450000 | 10493665.6341 | 1200000 |  |  | 0 |  |  |  | 111 | 14699423.1 | 65679452.05 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 12159360 | 65679452.05
1 | 128967700 | 116742168.37 | 9639261.6085 | 107102906.76 | 59978951.11 | 60713992 | 60713992 | 60713992 | 60713992 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 101 | 70280072.79 | 32000000 | 29131837.1559 | 1500000 | 2000 | 450000 | 5996235.6341 | 1200000 |  |  | 0 |  |  |  | 60 | -9566080.79 | 18784144.62 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4053120 | 18784144.62
6 | 86526253.38 | 86526253.38 | 7144369.5451 | 79381883.83 | 86526253.38 | 58957790.5 | 58957790.5 | 58957790.5 | 58957790.497 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 44497430 | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 4497430 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 | 14460360.5 | 18545082.02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4053120 | 18545082.02
12 |  |  |  | 0 |  | 11805143.39 | 11805143.39 | 11805143.39 | 11805143.39 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 9805143.39 | 28350225.41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4053120 | 28350225.41
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | 551900000 | 551744000 | 45556844.0367 | 506187155.95 | 470660588.68 | 498685624 | 498685624 | 498685624 | 451554712 | 47130912 | 47130912 | 0 |  | 0 |  |  | 1596 | 452028948.58 | 218726791.28 | 176000000 | 10974679.997 |  | 12732444.82 | 23621320 | 9973712.48 |  |  | 0 |  |  |  | 1135 | 46656675.42 | 389093537.88 | 49465556.2 | 49465556.2 |  | 197862224.8 |  | 49615556.2 | 197862224.8 | 388943537.88
1 | 81239411.32 | 81083411.32 | 6694960.5677 | 74388450.75 | 10292849 | 107557680 | 107557680 | 107557680 | 107557680 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1045 | 78135711.4 | 34780497.8338 | 33486364.098 | 1592678.5387 |  | 1816700 | 4191618 | 2267852.93 |  |  | 0 |  |  |  | 96 | 29421968.6 | 29429999.93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150000 | 0 | 29279999.93
2 | 10292849 | 10292849 | 849868.2661 | 9442980.73 | 87642151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 73542789.2 | 44061923.0013 | 24454725.975 | 1217696.2237 |  | 3808444 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 715 | -73542789.2 | -44262789.27 | 49465556.2 | 49465556.2 |  | 49465556.2 |  | 0 | 49465556.2 | 5202766.93
3 | 87642151 | 87642151 | 7236507.8807 | 80405643.12 | 104988147.17 | 123983656 | 139584440 | 123983656 | 123983656 | 15600784 |  | 0 |  | 0 |  |  | 133 | 80284169.96 | 32444921.0645 | 31607026.3681 | 2285727.1369 |  | 1881768 | 9389737.92 | 2674989.47 |  |  | 0 |  |  |  | 92 | 43699486.04 | 48902252.97 | 0 |  |  | 49465556.2 |  |  | 49465556.2 | 48902252.97
4 | 104988147.17 | 104988147.17 | 8668746.0966 | 96319401.07 | 73778547.17 | 48925968 | 56453040 | 48925968 | 48925968 | 7527072 |  | 0 |  | 0 |  |  | 77 | 64692174.72 | 31320122.5797 | 25201949.6184 | 1434220.0419 |  | 1785612 | 3821209.68 | 1129060.8 |  |  | 0 |  |  |  | 62 | -15766206.72 | 33136046.25 | 0 |  |  | 49465556.2 |  |  | 49465556.2 | 33136046.25
5 | 73778547.17 | 73778547.17 | 6091806.6471 | 67686740.52 | 68970747.17 | 62026696 | 53568360 | 62026696 | 46425912 | 7142448 | 15600784 | 0 |  | 0 |  |  | 78 | 53288461.12 | 25724737.7883 | 20699585.196 | 1177994.5757 |  | 1469674 | 3145102.36 | 1071367.2 |  |  | 0 |  |  |  | 72 | 8738234.88 | 41874281.13 | 0 |  |  | 49465556.2 |  |  | 49465556.2 | 41874281.13
6 | 68970747.17 | 68970747.17 | 5694832.3351 | 63275914.83 | 53173847.17 | 45738596 | 44090220 | 45738596 | 38211524 | 5878696 | 7527072 | 0 |  | 0 |  |  | 83 | 26308126.52 | 12514402.0874 | 10069798.7407 | 573063.092 |  | 722630 | 1546428.2 | 881804.4 |  |  | 0 |  |  |  | 38 | 19430469.48 | 61304750.61 | 0 |  |  | 0 |  | 49465556.2 | 0 | 11839194.41
7 | 53173847.17 | 53173847.17 | 4390501.1425 | 48783346.03 | 36131500 | 25930828 | 21678900 | 25930828 | 18788380 | 2890520 | 7142448 | 0 |  | 0 |  |  | 60 | 14752438.44 | 7049575.6354 | 5672488.9739 | 322816.1907 |  | 405726 | 868253.64 | 433578 |  |  | 0 |  |  |  | 28 | 11178389.56 | 23017583.97 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23017583.97
8 | 36131500 | 36131500 | 2983334.8624 | 33148165.14 | 20286300 | 16427572 | 12171780 | 16427572 | 10548876 | 1622904 | 5878696 | 0 |  | 0 |  |  | 60 | 11170827.88 | 5382743.1128 | 4331260.8497 | 246488.1174 |  | 307930 | 658970.2 | 243435.6 |  |  | 0 |  |  |  | 31 | 5256744.12 | 28274328.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28274328.09
9 | 20286300 | 20286300 | 1675015.5963 | 18611284.4 | 15396500 | 10896700 | 9237900 | 10896700 | 8006180 | 1231720 | 2890520 | 0 |  | 0 |  |  | 60 | 184758 | [6 empty] | 184758 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 10711942 | 38986270.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38986270.09
10 | 15396500 | 15396500 | 1271270.6422 | 14125229.36 |  | 1622904 | 0 | 1622904 | 0 |  | 1622904 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1622904 | 40609174.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40609174.09
11 |  |  |  | 0 |  | 1231720 | 0 | 1231720 |  |  | 1231720 |  |  | 0 |  |  | 0 | 533960.82 |  |  |  |  | 533960.82 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 697759.18 | 41306933.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41306933.27
12 |  |  |  | 0 |  | 54343304 | 54343304 | 54343304 | 49106536 | 5236768 | 5236768 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49135530.52 | 25447868.1768 | 20476800.1803 | 2123996.08 |  |  |  | 1086866.08 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5207773.48 | 46514706.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 46514706.75
西安阎良三四七区安置房 | 213454883.68 | 215497635.738 | 17793382.7674 | 197704252.96 | 206454883.68 | 140088196 | 140088196 | 140088196 | 140088196 |  |  |  |  | 0 |  |  | 728 | 165459619.09 | 73307515.6781 | 58364000 | 0 | 2499790.2 | 1960000 | 10567293.7361 | 5961019.48 | 12800000 |  | 0 |  |  |  | 951 | -25371423.09 | 214448968.73 | 0 | 0 | 1738020 | 0 | 0 | 0 | 8690100 | 212710948.73
1 | 7000000 | 7000000 | 577981.6514 | 6422018.35 | 0 | 39988196 | 39988196 | 39988196 | 39988196 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10696407.5 | 3918800 | 6114000 | 0 | 8207 | 280000 | 357381.02 | 18019.48 |  |  | 0 |  |  |  | 153 | 29291788.5 | 63911374.08 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1738020 | 63911374.08
2 | 18500000 | 18500000 | 1527522.9358 | 16972477.06 | 18500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 112 | 41364800 | 24404800 | 3600000 | 0 | 260000 | 280000 | 10000 | 10000 | 12800000 |  | 0 |  |  |  | 224 | -41364800 | 22546574.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1738020 | 22546574.08
3 | 22600000 | 22600000 | 1866055.0459 | 20733944.95 | 22600000 | 20550000 | 20550000 | 20550000 | 20550000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 182 | 27384072.29 | 8304800 | 16500000 | 0 | 1211583.2 | 280000 | 1077689.0868 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 121 | -6834072.29 | 15712501.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1738020 | 15712501.79
4 | 23800000 | 23800000 | 1965137.6147 | 21834862.39 | 23800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 14921995.45 | 8421995.4537 | 6050000 | 0 | 160000 | 280000 |  | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 63 | -14921995.45 | 790506.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1738020 | 790506.34
5 | 22700000 | 22700000 | 1874311.9266 | 20825688.07 | 22700000 | 23250000 | 23250000 | 23250000 | 23250000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 102 | 16725944.69 | 6280944.6906 | 10000000 | 0 | 160000 | 280000 |  | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 74 | 6524055.31 | 7314561.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1738020 | 7314561.65
6 | 22600000 | 22600000 | 1866055.0459 | 20733944.95 | 22600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5498310.05 | 1516310.0512 | 3800000 | 0 | 100000 | 80000 |  | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 24 | -5498310.05 | 1816251.6 | 0 |  | 1738020 | 0 |  |  | 0 | 78231.6
7 | 18600000 | 18600000 | 1535779.8165 | 17064220.18 | 18600000 | 20600000 | 20600000 | 20600000 | 20600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 2254103.35 | 772103.3504 |  |  | 100000 | 80000 | 1300000 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 18345896.65 | 18424128.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18424128.25
8 | 17600000 | 17600000 | 1453211.0092 | 16146788.99 | 17600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 1962944.69 | 1780944.6906 |  |  | 100000 | 80000 |  | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | -1962944.69 | 16461183.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16461183.56
9 | 16600000 | 16600000 | 1370642.2018 | 15229357.8 | 16600000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 1834382.36 |  |  |  | 100000 | 80000 | 754382.3607 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 12265617.64 | 28726801.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28726801.2
10 | 16600000 | 16600000 | 1370642.2018 | 15229357.8 | 16600000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 182000 |  |  |  | 100000 | 80000 |  | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -182000 | 28544801.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28544801.2
11 | 16600000 | 16600000 | 1370642.2018 | 15229357.8 | 16600000 | 16600000 | 16600000 | 16600000 | 16600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 42454658.71 | 17906817.4417 | 12300000 |  | 100000 | 80000 | 7067841.2686 | 5000000 |  |  | 0 |  |  |  | 256 | -25854658.71 | 2690142.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2690142.49
12 | 10254883.68 | 12297635.738 | 1015401.116 | 11282234.62 | 10254883.68 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 49 | 180000 |  |  |  | 100000 | 80000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 4820000 | 7510142.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7510142.49
西安奕斯伟集成电路产业基地 | 100460000 | 100460000 | 8294360.6758 | 92165639.32 | 129505768.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 87629999.9 | 30300000 | 10000000 | 0 |  | 6700000 | 1350000 | 0 | 39279999.9 |  | 0 |  |  | 0 | 1148 | -87629999.9 | 142439871.85 | 30000000 |  | 0 | 0 | 30000000 |  | 330000000 | 172439871.85
1 | 59190000 | 59190000 | 4887637.74 | 54302362.26 | 88232299.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 47803769.34 | 30300000 | 10000000 | 0 |  | 1500000 | 700000 |  | 5303769.34 |  | 0 |  |  |  | 81 | -47803769.34 | 9852771.34 | 30000000 |  | 0 | 0 | 30000000 |  | 30000000 | 39852771.34
2 | 15000000 | 15000000 | 1238532.1101 | 13761467.89 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 100000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -600000 | 39252771.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000000 | 39252771.34
3 | 15000000 | 15000000 | 1238532.1101 | 13761467.89 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1275000 |  |  |  |  | 1175000 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | -1275000 | 37977771.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000000 | 37977771.34
4 | 8000000 | 8000000 | 660550.4587 | 7339449.54 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 350000 |  |  |  |  | 300000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -350000 | 37627771.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000000 | 37627771.34
5 | 3270000 | 3270000 | 269108.2569 | 3000891.74 | 3273469.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 34326230.56 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 50000 | 0 | 33976230.56 |  | 0 |  |  | 0 | 1050 | -34326230.56 | 3301540.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000000 | 3301540.78
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1025000 | 0 |  |  |  | 975000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1025000 | 2276540.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000000 | 2276540.78
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 2126540.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000000 | 2126540.78
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 1976540.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000000 | 1976540.78
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 825000 |  |  |  |  | 775000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -825000 | 1151540.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000000 | 1151540.78
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 1001540.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000000 | 1001540.78
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 50000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 5718001.03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5718001.03
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 825000 |  |  |  |  | 775000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -825000 | 176540.78 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000000 | 176540.78
雄安高铁站片区外部输水管线 |  | 0 |  | 0 | 485301.98 | 3144379.85 | 3144379.85 | 3144379.85 | 3144379.8488 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1006221.23 | 56791.9 | 715202.73 |  | 0 |  | 190549.4188 | 43677.1782 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2138158.62 | 2148241.38 | 0 |  | 2143200 | 3104000 | 0 |  | 2143200 | 5041.38
4 |  | 0 |  | 0 | 485301.98 | 3144379.85 | 3144379.85 | 3144379.85 | 3144379.8488 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1006221.23 | 56791.9 | 715202.73 |  | 0 |  | 190549.4188 | 43677.1782 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2138158.62 | 2148241.38 | 0 |  | 2143200 | 3104000 | 0 |  | 2143200 | 5041.38
雄安华能总部 | 607749892.6343 | 416148700.8338 | 34360901.9037 | 381787798.94 | 607749892.6343 | 353239209.26 | 353239209.26 | 353239209.26 | 353239209.257 |  |  |  |  | 0 |  |  | 750 | 415459870.06 | 238598272.2599 | 130414454.2918 |  | 11907448.4516 | 3072132.0181 | 22386003.089 | 9081559.9553 |  |  | 0 |  |  |  | 1201 | -62220660.8 | 610530729.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 610530729.67
1 | 19673353.4503 | 26581250.2688 | 2194782.1323 | 24386468.14 | 19673353.4503 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 16478072.85 | 7400257.914 | 3984754.2614 |  | 759574.9557 | 2905484.8081 | 1428000.9167 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 62 | -16478072.85 | 63622327.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63622327.15
2 | 21117608.0698 | 13771347.4152 | 1137083.7315 | 12634263.68 | 21117608.0698 | 46117254.5 | 46117254.5 | 46117254.5 | 46117254.4961 |  |  |  |  | 0 |  |  | 218 | 14911253.91 | 7269357.0233 | 3914269.1664 |  | 394084.7312 | 0 | 740879.2947 | 2592663.6931 |  |  | 0 |  |  |  | 108 | 31206000.59 | 94828327.74 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 94828327.74
3 | 27176517.114 | 14782325.6488 | 1220558.9985 | 13561766.65 | 27176517.114 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 15186101.55 | 9078294.189 | 4888312.2556 |  | 423435.8005 | 0 | 796059.305 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 103 | -15186101.55 | 79642226.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 79642226.19
4 | 35813935.7201 | 19023561.9798 | 1570752.824 | 17452809.16 | 35813935.7201 | 16894086.46 | 16894086.46 | 16894086.46 | 16894086.4558 |  |  |  |  | 0 |  |  | 47 | 19641379.39 | 11526789.702 | 6206732.9165 |  | 544829.2101 | 0 | 1024278.915 | 338748.6404 |  |  | 0 |  |  |  | 103 | -2747292.93 | 76894933.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 76894933.26
5 | 45626977.7286 | 25069755.0041 | 2069979.771 | 22999775.23 | 45626977.7286 | 21741213.69 | 21741213.69 | 21741213.69 | 21741213.6912 |  |  |  |  | 0 |  |  | 48 | 25866054.91 | 15186314.3879 | 8177246.2089 |  | 717580.189 | 0 | 1349050.7554 | 435863.3681 |  |  | 0 |  |  |  | 103 | -4124841.22 | 72770092.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72770092.04
6 | 55740672.624 | 31938884.41 | 2637155.5935 | 29301728.82 | 55740672.624 | 28651148.58 | 28651148.58 | 28651148.58 | 28651148.5761 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 32939624.03 | 19327247.4887 | 10406979.417 |  | 913657.2827 | 0 | 1717675.6914 | 574064.1512 |  |  | 0 |  |  |  | 103 | -4288475.45 | 68481616.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68481616.59
7 | 72315520.7665 | 39018470.8368 | 3221708.6012 | 35796762.24 | 72315520.7665 | 36501582.18 | 36501582.18 | 36501582.18 | 36501582.1829 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 40291767.01 | 23796746.4974 | 12813632.7294 |  | 1119638.5907 | 0 | 2104920.5505 | 456828.6413 |  |  | 0 |  |  |  | 103 | -3790184.83 | 64691431.76 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64691431.76
8 | 72629892.3985 | 50620864.5365 | 4179704.4113 | 46441160.13 | 72629892.3985 | 27870336.31 | 27870336.31 | 27870336.31 | 27870336.312 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 52121622.54 | 30803336.2041 | 16586411.8022 |  | 1448630.2908 | 0 | 2723424.9468 | 559819.2954 |  |  | 0 |  |  |  | 103 | -24251286.23 | 40440145.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40440145.53
9 | 85482029.3115 | 50840924.6789 | 4197874.5148 | 46643050.16 | 85482029.3115 | 36157760.38 | 36157760.38 | 36157760.38 | 36157760.3832 |  |  |  |  | 0 |  |  | 42 | 52367528.82 | 30740282.1006 | 16552459.5926 |  | 1452716.9337 | 166647.21 | 2731107.8354 | 724315.1454 |  |  | 0 |  |  |  | 103 | -16209768.44 | 24230377.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24230377.09
10 | 72357786.1933 | 59837420.5181 | 4940704.4464 | 54896716.07 | 72357786.1933 | 36314946.2 | 36314946.2 | 36314946.2 | 36314946.1992 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 53729834.05 | 31150443.8951 | 16773315.9435 |  | 1713580.1456 | 0 | 3221530.6737 | 870963.3962 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | -17414887.85 | 6815489.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6815489.24
11 | 48590636.002 | 50650450.3353 | 4182147.2754 | 46468303.06 | 48590636.002 | 45104652.01 | 45104652.01 | 45104652.01 | 45104652.0059 |  |  |  |  | 0 |  |  | 93 | 51686117.37 | 26986529.57 | 19161977.4588 |  | 1446786.8846 | 0 | 2719959.343 | 1370864.1165 |  |  | 0 |  |  |  | 102 | -6581465.36 | 234023.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 234023.88
12 | 51224963.2558 | 34013445.2014 | 2808449.6038 | 31204995.6 | 51224963.2558 | 57886228.95 | 57886228.95 | 57886228.95 | 57886228.9547 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 40240513.63 | 25332673.2878 | 10948362.5396 |  | 972933.4369 | 0 | 1829114.8614 | 1157429.5076 |  |  | 0 |  |  |  | 118 | 17645715.32 | 17879739.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17879739.2
徐州万科翡翠之光机电 | 14235770.53 | 10119670.53 | 835580.14 | 9284090.39 | 0 | 2397531.27 | 2497531.27 | 2397531.27 | 2397531.27 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 0 | 1745489.59 | 1400000 |  |  | 0 | 11825.39 | 174300 | 159364.2 |  |  | 100000 |  |  | 100000 | 15 | 652041.68 | 3698758.34 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3698758.34
1 | 14235770.53 |  |  | 0 |  | 2397531.27 | 2497531.27 | 2397531.27 | 2397531.27 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 0 | 181189.59 |  |  |  |  | 11825.39 | 10000 | 159364.2 |  |  | 100000 |  |  | 100000 | 0 | 2216341.68 | 2631529.17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2631529.17
12 |  | 10119670.53 | 835580.14 | 9284090.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1564300 | 1400000 |  |  | 0 |  | 164300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | -1564300 | 1067229.17 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1067229.17
徐州万科铜山路项目A地块商业机电 |  | 1600000.54 | 73323.23 | 1526677.31 | 5004830.1 | 5257369.62 | 5257369.62 | 5257369.62 | 5257369.62 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 4511657.68 | 2400000 | 1199657.68 |  |  | 650000 | 112000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 119 | 745711.94 | 13115957.31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13115957.31
1 |  | 1600000.54 | 73323.23 | 1526677.31 | 5004830.1 | 3663166.9 | 3663166.9 | 3663166.9 | 3663166.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 1911657.68 | 400000 | 1199657.68 |  |  | 50000 | 112000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 119 | 1751509.22 | 4982517.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4982517.29
3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 180000 | 0 | 0 |  |  | 180000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -180000 | 3976720.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3976720.01
10 |  |  |  | 0 |  | 1594202.72 | 1594202.72 | 1594202.72 | 1594202.72 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2420000 | 2000000 |  |  |  | 420000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -825797.28 | 4156720.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4156720.01
烟台爱博诺德医用材料生产 | 0 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 248 | 16176765.26 | 6000000 | 6058548 |  |  | 0 | 3406367.56 | 711849.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -11676765.26 | 72701833.33 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72701833.33
1 |  | 1607576.78 | 132735.7 | 1474841.08 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11861228.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11861228.37
2 |  | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11861228.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11861228.37
3 |  | 509500 | 42068.81 | 467431.19 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11861228.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11861228.37
4 |  | 382923.22 | 31617.51 | 351305.71 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11861228.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11861228.37
10 | 0 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11861228.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11861228.37
11 |  | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 1500000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1350000 | 13211228.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13211228.37
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 158 | 16176765.26 | 6000000 | 6058548 |  |  | 0 | 3406367.56 | 711849.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -13026765.26 | 184463.11 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184463.11
烟台智路联测半导体 | 0 | 45277200 | 3738484.4 | 41538715.6 | 0 | 58620602.71 | 58620602.71 | 58620602.71 | 58620602.71 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60212472.34 | 26930389.81 | 23600000 | 0 | 1184775.08 | 1599975.97 | 6531224.09 | 366107.39 |  |  | 0 |  |  |  | 19 | -1591869.63 | 143392678.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 143392678.81
1 | 0 | 45277200 | 3738484.4 | 41538715.6 | 0 | 7871389.89 | 7871389.89 | 7871389.89 | 7871389.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8650000 | 4500000 | 2600000 |  | 400000 | 500000 | 500000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 19 | -778610.11 | 33514773.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33514773.07
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17705044.42 | 17705044.42 | 17705044.42 | 17705044.42 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8500000 | 3000000 | 3000000 |  | 300000 | 200000 | 2000000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9205044.42 | 42719817.49 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42719817.49
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4145358.5 | 4145358.5 | 4145358.5 | 4145358.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12408601.29 | 5000000 | 6000000 |  | 284775.08 | 312602.12 | 811224.09 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -8263242.79 | 34456574.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34456574.7
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28898809.9 | 28898809.9 | 28898809.9 | 28898809.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30653871.05 | 14430389.81 | 12000000 | 0 | 200000 | 587373.85 | 3220000 | 216107.39 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1755061.15 | 32701513.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32701513.55
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | 429986000 | 400988080 | 33109107.5229 | 367878972.48 | 400988080 | 446498960 | 446498960 | 446498960 | 446498960 |  |  |  |  | 0 |  |  | 638 | 623903261.75 | 232047827.19 | 172064342.7 | 34182995.2 |  | 15600000 | 42000000 | 10000000 | 118008096.66 |  | 0 |  |  |  | 819 | -177404301.75 | 2556875083.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2556875083.98
1 | 130000000 | 70000000 | 5779816.5138 | 64220183.49 | 70000000 | 297000000 | 297000000 | 297000000 | 297000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 424 | 222041429.77 | 100047827.19 | 24064342.7 | 4182995.2 |  | 2000000 | 7000000 | 7000000 | 77746264.68 |  | 0 |  |  |  | 317 | 74958570.23 | 270361370.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 270361370.23
2 | 130000000 | 60000000 | 4954128.4404 | 55045871.56 | 60000000 | 104744686.27 | 104744686.27 | 104744686.27 | 104744686.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 175 | 14000000 | 2000000 | 5000000 | 1000000 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 90744686.27 | 361106056.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 361106056.5
3 | 100000000 | 50000000 | 4128440.367 | 45871559.63 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 55500000 | 15000000 | 33000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3000000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 111 | -55500000 | 305606056.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 305606056.5
4 | 69986000 | 32501600 | 2683618.3486 | 29817981.65 | 32501600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 32000000 | 10000000 | 15000000 | 2000000 |  | 1500000 | 3000000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | -32000000 | 273606056.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 273606056.5
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 30500000 | 10000000 | 15000000 | 1000000 |  | 1500000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -30500000 | 243106056.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 243106056.5
6 | 0 | 115991680 | 9577294.6789 | 106414385.32 | 115991680 | 44754273.73 | 44754273.73 | 44754273.73 | 44754273.73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 74761831.98 | 10000000 | 15000000 | 2000000 |  | 1500000 | 6000000 |  | 40261831.98 |  | 0 |  |  |  | 64 | -30007558.25 | 213098498.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 213098498.25
7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 31000000 | 10000000 | 15000000 | 2000000 |  | 1000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -31000000 | 182098498.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 182098498.25
8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4000000 |  |  |  |  | 1000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4000000 | 178098498.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 178098498.25
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3800000 |  |  |  |  | 800000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3800000 | 174298498.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 174298498.25
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3800000 |  |  |  |  | 800000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3800000 | 170498498.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 170498498.25
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3500000 |  |  |  |  | 500000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3500000 | 166998498.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 166998498.25
12 | 0 | 72494800 | 5985809.1743 | 66508990.83 | 72494800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 149000000 | 75000000 | 50000000 | 20000000 |  | 1000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 206 | -149000000 | 17998498.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17998498.25
运城新建铜基新材料基地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -660000 | 71274855.66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 57547438 | 71274855.66
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 3351224.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4426726 | 3351224.01
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 3296224.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4426726 | 3296224.01
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 3241224.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4426726 | 3241224.01
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 3186224.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4426726 | 3186224.01
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 55000 | 0 |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 3131224.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4426726 | 3131224.01
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 55000 |  |  |  |  | 50000 | 5000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 3076224.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4426726 | 3076224.01
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 55000 |  |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 3021224.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4426726 | 3021224.01
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 55000 |  |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 2966224.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4426726 | 2966224.01
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 37601391.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8853452 | 37601391.55
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 55000 |  |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 2856224.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4426726 | 2856224.01
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 55000 |  |  | 0 | 0 | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 2801224.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4426726 | 2801224.01
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 55000 |  |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -55000 | 2746224.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4426726 | 2746224.01
湛江华发新城花园 |  | 14553400 | 1201656.88 | 13351743.12 | 12500000 | 47000000 | 47000000 | 48000000 | 47000000 |  |  | 1000000 |  | 0 |  |  | 160 | 42830764.32 | 34600000 | 3400000 | 0 | 235813.82 | 120000 | 3974950.5 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 119 | 5169235.68 | 10636763.5 | 24000000 |  | 24000000 | 0 | 24000000 |  | 76385935.11 | 10636763.5
1 |  |  |  | 0 |  | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 24025000 | 22600000 | 1400000 |  |  | 10000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2975000 | 2984175.94 | 24000000 |  | 24000000 | 0 | 24000000 |  | 25461978.37 | 2984175.94
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  | 0 |  |  | 0 | 1510000 |  |  |  |  | 10000 | 1500000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -510000 | 2474175.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25461978.37 | 2474175.94
6 |  | 14553400 | 1201656.88 | 13351743.12 | 12500000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 160 | 17295764.32 | 12000000 | 2000000 | 0 | 235813.82 | 100000 | 2459950.5 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 119 | 2704235.68 | 5178411.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25461978.37 | 5178411.62
张北阿里巴巴数据中心F栋机电 |  | 16131653.09 | 1293811.93 | 14837841.16 |  | 7347561.13 | 7347561.13 | 7347561.13 | 7347561.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5255579.12 | 2493228.44 | 1632350.68 |  | 0 | 560000 | 440000 | 130000 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 2091982.01 | 5828180.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5828180.27
6 |  | 16131653.09 | 1293811.93 | 14837841.16 |  | 7347561.13 | 7347561.13 | 7347561.13 | 7347561.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5255579.12 | 2493228.44 | 1632350.68 |  | 0 | 560000 | 440000 | 130000 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 2091982.01 | 5828180.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5828180.27
张北阿里巴巴数据中心机电 |  | 13628148.84 | 8232116.72 | 5396032.12 | 0 | 2470056.98 | 2470056.98 | 2470056.98 | 2470056.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3488761 | 1371921 | 702640 |  | 0 | 0 | 1414200 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 53 | -1018704.02 | 3848791.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3848791.96
1 |  | 6500000 | 288990.83 | 6211009.17 | 0 | 2470056.98 | 2470056.98 | 2470056.98 | 2470056.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2788761 | 1371921 | 702640 |  |  |  | 714200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 43 | -318704.02 | 2274395.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2274395.98
6 |  | 7128148.84 | 7943125.89 | -814977.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 700000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 700000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | -700000 | 1574395.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1574395.98
张北数据中心2A3总承包工程 |  | 16601023.41 | 1264782.67 | 15336240.74 | 2188464.6 | 18165560.54 | 18165560.54 | 19863560.54 | 18165560.54 |  |  | 1698000 |  | 0 |  |  | 155 | 19900000 | 11200000 | 5220000 |  | 0 | 1000000 | 2380000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 478 | -36439.46 | 10825378.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10825378.24
1 |  | 10300000 | 850458.72 | 9449541.28 |  | 10983146.78 | 10983146.78 | 10983146.78 | 10983146.78 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10800000 | 8500000 | 2300000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 105 | 183146.78 | 247377.86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 247377.86
3 |  | 2017923.41 | 166617.53 | 1851305.88 | 2188464.6 | 1687374.48 | 1687374.48 | 3385374.48 | 1687374.48 |  |  | 1698000 |  | 0 |  |  | 155 | 4320000 | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  | 2270000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 214 | -934625.52 | 4807791.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4807791.62
10 |  | 4283100 | 247706.42 | 4035393.58 |  | 5495039.28 | 5495039.28 | 5495039.28 | 5495039.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4780000 | 1700000 | 1920000 |  | 0 | 1000000 | 110000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 159 | 715039.28 | 5770208.76 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5770208.76
张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | 165000000 | -8061600 | -665636.7 | -7395963.3 | 21982897.25 | 68666415.26 | 68666415.26 | 68666415.26 | 68666415.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 147 | 142349089.55 | 76858713.3752 | 42134413.69 | 6336828 | 4752621 | 1731782.28 | 6500000 | 4034731.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1152 | -73682674.29 | 31289958.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31289958.5
1 | 165000000 | -8061600 | -665636.7 | -7395963.3 | 21982897.25 | 32332066.4 | 32332066.4 | 32332066.4 | 32332066.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 147 | 92886233.61 | 53429356.6876 | 22100914.44 | 6336828 | 4752621 | 1731782.28 | 2000000 | 2534731.2 |  |  | 0 |  |  |  | -1152 | -60554167.21 | 22209232.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22209232.79
7 |  |  |  | 0 |  | 36334348.86 | 36334348.86 | 36334348.86 | 36334348.86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 49462855.94 | 23429356.6876 | 20033499.25 |  |  |  | 4500000 | 1500000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -13128507.08 | 9080725.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9080725.71
张家口怀来合盈金融数据科技产业园1地块机电 | 45500460.34 | 46893179.03 | 3871913.86 | 43021265.17 | 45500460.34 | 71422886.51 | 71422886.51 | 71422886.51 | 71422886.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 72615476.6 | 17731370.13 | 48596325 | 0 |  | 500000 | 4586325.47 | 1201456 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -1192590.09 | 207362297.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 207362297.53
3 | 45500460.34 | 46893179.03 | 3871913.86 | 43021265.17 | 45500460.34 | 38675391.29 | 38675391.29 | 38675391.29 | 38675391.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 2256133.75 | 2256133.75 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 5 | 36419257.54 | 61243536.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61243536.29
6 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61243536.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61243536.29
9 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61243536.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61243536.29
12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32747495.22 | 32747495.22 | 32747495.22 | 32747495.22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 70359342.85 | 15475236.38 | 48596325 | 0 |  | 500000 | 4586325.47 | 1201456 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -37611847.63 | 23631688.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23631688.66
张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | 90000000 | 51000000 | 87568807.36 | -36568807.36 | 160095328.68 | 79139070.39 | 79139070.39 | 79139070.39 | 79139070.39 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9327 | 80488748.7 | 36803801.1359 | 30468357.231 | 1377215.3099 | 584810.2066 | 2644571.1912 | 6083775.2866 | 2526218.3477 |  |  | 0 |  |  |  | 986 | -1349678.31 | 513892332.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 513892332.3
1 | 10000000 | 9000000 | 9174311.93 | -174311.93 | 0 | 9222703.6 | 9222703.6 | 9222703.6 | 9222703.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9004432.94 | 4225381.6522 | 3226655.0798 | 138285.2177 | 92190.1451 | 313571.9222 | 823894.8545 | 184454.0719 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 218270.66 | 50093070.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50093070.66
2 | 10000000 | 9000000 | 9174311.93 | -174311.93 | 100000000 | 9222703.6 | 9222703.6 | 9222703.6 | 9222703.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 9004432.94 | 4225381.6522 | 3226655.0798 | 138285.2177 | 92190.1451 | 313571.9222 | 823894.8545 | 184454.0719 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 218270.66 | 50311341.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50311341.32
3 | 15000000 | 8000000 | 9174311.93 | -1174311.93 | 30000000 | 9222703.6 | 9222703.6 | 9222703.6 | 9222703.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 9004432.94 | 4225381.6522 | 3226655.0798 | 138285.2177 | 92190.1451 | 313571.9222 | 823894.8545 | 184454.0719 |  |  | 0 |  |  |  | 113 | 218270.66 | 50529611.98 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50529611.98
4 | 25000000 | 9000000 | 13761467.89 | -4761467.89 | 30000000 | 12025203.94 | 12025203.94 | 12025203.94 | 12025203.94 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 9124940.45 | 4070730.3414 | 3108557.7153 | 133223.9021 | 88815.9347 | 408856.934 | 1074251.552 | 240504.0788 |  |  | 0 |  |  |  | 101 | 2900263.49 | 53429875.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 53429875.47
5 | 25000000 | 9000000 | 22935779.82 | -13935779.82 | 95328.68 | 8815102.32 | 8815102.32 | 8815102.32 | 8815102.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9247 | 11602573.08 | 5686491.2933 | 4342411.5331 | 186103.3514 | 124068.9009 | 299713.4787 | 787482.4735 | 176302.0463 |  |  | 0 |  |  |  | 129 | -2787470.76 | 50642404.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50642404.71
6 | 5000000 | 2000000 | 22935779.82 | -20935779.82 |  | 28025000.35 | 28025000.35 | 28025000.35 | 28025000.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8347936.35 | 4370434.5446 | 3337422.7431 | 143032.4033 | 95354.9355 | 95285.0117 | 250356.6975 | 56050.0069 |  |  | 0 |  |  |  | 417 | 19677064 | 70319468.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70319468.71
7 | 0 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 |  | 1401250.17 | 1401250.17 | 1401250.17 | 1401250.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1300000 |  |  |  |  | 300000 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 26 | 101250.17 | 70420718.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70420718.88
8 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1300000 | 0 |  |  |  | 300000 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -800000 | 69620718.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 69620718.88
9 |  |  |  | 0 | 0 | 704402.81 | 704402.81 | 704402.81 | 704402.81 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 21800000 | 10000000 | 10000000 | 500000 |  | 300000 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -21095597.19 | 48525121.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 48525121.69
张家口怀来联通数据中心机电 | 809407.78 | 9028692.73 | 745487.39 | 8283205.34 | 809407.78 | 13286003.17 | 13286003.17 | 13286003.17 | 13286003.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20542891.85 | 11382728 | 6674007.73 |  | 400000 | 840000 | 1072056.12 | 174100 |  |  | 0 |  |  |  | 725 | -7256888.68 | 22176453.42 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22176453.42
3 |  | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6983591.85 | 3755228 | 2207707.73 |  | 200000 | 420000 | 280656.12 | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 349 | -6983591.85 | 4248261.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4248261.77
6 |  | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 |  | 7430000 | 7430000 | 7430000 | 7430000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1700000 | 1000000 | 500000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 85 | 5730000 | 9978261.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9978261.77
9 | 0 | 960039.5 | 79268.32 | 880771.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3974964.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3974964.94
12 | 809407.78 | 4068653.23 | 335943.85 | 3732709.38 | 809407.78 | 5856003.17 | 5856003.17 | 5856003.17 | 5856003.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11859300 | 6627500 | 3966300 |  | 200000 | 220000 | 791400 | 54100 |  |  | 0 |  |  |  | 291 | -6003296.83 | 3974964.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3974964.94
张家口秦淮数据总部地下冷站机电 | 2933552 | 8329752 | 687777.69 | 7641974.31 | 2933552 | 4068637.76 | 4068637.76 | 4068637.76 | 4068637.76 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 65 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4068637.76 | 15348663.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15348663.96
1 | 2933552 | 8329752 | 687777.69 | 7641974.31 | 2933552 | 1915517.14 | 1915517.14 | 1915517.14 | 1915517.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1915517.14 | 6597771.67 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6597771.67
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153120.62 | 2153120.62 | 2153120.62 | 2153120.62 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2153120.62 | 8750892.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8750892.29
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | 0 | 50570474.55 | 4175543.77 | 46394930.78 | 14461949.01 | 45097548.56 | 45097548.56 | 42488015.56 | 45097548.56 |  |  |  | -2609533 | 0 |  |  | 227 | 39406300 | 14500000 | 18350000 | 0 | 0 | 0 | 6107300 | 449000 |  |  | 0 |  |  |  | 49 | 3081715.56 | 22256707.52 | 0 |  | 1612200 | 0 | 0 |  | 0 | 20644507.52
1 |  |  |  | 0 |  | 5226268.8 | 5226268.8 | 5226268.8 | 5226268.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1850000 | 500000 | 1350000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3376268.8 | 3638868.8 | 0 |  | 1612200 | 0 |  |  | 0 | 2026668.8
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 197400 | [5 empty] | 197400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -197400 | 1829268.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1829268.8
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -129000 | 2377085 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2377085
4 | 0 |  |  | 0 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1000000 | 2700268.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2700268.8
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 680000 | [5 empty] | 360000 | 320000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -680000 | 2020268.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020268.8
6 |  | 50570474.55 | 4175543.77 | 46394930.78 | 14461949.01 | 32871279.76 | 32871279.76 | 30261746.76 | 32871279.76 |  |  |  | -2609533 | 0 |  |  | 227 | 25000000 | 11000000 | 14000000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 49 | 5261746.76 | 7282015.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7282015.56
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5549900 | [5 empty] | 5549900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5549900 | 1732115.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1732115.56
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 676816.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 676816.2
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | 0 | 10082202.39 | 832475.43 | 9249726.96 | 0 | 27786294.39 | 27786294.39 | 24593992.39 | 27786294.39 | 0 |  | 0 | -3192302 | 0 |  |  | 0 | 19271531.02 | 3723616.24 | 11435240.66 | 1900000 | 0 | 310000 | 1911528.96 | 1604462.16 | 0 | -1613317 | 0 |  |  |  | 139 | 5322461.37 | 31912079.71 | 4995900 |  | 13882300 | 0 | 4995900 |  | 92180200 | 23025679.71
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 3413938.63 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8886400 | 3413938.63
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5074548.45 | 1621148.45 | 3173400 | 200000 |  | 80000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5074548.45 | -1660609.82 | 4995900 |  |  | 0 | 4995900 |  | 13882300 | 3335290.18
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -80000 | 3255290.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13882300 | 3255290.18
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3255290.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13882300 | 3255290.18
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3255290.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13882300 | 3255290.18
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3255290.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13882300 | 3255290.18
7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3255290.18 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 13882300 | 3255290.18
8 | 0 | 10082202.39 | 832475.43 | 9249726.96 | 0 | 27786294.39 | 27786294.39 | 24593992.39 | 27786294.39 | 0 |  | 0 | -3192302 | 0 |  |  | 0 | 13966982.57 | 2102467.79 | 8261840.66 | 1700000 | 0 |  | 1911528.96 | 1604462.16 | 0 | -1613317 | 0 |  |  |  | 139 | 10627009.82 | 13882300 | 0 |  | 13882300 | 0 |  |  | 0 | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34124097.85 | 54387730 | 54387730 | 54387730 | 54387730 |  |  |  |  | 0 |  |  | 122 | 38216978.76 | 16816452.65 | 9508414.95 | 0 |  | 4600000 | 3400000 | 1453232.76 | 2438878.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16170751.24 | 35724164.29 | 0 |  | 14637629.39 | 0 |  |  | 0 | 21086534.9
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7829248.76 | 6976016 | 0 | 0 |  | 500000 | 200000 | 153232.76 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17170751.24 | 19637629.39 | 0 |  | 14637629.39 | 0 |  |  | 0 | 5000000
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2758878.4 | 0 | 0 |  |  | 300000 | 20000 |  | 2438878.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | -2758878.4 | 2241121.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2241121.6
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13078855.48 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 76 | 11208414.95 | 0 | 9508414.95 | 0 |  | 300000 | 1000000 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1208414.95 | 1032706.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1032706.65
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -520000 | 512706.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 512706.65
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 4644860 | 4644860 | 4644860 | 4644860 |  |  |  |  | 0 |  |  | 46 | 2797566.65 | 1397566.65 |  | 0 |  | 300000 | 700000 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1847293.35 | 2360000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2360000
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 20000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -320000 | 2040000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2040000
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11045242.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 20000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -520000 | 1520000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1520000
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 30000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -330000 | 1190000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1190000
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 30000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -330000 | 860000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 860000
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 30000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -530000 | 330000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 330000
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 30000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -330000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14742870 | 14742870 | 14742870 | 14742870 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10742870 | 8442870 | 0 | 0 |  | 500000 | 1300000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4000000
郑州海康威视科技园 | 122783700 | 73382400 | 4985702.75 | 68396697.25 | 57402528 | 34795909.71 | 55013834.39 | 34795909.71 | 34795909.71 | 0 | 0 |  |  | 20217924.68 | 20217924.68 |  | 789 | 29742217.35 | 18570775.48 | 1700000 | 2849245.4233 | 240000 | 490000 | 4738707.5869 | 1153488.8807 |  |  | 31133996.16 | 12778703.26 | 18355292.9 |  | 529 | 5053692.36 | 51777897.73 | 0 |  | 10000000 | 0 |  |  | 50000000 | 41777897.73
1 | 8363600 | 9000000 | 165137.61 | 8834862.39 | 0 | 7348385.71 | 12750874.39 | 7348385.71 | 7348385.71 | 0 | 0 |  |  | 5402488.68 | 5402488.68 |  | 0 | 3329343.82 | 2000000 | 0 | 363523.0656 | 20000 | 40000 | 695318 | 210502.7523 |  |  | 3969357.2 | 1138479.6 | 2830877.6 |  | 37 | 4019041.89 | 9136828.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000000 | 9136828.48
2 | 8163600 | 9800000 | 148623.85 | 9651376.15 | 2500000 | 1040000 | 1600000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 |  |  | 560000 | 560000 |  | 64 | 3449052.53 | 2535260 | 0 | 58003.8256 | 20000 | 20000 | 712636.41 | 103152.2936 |  |  | 4651168.84 | 1235881.26 | 3415287.58 |  | 35 | -2409052.53 | 6727775.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000000 | 6727775.95
3 | 13363600 | 7000000 | 660550.46 | 6339449.54 | 2300000 | 936000 | 1476000 | 936000 | 936000 | 0 | 0 |  |  | 540000 | 540000 |  | 64 | 2899790.71 | 2138500 | 0 | 298700.0801 | 20000 | 100000 | 249838.3331 | 92752.2936 |  |  | 4655457.64 | 1236493.95 | 3418963.69 |  | 41 | -1963790.71 | 4763985.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000000 | 4763985.24
4 | 13363600 | 7000000 | 660550.46 | 6339449.54 | 8000000 | 3640000 | 5600000 | 3640000 | 3640000 | 0 | 0 |  |  | 1960000 | 1960000 |  | 70 | 1633886.25 | 1074416.8 | 0 | 15832.3235 | 20000 | 20000 | 386352.2891 | 117284.844 |  |  | 5030789.04 | 1718684.15 | 3312104.89 |  | 23 | 2006113.75 | 6770098.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000000 | 6770098.99
5 | 15615100 | 9251500 | 763885.32 | 8487614.68 | 8000000 | 3640000 | 5600000 | 3640000 | 3640000 | 0 | 0 |  |  | 1960000 | 1960000 |  | 70 | 994394.26 | 206876.4 | 0 | 242387.261 | 20000 | 20000 | 385553.4968 | 119577.1009 |  |  | 5578073.72 | 2225439.1 | 3352634.62 |  | 11 | 2645605.74 | 9415704.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000000 | 9415704.73
6 | 15063600 | 8700000 | 718348.62 | 7981651.38 | 9251500 | 4810780 | 7401200 | 4810780 | 4810780 | 0 | 0 |  |  | 2590420 | 2590420 |  | 80 | 2607943.73 | 899501.08 | 500000 | 338441.3271 | 20000 | 100000 | 489694.388 | 260306.9358 |  |  | 2889525.86 | 2568835.7 | 320690.16 |  | 30 | 2202836.27 | 11618541 | 0 |  | 10000000 | 0 |  |  | 0 | 1618541
7 | 14863600 | 8500000 | 701834.86 | 7798165.14 | 8700000 | 4524000 | 6960000 | 4524000 | 4524000 | 0 | 0 |  |  | 2436000 | 2436000 |  | 80 | 3907233.53 | 2930746 | 0 | 333673.5745 | 20000 | 20000 | 484626.8086 | 118187.156 |  |  | 563858.4 | 80551.2 | 483307.2 |  | 46 | 616766.47 | 2235307.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2235307.47
8 | 9863600 | 3500000 | 288990.83 | 3211009.17 | 8500000 | 4420000 | 6800000 | 4420000 | 4420000 | 0 | 0 |  |  | 2380000 | 2380000 |  | 80 | 6430364.4 | 4785475.2 | 1000000 | 171811.4012 | 20000 | 50000 | 271352.2966 | 131725.5046 |  |  | 0 |  |  |  | 184 | -2010364.4 | 224943.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 224943.07
9 | 9395800 | 3032200 | 250365.14 | 2781834.86 | 4000000 | 1820000 | 2800000 | 1820000 | 1820000 |  |  |  |  | 980000 | 980000 |  | 70 | 1973091.12 | 1000000 | 200000 | 493700.5647 | 20000 | 30000 | 229390.5647 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 | -153091.12 | 71851.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71851.95
10 | 7363600 | 3598700 | 297140.37 | 3301559.63 | 3532200 | 1576744 | 2425760 | 1576744 | 1576744 |  |  |  |  | 849016 | 849016 |  | 69 | 1034455 |  |  | 264310 | 20000 | 30000 | 720145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29 | 542289 | 614140.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 614140.95
11 | 7364000 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 1500000 | 520000 | 800000 | 520000 | 520000 |  |  |  |  | 280000 | 280000 |  | 53 | 1106900 | 1000000 | 0 |  | 20000 | 30000 | 56900 |  |  |  | 3795765.46 | 2574338.3 | 1221427.16 |  | 28 | -586900 | 27240.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27240.95
12 |  |  |  | 0 | 1118828 | 520000 | 800000 | 520000 | 520000 |  |  |  |  | 280000 | 280000 |  | 89 | 375762 |  |  | 268862 | 20000 | 30000 | 56900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144238 | 171478.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 171478.95
郑州建业中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11946600 | 5889700 | 2956900 |  |  | 3100000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6053400 | 43843000 | 8846600 |  | 15000000 | 0 | 8846600 |  | 1633474800 | 37689600
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 9196600 | 5889700 | 2956900 |  |  | 350000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9196600 | -4580800 | 8846600 |  |  | 0 | 8846600 |  | 137372900 | 4265800
2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 4015800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 137372900 | 4015800
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 3765800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 137372900 | 3765800
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 3515800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 137372900 | 3515800
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 3265800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 137372900 | 3265800
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 3015800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 137372900 | 3015800
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 2765800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 137372900 | 2765800
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 2515800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 137372900 | 2515800
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 2265800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 137372900 | 2265800
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 2015800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 137372900 | 2015800
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 1765800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 137372900 | 1765800
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17750000 | 19515800 | 0 |  | 15000000 | 0 |  |  | 122372900 | 4515800
郑州市建业拾捌壹期机电 | 34682300 | 34682300 | 3121407 | 31560893 | 49752600 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 421 | 38623600 | 14000000 | 17500000 |  | 0 | 0 | 4623600 | 2500000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 427 | 51376400 | 277729600 | 0 |  | 31078500 | 0 |  |  | 172549500 | 246651100
1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 31078500 | 55600
2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 55600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 31078500 | 55600
3 | 10000000 | 10000000 | 900000 | 9100000 | 25000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 15000000 | 15055600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 31078500 | 15055600
4 | 10000000 | 10000000 | 900000 | 9100000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15000000 | 30055600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 31078500 | 30055600
5 | 10000000 | 10000000 | 900000 | 9100000 | 5000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000000 | 50055600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 31078500 | 50055600
6 | 4682300 | 4682300 | 421407 | 4260893 | 4752600 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 421 | 20000000 | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 427 | 0 | 50055600 | 0 |  | 15000000 | 0 |  |  | 16078500 | 35055600
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 35055600 | 0 |  | 15000000 | 0 |  |  | 1078500 | 20055600
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20055600 | 0 |  | 1078500 | 0 |  |  | 0 | 18977100
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18977100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18977100
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18977100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18977100
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18977100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18977100
12 |  |  |  | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18623600 | 4000000 | 7500000 |  | 0 | 0 | 4623600 | 2500000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1376400 | 20353500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20353500
郑州智能骨干网航空港区三期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765149.54 | 41765974.45 | 41765974.45 | 41765974.45 | 41765974.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 33885185.99 | 13099184.66 | 18832304.8 | 0 | 200000 | 200000 | 1068036.53 | 485660 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7880788.46 | 27721896.8 | 0 |  | 3967500 | 0 | 0 | 0 | 7935000 | 23754396.8
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765149.54 | 2550157.9 | 2550157.9 | 2550157.9 | 2550157.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 9034729.89 | 7294436.51 | 1530293.38 |  | 100000 | 100000 | 0 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6484571.99 | 3327797.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3967500 | 3327797.39
2 |  |  |  | 0 |  | 15696926.85 | 15696926.85 | 15696926.85 | 15696926.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12323782.67 | 1811771.25 | 10302011.42 |  | 100000 | 100000 |  | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3373144.18 | 6700941.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3967500 | 6700941.57
6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23518889.7 | 23518889.7 | 23518889.7 | 23518889.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12526673.43 | 3992976.9 | 7000000 | 0 |  | 0 | 1068036.53 | 465660 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10992216.27 | 17693157.84 | 0 |  | 3967500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13725657.84
智利近地物体综合观测系统基础建设工程 |  | 108567100 |  | 108567100 | 100660600 | 88582500 | 88582500 | 88582500 | 88582500 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 30170 | 100135500 | 13505700 | 55299300 | 13583000 | 7760000 | 9987500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 811 | -11553000 | 48668200 | 15000000 | 15000000 |  | 39000000 |  |  | 39000000 | 63668200
3 |  | 120000 |  | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 |  | 10361700 |  | 10361700 | 120000 | 35688000 | 35688000 | 35688000 | 35688000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 29740 | 10315000 | 1402500 | 5985000 | 1282500 |  | 1645000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 25373000 | 25373000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25373000
5 |  | 15429200 |  | 15429200 | 10361700 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 16727600 | 2150300 | 10720500 | 2564300 |  | 1292500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 108 | -16659200 | 8713800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8713800
6 |  | 6668300 |  | 6668300 | 15429200 | 5906200 | 5906200 | 5906200 | 5906200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 4298800 | 420400 | 2102600 | 600800 |  | 1175000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 64 | 1607400 | 10321200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10321200
7 |  | 15512300 |  | 15512300 | 6668300 | 8794600 | 8794600 | 8794600 | 8794600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 132 | 9575100 | 1161800 | 5796000 | 1442300 |  | 1175000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 62 | -780500 | 9540700 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9540700
9 |  | 24555300 |  | 24555300 | 15512300 | 3801000 | 3801000 | 3801000 | 3801000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 8329100 | 1047900 | 4923800 | 1182400 |  | 1175000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 34 | -4528100 | 5012600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5012600
10 |  | 18675300 |  | 18675300 | 24555300 | 8842000 | 8842000 | 8842000 | 8842000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 22241600 | 3151000 | 11775600 | 3230000 | 2910000 | 1175000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 119 | -13399600 | -8387000 | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 |  |  | 9000000 | 613000
11 |  | 9338500 |  | 9338500 | 18675300 | 13996500 | 13996500 | 13996500 | 13996500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 19962600 | 2998700 | 9840800 | 2553100 | 3395000 | 1175000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 214 | -5966100 | -5353100 | 6000000 | 6000000 |  | 15000000 |  |  | 15000000 | 646900
12 |  | 7906500 |  | 7906500 | 9338500 | 11485800 | 11485800 | 11485800 | 11485800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 123 | 8685700 | 1173100 | 4155000 | 727600 | 1455000 | 1175000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 110 | 2800100 | 3447000 | 0 |  |  | 15000000 |  |  | 15000000 | 3447000
中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16484149 | 16484149 | 16484149 | 16484149 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17262303.29 | 11479300.38 | 0 | 0 |  |  | 5783002.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -778154.29 | 19872185.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19872185.36
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1178239.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1178239.29
2 |  |  |  | 0 |  | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2800000 | 3978239.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3978239.29
3 | 0 |  |  | 0 |  | 3179571.6 | 3179571.6 | 3179571.6 | 3179571.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3179571.6 | 7157810.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7157810.89
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7157810.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7157810.89
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504577.4 | 10504577.4 | 10504577.4 | 10504577.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17262303.29 | 11479300.38 | 0 | 0 |  |  | 5783002.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6757725.89 | 400085 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400085
中建（天津）工业化建筑公司预制厂房 | 0 | 9222831.43 | 459565.3 | 8763266.13 | -2316868.57 | 1538039.88 | 1538039.88 | 1538039.88 | 1538039.88 |  |  |  |  | 0 |  |  | -66 | 9091039.88 | 6190546.386 | 2406962.956 |  |  | 15092.37 | 0 | 478438.1703 |  |  | 0 |  |  |  | 44 | -7553000 | 8493948.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8493948.62
1 |  | 9222831.43 | 459565.3 | 8763266.13 | -2316868.57 | 1538039.88 | 1538039.88 | 1538039.88 | 1538039.88 |  |  |  |  | 0 |  |  | -66 | 4075045.63 | 2646253.253 | 1275276.419 |  |  | 15092.37 |  | 138423.5892 |  |  | 0 |  |  |  | 44 | -2537005.75 | 5015994.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5015994.25
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1538039.88 | 1538039.88 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -1538039.88 | 3477954.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3477954.37
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3477954.37 | 2006253.253 | 1131686.537 |  |  |  | 0 | 340014.5811 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -3477954.37 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
中粮科技园标准厂房 | 14516120.47 | 14516120.47 | 1198578.75 | 13317541.72 | 1828068.93 | 8783208.07 | 8783208.07 | 8783208.07 | 8783208.07 |  |  |  |  | 0 |  |  | 285 | 4525308.07 | 4000000 | 0 | 0 | 525308.07 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 | 4257900 | 4257900 | 0 | 0 | 0 | 8515800 |  | 4257900 | 8515800 | 0
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4257900 |  | 0 | 4257900 | 0
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4257900 |  |  | 4257900 | 0
6 | 14516120.47 | 14516120.47 | 1198578.75 | 13317541.72 | 1828068.93 | 8783208.07 | 8783208.07 | 8783208.07 | 8783208.07 |  |  |  |  | 0 |  |  | 285 | 4525308.07 | 4000000 | 0 |  | 525308.07 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 | 4257900 | 4257900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4257900 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | 76240100 | 15240100 | 1258356.88 | 13981743.12 | 102427809.46 | 117945611.17 | 117945611.17 | 117945611.17 | 117945611.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2370 | 121378744.7 | 33361297.5 | 64020114 | 6540000 | 0 | 7776444 | 8642966.2 | 1037923 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9866 | -3433133.53 | 9211980.99 | 10000000 |  | 10000000 | 0 | 10000000 |  | 60000000 | 9211980.99
1 | 11271700 | 1271700 | 105002.75 | 1166697.25 | 15803276.12 | 75437100 | 75437100 | 75437100 | 75437100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 477 | 88767404.7 | 29230404.7 | 49358700 | 6540000 | 0 | 2000000 | 1303200 | 335100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6980 | -13330304.7 | -9761911.11 | 10000000 |  |  | 0 | 10000000 |  | 10000000 | 238088.89
2 | 548500 | 1548500 | 127857.8 | 1420642.2 | 731333.33 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1367 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 646 | 0 | 238088.89 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10000000 | 238088.89
3 | 11475700 | 1475700 | 121846.79 | 1353853.21 | 15300933.33 | 2911366.93 | 2911366.93 | 2911366.93 | 2911366.93 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 2882661 | 157456 | 582273 | 0 |  | 494932 | 1543000 | 105000 |  |  | 0 |  |  |  | 195 | 28705.93 | 266794.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000000 | 266794.82
4 | 9320600 | 1320600 | 109040.37 | 1211559.63 | 12427466.67 | 4106783.41 | 4106783.41 | 4106783.41 | 4106783.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33 | 3988572 | 931256 | 832035 | 0 |  | 1038153 | 1156528 | 30600 |  |  | 0 |  |  |  | 302 | 118211.41 | 385006.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000000 | 385006.23
5 | 9369600 | 1369600 | 113086.24 | 1256513.76 | 12492800 | 2490460.1 | 2490460.1 | 2490460.1 | 2490460.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 2580936 | 135421 | 347138 | 0 |  | 763378 | 1270878 | 64121 |  |  | 0 |  |  |  | 188 | -90475.9 | 294530.33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000000 | 294530.33
6 | 9369600 | 1369600 | 113086.24 | 1256513.76 | 12492800 | 7527203.85 | 7527203.85 | 7527203.85 | 7527203.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 3130421.8 | 356741.8 | 858161 | 0 |  | 619624 | 1248745 | 47150 |  |  | 0 |  |  |  | 229 | 4396782.05 | 4691312.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000000 | 4691312.38
7 | 8363200 | 1363200 | 112557.8 | 1250642.2 | 11150933.33 | 7527203.85 | 7527203.85 | 7527203.85 | 7527203.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 1822907 | 452720 | 358161 | 0 |  | 469624 | 442367 | 100035 |  |  | 0 |  |  |  | 134 | 5704296.85 | 10395609.23 | 0 |  | 10000000 | 0 |  |  | 0 | 395609.23
8 | 7447400 | 1447400 | 119510.09 | 1327889.91 | 9929866.67 | 3772402.14 | 3772402.14 | 3772402.14 | 3772402.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 2445501 | 710753 | 631720 | 0 |  | 491308 | 459184 | 152536 |  |  | 0 |  |  |  | 169 | 1326901.14 | 1722510.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1722510.37
9 | 6441000 | 1441000 | 118981.65 | 1322018.35 | 8588000 | 1190532.6 | 1190532.6 | 1190532.6 | 1190532.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 2719623.2 | 595266 | 557159 | 0 |  | 882391 | 592697.2 | 92110 |  |  | 0 |  |  |  | 189 | -1529090.6 | 193419.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 193419.77
10 | 767900 | 1767900 | 145973.39 | 1621926.61 | 1023866.67 | 1830730.89 | 1830730.89 | 1830730.89 | 1830730.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 179 | 1544782 | 215365 | 149219 | 0 |  | 821224 | 304473 | 54501 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 285948.89 | 479368.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 479368.66
11 | 767900 | 767900 | 63404.59 | 704495.41 | 1023866.67 | 575913.7 | 575913.7 | 575913.7 | 575913.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 56 | 883291 | 287957 | 172774 | 0 |  | 97905 | 273932 | 50723 |  |  | 0 |  |  |  | 115 | -307377.3 | 171991.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 171991.36
12 | 1097000 | 97000 | 8009.17 | 88990.83 | 1462666.67 | 575913.7 | 575913.7 | 575913.7 | 575913.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 612645 | 287957 | 172774 | 0 |  | 97905 | 47962 | 6047 |  |  | 0 |  |  |  | 632 | -36731.3 | 135260.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 135260.06
重庆巴南体育中心 |  |  |  | 0 | 25558121.95 | 6581758.51 | 6581758.51 | 6581758.51 | 6581758.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 3208610.55 | 2816908.85 | 0 |  |  | 200000 | 0 | 191701.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3373147.96 | 3433331.26 | 0 |  | 3433331.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 25558121.95 | 6581758.51 | 6581758.51 | 6581758.51 | 6581758.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 3208610.55 | 2816908.85 | 0 |  |  | 200000 | 0 | 191701.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3373147.96 | 3433331.26 | 0 |  | 3433331.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | 83230000 | 88279659.33 | 7289146.2 | 80990513.13 | 64482871.8 | 43255601.64 | 43255601.64 | 43255601.64 | 43255601.64 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 210 | 37515510.94 | 12700000 | 6200000 | 0 | 4107400 | 9600000 | 2071211.84 | 2836899.1 |  |  | 0 |  |  |  | 893 | 5740090.7 | 11307712.47 | 8300000 | 8300000 |  | 97239200 |  | 14000000 | 97239200 | 5607712.47
1 | 0 | 1059039.74 | 87443.65 | 971596.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 978004 | 0 | 0 |  | 317400 | 600000 | 60604 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 92 | -978004 | -490585.04 | 600000 | 600000 |  | 7886600 |  | 0 | 7886600 | 109414.96
2 | 0 | 1085129.01 | 89597.81 | 995531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1002096.97 | 0 | 0 |  | 340000 | 600000 | 62096.97 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 92 | -1002096.97 | -892682.01 | 1000000 | 1000000 |  | 8886600 |  | 0 | 8886600 | 107317.99
3 | 0 | 1789308.48 | 147741.07 | 1641567.41 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1835072.84 | 0 | 0 |  | 350000 | 1200000 | 102393.94 | 182678.9 |  |  | 0 |  |  |  | 103 | 64927.16 | 172245.15 | 0 |  |  | 8886600 |  | 0 | 8886600 | 172245.15
4 | 0 | 1096672.94 | 90550.98 | 1006121.96 | 0 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1147363.08 | 0 | 0 |  | 350000 | 600000 | 62757.58 | 134605.5 |  |  | 0 |  |  |  | 105 | 252636.92 | 424882.07 | 0 | 0 |  | 8886600 |  |  | 8886600 | 424882.07
5 | 0 | 1096672.94 | 90550.98 | 1006121.96 | 0 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1137748.41 | 0 | 0 |  | 350000 | 600000 | 62757.58 | 124990.83 |  |  | 0 |  |  |  | 104 | 162251.59 | 587133.66 | 200000 | 200000 |  | 9086600 |  |  | 9086600 | 787133.66
6 | 0 | 1789308.48 | 147741.07 | 1641567.41 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1796614.12 | 0 | 0 |  | 350000 | 1200000 | 102393.94 | 144220.18 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -296614.12 | 490519.54 | 1600000 | 1600000 |  | 10686600 |  | 0 | 10686600 | 2090519.54
7 | 0 | 1096672.94 | 90550.98 | 1006121.96 | 0 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | 2220000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1226203.45 | 0 | 0 |  | 350000 | 600000 | 62757.58 | 213445.87 |  |  | 0 |  |  |  | 112 | 993796.55 | 3084316.09 | 1100000 | 1100000 |  | 7786600 |  | 4000000 | 7786600 | 184316.09
8 | 15470000 | 14931402.77 | 1232868.12 | 13698534.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1012757.58 | 0 | 0 |  | 350000 | 600000 | 62757.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -1012757.58 | -828441.49 | 1000000 | 1000000 |  | 8786600 |  | 0 | 8786600 | 171558.51
9 | 21200000 | 20144150.26 | 1663278.46 | 18480871.8 | 13224065.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2820182.23 | 800000 | 300000 |  | 350000 | 1200000 | 170182.23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14 | -2820182.23 | -2648623.72 | 2800000 | 2800000 |  | 11586600 |  | 0 | 11586600 | 151376.28
10 | 15480000 | 14441450.99 | 1192413.38 | 13249037.61 | 19591524.6 | 10579252.32 | 10579252.32 | 10579252.32 | 10579252.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 7414447.95 | 3500000 | 2000000 |  | 300000 | 600000 | 399088.53 | 615359.42 |  |  | 0 |  |  |  | 51 | 3164804.37 | 3316180.65 | 0 |  |  | 8586600 |  | 3000000 | 8586600 | 316180.65
11 | 17490000 | 16095233.77 | 1328964.26 | 14766269.51 | 15246189.6 | 15673219.68 | 15673219.68 | 15673219.68 | 15673219.68 |  |  |  |  | 0 |  |  | 103 | 11424142.42 | 6000000 | 3000000 | 0 | 400000 | 600000 | 619200.91 | 804941.51 |  |  | 0 |  |  |  | 71 | 4249077.26 | 4565257.91 | 0 |  |  | 4586600 |  | 4000000 | 4586600 | 565257.91
12 | 13590000 | 13654617.01 | 1127445.44 | 12527171.57 | 16421092.2 | 8683129.64 | 8683129.64 | 8683129.64 | 8683129.64 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53 | 5720877.89 | 2400000 | 900000 |  | 300000 | 1200000 | 304221 | 616656.89 |  |  | 0 |  |  |  | 42 | 2962251.75 | 3527509.66 | 0 |  |  | 1586600 |  | 3000000 | 1586600 | 527509.66
重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 |  |  |  | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20879100 | 20879100 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -879100 | 2052641.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 123700000 | 2052641.08
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1465870.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 61850000 | 1465870.54
5 |  |  |  | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20879100 | 20879100 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -879100 | 586770.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 61850000 | 586770.54
重庆华熙LIVE·鱼洞住宅 |  |  |  | 0 | 6670000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 300 | 18052066.46 | 16904000 | 1108066.46 |  |  | 40000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1947933.54 | 2969002.36 | 6100000 |  | 2880000 | 0 | 6100000 | 0 | 83777533.44 | 6189002.36
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6944000 | 6904000 |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -6944000 | -6011465.59 | 6100000 |  |  | 0 | 6100000 |  | 43328766.72 | 88534.41
5 |  |  |  | 0 | 6670000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 300 | 11108066.46 | 10000000 | 1108066.46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8891933.54 | 8980467.95 | 0 |  | 2880000 | 0 |  | 0 | 40448766.72 | 6100467.95
重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 99800000 | 99800000 | 8240366.97 | 91559633.03 | 99800000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 423 | 41000000 | 12000000 | 12000000 |  |  | 3000000 | 6000000 | 8000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19000000 | 27444471.36 | 4265400 |  | 19491800 | 0 | 4265400 |  | 19491800 | 12218071.36
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 135157.12 | 4265400 |  |  | 0 | 4265400 |  | 19491800 | 4400557.12
6 |  |  |  | 0 |  | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 41000000 | 12000000 | 12000000 |  |  | 3000000 | 6000000 | 8000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19000000 | 23400557.12 | 0 |  | 19491800 | 0 |  |  | 0 | 3908757.12
12 | 99800000 | 99800000 | 8240366.97 | 91559633.03 | 99800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 423 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3908757.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3908757.12
重庆两江空港物流园 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 423806.22 | 423806.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -423806.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 423806.22 | 423806.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -423806.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | 38500000 | 49083800 | 4052800 | 45031000 | 42539300 | 77547000 | 77547000 | 77547000 | 77547000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 286 | 93832000 | 67672300 | 15344000 |  | 867600 | 1823300 | 5808800 | 2316000 |  |  | 0 |  |  |  | 12045 | -16285000 | 401200 | 5557200 | 5557200 |  | 25616000 |  | 0 | 25616000 | 5958400
1 | 6000000 | 2000000 | 165200 | 1834800 | 0 | 23146300 | 23146300 | 23146300 | 23146300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 37000200 | 26610000 | 6527700 |  |  | 623300 | 2544800 | 694400 |  |  | 0 |  |  |  | 1850 | -13853900 | 1314900 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1314900
2 | 9000000 | 14583800 | 1204200 | 13379600 | 10039300 | 7650700 | 7650700 | 7650700 | 7650700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 76 | 12945300 | 8027300 | 3374600 |  | 565300 | 300000 | 459000 | 219100 |  |  | 0 |  |  |  | 89 | -5294600 | -3979700 | 3979700 | 3979700 |  | 3979700 |  |  | 3979700 | 0
3 | 12000000 | 9000000 | 743100 | 8256900 | 9000000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 7285000 | 5221000 | 1134000 |  | 63000 | 300000 | 378000 | 189000 |  |  | 0 |  |  |  | 81 | -985000 | -985000 | 985000 | 985000 |  | 4964700 |  |  | 4964700 | 0
4 | 11500000 | 12000000 | 990800 | 11009200 | 12000000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 8992500 | 6340500 | 1512000 |  | 84000 | 300000 | 504000 | 252000 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | -592500 | -592500 | 592500 | 592500 |  | 5557200 |  | 0 | 5557200 | 0
5 |  | 11300000 | 933000 | 10367000 | 11500000 | 8050000 | 8050000 | 8050000 | 8050000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 7847500 | 5393500 | 1449000 |  | 80500 | 200000 | 483000 | 241500 |  |  | 0 |  |  |  | 69 | 202500 | 202500 | 0 |  |  | 5557200 |  | 0 | 5557200 | 202500
9 |  | 200000 | 16500 | 183500 |  | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 19761500 | 16080000 | 1346700 |  | 74800 | 100000 | 1440000 | 720000 |  |  | 0 |  |  |  | 9881 | 4238500 | 4441000 | 0 |  |  | 5557200 |  |  | 5557200 | 4441000
重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | 5000000 | 3107100 | 256580.73 | 2850519.27 | 7116813.72 | 26582222.67 | 26582222.67 | 26582222.67 | 26582222.67 |  |  |  |  | 0 |  |  | 556 | 32326539.98 | 10763613.69 | 13842550.18 | 3644335.01 |  | 1231154.46 | 1764470.61 | 1080416.03 |  |  | 0 |  |  |  | 331 | -5744317.31 | 4603990.87 | 0 |  |  | 3200000 |  |  | 3200000 | 4603990.87
1 | 600000 | 3107100 | 256580.73 | 2850519.27 | 1000000 | 3078973.52 | 3078973.52 | 3078973.52 | 3078973.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 308 | 10295712.46 | 2089846.09 | 4390013.62 | 2347838.18 |  | 678014.57 | 573000 | 217000 |  |  | 0 |  |  |  | 331 | -7216738.94 | 75960.4 | 0 |  |  | 800000 |  |  | 800000 | 75960.4
2 | 1000000 |  |  | 0 | 1000000 | 1503249.15 | 1503249.15 | 1503249.15 | 1503249.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 150 | 867370.61 | 400000 |  |  |  | 150000 | 317370.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 635878.54 | 711838.94 | 0 |  |  | 800000 |  |  | 800000 | 711838.94
3 | 3400000 |  |  | 0 | 5116813.72 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 98 | 3444029.44 | 380000 | 2419513.41 |  |  | 150000 |  | 494516.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1555970.56 | 2267809.5 | 0 |  |  | 800000 |  |  | 800000 | 2267809.5
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17719427.47 | 7893767.6 | 7033023.15 | 1296496.83 |  | 253139.89 | 874100 | 368900 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -719427.47 | 1548382.03 | 0 |  |  | 800000 |  |  | 800000 | 1548382.03
重庆水土污水处理厂三期扩建 | 11279666.6 | 1968592.22 | 181188.35 | 1787403.87 | 11371566.6 | 42276786.6 | 42276786.6 | 42276786.6 | 42276786.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 119 | 46657966.6 | 19911300 | 23640000 | 0 | 300000 | 529966.6 | 2149800 | 126900 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4381180 | 24181926.06 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24181926.06
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15407088.24 | 15407088.24 | 15407088.24 | 15407088.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17924900 | 9000000 | 7500000 |  | 150000 | 200000 | 1074900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2517811.76 | 1864988.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1864988.24
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1864988.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1864988.24
3 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2091900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1864988.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1864988.24
4 | 3000000 | 1968592.22 | 181188.35 | 1787403.87 | 3000000 | 1464330 | 1464330 | 1464330 | 1464330 |  |  |  |  | 0 |  |  | 49 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1464330 | 3329318.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3329318.24
5 | 6279666.6 |  |  | 0 | 6279666.6 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2100000 | 5429318.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5429318.24
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4395766.62 | 4395766.62 | 4395766.62 | 4395766.62 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4395766.62 | 9826704.86 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9826704.86
12 |  |  |  | 0 |  | 18909601.74 | 18909601.74 | 18909601.74 | 18909601.74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 28733066.6 | 10911300 | 16140000 |  | 150000 | 329966.6 | 1074900 | 126900 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9823464.86 | 1620 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1620
重庆腾讯云计算中心 | 17345894.4 | 26433894.78 | 26433894.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1500000 | 0 |  |  |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | -1500000 | 2602555.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2602555.15
12 | 17345894.4 | 26433894.78 | 26433894.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1500000 | 0 |  |  |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | -1500000 | 2602555.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2602555.15
重庆腾讯云计算中心二期 | 7292778 | 10720102.43 | 1051642.05 | 9668460.38 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 408105.63 | 205410 | 160000 | 0 |  | 0 | 42695.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -408105.63 | 2593095.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2593095.12
12 | 7292778 | 10720102.43 | 1051642.05 | 9668460.38 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 408105.63 | 205410 | 160000 | 0 |  | 0 | 42695.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -408105.63 | 2593095.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2593095.12
重庆腾讯云计算中心二期消防工程 | 338106.85 | 1071708.85 | 88489.72 | 983219.13 | 0 | 1144406.85 | 1144406.85 | 1144406.85 | 1144406.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1218769.19 | 183697.13 | 670521.11 |  | 0 |  | 334550.95 | 30000 |  |  | 0 |  |  |  | 114 | -74362.34 | 430602.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 430602.52
7 | 338106.85 | 1071708.85 | 88489.72 | 983219.13 | 0 | 1144406.85 | 1144406.85 | 1144406.85 | 1144406.85 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1218769.19 | 183697.13 | 670521.11 |  | 0 |  | 334550.95 | 30000 |  |  | 0 |  |  |  | 114 | -74362.34 | 430602.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 430602.52
重庆土主污水处理厂三期扩建 | 34748256.44 | 35394400 | 2922400 | 32472000 | 46454351.51 | 43746734.06 | 43746734.06 | 43746734.06 | 43746734.06 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1314 | 59852100 | 19749000 | 23632600 | 0 | 155000 | 3326000 | 3072900 | 1300500 | 8616100 | 0 | 0 |  |  |  | 2916 | -16105365.94 | -7545444.62 | 12694600 | 4494600 | 2794600 | 35956800 | 8200000 | 0 | 92200000 | 2354555.38
1 | 2102764.57 | 4461900 | 368400 | 4093500 | 10343205.21 | 7240243.65 | 7240243.65 | 7240243.65 | 7240243.65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 18341200 | 10123300 | 6319900 |  | 55000 | 747400 | 956200 | 139400 |  |  | 0 |  |  |  | 411 | -11100956.35 | -4847256.35 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 152743.65
2 | 7171677.31 | 1836100 | 151600 | 1684500 | 2102764.57 | 1471935.2 | 1471935.2 | 1471935.2 | 1471935.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 1197200 | 500000 | 0 |  | 20000 | 537500 | 62400 | 77300 |  |  | 0 |  |  |  | 65 | 274735.2 | 427478.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000000 | 427478.85
3 | 9077030.22 | 6523300 | 538600 | 5984700 | 7171677.31 | 5020174.12 | 5020174.12 | 5020174.12 | 5020174.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 5414400 | 1000000 | 3600000 | 0 | 20000 | 387500 | 282300 | 124600 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | -394225.88 | 33252.97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5000000 | 33252.97
4 | 11232148.79 | 8389400 | 692700 | 7696700 | 9077030.22 | 6353921.15 | 6353921.15 | 6353921.15 | 6353921.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 6379000 | 1500000 | 3838100 |  | 20000 | 387500 | 332600 | 300800 |  |  | 0 |  |  |  | 76 | -25078.85 | 8174.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 8174.12
5 | 5164635.55 | 11555400 | 954100 | 10601300 | 11232148.79 | 7862504.15 | 7862504.15 | 7862504.15 | 7862504.15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 9542500 | 0 | 0 |  | 20000 | 237500 | 450100 | 218800 | 8616100 | 0 | 0 |  |  |  | 83 | -1679995.85 | -1671821.73 | 4494600 | 4494600 | 2794600 | 4494600 | 0 |  | 6700000 | 28178.27
6 | 0 | 698600 | 57700 | 640900 | 5164635.55 | 3615244.89 | 3615244.89 | 3615244.89 | 3615244.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 3610700 | 1160200 | 1902700 |  | 20000 | 239000 | 188200 | 100600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 517 | 4544.89 | 32723.16 | 0 |  | 0 | 4494600 | 0 |  | 6700000 | 32723.16
7 | 0 | 1243300 | 102700 | 1140600 | 1362889.86 | 12182710.9 | 12182710.9 | 12182710.9 | 12182710.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 894 | 14680700 | 5465500 | 7971900 |  |  | 139000 | 765300 | 339000 |  |  | 0 |  |  |  | 1181 | -2497989.1 | -2465265.94 | 2900000 |  |  | 4494600 | 2900000 |  | 9600000 | 434734.06
8 |  | 169600 | 14000 | 155600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 169600 | 0 | 0 |  |  | 160800 | 8800 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -169600 | 265134.06 | 0 |  | 0 | 4494600 | 0 | 0 | 9600000 | 265134.06
9 | 0 | 127400 | 10500 | 116900 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 127400 | 0 | 0 |  |  | 120800 | 6600 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -127400 | 137734.06 | 300000 |  |  | 4494600 | 300000 |  | 9900000 | 437734.06
10 |  | 129800 | 10700 | 119100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 129800 |  |  |  |  | 123000 | 6800 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -129800 | 307934.06 | 0 |  |  | 4494600 |  |  | 9900000 | 307934.06
11 |  | 129800 | 10700 | 119100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 129800 |  |  |  |  | 123000 | 6800 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -129800 | 178134.06 | 0 |  |  | 4494600 |  |  | 9900000 | 178134.06
12 |  | 129800 | 10700 | 119100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 129800 |  |  |  |  | 123000 | 6800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -129800 | 48334.06 | 0 |  |  | 4494600 |  |  | 9900000 | 48334.06
重庆亚士创能长寿综合制造基地 | 1464145.64 | 13511602.11 | 1115636.93 | 12395965.18 |  | 24598745.64 | 24598745.64 | 24598745.64 | 24598745.64 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25962800.19 | 10700000 | 9500000 | 400000 | 200000 | 1000000 | 3762800.19 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 459 | -1364054.55 | 5387328.77 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5387328.77
1 |  | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 |  | 21098745.64 | 21098745.64 | 21098745.64 | 21098745.64 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18600000 | 9000000 | 8000000 |  | 100000 | 500000 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 372 | 2498745.64 | 4625064.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4625064.48
8 | 1464145.64 | 8511602.11 | 702792.89 | 7808809.22 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7362800.19 | 1700000 | 1500000 | 400000 | 100000 | 500000 | 2762800.19 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | -3862800.19 | 762264.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 762264.29
重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | 86542359.91 | 110979091.2 | 11640475.42 | 99338615.78 | 86542359.91 | 112761767.45 | 112761767.45 | 112761767.45 | 112761767.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 684 | 142980977.84 | 54594026.35 | 44652112.92 | 2194838.5714 | 480000 | 2400000 | 6880000 | 1200000 | 30580000 |  | 0 |  |  |  | 1045 | -30219210.39 | 156824511.92 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 156824511.92
1 | 20000000 | 39752800.03 | 3282341.29 | 36470458.74 | 21752800.03 | 49402440.02 | 49402440.02 | 49402440.02 | 49402440.02 |  |  |  |  | 0 |  |  | 227 | 42575802.98 | 20150000 | 19030964.41 | 2194838.5714 | 100000 | 800000 | 300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 107 | 6826637.04 | 54522071.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 54522071.87
2 | 10000000 | 7000000 | 3055045.87 | 3944954.13 | 10000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 160 | 38380000 | 0 | 5000000 |  | 100000 | 300000 | 1200000 | 1200000 | 30580000 |  | 0 |  |  |  | 548 | -22380000 | 32142071.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32142071.87
3 | 44153124.89 | 23153124.89 | 1911725.91 | 21241398.98 | 10000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 120 | 16200000 | 10000000 | 5000000 |  | 100000 | 300000 | 800000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 | -2200000 | 29942071.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29942071.87
4 | 12389235.02 | 7184453.93 | 593211.79 | 6591242.14 | 8636434.99 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 111 | 16800000 | 10000000 | 5000000 |  | 100000 | 600000 | 1100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 234 | -7200000 | 22742071.87 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22742071.87
10 |  | 33888712.35 | 2798150.56 | 31090561.79 | 36153124.89 | 23759327.43 | 23759327.43 | 23759327.43 | 23759327.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 66 | 29025174.86 | 14444026.35 | 10621148.51 | 0 | 80000 | 400000 | 3480000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | -5265847.43 | 17476224.44 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17476224.44
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | 243680614.7515 | 231085152.9915 | 19080425.4764 | 212004727.53 | 243680614.6515 | 174491081.54 | 174491081.54 | 174491081.54 | 174491081.5504 |  |  |  |  | 0 |  |  | 771 | 176648837.87 | 77497601.43 | 71743130.08 | 2150000 | 4586413.8 | 7950000 | 12595461.76 | 126230.8 |  |  | 0 |  |  |  | 979 | -2157756.33 | 55721503.88 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55721503.88
1 | 3451257.33 | 3451257.33 | 284966.2016 | 3166291.13 | 8978110.18 | 6298929.17 | 6298929.17 | 6298929.17 | 6298929.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 7595000 | 5515000 | 1280000 |  |  | 800000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 220 | -1296070.83 | 1646033.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1646033.57
2 | 5526852.95 | 5526852.95 | 456345.6564 | 5070507.29 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 400000 |  |  | 50000 |  | 350000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -400000 | 1246033.57 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1246033.57
3 | 16397064.26 | 16360673.07 | 1350881.2627 | 15009791.81 | 16397064.26 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1229706.63 | 344634.1 | 140039.96 | 200000 | 58641.38 | 450000 | 36391.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | -1229706.63 | 16326.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16326.94
4 | 25348562.542 | 24626519.642 | 2033382.3558 | 22593137.29 | 25348562.542 | 13117651.41 | 13117651.41 | 13117651.41 | 13117651.408 |  |  |  |  | 0 |  |  | 52 | 12820572.22 | 4514107.93 | 6125780.01 | 300000 | 458641.38 | 700000 | 722042.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 52 | 297079.19 | 313406.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 313406.13
5 | 25133385.01 | 23890967.68 | 1972648.7075 | 21918318.97 | 25133385.01 | 20278850.03 | 20278850.03 | 20278850.03 | 20278850.0336 |  |  |  |  | 0 |  |  | 81 | 18566883.91 | 7222383.68 | 8517210.72 | 450000 | 458641.38 | 550000 | 1242417.33 | 126230.8 |  |  | 0 |  |  |  | 78 | 1711966.12 | 2025372.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2025372.25
6 | 25076682.88 | 23853014.68 | 1969514.9736 | 21883499.71 | 25076682.88 | 20106708.01 | 20106708.01 | 20106708.01 | 20106708.008 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 17456342.14 | 5870421.87 | 8153610.69 | 450000 | 858641.38 | 900000 | 1223668.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73 | 2650365.87 | 4675738.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4675738.12
7 | 21901401.555 | 20727563.235 | 1711450.1754 | 19016113.06 | 21901401.555 | 20061346.3 | 20061346.3 | 20061346.3 | 20061346.304 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 15220789.91 | 5306493.06 | 7381817.15 | 350000 | 458641.38 | 550000 | 1173838.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73 | 4840556.39 | 9516294.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9516294.51
8 | 27206092.782 | 25876776.052 | 2136614.5364 | 23740161.52 | 27206092.782 | 17521121.24 | 17521121.24 | 17521121.24 | 17521121.244 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 18635841.09 | 6029364.89 | 10068518.09 | 200000 | 458641.38 | 550000 | 1329316.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72 | -1114719.85 | 8401574.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8401574.66
9 | 26457553.439 | 24911970.509 | 2056951.6934 | 22855018.82 | 26457553.439 | 21764874.23 | 21764874.23 | 21764874.23 | 21764874.2256 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 19044062.76 | 7954347.5 | 8485490.95 | 50000 | 458641.38 | 550000 | 1545582.93 |  |  |  | 0 |  |  |  | 76 | 2720811.47 | 11122386.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11122386.13
10 | 20474491.8515 | 18753774.6615 | 1548476.8069 | 17205297.85 | 20474491.8515 | 21166042.75 | 21166042.75 | 21166042.75 | 21166042.7512 |  |  |  |  | 0 |  |  | 103 | 22247617.24 | 10161871.68 | 8956386.99 | 50000 | 458641.38 | 900000 | 1720717.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 119 | -1081574.49 | 10040811.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10040811.64
11 | 22244956.156 | 20415300.576 | 1685667.02 | 18729633.56 | 22244956.156 | 16379593.48 | 16379593.48 | 16379593.48 | 16379593.4812 |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 20487226.83 | 10637140.26 | 6961789.61 | 50000 | 458641.38 | 550000 | 1829655.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | -4107633.35 | 5933178.29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5933178.29
12 | 24462313.996 | 22690482.606 | 1873526.0867 | 20816956.52 | 24462313.996 | 17795964.92 | 17795964.92 | 17795964.92 | 17795964.9248 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73 | 22944795.14 | 13941836.46 | 5672485.91 |  | 458641.38 | 1100000 | 1771831.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 101 | -5148830.22 | 784348.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 784348.07
珠海华发广场 | 27045400 | 2630900 | 217130.28 | 2413769.72 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 23337402 | 12435002 | 5007400 |  | 0 | 4900000 | 580000 | 415000 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | -23337402 | -10852282.68 | 39364100 |  | 15500000 | 0 | 39364100 |  | 636449900 | 13011817.32
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5069902 | 4814902 | 0 |  | 0 | 200000 | 40000 | 15000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5069902 | -3372281.89 | 19836600 |  | 15500000 | 0 | 19836600 |  | 45616600 | 964318.11
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1080100 | 820100 | 0 |  |  | 200000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1080100 | -115781.89 | 820100 |  |  | 0 | 820100 |  | 46436700 | 704318.11
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 260000 |  |  |  |  | 200000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -260000 | 444318.11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 46436700 | 444318.11
4 | 5000000 | 2630900 | 217130.28 | 2413769.72 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 860000 |  |  |  |  | 800000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | -860000 | -415681.89 | 800000 |  |  | 0 | 800000 |  | 47236700 | 384318.11
5 | 5000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 320000 |  |  |  |  | 200000 | 100000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -320000 | 64318.11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 47236700 | 64318.11
6 | 5000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1130000 |  |  |  |  | 1000000 | 40000 | 90000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1130000 | -1065681.89 | 1500000 |  |  | 0 | 1500000 |  | 48736700 | 434318.11
7 | 3335400 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 260000 |  |  |  |  | 200000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -260000 | 174318.11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48736700 | 174318.11
8 | 4000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 260000 |  |  |  |  | 200000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -260000 | -85681.89 | 1000000 |  |  | 0 | 1000000 |  | 49736700 | 914318.11
9 | 3000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 12367400 | 6800000 | 5007400 |  |  | 500000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -12367400 | -11453081.89 | 13807400 |  |  | 0 | 13807400 |  | 63544100 | 2354318.11
10 | 1710000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 300000 |  |  |  |  | 200000 | 80000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -300000 | 2054318.11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 63544100 | 2054318.11
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 260000 |  |  |  |  | 200000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -260000 | 1794318.11 | 500000 |  |  | 0 | 500000 |  | 64044100 | 2294318.11
12 | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1170000 |  |  |  |  | 1000000 | 40000 | 130000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1170000 | 1124318.11 | 1100000 |  |  | 0 | 1100000 |  | 65144100 | 2224318.11
珠海臻林山庄 | 19700000 | 97211973.85 | 89185297.11 | 8026676.74 | 99259002.6 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 4662580.55 | 500000 | 3826141.95 | 0 | 0 | 50000 | 286438.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 15337419.45 | 16085676.3 | 3826141.95 |  | 19500000 | 0 | 3826141.95 |  | 147791225.85 | 411818.25
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4012580.55 |  | 3826141.95 |  |  | 50000 | 136438.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -4012580.55 | -3588869.2 | 3826141.95 |  |  | 0 | 3826141.95 |  | 55763741.95 | 237272.75
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -150000 | 87272.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 55763741.95 | 87272.75
3 | 19700000 | 97211973.85 | 89185297.11 | 8026676.74 | 99259002.6 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 19500000 | 19587272.75 | 0 |  | 19500000 | 0 |  |  | 36263741.95 | 87272.75
珠海正威科创中心 | 100847600 | 85000000 | 7650000 | 77350000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 75878897.4 | 6094547.9 | 7436021.19 | 411727.77 | 417095.03 | 4450560.37 | 2475612.19 | 0 | 54593332.95 |  | 0 |  |  | 0 | 1075 | -75878897.4 | -70253043.81 | 76382917.87 | 76382917.87 | 0 | 690891088.51 | 0 | 0 | 690891088.51 | 6129874.06
1 | 0 | 4000000 | 360000 | 3640000 | 10028705.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5242689.29 | 1501102.83 | 1831511.15 | 101409.61 | 102731.58 | 1096184.47 | 609749.65 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 131 | -5242689.29 | -5017674.21 | 5389584.92 | 5389584.92 |  | 31000000 |  | 0 | 31000000 | 371910.71
2 | 4000000 | 2000000 | 180000 | 1820000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 371910.71 | 0 | 0 |  | 31000000 |  | 0 | 31000000 | 371910.71
3 | 5000000 | 3000000 | 270000 | 2730000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 371910.71 | 0 | 0 |  | 31000000 |  |  | 31000000 | 371910.71
4 | 5500000 | 3000000 | 270000 | 2730000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1467336.14 | 420132.17 | 512607.63 | 28382.76 | 28752.75 | 306802.67 | 170658.16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 49 | -1467336.14 | -1095425.43 | 1500000 | 1500000 |  | 32500000 |  |  | 32500000 | 404574.57
5 | 5500000 | 4000000 | 360000 | 3640000 | 10971294.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9975526.14 | 420132.17 | 512607.63 | 28382.76 | 28752.75 | 306802.67 | 170658.16 | 0 | 8508190 |  | 0 |  |  |  | 249 | -9975526.14 | -9570951.57 | 10008190 | 10008190 |  | 42508190 |  |  | 42508190 | 437238.43
6 | 5000000 | 5000000 | 450000 | 4550000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8467336.14 | 420132.17 | 512607.63 | 28382.76 | 28752.75 | 306802.67 | 170658.16 | 0 | 7000000 |  | 0 |  |  |  | 169 | -8467336.14 | -8030097.71 | 8500000 | 8500000 |  | 51008190 |  | 0 | 51008190 | 469902.29
7 | 5000000 | 8000000 | 720000 | 7280000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8363522 | 518163.01 | 632216.07 | 35005.4 | 35461.73 | 378389.97 | 210478.4 | 0 | 6553807.42 |  | 0 |  |  |  | 105 | -8363522 | -7893619.71 | 8403807.42 | 8403807.42 |  | 59411997.42 |  | 0 | 59411997.42 | 510187.71
8 | 3000000 | 12000000 | 1080000 | 10920000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7658542.58 | 518163.01 | 632216.07 | 35005.4 | 35461.73 | 378389.97 | 210478.4 | 0 | 5848828 |  | 0 |  |  |  | 64 | -7658542.58 | -7148354.87 | 7698828 | 7698828 |  | 67110825.42 |  |  | 67110825.42 | 550473.13
9 | 8200000 | 10000000 | 900000 | 9100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7308742.51 | 560176.23 | 683476.83 | 37843.68 | 38337.01 | 409070.23 | 227544.21 | 0 | 5352294.32 |  | 0 |  |  |  | 73 | -7308742.51 | -6758269.38 | 7352294.32 | 7352294.32 |  | 74463119.74 |  |  | 74463119.74 | 594024.94
10 | 13200000 | 10000000 | 900000 | 9100000 | 38999999.49 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4036448.19 | 560176.23 | 683476.83 | 37843.68 | 38337.01 | 409070.23 | 227544.21 | 0 | 2080000 |  | 0 |  |  |  | 40 | -4036448.19 | -3442423.25 | 4080000 | 4080000 |  | 78543119.74 |  |  | 78543119.74 | 637576.75
11 | 23200000 | 12000000 | 1080000 | 10920000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11765641.69 | 560176.23 | 683476.83 | 37843.68 | 38337.01 | 409070.23 | 227544.21 |  | 9809193.5 |  | 0 |  |  | 0 | 98 | -11765641.69 | -11128064.94 | 11809193.5 | 11809193.5 | 0 | 90352313.24 | 0 | 0 | 90352313.24 | 681128.56
12 | 23247600 | 12000000 | 1080000 | 10920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 11593112.72 | 616193.85 | 751824.52 | 41628.04 | 42170.71 | 449977.26 | 250298.63 | 0 | 9441019.71 |  | 0 |  |  |  | 97 | -11593112.72 | -10911984.16 | 11641019.71 | 11641019.71 |  | 101993332.95 |  |  | 101993332.95 | 729035.55
涿州阿里云计算数据中心 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2820000 | 0 |  |  | 0 | 2640000 | 180000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2820000 | 86682000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 86682000
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 235000 |  |  |  |  | 220000 | 15000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 8516000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8516000
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 235000 |  |  |  |  | 220000 | 15000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 8281000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8281000
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 235000 |  |  |  | 0 | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 8046000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8046000
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 235000 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 7811000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7811000
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 235000 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 7576000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7576000
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 235000 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 7341000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7341000
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 235000 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 7106000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7106000
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 235000 | 0 |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 6871000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6871000
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 235000 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 6636000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6636000
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 235000 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 6401000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6401000
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 235000 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 6166000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6166000
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 235000 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -235000 | 5931000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5931000
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | 135221613.29 | 134972713.29 | 11144535.96 | 123828177.33 | 135221613.29 | 114938413.29 | 114938413.29 | 114938413.29 | 114938413.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2631 | 111610070.6 | 41783471.31 | 53649036.64 | 0 | 593713.24 | 5730565.88 | 7554516.48 | 2298767.05 |  |  | 0 |  |  |  | 4296 | 3328342.69 | 16518211.17 | 0 |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 14518211.17
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 149853.97 |  |  |  |  | 149853.97 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -149853.97 | 1574546.03 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 1574546.03
2 | 10720200 | 10690900 | 882734.86 | 9808165.14 | 10500000 | 2614200 | 2614200 | 2614200 | 2614200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 449903.01 |  |  |  | 53614.29 | 344005.38 | 0 | 52283.34 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2164296.99 | 3738843.02 | 0 |  |  | 0 |  | 2000000 | 0 | 1738843.02
3 | 19326100 | 19273000 | 1591348.62 | 17681651.38 | 19000000 | 7745600 | 7745600 | 7745600 | 7745600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 8048827.02 | 3151738.8 | 3601987.2 | 0 | 96630.5 | 408474.74 | 635083.05 | 154912.73 |  |  | 0 |  |  |  | 42 | -303227.02 | 1435616 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1435616
4 | 15448300 | 15405900 | 1272046.79 | 14133853.21 | 15000000 | 13963600 | 13963600 | 13963600 | 13963600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 93 | 14229985 | 5681873.4 | 6493569.6 |  | 77241.5 | 553120.64 | 1144907.19 | 279272.67 |  |  | 0 |  |  |  | 92 | -266385 | 1169231 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1169231
5 | 20838900 | 20781600 | 1715911.93 | 19065688.07 | 20700000 | 11161800 | 11161800 | 11161800 | 11161800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 11528175.77 | 4541800.2 | 5190628.8 |  | 104194.45 | 553120.64 | 915195.33 | 223236.35 |  |  | 0 |  |  |  | 55 | -366375.77 | 802855.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 802855.23
6 | 12616000 | 12581300 | 1038822.94 | 11542477.06 | 12600000 | 15056700 | 15056700 | 15056700 | 15056700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 119 | 15269590.96 | 6126633.66 | 7001867.04 |  | 63080 | 553120.64 | 1223756.31 | 301133.31 |  |  | 0 |  |  |  | 121 | -212890.96 | 589964.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 589964.27
7 | 13827800 | 13789800 | 1138607.34 | 12651192.66 | 14000000 | 9115400 | 9115400 | 9115400 | 9115400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65 | 9368487.2 | 3709104 | 4238976 |  | 69139 | 553120.64 | 615839.49 | 182308.07 |  |  | 0 |  |  |  | 68 | -253087.2 | 336877.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 336877.07
8 | 16406700 | 16361600 | 1350957.8 | 15010642.2 | 16500000 | 9991000 | 9991000 | 9991000 | 9991000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 61 | 10193906.88 | 4065373.2 | 4646140.8 |  | 82033.5 | 553120.64 | 647419.5 | 199819.24 |  |  | 0 |  |  |  | 62 | -202906.88 | 133970.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 133970.19
9 | 9556000 | 9529600 | 786847.71 | 8742752.29 | 9600000 | 11854300 | 11854300 | 11854300 | 11854300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 123 | 11918131.13 | 4823569.8 | 5512651.2 |  | 47780 | 553120.64 | 743923.74 | 237085.75 |  |  | 0 |  |  |  | 125 | -63831.13 | 70139.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70139.06
10 | 16481600 | 15936300 | 1315841.28 | 14620458.72 | 16000000 | 6904500 | 6904500 | 6904500 | 6904500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 43 | 6967075.78 | 2809464 | 3060816 |  |  | 403266.67 | 555439.71 | 138089.4 |  |  | 0 |  |  |  | 44 | -62575.78 | 7563.28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7563.28
11 | 13.29 | 622713.29 | 51416.69 | 571296.6 | 1321613.29 | 26531313.29 | 26531313.29 | 26531313.29 | 26531313.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2007 | 22933013.24 | 6873914.25 | 13902400 |  |  | 553120.64 | 1072952.16 | 530626.19 |  |  | 0 |  |  |  | 3683 | 3598300.05 | 3605863.33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3605863.33
12 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 553120.64 | 0 | 0 |  |  | 553120.64 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -553120.64 | 3052742.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3052742.69
未提交 | 1899257027.5098 | 1760890305.3243 | 112283404.8306 | 1648606900.52 | 2683486911.3054 | 2260911030.58 | 2260911030.58 | 2309984016.81 | 2257211030.5667 | 3700000 | 3700000 | 908108.9995 | 48164877.2426 | 0 | 0 |  | 10405 | 1833939836.68 | 752667540.6198 | 697067970.9217 | 6652010.2742 | 55196495.63 | 154358450.22 | 100191736.2448 | 47381934.4341 | 0 | 20423698.3382 | 0 | 0 | 0 |  | 9847 | 476044180.13 | 6401052366.81 | 55256593.2 | 54800593.82 | 126722336.63 | -1109923617.91 | 455999.38 | 229702303.55 | -328556217.68 | 6099884319.83
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | 201397700 | 201397700 |  | 201397700 | 160696870.77 | 469152147.25 | 469152147.25 | 469152147.25 | 469152147.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 975 | 301692509.8 | 142895382.66 | 60477530.82 |  | 1421399.15 | 36548812.73 | 60349384.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 300 | 167459637.45 | 327628798.38 | 0 |  |  | -1514368800 |  | 167368800 | -1514368800 | 160259998.38
1 | 36616100 | 36616100 |  | 36616100 | 30744754.34 | 183323662.55 | 183323662.55 | 183323662.55 | 183323662.55 |  |  |  |  | 0 |  |  | 596 | 35300452.66 | 23517037.03 | 7418271.6 |  | 248765.43 | 4116378.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 96 | 148023209.89 | 148022417.01 | 0 |  |  | -143000000 |  | 128000000 | -143000000 | 20022417.01
2 | 31805000 | 31805000 |  | 31805000 | 26176785.21 | 29493580.24 | 29493580.24 | 29493580.24 | 29493580.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 9494567.89 | 2187037.03 | 6512222.22 |  | 238395.06 | 556913.58 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 | 19999012.35 | 40021429.36 | 0 |  |  | -163000000 |  | 20000000 | -163000000 | 20021429.36
3 | 26596600 | 26596600 |  | 26596600 | 21231567.6 | 16128395.06 | 16128395.06 | 16128395.06 | 16128395.06 |  |  |  |  | 0 |  |  | 76 | 8128806.56 | 2187037.03 | 5216172.83 |  | 218395.06 | 507201.64 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 | 7999588.5 | 28021017.86 | 0 |  |  | -171000000 |  | 8000000 | -171000000 | 20021017.86
4 | 26772000 | 26772000 |  | 26772000 | 21398135.21 | 6584032.92 | 6584032.92 | 6584032.92 | 6584032.92 |  |  |  |  | 0 |  |  | 31 | 6584032.9 | 2187037.03 | 3621687.24 |  | 208683.12 | 566625.51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 | 0.02 | 20021017.88 | 0 |  |  | -171000000 |  |  | -171000000 | 20021017.88
5 | 26765600 | 26765600 |  | 26765600 | 21392000.77 | 5315720.16 | 5315720.16 | 5315720.16 | 5315720.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 5315720.14 | 2187037.03 | 2472880.65 |  | 178971.19 | 476831.27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 0.02 | 20021017.9 | 0 |  |  | -171000000 |  |  | -171000000 | 20021017.9
6 | 25592300 | 25592300 |  | 25592300 | 20277994.42 | 5289835.39 | 5289835.39 | 5289835.39 | 5289835.39 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 5289835.37 | 2187037.03 | 2396625.51 |  | 169259.25 | 536913.58 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 21 | 0.02 | 20021017.92 | 0 |  |  | -171000000 |  |  | -171000000 | 20021017.92
7 | 27250100 | 27250100 |  | 27250100 | 19475633.22 | 21047818.93 | 21047818.93 | 21047818.93 | 21047818.93 |  |  |  |  | 0 |  |  | 108 | 21047818.91 | 14637037.03 | 2794403.29 |  | 158930.04 | 3457448.55 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 77 | 0.02 | 20021017.94 | 0 |  |  | -171000000 |  |  | -171000000 | 20021017.94
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20021017.94 | 0 |  |  | -171000000 |  |  | -171000000 | 20021017.94
11 |  |  |  | 0 |  | 201969102 | 201969102 | 201969102 | 201969102 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 210531275.37 | 93806123.45 | 30045267.48 |  |  | 26330500 | 60349384.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -8562173.37 | 11458844.57 | 0 |  |  | -182368800 |  | 11368800 | -182368800 | 90044.57
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | 194949300 | 194949300 | 16096856.88 | 178852443.12 | 189039200 | 155951896.46 | 155951896.46 | 155951896.46 | 155951896.46 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1187 | 150281224.15 | 71250424.15 | 55733800 |  | 23297000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 983 | 5670672.31 | 175710307.62 | 52800593.82 | 52800593.82 |  | 500414845.86 |  | 0 | 500414845.86 | 228510901.44
1 | 5910100 | 5910100 | 487989.91 | 5422110.09 | 0 | 12957396.46 | 12957396.46 | 12957396.46 | 12957396.46 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5878261.53 | 5678261.53 | 0 |  | 200000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 99 | 7079134.93 | 8579134.93 | 0 | 0 |  | 2000000 |  | 0 | 2000000 | 8579134.93
2 | 15292300 | 15292300 | 1262666.97 | 14029633.03 | 15292300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 13908400 | 6279300 | 5424000 |  | 2205100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 91 | -13908400 | -5329265.07 | 5329265.1 | 5329265.1 |  | 7329265.1 |  |  | 7329265.1 | 0.03
3 | 27406500 | 27406500 | 2262900 | 25143600 | 27406500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 26229700 | 10019700 | 11210000 |  | 5000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 96 | -26229700 | -26229699.97 | 26229700 | 26229700 |  | 33558965.1 |  |  | 33558965.1 | 0.03
4 | 27414400 | 27414400 | 2263600 | 25150800 | 27414400 | 25999000 | 25999000 | 25999000 | 25999000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 | 17878762.62 | 7580562.62 | 7320000 |  | 2978200 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 65 | 8120237.38 | 8120237.41 | 0 | 0 |  | 33558965.1 |  | 0 | 33558965.1 | 8120237.41
5 | 20466800 | 20466800 | 1689900 | 18776900 | 20466800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14024300 | 6331700 | 5469200 |  | 2223400 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 69 | -14024300 | -5904062.59 | 6804528.72 | 6804528.72 |  | 40363493.82 |  |  | 40363493.82 | 900466.13
6 | 21078000 | 21078000 | 1740400 | 19337600 | 21078000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14437100 | 6520800 | 5632500 |  | 2283800 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 68 | -14437100 | -13536633.87 | 14437100 | 14437100 |  | 54800593.82 |  |  | 54800593.82 | 900466.13
7 | 25928700 | 25928700 | 2140900 | 23787800 | 25928700 | 25999000 | 25999000 | 25999000 | 25999000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 17767000 | 8021400 | 6928800 |  | 2816800 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 69 | 8232000 | 9132466.13 | 0 |  |  | 54800593.82 |  | 0 | 54800593.82 | 9132466.13
8 | 22918500 | 22918500 | 1892400 | 21026100 | 22918500 | 25999000 | 25999000 | 25999000 | 25999000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 15704400 | 7090200 | 6124400 |  | 2489800 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 69 | 10294600 | 19427066.13 | 0 | 0 |  | 54800593.82 |  |  | 54800593.82 | 19427066.13
9 | 11143200 | 11143200 | 920100 | 10223100 | 11143200 | 25999000 | 25999000 | 25999000 | 25999000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 233 | 7635600 | 3447300 | 2977700 |  | 1210600 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 69 | 18363400 | 37790466.13 | 0 | 0 |  | 54800593.82 |  |  | 54800593.82 | 37790466.13
10 | 6664200 | 6664200 | 550300 | 6113900 | 6664200 | 12999500 | 12999500 | 12999500 | 12999500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 195 | 6739100 | 4234300 | 1780800 |  | 724000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 101 | 6260400 | 44050866.13 | 0 |  |  | 54800593.82 |  | 0 | 54800593.82 | 44050866.13
11 | 4963400 | 4963400 | 409800 | 4553600 | 4963400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4412400 | 2546900 | 1326300 |  | 539200 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 89 | -4412400 | 39638466.13 | 0 |  |  | 54800593.82 |  |  | 54800593.82 | 39638466.13
12 | 5763200 | 5763200 | 475900 | 5287300 | 5763200 | 25999000 | 25999000 | 25999000 | 25999000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 451 | 5666200 | 3500000 | 1540100 |  | 626100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 98 | 20332800 | 59971266.13 | 0 |  |  | 54800593.82 |  |  | 54800593.82 | 59971266.13
北京港澳中心改造 | 179903759.86 | 130463773.16 | 16216430.86 | 114247342.3 | 156192530.77 | 189356265.34 | 189356265.34 | 189356265.34 | 189356265.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 166 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 189356265.34 | 305158535.73 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30768615.6 | 305158535.73
1 |  | 9791186.76 | 599029.68 | 9192157.08 | 13548489.21 | 22502274.37 | 22502274.37 | 22502274.37 | 22502274.37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 166 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 22502274.37 | 23050757.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5128102.6 | 23050757.46
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23050757.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5128102.6 | 23050757.46
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23050757.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5128102.6 | 23050757.46
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23050757.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5128102.6 | 23050757.46
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23050757.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5128102.6 | 23050757.46
6 | 179903759.86 | 120672586.4 | 15617401.18 | 105055185.22 | 142644041.56 | 166853990.97 | 166853990.97 | 166853990.97 | 166853990.97 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 166853990.97 | 189904748.43 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5128102.6 | 189904748.43
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | 168449908.25 | 165013837.15 | 13624995.72 | 151388841.43 | 162812060.52 | 115562228.39 | 115562228.39 | 115562228.39 | 115562228.39 |  |  |  |  | 0 |  |  | 869 | 126034654.87 | 28492110.59 | 80754782.03 |  | 1302496.48 | 4884361.83 | 7134037.08 | 3466866.86 |  |  | 0 |  |  |  | 903 | -10472426.48 | 170451762.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 170451762.89
1 | 4057423.3 | 7718702.28 | 637324.04 | 7081378.24 | 5516925.64 | 5455633.99 | 5455633.99 | 5455633.99 | 5455633.99 |  |  |  |  | 0 |  |  | 99 | 4319679.47 | 965461.99 | 2736395.12 |  | 44135.41 | 165507.77 | 244510.16 | 163669.02 |  |  | 0 |  |  |  | 56 | 1135954.52 | 20183006.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20183006.37
2 | 11976589.31 | 4057423.3 | 335016.6 | 3722406.7 | 4057423.3 | 2840196.31 | 2840196.31 | 2840196.31 | 2840196.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 3139634.16 | 710049.08 | 2012481.96 |  | 32459.39 | 121722.7 | 177715.14 | 85205.89 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -299437.85 | 19883568.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19883568.52
3 | 18878343.19 | 11976589.31 | 988892.69 | 10987696.62 | 11976589.31 | 8383612.51 | 8383612.51 | 8383612.51 | 8383612.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 9267484.81 | 2095903.13 | 5940388.3 |  | 95812.71 | 359297.68 | 524574.61 | 251508.38 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -883872.3 | 18999696.22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18999696.22
4 | 19475985.51 | 18878343.18 | 1558762.28 | 17319580.9 | 18878343.19 | 13214840.23 | 13214840.23 | 13214840.23 | 13214840.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 14608061.97 | 3303710.06 | 9363658.22 |  | 151026.75 | 566350.3 | 826871.43 | 396445.21 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -1393221.74 | 17606474.48 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17606474.48
5 | 20497329.31 | 19475985.51 | 1608108.89 | 17867876.62 | 19475985.51 | 13633189.86 | 13633189.86 | 13633189.86 | 13633189.86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 15070517.59 | 3408297.46 | 9660088.81 |  | 155807.88 | 584279.57 | 853048.17 | 408995.7 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -1437327.73 | 16169146.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16169146.75
6 | 24719170 | 20497329.31 | 1692440.03 | 18804889.28 | 20497329.31 | 14348130.51 | 14348130.51 | 14348130.51 | 14348130.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 15860833.42 | 3587032.63 | 10166675.34 |  | 163978.63 | 614919.88 | 897783.02 | 430443.92 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -1512702.91 | 14656443.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14656443.84
7 | 16296174.9 | 24719170 | 2041032.39 | 22678137.61 | 24719170 | 17303419 | 17303419 | 17303419 | 17303419 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 19127693.75 | 4325854.75 | 12260708.32 |  | 197753.36 | 741575.1 | 1082699.65 | 519102.57 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -1824274.75 | 12832169.09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12832169.09
8 | 12137237.11 | 16296174.9 | 1345555.73 | 14950619.17 | 16296174.9 | 11407322.43 | 11407322.43 | 11407322.43 | 11407322.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 12609980.14 | 2851830.61 | 8082902.75 |  | 130369.4 | 488885.25 | 713772.46 | 342219.67 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -1202657.71 | 11629511.38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11629511.38
9 | 11388723.97 | 12137237.11 | 1002157.19 | 11135079.92 | 12137237.11 | 8496065.98 | 8496065.98 | 8496065.98 | 8496065.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 9391794.08 | 2124016.49 | 6020069.61 |  | 97097.9 | 364117.11 | 531610.99 | 254881.98 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -895728.1 | 10733783.28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10733783.28
10 | 8174164.31 | 11388723.97 | 940353.36 | 10448370.61 | 11388723.97 | 7972106.78 | 7972106.78 | 7972106.78 | 7972106.78 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 8812594.6 | 1993026.69 | 5648807.09 |  | 91109.79 | 341661.72 | 498826.11 | 239163.2 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -840487.82 | 9893295.46 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9893295.46
11 | 9693993.97 | 8174164.31 | 674931 | 7499233.31 | 8174164.31 | 5721915.01 | 5721915.01 | 5721915.01 | 5721915.01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 6325168.34 | 1430478.75 | 4054385.5 |  | 65393.31 | 245224.93 | 358028.4 | 171657.45 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -603253.33 | 9290042.13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9290042.13
12 | 11154773.37 | 9693993.97 | 800421.52 | 8893572.45 | 9693993.97 | 6785795.78 | 6785795.78 | 6785795.78 | 6785795.78 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 7501212.54 | 1696448.95 | 4808221.01 |  | 77551.95 | 290819.82 | 424596.94 | 203573.87 |  |  | 0 |  |  |  | 77 | -715416.76 | 8574625.37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8574625.37
北京雷亚架A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北京利星行中心(文化交流中心) | 0 |  |  | 0 |  | 701289 | 701289 | 1410497 | 701289 |  |  | 709208 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1410497 | 113426067.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 113426067.23
6 | 0 |  |  | 0 |  | 701289 | 701289 | 1410497 | 701289 |  |  | 709208 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1410497 | 113426067.23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 113426067.23
北京利星行中心改造 |  |  |  | 0 |  | 4002330 | 4002330 | 4002330 | 4002330 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 4002330 | 5515311.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5515311.72
3 |  |  |  | 0 |  | 4002330 | 4002330 | 4002330 | 4002330 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 4002330 | 5515311.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5515311.72
北京生命科学研究所扩建 | 20000000 | 20000000 | 1651376.15 | 18348623.85 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 31593795.9 | 25093795.9 |  |  |  | 500000 | 3300000 | 2700000 |  |  | 0 |  |  |  | 158 | 18406204.1 | 13599474.22 | 0 |  |  | -18000000 |  | 18000000 | 59696000 | -4400525.78
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -2403364.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38848000 | -2403364.94
7 | 20000000 | 20000000 | 1651376.15 | 18348623.85 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 31593795.9 | 25093795.9 |  |  |  | 500000 | 3300000 | 2700000 |  |  | 0 |  |  |  | 158 | 18406204.1 | 16002839.16 | 0 |  |  | -18000000 |  | 18000000 | 20848000 | -1997160.84
北京台湖公园里008地块 |  | 0 |  | 0 |  | 2373000 | 2373000 | 2373000 | 2373000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2350000 | 2350000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 23000 | 66100 | 0 |  |  | -9955300 |  |  | -9955300 | 66100
12 |  | 0 |  | 0 |  | 2373000 | 2373000 | 2373000 | 2373000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2350000 | 2350000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 23000 | 66100 | 0 |  |  | -9955300 |  |  | -9955300 | 66100
北京太古里改造 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2706522.14 |  |  |  |  | 1891642.36 | 814879.78 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -2706522.14 | 39624314.86 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39624314.86
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3589100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3589100
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3589100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3589100
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3589100 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3589100
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 52356 |  |  |  |  | 52356 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -52356 | 3536744 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3536744
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 45645 |  |  |  |  | 45645 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -45645 | 3491099 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3491099
6 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3491099
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3491099
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3491099
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3491099
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3491099
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3491099
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2608521.14 |  |  |  |  | 1793641.36 | 814879.78 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -2608521.14 | 882577.86 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 882577.86
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | 26001139.3547 | 26001139.3547 | 4333523.2258 | 21667616.13 | 41877300 | 24990000 | 24990000 | 24990000 | 24990000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 180 | 22936240.21 | 16464602.5775 | 1562725.6855 | 17010.2742 | 1735600 |  | 3020000 | 136301.6721 |  |  | 0 |  |  |  | 745 | 2053759.79 | 41338380.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 83402800 | 41338380.72
1 | 3666666 | 3666666 | 611111 | 3055555 | 890300 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3064201.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6415600 | 3064201.61
2 | 3666666 | 3666666 | 611111 | 3055555 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3064201.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6415600 | 3064201.61
3 | 3666666 | 3666666 | 611111 | 3055555 | 11000000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 8493400 | 6209800 | 1520200 |  | 1625600 |  |  | -862200 |  |  | 0 |  |  |  | 232 | -2893400 | 170801.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6415600 | 170801.61
4 | 2666666 | 2666666 | 444444.33 | 2222221.67 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 170801.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6415600 | 170801.61
5 | 2666666 | 2666666 | 444444.33 | 2222221.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 170801.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6415600 | 170801.61
6 | 2666666 | 2666666 | 444444.33 | 2222221.67 | 10000000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 3610000 | 3200000 |  |  | 110000 |  |  | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 135 | 2790000 | 2960801.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6415600 | 2960801.61
7 | 2112433 | 2112433 | 352072.17 | 1760360.83 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2960801.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6415600 | 2960801.61
8 | 2112433 | 2112433 | 352072.17 | 1760360.83 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2960801.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6415600 | 2960801.61
9 | 2112433 | 2112433 | 352072.17 | 1760360.83 | 10000000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65 | 4619000 | 4419000 | [5 empty] | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 219 | 1881000 | 4841801.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6415600 | 4841801.61
10 | 663844.3547 | 663844.3547 | 110640.7258 | 553203.63 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1053840.21 | 595802.5775 | 42525.6855 | 17010.2742 |  |  |  | 398501.6721 |  |  | 0 |  |  |  | 159 | -1053840.21 | 9959763.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12831200 | 9959763.01
11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4841801.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6415600 | 4841801.61
12 | 0 |  |  | 0 | 9987000 | 6490000 | 6490000 | 6490000 | 6490000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5160000 | 2040000 |  |  |  |  | 3020000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1330000 | 6171801.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6415600 | 6171801.61
菲律宾碧瑶山景酒店 |  | 879357.06 |  | 879357.06 | 879357.06 | 13704368.4 | 13704368.4 | 13704368.4 | 13704368.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9016656.65 | 130126.88 | 1661100.52 |  |  | 2235238.47 | 4234000 | 756190.78 |  |  | 0 |  |  |  | 123 | 4687711.75 | 27195290.62 | 0 |  | 4717142.86 | 47171428.6 |  |  | 42454285.74 | 22478147.76
1 |  | 879357.06 |  | 879357.06 | 879357.06 | 1521776.25 | 1521776.25 | 1521776.25 | 1521776.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1084928.79 | 130126.88 | 488558.98 |  |  | 466242.93 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 123 | 436847.46 | 2715701.42 | 0 |  |  | 4717142.86 |  |  | 4717142.86 | 2715701.42
2 |  |  |  | 0 | 0 | 1138470.77 | 1138470.77 | 1138470.77 | 1138470.77 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1471415.21 |  | 1172541.54 |  |  | 298873.67 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -332944.44 | 2382756.98 | 0 |  |  | 4717142.86 |  |  | 4717142.86 | 2382756.98
3 |  |  |  | 0 |  | 615549.94 | 615549.94 | 615549.94 | 615549.94 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 229902.83 |  |  |  |  | 229902.83 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 385647.11 | 2768404.09 | 0 |  |  | 4717142.86 |  |  | 4717142.86 | 2768404.09
4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 186912.87 |  |  |  |  | 186912.87 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -186912.87 | 2581491.22 | 0 |  |  | 4717142.86 |  |  | 4717142.86 | 2581491.22
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 124608.58 |  |  |  |  | 124608.58 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -124608.58 | 2456882.64 | 0 |  |  | 4717142.86 |  |  | 4717142.86 | 2456882.64
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 510031.26 |  |  |  |  | 103840.48 |  | 406190.78 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -510031.26 | 1946851.38 | 0 |  |  | 4717142.86 |  |  | 4717142.86 | 1946851.38
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 86533.73 |  |  |  |  | 86533.73 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -86533.73 | 1860317.65 | 0 |  |  | 4717142.86 |  |  | 4717142.86 | 1860317.65
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 72111.45 |  |  |  |  | 72111.45 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -72111.45 | 1788206.2 | 0 |  |  | 4717142.86 |  |  | 4717142.86 | 1788206.2
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60092.87 |  |  |  |  | 60092.87 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -60092.87 | 1728113.33 | 0 |  |  | 4717142.86 |  |  | 4717142.86 | 1728113.33
10 |  |  |  | 0 |  | 10428571.44 | 10428571.44 | 10428571.44 | 10428571.44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5190119.06 |  |  |  |  | 606119.06 | 4234000 | 350000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5238452.38 | 6966565.71 | 0 |  | 4717142.86 | 4717142.86 |  |  | 0 | 2249422.85
菲律宾梅普尔格罗夫新城第一项目 |  |  |  | 0 | 0 | 10919425.24 | 10919425.24 | 16831794.59 | 10919425.2363 |  |  | 198900.9995 | 5713468.3592 | 0 |  |  | 0 | 5379900.81 | [5 empty] | 5379900.8142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11451893.78 | 17126380.4 | 0 |  |  | -26159647.96 |  | 26159647.96 | -26159647.96 | -9033267.56
1 |  |  |  | 0 | 0 | 10919425.24 | 10919425.24 | 16831794.59 | 10919425.2363 |  |  | 198900.9995 | 5713468.3592 | 0 |  |  | 0 | 5379900.81 | [5 empty] | 5379900.8142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11451893.78 | 17126380.4 | 0 |  |  | -26159647.96 |  | 26159647.96 | -26159647.96 | -9033267.56
广西南宁电信东盟信息园动力中心柴发机房 |  |  |  | 0 |  | 1160217.5 | 1160217.5 | 1160217.5 | 1160217.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1176199.6 | 440000 | 637581.1109 |  | 0 | 0 | 75414.14 | 23204.35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -15982.1 | 387397.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 387397.01
5 |  |  |  | 0 |  | 1160217.5 | 1160217.5 | 1160217.5 | 1160217.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1176199.6 | 440000 | 637581.1109 |  | 0 | 0 | 75414.14 | 23204.35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -15982.1 | 387397.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 387397.01
海参崴艺术文化综合体 | 176195070.6951 | 176195070.6951 | 29365845.1158 | 146829225.59 | 292256273.2826 | 220609266.77 | 220609266.77 | 263060675.65 | 220609266.7605 | 0 |  |  | 42451408.8833 | 0 |  |  | 984 | 262299074.53 | 61880713.0723 | 140795040.5253 | 6635000 |  | 28909740 |  | 4104882.592 |  | 19973698.3382 | 0 |  |  |  | 2193 | 761601.12 | 299981759.25 | 0 |  |  | -116600000 |  | 10600000 | -116600000 | 289381759.25
1 | 7096927.4874 | 7096927.4874 | 1182821.2479 | 5914106.24 | 40064548.493 | 34615769.9 | 34615769.9 | 77067178.78 | 34615769.898 |  |  |  | 42451408.8833 | 0 |  |  | 86 | 43925293.6 | 11151270.11 | 20000000 | 600000 |  | 1500000 |  |  |  | 10674023.4949 | 0 |  |  |  | 619 | 33141885.18 | 47552273.15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47552273.15
2 | 6336542.3995 | 6336542.3995 | 1056090.3999 | 5280452 | 34353765.4521 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 18885962.72 | 1900962.7198 | 15000000 | 485000 |  | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 298 | -18885962.72 | 28666310.43 | 0 |  |  | -10600000 |  | 10600000 | -10600000 | 18066310.43
3 | 8110774.2713 | 8110774.2713 | 1351795.7119 | 6758978.56 | 44087332.3302 | 28170087.67 | 28170087.67 | 28170087.67 | 28170087.6707 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 10775939.94 | 2433232.2814 | 5272003.2764 | 485000 |  | 1177200 |  |  |  | 1408504.3835 | 0 |  |  |  | 133 | 17394147.73 | 35460458.16 | 0 |  |  | -10600000 |  |  | -10600000 | 35460458.16
4 | 9289581.1425 | 9289581.1425 | 1548263.5237 | 7741317.62 | 36071453.7247 | 36151612.51 | 36151612.51 | 36151612.51 | 36151612.5108 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 15730858.15 | 2786874.3428 | 6038227.7426 | 485000 |  | 2500000 |  | 2113175.4392 |  | 1807580.6255 | 0 |  |  |  | 169 | 20420754.36 | 55881212.52 | 0 |  |  | -10600000 |  |  | -10600000 | 55881212.52
5 | 22552522.3634 | 22552522.3634 | 3758753.7272 | 18793768.64 | 13433469.8869 | 29578592.05 | 29578592.05 | 29578592.05 | 29578592.0543 |  |  |  |  | 0 |  |  | 220 | 25388825.85 | 6765756.709 | 14659139.5362 | 485000 |  | 2000000 |  |  |  | 1478929.6027 | 0 |  |  |  | 113 | 4189766.2 | 60070978.72 | 0 |  |  | -10600000 |  |  | -10600000 | 60070978.72
6 | 22552522.3634 | 22552522.3634 | 3758753.7272 | 18793768.64 | 8110774.2713 | 11015445.31 | 11015445.31 | 11015445.31 | 11015445.3073 |  |  |  |  | 0 |  |  | 136 | 26380398.52 | 6765756.709 | 14659139.5362 | 585000 |  | 3819730 |  |  |  | 550772.2654 | 0 |  |  |  | 117 | -15364953.21 | 44706025.51 | 0 |  |  | -10600000 |  |  | -10600000 | 44706025.51
7 | 26549194.0203 | 26549194.0203 | 4424865.67 | 22124328.35 | 9289581.1425 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 29798441.47 | 7964758.2061 | 17256976.1132 | 585000 |  | 2000000 |  | 1991707.1529 |  |  | 0 |  |  |  | 112 | -29798441.47 | 14907584.04 | 0 |  |  | -10600000 |  |  | -10600000 | 14907584.04
8 | 17931496.357 | 17931496.357 | 2988582.7262 | 14942913.63 | 22552522.3634 | 7617456.54 | 7617456.54 | 7617456.54 | 7617456.5369 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 20100794.37 | 5379448.9071 | 11655472.632 | 585000 |  | 2100000 |  |  |  | 380872.8268 | 0 |  |  |  | 112 | -12483337.83 | 2424246.21 | 0 |  |  | -10600000 |  |  | -10600000 | 2424246.21
9 | 17259612.8778 | 17259612.8778 | 2876602.1463 | 14383010.73 | 22552522.3634 | 18493068.34 | 18493068.34 | 18493068.34 | 18493068.338 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 20793300.65 | 5177883.8633 | 11218748.3706 | 585000 |  | 2887015 |  |  |  | 924653.4169 | 0 |  |  |  | 120 | -2300232.31 | 124013.9 | 0 |  |  | -10600000 |  |  | -10600000 | 124013.9
10 | 13812533.8125 | 13812533.8125 | 2302088.9687 | 11510444.84 | 26549194.0203 | 18493068.34 | 18493068.34 | 18493068.34 | 18493068.338 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 17131560.54 | 4143760.1437 | 8978146.9781 | 585000 |  | 2500000 |  |  |  | 924653.4169 | 0 |  |  |  | 124 | 1361507.8 | 1485521.7 | 0 |  |  | -10600000 |  |  | -10600000 | 1485521.7
11 | 15211787.3947 | 15211787.3947 | 2535297.8991 | 12676489.5 | 17931496.357 | 21770339.1 | 21770339.1 | 21770339.1 | 21770339.0966 |  |  |  |  | 0 |  |  | 121 | 19124714.98 | 4563536.2184 | 9887661.8066 | 585000 |  | 3000000 |  |  |  | 1088516.9548 | 0 |  |  |  | 126 | 2645624.12 | 4131145.82 | 0 |  |  | -10600000 |  |  | -10600000 | 4131145.82
12 | 9491576.2052 | 9491576.2052 | 1581929.3675 | 7909646.84 | 17259612.8778 | 14703827.01 | 14703827.01 | 14703827.01 | 14703827.01 |  |  |  |  | 0 |  |  | 71 | 14262983.74 | 2847472.8616 | 6169524.5334 | 585000 |  | 3925795 |  |  |  | 735191.3506 | 0 |  |  |  | 150 | 440843.27 | 4571989.09 | 0 |  |  | -10600000 |  |  | -10600000 | 4571989.09
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | 179740000 | 80000000 |  | 80000000 | 105000000 | 93624208.32 | 93624208.32 | 93624208.32 | 93624208.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1004 | 63494400 | 14200000 | 42600000 |  | 5600000 | 120000 | 450000 | 74400 |  | 450000 | 0 |  |  |  | 735 | 30129808.32 | 192889885.59 | 2000000 | 2000000 |  | 22000000 |  | 2000000 | 22000000 | 192889885.59
1 |  |  |  | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 4000000
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4000000 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 4000000
3 | 12550000 |  |  | 0 | 2000000 | 15251328.8 | 15251328.8 | 15251328.8 | 15251328.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 763 | 1400000 | 300000 | 800000 |  | 300000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 13851328.8 | 17851328.8 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 17851328.8
4 | 22000000 | 2000000 |  | 2000000 |  | 125875.5 | 125875.5 | 125875.5 | 125875.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1732100 | 300000 | 1000000 |  | 400000 |  | 10000 | 12100 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 87 | -1606224.5 | 16245104.3 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 16245104.3
5 | 9690000 | 2000000 |  | 2000000 |  | 125875.5 | 125875.5 | 125875.5 | 125875.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2343800 | 400000 | 1200000 |  | 700000 |  | 20000 | 3800 |  | 20000 | 0 |  |  |  | 117 | -2217924.5 | 14027179.8 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 14027179.8
6 | 31400000 | 4000000 |  | 4000000 | 13000000 | 10165875.5 | 10165875.5 | 10165875.5 | 10165875.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 2361200 | 400000 | 1200000 |  | 700000 |  | 30000 | 1200 |  | 30000 | 0 |  |  |  | 59 | 7804675.5 | 21831855.3 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 21831855.3
7 | 28520000 | 10000000 |  | 10000000 |  | -1380791.16 | -1380791.16 | -1380791.16 | -1380791.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3992400 | 800000 | 2400000 |  | 700000 |  | 40000 | 12400 |  | 40000 | 0 |  |  |  | 40 | -5373191.16 | 16458664.14 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 16458664.14
8 | 28200000 | 10000000 |  | 10000000 |  | -1380791.16 | -1380791.16 | -1380791.16 | -1380791.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8809900 | 2000000 | 6000000 |  | 700000 |  | 50000 | 9900 |  | 50000 | 0 |  |  |  | 88 | -10190691.16 | 6267972.98 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 6267972.98
9 | 20420000 | 15000000 |  | 15000000 | 45000000 | 36719208.83 | 36719208.83 | 36719208.83 | 36719208.83 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 8123800 | 2000000 | 6000000 |  |  |  | 60000 | 3800 |  | 60000 | 0 |  |  |  | 54 | 28595408.83 | 34863381.81 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 34863381.81
10 | 17790000 | 15000000 |  | 15000000 |  | -1280791.16 | -1280791.16 | -1280791.16 | -1280791.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12851000 | 3000000 | 9000000 |  | 700000 |  | 70000 | 11000 |  | 70000 | 0 |  |  |  | 86 | -14131791.16 | 20731590.65 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 20731590.65
11 | 3590000 | 10000000 |  | 10000000 |  | -1380791.16 | -1380791.16 | -1380791.16 | -1380791.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12867800 | 3000000 | 9000000 |  | 700000 |  | 80000 | 7800 |  | 80000 | 0 |  |  |  | 129 | -14248591.16 | 6482999.49 | 0 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 6482999.49
12 | 5580000 | 12000000 |  | 12000000 | 45000000 | 34659208.83 | 34659208.83 | 34659208.83 | 34659208.83 |  |  |  |  | 0 |  |  | 81 | 9012400 | 2000000 | 6000000 |  | 700000 | 120000 | 90000 | 12400 |  | 90000 | 0 |  |  |  | 75 | 25646808.83 | 32129808.32 | 0 |  |  | 0 |  | 2000000 | 0 | 30129808.32
九江火车站广场及滨江路改造 |  |  |  | 0 |  | 24781953.89 | 24781953.89 | 24781953.89 | 24781953.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3766329.87 | 0 |  |  |  | 3453185.33 | 14245.46 | 298899.08 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21015624.02 | 6119651.69 | 0 | 0 | 2971596.5 | 0 | 0 |  | -50000 | 3148055.19
1 |  |  |  | 0 |  | 24781953.89 | 24781953.89 | 24781953.89 | 24781953.89 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3766329.87 | 0 |  |  |  | 3453185.33 | 14245.46 | 298899.08 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21015624.02 | 6119651.69 | 0 | 0 | 2971596.5 | 0 | 0 |  | -50000 | 3148055.19
莫斯科中国贸易中心 | 32395898.29 | 32395898.29 | 5399316.3817 | 26996581.92 | 640520771.0728 | 96000000 | 96000000 | 96000000 | 96000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 109 | 113251700 | 67400000 | 1800000 |  | 20000000 | 9834000 |  | 14217700 |  |  | 0 |  |  |  | 1089 | -17251700 | 216206023.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | 263618947.56 | 216206023.52
1 | 6000000 | 6000000 | 1000000 | 5000000 | 65000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 6939000 | 4500000 | 800000 |  |  | 1639000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 116 | -1939000 | 21780851.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 21780851.96
2 | 5600000 | 5600000 | 933333.3333 | 4666666.67 | 80000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 14128100 | 7200000 | 500000 |  |  | 1639000 |  | 4789100 |  |  | 0 |  |  |  | 252 | -6128100 | 15652751.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 15652751.96
3 | 8800000 | 8800000 | 1466666.6667 | 7333333.33 | 50000000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 7989000 | 5850000 | 500000 |  |  | 1639000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 91 | -1489000 | 14163751.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 14163751.96
4 | 5600000 | 5600000 | 933333.3333 | 4666666.67 | 40000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 | 1639000 |  |  |  |  | 1639000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 29 | 18361000 | 32524751.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 32524751.96
5 | 3950000 | 3950000 | 658333.3333 | 3291666.67 | 75000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 12351000 | 7200000 |  |  |  | 1639000 |  | 3512000 |  |  | 0 |  |  |  | 313 | -4351000 | 28173751.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 28173751.96
6 | 2445898.29 | 2445898.29 | 407649.715 | 2038248.58 | 120000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 7039000 | 5400000 |  |  |  | 1639000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 288 | -1039000 | 27134751.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 27134751.96
7 |  |  |  | 0 | 141565343.248 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 27134751.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 27134751.96
8 |  |  |  | 0 | 68955427.8248 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 10533300 | 7200000 | [5 empty] | 3333300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2533300 | 24601451.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 24601451.96
9 |  |  |  | 0 |  | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 32050000 | 12050000 |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -17550000 | 7051451.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 7051451.96
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7051451.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 7051451.96
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 2583300 | [6 empty] | 2583300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2583300 | 4468151.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 4468151.96
12 |  |  |  | 0 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000000 | 18000000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2000000 | 6468151.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21968245.63 | 6468151.96
南昌经开区LED电子信息孵化示范基地机电 |  |  |  | 0 |  | 4044552.36 | 4044552.36 | 4044552.36 | 4044552.36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9200694.74 | 6920000 | 1658621.6 |  |  | 20000 | 582073.14 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5156142.38 | 5872.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5872.97
8 |  |  |  | 0 |  | 4044552.36 | 4044552.36 | 4044552.36 | 4044552.36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9200694.74 | 6920000 | 1658621.6 |  |  | 20000 | 582073.14 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5156142.38 | 5872.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5872.97
南昌市市民中心建设工程机电 |  |  |  | 0 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12080000 | 9080000 | 3000000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -7080000 | 91925.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 91925.19
12 |  |  |  | 0 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12080000 | 9080000 | 3000000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -7080000 | 91925.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 91925.19
泉州三安半导体研发与产业化 |  | 38996487.6945 | 3385241.6173 | 35611246.08 | 1223042.27 | 7400000 | 7400000 | 7400000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7183699.91 | 4961646.02 | 1356053.89 | 0 | 200000 |  | 0 | 666000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 216300.09 | 11202852.08 | 0 |  |  | 5573855.59 |  | 5573855.59 | 5573855.59 | 5628996.49
1 |  | 38996487.6945 | 3385241.6173 | 35611246.08 |  | 3700000 | 7400000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 7183699.91 | 4961646.02 | 1356053.89 |  | 200000 |  |  | 666000 |  |  | 0 |  |  |  | 18 | -3483699.91 | 3751426.04 | 0 |  |  | 5573855.59 |  |  | 5573855.59 | 3751426.04
6 |  | 0 | 0 | 0 | 1223042.27 | 3700000 | 0 | 3700000 | 0 |  | 3700000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3700000 | 7451426.04 | 0 |  |  | 0 |  | 5573855.59 | 0 | 1877570.45
深圳南山中国电子科技园 | 318149251.06 | 268985584.68 | 22209818.88 | 246775765.8 | 394281263.81 | 342107939.65 | 342107939.65 | 342107939.65 | 342107939.65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1058 | 342306480.04 | 144746269.48 | 158461410.56 |  | 1640000 | 13693000 | 14440000 | 9325800 |  |  | 0 |  |  |  | 1529 | -198540.39 | 743521976.84 | 455999.38 |  | 11952820.44 | 0 | 455999.38 |  | 911998.76 | 732025155.78
1 | 26512437.59 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 30698190.28 | 28796383.21 | 28796383.21 | 28796383.21 | 28796383.21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 94 | 28182461.67 | 11829060.79 | 14143400.88 |  | 150000 | 650000 | 560000 | 850000 |  |  | 0 |  |  |  | 126 | 613921.54 | 72532193.06 | 455999.38 |  | 11496821.06 | 0 | 455999.38 |  | 455999.38 | 61491371.38
2 | 26512437.59 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 26512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 28282461.67 | 10929060.79 | 13143400.88 |  | 140000 | 700000 | 2680000 | 690000 |  |  | 0 |  |  |  | 126 | 214340.09 | 61705711.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 455999.38 | 61705711.47
3 | 26512437.59 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 27242461.67 | 11829060.79 | 13143400.88 |  | 160000 | 450000 | 1200000 | 460000 |  |  | 0 |  |  |  | 122 | 1254340.09 | 62960051.56 | 0 |  | 455999.38 | 0 |  |  | 0 | 62504052.18
4 | 26512437.59 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 30167461.67 | 11964060.79 | 16293400.88 |  | 130000 | 500000 | 530000 | 750000 |  |  | 0 |  |  |  | 135 | -1670659.91 | 60833392.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60833392.27
5 | 26512437.59 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 28179961.67 | 12851560.79 | 13168400.88 |  | 110000 | 600000 | 890000 | 560000 |  |  | 0 |  |  |  | 126 | 316840.09 | 61150232.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61150232.36
6 | 26512437.59 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 29332961.67 | 12474560.79 | 11638400.88 |  | 170000 | 3650000 | 870000 | 530000 |  |  | 0 |  |  |  | 131 | -836159.91 | 60314072.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60314072.45
7 | 26512437.59 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 28189301.67 | 12767500.79 | 13075000.88 |  | 150000 | 800000 | 1090000 | 306800 |  |  | 0 |  |  |  | 126 | 307500.09 | 60621572.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60621572.54
8 | 26512437.59 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 | 28793461.67 | 12640060.79 | 12343400.88 |  | 140000 | 550000 | 1500000 | 1620000 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | -296659.91 | 60324912.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60324912.63
9 | 26512437.59 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 26512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 28154411.67 | 12081510.79 | 13423900.88 |  | 130000 | 620000 | 1530000 | 369000 |  |  | 0 |  |  |  | 126 | 342390.09 | 60667302.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60667302.72
10 | 26512437.59 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 26512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 28203461.67 | 12640060.79 | 12933400.88 |  | 140000 | 790000 | 750000 | 950000 |  |  | 0 |  |  |  | 126 | 293340.09 | 60960642.81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60960642.81
11 | 26512437.59 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 32485567.61 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 88 | 28228461.67 | 12415060.79 | 12683400.88 |  | 120000 | 530000 | 890000 | 1590000 |  |  | 0 |  |  |  | 126 | 268340.09 | 61228982.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61228982.9
12 | 26512437.57 | 22415465.39 | 1850818.24 | 20564647.15 | 32485567.61 | 28343538.84 | 28343538.84 | 28343538.84 | 28343538.84 |  |  |  |  | 0 |  |  | 87 | 29349611.67 | 10324710.79 | 12471900.88 |  | 100000 | 3853000 | 1950000 | 650000 |  |  | 0 |  |  |  | 131 | -1006072.83 | 60222910.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60222910.07
深圳平安金融中心南塔 |  | 0 |  | 0 | 86629578.22 | 107478578.22 | 107478578.22 | 107478578.22 | 107478578.22 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 124 | 397801.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 397801.3906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107080776.83 | 128766467.67 | 0 |  | 107080776.83 | 0 |  | 0 | 329736181.17 | 21685690.84
1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5421422.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 109204239.5 | 5421422.71
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5421422.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 109204239.5 | 5421422.71
3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5421422.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 109204239.5 | 5421422.71
4 |  | 0 |  | 0 | 86629578.22 | 107478578.22 | 107478578.22 | 107478578.22 | 107478578.22 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 124 | 397801.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 397801.3906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107080776.83 | 112502199.54 | 0 |  | 107080776.83 | 0 |  | 0 | 2123462.67 | 5421422.71
伊拉克纳西里耶机场EPC | 402075000 | 425612157.24 |  | 425612157.24 | 402078663.53 | 321991363.79 | 321991363.79 | 321991363.79 | 321991363.79 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3649 | 366791952.07 | 156362469.29 | 146569324.18 |  |  | 52268469.5 |  | 11591689.1 |  |  | 0 |  |  |  | 1071 | -44800588.28 | 3565037830.61 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3565037830.61
1 | 16389857.77 | 35679787.64 |  | 35679787.64 | 16389857.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1935 | 17165334.47 | 7273120.9 | 6817597.72 |  |  | 3074615.85 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 48 | -17165334.47 | 298550151.32 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 298550151.32
2 | 41862442.16 | 38800023.99 |  | 38800023.99 | 41862442.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15947046.25 | 6644284.45 | 6228145.95 |  |  | 3074615.85 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 41 | -15947046.25 | 282603105.07 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 282603105.07
3 | 47446708.32 | 45102944.66 |  | 45102944.66 | 47446708.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 37490267.23 | 16970615.43 | 15907728.02 |  |  | 4611923.78 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | -37490267.23 | 245112837.84 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 245112837.84
4 | 54443003.19 | 55758847.34 |  | 55758847.34 | 54443003.19 | 130146239.95 | 130146239.95 | 130146239.95 | 130146239.95 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1046 | 46561358.67 | 19234421.09 | 18029749.16 |  |  | 4611923.78 |  | 4685264.64 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 83584881.28 | 328697719.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 328697719.12
5 | 24541258.79 | 26751091.08 |  | 26751091.08 | 24541258.79 | 33212695.82 | 33212695.82 | 33212695.82 | 33212695.82 |  |  |  |  | 0 |  |  | 135 | 48566571.11 | 22070649.07 | 20688341.21 |  |  | 4611923.78 |  | 1195657.05 |  |  | 0 |  |  |  | 182 | -15353875.29 | 313343843.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 313343843.83
6 | 24931323.71 | 27260279.12 |  | 27260279.12 | 24931323.71 | 38110102.23 | 38110102.23 | 38110102.23 | 38110102.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 153 | 25258346.7 | 9948780.9 | 9325678.34 |  |  | 4611923.78 |  | 1371963.68 |  |  | 0 |  |  |  | 93 | 12851755.53 | 326195599.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 326195599.36
7 | 24931323.71 | 26506755.16 |  | 26506755.16 | 24931323.71 | 17178881.15 | 17178881.15 | 17178881.15 | 17178881.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 69 | 24811175.82 | 10106909.31 | 9473903.01 |  |  | 4611923.78 |  | 618439.72 |  |  | 0 |  |  |  | 94 | -7632294.67 | 318563304.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 318563304.69
8 | 25678254.33 | 27154015.38 |  | 27154015.38 | 25678254.33 | 17451926.6 | 17451926.6 | 17451926.6 | 17451926.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68 | 24821005.46 | 10106909.31 | 9473903.01 |  |  | 4611923.78 |  | 628269.36 |  |  | 0 |  |  |  | 91 | -7369078.86 | 311194225.83 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 311194225.83
9 | 36641651.97 | 36510178.93 |  | 36510178.93 | 36641651.97 | 17451926.6 | 17451926.6 | 17451926.6 | 17451926.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 48 | 25407637.31 | 10409707.52 | 9757736.65 |  |  | 4611923.78 |  | 628269.36 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | -7955710.71 | 303238515.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 303238515.12
10 | 35450938.62 | 35512846.81 |  | 35512846.81 | 35450938.62 | 17974778.03 | 17974778.03 | 17974778.03 | 17974778.03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 34037002.83 | 14854159.29 | 13923827.75 |  |  | 4611923.78 |  | 647092.01 |  |  | 0 |  |  |  | 96 | -16062224.8 | 287176290.32 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 287176290.32
11 | 35450938.62 | 35789124.43 |  | 35789124.43 | 35450938.62 | 25649156.38 | 25649156.38 | 25649156.38 | 25649156.38 |  |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 33378106.1 | 14371456.01 | 13471356.68 |  |  | 4611923.78 |  | 923369.63 |  |  | 0 |  |  |  | 93 | -7728949.72 | 279447340.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 279447340.6
12 | 34307298.81 | 34786262.7 |  | 34786262.7 | 34310962.34 | 24815657.03 | 24815657.03 | 24815657.03 | 24815657.03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 33348100.12 | 14371456.01 | 13471356.68 |  |  | 4611923.78 |  | 893363.65 |  |  | 0 |  |  |  | 96 | -8532443.09 | 270914897.51 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 270914897.51
已完成 | 648201200 | 1113729819.3055 | 54332995.6781 | 625769449.6 | 1150578614.5449 | 619477866.74 | 621477866.74 | 1060265603.392 | 970684241.74 |  |  | 43806300 | 45775061.652 | 2000000 | 2000000 |  | 6100.5438 | 1087152204.7311 | 511694219.6227 | 348766739.044 | 61269853.584 | 43296378.25 | 42998441.4244 | 60256498.05 | 11335274.759 | 0 | 7534800 | 2000000 | 1500000 | 500000 | 0 | 5896.6359 | -26886601.3391 | 387759996.4416 | 452199293.0403 | 441599293.0403 | 16743100 | 5424614630.3157 | 10600000 | 353480103.7611 | 5550250736.9757 | 469736085.7207
北京大学教学科研楼 | 0 | 36614341.77 | 1200950.41 | 35413391.36 | 40884937.73 | 37462567.05 | 39462567.05 | 37462567.05 | 37462567.05 |  |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 92 | 24890067.73 | 15698067.73 | 7317000 |  | 559775.82 | 0 | 915224.18 | 400000 |  |  | 2000000 | 1500000 | 500000 |  | 68 | 12572499.32 | 13637598.64 | 0 |  | 11528100 | 0 |  | 0 | 11528100 | 2109498.64
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000000 | 0 | [5 empty] | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2000000 | 1500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 6900 | 0 |  |  | 0 |  |  | 11528100 | 6900
5 |  | 36614341.77 | 1200950.41 | 35413391.36 | 40884937.73 | 37462567.05 | 37462567.05 | 37462567.05 | 37462567.05 |  |  |  |  | 0 |  |  | 92 | 24890067.73 | 15698067.73 | 7317000 |  | 559775.82 | 0 | 915224.18 | 400000 |  |  | 0 |  |  |  | 68 | 12572499.32 | 13630698.64 | 0 |  | 11528100 | 0 |  | 0 | 0 | 2102598.64
北京雷亚架 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33000000 |  |  | 33000000 | 0
8 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33000000 |  |  | 33000000 | 0
北京丽泽金融商务区E-13、E-14地块 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 5803809.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5803809.04
12 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 5803809.04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5803809.04
北京市仁和医院二期 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 350000 | 350000 | [12 empty] | 0 | -350000 | 1532144.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1532144.12
12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 350000 | 350000 | [12 empty] | 0 | -350000 | 1532144.12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1532144.12
北京永安宾馆装修 |  |  |  | 0 |  | 2692569 | 2692569 | 2692569 | 2692569 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2692569 | 0 |  |  | 2477163.48 |  | 215405.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 |  | 2692569 | 2692569 | 2692569 | 2692569 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2692569 | 0 |  |  | 2477163.48 |  | 215405.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
北汽动力总成基地项目（一期）二标段 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 15859688.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15859688.06
7 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 15859688.06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15859688.06
成都京东方第6代生产线机电A标段 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 6785448.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6785448.99
12 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 6785448.99 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6785448.99
滁州惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
广州金融街番禺市桥 | [7 empty] | 6000000 |  |  |  |  | 6000000 |  |  |  | 0 | 6000000 | 6000000 | [12 empty] | 0 | 0 | 432027.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 432027.18
12 | [7 empty] | 6000000 |  |  |  |  | 6000000 |  |  |  | 0 | 6000000 | 6000000 | [12 empty] | 0 | 0 | 432027.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 432027.18
广州康方隆跃新药 | 8415000 | 15300000 | 1263302.76 | 14036697.24 | 15300000 | 14535000 | 14535000 | 14535000 | 14535000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 253 | 14492100 | 6050000 | 6600000 |  | 350000 | 200000 | 872100 | 420000 |  |  | 0 |  |  |  | 259 | 42900 | 2540800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2540800
1 | 3825000 | 6885000 | 568486.24 | 6316513.76 | 6885000 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 2295000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33 | 2097700 | 200000 | 1600000 |  | 50000 | 50000 | 137700 | 60000 |  |  | 0 |  |  |  | 30 | 197300 | 197300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 197300
2 | 3825000 | 3825000 | 315825.69 | 3509174.31 | 3825000 | 5355000 | 5355000 | 5355000 | 5355000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 140 | 4071300 | 2000000 | 1500000 |  | 50000 | 50000 | 321300 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 106 | 1283700 | 1481000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1481000
3 | 765000 | 3825000 | 315825.69 | 3509174.31 | 3825000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 4223600 | 1850000 | 2000000 |  | 50000 | 50000 | 183600 | 90000 |  |  | 0 |  |  |  | 110 | -1163600 | 317400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 317400
4 |  | 765000 | 63165.14 | 701834.86 | 765000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 100000 |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 | -100000 | 217400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 217400
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 167400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 167400
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 117400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 117400
7 |  |  |  | 0 |  | 3825000 | 3825000 | 3825000 | 3825000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3899500 | 2000000 | 1500000 |  | 50000 |  | 229500 | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -74500 | 42900 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42900
广州丸美总部大楼 | 118386200 | 118386302.8149 | 9775015.8288 | 108611286.96 | 118386302.8149 | 84565217.23 | 84565217.23 | 84565217.23 | 84565217.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 929 | 77376604.34 | 21539429.3 | 26924286.63 | 5384857.31 | 13411118.95 | 2632890.42 | 6229264.61 | 1254757.119 |  |  | 0 |  |  | 0 | 807 | 7188612.89 | 81418121.19 | 10600000 | 0 |  | 0 | 10600000 | 0 | 84800000 | 92018121.19
1 | 5018700 | 5018946.337 | 414408.4131 | 4604537.92 | 12756090.56 | 10204872.45 | 10204872.45 | 10204872.45 | 10204872.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 408194.89 | 81638.98 | 102048.72 | 20409.74 |  |  | 0 | 204097.449 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 9796677.56 | 9796677.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9796677.56
2 | 6533100 | 6533132.6669 | 539432.9725 | 5993699.69 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 3781515.59 | 923948.29 | 1154935.36 | 230987.07 | 577467.68 | 619138.93 | 275038.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 58 | -3781515.59 | 6015161.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6015161.97
3 | 14236200 | 14236174.2742 | 1175463.9309 | 13060710.34 | 13032162.7181 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4719796.36 | 1353957.77 | 1692447.22 | 338489.44 | 846223.61 | 130662.65 | 358015.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33 | -4719796.36 | 1295365.61 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1295365.61
4 | 16060900 | 16060859.6372 | 1326126.0251 | 14734733.61 | 16060859.6372 | 10425730.17 | 10425730.17 | 10425730.17 | 10425730.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65 | 10347336.12 | 2903665.82 | 3629582.27 | 725916.45 | 1814791.14 | 284723.49 | 780142.35 | 208514.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64 | 78394.05 | 1373759.66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1373759.66
5 | 15434700 | 15434693.7437 | 1274424.2541 | 14160269.49 | 15434693.7437 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 11603007.43 | 3328529.64 | 4160662.05 | 832132.41 | 2080331.03 | 321217.19 | 880135.11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | -11603007.43 | -10229247.77 | 10600000 |  |  | 0 | 10600000 |  | 10600000 | 370752.23
6 | 6427700 | 6427689.1471 | 530726.6268 | 5896962.52 | 6427689.1471 | 25196442.7 | 25196442.7 | 25196442.7 | 25196442.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 392 | 11301818.79 | 3085879.95 | 3857349.94 | 771469.99 | 1928674.97 | 308693.87 | 845821.22 | 503928.85 |  |  | 0 |  |  |  | 176 | 13894623.91 | 14265376.14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10600000 | 14265376.14
7 | 6381400 | 6381357.7843 | 526901.1015 | 5854456.68 | 6381357.7843 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4643619.75 | 1332105.15 | 1665131.44 | 333026.29 | 832565.72 | 128553.78 | 352237.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73 | -4643619.75 | 9621756.39 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10600000 | 9621756.39
8 | 6841600 | 6841580.0796 | 564901.1075 | 6276678.97 | 6841580.0796 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4610148.12 | 1322503.22 | 1653129.02 | 330625.8 | 826564.51 | 127627.16 | 349698.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 | -4610148.12 | 5011608.27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10600000 | 5011608.27
9 | 7633600 | 7633574.1693 | 630295.1149 | 7003279.05 | 7633574.1693 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4942631.11 | 1417881.9 | 1772352.37 | 354470.47 | 886176.18 | 136831.6 | 374918.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 65 | -4942631.11 | 68977.16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10600000 | 68977.16
10 | 8431300 | 8431255.1319 | 696158.6806 | 7735096.45 | 8431255.1319 | 21827360.94 | 21827360.94 | 21827360.94 | 21827360.94 |  |  |  |  | 0 |  |  | 259 | 5645763.47 | 1484231.97 | 1855289.97 | 371057.99 | 927644.98 | 152671.48 | 854867.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 | 16181597.47 | 16250574.63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10600000 | 16250574.63
11 | 12707200 | 12707258.5863 | 1049223.186 | 11658035.4 | 12707258.5863 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6091075.95 | 1747333.78 | 2184167.23 | 436833.45 | 1092083.61 | 168625.1 | 462032.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48 | -6091075.95 | 10159498.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10600000 | 10159498.68
12 | 12679800 | 12679781.2573 | 1046954.4157 | 11632826.84 | 12679781.2573 | 16910810.97 | 16910810.97 | 16910810.97 | 16910810.97 |  |  |  |  | 0 |  |  | 133 | 9281696.76 | 2557752.83 | 3197191.04 | 639438.21 | 1598595.52 | 254145.17 | 696357.77 | 338216.22 |  |  | 0 |  |  |  | 73 | 7629114.21 | 17788612.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10600000 | 17788612.89
海口塔南塔试桩工程 |  |  |  | 0 |  | 443909.54 | 443909.54 | 443909.54 | 443909.54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 36488.66 | [5 empty] | 21971.51 | 14517.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 407420.88 | 407438.89 | 0 |  |  | 0 |  | 212055 | 0 | 195383.89
12 |  |  |  | 0 |  | 443909.54 | 443909.54 | 443909.54 | 443909.54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 36488.66 | [5 empty] | 21971.51 | 14517.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 407420.88 | 407438.89 | 0 |  |  | 0 |  | 212055 | 0 | 195383.89
海南中国石化自贸大厦 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42687.06 | 42687.06 | 42687.06 | 42687.06 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 47858.92 | 38784.81 |  |  |  |  | 9074.11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5171.86 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42687.06 | 42687.06 | 42687.06 | 42687.06 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 47858.92 | 38784.81 |  |  |  |  | 9074.11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -5171.86 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
辽宁天士力参茸厂区改造 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.000718 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.000718
11 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.000718 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.000718
辽宁天士力现代中药示范工厂 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
南京紫光集成电路基地 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
山西大同正大一期 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 616961.24 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 616961.24
2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 616961.24 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 616961.24
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8287.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 18198006.66 | 8287.26
6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8287.26 | 0 |  |  | 0 |  |  | 18198006.66 | 8287.26
天津金海墅 |  | 759800.7205 | 62735.8393 | 697064.88 | 7980000 | 7980000 | 7980000 | 7980000 | 7980000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 779960.83 |  | 0 |  |  |  | 196126.67 | 583834.16 |  |  | 0 |  |  |  | 205 | 7200039.17 | 7343977.66 | 0 | 0 | 5215000 | 4000000 |  | 2000000 | 15110000 | 128977.66
1 |  |  |  | 0 | 7980000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14960.83 | 0 | 0 |  | 2000000 |  |  | 7215000 | 14960.83
2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14960.83 | 0 | 0 |  | 2000000 |  |  | 7215000 | 14960.83
3 |  | 746134.1723 | 61607.4087 | 684526.76 |  | 7581000 | 7581000 | 7581000 | 7581000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 744050.83 | [5 empty] | 196126.67 | 547924.16 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 6836949.17 | 6851910 | 0 | 0 | 4800000 | 0 |  | 2000000 | 415000 | 51910
5 |  | 13666.5482 | 1128.4306 | 12538.12 |  | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14364 | [6 empty] | 14364 |  |  | 0 |  |  |  | 105 | 145236 | 197146 | 0 |  | 150000 | 0 |  |  | 265000 | 47146
9 |  | 0 |  | 0 |  | 239400 | 239400 | 239400 | 239400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 21546 |  | 0 |  |  |  |  | 21546 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217854 | 265000 | 0 | 0 | 265000 | 0 |  |  | 0 | 0
张北阿里巴巴数据中心机电小二台 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2086684.65 | 2086684.65 | 2086684.65 | 2086684.65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3435990.12 | 1370728.49 | 1355261.63 |  |  | 500000 | 140000 | 70000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1349305.47 | 2036078.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2036078.45
2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2086684.65 | 2086684.65 | 2086684.65 | 2086684.65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3435990.12 | 1370728.49 | 1355261.63 |  |  | 500000 | 140000 | 70000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1349305.47 | 2036078.45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2036078.45
重庆华发·滨江四季 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48909232.21 | 48909232.21 | 48909232.21 | 48909232.21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 49191384.2 | 20052442.14 | 19504437.58 | 5954996.274 | 0 | 725151.95 | 2807389.93 | 146966.33 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -282151.99 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48909232.21 | 48909232.21 | 48909232.21 | 48909232.21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 49191384.2 | 20052442.14 | 19504437.58 | 5954996.274 | 0 | 725151.95 | 2807389.93 | 146966.33 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -282151.99 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
重庆市渝北区前沿科技城方舱医院 | 0 |  |  | 0 | 15000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 6000000 | 2000000 | 2000000 | 100000 | 900000 |  | 750000 | 250000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 |  |  | 0 |  | 6000000 | 0 | 0
1 | 0 |  |  | 0 | 15000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | 6000000 | 2000000 | 2000000 | 100000 | 900000 |  | 750000 | 250000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 |  |  | 0 |  | 6000000 | 0 | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | 521400000 | 509042000 | 42030990.84 | 467011009.16 | 519400000 | 408760000 | 408760000 | 408760000 | 408760000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1868 | 370740200 | 99730000 | 182870000 | 49830000 |  | 12850000 | 17265000 | 8195200 | 0 |  | 0 |  |  |  | 979 | 38019800 | 339668860 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 339668860
1 | 5400000 | 4845300 | 400070.64 | 4445229.36 | 5210000 | 52140000 | 52140000 | 52140000 | 52140000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1001 | 2947800 | 430000 | 790000 | 210000 |  | 400000 | 75000 | 1042800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 61 | 49192200 | 49192200 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 0 |  | 2000000 | 51192200
2 | 23000000 | 19111500 | 1578013.76 | 17533486.24 | 20550000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2840000 | 580000 | 1060000 | 290000 |  | 800000 | 100000 | 10000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 15 | -2840000 | 48352200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 46352200
3 | 42000000 | 39413900 | 3254358.72 | 36159541.28 | 40230000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 15260000 | 4010000 | 7350000 | 2000000 |  | 1200000 | 690000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 39 | -15260000 | 31092200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31092200
4 | 64000000 | 49532300 | 4089822.94 | 45442477.06 | 51110000 | 13687000 | 13687000 | 13687000 | 13687000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 29003740 | 7850000 | 14400000 | 3920000 |  | 1200000 | 1360000 | 273740 |  |  | 0 |  |  |  | 59 | -15316740 | 15775460 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15775460
5 | 72000000 | 62822500 | 5187178.9 | 57635321.1 | 63250000 | 27853000 | 27853000 | 27853000 | 27853000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 36897060 | 9980000 | 18290000 | 4990000 |  | 1350000 | 1730000 | 557060 |  |  | 0 |  |  |  | 59 | -9044060 | 6731400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6731400
6 | 80000000 | 69741700 | 5758488.99 | 63983211.01 | 70690000 | 50600000 | 50600000 | 50600000 | 50600000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 72 | 45812000 | 12350000 | 22640000 | 6170000 |  | 1500000 | 2140000 | 1012000 |  |  | 0 |  |  |  | 66 | 4788000 | 11519400 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11519400
7 | 70000000 | 78972200 | 6520640.37 | 72451559.63 | 79540000 | 56552000 | 56552000 | 56552000 | 56552000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 71 | 51031040 | 13800000 | 25310000 | 6900000 |  | 1500000 | 2390000 | 1131040 |  |  | 0 |  |  |  | 65 | 5520960 | 17040360 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17040360
8 | 52000000 | 65854300 | 5437511.01 | 60416788.99 | 66510000 | 63632000 | 63632000 | 63632000 | 63632000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 96 | 57222640 | 15530000 | 28470000 | 7760000 |  | 1500000 | 2690000 | 1272640 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 6409360 | 23449720 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23449720
9 | 48000000 | 53182800 | 4391240.37 | 48791559.63 | 53960000 | 53208000 | 53208000 | 53208000 | 53208000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 99 | 47794160 | 12980000 | 23810000 | 6490000 |  | 1200000 | 2250000 | 1064160 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 5413840 | 28863560 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28863560
10 | 35000000 | 38958200 | 3216732.11 | 35741467.89 | 39740000 | 43168000 | 43168000 | 43168000 | 43168000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 109 | 38793360 | 10530000 | 19320000 | 5260000 |  | 1000000 | 1820000 | 863360 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 4374640 | 33238200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33238200
11 | 28000000 | 18748800 | 1548066.06 | 17200733.94 | 20160000 | 31792000 | 31792000 | 31792000 | 31792000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 158 | 28635840 | 7760000 | 14220000 | 3880000 |  | 800000 | 1340000 | 635840 |  |  | 0 |  |  |  | 153 | 3156160 | 36394360 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36394360
12 | 2000000 | 7858500 | 648866.97 | 7209633.03 | 8450000 | 16128000 | 16128000 | 16128000 | 16128000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 191 | 14502560 | 3930000 | 7210000 | 1960000 |  | 400000 | 680000 | 322560 |  |  | 0 |  |  |  | 185 | 1625440 | 38019800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38019800
资阳北部新城雷音大桥及路网 |  | 433627374 |  |  | 433627374 |  |  | 434787736.652 | 351206375 |  |  | 43806300 | 39775061.652 |  |  |  | 2878.5438 | 531118980.9311 | 338864767.1527 | 102195753.2041 |  | 25598320 | 26090399.0544 | 30834941.52 |  |  | 7534800 |  |  |  |  | 3578.6359 | -96331244.2791 | -96331244.2791 | 439599293.0403 | 439599293.0403 |  | 5385614630.3157 |  | 343268048.7611 | 5385614630.3157 | 0
1 |  | 169581335 |  |  | 169581335 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 45377588.0216 | 28686495.9516 | 992098.87 |  | 7135906 |  | 8563087.2 | [7 empty] | 26.7586 | -45377588.0216 | -45377588.0216 | 45377588.0216 | 45377588.0216 |  | 431540311.4576 |  |  | 431540311.4576 | 0
2 |  | 68965495 |  |  | 68965495 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 56031680.969 | 31899975.1937 | 2722433.8465 |  | 7095706.75 | 5798717.0788 | 8514848.1 | [7 empty] | 81.246 | -56031680.969 | -56031680.969 | 56031680.969 | 56031680.969 |  | 487571992.4265 |  |  | 487571992.4265 | 0
3 |  | 27995510 |  |  | 27995510 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 24753193.85 | 15367610.0276 | 2352723.3724 |  | 3196754.75 |  | 3836105.7 | [7 empty] | 88.4184 | -24753193.85 | -24753193.85 | 24753193.85 | 24753193.85 |  | 512325186.2765 |  |  | 512325186.2765 | 0
4 |  | 27995510 |  |  | 27995510 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 17172240.4 | 13369344.2126 | 1276734.0874 |  | 1148255.5 |  | 1377906.6 | [7 empty] | 61.3393 | -17172240.4 | -17172240.4 | 17172240.4 | 17172240.4 |  | 529497426.6765 |  |  | 529497426.6765 | 0
5 |  | 36846526.7 |  |  | 36846526.7 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 33891140.9769 | 14368477.1201 | 1814728.7299 |  | 1148255.5 | 7646973.0269 | 1377906.6 |  |  | 7534800 |  |  |  |  | 91.9792 | -33891140.9769 | -33891140.9769 | 33891140.9769 | 33891140.9769 |  | 563388567.6535 |  |  | 563388567.6535 | 0
6 |  | 2196150.3 |  |  | 2196150.3 |  |  | 43806300 |  |  |  | 43806300 |  |  |  |  | 0 | 24163044.887 | 17280790.1701 | 3382751.5149 |  | 1590535.6 |  | 1908967.602 | [7 empty] | 1100.2455 | 19643255.113 | 19643255.113 | 0 |  |  | 543745312.5405 |  | 19643255.113 | 543745312.5405 | 0
7 |  | 4880334 |  |  | 4880334 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 16516340.033 | 11372386.9576 | 4904813.1574 |  | 107370.9 |  | 131769.018 | [7 empty] | 338.4264 | -16516340.033 | -16516340.033 | 16516340.033 | 16516340.033 |  | 560261652.5735 |  |  | 560261652.5735 | 0
8 |  | 12200835 |  |  | 12200835 |  |  | 390981436.652 | 351206375 |  |  |  | 39775061.652 |  |  |  | 2878.5438 | 67356643.0039 | 52015407.3576 | 6472835.9424 |  | 238602 | 8336977.6639 | 292820.04 | [7 empty] | 552.0658 | 323624793.6481 | 323624793.6481 | 0 |  |  | 236636858.9253 |  | 323624793.6481 | 236636858.9253 | 0
9 |  | 19521336 |  |  | 19521336 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 45361586.35 | 29417562.2426 | 14615469.0074 |  | 596505 |  | 732050.1 | [7 empty] | 232.3693 | -45361586.35 | -45361586.35 | 45361586.35 | 45361586.35 |  | 281998445.2753 |  |  | 281998445.2753 | 0
10 |  | 24401670 |  |  | 24401670 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 59062583.305 | 37807916.4918 | 19128978.6532 |  | 954408 |  | 1171280.16 | [7 empty] | 242.0432 | -59062583.305 | -59062583.305 | 59062583.305 | 59062583.305 |  | 341061028.5803 |  |  | 341061028.5803 | 0
11 |  | 24401670 |  |  | 24401670 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 74032851.6348 | 44395036.3901 | 22672973.7599 |  | 1193010 | 4307731.2848 | 1464100.2 | [7 empty] | 303.3926 | -74032851.6348 | -74032851.6348 | 74032851.6348 | 74032851.6348 |  | 415093880.2151 |  |  | 415093880.2151 | 0
12 |  | 14641002 |  |  | 14641002 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 67400087.5 | 42883765.0376 | 21859212.2624 |  | 1193010 |  | 1464100.2 | [7 empty] | 460.3516 | -67400087.5 | -67400087.5 | 67400087.5 | 67400087.5 |  | 482493967.7151 |  |  | 482493967.7151 | 0
总计 | 31293979471.2593 | 32969082480.0646 | 2961318011.2658 | 29574137094.88 | 34172081345.6501 | 32405896833.94 | 33385279049.71 | 32921850190.142 | 32240506148.0891 | 405657442.26 | 516597060.86 | 56171588.1395 | 108575393.0746 | 1090321834.39 | 461147463.86 | 629174370.5381 | -6487082.4562 | 35213419483.5411 | 16936753454.9054 | 10973048538.398 | 694428924.017 | 558492056.4707 | 1401887547.8529 | 2661845090.4818 | 822639437.0007 | 1133080753.0826 | 31243681.3382 | 1161663006.73 | 262351128.94 | 274710764.75 | 545891369.216 | 398591.6359 | -2291569293.3991 | 55851589199.3517 | 2773393784.8203 | 1566662874.5752 | 3078920338.92 | 14723150491.5469 | 1206730910.25 | 1932707708.5538 | 37748871132.6057 | 53613354936.7008

## 明细
项目名称 | 项目编码 | 评审状态 | 年度 | 月份 | 商务产值（含税） | 业主确认量 | 现金流入 | 工程款现金流入 | 保证金退还 | 其他现金流入 | 工程款回收率 | 现金流出 | 直接费支出 | 分包支出 | 材料款 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费指出 | 上交公司预收益 | 税金 | 融资业务到期兑付支出 | 各类保证金支出 | 支付率 | 项目月度现金净流量 | 项目累计现金净流量 | 公司内部借款 | 预算内借款 | 预算外借款 | 到期归还预算内借款 | 借款余额 | 项目累计现金净流量（还款后） | 到期归还预算外借款 | 预算内借款余额 | FDATATYPE | FXXJD | FSFSKJD | 施工产值 | 产值税额 | 商务产值（不含税） | 工程款流入（现金口径） | 工程款流入（全口径） | 拟持有至到期票据收取 | 票据到期现金流入 | 工程款非现金流入 | 拟转帖票据收取 | 其他非现金工程款流入 | 非现金流支出 | 分包支出:转贴票据支付 | 材料款:转贴票据支付 | 机械使用费:转贴票据支付 | 其他非现金流出
辽宁天士力现代中药示范工厂 | U_ORG_XM_LNTSLGC | 已完成 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修五年后
辽宁天士力参茸厂区改造 | U_ORG_XM_LNTSLSRGZ | 已完成 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.000718 | 0 |  |  |  | 0 | 0.000718 |  | 0 | 保修五年后
广州金融街番禺市桥 | U_ORG_XM_GZPY | 已完成 | 2023 | 12 |  |  | 6000000 |  |  | 6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 432027.18 | 0 |  |  |  | 0 | 432027.18 |  | 0 | 保修五年后
北汽动力总成基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_BQDLZCJD | 已完成 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 15859688.06 | 0 |  |  |  | 0 | 15859688.06 |  | 0 | 保修五年后
成都京东方第6代生产线机电A标段 | U_ORG_XM_CDJDFJD | 已完成 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 6785448.99 | 0 |  |  |  | 0 | 6785448.99 |  | 0 | 保修五年后
山西大同正大一期 | U_ORG_XM_SXDTZDYQ | 已完成 | 2023 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 616961.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 616961.24 |  | 0 | 保修二年后
北京丽泽金融商务区E-13、E-14地块 | U_ORG_XM_BJLZJRSWQ | 已完成 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5803809.04 | 0 |  |  |  | 0 | 5803809.04 |  | 0 | 保修二年后
北京市仁和医院二期 | U_ORG_XM_RHYY | 已完成 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | [8 empty] | 0 | -350000 | 1532144.12 | 0 |  |  |  | 0 | 1532144.12 |  | 0 | 保修五年后
北京雷亚架 | U_ORG_XM_BJLYJ | 已完成 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33000000 | 0 |  | 33000000 | 保修二年后
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 4 | 27995510 | 27995510 | 0 |  |  |  | 0 | 17172240.4 | 15794333.8 | 13369344.2126 | 1276734.0874 |  | 1148255.5 |  | 1377906.6 |  |  |  | 61.3393 | -17172240.4 | -17172240.4 | 17172240.4 | 17172240.4 |  |  | 529497426.6765 | 0 |  | 529497426.6765 | 在施数据
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 1 | 169581335 | 169581335 | 0 |  |  |  | 0 | 45377588.0216 | 36814500.8216 | 28686495.9516 | 992098.87 |  | 7135906 |  | 8563087.2 |  |  |  | 26.7586 | -45377588.0216 | -45377588.0216 | 45377588.0216 | 45377588.0216 |  |  | 431540311.4576 | 0 |  | 431540311.4576 | 在施数据
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 2 | 68965495 | 68965495 | 0 |  |  |  | 0 | 56031680.969 | 41718115.7901 | 31899975.1937 | 2722433.8465 |  | 7095706.75 | 5798717.0788 | 8514848.1 |  |  |  | 81.246 | -56031680.969 | -56031680.969 | 56031680.969 | 56031680.969 |  |  | 487571992.4265 | 0 |  | 487571992.4265 | 在施数据
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 3 | 27995510 | 27995510 | 0 |  |  |  | 0 | 24753193.85 | 20917088.15 | 15367610.0276 | 2352723.3724 |  | 3196754.75 |  | 3836105.7 |  |  |  | 88.4184 | -24753193.85 | -24753193.85 | 24753193.85 | 24753193.85 |  |  | 512325186.2765 | 0 |  | 512325186.2765 | 在施数据
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 5 | 36846526.7 | 36846526.7 | 0 |  |  |  | 0 | 33891140.9769 | 17331461.35 | 14368477.1201 | 1814728.7299 |  | 1148255.5 | 7646973.0269 | 1377906.6 |  |  | 7534800 | 91.9792 | -33891140.9769 | -33891140.9769 | 33891140.9769 | 33891140.9769 |  |  | 563388567.6535 | 0 |  | 563388567.6535 | 在施数据
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 6 | 2196150.3 | 2196150.3 | 43806300 |  | 43806300 |  | 0 | 24163044.887 | 22254077.285 | 17280790.1701 | 3382751.5149 |  | 1590535.6 |  | 1908967.602 |  |  |  | 1100.2455 | 19643255.113 | 19643255.113 | 0 |  |  |  | 543745312.5405 | 0 | 19643255.113 | 543745312.5405 | 在施数据
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 7 | 4880334 | 4880334 | 0 |  |  |  | 0 | 16516340.033 | 16384571.015 | 11372386.9576 | 4904813.1574 |  | 107370.9 |  | 131769.018 |  |  |  | 338.4264 | -16516340.033 | -16516340.033 | 16516340.033 | 16516340.033 |  |  | 560261652.5735 | 0 |  | 560261652.5735 | 在施数据
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 8 | 12200835 | 12200835 | 390981436.652 | 351206375 |  | 39775061.652 | 2878.5438 | 67356643.0039 | 58726845.3 | 52015407.3576 | 6472835.9424 |  | 238602 | 8336977.6639 | 292820.04 |  |  |  | 552.0658 | 323624793.6481 | 323624793.6481 | 0 |  |  |  | 236636858.9253 | 0 | 323624793.6481 | 236636858.9253 | 在施数据
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 9 | 19521336 | 19521336 | 0 |  |  |  | 0 | 45361586.35 | 44629536.25 | 29417562.2426 | 14615469.0074 |  | 596505 |  | 732050.1 |  |  |  | 232.3693 | -45361586.35 | -45361586.35 | 45361586.35 | 45361586.35 |  |  | 281998445.2753 | 0 |  | 281998445.2753 | 在施数据
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 10 | 24401670 | 24401670 | 0 |  |  |  | 0 | 59062583.305 | 57891303.145 | 37807916.4918 | 19128978.6532 |  | 954408 |  | 1171280.16 |  |  |  | 242.0432 | -59062583.305 | -59062583.305 | 59062583.305 | 59062583.305 |  |  | 341061028.5803 | 0 |  | 341061028.5803 | 在施数据
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 11 | 24401670 | 24401670 | 0 |  |  |  | 0 | 74032851.6348 | 68261020.15 | 44395036.3901 | 22672973.7599 |  | 1193010 | 4307731.2848 | 1464100.2 |  |  |  | 303.3926 | -74032851.6348 | -74032851.6348 | 74032851.6348 | 74032851.6348 |  |  | 415093880.2151 | 0 |  | 415093880.2151 | 在施数据
资阳北部新城雷音大桥及路网 | U_ORG_XM_ZYBBXCSZ | 已完成 | 2023 | 12 | 14641002 | 14641002 | 0 |  |  |  | 0 | 67400087.5 | 65935987.3 | 42883765.0376 | 21859212.2624 |  | 1193010 |  | 1464100.2 |  |  |  | 460.3516 | -67400087.5 | -67400087.5 | 67400087.5 | 67400087.5 |  |  | 482493967.7151 | 0 |  | 482493967.7151 | 在施数据
海口塔南塔试桩工程 | U_ORG_XM_HKTSZ | 已完成 | 2023 | 12 |  |  | 443909.54 | 443909.54 |  |  | 0 | 36488.66 | 0 | [5 empty] | 21971.51 | 14517.15 |  |  | 0 | 407420.88 | 407438.89 | 0 |  |  |  | 0 | 195383.89 | 212055 | 0 | 保修五年后 |  | 是 |  |  | 0 | 443909.54 | 443909.54 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金海墅 | U_ORG_XM_TJJHS | 已完成 | 2023 | 1 |  | 7980000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 14960.83 | 0 | 0 |  |  | 7215000 | 14960.83 |  | 2000000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金海墅 | U_ORG_XM_TJJHS | 已完成 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 14960.83 | 0 | 0 |  |  | 7215000 | 14960.83 |  | 2000000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金海墅 | U_ORG_XM_TJJHS | 已完成 | 2023 | 3 | 746134.1723 |  | 7581000 | 7581000 |  |  | 0 | 744050.83 | 0 | [5 empty] | 196126.67 | 547924.16 |  |  | 100 | 6836949.17 | 6851910 | 0 | 0 |  | 4800000 | 415000 | 51910 | 2000000 | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 是 |  | 61607.4087 | 684526.76 | 7581000 | 7581000 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金海墅 | U_ORG_XM_TJJHS | 已完成 | 2023 | 5 | 13666.5482 |  | 159600 | 159600 |  |  | 0 | 14364 | 0 | [6 empty] | 14364 |  |  | 105 | 145236 | 197146 | 0 |  |  | 150000 | 265000 | 47146 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  | 1128.4306 | 12538.12 | 159600 | 159600 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金海墅 | U_ORG_XM_TJJHS | 已完成 | 2023 | 9 | 0 |  | 239400 | 239400 |  |  | 0 | 21546 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21546 |  |  | 0 | 217854 | 265000 | 0 | 0 |  | 265000 | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 239400 | 239400 |  |  | 0 |  |  | 0
南京紫光集成电路基地 | U_ORG_XM_NJZGJCDLJD | 已完成 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 2 | 500000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 263000 | 0 |  |  |  |  | 250000 | 13000 |  |  |  | 53 | -263000 | -263000 | 300000 | 300000 |  |  | 583000 | 37000 |  | 583000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:60% | 否 | 2994000 | 41281.4 | 458718.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 3 | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 313000 | 0 |  |  |  |  | 300000 | 13000 |  |  |  | 10 | -313000 | -276000 | 300000 | 300000 |  |  | 883000 | 24000 |  | 883000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:5% | 否 | 4571000 | 247706.42 | 2752293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 4 | 6000000 | 6000000 | 0 |  |  |  | 0 | 363000 | 0 |  |  |  |  | 350000 | 13000 |  |  |  | 6 | -363000 | -339000 | 400000 | 400000 |  |  | 1283000 | 61000 |  | 1283000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:15% | 否 | 7041600 | 495412.84 | 5504587.16 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 5 | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 313000 | 0 |  |  |  |  | 300000 | 13000 |  |  |  | 10 | -313000 | -252000 | 300000 | 300000 |  |  | 1583000 | 48000 |  | 1583000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:30% | 否 | 4251100 | 247706.42 | 2752293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 6 | 2000000 | 2000000 | 20000000 | 20000000 |  |  | 1000 | 293000 | 0 |  |  |  |  | 280000 | 13000 |  |  |  | 15 | 19707000 | 19755000 | 0 |  |  |  | 0 | 18172000 | 1583000 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:45% | 是 | 2237200 | 165137.61 | 1834862.39 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 1 | 9200000 | 9200000 | 6420000 | 6420000 |  |  | 70 | 6703000 | 6420000 | 6420000 |  |  |  | 250000 | 13000 | 20000 |  |  | 73 | -283000 | -283000 | 283000 | 283000 |  |  | 283000 | 0 |  | 283000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):50%；基础施工:30% | 是 | 250000 | 759633.03 | 8440366.97 | 6420000 | 6420000 |  |  | 0 |  |  | 0
滁州惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件 | U_ORG_XM_CZHK | 已完成 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海黄金交易所深圳运营中心 | U_ORG_XM_HJJYSSZYYZX | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  |  | 64745200 | 685787.52 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海黄金交易所深圳运营中心 | U_ORG_XM_HJJYSSZYYZX | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  |  | 64745200 | 685787.52 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海黄金交易所深圳运营中心 | U_ORG_XM_HJJYSSZYYZX | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  |  | 64745200 | 685787.52 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海黄金交易所深圳运营中心 | U_ORG_XM_HJJYSSZYYZX | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  |  | 64745200 | 685787.52 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海黄金交易所深圳运营中心 | U_ORG_XM_HJJYSSZYYZX | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  |  | 64745200 | 685787.52 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海黄金交易所深圳运营中心 | U_ORG_XM_HJJYSSZYYZX | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 685787.52 | 0 |  |  |  | 64745200 | 685787.52 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | -153361.57 | 200000 |  | 200000 |  | 62864000 | 46638.43 |  | 6981800 | 在施数据 | 结构施工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | -153361.57 | 200000 |  | 200000 |  | 63064000 | 46638.43 |  | 6981800 | 在施数据 | 结构施工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | -153361.57 | 200000 |  | 200000 |  | 63264000 | 46638.43 |  | 6981800 | 在施数据 | 结构施工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 6 | 5075500 | 2733231.93 | 16000000 | 16000000 |  |  | 585 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 4 | 15800000 | 15846638.43 | 0 |  |  | 15800000 | 47464000 | 46638.43 |  | 6981800 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  | 419077.98 | 4656422.02 | 16000000 | 16000000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 46638.43 | 0 |  |  |  | 47464000 | 46638.43 |  | 6981800 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 46638.43 | 0 |  |  |  | 47464000 | 46638.43 |  | 6981800 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 46638.43 | 0 |  |  |  | 47464000 | 46638.43 |  | 6981800 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 46638.43 | 0 |  |  |  | 47464000 | 46638.43 |  | 6981800 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 46638.43 | 0 |  |  |  | 47464000 | 46638.43 |  | 6981800 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 24534500 | 24534500 |  |  | 0 | 52522387.65 | 37639788.33 | 35071500 | 2568288.33 |  |  | 200000 |  |  | 14682599.32 |  | 0 | -27987887.65 | -8867689.73 | 11000000 | 11000000 |  |  | 62360744.94 | 2132310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 24534500 | 24534500 |  |  | 0 |  |  | 0
北京嘉铭珑原07-01办公商业 | U_ORG_XM_BJZSJM | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 237340 | 237340 |  |  | 0 | 691767.17 | 691767.17 | 613335.09 | 23379 |  | 55053.08 | [5 empty] | 0 | -454427.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修五年后 |  | 是 |  |  | 0 | 237340 | 237340 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | -153361.57 | 200000 |  | 200000 |  | 62664000 | 46638.43 |  | 6981800 | 在施数据 | 结构施工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 46638.43 | 6981800 |  | 6981800 |  | 47464000 | 46638.43 | 6981800 | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥视涯OLED微型显示器件厂 | U_ORG_XM_HFSY | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 2576775.43 | 2576775.43 | 0 | 0 | 0 | 3087075.43 | 2827075.43 | 2100000 | 727075.43 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 60000 |  |  | 0 | -510300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 2576775.43 | 2576775.43 | 0 |  | 0 |  |  | 0
合肥视涯OLED微型显示器件厂 | U_ORG_XM_HFSY | 处理中 | 2023 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目一期改扩建 | U_ORG_XM_HFCX | 处理中 | 2023 | 4 | 6065100 | 7834779.18 | 12733909.94 | 12733909.94 |  |  | 139 | 8449357.64 | 7222657.64 | 1751898.31 | 5147400 | 323359.33 |  |  | 1226700 |  |  |  | 139 | 4284552.3 | 4661354.88 | 0 |  |  |  | 482902.58 | 4661354.88 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 5252000 | 500788 | 5564312 | 12733909.94 | 12733909.94 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州仁和阿里云计算数据中心二期 | U_ORG_XM_RHALYEQ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9600000 | 8400000 | 5400000 | 3000000 | 0 | 0 | 500000 | 400000 | 300000 |  |  | 0 | -9600000 | 262818.82 | 0 |  |  |  | 0 | 262818.82 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | U_ORG_XM_FNWSCLC | 处理中 | 2023 | 1 | 650000 |  | 600000 | 600000 |  |  | 0 | 160000 | 0 | 0 |  |  |  | 20000 | 100000 | 40000 |  |  | 25 | 440000 | 451164.71 | 0 |  |  | 30000 | 284300 | 421164.71 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 53669.71 | 596330.29 | 600000 | 1700000 |  |  | 1100000 |  | 1100000 | 1100000 |  |  |  | 1100000
丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | U_ORG_XM_FNWSCLC | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 421164.71 | 0 |  |  |  | 284300 | 421164.71 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | U_ORG_XM_FNWSCLC | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 421164.71 | 0 |  |  |  | 284300 | 421164.71 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | U_ORG_XM_FNWSCLC | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 421164.71 | 0 |  |  |  | 284300 | 421164.71 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | U_ORG_XM_FNWSCLC | 处理中 | 2023 | 5 | -24338479.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 421164.71 | 0 |  |  |  | 284300 | 421164.71 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | -827622.62 | -23510856.48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 3 | 7301356.07 | 14336228.55 | 0 |  |  |  | 0 | 350000 | 0 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 5 | -350000 | -350000 | 350000 | 350000 |  |  | 31383308.71 | 0 |  | 31383308.71 | 在施数据 | 结构施工:30%；独立机电:10% | 否 | 17301356.07 | 602864.2627 | 6698491.81 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 4 | 20488521.35 | 28792966.72 | 10752267.05 | 10752267.0512 |  |  | 37 | 12098917.83 | 11226868.45 | 5103900.0402 | 6122968.4089 |  |  | 350000 | 522049.3829 |  |  |  | 59 | -1346650.78 | -1346650.78 | 1350000 | 1350000 |  |  | 32733308.71 | 3349.22 |  | 32733308.71 | 在施数据 | 结构施工:50%；二次结构施工:10%；独立机电:20% | 是 | 28792966.72 | 1691712.772 | 18796808.58 | 10752267.05 | 10752267.05 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 5 | 33529705.13 | 33529705.13 | 21594725.04 | 21594725.0436 |  |  | 64 | 19968997.79 | 18747250.64 | 8493925.1838 | 10253325.4591 |  |  | 350000 | 871747.1549 |  |  |  | 60 | 1625727.25 | 1629076.47 | 0 |  |  |  | 32733308.71 | 1629076.47 |  | 32733308.71 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:35%；独立机电:35% | 是 | 33529705.13 | 2768507.763 | 30761197.37 | 21594725.04 | 21594725.04 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 6 | 26555276.99 | 26555276.99 | 25147278.84 | 25147278.8446 |  |  | 95 | 23139460.17 | 21776837.24 | 9891263.0122 | 11885574.2248 |  |  | 350000 | 1012622.9315 |  |  |  | 87 | 2007818.67 | 3636895.14 | 0 |  |  |  | 32733308.71 | 3636895.14 |  | 32733308.71 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:60%；独立机电:50% | 是 | 26555276.99 | 2192637.5496 | 24362639.44 | 25147278.84 | 25147278.84 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 8 | 23343514.27 | 23343514.27 | 18417683.41 | 18417683.4096 |  |  | 79 | 17311213.01 | 16207561.4 | 8226565.2563 | 7980996.1442 |  |  | 350000 | 753651.6051 |  |  |  | 74 | 1106470.4 | 3790856.14 | 0 |  |  |  | 32733308.71 | 3790856.14 |  | 32733308.71 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):75%；独立机电:80% | 是 | 23343514.27 | 1927446.1324 | 21416068.14 | 18417683.41 | 18417683.41 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 9 | 17461011.89 | 17461011.89 | 17507635.7 | 17507635.6993 |  |  | 100 | 16473131.87 | 15406719.42 | 7820077.279 | 7586642.1363 |  |  | 350000 | 716412.4528 |  |  |  | 94 | 1034503.83 | 4825359.97 | 0 |  |  |  | 32733308.71 | 4825359.97 |  | 32733308.71 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100%；独立机电:90% | 是 | 17461011.89 | 1441734.9267 | 16019276.96 | 17507635.7 | 17507635.7 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 10 | 7776095.29 | 7776095.29 | 13095758.91 | 13095758.9149 |  |  | 168 | 12410146.3 | 11524267.85 | 5849438.982 | 5674828.8631 |  |  | 350000 | 535878.4548 |  |  |  | 160 | 685612.61 | 5510972.58 | 0 |  |  |  | 32733308.71 | 5510972.58 |  | 32733308.71 | 在施数据 | 独立机电:100%；竣工:100% | 是 | 7776095.29 | 642062.9139 | 7134032.38 | 13095758.91 | 13095758.91 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 11 |  | 0 | 5832071.47 | 5832071.4675 |  |  | 0 | 15031276.73 | 14028931.42 | 7120745.4941 | 6908185.9271 |  |  | 350000 | 652345.3111 |  |  |  | 0 | -9199205.26 | -3688232.68 | 3700000 | 3700000 |  |  | 36433308.71 | 11767.32 |  | 36433308.71 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 5832071.47 | 5832071.47 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 350000 | 0 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 0 | -350000 | -338232.68 | 340000 | 340000 |  |  | 36773308.71 | 1767.32 |  | 36773308.71 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 7 | 24556911.21 | 24556911.21 | 19916457.74 | 19916457.745 |  |  | 81 | 20868967.14 | 19607230.9 | 8125914.7599 | 11481316.1408 |  |  | 350000 | 911736.2369 |  |  |  | 85 | -952509.4 | 2684385.74 | 0 |  |  |  | 32733308.71 | 2684385.74 |  | 32733308.71 | 在施数据 | 二次结构施工:85%；装修施工(含改造工程):50%；独立机电:65% | 是 | 24556911.21 | 2027634.8706 | 22529276.34 | 19916457.74 | 19916457.74 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 处理中 | 2023 | 1 | 564101.61 | 2372000.5 | 3924500 | 3924500 |  |  | 165 | 7813988.51 | 7705185.28 | 3626000 | 4079185.28 |  |  | 9246.38 |  | 99556.852 |  |  | 1385 | -3889488.51 | 3481225.34 | 3595185.28 | 3595185.28 |  |  | 3595185.28 | 7076410.62 |  | 3595185.28 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 46577.2 | 517524.41 | 3924500 | 3924500 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 处理中 | 2023 | 2 | 197088.33 |  | 0 |  |  |  | 0 | 377017.5 | 0 | [5 empty] | 377017.5 |  |  |  | 191 | -377017.5 | 6699393.12 | 0 |  |  |  | 3595185.28 | 6699393.12 |  | 3595185.28 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 16273.35 | 180814.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京清华大学北体育馆 | U_ORG_XM_QHBT | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 44500000 | 44500000 |  |  | 0 | 43621200 | 41971200 | 29921200 | 12000000 |  | 50000 | 150000 | 1000000 | 500000 |  |  | 0 | 878800 | 11827000 | 0 |  |  | 11200000 | 0 | 627000 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 44500000 | 44500000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 处理中 | 2023 | 3 | 524088.33 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 6699393.12 | 0 |  |  |  | 3595185.28 | 6699393.12 |  | 3595185.28 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 43273.35 | 480814.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 处理中 | 2023 | 4 | 742088.33 |  | 728400 | 728400 |  |  | 0 | 18478.08 | 0 | [6 empty] | 18478.08 |  |  | 2 | 709921.92 | 7409315.04 | 0 |  |  |  | 3595185.28 | 7409315.04 |  | 3595185.28 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 61273.35 | 680814.98 | 728400 | 728400 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 处理中 | 2023 | 5 | 742088.33 |  | 0 |  |  |  | 0 | 69975.67 | 0 | [5 empty] | 69975.67 |  |  |  | 9 | -69975.67 | 7339339.37 | 0 |  |  |  | 3595185.28 | 7339339.37 |  | 3595185.28 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 61273.35 | 680814.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 处理中 | 2023 | 6 | 88088.33 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 7339339.37 | 0 |  |  |  | 3595185.28 | 7339339.37 |  | 3595185.28 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 7273.34 | 80814.99 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 1 | 31334964.075 | 75444323.33 | 33530000 | 33530000 |  |  | 44 | 52704507.92 | 43300502.61 | 24065000 | 19235502.61 | 0 |  | 7700000 | 1704005.3069 | 0 |  |  | 168 | -19174507.92 | 86034.1 | 0 |  |  |  | 0 | 86034.1 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:90%；结构施工:45%；装修施工(含改造工程):15% | 是 | 0 | 0 | 31334964.08 | 33530000 | 33530000 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 6 | 26396202.14 | 20008902.82 | 38802424.18 | 38802424.18 |  |  | 194 | 19556584.5 | 16045831.96 | 2888084.63 | 12844450.08 |  | 313297.25 | 547612 | 2177087.61 | 786052.93 |  |  | 74 | 19245839.68 | 30538607.57 | 0 |  |  |  | 0 | 30538607.57 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:3.3% |  | 26327504.14 | 2179502.93 | 24216699.21 | 38802424.18 | 38802424.18 |  |  | 0 |  |  | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 1 | 1800000 | 1800000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:0% | 否 | 1800000 | 148623.85 | 1651376.15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 2 | 15000000 | 15000000 | 17593500 | 17593500 |  |  | 117 | 8082674.31 | 6520000 | 1000000 | 5520000 |  |  | 110000 |  | 1452674.31 |  |  | 54 | 9510825.69 | 9510825.69 | 0 |  |  |  | 0 | 9510825.69 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:0% | 是 | 15000000 | 1238532.11 | 13761467.89 | 17593500 | 17593500 |  |  | 0 |  |  | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 3 | 12750000 | 12750000 | 0 |  |  |  | 0 | 6010000 | 5900000 | 1600000 | 4300000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 47 | -6010000 | 3500825.69 | 0 |  |  |  | 0 | 3500825.69 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:0% | 否 | 12750000 | 1052752.29 | 11697247.71 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
武汉泰康之家·楚园 | U_ORG_XM_WHTKCY | 处理中 | 2023 | 1 | 17988360 | 4202340 | 10000000 | 10000000 |  |  | 238 | 961217.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37557.44 | 710000 | 213660 |  |  | 5 | 9038782.56 | 9461382.56 | 0 |  |  | 6000000 | 0 | 3461382.56 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 523932.82 | 17464427.18 | 10000000 | 10000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
武汉泰康之家·楚园 | U_ORG_XM_WHTKCY | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 5607349.26 | 5611589.18 | 0 | -4239.92 | 0 | 8970000 | 8330000 | 4000000 | 4300000 |  | 30000 | 50000 | 390000 | 200000 |  |  | 0 | -3362650.74 | 98731.82 | 0 |  |  |  | 0 | 98731.82 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 5611589.18 | 5611589.18 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球度假区（集团） | U_ORG_XM_BJHQDJQJT | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 1230000 | 1230000 |  |  | 0 | 1699500 | 1388000 | 1250000 | 60000 |  | 78000 | 200000 | 50000 | 61500 |  |  | 0 | -469500 | 11471.24 | 0 |  |  |  | 0 | 11471.24 |  | 0 | 保修五年后 | 市政道、桥施工:100% | 是 |  |  | 0 | 1230000 | 1230000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州阿里巴巴华南运营中心 | U_ORG_XM_GZALBB | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 69438821.59 | 69438821.59 | 0 |  | 0 | 43973384.59 | 36228789.89 | 19525009.26 | 14435200 | 2268580.63 |  | 100000 | 4800000 | 2844594.7012 |  |  | 0 | 25465437 | 25465437 | 0 |  | 0 | 25465437 | 143992963 | 0 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 69438821.59 | 69438821.59 |  |  | 0 |  |  | 0
广州阿里巴巴华南运营中心 | U_ORG_XM_GZALBB | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 17000000 | 17000000 |  | 0 | 0 | 16494433.26 | 15867245.11 | 8893545.11 | 6973700 | 0 |  | 100000 | 150000 | 377188.1512 |  |  | 0 | 505566.74 | 505566.74 | 0 |  | 0 | 505566.74 | 143487396.26 | 0 |  | 0 | 保修二年后 |  | 否 |  |  | 0 | 17000000 | 17000000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 10246475.86 | 0 |  |  |  | 0 | 10246475.86 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197400 | 0 | [5 empty] | 197400 |  |  |  | 0 | -197400 | 1829268.8 | 0 |  |  |  | 0 | 1829268.8 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 10 | 3000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 3500000 | 1000000 | 2000000 |  | 500000 | 500000 | 1000000 |  |  |  | 167 | -5000000 | 92030.53 | 0 |  |  |  | 0 | 92030.53 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  | 247706.42 | 2752293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 9 | 40740513.2 | 39050700 | 38074432.5 | 38074432.5 |  |  | 98 | 34966083.46 | 31193822.48 | 5636578.04 | 25068083.04 |  | 489161.4 | 855004.8 | 2136242.18 | 781014 |  |  | 86 | 3108349.04 | 55092825.01 | 0 |  |  |  | 0 | 55092825.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:5.2% |  | 41106045.14 | 3363895.59 | 37376617.61 | 38074432.5 | 38074432.5 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | U_ORG_XM_CQRCBQY | 处理中 | 2023 | 1 | 2000000 | 0 | 23146300 | 23146300 |  |  | 0 | 37000200 | 33137700 | 26610000 | 6527700 |  |  | 623300 | 2544800 | 694400 |  |  | 1850 | -13853900 | 1314900 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1314900 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:78% | 是 | 6000000 | 165200 | 1834800 | 23146300 | 23146300 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | U_ORG_XM_CQRCBQY | 处理中 | 2023 | 2 | 14583800 | 10039300 | 7650700 | 7650700 |  |  | 76 | 12945300 | 11967200 | 8027300 | 3374600 |  | 565300 | 300000 | 459000 | 219100 |  |  | 89 | -5294600 | -3979700 | 3979700 | 3979700 |  |  | 3979700 | 0 |  | 3979700 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:85% | 是 | 9000000 | 1204200 | 13379600 | 7650700 | 7650700 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | U_ORG_XM_CQRCBQY | 处理中 | 2023 | 3 | 9000000 | 9000000 | 6300000 | 6300000 |  |  | 70 | 7285000 | 6418000 | 5221000 | 1134000 |  | 63000 | 300000 | 378000 | 189000 |  |  | 81 | -985000 | -985000 | 985000 | 985000 |  |  | 4964700 | 0 |  | 4964700 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:95% | 是 | 12000000 | 743100 | 8256900 | 6300000 | 6300000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | U_ORG_XM_CQRCBQY | 处理中 | 2023 | 4 | 12000000 | 12000000 | 8400000 | 8400000 |  |  | 70 | 8992500 | 7936500 | 6340500 | 1512000 |  | 84000 | 300000 | 504000 | 252000 |  |  | 75 | -592500 | -592500 | 592500 | 592500 |  |  | 5557200 | 0 | 0 | 5557200 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；竣工:100% | 是 | 11500000 | 990800 | 11009200 | 8400000 | 8400000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | U_ORG_XM_CQRCBQY | 处理中 | 2023 | 5 | 11300000 | 11500000 | 8050000 | 8050000 |  |  | 70 | 7847500 | 6923000 | 5393500 | 1449000 |  | 80500 | 200000 | 483000 | 241500 |  |  | 69 | 202500 | 202500 | 0 |  |  |  | 5557200 | 202500 | 0 | 5557200 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；竣工:100%；完工已交付:100% | 是 |  | 933000 | 10367000 | 8050000 | 8050000 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 12 | 30240916.11 | 29046250 | 25381558.75 | 25381558.75 |  |  | 87 | 25784433.65 | 23202236.23 | 4192535.73 | 18645858 |  | 363842.5 | 635960 | 1424083.12 | 522154.3 |  |  | 85 | -402874.9 | 61251011.89 | 0 |  |  |  | 0 | 61251011.89 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:3.9% |  | 30575044.54 | 2496956.38 | 27743959.73 | 25381558.75 | 25381558.75 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 5 | 4439588.5424 | 4481800 | 3137212 | 3137212 |  |  | 70 | 3362168.59 | 2612267.39 | 2612267.392 |  |  |  | 171801.2 | 515400 | 62700 |  |  | 76 | -224956.59 | 17336908.21 | 0 |  |  |  | 0 | 17336908.21 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:1.14% | 是 | 8590000 | 366571.531 | 4073017.01 | 3137212 | 3137212 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 6 | 22839220.8976 | 8590000 | 1013042 | 1013042 |  |  | 12 | 7483207.43 | 2582747.37 | 2582747.3717 |  |  |  | 3692160.0576 | 1188000 | 20300 |  |  | 33 | -6470165.43 | 10866742.78 | 0 |  |  |  | 0 | 10866742.78 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:2.87% | 是 | 19800000 | 1885807.2301 | 20953413.67 | 1013042 | 1013042 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 7 | 19900000 | 19800000 | 13860000 | 13860000 |  |  | 70 | 14418360 | 12557160 | 12557160 |  |  |  | 396000 | 1188000 | 277200 |  |  | 72 | -558360 | 10308382.78 | 0 |  |  |  | 0 | 10308382.78 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:4.6% | 是 | 19800000 | 1643119.2661 | 18256880.73 | 13860000 | 13860000 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 8 | 18713744 | 19800000 | 8860000 | 8860000 |  |  | 45 | 14388360 | 12627160 | 12627160 |  |  |  | 396000 | 1188000 | 177200 |  |  | 77 | -5528360 | 4780022.78 | 0 |  |  |  | 0 | 4780022.78 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:6.33% | 是 | 19800000 | 1545171.5229 | 17168572.48 | 8860000 | 8860000 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 9 | 32152261.2 | 19800000 | 13860000 | 13860000 |  |  | 70 | 14714244.8 | 11866780.8 | 11866780.8 |  |  |  | 642564 | 1927700 | 277200 |  |  | 46 | -854244.8 | 3925777.98 | 0 |  |  |  | 0 | 3925777.98 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:9.14% | 是 | 32128200 | 2654773.8605 | 29497487.34 | 13860000 | 13860000 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 11 | 30846300 | 30800000 | 21560000 | 21560000 |  |  | 70 | 22408700 | 19579700 | 19579700 |  |  |  | 609800 | 1788000 | 431200 |  |  | 73 | -848700 | -848700 | 848700 | 848700 |  |  | 2769945.66 | 0 |  | 2769945.66 | 在施数据 | 完工未交付:14.43% | 是 | 29800000 | 2546942.2018 | 28299357.8 | 21560000 | 21560000 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 12 | 11034499.96 | 29800000 | 15860000 | 15860000 |  |  | 53 | 21394810 | 19612110 | 19612110 |  |  |  | 397500 | 1068000 | 317200 |  |  | 194 | -5534810 | -5534810 | 5534810 | 5534810 |  |  | 8304755.66 | 0 |  | 8304755.66 | 在施数据 | 完工未交付:15.99% | 是 | 17800000 | 911105.5013 | 10123394.46 | 15860000 | 15860000 |  |  | 0 |  |  | 0
海南中国石化自贸大厦 | U_ORG_XM_HNZSH | 已完成 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 42687.06 | 42687.06 |  |  | 0 | 47858.92 | 38784.81 | 38784.81 |  |  |  |  | 9074.11 | 0 |  |  | 0 | -5171.86 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 42687.06 | 42687.06 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 47290034.24 | 47290034.24 |  |  | 0 | 24000000 | 20000000 | 12000000 | 8000000 | 0 | 0 | 2000000 | 1500000 | 500000 | 0 |  | 0 | 23290034.24 | 37231034.58 | 0 | 0 | 0 |  | 820000 | 37231034.58 |  | 820000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 47290034.24 | 47290034.24 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 37231034.58 | 0 |  |  |  | 820000 | 37231034.58 |  | 820000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28884100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28884100 |  | 0 | -28884100 | 8346934.58 | 0 |  | 0 |  | 820000 | 8346934.58 |  | 820000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 8346934.58 | 0 |  | 0 |  | 820000 | 8346934.58 |  | 820000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8346934.58 | 0 |  | 0 |  | 820000 | 8346934.58 |  | 820000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46300000 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 46300000 |  | 0 | -46300000 | -37953065.42 | 40000000 |  | 40000000 |  | 40820000 | 2046934.58 |  | 820000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电 | U_ORG_XM_GYSGZFYYYJD | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 960000 | 900000 | 700000 | 200000 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 0 | 1040000 | 1043167.07 | 0 |  |  | 1000000 | 17370200 | 43167.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0
贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电 | U_ORG_XM_GYSGZFYYYJD | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 | 2020000 | 1800000 |  | 1800000 |  |  |  | 100000 | 120000 |  |  | 0 | 7980000 | 8023167.07 | 0 |  |  | 8000000 | 9370200 | 23167.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | U_ORG_XM_GDHYSQJD | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1479312.59 | 1479312.59 | 780335.76 | 698976.83 | [7 empty] | 0 | -1479312.59 | 8471787.41 | 0 |  |  |  | 0 | 8471787.41 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 1 | 625000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 625000 | 0 |  |  |  |  | 310000 |  | 315000 |  |  | 100 | -625000 | -619600 | 1520000 | 1520000 |  |  | 2000000 | 900400 |  | 2000000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0% | 否 |  | 51605.5046 | 573394.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | U_ORG_XM_QHDLDBDT | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 1468886.81 | 0 |  |  |  | 0 | 1468886.81 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | U_ORG_XM_QHDLDBDT | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 4351435.06 | 4351435.06 |  |  | 0 | 5074224 | 4974224 | 2014790 | 2859434 | 100000 |  | 100000 |  | 0 |  |  | 0 | -722788.94 | 746097.87 | 0 |  |  |  | 0 | 746097.87 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 4351435.06 | 4351435.06 | 0 |  | 0 |  |  | 0
上海天岳碳化硅半导体材料 | U_ORG_XM_SHTY | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2576648 | 0 |  |  |  | 0 | 2576648 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 2 |  | 613075.73 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 913593.81 | 0 |  |  |  | 0 | 913593.81 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 913593.81 | 0 |  |  |  | 0 | 913593.81 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 1 | 5000000 |  | 34174500 | 34174500 |  |  | 0 | 22300000 | 20000000 | 8000000 | 12000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1300000 |  |  |  | 446 | 11874500 | 31171292.17 | 0 |  |  |  | 0 | 31171292.17 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:71.04% | 是 | 3030000 | 412844.04 | 4587155.96 | 34174500 | 34174500 |  |  | 0 |  |  | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 2 | 18000000 | 8000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11000000 | 9000000 | 4000000 | 5000000 |  |  | 800000 | 1200000 |  |  |  | 61 | -11000000 | 20171292.17 | 0 |  |  |  | 0 | 20171292.17 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:72.68% | 是 | 8100000 | 1486238.53 | 16513761.47 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 3 | 14423100 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  |  | 100 | 21000000 | 20000000 | 8000000 | 12000000 |  |  | 800000 | 200000 |  |  |  | 146 | -6000000 | 14171292.17 | 0 |  |  |  | 0 | 14171292.17 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:75.15% | 是 | 11950000 | 1174384.4 | 13248715.6 | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 |  |  | 0
四川泰康西南医院 | U_ORG_XM_SCTKXNYY | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 892472.23 | 0 |  |  |  | 62855900 | 892472.23 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2046934.58 | 0 |  | 0 |  | 40820000 | 2046934.58 |  | 820000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10500000 | 10000000 | 6000000 | 4000000 |  |  |  | 500000 |  | 0 |  | 0 | -10500000 | -8453065.42 | 10000000 |  | 10000000 | 0 | 50820000 | 1546934.58 |  | 820000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 10 | -5109449.93 | -5719148.74 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1546934.58 | 0 |  |  |  | 50820000 | 1546934.58 |  | 820000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  | -421881.19 | -4687568.74 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1546934.58 | 0 |  |  |  | 50820000 | 1546934.58 |  | 820000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1546934.58 | 0 |  |  |  | 50000000 | 726934.58 | 820000 | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1615406.86 | 0 |  |  |  | 0 | 1615406.86 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 2 | 17635290.7143 | 22737116.9125 | 11767279.31 | 11767279.31 |  |  | 52 | 11851615.53 | 9901610.22 | 4000000 | 5000000 | 901610.2182 | 0 | 246000 | 1704005.3069 |  |  |  | 67 | -84336.22 | 1697.88 | 0 |  |  |  | 0 | 1697.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:50%；装修施工(含改造工程):30% | 是 | 17635290.71 | 1456124.9214 | 16179165.79 | 11767279.31 | 11767279.31 |  |  | 0 |  |  | 0
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2046934.58 | 0 |  | 0 | 0 | 40820000 | 2046934.58 |  | 820000 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 3 | 39159998.4274 | 44261824.6325 | 10661282.45 | 10661282.45 |  |  | 24 | 10651725.41 | 8697720.1 | 2800000 | 4000000 | 797720.1044 | 1100000 | 250000 | 1704005.3069 |  |  |  | 27 | 9557.04 | 11254.92 | 0 |  |  |  | 0 | 11254.92 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:50%；装修施工(含改造工程):45% | 是 | 39159998.43 | 3233394.3656 | 35926604.06 | 10661282.45 | 10661282.45 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 4 | 32642800.2388 | 37744626.4425 | 27881048.62 | 27881048.62 |  |  | 74 | 27873540.97 | 25919535.66 | 11500000 | 11000000 | 2219535.6602 | 1200000 | 250000 | 1704005.3069 |  |  |  | 85 | 7507.65 | 18762.57 | 0 |  |  |  | 0 | 18762.57 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:75%；装修施工(含改造工程):60% | 是 | 32642800.2388 | 2695277.0839 | 29947523.15 | 27881048.62 | 27881048.62 |  |  | 0 |  |  | 0
北京万科望溪 | U_ORG_XM_BJWKWX | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 960093.92 | 0 |  |  |  | 0 | 960093.92 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 5 | 32718777.6865 | 37820603.8925 | 30195701.15 | 30195701.15 |  |  | 80 | 30164659.07 | 28210653.76 | 10100000 | 15000000 | 2410653.759 | 700000 | 250000 | 1704005.3069 |  |  |  | 92 | 31042.08 | 49804.65 | 0 |  |  |  | 0 | 49804.65 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:95%；装修施工(含改造工程):70% | 是 | 32718777.6865 | 2701550.4512 | 30017227.24 | 30195701.15 | 30195701.15 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 6 | 28150306.0658 | 28150306.07 | 30256483.11 | 30256483.11 |  |  | 107 | 30269677.76 | 28415672.45 | 10000000 | 15000000 | 2415672.453 | 1000000 | 150000 | 1704005.3069 |  |  |  | 108 | -13194.65 | 36610 | 0 |  |  |  | 0 | 36610 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):85% | 是 | 28150306.0658 | 2324337.1981 | 25825968.87 | 30256483.11 | 30256483.11 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 7 | 27827146.3 | 27827146.3 | 30076155.94 | 30076155.94 |  |  | 108 | 30107357.64 | 28253352.33 | 12000000 | 13770000 | 0 | 2483352.3252 | 150000 | 1704005.3069 |  |  |  | 108 | -31201.7 | 5408.3 | 0 |  |  |  | 0 | 5408.3 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):90% | 是 | 27827146.3 | 1554535.0152 | 26272611.28 | 30076155.94 | 30076155.94 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 8 | 16084584.72 | 16084584.72 | 29817628.12 | 29817628.12 |  |  | 185 | 29816011.3 | 27962005.99 | 11000000 | 14500000 | 0 | 2462005.9917 | 150000 | 1704005.3069 |  |  |  | 185 | 1616.82 | 7025.12 | 0 |  |  |  | 0 | 7025.12 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):95% | 是 | 16084584.72 | 915240.9399 | 15169343.78 | 29817628.12 | 29817628.12 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 9 | 12165910.98 | 12165910.98 | 20423578.86 | 20423578.86 |  |  | 168 | 20424588.15 | 18680350.55 | 13000000 | 3994000 | 0 | 1686350.5479 | 40232.29 | 1704005.3069 |  |  |  | 168 | -1009.29 | 6015.83 | 0 |  |  |  | 0 | 6015.83 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):5% | 是 | 12165910.98 | 998143.4362 | 11167767.54 | 20423578.86 | 20423578.86 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 10 | 31334964.075 |  | 17289997.07 | 17289997.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17289997.07 | 17296012.9 | 0 |  |  |  | 0 | 17296012.9 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 是 |  |  | 31334964.08 | 17289997.07 | 17289997.07 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17289997.06 | 17289997.06 | 10000000 | 7289997.06 | [7 empty] | 0 | -17289997.06 | 6015.84 | 0 |  |  |  | 0 | 6015.84 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都阿里云未来科技城 | U_ORG_XM_CDALY | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 6015.84 | 0 |  |  |  | 0 | 6015.84 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学化学学院E区大楼 | U_ORG_XM_BJDXHXYEQDL | 处理中 | 2023 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6500000 | 6500000 | 5000000 | 1500000 | [7 empty] | 0 | -6500000 | 19157235.85 | 0 |  |  |  | 0 | 19157235.85 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥维信诺第六代AMOLED生产线 | U_ORG_XM_HFV3 | 处理中 | 2023 | 12 | 160167794.11 |  | 1661222.88 | 1661222.88 |  | 0 | 0 | 100249320.17 | 91265797.74 | 50000000 | 32127697.74 |  | 9138100 |  | 8000000 | 983522.43 |  |  | 63 | -98588097.29 | 15421602.71 | 0 |  |  |  | 0 | 15421602.71 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  | 14415100.05 | 145752694.06 | 1661222.88 | 7153057.2 |  |  | 5491834.32 | 5491834.32 |  | 148499936.4 | 30000000 | 60000000 | 58499936.4
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 104709617 | 104709617 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 104709617 | 125299463.81 | 0 |  |  |  | 22895949.07 | 125299463.81 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 104709617 | 104709617 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:29% | 是 | 12957455.767 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:60% | 是 | 19594156.2882 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:91% | 是 | 26028767.5025 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大同中联绿色大数据产业基地二期 | U_ORG_XM_DTZLDSJEQ | 处理中 | 2023 | 3 | 28155110.29 |  | 0 |  |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 2 | -500000 | 912355.49 | 0 |  |  |  | 0 | 912355.49 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):40% | 是 | 30000000 | 2324733.88 | 25830376.41 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大同中联绿色大数据产业基地二期 | U_ORG_XM_DTZLDSJEQ | 处理中 | 2023 | 4 | 14077555.15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 912355.49 | 0 |  |  |  | 0 | 912355.49 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100% | 是 | 15000000 | 1162366.94 | 12915188.21 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大同中联绿色大数据产业基地二期 | U_ORG_XM_DTZLDSJEQ | 处理中 | 2023 | 5 | 14077555.15 | 47499753.27 | 40000000 | 40000000 |  |  | 84 | 38300000 | 33300000 | 20000000 | 10000000 | 3000000 | 300000 | 500000 | 4000000 | 500000 |  |  | 272 | 1700000 | 2612355.49 | 0 |  |  |  | 0 | 2612355.49 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 15000000 | 1162366.94 | 12915188.21 | 40000000 | 40000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中海·御湖世家 | U_ORG_XM_CDZHYHSY | 处理中 | 2023 | 1 | 16022510.51 | 0 | 1627624.92 | 1627624.92 |  |  | 0 | 926966.38 | 926966.38 | 908665.21 | 18301.17 | [7 empty] | 6 | 700658.54 | 824003.05 | 0 |  |  |  | 0 | 824003.05 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 | 19802910.51 | 2208752.48 | 13813758.03 | 1627624.92 | 2667377.72 |  |  | 1039752.8 |  | 1039752.8 | 1039752.8 |  |  |  | 1039752.8
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 7 | 150000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 67 | -100000 | 9232889.75 | 0 |  |  |  | 0 | 9232889.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 12385.3 | 137614.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 8 | 150000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 67 | -100000 | 9132889.75 | 0 |  |  |  | 0 | 9132889.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 12385.3 | 137614.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 9 | 1658234.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2100000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 127 | -2100000 | 7032889.75 | 0 |  |  |  | 0 | 7032889.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 136918.2 | 1521316.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 10 | 150000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 67 | -100000 | 6932889.75 | 0 |  |  |  | 0 | 6932889.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 12385.3 | 137614.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 11 | 150000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 67 | -100000 | 6832889.75 | 0 |  |  |  | 0 | 6832889.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 12385.3 | 137614.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都528艺术东村产业展示 | U_ORG_XM_CDYSDC | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 9103868.22 | 0 |  |  |  | 146370217.77 | 9103868.22 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学新建附属中学北校区综合教学楼 | U_ORG_XM_BDFZJXL | 处理中 | 2023 | 1 | 23092621.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 2000000 |  | 90000 | 0 | 0 | 22 | -5090000 | 5534822.09 | 0 |  |  |  | 0 | 5534822.09 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 否 |  | 1906730.21 | 21185891.25 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 7 | 65000000 | 65000000 | 58500000 | 58500000 |  |  | 90 | 48615042.54 | 38231567.4 | 28994382.3921 | 8237185.0116 | 1000000 |  | 3000000 | 2553199.9083 | 4830275.2294 |  |  | 75 | 9884957.46 | 82403426.19 | 0 |  |  |  | 0 | 82403426.19 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):75%；独立机电:10% | 是 | 65000000 | 5366972.48 | 59633027.52 | 58500000 | 58500000 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 9 | 105000000 | 105000000 | 70500000 | 70500000 |  |  | 67 | 77434935.16 | 64318484.61 | 32449026.4111 | 30869458.2036 | 1000000 |  | 3000000 | 4295349.633 | 5821100.9174 |  |  | 74 | -6934935.16 | 38755319.61 | 0 |  |  |  | 0 | 38755319.61 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:35% | 是 | 105000000 | 8669724.77 | 96330275.23 | 70500000 | 70500000 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 10 | 105000000 | 105000000 | 70500000 | 70500000 |  |  | 67 | 77434935.16 | 64318484.61 | 35021481.2614 | 28297003.3533 | 1000000 |  | 3000000 | 4295349.633 | 5821100.9174 |  |  | 74 | -6934935.16 | 31820384.45 | 0 |  |  |  | 0 | 31820384.45 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:50% | 是 | 105000000 | 8669724.77 | 96330275.23 | 70500000 | 70500000 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 11 | 105000000 | 105000000 | 70500000 | 70500000 |  |  | 67 | 77434935.16 | 64318484.61 | 42738845.8123 | 20579638.8024 | 1000000 |  | 3000000 | 4295349.633 | 5821100.9174 |  |  | 74 | -6934935.16 | 24885449.29 | 0 |  |  |  | 0 | 24885449.29 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:65% | 是 | 105000000 | 8669724.77 | 96330275.23 | 70500000 | 70500000 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 12 | 105000000 | 105000000 | 70500000 | 70500000 |  |  | 67 | 77434935.16 | 64318484.61 | 32449026.4111 | 30869458.2036 | 1000000 |  | 3000000 | 4295349.633 | 5821100.9174 |  |  | 74 | -6934935.16 | 17950514.13 | 0 |  |  |  | 0 | 17950514.13 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:80% | 是 | 105000000 | 8669724.77 | 96330275.23 | 70500000 | 70500000 |  |  | 0 |  |  | 0
盘锦忠旺铝业一期一标段A区 | U_ORG_XM_PJZW | 处理中 | 2023 | 12 | 34371701.92 | 4218386.65 | 21681200 | 21681200 |  |  | 514 | 18060258.59 | 18060258.59 | 17936244.59 | 124014 | [7 empty] | 53 | 3620941.41 | 5856242.86 | 0 |  |  |  | 23810463.01 | 5856242.86 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 1001117.5317 | 33370584.39 | 21681200 | 21681200 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 1 | 12351109.57 |  | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 | 8584552 | 7170000 | 5860000 | 1310000 |  | 0 | 400000 | 1014552 | 0 |  |  | 70 | -1584552 | 6451093.85 | 0 |  | 0 | 0 | 29961973 | 6451093.85 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:45%；结构施工:100%；二次结构施工:55%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):0% | 是 | 0 | 1019816.3865 | 11331293.18 | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 2 | 11611864.35 | 16071100 | 12790000 | 12790000 |  |  | 80 | 3851900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 3451900 |  | 33 | 8938100 | 15389193.85 | 0 |  | 0 | 0 | 29961973 | 15389193.85 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:50%；结构施工:100%；二次结构施工:60%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):5% | 是 | 8780000 | 958777.7904 | 10653086.56 | 12790000 | 12790000 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 3 | 10585182.62 | 8780000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13413598.38 | 12770000 | 1500000 | 11270000 |  | 0 | 400000 | 243598.376 | 0 |  |  | 127 | -13413598.38 | 1975595.47 | 12000000 |  | 12000000 |  | 41961973 | 13975595.47 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:60%；结构施工:100%；二次结构施工:70%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):10% | 是 | 10190000 | 874005.9044 | 9711176.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 4 | 16468146.09 | 10190000 | 0 | 0 |  |  | 60 | 699924.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 299924.8 | 0 |  |  | 4 | -699924.8 | 13275670.67 | 0 |  |  | 10000000 | 31961973 | 3275670.67 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:70%；结构施工:100%；二次结构施工:80%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 13070000 | 1359755.1817 | 15108390.91 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 5 | 14409627.83 | 13070000 | 8000000 | 8000000 |  |  | 55 | 1638090.4 | 890000 | 0 | 890000 |  | 0 | 400000 | 348090.4 | 0 |  |  | 11 | 6361909.6 | 9637580.27 | 0 |  |  |  | 31961973 | 9637580.27 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:80%；结构施工:100%；二次结构施工:90%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):40% | 是 | 16420000 | 1189785.7841 | 13219842.05 | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 6 | 10292591.31 | 16420000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 846471.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 446471.2 | 0 |  |  | 8 | -846471.2 | 8791109.07 | 0 |  | 0 | 5131900 | 26830073 | 3659209.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:85%；结构施工:100%；二次结构施工:95%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):50% | 是 | 15210000 | 849846.9889 | 9442744.32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴钱清B地块商业机电 | U_ORG_XM_SXQQJD | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 1008520.63 | 0 |  |  |  | 0 | 74000 | 0 |  |  |  |  | 74000 |  |  |  |  | 0 | -74000 | 987217.65 | 0 |  |  |  | 0 | 987217.65 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 27194057.51 | 0 |  |  |  | 0 | 27194057.51 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:98% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 6193896.54 | 0 |  |  |  | 0 | 6193896.54 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:100% |  | 713500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆华熙LIVE·鱼洞住宅 | U_ORG_XM_CQHXZZ | 处理中 | 2023 | 5 |  | 6670000 | 20000000 | 20000000 | 0 |  | 300 | 11108066.46 | 11108066.46 | 10000000 | 1108066.46 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8891933.54 | 8980467.95 | 0 |  |  | 2880000 | 40448766.72 | 6100467.95 | 0 | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:41% | 否 | 2560000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街东丽湖一期及展示区 | U_ORG_XM_TJJRJDLH | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 8600000 | 8600000 |  |  | 0 | 9900000 | 9900000 | 4280000 | 5620000 | [7 empty] | 0 | -1300000 | 1602588.62 | 0 |  |  |  | 23967930 | 1602588.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 8600000 | 8600000 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街东丽湖一期及展示区 | U_ORG_XM_TJJRJDLH | 处理中 | 2023 | 12 | 33033064.91 | 25240122.8 | 18733126.8 | 18733126.8 |  |  | 74 | 9300000 | 8800000 | 4100000 | 3300000 | 1200000 | 200000 |  | 500000 |  |  |  | 28 | 9433126.8 | 13035715.42 | 0 |  |  | 12967930 | 0 | 67785.42 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 是 |  | 2727500.77 | 30305564.14 | 18733126.8 | 18733126.8 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡鸿坤理想湾 | U_ORG_XM_WXHK | 处理中 | 2023 | 10 | 54772553.64 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 70133020.71 | 0 |  |  | 17207738.91 | 20000000 | 3522781.8 | 49402500 | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 0 | 4724759.58 | 50047794.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 4 | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  |  | 0 | 2310000 | 2200000 | 1000000 | 1200000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 29 | -2310000 | 1190825.69 | 0 |  |  |  | 0 | 1190825.69 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:0% | 否 | 8000000 | 660550.46 | 7339449.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化 | U_ORG_XM_HZHKGD | 处理中 | 2023 | 12 | 32308095.6 | 6295495.6 | 10857286.04 | 10857286.04 |  |  | 265 | 10445434.58 | 7897286.04 | 4633341.52 | 2263944.52 | 1000000 |  |  | 2202769.65 | 345378.89 |  |  | 32 | 411851.46 | 462452.75 | 0 |  |  |  | 0 | 5827.95 | 456624.8 | 0 | 结算中 |  | 是 | 30005095.6 | 1473558.82 | 30834536.78 | 10857286.04 | 16703516.98 |  |  | 5846230.94 | 5846230.94 |  | 5846230.94 | 2846230.94 | 3000000
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 46043400 | 42343400 | 23833300 | 18253400 | 256700 |  | 1200000 | 2500000 |  |  |  | 0 | -46043400 | 1407485.91 | 0 |  |  |  | 0 | 1407485.91 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:90%；结构施工:27%；独立机电:6% | 是 | 4500000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 220000 | 0 |  |  |  |  | 220000 |  |  |  |  | 0 | -220000 | 1187485.91 | 0 |  |  |  | 0 | 1187485.91 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:92%；结构施工:28%；独立机电:7% | 是 | 8600000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 3 | 7740000 | 6124774 | 5367100 | 5367100 |  |  | 214 | 5177066.29 | 4548466.29 | 2762929.8198 | 1740051.8085 | 45484.6629 |  | 126300 | 387700 | 114600 |  |  | 67 | 190033.71 | 1377519.62 | 0 |  |  |  | 0 | 1377519.62 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:96%；结构施工:29%；独立机电:8% | 是 | 18900000 | 225436.8932 | 7514563.11 | 5367100 | 5367100 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 4 | 18522000 | 15400000 | 27200000 | 27200000 |  |  | 177 | 24237100 | 21051300 | 15460500 | 5360300 | 230500 |  | 640000 | 1964800 | 581000 |  |  | 131 | 2962900 | 4340419.62 | 0 |  |  |  | 0 | 4340419.62 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:32%；独立机电:9% | 是 | 29350000 | 539475.7282 | 17982524.27 | 27200000 | 27200000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 5 | 28763000 | 20415000 | 24947500 | 24947500 |  |  | 122 | 22064400 | 19142400 | 14014600 | 4916400 | 211400 |  | 587000 | 1802100 | 532900 |  |  | 77 | 2883100 | 7223519.62 | 0 |  |  |  | 0 | 7223519.62 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:40%；装修施工(含改造工程):3%；独立机电:10% | 是 | 29720000 | 837757.2816 | 27925242.72 | 24947500 | 24947500 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 6 | 29125600 | 22234000 | 20262000 | 20262000 |  |  | 91 | 20346400 | 17494400 | 12274600 | 5004900 | 214900 |  | 594400 | 1824800 | 432800 |  |  | 70 | -84400 | 7139119.62 | 0 |  |  |  | 0 | 7139119.62 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:45%；装修施工(含改造工程):8%；独立机电:11% | 是 | 29700000 | 848318.4466 | 28277281.55 | 20262000 | 20262000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 7 | 29106000 | 22215000 | 20245000 | 20245000 |  |  | 91 | 21672500 | 18822500 | 13176600 | 5417700 | 228200 |  | 594000 | 1823600 | 432400 |  |  | 74 | -1427500 | 5711619.62 | 0 |  |  |  | 0 | 5711619.62 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:50%；装修施工(含改造工程):15%；独立机电:12% | 是 | 29700000 | 847747.5728 | 28258252.43 | 20245000 | 20245000 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 1 |  | 24108904.0401 | 33812018.76 | 33812018.76 |  |  | 140 | 68846661.12 | 65733827.83 | 52433088.41 | 13300739.42 |  |  | 1500000 | 1612833.2949 |  |  |  | 0 | -35034642.36 | -15974906.05 | 16225846.36 | 16225846.36 |  |  | 42034116.63 | 250940.31 |  | 35588088.36 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):80%；基础施工:98%；结构施工:29%；独立机电:25%；二次结构施工:18%；装修施工(含改造工程):11% | 是 | 6000000 |  | 0 | 33812018.76 | 33812018.76 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3768949.93 | 3073026.94 | 0 | 3073026.9428 |  |  | 678053.819 |  | 17869.1722 | 0 |  | 0 | -3768949.93 | -3518009.62 | 3768949.93 | 3768949.93 |  |  | 45803066.56 | 250940.31 |  | 39357038.29 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):80%；基础施工:98%；结构施工:29%；独立机电:25%；二次结构施工:18%；装修施工(含改造工程):11% | 是 | 4000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 3 | 33551522.1152 | 33551522.1152 | 0 |  |  |  | 0 | 6313373.07 | 5633739.34 | 0 | 5633739.3367 |  |  | 678053.819 |  | 1579.9069 | 0 |  | 19 | -6313373.07 | -6062432.76 | 6313373.07 | 6313373.07 |  |  | 52116439.63 | 250940.31 | 0 | 45670411.36 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):80%；基础施工:98%；结构施工:34%；独立机电:27%；二次结构施工:21%；装修施工(含改造工程):14% | 是 | 30000000 | 3019636.9904 | 30531885.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 4 | 73516554.6326 | 73516554.6326 | 0 |  |  |  | 0 | 4441306.39 | 3761672.7 | 0 | 3761672.6985 |  |  | 678053.819 |  | 1579.8669 | 0 |  | 6 | -4441306.39 | -4190366.08 | 4441306.39 | 4441306.39 |  |  | 56557746.02 | 250940.31 |  | 50111717.75 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:98%；结构施工:38%；独立机电:29%；二次结构施工:27%；装修施工(含改造工程):16% | 是 | 45000000 | 6616489.9169 | 66900064.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 5 | 82744473.454 | 82744473.454 | 25163641.59 | 25163641.5864 |  |  | 30 | 13721019.93 | 11791805.82 | 1384815.6 | 10406990.2197 |  |  | 678053.819 | 1200305.7037 | 50854.5842 |  |  | 17 | 11442621.66 | 11693561.97 | 0 |  |  | 6446028.27 | 45115124.36 | 250940.31 | 4996593.39 | 45115124.36 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:98%；结构施工:41%；独立机电:31%；二次结构施工:32%；装修施工(含改造工程):19% | 是 | 48000000 | 7447002.6109 | 75297470.84 | 25163641.59 | 25163641.59 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 6 | 86867309.2511 | 86867309.2511 | 55137415.97 | 55137415.9745 |  |  | 63 | 53192339.37 | 49837932.82 | 24262092.5029 | 25575840.3128 |  |  | 678053.819 | 2630054.742 | 46297.9854 |  |  | 61 | 1945076.6 | 2196016.91 | 0 |  |  |  | 43170047.76 | 250940.31 | 1945076.6 | 43170047.76 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:99%；结构施工:44%；独立机电:33%；二次结构施工:38%；装修施工(含改造工程):21% | 是 | 58000000 | 7818057.8326 | 79049251.42 | 55137415.97 | 55137415.97 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 7 | 92311163.8643 | 92311163.8643 | 62058355.09 | 62058355.0905 |  |  | 67 | 57960530.95 | 54283035.84 | 31607749.8904 | 22675285.9514 |  |  | 678053.819 | 2960183.5378 | 39257.7493 |  |  | 63 | 4097824.14 | 4348764.45 | 0 |  |  |  | 39072223.62 | 250940.31 | 4097824.14 | 39072223.62 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:99%；结构施工:48%；独立机电:37%；二次结构施工:43%；装修施工(含改造工程):23% | 是 | 63000000 | 8308004.7478 | 84003159.12 | 62058355.09 | 62058355.09 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 8 | 93117259.6496 | 93117259.6496 | 65150481.94 | 65150481.9383 |  |  | 70 | 57091335.62 | 53264506.09 | 29410609.9267 | 23853896.1662 |  |  | 678053.819 | 3107677.9885 | 41097.7182 |  |  | 61 | 8059146.32 | 8310086.63 | 0 |  |  |  | 31013077.3 | 250940.31 | 8059146.32 | 31013077.3 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:52%；独立机电:40%；二次结构施工:47%；装修施工(含改造工程):27% | 是 | 68000000 | 8380553.3685 | 84736706.28 | 65150481.94 | 65150481.94 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 12 | 25000000 | 30000000 | 12600000 | 12600000 |  |  | 105 | 12300000 | 8780000 | 4300000 | 4300000 | 90000 | 90000 | 900000 | 1870000 | 750000 |  |  | 49 | 300000 | 2355439.46 | 0 |  |  |  | 20446630.41 | 2355439.46 |  | 20446630.41 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):60% | 是 | 30000000 | 2064220.18 | 22935779.82 | 12600000 | 31500000 |  |  | 18900000 |  | 18900000 | 18900000 |  |  |  | 18900000
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  | 0 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | -30000 | 17399.07 | 0 |  |  |  | 8000000 | 17399.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 15418575.05 | 15418575.0489 |  |  | 0 | 6649976.97 | 6299976.97 | 3077867.0773 | 3222109.89 |  |  | 50000 |  | 300000 |  |  | 0 | 8768598.08 | 8785997.15 | 0 |  |  | 8000000 | 0 | 785997.15 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 15418575.05 | 15418575.05 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 12 | 50823696.5966 | 50823696.5966 | 63393739.33 | 63393739.3347 |  |  | 125 | 48440891.45 | 45365804.52 | 28437128.4457 | 16928676.0705 |  |  | 0 | 3023881.3663 | 51205.5638 |  |  | 95 | 14952847.88 | 38797363.67 | 0 | 0 |  |  | 0 | 38797363.67 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:69%；独立机电:50%；二次结构施工:63%；装修施工(含改造工程):43% | 是 | 20000000 | 4574132.6937 | 46249563.9 | 63393739.33 | 63393739.33 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 9 | 85428798.9536 | 85428798.9536 | 69233372.9 | 69233372.8982 |  |  | 81 | 54490227.5 | 50464363.68 | 31076396.0863 | 19387967.5904 |  |  | 678053.819 | 3302431.8872 | 45378.118 |  |  | 64 | 14743145.4 | 14994085.71 | 0 |  |  |  | 16269931.9 | 250940.31 | 14743145.4 | 16269931.9 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:57%；独立机电:43%；二次结构施工:51%；装修施工(含改造工程):31% | 是 | 70000000 | 7688591.9058 | 77740207.05 | 69233372.9 | 69233372.9 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 10 | 84524985.7796 | 84524985.7796 | 69837944.74 | 69837944.7372 |  |  | 83 | 46437501.58 | 42368737.36 | 31326978.8997 | 11041758.4636 |  |  | 678053.819 | 3331269.964 | 59440.4362 |  |  | 55 | 23400443.16 | 23651383.47 | 0 |  |  |  | 0 | 7381451.57 | 16269931.9 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:61%；独立机电:45%；二次结构施工:54%；装修施工(含改造工程):34% | 是 | 58000000 | 7607248.7202 | 76917737.06 | 69837944.74 | 69837944.74 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 处理中 | 2023 | 11 | 61982173.9571 | 61982173.9571 | 64071599.22 | 64071599.2152 |  |  | 103 | 47608535 | 43820265.97 | 30381096.4364 | 13439169.5301 |  |  | 678053.819 | 3056215.2826 | 53999.9273 |  |  | 77 | 16463064.22 | 23844515.79 | 0 |  |  |  | 0 | 23844515.79 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:65%；独立机电:47%；二次结构施工:58%；装修施工(含改造工程):39% | 是 | 32000000 | 5578395.6561 | 56403778.3 | 64071599.22 | 64071599.22 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 8 | 29106000 | 22215000 | 20245000 | 20245000 |  |  | 91 | 21672500 | 18822500 | 11428900 | 7165400 | 228200 |  | 594000 | 1823600 | 432400 |  |  | 74 | -1427500 | 4284119.62 | 0 |  |  |  | 0 | 4284119.62 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:55%；装修施工(含改造工程):22%；独立机电:13% | 是 | 29870000 | 847747.5728 | 28258252.43 | 20245000 | 20245000 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 100431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 100431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 0 | -2000000 | 98431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 98431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 7339339.37 | 0 |  |  |  | 3595185.28 | 7339339.37 |  | 3595185.28 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 1 |  | 5757595.12 | 0 |  |  |  | 0 | 15885700 | 15389900 | 8171600 | 7218300 |  |  | 350000 | 145800 |  |  |  | 0 | -15885700 | -11481508.71 | 11481508.71 | 11481508.71 |  |  | 30683308.71 | 0 |  | 30683308.71 | 在施数据 | 结构施工:30% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 350000 | 0 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 0 | -350000 | -350000 | 350000 | 350000 |  |  | 31033308.71 | 0 |  | 31033308.71 | 在施数据 | 结构施工:30% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区宿舍楼装修改造 | U_ORG_XM_CPXQGZ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | [8 empty] | 0 | -15000000 | 35120097.97 | 0 |  |  |  | 0 | 35120097.97 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都温江区BLT（发展） | U_ORG_XM_CDWJQBLTFZ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 9500000 | 9500000 |  |  | 0 | 8500000 | 7000000 |  | 7000000 |  |  |  |  | 1500000 |  |  | 0 | 1000000 | 1001373.85 | 0 |  |  | 750000 | 0 | 251373.85 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 9500000 | 9500000 |  |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 12 | 9491576.2052 | 17259612.8778 | 14703827.01 | 14703827.01 |  |  | 71 | 14262983.74 | 9601997.39 | 2847472.8616 | 6169524.5334 | 585000 |  | 3925795 |  |  |  | 735191.3506 | 150 | 440843.27 | 4571989.09 | 0 |  |  |  | -10600000 | 4571989.09 |  | -10600000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:70%；装修施工(含改造工程):30%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 9491576.2052 | 1581929.3675 | 7909646.84 | 14703827.01 | 14703827.01 |  |  | 0 |  |  | 0
北京来广营北路自住型商品房 | U_ORG_XM_LGYZZSPF | 处理中 | 2023 | 1 |  | 245016046.58 | 0 |  |  |  | 0 | 75171328.8 | 75129328.8 | 75129328.8 |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 0 | -75171328.8 | 196024835.69 | 0 |  |  |  | 0 | 196024835.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京来广营北路自住型商品房 | U_ORG_XM_LGYZZSPF | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31042000 | 31000000 | 31000000 |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 0 | -31042000 | 164982835.69 | 0 |  |  |  | 0 | 164982835.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京来广营北路自住型商品房 | U_ORG_XM_LGYZZSPF | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32042000 | 31000000 | 31000000 |  |  |  | 42000 |  | 1000000 |  |  | 0 | -32042000 | 132940835.69 | 0 |  |  |  | 0 | 132940835.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京来广营北路自住型商品房 | U_ORG_XM_LGYZZSPF | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30042000 | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 0 | -30042000 | 102898835.69 | 0 |  |  |  | 0 | 102898835.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京万科七橡墅 | U_ORG_XM_BJWKQXS | 处理中 | 2023 | 2 |  | 10350000 | 10000000 | 10000000 |  |  | 97 | 12825433.82 | 8700000 | 4500000 | 2200000 | 2000000 | 0 | 0 | 3925433.8216 | 200000 |  |  | 0 | -2825433.82 | 124999.67 | 0 |  |  |  | 24746135 | 124999.67 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% |  | 13649901.07 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3589100 | 0 |  |  |  | 0 | 3589100 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3589100 | 0 |  |  |  | 0 | 3589100 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3589100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3589100 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52356 | 0 |  |  |  |  | 52356 |  |  |  |  | 0 | -52356 | 3536744 | 0 |  |  |  | 0 | 3536744 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45645 | 0 |  |  |  |  | 45645 |  |  |  |  | 0 | -45645 | 3491099 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3491099 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  |  | 0 | 3491099 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  |  | 0 | 3491099 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  |  | 0 | 3491099 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  |  | 0 | 3491099 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  |  | 0 | 3491099 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3491099 | 0 |  |  |  | 0 | 3491099 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 未提交 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2608521.14 | 0 |  |  |  |  | 1793641.36 | 814879.78 | 0 | 0 |  | 0 | -2608521.14 | 882577.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 882577.86 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 10 | 663844.3547 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1053840.21 | 655338.54 | 595802.5775 | 42525.6855 | 17010.2742 |  |  |  | 398501.6721 |  |  | 159 | -1053840.21 | 5117961.4 | 0 |  |  |  | 6415600 | 5117961.4 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 663844.3547 | 110640.7258 | 553203.63 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0.7% |  | 5491500.82 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
九江火车站广场及滨江路改造 | U_ORG_XM_JJHCZGCGZ | 未提交 | 2023 | 1 |  |  | 24781953.89 | 24781953.89 |  |  | 0 | 3766329.87 | 0 | 0 |  |  |  | 3453185.33 | 14245.46 | 298899.08 |  |  | 0 | 21015624.02 | 6119651.69 | 0 | 0 | 0 | 2971596.5 | -50000 | 3148055.19 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 24781953.89 | 24781953.89 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | 83898360.55 | 0 |  |  |  | 0 | 83898360.55 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾梅普尔格罗夫新城第一项目 | U_ORG_XM_FLBMPEGLFXC | 未提交 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2837243.31 | 0 |  |  |  | 0 | 2837243.31 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | U_ORG_XM_HFDC | 处理中 | 2023 | 5 | 3843574 | 3008990.351 | 3008990.35 | 3008990.351 |  |  | 100 | 4109700 | 3480000 | 1880000 | 1250000 | 350000 | 0 | 152700 | 465500 | 11500 |  | 0 | 107 | -1100709.65 | 514166.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 514166.09 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 3843574 | 317359.3211 | 3526214.68 | 3008990.35 | 3008990.35 |  |  | 0 |  |  | 0
大同中联绿色大数据产业基地二期 | U_ORG_XM_DTZLDSJEQ | 处理中 | 2023 | 10 |  | 20000000 | 30000000 | 30000000 |  |  | 150 | 32050000 | 27200000 | 7000000 | 15000000 | 5000000 | 200000 | 350000 | 4000000 | 500000 |  |  | 0 | -2050000 | 562355.49 | 0 |  |  |  | 0 | 562355.49 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 30000000 | 30000000 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山建鑫乐家花园 | U_ORG_XM_FSJXLJHY | 处理中 | 2023 | 6 | 712169.32 | 514904.17 | 500000 | 500000 |  |  | 97 | 525300 | 401684.68 | 401684.68 |  |  |  |  | 109615.32 | 14000 |  |  | 74 | -25300 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 58802.97 | 653366.35 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山建鑫乐家花园 | U_ORG_XM_FSJXLJHY | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 处理中 | 2023 | 4 |  | 3261269.24 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 704350.55 | 0 |  |  |  | 0 | 704350.55 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 704350.55 | 0 |  |  |  | 0 | 704350.55 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 2660000 | 2660000 |  |  | 0 | 2890000 | 2890000 | 2890000 | 0 | [7 empty] | 0 | -230000 | 474350.55 | 0 |  |  |  | 0 | 474350.55 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 2660000 | 2660000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京生命科学研究所扩建 | U_ORG_XM_BJSMYJSKJ | 未提交 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | -2403364.94 | 0 |  |  |  | 38848000 | -2403364.94 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京生命科学研究所扩建 | U_ORG_XM_BJSMYJSKJ | 未提交 | 2023 | 7 | 20000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  |  | 100 | 31593795.9 | 25093795.9 | 25093795.9 |  |  |  | 500000 | 3300000 | 2700000 |  |  | 158 | 18406204.1 | 16002839.16 | 0 |  |  |  | 20848000 | -1997160.84 | 18000000 | -18000000 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 20000000 | 1651376.15 | 18348623.85 | 50000000 | 50000000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 处理中 | 2023 | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 704350.55 | 0 |  |  |  | 0 | 704350.55 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 处理中 | 2023 | 5 | 689966.82 | 3229988.94 | 42497565.68 | 42497565.6841 |  |  | 1316 | 53900000 | 50000000 | 40000000 | 10000000 |  |  | 400000 | 3000000 | 500000 |  |  | 7812 | -11402434.32 | 7754682.29 | 0 |  |  |  | 0 | 7754682.29 |  | 0 | 竣工数据 | 二次结构施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 | 40000000 | 289000 | 400966.82 | 42497565.68 | 42497565.68 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 处理中 | 2023 | 8 |  | 88833888.94 | 218205987.78 | 218205987.78 |  |  | 246 | 98612167.02 | 94000000 | 74000000 | 20000000 |  |  | 400000 | 3312167.0233 | 900000 |  |  | 0 | 119593820.76 | 127348503.05 | 0 |  |  |  | 0 | 127348503.05 |  | 0 | 结算月 | 二次结构施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 218205987.78 | 218205987.78 |  |  | 0 |  |  | 0
成都新津御宾府 | U_ORG_XM_CDXJYBF | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 15222172.52 | 14922172.52 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15222172.52 | 15352198.31 | 0 |  |  | 12416175 | 0 | 2936023.31 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 14922172.52 | 14922172.52 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 处理中 | 2023 | 2 | 6000000 | 5000000 | 19000000 | 19000000 |  |  | 380 | 45657809.93 | 41345642.91 | 10000000 | 31345642.914 |  |  | 400000 | 3312167.0233 | 600000 |  |  | 761 | -26657809.93 | 10667199.48 | 0 |  |  |  | 3541291 | 10667199.48 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 10000000 | 720000 | 5280000 | 19000000 | 19000000 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 处理中 | 2023 | 4 | 3500000 | 3229988.94 | 50000000 | 50000000 |  |  | 1548 | 33900000 | 30000000 | 10000000 | 20000000 |  |  | 400000 | 3000000 | 500000 |  |  | 969 | 16100000 | 22698407.61 | 0 |  |  | 3541291 | 0 | 19157116.61 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 40000000 | 289000 | 3211000 | 50000000 | 50000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 10 | 27168771.81 | 22544671.81 | 18843456.03 | 18843456.03 |  |  | 84 | 19125114.85 | 17419190.6 | 7192237.11 | 10042041.59 | 0 | 184911.9 | 300655.99 | 1077978.72 | 327289.54 |  |  | 70 | -281658.82 | 33038.33 | 0 |  |  |  | 0 | 33038.33 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:92%；装修施工(含改造工程):37% | 是 | 20640790.36 | 791323.4507 | 26377448.36 | 18843456.03 | 18843456.03 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 11 | 26047612.98 | 21694671.81 | 20440471.03 | 20440471.03 |  |  | 94 | 20436418.06 | 18730493.81 | 7892237.11 | 10624217.59 |  | 214039.11 | 300655.99 | 1077978.72 | 327289.54 |  |  | 78 | 4052.97 | 37091.3 | 0 |  |  |  | 0 | 37091.3 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):45% | 是 | 19640790.36 | 758668.3393 | 25288944.64 | 20440471.03 | 20440471.03 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 12 | 29278453.38 | 29369950.5 | 24964487.96 | 24964487.96 |  |  | 85 | 15710524.18 | 14004599.93 | 7592237.1 | 6206393.6 |  | 205969.23 | 300655.99 | 1077978.72 | 327289.54 |  |  | 54 | 9253963.78 | 9291055.08 | 0 |  |  |  | 0 | 9291055.08 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):52% | 是 | 18640754.34 | 852769.1753 | 28425684.2 | 24964487.96 | 24964487.96 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1200000 | 1050000 | 1000000 |  | 50000 |  | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | -1200000 | 5669206.58 | 0 |  |  |  | 0 | 5669206.58 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z12泰康大厦机电工程 | U_ORG_XM_BJZ12TKJD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 9505600 | 5522600 | 0 | 5522600 |  | 0 | 3970000 |  |  |  | 13000 | 0 | 10494400 | 10515242.28 | 0 |  |  | 10515242.28 | 32868207.72 | 0 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场安置房 | U_ORG_XM_XJCAZF | 处理中 | 2023 | 12 | 232403735 |  | 7168772.98 | 7168772.98 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7168772.98 | 48430072.98 | 0 |  |  |  | 0 | 48430072.98 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  | 6769040.83 | 225634694.17 | 7168772.98 | 7168772.98 |  |  | 0 |  |  | 0
北京雷亚架A | U_ORG_XM_BJLYJA | 未提交 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 处理中 | 2023 | 5 | 10000000 | 10000000 | 6000000 | 6000000 |  |  | 60 | 5483600 | 5040000 |  | 5000000 |  | 40000 | 140000 | 303600 |  |  |  | 55 | 516400 | 4023166.75 | 0 |  |  |  | 0 | 4023166.75 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 825688.07 | 9174311.93 | 6000000 | 6000000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 处理中 | 2023 | 6 | 14575500 | 10000000 | 15500000 | 15000000 |  | 500000 | 150 | 5939000 | 5040000 |  | 5000000 |  | 40000 | 140000 | 759000 |  |  |  | 41 | 9561000 | 13584166.75 | 0 |  |  |  | 0 | 13584166.75 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 1203481.65 | 13372018.35 | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 20946311.95 | 2564151.49 | 1984151.49 |  | 580000 | 9 | 280398.07 | 40000 |  |  |  | 40000 | 140000 | 100398.07 |  |  |  | 0 | 2283753.42 | 15867920.17 | 0 |  |  |  | 0 | 15867920.17 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 1984151.49 | 1984151.49 |  |  | 0 |  |  | 0
北京万科翡翠云图 | U_ORG_XM_WKFCYT | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 21664461 | 21664461 | 0 | 0 | 0 | 20824817.78 | 19329472.11 | 253119.12 | 6476352.99 | 10000000 | 2600000 | 695345.67 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839643.22 | 24480819.82 | 0 | 0 | 0 | 18327600 | 0 | 6153219.82 | 0 | 0 | 保修二年后 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 |  | 0 | 0 | 21664461 | 21664461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 1 | 41797948.608 | 35013326.59 | 39320000 | 39320000 |  |  | 117 | 28665087.34 | 28256375 | 11530700 | 15975675 |  | 750000 |  | 408712.3404 |  |  |  | 69 | 10654912.66 | 22560219.99 | 0 |  |  |  | 11740000 | 22560219.99 |  | 11740000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:36.66% | 是 | 10129000 | 3451206.76 | 38346741.85 | 39320000 | 39320000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 2 | 389640.43 | 10129000 | 9171900 | 9171900 |  |  | 91 | 2389487.08 | 324297.74 |  |  |  | 324297.7432 |  | 2065189.3352 |  |  |  | 613 | 6782412.92 | 29342632.91 | 0 |  |  |  | 11740000 | 29342632.91 |  | 11740000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:40.67% | 是 | 10738000 | 32172.145 | 357468.29 | 9171900 | 9171900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 3 | 7224372.519 | 10738000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6034054.5 | 6012845.43 | 4550838.152 | 1137709.538 |  | 324297.7432 |  | 21209.0724 |  |  |  | 84 | -6034054.5 | 23308578.41 | 0 |  |  |  | 11740000 | 23308578.41 |  | 11740000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:46.23% | 是 | 12160000 | 596507.82 | 6627864.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 4 | 7635306.65 | 12160000 | 21853700 | 21853700 |  |  | 192 | 6722924.4 | 6354865.92 | 4824454.544 | 1206113.636 |  | 324297.7432 |  | 368058.4806 |  |  |  | 88 | 15130775.6 | 38439354.01 | 0 |  |  |  | 11740000 | 38439354.01 |  | 11740000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:54.06% | 是 | 12808000 | 630438.16 | 7004868.49 | 21853700 | 21853700 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 5 | 8594827.73 | 12808000 | 8325200 | 8325200 |  |  | 81 | 7542387.93 | 7153475.34 | 5463342.08 | 1365835.52 |  | 324297.7432 |  | 388912.5915 |  |  |  | 88 | 782812.07 | 39222166.08 | 0 |  |  |  | 11740000 | 39222166.08 |  | 11740000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:62.65% | 是 | 17659800 | 709664.675 | 7885163.06 | 8325200 | 8325200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 6 | 9032077.845 | 17659800 | 3250000 | 3250000 |  |  | 18 | 7955005.05 | 7517398.62 | 5754480.704 | 1438620.176 |  | 324297.7432 |  | 437606.4269 |  |  |  | 88 | -4705005.05 | 34517161.03 | 0 |  |  |  | 11740000 | 34517161.03 |  | 11740000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:71.82% | 是 | 17567900 | 745767.896 | 8286309.95 | 3250000 | 3250000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3432190.1 | 0 |  |  |  | 0 | 3432190.1 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3432190.1 | 0 |  |  |  | 0 | 3432190.1 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 7 | 17091290.83 | 17567900 | 13854000 | 13854000 |  |  | 93 | 14684877.82 | 14225081.8 | 11917200 | 1983584.0556 |  | 324297.7432 |  | 459796.0228 |  |  |  | 86 | -830877.82 | 33686283.21 | 0 |  |  |  | 11740000 | 33686283.21 |  | 11740000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:80.54%；独立机电:20.07% | 是 | 15138000 | 1411207.5 | 15680083.33 | 13854000 | 13854000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3432190.1 | 0 |  |  |  | 0 | 3432190.1 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4920000 | 2400000 | 1000000 | 800000 | 300000 | 300000 | 200000 | 2320000 |  |  |  | 0 | -4920000 | 10542190.1 | 0 |  |  |  | 0 | 10542190.1 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 11 | 12707258.5863 | 12707258.5863 | 0 |  |  |  | 0 | 6091075.95 | 5460418.07 | 1747333.78 | 2184167.23 | 436833.45 | 1092083.61 | 168625.1 | 462032.78 |  |  |  | 48 | -6091075.95 | 10159498.68 | 0 |  |  |  | 10600000 | 10159498.68 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；二次结构施工:28%；装修施工(含改造工程):17%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；独立机电:63% | 否 | 12707200 | 1049223.186 | 11658035.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 10 | 8431255.1319 | 8431255.1319 | 21827360.94 | 21827360.94 |  |  | 259 | 5645763.47 | 4638224.91 | 1484231.97 | 1855289.97 | 371057.99 | 927644.98 | 152671.48 | 854867.08 |  |  |  | 67 | 16181597.47 | 16250574.63 | 0 |  |  |  | 10600000 | 16250574.63 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:65%；施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；二次结构施工:19%；装修施工(含改造工程):7%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；独立机电:48% | 是 | 8431300 | 696158.6806 | 7735096.45 | 21827360.94 | 21827360.94 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129000 |  |  | 0 | -129000 | 1700268.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1700268.8 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 676816.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 676816.2 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 处理中 | 2023 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 676816.2 | 0 |  |  |  | 0 | 676816.2 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张北阿里巴巴数据中心机电小二台 | U_ORG_XM_ZBALBBSJZXJDXET | 已完成 | 2023 | 2 | 0 |  | 2086684.65 | 2086684.65 |  |  | 0 | 3435990.12 | 2725990.12 | 1370728.49 | 1355261.63 |  |  | 500000 | 140000 | 70000 |  |  | 0 | -1349305.47 | 2036078.45 | 0 |  |  |  | 0 | 2036078.45 |  | 0 | 保修二年后 | 独立机电:100% | 是 |  | 0 | 0 | 2086684.65 | 2086684.65 |  |  | 0 |  |  | 0
巴中光正实验学校 | U_ORG_XM_BZGZSYXX | 处理中 | 2023 | 5 | 10941400 | 7718665.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1706868.96 | 0 |  | 0 | 0 | 8410785.89 | 1706868.96 | 0 | 0 | 结算月 |  | 是 | 0 | 903418.35 | 10037981.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
巴中光正实验学校 | U_ORG_XM_BZGZSYXX | 处理中 | 2023 | 10 | 0 |  | 7694217.99 | 7694217.99 |  |  | 0 | 1966640 | 500000 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 | 847440 | 619200 |  |  | 0 | 5727577.99 | 7434446.95 | 0 |  |  | 0 | 8410785.89 | 7434446.95 |  | 0 | 保修二年后 |  | 是 | 0 |  | 0 | 7694217.99 | 7694217.99 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 9 | 3000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 36177687.14 | 0 |  |  |  | 0 | 36177687.14 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:80% | 否 |  | 247706.422 | 2752293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 10 | 3000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 36177687.14 | 0 |  |  |  | 0 | 36177687.14 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:90% | 否 |  | 247706.422 | 2752293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 11 | 5000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 36177687.14 | 0 |  |  |  | 0 | 36177687.14 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 否 |  | 412844.0367 | 4587155.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 12 | 5000000 | 5000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 36177687.14 | 0 |  |  |  | 0 | 36177687.14 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% | 否 |  | 412844.0367 | 4587155.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳平安金融中心南塔 | U_ORG_XM_PAJRZXNT | 未提交 | 2023 | 4 | 0 | 86629578.22 | 107478578.22 | 107478578.22 | 0 |  | 124 | 397801.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 397801.3906 |  |  |  | 0 | 107080776.83 | 112502199.54 | 0 |  |  | 107080776.83 | 2123462.67 | 5421422.71 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 107478578.22 | 107478578.22 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学化学学院E区大楼 | U_ORG_XM_BJDXHXYEQDL | 处理中 | 2023 | 1 | 0 |  | 4634755.74 | 4634755.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 4634755.74 | 25657235.85 | 0 |  |  |  | 0 | 25657235.85 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 4634755.74 | 4634755.74 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 4 | 35119912.48 | 9319139.47 | 28379869.18 | 28379869.18 |  |  | 305 | 30066784.62 | 27279223.01 | 21796323.01 |  |  | 5482900 | 622995.36 | 1592309.32 | 572256.93 |  |  | 86 | -1686915.44 | -1686915.44 | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 313084.56 |  | 2000000 | 在施数据 | 结构施工:2.5% |  | 19557040.22 | 2899809.29 | 32220103.19 | 28379869.18 | 28379869.18 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 7 | 28070120.05 | 25011125 | 43679593.56 | 43679593.56 |  |  | 175 | 23916209.98 | 19998181.75 | 3610105.78 | 16055562.6 |  | 332513.37 | 581199.84 | 2450730.96 | 886097.43 |  |  | 85 | 19763383.58 | 50301991.15 | 0 |  |  |  | 0 | 50301991.15 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:3.5% |  | 27942293.98 | 2317716.33 | 25752403.72 | 43679593.56 | 43679593.56 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆腾讯云计算中心二期 | U_ORG_XM_CQTXEQ | 处理中 | 2023 | 12 | 10720102.43 |  | 0 |  |  |  | 0 | 408105.63 | 365410 | 205410 | 160000 | 0 |  | 0 | 42695.63 |  |  |  | 4 | -408105.63 | 2593095.12 | 0 |  |  |  | 0 | 2593095.12 |  | 0 | 保修五年后 |  | 否 | 7292778 | 1051642.05 | 9668460.38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥晶合二厂厂务及配套项目L40土建 | U_ORG_XM_HFJHTJ | 处理中 | 2023 | 3 | 664531.09 | 557790.3 | 987331.09 | 987331.09 |  |  | 177 | 1641931.09 | 1557131.09 | 1385731.09 | 45000 |  | 126400 |  | 70700 | 14100 |  |  | 247 | -654600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 500000 | 54869.54 | 609661.55 | 987331.09 | 987331.09 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 8 | 8631820.98 | 15138000 | 8663700 | 8663700 |  |  | 70 | 8045711.73 | 7184297.74 | 6860000 | 0 |  | 324297.7432 |  | 861413.99 |  |  |  | 93 | 617988.27 | 34304271.48 | 0 |  |  |  | 11740000 | 34304271.48 |  | 11740000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:88.83%；独立机电:48.15% | 是 | 7441200 | 712719.16 | 7919101.82 | 8663700 | 8663700 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 9 | 7786994.65 | 7441200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6913924.92 | 6481115.85 | 4984401.072 | 1172417.036 |  | 324297.7432 |  | 432809.0724 |  |  |  | 89 | -6913924.92 | 27390346.56 | 0 |  |  |  | 11740000 | 27390346.56 |  | 11740000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:94.43%；独立机电:77.04% | 是 | 13506300 | 642962.86 | 7144031.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 11 | 9503268.82 | 6958800 | 6651200 | 6651200 |  |  | 104 | 8181523.1 | 7909570.89 | 7212812.1555 | 372460.9875 |  | 324297.7432 |  | 271952.2123 |  |  |  | 86 | -1530323.1 | 34016345.31 | 0 |  |  |  | 11740000 | 34016345.31 |  | 11740000 | 结算中 | 市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 |  | 784673.57 | 8718595.25 | 6651200 | 6651200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 12 | 13226957.82 |  | 10956800 | 10956800 |  |  | 0 | 4710567.41 | 4232429.41 | 3908131.668 | 0 |  | 324297.7432 |  | 478138.0042 |  |  |  | 36 | 6246232.59 | 40262577.9 | 0 |  |  |  | 0 | 28522577.9 | 11740000 | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  | 1092134.13 | 12134823.69 | 10956800 | 10956800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
菲律宾碧瑶山景酒店 | U_ORG_XM_FLBBYSJJD | 未提交 | 2023 | 1 | 879357.06 | 879357.06 | 1521776.25 | 1521776.25 |  |  | 0 | 1084928.79 | 618685.86 | 130126.88 | 488558.98 |  |  | 466242.93 |  |  |  |  | 123 | 436847.46 | 2715701.42 | 0 |  |  |  | 4717142.86 | 2715701.42 |  | 4717142.86 | 在施数据 |  |  |  |  | 879357.06 | 1521776.25 | 1521776.25 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾碧瑶山景酒店 | U_ORG_XM_FLBBYSJJD | 未提交 | 2023 | 2 |  | 0 | 1138470.77 | 1138470.77 |  |  | 0 | 1471415.21 | 1172541.54 |  | 1172541.54 |  |  | 298873.67 |  |  |  |  | 0 | -332944.44 | 2382756.98 | 0 |  |  |  | 4717142.86 | 2382756.98 |  | 4717142.86 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 1138470.77 | 1138470.77 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾碧瑶山景酒店 | U_ORG_XM_FLBBYSJJD | 未提交 | 2023 | 3 |  |  | 615549.94 | 615549.94 |  |  | 0 | 229902.83 | 0 |  |  |  |  | 229902.83 |  |  |  |  | 0 | 385647.11 | 2768404.09 | 0 |  |  |  | 4717142.86 | 2768404.09 |  | 4717142.86 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 615549.94 | 615549.94 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 处理中 | 2023 | 10 | 5410729.227 | 13506300 | 13047800 | 13047800 |  |  | 97 | 4891478.15 | 4503350.08 | 4179052.332 | 0 |  | 324297.7432 |  | 388128.0696 |  |  |  | 90 | 8156321.85 | 35546668.41 | 0 |  |  |  | 11740000 | 35546668.41 |  | 11740000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 是 | 6958800 | 446757.46 | 4963971.77 | 13047800 | 13047800 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前湾信息枢纽中心 | U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 处理中 | 2023 | 1 | 7000000 | 8500000 | 0 |  |  |  | 0 | 9900000 | 5100000 | 3000000 | 2000000 |  | 100000 | 300000 | 500000 | 0 | 4000000 |  | 141 | -9900000 | 41461399.38 | 0 |  |  |  | 0 | 41461399.38 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):60%；独立机电:20% | 是 | 7000000 | 577981.65 | 6422018.35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前湾信息枢纽中心 | U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 处理中 | 2023 | 2 | 20000000 | 21700000 | 0 |  |  |  | 0 | 5100000 | 2150000 | 1000000 | 1000000 |  | 150000 | 300000 | 500000 |  | 2150000 |  | 26 | -5100000 | 36361399.38 | 0 |  |  |  | 0 | 36361399.38 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):75%；独立机电:35% | 是 | 20000000 | 1651376.1458 | 18348623.85 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 7 | 3249970.2121 | 4872550.5852 | 3898040.47 | 3898040.4682 |  |  | 80 | 4159516.9 | 4059516.9 | 4000000 |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 128 | -261476.43 | 1658544.04 | 0 |  |  |  | 0 | 1658544.04 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  | 3841650.43 | 268346.1643 | 2981624.05 | 3898040.47 | 3898040.47 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 8 | 100000 | 3777225.9361 | 5745307.72 | 5745307.72 |  |  | 152 | 5659516.9 | 5559516.9 | 5500000 |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 5660 | 85790.82 | 1744334.86 | 0 |  |  |  | 0 | 1744334.86 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 8256.8807 | 91743.12 | 5745307.72 | 5745307.72 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前湾信息枢纽中心 | U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 处理中 | 2023 | 3 | 23150000 | 13000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10994316.91 | 5150000 | 3000000 | 2000000 |  | 150000 | 300000 | 500000 | 400000 | 4644316.91 |  | 47 | -10994316.91 | 25367082.47 | 0 |  |  |  | 0 | 25367082.47 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):90%；独立机电:50% | 是 | 13150000 | 1911467.8859 | 21238532.11 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前湾信息枢纽中心 | U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 处理中 | 2023 | 4 | 15500000 | 4000000 | 0 |  |  |  | 0 | 14343887 | 8650000 | 4500000 | 4000000 |  | 150000 | 300000 | 300000 |  | 5093887 |  | 93 | -14343887 | 11023195.47 | 0 |  |  |  | 0 | 11023195.47 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:70% | 是 | 5500000 | 1279816.5138 | 14220183.49 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前湾信息枢纽中心 | U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 处理中 | 2023 | 5 | 3000000 | 3160000 | 4517674.7 | 4517674.7 |  |  | 143 | 3550000 | 2950000 | 1600000 | 1200000 |  | 150000 | 300000 | 300000 | 0 |  |  | 118 | 967674.7 | 11990870.17 | 0 |  |  |  | 0 | 11990870.17 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:100%；竣工:100%；完工已交付:0%；完工未交付:100% | 是 | 3160000 | 247706.42 | 2752293.58 | 4517674.7 | 4517674.7 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前湾信息枢纽中心 | U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 处理中 | 2023 | 6 | 2572754.85 | 5000000 | 11000000 | 11000000 |  |  | 220 | 7710000 | 6910000 | 3260000 | 3500000 |  | 150000 | 300000 | 500000 |  |  |  | 300 | 3290000 | 15280870.17 | 0 |  |  |  | 0 | 15280870.17 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:100%；竣工:100%；完工已交付:0%；完工未交付:100% | 是 | 5010000 | 212429.2951 | 2360325.55 | 11000000 | 11000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前湾信息枢纽中心 | U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 处理中 | 2023 | 12 |  | 14299336.56 | 24482325.3 | 24482325.3 |  |  | 159 | 23747061.43 | 20177000 | 10000000 | 10067000 |  | 110000 | 220000 | 2550061.43 | 800000 | 0 |  | 0 | 735263.87 | 16016134.04 | 0 |  |  |  | 0 | 16016134.04 |  | 0 | 结算月 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:100%；竣工:100%；完工已交付:100%；完工未交付:100% | 是 | 17187907.37 | 0 | 0 | 24482325.3 | 24482325.3 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 5226268.8 | 5226268.8 |  |  | 0 | 1850000 | 1850000 | 500000 | 1350000 | [7 empty] | 0 | 3376268.8 | 3638868.8 | 0 |  |  | 1612200 | 0 | 2026668.8 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 5226268.8 | 5226268.8 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 9 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1159516.9 | 1059516.9 | 1000000 |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 1160 | -1159516.9 | 584817.96 | 0 |  |  |  | 0 | 584817.96 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 8256.8807 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 10 | 6186445.62 |  | 0 |  |  |  | 0 | 159516.9 | 59516.9 |  |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 3 | -159516.9 | 425301.06 | 0 |  |  |  | 0 | 425301.06 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 510807.4365 | 5675638.18 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159516.9 | 59516.9 |  |  |  | 59516.9 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | -159516.9 | 265784.16 | 0 |  |  |  | 0 | 265784.16 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾碧瑶山景酒店 | U_ORG_XM_FLBBYSJJD | 未提交 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186912.87 | 0 |  |  |  |  | 186912.87 |  |  |  |  | 0 | -186912.87 | 2581491.22 | 0 |  |  |  | 4717142.86 | 2581491.22 |  | 4717142.86 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾碧瑶山景酒店 | U_ORG_XM_FLBBYSJJD | 未提交 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124608.58 | 0 |  |  |  |  | 124608.58 |  | 0 |  |  | 0 | -124608.58 | 2456882.64 | 0 |  |  |  | 4717142.86 | 2456882.64 |  | 4717142.86 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾碧瑶山景酒店 | U_ORG_XM_FLBBYSJJD | 未提交 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 510031.26 | 0 |  |  |  |  | 103840.48 |  | 406190.78 |  |  | 0 | -510031.26 | 1946851.38 | 0 |  |  |  | 4717142.86 | 1946851.38 |  | 4717142.86 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾碧瑶山景酒店 | U_ORG_XM_FLBBYSJJD | 未提交 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86533.73 | 0 |  |  |  |  | 86533.73 |  |  |  |  | 0 | -86533.73 | 1860317.65 | 0 |  |  |  | 4717142.86 | 1860317.65 |  | 4717142.86 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾碧瑶山景酒店 | U_ORG_XM_FLBBYSJJD | 未提交 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72111.45 | 0 |  |  |  |  | 72111.45 |  | 0 |  |  | 0 | -72111.45 | 1788206.2 | 0 |  |  |  | 4717142.86 | 1788206.2 |  | 4717142.86 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾碧瑶山景酒店 | U_ORG_XM_FLBBYSJJD | 未提交 | 2023 | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60092.87 | 0 |  |  |  |  | 60092.87 | 0 |  |  |  | 0 | -60092.87 | 1728113.33 | 0 |  |  |  | 4717142.86 | 1728113.33 |  | 4717142.86 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾碧瑶山景酒店 | U_ORG_XM_FLBBYSJJD | 未提交 | 2023 | 10 |  |  | 10428571.44 | 10428571.44 |  |  | 0 | 5190119.06 | 0 |  |  |  |  | 606119.06 | 4234000 | 350000 |  |  | 0 | 5238452.38 | 6966565.71 | 0 |  |  | 4717142.86 | 0 | 2249422.85 |  | 4717142.86 | 结算月 |  |  |  |  | 0 | 10428571.44 | 10428571.44 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 8 | 35000000 | 38000000 | 15750000 | 15750000 |  |  | 83 | 9450000 | 5534550 | 2000000 | 1150000 | 2362500 | 22050 | 1575000 | 1710450 | 630000 |  |  | 27 | 6300000 | 12896393.14 | 0 |  |  | 4493793.14 | 0 | 8402600 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:45% |  | 38000000 | 2889908.2569 | 32110091.74 | 15750000 | 31500000 |  |  | 15750000 | 15750000 |  | 15750000 | 5750000 | 7000000 | 3000000
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 7 | 148158.42 |  | 0 |  |  |  | 0 | 75673.19 | 70666.47 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 8020439.75 | 0 |  |  |  | 0 | 8020439.75 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  | 12233.23 | 135925.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 10 | 148158.42 |  | 0 |  |  |  | 0 | 75673.19 | 70666.47 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 7793420.18 | 0 |  |  |  | 0 | 7793420.18 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  | 12233.23 | 135925.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 6 | 148158.42 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15041684.04 | 70666.47 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  | 14966010.85 |  | 10152 | -15041684.04 | 8096112.94 | 0 |  |  |  | 0 | 8096112.94 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  | 12233.23 | 135925.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 11 | 148158.42 | 9583766.42 | 0 |  |  |  | 0 | 75673.19 | 70666.47 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 7717746.99 | 0 |  |  |  | 0 | 7717746.99 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 12233.23 | 135925.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
洛阳正大一期 | U_ORG_XM_LYZDYQ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 1223346.41 | 1223346.41 |  |  | 0 | 1377946.41 | 246232.73 | 195230.64 | 51002.09 |  |  |  | 1131713.68 |  |  |  | 0 | -154600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 1223346.41 | 1223346.41 |  |  | 0 |  |  | 0
北京清华大学北体育馆 | U_ORG_XM_QHBT | 处理中 | 2023 | 7 | 16065300 | 43046044.1 | 65725175 | 65725175 | 0 |  | 153 | 64256453.13 | 56056453.13 | 47956453.13 | 8000000 |  | 100000 | 500000 | 7200000 | 500000 |  |  | 400 | 1468721.87 | 2095721.87 | 0 |  |  |  | 0 | 2095721.87 |  | 0 | 结算月 |  | 是 |  | 1326492.66 | 14738807.34 | 65725175 | 65725175 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 877604.65 | 227604.65 | 0 | 227604.65 | 0 |  | 150000 | 500000 |  |  |  | 0 | -877604.65 | 2571412.42 | 0 |  |  |  | 0 | 2571412.42 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
常州青龙西路定销房 | U_ORG_XM_CZQLDXF | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040645.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040645.87 | 0 | 0 | 结算月 | 装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 是 | 1804817.84 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
常州青龙西路定销房 | U_ORG_XM_CZQLDXF | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 6019000.85 | 6019000.85 | 0 | 0 | 0 | 6761974.06 | 4754763.98 | 3000000 | 1754763.98 | 0 | 0 | 0 | 1064710.08 | 942500 | 0 | 0 | 0 | -742973.21 | 297672.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297672.66 | 0 | 0 | 保修二年后 | 装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 是 | 0 |  | 0 | 6019000.85 | 6019000.85 |  |  | 0 |  |  | 0
吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYYY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3000000 | 2800000 | 2000000 | 800000 |  |  |  | 200000 |  |  |  | 0 | -3000000 | 16717.93 | 0 |  |  |  | 17100310.65 | 16717.93 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYYY | 处理中 | 2023 | 12 | 106182644 | 50767836.81 | 57536779.35 | 57536779.35 |  |  | 113 | 39120586.05 | 37500000 | 31500000 | 6000000 |  |  |  | 450573.27 | 1170012.78 |  |  | 37 | 18416193.3 | 18432911.23 | 0 |  |  | 17100310.65 | 0 | 1332600.58 |  | 0 | 结算月 |  |  | 106182644 | 9652967.64 | 96529676.36 | 57536779.35 | 57536779.35 |  |  | 0 |  |  | 0
淮安第三园区新建厂房 | U_ORG_XM_HAXJCF | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 45766269.38 | 0 |  |  |  | 0 | 45766269.38 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
淮安第三园区新建厂房 | U_ORG_XM_HAXJCF | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 45766269.38 | 0 |  |  |  | 0 | 45766269.38 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
淮安第三园区新建厂房 | U_ORG_XM_HAXJCF | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 45766269.38 | 0 |  |  |  | 0 | 45766269.38 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
淮安第三园区新建厂房 | U_ORG_XM_HAXJCF | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 45766269.38 | 0 |  |  |  | 0 | 45766269.38 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
淮安第三园区新建厂房 | U_ORG_XM_HAXJCF | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 45766269.38 | 0 |  |  |  | 0 | 45766269.38 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYLY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2018344.37 | 0 |  |  |  | 5824341.95 | 2018344.37 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYLY | 处理中 | 2023 | 12 | 13350652 | 19921116.07 | 13606470.36 | 13606470.36 |  |  | 68 | 9800000 | 9600000 | 5800000 | 3800000 |  |  |  | 200000 |  |  |  | 73 | 3806470.36 | 5824814.73 | 0 |  |  | 5824341.95 | 0 | 472.78 | 0 | 0 | 结算月 |  |  |  | 851666.29 | 12498985.71 | 13606470.36 | 13606470.36 |  |  | 0 |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 12 | 12679781.2573 | 12679781.2573 | 16910810.97 | 16910810.97 |  |  | 133 | 9281696.76 | 7992977.6 | 2557752.83 | 3197191.04 | 639438.21 | 1598595.52 | 254145.17 | 696357.77 | 338216.22 |  |  | 73 | 7629114.21 | 17788612.89 | 0 |  |  |  | 10600000 | 17788612.89 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:75%；施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；二次结构施工:37%；装修施工(含改造工程):27%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；独立机电:68% | 是 | 12679800 | 1046954.4157 | 11632826.84 | 16910810.97 | 16910810.97 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州仁和阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_HZRHALY | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 16000000 | 16000000 |  |  | 0 | 32023900 | 29000000 | 17000000 | 12000000 |  | 0 | 73900 | 1750000 | 1200000 |  |  | 0 | -16023900 | 1002908.23 | 0 |  |  |  | 0 | 1002908.23 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 16000000 | 16000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学教学科研楼 | U_ORG_XM_BDKYL | 已完成 | 2023 | 5 | 36614341.77 | 40884937.73 | 37462567.05 | 37462567.05 |  |  | 92 | 24890067.73 | 23574843.55 | 15698067.73 | 7317000 |  | 559775.82 | 0 | 915224.18 | 400000 |  |  | 68 | 12572499.32 | 12579399.32 | 0 |  |  | 11528100 | 0 | 1051299.32 | 0 | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  | 1200950.41 | 35413391.36 | 37462567.05 | 37462567.05 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学教学科研楼 | U_ORG_XM_BDKYL | 已完成 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1051299.32 | 0 |  |  |  | 0 | 1051299.32 |  | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
江门华发四季 | U_ORG_XM_JMHFSJ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 | -100000 | 3751.64 | 0 |  |  |  | 41667029.69 | 3751.64 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京国贸东楼改造及交通一体化 | U_ORG_XM_GMDLGZ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 2580333.41 | 2580333.41 |  |  | 0 | 7500000 | 0 | [5 empty] | 7500000 |  |  |  | 0 | -4919666.59 | 5450636.22 | 0 |  |  |  | 0 | 5450636.22 |  | 0 | 结算中 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 2580333.41 | 2580333.41 |  |  | 0 |  |  | 0
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 处理中 | 2023 | 1 |  | 2847900.54 | 10310000 | 10310000 |  |  | 362 | 29500000 | 28700000 | 23000000 | 5000000 | 600000 | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 | -19190000 | 9668291.01 | 0 |  |  |  | 0 | 9668291.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):15%；市政道、桥施工:40% | 是 | 1000000 | 0 | 0 | 10310000 | 10310000 |  |  | 0 |  |  | 0
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 处理中 | 2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 700000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 500000 |  |  |  | 0 | -700000 | 8968291.01 | 0 |  |  |  | 0 | 8968291.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):20%；市政道、桥施工:40% | 是 | 1000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 处理中 | 2023 | 3 | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 2900000 | 2100000 | 1500000 | 500000 |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 145 | -2900000 | 6068291.01 | 0 |  |  |  | 0 | 6068291.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):25%；市政道、桥施工:40% | 是 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 处理中 | 2023 | 4 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 |  |  | 75 | 2900000 | 2100000 | 1500000 | 500000 |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 145 | -1400000 | 4668291.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4668291.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):30%；市政道、桥施工:40% | 是 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 处理中 | 2023 | 5 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 |  |  | 75 | 2900000 | 2100000 | 1500000 | 500000 |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 145 | -1400000 | 3268291.01 | 0 |  |  |  | 0 | 3268291.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):35%；市政道、桥施工:40% | 是 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 处理中 | 2023 | 6 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 |  |  | 75 | 2750000 | 2200000 | 1500000 | 500000 | 100000 | 100000 | 200000 | 250000 | 100000 |  |  | 138 | -1250000 | 2018291.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2018291.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):40%；市政道、桥施工:40% | 是 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 处理中 | 2023 | 7 | 2000000 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 | 900000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 45 | 600000 | 2618291.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2618291.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):40%；市政道、桥施工:40% | 是 |  | 165137.61 | 1834862.39 | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | U_ORG_XM_CQRCBQY | 处理中 | 2023 | 9 | 200000 |  | 24000000 | 24000000 |  |  | 0 | 19761500 | 17501500 | 16080000 | 1346700 |  | 74800 | 100000 | 1440000 | 720000 |  |  | 9881 | 4238500 | 4441000 | 0 |  |  |  | 5557200 | 4441000 |  | 5557200 | 结算中 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；完工已交付:100% | 是 |  | 16500 | 183500 | 24000000 | 24000000 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街东丽湖一期及展示区 | U_ORG_XM_TJJRJDLH | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 13000000 | 13000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 13000000 | 14602588.62 | 0 |  |  | 11000000 | 12967930 | 3602588.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 13000000 | 13000000 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 | U_ORG_XM_GDHYSQ | 处理中 | 2023 | 1 | 5905209.3698 | 5905209.3698 | 16679000 | 16679000 |  |  | 282 | 29449137.7 | 27984173.29 | 13726370.7623 | 13886909.4771 | 370893.0492 |  | 217966.7525 | 998591.7528 | 248405.9086 |  |  | 499 | -12770137.7 | 12022766.01 | 0 |  |  |  | 0 | 12022766.01 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:100% |  | 11115561.15 | 487586.0948 | 5417623.28 | 16679000 | 16679000 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 | U_ORG_XM_GDHYSQ | 处理中 | 2023 | 9 | 4344395.1902 | 4344395.1902 | 8000000 | 8000000 |  |  | 184 | 16716436.75 | 16000000 | 8000000 | 8000000 |  |  | 217966.7525 | 199970 | 298500 |  |  | 385 | -8716436.75 | 1088362.51 | 0 |  |  |  | 0 | 1088362.51 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 | 358711.5295 | 3985683.66 | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 4 | 4450351.36 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 718535.2 | 0 |  |  |  |  | 89635.2 | 268900 | 360000 |  |  | 16 | 19281464.8 | 19561864.8 | 0 |  |  |  | 0 | 17561864.8 | 2000000 | 0 | 在施数据 | 完工未交付:0.39% | 是 | 4481800 | 367460.204 | 4082891.16 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9739424.87 | 9339424.87 | 6094525.89 | 3224898.98 |  | 20000 | 230000 | 160000 | 10000 | 0 |  | 0 | -9739424.87 | 33298381.94 | 0 |  |  |  | 0 | 33298381.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 830000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 230000 | 570000 | 10000 |  |  | 0 | -830000 | 32468381.94 | 0 |  |  |  | 0 | 32468381.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 260000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 230000 | 0 | 10000 |  |  | 0 | -260000 | 32208381.94 | 0 |  |  |  | 0 | 32208381.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 7 | 10292591.31 | 15210000 | 8000000 | 8000000 |  |  | 53 | 8480907.2 | 7720000 | 2710000 | 5010000 |  | 0 | 200000 | 560907.2 | 0 |  |  | 82 | -480907.2 | 3178301.87 | 0 |  |  | 0 | 26830073 | 3178301.87 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:90%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):60% | 是 | 15980000 | 849846.9889 | 9442744.32 | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 8 | 8596000 | 15980000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8719573.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 519573.6 | 0 | 8000000 |  | 101 | -8719573.6 | -5541271.73 | 9000000 |  | 9000000 |  | 35830073 | 3458728.27 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:95%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):70% | 是 | 14690000 | 709761.4679 | 7886238.53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 9 | 4439300 | 14690000 | 12000000 | 12000000 |  |  | 82 | 14074976.8 | 13329100 | 3096000 | 10233100 |  | 0 | 200000 | 545876.8 | 0 |  |  | 317 | -2074976.8 | 1383751.47 | 0 |  |  |  | 35830073 | 1383751.47 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:95%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):80%；市政道、桥施工:30% | 是 | 10230000 | 366547.7064 | 4072752.29 | 12000000 | 12000000 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 10 | 4439300 | 10230000 | 13000000 | 13000000 |  |  | 127 | 3701810.4 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 | 200000 | 501810.4 | 0 |  |  | 83 | 9298189.6 | 10681941.07 | 0 |  |  | 10000000 | 25830073 | 681941.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:95%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):90%；市政道、桥施工:60% | 是 | 9332900 | 366547.7064 | 4072752.29 | 13000000 | 13000000 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 11 | 5000000 | 9332900 | 5000000 | 5000000 |  |  | 54 | 10739456.8 | 10190000 | 0 | 10190000 |  | 0 | 200000 | 349456.8 | 0 |  |  | 215 | -5739456.8 | -5057515.73 | 5100000 |  | 5100000 |  | 30930073 | 42484.27 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:95%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:90% | 是 | 8650000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都温江区BLT | U_ORG_XM_CDWJQBLT | 处理中 | 2023 | 1 | 1356121.3 |  | 29590000 | 29590000 |  |  | 0 | 27620292.55 | 4470292.55 | 4470292.55 |  |  |  |  | 21950000 | 1200000 |  |  | 2037 | 1969707.45 | 2646789.99 | 0 |  | 0 | 2200000 | 0 | 446789.99 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 111973.32 | 1244147.98 | 29590000 | 29590000 |  |  | 0 |  |  | 0
中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | U_ORG_XM_BJXXCXYEQ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1178239.29 | 0 |  |  |  | 0 | 1178239.29 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | U_ORG_XM_BJXXCXYEQ | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 10504577.4 | 10504577.4 |  |  | 0 | 17262303.29 | 11479300.38 | 11479300.38 | 0 | 0 |  |  | 5783002.91 |  |  |  | 0 | -6757725.89 | 400085 | 0 |  |  |  | 0 | 400085 |  | 0 | 结算月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10504577.4 | 10504577.4 |  |  | 0 |  |  | 0
北京香山军队安置房 | U_ORG_XM_BJXSJDAZF | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4939400 | 4839400 | 2804900 | 2034500 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -4939400 | -4917292.8 | 4939400 |  | 4939400 |  | 31823365.74 | 22107.2 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京香山军队安置房 | U_ORG_XM_BJXSJDAZF | 处理中 | 2023 | 5 | 15661990.65 | 21178290.65 | 28598714.33 | 28598714.33 | 0 |  | 135 | 653012.33 | 195680.79 |  | 195680.7891 |  |  | 457331.54 |  |  |  |  | 4 | 27945702 | 27967809.2 | 0 |  |  |  | 31823365.74 | 27967809.2 |  | 0 | 结算月 |  |  | 18946790.65 | 1409579.1585 | 14252411.49 | 28598714.33 | 28598714.33 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z12泰康大厦机电工程 | U_ORG_XM_BJZ12TKJD | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6325900 | 5995900 | 5905900 |  |  | 90000 | 330000 |  |  |  |  | 0 | -6325900 | -5885057.72 | 5905900 |  | 5905900 | 0 | 43383450 | 20842.28 |  | 0 | 结算中 |  | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
呼和浩特凯德广场·诺和木勒改造项目机电 | U_ORG_XM_HHHTKDJD | 处理中 | 2023 | 3 | 8171327 | 0 | 2460135 | 2460135 |  | 0 | 0 | 3500834.46 | 1926247.01 | 1926247.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1574587.45 |  |  |  | 43 | -1040699.46 | 2460670.7 | 0 |  |  |  | 0 | 2460670.7 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 是 | 0 | 674696.72 | 7496630.28 | 2460135 | 2460135 |  |  | 0 |  |  | 0
呼和浩特凯德广场·诺和木勒改造项目机电 | U_ORG_XM_HHHTKDJD | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2460670.7 | 2141710.2 | 1913324.13 | 228386.07 |  |  | 122149.63 | 196810.87 |  |  |  | 0 | -2460670.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京房山龙湖熙悦天街 | U_ORG_XM_BJFSLHXYTJ | 处理中 | 2023 | 10 | 81531171.79 | 0 | 86936800 | 86936800 | 0 |  | 0 | 42541807.6 | 42374876.81 | 19936076.81 | 22438800 | 0 | 0 | 0 | 166930.79 | 0 |  |  | 52 | 44394992.4 | 44573602.84 | 25000000 |  | 25000000 | 69398096.07 | 0 | 175506.77 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 18083011.73 | 6731931.62 | 74799240.17 | 86936800 | 86936800 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 处理中 | 2023 | 1 | 39752800.03 | 21752800.03 | 49402440.02 | 49402440.02 |  |  | 227 | 42575802.98 | 41475802.98 | 20150000 | 19030964.41 | 2194838.5714 | 100000 | 800000 | 300000 |  |  |  | 107 | 6826637.04 | 54522071.87 | 0 |  |  |  | 0 | 54522071.87 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:30% |  | 20000000 | 3282341.29 | 36470458.74 | 49402440.02 | 49402440.02 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 处理中 | 2023 | 10 | 33888712.35 | 36153124.89 | 23759327.43 | 23759327.43 |  |  | 66 | 29025174.86 | 25145174.86 | 14444026.35 | 10621148.51 | 0 | 80000 | 400000 | 3480000 | 0 |  |  | 86 | -5265847.43 | 17476224.44 | 0 |  |  |  | 0 | 17476224.44 |  | 0 | 结算月 |  |  |  | 2798150.56 | 31090561.79 | 23759327.43 | 23759327.43 |  |  | 0 |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11343000 | 0 |  |  |  |  | 250000 |  |  | 11093000 |  | 0 | -11343000 | -11182922.02 | 11182922.02 |  | 11182922.02 |  | 55163422.02 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):93%；独立机电:93% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  | 250000 |  | 55413422.02 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):93%；独立机电:93% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  | 250000 |  | 55663422.02 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):93%；独立机电:93% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1039479.12 | 0 |  |  |  |  | 250000 |  |  | 789479.12 |  | 0 | -1039479.12 | -1039479.12 | 1039479.12 |  | 1039479.12 | 0 | 56702901.14 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):93%；独立机电:93% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  | 250000 |  | 56952901.14 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):93%；独立机电:93% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 |  | 500000 |  |  | 0 | -750000 | -750000 | 750000 |  | 750000 | 0 | 57702901.14 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):93%；独立机电:93% | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 53283687.73 |  | 0 | 53283687.73 |  | 53283687.73 | 0 |  |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  | 250000 | 0 | 57952901.14 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):95%；独立机电:94% | 否 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  | 250000 |  | 58202901.14 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):96%；独立机电:95% | 否 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  | 250000 |  | 58452901.14 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):97%；独立机电:97% | 否 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | -250000 | -250000 | 250000 |  | 250000 |  | 58702901.14 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):98%；独立机电:98% | 否 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | -200000 | 200000 |  | 200000 |  | 58902901.14 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):99%；独立机电:99% | 否 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 处理中 | 2023 | 12 | 21753620.95 | 2729755.08 | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 1 | -200000 | -200000 | 200000 |  | 200000 |  | 59102901.14 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 否 | 962300 | 2394137.35 | 19359483.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 1 | 5018946.337 | 12756090.56 | 10204872.45 | 10204872.45 |  |  | 80 | 408194.89 | 204097.44 | 81638.98 | 102048.72 | 20409.74 |  |  | 0 | 204097.449 |  |  | 8 | 9796677.56 | 9796677.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9796677.56 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:50%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:2%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:1% | 否 | 5018700 | 414408.4131 | 4604537.92 | 10204872.45 | 10204872.45 |  |  | 0 |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 2 | 6533132.6669 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3781515.59 | 2887338.4 | 923948.29 | 1154935.36 | 230987.07 | 577467.68 | 619138.93 | 275038.26 |  |  |  | 58 | -3781515.59 | 6015161.97 | 0 |  |  |  | 0 | 6015161.97 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:80%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:5%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:3% | 否 | 6533100 | 539432.9725 | 5993699.69 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 3 | 14236174.2742 | 13032162.7181 | 0 |  |  |  | 0 | 4719796.36 | 4231118.04 | 1353957.77 | 1692447.22 | 338489.44 | 846223.61 | 130662.65 | 358015.67 |  |  |  | 33 | -4719796.36 | 1295365.61 | 0 |  |  |  | 0 | 1295365.61 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:90%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:20%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:8% | 否 | 14236200 | 1175463.9309 | 13060710.34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 4 | 16060859.6372 | 16060859.6372 | 10425730.17 | 10425730.17 |  |  | 65 | 10347336.12 | 9073955.68 | 2903665.82 | 3629582.27 | 725916.45 | 1814791.14 | 284723.49 | 780142.35 | 208514.6 |  |  | 64 | 78394.05 | 1373759.66 | 0 |  |  |  | 0 | 1373759.66 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:95%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:30%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:8% | 是 | 16060900 | 1326126.0251 | 14734733.61 | 10425730.17 | 10425730.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 5 | 15434693.7437 | 15434693.7437 | 0 |  |  |  | 0 | 11603007.43 | 10401655.13 | 3328529.64 | 4160662.05 | 832132.41 | 2080331.03 | 321217.19 | 880135.11 | 0 |  |  | 75 | -11603007.43 | -10229247.77 | 10600000 |  | 10600000 |  | 10600000 | 370752.23 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:40%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:23% | 否 | 15434700 | 1274424.2541 | 14160269.49 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 6 | 6427689.1471 | 6427689.1471 | 25196442.7 | 25196442.7 |  |  | 392 | 11301818.79 | 9643374.85 | 3085879.95 | 3857349.94 | 771469.99 | 1928674.97 | 308693.87 | 845821.22 | 503928.85 |  |  | 176 | 13894623.91 | 14265376.14 | 0 |  |  |  | 10600000 | 14265376.14 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:45%；施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；独立机电:28% | 是 | 6427700 | 530726.6268 | 5896962.52 | 25196442.7 | 25196442.7 |  |  | 0 |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 7 | 6381357.7843 | 6381357.7843 | 0 |  |  |  | 0 | 4643619.75 | 4162828.6 | 1332105.15 | 1665131.44 | 333026.29 | 832565.72 | 128553.78 | 352237.37 |  |  |  | 73 | -4643619.75 | 9621756.39 | 0 |  |  |  | 10600000 | 9621756.39 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:50%；施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；独立机电:33% | 否 | 6381400 | 526901.1015 | 5854456.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 8 | 6841580.0796 | 6841580.0796 | 0 |  |  |  | 0 | 4610148.12 | 4132822.55 | 1322503.22 | 1653129.02 | 330625.8 | 826564.51 | 127627.16 | 349698.41 |  |  |  | 67 | -4610148.12 | 5011608.27 | 0 |  |  |  | 10600000 | 5011608.27 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:55%；施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；二次结构施工:1%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；独立机电:38% | 否 | 6841600 | 564901.1075 | 6276678.97 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州丸美总部大楼 | U_ORG_XM_GZWMZBDL | 已完成 | 2023 | 9 | 7633574.1693 | 7633574.1693 | 0 |  |  |  | 0 | 4942631.11 | 4430880.92 | 1417881.9 | 1772352.37 | 354470.47 | 886176.18 | 136831.6 | 374918.59 |  |  |  | 65 | -4942631.11 | 68977.16 | 0 |  |  |  | 10600000 | 68977.16 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:60%；施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；二次结构施工:10%；装修施工(含改造工程):2%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；独立机电:43% | 否 | 7633600 | 630295.1149 | 7003279.05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 1 | 9292900 | 47364975.63 | 0 |  |  |  | 0 | 124487948.82 | 116487948.82 | 111203752.65 | 5284196.17 |  | 0 | 6000000 | 2000000 |  |  |  | 1340 | -124487948.82 | 65674892.34 | 0 |  |  | 3537205 | 0 | 62137687.34 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 | 5544842.2018 | 3748057.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16152358.83 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000000 | 15152358.83 | 0 |  |  | 0 | -16152358.83 | 45985328.51 | 0 |  |  |  | 0 | 45985328.51 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 31000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 30000000 | 0 |  |  | 0 | -31000000 | 14985328.51 | 0 |  |  |  | 0 | 14985328.51 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2000000 | 12985328.51 | 0 |  |  |  | 0 | 12985328.51 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1000000 | 11985328.51 | 0 |  |  |  | 0 | 11985328.51 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  |  | 0 | 11985328.51 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  |  | 0 | 11985328.51 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  |  | 0 | 11985328.51 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  |  | 0 | 11985328.51 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  |  | 0 | 11985328.51 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11985328.51 | 0 |  |  |  | 0 | 11985328.51 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11985328.51 | 11985328.51 | 11985328.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -11985328.51 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 处理中 | 2023 | 9 | 47364926.04 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 47364926.04 | 3910865.4528 | 43454060.59 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3300000 | 0 |  |  |  | 0 | 3300000 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3300000 | 0 |  |  |  | 0 | 3300000 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 88425.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 88425.54 | 3388425.54 | 0 |  |  |  | 0 | 3388425.54 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 88425.54 | 0 |  | 88425.54 | 0 |  |  | 0
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 38191843.05 | 0 |  |  |  | 0 | 38191843.05 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 111574.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 111574.46 | 3500000 | 0 |  |  |  | 0 | 3500000 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 111574.46 | 0 |  | 111574.46 | 0 |  |  | 0
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 100000 | 3600000 | 0 |  |  |  | 0 | 3600000 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  | 100000 | 0 |  |  | 0
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3600000 | 0 |  |  |  | 0 | 3600000 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 31000000 | 27000000 | 10000000 | 15000000 | 2000000 |  | 1000000 | 3000000 |  |  |  | 0 | -31000000 | 182098498.25 | 0 |  |  |  | 0 | 182098498.25 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4000000 | 0 |  |  |  |  | 1000000 | 3000000 |  |  |  | 0 | -4000000 | 178098498.25 | 0 |  |  |  | 0 | 178098498.25 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3800000 | 0 |  |  |  |  | 800000 | 3000000 |  |  |  | 0 | -3800000 | 174298498.25 | 0 |  |  |  | 0 | 174298498.25 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3800000 | 0 |  |  |  |  | 800000 | 3000000 |  |  |  | 0 | -3800000 | 170498498.25 | 0 |  |  |  | 0 | 170498498.25 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3500000 | 0 |  |  |  |  | 500000 | 3000000 |  |  |  | 0 | -3500000 | 166998498.25 | 0 |  |  |  | 0 | 166998498.25 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14734657.17 | 11700000 | 8500000 | 3000000 |  | 200000 | 200000 |  | 2834657.1708 |  |  | 0 | -14734657.17 | 23457185.88 | 0 |  |  |  | 0 | 23457185.88 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8989469.82 | 8789469.82 | 4089469.82 | 4500000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | -8989469.82 | 14467716.06 | 0 |  |  |  | 0 | 14467716.06 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 400000 | 200000 |  |  |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | -400000 | 14067716.06 | 0 |  |  |  | 0 | 14067716.06 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1417842.46 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 1217842.46 |  |  |  | 0 | -1417842.46 | 12649873.6 | 0 |  |  |  | 0 | 12649873.6 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球度假区（集团） | U_ORG_XM_BJHQDJQJT | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 4622183.56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2177069.62 | 0 |  |  |  | 0 | 2177069.62 |  | 0 | 结算月 | 市政道、桥施工:100% | 否 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中钞厂房 | U_ORG_XM_BJZCCF | 处理中 | 2023 | 8 | 26488777.41 | 26488777.41 | 21075584.31 | 21075584.31 | 0 |  | 80 | 31151701.29 | 30571673.49 | 23627913.15 | 6943760.34 |  |  |  | 573646.14 | 6381.66 |  |  | 118 | -10076116.98 | 12019962.43 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12019962.43 |  | 0 | 结算月 |  |  | 31300000 | 2187146.76 | 24301630.65 | 21075584.31 | 21075584.31 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 1 | 23794654.8 | 24325254.8 | 19460000 | 19460000 |  |  | 80 | 17609800 | 17609800 | 13000000 | 4509800 |  | 100000 | [5 empty] | 74 | 1850200 | 3360000 | 0 |  | 0 | 2000000 | 0 | 1360000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100% | 是 | 25713800 | 1964707.28 | 21829947.52 | 19460000 | 19460000 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 2 | 13717000 | 13717000 | 10973600 | 10973600 |  |  | 80 | 11700000 | 9200000 | 5000000 | 4000000 |  | 200000 |  | 1000000 | 1500000 |  |  | 85 | -726400 | 633600 | 0 |  |  |  | 0 | 633600 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:5% | 是 | 14500000 | 1132596.34 | 12584403.66 | 10973600 | 10973600 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 3 | 17482500 | 17482500 | 13986000 | 13986000 |  |  | 80 | 10050000 | 9300000 | 5000000 | 4000000 |  | 300000 |  | 750000 |  |  |  | 57 | 3936000 | 4569600 | 0 |  |  |  | 0 | 4569600 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:10% | 是 | 18500000 | 1443000 | 16039500 | 13986000 | 13986000 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 4 | 17955000 | 17955000 | 14364000 | 14364000 |  |  | 80 | 12150000 | 10400000 | 5000000 | 4000000 | 1000000 | 400000 |  | 750000 | 1000000 |  |  | 68 | 2214000 | 6783600 | 0 |  |  |  | 0 | 6783600 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:15% | 是 | 19000000 | 1482500 | 16472500 | 14364000 | 14364000 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 5 | 19866000 | 19866000 | 15892800 | 15892800 |  |  | 80 | 14250000 | 13500000 | 5000000 | 8000000 |  | 500000 |  | 750000 |  |  |  | 72 | 1642800 | 8426400 | 0 |  |  |  | 0 | 8426400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:20%；二次结构施工:10% | 是 | 21000000 | 1640400 | 18225600 | 15892800 | 15892800 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 6 | 20339000 | 20339000 | 16271200 | 16271200 |  |  | 80 | 16350000 | 14600000 | 5000000 | 8000000 | 1000000 | 600000 |  | 750000 | 1000000 |  |  | 80 | -78800 | 8347600 | 0 |  |  |  | 0 | 8347600 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:25%；二次结构施工:20% | 是 | 21500000 | 1679400 | 18659600 | 16271200 | 16271200 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 7 | 20622800 | 20622800 | 16498200 | 16498200 |  |  | 80 | 15450000 | 13700000 | 5000000 | 8000000 |  | 700000 |  | 750000 | 1000000 |  |  | 75 | 1048200 | 9395800 | 0 |  |  |  | 0 | 9395800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:30%；二次结构施工:30% | 是 | 21800000 | 1702800 | 18920000 | 16498200 | 16498200 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 8 | 20812000 | 20812000 | 16649600 | 16649600 |  |  | 80 | 20450000 | 19700000 | 10000000 | 8000000 | 1000000 | 700000 |  | 750000 |  |  |  | 98 | -3800400 | 5595400 | 0 |  |  |  | 0 | 5595400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:40%；二次结构施工:40% | 是 | 22000000 | 1718400 | 19093600 | 16649600 | 16649600 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 9 | 20812000 | 20812000 | 16649600 | 16649600 |  |  | 80 | 20450000 | 18700000 | 10000000 | 8000000 |  | 700000 |  | 750000 | 1000000 |  |  | 98 | -3800400 | 1795000 | 0 |  |  |  | 0 | 1795000 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:50%；二次结构施工:50% | 是 | 22000000 | 1718400 | 19093600 | 16649600 | 16649600 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 10 | 21001200 | 21001200 | 16801000 | 16801000 |  |  | 80 | 18450000 | 17700000 | 10000000 | 6000000 | 1000000 | 700000 |  | 750000 |  |  |  | 88 | -1649000 | 146000 | 0 |  |  |  | 0 | 146000 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:60%；二次结构施工:60% | 是 | 22200000 | 1734000 | 19267200 | 16801000 | 16801000 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 11 | 21001200 | 21001200 | 16801000 | 16801000 |  |  | 80 | 13450000 | 11700000 | 6000000 | 5000000 |  | 700000 |  | 750000 | 1000000 |  |  | 64 | 3351000 | 3497000 | 0 |  |  |  | 0 | 3497000 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:70% | 是 | 22200000 | 1734000 | 19267200 | 16801000 | 16801000 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞小天才滨海湾 | U_ORG_XM_DGXTCGY | 处理中 | 2023 | 12 | 22893200 | 22893200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2450000 | 1700000 | 0 | 0 | 1000000 | 700000 |  | 750000 |  |  |  | 11 | -2450000 | 1047000 | 0 |  |  |  | 0 | 1047000 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:80%；二次结构施工:80% | 是 | 24200000 | 1890300 | 21002900 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学教学科研楼 | U_ORG_XM_BDKYL | 已完成 | 2023 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 6900 | 0 |  |  |  | 11528100 | 6900 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 1500000 | 500000
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149853.97 | 0 |  |  |  |  | 149853.97 |  |  |  |  | 0 | -149853.97 | 1574546.03 | 0 |  |  |  | 2000000 | 1574546.03 |  | 2000000 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 4 | 4531700 | 4531700 | 2175216 | 2175216 |  |  | 33 | 5093600 | 4692100 | 2262900 | 2329200 |  | 100000 | 16300 | 365700 | 19500 |  |  | 112 | -2918384 | 70444097.63 | 0 |  |  |  | 0 | 70444097.63 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:40% | 是 | 4800000 | 374177.06 | 4157522.94 | 2175216 | 2175216 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 5 | 14132700 | 7132700 | 3423696 | 3423696 |  |  | 15 | 5105194.61 | 4856394.61 | 1406300 | 3350094.61 |  | 100000 | 10600 | 226600 | 11600 |  |  | 36 | -1681498.61 | 68762599.02 | 0 |  |  |  | 0 | 68762599.02 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:50% | 是 | 9000000 | 1166920.18 | 12965779.82 | 3423696 | 3423696 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 1 | 7373500 | 2276186 | 1092569.28 | 1092569.28 |  |  | 45 | 5226400 | 4729900 | 2274700 | 2355200 |  | 100000 | 17500 | 368700 | 110300 |  |  | 71 | -4133830.72 | 78730880.36 | 0 |  |  |  | 0 | 78730880.36 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:20% | 是 | 4400000 | 608821.1 | 6764678.9 | 1092569.28 | 1092569.28 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 2 | 373500 | 3925215 | 1884103.2 | 1884103.2 |  |  | 26 | 5586969 | 5190469 | 2274700 | 2355200 |  | 560569 | 17500 | 268700 | 110300 |  |  | 1496 | -3702865.8 | 75028014.56 | 0 |  |  |  | 0 | 75028014.56 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:25% | 是 | 4300000 | 30839.45 | 342660.55 | 1884103.2 | 1884103.2 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 3 | 7314600 | 7314600 | 3511008 | 3511008 |  |  | 14 | 5176540.93 | 4729900 | 2274700 | 2355200 |  | 100000 | 17500 | 368700 | 60440.93 |  |  | 71 | -1665532.93 | 73362481.63 | 0 |  |  |  | 0 | 73362481.63 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:30% | 是 | 4700000 | 603957.8 | 6710642.2 | 3511008 | 3511008 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 6 | 12334700 | 12334700 | 32094298.14 | 32094298.14 |  |  | 15 | 4961700 | 4575400 | 2126500 | 2348900 |  | 100000 | 12700 | 356600 | 17000 |  |  | 40 | 27132598.14 | 95895197.16 | 0 |  |  |  | 0 | 95895197.16 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:60% | 是 | 10700000 | 1018461.47 | 11316238.53 | 32094298.14 | 32094298.14 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 7 | 12334700 | 12334700 | 1172570.58 | 1172570.58 |  |  | 10 | 8714257.78 | 7912400 | 3466900 | 4345500 |  | 100000 | 17357.78 | 616700 | 167800 |  |  | 71 | -7541687.2 | 88353509.96 | 0 |  |  |  | 0 | 88353509.96 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:70% | 是 | 8000000 | 1018461.47 | 11316238.53 | 1172570.58 | 1172570.58 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 8 | 13826400 | 13826400 | 3387600 | 3387600 |  |  | 25 | 8696900 | 7912400 | 3466900 | 4345500 |  | 100000 | 0 | 616700 | 167800 |  |  | 63 | -5309300 | 83044209.96 | 0 |  |  |  | 0 | 83044209.96 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:80% | 是 | 10600000 | 1141629.36 | 12684770.64 | 3387600 | 3387600 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 9 | 14826400 | 14826400 | 3402000 | 3402000 |  |  | 23 | 10909896.77 | 10015882.6 | 4911782.6 | 5004100 |  | 100000 | 14714.17 | 691300 | 188000 |  |  | 74 | -7507896.77 | 75536313.19 | 0 |  |  |  | 0 | 75536313.19 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:80%；二次结构施工:10% | 是 | 10200000 | 1224198.17 | 13602201.83 | 3402000 | 3402000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆华发·滨江四季 | U_ORG_XM_CQHFBJSJ | 已完成 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 48909232.21 | 48909232.21 |  |  | 0 | 49191384.2 | 45511875.99 | 20052442.14 | 19504437.58 | 5954996.274 | 0 | 725151.95 | 2807389.93 | 146966.33 |  |  | 0 | -282151.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 48909232.21 | 48909232.21 |  |  | 0 |  |  | 0
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 7216319.33 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -50000 | 1110178.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1110178.55 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 1 | 26581250.2688 | 19673353.4503 | 0 |  |  |  | 0 | 16478072.85 | 12144587.13 | 7400257.914 | 3984754.2614 |  | 759574.9557 | 2905484.8081 | 1428000.9167 | 0 |  |  | 62 | -16478072.85 | 63622327.15 | 0 |  |  |  | 0 | 63622327.15 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:21.44%；结构施工:6% | 否 | 19673353.4503 | 2194782.1323 | 24386468.14 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 2 | 13771347.4152 | 21117608.0698 | 46117254.5 | 46117254.4961 |  |  | 218 | 14911253.91 | 11577710.92 | 7269357.0233 | 3914269.1664 |  | 394084.7312 | 0 | 740879.2947 | 2592663.6931 |  |  | 108 | 31206000.59 | 94828327.74 | 0 |  |  |  | 0 | 94828327.74 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:9% | 是 | 21117608.0698 | 1137083.7315 | 12634263.68 | 46117254.5 | 46117254.5 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 3 | 14782325.6488 | 27176517.114 | 0 |  |  |  | 0 | 15186101.55 | 14390042.25 | 9078294.189 | 4888312.2556 |  | 423435.8005 | 0 | 796059.305 | 0 |  |  | 103 | -15186101.55 | 79642226.19 | 0 |  |  |  | 0 | 79642226.19 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:11%；独立机电:3% | 是 | 27176517.114 | 1220558.9985 | 13561766.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 4 | 19023561.9798 | 35813935.7201 | 16894086.46 | 16894086.4558 |  |  | 47 | 19641379.39 | 18278351.83 | 11526789.702 | 6206732.9165 |  | 544829.2101 | 0 | 1024278.915 | 338748.6404 |  |  | 103 | -2747292.93 | 76894933.26 | 0 |  |  |  | 0 | 76894933.26 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:12%；独立机电:3% | 是 | 35813935.7201 | 1570752.824 | 17452809.16 | 16894086.46 | 16894086.46 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 5 | 25069755.0041 | 45626977.7286 | 21741213.69 | 21741213.6912 |  |  | 48 | 25866054.91 | 24081140.79 | 15186314.3879 | 8177246.2089 |  | 717580.189 | 0 | 1349050.7554 | 435863.3681 |  |  | 103 | -4124841.22 | 72770092.04 | 0 |  |  |  | 0 | 72770092.04 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:12%；独立机电:3%；二次结构施工:10% | 是 | 45626977.7286 | 2069979.771 | 22999775.23 | 21741213.69 | 21741213.69 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 6 | 31938884.41 | 55740672.624 | 28651148.58 | 28651148.5761 |  |  | 51 | 32939624.03 | 30647884.19 | 19327247.4887 | 10406979.417 |  | 913657.2827 | 0 | 1717675.6914 | 574064.1512 |  |  | 103 | -4288475.45 | 68481616.59 | 0 |  |  |  | 0 | 68481616.59 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:11%；独立机电:3%；二次结构施工:12% | 是 | 55740672.624 | 2637155.5935 | 29301728.82 | 28651148.58 | 28651148.58 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 8 | 50620864.5365 | 72629892.3985 | 27870336.31 | 27870336.312 |  |  | 38 | 52121622.54 | 48838378.3 | 30803336.2041 | 16586411.8022 |  | 1448630.2908 | 0 | 2723424.9468 | 559819.2954 |  |  | 103 | -24251286.23 | 40440145.53 | 0 |  |  |  | 0 | 40440145.53 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:9%；独立机电:4%；二次结构施工:13% | 是 | 72629892.3985 | 4179704.4113 | 46441160.13 | 27870336.31 | 27870336.31 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 9 | 50840924.6789 | 85482029.3115 | 36157760.38 | 36157760.3832 |  |  | 42 | 52367528.82 | 48745458.63 | 30740282.1006 | 16552459.5926 |  | 1452716.9337 | 166647.21 | 2731107.8354 | 724315.1454 |  |  | 103 | -16209768.44 | 24230377.09 | 0 |  |  |  | 0 | 24230377.09 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:9%；独立机电:7%；二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):10% | 是 | 85482029.3115 | 4197874.5148 | 46643050.16 | 36157760.38 | 36157760.38 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 10 | 59837420.5181 | 72357786.1933 | 36314946.2 | 36314946.1992 |  |  | 50 | 53729834.05 | 49637339.98 | 31150443.8951 | 16773315.9435 |  | 1713580.1456 | 0 | 3221530.6737 | 870963.3962 |  |  | 90 | -17414887.85 | 6815489.24 | 0 |  |  |  | 0 | 6815489.24 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；独立机电:7%；二次结构施工:13%；装修施工(含改造工程):12% | 是 | 72357786.1933 | 4940704.4464 | 54896716.07 | 36314946.2 | 36314946.2 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 11 | 50650450.3353 | 48590636.002 | 45104652.01 | 45104652.0059 |  |  | 93 | 51686117.37 | 47595293.91 | 26986529.57 | 19161977.4588 |  | 1446786.8846 | 0 | 2719959.343 | 1370864.1165 |  |  | 102 | -6581465.36 | 234023.88 | 0 |  |  |  | 0 | 234023.88 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:8%；二次结构施工:12%；装修施工(含改造工程):15% | 是 | 48590636.002 | 4182147.2754 | 46468303.06 | 45104652.01 | 45104652.01 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 12 | 34013445.2014 | 51224963.2558 | 57886228.95 | 57886228.9547 |  |  | 113 | 40240513.63 | 37253969.26 | 25332673.2878 | 10948362.5396 |  | 972933.4369 | 0 | 1829114.8614 | 1157429.5076 |  |  | 118 | 17645715.32 | 17879739.2 | 0 |  |  |  | 0 | 17879739.2 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:8%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):15% | 是 | 51224963.2558 | 2808449.6038 | 31204995.6 | 57886228.95 | 57886228.95 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆市渝北区前沿科技城方舱医院 | U_ORG_XM_CQFCYY | 已完成 | 2023 | 1 |  | 15000000 | 12000000 | 12000000 |  |  | 80 | 6000000 | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 100000 | 900000 |  | 750000 | 250000 |  |  | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 结算月 | 结构施工:0%；完工已交付:0% | 是 | 0 |  | 0 | 12000000 | 12000000 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安华能总部 | U_ORG_XM_XAHNZB | 处理中 | 2023 | 7 | 39018470.8368 | 72315520.7665 | 36501582.18 | 36501582.1829 |  |  | 50 | 40291767.01 | 37730017.82 | 23796746.4974 | 12813632.7294 |  | 1119638.5907 | 0 | 2104920.5505 | 456828.6413 |  |  | 103 | -3790184.83 | 64691431.76 | 0 |  |  |  | 0 | 64691431.76 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:10%；独立机电:4%；二次结构施工:13% | 是 | 72315520.7665 | 3221708.6012 | 35796762.24 | 36501582.18 | 36501582.18 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 10 | 5627500 | 5627500 | 2287707 | 2287707 |  |  | 41 | 10269300 | 9510900 | 3965300 | 5445600 |  | 100000 | 6500 | 741300 | 10600 |  |  | 182 | -7981593 | 67554720.19 | 0 |  |  |  | 0 | 67554720.19 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:90%；二次结构施工:20% | 是 | 13000000 | 464655.96 | 5162844.04 | 2287707 | 2287707 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 11 | 7100100 | 7100100 | 3826700 | 3826700 |  |  | 54 | 3980400 | 3609900 | 1625500 | 1884400 |  | 100000 | 12600 | 281400 | 76500 |  |  | 56 | -153700 | 67401020.19 | 0 |  |  |  | 0 | 67401020.19 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:30% | 是 | 16200000 | 586246.8 | 6513853.2 | 3826700 | 3826700 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 处理中 | 2023 | 12 | 7100100 | 7100100 | 4828100 | 4828100 |  |  | 68 | 5148100 | 4554500 | 2020000 | 2434500 |  | 100000 | 142000 | 355000 | 96600 |  |  | 73 | -320000 | 67081020.19 | 0 |  |  |  | 0 | 67081020.19 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:40%；装修施工(含改造工程):5% | 是 | 20000000 | 586246.8 | 6513853.2 | 4828100 | 4828100 |  |  | 0 |  |  | 0
成都泰康之家蜀园项目一期 | U_ORG_XM_CDTKZJ | 处理中 | 2023 | 12 | 6890116.04 | -2293000 | 2735866.11 | 2735866.11 |  |  | -119 | 2793948.68 | 2209197.3 | 2203904.89 | 5292.41 |  |  |  | 502675.4 | 82075.98 |  |  | 41 | -58082.57 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 326332.86 | 6563783.18 | 2735866.11 | 2735866.11 |  |  | 0 |  |  | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线 | U_ORG_XM_GZCSJ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 10714436.98 | 10714436.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 10714436.98 | 54997717.14 | 0 |  |  |  | 0 | 54997717.14 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 10714436.98 | 10714436.98 |  |  | 0 |  |  | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线 | U_ORG_XM_GZCSJ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 4590559.25 | 4590559.25 |  |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | [8 empty] | 0 | -5409440.75 | 49588276.39 | 0 |  |  |  | 0 | 49588276.39 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 4590559.25 | 4590559.25 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 5 | 29884778.91 | 29884778.91 | 15700231.53 | 15700231.53 |  |  | 53 | 18343683.35 | 14877805.5 | 2975561.1 | 8926683.3 | 2975561.1 | 0 | 887018.73 | 2264854.49 | 314004.63 |  |  | 61 | -2643451.82 | -2643451.82 | 10987066.99 | 10987066.99 | 0 |  | 10987066.99 | 0 | 8343615.17 | 10987066.99 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:32.85% | 是 | 29884778.91 | 2467550.55 | 27417228.36 | 15700231.53 | 15700231.53 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 6 | 29521691.06 | 29521691.06 | 15868817.6 | 15868817.6 |  |  | 54 | 18540654.3 | 15037560.52 | 3007512.1 | 9022536.32 | 3007512.1 | 0 | 896543.37 | 2289174.06 | 317376.35 |  |  | 63 | -2671836.7 | -2671836.7 | 13658903.69 | 13658903.69 |  |  | 13658903.69 | 0 | 10987066.99 | 13658903.69 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:40.71% | 是 | 29521691.06 | 2437570.82 | 27084120.24 | 15868817.6 | 15868817.6 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 7 | 35439297.38 | 35439297.38 | 15676017.95 | 15676017.95 |  |  | 44 | 18315392.92 | 14854860.3 | 2970972.06 | 8912916.18 | 2970972.06 | 0 | 885650.73 | 2261361.53 | 313520.36 |  |  | 52 | -2639374.97 | -2639374.97 | 16298278.66 | 16298278.66 |  |  | 16298278.66 | 0 | 13658903.69 | 16298278.66 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:48.32% | 是 | 35439297.38 | 2926180.52 | 32513116.86 | 15676017.95 | 15676017.95 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 8 | 28143436.86 | 28143436.86 | 18818266.91 | 18818266.91 |  |  | 67 | 21986703.12 | 17832508.68 | 3566501.74 | 10699505.2 | 3566501.74 | 0 | 1063178.92 | 2714650.18 | 376365.34 |  |  | 78 | -3168436.21 | -3168436.21 | 19466714.87 | 19466714.87 |  |  | 19466714.87 | 0 | 16298278.66 | 19466714.87 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:50.48% | 是 | 28143436.86 | 2323770.02 | 25819666.84 | 18818266.91 | 18818266.91 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 9 | 34918162.58 | 34918162.58 | 14944164.97 | 14944164.97 |  |  | 43 | 17460317.69 | 14161344.02 | 2832268.8 | 8496806.42 | 2832268.8 | 0 | 844303.11 | 2155787.26 | 298883.3 |  |  | 50 | -2516152.72 | -2516152.72 | 21982867.59 | 21982867.59 |  |  | 21982867.59 | 0 | 19466714.87 | 21982867.59 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:59% | 是 | 34918162.58 | 2883151.04 | 32035011.54 | 14944164.97 | 14944164.97 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 10 | 24503067.44 | 24503067.44 | 18541544.33 | 18541544.33 |  |  | 76 | 21663388.69 | 17570281.67 | 3514056.33 | 10542169.01 | 3514056.33 | 0 | 1047544.88 | 2674731.25 | 370830.89 |  |  | 88 | -3121844.36 | -3121844.36 | 25104711.95 | 25104711.95 |  |  | 25104711.95 | 0 | 21982867.59 | 25104711.95 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:69% | 是 | 24503067.44 | 2023189.05 | 22479878.39 | 18541544.33 | 18541544.33 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 11 | 27084900 | 27084900 | 13011128.81 | 13011128.81 |  |  | 48 | 15201815.76 | 12329566.19 | 2465913.24 | 7397739.71 | 2465913.24 | 0 | 735092.02 | 1876934.97 | 260222.58 |  |  | 56 | -2190686.95 | -2190686.95 | 27295398.9 | 27295398.9 |  |  | 27295398.9 | 0 | 25104711.95 | 27295398.9 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:69.5% | 是 | 27084900 | 2236367.89 | 24848532.11 | 13011128.81 | 13011128.81 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 12 | 15132563.53 | 15132563.53 | 14382094.88 | 14382094.88 |  |  | 95 | 16803611.72 | 13628716.87 | 2728866.69 | 8170983.49 | 2728866.69 | 0 | 812547.73 | 2074705.22 | 287641.9 |  |  | 111 | -2421516.84 | -2421516.84 | 29716915.74 | 29716915.74 |  | 0 | 29716915.74 | 0 | 27295398.9 | 29716915.74 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:73.5% | 是 | 15132563.53 | 1249477.72 | 13883085.81 | 14382094.88 | 14382094.88 |  |  | 0 |  |  | 0
北京永安宾馆装修 | U_ORG_XM_BJYABGZX | 已完成 | 2023 | 10 |  |  | 2692569 | 2692569 |  |  | 0 | 2692569 | 2477163.48 | 0 |  |  | 2477163.48 |  | 215405.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 2692569 | 2692569 |  |  | 0 |  |  | 0
北京盈都大厦D座室内外装修改造 | U_ORG_XM_YDDSGZ | 处理中 | 2023 | 6 | 1657249.93 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2018227.94 | 1865522.95 | 1865522.95 | 0 |  |  | 30000 | 122704.99 | 0 |  |  | 122 | -2018227.94 | 157839.44 | 0 |  |  |  | 0 | 157839.44 |  | 0 | 结算月 | 装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 | 0 | 136837.15 | 1520412.78 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 12 | 72494800 | 72494800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 149000000 | 145000000 | 75000000 | 50000000 | 20000000 |  | 1000000 | 3000000 |  |  |  | 206 | -149000000 | 17998498.25 | 0 |  |  |  | 0 | 17998498.25 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 5985809.1743 | 66508990.83 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 2 | 60000000 | 60000000 | 104744686.27 | 104744686.27 |  |  | 175 | 14000000 | 8000000 | 2000000 | 5000000 | 1000000 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 23 | 90744686.27 | 361106056.5 | 0 |  |  |  | 0 | 361106056.5 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:70% | 是 | 130000000 | 4954128.4404 | 55045871.56 | 104744686.27 | 104744686.27 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 3 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 55500000 | 50000000 | 15000000 | 33000000 | 2000000 |  | 2000000 | 3000000 | 500000 |  |  | 111 | -55500000 | 305606056.5 | 0 |  |  |  | 0 | 305606056.5 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:90% | 是 | 100000000 | 4128440.367 | 45871559.63 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 4 | 32501600 | 32501600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32000000 | 27000000 | 10000000 | 15000000 | 2000000 |  | 1500000 | 3000000 | 500000 |  |  | 98 | -32000000 | 273606056.5 | 0 |  |  |  | 0 | 273606056.5 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 是 | 69986000 | 2683618.3486 | 29817981.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30500000 | 26000000 | 10000000 | 15000000 | 1000000 |  | 1500000 | 3000000 |  |  |  | 0 | -30500000 | 243106056.5 | 0 |  |  |  | 0 | 243106056.5 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 6 | 115991680 | 115991680 | 44754273.73 | 44754273.73 |  |  | 39 | 74761831.98 | 27000000 | 10000000 | 15000000 | 2000000 |  | 1500000 | 6000000 |  | 40261831.98 |  | 64 | -30007558.25 | 213098498.25 | 0 |  |  |  | 0 | 213098498.25 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 9577294.6789 | 106414385.32 | 44754273.73 | 44754273.73 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州中芯晶圆半导体股份有限公司半导体大硅片（200mm、300mm） | U_ORG_XM_HZZX | 处理中 | 2023 | 12 | 194712648.62 | 194712648.62 | 194812648.62 | 194812648.62 |  |  | 100 | 9268567.54 | 5075314.57 | 5075314.57 | 0 |  | 0 | 0 | 300000 | 3893252.97 |  |  | 5 | 185544081.08 | 186179119.4 | 0 |  | 0 | 186170000 | 35541423.39 | 9119.4 |  | 0 | 结算月 |  |  | 99339439.53 | 16085448.05 | 178627200.57 | 194812648.62 | 194812648.62 |  |  | 0 |  |  | 0
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 处理中 | 2023 | 1 | 70000000 | 70000000 | 297000000 | 297000000 |  |  | 424 | 222041429.77 | 128295165.09 | 100047827.19 | 24064342.7 | 4182995.2 |  | 2000000 | 7000000 | 7000000 | 77746264.68 |  | 317 | 74958570.23 | 270361370.23 | 0 |  |  |  | 0 | 270361370.23 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:80%；独立机电:50% | 是 | 130000000 | 5779816.5138 | 64220183.49 | 297000000 | 297000000 |  |  | 0 |  |  | 0
大同中联绿色大数据产业基地二期 | U_ORG_XM_DTZLDSJEQ | 处理中 | 2023 | 1 | 5631022.06 | 13900046.73 | 20000000 | 20000000 |  |  | 144 | 35000000 | 33000000 | 18000000 | 8000000 | 7000000 |  | 500000 | 1500000 |  |  |  | 622 | -15000000 | 1912355.49 | 0 |  |  |  | 0 | 1912355.49 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:80% | 是 | 6000000 | 464946.78 | 5166075.28 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 1 | 17213033.0148 | 2729995.035 | 14264500 | 14264500 |  | 0 | 95 | 10327819.81 | 9416389.71 | 1017290.25 | 7108121.98 | 774586.4857 | 516390.9904 |  | 653234.6029 | 258195.4952 |  |  | 60 | 3936680.19 | 100423868.78 | 0 |  |  |  | 38373021.37 | 100423868.78 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:90%；二次结构施工:87%；装修施工(含改造工程):45% | 是 | 5737677.6716 | 1421259.61 | 15791773.4 | 14264500 | 16846454.95 |  |  | 2581954.95 |  | 2581954.9522 | 2581954.95 |  |  |  | 2581954.9522
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 2 | 25737677.67 | 5737677.6716 | 0 | 0 |  | 0 | 75 | 3442606.6 | 3138796.57 | 169548.37 | 2754085.2824 | 129097.7476 | 86065.1651 |  | 217744.8676 | 86065.1651 |  |  | 13 | -3442606.6 | 96981262.18 | 0 |  |  |  | 38373021.37 | 96981262.18 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:90%；二次结构施工:88%；装修施工(含改造工程):47% | 是 | 5737677.6716 | 2125129.35 | 23612548.32 | 0 | 860651.65 |  |  | 860651.65 |  | 860651.6507 | 860651.65 |  |  |  | 860651.6507
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 3 | 25737677.67 | 5737677.6716 | 9038000 | 9038000 |  | 0 | 404 | 43375114.86 | 3138796.57 | 339096.7 | 2369373.99 | 258195.5495 | 172130.3301 |  | 217744.8676 | 86065.1651 | 39932508.26 |  | 169 | -34337114.86 | 62644147.32 | 0 |  |  | 0 | 38373021.37 | 62644147.32 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:92%；结构施工:90%；二次结构施工:89%；装修施工(含改造工程):52% | 是 | 5737677.6716 | 2125129.35 | 23612548.32 | 9038000 | 23193439.81 |  |  | 14155439.81 |  | 14155439.8115 | 14155439.81 |  |  |  | 14155439.8115
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 4 | 8737677.67 | 5737677.6716 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1457943.89 | 1154133.86 | 508644.94 | 0 | 387293.4283 | 258195.4952 |  | 217744.8676 | 86065.1651 |  |  | 17 | -1457943.89 | 61186203.43 | 0 |  |  |  | 38373021.37 | 61186203.43 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:94%；结构施工:92%；二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):60% | 是 | 8606516.5074 | 721459.62 | 8016218.05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 处理中 | 2023 | 1 | 50000000 | 55000000 | 34710000 | 34710000 |  |  | 90 | 112100000 | 101600000 | 35000000 | 54600000 | 12000000 | 0 | 2000000 | 6500000 | 2000000 |  |  | 224 | -77390000 | 175080.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 175080.79 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:98% | 是 | 1000000 | 4128440.37 | 45871559.63 | 34710000 | 49710000 |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 15000000
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 处理中 | 2023 | 2 | 8000000 | 30000000 | 10000000 | 10000000 |  |  | 50 | 9970000 | 7970000 | 800000 | 7000000 | 170000 | 0 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 125 | 30000 | 205080.79 | 0 |  |  |  | 0 | 205080.79 | 0 | 0 | 在施数据 | 完工未交付:99% | 是 | 1000000 | 660550.46 | 7339449.54 | 10000000 | 15000000 |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 处理中 | 2023 | 3 | 4000000 | 6636664.53 | 33460000 | 33460000 |  |  | 655 | 33500000 | 29200000 | 8000000 | 21000000 | 200000 |  | 800000 | 3500000 |  |  |  | 838 | -40000 | 165080.79 | 0 |  |  |  | 0 | 165080.79 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 是 | 510000 | 330275.23 | 3669724.77 | 33460000 | 43460000 |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 680.79 | 0 |  |  |  | 0 | 680.79 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 5 | 13606516.5074 | 8606516.5074 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 1994560.2 | 1538845.15 | 678193.5 | 0 | 516390.9904 | 344260.6603 |  | 326617.3015 | 129097.7476 |  |  | 15 | -1994560.2 | 59191643.23 | 0 |  |  |  | 38373021.37 | 59191643.23 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:96%；结构施工:94%；二次结构施工:91%；装修施工(含改造工程):65% | 是 | 8606516.5074 | 1123473.84 | 12483042.67 | 0 | 1178016.95 |  |  | 1178016.95 |  | 1178016.947 | 1178016.95 |  |  |  | 1178016.947
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 6 | 13606516.507 | 8606516.5074 | 4712067.79 | 4712067.7878 |  | 0 | 70 | 30236405.37 | 1538845.15 | 678193.5 | 0 | 516390.9904 | 344260.6603 | 0 | 326617.3015 | 129097.7476 | 28241845.17 |  | 222 | -25524337.58 | 33667305.65 | 0 |  |  |  | 38373021.37 | 33667305.65 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:98%；结构施工:96%；二次结构施工:93%；装修施工(含改造工程):70% | 是 | 8606516.5074 | 1123473.844 | 12483042.66 | 4712067.79 | 6003045.26 |  |  | 1290977.48 |  | 1290977.4761 | 1290977.48 |  |  |  | 1290977.4761
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 7 | 15495853.5 | 8606516.5074 | 9163909.9 | 9163909.9044 |  | 0 | 121 | 8994560.2 | 8538845.15 | 893356.23 | 7000000 | 387293.4283 | 258195.4952 |  | 326617.3015 | 129097.7476 |  |  | 58 | 169349.7 | 33836655.35 | 0 |  |  |  | 38373021.37 | 33836655.35 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:98%；结构施工:98%；二次结构施工:93%；装修施工(含改造工程):75% | 是 | 0 | 1279474.16 | 14216379.34 | 9163909.9 | 10454887.38 |  |  | 1290977.48 |  | 1290977.4761 | 1290977.48 |  |  |  | 1290977.4761
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 4606516.51 | 4606516.5074 |  | 0 | 0 | 2003000.88 | 1243475.8 | 939096.7 | 0 | 132248.7695 | 172130.3301 |  | 544362.1691 | 215162.9127 |  |  | 0 | 2603515.63 | 36440170.98 | 0 |  |  |  | 38373021.37 | 36440170.98 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:99%；结构施工:98%；二次结构施工:93%；装修施工(含改造工程):80% | 是 | 0 | 0 | 0 | 4606516.51 | 6758145.64 |  |  | 2151629.13 |  | 2151629.1288 | 2151629.13 |  |  |  | 2151629.1269
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 2712100 | 2712100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2712100 | 39152270.98 | 0 |  |  |  | 38373021.37 | 39152270.98 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:95%；装修施工(含改造工程):85% | 是 | 0 | 0 | 0 | 2712100 | 3390125 |  |  | 678025 |  | 678025 | 678025 |  |  |  | 678025
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 2153200 | 2153200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2153200 | 41305470.98 | 0 |  |  |  | 38373021.37 | 41305470.98 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:96%；装修施工(含改造工程):90% | 是 | 0 | 0 | 0 | 2153200 | 2691500 |  |  | 538300 |  | 538300 | 538300 |  |  |  | 538300
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 1417035.66 | 1417035.6641 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1417035.66 | 42722506.64 | 0 |  |  |  | 38373021.37 | 42722506.64 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:99%；装修施工(含改造工程):95% | 是 | 0 | 0 | 0 | 1417035.66 | 1417035.66 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 1 | 10675000 | 26580633.89 | 12751911.43 | 29787320.21 |  | -17035408.78 | 112 | -186680.9 | 6488401.7 | 3340000 | 4442602.9 |  | -1294201.2 | -3430149.09 | -3311787.44 | 66853.93 |  |  | -2 | 12938592.33 | 17479692.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17479692.33 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:73.99% |  | 28905488.34 | 881422.02 | 9793577.98 | 29787320.21 | 29787320.21 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 2 | 3610112.16 | 18927921.19 | 3924409.52 | 18927921.19 |  | -15003511.67 | 100 | 7328673.78 | 3710112.16 | 601685.36 | 3008426.8 |  | 100000 | 100000 | 3140003.2 | 378558.42 |  |  | 203 | -3404264.26 | 14075428.07 | 0 |  |  |  | 0 | 14075428.07 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:74.83% |  | 2394899.77 | 298082.66 | 3312029.5 | 18927921.19 | 18927921.19 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 3 | 2586491.75 | 4763737.46 | 4763737.46 | 4763737.46 |  | 0 | 100 | 2841924.46 | 2386491.75 | 431081.96 | 2155409.79 |  | -200000 | 100000 | 260157.96 | 95274.75 |  |  | 110 | 1921813 | 15997241.07 | 0 |  |  |  | 0 | 15997241.07 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:76.45% |  | 4587299.54 | 213563.54 | 2372928.21 | 4763737.46 | 4763737.46 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 4 | 4954283.5 | 3342696.44 | 3342696.44 | 3342696.44 |  |  | 100 | 5719455.79 | 5054283.51 | 825713.92 | 4128569.59 |  | 100000 | 100000 | 498318.35 | 66853.93 |  |  | 115 | -2376759.35 | 13620481.72 | 0 |  |  |  | 0 | 13620481.72 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:78.71% |  | 6413499.42 | 409069.28 | 4545214.22 | 3342696.44 | 3342696.44 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 5 | 6926579.37 | 2394899.77 | 2394899.77 | 2394899.77 |  | 0 | 100 | 4671175.82 | 7026579.38 | 1154429.9 | 5772149.48 |  | 100000 | -100000 | -2303301.56 | 47898 |  |  | 67 | -2276276.05 | 11344205.67 | 0 |  |  |  | 0 | 11344205.67 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:80.97% |  | 6403483.55 | 571919.4 | 6354659.97 | 2394899.77 | 2394899.77 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 6 | 7997864.75 | 4587299.54 | 4587299.54 | 4587299.54 |  | 0 | 100 | 4303118.65 | 6715762.24 | 1152627.04 | 5763135.2 |  | -200000 | -200000 | -2304389.58 | 91745.99 |  |  | 54 | 284180.89 | 11628386.56 | 0 |  |  |  | 0 | 11628386.56 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:83.32% |  | 6657526.24 | 660374.15 | 7337490.6 | 4587299.54 | 4587299.54 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_CQJDF6AMOLED | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 0 | 41000000 | 24000000 | 12000000 | 12000000 |  |  | 3000000 | 6000000 | 8000000 |  |  | 0 | 19000000 | 23400557.12 | 0 |  |  | 19491800 | 0 | 3908757.12 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 60000000 | 60000000 |  |  | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 1 | 81083411.32 | 10292849 | 107557680 | 107557680 | 0 |  | 1045 | 78135711.4 | 69859540.47 | 34780497.8338 | 33486364.098 | 1592678.5387 |  | 1816700 | 4191618 | 2267852.93 |  |  | 96 | 29421968.6 | 29429999.93 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29279999.93 | 150000 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:42% | 是 | 81239411.32 | 6694960.5677 | 74388450.75 | 107557680 | 107557680 |  |  | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 2 | 10292849 | 87642151 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 73542789.2 | 69734345.2 | 44061923.0013 | 24454725.975 | 1217696.2237 |  | 3808444 |  | 0 |  |  | 715 | -73542789.2 | -44262789.27 | 49465556.2 | 49465556.2 |  |  | 49465556.2 | 5202766.93 | 0 | 49465556.2 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:65%；二次结构施工:3%；独立机电:10% | 是 | 10292849 | 849868.2661 | 9442980.73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 3 | 87642151 | 104988147.17 | 123983656 | 123983656 | 0 |  | 133 | 80284169.96 | 66337674.57 | 32444921.0645 | 31607026.3681 | 2285727.1369 |  | 1881768 | 9389737.92 | 2674989.47 |  |  | 92 | 43699486.04 | 48902252.97 | 0 |  |  |  | 49465556.2 | 48902252.97 |  | 49465556.2 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:85%；二次结构施工:30%；独立机电:23% | 是 | 87642151 | 7236507.8807 | 80405643.12 | 123983656 | 139584440 | 15600784 |  | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 4 | 104988147.17 | 73778547.17 | 48925968 | 48925968 | 0 |  | 77 | 64692174.72 | 57956292.24 | 31320122.5797 | 25201949.6184 | 1434220.0419 |  | 1785612 | 3821209.68 | 1129060.8 |  |  | 62 | -15766206.72 | 33136046.25 | 0 |  |  |  | 49465556.2 | 33136046.25 |  | 49465556.2 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:98%；二次结构施工:74%；独立机电:39%；市政道、桥施工:16% | 是 | 104988147.17 | 8668746.0966 | 96319401.07 | 48925968 | 56453040 | 7527072 |  | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 5 | 73778547.17 | 68970747.17 | 62026696 | 46425912 | 0 |  | 78 | 53288461.12 | 47602317.56 | 25724737.7883 | 20699585.196 | 1177994.5757 |  | 1469674 | 3145102.36 | 1071367.2 |  |  | 72 | 8738234.88 | 41874281.13 | 0 |  |  |  | 49465556.2 | 41874281.13 |  | 49465556.2 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:99%；独立机电:67%；市政道、桥施工:44% | 是 | 73778547.17 | 6091806.6471 | 67686740.52 | 62026696 | 53568360 | 7142448 | 15600784 | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 6 | 68970747.17 | 53173847.17 | 45738596 | 38211524 | 0 |  | 83 | 26308126.52 | 23157263.92 | 12514402.0874 | 10069798.7407 | 573063.092 |  | 722630 | 1546428.2 | 881804.4 |  |  | 38 | 19430469.48 | 61304750.61 | 0 |  |  |  | 0 | 11839194.41 | 49465556.2 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:89%；市政道、桥施工:72% | 是 | 68970747.17 | 5694832.3351 | 63275914.83 | 45738596 | 44090220 | 5878696 | 7527072 | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 7 | 53173847.17 | 36131500 | 25930828 | 18788380 | 0 |  | 60 | 14752438.44 | 13044880.8 | 7049575.6354 | 5672488.9739 | 322816.1907 |  | 405726 | 868253.64 | 433578 |  |  | 28 | 11178389.56 | 23017583.97 | 0 |  |  |  | 0 | 23017583.97 | 0 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:100%；市政道、桥施工:100% | 是 | 53173847.17 | 4390501.1425 | 48783346.03 | 25930828 | 21678900 | 2890520 | 7142448 | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 8 | 36131500 | 20286300 | 16427572 | 10548876 | 0 |  | 60 | 11170827.88 | 9960492.08 | 5382743.1128 | 4331260.8497 | 246488.1174 |  | 307930 | 658970.2 | 243435.6 |  |  | 31 | 5256744.12 | 28274328.09 | 0 |  |  |  | 0 | 28274328.09 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 36131500 | 2983334.8624 | 33148165.14 | 16427572 | 12171780 | 1622904 | 5878696 | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 9 | 20286300 | 15396500 | 10896700 | 8006180 | 0 |  | 60 | 184758 | 0 | [6 empty] | 184758 |  |  | 1 | 10711942 | 38986270.09 | 0 |  |  |  | 0 | 38986270.09 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 20286300 | 1675015.5963 | 18611284.4 | 10896700 | 9237900 | 1231720 | 2890520 | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 10 | 15396500 |  | 1622904 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1622904 | 40609174.09 | 0 |  |  |  | 0 | 40609174.09 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 15396500 | 1271270.6422 | 14125229.36 | 1622904 | 0 |  | 1622904 | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 1231720 |  |  |  | 0 | 533960.82 | 0 |  |  |  |  | 533960.82 |  |  |  |  | 0 | 697759.18 | 41306933.27 | 0 |  |  |  | 0 | 41306933.27 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 1231720 | 0 |  | 1231720 | 0 |  |  | 0
西安欣芯材料科技有限公司厂房及配套 | U_ORG_XM_XAXXCF | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 54343304 | 49106536 |  |  | 0 | 49135530.52 | 48048664.44 | 25447868.1768 | 20476800.1803 | 2123996.08 |  |  |  | 1086866.08 |  |  | 0 | 5207773.48 | 46514706.75 | 0 |  |  |  | 0 | 46514706.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 54343304 | 54343304 | 5236768 | 5236768 | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 处理中 | 2023 | 1 |  | 16903223.21 | 35317407.07 | 35317407.07 |  |  | 209 | 30813232.58 | 29131414.4 | 22237026.99 | 5829387.41 | 1065000 |  | 300000 | 1181818.18 | 200000 |  |  | 0 | 4504174.49 | 12149627.96 | 0 |  |  |  | 1978600 | 12149627.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 是 |  |  | 0 | 35317407.07 | 35317407.07 | 0 |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 12049627.96 | 0 |  |  | 1978600 | 0 | 10071027.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 处理中 | 2023 | 3 | 5200000 | 500000 | 5200000 | 5200000 |  |  | 1040 | 5210000 | 5150000 | 5150000 |  | 0 |  | 50000 |  | 10000 |  |  | 100 | -10000 | 10061027.96 | 0 |  |  |  | 0 | 10061027.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  | 429357.8 | 4770642.2 | 5200000 | 5200000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 处理中 | 2023 | 4 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  |  | 100 | 810000 | 720000 | 720000 |  |  | 0 | 80000 |  | 10000 |  |  | 101 | -10000 | 10051027.96 | 0 |  |  |  | 0 | 10051027.96 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 66055.05 | 733944.95 | 800000 | 800000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 处理中 | 2023 | 5 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 |  |  | 0 | 1360000 | 1300000 | 1300000 |  |  | 0 | 50000 |  | 10000 |  |  | 76 | 440000 | 10491027.96 | 0 |  |  |  | 0 | 10491027.96 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 148623.85 | 1651376.15 | 1800000 | 1800000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 处理中 | 2023 | 6 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  |  | 100 | 810000 | 750000 | 750000 |  |  |  | 50000 |  | 10000 |  |  | 101 | -10000 | 10481027.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10481027.96 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 66055.05 | 733944.95 | 800000 | 800000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | U_ORG_XM_BDCPJXL | 处理中 | 2023 | 9 | 20980718.98 | 20980718.98 | 5250000 | 5250000 |  |  | 25 | 20633846.02 | 18633846.02 | 11683739.41 | 6730492.39 |  | 219614.22 | 500000 | 1500000 | 0 |  |  | 98 | -15383846.02 | 22831504.43 | 0 |  |  |  | 0 | 22831504.43 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):40% | 是 | 20980718.98 | 1732352.94 | 19248366.04 | 5250000 | 5250000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | U_ORG_XM_BDCPJXL | 处理中 | 2023 | 10 | 20980718.98 | 20980718.98 | 5250000 | 5250000 |  |  | 25 | 19233846.02 | 17233846.02 | 10683739.41 | 6330492.39 |  | 219614.22 | 500000 | 1500000 | 0 |  |  | 92 | -13983846.02 | 8847658.41 | 0 |  |  |  | 0 | 8847658.41 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):70% | 是 | 20980718.98 | 1732352.94 | 19248366.04 | 5250000 | 5250000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | U_ORG_XM_BDCPJXL | 处理中 | 2023 | 11 | 13666195.45 | 18043542.8 | 4500000 | 4500000 |  |  | 25 | 13294073.71 | 11034846.02 | 6683739.41 | 3831492.39 | 300000 | 219614.22 | 500000 | 1759227.69 | 0 |  |  | 97 | -8794073.71 | 53584.7 | 0 |  |  |  | 0 | 53584.7 |  | 0 | 竣工数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 13666195.45 | 1128401.47 | 12537793.98 | 4500000 | 4500000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | U_ORG_XM_CQRSCXJD | 处理中 | 2023 | 1 | 3107100 | 1000000 | 3078973.52 | 3078973.52 |  |  | 308 | 10295712.46 | 8827697.89 | 2089846.09 | 4390013.62 | 2347838.18 |  | 678014.57 | 573000 | 217000 |  |  | 331 | -7216738.94 | 75960.4 | 0 |  |  |  | 800000 | 75960.4 |  | 800000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:95% | 否 | 600000 | 256580.73 | 2850519.27 | 3078973.52 | 3078973.52 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | U_ORG_XM_CQRSCXJD | 处理中 | 2023 | 9 | 0 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 0 | 17719427.47 | 16223287.58 | 7893767.6 | 7033023.15 | 1296496.83 |  | 253139.89 | 874100 | 368900 |  |  | 0 | -719427.47 | 1548382.03 | 0 |  |  |  | 800000 | 1548382.03 |  | 800000 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 17000000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 处理中 | 2023 | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | -80000 | 10401027.96 | 0 |  |  |  | 0 | 10401027.96 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 处理中 | 2023 | 8 | 2704746.48 | 2576605.33 | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 1 | -30000 | 320000 | 0 |  |  |  | 0 | 320000 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  | 224268.22 | 2480478.26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京天通泰中以文化数码科技园 | U_ORG_XM_TTTKJY | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 1663105.51 | 1663105.51 |  |  | 0 | 2480785.2 | 2480785.2 | 2480785.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -817679.69 | 7482104.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7482104.2 |  | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 1663105.51 | 1663105.51 |  |  | 0 |  |  | 0
北京亦庄新城金桥再生水厂 | U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 处理中 | 2023 | 1 | 7936742.5996 | 10952400 | 5000000 | 5000000 |  |  | 68 | 5592153.99 | 4984181.71 | 2109713 | 2583901 |  | 290567.71 | 165438 | 293534.28 | 149000 | 0 |  | 70 | -592153.99 | 9790489.3 | 0 |  |  |  | 0 | 9790489.3 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:16%；结构施工:15.5% |  | 9600000 | 655327.3706 | 7281415.23 | 5000000 | 7450000 |  |  | 2450000 | 2450000 | 0 | 2450000 | 1500000 | 950000
北京亦庄新城金桥再生水厂 | U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 处理中 | 2023 | 2 | 9756436.9336 | 4726800 | 10211200 | 10211200 |  |  | 216 | 8066114.06 | 6567976.2 | 3870913.2 | 2571661 |  | 125402 | 466395.314 | 827518.5428 | 204224 |  |  | 83 | 2145085.94 | 11935575.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11935575.24 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:24.9%；装修施工(含改造工程):25% |  | 13300000 | 805577.3615 | 8950859.57 | 10211200 | 10211200 |  |  | 0 |  |  | 0
北京亦庄新城金桥再生水厂 | U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 处理中 | 2023 | 3 | 10792896.8897 | 13325580.3997 | 15000000 | 15000000 |  |  | 113 | 11669818.31 | 10235608.45 | 4451325.3235 | 5430755.48 |  | 353527.648 | 408829.5071 | 725380.354 | 300000 |  |  | 108 | 3330181.69 | 15265756.93 | 0 |  |  |  | 0 | 15265756.93 | 0 | 0 | 在施数据 | 结构施工:17.1%；装修施工(含改造工程):40% |  | 11680000 | 891156.6239 | 9901740.27 | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京亦庄新城金桥再生水厂 | U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 处理中 | 2023 | 4 | 11418713.6277 | 11680843.0591 | 9994185.3 | 9994185.2998 |  |  | 86 | 11021508.3 | 10354931.44 | 4161158.35 | 5883880.32 | 0 | 309892.7664 | 168221.0123 | 298472.1391 | 199883.71 |  |  | 97 | -1027323 | 14238433.93 | 0 |  |  |  | 0 | 14238433.93 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):35% |  | 4800000 | 942829.5656 | 10475884.06 | 9994185.3 | 9994185.3 |  |  | 0 |  |  | 0
北京亦庄新城金桥再生水厂 | U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 处理中 | 2023 | 5 | 10623044.3524 | 4806314.6385 | 8760632.29 | 8760632.2943 |  |  | 182 | 7650238.64 | 7000381.77 | 2274771.67 | 4598098.57 | 0 | 127511.5274 | 171087 | 303557.22 | 175212.65 |  |  | 72 | 1110393.65 | 15348827.58 | 0 |  |  |  | 0 | 15348827.58 | 0 | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 4888126.21 | 877132.1025 | 9745912.25 | 8760632.29 | 8760632.29 |  |  | 0 |  |  | 0
北京亦庄新城金桥再生水厂 | U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 处理中 | 2023 | 6 | 9060301.4774 | 4888178.63 | 2130340.29 | 2130340.2866 |  |  | 44 | 5990490.44 | 5761483.63 | 1471348.2 | 3463826.5 |  | 826308.93 | 86400 | 0 | 142606.81 |  |  | 66 | -3860150.15 | 11488677.43 | 0 |  |  |  | 0 | 11488677.43 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  | 748098.2871 | 8312203.19 | 2130340.29 | 2130340.29 |  |  | 0 |  |  | 0
北京亦庄新城金桥再生水厂 | U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 5364668.83 | 5364668.8347 |  |  | 0 | 9077146.57 | 6766380.16 | 2835610.6698 | 3640310.995 |  | 290458.4983 |  | 2310766.41 | 0 |  |  | 0 | -3712477.74 | 1130045.25 | 0 |  |  |  | 0 | 1130045.25 |  | 0 | 结算月 |  | 是 |  | 0 | 0 | 5364668.83 | 5364668.83 |  |  | 0 |  |  | 0
北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 | U_ORG_XM_YXHE2DK | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 35500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1831500 | 1315600 | 762700 | 552900 |  | 0 | 180000 | 335900 |  |  |  | 0 | -1831500 | -926978.47 | 1089800 |  | 1089800 |  | 128853350 | 162821.53 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:0% | 是 | 35500000 | 2477064.22 | -2477064.22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 | U_ORG_XM_YXHE2DK | 处理中 | 2023 | 6 | 3201400 | 126752067.8 | 58000000 | 58000000 |  |  | 46 | 18210800 | 750000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 16633600 | 588200 | 239000 |  |  | 569 | 39789200 | 39952021.53 | 0 |  |  | 39774900 | 89078450 | 177121.53 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:0% | 是 | 126752000 | 3302752.29 | -101352.29 | 58000000 | 58000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 1 | 11856083.18 | 11856083.18 | 9132866.55 | 9132866.548 |  |  | 81 | 22560000 | 20910000 | 14450000 | 6460000 | 0 |  | 400000 | 1000000 | 250000 |  |  | 190 | -13427133.45 | 21443066.55 | 0 |  |  |  | 0 | 21443066.55 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:91%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):8%；独立机电:8% | 是 | 15889177.3688 | 978942.6479 | 10877140.53 | 9132866.55 | 9572866.55 |  |  | 440000 |  | 440000 | 440000 |  |  |  | 440000
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 2 | 10993738.1588 | 10993738.1588 | 7354990.53 | 7354990.527 |  |  | 80 | 10080000 | 8530000 | 4000000 | 4500000 | 0 | 30000 | 400000 | 900000 | 250000 |  |  | 92 | -2725009.47 | 18718057.08 | 0 |  |  |  | 0 | 18718057.08 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:96%；二次结构施工:85%；装修施工(含改造工程):15%；独立机电:15% | 是 | 19708757.8662 | 907739.848 | 10085998.31 | 7354990.53 | 8794990.53 |  |  | 1440000 |  | 1440000 | 1440000 |  |  |  | 1440000
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 3 | 19708757.8662 | 19708757.8662 | 10733056.89 | 10733056.891 |  |  | 80 | 13050000 | 11500000 | 7000000 | 4500000 | 0 |  | 400000 | 900000 | 250000 |  |  | 66 | -2316943.11 | 16401113.97 | 0 |  |  |  | 0 | 16401113.97 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:95%；装修施工(含改造工程):25%；独立机电:25% | 是 | 33640244.1928 | 1627328.6312 | 18081429.24 | 10733056.89 | 15767006.29 |  |  | 5033949.4 |  | 5033949.402 | 5033949.4 |  |  |  | 5033949.402
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 1 | 3100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52052166.47 | 47565498.53 | 37740000 | 8896000 | 500000 | 429498.53 | 858997.05 | 3079867.25 | 547803.64 |  |  | 1679 | -52052166.47 | 69339322.37 | 0 |  |  |  | 0 | 69339322.37 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:78%；二次结构施工:30%；装修施工(含改造工程):2% | 是 | 7732667.82 | 90291.26 | 3009708.74 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 2 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8457072.68 | 5655572.7 | 4892278.75 | 0 | 500000 | 263293.95 | 526587.9 | 1888040.03 | 386872.05 |  |  | 85 | -8457072.68 | 60882249.69 | 0 |  |  |  | 0 | 60882249.69 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:81%；二次结构施工:36%；装修施工(含改造工程):4% | 是 | 16307595.83 | 291262.1359 | 9708737.86 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 3 | 12500000 | 23864373.45 | 15511842.74 | 15511842.74 |  | 0 | 65 | 23164347.35 | 20285251.61 | 8422720.04 | 11091944.92 | 500000 | 270586.65 | 541173.29 | 1940334.84 | 397587.61 |  |  | 185 | -7652504.61 | 53229745.08 | 0 |  |  |  | 0 | 53229745.08 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:86%；二次结构施工:42%；装修施工(含改造工程):6% | 是 | 23075733.47 | 364077.6699 | 12135922.33 | 15511842.74 | 15511842.74 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 4 | 20005841.31 | 19623023.25 | 12754965.11 | 12754965.11 |  | 0 | 65 | 25839222.71 | 22220622.73 | 8409867.11 | 13084187.26 | 500000 | 226568.36 | 669686.69 | 2401109.65 | 547803.64 |  |  | 129 | -13084257.6 | 40145487.48 | 0 |  |  |  | 0 | 40145487.48 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:91%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):8% | 是 | 27032890.36 | 582694.4071 | 19423146.9 | 12754965.11 | 12754965.11 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 5 | 20564069.09 | 20353013.43 | 13229458.73 | 13229458.73 |  | 0 | 65 | 25545410.76 | 21945088.75 | 8722720.04 | 12536067.73 | 500000 | 186300.98 | 668873.19 | 2398192.89 | 533255.93 |  |  | 124 | -12315952.03 | 27829535.45 | 0 |  |  |  | 0 | 27829535.45 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:96%；二次结构施工:57%；装修施工(含改造工程):11% | 是 | 28075733.47 | 598953.4687 | 19965115.62 | 13229458.73 | 13229458.73 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 6 | 19915447.2 | 19504815.57 | 12678130.12 | 12678130.12 |  | 0 | 65 | 25563539.76 | 22554449.44 | 8359206.67 | 13502011.26 | 500000 | 193231.51 | 555758.69 | 1992629.65 | 460701.98 |  |  | 128 | -12885409.64 | 14944125.81 | 0 |  |  |  | 0 | 14944125.81 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:65%；装修施工(含改造工程):15% | 是 | 26864022.25 | 580061.569 | 19335385.63 | 12678130.12 | 12678130.12 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 7 | 20376313.73 | 22722871.81 | 14769866.67 | 14769866.67 |  | 0 | 65 | 25156133.15 | 22536393.06 | 8019837.11 | 13831377.23 | 500000 | 185178.72 | 475786.72 | 1705896.35 | 438057.02 |  |  | 123 | -10386266.48 | 4557859.33 | 0 |  |  |  | 0 | 4557859.33 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:72%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 25732790.36 | 593484.866 | 19782828.86 | 14769866.67 | 14769866.67 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 8 | 19666513.73 | 21794671.81 | 14166536.67 | 14166536.67 |  | 0 | 65 | 18451143.65 | 16627569.45 | 6192237.11 | 9719601.4 | 500000 | 215730.94 | 321390.89 | 1152322.08 | 349861.23 |  |  | 94 | -4284606.98 | 273252.35 | 0 |  |  |  | 0 | 273252.35 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:79%；装修施工(含改造工程):26% | 是 | 24640790.36 | 572811.0796 | 19093702.65 | 14166536.67 | 14166536.67 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨深圳产业园科创总部 | U_ORG_XM_HEBSZCYY | 处理中 | 2023 | 1 | 42865041.33 | 5210239.94 | 10220000 | 10220000 |  |  | 196 | 4620000 | 4400000 | 3000000 | 1400000 |  |  | 40000 | 180000 |  |  |  | 11 | 5600000 | 7354164.48 | 0 |  |  | 7338800 | 23590733 | 15364.48 |  | 0 | 结算中 |  |  | 8646739.94 | 1406752.52 | 41458288.81 | 10220000 | 10220000 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨深圳产业园科创总部精装修 | U_ORG_XM_HEBSZCYYJZ | 处理中 | 2023 | 12 | 4101335.22 | 2596185.56 | 4681214.98 | 4681214.98 |  |  | 180 | 5253314.45 | 4969504.08 | 4969504.08 |  |  |  |  | 190000 | 93810.37 |  |  | 128 | -572099.47 | 9929.53 | 0 |  |  |  | 0 | 9929.53 |  | 0 | 保修二年后 |  | 是 | 2596185.56 | 218981.81 | 3882353.41 | 4681214.98 | 4681214.98 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
芜湖三只松鼠研发运营中心 | U_ORG_XM_WHSZSSZB | 处理中 | 2023 | 3 | 12915400 | 1391408.62 | 18151866.49 | 18151866.49 |  |  | 1466 | 15952044.27 | 12953992.27 | 9739990.59 | 2518033.88 | 660000 | 35967.8 | 50000 | 2948052 |  |  |  | 124 | 2199822.22 | 2199822.22 | 0 |  |  | 602209.41 | 0 | 1597612.81 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100%；竣工:100% | 是 | 0 | 1066409.1743 | 11848990.83 | 18151866.49 | 18151866.49 |  |  | 0 |  |  | 0
宁波东部新城核心区E-1、E-9-a地块项目综合机电 | U_ORG_XM_NBDBXCQJD | 处理中 | 2023 | 8 | 3621700 | 7256800 | 4600000 | 4600000 |  |  | 63 | 1265545.6 | 276654.07 | 276654.07 |  |  |  | 294472.44 | 694419.09 |  |  |  | 35 | 3334454.4 | 9126655.47 | 0 |  |  |  | 0 | 9126655.47 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 | 4500000 | 371559.63 | 3250140.37 | 4600000 | 4600000 |  |  | 0 |  |  | 0
四川泰康西南医院 | U_ORG_XM_SCTKXNYY | 处理中 | 2023 | 1 |  | 11645328.8 | 18620000 | 18620000 |  |  | 160 | 38515527.64 | 37000000 | 22000000 | 15000000 |  |  | 1200000 | 315527.6396 | 0 |  |  | 0 | -19895527.64 | -16914790.77 | 20000000 |  | 20000000 |  | 47855900 | 3085209.23 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 23500000 |  | 0 | 18620000 | 18620000 |  |  | 0 |  |  | 0
四川泰康西南医院 | U_ORG_XM_SCTKXNYY | 处理中 | 2023 | 2 |  | 12087138.99 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17192737 | 0 |  |  |  |  | 1200000 |  |  | 15992737 |  | 0 | -17192737 | -14107527.77 | 15000000 |  | 15000000 |  | 62855900 | 892472.23 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 14851496.86 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川泰康西南医院 | U_ORG_XM_SCTKXNYY | 处理中 | 2023 | 6 | 8608495.489 | 0 | 27546072.22 | 27546072.221 |  |  | 0 | 10426154.93 | 5774938.9 | 2807580.0324 | 2967358.8641 | 0 |  | 0 | 3970803.0325 | 680413.0002 |  |  | 121 | 17119917.29 | 18012389.52 | 0 |  | 0 | 17540000 | 45315900 | 472389.52 |  | 0 | 结算月 |  | 是 |  | 1122899.8692 | 7485595.62 | 27546072.22 | 27546072.22 |  |  | 0 |  |  | 0
成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 | U_ORG_XM_CDXDAZF | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 199997742.5 | 199997742.5 |  |  | 0 | 75482388.77 | 60373681.93 | 35000000 | 25373681.93 |  | 0 | 0 | 15108706.836 | 0 |  |  | 0 | 124515353.73 | 124654735.98 | 44000000 |  | 44000000 | 133587935.98 | 0 | 0 | 35066800 | 10330700 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  | 0 | 0 | 199997742.5 | 199997742.5 |  |  | 0 |  |  | 0
成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 | U_ORG_XM_CDXDAZF | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10330700 | 保修二年后 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家31703地块 | U_ORG_XM_SZTK | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 119604 | 119604 |  |  | 0 | 2806939.79 | 2681047.38 | 2300000 | 351047.38 |  | 30000 | 29000 | 46892.41 | 50000 |  |  | 0 | -2687335.79 | 74547.86 | 0 |  |  |  | 0 | 74547.86 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 119604 | 119604 |  |  | 0 |  |  | 0
烟台爱博诺德医用材料生产 | U_ORG_XM_YTABND | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 2000000 | 3150000 | 3150000 | 0 | 0 | 158 | 16176765.26 | 12058548 | 6000000 | 6058548 |  |  | 0 | 3406367.56 | 711849.7 |  |  | 0 | -13026765.26 | 184463.11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 184463.11 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 3150000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 1 | 19727486.39 | 19727486.39 | 8728690.9 | 8728690.9 |  |  | 44 | 54136397.6 | 29140496.74 | 15810496.74 | 12541269.4646 | 150000 | 638730.5354 | 1000000 | 574545.1054 |  | 23421355.75 |  | 274 | -45407706.7 | 13432036.11 | 0 |  |  |  | 0 | 13432036.11 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；完工已交付:50% | 是 | 0 | 1628875.02 | 18098611.37 | 8728690.9 | 8728690.9 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 | 5916138.55 | 4858243.44 | 3028243.4408 | 1241269.4646 | 150000 | 438730.5354 | 500000 | 557895.1054 |  | 0 |  | 0 | -4916138.55 | 8515897.56 | 0 |  |  |  | 0 | 8515897.56 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；完工已交付:75% | 是 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1815392.14 | 0 |  |  |  |  | 500000 | 414705.1054 | 900687.0328 | 0 |  | 0 | -1815392.14 | 6700505.42 | 0 |  |  |  | 0 | 6700505.42 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；完工已交付:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1802402.59 | 0 |  |  |  |  | 500000 | 418229.3168 | 884173.2713 |  |  | 0 | -1802402.59 | 4898102.83 | 0 |  |  |  | 0 | 4898102.83 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；完工已交付:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 9300000 | 9300000 |  |  | 0 | 11087875.91 | 9300000 | 6000000 | 3300000 |  |  | 500000 | 420216.4043 | 867659.5098 |  |  | 0 | -1787875.91 | 3110226.92 | 0 |  |  |  | 0 | 3110226.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；完工已交付:100% | 真 | 0 | 0 | 0 | 9300000 | 9300000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2911828.98 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500000 | 359765.8043 | 752063.1795 | 1300000 |  | 0 | -2911828.98 | 198397.94 | 0 |  |  |  | 0 | 198397.94 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 35352809.53 | 35352809.531 |  |  | 0 | 27111501.6 | 26307235.8 | 18782434.4084 | 5684769.7559 | 441752.93 | 1398278.7007 | 500000 | 304265.8043 |  |  |  | 0 | 8241307.93 | 8439705.87 | 0 |  |  |  | 0 | 8439705.87 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 35352809.53 | 35352809.53 |  |  | 0 |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 1 | 59190000 | 88232299.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 47803769.34 | 40300000 | 30300000 | 10000000 | 0 |  | 1500000 | 700000 |  | 5303769.34 |  | 81 | -47803769.34 | 9852771.34 | 30000000 |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 39852771.34 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):10%；结构施工:100%；二次结构施工:60% | 否 | 59190000 | 4887637.74 | 54302362.26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 2 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 100000 | 0 |  |  | 4 | -600000 | 39252771.34 | 0 |  |  |  | 30000000 | 39252771.34 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):65%；结构施工:100%；二次结构施工:90% | 否 | 15000000 | 1238532.1101 | 13761467.89 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 6 | 160236565.11 | 52801956.69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1803.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1803.35 |  | 0 | 结算月 | 竣工:0% | 是 | 94790300 | 13232826.57 | 147003738.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1803.35 | 0 |  |  |  | 0 | 1803.35 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 5 | 3270000 | 3273469.57 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34326230.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 50000 | 0 | 33976230.56 |  | 1050 | -34326230.56 | 3301540.78 | 0 |  |  |  | 30000000 | 3301540.78 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:100% | 否 | 3270000 | 269108.2569 | 3000891.74 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 50000 | 0 |  |  | 0 | -150000 | 5718001.03 | 0 |  |  |  | 0 | 5718001.03 |  | 0 | 结算月 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 1 | 98583280.07 | 98683305.4478 | 86160389.52 | 86160389.52 |  |  | 87 | 79591382.84 | 72457749.73 | 30780884.72 | 41376865.01 | 0 | 300000 | 1800000 | 3978591.98 | 1355041.13 |  |  | 81 | 6569006.68 | 6664395.29 | 2702308.63 | 2702308.63 |  |  | 0 | 6164395.29 | 3202308.63 | 0 | 在施数据 | 结构施工:50% | 是 | 25795790.29 | 8139903.859 | 90443376.21 | 86160389.52 | 86160389.52 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 2 | 75861369.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50447059.07 | 44245765.02 | 18468530.832 | 24826119.006 | 651115.1831 | 300000 | 1700000 | 3410294.05 | 1091000 |  |  | 66 | -50447059.07 | -44282663.78 | 44282663.78 | 44282663.7796 |  | 0 | 44282663.78 | 0 |  | 44282663.7796 | 在施数据 | 结构施工:65%；二次结构施工:8%；装修施工(含改造工程):5% | 是 | 75861369.3 | 6263782.7862 | 69597586.51 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 3 | 109871196.81 | 145211468.2722 | 112557152.02 | 112557152.02 |  |  | 78 | 60690276.4 | 53846215.65 | 21361951.8127 | 30565085.8775 | 1619177.9552 | 300000 | 1700000 | 3958460.75 | 1185600 |  |  | 55 | 51866875.62 | 51866875.62 | 0 |  |  |  | 0 | 7584211.84 | 44282663.7796 | -0.000399 | 在施数据 | 结构施工:92%；二次结构施工:25%；装修施工(含改造工程):15% | 是 | 109871196.81 | 9071933.6816 | 100799263.13 | 112557152.02 | 112557152.02 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 4 | 105810263.02 | 97971196.81 | 74764934.85 | 74764934.85 |  |  | 76 | 78660715.01 | 69768836.09 | 29764107.2158 | 38070369.6947 | 1634359.1769 | 300000 | 1800000 | 5715078.92 | 1376800 |  |  | 74 | -3895780.16 | 3688431.68 | 0 |  |  |  | 0 | 3688431.68 |  | -0.000399 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):30% | 是 | 105810263.02 | 8736627.2218 | 97073635.8 | 74764934.85 | 74764934.85 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 5 | 95115989.39 | 93910263.02 | 75128210.42 | 75128210.42 |  |  | 80 | 74253844.64 | 66813799.16 | 28664000.2521 | 36663256.1364 | 1186542.7727 | 300000 | 1700000 | 3940345.48 | 1799700 |  |  | 78 | 874365.78 | 4562797.46 | 0 |  |  |  | 0 | 4562797.46 | 0 | -0.000399 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):52% | 是 | 95115989.39 | 7853613.8028 | 87262375.59 | 75128210.42 | 75128210.42 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 6 | 43261390.47 | 86785989.39 | 69428791.51 | 69428791.51 |  |  | 80 | 63612128.68 | 59426523.6 | 25766921.5258 | 32957690.3236 | 401911.7499 | 300000 | 1700000 | 1359005.08 | 1126600 |  |  | 147 | 5816662.83 | 10379460.29 | 0 |  |  |  | 0 | 10379460.29 |  | -0.000399 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:92%；装修施工(含改造工程):75% | 是 | 43261390.47 | 3572041.415 | 39689349.06 | 69428791.51 | 69428791.51 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 7 | 24433853.82 | 43261390.47 | 34609112.38 | 34609112.38 |  |  | 80 | 30787763.85 | 27401517.01 | 11719510.6783 | 14990071.7979 | 391934.5298 | 300000 | 1800000 | 1243046.84 | 343200 |  |  | 126 | 3821348.53 | 14200808.82 | 0 |  |  |  | 0 | 14200808.82 |  | -0.000399 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):90% | 是 | 24433853.82 | 2017474.1686 | 22416379.65 | 34609112.38 | 34609112.38 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 8 | 118524422.46 | 24433853.82 | 19547083.06 | 19547083.06 |  |  | 80 | 18394358.39 | 15524130.75 | 6619130.9998 | 8466330.3486 | 138669.4007 | 300000 | 1700000 | 834927.64 | 335300 |  |  | 16 | 1152724.67 | 15353533.49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15353533.49 |  | -0.000399 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 118524422.46 | 9786420.2023 | 108738002.26 | 19547083.06 | 19547083.06 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 9 | 190000000 | 118524422.45 | 94819537.96 | 94819537.96 |  |  | 80 | 94203262.3 | 91802301.11 | 85018266.0417 | 6418712.3789 | 65322.6905 | 300000 | 1700000 | 465461.19 | 235500 |  |  | 50 | 616275.66 | 15969809.15 | 0 |  |  |  | 0 | 15969809.15 |  | -0.000399 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 190000000 | 15688073.3945 | 174311926.61 | 94819537.96 | 94819537.96 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 10 | 100000000 | 190000000 | 152000000 | 152000000 |  |  | 80 | 155442000 | 152300000 | 152000000 |  |  | 300000 | 1800000 | 1200000 | 142000 |  |  | 155 | -3442000 | 12527809.15 | 0 |  |  |  | 0 | 12527809.15 |  | -0.000399 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 100000000 | 8256880.7339 | 91743119.27 | 152000000 | 152000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 11 |  | 100000000 | 80000000 | 80000000 |  |  | 80 | 83300000 | 80300000 | 80000000 |  |  | 300000 | 1700000 | 1300000 |  |  |  | 0 | -3300000 | 9227809.15 | 0 |  |  |  | 0 | 9227809.15 |  | -0.000399 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 否 |  |  | 0 | 80000000 | 80000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都比亚迪半导体厂房 | U_ORG_XM_CDBYD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3900000 | 500000 | 0 |  |  | 500000 | 2000000 | 1400000 |  |  |  | 0 | -3900000 | 5327809.15 | 0 |  |  |  | 0 | 5327809.15 |  | -0.000399 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 0 | 25793700 | 25440000 | 7983252.52 | 17456747.48 |  |  | 300000 | 53700 | 0 |  |  | 0 | -6793700 | 6424483.8 | 0 |  | 0 |  | 5048667 | 6424483.8 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:20% | 否 | 0 |  | 0 | 19000000 | 19000000 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6600000 | 6400000 |  | 6400000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -6600000 | -175516.2 | 200000 |  | 200000 |  | 5248667 | 24483.8 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:20% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | -175516.2 | 200000 |  | 200000 |  | 5448667 | 24483.8 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:20% | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 4 | 10440000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 4 | -400000 | -375516.2 | 400000 |  | 400000 |  | 5848667 | 24483.8 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:20% | 否 | 12136000 | 862187.6627 | 9577812.34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 5 | 11210000 | 12136000 | 0 |  |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 4 | -400000 | -375516.2 | 400000 |  | 400000 |  | 6248667 | 24483.8 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:40% | 否 | 12136000 | 926065.517 | 10283934.48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 6 |  | 12136000 | 9708800 | 9708800 |  |  | 80 | 400000 | 0 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 9308800 | 9333283.8 | 0 |  |  | 6248667 | 0 | 3084616.8 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:60% | 否 |  |  | 0 | 9708800 | 9708800 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 9708800 | 9708800 |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 9308800 | 12393416.8 | 0 |  |  |  | 0 | 12393416.8 | 0 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:80% | 否 |  |  | 0 | 9708800 | 9708800 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | -400000 | 11993416.8 | 0 |  |  |  | 0 | 11993416.8 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10969800 | 6569800 | 624900 | 5944900 | 0 |  | 400000 | 4000000 |  |  |  | 0 | -10969800 | 1023616.8 | 0 |  |  |  | 0 | 1023616.8 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):50% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | -400000 | 623616.8 | 0 |  |  |  | 0 | 623616.8 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | -400000 | 223616.8 | 0 |  |  |  | 0 | 223616.8 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12962154.3 | 10290000 | 10290000 |  |  |  | 200000 | 2472154.3 |  |  |  | 0 | -12962154.3 | -12738537.5 | 13000000 |  | 13000000 |  | 13000000 | 261462.5 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1304265.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 304265.8043 | 500000 |  |  | 0 | -1304265.8 | 7135440.07 | 0 |  |  |  | 0 | 7135440.07 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1359265.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 859265.8043 | 0 |  |  | 0 | -1359265.8 | 5776174.27 | 0 |  |  |  | 0 | 5776174.27 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1359265.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 859265.8043 | 0 |  |  | 0 | -1359265.8 | 4416908.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4416908.47 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1304265.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 304265.8043 | 500000 |  |  | 0 | -1304265.8 | 3112642.67 | 0 |  |  |  | 0 | 3112642.67 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2895905.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 395905.5606 | 500000 |  |  | 0 | -2895905.56 | 216737.11 | 0 |  |  |  | 0 | 216737.11 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3632692.24 | 0 |  |  |  |  | 2020000 | 1112692.2429 | 500000 |  |  | 0 | -3632692.24 | 374279.42 | 0 |  |  |  | 0 | 374279.42 |  | 0 | 结算月 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都黄甲尚善居C区 | U_ORG_XM_CDHJSSJ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 20491088.02 | 18649962.53 | 8443288.32 | 9136674.21 | 1070000 | 0 | 150000 | 1691125.49 |  |  |  | 0 | -20491088.02 | 114170762.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76770000 | 104100762.08 | 10070000 | 76770000 | 结算月 | 竣工:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
海口空港综合保税区监管设施 | U_ORG_XM_HKKGBSQ | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 | 4919100 | 1169100 | 669100 | 500000 |  | 0 | 0 | 300000 | 0 | 3450000 |  | 0 | 5080900 | 5232254.66 | 0 |  |  | 4348500 | 0 | 883754.66 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
海口空港综合保税区监管设施 | U_ORG_XM_HKKGBSQ | 处理中 | 2023 | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 220445.2 | 170445.2 | 170445.2 | 0 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  | 0 | -220445.2 | 663309.46 | 0 |  | 0 |  | 0 | 663309.46 |  | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 60721509.18 | 60721509.1765 |  |  | 0 | 53711591.12 | 48438508.88 | 12326422.4194 | 33730850.8043 | 1190617.8271 | 1190617.8271 | 1035837.5095 | 3012263.1025 | 1224981.6316 |  |  | 0 | 7009918.06 | 36628605.97 | 0 |  |  |  | 19232452.74 | 36628605.97 |  | 19232452.74 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 60721509.18 | 60721509.18 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 2 | 8583766.7433 | 6500000 | 25156456.41 | 25156456.4095 |  |  | 387 | 25569672.04 | 23148714.58 | 8421081.2027 | 13741105.6705 | 493263.8512 | 493263.8512 | 429139.5505 | 1484317.3948 | 507500.5123 |  |  | 298 | -413215.63 | 36215390.34 | 0 |  |  |  | 0 | 16982937.6 | 19232452.74 | 0 | 在施数据 | 基础施工:10%；结构施工:5%；二次结构施工:5% | 是 | 8700000 | 708751.3825 | 7875015.36 | 25156456.41 | 25156456.41 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 3 | 13319638.0499 | 13929944.6459 | 5525000 | 5525000 |  |  | 40 | 5615752.7 | 5084048.64 | 1849484.3971 | 3017897.5745 | 108333.3333 | 108333.3333 | 94249.9999 | 325993.9901 | 111460.0675 |  |  | 42 | -90752.7 | 16892184.9 | 0 |  |  |  | 0 | 16892184.9 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:10%；结构施工:10%；二次结构施工:10% | 是 | 13500000 | 1099786.628 | 12219851.42 | 5525000 | 5525000 |  |  | 0 |  |  | 0
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 10 | 11017931.5778 | 10697020.9493 | 4214404.35 | 4214404.35 |  |  | 93 | 4971547.72 | 2950578.2 | 2679026.9009 | 0 | 0 | 271551.3 | 200000 | 1000000 | 820969.5179 |  |  | 45 | -757143.37 | 4003.19 | 0 |  |  |  | 0 | 4003.19 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:74%；二次结构施工:32%；独立机电:80%；装修施工(含改造工程):27% | 是 | 7171500 | 909737.4697 | 10108194.11 | 4214404.35 | 8214404.35 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 11 | 7017286.0351 | 6812899.0632 | 3357616.76 | 3357616.76 |  |  | 126 | 3287914.67 | 2081322.46 | 2081322.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 706592.2095 |  |  | 47 | 69702.09 | 73705.28 | 0 |  |  |  | 0 | 73705.28 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:74%；二次结构施工:32%；独立机电:86%；装修施工(含改造工程):27% | 是 | 5514900 | 579408.9387 | 6437877.1 | 3357616.76 | 6357616.76 |  |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 12 | 5396308.0221 | 5239134.0021 | 2050319.25 | 2050319.25 |  |  | 104 | 1369029.34 | 419002.98 | 0 | 219002.9841 | 100000 | 100000 | 200000 | 300000 | 450026.3601 |  |  | 25 | 681289.91 | 754995.19 | 0 |  |  |  | 0 | 754995.19 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:74%；二次结构施工:32%；独立机电:86%；装修施工(含改造工程):27% | 是 | 0 | 445566.7174 | 4950741.3 | 2050319.25 | 3860319.25 |  |  | 1810000 |  | 1810000 | 1810000 |  |  |  | 1810000
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  |  | 15932900 | 1743800 |  | 15932900 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  |  | 15932900 | 1743800 |  | 15932900 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  |  | 15932900 | 1743800 |  | 15932900 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  |  | 15932900 | 1743800 |  | 15932900 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  |  | 15932900 | 1743800 |  | 15932900 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  |  | 15932900 | 1743800 |  | 15932900 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 15000000 |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 15000000 | 16743800 | 0 |  |  |  | 0 | 810900 | 15932900 | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大同中联绿色大数据产业基地 | U_ORG_XM_DTZLDSJ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 13500000 | 13500000 |  |  | 0 | 31200000 | 30500000 | 15000000 | 10000000 | 5500000 |  | 500000 | 200000 |  |  |  | 0 | -17700000 | 1699748.63 | 0 |  |  |  | 2316000 | 1699748.63 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:50% | 是 |  |  | 0 | 13500000 | 13500000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京凯特大厦 | U_ORG_XM_BJKTDX | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126831.72 | 126831.72 | 126831.72 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -126831.72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南昌高新微电子科技园 | U_ORG_XM_NCGXWDZ | 处理中 | 2023 | 12 | 56195100 | 54946959.46 | 88332608.67 | 88332608.67 |  |  | 161 | 3067408.67 | 3067408.67 | 3034440.88 | 32967.79 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 85265200 | 88378000 | 0 |  |  | 41000000 | 10128000 | 878000 | 46500000 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 | 54946959.46 | 4536904.91 | 51658195.09 | 88332608.67 | 88332608.67 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 4 |  | 0 | 3644000 | 3644000 |  |  | 0 | 3339967.28 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 0 |  | 50000 | 289967.28 | 0 |  |  | 0 | 304032.72 | 433740.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 433740.7 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 3644000 | 3644000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -50000 | 130695.01 | 0 |  |  |  | 0 | 130695.01 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -30000 | 695.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 695.01 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 464366.44 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000 | 434000 | 366.44 |  |  | 0 | -464366.44 | 94591.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 94591.26 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 253045.69 | 0 | 0 |  |  |  | 43045.69 | 210000 | 0 |  |  | 0 | -253045.69 | 180695.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180695.01 | 0 | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -50000 | 80695.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80695.01 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 10 |  | 0 | 6871563 | 6871563 |  |  | 0 | 6313300.31 | 6200000 | 3500000 | 2700000 | 0 |  | 30000 | 0 | 83300.31 |  |  | 0 | 558262.69 | 558957.7 | 0 |  |  |  | 0 | 558957.7 | 0 | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 6871563 | 6871563 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 244759.05 | 166783.28 | 0 | 166783.28 | 0 |  | 63491.03 | 14484.74 | 0 |  |  | 0 | -244759.05 | 6202772.66 | 0 |  |  |  | 0 | 6202772.66 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4104064.68 | 4042389.85 | 2313804.15 | 1728585.7 |  |  | 50000 | 11674.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4104064.68 | 2098707.98 | 0 |  |  |  | 0 | 2098707.98 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1969000 | 1800000 | 0 | 1800000 |  |  | 50000 | 119000 | 0 |  |  | 0 | -1969000 | 129707.98 | 0 |  |  |  | 0 | 129707.98 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | -50000 | 30695.01 | 0 |  |  |  | 0 | 30695.01 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -30000 | 64591.26 | 0 |  |  |  | 0 | 64591.26 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1080100 | 820100 | 820100 | 0 |  |  | 200000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 | -1080100 | -115781.89 | 820100 |  | 820100 |  | 46436700 | 704318.11 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5069902 | 4814902 | 4814902 | 0 |  | 0 | 200000 | 40000 | 15000 |  |  | 0 | -5069902 | -3372281.89 | 19836600 |  | 19836600 | 15500000 | 45616600 | 964318.11 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 | -260000 | 444318.11 | 0 |  | 0 |  | 46436700 | 444318.11 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 4 | 2630900 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 860000 | 0 |  |  |  |  | 800000 | 40000 | 20000 |  |  | 33 | -860000 | -415681.89 | 800000 |  | 800000 |  | 47236700 | 384318.11 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):30% |  | 5000000 | 217130.28 | 2413769.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 320000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 100000 | 20000 |  |  | 0 | -320000 | 64318.11 | 0 |  |  |  | 47236700 | 64318.11 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):45% |  | 5000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1130000 | 0 |  |  |  |  | 1000000 | 40000 | 90000 |  |  | 0 | -1130000 | -1065681.89 | 1500000 |  | 1500000 |  | 48736700 | 434318.11 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):60% | 是 | 5000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 | -260000 | 174318.11 | 0 |  |  |  | 48736700 | 174318.11 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):75% |  | 3335400 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 | -260000 | -85681.89 | 1000000 |  | 1000000 |  | 49736700 | 914318.11 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):90% |  | 4000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12367400 | 11807400 | 6800000 | 5007400 |  |  | 500000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 | -12367400 | -11453081.89 | 13807400 |  | 13807400 |  | 63544100 | 2354318.11 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100% |  | 3000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 80000 | 20000 |  |  | 0 | -300000 | 2054318.11 | 0 |  |  |  | 63544100 | 2054318.11 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  | 1710000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 40000 | 20000 |  |  | 0 | -260000 | 1794318.11 | 500000 |  | 500000 |  | 64044100 | 2294318.11 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 处理中 | 2023 | 1 | 698566.54 | 5588300.48 | 11998400 | 11998400 |  |  | 215 | 10235064.6 | 8928501.7 | 3489665.45 | 4620987.75 | 506780.63 | 311067.8734 | 454274.596 | 601525.5335 | 250762.7667 |  |  | 1465 | 1763335.4 | 30015854.02 | 0 |  |  |  | 0 | 30015854.02 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:95%；二次结构施工:60% | 是 | 12000000 | 87724.42 | 610842.12 | 11998400 | 11998400 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 处理中 | 2023 | 2 | 2753841.37 | 3737121.97 | 6354482.28 | 6354482.28 |  | 0 | 170 | 10355343.76 | 9017611.34 | 3519795.25 | 4666980.28 | 506780.63 | 324055.1764 | 457614.1882 | 620078.8235 | 260039.4117 |  |  | 376 | -4000861.48 | 26014992.54 | 0 |  |  |  | 0 | 26014992.54 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:65% | 是 | 7000000 | 227381.4 | 2526459.97 | 6354482.28 | 6354482.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 处理中 | 2023 | 3 | 2753841.37 | 3737121.97 | 6354482.28 | 6354482.28 |  | 0 | 170 | 9887927.96 | 8456686.95 | 3295460.77 | 4219859.85 | 578349.24 | 363017.0854 | 467632.9648 | 675738.6935 | 287869.3467 |  |  | 359 | -3533445.68 | 22481546.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22481546.86 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:70%；装修施工(含改造工程):10% | 是 | 18600000 | 227381.4 | 2526459.97 | 6354482.28 | 6354482.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 处理中 | 2023 | 4 | 2286267.75 | 3737121.97 | 6390523.4 | 6390523.4 |  |  | 171 | 11287224.87 | 9655983.86 | 3827668.11 | 4977610.96 | 587687.7 | 263017.0854 | 467632.9648 | 875738.6935 | 287869.3467 |  |  | 494 | -4896701.47 | 17584845.39 | 0 |  |  |  | 0 | 17584845.39 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):25% | 是 | 18000000 | 271343.21 | 2014924.54 | 6390523.4 | 6390523.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 处理中 | 2023 | 5 | 2207840.1 | 3512284.91 | 6339173.75 | 6339173.75 |  |  | 180 | 5457987.88 | 3826746.87 | 1381434.66 | 1435836.79 | 546458.33 | 463017.0854 | 467632.9648 | 875738.6935 | 287869.3467 |  |  | 247 | 881185.87 | 18466031.26 | 0 |  |  |  | 0 | 18466031.26 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:85%；装修施工(含改造工程):40% | 是 | 13100000 | 264867.53 | 1942972.57 | 6339173.75 | 6339173.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 处理中 | 2023 | 6 | 3371039.19 | 3439478.98 | 6005240.7 | 6005240.7 |  |  | 175 | 5382176.87 | 4054834.29 | 1531934.79 | 1592990.47 | 510182.95 | 419726.0754 | 456500.9908 | 613894.3935 | 256947.1967 |  |  | 160 | 623063.83 | 19089095.09 | 0 |  |  |  | 0 | 19089095.09 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):55% | 是 |  | 278342.69 | 3092696.5 | 6005240.7 | 6005240.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 处理中 | 2023 | 7 | 3487330.24 | 3290657.49 | 6276331.51 | 6276331.51 |  |  | 191 | 4505111.52 | 3160887.68 | 1141450.92 | 1019236.72 | 515106.77 | 485093.2674 | 447595.4116 | 664418.9535 | 232209.4767 |  |  | 129 | 1771219.99 | 20860315.08 | 0 |  |  |  | 0 | 20860315.08 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:95%；装修施工(含改造工程):70% | 是 |  | 370513.51 | 3116816.73 | 6276331.51 | 6276331.51 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 处理中 | 2023 | 8 | 3687874.16 | 3288354.82 | 6227811.45 | 6227811.45 |  |  | 189 | 5146753.04 | 3876037.78 | 1051061.51 | 1881259.11 | 497585.8 | 446131.3584 | 437576.635 | 608759.0835 | 224379.5417 |  |  | 140 | 1081058.41 | 21941373.49 | 0 |  |  |  | 0 | 21941373.49 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 |  | 304503.37 | 3383370.79 | 6227811.45 | 6227811.45 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 处理中 | 2023 | 9 | 3687874.16 | 3367644.09 | 6364987.8 | 6364987.8 | 0 |  | 430 | 6924959.14 | 5530349.03 | 1306965.59 | 1249579.54 | 2551049.69 | 422754.213 | 431565.3691 | 675363.1615 | 287681.5807 |  |  | 188 | -559971.34 | 21381402.15 | 0 |  |  |  | 0 | 21381402.15 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 304503.37 | 3383370.79 | 6364987.8 | 14468045.77 |  |  | 8103057.97 |  | 8103057.97 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 处理中 | 2023 | 10 | 2877857.96 | 3000000 | 6307753.91 | 6307753.91 | 0 |  | 264 | 7249286.72 | 6384853.9 | 1926722.02 | 1702877.48 | 2470074.06 | 285180.3437 | 91903.5169 | 511686.2053 | 260843.1026 | 0 |  | 252 | -941532.81 | 20439869.34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20439869.34 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 267896.53 | 2609961.43 | 6307753.91 | 7915440.63 |  |  | 1607686.72 |  | 1607686.72 | 8103057.97 |  |  |  | 8103057.97
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 处理中 | 2023 | 11 | 2824214.5 | 3000000 | 6368534.06 | 6368534.06 |  |  | 1015 | 9610912.91 | 6868318.15 | 1509027.2 | 2300945.43 | 1823931.04 | 1234414.4832 | 97420.8671 | 1763449.2618 | 881724.6309 |  |  | 340 | -3242378.85 | 17197490.49 | 0 |  |  |  | 0 | 17197490.49 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 233409.78 | 2590804.72 | 6368534.06 | 30464343.99 |  |  | 24095809.93 |  | 24095809.93 | 1607686.72 |  |  |  | 1607686.72
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 |  |  | 0 | 7829248.76 | 6976016 | 6976016 | 0 | 0 |  | 500000 | 200000 | 153232.76 |  |  | 0 | 17170751.24 | 19637629.39 | 0 |  |  | 14637629.39 | 0 | 5000000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 |  |  | 0 |  |  | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2758878.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300000 | 20000 |  | 2438878.4 |  | 0 | -2758878.4 | 2241121.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2241121.6 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 13078855.48 | 10000000 | 10000000 |  |  | 76 | 11208414.95 | 9508414.95 | 0 | 9508414.95 | 0 |  | 300000 | 1000000 | 400000 |  |  | 0 | -1208414.95 | 1032706.65 | 0 |  |  |  | 0 | 1032706.65 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 20000 |  |  |  | 0 | -520000 | 512706.65 | 0 |  |  |  | 0 | 512706.65 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 10000000 | 4644860 | 4644860 |  |  | 46 | 2797566.65 | 1397566.65 | 1397566.65 |  | 0 |  | 300000 | 700000 | 400000 |  |  | 0 | 1847293.35 | 2360000 | 0 |  |  |  | 0 | 2360000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 4644860 | 4644860 |  |  | 0 |  |  | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 20000 | 0 |  |  | 0 | -320000 | 2040000 | 0 |  |  |  | 0 | 2040000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 11045242.37 | 0 | 0 |  |  | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 20000 | 0 |  |  | 0 | -520000 | 1520000 | 0 |  |  |  | 0 | 1520000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 30000 | 0 |  |  | 0 | -330000 | 1190000 | 0 |  |  |  | 0 | 1190000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 30000 | 0 |  |  | 0 | -330000 | 860000 | 0 |  |  |  | 0 | 860000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 30000 | 0 |  |  | 0 | -530000 | 330000 | 0 |  |  |  | 0 | 330000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 30000 | 0 |  |  | 0 | -330000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 14742870 | 14742870 |  |  | 0 | 10742870 | 8442870 | 8442870 | 0 | 0 |  | 500000 | 1300000 | 500000 |  |  | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4000000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 14742870 | 14742870 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口秦淮数据总部地下冷站机电 | U_ORG_XM_ZJKQHJD | 处理中 | 2023 | 1 | 8329752 | 2933552 | 1915517.14 | 1915517.14 |  |  | 65 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1915517.14 | 6597771.67 | 0 |  |  |  | 0 | 6597771.67 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:85% | 是 | 2933552 | 687777.69 | 7641974.31 | 1915517.14 | 1915517.14 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 0 | -8000 | 3584.62 | 0 |  |  |  | 60901200 | 3584.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:30% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  | 0 |  | 60901200 | 3584.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:40% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 处理中 | 2023 | 12 |  | 5000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1170000 | 0 |  |  |  |  | 1000000 | 40000 | 130000 |  |  | 0 | -1170000 | 1124318.11 | 1100000 |  | 1100000 |  | 65144100 | 2224318.11 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 106275572.21 | 106071655.54 | 0 | 203916.67 | 0 | 101710646.59 | 76060000 | 42180000 | 33880000 | 0 | 0 | 155780 | 9346638.08 | 1729966.96 | 14418261.55 | 0 | 0 | 4564925.62 | 21313222.76 | 0 |  | 0 | 5320109.57 | 0 | 15993113.19 | 0 | 0 | 在施数据 |  | 否 | 9000000 |  | 0 | 106071655.54 | 106071655.54 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 10200460.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9199322.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9199322.75 | 0 | 0 | -9199322.75 | 6793790.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6793790.44 | 0 | 0 | 在施数据 |  | 是 | 9000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 处理中 | 2023 | 3 | 26000000 | 10200460.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793790.44 | 0 |  |  |  | 0 | 6793790.44 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100% | 是 | 8000000 | 2146788.99 | 23853211.01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 26000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1848000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 520000 | 1328000 |  |  |  | 0 | -1848000 | 4945790.44 | 0 |  |  |  | 0 | 4945790.44 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 处理中 | 2023 | 5 | 2000000 | 2000000 | 6227692.54 | 6227692.54 |  |  | 311 | 8574553.85 | 8450000 | 4830000 | 3620000 |  |  |  |  | 124553.85 |  |  | 429 | -2346861.31 | 2598929.13 | 0 |  |  |  | 0 | 2598929.13 |  | 0 | 竣工数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100% | 是 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 6227692.54 | 6227692.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 处理中 | 2023 | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140000 | 0 |  |  |  |  | 40000 | 100000 |  |  |  | 0 | -140000 | 2458929.13 | 0 |  |  |  | 0 | 2458929.13 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 8300000 | 8300000 | 0 | 0 | 0 | 10066000 | 9900000 | 5542000 | 4358000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | -1766000 | 692929.13 | 0 |  |  |  | 0 | 692929.13 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100% | 否 |  |  | 0 | 8300000 | 8300000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 20750000 | 20750000 | 0 | 0 | 0 | 19000000 | 19000000 | 9980000 | 9020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 2442929.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2442929.13 |  | 0 | 结算月 |  | 否 |  |  | 0 | 20750000 | 20750000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 1 | 880000 | 8800000 | 7231500 | 7231500 |  |  | 82 | 7404900 | 6496300 | 4696300 | 1500000 | 300000 |  | 476700 | 294500 | 137400 |  |  | 841 | -173400 | 29556017.06 | 0 |  |  |  | 0 | 29556017.06 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:10% |  | 9000000 | 72660.55 | 807339.45 | 7231500 | 7231500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 2 | 10800000 | 10700000 | 5160000 | 5160000 | 0 | 0 | 48 | 4242940.37 | 3063200 | 1204300 | 1058900 | 800000 |  | 504000 | 556700 | 119040.37 | 0 |  | 39 | 917059.63 | 30473076.69 | 0 |  |  |  | 0 | 30473076.69 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:35% |  | 11000000 | 891743.12 | 9908256.88 | 5160000 | 5160000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 处理中 | 2023 | 1 | 5111984.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4218510 | 3150000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 150000 | 500000 | 476560 | 91950 |  |  | 83 | -4218510 | 50339490 | 0 |  |  |  | 0 | 50339490 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):65%；结构施工:90%；独立机电:85% | 是 | 1400000 | 428525.41 | 4683458.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 处理中 | 2023 | 2 | 4500000 | 0 | 600000 | 600000 |  |  | 0 | 6718554 | 5520000 | 2500000 | 2800000 | 0 | 220000 | 580000 | 618554 |  |  |  | 149 | -6118554 | 44220936 | 0 |  |  |  | 0 | 44220936 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):70%；结构施工:95%；独立机电:90% | 否 | 3200000 | 131067.96 | 4368932.04 | 600000 | 600000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 处理中 | 2023 | 3 | 4500000 | 0 | 2015000 | 2015000 |  |  | 0 | 5714013.56 | 4730000 | 2500000 | 2000000 | 0 | 230000 | 325658.56 | 658355 |  |  |  | 127 | -3699013.56 | 40521922.44 | 0 |  |  |  | 0 | 40521922.44 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):75%；结构施工:98%；独立机电:95% | 否 | 2400000 | 131069.96 | 4368930.04 | 2015000 | 2015000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 处理中 | 2023 | 4 | 5400000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5774605 | 4768454 | 2300000 | 2300000 |  | 168454 | 350000 | 656151 |  |  |  | 107 | -5774605 | 34747317.44 | 0 |  |  |  | 0 | 34747317.44 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):80%；结构施工:100%；独立机电:98% | 否 | 2800000 | 157281.55 | 5242718.45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 处理中 | 2023 | 5 | 6000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6118513 | 5050000 | 2200000 | 2500000 |  | 350000 | 512350 | 556163 |  |  |  | 102 | -6118513 | 28628804.44 | 0 |  |  |  | 0 | 28628804.44 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):85%；独立机电:100% | 否 | 2100000 | 174757.29 | 5825242.71 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 处理中 | 2023 | 6 | 3000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5473107 | 4513542 | 2100000 | 2200000 |  | 213542 | 301210 | 658355 |  |  |  | 182 | -5473107 | 23155697.44 | 0 |  |  |  | 0 | 23155697.44 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):90% | 否 | 6300000 | -200000 | 3200000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 处理中 | 2023 | 7 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5298581.55 | 4567874.55 | 2200000 | 2122662.55 |  | 245212 | 154556 | 576151 |  |  |  | 106 | -5298581.55 | 17857115.89 | 0 |  |  |  | 0 | 17857115.89 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 否 | 3063300 | -350000 | 5350000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 处理中 | 2023 | 8 | 3500000 | 0 | 15576000 | 15576000 |  |  | 0 | 5979144 | 5045436 | 2600000 | 2200000 |  | 245436 | 257545 | 676163 |  |  |  | 171 | 9596856 | 27453971.89 | 0 |  |  |  | 0 | 27453971.89 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 0 | -466150 | 3966150 | 15576000 | 15576000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 处理中 | 2023 | 9 | 4236005.88 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4323708 | 3174563 | 1200000 | 1500000 |  | 474563 | 454572 | 694573 |  |  |  | 102 | -4323708 | 23130263.89 | 0 |  |  |  | 0 | 23130263.89 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  | -262689.35 | 4498695.23 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 处理中 | 2023 | 10 | 22358813.11 | 0 | 21806400 | 21806400 |  |  | 0 | 5373067.67 | 4312456 | 2000000 | 2000000 |  | 312456 | 346785 | 713826.67 |  |  |  | 24 | 16433332.33 | 39563596.22 | 0 |  |  |  | 0 | 39563596.22 |  | 0 | 竣工数据 |  | 是 |  | 689326.1 | 21669487.01 | 21806400 | 21806400 |  |  | 0 |  |  | 0
北京CBD核心区Z13地块商业金融 | U_ORG_XM_Z13SYJR | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4353826.4 | 3753826.4 | 3753826.4 | 0 |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0 | -4353826.4 | 39831184.39 | 0 |  |  |  | 0 | 39831184.39 |  | 0 | 保修五年后 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 3 | 13200000 | 13150000 | 5794360 | 5794360 |  |  | 44 | 11191700 | 9156400 | 2904600 | 5899800 | 352000 |  | 571400 | 1285700 | 178200 |  |  | 85 | -5397340 | 25075736.69 | 0 |  |  |  | 0 | 25075736.69 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:60%；二次结构施工:10% |  | 13500000 | 1089908.26 | 12110091.74 | 5794360 | 5794360 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 4 | 14000000 | 13560000 | 6649170 | 6649170 |  |  | 49 | 17444600 | 14964500 | 4204400 | 10460100 | 300000 |  | 555700 | 1592900 | 331500 |  |  | 125 | -10795430 | 14280306.69 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14280306.69 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:75%；二次结构施工:25% |  | 14500000 | 1155963.3 | 12844036.7 | 6649170 | 6649170 | 0 |  | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 5 | 12000000 | 12900000 | 9692600 | 9692600 |  |  | 75 | 18937195.59 | 16783595.59 | 4103240 | 12041655.59 | 638700 |  | 521400 | 1202300 | 429900 |  |  | 158 | -9244595.59 | 5035711.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5035711.1 | 0 | 0 | 在施数据 | 结构施工:90%；二次结构施工:55% |  | 13000000 | 990825.69 | 11009174.31 | 9692600 | 9692600 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 6 | 12850000 | 12600000 | 9349705.69 | 9349705.69 |  |  | 74 | 14359359.63 | 12404659.63 | 4901400 | 7203259.63 | 300000 |  | 492800 | 1157100 | 304800 |  |  | 112 | -5009653.94 | 26057.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26057.16 | 0 | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:80% |  | 13000000 | 1061009.17 | 11788990.83 | 9349705.69 | 9349705.69 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 7 | 8300000 | 8300000 | 8119960 | 8119960 |  |  | 98 | 11319100 | 9938400 | 7205400 | 2533000 | 200000 |  | 471400 | 618900 | 290400 |  |  | 136 | -3199140 | -3173082.84 | 3200000 | 3200000 |  |  | 3200000 | 26917.16 | 0 | 3200000 | 在施数据 | 二次结构施工:95% |  | 8410000 | 685321.1 | 7614678.9 | 8119960 | 8119960 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 8 | 9650000 | 9502500 | 5968899.31 | 5968899.31 |  |  | 63 | 5981086.86 | 5083400 | 4543100 | 340300 | 200000 |  | 500300 | 279186.86 | 118200 |  |  | 62 | -12187.55 | 14729.61 | 0 |  |  | 0 | 3200000 | 14729.61 | 0 | 3200000 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):5% |  | 10000000 | 796788.99 | 8853211.01 | 5968899.31 | 5968899.31 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 9 | 8800000 | 8600000 | 5082040 | 5082040 |  |  | 59 | 3159800 | 2326100 | 1727800 | 398300 | 200000 |  | 505100 | 275100 | 53500 |  |  | 36 | 1922240 | 1936969.61 | 0 |  |  |  | 3200000 | 1936969.61 |  | 3200000 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):15% |  | 9000000 | 726605.5 | 8073394.5 | 5082040 | 5082040 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 10 | 7400000 | 8350000 | 5202000 | 5202000 |  |  | 62 | 6187200 | 5314600 | 2585500 | 2629100 | 100000 |  | 556200 | 260400 | 56000 |  |  | 84 | -985200 | 951769.61 | 0 |  |  |  | 3200000 | 951769.61 |  | 3200000 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):25% |  | 7500000 | 611009.17 | 6788990.83 | 5202000 | 5202000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 11 | 8000000 | 7950000 | 5566160 | 5566160 |  |  | 70 | 4689400 | 3845400 | 3214200 | 531200 | 100000 |  | 535300 | 225400 | 83300 |  |  | 59 | 876760 | 1828529.61 | 0 |  |  |  | 3200000 | 1828529.61 |  | 3200000 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):40% |  | 6100000 | 660550.46 | 7339449.54 | 5566160 | 5566160 | 0 |  | 0 |  |  | 0
苏州泰康之家吴园三期 | U_ORG_XM_SZTKSQ | 处理中 | 2023 | 12 | 8000000 | 5969100 | 5598059 | 5598059 |  |  | 94 | 2589052.66 | 1861600 | 1445900 | 315700 | 100000 |  | 406852.66 | 248500 | 72100 |  |  | 32 | 3009006.34 | 4837535.95 | 0 |  |  |  | 0 | 1637535.95 | 3200000 | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):55% |  | 6000000 | 660550.46 | 7339449.54 | 5598059 | 5598059 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球能源中心 | U_ORG_XM_BJHQNYZX | 处理中 | 2023 | 3 |  | 0 | 34149915.03 | 34149915.03 |  |  | 0 | 33894586.35 | 13649449 | 8000000 | 5399449 |  | 250000 | 1000000 | 2045137.35 | 17200000 |  |  | 0 | 255328.68 | 1065828.68 | 0 |  |  |  | 0 | 1065828.68 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 34149915.03 | 34149915.03 |  |  | 0 |  | 0 | 0
北京纺织科研楼实验楼机电 | U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 处理中 | 2023 | 1 | 20469862.32 |  | 20897565.8 | 20897565.8 |  |  | 0 | 13960000 | 13350000 | 11300000 | 2050000 |  |  | 10000 | 600000 |  |  |  | 68 | 6937565.8 | 7116767.34 | 0 |  |  |  | 0 | 7116767.34 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100%；竣工:100% | 是 |  | 1690172.12 | 18779690.2 | 20897565.8 | 20897565.8 |  |  | 0 |  |  | 0
北京纺织科研楼实验楼机电 | U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4199812.15 | 3889812.15 | 3791975 | 97837.15 |  |  | 10000 | 300000 |  |  |  | 0 | -4199812.15 | 2916955.19 | 0 |  |  |  | 0 | 2916955.19 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京纺织科研楼实验楼机电 | U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 处理中 | 2023 | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 285968.96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 285968.96 |  |  | 0 | -285968.96 | 1380441.51 | 0 |  |  |  | 0 | 1380441.51 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100%；竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875601.32 |  |  | 3875601.32 |  | 3875601.32 | 3875601.32 |  |  |  | 3875601.32
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 1 | 31535140 | 9600000 | 8332000 | 8332000 |  |  | 87 | 22821901.27 | 12145875.25 | 438000.3 | 11252216 |  | 455658.95 | 600000 | 8909076.84 | 1166949.18 |  |  | 72 | -14489901.27 | 15422477.1 | 0 |  |  |  | 0 | 15422477.1 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:74% | 是 | 2454200 | 2603818.9 | 28931321.1 | 8332000 | 8332000 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 2 | 1717940 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6395117.66 | 980291.5 | 664271.94 | 266019.56 |  | 50000 | 600000 | 4049264.82 | 765561.34 |  |  | 372 | -6395117.66 | 9027359.44 | 0 |  |  |  | 0 | 9027359.44 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:75% | 是 | 2262100 | 141848.26 | 1576091.74 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 3 | 1583470 | 3773000 | 3471200 | 3471200 |  |  | 92 | 6173108.19 | 1623309.47 | 292119.61 | 931189.86 |  | 400000 | 600000 | 2971329.11 | 978469.61 |  |  | 390 | -2701908.19 | 6325451.25 | 0 |  |  |  | 0 | 6325451.25 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:77% | 是 | 8058400 | 130745.23 | 1452724.77 | 3471200 | 3471200 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 4 | 5640880 | 6446700 | 5931000 | 5931000 |  |  | 92 | 7935358.37 | 2587255.63 | 505458.7 | 31796.93 |  | 2050000 | 600000 | 4679915.39 | 68187.35 |  |  | 141 | -2004358.37 | 4321092.88 | 0 |  |  |  | 0 | 4321092.88 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:79% | 是 | 8852600 | 465760.73 | 5175119.27 | 5931000 | 5931000 |  |  | 0 |  |  | 0
宁波东部新城核心区E-1、E-9-a地块项目综合机电 | U_ORG_XM_NBDBXCQJD | 处理中 | 2023 | 1 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  | 100 | 13893000 | 13000000 | 9000000 | 4000000 |  |  | 500000 | 393000 |  |  |  | 278 | -8893000 | 2865200 | 0 |  |  |  | 0 | 2865200 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:65% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 0
宁波东部新城核心区E-1、E-9-a地块项目综合机电 | U_ORG_XM_NBDBXCQJD | 处理中 | 2023 | 2 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 |  |  | 60 | 760000 | 0 |  | 0 |  |  | 200000 | 560000 |  |  |  | 15 | 2240000 | 5105200 | 0 |  |  |  | 0 | 5105200 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:70% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 0
宁波东部新城核心区E-1、E-9-a地块项目综合机电 | U_ORG_XM_NBDBXCQJD | 处理中 | 2023 | 3 | 5000000 | 5000000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 80 | 5821150 | 5000000 |  | 5000000 |  |  | 300000 | 521150 |  |  |  | 116 | -1821150 | 3284050 | 0 |  |  |  | 0 | 3284050 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:75% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 4000000 | 4000000 |  |  | 0 |  |  | 0
宁波东部新城核心区E-1、E-9-a地块项目综合机电 | U_ORG_XM_NBDBXCQJD | 处理中 | 2023 | 4 | 5000000 | 5000000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 80 | 3326092.54 | 2359120.06 |  | 2000000 |  | 359120.06 | 300000 | 300000 | 366972.48 |  |  | 67 | 673907.46 | 3957957.46 | 0 |  |  |  | 0 | 3957957.46 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:80% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 4000000 | 4000000 |  |  | 0 |  |  | 0
宁波东部新城核心区E-1、E-9-a地块项目综合机电 | U_ORG_XM_NBDBXCQJD | 处理中 | 2023 | 6 | 5000000 | 5000000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 80 | 2300000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 46 | 1700000 | 4777957.46 | 0 |  |  |  | 0 | 4777957.46 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:90% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 4000000 | 4000000 |  |  | 0 |  |  | 0
宁波东部新城核心区E-1、E-9-a地块项目综合机电 | U_ORG_XM_NBDBXCQJD | 处理中 | 2023 | 7 | 5000000 | 5000000 | 5314243.61 | 5314243.61 |  |  | 106 | 4300000 | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 86 | 1014243.61 | 5792201.07 | 0 |  |  |  | 0 | 5792201.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:95% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5314243.61 | 5314243.61 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳国深博物馆 | U_ORG_XM_SZGSBWG | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6926261.07 | 5036411.07 | 1418000.39 | 3618410.68 |  |  | 500000 | 1379850 | 10000 |  |  | 0 | -6926261.07 | 62204403.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 62204403.42 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳国深博物馆 | U_ORG_XM_SZGSBWG | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19192563.22 | 0 | 0 |  |  |  | 500000 | 341981.62 | 10000 | 18340581.6 |  | 0 | -19192563.22 | 43011840.2 | 0 |  |  |  | 0 | 43011840.2 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 | 5000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳国深博物馆 | U_ORG_XM_SZGSBWG | 处理中 | 2023 | 3 | 30211256.63 | 34655757.69 | 60000000 | 60000000 |  |  | 173 | 59829665.48 | 4000000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 500000 | 1162292.58 | 10000 | 54157372.9 |  | 198 | 170334.52 | 43182174.72 | 0 |  |  |  | 0 | 43182174.72 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 | 0 | 2494507.43 | 27716749.2 | 60000000 | 60000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳国深博物馆 | U_ORG_XM_SZGSBWG | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 35810736.29 | 30000000 | 20000000 | 10000000 |  |  | 500000 | 3370690.79 | 10000 | 1930045.5 |  | 0 | -35810736.29 | 7371438.43 | 0 |  |  |  | 0 | 7371438.43 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳国深博物馆 | U_ORG_XM_SZGSBWG | 处理中 | 2023 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6410194.21 | 5000000 | 3000000 | 2000000 |  |  | 400000 | 1000194.21 | 10000 |  |  | 0 | -6410194.21 | 961244.22 | 0 |  |  |  | 0 | 961244.22 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 20220594.96 | 20220594.96 |  | 0 | 0 | 7370959.65 | 5090000 | 4420000 | 670000 |  |  | 550000 | 1126679.83 | 604279.82 |  |  | 0 | 12849635.31 | 25561135.31 | 0 |  |  |  | 0 | 25561135.31 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):40% | 是 | 0 | 0 | 0 | 20220594.96 | 20220594.96 |  |  | 0 |  |  | 0
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 处理中 | 2023 | 2 | 5678500 | 6000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 550287.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 550000 | 287.35 | 0 |  |  | 10 | -550287.35 | 25010847.96 | 0 |  |  |  | 0 | 25010847.96 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):60% | 是 | 6000000 | 468866.97 | 5209633.03 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 处理中 | 2023 | 3 | 9000000 | 9000000 | 4335000 | 4335000 |  | 0 | 48 | 3490276.07 | 2130246.14 | 1960000 | 170246.14 |  |  | 550000 | 241543.69 | 568486.24 |  |  | 39 | 844723.93 | 25855571.89 | 0 |  |  |  | 0 | 25855571.89 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):70% | 是 | 9000000 | 743119.27 | 8256880.73 | 4335000 | 4335000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 处理中 | 2023 | 4 | 11000000 | 13000000 | 4862000 | 4862000 |  | 0 | 37 | 4922540.85 | 3630000 | 3460000 | 170000 |  |  | 550000 | 270907.82 | 471633.03 |  |  | 45 | -60540.85 | 25795031.04 | 0 |  |  |  | 0 | 25795031.04 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):80% | 是 | 13000000 | 908256.88 | 10091743.12 | 4862000 | 4862000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 处理中 | 2023 | 5 | 9000000 | 11000000 | 5882000 | 5882000 |  | 0 | 53 | 4409374.66 | 3130000 | 2960000 | 170000 |  |  | 480000 | 327741.63 | 471633.03 |  |  | 49 | 1472625.34 | 27267656.38 | 0 |  |  |  | 0 | 27267656.38 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):90% | 是 | 11000000 | 743119.27 | 8256880.73 | 5882000 | 5882000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 处理中 | 2023 | 6 | 8027380 | 10000000 | 8432000 | 8432000 |  | 0 | 84 | 5276046.33 | 3630000 | 2960000 | 670000 |  |  | 480000 | 469826.15 | 696220.18 |  |  | 66 | 3155953.67 | 30423610.05 | 0 |  |  |  | 0 | 30423610.05 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:20%；市政道、桥施工:20%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 10000000 | 662811.19 | 7364568.81 | 8432000 | 8432000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 处理中 | 2023 | 7 | 8000000 | 10500000 | 4216000 | 4216000 |  |  | 40 | 7050949.78 | 5710000 | 4430000 | 1280000 |  |  | 480000 | 234913.08 | 626036.7 |  |  | 88 | -2834949.78 | 27588660.27 | 0 |  |  |  | 0 | 27588660.27 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:40%；市政道、桥施工:40% | 是 | 10500000 | 660550.46 | 7339449.54 | 4216000 | 4216000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 处理中 | 2023 | 8 | 7250000 | 7250000 | 4216000 | 4216000 |  |  | 58 | 6819256.61 | 5710000 | 4430000 | 1280000 |  |  | 450000 | 234913.08 | 424343.53 |  |  | 94 | -2603256.61 | 24985403.66 | 0 |  |  |  | 0 | 24985403.66 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:60%；市政道、桥施工:60% | 是 | 7250000 | 598623.85 | 6651376.15 | 4216000 | 4216000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 处理中 | 2023 | 9 | 3085112.25 | 3085112.25 | 4186789.36 | 4186789.36 |  |  | 136 | 11051761.66 | 10618476.18 | 2618476.18 | 8000000 |  |  | 200000 | 233285.48 | 0 |  |  | 358 | -6864972.3 | 18120431.36 | 0 |  |  |  | 0 | 18120431.36 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:80%；市政道、桥施工:80% | 是 | 3085112.25 | 254734.04 | 2830378.21 | 4186789.36 | 4186789.36 |  |  | 0 |  |  | 0
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 29758295.35 | 29758295.35 | 0 |  | 0 | 33935778.15 | 31021697.95 | 16059840.81 | 14961857.14 |  |  | 1000000 | 1147801.16 | 766279.04 |  |  | 0 | -4177482.8 | 5145058.06 | 0 |  |  |  | 0 | 5145058.06 |  | 0 | 结算月 |  |  | 0 |  | 0 | 29758295.35 | 29758295.35 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 处理中 | 2023 | 9 | 21393955.72 | 19476711.32 | 12659862.36 | 12659862.36 |  | 0 | 65 | 12618417.56 | 10912493.31 | 2992237.11 | 7213337.59 | 500000 | 206918.61 | 300655.99 | 1077978.72 | 327289.54 |  |  | 59 | 41444.8 | 314697.15 | 0 |  |  |  | 0 | 314697.15 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:86%；装修施工(含改造工程):30% | 是 | 21640790.36 | 623124.9238 | 20770830.8 | 12659862.36 | 12659862.36 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 5 | 6196820 | 7082100 | 6515500 | 6515500 |  |  | 92 | 7400968.43 | 2097720.39 | 748204.68 | 949515.71 |  | 400000 | 600000 | 4645631.54 | 57616.5 |  |  | 119 | -885468.43 | 3435624.45 | 0 |  |  |  | 0 | 3435624.45 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:81% | 是 | 8663000 | 511664.04 | 5685155.96 | 6515500 | 6515500 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 6 | 6064100 | 6930400 | 6376000 | 6376000 |  |  | 92 | 8774383.09 | 1538417.19 | 662323.52 | 826093.67 |  | 50000 | 600000 | 6594205.7 | 41760.2 |  |  | 145 | -2398383.09 | 1037241.36 | 0 |  |  |  | 0 | 1037241.36 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:83% | 是 | 9412400 | 500705.5 | 5563394.5 | 6376000 | 6376000 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 7 | 6580080 | 7529900 | 6927500 | 6927500 |  |  | 92 | 7885767.82 | 2079857.63 | 953157.15 | 1126700.48 | 0 | 0 | 500000 | 4480006.29 | 825903.9 |  |  | 120 | -958267.82 | 78973.54 | 0 |  |  |  | 0 | 78973.54 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:85% | 是 | 21746000 | 544019.45 | 6036060.55 | 6927500 | 6927500 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 8 | 15222200 | 17396800 | 16005100 | 16005100 |  |  | 92 | 3425910.15 | 1081500.73 | 913411.19 | 168089.54 | 0 |  | 400000 | 1871359.98 | 73049.44 |  |  | 23 | 12579189.85 | 12658163.39 | 0 |  |  |  | 0 | 12658163.39 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:90% | 是 | 11952000 | 1256878.9 | 13965321.1 | 16005100 | 16005100 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 9 | 8366400 | 9561600 | 8796700 | 8796700 |  |  | 92 | 12106158.14 | 9873859.46 | 4139387.83 | 5734471.63 |  |  | 379652.3 | 1852646.38 | 0 |  |  | 145 | -3309458.14 | 9348705.25 | 0 |  |  |  | 0 | 9348705.25 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:92% | 是 | 10626500 | 690803.67 | 7675596.33 | 8796700 | 8796700 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 10 | 7438550 | 8501200 | 7821100 | 7821100 | 0 |  | 92 | 11838057.36 | 9778937.44 | 2897571.48 | 6881365.96 |  |  | 200000 | 1834119.92 | 25000 |  |  | 159 | -4016957.36 | 5331747.89 | 0 |  |  |  | 0 | 5331747.89 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:94% | 是 | 12221000 | 614192.2 | 6824357.8 | 7821100 | 7821100 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 11 | 8554700 | 9776800 | 8994700 | 8994700 |  |  | 92 | 11613581.31 | 9597802.59 | 2028300.04 | 7569502.55 |  |  | 200000 | 1815778.72 |  |  |  | 136 | -2618881.31 | 2712866.58 | 0 |  |  |  | 0 | 2712866.58 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:96% | 是 | 7222700 | 706351.38 | 7848348.62 | 8994700 | 8994700 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 处理中 | 2023 | 12 | 5055890 | 5778200 | 5315900 | 5315900 |  |  | 92 | 7766820.8 | 5232362.33 | 1419810.03 | 3812552.3 |  |  | 200000 | 1797620.93 | 536837.54 |  |  | 154 | -2450920.8 | 261945.78 | 0 |  |  |  | 0 | 261945.78 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:97% | 是 | 3047600 | 417458.81 | 4638431.19 | 5315900 | 5315900 |  |  | 0 |  |  | 0
宁波东部新城核心区E-1、E-9-a地块项目综合机电 | U_ORG_XM_NBDBXCQJD | 处理中 | 2023 | 5 | 5000000 | 5000000 | 5500000 | 5500000 |  |  | 110 | 6380000 | 5580000 | 2580000 | 3000000 |  |  | 300000 | 0 | 500000 |  |  | 128 | -880000 | 3077957.46 | 0 |  |  |  | 0 | 3077957.46 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:85% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 5500000 | 5500000 |  |  | 0 |  |  | 0
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 2 | 10690900 | 10500000 | 2614200 | 2614200 |  |  | 25 | 449903.01 | 53614.29 |  |  |  | 53614.29 | 344005.38 | 0 | 52283.34 |  |  | 4 | 2164296.99 | 3738843.02 | 0 |  |  |  | 0 | 1738843.02 | 2000000 | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:5%；装修施工(含改造工程):6% | 是 | 10720200 | 882734.86 | 9808165.14 | 2614200 | 2614200 |  |  | 0 |  |  | 0
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 3 | 19273000 | 19000000 | 7745600 | 7745600 |  |  | 41 | 8048827.02 | 6850356.5 | 3151738.8 | 3601987.2 | 0 | 96630.5 | 408474.74 | 635083.05 | 154912.73 |  |  | 42 | -303227.02 | 1435616 | 0 |  |  |  | 0 | 1435616 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:20%；装修施工(含改造工程):6% | 是 | 19326100 | 1591348.62 | 17681651.38 | 7745600 | 7745600 |  |  | 0 |  |  | 0
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 4 | 15405900 | 15000000 | 13963600 | 13963600 |  |  | 93 | 14229985 | 12252684.5 | 5681873.4 | 6493569.6 |  | 77241.5 | 553120.64 | 1144907.19 | 279272.67 |  |  | 92 | -266385 | 1169231 | 0 |  |  |  | 0 | 1169231 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:20%；装修施工(含改造工程):3% | 是 | 15448300 | 1272046.79 | 14133853.21 | 13963600 | 13963600 |  |  | 0 |  |  | 0
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 5 | 20781600 | 20700000 | 11161800 | 11161800 |  |  | 54 | 11528175.77 | 9836623.45 | 4541800.2 | 5190628.8 |  | 104194.45 | 553120.64 | 915195.33 | 223236.35 |  |  | 55 | -366375.77 | 802855.23 | 0 |  |  |  | 0 | 802855.23 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:20%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 20838900 | 1715911.93 | 19065688.07 | 11161800 | 11161800 |  |  | 0 |  |  | 0
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 6 | 12581300 | 12600000 | 15056700 | 15056700 |  |  | 119 | 15269590.96 | 13191580.7 | 6126633.66 | 7001867.04 |  | 63080 | 553120.64 | 1223756.31 | 301133.31 |  |  | 121 | -212890.96 | 589964.27 | 0 |  |  |  | 0 | 589964.27 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):20% | 是 | 12616000 | 1038822.94 | 11542477.06 | 15056700 | 15056700 |  |  | 0 |  |  | 0
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 7 | 13789800 | 14000000 | 9115400 | 9115400 |  |  | 65 | 9368487.2 | 8017219 | 3709104 | 4238976 |  | 69139 | 553120.64 | 615839.49 | 182308.07 |  |  | 68 | -253087.2 | 336877.07 | 0 |  |  |  | 0 | 336877.07 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):15% | 是 | 13827800 | 1138607.34 | 12651192.66 | 9115400 | 9115400 |  |  | 0 |  |  | 0
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 8 | 16361600 | 16500000 | 9991000 | 9991000 |  |  | 61 | 10193906.88 | 8793547.5 | 4065373.2 | 4646140.8 |  | 82033.5 | 553120.64 | 647419.5 | 199819.24 |  |  | 62 | -202906.88 | 133970.19 | 0 |  |  |  | 0 | 133970.19 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):10% | 是 | 16406700 | 1350957.8 | 15010642.2 | 9991000 | 9991000 |  |  | 0 |  |  | 0
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 9 | 9529600 | 9600000 | 11854300 | 11854300 |  |  | 123 | 11918131.13 | 10384001 | 4823569.8 | 5512651.2 |  | 47780 | 553120.64 | 743923.74 | 237085.75 |  |  | 125 | -63831.13 | 70139.06 | 0 |  |  |  | 0 | 70139.06 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):10% | 是 | 9556000 | 786847.71 | 8742752.29 | 11854300 | 11854300 |  |  | 0 |  |  | 0
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 10 | 15936300 | 16000000 | 6904500 | 6904500 |  |  | 43 | 6967075.78 | 5870280 | 2809464 | 3060816 |  |  | 403266.67 | 555439.71 | 138089.4 |  |  | 44 | -62575.78 | 7563.28 | 0 |  |  |  | 0 | 7563.28 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):10%；市政道、桥施工:20% | 是 | 16481600 | 1315841.28 | 14620458.72 | 6904500 | 6904500 |  |  | 0 |  |  | 0
南京燕子矶G29B地块 | U_ORG_XM_NJYZJG29DK | 处理中 | 2023 | 1 | 48116750.64 | 0 | 4274343.42 | 4274343.42 |  |  | 0 | 4477343.42 | 4280000 | 4280000 |  |  |  | 197343.42 |  |  |  |  | 9 | -203000 | 6416.81 | 0 |  | 0 |  | 55730400 | 6416.81 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  | 3972942.7134 | 44143807.93 | 4274343.42 | 7725073.46 |  |  | 3450730.04 | 3450730.04 |  | 3450730.04 | 3450730.04
南京燕子矶G29B地块 | U_ORG_XM_NJYZJG29DK | 处理中 | 2023 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | -150000 | -143583.19 | 150000 |  | 150000 |  | 55880400 | 6416.81 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南京燕子矶G29B地块 | U_ORG_XM_NJYZJG29DK | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 69124137.53 | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | -150000 | -143583.19 | 150000 |  | 150000 |  | 56030400 | 6416.81 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 1 | 4845300 | 5210000 | 52140000 | 52140000 |  |  | 1001 | 2947800 | 1430000 | 430000 | 790000 | 210000 |  | 400000 | 75000 | 1042800 | 0 |  | 61 | 49192200 | 49192200 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 2000000 | 51192200 |  | 2000000 | 在施数据 | 基础施工:10% | 是 | 5400000 | 400070.64 | 4445229.36 | 52140000 | 52140000 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 2 | 19111500 | 20550000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2840000 | 1930000 | 580000 | 1060000 | 290000 |  | 800000 | 100000 | 10000 | 0 |  | 15 | -2840000 | 48352200 | 0 |  | 0 |  | 0 | 46352200 | 2000000 | 0 | 在施数据 | 基础施工:30%；市政道、桥施工:20% | 是 | 23000000 | 1578013.76 | 17533486.24 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 3 | 39413900 | 40230000 | 0 |  |  |  | 0 | 15260000 | 13360000 | 4010000 | 7350000 | 2000000 |  | 1200000 | 690000 | 10000 |  |  | 39 | -15260000 | 31092200 | 0 |  |  |  | 0 | 31092200 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:70%；结构施工:15% | 是 | 42000000 | 3254358.72 | 36159541.28 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 4 | 49532300 | 51110000 | 13687000 | 13687000 |  |  | 27 | 29003740 | 26170000 | 7850000 | 14400000 | 3920000 |  | 1200000 | 1360000 | 273740 |  |  | 59 | -15316740 | 15775460 | 0 |  |  |  | 0 | 15775460 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:35% | 是 | 64000000 | 4089822.94 | 45442477.06 | 13687000 | 13687000 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 5 | 62822500 | 63250000 | 27853000 | 27853000 |  |  | 44 | 36897060 | 33260000 | 9980000 | 18290000 | 4990000 |  | 1350000 | 1730000 | 557060 |  |  | 59 | -9044060 | 6731400 | 0 |  |  |  | 0 | 6731400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:50%；市政道、桥施工:65% | 是 | 72000000 | 5187178.9 | 57635321.1 | 27853000 | 27853000 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 6 | 69741700 | 70690000 | 50600000 | 50600000 |  |  | 72 | 45812000 | 41160000 | 12350000 | 22640000 | 6170000 |  | 1500000 | 2140000 | 1012000 |  |  | 66 | 4788000 | 11519400 | 0 |  |  |  | 0 | 11519400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:75% | 是 | 80000000 | 5758488.99 | 63983211.01 | 50600000 | 50600000 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 7 | 78972200 | 79540000 | 56552000 | 56552000 |  |  | 71 | 51031040 | 46010000 | 13800000 | 25310000 | 6900000 |  | 1500000 | 2390000 | 1131040 |  |  | 65 | 5520960 | 17040360 | 0 |  |  |  | 0 | 17040360 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:90%；二次结构施工:20% | 是 | 70000000 | 6520640.37 | 72451559.63 | 56552000 | 56552000 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 8 | 65854300 | 66510000 | 63632000 | 63632000 |  |  | 96 | 57222640 | 51760000 | 15530000 | 28470000 | 7760000 |  | 1500000 | 2690000 | 1272640 |  |  | 87 | 6409360 | 23449720 | 0 |  |  |  | 0 | 23449720 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:45% | 是 | 52000000 | 5437511.01 | 60416788.99 | 63632000 | 63632000 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 9 | 53182800 | 53960000 | 53208000 | 53208000 |  |  | 99 | 47794160 | 43280000 | 12980000 | 23810000 | 6490000 |  | 1200000 | 2250000 | 1064160 |  |  | 90 | 5413840 | 28863560 | 0 |  |  |  | 0 | 28863560 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 48000000 | 4391240.37 | 48791559.63 | 53208000 | 53208000 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 11 | 18748800 | 20160000 | 31792000 | 31792000 |  |  | 158 | 28635840 | 25860000 | 7760000 | 14220000 | 3880000 |  | 800000 | 1340000 | 635840 |  |  | 153 | 3156160 | 36394360 | 0 |  |  |  | 0 | 36394360 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:80%；市政道、桥施工:85% | 是 | 28000000 | 1548066.06 | 17200733.94 | 31792000 | 31792000 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 12 | 7858500 | 8450000 | 16128000 | 16128000 |  |  | 191 | 14502560 | 13100000 | 3930000 | 7210000 | 1960000 |  | 400000 | 680000 | 322560 |  |  | 185 | 1625440 | 38019800 | 0 |  |  |  | 0 | 38019800 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；市政道、桥施工:100% | 是 | 2000000 | 648866.97 | 7209633.03 | 16128000 | 16128000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 | 55321500 | 49081000 | 35125000 | 13956000 |  |  |  | 3531000 | 1925000 | 784500 |  | 0 | -45321500 | -44451287.28 | 47312500 | 2312500 | 45000000 |  | 47312500 | 1961212.72 | 900000 | 2312500 | 在施数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 11961212.72 | 0 |  |  |  | 2312500 | 11961212.72 |  | 2312500 | 在施数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 11961212.72 | 0 |  |  |  | 2312500 | 11961212.72 |  | 2312500 | 在施数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 11961212.72 | 0 |  |  |  | 2312500 | 11961212.72 |  | 2312500 | 在施数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 19584000 | 17600000 | 11000000 | 6600000 |  |  |  | 1284000 | 700000 |  |  | 0 | 416000 | 2900712.72 | 0 |  |  |  | 0 | 2900712.72 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 19584000 | 17600000 | 11000000 | 6600000 |  |  |  | 1284000 | 700000 |  |  | 0 | 416000 | 3316712.72 | 0 |  |  |  | 0 | 3316712.72 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 28241565.35 | 28241565.35 |  |  | 0 | 27654174.72 | 24852608 | 15532880 | 9319728 |  |  |  | 1813110.72 | 988456 |  |  | 0 | 587390.63 | 3904103.35 | 0 |  |  |  | 0 | 3904103.35 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 28241565.35 | 28241565.35 |  |  | 0 |  |  | 0
成都黄甲尚善居C区 | U_ORG_XM_CDHJSSJ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 26713900 | 26713900 |  |  | 0 | 10376534.83 | 10349439.65 | 10014439.65 | 335000 |  |  | 27095.18 |  |  |  |  | 0 | 16337365.17 | 16941953.42 | 1690000 | 1690000 |  | 1261403.32 | 86840000 | 17370550.1 |  | 86840000 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 26713900 | 26713900 |  |  | 0 |  |  | 0
成都黄甲尚善居C区 | U_ORG_XM_CDHJSSJ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 17320550.1 | 0 |  |  |  | 86840000 | 17320550.1 |  | 86840000 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都黄甲尚善居C区 | U_ORG_XM_CDHJSSJ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 17270550.1 | 0 |  |  |  | 86840000 | 17270550.1 |  | 86840000 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 | 17164000 | 15180000 | 8580000 | 6600000 |  |  |  | 1284000 | 700000 |  |  | 0 | -7164000 | 4797212.72 | 0 |  |  |  | 0 | 2484712.72 | 2312500 | 0 | 在施数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 1 | 5000000 | 6000000 | 4320000 | 4320000 |  |  | 442 | 7584764.29 | 6894764.29 | 4675187.7 | 1279576.59 | 940000 |  | 500000 | 90000 | 100000 |  |  | 152 | -3264764.29 | 970395.22 | 0 |  |  |  | 20446630.41 | 970395.22 |  | 20446630.41 | 在施数据 | 基础施工:60%；结构施工:60%；二次结构施工:43%；装修施工(含改造工程):13% | 是 | 6000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 4320000 | 26529509.22 |  |  | 22209509.22 |  | 22209509.22 | 30847010 |  |  |  | 30847010
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 2 | 12000000 | 15000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 970395.22 | 0 | 0 |  |  | 20446630.41 | 970395.22 | 0 | 20446630.41 | 在施数据 | 基础施工:70%；结构施工:64%；二次结构施工:46%；装修施工(含改造工程):16% | 是 | 15000000 | 990825.69 | 11009174.31 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 3 | 25000000 | 30000000 | 2145044.24 | 2145044.24 |  |  | 18 | 2110000 | 1500000 | 730000 | 730000 | 20000 | 20000 | 170000 | 320000 | 120000 |  |  | 8 | 35044.24 | 1005439.46 | 0 |  |  |  | 20446630.41 | 1005439.46 |  | 20446630.41 | 在施数据 | 基础施工:80%；结构施工:68%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):19% | 是 | 30000000 | 2064220.18 | 22935779.82 | 2145044.24 | 5362610.6 |  |  | 3217566.36 |  | 3217566.36 | 3217566.36 |  |  |  | 3217566.36
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 4 | 30000000 | 35000000 | 8400000 | 8400000 |  |  | 60 | 8310000 | 5960000 | 2920000 | 2920000 | 60000 | 60000 | 600000 | 1250000 | 500000 |  |  | 28 | 90000 | 1095439.46 | 0 |  |  |  | 20446630.41 | 1095439.46 |  | 20446630.41 | 在施数据 | 基础施工:90%；结构施工:72%；二次结构施工:55%；装修施工(含改造工程):22% | 是 | 35000000 | 2477064.22 | 27522935.78 | 8400000 | 21000000 |  |  | 12600000 |  | 12600000 | 12600000 |  |  |  | 12600000
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 5 | 35000000 | 40000000 | 9800000 | 9800000 |  |  | 61 | 9670000 | 6940000 | 3400000 | 3400000 | 70000 | 70000 | 700000 | 1450000 | 580000 |  |  | 28 | 130000 | 1225439.46 | 0 |  |  |  | 20446630.41 | 1225439.46 |  | 20446630.41 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:76%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):26% | 是 | 40000000 | 2889908.26 | 32110091.74 | 9800000 | 24500000 |  |  | 14700000 |  | 14700000 | 14700000 |  |  |  | 14700000
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 6 | 35000000 | 40000000 | 11200000 | 11200000 |  |  | 70 | 11090000 | 7960000 | 3900000 | 3900000 | 80000 | 80000 | 800000 | 1670000 | 660000 |  |  | 32 | 110000 | 1335439.46 | 0 |  |  |  | 20446630.41 | 1335439.46 |  | 20446630.41 | 在施数据 | 结构施工:80%；二次结构施工:65%；装修施工(含改造工程):30% | 是 | 40000000 | 2889908.26 | 32110091.74 | 11200000 | 28000000 |  |  | 16800000 |  | 16800000 | 16800000 |  |  |  | 16800000
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 7 | 35000000 | 40000000 | 11200000 | 11200000 |  |  | 70 | 11090000 | 7960000 | 3900000 | 3900000 | 80000 | 80000 | 800000 | 1670000 | 660000 |  |  | 32 | 110000 | 1445439.46 | 0 | 0 |  |  | 20446630.41 | 1445439.46 | 0 | 20446630.41 | 在施数据 | 结构施工:84%；二次结构施工:70%；装修施工(含改造工程):35% | 是 | 40000000 | 2889908.26 | 32110091.74 | 11200000 | 28000000 |  |  | 16800000 |  | 16800000 | 16800000 |  |  |  | 16800000
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 8 | 30000000 | 35000000 | 11200000 | 11200000 |  |  | 80 | 11090000 | 7960000 | 3900000 | 3900000 | 80000 | 80000 | 800000 | 1670000 | 660000 |  |  | 37 | 110000 | 1555439.46 | 0 |  |  |  | 20446630.41 | 1555439.46 |  | 20446630.41 | 在施数据 | 结构施工:88%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):40% | 是 | 35000000 | 2477064.22 | 27522935.78 | 11200000 | 28000000 |  |  | 16800000 |  | 16800000 | 16800000 |  |  |  | 16800000
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 9 | 34000000 | 38000000 | 9800000 | 9800000 |  |  | 64 | 9670000 | 6940000 | 3400000 | 3400000 | 70000 | 70000 | 700000 | 1450000 | 580000 |  |  | 28 | 130000 | 1685439.46 | 0 |  |  |  | 20446630.41 | 1685439.46 |  | 20446630.41 | 在施数据 | 结构施工:92%；二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):45% | 是 | 38000000 | 2807339.45 | 31192660.55 | 9800000 | 24500000 |  |  | 14700000 |  | 14700000 | 14700000 |  |  |  | 14700000
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 10 | 40000000 | 45000000 | 10640000 | 10640000 |  |  | 59 | 10570000 | 7560000 | 3700000 | 3700000 | 80000 | 80000 | 800000 | 1580000 | 630000 |  |  | 26 | 70000 | 1755439.46 | 0 |  |  |  | 20446630.41 | 1755439.46 |  | 20446630.41 | 在施数据 | 结构施工:96%；二次结构施工:88%；装修施工(含改造工程):50% | 是 | 45000000 | 3302752.29 | 36697247.71 | 10640000 | 26600000 |  |  | 15960000 |  | 15960000 | 15960000 |  |  |  | 15960000
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 处理中 | 2023 | 11 | 40000000 | 45000000 | 12600000 | 12600000 |  |  | 70 | 12300000 | 8780000 | 4300000 | 4300000 | 90000 | 90000 | 900000 | 1870000 | 750000 |  |  | 31 | 300000 | 2055439.46 | 0 |  |  |  | 20446630.41 | 2055439.46 |  | 20446630.41 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:94%；装修施工(含改造工程):55% | 是 | 45000000 | 3302752.29 | 36697247.71 | 12600000 | 31500000 |  |  | 18900000 |  | 18900000 | 18900000 |  |  |  | 18900000
上海古北SOHO机电工程 | U_ORG_XM_SHGBSH | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 2708796.34 | 2708796.34 |  |  | 0 | 2962115.9 | 2329360.18 | 2329360.18 |  |  |  | 300000 | 332755.72 |  |  |  | 0 | -253319.56 | 1271867.05 | 0 |  |  |  | 0 | 1271867.05 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  |  | 0 | 2708796.34 | 2708796.34 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 8000 | 0 |  |  |  | 0 | -8000 | 27584.62 | 0 |  |  |  | 60901200 | 27584.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:10% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 0 | -8000 | 19584.62 | 0 |  |  |  | 60901200 | 19584.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:15% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 0 | -8000 | 11584.62 | 0 |  |  |  | 60901200 | 11584.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 处理中 | 2023 | 10 | 3085112.09 | 3085112.09 | 4186789.37 | 4186789.37 |  |  | 136 | 12984679.87 | 12000000 | 8000000 | 4000000 |  |  |  | 984679.87 |  |  |  | 421 | -8797890.5 | 9322540.86 | 0 |  |  |  | 0 | 9322540.86 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100%；市政道、桥施工:100% | 是 | 3085112.24 | 254734.03 | 2830378.06 | 4186789.37 | 4186789.37 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳机场开发区西区 | U_ORG_XM_SZJCKFQ | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 49516402 | 54592000 | 54592000 |  |  | 110 | 16019561.18 | 15000000 | 10000000 | 5000000 |  |  | 397241.43 | 622319.75 |  |  |  | 0 | 38572438.82 | 38657569.95 | 0 |  |  | 38657569.85 | 39948130.15 | 0.1 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 0 | 0 | 54592000 | 54592000 |  |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6720000 | 6720000 | 1720000 | 4600000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -6720000 | 4981400 | 0 | 0 | 0 |  | 41785400 | 4981400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  |  | 41785400 | 4981400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  |  | 41785400 | 4981400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  | 0 |  | 41785400 | 4981400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  | 0 |  | 41785400 | 4981400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  |  | 41785400 | 4981400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  |  | 41785400 | 4981400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  |  | 41785400 | 4981400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  |  | 41785400 | 4981400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4981400 | 0 |  |  |  | 41785400 | 4981400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.72 |  |  | 0 | -42.72 | 4981357.28 | 0 |  | 0 |  | 41785400 | 4981357.28 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4981357.28 | 0 |  |  | 3000000 | 38785400 | 1981357.28 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.38% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110000 | 0 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 0 | -110000 | 7189082.57 | 0 |  |  |  | 0 | 7189082.57 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110000 | 0 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 0 | -110000 | 7079082.57 | 0 |  |  |  | 0 | 7079082.57 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6610000 | 6500000 | 2000000 | 4500000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 0 | -6610000 | 469082.57 | 0 |  |  |  | 0 | 469082.57 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 4750000 | 4750000 |  |  | 0 | 5750000 | 5500000 | 4000000 | 1500000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -1000000 | 1420413.19 | 0 |  |  |  | 0 | 1420413.19 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:53% | 是 | 0 | 0 | 0 | 4750000 | 4750000 |  |  | 0 |  |  | 0
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 2 | 688600 | 688600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 15 | -100000 | 1320413.19 | 0 |  |  |  | 0 | 1320413.19 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:53.4% | 是 | 688600 | 56856.8807 | 631743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 3 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1110000 | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | 100000 | 0 | 10000 |  |  | 111 | -1110000 | 210413.19 | 0 |  |  |  | 0 | 210413.19 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:55.3% | 是 | 1000000 | 82568.8073 | 917431.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 4 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150000 | 0 | 0 |  |  | 5 | -150000 | 60413.19 | 0 |  |  |  | 0 | 60413.19 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:61.2% | 是 | 3000000 | 247706.422 | 2752293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 5 | 4000000 | 4000000 | 5600000 | 5600000 |  |  | 140 | 3632000 | 3000000 | 2000000 | 1000000 |  |  | 200000 | 392000 | 40000 |  |  | 91 | 1968000 | 2028413.19 | 0 |  |  |  | 0 | 2028413.19 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:69.1% | 是 | 4000000 | 330275.2293 | 3669724.77 | 5600000 | 5600000 |  |  | 0 |  |  | 0
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 6 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200000 |  | 40000 |  |  | 5 | -240000 | 1788413.19 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1788413.19 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:78.9% | 是 | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津中芯P3厂房 | U_ORG_XM_TJZX | 处理中 | 2023 | 1 | 4669204.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16356177.22 | 14438876 | 13288487 | 1150389 |  |  | 991479.87 | 925821.35 |  |  |  | 350 | -16356177.22 | 15736809.14 | 0 |  |  |  | 0 | 15736809.14 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 385530.62 | 4283673.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津中芯P3厂房 | U_ORG_XM_TJZX | 处理中 | 2023 | 3 | 5420788.84 |  | 0 |  |  |  | 0 | 8480000 | 8000000 | 6000000 | 2000000 |  |  |  | 480000 |  |  |  | 156 | -8480000 | 7256809.14 | 0 |  |  |  | 0 | 7256809.14 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 447588.07 | 4973200.77 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津中芯P3厂房 | U_ORG_XM_TJZX | 处理中 | 2023 | 4 | 3210394.42 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4240000 | 4000000 | 3000000 | 1000000 |  |  |  | 240000 |  |  |  | 132 | -4240000 | 3016809.14 | 0 |  |  |  | 0 | 3016809.14 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 265078.44 | 2945315.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津中芯P3厂房 | U_ORG_XM_TJZX | 处理中 | 2023 | 5 | 3856411.14 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3000000 | 2700000 | 2700000 | 0 |  |  |  | 300000 |  |  |  | 78 | -3000000 | 16809.14 | 0 |  |  |  | 0 | 16809.14 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 318419.27 | 3537991.87 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津中芯P3厂房 | U_ORG_XM_TJZX | 处理中 | 2023 | 6 | 4410112.6 |  | 22825196.57 | 22825196.57 |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 15000000 | 5000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 454 | 2825196.57 | 2842005.71 | 0 |  |  |  | 0 | 2842005.71 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 364137.74 | 4045974.86 | 22825196.57 | 22825196.57 |  |  | 0 |  |  | 0
天津中芯P3厂房 | U_ORG_XM_TJZX | 处理中 | 2023 | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2842005.71 | 0 |  |  |  | 0 | 2842005.71 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 8 | 12730046.9122 | 12476915.5646 | 10542993.65 | 10542993.6521 |  |  | 84 | 11547350.86 | 7815960.23 | 917053.294 | 5196635.3326 | 917053.294 | 785218.3113 | 1181495.0097 | 2398086.0649 | 151809.555 |  |  | 91 | -1004357.21 | 6266441.97 | 0 |  |  |  | 0 | 6266441.97 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:5.17% | 是 | 19695634.84 | 1145704.2221 | 11584342.69 | 10542993.65 | 10542993.65 |  |  | 0 |  |  | 0
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 11 | 25895871.3814 | 26712858.2467 | 18184236.52 | 18184236.5191 |  |  | 68 | 22578689.24 | 16105352.79 | 1963395.0811 | 11125905.4598 | 1963395.0811 | 1052657.1649 | 1181495.0097 | 5134260.3694 | 157581.0734 |  |  | 87 | -4394452.72 | -4388848.09 | 4400000 | 4400000 |  |  | 5830000 | 11151.91 |  | 5830000 | 在施数据 | 结构施工:11.58% | 是 | 25851153.14 | 2330628.4243 | 23565242.96 | 18184236.52 | 18184236.52 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | U_ORG_XM_SZLDBDT | 处理中 | 2023 | 5 | 14149.4103 | 537439.09 | 1500000 | 1500000 |  |  | 279 | 4901008.26 | 1500000 | 500000 |  |  | 1000000 | 500000 | 50000 | 51008.26 | 2800000 |  | 34638 | -3401008.26 | 12060421.46 | 0 |  |  |  | 0 | 12060421.46 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:100% |  | 200000 | 1168.2999 | 12981.11 | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | U_ORG_XM_SZLDBDT | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 3693180 | 3693180 |  |  | 0 | 2125588.46 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 500000 | 500000 | 125588.46 |  |  | 0 | 1567591.54 | 13628013 | 0 |  |  |  | 0 | 13628013 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 3693180 | 3693180 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | U_ORG_XM_SZLDBDT | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13256750.69 | 0 | [7 empty] | 13256750.69 |  | 0 | -13256750.69 | 371262.31 | 0 |  |  |  | 0 | 371262.31 |  | 0 | 结算中 | 完工未交付:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
中粮科技园标准厂房 | U_ORG_XM_ZLKJY | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4257900 | 0 |  | 4257900 | 在施数据 | 竣工:0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都黄甲尚善居C区 | U_ORG_XM_CDHJSSJ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 17220550.1 | 0 |  |  |  | 86840000 | 17220550.1 |  | 86840000 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都黄甲尚善居C区 | U_ORG_XM_CDHJSSJ | 处理中 | 2023 | 5 |  | 18650742.47 | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 17170550.1 | 0 |  |  |  | 86840000 | 17170550.1 |  | 86840000 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 | 87715200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 9 | 28000000 | 28000000 | 14250000 | 14250000 |  |  | 102 | 14250000 | 10707450 | 5700000 | 2850000 | 2137500 | 19950 | 1425000 | 1547550 | 570000 |  |  | 51 | 0 | 8402600 | 0 |  |  |  | 0 | 8402600 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:60% |  | 28000000 | 2311926.6055 | 25688073.39 | 14250000 | 28500000 |  |  | 14250000 | 14250000 |  | 14250000 | 4250000 | 7000000 | 3000000
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 7 | 5000000 | 5000000 | 6600000 | 6600000 |  |  | 132 | 854486.15 | 221486.15 | 221486.15 | 0 |  |  | 150000 | 462000 | 21000 |  |  | 17 | 5745513.85 | 7533927.04 | 0 |  |  |  | 0 | 7533927.04 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:88.8% | 是 | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 6600000 | 6600000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 10060310.8 | 8600000 | 6000000 | 2600000 |  |  | 131964.7949 | 352346.0025 | 976000 |  |  | 0 | 9939689.2 | 47161039.11 | 0 |  |  |  | 0 | 47161039.11 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:5%；独立机电:1% | 是 | 16867756.76 |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 2 | 16816756.76 | 16867756.76 | 15180881.1 | 15180881.1 |  |  | 90 | 13309485.68 | 8302632.53 | 5266432.529 | 3036200 |  |  | 3683727.0059 | 900738.2114 | 422387.9372 |  |  | 79 | 1871395.42 | 49032434.53 | 0 |  |  |  | 0 | 49032434.53 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:10%；独立机电:1.5% | 否 | 37030886.59 | 491293.8862 | 16325462.87 | 15180881.1 | 15180881.1 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 3 | 37030886.59 | 37030886.59 | 51119396.86 | 51119396.86 |  |  | 81 | 27033469.23 | 23327307.19 | 16765007.1943 | 6262300 | 300000 |  | 740617.732 | 1977449.3444 | 988094.9588 |  |  | 73 | 24085927.63 | 73118362.16 | 0 |  |  |  | 0 | 73118362.16 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:20%；独立机电:2% | 是 | 87645274.75 | 1078569.5123 | 35952317.08 | 51119396.86 | 51119396.86 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 4 | 87645274.75 | 87645274.75 | 59404747.93 | 59404747.93 |  |  | 68 | 62350811.75 | 54629418.74 | 41447118.74 | 12882300 | 300000 |  | 1752905.4951 | 4680257.672 | 1288229.8456 |  |  | 71 | -2946063.82 | 70172298.34 | 0 |  |  |  | 0 | 70172298.34 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:30%；独立机电:2.5% | 是 | 68952072.78 | 2552774.9927 | 85092499.76 | 59404747.93 | 59404747.93 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 5 | 68952072.78 | 68952072.78 | 68411492.28 | 68411492.28 |  |  | 99 | 56615698.41 | 49854897.33 | 31143497.3342 | 18411400 | 300000 |  | 1379041.4557 | 3682040.6868 | 1699718.94 |  |  | 82 | 11795793.87 | 81968092.21 | 0 |  |  |  | 0 | 81968092.21 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:40%；装修施工(含改造工程):5%；独立机电:3% | 是 | 61513068.33 | 2008312.7994 | 66943759.98 | 68411492.28 | 68411492.28 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 6 | 61513068.3329 | 61513068.3329 | 62056865.51 | 62056865.51 |  |  | 101 | 59065720.93 | 53701102.14 | 36269202.135 | 16631900 | 800000 |  | 616628.2133 | 3284797.849 | 1463192.7273 |  |  | 96 | 2991144.58 | 84959236.79 | 0 |  |  |  | 0 | 84959236.79 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:50%；装修施工(含改造工程):10%；独立机电:3.5% | 是 | 37429650.41 | 1791642.767 | 59721425.57 | 62056865.51 | 62056865.51 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 7 | 37429650.4124 | 37429650.4124 | 55361761.5 | 55361761.5 |  |  | 148 | 35410594.36 | 32202843.03 | 22297643.0325 | 9105200 | 800000 |  | 673129.4034 | 1646397.3296 | 888224.5939 |  |  | 95 | 19951167.14 | 104910403.93 | 0 |  |  |  | 0 | 104910403.93 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:55%；装修施工(含改造工程):15%；独立机电:4% | 是 | 33656470.17 | 1090183.9926 | 36339466.42 | 55361761.5 | 55361761.5 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 8 | 33656470.1686 | 33656470.1686 | 43278972.51 | 43278972.51 |  |  | 129 | 38884969.7 | 35744595.14 | 22358695.1368 | 12385900 | 1000000 |  | 673129.4034 | 1797255.507 | 669989.651 |  |  | 116 | 4394002.81 | 109304406.74 | 0 |  |  |  | 0 | 109304406.74 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:60%；装修施工(含改造工程):20%；独立机电:4.5% | 是 | 33656470.17 | 980285.5389 | 32676184.63 | 43278972.51 | 43278972.51 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 9 | 33656470.1686 | 33656470.1686 | 20194143.85 | 20194143.85 |  |  | 60 | 41213335.95 | 37974660.3 | 21419260.3014 | 15555400 | 1000000 |  | 729630.5934 | 1797255.507 | 711789.5533 |  |  | 122 | -21019192.1 | 88285214.64 | 0 |  |  |  | 0 | 88285214.64 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:65%；装修施工(含改造工程):25%；独立机电:5% | 是 | 36481529.67 | 980285.5389 | 32676184.63 | 20194143.85 | 20194143.85 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 10 | 36481529.6712 | 36481529.6712 | 20194143.85 | 20194143.85 |  |  | 55 | 41420695.32 | 37974660.3 | 21919260.3014 | 15555400 | 500000 |  | 786131.7835 | 1948113.6844 | 711789.5533 |  |  | 114 | -21226551.47 | 67058663.17 | 0 |  |  |  | 0 | 67058663.17 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；装修施工(含改造工程):30%；独立机电:5.5% | 是 | 39306589.17 | 1062568.8254 | 35418960.85 | 20194143.85 | 20194143.85 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 11 | 39306589.1738 | 39306589.1738 | 21889201.52 | 21889201.52 |  |  | 56 | 29012637.55 | 25314045.29 | 14343745.2912 | 10470300 | 500000 |  | 1125138.9238 | 2098971.8619 | 474481.4791 |  |  | 74 | -7123436.03 | 59935227.14 | 0 |  |  |  | 0 | 59935227.14 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:80%；装修施工(含改造工程):35%；独立机电:6% | 是 | 56256946.19 | 1144852.1119 | 38161737.06 | 21889201.52 | 21889201.52 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳中山大学附属七院二期 | U_ORG_XM_SZZSDXFSQY | 处理中 | 2023 | 12 | 56256946.1895 | 56256946.1895 | 23584259.2 | 23584259.2 |  |  | 42 | 30178624.06 | 25314045.29 | 15636645.2912 | 9301300 | 376100 |  | 1385976.3643 | 3004120.9265 | 474481.4791 |  |  | 54 | -6594364.86 | 53340862.28 | 0 |  |  |  | 0 | 53340862.28 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:90%；装修施工(含改造工程):40%；独立机电:7% | 是 | 69298824.22 | 1638551.8308 | 54618394.36 | 23584259.2 | 23584259.2 |  |  | 0 |  |  | 0
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 11 | 622713.29 | 1321613.29 | 26531313.29 | 26531313.29 |  |  | 2007 | 22933013.24 | 20776314.25 | 6873914.25 | 13902400 |  |  | 553120.64 | 1072952.16 | 530626.19 |  |  | 3683 | 3598300.05 | 3605863.33 | 0 |  |  |  | 0 | 3605863.33 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 | 13.29 | 51416.69 | 571296.6 | 26531313.29 | 26531313.29 |  |  | 0 |  |  | 0
淄博张店区科苑片区（二期）老旧小区改造 | U_ORG_XM_ZBCSGX | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553120.64 | 0 | 0 | 0 |  |  | 553120.64 |  | 0 |  |  | 0 | -553120.64 | 3052742.69 | 0 |  |  |  | 0 | 3052742.69 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
哈尔滨深圳产业园科创总部 | U_ORG_XM_HEBSZCYY | 处理中 | 2023 | 6 |  | 3436500 | 47297676.63 | 47297676.63 |  |  | 1376 | 23714817.83 | 20790000 | 17800000 | 2000000 | 990000 |  |  | 2924817.83 |  |  |  | 0 | 23582858.8 | 23598223.28 | 0 |  |  | 23590733 | 0 | 7490.28 |  | 0 | 结算月 |  | 是 |  |  | 0 | 47297676.63 | 47297676.63 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第4街区保障性住房 | U_ORG_XM_BQSTLGZF | 处理中 | 2023 | 3 | 5539700 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3840.06 | 0 |  |  |  | 59836291.03 | 3840.06 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 是 | 5539700 | 457406.4 | 5082293.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第4街区保障性住房 | U_ORG_XM_BQSTLGZF | 处理中 | 2023 | 4 | 2942818.42 | 5539700 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3840.06 | 0 |  |  |  | 59836291.03 | 3840.06 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:0% | 是 | 2939700 | 242985 | 2699833.42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 1 | 6474654.4092 | 6410548.92 | 22000000 | 22000000 |  |  | 343 | 20841056.08 | 20841056.08 | 8112607.384 | 6000000 | 4000000 | 2728448.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 322 | 1158943.92 | 4501280 | 0 |  |  |  | 1687700 | 4501280 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:69%；二次结构施工:18%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 是 | 1914600 | 534604.4925 | 5940049.92 | 22000000 | 26790000 |  |  | 4790000 |  | 4790000 | 4790000 |  |  |  | 4790000
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 2 | 1837027.6113 | 1818839.2192 | 1128439.14 | 1128439.14 | 0 |  | 117 | 487384.24 | 487384.24 | 487384.244 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 27 | 641054.9 | 5142334.9 | 0 |  |  |  | 1687700 | 5142334.9 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:69%；二次结构施工:18%；独立机电:18%；装修施工(含改造工程):2% | 是 | 0 | 151681.1789 | 1685346.43 | 1128439.14 | 1128439.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 1455071.38 | 1455071.38 | 0 |  | 0 | 2273187.45 | 1217033.4 | 417033.3987 | 500000 | 150000 | 150000 | 100000 | 836010.5467 | 120143.5081 |  |  | 0 | -818116.07 | 4324218.83 | 0 |  |  |  | 1687700 | 4324218.83 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:71%；二次结构施工:21%；独立机电:24%；装修施工(含改造工程):4% | 是 | 7911100 | 0 | 0 | 1455071.38 | 1455071.38 |  |  | 0 |  | 0 | 0
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 4 | 7741010.3187 | 7515543.9987 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4000000 | 2008000 | 8000 | 1500000 | 250000 | 250000 | 200000 | 1000000 | 792000 |  |  | 52 | -4000000 | 324218.83 | 0 |  |  |  | 1687700 | 324218.83 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:72%；二次结构施工:24%；独立机电:32%；装修施工(含改造工程):6% | 是 | 10471300 | 639165.9896 | 7101844.33 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 5 | 9706897.2069 | 9424172.0456 | 2012435.19 | 2012435.19 |  |  | 64 | 1760880.8 | 64441.2 | 64441.1955 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1000000 | 496439.6036 |  |  | 18 | 251554.39 | 575773.22 | 0 |  |  |  | 1687700 | 575773.22 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:73%；二次结构施工:25%；独立机电:40%；装修施工(含改造工程):9% | 是 | 11161200 | 801486.9253 | 8905410.28 | 2012435.19 | 4012435.19 |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 6 | 10346477.8321 | 10045124.1088 | 2539337.63 | 2539337.63 |  |  | 75 | 3096920.44 | 1274406.32 | 274406.3151 | 500000 | 250000 | 250000 | 200000 | 1000000 | 622514.1168 |  |  | 30 | -557582.81 | 18190.41 | 0 |  |  |  | 1687700 | 18190.41 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:74%；二次结构施工:27%；独立机电:48%；装修施工(含改造工程):12% | 是 | 11180200 | 854296.3348 | 9492181.5 | 2539337.63 | 6539337.63 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 7 | 10364029.1884 | 10062164.2606 | 2036099.29 | 2036099.29 |  |  | 80 | 1531586.87 | 168055.74 | 168055.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 363531.1338 |  |  | 15 | 504512.42 | 522702.83 | 0 |  |  |  | 1687700 | 522702.83 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:74%；二次结构施工:29%；独立机电:56%；装修施工(含改造工程):17% | 是 | 11332500 | 855745.5293 | 9508283.66 | 2036099.29 | 6036099.29 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 8 | 10505251.2607 | 10199273.0687 | 3049731.41 | 3049731.41 |  |  | 79 | 1843514.98 | 178858.26 | 178858.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 664656.7218 |  |  | 18 | 1206216.43 | 1728919.26 | 0 |  |  | 1687700 | 0 | 41219.26 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:74%；二次结构施工:31%；独立机电:64%；装修施工(含改造工程):22% | 是 | 13082700 | 867406.0674 | 9637845.19 | 3049731.41 | 7049731.41 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 处理中 | 2023 | 9 | 12552851.9757 | 12428566.3126 | 2159418.45 | 2159418.45 |  |  | 66 | 1439491.15 | 65777.7 | 65777.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 373713.4504 |  |  | 11 | 719927.3 | 761146.56 | 0 |  |  |  | 0 | 761146.56 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:74%；二次结构施工:32%；独立机电:72%；装修施工(含改造工程):27% | 是 | 11260000 | 1036474.0163 | 11516377.96 | 2159418.45 | 6159418.45 |  |  | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 769700 | 0 |  |  |  |  | 769700 |  |  |  |  | 0 | -769700 | -364449.74 | 364800 | 364800 |  |  | 3764800 | 350.26 |  | 3764800 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 410000 | 0 |  |  |  |  | 410000 |  |  |  |  | 0 | -410000 | -409649.74 | 410000 | 410000 |  |  | 4174800 | 350.26 |  | 4174800 | 在施数据 | 结构施工:0.1% | 是 | 1196995.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 3 | 2221012.3022 | 1196995.7046 | 8392420.62 | 8392420.6247 |  | 0 | 701 | 2300861.99 | 972107.08 | 87979.1843 | 498548.7109 | 87979.1843 | 297600 | 1105083.0069 | 62485.3721 | 161186.5268 |  |  | 104 | 6091558.63 | 6091908.89 | 0 |  |  |  | 0 | 1917108.89 | 4174800 | 0 | 在施数据 | 结构施工:0.52% | 是 | 5034068.34 | 199891.1072 | 2021121.19 | 8392420.62 | 8392420.62 |  |  | 0 |  |  | 0
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 4 | 5129446.8943 | 5034068.3379 | 5265249.12 | 5265249.1159 |  | 0 | 105 | 4935015.11 | 3249318.79 | 370004.0228 | 2096689.4627 | 370004.0228 | 412621.2808 | 470000 | 1135136.57 | 80559.7456 |  |  | 96 | 330234.01 | 2247342.9 | 0 |  |  |  | 0 | 2247342.9 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:1.18% | 是 | 7871593.09 | 461650.2205 | 4667796.67 | 5265249.12 | 5265249.12 |  |  | 0 |  |  | 0
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 5 | 7763755.0757 | 7871593.0882 | 6651496.16 | 6651496.1595 |  |  | 85 | 7213401.41 | 5128754.57 | 578562.092 | 3278518.5212 | 578562.092 | 693111.8618 | 480000 | 1512934.6348 | 91712.2093 |  |  | 93 | -561905.25 | 1685437.65 | 0 |  |  |  | 0 | 1685437.65 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:1.88% | 是 | 8507559.33 | 698737.9568 | 7065017.12 | 6651496.16 | 6651496.16 |  |  | 0 |  |  | 0
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 6 | 9122609.1952 | 8507559.3325 | 7301938.72 | 7301938.7183 |  |  | 86 | 8464947.04 | 5482560.87 | 625305.6109 | 3543398.462 | 625305.6109 | 688551.1867 | 1244528.0166 | 1635168.5139 | 102689.6405 |  |  | 93 | -1163008.32 | 522429.33 | 0 |  |  |  | 0 | 522429.33 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:2.49% | 是 | 7236656.12 | 821034.8276 | 8301574.37 | 7301938.72 | 7301938.72 |  |  | 0 |  |  | 0
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 7 | 7883698.6494 | 7236656.115 | 14507395.04 | 14507395.0419 |  |  | 200 | 7759025.19 | 4758268.84 | 531894.2245 | 3014067.2719 | 531894.2245 | 680413.1223 | 1181495.0097 | 1390898.5836 | 428362.7602 |  |  | 98 | 6748369.85 | 7270799.18 | 0 |  |  |  | 0 | 7270799.18 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:3.53% | 是 | 12476915.56 | 709532.8784 | 7174165.77 | 14507395.04 | 14507395.04 |  |  | 0 |  |  | 0
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 9 | 19469675.1839 | 19695634.8448 | 14506877.63 | 14506877.6285 |  |  | 74 | 17195395.52 | 12010802.93 | 1447629.1611 | 8203231.9128 | 1447629.1611 | 912312.6969 | 1244528.0166 | 3785537.1559 | 154527.4165 |  |  | 88 | -2688517.89 | 3577924.08 | 0 |  |  |  | 0 | 3577924.08 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:7.19% | 是 | 24320253.07 | 1752270.7666 | 17717404.42 | 14506877.63 | 14506877.63 |  |  | 0 |  |  | 0
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 10 | 23683118.7398 | 24320253.0704 | 15686563.23 | 15686563.2304 |  |  | 64 | 20688882.68 | 14726547.67 | 1787538.6007 | 10129385.4038 | 1787538.6007 | 1022085.0614 | 1181495.0097 | 4674397.2644 | 106442.7341 |  |  | 87 | -5002319.45 | -1424395.37 | 1430000 | 1430000 |  |  | 1430000 | 5604.63 |  | 1430000 | 在施数据 | 结构施工:9.42% | 是 | 26712858.25 | 2131480.6866 | 21551638.05 | 15686563.23 | 15686563.23 |  |  | 0 |  |  | 0
广西江桂高速公路五标项目 | U_ORG_XM_GXJGGS | 处理中 | 2023 | 12 | 25248167.6162 | 25851153.142 | 17028963.64 | 17028963.6393 |  | 0 | 66 | 22038520.49 | 15619827.86 | 1900059.7559 | 10767005.2836 | 1900059.7559 | 1052703.0628 | 1329528.0166 | 4968639.0672 | 120525.5508 |  |  | 87 | -5009556.85 | -4998404.94 | 5000000 | 5000000 |  |  | 10830000 | 1595.06 |  | 10830000 | 在施数据 | 结构施工:13.99% | 是 | 28944725.05 | 2272335.0855 | 22975832.53 | 17028963.64 | 17028963.64 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第4街区保障性住房 | U_ORG_XM_BQSTLGZF | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 17800000 | 17800000 |  |  | 0 | 5630850.97 | 0 | [7 empty] | 5630850.97 |  | 0 | 12169149.03 | 17803840.06 | 0 |  |  | 17800000 | 59836291.03 | 3840.06 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:95% | 是 |  |  | 0 | 17800000 | 17800000 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴钱清B地块商业机电 | U_ORG_XM_SXQQJD | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 2847908.91 | 2847908.9136 |  |  | 0 | 3769580.52 | 3511112.33 | 2031000 | 1480112.33 |  | 0 | 96731.41 | 111800 | 49936.78 |  |  | 0 | -921671.61 | 65546.04 | 0 |  |  |  | 0 | 65546.04 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 2847908.91 | 2847908.91 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 55000000 | 55000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 55000000 | 56961212.72 | 0 |  |  | 45000000 | 2312500 | 11961212.72 |  | 2312500 | 在施数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 55000000 | 55000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京和平村 | U_ORG_XM_BJHPC | 处理中 | 2023 | 1 | 32430934.34 | 54560188.55 | 68387106.43 | 68387106.43 |  |  | 125 | 19120039.37 | 18150039.37 | 7240539.37 | 10809500 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 870000 | 0 |  | 59 | 49267067.06 | 49429764.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39934197 | 49429764.06 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 54560188.55 | 4283144.12 | 28147790.22 | 68387106.43 | 68387106.43 |  |  | 0 |  |  | 0
北京和平村 | U_ORG_XM_BJHPC | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 76769540.36 | 76769540.36 |  |  | 0 | 38147406.26 | 34750621.86 | 5200905.05 | 29499716.81 | 0 | 50000 | 100000 | 1296784.4 | 2000000 |  |  | 0 | 38622134.1 | 88051898.16 | 0 |  |  | 39934197 | 0 | 48117701.16 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 76769540.36 | 76769540.36 |  |  | 0 |  |  | 0
徐州万科铜山路项目A地块商业机电 | U_ORG_XM_XZWKTSLJD | 处理中 | 2023 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 180000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -180000 | 3976720.01 | 0 |  |  |  | 0 | 3976720.01 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 1 | 15000000 | 3798174 | 0 |  |  |  | 0 | 13358782.1 | 12173174.94 | 8563353.87 | 2862434.41 | 579666.75 | 167719.91 | 500000 | 465607.16 | 220000 |  |  | 89 | -13358782.1 | 234761067.81 | 0 | 0 |  |  | 0 | 234761067.81 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):10% | 否 | 3798174 | 1238532.1101 | 13761467.89 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 2 | 5000000 | 4079900 | 0 |  |  |  | 0 | 5546756.59 | 4768330.49 | 3281557.21 | 1096918.3 | 222135.07 | 167719.91 | 500000 | 178426.1 | 100000 |  |  | 111 | -5546756.59 | 229214311.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 229214311.22 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):15% | 否 | 4079900 | 412844.0367 | 4587155.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 3 | 8000000 | 8139544 | 0 |  |  |  | 0 | 17547463.4 | 15667463.4 | 11055789.9 | 3695569.97 | 748383.62 | 167719.91 | 500000 | 1200000 | 180000 |  |  | 219 | -17547463.4 | 211666847.82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 211666847.82 | 0 | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):20% | 否 | 8139544 | 660550.4587 | 7339449.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 4 | 9000000 | 10912560 | 0 |  |  |  | 0 | 18334645.76 | 16534645.76 | 11674341.16 | 3902330.37 | 790254.32 | 167719.91 | 500000 | 1200000 | 100000 |  |  | 204 | -18334645.76 | 193332202.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 193332202.06 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):25% | 否 | 10912560 | 743119.2661 | 8256880.73 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 5 | 9000000 | 10912560 | 0 |  |  |  | 0 | 18526133 | 16676133 | 11775262.28 | 3936064.96 | 797085.85 | 167719.91 | 500000 | 1200000 | 150000 |  |  | 206 | -18526133 | 174806069.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 174806069.06 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):30% | 否 | 10912560 | 743119.2661 | 8256880.73 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 6 | 10000000 | 10928690 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14284085.96 | 12634085.96 | 8531451.9 | 3272255.27 | 662658.88 | 167719.91 | 500000 | 1050000 | 100000 |  |  | 143 | -14284085.96 | 160521983.1 | 0 |  |  |  | 0 | 160521983.1 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):50% | 是 | 10928690 | 825688.0734 | 9174311.93 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 7 | 11000000 | 10733844 | 0 |  |  |  | 0 | 15545436.88 | 13431045.76 | 9460578.75 | 3162345.8 | 640401.3 | 167719.91 | 500000 | 1514391.12 | 100000 |  |  | 141 | -15545436.88 | 144976546.22 | 0 |  |  |  | 0 | 144976546.22 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):60% | 否 | 10733844 | 908256.8807 | 10091743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 8 | 9000000 | 10999722 | 0 |  |  |  | 0 | 13340213.35 | 11231141.06 | 7891411.87 | 2637827.33 | 534181.95 | 167719.91 | 500000 | 1429072.29 | 180000 |  |  | 148 | -13340213.35 | 131636332.87 | 0 |  |  |  | 0 | 131636332.87 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):65% | 否 | 10999722 | 743119.2661 | 8256880.73 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 9 | 10000000 | 12107519 | 0 |  |  |  | 0 | 12387845.86 | 10391343.41 | 7292393.81 | 2437596.21 | 493633.48 | 167719.91 | 500000 | 1396502.45 | 100000 |  |  | 124 | -12387845.86 | 119248487.01 | 0 |  |  |  | 0 | 119248487.01 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):70% | 否 | 12107519 | 825688.0734 | 9174311.93 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 10 | 10018679.1938 | 10443390 | 0 |  |  |  | 0 | 11500155.14 | 9794185.86 | 6914751.99 | 2311363.55 | 468070.32 | 100000 | 300000 | 1375969.28 | 30000 |  |  | 115 | -11500155.14 | 107748331.87 | 0 |  |  |  | 0 | 107748331.87 | 0 | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):75% | 否 | 10443390 | 827230.3922 | 9191448.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 11 | 10000000 | 8858052 | 0 |  |  |  | 0 | 9059724.98 | 7457001.16 | 5030337.59 | 1934841.99 | 391821.58 | 100000 | 300000 | 1072723.82 | 230000 |  |  | 91 | -9059724.98 | 98688606.89 | 0 | 0 |  |  | 0 | 98688606.89 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):80% | 否 | 8858052 | 825688.0734 | 9174311.93 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 处理中 | 2023 | 12 | 10000000 | 7218908 | 0 |  |  |  | 0 | 25285104.37 | 24015839.03 | 22575795.96 | 1114373.23 | 225669.84 | 100000 | 300000 | 939265.3376 | 30000 |  |  | 253 | -25285104.37 | 73403502.52 | 0 |  |  |  | 0 | 73403502.52 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):90% | 否 | 7218908 | 825688.0734 | 9174311.93 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州龙湖天街五期机电总包 | U_ORG_XM_SZLHTJWQJD | 处理中 | 2023 | 1 | 805937.06 | 5563754.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | [5 empty] | 0 |  | 45 | -360000 | 262532.29 | 0 |  |  |  | 0 | 262532.29 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  | 64474.96 | 741462.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
苏州龙湖天街五期机电总包 | U_ORG_XM_SZLHTJWQJD | 处理中 | 2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 262532.29 | 0 |  |  |  | 0 | 262532.29 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
苏州龙湖天街五期机电总包 | U_ORG_XM_SZLHTJWQJD | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 262532.29 | 0 |  |  |  | 0 | 262532.29 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州龙湖天街五期机电总包 | U_ORG_XM_SZLHTJWQJD | 处理中 | 2023 | 12 | 5527300 |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 0 | [5 empty] | 250000 |  |  |  | 5 | -250000 | 12532.29 | 0 |  |  |  | 0 | 12532.29 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 | 0 | 456380.38 | 5070919.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
徐州万科铜山路项目A地块商业机电 | U_ORG_XM_XZWKTSLJD | 处理中 | 2023 | 1 | 1600000.54 | 5004830.1 | 3663166.9 | 3663166.9 |  |  | 73 | 1911657.68 | 1599657.68 | 400000 | 1199657.68 |  |  | 50000 | 112000 | 150000 |  |  | 119 | 1751509.22 | 4982517.29 | 0 |  |  |  | 0 | 4982517.29 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% |  |  | 73323.23 | 1526677.31 | 3663166.9 | 3663166.9 |  |  | 0 |  |  | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 4 | 14000000 | 18000000 | 0 |  |  |  | 0 | 14100000 | 13000000 | 4000000 | 9000000 |  |  | 800000 | 300000 |  |  |  | 101 | -14100000 | 71292.17 | 0 |  |  |  | 0 | 71292.17 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:77.62% | 是 | 12140000 | 1155963.3 | 12844036.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 5 | 20000000 | 16000000 | 20000000 | 20000000 |  |  | 125 | 13100000 | 12000000 | 5000000 | 7000000 |  |  | 800000 | 300000 |  |  |  | 66 | 6900000 | 6971292.17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6971292.17 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:80.7% | 是 | 15070000 | 1651376.15 | 18348623.85 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 6 | 20000000 | 12000000 | 0 |  |  |  | 0 | 5100000 | 4000000 | 1000000 | 3000000 |  |  | 800000 | 300000 |  |  |  | 26 | -5100000 | 1871292.17 | 0 |  |  |  | 0 | 1871292.17 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:83.79% | 是 | 15130000 | 1651376.15 | 18348623.85 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 7 | 12800000 | 15000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1800000 | 1100000 | 400000 | 700000 |  |  | 600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1800000 | 71292.17 | 0 |  |  |  | 0 | 71292.17 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:85.44% | 是 | 8070000 | 1056880.73 | 11743119.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 8 | 25000000 | 12000000 | 20000000 | 20000000 |  |  | 167 | 11000000 | 10000000 | 4000000 | 6000000 |  |  | 800000 | 200000 | 0 |  |  | 44 | 9000000 | 9071292.17 | 0 |  |  |  | 0 | 9071292.17 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:87.49% | 是 | 10250000 | 2064220.18 | 22935779.82 | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 9 | 20000010 | 10000000 | 46405543.34 | 46405543.34 | 0 | 0 | 464 | 8100000 | 7000000 | 2000000 | 5000000 |  |  | 800000 | 300000 | 0 |  |  | 40 | 38305543.34 | 47376835.51 | 0 |  |  |  | 0 | 47376835.51 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:89.55% | 是 | 10360000 | 1651376.97 | 18348633.03 | 46405543.34 | 46405543.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 1 | 25108674.943 | 26154869.7323 | 0 |  |  |  | 0 | 35657437.38 | 34039495.2 | 30589495.2 | 0 |  | 3450000 | 0 | 1569292.1839 | 0 | 48650 |  | 142 | -35657437.38 | -8655137.38 | 9550000 | 9550000 |  |  | 21180000 | 894862.62 | 0 | 21180000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:40%；独立机电:12%；二次结构施工:35% |  | 26154900 | 2073193.3439 | 23035481.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 2 | 37330407.08 | 38885840.7184 | 0 |  |  |  | 0 | 4477442.48 | 2144292.04 | 200000 | 0 |  | 1944292.0359 | 0 | 2333150.4431 | 0 |  |  | 12 | -4477442.48 | -3582579.86 | 3582579.86 | 3582579.863 |  |  | 24762579.86 | 0 |  | 24762579.863 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:43%；独立机电:15%；二次结构施工:37% |  | 38885800 | 3082327.1909 | 34248079.89 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 3 | 48316184.8309 | 50329359.1988 | 0 |  |  |  | 0 | 14124692.41 | 10817067.96 | 8300600 | 0 |  | 2516467.9599 |  | 3019761.5519 | 0 | 287862.8993 |  | 29 | -14124692.41 | -14124692.41 | 14124692.41 | 14124692.4112 |  |  | 38887272.27 | 0 |  | 38887272.2742 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:50%；独立机电:20%；二次结构施工:50% |  | 50329400 | 3989409.7567 | 44326775.07 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 4 | 40982533.5856 | 42690139.1517 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12996515.31 | 10435106.96 | 8300600 | 0 |  | 2134506.9576 | 0 | 2561408.3491 | 0 |  |  | 32 | -12996515.31 | -12996515.31 | 12996515.31 | 12996515.3067 |  |  | 51883787.58 | 0 | 0 | 51883787.5809 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:70%；独立机电:26%；二次结构施工:68% | 否 | 42690100 | 3383878.9199 | 37598654.67 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 5 | 68543089.3058 | 71399051.3602 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16154495.65 | 11870552.57 | 8300600 | 0 |  | 3569952.568 | 0 | 4283943.0816 | 0 |  |  | 24 | -16154495.65 | -16154495.65 | 16154495.65 | 16154495.6496 |  |  | 68038283.23 | 0 |  | 68038283.2305 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:85%；独立机电:38%；二次结构施工:78% |  | 71399100 | 5659521.1353 | 62883568.17 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 6 | 56214765.7397 | 58557047.6455 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15535921.96 | 11228452.38 | 8300600 |  |  | 2927852.3823 |  | 3513422.8687 | 0 | 794046.7154 |  | 28 | -15535921.96 | -15535921.96 | 15535921.96 | 15535921.9564 |  |  | 83574205.19 | 0 |  | 83574205.1869 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:49%；二次结构施工:90% |  | 58557000 | 4641586.162 | 51573179.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 7 | 14682523.628 | 15294295.4459 | 0 |  |  |  | 0 | 9982972.5 | 9065314.77 | 8300600 | 0 |  | 764714.7723 | 0 | 917657.7268 | 0 |  |  | 68 | -9982972.5 | -9982972.5 | 9982972.5 | 9982972.499 |  |  | 93557177.69 | 0 |  | 93557177.6859 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:53%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:3% | 否 | 15294300 | 1212318.4647 | 13470205.16 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 8 | 43634263.7458 | 45452358.0685 | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 44 | 13300359.39 | 10573217.9 | 8300600 | 0 |  | 2272617.9034 | 0 | 2727141.4861 | 0 |  |  | 30 | 6699640.61 | 6699640.61 | 0 | 0 |  | 0 | 86857537.08 | 0 | 6699640.6125 | 86857537.0759 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:63%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:19% | 是 | 45452400 | 3602829.1166 | 40031434.63 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 9 | 44457627.4469 | 46310028.5905 | 0 |  |  |  | 0 | 14714647.74 | 10616101.43 | 8300600 | 0 |  | 2315501.4295 | 0 | 2778601.7144 | 0 | 1319944.5997 |  | 33 | -14714647.74 | -14714647.74 | 14714647.74 | 14714647.7447 |  |  | 101572184.82 | 0 |  | 101572184.8206 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:77%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:35% |  | 46310000 | 3670813.2754 | 40786814.17 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 10 | 55042603.4518 | 57336045.2623 | 20000000 | 20000000 |  |  | 35 | 14607564.98 | 11167402.26 | 8300600 | 0 |  | 2866802.2631 | 0 | 3440162.7157 | 0 |  |  | 27 | 5392435.02 | 5392435.02 | 0 | 0 |  | 0 | 96179749.8 | 0 | 5392435.0212 | 96179749.8006 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:86%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:52% | 是 | 57336000 | 4544802.1199 | 50497801.33 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 11 | 56507018.5329 | 58861477.6384 | 20000000 | 20000000 |  |  | 34 | 14775362.54 | 11243673.88 | 8300600 | 0 |  | 2943073.8819 | 0 | 3531688.6583 | 0 |  |  | 26 | 5224637.46 | 5224637.46 | 0 | 0 |  | 0 | 90955112.34 | 0 | 5224637.4598 | 90955112.3406 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:95%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:68% | 是 | 58861500 | 4665717.1266 | 51841301.41 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 处理中 | 2023 | 12 | 53163098.9348 | 55378228.0571 | 20000000 | 20000000 |  |  | 36 | 15835740.32 | 11069511.4 | 8300600 | 0 |  | 2768911.4029 |  | 3322693.6834 | 0 | 1443535.2348 |  | 30 | 4164259.68 | 4164259.68 | 0 | 0 |  | 0 | 86790852.66 | 0 | 4164259.679 | 86790852.6606 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:74% | 是 | 55378200 | 4389613.6735 | 48773485.26 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
西安利星行酒店 | U_ORG_XM_XALXHJD | 处理中 | 2023 | 1 | 38259565.17 | 45377432 | 425000 | 425000 |  | 0 | 1 | 8280000 | 8200000 | 5000000 | 3000000 | 200000 |  | 50000 |  | 30000 |  |  | 22 | -7855000 | 4912752.11 | 0 |  |  |  | 0 | 4912752.11 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:100% | 是 | 0 | 3159046.66 | 35100518.51 | 425000 | 425000 |  |  | 0 |  |  | 0
西安利星行酒店 | U_ORG_XM_XALXHJD | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 24838466.36 | 24388466.36 | 14000000 | 10308466.36 | 0 | 80000 | 50000 |  | 400000 |  |  | 0 | -4838466.36 | 74285.75 | 0 |  |  |  | 0 | 74285.75 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
广州康方隆跃新药 | U_ORG_XM_GZKFXY | 已完成 | 2023 | 1 | 6885000 | 6885000 | 2295000 | 2295000 |  |  | 33 | 2097700 | 1850000 | 200000 | 1600000 |  | 50000 | 50000 | 137700 | 60000 |  |  | 30 | 197300 | 197300 | 0 |  |  |  | 0 | 197300 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:70% | 是 | 3825000 | 568486.24 | 6316513.76 | 2295000 | 2295000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州康方隆跃新药 | U_ORG_XM_GZKFXY | 已完成 | 2023 | 2 | 3825000 | 3825000 | 5355000 | 5355000 |  |  | 140 | 4071300 | 3550000 | 2000000 | 1500000 |  | 50000 | 50000 | 321300 | 150000 |  |  | 106 | 1283700 | 1481000 | 0 |  |  |  | 0 | 1481000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:95% | 是 | 3825000 | 315825.69 | 3509174.31 | 5355000 | 5355000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州康方隆跃新药 | U_ORG_XM_GZKFXY | 已完成 | 2023 | 3 | 3825000 | 3825000 | 3060000 | 3060000 |  |  | 80 | 4223600 | 3900000 | 1850000 | 2000000 |  | 50000 | 50000 | 183600 | 90000 |  |  | 110 | -1163600 | 317400 | 0 |  |  |  | 0 | 317400 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100% | 是 | 765000 | 315825.69 | 3509174.31 | 3060000 | 3060000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州康方隆跃新药 | U_ORG_XM_GZKFXY | 已完成 | 2023 | 4 | 765000 | 765000 | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 50000 |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 13 | -100000 | 217400 | 0 |  |  |  | 0 | 217400 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100% | 否 |  | 63165.14 | 701834.86 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州康方隆跃新药 | U_ORG_XM_GZKFXY | 已完成 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | -50000 | 167400 | 0 |  |  |  | 0 | 167400 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州康方隆跃新药 | U_ORG_XM_GZKFXY | 已完成 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | -50000 | 117400 | 0 |  |  |  | 0 | 117400 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州理想银泰城 | U_ORG_XM_HZLXYTC | 处理中 | 2023 | 12 | 26806489.19 | 26806489.19 | 82650696.95 | 82650696.95 |  | 0 | 320 | 35443117.54 | 27406878.56 | 27406878.56 |  |  |  |  | 8036238.9772 |  |  |  | 132 | 47207579.41 | 48903349.86 | 0 |  |  |  | 0 | 5093349.86 | 43810000 | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% |  | 26806489.19 |  | 26806489.19 | 82650696.95 | 85694196.95 |  | 0 | 3043500 |  | 3043500 | 3043500 |  |  |  | 3043500
北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | U_ORG_XM_XCQ9HZCB | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2133172.89 | 0 |  |  |  | 0 | 2133172.89 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | U_ORG_XM_XCQ9HZCB | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 8538539.97 | 8538539.97 |  |  | 0 | 467014.75 | 0 | 0 |  |  |  | 467014.75 |  |  |  |  | 0 | 8071525.22 | 10204698.11 | 0 |  |  |  | 0 | 10204698.11 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 8538539.97 | 8538539.97 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | U_ORG_XM_XCQ9HZCB | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9709988.77 | 9399543.4 | 9272531.61 | 127011.79 |  |  |  | 310445.37 |  |  |  | 0 | -9709988.77 | 494709.34 | 0 |  |  |  | 0 | 494709.34 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海臻林山庄 | U_ORG_XM_ZHZLSZ | 处理中 | 2023 | 3 | 97211973.85 | 99259002.6 | 20000000 | 20000000 |  |  | 20 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 19500000 | 19587272.75 | 0 |  |  | 19500000 | 36263741.95 | 87272.75 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 19700000 | 89185297.11 | 8026676.74 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 1 | 7000000 | 0 | 39988196 | 39988196 |  |  | 0 | 10696407.5 | 10041007 | 3918800 | 6114000 | 0 | 8207 | 280000 | 357381.02 | 18019.48 |  |  | 153 | 29291788.5 | 63911374.08 | 0 |  |  | 0 | 1738020 | 63911374.08 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:60%；二次结构施工:55%；装修施工(含改造工程):55%；独立机电:45% | 否 | 7000000 | 577981.6514 | 6422018.35 | 39988196 | 39988196 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 2 | 18500000 | 18500000 | 0 | 0 |  |  | 112 | 41364800 | 28264800 | 24404800 | 3600000 | 0 | 260000 | 280000 | 10000 | 10000 | 12800000 |  | 224 | -41364800 | 22546574.08 | 0 |  |  |  | 1738020 | 22546574.08 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:65%；二次结构施工:55%；装修施工(含改造工程):55%；独立机电:55% | 否 | 18500000 | 1527522.9358 | 16972477.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 3 | 22600000 | 22600000 | 20550000 | 20550000 |  |  | 182 | 27384072.29 | 26016383.2 | 8304800 | 16500000 | 0 | 1211583.2 | 280000 | 1077689.0868 | 10000 |  |  | 121 | -6834072.29 | 15712501.79 | 0 |  |  |  | 1738020 | 15712501.79 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:70%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):60%；独立机电:60% | 是 | 22600000 | 1866055.0459 | 20733944.95 | 20550000 | 20550000 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 4 | 23800000 | 23800000 | 0 | 0 |  |  | 85 | 14921995.45 | 14631995.45 | 8421995.4537 | 6050000 | 0 | 160000 | 280000 |  | 10000 |  |  | 63 | -14921995.45 | 790506.34 | 0 |  |  |  | 1738020 | 790506.34 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:75%；二次结构施工:65%；装修施工(含改造工程):65%；独立机电:65% | 否 | 23800000 | 1965137.6147 | 21834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 5 | 22700000 | 22700000 | 23250000 | 23250000 |  |  | 102 | 16725944.69 | 16440944.69 | 6280944.6906 | 10000000 | 0 | 160000 | 280000 |  | 5000 |  |  | 74 | 6524055.31 | 7314561.65 | 0 | 0 | 0 |  | 1738020 | 7314561.65 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:85%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):75%；独立机电:75% | 否 | 22700000 | 1874311.9266 | 20825688.07 | 23250000 | 23250000 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 6 | 22600000 | 22600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5498310.05 | 5416310.05 | 1516310.0512 | 3800000 | 0 | 100000 | 80000 |  | 2000 |  |  | 24 | -5498310.05 | 1816251.6 | 0 |  |  | 1738020 | 0 | 78231.6 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:90%；二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):80%；独立机电:80% | 否 | 22600000 | 1866055.0459 | 20733944.95 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 7 | 18600000 | 18600000 | 20600000 | 20600000 |  |  | 5 | 2254103.35 | 872103.35 | 772103.3504 |  |  | 100000 | 80000 | 1300000 | 2000 |  |  | 12 | 18345896.65 | 18424128.25 | 0 |  |  |  | 0 | 18424128.25 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:95%；二次结构施工:85%；装修施工(含改造工程):85%；独立机电:80% | 否 | 18600000 | 1535779.8165 | 17064220.18 | 20600000 | 20600000 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 8 | 17600000 | 17600000 | 0 | 0 |  |  | 8 | 1962944.69 | 1880944.69 | 1780944.6906 |  |  | 100000 | 80000 |  | 2000 |  |  | 11 | -1962944.69 | 16461183.56 | 0 |  |  |  | 0 | 16461183.56 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):90%；独立机电:80% | 否 | 17600000 | 1453211.0092 | 16146788.99 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 9 | 16600000 | 16600000 | 14100000 | 14100000 |  |  | 85 | 1834382.36 | 100000 |  |  |  | 100000 | 80000 | 754382.3607 | 900000 |  |  | 11 | 12265617.64 | 28726801.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28726801.2 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:95%；装修施工(含改造工程):95%；独立机电:80% | 是 | 16600000 | 1370642.2018 | 15229357.8 | 14100000 | 14100000 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 10 | 16600000 | 16600000 | 0 |  |  |  | 0 | 182000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 80000 |  | 2000 |  |  | 1 | -182000 | 28544801.2 | 0 |  |  |  | 0 | 28544801.2 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:85% | 否 | 16600000 | 1370642.2018 | 15229357.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 11961212.72 | 0 |  |  |  | 2312500 | 11961212.72 |  | 2312500 | 在施数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 11961212.72 | 0 |  |  |  | 2312500 | 11961212.72 |  | 2312500 | 在施数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 20795300 | 20795300 |  |  | 0 | 9800 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9800 | 0 |  |  | 0 | 20785500 | 21379120.24 | 0 |  |  |  | 0 | 20779120.24 | 600000 | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 20795300 | 20795300 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 200000 | 100000 |  |  | 0 | -400000 | 20379120.24 | 0 |  |  |  | 0 | 20379120.24 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 80000 | 40000 |  |  | 0 | -170000 | 20209120.24 | 0 |  |  |  | 0 | 20209120.24 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 4 | 828620.2294 | 828620.2294 | 0 |  |  |  | 0 | 4336405.56 | 3779805.56 | 1018660.4687 | 1789139.5313 | 115805.5556 | 856200 | 71200 | 285400 | 200000 |  |  | 523 | -4336405.56 | 15872714.68 | 0 |  |  |  | 0 | 15872714.68 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):50% | 是 | 828620.2294 | 68418.1841 | 760202.05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 5 | 1163837.4176 | 1163837.4176 | 322857.33 | 322857.3308 |  |  | 28 | 3814300 | 3133400 | 856635.4793 | 1388758.9652 | 115805.5556 | 772200 | 373500 | 257400 | 50000 |  |  | 328 | -3491442.67 | 12381272.01 | 0 |  |  |  | 0 | 12381272.01 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:60%；独立机电:18%；二次结构施工:15% | 是 | 1163837.4176 | 96096.6675 | 1067740.75 | 322857.33 | 322857.33 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 6 | 2767484.9226 | 2767484.9226 | 453468.83 | 453468.8254 |  |  | 16 | 4547665.98 | 3593400 | 997146.6266 | 1635547.8178 | 115805.5556 | 844900 | 169000 | 281600 | 503665.98 |  |  | 164 | -4094197.15 | 8287074.86 | 0 |  |  |  | 0 | 8287074.86 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:80%；独立机电:33%；二次结构施工:35% | 是 | 2767484.9226 | 228507.9294 | 2538976.99 | 453468.83 | 453468.83 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 7 | 8527664.3032 | 8527664.3032 | 1078301.93 | 1078301.9332 |  |  | 13 | 6662994.44 | 5869194.44 | 1659141.6965 | 2798252.748 |  | 1411800 | 282400 | 470600 | 40800 |  |  | 78 | -5584692.51 | 2702382.35 | 0 |  |  |  | 0 | 2702382.35 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:49%；二次结构施工:65% | 是 | 8527664.3032 | 704119.0709 | 7823545.23 | 1078301.93 | 1078301.93 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 8 | 9543079.22 | 9543079.22 | 3322654.74 | 3322654.7427 |  |  | 35 | 5974200 | 5114700 | 1775563.1455 | 1818536.8545 |  | 1520600 | 304100 | 506900 | 48500 |  |  | 63 | -2651545.26 | 50837.09 | 0 |  |  |  | 0 | 50837.09 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:67%；二次结构施工:100% | 是 | 9543079.22 | 787960.6695 | 8755118.55 | 3322654.74 | 3322654.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 9 | 10543079.22 | 10543079.22 | 3718293.35 | 3718293.3455 |  |  | 35 | 4786000 | 3955700 | 1579326.4308 | 1223873.5692 |  | 1152500 | 270500 | 450800 | 109000 |  |  | 45 | -1067706.65 | -1016869.56 | 1157487.8 | 1157487.804 |  |  | 1157487.8 | 140618.24 |  | 1157487.804 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:85%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):50% | 是 | 10543079.22 | 870529.4769 | 9672549.74 | 3718293.35 | 3718293.35 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 10 | 11628892.119 | 11628892.119 | 4107925.8 | 4107925.7963 |  |  | 35 | 3743942.06 | 2949842.06 | 2036942.0641 |  |  | 912900 | 357600 | 324300 | 112200 |  |  | 32 | 363983.74 | 504601.98 | 0 |  |  |  | 1157487.8 | 504601.98 |  | 1157487.804 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):50%；独立机电:55% | 是 | 11628892.119 | 960183.7529 | 10668708.37 | 4107925.8 | 4107925.8 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 11 | 5673864.249 | 5677264.249 | 4530993.74 | 4530993.7373 |  |  | 80 | 3914362.81 | 3021462.81 | 1642162.8127 |  |  | 1379300 | 298600 | 450000 | 144300 |  |  | 69 | 616630.93 | 1121232.91 | 0 |  |  |  | 1157487.8 | 1121232.91 |  | 1157487.804 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):70%；独立机电:60% | 是 | 5677264.249 | 468484.204 | 5205380.04 | 4530993.74 | 4530993.74 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 12 | 8036487.9766 | 8036487.9766 | 2210721.63 | 2210721.6333 |  |  | 28 | 727000 | 447800 |  |  |  | 447800 | 89600 | 149300 | 40300 |  |  | 9 | 1483721.63 | 2604954.54 | 0 |  |  |  | 1157487.8 | 2604954.54 |  | 1157487.804 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):70%；独立机电:75% | 是 | 8036487.9766 | 663563.2274 | 7372924.75 | 2210721.63 | 2210721.63 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳游仙研究所办公楼 | U_ORG_XM_MYYXBGL | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41592 | 0 | [5 empty] | 32539.998 | 9052.002 |  |  | 0 | -41592 | 2906364.23 | 0 |  |  |  | 0 | 2906364.23 |  | 0.004 | 结算月 |  | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴钱清B地块商业机电 | U_ORG_XM_SXQQJD | 处理中 | 2023 | 1 | 939831.4 | 0 | 1301840.84 | 1301840.84 |  |  | 0 | 3348221.72 | 2943716.28 | 1500000 | 1443716.28 |  |  | 68300 | 244167.76 | 92037.68 |  |  | 356 | -2046380.88 | 1149568.16 | 0 |  |  |  | 0 | 1149568.16 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  | 77600.76 | 862230.64 | 1301840.84 | 1301840.84 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴钱清B地块商业机电 | U_ORG_XM_SXQQJD | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88350.51 | 0 |  |  |  |  | 88350.51 |  |  |  |  | 0 | -88350.51 | 1061217.65 | 0 |  |  |  | 0 | 1061217.65 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 1 | 24340978.18 | 26775076 | 48420098 | 48420098 |  |  | 181 | 48351882.47 | 45457882.47 | 33350825.5 | 11277412.59 | 407713.7 | 421930.68 | 400000 | 2294000 | 200000 |  |  | 199 | 68215.53 | 38254067.69 | 0 |  |  |  | 0 | 38254067.69 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):5%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:90%；独立机电:50% | 是 | 26775076 | 2190688.04 | 22150290.14 | 48420098 | 48420098 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 2 | 11059055.45 | 12164961 | 14504657.66 | 14504657.66 |  |  | 119 | 8720000 | 7150000 | 5000000 | 2000000 | 0 | 150000 | 400000 | 1170000 | 0 |  |  | 79 | 5784657.66 | 44038725.35 | 0 |  |  |  | 0 | 44038725.35 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):8%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:95%；独立机电:55% | 是 | 12164961 | 995314.99 | 10063740.46 | 14504657.66 | 14504657.66 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 3 | 11059055.45 | 12000000 | 10200000 | 10200000 |  |  | 85 | 22120000 | 20150000 | 8000000 | 12000000 |  | 150000 | 800000 | 1170000 | 0 |  |  | 200 | -11920000 | 32118725.35 | 0 |  |  |  | 0 | 32118725.35 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):15%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:60% | 是 | 12000000 | 995314.99 | 10063740.46 | 10200000 | 10200000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 4 | 13636363.64 | 15000000 | 10200000 | 10200000 |  |  | 68 | 15180000 | 13130000 | 8000000 | 5000000 |  | 130000 | 800000 | 1250000 | 0 |  |  | 111 | -4980000 | 27138725.35 | 0 |  |  |  | 0 | 27138725.35 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):50%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:60% | 是 | 15000000 | 1227272.73 | 12409090.91 | 10200000 | 10200000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 5 | 13636363.64 | 15000000 | 12750000 | 12750000 |  |  | 85 | 37180000 | 35130000 | 5000000 | 30000000 |  | 130000 | 800000 | 1250000 | 0 |  |  | 273 | -24430000 | 2708725.35 | 0 |  |  |  | 0 | 2708725.35 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):70%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:80% | 是 | 15000000 | 1227272.73 | 12409090.91 | 12750000 | 12750000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 处理中 | 2023 | 1 | 10132086.76 | 8000000 | 18250000 | 18250000 |  | 0 | 228 | 167958649.5 | 155999688 | 130456300 | 20999700 |  | 4543688 | 1080000 | 10878961.5 |  |  |  | 1658 | -149708649.5 | -36478068.47 | 82924800 |  | 82924800 | 0 | 82924800 | 46446731.53 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):70% | 是 | 4500000 | 982009.4255 | 9150077.33 | 18250000 | 18250000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 处理中 | 2023 | 2 | 8344373.1 | 20033300 | 27860000 | 27860000 |  |  | 139 | 9845161 | 0 |  |  |  |  | 320000 | 9525161 |  |  |  | 118 | 18014839 | 64461570.53 | 0 |  |  |  | 82924800 | 64461570.53 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):78% | 是 | 12000000 | 291409.8961 | 8052963.2 | 27860000 | 27860000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 处理中 | 2023 | 3 | 12806257.74 | 25555600 | 26000000 | 26000000 |  |  | 102 | 2915073 | 2365073 | 1620000 | 216000 |  | 529073 | 400000 | 65000 | 85000 |  |  | 23 | 23084927 | 87546497.53 | 0 |  |  | 80000000 | 2924800 | 7546497.53 | 0 | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):90% | 是 | 23000000 | 401541.4876 | 12404716.25 | 26000000 | 26000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 处理中 | 2023 | 4 | 10002500 | 20539526 | 20000000 | 20000000 |  |  | 97 | 6253500 | 5666500 | 4450000 | 690000 |  | 526500 | 400000 | 102000 | 85000 |  |  | 63 | 13746500 | 21292997.53 | 0 |  |  | 2924800 | 0 | 18368197.53 | 0 | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100% | 是 | 17000000 | 422402.9126 | 9580097.09 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 处理中 | 2023 | 5 | 4800000 | 16523900 | 3709029.59 | 3709029.59 |  |  | 22 | 5363600 | 4822600 | 4020000 | 204000 |  | 598600 | 400000 | 65000 | 76000 |  |  | 112 | -1654570.41 | 16713627.12 | 0 |  |  |  | 0 | 16713627.12 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 是 | 8885900 | 198058.2524 | 4601941.75 | 3709029.59 | 3709029.59 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 处理中 | 2023 | 6 | 2008600 | 6954839.39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1321613 | 746413 | 622013 | 124400 |  |  | 400000 | 121200 | 54000 |  |  | 66 | -1321613 | 15392014.12 | 0 |  |  |  | 0 | 15392014.12 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 4503739.64 | 298211.65 | 1710388.35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1179730 | 651230 | 540440 | 110790 |  |  | 400000 | 90500 | 38000 |  |  | 0 | -1179730 | 14212284.12 | 0 |  |  |  | 0 | 14212284.12 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 241674 | 141674 | 141674 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -241674 | 13970610.12 | 0 |  |  |  | 0 | 13970610.12 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山顺德光正实验学校 | U_ORG_XM_FSSDGZSYXX | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 108959.57 | 0 |  |  |  | 18100000 | 108959.57 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
徐州万科铜山路项目A地块商业机电 | U_ORG_XM_XZWKTSLJD | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 1594202.72 | 1594202.72 |  |  | 0 | 2420000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 420000 |  |  |  |  | 0 | -825797.28 | 4156720.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4156720.01 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% |  |  |  | 0 | 1594202.72 | 1594202.72 |  |  | 0 |  |  | 0
中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | U_ORG_XM_BJXXCXYEQ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 2800000 | 2800000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2800000 | 3978239.29 | 0 |  |  |  | 0 | 3978239.29 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 2800000 | 2800000 |  |  | 0 |  |  | 0
中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | U_ORG_XM_BJXXCXYEQ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 3179571.6 | 3179571.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3179571.6 | 7157810.89 | 0 |  |  |  | 0 | 7157810.89 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 |  | 0 | 3179571.6 | 3179571.6 |  |  | 0 |  |  | 0
中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | U_ORG_XM_BJXXCXYEQ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 7157810.89 | 0 |  |  |  | 0 | 7157810.89 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 处理中 | 2023 | 1 | 19615315 | 18555253.15 | 63692252 | 63692252 |  |  | 343 | 45717299.59 | 42539723.59 | 29342877.04 | 13009700.46 | 182406.09 | 4740 | 783540 | 1926440 | 467596 |  |  | 233 | 17974952.41 | 91338452.41 | 0 |  |  |  | 0 | 91338452.41 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100% | 是 |  | 1619613.17 | 17995701.83 | 63692252 | 63692252 |  |  | 0 |  |  | 0
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 处理中 | 2023 | 2 | 18207462.69 | 18207462.69 | 22565970.15 | 22565970.15 |  |  | 124 | 37192052.14 | 34307807.14 | 22290302.9 | 11897749.14 | 115015.1 | 4740 | 712800 | 1759525 | 411920 |  |  | 204 | -14626081.99 | 76712370.42 | 0 |  |  |  | 0 | 76712370.42 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:20% | 是 | 10703050.53 | 1503368.48 | 16704094.21 | 22565970.15 | 22565970.15 |  |  | 0 |  |  | 0
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 处理中 | 2023 | 3 | 18865890.18 | 18865890.18 | 23092712.14 | 23092712.14 |  |  | 122 | 37585660.17 | 34563815.17 | 22442271.17 | 11995843.77 | 120960.23 | 4740 | 822900 | 1780525 | 418420 |  |  | 199 | -14492948.03 | 62219422.39 | 0 |  |  |  | 0 | 62219422.39 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:70% | 是 | 25286171.12 | 1557734.05 | 17308156.13 | 23092712.14 | 23092712.14 |  |  | 0 |  |  | 0
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 处理中 | 2023 | 4 | 18320341.43 | 18320341.43 | 22656273.14 | 22656273.14 |  |  | 124 | 28765852.75 | 26198583.75 | 16474674.26 | 9586712.57 | 132456.92 | 4740 | 668160 | 1537985 | 361124 |  |  | 157 | -6109579.61 | 56109842.78 | 0 |  |  |  | 0 | 56109842.78 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100% | 是 | 29103589.93 | 1512688.74 | 16807652.69 | 22656273.14 | 22656273.14 |  |  | 0 |  |  | 0
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 处理中 | 2023 | 5 | 14778549.88 | 17270770.18 | 21816616.14 | 21816616.14 |  |  | 126 | 24619735.61 | 22553435.61 | 14700139.58 | 7742924.26 | 105631.77 | 4740 | 479100 | 1372600 | 214600 |  |  | 167 | -2803119.47 | 53306723.31 | 0 |  |  |  | 0 | 53306723.31 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 28105366.79 | 1220247.24 | 13558302.64 | 21816616.14 | 21816616.14 |  |  | 0 |  |  | 0
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 处理中 | 2023 | 6 | 13469919.89 | 12579876.43 | 18063901.14 | 18063901.14 |  |  | 144 | 21657372.25 | 21103472.25 | 13839430.53 | 7187341.62 | 71960.1 | 4740 | 222000 | 253800 | 78100 |  |  | 161 | -3593471.11 | 49713252.2 | 0 |  |  |  | 0 | 49713252.2 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):40% | 是 | 26110771.43 | 1112195.22 | 12357724.67 | 18063901.14 | 18063901.14 |  |  | 0 |  |  | 0
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 处理中 | 2023 | 7 | 21347318.17 | 11373123.93 | 17098499.14 | 17098499.14 |  |  | 150 | 20896372.25 | 20103472.25 | 12839430.53 | 7187341.62 | 71960.1 | 4740 | 461000 | 253800 | 78100 |  |  | 98 | -3797873.11 | 45915379.09 | 0 |  |  |  | 0 | 45915379.09 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):60% | 是 | 26110771.43 | 1762622.61 | 19584695.56 | 17098499.14 | 17098499.14 |  |  | 0 |  |  | 0
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 处理中 | 2023 | 8 | 25035059.23 | 11050542.68 | 16840434.14 | 16840434.14 |  |  | 152 | 25797427.71 | 25163327.71 | 18003325.75 | 7089246.99 | 66014.97 | 4740 | 111900 | 232800 | 289400 |  |  | 103 | -8956993.57 | 36958385.52 | 0 |  |  |  | 0 | 36958385.52 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):80% | 是 | 25992388.73 | 2067114.99 | 22967944.24 | 16840434.14 | 16840434.14 |  |  | 0 |  |  | 0
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 处理中 | 2023 | 9 | 13270086.63 | 13247100.01 | 13824327.14 | 13824327.14 |  |  | 104 | 18868330.2 | 18723019.46 | 12430439.96 | 6271391.53 | 16447.97 | 4740 | 27900 | 58000 | 59410.74 |  |  | 142 | -5044003.06 | 31914382.46 | 0 |  |  |  | 0 | 31914382.46 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 34963183.93 | 1095695.23 | 12174391.4 | 13824327.14 | 13824327.14 |  |  | 0 |  |  | 0
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 处理中 | 2023 | 10 | 7597864.79 | 7597864.79 | 14078291.83 | 14078291.83 |  |  | 185 | 19700362.44 | 19596662.44 | 18781100 | 794373.47 | 16448.97 | 4740 | 27900 | 58000 | 17800 |  |  | 259 | -5622070.61 | 26292311.85 | 0 |  |  |  | 0 | 26292311.85 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 627346.63 | 6970518.16 | 14078291.83 | 14078291.83 |  |  | 0 |  |  | 0
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 6632693.93 | 21306155.14 | 21306155.14 |  |  | 321 | 13250385.5 | 12292583.5 | 12000000 | 271393.53 | 16449.97 | 4740 | 27901 | 58001 | 871900 |  |  | 0 | 8055769.64 | 34348081.49 | 0 |  |  |  | 0 | 34348081.49 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 21306155.14 | 21306155.14 |  |  | 0 |  |  | 0
福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线 | U_ORG_XM_FJJHCCQSCX | 处理中 | 2023 | 1 | 168552179.4 |  | 23157.62 | 0 | 0 | 23157.62 | 0 | 76411179.49 | 21142475.98 | 21142475.98 |  |  |  | 20037691.53 | 17231011.98 | 18000000 |  |  | 45 | -76388021.87 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  | 13917152.4275 | 154635026.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 | 900000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 | 600000 | 3218291.01 | 0 |  |  |  | 0 | 3218291.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):40%；市政道、桥施工:40% | 是 |  |  | 0 | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 900000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 | -900000 | 2318291.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2318291.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):40%；市政道、桥施工:40% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 900000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 | -900000 | 1418291.01 | 0 |  |  |  | 0 | 1418291.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):40%；市政道、桥施工:40% | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 900000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 |  |  | 0 | -900000 | 518291.01 | 0 |  |  |  | 0 | 518291.01 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):40%；市政道、桥施工:40% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州康方隆跃新药 | U_ORG_XM_GZKFXY | 已完成 | 2023 | 7 |  |  | 3825000 | 3825000 |  |  | 0 | 3899500 | 3550000 | 2000000 | 1500000 |  | 50000 |  | 229500 | 120000 |  |  | 0 | -74500 | 42900 | 0 |  |  |  | 0 | 42900 |  | 0 | 结算月 | 基础施工:100% | 是 |  |  | 0 | 3825000 | 3825000 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 1 | 11237464.59 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6192299.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237299.17 | 0 | 0 |  | 5955000 | 55 | -6192299.17 | 1256562.38 | 0 | 0 |  |  | 7955000 | 1256562.38 | 0 | 7955000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:6.65% | 是 | 11237464.59 | 927864.05 | 10309600.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 2 | 31857153.15 | 43625417.74 | 15094983.7 | 15094983.7 |  |  | 35 | 13604364.35 | 10787796.95 | 2157415.57 | 6472965.81 | 2157415.57 | 0 | 337123.94 | 2177543.79 | 301899.67 | 0 | 0 | 43 | 1490619.35 | 2747181.73 | 5207818.27 | 5207818.27 |  |  | 5207818.27 | 0 | 7955000 | 5207818.27 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:16.25% | 是 | 15197953.15 | 2630407.14 | 29226746.01 | 15094983.7 | 15094983.7 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 3 | 19876270.22 | 19876270.22 | 8070113.12 | 8070113.12 |  |  | 41 | 9428880.04 | 7647375.98 | 1529475.2 | 4588425.58 | 1529475.2 | 0 | 455938.59 | 1164163.21 | 161402.26 |  |  | 47 | -1358766.92 | -1358766.92 | 6566585.19 | 6566585.19 |  |  | 6566585.19 | 0 | 5207818.27 | 6566585.19 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:22.4% | 是 | 19876270.22 | 1641159.93 | 18235110.29 | 8070113.12 | 8070113.12 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 1 | 10718506 | 26811156 | 20648494.6 | 20648494.6 |  |  | 77 | 26964625.76 | 24535925.76 | 11099125.76 | 13056800 | 300000 | 80000 | 472600 | 1740000 | 216100 |  |  | 252 | -6316131.16 | 21135486.87 | 0 |  |  |  | 0 | 21135486.87 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:97%；二次结构施工:5% | 是 | 3000000 | 885015.21 | 9833490.79 | 20648494.6 | 20648494.6 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 2 | 10007058 | 5258823 | 21448924.8 | 21448924.8 |  |  | 408 | 9469300 | 7784000 | 3786432 | 3717568 | 200000 | 80000 | 425200 | 1065700 | 194400 |  |  | 95 | 11979624.8 | 33115111.67 | 0 |  |  |  | 0 | 33115111.67 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:25% | 是 | 5000000 | 826271.74 | 9180786.26 | 21448924.8 | 21448924.8 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 3 | 11157097 | 16435734 | 4207058.4 | 4207058.4 |  |  | 26 | 8768547 | 7177347 | 2710847 | 4186500 | 200000 | 80000 | 394100 | 1017000 | 180100 |  |  | 79 | -4561488.6 | 28553623.07 | 0 |  |  |  | 0 | 28553623.07 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:45% | 是 | 11000000 | 921229.19 | 10235867.81 | 4207058.4 | 4207058.4 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 4 | 11650169 | 20572014 | 13148587.2 | 13148587.2 |  |  | 64 | 26835000 | 22859900 | 12227500 | 10352400 | 200000 | 80000 | 1394700 | 1997300 | 583100 |  |  | 230 | -13686412.8 | 14867210.27 | 0 |  |  |  | 0 | 14867210.27 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:68%；装修施工(含改造工程):2% | 是 | 15000000 | 961941.6 | 10688227.4 | 13148587.2 | 13148587.2 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 5 | 10594960 | 11993700 | 16457611.2 | 16457611.2 |  |  | 137 | 20305500 | 17388400 | 8729000 | 8379400 | 200000 | 80000 | 965000 | 1510900 | 441200 |  |  | 192 | -3847888.8 | 11019321.47 | 0 |  |  |  | 0 | 11019321.47 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:83%；装修施工(含改造工程):5% | 是 | 18000000 | 874814.16 | 9720145.84 | 16457611.2 | 16457611.2 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 6 | 10700184 | 13375230 | 9594960 | 9594960 |  |  | 72 | 9856337 | 7587337 | 3881537 | 3475800 | 150000 | 80000 | 419800 | 1657300 | 191900 |  |  | 92 | -261377 | 10757944.47 | 0 |  |  |  | 0 | 10757944.47 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:98%；装修施工(含改造工程):10% | 是 | 18000000 | 883502.38 | 9816681.62 | 9594960 | 9594960 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 7 | 10753788 | 15942236 | 10700184 | 10700184 |  |  | 67 | 10267191 | 8452091 | 3564691 | 4657400 | 150000 | 80000 | 468100 | 1133000 | 214000 |  |  | 95 | 432993 | 11190937.47 | 0 |  |  |  | 0 | 11190937.47 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):30% | 是 | 16000000 | 887928.41 | 9865859.59 | 10700184 | 10700184 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 8 | 11024142 | 13780178 | 12753788.8 | 12753788.8 |  |  | 93 | 11745811 | 10059111 | 4481211 | 5417900 | 80000 | 80000 | 558000 | 873600 | 255100 |  |  | 107 | 1007977.8 | 12198915.27 | 0 |  |  |  | 0 | 12198915.27 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):55% | 是 | 13000000 | 910251.24 | 10113890.76 | 12753788.8 | 12753788.8 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 9 | 10061165 | 12576457 | 11024142.4 | 11024142.4 |  |  | 88 | 10163565 | 8705565 | 4967365 | 3578200 | 80000 | 80000 | 482300 | 755200 | 220500 |  |  | 101 | 860577.4 | 13059492.67 | 0 |  |  |  | 0 | 13059492.67 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):80% | 是 | 11000000 | 830739.29 | 9230425.71 | 11024142.4 | 11024142.4 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 10 | 9332119 | 10665149 | 10061165.6 | 10061165.6 |  |  | 94 | 9282707 | 7952107 | 2926707 | 4865400 | 80000 | 80000 | 440200 | 689200 | 201200 |  |  | 99 | 778458.6 | 13837951.27 | 0 |  |  |  | 0 | 13837951.27 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):93% | 是 | 10000000 | 770542.77 | 8561576.23 | 10061165.6 | 10061165.6 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 11 | 3927996 | 2759120 | 8532119.2 | 8532119.2 |  |  | 309 | 4957184 | 4251984 | 1933584 | 2158400 | 80000 | 80000 | 233300 | 365300 | 106600 |  |  | 126 | 3574935.2 | 17412886.47 | 0 |  |  |  | 0 | 17412886.47 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):98% | 是 | 6123186 | 324330.3 | 3603665.7 | 8532119.2 | 8532119.2 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 处理中 | 2023 | 12 | 602260 | 1729603 | 2207296 | 2207296 |  |  | 128 | 3304100 | 2881300 | 2801300 |  |  | 80000 | 215600 | 151200 | 56000 |  |  | 549 | -1096804 | 16316082.47 | 0 |  |  |  | 0 | 16316082.47 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 51940.73 | 550319.27 | 2207296 | 2207296 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方车载显示基地 | U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 处理中 | 2023 | 1 | 9609016.2733 | 25671858.3796 | 0 | 0 |  |  | 0 | 64471555.76 | 31341930.17 | 26713133.8478 | 4548796.32 |  | 80000 | 2000000 | 670591.2247 | 100000 | 30359034.37 |  | 671 | -64471555.76 | 16823544.24 | 0 |  |  |  | 0 | 16823544.24 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):22% | 是 | 4608915.83 | 794049.0498 | 8814967.22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 1 | 32298658.3807 | 6225265.9 | 11640130.76 | 11640130.76 |  |  | 187 | 29496336.52 | 26452106.23 | 17177583.5348 | 9136564.03 |  | 137958.6652 | 500000 | 2046119.614 | 498110.6733 |  |  | 91 | -17856205.76 | 7423394.24 | 0 |  |  |  | 0 | 7423394.24 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:91% |  | 3740000 | 2666861.7012 | 29631796.68 | 11640130.76 | 11640130.76 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 2 | 5283138.3667 | 9574193.359 | 6941290.18 | 6941290.18 |  |  | 73 | 6761988.61 | 3908595.08 | 2137917.377 | 1593026.0974 |  | 177651.6074 | 500000 | 2241193.5277 | 112200 |  |  | 128 | 179301.57 | 7602695.81 | 0 |  |  |  | 0 | 7602695.81 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:94% |  | 8740000 | 436222.4339 | 4846915.93 | 6941290.18 | 6941290.18 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 3 | 5163301.1335 | 9574193.359 | 6941290.18 | 6941290.18 |  |  | 73 | 6811988.61 | 3808595.08 | 2137917.377 | 1593026.0974 |  | 77651.6074 | 500000 | 2241193.5277 | 262200 | 0 |  | 132 | 129301.57 | 7731997.38 | 0 |  |  |  | 0 | 7731997.38 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:96% |  | 12790000 | 426327.6165 | 4736973.52 | 6941290.18 | 6941290.18 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 4 | 4703860.1757 | 13624193.359 | 9740619.21 | 9740619.21 |  |  | 71 | 6970000.47 | 3425207.59 | 3000110.7167 | 235472.1087 | 0 | 189624.7684 | 500000 | 2661092.8815 | 383700 | 0 |  | 148 | 2770618.74 | 10502616.12 | 0 |  |  |  | 0 | 10502616.12 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:98% |  | 15480000 | 388392.1246 | 4315468.05 | 9740619.21 | 9740619.21 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 5 | 9939481.9008 | 15339467.307 | 14189007.26 | 14189007.26 |  |  | 93 | 12086902.78 | 7794151.69 | 4370214.2358 | 3256377.166 | 0 | 167560.2904 | 500000 | 3328351.0889 | 464400 |  |  | 122 | 2102104.48 | 12604720.6 | 0 |  |  |  | 0 | 12604720.6 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:99% |  | 13800000 | 820691.1661 | 9118790.73 | 14189007.26 | 14189007.26 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 6 | 9487996.8896 | 14634193.359 | 13536628.86 | 13536628.86 |  |  | 93 | 11561897.49 | 7417403.16 | 4169281.6879 | 3106656.3226 |  | 141465.1543 | 500000 | 3230494.3285 | 414000 |  |  | 122 | 1974731.37 | 14579451.97 | 0 |  |  |  | 0 | 14579451.97 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:100% |  | 9090000 | 783412.5872 | 8704584.3 | 13536628.86 | 13536628.86 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中芯北方BO2剩余楼层装修 | U_ORG_XM_BJZXZS | 处理中 | 2023 | 1 | 4894846.47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4474491.14 | 4202583.96 | 3927455.47 | 275128.49 |  |  |  | 271907.18 |  |  |  | 91 | -4474491.14 | 1829417.85 | 0 |  |  |  | 0 | 1829417.85 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | -1054191.72 | 404097.42 | 4490749.05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中芯北方BO2剩余楼层装修 | U_ORG_XM_BJZXZS | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829417.85 | 1205973.19 | 1026991.2 | 178981.99 |  |  |  | 535651.64 | 87793.02 |  |  | 0 | -1829417.85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京精测半导体设备及准分子激光器 | U_ORG_XM_BJJCBDT | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 10618408.48 | 33615543.11 | 33615543.11 |  |  | 317 | 33865500 | 31900000 | 24900000 | 7000000 |  |  | 200000 | 1765500 | 0 |  |  | 0 | -249956.89 | 9186073.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5512073.35 | 3674000 | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):95% | 是 |  | 0 | 0 | 33615543.11 | 33615543.11 |  |  | 0 |  |  | 0
北京精测半导体设备及准分子激光器 | U_ORG_XM_BJJCBDT | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5512073.35 | 0 |  |  |  | 0 | 5512073.35 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):95% | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津中芯P3厂房 | U_ORG_XM_TJZX | 处理中 | 2023 | 2 | 4329120.64 | 4565039.31 | 15977637.6 | 15977637.6 |  |  | 350 | 15164868.02 | 11169175.46 | 5622592.22 | 5546583.24 |  |  | 740062.43 | 3074082.98 | 181547.15 |  |  | 350 | 812769.58 | 3654775.29 | 0 |  |  |  | 0 | 3654775.29 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 531.39 | 357450.33 | 3971670.31 | 15977637.6 | 15977637.6 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 913593.81 | 0 |  |  |  | 0 | 913593.81 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方车载显示基地 | U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 处理中 | 2023 | 2 | 12329568.51 |  | 13255731.68 | 13255731.6779 |  |  | 0 | 24245874.08 | 7959256.26 | 7046665.31 | 912590.9456 |  |  | 1000000 | 1355193.49 | 244063.78 | 13687360.55 |  | 197 | -10990142.4 | 5833401.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5833401.84 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):57% |  | 7329568.51 | 1018037.7669 | 11311530.74 | 13255731.68 | 13255731.68 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方车载显示基地 | U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 处理中 | 2023 | 3 | 11282487.29 | 7329568.51 | 4397741.11 | 4397741.106 |  |  | 60 | 5056327.41 | 2931827.41 | 1319322.34 | 1612505.0722 | 0 | 0 | 1000000 | 943200 | 181300 | 0 |  | 45 | -658586.3 | 5174815.54 | 0 |  |  |  | 0 | 5174815.54 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):87% | 是 | 6282487.29 | 931581.5194 | 10350905.77 | 4397741.11 | 4397741.11 |  |  | 0 |  |  | 0
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 20874742.08 | 9037846.59 | 9037846.59 |  |  | 48 | 16632028.77 | 16313310.33 | 13125080 | 3188230.332 |  |  | 130000 | 59319.05 | 129399.39 |  |  | 0 | -7594182.18 | 1952599.52 | 0 |  |  |  | 0 | 1952599.52 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:65.22% | 是 | 0 | 0 | 0 | 9037846.59 | 9986266.59 |  |  | 948420 |  | 948420 | 948420 |  |  |  | 948420
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 2 | 598766 | 598766 | 0 | 0 |  |  | 0 | 171833.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 56000 | 115833.35 | 0 |  |  | 29 | -171833.35 | 1780766.17 | 0 |  |  |  | 0 | 1780766.17 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:65.62% | 是 | 680753 | 49439.3945 | 549326.61 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 3 | 576988 | 576988 | 403891.6 | 403891.6 |  |  | 70 | 75601.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55000 | 13190.24 | 7410.86 |  |  | 13 | 328290.5 | 2109056.67 | 0 |  |  |  | 0 | 2109056.67 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:66.59% | 是 | 1665802 | 47641.211 | 529346.79 | 403891.6 | 403891.6 |  |  | 0 |  |  | 0
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 4 | 708983.56 | 708983.56 | 496288.49 | 496288.492 |  |  | 70 | 537220.92 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60000 | 468114.71 | 9106.21 |  |  | 76 | -40932.43 | 2068124.24 | 0 |  |  |  | 0 | 2068124.24 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:67.67% | 是 | 1847213 | 58539.927 | 650443.63 | 496288.49 | 496288.49 |  |  | 0 |  |  | 0
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 5 | 915765 | 915765 | 641035.5 | 641035.5 |  |  | 70 | 220138.24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 158376.12 | 11762.12 |  |  | 24 | 420897.26 | 2489021.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2489021.5 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68.39% | 是 | 1219939 | 75613.6239 | 840151.38 | 641035.5 | 641035.5 |  |  | 0 |  |  | 0
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 6 | 1063715 | 1063715 | 244600.5 | 244600.5 |  |  | 70 | 2653439.59 | 2455001 | 1197568 | 1257433 |  |  | 65000 | 129776.2 | 3662.39 |  |  | 249 | -2408839.09 | 80182.41 | 0 |  |  |  | 0 | 80182.41 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:69.15% | 是 | 1311836 | 87829.6789 | 975885.32 | 244600.5 | 744600.5 |  |  | 500000 |  | 500000 | 0
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 7 | 1798422 | 1798422 | 1258895.4 | 1258895.4 |  |  | 70 | 203022.37 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53000 | 126923.38 | 23098.99 |  |  | 11 | 1055873.03 | 1136055.44 | 0 |  |  |  | 0 | 1136055.44 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:70.36% | 是 | 2056064 | 148493.5596 | 1649928.44 | 1258895.4 | 1258895.4 |  |  | 0 |  |  | 0
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 8 | 2208766 | 2208766 | 1546136.2 | 1546136.2 |  |  | 70 | 207589.17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 129219.7 | 28369.47 |  |  | 9 | 1338547.03 | 2474602.47 | 0 |  |  |  | 0 | 2474602.47 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:71.85% | 是 | 2557183 | 182375.1743 | 2026390.83 | 1546136.2 | 1546136.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 9 | 2744808 | 2744808 | 1921365.6 | 1921365.6 |  |  | 70 | 152024.37 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 66769.94 | 35254.43 |  |  | 6 | 1769341.23 | 4243943.7 | 0 |  |  |  | 0 | 4243943.7 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:73.63% | 是 | 3040290 | 226635.5229 | 2518172.48 | 1921365.6 | 1921365.6 |  |  | 0 |  |  | 0
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 10 | 2957786 | 2957786 | 2070450.2 | 2070450.2 |  |  | 70 | 431412.67 | 300000 |  | 300000 |  |  | 58000 | 35422.77 | 37989.9 |  |  | 15 | 1639037.53 | 5882981.23 | 0 |  |  |  | 0 | 5882981.23 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:75.63% | 是 | 3422282 | 244220.8624 | 2713565.14 | 2070450.2 | 2070450.2 |  |  | 0 |  |  | 0
烟台爱博诺德医用材料生产 | U_ORG_XM_YTABND | 处理中 | 2023 | 10 | 1000000 | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 90 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 11861228.37 | 0 |  |  |  | 0 | 11861228.37 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 | 0 | 82568.81 | 917431.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 11 | 2570319.92 | 2570319.92 | 1799223.95 | 1799223.95 |  |  | 70 | 145000.83 | 0 |  |  |  |  | 55000 | 56987.55 | 33013.28 |  |  | 6 | 1654223.12 | 7537204.35 | 0 |  |  |  | 0 | 7537204.35 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:77.39% | 是 | 3006830 | 212228.2503 | 2358091.67 | 1799223.95 | 1799223.95 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5742.51 | 0 |  |  |  | 0 | 5742.51 |  | 0 | 结算月 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 5742.51 | 0 |  |  |  | 0 | 5742.51 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都千行云谷 | U_ORG_XM_CDQXYG | 处理中 | 2023 | 1 | 187623.6 | 4029332.05 | 4208453.59 | 4208453.59 | 0 |  | 104 | 6350753.61 | 6174500 | 6174500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176253.61 |  |  | 3385 | -2142300.02 | 1208099.98 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1208099.98 | 0 | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 3745200 | 15491.86 | 172131.74 | 4208453.59 | 4208453.59 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
成都千行云谷 | U_ORG_XM_CDQXYG | 处理中 | 2023 | 10 | 530232.1 | 0 | 1482000 | 1482000 |  |  | 0 | 2690099.98 | 1305759.94 | 1132133.01 | 173626.93 | 0 |  | 50000 | 886240 | 448100.04 |  |  | 507 | -1208099.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:100% | 是 |  | 43780.63 | 486451.47 | 1482000 | 1482000 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | U_ORG_XM_DGOPPOJD | 处理中 | 2023 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5732946.65 | 5270946.65 | 4550000 | 720946.65 |  |  | 0 | 460000 | 2000 |  |  | 0 | -5732946.65 | 446430.88 | 0 |  |  |  | 0 | 446430.88 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | U_ORG_XM_DGOPPOJD | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 1322500 | 1322500 |  |  | 0 | 1500000 | 1470000 | 500000 | 970000 |  |  | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | -177500 | 268930.88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 268930.88 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 0 | 0 | 0 | 1322500 | 1322500 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | U_ORG_XM_DGOPPOJD | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 268930.88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 268930.88 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | U_ORG_XM_DGOPPOJD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 268930.88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 268930.88 | 0 | 0 | 结算月 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中国商飞民机示范产业园二期 | U_ORG_XM_CDZGSF | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8980000 | 8930000 | 6780000 | 2150000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -8980000 | 251000 | 0 |  |  |  | 0 | 251000 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 处理中 | 2023 | 12 | 5000000 | 8650000 | 17660000 | 17660000 |  |  | 204 | 10908811.86 | 10390000 | 10390000 | 0 |  |  | 200000 | 318811.864 |  |  |  | 218 | 6751188.14 | 6793672.41 | 0 |  |  | 6700000 | 24230073 | 93672.41 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 | 6429913.08 | 412844.0367 | 4587155.96 | 17660000 | 17660000 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | U_ORG_XM_SYBFSYS | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8547253.52 | 8343100 | 6439938.4 | 1268500 | 634661.6 |  | 204153.52 |  |  |  |  | 0 | -8547253.52 | -1311300 | 1586654 | 1586654 |  |  | 1586654 | 275354 |  | 1586654 | 在施数据 |  | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | U_ORG_XM_SYBFSYS | 处理中 | 2023 | 2 | 369166.9585 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 160000 | 0 |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  | 43 | -160000 | 115354 | 0 |  |  |  | 1586654 | 115354 |  | 1586654 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 30405.6755 | 338761.28 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | U_ORG_XM_SYBFSYS | 处理中 | 2023 | 3 | 7796187.9585 | 7727021 | 225000 | 225000 |  |  | 3 | 173905 | 0 |  |  |  |  | 160000 | 9405 | 4500 |  |  | 2 | 51095 | 166449 | 0 |  |  |  | 1586654 | 166449 |  | 1586654 | 在施数据 | 二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):25%；独立机电:10% | 是 | 4950000 | 643721.9415 | 7152466.02 | 225000 | 225000 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | U_ORG_XM_SYBFSYS | 处理中 | 2023 | 4 | 11011058.9585 | 10941892 | 5795265.75 | 5795265.75 |  |  | 53 | 5846914.64 | 5368767.22 | 1731848.33 | 3589367.2169 | 47551.67 |  | 120000 | 242242.1083 | 115905.315 |  |  | 53 | -51648.89 | 114800.11 | 0 |  |  |  | 1586654 | 114800.11 |  | 1586654 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):25%；独立机电:20% | 是 | 7000000 | 909170.01 | 10101888.95 | 5795265.75 | 5795265.75 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | U_ORG_XM_SYBFSYS | 处理中 | 2023 | 5 | 9378040.9585 | 9308874 | 8206419 | 8206419 |  |  | 88 | 7715547.71 | 7088391.02 | 2918073.9839 | 4170317.0352 |  |  | 120000 | 343028.3142 | 164128.38 |  |  | 82 | 490871.29 | 605671.4 | 0 |  |  |  | 1586654 | 605671.4 |  | 1586654 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):15%；独立机电:20% | 是 | 10420000 | 774333.66 | 8603707.3 | 8206419 | 8206419 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | U_ORG_XM_SYBFSYS | 处理中 | 2023 | 6 | 2715876.9585 | 2646710 | 6981655.5 | 6981655.5 |  |  | 264 | 5912287.93 | 5360821.62 | 2230815.413 | 3130006.2055 |  |  | 120000 | 291833.1999 | 139633.11 |  |  | 218 | 1069367.57 | 1675038.97 | 0 |  |  |  | 1586654 | 1675038.97 |  | 1586654 | 在施数据 | 独立机电:10% | 是 | 5600000 | 224246.7213 | 2491630.24 | 6981655.5 | 6981655.5 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | U_ORG_XM_SYBFSYS | 处理中 | 2023 | 7 | 2715876.9585 | 2646710 | 1985032.5 | 1985032.5 |  |  | 75 | 2378058.68 | 2155383.67 | 796715.413 | 1358668.2528 |  |  | 100000 | 82974.3585 | 39700.65 |  |  | 88 | -393026.18 | 1282012.79 | 0 |  |  |  | 1586654 | 1282012.79 |  | 1586654 | 在施数据 | 独立机电:10% | 是 | 3380000 | 224246.7213 | 2491630.24 | 1985032.5 | 1985032.5 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | U_ORG_XM_SYBFSYS | 处理中 | 2023 | 8 | 1392491.2485 | 1323324.29 | 1985032.5 | 1985032.5 |  |  | 150 | 2435318.25 | 2212643.24 | 853974.983 | 1358668.2528 |  |  | 100000 | 82974.3585 | 39700.65 |  |  | 175 | -450285.75 | 831727.04 | 0 |  |  |  | 1586654 | 831727.04 |  | 1586654 | 在施数据 | 独立机电:5%；竣工:100% | 是 | 325000 | 114976.3416 | 1277514.91 | 1985032.5 | 1985032.5 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | U_ORG_XM_SYBFSYS | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 10865000 | 10865000 |  |  | 0 | 9946689.44 | 8570565.06 | 3198747.9982 | 5371817.0596 |  |  | 100000 | 1058824.38 | 217300 |  |  | 0 | 918310.56 | 1649872.22 | 0 |  |  |  | 0 | 63218.22 | 1586654 | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 10865000 | 10865000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京金融街（月坛）中心 | U_ORG_XM_JRJYTZX | 处理中 | 2023 | 1 | 522845307.58 | 547780240 | 547780240 | 547780240 |  |  | 100 | 543480215.8 | 543480215.8 | 543480215.8 | [8 empty] | 104 | 4300024.2 | 59160048.4 | 0 |  |  |  | 0 | 59160048.4 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% |  | 0 | 0 | 522845307.58 | 547780240 | 547780240 |  |  | 0 |  |  | 0
天津天阅海河一期 | U_ORG_XM_TJTYHHYQ | 处理中 | 2023 | 12 | 0 |  | 10209579.7 | 10209579.7 |  | 0 | 0 | 1164300.47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 401852.66 | 762447.81 |  |  | 0 | 9045279.23 | 9473396 | 0 |  |  | 9473396 | 0 | 0 |  | 4310000 | 保修五年后 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 10209579.7 | 10209579.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
北京金融街（月坛）中心 | U_ORG_XM_JRJYTZX | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | [8 empty] | 0 | -2500000 | 56660048.4 | 0 |  |  |  | 0 | 56660048.4 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京金融街（月坛）中心 | U_ORG_XM_JRJYTZX | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | [8 empty] | 0 | -900000 | 55760048.4 | 0 |  |  |  | 0 | 55760048.4 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京广北街33号院213号楼内装修工程机电 | U_ORG_XM_BJGBJJD | 处理中 | 2023 | 4 | 0 |  | 3230343.69 | 3230343.69 |  |  | 0 | 3219456.64 | 2619639.75 | 2199639.753 | 420000 | 0 | 0 | 200000 | 356650.98 | 43165.9083 |  |  | 0 | 10887.05 | 23559.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 23559.96 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 3230343.69 | 3230343.69 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 1 | 1059039.74 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 978004 | 317400 | 0 | 0 |  | 317400 | 600000 | 60604 | 0 |  |  | 92 | -978004 | -490585.04 | 600000 | 600000 |  |  | 7886600 | 109414.96 | 0 | 7886600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):15% | 否 | 0 | 87443.65 | 971596.09 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 2 | 1085129.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1002096.97 | 340000 | 0 | 0 |  | 340000 | 600000 | 62096.97 | 0 |  |  | 92 | -1002096.97 | -892682.01 | 1000000 | 1000000 |  |  | 8886600 | 107317.99 | 0 | 8886600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):20% | 否 | 0 | 89597.81 | 995531.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 3 | 1789308.48 | 0 | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 1835072.84 | 350000 | 0 | 0 |  | 350000 | 1200000 | 102393.94 | 182678.9 |  |  | 103 | 64927.16 | 172245.15 | 0 |  |  |  | 8886600 | 172245.15 | 0 | 8886600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):25% | 否 | 0 | 147741.07 | 1641567.41 | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 4 | 1096672.94 | 0 | 1400000 | 1400000 |  |  | 0 | 1147363.08 | 350000 | 0 | 0 |  | 350000 | 600000 | 62757.58 | 134605.5 |  |  | 105 | 252636.92 | 424882.07 | 0 | 0 |  |  | 8886600 | 424882.07 |  | 8886600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):30% | 否 | 0 | 90550.98 | 1006121.96 | 1400000 | 1400000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 5 | 1096672.94 | 0 | 1300000 | 1300000 |  |  | 0 | 1137748.41 | 350000 | 0 | 0 |  | 350000 | 600000 | 62757.58 | 124990.83 |  |  | 104 | 162251.59 | 587133.66 | 200000 | 200000 |  |  | 9086600 | 787133.66 |  | 9086600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):40% | 否 | 0 | 90550.98 | 1006121.96 | 1300000 | 1300000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 6 | 1789308.48 | 0 | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 | 1796614.12 | 350000 | 0 | 0 |  | 350000 | 1200000 | 102393.94 | 144220.18 |  |  | 100 | -296614.12 | 490519.54 | 1600000 | 1600000 |  |  | 10686600 | 2090519.54 | 0 | 10686600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):55% | 否 | 0 | 147741.07 | 1641567.41 | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 7 | 1096672.94 | 0 | 2220000 | 2220000 |  |  | 0 | 1226203.45 | 350000 | 0 | 0 |  | 350000 | 600000 | 62757.58 | 213445.87 |  |  | 112 | 993796.55 | 3084316.09 | 1100000 | 1100000 |  |  | 7786600 | 184316.09 | 4000000 | 7786600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):70% | 否 | 0 | 90550.98 | 1006121.96 | 2220000 | 2220000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 8 | 14931402.77 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1012757.58 | 350000 | 0 | 0 |  | 350000 | 600000 | 62757.58 | 0 |  |  | 7 | -1012757.58 | -828441.49 | 1000000 | 1000000 |  |  | 8786600 | 171558.51 | 0 | 8786600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):90%；基础施工:5% | 是 | 15470000 | 1232868.12 | 13698534.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 9 | 20144150.26 | 13224065.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2820182.23 | 1450000 | 800000 | 300000 |  | 350000 | 1200000 | 170182.23 | 0 |  |  | 14 | -2820182.23 | -2648623.72 | 2800000 | 2800000 |  |  | 11586600 | 151376.28 | 0 | 11586600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10% | 是 | 21200000 | 1663278.46 | 18480871.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 10 | 14441450.99 | 19591524.6 | 10579252.32 | 10579252.32 |  |  | 54 | 7414447.95 | 5800000 | 3500000 | 2000000 |  | 300000 | 600000 | 399088.53 | 615359.42 |  |  | 51 | 3164804.37 | 3316180.65 | 0 |  |  |  | 8586600 | 316180.65 | 3000000 | 8586600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10% | 是 | 15480000 | 1192413.38 | 13249037.61 | 10579252.32 | 10579252.32 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 11 | 16095233.77 | 15246189.6 | 15673219.68 | 15673219.68 |  |  | 103 | 11424142.42 | 9400000 | 6000000 | 3000000 | 0 | 400000 | 600000 | 619200.91 | 804941.51 |  |  | 71 | 4249077.26 | 4565257.91 | 0 |  |  |  | 4586600 | 565257.91 | 4000000 | 4586600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:15% | 是 | 17490000 | 1328964.26 | 14766269.51 | 15673219.68 | 15673219.68 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 处理中 | 2023 | 12 | 13654617.01 | 16421092.2 | 8683129.64 | 8683129.64 |  |  | 53 | 5720877.89 | 3600000 | 2400000 | 900000 |  | 300000 | 1200000 | 304221 | 616656.89 |  |  | 42 | 2962251.75 | 3527509.66 | 0 |  |  |  | 1586600 | 527509.66 | 3000000 | 1586600 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:20% | 是 | 13590000 | 1127445.44 | 12527171.57 | 8683129.64 | 8683129.64 |  |  | 0 |  |  | 0
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 处理中 | 2023 | 1 | 3240000 | 3240000 | 12977000.45 | 12977000.45 |  |  | 601 | 11794934.38 | 9944700 | 8430200 | 1350100 |  | 164400 | 215134.38 | 1264500 | 370600 |  |  | 364 | 1182066.07 | 14694766.07 | 0 |  |  |  | 0 | 14694766.07 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):65% | 是 | 3240000 | 267522.94 | 2972477.06 | 12977000.45 | 19408600.45 | 0 | 0 | 6431600 | 6431600 |  | 6431600 | 1702300 | 4729300
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 处理中 | 2023 | 2 | 6643304.11 | 6643304.11 | 1684800 | 1684800 |  |  | 39 | 1507814.38 | 1214314.38 | 1002414.38 | 188900 |  | 23000 | 64800 | 176900 | 51800 |  |  | 23 | 176985.62 | 14871751.69 | 0 |  |  |  | 0 | 14871751.69 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):70% | 是 | 4150000 | 548529.7 | 6094774.41 | 1684800 | 2584400 | 0 | 0 | 899600 | 899600 |  | 899600 | 238100 | 661500
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 处理中 | 2023 | 3 | 17140000 | 17140000 | 2878000.5 | 2878000.5 |  |  | 42 | 3031871.24 | 1859271.24 | 868571.24 | 883100 |  | 107600 | 103000 | 827200 | 242400 |  |  | 18 | -153870.74 | 14717880.95 | 0 |  |  |  | 0 | 14717880.95 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):75% | 是 | 10230000 | 1415229.38 | 15724770.62 | 2878000.5 | 7085200.5 | 0 | 0 | 4207200 | 4207200 |  | 4207200 | 1113500 | 3093700
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 处理中 | 2023 | 4 | 17140000 | 17140000 | 3912800 | 3912800 |  |  | 48 | 8812700 | 7359900 | 6239000 | 999200 |  | 121700 | 242800 | 935800 | 274200 |  |  | 51 | -4899900 | 9817980.95 | 0 |  |  |  | 0 | 9817980.95 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):80% | 是 | 11140000 | 1415229.38 | 15724770.62 | 3912800 | 8672500 | 0 | 0 | 4759700 | 4759700 |  | 4759700 | 1259800 | 3499900
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 处理中 | 2023 | 5 | 17140000 | 17140000 | 4107745.7 | 4107745.7 |  |  | 52 | 9472700 | 7919900 | 6799000 | 999200 |  | 121700 | 342800 | 935800 | 274200 |  |  | 55 | -5364954.3 | 4453026.65 | 0 |  |  |  | 0 | 4453026.65 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):85% | 是 | 10600000 | 1415229.38 | 15724770.62 | 4107745.7 | 8867445.7 | 0 | 0 | 4759700 | 4759700 |  | 4759700 | 1259800 | 3499900 | 0
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 处理中 | 2023 | 6 | 17140000 | 17140000 | 8912800 | 8912800 |  |  | 80 | 13360700 | 6354900 | 5234000 | 999200 |  | 121700 | 342800 | 6388800 | 274200 |  |  | 78 | -4447900 | 5126.65 | 0 |  |  |  | 0 | 5126.65 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):90% | 是 | 11500000 | 1415229.38 | 15724770.62 | 8912800 | 13672500 | 0 | 0 | 4759700 | 4759700 |  | 4759700 | 1259800 | 3499900
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 处理中 | 2023 | 7 | 32045717.01 | 9441121.12 | 8912800 | 8912800 |  |  | 145 | 8912700 | 7359900 | 6239000 | 999200 |  | 121700 | 342800 | 935800 | 274200 |  |  | 28 | 100 | 5226.65 | 0 |  |  |  | 0 | 5226.65 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):95% | 是 | 20530000 | 2645976.53 | 29399740.48 | 8912800 | 13667500 | 0 | 0 | 4754700 | 4754700 |  | 4754700 | 1259800 | 3494900
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 4908800 | 4908800 |  |  | 0 | 4908653.21 | 4053200 | 3436200 | 550000 |  | 67000 | 188800 | 515653.21 | 151000 |  |  | 0 | 146.79 | 5373.44 | 0 |  |  |  | 0 | 5373.44 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 0 |  | 0 | 4908800 | 7530100 | 0 | 0 | 2621300 | 2621300 |  | 2621300 | 693800 | 1927500
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 10416900 | 10416900 |  |  | 0 | 10416800 | 10096300 | 8333500 | 1762800 |  |  | 0 | 0 | 320500 |  |  | 0 | 100 | 5473.44 | 0 |  |  |  | 0 | 5473.44 |  | 0 | 竣工数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 10416900 | 16346500 | 0 | 0 | 5929600 | 5929600 |  | 5929600 | 1682700 | 4246900
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 7 | 6712538.8576 | 9924193.359 | 9179878.86 | 9179878.86 |  |  | 93 | 8501000.6 | 5101380.04 | 2827402.6879 | 2106782.1976 |  | 167195.1543 | 500000 | 2626920.5585 | 272700 |  |  | 127 | 678878.26 | 15258330.23 | 0 |  |  |  | 0 | 15258330.23 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 | 554246.3277 | 6158292.53 | 9179878.86 | 9179878.86 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 15258330.23 | 0 |  |  |  | 0 | 15258330.23 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 15258330.23 | 0 |  |  |  | 0 | 15258330.23 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 15258330.23 | 0 |  |  |  | 0 | 15258330.23 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 15258330.23 | 0 |  |  |  | 0 | 15258330.23 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 6920000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 15258330.23 | 0 |  |  |  | 0 | 15258330.23 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 3 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1275000 | 0 |  |  |  |  | 1175000 | 100000 |  |  |  | 9 | -1275000 | 37977771.34 | 0 |  |  |  | 30000000 | 37977771.34 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:98%；装修施工(含改造工程):90% | 否 | 15000000 | 1238532.1101 | 13761467.89 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京通州核心区运河项目Ⅱ-05地块 | U_ORG_XM_TZHXQ | 处理中 | 2023 | 2 | 9949748.08 | 9949748.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1476601.59 | 0 |  |  |  | 0 | 1476601.59 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 是 | 9949748.08 | 821538.83 | 9128209.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  | 10000 |  |  | 0 | -260000 | 31948381.94 | 0 |  |  |  | 0 | 31948381.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  | 10000 |  |  | 0 | -260000 | 31688381.94 | 0 |  |  |  | 0 | 31688381.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 6 | 1000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  | 0 |  |  | 25 | -250000 | 31438381.94 | 0 |  |  |  | 0 | 31438381.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68% | 否 |  | 100000 | 900000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  |  |  |  | 0 | -250000 | 31188381.94 | 0 |  |  |  | 0 | 31188381.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  |  |  |  | 0 | -250000 | 30938381.94 | 0 |  |  |  | 0 | 30938381.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  |  |  |  | 0 | -250000 | 30688381.94 | 0 |  |  |  | 0 | 30688381.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  |  |  |  | 0 | -250000 | 30438381.94 | 0 |  |  |  | 0 | 30438381.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 230000 |  |  |  |  | 0 | -250000 | 30188381.94 | 0 |  |  |  | 0 | 30188381.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:68% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 处理中 | 2023 | 12 | 4000000 |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 | 33024137.22 | 32394137.22 | 16604968.48 | 15769168.74 |  | 20000 | 230000 |  | 400000 |  |  | 826 | -23024137.22 | 7164244.72 | 0 |  |  |  | 0 | 7164244.72 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:69% | 否 | 5000000 | 400000 | 3600000 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 1 | 18683900 | 18000000 | 22000000 | 22000000 |  |  | 122 | 16404847.1 | 14675731.66 | 3373012.16 | 11302719.5 |  |  | 620000 | 908927.83 | 200187.61 |  |  | 88 | 5595152.9 | 16307646.55 | 0 |  |  | 9000000 | 20579813.75 | 7307646.55 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:60%；二次结构施工:30% | 是 | 18199500 | 1542707.34 | 17141192.66 | 22000000 | 22000000 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 2 | 10035500 | 18199500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6449982.76 | 3529641.86 | 2470749.3 | 1058892.56 |  |  | 620000 | 1868340.9 | 432000 |  |  | 64 | -6449982.76 | 857663.79 | 0 |  |  |  | 20579813.75 | 857663.79 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:61%；二次结构施工:35% | 是 | 9483200 | 828619.72 | 9206880.28 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 3 | 16990000 | 9483200 | 13649600 | 13649600 |  |  | 144 | 5322341.88 | 3032099.33 | 972463.53 | 2059635.8 |  |  | 620000 | 1631840.06 | 38402.49 |  |  | 31 | 8327258.12 | 9184921.91 | 0 |  |  |  | 20579813.75 | 9184921.91 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:62%；二次结构施工:40% | 是 | 16441700 | 1042884.04 | 15947115.96 | 13649600 | 13649600 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 4 | 14084100 | 16441700 | 7112400 | 7112400 |  |  | 43 | 7291391.34 | 3000000 | 2000000 | 1000000 |  |  | 620000 | 3116891.34 | 554500 |  |  | 52 | -178991.34 | 9005930.57 | 0 |  |  |  | 20579813.75 | 9005930.57 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:63%；二次结构施工:45% | 是 | 13515600 | 1162907.34 | 12921192.66 | 7112400 | 7112400 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 5 | 26442200 | 13515600 | 12331300 | 12331300 |  |  | 91 | 8272012.46 | 4000000 | 2700000 | 1300000 |  |  | 600000 | 3672012.46 |  |  |  | 31 | 4059287.54 | 13065218.11 | 0 |  |  |  | 20579813.75 | 13065218.11 | 0 | 0 | 在施数据 | 结构施工:63%；二次结构施工:50% | 是 | 26401400 | 2183300.92 | 24258899.08 | 12331300 | 12331300 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 6 | 26395200 | 26401400 | 10136700 | 10136700 |  |  | 38 | 7154254.7 | 4000000 | 1000000 | 3000000 |  |  | 620000 | 2534254.7 |  |  |  | 27 | 2982445.3 | 16047663.41 | 0 |  |  | 6500000 | 14079813.75 | 9547663.41 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:63%；二次结构施工:55% | 是 | 26348100 | 2179420.18 | 24215779.82 | 10136700 | 10136700 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 7 | 24098400 | 26348100 | 19801100 | 19801100 |  |  | 75 | 16415168.5 | 14000000 | 10000000 | 4000000 |  |  | 620000 | 1795168.5 |  |  |  | 68 | 3385931.5 | 12933594.91 | 0 |  |  | 8000000 | 6079813.75 | 4933594.91 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:5%；独立机电:5% | 是 | 24050400 | 1989766.15 | 22108633.85 | 19801100 | 19801100 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 8 | 16256900 | 24050400 | 19761100 | 19761100 |  |  | 82 | 13549728.36 | 7849208.08 | 5027477.14 | 2821730.94 |  |  | 620000 | 5080520.28 |  |  |  | 83 | 6211371.64 | 11144966.55 | 0 |  |  | 6079813.75 | 0 | 5065152.8 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:10%；独立机电:10% | 是 | 16208800 | 1342312.84 | 14914587.16 | 19761100 | 19761100 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 9 | 12761100 | 16208800 | 18037800 | 18037800 |  |  | 111 | 7719823.58 | 6533171.99 | 3650000 | 2883171.99 |  |  | 50000 | 1136651.59 |  |  |  | 60 | 10317976.42 | 15383129.22 | 0 |  |  |  | 0 | 15383129.22 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:15%；独立机电:15% | 是 | 12733200 | 1053668.81 | 11707431.19 | 18037800 | 18037800 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 10 | 18893600 | 12733200 | 12156600 | 12156600 |  |  | 95 | 19559963.38 | 17235724.5 | 15701440 | 1534284.5 |  |  | 50000 | 2274238.88 |  |  |  | 104 | -7403363.38 | 7979765.84 | 0 |  |  |  | 0 | 7979765.84 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:20%；独立机电:20%；结构施工:65% | 是 | 18041300 | 1560022.02 | 17333577.98 | 12156600 | 12156600 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 11 | 16606100 | 18041300 | 9549900 | 9549900 |  |  | 53 | 12235994.51 | 12185994.51 | 10701440 | 1484554.51 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 74 | -2686094.51 | 5293671.33 | 0 |  |  |  | 0 | 5293671.33 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:25%；独立机电:25%；结构施工:68% | 是 | 15760700 | 1371145.87 | 15234954.13 | 9549900 | 9549900 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 处理中 | 2023 | 12 | 29409600 | 15760700 | 13531000 | 13531000 |  |  | 86 | 13686461.64 | 13636461.64 | 10701440 | 2935021.64 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 47 | -155461.64 | 5138209.69 | 0 |  |  |  | 0 | 5138209.69 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:30%；独立机电:30%；结构施工:70% | 是 | 28564200 | 2428315.6 | 26981284.4 | 13531000 | 13531000 |  |  | 0 |  |  | 0
西安三星半导体二期UT栋 | U_ORG_XM_XASXBDTRQUT | 处理中 | 2023 | 1 | 116742168.37 | 59978951.11 | 60713992 | 60713992 | 0 |  | 101 | 70280072.79 | 62633837.16 | 32000000 | 29131837.1559 | 1500000 | 2000 | 450000 | 5996235.6341 | 1200000 |  |  | 60 | -9566080.79 | 18784144.62 | 0 |  |  | 0 | 4053120 | 18784144.62 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 | 128967700 | 9639261.6085 | 107102906.76 | 60713992 | 60713992 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州智能骨干网航空港区三期 | U_ORG_XM_ZZCNSQ | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 3765149.54 | 2550157.9 | 2550157.9 |  |  | 68 | 9034729.89 | 8924729.89 | 7294436.51 | 1530293.38 |  | 100000 | 100000 | 0 | 10000 |  |  | 0 | -6484571.99 | 3327797.39 | 0 |  |  |  | 3967500 | 3327797.39 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 2550157.9 | 2550157.9 |  |  | 0 |  |  | 0
上海泰康松江养老社区08地块 | U_ORG_XM_TKSJYLSQ | 处理中 | 2023 | 12 | 9296991.24 | 9296991.24 | 8493270.8 | 8493270.8 |  |  | 141 | 1700000 | 200000 | 200000 |  |  |  | 500000 | 1000000 | 0 |  |  | 18 | 6793270.8 | 65875473.37 | 0 |  |  |  | 0 | 65875473.37 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 | 0 | 270786.15 | 9026205.09 | 8493270.8 | 8493270.8 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 处理中 | 2023 | 1 | 11839993.2 | 6774564.55 | 10627738.8 | 10627738.8 |  |  | 157 | 21369144.28 | 21018589.5 | 20714747.5 | 303842 |  |  | 138000 |  | 212554.776 |  |  | 180 | -10741405.48 | 25041760.85 | 0 |  |  |  | 0 | 25041760.85 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100% | 是 |  | 977614.11 | 10862379.09 | 10627738.8 | 10627738.8 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 处理中 | 2023 | 2 | 1924862.03 |  | 0 |  |  |  | 0 | 138000 | 0 |  |  |  |  | 138000 |  |  |  |  | 7 | -138000 | 24903760.85 | 0 |  |  |  | 0 | 24903760.85 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100% | 否 |  | 158933.56 | 1765928.47 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 处理中 | 2023 | 3 | 1493080.06 |  | 4554745.2 | 4554745.2 |  |  | 0 | 18901473.87 | 18672378.97 | 17918210.77 | 84668.2 | 669500 |  | 138000 |  | 91094.904 |  |  | 1266 | -14346728.67 | 10557032.18 | 0 |  |  |  | 0 | 10557032.18 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  | 123281.84 | 1369798.22 | 4554745.2 | 4554745.2 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 处理中 | 2023 | 4 | 2902405.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 447614.54 | 0 |  |  |  |  | 447614.54 |  |  |  |  | 15 | -447614.54 | 10109417.64 | 0 |  |  |  | 0 | 10109417.64 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 239648.13 | 2662757.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 处理中 | 2023 | 5 | 1045156.04 |  | 0 |  |  |  | 0 | 138000 | 0 |  |  |  |  | 138000 |  |  |  |  | 13 | -138000 | 9971417.64 | 0 |  |  |  | 0 | 9971417.64 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 86297.28 | 958858.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 处理中 | 2023 | 6 | 1194464.05 |  | 0 |  |  |  | 0 | 138000 | 0 |  |  |  |  | 138000 |  |  |  |  | 12 | -138000 | 9833417.64 | 0 |  |  |  | 0 | 9833417.64 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 98625.48 | 1095838.57 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 处理中 | 2023 | 7 | 870721.55 |  | 0 |  |  |  | 0 | 128068.51 | 0 |  |  |  |  | 128068.5147 |  |  |  |  | 15 | -128068.51 | 9705349.13 | 0 |  |  |  | 0 | 9705349.13 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 71894.43 | 798827.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 处理中 | 2023 | 8 | 836124.84 |  | 0 |  |  |  | 0 | 250842.11 | 0 |  |  |  |  | 250842.11 |  |  |  |  | 30 | -250842.11 | 9454507.02 | 0 |  |  |  | 0 | 9454507.02 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 69037.83 | 767087.01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 处理中 | 2023 | 9 | 702361.18 | 1273338.63 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50842.11 | 0 | 0 |  |  |  | 50842.11 | 0 | 0 |  |  | 7 | -50842.11 | 5909504.93 | 0 |  |  |  | 0 | 5909504.93 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 |  | 57993.1249 | 644368.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡滨湖区大箕山家园老旧小区改造EPC | U_ORG_XM_WXBHDJSGZ | 处理中 | 2023 | 10 | 1666326.9 |  | 10625529.5 | 10625529.5 |  |  | 0 | 19730377.09 | 13918210.77 | 13918210.77 |  |  |  |  | 5599654.05 | 212512.27 |  |  | 1184 | -9104847.59 | 349659.43 | 0 |  |  |  | 0 | 349659.43 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 137586.62 | 1528740.28 | 10625529.5 | 10625529.5 |  |  | 0 |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 4 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 350000 | 0 |  |  |  |  | 300000 | 50000 |  |  |  | 4 | -350000 | 37627771.34 | 0 |  |  |  | 30000000 | 37627771.34 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):98% | 否 | 8000000 | 660550.4587 | 7339449.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 1 | 220086.7444 | 231091.0816 | 40020945.44 | 40020945.44 |  | 0 | 17318 | 217475.46 | 167075.46 | 73334.99 | 93740.465 |  | 0 | 0 |  | 50400 |  |  | 99 | 39803469.98 | 40029069.98 | 0 |  |  |  | 2000000 | 40029069.98 | 0 | 0 | 在施数据 |  | 是 | 231091.0816 | 19807.807 | 200278.94 | 40020945.44 | 40020945.44 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 2 | 240433.7219 | 1155455.408 | 2858638.96 | 2858638.96 |  |  | 247 | 1256425.01 | 692748.53 | 224046.2 | 468702.325 |  | 0 | 500000 | 12060.7536 | 51615.724 |  |  | 523 | 1602213.95 | 41631283.93 | 0 |  |  | -2000000 | 4000000 | 43631283.93 | 0 | 0 | 在施数据 |  | 是 | 1155455.408 | 19852.3255 | 220581.4 | 2858638.96 | 2858638.96 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 3 | 13166020.7752 | 13824321.814 | 3505693.99 | 3505693.9885 |  | 0 | 25 | 8972266.13 | 8355483.74 | 3527177.4474 | 4828306.2926 |  | 0 | 500000 | 60303.768 | 56478.6198 |  |  | 68 | -5466572.14 | 38164711.79 | 0 |  |  | 0 | 4000000 | 38164711.79 | 0 | 0 | 在施数据 |  | 是 | 13824321.814 | 1184941.8698 | 11981078.91 | 3505693.99 | 3505693.99 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 4 | 15347296.2752 | 16114661.089 | 10600259.18 | 10600259.1758 |  |  | 66 | 11038394.64 | 9693769.71 | 4326119.5711 | 5367650.1389 | 0 | 0 | 500000 | 721497.9385 | 123126.9922 |  |  | 72 | -438135.46 | 37726576.33 | 0 |  |  |  | 4000000 | 37726576.33 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 16114661.089 | 1381256.6648 | 13966039.61 | 10600259.18 | 10600259.18 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 5 | 10556148.7228 | 11083956.1589 | 11882849.17 | 11882849.1698 |  |  | 107 | 8096789.44 | 6620581.6 | 3690183.5501 | 2930398.0489 | 0 | 0 | 500000 | 841031.8359 | 135176.0091 |  |  | 77 | 3786059.73 | 41512636.06 | 0 |  |  |  | 4000000 | 41512636.06 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 11083956.1589 | 950053.385 | 9606095.34 | 11882849.17 | 11882849.17 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 12 | 58597126.91 | 0 | 19681139.29 | 19681139.29 |  |  | 0 | 23454682.23 | 21594966.13 | 10325679.23 | 11269286.9 |  | 0 | 500000 | 1259716.1 | 100000 |  |  | 40 | -3773542.94 | 3059346.81 | 0 |  |  |  | 0 | 3059346.81 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 4837780.1 | 53759346.81 | 19681139.29 | 19681139.29 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 7 | 7190128.34 | 6413499.42 | 6413499.42 | 6413499.42 |  | 0 | 100 | 7241605.41 | 7290128.34 | 1198354.72 | 5991773.62 |  | 100000 | 100000 | -276792.92 | 128269.99 |  |  | 101 | -828105.99 | 10800280.57 | 0 |  |  |  | 0 | 10800280.57 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:85.41% |  | 5933499.42 | 593680.32 | 6596448.02 | 6413499.42 | 6413499.42 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 8 | 6408179.37 | 6403483.55 | 6403483.55 | 6403483.55 |  |  | 100 | 7380805.09 | 6508179.38 | 1068029.9 | 5340149.48 |  | 100000 | 100000 | 644556.04 | 128069.67 |  |  | 115 | -977321.54 | 9822959.03 | 0 |  |  |  | 0 | 9822959.03 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:86.71% |  | 3691099.65 | 529115.73 | 5879063.64 | 6403483.55 | 6403483.55 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 9 | 6459424.39 | 6657526.24 | 6657526.24 | 6657526.24 |  |  | 100 | 6593539.06 | 6259424.39 | 922774.91 | 5536649.48 |  | -200000 | -200000 | 400964.15 | 133150.52 |  |  | 102 | 63987.18 | 9886946.21 | 0 |  |  |  | 0 | 9886946.21 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:87.56% |  | 2394899.77 | 533346.97 | 5926077.42 | 6657526.24 | 6657526.24 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 10 | 4191074.6 | 5933499.42 | 5933499.42 | 5933499.42 |  |  | 100 | 4769902.55 | 4291074.6 | 598724.94 | 3592349.66 |  | 100000 | 100000 | 260157.96 | 118669.99 |  |  | 114 | 1163596.87 | 11050543.08 | 0 |  |  |  | 0 | 11050543.08 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:88.23% |  | 1912940.82 | 346052.03 | 3845022.57 | 5933499.42 | 5933499.42 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 11 | 3347646.44 | 3691099.65 | 3691099.65 | 3691099.65 |  |  | 100 | 3829271.19 | 3447646.44 | 478235.21 | 2869411.23 |  | 100000 | 100000 | 207802.76 | 73821.99 |  |  | 114 | -138171.54 | 10912371.54 | 0 |  |  |  | 0 | 10912371.54 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:88.68% |  | 1285699.88 | 276411.17 | 3071235.27 | 3691099.65 | 3691099.65 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 处理中 | 2023 | 12 | 2249974.79 | 2394899.77 | 2394899.77 | 2394899.77 |  |  | 100 | 1937538.37 | 2049974.79 | 321424.97 | 1928549.82 |  | -200000 | -300000 | 139665.58 | 47898 |  |  | 86 | 457361.4 | 11369732.94 | 0 |  |  |  | 0 | 11369732.94 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:88.68% |  | 0 | 185777.73 | 2064197.06 | 2394899.77 | 2394899.77 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 1 | 3003358.91 | 5281526 | 17200000 | 17200000 |  |  | 326 | 23760118.11 | 20144028.8 | 6043208.6412 | 11079215.8423 | 2014402.8804 | 1007201.4402 | 1212335.32 | 1841390.6918 | 562363.296 | 0 |  | 791 | -6560118.11 | 27458479.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27458479.26 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:98%；结构施工:26% | 是 | 5281526 | 247983.76 | 2755375.15 | 17200000 | 17200000 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 2 | 949104.46 | 0 | 19808000 | 19808000 |  |  | 0 | 3939979.25 | 3130275.76 | 939082.728 | 1721651.668 | 313027.576 | 156513.788 | 105630.52 | 307912.97 | 396160 |  |  | 415 | 15868020.75 | 43326500.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 43326500.01 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:98%；结构施工:26% | 是 | 0 | 78366.42 | 870738.04 | 19808000 | 19808000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 3 | 36216.17 | 1050000 | 4225220.8 | 4225220.8 |  |  | 402 | 3439209.38 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3354704.96 | 84504.416 |  |  | 9496 | 786011.42 | 44112511.43 | 0 | 0 |  |  | 0 | 44112511.43 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:98%；结构施工:35% | 是 | 35275902 | 2990.32 | 33225.85 | 4225220.8 | 4225220.8 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 4 | 20790090.29 | 33053082 | 0 |  |  |  | 0 | 25521762.13 | 22759659 | 6827897.5534 | 12517812.5663 | 2275965.9211 | 1137982.9606 | 705518.04 | 2056585.0866 | 0 |  |  | 123 | -25521762.13 | 18590749.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18590749.3 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:98%；结构施工:46% | 是 | 37943292 | 1716612.95 | 19073477.34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 5 | 22133579.64 | 36652605 | 28220721.6 | 28220721.6 |  |  | 77 | 27620916.65 | 24085542.46 | 7225662.7389 | 13247048.3547 | 2408554.2463 | 1204277.1232 | 758865.84 | 2212093.92 | 564414.432 |  |  | 125 | 599804.95 | 19190554.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19190554.25 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:98%；结构施工:56% | 是 | 37943292 | 1827543.27 | 20306036.37 | 28220721.6 | 28220721.6 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 6 | 34413417.79 | 35203970 | 30354633.6 | 30354633.6 |  |  | 86 | 27633720.13 | 24055667.7 | 7216700.3085 | 13230617.2323 | 2405566.7695 | 1202783.3848 | 758865.84 | 2212093.92 | 607092.672 |  |  | 80 | 2720913.47 | 21911467.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21911467.72 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:67%；二次结构施工:5% | 是 | 41494657 | 2841474.86 | 31571942.93 | 30354633.6 | 30354633.6 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 7 | 31402223.79 | 35552605 | 30354633.6 | 30354633.6 |  |  | 85 | 30204451.09 | 26343813.81 | 7903144.1422 | 14489097.5941 | 2634381.3807 | 1317190.6904 | 834406.1 | 2419138.5031 | 607092.672 |  |  | 96 | 150182.51 | 22061650.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 22061650.23 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:77%；二次结构施工:15% | 是 | 29552605 | 2592844.17 | 28809379.62 | 30354633.6 | 30354633.6 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 8 | 30751418.93 | 31384092.75 | 33195725.6 | 33195725.6 |  |  | 106 | 21580188.54 | 18602305.06 | 5580691.5185 | 10231267.7839 | 1860230.5062 | 930115.2531 | 591052.1 | 1722916.87 | 663914.512 |  |  | 70 | 11615537.06 | 33677187.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 33677187.29 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:83%；二次结构施工:25% | 是 | 18165110 | 3016714.2 | 27734704.73 | 33195725.6 | 33195725.6 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 9 | 39248040.91 | 40384092.75 | 23642084 | 23642084 |  |  | 59 | 13284127.93 | 11388958.14 | 3416687.4435 | 6263926.9797 | 1138895.8145 | 569447.9072 | 363302.2 | 1059025.91 | 472841.68 |  |  | 34 | 10357956.07 | 44035143.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 44035143.36 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:89%；二次结构施工:35% | 是 | 18165110 | 2808629.43 | 36439411.48 | 23642084 | 23642084 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 10 | 30435820.54 | 30854099 | 14532088 | 14532088 |  |  | 47 | 13229467.96 | 11516498.09 | 3454949.4267 | 6334073.9489 | 1151649.8089 | 575824.9044 | 363302.2 | 1059025.91 | 290641.76 |  |  | 43 | 1302620.04 | 45337763.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45337763.4 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:97%；二次结构施工:45%；装修施工(含改造工程):7% | 是 | 30854099 | 2513049.4 | 27922771.14 | 14532088 | 14532088 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 11 | 32105111.11 | 31020305 | 14532088 | 14532088 |  |  | 47 | 22473577.79 | 19554549.51 | 5866364.8519 | 10755002.2285 | 1955454.9506 | 977727.4753 | 829592.545 | 1798793.97 | 290641.76 |  |  | 70 | -7941489.79 | 37396273.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37396273.61 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):14%；独立机电:5% | 是 | 31020305 | 2650880.73 | 29454230.38 | 14532088 | 14532088 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州滨江科技创新综合体 | U_ORG_XM_HZBJZHT | 处理中 | 2023 | 12 | 35627569.38 | 49038234 | 24683279.2 | 24683279.2 |  |  | 50 | 22590980.13 | 19668424.67 | 5900527.4022 | 10817633.5708 | 1966842.4674 | 983421.2337 | 620406.1 | 1808483.78 | 493665.584 |  |  | 63 | 2092299.07 | 39488572.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39488572.68 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):27%；独立机电:20% | 是 | 49038234 | 2941725.98 | 32685843.4 | 24683279.2 | 24683279.2 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 1 | 2000000 | 2000000 | 2242400 | 2242400 |  |  | 112 | 22983873.17 | 20273216.58 | 9191072.1938 | 10416935.0015 | 165209.386 | 500000 | 1300000 | 1402906.5874 | 7750 |  |  | 1149 | -20741473.17 | 71963476.53 | 0 |  |  |  | 5984290.02 | 71963476.53 |  | 5984290.02 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:60%；结构施工:60%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):45%；独立机电:45%；市政道、桥施工:35% | 否 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 2242400 | 2242400 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 2 | 2000000 | 2000000 | 2242400 | 2242400 |  |  | 112 | 8679380 | 7650000 | 2300000 | 5300000 | 0 | 50000 | 500000 | 529380 | 0 |  |  | 434 | -6436980 | 65526496.53 | 0 |  |  |  | 5984290.02 | 65526496.53 |  | 5984290.02 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:70%；结构施工:60%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):60%；市政道、桥施工:60%；独立机电:60% | 是 | 2000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 2242400 | 2242400 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 3 | 14000000 | 14000000 | 2242400 | 2242400 |  |  | 16 | 17083161.62 | 15509878.06 | 2266626.0184 | 13051989.0707 | 141262.9662 | 50000 | 500000 | 1073283.5614 | 0 |  |  | 122 | -14840761.62 | 50685734.91 | 0 |  |  |  | 0 | 44701444.89 | 5984290.02 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:80%；结构施工:70%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):60%；市政道、桥施工:60%；独立机电:60% | 是 | 14000000 | 1155963.3028 | 12844036.7 | 2242400 | 2242400 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 4 | 24000000 | 24000000 | 2242400 | 2242400 |  |  | 9 | 8829380 | 7650000 | 2300000 | 5300000 | 0 | 50000 | 650000 | 529380 | 0 |  |  | 37 | -6586980 | 38114464.89 | 0 |  |  |  | 0 | 38114464.89 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:70%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):60%；市政道、桥施工:60%；独立机电:60% | 否 | 24000000 | 1981651.3761 | 22018348.62 | 2242400 | 2242400 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 5 | 24000000 | 24000000 | 2242400 | 2242400 |  |  | 9 | 26546197.28 | 24360453.87 | 8440151.2909 | 15692711.158 | 187591.4238 | 40000 | 500000 | 1685743.408 | 0 |  |  | 111 | -24303797.28 | 13810667.61 | 0 |  |  |  | 0 | 13810667.61 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:70%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):60%；市政道、桥施工:60%；独立机电:60% | 是 | 24000000 | 1981651.3761 | 22018348.62 | 2242400 | 2242400 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 6 | 28800000 | 28800000 | 20697610 | 20697610 |  |  | 72 | 14540697.77 | 13120742.4 | 2093580.7988 | 10880486.3977 | 106675.2 | 40000 | 500000 | 907955.3738 | 12000 |  |  | 50 | 6156912.23 | 19967579.84 | 0 |  |  |  | 0 | 19967579.84 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:80%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):61%；独立机电:61%；市政道、桥施工:61% | 是 | 28800000 | 2377981.6514 | 26422018.35 | 20697610 | 20697610 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 7 | 19000000 | 19000000 | 3108100 | 3108100 |  |  | 16 | 21454114.61 | 19539878.06 | 4596626.0184 | 14401989.0707 | 141262.9662 | 400000 | 600000 | 1034507.5504 | 279729 |  |  | 113 | -18346014.61 | 1621565.23 | 0 |  |  |  | 0 | 1621565.23 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):61%；独立机电:61%；市政道、桥施工:61% | 是 | 19000000 | 1568807.3395 | 17431192.66 | 3108100 | 3108100 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 8 | 19000000 | 19000000 | 3108100 | 3108100 |  |  | 16 | 3172933.11 | 2238312.86 | 898312.8614 | 1300000 |  | 40000 | 500000 | 154891.25 | 279729 |  |  | 17 | -64833.11 | 1556732.12 | 0 |  |  |  | 0 | 1556732.12 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):65%；独立机电:65%；市政道、桥施工:62% | 否 | 19000000 | 1568807.3395 | 17431192.66 | 3108100 | 3108100 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 9 | 17000000 | 18114006.5161 | 3108100 | 3108100 |  |  | 17 | 3237017 | 2240000 | 1400000 | 800000 |  | 40000 | 500000 | 217288 | 279729 |  |  | 19 | -128917 | 1427815.12 | 0 |  |  |  | 0 | 1427815.12 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):70%；独立机电:70%；市政道、桥施工:70% | 否 | 17000000 | 1403669.7248 | 15596330.28 | 3108100 | 3108100 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 10 | 10000000 | 10000000 | 3108100 | 3108100 |  |  | 31 | 3323943.51 | 2164510.39 | 1038170.1284 | 528472.3214 | 197867.9355 | 400000 | 550000 | 329704.1187 | 279729 |  |  | 33 | -215843.51 | 1211971.61 | 0 |  |  |  | 0 | 1211971.61 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):80%；独立机电:80%；市政道、桥施工:80% | 是 | 10000000 | 825688.0734 | 9174311.93 | 3108100 | 3108100 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 11 | 10000000 | 10000000 | 3108100 | 3108100 |  |  | 31 | 3163937 | 2210000 | 800000 | 1370000 | 0 | 40000 | 450000 | 224208 | 279729 |  |  | 32 | -55837 | 1156134.61 | 0 |  |  |  | 0 | 1156134.61 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):90%；独立机电:90%；市政道、桥施工:90% | 否 | 10000000 | 825688.0734 | 9174311.93 | 3108100 | 3108100 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 处理中 | 2023 | 12 | 8000000 | 8000000 | 3108100 | 3108100 |  |  | 39 | 3160585 | 2180000 | 140000 | 2000000 |  | 40000 | 550000 | 150856 | 279729 |  |  | 40 | -52485 | 1103649.61 | 0 |  |  |  | 0 | 1103649.61 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):95%；独立机电:95%；市政道、桥施工:95% | 否 | 8000000 | 660550.4587 | 7339449.54 | 3108100 | 3108100 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳柔宇国际柔性显示产业园机电 | U_ORG_XM_SZRYJD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 200000 |  |  |  | 0 | -200000 | 84854.71 | 0 |  | 0 |  | 5210000 | 84854.71 |  | 0 | 结算月 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳柔宇国际柔性显示产业园机电 | U_ORG_XM_SZRYJD | 处理中 | 2023 | 10 |  | 1081420.53 | 5698448.57 | 5698448.57 |  |  | 527 | 567257.16 | 567257.16 | 155257.16 | 300000 |  | 112000 | [5 empty] | 0 | 5131191.41 | 5216046.12 | 0 |  |  | 5210000 | 0 | 6046.12 |  | 0 | 保修二年后 |  |  | 0 |  | 0 | 5698448.57 | 5698448.57 |  |  | 0 |  |  | 0
唐山橡树湾 | U_ORG_XM_TSXSW | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 7815740.44 | 7815740.44 |  |  | 0 | 48903766.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000000 | 28903766.13 |  |  |  | 0 | -41088025.69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  |  | 0 | 7815740.44 | 7815740.44 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州龙湖天街五期机电总包 | U_ORG_XM_SZLHTJWQJD | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 12532.29 | 0 |  |  |  | 0 | 12532.29 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 是 | 8279954.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
佛山市东亚项目西区EPC | U_ORG_XM_FSSDYXQ | 处理中 | 2023 | 6 | 3144274.83 | 0 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0 | 1062661.44 | 306384.44 |  | 0 | 306384.44 |  |  | 0 | 756277 | 0 |  | 34 | 6937338.56 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 7650000 | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  | 259619.02 | 2884655.81 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
德阳什邡隔离点援建工程 | U_ORG_XM_DYSFYJ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 10056000 | 10056000 |  |  | 0 | 200000 | 0 | [6 empty] | 200000 |  |  | 0 | 9856000 | 21284300 | 0 |  |  |  | 10000000 | 21284300 | 0 | 10000000 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 10056000 | 10056000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京航天工程大学军事设施建设 | U_ORG_XM_HTDXJSSS | 处理中 | 2023 | 1 | 18793640.46 | 5000007.96 | 64000000 | 64000000 |  |  | 1280 | 64530000 | 57830000 | 48000000 | 9000000 | 800000 | 30000 | 1900000 | 4800000 |  |  |  | 343 | -530000 | 7287032.74 | 0 |  |  |  | 0 | 7287032.74 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  | 1551768.48 | 17241871.98 | 64000000 | 64000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京航天工程大学军事设施建设 | U_ORG_XM_HTDXJSSS | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 730000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 700000 |  |  |  |  | 0 | -730000 | 6557032.74 | 0 |  |  |  | 0 | 6557032.74 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京航天工程大学军事设施建设 | U_ORG_XM_HTDXJSSS | 处理中 | 2023 | 3 | 11000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 730000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 700000 |  |  |  |  | 7 | -730000 | 5827032.74 | 0 |  |  |  | 0 | 5827032.74 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):95.89% | 否 | 11000000 | 908256.88 | 10091743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京航天工程大学军事设施建设 | U_ORG_XM_HTDXJSSS | 处理中 | 2023 | 4 | 12549988.27 | 12022788.27 | 0 |  |  |  | 0 | 730000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 700000 |  |  |  |  | 6 | -730000 | 5097032.74 | 0 |  |  |  | 0 | 5097032.74 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):98.25% | 否 | 12549988.27 | 1036237.56 | 11513750.71 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京生命科学实验室改造 | U_ORG_XM_SMDLGZ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 4725800 | 4725800 |  |  | 0 | 8630941.05 | 6500000 | 6500000 |  |  |  |  | 2130941.05 |  |  |  | 0 | -3905141.05 | 2382759.05 | 0 |  |  |  | 0 | 2382759.05 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  |  | 0 | 4725800 | 4725800 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 1 | 9000000 | 0 | 7348385.71 | 7348385.71 |  |  | 0 | 3329343.82 | 2383523.07 | 2000000 | 0 | 363523.0656 | 20000 | 40000 | 695318 | 210502.7523 |  |  | 37 | 4019041.89 | 9136828.48 | 0 |  |  |  | 10000000 | 9136828.48 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:50% |  | 8363600 | 165137.61 | 8834862.39 | 7348385.71 | 12750874.39 | 0 | 0 | 5402488.68 | 5402488.68 |  | 3969357.2 | 1138479.6 | 2830877.6
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 2515800 | 0 |  | 0 |  | 137372900 | 2515800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 2265800 | 0 |  | 0 |  | 137372900 | 2265800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 2015800 | 0 |  | 0 |  | 137372900 | 2015800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 1765800 | 0 |  |  |  | 137372900 | 1765800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 18000000 | 9000000 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | 17750000 | 19515800 | 0 |  |  | 15000000 | 122372900 | 4515800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 是 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 9000000 | 9000000 | 0 |  |  | 0
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9196600 | 8846600 | 5889700 | 2956900 |  |  | 350000 |  |  |  |  | 0 | -9196600 | -4580800 | 8846600 |  | 8846600 |  | 137372900 | 4265800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 4015800 | 0 |  | 0 |  | 137372900 | 4015800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 3765800 | 0 |  |  |  | 137372900 | 3765800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 3515800 | 0 |  | 0 | 0 | 137372900 | 3515800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 3265800 | 0 |  | 0 |  | 137372900 | 3265800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 3015800 | 0 |  | 0 |  | 137372900 | 3015800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | -250000 | 2765800 | 0 |  | 0 |  | 137372900 | 2765800 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.88% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
无锡芯卓半导体产业化建设 | U_ORG_XM_WXXZBDT | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 0 | 9017374.31 | 7042174.31 | 1153424.31 | 3707750 | 2181000 |  | 25200 | 1500000 | 450000 |  |  | 0 | -3017374.31 | 67380.73 | 0 |  |  |  | 0 | 67380.73 |  | 0 | 结算月 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:90% | 是 | 42643385.92 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 12592113.04 | 0 |  |  |  | 43000000 | 12592113.04 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 12542113.04 | 0 |  |  |  | 43000000 | 12542113.04 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 12492113.04 | 0 |  |  |  | 43000000 | 12492113.04 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 12442113.04 | 0 |  |  |  | 43000000 | 12442113.04 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 12392113.04 | 0 |  |  |  | 43000000 | 12392113.04 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 12342113.04 | 0 |  |  |  | 43000000 | 12342113.04 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 4 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 6817534.17 | 0 |  |  |  | 0 | 6817534.17 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 8256.88 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 5 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 6817534.17 | 0 |  |  |  | 0 | 6817534.17 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 8256.88 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 6 | 3000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | [8 empty] | 167 | -5000000 | 1817534.17 | 0 |  |  |  | 0 | 1817534.17 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 247706.42 | 2752293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 7 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  |  | 0 | 1817534.17 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 8256.88 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 8 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  |  | 0 | 1817534.17 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 8256.88 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 9 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  |  | 0 | 1817534.17 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 8256.88 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 10 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  |  | 0 | 1817534.17 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 8256.88 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 2 | 9800000 | 2500000 | 1040000 | 1040000 |  |  | 64 | 3449052.53 | 2613263.83 | 2535260 | 0 | 58003.8256 | 20000 | 20000 | 712636.41 | 103152.2936 |  |  | 35 | -2409052.53 | 6727775.95 | 0 |  |  |  | 10000000 | 6727775.95 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:75% |  | 8163600 | 148623.85 | 9651376.15 | 1040000 | 1600000 | 0 | 0 | 560000 | 560000 |  | 4651168.84 | 1235881.26 | 3415287.58
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 3 | 7000000 | 2300000 | 936000 | 936000 |  |  | 64 | 2899790.71 | 2457200.08 | 2138500 | 0 | 298700.0801 | 20000 | 100000 | 249838.3331 | 92752.2936 |  |  | 41 | -1963790.71 | 4763985.24 | 0 |  |  |  | 10000000 | 4763985.24 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100% |  | 13363600 | 660550.46 | 6339449.54 | 936000 | 1476000 | 0 | 0 | 540000 | 540000 |  | 4655457.64 | 1236493.95 | 3418963.69
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 4 | 7000000 | 8000000 | 3640000 | 3640000 |  |  | 70 | 1633886.25 | 1110249.12 | 1074416.8 | 0 | 15832.3235 | 20000 | 20000 | 386352.2891 | 117284.844 |  |  | 23 | 2006113.75 | 6770098.99 | 0 |  |  |  | 10000000 | 6770098.99 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):15% |  | 13363600 | 660550.46 | 6339449.54 | 3640000 | 5600000 | 0 | 0 | 1960000 | 1960000 |  | 5030789.04 | 1718684.15 | 3312104.89
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 5 | 9251500 | 8000000 | 3640000 | 3640000 |  |  | 70 | 994394.26 | 469263.66 | 206876.4 | 0 | 242387.261 | 20000 | 20000 | 385553.4968 | 119577.1009 |  |  | 11 | 2645605.74 | 9415704.73 | 0 |  |  |  | 10000000 | 9415704.73 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):30% |  | 15615100 | 763885.32 | 8487614.68 | 3640000 | 5600000 | 0 | 0 | 1960000 | 1960000 |  | 5578073.72 | 2225439.1 | 3352634.62
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 6 | 8700000 | 9251500 | 4810780 | 4810780 |  |  | 80 | 2607943.73 | 1757942.41 | 899501.08 | 500000 | 338441.3271 | 20000 | 100000 | 489694.388 | 260306.9358 |  |  | 30 | 2202836.27 | 11618541 | 0 |  |  | 10000000 | 0 | 1618541 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):45% |  | 15063600 | 718348.62 | 7981651.38 | 4810780 | 7401200 | 0 | 0 | 2590420 | 2590420 |  | 2889525.86 | 2568835.7 | 320690.16
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 7 | 8500000 | 8700000 | 4524000 | 4524000 |  |  | 80 | 3907233.53 | 3284419.57 | 2930746 | 0 | 333673.5745 | 20000 | 20000 | 484626.8086 | 118187.156 |  |  | 46 | 616766.47 | 2235307.47 | 0 |  |  |  | 0 | 2235307.47 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):60% |  | 14863600 | 701834.86 | 7798165.14 | 4524000 | 6960000 | 0 | 0 | 2436000 | 2436000 |  | 563858.4 | 80551.2 | 483307.2
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 8 | 3500000 | 8500000 | 4420000 | 4420000 |  |  | 80 | 6430364.4 | 5977286.6 | 4785475.2 | 1000000 | 171811.4012 | 20000 | 50000 | 271352.2966 | 131725.5046 |  |  | 184 | -2010364.4 | 224943.07 | 0 |  |  |  | 0 | 224943.07 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):75% |  | 9863600 | 288990.83 | 3211009.17 | 4420000 | 6800000 | 0 | 0 | 2380000 | 2380000 |  | 0
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 9 | 3032200 | 4000000 | 1820000 | 1820000 |  |  | 70 | 1973091.12 | 1713700.56 | 1000000 | 200000 | 493700.5647 | 20000 | 30000 | 229390.5647 |  |  |  | 65 | -153091.12 | 71851.95 | 0 |  |  |  | 0 | 71851.95 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):85% |  | 9395800 | 250365.14 | 2781834.86 | 1820000 | 2800000 |  |  | 980000 | 980000 |  | 0 | 0
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 10 | 3598700 | 3532200 | 1576744 | 1576744 |  |  | 69 | 1034455 | 284310 |  |  | 264310 | 20000 | 30000 | 720145 |  |  |  | 29 | 542289 | 614140.95 | 0 |  |  |  | 0 | 614140.95 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):95% |  | 7363600 | 297140.37 | 3301559.63 | 1576744 | 2425760 |  |  | 849016 | 849016 |  | 0
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 11 | 4000000 | 1500000 | 520000 | 520000 |  |  | 53 | 1106900 | 1020000 | 1000000 | 0 |  | 20000 | 30000 | 56900 |  |  |  | 28 | -586900 | 27240.95 | 0 |  |  |  | 0 | 27240.95 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  | 7364000 | 330275.23 | 3669724.77 | 520000 | 800000 |  |  | 280000 | 280000 |  | 3795765.46 | 2574338.3 | 1221427.16
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 处理中 | 2023 | 12 |  | 1118828 | 520000 | 520000 |  |  | 89 | 375762 | 288862 |  |  | 268862 | 20000 | 30000 | 56900 |  |  |  | 0 | 144238 | 171478.95 | 0 |  |  |  | 0 | 171478.95 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 520000 | 800000 |  |  | 280000 | 280000 |  | 0
安徽芜湖皖南医学院弋矶山医院 | U_ORG_XM_AHWHYJSYY | 处理中 | 2023 | 5 | 7564862.73 | 23414662.73 | 38407495.29 | 38407495.29 | 0 |  | 164 | 4901447.51 | 2600000 | 1100000 | 1500000 |  |  | 1250000 | 0 | 1051447.51 |  |  | 65 | 33506047.78 | 55179565.08 | 0 |  |  | 55000000 | 33050000 | 179565.08 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% |  |  | 724621.6933 | 6840241.04 | 38407495.29 | 38407495.29 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | U_ORG_XM_HFGXXZ | 处理中 | 2023 | 2 | 10000000 |  | 30047200 |  |  |  | 0 | 12700000 | 9650000 | 6500000 | 2500000 | 650000 |  | 1500000 | 1550000 | 0 |  |  | 127 | 17347200 | 50675833.69 | 0 |  |  |  | 0 | 50675833.69 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:50% | 否 | 4000000 | 825688.07 | 9174311.93 | 30047200 | 0 |  | 30047200 | 0 |  |  | 0
合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | U_ORG_XM_HFGXXZ | 处理中 | 2023 | 3 | 10000000 |  | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 | 8555000 | 7050000 | 4500000 | 2100000 | 450000 |  | 800000 | 565000 | 140000 |  |  | 86 | -1555000 | 49120833.69 | 0 |  |  |  | 0 | 49120833.69 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:85% | 否 | 6000000 | 825688.07 | 9174311.93 | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥泰康之家徽园一期机电 | U_ORG_XM_HFHYYQJD | 处理中 | 2023 | 1 | 1896454.95 | 4300000 | 6392858.12 | 6392858.12 |  | 0 | 185 | 12355718.43 | 11489293.72 | 6839293.72 | 4500000 | 0 | 150000 | 200000 | 558107.07 | 108317.64 |  |  | 652 | -5962860.31 | 1060426.7 | 0 |  |  |  | 0 | 1060426.7 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 4431293.27 | 156588.02 | 1739866.93 | 6392858.12 | 7972958.12 |  |  | 1580100 |  | 1580100 | 2330900 |  |  |  | 2330900
合肥泰康之家徽园一期机电 | U_ORG_XM_HFHYYQJD | 处理中 | 2023 | 3 | 1676540.01 | 0 | 4651367.91 | 4651367.91 |  | 0 | 0 | 4337248.33 | 3700000 | 2000000 | 1600000 | 0 | 100000 | 150000 | 406994.69 | 80253.64 |  |  | 259 | 314119.58 | 1374546.28 | 0 |  |  |  | 0 | 1374546.28 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 4503594.69 | 138429.91 | 1538110.1 | 4651367.91 | 5814209.88 |  |  | 1162841.97 |  | 1162841.97 | 0 |  |  |  | 0
合肥泰康之家徽园一期机电 | U_ORG_XM_HFHYYQJD | 处理中 | 2023 | 8 |  | 4044904.04 | 3557623.68 | 3557623.68 |  | 0 | 112 | 4889071.83 | 4200000 | 2000000 | 2100000 | 0 | 100000 | 100000 | 516152.63 | 72919.2 |  |  | 0 | -1331448.15 | 43098.13 | 0 |  |  |  | 0 | 43098.13 |  | 0 | 结算月 |  |  | 0 |  | 0 | 3557623.68 | 4516466.15 |  |  | 958842.47 |  | 958842.47 | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 11 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  |  | 0 | 1817534.17 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 8256.88 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第4街区保障性住房 | U_ORG_XM_BQSTLGZF | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 29000000 | 29000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 29000000 | 29003840.06 | 0 |  |  | 29000000 | 30836291.03 | 3840.06 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 29000000 | 29000000 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 处理中 | 2023 | 2 | 36936655.43 | 655132.21 | 1769351.41 | 1769351.41 |  |  | 270 | 1548182.5 | 145009.89 | 57406.15 | 25103.74 | 0 | 62500 | 500000 | 849079.12 | 54093.4852 |  |  | 4 | 221168.91 | 51965468.91 | 0 |  |  |  | 0 | 51965468.91 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 655132.21 | 3049815.58 | 33886839.85 | 1769351.41 | 1769351.41 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 3041539.57 | 3041539.57 |  |  | 0 | 17661347.12 | 16351575.95 | 11333102.8 | 4955973.15 |  | 62500 | 500000 | 809771.17 |  |  |  | 0 | -14619807.55 | 37345661.36 | 0 |  |  |  | 0 | 37345661.36 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 3041539.57 | 3041539.57 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 处理中 | 2023 | 4 | 995260.1672 | 995260.1672 | 796208.13 | 796208.13 |  |  | 80 | 5696682.11 | 4595017.89 | 4532517.89 |  |  | 62500 | 150000 | 869486.78 | 82177.445 |  |  | 572 | -4900473.98 | 32445187.38 | 0 |  |  |  | 0 | 32445187.38 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 995260.1672 | 82177.44 | 913082.73 | 796208.13 | 796208.13 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 处理中 | 2023 | 5 | 995260.1672 | 995260.1672 | 796208.13 | 796208.13 |  |  | 80 | 5696682.11 | 4595017.89 | 4532517.89 |  |  | 62500 | 150000 | 869486.78 | 82177.445 |  |  | 572 | -4900473.98 | 27544713.4 | 0 |  |  |  | 0 | 27544713.4 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 995260.1672 | 82177.44 | 913082.73 | 796208.13 | 796208.13 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 19743765.46 | 0 |  |  |  | 0 | 19743765.46 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 1 | 200000 | 28699074.09 | 0 |  |  |  | 0 | 9500000 | 9500000 | 6900000 | 1800000 | 100000 | 700000 | [5 empty] | 4750 | -9500000 | 5458700 | 0 |  |  |  | 0 | 5458700 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 16513.76 | 183486.24 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 2 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5458700 | 0 |  |  |  | 0 | 5458700 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 8256.88 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 3 | 5000000 |  | 6358834.17 | 6358834.17 |  |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | [8 empty] | 100 | 1358834.17 | 6817534.17 | 0 |  |  |  | 0 | 6817534.17 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 412844.04 | 4587155.96 | 6358834.17 | 6358834.17 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 处理中 | 2023 | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1273441.59 | 1273441.59 | 1273441.59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1273441.59 | 65891897.12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 65891897.12 |  | 0 | 保修二年后 |  | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 3324000 | 7696000 | 7696000 |  |  | 232 | 1460643.5 | 1111243.5 | 560000 | 551243.5 |  | 0 | 65000 | 279400 | 5000 |  |  | 0 | 6235356.5 | 12985817.58 | 0 |  |  |  | 0 | 12985817.58 | 0 | 0 | 在施数据 | 独立机电:55.56% | 是 | 3324000 | 0 | 0 | 7696000 | 7696000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 2 | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 |  |  | 1 | -65000 | 12920817.58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12920817.58 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:55.56% | 否 | 0 | 540000 | 5460000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 3 | 10500000 | 2000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5044200 | 4825900 | 510000 | 4315900 |  |  | 65000 | 131400 | 21900 |  |  | 48 | -5044200 | 7876617.58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7876617.58 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:57.45% | 是 | 2000000 | 945000 | 9555000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 4 | 8000000 | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1780000 | 1485100 | 182000 | 1303100 |  |  | 65000 | 197100 | 32800 |  |  | 22 | -1780000 | 6096617.58 | 0 |  |  |  | 0 | 6096617.58 | 0 | 0 | 在施数据 | 独立机电:60.28% | 是 | 3000000 | 720000 | 7280000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 5 | 5000000 | 3000000 | 1600000 | 1600000 |  |  | 53 | 2522600 | 2227700 | 273000 | 1954700 |  |  | 65000 | 197100 | 32800 |  |  | 50 | -922600 | 5174017.58 | 0 |  |  |  | 0 | 5174017.58 | 0 | 0 | 在施数据 | 独立机电:63.12% | 是 | 3000000 | 450000 | 4550000 | 1600000 | 1600000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 6 | 6000000 | 5000000 | 2400000 | 2400000 |  |  | 48 | 2665900 | 2227700 | 273000 | 1954700 |  |  | 65000 | 328500 | 44700 |  |  | 44 | -265900 | 4908117.58 | 0 |  |  |  | 0 | 4908117.58 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:67.85% | 是 | 5000000 | 540000 | 5460000 | 2400000 | 2400000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 7 | 12000000 | 3000000 | 2400000 | 2400000 |  |  | 80 | 4017700 | 3712800 | 455000 | 3257800 |  |  | 65000 | 207100 | 32800 |  |  | 33 | -1617700 | 3290417.58 | 0 |  |  |  | 0 | 3290417.58 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:70.68% | 是 | 3000000 | 1080000 | 10920000 | 2400000 | 2400000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 8 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 100 | 2604900 | 2227700 | 273000 | 1954700 |  |  | 65000 | 272800 | 39400 |  |  | 65 | 1395100 | 4685517.58 | 0 |  |  |  | 0 | 4685517.58 | 0 | 0 | 在施数据 | 独立机电:74.47% | 是 | 4000000 | 360000 | 3640000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 9 | 4000000 | 2000000 | 2400000 | 2400000 |  |  | 120 | 3198500 | 2970200 | 364000 | 2606200 |  |  | 65000 | 141400 | 21900 |  |  | 80 | -798500 | 3887017.58 | 0 |  |  |  | 0 | 3887017.58 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:76.36% | 是 | 2000000 | 360000 | 3640000 | 2400000 | 2400000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 10 | 4000000 | 2000000 | 3200000 | 3200000 |  |  | 160 | 1713400 | 1485100 | 182000 | 1303100 |  |  | 65000 | 141400 | 21900 |  |  | 43 | 1486600 | 5373617.58 | 0 |  |  |  | 0 | 5373617.58 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:78.25% | 是 | 2000000 | 360000 | 3640000 | 3200000 | 3200000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 11 | 1000000 | 3000000 | 1600000 | 1600000 |  |  | 53 | 1790000 | 1485100 | 182000 | 1303100 |  |  | 65000 | 207100 | 32800 |  |  | 179 | -190000 | 5183617.58 | 0 |  |  |  | 0 | 5183617.58 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:81.09% | 是 | 3000000 | 90000 | 910000 | 1600000 | 1600000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 处理中 | 2023 | 12 | 2000000 | 5000000 | 1600000 | 1600000 |  |  | 32 | 2675900 | 2227700 | 273000 | 1954700 |  |  | 65000 | 338500 | 44700 |  |  | 134 | -1075900 | 4107717.58 | 0 |  |  |  | 0 | 4107717.58 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:85.81% | 是 | 5000000 | 180000 | 1820000 | 1600000 | 1600000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京高丽营三期03-31地块 | U_ORG_XM_BJGLYSQ03_31 | 处理中 | 2023 | 12 | 124444400 | 23957224.04 | 73866989.21 | 73866989.21 | 0 |  | 308 | 25235137.13 | 24235137.13 | 24235137.13 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 |  |  | 20 | 48631852.08 | 49002085.65 | 0 |  |  |  | 0 | 453885.65 | 48548200 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 8065000 | 10275173.3945 | 114169226.61 | 73866989.21 | 73866989.21 |  |  | 0 |  |  | 0
北京高丽营三期03-31地块 | U_ORG_XM_BJGLYSQ03_31 | 处理中 | 2023 | 10 | 0 |  | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 | 7032092.95 | 2032092.95 | 1463113.94 | 7075.1593 | 561903.853 |  | 2000000 | 3000000 |  |  |  | 0 | -32092.95 | 421792.7 | 0 |  |  |  | 0 | 421792.7 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡华发中南装饰城地块住宅 | U_ORG_XM_WXHFZNZSCDKZZ | 处理中 | 2023 | 5 | 16243426.95 | 12000000 | 12576590.98 | 12576590.98 |  |  | 278 | 14188027.01 | 10746261.17 | 0 | 10696061.17 |  | 50200 | 0 | 3072861.19 | 368904.65 | 0 |  | 87 | -1611436.03 | 180956.83 | 0 |  |  | 0 | 0 | 180956.83 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 38490882.95 | 536697 | 15706729.95 | 12576590.98 | 33343790.98 |  |  | 20767200 |  | 20767200 | 20767200 |  |  |  | 20767200
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 处理中 | 2023 | 1 | 7834300 | 5969900 | 6664600 | 6664600 |  |  | 112 | 11152700 | 10752700 | 10752700 | 0 |  |  | 391700 |  | 8300 |  |  | 142 | -4488100 | 5281829.58 | 0 |  | 0 | 5051400 | 88743000 | 230429.58 |  | 0 | 竣工数据 | 完工未交付:100% | 是 |  | 500000 | 7334300 | 6664600 | 6664600 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 680000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 480000 |  |  |  | 0 | -680000 | -449570.42 | 661700 |  | 661700 |  | 89404700 | 212129.58 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 310000 | 0 |  |  |  |  | 300000 | 10000 | 0 |  |  | 0 | -310000 | -97870.42 | 310000 |  | 310000 | 0 | 89714700 | 212129.58 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 490000 | 0 | 0 |  |  |  | 250000 | 240000 | 0 |  |  | 0 | -490000 | -277870.42 | 490000 |  | 490000 | 0 | 90204700 | 212129.58 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  | 0 |  |  | 0 | -100000 | 112129.58 | 100000 |  | 100000 | 0 | 90304700 | 212129.58 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 36101185 | 40000000 | 40000000 |  |  | 111 | 4898500 | 4370600 | 4370600 | [5 empty] | 527900 |  |  | 0 | 35101500 | 35343629.58 | 4856700 |  | 4856700 | 40000000 | 55491400 | 200329.58 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 40000000 | 40000000 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 201729.58 | 0 |  |  |  | 5540000 | 201729.58 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  | 300000 | -300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 201729.58 | 0 |  |  | 0 | 5540000 | 201729.58 |  | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 310000 | 0 |  |  |  |  | 300000 | 10000 |  |  |  | 0 | -310000 | -274164.4 | 300000 | 300000 |  |  | 1200000 | 25835.6 |  | 1200000 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 10000 |  |  |  | 0 | -210000 | -184164.4 | 200000 | 200000 |  |  | 1400000 | 15835.6 |  | 1400000 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 210000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 10000 | 0 |  |  | 0 | -210000 | -194164.4 | 200000 | 200000 |  |  | 1600000 | 5835.6 |  | 1600000 | 在施数据 |  | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | -194164.4 | 200000 | 200000 |  |  | 1800000 | 5835.6 |  | 1800000 | 在施数据 |  | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | -194164.4 | 200000 | 200000 |  |  | 2000000 | 5835.6 |  | 2000000 | 在施数据 |  | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 87816000 | 87816000 |  |  | 0 | 1723475.05 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 20000 | 1503475.05 |  |  | 0 | 86092524.95 | 86098360.55 | 0 |  |  |  | 0 | 84098360.55 | 2000000 | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 87816000 | 87816000 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 8 | 1336397.3156 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 220000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 20000 | 0 |  |  | 16 | -220000 | 83678360.55 | 0 |  |  |  | 0 | 83678360.55 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 1344958.9414 | 110344.7325 | 1226052.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 9 | 16704966.445 | 1343112.88 | 0 |  |  |  | 0 | 220000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 20000 |  |  |  | 1 | -220000 | 83458360.55 | 0 |  |  |  | 0 | 83458360.55 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 16811986.767 | 1379309.156 | 15325657.29 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 10 | 21382357.0496 | 16788911 | 0 | 0 |  |  | 0 | 220000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 20000 | 0 |  |  | 1 | -220000 | 83238360.55 | 0 |  |  |  | 0 | 83238360.55 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 21519343.0618 | 1765515.7197 | 19616841.33 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 11 | 10978793.0357 | 21489806.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 186359.4 | 0 |  |  |  |  | 119212.325 | 67147.0759 | 0 |  |  | 2 | -186359.4 | 83052001.15 | 0 |  |  |  | 0 | 83052001.15 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:1% | 否 | 11049128.6434 | 906505.847 | 10072287.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园北区EPC | U_ORG_XM_LFJLBQ | 处理中 | 2023 | 12 | 32290461.7332 | 11033962.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 770414.45 | 0 |  |  |  |  | 393863.06 | 376551.3947 | 0 |  |  | 2 | -770414.45 | 82281586.7 | 0 |  |  |  | 0 | 82281586.7 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:21%；独立机电:1% | 否 | 32497330.4883 | 2666184.9137 | 29624276.82 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 1 | 12000000 | 8293946 | 66745437 | 66745437 |  |  | 805 | 93007196.24 | 89355160.24 | 52558547.18 | 35840128.06 | 347813 | 608672 | 1521682 | 1521682 | 608672 | 0 |  | 775 | -26261759.24 | 9170040.88 | 0 |  |  |  | 0 | 9170040.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:45%；二次结构施工:15%；独立机电:10%；装修施工(含改造工程):10% | 是 | 15000000 | 990826 | 11009174 | 66745437 | 66745437 | 0 |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 2 | 24000000 | 30000000 | 8400000 | 8400000 |  |  | 28 | 10768000 | 9818000 | 5250000 | 4410000 | 53000 | 105000 | 263000 | 582000 | 105000 |  |  | 45 | -2368000 | 6802040.88 | 0 |  |  |  | 0 | 6802040.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:50%；二次结构施工:20%；独立机电:15%；装修施工(含改造工程):15% | 是 | 30000000 | 1981651 | 22018349 | 8400000 | 8400000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 3 | 33408000 | 41760000 | 24070000 | 24070000 |  |  | 58 | 21533000 | 19635000 | 10500000 | 8820000 | 105000 | 210000 | 525000 | 1163000 | 210000 |  |  | 64 | 2537000 | 9339040.88 | 0 |  |  |  | 0 | 9339040.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:55%；二次结构施工:25%；独立机电:20%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 41760000 | 2758459 | 30649541 | 24070000 | 24070000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 4 | 33408000 | 41760000 | 30655600 | 30655600 |  |  | 73 | 29973000 | 27331000 | 14616000 | 12277000 | 146000 | 292000 | 731000 | 1619000 | 292000 |  |  | 90 | 682600 | 10021640.88 | 0 |  |  |  | 0 | 10021640.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:65%；二次结构施工:30%；独立机电:25%；装修施工(含改造工程):25% | 是 | 41760000 | 2758459 | 30649541 | 30655600 | 30655600 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 5 | 33408000 | 41760000 | 30655600 | 30655600 |  |  | 73 | 29973000 | 27331000 | 14616000 | 12277000 | 146000 | 292000 | 731000 | 1619000 | 292000 |  |  | 90 | 682600 | 10704240.88 | 0 |  |  |  | 0 | 10704240.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:80%；二次结构施工:35%；独立机电:30%；装修施工(含改造工程):30% | 是 | 41760000 | 2758459 | 30649541 | 30655600 | 30655600 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 6 | 36192000 | 45240000 | 30655600 | 30655600 |  |  | 68 | 29973000 | 27331000 | 14616000 | 12277000 | 146000 | 292000 | 731000 | 1619000 | 292000 |  |  | 83 | 682600 | 11386840.88 | 0 |  |  |  | 0 | 11386840.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:85%；二次结构施工:50%；独立机电:35% | 是 | 45240000 | 2988330 | 33203670 | 30655600 | 30655600 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 7 | 36192000 | 45240000 | 32604400 | 32604400 |  |  | 72 | 32473000 | 29610000 | 15834000 | 13301000 | 158000 | 317000 | 792000 | 1754000 | 317000 | 0 |  | 90 | 131400 | 11518240.88 | 0 |  |  |  | 0 | 11518240.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:40%；独立机电:35%；装修施工(含改造工程):35% | 是 | 45240000 | 2988330 | 33203670 | 32604400 | 32604400 | 0 |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 8 | 36192000 | 45240000 | 32604400 | 32604400 |  |  | 72 | 32473000 | 29610000 | 15834000 | 13301000 | 158000 | 317000 | 792000 | 1754000 | 317000 |  |  | 90 | 131400 | 11649640.88 | 0 |  |  |  | 0 | 11649640.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:45%；独立机电:40%；装修施工(含改造工程):40% | 是 | 45240000 | 2988330 | 33203670 | 32604400 | 32604400 | 0 |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 9 | 36192000 | 45240000 | 32604400 | 32604400 |  |  | 72 | 32473000 | 29610000 | 15834000 | 13301000 | 158000 | 317000 | 792000 | 1754000 | 317000 |  |  | 90 | 131400 | 11781040.88 | 0 |  |  |  | 0 | 11781040.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:50%；独立机电:50%；装修施工(含改造工程):45% | 是 | 45240000 | 2988330 | 33203670 | 32604400 | 32604400 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 10 | 36192000 | 45240000 | 32604400 | 32604400 |  |  | 72 | 32473000 | 29610000 | 15834000 | 13301000 | 158000 | 317000 | 792000 | 1754000 | 317000 |  |  | 90 | 131400 | 11912440.88 | 0 |  |  |  | 0 | 11912440.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:75%；独立机电:75%；装修施工(含改造工程):65% | 是 | 45240000 | 2988330 | 33203670 | 32604400 | 32604400 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 11 | 20080000 | 25100000 | 32604400 | 32604400 |  |  | 130 | 32473000 | 29610000 | 15834000 | 13301000 | 158000 | 317000 | 792000 | 1754000 | 317000 |  |  | 162 | 131400 | 12043840.88 | 0 |  |  |  | 0 | 12043840.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:95%；独立机电:90%；装修施工(含改造工程):85% | 是 | 25100000 | 1657982 | 18422018 | 32604400 | 32604400 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 处理中 | 2023 | 12 | 20080000 | 25100000 | 21326000 | 21326000 |  |  | 85 | 18016000 | 16428000 | 8785000 | 7379000 | 88000 | 176000 | 439000 | 973000 | 176000 | 0 |  | 90 | 3310000 | 15353840.88 | 0 |  |  |  | 0 | 15353840.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:95%；装修施工(含改造工程):90% | 是 | 25100000 | 1657982 | 18422018 | 21326000 | 21326000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -450000 | 1443.31 | 0 |  |  |  | 5740000 | 1443.31 | 0 | 2000000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:45% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 2 | 5616000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450000 | 0 | 0 |  |  | 8 | -450000 | -448556.69 | 900000 | 900000 |  |  | 6640000 | 451443.31 |  | 2900000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:60% |  | 6240000 | 463706.422 | 5152293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 3 | 6492600 | 35000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450000 | 0 | 0 |  |  | 7 | -450000 | 1443.31 | 500000 | 500000 |  |  | 7140000 | 501443.31 |  | 3400000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:70% | 否 | 7214000 | 536086.24 | 5956513.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 4 | 6818400 | 21030000 | 8593385.97 | 8593385.97 |  |  | 41 | 4995600 | 4545600 | 2272800 | 2272800 | 0 |  | 450000 | 0 | 0 |  |  | 73 | 3597785.97 | 4099229.28 | 0 | 0 |  |  | 7140000 | 4099229.28 |  | 3400000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:80% |  | 7576000 | 562987.16 | 6255412.84 | 8593385.97 | 8593385.97 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 5 | 7126200 | 7918000 | 4175600 | 4175600 |  |  | 53 | 5326068 | 4750800 | 2375400 | 2375400 | 0 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 75 | -1150468 | 2948761.28 | 0 | 0 | 0 |  | 7140000 | 2948761.28 | 0 | 3400000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10%；结构施工:10% | 否 | 7918000 | 588401.83 | 6537798.17 | 4175600 | 4175600 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 6 | 7741800 | 8602000 | 4175600 | 4175600 |  |  | 49 | 5836468 | 5261200 | 2580600 | 2580600 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 75 | -1660868 | 1287893.28 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 8140000 | 2287893.28 | 0 | 4400000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10%；结构施工:20% | 否 | 8602000 | 639231.19 | 7102568.81 | 4175600 | 4175600 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 7 | 8568000 | 9520000 | 4175600 | 4175600 |  |  | 44 | 6387268 | 5812000 | 2856000 | 2856000 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 75 | -2211668 | 76225.28 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | 11140000 | 3076225.28 | 0 | 7400000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10%；结构施工:30% |  | 9520000 | 707449.54 | 7860550.46 | 4175600 | 4175600 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 8 | 9417600 | 10464000 | 4175600 | 4175600 |  |  | 40 | 6953668 | 6378400 | 3139200 | 3139200 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 74 | -2778068 | 298157.28 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 14140000 | 3298157.28 | 0 | 10400000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10%；结构施工:40% |  | 10464000 | 777600 | 8640000 | 4175600 | 4175600 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 9 | 9666000 | 10740000 | 4175600 | 4175600 |  |  | 39 | 7119268 | 6544000 | 3222000 | 3222000 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 74 | -2943668 | 354489.28 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | 17140000 | 3354489.28 | 0 | 13400000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10%；结构施工:50% | 否 | 10740000 | 798110.09 | 8867889.91 | 4175600 | 4175600 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 10 | 9795600 | 10884000 | 4175600 | 4175600 |  |  | 38 | 7205668 | 6630400 | 3265200 | 3265200 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 74 | -3030068 | 324421.28 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | 20140000 | 3324421.28 | 0 | 16400000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10%；结构施工:60% | 否 | 10884000 | 808811.01 | 8986788.99 | 4175600 | 4175600 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 8 | 40475546.83 | 26545185 | 25881555.38 | 25881555.38 |  |  | 98 | 24199070.56 | 21361025.63 | 3831532 | 17040332.23 |  | 489161.4 | 855004.8 | 1452136.43 | 530903.7 |  |  | 60 | 1682484.82 | 51984475.97 | 0 |  |  |  | 0 | 51984475.97 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:5.2% |  | 41106045.14 | 3342017.63 | 37133529.2 | 25881555.38 | 25881555.38 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 11 | 2007500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 92030.53 | 0 |  |  |  | 0 | 92030.53 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  | 165756.88 | 1841743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 314929.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 314929.13 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市创新创业无障碍服务中心 | U_ORG_XM_SZSCZX | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 |  |  | 0 | 1425133.62 | 1376611.2 | 625976.86 | 679063.27 | 68571.07 | 3000 | 48522.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7574866.38 | 7600000 | 0 |  |  | 7600000 | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | -2023100 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 11 | 9550800 | 10612000 | 4175600 | 4175600 |  |  | 39 | 7042468 | 6467200 | 3183600 | 3183600 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 74 | -2866868 | 457553.28 | 2500000 | 2500000 |  | 0 | 22640000 | 2957553.28 |  | 18900000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10%；结构施工:70% |  | 10612000 | 788598.17 | 8762201.83 | 4175600 | 4175600 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 处理中 | 2023 | 12 | 9520200 | 10578000 | 4175600 | 4175600 |  |  | 39 | 7022068 | 6446800 | 3173400 | 3173400 | 100000 |  | 450000 | 0 | 125268 |  |  | 74 | -2846468 | 111085.28 | 0 | 0 |  |  | 22640000 | 111085.28 | 0 | 18900000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10%；结构施工:80% |  | 10578000 | 786071.56 | 8734128.44 | 4175600 | 4175600 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前海十单元3小镇 | U_ORG_XM_SZQHSDYXZ | 处理中 | 2023 | 1 | 2113399.71 | 0 | 787703.99 | 787703.99 |  |  | 0 | 2617974.8 | 2348452 | 2348452 |  |  | 0 | 10000 | 252522.8 | 7000 |  |  | 124 | -1830270.81 | 2595.85 | 0 |  |  |  | 0 | 2595.85 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 174500.9 | 1938898.81 | 787703.99 | 787703.99 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 900000 | 900000 | 200000 | 500000 | 0 | 200000 | [5 empty] | 90 | -900000 | 33006100 | 0 |  |  |  | 0 | 33006100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):50% | 否 | 0 | 82568.8073 | 917431.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | U_ORG_XM_BDCPJXL | 处理中 | 2023 | 1 | 17247316.09 | 17775625.14 | 20831139.23 | 20831139.23 |  |  | 117 | 48794936.07 | 46993158.07 | 28147765.96 | 18370779.74 | 100000 | 374612.37 | 500000 | 1301778 | 0 |  |  | 283 | -27963796.84 | 87646647.76 | 0 |  |  |  | 0 | 87646647.76 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:95%；二次结构施工:55%；装修施工(含改造工程):55%；独立机电:65% | 是 | 25247316.09 | 1424090.32 | 15823225.77 | 20831139.23 | 20831139.23 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | U_ORG_XM_BDCPJXL | 处理中 | 2023 | 2 | 25264013.53 | 19264013.53 | 19654758.28 | 19654758.28 |  |  | 102 | 18647501.38 | 16948812.91 | 10500746.78 | 6103119.81 |  | 344946.32 | 500000 | 1198688.47 | 0 |  |  | 74 | 1007256.9 | 88653904.66 | 0 |  |  |  | 0 | 88653904.66 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:70%；装修施工(含改造工程):70%；独立机电:70% | 是 | 30264013.53 | 2086019.47 | 23177994.06 | 19654758.28 | 19654758.28 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | U_ORG_XM_BDCPJXL | 处理中 | 2023 | 3 | 20980710.98 | 19980710.98 | 18974411.5 | 18974411.5 |  |  | 95 | 19195833.18 | 17634984.24 | 10599211.56 | 6730492.39 | 0 | 305280.29 | 500000 | 1060848.94 | 0 |  |  | 91 | -221421.68 | 88432482.98 | 0 |  |  |  | 0 | 88432482.98 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):80%；独立机电:80% | 是 | 30980710.98 | 1732352.28 | 19248358.7 | 18974411.5 | 18974411.5 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | U_ORG_XM_BDCPJXL | 处理中 | 2023 | 4 | 20980710.98 | 19980710.98 | 10333604.33 | 10333604.33 |  |  | 52 | 19663662.13 | 17997484.13 | 10747377.52 | 6730492.39 | 300000 | 219614.22 | 500000 | 1166178 | 0 |  |  | 94 | -9330057.8 | 79102425.18 | 0 |  |  |  | 0 | 79102425.18 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):90%；独立机电:90% | 是 | 30980710.98 | 1732352.28 | 19248358.7 | 10333604.33 | 10333604.33 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | U_ORG_XM_BDCPJXL | 处理中 | 2023 | 5 | 20980718.98 | 19980718.98 | 10333604.33 | 10333604.33 |  |  | 52 | 19260643.54 | 17697484.13 | 10747377.52 | 6730492.39 | 0 | 219614.22 | 500000 | 1063159.41 | 0 |  |  | 92 | -8927039.21 | 70175385.97 | 0 |  |  |  | 0 | 70175385.97 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:100% | 是 | 22773296.01 | 1732352.94 | 19248366.04 | 10333604.33 | 10333604.33 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | U_ORG_XM_BDCPJXL | 处理中 | 2023 | 6 | 20980718.98 | 19980718.98 | 13084403.45 | 13084403.45 |  |  | 65 | 20021798.24 | 17758638.83 | 10808532.22 | 6730492.39 | 0 | 219614.22 | 500000 | 1763159.41 | 0 |  |  | 95 | -6937394.79 | 63237991.18 | 0 |  |  |  | 0 | 63237991.18 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 20980718.98 | 1732352.94 | 19248366.04 | 13084403.45 | 13084403.45 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | U_ORG_XM_BDCPJXL | 处理中 | 2023 | 7 | 20980718.98 | 20980718.98 | 10794454.14 | 10794454.14 |  |  | 51 | 21211942.17 | 18948782.76 | 11698676.15 | 6730492.39 | 300000 | 219614.22 | 500000 | 1763159.41 | 0 |  |  | 101 | -10417488.03 | 52820503.15 | 0 |  |  |  | 0 | 52820503.15 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 20980718.98 | 1732352.94 | 19248366.04 | 10794454.14 | 10794454.14 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学昌平新校区教学楼装修改造 | U_ORG_XM_BDCPJXL | 处理中 | 2023 | 8 | 20980718.98 | 20980718.98 | 5673817.87 | 5673817.87 |  |  | 27 | 20278970.57 | 18633846.02 | 11683739.41 | 6730492.39 |  | 219614.22 | 500000 | 1145124.55 | 0 |  |  | 97 | -14605152.7 | 38215350.45 | 0 |  |  |  | 0 | 38215350.45 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:90%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 20980718.98 | 1732352.94 | 19248366.04 | 5673817.87 | 5673817.87 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 1 | 400000 | 14640811.69 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2133395.38 | 258393.01 | 0 | 0 |  | 258393.01 | 786711.71 | 474756.77 | 613533.89 |  |  | 533 | -2133395.38 | 20637161.89 | 0 |  |  |  | 0 | 20637161.89 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 33027.52 | 366972.48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 2 | 400000 |  | 12553.16 | 0 |  | 12553.16 | 0 | 1028826.16 | 353338.39 | 0 | 0 | 0 | 353338.39 | 675487.77 |  |  |  |  | 257 | -1016273 | 19620888.89 | 0 |  |  |  | 0 | 19620888.89 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 0 | 33027.52 | 366972.48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 3 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 650037.23 | 123457.78 | 0 | 0 |  | 123457.78 | 526579.45 |  |  |  |  | 163 | -650037.23 | 18970851.66 | 0 |  |  |  | 0 | 18970851.66 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 0 | 33027.52 | 366972.48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 4 | 242392.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 934373.07 | 187568.89 |  |  |  | 187568.89 | 150000 |  | 596804.18 |  |  | 385 | -934373.07 | 18036478.59 | 0 |  |  |  | 0 | 18036478.59 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:67.55% | 否 | 300000 | 20014.06 | 222378.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 5 | 12022668 | 270000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4644183.75 | 145678.9 | 0 | 0 |  | 145678.9 | 865738.67 | 2719232.29 | 913533.89 |  |  | 39 | -4644183.75 | 13392294.84 | 0 |  |  |  | 0 | 13392294.84 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70.35% | 是 | 14880000 | 992697.36 | 11029970.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 6 | 12022668 | 13392000 | 243000 | 243000 |  |  | 2 | 3770085.32 | 453278.87 | 153090 | 65610 |  | 234578.87 | 1226578.67 | 1256578.89 | 833648.89 |  |  | 31 | -3527085.32 | 9865209.52 | 0 |  |  |  | 0 | 9865209.52 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:73.16% | 是 | 14880000 | 992697.36 | 11029970.64 | 243000 | 243000 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 7 | 12022668 | 13392000 | 12074601.84 | 12052800 |  | 21801.84 | 90 | 13767041.36 | 11002198.89 | 7593264 | 3254256 |  | 154678.89 | 654689.78 | 1335758.89 | 774393.8 |  |  | 115 | -1692439.52 | 8172770 | 0 |  |  |  | 0 | 8172770 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:75.96% | 是 | 14880000 | 992697.36 | 11029970.64 | 12052800 | 12052800 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 8 | 13985239.28 | 13392000 | 12062800 | 12052800 |  | 10000 | 90 | 14621220.54 | 10981987.89 | 7593264 | 3254256 |  | 134467.89 | 788474.77 | 1265489.9 | 1585267.98 |  |  | 105 | -2558420.54 | 5614349.46 | 0 |  |  |  | 0 | 5614349.46 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:79.22% | 是 | 17309000 | 1154744.53 | 12830494.75 | 12052800 | 12052800 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 9 | 12479173.88 | 15578100 | 12118090.92 | 12052800 | 0 | 65290.92 | 77 | 14337754.31 | 11004289.67 | 7593264 | 3254256 | 0 | 156769.67 | 846467.04 | 342064.35 | 2144933.25 |  |  | 115 | -2219663.39 | 3394686.07 | 0 |  |  |  | 0 | 3394686.07 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:82.14% | 是 | 15445000 | 1030390.5 | 11448783.38 | 12052800 | 12052800 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中国商飞民机示范产业园二期 | U_ORG_XM_CDZGSF | 处理中 | 2023 | 6 | 2579643.62 | 22845473.42 | 0 |  |  |  | 0 | 260000 | 0 |  |  |  | 0 | 60000 |  | 200000 |  |  | 10 | -260000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 2579643.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13200000 |  |  |  | 13200000
深圳小米国际总部 | U_ORG_XM_SZXMGJZB | 处理中 | 2023 | 1 |  | 2962400.7 | 2451329.87 | 2451329.87 |  |  | 83 | 9477110.5 | 8794497.59 | 7948629.35 | 800000 |  | 45868.24 | 411315.39 | 251175.75 | 20121.77 |  |  | 0 | -7025780.63 | 10554070.5 | 0 |  |  |  | 0 | 10554070.5 |  | -403317.41 | 在施数据 |  |  |  | 0 | 0 | 2451329.87 | 2451329.87 | 0 |  | 0 |  |  | 0
深圳小米国际总部 | U_ORG_XM_SZXMGJZB | 处理中 | 2023 | 2 | 8308377.73 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 10554070.5 | 0 |  |  |  | 0 | 10554070.5 |  | -403317.41 | 在施数据 |  |  |  | 686012.84 | 7622364.89 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳小米国际总部 | U_ORG_XM_SZXMGJZB | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 12188489.66 | 12188489.66 |  |  | 0 | 22176416.23 | 17667185.5 | 9592908.01 | 8074277.49 |  |  |  | 2364817.97 | 2144412.76 |  |  | 0 | -9987926.57 | 566143.93 | 0 |  |  |  | 0 | 566143.93 |  | -403317.41 | 结算月 |  |  |  |  | 0 | 12188489.66 | 12188489.66 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳泰康之家沈园 | U_ORG_XM_SYTK | 处理中 | 2023 | 1 | 18259804.88 | 22539039.23 | 37626533.23 | 34885633.23 | 2740900 | 0 | 155 | 9951328.26 | 9531328.26 | 8143142.94 | 1388185.32 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 120000 |  |  | 54 | 27675204.97 | 29252448.84 | 6130513 |  | 6130513 | 22928871.57 | 0 | 12454090.27 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 23445898.37 | 1507690.31 | 16752114.57 | 34885633.23 | 34885633.23 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 12 | 2000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |  |  | 100 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 4000000 | 4000000.93 | 2000000 |  | 2000000 | 6000000 | 44152324.04 | 0.93 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 0 | 165137.6147 | 1834862.39 | 6000000 | 6000000 |  |  | 0 |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 1 | 1335968.25 | 4030000 | 15162500 | 15162500 |  |  | 376 | 6242099.37 | 5580712.18 | 3000000 | 2000000 | 506516.9 | 74195.28 | 82397.3 | 525993.26 | 52996.63 |  |  | 467 | 8920400.63 | 22174614.81 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22174614.81 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:70% | 是 | 6000000 | 110309.31 | 1225658.94 | 15162500 | 15162500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 2 | 1335968.25 | 4030000 | 2219602.49 | 2219602.49 |  |  | 55 | 6123067.01 | 5452509.11 | 2163714.66 | 2811596.79 | 447518.41 | 29679.25 | 66959.5 | 582398.93 | 21199.47 |  |  | 458 | -3903464.52 | 18271150.29 | 0 |  | 0 |  | 0 | 18271150.29 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 5000000 | 110309.31 | 1225658.94 | 2219602.49 | 2219602.49 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 3 | 3388472.28 | 4130000 | 2200015.85 | 2200015.85 |  |  | 53 | 5913310.35 | 5642752.38 | 2172941.36 | 2583107.17 | 857024.6 | 29679.25 | 66959.57 | 182398.93 | 21199.47 |  |  | 175 | -3713294.5 | 14557855.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14557855.79 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):30% | 是 | 7800000 | 279782.11 | 3108690.17 | 2200015.85 | 2200015.85 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 4 | 3206484.05 | 5000000 | 2331517.38 | 2331517.38 |  |  | 47 | 3620552.49 | 3130839.82 | 884950.99 | 1255824.63 | 898064.79 | 91999.41 | 92571.09 | 231427.72 | 165713.86 |  |  | 113 | -1289035.11 | 13268820.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13268820.68 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):40% | 是 | 7700000 | 264755.56 | 2941728.49 | 2331517.38 | 2331517.38 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 5 | 3476717.36 | 5000000 | 2264763.84 | 2264763.84 |  |  | 45 | 3577282.97 | 3080135.6 | 982617.48 | 1186090.25 | 816689.37 | 94738.5 | 94136.29 | 235340.72 | 167670.36 |  |  | 103 | -1312519.13 | 11956301.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11956301.55 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):55% | 是 | 7050000 | 287068.41 | 3189648.95 | 2264763.84 | 2264763.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 6 | 3112933.49 | 4951343.74 | 2289712.86 | 2289712.86 |  |  | 46 | 3142336.9 | 2616602.81 | 369026.48 | 1345314.39 | 800675.7 | 101586.24 | 108049.28 | 245123.21 | 172561.6 |  |  | 101 | -852624.04 | 11103677.51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11103677.51 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):55% | 是 | 6100000 | 257031.21 | 2855902.28 | 2289712.86 | 2289712.86 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 7 | 3627678.55 | 5000000 | 2236144.99 | 2236144.99 |  |  | 45 | 3395684.63 | 2810221.78 | 877998.71 | 1252490.61 | 492982.99 | 186749.47 | 199571.12 | 223927.82 | 161963.91 |  |  | 94 | -1159539.64 | 9944137.87 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9944137.87 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:85%；装修施工(含改造工程):70% | 是 | 7300000 | 264670.71 | 3363007.84 | 2236144.99 | 2236144.99 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 8 | 3409612.66 | 4860000 | 2207642.17 | 2207642.17 |  |  | 45 | 3261920.71 | 2387573.8 | 889769.67 | 979636.09 | 390777.07 | 127390.97 | 165651.98 | 589129.95 | 119564.98 |  |  | 96 | -1054278.54 | 8889859.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8889859.33 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:95%；装修施工(含改造工程):90% | 是 | 5100000 | 246665.27 | 3162947.39 | 2207642.17 | 2207642.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 9 | 3409612.66 | 4000000 | 2004485.96 | 2004485.96 |  |  | 242 | 1945302.59 | 1148129.13 | 527613.42 | 398053.41 | 108766.82 | 113695.48 | 157825.99 | 519564.98 | 119782.49 |  |  | 57 | 59183.37 | 8949042.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8949042.7 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 7100000 | 229234.07 | 3180378.59 | 2004485.96 | 9690122.92 |  |  | 7685636.96 |  | 7685636.96 | 0 |  |  |  | 0
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 10 | 4316531.45 | 3029710.88 | 2535433.51 | 2535433.51 |  |  | 180 | 2079879.47 | 1262444.77 | 547430.2 | 488786.17 | 113489.3 | 112739.1 | 151565.2 | 553913 | 111956.5 |  |  | 48 | 455554.04 | 9404596.74 | 0 |  |  |  | 0 | 9404596.74 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 3500000 | 221548.47 | 4094982.98 | 2535433.51 | 5440184.03 |  |  | 2904750.52 |  | 2904750.52 | 7685636.96 |  |  |  | 7685636.96
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 11 | 5012078.3 | 2360712.77 | 2235433.51 | 2235433.51 |  |  | 1210 | 4880045.4 | 2741002.74 | 851524.27 | 528008.44 | 525506.94 | 835963.09 | 477693.19 | 1194232.98 | 467116.49 |  |  | 97 | -2644611.89 | 6759984.85 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6759984.85 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 2000000 | 413841.33 | 4598236.97 | 2235433.51 | 28561761.87 |  |  | 26326328.36 |  | 26326328.36 | 2904750.52 |  |  |  | 2904750.52
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 处理中 | 2023 | 12 | 5316531.45 | 3000000 | 2383725.61 | 2383725.61 |  |  | 512 | 1946151.73 | 1354237.98 | 571180.23 | 562899.74 | 118571.77 | 101586.24 | 200315.57 | 223927.82 | 167670.36 |  |  | 37 | 437573.88 | 7197558.73 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7197558.73 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 1800000 | 438979.66 | 4877551.79 | 2383725.61 | 15363725.61 |  |  | 12980000 |  | 12980000 | 26326328.36 |  |  |  | 26326328.36
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 844086.78 | 0 |  |  | 0 | 43000000 | 844086.78 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 794086.78 | 0 |  |  |  | 43000000 | 794086.78 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 744086.78 | 0 |  |  |  | 43000000 | 744086.78 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 5 | 30000000 | 30000000 | 27000000 | 27000000 |  |  | 90 | 15101973.74 | 13000000 | 0 | 13000000 |  |  | 50000 | 2051973.74 |  |  |  | 50 | 11898026.26 | 12642113.04 | 0 |  |  |  | 43000000 | 12642113.04 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 2477064.22 | 27522935.78 | 27000000 | 27000000 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 1 | 2354100 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 23856916.23 | 19714842.77 | 11208772 | 8506070.77 |  | 0 | 942174.33 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 1013 | -23856916.23 | 69195883.77 | 0 |  |  |  | 0 | 69195883.77 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:95% | 否 | 2354100 | 194400 | 2159700 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 2 | 33153800 | 32000000 | 0 |  |  |  | 0 | 7872843.51 | 4555244.38 | 0 | 4555244.38 |  | 0 | 117700 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 24 | -7872843.51 | 61323040.26 | 0 |  |  |  | 0 | 61323040.26 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:96%；结构施工:19%；独立机电:3% | 否 | 32253800 | 2763200 | 30390600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 3 | 35054800 | 34000000 | 0 |  |  |  | 0 | 9812599.13 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 0 | 1612700 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 28 | -9812599.13 | 51510441.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 51510441.13 | 0 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:97%；结构施工:34%；独立机电:6% | 否 | 34154800 | 2920100 | 32134700 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 4 | 34828100 | 33000000 | 0 |  |  |  | 0 | 14907599.13 | 10000000 | 5000000 | 5000000 |  | 0 | 1707700 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 43 | -14907599.13 | 36602842 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36602842 | 0 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:98%；结构施工:49%；独立机电:9% | 否 | 33928100 | 2901400 | 31926700 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 5 | 43665500 | 42000000 | 0 |  |  |  | 0 | 16896299.13 | 12000000 | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 1696400 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 39 | -16896299.13 | 19706542.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19706542.87 | 0 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:99%；结构施工:64%；独立机电:12%；二次结构施工:33% | 否 | 42765500 | 3631100 | 40034400 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 6 | 37671200 | 36000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13338199.13 | 8000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 2138300 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 35 | -13338199.13 | 6368343.74 | 0 |  |  |  | 0 | 6368343.74 | 0 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:77%；独立机电:17%；二次结构施工:45% | 否 | 36771200 | 3136200 | 34535000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 7 | 38030800 | 37139333 | 103910159.88 | 103910159.88 |  |  | 280 | 15078674.27 | 8000000 | 3000000 | 5000000 |  | 0 | 1838600 | 3197399.13 | 2042675.14 |  |  | 40 | 88831485.61 | 95199829.35 | 0 |  |  |  | 0 | 95199829.35 | 0 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:90%；独立机电:22%；二次结构施工:57%；装修施工(含改造工程):5% | 是 | 37130800 | 3165800 | 34865000 | 103910159.88 | 103910159.88 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 8 | 39336000 | 38000000 | 0 |  |  |  | 0 | 13056399.13 | 8000000 | 3000000 | 5000000 |  | 0 | 1856500 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 33 | -13056399.13 | 82143430.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 82143430.22 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:27%；二次结构施工:82%；装修施工(含改造工程):15% | 否 | 38436000 | 3273600 | 36062400 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 9 | 21401600 | 20000000 | 0 |  |  |  | 0 | 20121699.13 | 15000000 | 5000000 | 10000000 |  |  | 1921800 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 94 | -20121699.13 | 62021731.09 | 0 |  |  |  | 0 | 62021731.09 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:32%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):25% | 否 | 31123300 | 1798000 | 19603600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 10 | 24201500 | 23000000 | 0 |  |  |  | 0 | 12228099.13 | 8000000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1028200 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 51 | -12228099.13 | 49793631.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 49793631.96 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:40%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):40% | 否 | 33989900 | 1980800 | 22220700 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 11 | 27258200 | 27000000 | 0 |  |  |  | 0 | 12399399.13 | 8000000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1199500 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 45 | -12399399.13 | 37394232.83 | 0 |  |  |  | 0 | 37394232.83 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:50%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):50% | 否 | 47258200 | 2294910.95 | 24963289.05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 处理中 | 2023 | 12 | 37834300 | 37000000 | 0 |  |  |  | 0 | 12562799.13 | 8000000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 1362900 | 3197399.13 | 2500 |  |  | 33 | -12562799.13 | 24831433.7 | 0 |  |  |  | 0 | 24831433.7 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:65%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):60% | 否 | 47834300 | 3123900 | 34710400 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 685000 | 685000 | 685000 | [8 empty] | 0 | -685000 | 67165338.71 | 0 |  |  |  | 0 | 67165338.71 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 67850338.71 | 0 |  |  |  | 0 | 67850338.71 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 67850338.71 | 0 |  |  |  | 0 | 67850338.71 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 67900338.71 | 0 |  |  |  | 0 | 67900338.71 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 67900338.71 | 0 |  |  |  | 0 | 67900338.71 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 0 | -50000 | 67850338.71 | 0 |  |  |  | 0 | 67850338.71 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 150000 | 248561.84 |  |  | 98561.84 |  | 98561.84 | 98561.84 |  |  |  | 98561.84
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 67850338.71 | 0 |  |  |  | 0 | 67850338.71 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 67850338.71 | 0 |  |  |  | 0 | 67850338.71 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛万科翡翠长江 | U_ORG_XM_QDWKFCZJ | 处理中 | 2023 | 3 | 57131100 | 29056300 | 55000000 | 55000000 |  |  | 189 | 18269235.25 | 12708472.79 | 5708472.79 | 4000000 | 3000000 | 0 | 0 | 5463033.436 | 97729.02 |  |  | 32 | 36730764.75 | 39778474.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1374180 | 38404294.72 | -17934294.72 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 46523100.0049 | 5141799 | 51989301 | 55000000 | 55000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 1 | 4000000 | 4000000 | 14500000 | 14500000 |  |  | 265 | 13845725.23 | 12100000 | 5600000 | 6500000 |  |  | 900000 | 495000 | 350725.23 |  |  | 346 | 654274.77 | 800079.02 | 4193722.63 |  | 4193722.63 | 4687101.66 | 4193722.63 | 306699.99 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:0.067% | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 14500000 | 14500000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 2 | 2950000 | 920800 | 1593858.22 | 1593858.22 |  |  | 97 | 1890000 | 1080000 | 430000 | 650000 |  |  | 500000 | 160000 | 150000 |  |  | 64 | -296141.78 | 10558.21 | 0 |  |  | 0 | 4193722.63 | 10558.21 | 0 | 0 | 在施数据 | 独立机电:0.067% | 是 | 2950000 | 243577.98 | 2706422.02 | 1593858.22 | 1593858.22 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 3 | 4000000 | 4000000 | 1810000 | 1810000 |  |  | 45 | 1820000 | 1220000 | 500000 | 720000 |  |  | 300000 | 200000 | 100000 |  |  | 46 | -10000 | 558.21 | 0 |  |  |  | 4193722.63 | 558.21 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:0.067% | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 1810000 | 1810000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 4 | 4000000 | 4000000 | 6200000 | 6200000 |  |  | 50 | 2000000 | 1500000 | 800000 | 700000 |  |  | 200000 | 200000 | 100000 |  |  | 50 | 4200000 | 4200558.21 | 0 |  |  | 4193722.63 | 0 | 6835.58 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:0.012% | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 6200000 | 6200000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 3158822.28 | 3158822.28 |  |  | 0 | 2815657.86 | 1870000 | 1100000 | 770000 |  |  | 300000 | 595657.86 | 50000 |  |  | 0 | 343164.42 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 350000 |  | 0 | 结算月 |  | 是 |  |  | 0 | 3158822.28 | 3158822.28 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡河埒金融商务港 | U_ORG_XM_WXJRG | 处理中 | 2023 | 1 | 5000000 | 0 | 8693866.2 | 8693866.2 |  |  | 0 | 10750000 | 7250000 | 6000000 | 1000000 | 150000 | 100000 | 500000 | 0 | 3000000 |  |  | 215 | -2056133.8 | 6146783.45 | 0 |  |  |  | 0 | 6146783.45 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 55362666.83 | 450000 | 4550000 | 8693866.2 | 66573866.2 | 0 | 0 | 57880000 | 57880000 |  | 58080000 | 50000000 | 8080000 | 0
无锡河埒金融商务港 | U_ORG_XM_WXJRG | 处理中 | 2023 | 10 | 5000000 | 297000 | 13500000 | 0 |  |  | 0 | 11743560.78 | 893459.26 | 500000 | 0 | 0 | 393459.26 | 500000 | 10250101.52 | 100000 | 0 |  | 235 | 1756439.22 | 7903222.67 | 0 |  |  |  | 0 | 7903222.67 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  | 450000 | 4550000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 0 |  |  | 500000 | 500000 | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 6 | 4664229.6371 | 4897441.119 | 9065654.41 | 9065654.409 |  |  | 185 | 3993469.48 | 2806282.05 | 2266938.2077 | 539343.8463 | 0 | 0 | 500000 | 578476.95 | 108710.4766 |  |  | 86 | 5072184.93 | 46584820.99 | 0 |  |  |  | 4000000 | 46584820.99 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 4897441.119 | 419780.6673 | 4244448.97 | 9065654.41 | 9065654.41 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 750000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 600000 | 0 |  |  | 0 | -750000 | 42354227.86 | 0 |  |  | 7438931.04 | 221686400.17 | 34915296.82 |  | 221686400.17 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 420000 | 0 |  |  |  |  | 400000 | 20000 |  |  |  | 0 | -420000 | 34495296.82 | 0 |  |  |  | 221686400.17 | 34495296.82 |  | 221686400.17 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 330000 | 0 |  |  |  |  | 80000 | 250000 |  |  |  | 0 | -330000 | 34165296.82 | 0 |  |  |  | 221686400.17 | 34165296.82 |  | 221686400.17 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 | -100000 | 34065296.82 | 0 |  |  |  | 221686400.17 | 34065296.82 |  | 221686400.17 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3020000 | 0 |  |  |  |  | 3000000 | 20000 |  |  |  | 0 | -3020000 | 31045296.82 | 0 |  |  |  | 221686400.17 | 31045296.82 |  | 221686400.17 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 330000 | 0 |  |  |  |  | 80000 | 250000 |  |  |  | 0 | -330000 | 30715296.82 | 0 |  |  |  | 221686400.17 | 30715296.82 |  | 221686400.17 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 | -100000 | 30615296.82 | 0 |  |  |  | 221686400.17 | 30615296.82 |  | 221686400.17 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3020000 | 0 |  |  |  |  | 3000000 | 20000 |  |  |  | 0 | -3020000 | 27595296.82 | 0 |  |  |  | 221686400.17 | 27595296.82 |  | 221686400.17 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 280000 | 0 |  |  |  |  | 80000 | 200000 |  |  |  | 0 | -280000 | 27315296.82 | 0 |  |  |  | 221686400.17 | 27315296.82 |  | 221686400.17 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 处理中 | 2023 | 12 | 100000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1817534.17 | 0 |  |  |  | 0 | 1817534.17 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 |  | 8256.88 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中国商飞民机示范产业园二期 | U_ORG_XM_CDZGSF | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 201000 | 0 |  |  |  | 0 | 201000 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
四川广安富盈酒店机电改造 | U_ORG_XM_SCGAJDGZ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 235303.41 | 235303.41 |  |  | 0 | 31430.12 | 0 | [5 empty] | 31430.12 |  |  |  | 0 | 203873.29 | 402232.49 | 0 |  |  |  | 0 | 402232.49 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  |  | 0 | 235303.41 | 235303.41 |  |  | 0 |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 825000 | 0 |  |  |  |  | 775000 | 50000 |  |  |  | 0 | -825000 | 1151540.78 | 0 |  |  |  | 30000000 | 1151540.78 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | -150000 | 1001540.78 | 0 |  |  |  | 30000000 | 1001540.78 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 825000 | 0 |  |  |  |  | 775000 | 50000 |  |  |  | 0 | -825000 | 176540.78 | 0 |  |  |  | 30000000 | 176540.78 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1025000 | 0 | 0 |  |  |  | 975000 | 50000 |  |  |  | 0 | -1025000 | 2276540.78 | 0 |  |  |  | 30000000 | 2276540.78 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | -150000 | 2126540.78 | 0 |  |  |  | 30000000 | 2126540.78 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | -150000 | 1976540.78 | 0 |  |  |  | 30000000 | 1976540.78 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 处理中 | 2023 | 7 | 650008.33 | 6000000 | 10120286.43 | 10120286.43 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 31 | 9920286.43 | 25567048.82 | 0 |  |  |  | 0 | 25567048.82 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100% | 否 | 0 | 53670.41 | 596337.92 | 10120286.43 | 10120286.43 |  |  | 0 |  |  | 0
南京燕子矶G29B地块 | U_ORG_XM_NJYZJG29DK | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 100578056.58 | 100578056.58 |  |  | 0 | 44804073.39 | 31283256.99 | 5397588.12 | 25597352.3 | 0 | 288316.57 | 150000 | 1341688.33 | 1029128.069 | 11000000 |  | 0 | 55773983.19 | 55780400 | 100000 | 0 | 100000 | 55880400 | 250000 | 0 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 100578056.58 | 111620099.41 |  |  | 11042042.83 | 11042042.83 |  | 11042042.83 | 11042042.83
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 处理中 | 2023 | 8 | 400000 | 2300000 | 10120286.43 | 10120286.43 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 50 | 9920286.43 | 35487335.25 | 0 |  |  |  | 0 | 35487335.25 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100% | 否 | 0 | 33027.52 | 366972.48 | 10120286.43 | 10120286.43 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 处理中 | 2023 | 9 | 400000 | 1800000 | 10120286.43 | 10120286.43 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 50 | 9920286.43 | 45407621.68 | 0 |  |  |  | 0 | 45407621.68 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100% | 否 | 0 | 33027.52 | 366972.48 | 10120286.43 | 10120286.43 |  |  | 0 |  |  | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线 | U_ORG_XM_GZCSJ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 10714436.98 | 10714436.98 |  |  | 0 | 9696762.33 | 3788462.33 | 3008462.33 | 780000 |  |  | 5908300 |  |  |  |  | 0 | 1017674.65 | 44283280.16 | 0 |  |  |  | 0 | 44283280.16 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 10714436.98 | 10714436.98 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 0 | 11046000 | 10846000 | 9980000 | 866000 |  |  | 150000 | 50000 |  |  |  | 0 | -7046000 | 825624.08 | 0 |  | 0 |  | 7000000 | 825624.08 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 4000000 | 4000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 13000000 | 13000000 |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 150000 |  |  |  | 0 | 12750000 | 13575624.08 | 0 |  |  | 7000000 | 0 | 6575624.08 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 13000000 | 13000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | -150000 | 6425624.08 | 0 |  |  |  | 0 | 6425624.08 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 13360700 | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 6325624.08 | 0 |  |  |  | 0 | 6325624.08 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 6225624.08 | 0 |  |  |  | 0 | 6225624.08 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 6125624.08 | 0 |  |  |  | 0 | 6125624.08 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 6025624.08 | 0 |  |  |  | 0 | 6025624.08 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 8 | 31888616.3846 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 24800000 | 24100000 | 14000000 | 10000000 | 100000 |  | 50000 | 50000 | 600000 |  |  | 78 | -4800000 | 1225624.08 | 0 |  |  |  | 0 | 1225624.08 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 2633005.0226 | 29255611.36 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 1175624.08 | 0 |  |  |  | 0 | 1175624.08 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 1125624.08 | 0 |  |  |  | 0 | 1125624.08 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 1025624.08 | 0 |  |  |  | 0 | 1025624.08 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 16788800 | 16788800 |  |  | 0 | 16703664 | 16000000 | 3000000 | 13000000 |  |  | 50000 | 150000 | 503664 |  |  | 0 | 85136 | 1110760.08 | 0 |  |  |  | 0 | 1110760.08 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 16788800 | 16788800 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 6 | 13636363.64 | 53303121 | 12750000 | 12750000 |  |  | 24 | 5670000 | 3620000 | 2000000 | 1000000 | 500000 | 120000 | 800000 | 1250000 |  |  |  | 42 | 7080000 | 9788725.35 | 0 |  |  |  | 0 | 9788725.35 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 是 | 15000000 | 1227272.73 | 12409090.91 | 12750000 | 12750000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 7 | 13636363.64 | 55138399 | 45307652.85 | 45307652.85 |  |  | 82 | 31800000 | 30150000 | 18000000 | 12000000 |  | 150000 | 400000 | 1250000 |  |  |  | 233 | 13507652.85 | 23296378.2 | 0 |  |  |  | 0 | 23296378.2 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 | 55138399 | 1227272.73 | 12409090.91 | 45307652.85 | 45307652.85 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡华发中南装饰城地块住宅 | U_ORG_XM_WXHFZNZSCDKZZ | 处理中 | 2023 | 1 | 1000000 | 11846875.32 | 6761400 | 6761400 |  |  | 57 | 7223400.6 | 6600000 | 3000000 | 3600000 |  |  | 30000 | 393400.6 | 200000 |  |  | 722 | -462000.6 | 4397808.52 | 0 |  |  |  | 0 | 4397808.52 |  | 0 | 结算中 |  |  |  | 82868 | 917132 | 6761400 | 6761400 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡华发中南装饰城地块住宅 | U_ORG_XM_WXHFZNZSCDKZZ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | -20000 | 4377808.52 | 0 |  |  |  | 0 | 4377808.52 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡华发中南装饰城地块住宅 | U_ORG_XM_WXHFZNZSCDKZZ | 处理中 | 2023 | 3 | 3000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2585415.66 | 2555415.66 | 2555415.66 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 86 | -2585415.66 | 1792392.86 | 0 |  |  |  | 0 | 1792392.86 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  | 0 | 247706 | 2752294 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 处理中 | 2023 | 1 | 2062300 | 1738700 | 6978700 | 6978700 |  |  | 401 | 20444192.65 | 18543560.47 | 16222837.3 | 2270723.17 |  | 50000 | 250000 | 1550632.18 | 100000 |  |  | 991 | -13465492.65 | 1045807.35 | 0 |  |  |  | 0 | 1045807.35 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:50% | 是 | 38876300 | 185607 | 1876693 | 6978700 | 6978700 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 处理中 | 2023 | 2 | 15298586.4 | 10298586.4 | 12203233.84 | 12203233.84 |  |  | 118 | 853125.31 | 467847.08 | 208923.54 | 208923.54 |  | 50000 | 250000 | 35278.23 | 100000 |  |  | 6 | 11350108.53 | 12395915.88 | 0 |  |  |  | 0 | 12395915.88 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:80% | 是 | 3453100 | 1263186.03 | 14035400.37 | 12203233.84 | 12203233.84 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 处理中 | 2023 | 3 | 16000000 | 10000000 | 20546000 | 20546000 |  |  | 205 | 9508403.38 | 9140764.26 | 4545382.13 | 4545382.13 |  | 50000 | 250000 | 17639.12 | 100000 |  |  | 59 | 11037596.62 | 23433512.5 | 0 |  |  |  | 0 | 23433512.5 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:90% | 是 | 24288579.26 | 1321100.92 | 14678899.08 | 20546000 | 20546000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 处理中 | 2023 | 4 | 8600000 | 8000000 | 12294400 | 12294400 |  |  | 154 | 12605418.88 | 9140764.28 | 4545382.14 | 4545382.14 |  | 50000 | 250000 | 3114654.6 | 100000 |  |  | 147 | -311018.88 | 23122493.62 | 0 |  |  |  | 0 | 23122493.62 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；完工未交付:100% | 是 | 15698700 | 710091.74 | 7889908.26 | 12294400 | 12294400 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 处理中 | 2023 | 5 | 4400000 | 7000000 | 12151151.6 | 12151151.6 |  |  | 31 | 29547169.27 | 29347169.27 | 14073584.64 | 15273584.63 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 672 | -17396017.67 | 5726475.95 | 0 |  |  |  | 0 | 5726475.95 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；完工未交付:100%；完工已交付:100% | 是 | 7396900 | 363302.75 | 4036697.25 | 12151151.6 | 12151151.6 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 处理中 | 2023 | 6 | 2400000 | 7000000 | 10120286.44 | 10120286.44 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 8 | 9920286.44 | 15646762.39 | 0 |  |  |  | 0 | 15646762.39 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100% | 否 | 6000000 | 198165.14 | 2201834.86 | 10120286.44 | 10120286.44 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 5 | 4000000 | 4000000 | 2900000 | 2900000 |  |  | 73 | 2450000 | 1700000 | 800000 | 900000 | 0 |  | 500000 | 200000 | 50000 |  |  | 61 | 450000 | 456835.58 | 0 |  |  |  | 0 | 456835.58 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 2900000 | 2900000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 6 | 4000000 | 4000000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 75 | 2250000 | 1600000 | 800000 | 800000 | 0 |  | 400000 | 200000 | 50000 |  |  | 56 | -250000 | 206835.58 | 0 |  |  | 0 | 0 | 206835.58 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 7 | 4000000 | 4000000 | 1400000 | 1400000 |  |  | 75 | 1550000 | 1100000 | 500000 | 600000 |  |  | 200000 | 200000 | 50000 |  |  | 39 | -150000 | 56835.58 | 0 |  |  | 0 | 0 | 56835.58 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 1400000 | 1400000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 8 | 4000000 | 4000000 | 2100000 | 2100000 |  |  | 75 | 2150000 | 1600000 | 1000000 | 600000 |  |  | 200000 | 300000 | 50000 |  |  | 54 | -50000 | 6835.58 | 0 |  |  |  | 0 | 6835.58 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 2100000 | 2100000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 9 | 4000000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 |  |  | 86 | 3500000 | 2800000 | 1400000 | 1400000 |  |  | 200000 | 400000 | 100000 |  |  | 88 | 0 | 6835.58 | 0 |  |  |  | 0 | 6835.58 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 3500000 | 3500000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 10 | 4000000 | 3500000 | 3700000 | 3700000 |  |  | 120 | 3500000 | 2800000 | 1400000 | 1400000 |  |  | 200000 | 415899.47 | 84100.53 |  |  | 88 | 200000 | 206835.58 | 0 |  |  |  | 0 | 206835.58 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 3700000 | 3700000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | 6835.58 | 0 |  |  |  | 0 | 6835.58 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青白江五环路（二标段） | U_ORG_XM_QBJWHL | 处理中 | 2023 | 4 | 29567291.02 | 29567291.02 | 10554299.49 | 10554299.49 |  |  | 36 | 12331329.47 | 10001433.08 | 2000286.62 | 6000859.84 | 2000286.62 | 0 | 596288.1 | 1522522.3 | 211085.99 |  |  | 42 | -1777029.98 | -1777029.98 | 8343615.17 | 8343615.17 |  |  | 8343615.17 | 0 | 6566585.19 | 8343615.17 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:27.88% | 是 | 29567291.02 | 2441335.96 | 27125955.06 | 10554299.49 | 10554299.49 |  |  | 0 |  |  | 0
北京丽泽soho机电 | U_ORG_XM_LZSOHOJD | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 449550.19 | 0 |  |  |  | 5282900 | 449550.19 |  | 0 | 结算月 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京丽泽soho机电 | U_ORG_XM_LZSOHOJD | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 5411437.85 | 5411437.85 |  |  | 0 | 578088.04 | 0 | [5 empty] | 578088.04 | 0 |  |  | 0 | 4833349.81 | 5282900 | -5282900 |  | -5282900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 独立机电:100% |  |  | 0 | 0 | 5411437.85 | 5411437.85 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏镇江力信锂电池研发及产业化工程 | U_ORG_XM_JSZJLXCF | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20083.5 | 18524 | 9000 | 9524 |  |  |  | 1559.5 |  |  |  | 0 | -20083.5 | 3908916.5 | 0 |  |  |  | 0 | 3908916.5 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
五棵松冰上运动中心 | U_ORG_XM_WKSBSYDZX | 处理中 | 2023 | 6 | 18380638.71 | 14777500.65 | 59093068.68 | 59093068.68 |  |  | 400 | 57440594.06 | 46000000 | 40000000 | 6000000 |  |  | 500000 | 8940594.06 | 2000000 |  |  | 313 | 1652474.62 | 1747529.06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1747529.06 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 1517667.41 | 16862971.3 | 59093068.68 | 59093068.68 |  |  | 0 |  |  | 0
五棵松冰上运动中心 | U_ORG_XM_WKSBSYDZX | 处理中 | 2023 | 12 | 0 |  | 14700000 | 14700000 |  |  | 0 | 16447529.06 | 14824188.01 | 14824188.01 | 0 |  | 0 | 0 | 623341.05 | 1000000 |  |  | 0 | -1747529.06 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 14700000 | 14700000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 12 | 81952739.86 | -518.36 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | -6752064 | 36850000 | 36800000 | 21000000 | 15000000 | 300000 | 500000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -1850000 | 1992445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 1992445.64 | 0 | 0 | 结算月 |  |  |  | 6766737.68 | 75186002.18 | 35000000 | 35000000 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园1地块机电 | U_ORG_XM_HLHYSRCYJD | 处理中 | 2023 | 3 | 46893179.03 | 45500460.34 | 38675391.29 | 38675391.29 |  |  | 85 | 2256133.75 | 2256133.75 | 2256133.75 | 0 | [7 empty] | 5 | 36419257.54 | 61243536.29 | 0 |  |  |  | 0 | 61243536.29 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 | 45500460.34 | 3871913.86 | 43021265.17 | 38675391.29 | 38675391.29 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园1地块机电 | U_ORG_XM_HLHYSRCYJD | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 61243536.29 | 0 |  |  |  | 0 | 61243536.29 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园1地块机电 | U_ORG_XM_HLHYSRCYJD | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 61243536.29 | 0 |  |  |  | 0 | 61243536.29 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | U_ORG_XM_TJQYCDJXM | 处理中 | 2023 | 6 | 37881453.47 | 34902853.47 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 14 | 4229560 | 4000000 | 4000000 |  | 0 | 0 | 59560 | 170000 | 0 |  |  | 11 | 770440 | 803037.56 | 0 |  |  | 801974 | 12837197.22 | 1063.56 |  | 0 | 结算月 |  |  | 0 | 739888.12 | 37141565.35 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来联通数据中心机电 | U_ORG_XM_ZJKHLLTJD | 处理中 | 2023 | 6 | 2000000 |  | 7430000 | 7430000 |  |  | 0 | 1700000 | 1500000 | 1000000 | 500000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 85 | 5730000 | 9978261.77 | 0 |  |  |  | 0 | 9978261.77 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 |  | 165137.61 | 1834862.39 | 7430000 | 7430000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳大学西丽校区 | U_ORG_XM_SZDXXLXQ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19799230.3 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 9450 |  | 19689780.3 |  | 0 | -19799230.3 | -19799230.3 | 19799230.3 |  | 19799230.3 |  | 60348042.2 | 0 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳大学西丽校区 | U_ORG_XM_SZDXXLXQ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1400155.87 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 9450 |  | 1290705.87 |  | 0 | -1400155.87 | -1400155.87 | 1400155.87 |  | 1400155.87 |  | 61748198.07 | 0 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳大学西丽校区 | U_ORG_XM_SZDXXLXQ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109450 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 9450 |  |  |  | 0 | -109450 | -109450 | 109450 |  | 109450 |  | 61857648.07 | 0 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区项目 | U_ORG_XM_GDHYAL | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 3965384.14 | 3965384.1444 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3965384.14 | 6207603.01 | 0 |  |  |  | 0 | 6207603.01 |  | 0 | 保修 |  | 是 |  |  | 0 | 3965384.14 | 3965384.14 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 12 | 12297635.738 | 10254883.68 | 5000000 | 5000000 |  |  | 49 | 180000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 80000 |  |  |  |  | 1 | 4820000 | 7510142.49 | 0 |  |  |  | 0 | 7510142.49 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:100% | 否 | 10254883.68 | 1015401.116 | 11282234.62 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 处理中 | 2023 | 1 | 2266616 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18383622.38 | 17733622.38 | 8713622.38 | 9020000 | 0 |  | 150000 | 500000 |  |  |  | 811 | -18383622.38 | 5934177.62 | 0 |  |  |  | 0 | 5934177.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 18711.41 | 2247904.59 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 处理中 | 2023 | 2 | 86616 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 50000 |  |  |  | 231 | -200000 | 5734177.62 | 0 |  |  |  | 0 | 5734177.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 7151.78 | 79464.22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 处理中 | 2023 | 11 | 16600000 | 16600000 | 16600000 | 16600000 |  |  | 100 | 42454658.71 | 30306817.44 | 17906817.4417 | 12300000 |  | 100000 | 80000 | 7067841.2686 | 5000000 |  |  | 256 | -25854658.71 | 2690142.49 | 0 |  |  |  | 0 | 2690142.49 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:95% | 否 | 16600000 | 1370642.2018 | 15229357.8 | 16600000 | 16600000 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新乡中蓝商务地块自持办公 | U_ORG_XM_HNXYSWBG | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 26172670 | 26172670 |  |  | 0 | 30553212.5 | 26645183.15 | 13202747.37 | 13442435.78 |  |  | 1867204.17 | 1677576.71 | 363248.47 |  |  | 0 | -4380542.5 | 8332257.5 | 0 |  |  |  | 0 | 8332257.5 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:0.49% | 是 | 0 | 0 | 0 | 26172670 | 26172670 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
河南新乡中蓝商务地块自持办公 | U_ORG_XM_HNXYSWBG | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10518811.76 | 9165992 | 4499668.8 | 4666323.2 |  |  | 642668.04 | 582343.5 | 127808.22 |  |  | 0 | -10518811.76 | -2186554.26 | 0 |  |  |  | 0 | -2186554.26 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:4.2% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新乡中蓝商务地块自持办公 | U_ORG_XM_HNXYSWBG | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6040821.99 | 5271763.69 | 2632819.69 | 2638944 |  |  | 369257.45 | 329332.5 | 70468.35 |  |  | 0 | -6040821.99 | -8227376.25 | 0 |  |  |  | 0 | -8227376.25 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:2.37% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新乡中蓝商务地块自持办公 | U_ORG_XM_HNXYSWBG | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16476953.79 | 14357860 | 7048404 | 7309456 |  |  | 1006692.76 | 912198.75 | 200202.28 |  |  | 0 | -16476953.79 | -24704330.04 | 0 |  |  |  | 0 | -24704330.04 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:6.57% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新乡中蓝商务地块自持办公 | U_ORG_XM_HNXYSWBG | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 39364344 | 39364344 | 0 | 0 | 0 | 48552879.97 | 42308515.39 | 20769634.83 | 21538880.56 |  | 0 | 2966436.24 | 2687989.36 | 589938.98 |  |  | 0 | -9188535.97 | -33892866.01 | 0 |  |  |  | 0 | -33892866.01 |  | 0 | 结算月 | 结构施工:100% | 是 |  |  | 0 | 39364344 | 39364344 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3842445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 3842445.64 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3842445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 3842445.64 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3842445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 3842445.64 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京电信亦庄云计算改造 | U_ORG_XM_YJSGZ | 处理中 | 2023 | 6 | 1020000.22 | 5915604.8 | 5893080.8 | 5893080.8 |  |  | 100 | 5849390 | 3458850 | 1500000 | 1958850 |  |  | 1000000 | 1390540 |  |  |  | 573 | 43690.8 | 8828201.22 | 0 |  |  |  | 0 | 8828201.22 |  | 0 | 结算月 |  | 否 | 0 | 84220.2 | 935780.02 | 5893080.8 | 5893080.8 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中粮·珑悦锦云 | U_ORG_XM_CDZLLYJY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 2000000 | [7 empty] | 0 | -5000000 | 13775590.54 | 0 |  |  | 13775590.54 | 114807105.14 | 0 |  | 0 | 竣工数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中粮·珑悦锦云 | U_ORG_XM_CDZLLYJY | 处理中 | 2023 | 6 | -66050812.0558 | 7350000 | 10029473.78 | 10029473.78 |  |  | 143 | 3010541.14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1010541.142 | 2000000 | 0 |  | -5 | 7018932.64 | 7018932.64 | 0 |  | 0 | 0 | 114807105.14 | 7018932.64 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  | -5453736.7752 | -60597075.28 | 10029473.78 | 10029473.78 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包 | U_ORG_XM_TXBHDXJD | 已完成 | 2023 | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 8287.26 | 0 |  |  |  | 18198006.66 | 8287.26 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:0% | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 1 | 5151479.03 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6413208.97 | 6213208.97 | 5830444.51 | 382764.46 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 124 | -6413208.97 | 11932889.75 | 0 |  |  |  | 0 | 11932889.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 425350.69 | 4726128.34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 2 | 150000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 133 | -200000 | 11732889.75 | 0 |  |  |  | 0 | 11732889.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 12385.3 | 137614.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 3 | 150000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 67 | -100000 | 11632889.75 | 0 |  |  |  | 0 | 11632889.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 12385.3 | 137614.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 4 | 150000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 67 | -100000 | 11532889.75 | 0 |  |  |  | 0 | 11532889.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 12385.3 | 137614.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 5 | 1658234.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2100000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 127 | -2100000 | 9432889.75 | 0 |  |  |  | 0 | 9432889.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 136918.2 | 1521316.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 处理中 | 2023 | 6 | 150000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 67 | -100000 | 9332889.75 | 0 |  |  |  | 0 | 9332889.75 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 12385.3 | 137614.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 2031200 | 2031200 |  |  | 0 | 99615300 | 96560300 | 56541800 | 34937800 | 5000000 | 80700 | 3045000 | 0 | 10000 |  |  | 0 | -97584100 | 13426426.64 | 5751000 |  | 5751000 |  | 25263626.64 | 19177426.64 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 2031200 | 2031200 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13152400 | 11402400 | 5491700 | 5530000 | 300000 | 80700 | 1750000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -13152400 | 6025026.64 | 0 |  |  |  | 25263626.64 | 6025026.64 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 处理中 | 2023 | 8 | 69465304.93 | 123120103.93 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5979500 | 80700 | 0 | 0 | 0 | 80700 | 0 | 0 | 5898800 |  |  | 9 | -5979500 | 45526.64 | 0 |  |  |  | 25263626.64 | 45526.64 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 140921404.93 | 6251877.4437 | 63213427.49 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 处理中 | 2023 | 12 |  | 0 | 30602118.6 | 30602118.6 |  |  | 0 | 5383415.9 | 5212790.93 | 2430000 | 1420000 | 1282090.93 | 80700 | 170624.97 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25218702.7 | 25264229.34 | 0 |  |  | 25263626.64 | 0 | 602.7 |  | 0 | 保修二年后 |  | 是 |  | 0 | 0 | 30602118.6 | 30602118.6 |  |  | 0 |  |  | 0
张北阿里巴巴数据中心F栋机电 | U_ORG_XM_ZBALBBFDJD | 处理中 | 2023 | 6 | 16131653.09 |  | 7347561.13 | 7347561.13 |  |  | 0 | 5255579.12 | 4125579.12 | 2493228.44 | 1632350.68 |  | 0 | 560000 | 440000 | 130000 |  |  | 33 | 2091982.01 | 5828180.27 | 0 |  |  |  | 0 | 5828180.27 |  | 0 | 保修二年后 | 独立机电:100% | 是 |  | 1293811.93 | 14837841.16 | 7347561.13 | 7347561.13 |  |  | 0 |  |  | 0
北京通州核心区运河项目Ⅱ-05地块 | U_ORG_XM_TZHXQ | 处理中 | 2023 | 1 | 4584622.22 | 4584622.22 | 5402596.49 | 5402596.49 |  |  | 0 | 4000000 | 3800000 | 2000000 | 1800000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 87 | 1402596.49 | 1476601.59 | 0 |  |  |  | 0 | 1476601.59 |  | 0 | 结算中 | 独立机电:100% | 是 | 4584622.22 | 378546.79 | 4206075.43 | 5402596.49 | 18675555.49 |  |  | 13272959 |  | 13272959 | 13272959 |  |  |  | 13272959
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 处理中 | 2023 | 8 | 10082202.39 | 0 | 24593992.39 | 27786294.39 | 0 | -3192302 | 0 | 13966982.57 | 12064308.45 | 2102467.79 | 8261840.66 | 1700000 | 0 |  | 1911528.96 | 1604462.16 | 0 | -1613317 | 139 | 10627009.82 | 13882300 | 0 |  |  | 13882300 | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 结构施工:31% | 是 | 0 | 832475.43 | 9249726.96 | 27786294.39 | 27786294.39 | 0 |  | 0 |  |  | 0
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 处理中 | 2023 | 12 | 2784665 | 2784665 | 6481265.5 | 6481265.5 |  |  | 70 | 134538.46 | 0 |  |  |  |  | 62000 | 36772.13 | 35766.33 |  |  | 5 | 6346727.04 | 13883931.39 | 0 |  |  |  | 0 | 13883931.39 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:79.25% | 是 | 3176108 | 229926.4679 | 2554738.53 | 6481265.5 | 6981265.5 |  |  | 500000 |  | 500000 | 0
大同中联绿色大数据产业基地 | U_ORG_XM_DTZLDSJ | 处理中 | 2023 | 11 | 475964 | 53685542.93 | 17245007.76 | 17245007.76 | 0 |  | 32 | 15100000 | 14500000 | 3000000 | 11000000 | 500000 |  | 600000 |  | 0 |  |  | 3173 | 2145007.76 | 3844756.39 | 0 |  |  | 2316000 | 0 | 1528756.39 |  | 0 | 结算月 | 完工未交付:50% | 是 | 16000000 | 39299.78 | 436664.22 | 17245007.76 | 17245007.76 | 0 |  | 0 |  |  | 0
北京广北街33号院213号楼内装修工程机电 | U_ORG_XM_BJGBJJD | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 1980000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 540000 | 400000 | 400000 |  |  |  | 100000 | 40000 |  |  |  | 0 | -540000 | 69906.13 | 0 |  |  |  | 0 | 69906.13 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 7 | 7580000 | 12922304.66 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 152339.48 |  | 0 | 结算月 | 市政道、桥施工:100% | 是 | -24350000 | 188725.44 | 7391274.56 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京广北街33号院213号楼内装修工程机电 | U_ORG_XM_BJGBJJD | 处理中 | 2023 | 1 | 3977730.73 | 1087604.76 | 1980000 | 1980000 |  |  | 182 | 2780000 | 2520000 | 2450000 | 70000 |  |  | 190000 | 70000 |  |  |  | 70 | -800000 | 609906.13 | 0 |  | 0 |  | 0 | 609906.13 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 1980000 | 328436.48 | 3649294.25 | 1980000 | 1980000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京广北街33号院213号楼内装修工程机电 | U_ORG_XM_BJGBJJD | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 1264161.12 | 1264161.12 |  |  | 0 | 1321394.34 | 1171394.34 | 1170000 | 1394.34 |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | -57233.22 | 12672.91 | 0 |  |  |  | 0 | 12672.91 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 1264161.12 | 1264161.12 |  |  | 0 |  |  | 0
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 4 | 31640244.1928 | 33640244.1928 | 15535203.7 | 15535203.7007 |  |  | 80 | 13050000 | 11500000 | 7000000 | 4500000 | 0 |  | 400000 | 900000 | 250000 |  |  | 41 | 2485203.7 | 18886317.67 | 0 |  |  |  | 0 | 18886317.67 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):30%；独立机电:30% | 是 | 33714785.8014 | 2612497.2269 | 29027746.97 | 15535203.7 | 26912195.35 |  |  | 11376991.65 |  | 11376991.6536 | 11376991.65 |  |  |  | 11376991.6536
大同中联绿色大数据产业基地二期 | U_ORG_XM_DTZLDSJEQ | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 | 3500000 | 1500000 | 1000000 | 500000 |  |  |  | 2000000 | 0 |  |  | 0 | -500000 | 62355.49 | 0 |  |  |  | 0 | 62355.49 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京盈创2#厂房等5项 | U_ORG_XM_BJYCCF | 处理中 | 2023 | 6 | 14306918.61 | 8521456.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 76986.36 | 4491.66 | 4491.66 | 0 |  | 0 | 0 | 72494.7 | 0 |  |  | 1 | -76986.36 | 2286245.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286245.94 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 24210922.1 | 1181305.21 | 13125613.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京盈创2#厂房等5项 | U_ORG_XM_BJYCCF | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 20807539.74 | 20807539.74 |  |  | 0 | 22004044.69 | 20564891.52 | 20564891.52 | 0 |  |  |  | 1439153.17 | 0 |  |  | 0 | -1196504.95 | 1089740.99 | 0 |  |  |  | 0 | 1089740.99 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 20807539.74 | 20807539.74 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 7 | 4664229.6371 | 4897441.119 | 5601205.99 | 5601205.9866 |  |  | 114 | 3620930.84 | 2789166.6 | 2249822.7577 | 539343.8463 | 0 | 0 | 500000 | 255599.7841 | 76164.4582 |  |  | 78 | 1980275.15 | 48565096.14 | 0 |  |  |  | 4000000 | 48565096.14 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 4897441.119 | 419780.6673 | 4244448.97 | 5601205.99 | 5601205.99 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 8 | 2027771.1033 | 2129159.6585 | 5601205.99 | 5601205.9866 |  |  | 263 | 2694042.52 | 1862278.28 | 682510.2675 | 997501.3475 | 0 | 182266.6667 | 500000 | 255599.7841 | 76164.4582 |  |  | 133 | 2907163.47 | 51472259.61 | 0 |  |  |  | 4000000 | 51472259.61 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 2129159.6585 | 182499.3993 | 1845271.7 | 5601205.99 | 5601205.99 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 9 | 6869607.3448 | 7213087.712 | 4050968.37 | 4050968.3688 |  |  | 56 | 6893963.77 | 6221240.83 | 2024568.778 | 3990005.39 | 0 | 206666.6667 | 500000 | 111121.8565 | 61601.0831 |  |  | 100 | -2842995.4 | 48629264.21 | 0 |  |  |  | 4000000 | 48629264.21 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 7213087.712 | 618264.661 | 6251342.68 | 4050968.37 | 4050968.37 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 10 | 10304411.0171 | 10819631.568 | 6897968.08 | 6897968.0787 |  |  | 64 | 10291239.19 | 9326438.1 | 3089413.2618 | 6030358.1702 | 0 | 206666.6667 | 500000 | 376454.4825 | 88346.6118 |  |  | 100 | -3393271.11 | 45235993.1 | 0 |  |  |  | 4000000 | 45235993.1 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 10819631.568 | 927396.9915 | 9377014.03 | 6897968.08 | 6897968.08 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 11 | 12231087.1695 | 12842641.528 | 8917632.64 | 8917632.6381 |  |  | 69 | 12034475.12 | 10862473.48 | 4599623.124 | 6056183.693 | 0 | 206666.6667 | 500000 | 564681.7237 | 107319.9178 |  |  | 98 | -3116842.48 | 42119150.62 | 0 |  |  |  | 4000000 | 42119150.62 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 12842641.528 | 1100797.8453 | 11130289.32 | 8917632.64 | 8917632.64 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴善城中心 | U_ORG_XM_SCZX | 处理中 | 2023 | 12 | 7078881.661 | 7432825.744 | 10050518.22 | 10050518.2157 |  |  | 135 | 17025656.96 | 15737430.81 | 7036867.3389 | 8334461.1971 | 159435.605 | 206666.6667 | 500000 | 670263.5769 | 117962.5686 |  |  | 241 | -6975138.74 | 35144011.88 | 0 |  |  |  | 4000000 | 35144011.88 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 7432825.744 | 637099.3495 | 6441782.31 | 10050518.22 | 10050518.22 |  |  | 0 |  |  | 0
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 8 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  | 20000 |  |  | 2 | -120000 | 7413927.04 | 0 |  |  |  | 0 | 7413927.04 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:98.6% | 是 | 5000000 | 412844.0367 | 4587155.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 9 | 1058422.35 | 1058422.35 | 4000000 | 4000000 |  |  | 378 | 3880000 | 3450000 | 1900000 | 1550000 |  |  | 100000 | 320000 | 10000 |  |  | 367 | 120000 | 7533927.04 | 0 |  |  |  | 0 | 7533927.04 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 | 1058422.35 | 87392.6711 | 971029.68 | 4000000 | 4000000 |  |  | 0 |  |  | 0
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 10 | 1000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 5 | -50000 | 7483927.04 | 0 |  |  |  | 0 | 7483927.04 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 | 82568.81 | 917431.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 11 | 1000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 5 | -50000 | 7433927.04 | 0 |  |  |  | 0 | 7433927.04 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 | 82568.81 | 917431.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 处理中 | 2023 | 12 | 862900 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6450934.07 | 6000000 | 5000000 | 1000000 |  |  | 50000 | 400934.07 |  |  |  | 748 | -6450934.07 | 982992.97 | 0 |  |  |  | 0 | 982992.97 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 71248.64 | 791651.36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 1 | 9000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:15% | 否 | 9000000 | 743119.27 | 8256880.73 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 2 | 9000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:30% | 否 | 9000000 | 743119.27 | 8256880.73 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
景德镇浮梁通用机场 | U_ORG_XM_JDZFLTYJC | 处理中 | 2023 | 1 | 4800600 | 4589000 | 18500000 | 18500000 |  | 0 | 403 | 16707300 | 16380000 | 11800000 | 4500000 |  | 80000 | 70000 | 0 | 257300 |  |  | 348 | 1792700 | 1936400 | 0 |  | 0 | 1300000 | 0 | 636400 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 0 | 396400 | 4404200 | 18500000 | 18500000 |  |  | 0 |  |  | 0
景德镇浮梁通用机场 | U_ORG_XM_JDZFLTYJC | 处理中 | 2023 | 2 | 1959000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 140000 | 80000 | 0 | 0 |  | 80000 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 7 | -140000 | 496400 | 0 |  |  | 0 | 0 | 496400 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:50% | 是 | 0 | 161800 | 1797200 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
景德镇浮梁通用机场 | U_ORG_XM_JDZFLTYJC | 处理中 | 2023 | 3 | 658500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 140000 | 80000 | 0 | 0 |  | 80000 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 21 | -140000 | 356400 | 0 |  |  |  | 0 | 356400 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% | 是 | 0 | 54400 | 604100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
景德镇浮梁通用机场 | U_ORG_XM_JDZFLTYJC | 处理中 | 2023 | 4 | 562500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 0 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 18 | -100000 | 256400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 256400 | 0 | 0 | 竣工数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；竣工:100% | 是 | 0 | 46400 | 516100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
景德镇浮梁通用机场 | U_ORG_XM_JDZFLTYJC | 处理中 | 2023 | 5 | 106200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 85 | -90000 | 166400 | 0 |  |  |  | 0 | 166400 | 0 | 0 | 竣工数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；竣工:100% | 是 |  | 8800 | 97400 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
景德镇浮梁通用机场 | U_ORG_XM_JDZFLTYJC | 处理中 | 2023 | 6 | 98700 |  | 3072300 | 3072300 |  | 0 | 0 | 2263000 | 1950000 | 900000 | 1000000 | 0 | 50000 | 30000 | 199700 | 83300 |  |  | 2293 | 809300 | 975700 | 0 |  | 0 |  | 0 | 975700 |  | 0 | 结算月 | 基础施工:100%；结构施工:100%；市政道、桥施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；竣工:100% | 是 |  | 8100 | 90600 | 3072300 | 3072300 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 3 | 25000000 | 43000000 | 193894710 | 193894710 |  |  | 451 | 35329257.27 | 17898399.69 | 17898399.695 |  | 0 |  | 225902.626 | 1195299.9985 | 16009654.9541 |  |  | 141 | 158565452.73 | 158565452.73 | 0 |  |  |  | 0 | 158565452.73 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:50%；二次结构施工:30% | 是 | 25000000 | 2064220.18 | 22935779.82 | 193894710 | 193894710 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 4 | 27000000 | 27000000 | 0 |  |  |  | 0 | 20121552 | 16049712 | 16049712 |  |  |  | 3000000 | 1071840 |  |  |  | 75 | -20121552 | 138443900.73 | 0 |  |  |  | 0 | 138443900.73 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:70%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):15% | 是 | 27000000 | 2229357.8 | 24770642.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 5 | 38000000 | 38000000 | 0 |  |  |  | 0 | 27968930 | 23405830 | 19346533.7471 | 3059296.2529 | 1000000 |  | 3000000 | 1563100 |  |  |  | 74 | -27968930 | 110474970.73 | 0 |  |  |  | 0 | 110474970.73 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:85%；二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):35% | 是 | 38000000 | 3137614.68 | 34862385.32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 10 | 10140086.25 | 13900500 | 14020290 | 14020290 |  |  | 101 | 12618261 | 12618261 | 8832782.7 | 3785478.3 | [7 empty] | 124 | 1402029 | 4796715.07 | 0 |  |  |  | 0 | 4796715.07 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:84.5% | 是 | 12550000 | 837254.83 | 9302831.42 | 14020290 | 14020290 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 11 | 4039875 | 11295000 | 12510450 | 12510450 |  |  | 111 | 11259405 | 11259405 | 7881583.5 | 3377821.5 | [7 empty] | 279 | 1251045 | 6047760.07 | 0 |  |  |  | 0 | 6047760.07 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:85.44% | 是 | 5000000 | 333567.66 | 3706307.34 | 12510450 | 12510450 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 处理中 | 2023 | 12 | 400000 | 4500000 | 10165500 | 10165500 |  |  | 226 | 9148950 | 9148950 | 6404265 | 2744685 | [7 empty] | 2287 | 1016550 | 7064310.07 | 0 |  |  |  | 0 | 7064310.07 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 33027.52 | 366972.48 | 10165500 | 10165500 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 9 | 15525000 | 20700000 | 17595000 | 17595000 |  |  | 85 | 13765640 | 12047100 | 5796000 | 5071500 | 579600 | 600000 | 500000 | 804540 | 414000 |  |  | 89 | 3829360 | 33708952.05 | 0 |  |  |  | 0 | 33708952.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:60% | 是 | 20700000 | 1281880.73 | 14243119.27 | 17595000 | 17595000 |  |  | 0 |  |  | 0
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 处理中 | 2023 | 1 | 9739835.51 | 6103112.94 | 4882490.35 | 4882490.35 |  |  | 80 | 9698290.35 | 7923661.84 | 3294853.33 | 4442005.51 | 0 | 186803 | 537058.63 | 934015.01 | 303554.87 |  |  | 100 | -4815800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:62% | 是 | 0 | 804206.6 | 8935628.91 | 4882490.35 | 4882490.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 处理中 | 2023 | 2 | 9188813.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:68% | 否 | 2480000 | 758709.38 | 8430104.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海臻林山庄 | U_ORG_XM_ZHZLSZ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4012580.55 | 3826141.95 |  | 3826141.95 |  |  | 50000 | 136438.6 |  |  |  | 0 | -4012580.55 | -3588869.2 | 3826141.95 |  | 3826141.95 |  | 55763741.95 | 237272.75 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海臻林山庄 | U_ORG_XM_ZHZLSZ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 | [5 empty] | 150000 |  |  |  | 0 | -150000 | 87272.75 | 0 |  |  |  | 55763741.95 | 87272.75 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2620541.13 | 0 |  |  |  | 15000000 | 2620541.13 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 10000 |  |  |  | 0 | -110000 | 288776.53 | 0 |  |  |  | 3285000 | 288776.53 |  | 2000000 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 7 | 6599273.65 | 6599273.65 | 20000000 | 20000000 |  |  | 303 | 27751064.64 | 12744136.79 | 10470711.79 | 1773425 | 0 | 500000 | 700000 | 6077775.7489 | 8229152.1 |  |  | 421 | -7751064.64 | -5619612.46 | 5800000 | 5800000 |  |  | 29300000 | 180387.54 | 0 | 29300000 | 在施数据 | 基础施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 6601773.62 | 544894.15 | 6054379.5 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 8 | 20556250 | 20556250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14389375 | 12656000 | 8044750 | 4111250 | 0 | 500000 | 500000 | 1233375 | 0 |  |  | 70 | -14389375 | -14208987.46 | 15000000 | 15000000 | 0 |  | 44300000 | 791012.54 | 0 | 44300000 | 在施数据 | 基础施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 20556250 | 1697408.25 | 18858841.75 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 9 | 20556250 | 20556250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14389375 | 12656000 | 8044750 | 4111250 | 0 | 500000 | 500000 | 1233375 | 0 |  |  | 70 | -14389375 | -13598362.46 | 14000000 | 14000000 |  |  | 58300000 | 401637.54 | 0 | 58300000 | 在施数据 | 基础施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 20556250 | 1697408.25 | 18858841.75 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 10 | 25608750 | 25608750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14389375 | 12352850 | 6731100 | 5121750 | 0 | 500000 | 500000 | 1536525 | 0 |  |  | 56 | -14389375 | -13987737.46 | 15000000 | 15000000 | 0 |  | 73300000 | 1012262.54 | 0 | 73300000 | 在施数据 | 基础施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 25608750 | 2114483.945 | 23494266.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 11 | 13877542.37 | 13877542.37 | 11907485.34 | 11907485.34 |  |  | 86 | 17926125 | 16593472.46 | 11930209.7458 | 4163262.7119 | 0 | 500000 | 500000 | 832652.5424 | 0 |  |  | 129 | -6018639.66 | -5006377.12 | 5500000 | 5500000 |  |  | 78800000 | 493622.88 | 0 | 78800000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:0% | 是 | 13877542.37 | 1145852.1225 | 12731690.25 | 11907485.34 | 11907485.34 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 12 | 1006976.38 | 1006976.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9714279.66 | 4891224.58 | 4391224.5763 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1267055.0847 | 3056000 |  |  | 965 | -9714279.66 | -9220656.78 | 10000000 | 10000000 |  |  | 88800000 | 779343.22 | 0 | 88800000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:5% | 是 | 1006976.38 | 83653.7863 | 923322.59 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 8 | 15525000 | 20700000 | 17595000 | 17595000 |  |  | 85 | 13746665 | 12047100 | 5796000 | 5071500 | 579600 | 600000 | 500000 | 785565 | 414000 |  |  | 89 | 3848335 | 29879592.05 | 0 |  |  |  | 0 | 29879592.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:40% | 是 | 20700000 | 1281880.73 | 14243119.27 | 17595000 | 17595000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳职业技术学院留仙洞校区 | U_ORG_XM_SZYLXDXQ | 处理中 | 2023 | 9 | 33518614 | 6212200 | 20000000 | 20000000 |  |  | 322 | 28477408.87 | 19892737.41 | 12492737.41 | 7100000 | 300000 |  | 100000 | 7287705.46 | 1196966 |  |  | 85 | -8477408.87 | 8748.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8748.26 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 16146000 | 976270.31 | 32542343.69 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳大学西丽校区 | U_ORG_XM_SZDXXLXQ | 处理中 | 2023 | 4 |  | 11460000 | 0 |  |  |  | 0 | 109450 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 9450 |  |  |  | 0 | -109450 | -109450 | 109450 |  | 109450 |  | 61967098.07 | 0 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳大学西丽校区 | U_ORG_XM_SZDXXLXQ | 处理中 | 2023 | 8 |  | 0 | 43340000 | 43340000 |  |  | 0 | 35733123.79 | 21021467.8 | 21021467.8 |  |  |  | 400000 | 2000000 |  | 12311655.99 |  | 0 | 7606876.21 | 7606876.21 | 0 |  |  | 7606876.21 | 54360221.86 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 43340000 | 43340000 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来联通数据中心机电 | U_ORG_XM_ZJKHLLTJD | 处理中 | 2023 | 3 | 2000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6983591.85 | 6162935.73 | 3755228 | 2207707.73 |  | 200000 | 420000 | 280656.12 | 120000 |  |  | 349 | -6983591.85 | 4248261.77 | 0 |  |  |  | 0 | 4248261.77 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 |  | 165137.61 | 1834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来联通数据中心机电 | U_ORG_XM_ZJKHLLTJD | 处理中 | 2023 | 9 | 960039.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3974964.94 | 0 |  |  |  | 0 | 3974964.94 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 否 | 0 | 79268.32 | 880771.18 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊永清紫晶翡丽 | U_ORG_XM_LFYQWK | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207991.7 | 0 |  |  | 0 | 16660114.23 | 207991.7 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:30% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊永清紫晶翡丽 | U_ORG_XM_LFYQWK | 处理中 | 2023 | 8 | 7463700 | 12905527 | 18052700 | 18052699.997 | 0 |  | 140 | 1600577.47 | 2314458.39 | 2314458.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328966 | 26653.08 |  | -1069500 | 21 | 16452122.53 | 16660114.23 | 0 |  |  | 16660114.23 | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 结构施工:30% | 是 | 11614800 | 616268.81 | 6847431.19 | 18052700 | 18052700 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 1 | 14845395.53 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 | 14610089.84 | 13231125.75 | 9743765.04 | 3487360.71 | 0 |  | 800000 | 509070.72 | 69893.37 |  |  | 98 | -6610089.84 | 1805184.14 | 0 |  |  |  | 0 | 1805184.14 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  | 1225766.6031 | 13619628.93 | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 2 | 256604.7824 |  | 0 |  |  |  | 0 | 475601.52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 223646.37 | 196551.59 | 55403.56 |  |  | 185 | -475601.52 | 1329582.62 | 0 |  |  |  | 0 | 1329582.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 21187.5508 | 235417.23 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 3 | 229473.6842 |  | 0 |  |  |  | 0 | 340050.5 | 0 |  | 0 |  |  | 200000 | 140050.5 |  |  |  | 148 | -340050.5 | 989532.12 | 0 |  |  |  | 0 | 989532.12 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 18947.3684 | 210526.32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 4 | 229473.6842 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 87 | -200000 | 789532.12 | 0 |  |  |  | 0 | 789532.12 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 18947.3684 | 210526.32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京联想总部园区二期 | U_ORG_XM_LXZBEQ | 处理中 | 2023 | 12 | 83862066.66 | 17695083.75 | 31679220.23 | 31679220.2335 |  |  | 179 | 30084131.29 | 28420213.58 | 28420213.5809 |  | 0 | 0 |  | 725973.5184 | 937944.1943 |  |  | 36 | 1595088.94 | 2692733.72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2692733.72 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% |  |  | 2442584.46 | 81419482.2 | 31679220.23 | 31679220.23 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_CQJDF6AMOLED | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 135157.12 | 4265400 |  | 4265400 |  | 19491800 | 4400557.12 |  | 0 | 竣工数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_CQJDF6AMOLED | 处理中 | 2023 | 12 | 99800000 | 99800000 | 0 |  |  |  | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3908757.12 | 0 |  |  |  | 0 | 3908757.12 |  | 0 | 结算月 |  |  | 99800000 | 8240366.97 | 91559633.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
深圳水木一方大厦 | U_ORG_XM_SZSMYF | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 6098011.37 | 6098011.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6098011.37 | 7449961.77 | 0 |  | 0 | 4000000 | 2000000 | 3449961.77 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 否 | 0 |  | 0 | 6098011.37 | 6098011.37 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 处理中 | 2023 | 3 | 1176616 |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 50000 |  |  |  | 17 | -200000 | 5534177.62 | 0 |  |  |  | 0 | 5534177.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 97151.78 | 1079464.22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 处理中 | 2023 | 4 | 1503616 |  | 5185100 | 5185100 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 50000 |  |  |  | 13 | 4985100 | 10519277.62 | 0 |  |  |  | 0 | 10519277.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 124151.78 | 1379464.22 | 5185100 | 5185100 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 处理中 | 2023 | 5 | 1176616 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7930000 | 7320000 | 4000000 | 3000000 | 300000 | 20000 | 50000 | 500000 | 60000 |  |  | 674 | -7930000 | 2589277.62 | 0 |  |  |  | 0 | 2589277.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 97151.78 | 1079464.22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 处理中 | 2023 | 6 | 1937324.99 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 5 | -100000 | 2489277.62 | 0 |  |  |  | 0 | 2489277.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 328402.98 | 1608922.01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 1 | 10000000 | 16000000 | 25949200 | 25949200 |  |  | 162 | 23442412.54 | 22150000 | 10000000 | 12000000 | 100000 | 50000 | 250000 | 1013320 | 29092.5352 |  |  | 234 | 2506787.46 | 24342440.98 | 0 |  |  |  | 0 | 24342440.98 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:50% | 否 | 20000000 | 3030298.5657 | 6969701.43 | 25949200 | 25949200 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 2 | 10000000 | 20000000 | 18743037.89 | 18743037.89 |  |  | 94 | 25461345.14 | 24150000 | 10000000 | 14000000 | 100000 | 50000 | 250000 | 1013320 | 48025.1377 |  |  | 255 | -6718307.25 | 17624133.73 | 0 |  |  |  | 0 | 17624133.73 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):5% | 否 | 20000000 | 825788.0733 | 9174211.93 | 18743037.89 | 18743037.89 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 3 | 13000000 | 30000000 | 20000000 | 20000000 |  |  | 67 | 26428259.15 | 24779370 | 20000000 | 4629370 | 100000 | 50000 | 200000 | 1339030 | 109859.1549 |  |  | 203 | -6428259.15 | 11195874.58 | 0 |  |  |  | 0 | 11195874.58 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):30% | 否 | 40000000 | 1073394.4954 | 11926605.5 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 4 | 12570930.4396 | 30108550.8 | 34154899.99 | 34154899.99 |  |  | 113 | 26579671.69 | 24930782.54 | 10000000 | 14780782.54 | 100000 | 50000 | 200000 | 1339030 | 109859.1549 |  |  | 211 | 7575228.3 | 18771102.88 | 0 |  |  |  | 0 | 18771102.88 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):50% | 否 | 30000000 | 1037966.7335 | 11532963.71 | 34154899.99 | 34154899.99 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 5 | 12000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  |  | 100 | 20308289.15 | 18120000 | 10000000 | 8000000 | 70000 | 50000 | 200000 | 1878430 | 109859.1549 |  |  | 169 | 9691710.85 | 28462813.73 | 0 |  |  |  | 0 | 28462813.73 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):90% | 否 | 30715786.6 | 990825.6881 | 11009174.31 | 30000000 | 30000000 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 6 | 11575633.7599 | 5000000 | 10000000 | 10000000 |  |  | 200 | 12828867.4 | 10650170 | 5629370 | 5000000 |  | 20800 | 47937.82 | 2075830 | 54929.5775 |  |  | 111 | -2828867.4 | 25633946.33 | 0 |  |  |  | 0 | 25633946.33 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100% | 否 | 10000000 | 955786.2738 | 10619847.49 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 7 | 7000000 | 10000000 | 6000000 | 6000000 |  |  | 60 | 10007256.9 | 8000000 | 5000000 | 3000000 | 0 |  | 104124.36 | 1870174.79 | 32957.7465 |  |  | 143 | -4007256.9 | 21626689.43 | 0 |  |  |  | 0 | 21626689.43 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:20% | 否 | 0 | 577981.651 | 6422018.35 | 6000000 | 6000000 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 8 | 5000000 | 5000000 | 31680254.74 | 31680254.74 |  |  | 634 | 17129257.03 | 15000000 | 10000000 | 5000000 | 0 |  | 0 | 1990450 | 138807.0331 |  |  | 343 | 14550997.71 | 36177687.14 | 0 |  |  |  | 0 | 36177687.14 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:50% | 否 | 0 | 412844.0367 | 4587155.96 | 31680254.74 | 31680254.74 |  |  | 0 |  |  | 0
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 30840127.37 | 30840127.37 |  |  | 0 | 12113137.41 | 10000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 1980581 | 132556.41 |  |  | 0 | 18726989.96 | 53140100.08 | 0 |  |  |  | 0 | 53140100.08 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 |  | 0 | 0 | 30840127.37 | 30840127.37 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 5 | 695227.096 | 0 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 958114.55 | 758114.55 | 379057.275 | 379057.275 |  |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 138 | 1041885.45 | 1831417.57 | 0 |  |  |  | 0 | 1831417.57 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 57404.0703 | 637823.03 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 6 | 68842.1053 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 221103.28 | 0 |  |  |  |  | 97508.45 | 0 | 123594.83 |  |  | 321 | -221103.28 | 1610314.29 | 0 |  |  |  | 0 | 1610314.29 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 5684.2105 | 63157.89 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 7 | 68842.1053 | 0 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  |  | 60000 | 0 | 0 |  |  | 87 | 1940000 | 3550314.29 | 0 |  |  |  | 0 | 3550314.29 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 5684.2105 | 63157.89 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 8 | 68842.1053 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  |  | 60000 | 0 | 0 |  |  | 87 | -60000 | 3490314.29 | 0 |  |  |  | 0 | 3490314.29 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 5684.2105 | 63157.89 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 9 | 68842.1053 | 0 | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 | 714895.65 | 654895.65 | 327447.825 | 327447.825 |  |  | 60000 | 0 | 0 |  |  | 1038 | 2285104.35 | 5775418.64 | 0 |  |  |  | 0 | 5775418.64 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 5684.2105 | 63157.89 | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 10 | 68842.1053 | 10000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 | 0 |  |  |  | 60000 | 0 | 0 |  |  | 87 | -60000 | 5715418.64 | 0 |  |  |  | 0 | 5715418.64 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 5684.2105 | 63157.89 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 11 | 68842.1053 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 | 0 |  |  |  | 60000 | 0 | 0 |  |  | 87 | -60000 | 5655418.64 | 0 |  |  |  | 0 | 5655418.64 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 5684.2105 | 63157.89 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 处理中 | 2023 | 12 | 68842.1053 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 | 956609.28 | 0 |  |  |  |  | 60000 | 896609.28 |  |  |  | 1390 | 43390.72 | 5698809.36 | 0 |  |  |  | 0 | 5698809.36 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 5684.2105 | 63157.89 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4351451.04 | 4351451.04 | 4270295.62 | 81155.42 | [7 empty] | 0 | -4351451.04 | -1720804.11 | 4351451.04 |  | 4351451.04 | 2630646 | 47952324.04 | 0.93 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 | [5 empty] | 200000 |  |  |  | 0 | -200000 | -199999.07 | 200000 |  | 200000 |  | 48152324.04 | 0.93 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 5 | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  |  | 0 | 910000 | 800000 | 300000 | 500000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 11 | -910000 | 280825.69 | 0 |  |  |  | 0 | 280825.69 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:0% | 否 | 8000000 | 660550.46 | 7339449.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市皇岗公园改造 | U_ORG_XM_SZHGGYGZ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2677900 | 0 |  |  |  | 5680000 | 2677900 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 2 | 310000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 310000 | 0 |  |  |  |  | 310000 |  |  |  |  | 100 | -310000 | 590400 | 0 |  |  |  | 2000000 | 590400 |  | 2000000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0% | 否 |  | 25596.3303 | 284403.67 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电 | U_ORG_XM_GYSGZFYYYJD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 11717600 | 11717600 |  |  | 0 | 2350000 | 500000 | 500000 | 0 |  |  | 1580000 | 150000 | 120000 |  |  | 0 | 9367600 | 9390767.07 | 0 |  |  | 9370200 | 0 | 20567.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 11717600 | 11717600 |  |  | 0 |  |  | 0
徐州万科翡翠之光机电 | U_ORG_XM_XZWKFCZGJD | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 2397531.27 | 2397531.27 |  |  | 0 | 181189.59 | 0 |  |  |  |  | 11825.39 | 10000 | 159364.2 |  |  | 0 | 2216341.68 | 2631529.17 | 0 |  |  |  | 0 | 2631529.17 |  | 0 | 竣工数据 | 独立机电:100% |  | 14235770.53 |  | 0 | 2397531.27 | 2497531.27 |  |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000
徐州万科翡翠之光机电 | U_ORG_XM_XZWKFCZGJD | 处理中 | 2023 | 12 | 10119670.53 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1564300 | 1400000 | 1400000 |  |  | 0 |  | 164300 |  |  |  | 15 | -1564300 | 1067229.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1067229.17 |  | 0 | 竣工数据 | 独立机电:100% |  |  | 835580.14 | 9284090.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 10785459.06 | 10785459.06 |  |  | 0 | 10986886.46 | 10220000 | 6000000 | 4000000 | 200000 | 20000 | 50000 | 656886.46 | 60000 |  |  | 0 | -201427.4 | 2187850.22 | 0 |  |  |  | 0 | 2187850.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 10785459.06 | 10785459.06 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场南航航空食品设施 | U_ORG_XM_BJNHHS | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 18398637 | 18398637 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18398637 | 21041970.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126350000 | 21041970.4 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 18398637 | 18398637 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场南航航空食品设施 | U_ORG_XM_BJNHHS | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 21367660 | 18000000 | 18000000 | 0 |  | 0 | 400000 | 1010000 | 1957660 |  |  | 0 | -21367660 | -325689.6 | 11520000 | 11520000 |  |  | 137870000 | 11194310.4 | 0 | 11520000 | 保修二年后 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20300000 | 20100000 | 15000000 | 5000000 |  | 100000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | -20300000 | 29754627.88 | 0 |  |  |  | 0 | 29754627.88 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 处理中 | 2023 | 4 | 1006100 |  | 8410000 | 8410000 |  |  | 0 | 8410000 | 7110000 | 5000000 | 2000000 | 110000 |  | 500000 | 800000 |  |  |  | 836 | 0 | 165080.79 | 0 |  |  |  | 0 | 165080.79 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  | 83072.48 | 923027.52 | 8410000 | 8410000 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 6065000 | 6065000 |  |  | 0 | 6060000 | 5160000 | 3160000 | 2000000 |  |  | 300000 | 600000 |  |  |  | 0 | 5000 | 170080.79 | 0 |  |  |  | 0 | 170080.79 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 6065000 | 6065000 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 0 | 23000000 | 19800000 | 4800000 | 15000000 |  |  | 200000 | 3000000 |  |  |  | 0 | 0 | 170080.79 | 0 |  |  |  | 0 | 170080.79 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 23000000 | 33000000 |  |  | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 20103600 | 20103600 |  |  | 0 | 20208000 | 18108000 | 4000000 | 14000000 | 108000 |  | 100000 | 2000000 |  |  |  | 0 | -104400 | 65680.79 | 0 |  |  |  | 0 | 65680.79 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 20103600 | 20103600 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 55735000 | 55735000 |  |  | 0 | 55800000 | 50200000 | 20000000 | 30200000 |  |  | 100000 | 5500000 |  |  |  | 0 | -65000 | 680.79 | 0 |  |  |  | 0 | 680.79 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 55735000 | 55735000 |  |  | 0 |  |  | 0
张北阿里巴巴数据中心机电 | U_ORG_XM_ZBALBBSJZXJD | 处理中 | 2023 | 6 | 7128148.84 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 700000 | 0 |  |  | 10 | -700000 | 1574395.98 | 0 |  |  |  | 0 | 1574395.98 |  | 0 | 保修二年后 | 独立机电:100% | 是 |  | 7943125.89 | -814977.05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
西安三星半导体二期UT栋 | U_ORG_XM_XASXBDTRQUT | 处理中 | 2023 | 6 | 86526253.38 | 86526253.38 | 58957790.5 | 58957790.497 |  |  | 68 | 44497430 | 40000000 | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 4497430 |  |  |  | 51 | 14460360.5 | 18545082.02 | 0 |  |  |  | 4053120 | 18545082.02 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 | 86526253.38 | 7144369.5451 | 79381883.83 | 58957790.5 | 58957790.5 |  |  | 0 |  |  | 0
西安三星半导体二期UT栋 | U_ORG_XM_XASXBDTRQUT | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 11805143.39 | 11805143.39 |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | [7 empty] | 0 | 9805143.39 | 28350225.41 | 0 |  |  |  | 4053120 | 28350225.41 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 11805143.39 | 11805143.39 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛万科翡翠长江 | U_ORG_XM_QDWKFCZJ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1374180 | 0 |  |  |  | 0 | 1374180 | 0 | -17934294.72 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里中心A2地块T2办公楼总承包工程 | U_ORG_XM_SYJLZXT | 处理中 | 2023 | 12 | -1246272.95 | 3423670.72 | 4679258.53 | 4669258.53 |  | 10000 | 136 | 1332086.43 | 464494.67 | 464494.67 |  |  |  |  | 704591.76 | 163000 |  |  | -107 | 3347172.1 | 16786989.48 | 0 |  |  |  | 0 | 16786989.48 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  | -36299.21 | -1209973.74 | 4669258.53 | 4669258.53 |  |  | 0 |  |  | 0
吉林省43015-3EPC | U_ORG_XM_JL43015GC | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | -150000 | 150000 | 0 |  |  |  | 47370000 | 150000 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | U_ORG_XM_WKSZHL | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4128955.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4128955.3 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 152339.48 | 0 |  |  |  | 0 | 152339.48 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
三河市数立方融媒体云计算中心机电 | U_ORG_XM_SHSLFYJSJD | 处理中 | 2023 | 3 | 4718938.55 |  | 11900067.71 | 11900067.71 |  |  | 0 | 11137057.97 | 11137057.97 | 9772434.48 | 1364623.49 | [7 empty] | 236 | 763009.74 | 5163257.06 | 0 |  |  |  | 0 | 5163257.06 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 1615241.65 | 389637.13 | 4329301.42 | 11900067.71 | 11900067.71 |  |  | 0 |  |  | 0
三河市数立方融媒体云计算中心机电 | U_ORG_XM_SHSLFYJSJD | 处理中 | 2023 | 6 | 1615241.65 | 1615241.65 | 1566784.4 | 1566784.4 |  |  | 0 | 1164081.19 | 0 | [5 empty] | 1164081.19 |  |  |  | 72 | 402703.21 | 5565960.27 | 0 |  |  |  | 0 | 5565960.27 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 133368.58 | 1481873.07 | 1566784.4 | 1566784.4 |  |  | 0 |  |  | 0
三河市数立方融媒体云计算中心机电 | U_ORG_XM_SHSLFYJSJD | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5565960.27 | 0 |  |  |  | 0 | 5565960.27 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 44314196.65 | 44314196.65 |  |  | 0 | 310000 | 0 |  |  |  |  | 60000 | 250000 | 0 |  |  | 0 | 44004196.65 | 44454227.86 | 0 | 0 |  | 1350000 | 229125331.21 | 43104227.86 | 0 | 221686400.17 | 结算中 | 竣工:100% | 否 | 0 |  | 0 | 44314196.65 | 44314196.65 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 12 | 23831100 | 62025380.35 | 88628393.3 | 88628393.3 | 0 |  | 143 | 90045731.39 | 85225731.39 | 53296331.95 | 31744840.5 |  | 184558.94 | 3000000 | 20000 | 1800000 |  |  | 378 | -1417338.09 | 62146559.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9159408.15 | 52987151.38 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  | 1967705.5 | 21863394.5 | 88628393.3 | 88628393.3 |  |  | 0 |  |  | 0
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 25920000 | 25920000 |  | 0 | 0 | 13516719.33 | 8504195.06 |  | 8504195.06 |  |  | 600000 | 4412524.27 | 0 |  |  | 0 | 12403280.67 | 21562688.82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21562688.82 | 0 | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 25920000 | 25920000 |  |  | 0 |  |  | 0
吉林省43015-3EPC | U_ORG_XM_JL43015GC | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 5602715.27 | 22124336.5 | 22124336.5 | 0 |  | 395 | 8614800 | 7893600 | 5334900 | 2558700 |  |  | 200000 | 150000 | 371200 |  | 0 | 0 | 13509536.5 | 13549213.38 | 8531000 |  | 8531000 | 22001000 | 1000000 | 79213.38 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 22124336.5 | 22124336.5 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳职业技术学院北校区 | U_ORG_XM_SZYBXQ | 处理中 | 2023 | 1 | 7552400 | 2835240.1 | 0 | 0 |  |  | 326 | 20370195.1 | 17826611.7 | 12941575.85 | 4885035.85 |  |  | 416838 | 1973466.718 | 153278.679 | 0 |  | 270 | -20370195.1 | 6648918.82 | 0 |  |  |  | 0 | 6648918.82 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；独立机电:68%；装修施工(含改造工程):82%；二次结构施工:75% | 是 | 5000000 | 219972.81 | 7332427.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳职业技术学院北校区 | U_ORG_XM_SZYBXQ | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 50000 | 8900000 | 8900000 |  |  | 17800 | 10454639.25 | 8764714.85 | 8764714.85 |  |  |  | 416838 | 1119807.718 | 153278.679 | 0 |  | 0 | -1554639.25 | 5094279.57 | 0 |  |  |  | 0 | 5094279.57 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；独立机电:82%；装修施工(含改造工程):90%；二次结构施工:80% | 是 | 10000000 | 0 | 0 | 8900000 | 8900000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳职业技术学院北校区 | U_ORG_XM_SZYBXQ | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4800974.22 | 2360701.82 | 2360701.82 |  |  |  | 403360 | 1883633.718 | 153278.679 |  |  | 0 | -4800974.22 | 293305.35 | 0 |  |  |  | 0 | 293305.35 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；独立机电:100%；装修施工(含改造工程):100%；二次结构施工:100% | 是 | 9906116.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳职业技术学院北校区 | U_ORG_XM_SZYBXQ | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 7812500 | 7812500 |  |  | 0 | 2012947.21 | 0 |  |  |  |  | 402786 | 1610161.21 |  |  |  | 0 | 5799552.79 | 6092858.14 | 0 |  |  |  | 0 | 6092858.14 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；独立机电:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 是 | 5000000 | 0 | 0 | 7812500 | 7812500 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳职业技术学院北校区 | U_ORG_XM_SZYBXQ | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2012947.2 | 0 | 0 |  |  |  | 402786 | 1610161.2 |  |  |  | 0 | -2012947.2 | 4079910.94 | 0 |  |  |  | 0 | 4079910.94 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；独立机电:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口秦淮数据总部地下冷站机电 | U_ORG_XM_ZJKQHJD | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 2153120.62 | 2153120.62 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2153120.62 | 8750892.29 | 0 |  |  |  | 0 | 8750892.29 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:97% | 是 | 0 | 0 | 0 | 2153120.62 | 2153120.62 | 0 |  | 0 |  |  | 0
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | -150000 | 3413938.63 | 0 |  | 0 |  | 8886400 | 3413938.63 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:31% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5074548.45 | 4994548.45 | 1621148.45 | 3173400 | 200000 |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | -5074548.45 | -1660609.82 | 4995900 |  | 4995900 |  | 13882300 | 3335290.18 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:31% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | -80000 | 3255290.18 | 0 |  |  |  | 13882300 | 3255290.18 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:31% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3255290.18 | 0 |  |  |  | 13882300 | 3255290.18 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:31% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 处理中 | 2023 | 1 | 6660000 | 6660000 | 25770000 | 25770000 |  |  | 387 | 15254520 | 11770020 | 11500000 | 20 | 260000 | 10000 | 500000 | 1163500 | 5000 | 1816000 |  | 229 | 10515480 | 15104275.05 | 0 |  |  | 14690000 | 0 | 414275.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):43%；完工未交付:100%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 6660000 | 550000 | 6110000 | 25770000 | 25770000 |  |  | 0 |  |  | 0
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 处理中 | 2023 | 2 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 10000 |  |  | 4 | -210000 | 204275.05 | 0 |  |  |  | 0 | 204275.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):43%；完工未交付:100%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 否 | 5000000 | 410000 | 4590000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 处理中 | 2023 | 3 | 8000000 | 8000000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 50 | 4131000 | 2520000 | 1400000 | 1100000 | 0 | 20000 | 150000 | 151000 | 10000 | 1300000 |  | 52 | -131000 | 73275.05 | 0 |  |  |  | 0 | 73275.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):43%；完工未交付:100%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 8000000 | 660000 | 7340000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 0 |  |  | 0
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 处理中 | 2023 | 4 | 1735400 | 1735400 | 6400000 | 6400000 |  |  | 369 | 5431000 | 5020000 | 3500000 | 1500000 | 0 | 20000 | 150000 | 251000 | 10000 |  |  | 313 | 969000 | 1042275.05 | 0 |  |  |  | 0 | 1042275.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):43%；完工未交付:100%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 1735400 | 140000 | 1595400 | 6400000 | 6400000 |  |  | 0 |  |  | 0
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 1388320 | 1388320 |  |  | 0 | 1336000 | 1120000 | 500000 | 600000 | 0 | 20000 | 150000 | 56000 | 10000 |  |  | 0 | 52320 | 1094595.05 | 0 |  |  |  | 0 | 1094595.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):43%；完工未交付:100%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 |  |  | 0 | 1388320 | 1388320 |  |  | 0 |  |  | 0
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -150000 | 944595.05 | 0 |  |  |  | 0 | 944595.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):43%；完工未交付:100%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -150000 | 794595.05 | 0 |  |  |  | 0 | 794595.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):43%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 14780000 | 14780000 |  |  | 0 | 14355000 | 13500000 | 6000000 | 7500000 | 0 | 0 | 150000 | 675000 | 30000 |  |  | 0 | 425000 | 1219595.05 | 0 |  |  |  | 0 | 1219595.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):43%；完工未交付:100%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 |  |  | 0 | 14780000 | 14780000 |  |  | 0 |  |  | 0
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1219595.05 | 0 |  |  |  | 0 | 1219595.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):43%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1219595.05 | 0 |  |  |  | 0 | 1219595.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):43%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1219595.05 | 0 |  |  |  | 0 | 1219595.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):43%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 1 | 31259900 | 95950261.37 | 67242486.8 | 67242486.8 |  |  | 70 | 89456757.34 | 86523360.13 | 54582705.49 | 30940654.64 |  | 1000000 | 800000 | 1841693.26 | 291703.95 |  |  | 286 | -22214270.54 | 84142075.91 | 0 |  |  |  | 0 | 84142075.91 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:98.5%；二次结构施工:79.5%；装修施工(含改造工程):45% | 是 | 36397100 | 2581092.66 | 28678807.34 | 67242486.8 | 67242486.8 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 2 | 28384000 | 2000000 | 25794229.82 | 25794229.82 |  |  | 1290 | 16822839.69 | 14354702.59 | 10002113.58 | 3352589.01 |  | 1000000 | 800000 | 1436230.4 | 231906.7 |  |  | 59 | 8971390.13 | 93113466.04 | 0 |  |  |  | 0 | 93113466.04 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:99.5%；二次结构施工:83.68%；装修施工(含改造工程):49.39% | 是 | 28384000 | 2343633.03 | 26040366.97 | 25794229.82 | 25794229.82 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 3 | 99172700 | 26964800 | 13038000 | 13038000 |  |  | 48 | 51258096.82 | 47137003.73 | 31693667.98 | 14443335.75 |  | 1000000 | 800000 | 3018138.62 | 302954.47 |  |  | 52 | -38220096.82 | 54893369.22 | 0 |  |  |  | 0 | 54893369.22 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:90.65%；装修施工(含改造工程):58.65% | 是 | 99172700 | 8188571.56 | 90984128.44 | 13038000 | 13038000 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 4 | 110368800 | 94214065 | 45979525 | 45979525 |  |  | 49 | 51824619.48 | 47137003.73 | 31693667.98 | 14443335.75 |  | 1000000 | 800000 | 3584661.28 | 302954.47 |  |  | 47 | -5845094.48 | 49048274.74 | 0 |  |  |  | 0 | 49048274.74 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:95.76%；装修施工(含改造工程):65.25% | 是 | 110368800 | 9113020.18 | 101255779.82 | 45979525 | 45979525 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 5 | 108545900 | 100850360 | 72776600 | 72776600 |  |  | 72 | 57078415.37 | 52510460.53 | 35646022.12 | 15864438.41 |  | 1000000 | 800000 | 3492422.54 | 275532.3 |  |  | 53 | 15698184.63 | 64746459.37 | 0 |  |  |  | 0 | 64746459.37 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:98%；装修施工(含改造工程):68.69% | 是 | 108545900 | 8962505.5 | 99583394.5 | 72776600 | 72776600 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 6 | 105488300 | 103118605 | 74659425 | 74659425 |  |  | 72 | 39610078.67 | 35326201.33 | 18910146.93 | 15416054.4 |  | 1000000 | 800000 | 3337707.98 | 146169.36 |  |  | 38 | 35049346.33 | 99795805.7 | 0 |  |  |  | 0 | 99795805.7 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):71.55% | 是 | 105488300 | 8710043.12 | 96778256.88 | 74659425 | 74659425 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 7 | 120896600 | 100213885 | 79616225 | 79616225 |  |  | 79 | 38789311.99 | 33601960.54 | 22561052.54 | 10040908 |  | 1000000 | 800000 | 4117367.96 | 269983.49 |  |  | 32 | 40826913.01 | 140622718.71 | 0 |  |  |  | 0 | 140622718.71 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):73.46% | 是 | 120896600 | 9982288.07 | 110914311.93 | 79616225 | 79616225 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 8 | 121860500 | 114851770 | 80172450 | 80172450 |  |  | 70 | 55928933.63 | 50696960.54 | 34391052.54 | 15305908 |  | 1000000 | 800000 | 4166141.3 | 265831.79 |  |  | 46 | 24243516.37 | 164866235.08 | 0 |  |  |  | 0 | 164866235.08 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):76.29% | 是 | 121860500 | 10061876.15 | 111798623.85 | 80172450 | 80172450 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 115767475 | 87895375 | 87895375 |  |  | 76 | 56762792.33 | 55696960.54 | 39391052.54 | 15305908 |  | 1000000 | 800000 | 0 | 265831.79 |  |  | 0 | 31132582.67 | 195998817.75 | 0 |  |  |  | 0 | 195998817.75 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):79.26% | 是 | 0 | 0 | 0 | 87895375 | 87895375 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 49000000 | 49000000 |  |  | 0 | 2065831.79 | 1000000 | 0 | 0 |  | 1000000 | 800000 | 0 | 265831.79 |  |  | 0 | 46934168.21 | 242932985.96 | 0 |  |  |  | 0 | 242932985.96 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):83.52% | 是 | 0 | 0 | 0 | 49000000 | 49000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 11 | 108077900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 84739996.71 | 80101626.54 | 57819376.54 | 21282250 |  | 1000000 | 800000 | 3468741.74 | 369628.43 |  |  | 78 | -84739996.71 | 158192989.25 | 0 |  |  |  | 0 | 158192989.25 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):85.98% | 是 | 108077900 | 8923863.3 | 99154036.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 处理中 | 2023 | 12 | 111608700 | 102674005 | 32683425 | 32683425 |  |  | 32 | 73008594.62 | 68201728.63 | 46504618.29 | 20697110.34 |  | 1000000 | 800000 | 3647400.22 | 359465.77 |  |  | 65 | -40325169.62 | 117867819.63 | 0 |  |  |  | 0 | 117867819.63 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):89.65% | 是 | 111608700 | 9215397.25 | 102393302.75 | 32683425 | 32683425 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3255290.18 | 0 |  |  |  | 13882300 | 3255290.18 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:31% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3255290.18 | 0 |  |  |  | 13882300 | 3255290.18 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:31% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 处理中 | 2023 | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3255290.18 | 0 |  |  | 0 | 13882300 | 3255290.18 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:31% | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳永兴污水处理厂扩建 | U_ORG_XM_MYWSCLC | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 124909100 | 124909100 |  |  | 0 | 72890100 | 63064000 | 36700000 | 26364000 |  |  | 100000 | 3807100 | 5919000 |  |  | 0 | 52019000 | 52019000 | 0 |  |  | 51981700 | 0 | 37300 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 124909100 | 124909100 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 230594.36 | 0 |  |  |  |  | 230594.36 |  | 0 |  |  | 0 | -230594.36 | 26894079.55 | 0 |  |  |  | 0 | 26894079.55 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 2 | 1500000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1182880 | 600000 | 0 |  |  | 600000 | 300000 | 242880 | 40000 |  |  | 79 | -1182880 | 25711199.55 | 0 |  |  |  | 0 | 25711199.55 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:10% | 是 | 2000000 | 123853.21 | 1376146.79 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 3 | 4800000 | 6400000 | 1700000 | 1700000 |  |  | 27 | 2576880 | 1706000 | 560000 | 490000 | 56000 | 600000 | 500000 | 242880 | 128000 |  |  | 54 | -876880 | 24834319.55 | 0 |  |  |  | 0 | 24834319.55 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:45% | 是 | 6400000 | 396330.28 | 4403669.72 | 1700000 | 1700000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 4 | 4800000 | 6400000 | 5440000 | 5440000 |  |  | 85 | 5032850 | 4139200 | 1792000 | 1568000 | 179200 | 600000 | 500000 | 265650 | 128000 |  |  | 105 | 407150 | 25241469.55 | 0 |  |  |  | 0 | 25241469.55 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:80% | 是 | 6400000 | 396330.28 | 4403669.72 | 5440000 | 5440000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 5 | 5250000 | 7000000 | 5440000 | 5440000 |  |  | 78 | 5134032.5 | 4139200 | 1792000 | 1568000 | 179200 | 600000 | 500000 | 354832.5 | 140000 |  |  | 98 | 305967.5 | 25547437.05 | 0 |  |  |  | 0 | 25547437.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90% | 是 | 7000000 | 433486.24 | 4816513.76 | 5440000 | 5440000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 6 | 7012500 | 9350000 | 5950000 | 5950000 |  |  | 64 | 5943565 | 4471000 | 1960000 | 1715000 | 196000 | 600000 | 500000 | 785565 | 187000 |  |  | 85 | 6435 | 25553872.05 | 0 |  |  |  | 0 | 25553872.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100% | 是 | 9350000 | 579013.76 | 6433486.24 | 5950000 | 5950000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 7 | 15525000 | 20700000 | 7947500 | 7947500 |  |  | 38 | 7470115 | 5770550 | 2618000 | 2290750 | 261800 | 600000 | 500000 | 785565 | 414000 |  |  | 48 | 477385 | 26031257.05 | 0 |  |  |  | 0 | 26031257.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:20% | 是 | 20700000 | 1281880.73 | 14243119.27 | 7947500 | 7947500 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 10 | 15900000 | 21200000 | 17595000 | 17595000 |  |  | 83 | 13775640 | 12047100 | 5796000 | 5071500 | 579600 | 600000 | 500000 | 804540 | 424000 |  |  | 87 | 3819360 | 37528312.05 | 0 |  |  |  | 0 | 37528312.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:80%；二次结构施工:20% | 是 | 21200000 | 1312844.04 | 14587155.96 | 17595000 | 17595000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 11 | 15900000 | 21200000 | 18020000 | 18020000 |  |  | 85 | 13792182.5 | 12323600 | 5936000 | 5194000 | 593600 | 600000 | 500000 | 544582.5 | 424000 |  |  | 87 | 4227817.5 | 41756129.55 | 0 |  |  |  | 0 | 41756129.55 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:40% | 是 | 21200000 | 1312844.04 | 14587155.96 | 18020000 | 18020000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴秦山同位素产业园标准厂房一期 | U_ORG_XM_JXTWS | 处理中 | 2023 | 12 | 10762500 | 14350000 | 18020000 | 18020000 |  |  | 126 | 13471125 | 12323600 | 5936000 | 5194000 | 593600 | 600000 | 500000 | 360525 | 287000 |  |  | 125 | 4548875 | 46305004.55 | 0 |  |  |  | 0 | 46305004.55 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:70%；独立机电:15% | 是 | 14350000 | 888646.79 | 9873853.21 | 18020000 | 18020000 |  |  | 0 |  |  | 0
淮安第三园区新建厂房 | U_ORG_XM_HAXJCF | 处理中 | 2023 | 1 | 62859700 | 16651800 | 40878000 | 40878000 |  |  | 449 | 68547730.62 | 68547730.62 | 48813328.03 | 9893402.59 | 9841000 | [6 empty] | 109 | -27669730.62 | 45766269.38 | 0 |  |  |  | 0 | 45766269.38 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 39707000 | 5190250.46 | 57669449.54 | 40878000 | 40878000 |  |  | 0 |  |  | 0
淮安第三园区新建厂房 | U_ORG_XM_HAXJCF | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 15388530 | 15388530 |  |  | 0 | 58226853.6 | 50200263.38 | 48682589.83 | 1517673.55 |  |  |  | 8026590.22 | 0 |  |  | 0 | -42838323.6 | 2927945.78 | 0 |  |  |  | 0 | 2927945.78 | 0 | 0 | 结算月 |  | 是 |  |  | 0 | 15388530 | 15388530 |  |  | 0 |  |  | 0
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 7 |  | 141565343.248 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 27134751.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 27134751.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:88% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 8 |  | 68955427.8248 | 8000000 | 8000000 |  |  | 12 | 10533300 | 7200000 | 7200000 | [5 empty] | 3333300 |  |  | 0 | -2533300 | 24601451.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 24601451.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:90% | 是 |  |  | 0 | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 |  |  | 0
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 9 |  |  | 14500000 | 14500000 |  |  | 0 | 32050000 | 32050000 | 12050000 |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | -17550000 | 7051451.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 7051451.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:95% | 是 |  |  | 0 | 14500000 | 14500000 |  |  | 0 |  |  | 0
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 7051451.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 7051451.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2583300 | 0 | [6 empty] | 2583300 |  |  | 0 | -2583300 | 4468151.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 4468151.96 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛阳光·壹号 | U_ORG_XM_QDYGYH | 处理中 | 2023 | 12 | 2855665 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89693877.12 | 60052828.7 | 35007019.3798 | 25045809.3251 |  |  | 18143059.5248 | 6197988.8946 | 5300000 |  |  | 3141 | -89693877.12 | -189636.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189636.69 | 0 | 0 | 在施数据 |  | 否 | 0 | 257009.85 | 2598655.15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
宁波灵芯微电子产业园EPC | U_ORG_XM_NBLXWDZEPC | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 5163909.9 | 5163909.9044 |  |  | 0 | 8796410.62 | 2098250.62 | 0 | 0 | 458950.38 | 1639300.2446 | 0 | 4800664.247 | 1897495.7498 |  |  | 0 | -3632500.72 | 39090005.92 | 0 |  |  | 38373021.37 | 0 | 716984.55 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 5163909.9 | 9044412.96 |  |  | 3880503.06 |  | 3880503.0595 | 3880503.06 |  |  |  | 3880503.0595
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 12 |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | [8 empty] | 0 | 2000000 | 6468151.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 6468151.96 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛阳光·壹号 | U_ORG_XM_QDYGYH | 处理中 | 2023 | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5335190.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5205065.4887 | 130125.4765 |  |  |  | 0 | -5335190.97 | -5524827.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -5524827.66 |  | 0 | 结算月 |  | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | U_ORG_XM_SYBFSYS | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 9949994.75 | 9949994.75 |  |  | 0 | 9950160.13 | 9235250.45 | 3935367.1362 | 5299883.3126 |  |  | 100000 | 415909.7806 | 198999.895 |  |  | 0 | -165.38 | 831561.66 | 0 |  |  |  | 1586654 | 831561.66 |  | 1586654 | 结算中 | 完工已交付:100% |  |  |  | 0 | 9949994.75 | 9949994.75 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳北方实验室北方网络安全产业园 | U_ORG_XM_SYBFSYS | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 731561.66 | 0 |  |  |  | 1586654 | 731561.66 |  | 1586654 | 结算中 | 完工已交付:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京生命科学科研大楼 | U_ORG_XM_SMKYDL | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2440800 | 0 |  |  |  | 0 | 2440800 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 43050000 | 42000000 | 30000000 | 12000000 |  |  | 50000 |  | 0 | 1000000 |  | 0 | -43050000 | -42105913.22 | 43000000 |  | 43000000 |  | 43000000 | 894086.78 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 处理中 | 2023 | 12 | 94481175.32 | 53004875.32 | 94042229.04 | 94042229.04 |  |  | 177 | 46559524.52 | 38362406.56 | 24513811.56 | 10848595 | 3000000 |  | 50000 | 7147117.9578 | 1000000 |  |  | 49 | 47482704.52 | 59824817.56 | 0 | 0 |  | 43000000 | 0 | 16824817.56 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 104919959.99 | 7801197.968 | 86679977.35 | 94042229.04 | 94042229.04 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡欧谱纳轻型燃气机制造 | U_ORG_XM_WXOPN | 处理中 | 2023 | 1 | 7053100 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4233211.98 | 4233211.98 | 2871111.1 | 1362100.88 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | -4233211.98 | 125088.02 | 0 |  |  | 0 | 36616400 | 125088.02 |  | 0 | 结算月 |  | 是 |  | 582366.06 | 6470733.94 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡欧谱纳轻型燃气机制造 | U_ORG_XM_WXOPN | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 125088.02 | 0 |  |  |  | 36616400 | 125088.02 |  | 0 | 保修二年后 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 4 | 26352376.0998 | 7315395.8285 | 11840452.95 | 11840452.949 |  |  | 162 | 12034942.19 | 10895464.02 | 3963571.5833 | 6467560.9518 | 232165.7441 | 232165.7441 | 201984.1974 | 698627.4215 | 238866.5494 |  |  | 46 | -194489.24 | 16697695.66 | 0 |  |  |  | 0 | 16697695.66 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:10%；二次结构施工:20% | 是 | 27000000 | 2199573.2559 | 24152802.84 | 11840452.95 | 11840452.95 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 5 | 37144536.8549 | 11351476.2857 | 6218086.45 | 6218086.4543 |  |  | 55 | 6320223.68 | 5721819.73 | 2081493.9157 | 3396479.2833 | 121923.2638 | 121923.2638 | 106073.2395 | 366888.4733 | 125442.2328 |  |  | 17 | -102137.23 | 16595558.43 | 0 |  |  |  | 0 | 16595558.43 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:15%；二次结构施工:20% | 是 | 36000000 | 3066980.1073 | 34077556.75 | 6218086.45 | 6218086.45 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 6 | 33197977.4327 | 22702952.5714 | 9648754.84 | 9648754.8428 |  |  | 42 | 10807243.63 | 9878685.78 | 3229904.3519 | 6270398.8879 | 189191.2714 | 189191.2714 | 164596.4061 | 569309.7 | 194651.7405 |  |  | 33 | -1158488.79 | 15437069.64 | 0 |  |  |  | 0 | 15437069.64 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:15%；二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):5% | 是 | 32000000 | 2741117.4027 | 30456860.03 | 9648754.84 | 9648754.84 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 7 | 45037655.6993 | 30270603.4285 | 19297509.69 | 19297509.6857 |  |  | 64 | 19614487.26 | 17757371.57 | 6459808.7039 | 10540797.7758 | 378382.5429 | 378382.5429 | 329192.8123 | 1138619.4 | 389303.4811 |  |  | 44 | -316977.57 | 15120092.07 | 0 |  |  |  | 0 | 15120092.07 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:5%；二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 44000000 | 3718705.5165 | 41318950.18 | 19297509.69 | 19297509.69 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 8 | 50957494.8326 | 26907203.0475 | 25730012.91 | 25730012.9142 |  |  | 96 | 26152649.68 | 23676495.42 | 8613078.2718 | 14054397.0344 | 504510.0571 | 504510.0571 | 438923.7497 | 1518159.2 | 519071.3081 |  |  | 51 | -422636.77 | 14697455.3 | 0 |  |  |  | 0 | 14697455.3 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:15%；装修施工(含改造工程):30%；市政道、桥施工:10% | 是 | 50000000 | 4207499.5733 | 46749995.26 | 25730012.91 | 25730012.91 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 9 | 42077736.1326 | 24116826.4359 | 22871122.59 | 22871122.5904 |  |  | 95 | 23246799.72 | 21045773.71 | 7656069.575 | 12492797.3639 | 448453.3841 | 448453.3841 | 390154.4442 | 1349474.8444 | 461396.7183 |  |  | 55 | -375677.13 | 14321778.17 | 0 |  |  |  | 0 | 14321778.17 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):30%；市政道、桥施工:20% | 是 | 41000000 | 3474308.488 | 38603427.64 | 22871122.59 | 22871122.59 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 15000000 | 5000000 | [7 empty] | 0 | 0 | 4242445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 4242445.64 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 28996500 | 28996500 |  |  | 0 | 29196500 | 0 | [6 empty] | 200000 | 28996500 |  | 0 | -200000 | 4042445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 4042445.64 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 28996500 | 28996500 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4042445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 4042445.64 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4042445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 4042445.64 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4042445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 4042445.64 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -50000 | 3992445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 3992445.64 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3992445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 3992445.64 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 | 10150000 | 10000000 | 8000000 | 2000000 |  |  |  | 0 | 150000 |  |  | 0 | -150000 | 3842445.64 | 0 |  |  |  | 0 | 3842445.64 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都青白江区大同集中安置房(二期) | U_ORG_XM_CDDTAZF | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | [8 empty] | 0 | -200000 | 23792831.37 | 0 |  |  |  | 0 | 23792831.37 |  | 0 | 保修五年后 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南京空港智能骨干网 | U_ORG_XM_NJKGZNGGW | 处理中 | 2023 | 1 | 21308855.09 |  | 15448625.79 | 15448625.79 |  |  | 0 | 9248594.19 | 5489445.71 | 3041245 | 2448200.71 |  |  |  | 3759148.48 |  |  |  | 43 | 6200031.6 | 12303164.74 | 0 |  |  |  | 23990000 | 12303164.74 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 | 28272804.09 | 1759446.75 | 19549408.34 | 15448625.79 | 15448625.79 |  |  | 0 |  |  | 0
烟台爱博诺德医用材料生产 | U_ORG_XM_YTABND | 处理中 | 2023 | 1 | 1607576.78 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 11861228.37 | 0 |  |  |  | 0 | 11861228.37 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 132735.7 | 1474841.08 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
烟台爱博诺德医用材料生产 | U_ORG_XM_YTABND | 处理中 | 2023 | 3 | 509500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 11861228.37 | 0 |  |  |  | 0 | 11861228.37 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 42068.81 | 467431.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
烟台爱博诺德医用材料生产 | U_ORG_XM_YTABND | 处理中 | 2023 | 4 | 382923.22 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 11861228.37 | 0 |  |  |  | 0 | 11861228.37 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 31617.51 | 351305.71 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
烟台爱博诺德医用材料生产 | U_ORG_XM_YTABND | 处理中 | 2023 | 2 | 1000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 11861228.37 | 0 |  |  |  | 0 | 11861228.37 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 82568.81 | 917431.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 | U_ORG_XM_XMTBSCX | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 42564023.45 | 42564023.45 |  |  | 0 | 8372741.53 | 4471086.53 | 2619840.38 | 1851246.15 | 0 |  | 731405.77 | 2000000 | 1170249.23 |  |  | 0 | 34191281.92 | 34810179.18 | 0 |  |  | 2896343.24 | 30000000 | 31913835.94 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 42564023.45 | 42564023.45 |  |  | 0 |  |  | 0
成都青白江区智慧大道 | U_ORG_XM_QBJZHDD | 处理中 | 2023 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5132651.52 | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 100000 | 2357723.31 | 1174928.21 |  |  | 0 | -5132651.52 | 4153365.99 | 0 |  |  |  | 0 | 4153365.99 |  | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  |  | 100685100 | 3360500 |  | 100685100 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  |  | 100685100 | 3360500 |  | 100685100 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  |  | 100685100 | 3360500 |  | 100685100 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  |  | 100685100 | 3360500 |  | 100685100 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  |  | 100685100 | 3360500 |  | 100685100 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  |  | 100685100 | 3360500 |  | 100685100 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
吉林省43015-3EPC | U_ORG_XM_JL43015GC | 处理中 | 2023 | 1 |  | 10154591.89 | 2421275.35 | 2421275.35 |  |  | 24 | 2621436.21 | 2400000 | 2000000 | 400000 |  |  | 150000 |  | 71436.21 |  |  | 0 | -200160.86 | 300000 | 0 |  |  |  | 47370000 | 300000 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 2421275.35 | 2421275.35 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学图书馆改造 | U_ORG_XM_BDTSGGZ | 处理中 | 2023 | 5 | 4510000 | 7080000 | 7080000 | 7080000 | 0 |  | 100 | 4493195 | 1900000 | 1000000 | 900000 |  |  | 65000 | 2528195 | 0 |  |  | 100 | 2586805 | 2672021.59 | 0 |  | 0 |  | 1966957.39 | 2672021.59 | 0 | 0 | 结算月 | 施工前准备(临建搭设):100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 | 4510000 | 405900 | 4104100 | 7080000 | 7080000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 2389277.62 | 0 |  |  |  | 0 | 2389277.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛万科翡翠长江 | U_ORG_XM_QDWKFCZJ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3047709.97 | 0 |  |  |  | 38404294.72 | 3047709.97 |  | 20470000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛万科翡翠长江 | U_ORG_XM_QDWKFCZJ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3047709.97 | 0 |  |  |  | 38404294.72 | 3047709.97 |  | 20470000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园1地块机电 | U_ORG_XM_HLHYSRCYJD | 处理中 | 2023 | 12 |  | 0 | 32747495.22 | 32747495.22 |  |  | 0 | 70359342.85 | 64071561.38 | 15475236.38 | 48596325 | 0 |  | 500000 | 4586325.47 | 1201456 |  |  | 0 | -37611847.63 | 23631688.66 | 0 |  |  |  | 0 | 23631688.66 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 是 | 0 |  | 0 | 32747495.22 | 32747495.22 |  |  | 0 |  |  | 0
成都千行云谷 | U_ORG_XM_CDQXYG | 处理中 | 2023 | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | [8 empty] | 0 | -500000 | 3350400 | 0 |  |  |  | 0 | 3350400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 51108249.68 | 51108249.68 |  |  | 0 | 24350000 | 24150000 | 15000000 | 9000000 |  | 150000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 26758249.68 | 50054627.88 | 0 |  |  |  | 0 | 50054627.88 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 51108249.68 | 51108249.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新街口1号工程 | U_ORG_XM_XJK1H | 处理中 | 2023 | 6 |  | 0 | 77515497 | 77515497 |  |  | 0 | 30638256.84 | 27600000 | 16560000 | 11040000 |  |  | 500000 | 0 | 2538256.84 |  |  | 0 | 46877240.16 | 47720970.01 | 0 |  |  | 5930800 | 0 | 30383370.01 | 11406800 | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 77515497 | 77515497 | 0 |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  |  | 100685100 | 3360500 |  | 100685100 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  |  | 100685100 | 3360500 |  | 100685100 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  |  | 100685100 | 3360500 |  | 100685100 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  |  | 100685100 | 3360500 |  | 100685100 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3360500 | 0 |  |  |  | 100685100 | 3360500 |  | 100685100 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 164841149.68 | 103169062.48 | 102711983.34 | 457079.14 |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103169062.48 | 106529562.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5844462.48 | 100685100 | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 102711983.34 | 102711983.34 | 0 |  | 0 |  |  | 0
大同中联绿色大数据产业基地二期 | U_ORG_XM_DTZLDSJEQ | 处理中 | 2023 | 2 | 18770073.53 | 90000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 3 | -500000 | 1412355.49 | 0 |  |  |  | 0 | 1412355.49 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100% | 是 | 20000000 | 1549822.58 | 17220250.95 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳光明区金融街 | U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 处理中 | 2023 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14524918.03 | 14404424.45 | 1500000 | 12904424.45 |  |  | 100000 | 0 | 20493.58 |  |  | 0 | -14524918.03 | -14524918.03 | 14524918.03 |  | 14524918.03 | 0 | 37195718.03 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100% | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳光明区金融街 | U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100000 | 0 |  | 0 |  | 0 | -100000 | -100000 | 100000 |  | 100000 |  | 37295718.03 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
北京前门B2B3地块重启后改造工程 | U_ORG_XM_BJQMCQGZ | 处理中 | 2023 | 6 |  | 2320183 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 469200.46 | 0 |  |  |  | 0 | 469200.46 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏镇江力信锂电池研发及产业化工程 | U_ORG_XM_JSZJLXCF | 处理中 | 2023 | 1 | 27884538.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1068546 | 998546 | 985000 | 13546 |  |  |  | 70000 |  |  |  | 4 | -1068546 | 2840370.5 | 0 |  |  |  | 0 | 2840370.5 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 否 | 0 | 2302393.1 | 25582145.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 1 | 5850781.56 | 36096459.84 | 40250341.97 | 40250341.97 |  |  | 112 | 16498733.2 | 10875508.64 | 2764931.22 | 8110577.42 |  |  | 859776.69 | 1718502.06 | 3044945.81 |  |  | 282 | 23751608.77 | 25559456.72 | 0 |  |  |  | 0 | 25559456.72 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:15% | 是 | 15562000 | 483092.06 | 5367689.5 | 40250341.97 | 40250341.97 | 0 |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 2 | 32386996.54 | 0 | 12572734.89 | 12572734.89 |  |  | 0 | 14109429.26 | 8615282.3 | 2320737.51 | 6294544.79 |  |  | 1029000 | 1641104.23 | 2824042.73 |  |  | 44 | -1536694.37 | 24022762.35 | 0 |  |  |  | 0 | 24022762.35 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:15% | 是 | 0 | 2674155.68 | 29712840.86 | 12572734.89 | 12572734.89 |  |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 3 | 21913100 | 42447559.84 | 10893400 | 10893400 |  |  | 26 | 16070248.38 | 8587901 | 1832249.31 | 6755651.69 |  |  | 1140000 | 2521447.5 | 3820899.88 |  |  | 73 | -5176848.38 | 18845913.97 | 0 |  |  |  | 0 | 18845913.97 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:25%；二次结构施工:5% | 是 | 21913100 | 1809338.53 | 20103761.47 | 10893400 | 10893400 |  |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 4 | 46963700 | 46963700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11435858.34 | 10505858.34 | 6764316.09 | 3741542.25 |  |  | 930000 | 0 | 0 |  |  | 24 | -11435858.34 | 7410055.63 | 0 |  |  |  | 0 | 7410055.63 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:40%；二次结构施工:10% | 是 | 46963700 | 3877736.7 | 43085963.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 5 | 48882800 | 48882800 | 15339170 | 15339170 |  |  | 31 | 20890990.42 | 12645966.72 | 6295149.68 | 6140817.04 |  | 210000 | 1140000 | 2719729.07 | 4385294.63 | 0 |  | 43 | -5551820.42 | 1858235.21 | 0 |  |  |  | 0 | 1858235.21 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:55%；二次结构施工:15% | 是 | 48882800 | 4036194.5 | 44846605.5 | 15339170 | 15339170 |  |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 6 | 49723200 | 49723200 | 32874590 | 32874590 |  |  | 66 | 31033847.16 | 23400057.36 | 13419607.78 | 9869449.58 |  | 111000 | 1140000 | 2449216 | 4044573.8 |  |  | 62 | 1840742.84 | 3698978.05 | 0 |  |  |  | 0 | 3698978.05 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:75%；二次结构施工:20%；装修施工(含改造工程):5% | 是 | 49723200 | 4105585.33 | 45617614.67 | 32874590 | 32874590 |  |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 7 | 39864000 | 49864000 | 34217960 | 34217960 |  |  | 69 | 27501709.05 | 19531743.57 | 12254840.51 | 7276903.06 |  |  | 1140000 | 2810056 | 4019909.48 |  |  | 69 | 6716250.95 | 10415229 | 0 |  |  |  | 0 | 10415229 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:95%；二次结构施工:30%；装修施工(含改造工程):10% | 是 | 49864000 | 3291522.94 | 36572477.06 | 34217960 | 34217960 |  |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 8 | 41339000 | 46229000 | 34806240 | 34806240 |  |  | 75 | 29267756.57 | 21252409.35 | 12788246.9 | 8464162.45 |  |  | 1140000 | 2593124 | 4282223.22 |  |  | 71 | 5538483.43 | 15953712.43 | 0 |  |  |  | 0 | 15953712.43 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:40%；装修施工(含改造工程):15% | 是 | 46229000 | 3413311.93 | 37925688.07 | 34806240 | 34806240 |  |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 9 | 35109100 | 45115700 | 34904800 | 34904800 |  |  | 77 | 30100755.05 | 19957955.68 | 9964913.33 | 9993042.35 |  |  | 1712957 | 2809076 | 5620766.37 |  |  | 86 | 4804044.95 | 20757757.38 | 0 |  |  |  | 0 | 20757757.38 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 45115700 | 2898916.51 | 32210183.49 | 34904800 | 34904800 |  |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 10 | 38612600 | 38612600 | 32360300 | 32360300 |  |  | 84 | 25803576.28 | 19811177.27 | 5421464.95 | 14389712.32 |  |  | 1140000 | 1830144 | 3022255.01 |  |  | 67 | 6556723.72 | 27314481.1 | 0 |  |  |  | 0 | 27314481.1 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):25% | 是 | 38612600 | 3188196.3 | 35424403.7 | 32360300 | 32360300 |  |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 11 | 37952200 | 37952200 | 31580990 | 31580990 |  |  | 83 | 21908462.88 | 17989672.55 | 3096798.49 | 14892874.06 |  |  | 1140000 | 1483478.29 | 1295312.04 |  |  | 58 | 9672527.12 | 36987008.22 | 0 |  |  |  | 0 | 36987008.22 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:70%；装修施工(含改造工程):35% | 是 | 37952200 | 3133667.87 | 34818532.13 | 31580990 | 31580990 |  |  | 0 |  |  | 0
北京颐堤港二期 | U_ORG_XM_YTGEQ | 处理中 | 2023 | 12 | 38364800 | 38364800 | 27028820 | 27028820 |  |  | 60 | 21442168.65 | 17905843.96 | 3690811.63 | 14215032.33 |  |  | 1140000 | 1152940 | 1243384.69 |  |  | 56 | 5586651.35 | 42573659.57 | 0 |  |  |  | 0 | 42573659.57 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):40% | 是 | 38364800 | 3167735.78 | 35197064.22 | 27028820 | 27028820 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | U_ORG_XM_WKSZHL | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 657111.34 | 657111.34 | 657111.34 | [8 empty] | 0 | 1342888.66 | 1349233.88 | 0 |  |  |  | 0 | 1349233.88 |  | 0 | 保修 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | U_ORG_XM_WKSZHL | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1349233.88 | 0 |  |  |  | 0 | 1349233.88 |  | 0 | 保修 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 7 | 1500000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 6793000 | 6500000 | 3000000 | 3500000 |  |  | 280000 | 13000 |  |  |  | 453 | -6793000 | 11379000 | 0 |  |  |  | 0 | 11379000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:60% | 否 | 2000000 | 123853.21 | 1376146.79 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 8 | 1500000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 2735000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 280000 | 355000 | 100000 |  |  | 182 | -2735000 | 8644000 | 0 |  |  |  | 0 | 8644000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:75% | 否 | 2000000 | 123853.21 | 1376146.79 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 9 | 1500000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 2380000 | 1900000 | 900000 | 1000000 |  |  | 280000 | 120000 | 80000 |  |  | 159 | -2380000 | 6264000 | 0 |  |  |  | 0 | 6264000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:90% | 否 | 2000000 | 123853.21 | 1376146.79 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 10 | 1500000 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 2350000 | 1800000 | 800000 | 1000000 |  |  | 280000 | 120000 | 150000 |  |  | 157 | -2350000 | 3914000 | 0 |  |  |  | 0 | 3914000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:95% | 否 | 2000000 | 123853.21 | 1376146.79 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 11 | 1500000 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 2320000 | 1900000 | 950000 | 950000 |  |  | 280000 | 120000 | 20000 |  |  | 155 | -2320000 | 1594000 | 0 |  |  |  | 0 | 1594000 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100% | 是 | 2000000 | 123853.21 | 1376146.79 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期08-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ08 | 处理中 | 2023 | 12 | 500000 | 144900 | 0 |  |  |  | 0 | 1594000 | 974000 | 974000 |  |  |  | 400000 | 150000 | 70000 |  |  | 319 | -1594000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:20% | 是 | 1000000 | 41281.4 | 458718.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州粤芯半导体 | U_ORG_XM_GZYXBDT | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 746189.81 | 746189.81 |  |  | 0 | 1558068.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1558068.93 |  |  |  |  | 0 | -811879.12 | 4749741.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4749741.32 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 746189.81 | 746189.81 |  |  | 0 |  |  | 0
北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目[局集团] | U_ORG_XM_BJLZJRSWQJ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  | 500000 |  |  | 0 | -2500000 | 41652700 | 0 |  |  |  | 0 | 41652700 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 | 0 | 384699.44 | -384699.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目[局集团] | U_ORG_XM_BJLZJRSWQJ | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 5569624.3 | 5569624.3 | 0 | 0 | 0 | 5502608.74 | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 511691.28 | 2990917.46 |  |  |  | 0 | 67015.56 | 41719715.56 | 0 |  |  |  | 0 | 41719715.56 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 5569624.3 | 5569624.3 |  |  | 0 |  |  | 0
北京万科望溪 | U_ORG_XM_BJWKWX | 处理中 | 2023 | 12 | 28325913.09 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 21525506.08 | 18000000 | 9000000 | 9000000 |  |  | 100000 | 3425506.08 |  |  |  | 76 | -1525506.08 | 960093.92 | 0 |  |  |  | 0 | 960093.92 |  | 0 | 结算中 | 竣工:0% | 是 | 17707113.09 | 2338836.86 | 25987076.23 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京国家科技传播中心 | U_ORG_XM_BJGJKJCBZX | 处理中 | 2023 | 9 |  | 0 | 38940007.01 | 38940007.0103 | 0 | 0 | 0 | 50513834.56 | 50513834.56 | 24356996.791 | 26156837.7709 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -11573827.55 | 512515.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 512515.36 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 38940007.01 | 38940007.01 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥邮件处理车间（发展） | U_ORG_XM_HFYJCLCJFZ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 459400 | 0 |  |  |  | 0 | 459400 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥邮件处理车间（发展） | U_ORG_XM_HFYJCLCJFZ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 459400 | 0 |  |  |  | 0 | 459400 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线机电 | U_ORG_XM_FZJDFJD | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 0 | -200000 | 3249775.73 | 0 |  |  |  | 0 | 3249775.73 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都温江区蓉西新城新居B区 | U_ORG_XM_CDWJRX | 处理中 | 2023 | 1 | -180984746.11 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13316090.35 | 0 | [5 empty] | 13316090.35 |  |  |  | -7 | -13316090.35 | 77755124.21 | 0 |  |  |  | 0 | 77755124.21 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | -180984746.11 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都温江区BLT | U_ORG_XM_CDWJQBLT | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3887089.99 | 0 |  |  |  | 0 | 3887089.99 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | U_ORG_XM_CDPJSQZHT | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 284884.32 | 0 |  |  |  | 23713000 | 284884.32 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 5 | 4087300 | 4087300 | 2574999 | 2574999 |  |  | 63 | 5768786 | 4846076 | 1368429 | 2318022 | 50000 | 1109625 | 853346 |  | 69364 |  |  | 141 | -3193787 | 39402 | 0 |  |  |  | 36940000 | 39402 |  | 4940000 | 在施数据 | 结构施工:32.1% | 是 | 4087300 | 437925 | 3649375 | 2574999 | 2574999 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 1 | 4461900 | 10343205.21 | 7240243.65 | 7240243.65 |  |  | 70 | 18341200 | 16498200 | 10123300 | 6319900 |  | 55000 | 747400 | 956200 | 139400 |  |  | 411 | -11100956.35 | -4847256.35 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 152743.65 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:91%；结构施工:87%；二次结构施工:6% | 是 | 2102764.57 | 368400 | 4093500 | 7240243.65 | 7240243.65 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 2 | 1836100 | 2102764.57 | 1471935.2 | 1471935.2 |  |  | 70 | 1197200 | 520000 | 500000 | 0 |  | 20000 | 537500 | 62400 | 77300 |  |  | 65 | 274735.2 | 427478.85 | 0 |  | 0 | 0 | 5000000 | 427478.85 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:92%；结构施工:99%；二次结构施工:26% | 是 | 7171677.31 | 151600 | 1684500 | 1471935.2 | 1471935.2 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 3 | 6523300 | 7171677.31 | 5020174.12 | 5020174.12 |  |  | 70 | 5414400 | 4620000 | 1000000 | 3600000 | 0 | 20000 | 387500 | 282300 | 124600 |  |  | 83 | -394225.88 | 33252.97 | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 33252.97 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:95%；结构施工:99%；二次结构施工:99%；市政道、桥施工:30% | 是 | 9077030.22 | 538600 | 5984700 | 5020174.12 | 5020174.12 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 4 | 8389400 | 9077030.22 | 6353921.15 | 6353921.15 |  |  | 70 | 6379000 | 5358100 | 1500000 | 3838100 |  | 20000 | 387500 | 332600 | 300800 |  |  | 76 | -25078.85 | 8174.12 | 0 |  | 0 | 0 | 5000000 | 8174.12 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:95%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:70% | 是 | 11232148.79 | 692700 | 7696700 | 6353921.15 | 6353921.15 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 5 | 11555400 | 11232148.79 | 7862504.15 | 7862504.15 |  |  | 70 | 9542500 | 20000 | 0 | 0 |  | 20000 | 237500 | 450100 | 218800 | 8616100 | 0 | 83 | -1679995.85 | -1671821.73 | 4494600 | 4494600 | 0 | 2794600 | 6700000 | 28178.27 |  | 4494600 | 在施数据 | 基础施工:100%；市政道、桥施工:100% | 是 | 5164635.55 | 954100 | 10601300 | 7862504.15 | 7862504.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 6 | 698600 | 5164635.55 | 3615244.89 | 3615244.89 |  |  | 70 | 3610700 | 3082900 | 1160200 | 1902700 |  | 20000 | 239000 | 188200 | 100600 | 0 | 0 | 517 | 4544.89 | 32723.16 | 0 |  | 0 | 0 | 6700000 | 32723.16 |  | 4494600 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 57700 | 640900 | 3615244.89 | 3615244.89 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 7 | 1243300 | 1362889.86 | 12182710.9 | 12182710.9 |  |  | 894 | 14680700 | 13437400 | 5465500 | 7971900 |  |  | 139000 | 765300 | 339000 |  |  | 1181 | -2497989.1 | -2465265.94 | 2900000 |  | 2900000 |  | 9600000 | 434734.06 |  | 4494600 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 102700 | 1140600 | 12182710.9 | 12182710.9 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 8 | 169600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 169600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 160800 | 8800 | 0 |  |  | 100 | -169600 | 265134.06 | 0 |  | 0 | 0 | 9600000 | 265134.06 | 0 | 4494600 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  | 14000 | 155600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡滨湖区2021年宜居住区(旧住宅区)整治改造 | U_ORG_XM_WXBHJZQGZ | 处理中 | 2023 | 9 | 24240011.3 |  | 11504470.71 | 11504470.71 |  |  | 0 | 35300187.98 | 33126446.1 | 33126446.1 |  |  |  | 209892.81 | 1939567.85 | 24281.22 |  |  | 146 | -23795717.27 | 3346.38 | 0 |  |  |  | 0 | 3346.38 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 2001468.82 | 22238542.48 | 11504470.71 | 11504470.71 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 1 | 2000000 | 4038707 | 5502187 | 5502187 |  |  | 136 | 12980131.22 | 12500000 | 10000000 | 2500000 |  |  | 150000 | 330131.22 |  |  |  | 649 | -7477944.22 | 11594255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 11594255.78 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):99%；独立机电:100% | 是 | 957 | 165137.61 | 1834862.39 | 5502187 | 5502187 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 750000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 600000 |  |  |  | 0 | -750000 | 10844255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 10844255.78 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2200000 | 2000000 | 1500000 | 500000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | -2200000 | 7994255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 7994255.78 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 7894255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 7894255.78 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1700000 | 1500000 | 1000000 | 500000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | -1700000 | 6194255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 6194255.78 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 6094255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 6094255.78 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 500000 |  |  |  | 0 | -650000 | 10194255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 10194255.78 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | U_ORG_XM_WKSZHL | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1349233.88 | 0 |  |  |  | 0 | 1349233.88 |  | 0 | 保修 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | U_ORG_XM_WKSZHL | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 2874001.72 | 2874001.72 |  |  | 0 | 1273280.65 | 1273280.65 | 1273280.65 | [8 empty] | 0 | 1600721.07 | 2949954.95 | 0 |  |  |  | 0 | 2949954.95 |  | 0 | 保修 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 2874001.72 | 2874001.72 | 0 |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100% | 是 | 19595534.0447 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 8 | 26028767.5025 | 26028767.5025 | 12736201.59 | 12736201.5873 |  |  | 49 | 14323328.24 | 12070000.27 | 5486363.7607 | 5486363.7607 | 411477.2821 | 685795.4701 | 881737.033 | 979707.8144 | 391883.1258 |  |  | 55 | -1587126.65 | 42790536.05 | 0 |  |  |  | 0 | 42790536.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:30%；独立机电:15% | 是 | 22741408.4511 | 2149164.2892 | 23879603.21 | 12736201.59 | 12736201.59 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 9 | 19595534.0447 | 19595534.0447 | 16918698.88 | 16918698.8766 |  |  | 86 | 19027029.04 | 16033720.78 | 7288054.9007 | 7288054.9007 | 546604.1176 | 911006.8626 | 1171294.5376 | 1301438.3751 | 520575.35 |  |  | 97 | -2108330.16 | 40682205.89 | 0 |  |  |  | 0 | 40682205.89 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:50%；独立机电:20% | 是 | 24094529.5727 | 1617979.8752 | 17977554.17 | 16918698.88 | 16918698.88 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 10 | 17746134.8155 | 17746134.8155 | 12737097.13 | 12737097.129 |  |  | 72 | 14324335.39 | 12070848.97 | 5486749.5325 | 5486749.5325 | 411506.2149 | 685843.6916 | 881799.032 | 979776.7022 | 391910.6809 |  |  | 81 | -1587238.26 | 39094967.63 | 0 |  |  |  | 0 | 39094967.63 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:70%；独立机电:25% | 是 | 26752731.8942 | 1465277.1866 | 16280857.63 | 12737097.13 | 12737097.13 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 11 | 20380045.5315 | 20380045.5315 | 11534987.63 | 11534987.6301 |  |  | 57 | 12972424.55 | 10931619.05 | 4968917.7483 | 4968917.7483 | 372668.8311 | 621114.7185 | 798576.0667 | 887306.7408 | 354922.6963 |  |  | 64 | -1437436.92 | 37657530.71 | 0 |  |  |  | 0 | 37657530.71 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:90%；独立机电:30%；二次结构施工:5% | 是 | 20988297.1895 | 1682756.0531 | 18697289.48 | 11534987.63 | 11534987.63 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 12 | 3790234.7419 | 3790234.7419 | 13247029.6 | 13247029.5955 |  |  | 350 | 14897813.29 | 12554108.05 | 5706412.7488 | 5706412.7488 | 427980.9562 | 713301.5936 | 917102.0489 | 1019002.2766 | 407600.9106 |  |  | 393 | -1650783.69 | 36006747.02 | 0 |  |  |  | 0 | 36006747.02 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:35%；二次结构施工:15% | 是 | 19860496.0579 | 312955.1622 | 3477279.58 | 13247029.6 | 13247029.6 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 | U_ORG_XM_CQYDTYG | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 20879100 | 20879100 | 20879100 | [8 empty] | 0 | -879100 | 586770.54 | 0 |  |  |  | 61850000 | 586770.54 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
泉州三安半导体研发与产业化 | U_ORG_XM_QZSABDT | 未提交 | 2023 | 6 | 0 | 1223042.27 | 3700000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3700000 | 7451426.04 | 0 |  |  |  | 0 | 1877570.45 | 5573855.59 | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% |  |  | 0 | 0 | 3700000 | 0 |  | 3700000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 1 | 1271700 | 15803276.12 | 75437100 | 75437100 |  |  | 477 | 88767404.7 | 85129104.7 | 29230404.7 | 49358700 | 6540000 | 0 | 2000000 | 1303200 | 335100 |  |  | 6980 | -13330304.7 | -9761911.11 | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 238088.89 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:40% | 是 | 11271700 | 105002.75 | 1166697.25 | 75437100 | 75437100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 2 | 1548500 | 731333.33 | 10000000 | 10000000 |  |  | 1367 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 646 | 0 | 238088.89 | 0 |  | 0 |  | 10000000 | 238088.89 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:45% | 是 | 548500 | 127857.8 | 1420642.2 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 3 | 1475700 | 15300933.33 | 2911366.93 | 2911366.93 |  |  | 19 | 2882661 | 739729 | 157456 | 582273 | 0 |  | 494932 | 1543000 | 105000 |  |  | 195 | 28705.93 | 266794.82 | 0 |  |  |  | 10000000 | 266794.82 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:45%；独立机电:10% | 是 | 11475700 | 121846.79 | 1353853.21 | 2911366.93 | 2911366.93 |  |  | 0 |  |  | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 4 | 1320600 | 12427466.67 | 4106783.41 | 4106783.41 |  |  | 33 | 3988572 | 1763291 | 931256 | 832035 | 0 |  | 1038153 | 1156528 | 30600 |  |  | 302 | 118211.41 | 385006.23 | 0 |  |  |  | 10000000 | 385006.23 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:55%；独立机电:20% | 是 | 9320600 | 109040.37 | 1211559.63 | 4106783.41 | 4106783.41 |  |  | 0 |  |  | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 5 | 1369600 | 12492800 | 2490460.1 | 2490460.1 |  |  | 20 | 2580936 | 482559 | 135421 | 347138 | 0 |  | 763378 | 1270878 | 64121 |  |  | 188 | -90475.9 | 294530.33 | 0 |  |  |  | 10000000 | 294530.33 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:70%；独立机电:30% | 是 | 9369600 | 113086.24 | 1256513.76 | 2490460.1 | 2490460.1 |  |  | 0 |  |  | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 6 | 1369600 | 12492800 | 7527203.85 | 7527203.85 |  |  | 60 | 3130421.8 | 1214902.8 | 356741.8 | 858161 | 0 |  | 619624 | 1248745 | 47150 |  |  | 229 | 4396782.05 | 4691312.38 | 0 |  |  |  | 10000000 | 4691312.38 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:90%；独立机电:40% | 是 | 9369600 | 113086.24 | 1256513.76 | 7527203.85 | 7527203.85 |  |  | 0 |  |  | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 7 | 1363200 | 11150933.33 | 7527203.85 | 7527203.85 |  |  | 68 | 1822907 | 810881 | 452720 | 358161 | 0 |  | 469624 | 442367 | 100035 |  |  | 134 | 5704296.85 | 10395609.23 | 0 |  |  | 10000000 | 0 | 395609.23 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；独立机电:50% | 是 | 8363200 | 112557.8 | 1250642.2 | 7527203.85 | 7527203.85 |  |  | 0 |  |  | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 8 | 1447400 | 9929866.67 | 3772402.14 | 3772402.14 |  |  | 38 | 2445501 | 1342473 | 710753 | 631720 | 0 |  | 491308 | 459184 | 152536 |  |  | 169 | 1326901.14 | 1722510.37 | 0 |  |  |  | 0 | 1722510.37 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；独立机电:60% | 是 | 7447400 | 119510.09 | 1327889.91 | 3772402.14 | 3772402.14 |  |  | 0 |  |  | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 9 | 1441000 | 8588000 | 1190532.6 | 1190532.6 |  |  | 14 | 2719623.2 | 1152425 | 595266 | 557159 | 0 |  | 882391 | 592697.2 | 92110 |  |  | 189 | -1529090.6 | 193419.77 | 0 |  |  |  | 0 | 193419.77 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；独立机电:70% | 是 | 6441000 | 118981.65 | 1322018.35 | 1190532.6 | 1190532.6 |  |  | 0 |  |  | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 10 | 1767900 | 1023866.67 | 1830730.89 | 1830730.89 |  |  | 179 | 1544782 | 364584 | 215365 | 149219 | 0 |  | 821224 | 304473 | 54501 |  |  | 87 | 285948.89 | 479368.66 | 0 |  |  |  | 0 | 479368.66 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；独立机电:80% | 是 | 767900 | 145973.39 | 1621926.61 | 1830730.89 | 1830730.89 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 6 | 11057455.767 | 12957455.767 | 45427216.61 | 45427216.6092 |  |  | 351 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 45427216.61 | 45427216.61 | 0 |  |  |  | 0 | 45427216.61 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:5%；独立机电:5% | 是 | 17746134.8155 | 913000.9349 | 10144454.83 | 45427216.61 | 45427216.61 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房三期06-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZFSQ | 处理中 | 2023 | 7 | 19594156.2882 | 19594156.2882 | 8422346.25 | 8422346.2485 |  |  | 43 | 9471900.16 | 7981792.75 | 3628087.6148 | 3628087.6148 | 272106.5711 | 453510.9518 | 583085.5095 | 647872.7884 | 259149.1153 |  |  | 48 | -1049553.91 | 44377662.7 | 0 |  |  |  | 0 | 44377662.7 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:15%；独立机电:10% | 是 | 20380045.5315 | 1617866.1155 | 17976290.17 | 8422346.25 | 8422346.25 |  |  | 0 |  |  | 0
北京观承别墅03-38地块二标段 | U_ORG_XM_GCBS38DK | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 5228128.26 | 5228128.26 |  |  | 0 | 12861941.9 | 11000000 | 10000000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 1861941.9 | 0 |  |  | 0 | -7633813.64 | 3273237.36 | 0 |  |  |  | 0 | 3273237.36 |  | 0 | 保修五年后 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 5228128.26 | 5228128.26 |  |  | 0 |  |  | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 11 | 767900 | 1023866.67 | 575913.7 | 575913.7 |  |  | 56 | 883291 | 460731 | 287957 | 172774 | 0 |  | 97905 | 273932 | 50723 |  |  | 115 | -307377.3 | 171991.36 | 0 |  |  |  | 0 | 171991.36 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；独立机电:90% | 是 | 767900 | 63404.59 | 704495.41 | 575913.7 | 575913.7 |  |  | 0 |  |  | 0
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 处理中 | 2023 | 12 | 97000 | 1462666.67 | 575913.7 | 575913.7 |  |  | 39 | 612645 | 460731 | 287957 | 172774 | 0 |  | 97905 | 47962 | 6047 |  |  | 632 | -36731.3 | 135260.06 | 0 |  |  |  | 0 | 135260.06 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；独立机电:100% | 是 | 1097000 | 8009.17 | 88990.83 | 575913.7 | 575913.7 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 1 |  | 10000000 | 66239802.07 | 66239802.07 |  |  | 662 | 33295600 | 28545600 | 22835900 | 5709700 |  |  | 150000 | 1250000 | 3350000 |  |  | 0 | 32944202.07 | 33307256.54 | 20040000 | 4090000 | 15950000 | 0 | 20040000 | 3657256.54 | 49690000 | 4090000 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 是 | 0 |  | 0 | 66239802.07 | 66239802.07 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 10000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 200000 | 1000000 |  |  | 0 | -1300000 | 2357256.54 | 0 |  |  | 0 | 20040000 | 2357256.54 | 0 | 4090000 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 3 |  | 5000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1300000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 1000000 |  |  | 0 | -1300000 | 1057256.54 | 0 |  | 0 | 0 | 20040000 | 1057256.54 | 0 | 4090000 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 否 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 3000000 | 25042800 | 25042800 |  |  | 835 | 4589405 | 2220005 | 2200005 | 0 | 0 | 20000 | 250000 | 1900000 | 219400 |  |  | 0 | 20453395 | 21510651.54 | 0 |  |  | 15950000 | 0 | 1470651.54 | 4090000 | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 25042800 | 25042800 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 5 | 3615800 | 1389773.58 | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  | 0 |  |  | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 6 | -200000 | 1270651.54 | 0 |  |  |  | 0 | 1270651.54 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 否 |  | 298576.87 | 3317223.13 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80000 | 200000 |  |  |  | 0 | -280000 | 990651.54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 990651.54 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 280000 | 0 |  |  |  |  | 80000 | 200000 |  |  |  | 0 | -280000 | 710651.54 | 0 |  |  |  | 0 | 710651.54 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180000 | 0 |  |  |  |  | 80000 | 100000 |  |  |  | 0 | -180000 | 530651.54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 530651.54 | 0 | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
江门华发四季 | U_ORG_XM_JMHFSJ | 处理中 | 2023 | 6 |  | 43962493.03 | 1156245.15 | 1156245.15 |  |  | 3 | 11461740.26 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 52000 | 10000 | 11349740.26 |  | 0 | -10305495.11 | -10301743.47 | 11457988.62 |  | 11457988.62 |  | 53125018.31 | 1156245.15 |  | 0 | 结算月 |  | 否 | 46866535.72 |  | 0 | 1156245.15 | 1156245.15 |  |  | 0 |  |  | 0
江门华发四季 | U_ORG_XM_JMHFSJ | 处理中 | 2023 | 11 | 0 |  | 78856503.46 | 78856503.46 |  |  | 0 | 26887730.3 | 22430521.18 | 10984103.11 | 11446418.07 |  |  | 40000 | 1630000 | 750000 | 2037209.12 |  | 0 | 51968773.16 | 53125018.31 | 0 |  |  | 53125018.31 | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 |  | 是 |  | 0 | 0 | 78856503.46 | 78856503.46 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山绿城 | U_ORG_XM_FSLC | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4729853.89 | 1549853.89 | 1549853.89 | [6 empty] | 3180000 |  | 0 | -4729853.89 | -3179180 | 3179180 |  | 3179180 |  | 17685012.78 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上饶华熙Live·信江一期 | U_ORG_XM_SRHXLIVEXJYQ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 12557400 | 12557400 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12557400 | 12557400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12557400 | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 12557400 | 12557400 |  |  | 0 |  |  | 0
北京观承别墅03-38地块二标段 | U_ORG_XM_GCBS38DK | 处理中 | 2023 | 1 |  | -39437.41 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 10907051 | 0 |  |  |  | 0 | 10907051 |  | 0 | 结算中 | 施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 235000 | 0 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 | -235000 | 7811000 | 0 |  |  |  | 0 | 7811000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 235000 | 0 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 | -235000 | 7576000 | 0 |  |  |  | 0 | 7576000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235000 | 0 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 | -235000 | 7341000 | 0 |  |  |  | 0 | 7341000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235000 | 0 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 | -235000 | 7106000 | 0 |  |  |  | 0 | 7106000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235000 | 0 | 0 |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 | -235000 | 6871000 | 0 |  |  |  | 0 | 6871000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235000 | 0 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 | -235000 | 6636000 | 0 |  |  |  | 0 | 6636000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235000 | 0 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 | -235000 | 6401000 | 0 |  |  |  | 0 | 6401000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235000 | 0 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 | -235000 | 6166000 | 0 |  |  |  | 0 | 6166000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235000 | 0 |  |  |  |  | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 | -235000 | 5931000 | 0 |  |  |  | 0 | 5931000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 265028331.59 | 0 |  |  |  | 0 | 265028331.59 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  |  | 0 | 266296650.26 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国国际贸易中心三期B阶段工程 | U_ORG_XM_GMSQB | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 774123.36 | 774123.36 | 774123.36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -774123.36 | 9682651.03 | 0 |  |  |  | 36112500 | 9682651.03 |  | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  |  | 0 | 266296650.26 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  |  | 0 | 266296650.26 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 1 | 48926900 | 0 | 13000000 | 13000000 |  |  | 0 | 43347160 | 42056260 | 30271160 | 10066100 | 1118400 | 600600 | 0 | 900900 | 390000 |  |  | 89 | -30347160 | 3992940 | 0 |  |  |  | 0 | 3992940 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:89.36% | 是 | 507000 | 21660000 | 27266900 | 13000000 | 13000000 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 2 | 2628774 | 12417500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3084400 | 3084400 | 2064100 | 900000 | 100000 | 20300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 117 | -3084400 | 908540 | 0 |  |  |  | 0 | 908540 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:90.21% | 是 | 6178400 | 21660000 | -19031226 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  |  | 0 | 266296650.26 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  |  | 0 | 266296650.26 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  |  | 0 | 266296650.26 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  |  | 0 | 266296650.26 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  |  | 0 | 266296650.26 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  |  | 0 | 266296650.26 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 266296650.26 | 0 |  |  |  | 0 | 266296650.26 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1268318.67 | 1268318.67 | 1268318.67 | [8 empty] | 0 | -1268318.67 | 265028331.59 | 0 |  |  |  | 0 | 265028331.59 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京精测半导体设备及准分子激光器 | U_ORG_XM_BJJCBDT | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 5932028.87 | 24165113.79 | 24165113.793 | 0 | 0 | 407 | 25786767.21 | 21870000 | 16220000 | 5650000 | 0 | 0 | 350000 | 1119522.127 | 2447245.08 |  |  | 0 | -1621653.42 | 1242919.93 | 0 |  |  |  | 0 | 1242919.93 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 24165113.79 | 24165113.79 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳至正大厦 | U_ORG_XM_SZGJYSBLJYZB | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3109445.26 | 0 |  |  |  | 39482900 | 3109445.26 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳至正大厦 | U_ORG_XM_SZGJYSBLJYZB | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 3109445.26 | 0 |  |  |  | 39482900 | 3109445.26 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳至正大厦 | U_ORG_XM_SZGJYSBLJYZB | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 45667500 | 45667500 |  |  | 0 | 8800000 | 7800000 | 7800000 |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  | 0 | 36867500 | 39976945.26 | 0 |  |  | 39482900 | 0 | 494045.26 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 45667500 | 45667500 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳至正大厦 | U_ORG_XM_SZGJYSBLJYZB | 处理中 | 2023 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 494045.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 494045.26 | 0 | 0 | 结算月 |  | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳石厦村综合管廊 | U_ORG_XM_SZSSGL | 处理中 | 2023 | 5 | 10953184.81 | 5600349 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 198718.7 | 0 |  |  |  | 0 | 198718.7 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 10953184.81 | 904391.41 | 10048793.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳石厦村综合管廊 | U_ORG_XM_SZSSGL | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 198718.7 | 0 |  |  |  | 0 | 198718.7 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海格力电子元器件有限公司电子元器件扩产EPC | U_ORG_XM_ZHGL | 已完成 | 2023 | 10 | 38958200 | 39740000 | 43168000 | 43168000 |  |  | 109 | 38793360 | 35110000 | 10530000 | 19320000 | 5260000 |  | 1000000 | 1820000 | 863360 |  |  | 100 | 4374640 | 33238200 | 0 |  |  |  | 0 | 33238200 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):60% | 是 | 35000000 | 3216732.11 | 35741467.89 | 43168000 | 43168000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京未来城学校 | U_ORG_XM_BJWLCXX | 处理中 | 2023 | 11 | -3102864.83 | -3157421.91 | 1193883.64 | 1193883.643 |  |  | -38 | 6239051.86 | 6155480 | 6155480 | 0 |  | 0 | 0 | 83571.855 |  |  |  | -201 | -5045168.22 | 32985.51 | 0 |  |  |  | 0 | 32985.51 |  | 0 | 结算月 |  |  | -3632464.83 | -255986.3485 | -2846878.48 | 1193883.64 | 1193883.64 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 10000 |  |  |  | 0 | -110000 | 108776.53 | 0 | 0 |  |  | 2885000 | 108776.53 |  | 2000000 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 10000 |  |  |  | 0 | -110000 | -1223.47 | 400000 |  | 400000 |  | 3285000 | 398776.53 |  | 2000000 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110000 | 0 | 0 |  |  |  | 100000 | 10000 |  |  |  | 0 | -110000 | 178776.53 | 0 | 0 |  |  | 3285000 | 178776.53 | 0 | 2000000 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 5 | 28998557.3126 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 20000 |  |  |  | 0 | -120000 | 58776.53 | 0 | 0 |  |  | 3285000 | 58776.53 |  | 2000000 | 在施数据 |  | 否 | 29111279.5063 | 2394376.2919 | 26604181.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 6 | 3987301.6305 | 28984065.28 | 68351000 | 68351000 |  |  | 236 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 20000 |  |  |  | 3 | 68231000 | 68289776.53 | 0 | 0 |  | 1285000 | 0 | 65004776.53 | 2000000 | 0 | 在施数据 |  | 是 | 4002800.9321 | 329226.7401 | 3658074.89 | 68351000 | 68351000 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 7 | 2899855.7313 | 3985308.976 | 0 |  |  |  | 0 | 1335300.59 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 20000 | 1165300.59 |  |  | 46 | -1335300.59 | 63669475.94 | 0 |  |  |  | 0 | 63669475.94 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 2911127.9506 | 239437.6292 | 2660418.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 8 | 34731569.9144 | 2898406.528 | 0 | 0 |  |  | 0 | 170000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 20000 | 0 |  |  | 0 | -170000 | 63499475.94 | 0 |  |  |  | 0 | 63499475.94 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:7.75%；独立机电:0.5% | 否 | 34866577.2773 | 2867744.3049 | 31863825.61 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 9 | 17248844.064 | 34714212.808 | 0 |  |  |  | 0 | 119998.9 | 0 |  |  |  |  | 99998.9 | 20000 |  |  |  | 1 | -119998.9 | 63379477.04 | 0 |  |  |  | 0 | 63379477.04 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:26.75%；独立机电:1% | 否 | 17315893.1768 | 1424216.4823 | 15824627.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 10 | 15918282.6918 | 17240223.952 | 0 |  |  |  | 0 | 248936.4 | 0 |  |  |  |  | 238936.4 | 10000 |  |  |  | 2 | -248936.4 | 63130540.64 | 0 |  |  |  | 0 | 63130540.64 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:46.25%；独立机电:2% | 否 | 15980159.6922 | 1314353.6168 | 14603929.08 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 11 | 29980645.3593 | 15910327.528 | 0 |  |  |  | 0 | 270238.42 | 0 |  |  |  |  | 260238.42 | 10000 |  |  |  | 1 | -270238.42 | 62860302.22 | 0 |  |  |  | 0 | 62860302.22 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:61.5%；独立机电:3.5%；结构施工:10% | 否 | 30097185.0918 | 2475466.1306 | 27505179.23 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
廊坊京廊城际产业园南区EPC | U_ORG_XM_LFJLNQ | 处理中 | 2023 | 12 | 46193849.358 | 29965662.528 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26412538.09 | 24000000 | 24000000 |  |  |  | 1557733.9362 | 854804.15 |  |  |  | 57 | -26412538.09 | 36447764.13 | 0 |  |  |  | 0 | 36447764.13 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:83.5%；独立机电:5%；结构施工:24.75% | 否 | 46373412.499 | 3814171.0479 | 42379678.31 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 1 | 13376231.56 | 2246317.41 | 7765290.32 | 7765290.32 |  |  | 346 | 924583.18 | 680743.18 | 200000 | 0 | 420743.18 | 60000 | 110000 | 77140 | 56700 |  |  | 7 | 6840707.14 | 6991507.14 | 0 |  |  |  | 0 | 6991507.14 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:50%；结构施工:50%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):50% | 是 | 1090000 | -1185639.59 | 14561871.15 | 7765290.32 | 7765290.32 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 2 | -766316.61 | 2300757.78 | 2707527.95 | 2707527.95 |  |  | 118 | 1097610.42 | 680743.18 | 160000 | 40000 | 420743.18 | 60000 | 180000 | 77140 | 159727.24 |  |  | -143 | 1609917.53 | 8601424.67 | 0 |  |  |  | 0 | 8601424.67 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:60%；结构施工:50%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):50% | 是 | 1090000 | 509242.67 | -1275559.28 | 2707527.95 | 2707527.95 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 3 | -766316.61 | 2300757.78 | 2707527.95 | 2707527.95 |  |  | 118 | 1279167.8 | 945000 | 450000 | 240000 | 200000 | 55000 | 200000 | 132240 | 1927.8 |  |  | -167 | 1428360.15 | 10029784.82 | 0 |  |  |  | 0 | 10029784.82 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:70%；结构施工:55%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):50% | 是 | 1590000 | 509242.67 | -1275559.28 | 2707527.95 | 2707527.95 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 4 | -766316.6 | 2300757.78 | 2707527.95 | 2707527.95 |  |  | 118 | 3214680 | 2760000 | 1500000 | 1200000 |  | 60000 | 150000 | 220400 | 84280 |  |  | -419 | -507152.05 | 9522632.77 | 0 |  |  |  | 0 | 9522632.77 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:80%；结构施工:60%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):50% | 是 | 1590000 | 509242.66 | -1275559.26 | 2707527.95 | 2707527.95 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 5 | -766316.6 | 2300757.79 | 2707527.96 | 2707527.96 |  |  | 118 | 3936280 | 3450000 | 1400000 | 2000000 |  | 50000 | 150000 | 264480 | 71800 |  |  | -514 | -1228752.04 | 8293880.73 | 0 |  |  |  | 0 | 8293880.73 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:90%；结构施工:70%；二次结构施工:55%；装修施工(含改造工程):50% | 是 | 827865.14 | 509242.66 | -1275559.26 | 2707527.96 | 2707527.96 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 1547115.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4935920 | 4260000 | 2900000 | 1300000 |  | 60000 | 210000 | 396720 | 69200 |  |  | 0 | -4935920 | 3357960.73 | 0 |  |  |  | 0 | 3357960.73 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:80%；二次结构施工:65%；装修施工(含改造工程):55% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 5994916.51 | 5994916.51 |  |  | 0 | 2127730.83 | 1869013.05 | 762058.53 | 1214142.58 | -133817.38 | 26629.32 | 111827.52 | 128483.24 | 18407.02 |  |  | 0 | 3867185.68 | 7225146.41 | 0 |  |  |  | 0 | 7225146.41 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:90%；二次结构施工:75%；装修施工(含改造工程):60% | 是 | 0 | 0 | 0 | 5994916.51 | 5994916.51 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2127952.15 | 1869013.05 | 762058.53 | 1214142.58 | -133817.38 | 26629.32 | 111827.52 | 128483.24 | 18628.34 |  |  | 0 | -2127952.15 | 5097194.26 | 0 |  |  |  | 0 | 5097194.26 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:85%；装修施工(含改造工程):70% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2128109.07 | 1869013.05 | 762058.53 | 1214142.58 | -133817.38 | 26629.32 | 111827.52 | 128483.24 | 18785.26 |  |  | 0 | -2128109.07 | 2969085.19 | 0 |  |  |  | 0 | 2969085.19 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):80% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2127016.24 | 1869013.05 | 762058.53 | 1214142.58 | -133817.38 | 26629.32 | 111827.52 | 128483.24 | 17692.43 |  |  | 0 | -2127016.24 | 842068.95 | 0 |  |  |  | 0 | 842068.95 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):90% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1669657.53 | 1462513.04 | 755558.52 | 814142.58 | -133817.38 | 26629.32 | 111827.52 | 85246.04 | 10070.93 |  |  | 0 | -1669657.53 | -827588.58 | 900000 |  | 900000 |  | 900000 | 72411.42 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):95% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72411.42 | 0 |  |  |  | 900000 | 72411.42 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72411.42 | 0 |  |  |  | 900000 | 72411.42 |  | 0 | 结算月 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工已交付:100% | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | -300000 | -87870.42 | 330000 |  | 330000 |  | 90634700 | 242129.58 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1864988.24 | 0 |  |  |  | 0 | 1864988.24 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:85% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
五棵松冰上运动中心 | U_ORG_XM_WKSBSYDZX | 处理中 | 2023 | 1 |  | 14451868.45 | 9500000 | 9500000 |  |  | 66 | 11677232.78 | 11667232.78 | 10329782.18 | 1337450.6 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | -2177232.78 | 2455054.44 | 0 |  |  | 2360000 | 0 | 95054.44 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 9500000 | 9500000 |  |  | 0 |  |  | 0
张北阿里巴巴数据中心机电 | U_ORG_XM_ZBALBBSJZXJD | 处理中 | 2023 | 1 | 6500000 | 0 | 2470056.98 | 2470056.98 |  |  | 0 | 2788761 | 2074561 | 1371921 | 702640 |  |  |  | 714200 |  |  |  | 43 | -318704.02 | 2274395.98 | 0 |  |  |  | 0 | 2274395.98 |  | 0 | 保修 | 独立机电:100% | 是 |  | 288990.83 | 6211009.17 | 2470056.98 | 2470056.98 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | U_ORG_XM_GDHYSQJD | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1556969.03 | 854839.19 | 155862.36 | 698976.83 |  | 0 | 300000 |  | 402129.84 |  |  | 0 | -1556969.03 | 6914818.38 | 0 |  |  |  | 0 | 6914818.38 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 2 | 2966700 | 2966700 | 1869021 | 1869021 |  |  | 123 | 8150320 | 6920477 | 2809134 | 3176718 | 50000 | 884625 | 894402 |  | 335441 |  |  | 275 | -6281299 | 18188434 | 0 |  |  |  | 40340000 | 18188434 |  | 8340000 | 在施数据 | 结构施工:22.7% | 是 | 2966700 | 317860.71 | 2648839.29 | 1869021 | 1869021 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 3 | 3022100 | 3022100 | 1903923 | 1903923 |  |  | 121 | 7518661 | 6514786 | 3042584 | 2837577 |  | 634625 | 958538 |  | 45337 |  |  | 249 | -5614738 | 12573696 | 0 |  |  |  | 36940000 | 9173696 | 3400000 | 4940000 | 在施数据 | 结构施工:25.5% | 是 | 3022100 | 323796.43 | 2698303.57 | 1903923 | 1903923 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 4 | 4893100 | 4893100 | 3082653 | 3082653 |  |  | 83 | 9023160 | 7617395 | 3010334 | 3447436 | 50000 | 1109625 | 909308 |  | 496457 |  |  | 184 | -5940507 | 3233189 | 0 |  |  |  | 36940000 | 3233189 |  | 4940000 | 在施数据 | 结构施工:28.8% | 是 | 4893100 | 524260.71 | 4368839.29 | 3082653 | 3082653 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 6 | 3353200 | 3353200 | 2112516 | 2112516 |  |  | 63 | 2086694 | 1287923 | 175873 | 88800 | 50000 | 973250 | 714821 |  | 83950 |  |  | 62 | 25822 | 65224 | 0 |  |  |  | 36940000 | 65224 |  | 4940000 | 在施数据 | 结构施工:35.4% | 是 | 3353200 | 359271.43 | 2993928.57 | 2112516 | 2112516 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 9 | 3102900 | 3102900 | 1954827 | 1954827 |  |  | 82 | 2066204 | 1129889 | 169484 | 742780 | 50000 | 167625 | 870124 |  | 66191 |  |  | 67 | -111377 | 16771 | 0 |  |  |  | 36940000 | 16771 |  | 4940000 | 在施数据 | 结构施工:43.3% | 是 | 3102900 | 332453.57 | 2770446.43 | 1954827 | 1954827 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 10 | 2944400 | 2944400 | 1854972 | 1854972 |  |  | 63 | 1864781 | 1455139 | 587700 | 649814 | 50000 | 167625 | 343045 |  | 66597 |  |  | 63 | -9809 | 6962 | 0 |  |  |  | 36940000 | 6962 |  | 4940000 | 在施数据 | 结构施工:45.9% | 是 | 2944400 | 315471.43 | 2628928.57 | 1854972 | 1854972 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 11 | 2864900 | 2864900 | 1804887 | 1804887 |  |  | 63 | 1470739 | 1155465 | 561435 | 376405 | 50000 | 167625 | 244654 |  | 70620 |  |  | 51 | 334148 | 341110 | 0 |  |  |  | 36940000 | 341110 |  | 4940000 | 在施数据 | 结构施工:48.5% | 是 | 2864900 | 306953.57 | 2557946.43 | 1804887 | 1804887 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 | U_ORG_XM_GDHYSQ | 处理中 | 2023 | 2 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2217966.75 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 217966.7525 | 0 |  |  |  | 22 | -2217966.75 | 9804799.26 | 0 |  |  |  | 0 | 9804799.26 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 | 825688.0734 | 9174311.93 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | U_ORG_XM_HFDC | 处理中 | 2023 | 1 |  | 3895000.04 | 3895000.04 | 3895000.04 |  |  | 0 | 6092100 | 5990000 | 3010000 | 2150000 | 830000 |  | 32000 | 70100 |  |  |  | 0 | -2197099.96 | 1714875.74 | 0 |  |  |  | 0 | 1714875.74 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 3895000.04 | 3895000.04 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | U_ORG_XM_HFDC | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 30000 | 20000 |  |  |  | 0 | -50000 | 1664875.74 | 0 |  |  |  | 0 | 1664875.74 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | U_ORG_XM_HFDC | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 30000 | 20000 |  |  |  | 0 | -50000 | 1614875.74 | 0 |  |  |  | 0 | 1614875.74 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大兴国际机场噪声区安置房 | U_ORG_XM_DXJCZSQAZF | 处理中 | 2023 | 3 | 117466597.66 | 24395608.45 | 12000000 | 12000000 |  |  | 49 | 23000000 | 22000000 | 9000000 | 13000000 |  |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 20 | -11000000 | 5438039.69 | 0 |  |  | 600000 | 80436539.69 | 4838039.69 |  | 0 | 结算月 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% |  | 0 | 9699077 | 107767520.66 | 12000000 | 12000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 1 | 22415465.39 | 30698190.28 | 28796383.21 | 28796383.21 |  |  | 94 | 28182461.67 | 26122461.67 | 11829060.79 | 14143400.88 |  | 150000 | 650000 | 560000 | 850000 |  |  | 126 | 613921.54 | 72532193.06 | 455999.38 |  | 455999.38 | 11496821.06 | 455999.38 | 61491371.38 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:60% | 是 | 26512437.59 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28796383.21 | 28796383.21 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 2 | 22415465.39 | 26512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 107 | 28282461.67 | 24212461.67 | 10929060.79 | 13143400.88 |  | 140000 | 700000 | 2680000 | 690000 |  |  | 126 | 214340.09 | 61705711.47 | 0 |  |  |  | 455999.38 | 61705711.47 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:80% | 是 | 26512437.59 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 3 | 22415465.39 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 78 | 27242461.67 | 25132461.67 | 11829060.79 | 13143400.88 |  | 160000 | 450000 | 1200000 | 460000 |  |  | 122 | 1254340.09 | 62960051.56 | 0 |  |  | 455999.38 | 0 | 62504052.18 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:90% | 是 | 26512437.59 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 4 | 22415465.39 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 78 | 30167461.67 | 28387461.67 | 11964060.79 | 16293400.88 |  | 130000 | 500000 | 530000 | 750000 |  |  | 135 | -1670659.91 | 60833392.27 | 0 |  |  |  | 0 | 60833392.27 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100% | 是 | 26512437.59 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 5 | 22415465.39 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 78 | 28179961.67 | 26129961.67 | 12851560.79 | 13168400.88 |  | 110000 | 600000 | 890000 | 560000 |  |  | 126 | 316840.09 | 61150232.36 | 0 |  |  |  | 0 | 61150232.36 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100% | 是 | 26512437.59 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 6 | 22415465.39 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 78 | 29332961.67 | 24282961.67 | 12474560.79 | 11638400.88 |  | 170000 | 3650000 | 870000 | 530000 |  |  | 131 | -836159.91 | 60314072.45 | 0 |  |  |  | 0 | 60314072.45 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 26512437.59 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 7 | 22415465.39 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 78 | 28189301.67 | 25992501.67 | 12767500.79 | 13075000.88 |  | 150000 | 800000 | 1090000 | 306800 |  |  | 126 | 307500.09 | 60621572.54 | 0 |  |  |  | 0 | 60621572.54 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):40% | 是 | 26512437.59 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 8 | 22415465.39 | 36512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 78 | 28793461.67 | 25123461.67 | 12640060.79 | 12343400.88 |  | 140000 | 550000 | 1500000 | 1620000 |  |  | 128 | -296659.91 | 60324912.63 | 0 |  |  |  | 0 | 60324912.63 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):70% | 是 | 26512437.59 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 9 | 22415465.39 | 26512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 107 | 28154411.67 | 25635411.67 | 12081510.79 | 13423900.88 |  | 130000 | 620000 | 1530000 | 369000 |  |  | 126 | 342390.09 | 60667302.72 | 0 |  |  |  | 0 | 60667302.72 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):90% | 是 | 26512437.59 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 10 | 22415465.39 | 26512437.59 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 107 | 28203461.67 | 25713461.67 | 12640060.79 | 12933400.88 |  | 140000 | 790000 | 750000 | 950000 |  |  | 126 | 293340.09 | 60960642.81 | 0 |  |  |  | 0 | 60960642.81 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 26512437.59 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 11 | 22415465.39 | 32485567.61 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 88 | 28228461.67 | 25218461.67 | 12415060.79 | 12683400.88 |  | 120000 | 530000 | 890000 | 1590000 |  |  | 126 | 268340.09 | 61228982.9 | 0 |  |  |  | 0 | 61228982.9 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% | 是 | 26512437.59 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28496801.76 | 28496801.76 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 未提交 | 2023 | 12 | 22415465.39 | 32485567.61 | 28343538.84 | 28343538.84 |  |  | 87 | 29349611.67 | 22896611.67 | 10324710.79 | 12471900.88 |  | 100000 | 3853000 | 1950000 | 650000 |  |  | 131 | -1006072.83 | 60222910.07 | 0 |  |  |  | 0 | 60222910.07 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；竣工:100% | 是 | 26512437.57 | 1850818.24 | 20564647.15 | 28343538.84 | 28343538.84 |  |  | 0 |  |  | 0
天津海河教育园区南开学校 | U_ORG_XM_TJNKXX | 处理中 | 2023 | 12 | 2949580 | 0 | 1360213 | 1360213 |  |  | 0 | 1052994.36 | 492442.6 | 412500 | 79942.6 |  | 0 | 0 | 560551.76 |  |  |  | 36 | 307218.64 | 1075157.29 | 0 |  |  |  | 0 | 1075157.29 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  | 58991.6 | 2890588.4 | 1360213 | 1360213 |  |  | 0 |  |  | 0
烟台智路联测半导体 | U_ORG_XM_YTBDT | 处理中 | 2023 | 1 | 45277200 | 0 | 7871389.89 | 7871389.89 |  |  | 0 | 8650000 | 7500000 | 4500000 | 2600000 |  | 400000 | 500000 | 500000 | 150000 |  |  | 19 | -778610.11 | 33514773.07 | 0 |  |  |  | 0 | 33514773.07 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 3738484.4 | 41538715.6 | 7871389.89 | 7871389.89 |  |  | 0 |  |  | 0
烟台智路联测半导体 | U_ORG_XM_YTBDT | 处理中 | 2023 | 2 | 0 |  | 17705044.42 | 17705044.42 |  |  | 0 | 8500000 | 6300000 | 3000000 | 3000000 |  | 300000 | 200000 | 2000000 | 0 |  |  | 0 | 9205044.42 | 42719817.49 | 0 |  |  |  | 0 | 42719817.49 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 17705044.42 | 17705044.42 |  |  | 0 |  |  | 0
烟台智路联测半导体 | U_ORG_XM_YTBDT | 处理中 | 2023 | 3 | 0 |  | 4145358.5 | 4145358.5 |  |  | 0 | 12408601.29 | 11284775.08 | 5000000 | 6000000 |  | 284775.08 | 312602.12 | 811224.09 | 0 |  |  | 0 | -8263242.79 | 34456574.7 | 0 |  |  |  | 0 | 34456574.7 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 4145358.5 | 4145358.5 |  |  | 0 |  |  | 0
上海格科半导体 | U_ORG_XM_SHGKBDT | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 42884825.7 | 42884825.7 |  |  | 0 | 43391922.94 | 37817940.82 | 7317940.82 | 30500000 |  |  |  | 4873982.1235 | 700000 |  |  | 0 | -507097.24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 42884825.7 | 42884825.7 |  |  | 0 |  |  | 0
张北数据中心2A3总承包工程 | U_ORG_XM_ZBSJZX | 处理中 | 2023 | 3 | 2017923.41 | 2188464.6 | 3385374.48 | 1687374.48 | 1698000 |  | 155 | 4320000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  | 2270000 | 50000 |  |  | 214 | -934625.52 | 4807791.62 | 0 |  |  |  | 0 | 4807791.62 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  | 166617.53 | 1851305.88 | 1687374.48 | 1687374.48 |  |  | 0 |  |  | 0
张北数据中心2A3总承包工程 | U_ORG_XM_ZBSJZX | 处理中 | 2023 | 10 | 3000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4780000 | 3620000 | 1700000 | 1920000 |  | 0 | 1000000 | 110000 | 50000 |  |  | 159 | -4780000 | 27791.62 | 0 |  |  |  | 0 | 27791.62 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  | 247706.42 | 2752293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张北数据中心2A3总承包工程 | U_ORG_XM_ZBSJZX | 处理中 | 2023 | 1 | 10300000 |  | 10983146.78 | 10983146.78 |  |  | 0 | 10800000 | 10800000 | 8500000 | 2300000 | [7 empty] | 105 | 183146.78 | 247377.86 | 0 |  |  |  | 0 | 247377.86 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 850458.72 | 9449541.28 | 10983146.78 | 10983146.78 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 3 | 9257036 | 5560600 | 11532600 | 11532600 |  |  | 207 | 10448700 | 8372400 | 6169000 | 1760700 | 195600 | 247100 | 0 | 1729900 | 346400 |  |  | 113 | 1083900 | 1992440 | 0 |  |  |  | 0 | 1992440 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:91.06% | 是 | 8660000 | 21660000 | -12402964 | 11532600 | 11532600 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 4 | 5688600 | 7794000 | 5164300 | 5164300 |  |  | 66 | 6462800 | 5530300 | 3040200 | 1929400 | 214300 | 346400 | 0 | 774600 | 157900 |  |  | 114 | -1298500 | 693940 | 0 |  |  |  | 0 | 693940 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:91.91% | 是 | 7990000 | 21660000 | -15971400 | 5164300 | 5164300 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 5 | 6252800 | 7191000 | 7238600 | 7238600 |  |  | 101 | 7250600 | 5947600 | 2804900 | 2540800 | 282300 | 319600 | 0 | 1085800 | 217200 |  |  | 116 | -12000 | 681940 | 0 |  |  |  | 0 | 681940 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:92.76% | 是 | 6750000 | 21660000 | -15407200 | 7238600 | 7238600 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 6 | 4964500 | 6075000 | 6678500 | 6678500 |  |  | 110 | 6071500 | 4869300 | 3369600 | 1106800 | 122900 | 270000 | 0 | 1001800 | 200400 |  |  | 122 | 607000 | 1288940 | 0 |  |  |  | 0 | 1288940 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:93.61% | 是 | 6250000 | 21660000 | -16695500 | 6678500 | 6678500 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 7 | 4416500 | 5625000 | 5642100 | 5642100 |  |  | 100 | 5450200 | 4434600 | 2194100 | 1791500 | 199000 | 250000 | 0 | 846300 | 169300 |  |  | 123 | 191900 | 1480840 | 0 |  |  |  | 0 | 1480840 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:94.45% | 是 | 10910000 | 21660000 | -17243500 | 5642100 | 5642100 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 8 | 4463100 | 9819000 | 5224100 | 5224100 |  |  | 53 | 5427200 | 4486700 | 2830000 | 1098300 | 122000 | 436400 | 0 | 783600 | 156900 |  |  | 122 | -203100 | 1277740 | 0 |  |  |  | 0 | 1277740 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:95.3% | 是 | 10840000 | 21660000 | -17196900 | 5224100 | 5224100 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 1 | 10500000 | 10000000 | 21000000 | 21000000 |  |  | 210 | 18062500 | 14850000 | 7175000 | 7175000 |  | 500000 | 1000000 | 2062500 | 150000 |  |  | 172 | 2937500 | 46119734.92 | 0 |  |  |  | 0 | 46119734.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:90% | 是 | 10500000 | 866972.48 | 9633027.52 | 21000000 | 21000000 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 2 | 20500000 | 20000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24853517 | 21850000 | 10675000 | 10675000 |  | 500000 | 1000000 | 1853517 | 150000 |  |  | 121 | -24853517 | 21266217.92 | 0 |  |  |  | 0 | 21266217.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100% | 是 | 20500000 | 1692660.55 | 18807339.45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 3 | 45500000 | 45000000 | 22750000 | 22750000 |  |  | 51 | 26975000 | 25350000 | 12425000 | 12425000 |  | 500000 | 1000000 | 475000 | 150000 |  |  | 59 | -4225000 | 17041217.92 | 0 |  |  |  | 0 | 17041217.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):5% | 是 | 45500000 | 3756880.73 | 41743119.27 | 22750000 | 22750000 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 4 | 45500000 | 45000000 | 33750000 | 33750000 |  |  | 75 | 33975000 | 32350000 | 15925000 | 15925000 |  | 500000 | 1000000 | 475000 | 150000 |  |  | 75 | -225000 | 16816217.92 | 0 |  |  |  | 0 | 16816217.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):10% | 是 | 45500000 | 3756880.73 | 41743119.27 | 33750000 | 33750000 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 5 | 52500000 | 52000000 | 39000000 | 39000000 |  |  | 75 | 39875000 | 37250000 | 18375000 | 18375000 |  | 500000 | 1000000 | 1475000 | 150000 |  |  | 76 | -875000 | 15941217.92 | 0 |  |  |  | 0 | 15941217.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):15% | 是 | 52500000 | 4334862.39 | 48165137.61 | 39000000 | 39000000 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 6 | 51500000 | 51000000 | 8250000 | 8250000 |  |  | 16 | 39175000 | 36550000 | 18025000 | 18025000 |  | 500000 | 1000000 | 1475000 | 150000 |  |  | 76 | -30925000 | -14983782.08 | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 | 5016217.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 51500000 | 4252293.58 | 47247706.42 | 8250000 | 8250000 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 7 | 58500000 | 58000000 | 39500000 | 39500000 |  |  | 68 | 39675000 | 37050000 | 18275000 | 18275000 |  | 500000 | 1000000 | 1475000 | 150000 |  |  | 68 | -175000 | 4841217.92 | 0 |  |  |  | 20000000 | 4841217.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):25% | 是 | 58500000 | 4830275.23 | 53669724.77 | 39500000 | 39500000 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 8 | 46500000 | 46000000 | 27000000 | 27000000 |  |  | 59 | 28762500 | 26050000 | 12775000 | 12775000 |  | 500000 | 1000000 | 1562500 | 150000 |  |  | 62 | -1762500 | 3078717.92 | 0 |  |  |  | 20000000 | 3078717.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):30% | 是 | 46500000 | 3839449.54 | 42660550.46 | 27000000 | 27000000 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 9 | 48500000 | 48000000 | 9400000 | 9400000 |  |  | 20 | 31162500 | 28450000 | 13975000 | 13975000 |  | 500000 | 1000000 | 1562500 | 150000 |  |  | 64 | -21762500 | -18683782.08 | 20000000 |  | 20000000 |  | 40000000 | 1316217.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):35% | 是 | 48500000 | 4004587.16 | 44495412.84 | 9400000 | 9400000 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 10 | 42500000 | 42000000 | 31500000 | 31500000 |  |  | 75 | 32762500 | 30050000 | 14775000 | 14775000 |  | 500000 | 1000000 | 1562500 | 150000 |  |  | 77 | -1262500 | 53717.92 | 0 |  |  |  | 40000000 | 53717.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):40% | 是 | 42500000 | 3509174.31 | 38990825.69 | 31500000 | 31500000 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 11 | 48500000 | 48000000 | 30000000 | 30000000 |  |  | 63 | 29544100 | 26850000 | 13175000 | 13175000 |  | 500000 | 1000000 | 1544100 | 150000 |  |  | 61 | 455900 | 509617.92 | 0 |  |  |  | 40000000 | 509617.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):45% | 是 | 48500000 | 4004587.16 | 44495412.84 | 30000000 | 30000000 |  |  | 0 |  |  | 0
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 处理中 | 2023 | 12 | 40500000 | 40000000 | 30000000 | 30000000 |  |  | 75 | 28062500 | 25850000 | 12675000 | 12675000 |  | 500000 | 1000000 | 1062500 | 150000 |  |  | 69 | 1937500 | 2447117.92 | 0 |  |  |  | 40000000 | 2447117.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):50% | 是 | 40500000 | 3344036.7 | 37155963.3 | 30000000 | 30000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都温江区BLT | U_ORG_XM_CDWJQBLT | 处理中 | 2023 | 12 | 3465124.03 |  | 31452300 | 31452300 |  |  | 0 | 28012000 | 3427000 | 432000 | 2995000 |  |  |  | 24525000 | 60000 |  |  | 808 | 3440300 | 3887089.99 | 0 |  |  |  | 0 | 3887089.99 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 |  | 286111.16 | 3179012.87 | 31452300 | 31452300 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 1 | 2000000 | 8028046.97 | 0 |  |  |  | 0 | 11747400 | 11080000 | 4000000 | 7000000 | 80000 |  | 500000 | 167400 |  |  |  | 587 | -11747400 | 18834400 | 0 |  |  |  | 0 | 18834400 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70% | 是 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西华府商办楼通风空调工程 | U_ORG_XM_BJXHFTFKT | 处理中 | 2023 | 12 | 194441.07 | 0 | 1861176.23 | 1861176.23 |  |  | 0 | 2479428.17 | 2089446.84 | 2089446.84 | 0 |  |  | 82918.84 | 307062.49 |  |  |  | 1275 | -618251.94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 独立机电:100% | 是 | 194441.07 | 5663.33 | 188777.74 | 1861176.23 | 1861176.23 |  |  | 0 |  |  | 0
北京未来城学校总承包 | U_ORG_XM_BJWLCXXZB | 处理中 | 2023 | 11 | 184338180.58 |  | 134240000 | 134240000 |  |  | 0 | 195763423.83 | 151742231.85 | 89997758.8666 | 61532701.6498 |  | 211771.33 | 22521191.9826 | 19500000 | 2000000 |  |  | 106 | -61523423.83 | 45802230.29 | 0 |  |  |  | 0 | 45802230.29 |  | 0 | 结算月 |  | 否 |  | 14746412.26 | 169591768.32 | 134240000 | 134240000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳机场开发区西区 | U_ORG_XM_SZJCKFQ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 317487.87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 317487.87 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆亚士创能长寿综合制造基地 | U_ORG_XM_CQYSCN | 处理中 | 2023 | 8 | 8511602.11 |  | 3500000 | 3500000 |  |  | 0 | 7362800.19 | 3700000 | 1700000 | 1500000 | 400000 | 100000 | 500000 | 2762800.19 | 400000 |  |  | 87 | -3862800.19 | 762264.29 | 0 |  |  |  | 0 | 762264.29 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 1464145.64 | 702792.89 | 7808809.22 | 3500000 | 3500000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西大望路二期 | U_ORG_XM_XDWLEQ | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9392801.08 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 1980232.79 | 4412568.29 |  |  |  | 0 | -9392801.08 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修五年后 | 完工已交付:100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大庆市八一农垦大学基础教学实验楼 | U_ORG_XM_DQBYNKDX | 处理中 | 2023 | 3 | 3180000 | 3180000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 148478.58 | 0 |  |  | 0 | 0 | 148478.58 |  | 0 | 结算月 |  |  |  | 262568.81 | 2917431.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大庆市八一农垦大学基础教学实验楼 | U_ORG_XM_DQBYNKDX | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 8351556.99 | 8351556.9876 | 0 |  | 0 | 8500035.57 | 5424531.01 | 4610000 | 814531.01 |  |  | 1452979.33 | 1622525.23 | 0 |  |  | 0 | -148478.58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 8351556.99 | 8351556.99 |  |  | 0 |  |  | 0
成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | U_ORG_XM_CDPJSQZHT | 处理中 | 2023 | 8 |  | 14072282.86 | 101757581.36 | 101757581.36 |  |  | 723 | 78183935 | 77633935 | 31305900 | 46328035 |  |  | 300000 | 0 | 250000 |  |  | 0 | 23573646.36 | 23858530.68 | 0 |  |  | 23713000 | 0 | 145530.68 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 34951700 | 0 | 0 | 101757581.36 | 101757581.36 |  |  | 0 |  |  | 0
成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | U_ORG_XM_CDPJSQZHT | 处理中 | 2023 | 10 | 0 |  | 15750000 | 15750000 | 0 |  | 0 | 15750000 | 15750000 | 5750000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 145530.68 | 0 |  |  |  | 0 | 145530.68 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 15750000 | 15750000 |  |  | 0 |  |  | 0
天津天河城购物中心 | U_ORG_XM_TJTHC | 处理中 | 2023 | 12 | 500000 | 0 | 6477411.08 | 6477411.08 |  |  | 0 | 17013111.08 | 16457924.68 | 14023924.68 | 34000 |  | 2400000 |  | 375186.4005 | 180000 |  |  | 3403 | -10535700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% | 是 | 0 | 181151.49 | 318848.51 | 6477411.08 | 6477411.08 | 0 |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 3321700 | 3321700 |  |  | 0 | 3199302 | 3000000 | 2000000 | 1000000 |  |  |  | 199302 |  |  |  | 0 | 122398 | 125982.62 | 0 |  |  |  | 60901200 | 125982.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 3321700 | 3321700 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 处理中 | 2023 | 1 | 9000000 | 0 | 9222703.6 | 9222703.6 |  |  | 0 | 9004432.94 | 7682512.09 | 4225381.6522 | 3226655.0798 | 138285.2177 | 92190.1451 | 313571.9222 | 823894.8545 | 184454.0719 |  |  | 100 | 218270.66 | 50093070.66 | 0 |  |  |  | 0 | 50093070.66 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:50% |  | 10000000 | 9174311.93 | -174311.93 | 9222703.6 | 9222703.6 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 处理中 | 2023 | 2 | 9000000 | 100000000 | 9222703.6 | 9222703.6 |  |  | 9 | 9004432.94 | 7682512.09 | 4225381.6522 | 3226655.0798 | 138285.2177 | 92190.1451 | 313571.9222 | 823894.8545 | 184454.0719 |  |  | 100 | 218270.66 | 50311341.32 | 0 |  |  |  | 0 | 50311341.32 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:70%；装修施工(含改造工程):20% |  | 10000000 | 9174311.93 | -174311.93 | 9222703.6 | 9222703.6 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 处理中 | 2023 | 3 | 8000000 | 30000000 | 9222703.6 | 9222703.6 |  |  | 31 | 9004432.94 | 7682512.09 | 4225381.6522 | 3226655.0798 | 138285.2177 | 92190.1451 | 313571.9222 | 823894.8545 | 184454.0719 |  |  | 113 | 218270.66 | 50529611.98 | 0 |  |  |  | 0 | 50529611.98 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):40% |  | 15000000 | 9174311.93 | -1174311.93 | 9222703.6 | 9222703.6 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 处理中 | 2023 | 4 | 9000000 | 30000000 | 12025203.94 | 12025203.94 |  |  | 40 | 9124940.45 | 7401327.89 | 4070730.3414 | 3108557.7153 | 133223.9021 | 88815.9347 | 408856.934 | 1074251.552 | 240504.0788 |  |  | 101 | 2900263.49 | 53429875.47 | 0 |  |  |  | 0 | 53429875.47 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):60% |  | 25000000 | 13761467.89 | -4761467.89 | 12025203.94 | 12025203.94 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 处理中 | 2023 | 5 | 9000000 | 95328.68 | 8815102.32 | 8815102.32 |  |  | 9247 | 11602573.08 | 10339075.08 | 5686491.2933 | 4342411.5331 | 186103.3514 | 124068.9009 | 299713.4787 | 787482.4735 | 176302.0463 |  |  | 129 | -2787470.76 | 50642404.71 | 0 |  |  |  | 0 | 50642404.71 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):80% |  | 25000000 | 22935779.82 | -13935779.82 | 8815102.32 | 8815102.32 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 处理中 | 2023 | 6 | 2000000 |  | 28025000.35 | 28025000.35 |  |  | 0 | 8347936.35 | 7946244.63 | 4370434.5446 | 3337422.7431 | 143032.4033 | 95354.9355 | 95285.0117 | 250356.6975 | 56050.0069 |  |  | 417 | 19677064 | 70319468.71 | 0 |  |  |  | 0 | 70319468.71 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% |  | 5000000 | 22935779.82 | -20935779.82 | 28025000.35 | 28025000.35 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 10 | 22367125.5253 | 27405484.5818 | 20499302.47 | 20499302.4705 |  |  | 75 | 21936020.49 | 19963249.03 | 7962106.8044 | 11197248.008 | 401947.1073 | 401947.1073 | 349693.9833 | 1209529.305 | 413548.1698 |  |  | 98 | -1436718.02 | 12885060.15 | 0 |  |  |  | 0 | 12885060.15 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):15%；市政道、桥施工:30% | 是 | 22670000 | 1846826.8782 | 20520298.65 | 20499302.47 | 20499302.47 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 11 | 20719436.9665 | 22472497.363 | 23294661.89 | 23294661.8945 |  |  | 104 | 23677296 | 21435510.25 | 7797848.6401 | 12724145.4615 | 456758.0764 | 456758.0764 | 397379.5264 | 1374465.1191 | 469941.1019 |  |  | 114 | -382634.11 | 12502426.04 | 0 |  |  |  | 0 | 12502426.04 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:10% | 是 | 21000000 | 1710779.1991 | 19008657.77 | 23294661.89 | 23294661.89 |  |  | 0 |  |  | 0
北京华封集芯先进封测基地 | U_ORG_XM_BJHF | 处理中 | 2023 | 12 | 7764855.6632 | 80860632.8641 | 19101622.77 | 19101622.77 |  |  | 24 | 19215382.72 | 17377118.41 | 7194235.8866 | 9433799.2812 | 374541.6227 | 374541.6227 | 325851.2118 | 1127061.398 | 385351.7037 |  |  | 247 | -113759.95 | 12388666.09 | 0 |  |  |  | -5695600 | 6693066.09 | 5695600 | -5695600 | 在施数据 | 市政道、桥施工:10% | 是 | 7870000 | 641134.8713 | 7123720.79 | 19101622.77 | 19101622.77 |  |  | 0 |  |  | 0
天津中粮大道一期D地块精装 | U_ORG_XM_TJZLDDDDKJZ | 处理中 | 2023 | 8 | 0 |  | 46835.45 | 46835.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 46835.45 | 342895.8 | 0 |  |  |  | 0 | 342895.8 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  | 0 | 0 | 46835.45 | 46835.45 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中国商飞民机示范产业园二期 | U_ORG_XM_CDZGSF | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 101000 | 0 |  |  |  | 0 | 101000 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中国商飞民机示范产业园二期 | U_ORG_XM_CDZGSF | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | -30000 | 71000 | 0 |  |  |  | 0 | 71000 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中国商飞民机示范产业园二期 | U_ORG_XM_CDZGSF | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | -30000 | 41000 | 0 |  |  |  | 0 | 41000 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中国商飞民机示范产业园二期 | U_ORG_XM_CDZGSF | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 7901885.07 | 7901885.07 |  |  | 0 | 7682885.07 | 5751081.42 | 3409416.27 | 2293741.814 | 47923.34 |  | 30000 | 1901803.65 |  |  |  | 0 | 219000 | 260000 | 0 |  |  |  | 0 | 260000 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 7901885.07 | 21101885.07 |  |  | 13200000 |  | 13200000 | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 处理中 | 2023 | 7 | 5000000 |  | 1401250.17 | 1401250.17 |  |  | 0 | 1300000 | 0 |  |  |  |  | 300000 | 500000 | 500000 |  |  | 26 | 101250.17 | 70420718.88 | 0 |  |  |  | 0 | 70420718.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% |  | 0 | 412844.04 | 4587155.96 | 1401250.17 | 1401250.17 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 |  |  |  | 300000 | 500000 | 500000 |  |  | 0 | -800000 | 69620718.88 | 0 |  |  |  | 0 | 69620718.88 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100% |  |  |  | 0 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园二期 | U_ORG_XM_HLHYSRCYYEQ | 处理中 | 2023 | 9 |  | 0 | 704402.81 | 704402.81 |  |  | 0 | 21800000 | 20500000 | 10000000 | 10000000 | 500000 |  | 300000 | 500000 | 500000 |  |  | 0 | -21095597.19 | 48525121.69 | 0 |  |  |  | 0 | 48525121.69 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100% |  |  |  | 0 | 704402.81 | 704402.81 |  |  | 0 |  |  | 0
北京精测半导体设备及准分子激光器 | U_ORG_XM_BJJCBDT | 处理中 | 2023 | 3 | 2871114.1527 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5512073.35 | 0 |  |  |  | 0 | 5512073.35 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):98% | 是 | 3000000 | 237064.4713 | 2634049.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京精测半导体设备及准分子激光器 | U_ORG_XM_BJJCBDT | 处理中 | 2023 | 4 | 2871114.1527 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5512073.35 | 0 |  |  |  | 0 | 5512073.35 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100% | 是 | 3000000 | 237064.4713 | 2634049.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京精测半导体设备及准分子激光器 | U_ORG_XM_BJJCBDT | 处理中 | 2023 | 5 | 2206837.1711 | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 2637500 | 2500000 | 500000 | 2000000 |  |  |  | 137500 |  |  |  | 120 | -2637500 | 2874573.35 | 0 |  |  |  | 0 | 2874573.35 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 2305903.27 | 182215.9132 | 2024621.26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京精测半导体设备及准分子激光器 | U_ORG_XM_BJJCBDT | 处理中 | 2023 | 6 | 13533937.7936 | 3000000 | 2100000 | 2100000 |  |  | 70 | 2110000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 110000 | 0 |  |  | 16 | -10000 | 2864573.35 | 0 |  |  |  | 0 | 2864573.35 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  | 1117481.1022 | 12416456.69 | 2100000 | 2100000 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场二期 | U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 798150.66 | 19143591.07 | 19143591.07 |  |  | 2398 | 33935386.76 | 28016307.2 | 15801114.372 | 12215192.828 | 0 | 0 | 5000 | 5318096.96 | 595982.6 |  |  | 0 | -14791795.69 | 3799000 | 0 |  |  | 1299000 | 0 | 2500000 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% |  | 0 | 0 | 0 | 19143591.07 | 19143591.07 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 1 | 4787200 | 3228957.86 | 2583166.29 | 2583166.29 |  |  | 80 | 12962925.62 | 12168413.2 | 7181047.92 | 4787365.28 |  | 200000 | 600000 | 142849.0958 | 51663.3258 |  |  | 271 | -10379759.33 | 1670338.8 | 0 | 0 |  |  | 5896284.72 | 1670338.8 | 0 | 5896284.72 | 在施数据 |  |  | 4787200 | 395273.39 | 4391926.61 | 2583166.29 | 2583166.29 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 800000 | 200000 | 0 |  |  | 200000 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -800000 | 870338.8 | 0 | 0 |  | 0 | 5896284.72 | 870338.8 | 0 | 5896284.72 | 在施数据 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 3 | 12423900 | 8379898.37 | 6703918.7 | 6703918.7 |  |  | 80 | 1504805.08 | 400000 | 200000 |  |  | 200000 | 600000 | 370726.7043 | 134078.3741 |  |  | 12 | 5199113.62 | 6069452.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 173167.7 | 5896284.72 | 0 | 在施数据 |  |  | 12423900 | 1025826.61 | 11398073.39 | 6703918.7 | 6703918.7 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 4 | 13649800 | 9206765.74 | 7365412.59 | 7365412.59 |  |  | 80 | 5455617.88 | 4301002.31 | 2460601.386 | 1640400.924 |  | 200000 | 600000 | 407307.3165 | 147308.2519 |  |  | 40 | 1909794.71 | 2082962.41 | 0 |  |  |  | 0 | 2082962.41 | 0 | 0 | 在施数据 |  |  | 13649800 | 1127047.71 | 12522752.29 | 7365412.59 | 7365412.59 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 5 | 14670100 | 9894956.27 | 7915965.02 | 7915965.02 |  |  | 80 | 9753242.11 | 8557169.94 | 5014301.964 | 2342867.976 | 1000000 | 200000 | 600000 | 437752.8656 | 158319.3004 |  |  | 66 | -1837277.09 | 245685.32 | 0 |  |  |  | 0 | 245685.32 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 14670100 | 1211292.66 | 13458807.34 | 7915965.02 | 7915965.02 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 6 | 13642600 | 9201909.35 | 7361527.49 | 7361527.49 |  |  | 80 | 6420707.57 | 5266384.55 | 3039830.73 | 2026553.82 |  | 200000 | 600000 | 407092.47 | 147230.5498 |  |  | 47 | 940819.92 | 1186505.24 | 0 |  |  |  | 0 | 1186505.24 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 13642600 | 1126453.21 | 12516146.79 | 7361527.49 | 7361527.49 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 7 | 13678200 | 9225921.49 | 7380737.2 | 7380737.2 |  |  | 80 | 7469597.66 | 6313828.15 | 3668296.89 | 2445531.26 |  | 200000 | 600000 | 408154.7669 | 147614.7439 |  |  | 55 | -88860.46 | 1097644.78 | 0 |  |  |  | 0 | 1097644.78 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 13678200 | 1129392.66 | 12548807.34 | 7380737.2 | 7380737.2 |  |  | 0 |  |  | 0
都江堰锦庐-4期房地产开发 | U_ORG_XM_DJYJL | 处理中 | 2023 | 1 | 550453.52 | 550453.52 | 0 |  |  |  | 0 | 400000 | 300000 | 300000 |  |  |  | 100000 | 0 |  |  |  | 73 | -400000 | 1456131.56 | 0 |  |  |  | 0 | 1456131.56 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100% | 否 |  | 45450.29 | 505003.23 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
都江堰锦庐-4期房地产开发 | U_ORG_XM_DJYJL | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1418239.34 | 1155767.68 | 1073648.71 | 82118.97 |  |  | 100000 | 130471.66 | 32000 |  |  | 0 | -1418239.34 | 37892.22 | 0 |  |  |  | 0 | 37892.22 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
都江堰锦庐-4期房地产开发 | U_ORG_XM_DJYJL | 处理中 | 2023 | 6 |  | 0 | 2182002.93 | 2182002.93 |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2082002.93 | 2119895.15 | 0 |  |  |  | 0 | 2119895.15 |  | 0 | 结算月 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 2182002.93 | 2182002.93 |  |  | 0 |  |  | 0
都江堰锦庐-4期房地产开发 | U_ORG_XM_DJYJL | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1619895.15 | 1419895.15 | 707838.8 | 712056.35 | 0 |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1619895.15 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 500000 |  | 0 | 保修二年后 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 8 | 11433600 | 7711942.79 | 6169554.24 | 6169554.24 |  |  | 80 | 4574465.3 | 3509897.87 | 1985938.722 | 1323959.148 |  | 200000 | 600000 | 341176.3493 | 123391.0847 |  |  | 40 | 1595088.94 | 2692733.72 | 0 |  |  |  | 0 | 2692733.72 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 11433600 | 944058.72 | 10489541.28 | 6169554.24 | 6169554.24 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 9 | 9561600 | 6449282.13 | 5159425.71 | 5159425.71 |  |  | 80 | 6181820.63 | 5193315.87 | 2995989.522 | 1997326.348 |  | 200000 | 600000 | 285316.2418 | 103188.5142 |  |  | 65 | -1022394.92 | 1670338.8 | 0 |  |  |  | 0 | 1670338.8 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 9561600 | 789489.91 | 8772110.09 | 5159425.71 | 5159425.71 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 10 | 10943900 | 7381641.02 | 5905312.82 | 5905312.82 |  |  | 80 | 2980870.96 | 1936200.91 | 1041720.546 | 694480.364 |  | 200000 | 600000 | 326563.798 | 118106.2564 |  |  | 27 | 2924441.86 | 4594780.66 | 0 |  |  |  | 0 | 4594780.66 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 10943900 | 903624.77 | 10040275.23 | 5905312.82 | 5905312.82 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 11 | 8861800 | 5977268.28 | 4781814.63 | 4781814.63 |  |  | 80 | 6706256.49 | 5746185.85 | 3327711.51 | 2218474.34 |  | 200000 | 600000 | 264434.349 | 95636.2926 |  |  | 76 | -1924441.86 | 2670338.8 | 0 |  |  |  | 0 | 2670338.8 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 8861800 | 731708.26 | 8130091.74 | 4781814.63 | 4781814.63 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山捷和广场三期 | U_ORG_XM_FSJHGCSQ | 处理中 | 2023 | 12 | 8919900 | 12203956.6375 | 9763165.31 | 9763165.31 |  |  | 39 | 7244752.11 | 6482320.76 | 3769392.456 | 1512928.304 | 1000000 | 200000 | 400000 | 266168.0417 | 96263.3062 |  |  | 81 | 2518413.2 | 5188752 | 0 |  |  |  | 0 | 5188752 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 8919900 | 736505.5 | 8183394.5 | 9763165.31 | 9763165.31 |  |  | 0 |  |  | 0
北京国家科技传播中心 | U_ORG_XM_BJGJKJCBZX | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 17699426.301 | 38890223.26 | 38890223.26 |  |  | 220 | 64216182.4 | 44556861.1 | 37531604.55 | 7025256.55 |  |  | 27919 | 19623437.4884 | 7964.81 |  |  | 0 | -25325959.14 | 12086342.91 | 0 |  |  |  | 0 | 12086342.91 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 38890223.26 | 38890223.26 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 12 | 2837300 | 2837300 | 1787499 | 1787499 |  |  | 63 | 2126549 | 1180628 | 641057 | 321946 | 50000 | 167625 | 545921 |  | 400000 |  |  | 75 | -339050 | 2060 | 0 |  |  |  | 36940000 | 2060 |  | 4940000 | 在施数据 | 结构施工:51% | 是 | 2837300 | 303996.43 | 2533303.57 | 1787499 | 1787499 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州智能骨干网航空港区三期 | U_ORG_XM_ZZCNSQ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 |  | 23518889.7 | 23518889.7 |  |  | 0 | 12526673.43 | 10992976.9 | 3992976.9 | 7000000 | 0 |  | 0 | 1068036.53 | 465660 |  |  | 0 | 10992216.27 | 17693157.84 | 0 |  | 0 | 3967500 | 0 | 13725657.84 | 0 | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 是 |  | 0 | 0 | 23518889.7 | 23518889.7 |  |  | 0 |  |  | 0
烟台智路联测半导体 | U_ORG_XM_YTBDT | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 28898809.9 | 28898809.9 |  |  | 0 | 30653871.05 | 26630389.81 | 14430389.81 | 12000000 | 0 | 200000 | 587373.85 | 3220000 | 216107.39 |  |  | 0 | -1755061.15 | 32701513.55 | 0 |  |  |  | 0 | 32701513.55 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  | 0 | 0 | 28898809.9 | 28898809.9 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州智能骨干网航空港区三期 | U_ORG_XM_ZZCNSQ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 15696926.85 | 15696926.85 |  |  | 0 | 12323782.67 | 12213782.67 | 1811771.25 | 10302011.42 |  | 100000 | 100000 |  | 10000 |  |  | 0 | 3373144.18 | 6700941.57 | 0 |  |  |  | 3967500 | 6700941.57 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 15696926.85 | 15696926.85 |  |  | 0 |  |  | 0
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 1 | 26515688.25 | 15661794.69 | 0 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 39860.61 | 18952818.08 |  | 18952818.08 |  | 64652603.22 | 18992678.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 | 26515688.25 | 2189368.75 | 24326319.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23897195.09 | 18793554 | 5103641.09
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 2 | 41110013.55 | 41110013.55 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  | 0 | 64652603.22 | 18992678.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 | 41110013.55 | 3394404.79 | 37715608.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4045400 | 4045400
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  |  | 64652603.22 | 18992678.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  |  | 64652603.22 | 18992678.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  |  | 64652603.22 | 18992678.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 5016517.19 | 5016517.19 |  | 0 |  |  | 0
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  |  | 64652603.22 | 18992678.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 41090013.55 | 41090013.55 |  | 0 |  |  | 0
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  | 0 | 64652603.22 | 18992678.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 46106530.74 |  |  |  | 0 | 446606.21 | 446606.21 | 446606.21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45659924.53 | 45699785.14 | 0 |  |  | 45699785.14 | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 46106530.74 | 0 | 0 | 46106530.74 | 0 | 0 |  | 0
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市皇岗公园改造 | U_ORG_XM_SZHGGYGZ | 处理中 | 2023 | 10 | 2132791.25 | 3790000 | 4977700 | 4977700 |  |  | 131 | 4884347.85 | 4321133.77 | 4321133.77 |  |  |  | 21884.1 | 541329.98 | 0 |  |  | 229 | 93352.15 | 2771252.15 | 0 |  |  | 2771252.15 | 2908747.85 | 0 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% |  |  | 176102.03 | 1956689.22 | 4977700 | 4977700 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 处理中 | 2023 | 1 | -8061600 | 21982897.25 | 32332066.4 | 32332066.4 |  |  | 147 | 92886233.61 | 86619720.13 | 53429356.6876 | 22100914.44 | 6336828 | 4752621 | 1731782.28 | 2000000 | 2534731.2 |  |  | -1152 | -60554167.21 | 22209232.79 | 0 |  |  |  | 0 | 22209232.79 |  | 0 | 竣工数据 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:100%；完工未交付:100%；竣工:100% | 是 | 165000000 | -665636.7 | -7395963.3 | 32332066.4 | 32332066.4 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 36334348.86 | 36334348.86 |  |  | 0 | 49462855.94 | 43462855.94 | 23429356.6876 | 20033499.25 |  |  |  | 4500000 | 1500000 |  | 0 | 0 | -13128507.08 | 9080725.71 | 0 |  |  |  | 0 | 9080725.71 |  | 0 | 结算月 | 基础施工:100%；施工前准备(临建搭设):100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:100%；完工未交付:100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 36334348.86 | 36334348.86 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包（局集团） | U_ORG_XM_TXBHDAJDJT | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 18357614.92 | 18357614.92 |  |  | 0 | 4654130.02 | 4654130.02 | 3183012.06 | 1471117.96 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 13703484.9 | 13710143.24 | 0 |  |  | 11882858.34 | 0 | 1827284.9 |  | 0 | 结算月 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18357614.92 | 18357614.92 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包（局集团） | U_ORG_XM_TXBHDAJDJT | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1827284.9 | 0 |  |  |  | 0 | 1827284.9 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  | 48152324.04 | 0.93 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  | 48152324.04 | 0.93 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  | 48152324.04 | 0.93 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  | 48152324.04 | 0.93 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  | 48152324.04 | 0.93 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  | 48152324.04 | 0.93 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  | 48152324.04 | 0.93 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  | 48152324.04 | 0.93 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
大庆市八一农垦大学基础教学实验楼 | U_ORG_XM_DQBYNKDX | 处理中 | 2023 | 1 | 6132957.92 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 85305.8 | 0 |  |  |  | 8869700 | 85305.8 |  | 0 | 结算中 |  |  |  | 506391.02 | 5626566.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 4395766.62 | 4395766.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4395766.62 | 9825084.86 | 0 |  |  |  | 0 | 9825084.86 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 4395766.62 | 4395766.62 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  |  |  | 48152324.04 | 0.93 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 处理中 | 2023 | 2 | 7000000 | 10000000 | 16000000 | 16000000 |  |  | 160 | 38380000 | 5100000 | 0 | 5000000 |  | 100000 | 300000 | 1200000 | 1200000 | 30580000 |  | 548 | -22380000 | 32142071.87 | 0 |  |  |  | 0 | 32142071.87 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:40% |  | 10000000 | 3055045.87 | 3944954.13 | 16000000 | 16000000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 处理中 | 2023 | 3 | 23153124.89 | 10000000 | 14000000 | 14000000 |  |  | 120 | 16200000 | 15100000 | 10000000 | 5000000 |  | 100000 | 300000 | 800000 |  |  |  | 70 | -2200000 | 29942071.87 | 0 |  |  |  | 0 | 29942071.87 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:90% |  | 44153124.89 | 1911725.91 | 21241398.98 | 14000000 | 14000000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 处理中 | 2023 | 4 | 7184453.93 | 8636434.99 | 9600000 | 9600000 |  |  | 111 | 16800000 | 15100000 | 10000000 | 5000000 |  | 100000 | 600000 | 1100000 |  |  |  | 234 | -7200000 | 22742071.87 | 0 |  |  |  | 0 | 22742071.87 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:100% |  | 12389235.02 | 593211.79 | 6591242.14 | 9600000 | 9600000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15300000 | 15100000 | 10000000 | 5000000 |  | 100000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | -15300000 | 14454627.88 | 0 |  |  |  | 0 | 14454627.88 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 280000 | 80000 |  |  |  | 80000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | -280000 | 14174627.88 | 0 |  |  |  | 0 | 14174627.88 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 280000 | 80000 |  |  |  | 80000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | -280000 | 13894627.88 | 0 |  |  |  | 0 | 13894627.88 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 810900 | 0 |  |  |  | 0 | 810900 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 5 | 20913517.68 | 30400000 | 2652400 | 2652400 |  |  | 9 | 3808797.53 | 1620691.53 | 1150000 | 0 | 265286.68 | 205404.85 | 543203.75 | 594413.22 | 1050489.03 |  |  | 18 | -1156397.53 | 11818109.38 | 0 |  |  |  | 0 | 11818109.38 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:70%；装修施工(含改造工程):55% | 否 | 30472200 | 1726804.21 | 19186713.47 | 2652400 | 2652400 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 6 | 20549475.74 | 32000000 | 2652400 | 2652400 |  |  | 8 | 11878756.61 | 8690691.53 | 1220000 | 7000000 | 265286.68 | 205404.85 | 643203.75 | 485459.27 | 2059402.06 |  |  | 58 | -9226356.61 | 2591752.77 | 0 |  |  |  | 0 | 2591752.77 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:80%；装修施工(含改造工程):65% | 否 | 32742900 | 1696745.7 | 18852730.04 | 2652400 | 2652400 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 7 | 22929710.83 | 31000000 | 2652400 | 2652400 |  |  | 9 | 2792055.8 | 1690691.53 | 1220000 | 0 | 265286.68 | 205404.85 | 543203.75 | 454197.63 | 103962.89 |  |  | 12 | -139655.8 | 2452096.97 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2452096.97 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:90%；装修施工(含改造工程):80% | 否 | 30988700 | 2718966.95 | 20210743.88 | 2652400 | 2652400 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 8 | 22957713.81 | 25500000 | 2652400 | 2652400 |  |  | 10 | 3910863.65 | 2820691.53 | 2350000 | 0 | 265286.68 | 205404.85 | 543203.75 | 454197.63 | 92770.74 |  |  | 17 | -1258463.65 | 1193633.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1193633.32 | 0 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:100%；装修施工(含改造工程):90% | 否 | 25519800 | 2718966.95 | 20238746.86 | 2652400 | 2652400 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 9 | 19775034.9 | 17000000 | 2652400 | 2652400 |  |  | 16 | 19336922.43 | 18320691.53 | 2350000 | 15500000 | 265286.68 | 205404.85 | 643203.75 | 333668.49 | 39358.66 |  |  | 98 | -16684522.43 | -15490889.11 | 16000000 | 16000000 |  |  | 16000000 | 509110.89 | 0 | 16000000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:30% | 否 | 17270700 | 1632801.05 | 18142233.85 | 2652400 | 2652400 |  |  | 0 |  |  | 0
北京平安金融中心E05地块 | U_ORG_XM_BJPAE05DK | 处理中 | 2023 | 12 | 125258058.174 | 97231481.19 | 0 |  |  |  | 0 | 9000000 | 8000000 | 5000000 | 3000000 |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 7 | -9000000 | 141452.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141452.79 |  | 0 | 结算月 |  |  | 99589677.73 | 11387096.1976 | 113870961.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京平安金融中心E05地块 | U_ORG_XM_BJPAE05DK | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 141452.79 | 0 |  |  |  | 0 | 141452.79 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | U_ORG_XM_TJQYCDJXM | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | -40000 | 112597.56 | 0 |  |  |  | 13639171.22 | 112597.56 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山金融街融辰花园 | U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 处理中 | 2023 | 5 | 2160495.48 | 26771963.9047 | 60282197.34 | 60282197.34 | 0 |  | 339 | 5210000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 5000000 | 10000 |  |  | 241 | 55072197.34 | 58391556.33 | 0 |  |  | 58391556.33 | 9480641.01 | 0 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 22732427.97 | 178389.535 | 1982105.94 | 60282197.34 | 90692004.77 | 0 | 0 | 30409807.43 | 30409807.43 |  | 30409807.43 | 15000000 | 12000000 | 3409807.43
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 8 | 10827537.0447 | 17704953.2169 | 19854965.82 | 19854965.8242 |  |  | 112 | 37542074.02 | 35429111.3 | 3230290.8129 | 32051150.045 |  | 147670.4372 | 553764.1394 | 963549.6025 | 595648.9747 |  |  | 347 | -17687108.2 | 132844616.05 | 0 | 0 |  |  | -26505500 | 132844616.05 |  | -26505500 | 在施数据 | 结构施工:100% | 是 | 67725226.7963 | 894016.8202 | 9933520.22 | 19854965.82 | 19854965.82 |  |  | 0 |  |  | 0
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 9 | 7939872.6504 | 12983107.1685 | 39860640.07 | 39860640.0735 |  |  | 307 | 41583817.35 | 39275346.41 | 2368784.1078 | 36798275.0303 |  | 108287.2735 | 406077.2756 | 706574.4596 | 1195819.2022 |  |  | 524 | -1723177.28 | 131121438.77 | 0 | 0 |  |  | -26505500 | 131121438.77 | 0 | -26505500 | 在施数据 | 结构施工:100% | 是 | 49542010.7431 | 655585.8152 | 7284286.84 | 39860640.07 | 39860640.07 |  |  | 0 |  |  | 0
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 10 | 2571704.25 | 4205194.8883 | 10828727.3 | 10828727.2962 |  |  | 258 | 32780207.59 | 32094960.75 | 767243.0561 | 31292643.7285 |  | 35073.9683 | 131527.381 | 228857.643 | 324861.8189 |  |  | 1275 | -21951480.29 | 109169958.48 | 0 |  |  |  | -26505500 | 109169958.48 |  | -26505500 | 在施数据 | 结构施工:100% | 是 | 37329838.9112 | 212342.5528 | 2359361.7 | 10828727.3 | 10828727.3 |  |  | 0 |  |  | 0
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 11 | 706021.7399 | 1154471.4023 | 3507396.81 | 3507396.8105 |  |  | 304 | 1028933.51 | 824773.46 | 210634.7483 | 604509.6914 |  | 9629.0171 | 36108.814 | 62829.3363 | 105221.9043 |  |  | 146 | 2478463.3 | 111648421.78 | 0 |  |  |  | -26505500 | 111648421.78 |  | -26505500 | 在施数据 | 结构施工:100% | 是 | 27858214.9404 | 58295.373 | 647726.37 | 3507396.81 | 3507396.81 |  |  | 0 |  |  | 0
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 12 | 447885.5584 | 732372.7293 | 962901.7 | 962901.7017 |  |  | 131 | 614870.55 | 523219.19 | 133622.3186 | 383488.4188 |  | 6108.4488 | 22906.6832 | 39857.6287 | 28887.0511 |  |  | 137 | 348031.15 | 111996452.93 | 0 |  |  |  | -26505500 | 111996452.93 |  | -26505500 | 在施数据 | 结构施工:100% | 是 | 21649016.9226 | 36981.3764 | 410904.18 | 962901.7 | 962901.7 |  |  | 0 |  |  | 0
福州第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_FJ6AMOLED | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 308463.02 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 145234.11 | 163228.91 |  |  | 0 | -308463.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
福州第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_FJ6AMOLED | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | U_ORG_XM_TJQYCDJXM | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | -40000 | 152597.56 | 0 |  |  |  | 13639171.22 | 152597.56 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | U_ORG_XM_TJQYCDJXM | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | -40000 | 72597.56 | 0 |  |  |  | 13639171.22 | 72597.56 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京霞光里5号、6号商业金融 | U_ORG_XM_XGLSYJR | 处理中 | 2023 | 9 | 77276086.76 | 20074995.37 | 64800814.91 | 64800814.91 |  |  | 323 | 65080000 | 59300000 | 42100000 | 17200000 |  |  | 130000 | 2750000 | 2900000 |  |  | 84 | -279185.09 | 3331561.1 | 0 |  |  |  | 0 | 3331561.1 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 20074995.37 | 8058401.5088 | 69217685.25 | 64800814.91 | 64800814.91 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 10 | 18797680.5 | 10400000 | 88134585.99 | 88134585.99 |  |  | 847 | 61625262.49 | 60590691.53 | 33710000 | 26410000 | 265286.68 | 205404.85 | 443203.75 | 333668.45 | 257698.76 |  |  | 328 | 26509323.5 | 27018434.39 | 0 |  |  |  | 0 | 11018434.39 | 16000000 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:70% | 是 | 10483200 | 1552102.06 | 17245578.44 | 88134585.99 | 88134585.99 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 12 | 12232733.28 | 2800000 | 2652400 | 2652400 |  |  | 95 | 3782117.51 | 2775404.85 | 2570000 | 0 |  | 205404.85 | 443203.75 | 333668.45 | 229840.46 |  |  | 31 | -1129717.51 | 8848774.49 | 0 |  |  |  | 0 | 8848774.49 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；完工未交付:100%；完工已交付:100% | 否 | 2782200 | 977526.6 | 11255206.68 | 2652400 | 2652400 |  |  | 0 |  |  | 0
潍坊歌尔电子保税区9#厂房机电 | U_ORG_XM_WFBSQCFJD | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1797680.78 | 1640851.62 | 1025530 | 615321.62 |  |  |  | 156829.16 |  |  |  | 0 | -1797680.78 | 3305572.58 | 0 |  |  |  | 0 | 3305572.58 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
潍坊歌尔电子保税区9#厂房机电 | U_ORG_XM_WFBSQCFJD | 处理中 | 2023 | 11 | 2635034.88 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3305572.58 | 3110914.18 | 2767805.26 | 343108.92 |  |  |  | 194658.4 |  |  |  | 125 | -3305572.58 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 |  | 是 |  | 217571.69 | 2417463.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口怀来联通数据中心机电 | U_ORG_XM_ZJKHLLTJD | 处理中 | 2023 | 12 | 4068653.23 | 809407.78 | 5856003.17 | 5856003.17 |  |  | 0 | 11859300 | 10793800 | 6627500 | 3966300 |  | 200000 | 220000 | 791400 | 54100 |  |  | 291 | -6003296.83 | 3974964.94 | 0 |  |  |  | 0 | 3974964.94 |  | 0 | 结算中 | 独立机电:100% | 是 | 809407.78 | 335943.85 | 3732709.38 | 5856003.17 | 5856003.17 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 1 | 2751800 | 2751800 | 1733634 | 1733634 |  |  | 113 | 10596101 | 6112246 | 2581645 | 2595976 | 50000 | 884625 | 4470369 |  | 13486 |  |  | 385 | -8862467 | -2580267 | 32000000 |  | 32000000 |  | 40340000 | 24469733 | 4950000 | 8340000 | 在施数据 | 结构施工:19.9% | 是 | 2751800 | 294835.71 | 2456964.29 | 1733634 | 1733634 |  |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 2 | 6336542.3995 | 34353765.4521 | 0 |  |  |  | 0 | 18885962.72 | 17385962.72 | 1900962.7198 | 15000000 | 485000 |  | 1500000 |  |  |  |  | 298 | -18885962.72 | 28666310.43 | 0 |  |  |  | -10600000 | 18066310.43 | 10600000 | -10600000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:60%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 否 | 6336542.3995 | 1056090.3999 | 5280452 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳嘉里A2地块商业 | U_ORG_XM_SYJLSY | 处理中 | 2023 | 12 | 28350526.39 | 6501010.7 | 8358696.2 | 8358696.2 |  |  | 129 | 2437131.67 | 309976.95 | 309976.95 |  |  |  |  | 1897154.72 | 230000 |  |  | 9 | 5921564.53 | 16842022.01 | 0 |  |  |  | 0 | 16842022.01 |  | 0 | 保修五年后 |  | 是 | 0 | 825743.49 | 27524782.9 | 8358696.2 | 8358696.2 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | U_ORG_XM_SZLDBDT | 处理中 | 2023 | 1 | 1059684.7083 | 34575321.84 | 84746000 | 84746000 |  |  | 245 | 175171947.29 | 97350516.4 | 50440520.89 | 41953731.57 | 2500000 | 2456263.94 | 2149994.77 | 4000000 | 2881830.45 | 68789605.67 |  | 16531 | -90425947.29 | 12152437.41 | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 | 32152437.41 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:99%；二次结构施工:98%；装修施工(含改造工程):93%；独立机电:90% |  | 14978500 | 87496.9025 | 972187.81 | 84746000 | 84746000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | U_ORG_XM_SZLDBDT | 处理中 | 2023 | 2 | 636723.4619 | 9500000 | 33104000 | 33104000 |  |  | 348 | 20857054.96 | 6210577.11 | 2500000 | 1000000 | 1500000 | 1210577.11 | 1000000 | 1800000 | 1125718.21 | 10720759.64 |  | 3276 | 12246945.04 | 44399382.45 | 0 |  |  | 20000000 | 0 | 24399382.45 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:99%；二次结构施工:98%；装修施工(含改造工程):95%；独立机电:95% |  | 9000000 | 52573.4969 | 584149.97 | 33104000 | 33104000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | U_ORG_XM_SZLDBDT | 处理中 | 2023 | 3 | 564214.809 | 9000000 | 6500000 | 6500000 |  |  | 72 | 14784927.96 | 4500000 | 1000000 | 2000000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 800000 | 221035.78 | 8763892.18 |  | 2620 | -8284927.96 | 16114454.49 | 0 |  |  |  | 0 | 16114454.49 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:99%；二次结构施工:99%；装修施工(含改造工程):97%；独立机电:100% |  | 7975100 | 46586.5439 | 517628.27 | 6500000 | 6500000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心（一期） | U_ORG_XM_SZJLSWZXYQ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 206670.7 | 0 |  |  |  | 0 | 206670.7 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 1 | 44306939.38 | 44306939.38 | 6192669.35 | 6192669.35 |  |  | 14 | 4067127.79 | 1300970.97 | 1300970.974 | 0 |  | 0 | 524370.9538 | 406221.549 | 1826864.3147 | 8700 |  | 9 | 2125541.56 | 2125541.56 | 78133.82 | 78133.82 |  |  | -11823042.45 | 0 | 2203675.38 | -11823042.45 | 在施数据 | 结构施工:68%；二次结构施工:40%；装修施工(含改造工程):23% | 是 | 10500000 | 3658371.1415 | 40648568.24 | 6192669.35 | 6192669.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 2 | 17570000 | 17570000 | 6646040.9 | 6646040.9 |  |  | 38 | 10772688.69 | 3969901.77 | 3969901.7684 |  |  | 0 | 1050074.4633 | 1500449.3667 | 4252263.0944 | 0 |  | 61 | -4126647.79 | -4126647.79 | 4126647.79 | 4126647.79 |  |  | -7696394.66 | 0 |  | -7696394.66 | 在施数据 | 结构施工:78%；二次结构施工:48%；装修施工(含改造工程):31% | 是 | 16550000 | 1450733.945 | 16119266.06 | 6646040.9 | 6646040.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 3 | 18220000 | 18220000 | 9828191.43 | 9828191.43 |  |  | 54 | 13054967.16 | 2203980.8 | 2203980.8 |  |  | 0 | 416409 | 537642 | 2180964.1401 | 7715971.2249 |  | 72 | -3226775.73 | -3226775.73 | 3226775.73 | 3226775.73 |  |  | -4469618.93 | 0 |  | -4469618.93 | 在施数据 | 结构施工:85%；二次结构施工:56%；装修施工(含改造工程):39% | 是 | 27300000 | 1504403.6697 | 16715596.33 | 9828191.43 | 9828191.43 |  |  | 0 |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 4 | 28530000 | 28530000 | 11576899.03 | 11576899.03 |  |  | 41 | 7519484.44 | 1785560 | 1785560 |  |  | 0 | 413594 | 2146905.132 | 3173425.309 | 0 |  | 26 | 4057414.59 | 4057414.59 | 0 |  |  |  | -8527033.52 | 0 | 4057414.59 | -8527033.52 | 在施数据 | 结构施工:92%；二次结构施工:64%；装修施工(含改造工程):47% | 是 | 39100000 | 2355688.0734 | 26174311.93 | 11576899.03 | 11576899.03 |  |  | 0 |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 5 | 30010000 | 30010000 | 24493206.52 | 24493206.52 |  |  | 82 | 22515142.46 | 2895795 | 2895795 |  |  | 0 | 570600 | 2105149.435 | 4085849.7446 | 12857748.2782 |  | 75 | 1978064.06 | 1978064.06 | 0 |  |  |  | -10505097.58 | 0 | 1978064.06 | -10505097.58 | 在施数据 | 结构施工:96%；二次结构施工:72%；装修施工(含改造工程):55% | 是 | 40150000 | 2477889.9083 | 27532110.09 | 24493206.52 | 24493206.52 |  |  | 0 |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 6 | 39420000 | 39420000 | 25455680.24 | 25455680.24 |  |  | 65 | 37912239.5 | 2394798 | 2394798 |  |  | 0 | 600200 | 2144266.7666 | 3074327.133 | 29698647.6 |  | 96 | -12456559.26 | -12456559.26 | 12456559.26 | 12456559.26 |  |  | 1951461.68 | 0 |  | 1951461.68 | 在施数据 | 结构施工:98%；二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):63% | 是 | 47350000 | 3254862.3853 | 36165137.61 | 25455680.24 | 25455680.24 |  |  | 0 |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 7 | 36270000 | 36270000 | 13136517.5 | 13136517.5 |  |  | 36 | 19430695.14 | 3228498 | 3228498 |  |  | 0 | 790500 | 2301239.6411 | 4293151.2966 | 8817306.2 |  | 54 | -6294177.64 | -6294177.64 | 6294177.64 | 6294177.64 |  |  | 8245639.32 | 0 |  | 8245639.32 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:88%；装修施工(含改造工程):71% | 是 | 48450000 | 2994770.6422 | 33275229.36 | 13136517.5 | 13136517.5 |  |  | 0 |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 8 | 35570000 | 35570000 | 18015332.37 | 18015332.37 |  |  | 51 | 15753749.2 | 2868957 | 2868957 |  |  | 0 | 616590 | 1556112.5027 | 4419058.2969 | 6293031.4 |  | 44 | 2261583.17 | 2261583.17 | 0 | 0 |  |  | 5984056.15 | 0 | 2261583.17 | 5984056.15 | 在施数据 | 二次结构施工:92%；装修施工(含改造工程):79% | 是 | 44150000 | 2936972.4771 | 32633027.52 | 18015332.37 | 18015332.37 |  |  | 0 |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 9 | 45640000 | 45640000 | 22585206.04 | 22585206.04 |  |  | 49 | 29069373.67 | 2689092 | 2689092 |  |  | 0 | 604690 | 1784623.2481 | 4291749.2238 | 19699219.2 |  | 64 | -6484167.63 | -6484167.63 | 6484167.63 | 6484167.63 |  |  | 12468223.78 | 0 | 0 | 12468223.78 | 在施数据 | 二次结构施工:96%；装修施工(含改造工程):87% | 是 | 42900000 | 3768440.367 | 41871559.63 | 22585206.04 | 22585206.04 |  |  | 0 |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 10 | 20110000 | 20110000 | 23253851.71 | 23253851.71 |  |  | 116 | 17828654.13 | 3386488 | 3386488 |  |  | 0 | 844340 | 1396584 | 5238043.1546 | 6963198.98 |  | 89 | 5425197.58 | 5425197.58 | 0 |  |  |  | 7043026.2 | 0 | 5425197.58 | 7043026.2 | 在施数据 | 二次结构施工:98%；装修施工(含改造工程):93% | 是 | 25700000 | 1660458.7156 | 18449541.28 | 23253851.71 | 23253851.71 |  |  | 0 |  |  | 0
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 1 | 66043662.006 | 107993160.518 | 122394634.57 | 122394634.5719 |  |  | 113 | 128363163.65 | 106908891.87 | 23639286.9284 | 82368874.1144 |  | 900730.831 | 3377740.6163 | 14404692.1267 | 3671839.0372 |  |  | 194 | -5968529.08 | 234467770.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 234467770.92 | 0 | 0 | 在施数据 | 结构施工:90.01% | 是 | 119004913.7446 | 5453146.4042 | 60590515.6 | 122394634.57 | 122394634.57 |  |  | 0 |  |  | 0
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 2 | 54374092.9673 | 88911334.888 | 90073082.65 | 90073082.6549 |  |  | 101 | 83530026.28 | 64680712.71 | 19941876.5685 | 43997259.7252 |  | 741576.4126 | 2780911.5472 | 13366209.5464 | 2702192.4796 |  |  | 154 | 6543056.37 | 241010827.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 241010827.29 | 0 | 0 | 在施数据 | 结构施工:92.86% | 是 | 120732839.392 | 4489604.0065 | 49884488.96 | 90073082.65 | 90073082.65 |  |  | 0 |  |  | 0
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 处理中 | 2023 | 1 | 3000000 | 8467683.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 56511756.43 | 38650000 | 22000000 | 16000000 | 500000 | 150000 | 600000 | 0 | 271238.53 | 16990517.9 |  | 1884 | -56511756.43 | 17417566.75 | 0 |  |  |  | 0 | 17417566.75 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:99.6%；市政道、桥施工:60% | 是 | 5000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 处理中 | 2023 | 2 | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 6000000 |  |  | 120 | 16703600 | 15800000 | 15000000 | 500000 | 200000 | 100000 | 600000 | 303600 |  |  |  | 418 | -10703600 | 6713966.75 | 0 |  |  |  | 0 | 6713966.75 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:99.7%；市政道、桥施工:70% | 是 | 4845100 | 330275.23 | 3669724.77 | 6000000 | 6000000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 处理中 | 2023 | 3 | 5000000 | 5000000 | 6000000 | 6000000 |  |  | 120 | 9103600 | 8100000 | 3000000 | 5000000 |  | 100000 | 700000 | 303600 |  |  |  | 182 | -3103600 | 3610366.75 | 0 |  |  |  | 0 | 3610366.75 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:99.8%；市政道、桥施工:80% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 6000000 | 6000000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 处理中 | 2023 | 4 | 7000000 | 5000000 | 6000000 | 6000000 |  |  | 120 | 6103600 | 5100000 | 2000000 | 3000000 |  | 100000 | 700000 | 303600 |  |  |  | 87 | -103600 | 3506766.75 | 0 |  |  |  | 0 | 3506766.75 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:100% | 是 | 5150000 | 577981.65 | 6422018.35 | 6000000 | 6000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线机电 | U_ORG_XM_GZWXNJD | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 13412.85 | 0 |  |  |  | 850000 | 13412.85 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线机电 | U_ORG_XM_GZWXNJD | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 13412.85 | 0 |  |  |  | 850000 | 13412.85 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | U_ORG_XM_TJQYCDJXM | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 40000 |  |  |  |  | 0 | -40000 | 32597.56 | 0 |  |  |  | 13639171.22 | 32597.56 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源江东二期 | U_ORG_XM_GDHYJDEQ | 处理中 | 2023 | 1 | 3000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 18780410 | 18061500 | 8648500 | 7413000 | 2000000 |  | 200000 | 518910 |  |  |  | 626 | -18780410 | 9196651.62 | 0 |  |  |  | 3005300 | 9196651.62 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):85% |  |  | 247706.422 | 2752293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源江东二期 | U_ORG_XM_GDHYJDEQ | 处理中 | 2023 | 2 | 2000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 9196651.62 | 0 |  |  |  | 3005300 | 9196651.62 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):90% |  |  | 165137.6147 | 1834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源江东二期 | U_ORG_XM_GDHYJDEQ | 处理中 | 2023 | 3 | 2000000 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 9196651.62 | 0 |  |  |  | 3005300 | 9196651.62 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):95% |  |  | 165137.6147 | 1834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源江东二期 | U_ORG_XM_GDHYJDEQ | 处理中 | 2023 | 4 | 2219400 | 403979.4416 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 9196651.62 | 0 |  |  |  | 3005300 | 9196651.62 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% |  |  | 183253.211 | 2036146.79 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津中粮大道一期D地块 | U_ORG_XM_ZLDDDDK | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 5023750.4 | 5023750.4 |  |  | 0 | 6510000 | 6510000 | 6510000 | [8 empty] | 0 | -1486249.6 | 11773592.87 | 0 |  |  |  | 0 | 11773592.87 |  | 0 | 保修五年后 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 5023750.4 | 5023750.4 |  |  | 0 |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 11 | 19280000 | 19280000 | 20815022.65 | 20815022.65 |  |  | 108 | 27542896.01 | 1492162 | 1492162 |  |  | 0 | 476607 | 1615366 | 2446318.2815 | 21512442.7244 |  | 143 | -6727873.36 | -6727873.36 | 6727873.36 | 6727873.36 |  |  | 13770899.56 | 0 | 0 | 13770899.56 | 在施数据 | 二次结构施工:98%；装修施工(含改造工程):96% | 是 | 25000000 | 1591926.6055 | 17688073.39 | 20815022.65 | 20815022.65 |  |  | 0 |  |  | 0
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 处理中 | 2023 | 12 | 21290000 | 21290000 | 12409632.52 | 12409632.52 |  |  | 58 | 28749791.97 | 1430576 | 1430576 |  |  | 0 | 399096 | 1589968 | 3637211.8962 | 21692940.07 |  | 135 | -16340159.45 | -16340159.45 | 16340159.45 | 16340159.45 |  |  | 30111059.01 | 0 | 0 | 30111059.01 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100% | 是 | 16500000 | 1757889.9083 | 19532110.09 | 12409632.52 | 12409632.52 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 200329.58 | 8540000 |  | 8540000 | 8459932.5 | 55571467.5 | 280397.08 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 | 24547968.1 | 10255058.43 | 5016479.95 | 1096861.25 | 1486770.29 | 2654946.94 | 2123957.56 | 3400320 | 8768632.11 |  |  | 0 | -14547968.1 | 1319952.07 | 0 |  |  |  | 0 | 1319952.07 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 3 | 47504042.9963 | 77677578.5099 | 74157640.89 | 74157640.8905 |  |  | 95 | 90785449.29 | 74376331.42 | 11613463.6959 | 62114987.9015 |  | 647879.8241 | 2429549.3404 | 11754839.3067 | 2224729.2267 |  |  | 191 | -16627808.4 | 224383018.89 | 0 | 0 |  |  | 0 | 224383018.89 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:96.66% | 是 | 130335131.4134 | 3922352.174 | 43581690.82 | 74157640.89 | 74157640.89 |  |  | 0 |  |  | 0
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 4 | 43218372.8916 | 70669743.9126 | 64787982.09 | 64787982.0907 |  |  | 92 | 81956182.96 | 67928725.98 | 12893782.9835 | 54445512.9183 |  | 589430.0792 | 2210362.7972 | 9873454.7214 | 1943639.4627 |  |  | 190 | -17168200.87 | 207214818.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 207214818.02 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:98.33% | 是 | 118210897.6522 | 3568489.5048 | 39649883.39 | 64787982.09 | 64787982.09 |  |  | 0 |  |  | 0
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 5 | 28222944.6649 | 46149545.6326 | 58943007.63 | 58943007.6322 |  |  | 128 | 61161818.73 | 50411090.94 | 8420042.2023 | 41606132.5188 |  | 384916.215 | 1443435.8061 | 7539001.7569 | 1768290.229 |  |  | 217 | -2218811.1 | 204996006.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 204996006.92 | 0 | 0 | 在施数据 | 结构施工:99.64% | 是 | 102306023.3758 | 2330334.8806 | 25892609.78 | 58943007.63 | 58943007.63 |  |  | 0 |  |  | 0
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 6 | 20972955.9181 | 34294521.6272 | 38491621.31 | 38491621.3056 |  |  | 112 | 52621784.39 | 44500573.24 | 6257078.2757 | 37957457.1038 |  | 286037.864 | 1072641.9901 | 5893820.5171 | 1154748.6392 |  |  | 251 | -14130163.08 | 190865843.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 190865843.84 | 0 | 0 | 在施数据 | 结构施工:100% | 是 | 89200297.4839 | 1731711.9565 | 19241243.96 | 38491621.31 | 38491621.31 |  |  | 0 |  |  | 0
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 处理中 | 2023 | 7 | 14558118.9561 | 23805119.6665 | 28603786.26 | 28603786.2613 |  |  | 120 | 42432405.85 | 37006771.06 | 4343273.7956 | 32464947.6062 |  | 198549.6592 | 744561.2221 | 3822959.9807 | 858113.5878 |  |  | 291 | -13828619.59 | 177037224.25 | 0 | 0 |  |  | -26505500 | 150531724.25 | 26505500 | -26505500 | 在施数据 | 结构施工:100% | 是 | 80670694.4118 | 1202046.5193 | 13356072.44 | 28603786.26 | 28603786.26 |  |  | 0 |  |  | 0
潍坊歌尔电子保税区9#厂房机电 | U_ORG_XM_WFBSQCFJD | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1650276.53 | 1319268.26 | 1261929.16 | 57339.1 |  |  |  | 331008.27 |  |  |  | 0 | -1650276.53 | 1960311.91 | 0 |  |  |  | 0 | 1960311.91 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 1 | 55461600 |  | 87542374.81 | 87542374.81 |  |  | 0 | 63870000 | 58170000 | 29560000 | 26460000 | 1050000 | 1100000 | 1800000 | 3100000 | 800000 |  |  | 115 | 23672374.81 | 60613445.46 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60613445.46 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:95%；市政道、桥施工:80%；结构施工:5% | 否 | 34400000 | 4579398.1651 | 50882201.83 | 87542374.81 | 87542374.81 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 2 | 45075000 | 69718850.17 | 41217325.19 | 41217325.19 |  |  | 59 | 51840000 | 47840000 | 19360000 | 25740000 | 1540000 | 1200000 | 1100000 | 2900000 |  |  |  | 115 | -10622674.81 | 49990770.65 | 0 |  |  |  | 0 | 49990770.65 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:97%；市政道、桥施工:90%；结构施工:10% | 否 | 45075000 | 3721790 | 41353210 | 41217325.19 | 41217325.19 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 3 | 77250000 | 77250000 | 0 |  |  |  | 0 | 19337325.37 | 16780000 | 4720000 | 10260000 | 700000 | 1100000 | 607325.37 | 1500000 | 450000 |  |  | 25 | -19337325.37 | 30653445.28 | 0 |  |  |  | 0 | 30653445.28 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:97%；市政道、桥施工:90%；结构施工:35% | 否 | 77250000 | 6378440 | 70871560 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 4 | 75775000 | 75775000 | 63760000 | 63760000 |  |  | 84 | 38506163.23 | 33957085.44 | 6160000 | 26370000 | 840000 | 587085.44 | 1200000 | 2999077.79 | 350000 |  |  | 51 | 25253836.77 | 55907282.05 | 0 |  |  |  | 0 | 55907282.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:97%；市政道、桥施工:90%；结构施工:46% | 否 | 75775000 | 6256650 | 69518350 | 63760000 | 63760000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 5 | 72300000 | 72300000 | 22000000 | 22000000 |  |  | 30 | 60610000 | 55810000 | 16560000 | 37440000 | 1610000 | 200000 | 1300000 | 3000000 | 500000 |  |  | 84 | -38610000 | 17297282.05 | 0 |  |  |  | 0 | 17297282.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；市政道、桥施工:90%；结构施工:57% | 否 | 72300000 | 5969720 | 66330280 | 22000000 | 22000000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 6 | 74500000 | 74500000 | 56720000 | 56720000 |  |  | 76 | 62170000 | 56870000 | 17280000 | 37710000 | 1680000 | 200000 | 1300000 | 3500000 | 500000 |  |  | 83 | -5450000 | 11847282.05 | 0 |  |  |  | 0 | 11847282.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；市政道、桥施工:90%；结构施工:70% | 否 | 74500000 | 6151380 | 68348620 | 56720000 | 56720000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 7 | 86700000 | 86700000 | 57840000 | 57840000 |  |  | 67 | 63870000 | 58470000 | 18880000 | 37710000 | 1680000 | 200000 | 1300000 | 3600000 | 500000 |  |  | 74 | -6030000 | 5817282.05 | 0 |  |  |  | 0 | 5817282.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；市政道、桥施工:90%；结构施工:80%；独立机电:9% | 否 | 86700000 | 7158720 | 79541280 | 57840000 | 57840000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 8 | 90000000 | 90000000 | 59600000 | 59600000 |  |  | 66 | 62050000 | 56250000 | 23760000 | 30540000 | 1750000 | 200000 | 1600000 | 3700000 | 500000 |  |  | 69 | -2450000 | 3367282.05 | 0 |  |  |  | 0 | 3367282.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；市政道、桥施工:90%；结构施工:90%；独立机电:12% | 否 | 90000000 | 7431190 | 82568810 | 59600000 | 59600000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 9 | 99000000 | 99000000 | 69360000 | 69360000 |  |  | 70 | 68730000 | 61530000 | 27200000 | 32380000 | 1750000 | 200000 | 1600000 | 4500000 | 1100000 |  |  | 69 | 630000 | 3997282.05 | 0 |  |  |  | 0 | 3997282.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；市政道、桥施工:95%；结构施工:96%；独立机电:25% | 否 | 99000000 | 8174310 | 90825690 | 69360000 | 69360000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 10 | 50000000 | 50000000 | 72000000 | 72000000 |  |  | 144 | 71070000 | 63570000 | 31440000 | 30110000 | 1820000 | 200000 | 1800000 | 4800000 | 900000 |  |  | 142 | 930000 | 4927282.05 | 0 |  |  |  | 0 | 4927282.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；市政道、桥施工:100%；结构施工:96%；独立机电:25% | 否 | 50000000 | 4128440 | 45871560 | 72000000 | 72000000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 11 | 50500000 | 50500000 | 79200000 | 79200000 |  |  | 157 | 68965200 | 60590000 | 19840000 | 39710000 | 840000 | 200000 | 2575200 | 5400000 | 400000 |  |  | 137 | 10234800 | 15162082.05 | 0 |  |  |  | 0 | 15162082.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；市政道、桥施工:100%；结构施工:100%；独立机电:55%；二次结构施工:10% | 否 | 50500000 | 4169720 | 46330280 | 79200000 | 79200000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州太仓斯凯奇物流中心二期 | U_ORG_XM_TCSKQ | 处理中 | 2023 | 12 | 45800000 | 45800000 | 40000000 | 40000000 |  |  | 87 | 52590000 | 48190000 | 21760000 | 25390000 | 840000 | 200000 | 900000 | 3100000 | 400000 |  |  | 115 | -12590000 | 2572082.05 | 0 |  |  |  | 0 | 2572082.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；市政道、桥施工:100%；结构施工:100%；独立机电:65%；二次结构施工:20% | 否 | 45800000 | 3781650 | 42018350 | 40000000 | 40000000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆两江空港物流园 | U_ORG_XM_CQLJKGWLY | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423806.22 | 423806.22 | 423806.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -423806.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保修五年后 | 完工已交付:100%；竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  |  | 60901200 | 3584.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:50% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  |  | 60901200 | 3584.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:60% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆巴南体育中心 | U_ORG_XM_CQTYZX | 处理中 | 2023 | 12 |  | 25558121.95 | 6581758.51 | 6581758.51 |  |  | 26 | 3208610.55 | 2816908.85 | 2816908.85 | 0 |  |  | 200000 | 0 | 191701.7 |  |  | 0 | 3373147.96 | 3433331.26 | 0 |  | 0 | 3433331.26 | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 6581758.51 | 6581758.51 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  |  | 60901200 | 3584.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:70% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  |  | 60901200 | 3584.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:80% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  |  | 60901200 | 3584.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:90% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3584.62 | 0 |  |  |  | 60901200 | 3584.62 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:95% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京通州网络安全技术研发厂房 | U_ORG_XM_BJTZWG | 处理中 | 2023 | 4 | 43669741.39 | 3679550.4 | 6057793.62 | 6057793.62 |  |  | 165 | 5764952.44 | 3949974.6 | 1799974.6 | 2100000 |  | 50000 | 142977.84 | 1672000 |  |  |  | 13 | 292841.18 | 7543022.94 | 0 |  |  |  | 0 | 7543022.94 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  | 3605758.47 | 40063982.92 | 6057793.62 | 6057793.62 |  |  | 0 |  |  | 0
上海格科半导体 | U_ORG_XM_SHGKBDT | 处理中 | 2023 | 1 | 15686888.5 |  | 11094540.45 | 11094540.45 |  | 0 | 0 | 13087071.72 | 12038172 | 2500643 | 9537529 |  |  | 0 | 848899.7248 | 200000 |  |  | 83 | -1992531.27 | 409968.73 | 0 |  |  |  | 0 | 409968.73 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:50% | 是 | 0 | 1295247.67 | 14391640.83 | 11094540.45 | 15434540.45 |  |  | 4340000 |  | 4340000 | 3940000 |  |  |  | 3940000
上海格科半导体 | U_ORG_XM_SHGKBDT | 处理中 | 2023 | 2 | 9412133.1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 3 | -300000 | 109968.73 | 0 |  |  |  | 0 | 109968.73 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:60% | 否 |  | 777148.6 | 8634984.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 400000 |  |  |  | 400000
上海格科半导体 | U_ORG_XM_SHGKBDT | 处理中 | 2023 | 3 | 6274755.4 |  | 11246400 | 11246400 |  | 0 | 0 | 10903552 | 9500000 | 1500000 | 8000000 |  |  | 200000 | 1003552 | 200000 |  |  | 174 | 342848 | 452816.73 | 0 |  |  |  | 0 | 452816.73 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:70% | 是 |  | 518099.0697 | 5756656.33 | 11246400 | 18246400 |  |  | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 7000000
上海格科半导体 | U_ORG_XM_SHGKBDT | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | 252816.73 | 0 |  |  |  | 0 | 252816.73 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:80% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海格科半导体 | U_ORG_XM_SHGKBDT | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 252816.73 | 0 |  |  |  | 0 | 252816.73 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:90% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海格科半导体 | U_ORG_XM_SHGKBDT | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 19210878.85 | 19210878.85 |  |  | 0 | 18956598.34 | 17500000 | 5000000 | 12500000 |  |  |  | 1056598.3368 | 400000 |  |  | 0 | 254280.51 | 507097.24 | 0 |  |  |  | 0 | 507097.24 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:95% | 是 |  |  | 0 | 19210878.85 | 19210878.85 |  |  | 0 |  |  | 0
大连港湾街二号地块 | U_ORG_XM_DLGWJ | 处理中 | 2023 | 6 | 34488116.44 |  | 39093897 | 39093897 |  |  | 0 | 97095687.31 | 97095687.31 | 67095687.31 | 30000000 | [7 empty] | 282 | -58001790.31 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 是 |  | 1004508.26 | 33483608.18 | 39093897 | 39093897 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东城办公楼改扩建 | U_ORG_XM_BJDCBGLGKJ | 处理中 | 2023 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 116200 | 0 |  |  |  |  | 116200 |  |  |  |  | 0 | -116200 | 223068.12 | 0 |  |  |  | 8628800 | 223068.12 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东城办公楼改扩建 | U_ORG_XM_BJDCBGLGKJ | 处理中 | 2023 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 116200 | 0 |  |  |  |  | 116200 |  |  |  |  | 0 | -116200 | 106868.12 | 0 |  |  |  | 8628800 | 106868.12 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东城办公楼改扩建 | U_ORG_XM_BJDCBGLGKJ | 处理中 | 2023 | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 29875342.52 | 28802298.52 | 24802298.52 | 4000000 |  |  | 1073044 |  |  |  |  | 0 | -29875342.52 | -29768474.4 | 29769392.99 |  | 29769392.99 |  | 38398192.99 | 918.59 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东城办公楼改扩建 | U_ORG_XM_BJDCBGLGKJ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 37883797.9 | 53738507.55 | 53738507.55 |  |  | 142 | 15282929.59 | 9906264.12 | 9906264.12 | 0 |  |  | 128829.59 | 5247835.8805 | 0 |  |  | 0 | 38455577.96 | 38456496.55 | 0 |  | 0 | 38398192.99 | 0 | 58303.56 |  | 0 | 结算月 |  |  |  | 0 | 0 | 53738507.55 | 53738507.55 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 11 | 12303474.28 | 4300000 | 2652400 | 2652400 |  |  | 62 | 3692342.39 | 2555404.85 | 2350000 | 0 |  | 205404.85 | 443203.75 | 333668.45 | 360065.34 |  |  | 30 | -1039942.39 | 9978492 | 0 |  |  |  | 0 | 9978492 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；独立机电:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；完工未交付:100% | 否 | 4324300 | 999950.17 | 11303524.11 | 2652400 | 2652400 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 7 | 3450200 | 3450200 | 2173626 | 2173626 |  |  | 63 | 1910020 | 971000 | 104772 | 486103 | 50000 | 330125 | 855137 |  | 83883 |  |  | 55 | 263606 | 328830 | 0 |  |  |  | 36940000 | 328830 |  | 4940000 | 在施数据 | 结构施工:38% | 是 | 3450200 | 369664.29 | 3080535.71 | 2173626 | 2173626 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131173.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 131173.57 |  |  |  |  | 0 | -131173.57 | 0 | 0 |  |  |  | 1000000 | 0 |  | 1000000 | 在施数据 | 基础施工:7.95%；结构施工:32.28%；装修施工(含改造工程):0%；市政道、桥施工:1.61%；独立机电:0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 2 |  | 0 | 12371759.32 | 12371759.32 | 0 | 0 | 0 | 88446.53 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88446.53 |  |  |  |  | 0 | 12283312.79 | 12283312.79 | 0 |  |  |  | 0 | 11283312.79 | 1000000 | 0 | 在施数据 | 基础施工:27.98%；结构施工:45.75%；装修施工(含改造工程):0%；市政道、桥施工:4.07%；独立机电:28.72% |  |  |  | 0 | 12371759.32 | 12371759.32 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88446.53 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88446.53 |  |  |  |  | 0 | -88446.53 | 11194866.26 | 0 |  |  |  | 0 | 11194866.26 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:48.87%；结构施工:72.04%；装修施工(含改造工程):18.19%；市政道、桥施工:32.96%；独立机电:58.63% |  | 9087006.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 9087006.89 | 6198175.05 | 6198175.05 | 0 | 0 | 71 | 6355983.53 | 5836603.45 | 4376473.06 | 1068503.65 |  | 391626.74 | 372171.47 |  | 147208.61 |  |  | 0 | -157808.48 | 11037057.78 | 0 |  |  |  | 0 | 11037057.78 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:70.03%；结构施工:94.33%；装修施工(含改造工程):38.56%；市政道、桥施工:67.77%；独立机电:87.95% |  | 14004565.51 | 0 | 0 | 6198175.05 | 6198175.05 | 0 |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 14004565.51 | 9738817.25 | 9738817.25 | 0 | 0 | 72 | 10280657.82 | 9008334.67 | 6740569.9 | 1645691.27 |  | 622073.5 | 573212.22 | 453551.15 | 245559.78 |  |  | 0 | -541840.57 | 10495217.21 | 0 |  |  |  | 0 | 10495217.21 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% |  | 24023596.29 | 0 | 0 | 9738817.25 | 9738817.25 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 24023596.29 | 16952519.41 | 16952519.41 |  |  | 73 | 17645208.31 | 15483206.05 | 11566711.1 | 2823980.14 |  | 1092514.81 | 983623.08 | 732438.78 | 445940.4 |  |  | 0 | -692688.9 | 9802528.31 | 0 |  |  |  | 0 | 9802528.31 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% |  | 15083017.91 | 0 | 0 | 16952519.41 | 16952519.41 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 15083017.91 | 5875157.91 | 5875157.91 |  |  | 43 | 11848263 | 9707190.75 | 7261472.6 | 1772868.21 |  | 672849.94 | 617509.33 | 1256434.09 | 267128.83 |  |  | 0 | -5973105.09 | 3829423.22 | 0 |  |  |  | 0 | 3829423.22 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% |  | 6706481.89 | 0 | 0 | 5875157.91 | 5875157.91 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 6706481.89 | 5020715.6 | 5020715.6 |  |  | 78 | 5458466.89 | 4295536.28 | 3227815.84 | 788062.2 |  | 279658.24 | 274490.66 | 788841.84 | 99598.11 |  |  | 0 | -437751.29 | 3391671.93 | 0 |  |  |  | 0 | 3391671.93 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% |  | 3540540.44 | 0 | 0 | 5020715.6 | 5020715.6 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 3540540.44 | 2487962.44 | 2487962.44 |  |  | 73 | 2853587.82 | 2252726.32 | 1705177.19 | 416314.24 |  | 131234.89 | 213833.22 | 350749 | 36279.28 |  |  | 0 | -365625.38 | 3026046.55 | 0 |  |  |  | 0 | 3026046.55 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% |  | 5188020.56 | 0 | 0 | 2487962.44 | 2487962.44 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 5188020.56 | 3805946.53 | 3805946.53 |  |  | 77 | 3782741.33 | 3315943.2 | 2497661.63 | 609797.1 |  | 208484.47 | 212398.98 | 185170.27 | 69228.88 |  |  | 0 | 23205.2 | 3049251.75 | 0 |  |  |  | 0 | 3049251.75 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% |  | 14837490.24 | 0 | 0 | 3805946.53 | 3805946.53 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 11 |  | 14837490.24 | 11525522.28 | 11525522.28 |  |  | 81 | 10693106.69 | 9551889.41 | 7145716.45 | 1744606.67 |  | 661566.29 | 607665.53 | 271333.48 | 262218.27 |  |  | 0 | 832415.59 | 3881667.34 | 0 |  |  |  | 0 | 3881667.34 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% |  |  |  | 0 | 11525522.28 | 11525522.28 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城金湖公园项目-南湖公园工程 | U_ORG_XM_YAJHGY | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 859334.07 | 0 |  |  |  |  | 83333.33 | 776000.74 |  |  |  | 0 | -859334.07 | 3022333.27 | 0 |  |  |  | 0 | 3022333.27 |  | 0 | 竣工数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
望京办公楼二期 | U_ORG_XM_WJBGLEQ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1391713.99 | 0 |  |  |  | 0 | 1391713.99 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
中建（天津）工业化建筑公司预制厂房 | U_ORG_XM_GYHYZCF | 处理中 | 2023 | 1 | 9222831.43 | -2316868.57 | 1538039.88 | 1538039.88 |  |  | -66 | 4075045.63 | 3921529.67 | 2646253.253 | 1275276.419 |  |  | 15092.37 |  | 138423.5892 |  |  | 44 | -2537005.75 | 5015994.25 | 0 |  |  |  | 0 | 5015994.25 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  | 459565.3 | 8763266.13 | 1538039.88 | 1538039.88 |  |  | 0 |  |  | 0
北京房山华发中央公园 | U_ORG_XM_BJFSHFZYGY | 处理中 | 2023 | 6 | 22959434.91 | 36181334.91 | 6361118.21 | 6361118.21 |  |  | 18 | 18111259.63 | 10887162.08 | 6011329.71 | 4875832.37 |  |  |  | 1500000 | 5724097.55 |  |  | 79 | -11750141.42 | 18715052.84 | 0 |  |  |  | 21855882.27 | 18715052.84 |  | 0 | 结算月 |  |  | 22959434.91 | 1895733.16 | 21063701.75 | 6361118.21 | 6361118.21 |  |  | 0 |  |  | 809880 |  |  |  | 809880
雄安高铁站片区外部输水管线 | U_ORG_XM_XAZSSGX | 处理中 | 2023 | 4 | 0 |  | 3144379.85 | 3144379.8488 |  |  | 0 | 1006221.23 | 771994.63 | 56791.9 | 715202.73 |  | 0 |  | 190549.4188 | 43677.1782 |  |  | 0 | 2138158.62 | 2143200 | 0 |  | 0 | 2143200 | 0 | 0 |  | 1552000 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 3144379.85 | 3144379.85 |  |  | 0 |  |  | 0
北京万科翡翠公园机电 | U_ORG_XM_BJWKFCGYJD | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 3009699.54 | 3009699.54 | 0 | 0 | 0 | 3172387.7 | 2561908.08 | 2561908.08 | 0 |  | 0 | 0 | 610479.62 | 0 | 0 |  | 0 | -162688.16 | 13854.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13854.95 | 0 | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 3009699.54 | 3009699.54 |  |  | 0 |  |  | 0
北京数据港1号数据中心机电 | U_ORG_XM_SJZXJD | 处理中 | 2023 | 1 | 8838700 |  | 7902200 | 7902200 |  |  | 0 | 4944523 | 3812823 | 2812823 | 1000000 |  |  |  | 731700 | 400000 |  |  | 56 | 2957677 | 3719900 | 0 |  |  |  | 0 | 3719900 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 否 | 0 | 729800.92 | 8108899.08 | 7902200 | 7902200 |  |  | 0 |  |  | 0
北京数据港1号数据中心机电 | U_ORG_XM_SJZXJD | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 3386700 | 3386700 |  |  | 0 | 7106600 | 6973800 | 3973800 | 3000000 |  |  |  | 132800 |  |  |  | 0 | -3719900 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 3386700 | 3386700 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) | U_ORG_XM_SYSNYG | 处理中 | 2023 | 12 | 46524600.34 | 26997100.34 | 3000000 | 3000000 |  |  | 11 | 3200000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  | 7 | -200000 | 3030591.79 | 0 |  |  |  | 90679793 | 3030591.79 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 26997100.34 | 3841480.76 | 42683119.58 | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 处理中 | 2023 | 8 | 2926200 | 2926200 | 1843506 | 1843506 |  |  | 84 | 2044188 | 1112965 | 188754 | 606586 | 50000 | 267625 | 845767 |  | 85456 |  |  | 70 | -200682 | 128148 | 0 |  |  |  | 36940000 | 128148 |  | 4940000 | 在施数据 | 结构施工:40.6% | 是 | 2926200 | 313521.43 | 2612678.57 | 1843506 | 1843506 |  |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 1 | 16651268.7612 | 11262910.43 | 15600559.61 | 15595050 |  | 5509.61 | 138 | 35009252.24 | 33188130.15 | 14670800 | 18250870.15 | 115000 | 151460 | 1500000 | 197343.55 | 123778.54 |  |  | 210 | -19408692.63 | 29782654.48 | 0 |  |  |  | 0 | 29782654.48 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:60%；二次结构施工:25% | 是 | 10945943.6744 | 1374875.4023 | 15276393.36 | 15595050 | 15595050 | 0 |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 2 | 11250618.7792 | 10945943.6744 | 0 | 0 |  |  | 156 | 4763579.36 | 2976780.73 | 0 | 2861780.7256 | 115000 | 0 | 200000 | 1620817.043 | -34018.4081 |  |  | 42 | -4763579.36 | 25019075.12 | 0 |  |  |  | 0 | 25019075.12 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:70%；二次结构施工:35% | 是 | 15914953.2994 | 928950.1744 | 10321668.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 3 | 10933997.9417 | 15914953.2994 | 2655457.29 | 2655457.2942 |  |  | 148 | 8416455.03 | 8089887.54 | 3826581.7888 | 4148305.7516 | 115000 | 0 | 200000 | 1281133.7164 | -1154566.2222 |  |  | 77 | -5760997.74 | 19258077.38 | 0 |  |  |  | 0 | 19258077.38 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:80%；二次结构施工:40% | 是 | 11531893.2011 | 902807.1695 | 10031190.77 | 2655457.29 | 2655457.29 |  |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 4 | 15897584.6939 | 11531893.2011 | 22235369.47 | 22235369.4746 |  |  | 353 | 11959004.07 | 10099638.43 | 5523174.6688 | 4461463.7632 | 115000 | 0 | 200000 | 1798518.7538 | -139153.1165 |  |  | 75 | 10276365.4 | 29534442.78 | 0 |  |  |  | 0 | 29534442.78 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:90%；二次结构施工:50% | 是 | 20407249.6117 | 1312644.6078 | 14584940.09 | 22235369.47 | 22235369.47 |  |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 5 | 11519307.9989 | 20407249.6117 | 8648919.9 | 8648919.9008 |  |  | 223 | 15568409.74 | 14431131.17 | 9422769.8616 | 4893361.3048 | 115000 | 0 | 200000 | 1127361.7079 | -190083.1417 |  |  | 135 | -6919489.84 | 22614952.94 | 0 |  |  |  | 0 | 22614952.94 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:95%；二次结构施工:60% | 是 | 35233707.3521 | 951135.5228 | 10568172.48 | 8648919.9 | 8648919.9 |  |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 6 | 20384978.389 | 35233707.3521 | 15305437.21 | 15305437.2088 |  |  | 133 | 13060924.84 | 13275486.22 | 2351794.6419 | 10808691.5774 | 115000 | 0 | 200000 | 534348.8502 | -948910.2334 |  |  | 64 | 2244512.37 | 24859465.31 | 0 |  |  |  | 0 | 24859465.31 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:70% | 是 | 15717791.8 | 1683163.3532 | 18701815.04 | 15305437.21 | 15305437.21 |  |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 7 | 35195255.4414 | 15717791.8 | 15317279.59 | 15317279.5909 |  |  | 97 | 7250974.34 | 6816200.42 | 2106583.9647 | 4594616.4575 | 115000 |  | 200000 | 329319.832 | -94545.9128 |  |  | 21 | 8066305.25 | 32925770.56 | 0 |  |  |  | 0 | 32925770.56 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:80% | 是 | 60207783.9351 | 2906030.2658 | 32289225.18 | 15317279.59 | 15317279.59 |  |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 8 | 15700638.3645 | 60207783.9351 | 10859589.85 | 10859589.85 |  |  | 18 | 8620845.11 | 8004032.93 | 3585710.1733 | 4303322.759 | 115000 | 0 | 200000 | 390755.371 | 26056.804 |  |  | 55 | 2238744.74 | 35164515.3 | 0 |  |  |  | 0 | 35164515.3 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:90% | 是 | 35272170.2234 | 1296382.9842 | 14404255.38 | 10859589.85 | 10859589.85 |  |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 9 | 60142076.8464 | 35272170.2234 | 33474733.49 | 33474733.4897 |  |  | 95 | 7824871.47 | 7110657.12 | 4361776.9873 | 2633880.1299 | 115000 | 0 | 200000 | 255502.8896 | 258711.4583 |  |  | 13 | 25649862.02 | 60814377.32 | 0 |  |  |  | 0 | 60814377.32 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100% | 是 | 41968658.5137 | 4965859.5561 | 55176217.29 | 33474733.49 | 33474733.49 |  |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 10 | 35233676.3366 | 41968658.5137 | 25525373.67 | 25525373.6675 |  |  | 61 | 25620202.23 | 25116972.67 | 4920444.2468 | 2689028.4238 | 115000 | 17392500 | 200000 | 58538.4909 | 244691.0651 |  |  | 73 | -94828.56 | 60719548.76 | 0 |  |  |  | 0 | 60719548.76 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100% | 是 | 51360309.5251 | 2909202.6333 | 32324473.7 | 25525373.67 | 25525373.67 |  |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 11 | 41922856.4896 | 51360309.5251 | 24110635.89 | 24110635.8852 |  |  | 47 | 32669294.34 | 32200952.87 | 4518452.8742 | 2096000 | 544000 | 25042500 | 200000 | 81164.1696 | 187177.2966 |  |  | 78 | -8558658.45 | 52160890.31 | 0 |  |  |  | 0 | 52160890.31 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 46224370.6486 | 3461520.2606 | 38461336.23 | 24110635.89 | 24110635.89 |  |  | 0 |  |  | 0
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 处理中 | 2023 | 12 | 51304258.0282 | 46224370.6486 | 35291359.64 | 35291359.6438 |  |  | 76 | 36630507.96 | 36198672.57 | 2600000 | 2046172.5697 |  | 31552500 | 200000 | 40049.768 | 191785.6269 |  |  | 71 | -1339148.32 | 50821741.99 | 0 |  |  |  | 0 | 50821741.99 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 50994328.2148 | 4236131.3968 | 47068126.63 | 35291359.64 | 35291359.64 |  |  | 0 |  |  | 0
雄安高铁站片区外部输水管线 | U_ORG_XM_XAZSSGX | 处理中 | 2023 | 4 |  | 485301.98 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 5041.38 | 0 |  |  |  | 2143200 | 5041.38 |  | 1552000 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | U_ORG_XM_GZWXN | 处理中 | 2023 | 10 | 32849001.64 | 32849001.64 | 78048145.2 | 3048145.2 |  |  | 311 | 49394260.34 | 38556942.27 | 17036537.34 | 17700426.93 | 3319978 | 500000 | 0 | 9837318.0736 |  | 1000000 |  | 150 | 28653884.86 | 40189728.19 | 0 |  |  |  | 0 | 40189728.19 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 22056704.45 | 2712302.8899 | 30136698.75 | 78048145.2 | 102048145.2 | 75000000 | 75000000 | 24000000 | 24000000 |  | 24000000 | 23000000 | 1000000 |  | 0
中建（天津）工业化建筑公司预制厂房 | U_ORG_XM_GYHYZCF | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1538039.88 | 1538039.88 | 1538039.88 | [8 empty] | 0 | -1538039.88 | 3477954.37 | 0 |  |  |  | 0 | 3477954.37 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京利星行中心二期 | U_ORG_XM_LXHZXEQ | 处理中 | 2023 | 1 | 7150232 | 5182179 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 9657400 | 0 |  |  |  | 0 | 9657400 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 2321786.13 | 4828445.87 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | U_ORG_XM_BJZYLHC | 处理中 | 2023 | 1 | 7574500 | 6030000 | 2114000 | 2114000 |  |  | 35 | 1108223.87 | 873270 | 239070 | 634200 |  |  | 57008.11 | 125095.76 | 52850 |  |  | 15 | 1005776.13 | 7262476.14 | 0 |  |  |  | 0 | 7262476.14 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:70%；结构施工:0% | 是 | 7574500 | 814500 | 6760000 | 2114000 | 2114000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | U_ORG_XM_BJZYLHC | 处理中 | 2023 | 2 | 9050000 | 9050000 | 4221000 | 4221000 |  |  | 47 | 4026115 | 3608955 | 1076355 | 2532600 |  |  | 62850 | 253260 | 101050 |  |  | 44 | 194885 | 7457361.14 | 0 |  |  |  | 0 | 7457361.14 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:90%；结构施工:20% | 是 | 9050000 | 814500 | 8235500 | 4221000 | 4221000 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 2 | 3666666 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3064201.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 3064201.61 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):65%；独立机电:11% | 否 | 3666666 | 611111 | 3055555 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 3 | 3666666 | 11000000 | 5600000 | 5600000 |  |  | 51 | 8493400 | 9355600 | 6209800 | 1520200 |  | 1625600 |  |  | -862200 |  |  | 232 | -2893400 | 170801.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 170801.61 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):70%；独立机电:12% | 是 | 3666666 | 611111 | 3055555 | 5600000 | 5600000 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 4 | 2666666 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 170801.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 170801.61 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):75%；独立机电:13% | 否 | 2666666 | 444444.33 | 2222221.67 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 5 | 2666666 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 170801.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 170801.61 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):80%；独立机电:14% | 否 | 2666666 | 444444.33 | 2222221.67 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 6 | 2666666 | 10000000 | 6400000 | 6400000 |  |  | 64 | 3610000 | 3310000 | 3200000 |  |  | 110000 |  |  | 300000 |  |  | 135 | 2790000 | 2960801.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 2960801.61 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):85%；独立机电:15% | 是 | 2666666 | 444444.33 | 2222221.67 | 6400000 | 6400000 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 7 | 2112433 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2960801.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 2960801.61 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):90%；独立机电:16% | 否 | 2112433 | 352072.17 | 1760360.83 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 8 | 2112433 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2960801.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 2960801.61 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):95%；独立机电:18% | 否 | 2112433 | 352072.17 | 1760360.83 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 9 | 2112433 | 10000000 | 6500000 | 6500000 |  |  | 65 | 4619000 | 4419000 | 4419000 | [5 empty] | 200000 |  |  | 219 | 1881000 | 4841801.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 4841801.61 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100%；独立机电:20% | 是 | 2112433 | 352072.17 | 1760360.83 | 6500000 | 6500000 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4841801.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 4841801.61 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4841801.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 4841801.61 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 12 |  | 9987000 | 6490000 | 6490000 |  |  | 0 | 5160000 | 2040000 | 2040000 |  |  |  |  | 3020000 | 100000 |  |  | 0 | 1330000 | 6171801.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 6171801.61 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 0 |  | 0 | 6490000 | 6490000 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡SK海力士厂房扩建 | U_ORG_XM_WXSKHLSKJ | 处理中 | 2023 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | -5000000 | 13568649.56 | 0 |  |  |  | 0 | 13568649.56 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
三亚海棠湾河心岛 | U_ORG_XM_SYHXD | 处理中 | 2023 | 1 | 9325393.74 | -4005619.27 | 44531174.29 | 44531174.29 |  |  | -1112 | 19720185.66 | 13953700 | 8543100 | 5410600 |  |  | 0 | 2984758.34 | 2781727.32 |  |  | 211 | 24810988.63 | 28036764.51 | 0 |  |  | 27601400 | 0 | 435364.51 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 847763.06 | 8477630.68 | 44531174.29 | 44531174.29 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 9 | 15000000 | 45000000 | 36719208.83 | 36719208.83 |  |  | 82 | 8123800 | 8000000 | 2000000 | 6000000 |  |  |  | 60000 | 3800 |  | 60000 | 54 | 28595408.83 | 34863381.81 | 0 |  |  |  | 2000000 | 34863381.81 |  | 2000000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:76.39% |  | 20420000 |  | 15000000 | 36719208.83 | 36719208.83 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 11 | 10000000 |  | -1380791.16 | -1380791.16 |  |  | 0 | 12867800 | 12700000 | 3000000 | 9000000 |  | 700000 |  | 80000 | 7800 |  | 80000 | 129 | -14248591.16 | 6482999.49 | 0 |  |  |  | 2000000 | 6482999.49 |  | 2000000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:87.08% |  | 3590000 |  | 10000000 | -1380791.16 | -1380791.16 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | U_ORG_XM_XCQ9HZCB | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2133172.89 | 0 |  |  |  | 0 | 2133172.89 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | U_ORG_XM_XCQ9HZCB | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | [8 empty] | 0 | -1980000 | 2133172.89 | 0 |  |  |  | 0 | 2133172.89 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 | 15220000 | 14970000 | 14970000 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 | -3087660.32 | 46525364.3 | 0 |  |  | 0 | 16594124.62 | 46525364.3 | 0 | 0 | 在施数据 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 是 | 15000000 |  | 0 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 2 | 15165424.6 | 5579006.2 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 217 | 3250000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 21 | 8882339.68 | 55407703.98 | 8000000 |  | 8000000 | 0 | 24594124.62 | 63407703.98 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 是 | 0 | 1252191.022 | 13913233.58 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 3 | 15165424.6 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 80 | 3250000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 21 | 8882339.68 | 72290043.66 | 0 |  |  | 0 | 24594124.62 | 72290043.66 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 是 | 30000000 | 1252191.022 | 13913233.58 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 4 | 15165424.6 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 80 | 250000 | 0 | 0 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 2 | 11882339.68 | 84172383.34 | 0 |  |  |  | 24594124.62 | 84172383.34 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 是 | 26473200 | 1252191.022 | 13913233.58 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 5 | 15165424.6 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 99 | -2944893.22 | 81227490.12 | 0 |  |  |  | 24594124.62 | 81227490.12 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:90%；二次结构施工:80% | 是 | 23990100 | 1252191.022 | 13913233.58 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 6 | 15165424.6 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 99 | -2944893.22 | 78282596.9 | 0 |  |  | 8000000 | 16594124.62 | 70282596.9 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 1252191.022 | 13913233.58 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 7 | 15165424.6 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 99 | -2944893.22 | 67337703.68 | 0 |  |  |  | 16594124.62 | 67337703.68 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 1252191.022 | 13913233.58 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 8 | 15165424.6 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 99 | -2944893.22 | 64392810.46 | 0 |  |  |  | 16594124.62 | 64392810.46 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 1252191.022 | 13913233.58 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 9 | 15165424.6 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 99 | -2944893.22 | 61447917.24 | 0 |  |  |  | 16594124.62 | 61447917.24 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 1252191.022 | 13913233.58 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 10 | 4982861.31 | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 80 | 250000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 5 | 11882339.68 | 73330256.92 | 0 |  |  |  | 16594124.62 | 73330256.92 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 | 4571432.39 | 411428.92 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 11 |  | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 80 | 7310000 | 7060000 | 7060000 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 | 4822339.68 | 78152596.6 | 0 |  |  |  | 16594124.62 | 78152596.6 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 |  | 0 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 12 |  | 15165424.6 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 80 | 15077232.9 | 14827232.9 | 14827232.9 |  |  |  | 100000 |  | 150000 |  |  | 0 | -2944893.22 | 75207703.38 | 0 |  |  |  | 16594124.62 | 75207703.38 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 0 |  | 0 | 12132339.68 | 12132339.68 |  |  | 0 |  |  | 0
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 处理中 | 2023 | 10 | 0 |  | 68818003.57 | 68818003.57 |  |  | 0 | 94481472.15 | 94000000 | 94000000 |  |  |  | 0 |  | 481472.1466 |  |  | 0 | -25663468.58 | 52287883.32 | 0 |  |  | 8000000 | 16594124.62 | 44287883.32 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 0 |  | 0 | 68818003.57 | 68818003.57 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | U_ORG_XM_BJZGYD | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 11361364.16 | 11361364.16 |  |  | 0 | 12082096.9 | 11882096.9 | 11711605 | 170491.9 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -720732.74 | 5365619.86 | 0 |  |  |  | 0 | 5365619.86 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 11361364.16 | 11361364.16 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | U_ORG_XM_BJZGYD | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1000000 | 0 | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | 0 | -1000000 | 4365619.86 | 0 |  |  |  | 0 | 4365619.86 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | U_ORG_XM_BJZGYD | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4365619.86 | 0 |  |  |  | 0 | 4365619.86 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | U_ORG_XM_BJZGYD | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4365619.86 | 0 |  |  |  | 0 | 4365619.86 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | U_ORG_XM_BJZGYD | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4365619.86 | 0 |  |  |  | 0 | 4365619.86 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | U_ORG_XM_BJZGYD | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4365619.86 | 0 |  |  |  | 0 | 4365619.86 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | U_ORG_XM_BJZGYD | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4365619.86 | 0 |  |  |  | 0 | 4365619.86 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | U_ORG_XM_CQRSCXJD | 处理中 | 2023 | 2 |  | 1000000 | 1503249.15 | 1503249.15 |  |  | 150 | 867370.61 | 400000 | 400000 |  |  |  | 150000 | 317370.61 |  |  |  | 0 | 635878.54 | 711838.94 | 0 |  |  |  | 800000 | 711838.94 |  | 800000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:100% | 否 | 1000000 |  | 0 | 1503249.15 | 1503249.15 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | U_ORG_XM_CQRSCXJD | 处理中 | 2023 | 3 |  | 5116813.72 | 5000000 | 5000000 |  |  | 98 | 3444029.44 | 2799513.41 | 380000 | 2419513.41 |  |  | 150000 |  | 494516.03 |  |  | 0 | 1555970.56 | 2267809.5 | 0 |  |  |  | 800000 | 2267809.5 |  | 800000 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 3400000 |  | 0 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球主题公园 | U_ORG_XM_BJHQZTGY | 处理中 | 2023 | 1 | 7103754.03 | 7103754.03 | 6890641.41 | 6890641.41 |  |  | 97 | 61521382.32 | 55021382.32 | 43606338.68 | 11415043.64 |  |  | 500000 | 6000000 | 0 |  |  | 866 | -54630740.91 | 5874059.09 | 0 |  |  |  | 0 | 5874059.09 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 586533.63 | 6517220.4 | 6890641.41 | 6890641.41 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球主题公园 | U_ORG_XM_BJHQZTGY | 处理中 | 2023 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | 5674059.09 | 0 |  |  |  | 0 | 5674059.09 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京首开万科天地机电 | U_ORG_XM_BJSKWKJD | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 4530204.56 | 4530204.56 |  |  | 0 | 5879263.85 | 5377536.92 | 5377536.92 |  |  |  | 0 | 501726.93 |  |  |  | 0 | -1349059.29 | 424375.6 | 0 |  |  |  | 0 | 424375.6 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 4530204.56 | 4530204.56 |  |  | 0 |  |  | 0
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线机电 | U_ORG_XM_GZWXNJD | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 3062722.74 | 4650000 | 4650000 |  | 0 | 152 | 4282727.61 | 3721027.61 | 1548027.61 | 2173000 | 0 | 0 | 0 | 561700 | 0 | 0 |  | 0 | 367272.39 | 380685.24 | 430000 |  | 430000 | 0 | 1280000 | 810685.24 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 是 | 0 |  | 0 | 4650000 | 4650000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线机电 | U_ORG_XM_GZWXNJD | 处理中 | 2023 | 11 | 0 |  | 5072115.1 | 5072115.1 |  | 0 | 0 | 6030009.25 | 4733709.64 | 2733709.64 | 2000000 |  | 0 | 100000 | 1096299.61 | 100000 |  |  | 0 | -957894.15 | -147208.91 | 150000 |  | 150000 | 0 | 1430000 | 2791.09 |  | 0 | 保修二年后 | 独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 5072115.1 | 5072115.1 |  |  | 0 |  |  | 0
成都新津御宾府 | U_ORG_XM_CDXJYBF | 处理中 | 2023 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2936023.31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2936023.31 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都新津御宾府 | U_ORG_XM_CDXJYBF | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 6191699.99 | 6191699.9946 |  |  | 0 | 9127723.3 | 7128027.77 | 1840038.9955 | 4137168.32 | 1150820.4559 |  |  | 1999695.5299 |  |  |  | 0 | -2936023.31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 6191699.99 | 6191699.99 |  |  | 0 |  |  | 0
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | U_ORG_XM_WFYLJMSQ | 处理中 | 2023 | 2 |  | 1901952.26 | 1901952.26 | 1901952.26 |  |  | 100 | 1826038.1 | 1800000 | 800000 | 1000000 |  |  | 26038.1 |  |  |  |  | 0 | 75914.16 | 160689.2 | 0 |  |  |  | 0 | 160689.2 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 1901952.26 | 1901952.26 |  |  | 0 |  |  | 0
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | U_ORG_XM_WFYLJMSQ | 处理中 | 2023 | 7 |  | 832475.69 | 10779816.25 | 10779816.25 |  |  | 1295 | 10905123.86 | 9500000 | 7500000 | 2000000 |  |  |  | 1186600 | 218523.86 |  |  | 0 | -125307.61 | 5381.59 | 0 |  |  |  | 0 | 5381.59 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 10779816.25 | 10779816.25 |  |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 1 | 7096927.4874 | 40064548.493 | 77067178.78 | 34615769.898 |  | 42451408.8833 | 86 | 43925293.6 | 31751270.11 | 11151270.11 | 20000000 | 600000 |  | 1500000 |  |  |  | 10674023.4949 | 619 | 33141885.18 | 47552273.15 | 0 |  |  |  | 0 | 47552273.15 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:55%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 7096927.4874 | 1182821.2479 | 5914106.24 | 34615769.9 | 34615769.9 |  |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 3 | 8110774.2713 | 44087332.3302 | 28170087.67 | 28170087.6707 |  |  | 64 | 10775939.94 | 8190235.56 | 2433232.2814 | 5272003.2764 | 485000 |  | 1177200 |  |  |  | 1408504.3835 | 133 | 17394147.73 | 35460458.16 | 0 |  |  |  | -10600000 | 35460458.16 |  | -10600000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:70%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 8110774.2713 | 1351795.7119 | 6758978.56 | 28170087.67 | 28170087.67 |  |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 5 | 22552522.3634 | 13433469.8869 | 29578592.05 | 29578592.0543 |  |  | 220 | 25388825.85 | 21909896.25 | 6765756.709 | 14659139.5362 | 485000 |  | 2000000 |  |  |  | 1478929.6027 | 113 | 4189766.2 | 60070978.72 | 0 |  |  |  | -10600000 | 60070978.72 |  | -10600000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:80%；二次结构施工:10%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 22552522.3634 | 3758753.7272 | 18793768.64 | 29578592.05 | 29578592.05 |  |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 6 | 22552522.3634 | 8110774.2713 | 11015445.31 | 11015445.3073 |  |  | 136 | 26380398.52 | 22009896.25 | 6765756.709 | 14659139.5362 | 585000 |  | 3819730 |  |  |  | 550772.2654 | 117 | -15364953.21 | 44706025.51 | 0 |  |  |  | -10600000 | 44706025.51 |  | -10600000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:85%；二次结构施工:20%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 22552522.3634 | 3758753.7272 | 18793768.64 | 11015445.31 | 11015445.31 |  |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 8 | 17931496.357 | 22552522.3634 | 7617456.54 | 7617456.5369 |  |  | 34 | 20100794.37 | 17619921.54 | 5379448.9071 | 11655472.632 | 585000 |  | 2100000 |  |  |  | 380872.8268 | 112 | -12483337.83 | 2424246.21 | 0 |  |  |  | -10600000 | 2424246.21 |  | -10600000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:95%；二次结构施工:40%；装修施工(含改造工程):5%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 17931496.357 | 2988582.7262 | 14942913.63 | 7617456.54 | 7617456.54 |  |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 9 | 17259612.8778 | 22552522.3634 | 18493068.34 | 18493068.338 |  |  | 82 | 20793300.65 | 16981632.23 | 5177883.8633 | 11218748.3706 | 585000 |  | 2887015 |  |  |  | 924653.4169 | 120 | -2300232.31 | 124013.9 | 0 |  |  |  | -10600000 | 124013.9 |  | -10600000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:96%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):10%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 17259612.8778 | 2876602.1463 | 14383010.73 | 18493068.34 | 18493068.34 |  |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 11 | 15211787.3947 | 17931496.357 | 21770339.1 | 21770339.0966 |  |  | 121 | 19124714.98 | 15036198.03 | 4563536.2184 | 9887661.8066 | 585000 |  | 3000000 |  |  |  | 1088516.9548 | 126 | 2645624.12 | 4131145.82 | 0 |  |  |  | -10600000 | 4131145.82 |  | -10600000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:97%；二次结构施工:65%；装修施工(含改造工程):20%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 15211787.3947 | 2535297.8991 | 12676489.5 | 21770339.1 | 21770339.1 |  |  | 0 |  |  | 0
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | U_ORG_XM_WFYLJMSQ | 处理中 | 2023 | 1 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  | 100 | 4480000 | 4450000 | 3600000 | 850000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 520000 | 659775.04 | 0 |  |  | 575000 | 0 | 84775.04 |  | 0 | 结算中 |  | 是 | 4301708.52 |  | 0 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都温江区BLT（发展） | U_ORG_XM_CDWJQBLTFZ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 251373.85 | 0 |  |  |  | 0 | 251373.85 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球主题公园 | U_ORG_XM_BJHQZTGY | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | 5474059.09 | 0 |  |  |  | 0 | 5474059.09 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球主题公园 | U_ORG_XM_BJHQZTGY | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | 5274059.09 | 0 |  |  |  | 0 | 5274059.09 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球主题公园 | U_ORG_XM_BJHQZTGY | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | 5074059.09 | 0 |  |  |  | 0 | 5074059.09 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
烟台爱博诺德医用材料生产 | U_ORG_XM_YTABND | 处理中 | 2023 | 11 | 500000 | 1500000 | 1350000 | 1350000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1350000 | 13211228.37 | 0 |  |  |  | 0 | 13211228.37 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 |  | 41284.4 | 458715.6 | 1350000 | 1350000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球主题公园 | U_ORG_XM_BJHQZTGY | 处理中 | 2023 | 7 | 274857605.43 | 256340105.43 | 189059715.58 | 189059715.58 |  |  | 74 | 194133774.67 | 133153921.97 | 99266612.05 | 33887309.92 | 0 | 0 | 200000 | 37935303.36 | 22844549.34 |  |  | 71 | -5074059.09 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 320802859.46 | 22694339.54 | 252163265.89 | 189059715.58 | 189059715.58 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球主题公园 | U_ORG_XM_BJHQZTGY | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南昌经开区LED电子信息孵化示范基地机电 | U_ORG_XM_NCJKQJD | 未提交 | 2023 | 8 |  |  | 4044552.36 | 4044552.36 |  |  | 0 | 9200694.74 | 8578621.6 | 6920000 | 1658621.6 |  |  | 20000 | 582073.14 | 20000 |  |  | 0 | -5156142.38 | 5872.97 | 0 |  |  |  | 0 | 5872.97 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 4044552.36 | 4044552.36 |  |  | 0 |  |  | 0
北京祥筑万科长阳中央城 | U_ORG_XM_BJWKZYC | 处理中 | 2023 | 7 | -1661360.16 | -1661360.16 | 4696358.62 | 4696358.62 |  |  | -283 | 4944237.11 | 3961629.82 | 3260919.28 |  |  | 700710.54 | 37570.87 | 945036.42 |  |  |  | -298 | -247878.49 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% | 是 |  | -48389.13 | -1612971.03 | 4696358.62 | 4696358.62 |  |  | 0 |  |  | 0
三河市数立方融媒体云计算中心机电 | U_ORG_XM_SHSLFYJSJD | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 5950033.85 | 5950033.85 |  |  | 0 | 6949209.72 | 6471494.22 | 4851494.22 | 1620000 |  |  | 100000 | 321752.2 | 55963.3 |  |  | 0 | -999175.87 | 4566784.4 | 0 |  |  |  | 0 | 4566784.4 |  | 0 | 结算月 |  | 是 |  |  | 0 | 5950033.85 | 5950033.85 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 1 | 5024000 | 11303100 | 3938367.9 | 3938367.9 |  |  | 35 | 20705215.58 | 19017357.09 | 11342620.59 | 7674736.5 |  | 0 | 1387858.49 | 100000 | 200000 |  |  | 412 | -16766847.68 | 10295050.32 | 0 |  |  |  | 1305398 | 10295050.32 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):60% | 是 | 0 | 414825.69 | 4609174.31 | 3938367.9 | 3938367.9 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 587858.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | -587858.49 | 9707191.83 | 0 |  |  |  | 1305398 | 9707191.83 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):65% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 3 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 82 | 587858.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 20 | -587858.49 | 9119333.34 | 0 |  |  |  | 1305398 | 9119333.34 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):70% | 是 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 4 | 3000000 | 3000000 | 2550000 | 2550000 |  |  | 167 | 5211103.59 | 4623245.1 | 3443248 | 1179997.1 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 174 | -2661103.59 | 6458229.75 | 0 |  |  |  | 1305398 | 6458229.75 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):75% | 是 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 2550000 | 2550000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 5 | 3000000 | 3000000 | 2550000 | 2550000 |  |  | 85 | 3312858.49 | 2725000 | 2550000 | 175000 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 110 | -762858.49 | 5695371.26 | 0 |  |  |  | 1305398 | 5695371.26 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):85% | 是 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 2550000 | 2550000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 6 | 3000000 | 3000000 | 2550000 | 2550000 |  |  | 85 | 3849615.59 | 3261757.1 | 2550000 | 711757.1 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 128 | -1299615.59 | 4395755.67 | 0 |  |  | 1305398 | 0 | 3090357.67 | 0 | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):90% | 是 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 2550000 | 2550000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 7 | 2500000 | 2500000 | 13425057.75 | 13425057.75 |  |  | 113 | 14012916.24 | 13425057.75 | 11825057.75 | 1600000 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 561 | -587858.49 | 2502499.18 | 0 |  |  |  | 0 | 2502499.18 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):95% | 是 | 2500000 | 206422.02 | 2293577.98 | 13425057.75 | 13425057.75 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 8 | 2000000 | 2000000 | 2125000 | 2125000 |  |  | 249 | 2712858.49 | 2125000 | 2125000 |  |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 136 | -587858.49 | 1914640.69 | 0 |  |  |  | 0 | 1914640.69 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100% | 是 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 2125000 | 2125000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 1809869.98 | 1809869.98 |  |  | 0 | 2287858.49 | 1700000 | 1700000 |  |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | -477988.51 | 1436652.18 | 0 |  |  |  | 0 | 1436652.18 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 1809869.98 | 1809869.98 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1287858.49 | 700000 | 700000 | 0 |  |  | 387858.49 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | -1287858.49 | 148793.69 | 0 |  |  |  | 0 | 148793.69 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 148793.69 | 0 |  |  |  | 0 | 148793.69 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 148793.69 | 0 |  |  |  | 0 | 148793.69 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津中北镇居住区G区 | U_ORG_XM_TJZBZJGQ | 处理中 | 2023 | 4 | 4214334.7232 | 14317479.97 | 31833074 | 31833074 |  |  | 228 | 12899999.62 | 11739055.19 | 3710935.13 | 6740467.5 |  | 1287652.56 | 320000 | 708073.38 | 132871.05 |  |  | 306 | 18933074.38 | 20605972.77 | 0 |  |  | 6388000 | 0 | 14217972.77 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  | 247115.7015 | 3967219.02 | 31833074 | 31833074 |  |  | 0 |  |  | 0
天津中北镇居住区G区 | U_ORG_XM_TJZBZJGQ | 处理中 | 2023 | 6 | 3957819.3668 | 797958.39 | 2333715.7 | 2333715.7 |  |  | 292 | 30377362.7 | 29234223.28 | 24880883.58 | 4353339.7 | 0 | 0 | 0 | 682789.36 | 460350.06 |  |  | 768 | -28043647 | -13825674.23 | 14000000 |  | 14000000 |  | 14000000 | 174325.77 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  | 232074.4253 | 3725744.94 | 2333715.7 | 2333715.7 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 20055600 | 0 |  |  | 1078500 | 0 | 18977100 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 18977100 | 0 |  |  |  | 0 | 18977100 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 18977100 | 0 |  |  |  | 0 | 18977100 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18977100 | 0 |  |  |  | 0 | 18977100 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 35055600 | 0 |  |  | 15000000 | 1078500 | 20055600 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | U_ORG_XM_XCQ9HZCB | 处理中 | 2023 | 3 | 11059759.75 | 5336059.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 494709.34 | 0 |  |  |  | 0 | 494709.34 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:0% | 否 | -328803.61 | 322096.89 | 10737662.86 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 55600 | 0 |  |  |  | 31078500 | 55600 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:88% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 55600 | 0 |  |  |  | 31078500 | 55600 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:88% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 3 | 10000000 | 25000000 | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 15000000 | 15055600 | 0 |  |  |  | 31078500 | 15055600 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:90% |  | 10000000 | 900000 | 9100000 | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 4 | 10000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15000000 | 30055600 | 0 |  |  |  | 31078500 | 30055600 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:93% |  | 10000000 | 900000 | 9100000 | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 5 | 10000000 | 5000000 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000000 | 50055600 | 0 |  |  |  | 31078500 | 50055600 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:97% |  | 10000000 | 900000 | 9100000 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 6 | 4682300 | 4752600 | 20000000 | 20000000 |  |  | 421 | 20000000 | 20000000 | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 427 | 0 | 50055600 | 0 |  |  | 15000000 | 16078500 | 35055600 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% |  | 4682300 | 421407 | 4260893 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 18623600 | 11500000 | 4000000 | 7500000 |  | 0 | 0 | 4623600 | 2500000 |  |  | 0 | 1376400 | 20353500 | 0 |  |  |  | 0 | 20353500 |  | 0 | 结算月 |  |  |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 未提交 | 2023 | 1 | 3666666 | 890300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3064201.61 | 0 |  |  |  | 6415600 | 3064201.61 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):60%；独立机电:10% | 否 | 3666666 | 611111 | 3055555 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松篮球公园施工 | U_ORG_XM_WKSLQGY | 处理中 | 2023 | 12 |  | 86785544.91 | 989167.48 | 989167.48 |  |  | 1 | 1916382.19 | 1916382.19 | 1916382.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -927214.71 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 989167.48 | 989167.48 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松篮球公园施工 | U_ORG_XM_WKSLQGY | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳中海和平之门5.1期 | U_ORG_XM_SYZHHPZM | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | -20000 | 608774.25 | 0 |  |  |  | 25393411.78 | 608774.25 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 148793.69 | 0 |  |  |  | 0 | 148793.69 |  | 0 | 结算月 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 1 | 1037922.15 | 1037922.15 | 1149380.99 | 1149380.99 |  |  | 111 | 1077730.58 | 1025000.01 | 1025000.01 |  |  |  | 50000 |  | 2730.57 |  |  | 104 | 71650.41 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 100000 | 8256.88 | 1029665.27 | 1149380.99 | 1149380.99 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 2 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 100 | 100000 | 67940 | 67940 |  |  |  | 26000 | 6060 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 100000 | 8256.88 | 91743.12 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 3 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  | 100 | 200000 | 161880 | 161880 |  |  |  | 26000 | 12120 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 200000 | 16513.76 | 183486.24 | 200000 | 200000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 4 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  | 100 | 400000 | 349760 | 349760 |  |  |  | 26000 | 24240 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 400000 | 33027.52 | 366972.48 | 400000 | 400000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 5 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  | 100 | 400000 | 349760 | 349760 |  |  |  | 26000 | 24240 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 400000 | 33027.52 | 366972.48 | 400000 | 400000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 6 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | 100 | 500000 | 443700 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 7 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | 100 | 500000 | 443700 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 8 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | 100 | 500000 | 443700 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 9 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | 100 | 500000 | 443700 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 10 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | 100 | 500000 | 443700 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 11 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | 100 | 500000 | 443700 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中国移动国际信息港园区基础设施维修 | U_ORG_XM_ZGYDXXG | 处理中 | 2023 | 12 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | 100 | 500000 | 443700 | 443700 |  |  |  | 26000 | 30300 |  |  |  | 100 | 0 | 275158.04 | 0 |  |  |  | 0 | 275158.04 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | U_ORG_XM_WFYLJMSQ | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 173336.89 | 0 |  |  |  | 0 | 173336.89 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | -150000 | 380651.54 | 0 |  |  |  | 0 | 380651.54 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 330651.54 | 0 |  |  |  | 0 | 330651.54 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | -40000 | 290651.54 | 0 |  |  |  | 0 | 290651.54 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | -40000 | 250651.54 | 0 |  |  |  | 0 | 250651.54 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 21971563.84 | 21971563.84 |  |  | 0 | 26942855.96 | 26142855.96 | 14761837.26 | 11381018.7 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -4971292.12 | -1362688.71 | 3018000 | 3018000 |  |  | 13997175 | 1655311.29 |  | 13997175 | 在施数据 | 市政道、桥施工:50% | 是 |  |  | 0 | 21971563.84 | 21971563.84 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 处理中 | 2023 | 2 | 4000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1400000 | 0 |  |  |  |  | 400000 | 1000000 | 0 |  |  | 35 | -1400000 | 255311.29 | 0 |  |  |  | 13997175 | 255311.29 |  | 13997175 | 在施数据 | 市政道、桥施工:50% | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 处理中 | 2023 | 3 | 5000000 | 4000000 | 850000 | 850000 |  |  | 21 | 600000 | 0 |  |  |  |  | 400000 | 200000 |  |  |  | 12 | 250000 | 505311.29 | 0 |  |  |  | 13997175 | 505311.29 |  | 13997175 | 在施数据 | 市政道、桥施工:50% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 850000 | 850000 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 处理中 | 2023 | 4 | 10000000 | 5000000 | 3400000 | 3400000 |  |  | 68 | 2200000 | 1800000 | 800000 | 500000 | 500000 | 0 | 400000 |  |  |  |  | 22 | 1200000 | 1705311.29 | 0 |  |  |  | 13997175 | 1705311.29 |  | 13997175 | 在施数据 | 市政道、桥施工:70% | 是 | 10000000 | 825688.07 | 9174311.93 | 3400000 | 3400000 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 处理中 | 2023 | 5 | 10000000 | 10000000 | 8500000 | 8500000 |  |  | 85 | 550000 | 0 |  |  |  |  | 400000 | 150000 |  |  |  | 6 | 7950000 | 9655311.29 | 0 |  |  |  | 13997175 | 9655311.29 |  | 13997175 | 在施数据 | 市政道、桥施工:90% | 是 | 10000000 | 825688.07 | 9174311.93 | 8500000 | 8500000 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 处理中 | 2023 | 6 | 8940000 | 10000000 | 8500000 | 8500000 |  |  | 85 | 1750000 | 700000 | 500000 | 200000 |  |  | 400000 | 650000 |  |  |  | 20 | 6750000 | 16405311.29 | 0 |  |  |  | 10558975 | 12967111.29 | 3438200 | 10558975 | 在施数据 | 市政道、桥施工:100% | 是 | 8940000 | 738165.14 | 8201834.86 | 8500000 | 8500000 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 处理中 | 2023 | 7 |  | 7702223.15 | 8500000 | 8500000 |  |  | 110 | 420000 | 0 |  |  |  |  | 400000 | 20000 |  |  |  | 0 | 8080000 | 21047111.29 | 0 |  |  |  | 10558975 | 21047111.29 |  | 10558975 | 在施数据 | 完工已交付:60% | 是 |  |  | 0 | 8500000 | 8500000 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 28820664.03 | 28820664.03 |  |  | 0 | 636000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 600000 | 36000 |  |  |  | 0 | 28184664.03 | 49231775.32 | 0 |  |  |  | 0 | 38672800.32 | 10558975 | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 28820664.03 | 28820664.03 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 2091900 | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1864988.24 | 0 |  |  |  | 0 | 1864988.24 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:95% | 是 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 处理中 | 2023 | 4 | 1968592.22 | 3000000 | 1464330 | 1464330 |  |  | 49 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1464330 | 3329318.24 | 0 |  |  |  | 0 | 3329318.24 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:100% | 是 | 3000000 | 181188.35 | 1787403.87 | 1464330 | 1464330 |  |  | 0 |  |  | 0
智利近地物体综合观测系统基础建设工程 | U_ORG_XM_ZLTWT | 处理中 | 2023 | 3 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 120000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
智利近地物体综合观测系统基础建设工程 | U_ORG_XM_ZLTWT | 处理中 | 2023 | 4 | 10361700 | 120000 | 35688000 | 35688000 | 0 |  | 29740 | 10315000 | 8670000 | 1402500 | 5985000 | 1282500 |  | 1645000 |  |  |  |  | 100 | 25373000 | 25373000 | 0 |  |  |  | 0 | 25373000 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 10361700 | 35688000 | 35688000 |  |  | 0 |  |  | 0
智利近地物体综合观测系统基础建设工程 | U_ORG_XM_ZLTWT | 处理中 | 2023 | 5 | 15429200 | 10361700 | 68400 | 68400 | 0 |  | 1 | 16727600 | 15435100 | 2150300 | 10720500 | 2564300 |  | 1292500 |  |  |  |  | 108 | -16659200 | 8713800 | 0 |  |  |  | 0 | 8713800 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 15429200 | 68400 | 68400 |  |  | 0 |  |  | 0
智利近地物体综合观测系统基础建设工程 | U_ORG_XM_ZLTWT | 处理中 | 2023 | 6 | 6668300 | 15429200 | 5906200 | 5906200 |  |  | 38 | 4298800 | 3123800 | 420400 | 2102600 | 600800 |  | 1175000 |  |  |  |  | 64 | 1607400 | 10321200 | 0 |  |  |  | 0 | 10321200 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 6668300 | 5906200 | 5906200 |  |  | 0 |  |  | 0
智利近地物体综合观测系统基础建设工程 | U_ORG_XM_ZLTWT | 处理中 | 2023 | 7 | 15512300 | 6668300 | 8794600 | 8794600 |  |  | 132 | 9575100 | 8400100 | 1161800 | 5796000 | 1442300 |  | 1175000 |  |  |  |  | 62 | -780500 | 9540700 | 0 |  |  |  | 0 | 9540700 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 15512300 | 8794600 | 8794600 |  |  | 0 |  |  | 0
智利近地物体综合观测系统基础建设工程 | U_ORG_XM_ZLTWT | 处理中 | 2023 | 9 | 24555300 | 15512300 | 3801000 | 3801000 |  |  | 25 | 8329100 | 7154100 | 1047900 | 4923800 | 1182400 |  | 1175000 |  |  |  |  | 34 | -4528100 | 5012600 | 0 |  |  |  | 0 | 5012600 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 24555300 | 3801000 | 3801000 |  |  | 0 |  |  | 0
智利近地物体综合观测系统基础建设工程 | U_ORG_XM_ZLTWT | 处理中 | 2023 | 10 | 18675300 | 24555300 | 8842000 | 8842000 |  |  | 36 | 22241600 | 21066600 | 3151000 | 11775600 | 3230000 | 2910000 | 1175000 |  |  |  |  | 119 | -13399600 | -8387000 | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 613000 |  | 9000000 | 在施数据 |  |  |  |  | 18675300 | 8842000 | 8842000 |  |  | 0 |  |  | 0
智利近地物体综合观测系统基础建设工程 | U_ORG_XM_ZLTWT | 处理中 | 2023 | 11 | 9338500 | 18675300 | 13996500 | 13996500 |  |  | 75 | 19962600 | 18787600 | 2998700 | 9840800 | 2553100 | 3395000 | 1175000 |  |  |  |  | 214 | -5966100 | -5353100 | 6000000 | 6000000 |  |  | 15000000 | 646900 |  | 15000000 | 在施数据 |  |  |  |  | 9338500 | 13996500 | 13996500 |  |  | 0 |  |  | 0
智利近地物体综合观测系统基础建设工程 | U_ORG_XM_ZLTWT | 处理中 | 2023 | 12 | 7906500 | 9338500 | 11485800 | 11485800 |  |  | 123 | 8685700 | 7510700 | 1173100 | 4155000 | 727600 | 1455000 | 1175000 |  |  |  |  | 110 | 2800100 | 3447000 | 0 |  |  |  | 15000000 | 3447000 |  | 15000000 | 在施数据 |  |  |  |  | 7906500 | 11485800 | 11485800 |  |  | 0 |  |  | 0
北京国贸公寓改造 | U_ORG_XM_BJGMGYGZ | 处理中 | 2023 | 2 | 7037403.83 | 7037403.83 | 3838841 | 3838841 |  |  | 55 | 3750000 | 3750000 | 2600000 | 1000000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 53 | 88841 | 2764472 | 0 |  |  |  | 2574958.63 | 2764472 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 581070.041 | 6456333.79 | 3838841 | 3838841 | 0 |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区二期项目 | U_ORG_XM_GDHYALEQ | 处理中 | 2023 | 1 | 23141862.19 | 1509345.62 | 6939000 | 6939000 | 0 | 0 | 460 | 4446022.1 | 3030198.24 | 573474.24 | 1773704 | 683020 | 0 | 469307.64 | 796516.22 | 150000 |  | 0 | 19 | 2492977.9 | 4905359.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4905359.14 | 0 | 0 | 结算月 |  |  |  | 1910795.9606 | 21231066.23 | 6939000 | 6939000 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区二期项目 | U_ORG_XM_GDHYALEQ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 2507908.14 | 2507908.1358 |  |  | 0 | 3168928.62 | 2180000 | 1650000 | 530000 | 0 | 0 | 300000 | 608928.62 | 80000 | 0 | 0 | 0 | -661020.48 | 4244338.66 | 0 |  |  |  | 0 | 4244338.66 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 2507908.14 | 2507908.14 |  |  | 0 |  |  | 0
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 1 | 2000000 | 15000000 | 40136901.53 | 40136901.53 |  |  | 277 | 51060295.11 | 30518303.8 | 29237380.8 | 1180923 |  | 100000 | 350000 | 389000 | 350000 | 19452991.31 |  | 2553 | -10923393.58 | -10923393.58 | 73780000 |  | 73780000 | 62539390.15 | 78322318 | 317216.27 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):0% | 是 | 6500000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 40136901.53 | 41566021.38 | 0 | 0 | 1429119.85 |  | 1429119.85 | 1429119.85 | 0 | 0 |  | 1429119.85
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 2 | 500000 | 15000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 800000 | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 200000 | 500000 |  |  |  | 160 | -800000 | -482783.73 | 500000 |  | 500000 |  | 78822318 | 17216.27 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):0% | 是 | 0 | 41284.4037 | 458715.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 3 | 2000000 | 15000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6231999.1 | 100000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 50000 |  | 5881999.1 |  | 312 | -6231999.1 | -6214782.83 | 6300000 |  | 6300000 |  | 85122318 | 85217.17 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):0% | 是 | 6500000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 4 | 2000000 | 15000000 | 4275000 | 4275000 |  |  | 29 | 1603600 | 100000 |  |  |  | 100000 | 350000 | 103600 | 50000 | 1000000 |  | 80 | 2671400 | 2756617.17 | 1600000 |  | 1600000 | 4275000 | 82447318 | 81617.17 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:92%；装修施工(含改造工程):0% | 是 | 6500000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 4275000 | 4275000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 5 | 2000000 | 15000000 | 0 |  |  |  | 0 | 2575153.25 | 100000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 103600 |  | 2171553.25 |  | 129 | -2575153.25 | -2493536.08 | 2500000 |  | 2500000 |  | 84947318 | 6463.92 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):5% | 是 | 6500000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 6 | 2000000 | 15000000 | 3800000 | 3800000 |  |  | 25 | 5192368.6 | 100000 |  |  |  | 100000 | 350000 | 103600 | 50000 | 4588768.6 |  | 260 | -1392368.6 | -1385904.68 | 5200000 |  | 5200000 | 3800000 | 86347318 | 14095.32 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):10% | 是 | 6500000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 3800000 | 3800000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 7 | 2000000 | 15000000 | 0 |  |  |  | 0 | 8403600 | 100000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 103600 |  | 8000000 |  | 420 | -8403600 | -8389504.68 | 8500000 |  | 8500000 |  | 94847318 | 110495.32 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):15% | 是 | 6500000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 8 | 2000000 | 15000000 | 3800000 | 3800000 |  |  | 25 | 4453600 | 4100000 | 3000000 | 1000000 |  | 100000 | 200000 | 103600 | 50000 |  |  | 223 | -653600 | -543104.68 | 4400000 |  | 4400000 | 3800000 | 95447318 | 56895.32 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 6500000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 3800000 | 3800000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 9 | 2000000 | 15000000 | 0 |  |  |  | 0 | 403600 | 100000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 103600 |  |  |  | 20 | -403600 | -346704.68 | 400000 |  | 400000 |  | 95847318 | 53295.32 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):25% | 是 | 6500000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 10 | 2000000 | 15000000 | 3800000 | 3800000 |  |  | 25 | 603600 | 100000 |  |  |  | 100000 | 350000 | 103600 | 50000 |  |  | 30 | 3196400 | 3249695.32 | 560000 |  | 560000 | 3800000 | 92607318 | 9695.32 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):30% | 是 | 6500000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 3800000 | 3800000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 11 | 2000000 | 15000000 | 0 |  |  |  | 0 | 403600 | 100000 |  |  |  | 100000 | 200000 | 103600 |  |  |  | 20 | -403600 | -393904.68 | 400000 |  | 400000 |  | 93007318 | 6095.32 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):35% | 是 | 6500000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 处理中 | 2023 | 12 | 2000000 | 15000000 | 19876548.1 | 19876548.1 |  |  | 133 | 6703600 | 6100000 | 5000000 | 1000000 |  | 100000 | 200000 | 103600 | 300000 |  |  | 335 | 13172948.1 | 13179043.42 | 7000000 |  | 7000000 | 19876548.1 | 80130769.9 | 302495.32 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):40% | 是 | 6500000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 19876548.1 | 19876548.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
北京首开万科中心 | U_ORG_XM_SKWKZX | 处理中 | 2023 | 12 | 19520036.24 |  | 2312412.17 | 2312412.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2312412.17 | 10227212.17 | 0 |  |  |  | 0 | 10227212.17 |  | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% | 是 | 6695529.24 | 568491.13 | 18951545.11 | 2312412.17 | 2312412.17 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳达实大厦改扩建 | U_ORG_XM_SZDSDS | 处理中 | 2023 | 12 | 6818000 | 0 | 4396000 | 4396000 | 0 |  | 0 | 4915640 | 4520000 | 3420000 | 1100000 | 0 |  |  |  | 395640 |  |  | 72 | -519640 | 1037832.58 | 420000 |  | 420000 | 1320000 | 0 | 137832.58 | 0 | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% | 是 |  | 562954.13 | 6255045.87 | 4396000 | 4396000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 处理中 | 2023 | 1 | 0 |  | 15407088.24 | 15407088.24 |  |  | 0 | 17924900 | 16650000 | 9000000 | 7500000 |  | 150000 | 200000 | 1074900 |  |  |  | 0 | -2517811.76 | 1864988.24 | 0 |  |  |  | 0 | 1864988.24 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:0% | 是 | 0 | 0 | 0 | 15407088.24 | 15407088.24 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 处理中 | 2023 | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1620 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1620 |  | 0 | 结算月 |  | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新一代互联网云计算产创基地机电 | U_ORG_XM_BJXYDHLWJD | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 3208719.31 | 3208719.31 |  |  | 0 | 761000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 761000 |  |  |  | 0 | 2447719.31 | 16023008.57 | 0 |  |  |  | 0 | 16023008.57 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 3208719.31 | 3208719.31 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳联想创新科技园综合机电 | U_ORG_XM_SZLXCXY | 处理中 | 2023 | 1 |  | 7275000 | 6183700 | 6183700 |  |  | 85 | 2493884.55 | 2493884.55 | 190000 | 2303884.55 | [7 empty] | 0 | 3689815.45 | 8790635.45 | 29057200 |  | 29057200 |  | 29057200 | 37847835.45 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 7275000 |  | 0 | 6183700 | 6183700 |  |  | 0 |  |  | 0
北京通州网络安全技术研发厂房 | U_ORG_XM_BJTZWG | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 22203691.68 | 22203691.68 |  |  | 0 | 20034545.59 | 18136245.59 | 13200025.4 | 4936220.19 |  |  | 326300 | 1572000 |  |  |  | 0 | 2169146.09 | 7250181.76 | 0 |  |  |  | 0 | 7250181.76 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 22203691.68 | 22203691.68 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1600000 | 1500000 | 1000000 | 500000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 0 | -1600000 | 4494255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 4494255.78 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4494255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 4494255.78 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4494255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 4494255.78 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4494255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 4494255.78 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 处理中 | 2023 | 12 | 2000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2100000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 105 | -2100000 | 2394255.78 | 0 |  |  |  | 0 | 2394255.78 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 165137.61 | 1834862.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 4249017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 4249017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 913593.81 | 0 |  |  |  | 0 | 913593.81 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 12 | 12000000 | 45000000 | 34659208.83 | 34659208.83 |  |  | 81 | 9012400 | 8700000 | 2000000 | 6000000 |  | 700000 | 120000 | 90000 | 12400 |  | 90000 | 75 | 25646808.83 | 32129808.32 | 0 |  |  |  | 0 | 30129808.32 | 2000000 | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:89.87% |  | 5580000 |  | 12000000 | 34659208.83 | 34659208.83 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山金融街融辰花园 | U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 处理中 | 2023 | 1 | 2000000 | 12941176.4706 | 11000000 | 11000000 |  |  | 85 | 11000000 | 10250000 | 4500000 | 3200000 | 2500000 | 50000 | 300000 | 400000 | 50000 |  |  | 550 | 0 | 1519358.99 | 0 |  |  |  | 67872197.34 | 1519358.99 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 14000000 | 165137.6147 | 1834862.39 | 11000000 | 11000000 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山金融街融辰花园 | U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 处理中 | 2023 | 2 |  | 2352941.1765 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 500000 | 300000 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 1500000 | 3019358.99 | 0 |  |  |  | 67872197.34 | 3019358.99 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山金融街融辰花园 | U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 处理中 | 2023 | 3 | 1000000 | 1176470.5882 | 1000000 | 1000000 |  |  | 255 | 500000 | 300000 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 50000 |  |  | 50 | 500000 | 3519358.99 | 0 |  |  |  | 67872197.34 | 3519358.99 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 3600000 | 82568.8073 | 917431.19 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山金融街融辰花园 | U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 处理中 | 2023 | 4 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 50000 |  |  |  | 50000 | 150000 | 0 |  |  |  | 20 | -200000 | 3319358.99 | 0 |  |  |  | 67872197.34 | 3319358.99 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 3600000 | 82568.8073 | 917431.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 1 | 4569481.9703 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7094516.9 | 6994516.9 | 4610000 | 2325000 |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 155 | -7094516.9 | 3470707.04 | 0 |  |  |  | 0 | 3470707.04 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；结构施工:90%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:10% | 是 | 5051716.9574 | 377296.6764 | 4192185.29 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 2 | 1184755.143 | 1593525.643 | 557805.44 | 557805.4359 |  |  | 35 | 2159516.9 | 2059516.9 | 2000000 |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 182 | -1601711.46 | 1868995.58 | 0 |  |  |  | 0 | 1868995.58 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；结构施工:90%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:40% | 是 | 1593525.643 | 97823.8191 | 1086931.32 | 557805.44 | 557805.44 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 3 | 4645785.6957 | 1593525.643 | 0 |  |  |  | 0 | 159516.9 | 59516.9 |  |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 3 | -159516.9 | 1709478.68 | 0 |  |  |  | 0 | 1709478.68 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；独立机电:80%；二次结构施工:100%；市政道、桥施工:50%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 4923798.8233 | 383596.9841 | 4262188.71 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 4 | 7255223.7589 | 4923798.8233 | 0 |  |  |  | 0 | 159516.9 | 59516.9 |  |  |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 2 | -159516.9 | 1549961.78 | 0 |  |  |  | 0 | 1549961.78 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):80%；市政道、桥施工:80%；独立机电:90% | 是 | 9028397.5018 | 599055.1728 | 6656168.59 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 5 | 6713603.4271 | 9028397.5018 | 8101875.65 | 8101875.6545 |  |  | 90 | 8159516.9 | 8059516.9 | 6000000 | 2000000 |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 122 | -57641.25 | 1492320.53 | 0 |  |  |  | 0 | 1492320.53 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；结构施工:90%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):50%；市政道、桥施工:50%；独立机电:80% | 是 | 8234021.0561 | 554334.2279 | 6159269.2 | 8101875.65 | 8101875.65 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 6 | 4013052.4794 | 8234021.056 | 6587216.84 | 6587216.8449 |  |  | 80 | 6159516.9 | 6059516.9 | 5000000 | 1000000 |  | 59516.9 | 100000 |  |  |  |  | 153 | 427699.94 | 1920020.47 | 0 |  |  |  | 0 | 1920020.47 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；结构施工:90%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):80%；市政道、桥施工:80%；独立机电:90% |  | 4872550.5852 | 331352.957 | 3681699.52 | 6587216.84 | 6587216.84 |  |  | 0 |  |  | 0
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 处理中 | 2023 | 10 | 0 |  | 9753079.12 | 9753079.1162 |  |  | 0 | 9942127.83 | 6535652.44 | 6535652.44 |  |  |  |  | 3406475.3942 |  |  |  | 0 | -189048.71 | 76735.45 | 0 |  |  |  | 0 | 76735.45 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 | 0 |  | 0 | 9753079.12 | 9753079.12 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳联想创新科技园综合机电 | U_ORG_XM_SZLXCXY | 处理中 | 2023 | 4 |  | 19351156.57 | 31619399.99 | 31619399.99 | 0 | 0 | 163 | 32074837.37 | 30145123.8 | 0 | 30145123.8 |  |  | 0 | 1829713.57 | 100000 | 0 |  | 0 | -455437.38 | 37392398.07 | 0 |  |  | 29057200 | 0 | 8335198.07 | 0 | 0 | 结算月 |  | 是 | 19351156.57 |  | 0 | 31619399.99 | 31619399.99 |  |  | 0 | 0 |  | 0
江门华发四季 | U_ORG_XM_JMHFSJ | 处理中 | 2023 | 1 |  | 24409996.7 | 19908503.7 | 19908503.7 |  |  | 82 | 4917200 | 2740000 | 2740000 |  |  |  | 120000 | 20000 |  | 2037200 |  | 0 | 14991303.7 | 16160940.02 | 0 |  |  | 15926802.96 | 36647029.69 | 234137.06 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 19908503.7 | 19908503.7 |  |  | 0 |  |  | 0
江门华发四季 | U_ORG_XM_JMHFSJ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4950385.42 | 0 |  |  |  |  | 120000 | 20000 |  | 4810385.42 |  | 0 | -4950385.42 | -4716248.36 | 5020000 |  | 5020000 |  | 41667029.69 | 303751.64 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
江门华发四季 | U_ORG_XM_JMHFSJ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 | -100000 | 203751.64 | 0 |  |  |  | 41667029.69 | 203751.64 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
江门华发四季 | U_ORG_XM_JMHFSJ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 | -100000 | 103751.64 | 0 |  |  |  | 41667029.69 | 103751.64 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 1 | 42280975.9 | 50147375.9 | 7000000 | 7000000 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 7000000 | 7095869.54 | 0 |  |  |  | 7667260.27 | 7095869.54 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:70% | 是 | 58000000 | 3491089.75 | 38789886.15 | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 | 0 |  | 0
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 2 | 9352624.1 | 9352624.1 | 13058950.36 | 13058950.36 |  |  | 461 | 8158609.27 | 5878609.27 | 4500000 | 1032739.73 | 200000 | 145869.54 | 80000 | 2000000 | 200000 |  |  | 87 | 4900341.09 | 11996210.63 | 0 |  |  | 7667260.27 | 0 | 4328950.36 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:80% | 是 | 6000000 | 772235.02 | 8580389.08 | 13058950.36 | 43147375.9 | 88425.54 |  | 30000000 | 30000000 |  | 30000000 | 18680000 | 11020000 | 300000
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 3 | 3500000 | 3500000 | 3741049.64 | 3741049.64 |  |  | 267 | 3470000 | 2170000 | 1500000 | 300000 | 220000 | 150000 | 100000 | 1000000 | 200000 |  |  | 99 | 271049.64 | 4600000 | 0 |  |  |  | 0 | 4600000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:90% | 是 | 6000000 | 288990.83 | 3211009.17 | 3741049.64 | 9352624.1 | 111574.46 |  | 5500000 | 5500000 |  | 5500000 | 3500000 | 2000000
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 |  |  | 0 | 2700000 | 1500000 | 800000 | 500000 | 50000 | 150000 | 100000 | 1000000 | 100000 |  | 0 | 0 | -1300000 | 3300000 | 0 |  |  |  | 0 | 3300000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:95% | 否 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 3500000 | 100000 |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 1000000 | 1000000
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3300000 | 0 |  |  |  | 0 | 3300000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
合肥维信诺电子第6代（AMOLED）模组生产线 | U_ORG_XM_HFWXNM3 | 处理中 | 2023 | 12 | 4900000 | 4900000 | 2100000 | 1960000 |  |  | 100 | 5250000 | 4170000 | 3560000 | 360000 | 100000 | 150000 | 100000 | 880000 | 100000 |  |  | 107 | -3150000 | 450000 | 0 |  |  |  | 0 | 450000 |  | 0 | 结算月 |  | 是 |  | 404587.16 | 4495412.84 | 2100000 | 4900000 | 140000 | 140000 | 2800000 | 2800000 |  | 2800000 | 1300000 | 1000000 | 500000
德阳什邡隔离点援建工程 | U_ORG_XM_DYSFYJ | 处理中 | 2023 | 1 | 38670000 | 38670000 | 15880000 | 15880000 |  |  | 41 | 15917646.15 | 15717646.15 | 10577132.92 | 5140513.23 | 0 | 0 | 0 |  | 200000 |  |  | 41 | -37646.15 | 21246653.85 | 0 |  |  |  | 0 | 11246653.85 | 10000000 | 0 | 结算月 | 完工未交付:100% | 是 |  | 3192935.78 | 35477064.22 | 15880000 | 15880000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆腾讯云计算中心 | U_ORG_XM_ZQTXYJS | 处理中 | 2023 | 12 | 26433894.78 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 |  |  |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 6 | -1500000 | 2602555.15 | 0 |  |  |  | 0 | 2602555.15 |  | 0 | 保修五年后 |  |  | 17345894.4 | 26433894.78 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 4000000 | 0 |  |  |  | 2000000 | 4000000 |  | 2000000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0%；基础施工:0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 10 | 15000000 |  | -1280791.16 | -1280791.16 |  |  | 0 | 12851000 | 12700000 | 3000000 | 9000000 |  | 700000 |  | 70000 | 11000 |  | 70000 | 86 | -14131791.16 | 20731590.65 | 0 |  |  |  | 2000000 | 20731590.65 |  | 2000000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:85.28% |  | 17790000 |  | 15000000 | -1280791.16 | -1280791.16 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 9 | 118571.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 169 | -200000 | 428116.83 | 0 |  |  |  | 0 | 428116.83 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:99% | 否 |  | 9790.33 | 108781.43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 10 | 118571.76 |  | 13790523.97 | 13790523.97 |  |  | 0 | 800000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 600000 | 0 |  |  | 675 | 12990523.97 | 13418640.8 | 0 |  |  |  | 0 | 13418640.8 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:99% | 是 |  | 9790.33 | 108781.43 | 13790523.97 | 13790523.97 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 11 | 4422726.63 |  | 13790128.08 | 13790128.08 |  |  | 0 | 7460000 | 7260000 | 6380000 | 880000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 169 | 6330128.08 | 19748768.88 | 0 |  |  |  | 0 | 19748768.88 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:99% | 是 |  | 365179.26 | 4057547.37 | 13790128.08 | 13790128.08 |  |  | 0 |  |  | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 10 | 8732428.2 | 8781500 | 19129966.66 | 19129966.66 |  |  | 218 | 15500000 | 14000000 | 6000000 | 8000000 |  |  | 800000 | 700000 |  |  |  | 177 | 3629966.66 | 51006802.17 | 0 |  |  |  | 0 | 51006802.17 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:91.35% | 是 | 8070000 | 721026.18 | 8011402.02 | 19129966.66 | 19129966.66 |  |  | 0 |  |  | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 30000000 | 30000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 30000000 | 81006802.17 | 0 |  |  |  | 0 | 81006802.17 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:91.35% | 是 |  |  | 0 | 30000000 | 30000000 |  |  | 0 |  |  | 0
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 30000000 | 30000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 30000000 | 111006802.17 | 0 |  |  |  | 0 | 111006802.17 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:91.35% | 是 |  |  | 0 | 30000000 | 30000000 |  |  | 0 |  |  | 0
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | U_ORG_XM_WFYLJMSQ | 处理中 | 2023 | 3 | 14622838.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | -30000 | 130689.2 | 0 |  |  |  | 0 | 130689.2 |  | 0 | 结算中 |  |  |  | 1207390.34 | 13415448.26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
三亚海棠湾国际购物中心物流基地 | U_ORG_XM_SYHTWWLJD | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 1926187.32 | 1926187.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1926187.32 | 2449836.36 | 0 |  |  |  | 0 | 2449836.36 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 1926187.32 | 1926187.32 |  |  | 0 |  |  | 0
北京利星行中心二期 | U_ORG_XM_LXHZXEQ | 处理中 | 2023 | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | -150000 | 9507400 | 0 |  |  |  | 0 | 9507400 |  | 0 | 结算月 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京利星行中心二期 | U_ORG_XM_LXHZXEQ | 处理中 | 2023 | 12 | 4256391 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 |  |  |  |  | 2 | -100000 | 9407400 | 0 |  |  |  | 0 | 9407400 |  | 0 | 保修二年后 |  | 是 | 7846023 | 351445.13 | 3904945.87 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 1 |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 4000000 |  | 2000000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0% |  |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 3 |  | 2000000 | 15251328.8 | 15251328.8 |  |  | 763 | 1400000 | 1400000 | 300000 | 800000 |  | 300000 | [5 empty] | 0 | 13851328.8 | 17851328.8 | 0 |  |  |  | 2000000 | 17851328.8 |  | 2000000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:6.27% |  | 12550000 |  | 0 | 15251328.8 | 15251328.8 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 4 | 2000000 |  | 125875.5 | 125875.5 |  |  | 0 | 1732100 | 1700000 | 300000 | 1000000 |  | 400000 |  | 10000 | 12100 |  | 10000 | 87 | -1606224.5 | 16245104.3 | 0 |  |  |  | 2000000 | 16245104.3 |  | 2000000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:17.27% |  | 22000000 |  | 2000000 | 125875.5 | 125875.5 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 5 | 2000000 |  | 125875.5 | 125875.5 |  |  | 0 | 2343800 | 2300000 | 400000 | 1200000 |  | 700000 |  | 20000 | 3800 |  | 20000 | 117 | -2217924.5 | 14027179.8 | 0 |  |  |  | 2000000 | 14027179.8 |  | 2000000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:22.12% |  | 9690000 |  | 2000000 | 125875.5 | 125875.5 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 6 | 4000000 | 13000000 | 10165875.5 | 10165875.5 |  |  | 78 | 2361200 | 2300000 | 400000 | 1200000 |  | 700000 |  | 30000 | 1200 |  | 30000 | 59 | 7804675.5 | 21831855.3 | 0 |  |  |  | 2000000 | 21831855.3 |  | 2000000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:37.82% |  | 31400000 |  | 4000000 | 10165875.5 | 10165875.5 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 7 | 10000000 |  | -1380791.16 | -1380791.16 |  |  | 0 | 3992400 | 3900000 | 800000 | 2400000 |  | 700000 |  | 40000 | 12400 |  | 40000 | 40 | -5373191.16 | 16458664.14 | 0 |  |  |  | 2000000 | 16458664.14 |  | 2000000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:52.08% |  | 28520000 |  | 10000000 | -1380791.16 | -1380791.16 |  |  | 0 |  |  | 0
河南新建平顶山至漯河至周口高速铁路站前工程PLZZQ-7标段 | U_ORG_XM_HNXJPDSGS | 未提交 | 2023 | 8 | 10000000 |  | -1380791.16 | -1380791.16 |  |  | 0 | 8809900 | 8700000 | 2000000 | 6000000 |  | 700000 |  | 50000 | 9900 |  | 50000 | 88 | -10190691.16 | 6267972.98 | 0 |  |  |  | 2000000 | 6267972.98 |  | 2000000 | 在施数据 | 市政道、桥施工:66.18% |  | 28200000 |  | 10000000 | -1380791.16 | -1380791.16 |  |  | 0 |  |  | 0
成都泰康之家蜀园项目一期 | U_ORG_XM_CDTKZJ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 420000 | 420000 | 420000 | [8 empty] | 0 | -420000 | 58082.57 | 0 |  |  |  | 0 | 58082.57 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 1 | 8572884.28 | 6691020.82 | 41943509.69 | 41943509.69 |  |  | 627 | 41951705.84 | 40373690.29 | 16702998.76 | 23000000 | 365286.68 | 305404.85 | 543203.75 | 525928.9 | 508882.9 |  |  | 489 | -8196.15 | 13639003.85 | 0 |  |  |  | 0 | 13639003.85 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:50%；独立机电:20% | 是 | 8942000 | 740368.43 | 7832515.85 | 41943509.69 | 41943509.69 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3439000 | 2950000 | 2950000 |  |  |  |  | 489000 |  |  |  | 0 | -3439000 | 1743800 | 0 |  |  |  | 30932900 | 1743800 |  | 30932900 | 在施数据 |  |  | 49300000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  |  | 30932900 | 1743800 |  | 30932900 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  |  | 30932900 | 1743800 |  | 30932900 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1743800 | 0 |  |  |  | 30932900 | 1743800 |  | 30932900 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 15000000 |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 15000000 | 16743800 | 0 |  |  |  | 15932900 | 1743800 | 15000000 | 15932900 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 2 | 8230048.22 | 16000000 | 2652400 | 2652400 |  |  | 17 | 2845794.86 | 1820691.53 | 1150000 | 0 | 365286.68 | 305404.85 | 543203.75 | 428164.72 | 53734.86 |  |  | 35 | -193394.86 | 13445608.99 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13445608.99 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:70%；独立机电:30%；装修施工(含改造工程):10% | 否 | 14196100 | 1022172.79 | 7207875.43 | 2652400 | 2652400 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 3 | 16635395.97 | 22000000 | 2652400 | 2652400 |  |  | 12 | 2794386.37 | 1720691.53 | 1150000 | 0 | 365286.68 | 205404.85 | 643203.75 | 428164.72 | 2326.37 |  |  | 17 | -141986.37 | 13303622.62 | 0 |  |  |  | 0 | 13303622.62 | 0 | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:80%；独立机电:45%；装修施工(含改造工程):25% | 否 | 21814400 | 1868977.65 | 14766418.32 | 2652400 | 2652400 |  |  | 0 |  |  | 0
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 处理中 | 2023 | 4 | 17380040.35 | 20000000 | 2652400 | 2652400 |  |  | 13 | 2981515.71 | 1720691.53 | 1150000 | 0 | 365286.68 | 205404.85 | 543203.75 | 657982.68 | 59637.75 |  |  | 17 | -329115.71 | 12974506.91 | 0 |  |  |  | 0 | 12974506.91 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:90%；独立机电:55%；装修施工(含改造工程):40% | 否 | 20603200 | 1930462.05 | 15449578.3 | 2652400 | 2652400 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 25511478.31 | 25511478.31 |  |  | 0 | 42550000 | 38700000 | 17200000 | 17350000 | 3500000 | 650000 | 450000 | 2800000 | 600000 |  |  | 0 | -17038521.69 | 21634278.63 | 0 |  |  |  | 0 | 21634278.63 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 25511478.31 | 25511478.31 |  |  | 0 |  |  | 0
中建（天津）工业化建筑公司预制厂房 | U_ORG_XM_GYHYZCF | 处理中 | 2023 | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3477954.37 | 3137939.79 | 2006253.253 | 1131686.537 |  |  |  | 0 | 340014.5811 |  |  | 0 | -3477954.37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳平安财险大厦 | U_ORG_XM_SZPACXDS | 处理中 | 2023 | 12 | 15091031.91 | -1081330.37 | 28443153.32 | 8513153.32 |  | 19930000 | -787 | 15057.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15057.99 |  |  | 0 | 28428095.33 | 28443153.32 | 0 | 0 |  | 0 | 28420000 | 28443153.32 | 0 | 0 | 结算月 |  |  | -4071330.37 | 1246048.5063 | 13844983.4 | 8513153.32 | 8513153.32 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳平安财险大厦 | U_ORG_XM_SZPACXDS | 处理中 | 2023 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28443153.32 | 0 | 0 |  | 0 | 28420000 | 28443153.32 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京盈都大厦D座室内外装修改造 | U_ORG_XM_YDDSGZ | 处理中 | 2023 | 1 | 4201314.48 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2454000 | 2204000 | 1720000 | 484000 |  |  | 100000 | 150000 | 0 |  |  | 58 | -2454000 | 5966067.38 | 0 |  |  |  | 0 | 5966067.38 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 |  | 346897.53 | 3854416.95 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京盈都大厦D座室内外装修改造 | U_ORG_XM_YDDSGZ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1250000 | 1070000 | 1000000 | 70000 |  | 0 | 30000 | 150000 |  |  |  | 0 | -1250000 | 4716067.38 | 0 |  |  |  | 0 | 4716067.38 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京盈都大厦D座室内外装修改造 | U_ORG_XM_YDDSGZ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2180000 | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 30000 | 150000 |  |  |  | 0 | -2180000 | 2536067.38 | 0 |  |  |  | 0 | 2536067.38 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京盈都大厦D座室内外装修改造 | U_ORG_XM_YDDSGZ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180000 | 0 | 0 |  |  |  | 30000 | 150000 |  |  |  | 0 | -180000 | 2356067.38 | 0 |  |  |  | 0 | 2356067.38 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京盈都大厦D座室内外装修改造 | U_ORG_XM_YDDSGZ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 150000 |  |  |  | 0 | -180000 | 2176067.38 | 0 |  |  |  | 0 | 2176067.38 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | U_ORG_XM_TJQYCDJXM | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 767197.22 | 767197.22 | 767197.22 | [8 empty] | 0 | -767197.22 | -574599.66 | 767197.22 |  | 767197.22 |  | 13639171.22 | 192597.56 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京利星行中心改造 | U_ORG_XM_LXHGZ | 未提交 | 2023 | 3 |  |  | 4002330 | 4002330 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4002330 | 5515311.72 | 0 |  |  |  | 0 | 5515311.72 |  | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:0% | 是 |  |  | 0 | 4002330 | 4002330 |  |  | 0 |  |  | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 | U_ORG_XM_GDHYSQ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 19900000 | 19900000 |  |  | 0 | 13300000 | 12100000 | 6000000 | 6100000 |  |  | 200000 | 1000000 |  |  |  | 0 | 6600000 | 7688362.51 | 0 |  |  |  | 0 | 7688362.51 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 19900000 | 19900000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 1 | 2522174.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42641622.03 | 42164000 | 21000113.06 | 20672814.96 |  | 491071.98 | 300000 | 127622.0337 | 50000 |  |  | 1691 | -42641622.03 | 30536142.48 | 0 |  |  |  | 0 | 30536142.48 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:15%；二次结构施工:50% | 是 | 5889797 | 208252.95 | 2313921.71 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 2 | 21118961.11 | 22808478 | 3368000 | 3368000 | 0 | 0 | 15 | 5564155.96 | 4145536.53 | 2373592.4 | 1614042.83 |  | 157901.3 | 300000 | 1068619.4322 | 50000 |  |  | 26 | -2196155.96 | 28339986.52 | 0 |  |  |  | 0 | 28339986.52 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:60%；独立机电:25% | 是 | 22808478 | 1743767.43 | 19375193.68 | 3368000 | 3368000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 3 | 21014359.05 | 24260993 | 16140747.68 | 16140747.68 |  | 0 | 53 | 6434173.37 | 5020846.8 | 2307102.126 | 2222672.6952 |  | 491071.98 | 300000 | 1063326.5679 | 50000 |  |  | 31 | 9706574.31 | 38046560.83 | 0 |  |  |  | 0 | 38046560.83 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):60%；独立机电:75%；市政道、桥施工:30% | 是 | 24260993 | 1735130.56 | 19279228.49 | 16140747.68 | 16140747.68 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 4 | 24493774.62 | 31853276.6 | 16954156.08 | 16954156.08 |  |  | 80 | 15815894.85 | 14697191.58 | 8010903.8 | 5947414.58 |  | 738873.2 | 300000 | 768703.2704 | 50000 |  |  | 65 | 1138261.23 | 39184822.06 | 0 |  |  |  | 0 | 39184822.06 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):80%；独立机电:75%；市政道、桥施工:30% | 是 | 31853276.6 | 2005907.99 | 22487866.63 | 16954156.08 | 16954156.08 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 5 | 20286490 | 27309409.2 | 21205834.9 | 21205834.896 |  |  | 78 | 24536540.6 | 22907044.21 | 8486200.6 | 13470616.41 |  | 950227.2 | 300000 | 1279496.394 | 50000 |  |  | 121 | -3330705.7 | 35854116.36 | 0 |  |  |  | 0 | 35854116.36 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):90%；独立机电:90%；市政道、桥施工:75% | 是 | 27309409.2 | 1675031.28 | 18611458.72 | 21205834.9 | 21205834.9 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 6 | 19405160.37 | 20957573.2 | 18661269.15 | 18661269.152 |  | 0 | 89 | 20738945.32 | 19407044.21 | 5986200.6 | 12470616.41 |  | 950227.2 | 300000 | 981901.1147 | 50000 |  |  | 107 | -2077676.17 | 33776440.19 | 0 |  |  |  | 0 | 33776440.19 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):95%；独立机电:95%；市政道、桥施工:95% | 是 | 20957573.2 | 1602260.95 | 17802899.42 | 18661269.15 | 18661269.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 7 | 12067225 | 13032603 | 15104240.99 | 15104240.992 |  |  | 116 | 17071785.62 | 16111184.03 | 7690340.42 | 7470616.41 |  | 950227.2 | 300000 | 610601.585 | 50000 |  |  | 141 | -1967544.63 | 31808895.56 | 0 |  |  |  | 0 | 31808895.56 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):99%；独立机电:99%；市政道、桥施工:99% | 是 | 13032603 | 996376.37 | 11070848.63 | 15104240.99 | 15104240.99 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 8 | 7487183.33 | 0 | 10666257.68 | 10666257.68 | 0 |  | 0 | 27847983.46 | 27119131.98 | 10678141.52 | 15556681.738 |  | 884308.72 | 300000 | 378851.4765 | 50000 |  |  | 372 | -17181725.78 | 14627169.78 | 0 |  |  |  | 0 | 14627169.78 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 是 | 7118761 | 618207.79 | 6868975.54 | 10666257.68 | 10666257.68 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 12697758.64 | 12697758.64 |  | 0 | 0 | 16678452.56 | 16328452.56 | 10772396.21 | 4425229.42 |  | 1130826.93 | 300000 | 0 | 50000 |  |  | 0 | -3980693.92 | 10646475.86 | 0 |  |  |  | 0 | 10646475.86 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  | 0 | 0 | 12697758.64 | 12697758.64 |  |  | 0 |  |  | 0
上海黄金交易所深圳运营中心 | U_ORG_XM_HJJYSSZYYZX | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 36945900 | 41729200 | 41729200 |  |  | 113 | 3003249.27 | 1461541.88 | 1461541.88 | 0 |  |  | 0 | 1541707.39 | 0 |  |  | 0 | 38725950.73 | 39411738.25 | 0 |  |  | 0 | 64745200 | 39411738.25 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% |  | 0 | 0 | 0 | 41729200 | 41729200 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  |  | 0 | 18541693.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  |  | 0 | 18541693.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  |  | 0 | 18541693.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  |  | 0 | 18541693.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中粮科技园标准厂房二期 | U_ORG_XM_ZLKJYEQ | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 528500 | 0 |  |  |  | 0 | 528500 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:0% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中粮科技园标准厂房二期 | U_ORG_XM_ZLKJYEQ | 处理中 | 2023 | 4 | 1755553.95 | -18557784.56 | 22163613.18 | 22163613.18 |  |  | -119 | 22000000 | 22000000 | 20000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1253 | 163613.18 | 692113.18 | 0 |  |  |  | 0 | 692113.18 |  | 0 | 结算月 | 竣工:0% | 是 | 0 | 144954 | 1610599.95 | 22163613.18 | 22163613.18 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中粮科技园标准厂房二期 | U_ORG_XM_ZLKJYEQ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 0 | 8500000 | 8500000 | 5000000 | 2000000 | 1500000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 692113.18 | 0 |  |  |  | 0 | 692113.18 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:0% | 是 | 0 |  | 0 | 8500000 | 8500000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 891692.34 | 891692.34 | 891692.34 | [8 empty] | 0 | -891692.34 | 17650001.36 | 0 |  |  |  | 0 | 17650001.36 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5549900 | 0 | [5 empty] | 5549900 |  |  |  | 0 | -5549900 | 1732115.56 | 0 |  |  |  | 0 | 1732115.56 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 1920701 | 1920701 |  |  | 0 | 2836494.42 | 2603252.78 | 1294110.07 | 1309142.71 |  |  |  | 184517.23 | 48724.41 |  |  | 0 | -915793.42 | 6423545.95 | 0 |  |  |  | 0 | 2828360.67 | 3595185.28 | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 1920701 | 1920701 | 0 |  | 0 |  |  | 0
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 处理中 | 2023 | 1 | 4460000 | 10994935.33 | 3358117.47 | 3358117.47 |  |  | 31 | 20400924.82 | 19815004.08 | 12400229.54 | 6316179.14 | 1048595.3999 | 50000 | 216000 | 369920.744 | 0 |  |  | 457 | -17042807.35 | 35122377.06 | 0 |  |  |  | 0 | 35122377.06 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:95%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):35% | 是 | 6469800 | 368256.8807 | 4091743.12 | 3358117.47 | 3358117.47 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 处理中 | 2023 | 2 | 6800000 | 12000000 | 5440000 | 5440000 |  |  | 45 | 7502427.6 | 6889823.6 | 3335929.4386 | 2919911.7983 | 583982.3597 | 50000 | 216000 | 275264 | 121340.0003 |  |  | 110 | -2062427.6 | 33059949.46 | 0 |  |  |  | 0 | 33059949.46 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):50% | 是 | 6600000 | 561467.8899 | 6238532.11 | 5440000 | 5440000 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 处理中 | 2023 | 3 | 16915700 | 17860000 | 9600000 | 9600000 |  |  | 54 | 9057359.41 | 8314529 | 3305811.6 | 4132264.5 | 826452.9 | 50000 | 216000 | 485760 | 41070.41 |  |  | 54 | 542640.59 | 33602590.05 | 0 |  |  |  | 0 | 33602590.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):75% | 是 | 9500000 | 1396709.1743 | 15518990.83 | 9600000 | 9600000 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 处理中 | 2023 | 4 | 14710978.79 | 10200000 | 5560797.31 | 5560797.31 |  |  | 55 | 8618230.29 | 7999513.95 | 3179805.5816 | 3974756.977 | 794951.3954 | 50000 | 216000 | 281376.3439 | 121340.0003 |  |  | 59 | -3057432.98 | 30545157.07 | 0 |  |  |  | 0 | 30545157.07 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 9000000 | 1214667.9735 | 13496310.82 | 5560797.31 | 5560797.31 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 处理中 | 2023 | 5 | 9014835.33 | 8500000 | 0 |  |  |  | 0 | 6405665 | 6189665 | 2455866 | 3069832.5 | 613966.5 | 50000 | 216000 | 0 |  |  |  | 71 | -6405665 | 24139492.07 | 0 |  |  |  | 0 | 24139492.07 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% | 是 | 8700000 | 744344.2016 | 8270491.13 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 处理中 | 2023 | 6 | 8500000 | 2232878.79 | 9800000 | 9800000 |  |  | 439 | 6745434.56 | 5437554.56 | 2155021.8228 | 2693777.2785 | 538755.4557 | 50000 | 216000 | 895880 | 196000 |  |  | 79 | 3054565.44 | 27194057.51 | 0 |  |  |  | 0 | 27194057.51 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% | 是 | 7200000 | 701834.8624 | 7798165.14 | 9800000 | 9800000 |  |  | 0 |  |  | 0
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 处理中 | 2023 | 8 | 0 |  | 23520000 | 23520000 |  |  | 0 | 42693012 | 39032500 | 12612999.9998 | 22016249.9998 | 4403250 |  |  | 3190112 | 470400 |  |  | 0 | -19173012 | 8021045.51 | 0 |  |  |  | 0 | 8021045.51 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 23520000 | 23520000 |  |  | 0 |  |  | 0
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | U_ORG_XM_WFYLJMSQ | 处理中 | 2023 | 10 |  | 633984.9 | 633984.09 | 633984.09 |  |  | 100 | 512679.68 | 500000 | 300000 | 200000 |  |  |  |  | 12679.68 |  |  | 0 | 121304.41 | 126686 | 0 |  |  |  | 0 | 126686 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 633984.09 | 633984.09 |  |  | 0 |  |  | 0
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | U_ORG_XM_WFYLJMSQ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 6195562.13 | 6195562.13 |  |  | 0 | 6148911.24 | 4700000 | 3000000 | 1700000 |  |  |  | 1325000 | 123911.24 |  |  | 0 | 46650.89 | 173336.89 | 0 |  |  |  | 0 | 173336.89 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 6195562.13 | 6195562.13 |  |  | 0 |  |  | 0
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 735997.15 | 0 |  |  |  | 0 | 735997.15 |  | 0 | 结算中 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 685997.15 | 0 |  |  |  | 0 | 685997.15 |  | 0 | 结算中 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 635997.15 | 0 |  |  |  | 0 | 635997.15 |  | 0 | 结算中 | 独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 3855503.36 | 3855503.3635 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 3805503.36 | 4441500.51 | 0 |  |  |  | 0 | 4441500.51 |  | 0 | 结算中 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 3855503.36 | 3855503.36 |  |  | 0 |  |  | 0
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 97399.07 | 0 |  |  |  | 8000000 | 97399.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 47399.07 | 0 |  |  |  | 8000000 | 47399.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 6 | 2000000 | 2000000 | 20446500 | 20446500 |  |  | 1022 | 8198243.12 | 6200000 | 2200000 | 4000000 |  |  | 110000 | 200000 | 1688243.12 |  |  | 410 | 12248256.88 | 12529082.57 | 0 |  |  |  | 0 | 12529082.57 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:0% | 是 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 20446500 | 20446500 |  |  | 0 |  |  | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3310000 | 3000000 | 1000000 | 2000000 |  |  | 110000 | 200000 |  |  |  | 0 | -3310000 | 9219082.57 | 0 |  |  |  | 0 | 9219082.57 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:0% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1810000 | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  | 110000 | 200000 |  |  |  | 0 | -1810000 | 7409082.57 | 0 |  |  |  | 0 | 7409082.57 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:0%；竣工:0% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球度假区 | U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 64198283.11 | 64198283.11 |  |  | 0 | 45830000 | 45830000 | 45000000 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18368283.11 | 41180483.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41180483.11 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 64198283.11 | 64198283.11 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球度假区 | U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 处理中 | 2023 | 12 | 104154785.13 | 104154785.13 | 86985391.06 | 86985391.06 | 0 |  | 84 | 108463898.38 | 83000000 | 66000000 | 12000000 | 2000000 | 3000000 | 4200000 | 6263898.3805 | 15000000 |  |  | 104 | -21478507.32 | 19701975.79 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19701975.79 |  | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:100% | 是 |  | 6206804.2768 | 97947980.85 | 86985391.06 | 86985391.06 |  |  | 0 |  |  | 0
北京气象信息化系统机电工程 | U_ORG_XM_BJQXJ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110000 | 0 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 0 | -110000 | 7299082.57 | 0 |  |  |  | 0 | 7299082.57 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中钞厂房 | U_ORG_XM_BJZCCF | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | -62400 | -62400 |  |  | 0 | 17660000 | 17360000 | 15810000 | 1550000 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | -17722400 | 22096079.41 | 0 |  |  |  | 0 | 22096079.41 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | -62400 | -62400 |  |  | 0 |  |  | 0
北京建国门办公楼改建工程 | U_ORG_XM_BJJGMBGLGJ | 处理中 | 2023 | 4 | 21540100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 1 | -200000 | 2717900 | 0 |  |  |  | 0 | 2717900 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 15000000 | 1778540.37 | 19761559.63 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京建国门办公楼改建工程 | U_ORG_XM_BJJGMBGLGJ | 处理中 | 2023 | 12 |  | 115000000 | 23000000 | 23000000 |  |  | 20 | 23704041.49 | 21454870.49 | 20924870.49 | 530000 |  |  |  | 762500 | 1486671 |  |  | 0 | -704041.49 | 2013858.51 | 0 |  |  |  | 0 | 2013858.51 |  | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 23000000 | 23000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 1 | 1000000 | 13209100 | 15891600 | 15891600 |  |  | 120 | 34250926.5 | 25780000 | 20580000 | 4000000 | 600000 | 600000 | 50000 | 7944178.5 | 476748 |  |  | 3425 | -18359326.5 | -4516926.5 | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 5483073.5 |  | 10000000 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):90%；独立机电:70% | 是 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 15891600 | 15891600 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 2 | 1000000 | 13237100 | 12156825 | 12156825 |  |  | 92 | 7634114.25 | 6440000 | 2840000 | 3000000 | 0 | 600000 | 100000 | 729409.5 | 364704.75 |  |  | 763 | 4522710.75 | 10005784.25 | 0 |  |  |  | 0 | 5784.25 | 10000000 | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:98%；装修施工(含改造工程):98%；独立机电:90% | 是 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 12156825 | 12156825 |  |  | 0 |  |  | 0
大庆豫港龙泉铝合金加工材 | U_ORG_XM_DQYGLQLHJJGC | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 700000.18 | 0 |  |  | 700000 | 10017300 | 0.18 |  | 0 | 结算中 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 3 | 377916.56 | 10288536.62 | 11427825 | 11427825 |  |  | 111 | 9238504.25 | 8110000 | 6510000 | 1000000 |  | 600000 | 100000 | 685669.5 | 342834.75 |  |  | 2445 | 2189320.75 | 2195105 | 0 |  |  |  | 0 | 2195105 | 0 | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；独立机电:95% | 是 | 377916.56 | 31204.12 | 346712.44 | 11427825 | 11427825 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 4 |  | 4293311 | 7939950 | 7939950 |  |  | 185 | 9014595.5 | 8200000 | 7000000 | 700000 |  | 500000 | 100000 | 476397 | 238198.5 |  |  | 0 | -1074645.5 | 1120459.5 | 0 |  |  |  | 0 | 1120459.5 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 | 0 |  | 0 | 7939950 | 7939950 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 5 | 0 |  | 15163154 | 15163154 |  |  | 0 | 11939683.84 | 10500000 | 10000000 |  |  | 500000 | 75000 | 909789.23 | 454894.61 |  |  | 0 | 3223470.16 | 4343929.66 | 0 |  |  |  | 0 | 4343929.66 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:0% | 是 | 0 |  | 0 | 15163154 | 15163154 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 |  | 17909073 | 17909073 |  |  | 0 | 19636816.6 | 17950000 | 15450000 | 2000000 |  | 500000 | 75000 | 1074544.41 | 537272.19 |  |  | 0 | -1727743.6 | 2616186.06 | 0 |  |  |  | 0 | 2616186.06 | 0 | 0 | 在施数据 | 完工未交付:0% | 是 | 0 |  | 0 | 17909073 | 17909073 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 1 | 3451257.33 | 8978110.18 | 6298929.17 | 6298929.17 |  |  | 70 | 7595000 | 6795000 | 5515000 | 1280000 |  |  | 800000 |  |  |  |  | 220 | -1296070.83 | 1646033.57 | 0 |  |  |  | 0 | 1646033.57 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):75%；基础施工:25%；结构施工:2.5% |  | 3451257.33 | 284966.2016 | 3166291.13 | 6298929.17 | 6298929.17 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 2 | 5526852.95 |  | 0 |  |  |  | 0 | 400000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 350000 |  |  |  |  | 7 | -400000 | 1246033.57 | 0 |  |  |  | 0 | 1246033.57 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):87.5%；基础施工:55%；结构施工:12.5% |  | 5526852.95 | 456345.6564 | 5070507.29 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 3 | 16360673.07 | 16397064.26 | 0 |  |  |  | 0 | 1229706.63 | 743315.44 | 344634.1 | 140039.96 | 200000 | 58641.38 | 450000 | 36391.19 |  |  |  | 8 | -1229706.63 | 16326.94 | 0 |  |  |  | 0 | 16326.94 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):87.5%；基础施工:75%；结构施工:26.5% |  | 16397064.26 | 1350881.2627 | 15009791.81 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 4 | 24626519.642 | 25348562.542 | 13117651.41 | 13117651.408 |  |  | 52 | 12820572.22 | 11398529.32 | 4514107.93 | 6125780.01 | 300000 | 458641.38 | 700000 | 722042.9 |  |  |  | 52 | 297079.19 | 313406.13 | 0 |  |  |  | 0 | 313406.13 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):87.5%；基础施工:75%；结构施工:33.5%；二次结构施工:5% |  | 25348562.542 | 2033382.3558 | 22593137.29 | 13117651.41 | 13117651.41 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 5 | 23890967.68 | 25133385.01 | 20278850.03 | 20278850.0336 |  |  | 81 | 18566883.91 | 16648235.78 | 7222383.68 | 8517210.72 | 450000 | 458641.38 | 550000 | 1242417.33 | 126230.8 |  |  | 78 | 1711966.12 | 2025372.25 | 0 |  |  |  | 0 | 2025372.25 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:87.5%；结构施工:53.75%；二次结构施工:16.25% |  | 25133385.01 | 1972648.7075 | 21918318.97 | 20278850.03 | 20278850.03 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 6 | 23853014.68 | 25076682.88 | 20106708.01 | 20106708.008 |  |  | 80 | 17456342.14 | 15332673.94 | 5870421.87 | 8153610.69 | 450000 | 858641.38 | 900000 | 1223668.2 |  |  |  | 73 | 2650365.87 | 4675738.12 | 0 |  |  |  | 0 | 4675738.12 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:70%；二次结构施工:27.5% |  | 25076682.88 | 1969514.9736 | 21883499.71 | 20106708.01 | 20106708.01 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 7 | 20727563.235 | 21901401.555 | 20061346.3 | 20061346.304 |  |  | 92 | 15220789.91 | 13496951.59 | 5306493.06 | 7381817.15 | 350000 | 458641.38 | 550000 | 1173838.32 |  |  |  | 73 | 4840556.39 | 9516294.51 | 0 |  |  |  | 0 | 9516294.51 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:81.25%；二次结构施工:38.75% |  | 21901401.555 | 1711450.1754 | 19016113.06 | 20061346.3 | 20061346.3 |  |  | 0 |  |  | 0
常州精测新能源智能装备生产 | U_ORG_XM_CZJC | 处理中 | 2023 | 1 | 20503813.4191 | 4761682 | 1300000 | 1300000 |  |  | 27 | 36907028.23 | 32817876.54 | 11486256.7891 | 14768044.4432 | 4922681.4811 | 1640893.827 | 1250000 | 1464882.9989 | 1374268.6948 |  |  | 180 | -35607028.23 | 66260186.57 | 0 |  |  |  | 0 | 66260186.57 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):60%；独立机电:25% | 是 | 15810000 | 1692975.4199 | 18810838 | 1300000 | 1300000 |  | 0 | 0 |  |  | 0
常州精测新能源智能装备生产 | U_ORG_XM_CZJC | 处理中 | 2023 | 2 | 16301893.4015 | 8500000 | 6500000 | 6500000 |  |  | 76 | 11072108.47 | 9845362.96 | 3445877.0367 | 4430413.333 | 1476804.4443 | 492268.1481 | 375000 | 439464.8997 | 412280.6084 |  |  | 68 | -4572108.47 | 61688078.1 | 0 |  |  |  | 0 | 61688078.1 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):80%；独立机电:45% | 是 | 12570000 | 1346027.8955 | 14955865.51 | 6500000 | 6500000 |  |  | 0 |  |  | 0
常州精测新能源智能装备生产 | U_ORG_XM_CZJC | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 19185955.62 | 19185955.62 |  |  | 0 | 11072108.47 | 9845362.96 | 3445877.0367 | 4430413.333 | 1476804.4443 | 492268.1481 | 375000 | 439464.8997 | 412280.6084 |  |  | 0 | 8113847.15 | 11364140.75 | 0 |  |  |  | 0 | 11364140.75 |  | 0 | 结算月 |  | 是 |  |  | 0 | 19185955.62 | 19185955.62 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 92030.53 | 0 |  |  |  | 0 | 92030.53 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州海康威视智能安检产品产业化基地 | U_ORG_XM_HZHKWSSQ | 处理中 | 2023 | 1 | 3999790 | -1737616.25 | 686111.08 | 686111.08 |  |  | -76 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 686111.08 | 1219299.89 | 0 |  |  |  | 0 | 1219299.89 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 143790 | 330257.89 | 3669532.11 | 686111.08 | 1317442.08 |  |  | 631331 | 631331 |  | 631331 | 631331
北京航天工程大学军事设施建设 | U_ORG_XM_HTDXJSSS | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 22357994.72 | 22357994.72 |  |  | 0 | 23619676 | 20000000 | 14000000 | 5000000 | 1000000 |  |  | 2119676 | 1500000 |  |  | 0 | -1261681.28 | 573670.18 | 0 |  |  |  | 0 | 573670.18 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 22357994.72 | 22357994.72 |  |  | 0 |  |  | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  |  | 32383300 | 529613.5 |  | 12000000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  |  | 32383300 | 529613.5 |  | 12000000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海天岳碳化硅半导体材料 | U_ORG_XM_SHTY | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 19195800 | 16393908.47 | 16393908.47 |  |  | 85 | 18970000 | 16470000 | 6000000 | 8470000 | 2000000 |  | 0 | 2000000 | 500000 |  |  | 0 | -2576091.53 | 556.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 556.47 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 19195800 | 0 | 0 | 16393908.47 | 16393908.47 |  |  | 0 |  |  | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3488256.04 | 3488256.04 | 440324.9 | 2732626.63 | 315304.51 | [6 empty] | 0 | -3488256.04 | -2958642.54 | 4500000 | 4500000 |  |  | 36883300 | 1541357.46 |  | 16500000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32880000 |  |  |  | 32880000
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 2340000 | 2340000 |  |  | 0 | 5384209.87 | 1264531.91 | 764531.91 | 500000 |  |  | 600000 | 30000 |  | 3489677.96 |  | 0 | -3044209.87 | 804350.55 | 0 |  |  |  | 0 | 804350.55 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 2340000 | 2340000 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 704350.55 | 0 |  |  |  | 0 | 704350.55 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 处理中 | 2023 | 7 |  | 0 | 4500000 | 4500000 |  |  | 0 | 2750000 | 2600000 | 2000000 | 500000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 50000 |  |  | 0 | 1750000 | 2224350.55 | 0 |  |  |  | 0 | 2224350.55 |  | 0 | 结算月 |  |  |  |  | 0 | 4500000 | 4500000 |  |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 4 | 9289581.1425 | 36071453.7247 | 36151612.51 | 36151612.5108 |  |  | 100 | 15730858.15 | 9310102.09 | 2786874.3428 | 6038227.7426 | 485000 |  | 2500000 |  | 2113175.4392 |  | 1807580.6255 | 169 | 20420754.36 | 55881212.52 | 0 |  |  |  | -10600000 | 55881212.52 |  | -10600000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:75%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 9289581.1425 | 1548263.5237 | 7741317.62 | 36151612.51 | 36151612.51 |  |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 7 | 26549194.0203 | 9289581.1425 | 0 |  |  |  | 0 | 29798441.47 | 25806734.32 | 7964758.2061 | 17256976.1132 | 585000 |  | 2000000 |  | 1991707.1529 |  |  | 112 | -29798441.47 | 14907584.04 | 0 |  |  |  | -10600000 | 14907584.04 |  | -10600000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:90%；二次结构施工:30%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 否 | 26549194.0203 | 4424865.67 | 22124328.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 未提交 | 2023 | 10 | 13812533.8125 | 26549194.0203 | 18493068.34 | 18493068.338 |  |  | 70 | 17131560.54 | 13706907.12 | 4143760.1437 | 8978146.9781 | 585000 |  | 2500000 |  |  |  | 924653.4169 | 124 | 1361507.8 | 1485521.7 | 0 |  |  |  | -10600000 | 1485521.7 |  | -10600000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:96%；二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):15%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 13812533.8125 | 2302088.9687 | 11510444.84 | 18493068.34 | 18493068.34 |  |  | 0 |  |  | 0
北京亦庄新城金桥再生水厂 | U_ORG_XM_BJYZXCJQZSSC | 处理中 | 2023 | 7 | 2778790.33 |  | 3831907.2 | 3831907.2047 |  |  | 0 | 10478061.64 | 10159572.61 | 3313416.99 | 6410467.77 |  | 435687.85 | 197950.89 |  | 120538.14 | 0 |  | 377 | -6646154.44 | 4842522.99 | 0 |  |  |  | 0 | 4842522.99 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 229441.4 | 2549348.93 | 3831907.2 | 3831907.2 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 8 | 25876776.052 | 27206092.782 | 17521121.24 | 17521121.244 |  |  | 64 | 18635841.09 | 16756524.36 | 6029364.89 | 10068518.09 | 200000 | 458641.38 | 550000 | 1329316.73 |  |  |  | 72 | -1114719.85 | 8401574.66 | 0 |  |  |  | 0 | 8401574.66 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:88.75%；二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):8% |  | 27206092.782 | 2136614.5364 | 23740161.52 | 17521121.24 | 17521121.24 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 9 | 24911970.509 | 26457553.439 | 21764874.23 | 21764874.2256 |  |  | 82 | 19044062.76 | 16948479.83 | 7954347.5 | 8485490.95 | 50000 | 458641.38 | 550000 | 1545582.93 |  |  |  | 76 | 2720811.47 | 11122386.13 | 0 |  |  |  | 0 | 11122386.13 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:92.5%；二次结构施工:62.5%；装修施工(含改造工程):18% |  | 26457553.439 | 2056951.6934 | 22855018.82 | 21764874.23 | 21764874.23 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 10 | 18753774.6615 | 20474491.8515 | 21166042.75 | 21166042.7512 |  |  | 103 | 22247617.24 | 19626900.05 | 10161871.68 | 8956386.99 | 50000 | 458641.38 | 900000 | 1720717.19 |  |  |  | 119 | -1081574.49 | 10040811.64 | 0 |  |  |  | 0 | 10040811.64 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:96.25%；二次结构施工:82.5%；装修施工(含改造工程):28% |  | 20474491.8515 | 1548476.8069 | 17205297.85 | 21166042.75 | 21166042.75 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 11 | 20415300.576 | 22244956.156 | 16379593.48 | 16379593.4812 |  |  | 74 | 20487226.83 | 18107571.25 | 10637140.26 | 6961789.61 | 50000 | 458641.38 | 550000 | 1829655.58 |  |  |  | 100 | -4107633.35 | 5933178.29 | 0 |  |  |  | 0 | 5933178.29 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:90.5%；装修施工(含改造工程):38% |  | 22244956.156 | 1685667.02 | 18729633.56 | 16379593.48 | 16379593.48 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 处理中 | 2023 | 12 | 22690482.606 | 24462313.996 | 17795964.92 | 17795964.9248 |  |  | 73 | 22944795.14 | 20072963.75 | 13941836.46 | 5672485.91 |  | 458641.38 | 1100000 | 1771831.39 |  |  |  | 101 | -5148830.22 | 784348.07 | 0 |  |  |  | 0 | 784348.07 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):48% |  | 24462313.996 | 1873526.0867 | 20816956.52 | 17795964.92 | 17795964.92 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 | 580000 | 500000 | 300000 | 200000 |  |  | 30000 | 50000 |  |  |  | 0 | 420000 | 4349017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 4349017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京欧德宝商贸中心 | U_ORG_XM_BJODBSMZX | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 15800 | 0 |  |  |  | 7495000 | 15800 |  | 2215000 | 结算中 | 竣工:0%；完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京欧德宝商贸中心 | U_ORG_XM_BJODBSMZX | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 15800 | 0 |  |  |  | 7495000 | 15800 |  | 2215000 | 结算中 | 竣工:0%；完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京欧德宝商贸中心 | U_ORG_XM_BJODBSMZX | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 15800 | 0 |  |  |  | 7495000 | 15800 |  | 2215000 | 结算中 | 竣工:0%；完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:99%；二次结构施工:20% | 否 | 4860000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张北数据中心2A3总承包工程 | U_ORG_XM_ZBSJZX | 处理中 | 2023 | 10 | 1283100 |  | 5495039.28 | 5495039.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 5495039.28 | 5742417.14 | 0 |  |  |  | 0 | 5742417.14 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 1283100 | 5495039.28 | 5495039.28 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆腾讯云计算中心二期消防工程 | U_ORG_XM_CQTXEQXF | 处理中 | 2023 | 7 | 1071708.85 | 0 | 1144406.85 | 1144406.85 |  |  | 0 | 1218769.19 | 854218.24 | 183697.13 | 670521.11 |  | 0 |  | 334550.95 | 30000 |  |  | 114 | -74362.34 | 430602.52 | 0 |  |  |  | 0 | 430602.52 |  | 0 | 保修二年后 |  | 否 | 338106.85 | 88489.72 | 983219.13 | 1144406.85 | 1144406.85 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 1 | 11291543.62 | 6000000 | 5132800 | 5132800 |  |  | 86 | 8265400 | 7252400 | 1016400 | 4000000 | 2236000 |  | 0 | 675300 | 337700 |  |  | 73 | -3132600 | 16242526.78 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16242526.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:10%；结构施工:40% | 否 | 6000000 | 1012989.93 | 10278553.69 | 5132800 | 5132800 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 2 | 8000000 | 7300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3781800 | 2741800 | 541800 | 2200000 | 0 |  | 500000 | 360000 | 180000 |  |  | 47 | -3781800 | 12460726.78 | 0 |  |  |  | 0 | 12460726.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:15%；结构施工:45% | 否 | 7300000 | 540000 | 7460000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 3 | 8300000 | 8000000 | 4500000 | 4500000 |  |  | 56 | 6016200 | 4759200 | 659200 | 2750000 | 1350000 |  | 600000 | 438000 | 219000 |  |  | 72 | -1516200 | 10944526.78 | 0 |  |  |  | 0 | 10944526.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:20%；结构施工:50% | 否 | 8000000 | 657000 | 7643000 | 4500000 | 4500000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 4 | 9000000 | 9000000 | 5475000 | 5475000 |  |  | 61 | 6392400 | 5022400 | 722400 | 3000000 | 1300000 |  | 650000 | 480000 | 240000 |  |  | 71 | -917400 | 10027126.78 | 0 |  |  |  | 0 | 10027126.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:25%；结构施工:55% | 否 | 9500000 | 720000 | 8280000 | 5475000 | 5475000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 5 | 10000000 | 10800000 | 6000000 | 6000000 |  |  | 56 | 7107600 | 5692600 | 1142600 | 3200000 | 1350000 |  | 650000 | 510000 | 255000 |  |  | 71 | -1107600 | 8919526.78 | 0 |  |  |  | 0 | 8919526.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:30%；结构施工:60% | 否 | 12000000 | 810000 | 9190000 | 6000000 | 6000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 6 | 10800000 | 14400000 | 6750000 | 6750000 |  |  | 47 | 8172700 | 6712700 | 2162700 | 3200000 | 1350000 |  | 650000 | 540000 | 270000 |  |  | 76 | -1422700 | 7496826.78 | 0 |  |  |  | 0 | 7496826.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:35%；结构施工:65% | 否 | 16000000 | 972000 | 9828000 | 6750000 | 6750000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 7 | 14400000 | 14403000 | 8100000 | 8100000 |  |  | 56 | 8645000 | 7050000 | 2650000 | 3100000 | 1300000 |  | 650000 | 630000 | 315000 |  |  | 60 | -545000 | 6951826.78 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6951826.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:40%；结构施工:70%；二次结构施工:5% | 否 | 16000000 | 1296000 | 13104000 | 8100000 | 8100000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 8 | 14403000 | 16650000 | 10500000 | 10500000 |  |  | 63 | 8995000 | 7400000 | 2850000 | 3200000 | 1350000 |  | 650000 | 630000 | 315000 |  |  | 62 | 1505000 | 8456826.78 | 0 |  |  |  | 0 | 8456826.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:45%；结构施工:75%；二次结构施工:15% | 否 | 18500000 | 1296270 | 13106730 | 10500000 | 10500000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 9 | 16650000 | 20700000 | 9822100 | 9822100 |  |  | 47 | 9625000 | 7850000 | 2950000 | 3500000 | 1400000 |  | 650000 | 750000 | 375000 |  |  | 58 | 197100 | 8653926.78 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8653926.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:50%；结构施工:80%；二次结构施工:20% | 否 | 23000000 | 1498500 | 15151500 | 9822100 | 9822100 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 10 | 20700000 | 23500000 | 10000000 | 10000000 |  |  | 43 | 10755000 | 8800000 | 3850000 | 3600000 | 1350000 |  | 650000 | 870000 | 435000 |  |  | 52 | -755000 | 7898926.78 | 0 |  |  |  | 0 | 7898926.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:55%；结构施工:85%；二次结构施工:25% | 否 | 26500000 | 1863000 | 18837000 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 11 | 23500000 | 26500000 | 9500000 | 9500000 |  |  | 36 | 12545000 | 10500000 | 5500000 | 3650000 | 1350000 |  | 650000 | 930000 | 465000 |  |  | 53 | -3045000 | 4853926.78 | 0 |  |  |  | 0 | 4853926.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:60%；结构施工:90%；二次结构施工:30% | 否 | 30870000 | 2115000 | 21385000 | 9500000 | 9500000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 处理中 | 2023 | 12 | 26500000 | 26500000 | 9500000 | 9500000 |  |  | 36 | 13740000 | 11650000 | 6500000 | 3750000 | 1400000 |  | 650000 | 960000 | 480000 |  |  | 52 | -4240000 | 613926.78 | 0 |  |  |  | 0 | 613926.78 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:65%；结构施工:95%；二次结构施工:35% | 否 | 30500000 | 2385000 | 24115000 | 9500000 | 9500000 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥整机智能制造生产线 | U_ORG_XM_HFZJCF | 处理中 | 2023 | 12 | 55549386.49 | 126739180.3 | 11742500 | 11252980.27 |  | 489519.73 | 9 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 11742500 | 14860000 | 0 |  |  | 14860000 | 0 | 0 |  | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% | 是 |  | 4999444.78 | 50549941.71 | 11252980.27 | 11252980.27 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 1 | 4000000 | 10028705.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5242689.29 | 3536755.17 | 1501102.83 | 1831511.15 | 101409.61 | 102731.58 | 1096184.47 | 609749.65 | 0 |  |  | 131 | -5242689.29 | -5017674.21 | 5389584.92 | 5389584.92 |  |  | 31000000 | 371910.71 | 0 | 31000000 | 在施数据 | 基础施工:91% | 否 | 0 | 360000 | 3640000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 2 | 2000000 | 10000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 371910.71 | 0 | 0 |  |  | 31000000 | 371910.71 | 0 | 31000000 | 在施数据 | 基础施工:92% | 否 | 4000000 | 180000 | 1820000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 3 | 3000000 | 10000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 371910.71 | 0 | 0 |  |  | 31000000 | 371910.71 |  | 31000000 | 在施数据 | 基础施工:94% | 否 | 5000000 | 270000 | 2730000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 4 | 3000000 | 10000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1467336.14 | 989875.31 | 420132.17 | 512607.63 | 28382.76 | 28752.75 | 306802.67 | 170658.16 | 0 | 0 |  | 49 | -1467336.14 | -1095425.43 | 1500000 | 1500000 |  |  | 32500000 | 404574.57 |  | 32500000 | 在施数据 | 基础施工:96% | 否 | 5500000 | 270000 | 2730000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 5 | 4000000 | 10971294.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9975526.14 | 989875.31 | 420132.17 | 512607.63 | 28382.76 | 28752.75 | 306802.67 | 170658.16 | 0 | 8508190 |  | 249 | -9975526.14 | -9570951.57 | 10008190 | 10008190 |  |  | 42508190 | 437238.43 |  | 42508190 | 在施数据 | 基础施工:98% | 否 | 5500000 | 360000 | 3640000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 6 | 5000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8467336.14 | 989875.31 | 420132.17 | 512607.63 | 28382.76 | 28752.75 | 306802.67 | 170658.16 | 0 | 7000000 |  | 169 | -8467336.14 | -8030097.71 | 8500000 | 8500000 |  |  | 51008190 | 469902.29 | 0 | 51008190 | 在施数据 | 基础施工:100% | 否 | 5000000 | 450000 | 4550000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | U_ORG_XM_HFGXXZ | 处理中 | 2023 | 1 | 10000000 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 0 | 27310000 | 18760000 | 16000000 |  | 2760000 |  | 4500000 | 3450000 | 600000 |  |  | 273 | -15310000 | 33328633.69 | 0 |  |  |  | 0 | 33328633.69 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；市政道、桥施工:20% | 否 | 6000000 | 825688.07 | 9174311.93 | 12000000 | 20000000 |  |  | 8000000 | 8000000 |  | 8000000 |  | 8000000
合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | U_ORG_XM_HFGXXZ | 处理中 | 2023 | 4 | 9130370 |  | 12000000 | 0 |  |  | 0 | 20778766.31 | 18565166.31 | 9048966.31 | 8016200 | 1500000 |  | 780000 | 920000 | 513600 |  |  | 228 | -8778766.31 | 40342067.38 | 0 |  |  |  | 0 | 40342067.38 |  | 0 | 竣工数据 | 市政道、桥施工:100% | 否 | 8825600 | 753883.76 | 8376486.24 | 12000000 | 25683288.8 |  | 12000000 | 25683288.8 | 25683288.8 |  | 25683288.8 |  | 25683288.8
合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | U_ORG_XM_HFGXXZ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30533767.38 | 25493767.38 | 17102067.38 | 5100000 | 3291700 |  |  | 4500000 | 540000 |  |  | 0 | -30533767.38 | 9808300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9808300 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 27000000 |  |  | 27000000 | 27000000 |  | 27000000 |  | 27000000
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 1 | 17519348.54 | 0 | 27210288.76 | 27210288.76 |  |  | 0 | 19154701.57 | 16482481.9 | 15716895.78 | 546666.99 |  | 218919.13 | 49500 | 988305.6 | 0 | 1634414.066 |  | 109 | 8055587.19 | 34962787.19 | 0 |  |  |  | 0 | 34962787.19 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):98%；市政道、桥施工:100%；独立机电:98% | 否 | 5450023.56 | 1446552.29 | 16072796.25 | 27210288.76 | 27210288.76 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 2 | 5974718.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7397168.25 | 5401025.6 | 5330359.13 | 0 |  | 70666.47 |  | 371456.67 | 22862.37 | 1601823.61 |  | 124 | -7397168.25 | 27565618.94 | 0 |  |  |  | 0 | 27565618.94 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 | 0 | 493325.62 | 5481393.37 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 3 | 5999209.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3665726.75 | 3318710.35 | 3248043.88 |  |  | 70666.47 |  | 347016.4 |  |  |  | 61 | -3665726.75 | 23899892.19 | 0 |  |  |  | 0 | 23899892.19 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 | 0 | 493547.77 | 5505662.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 4 | 9012819.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 436762.52 | 70666.47 | 0 |  |  | 70666.47 |  | 366096.05 |  |  |  | 5 | -436762.52 | 23463129.67 | 0 |  |  |  | 0 | 23463129.67 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 0 | 744177.98 | 8268641.03 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 5 | 148158.42 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 325332.69 | 70666.47 |  |  |  | 70666.47 |  | 254666.22 |  |  |  | 220 | -325332.69 | 23137796.98 | 0 |  |  |  | 0 | 23137796.98 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 0 | 12233.23 | 135925.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 8 | 148158.42 |  | 0 |  |  |  | 0 | 75673.19 | 70666.47 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 7944766.56 | 0 |  |  |  | 0 | 7944766.56 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 0 | 12233.23 | 135925.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 12 | 148158.42 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75673.19 | 70666.47 | 0 |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 3256043.17 | 0 |  |  |  | 0 | 3256043.17 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 否 |  | 12233.23 | 135925.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥维信诺第六代AMOLED生产线（发展） | U_ORG_XM_HFV3FZ | 处理中 | 2023 | 7 | 0 |  | 468195.93 | 468195.93 |  | 0 | 0 | 43437.69 | 0 | [6 empty] | 43437.69 |  |  | 0 | 424758.24 | 1389686.12 | 0 |  |  |  | 0 | 1389686.12 |  | 0 | 保修二年后 |  | 是 | 0 |  | 0 | 468195.93 | 1170489.83 |  |  | 702293.9 | 702293.9 |  | 702293.9 | 702293.9
大庆市八一农垦大学基础教学实验楼 | U_ORG_XM_DQBYNKDX | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 15358461.97 | 15358461.97 |  |  | 0 | 6425589.19 | 6425589.19 | 6425589.19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8932872.78 | 9018178.58 | 0 |  |  | 8869700 | 0 | 148478.58 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 15358461.97 | 15358461.97 |  |  | 0 |  |  | 0
泉州援建抗疫工程 | U_ORG_XM_QZYJKYGC | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 431719.6 | 431719.6 |  |  | 0 | 812544.69 | 812544.69 | 812544.69 | [8 empty] | 0 | -380825.09 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 431719.6 | 431719.6 |  |  | 0 |  |  | 0
贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电 | U_ORG_XM_GYSGZFYYYJD | 处理中 | 2023 | 5 | 5000000 | 3374948.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20567.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20567.07 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 是 | 3374948.07 | 412844.04 | 4587155.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电 | U_ORG_XM_GYSGZFYYYJD | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20567.07 | 0 |  |  |  | 0 | 20567.07 |  | 0 | 保修二年后 | 独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 7 | 8000000 | 10000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8363522 | 1220846.21 | 518163.01 | 632216.07 | 35005.4 | 35461.73 | 378389.97 | 210478.4 | 0 | 6553807.42 |  | 105 | -8363522 | -7893619.71 | 8403807.42 | 8403807.42 |  |  | 59411997.42 | 510187.71 | 0 | 59411997.42 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:2% | 否 | 5000000 | 720000 | 7280000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 8 | 12000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7658542.58 | 1220846.21 | 518163.01 | 632216.07 | 35005.4 | 35461.73 | 378389.97 | 210478.4 | 0 | 5848828 |  | 64 | -7658542.58 | -7148354.87 | 7698828 | 7698828 |  |  | 67110825.42 | 550473.13 |  | 67110825.42 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:4% | 否 | 3000000 | 1080000 | 10920000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 9 | 10000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7308742.51 | 1319833.75 | 560176.23 | 683476.83 | 37843.68 | 38337.01 | 409070.23 | 227544.21 | 0 | 5352294.32 |  | 73 | -7308742.51 | -6758269.38 | 7352294.32 | 7352294.32 |  |  | 74463119.74 | 594024.94 |  | 74463119.74 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:8% | 否 | 8200000 | 900000 | 9100000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 10 | 10000000 | 38999999.49 | 0 |  |  |  | 0 | 4036448.19 | 1319833.75 | 560176.23 | 683476.83 | 37843.68 | 38337.01 | 409070.23 | 227544.21 | 0 | 2080000 |  | 40 | -4036448.19 | -3442423.25 | 4080000 | 4080000 |  |  | 78543119.74 | 637576.75 |  | 78543119.74 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:14% | 否 | 13200000 | 900000 | 9100000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 11 | 12000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11765641.69 | 1319833.75 | 560176.23 | 683476.83 | 37843.68 | 38337.01 | 409070.23 | 227544.21 |  | 9809193.5 |  | 98 | -11765641.69 | -11128064.94 | 11809193.5 | 11809193.5 | 0 | 0 | 90352313.24 | 681128.56 | 0 | 90352313.24 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:26% | 否 | 23200000 | 1080000 | 10920000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 处理中 | 2023 | 12 | 12000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11593112.72 | 1451817.12 | 616193.85 | 751824.52 | 41628.04 | 42170.71 | 449977.26 | 250298.63 | 0 | 9441019.71 |  | 97 | -11593112.72 | -10911984.16 | 11641019.71 | 11641019.71 |  |  | 101993332.95 | 729035.55 |  | 101993332.95 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:37% | 否 | 23247600 | 1080000 | 10920000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广东惠州金融街巽寮湾海世界 | U_ORG_XM_HZXLW | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 43682500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 43682500 | 59516846.89 | 0 |  |  |  | 79811100 | 59516846.89 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 43682500 | 43682500 | 43682500 | 43682500 | 0 |  |  | 0
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  |  | 64652603.22 | 18992678.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  |  | 64652603.22 | 18992678.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  |  | 64652603.22 | 18992678.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18992678.69 | 0 |  |  | 18952818.08 | 45699785.14 | 39860.61 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 27942595.09 |  |  | 27942595.09 | 27942595.09 |  | 0
广州阿里巴巴华南运营中心 | U_ORG_XM_GZALBB | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 169458400 | 0 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 3922240.68 | 0 |  |  |  | 32383300 | 3922240.68 |  | 12000000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 3706409.96 | 3706409.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3706409.96 | 3922240.68 | 0 |  |  |  | 32383300 | 3922240.68 |  | 12000000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 3706409.96 | 3706409.96 |  |  | 0 |  |  | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 3 | 31648782.68 | 25766182.68 | 0 |  |  |  | 128 | 3392627.18 | 3392627.18 | 3392627.18 | [8 empty] | 11 | -3392627.18 | 529613.5 | 0 |  |  |  | 32383300 | 529613.5 |  | 12000000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 2613202.24 | 29035580.44 | 0 | 32880000 |  |  | 32880000 |  | 32880000 | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  |  | 32383300 | 529613.5 |  | 12000000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  |  | 32383300 | 529613.5 |  | 12000000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  |  | 32383300 | 529613.5 |  | 12000000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  |  | 32383300 | 529613.5 |  | 12000000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  |  | 32383300 | 529613.5 |  | 12000000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 529613.5 | 0 |  |  |  | 32383300 | 529613.5 |  | 12000000 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山国际体育文化演艺中心 | U_ORG_XM_FSLQG | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85257657.5 | 0 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 5000 | 0 |  |  | 0 | -55000 | 3351224.01 | 0 | 0 |  |  | 4426726 | 3351224.01 | 0 | 0 | 在施数据 | 完工未交付:0% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 5000 | 0 |  |  | 0 | -55000 | 3296224.01 | 0 |  |  |  | 4426726 | 3296224.01 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 5000 | 0 |  |  | 0 | -55000 | 3241224.01 | 0 |  |  |  | 4426726 | 3241224.01 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:80%；二次结构施工:10% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京利星行中心(文化交流中心) | U_ORG_XM_LXHZX | 未提交 | 2023 | 6 |  |  | 1410497 | 701289 | 709208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1410497 | 113426067.23 | 0 |  |  |  | 0 | 113426067.23 |  | 0 | 保修五年后 | 完工已交付:0% | 是 | 0 |  | 0 | 701289 | 701289 |  |  | 0 |  |  | 0
泉州三安半导体研发与产业化 | U_ORG_XM_QZSABDT | 未提交 | 2023 | 1 | 38996487.6945 |  | 3700000 | 3700000 |  |  | 0 | 7183699.91 | 6517699.91 | 4961646.02 | 1356053.89 |  | 200000 |  |  | 666000 |  |  | 18 | -3483699.91 | 3751426.04 | 0 |  |  |  | 5573855.59 | 3751426.04 |  | 5573855.59 | 结算中 | 完工已交付:100% |  |  | 3385241.6173 | 35611246.08 | 3700000 | 7400000 | 3700000 |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 56600174.77 | 0 | 0 |  |  | 0 | 22568713.9 | 20498283.38 | 7512974.605 | 7238981.5813 | 1149265.4388 | 4597061.755 | 694059.9473 | 1111683.9265 | 264686.6491 |  |  | 0 | -22568713.9 | 78728186.1 | 0 |  |  |  | 0 | 78728186.1 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 2 | 5579975.846 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17389465.3 | 14239206.01 | 5412159.0666 | 6620285.2048 | 441352.347 | 1765409.388 | 708631.447 | 1972084.0258 | 469543.8156 |  |  | 312 | -17389465.3 | 61338720.8 | 0 |  |  |  | 0 | 61338720.8 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:20%；装修施工(含改造工程):5% | 是 | 6974969.8075 | 460731.94 | 5119243.91 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 3 | 25719768.984 | 5928724.3364 | 4150107.04 | 4150107.04 |  |  | 70 | 25684724.29 | 22573460.47 | 8278373.7647 | 8128187.9546 | 1233379.7503 | 4933519.0012 | 660218.47 | 2364305.858 | 86739.49 |  |  | 100 | -21534617.25 | 39804103.55 | 0 |  |  |  | 0 | 39804103.55 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:40%；装修施工(含改造工程):25%；独立机电:20% | 是 | 32149711.23 | 2123650.65 | 23596118.33 | 4150107.04 | 4150107.04 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 4 | 45642104.676 | 27327254.5455 | 19129078.19 | 19129078.19 |  |  | 70 | 37171704.6 | 33198419.33 | 8811772.0596 | 18289985.456 | 1219332.3637 | 4877329.4549 | 707299.488 | 2830219.2832 | 435766.4961 |  |  | 81 | -18042626.41 | 21761477.14 | 0 |  |  |  | 0 | 21761477.14 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:60%；装修施工(含改造工程):50%；独立机电:40% | 是 | 57052630.845 | 3768614.14 | 41873490.54 | 19129078.19 | 19129078.19 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 5 | 41302076.184 | 43494736.2182 | 30446315.36 | 30446315.36 |  |  | 78 | 28910635.75 | 25488200.41 | 6950260.9824 | 13903454.5681 | 926896.9712 | 3707587.8848 | 552110.489 | 2452954.6839 | 417370.1629 |  |  | 70 | 1535679.61 | 23297156.75 | 0 |  |  |  | 0 | 23297156.75 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):75%；独立机电:65% | 是 | 51627595.23 | 3410263.17 | 37891813.01 | 30446315.36 | 30446315.36 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 6 | 33723783.372 | 38883455.9455 | 25218419.16 | 25218419.16 |  |  | 79 | 19508643.89 | 17695450.96 | 6914993.0198 | 8085343.4545 | 539022.897 | 2156091.5879 | 536533.9993 | 1031147.5993 | 245511.3331 |  |  | 58 | 5709775.27 | 29006932.02 | 0 |  |  |  | 0 | 29006932.02 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):75%；独立机电:70% | 是 | 42154729.215 | 2784532.572 | 30939250.8 | 25218419.16 | 25218419.16 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 7 | 22208752.7444 | 35831519.8328 | 25082063.88 | 25082063.88 |  |  | 70 | 12006345.82 | 10393316.75 | 6039154.083 | 2015621.9984 | 467708.1332 | 1870832.5329 | 480376.4879 | 972527.0831 | 160125.496 |  |  | 54 | 13075718.06 | 42082650.08 | 0 |  |  |  | 0 | 42082650.08 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:90%；装修施工(含改造工程):95% | 是 | 27760940.9305 | 1833750.22 | 20375002.52 | 25082063.88 | 25082063.88 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 8 | 13373110.2768 | 23596799.7909 | 16517759.85 | 16517759.85 |  |  | 70 | 13018424.77 | 11667161.81 | 4599251.0561 | 5300933.0623 | 353395.5375 | 1413582.15 | 274852.3019 | 984793.2227 | 91617.434 |  |  | 97 | 3499335.08 | 45581985.16 | 0 |  |  |  | 0 | 45581985.16 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:95%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 16716387.846 | 1104201.75 | 12268908.53 | 16517759.85 | 16517759.85 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 9 | 5324440.8368 | 14208929.6691 | 9946250.76 | 9946250.76 |  |  | 70 | 13734097.99 | 13396493.3 | 4728212.8991 | 5751210.3026 | 583414.0202 | 2333656.0807 | 123513.9119 | 172919.4767 | 41171.3 |  |  | 258 | -3787847.23 | 41794137.93 | 0 |  |  |  | 0 | 41794137.93 |  | 0 | 竣工数据 | 独立机电:100%；装修施工(含改造工程):100% | 否 | 6655551.046 | 439632.72 | 4884808.12 | 9946250.76 | 9946250.76 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 10 | 12150112.9038 | 5657218.3891 | 3960052.87 | 3960052.87 |  |  | 70 | 12734097.99 | 11584455.17 | 4330314.2147 | 4440605.7174 | 562707.0478 | 2250828.1913 | 0 | 0 | 1149642.82 |  |  | 105 | -8774045.12 | 33020092.81 | 0 |  |  |  | 0 | 33020092.81 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  | 1003220.3315 | 11146892.57 | 3960052.87 | 3960052.87 |  |  | 0 |  |  | 0
湛江华发新城花园 | U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 27000000 | 27000000 |  |  | 0 | 24025000 | 24000000 | 22600000 | 1400000 |  |  | 10000 | 15000 |  |  |  | 0 | 2975000 | 2984175.94 | 24000000 |  | 24000000 | 24000000 | 25461978.37 | 2984175.94 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 27000000 | 27000000 |  |  | 0 |  |  | 0
湛江华发新城花园 | U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 0 | 1510000 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 1500000 | 0 |  |  | 0 | -510000 | 2474175.94 | 0 |  |  |  | 25461978.37 | 2474175.94 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
湛江华发新城花园 | U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 处理中 | 2023 | 6 | 14553400 | 12500000 | 20000000 | 20000000 |  |  | 160 | 17295764.32 | 14235813.82 | 12000000 | 2000000 | 0 | 235813.82 | 100000 | 2459950.5 | 500000 |  |  | 119 | 2704235.68 | 5178411.62 | 0 |  |  |  | 25461978.37 | 5178411.62 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100%；竣工:100% | 是 |  | 1201656.88 | 13351743.12 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 5000 | 0 |  |  | 0 | -55000 | 3186224.01 | 0 |  |  |  | 4426726 | 3186224.01 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:70%；装修施工(含改造工程):20% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 55000 | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 | -55000 | 3131224.01 | 0 |  |  |  | 4426726 | 3131224.01 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):80% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 55000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 5000 | 0 |  |  | 0 | -55000 | 3076224.01 | 0 |  |  |  | 4426726 | 3076224.01 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工已交付:0% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 55000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  | 0 | 0 | -55000 | 3021224.01 | 0 |  |  |  | 4426726 | 3021224.01 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工已交付:30% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 55000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 | -55000 | 2966224.01 | 0 |  |  |  | 4426726 | 2966224.01 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工已交付:50% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 55000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55000 | 2911224.01 | 0 |  |  |  | 4426726 | 2911224.01 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工已交付:70% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 55000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 | -55000 | 2856224.01 | 0 |  |  |  | 4426726 | 2856224.01 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工已交付:90% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 55000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 | -55000 | 2801224.01 | 0 |  |  |  | 4426726 | 2801224.01 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工已交付:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 55000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 | -55000 | 2746224.01 | 0 |  |  |  | 4426726 | 2746224.01 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 处理中 | 2023 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34690167.54 | 0 |  |  |  | 4426726 | 34690167.54 |  | 0 | 结算月 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河北雄安新区万科实验室 | U_ORG_XM_HBXAWKSYS | 处理中 | 2023 | 1 | 2366411.99 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100% | 否 |  | 223512.78 | 2142899.21 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河北雄安新区万科实验室 | U_ORG_XM_HBXAWKSYS | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 44158.32 | 44158.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 44158.32 | 44158.32 | 0 |  |  |  | 0 | 44158.32 |  | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 44158.32 | 44158.32 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 6 | 49992.19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 60 | -30000 | 4291813.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4291813.47 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 4127.8 | 45864.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 7 | 49992.19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 60 | -30000 | 4261813.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4261813.47 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 4127.8 | 45864.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 8 | 49992.19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 60 | -30000 | 4231813.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4231813.47 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 4127.8 | 45864.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 9 | 49992.19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 60 | -30000 | 4201813.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4201813.47 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 4127.8 | 45864.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 10 | 49992.19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 60 | -30000 | 4171813.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4171813.47 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 4127.8 | 45864.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 11 | 49992.19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 60 | -30000 | 4141813.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4141813.47 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 4127.8 | 45864.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 12 | 49992.19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 60 | -30000 | 4111813.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4111813.47 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 4127.8 | 45864.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京火神庙商业中心改造 | U_ORG_XM_BJHSMZXGZ | 处理中 | 2023 | 6 | 16631705.74 |  | 29421691.27 | 29421691.27 |  |  | 0 | 20037252.46 | 19684252.46 | 10644752.46 | 6780000 | 1459500 | 800000 | 70000 |  | 283000 |  |  | 120 | 9384438.81 | 9384438.81 | 0 |  |  | 8903100 | 0 | 481338.81 |  | 0 | 结算月 |  |  |  | 1373260.11 | 15258445.63 | 29421691.27 | 29421691.27 |  |  | 0 |  |  | 0
北京火神庙商业中心改造 | U_ORG_XM_BJHSMZXGZ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 30417078.14 | 30417078.14 |  |  | 0 | 30415612.95 | 25562883.9 | 13950290.62 | 9801875.74 |  | 1810717.54 | 100000 | 3968690.93 | 784038.12 |  |  | 0 | 1465.19 | 482804 | 0 |  |  |  | 0 | 482804 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 30417078.14 | 30417078.14 |  |  | 0 |  |  | 0
北京国贸公寓改造 | U_ORG_XM_BJGMGYGZ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 6124343 | 6124343 |  |  | 0 | 5400000 | 5400000 | 2400000 | 1000000 |  | 2000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 724343 | 1232920.73 | 0 |  |  |  | 2574958.63 | 1232920.73 |  | 0 | 结算中 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 6124343 | 6124343 |  |  | 0 |  |  | 0
北京国贸公寓改造 | U_ORG_XM_BJGMGYGZ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 3129468 | 3129468 |  |  | 0 | 1686757.73 | 0 | [5 empty] | 1686757.73 |  |  |  | 0 | 1442710.27 | 2675631 | 0 |  |  |  | 2574958.63 | 2675631 |  | 0 | 结算中 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 3129468 | 3129468 |  |  | 0 |  |  | 0
菲律宾梅普尔格罗夫新城第一项目 | U_ORG_XM_FLBMPEGLFXC | 未提交 | 2023 | 1 |  | 0 | 16831794.59 | 10919425.2363 | 198900.9995 | 5713468.3592 | 0 | 5379900.81 | 0 | [5 empty] | 5379900.8142 |  |  |  | 0 | 11451893.78 | 14289137.09 | 0 |  |  |  | -26159647.96 | -11870510.87 | 26159647.96 | -26159647.96 | 结算月 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 10919425.24 | 10919425.24 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 11 | 12150112.9038 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16948246.35 | 11460689.69 | 5418884.79 | 3781353.6732 | 452090.2449 | 1808360.9795 | 0 | 4432257.3029 | 1055299.358 |  |  | 139 | -16948246.35 | 16071846.46 | 0 |  |  |  | 0 | 16071846.46 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  | 1003220.3315 | 11146892.57 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 处理中 | 2023 | 12 | 22150112.9037 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13234097.99 | 12371865.87 | 5971145.4592 | 3550540.3113 | 570036.0208 | 2280144.083 |  |  | 862232.1168 |  |  | 60 | -13234097.99 | 2837748.47 | 0 |  |  |  | 0 | 2837748.47 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  | 1828908.4049 | 20321204.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 6 | 33291077.9167 | 34198375.4967 | 12929265.86 | 12929265.8558 |  |  | 83 | 9400000 | 8500000 | 7000000 | 1500000 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 28 | 3529265.86 | 22072820.52 | 0 |  |  |  | 0 | 22072820.52 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):48%；独立机电:48% | 是 | 32520023.2506 | 2748804.5986 | 30542273.32 | 12929265.86 | 28253857.51 |  |  | 15324591.65 |  | 15324591.6536 | 15324591.65 |  |  |  | 15324591.6536
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 7 | 32520023.2506 | 32520023.2506 | 10612226.95 | 10612226.9469 |  |  | 80 | 11620823.43 | 10720823.43 | 7000000 | 3720823.43 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 36 | -1008596.48 | 21064224.04 | 0 |  |  |  | 0 | 21064224.04 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):55%；独立机电:55% | 是 | 33387725.4046 | 2685139.5345 | 29834883.72 | 10612226.95 | 26016018.6 |  |  | 15403791.65 |  | 15403791.6536 | 15403791.65 |  |  |  | 15403791.6536
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 8 | 33387725.4046 | 33387725.4046 | 9358929.28 | 9358929.2781 |  |  | 80 | 8685763.62 | 7785763.62 | 7285763.6158 | 500000 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 26 | 673165.66 | 21737389.7 | 0 |  |  |  | 0 | 21737389.7 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):65%；独立机电:65% | 是 | 27259342.4354 | 2756784.6664 | 30630940.74 | 9358929.28 | 26710180.32 |  |  | 17351251.05 |  | 17351251.0456 | 17351251.05 |  |  |  | 17351251.0456
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 9 | 27259342.4354 | 27259342.4354 | 5786785.67 | 5786785.6663 |  |  | 80 | 7164322.71 | 6264322.71 | 5764322.7118 | 500000 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 26 | -1377537.04 | 20359852.66 | 0 |  |  |  | 0 | 20359852.66 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100%；完工已交付:100% | 是 | 14357878.8435 | 2250771.3938 | 25008571.04 | 5786785.67 | 21807473.95 |  |  | 16020688.28 |  | 16020688.2821 | 16020688.28 |  |  |  | 16020688.2821
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 10 | 14357878.8435 | 14357878.8435 | 490843.68 | 490843.6828 |  |  | 80 | 5182567.65 | 4343873.69 | 4043873.6867 | 300000 |  |  |  | 838693.9619 |  |  |  | 36 | -4691723.97 | 15668128.69 | 0 |  |  |  | 0 | 15668128.69 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 1185512.932 | 13172365.91 | 490843.68 | 11486303.07 |  |  | 10995459.39 |  | 10995459.392 | 10995459.39 |  |  |  | 10995459.392
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 3530627.99 | 3530627.989 |  |  | 0 | 2300000 | 2300000 | 2000000 | 300000 | [7 empty] | 0 | 1230627.99 | 16898756.68 | 0 |  |  |  | 0 | 16898756.68 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 3530627.99 | 3747113.27 |  |  | 216485.28 |  | 216485.28 | 216485.28 |  |  |  | 216485.28
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 9227107.69 | 9227107.6925 |  |  | 0 | 1800000 | 1800000 | 1500000 | 300000 | [7 empty] | 0 | 7427107.69 | 24325864.37 | 0 |  |  |  | 0 | 24325864.37 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 9227107.69 | 12375607.69 |  |  | 3148500 |  | 3148500 | 3148500 |  |  |  | 3148500
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20438096.71 | 16719781.63 | 8000000 | 8519781.63 |  | 200000 | 430886.98 | 3124625.9694 | 162802.13 |  |  | 0 | -20438096.71 | 26770466.54 | 0 |  |  |  | 0 | 26770466.54 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:95%；结构施工:5% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 2 | 37326598.8364 | 27758698.8364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12959729.02 | 9389836.22 | 4000000 | 5389836.22 |  |  | 323165.23 | 3124625.9694 | 122101.6 |  |  | 35 | -12959729.02 | 13810737.52 | 0 |  |  |  | 0 | 13810737.52 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:12% | 是 | 20460894.4538 | 3082012.748 | 34244586.09 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 3 | 32316523.472 | 32316523.472 | 11103479.53 | 11103479.5345 |  |  | 34 | 14390688.19 | 12719781.63 | 6000000 | 6519781.63 | 0 | 200000 | 430886.98 | 1077217.45 | 162802.13 |  |  | 45 | -3287208.66 | 10523528.86 | 0 |  |  |  | 0 | 10523528.86 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:21% | 是 | 33464431.6188 | 2668336.8004 | 29648186.67 | 11103479.53 | 11103479.53 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 4 | 33175874.8017 | 35908770.2117 | 10891582.8 | 10891582.7988 |  |  | 30 | 14223392.7 | 12443471.12 | 6000000 | 6443471.12 |  |  | 430886.98 | 1077217.45 | 271817.15 |  |  | 43 | -3331809.9 | 7191718.96 | 0 |  |  |  | 0 | 7191718.96 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:30% | 是 | 33464431.6188 | 2739292.4148 | 30436582.39 | 10891582.8 | 10891582.8 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 5 | 76949278.09 | 76949278.09 | 28012056.47 | 28012056.47 |  |  | 36 | 5197672.04 | 4779945.41 | 3150000 | 1629945.41 |  |  | 107721.74 | 269304.36 | 40700.53 |  |  | 7 | 22814384.43 | 30006103.39 | 0 |  |  |  | 0 | 30006103.39 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:55%；二次结构施工:20% | 是 | 31563875.2694 | 6353610.1175 | 70595667.97 | 28012056.47 | 28012056.47 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 6 | 48772551.45 | 48772551.45 | 54662847.47 | 54662847.4747 |  |  | 112 | 51148762.38 | 44764669.7 | 21650000 | 23114669.7 |  |  | 1497735.56 | 3744338.9 | 1142018.22 |  |  | 105 | 3514085.09 | 33520188.48 | 0 |  |  |  | 0 | 33520188.48 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:69%；二次结构施工:40% | 是 | 27909339.7909 | 4027091.4041 | 44745460.05 | 54662847.47 | 54662847.47 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 7 | 41916739.5 | 41916739.5 | 36946939.05 | 36946939.05 |  |  | 88 | 32722556.17 | 28746913.79 | 14650000 | 13896913.79 |  | 200000 | 934201.03 | 2335502.57 | 705938.78 |  |  | 78 | 4224382.88 | 37744571.36 | 0 |  |  |  | 0 | 37744571.36 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:82.4%；二次结构施工:45% | 是 | 27909339.7909 | 3461015.1881 | 38455724.31 | 36946939.05 | 36946939.05 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 8 | 33528607.04 | 33528607.04 | 31766273.03 | 31766273.03 |  |  | 95 | 26105273.66 | 22713151.43 | 10764000 | 11949151.43 |  |  | 797084.79 | 1992711.98 | 602325.46 |  |  | 78 | 5660999.37 | 43405570.73 | 0 |  |  |  | 0 | 43405570.73 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:89.3%；二次结构施工:60%；独立机电:5% | 是 | 27909339.7909 | 2768417.095 | 30760189.94 | 31766273.03 | 31766273.03 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 9 | 24556094.18 | 24556094.18 | 25489435.79 | 25489435.79 |  |  | 104 | 21804859.35 | 19245198.14 | 9928000 | 9317198.14 |  |  | 601472.14 | 1503680.35 | 454508.72 |  |  | 89 | 3684576.44 | 47090147.17 | 0 |  |  |  | 0 | 47090147.17 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:93%；二次结构施工:70%；独立机电:10% | 是 | 27909339.7909 | 2027567.4094 | 22528526.77 | 25489435.79 | 25489435.79 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 10 | 24975823.53 | 24975823.53 | 18829201.02 | 18829201.02 |  |  | 75 | 18450720.3 | 16884969.69 | 11092000 | 5592969.69 |  | 200000 | 367921.88 | 919804.71 | 278024.02 |  |  | 74 | 378480.72 | 47468627.89 | 0 |  |  |  | 0 | 47468627.89 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:96%；二次结构施工:75%；独立机电:15% | 是 | 27909339.7909 | 2062223.9612 | 22913599.57 | 18829201.02 | 18829201.02 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 11 | 21218926.65 | 21218926.65 | 19266312.35 | 19266312.35 |  |  | 91 | 16740292.8 | 15369048.9 | 10092000 | 5277048.9 |  |  | 322216.47 | 805541.18 | 243486.25 | 0 |  | 79 | 2526019.55 | 49994647.44 | 0 |  |  |  | 0 | 49994647.44 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:98%；二次结构施工:80%；独立机电:20% | 是 | 29446786.0564 | 1752021.4665 | 19466905.18 | 19266312.35 | 19266312.35 |  |  | 0 |  |  | 0
北京中央芭蕾舞团业务用房扩建 | U_ORG_XM_BJBLWT | 处理中 | 2023 | 12 | 19340478.2 | 19340478.2 | 21878125 | 21878125 |  |  | 113 | 15314723.88 | 14071522.52 | 10092000 | 3979522.52 |  |  | 329782.53 | 617696.33 | 295722.5 |  |  | 79 | 6563401.12 | 56558048.56 | 0 |  |  |  | 0 | 56558048.56 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:85%；独立机电:25% | 是 | 26537721.4069 | 1596920.2183 | 17743557.98 | 21878125 | 21878125 |  |  | 0 |  |  | 0
北京密云项目住宅 | U_ORG_XM_MYZZ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 1637661.93 | 1637661.93 |  |  | 0 | 1014351.7 | 1014351.7 | 942618.32 | 71733.38 | [7 empty] | 0 | 623310.23 | 20753722.47 | 0 |  |  |  | 0 | 20753722.47 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 1637661.93 | 1637661.93 |  |  | 0 |  |  | 0
北京永定河混合垃圾治理 | U_ORG_XM_BJYDHHHLJZL | 处理中 | 2023 | 12 | 5769600 | 14915389.71 | 6571200 | 6571200 |  |  | 44 | 6545200 | 5308100 | 1000000 | 0 | 4308100 | 0 | 0 | 1137100 | 100000 |  |  | 113 | 26000 | 121500 | 0 |  |  |  | 0 | 121500 |  | 0 | 结算月 |  | 否 | 128462.23 | 476300 | 5293300 | 6571200 | 6571200 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心（一期） | U_ORG_XM_SZJLSWZXYQ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 206670.7 | 0 |  |  |  | 0 | 206670.7 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心（一期） | U_ORG_XM_SZJLSWZXYQ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 206670.7 | 0 |  |  |  | 0 | 206670.7 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 6 | 52000000 | 52000000 | 0 |  |  |  | 0 | 37956502 | 32768162 | 19530976.9884 | 12237185.0116 | 1000000 |  | 3000000 | 2188340 |  |  |  | 73 | -37956502 | 72518468.73 | 0 |  |  |  | 0 | 72518468.73 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):55% | 是 | 52000000 | 4293577.98 | 47706422.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_WLCBALYJS | 处理中 | 2023 | 3 | 0 |  | 2960823.08 | 2960823.08 |  | 0 | 0 | 853665.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35967 | 552378.64 | 265319.84 | 0 | 0 | 0 | 2107157.6 | 2139110.88 | 0 |  |  | 2109000 | 0 | 30110.88 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% |  | 0 |  | 0 | 2960823.08 | 2960823.08 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市创新创业无障碍服务中心 | U_ORG_XM_SZSCZX | 处理中 | 2023 | 1 | 1028197.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13859745.83 | 13659745.83 | 11356031.27 | 2233527.47 | 70187.09 |  | 200000 |  |  | 0 |  | 1348 | -13859745.83 | 8580054.17 | 0 |  |  |  | 7600000 | 8580054.17 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:99.5% | 否 |  | 84897.0165 | 943300.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
北京国家游泳中心改造三期 | U_ORG_XM_YYZXGZSQ | 处理中 | 2023 | 1 | 50009519.01 | 2490812.91 | 0 |  |  |  | 0 | 2863416.71 | 1863416.71 | 1854176.23 | 9240.48 |  |  | 500000 |  | 500000 |  |  | 6 | -2863416.71 | 15220583.29 | 0 |  |  |  | 0 | 15220583.29 |  | 0 | 结算月 |  |  | 31518496.85 | 4129226.34 | 45880292.67 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京国家游泳中心改造三期 | U_ORG_XM_YYZXGZSQ | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 27479115.01 | 27479115.01 |  |  | 0 | 42699698.3 | 37386957.56 | 27099398.07 | 10287559.49 |  |  | 1800000 | 3244935.14 | 267805.6 |  |  | 0 | -15220583.29 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 27479115.01 | 27479115.01 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山金融街顺德陈村 | U_ORG_XM_FSJRJSD | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 4904278.67 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1815222.74 | 0 |  |  | 0 | 72530000 | 1815222.74 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100% | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
佛山金融街顺德陈村 | U_ORG_XM_FSJRJSD | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1815222.74 | 0 |  |  | 0 | 72530000 | 1815222.74 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 1 | 45998336.74 | 48553036.74 | 50133333.3 | 50133333.3 |  |  | 103 | 20250499.94 | 18074929.08 | 16074929.0787 | 2000000 |  |  | 323686.9116 | 809217.279 | 1042666.666 |  |  | 44 | 29882833.36 | 63516858.17 | 13035599.19 | 13035599.1912 |  |  | 48874724 | 76552457.36 |  | 48874723.9972 | 在施数据 | 基础施工:5%；结构施工:3.5% | 是 | 16184345.58 | 3798027.81 | 42200308.93 | 50133333.3 | 50133333.3 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 2 | 157925979 | 157925979 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13340935.87 | 9476245.01 | 6476245.009 | 3000000 |  |  | 3055473.5765 | 809217.279 |  |  |  | 8 | -13340935.87 | 63211521.49 | 0 | 0 |  |  | 1526548.54 | 15863346.03 | 47348175.46 | 1526548.5372 | 在施数据 | 基础施工:40%；结构施工:30%；二次结构施工:3.5%；独立机电:5.5% | 是 | 157925979 | 13039759.73 | 144886219.27 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 3 | 225967448.9629 | 225967448.9629 | 104266666.6 | 104266666.6004 |  |  | 46 | 131086285.59 | 117946133.73 | 108946133.7309 | 9000000 |  |  | 3158519.58 | 7896298.9501 | 2085333.332 |  |  | 58 | -26819618.99 | -10956272.96 | 75450605.69 | 75450605.6899 |  |  | 76977154.23 | 64494332.73 | 0 | 76977154.2271 | 在施数据 | 基础施工:40%；结构施工:45%；二次结构施工:10%；独立机电:6% | 是 | 225967448.9629 | 18657862.7584 | 207309586.2 | 104266666.6 | 104266666.6 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 4 | 79486592.8725 | 79486592.8725 | 125119999.92 | 125119999.9204 |  |  | 157 | 177918494.67 | 159598373.24 | 149598373.2399 | 10000000 |  |  | 4519348.9793 | 11298372.4481 | 2502399.9984 |  |  | 224 | -52798494.75 | 11695837.98 | 0 | 0 |  |  | 69517043.42 | 4235727.17 | 7460110.81 | 69517043.4171 | 在施数据 | 结构施工:7%；二次结构施工:12%；独立机电:12% | 是 | 79486592.8725 | 6563113.173 | 72923479.7 | 125119999.92 | 125119999.92 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 5 | 90297411.3049 | 90297411.3049 | 3128000 | 3127999.998 |  |  | 3 | 51381466.91 | 45208026.5 | 40208026.4986 | 5000000 |  |  | 2136550.7675 | 3974329.6436 | 62560 |  |  | 57 | -48253466.91 | -44017739.74 | 46665069.22 | 46665069.2194 |  |  | 116182112.64 | 2647329.48 |  | 116182112.6365 | 在施数据 | 结构施工:7%；二次结构施工:12%；独立机电:12% | 是 | 90297411.3049 | 7455749.5573 | 82841661.75 | 3128000 | 3128000 |  |  | 0 |  |  | 0
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 10444237.81 | 15351414.2 | 15351414.201 |  |  | 147 | 22365008.2 | 22215008.2 | 11139314.9488 | 11075693.2479 |  |  | 50000 | 0 | 100000 |  |  | 0 | -7013594 | -6752600.93 | 8000000 | 0 | 8000000 | 1000000 | 8000000 | 247399.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 15351414.2 | 15351414.2 |  |  | 0 |  |  | 0
北京万科翡翠云图 | U_ORG_XM_WKFCYT | 处理中 | 2023 | 12 | 41340719.12 | 1146818.98 | 74766172.29 | 74766172.29 |  |  | 7980 | 60595095.69 | 40312455.42 | 18012455.42 | 20000000 |  | 2300000 | 842459.38 | 800000 | 643842.79 | 17996338.1 |  | 147 | 14171076.6 | 33118575.26 | 0 |  | 0 | 9477398.66 | 18327600 | 23641176.6 |  | 0 | 结算月 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 | 0 | 9652394.402 | 31688324.72 | 74766172.29 | 74766172.29 |  |  | 0 |  |  | 0
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 197399.07 | 0 |  |  |  | 8000000 | 197399.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -50000 | 147399.07 | 0 |  |  | 0 | 8000000 | 147399.07 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 处理中 | 2023 | 9 | 148158.42 |  | 0 |  |  |  | 0 | 75673.19 | 70666.47 |  |  |  | 70666.47 |  | 5006.72 |  |  |  | 51 | -75673.19 | 7869093.37 | 0 |  |  |  | 0 | 7869093.37 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  | 12233.23 | 135925.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目[局集团] | U_ORG_XM_BJLZJRSWQJ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 3600000 | 3600000 |  |  | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [8 empty] | 0 | 600000 | 44152700 | 0 |  |  |  | 0 | 44152700 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 3600000 | 3600000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线 | U_ORG_XM_GZCSJ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | [8 empty] | 0 | -5000000 | 44588276.39 | 0 |  |  |  | 0 | 44588276.39 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 6 | 109344765.8306 | 109344765.8306 | 145973333.24 | 145973333.24 |  |  | 133 | 59285697.39 | 50045411.93 | 47045411.93 | 3000000 |  |  | 1805948.2261 | 4514870.565 | 2919466.67 |  |  | 54 | 86687635.85 | 89334965.33 | 0 | 0 |  |  | 29494476.79 | 2647329.48 | 86687635.8478 | 29494476.7865 | 在施数据 | 结构施工:0.5%；二次结构施工:14%；独立机电:19% | 是 | 109344765.8306 | 9028466.9034 | 100316298.93 | 145973333.24 | 145973333.24 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 7 | 112857109.4979 | 112857109.4979 | 56303999.97 | 56303999.97 |  |  | 50 | 73827648.16 | 65047434.55 | 63547434.5479 | 1500000 |  |  | 2186895.3166 | 5467238.2915 | 1126080 |  |  | 65 | -17523648.19 | -14876318.71 | 14876318.71 | 14876318.7142 |  |  | 44370795.5 | 0 |  | 44370795.5008 | 在施数据 | 二次结构施工:14%；独立机电:19% | 是 | 112857109.4979 | 9318476.931 | 103538632.57 | 56303999.97 | 56303999.97 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 8 | 119485285.7199 | 119485285.7199 | 66730666.62 | 66730666.6242 |  |  | 56 | 77917406.69 | 68682795.7 | 68682795.7028 |  |  |  | 2257142.19 | 5642855.47 | 1334613.33 |  |  | 65 | -11186740.07 | -11186740.07 | 11186740.08 | 11186740.0759 |  |  | 55557535.58 | 0.01 |  | 55557535.5767 | 在施数据 | 二次结构施工:20%；独立机电:20% | 是 | 119485285.7199 | 9865757.537 | 109619528.18 | 66730666.62 | 66730666.62 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 9 | 66521394.2506 | 66521394.2506 | 106351999.93 | 106351999.93 |  |  | 160 | 83137676.83 | 72646666.83 | 72646666.83 |  |  |  | 2389705.7144 | 5974264.29 | 2127040 |  |  | 125 | 23214323.1 | 23214323.11 | 0 | 0 |  |  | 32343212.48 | 0.01 | 23214323.1027 | 32343212.4767 | 在施数据 | 二次结构施工:12%；独立机电:5% | 是 | 66521394.2506 | 5492592.1858 | 61028802.06 | 106351999.93 | 106351999.93 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 10 | 25431276.8204 | 25431276.8204 | 78199999.95 | 78199999.95 |  |  | 307 | 50713131.7 | 44492634.1 | 44492634.1 |  |  |  | 1330427.885 | 3326069.71 | 1564000 |  |  | 199 | 27486868.25 | 27486868.26 | 0 | 0 | 0 |  | 4856344.23 | 0.01 | 27486868.2502 | 4856344.2267 | 在施数据 | 二次结构施工:2.5%；独立机电:1.5% | 是 | 25431276.8204 | 2099830.1962 | 23331446.62 | 78199999.95 | 78199999.95 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 11 | 6796365 | 6796365 | 62559999.96 | 62559999.96 |  |  | 920 | 17574571.69 | 14543182.31 | 14543182.31 |  |  |  | 508625.5364 | 1271563.84 | 1251200 |  |  | 259 | 44985428.27 | 44985428.28 | 0 |  |  |  | 0.01 | 40129084.06 | 4856344.22 | 0.006691 | 在施数据 | 市政道、桥施工:100%；竣工:100% | 是 | 6796365 | 561167.7523 | 6235197.25 | 62559999.96 | 62559999.96 |  |  | 0 |  |  | 0
广州小鹏科技园 | U_ORG_XM_GZXPKJY | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 33365333.31 | 33365333.31 |  |  | 0 | 7462132.44 | 6319080.23 | 6319080.23 |  |  |  | 135927.3 | 339818.25 | 667306.66 |  |  | 0 | 25903200.87 | 66032284.93 | 0 |  |  |  | 0.01 | 66032284.93 |  | 0.006691 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 33365333.31 | 33365333.31 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1800000 | 1800000 | 1500000 |  |  | 300000 | [5 empty] | 0 | -1800000 | 816186.06 | 0 |  |  |  | 0 | 816186.06 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300000 | 300000 |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 0 | -300000 | 516186.06 | 0 |  |  |  | 0 | 516186.06 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | -100000 | 416186.06 | 0 |  |  |  | 0 | 416186.06 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | -100000 | 316186.06 | 0 |  |  |  | 0 | 316186.06 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | -100000 | 216186.06 | 0 |  |  |  | 0 | 216186.06 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五棵松万达广场改造 | U_ORG_XM_WKSWDGZ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10100000 | 10100000 | 9000000 | 1000000 |  | 100000 | [5 empty] | 0 | -10100000 | -9883813.94 | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 116186.06 |  | 10000000 | 在施数据 | 竣工:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方车载显示基地 | U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 处理中 | 2023 | 4 | 4086513.72 | 6282487.29 | 3769492.37 | 3769492.374 |  |  | 60 | 4487294.91 | 2512994.91 | 1130847.71 | 1382147.2038 |  |  | 1000000 | 774300 | 200000 |  |  | 110 | -717802.54 | 4457013 | 0 |  |  |  | 0 | 4457013 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% |  | 2720523.33 | 337418.564 | 3749095.16 | 3769492.37 | 3769492.37 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方车载显示基地 | U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 处理中 | 2023 | 5 |  | 2720523.33 | 1632314 | 1632313.998 |  |  | 60 | 4509272.55 | 1088209.33 | 489694.1994 | 598515.1326 |  |  | 1000000 | 1070840.7 | 547149.7451 | 803072.77 |  | 0 | -2876958.55 | 1580054.45 | 0 |  |  |  | 0 | 1580054.45 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% |  |  |  | 0 | 1632314 | 1632314 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方车载显示基地 | U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 47421851.48 | 47421851.4827 |  |  | 0 | 44851066.21 | 39985957.9 | 29137704.33 | 10648253.567 |  | 200000 | 3000000 | 1355193.49 | 509914.8216 |  |  | 0 | 2570785.27 | 4150839.72 | 0 |  |  |  | 0 | 4150839.72 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% |  |  |  | 0 | 47421851.48 | 47421851.48 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳平安国际金融中心（局集团） | U_ORG_XM_PAGJJRZX | 处理中 | 2023 | 1 |  | -7609604.44 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 58216100 | 0 |  |  |  | 0 | 58216100 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥联想研发基地 | U_ORG_XM_HFLXYFJD | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1135208.84 | 740000 | 250000 | 250000 | 240000 |  |  | 395208.84 |  |  |  | 0 | -1135208.84 | 118591.16 | 0 |  |  |  | 0 | 118591.16 |  | 0 | 保修五年后 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 | U_ORG_XM_XMTBSCX | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 24262981.69 | 14628115.38 | 14628115.38 |  |  | 60 | 20619417.08 | 13774419.94 | 3142408.21 | 5105609.38 | 5526402.35 | 0 | 763201.17 | 2460674.09 | 3621121.88 |  |  | 0 | -5991301.7 | 25922534.24 | 0 |  | 0 | 0 | 30000000 | 25922534.24 |  | 0 | 结算月 |  |  | 0 |  | 0 | 14628115.38 | 14628115.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 480400 | 39800000 |  | 39800000 |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 40280400 | 0 |  |  |  | 39800000 | 40280400 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 32299803.24 | 52689760.99 | 52689760.99 |  |  | 163 | 51206982.29 | 37800000 | 25000000 | 7500000 |  | 5300000 | 8500000 | 2906982.29 | 2000000 |  |  | 0 | 1482778.7 | 41763178.7 | 0 |  |  | 39800000 | 0 | 1963178.7 |  | 0 | 结算月 | 完工已交付:100%；独立机电:100% | 是 | 0 | 0 | 0 | 52689760.99 | 52689760.99 |  |  | 0 |  |  | 0
北京环球度假区（集团） | U_ORG_XM_BJHQDJQJT | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 8865430.38 | 8865430.38 | 0 | 0 | 0 | 10561528.76 | 9660500 | 7955000 | 1500000 | 105500 | 100000 | 350000 | 210000 | 341028.76 |  |  | 0 | -1696098.38 | 480971.24 | 0 |  |  |  | 0 | 480971.24 |  | 0 | 保修二年后 | 市政道、桥施工:100% | 是 |  |  | 0 | 8865430.38 | 8865430.38 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市原干部家属区部分政府旧物业修缮改造 | U_ORG_XM_FSYGBJSQGZ | 处理中 | 2023 | 12 | -369630.51 |  | 576004.97 | 576004.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 576004.97 | 4495766.95 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 125458.36 | 3525766.95 | 0 | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 否 |  | -30519.95 | -339110.56 | 576004.97 | 576004.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 12 | 2000000 | 2000000 | 1700000 | 1700000 |  |  | 85 | 467400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300000 | 167400 |  |  |  | 23 | 1232600 | 4873800 | 0 |  |  |  | 0 | 4873800 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:20% | 是 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 1700000 | 1700000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 9 | 127400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 127400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120800 | 6600 | 0 |  |  | 100 | -127400 | 137734.06 | 300000 |  | 300000 |  | 9900000 | 437734.06 |  | 4494600 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 0 | 10500 | 116900 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 处理中 | 2023 | 1 | 55857056.84 | 55857056.84 | 62757303.71 | 62757303.71 |  |  | 112 | 46560000 | 43560000 | 24410000 | 17150000 | 2000000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  | 83 | 16197303.71 | 38191843.05 | 0 |  |  |  | 0 | 38191843.05 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  | 4612050.56 | 51245006.28 | 62757303.71 | 62757303.71 |  |  | 0 |  |  | 0
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 处理中 | 2023 | 3 | 7506802.15 | 2966309.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:77% | 否 | 2770000 | 619827.7 | 6886974.45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 64425609.82 | 62209409 | 55000000 | 5500000 | 1500000 | 209409 | 938818 | 1022295.7 | 255087.12 |  |  | 0 | -64425609.82 | 71296610.08 | 0 |  |  |  | 0 | 71296610.08 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:86.67%；装修施工(含改造工程):74%；二次结构施工:74% |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11885830.5 | 8887780.28 | 6602307.25 | 1974430.42 | 100000 | 211042.61 | 893085.23 | 1884308.87 | 220656.12 |  |  | 0 | -11885830.5 | 59410779.58 | 0 |  |  |  | 0 | 59410779.58 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:40%；装修施工(含改造工程):30%；结构施工:100% |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10381472.87 | 8231238.27 | 5326723.21 | 1550542.05 | 1150093 | 203880.01 | 517760.02 | 1506172.49 | 126302.09 |  |  | 0 | -10381472.87 | 49029306.71 | 0 |  |  |  | 0 | 49029306.71 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:50%；装修施工(含改造工程):40% |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9533410.71 | 8419293.7 | 4502286.4 | 3661553.63 | 50000 | 205453.67 | 210907.35 | 784652.98 | 118556.68 |  |  | 0 | -9533410.71 | 39495896 | 0 |  |  |  | 0 | 39495896 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:70%；装修施工(含改造工程):60% |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 5 | 25781200 | 45000000 | 10000000 | 10000000 |  |  | 22 | 9368491.8 | 8021901.42 | 5417715.69 | 2148579.27 | 0 | 455606.46 | 211212.92 | 749349.34 | 386028.12 |  |  | 36 | 631508.2 | 40127404.2 | 0 |  |  |  | 0 | 40127404.2 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:95% |  | 25000000 | 2128722.9358 | 23652477.06 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 9 | 8058300 | 9756000 | 9119200 | 9119200 |  |  | 93 | 9065600 | 7425900 | 3805500 | 2868200 | 318600 | 433600 | 0 | 1367900 | 271800 |  |  | 113 | 53600 | 1331340 | 0 |  |  |  | 0 | 1331340 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:96.15% | 是 | 10600000 | 21660000 | -13601700 | 9119200 | 9119200 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 10 | 8987200 | 9540000 | 9060700 | 9060700 |  |  | 95 | 9848100 | 8217200 | 3721200 | 3664800 | 407200 | 424000 | 0 | 1359100 | 271800 |  |  | 110 | -787400 | 543940 | 0 |  |  |  | 0 | 543940 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:97% | 是 | 8200000 | 21660000 | -12672800 | 9060700 | 9060700 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 11 | 7701400 | 7380000 | 8860100 | 8860100 |  |  | 120 | 8725100 | 7130300 | 2878700 | 3531300 | 392300 | 328000 | 0 | 1329000 | 265800 |  |  | 113 | 135000 | 678940 | 0 |  |  |  | 0 | 678940 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 3220000 | 21660000 | -13958600 | 8860100 | 8860100 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 处理中 | 2023 | 12 | 7286700 | 18739500 | 41457800 | 41457800 |  |  | 221 | 39262319.2 | 5799800 | 3130400 | 2286600 | 254000 | 128800 | 0 | 32218700 | 1243819.2 |  |  | 539 | 2195480.8 | 2874420.8 | 0 |  |  |  | 0 | 2874420.8 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 3227000 | 21660000 | -14373300 | 41457800 | 41457800 |  |  | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7110000 | 4350000 | 2500000 | 800000 | 700000 | 350000 | 260000 | 2500000 |  |  |  | 0 | -7110000 | 3432190.1 | 0 |  |  |  | 0 | 3432190.1 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京来广营北路自住型商品房 | U_ORG_XM_LGYZZSPF | 处理中 | 2023 | 5 | 177981231.62 |  | 0 |  |  |  | 0 | 84111940.87 | 73117885.1 | 73117885.1 |  |  |  | 10042000 | 952055.768 |  |  |  | 47 | -84111940.87 | 18786894.82 | 0 |  |  |  | 0 | 18786894.82 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  | 5183919.3676 | 172797312.25 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 0 | 8784213.18 | 5860000 | 3000000 | 1800000 | 800000 | 260000 | 420000 | 2504213.18 |  |  |  | 0 | 215786.82 | 3647976.92 | 0 |  |  |  | 0 | 3647976.92 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 9000000 | 9000000 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 | U_ORG_XM_CQYDTYG | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1465870.54 | 0 |  | 0 |  | 61850000 | 1465870.54 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥邮件处理车间（发展） | U_ORG_XM_HFYJCLCJFZ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 459400 | 0 |  |  |  | 0 | 459400 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥邮件处理车间（发展） | U_ORG_XM_HFYJCLCJFZ | 处理中 | 2023 | 6 | 263179.49 | 0 | 400000 | 400000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 400000 | 859400 | 0 |  |  |  | 0 | 859400 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 0 | 23686.15 | 239493.34 | 400000 | 400000 |  |  | 0 |  |  | 0
望京办公楼二期 | U_ORG_XM_WJBGLEQ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3601137.6 | 3551137.6 | 3542399.42 | 8738.18 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -3601137.6 | 3252303.66 | 0 |  |  |  | 0 | 3252303.66 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
望京办公楼二期 | U_ORG_XM_WJBGLEQ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 3202303.66 | 0 |  |  |  | 0 | 3202303.66 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:0% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
望京办公楼二期 | U_ORG_XM_WJBGLEQ | 处理中 | 2023 | 3 | 42257833.48 | 10719073.08 | 5300000 | 5300000 |  | 0 | 49 | 7110589.67 | 0 |  |  |  |  | 108085.29 | 7002504.38 |  |  |  | 17 | -1810589.67 | 1391713.99 | 0 |  |  |  | 0 | 1391713.99 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:0% | 否 | 61919433.48 | 3501138.04 | 38756695.44 | 5300000 | 5300000 |  |  | 0 |  |  | 0
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 379512.31 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 179512.31 |  |  |  | 0 | -379512.31 | 12270361.29 | 0 |  |  |  | 0 | 12270361.29 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 2 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  | 100 | 7000000 | 6400000 | 700000 | 5500000 |  | 200000 |  | 600000 |  |  |  | 140 | -2000000 | 31006100 | 0 |  |  |  | 0 | 31006100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):70% | 否 | 0 | 412844.0367 | 4587155.96 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | U_ORG_XM_BJZYLHC | 处理中 | 2023 | 3 | 6030000 | 6030000 | 6335000 | 6335000 |  |  | 105 | 6066125 | 5416425 | 1615425 | 3801000 |  |  | 72850 | 380100 | 196750 |  |  | 101 | 268875 | 7726236.14 | 0 |  |  |  | 0 | 7726236.14 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:50% | 是 | 6030000 | 542700 | 5487300 | 6335000 | 6335000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | U_ORG_XM_BJZYLHC | 处理中 | 2023 | 4 | 3020000 | 3020000 | 4221000 | 4221000 |  |  | 140 | 4009925.78 | 3608955 | 1076355 | 2532600 |  |  | 56660.78 | 253260 | 91050 |  |  | 133 | 211074.22 | 7937310.36 | 0 |  |  |  | 0 | 7937310.36 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:80% | 是 | 3020000 | 271800 | 2748200 | 4221000 | 4221000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | U_ORG_XM_BJZYLHC | 处理中 | 2023 | 5 | 1510000 | 1510000 | 2114000 | 2114000 |  |  | 140 | 2076018.11 | 1807470 | 539070 | 1268400 |  |  | 36008.11 | 126840 | 105700 |  |  | 137 | 37981.89 | 7975292.25 | 0 |  |  |  | 0 | 7975292.25 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:90% | 是 | 1510000 | 135900 | 1374100 | 2114000 | 2114000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | U_ORG_XM_BJZYLHC | 处理中 | 2023 | 6 | 1510000 | 1510000 | 1057000 | 1057000 |  |  | 70 | 1045231.75 | 903735 | 269535 | 634200 |  |  | 25226.75 | 63420 | 52850 |  |  | 69 | 11768.25 | 7987060.5 | 0 |  |  |  | 0 | 7987060.5 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100% | 是 | 3110892.92 | 135900 | 1374100 | 1057000 | 1057000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | U_ORG_XM_BJZYLHC | 处理中 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 930365.7 | 930365.7 |  |  | 0 | 7736210.6 | 7629409.5 | 2107669.5 | 5521740 |  |  |  | 61675.78 | 45125.32 |  |  | 0 | -6805844.9 | 1181215.6 | 0 |  |  |  | 0 | 1181215.6 |  | 0 | 结算月 |  |  |  | 0 | 0 | 930365.7 | 930365.7 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡芯卓半导体产业化建设 | U_ORG_XM_WXXZBDT | 处理中 | 2023 | 1 | 57781085.92 | 16241801.2 | 0 |  |  |  | 0 | 28491082.36 | 28251082.36 | 17760309.04 | 8425063.72 | 2065709.6 |  | 240000 |  |  |  |  | 49 | -28491082.36 | 6650646.77 | 0 |  |  |  | 0 | 6650646.77 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  | 4881887.83 | 52899198.09 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
无锡芯卓半导体产业化建设 | U_ORG_XM_WXXZBDT | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 31849914.68 | 31849914.68 |  |  | 0 | 35415806.41 | 33115806.41 | 23067261.78 |  | 10048544.63 |  | 200000 | 1650000 | 450000 |  |  | 0 | -3565891.73 | 3084755.04 | 0 |  |  |  | 0 | 3084755.04 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 31849914.68 | 31849914.68 |  |  | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 2 | 11200000 | 1000000 | 12488554.23 | 12488554.23 |  |  | 1249 | 15665000 | 14120000 | 8000000 | 4860000 | 1000000 | 260000 | 290000 | 1000000 | 255000 |  |  | 140 | -3176445.77 | 3868852.23 | 0 |  |  |  | 0 | 3868852.23 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:60%；二次结构施工:85% | 否 | 1000000 | 924770.6422 | 10275229.36 | 12488554.23 | 12488554.23 |  |  | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 3 | 31500000 | 665068.81 | 22873342.59 | 22873342.59 |  |  | 3439 | 7150000 | 5930000 | 4000000 | 830000 | 800000 | 300000 | 320000 | 600000 | 300000 |  |  | 23 | 15723342.59 | 19592194.82 | 0 |  |  |  | 0 | 19592194.82 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:80%；二次结构施工:90% | 否 | 3000000 | 2600917.4312 | 28899082.57 | 22873342.59 | 22873342.59 |  |  | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 4 | 13000000 | 377074.44 | 18013497.78 | 18013497.78 |  |  | 4777 | 17813502.5 | 16853502.5 | 9313502.5 | 6400000 | 900000 | 240000 | 260000 | 500000 | 200000 |  |  | 137 | 199995.28 | 19792190.1 | 0 |  |  |  | 0 | 19792190.1 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:90%；二次结构施工:90% | 否 | 3000000 | 1073394.4954 | 11926605.5 | 18013497.78 | 18013497.78 |  |  | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 5 | 7699200 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 4330000 | 3010000 | 1400000 | 750000 | 600000 | 260000 | 270000 | 1050000 |  |  |  | 56 | -4330000 | 15462190.1 | 0 |  |  |  | 0 | 15462190.1 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100% | 否 | 2000000 | 711938.6129 | 6987261.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳平安金融中心南塔 | U_ORG_XM_PAJRZXNT | 未提交 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5421422.71 | 0 |  |  |  | 109204239.5 | 5421422.71 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳平安金融中心南塔 | U_ORG_XM_PAJRZXNT | 未提交 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5421422.71 | 0 |  |  |  | 109204239.5 | 5421422.71 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳平安金融中心南塔 | U_ORG_XM_PAJRZXNT | 未提交 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5421422.71 | 0 |  |  |  | 109204239.5 | 5421422.71 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
安徽芜湖皖南医学院弋矶山医院 | U_ORG_XM_AHWHYJSYY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 2890000 | 2890000 |  |  | 0 | 7500000 | 7500000 | 2500000 | 5000000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | -4610000 | 16673517.3 | 15000000 |  | 15000000 | 10000000 | 88050000 | 21673517.3 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% |  | -27.92 |  | 0 | 2890000 | 2890000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  |  | 0 | 18541693.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | U_ORG_XM_CHOFG | 处理中 | 2023 | 10 | 0 |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 0 | 26736100 | 18000000 | 5000000 | 13000000 | 0 |  | 50000 | 8392400 | 293700 |  |  | 0 | -12736100 | 6618041.27 | 0 |  |  | 5503345.97 | 99655454.03 | 1114695.3 |  | 0 | 结算月 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:90% | 是 | 0 |  | 0 | 14000000 | 14000000 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段 | U_ORG_XM_HZDTSHX | 处理中 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3570000 | 3200000 |  | 3200000 |  |  | 170000 | 150000 | 50000 |  |  | 0 | -3570000 | -3459812.5 | 3500000 |  | 3500000 |  | 7851987.5 | 40187.5 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 10 | 24000000 | 24000000 | 10500000 | 10500000 |  |  | 88 | 10500000 | 7889700 | 4200000 | 2100000 | 1575000 | 14700 | 1050000 | 1140300 | 420000 |  |  | 44 | 0 | 8402600 | 0 |  |  |  | 0 | 8402600 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:75% |  | 24000000 | 1981651.3761 | 22018348.62 | 10500000 | 21000000 |  |  | 10500000 | 10500000 |  | 10500000 | 8000000 | 500000 | 2000000
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 4280722.27 | 0 |  |  |  | 71408622.27 | 4280722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  |  | 0 | 18541693.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  |  | 0 | 18541693.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  |  | 0 | 18541693.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  |  | 0 | 18541693.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  |  | 0 | 18541693.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 18541693.7 | 0 |  |  |  | 0 | 18541693.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | U_ORG_XM_SZLDBDT | 处理中 | 2023 | 4 | 28298.8205 | 5009876.14 | 4500000 | 4500000 |  |  | 90 | 5153024.77 | 3500000 | 500000 | 1500000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 600000 | 153024.77 | 400000 |  | 18209 | -653024.77 | 15461429.72 | 0 |  |  |  | 0 | 15461429.72 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:99%；二次结构施工:99%；装修施工(含改造工程):99%；独立机电:100% |  | 400000 | 2336.5999 | 25962.22 | 4500000 | 4500000 |  |  | 0 |  |  | 0
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 | 33454600 | 32454600 | 18000000 | 14454600 |  |  | 600000 | 400000 |  |  |  | 0 | -26454600 | -26107961.57 | 26154600 | 6981800 | 19172800 |  | 62464000 | 46638.43 |  | 6981800 | 在施数据 | 结构施工:100% | 否 |  |  | 0 | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳中海和平之门5.1期 | U_ORG_XM_SYZHHPZM | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | -20000 | 588774.25 | 0 |  |  |  | 25393411.78 | 588774.25 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳中海和平之门5.1期 | U_ORG_XM_SYZHHPZM | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | -20000 | 568774.25 | 0 |  |  |  | 25393411.78 | 568774.25 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳中海和平之门5.1期 | U_ORG_XM_SYZHHPZM | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | -20000 | 548774.25 | 0 |  |  |  | 25393411.78 | 548774.25 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳中海和平之门5.1期 | U_ORG_XM_SYZHHPZM | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | -20000 | 528774.25 | 0 |  |  |  | 25393411.78 | 528774.25 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
沈阳中海和平之门5.1期 | U_ORG_XM_SYZHHPZM | 处理中 | 2023 | 6 | 12963188.82 | 23726425.99 | 9074921.26 | 9074921.257 |  |  | 38 | 6210283.73 | 5345507.2 | 1983386.81 | 2299655.45 | 1062464.94 |  | 45018.61 | 519757.9179 | 300000 |  |  | 48 | 2864637.53 | 3393411.78 | 0 |  |  |  | 25393411.78 | 3393411.78 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% | 是 | 471748.82 | 1070355.04 | 11892833.78 | 9074921.26 | 9074921.26 |  |  | 0 |  |  | 0
容城县农村生活污水综合整治项目（EPC）一标 | U_ORG_XM_XARCWSZZ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4450000 | 4450000 | 3750000 | 700000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -4450000 | -4450000 | 4450000 | 0 | 4450000 | 0 | 9623500 | 0 | 0 | 0 | 在施数据 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
容城县农村生活污水综合整治项目（EPC）一标 | U_ORG_XM_XARCWSZZ | 处理中 | 2023 | 12 | -4217394.24 | 4679130.43 | 8500000 | 8500000 |  |  | 182 | 1600000 | 1500000 | 1000000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |  | -38 | 6900000 | 6900000 | 0 |  | 0 | 6900000 | 2723500 | 0 |  | 0 | 结算月 |  |  |  | -348206.87 | -3869187.37 | 8500000 | 8500000 |  |  | 0 |  |  | 0
吉林省43015-3EPC | U_ORG_XM_JL43015GC | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 32939676.88 | 32939676.88 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 32789676.88 | 32939676.88 | 0 |  |  | 32900000 | 14470000 | 39676.88 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 32939676.88 | 32939676.88 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 处理中 | 2023 | 6 | 995260.1672 | 995260.1672 | 796208.13 | 796208.13 |  |  | 80 | 5696682.11 | 3785246.71 | 3722746.71 |  |  | 62500 | 150000 | 1679257.96 | 82177.445 |  |  | 572 | -4900473.98 | 22644239.42 | 0 |  |  |  | 0 | 22644239.42 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 995260.1672 | 82177.44 | 913082.73 | 796208.13 | 796208.13 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 处理中 | 2023 | 7 | 995260.1672 | 995260.1672 | 796208.13 | 796208.13 |  |  | 80 | 696682.11 | 404789.06 | 342289.06 | 0 |  | 62500 | 150000 | 59715.61 | 82177.445 |  |  | 70 | 99526.02 | 22743765.44 | 0 |  |  |  | 0 | 22743765.44 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 995260.1672 | 82177.44 | 913082.73 | 796208.13 | 796208.13 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 处理中 | 2023 | 8 | 4337419.1568 | 4337419.1568 | 5974069.22 | 5974069.22 |  |  | 138 | 8974069.2 | 7395917.35 | 5102215.31 | 2231202.04 |  | 62500 | 150000 | 1070016.32 | 358135.5267 |  |  | 207 | -2999999.98 | 19743765.46 | 0 |  |  |  | 0 | 19743765.46 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 | 4337419.1568 | 358135.56 | 3979283.6 | 5974069.22 | 5974069.22 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 1 | 49992.19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 60 | -30000 | 4411813.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4411813.47 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 4127.8 | 45864.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 2 | 49992.19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 60 | -30000 | 4381813.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4381813.47 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 4127.8 | 45864.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 3 | 49992.19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 60 | -30000 | 4351813.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4351813.47 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 4127.8 | 45864.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 4 | 49992.19 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 60 | -30000 | 4321813.47 | 0 |  |  |  | 0 | 4321813.47 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  | 4127.8 | 45864.39 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州海康威视智能安检产品产业化基地 | U_ORG_XM_HZHKWSSQ | 处理中 | 2023 | 12 |  | 0 | 1279040.22 | 1279040.22 |  | 0 | 0 | 2490000 | 1981496 | 1531496 | 450000 |  |  | 220000 | 138504 | 150000 |  |  | 0 | -1210959.78 | 8340.11 | 0 |  |  |  | 0 | 8340.11 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 0 |  | 0 | 1279040.22 | 1959040.22 |  |  | 680000 | 680000 |  | 680000 | 680000
杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段 | U_ORG_XM_HZDTSHX | 处理中 | 2023 | 4 | 13793741 | 15008652.29 | 15000000 | 15000000 |  |  | 100 | 7100000 | 6250000 | 3400000 | 2800000 |  | 50000 | 300000 | 450000 | 100000 |  |  | 51 | 7900000 | 7940187.5 | 0 |  |  | 7851987.5 | 0 | 88200 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 1138932.74 | 12654808.26 | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 |  |  | 0
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | U_ORG_XM_CHOFG | 处理中 | 2023 | 1 |  | 27587204.23 | 39000000 | 39000000 |  |  | 141 | 31300000 | 31300000 | 7300000 | 9000000 | 15000000 | [6 empty] | 0 | 7700000 | 30351500 | 0 |  |  |  | 105158800 | 30351500 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 39000000 | 39000000 |  |  | 0 |  |  | 0
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | U_ORG_XM_CHOFG | 处理中 | 2023 | 8 | 44059300 | 35395295.77 | 15897592.58 | 15897592.58 |  |  | 45 | 26894951.31 | 26894951.31 | 26894951.31 | [8 empty] | 61 | -10997358.73 | 19354141.27 | 0 |  |  |  | 105158800 | 19354141.27 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 | 20000000 | 3637923.85 | 40421376.15 | 15897592.58 | 15897592.58 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段 | U_ORG_XM_HZDTSHX | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 18158045.28 | 18158045.28 |  |  | 0 | 16750000 | 15100000 | 8500000 | 6500000 |  | 100000 | 350000 | 1100000 | 200000 |  |  | 0 | 1408045.28 | 1496245.28 | 0 |  |  |  | 0 | 1496245.28 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 18158045.28 | 18158045.28 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 1 | 35679787.64 | 16389857.77 | 0 | 0 |  |  | 1935 | 17165334.47 | 14090718.62 | 7273120.9 | 6817597.72 |  |  | 3074615.85 |  | 0 |  |  | 48 | -17165334.47 | 298550151.32 | 0 |  |  |  | 0 | 298550151.32 | 0 | 0 | 在施数据 | 基础施工:6.56% | 是 | 16389857.77 |  | 35679787.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 2 | 38800023.99 | 41862442.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15947046.25 | 12872430.4 | 6644284.45 | 6228145.95 |  |  | 3074615.85 |  | 0 |  |  | 41 | -15947046.25 | 282603105.07 | 0 |  |  |  | 0 | 282603105.07 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:8.47% | 是 | 41862442.16 |  | 38800023.99 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 3 | 45102944.66 | 47446708.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 37490267.23 | 32878343.45 | 16970615.43 | 15907728.02 |  |  | 4611923.78 |  | 0 |  |  | 83 | -37490267.23 | 245112837.84 | 0 |  |  |  | 0 | 245112837.84 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:10.63% | 是 | 47446708.32 |  | 45102944.66 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 4 | 55758847.34 | 54443003.19 | 130146239.95 | 130146239.95 |  |  | 1046 | 46561358.67 | 37264170.25 | 19234421.09 | 18029749.16 |  |  | 4611923.78 |  | 4685264.64 |  |  | 84 | 83584881.28 | 328697719.12 | 0 |  |  |  | 0 | 328697719.12 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:13.11% | 是 | 54443003.19 |  | 55758847.34 | 130146239.95 | 130146239.95 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 5 | 26751091.08 | 24541258.79 | 33212695.82 | 33212695.82 |  |  | 135 | 48566571.11 | 42758990.28 | 22070649.07 | 20688341.21 |  |  | 4611923.78 |  | 1195657.05 |  |  | 182 | -15353875.29 | 313343843.83 | 0 |  |  |  | 0 | 313343843.83 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:14.22% | 是 | 24541258.79 |  | 26751091.08 | 33212695.82 | 33212695.82 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 6 | 27260279.12 | 24931323.71 | 38110102.23 | 38110102.23 |  |  | 153 | 25258346.7 | 19274459.24 | 9948780.9 | 9325678.34 |  |  | 4611923.78 |  | 1371963.68 |  |  | 93 | 12851755.53 | 326195599.36 | 0 |  |  |  | 0 | 326195599.36 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:15.36% | 是 | 24931323.71 |  | 27260279.12 | 38110102.23 | 38110102.23 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 7 | 26506755.16 | 24931323.71 | 17178881.15 | 17178881.15 |  |  | 69 | 24811175.82 | 19580812.32 | 10106909.31 | 9473903.01 |  |  | 4611923.78 |  | 618439.72 |  |  | 94 | -7632294.67 | 318563304.69 | 0 |  |  |  | 0 | 318563304.69 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:16.49% | 是 | 24931323.71 |  | 26506755.16 | 17178881.15 | 17178881.15 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 8 | 27154015.38 | 25678254.33 | 17451926.6 | 17451926.6 |  |  | 68 | 24821005.46 | 19580812.32 | 10106909.31 | 9473903.01 |  |  | 4611923.78 |  | 628269.36 |  |  | 91 | -7369078.86 | 311194225.83 | 0 |  |  |  | 0 | 311194225.83 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:17.66% | 是 | 25678254.33 |  | 27154015.38 | 17451926.6 | 17451926.6 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 9 | 36510178.93 | 36641651.97 | 17451926.6 | 17451926.6 |  |  | 48 | 25407637.31 | 20167444.17 | 10409707.52 | 9757736.65 |  |  | 4611923.78 |  | 628269.36 |  |  | 70 | -7955710.71 | 303238515.12 | 0 |  |  |  | 0 | 303238515.12 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:19.33% | 是 | 36641651.97 |  | 36510178.93 | 17451926.6 | 17451926.6 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 10 | 35512846.81 | 35450938.62 | 17974778.03 | 17974778.03 |  |  | 51 | 34037002.83 | 28777987.04 | 14854159.29 | 13923827.75 |  |  | 4611923.78 |  | 647092.01 |  |  | 96 | -16062224.8 | 287176290.32 | 0 |  |  |  | 0 | 287176290.32 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:20.95% | 是 | 35450938.62 |  | 35512846.81 | 17974778.03 | 17974778.03 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 11 | 35789124.43 | 35450938.62 | 25649156.38 | 25649156.38 |  |  | 72 | 33378106.1 | 27842812.69 | 14371456.01 | 13471356.68 |  |  | 4611923.78 |  | 923369.63 |  |  | 93 | -7728949.72 | 279447340.6 | 0 |  |  |  | 0 | 279447340.6 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:22.56% | 是 | 35450938.62 |  | 35789124.43 | 25649156.38 | 25649156.38 |  |  | 0 |  |  | 0
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 未提交 | 2023 | 12 | 34786262.7 | 34310962.34 | 24815657.03 | 24815657.03 |  |  | 72 | 33348100.12 | 27842812.69 | 14371456.01 | 13471356.68 |  |  | 4611923.78 |  | 893363.65 |  |  | 96 | -8532443.09 | 270914897.51 | 0 |  |  |  | 0 | 270914897.51 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:24.12% | 是 | 34307298.81 |  | 34786262.7 | 24815657.03 | 24815657.03 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州文星公寓扩建项目（二标段） | U_ORG_XM_SZWXGY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 4789112.51 | 0 |  |  |  | 0 | 4789112.51 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州文星公寓扩建项目（二标段） | U_ORG_XM_SZWXGY | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000 | [5 empty] | 0 | -500000 | 4289112.51 | 0 |  |  |  | 0 | 4289112.51 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州文星公寓扩建项目（二标段） | U_ORG_XM_SZWXGY | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000 | [5 empty] | 0 | -500000 | 3789112.51 | 0 |  |  |  | 0 | 3789112.51 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
苏州文星公寓扩建项目（二标段） | U_ORG_XM_SZWXGY | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 19000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 18476700 | 16000000 | 8000000 | 7000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1126700 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 523300 | 4312412.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312412.51 | 0 | 0 | 结算月 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100%；市政道、桥施工:100%；独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 19000000 | 19000000 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 2 | 20251657.3568 | 8305381.8816 | 19696516.8 | 19696516.7987 |  |  | 210 | 21209987.24 | 15653302.81 | 2948174.6824 | 10189514.3565 | 2515613.7709 |  | 5556684.4255 |  | 0 |  |  | 105 | -1513470.44 | 12107763.48 | 0 |  |  |  | 20000000 | 12107763.48 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:12.72%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 20251657.3568 |  | 20251657.36 | 19696516.8 | 19696516.8 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 10 | 30426630.5379 | 25799019.1402 | 11720631.33 | 11720631.33 |  |  | 45 | 13234101.74 | 8501506.95 | 3135068.1398 | 3950988.9323 | 1415449.8755 |  | 4732594.7858 |  | 0 |  |  | 43 | -1513470.41 | 0 | 0 |  |  |  | 20000000 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:23.08%；二次结构施工:30.64%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 30426630.5379 |  | 30426630.54 | 11720631.33 | 11720631.33 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 913593.81 | 0 |  |  |  | 0 | 913593.81 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 913593.81 | 0 |  |  |  | 0 | 913593.81 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 1699184.41 | 1699184.41 |  |  | 0 | 140299.63 | 0 | [6 empty] | 140299.63 |  |  | 0 | 1558884.78 | 2472478.59 | 0 |  |  |  | 0 | 2472478.59 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 1699184.41 | 1699184.41 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2466736.08 | 2174534.24 | 2174534.24 |  |  |  |  | 292201.84 |  |  |  | 0 | -2466736.08 | 5742.51 | 0 |  |  |  | 0 | 5742.51 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5742.51 | 0 |  |  |  | 0 | 5742.51 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5742.51 | 0 |  |  |  | 0 | 5742.51 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5742.51 | 0 |  |  |  | 0 | 5742.51 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5742.51 | 0 |  |  |  | 0 | 5742.51 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 10 | 30794394.8 | 32128200 | 17489740 | 17489740 |  |  | 54 | 23336763.64 | 20513363.64 | 20513363.64 |  |  |  | 625600 | 1848000 | 349800 |  |  | 76 | -5847023.64 | -1921245.66 | 1921245.66 | 1921245.66 |  |  | 1921245.66 | 0 |  | 1921245.66 | 在施数据 | 完工未交付:11.83% | 是 | 30800000 | 2542656.4514 | 28251738.35 | 17489740 | 17489740 |  |  | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 1 | 1113381.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013279.03 | 30000 |  |  |  | 30000 | 983279.0285 |  |  |  |  | 91 | -1013279.03 | -544699 | 1300000 | 1300000 |  |  | 5600000 | 755301 |  | 5600000 | 在施数据 | 结构施工:0.17% | 否 | 3120075.3719 | 91930.557 | 1021450.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 2 | 3326035.1829 | 3120075.3719 | 10151448.06 | 10151448.0639 | 0 |  | 325 | 3037631.17 | 1798162.47 | 229325.5398 | 1299511.3924 | 229325.5398 | 40000 | 983279.0285 | 162587.4139 | 93602.2612 |  |  | 91 | 7113816.89 | 7869117.89 | 0 |  |  |  | 0 | 2269117.89 | 5600000 | 0 | 在施数据 | 结构施工:0.44% | 是 | 5078931.8467 | 274626.7582 | 3051408.42 | 10151448.06 | 10151448.06 |  |  | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 3 | 4776967.1711 | 5078931.8467 | 6928161.1 | 6928161.0997 |  |  | 136 | 5676629.84 | 3075958.24 | 373301.4907 | 2115375.1141 | 373301.4907 | 213980.1444 | 1035779.0285 | 1412524.6151 | 152367.9554 |  |  | 119 | 1251531.26 | 3520649.15 | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 5520649.15 |  | 2000000 | 在施数据 | 结构施工:0.84% | 是 | 7250723.1424 | 394428.482 | 4382538.69 | 6928161.1 | 6928161.1 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞华为研发实验室一期 | U_ORG_XM_DGHWSYS | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 108894977.5 | 127577038.62 | 122015838.62 | 5561200 |  | 112 | 29155960 | 26608971.36 | 26235056.36 | 373915 |  |  |  | 2546988.6405 |  | 0 |  | 0 | 98421078.62 | 103996678.62 | 0 |  |  | 103989000 | 15040000 | 7678.62 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 108894977.5 |  | 0 | 122015838.62 | 122015838.62 |  | 0 | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 4 | 7354187.9857 | 7250723.1424 | 0 |  |  |  | 0 | 6717698.09 | 4155782.49 | 532928.151 | 3019926.1888 | 532928.151 | 70000 | 1966558.057 | 377835.8482 | 217521.6943 |  |  | 91 | -6717698.09 | -1197048.94 | 1200000 | 1200000 |  |  | 3200000 | 2951.06 |  | 3200000 | 在施数据 | 结构施工:1.2% | 否 | 6772677.7579 | 607226.5309 | 6746961.45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 5 | 7049821.283 | 6772677.7579 | 11849773.76 | 11849773.7608 |  |  | 175 | 8682811.31 | 4196871.93 | 497791.8152 | 2820820.2862 | 497791.8152 | 380468.018 | 1966558.057 | 2316200.9854 | 203180.3327 |  |  | 123 | 3166962.45 | 3169913.51 | 0 |  |  |  | 3200000 | 3169913.51 |  | 3200000 | 在施数据 | 结构施工:1.41% | 是 | 3727101.609 | 582095.3353 | 6467725.95 | 11849773.76 | 11849773.76 |  |  | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 6 | 4946874.4037 | 3727101.609 | 111112.04 | 111112.0406 |  |  | 3 | 4514812.47 | 2200221.76 | 273941.9683 | 1552337.8201 | 273941.9683 | 100000 | 2008558.057 | 194219.6068 | 111813.0483 |  |  | 91 | -4403700.43 | -1233786.92 | 1500000 | 1500000 |  |  | 4700000 | 266213.08 |  | 4700000 | 在施数据 | 结构施工:1.57% | 是 | 3077156.9257 | 408457.5196 | 4538416.88 | 111112.04 | 111112.04 |  |  | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 7 | 4442094.8893 | 3077156.9257 | 10151448.06 | 10151448.0639 |  |  | 330 | 4053201.62 | 1833977.93 | 226171.034 | 1281635.8595 | 226171.034 | 100000 | 1966558.057 | 160350.9297 | 92314.7078 |  |  | 91 | 6098246.44 | 6364459.52 | 0 |  |  |  | 4700000 | 6364459.52 |  | 4700000 | 在施数据 | 结构施工:2.27% | 是 | 12868930.273 | 366778.4771 | 4075316.41 | 10151448.06 | 10151448.06 |  |  | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 8 | 11351612.3722 | 12868930.273 | 16623844.54 | 16623844.5424 |  |  | 129 | 13522579.52 | 7745105.98 | 945866.3751 | 5359909.4587 | 945866.3751 | 493463.7762 | 1966558.057 | 3424847.5702 | 386067.9082 |  |  | 119 | 3101265.02 | 9465724.54 | 0 |  |  |  | 4700000 | 9465724.54 |  | 4700000 | 在施数据 | 结构施工:3.49% | 是 | 22556470.4664 | 937289.095 | 10414323.28 | 16623844.54 | 16623844.54 |  |  | 0 |  |  | 0
成都黄甲尚善居C区 | U_ORG_XM_CDHJSSJ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 53427900 | 53427900 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 53377900 | 70548450.1 | 0 |  |  |  | 86840000 | 70548450.1 |  | 86840000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 53427900 | 53427900 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235000 | 0 |  |  |  |  | 220000 | 15000 | 0 |  |  | 0 | -235000 | 8516000 | 0 |  |  |  | 0 | 8516000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235000 | 0 |  |  |  |  | 220000 | 15000 | 0 |  |  | 0 | -235000 | 8281000 | 0 |  |  |  | 0 | 8281000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235000 | 0 |  |  |  | 0 | 220000 | 15000 |  |  |  | 0 | -235000 | 8046000 | 0 |  |  |  | 0 | 8046000 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:20% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 1 | 14666559.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 22117449.75 | 18950053.87 | 11533336.2 | 7416717.67 |  |  | 582144.07 | 583078.26 | 2002173.55 |  |  | 151 | -22117449.75 | 20115369.57 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20115369.57 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:64.9% | 否 | 4941125.36 | 1211000.3 | 13455558.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 2 | 1864406.32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4213083.97 | 2408922.21 | 1466112.44 | 942809.77 |  |  | 500000 | 1049646.37 | 254515.39 |  |  | 226 | -4213083.97 | 15902285.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15902285.6 | 0 | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:68.6% | 否 | 4173526.32 | 153941.8 | 1710464.52 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 3 | 1488305.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2813123.73 | 1922977.64 | 1170358.03 | 752619.61 |  |  | 500000 | 186973.32 | 203172.77 |  |  | 189 | -2813123.73 | 13089161.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13089161.87 | 0 | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:72.7% | 否 | 37812584.56 | 122887.59 | 1365417.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 4 | 12087589.59 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17917240.87 | 15617874.01 | 9505312.91 | 6112561.1 |  |  | 500000 | 149255.76 | 1650111.1 |  |  | 148 | -17917240.87 | -4828079 | 4828079 | 4828079 |  |  | 4828079 | 0 | 0 | 4828079 | 在施数据 | 市政道、桥施工:75.4% | 否 | 41796023.81 | 998057.56 | 11089532.03 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 5 | 13061815.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20371948.74 | 16876630.76 | 10271414.41 | 6605216.35 | 0 |  | 500000 | 1212212.56 | 1783105.42 |  |  | 156 | -20371948.74 | -20371948.74 | 20371948.74 | 20371948.74 |  |  | 25200027.74 | 0 |  | 25200027.74 | 在施数据 | 市政道、桥施工:77% | 否 | 27847956.14 | 1078498.41 | 11983316.93 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 6 | 18982987.92 | 91236100 | 40490036 | 40490036 |  |  | 44 | 28928467.64 | 24527132.69 | 14927644.49 | 9599488.2 |  |  | 500000 | 1309913.48 | 2591421.47 |  |  | 152 | 11561568.36 | 11561568.36 | 0 | 0 |  |  | 13638459.38 | 0 | 11561568.36 | 13638459.38 | 在施数据 | 市政道、桥施工:78.6% | 真 | 15917542.25 | 1567402.67 | 17415585.25 | 40490036 | 40490036 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 7 | 5474312.31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9276707.33 | 7073132.27 | 4304832.75 | 2768299.52 |  |  | 500000 | 956261.18 | 747313.88 |  |  | 169 | -9276707.33 | -9276707.33 | 9276707.33 | 9276707.33 |  |  | 22915166.71 | 0 | 0 | 22915166.71 | 在施数据 | 市政道、桥施工:79.8% | 否 | 12158263.87 | 452007.44 | 5022304.87 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 8 | 3969388 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6720185.31 | 5129256.84 | 3121755.96 | 2007500.88 |  |  | 500000 | 548995.32 | 541933.15 |  |  | 169 | -6720185.31 | -6720185.31 | 6720185.31 | 6720185.31 |  |  | 29635352.02 | 0 |  | 29635352.02 | 在施数据 | 市政道、桥施工:80.1% | 否 | 2893333.62 | 327748.43 | 3641639.57 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 9 | 423850 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1503617.53 | 547639.03 | 333302.75 | 214336.28 |  |  | 500000 | 398117.54 | 57860.96 |  |  | 355 | -1503617.53 | -1503617.53 | 1503617.53 | 1503617.53 |  |  | 31138969.55 | 0 |  | 31138969.55 | 在施数据 | 市政道、桥施工:80.1% | 否 |  | 34996.78 | 388853.22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 542506.1 | 0 |  |  |  |  | 500000 | 42506.1 |  |  |  | 0 | -542506.1 | -542506.1 | 542506.1 | 542506.1 |  |  | 31681475.65 | 0 |  | 31681475.65 | 在施数据 | 市政道、桥施工:80.1% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  |  | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | -500000 | -500000 | 500000 | 500000 |  |  | 32181475.65 | 0 | 0 | 32181475.65 | 在施数据 | 市政道、桥施工:80.1% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 处理中 | 2023 | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | -500000 | -500000 | 500000 | 500000 |  |  | 32681475.65 | 0 | 0 | 32681475.65 | 在施数据 | 市政道、桥施工:80.1% | 否 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 处理中 | 2023 | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19840186.5 | 19520186.5 | 11683290.29 | 7836896.21 |  |  | 100000 | 200000 | 20000 |  |  | 3968 | -19840186.5 | 9475557.13 | 0 |  |  |  | 0 | 9475557.13 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:92% | 是 | 500000 | 41284.4 | 458715.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 处理中 | 2023 | 2 | 971949.85 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 620000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 500000 | 20000 |  |  | 64 | 1380000 | 10855557.13 | 0 |  |  |  | 0 | 10855557.13 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:93% | 是 | 500000 | 80252.74 | 891697.11 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 处理中 | 2023 | 3 | 6000000 | 0 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 | 1320000 | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | 100000 | 200000 | 20000 |  |  | 22 | 680000 | 11535557.13 | 0 |  |  |  | 0 | 11535557.13 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:94% | 是 | 500000 | 495412.84 | 5504587.16 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 处理中 | 2023 | 4 | 4000000 | 500000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 400 | 1706649.19 | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | 100000 | 581649.19 | 25000 |  |  | 43 | 293350.81 | 11828907.94 | 0 |  |  |  | 0 | 11828907.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:95% | 是 | 500000 | 330275.23 | 3669724.77 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 处理中 | 2023 | 5 | 4000000 | 500000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 400 | 2159250 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 100000 | 39250 | 20000 |  |  | 54 | -159250 | 11669657.94 | 0 |  |  |  | 0 | 11669657.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:96% | 是 | 175000 | 330275.23 | 3669724.77 | 2000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 处理中 | 2023 | 6 | 4402336.85 | 671155.61 | 1092930.53 | 1092930.53 |  |  | 163 | 5713250 | 5500000 | 500000 | 5000000 |  |  | 100000 | 13250 | 100000 |  |  | 130 | -4620319.47 | 7049338.47 | 0 |  |  |  | 0 | 7049338.47 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 | 299786.7 | 363495.7 | 4038841.15 | 1092930.53 | 1092930.53 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 | 6602001.25 | 5505521.33 | 1000000 | 4505521.33 |  |  | 200000 | 716479.92 | 180000 |  |  | 0 | -6102001.25 | 947337.22 | 0 |  |  |  | 0 | 947337.22 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 |  |  | 0 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 9713488 | 9713488 |  |  | 0 | 7859634.36 | 5043501.56 | 1261864.78 | 3781636.78 |  |  | 200000 | 2616132.8 | 0 |  |  | 0 | 1853853.64 | 2801190.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2801190.86 |  | 0 | 结算月 | 独立机电:100% | 是 | 0 |  | 0 | 9713488 | 9713488 | 0 |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心（一期） | U_ORG_XM_SZJLSWZXYQ | 处理中 | 2023 | 4 | 279200 | 201659.3 | 393800 | 393800 |  |  | 195 | 90108.04 | 0 | [5 empty] | 90108.04 |  |  |  | 32 | 303691.96 | 510362.66 | 0 |  |  |  | 0 | 510362.66 |  | 0 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 279200 | 393800 | 393800 |  |  | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 9 | 18265042.9523 | 22556470.4664 | 18449907.69 | 18449907.6862 |  |  | 82 | 20308778.3 | 13261700.52 | 1657900.5793 | 9394769.9493 | 1657900.5793 | 551129.4093 | 2037058.057 | 4333325.6107 | 676694.114 |  |  | 111 | -1858870.61 | 7606853.93 | 0 |  |  |  | 4700000 | 7606853.93 |  | 4700000 | 在施数据 | 结构施工:4.6% | 是 | 20431399.2984 | 1508122.8126 | 16756920.14 | 18449907.69 | 18449907.69 |  |  | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 10 | 16688032.0474 | 20431399.2984 | 13178252.55 | 13178252.5475 |  |  | 65 | 18526299.52 | 12021721.49 | 1501707.8484 | 8509677.8078 | 1501707.8484 | 508627.986 | 1966558.057 | 3925077.9937 | 612941.979 |  |  | 111 | -5348046.97 | 2258806.96 | 0 |  |  |  | 4700000 | 2258806.96 |  | 4700000 | 在施数据 | 结构施工:6.1% | 是 | 27692015.9206 | 1377910.903 | 15310121.14 | 13178252.55 | 13178252.55 |  |  | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 11 | 21811451.0349 | 27692015.9206 | 17861350.27 | 17861350.2688 |  |  | 65 | 24375525.54 | 16258291.29 | 2035363.1702 | 11533724.6309 | 2035363.1702 | 653840.3184 | 1966558.057 | 5319915.7191 | 830760.4776 |  |  | 112 | -6514175.27 | -4255368.31 | 4500000 | 4500000 |  |  | 9200000 | 244631.69 |  | 9200000 | 在施数据 | 结构施工:8.29% | 是 | 40338346.3709 | 1800945.4983 | 20010505.54 | 17861350.27 | 17861350.27 |  |  | 0 |  |  | 0
广西融福高速公路NO.4标项目 | U_ORG_XM_GXRQGS | 处理中 | 2023 | 12 | 30892399.9413 | 40338346.3709 | 24469764.83 | 24469764.8298 |  |  | 61 | 34706536.98 | 23687425.11 | 2964868.4583 | 16800921.2635 | 2964868.4583 | 956766.9274 | 2059558.057 | 7749403.4221 | 1210150.3911 |  |  | 112 | -10236772.15 | -9992140.46 | 10000000 | 10000000 |  |  | 19200000 | 7859.54 |  | 19200000 | 在施数据 | 结构施工:11.01% | 是 | 50115132.2947 | 2550748.619 | 28341651.32 | 24469764.83 | 24469764.83 |  |  | 0 |  |  | 0
大同中联绿色大数据产业基地 | U_ORG_XM_DTZLDSJ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1699748.63 | 0 |  |  |  | 2316000 | 1699748.63 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:50% | 是 | 16000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞华为研发实验室一期 | U_ORG_XM_DGHWSYS | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5575600 | 0 |  |  |  | 119029000 | 5575600 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞华为研发实验室一期 | U_ORG_XM_DGHWSYS | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5575600 | 0 |  |  |  | 119029000 | 5575600 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞华为研发实验室一期 | U_ORG_XM_DGHWSYS | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5575600 | 0 |  |  |  | 119029000 | 5575600 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
东莞华为研发实验室一期 | U_ORG_XM_DGHWSYS | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 5575600 | 0 |  |  |  | 119029000 | 5575600 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津天碱商业区14#地 | U_ORG_XM_TJSYQ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 511161.53 | 511161.53 |  |  | 0 | 511161.53 | 511161.53 | 511161.53 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 154500 | 0 |  |  |  | 0 | 154500 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  |  | 0 | 511161.53 | 511161.53 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 12 | 4031439.82 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7910000 | 6600000 | 5800000 | 800000 |  |  | 200000 | 760000 | 350000 |  |  | 196 | -7910000 | 11838768.88 | 0 |  |  |  | 0 | 11838768.88 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:99% | 否 |  | 332871.18 | 3698568.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 1 | 9738349.1 | 0 | 13790128.09 | 13790128.09 |  |  | 0 | 30605056.12 | 30086868.96 | 8694701 | 21392167.96 |  |  | 118187.16 | 400000 | 0 |  |  | 314 | -16814928.03 | 231071.97 | 0 |  |  |  | 0 | 231071.97 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:81% | 是 | 0 | 804083.87 | 8934265.23 | 13790128.09 | 13790128.09 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 2 | 5335729.18 |  | 20307044.86 | 20307044.86 |  |  | 0 | 9400000 | 8800000 | 8000000 | 800000 |  |  | 200000 | 400000 | 0 |  |  | 176 | 10907044.86 | 11138116.83 | 0 |  |  |  | 0 | 11138116.83 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:82% | 是 | 790000 | 440564.79 | 4895164.39 | 20307044.86 | 20307044.86 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 3 | 984145.6 | 13790128.09 | 0 |  |  |  | 0 | 2190000 | 1460000 | 860000 | 600000 |  |  | 200000 | 180000 | 350000 |  |  | 223 | -2190000 | 8948116.83 | 0 |  |  |  | 0 | 8948116.83 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:83% | 否 | 1580000 | 81259.73 | 902885.87 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 4 | 1245003.48 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2120000 | 1900000 | 1100000 | 800000 |  |  | 200000 | 20000 |  |  |  | 170 | -2120000 | 6828116.83 | 0 |  |  |  | 0 | 6828116.83 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:88% | 否 | 7920000 | 102798.45 | 1142205.03 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 5 | 889288.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2250000 | 1300000 | 1300000 |  |  |  | 200000 | 400000 | 350000 |  |  | 253 | -2250000 | 4578116.83 | 0 |  |  |  | 0 | 4578116.83 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:93% | 否 | 7920000 | 73427.47 | 815860.73 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 6 | 1660004.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2800000 | 2600000 | 2100000 | 500000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 169 | -2800000 | 1778116.83 | 0 |  |  |  | 0 | 1778116.83 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:96% | 否 | 5540000 | 137064.6 | 1522940.03 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 7 | 118571.76 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 950000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 400000 | 350000 |  |  | 801 | -950000 | 828116.83 | 0 |  |  |  | 0 | 828116.83 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:98% | 否 | 3170000 | 9790.33 | 108781.43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 处理中 | 2023 | 8 | 118571.76 |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 169 | -200000 | 628116.83 | 0 |  |  |  | 0 | 628116.83 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:99% | 否 | 2412789.04 | 9790.33 | 108781.43 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京怀柔张各长村住宅 | U_ORG_XM_BJHRZGCCZZ | 处理中 | 2023 | 6 | 103861468.89 | 154250568.89 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 211804.11 | 0 |  |  |  | 64616404.6 | 211804.11 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 153183168.89 | 8575717.61 | 95285751.28 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京怀柔张各长村住宅 | U_ORG_XM_BJHRZGCCZZ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 0 | 30207300 | 25557300 | 17290000 | 8267300 | 0 | 0 | 4650000 |  |  |  |  | 0 | 9792700 | 10004504.11 | 0 |  |  | 10000000 | 54616404.6 | 4504.11 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 40000000 | 40000000 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40127404.2 | 0 |  |  |  | 0 | 40127404.2 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:95%；装修施工(含改造工程):60%；结构施工:100% |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 7 | 25000000 | 35000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 40127404.2 | 0 |  |  |  | 0 | 40127404.2 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:80%；装修施工(含改造工程):50%；结构施工:100% |  | 20000989 | 2064220.1835 | 22935779.82 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 8 | 0 |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 | 13828808.89 | 12382218.51 | 3978032.69 | 8148579.36 | 0 | 255606.46 | 311212.92 | 749349.34 | 386028.12 |  |  | 0 | -3828808.89 | 36298595.31 | 0 |  |  |  | 0 | 36298595.31 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；市政道、桥施工:100% |  | 8802600 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 36298595.31 | 0 |  |  |  | 0 | 36298595.31 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 36298595.31 | 0 |  |  |  | 0 | 36298595.31 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 36298595.31 | 0 |  |  |  | 0 | 36298595.31 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 0 | 52790385.68 | 48443795.3 | 38859147.53 | 8024147.39 | 1104893.92 | 455606.46 | 911212.92 | 2749349.34 | 686028.12 |  |  | 0 | -17790385.68 | 18508209.63 | 0 |  |  |  | 0 | 18508209.63 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:0% |  |  |  | 0 | 35000000 | 35000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义马头庄 | U_ORG_XM_BJSYMTZ | 处理中 | 2023 | 3 | 48505333.39 | 48505333.39 | 28250000 | 28250000 |  |  | 58 | 42354813.43 | 39124913.43 | 14033935.87 | 24090977.56 |  | 1000000 | 500000 | 1615900 | 1114000 |  |  | 87 | -14104813.43 | -11864138.19 | 35600000 |  | 35600000 | 23500000 | 22857335.93 | 235861.81 |  | 0 | 结算月 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 是 | 48505333.39 | 4005027.53 | 44500305.86 | 28250000 | 28250000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义马头庄 | U_ORG_XM_BJSYMTZ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 24600000 | 24600000 |  |  | 0 | 6640207 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 0 |  | 1407120 | 233087 |  |  | 0 | 17959793 | 18195654.81 | 0 |  |  | 17500000 | 5357335.93 | 695654.81 |  | 0 | 保修二年后 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 24600000 | 24600000 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14556700 | 13706700 | 7631300 | 6075400 |  |  | 150000 | 700000 |  |  |  | 0 | -14556700 | -12294739.37 | 15000000 |  | 15000000 |  | 15672957 | 2705260.63 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 20000 |  |  |  | 0 | -170000 | 2535260.63 | 0 |  |  |  | 15672957 | 2535260.63 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 771587.5 | 491587.5 |  |  |  | 491587.5 | 200000 | 80000 |  |  |  | 0 | -771587.5 | 1763673.13 | 0 |  |  |  | 15672957 | 1763673.13 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 15000 |  |  |  | 0 | -165000 | 1598673.13 | 0 |  |  |  | 15672957 | 1598673.13 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165000 | 0 |  |  |  |  | 150000 | 15000 |  |  |  | 0 | -165000 | 1433673.13 | 0 |  |  |  | 15672957 | 1433673.13 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 771587.5 | 491587.5 |  |  |  | 491587.5 | 200000 | 80000 |  |  |  | 0 | -771587.5 | 662085.63 | 0 |  |  |  | 15672957 | 662085.63 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 7 | 0 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 20000 | 10000 |  |  |  | 0 | 4970000 | 5632085.63 | 0 |  |  | 672957 | 15000000 | 4959128.63 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37000 | 0 |  |  |  |  | 20000 | 17000 |  |  |  | 0 | -37000 | 4922128.63 | 0 |  |  |  | 15000000 | 4922128.63 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1211587.5 | 991587.5 | 500000 | 0 |  | 491587.5 | 20000 | 200000 |  |  |  | 0 | -1211587.5 | 3710541.13 | 0 |  |  |  | 15000000 | 3710541.13 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 0 | -40000 | 3670541.13 | 0 |  |  |  | 15000000 | 3670541.13 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1050000 | 900000 | 900000 |  |  |  | 20000 | 130000 |  |  |  | 0 | -1050000 | 2620541.13 | 0 |  |  |  | 15000000 | 2620541.13 |  | 0 | 结算中 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 1 | 15748300 | 29168203.5 | 29617000 | 29617000 |  |  | 102 | 137196431.6 | 134748007.59 | 120505107.59 | 10698320 | 3544580 |  | 650000 | 168633.1 | 134200 | 1495590.91 |  | 871 | -107579431.6 | 4748575.99 | 0 | 0 |  |  | 2460687.46 | 4748575.99 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:95%；二次结构施工:78%；装修施工(含改造工程):78% | 是 | 30622200 | 1166540.74 | 14581759.26 | 29617000 | 29617000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 2 | 19000000 | 12110000 | 2988000 | 2988000 |  |  | 25 | 4377390.02 | 2539312.54 | 2539312.54 | 0 | 0 |  | 650000 | 488077.48 | 700000 |  |  | 23 | -1389390.02 | 3359185.97 | 0 |  |  | 2460687.46 | 0 | 898498.51 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:78%；装修施工(含改造工程):78% | 是 | 19000000 | 1407407.41 | 17592592.59 | 2988000 | 2988000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 3 | 25600000 | 13300000 | 12110000 | 12110000 |  |  | 91 | 8514826.82 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 |  | 650000 | 664826.82 | 700000 |  |  | 33 | 3595173.18 | 4493671.69 | 0 |  |  |  | 0 | 4493671.69 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:90%；装修施工(含改造工程):90% | 是 | 25600000 | 1896296.3 | 23703703.7 | 12110000 | 12110000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 4 | 30100000 | 17920000 | 13300000 | 13300000 |  |  | 74 | 17017041.65 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 |  | 650000 | 918600.93 | 700000 | 13248440.72 |  | 57 | -3717041.65 | 776630.04 | 0 |  |  |  | 0 | 776630.04 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 50100000 | 2411111.11 | 27688888.89 | 13300000 | 13300000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 5 | 37100000 | 36999000 | 17920000 | 17920000 |  |  | 48 | 17719015.99 | 15500000 | 15500000 |  |  |  | 650000 | 869015.99 | 700000 |  |  | 48 | 200984.01 | 977614.05 | 0 |  |  |  | 0 | 977614.05 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 47100000 | 2488888.89 | 34611111.11 | 17920000 | 17920000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 6 | 37100000 | 37680000 | 36716500 | 36716500 |  |  | 97 | 36601991.11 | 34500000 | 34500000 |  |  |  | 650000 | 751991.11 | 700000 |  |  | 99 | 114508.89 | 1092122.94 | 0 |  |  |  | 0 | 1092122.94 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 47100000 | 2488888.89 | 34611111.11 | 36716500 | 36716500 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 7 | 34100000 | 37680000 | 37680000 | 37680000 |  |  | 100 | 37634775.99 | 35500000 | 35500000 |  |  |  | 650000 | 784775.99 | 700000 |  |  | 110 | 45224.01 | 1137346.95 | 0 |  |  |  | 0 | 1137346.95 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 44100000 | 2266666.67 | 31833333.33 | 37680000 | 37680000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 8 | 32100000 | 35280000 | 37680000 | 37680000 |  |  | 107 | 37693682.1 | 36000000 | 36000000 |  |  |  | 650000 | 343682.1 | 700000 |  |  | 117 | -13682.1 | 1123664.85 | 0 |  |  |  | 0 | 1123664.85 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 42100000 | 2118518.52 | 29981481.48 | 37680000 | 37680000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 9 | 27600000 | 33680000 | 35280000 | 35280000 |  |  | 105 | 35348583.2 | 33000000 | 33000000 |  |  |  | 650000 | 998583.2 | 700000 |  |  | 128 | -68583.2 | 1055081.65 | 0 |  |  |  | 0 | 1055081.65 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 37600000 | 2054316.58 | 25545683.42 | 35280000 | 35280000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 10 | 23600000 | 30080000 | 33680000 | 33680000 |  |  | 112 | 33733194.29 | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 650000 | 948994.29 | 134200 |  |  | 143 | -53194.29 | 1001887.36 | 0 |  |  |  | 0 | 1001887.36 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 33600000 | 1774311.93 | 21825688.07 | 33680000 | 33680000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 11 | 26328500 | 26880000 | 30080000 | 30080000 |  |  | 112 | 30450285.55 | 29000000 | 29000000 |  |  |  | 650000 | 666085.55 | 134200 |  |  | 116 | -370285.55 | 631601.81 | 0 |  |  |  | 0 | 631601.81 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 34600000 | 2568404.53 | 23760095.47 | 30080000 | 30080000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 处理中 | 2023 | 12 | 37000000 | 27680000 | 26880000 | 26880000 |  |  | 97 | 26250094.34 | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 650000 | 465894.34 | 134200 |  |  | 71 | 629905.66 | 1261507.47 | 0 |  |  |  | 0 | 1261507.47 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 37000000 | 3055045.87 | 33944954.13 | 26880000 | 26880000 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2720276.2 | 2650000 | 2300000 | 350000 |  |  | 20276.2 | 50000 |  |  |  | 0 | -2720276.2 | 3929017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 3929017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
洛阳隋唐园立交亮化(集团) | U_ORG_XM_LYSTYLJLHJT | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 15113949.84 | 15113949.84 |  |  | 0 | 14223335.02 | 13017481.19 | 5629763.22 | 7387717.97 |  |  |  | 1177971.91 | 27881.92 |  |  | 0 | 890614.82 | 1223517.35 | 0 |  |  |  | 0 | 1223517.35 |  | 0 | 结算月 |  |  |  |  | 0 | 15113949.84 | 15113949.84 |  |  | 0 |  |  | 0
洛阳隋唐园立交亮化(集团) | U_ORG_XM_LYSTYLJLHJT | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 1395960.84 | 1395960.84 |  |  | 0 | 1336201.39 | 1252443.74 | 452466.9 | 799976.84 |  |  |  | 83757.65 |  |  |  | 0 | 59759.45 | 1283276.8 | 0 |  |  |  | 0 | 1283276.8 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 1395960.84 | 1395960.84 |  |  | 0 |  |  | 0
北京航天工程大学军事设施建设 | U_ORG_XM_HTDXJSSS | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 22357994.72 | 22357994.72 |  |  | 0 | 25619676 | 22000000 | 16000000 | 5000000 | 1000000 |  |  | 2119676 | 1500000 |  |  | 0 | -3261681.28 | 1835351.46 | 0 |  |  |  | 0 | 1835351.46 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 22357994.72 | 22357994.72 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳职业技术学院学生公寓拆建 | U_ORG_XM_SZYXSGYCJ | 处理中 | 2023 | 12 | 5000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9925415.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95199 |  | 0 | 9830216.65 |  | 199 | -9925415.65 | -3456710.26 | 3500000 |  | 3500000 |  | 13598784 | 43289.74 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 |  | 145631.07 | 4854368.93 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
都江堰锦庐-4期房地产开发 | U_ORG_XM_DJYJL | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 37892.22 | 0 |  |  |  | 0 | 37892.22 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
都江堰锦庐-4期房地产开发 | U_ORG_XM_DJYJL | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 37892.22 | 0 |  |  |  | 0 | 37892.22 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100%；独立机电:100%；完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 10 | 129800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 129800 | 0 |  |  |  |  | 123000 | 6800 | 0 |  |  | 100 | -129800 | 307934.06 | 0 |  |  |  | 9900000 | 307934.06 |  | 4494600 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  | 10700 | 119100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 11 | 129800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 129800 | 0 |  |  |  |  | 123000 | 6800 | 0 |  |  | 100 | -129800 | 178134.06 | 0 |  |  |  | 9900000 | 178134.06 |  | 4494600 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  | 10700 | 119100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 6 | 23626097.2379 | 23462534.4026 | 16066466.96 | 16066466.9634 |  |  | 75 | 17579937.41 | 10388569.34 | 2745433.9075 | 5823375.1736 | 1819760.2552 |  | 7191368.0655 |  | 0 |  |  | 74 | -1513470.45 | 6053881.73 | 0 |  |  |  | 20000000 | 6053881.73 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:17%；二次结构施工:16.05%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 23626097.2379 |  | 23626097.24 | 16066466.96 | 16066466.96 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 7 | 29455973.8241 | 23707460.1959 | 58568831.19 | 58568831.1941 |  |  | 253 | 60082301.63 | 11604269.89 | 4559818.1115 | 4877850.9164 | 2166600.8667 |  | 48478031.7361 |  | 0 |  |  | 204 | -1513470.44 | 4540411.29 | 0 |  |  |  | 20000000 | 4540411.29 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:18.24%；二次结构施工:20.25%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 29455973.8241 |  | 29455973.82 | 58568831.19 | 58568831.19 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳技术大学建设项目（一期） | U_ORG_XM_SZJSDX | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 3903600.49 | 0 |  |  |  | 209404800 | 3903600.49 |  | 209404800 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳技术大学建设项目（一期） | U_ORG_XM_SZJSDX | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 600000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  | 500000 |  |  | 0 | -600000 | 3303600.49 | 0 |  |  |  | 209404800 | 3303600.49 |  | 209404800 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳技术大学建设项目（一期） | U_ORG_XM_SZJSDX | 处理中 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | -120100 | 3183500.49 | 0 | 0 |  |  | 209404800 | 3183500.49 |  | 209404800 | 结算月 |  | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广东工商职业学院体育馆·图书馆 | U_ORG_XM_GDGSZYXY | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 2888335.15 | 2888335.15 |  |  | 0 | 5215089.81 | 807594.42 | 807594.42 | 0 |  | 0 | 450000 | 3870845.34 | 86650.05 |  |  | 0 | -2326754.66 | 16957045.34 | 0 |  |  |  | 0 | 16957045.34 |  | 0 | 保修二年后 | 完工已交付:100% | 否 |  | 0 | 0 | 2888335.15 | 2888335.15 |  |  | 0 |  |  | 0
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 处理中 | 2023 | 4 | 4545150.41 | 2966309.85 | 6017300.8 | 6017300.8 |  |  | 406 | 6017300.8 | 4651061.68 | 2179379.42 | 2284161.05 | 0 | 187521.21 | 423911.09 | 637606.06 | 304721.9711 |  |  | 132 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:88% | 是 | 3020000 | 375287.65 | 4169862.76 | 6017300.8 | 12034601.6 |  |  | 6017300.8 | 6017300.8 |  | 6017300.8 | 3008650.4 | 3008650.4
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线（发展） | U_ORG_XM_GZCSJFZ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13978300 | 13948300 | 11964600 | 1833700 |  | 150000 | 20000 |  | 10000 |  |  | 0 | -13978300 | 13042744.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13042744.28 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线（发展） | U_ORG_XM_GZCSJFZ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12069388.47 | 10010805 | 2910912 | 7099893 |  |  |  | 2000000 | 58583.47 |  |  | 0 | -12069388.47 | 973355.81 | 0 |  |  |  | 0 | 973355.81 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 处理中 | 2023 | 12 | 129800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 129800 | 0 |  |  |  |  | 123000 | 6800 |  |  |  | 100 | -129800 | 48334.06 | 0 |  |  |  | 9900000 | 48334.06 |  | 4494600 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  | 10700 | 119100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
巴中光正实验学校 | U_ORG_XM_BZGZSYXX | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 1800000 | 1800000 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 1700000 | 1706868.96 | 0 |  |  |  | 8410785.89 | 1706868.96 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 1800000 | 1800000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京房山华发中央公园 | U_ORG_XM_BJFSHFZYGY | 处理中 | 2023 | 1 | 5000000 | 5000000 | 8000000 | 8000000 |  |  | 160 | 4000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 3000000 |  |  |  | 80 | 4000000 | 20167082.27 | 0 |  |  |  | 21855882.27 | 20167082.27 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:88% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京房山华发中央公园 | U_ORG_XM_BJFSHFZYGY | 处理中 | 2023 | 2 | 3000000 | 5000000 | 7000000 | 7000000 |  |  | 140 | 3000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 100 | 4000000 | 24167082.27 | 0 |  |  |  | 21855882.27 | 24167082.27 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:90% | 是 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京房山华发中央公园 | U_ORG_XM_BJFSHFZYGY | 处理中 | 2023 | 3 | 4000000 | 5000000 | 8366144 | 8366144 |  |  | 167 | 2068032.01 | 312315.19 | 312315.19 |  |  |  |  | 1755716.82 |  |  |  | 52 | 6298111.99 | 30465194.26 | 0 |  |  |  | 21855882.27 | 30465194.26 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:92% | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 8366144 | 8366144 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1220000 | 0 |  |  |  |  | 100000 | 1120000 |  |  |  | 0 | -1220000 | 912310.27 | 0 |  |  |  | 62360744.94 | 912310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 862310.27 | 0 |  |  |  | 62360744.94 | 862310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | -80000 | 782310.27 | 0 |  |  |  | 62360744.94 | 782310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | -80000 | 702310.27 | 0 |  |  |  | 62360744.94 | 702310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 652310.27 | 0 |  |  |  | 62360744.94 | 652310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 602310.27 | 0 |  |  |  | 62360744.94 | 602310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 8 | 20000000 | 20000000 | 22840000 | 22840000 |  |  | 237 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 22790000 | 23392310.27 | 0 |  |  |  | 62360744.94 | 23392310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 20000000 | 22840000 | 22840000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 23342310.27 | 0 |  |  |  | 62360744.94 | 23342310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 23342310.27 | 0 |  |  |  | 62360744.94 | 23342310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 23342310.27 | 0 |  |  |  | 62360744.94 | 23342310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 23342310.27 | 0 |  |  |  | 62360744.94 | 23342310.27 |  | 11000000 | 在施数据 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市创新创业无障碍服务中心 | U_ORG_XM_SZSCZX | 处理中 | 2023 | 2 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5831120.55 | 5681120.55 | 5380000 | 301120.55 |  |  | 150000 |  |  | 0 |  | 5831 | -5831120.55 | 2748933.62 | 0 |  |  |  | 7600000 | 2748933.62 |  | 0 | 结算中 | 基础施工:99.5% | 否 |  | 8256.8807 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线机电 | U_ORG_XM_FZJDFJD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3249775.73 | 0 |  |  |  |  | 3249775.73 |  |  |  |  | 0 | -3249775.73 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市创新创业无障碍服务中心 | U_ORG_XM_SZSCZX | 处理中 | 2023 | 3 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100 | -100000 | 2648933.62 | 0 |  |  |  | 7600000 | 2648933.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 8256.8807 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市创新创业无障碍服务中心 | U_ORG_XM_SZSCZX | 处理中 | 2023 | 4 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2450800 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 2400800 |  |  |  | 2451 | -2450800 | 198133.62 | 0 |  |  |  | 7600000 | 198133.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  | 8256.8807 | 91743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳市创新创业无障碍服务中心 | U_ORG_XM_SZSCZX | 处理中 | 2023 | 5 | 0 | 1628754.27 | 0 |  |  |  | 0 | 173000 | 0 |  |  | 0 |  | 3000 | 170000 |  |  |  | 0 | -173000 | 25133.62 | 0 |  |  |  | 7600000 | 25133.62 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绍兴比亚迪厂房及配套设施建设 | U_ORG_XM_SXBYD | 处理中 | 2023 | 8 | 105000000 | 105000000 | 40000000 | 40000000 |  |  | 38 | 76713171.42 | 66002600.04 | 44422961.2343 | 20579638.8024 | 1000000 |  | 3000000 | 4407819.0826 | 3302752.2936 |  |  | 73 | -36713171.42 | 45690254.77 | 0 |  |  |  | 0 | 45690254.77 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；市政道、桥施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):90%；独立机电:20% | 是 | 105000000 | 8669724.77 | 96330275.23 | 40000000 | 40000000 |  |  | 0 |  |  | 0
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 处理中 | 2023 | 7 | 0 |  | 13935351.97 | 13935351.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 13935351.97 | 13935351.97 | 0 |  |  |  | 0 | 13935351.97 | 0 | 0 | 竣工数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:78%；独立机电:82% | 是 | 4230000 |  | 0 | 13935351.97 | 27870703.95 |  |  | 13935351.98 | 13935351.98 |  | 0
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7741455.43 | 4775700.23 | 2179354.43 | 2284161.05 |  | 312184.75 | 897531.18 | 1560923.79 | 507300.23 |  |  | 0 | -7741455.43 | 6193896.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6193896.54 |  | 0 | 竣工数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:97%；独立机电:97% | 否 | 4966500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13935351.98 | 6967675.99 | 6967675.99 | 0
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6193896.54 | 3154270.67 | 1679404.41 | 1395037.14 |  | 79829.12 | 353033.03 | 2686592.84 | 0 |  |  | 0 | -6193896.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 竣工数据 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | 11870361.29 | 0 |  |  |  | 0 | 11870361.29 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | 11670361.29 | 0 |  |  |  | 0 | 11670361.29 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学医学部装修改造 | U_ORG_XM_BYZXGZ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 10691342.15 | 0 |  |  |  | 0 | 10691342.15 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学医学部装修改造 | U_ORG_XM_BYZXGZ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 10691342.15 | 0 |  |  |  | 0 | 10691342.15 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大学医学部装修改造 | U_ORG_XM_BYZXGZ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 10691342.15 | 0 |  |  |  | 0 | 10691342.15 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
海口塔 | U_ORG_XM_HKT | 处理中 | 2023 | 12 | 0 |  | 16173008.13 | 16173008.13 |  |  | 0 | 1943293.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1160493.62 | 782800 |  |  | 0 | 14229714.51 | 14536133.6 | 0 |  |  |  | 25958070 | 36133.6 | 14500000 | 25958070 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  | 0 | 0 | 16173008.13 | 16173008.13 |  |  | 0 |  |  | 0
福州第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_FJ6AMOLED | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 356995.08 | 0 |  |  |  | 0 | 356995.08 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
福州第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_FJ6AMOLED | 处理中 | 2023 | 6 | 1642462.5818 | 33765.33 | 975388.8 | 975388.8 |  |  | 2889 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 975388.8 | 1332383.88 | 0 |  |  |  | 0 | 1332383.88 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 135603.2453 | 1506859.34 | 975388.8 | 975388.8 |  |  | 0 |  |  | 0
福州第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_FJ6AMOLED | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1023920.86 | 1023920.86 | 857804.81 | 166116.05 | [7 empty] | 0 | -1023920.86 | 308463.02 | 0 |  |  |  | 0 | 308463.02 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
福州第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_FJ6AMOLED | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 308463.02 | 0 |  |  |  | 0 | 308463.02 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都青白江区PPP·房建 | U_ORG_XM_CDQBJPPPFJ | 处理中 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45004612.41 | 44963800 | 27247515.96 | 17716284.04 | 0 | 0 | 33225.4 | 7587.01 | 0 | 0 |  | 0 | -45004612.41 | 40740357.4 | 44963800 |  | 44963800 |  | 143277000 | 85704157.4 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
成都青白江区PPP·房建 | U_ORG_XM_CDQBJPPPFJ | 处理中 | 2023 | 11 | 88805454.63 |  | 143277000 | 143277000 |  |  | 0 | 85564823.31 | 1050785.31 | 391085.33 | 659699.98 |  |  |  | 63457631.79 | 15679719.92 | 5376686.29 |  | 96 | 57712176.69 | 143416334.09 | 0 |  |  | 143277000 | 0 | 139334.09 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  | 7332560.47 | 81472894.16 | 143277000 | 143277000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 5 | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  |  | 0 | 7500000 | 6000000 | 4000000 | 2000000 |  |  | 500000 | 1000000 |  |  |  | 94 | -7500000 | -2868547.82 | 3000000 | 3000000 |  |  | 20000000 | 131452.18 |  | 20000000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0%；基础施工:100%；结构施工:0%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 |  | 656000 | 7344000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 6 | 8225000 | 8225000 | 0 |  |  |  | 0 | 1500000 | 0 |  |  |  |  | 500000 | 1000000 |  |  |  | 18 | -1500000 | -1368547.82 | 3500000 | 3500000 |  |  | 23500000 | 2131452.18 |  | 23500000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0%；基础施工:100%；结构施工:0%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 8222500 | 678922.0183 | 7546077.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | 12070361.29 | 0 |  |  |  | 0 | 12070361.29 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京港澳中心改造 | U_ORG_XM_BJGAZXGZ | 未提交 | 2023 | 6 | 120672586.4 | 142644041.56 | 166853990.97 | 166853990.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 166853990.97 | 189904748.43 | 0 |  |  |  | 5128102.6 | 189904748.43 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 179903759.86 | 15617401.18 | 105055185.22 | 166853990.97 | 166853990.97 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 3 | 13000000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 8900000 | 8900000 | 800000 | 8000000 |  | 100000 | [5 empty] | 68 | -8900000 | 22106100 | 0 |  |  |  | 0 | 22106100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):80% | 否 | 0 | 1073394.5 | 11926605.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6100000 | 6100000 | 1000000 | 5000000 |  | 100000 | [5 empty] | 0 | -6100000 | 16006100 | 0 |  |  |  | 0 | 16006100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):90% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 5 |  | 13000000 | 0 |  |  |  | 0 | 9100000 | 9100000 | 1000000 | 8000000 |  | 100000 | [5 empty] | 0 | -9100000 | 6906100 | 0 |  |  |  | 0 | 6906100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 否 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 6 | 41785467.15 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 | 3100000 | 3100000 | 1000000 | 2000000 |  | 100000 | [5 empty] | 7 | 1900000 | 8806100 | 0 |  |  |  | 0 | 8806100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 否 |  |  | 41785467.15 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6100000 | 6100000 | 1000000 | 5000000 |  | 100000 | [5 empty] | 0 | -6100000 | 2706100 | 0 |  |  |  | 0 | 2706100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | -100000 | 2606100 | 0 |  |  |  | 0 | 2606100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2606100 | 0 |  |  |  | 0 | 2606100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2606100 | 0 |  |  |  | 0 | 2606100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2606100 | 0 |  |  |  | 0 | 2606100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2606100 | 0 |  |  |  | 0 | 2606100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 5 | 21642699.06 | 19135015 | 37950386.31 | 37950386.31 |  |  | 198 | 24970702.98 | 21634755.83 | 2761948.07 | 18265744.73 |  | 607063.03 | 438089.6 | 2129282.32 | 768575.23 |  |  | 115 | 12979683.33 | 13292767.89 | 0 |  |  |  | 0 | 11292767.89 | 2000000 | 0 | 在施数据 | 结构施工:2.7% |  | 21062002.97 | 1787011.85 | 19855687.21 | 37950386.31 | 37950386.31 |  |  | 0 |  |  | 0
北京欧德宝商贸中心 | U_ORG_XM_BJODBSMZX | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 25558145.52 | 25558145.52 |  | 0 | 0 | 21160356.74 | 18963556.74 | 18963556.74 |  |  |  | 0 | 2196800 | 0 | 0 |  | 0 | 4397788.78 | 4413588.78 | 0 | 0 |  |  | 7495000 | 4413588.78 |  | 2215000 | 结算月 | 竣工:0%；完工已交付:0% | 否 | 0 |  | 0 | 25558145.52 | 25558145.52 | 0 |  | 0 |  |  | 0
北京欧德宝商贸中心 | U_ORG_XM_BJODBSMZX | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 5714814.96 | 5714814.96 |  |  | 0 | 4974814.96 | 4974814.96 | 3974814.96 | 1000000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 740000 | 5153588.78 | 0 |  |  |  | 7495000 | 5153588.78 |  | 2215000 | 保修二年后 |  | 是 |  |  | 0 | 5714814.96 | 5714814.96 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 处理中 | 2023 | 1 | 38512508.671 | 18744604.15 | 15932438.39 | 15932438.39 |  |  | 85 | 37577061.22 | 33864324.09 | 23350944.8 | 9468379.2884 | 1045000 | 0 | 302716.3295 | 3091372.03 | 318648.7679 |  |  | 98 | -21644622.83 | 51519877.17 | 0 |  |  |  | 0 | 47519877.17 | 4000000 | 0 | 在施数据 |  |  | 16744604.15 | 3179931.9101 | 35332576.76 | 15932438.39 | 15932438.39 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 处理中 | 2023 | 2 | 9730223.227 | 9730223.23 | 6530223.23 | 6530223.23 |  |  | 67 | 13665415.55 | 12073339.8 | 4238512.91 | 7449507.5392 | 385319.3555 | 0 | 281390.1318 | 1014485.4752 | 296200.1387 |  |  | 140 | -7135192.32 | 40384684.85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 40384684.85 | 0 | 0 | 在施数据 |  |  | 8730223.23 | 803412.9274 | 8926810.3 | 6530223.23 | 6530223.23 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 处理中 | 2023 | 3 | 22730223.227 | 28548486.21 | 13395683.32 | 13395683.32 |  |  | 47 | 21360397.94 | 18089552.47 | 11002934.5933 | 6738095.6892 | 348522.1908 | 0 | 254517.9831 | 2748413.8233 | 267913.6664 |  |  | 94 | -7964714.62 | 32419970.23 | 0 |  |  |  | 0 | 32419970.23 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 22548486.21 | 1876807.4233 | 20853415.8 | 13395683.32 | 13395683.32 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 处理中 | 2023 | 4 | 20504286.207 | 23174033.62 | 7784178.58 | 7784178.58 |  |  | 34 | 19182578.34 | 18345779.14 | 11227773.5287 | 6915480.7474 | 202524.8662 | 0 | 147899.3931 | 533216.2328 | 155683.5716 |  |  | 94 | -11398399.76 | 21021570.47 | 0 |  |  |  | 0 | 21021570.47 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 20174033.62 | 1693014.4582 | 18811271.75 | 7784178.58 | 7784178.58 | 0 |  | 0 |  |  | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 处理中 | 2023 | 5 | 14174033.616 | 18859434.1535 | 11091813.18 | 11091813.18 |  |  | 59 | 17588126.61 | 15990990.31 | 7709602.98 | 7898696.1491 | 382691.1801 | 0 | 281265.1503 | 1014034.8841 | 301836.2624 |  |  | 124 | -6496313.43 | 14525257.04 | 0 |  |  |  | 0 | 14525257.04 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 18265890.7135 | 1170333.0514 | 13003700.56 | 11091813.18 | 11091813.18 | 0 |  | 0 |  |  | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 处理中 | 2023 | 6 | 12483804.641 | 5903834.24 | 9165861.14 | 9165861.14 |  |  | 155 | 13462874.74 | 12243907.85 | 6245201.69 | 5703687.8232 | 295018.3357 | 0 | 215445.311 | 776737.0422 | 226784.5379 |  |  | 108 | -4297013.6 | 10228243.44 | 0 |  |  |  | 0 | 10228243.44 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 5903834.24 | 1030772.8607 | 11453031.78 | 9165861.14 | 9165861.14 | 0 |  | 0 |  |  | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 处理中 | 2023 | 7 | 6907677.08 | 3580013.92 | 9987043.71 | 9987043.71 |  |  | 279 | 12215195.03 | 11141587.83 | 5858217 | 5023532.9228 | 259837.9098 | 0 | 189753.8305 | 684112.4943 | 199740.8743 |  |  | 177 | -2228151.32 | 8000092.12 | 0 |  |  |  | 0 | 8000092.12 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 3580013.92 | 570358.658 | 6337318.42 | 9987043.71 | 9987043.71 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 处理中 | 2023 | 8 | 3787692.381 | 1580013.92 | 5526141.66 | 5526141.66 |  |  | 350 | 6099053.81 | 5504993.58 | 2581540.2982 | 2779676.8877 | 143776.3907 | 0 | 104996.6916 | 378540.704 | 110522.8333 |  |  | 161 | -572912.15 | 7427179.97 | 0 |  |  |  | 0 | 7427179.97 |  | 0 | 在施数据 |  |  | 1580013.9165 | 312745.2426 | 3474947.14 | 5526141.66 | 5526141.66 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 处理中 | 2023 | 9 |  | 0 | 13649892.35 | 13649892.35 |  |  | 0 | 2444620.96 | 876323.08 | 497928.8633 | 378394.2125 |  |  | 281265.1503 | 1014034.8841 | 272997.8471 |  |  | 0 | 11205271.39 | 18632451.36 | 0 |  |  |  | 0 | 18632451.36 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 13649892.35 | 13649892.35 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 287119.16 | 287119.16 |  |  | 0 | 278740.23 | 0 | [6 empty] | 278740.2303 |  |  | 0 | 8378.93 | 18640830.29 | 0 |  |  |  | 0 | 18640830.29 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 287119.16 | 287119.16 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 处理中 | 2023 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5325976 | 0 |  |  |  | 0 | 5325976 |  | 0 | 结算月 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 处理中 | 2023 | 5 |  | 6279666.6 | 2100000 | 2100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2100000 | 5429318.24 | 0 |  |  |  | 0 | 5429318.24 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；市政道、桥施工:100% | 是 | 6279666.6 |  | 0 | 2100000 | 2100000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 1 | 3051000 | 3390000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17414604.75 | 16849370 | 7486400 | 9112970 | 230000 | 20000 | 359133.08 | 206101.6679 |  |  |  | 571 | -17414604.75 | 772195.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 172195.25 | 600000 | 0 | 在施数据 |  | 否 | 3390000 | 251917.43 | 2799082.57 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 2 | 4104000 | 4560000 | 9559800 | 9559800 |  |  | 210 | 5577356.32 | 2380165.3 | 1104296.6134 | 1005868.6845 | 250000 | 20000 | 300000 | 277234.102 | 2619956.923 |  |  | 136 | 3982443.68 | 4154638.93 | 5130000 | 5130000 |  |  | 5130000 | 9284638.93 | 0 | 5130000 | 在施数据 |  | 否 | 4560000 | 338862.39 | 3765137.61 | 9559800 | 9559800 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 3 | 5400000 | 6000000 | 744900 | 744900 |  |  | 12 | 3569669.77 | 2837847.06 | 1485425.5331 | 1082421.5225 | 250000 | 20000 | 300000 | 364781.7132 | 67041 |  |  | 66 | -2824769.77 | 6459869.16 | 0 | 0 |  |  | 5130000 | 6459869.16 | 0 | 5130000 | 在施数据 |  |  | 7000000 | 445871.56 | 4954128.44 | 744900 | 744900 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 4 | 5400000 | 6000000 | 744900 | 744900 |  |  | 12 | 4736628.55 | 4004805.84 | 1954507.2804 | 1780298.5567 | 250000 | 20000 | 300000 | 364781.7132 | 67041 |  |  | 88 | -3991728.55 | 2468140.61 | 0 | 0 |  |  | 5130000 | 2468140.61 |  | 5130000 | 在施数据 |  | 否 | 6000000 | 445871.56 | 4954128.44 | 744900 | 744900 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 5 | 4500000 | 5000000 | 744900 | 744900 |  |  | 15 | 5099443.41 | 4057572.65 | 2057274.0932 | 1780298.5567 | 200000 | 20000 | 300000 | 303984.761 | 437886 |  |  | 113 | -4354543.41 | -1886402.8 | 2050000 | 2050000 |  |  | 7180000 | 163597.2 |  | 7180000 | 在施数据 | 结构施工:60%；二次结构施工:5% | 是 | 5000000 | 371559.63 | 4128440.37 | 744900 | 744900 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 6 | 4950000 | 5500000 | 4865400 | 4865400 |  |  | 88 | 4119401.45 | 3417977.21 | 1714395.0776 | 1483582.1306 | 200000 | 20000 | 300000 | 334383.2371 | 67041 |  |  | 83 | 745998.55 | 909595.75 | 0 | 0 |  |  | 7180000 | 909595.75 | 0 | 7180000 | 在施数据 |  |  | 5500000 | 408715.6 | 4541284.4 | 4865400 | 4865400 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 7 | 5400000 | 6000000 | 744900 | 744900 |  |  | 12 | 4791017.7 | 3468776.99 | 1696836.6447 | 1631940.3436 | 120000 | 20000 | 300000 | 364781.7132 | 657459 |  |  | 89 | -4046117.7 | -3136521.95 | 3400000 | 3400000 |  |  | 10580000 | 263478.05 |  | 10580000 | 在施数据 | 结构施工:90%；二次结构施工:30% | 是 | 6000000 | 445871.56 | 4954128.44 | 744900 | 744900 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 8 | 5310000 | 5900000 | 7305100 | 7305100 |  |  | 124 | 4582669.72 | 3856926.7 | 2056628.1469 | 1780298.5567 | 0 | 20000 | 300000 | 358702.018 | 67041 |  |  | 86 | 2722430.28 | 2985908.33 | 0 | 0 |  | 0 | 7880000 | 285908.33 | 2700000 | 7880000 | 在施数据 |  |  | 5900000 | 438440.37 | 4871559.63 | 7305100 | 7305100 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 9 | 5130000 | 5700000 | 744900 | 744900 |  |  | 13 | 4628842.68 | 3915259.05 | 2144632.1389 | 1750626.9141 | 0 | 20000 | 300000 | 346542.6275 | 67041 |  |  | 90 | -3883942.68 | -3598034.35 | 3950000 | 3950000 |  |  | 11830000 | 351965.65 |  | 11830000 | 在施数据 |  |  | 5700000 | 423577.98 | 4706422.02 | 744900 | 744900 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 10 | 4950000 | 5500000 | 744900 | 744900 |  |  | 14 | 3053227.97 | 2351803.73 | 1486161.9119 | 845641.8144 | 0 | 20000 | 300000 | 334383.2371 | 67041 |  |  | 62 | -2308327.97 | -1956362.32 | 2400000 | 2400000 |  |  | 14230000 | 443637.68 |  | 14230000 | 在施数据 |  | 否 | 5500000 | 408715.6 | 4541284.4 | 744900 | 744900 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 11 | 5625000 | 6250000 | 744900 | 744900 |  |  | 12 | 3754303.26 | 1804395.31 | 1131619.1747 | 652776.1374 | 0 | 20000 | 300000 | 379980.9512 | 1269927 |  |  | 67 | -3009403.26 | -2565765.58 | 3100000 | 3100000 |  |  | 17330000 | 534234.42 |  | 17330000 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:60% | 是 | 5250000 | 464449.54 | 5160550.46 | 744900 | 744900 |  |  | 0 |  |  | 0
北京五和万科长阳天地 | U_ORG_XM_WHWKCYTD | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 1596219.45 | 1596219.45 | 0 |  | 0 | 2000000 | 0 | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | 0 | -403780.55 | 955019.45 | 0 |  |  |  | 0 | 955019.45 |  | 0 | 保修五年后 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 1596219.45 | 1596219.45 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 未提交 | 2023 | 1 | 36616100 | 30744754.34 | 183323662.55 | 183323662.55 |  |  | 596 | 35300452.66 | 31184074.06 | 23517037.03 | 7418271.6 |  | 248765.43 | 4116378.6 |  |  |  |  | 96 | 148023209.89 | 148022417.01 | 0 |  |  |  | -143000000 | 20022417.01 | 128000000 | -143000000 | 在施数据 | 独立机电:86.46% | 是 | 36616100 |  | 36616100 | 183323662.55 | 183323662.55 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 未提交 | 2023 | 2 | 31805000 | 26176785.21 | 29493580.24 | 29493580.24 |  |  | 113 | 9494567.89 | 8937654.31 | 2187037.03 | 6512222.22 |  | 238395.06 | 556913.58 |  |  |  |  | 30 | 19999012.35 | 40021429.36 | 0 |  |  |  | -163000000 | 20021429.36 | 20000000 | -163000000 | 在施数据 | 独立机电:89.18% | 是 | 31805000 |  | 31805000 | 29493580.24 | 29493580.24 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 未提交 | 2023 | 3 | 26596600 | 21231567.6 | 16128395.06 | 16128395.06 |  |  | 76 | 8128806.56 | 7621604.92 | 2187037.03 | 5216172.83 |  | 218395.06 | 507201.64 |  |  |  |  | 31 | 7999588.5 | 28021017.86 | 0 |  |  |  | -171000000 | 20021017.86 | 8000000 | -171000000 | 在施数据 | 独立机电:91.4% | 是 | 26596600 |  | 26596600 | 16128395.06 | 16128395.06 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 未提交 | 2023 | 4 | 26772000 | 21398135.21 | 6584032.92 | 6584032.92 |  |  | 31 | 6584032.9 | 6017407.39 | 2187037.03 | 3621687.24 |  | 208683.12 | 566625.51 |  |  |  |  | 25 | 0.02 | 20021017.88 | 0 |  |  |  | -171000000 | 20021017.88 |  | -171000000 | 在施数据 | 独立机电:93.63% | 是 | 26772000 |  | 26772000 | 6584032.92 | 6584032.92 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 未提交 | 2023 | 5 | 26765600 | 21392000.77 | 5315720.16 | 5315720.16 |  |  | 25 | 5315720.14 | 4838888.87 | 2187037.03 | 2472880.65 |  | 178971.19 | 476831.27 |  |  |  |  | 20 | 0.02 | 20021017.9 | 0 |  |  |  | -171000000 | 20021017.9 |  | -171000000 | 在施数据 | 独立机电:95.86% | 是 | 26765600 |  | 26765600 | 5315720.16 | 5315720.16 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 未提交 | 2023 | 6 | 25592300 | 20277994.42 | 5289835.39 | 5289835.39 |  |  | 26 | 5289835.37 | 4752921.79 | 2187037.03 | 2396625.51 |  | 169259.25 | 536913.58 |  |  |  |  | 21 | 0.02 | 20021017.92 | 0 |  |  |  | -171000000 | 20021017.92 |  | -171000000 | 在施数据 | 独立机电:97.97% | 是 | 25592300 |  | 25592300 | 5289835.39 | 5289835.39 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 未提交 | 2023 | 7 | 27250100 | 19475633.22 | 21047818.93 | 21047818.93 |  |  | 108 | 21047818.91 | 17590370.36 | 14637037.03 | 2794403.29 |  | 158930.04 | 3457448.55 |  |  |  |  | 77 | 0.02 | 20021017.94 | 0 |  |  |  | -171000000 | 20021017.94 |  | -171000000 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 | 27250100 |  | 27250100 | 21047818.93 | 21047818.93 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 未提交 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 20021017.94 | 0 |  |  |  | -171000000 | 20021017.94 |  | -171000000 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 未提交 | 2023 | 11 |  |  | 201969102 | 201969102 |  |  | 0 | 210531275.37 | 123851390.93 | 93806123.45 | 30045267.48 |  |  | 26330500 | 60349384.44 |  |  |  | 0 | -8562173.37 | 11458844.57 | 0 |  |  |  | -182368800 | 90044.57 | 11368800 | -182368800 | 结算月 |  | 是 |  |  | 0 | 201969102 | 201969102 |  |  | 0 |  |  | 0
中粮科技园标准厂房 | U_ORG_XM_ZLKJY | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4257900 | 0 | 0 | 4257900 | 在施数据 | 竣工:0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
中粮科技园标准厂房 | U_ORG_XM_ZLKJY | 处理中 | 2023 | 6 | 14516120.47 | 1828068.93 | 8783208.07 | 8783208.07 |  |  | 285 | 4525308.07 | 4525308.07 | 4000000 | 0 |  | 525308.07 | 0 |  |  |  |  | 31 | 4257900 | 4257900 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4257900 | 0 | 结算月 | 竣工:0% |  | 14516120.47 | 1198578.75 | 13317541.72 | 8783208.07 | 8783208.07 |  |  | 0 |  |  | 0
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 处理中 | 2023 | 5 | 31714785.8014 | 33714785.8014 | 12687236.99 | 12687236.9875 |  |  | 80 | 13030000 | 11530000 | 7000000 | 4500000 | 0 | 30000 | 400000 | 900000 | 200000 |  |  | 41 | -342763.01 | 18543554.66 | 0 |  |  |  | 0 | 18543554.66 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):40%；独立机电:40% | 是 | 35317321.8867 | 2618652.0386 | 29096133.76 | 12687236.99 | 26971828.64 |  |  | 14284591.65 |  | 14284591.6536 | 14284591.65 |  |  |  | 14284591.6536
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11852980.41 | 11852980.41 | 11852980.41 | [8 empty] | 0 | -11852980.41 | 108431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 108431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 108431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 108431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | 0 | -1000000 | 107431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 107431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 0 | -2000000 | 105431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 105431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [8 empty] | 0 | -3000000 | 102431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 102431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 0 | -2000000 | 100431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 100431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 100431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 100431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 100431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 100431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 100431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 100431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 100431130.22 | 0 |  |  |  | 0 | 100431130.22 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆亚士创能长寿综合制造基地 | U_ORG_XM_CQYSCN | 处理中 | 2023 | 1 | 5000000 |  | 21098745.64 | 21098745.64 |  |  | 0 | 18600000 | 17100000 | 9000000 | 8000000 |  | 100000 | 500000 | 1000000 |  |  |  | 372 | 2498745.64 | 4625064.48 | 0 |  |  |  | 0 | 4625064.48 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 412844.04 | 4587155.96 | 21098745.64 | 21098745.64 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 2 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6834800 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 500000 | 334800 |  |  |  | 171 | -6834800 | 11999600 | 0 |  |  |  | 0 | 11999600 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:80% | 是 | 4000000 | 330275.23 | 3669724.77 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 3 | 5000000 | 5000000 | 2520000 | 2520000 |  |  | 50 | 6918500 | 6000000 | 3000000 | 3000000 |  |  | 500000 | 418500 |  |  |  | 138 | -4398500 | 7601100 | 0 |  |  |  | 0 | 7601100 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:90% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 2520000 | 2520000 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 4 | 5000000 | 5000000 | 3250000 | 3250000 |  |  | 65 | 4918500 | 4000000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 500000 | 418500 |  |  |  | 98 | -1668500 | 5932600 | 0 |  |  |  | 0 | 5932600 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 3250000 | 3250000 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 5 | 5000000 | 8000000 | 4250000 | 4250000 |  |  | 53 | 4918500 | 4000000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 500000 | 418500 |  |  |  | 98 | -668500 | 5264100 | 0 |  |  |  | 0 | 5264100 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:40% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 4250000 | 4250000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 14110300 | 14110300 |  |  | 0 | 4144604.48 | 3394542.68 | 2271856.0793 | 1112686.5979 | 0 | 10000 | 300000 | 383020.7988 | 67041 |  |  | 0 | 9965695.52 | 10499929.94 | 0 | 0 |  |  | 7350000 | 519929.94 | 9980000 | 7350000 | 在施数据 |  | 否 | 6300000 | 0 | 0 | 14110300 | 14110300 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 18909601.74 | 18909601.74 |  |  | 0 | 28733066.6 | 27201300 | 10911300 | 16140000 |  | 150000 | 329966.6 | 1074900 | 126900 |  |  | 0 | -9823464.86 | 1620 | 0 |  |  |  | 0 | 1620 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 18909601.74 | 18909601.74 |  |  | 0 |  |  | 0
上海腾讯改扩建厂房 | U_ORG_XM_SHTXGKJCF | 处理中 | 2023 | 1 | 5560282.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2465388.95 | 929134.83 | 852137.93 |  |  | 76996.9 | 106674 | 529580.12 | 900000 |  |  | 44 | -2465388.95 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 保修五年后 | 竣工:100% | 否 |  | 459105.871 | 5101176.35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥邮件处理车间（发展） | U_ORG_XM_HFYJCLCJFZ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 459400 | 0 |  |  |  | 0 | 459400 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥邮件处理车间（发展） | U_ORG_XM_HFYJCLCJFZ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 459400 | 0 |  |  |  | 0 | 459400 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | U_ORG_XM_QHDLDBDT | 处理中 | 2023 | 1 | 7554091.46 | 27795000 | 29626200 | 29626200 |  |  | 107 | 26784542.87 | 24537842.65 | 17713936 | 6186306.65 | 637600 |  | 408853.69 | 1512600.85 | 325245.68 |  |  | 355 | 2841657.13 | 3091857.13 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 1841857.13 | 1550000 | 0 | 在施数据 |  | 是 | 29345370.68 | 559562.33 | 6994529.13 | 29626200 | 29626200 | 0 |  | 0 |  |  | 0
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | U_ORG_XM_QHDLDBDT | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 136485.16 | 0 |  |  |  |  | 136485.16 | 0 |  |  |  | 0 | -136485.16 | 1705371.97 | 0 |  |  |  | 0 | 1705371.97 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | U_ORG_XM_QHDLDBDT | 处理中 | 2023 | 3 | 5036060.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 136485.16 | 0 |  |  |  |  | 136485.16 |  |  |  |  | 3 | -136485.16 | 1568886.81 | 0 |  |  |  | 0 | 1568886.81 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 0 | 329461.93 | 4706599.05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京纺织科研楼实验楼机电 | U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1250544.72 | 1079854.75 | 1079854.75 |  |  |  |  | 170689.97 |  |  |  | 0 | -1250544.72 | 1666410.47 | 0 |  |  |  | 0 | 1666410.47 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京纺织科研楼实验楼机电 | U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1666410.47 | 0 |  |  |  | 0 | 1666410.47 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京纺织科研楼实验楼机电 | U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1666410.47 | 0 |  |  |  | 0 | 1666410.47 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100%；竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
广西南宁电信东盟信息园动力中心柴发机房 | U_ORG_XM_GXNNDXCFJF | 未提交 | 2023 | 5 |  |  | 1160217.5 | 1160217.5 |  |  | 0 | 1176199.6 | 1077581.11 | 440000 | 637581.1109 |  | 0 | 0 | 75414.14 | 23204.35 |  |  | 0 | -15982.1 | 387397.01 | 0 |  |  |  | 0 | 387397.01 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 1160217.5 | 1160217.5 |  |  | 0 |  |  | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 处理中 | 2023 | 5 | 6633849.41 | 0 | 2444361.72 | 2444361.72 |  |  | 0 | 4129845.69 | 4029845.69 | 1641461.24 | 2388384.45 |  |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 62 | -1685483.97 | 570416.03 | 0 |  |  |  | 0 | 570416.03 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  | 547749.03 | 6086100.38 | 2444361.72 | 2444361.72 |  |  | 0 |  |  | 0
中粮科技园标准厂房 | U_ORG_XM_ZLKJY | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 保修五年后 | 竣工:0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线 | U_ORG_XM_HBGAYG | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 114639487.5 |  |  |  | 0 | 68772135.93 | 0 | [5 empty] | 68772135.93 |  |  |  | 0 | 45867351.57 | 61668951.57 | 0 |  |  | 10000000 | 0 | 51668951.57 |  | 0 | 保修五年后 |  |  |  |  | 0 | 114639487.5 | 49639487.5 | 49639487.5 | 114639487.5 | 0 |  |  | 0
佛山金融街三水 | U_ORG_XM_FSJRJSS | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 124271976.39 | 104387148.93 |  |  |  | 84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 104387148.93 | 104423571.97 | 0 |  |  | 104423571.97 | 14240887.47 | 0 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 | 120024182.4 | 0 | 0 | 104387148.93 | 104387148.93 | 104387148.93 | 104387148.93 | 0 |  |  | 0
成都青白江区PPP·市政 | U_ORG_XM_CDQBJPPPSZ | 处理中 | 2023 | 12 | 1886465.87 | 6753711.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | -331468.48 | -1031675.04 | 0 | 0 |  | -1031675.04 |  |  | 700206.56 |  |  | -18 | 331468.48 | 331468.48 | 0 |  |  |  | 0 | 331468.48 |  | 0 | 结算月 | 竣工:0% | 是 |  | 155763.23 | 1730702.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 1 | 5120500 | 6098004 | 6098004 | 6098004 |  |  | 100 | 6098004 | 4633245.37 | 822934.1308 | 3666595.6934 | 28771.7805 | 114943.7639 | 1464758.6314 |  |  |  |  | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 | 0 | 806400 | 在施数据 | 独立机电:25% | 是 | 5120500 | 0 | 5120500 | 6098004 | 6098004 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 2 | 6468000 | 5691470.4 | 5691470.4 | 5691470.4 |  |  | 100 | 5691470.4 | 5498391.96 | 407623.7391 | 4942876.176 | 91498.5082 | 56393.5335 | 193078.4432 |  |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 |  | 806400 | 在施数据 | 独立机电:30% | 是 | 6468000 |  | 6468000 | 5691470.4 | 5691470.4 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 3 | 7007000 | 4096400 | 4096400 | 4096400 |  |  | 100 | 4096400 | 3956889.38 | 459404.8038 | 3359827.0396 | 85166.5798 | 52490.9583 | 139510.6185 |  |  |  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 |  | 806400 | 在施数据 | 独立机电:35% | 是 | 7007000 |  | 7007000 | 4096400 | 4096400 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 4 | 8085000 | 5174400 | 5174400 | 5174400 |  |  | 100 | 5174400 | 4983787.15 | 677263.0262 | 4152477.2191 | 95306.4256 | 58740.478 | 190612.8511 |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 |  | 806400 | 在施数据 | 独立机电:40% | 是 | 8085000 |  | 8085000 | 5174400 | 5174400 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 5 | 7007000 | 5605600 | 5605600 | 5605600 |  |  | 100 | 5605600 | 4312496.65 | 848703.8782 | 3176924.0911 | 219290.6677 | 67578.0178 | 1293103.3452 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 |  | 806400 | 在施数据 | 独立机电:50% | 是 | 7007000 |  | 7007000 | 5605600 | 5605600 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 6 | 8855000 | 6468000 | 6468000 | 6468000 |  |  | 100 | 6468000 | 6135475.74 | 646118.9915 | 5274492.9748 | 171821.8502 | 43041.9247 | 332524.2587 |  |  |  |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 |  | 806400 | 在施数据 | 独立机电:60% | 是 | 8855000 |  | 8855000 | 6468000 | 6468000 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 7 | 8200500 | 5605600 | 5605600 | 5605600 |  |  | 100 | 5605600 | 4316592.57 | 698855.3195 | 3372984.7837 | 179850.9437 | 64901.527 | 1289007.4261 |  |  |  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 |  | 806400 | 在施数据 | 独立机电:65% | 是 | 8200500 |  | 8200500 | 5605600 | 5605600 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 8 | 8085000 | 7084000 | 7084000 | 7084000 |  |  | 100 | 7084000 | 6767837.02 | 1358991.4283 | 4868018.8986 | 349737.4693 | 191089.2244 | 316162.9794 |  |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 |  | 806400 | 在施数据 | 独立机电:70% | 是 | 8085000 |  | 8085000 | 7084000 | 7084000 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 9 | 9702000 | 6560400 | 6560400 | 6560400 |  |  | 100 | 6560400 | 6226947.73 | 1296760.4461 | 4529058.9989 | 239056.2504 | 162072.0342 | 333452.2704 |  |  |  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 |  | 806400 | 在施数据 | 独立机电:80% | 是 | 9702000 |  | 9702000 | 6560400 | 6560400 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 10 | 9801190 | 6468000 | 6468000 | 6468000 |  |  | 100 | 6468000 | 5065159.54 | 1737555.677 | 2410988.7318 | 309983.5437 | 606631.5858 | 1402840.4617 |  |  |  |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 |  | 806400 | 在施数据 | 独立机电:90% | 是 | 9801190 |  | 9801190 | 6468000 | 6468000 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 11 | 9432500 | 7761600 | 7761600 | 7761600 |  |  | 100 | 7761600 | 7035885.16 | 2200242.6493 | 3722736.303 | 424418.9269 | 688487.2823 | 725714.8386 |  |  |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 | 0 | 806400 | 在施数据 | 独立机电:95% | 是 | 9432500 |  | 9432500 | 7761600 | 7761600 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 处理中 | 2023 | 12 | 5546310 | 7840952 | 7840952 | 7840952 |  |  | 100 | 7840952 | 5635023.97 | 2016372.5278 | 2656554.2893 | 385337.6041 | 576759.5511 | 2205928.0277 |  |  |  |  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 806400 | 0 | 0 | 806400 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 | 5546310 |  | 5546310 | 7840952 | 7840952 |  |  | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 1 | 11000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 28230002 | 26750000 | 12000000 | 8000000 | 6500000 | 250000 | 300000 | 1180002 |  |  |  | 257 | -28230002 | 7045298 | 0 |  |  |  | 0 | 7045298 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:50%；二次结构施工:80% | 否 | 1000000 | 908256.8807 | 10091743.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 37903885.32 | 37903885.32 |  |  | 0 | 34760364.59 | 30401236.58 | 16749906.03 | 5767083.33 | 7627847.22 | 256400 | 1000000 | 2622561.32 | 736566.69 |  |  | 0 | 3143520.73 | 6791497.65 | 0 |  |  |  | 0 | 6791497.65 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 37903885.32 | 37903885.32 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 6 | 5000000 | 8000000 | 4250000 | 4250000 |  |  | 53 | 4918500 | 4000000 | 1000000 | 3000000 |  |  | 500000 | 418500 |  |  |  | 98 | -668500 | 4595600 | 0 |  |  |  | 0 | 4595600 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:80% | 是 | 5000000 | 412844.04 | 4587155.96 | 4250000 | 4250000 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 7 | 3000000 | 5000000 | 3250000 | 3250000 |  |  | 65 | 4751100 | 4000000 | 1000000 | 3000000 |  |  | 500000 | 251100 |  |  |  | 158 | -1501100 | 3094500 | 0 |  |  |  | 0 | 3094500 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100% | 是 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 3250000 | 3250000 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 8 | 3000000 | 5000000 | 2550000 | 2550000 |  |  | 51 | 3551100 | 3000000 | 1000000 | 2000000 |  |  | 300000 | 251100 |  |  |  | 118 | -1001100 | 2093400 | 0 |  |  |  | 0 | 2093400 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):40% | 是 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 2550000 | 2550000 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 9 | 3000000 | 5000000 | 2550000 | 2550000 |  |  | 51 | 2567400 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 400000 | 167400 |  |  |  | 86 | -17400 | 2076000 | 0 |  |  |  | 0 | 2076000 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):60% | 是 | 3000000 | 247706.42 | 2752293.58 | 2550000 | 2550000 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 10 | 2000000 | 1800000 | 4550000 | 4550000 |  |  | 253 | 4067400 | 3500000 | 2000000 | 1500000 |  |  | 400000 | 167400 |  |  |  | 203 | 482600 | 2558600 | 0 |  |  |  | 0 | 2558600 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):80% | 是 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 4550000 | 4550000 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 处理中 | 2023 | 11 | 2000000 | 2000000 | 1750000 | 1750000 |  |  | 185 | 667400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500000 | 167400 |  |  |  | 33 | 1082600 | 3641200 | 0 |  |  |  | 0 | 3641200 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100% | 是 | 2000000 | 165137.61 | 1834862.39 | 1750000 | 1750000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 1 | 26610629.16 | 26610629.16 | 0 |  |  |  | 0 | 15500000 | 15000000 | 12000000 | 3000000 |  | 0 | 500000 |  |  |  |  | 58 | -15500000 | -13980636.55 | 15000000 | 15000000 |  |  | 19780000 | 1019363.45 |  | 19780000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0%；基础施工:100%；结构施工:0%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 |  | 2182071.59 | 24428557.57 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 2 | 10410179.56 | 10410179.56 | 15000000 | 15000000 |  |  | 144 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 500000 |  |  |  |  | 5 | 14500000 | 15519363.45 | 0 |  |  |  | 15000000 | 10739363.45 | 4780000 | 15000000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0%；基础施工:100%；结构施工:0%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 |  | 853634.72 | 9556544.84 | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 3 | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  |  | 0 | 22607911.27 | 21791804.84 | 18791804.84 | 3000000 |  | 0 | 500000 | 316106.43 |  |  |  | 283 | -22607911.27 | -11868547.82 | 12000000 | 12000000 |  |  | 27000000 | 131452.18 |  | 27000000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0%；基础施工:100%；结构施工:0%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 |  | 656000 | 7344000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 处理中 | 2023 | 4 | 8000000 | 8000000 | 15000000 | 15000000 |  |  | 188 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 500000 |  |  |  |  | 6 | 14500000 | 14631452.18 | 0 |  |  |  | 17000000 | 4631452.18 | 10000000 | 17000000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):0%；基础施工:100%；结构施工:0%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 |  | 656000 | 7344000 | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 |  |  | 0
九江帝睿互联网大数据生态产业园 | U_ORG_XM_JJDSJCYY | 处理中 | 2023 | 3 | 310000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 310000 | 0 |  |  |  |  | 310000 |  |  |  |  | 100 | -310000 | 280400 | 0 |  |  |  | 2000000 | 280400 |  | 2000000 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100% | 否 |  | 25596.3303 | 284403.67 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都新津御宾府 | U_ORG_XM_CDXJYBF | 处理中 | 2023 | 1 | 1543165.27 |  | 10425376.87 | 10425376.87 |  |  | 0 | 12128535.6 | 12128535.6 | 4167090 | 7581936.6 | 379509 |  |  | 0 |  |  |  | 786 | -1703158.73 | -1549974.21 | 3750000 |  | 3750000 | 2070000 | 12416175 | 130025.79 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  | 127582.4535 | 1415582.82 | 10425376.87 | 10425376.87 |  |  | 0 |  |  | 0
成都新津御宾府 | U_ORG_XM_CDXJYBF | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 130025.79 | 0 |  |  |  | 12416175 | 130025.79 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都新津御宾府 | U_ORG_XM_CDXJYBF | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 130025.79 | 0 |  |  |  | 12416175 | 130025.79 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都新津御宾府 | U_ORG_XM_CDXJYBF | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 130025.79 | 0 |  |  |  | 12416175 | 130025.79 |  | 0 | 结算中 | 完工已交付:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京新机场信息中心 | U_ORG_XM_XJCXXZX | 处理中 | 2023 | 12 | 1080925.89 | 0 | 2080925.89 | 2080925.89 |  |  | 0 | 832130.34 | 298489.08 | 60000 | 39300 |  | 199189.08 |  | 533641.26 | 0 |  |  | 77 | 1248795.55 | 2200772.79 | 0 |  |  |  | 0 | 2200772.79 |  | 0 | 保修五年后 |  |  | 1080925.89 | 97283.33 | 983642.56 | 2080925.89 | 2080925.89 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 10 | 40740513.2 | 39050700 | 38074432.5 | 38074432.5 |  |  | 98 | 34966083.46 | 31193822.48 | 5636578.04 | 25068083.04 |  | 489161.4 | 855004.8 | 2136242.18 | 781014 |  |  | 86 | 3108349.04 | 58201174.05 | 0 |  |  |  | 0 | 58201174.05 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:5.2% |  | 41106045.14 | 3363895.59 | 37376617.61 | 38074432.5 | 38074432.5 |  |  | 0 |  |  | 0
通锡高速公路海门至通州段LM2 | U_ORG_XM_TXGSLM2 | 处理中 | 2023 | 11 | 30515099.63 | 39050700 | 38074432.5 | 38074432.5 |  |  | 98 | 34621719.76 | 31068503.58 | 5636578.04 | 25068083.04 |  | 363842.5 | 635960 | 2136242.18 | 781014 |  |  | 113 | 3452712.74 | 61653886.79 | 0 |  |  |  | 0 | 61653886.79 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:3.9% |  | 30575044.54 | 2519595.38 | 27995504.25 | 38074432.5 | 38074432.5 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 1 | 7718702.28 | 5516925.64 | 5455633.99 | 5455633.99 |  |  | 99 | 4319679.47 | 3745992.52 | 965461.99 | 2736395.12 |  | 44135.41 | 165507.77 | 244510.16 | 163669.02 |  |  | 56 | 1135954.52 | 20183006.37 | 0 |  |  |  | 0 | 20183006.37 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:5.53% | 是 | 4057423.3 | 637324.04 | 7081378.24 | 5455633.99 | 5455633.99 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 2 | 4057423.3 | 4057423.3 | 2840196.31 | 2840196.31 |  |  | 70 | 3139634.16 | 2754990.43 | 710049.08 | 2012481.96 |  | 32459.39 | 121722.7 | 177715.14 | 85205.89 |  |  | 77 | -299437.85 | 19883568.52 | 0 |  |  |  | 0 | 19883568.52 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:11.11% | 是 | 11976589.31 | 335016.6 | 3722406.7 | 2840196.31 | 2840196.31 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 3 | 11976589.31 | 11976589.31 | 8383612.51 | 8383612.51 |  |  | 70 | 9267484.81 | 8132104.14 | 2095903.13 | 5940388.3 |  | 95812.71 | 359297.68 | 524574.61 | 251508.38 |  |  | 77 | -883872.3 | 18999696.22 | 0 |  |  |  | 0 | 18999696.22 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:19.92% | 是 | 18878343.19 | 988892.69 | 10987696.62 | 8383612.51 | 8383612.51 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 4 | 18878343.18 | 18878343.19 | 13214840.23 | 13214840.23 |  |  | 70 | 14608061.97 | 12818395.03 | 3303710.06 | 9363658.22 |  | 151026.75 | 566350.3 | 826871.43 | 396445.21 |  |  | 77 | -1393221.74 | 17606474.48 | 0 |  |  |  | 0 | 17606474.48 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:29% | 是 | 19475985.51 | 1558762.28 | 17319580.9 | 13214840.23 | 13214840.23 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 5 | 19475985.51 | 19475985.51 | 13633189.86 | 13633189.86 |  |  | 70 | 15070517.59 | 13224194.15 | 3408297.46 | 9660088.81 |  | 155807.88 | 584279.57 | 853048.17 | 408995.7 |  |  | 77 | -1437327.73 | 16169146.75 | 0 |  |  |  | 0 | 16169146.75 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:38.56% | 是 | 20497329.31 | 1608108.89 | 17867876.62 | 13633189.86 | 13633189.86 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 6 | 20497329.31 | 20497329.31 | 14348130.51 | 14348130.51 |  |  | 70 | 15860833.42 | 13917686.6 | 3587032.63 | 10166675.34 |  | 163978.63 | 614919.88 | 897783.02 | 430443.92 |  |  | 77 | -1512702.91 | 14656443.84 | 0 |  |  |  | 0 | 14656443.84 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:50.09% | 是 | 24719170 | 1692440.03 | 18804889.28 | 14348130.51 | 14348130.51 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 7 | 24719170 | 24719170 | 17303419 | 17303419 |  |  | 70 | 19127693.75 | 16784316.43 | 4325854.75 | 12260708.32 |  | 197753.36 | 741575.1 | 1082699.65 | 519102.57 |  |  | 77 | -1824274.75 | 12832169.09 | 0 |  |  |  | 0 | 12832169.09 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:57.69% | 是 | 16296174.9 | 2041032.39 | 22678137.61 | 17303419 | 17303419 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 8 | 16296174.9 | 16296174.9 | 11407322.43 | 11407322.43 |  |  | 70 | 12609980.14 | 11065102.76 | 2851830.61 | 8082902.75 |  | 130369.4 | 488885.25 | 713772.46 | 342219.67 |  |  | 77 | -1202657.71 | 11629511.38 | 0 |  |  |  | 0 | 11629511.38 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:63.35% | 是 | 12137237.11 | 1345555.73 | 14950619.17 | 11407322.43 | 11407322.43 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 9 | 12137237.11 | 12137237.11 | 8496065.98 | 8496065.98 |  |  | 70 | 9391794.08 | 8241184 | 2124016.49 | 6020069.61 |  | 97097.9 | 364117.11 | 531610.99 | 254881.98 |  |  | 77 | -895728.1 | 10733783.28 | 0 |  |  |  | 0 | 10733783.28 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:68.67% | 是 | 11388723.97 | 1002157.19 | 11135079.92 | 8496065.98 | 8496065.98 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 10 | 11388723.97 | 11388723.97 | 7972106.78 | 7972106.78 |  |  | 70 | 8812594.6 | 7732943.57 | 1993026.69 | 5648807.09 |  | 91109.79 | 341661.72 | 498826.11 | 239163.2 |  |  | 77 | -840487.82 | 9893295.46 | 0 |  |  |  | 0 | 9893295.46 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:72.48% | 是 | 8174164.31 | 940353.36 | 10448370.61 | 7972106.78 | 7972106.78 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 11 | 8174164.31 | 8174164.31 | 5721915.01 | 5721915.01 |  |  | 70 | 6325168.34 | 5550257.56 | 1430478.75 | 4054385.5 |  | 65393.31 | 245224.93 | 358028.4 | 171657.45 |  |  | 77 | -603253.33 | 9290042.13 | 0 |  |  |  | 0 | 9290042.13 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:77% | 是 | 9693993.97 | 674931 | 7499233.31 | 5721915.01 | 5721915.01 |  |  | 0 |  |  | 0
北京九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地 | U_ORG_XM_BJJZHS | 未提交 | 2023 | 12 | 9693993.97 | 9693993.97 | 6785795.78 | 6785795.78 |  |  | 70 | 7501212.54 | 6582221.91 | 1696448.95 | 4808221.01 |  | 77551.95 | 290819.82 | 424596.94 | 203573.87 |  |  | 77 | -715416.76 | 8574625.37 | 0 |  |  |  | 0 | 8574625.37 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:82.2% | 是 | 11154773.37 | 800421.52 | 8893572.45 | 6785795.78 | 6785795.78 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 9 | 29571300 | 22376500 | 20389500 | 20389500 |  |  | 91 | 21819500 | 18952600 | 11516900 | 7206200 | 229500 |  | 597400 | 1834000 | 435500 |  |  | 74 | -1430000 | 2854119.62 | 0 |  |  |  | 0 | 2854119.62 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:60%；装修施工(含改造工程):29%；独立机电:14% | 是 | 29900000 | 861300 | 28710000 | 20389500 | 20389500 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 10 | 29601000 | 22405000 | 20415000 | 20415000 |  |  | 91 | 20845600 | 17975600 | 12467700 | 5278100 | 229800 |  | 598000 | 1835900 | 436100 |  |  | 70 | -430600 | 2423519.62 | 0 |  |  |  | 0 | 2423519.62 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:65%；装修施工(含改造工程):36%；独立机电:15% | 是 | 29690000 | 862165.0485 | 28738834.95 | 20415000 | 20415000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 11 | 29096200 | 22205500 | 20236500 | 20236500 |  |  | 91 | 20663900 | 17814800 | 12345500 | 5241200 | 228100 |  | 593800 | 1823000 | 432300 |  |  | 71 | -427400 | 1996119.62 | 0 |  |  |  | 0 | 1996119.62 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:70%；装修施工(含改造工程):43%；独立机电:16% | 是 | 29820000 | 847462.1359 | 28248737.86 | 20236500 | 20236500 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳新皇岗口岸综合业务楼 | U_ORG_XM_SZXHGYWL | 处理中 | 2023 | 12 | 29223600 | 22329000 | 20347000 | 20347000 |  |  | 91 | 21124100 | 18262200 | 12291200 | 5728400 | 242600 |  | 596400 | 1830900 | 434600 |  |  | 72 | -777100 | 1219019.62 | 0 |  |  |  | 0 | 1219019.62 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:75%；装修施工(含改造工程):50%；独立机电:17% | 是 | 30600000 | 851172.8155 | 28372427.18 | 20347000 | 20347000 |  |  | 0 |  |  | 0
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | U_ORG_XM_QHDLDBDT | 处理中 | 2023 | 7 | 0 | 6095883.96 | 19709669.56 | 19709669.56 | 0 | 0 | 323 | 17085575.84 | 15159581.39 | 7538061.39 | 7321520 | 300000 | 0 | 100000 | 1193244.2 | 632750.25 |  |  | 0 | 2624093.72 | 3370191.59 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3370191.59 |  | 0 | 结算月 |  | 是 |  |  | 0 | 19709669.56 | 19709669.56 | 0 |  | 0 |  |  | 0
北京清华大学航发院装修 | U_ORG_XM_QHHFYZX | 处理中 | 2023 | 3 | 5400470.94 | 6147991.17 | 6582495.15 | 6582495.15 |  |  | 107 | 5806595.14 | 4365589.16 | 2238579.8652 | 2094643.2239 | 32366.07 |  | 597783.1672 | 343222.8129 | 500000 |  |  | 108 | 775900.01 | 787632.18 | 0 | 0 | 0 | 787632.17 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 在施数据 |  |  | 0 | 170091.74 | 5230379.2 | 6582495.15 | 6582495.15 |  |  | 0 |  |  | 0
成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | U_ORG_XM_CDPJSQZHT | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 284884.32 | 0 |  |  |  | 23713000 | 284884.32 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | -200000 | 10446475.86 | 0 |  |  |  | 0 | 10446475.86 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 处理中 | 2023 | 1 | 6000000 |  | 45000000 | 45000000 |  |  | 0 | 127323166.31 | 122160999.29 | 70816273.554 | 51344725.7351 |  |  | 750000 | 3312167.0233 | 1100000 |  | 0 | 2122 | -82323166.31 | 37325009.41 | 0 |  |  |  | 3541291 | 37325009.41 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；结构施工:100% | 是 | 10000000 | 414000 | 5586000 | 45000000 | 45000000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 处理中 | 2023 | 3 | 3500000 | 5000000 | 50000000 | 50000000 |  |  | 1000 | 54068791.87 | 50000000 | 30000000 | 20000000 |  |  | 568791.87 | 3000000 | 500000 |  |  | 1545 | -4068791.87 | 6598407.61 | 0 |  |  |  | 3541291 | 6598407.61 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；竣工:100% | 是 | 40000000 | 289000 | 3211000 | 50000000 | 50000000 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 1 | 8276878.1772 | 4847759.4646 | 35465595.16 | 35465595.1595 |  |  | 645 | 38022661.24 | 6637840.54 | 1388135.0727 | 3698425.4226 | 1551280.0432 |  | 31384820.7035 |  | 0 |  |  | 459 | -2557066.08 | 13621233.92 | 0 |  | 0 | 0 | 20000000 | 13621233.92 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:11.81%；二次结构施工:0%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 8276878.1772 |  | 8276878.18 | 35465595.16 | 35465595.16 |  |  | 0 |  |  | 0
北京花家地一号 | U_ORG_XM_HJDYH | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 2396142.58 | 2396142.575 |  |  | 0 | 472949.56 | 472949.56 | 472949.56 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1923193.02 | 2340415.64 | 0 |  |  |  | 0 | 2340415.64 |  | 0 | 保修二年后 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 2396142.58 | 2396142.58 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 1 | 12503339.77 |  | 0 |  |  |  | 0 | 9380000 | 8380000 | 7230000 | 1000000 | 50000 | 100000 | 400000 | 600000 |  |  |  | 75 | -9380000 | 7019206.58 | 0 |  |  |  | 0 | 7019206.58 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  | 1032381.2603 | 11470958.51 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | -150000 | 6869206.58 | 0 |  |  |  | 0 | 6869206.58 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 处理中 | 2023 | 6 | 50570474.55 | 14461949.01 | 30261746.76 | 32871279.76 |  | -2609533 | 227 | 25000000 | 25000000 | 11000000 | 14000000 |  | 0 | [5 empty] | 49 | 5261746.76 | 7282015.56 | 0 |  |  |  | 0 | 7282015.56 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 4175543.77 | 46394930.78 | 32871279.76 | 32871279.76 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | -150000 | 5519206.58 | 0 |  |  |  | 0 | 5519206.58 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 463577.04 | 313577.04 | 313577.04 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | -463577.04 | 5055629.54 | 0 |  |  |  | 0 | 5055629.54 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 6 |  | 5266450.1 | 16747715.19 | 16747715.19 |  |  | 318 | 9377225.09 | 8000000 | 5000000 | 3000000 |  |  | 100000 |  | 1277225.09 |  |  | 0 | 7370490.1 | 12426119.64 | 0 |  |  |  | 0 | 12426119.64 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 16747715.19 | 16747715.19 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 12326119.64 | 0 |  |  |  | 0 | 12326119.64 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 12276119.64 | 0 |  |  |  | 0 | 12276119.64 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 12226119.64 | 0 |  |  |  | 0 | 12226119.64 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 12176119.64 | 0 |  |  |  | 0 | 12176119.64 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | -50000 | 12126119.64 | 0 |  |  |  | 0 | 12126119.64 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12126119.64 | 9222725.25 | 7000000 | 2200000 |  | 22725.25 | 50000 | 2853394.3862 |  |  |  | 0 | -12126119.64 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
南通阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTALYJS | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 4400000 | 4400000 |  |  | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [8 empty] | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 |  |  |  | 0 | 1400000 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 4400000 | 4400000 |  |  | 0 |  |  | 0
南通阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTALYJS | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 0 | -2339852.7 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | -4339852.7 |  |  |  | 0 | 6839852.7 | 8239852.7 | 0 |  |  |  | 0 | 8239852.7 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 4500000 | 4500000 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 680000 | 0 | [5 empty] | 360000 | 320000 |  |  | 0 | -680000 | 2020268.8 | 0 |  |  |  | 0 | 2020268.8 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线 | U_ORG_XM_WHJDF | 处理中 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 162066600 | 0 |  |  | 0 | 0 | 162066600 |  | 0 | 结算月 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 | 6000000 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | [7 empty] | 0 | 1000000 | 2700268.8 | 0 |  |  |  | 0 | 2700268.8 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 | 0 |  | 0 | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 |  |  | 0
丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | U_ORG_XM_FNWSCLC | 处理中 | 2023 | 6 | 17447920.2718 | 21512823.87 | 9000000 | 9000000 |  |  | 49 | 7109864.71 | 6086464.71 | 3000000 |  | 3086464.71 |  | 150000 | 573400 | 300000 |  |  | 41 | 1890135.29 | 2311300 | 0 |  |  | 281300 | 3000 | 2030000 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 22000000 | 345229.7052 | 17102690.57 | 9000000 | 10560662 |  |  | 1560662 |  | 1560662 | 1560662 |  |  |  | 1560662
青岛华能信息产业基地机电 | U_ORG_XM_QDHNJD | 处理中 | 2023 | 2 | 17595331.28 | 4667412.36 | 18705645.83 | 18705645.83 |  |  | 401 | 14290451.86 | 13903251.86 | 11245033.92 | 2658217.94 |  |  | 12000 | 0 | 375200 | 0 |  | 81 | 4415193.97 | 4590875.6 | 0 |  |  |  | 0 | 4590875.6 |  | 0 | 结算月 |  |  | 4667412.36 |  | 17595331.28 | 18705645.83 | 18705645.83 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛华能信息产业基地机电 | U_ORG_XM_QDHNJD | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 4229541.29 | 4229541.29 |  |  | 0 | 5205545.98 | 4824887.26 | 4704559.41 | 120327.85 |  |  |  | 0 | 380658.72 |  |  | 0 | -976004.69 | 3614870.91 | 0 |  |  |  | 0 | 3614870.91 |  | 0 | 保修二年后 |  |  |  |  | 0 | 4229541.29 | 4229541.29 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 11 | 18000000 | 18000000 | 9000000 | 9000000 |  |  | 100 | 9000000 | 6762600 | 3600000 | 1800000 | 1350000 | 12600 | 900000 | 977400 | 360000 |  |  | 50 | 0 | 8402600 | 0 |  |  |  | 0 | 8402600 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:90%；二次结构施工:5% |  | 18000000 | 1486238.5321 | 16513761.47 | 9000000 | 18000000 |  |  | 9000000 | 9000000 |  | 9000000 | 3000000 | 4000000 | 2000000
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 12 | 28000000 | 22000000 | 6750000 | 6750000 |  |  | 61 | 6750000 | 5071950 | 2700000 | 1350000 | 1012500 | 9450 | 675000 | 733050 | 270000 |  |  | 24 | 0 | 8402600 | 0 |  |  |  | 0 | 8402600 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:30% |  | 22000000 | 2311926.6055 | 25688073.39 | 6750000 | 13500000 |  |  | 6750000 | 6750000 |  | 6750000 |  | 3750000 | 3000000
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 4180722.27 | 0 |  |  |  | 71408622.27 | 4180722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化 | U_ORG_XM_HZHKGD | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 6414975.2 | 6414975.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 6414975.2 | 6465576.49 | 0 |  |  |  | 456624.8 | 50601.29 | 6414975.2 | 456624.8 | 在施数据 |  | 是 |  |  | 0 | 6414975.2 | 9864078.2 |  |  | 3449103 | 3449103 |  | 3449103 | 2849103 | 600000
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 4080722.27 | 0 |  |  |  | 71408622.27 | 4080722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 3980722.27 | 0 |  |  |  | 71408622.27 | 3980722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 3880722.27 | 0 |  |  |  | 71408622.27 | 3880722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 3780722.27 | 0 |  |  |  | 71408622.27 | 3780722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 3680722.27 | 0 |  |  |  | 71408622.27 | 3680722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 3580722.27 | 0 |  |  |  | 71408622.27 | 3580722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 3480722.27 | 0 |  |  |  | 71408622.27 | 3480722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 3380722.27 | 0 |  |  |  | 71408622.27 | 3380722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 3280722.27 | 0 |  |  |  | 71408622.27 | 3280722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | -100000 | 3180722.27 | 0 |  |  | 3000000 | 68408622.27 | 180722.27 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:70% | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 1 | 4931300 | 8000000 | 3288603.64 | 3288603.64 |  |  | 82 | 3288603.64 | 2471056.78 | 1315441.456 | 657720.728 | 493290.546 | 4604.0451 | 328860.364 | 357142.3553 | 131544.1456 |  |  | 67 | 0 | 3596393.13 | 0 |  |  |  | 4493793.14 | 3596393.13 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:50%；施工前准备(临建搭设):30% |  | 8000000 | 407171.5596 | 4524128.44 | 3288603.64 | 6577207.28 |  |  | 3288603.64 | 3288603.64 |  | 3288603.64 | 1000000 | 2288603.64
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 2 | 22000000 | 6666965.14 | 4605813.49 | 4605813.485 |  |  | 138 | 4605813.48 | 3460808.25 | 1842325.394 | 921162.697 | 690872.0228 | 6448.1389 | 460581.3485 | 500191.3445 | 184232.5394 |  |  | 21 | 0.01 | 3596393.14 | 0 |  |  |  | 4493793.14 | 3596393.14 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:80%；施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:5% |  | 13000000 | 1816513.7615 | 20183486.24 | 4605813.49 | 9211626.97 |  |  | 4605813.48 | 4605813.48 |  | 4605813.58 | 2605813.58 | 2000000
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 3 | 15000000 | 13000000 | 2500111.93 | 2500111.9275 |  |  | 38 | 2500111.93 | 1878584.1 | 1000044.771 | 500022.3855 | 375016.7891 | 3500.1567 | 250011.1927 | 271512.1553 | 100004.4771 |  |  | 17 | 0 | 3596393.14 | 0 |  |  |  | 4493793.14 | 3596393.14 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:90%；基础施工:40% |  | 13000000 | 1238532.1101 | 13761467.89 | 2500111.93 | 5000223.86 |  |  | 2500111.93 | 2500111.93 |  | 2500111.93 |  | 2500111.93
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 4 | 13000000 | 13000000 | 4875000 | 4875000 |  |  | 75 | 4875000 | 3663075 | 1950000 | 975000 | 731250 | 6825 | 487500 | 529425 | 195000 |  |  | 38 | 0 | 3596393.14 | 0 |  |  |  | 4493793.14 | 3596393.14 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；基础施工:60% |  | 13000000 | 1073394.4954 | 11926605.5 | 4875000 | 9750000 |  |  | 4875000 | 4875000 |  | 4875000 | 2000000 | 2875000
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 5 | 31000000 | 31000000 | 4875000 | 4875000 |  |  | 31 | 4875000 | 3663075 | 1950000 | 975000 | 731250 | 6825 | 487500 | 529425 | 195000 |  |  | 16 | 0 | 3596393.14 | 0 |  |  |  | 4493793.14 | 3596393.14 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:80% |  | 31000000 | 2559633.0275 | 28440366.97 | 4875000 | 9750000 |  |  | 4875000 | 4875000 |  | 4875000 | 2000000 | 2875000
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 6 | 45000000 | 45000000 | 11625000 | 11625000 |  |  | 52 | 11625000 | 8735025 | 4650000 | 2325000 | 1743750 | 16275 | 1162500 | 1262475 | 465000 |  |  | 26 | 0 | 3596393.14 | 0 |  |  |  | 4493793.14 | 3596393.14 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:10% |  | 45000000 | 3715596.3303 | 41284403.67 | 11625000 | 23250000 |  |  | 11625000 | 11625000 |  | 11625000 | 2625000 | 9000000
合肥元琛科技新材料循环产业园 | U_ORG_XM_HFYC | 处理中 | 2023 | 7 | 45000000 | 42000000 | 16875000 | 16875000 |  |  | 80 | 13875000 | 9679875 | 3750000 | 3375000 | 2531250 | 23625 | 1687500 | 1832625 | 675000 |  |  | 31 | 3000000 | 6596393.14 | 0 |  |  |  | 4493793.14 | 6596393.14 |  | 0 | 在施数据 | 基础施工:100%；结构施工:28% |  | 42000000 | 3715596.3303 | 41284403.67 | 16875000 | 33750000 |  |  | 16875000 | 16875000 |  | 16875000 | 6875000 | 7000000 | 3000000
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线机电 | U_ORG_XM_GZWXNJD | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 13412.85 | 0 |  |  |  | 850000 | 13412.85 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
泉州援建抗疫工程 | U_ORG_XM_QZYJKYGC | 处理中 | 2023 | 1 | 5879779.49 | 3227439 | 7497487.4 | 7497487.4 |  |  | 232 | 7497487.4 | 7497487.4 | 3665323.5 | 3832163.9 | [7 empty] | 128 | 0 | 380825.09 | 0 |  |  |  | 0 | 380825.09 |  | 0 | 结算中 |  |  |  | 5394293.1101 | 485486.38 | 7497487.4 | 7497487.4 |  |  | 0 |  |  | 0
泉州援建抗疫工程 | U_ORG_XM_QZYJKYGC | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 380825.09 | 0 |  |  |  | 0 | 380825.09 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 处理中 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | -200000 | 10246475.86 | 0 |  |  |  | 0 | 10246475.86 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京怀柔张各长村住宅 | U_ORG_XM_BJHRZGCCZZ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2085600 | 1773900 | 1773900 |  |  |  | 230000 | 81700 |  |  |  | 0 | -2085600 | -1562095.89 | 1773900 |  | 1773900 |  | 64616404.6 | 211804.11 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线装饰机电 | U_ORG_XM_HBGAZSJD | 处理中 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 20963281.69 | 4000000 |  |  | 0 | 1745744.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1745744.06 | 0 |  |  | 0 | 19217537.63 | 21167837.63 | 0 |  |  |  | 0 | 21167837.63 |  | 0 | 保修五年后 |  | 是 |  |  | 0 | 20963281.69 | 17070863.09 | 13070863.09 | 16963281.69 | 0 |  | 0 | 0
上海天岳碳化硅半导体材料 | U_ORG_XM_SHTY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 0 | 56522752 | 54302752 | 30125474 | 22177278 | 2000000 |  | 1700000 | 500000 | 20000 |  |  | 0 | -6522752 | 5526648 | 0 |  |  |  | 0 | 5526648 |  | 0 | 在施数据 |  | 是 | 4000000 |  | 0 | 50000000 | 50000000 |  |  | 0 |  |  | 0
南昌市市民中心建设工程机电 | U_ORG_XM_NCSSMZXJD | 未提交 | 2023 | 12 |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 | 12080000 | 12080000 | 9080000 | 3000000 | [7 empty] | 0 | -7080000 | 91925.19 | 0 |  |  |  | 0 | 91925.19 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% |  |  |  | 0 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 0
上海天岳碳化硅半导体材料 | U_ORG_XM_SHTY | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2500000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  | 0 | -2500000 | 3026648 | 0 |  |  |  | 0 | 3026648 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 8000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
上海天岳碳化硅半导体材料 | U_ORG_XM_SHTY | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450000 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | 0 | -450000 | 2576648 | 0 |  |  |  | 0 | 2576648 |  | 0 | 在施数据 |  | 否 | 7064200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
潍坊歌尔电子保税区9#厂房机电 | U_ORG_XM_WFBSQCFJD | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 3142941.45 | 3142941.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3142941.45 | 5103253.36 | 0 |  |  |  | 0 | 5103253.36 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 3142941.45 | 3142941.45 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1409923.73 | 1409923.73 | 1409923.73 | [8 empty] | 0 | -1409923.73 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 16354715.84 | 0 |  |  |  | 0 | 16354715.84 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
常州精测新能源智能装备生产 | U_ORG_XM_CZJC | 处理中 | 2023 | 3 | 30559889.9056 | 21000000 | 19000000 | 19000000 |  |  | 90 | 29525622.58 | 26254301.23 | 9189005.4313 | 11814435.5546 | 3938145.1848 | 1312715.0616 | 1000000 | 1171906.3991 | 1099414.9558 |  |  | 97 | -10525622.58 | 51162455.52 | 0 |  |  |  | 0 | 51162455.52 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):100%；独立机电:60% | 是 | 23564000 | 2523293.6619 | 28036596.24 | 19000000 | 19000000 |  |  | 0 |  |  | 0
常州精测新能源智能装备生产 | U_ORG_XM_CZJC | 处理中 | 2023 | 4 | 30431497.9051 | 28000000 | 26000000 | 26000000 |  |  | 93 | 51669839.53 | 45945027.16 | 16080759.5048 | 20675262.2205 | 6891754.0735 | 2297251.3578 | 1750000 | 2050836.1984 | 1923976.1727 |  |  | 170 | -25669839.53 | 25492615.99 | 0 |  |  |  | 0 | 25492615.99 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:80% | 是 | 23465000 | 2512692.4876 | 27918805.42 | 26000000 | 26000000 |  |  | 0 |  |  | 0
常州精测新能源智能装备生产 | U_ORG_XM_CZJC | 处理中 | 2023 | 5 | 20608358.6546 | 24000000 | 22000000 | 22000000 |  |  | 92 | 40597731.05 | 36099664.19 | 12634882.4681 | 16244848.8875 | 5414949.6292 | 1804983.2097 | 1375000 | 1611371.2988 | 1511695.5643 |  |  | 197 | -18597731.05 | 6894884.94 | 0 |  |  |  | 0 | 6894884.94 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:100% | 是 | 15890612.33 | 1701607.5953 | 18906751.06 | 22000000 | 22000000 |  |  | 0 |  |  | 0
常州精测新能源智能装备生产 | U_ORG_XM_CZJC | 处理中 | 2023 | 6 |  | 15610512.02 | 23862536.77 | 23862536.77 |  |  | 153 | 27507128.11 | 23999041.06 | 8399664.3696 | 10799568.4752 | 3599856.1584 | 1199952.0528 | 914099.402 | 1589013.0948 | 1004974.5537 |  |  | 0 | -3644591.34 | 3250293.6 | 0 |  |  |  | 0 | 3250293.6 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 23862536.77 | 23862536.77 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 100000 |  | 100000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -200000 | 4049017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 4049017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 3949017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 3949017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 3849017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 3849017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 1 | 9957758.52 | 9957758.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10665480.72 | 9447150 | 2770000 | 5867150 | 760000 | 50000 | 367776.0288 | 575295.7513 | 275258.94 |  |  | 107 | -10665480.72 | 35727081.07 | 0 |  |  |  | 0 | 35727081.07 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:37% | 是 | 9957758.52 | 822200.2448 | 9135558.28 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 2 | 8590751.42 | 8502795.71 | 1034383.55 | 1034383.552 |  |  | 12 | 13894918.34 | 12394785.29 | 4755750.52 | 6736896.1484 | 810000 | 92138.62 | 420762.2652 | 764508.3958 | 314862.3853 |  |  | 162 | -12860534.79 | 22866546.28 | 0 |  |  |  | 0 | 22866546.28 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:50% | 是 | 8590751.42 | 798549.5408 | 7792201.88 | 1034383.55 | 1034383.55 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 3 | 6259200.96 | 11259200.961 | 5911934.35 | 5911934.352 |  |  | 53 | 10337724.64 | 9243765.53 | 4520000 | 4293765.5348 | 380000 | 50000 | 460868.283 | 608417.0703 | 24673.7615 |  |  | 165 | -4425790.29 | 18440755.99 | 0 |  |  |  | 0 | 18440755.99 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:62%；二次结构施工:5% | 是 | 6259200.96 | 1259934.0242 | 4999266.94 | 5911934.35 | 5911934.35 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 4 | 17025408.84 | 17025408.84 | 8491502.06 | 8491502.058 |  |  | 50 | 16089388.37 | 14538864.4 | 4720000 | 9408864.4032 | 360000 | 50000 | 500889.7368 | 908616.4362 | 141017.7982 |  |  | 95 | -7597886.31 | 10842869.68 | 0 |  |  |  | 0 | 10842869.68 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:74%；二次结构施工:12% | 是 | 17025408.84 | 1405767.7024 | 15619641.14 | 8491502.06 | 8491502.06 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 5 | 17082976.1 | 17082976.1 | 11620327.07 | 11620327.072 |  |  | 68 | 13049697.14 | 11670671.71 | 5140000 | 6150671.7128 | 330000 | 50000 | 424228.1472 | 752247.7369 | 202549.5413 |  |  | 76 | -1429370.07 | 9413499.61 | 0 |  |  |  | 0 | 9413499.61 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:85%；二次结构施工:20% | 是 | 17082976.1 | 1329944.5676 | 15753031.53 | 11620327.07 | 11620327.07 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 6 | 16486424.56 | 16486424.56 | 12006421.33 | 12006421.33 |  |  | 73 | 10812856.89 | 9472155.96 | 3710000 | 5712155.962 |  | 50000 | 424228.1472 | 639291.3109 | 277181.4679 |  |  | 66 | 1193564.44 | 10607064.05 | 0 |  |  |  | 0 | 10607064.05 |  | 0 | 在施数据 | 结构施工:100%；二次结构施工:30% | 是 | 16486424.56 | 1966302.0279 | 14520122.53 | 12006421.33 | 12006421.33 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 7 | 16140938.24 | 16140938.24 | 11745844.74 | 11745844.736 |  |  | 73 | 11571002.65 | 10172456.32 | 3850000 | 6272456.3152 |  | 50000 | 450721.2654 | 661433.8709 | 286391.1927 |  |  | 72 | 174842.09 | 10781906.14 | 0 |  |  |  | 0 | 10781906.14 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:42% | 是 | 16140938.24 | 1532738.0198 | 14608200.22 | 11745844.74 | 11745844.74 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 8 | 16140938.24 | 15691763.609 | 12912750.59 | 12912750.592 |  |  | 82 | 11378045.23 | 9929194.06 | 5100000 | 4779194.0608 |  | 50000 | 530369.748 | 638306.3731 | 280175.0459 |  |  | 70 | 1534705.36 | 12316611.5 | 0 |  |  |  | 0 | 12316611.5 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:54% | 是 | 16140938.24 | 1532738.0198 | 14608200.22 | 12912750.59 | 12912750.59 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 9 | 19024042.18 | 12024042.18 | 12912750.59 | 12912750.592 |  |  | 107 | 8618853.31 | 7279194.06 | 1400000 | 5779194.0608 |  | 100000 | 530369.748 | 501277.7627 | 308011.7431 |  |  | 45 | 4293897.28 | 16610508.78 | 0 |  |  |  | 0 | 16610508.78 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:67% | 是 | 19024042.18 | 1870792.4736 | 17153249.71 | 12912750.59 | 12912750.59 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 10 | 22678991.6 | 18557305.92 | 7334383.55 | 7334383.552 |  |  | 40 | 12478526.49 | 11240097.72 | 2100000 | 8990097.7156 |  | 150000 | 215039.3832 | 715377.6476 | 308011.7431 |  |  | 55 | -5144142.94 | 11466365.84 | 0 |  |  |  | 0 | 11466365.84 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:81% | 是 | 22678991.6 | 2172577.2881 | 20506414.31 | 7334383.55 | 7334383.55 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 11 | 21678991.6 | 10557305.92 | 16143193.28 | 16143193.28 |  |  | 153 | 14228913.18 | 13025176.47 | 1400000 | 11525176.472 |  | 100000 | 215039.3832 | 813748.3343 | 174948.9908 |  |  | 66 | 1914280.1 | 13380645.94 | 0 |  |  |  | 0 | 13380645.94 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:95% | 是 | 21678991.6 | 1790008.4807 | 19888983.12 | 16143193.28 | 16143193.28 |  |  | 0 |  |  | 0
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 处理中 | 2023 | 12 | 17167979.44 | 9167979.44 | 8445844.74 | 8445844.736 |  |  | 92 | 16670327.71 | 15105176.47 | 5900000 | 9105176.472 |  | 100000 | 286719.1776 | 893364.9109 | 385067.156 |  |  | 97 | -8224482.97 | 5156162.97 | 0 |  |  |  | 0 | 5156162.97 |  | 0 | 在施数据 | 独立机电:52%；装修施工(含改造工程):15% | 是 | 17167979.44 | 756989.1281 | 16410990.31 | 8445844.74 | 8445844.74 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 3 | 20205527.9117 | 20321399.5038 | 20049253.3 | 20049253.2983 |  |  | 78 | 21562723.73 | 14643986.06 | 3220226.2516 | 9104451.5355 | 2319308.273 |  | 6918737.6747 |  | 0 |  |  | 107 | -1513470.43 | 10594293.05 | 0 |  |  |  | 20000000 | 10594293.05 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:13.66%；二次结构施工:2.91%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 20205527.9117 |  | 20205527.91 | 20049253.3 | 20049253.3 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 4 | 23487607.8795 | 20275111.1993 | 18104051.87 | 18104051.8694 |  |  | 97 | 19617522.3 | 11232369.42 | 2403165.2734 | 6818510.517 | 2010693.6334 |  | 8385152.8822 |  | 0 |  |  | 84 | -1513470.43 | 9080822.62 | 0 |  |  |  | 20000000 | 9080822.62 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:14.98%；二次结构施工:6.2%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 23487607.8795 |  | 23487607.88 | 18104051.87 | 18104051.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 5 | 23382012.0191 | 23568493.9114 | 11162178.23 | 11162178.2307 |  |  | 54 | 12675648.67 | 4769111.76 | 1606137.3366 | 2236697.4803 | 926276.9429 |  | 7906536.9075 |  | 0 |  |  | 54 | -1513470.44 | 7567352.18 | 0 |  |  | 0 | 20000000 | 7567352.18 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:16.07%；二次结构施工:12.26%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 23382012.0191 |  | 23382012.02 | 11162178.23 | 11162178.23 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 8 | 23494267.9248 | 29557413.5642 | 11268200.91 | 11268200.9102 |  |  | 43 | 12781671.35 | 8369722.64 | 2695202.6249 | 4271758.8832 | 1402761.1313 |  | 4411948.7073 |  | 0 |  |  | 54 | -1513470.44 | 3026940.85 | 0 |  |  |  | 20000000 | 3026940.85 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:19.23%；二次结构施工:22.75%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 23494267.9248 |  | 23494267.92 | 11268200.91 | 11268200.91 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 9 | 25710478.0441 | 23575176.8924 | 11445100.95 | 11445100.9485 |  |  | 55 | 12958571.39 | 8546622.68 | 2729782.088 | 4386336.1874 | 1430504.4023 |  | 4411948.7073 |  | 0 |  |  | 50 | -1513470.44 | 1513470.41 | 0 |  |  |  | 20000000 | 1513470.41 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:21.55%；二次结构施工:27.3%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 25710478.0441 |  | 25710478.04 | 11445100.95 | 11445100.95 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 11 | 24366929.9808 | 30531413.001 | 3977760.73 | 3977760.7275 |  |  | 20 | 16727800.17 | 12215851.46 | 3649569.468 | 6652515.2272 | 1913766.7624 |  | 4511948.7073 |  | 0 |  |  | 69 | -12750039.44 | -12750039.44 | 20106400 |  | 20106400 |  | 40106400 | 7356360.56 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:26.42%；二次结构施工:32.39%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 24366929.9808 |  | 24366929.98 | 3977760.73 | 3977760.73 |  |  | 0 |  |  | 0
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 处理中 | 2023 | 12 | 28286200.8618 | 24450844.2 | 14365058.63 | 14365058.6256 |  |  | 51 | 17184872.13 | 12672923.42 | 6429443.9562 | 4435790.9603 | 1807688.5079 |  | 4511948.7073 |  | 0 |  |  | 61 | -2819813.5 | 4536547.06 | 0 |  |  |  | 40106400 | 4536547.06 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:27.55%；二次结构施工:36.21%；装修施工(含改造工程):0%；完工未交付:0%；完工已交付:0%；竣工:0%；市政道、桥施工:0%；独立机电:0% | 是 | 28286200.8618 |  | 28286200.86 | 14365058.63 | 14365058.63 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 3749017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 3749017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 3649017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 3649017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 9 |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 | 400000 | 300000 |  | 300000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 100000 | 3749017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 3749017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 3649017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 3649017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 3549017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 3549017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | -100000 | 3449017.07 | 0 |  |  |  | 0 | 3449017.07 |  | 0 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥邮件处理车间 | U_ORG_XM_HFYJCLCJ | 处理中 | 2023 | 3 | 18080373.27 |  | 17505315.12 | 17505315.12 | 0 | 0 | 0 | -3068184.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3249355.48 | 181170.6 | 0 | 0 |  | -17 | 20573500 | 21900000 | 0 | 0 | 0 | 21900000 | 0 | 0 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | -5181916.33 | 1471061.04 | 16609312.23 | 17505315.12 | 17505315.12 |  |  | 0 |  |  | 0
北京港澳中心改造 | U_ORG_XM_BJGAZXGZ | 未提交 | 2023 | 1 | 9791186.76 | 13548489.21 | 22502274.37 | 22502274.37 |  |  | 166 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 22502274.37 | 23050757.46 | 0 |  |  |  | 5128102.6 | 23050757.46 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  | 599029.68 | 9192157.08 | 22502274.37 | 22502274.37 |  |  | 0 |  |  | 0
北京港澳中心改造 | U_ORG_XM_BJGAZXGZ | 未提交 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 23050757.46 | 0 |  |  |  | 5128102.6 | 23050757.46 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京港澳中心改造 | U_ORG_XM_BJGAZXGZ | 未提交 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 23050757.46 | 0 |  |  |  | 5128102.6 | 23050757.46 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京港澳中心改造 | U_ORG_XM_BJGAZXGZ | 未提交 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 23050757.46 | 0 |  |  |  | 5128102.6 | 23050757.46 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京港澳中心改造 | U_ORG_XM_BJGAZXGZ | 未提交 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 23050757.46 | 0 |  |  |  | 5128102.6 | 23050757.46 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 1 | 3000000 | 3423890.01 | 18647094.23 | 18647094.23 |  |  | 545 | 9739376.16 | 9024693.95 | 6300000 | 2500000 | 150000 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 325 | 8907718.07 | 11948981.99 | 0 |  |  |  | 0 | 11948981.99 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):70% | 是 | 3423800 | 247706.42 | 2752293.58 | 18647094.23 | 18647094.23 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2289376.16 | 1574693.95 | 1000000 | 500000 | 0 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 0 | -2289376.16 | 9659605.83 | 0 |  |  |  | 0 | 9659605.83 |  | 0 | 在施数据 | 装修施工(含改造工程):80% | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 3 | 1000000 | 1000000 | 1200000 | 1200000 |  |  | 120 | 1789376.16 | 1074693.95 | 500000 | 500000 | 0 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 179 | -589376.16 | 9070229.67 | 0 |  |  |  | 0 | 9070229.67 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:20%；装修施工(含改造工程):90% | 是 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 1200000 | 1200000 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 4 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 100 | 2322183.73 | 1607501.52 | 500000 | 882807.57 | 150000 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 232 | -1322183.73 | 7748045.94 | 0 |  |  |  | 0 | 7748045.94 |  | 0 | 在施数据 | 市政道、桥施工:25%；装修施工(含改造工程):100% | 是 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义后沙峪共有产权房 | U_ORG_XM_BJSYHSYGYCQF | 处理中 | 2023 | 6 | 37000000 | 44183137.71 | 111258683.54 | 110958683.54 |  | 300000 | 621 | 112820000 | 106180000 | 81780000 | 24400000 |  | 0 | 400000 | 1940000 | 4300000 | 0 |  | 305 | -1561316.46 | 1586695.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1586695.95 |  | 0 | 结算月 |  | 是 | 37000000 | 3055045.87 | 33944954.13 | 110958683.54 | 110958683.54 |  |  | 0 |  |  | 0
北京顺义后沙峪共有产权房 | U_ORG_XM_BJSYHSYGYCQF | 处理中 | 2023 | 12 |  |  | 23435832.11 | 23435832.11 |  |  | 0 | 23500000 | 23500000 | 14500000 | 9000000 | [7 empty] | 0 | -64167.89 | 1522528.06 | 0 |  |  |  | 0 | 1522528.06 | 0 | 0 | 保修二年后 |  | 是 |  |  | 0 | 23435832.11 | 23435832.11 |  |  | 0 |  |  | 0
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 1 | 6000000 | 65000000 | 5000000 | 5000000 |  |  | 8 | 6939000 | 5300000 | 4500000 | 800000 |  |  | 1639000 |  |  |  |  | 116 | -1939000 | 21780851.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 21780851.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:65% | 是 | 6000000 | 1000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0 |  |  | 0
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 2 | 5600000 | 80000000 | 8000000 | 8000000 |  |  | 10 | 14128100 | 7700000 | 7200000 | 500000 |  |  | 1639000 |  | 4789100 |  |  | 252 | -6128100 | 15652751.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 15652751.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:68% | 是 | 5600000 | 933333.3333 | 4666666.67 | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 |  |  | 0
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 3 | 8800000 | 50000000 | 6500000 | 6500000 |  |  | 13 | 7989000 | 6350000 | 5850000 | 500000 |  |  | 1639000 |  |  |  |  | 91 | -1489000 | 14163751.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 14163751.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:72% | 是 | 8800000 | 1466666.6667 | 7333333.33 | 6500000 | 6500000 |  |  | 0 |  |  | 0
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 4 | 5600000 | 40000000 | 20000000 | 20000000 |  |  | 50 | 1639000 | 0 |  |  |  |  | 1639000 |  |  |  |  | 29 | 18361000 | 32524751.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 32524751.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:75% | 是 | 5600000 | 933333.3333 | 4666666.67 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  | 0
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 5 | 3950000 | 75000000 | 8000000 | 8000000 |  |  | 11 | 12351000 | 7200000 | 7200000 |  |  |  | 1639000 |  | 3512000 |  |  | 313 | -4351000 | 28173751.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 28173751.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:80% | 是 | 3950000 | 658333.3333 | 3291666.67 | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 |  |  | 0
莫斯科中国贸易中心 | U_ORG_XM_MSKHMY | 未提交 | 2023 | 6 | 2445898.29 | 120000000 | 6000000 | 6000000 |  |  | 5 | 7039000 | 5400000 | 5400000 |  |  |  | 1639000 |  |  |  |  | 288 | -1039000 | 27134751.96 | 0 |  |  |  | 21968245.63 | 27134751.96 |  | 0 | 在施数据 | 完工已交付:85% | 是 | 2445898.29 | 407649.715 | 2038248.58 | 6000000 | 6000000 |  |  | 0 |  |  | 0
武汉中国特种飞行器研发中心 | U_ORG_XM_WHZHTF | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2602754.1 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  | 5000 | 2397754.1 |  | 0 | -2602754.1 | -2505613.91 | 7000000 |  | 7000000 | 3979386.09 | 59124731.48 | 515000 |  | 21284600 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
武汉中国特种飞行器研发中心 | U_ORG_XM_WHZHTF | 处理中 | 2023 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205000 | 0 |  |  |  |  | 200000 |  | 5000 |  |  | 0 | -205000 | 310000 | 0 |  |  |  | 59124731.48 | 310000 |  | 21284600 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
武汉中国特种飞行器研发中心 | U_ORG_XM_WHZHTF | 处理中 | 2023 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155000 | 0 |  |  |  |  | 150000 |  | 5000 |  |  | 0 | -155000 | 155000 | 0 |  |  |  | 59124731.48 | 155000 |  | 21284600 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
武汉中国特种飞行器研发中心 | U_ORG_XM_WHZHTF | 处理中 | 2023 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155000 | 0 |  |  |  |  | 150000 |  | 5000 |  |  | 0 | -155000 | 0 | 0 |  |  |  | 59124731.48 | 0 |  | 21284600 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
武汉中国特种飞行器研发中心 | U_ORG_XM_WHZHTF | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 | 5105000 | 5000000 | 3500000 | 1500000 |  |  | 100000 |  | 5000 |  |  | 0 | 9895000 | 9895000 | 0 |  |  | 9895000 | 49229731.48 | 0 |  | 21284600 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 15000000 | 15000000 |  |  | 0 |  |  | 0
武汉中国特种飞行器研发中心 | U_ORG_XM_WHZHTF | 处理中 | 2023 | 6 | 58599770.3934 | 54294986.31 | 80796109.04 | 80796109.04 |  |  | 149 | 46666705.42 | 43454858.42 | 29644129.44 | 13170983.63 | 620041.32 | 19704.03 | 100000 | 2811847 | 100000 | 200000 |  | 80 | 34129403.62 | 34129403.62 | 0 |  |  | 27945131.48 | 15100327.86 | 0 | 6184272.14 | 15100327.86 | 结算月 |  |  | 54294888.33 | 4838513.1518 | 53761257.24 | 80796109.04 | 80796109.04 |  |  | 0 |  |  | 0
广州市建设六马路1号改造 | U_ORG_XM_GZLMLGZ | 处理中 | 2023 | 3 | 2437861.24 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1059.62 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1059.62 | 0 |  |  | 0 | -1059.62 | 80491.2 | 0 |  |  |  | 0 | 80491.2 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 |  | 201291.2 | 2236570.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
吉林梅河口康美医疗健康中心物流园 | U_ORG_XM_JLMHKKMWLY | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 20464.76 | 0 |  |  |  | 420000 | 20464.76 |  | 420000 | 在施数据 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
吉林梅河口康美医疗健康中心物流园 | U_ORG_XM_JLMHKKMWLY | 处理中 | 2023 | 12 | 10737843.63 | 11629494.06 | 9828481.89 | 9828481.89 |  |  | 85 | 9052234.69 | 8300000 | 8200000 | 100000 |  |  |  | 752234.69 |  |  |  | 84 | 776247.2 | 796711.96 | 0 |  |  |  | 0 | 376711.96 | 420000 | 0 | 结算月 |  |  |  | 493826.1 | 10244017.53 | 9828481.89 | 9828481.89 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 5 | 1000000 | 500000 | 1010000 | 1000000 |  | 10000 | 200 | 1439376.16 | 724693.95 | 200000 | 300000 | 150000 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 144 | -429376.16 | 7318669.78 | 0 |  |  |  | 0 | 7318669.78 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:30%；市政道、桥施工:50% | 是 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 6 | 1000000 | 500000 | 1010000 | 1000000 |  | 10000 | 200 | 539376.16 | 74693.95 | 0 | 0 | 0 | 74693.95 | 364682.21 | 50000 | 50000 |  |  | 54 | 470623.84 | 7789293.62 | 0 |  |  |  | 0 | 7789293.62 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:60%；市政道、桥施工:80% | 是 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 7 | 1737337.92 | 2231861.07 | 1008700 | 1000000 |  | 8700 | 45 | 989376.16 | 274693.95 | 200000 | 0 | 0 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 57 | 19323.84 | 7808617.46 | 0 |  |  |  | 0 | 7808617.46 |  | 0 | 在施数据 | 完工未交付:100%；市政道、桥施工:100%；完工已交付:100% | 是 | 1737337.92 | 143449.92 | 1593888 | 1000000 | 1000000 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 8 | 1000000 | 1204833.31 | 200000 | 200000 |  |  | 17 | 1027210.77 | 312528.56 | 200000 | 37834.61 | 0 | 74693.95 | 364682.21 | 300000 | 50000 |  |  | 103 | -827210.77 | 6981406.69 | 0 |  |  |  | 0 | 6981406.69 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100% | 是 | 1000000 | 82568.81 | 917431.19 | 200000 | 200000 |  |  | 0 |  |  | 0
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 处理中 | 2023 | 9 | 8000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1889376.16 | 674693.95 | 200000 | 300000 | 100000 | 74693.95 | 364682.21 | 800000 | 50000 |  |  | 24 | -1889376.16 | 5092030.53 | 0 |  |  |  | 0 | 5092030.53 |  | 0 | 在施数据 | 二次结构施工:100%；装修施工(含改造工程):100%；完工未交付:100%；完工已交付:100% | 是 |  | 660550.46 | 7339449.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京台湖公园里008地块 | U_ORG_XM_TH008 | 未提交 | 2023 | 12 | 0 |  | 2373000 | 2373000 | 0 |  | 0 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | [8 empty] | 0 | 23000 | 66100 | 0 |  |  |  | -9955300 | 66100 |  | -9955300 | 保修五年后 |  |  |  |  | 0 | 2373000 | 2373000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 1 | 5910100 | 0 | 12957396.46 | 12957396.46 |  |  | 0 | 5878261.53 | 5878261.53 | 5678261.53 | 0 |  | 200000 | [5 empty] | 99 | 7079134.93 | 8579134.93 | 0 | 0 |  |  | 2000000 | 8579134.93 | 0 | 2000000 | 在施数据 |  | 是 | 5910100 | 487989.91 | 5422110.09 | 12957396.46 | 12957396.46 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 2 | 15292300 | 15292300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13908400 | 13908400 | 6279300 | 5424000 |  | 2205100 | [5 empty] | 91 | -13908400 | -5329265.07 | 5329265.1 | 5329265.1 |  |  | 7329265.1 | 0.03 |  | 7329265.1 | 在施数据 |  | 否 | 15292300 | 1262666.97 | 14029633.03 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 3 | 27406500 | 27406500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26229700 | 26229700 | 10019700 | 11210000 |  | 5000000 | [5 empty] | 96 | -26229700 | -26229699.97 | 26229700 | 26229700 |  |  | 33558965.1 | 0.03 |  | 33558965.1 | 在施数据 |  |  | 27406500 | 2262900 | 25143600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 4 | 27414400 | 27414400 | 25999000 | 25999000 |  |  | 95 | 17878762.62 | 17878762.62 | 7580562.62 | 7320000 |  | 2978200 | [5 empty] | 65 | 8120237.38 | 8120237.41 | 0 | 0 |  |  | 33558965.1 | 8120237.41 | 0 | 33558965.1 | 在施数据 |  | 是 | 27414400 | 2263600 | 25150800 | 25999000 | 25999000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 5 | 20466800 | 20466800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14024300 | 14024300 | 6331700 | 5469200 |  | 2223400 | [5 empty] | 69 | -14024300 | -5904062.59 | 6804528.72 | 6804528.72 |  |  | 40363493.82 | 900466.13 |  | 40363493.82 | 在施数据 |  |  | 20466800 | 1689900 | 18776900 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 6 | 21078000 | 21078000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14437100 | 14437100 | 6520800 | 5632500 |  | 2283800 | [5 empty] | 68 | -14437100 | -13536633.87 | 14437100 | 14437100 |  |  | 54800593.82 | 900466.13 |  | 54800593.82 | 在施数据 |  |  | 21078000 | 1740400 | 19337600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 7 | 25928700 | 25928700 | 25999000 | 25999000 |  |  | 100 | 17767000 | 17767000 | 8021400 | 6928800 |  | 2816800 | [5 empty] | 69 | 8232000 | 9132466.13 | 0 |  |  |  | 54800593.82 | 9132466.13 | 0 | 54800593.82 | 在施数据 |  |  | 25928700 | 2140900 | 23787800 | 25999000 | 25999000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 8 | 22918500 | 22918500 | 25999000 | 25999000 |  |  | 113 | 15704400 | 15704400 | 7090200 | 6124400 |  | 2489800 | [5 empty] | 69 | 10294600 | 19427066.13 | 0 | 0 |  |  | 54800593.82 | 19427066.13 |  | 54800593.82 | 在施数据 |  |  | 22918500 | 1892400 | 21026100 | 25999000 | 25999000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 9 | 11143200 | 11143200 | 25999000 | 25999000 |  |  | 233 | 7635600 | 7635600 | 3447300 | 2977700 |  | 1210600 | [5 empty] | 69 | 18363400 | 37790466.13 | 0 | 0 |  |  | 54800593.82 | 37790466.13 |  | 54800593.82 | 在施数据 |  |  | 11143200 | 920100 | 10223100 | 25999000 | 25999000 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 10 | 6664200 | 6664200 | 12999500 | 12999500 |  |  | 195 | 6739100 | 6739100 | 4234300 | 1780800 |  | 724000 | [5 empty] | 101 | 6260400 | 44050866.13 | 0 |  |  |  | 54800593.82 | 44050866.13 | 0 | 54800593.82 | 在施数据 |  |  | 6664200 | 550300 | 6113900 | 12999500 | 12999500 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 11 | 4963400 | 4963400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4412400 | 4412400 | 2546900 | 1326300 |  | 539200 | [5 empty] | 89 | -4412400 | 39638466.13 | 0 |  |  |  | 54800593.82 | 39638466.13 |  | 54800593.82 | 在施数据 |  |  | 4963400 | 409800 | 4553600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
北京福元医药高精尖药品产业化建设 | U_ORG_XM_BJFYYY | 未提交 | 2023 | 12 | 5763200 | 5763200 | 25999000 | 25999000 |  |  | 451 | 5666200 | 5666200 | 3500000 | 1540100 |  | 626100 | [5 empty] | 98 | 20332800 | 59971266.13 | 0 |  |  |  | 54800593.82 | 59971266.13 |  | 54800593.82 | 在施数据 |  |  | 5763200 | 475900 | 5287300 | 25999000 | 25999000 |  |  | 0 |  |  | 0
成都青白江区PPP·市政（发展） | U_ORG_XM_CDQBJPPPSZFZ | 处理中 | 2023 | 12 | -2140775.09 | 729444.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 393616.71 | 0 |  |  |  | 0 | 393616.71 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% | 是 | 1341236.19 | -176768.59 | -1964006.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
重庆华熙LIVE·鱼洞住宅 | U_ORG_XM_CQHXZZ | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6944000 | 6904000 | 6904000 |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | -6944000 | -6011465.59 | 6100000 |  | 6100000 |  | 43328766.72 | 88534.41 |  | 0 | 结算中 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳嘉里商务中心（一期） | U_ORG_XM_SZJLSWZXYQ | 处理中 | 2023 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115902.89 | 115902.89 | 115902.89 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -115902.89 | 394459.77 | 0 |  |  |  | 0 | 394459.77 |  | 0 | 结算月 | 竣工:100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 处理中 | 2023 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 71440244 | 65485688 | 3969374 | 58346190 | 3170124 |  | 634025 | 4686506 | 634025 |  |  | 0 | -71440244 | 187962763.09 | 0 |  |  |  | 22895949.07 | 187962763.09 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:82%；二次结构施工:62% | 是 | 7000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 处理中 | 2023 | 2 |  | 3000000 | 0 |  |  |  | 0 | 30716564 | 24853781 | 9214970 | 12567155 | 3071656 |  | 614331 | 4634121 | 614331 |  |  | 0 | -30716564 | 157246199.09 | 0 |  |  |  | 22895949.07 | 157246199.09 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:83%；二次结构施工:63% | 是 | 6000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 处理中 | 2023 | 3 |  | 5000000 | 3000000 | 3000000 |  |  | 60 | 32099663 | 26107975 | 9629900 | 13268109 | 3209966 |  | 641993 | 4707702 | 641993 |  |  | 0 | -29099663 | 128146536.09 | 0 |  |  |  | 22895949.07 | 128146536.09 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:88%；二次结构施工:66% | 是 | 12000000 |  | 0 | 3000000 | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 处理中 | 2023 | 4 |  | 20000000 | 4000000 | 4000000 |  |  | 20 | 50550761 | 48281271 | 17305229 | 28540966 | 2435076 |  | 487015 | 1295460 | 487015 |  |  | 0 | -46550761 | 81595775.09 | 0 |  |  |  | 22895949.07 | 81595775.09 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:91%；二次结构施工:75% | 是 | 15000000 |  | 0 | 4000000 | 4000000 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 处理中 | 2023 | 5 |  | 5000000 | 16000000 | 16000000 |  |  | 320 | 21268796.28 | 19281338 | 6378917 | 10776116 | 2126305 |  | 425261 | 1131194 | 431003.28 |  |  | 0 | -5268796.28 | 76326978.81 | 0 |  |  |  | 22895949.07 | 76326978.81 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:96%；二次结构施工:85% | 是 | 8000000 |  | 0 | 16000000 | 16000000 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 处理中 | 2023 | 6 |  | 15564236.58 | 4000000 | 4000000 |  |  | 26 | 34583441 | 32851464 | 11975032 | 19018088 | 1858344 |  | 371669 | 988639 | 371669 |  |  | 0 | -30583441 | 45743537.81 | 0 |  |  |  | 22895949.07 | 45743537.81 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100% | 是 | 6096172.34 |  | 0 | 4000000 | 4000000 |  |  | 0 |  |  | 0
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 处理中 | 2023 | 8 |  | 6000000 | 12451389 | 12451389 |  |  | 208 | 37605080 | 27949086 | 1081523 | 16507055 | 10360508 |  | 2072102 | 5511790 | 2072102 |  |  | 0 | -25153691 | 20589846.81 | 0 |  |  |  | 22895949.07 | 20589846.81 |  | 0 | 在施数据 | 施工前准备(临建搭设):100%；基础施工:100%；结构施工:100%；二次结构施工:100%；完工未交付:100%；完工已交付:100% | 是 |  |  | 0 | 12451389 | 12451389 |  |  | 0 |  |  | 0
北京大兴国际机场噪声区安置房 | U_ORG_XM_DXJCZSQAZF | 处理中 | 2023 | 1 |  |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 | 12000000 | 11000000 | 6000000 | 5000000 |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 0 | -4000000 | 1242439.69 | 15195600 |  | 15195600 |  | 81036539.69 | 16438039.69 |  | 0 | 结算中 |  |  |  |  | 0 | 8000000 | 8000000 |  |  | 0 |  |  | 0
深圳平安国际金融中心（局集团） | U_ORG_XM_PAGJJRZX | 处理中 | 2023 | 6 |  |  | 17490107.27 | 17490107.27 |  |  | 0 | 75706207.27 | 84088637.67 | 84088637.67 |  |  |  |  | -8382430.4 |  |  |  | 0 | -58216100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 结算中 | 竣工:100% | 是 |  |  | 0 | 17490107.27 | 17490107.27 |  |  | 0 |  |  | 0