## 汇总
行标签 | 结算时间 | 求和项:【初始合同额】 | 求和项:【补充额】 | 求和项:【合同额】 | 求和项:【结算额】 | 求和项:【差额】 | 求和项:【差额率】
第二事业部 |  | 1390.664 | 355.2434 | 1745.9073 | 1448.7994 | 58.1355 | -27.31%
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 |  | 551.8083 | 355.8783 | 907.6866 | 907.6866 | 355.8783 | 64.49%
四川川中凯达建筑劳务有限公司 |  | 551.8083 | 355.8783 | 907.6866 | 907.6866 | 355.8783 | 64.49%
HT-FBGS-A625-2018-0007 （二次结构及粗装修分包合同） | 1月20日 | 551.8083 | 355.8783 | 907.6866 | 907.6866 | 355.8783 | 64.49%
泉州三安半导体研发与产业化 |  | 838.8556 | -0.63493 | 838.2207 | 541.1128 | -297.7428 | -91.8%
芜湖市三立建筑劳务有限公司 |  | 838.8556 | -0.63493 | 838.2207 | 541.1128 | -297.7428 | -91.8%
HT-FBGS-A679-2018-0007 （二次结构及粗装修工程分包合同） | 1月18日 | 364.8273 |  | 364.8273 | 364.8273 | 0 | 0%
HT-FBGS-A679-2019-0008 （二次结构及粗装修工程分包合同） | 1月18日 | 341.0283 |  | 341.0283 | 53.088 | -287.9403 | -84.43%
HT-FBXM-A679-2019-0006 （内墙涂料分包合同） | 1月18日 | 133 | -0.63493 | 132.3651 | 123.1975 | -9.8025 | -7.37%
第三事业部 |  | 1436.8241 | 188.1136 | 1624.9377 | 1419.8544 | -16.9698 | -69.45%
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 |  | 784.5837 | 142.041 | 926.6247 | 756.7713 | -27.8125 | -5.623%
安徽省京雄建筑安装工程有限公司 |  | 344.0528 |  | 344.0528 | 189.5 | -154.5528 | -44.92%
HT-FBGS-A885-2021-0009 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 1月26日 | 344.0528 |  | 344.0528 | 189.5 | -154.5528 | -44.92%
四川川中凯达建筑劳务有限公司 |  | 287.959 | 142.041 | 430 | 430 | 142.041 | 49.33%
HT-FBGS-A885-2021-0011 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 1月26日 | 287.959 | 142.041 | 430 | 430 | 142.041 | 49.33%
遵义昊江建筑安装有限责任公司 |  | 152.5719 |  | 152.5719 | 137.2713 | -15.3007 | -10.03%
HT-FBGS-A885-2021-0012 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 1月26日 | 152.5719 |  | 152.5719 | 137.2713 | -15.3007 | -10.03%
无锡芯卓半导体产业化建设 |  | 652.2404 | 46.0726 | 698.313 | 663.0831 | 10.8427 | -63.83%
北京益丰信达建筑工程有限公司 |  | 262.6391 |  | 262.6391 | 262.6391 | 0 | 0%
HT-FBGS-A907-2021-0007 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 1月27日 | 262.6391 |  | 262.6391 | 262.6391 | 0 | 0%
合肥龙俊建筑劳务有限公司 |  | 240.3998 | 46.0726 | 286.4724 | 286.4724 | 46.0726 | 19.16%
HT-FBGS-A907-2021-0008 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 1月25日 | 240.3998 | 46.0726 | 286.4724 | 286.4724 | 46.0726 | 19.16%
南京统川建筑劳务有限公司 |  | 106.751 |  | 106.751 | 106.751 | 0 | 0%
HT-FBGS-A907-2021-0009 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 1月25日 | 106.751 |  | 106.751 | 106.751 | 0 | 0%
遵义昊江建筑安装有限责任公司 |  | 42.4505 |  | 42.4505 | 7.2206 | -35.2299 | -82.99%
HT-FBGS-A907-2021-0005 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 1月11日 | 42.4505 |  | 42.4505 | 7.2206 | -35.2299 | -82.99%
第四事业部 |  | 722.697 | 196.833 | 919.53 | 915 | 192.303 | 26.61%
深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 |  | 722.697 | 196.833 | 919.53 | 915 | 192.303 | 26.61%
苏州朝阳建筑劳务有限公司 |  | 722.697 | 196.833 | 919.53 | 915 | 192.303 | 26.61%
A581-2017082 （第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目施工总承包B标段之二次结构及粗装修合同） | 5月17日 | 722.697 | 196.833 | 919.53 | 915 | 192.303 | 26.61%
第一事业部 |  | 526.7255 | 719.0827 | 1245.8082 | 1245.8 | 719.0745 | 136.5%
重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 |  | 526.7255 | 719.0827 | 1245.8082 | 1245.8 | 719.0745 | 136.5%
北京益丰信达建筑工程有限公司 |  | 526.7255 | 719.0827 | 1245.8082 | 1245.8 | 719.0745 | 136.5%
HT-FBGS-A699-2020-0008 （二次结构及粗装修分包合同） | 1月19日 | 526.7255 | 719.0827 | 1245.8082 | 1245.8 | 719.0745 | 136.5%
东北分公司 |  | 1212.8208 |  | 1212.8208 | 451.5024 | -761.3184 | -100.3%
哈尔滨深圳产业园科创总部 |  | 422.5568 |  | 422.5568 | 386.5024 | -36.0544 | -8.532%
大连新远建筑劳务有限公司 |  | 422.5568 |  | 422.5568 | 386.5024 | -36.0544 | -8.532%
HT-FBGS-A790-2020-0004 （哈尔滨深圳产业园科创总部项目之4#研发用房及其地下室二次结构及粗装修工程分包合同） | 1月29日 | 422.5568 |  | 422.5568 | 386.5024 | -36.0544 | -8.532%
沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) |  | 790.264 |  | 790.264 | 65 | -725.264 | -91.77%
大连新远建筑劳务有限公司 |  | 790.264 |  | 790.264 | 65 | -725.264 | -91.77%
HT-FBGS-A858-2021-0001 （苏宁东北地区电子商运营中心 （一期）项目施工总承包之二次结构及粗装修分包合同） | 1月27日 | 790.264 |  | 790.264 | 65 | -725.264 | -91.77%
公司直营 |  | 27273.9547 | 3835.0489 | 31109.0036 | 29792.6405 | 2518.6858 | 451.2%
北京大兴国际机场噪声区安置房 |  | 1065.2318 | 144.8714 | 1210.1032 | 1210 | 144.7682 | 20.88%
北京鼎维宸劳务分包有限公司 |  | 56.12 | 3.9725 | 60.0925 | 60 | 3.88 | 6.914%
HT-FBXM-A798-2021-0019 （北京大兴国际机场噪声区安置房项目之 围墙基础分包合同） | 1月27日 | 56.12 | 3.9725 | 60.0925 | 60 | 3.88 | 6.914%
北京世筑卓伦建设工程有限公司 |  | 1009.1118 | 140.8988 | 1150.0107 | 1150 | 140.8882 | 13.96%
HT-FBGS-A798-2020-0010 （北京大兴国际机场噪声区安置房项目之0404地块二次结构及粗装修工程（二标段）分包合同） | 1月28日 | 1009.1118 | 140.8988 | 1150.0107 | 1150 | 140.8882 | 13.96%
北京东城办公楼改扩建 |  | 137.0555 | 92.7712 | 229.8267 | 229.8267 | 92.7712 | 67.69%
北京中润建业建设工程有限公司 |  | 137.0555 | 92.7712 | 229.8267 | 229.8267 | 92.7712 | 67.69%
HT-FBGS-A759-2020-0002 （二次结构及粗装修分包合同） | 1月11日 | 137.0555 | 92.7712 | 229.8267 | 229.8267 | 92.7712 | 67.69%
北京房山龙湖熙悦天街 |  | 591.1317 | 56.8235 | 647.9553 | 646.6979 | 55.5661 | 9.4%
湖北远大建筑劳务有限责任公司 |  | 591.1317 | 56.8235 | 647.9553 | 646.6979 | 55.5661 | 9.4%
HT-FBGS-A709-2020-0001 （二次结构分包合同（7#商业楼及地下室）） | 2月24日 | 591.1317 | 56.8235 | 647.9553 | 646.6979 | 55.5661 | 9.4%
北京港澳中心改造 |  | 1481.5165 |  | 1481.5165 | 1481.5165 | 0 | 0%
北京金都华建筑劳务有限公司 |  | 1481.5165 |  | 1481.5165 | 1481.5165 | 0 | 0%
HT-FBGS-A738-2020-0001 （北京港澳中心项目外立面装修及内部改造工程二次结构及粗装修施工合同） | 1月3日 | 1481.5165 |  | 1481.5165 | 1481.5165 | 0 | 0%
北京高丽营三期03-31地块 |  | 1639.608 |  | 1639.608 | 630 | -1009.608 | -61.58%
北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 |  | 1639.608 |  | 1639.608 | 630 | -1009.608 | -61.58%
HT-FBGS-A670-2020-0001 （北京高丽营三期03-31地块二标段C区二次结构及粗装修分包合同） | 3月7日 | 1639.608 |  | 1639.608 | 630 | -1009.608 | -61.58%
北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 |  | 731.3082 | 710.5622 | 1441.8704 | 1441.8704 | 710.5622 | 97.16%
北京世筑卓伦建设工程有限公司 |  | 731.3082 | 710.5622 | 1441.8704 | 1441.8704 | 710.5622 | 97.16%
HT-FBGS-A566-2020-0002 （二次结构及粗装修分包合同） | 1月29日 | 731.3082 | 710.5622 | 1441.8704 | 1441.8704 | 710.5622 | 97.16%
北京怀柔张各长村住宅 |  | 29.7058 |  | 29.7058 | 16.999 | -12.7068 | -42.78%
北京天淼建筑工程有限公司 |  | 29.7058 |  | 29.7058 | 16.999 | -12.7068 | -42.78%
HT-FBXM-A739-2019-0041 （无机纤维喷涂及隔声墙面施工分包合同） | 1月24日 | 29.7058 |  | 29.7058 | 16.999 | -12.7068 | -42.78%
北京生命科学研究所扩建 |  | 378.5507 | 525.1036 | 903.6543 | 903.6543 | 525.1036 | 138.7%
北京天润泽建筑工程有限公司 |  | 378.5507 | 525.1036 | 903.6543 | 903.6543 | 525.1036 | 138.7%
HT-FBGS-A632-2019-0002 （北京生命科学研究所扩建项目二次结构及粗装修劳务分包合同） | 1月26日 | 378.5507 | 525.1036 | 903.6543 | 903.6543 | 525.1036 | 138.7%
北京顺义后沙峪共有产权房 |  | 3262.7132 | 164.4792 | 3427.1924 | 3427.1921 | 164.4789 | 16.41%
北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 |  | 1351.5941 | 18.2409 | 1369.835 | 1369.835 | 18.2409 | 1.35%
HT-FBGS-A756-2020-0003 （顺义后沙峪共有产权房之 二次结构及粗装修分包A 区段工程） | 1月30日 | 1351.5941 | 18.2409 | 1369.835 | 1369.835 | 18.2409 | 1.35%
北京振邺建筑工程有限公司 |  | 930.1748 | 27.8252 | 958 | 957.9997 | 27.8249 | 2.991%
HT-FBGS-A756-2020-0001 （顺义后沙峪共有产权房之 二次结构及粗装修分包C区段工程） | 1月26日 | 930.1748 | 27.8252 | 958 | 957.9997 | 27.8249 | 2.991%
广安都发建筑劳务有限公司 |  | 980.9443 | 118.4131 | 1099.3574 | 1099.3574 | 118.4131 | 12.07%
HT-FBGS-A756-2020-0002 （顺义后沙峪共有产权房之 二次结构及粗装修分包B区段工程） | 1月30日 | 980.9443 | 118.4131 | 1099.3574 | 1099.3574 | 118.4131 | 12.07%
北京顺义马头庄 |  | 2044.0513 | 240.9516 | 2285.0028 | 2285.0028 | 240.9516 | 11.79%
广安都发建筑劳务有限公司 |  | 2044.0513 | 240.9516 | 2285.0028 | 2285.0028 | 240.9516 | 11.79%
HT-FBGS-A716-2020-0002 （北京顺义马头庄项目（丁区）之二次结构及粗装修分包合同） | 1月20日 | 2044.0513 | 240.9516 | 2285.0028 | 2285.0028 | 240.9516 | 11.79%
北京通州网络安全技术研发厂房 |  | 1188.6262 | 263.0889 | 1451.7151 | 1451.7151 | 263.0889 | 24.91%
北京德兴建筑安装有限公司 |  | 132.3466 |  | 132.3466 | 132.3466 | 0 | 0%
HT-FBXM-A902-2022-0011 （通州网络安全技术研发厂房项目之1#、2#厂房地面精坪及外墙抹灰工程分包合同） | 5月12日 | 132.3466 |  | 132.3466 | 132.3466 | 0 | 0%
四川川中凯达建筑劳务有限公司 |  | 1056.2796 | 263.0889 | 1319.3685 | 1319.3685 | 263.0889 | 24.91%
HT-FBGS-A902-2021-0002 （通州网络安全技术研发及应用平台厂房及配套设施建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 3月15日 | 1056.2796 | 263.0889 | 1319.3685 | 1319.3685 | 263.0889 | 24.91%
东莞华为研发实验室一期 |  | 1122.1587 | 147.8413 | 1270 | 1270 | 147.8413 | 13.17%
山东博安建筑安装有限公司 |  | 1122.1587 | 147.8413 | 1270 | 1270 | 147.8413 | 13.17%
HT-FBGS-A576-2018-0001 （东莞华为研发实验室一期项目之二次结构及粗装修分包合同） | 1月10日 | 1122.1587 | 147.8413 | 1270 | 1270 | 147.8413 | 13.17%
佛山捷和广场二期 |  | 1723.9456 | 306.0544 | 2030 | 2030 | 306.0544 | 17.75%
北京世筑卓伦建设工程有限公司 |  | 1723.9456 | 306.0544 | 2030 | 2030 | 306.0544 | 17.75%
HT-FBGS-A792-2021-0001 （佛山捷和广场二期项目之12#楼、13#楼及其地下室二次结构及粗装修分包合同） | 2月14日 | 1723.9456 | 306.0544 | 2030 | 2030 | 306.0544 | 17.75%
佛山金融街三水 |  | 4190.5987 | 84.4274 | 4275.0262 | 4260.1291 | 69.5303 | 2.831%
广东信凌建设工程有限公司 |  | 1864.8971 |  | 1864.8971 | 1850 | -14.8971 | -0.7988%
HT-FBGS-A675-2019-0003 （二次结构、室内及外立面装修分包合同（A 区）） | 1月18日 | 1864.8971 |  | 1864.8971 | 1850 | -14.8971 | -0.7988%
广州祺商劳务有限公司 |  | 2325.7016 | 84.4274 | 2410.1291 | 2410.1291 | 84.4274 | 3.63%
HT-FBGS-A675-2019-0001 （佛山金融街三水二次结构、室内及外立面装修分包合同） | 1月19日 | 2325.7016 | 84.4274 | 2410.1291 | 2410.1291 | 84.4274 | 3.63%
杭州仁和阿里云计算数据中心 |  | 891.75 |  | 891.75 | 883.427 | -8.323 | -0.9333%
上海典坚建筑工程有限公司 |  | 891.75 |  | 891.75 | 883.427 | -8.323 | -0.9333%
HT-FBXM-A727-2019-0014 （阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和项目一期总承包工程之 AAC工程分包合同） | 1月15日 | 891.75 |  | 891.75 | 883.427 | -8.323 | -0.9333%
南通阿里云计算数据中心 |  | 1048.6686 | 120.3111 | 1168.9797 | 1168.9797 | 120.3111 | 11.47%
江苏天润环境建设集团有限公司 |  | 1048.6686 | 120.3111 | 1168.9797 | 1168.9797 | 120.3111 | 11.47%
HT-FBGS-A682-2020-0002 （阿里巴巴江苏云计算数据中心南通高新区项目二期之二次结构及粗装修分包合同） | 1月19日 | 1048.6686 | 120.3111 | 1168.9797 | 1168.9797 | 120.3111 | 11.47%
天津金融街东丽湖一期及展示区 |  | 2094.2866 | 531.4567 | 2625.7433 | 2625.7433 | 531.4567 | 110%
北京城建盛力源建筑劳务有限公司 |  | 1324.6277 | 195.3723 | 1520 | 1520 | 195.3723 | 22.52%
HT-FBGS-A529-2018-0007 （金融街东丽湖项目二期项目二次结构及粗装修工程【二】标段分包合同） | 1月29日 | 411.6097 | 8.3903 | 420 | 420 | 8.3903 | 2.038%
HT-FBGS-A529-2020-0003 （金融街东丽湖六期项目二次结构及粗装修工程 【三】标段分包合同） | 1月28日 | 913.018 | 186.982 | 1100 | 1100 | 186.982 | 20.48%
南通智富建设工程有限公司 |  | 392.7253 | 157.2747 | 550 | 550 | 157.2747 | 40.05%
A529-2017036 （金融街东丽湖一期项目之二次结构及粗装修（三标段）分包合同） | 1月26日 | 392.7253 | 157.2747 | 550 | 550 | 157.2747 | 40.05%
孝感市楚燕建筑劳务有限责任公司 |  | 376.9337 | 178.8097 | 555.7433 | 555.7433 | 178.8097 | 47.44%
A529-2017034 （金融街东丽湖一期项目之二次结构及粗装修（一标段）分包合同） | 1月23日 | 376.9337 | 178.8097 | 555.7433 | 555.7433 | 178.8097 | 47.44%
无锡鸿坤理想湾 |  | 2165.3594 |  | 2165.3594 | 2050 | -115.3594 | -5.327%
湖北远大建筑劳务有限责任公司 |  | 2165.3594 |  | 2165.3594 | 2050 | -115.3594 | -5.327%
HT-FBGS-A618-2018-0006 （无锡鸿坤理想湾项目二次结构及粗装修施工（湖北远大）） | 1月19日 | 2165.3594 |  | 2165.3594 | 2050 | -115.3594 | -5.327%
重庆华熙LIVE·鱼洞住宅 |  | 1487.6881 | 446.3064 | 1933.9946 | 1779.8866 | 292.1985 | 19.64%
广安都发建筑劳务有限公司 |  | 1487.6881 | 446.3064 | 1933.9946 | 1779.8866 | 292.1985 | 19.64%
HT-FBGS-A639-2019-0004 （重庆华熙LIVE·鱼洞住宅项目之二次结构及粗装修分包合同1） | 4月11日 | 1487.6881 | 446.3064 | 1933.9946 | 1779.8866 | 292.1985 | 19.64%
华北分公司 |  | 5206.9159 | 2383.3622 | 7590.2781 | 6718.8812 | 1511.9653 | 234.5%
大同中联绿色大数据产业基地 |  | 539.6126 |  | 539.6126 | 522.4624 | -17.1502 | -6.542%
北京立方居建筑工程有限公司 |  | 19.1786 |  | 19.1786 | 19.1786 | 0 | 0%
HT-FBXM-A843-2021-0016 （中联绿色大数据产业基地项目之 综合楼屋面发泡水泥找坡层工程合同） | 1月3日 | 19.1786 |  | 19.1786 | 19.1786 | 0 | 0%
北京胜沂建设有限公司 |  | 258.2838 |  | 258.2838 | 258.2838 | 0 | 0%
HT-FBXM-A843-2022-0002 （大同中联绿色大数据产业基地之3#4#楼地面及尾项工程） | 1月29日 | 258.2838 |  | 258.2838 | 258.2838 | 0 | 0%
重庆市耀驰建设工程有限公司 |  | 262.1502 |  | 262.1502 | 245 | -17.1502 | -6.542%
HT-FBXM-A843-2020-0028 （中联绿色大数据产业基地项目之 1号-4号数据中心地面分包合同） | 1月11日 | 262.1502 |  | 262.1502 | 245 | -17.1502 | -6.542%
青岛华发四季 |  | 1507.18 | 2227.1013 | 3734.2813 | 3723.7735 | 2216.5934 | 318%
大连智信建筑劳务有限公司 |  | 907.73 | 1788.3667 | 2696.0967 | 2696.0967 | 1788.3667 | 197%
HT-FBGS-A758-2020-0001 （青岛华发四季项目之二次结构及粗装修分包合同（6#及14#楼地上部分）） | 1月21日 | 907.73 | 1788.3667 | 2696.0967 | 2696.0967 | 1788.3667 | 197%
淮安舟溢建筑劳务有限公司 |  | 392.0654 | 376.6071 | 768.6725 | 768.6725 | 376.6071 | 96.06%
HT-FBGS-A758-2020-0003 （青岛华发四季项目之二次结构及粗装修分包合同（9#及13#楼地上部分）） | 1月23日 | 392.0654 | 376.6071 | 768.6725 | 768.6725 | 376.6071 | 96.06%
遂宁市时代卓航建筑工程劳务有限公司 |  | 207.3847 | 62.1275 | 269.5122 | 259.0043 | 51.6196 | 24.89%
HT-FBGS-A758-2020-0002 （青岛华发四季项目之二次结构及粗装修分包合同（地下部分）） | 3月24日 | 207.3847 | 62.1275 | 269.5122 | 259.0043 | 51.6196 | 24.89%
青岛万科翡翠长江 |  | 1787.5099 | 156.2609 | 1943.7708 | 1100.0319 | -687.4779 | -76.92%
大连新远建筑劳务有限公司 |  | 893.7549 |  | 893.7549 | 50.0161 | -843.7388 | -94.4%
HT-FBGS-A662-2019-0002 （青岛万科翡翠长江项目首开区工程项目之一标段二次结构及粗装修分包合同） | 1月17日 | 893.7549 |  | 893.7549 | 50.0161 | -843.7388 | -94.4%
大连智信建筑劳务有限公司 |  | 893.7549 | 156.2609 | 1050.0158 | 1050.0158 | 156.2609 | 17.48%
HT-FBGS-A662-2019-0001 （青岛万科翡翠长江项目首开区工程项目之二标段二次结构及粗装修分包合同） | 1月24日 | 893.7549 | 156.2609 | 1050.0158 | 1050.0158 | 156.2609 | 17.48%
山东滨州中医医院新院 |  | 133.076 |  | 133.076 | 133.076 | 0 | 0%
北京中青嘉业建筑安装有限公司 |  | 133.076 |  | 133.076 | 133.076 | 0 | 0%
HT-FBGS-A740-2020-0006 （裙楼粗装修分包合同） | 1月13日 | 133.076 |  | 133.076 | 133.076 | 0 | 0%
乌兰察布快手智能云数据中心 |  | 1239.5374 |  | 1239.5374 | 1239.5374 | 0 | 0%
四川川中凯达建筑劳务有限公司 |  | 1239.5374 |  | 1239.5374 | 1239.5374 | 0 | 0%
HT-FBGS-A921-2021-0002 （快手智能云乌兰察布数据中心项目（一期）土建总承包工程之二次结构及粗装修分包合同） | 3月9日 | 973.3519 |  | 973.3519 | 973.3519 | 0 | 0%
HT-FBXM-A921-2022-0001 （快手智能云乌兰察布数据中心项目(一期)土建总承包工程（地块二）楼地面及墙地砖分包合同） | 1月12日 | 266.1854 |  | 266.1854 | 266.1854 | 0 | 0%
华东分公司 |  | 2622.1976 | 180.2765 | 2802.4741 | 2640.8603 | 18.6627 | -13.96%
南京燕子矶G29B地块 |  | 213.5165 |  | 213.5165 | 210 | -3.5165 | -1.647%
湖北远大建筑劳务有限责任公司 |  | 213.5165 |  | 213.5165 | 210 | -3.5165 | -1.647%
HT-FBXM-A666-2021-0003 （维保工程分包合同） | 3月15日 | 213.5165 |  | 213.5165 | 210 | -3.5165 | -1.647%
上海浦东新区安置房11-01地块 |  | 982.4284 | 50 | 1032.4284 | 1007.1305 | 24.7021 | 3.453%
江苏金达吉建筑劳务有限公司 |  | 715.2979 | 50 | 765.2979 | 740 | 24.7021 | 3.453%
HT-FBGS-A660-2020-0003 （浦东新区曹路区级征收安置房10-11地块项目之 二次结构及粗装修分包合同） | 1月21日 | 715.2979 | 50 | 765.2979 | 740 | 24.7021 | 3.453%
遂宁市荣宸建筑劳务有限公司 |  | 247.3545 |  | 247.3545 | 247.3545 | 0 | 0%
HT-FBXM-A660-2021-0032 （中建一局集团建设发展有限公司浦东新区曹路区级征收安置房10-11地块项目之外墙抹灰施工分包合同） | 1月19日 | 247.3545 |  | 247.3545 | 247.3545 | 0 | 0%
星云建设集团有限公司 |  | 19.776 |  | 19.776 | 19.776 | 0 | 0%
HT-FBXM-A660-2021-0022 （浦东新区曹路区级征收安置房11-01地块项目之腻子涂料施工分包合同） | 1月10日 | 19.776 |  | 19.776 | 19.776 | 0 | 0%
上海泰康松江养老社区08地块 |  | 256.8298 |  | 256.8298 | 256.8298 | 0 | 0%
上海凯伊建筑工程有限公司 |  | 256.8298 |  | 256.8298 | 256.8298 | 0 | 0%
HT-FBXM-A422-2021-0008 （中建一局集团建设发展有限公司泰康松江养老社区08-02地块项目之南区地库及主楼尾项修缮分包合同） | 1月18日 | 256.8298 |  | 256.8298 | 256.8298 | 0 | 0%
苏州泰康之家31703地块 |  | 299.6791 |  | 299.6791 | 228.9 | -70.7791 | -23.62%
安徽盛德建筑劳务有限公司 |  | 299.6791 |  | 299.6791 | 228.9 | -70.7791 | -23.62%
HT-FBGS-A516-2019-0001 （苏州泰康之粗装修及新增零星结构工程分包合同） | 1月5日 | 299.6791 |  | 299.6791 | 228.9 | -70.7791 | -23.62%
无锡河埒金融商务港 |  | 869.7438 | 130.2765 | 1000.0203 | 938 | 68.2562 | 7.848%
无锡乾伟建设工程有限公司 |  | 869.7438 | 130.2765 | 1000.0203 | 938 | 68.2562 | 7.848%
HT-FBGS-A635-2019-0002 （二次结构及粗装修工程分包合同） | 5月19日 | 869.7438 | 130.2765 | 1000.0203 | 938 | 68.2562 | 7.848%
华南分公司 |  | 15672.2091 | 3192.8691 | 18865.0782 | 15838.9906 | 166.7815 | 95.54%
东莞小天才生产中心 |  | 1599.2558 |  | 1599.2558 | 792.9316 | -806.3243 | -50.42%
镇江市华建工程劳务有限公司 |  | 1599.2558 |  | 1599.2558 | 792.9316 | -806.3243 | -50.42%
HT-FBGS-A753-2020-0001 （东莞小天才生产中心二次结构及粗装修分包合同） | 1月23日 | 1599.2558 |  | 1599.2558 | 792.9316 | -806.3243 | -50.42%
佛山绿城 |  | 2562.6161 | -14.8921 | 2547.724 | 2530 | -32.6161 | -1.273%
江油市三义建筑劳务有限公司 |  | 2562.6161 | -14.8921 | 2547.724 | 2530 | -32.6161 | -1.273%
HT-FBGS-A604-2018-0006 （绿城佛山禅城项目建安总承包工程之 二次结构及粗装修分包合同） | 1月4日 | 2562.6161 | -14.8921 | 2547.724 | 2530 | -32.6161 | -1.273%
佛山市东亚项目西区EPC |  | 1840.4392 | 258.889 | 2099.3282 | 2044.35 | 203.9109 | 16.87%
深圳市华琛建筑劳务有限公司 |  | 682.1693 |  | 682.1693 | 670 | -12.1693 | -1.784%
HT-FBGS-A783-2020-0002 （佛山市东亚项目西区EPC二次结构及粗装修分包合同） | 1月26日 | 682.1693 |  | 682.1693 | 670 | -12.1693 | -1.784%
四川欧涛建筑工程有限公司 |  | 1158.2698 | 258.889 | 1417.1589 | 1374.35 | 216.0802 | 18.66%
HT-FBGS-A783-2020-0003 （佛山市东亚项目西区EPC二次结构及粗装修分包合同） | 1月28日 | 1158.2698 | 258.889 | 1417.1589 | 1374.35 | 216.0802 | 18.66%
广州金融街海珠区石岗路 |  | 201.4 | 24.7071 | 226.1071 | 225.64 | 24.24 | 12.04%
广东博瑞建设工程有限公司深圳分公司 |  | 201.4 | 24.7071 | 226.1071 | 225.64 | 24.24 | 12.04%
HT-FBXM-A540-2019-0013 （竣工交付土建尾项施工分包合同） | 2月21日 | 201.4 | 24.7071 | 226.1071 | 225.64 | 24.24 | 12.04%
上海黄金交易所深圳运营中心 |  | 790 | 260 | 1050 | 1050 | 260 | 32.91%
四川川中凯达建筑劳务有限公司 |  | 790 | 260 | 1050 | 1050 | 260 | 32.91%
HT-FBXM-A634-2019-0010 （上海黄金交易所深圳运营中心项目之粗装修分包合同） | 1月25日 | 790 | 260 | 1050 | 1050 | 260 | 32.91%
深圳大学西丽校区 |  | 1145.2092 | 337.3327 | 1482.5418 | 1480 | 334.7908 | 29.23%
江油市三义建筑劳务有限公司 |  | 1145.2092 | 337.3327 | 1482.5418 | 1480 | 334.7908 | 29.23%
HT-FBGS-A743-2020-0002 （深圳大学西丽校区（二期）项目之二次结构及粗装修分包合同） | 1月20日 | 1145.2092 | 337.3327 | 1482.5418 | 1480 | 334.7908 | 29.23%
深圳机场开发区西区 |  | 1512.9516 | 451.9307 | 1964.8823 | 1772.2609 | 259.3093 | 17.14%
北京世筑卓伦建设工程有限公司 |  | 1512.9516 | 451.9307 | 1964.8823 | 1772.2609 | 259.3093 | 17.14%
HT-FBGS-A620-2019-0001 （机场开发区西区四期项目二次结构及粗装修分包合同） | 1月22日 | 1512.9516 | 451.9307 | 1964.8823 | 1772.2609 | 259.3093 | 17.14%
深圳技术大学建设项目（一期） |  | 3460.1724 | 306.5144 | 3766.6868 | 3245.903 | -214.2694 | 31.2%
北京世筑卓伦建设工程有限公司 |  | 617.9532 | 306.5144 | 924.4676 | 923.84 | 305.8868 | 49.5%
HT-FBGS-A692-2019-0007 （深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包 I 标 11号楼标段二次结构及粗装修分包合同） | 1月27日 | 617.9532 | 306.5144 | 924.4676 | 923.84 | 305.8868 | 49.5%
深圳市中装建设集团股份有限公司 |  | 2842.2192 |  | 2842.2192 | 2322.063 | -520.1562 | -18.3%
HT-FBXM-A692-2019-0022 （深圳技术大学施工总承包Ι标之18栋普通装修工程分包合同） | 1月18日 | 2842.2192 |  | 2842.2192 | 2322.063 | -520.1562 | -18.3%
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 |  | 21.255 |  | 21.255 | 13.3438 | -7.9112 | -37.22%
上海龙雨建设工程有限公司 |  | 21.255 |  | 21.255 | 13.3438 | -7.9112 | -37.22%
HT-FBXM-A926-2022-0003 （深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地之金刚砂地坪工程分包合同） | 5月14日 | 21.255 |  | 21.255 | 13.3438 | -7.9112 | -37.22%
深圳前湾信息枢纽中心 |  | 1445.7359 |  | 1445.7359 | 23 | -1422.7359 | -98.41%
京诚泰达（北京）建设有限公司 |  | 1445.7359 |  | 1445.7359 | 23 | -1422.7359 | -98.41%
HT-FBXM-A736-2022-0004 （深圳前湾信息枢纽中心项目之ALC轻质墙板采购及安装分包合同） | 5月6日 | 1445.7359 |  | 1445.7359 | 23 | -1422.7359 | -98.41%
湛江华发新城花园 |  | 1093.174 | 1568.3872 | 2661.5612 | 2661.5612 | 1568.3872 | 143.5%
江油市三义建筑劳务有限公司 |  | 1093.174 | 1568.3872 | 2661.5612 | 2661.5612 | 1568.3872 | 143.5%
HT-FBGS-A788-2020-0008 （湛江华发新城花园二次结构及粗装修分包合同） | 1月25日 | 1093.174 | 1568.3872 | 2661.5612 | 2661.5612 | 1568.3872 | 143.5%
西南分公司 |  | 10144.4684 | 2107.176 | 12251.6444 | 9951.8237 | -192.6447 | 186.6%
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 |  | 357.1051 |  | 357.1051 | 357.105 | -1.7e-05 | -4.761e-06%
四川联众装饰工程有限公司 |  | 357.1051 |  | 357.1051 | 357.105 | -1.7e-05 | -4.761e-06%
HT-FBXM-A821-2020-0014 （成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期之售楼部精装修分包合同） | 4月26日 | 357.1051 |  | 357.1051 | 357.105 | -1.7e-05 | -4.761e-06%
成都金牛人才公寓 |  | 2322.5022 | 1194.1333 | 3516.6355 | 3337 | 1014.4978 | 99.86%
四川海宏建筑劳务有限公司 |  | 1319.6835 | 109.026 | 1428.7095 | 1374 | 54.3165 | 4.116%
HT-FBGS-A772-2020-0002 （二次结构及粗装修劳务分包合同） | 1月27日 | 1319.6835 | 109.026 | 1428.7095 | 1374 | 54.3165 | 4.116%
四川尚城维业建筑工程有限公司 |  | 1002.8187 | 1085.1073 | 2087.926 | 1963 | 960.1813 | 95.75%
HT-FBGS-A772-2020-0001 （二次结构及粗装修劳务分包合同） | 1月21日 | 1002.8187 | 1085.1073 | 2087.926 | 1963 | 960.1813 | 95.75%
成都乐天广场 |  | 3306.8878 |  | 3306.8878 | 1579.8285 | -1727.0593 | -52.23%
四川川中凯达建筑劳务有限公司 |  | 3306.8878 |  | 3306.8878 | 1579.8285 | -1727.0593 | -52.23%
HT-FBGS-A630-2020-0002 （成都乐天广场项目二次结构及粗装修分包合同） | 1月26日 | 3306.8878 |  | 3306.8878 | 1579.8285 | -1727.0593 | -52.23%
成都蒲江鹤山街道办社区综合体 |  | 295.4164 | 54.1427 | 349.5591 | 349.5591 | 54.1427 | 18.33%
成都惠泰建筑工程有限公司 |  | 295.4164 | 54.1427 | 349.5591 | 349.5591 | 54.1427 | 18.33%
HT-FBXM-A757-2020-0007 （ 鹤山街道办事处新蒲路北侧项目施工总承包之内墙天棚腻子涂料分包） | 3月14日 | 295.4164 | 54.1427 | 349.5591 | 349.5591 | 54.1427 | 18.33%
成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 |  | 3289.8815 | 593.9807 | 3883.8623 | 3673.3311 | 383.4496 | 33.24%
常州市金坛金鼎建设工程有限公司 |  | 1097.4516 | 152.5484 | 1250 | 1118.0784 | 20.6268 | 1.88%
HT-FBGS-A777-2020-0001 （成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区之成青苑二次结构及粗装修劳务分包合同（地上1、7、8#楼）） | 2月14日 | 1097.4516 | 152.5484 | 1250 | 1118.0784 | 20.6268 | 1.88%
广安都发建筑劳务有限公司 |  | 985.311 | 148.2986 | 1133.6096 | 1055 | 69.689 | 7.073%
HT-FBGS-A777-2020-0002 （成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区之成青苑二次结构及粗装修劳务分包合同（地上5、6#楼）） | 1月27日 | 985.311 | 148.2986 | 1133.6096 | 1055 | 69.689 | 7.073%
四川川中凯达建筑劳务有限公司 |  | 1207.119 | 293.1337 | 1500.2527 | 1500.2527 | 293.1337 | 24.28%
HT-FBGS-A777-2020-0003 （成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区之成青苑二次结构及粗装修劳务分包合同（地下室及地上2、3、4、9、10#楼）） | 1月19日 | 1207.119 | 293.1337 | 1500.2527 | 1500.2527 | 293.1337 | 24.28%
成都中粮·珑悦锦云 |  | 377.5947 |  | 377.5947 | 195 | -182.5947 | -48.36%
四川天泽建筑工程有限公司 |  | 377.5947 |  | 377.5947 | 195 | -182.5947 | -48.36%
HT-FBXM-A658-2019-0014 （展示区精装修分包合同） | 3月21日 | 377.5947 |  | 377.5947 | 195 | -182.5947 | -48.36%
南京空港智能骨干网 |  | 195.0807 | 264.9193 | 460 | 460 | 264.9193 | 135.8%
四川川中凯达建筑劳务有限公司 |  | 195.0807 | 264.9193 | 460 | 460 | 264.9193 | 135.8%
HT-FBGS-A710-2019-0006 （二次结构砌筑工程分包合同） | 1月28日 | 195.0807 | 264.9193 | 460 | 460 | 264.9193 | 135.8%
总计 |  | 66209.477 | 13158.0053 | 79367.4822 | 70424.1524 | 4214.6755 | 920%

## 明细
应用的筛选器: 年 等于 2022 待签合同名称 等于 二次结构及粗装修分包合同 或 二次结构及粗装修工程分包合同 单位 等于 万元
责任体 | 项目名称 | 分包名称 | 合同编号（名称） | 结算时间 | 【初始合同额】 | 【补充额】 | 【合同额】 | 【结算额】 | 【差额】 | 【差额率】
华北分公司 | 青岛华发四季 | 大连智信建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A758-2020-0001 （青岛华发四季项目之二次结构及粗装修分包合同（6#及14#楼地上部分）） | 4458200% | 907.73 | 1788.3667 | 2696.0967 | 2696.0967 | 1788.3667 | 197%
华南分公司 | 湛江华发新城花园 | 江油市三义建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A788-2020-0008 （湛江华发新城花园二次结构及粗装修分包合同） | 4458600% | 1093.174 | 1568.3872 | 2661.5612 | 2661.5612 | 1568.3872 | 143.5%
华南分公司 | 佛山绿城 | 江油市三义建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A604-2018-0006 （绿城佛山禅城项目建安总承包工程之 二次结构及粗装修分包合同） | 4456500% | 2562.6161 | -14.8921 | 2547.724 | 2530 | -32.6161 | -1.273%
公司直营 | 佛山金融街三水 | 广州祺商劳务有限公司 | HT-FBGS-A675-2019-0001 （佛山金融街三水二次结构、室内及外立面装修分包合同） | 4458000% | 2325.7016 | 84.4274 | 2410.1291 | 2410.1291 | 84.4274 | 3.63%
华南分公司 | 深圳技术大学建设项目（一期） | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | HT-FBXM-A692-2019-0022 （深圳技术大学施工总承包Ι标之18栋普通装修工程分包合同） | 4457900% | 2842.2192 |  | 2842.2192 | 2322.063 | -520.1562 | -18.3%
公司直营 | 北京顺义马头庄 | 广安都发建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A716-2020-0002 （北京顺义马头庄项目（丁区）之二次结构及粗装修分包合同） | 4458100% | 2044.0513 | 240.9516 | 2285.0028 | 2285.0028 | 240.9516 | 11.79%
公司直营 | 无锡鸿坤理想湾 | 湖北远大建筑劳务有限责任公司 | HT-FBGS-A618-2018-0006 （无锡鸿坤理想湾项目二次结构及粗装修施工（湖北远大）） | 4458000% | 2165.3594 |  | 2165.3594 | 2050 | -115.3594 | -5.327%
公司直营 | 佛山捷和广场二期 | 北京世筑卓伦建设工程有限公司 | HT-FBGS-A792-2021-0001 （佛山捷和广场二期项目之12#楼、13#楼及其地下室二次结构及粗装修分包合同） | 4460600% | 1723.9456 | 306.0544 | 2030 | 2030 | 306.0544 | 17.75%
西南分公司 | 成都金牛人才公寓 | 四川尚城维业建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A772-2020-0001 （二次结构及粗装修劳务分包合同） | 4458200% | 1002.8187 | 1085.1073 | 2087.926 | 1963 | 960.1813 | 95.75%
公司直营 | 佛山金融街三水 | 广东信凌建设工程有限公司 | HT-FBGS-A675-2019-0003 （二次结构、室内及外立面装修分包合同（A 区）） | 4457900% | 1864.8971 |  | 1864.8971 | 1850 | -14.8971 | -0.7988%
公司直营 | 重庆华熙LIVE·鱼洞住宅 | 广安都发建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A639-2019-0004 （重庆华熙LIVE·鱼洞住宅项目之二次结构及粗装修分包合同1） | 4466200% | 1487.6881 | 446.3064 | 1933.9946 | 1779.8866 | 292.1985 | 19.64%
华南分公司 | 深圳机场开发区西区 | 北京世筑卓伦建设工程有限公司 | HT-FBGS-A620-2019-0001 （机场开发区西区四期项目二次结构及粗装修分包合同） | 4458300% | 1512.9516 | 451.9307 | 1964.8823 | 1772.2609 | 259.3093 | 17.14%
西南分公司 | 成都乐天广场 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A630-2020-0002 （成都乐天广场项目二次结构及粗装修分包合同） | 4458700% | 3306.8878 |  | 3306.8878 | 1579.8285 | -1727.0593 | -52.23%
西南分公司 | 成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A777-2020-0003 （成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区之成青苑二次结构及粗装修劳务分包合同（地下室及地上2、3、4、9、10#楼）） | 4458000% | 1207.119 | 293.1337 | 1500.2527 | 1500.2527 | 293.1337 | 24.28%
公司直营 | 北京港澳中心改造 | 北京金都华建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A738-2020-0001 （北京港澳中心项目外立面装修及内部改造工程二次结构及粗装修施工合同） | 4456400% | 1481.5165 |  | 1481.5165 | 1481.5165 | 0 | 0%
华南分公司 | 深圳大学西丽校区 | 江油市三义建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A743-2020-0002 （深圳大学西丽校区（二期）项目之二次结构及粗装修分包合同） | 4458100% | 1145.2092 | 337.3327 | 1482.5418 | 1480 | 334.7908 | 29.23%
公司直营 | 北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 | 北京世筑卓伦建设工程有限公司 | HT-FBGS-A566-2020-0002 （二次结构及粗装修分包合同） | 4459000% | 731.3082 | 710.5622 | 1441.8704 | 1441.8704 | 710.5622 | 97.16%
华南分公司 | 佛山市东亚项目西区EPC | 四川欧涛建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A783-2020-0003 （佛山市东亚项目西区EPC二次结构及粗装修分包合同） | 4458900% | 1158.2698 | 258.889 | 1417.1589 | 1374.35 | 216.0802 | 18.66%
西南分公司 | 成都金牛人才公寓 | 四川海宏建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A772-2020-0002 （二次结构及粗装修劳务分包合同） | 4458800% | 1319.6835 | 109.026 | 1428.7095 | 1374 | 54.3165 | 4.116%
公司直营 | 北京顺义后沙峪共有产权房 | 北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A756-2020-0003 （顺义后沙峪共有产权房之 二次结构及粗装修分包A 区段工程） | 4459100% | 1351.5941 | 18.2409 | 1369.835 | 1369.835 | 18.2409 | 1.35%
公司直营 | 北京通州网络安全技术研发厂房 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A902-2021-0002 （通州网络安全技术研发及应用平台厂房及配套设施建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 4463500% | 1056.2796 | 263.0889 | 1319.3685 | 1319.3685 | 263.0889 | 24.91%
公司直营 | 东莞华为研发实验室一期 | 山东博安建筑安装有限公司 | HT-FBGS-A576-2018-0001 （东莞华为研发实验室一期项目之二次结构及粗装修分包合同） | 4457100% | 1122.1587 | 147.8413 | 1270 | 1270 | 147.8413 | 13.17%
第一事业部 | 重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 北京益丰信达建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A699-2020-0008 （二次结构及粗装修分包合同） | 4458000% | 526.7255 | 719.0827 | 1245.8082 | 1245.8 | 719.0745 | 136.5%
公司直营 | 南通阿里云计算数据中心 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | HT-FBGS-A682-2020-0002 （阿里巴巴江苏云计算数据中心南通高新区项目二期之二次结构及粗装修分包合同） | 4458000% | 1048.6686 | 120.3111 | 1168.9797 | 1168.9797 | 120.3111 | 11.47%
公司直营 | 北京大兴国际机场噪声区安置房 | 北京世筑卓伦建设工程有限公司 | HT-FBGS-A798-2020-0010 （北京大兴国际机场噪声区安置房项目之0404地块二次结构及粗装修工程（二标段）分包合同） | 4458900% | 1009.1118 | 140.8988 | 1150.0107 | 1150 | 140.8882 | 13.96%
西南分公司 | 成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 | 常州市金坛金鼎建设工程有限公司 | HT-FBGS-A777-2020-0001 （成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区之成青苑二次结构及粗装修劳务分包合同（地上1、7、8#楼）） | 4460600% | 1097.4516 | 152.5484 | 1250 | 1118.0784 | 20.6268 | 1.88%
公司直营 | 天津金融街东丽湖一期及展示区 | 北京城建盛力源建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A529-2020-0003 （金融街东丽湖六期项目二次结构及粗装修工程 【三】标段分包合同） | 4458900% | 913.018 | 186.982 | 1100 | 1100 | 186.982 | 20.48%
公司直营 | 北京顺义后沙峪共有产权房 | 广安都发建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A756-2020-0002 （顺义后沙峪共有产权房之 二次结构及粗装修分包B区段工程） | 4459100% | 980.9443 | 118.4131 | 1099.3574 | 1099.3574 | 118.4131 | 12.07%
西南分公司 | 成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 | 广安都发建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A777-2020-0002 （成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区之成青苑二次结构及粗装修劳务分包合同（地上5、6#楼）） | 4458800% | 985.311 | 148.2986 | 1133.6096 | 1055 | 69.689 | 7.073%
华北分公司 | 青岛万科翡翠长江 | 大连智信建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A662-2019-0001 （青岛万科翡翠长江项目首开区工程项目之二标段二次结构及粗装修分包合同） | 4458500% | 893.7549 | 156.2609 | 1050.0158 | 1050.0158 | 156.2609 | 17.48%
华南分公司 | 上海黄金交易所深圳运营中心 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A634-2019-0010 （上海黄金交易所深圳运营中心项目之粗装修分包合同） | 4458600% | 790 | 260 | 1050 | 1050 | 260 | 32.91%
华北分公司 | 乌兰察布快手智能云数据中心 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A921-2021-0002 （快手智能云乌兰察布数据中心项目（一期）土建总承包工程之二次结构及粗装修分包合同） | 4462900% | 973.3519 |  | 973.3519 | 973.3519 | 0 | 0%
公司直营 | 北京顺义后沙峪共有产权房 | 北京振邺建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A756-2020-0001 （顺义后沙峪共有产权房之 二次结构及粗装修分包C区段工程） | 4458700% | 930.1748 | 27.8252 | 958 | 957.9997 | 27.8249 | 2.991%
华东分公司 | 无锡河埒金融商务港 | 无锡乾伟建设工程有限公司 | HT-FBGS-A635-2019-0002 （二次结构及粗装修工程分包合同） | 4470000% | 869.7438 | 130.2765 | 1000.0203 | 938 | 68.2562 | 7.848%
华南分公司 | 深圳技术大学建设项目（一期） | 北京世筑卓伦建设工程有限公司 | HT-FBGS-A692-2019-0007 （深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包 I 标 11号楼标段二次结构及粗装修分包合同） | 4458800% | 617.9532 | 306.5144 | 924.4676 | 923.84 | 305.8868 | 49.5%
第四事业部 | 深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 | 苏州朝阳建筑劳务有限公司 | A581-2017082 （第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目施工总承包B标段之二次结构及粗装修合同） | 4469800% | 722.697 | 196.833 | 919.53 | 915 | 192.303 | 26.61%
第二事业部 | 绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A625-2018-0007 （二次结构及粗装修分包合同） | 4458100% | 551.8083 | 355.8783 | 907.6866 | 907.6866 | 355.8783 | 64.49%
公司直营 | 北京生命科学研究所扩建 | 北京天润泽建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A632-2019-0002 （北京生命科学研究所扩建项目二次结构及粗装修劳务分包合同） | 4458700% | 378.5507 | 525.1036 | 903.6543 | 903.6543 | 525.1036 | 138.7%
公司直营 | 杭州仁和阿里云计算数据中心 | 上海典坚建筑工程有限公司 | HT-FBXM-A727-2019-0014 （阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和项目一期总承包工程之 AAC工程分包合同） | 4457600% | 891.75 |  | 891.75 | 883.427 | -8.323 | -0.9333%
华南分公司 | 东莞小天才生产中心 | 镇江市华建工程劳务有限公司 | HT-FBGS-A753-2020-0001 （东莞小天才生产中心二次结构及粗装修分包合同） | 4458400% | 1599.2558 |  | 1599.2558 | 792.9316 | -806.3243 | -50.42%
华北分公司 | 青岛华发四季 | 淮安舟溢建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A758-2020-0003 （青岛华发四季项目之二次结构及粗装修分包合同（9#及13#楼地上部分）） | 4458400% | 392.0654 | 376.6071 | 768.6725 | 768.6725 | 376.6071 | 96.06%
华东分公司 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 江苏金达吉建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A660-2020-0003 （浦东新区曹路区级征收安置房10-11地块项目之 二次结构及粗装修分包合同） | 4458200% | 715.2979 | 50 | 765.2979 | 740 | 24.7021 | 3.453%
华南分公司 | 佛山市东亚项目西区EPC | 深圳市华琛建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A783-2020-0002 （佛山市东亚项目西区EPC二次结构及粗装修分包合同） | 4458700% | 682.1693 |  | 682.1693 | 670 | -12.1693 | -1.784%
公司直营 | 北京房山龙湖熙悦天街 | 湖北远大建筑劳务有限责任公司 | HT-FBGS-A709-2020-0001 （二次结构分包合同（7#商业楼及地下室）） | 4461600% | 591.1317 | 56.8235 | 647.9553 | 646.6979 | 55.5661 | 9.4%
公司直营 | 北京高丽营三期03-31地块 | 北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A670-2020-0001 （北京高丽营三期03-31地块二标段C区二次结构及粗装修分包合同） | 4462700% | 1639.608 |  | 1639.608 | 630 | -1009.608 | -61.58%
公司直营 | 天津金融街东丽湖一期及展示区 | 孝感市楚燕建筑劳务有限责任公司 | A529-2017034 （金融街东丽湖一期项目之二次结构及粗装修（一标段）分包合同） | 4458400% | 376.9337 | 178.8097 | 555.7433 | 555.7433 | 178.8097 | 47.44%
公司直营 | 天津金融街东丽湖一期及展示区 | 南通智富建设工程有限公司 | A529-2017036 （金融街东丽湖一期项目之二次结构及粗装修（三标段）分包合同） | 4458700% | 392.7253 | 157.2747 | 550 | 550 | 157.2747 | 40.05%
西南分公司 | 南京空港智能骨干网 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A710-2019-0006 （二次结构砌筑工程分包合同） | 4458900% | 195.0807 | 264.9193 | 460 | 460 | 264.9193 | 135.8%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A885-2021-0011 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 4458700% | 287.959 | 142.041 | 430 | 430 | 142.041 | 49.33%
公司直营 | 天津金融街东丽湖一期及展示区 | 北京城建盛力源建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A529-2018-0007 （金融街东丽湖项目二期项目二次结构及粗装修工程【二】标段分包合同） | 4459000% | 411.6097 | 8.3903 | 420 | 420 | 8.3903 | 2.038%
东北分公司 | 哈尔滨深圳产业园科创总部 | 大连新远建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A790-2020-0004 （哈尔滨深圳产业园科创总部项目之4#研发用房及其地下室二次结构及粗装修工程分包合同） | 4459000% | 422.5568 |  | 422.5568 | 386.5024 | -36.0544 | -8.532%
第二事业部 | 泉州三安半导体研发与产业化 | 芜湖市三立建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A679-2018-0007 （二次结构及粗装修工程分包合同） | 4457900% | 364.8273 |  | 364.8273 | 364.8273 | 0 | 0%
西南分公司 | 成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | 四川联众装饰工程有限公司 | HT-FBXM-A821-2020-0014 （成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期之售楼部精装修分包合同） | 4467700% | 357.1051 |  | 357.1051 | 357.105 | -1.7e-05 | -4.761e-06%
西南分公司 | 成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | 成都惠泰建筑工程有限公司 | HT-FBXM-A757-2020-0007 （ 鹤山街道办事处新蒲路北侧项目施工总承包之内墙天棚腻子涂料分包） | 4463400% | 295.4164 | 54.1427 | 349.5591 | 349.5591 | 54.1427 | 18.33%
第三事业部 | 无锡芯卓半导体产业化建设 | 合肥龙俊建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A907-2021-0008 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 4458600% | 240.3998 | 46.0726 | 286.4724 | 286.4724 | 46.0726 | 19.16%
华北分公司 | 乌兰察布快手智能云数据中心 | 四川川中凯达建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A921-2022-0001 （快手智能云乌兰察布数据中心项目(一期)土建总承包工程（地块二）楼地面及墙地砖分包合同） | 4457300% | 266.1854 |  | 266.1854 | 266.1854 | 0 | 0%
第三事业部 | 无锡芯卓半导体产业化建设 | 北京益丰信达建筑工程有限公司 | HT-FBGS-A907-2021-0007 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 4458800% | 262.6391 |  | 262.6391 | 262.6391 | 0 | 0%
华北分公司 | 青岛华发四季 | 遂宁市时代卓航建筑工程劳务有限公司 | HT-FBGS-A758-2020-0002 （青岛华发四季项目之二次结构及粗装修分包合同（地下部分）） | 4464400% | 207.3847 | 62.1275 | 269.5122 | 259.0043 | 51.6196 | 24.89%
华北分公司 | 大同中联绿色大数据产业基地 | 北京胜沂建设有限公司 | HT-FBXM-A843-2022-0002 （大同中联绿色大数据产业基地之3#4#楼地面及尾项工程） | 4459000% | 258.2838 |  | 258.2838 | 258.2838 | 0 | 0%
华东分公司 | 上海泰康松江养老社区08地块 | 上海凯伊建筑工程有限公司 | HT-FBXM-A422-2021-0008 （中建一局集团建设发展有限公司泰康松江养老社区08-02地块项目之南区地库及主楼尾项修缮分包合同） | 4457900% | 256.8298 |  | 256.8298 | 256.8298 | 0 | 0%
华东分公司 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 遂宁市荣宸建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A660-2021-0032 （中建一局集团建设发展有限公司浦东新区曹路区级征收安置房10-11地块项目之外墙抹灰施工分包合同） | 4458000% | 247.3545 |  | 247.3545 | 247.3545 | 0 | 0%
华北分公司 | 大同中联绿色大数据产业基地 | 重庆市耀驰建设工程有限公司 | HT-FBXM-A843-2020-0028 （中联绿色大数据产业基地项目之 1号-4号数据中心地面分包合同） | 4457200% | 262.1502 |  | 262.1502 | 245 | -17.1502 | -6.542%
公司直营 | 北京东城办公楼改扩建 | 北京中润建业建设工程有限公司 | HT-FBGS-A759-2020-0002 （二次结构及粗装修分包合同） | 4457200% | 137.0555 | 92.7712 | 229.8267 | 229.8267 | 92.7712 | 67.69%
华东分公司 | 苏州泰康之家31703地块 | 安徽盛德建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A516-2019-0001 （苏州泰康之粗装修及新增零星结构工程分包合同） | 4456600% | 299.6791 |  | 299.6791 | 228.9 | -70.7791 | -23.62%
华南分公司 | 广州金融街海珠区石岗路 | 广东博瑞建设工程有限公司深圳分公司 | HT-FBXM-A540-2019-0013 （竣工交付土建尾项施工分包合同） | 4461300% | 201.4 | 24.7071 | 226.1071 | 225.64 | 24.24 | 12.04%
华东分公司 | 南京燕子矶G29B地块 | 湖北远大建筑劳务有限责任公司 | HT-FBXM-A666-2021-0003 （维保工程分包合同） | 4463500% | 213.5165 |  | 213.5165 | 210 | -3.5165 | -1.647%
西南分公司 | 成都中粮·珑悦锦云 | 四川天泽建筑工程有限公司 | HT-FBXM-A658-2019-0014 （展示区精装修分包合同） | 4464100% | 377.5947 |  | 377.5947 | 195 | -182.5947 | -48.36%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 安徽省京雄建筑安装工程有限公司 | HT-FBGS-A885-2021-0009 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 4458700% | 344.0528 |  | 344.0528 | 189.5 | -154.5528 | -44.92%
第三事业部 | 巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | 遵义昊江建筑安装有限责任公司 | HT-FBGS-A885-2021-0012 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 4458700% | 152.5719 |  | 152.5719 | 137.2713 | -15.3007 | -10.03%
华北分公司 | 山东滨州中医医院新院 | 北京中青嘉业建筑安装有限公司 | HT-FBGS-A740-2020-0006 （裙楼粗装修分包合同） | 4457400% | 133.076 |  | 133.076 | 133.076 | 0 | 0%
公司直营 | 北京通州网络安全技术研发厂房 | 北京德兴建筑安装有限公司 | HT-FBXM-A902-2022-0011 （通州网络安全技术研发厂房项目之1#、2#厂房地面精坪及外墙抹灰工程分包合同） | 4469300% | 132.3466 |  | 132.3466 | 132.3466 | 0 | 0%
第二事业部 | 泉州三安半导体研发与产业化 | 芜湖市三立建筑劳务有限公司 | HT-FBXM-A679-2019-0006 （内墙涂料分包合同） | 4457900% | 133 | -0.63493 | 132.3651 | 123.1975 | -9.8025 | -7.37%
第三事业部 | 无锡芯卓半导体产业化建设 | 南京统川建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A907-2021-0009 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 4458600% | 106.751 |  | 106.751 | 106.751 | 0 | 0%
东北分公司 | 沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) | 大连新远建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A858-2021-0001 （苏宁东北地区电子商运营中心 （一期）项目施工总承包之二次结构及粗装修分包合同） | 4458800% | 790.264 |  | 790.264 | 65 | -725.264 | -91.77%
公司直营 | 北京大兴国际机场噪声区安置房 | 北京鼎维宸劳务分包有限公司 | HT-FBXM-A798-2021-0019 （北京大兴国际机场噪声区安置房项目之 围墙基础分包合同） | 4458800% | 56.12 | 3.9725 | 60.0925 | 60 | 3.88 | 6.914%
第二事业部 | 泉州三安半导体研发与产业化 | 芜湖市三立建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A679-2019-0008 （二次结构及粗装修工程分包合同） | 4457900% | 341.0283 |  | 341.0283 | 53.088 | -287.9403 | -84.43%
华北分公司 | 青岛万科翡翠长江 | 大连新远建筑劳务有限公司 | HT-FBGS-A662-2019-0002 （青岛万科翡翠长江项目首开区工程项目之一标段二次结构及粗装修分包合同） | 4457800% | 893.7549 |  | 893.7549 | 50.0161 | -843.7388 | -94.4%
华南分公司 | 深圳前湾信息枢纽中心 | 京诚泰达（北京）建设有限公司 | HT-FBXM-A736-2022-0004 （深圳前湾信息枢纽中心项目之ALC轻质墙板采购及安装分包合同） | 4468700% | 1445.7359 |  | 1445.7359 | 23 | -1422.7359 | -98.41%
华东分公司 | 上海浦东新区安置房11-01地块 | 星云建设集团有限公司 | HT-FBXM-A660-2021-0022 （浦东新区曹路区级征收安置房11-01地块项目之腻子涂料施工分包合同） | 4457100% | 19.776 |  | 19.776 | 19.776 | 0 | 0%
华北分公司 | 大同中联绿色大数据产业基地 | 北京立方居建筑工程有限公司 | HT-FBXM-A843-2021-0016 （中联绿色大数据产业基地项目之 综合楼屋面发泡水泥找坡层工程合同） | 4456400% | 19.1786 |  | 19.1786 | 19.1786 | 0 | 0%
公司直营 | 北京怀柔张各长村住宅 | 北京天淼建筑工程有限公司 | HT-FBXM-A739-2019-0041 （无机纤维喷涂及隔声墙面施工分包合同） | 4458500% | 29.7058 |  | 29.7058 | 16.999 | -12.7068 | -42.78%
华南分公司 | 深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | 上海龙雨建设工程有限公司 | HT-FBXM-A926-2022-0003 （深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地之金刚砂地坪工程分包合同） | 4469500% | 21.255 |  | 21.255 | 13.3438 | -7.9112 | -37.22%
第三事业部 | 无锡芯卓半导体产业化建设 | 遵义昊江建筑安装有限责任公司 | HT-FBGS-A907-2021-0005 （无锡芯卓半导体产业化建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 4457200% | 42.4505 |  | 42.4505 | 7.2206 | -35.2299 | -82.99%