## 商务产值
项目名称 | 项目编码 | 分包类型 | 专业 | 含税合同额 | 无税合同额 | 核定收益率 | 预计总成本 | 状态 | 本年成本 | 累计成本 | 本年完工进度 | 累计完工进度 | 本年产值无税 | 本年产值含税 | 累计产值无税 | 累计产值含税 | 本年收益 | 累计收益 | 日期 | 累计成本降低 | 本年成本降低
安徽忠旺厂房 | U_ORG_XM_AHZWCF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都阿里巴巴西部基地 | U_ORG_XM_ALBBXBJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京房山华发中央公园 | U_ORG_XM_BJFSHFZYGY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京华力国际大厦 | U_ORG_XM_BJHLDS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京丽泽金融商务区E-13、E-14地块 | U_ORG_XM_BJLZJRSWQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京前门B2B3地块重启后改造工程 | U_ORG_XM_BJQMCQGZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京通州网络安全技术研发厂房 | U_ORG_XM_BJTZWG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京未来城学校 | U_ORG_XM_BJWLCXX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京永定河混合垃圾治理 | U_ORG_XM_BJYDHHHLJZL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | U_ORG_XM_BJZYLHC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都京东方车载显示基地 | U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都温江区BLT（发展） | U_ORG_XM_CDWJQBLTFZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | U_ORG_XM_CHOFG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆华发·滨江四季 | U_ORG_XM_CQHFBJSJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | U_ORG_XM_CQRCBQY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | U_ORG_XM_CQRSCXJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆腾讯云计算中心二期消防工程 | U_ORG_XM_CQTXEQXF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆亚士创能长寿综合制造基地 | U_ORG_XM_CQYSCN | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
大连中海海港城 | U_ORG_XM_DLZHHGC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
大庆豫港龙泉铝合金加工材 | U_ORG_XM_DQYGLQLHJJGC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | U_ORG_XM_FNWSCLC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山捷和广场二期 | U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山金融街融辰花园 | U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山金融街顺德陈村 | U_ORG_XM_FSJRJSD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山建鑫乐家花园 | U_ORG_XM_FSJXLJHY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源江东二期 | U_ORG_XM_GDHYJDEQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广西南宁电信东盟信息园动力中心柴发机房 | U_ORG_XM_GXNNDXCFJF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州市建设六马路1号改造 | U_ORG_XM_GZLMLGZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线装饰机电 | U_ORG_XM_HBGAZSJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | U_ORG_XM_HFGXXZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥晶合二厂厂务及配套项目L40土建 | U_ORG_XM_HFJHTJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海口塔南塔试桩工程 | U_ORG_XM_HKTSZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京华能人才基地B栋实验楼数据机房改造 | U_ORG_XM_HNRCJFGZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
河南新乡中蓝商务地块自持办公 | U_ORG_XM_HNXYSWBG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京航天工程大学军事设施建设 | U_ORG_XM_HTDXJSSS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段 | U_ORG_XM_HZDTSHX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州海康威视智能安检产品产业化基地 | U_ORG_XM_HZHKWSSQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
九江新建快速路一期 | U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林省43015-3EPC | U_ORG_XM_JL43015GC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林榆树正大一期 | U_ORG_XM_JLYSZDYQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
洛阳隋唐园立交亮化(集团) | U_ORG_XM_LYSTYLJLHJT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | U_ORG_XM_QHDLDBDT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京清华大学航发院装修 | U_ORG_XM_QHHFYZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
泉州援建抗疫工程 | U_ORG_XM_QZYJKYGC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海格科半导体 | U_ORG_XM_SHGKBDT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海万科安亭新镇项目能源站改造机电（一期） | U_ORG_XM_SHWKATGZJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳嘉里中心居住商业（C地块）机电工程 | U_ORG_XM_SYJLZXJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳利星行凯悦酒店 | U_ORG_XM_SYLXH | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳泰康之家沈园 | U_ORG_XM_SYTK | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳光明区金融街 | U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳国深博物馆 | U_ORG_XM_SZGSBWG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳市皇岗公园改造 | U_ORG_XM_SZHGGYGZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心（一期） | U_ORG_XM_SZJLSWZXYQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | U_ORG_XM_SZLDBDT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳前湾信息枢纽中心 | U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳市创新创业无障碍服务中心 | U_ORG_XM_SZSCZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州文星公寓扩建项目（二标段） | U_ORG_XM_SZWXGY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳小米国际总部 | U_ORG_XM_SZXMGJZB | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津中芯P3厂房 | U_ORG_XM_TJZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包 | U_ORG_XM_TXBHDXJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
潍坊歌尔电子保税区9#厂房机电 | U_ORG_XM_WFBSQCFJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | U_ORG_XM_WFYLJMSQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
芜湖三只松鼠研发运营中心 | U_ORG_XM_WHSZSSZB | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉中国特种飞行器研发中心 | U_ORG_XM_WHZHTF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
无锡滨湖区2021年宜居住区(旧住宅区)整治改造 | U_ORG_XM_WXBHJZQGZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
无锡芯卓半导体产业化建设 | U_ORG_XM_WXXZBDT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
容城县农村生活污水综合整治项目（EPC）一标 | U_ORG_XM_XARCWSZZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
雄安站枢纽片区市政综合管廊第二项目部 | U_ORG_XM_XAZDEXMB | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
雄安高铁站片区外部输水管线 | U_ORG_XM_XAZSSGX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 | U_ORG_XM_XMTBSCX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
徐州万科翡翠之光机电 | U_ORG_XM_XZWKFCZGJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
烟台智路联测半导体 | U_ORG_XM_YTBDT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
郑州智能骨干网航空港区三期 | U_ORG_XM_ZZCNSQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
安徽芜湖皖南医学院弋矶山医院 | U_ORG_XM_AHWHYJSYY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
安徽忠旺厂房 | U_ORG_XM_AHZWCF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都阿里巴巴西部基地 | U_ORG_XM_ALBBXBJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京广北街33号院213号楼内装修工程机电 | U_ORG_XM_BJGBJJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京华力国际大厦 | U_ORG_XM_BJHLDS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京丽泽金融商务区E-13、E-14地块 | U_ORG_XM_BJLZJRSWQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京前门B2B3地块重启后改造工程 | U_ORG_XM_BJQMCQGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京通州网络安全技术研发厂房 | U_ORG_XM_BJTZWG | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新一代互联网云计算产创基地机电 | U_ORG_XM_BJXYDHLWJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京永定河混合垃圾治理 | U_ORG_XM_BJYDHHHLJZL | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京Z12泰康大厦机电工程 | U_ORG_XM_BJZ12TKJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学医学部装修改造 | U_ORG_XM_BYZXGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都温江区BLT（发展） | U_ORG_XM_CDWJQBLTFZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | U_ORG_XM_CHOFG | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | U_ORG_XM_CQRSCXJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆腾讯云计算中心二期消防工程 | U_ORG_XM_CQTXEQXF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆亚士创能长寿综合制造基地 | U_ORG_XM_CQYSCN | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | U_ORG_XM_DGOPPOJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
大连中海海港城 | U_ORG_XM_DLZHHGC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
大庆豫港龙泉铝合金加工材 | U_ORG_XM_DQYGLQLHJJGC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
大同中联绿色大数据产业基地 | U_ORG_XM_DTZLDSJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山捷和广场二期 | U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山建鑫乐家花园 | U_ORG_XM_FSJXLJHY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源江东二期 | U_ORG_XM_GDHYJDEQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 | U_ORG_XM_GDHYSQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | U_ORG_XM_GDHYSQJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京国锐广场机电 | U_ORG_XM_GRGCJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广西南宁电信东盟信息园动力中心柴发机房 | U_ORG_XM_GXNNDXCFJF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州市建设六马路1号改造 | U_ORG_XM_GZLMLGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线机电 | U_ORG_XM_GZWXNJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线装饰机电 | U_ORG_XM_HBGAZSJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | U_ORG_XM_HFGXXZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥泰康之家徽园一期机电 | U_ORG_XM_HFHYYQJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥晶合二厂厂务及配套项目L40土建 | U_ORG_XM_HFJHTJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海口塔南塔试桩工程 | U_ORG_XM_HKTSZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京华能人才基地B栋实验楼数据机房改造 | U_ORG_XM_HNRCJFGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
河南新乡中蓝商务地块自持办公 | U_ORG_XM_HNXYSWBG | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京航天工程大学军事设施建设 | U_ORG_XM_HTDXJSSS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州海康威视智能安检产品产业化基地 | U_ORG_XM_HZHKWSSQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林省43015-3EPC | U_ORG_XM_JL43015GC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林榆树正大一期 | U_ORG_XM_JLYSZDYQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京利星行中心二期 | U_ORG_XM_LXHZXEQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
洛阳隋唐园立交亮化(集团) | U_ORG_XM_LYSTYLJLHJT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京丽泽soho机电 | U_ORG_XM_LZSOHOJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南昌经开区LED电子信息孵化示范基地机电 | U_ORG_XM_NCJKQJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南昌市市民中心建设工程机电 | U_ORG_XM_NCSSMZXJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
泉州援建抗疫工程 | U_ORG_XM_QZYJKYGC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海格科半导体 | U_ORG_XM_SHGKBDT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
三河市数立方融媒体云计算中心机电 | U_ORG_XM_SHSLFYJSJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海万科安亭新镇项目能源站改造机电（一期） | U_ORG_XM_SHWKATGZJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京数据港1号数据中心机电 | U_ORG_XM_SJZXJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绍兴钱清B地块商业机电 | U_ORG_XM_SXQQJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳嘉里中心居住商业（C地块）机电工程 | U_ORG_XM_SYJLZXJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳泰康之家沈园 | U_ORG_XM_SYTK | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳光明区金融街 | U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳国深博物馆 | U_ORG_XM_SZGSBWG | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心（一期） | U_ORG_XM_SZJLSWZXYQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳联想创新科技园综合机电 | U_ORG_XM_SZLXCXY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳前湾信息枢纽中心 | U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳市创新创业无障碍服务中心 | U_ORG_XM_SZSCZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州文星公寓扩建项目（二标段） | U_ORG_XM_SZWXGY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳小米国际总部 | U_ORG_XM_SZXMGJZB | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳职业技术学院留仙洞校区 | U_ORG_XM_SZYLXDXQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津中芯P3厂房 | U_ORG_XM_TJZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包（局集团） | U_ORG_XM_TXBHDAJDJT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包 | U_ORG_XM_TXBHDXJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京通州核心区运河项目Ⅱ-05地块 | U_ORG_XM_TZHXQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
潍坊歌尔电子保税区9#厂房机电 | U_ORG_XM_WFBSQCFJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | U_ORG_XM_WFYLJMSQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉华星光电t3（发展） | U_ORG_XM_WHHXGDF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
芜湖三只松鼠研发运营中心 | U_ORG_XM_WHSZSSZB | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
容城县农村生活污水综合整治项目（EPC）一标 | U_ORG_XM_XARCWSZZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
雄安站枢纽片区市政综合管廊第二项目部 | U_ORG_XM_XAZDEXMB | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
雄安高铁站片区外部输水管线 | U_ORG_XM_XAZSSGX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 | U_ORG_XM_XMTBSCX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
徐州万科翡翠之光机电 | U_ORG_XM_XZWKFCZGJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
张家口秦淮数据总部地下冷站机电 | U_ORG_XM_ZJKQHJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
郑州智能骨干网航空港区三期 | U_ORG_XM_ZZCNSQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京广北街33号院213号楼内装修工程机电 | U_ORG_XM_BJGBJJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京华力国际大厦 | U_ORG_XM_BJHLDS | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京未来城学校 | U_ORG_XM_BJWLCXX | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新一代互联网云计算产创基地机电 | U_ORG_XM_BJXYDHLWJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | U_ORG_XM_BJZYLHC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | U_ORG_XM_DGOPPOJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
大连中海海港城 | U_ORG_XM_DLZHHGC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | U_ORG_XM_FNWSCLC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | U_ORG_XM_GDHYSQJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广西南宁电信东盟信息园动力中心柴发机房 | U_ORG_XM_GXNNDXCFJF | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线机电 | U_ORG_XM_GZWXNJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | U_ORG_XM_HFGXXZ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥泰康之家徽园一期机电 | U_ORG_XM_HFHYYQJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京华能人才基地B栋实验楼数据机房改造 | U_ORG_XM_HNRCJFGZ | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州海康威视智能安检产品产业化基地 | U_ORG_XM_HZHKWSSQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
九江新建快速路一期 | U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京利星行中心二期 | U_ORG_XM_LXHZXEQ | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南昌经开区LED电子信息孵化示范基地机电 | U_ORG_XM_NCJKQJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南昌市市民中心建设工程机电 | U_ORG_XM_NCSSMZXJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
泉州援建抗疫工程 | U_ORG_XM_QZYJKYGC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
三河市数立方融媒体云计算中心机电 | U_ORG_XM_SHSLFYJSJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海万科安亭新镇项目能源站改造机电（一期） | U_ORG_XM_SHWKATGZJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京数据港1号数据中心机电 | U_ORG_XM_SJZXJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绍兴钱清B地块商业机电 | U_ORG_XM_SXQQJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳利星行凯悦酒店 | U_ORG_XM_SYLXH | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳国深博物馆 | U_ORG_XM_SZGSBWG | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳联想创新科技园综合机电 | U_ORG_XM_SZLXCXY | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京通州核心区运河项目Ⅱ-05地块 | U_ORG_XM_TZHXQ | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
潍坊歌尔电子保税区9#厂房机电 | U_ORG_XM_WFBSQCFJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | U_ORG_XM_WFYLJMSQ | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
容城县农村生活污水综合整治项目（EPC）一标 | U_ORG_XM_XARCWSZZ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
雄安站枢纽片区市政综合管廊第二项目部 | U_ORG_XM_XAZDEXMB | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
徐州万科翡翠之光机电 | U_ORG_XM_XZWKFCZGJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
张家口秦淮数据总部地下冷站机电 | U_ORG_XM_ZJKQHJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京纺织科研楼实验楼机电 | U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京西华府商办楼通风空调工程 | U_ORG_XM_BJXHFTFKT | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
福州第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_FJ6AMOLED | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电 | U_ORG_XM_GYSGZFYYYJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海南中国石化自贸大厦 | U_ORG_XM_HNZSH | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州龙湖天街五期机电总包 | U_ORG_XM_SZLHTJWQJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳前海十单元3小镇 | U_ORG_XM_SZQHSDYXZ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
徐州万科铜山路项目A地块商业机电 | U_ORG_XM_XZWKTSLJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京纺织科研楼实验楼机电 | U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京国贸公寓改造 | U_ORG_XM_BJGMGYGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京和平村 | U_ORG_XM_BJHPC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京环球度假区（集团） | U_ORG_XM_BJHQDJQJT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京环球能源中心 | U_ORG_XM_BJHQNYZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京火神庙商业中心改造 | U_ORG_XM_BJHSMZXGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新机场南航航空食品设施 | U_ORG_XM_BJNHHS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京万科翡翠公园机电 | U_ORG_XM_BJWKFCGYJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京西华府商办楼通风空调工程 | U_ORG_XM_BJXHFTFKT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | U_ORG_XM_BJZGYD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京中芯北方BO2剩余楼层装修 | U_ORG_XM_BJZXZS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
巴中光正实验学校 | U_ORG_XM_BZGZSYXX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都黄甲尚善居C区 | U_ORG_XM_CDHJSSJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | U_ORG_XM_CDPJSQZHT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都青白江区PPP·房建 | U_ORG_XM_CDQBJPPPFJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都青白江区PPP·市政 | U_ORG_XM_CDQBJPPPSZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都青白江区PPP·市政（发展） | U_ORG_XM_CDQBJPPPSZFZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都千行云谷 | U_ORG_XM_CDQXYG | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 | U_ORG_XM_CDXDAZF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都新津御宾府 | U_ORG_XM_CDXJYBF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都528艺术东村产业展示 | U_ORG_XM_CDYSDC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学昌平新校区宿舍楼装修改造 | U_ORG_XM_CPXQGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆华熙LIVE·鱼洞住宅 | U_ORG_XM_CQHXZZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
常州青龙西路定销房 | U_ORG_XM_CZQLDXF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
东莞小天才生产中心 | U_ORG_XM_DGXTC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
都江堰锦庐-4期房地产开发 | U_ORG_XM_DJYJL | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
大庆市八一农垦大学基础教学实验楼 | U_ORG_XM_DQBYNKDX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
福州第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_FJ6AMOLED | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山金融街三水 | U_ORG_XM_FSJRJSS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山顺德光正实验学校 | U_ORG_XM_FSSDGZSYXX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山市东亚项目西区EPC | U_ORG_XM_FSSDYXQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山市原干部家属区部分政府旧物业修缮改造 | U_ORG_XM_FSYGBJSQGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区二期项目 | U_ORG_XM_GDHYALEQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
中建（天津）工业化建筑公司预制厂房 | U_ORG_XM_GYHYZCF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电 | U_ORG_XM_GYSGZFYYYJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州阿里巴巴华南运营中心 | U_ORG_XM_GZALBB | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | U_ORG_XM_GZWXN | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
哈尔滨深圳产业园科创总部精装修 | U_ORG_XM_HEBSZCYYJZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目一期改扩建 | U_ORG_XM_HFCX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥维信诺第六代AMOLED生产线（发展） | U_ORG_XM_HFV3FZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥邮件处理车间 | U_ORG_XM_HFYJCLCJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海口空港综合保税区监管设施 | U_ORG_XM_HKKGBSQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海南中国石化自贸大厦 | U_ORG_XM_HNZSH | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化 | U_ORG_XM_HZHKGD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州中芯晶圆半导体股份有限公司半导体大硅片（200mm、300mm） | U_ORG_XM_HZZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
九江火车站广场及滨江路改造 | U_ORG_XM_JJHCZGCGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
江门华发四季 | U_ORG_XM_JMHFSJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
廊坊永清紫晶翡丽 | U_ORG_XM_LFYQWK | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绵阳永兴污水处理厂扩建 | U_ORG_XM_MYWSCLC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南京紫光集成电路基地 | U_ORG_XM_NJZGJCDLJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
青岛华能信息产业基地机电 | U_ORG_XM_QDHNJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
青岛万科翡翠长江 | U_ORG_XM_QDWKFCZJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州仁和阿里云计算数据中心二期 | U_ORG_XM_RHALYEQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
三亚海棠湾河心岛 | U_ORG_XM_SYHXD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳嘉里A2地块商业 | U_ORG_XM_SYJLSY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳嘉里中心A2地块T2办公楼总承包工程 | U_ORG_XM_SYJLZXT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳中海和平之门5.1期 | U_ORG_XM_SYZHHPZM | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳大学西丽校区 | U_ORG_XM_SZDXXLXQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳至正大厦 | U_ORG_XM_SZGJYSBLJYZB | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳机场开发区西区 | U_ORG_XM_SZJCKFQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州龙湖天街五期机电总包 | U_ORG_XM_SZLHTJWQJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳平安财险大厦 | U_ORG_XM_SZPACXDS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳前海十单元3小镇 | U_ORG_XM_SZQHSDYXZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳石厦村综合管廊 | U_ORG_XM_SZSSGL | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳职业技术学院学生公寓拆建 | U_ORG_XM_SZYXSGYCJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津金海墅 | U_ORG_XM_TJJHS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | U_ORG_XM_TJQYCDJXM | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉泰康之家·楚园 | U_ORG_XM_WHTKCY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
徐州万科铜山路项目A地块商业机电 | U_ORG_XM_XZWKTSLJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
张北数据中心2A3总承包工程 | U_ORG_XM_ZBSJZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京总后京丰宾馆老客房楼改造 | U_ORG_XM_ZHJFBG | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
湛江华发新城花园 | U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京房山龙湖熙悦天街 | U_ORG_XM_BJFSLHXYTJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京纺织科研楼实验楼机电 | U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京高丽营三期03-31地块 | U_ORG_XM_BJGLYSQ03_31 | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京和平村 | U_ORG_XM_BJHPC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京环球度假区（集团） | U_ORG_XM_BJHQDJQJT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京火神庙商业中心改造 | U_ORG_XM_BJHSMZXGZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京万科翡翠公园机电 | U_ORG_XM_BJWKFCGYJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京万科望溪 | U_ORG_XM_BJWKWX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京西华府商办楼通风空调工程 | U_ORG_XM_BJXHFTFKT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | U_ORG_XM_BJZGYD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京中芯北方BO2剩余楼层装修 | U_ORG_XM_BJZXZS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
巴中光正实验学校 | U_ORG_XM_BZGZSYXX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都黄甲尚善居C区 | U_ORG_XM_CDHJSSJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | U_ORG_XM_CDPJSQZHT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都青白江区PPP·房建 | U_ORG_XM_CDQBJPPPFJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都青白江区PPP·市政 | U_ORG_XM_CDQBJPPPSZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都青白江区PPP·市政（发展） | U_ORG_XM_CDQBJPPPSZFZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都千行云谷 | U_ORG_XM_CDQXYG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都温江区BLT | U_ORG_XM_CDWJQBLT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 | U_ORG_XM_CDXDAZF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都新津御宾府 | U_ORG_XM_CDXJYBF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都中粮·珑悦锦云 | U_ORG_XM_CDZLLYJY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学昌平新校区宿舍楼装修改造 | U_ORG_XM_CPXQGZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆华熙LIVE·鱼洞住宅 | U_ORG_XM_CQHXZZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
常州青龙西路定销房 | U_ORG_XM_CZQLDXF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
东莞华为研发实验室一期 | U_ORG_XM_DGHWSYS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
东莞小天才生产中心 | U_ORG_XM_DGXTC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
都江堰锦庐-4期房地产开发 | U_ORG_XM_DJYJL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
大庆市八一农垦大学基础教学实验楼 | U_ORG_XM_DQBYNKDX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
福州第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_FJ6AMOLED | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山金融街三水 | U_ORG_XM_FSJRJSS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山国际体育文化演艺中心 | U_ORG_XM_FSLQG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山顺德光正实验学校 | U_ORG_XM_FSSDGZSYXX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山市东亚项目西区EPC | U_ORG_XM_FSSDYXQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山怡翠尊堤嘉园D2区 | U_ORG_XM_FSYCZD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山市原干部家属区部分政府旧物业修缮改造 | U_ORG_XM_FSYGBJSQGZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东工商职业学院体育馆·图书馆 | U_ORG_XM_GDGSZYXY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区二期项目 | U_ORG_XM_GDHYALEQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
中建（天津）工业化建筑公司预制厂房 | U_ORG_XM_GYHYZCF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | U_ORG_XM_GZWXN | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
哈尔滨深圳产业园科创总部精装修 | U_ORG_XM_HEBSZCYYJZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目一期改扩建 | U_ORG_XM_HFCX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | U_ORG_XM_HFDC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥维信诺第六代AMOLED生产线 | U_ORG_XM_HFV3 | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥维信诺第六代AMOLED生产线（发展） | U_ORG_XM_HFV3FZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥邮件处理车间 | U_ORG_XM_HFYJCLCJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海口空港综合保税区监管设施 | U_ORG_XM_HKKGBSQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海南中国石化自贸大厦 | U_ORG_XM_HNZSH | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化 | U_ORG_XM_HZHKGD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州中芯晶圆半导体股份有限公司半导体大硅片（200mm、300mm） | U_ORG_XM_HZZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
九江火车站广场及滨江路改造 | U_ORG_XM_JJHCZGCGZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
江门华发四季 | U_ORG_XM_JMHFSJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
廊坊永清紫晶翡丽 | U_ORG_XM_LFYQWK | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绵阳永兴污水处理厂扩建 | U_ORG_XM_MYWSCLC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南昌高新微电子科技园 | U_ORG_XM_NCGXWDZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南京空港智能骨干网 | U_ORG_XM_NJKGZNGGW | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南京紫光集成电路基地 | U_ORG_XM_NJZGJCDLJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
青岛万科翡翠长江 | U_ORG_XM_QDWKFCZJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
泉州三安半导体研发与产业化 | U_ORG_XM_QZSABDT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州仁和阿里云计算数据中心二期 | U_ORG_XM_RHALYEQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
三亚海棠湾河心岛 | U_ORG_XM_SYHXD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳嘉里A2地块商业 | U_ORG_XM_SYJLSY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳嘉里中心A2地块T2办公楼总承包工程 | U_ORG_XM_SYJLZXT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳中海和平之门5.1期 | U_ORG_XM_SYZHHPZM | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳至正大厦 | U_ORG_XM_SZGJYSBLJYZB | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳机场开发区西区 | U_ORG_XM_SZJCKFQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳平安财险大厦 | U_ORG_XM_SZPACXDS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳前海十单元3小镇 | U_ORG_XM_SZQHSDYXZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳石厦村综合管廊 | U_ORG_XM_SZSSGL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州泰康之家31703地块 | U_ORG_XM_SZTK | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳职业技术学院学生公寓拆建 | U_ORG_XM_SZYXSGYCJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津金海墅 | U_ORG_XM_TJJHS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | U_ORG_XM_TJQYCDJXM | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉泰康之家·楚园 | U_ORG_XM_WHTKCY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京万科翡翠云图 | U_ORG_XM_WKFCYT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
无锡河埒金融商务港 | U_ORG_XM_WXJRG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
徐州万科铜山路项目A地块商业机电 | U_ORG_XM_XZWKTSLJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京总后京丰宾馆老客房楼改造 | U_ORG_XM_ZHJFBG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
湛江华发新城花园 | U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新能源技术研究院维修 |  | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新能源技术研究院维修 |  | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都贵阳银行成都分行空调改造 | U_ORG_XM_CDGYYHKT | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京首开万科天地机电 | U_ORG_XM_BJSKWKJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线机电 | U_ORG_XM_FZJDFJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
复兴门内危改区4·2号地项目空调系统工程 | U_ORG_XM_FXMNWGQ | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
呼和浩特凯德广场·诺和木勒改造项目机电 | U_ORG_XM_HHHTKDJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
哈尔滨中国移动数据机房一期 | U_ORG_XM_HZGYDYQ | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
昆山龙飞光电厂房 | U_ORG_XM_KSLFGD | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
洛阳隋唐园立交亮化 | U_ORG_XM_LYSTYLJLH | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
四川广安富盈酒店机电改造 | U_ORG_XM_SCGAJDGZ | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海万科莘闵综合机电 | U_ORG_XM_SHWKXMJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳嘉里中心居住商业（C地块）机电工程（局集团） | U_ORG_XM_SYJLZXJDJJT | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳西丽高尔夫球俱乐部员工宿舍 | U_ORG_XM_SZXL | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津宁宇家园二期 | U_ORG_XM_TJBNW | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
铜仁第二人民医院机电 | U_ORG_XM_TRDERMYYJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉华星光电t4机电A包 | U_ORG_XM_WHHXGDTJDAB | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
张北阿里巴巴数据中心F栋机电 | U_ORG_XM_ZBALBBFDJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区大同集中安置房(二期) | U_ORG_XM_CDDTAZF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都温江区蓉西新城新居B区 | U_ORG_XM_CDWJRX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区大同集中安置房 | U_ORG_XM_CDSJZAZF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线 | U_ORG_XM_FZJDF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
鞍山银座综合体 | U_ORG_XM_ASYZZHT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京奥南4#地（股份） | U_ORG_XM_BJAN4DGF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京A座科研楼 | U_ORG_XM_BJAZKYL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京凤展大厦装修工程 | U_ORG_XM_BJFZDSZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都京东方第6代生产线机电A标段 | U_ORG_XM_CDJDFJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
国际农业科技创新中心 | U_ORG_XM_GJNYQXZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都贵阳银行成都分行空调改造 | U_ORG_XM_CDGYYHKT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京欧德宝商贸中心 | U_ORG_XM_BJODBSMZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京首开万科天地机电 | U_ORG_XM_BJSKWKJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京祥筑万科长阳中央城 | U_ORG_XM_BJWKZYC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京大兴17#地项目（东区） | U_ORG_XM_DXZBDQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京招商嘉铭酒店 | U_ORG_XM_BJZSJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
湖北襄阳正大一期 | U_ORG_XM_HBXYZDYQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州LG Display GP3 | U_ORG_XM_GZLGGP3 | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都国际铁路港展览中心 | U_ORG_XM_CDGJTLGZLZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
佛山绿城 | U_ORG_XM_FSLC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都江宇天府城 | U_ORG_XM_CDTFC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
哈尔滨华润·幸福里 | U_ORG_XM_HEBHRXFL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都泰康之家蜀园项目一期 | U_ORG_XM_CDTKZJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京观承别墅03-38地块二标段 | U_ORG_XM_GCBS38DK | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都中海·御湖世家 | U_ORG_XM_CDZHYHSY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
大连星海湾壹号二期 | U_ORG_XM_DLXHW | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
复兴门内危改区4·2号地项目空调系统工程 | U_ORG_XM_FXMNWGQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆两江空港物流园 | U_ORG_XM_CQLJKGWLY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆SK海力士二期 | U_ORG_XM_CQSKHLSEQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆腾讯云计算中心二期 | U_ORG_XM_CQTXEQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆腾讯云计算中心一期消防工程 | U_ORG_XM_CQTXXF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆永川中船重工智能制造产业园 | U_ORG_XM_CQYCZCZGZN | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 | U_ORG_XM_CQYDTYG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
滁州惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件 | U_ORG_XM_CZHK | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线 | U_ORG_XM_GZCSJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区项目 | U_ORG_XM_GDHYAL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州第10.5代TFT-LCD显示器生产线玻璃工厂建设 | U_ORG_XM_GZKNBLC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
大连港湾街二号地块 | U_ORG_XM_DLGWJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京中国国际贸易中心三期B阶段工程 | U_ORG_XM_GMSQB | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
甘肃庆阳正大一期 | U_ORG_XM_GSQYZDYQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
哈尔滨华润·欢乐颂 | U_ORG_XM_HEBHRHLS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
河北雄安新区万科实验室 | U_ORG_XM_HBXAWKSYS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线 | U_ORG_XM_HBGAYG | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州黄石路白云汇广场影城 | U_ORG_XM_GZBYHYC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
合肥京东方光电科技有限公司成品仓库 | U_ORG_XM_HFJDFCK | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
海口塔 | U_ORG_XM_HKT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
河南安阳内黄正大一期 | U_ORG_XM_HNAYZZC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
呼和浩特群众艺术馆 | U_ORG_XM_HSQY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
杭州理想银泰城 | U_ORG_XM_HZLXYTC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广东惠州金融街巽寮湾海世界 | U_ORG_XM_HZXLW | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
823工程 | U_ORG_XM_JJGC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
江苏镇江力信锂电池研发及产业化工程 | U_ORG_XM_JSZJLXCF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
金隅万科城A1地块综合体 | U_ORG_XM_JYWKC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
昆山龙飞光电厂房 | U_ORG_XM_KSLFGD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
洛阳隋唐园立交亮化 | U_ORG_XM_LYSTYLJLH | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
洛阳正大一期 | U_ORG_XM_LYZDYQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京门头沟保利小学 | U_ORG_XM_MTGBLXX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
南京海峡城E地块住宅 | U_ORG_XM_NJHXC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
南京台积电12吋晶圆厂与设计服务中心一期 | U_ORG_XM_NJTJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
盘锦忠旺铝业一期一标段A区 | U_ORG_XM_PJZW | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区文化体育中心 | U_ORG_XM_QBJWTZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区智慧大道 | U_ORG_XM_QBJZHDD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
秦皇岛香格里拉大酒店机电 | U_ORG_XM_QHDXGLLJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
清河住宅及配套二期东区 | U_ORG_XM_QHGJDQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
四川广安富盈洋房及商业 | U_ORG_XM_SCGAFY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海泰康申园一期改造 | U_ORG_XM_SHTKSYGZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海腾讯改扩建厂房 | U_ORG_XM_SHTXGKJCF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京生命科学科研大楼 | U_ORG_XM_SMKYDL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上饶华熙Live·信江一期 | U_ORG_XM_SRHXLIVEXJYQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
陕西渭南澄城正大一期 | U_ORG_XM_SXWNZDYQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳河畔新城六期 | U_ORG_XM_SYHPXCLQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳华润二期 | U_ORG_XM_SYHREQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
三亚海棠湾国际购物中心物流基地 | U_ORG_XM_SYHTWWLJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳嘉里中心居住商业（C地块）机电工程（局集团） | U_ORG_XM_SYJLZXJDJJT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
三亚海棠湾君悦酒店 | U_ORG_XM_SYJYJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳达实大厦改扩建 | U_ORG_XM_SZDSDS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳华星光电第11代大宗气体站 | U_ORG_XM_SZHXDZQZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳水木一方大厦 | U_ORG_XM_SZSMYF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳西丽高尔夫球俱乐部员工宿舍 | U_ORG_XM_SZXL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京台湖公园里008地块 | U_ORG_XM_TH008 | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津宁宇家园二期 | U_ORG_XM_TJBNW | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津津塔 | U_ORG_XM_TJJT | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津海河教育园区南开学校 | U_ORG_XM_TJNKXX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津天阅海河一期 | U_ORG_XM_TJTYHHYQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
铜仁第二人民医院机电 | U_ORG_XM_TRDERMYYJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
唐山传媒大厦工程 | U_ORG_XM_TSCMDX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
唐山橡树湾 | U_ORG_XM_TSXSW | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京天竺万科中心 | U_ORG_XM_TZWKZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉国家存储器基地 | U_ORG_XM_WHCCQJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉华星光电t4 | U_ORG_XM_WHHXGDT4 | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉华星光电t4机电A包 | U_ORG_XM_WHHXGDTJDAB | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京五和万科长阳天地 | U_ORG_XM_WHWKCYTD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
府右街二、三、四区工程 | U_ORG_XM_WJBGL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京祥筑万科长阳文娱创作中心 | U_ORG_XM_WKCYWYCZZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京五棵松篮球公园施工 | U_ORG_XM_WKSLQGY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳微软科通大厦 | U_ORG_XM_WRKTDX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡鸿坤理想湾 | U_ORG_XM_WXHK | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡恒隆广场办公楼2座保护工程 | U_ORG_XM_WXHLGCBGL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡欧谱纳轻型燃气机制造 | U_ORG_XM_WXOPN | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡SK海力士厂房扩建 | U_ORG_XM_WXSKHLSKJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡中关村软件园太湖分园二期 | U_ORG_XM_WXZGCRJYEQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
西安奕斯伟硅产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWCYJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京住总·万科广场 | U_ORG_XM_ZZWKGC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区大同集中安置房(二期) | U_ORG_XM_CDDTAZF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都温江区蓉西新城新居B区 | U_ORG_XM_CDWJRX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区大同集中安置房 | U_ORG_XM_CDSJZAZF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线 | U_ORG_XM_FZJDF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
鞍山银座综合体 | U_ORG_XM_ASYZZHT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京奥南4#地（股份） | U_ORG_XM_BJAN4DGF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京凤展大厦装修工程 | U_ORG_XM_BJFZDSZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都京东方第6代生产线机电A标段 | U_ORG_XM_CDJDFJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
国际农业科技创新中心 | U_ORG_XM_GJNYQXZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
贵阳万科劲嘉大都会商业综合体 | U_ORG_XM_GYWK | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都贵阳银行成都分行空调改造 | U_ORG_XM_CDGYYHKT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都泰达时代中心机电 | U_ORG_XM_CDTDJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京首开万科天地机电 | U_ORG_XM_BJSKWKJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京天利德一期厂房 | U_ORG_XM_BJTLDYQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都阿里巴巴西部基地四期机电 | U_ORG_XM_CDALBBJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京祥筑万科长阳中央城 | U_ORG_XM_BJWKZYC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京大兴17#地项目（东区） | U_ORG_XM_DXZBDQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京招商嘉铭酒店 | U_ORG_XM_BJZSJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线机电 | U_ORG_XM_FZJDFJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州LG Display GP3 | U_ORG_XM_GZLGGP3 | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都国际铁路港展览中心 | U_ORG_XM_CDGJTLGZLZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都江宇天府城 | U_ORG_XM_CDTFC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
哈尔滨华润·幸福里 | U_ORG_XM_HEBHRXFL | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都泰康之家蜀园项目一期 | U_ORG_XM_CDTKZJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都中海·御湖世家 | U_ORG_XM_CDZHYHSY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
大连星海湾壹号二期 | U_ORG_XM_DLXHW | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
复兴门内危改区4·2号地项目空调系统工程 | U_ORG_XM_FXMNWGQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆SK海力士二期 | U_ORG_XM_CQSKHLSEQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆腾讯云计算中心二期 | U_ORG_XM_CQTXEQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆腾讯云计算中心一期消防工程 | U_ORG_XM_CQTXXF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆永川中船重工智能制造产业园 | U_ORG_XM_CQYCZCZGZN | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 | U_ORG_XM_CQYDTYG | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
滁州惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件 | U_ORG_XM_CZHK | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线（发展） | U_ORG_XM_GZCSJFZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州第10.5代TFT-LCD显示器生产线玻璃工厂建设 | U_ORG_XM_GZKNBLC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京中国国际贸易中心三期B阶段工程 | U_ORG_XM_GMSQB | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
甘肃庆阳正大一期 | U_ORG_XM_GSQYZDYQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
哈尔滨华润·欢乐颂 | U_ORG_XM_HEBHRHLS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线 | U_ORG_XM_HBGAYG | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京国贸东楼改造及交通一体化 | U_ORG_XM_GMDLGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州黄石路白云汇广场影城 | U_ORG_XM_GZBYHYC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
合肥京东方光电科技有限公司成品仓库 | U_ORG_XM_HFJDFCK | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
合肥联想研发基地 | U_ORG_XM_HFLXYFJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
呼和浩特凯德广场·诺和木勒改造项目机电 | U_ORG_XM_HHHTKDJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
海口塔 | U_ORG_XM_HKT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
河南安阳内黄正大一期 | U_ORG_XM_HNAYZZC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
呼和浩特群众艺术馆 | U_ORG_XM_HSQY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广东惠州金融街巽寮湾海世界 | U_ORG_XM_HZXLW | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
823工程 | U_ORG_XM_JJGC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
江苏镇江力信锂电池研发及产业化工程 | U_ORG_XM_JSZJLXCF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
金隅万科城A1地块综合体 | U_ORG_XM_JYWKC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
昆山龙飞光电厂房 | U_ORG_XM_KSLFGD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
辽宁天士力参茸厂区改造 | U_ORG_XM_LNTSLSRGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
洛阳隋唐园立交亮化 | U_ORG_XM_LYSTYLJLH | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
洛阳正大一期 | U_ORG_XM_LYZDYQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京门头沟保利小学 | U_ORG_XM_MTGBLXX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
南京海峡城E地块住宅 | U_ORG_XM_NJHXC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
南京台积电12吋晶圆厂与设计服务中心一期 | U_ORG_XM_NJTJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区文化体育中心 | U_ORG_XM_QBJWTZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
秦皇岛香格里拉大酒店机电 | U_ORG_XM_QHDXGLLJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
清河住宅及配套二期东区 | U_ORG_XM_QHGJDQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
中国人民银行清算总中心北京中心低压配电 | U_ORG_XM_RHQSZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
四川广安富盈洋房及商业 | U_ORG_XM_SCGAFY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
四川广安富盈酒店机电改造 | U_ORG_XM_SCGAJDGZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
山东移动青岛数据中心一期空调 | U_ORG_XM_SDYDSJZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海古北SOHO机电工程 | U_ORG_XM_SHGBSH | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海腾讯改扩建厂房 | U_ORG_XM_SHTXGKJCF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海万科莘闵综合机电 | U_ORG_XM_SHWKXMJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京生命科学科研大楼 | U_ORG_XM_SMKYDL | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上饶华熙Live·信江一期 | U_ORG_XM_SRHXLIVEXJYQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
陕西渭南澄城正大一期 | U_ORG_XM_SXWNZDYQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳河畔新城六期 | U_ORG_XM_SYHPXCLQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳华润二期 | U_ORG_XM_SYHREQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
三亚海棠湾国际购物中心物流基地 | U_ORG_XM_SYHTWWLJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳嘉里中心居住商业（C地块）机电工程（局集团） | U_ORG_XM_SYJLZXJDJJT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
三亚海棠湾君悦酒店 | U_ORG_XM_SYJYJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳达实大厦改扩建 | U_ORG_XM_SZDSDS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳华星光电第11代大宗气体站 | U_ORG_XM_SZHXDZQZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳柔宇国际柔性显示产业园机电 | U_ORG_XM_SZRYJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳水木一方大厦 | U_ORG_XM_SZSMYF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津宁宇家园二期 | U_ORG_XM_TJBNW | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津津塔 | U_ORG_XM_TJJT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津金唐大厦 | U_ORG_XM_TJJTDS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津海河教育园区南开学校 | U_ORG_XM_TJNKXX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津全运村 | U_ORG_XM_TJQYC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津天阅海河一期 | U_ORG_XM_TJTYHHYQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津于家堡金融区3-16地块 | U_ORG_XM_TJYJPJRQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
铜仁第二人民医院机电 | U_ORG_XM_TRDERMYYJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
唐山传媒大厦工程 | U_ORG_XM_TSCMDX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
唐山橡树湾 | U_ORG_XM_TSXSW | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉国家存储器基地 | U_ORG_XM_WHCCQJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉华星光电t4 | U_ORG_XM_WHHXGDT4 | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉华星光电t4机电A包 | U_ORG_XM_WHHXGDTJDAB | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京五棵松篮球公园施工 | U_ORG_XM_WKSLQGY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳微软科通大厦 | U_ORG_XM_WRKTDX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡鸿坤理想湾 | U_ORG_XM_WXHK | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡欧谱纳轻型燃气机制造 | U_ORG_XM_WXOPN | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡SK海力士厂房扩建 | U_ORG_XM_WXSKHLSKJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡中关村软件园太湖分园二期 | U_ORG_XM_WXZGCRJYEQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
西安奕斯伟硅产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWCYJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京新机场信息中心 | U_ORG_XM_XJCXXZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
张北阿里巴巴数据中心F栋机电 | U_ORG_XM_ZBALBBFDJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
张北阿里巴巴数据中心机电 | U_ORG_XM_ZBALBBSJZXJD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
张北阿里巴巴数据中心机电小二台 | U_ORG_XM_ZBALBBSJZXJDXET | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京住总·万科广场 | U_ORG_XM_ZZWKGC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都阿里巴巴西部基地 | U_ORG_XM_ALBBXBJD | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
鞍山银座综合体 | U_ORG_XM_ASYZZHT | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京奥南4#地（股份） | U_ORG_XM_BJAN4DGF | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.1132 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京A座科研楼 | U_ORG_XM_BJAZKYL | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京凤展大厦装修工程 | U_ORG_XM_BJFZDSZX | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都京东方第6代生产线机电A标段 | U_ORG_XM_CDJDFJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京凯特大厦 | U_ORG_XM_BJKTDX | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京丽泽金融商务区E-13、E-14地块 | U_ORG_XM_BJLZJRSWQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都泰达时代中心机电 | U_ORG_XM_CDTDJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京前门B2B3地块重启后改造工程 | U_ORG_XM_BJQMCQGZ | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都阿里巴巴西部基地四期机电 | U_ORG_XM_CDALBBJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京万科翡翠公园机电 | U_ORG_XM_BJWKFCGYJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京永定河混合垃圾治理 | U_ORG_XM_BJYDHHHLJZL | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京Z12泰康大厦机电工程 | U_ORG_XM_BJZ12TKJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京招商嘉铭酒店 | U_ORG_XM_BJZSJD | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州LG Display GP3 | U_ORG_XM_GZLGGP3 | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区PPP·市政 | U_ORG_XM_CDQBJPPPSZ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都千行云谷 | U_ORG_XM_CDQXYG | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.0606 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
大连星海湾壹号二期 | U_ORG_XM_DLXHW | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆SK海力士二期 | U_ORG_XM_CQSKHLSEQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆腾讯云计算中心二期消防工程 | U_ORG_XM_CQTXEQXF | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆永川中船重工智能制造产业园 | U_ORG_XM_CQYCZCZGZN | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
滁州惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件 | U_ORG_XM_CZHK | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
哈尔滨华润·欢乐颂 | U_ORG_XM_HEBHRHLS | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州黄石路白云汇广场影城 | U_ORG_XM_GZBYHYC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.0702 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源江东二期 | U_ORG_XM_GDHYJDEQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥维信诺第六代AMOLED生产线（发展） | U_ORG_XM_HFV3FZ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.0401 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海口塔 | U_ORG_XM_HKT | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
海口塔南塔试桩工程 | U_ORG_XM_HKTSZ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.0686 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
呼和浩特群众艺术馆 | U_ORG_XM_HSQY | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
823工程 | U_ORG_XM_JJGC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京来广营北路自住型商品房 | U_ORG_XM_LGYZZSPF | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京联想总部园区二期 | U_ORG_XM_LXZBEQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
洛阳隋唐园立交亮化(集团) | U_ORG_XM_LYSTYLJLHJT | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南京紫光集成电路基地 | U_ORG_XM_NJZGJCDLJD | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.0683 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
秦皇岛香格里拉大酒店机电 | U_ORG_XM_QHDXGLLJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
清河住宅及配套二期东区 | U_ORG_XM_QHGJDQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京清华大学苏世民书院 | U_ORG_XM_QHSSM | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
杭州仁和阿里云计算数据中心二期 | U_ORG_XM_RHALYEQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
中国人民银行清算总中心北京中心低压配电 | U_ORG_XM_RHQSZX | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
山东移动青岛数据中心一期空调 | U_ORG_XM_SDYDSJZX | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海古北SOHO机电工程 | U_ORG_XM_SHGBSH | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳华润二期 | U_ORG_XM_SYHREQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
三亚海棠湾君悦酒店 | U_ORG_XM_SYJYJD | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳泰康之家沈园 | U_ORG_XM_SYTK | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳至正大厦 | U_ORG_XM_SZGJYSBLJYZB | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心（一期） | U_ORG_XM_SZJLSWZXYQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳平安财险大厦 | U_ORG_XM_SZPACXDS | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津大悦城B地块办公楼 | U_ORG_XM_TJDYC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津金海墅 | U_ORG_XM_TJJHS | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津天河城购物中心 | U_ORG_XM_TJTHC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津天阅海河一期 | U_ORG_XM_TJTYHHYQ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
唐山传媒大厦工程 | U_ORG_XM_TSCMDX | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包（局集团） | U_ORG_XM_TXBHDAJDJT | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包 | U_ORG_XM_TXBHDXJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉国家存储器基地 | U_ORG_XM_WHCCQJD | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉泰康之家·楚园 | U_ORG_XM_WHTKCY | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
无锡恒隆广场办公楼2座保护工程 | U_ORG_XM_WXHLGCBGL | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
西安三星半导体二期UT栋 | U_ORG_XM_XASXBDTRQUT | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳华润中心 | U_ORG_XM_SYHRYQ | 指定 | 土建 | 386844534.51 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳华润中心 | U_ORG_XM_SYHRYQ | 指定 | 机电 | 273761818.69 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京天利德一期厂房 | U_ORG_XM_BJTLDYQ | 指定 | 机电 | 2536300 | 0 | 0 | 2536300 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都阿里巴巴西部基地四期机电 | U_ORG_XM_CDALBBJD | 指定 | 机电 | 28500000 | 0 | 0 | 28500000 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京嘉铭珑原07-01办公商业 | U_ORG_XM_BJZSJM | 指定 | 土建 | 49197300 | 0 | 0 | 49197300 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京嘉铭珑原07-01办公商业 | U_ORG_XM_BJZSJM | 指定 | 机电 | 15403900 | 0 | 0 | 15403900 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线机电 | U_ORG_XM_FZJDFJD | 指定 | 机电 | 11910000 | 0 | 0 | 11910000 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆京东方第8.5代半导体显示器件 | U_ORG_XM_CQJDFJ | 指定 | 土建 | 370910000 | 0 | 0 | 370910000 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆京东方第8.5代半导体显示器件 | U_ORG_XM_CQJDFJ | 指定 | 机电 | 410060000 | 0 | 0 | 410060000 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
桂林万达文化旅游城（华侨农场地块） | U_ORG_XM_GLWDLYC | 自施 | 土建 | 4907564 | 0 | 0 | 4907564 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京华富商贸大楼改造装修 | U_ORG_XM_HFSMGZ | 自施 | 土建 | 3500000 | 0 | 0 | 3458000 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 42000 | 0
北京金融街（月坛）中心 | U_ORG_XM_JRJYTZX | 指定 | 机电 | 115800000 | 0 | 0 | 115800000 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳金利通金融中心 | U_ORG_XM_SZJLT | 自施 | 土建 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津中粮大道一期D地块精装 | U_ORG_XM_TJZLDDDDKJZ | 指定 | 土建 | 3851675.92 | 0 | 0 | 3851675.92 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津中粮大道一期D地块精装 | U_ORG_XM_TJZLDDDDKJZ | 指定 | 机电 | 965250.62 | 0 | 0 | 965250.62 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京天竺万科中心 | U_ORG_XM_TZWKZX | 指定 | 土建 | 5705700 | 0 | 0 | 5705700 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京五和万科长阳天地 | U_ORG_XM_WHWKCYTD | 指定 | 土建 | 2390078 | 0 | 0 | 2390078 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
府右街二、三、四区工程 | U_ORG_XM_WJBGL | 指定 | 土建 | 65721400 | 0 | 0 | 65721400 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡市市民中心项目工程指挥部 | U_ORG_XM_WXSSMZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线 | U_ORG_XM_GZCSJ | 指定 | 土建 | 292050000 | 263108100 | 0 | 292050000 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区项目 | U_ORG_XM_GDHYAL | 指定 | 土建 | 8410153.56 | 7715700 | 0 | 8410153.56 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
杭州理想银泰城 | U_ORG_XM_HZLXYTC | 指定 | 土建 | 174089700.26 | 169019126.47 | 0 | 174089700.26 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京京西商务中心（西区）商业金融用地 | U_ORG_XM_JXSWZX | 指定 | 土建 | 88941200 | 85185570.7433 | 0 | 88941200 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京京西商务中心（西区）商业金融用地 | U_ORG_XM_JXSWZX | 指定 | 机电 | 37223500 | 35651701.2651 | 0 | 37223500 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京门头沟保利首开自住房 | U_ORG_XM_MTGBL | 指定 | 机电 | 0 | 8726500 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区智慧大道 | U_ORG_XM_QBJZHDD | 指定 | 土建 | 133014310 | 122031477 | 0 | 133014310 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
四川广安富盈酒店机电改造 | U_ORG_XM_SCGAJDGZ | 指定 | 机电 | 816522.07 | 792739.87 | 0 | 816522.07 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳西丽高尔夫球俱乐部员工宿舍 | U_ORG_XM_SZXL | 指定 | 土建 | 17790678.89 | 17200969.9118 | 0 | 17790678.89 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京台湖公园里008地块 | U_ORG_XM_TH008 | 指定 | 土建 | 1297465.49 | 1168887.83 | 0 | 1297465.49 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京祥筑万科长阳文娱创作中心 | U_ORG_XM_WKCYWYCZZX | 指定 | 土建 | 1017683 | 879943.0734 | 0 | 1017683 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
安徽忠旺厂房 | U_ORG_XM_AHZWCF | 自施 | 机电 | 0 | 1.4901e-08 | 0.07 | 1.4901e-08 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 自施 | 机电 | 80910311.1 | 74229643.21 | 0.1 | 66138612.1 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
埃及新行政首都中央商务区项目PK11标段机电 | U_ORG_XM_AJXSDJD | 自施 | 机电 | 0 | 283698788.82 | 0.05 | 283698788.82 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 自施 | 机电 | 411363444.25 | 411363444.25 | 0.041 | 394497543.0357 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 自施 | 机电 | 42416579.42 | 38914293.05 | 0.07 | 35945132.4906 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 自施 | 机电 | 154032750 | 141314449.54 | 0.103 | 125449076.29 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 自施 | 机电 | 46131349.07 | 42322338.6 | 0.08 | 38631830.6744 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 自施 | 机电 | 8100000 | 7363636.37 | 0.1289 | 6319546.37 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 自施 | 机电 | 150128348.95 | 137732430.23 | 0.09 | 124220878.8245 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都青白江区PPP·市政（发展） | U_ORG_XM_CDQBJPPPSZFZ | 自施 | 机电 | 1148400 | 1053600 | 0.18 | 941700 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 自施 | 机电 | 76037260.5 | 69592855.14 | 0.08 | 63509874.3 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 自施 | 机电 | 4422218.92 | 4057081.58 | 0.0784 | 3710379.6167 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 自施 | 机电 | 10932616.26 | 10029923.17 | 0.07 | 9264640.0318 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 自施 | 机电 | 6136033.5 | 5629388.53 | 0.08 | 5138505.85 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | U_ORG_XM_CQRSCXJD | 自施 | 机电 | 5226059.79 | 4794550.27 | 0.08 | 4376465.4868 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 自施 | 机电 | 231205269.6 | 212114926.24 | 0.08 | 193618504.672 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 自施 | 机电 | 17463800.15 | 16021835 | 0.07 | 14799368.9895 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 自施 | 土建 | 39461820.2 | 32884850.17 | 0.0406 | 31282700.2699 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
俄罗斯图拉州哈弗发动机车间 | U_ORG_XM_ELSTLHFCJ | 自施 | 机电 | 24069878 | 20058231.67 | 0.0406 | 19080994.6232 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
菲律宾香格里拉大厦 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 自施 | 土建 | 36320000 | 32428571.43 | 0.05 | 30612571.43 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州市建设六马路1号改造 | U_ORG_XM_GZLMLGZ | 自施 | 机电 | 5092445.96 | 4671968.77 | 0.08 | 4264573.0932 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
哈尔滨深圳产业园科创总部精装修 | U_ORG_XM_HEBSZCYYJZ | 自施 | 机电 | 6870000 | 6302800 | 0.07 | 6389100 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 自施 | 机电 | 20267311.52 | 18593863.78 | 0.0836 | 16899516.5369 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 自施 | 土建 | 1882906759.46 | 1569088966.21 | 0.06 | 1456114560.6424 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林榆树正大一期 | U_ORG_XM_JLYSZDYQ | 自施 | 土建 | 57021026.1 | 51370293.78 | 0.0542 | 48279754.1654 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林榆树正大一期 | U_ORG_XM_JLYSZDYQ | 自施 | 机电 | 6978973.9 | 6287363.88 | 0.06 | 5868625.446 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 自施 | 机电 | 60258750 | 55283256.88 | 0.08 | 50462556.88 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 自施 | 机电 | 6619516.5 | 6072950.92 | 0.08 | 5543389.6 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 自施 | 机电 | 11897350 | 10915000 | 0.1 | 9725265 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
青岛阳光·壹号 | U_ORG_XM_QDYGYH | 自施 | 机电 | 28922976.79 | 26534841.09 | 0.08 | 24221002.9468 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京首都医科大学临床科研楼改造 | U_ORG_XM_SDYKDKYL | 自施 | 机电 | 18750900.8 | 16814577.2 | 0.06 | 15689523.152 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 自施 | 机电 | 7714999 | 7013635.45 | 0.07 | 6473585.52 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳利星行凯悦酒店 | U_ORG_XM_SYLXH | 自施 | 土建 | 6211199 | 5698347.71 | 0.0606 | 5321949.0506 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 自施 | 机电 | 36848109.55 | 33805605.09 | 0.0501 | 31959514.8015 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 自施 | 机电 | 207324000 | 201285436.89 | 0.0902 | 182584812.09 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 自施 | 机电 | 72770000 | 66761467.89 | 0.085 | 60576017.89 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 自施 | 机电 | 17619901 | 16165047 | 0.07 | 14931653.93 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 自施 | 机电 | 11123169.42 | 10204742.58 | 0.06 | 9537352.4148 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 自施 | 土建 | 253925818.53 | 232959466.54 | 0.0506 | 220110820.1224 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 自施 | 机电 | 66595302.59 | 61096607.88 | 0.07 | 56434936.6987 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 自施 | 机电 | 90662952 | 83177020.18 | 0.05 | 78643872.58 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 自施 | 机电 | 171709001.32 | 157531193.87 | 0.07 | 145511563.7776 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 自施 | 土建 | 1271474149 | 1271474149 | 0.0406 | 1219852298.5506 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
伊拉克纳西里耶机场EPC | U_ORG_XM_YLKJC | 自施 | 机电 | 924680032.7 | 924680032.7 | 0.0406 | 887138023.3724 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京总后京丰宾馆老客房楼改造 | U_ORG_XM_ZHJFBG | 自施 | 机电 | 26697100 | 25919500 | 0.06 | 25095300 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 自施 | 机电 | 82000000 | 75229357.8 | 0.09 | 67849357.8 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 自施 | 机电 | 16350000 | 15000000 | 0.08 | 13692000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 自施 | 机电 | 71200131.54 | 65321221.6 | 0.08 | 59625211.0768 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 自施 | 机电 | 21766652.17 | 19969405.66 | 0.07 | 18445740.0081 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学图书馆改造 | U_ORG_XM_BDTSGGZ | 指定 | 机电 | 3000000 | 2752300 | 0 | 3000000 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京生命科学研究所扩建 | U_ORG_XM_BJSMYJSKJ | 指定 | 土建 | 22614200 | 20558400 | 0 | 22614200 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都中粮·珑悦锦云 | U_ORG_XM_CDZLLYJY | 指定 | 土建 | 16519300 | 15155300 | 0 | 16519300 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | U_ORG_XM_HFDC | 指定 | 土建 | 4500000 | 4128400 | 0 | 4500000 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥视涯OLED微型显示器件厂 | U_ORG_XM_HFSY | 指定 | 机电 | 1240900 | 1138400 | 0 | 1240900 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海黄金交易所深圳运营中心 | U_ORG_XM_HJJYSSZYYZX | 指定 | 机电 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心物流园 | U_ORG_XM_JLMHKKMWLY | 指定 | 机电 | 1875300 | 1689500 | 0 | 1875300 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 指定 | 土建 | 5269400 | 4937900 | 0 | 5269400 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南昌高新微电子科技园 | U_ORG_XM_NCGXWDZ | 指定 | 土建 | 14385000 | 13197200 | 0 | 14385000 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 | U_ORG_XM_YXHE2DK | 指定 | 土建 | 1062500 | 974800 | 0 | 1062500 | 已竣未结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学医学部装修改造 | U_ORG_XM_BYZXGZ | 自施 | 土建 | 10662875.69 | 9782454.76 | 0 | 9782454.76 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学医学部装修改造 | U_ORG_XM_BYZXGZ | 自施 | 机电 | 25514308.16 | 23407622.16 | 0 | 23407622.16 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成灌高速望丛祠大街下穿工程 | U_ORG_XM_CDCGGSXC | 自施 | 土建 | 278157200 | 255190091.74 | 0 | 255190091.74 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | U_ORG_XM_CQRCBQY | 自施 | 机电 | 15000000 | 13761467.89 | 0 | 13761467.89 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山建鑫乐家花园 | U_ORG_XM_FSJXLJHY | 自施 | 机电 | 24661.86 | 22195.67 | 0 | 22195.67 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 自施 | 机电 | 22130000 | 20302752.29 | 0 | 20302752.29 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥晶合二厂厂务及配套项目L40土建 | U_ORG_XM_HFJHTJ | 自施 | 机电 | 782895.27 | 707762.61 | 0 | 707762.61 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 自施 | 土建 | 192187711.05 | 176319000.97 | 0 | 176319000.97 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 自施 | 机电 | 125313557.27 | 114966566.3 | 0 | 114966566.3 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
海参崴艺术文化综合体 | U_ORG_XM_HSWYSZHT | 自施 | 机电 | 266167695.04 | 221806412.56 | 0 | 221806412.56 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 自施 | 机电 | 150155922 | 137757726.6 | 0 | 137757726.6 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 自施 | 机电 | 4000000 | 3669724.77 | 0 | 3669724.77 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 自施 | 土建 | 235059863.64 | 215651251.05 | 0 | 215651251.05 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴秀洲高新区职工之家 | U_ORG_XM_JXZGZJ | 自施 | 机电 | 45073322.36 | 41351671.89 | 0 | 41351671.89 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 自施 | 机电 | 97047004.5 | 89033949.08 | 0 | 89033949.08 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 自施 | 机电 | 114303733.2 | 104865810.28 | 0 | 104865810.28 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
石家庄新华万达广场 | U_ORG_XM_SJZXHWDGC | 自施 | 土建 | 1731471685 | 1574065168 | 0 | 1574065168 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
石家庄新华万达广场 | U_ORG_XM_SJZXHWDGC | 自施 | 机电 | 107198315 | 97453014 | 0 | 97453014 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 自施 | 土建 | 207713300 | 190562660.55 | 0 | 190562660.55 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 自施 | 机电 | 58585500 | 53748165.14 | 0 | 53748165.14 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳市创新创业无障碍服务中心 | U_ORG_XM_SZSCZX | 自施 | 机电 | 1548000 | 1420183.48 | 0 | 1420183.48 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 自施 | 机电 | 115549364.75 | 106008591.52 | 0 | 106008591.52 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
河北武安世用汽车科技园 | U_ORG_XM_WASYQC | 自施 | 土建 | 428000000 | 389090909.1 | 0 | 389090909.1 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
河北武安世用汽车科技园 | U_ORG_XM_WASYQC | 自施 | 机电 | 22000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 自施 | 土建 | 341229633.24 | 313054709.39 | 0 | 313054709.39 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 自施 | 机电 | 23470366.76 | 21532446.57 | 0 | 21532446.57 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 指定 | 土建 | 9994012.74 | 9168819.03 | 0 | 9168819.03 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 指定 | 机电 | 2201794060 | 2201794060 | 0 | 2201794060 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 指定 | 土建 | 168060472.87 | 168060472.87 | 0 | 168060472.87 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 指定 | 机电 | 81754451.37 | 81754451.37 | 0 | 81754451.37 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 指定 | 土建 | 6000000 | 5504587.16 | 0 | 5504587.16 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 指定 | 机电 | 42088207.66 | 38613034.55 | 0 | 38613034.55 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学化学学院E区大楼 | U_ORG_XM_BJDXHXYEQDL | 指定 | 土建 | 5024900 | 4610000 | 0 | 4610000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京广北街33号院213号楼内装修工程机电 | U_ORG_XM_BJGBJJD | 指定 | 机电 | 9433735.6 | 8654803.3 | 0 | 8654803.3 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 指定 | 土建 | 388040387.48 | 356000355.49 | 0 | 356000355.49 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 指定 | 机电 | 177833586.33 | 163150079.22 | 0 | 163150079.22 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京万科七橡墅 | U_ORG_XM_BJWKQXS | 指定 | 机电 | 648821.64 | 6382587.98 | 0 | 6382587.98 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京未来城学校 | U_ORG_XM_BJWLCXX | 指定 | 土建 | 1200000 | 1100917.43 | 0 | 1100917.43 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新一代互联网云计算产创基地机电 | U_ORG_XM_BJXYDHLWJD | 指定 | 机电 | 180000000 | 159292035.4 | 0 | 159292035.4 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | U_ORG_XM_BJZYLHC | 指定 | 土建 | 1600000 | 1467889.9 | 0 | 1467889.9 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学医学部装修改造 | U_ORG_XM_BYZXGZ | 指定 | 机电 | 2440000 | 2238532.11 | 0 | 2238532.11 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 指定 | 机电 | 9721611.37 | 8918909.51 | 0 | 8918909.51 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 指定 | 土建 | 26782817.34 | 24571392.05 | 0 | 24571392.05 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 指定 | 机电 | 6799178.4 | 6237778.35 | 0 | 6237778.35 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 指定 | 土建 | 12434271.02 | 11407588.09 | 0 | 11407588.09 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 指定 | 机电 | 4915971.2 | 4510065.32 | 0 | 4510065.32 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都京东方车载显示基地 | U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 指定 | 土建 | 291900000 | 267798165.14 | 0 | 267798165.14 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 指定 | 土建 | 6468461.6 | 5934368.44 | 0 | 5934368.44 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 指定 | 机电 | 5777285.65 | 5300262.06 | 0 | 5300262.06 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 指定 | 土建 | 241810735.91 | 221844711.84 | 0 | 221844711.84 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 指定 | 土建 | 61215744.76 | 56000425.16 | 0 | 56000425.16 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 指定 | 机电 | 8360965.92 | 7652320.01 | 0 | 7652320.01 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 指定 | 机电 | 101400000 | 93027522.94 | 0 | 93027522.94 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 指定 | 土建 | 240000000 | 220183486.24 | 0 | 220183486.24 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 指定 | 土建 | 300000000 | 275229357.8 | 0 | 275229357.8 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 指定 | 土建 | 287500000 | 263761467.89 | 0 | 263761467.89 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 指定 | 机电 | 192100000 | 176238532.11 | 0 | 176238532.11 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 指定 | 土建 | 17040599.2 | 15633577.24 | 0 | 15633577.24 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 指定 | 机电 | 5295900.8 | 4858624.59 | 0 | 4858624.59 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 指定 | 土建 | 2575500 | 2362844.04 | 0 | 2362844.04 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 指定 | 机电 | 454500 | 416972.48 | 0 | 416972.48 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | U_ORG_XM_CQRCBQY | 指定 | 土建 | 2698610.11 | 2545858.59 | 0 | 2545858.59 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 指定 | 土建 | 12053462.4 | 11371190.94 | 0 | 11371190.94 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
常州精测新能源智能装备生产 | U_ORG_XM_CZJC | 指定 | 土建 | 133500000 | 122477064.22 | 0 | 122477064.22 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
常州精测新能源智能装备生产 | U_ORG_XM_CZJC | 指定 | 机电 | 100000000 | 91743119.27 | 0 | 91743119.27 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
大同中联绿色大数据产业基地 | U_ORG_XM_DTZLDSJ | 指定 | 机电 | 816470974.71 | 726773890.9 | 0 | 726773890.9 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 指定 | 土建 | 5237917.67 | 4805429.06 | 0 | 4805429.06 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | U_ORG_XM_FNWSCLC | 指定 | 土建 | 130000000 | 119266055.05 | 0 | 119266055.05 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山金融街融辰花园 | U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 指定 | 土建 | 270000000 | 247706422.02 | 0 | 247706422.02 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山金融街顺德陈村 | U_ORG_XM_FSJRJSD | 指定 | 土建 | 350000000 | 321100917.43 | 0 | 321100917.43 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 指定 | 土建 | 92800000 | 85137614.67 | 0 | 85137614.67 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
淮安第三园区新建厂房 | U_ORG_XM_HAXJCF | 指定 | 土建 | 40221000 | 31500000 | 0 | 31500000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
淮安第三园区新建厂房 | U_ORG_XM_HAXJCF | 指定 | 机电 | 6540000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥泰康之家徽园一期机电 | U_ORG_XM_HFHYYQJD | 指定 | 机电 | 13737009.57 | 12602761.07 | 0 | 12602761.07 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 指定 | 机电 | 8250676.31 | 7301483.46 | 0 | 7301483.46 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥邮件处理车间（发展） | U_ORG_XM_HFYJCLCJFZ | 指定 | 土建 | 800232.99 | 734158.71 | 0 | 734158.71 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥邮件处理车间（发展） | U_ORG_XM_HFYJCLCJFZ | 指定 | 机电 | 5095229.11 | 4674522.12 | 0 | 4674522.12 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 指定 | 土建 | 3000000 | 2752293.58 | 0 | 2752293.58 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
张家口怀来合盈金融数据科技产业园 | U_ORG_XM_HLHYSRCYY | 指定 | 机电 | 185138758.95 | 169852072.43 | 0 | 169852072.43 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 指定 | 机电 | 25000000 | 22935779.84 | 0 | 22935779.84 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 指定 | 土建 | 460000000 | 422018348.63 | 0 | 422018348.63 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 指定 | 机电 | 340000000 | 311926605.5 | 0 | 311926605.5 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 指定 | 土建 | 762128000 | 699200000 | 0 | 699200000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 指定 | 机电 | 109000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 指定 | 土建 | 50400000 | 46238532.11 | 0 | 46238532.11 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 指定 | 土建 | 43600000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 指定 | 土建 | 35360000 | 32440366.97 | 0 | 32440366.97 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 指定 | 土建 | 16350000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 指定 | 土建 | 60208534 | 55316699.75 | 0 | 55316699.75 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 指定 | 土建 | 50704070 | 46517495.41 | 0 | 46517495.41 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 指定 | 机电 | 563000000 | 516513761.47 | 0 | 516513761.47 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京丽泽soho机电 | U_ORG_XM_LZSOHOJD | 指定 | 机电 | 322580 | 313184.47 | 0 | 313184.47 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 指定 | 土建 | 3327920 | 3139547.17 | 0 | 3139547.17 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 指定 | 土建 | 1355999.48 | 1244036.22 | 0 | 1244036.22 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 指定 | 机电 | 265621.52 | 243689.47 | 0 | 243689.47 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 指定 | 土建 | 5676340 | 5207651.38 | 0 | 5207651.38 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
青岛阳光·壹号 | U_ORG_XM_QDYGYH | 指定 | 土建 | 63048566.75 | 57842721.79 | 0 | 57842721.79 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
青岛阳光·壹号 | U_ORG_XM_QDYGYH | 指定 | 机电 | 10000000 | 9174311.93 | 0 | 9174311.93 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京清华大学航发院装修 | U_ORG_XM_QHHFYZX | 指定 | 土建 | 2060000 | 1889908.26 | 0 | 1889908.26 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 指定 | 土建 | 39971688.29 | 36671273.66 | 0 | 36671273.66 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 指定 | 机电 | 13231772.25 | 12139240.6 | 0 | 12139240.6 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
四川泰康西南医院 | U_ORG_XM_SCTKXNYY | 指定 | 土建 | 21800000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
四川泰康西南医院 | U_ORG_XM_SCTKXNYY | 指定 | 机电 | 9810000 | 9000000 | 0 | 9000000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海天岳碳化硅半导体材料 | U_ORG_XM_SHTY | 指定 | 土建 | 240000000 | 220183486.2 | 0 | 220183486.2 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 指定 | 土建 | 946002158.19 | 867891888.25 | 0 | 867891888.25 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳利星行凯悦酒店 | U_ORG_XM_SYLXH | 指定 | 土建 | 44788801 | 41090643.29 | 0 | 41090643.29 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) | U_ORG_XM_SYSNYG | 指定 | 土建 | 6000000 | 5504587.16 | 0 | 5504587.16 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) | U_ORG_XM_SYSNYG | 指定 | 机电 | 3000000 | 2752293.57 | 0 | 2752293.57 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳市皇岗公园改造 | U_ORG_XM_SZHGGYGZ | 指定 | 土建 | 3790000 | 3477064.22 | 0 | 3477064.22 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | U_ORG_XM_SZLDBDT | 指定 | 土建 | 16350000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 指定 | 土建 | 76107506.47 | 69823400.43 | 0 | 69823400.43 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 指定 | 机电 | 53800000 | 49357798.17 | 0 | 49357798.17 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 指定 | 土建 | 367058000 | 336750458.72 | 0 | 336750458.72 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳前海深港青年梦工场北区(二期) | U_ORG_XM_SZQHMGC | 指定 | 土建 | 20000000 | 18348623.85 | 0 | 18348623.85 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 指定 | 土建 | 224932000 | 206359633.02 | 0 | 206359633.02 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 指定 | 机电 | 18770000 | 17220183.49 | 0 | 17220183.49 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 指定 | 机电 | 214527657.68 | 196814364.84 | 0 | 196814364.84 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 指定 | 土建 | 93208738.4 | 85512604.03 | 0 | 85512604.03 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 指定 | 机电 | 135850477.6 | 124633465.69 | 0 | 124633465.69 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 指定 | 机电 | 4603290.67 | 4223202.45 | 0 | 4223202.45 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包（局集团） | U_ORG_XM_TXBHDAJDJT | 指定 | 机电 | 35000000 | 33980582.53 | 0 | 33980582.53 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 | U_ORG_XM_WHHKWS | 指定 | 土建 | 49050000 | 45000000 | 0 | 45000000 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉华星光电t3（发展） | U_ORG_XM_WHHXGDF | 指定 | 机电 | 14996902.65 | 14560099.66 | 0 | 14560099.66 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉中国特种飞行器研发中心 | U_ORG_XM_WHZHTF | 指定 | 土建 | 5989773.54 | 5448584.79 | 0 | 5448584.79 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 指定 | 土建 | 210024482.47 | 192683011.44 | 0 | 192683011.44 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 指定 | 机电 | 56847612.47 | 52153772.91 | 0 | 52153772.91 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
西安奕斯伟集成电路产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWJCDL | 指定 | 土建 | 165000000 | 151376146.79 | 0 | 151376146.79 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 指定 | 机电 | 50643834.94 | 46462233.89 | 0 | 46462233.89 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京国家游泳中心改造三期 | U_ORG_XM_YYZXGZSQ | 指定 | 土建 | 24643700 | 22403363.64 | 0 | 22403363.64 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 指定 | 土建 | 610000000 | 559633027.52 | 0 | 559633027.52 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
张家口秦淮数据总部地下冷站机电 | U_ORG_XM_ZJKQHJD | 指定 | 机电 | 18100751 | 16606193.58 | 0 | 16606193.58 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 指定 | 土建 | 50746087.34 | 46556043.43 | 0 | 46556043.43 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 指定 | 机电 | 4296547.12 | 3941786.35 | 0 | 3941786.35 | 在施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新能源技术研究院维修 |  | 自施 | 土建 | 35628840.84 | 32687009.94 | 0.06 | 33203916.15 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137730.4504 | 2022-04-01
北京新能源技术研究院维修 |  | 自施 | 机电 | 10415859.03 | 9555833.97 | 0.06 | 8567481.94 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624951.5418 | 2022-04-01
北京天利德一期厂房 | U_ORG_XM_BJTLDYQ | 自施 | 机电 | 28950000 | 0 | 0.075 | 26778750 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171250 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京大兴17#地项目（东区） | U_ORG_XM_DXZBDQ | 自施 | 机电 | 11177938 | 11161170.61 | 0.11 | 9483541.04 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229573.18 | 2022-04-01 | 464823.78 | 0
北京嘉铭珑原07-01办公商业 | U_ORG_XM_BJZSJM | 自施 | 机电 | 20334244 | 0 | 0.05 | 18909466.8 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016712.2 | 2022-04-01 | 408065 | 0
哈尔滨华润·幸福里 | U_ORG_XM_HEBHRXFL | 自施 | 机电 | 23963718.99 | 0 | 0.045 | 22885351.64 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078367.3546 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆京东方第8.5代半导体显示器件 | U_ORG_XM_CQJDFJ | 自施 | 机电 | 216536240.64 | 0 | 0.065 | 192041631.11 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14074855.6416 | 2022-04-01 | 10419753.89 | 0
合肥京东方光电科技有限公司成品仓库 | U_ORG_XM_HFJDFCK | 自施 | 土建 | 52825100 | 0 | 0.0601 | 40650311.49 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174788.51 | 2022-04-01 | 9000000 | 0
北京京西商务中心（西区）商业金融用地 | U_ORG_XM_JXSWZX | 自施 | 机电 | 136879901.39 | 131100013.528 | 0.051 | 126527126.42 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6980874.9709 | 2022-04-01 | 3371900 | 0
金隅万科城A1地块综合体 | U_ORG_XM_JYWKC | 自施 | 机电 | 115933609.15 | 0 | 0.051 | 110020995.0833 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5912614.0666 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳河畔新城六期 | U_ORG_XM_SYHPXCLQ | 自施 | 土建 | 194995295.98 | 0 | 0.036 | 185975465.3247 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7019830.6553 | 2022-04-01 | 2000000 | 0
沈阳河畔新城六期 | U_ORG_XM_SYHPXCLQ | 自施 | 机电 | 42260596.22 | 0 | 0.036 | 40739214.7561 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521381.4639 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳华润中心 | U_ORG_XM_SYHRYQ | 自施 | 机电 | 2556526.63 | 0 | 0.0306 | 2478296.9151 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78229.7149 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津津塔 | U_ORG_XM_TJJT | 自施 | 机电 | 154677187 | 0 | 0.0511 | 146773182.7443 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904004.2557 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津周大福滨海中心 | U_ORG_XM_TJZDFBHZX | 自施 | 土建 | 35394851.25 | 0 | 0.01 | 35040902.7375 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353948.5125 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津中粮大道一期D地块精装 | U_ORG_XM_TJZLDDDDKJZ | 自施 | 机电 | 391217.62 | 0 | 0.051 | 362265.52 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19952.0986 | 2022-04-01 | 9000 | 0
唐山橡树湾 | U_ORG_XM_TSXSW | 自施 | 机电 | 109822047.83 | 0 | 0.05 | 99893177.99 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491102.3915 | 2022-04-01 | 4437767.45 | 0
府右街二、三、四区工程 | U_ORG_XM_WJBGL | 自施 | 土建 | 560632600 | 0 | 0.06 | 454563900 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33637956 | 2022-04-01 | 72430744 | 0
府右街二、三、四区工程 | U_ORG_XM_WJBGL | 自施 | 机电 | 105297000 | 0 | 0.06 | 83168700 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6317820 | 2022-04-01 | 15810480 | 0
无锡市原河埒中学拆迁安置房 | U_ORG_XM_YHLZXBT | 自施 | 土建 | 432880935 | 0 | 0.115 | 373099627.475 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49781307.525 | 2022-04-01 | 10000000 | 0
北京住总·万科广场 | U_ORG_XM_ZZWKGC | 自施 | 机电 | 112288900 | 109018300 | 0.06 | 102758486.73 | 已竣已结 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6737334 | 2022-04-01 | 2793079.27 | 0
安徽芜湖皖南医学院弋矶山医院 | U_ORG_XM_AHWHYJSYY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 4518081.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线 | U_ORG_XM_FZJDF | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 已竣已结 | 0 | 4298826.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京东城办公楼改扩建 | U_ORG_XM_BJDCBGLGKJ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 42720845.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京欧德宝商贸中心 | U_ORG_XM_BJODBSMZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 1974395.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 6146850.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | U_ORG_XM_BJXXCXYEQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 18596174.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 2116258.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都江宇天府城 | U_ORG_XM_CDTFC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 已竣已结 | 0 | 22430315.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都温江区BLT | U_ORG_XM_CDWJQBLT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 12107327.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都温江区BLT（发展） | U_ORG_XM_CDWJQBLTFZ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.1835 | 0 | 在施 | 0 | 51447667.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都528艺术东村产业展示 | U_ORG_XM_CDYSDC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 12650922.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆腾讯云计算中心一期消防工程 | U_ORG_XM_CQTXXF | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 167501.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
东莞华为研发实验室一期 | U_ORG_XM_DGHWSYS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 1161086.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京中国国际贸易中心三期B阶段工程 | U_ORG_XM_GMSQB | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 已竣已结 | 0 | 314722.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
佛山怡翠尊堤嘉园D2区 | U_ORG_XM_FSYCZD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 127902912.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京国锐广场机电 | U_ORG_XM_GRGCJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 在施 | 0 | 388821.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 19131.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥联想研发基地 | U_ORG_XM_HFLXYFJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 9955007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
合肥维信诺第六代AMOLED生产线 | U_ORG_XM_HFV3 | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 1982477.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段 | U_ORG_XM_HZDTSHX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 36068993.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 1917902.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京利星行中心改造 | U_ORG_XM_LXHGZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 449431.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京丽泽soho机电 | U_ORG_XM_LZSOHOJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 在施 | 0 | 3504.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京密云项目住宅 | U_ORG_XM_MYZZ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 7432759.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
南京空港智能骨干网 | U_ORG_XM_NJKGZNGGW | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 754716.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南京燕子矶G29B地块 | U_ORG_XM_NJYZJG29DK | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 26009884.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳平安国际金融中心（局集团） | U_ORG_XM_PAGJJRZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 276829454.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
青岛华能信息产业基地机电 | U_ORG_XM_QDHNJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 4581863.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
山东移动青岛数据中心一期空调 | U_ORG_XM_SDYDSJZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 1491669.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京首开万科中心 | U_ORG_XM_SKWKZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 2673676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳嘉里中心居住商业（C地块）机电工程 | U_ORG_XM_SYJLZXJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 在施 | 0 | 2851120.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 1300717.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳技术大学建设项目（一期） | U_ORG_XM_SZJSDX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 0 | 743220.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳柔宇国际柔性显示产业园机电 | U_ORG_XM_SZRYJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 48974.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳小米国际总部 | U_ORG_XM_SZXMGJZB | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 47879.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海泰康松江养老社区08地块 | U_ORG_XM_TKSJYLSQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 29276903.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉华星光电t3 | U_ORG_XM_WHHXGD | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 已竣已结 | 0 | 16295984.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉华星光电t3（发展） | U_ORG_XM_WHHXGDF | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 在施 | 0 | 10525553.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉华星光电t4 | U_ORG_XM_WHHXGDT4 | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 1688982.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡恒隆广场办公楼2座 | U_ORG_XM_WXHL2Z | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 已竣已结 | 0 | 675943.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡芯卓半导体产业化建设 | U_ORG_XM_WXXZBDT | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 0 | 2358490.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新机场安置房 | U_ORG_XM_XJCAZF | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 135222316.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京新机场安置房 | U_ORG_XM_XJCAZF | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 123741748.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京新机场信息中心 | U_ORG_XM_XJCXXZX | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京CBD核心区Z13地块商业金融 | U_ORG_XM_Z13SYJR | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.0926 | 0 | 已竣已结 | 0 | 535998.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
张北阿里巴巴数据中心机电 | U_ORG_XM_ZBALBBSJZXJD | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 638480.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
张北阿里巴巴数据中心机电小二台 | U_ORG_XM_ZBALBBSJZXJDXET | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 已竣已结 | 0 | 636538.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 在施 | 0 | 12410.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
珠海臻林山庄 | U_ORG_XM_ZHZLSZ | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 已竣未结 | 0 | 28947.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京中粮万科长阳商业综合楼 | U_ORG_XM_ZLWKCYJD | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 0 | 69749022.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
东莞华为研发实验室一期 | U_ORG_XM_DGHWSYS | 自施 | 机电 | 24878400 | 0 | 0.06 | 22011600 | 已竣未结 | 0 | 11784063.92 | 0 | 0.53536 | 0 | 0 | 0 | 13318825.3388 | 0 | 799129.5203 | 2022-04-01
佛山怡翠尊堤嘉园D2区 | U_ORG_XM_FSYCZD | 自施 | 机电 | 2650000 | 0 | 0.07 | 2464500 | 已竣未结 | 0 | 2259757.81 | 0 | 0.91692 | 0 | 0 | 0 | 2429847.1075 | 0 | 170089.2975 | 2022-04-01
北京A座科研楼 | U_ORG_XM_BJAZKYL | 指定 | 土建 | 8506000 | 0 | 0 | 8506000 | 已竣已结 | 0 | 7732406.78 | 0 | 0.90905 | 0 | 0 | 0 | 7732406.78 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
贵阳万科劲嘉大都会商业综合体 | U_ORG_XM_GYWK | 指定 | 机电 | 6576633.7 | 0 | 0 | 6576633.7 | 已竣已结 | 0 | 6628580 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | 0 | 6628580 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都泰达时代中心机电 | U_ORG_XM_CDTDJD | 指定 | 机电 | 9988354 | 0 | 0 | 9988354 | 已竣已结 | 0 | 4399811.97 | 0 | 0.44049 | 0 | 0 | 0 | 4399811.97 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京新华保险大厦改造 | U_ORG_XM_BJXHBX | 指定 | 土建 | 1402250.22 | 0 | 0 | 1402250.22 | 已竣已结 | 0 | 1400032.08 | 0 | 0.99842 | 0 | 0 | 0 | 1400032.08 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京新华保险大厦改造 | U_ORG_XM_BJXHBX | 指定 | 机电 | 11715117.45 | 0 | 0 | 11715117.45 | 已竣已结 | 0 | 11154612.01 | 0 | 0.95216 | 0 | 0 | 0 | 11154612.01 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
金融街A5改扩建 | U_ORG_XM_JRJAG | 指定 | 土建 | 141465762.66 | 0 | 0 | 141465762.66 | 已竣已结 | 0 | 135245778.9 | 0 | 0.95603 | 0 | 0 | 0 | 135245778.9 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京金融街（月坛）中心 | U_ORG_XM_JRJYTZX | 指定 | 土建 | 301857140 | 0 | 0 | 301857140 | 已竣已结 | 0 | 301019363.02 | 0 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 301019363.02 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京利星行中心(文化交流中心) | U_ORG_XM_LXHZX | 指定 | 土建 | 200790000 | 0 | 0 | 200790000 | 已竣已结 | 0 | 222482941.74 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 222482941.74 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京利星行中心(文化交流中心) | U_ORG_XM_LXHZX | 指定 | 机电 | 317400000 | 0 | 0 | 317400000 | 已竣已结 | 0 | 303650501.06 | 0 | 0.95668 | 0 | 0 | 0 | 303650501.06 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京清华大学学清路教工住宅（学清苑） | U_ORG_XM_QHDXXQLJGZZ | 指定 | 土建 | 153059686 | 0 | 0 | 153059686 | 已竣已结 | 0 | 76971406.65 | 0 | 0.50288 | 0 | 0 | 0 | 76971406.65 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京清华大学苏世民书院 | U_ORG_XM_QHSSM | 指定 | 土建 | 194210092.59 | 0 | 0 | 193210092.59 | 已竣已结 | 0 | 196230840.02 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 197246474.5419 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 1000000 | 0
北京清华大学苏世民书院 | U_ORG_XM_QHSSM | 指定 | 机电 | 84473315.05 | 0 | 0 | 84473315.05 | 已竣已结 | 0 | 80203888.71 | 0 | 0.94946 | 0 | 0 | 0 | 80203888.71 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京市仁和医院二期 | U_ORG_XM_RHYY | 指定 | 土建 | 6662761.05 | 0 | 0 | 6662761.05 | 已竣已结 | 0 | 5046322.35 | 0 | 0.75739 | 0 | 0 | 0 | 5046322.35 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京市仁和医院二期 | U_ORG_XM_RHYY | 指定 | 机电 | 19872956.68 | 0 | 0 | 19872956.68 | 已竣已结 | 0 | 17997961.92 | 0 | 0.90565 | 0 | 0 | 0 | 17997961.92 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海泰康申园一期改造 | U_ORG_XM_SHTKSYGZ | 指定 | 土建 | 1238802 | 0 | 0 | 1238802 | 已竣已结 | 0 | 1104504.5 | 0 | 0.89159 | 0 | 0 | 0 | 1104504.5 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津大悦城B地块办公楼 | U_ORG_XM_TJDYC | 指定 | 土建 | 112275315 | 0 | 0 | 112275315 | 已竣已结 | 0 | 127199946.86 | 0 | 1.1329 | 0 | 0 | 0 | 127199946.86 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津大悦城B地块办公楼 | U_ORG_XM_TJDYC | 指定 | 机电 | 99262100 | 0 | 0 | 99262100 | 已竣已结 | 0 | 99262090 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99262090 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津中粮大道一期E地块(祥云名苑) | U_ORG_XM_TJLWL | 指定 | 土建 | 150524626.97 | 0 | 0 | 150524626.97 | 已竣已结 | 0 | 116526952.34 | 0 | 0.77414 | 0 | 0 | 0 | 116526952.34 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津天碱商业区14#地 | U_ORG_XM_TJSYQ | 指定 | 土建 | 180663846 | 0 | 0 | 180663846 | 已竣已结 | 0 | 181331820.02 | 0 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 181331820.02 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津天碱商业区14#地 | U_ORG_XM_TJSYQ | 指定 | 机电 | 9033598 | 0 | 0 | 9033598 | 已竣已结 | 0 | 8727358.96 | 0 | 0.9661 | 0 | 0 | 0 | 8727358.96 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京天通泰中以文化数码科技园 | U_ORG_XM_TTTKJY | 指定 | 机电 | 28708300 | 0 | 0 | 28708300 | 已竣已结 | 0 | 28611469.42 | 0 | 0.99663 | 0 | 0 | 0 | 28611469.42 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津万通大厦（信达二期） | U_ORG_XM_WTDSXD | 指定 | 土建 | 253507600 | 0 | 0 | 253507600 | 已竣已结 | 0 | 182282995.43 | 0 | 0.71904 | 0 | 0 | 0 | 182282995.43 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡恒隆广场办公楼2座保护工程 | U_ORG_XM_WXHLGCBGL | 指定 | 土建 | 4009442.43 | 0 | 0 | 4009442.43 | 已竣已结 | 0 | 3607647 | 0 | 0.89979 | 0 | 0 | 0 | 3607647 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京招商嘉铭10地块商业办公 | U_ORG_XM_ZSJMDK | 指定 | 土建 | 86258800 | 0 | 0 | 86258800 | 已竣已结 | 0 | 83253537.11 | 0 | 0.96516 | 0 | 0 | 0 | 83253537.11 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京招商嘉铭10地块商业办公 | U_ORG_XM_ZSJMDK | 指定 | 机电 | 31962500 | 0 | 0 | 31962500 | 已竣已结 | 0 | 30800504.85 | 0 | 0.96365 | 0 | 0 | 0 | 30800504.85 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区大同集中安置房(二期) | U_ORG_XM_CDDTAZF | 自施 | 机电 | 82081136.6 | 0 | 0.075 | 57630252.68 | 已竣已结 | 0 | 79562207.44 | 0 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 113318198.5743 | 0 | 6156085.245 | 2022-04-01 | 18294798.67 | 0
成都温江区蓉西新城新居B区 | U_ORG_XM_CDWJRX | 自施 | 机电 | 107332192.51 | 0 | 0.063 | 82830051.96 | 已竣已结 | 0 | 109464921.34 | 0 | 1.3216 | 0 | 0 | 0 | 141845981.4082 | 0 | 6761928.1281 | 2022-04-01 | 17740212.42 | 0
成都青白江区大同集中安置房 | U_ORG_XM_CDSJZAZF | 自施 | 机电 | 110163501 | 0 | 0.075 | 82488230.42 | 已竣已结 | 0 | 101389859.27 | 0 | 1.2291 | 0 | 0 | 0 | 135406733.8602 | 0 | 8262262.575 | 2022-04-01 | 19413008 | 0
成都青白江区大同集中安置房 | U_ORG_XM_CDSJZAZF | 自施 | 土建 | 720078469 | 0 | 0.09 | 557905206.79 | 已竣已结 | 0 | 638241462.97 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 823767066.3661 | 0 | 64807062.21 | 2022-04-01 | 97366200 | 0
阿里巴巴西部基地总承包工程(发展) | U_ORG_XM_ALBBXBJDFZ | 自施 | 土建 | 690008154.48 | 0 | 0.03 | 661307909.8456 | 已竣已结 | 0 | 5133714.91 | 0 | 0.007763 | 0 | 0 | 0 | 5356514.1108 | 0 | 20700244.6344 | 2022-04-01 | 8000000 | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 自施 | 机电 | 109969644.38 | 0 | 0.05 | 68244062.16 | 已竣已结 | 0 | 57223808.08 | 0 | 0.83852 | 0 | 0 | 0 | 92211419.2129 | 0 | 5498482.219 | 2022-04-01 | 36227100 | 0
北京奥南4#地（股份） | U_ORG_XM_BJAN4DGF | 自施 | 土建 | 273729100 | 0 | 0.0524 | 268498200 | 已竣已结 | 0 | 270495989.19 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 275765810.2534 | 0 | 14343404.84 | 2022-04-01 | -9112504.84 | 0
北京A座科研楼 | U_ORG_XM_BJAZKYL | 自施 | 土建 | 6414000 | 0 | 0.055 | 5948530 | 已竣已结 | 0 | 4185688.02 | 0 | 0.70365 | 0 | 0 | 0 | 4513216.3678 | 0 | 352770 | 2022-04-01 | 112700 | 0
北京凤展大厦装修工程 | U_ORG_XM_BJFZDSZX | 自施 | 土建 | 4272727 | 0 | 0.06 | 4016363.38 | 已竣已结 | 0 | 3931207.67 | 0 | 0.9788 | 0 | 0 | 0 | 4182135.8191 | 0 | 256363.62 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州LG-Display-D工程 | U_ORG_XM_GZLGDDGC | 自施 | 土建 | 246486691.33 | 0 | 0.06 | 217169589.8502 | 已竣已结 | 0 | 28679488.09 | 0 | 0.13206 | 0 | 0 | 0 | 32551114.2385 | 0 | 14789201.4798 | 2022-04-01 | 14527900 | 0
北京金蝶软件园 | U_ORG_XM_BJJDRJY | 自施 | 土建 | 419605492.59 | 0 | 0.051 | 370205612.4679 | 已竣已结 | 0 | 24906639.53 | 0 | 0.067278 | 0 | 0 | 0 | 28230157.5038 | 0 | 21399880.1221 | 2022-04-01 | 28000000 | 0
鄂尔多斯源盛光电第5.5代AM-OLED | U_ORG_XM_EEDSYSGD | 自施 | 土建 | 1467135321.86 | 0 | 0.051 | 1309854392.02 | 已竣已结 | 0 | 79143440.17 | 0 | 0.060422 | 0 | 0 | 0 | 88646598.6405 | 0 | 74823901.4149 | 2022-04-01 | 82457028.4251 | 0
贵阳万科劲嘉大都会商业综合体 | U_ORG_XM_GYWK | 自施 | 机电 | 113423902.43 | 0 | 0.07 | 105484229.26 | 已竣已结 | 0 | 89984366.88 | 0 | 0.85306 | 0 | 0 | 0 | 96757383.7418 | 0 | 7939673.1701 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都贵阳银行成都分行空调改造 | U_ORG_XM_CDGYYHKT | 自施 | 机电 | 1554300 | 0 | 0.08 | 1396339 | 已竣已结 | 0 | 1256710.27 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1398875.7549 | 0 | 124344 | 2022-04-01 | 33617 | 0
成都泰达时代中心机电 | U_ORG_XM_CDTDJD | 自施 | 机电 | 63212851 | 0 | 0.07 | 56812469.43 | 已竣已结 | 0 | 61405618.42 | 0 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 68323455.1621 | 0 | 4424899.57 | 2022-04-01 | 1975482 | 0
北京天利德一期厂房 | U_ORG_XM_BJTLDYQ | 自施 | 土建 | 86450000 | 0 | 0.075 | 79966250 | 已竣已结 | 0 | 10565441.66 | 0 | 0.13212 | 0 | 0 | 0 | 11422099.0919 | 0 | 6483750 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都阿里巴巴西部基地四期机电 | U_ORG_XM_CDALBBJD | 自施 | 机电 | 139162964 | 0 | 0.06 | 127073186.16 | 已竣已结 | 0 | 78234930.31 | 0 | 0.61567 | 0 | 0 | 0 | 85678223.0719 | 0 | 8349777.84 | 2022-04-01 | 3740000 | 0
北京新华保险大厦改造 | U_ORG_XM_BJXHBX | 自施 | 土建 | 68778274.78 | 0 | 0.045 | 63366552.41 | 已竣已结 | 0 | 62926531.48 | 0 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 68300674.5433 | 0 | 3095022.3651 | 2022-04-01 | 2316700 | 0
北京新华保险大厦改造 | U_ORG_XM_BJXHBX | 自施 | 机电 | 45272397.32 | 0 | 0.045 | 41628339.44 | 已竣已结 | 0 | 36729664.34 | 0 | 0.88232 | 0 | 0 | 0 | 39944902.4343 | 0 | 2037257.8794 | 2022-04-01 | 1606800 | 0
北京招商嘉铭酒店 | U_ORG_XM_BJZSJD | 自施 | 土建 | 3801712.44 | 0 | 0.05 | 3461619.67 | 已竣已结 | 0 | 1961358.69 | 0 | 0.5666 | 0 | 0 | 0 | 2154055.7432 | 0 | 190085.622 | 2022-04-01 | 150007.15 | 0
北京嘉铭珑原07-01办公商业 | U_ORG_XM_BJZSJM | 自施 | 土建 | 57166656 | 0 | 0.0443 | 55042238.14 | 已竣已结 | 0 | 275208.23 | 0 | 0.0049999 | 0 | 0 | 0 | 285830.205 | 0 | 2532482.8608 | 2022-04-01 | -408065 | 0
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线机电 | U_ORG_XM_FZJDFJD | 自施 | 机电 | 48981404.26 | 0 | 0.05 | 45941334.047 | 已竣已结 | 0 | 45015059.79 | 0 | 0.97984 | 0 | 0 | 0 | 47993835.7712 | 0 | 2449070.213 | 2022-04-01 | 591000 | 0
北京朝阳门SOHO中心南区商业加层 | U_ORG_XM_CYMSHJC | 自施 | 土建 | 22680000 | 0 | 0.06 | 20347615.2969 | 已竣已结 | 0 | 3056090.1 | 0 | 0.15019 | 0 | 0 | 0 | 3406400.3303 | 0 | 1360800 | 2022-04-01 | 971584.7031 | 0
成都江宇天府城 | U_ORG_XM_CDTFC | 自施 | 土建 | 202702153.06 | 0 | 0.0468 | 193215692.2968 | 已竣已结 | 0 | 161766139.25 | 0 | 0.83723 | 0 | 0 | 0 | 169708496.9052 | 0 | 9486460.7632 | 2022-04-01 | 0 | 0
哈尔滨华润·幸福里 | U_ORG_XM_HEBHRXFL | 自施 | 土建 | 180733494.26 | 0 | 0.045 | 172600487.02 | 已竣已结 | 0 | 20046838.26 | 0 | 0.11615 | 0 | 0 | 0 | 20991453.6752 | 0 | 8133007.2417 | 2022-04-01 | 0 | 0
大连星海湾壹号二期 | U_ORG_XM_DLXHW | 自施 | 土建 | 345231282.63 | 0 | 0.055 | 313243562.0853 | 已竣已结 | 0 | 967.5 | 0 | 3.0887e-06 | 0 | 0 | 0 | 1066.2989 | 0 | 18987720.5446 | 2022-04-01 | 13000000 | 0
重庆京东方第8.5代半导体显示器件 | U_ORG_XM_CQJDFJ | 自施 | 土建 | 2567902959.36 | 0 | 0.0559 | 2031607637.25 | 已竣已结 | 0 | 11837.2 | 0 | 5.8265e-06 | 0 | 0 | 0 | 14961.9348 | 0 | 143545775.4282 | 2022-04-01 | 392749546.68 | 0
大同市第五人民医院 | U_ORG_XM_DTSDWRMYY | 自施 | 土建 | 478992182 | 0 | 0.0435 | 546006022.083 | 已竣已结 | 0 | 1096410.49 | 0 | 0.0020081 | 0 | 0 | 0 | 961842.9683 | 0 | 20836159.917 | 2022-04-01 | -87850000 | 0
合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线 | U_ORG_XM_HFXSCMP | 自施 | 土建 | 345000000 | 0 | 0.065 | 287575000 | 已竣已结 | 0 | 28572206.35 | 0 | 0.099356 | 0 | 0 | 0 | 34277705.6098 | 0 | 22425000 | 2022-04-01 | 35000000 | 0
合肥鑫晟电子器件厂房建设工程 | U_ORG_XM_HFXSDZQJ | 自施 | 土建 | 1960690000 | 0 | 0.065 | 1612245150 | 已竣已结 | 0 | 147817629.49 | 0 | 0.091684 | 0 | 0 | 0 | 179764564.939 | 0 | 127444850 | 2022-04-01 | 221000000 | 0
后帽胡同23号翻、扩建工程 | U_ORG_XM_HMHT | 自施 | 土建 | 17707900 | 0 | 0.0621 | 16569639.41 | 已竣已结 | 0 | 13279287.4 | 0 | 0.80142 | 0 | 0 | 0 | 14191515.4296 | 0 | 1099660.59 | 2022-04-01 | 38600 | 0
哈尔滨中国移动数据机房一期 | U_ORG_XM_HZGYDYQ | 自施 | 机电 | 94782500 | 0 | 0.05 | 90043375 | 已竣已结 | 0 | 1444176.96 | 0 | 0.016039 | 0 | 0 | 0 | 1520186.2737 | 0 | 4739125 | 2022-04-01 | 0 | 0
金融街A5改扩建 | U_ORG_XM_JRJAG | 自施 | 土建 | 126756715.39 | 0 | 0.05 | 114565541.21 | 已竣已结 | 0 | 107091666.2 | 0 | 0.93476 | 0 | 0 | 0 | 118487528.7088 | 0 | 6337835.7695 | 2022-04-01 | 5853338.4105 | 0
北京金融街（月坛）中心 | U_ORG_XM_JRJYTZX | 自施 | 机电 | 407954200 | 0 | 0.08 | 355317864 | 已竣已结 | 0 | 270020504.18 | 0 | 0.75994 | 0 | 0 | 0 | 310020997.8926 | 0 | 32636336 | 2022-04-01 | 20000000 | 0
金隅万科城A1地块综合体 | U_ORG_XM_JYWKC | 自施 | 土建 | 400543583.85 | 0 | 0.051 | 370149161.0737 | 已竣已结 | 0 | 36219115.11 | 0 | 0.09785 | 0 | 0 | 0 | 39193210.9962 | 0 | 20427722.7763 | 2022-04-01 | 9966700 | 0
昆山龙飞光电厂房 | U_ORG_XM_KSLFGD | 自施 | 土建 | 1846000000 | 0 | 0.035 | 1736390000 | 已竣已结 | 0 | 101385069.36 | 0 | 0.058388 | 0 | 0 | 0 | 107785024.1239 | 0 | 64610000 | 2022-04-01 | 45000000 | 0
北京利星行中心(文化交流中心) | U_ORG_XM_LXHZX | 自施 | 机电 | 290000000 | 0 | 0.1 | 251000000 | 已竣已结 | 0 | 241930229.01 | 0 | 0.96387 | 0 | 0 | 0 | 279520981.7247 | 0 | 29000000 | 2022-04-01 | 10000000 | 0
北京联想总部园区一期 | U_ORG_XM_LXZBYQ | 自施 | 土建 | 527309463 | 0 | 0.04 | 492889463 | 已竣已结 | 0 | 23267465.38 | 0 | 0.047206 | 0 | 0 | 0 | 24892304.6563 | 0 | 21092378.52 | 2022-04-01 | 13327621.48 | 0
北京石景山区南宫住宅小区 | U_ORG_XM_NGZCXQ | 自施 | 土建 | 235514343.48 | 0 | 0.0587 | 221689651.5177 | 已竣已结 | 0 | 159444521.24 | 0 | 0.71922 | 0 | 0 | 0 | 169387571.6987 | 0 | 13824691.9623 | 2022-04-01 | 0 | 0
南京海峡城E地块住宅 | U_ORG_XM_NJHXC | 自施 | 机电 | 58048000 | 0 | 0.05 | 52845600 | 已竣已结 | 0 | 48140880.43 | 0 | 0.91097 | 0 | 0 | 0 | 52880122.9847 | 0 | 2902400 | 2022-04-01 | 2300000 | 0
成都青白江区文化体育中心 | U_ORG_XM_QBJWTZX | 自施 | 机电 | 184587342 | 0 | 0.0901 | 148733622.49 | 已竣已结 | 0 | 180335762.49 | 0 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 223807492.269 | 0 | 16631319.5142 | 2022-04-01 | 19222400 | 0
秦皇岛香格里拉大酒店机电 | U_ORG_XM_QHDXGLLJD | 自施 | 机电 | 138756577 | 0 | 0.06 | 127928482.38 | 已竣已结 | 0 | 11299381.22 | 0 | 0.088326 | 0 | 0 | 0 | 12255780.9734 | 0 | 8325394.62 | 2022-04-01 | 2502700 | 0
北京清华大学学清路教工住宅（学清苑） | U_ORG_XM_QHDXXQLJGZZ | 自施 | 土建 | 562340000 | 0 | 0.051 | 528360660 | 已竣已结 | 0 | 398282979.53 | 0 | 0.75381 | 0 | 0 | 0 | 423896909.1849 | 0 | 28679340 | 2022-04-01 | 5300000 | 0
清河住宅及配套二期东区 | U_ORG_XM_QHGJDQ | 自施 | 土建 | 308690000 | 0 | 0.045 | 276798950 | 已竣已结 | 0 | 15368111.55 | 0 | 0.055521 | 0 | 0 | 0 | 17138729.5883 | 0 | 13891050 | 2022-04-01 | 18000000 | 0
北京清华大学苏世民书院 | U_ORG_XM_QHSSM | 自施 | 土建 | 106619468.26 | 0 | 0.0401 | 102344027.58 | 已竣已结 | 0 | 96910155.97 | 0 | 0.94691 | 0 | 0 | 0 | 100958595.6585 | 0 | 4275440.6772 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京市仁和医院二期 | U_ORG_XM_RHYY | 自施 | 土建 | 102207048.55 | 0 | 0.05 | 96496696.12 | 已竣已结 | 0 | 87955349.83 | 0 | 0.91149 | 0 | 0 | 0 | 93160253.8923 | 0 | 5110352.4275 | 2022-04-01 | 600000 | 0
北京市仁和医院二期 | U_ORG_XM_RHYY | 自施 | 机电 | 34257233.72 | 0 | 0.05 | 31994372.03 | 已竣已结 | 0 | 29761811.17 | 0 | 0.93022 | 0 | 0 | 0 | 31866770.8254 | 0 | 1712861.686 | 2022-04-01 | 550000 | 0
山东移动青岛数据中心一期空调 | U_ORG_XM_SDYDSJZX | 自施 | 机电 | 10470164 | 0 | 0.06 | 9841954.16 | 已竣已结 | 0 | 5653978.15 | 0 | 0.57448 | 0 | 0 | 0 | 6014870.3723 | 0 | 628209.84 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海国浩长风城二期东地块综合体 | U_ORG_XM_SHGH | 自施 | 土建 | 28000000 | 0 | 0 | 19600000 | 已竣已结 | 0 | 1372818.85 | 0 | 0.070042 | 0 | 0 | 0 | 1961169.7857 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 8400000 | 0
上海泰康申园一期改造 | U_ORG_XM_SHTKSYGZ | 自施 | 机电 | 14468624 | 0 | 0.06 | 13422917.56 | 已竣已结 | 0 | 13187552.31 | 0 | 0.98247 | 0 | 0 | 0 | 14214922.7246 | 0 | 868117.44 | 2022-04-01 | 177589 | 0
沈阳华润二期 | U_ORG_XM_SYHREQ | 自施 | 土建 | 97954308.77 | 0 | 0.045 | 85546364.8754 | 已竣已结 | 0 | 14835919.58 | 0 | 0.17343 | 0 | 0 | 0 | 16987773.2332 | 0 | 4407943.8947 | 2022-04-01 | 8000000 | 0
沈阳华润中心 | U_ORG_XM_SYHRYQ | 自施 | 土建 | 619748489.02 | 0 | 0.0306 | 600784185.256 | 已竣已结 | 0 | 41453860.21 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 42762389.3233 | 0 | 18964303.764 | 2022-04-01 | 0 | 0
沈阳嘉里中心T1及T4楼 | U_ORG_XM_SYJLZX | 自施 | 土建 | 167596750.23 | 0 | 0.0515 | 152465517.5932 | 已竣已结 | 0 | 56942.54 | 0 | 0.00037348 | 0 | 0 | 0 | 62593.7248 | 0 | 8631232.6368 | 2022-04-01 | 6500000 | 0
沈阳嘉里中心居住商业（C地块）机电工程（局集团） | U_ORG_XM_SYJLZXJDJJT | 自施 | 机电 | 160860000 | 0 | 0.04 | 151225600 | 已竣已结 | 0 | 374275.85 | 0 | 0.002475 | 0 | 0 | 0 | 398120.5115 | 0 | 6434400 | 2022-04-01 | 3200000 | 0
沈阳中海商业二期 | U_ORG_XM_SYZHSYEQ | 自施 | 土建 | 120768826.07 | 0 | 0.045 | 113812228.8968 | 已竣已结 | 0 | 4252716.7 | 0 | 0.037366 | 0 | 0 | 0 | 4512657.4573 | 0 | 5434597.1731 | 2022-04-01 | 1522000 | 0
沈阳中集车辆园 | U_ORG_XM_SYZJCLY | 自施 | 土建 | 7325400 | 0 | 0.055556 | 6918433.3333 | 已竣已结 | 0 | 121286.19 | 0 | 0.017531 | 0 | 0 | 0 | 128420.6718 | 0 | 406966.6667 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳悦彩城 | U_ORG_XM_SZYCC | 自施 | 土建 | 3926942.55 | 0 | 0.04 | 3769864.848 | 已竣已结 | 0 | 3207134.17 | 0 | 0.85073 | 0 | 0 | 0 | 3340764.7604 | 0 | 157077.702 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津大悦城B地块办公楼 | U_ORG_XM_TJDYC | 自施 | 土建 | 250596819 | 0 | 0.09 | 228043105.29 | 已竣已结 | 0 | 181057066.36 | 0 | 0.79396 | 0 | 0 | 0 | 198963809.1868 | 0 | 22553713.71 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津津塔 | U_ORG_XM_TJJT | 自施 | 土建 | 1281799384.93 | 0 | 0.0511 | 1146299436.3601 | 已竣已结 | 0 | 77338849.01 | 0 | 0.067468 | 0 | 0 | 0 | 86480797.2051 | 0 | 65499948.5699 | 2022-04-01 | 70000000 | 0
天津天碱商业区14#地 | U_ORG_XM_TJSYQ | 自施 | 机电 | 35590100 | 0 | 0.05 | 31990595 | 已竣已结 | 0 | 26073190.48 | 0 | 0.81503 | 0 | 0 | 0 | 29006883.32 | 0 | 1779505 | 2022-04-01 | 1820000 | 0
天津远洋大厦二期工程 | U_ORG_XM_TJYYDS | 自施 | 土建 | 92000000 | 0 | 0.04 | 94730000 | 已竣已结 | 0 | 9932044.65 | 0 | 0.10485 | 0 | 0 | 0 | 9645815.5579 | 0 | 3680000 | 2022-04-01 | -6410000 | 0
天津中粮大道一期D地块精装 | U_ORG_XM_TJZLDDDDKJZ | 自施 | 土建 | 4158945.84 | 0 | 0.051 | 3936839.6 | 已竣已结 | 0 | 8024953.61 | 0 | 2.0384 | 0 | 0 | 0 | 8477700.5983 | 0 | 212106.2378 | 2022-04-01 | 10000 | 0
唐山传媒大厦工程 | U_ORG_XM_TSCMDX | 自施 | 土建 | 4418555.32 | 0 | 0.05 | 4197627.554 | 已竣已结 | 0 | 1852474.86 | 0 | 0.44131 | 0 | 0 | 0 | 1949973.5368 | 0 | 220927.766 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京天竺万科中心 | U_ORG_XM_TZWKZX | 自施 | 土建 | 104754200 | 0 | 0.075 | 94057635 | 已竣已结 | 0 | 89395162.48 | 0 | 0.95043 | 0 | 0 | 0 | 99561494.7097 | 0 | 7856565 | 2022-04-01 | 2840000 | 0
北京天竺万科中心 | U_ORG_XM_TZWKZX | 自施 | 机电 | 16243500 | 0 | 0.1 | 14619150 | 已竣已结 | 0 | 12154680.54 | 0 | 0.83142 | 0 | 0 | 0 | 13505200.6 | 0 | 1624350 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉国家存储器基地 | U_ORG_XM_WHCCQJD | 自施 | 土建 | 6524022.7 | 0 | 0.05 | 5833717.59 | 已竣已结 | 0 | 5119863.37 | 0 | 0.87763 | 0 | 0 | 0 | 5725697.9501 | 0 | 326201.135 | 2022-04-01 | 364103.97 | 0
北京五和万科长阳天地 | U_ORG_XM_WHWKCYTD | 自施 | 机电 | 15759781.53 | 0 | 0.06 | 14814194.64 | 已竣已结 | 0 | 13458911.53 | 0 | 0.90851 | 0 | 0 | 0 | 14317990.9876 | 0 | 945586.8918 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京望京SOHO中心 | U_ORG_XM_WJSHZX | 自施 | 土建 | 742908500 | 0 | 0.052571 | 618906400 | 已竣已结 | 0 | 39106506.58 | 0 | 0.063186 | 0 | 0 | 0 | 46941760.7308 | 0 | 39055200 | 2022-04-01 | 84946900 | 0
北京五棵松篮球公园施工 | U_ORG_XM_WKSLQGY | 自施 | 土建 | 76785544.91 | 0 | 0.0503 | 72923232.001 | 已竣已结 | 0 | 54505947.45 | 0 | 0.74744 | 0 | 0 | 0 | 57392805.5702 | 0 | 3862312.909 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京五棵松篮球公园施工 | U_ORG_XM_WKSLQGY | 自施 | 机电 | 10000000 | 0 | 0.0503 | 9497000 | 已竣已结 | 0 | 11512323.98 | 0 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 12122063.7886 | 0 | 503000 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡国联金融大厦 | U_ORG_XM_WXGLJRDS | 自施 | 土建 | 472847832.96 | 0 | 0.06467 | 379571422.3265 | 已竣已结 | 0 | 24726234.07 | 0 | 0.065143 | 0 | 0 | 0 | 30802493.311 | 0 | 30578924.6335 | 2022-04-01 | 62697486 | 0
无锡恒隆广场综合发展 | U_ORG_XM_WXHLGC | 自施 | 土建 | 1173783700 | 0 | 0.04 | 1044015252 | 已竣已结 | 0 | 78355164.5 | 0 | 0.075052 | 0 | 0 | 0 | 88094512.7236 | 0 | 46951348 | 2022-04-01 | 82817100 | 0
无锡恒隆广场办公楼2座保护工程 | U_ORG_XM_WXHLGCBGL | 自施 | 土建 | 22105321.85 | 0 | 0.06 | 20629002.54 | 已竣已结 | 0 | 17612046.01 | 0 | 0.85375 | 0 | 0 | 0 | 18872456.1322 | 0 | 1326319.311 | 2022-04-01 | 150000 | 0
无锡市综合交通枢纽项目 | U_ORG_XM_WXSHCZBEDK | 自施 | 土建 | 1145420000 | 0 | 0.0765 | 1040785370 | 已竣已结 | 0 | 96404509.87 | 0 | 0.092627 | 0 | 0 | 0 | 106096469.9142 | 0 | 87624630 | 2022-04-01 | 17010000 | 0
无锡市市民中心项目工程指挥部 | U_ORG_XM_WXSSMZX | 自施 | 土建 | 764095470 | 0 | 0.025 | 735343083.25 | 已竣已结 | 0 | 56954528.2 | 0 | 0.077453 | 0 | 0 | 0 | 59181486.8255 | 0 | 19102386.75 | 2022-04-01 | 9650000 | 0
无锡中关村软件园住宅 | U_ORG_XM_WXZGCZZ | 自施 | 土建 | 257119600 | 0 | 0.05 | 236263520 | 已竣已结 | 0 | 212473292.2 | 0 | 0.89931 | 0 | 0 | 0 | 231229298.1208 | 0 | 12855980 | 2022-04-01 | 8000100 | 0
徐州云龙湖悦府三期 | U_ORG_XM_XZYLH | 自施 | 土建 | 107010000 | 0 | 0.065 | 98874350 | 已竣已结 | 0 | 9706383.23 | 0 | 0.098169 | 0 | 0 | 0 | 10505050.7987 | 0 | 6955650 | 2022-04-01 | 1180000 | 0
北京亦庄云计算中心 | U_ORG_XM_YZYJSZX | 自施 | 土建 | 351925403.24 | 0 | 0.0801 | 248448678.4405 | 已竣已结 | 0 | 34468770.33 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 48824714.9219 | 0 | 28189224.7995 | 2022-04-01 | 75287500 | 0
北京最高人民检察院西区改造 | U_ORG_XM_ZGRNJCYGZ | 自施 | 土建 | 151085700 | 0 | 0.06 | 124020558 | 已竣已结 | 0 | 13743361.74 | 0 | 0.11082 | 0 | 0 | 0 | 16742590.6021 | 0 | 9065142 | 2022-04-01 | 18000000 | 0
珠海醋酸纤维有限公司搬迁扩建 | U_ORG_XM_ZHCSXW | 自施 | 土建 | 33004384 | 0 | 0.04 | 31684208.64 | 已竣已结 | 0 | 588994.22 | 0 | 0.01859 | 0 | 0 | 0 | 613535.6458 | 0 | 1320175.36 | 2022-04-01 | 0 | 0
中海广场项目三期K地块 | U_ORG_XM_ZHGCSQ | 自施 | 土建 | 82791636.89 | 0 | 0.046 | 78011636.89 | 已竣已结 | 0 | 10510304.19 | 0 | 0.13473 | 0 | 0 | 0 | 11154301.1119 | 0 | 3808415.2969 | 2022-04-01 | 971584.7031 | 0
北京中粮万科长阳商业综合楼 | U_ORG_XM_ZLWKCYJD | 自施 | 土建 | 91667000 | 0 | 0.065 | 83709900 | 已竣已结 | 0 | 248060 | 0 | 0.0029633 | 0 | 0 | 0 | 271639.5076 | 0 | 5958355 | 2022-04-01 | 1998745 | 0
重庆腾讯云计算中心 | U_ORG_XM_ZQTXYJS | 自施 | 土建 | 119883800 | 0 | 0.055 | 108816491 | 已竣已结 | 0 | 84398134.82 | 0 | 0.7756 | 0 | 0 | 0 | 92981946.2303 | 0 | 6593609 | 2022-04-01 | 4473700 | 0
北京招商嘉铭10地块商业办公 | U_ORG_XM_ZSJMDK | 自施 | 土建 | 117854704 | 0 | 0.0445 | 113496308.67 | 已竣已结 | 0 | 77344385.99 | 0 | 0.68147 | 0 | 0 | 0 | 80314503.826 | 0 | 5244534.328 | 2022-04-01 | -886139 | 0
北京招商嘉铭10地块商业办公 | U_ORG_XM_ZSJMDK | 自施 | 机电 | 44158696 | 0 | 0.05 | 41064622.2 | 已竣已结 | 0 | 35543104.88 | 0 | 0.86554 | 0 | 0 | 0 | 38221151.9114 | 0 | 2207934.8 | 2022-04-01 | 886139 | 0
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线 | U_ORG_XM_FZJDF | 自施 | 土建 | 44651153 | 43350000 | 0.0471 | 34548083.69 | 已竣已结 | 0 | 17422090.55 | 0 | 0.50429 | 0 | 0 | 21860767.5065 | 22516919.83 | 0 | 2103069.3063 | 2022-04-01 | 8000000 | 0
国际农业科技创新中心 | U_ORG_XM_GJNYQXZX | 自施 | 土建 | 436238000 | 423530000 | 0.0607 | 397829729.5 | 已竣已结 | 0 | 293423201.11 | 0 | 0.73756 | 0 | 0 | 312378686.5358 | 321751596.0074 | 0 | 26479646.6 | 2022-04-01 | 11928423.9 | 0
北京祥筑万科长阳中央城 | U_ORG_XM_BJWKZYC | 自施 | 土建 | 177337514.74 | 172172344.4 | 0.05 | 168440537.57 | 已竣已结 | 0 | 135426851.89 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 138427239.1966 | 142580056.379 | 0 | 8866875.737 | 2022-04-01 | 30101.43 | 0
湖北襄阳正大一期 | U_ORG_XM_HBXYZDYQ | 自施 | 土建 | 57272713 | 52066100 | 0.055 | 53622713.78 | 已竣已结 | 0 | 49413712.34 | 0 | 0.92151 | 0 | 0 | 47979281.6645 | 52777212.5955 | 0 | 3149999.215 | 2022-04-01 | 500000 | 0
重庆SK海力士二期 | U_ORG_XM_CQSKHLSEQ | 自施 | 土建 | 54000000 | 49299400 | 0.0601 | 50754600 | 已竣已结 | 0 | 47939944.82 | 0 | 0.94454 | 0 | 0 | 46565444.6229 | 51005367.4008 | 0 | 3245400 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆永川中船重工智能制造产业园 | U_ORG_XM_CQYCZCZGZN | 自施 | 土建 | 4336050.63 | 3978000 | 0.06 | 4075887.59 | 已竣已结 | 0 | 3691899.33 | 0 | 0.90579 | 0 | 0 | 3603233.7032 | 3927552.4808 | 0 | 260163.0378 | 2022-04-01 | 0 | 0
甘肃庆阳正大一期 | U_ORG_XM_GSQYZDYQ | 自施 | 土建 | 67333214 | 61773600 | 0.045 | 64266377.64 | 已竣已结 | 0 | 57702598.73 | 0 | 0.89787 | 0 | 0 | 55464418.3133 | 60456206.9829 | 0 | 3029994.63 | 2022-04-01 | 36841.73 | 0
河北雄安新区万科实验室 | U_ORG_XM_HBXAWKSYS | 自施 | 土建 | 9698900 | 8750800 | 0.04 | 9310944 | 已竣已结 | 0 | 6305999.1 | 0 | 0.67727 | 0 | 0 | 5926631.8135 | 6568749.0625 | 0 | 387956 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州黄石路白云汇广场影城 | U_ORG_XM_GZBYHYC | 自施 | 土建 | 17458992.26 | 16017400 | 0.06 | 16235952.72 | 已竣已结 | 0 | 12577090.74 | 0 | 0.77464 | 0 | 0 | 12407790.0874 | 13524511.5374 | 0 | 1047539.5356 | 2022-04-01 | 175500 | 0
合肥联想研发基地 | U_ORG_XM_HFLXYFJD | 自施 | 土建 | 141646716.41 | 137521068.96 | 0.04 | 135968610.19 | 已竣已结 | 0 | 103191641.12 | 0 | 0.75894 | 0 | 0 | 104369859.887 | 107500967.357 | 0 | 5665868.6564 | 2022-04-01 | 12237.56 | 0
海口塔 | U_ORG_XM_HKT | 自施 | 土建 | 84966100 | 77371400 | 0.04 | 81567456 | 已竣已结 | 0 | 74735372.81 | 0 | 0.91624 | 0 | 0 | 70890778.1043 | 77849346.6771 | 0 | 3398644 | 2022-04-01 | 0 | 0
杭州理想银泰城 | U_ORG_XM_HZLXYTC | 自施 | 土建 | 1086234405.83 | 1054596510.51 | 0.04 | 1049283429.6 | 已竣已结 | 0 | 1112766629.49 | 0 | 1.0605 | 0 | 0 | 1118401159.6557 | 1151953194.4503 | 0 | 43449376.2332 | 2022-04-01 | -6498400 | 0
823工程 | U_ORG_XM_JJGC | 自施 | 土建 | 20196311.29 | 18311560.81 | 0.06 | 18775053.98 | 已竣已结 | 0 | 3169908.66 | 0 | 0.16884 | 0 | 0 | 3091654.2371 | 3409868.3352 | 0 | 1211778.6774 | 2022-04-01 | 209478.63 | 0
北京京西商务中心（西区）商业金融用地 | U_ORG_XM_JXSWZX | 自施 | 土建 | 298000000 | 285416658.2136 | 0.0554 | 281490800 | 已竣已结 | 0 | 29647051.98 | 0 | 0.10532 | 0 | 0 | 30060529.5165 | 31385826.7838 | 0 | 16509200 | 2022-04-01 | 0 | 0
辽宁天士力参茸厂区改造 | U_ORG_XM_LNTSLSRGZ | 自施 | 土建 | 19093375.27 | 17257000 | 0.045 | 17996215.88 | 已竣已结 | 0 | 15823751.63 | 0 | 0.87928 | 0 | 0 | 15173772.2919 | 16788464.3119 | 0 | 859201.8871 | 2022-04-01 | 237957.5 | 0
深圳平安国际金融中心（局集团） | U_ORG_XM_PAGJJRZX | 自施 | 土建 | 1840192000 | 1828612000 | 0.0562 | 1635419340.66 | 已竣已结 | 0 | 360338505.36 | 0 | 0.22033 | 0 | 0 | 402905419.1676 | 405456887.0317 | 0 | 103418790.4 | 2022-04-01 | 101353868.94 | 0
三亚海棠湾国际购物中心物流基地 | U_ORG_XM_SYHTWWLJD | 自施 | 土建 | 57299900 | 52568700 | 0.055 | 54148405.5 | 已竣已结 | 0 | 52620996.98 | 0 | 0.97179 | 0 | 0 | 51085851.5297 | 55683594.6878 | 0 | 3151494.5 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳水木一方大厦 | U_ORG_XM_SZSMYF | 自施 | 土建 | 108987235.34 | 99988300 | 0.0519 | 103330797.83 | 已竣已结 | 0 | 88365656.96 | 0 | 0.85517 | 0 | 0 | 85507244.7263 | 93202886.7804 | 0 | 5656437.5141 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳西丽高尔夫球俱乐部员工宿舍 | U_ORG_XM_SZXL | 自施 | 土建 | 56788799.54 | 54906416.9082 | 0.05 | 53538770.563 | 已竣已结 | 0 | 6658209.43 | 0 | 0.12436 | 0 | 0 | 6828293.1973 | 7062390.799 | 0 | 2839439.977 | 2022-04-01 | 410589 | 0
天津宁宇家园二期 | U_ORG_XM_TJBNW | 自施 | 土建 | 146000000 | 140417500.09 | 0.05 | 136952840.6529 | 已竣已结 | 0 | 9252840.73 | 0 | 0.067562 | 0 | 0 | 9486920.8834 | 9864087.0838 | 0 | 7300000 | 2022-04-01 | 1747159.3471 | 0
天津于家堡金融区3-16地块 | U_ORG_XM_TJYJPJRQ | 自施 | 土建 | 50597000 | 49123300 | 0.0615 | 47485284.5 | 已竣已结 | 0 | 63848665.86 | 0 | 1.3446 | 0 | 0 | 66051139.8566 | 68032675.3969 | 0 | 3111715.5 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳微软科通大厦 | U_ORG_XM_WRKTDX | 自施 | 土建 | 108108500 | 104959700 | 0.05 | 101703075 | 已竣已结 | 0 | 80074900.42 | 0 | 0.78734 | 0 | 0 | 82638971.5907 | 85118147.8245 | 0 | 5405425 | 2022-04-01 | 1000000 | 0
西安奕斯伟硅产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWCYJD | 自施 | 土建 | 16225457.55 | 14885740.87 | 0.06 | 14037037.28 | 已竣已结 | 0 | 14795237.05 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 15689782.7115 | 17101863.1573 | 0 | 973527.453 | 2022-04-01 | 1214892.82 | 0
北京住总·万科广场 | U_ORG_XM_ZZWKGC | 自施 | 土建 | 267043000 | 259265000 | 0.06 | 244622220 | 已竣已结 | 0 | 28020905.63 | 0 | 0.11455 | 0 | 0 | 29698201.9792 | 30589153.766 | 0 | 16022580 | 2022-04-01 | 6398200 | 0
成都京东方第6代生产线机电A标段 | U_ORG_XM_CDJDFJD | 自施 | 机电 | 152037466.12 | 137464896.97 | 0.05 | 129989378.41 | 已竣已结 | 0 | 136218057.34 | 0 | 1.0479 | 0 | 0 | 144051779.051 | 159322619.5177 | 0 | 7601873.306 | 2022-04-01 | 14446214.4 | 0
国际农业科技创新中心 | U_ORG_XM_GJNYQXZX | 自施 | 机电 | 186790000 | 181350000 | 0.12 | 119463270.5 | 已竣已结 | 0 | 122759548.05 | 0 | 1.0276 | 0 | 0 | 186353880.5332 | 191943983.153 | 0 | 22414800 | 2022-04-01 | 44911929.5 | 0
北汽动力总成基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_BQDLZCJD | 自施 | 机电 | 44258445.92 | 44258445.92 | 0.144 | 37039929.71 | 已竣已结 | 0 | 29976661.74 | 0 | 0.80931 | 0 | 0 | 35818654.9723 | 35818654.9723 | 0 | 6373216.2125 | 2022-04-01 | 845300 | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 自施 | 机电 | 10199928.48 | 9312539.32 | 0.08 | 8913543.57 | 已竣已结 | 0 | 8341039.08 | 0 | 0.93577 | 0 | 0 | 8714407.8886 | 9544801.2787 | 0 | 815994.2784 | 2022-04-01 | 470390.63 | 0
北京祥筑万科长阳中央城 | U_ORG_XM_BJWKZYC | 自施 | 机电 | 18979367.65 | 18426570.54 | 0.06 | 17814879.97 | 已竣已结 | 0 | 15223742.37 | 0 | 0.85455 | 0 | 0 | 15746463.8064 | 16218857.7153 | 0 | 1138762.059 | 2022-04-01 | 25725.62 | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 自施 | 机电 | 26822520.04 | 24560297.31 | 0.06 | 22796543.1 | 已竣已结 | 0 | 2481966.37 | 0 | 0.10887 | 0 | 0 | 2673994.5479 | 2920293.3272 | 0 | 1609351.2024 | 2022-04-01 | 2416625.74 | 0
北京盈创2#厂房等5项 | U_ORG_XM_BJYCCF | 自施 | 机电 | 2971200 | 2725900 | 0.055 | 2807784 | 已竣已结 | 0 | 2372943.27 | 0 | 0.84513 | 0 | 0 | 2303740.6224 | 2511051.0794 | 0 | 163416 | 2022-04-01 | 0 | 0
湖北襄阳正大一期 | U_ORG_XM_HBXYZDYQ | 自施 | 机电 | 6324890.15 | 5479900 | 0.055 | 5801189.19 | 已竣已结 | 0 | 5167125.22 | 0 | 0.8907 | 0 | 0 | 4880952.6057 | 5633586.2075 | 0 | 347868.9583 | 2022-04-01 | 175832 | 0
成都国际铁路港展览中心 | U_ORG_XM_CDGJTLGZLZX | 自施 | 机电 | 3227413.15 | 2960929.5 | 0.06 | 2826076.81 | 已竣已结 | 0 | 2510627.37 | 0 | 0.88838 | 0 | 0 | 2630427.6717 | 2867166.1577 | 0 | 193644.789 | 2022-04-01 | 207691.55 | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 自施 | 机电 | 76221060.95 | 69927578.86 | 0.07 | 70867665.79 | 已竣已结 | 0 | 52488494.47 | 0 | 0.74066 | 0 | 0 | 51792214.3389 | 56453513.6239 | 0 | 5335474.2665 | 2022-04-01 | 17920.89 | 0
佛山绿城 | U_ORG_XM_FSLC | 自施 | 机电 | 47000000 | 43168600 | 0.06 | 44180000 | 已竣已结 | 0 | 30223151.18 | 0 | 0.68409 | 0 | 0 | 29531261.2954 | 32152288.4894 | 0 | 2820000 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京观承别墅03-38地块二标段 | U_ORG_XM_GCBS38DK | 自施 | 机电 | 20778000 | 19062300 | 0.04 | 19412880 | 已竣已结 | 0 | 13099468.46 | 0 | 0.67478 | 0 | 0 | 12862903.2696 | 14020627.3187 | 0 | 831120 | 2022-04-01 | 534000 | 0
重庆腾讯云计算中心二期 | U_ORG_XM_CQTXEQ | 自施 | 机电 | 14037500 | 12878600 | 0.055 | 12765437.5 | 已竣已结 | 0 | 11309636.67 | 0 | 0.88596 | 0 | 0 | 11409893.8496 | 12436630.1394 | 0 | 772062.5 | 2022-04-01 | 500000 | 0
深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 | U_ORG_XM_D11DTFT_SZHXGD11D | 自施 | 机电 | 138736294.15 | 127281003.81 | 0.041 | 133048106.09 | 已竣已结 | 0 | 114768628.28 | 0 | 0.86261 | 0 | 0 | 109793868.1178 | 119675316.246 | 0 | 5688188.0602 | 2022-04-01 | 0 | 0
甘肃庆阳正大一期 | U_ORG_XM_GSQYZDYQ | 自施 | 机电 | 13180738.7 | 12092400 | 0.045 | 12586719.46 | 已竣已结 | 0 | 11347890.38 | 0 | 0.90158 | 0 | 0 | 10902223.5752 | 11883444.1627 | 0 | 593133.2415 | 2022-04-01 | 886 | 0
河北雄安新区万科实验室 | U_ORG_XM_HBXAWKSYS | 自施 | 机电 | 6942300 | 6255900 | 0.04 | 6664608 | 已竣已结 | 0 | 7617783.28 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 7150621.6752 | 7935190.9167 | 0 | 277692 | 2022-04-01 | 0 | 0
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线 | U_ORG_XM_HBGAYG | 自施 | 机电 | 50000000 | 45040000 | 0.0402 | 46490000 | 已竣已结 | 0 | 11859579.99 | 0 | 0.2551 | 0 | 0 | 11489685.5829 | 12754979.5547 | 0 | 2010000 | 2022-04-01 | 1500000 | 0
北京国贸东楼改造及交通一体化 | U_ORG_XM_GMDLGZ | 自施 | 机电 | 72236400 | 68080500 | 0.04 | 66617944 | 已竣已结 | 0 | 49758242.62 | 0 | 0.74692 | 0 | 0 | 50850654.2425 | 53954777.0672 | 0 | 2889456 | 2022-04-01 | 2729000 | 0
福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线 | U_ORG_XM_FJJHCCQSCX | 自施 | 机电 | 91804925.51 | 83459023.19 | 0.07 | 85883799.57 | 已竣已结 | 0 | 59451095.8 | 0 | 0.69223 | 0 | 0 | 57772599.8138 | 63549859.7958 | 0 | 6426344.7857 | 2022-04-01 | -505218.85 | 0
广州粤芯半导体 | U_ORG_XM_GZYXBDT | 自施 | 机电 | 20728579.83 | 19017064.22 | 0.057 | 15024639.78 | 已竣已结 | 0 | 18342011.6 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 23215945.1161 | 25305355.5533 | 0 | 1181529.0503 | 2022-04-01 | 4522411 | 0
合肥京东方第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） | U_ORG_XM_HFJDFSDWD | 自施 | 机电 | 187902807 | 170157000 | 0.06 | 171628638.58 | 已竣已结 | 0 | 193788718.9 | 0 | 1.1291 | 0 | 0 | 192127067.5727 | 212164150.153 | 0 | 11274168.42 | 2022-04-01 | 5000000 | 0
合肥联想研发基地 | U_ORG_XM_HFLXYFJD | 自施 | 机电 | 70251005.5 | 68204859.7 | 0.04 | 67439700.28 | 已竣已结 | 0 | 54022734.03 | 0 | 0.80105 | 0 | 0 | 54635666.8228 | 56274736.8347 | 0 | 2810040.22 | 2022-04-01 | 1265 | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 自施 | 机电 | 12408360.55 | 11383817.02 | 0.06 | 11663858.92 | 已竣已结 | 0 | 10288295.76 | 0 | 0.88207 | 0 | 0 | 10041280.2643 | 10944995.4865 | 0 | 744501.633 | 2022-04-01 | 0 | 0
杭州理想银泰城 | U_ORG_XM_HZLXYTC | 自施 | 机电 | 55321498.51 | 53710192.73 | 0.04 | 49610238.57 | 已竣已结 | 0 | 46360924.18 | 0 | 0.9345 | 0 | 0 | 50192344.2544 | 51698114.5803 | 0 | 2212859.9404 | 2022-04-01 | 3498400 | 0
江苏镇江力信锂电池研发及产业化工程 | U_ORG_XM_JSZJLXCF | 自施 | 机电 | 2056957.35 | 1887155.96 | 0.041 | 1972622.1 | 已竣已结 | 0 | 1869941.36 | 0 | 0.94795 | 0 | 0 | 1788923.9821 | 1949886.714 | 0 | 84335.2514 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 自施 | 机电 | 36408800 | 33402200 | 0.06 | 34224272 | 已竣已结 | 0 | 25989706.44 | 0 | 0.75939 | 0 | 0 | 25365429.9045 | 27648623.8723 | 0 | 2184528 | 2022-04-01 | 0 | 0
辽宁天士力现代中药示范工厂 | U_ORG_XM_LNTSLGC | 自施 | 机电 | 13620956.04 | 12305568.38 | 0.045 | 12958013.02 | 已竣已结 | 0 | 10452356.34 | 0 | 0.80663 | 0 | 0 | 9926073.1931 | 10987107.8229 | 0 | 612943.0218 | 2022-04-01 | 50000 | 0
辽宁天士力参茸厂区改造 | U_ORG_XM_LNTSLSRGZ | 自施 | 机电 | 13398392 | 12109700 | 0.07 | 12360504.56 | 已竣已结 | 0 | 10551219.52 | 0 | 0.85362 | 0 | 0 | 10337126.8059 | 11437184.8269 | 0 | 937887.44 | 2022-04-01 | 100000 | 0
北京利星行中心改造 | U_ORG_XM_LXHGZ | 自施 | 机电 | 10000000 | 9174300 | 0.1 | 9000000 | 已竣已结 | 0 | 7575275.36 | 0 | 0.8417 | 0 | 0 | 7721983.1928 | 8416972.6222 | 0 | 1000000 | 2022-04-01 | 0 | 0
洛阳正大一期 | U_ORG_XM_LYZDYQ | 自施 | 机电 | 2222900 | 2039300 | 0.055 | 2100640.5 | 已竣已结 | 0 | 2465810.39 | 0 | 1.1738 | 0 | 0 | 2393806.6168 | 2609323.164 | 0 | 122259.5 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京门头沟保利首开自住房 | U_ORG_XM_MTGBL | 自施 | 机电 | 22010000 | 21368900 | 0.055 | 20799450 | 已竣已结 | 0 | 20671657.22 | 0 | 0.99386 | 0 | 0 | 21237608.4929 | 21874769.545 | 0 | 1210550 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京门头沟保利小学 | U_ORG_XM_MTGBLXX | 自施 | 机电 | 2600000 | 2385300 | 0.055 | 2457000 | 已竣已结 | 0 | 2204373 | 0 | 0.89718 | 0 | 0 | 2140045.1432 | 2332669.8413 | 0 | 143000 | 2022-04-01 | 0 | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 自施 | 机电 | 261156850.18 | 237725619.95 | 0.055 | 228770905.44 | 已竣已结 | 0 | 133565236.74 | 0 | 0.58384 | 0 | 0 | 138793342.8279 | 152473394.5231 | 0 | 14363626.7599 | 2022-04-01 | 18022317.98 | 0
北京密云项目住宅 | U_ORG_XM_MYZZ | 自施 | 机电 | 37840290 | 36738146 | 0.075 | 30222532.25 | 已竣已结 | 0 | 28720384.51 | 0 | 0.9503 | 0 | 0 | 34912153.3092 | 35959517.5474 | 0 | 2838021.75 | 2022-04-01 | 4779736 | 0
南京台积电12吋晶圆厂与设计服务中心一期 | U_ORG_XM_NJTJD | 自施 | 机电 | 19866397.27 | 17907396.33 | 0.041 | 19051874.98 | 已竣已结 | 0 | 10828387.33 | 0 | 0.56836 | 0 | 0 | 10177907.6199 | 11291331.9407 | 0 | 814522.2881 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳平安国际金融中心（局集团） | U_ORG_XM_PAGJJRZX | 自施 | 机电 | 234224100 | 232106200 | 0.0191 | 229750419.69 | 已竣已结 | 0 | 2793207.39 | 0 | 0.012158 | 0 | 0 | 2821847.96 | 2847596.4828 | 0 | 4473680.31 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区智慧大道 | U_ORG_XM_QBJZHDD | 自施 | 机电 | 14590029.22 | 13540461.13 | 0.1508 | 12389852.81 | 已竣已结 | 0 | 10934492.08 | 0 | 0.88254 | 0 | 0 | 11949945.4316 | 12876227.1352 | 0 | 2200176.4064 | 2022-04-01 | 0 | 0
中国人民银行清算总中心北京中心低压配电 | U_ORG_XM_RHQSZX | 自施 | 机电 | 12593836.84 | 12593836.84 | 0.1 | 11184453.16 | 已竣已结 | 0 | 10141094.86 | 0 | 0.90671 | 0 | 0 | 11419002.0932 | 11419002.0932 | 0 | 1259383.684 | 2022-04-01 | 150000 | 0
四川广安富盈洋房及商业 | U_ORG_XM_SCGAFY | 自施 | 机电 | 19800203.1364 | 183738496.49 | 0.07 | 17804950.74 | 已竣已结 | 0 | 16454230.85 | 0 | 0.92414 | 0 | 0 | 169799719.2706 | 18298119.3287 | 0 | 1386014.2195 | 2022-04-01 | 1161663.84 | 0
四川广安富盈酒店机电改造 | U_ORG_XM_SCGAJDGZ | 自施 | 机电 | 10406051.34 | 10102962.47 | 0.06 | 9388063.38 | 已竣已结 | 0 | 9390498.39 | 0 | 1.0003 | 0 | 0 | 10105582.9055 | 10408750.3886 | 0 | 624363.0804 | 2022-04-01 | 393624.88 | 0
北京首都机场2号航站楼改造 | U_ORG_XM_SDJCGZ | 自施 | 机电 | 37241835.44 | 37241835.44 | 0.07 | 34615106.96 | 已竣已结 | 0 | 32023237.83 | 0 | 0.92512 | 0 | 0 | 34453285.2347 | 34453285.2347 | 0 | 2606928.4808 | 2022-04-01 | 19800 | 0
上海古北SOHO机电工程 | U_ORG_XM_SHGBSH | 自施 | 机电 | 137129654.18 | 133135586.58 | 0.07 | 126218253.65 | 已竣已结 | 0 | 122822329.21 | 0 | 0.97309 | 0 | 0 | 129553550.074 | 133440156.5787 | 0 | 9599075.7926 | 2022-04-01 | 1312324.74 | 0
上海万科莘闵综合机电 | U_ORG_XM_SHWKXMJD | 自施 | 机电 | 15130000 | 13880000 | 0.06 | 14222200 | 已竣已结 | 0 | 11578083.04 | 0 | 0.81409 | 0 | 0 | 11299503.0723 | 12317109.617 | 0 | 907800 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京首开万科中心 | U_ORG_XM_SKWKZX | 自施 | 机电 | 153939600 | 149455900 | 0.06 | 138159554 | 已竣已结 | 0 | 117048369.01 | 0 | 0.8472 | 0 | 0 | 126618600.2158 | 130417177.7078 | 0 | 9236376 | 2022-04-01 | 6543670 | 0
上饶华熙Live·信江一期 | U_ORG_XM_SRHXLIVEXJYQ | 自施 | 机电 | 5312100 | 4874500 | 0.08 | 4887132 | 已竣已结 | 0 | 4113889.02 | 0 | 0.84178 | 0 | 0 | 4103255.6575 | 4471618.5 | 0 | 424968 | 2022-04-01 | 0 | 0
山西大同正大一期 | U_ORG_XM_SXDTZDYQ | 自施 | 机电 | 18959200 | 17282886.1775 | 0.055 | 17916444 | 已竣已结 | 0 | 20910298.86 | 0 | 1.1671 | 0 | 0 | 20170872.9219 | 22127300.381 | 0 | 1042756 | 2022-04-01 | 0 | 0
陕西渭南澄城正大一期 | U_ORG_XM_SXWNZDYQ | 自施 | 机电 | 10035094.68 | 9206500 | 0.055 | 9330364.47 | 已竣已结 | 0 | 7850109.7 | 0 | 0.84135 | 0 | 0 | 7745896.2279 | 8443035.0327 | 0 | 551930.2074 | 2022-04-01 | 152800 | 0
三亚海棠湾国际购物中心物流基地 | U_ORG_XM_SYHTWWLJD | 自施 | 机电 | 13000000 | 11926600 | 0.055 | 12285000 | 已竣已结 | 0 | 5098890.43 | 0 | 0.41505 | 0 | 0 | 4950136.4756 | 5395651.2487 | 0 | 715000 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳达实大厦改扩建 | U_ORG_XM_SZDSDS | 自施 | 机电 | 21715901.9 | 19922800 | 0.07 | 20195788.77 | 已竣已结 | 0 | 15621328.58 | 0 | 0.77349 | 0 | 0 | 15410173.3078 | 16797127.5029 | 0 | 1520113.133 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳水木一方大厦 | U_ORG_XM_SZSMYF | 自施 | 机电 | 21011868.83 | 19276900 | 0.07 | 19541038.01 | 已竣已结 | 0 | 17152380.04 | 0 | 0.87776 | 0 | 0 | 16920529.7397 | 18443419.3996 | 0 | 1470830.8181 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京台湖公园里008地块 | U_ORG_XM_TH008 | 自施 | 机电 | 12953922.99 | 11670200.89 | 0.05 | 12306226.84 | 已竣已结 | 0 | 9437591.37 | 0 | 0.7669 | 0 | 0 | 8949825.8595 | 9934306.7057 | 0 | 647696.1495 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津金唐大厦 | U_ORG_XM_TJJTDS | 自施 | 机电 | 86706943 | 84181500 | 0.102 | 71007524.81 | 已竣已结 | 0 | 78143669.17 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 92641608.1089 | 95420854.1512 | 0 | 8844108.186 | 2022-04-01 | 6855310 | 0
天津海河教育园区南开学校 | U_ORG_XM_TJNKXX | 自施 | 机电 | 74004200 | 72315134.534 | 0.07 | 61274206 | 已竣已结 | 0 | 56540168.38 | 0 | 0.92274 | 0 | 0 | 66728076.1332 | 68286644.6091 | 0 | 5180294 | 2022-04-01 | 7549700 | 0
天津于家堡金融区3-16地块 | U_ORG_XM_TJYJPJRQ | 自施 | 机电 | 109936900 | 106734800 | 0.06 | 102255586 | 已竣已结 | 0 | 92781327.43 | 0 | 0.90735 | 0 | 0 | 96845530.0523 | 99750946.7653 | 0 | 6596214 | 2022-04-01 | 1085100 | 0
北京泰康之家昌平新城一期 | U_ORG_XM_TKCPXCYQ | 自施 | 机电 | 112371390.1 | 109098437 | 0.06 | 93234906.69 | 已竣已结 | 0 | 81654777.31 | 0 | 0.8758 | 0 | 0 | 95547996.9291 | 98414436.8282 | 0 | 6742283.406 | 2022-04-01 | 12394200 | 0
铜仁第二人民医院机电 | U_ORG_XM_TRDERMYYJD | 自施 | 机电 | 10852500 | 10852500 | 0.1 | 9599650 | 已竣已结 | 0 | 8326843.72 | 0 | 0.86741 | 0 | 0 | 9413579.815 | 9413579.815 | 0 | 1085250 | 2022-04-01 | 167600 | 0
天津天通泰观湖花园 | U_ORG_XM_TTTGHHY | 自施 | 机电 | 32607700 | 31657900 | 0.06 | 30651238 | 已竣已结 | 0 | 21890498.37 | 0 | 0.71418 | 0 | 0 | 22609436.1457 | 23287764.2234 | 0 | 1956462 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京祥筑万科长阳文娱创作中心 | U_ORG_XM_WKCYWYCZZX | 自施 | 机电 | 6570000 | 5680772.8853 | 0.055 | 6208650 | 已竣已结 | 0 | 5656911.51 | 0 | 0.91113 | 0 | 0 | 5175944.7739 | 5986149.746 | 0 | 361350 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | U_ORG_XM_WKSZHL | 自施 | 机电 | 28958723 | 26567600 | 0.05 | 27510786.85 | 已竣已结 | 0 | 28671692.37 | 0 | 1.0422 | 0 | 0 | 27688704.7383 | 30180728.8105 | 0 | 1447936.15 | 2022-04-01 | 0 | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_WLCBALYJS | 自施 | 机电 | 11706400 | 10739800 | 0.06 | 11004016 | 已竣已结 | 0 | 15887293.48 | 0 | 1.4438 | 0 | 0 | 15505825.7382 | 16901376.0426 | 0 | 702384 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳微软科通大厦 | U_ORG_XM_WRKTDX | 自施 | 机电 | 17046600 | 16550100 | 0.08 | 15182872 | 已竣已结 | 0 | 12155689.39 | 0 | 0.80062 | 0 | 0 | 13250317.5271 | 13647824.6511 | 0 | 1363728 | 2022-04-01 | 500000 | 0
无锡鸿坤理想湾 | U_ORG_XM_WXHK | 自施 | 机电 | 52392200 | 47872800 | 0.06 | 49055148.67 | 已竣已结 | 0 | 31949424.35 | 0 | 0.6513 | 0 | 0 | 31179365.3366 | 34122832.6855 | 0 | 3143532 | 2022-04-01 | 193519.33 | 0
无锡欧谱纳轻型燃气机制造 | U_ORG_XM_WXOPN | 自施 | 机电 | 3480000 | 3192600 | 0.07 | 2936400 | 已竣已结 | 0 | 1364488.51 | 0 | 0.46468 | 0 | 0 | 1483539.7143 | 1617088.9575 | 0 | 243600 | 2022-04-01 | 300000 | 0
无锡SK海力士厂房扩建 | U_ORG_XM_WXSKHLSKJ | 自施 | 机电 | 287286800 | 262091600 | 0.06 | 266049592 | 已竣已结 | 0 | 231295753.81 | 0 | 0.86937 | 0 | 0 | 227854791.0319 | 249758762.8913 | 0 | 17237208 | 2022-04-01 | 4000000 | 0
无锡中关村软件园太湖分园二期 | U_ORG_XM_WXZGCRJYEQ | 自施 | 机电 | 23125000 | 21132300 | 0.06 | 19884700 | 已竣已结 | 0 | 17871935.17 | 0 | 0.89878 | 0 | 0 | 18993250.8709 | 20784246.2198 | 0 | 1387500 | 2022-04-01 | 1852800 | 0
西安奕斯伟硅产业基地 | U_ORG_XM_XAYSWCYJD | 自施 | 机电 | 3711922.57 | 3405433.55 | 0.07 | 3157209.01 | 已竣已结 | 0 | 2797415.99 | 0 | 0.88604 | 0 | 0 | 3017353.0595 | 3288914.8352 | 0 | 259834.5799 | 2022-04-01 | 294878.98 | 0
北京西大望路二期 | U_ORG_XM_XDWLEQ | 自施 | 机电 | 25764161.01 | 23636900 | 0.075 | 23331848.93 | 已竣已结 | 0 | 20461217.77 | 0 | 0.87697 | 0 | 0 | 20728736.9192 | 22594270.6328 | 0 | 1932312.0757 | 2022-04-01 | 500000 | 0
北京新机场安置房 | U_ORG_XM_XJCAZF | 自施 | 机电 | 156051900 | 151506700 | 0.055 | 123373045.5 | 已竣已结 | 0 | 48465546.6 | 0 | 0.39284 | 0 | 0 | 59517498.3263 | 61303022.8833 | 0 | 8582854.5 | 2022-04-01 | 24096000 | 0
北京新机场信息中心 | U_ORG_XM_XJCXXZX | 自施 | 机电 | 25470000 | 23367000 | 0.0667 | 21771151 | 已竣已结 | 0 | 18322352.06 | 0 | 0.84159 | 0 | 0 | 19665400.3542 | 21435261.1384 | 0 | 1698849 | 2022-04-01 | 2000000 | 0
张北阿里巴巴数据中心机电 | U_ORG_XM_ZBALBBSJZXJD | 自施 | 机电 | 94816300 | 86987400 | 0.06 | 87927322 | 已竣已结 | 0 | 74481716.94 | 0 | 0.84708 | 0 | 0 | 73685525.2358 | 80317251.3078 | 0 | 5688978 | 2022-04-01 | 1200000 | 0
天津中粮大道一期D地块 | U_ORG_XM_ZLDDDDK | 自施 | 机电 | 48156677.71 | 47297872.4694 | 0.051 | 43900687.15 | 已竣已结 | 0 | 38288162.49 | 0 | 0.87215 | 0 | 0 | 41251031.4555 | 42000041.9319 | 0 | 2455990.5632 | 2022-04-01 | 1800000 | 0
北京欧德宝商贸中心 | U_ORG_XM_BJODBSMZX | 自施 | 机电 | 11229400 | 10302200 | 0.07 | 10331070.58 | 已竣已结 | 0 | 8033654.18 | 0 | 0.77762 | 0 | 0 | 8011203.8198 | 8732213.7188 | 0 | 786058 | 2022-04-01 | 112271.42 | 112271.42
北京首开万科天地机电 | U_ORG_XM_BJSKWKJD | 自施 | 机电 | 30134773.79 | 29257061.93 | 0.07 | 26138453.94 | 已竣已结 | 0 | 21936260.42 | 0 | 0.83923 | 0 | 0 | 24553500.0308 | 25290105.0335 | 0 | 2109434.1653 | 2022-04-01 | 1886885.68 | 1886885.68
成都泰康之家蜀园项目一期 | U_ORG_XM_CDTKZJ | 自施 | 机电 | 4346400 | 4219800 | 0.05 | 3883080 | 已竣已结 | 0 | 2671109.66 | 0 | 0.68788 | 0 | 0 | 2902734.0522 | 2989820.201 | 0 | 217320 | 2022-04-01 | 246000 | 246000
大连港湾街二号地块 | U_ORG_XM_DLGWJ | 自施 | 机电 | 199966000 | 194141700 | 0.24 | 146974160 | 已竣已结 | 0 | 121381442.34 | 0 | 0.82587 | 0 | 0 | 160335664.2034 | 165145774.5971 | 0 | 47991840 | 2022-04-01 | 5000000 | 5000000
广东惠州金融街巽寮湾海世界 | U_ORG_XM_HZXLW | 自施 | 机电 | 43374100 | 43374100 | 0.045 | 40245365.5 | 已竣已结 | 0 | 32565554.57 | 0 | 0.80918 | 0 | 0 | 35097249.1596 | 35097249.1596 | 0 | 1951834.5 | 2022-04-01 | 1176900 | 1176900
盘锦忠旺铝业一期一标段A区 | U_ORG_XM_PJZW | 自施 | 机电 | 38096800 | 37037100 | 0.07 | 27787524 | 已竣已结 | 0 | 22654908.15 | 0 | 0.81529 | 0 | 0 | 30196000.8615 | 31059964.3498 | 0 | 2666776 | 2022-04-01 | 7642500 | 7642500
上海泰康松江养老社区08地块 | U_ORG_XM_TKSJYLSQ | 自施 | 土建 | 469161015.53 | 455496100 | 0.05 | 413236964.75 | 已竣已结 | 0 | 587691522.07 | 0 | 1.4222 | 0 | 0 | 647791023.4093 | 667224800.3746 | 0 | 23458050.7765 | 2022-04-01 | 32466000 | 32466000
上海泰康松江养老社区08地块 | U_ORG_XM_TKSJYLSQ | 自施 | 机电 | 217006569.37 | 210686000 | 0.05 | 197286240.9 | 已竣已结 | 0 | 144429572.33 | 0 | 0.73208 | 0 | 0 | 154239285.7054 | 158866456.4945 | 0 | 10850328.4685 | 2022-04-01 | 8870000 | 8870000
中粮科技园标准厂房 | U_ORG_XM_ZLKJY | 自施 | 机电 | 7677100 | 7043200 | 0.07 | 6259647 | 已竣已结 | 0 | 5604221.28 | 0 | 0.89529 | 0 | 0 | 6305731.1889 | 6873257.7394 | 0 | 537397 | 2022-04-01 | 880056 | 880056
成都阿里巴巴西部基地 | U_ORG_XM_ALBBXBJD | 自施 | 土建 | 491318185.17 | 477007946.77 | 0.03 | 462268401.2149 | 在施 | 0 | 512681599.66 | 0 | 1.1091 | 0 | 0 | 529028582.8706 | 544899440.3533 | 0 | 16346983.2106 | 2022-04-01
合肥邮件处理车间（发展） | U_ORG_XM_HFYJCLCJFZ | 自施 | 土建 | 4000492.07 | 3670176.21 | 0.055 | 3450149.1461 | 在施 | 0 | 3281035.18 | 0 | 0.95098 | 0 | 0 | 3490277.3045 | 3804402.2629 | 0 | 209242.1245 | 2022-04-01
海口塔南塔试桩工程 | U_ORG_XM_HKTSZ | 自施 | 土建 | 2473300 | 2401262.14 | 0.04 | 2302330.14 | 在施 | 0 | 1290482.78 | 0 | 0.56051 | 0 | 0 | 1345935.3149 | 1386313.372 | 0 | 55452.5349 | 2022-04-01
深圳平安财险大厦 | U_ORG_XM_SZPACXDS | 自施 | 土建 | 106081300 | 96972800 | 0.06 | 125157300 | 已竣未结 | 0 | 105820036.31 | 0 | 0.8455 | 0 | 0 | 81990145.3378 | 89691348.5495 | 0 | 5381480.913 | 2022-04-01
深圳石厦村综合管廊 | U_ORG_XM_SZSSGL | 自施 | 土建 | 50179100 | 45546600 | 0.06 | 47168400 | 已竣未结 | 0 | 41039762.99 | 0 | 0.87007 | 0 | 0 | 39628685.0731 | 43659279.7519 | 0 | 2619556.7851 | 2022-04-01
北京太极傲天信息技术研发基地 | U_ORG_XM_TJATYFJD | 自施 | 土建 | 129288600 | 118613400 | 0.0596 | 118583000 | 已竣未结 | 0 | 105187148.75 | 0 | 0.88703 | 0 | 0 | 105214114.5826 | 114683379.5728 | 0 | 6835129.4225 | 2022-04-01
北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | U_ORG_XM_XCQ9HZCB | 自施 | 土建 | 20701400 | 20098400 | 0.1267 | 17850400 | 已竣未结 | 0 | 14368212.78 | 0 | 0.80492 | 0 | 0 | 16177681.6059 | 16663050.6904 | 0 | 2111208.5225 | 2022-04-01
北京总后京丰宾馆老客房楼改造 | U_ORG_XM_ZHJFBG | 自施 | 土建 | 21003000 | 20391300 | 0.06 | 19742800 | 已竣未结 | 0 | 6958142.49 | 0 | 0.35244 | 0 | 0 | 7186699.5034 | 7402286.7434 | 0 | 444137.2046 | 2022-04-01
北京大学图书馆改造 | U_ORG_XM_BDTSGGZ | 自施 | 机电 | 73000000 | 66972500 | 0.07 | 67390000 | 已竣未结 | 0 | 41844853.3 | 0 | 0.62094 | 0 | 0 | 41585612.6671 | 45328302.2837 | 0 | 3172981.1599 | 2022-04-01
北京国贸公寓改造 | U_ORG_XM_BJGMGYGZ | 自施 | 机电 | 65100000 | 59182000 | 0.08 | 59892000 | 已竣未结 | 0 | 48611897.96 | 0 | 0.81166 | 0 | 0 | 48035619.8669 | 52839019.5217 | 0 | 4227121.5617 | 2022-04-01
北京环球度假区（集团） | U_ORG_XM_BJHQDJQJT | 自施 | 机电 | 11881500 | 10900500 | 0.11 | 13060000 | 已竣未结 | 0 | 8910351.29 | 0 | 0.68226 | 0 | 0 | 7437004.9186 | 8106304.6594 | 0 | 891693.5125 | 2022-04-01
北京平安金融中心E05地块 | U_ORG_XM_BJPAE05DK | 自施 | 机电 | 135940300 | 123582100 | 0.055 | 128463600 | 已竣未结 | 0 | 80340282.43 | 0 | 0.62539 | 0 | 0 | 77287424.7436 | 85016160.964 | 0 | 4675888.853 | 2022-04-01
中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | U_ORG_XM_BJXXCXYEQ | 自施 | 机电 | 21085131.2 | 19057493.05 | 0.1 | 16948979.93 | 在施 | 0 | 1918983.51 | 0 | 0.11322 | 0 | 0 | 2157711.8538 | 2387283.4381 | 0 | 238728.3438 | 2022-04-01
北京永安宾馆装修 | U_ORG_XM_BJYABGZX | 自施 | 机电 | 32618100 | 29924800 | 0.08 | 30008700 | 已竣未结 | 0 | 23414008.63 | 0 | 0.78024 | 0 | 0 | 23348546.4366 | 25449968.6722 | 0 | 2035997.4938 | 2022-04-01
巴中光正实验学校 | U_ORG_XM_BZGZSYXX | 自施 | 机电 | 22000000 | 20183500 | 0.07 | 20460000 | 已竣未结 | 0 | 14369077.59 | 0 | 0.7023 | 0 | 0 | 14174891.3753 | 15450621.0645 | 0 | 1081543.4745 | 2022-04-01
成都黄甲尚善居C区 | U_ORG_XM_CDHJSSJ | 自施 | 机电 | 87326200 | 80115800 | 0.1335 | 75006700 | 已竣未结 | 0 | 62462551 | 0 | 0.83276 | 0 | 0 | 66717203.1753 | 72721733.1403 | 0 | 9708351.3742 | 2022-04-01
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 自施 | 机电 | 2383845.97 | 2187014.65 | 0.07 | 2020145.4321 | 在施 | 0 | 1778379.14 | 0 | 0.88032 | 0 | 0 | 1925277.8392 | 2098552.8461 | 0 | 146898.6992 | 2022-04-01
成都温江区BLT | U_ORG_XM_CDWJQBLT | 自施 | 机电 | 92946900 | 85272400 | 0.1835 | 75346000 | 已竣未结 | 0 | 9494401.01 | 0 | 0.12601 | 0 | 0 | 10745233.4654 | 11712302.4611 | 0 | 2149207.5016 | 2022-04-01
成都528艺术东村产业展示 | U_ORG_XM_CDYSDC | 自施 | 机电 | 92787200 | 90084600 | 0.04 | 87964600 | 已竣未结 | 0 | 68872470.08 | 0 | 0.78296 | 0 | 0 | 70532338.2152 | 72648356.905 | 0 | 2905934.2762 | 2022-04-01
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 自施 | 机电 | 20127548.05 | 18457837.64 | 0.06 | 17250184.757 | 在施 | 0 | 7786108.96 | 0 | 0.45136 | 0 | 0 | 8331199.7556 | 9084846.5928 | 0 | 545090.7956 | 2022-04-01
北京大学昌平新校区宿舍楼装修改造 | U_ORG_XM_CPXQGZ | 自施 | 机电 | 105487000 | 96777100 | 0.07 | 98102900 | 已竣未结 | 0 | 59389488.09 | 0 | 0.60538 | 0 | 0 | 58586875.9011 | 63859671.1224 | 0 | 4470176.9786 | 2022-04-01
重庆华熙LIVE·鱼洞住宅 | U_ORG_XM_CQHXZZ | 自施 | 机电 | 13820000 | 12678000 | 0.07 | 12852600 | 已竣未结 | 0 | 10671604.1 | 0 | 0.83031 | 0 | 0 | 10526632.493 | 11474843.1183 | 0 | 803239.0183 | 2022-04-01
常州青龙西路定销房 | U_ORG_XM_CZQLDXF | 自施 | 机电 | 20252600 | 18580300 | 0.09 | 18429800 | 已竣未结 | 0 | 11791229.37 | 0 | 0.63979 | 0 | 0 | 11887517.9906 | 12957441.3145 | 0 | 1166169.7183 | 2022-04-01
都江堰锦庐-4期房地产开发 | U_ORG_XM_DJYJL | 自施 | 机电 | 1275300 | 1170000 | 0.07 | 1178900 | 已竣未结 | 0 | 923635.96 | 0 | 0.78347 | 0 | 0 | 916663.053 | 999162.7278 | 0 | 69941.3909 | 2022-04-01
大庆豫港龙泉铝合金加工材 | U_ORG_XM_DQYGLQLHJJGC | 自施 | 机电 | 9000000 | 8256880.73 | 0.07 | 7626880.73 | 在施 | 0 | 954997.51 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 1033882.765 | 1126932.2144 | 0 | 78885.255 | 2022-04-01
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 自施 | 机电 | 313341931.25 | 287469661.7 | 0.06 | 268669145.825 | 在施 | 0 | 2430607.55 | 0 | 0.0090468 | 0 | 0 | 2600692.8633 | 2834755.2209 | 0 | 170085.3133 | 2022-04-01
佛山金融街融辰花园 | U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 自施 | 机电 | 11379168.1 | 10439603.76 | 0.07 | 9643061.993 | 在施 | 0 | 4356924.27 | 0 | 0.45182 | 0 | 0 | 4716817.4408 | 5141331.0112 | 0 | 359893.1708 | 2022-04-01
佛山金融街三水 | U_ORG_XM_FSJRJSS | 自施 | 机电 | 7978700 | 7319900 | 0.06 | 7500000 | 已竣未结 | 0 | 5168388.12 | 0 | 0.68912 | 0 | 0 | 5044277.8933 | 5498269.1057 | 0 | 329896.1463 | 2022-04-01
佛山国际体育文化演艺中心 | U_ORG_XM_FSLQG | 自施 | 机电 | 61675700 | 59879300 | 0.07 | 44709900 | 已竣未结 | 0 | 33178603.74 | 0 | 0.74209 | 0 | 0 | 44435607.4813 | 45768691.2896 | 0 | 3203808.3903 | 2022-04-01
佛山顺德光正实验学校 | U_ORG_XM_FSSDGZSYXX | 自施 | 机电 | 26650300 | 25874100 | 0.07 | 24784800 | 已竣未结 | 0 | 21322877.3 | 0 | 0.86032 | 0 | 0 | 22260024.6743 | 22927805.6272 | 0 | 1604946.3939 | 2022-04-01
佛山市原干部家属区部分政府旧物业修缮改造 | U_ORG_XM_FSYGBJSQGZ | 自施 | 机电 | 3705400 | 3399500 | 0.08 | 3409000 | 已竣未结 | 0 | 3078362.74 | 0 | 0.90301 | 0 | 0 | 3069784.1404 | 3346015.0475 | 0 | 267681.2038 | 2022-04-01
广东工商职业学院体育馆·图书馆 | U_ORG_XM_GDGSZYXY | 自施 | 机电 | 78000000 | 75728200 | 0.07 | 71840000 | 已竣未结 | 0 | 47656150.72 | 0 | 0.66337 | 0 | 0 | 50235447.0066 | 51742479.902 | 0 | 3621973.5931 | 2022-04-01
合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目一期改扩建 | U_ORG_XM_HFCX | 自施 | 机电 | 20000000 | 18348600 | 0.07 | 18600000 | 已竣未结 | 0 | 15257935.27 | 0 | 0.82032 | 0 | 0 | 15051707.0481 | 16406382.0108 | 0 | 1148446.7408 | 2022-04-01
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | U_ORG_XM_HFDC | 自施 | 机电 | 3760000 | 3449500 | 0.07 | 3496800 | 已竣未结 | 0 | 145631.07 | 0 | 0.041647 | 0 | 0 | 143661.1691 | 156592.5484 | 0 | 10961.4784 | 2022-04-01
合肥视涯OLED微型显示器件厂 | U_ORG_XM_HFSY | 自施 | 机电 | 5321100 | 4881700 | 0.055 | 5028400 | 已竣未结 | 0 | 1072466.37 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 1041177.9251 | 1134893.9626 | 0 | 62419.1679 | 2022-04-01
合肥邮件处理车间 | U_ORG_XM_HFYJCLCJ | 自施 | 机电 | 18000000 | 16513700 | 0.055 | 17010000 | 已竣未结 | 0 | 10754325.91 | 0 | 0.63224 | 0 | 0 | 10440547.4297 | 11380239.0582 | 0 | 625913.1482 | 2022-04-01
合肥邮件处理车间（发展） | U_ORG_XM_HFYJCLCJFZ | 自施 | 机电 | 600000 | 550458.71 | 0.055 | 517458.71 | 在施 | 0 | 3280131.89 | 0 | 6.3389 | 0 | 0 | 3489316.411 | 3803354.9266 | 0 | 209184.521 | 2022-04-01
海口空港综合保税区监管设施 | U_ORG_XM_HKKGBSQ | 自施 | 机电 | 16604300 | 15233300 | 0.08 | 15144600 | 已竣未结 | 0 | 7048961 | 0 | 0.46544 | 0 | 0 | 7090245.8699 | 7728369.3945 | 0 | 618269.5516 | 2022-04-01
九江火车站广场及滨江路改造 | U_ORG_XM_JJHCZGCGZ | 自施 | 机电 | 25930100 | 23572800 | 0.07 | 24115000 | 已竣未结 | 0 | 18920956.12 | 0 | 0.78461 | 0 | 0 | 18495538.6451 | 20345108.2018 | 0 | 1424157.5741 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心物流园 | U_ORG_XM_JLMHKKMWLY | 自施 | 机电 | 5017500 | 4520300 | 0.041 | 4507200 | 已竣未结 | 0 | 4008280.96 | 0 | 0.88931 | 0 | 0 | 4019930.8714 | 4462093.9201 | 0 | 182945.8507 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYYY | 自施 | 机电 | 26332000 | 23722500 | 0.041 | 23090400 | 已竣未结 | 0 | 17067014.72 | 0 | 0.73914 | 0 | 0 | 17534224.4697 | 19463007.6398 | 0 | 797983.3132 | 2022-04-01
南昌高新微电子科技园 | U_ORG_XM_NCGXWDZ | 自施 | 机电 | 14385000 | 13197200 | 0.05 | 13572800 | 已竣未结 | 0 | 1920897.17 | 0 | 0.14153 | 0 | 0 | 1867740.196 | 2035844.1729 | 0 | 101792.2086 | 2022-04-01
深圳平安金融中心南塔 | U_ORG_XM_PAJRZXNT | 自施 | 机电 | 18480000 | 17941700 | 0.05 | 17556000 | 已竣未结 | 0 | 13845259.97 | 0 | 0.78863 | 0 | 0 | 14149436.136 | 14573957.8632 | 0 | 728697.8932 | 2022-04-01
泉州三安半导体研发与产业化 | U_ORG_XM_QZSABDT | 自施 | 机电 | 28505900 | 26152200 | 0.07 | 26510500 | 已竣未结 | 0 | 21801519.5 | 0 | 0.82237 | 0 | 0 | 21506863.253 | 23442482.5905 | 0 | 1640973.7813 | 2022-04-01
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 自施 | 机电 | 58068765.3 | 53274096.61 | 0.07 | 49209283.039 | 在施 | 0 | 1834862.55 | 0 | 0.037287 | 0 | 0 | 1986426.9243 | 2165205.3473 | 0 | 151564.3743 | 2022-04-01
三亚海棠湾河心岛 | U_ORG_XM_SYHXD | 自施 | 机电 | 6344800 | 5820900 | 0.055 | 5995900 | 已竣未结 | 0 | 5178261.32 | 0 | 0.86363 | 0 | 0 | 5027125.422 | 5479583.119 | 0 | 301377.0715 | 2022-04-01
沈阳嘉里A2地块商业 | U_ORG_XM_SYJLSY | 自施 | 机电 | 105961600 | 102875300 | 0.05 | 99937300 | 已竣未结 | 0 | 82610116.27 | 0 | 0.82662 | 0 | 0 | 85038724.2232 | 87589919.8413 | 0 | 4379495.9921 | 2022-04-01
沈阳嘉里中心居住商业（C地块）机电工程 | U_ORG_XM_SYJLZXJD | 自施 | 机电 | 160000000 | 155200000 | 0.04 | 148800000 | 在施 | 0 | 81389435.23 | 0 | 0.54697 | 0 | 0 | 84890056.1001 | 87515521.7527 | 0 | 3500620.8701 | 2022-04-01
沈阳嘉里中心A2地块T2办公楼总承包工程 | U_ORG_XM_SYJLZXT | 自施 | 机电 | 49199200 | 47766200 | 0.05 | 45074700 | 已竣未结 | 0 | 35971733.4 | 0 | 0.79805 | 0 | 0 | 38119677.1566 | 39263278.644 | 0 | 1963163.9322 | 2022-04-01
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 自施 | 机电 | 16215500 | 14876600 | 0.06 | 15067200 | 已竣未结 | 0 | 10485777.64 | 0 | 0.69593 | 0 | 0 | 10353132.6085 | 11284918.7189 | 0 | 677095.1231 | 2022-04-01
沈阳中海和平之门5.1期 | U_ORG_XM_SYZHHPZM | 自施 | 机电 | 615000 | 564200 | 0.0458 | 586800 | 已竣未结 | 0 | 537653.79 | 0 | 0.91625 | 0 | 0 | 516946.6059 | 563491.9578 | 0 | 25807.9317 | 2022-04-01
深圳光明区金融街 | U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 自施 | 机电 | 610247.68 | 559860.26 | 0.057 | 525076.1422 | 在施 | 0 | 548943.17 | 0 | 1.0455 | 0 | 0 | 585308.3794 | 637986.13 | 0 | 36365.2094 | 2022-04-01
深圳机场开发区西区 | U_ORG_XM_SZJCKFQ | 自施 | 机电 | 62000000 | 60159100 | 0.06 | 58280000 | 已竣未结 | 0 | 46786654.31 | 0 | 0.80279 | 0 | 0 | 48295178.7114 | 49773036.5 | 0 | 2986382.19 | 2022-04-01
深圳技术大学建设项目（一期） | U_ORG_XM_SZJSDX | 自施 | 机电 | 265434800 | 257703700 | 0.07 | 252384400 | 已竣未结 | 0 | 217555410.78 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 222140648.602 | 228804858.5781 | 0 | 16016340.1005 | 2022-04-01
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 自施 | 机电 | 7463500 | 6847200 | 0.08 | 6866400 | 已竣未结 | 0 | 3915857.92 | 0 | 0.57029 | 0 | 0 | 3904908.2998 | 4256379.702 | 0 | 340510.3762 | 2022-04-01
深圳石厦村综合管廊 | U_ORG_XM_SZSSGL | 自施 | 机电 | 9762000 | 8860800 | 0.06 | 9176300 | 已竣未结 | 0 | 6400382.5 | 0 | 0.69749 | 0 | 0 | 6180324.2326 | 6808902.713 | 0 | 408534.1628 | 2022-04-01
深圳职业技术学院北校区 | U_ORG_XM_SZYBXQ | 自施 | 机电 | 102242600 | 99264660.19 | 0.07 | 92107678.19 | 在施 | 0 | 12474341.16 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 13443626.6408 | 13846935.4407 | 0 | 969285.4808 | 2022-04-01
深圳职业技术学院留仙洞校区 | U_ORG_XM_SZYLXDXQ | 自施 | 机电 | 86586080.52 | 84064155.84 | 0.07 | 78003130.2036 | 在施 | 0 | 74715366.26 | 0 | 0.95785 | 0 | 0 | 80520924.9492 | 82936552.7022 | 0 | 5805558.6892 | 2022-04-01
深圳职业技术学院学生公寓拆建 | U_ORG_XM_SZYXSGYCJ | 自施 | 机电 | 55245000 | 53635900 | 0.07 | 50911200 | 已竣未结 | 0 | 46653441.91 | 0 | 0.91637 | 0 | 0 | 49150272.3358 | 50624801.5823 | 0 | 3543736.1108 | 2022-04-01
北京太极傲天信息技术研发基地 | U_ORG_XM_TJATYFJD | 自施 | 机电 | 29055500 | 26656400 | 0.06 | 24312200 | 已竣未结 | 0 | 19457048.36 | 0 | 0.8003 | 0 | 0 | 21333111.109 | 23253110.316 | 0 | 1395186.619 | 2022-04-01
天津中北镇居住区G区 | U_ORG_XM_TJZBZJGQ | 自施 | 机电 | 28582800 | 26211800 | 0.07 | 27038600 | 已竣未结 | 0 | 20792670.43 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 20156861.6266 | 21980159.4893 | 0 | 1538611.1642 | 2022-04-01
武汉华星光电t3（发展） | U_ORG_XM_WHHXGDF | 自施 | 机电 | 30000000 | 29126213.59 | 0.04 | 27926213.59 | 在施 | 0 | 34281952.94 | 0 | 1.2276 | 0 | 0 | 35755061.4728 | 36827713.3198 | 0 | 1473108.5328 | 2022-04-01
武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线 | U_ORG_XM_WHJDF | 自施 | 机电 | 152269100 | 139696400 | 0.0501 | 140264700 | 已竣未结 | 0 | 137063333.66 | 0 | 0.97718 | 0 | 0 | 136508004.3967 | 148793748.2446 | 0 | 7454566.7871 | 2022-04-01
芜湖三只松鼠研发运营中心 | U_ORG_XM_WHSZSSZB | 自施 | 机电 | 25743726.55 | 23618097.75 | 0.07 | 21816036.8915 | 在施 | 0 | 15801918.39 | 0 | 0.72433 | 0 | 0 | 17107197.5643 | 18646845.3469 | 0 | 1305279.1743 | 2022-04-01
武汉中国特种飞行器研发中心 | U_ORG_XM_WHZHTF | 自施 | 机电 | 1644740.67 | 1495218.79 | 0.0727 | 1375646.1433 | 在施 | 0 | 1419572.59 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 1542963.3708 | 1697259.709 | 0 | 123390.7808 | 2022-04-01
望京办公楼二期 | U_ORG_XM_WJBGLEQ | 自施 | 机电 | 72864476.52 | 66841681.06 | 0.1124 | 58651713.8992 | 在施 | 0 | 49905996 | 0 | 0.85089 | 0 | 0 | 56874734.6983 | 61999454.611 | 0 | 6968738.6983 | 2022-04-01
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 自施 | 机电 | 49052496.6 | 45002960.46 | 0.04 | 43040860.596 | 在施 | 0 | 30180522.8 | 0 | 0.70121 | 0 | 0 | 31556359.5946 | 34395919.8662 | 0 | 1375836.7946 | 2022-04-01
雄安高铁站片区外部输水管线 | U_ORG_XM_XAZSSGX | 自施 | 机电 | 9955079.5 | 9133100.46 | 0.07 | 8436244.895 | 在施 | 0 | 8212229.53 | 0 | 0.97345 | 0 | 0 | 8890580.8487 | 9690733.1237 | 0 | 678351.3187 | 2022-04-01
北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | U_ORG_XM_XCQ9HZCB | 自施 | 机电 | 36671700 | 35603600 | 0.08 | 33738000 | 已竣未结 | 0 | 32604654.07 | 0 | 0.96641 | 0 | 0 | 34407583.7823 | 35439803.5645 | 0 | 2835184.2852 | 2022-04-01
北京霞光里5号、6号商业金融 | U_ORG_XM_XGLSYJR | 自施 | 机电 | 15720000 | 14420000 | 0.09 | 14105200 | 已竣未结 | 0 | 9054708.32 | 0 | 0.64194 | 0 | 0 | 9256791.3943 | 10091314.8903 | 0 | 908218.3401 | 2022-04-01
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 自施 | 机电 | 30000000 | 27522935.78 | 0.07 | 25422935.78 | 在施 | 0 | 7339449.54 | 0 | 0.28869 | 0 | 0 | 7945706.9828 | 8660820.6112 | 0 | 606257.4428 | 2022-04-01
无锡英特宜家购物中心机电 | U_ORG_XM_YTYJWXGW | 自施 | 机电 | 71141541.14 | 68820819.43 | 0.04 | 65975157.7844 | 在施 | 0 | 253099264.95 | 0 | 3.8363 | 0 | 0 | 264016023.545 | 272918964.8744 | 0 | 10916758.595 | 2022-04-01
张北数据中心2A3总承包工程 | U_ORG_XM_ZBSJZX | 自施 | 机电 | 68820600 | 63138200 | 0.06 | 70964500 | 已竣未结 | 0 | 35702882.83 | 0 | 0.50311 | 0 | 0 | 31765400.4002 | 34624267.318 | 0 | 2077456.0391 | 2022-04-01
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 自施 | 机电 | 186600000 | 171192660.55 | 0.06 | 159996660.55 | 在施 | 0 | 816940.48 | 0 | 0.005106 | 0 | 0 | 874107.0832 | 952776.7207 | 0 | 57166.6032 | 2022-04-01
北京大学图书馆改造 | U_ORG_XM_BDTSGGZ | 指定 | 土建 | 42300000 | 38807300 | 0 | 41800000 | 已竣未结 | 0 | 26834927.71 | 0 | 0.64198 | 0 | 0 | 24913662.4431 | 27155919.6683 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京房山龙湖熙悦天街 | U_ORG_XM_BJFSLHXYTJ | 指定 | 土建 | 78427900 | 71702700 | 0 | 78427900 | 已竣未结 | 0 | 68121892.98 | 0 | 0.86859 | 0 | 0 | 62280434.0774 | 68121892.98 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京国贸公寓改造 | U_ORG_XM_BJGMGYGZ | 指定 | 机电 | 27807300 | 25279400 | 0 | 27807300 | 已竣未结 | 0 | 20559810.18 | 0 | 0.73937 | 0 | 0 | 18690763.4134 | 20559810.18 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京华力国际大厦 | U_ORG_XM_BJHLDS | 自施 | 土建 | 2490000 | 2243243.28 | 0 | 2243243.28 | 在施 | 0 | 1413403.63 | 0 | 0.63007 | 0 | 0 | 1413403.63 | 1568878.0036 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京环球度假区 | U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 指定 | 机电 | 72686500 | 66684900 | 0 | 72686500 | 已竣未结 | 0 | 57055040.35 | 0 | 0.78495 | 0 | 0 | 52344103.2411 | 57055040.35 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京环球能源中心 | U_ORG_XM_BJHQNYZX | 指定 | 机电 | 172426000 | 158189000 | 0 | 172426000 | 已竣未结 | 0 | 121898649.22 | 0 | 0.70696 | 0 | 0 | 111833629.6235 | 121898649.22 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京怀柔张各长村住宅 | U_ORG_XM_BJHRZGCCZZ | 指定 | 机电 | 48769600 | 44742800 | 0 | 48769600 | 已竣未结 | 0 | 39587463.14 | 0 | 0.81172 | 0 | 0 | 36318812.2474 | 39587463.14 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京建国门办公楼改建工程 | U_ORG_XM_BJJGMBGLGJ | 指定 | 机电 | 22330376.52 | 20486583.96 | 0 | 20486583.96 | 在施 | 0 | 17317909.55 | 0 | 0.84533 | 0 | 0 | 17317909.55 | 18876521.4125 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目[局集团] | U_ORG_XM_BJLZJRSWQJ | 指定 | 土建 | 34369300 | 33368200 | 0 | 34369300 | 已竣未结 | 0 | 49167013.87 | 0 | 1.4306 | 0 | 0 | 47734889.9226 | 49167013.87 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新机场南航航空食品设施 | U_ORG_XM_BJNHHS | 指定 | 机电 | 23849400 | 21735800 | 0 | 23849400 | 已竣未结 | 0 | 21303905.25 | 0 | 0.89327 | 0 | 0 | 19415894.0574 | 21303905.25 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京平安金融中心E05地块 | U_ORG_XM_BJPAE05DK | 指定 | 土建 | 178183300 | 161984800 | 0 | 178183300 | 已竣未结 | 0 | 154044023.21 | 0 | 0.86453 | 0 | 0 | 140040005.3814 | 154044023.21 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京生命科学研究所扩建 | U_ORG_XM_BJSMYJSKJ | 指定 | 机电 | 4607800 | 4188900 | 0 | 4607800 | 已竣未结 | 0 | 7543731.12 | 0 | 1.6372 | 0 | 0 | 6857922.4985 | 7543731.12 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京顺义马头庄 | U_ORG_XM_BJSYMTZ | 指定 | 土建 | 89139000 | 81778900 | 0 | 89139000 | 已竣未结 | 0 | 69515311.36 | 0 | 0.77985 | 0 | 0 | 63775515.7246 | 69515311.36 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京顺义马头庄 | U_ORG_XM_BJSYMTZ | 指定 | 机电 | 3666700 | 3363900 | 0 | 3666700 | 已竣未结 | 0 | 2597548.74 | 0 | 0.70842 | 0 | 0 | 2383040.3923 | 2597548.74 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京万科七橡墅 | U_ORG_XM_BJWKQXS | 指定 | 土建 | 464581011.75 | 417645595.95 | 0 | 417645595.95 | 在施 | 0 | 60700509.87 | 0 | 0.14534 | 0 | 0 | 60700509.87 | 67522091.8468 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京万科望溪 | U_ORG_XM_BJWKWX | 指定 | 土建 | 40422000 | 37084400 | 0 | 40422000 | 已竣未结 | 0 | 26655064.29 | 0 | 0.65942 | 0 | 0 | 24454185.0021 | 26655064.29 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京香山军队安置房 | U_ORG_XM_BJXSJDAZF | 指定 | 机电 | 42387400 | 38534000 | 0 | 42387400 | 已竣未结 | 0 | 25082995.34 | 0 | 0.59176 | 0 | 0 | 22802723.0364 | 25082995.34 | 0 | 0 | 2022-04-01
中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | U_ORG_XM_BJXXCXYEQ | 指定 | 土建 | 50736999.1 | 46192227.35 | 0 | 46192227.35 | 在施 | 0 | 15504573.24 | 0 | 0.33565 | 0 | 0 | 15504573.24 | 17030040.8457 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京永安宾馆装修 | U_ORG_XM_BJYABGZX | 指定 | 土建 | 50488100 | 46319400 | 0 | 50488100 | 已竣未结 | 0 | 37318202 | 0 | 0.73915 | 0 | 0 | 34236913.7622 | 37318202 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京永安宾馆装修 | U_ORG_XM_BJYABGZX | 指定 | 机电 | 23792400 | 21827900 | 0 | 23792400 | 已竣未结 | 0 | 17870607.78 | 0 | 0.75111 | 0 | 0 | 16395060.5891 | 17870607.78 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 指定 | 机电 | 558620000 | 503261261.26 | 0 | 503261261.26 | 在施 | 0 | 42386122.93 | 0 | 0.084223 | 0 | 0 | 42386122.93 | 47048596.4524 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆华发·滨江四季 | U_ORG_XM_CQHFBJSJ | 指定 | 土建 | 37563473.47 | 34461902.26 | 0 | 34461902.26 | 在施 | 0 | 1820711.54 | 0 | 0.052833 | 0 | 0 | 1820711.54 | 1984575.5789 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_CQJDF6AMOLED | 指定 | 土建 | 3300000000 | 3027522935.77 | 0 | 3027522935.77 | 在施 | 0 | 340393434.44 | 0 | 0.11243 | 0 | 0 | 340393434.44 | 371028843.5408 | 0 | 0 | 2022-04-01
东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | U_ORG_XM_DGOPPOJD | 指定 | 机电 | 11488712.1 | 10540102.84 | 0 | 10540102.84 | 在施 | 0 | 6412844.02 | 0 | 0.60842 | 0 | 0 | 6412844.02 | 6989999.9845 | 0 | 0 | 2022-04-01
大连中海海港城 | U_ORG_XM_DLZHHGC | 自施 | 土建 | 1202479.08 | 1103191.82 | 0 | 1103191.82 | 在施 | 0 | 283149.19 | 0 | 0.25666 | 0 | 0 | 283149.19 | 308632.6161 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大兴国际机场噪声区安置房 | U_ORG_XM_DXJCZSQAZF | 指定 | 土建 | 57190000 | 52467889.91 | 0 | 52467889.91 | 在施 | 0 | 22733752.01 | 0 | 0.43329 | 0 | 0 | 22733752.01 | 24779789.6901 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大兴国际机场噪声区安置房 | U_ORG_XM_DXJCZSQAZF | 指定 | 机电 | 68108000 | 62484403.66 | 0 | 62484403.66 | 在施 | 0 | 88215084.34 | 0 | 1.4118 | 0 | 0 | 88215084.34 | 96154441.9456 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山国际体育文化演艺中心 | U_ORG_XM_FSLQG | 指定 | 土建 | 30791300 | 29894500 | 0 | 30791300 | 已竣未结 | 0 | 52374188.12 | 0 | 1.7009 | 0 | 0 | 50848784.1291 | 52374188.12 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东工商职业学院体育馆·图书馆 | U_ORG_XM_GDGSZYXY | 指定 | 土建 | 45000000 | 43689300 | 0 | 45000000 | 已竣未结 | 0 | 31789894.3 | 0 | 0.70644 | 0 | 0 | 30863960.6454 | 31789894.3 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | U_ORG_XM_GDHYSQJD | 指定 | 机电 | 37401325.06 | 34313142.26 | 0 | 34313142.26 | 在施 | 0 | 25843008.08 | 0 | 0.75315 | 0 | 0 | 25843008.08 | 28168878.8046 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京国锐广场机电 | U_ORG_XM_GRGCJD | 指定 | 机电 | 16690802.8 | 16204662.92 | 0 | 16204662.92 | 在施 | 0 | 11898823.62 | 0 | 0.73428 | 0 | 0 | 11898823.62 | 12255788.323 | 0 | 0 | 2022-04-01
贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电 | U_ORG_XM_GYSGZFYYYJD | 指定 | 机电 | 20435000 | 18747700 | 0 | 20435000 | 已竣未结 | 0 | 17807478.11 | 0 | 0.87142 | 0 | 0 | 16337130.2845 | 17807478.11 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州阿里巴巴华南运营中心 | U_ORG_XM_GZALBB | 指定 | 机电 | 29441800 | 27010800 | 0 | 29441800 | 已竣未结 | 0 | 42053105.46 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | 38580794.0058 | 42053105.46 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线机电 | U_ORG_XM_GZWXNJD | 指定 | 机电 | 19900000 | 18256880.73 | 0 | 18256880.73 | 在施 | 0 | 16891330.33 | 0 | 0.9252 | 0 | 0 | 16891330.33 | 18411550.0637 | 0 | 0 | 2022-04-01
哈尔滨深圳产业园科创总部 | U_ORG_XM_HEBSZCYY | 指定 | 机电 | 12100798.16 | 11597062.53 | 0 | 11597062.53 | 在施 | 0 | 5030761.59 | 0 | 0.4338 | 0 | 0 | 5030761.59 | 5249280.1892 | 0 | 0 | 2022-04-01
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 指定 | 土建 | 170315628.91 | 156252880.62 | 0 | 156252880.62 | 在施 | 0 | 40126475.29 | 0 | 0.2568 | 0 | 0 | 40126475.29 | 43737855.25 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海黄金交易所深圳运营中心 | U_ORG_XM_HJJYSSZYYZX | 指定 | 土建 | 64802900 | 59452200 | 0 | 64802900 | 已竣未结 | 0 | 11965.81 | 0 | 0.00018465 | 0 | 0 | 10977.807 | 11965.81 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州仁和阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_HZRHALY | 指定 | 土建 | 10500000 | 9633000 | 0 | 10500000 | 已竣未结 | 0 | 9633027.52 | 0 | 0.91743 | 0 | 0 | 8837614.6762 | 9633027.52 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州仁和阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_HZRHALY | 指定 | 机电 | 11365600 | 10427200 | 0 | 11365600 | 已竣未结 | 0 | 6345737.47 | 0 | 0.55833 | 0 | 0 | 5821802.0824 | 6345737.47 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心物流园 | U_ORG_XM_JLMHKKMWLY | 指定 | 土建 | 1383200 | 1246100 | 0 | 1383200 | 已竣未结 | 0 | 1175507.96 | 0 | 0.84985 | 0 | 0 | 1058993.977 | 1175507.96 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYLY | 指定 | 机电 | 2626500 | 2366200 | 0 | 2626500 | 已竣未结 | 0 | 13693.94 | 0 | 0.0052138 | 0 | 0 | 12336.7983 | 13693.94 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYYY | 指定 | 土建 | 78715000 | 70914400 | 0 | 78715000 | 已竣未结 | 0 | 68525609.76 | 0 | 0.87055 | 0 | 0 | 61734771.0191 | 68525609.76 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYYY | 指定 | 机电 | 3320600 | 2991500 | 0 | 3320600 | 已竣未结 | 0 | 170449.02 | 0 | 0.051331 | 0 | 0 | 153556.0571 | 170449.02 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 指定 | 土建 | 2640000 | 2490566.04 | 0 | 2490566.04 | 在施 | 0 | 1884109.77 | 0 | 0.7565 | 0 | 0 | 1884109.77 | 1997156.3544 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 指定 | 机电 | 86865300 | 79692900 | 0 | 80008300 | 已竣未结 | 0 | 59344085.19 | 0 | 0.74172 | 0 | 0 | 59110145.4054 | 64430087.4191 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京来广营北路自住型商品房 | U_ORG_XM_LGYZZSPF | 指定 | 土建 | 512678000 | 497745600 | 0 | 512678000 | 已竣未结 | 0 | 425179660.66 | 0 | 0.82933 | 0 | 0 | 412795761.2829 | 425179660.66 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京来广营北路自住型商品房 | U_ORG_XM_LGYZZSPF | 指定 | 机电 | 167233600 | 162362800 | 0 | 167233600 | 已竣未结 | 0 | 122958523.45 | 0 | 0.73525 | 0 | 0 | 119377267.1952 | 122958523.45 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京利星行中心二期 | U_ORG_XM_LXHZXEQ | 指定 | 机电 | 7472361.03 | 6783281.7 | 0 | 6783281.7 | 在施 | 0 | 9670070.86 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 9670070.86 | 10652404.5215 | 0 | 0 | 2022-04-01
南昌经开区LED电子信息孵化示范基地机电 | U_ORG_XM_NCJKQJD | 指定 | 机电 | 37590000 | 33864864.86 | 0 | 33864864.86 | 在施 | 0 | 8863695.93 | 0 | 0.26174 | 0 | 0 | 8863695.93 | 9838702.4837 | 0 | 0 | 2022-04-01
南昌市市民中心建设工程机电 | U_ORG_XM_NCSSMZXJD | 指定 | 机电 | 117854406.7 | 107788780.12 | 0 | 107788780.12 | 在施 | 0 | 107200719.36 | 0 | 0.99454 | 0 | 0 | 107200719.36 | 117211431.1334 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳平安金融中心南塔 | U_ORG_XM_PAJRZXNT | 指定 | 土建 | 600000000 | 582524300 | 0 | 600000000 | 已竣未结 | 0 | 533119636.11 | 0 | 0.88853 | 0 | 0 | 517591904.7354 | 533119636.11 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳平安金融中心南塔 | U_ORG_XM_PAJRZXNT | 指定 | 机电 | 450000000 | 436893200 | 0 | 450000000 | 已竣未结 | 0 | 350558085.27 | 0 | 0.77902 | 0 | 0 | 340347652.5766 | 350558085.27 | 0 | 0 | 2022-04-01
青岛华能信息产业基地机电 | U_ORG_XM_QDHNJD | 指定 | 机电 | 13233000 | 12140400 | 0 | 13233000 | 已竣未结 | 0 | 8451214.37 | 0 | 0.63865 | 0 | 0 | 7753428.7718 | 8451214.37 | 0 | 0 | 2022-04-01
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | U_ORG_XM_QHDLDBDT | 指定 | 土建 | 2104218.72 | 1985112 | 0 | 1985112 | 在施 | 0 | 1985112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1985112 | 2104218.72 | 0 | 0 | 2022-04-01
泉州三安半导体研发与产业化 | U_ORG_XM_QZSABDT | 指定 | 土建 | 130372400 | 119607700 | 0 | 130372400 | 已竣未结 | 0 | 103470006.35 | 0 | 0.79365 | 0 | 0 | 94926606.2334 | 103470006.35 | 0 | 0 | 2022-04-01
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 指定 | 机电 | 12152107.65 | 11047370.59 | 0 | 11047370.59 | 在施 | 0 | 2608141.59 | 0 | 0.23609 | 0 | 0 | 2608141.59 | 2868955.7492 | 0 | 0 | 2022-04-01
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 指定 | 机电 | 4800000 | 4403669.72 | 0 | 4403669.72 | 在施 | 0 | 4503518.86 | 0 | 1.0227 | 0 | 0 | 4503518.86 | 4908835.5627 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京数据港1号数据中心机电 | U_ORG_XM_SJZXJD | 指定 | 机电 | 39964216 | 36664418 | 0 | 36664418 | 在施 | 0 | 11699691.94 | 0 | 0.3191 | 0 | 0 | 11699691.94 | 12752664.3359 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京生命科学实验室改造 | U_ORG_XM_SMDLGZ | 指定 | 土建 | 13497500 | 12267100 | 0 | 13497500 | 已竣未结 | 0 | 9265972.09 | 0 | 0.6865 | 0 | 0 | 8421308.1108 | 9265972.09 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京生命科学实验室改造 | U_ORG_XM_SMDLGZ | 指定 | 机电 | 33850400 | 30495500 | 0 | 33850400 | 已竣未结 | 0 | 18598605.17 | 0 | 0.54944 | 0 | 0 | 16755304.6334 | 18598605.17 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 指定 | 机电 | 1317171.86 | 1208414.55 | 0 | 1208414.55 | 在施 | 0 | 1716933.93 | 0 | 1.4208 | 0 | 0 | 1716933.93 | 1871457.9844 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 指定 | 土建 | 67410000 | 61844036.7 | 0 | 61844036.7 | 在施 | 0 | 8925388.39 | 0 | 0.14432 | 0 | 0 | 8925388.39 | 9728673.3447 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳大学西丽校区 | U_ORG_XM_SZDXXLXQ | 指定 | 机电 | 56500000 | 54854400 | 0 | 56500000 | 已竣未结 | 0 | 21493785.98 | 0 | 0.38042 | 0 | 0 | 20867765.1975 | 21493785.98 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳技术大学建设项目（一期） | U_ORG_XM_SZJSDX | 指定 | 机电 | 55580000 | 53961200 | 0 | 55580000 | 已竣未结 | 0 | 43235220.95 | 0 | 0.77789 | 0 | 0 | 41975969.8584 | 43235220.95 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州龙湖天街五期机电总包 | U_ORG_XM_SZLHTJWQJD | 指定 | 机电 | 5438200 | 4989200 | 0 | 5438200 | 已竣未结 | 0 | 1027274.91 | 0 | 0.1889 | 0 | 0 | 942458.8983 | 1027274.91 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 指定 | 机电 | 46531439.14 | 42689393.71 | 0 | 42689393.71 | 在施 | 0 | 22203494.57 | 0 | 0.52012 | 0 | 0 | 22203494.57 | 24201809.0793 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州泰康之家31703地块 | U_ORG_XM_SZTK | 指定 | 土建 | 134000 | 122200 | 0 | 134000 | 已竣未结 | 0 | 120720.72 | 0 | 0.9009 | 0 | 0 | 110090.0894 | 120720.72 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津金融街东丽湖一期及展示区 | U_ORG_XM_TJJRJDLH | 指定 | 机电 | 48649000 | 44632100 | 0 | 48649000 | 已竣未结 | 0 | 40078065.5 | 0 | 0.82382 | 0 | 0 | 36768859.1174 | 40078065.5 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津中北镇居住区G区 | U_ORG_XM_TJZBZJGQ | 指定 | 机电 | 9800900 | 8991600 | 0 | 9344300 | 已竣未结 | 0 | 3071117.43 | 0 | 0.32866 | 0 | 0 | 2955198.301 | 3221184.5531 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线 | U_ORG_XM_WHJDF | 指定 | 土建 | 188011100 | 172487200 | 0 | 188011100 | 已竣未结 | 0 | 109296949.03 | 0 | 0.58133 | 0 | 0 | 100272402.5695 | 109296949.03 | 0 | 0 | 2022-04-01
武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线 | U_ORG_XM_WHJDF | 指定 | 机电 | 122559200 | 112439700 | 0 | 122559200 | 已竣未结 | 0 | 101566416.97 | 0 | 0.82871 | 0 | 0 | 93180254.556 | 101566416.97 | 0 | 0 | 2022-04-01
望京办公楼二期 | U_ORG_XM_WJBGLEQ | 指定 | 机电 | 44810888.8 | 41110907.16 | 0 | 41110907.16 | 在施 | 0 | 32651624.58 | 0 | 0.79423 | 0 | 0 | 32651624.58 | 35590270.7887 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京万科翡翠云图 | U_ORG_XM_WKFCYT | 指定 | 土建 | 162698100 | 149264300 | 0 | 162698100 | 已竣未结 | 0 | 119256989.79 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 109410073.634 | 119256989.79 | 0 | 0 | 2022-04-01
五棵松冰上运动中心 | U_ORG_XM_WKSBSYDZX | 指定 | 土建 | 222582800 | 204032300 | 0 | 222582800 | 已竣未结 | 0 | 76233028.56 | 0 | 0.34249 | 0 | 0 | 69879614.0271 | 76233028.56 | 0 | 0 | 2022-04-01
五棵松冰上运动中心 | U_ORG_XM_WKSBSYDZX | 指定 | 机电 | 20813400 | 19078800 | 0 | 20813400 | 已竣未结 | 0 | 18209062.09 | 0 | 0.87487 | 0 | 0 | 16691509.0184 | 18209062.09 | 0 | 0 | 2022-04-01
无锡河埒金融商务港 | U_ORG_XM_WXJRG | 指定 | 土建 | 81343700 | 74627200 | 0 | 81343700 | 已竣未结 | 0 | 67063014.52 | 0 | 0.82444 | 0 | 0 | 61525662.0634 | 67063014.52 | 0 | 0 | 2022-04-01
雄安站枢纽片区市政综合管廊第二项目部 | U_ORG_XM_XAZDEXMB | 自施 | 土建 | 9758630 | 8952871.56 | 0 | 8952871.56 | 在施 | 0 | 5584007.55 | 0 | 0.62371 | 0 | 0 | 5584007.55 | 6086568.2293 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | U_ORG_XM_XCQ9HZCB | 指定 | 土建 | 121991600 | 118438400 | 0 | 121580700 | 已竣未结 | 0 | 117168115.93 | 0 | 0.96371 | 0 | 0 | 114139860.8641 | 117564102.948 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京西城区金融大街9号商业办公扩建（总承包） | U_ORG_XM_XCQ9HZCB | 指定 | 机电 | 112699700 | 109417200 | 0 | 112411700 | 已竣未结 | 0 | 106204967.66 | 0 | 0.94479 | 0 | 0 | 103375806.855 | 106477065.9441 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京霞光里5号、6号商业金融 | U_ORG_XM_XGLSYJR | 指定 | 土建 | 215700000 | 197890000 | 0 | 215700000 | 已竣未结 | 0 | 136556128.44 | 0 | 0.63308 | 0 | 0 | 125280909.8609 | 136556128.44 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京霞光里5号、6号商业金融 | U_ORG_XM_XGLSYJR | 指定 | 机电 | 169600000 | 155600000 | 0 | 169600000 | 已竣未结 | 0 | 137432263.05 | 0 | 0.81033 | 0 | 0 | 126087618.6945 | 137432263.05 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京盈都大厦D座室内外装修改造 | U_ORG_XM_YDDSGZ | 指定 | 土建 | 801295.82 | 735133.78 | 0 | 735133.78 | 在施 | 0 | 697278.48 | 0 | 0.94851 | 0 | 0 | 697278.48 | 760033.543 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京盈都大厦D座室内外装修改造 | U_ORG_XM_YDDSGZ | 指定 | 机电 | 248197.99 | 227704.57 | 0 | 227704.57 | 在施 | 0 | 216861.5 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 216861.5 | 236379.0433 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京电信亦庄云计算改造 | U_ORG_XM_YJSGZ | 指定 | 土建 | 7829503.88 | 7053607.1 | 0 | 7053607.1 | 在施 | 0 | 2219082.72 | 0 | 0.3146 | 0 | 0 | 2219082.72 | 2463181.8189 | 0 | 0 | 2022-04-01
烟台爱博诺德医用材料生产 | U_ORG_XM_YTABND | 指定 | 土建 | 5599099.01 | 5136788.09 | 0 | 5136788.09 | 在施 | 0 | 5764221.83 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 5764221.83 | 6283001.7856 | 0 | 0 | 2022-04-01
烟台智路联测半导体 | U_ORG_XM_YTBDT | 指定 | 土建 | 25477551 | 23373900 | 0 | 23373900 | 在施 | 0 | 8605155.64 | 0 | 0.36815 | 0 | 0 | 8605155.64 | 9379619.6476 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 | U_ORG_XM_YXHE2DK | 指定 | 机电 | 6800000 | 6238500 | 0 | 6800000 | 已竣未结 | 0 | 2631933.22 | 0 | 0.38705 | 0 | 0 | 2414605.2048 | 2631933.22 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京国家游泳中心改造三期 | U_ORG_XM_YYZXGZSQ | 指定 | 机电 | 28901599.99 | 26274181.81 | 0 | 26274181.81 | 在施 | 0 | 10173352.2 | 0 | 0.3872 | 0 | 0 | 10173352.2 | 11190687.4196 | 0 | 0 | 2022-04-01
张北数据中心2A3总承包工程 | U_ORG_XM_ZBSJZX | 指定 | 机电 | 28690300 | 26321400 | 0 | 21789100 | 已竣未结 | 0 | 25128638.34 | 0 | 1.1533 | 0 | 0 | 30355587.9409 | 33087560.8706 | 0 | 0 | 2022-04-01
珠海臻林山庄 | U_ORG_XM_ZHZLSZ | 指定 | 机电 | 51546100 | 47103500 | 0 | 51546100 | 已竣未结 | 0 | 36179498.88 | 0 | 0.70189 | 0 | 0 | 33061299.0215 | 36179498.88 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学新建附属中学北校区综合教学楼 | U_ORG_XM_BDFZJXL | 指定 | 土建 | 12204621.95 | 11196900 | 0 | 12204621.95 | 已竣已结 | 0 | 11223377.29 | 0 | 0.9196 | 0 | 0 | 10296675.6114 | 11223377.29 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北汽动力总成基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_BQDLZCJD | 指定 | 土建 | 278598835.16 | 278598835.16 | 0 | 278598835.16 | 已竣已结 | 0 | 218761994.38 | 0 | 0.78522 | 0 | 0 | 218761994.38 | 218761994.38 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北汽动力总成基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_BQDLZCJD | 指定 | 机电 | 172477418.07 | 172477418.07 | 0 | 172477418.07 | 已竣已结 | 0 | 165266158.46 | 0 | 0.95819 | 0 | 0 | 165266158.46 | 165266158.46 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京凯特大厦 | U_ORG_XM_BJKTDX | 指定 | 土建 | 88949800 | 86359000 | 0 | 88949800 | 已竣已结 | 0 | 84207242.77 | 0 | 0.94668 | 0 | 0 | 81754577.0578 | 84207242.77 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京凯特大厦 | U_ORG_XM_BJKTDX | 指定 | 机电 | 56509900 | 54863900 | 0 | 56509900 | 已竣已结 | 0 | 54071096.41 | 0 | 0.95684 | 0 | 0 | 52496133.002 | 54071096.41 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 指定 | 土建 | 45384993.86 | 41637609.05 | 0 | 45384993.86 | 已竣已结 | 0 | 41637609.04 | 0 | 0.91743 | 0 | 0 | 38199641.3249 | 41637609.04 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 指定 | 机电 | 21272448.22 | 19421754.85 | 0 | 21272448.22 | 已竣已结 | 0 | 19296362.21 | 0 | 0.90711 | 0 | 0 | 17617587.4288 | 19296362.21 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 指定 | 土建 | 37949236.16 | 34379742.18 | 0 | 37949236.16 | 已竣已结 | 0 | 34201378.95 | 0 | 0.90124 | 0 | 0 | 30984407.3157 | 34201378.95 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 指定 | 机电 | 17539091.16 | 15893005.29 | 0 | 17539091.16 | 已竣已结 | 0 | 31238680.15 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 28306854.919 | 31238680.15 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京盈创2#厂房等5项 | U_ORG_XM_BJYCCF | 指定 | 土建 | 59249600 | 54357400 | 0 | 59249600 | 已竣已结 | 0 | 45510417.24 | 0 | 0.76811 | 0 | 0 | 41752652.4075 | 45510417.24 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京盈创2#厂房等5项 | U_ORG_XM_BJYCCF | 指定 | 机电 | 36440800 | 33431900 | 0 | 36440800 | 已竣已结 | 0 | 30032865.24 | 0 | 0.82415 | 0 | 0 | 27553065.4491 | 30032865.24 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
湖北襄阳正大一期 | U_ORG_XM_HBXYZDYQ | 指定 | 土建 | 6303396.85 | 5730400 | 0 | 6303396.85 | 已竣已结 | 0 | 2850387.25 | 0 | 0.4522 | 0 | 0 | 2591278.8749 | 2850387.25 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 指定 | 土建 | 48364321.93 | 44370937.55 | 0 | 48364321.93 | 已竣已结 | 0 | 44189286.18 | 0 | 0.91368 | 0 | 0 | 40540629.5225 | 44189286.18 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 指定 | 机电 | 25610435.44 | 23495812.33 | 0 | 25610435.44 | 已竣已结 | 0 | 23685992.24 | 0 | 0.92486 | 0 | 0 | 21730268.1098 | 23685992.24 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
佛山绿城 | U_ORG_XM_FSLC | 指定 | 土建 | 1000000 | 918500 | 0 | 1000000 | 已竣已结 | 0 | 805898.71 | 0 | 0.8059 | 0 | 0 | 740217.9651 | 805898.71 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京观承别墅03-38地块二标段 | U_ORG_XM_GCBS38DK | 指定 | 土建 | 1184500 | 1086600 | 0 | 1184500 | 已竣已结 | 0 | 1076832.35 | 0 | 0.9091 | 0 | 0 | 987831.179 | 1076832.35 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆两江空港物流园 | U_ORG_XM_CQLJKGWLY | 指定 | 土建 | 1768144 | 1622150.46 | 0 | 1768144 | 已竣已结 | 0 | 1668060.38 | 0 | 0.9434 | 0 | 0 | 1530330.6251 | 1668060.38 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 | U_ORG_XM_D11DTFT_SZHXGD11D | 指定 | 土建 | 16904345.53 | 15508573.88 | 0 | 16904345.53 | 已竣已结 | 0 | 12783910.42 | 0 | 0.75625 | 0 | 0 | 11728358.1829 | 12783910.42 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 | U_ORG_XM_D11DTFT_SZHXGD11D | 指定 | 机电 | 166132469.82 | 152415109.93 | 0 | 166132469.82 | 已竣已结 | 0 | 125476384.51 | 0 | 0.75528 | 0 | 0 | 115115949.0943 | 125476384.51 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
河北雄安新区万科实验室 | U_ORG_XM_HBXAWKSYS | 指定 | 土建 | 1366300 | 1230900 | 0 | 1366300 | 已竣已结 | 0 | 1089941 | 0 | 0.79773 | 0 | 0 | 981928.1102 | 1089941 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
合肥京东方第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） | U_ORG_XM_HFJDFSDWD | 指定 | 土建 | 397228062 | 359808000 | 0 | 397228062 | 已竣已结 | 0 | 341752025.13 | 0 | 0.86034 | 0 | 0 | 309557970.3983 | 341752025.13 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
合肥京东方第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） | U_ORG_XM_HFJDFSDWD | 指定 | 机电 | 391641951 | 354748100 | 0 | 391641951 | 已竣已结 | 0 | 472518266.6 | 0 | 1.2065 | 0 | 0 | 428005623.1556 | 472518266.6 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
合肥整机智能制造生产线 | U_ORG_XM_HFZJCF | 指定 | 土建 | 23000000 | 21100917.43 | 0 | 23000000 | 已竣已结 | 0 | 31626084.08 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 29014756.0351 | 31626084.08 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
合肥整机智能制造生产线 | U_ORG_XM_HFZJCF | 指定 | 机电 | 27400000 | 25137614.68 | 0 | 27400000 | 已竣已结 | 0 | 11364746.6 | 0 | 0.41477 | 0 | 0 | 10426373.028 | 11364746.6 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
呼和浩特凯德广场·诺和木勒改造项目机电 | U_ORG_XM_HHHTKDJD | 指定 | 机电 | 4661899.74 | 4276972.24 | 0 | 4661899.74 | 已竣已结 | 0 | 4276972.25 | 0 | 0.91743 | 0 | 0 | 3923827.7536 | 4276972.25 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
辽宁天士力现代中药示范工厂 | U_ORG_XM_LNTSLGC | 指定 | 土建 | 4849392 | 4393073.78 | 0 | 4849392 | 已竣已结 | 0 | 4311226.95 | 0 | 0.88902 | 0 | 0 | 3905548.9995 | 4311226.95 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
辽宁天士力现代中药示范工厂 | U_ORG_XM_LNTSLGC | 指定 | 机电 | 52444918 | 47403572.05 | 0 | 52444918 | 已竣已结 | 0 | 44130556.68 | 0 | 0.84146 | 0 | 0 | 39888441.1105 | 44130556.68 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
辽宁天士力参茸厂区改造 | U_ORG_XM_LNTSLSRGZ | 指定 | 机电 | 219504 | 198700 | 0 | 219504 | 已竣已结 | 0 | 194828.83 | 0 | 0.88759 | 0 | 0 | 176363.4764 | 194828.83 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京利星行中心改造 | U_ORG_XM_LXHGZ | 指定 | 土建 | 14924000 | 13691700 | 0 | 14924000 | 已竣已结 | 0 | 13538122.94 | 0 | 0.90714 | 0 | 0 | 12420257.1601 | 13538122.94 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京门头沟保利首开自住房 | U_ORG_XM_MTGBL | 指定 | 土建 | 9258000 | 8988300 | 0 | 9258000 | 已竣已结 | 0 | 7331394.56 | 0 | 0.7919 | 0 | 0 | 7117819.5856 | 7331394.56 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 指定 | 土建 | 355520721.53 | 323735500 | 0 | 355520721.53 | 已竣已结 | 0 | 311678568.96 | 0 | 0.87668 | 0 | 0 | 283813041.6908 | 311678568.96 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京密云项目住宅 | U_ORG_XM_MYZZ | 指定 | 土建 | 80031659 | 80031659 | 0 | 80031659 | 已竣已结 | 0 | 70692777.04 | 0 | 0.88331 | 0 | 0 | 70692777.04 | 70692777.04 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
南通阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTALYJS | 指定 | 土建 | 109162500 | 100149000 | 0 | 109162500 | 已竣已结 | 0 | 90920687.41 | 0 | 0.83289 | 0 | 0 | 83413405.9171 | 90920687.41 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
南通阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTALYJS | 指定 | 机电 | 18000000 | 16513700 | 0 | 18000000 | 已竣已结 | 0 | 16513761.58 | 0 | 0.91743 | 0 | 0 | 15150183.5891 | 16513761.58 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳平安国际金融中心（局集团） | U_ORG_XM_PAGJJRZX | 指定 | 土建 | 2150498000 | 2134013300 | 0 | 2150498000 | 已竣已结 | 0 | 1668793893.33 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 1656001709.0576 | 1668793893.33 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
盘锦忠旺铝业一期一标段A区 | U_ORG_XM_PJZW | 指定 | 土建 | 181876227.35 | 176817000 | 0 | 181876227.35 | 已竣已结 | 0 | 159918044.5 | 0 | 0.87927 | 0 | 0 | 155469625.0651 | 159918044.5 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
中国人民银行清算总中心北京中心低压配电 | U_ORG_XM_RHQSZX | 指定 | 机电 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 已竣已结 | 0 | 3430222.78 | 0 | 0.85756 | 0 | 0 | 3430222.78 | 3430222.78 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京首都机场2号航站楼改造 | U_ORG_XM_SDJCGZ | 指定 | 土建 | 25550291.9 | 25550291.9 | 0 | 25550291.9 | 已竣已结 | 0 | 24216452.01 | 0 | 0.9478 | 0 | 0 | 24216452.01 | 24216452.01 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京首都机场2号航站楼改造 | U_ORG_XM_SDJCGZ | 指定 | 机电 | 19666164.61 | 19666164.61 | 0 | 19666164.61 | 已竣已结 | 0 | 18006980.12 | 0 | 0.91563 | 0 | 0 | 18006980.12 | 18006980.12 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海古北SOHO机电工程 | U_ORG_XM_SHGBSH | 指定 | 机电 | 16806892.76 | 16317371.61 | 0 | 16806892.76 | 已竣已结 | 0 | 14630883.02 | 0 | 0.87053 | 0 | 0 | 14204740.7947 | 14630883.02 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海万科莘闵综合机电 | U_ORG_XM_SHWKXMJD | 指定 | 机电 | 4376200 | 4014800 | 0 | 4376200 | 已竣已结 | 0 | 4118103.06 | 0 | 0.94102 | 0 | 0 | 3778017.4958 | 4118103.06 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京首开万科中心 | U_ORG_XM_SKWKZX | 指定 | 土建 | 7809173 | 7581721 | 0 | 7809173 | 已竣已结 | 0 | 7582633.19 | 0 | 0.97099 | 0 | 0 | 7361779.4473 | 7582633.19 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
山西大同正大一期 | U_ORG_XM_SXDTZDYQ | 指定 | 机电 | 2922500 | 2664101.5894 | 0 | 2922500 | 已竣已结 | 0 | 2742226.61 | 0 | 0.93832 | 0 | 0 | 2499767.415 | 2742226.61 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳柔宇国际柔性显示产业园机电 | U_ORG_XM_SZRYJD | 指定 | 机电 | 27570400 | 25293900 | 0 | 27570400 | 已竣已结 | 0 | 23650518.46 | 0 | 0.85782 | 0 | 0 | 21697684.7951 | 23650518.46 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 指定 | 土建 | 479716900 | 465744600 | 0 | 479716900 | 已竣已结 | 0 | 458086698.94 | 0 | 0.95491 | 0 | 0 | 444744403.1326 | 458086698.94 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津天河城购物中心 | U_ORG_XM_TJTHC | 指定 | 土建 | 162874500 | 162874500 | 0 | 162874500 | 已竣已结 | 0 | 156747975.99 | 0 | 0.96239 | 0 | 0 | 156747975.99 | 156747975.99 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津于家堡金融区3-16地块 | U_ORG_XM_TJYJPJRQ | 指定 | 机电 | 20906700 | 20297800 | 0 | 20906700 | 已竣已结 | 0 | 20075749.17 | 0 | 0.96025 | 0 | 0 | 19491050.3094 | 20075749.17 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京泰康之家昌平新城一期 | U_ORG_XM_TKCPXCYQ | 指定 | 土建 | 40385166.18 | 39208900 | 0 | 40385166.18 | 已竣已结 | 0 | 58916584.59 | 0 | 1.4589 | 0 | 0 | 57200568.7245 | 58916584.59 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京泰康之家昌平新城一期 | U_ORG_XM_TKCPXCYQ | 指定 | 机电 | 14080000 | 13669900 | 0 | 14080000 | 已竣已结 | 0 | 60183289.92 | 0 | 4.2744 | 0 | 0 | 58430366.1135 | 60183289.92 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京泰康之家燕园二期 | U_ORG_XM_TKYYEQ | 指定 | 机电 | 27807100 | 26997200 | 0 | 27807100 | 已竣已结 | 0 | 58500737.4 | 0 | 2.1038 | 0 | 0 | 56796865.1077 | 58500737.4 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津天通泰观湖花园 | U_ORG_XM_TTTGHHY | 指定 | 土建 | 109797500 | 106599500 | 0 | 109797500 | 已竣已结 | 0 | 90145254.45 | 0 | 0.82101 | 0 | 0 | 87519652.5581 | 90145254.45 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津天通泰观湖花园 | U_ORG_XM_TTTGHHY | 指定 | 机电 | 9937500 | 9648000 | 0 | 9937500 | 已竣已结 | 0 | 10890886.7 | 0 | 1.0959 | 0 | 0 | 10573612.5667 | 10890886.7 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉华星光电t3 | U_ORG_XM_WHHXGD | 指定 | 土建 | 183242400 | 177905200 | 0 | 183242400 | 已竣已结 | 0 | 164831140.67 | 0 | 0.89953 | 0 | 0 | 160030195.2339 | 164831140.67 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
武汉华星光电t3 | U_ORG_XM_WHHXGD | 指定 | 机电 | 183969600 | 178611300 | 0 | 183969600 | 已竣已结 | 0 | 228482647.07 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 221827859.7149 | 228482647.07 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | U_ORG_XM_WKSZHL | 指定 | 土建 | 145000000 | 133027500 | 0 | 145000000 | 已竣已结 | 0 | 71669384.47 | 0 | 0.49427 | 0 | 0 | 65751717.5351 | 71669384.47 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_WLCBALYJS | 指定 | 土建 | 224200 | 205700 | 0 | 224200 | 已竣已结 | 0 | 230513.56 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 211492.5927 | 230513.56 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_WLCBALYJS | 指定 | 机电 | 1465100 | 1344100 | 0 | 1465100 | 已竣已结 | 0 | 954545.46 | 0 | 0.65152 | 0 | 0 | 875711.2503 | 954545.46 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 指定 | 机电 | 46052375.86 | 42249886.11 | 0 | 46052375.86 | 已竣已结 | 0 | 40579718.56 | 0 | 0.88116 | 0 | 0 | 37229099.5962 | 40579718.56 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡恒隆广场办公楼2座 | U_ORG_XM_WXHL2Z | 指定 | 土建 | 230802764.95 | 210730200 | 0 | 230802764.95 | 已竣已结 | 0 | 208110246.01 | 0 | 0.90168 | 0 | 0 | 190011214.871 | 208110246.01 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
无锡恒隆广场办公楼2座 | U_ORG_XM_WXHL2Z | 指定 | 机电 | 186434530.42 | 169976400 | 0 | 186434530.42 | 已竣已结 | 0 | 170468702.58 | 0 | 0.91436 | 0 | 0 | 155420008.9004 | 170468702.58 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京西大望路二期 | U_ORG_XM_XDWLEQ | 指定 | 土建 | 10789000 | 9898200 | 0 | 10789000 | 已竣已结 | 0 | 9781912.79 | 0 | 0.90666 | 0 | 0 | 8974263.5256 | 9781912.79 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京西大望路二期 | U_ORG_XM_XDWLEQ | 指定 | 机电 | 11587000 | 10630300 | 0 | 11587000 | 已竣已结 | 0 | 10584941.72 | 0 | 0.91352 | 0 | 0 | 9710978.3349 | 10584941.72 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京新机场信息中心 | U_ORG_XM_XJCXXZX | 指定 | 机电 | 9000000 | 8256000 | 0 | 9000000 | 已竣已结 | 0 | 7758620.69 | 0 | 0.86207 | 0 | 0 | 7117241.3796 | 7758620.69 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京CBD核心区Z13地块商业金融 | U_ORG_XM_Z13SYJR | 指定 | 机电 | 448222000 | 435167000 | 0 | 448222000 | 已竣已结 | 0 | 417819493.52 | 0 | 0.93217 | 0 | 0 | 405650002.7589 | 417819493.52 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
张北阿里巴巴数据中心F栋机电 | U_ORG_XM_ZBALBBFDJD | 指定 | 机电 | 19407880.6 | 17805400 | 0 | 19407880.6 | 已竣已结 | 0 | 17805395.03 | 0 | 0.91743 | 0 | 0 | 16335229.3432 | 17805395.03 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
张北阿里巴巴数据中心机电小二台 | U_ORG_XM_ZBALBBSJZXJDXET | 指定 | 机电 | 1914599 | 1756514 | 0 | 1914599 | 已竣已结 | 0 | 1672859.39 | 0 | 0.87374 | 0 | 0 | 1534734.3953 | 1672859.39 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津中粮大道一期D地块 | U_ORG_XM_ZLDDDDK | 指定 | 土建 | 59110178 | 58056032.8004 | 0 | 59110178 | 已竣已结 | 0 | 54029282.12 | 0 | 0.91404 | 0 | 0 | 53065747.4072 | 54029282.12 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津中粮大道一期D地块 | U_ORG_XM_ZLDDDDK | 指定 | 机电 | 20685507 | 20316610.667 | 0 | 20685507 | 已竣已结 | 0 | 22296160.65 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 21898540.6205 | 22296160.65 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
中粮科技园标准厂房 | U_ORG_XM_ZLKJY | 指定 | 机电 | 56745400 | 52060000 | 0 | 56745400 | 已竣已结 | 0 | 51426195.94 | 0 | 0.90626 | 0 | 0 | 47179996.2752 | 51426195.94 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京市CBD核心区Z2b地块商业金融 | U_ORG_XM_BJCBDSYJR | 指定 | 土建 | 247789500 | 240572300 | 0 | 234229000 | 已竣已结 | 0 | 158048053.57 | 0 | 0.67476 | 0 | 0 | 162328250.3783 | 167198118.8072 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 13560500 | 0
北京市CBD核心区Z2b地块商业金融 | U_ORG_XM_BJCBDSYJR | 指定 | 机电 | 147755200 | 143451700 | 0 | 142631100 | 已竣已结 | 0 | 207395002.56 | 0 | 1.4541 | 0 | 0 | 208588208.9442 | 214845781.0551 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 5124100 | 0
北京国贸东楼改造及交通一体化 | U_ORG_XM_GMDLGZ | 指定 | 机电 | 39244100 | 36986300 | 0 | 36497100 | 已竣已结 | 0 | 30961587.9 | 0 | 0.84833 | 0 | 0 | 31376590.977 | 33291950.6401 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 2747000 | 0
广州粤芯半导体 | U_ORG_XM_GZYXBDT | 指定 | 土建 | 53051762.02 | 48671376.15 | 0 | 51239540.02 | 已竣已结 | 0 | 3101352.21 | 0 | 0.060527 | 0 | 0 | 2945910.1297 | 3211039.7424 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 1812222 | 0
广州粤芯半导体 | U_ORG_XM_GZYXBDT | 指定 | 机电 | 6348169.29 | 5824036.7 | 0 | 3723912.5 | 已竣已结 | 0 | -1298072.59 | 0 | -0.34858 | 0 | 0 | -2030128.9043 | -2212829.7998 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 2624256.79 | 0
天津金唐大厦 | U_ORG_XM_TJJTDS | 指定 | 机电 | 47304400 | 45926600 | 0 | 46650304 | 已竣已结 | 0 | 50919173.86 | 0 | 1.0915 | 0 | 0 | 50129245.2499 | 51633124.7904 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 654096 | 0
上海泰康松江养老社区08地块 | U_ORG_XM_TKSJYLSQ | 指定 | 土建 | 153071500 | 148757500 | 0 | 146627451 | 已竣已结 | 0 | 1301108.41 | 0 | 0.0088736 | 0 | 0 | 1320009.5411 | 1358290.1061 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 6444049 | 6444049
张北阿里巴巴数据中心机电 | U_ORG_XM_ZBALBBSJZXJD | 指定 | 机电 | 28686800 | 26318200 | 0 | 27286800 | 已竣已结 | 0 | 25799800.71 | 0 | 0.9455 | 0 | 0 | 24883984.7489 | 27123507.4471 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 1400000 | 0
安徽忠旺厂房 | U_ORG_XM_AHZWCF | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 在施 | 52.81 | -11846.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京东城办公楼改扩建 | U_ORG_XM_BJDCBGLGKJ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 7422730.95 | 48277145.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京房山华发中央公园 | U_ORG_XM_BJFSHFZYGY | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 在施 | 881553.11 | 9661919.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京丽泽金融商务区E-13、E-14地块 | U_ORG_XM_BJLZJRSWQ | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 在施 | 395116.19 | 20362120.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京未来城学校总承包 | U_ORG_XM_BJWLCXXZB | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 23692298.13 | 49293574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0.0518 | 0 | 在施 | 169805.83 | 4840823.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都温江区BLT（发展） | U_ORG_XM_CDWJQBLTFZ | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0.1656 | 0 | 在施 | 116347.89 | 175244567.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_CQJDF6AMOLED | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 1884803.29 | 431787987.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
常州精测新能源智能装备生产 | U_ORG_XM_CZJC | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 115021.91 | 115021.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山金融街顺德陈村 | U_ORG_XM_FSJRJSD | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 4212019.06 | 5600189.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
南京燕子矶G29B地块 | U_ORG_XM_NJYZJG29DK | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣未结 | 9466924.38 | 146384236.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 391080.38 | 551457.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 692950.18 | 692950.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 341542.55 | 501919.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 29700202.03 | 57627871.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海浦东新区安置房二期 | U_ORG_XM_SHPDEQ | 自施 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 36057203.52 | 38156062.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海天岳碳化硅半导体材料 | U_ORG_XM_SHTY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 1589205.33 | 1589205.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 29152171.84 | 228129609.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 26729357.79 | 161072477.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 10420052.41 | 13786465.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳职业技术学院北校区 | U_ORG_XM_SZYBXQ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 4866727.62 | 9722073.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳职业技术学院北校区 | U_ORG_XM_SZYBXQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 14700416.18 | 16780859.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 1264036.7 | 1264036.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 5487037.98 | 9771671.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳职业技术学院留仙洞校区 | U_ORG_XM_SZYLXDXQ | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在施 | 527321.81 | 3445790.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | U_ORG_XM_WKSZHL | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已竣已结 | 98570.93 | 57124246.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0.041 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 |  | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0.041 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 |  | 0
菲律宾梅普尔格罗夫新城第一项目 | U_ORG_XM_FLBMPEGLFXC | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0.0445 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 |  | 0
菲律宾梅普尔格罗夫新城第一项目 | U_ORG_XM_FLBMPEGLFXC | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0.0445 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 |  | 0
菲律宾香格里拉大厦地下结构工程 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0.05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 |  | 0
菲律宾香格里拉大厦地下结构工程 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 |  | 0
菲律宾香格里拉大厦地下结构工程 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 自施 | 机电 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 |  | 0
俄罗斯图拉州哈佛发动机车间 | U_ORG_XM_MSKHMY | 指定 | 土建 | 0 | 0 | 0.0406 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 |  | 0
俄罗斯图拉州哈佛发动机车间 | U_ORG_XM_MSKHMY | 指定 | 机电 | 0 | 0 | 0.0406 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-01 |  | 0
北京天通泰中以文化数码科技园 | U_ORG_XM_TTTKJY | 指定 | 土建 | 586567000 | 0 | 0 | 586367000 | 已竣已结 | -79550.19 | 583100700.82 | -0.00013567 | 0.99443 | 0 | -79577.3232 | 0 | 583299586.7398 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 200000 | 0
莫斯科中国贸易中心项目 | U_ORG_XM_MSKHMY | 指定 | 土建 | 841908131.652 | 701590109.71 | 0.045 | [6 empty] | 2268720 | 2722464 | 703508410.2 | 844210092.24 | 0 | 0 | 2022-04-01 |  | 0
莫斯科中国贸易中心项目 | U_ORG_XM_MSKHMY | 指定 | 机电 | 113954597.6746 | 94962164.7288 | 0.045 | [6 empty] | 252080 | 302496 | 79891234.9917 | 95869481.99 | 0 | 0 | 2022-04-01 |  | 0
北京大学新建附属中学北校区综合教学楼 | U_ORG_XM_BDFZJXL | 指定 | 机电 | 15090954.81 | 13844000 | 0 | 13090954.81 | 已竣已结 | -1313859.29 | 14258953.21 | -0.10036 | 1.0892 | -1389437.8428 | -1514587.0916 | 15079186.4386 | 16437396.7868 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 2000000 | 2000000
北京顺义后沙峪共有产权房 | U_ORG_XM_BJSYHSYGYCQF | 指定 | 土建 | 274680000 | 252000000 | 0 | 274680000 | 已竣已结 | 9383119.45 | 247520000.07 | 0.03416 | 0.90112 | 8608366.4679 | 9383119.45 | 227082568.8716 | 247520000.07 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京顺义后沙峪共有产权房 | U_ORG_XM_BJSYHSYGYCQF | 指定 | 机电 | 75777004 | 69520187 | 0 | 75777004 | 已竣已结 | 1750382.32 | 59877544.71 | 0.023099 | 0.79018 | 1605855.3358 | 1750382.32 | 54933527.1336 | 59877544.71 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京望京办公楼三期 | U_ORG_XM_BJWJBGLSQ | 指定 | 土建 | 24130300 | 22137800 | 0 | 24130300 | 已竣已结 | 427214.94 | 18976402.05 | 0.017705 | 0.78641 | 391938.7201 | 427214.94 | 17409472.46 | 18976402.05 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京望京办公楼三期 | U_ORG_XM_BJWJBGLSQ | 指定 | 机电 | 16210400 | 14871900 | 0 | 16210400 | 已竣已结 | 1572172.99 | 14998723.58 | 0.096985 | 0.92525 | 1442357.9609 | 1572172.99 | 13760272.2456 | 14998723.58 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线（发展） | U_ORG_XM_GZCSJFZ | 指定 | 机电 | 252986122 | 228614500 | 0 | 252986122 | 已竣已结 | 592842.38 | 212802728.57 | 0.0023434 | 0.84116 | 535730.4314 | 592842.38 | 192302206.1687 | 212802728.57 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
大连港湾街二号地块 | U_ORG_XM_DLGWJ | 指定 | 土建 | 82062900 | 79672700 | 0 | 82062900 | 已竣已结 | -1268691.46 | 79651994.27 | -0.01546 | 0.97062 | -1231738.9964 | -1268691.46 | 77332015.3672 | 79651994.27 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线 | U_ORG_XM_FJJHCCQSCX | 指定 | 土建 | 397639427.46 | 360237511.63 | 0 | 397639427.46 | 已竣已结 | 94316.28 | 353693963.96 | 0.00023719 | 0.88948 | 85444.9023 | 94316.28 | 320425553.0428 | 353693963.96 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线 | U_ORG_XM_FJJHCCQSCX | 指定 | 机电 | 401449624.06 | 363990196.42 | 0 | 401449624.06 | 已竣已结 | 1016023.47 | 373090997.72 | 0.0025309 | 0.92936 | 921217.9069 | 1016023.47 | 338277725.0337 | 373090997.72 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 指定 | 机电 | 348291487.91 | 317154055.36 | 0 | 348291487.91 | 已竣已结 | 4273352.79 | 350674307.05 | 0.012269 | 1.0068 | 3891312.9214 | 4273352.79 | 319323849.2817 | 350674307.05 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
山西大同正大一期 | U_ORG_XM_SXDTZDYQ | 指定 | 土建 | 20943000 | 19091284.7175 | 0 | 20943000 | 已竣已结 | 0.09 | 18714535.1 | 4.2974e-09 | 0.89359 | 0.082042 | 0.09 | 17059853.7912 | 18714535.1 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津天河城购物中心 | U_ORG_XM_TJTHC | 指定 | 机电 | 225372500 | 225372500 | 0 | 225372500 | 已竣已结 | 13775175.78 | 213650881.59 | 0.061122 | 0.94799 | 13775175.78 | 13775175.78 | 213650881.59 | 213650881.59 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京泰康之家燕园二期 | U_ORG_XM_TKYYEQ | 指定 | 土建 | 270989500 | 263096600 | 0 | 270989500 | 已竣已结 | 966307.25 | 156214839.04 | 0.0035658 | 0.57646 | 938162.3717 | 966307.25 | 151664891.1525 | 156214839.04 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京CBD核心区Z13地块商业金融 | U_ORG_XM_Z13SYJR | 指定 | 土建 | 353566500 | 343268500 | 0 | 353566500 | 已竣已结 | -37435.9 | 316632398.74 | -0.00010588 | 0.89554 | -36345.5396 | -37435.9 | 307410143.6841 | 316632398.74 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
中粮科技园标准厂房 | U_ORG_XM_ZLKJY | 指定 | 土建 | 58699100 | 53852400 | 0 | 58699100 | 已竣已结 | 2480092.41 | 40829566.15 | 0.042251 | 0.69557 | 2275314.7578 | 2480092.41 | 37458327.7791 | 40829566.15 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京大学教学科研楼 | U_ORG_XM_BDKYL | 指定 | 土建 | 51950000 | 50436900 | 0 | 51650000 | 已竣未结 | 8938597.09 | 36657883.45 | 0.17306 | 0.70974 | 8728656.8745 | 8990515.3693 | 35796902.261 | 36870804.3606 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学教学科研楼 | U_ORG_XM_BDKYL | 指定 | 机电 | 23210000 | 22534000 | 0 | 23010000 | 已竣未结 | 1223518.6 | 18499055.72 | 0.053173 | 0.80396 | 1198208.0892 | 1234153.2684 | 18116372.0815 | 18659847.1648 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京高丽营三期03-31地块 | U_ORG_XM_BJGLYSQ03_31 | 指定 | 土建 | 354245100 | 324995500 | 0 | 354245100 | 已竣未结 | 27274.64 | 51412377.12 | 7.6994e-05 | 0.14513 | 25022.6052 | 27274.64 | 47167317.793 | 51412377.12 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京环球度假区 | U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 指定 | 土建 | 370918300 | 340291900 | 0 | 370918300 | 已竣未结 | 9687358.95 | 318379705.26 | 0.026117 | 0.85836 | 8887482.1843 | 9687358.95 | 292091371.1304 | 318379705.26 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京环球主题公园 | U_ORG_XM_BJHQZTGY | 指定 | 土建 | 729284000 | 669067500 | 0 | 729284000 | 已竣未结 | 22968502.55 | 519082030.04 | 0.031495 | 0.71177 | 21072008.4081 | 22968502.55 | 476221768.3835 | 519082030.04 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京环球主题公园 | U_ORG_XM_BJHQZTGY | 指定 | 机电 | 115649200 | 106100200 | 0 | 115649200 | 已竣未结 | 16382578.06 | 77349000.77 | 0.14166 | 0.66882 | 15029890.4677 | 16382578.06 | 70962397.0723 | 77349000.77 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京怀柔张各长村住宅 | U_ORG_XM_BJHRZGCCZZ | 指定 | 土建 | 63421700 | 58185000 | 0 | 63421700 | 已竣未结 | 2059898.25 | 56458035.81 | 0.032479 | 0.8902 | 1889813.4184 | 2059898.25 | 51796322.2936 | 56458035.81 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目[局集团] | U_ORG_XM_BJLZJRSWQJ | 指定 | 机电 | 72970200 | 70844800 | 0 | 72970200 | 已竣未结 | 544722.61 | 62635121.83 | 0.007465 | 0.85837 | 528856.497 | 544722.61 | 60810751.2248 | 62635121.83 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京平安金融中心E05地块 | U_ORG_XM_BJPAE05DK | 指定 | 机电 | 94915600 | 86286900 | 0 | 94915600 | 已竣未结 | 3089709.49 | 58512259.88 | 0.032552 | 0.61647 | 2808826.5132 | 3089709.49 | 53192957.923 | 58512259.88 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京香山军队安置房 | U_ORG_XM_BJXSJDAZF | 指定 | 土建 | 23793300 | 21630300 | 0 | 23793300 | 已竣未结 | 1072069.48 | 13999745.5 | 0.045058 | 0.58839 | 974609.847 | 1072069.48 | 12727057.4106 | 13999745.5 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 指定 | 土建 | 86200500 | 79083000 | 0 | 86200500 | 已竣未结 | 1746032.81 | 70725428.46 | 0.020255 | 0.82048 | 1601864.4058 | 1746032.81 | 64885691.6016 | 70725428.46 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 指定 | 机电 | 8685700 | 7968500 | 0 | 8685700 | 已竣未结 | 181209.64 | 5565765.21 | 0.020863 | 0.6408 | 166246.7062 | 181209.64 | 5106186.0386 | 5565765.21 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都中国商飞民机示范产业园二期 | U_ORG_XM_CDZGSF | 指定 | 土建 | 56334500 | 51683000 | 0 | 56334500 | 已竣未结 | 7900323.57 | 42702844.04 | 0.14024 | 0.75802 | 7247999.4154 | 7900323.57 | 39176900.2746 | 42702844.04 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都中国商飞民机示范产业园二期 | U_ORG_XM_CDZGSF | 指定 | 机电 | 14521700 | 13322700 | 0 | 14521700 | 已竣未结 | 4399286.81 | 9915834.54 | 0.30295 | 0.68283 | 4036054.896 | 4399286.81 | 9097122.8455 | 9915834.54 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥视涯OLED微型显示器件厂 | U_ORG_XM_HFSY | 指定 | 土建 | 12237900 | 11227400 | 0 | 12237900 | 已竣未结 | 1894004.17 | 6326129.89 | 0.15477 | 0.51693 | 1737613.677 | 1894004.17 | 5803772.7655 | 6326129.89 | 0 | 0 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYLY | 指定 | 土建 | 20174500 | 18175200 | 0 | 20174500 | 已竣未结 | 1425195.18 | 21159919.18 | 0.070643 | 1.0488 | 1283957.8396 | 1425195.18 | 19062963.7949 | 21159919.18 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 指定 | 土建 | 63468900 | 58228300 | 0 | 58899200 | 已竣未结 | 6486347.12 | 67920932.5 | 0.11013 | 1.1532 | 6412463.4292 | 6989590.9745 | 67147269.1291 | 73190584.4689 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京联想总部园区二期 | U_ORG_XM_LXZBEQ | 指定 | 土建 | 204709500 | 198747100 | 0 | 204709500 | 已竣未结 | 1951534.6 | 192910923.41 | 0.0095332 | 0.94236 | 1894693.9067 | 1951534.6 | 187292170.5444 | 192910923.41 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京联想总部园区二期 | U_ORG_XM_LXZBEQ | 指定 | 机电 | 266855100 | 259082600 | 0 | 266855100 | 已竣未结 | -5660237.3 | 234203080.18 | -0.021211 | 0.87764 | -5495375.5664 | -5660237.3 | 227381612.497 | 234203080.18 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京太极傲天信息技术研发基地 | U_ORG_XM_TJATYFJD | 指定 | 土建 | 63152600 | 57938100 | 0 | 63152600 | 已竣未结 | 8504743.9 | 52241462.05 | 0.13467 | 0.82723 | 7802508.5674 | 8504743.9 | 47927892.9513 | 52241462.05 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京太极傲天信息技术研发基地 | U_ORG_XM_TJATYFJD | 指定 | 机电 | 50821300 | 46625100 | 0 | 50821300 | 已竣未结 | 8582934.78 | 47271862.26 | 0.16888 | 0.93016 | 7874261.2332 | 8582934.78 | 43368731.3205 | 47271862.26 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津金融街东丽湖一期及展示区 | U_ORG_XM_TJJRJDLH | 指定 | 土建 | 275692300 | 252928700 | 0 | 275692300 | 已竣未结 | 13677118.22 | 243505581.73 | 0.04961 | 0.88325 | 12547814.107 | 13677118.22 | 223399602.4906 | 243505581.73 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津中北镇居住区G区 | U_ORG_XM_TJZBZJGQ | 指定 | 土建 | 59637500 | 54551800 | 0 | 56637000 | 已竣未结 | 511558.55 | 19905591.84 | 0.0090322 | 0.35146 | 492724.5389 | 538659.7635 | 19172729.2218 | 20960145.0175 | 0 | 0 | 2022-04-01
无锡华发中南装饰城地块住宅 | U_ORG_XM_WXHFZNZSCDKZZ | 指定 | 土建 | 147804900 | 135600800 | 0 | 147804900 | 已竣未结 | 8648315.75 | 128392943.35 | 0.058512 | 0.86866 | 7934233.13 | 8648315.75 | 117791668.8325 | 128392943.35 | 0 | 0 | 2022-04-01
无锡华发中南装饰城地块住宅 | U_ORG_XM_WXHFZNZSCDKZZ | 指定 | 机电 | 25257500 | 23172000 | 0 | 25257500 | 已竣未结 | 1945042.27 | 22872773.12 | 0.077009 | 0.90558 | 1784441.0365 | 1945042.27 | 20984178.9067 | 22872773.12 | 0 | 0 | 2022-04-01
西安三星半导体二期UT栋 | U_ORG_XM_XASXBDTRQUT | 指定 | 土建 | 59055900 | 54179800 | 0 | 59055900 | 已竣未结 | 2632268.81 | 47151075.88 | 0.044572 | 0.79841 | 2414928.8669 | 2632268.81 | 43257927.844 | 47151075.88 | 0 | 0 | 2022-04-01
西安三星半导体二期UT栋 | U_ORG_XM_XASXBDTRQUT | 指定 | 机电 | 542279000 | 497503700 | 0 | 542279000 | 已竣未结 | 20169117.37 | 427574189.45 | 0.037193 | 0.78848 | 18503778.5297 | 20169117.37 | 392269922.4493 | 427574189.45 | 0 | 0 | 2022-04-01
珠海臻林山庄 | U_ORG_XM_ZHZLSZ | 指定 | 土建 | 203499700 | 185960600 | 0 | 203499700 | 已竣未结 | 67961.17 | 104491538.31 | 0.00033396 | 0.51347 | 62103.7768 | 67961.17 | 95485689.4583 | 104491538.31 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京中粮科技园标准厂房二期 | U_ORG_XM_ZLKJYEQ | 指定 | 土建 | 99521300 | 91303900 | 0 | 99521300 | 已竣未结 | 897794.92 | 82254590.15 | 0.0090211 | 0.8265 | 823664.6587 | 897794.92 | 75462889.5884 | 82254590.15 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京中粮科技园标准厂房二期 | U_ORG_XM_ZLKJYEQ | 指定 | 机电 | 65400000 | 60000000 | 0 | 65400000 | 已竣未结 | 520785.58 | 72874882.3 | 0.0079631 | 1.1143 | 477784.9358 | 520785.58 | 66857690.1835 | 72874882.3 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学化学学院E区大楼 | U_ORG_XM_BJDXHXYEQDL | 指定 | 机电 | 21450555 | 19679408.26 | 0 | 19679408.26 | 在施 | 252409.17 | 252409.17 | 0.012826 | 0.012826 | 252409.17 | 275125.9953 | 252409.17 | 275125.9953 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京房山华发中央公园 | U_ORG_XM_BJFSHFZYGY | 指定 | 土建 | 3645668.79 | 3344650.27 | 0 | 3344650.27 | 在施 | 1667402.15 | 55193023.76 | 0.49853 | 16.5019 | 1667402.15 | 1817468.3414 | 55193023.76 | 60160395.8274 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京港澳中心改造 | U_ORG_XM_BJGAZXGZ | 指定 | 土建 | 45300000 | 16788990.81 | 0 | 16788990.81 | 在施 | 16207753.02 | 51647184.55 | 0.96538 | 3.0763 | 16207753.02 | 43731706.0993 | 51647184.55 | 139354264.148 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京港澳中心改造 | U_ORG_XM_BJGAZXGZ | 指定 | 机电 | 25380000 | 23284403.69 | 0 | 23284403.69 | 在施 | 7415861.55 | 51483076.03 | 0.31849 | 2.2111 | 7415861.55 | 8083289.0825 | 51483076.03 | 56116552.8238 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京国家科技传播中心 | U_ORG_XM_BJGJKJCBZX | 指定 | 土建 | 20078000 | 18420183.49 | 0 | 18420183.49 | 在施 | 7226567.12 | 7226567.12 | 0.39232 | 0.39232 | 7226567.12 | 7876958.1592 | 7226567.12 | 7876958.1592 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京国家科技传播中心 | U_ORG_XM_BJGJKJCBZX | 指定 | 机电 | 64456508.8 | 59134411.75 | 0 | 59134411.75 | 在施 | 5548296.81 | 14680825.39 | 0.093825 | 0.24826 | 5548296.81 | 6047643.5222 | 14680825.39 | 16002099.6732 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京精测半导体设备及准分子激光器 | U_ORG_XM_BJJCBDT | 指定 | 土建 | 44500000 | 40825688.07 | 0 | 40825688.07 | 在施 | 5476437.98 | 5476437.98 | 0.13414 | 0.13414 | 5476437.98 | 5969317.3987 | 5476437.98 | 5969317.3987 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京精测半导体设备及准分子激光器 | U_ORG_XM_BJJCBDT | 指定 | 机电 | 61500000 | 56422018.35 | 0 | 56422018.35 | 在施 | 3521315.06 | 3521315.06 | 0.06241 | 0.06241 | 3521315.06 | 3838233.4153 | 3521315.06 | 3838233.4153 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京建国门办公楼改建工程 | U_ORG_XM_BJJGMBGLGJ | 指定 | 土建 | 3565651.48 | 3271239.42 | 0 | 3271239.42 | 在施 | 337200 | 3197961.99 | 0.10308 | 0.9776 | 337200 | 367548.0528 | 3197961.99 | 3485779.0698 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 指定 | 土建 | 220745596.9 | 202518896.24 | 0 | 202518896.24 | 在施 | 13138491.38 | 13138491.38 | 0.064875 | 0.064875 | 13138491.38 | 14320955.6041 | 13138491.38 | 14320955.6041 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 指定 | 机电 | 203085315.1 | 186316802.84 | 0 | 186316802.84 | 在施 | 14951961.98 | 31755817.52 | 0.08025 | 0.17044 | 14951961.98 | 16297638.5586 | 31755817.52 | 34613841.0975 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京未来城学校总承包 | U_ORG_XM_BJWLCXXZB | 指定 | 机电 | 37920000 | 34788990.82 | 0 | 34788990.82 | 在施 | 38120931.43 | 65513035.62 | 1.0958 | 1.8832 | 38120931.43 | 41551815.2655 | 65513035.62 | 71409208.8375 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京Z12泰康大厦机电工程 | U_ORG_XM_BJZ12TKJD | 指定 | 机电 | 52310000 | 50786407.76 | 0 | 50786407.76 | 在施 | 364434.19 | 21786940.48 | 0.0071758 | 0.42899 | 364434.19 | 375367.2158 | 21786940.48 | 22440548.6975 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京中钞厂房 | U_ORG_XM_BJZCCF | 指定 | 土建 | 47011215.98 | 42737469.07 | 0 | 42737469.07 | 在施 | 1948125.2 | 12930626.24 | 0.045584 | 0.30256 | 1948125.2 | 2142937.7201 | 12930626.24 | 14223688.8649 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京中钞厂房 | U_ORG_XM_BJZCCF | 指定 | 机电 | 93631319.43 | 85119381.3 | 0 | 85119381.3 | 在施 | 5901733.64 | 52622688.68 | 0.069335 | 0.61822 | 5901733.64 | 6491907.004 | 52622688.68 | 57884957.548 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京顺义新城第4街区保障性住房 | U_ORG_XM_BQSTLGZF | 指定 | 土建 | 3500000 | 3211009.17 | 0 | 3211009.17 | 在施 | 14370492 | 41545346.77 | 4.4754 | 12.9384 | 14370492 | 15663836.301 | 41545346.77 | 45284428.0401 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京顺义新城第4街区保障性住房 | U_ORG_XM_BQSTLGZF | 指定 | 机电 | 155579995.5 | 140178688.41 | 0 | 140178688.41 | 在施 | 7570668.84 | 39713845.66 | 0.054007 | 0.28331 | 7570668.84 | 8402451.4526 | 39713845.66 | 44077170.3542 | 0 | 0 | 2022-04-01
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 指定 | 土建 | 108607521.11 | 99639927.62 | 0 | 99639927.62 | 在施 | 7316397.33 | 35166741.17 | 0.073428 | 0.35294 | 7316397.33 | 7974873.09 | 35166741.17 | 38331747.8768 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 指定 | 机电 | 74356257.92 | 68216750.39 | 0 | 68216750.39 | 在施 | 11050463.55 | 25247547.62 | 0.16199 | 0.37011 | 11050463.55 | 12045005.2687 | 25247547.62 | 27519826.9039 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 指定 | 土建 | 318045515 | 286804522.22 | 0 | 286804522.22 | 在施 | 1075226.21 | 24100891.73 | 0.003749 | 0.084032 | 1075226.21 | 1192348.2623 | 24100891.73 | 26726149.4446 | 0 | 0 | 2022-04-01
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 指定 | 土建 | 137700000 | 126330275.23 | 0 | 126330275.23 | 在施 | 3806334.88 | 3806334.88 | 0.03013 | 0.03013 | 3806334.88 | 4148905.0192 | 3806334.88 | 4148905.0192 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆轨道交通27号线土建工程12标 | U_ORG_XM_CQGDJT27H | 自施 | 土建 | 499865329.36 | 458592045.28 | 0 | 458592045.28 | 在施 | 1342782.54 | 1342782.54 | 0.0029281 | 0.0029281 | 1342782.54 | 1463632.9686 | 1342782.54 | 1463632.9686 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆荣昌板桥园智能装备制造产业配套项目(一期) | U_ORG_XM_CQRCBQY | 自施 | 土建 | 149832000 | 137460550.46 | 0 | 137460550.46 | 在施 | 238979.2 | 238979.2 | 0.0017385 | 0.0017385 | 238979.2 | 260487.328 | 238979.2 | 260487.328 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆土主污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQTZ | 自施 | 土建 | 133232369.1 | 122231531.28 | 0 | 122231531.28 | 在施 | 276129.59 | 276129.59 | 0.0022591 | 0.0022591 | 276129.59 | 300981.2531 | 276129.59 | 300981.2531 | 0 | 0 | 2022-04-01
重庆水土污水处理厂三期扩建 | U_ORG_XM_CQWSCLC | 自施 | 土建 | 110615966.6 | 101482538.17 | 0 | 101482538.17 | 在施 | 43710689.04 | 53646226.52 | 0.43072 | 0.52863 | 43710689.04 | 47644651.0513 | 53646226.52 | 58474386.904 | 0 | 0 | 2022-04-01
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 指定 | 机电 | 3000000 | 2752293.58 | 0 | 2752293.58 | 在施 | 21758618.02 | 21758618.02 | 7.9056 | 7.9056 | 21758618.02 | 23716893.6244 | 21758618.02 | 23716893.6244 | 0 | 0 | 2022-04-01
丰宁污水处理厂扩容提标改造及配套管网 | U_ORG_XM_FNWSCLC | 自施 | 土建 | 67802226.21 | 62203877.25 | 0 | 62203877.25 | 在施 | 18580517.12 | 47103552.31 | 0.2987 | 0.75724 | 18580517.12 | 20252763.663 | 47103552.31 | 51342872.0236 | 0 | 0 | 2022-04-01
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 指定 | 土建 | 758721875.43 | 696075115.07 | 0 | 696075115.07 | 在施 | 58706270.82 | 355380398.75 | 0.084339 | 0.51055 | 58706270.82 | 63989835.1941 | 355380398.75 | 387364634.6394 | 0 | 0 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 | U_ORG_XM_GDHYSQ | 指定 | 机电 | 35333491.69 | 32416047.42 | 0 | 32416047.42 | 在施 | 8986605.49 | 8986605.49 | 0.27723 | 0.27723 | 8986605.49 | 9795399.9847 | 8986605.49 | 9795399.9847 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 指定 | 土建 | 19832213.75 | 18194691.51 | 0 | 18194691.51 | 在施 | 385611.3 | 962533.1 | 0.021194 | 0.052902 | 385611.3 | 420316.3171 | 962533.1 | 1049161.0792 | 0 | 0 | 2022-04-01
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 指定 | 土建 | 385423931 | 353846336.69 | 0 | 353846336.69 | 在施 | 17236939.17 | 17236939.17 | 0.048713 | 0.048713 | 17236939.17 | 18775180.5359 | 17236939.17 | 18775180.5359 | 0 | 0 | 2022-04-01
哈尔滨深圳产业园科创总部 | U_ORG_XM_HEBSZCYY | 指定 | 土建 | 189257811.2 | 188080560.73 | 0 | 188080560.73 | 在施 | 5653219.49 | 147566293.8 | 0.030057 | 0.78459 | 5653219.49 | 5688604.6211 | 147566293.8 | 148489953.7894 | 0 | 0 | 2022-04-01
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 指定 | 土建 | 256083484.17 | 226622552.37 | 0 | 226622552.37 | 在施 | 65709575.22 | 65709575.22 | 0.28995 | 0.28995 | 65709575.22 | 74251819.9963 | 65709575.22 | 74251819.9963 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 指定 | 土建 | 40030849.06 | 36725549.89 | 0 | 36725549.89 | 在施 | 2234507.63 | 11101159.82 | 0.060843 | 0.30227 | 2234507.63 | 2435613.2972 | 11101159.82 | 12100264.107 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 指定 | 土建 | 272946119.65 | 250409284.08 | 0 | 250409284.08 | 在施 | 33453303.77 | 464513404.43 | 0.13359 | 1.855 | 33453303.77 | 36464101.1097 | 464513404.43 | 506319610.8339 | 0 | 0 | 2022-04-01
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 指定 | 机电 | -13521591.4 | -12405129.71 | 0 | -12405129.71 | 在施 | 14948548.3 | 143090601.83 | -1.205 | -11.5348 | 14948548.3 | 16293917.6664 | 143090601.83 | 155968756.1804 | 0 | 0 | 2022-04-01
九江新建快速路一期 | U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 指定 | 土建 | 10000000 | 9433962.26 | 0 | 9433962.26 | 在施 | 24262250.07 | 93236836.1 | 2.5718 | 9.8831 | 24262250.07 | 25717985.0855 | 93236836.1 | 98831046.3095 | 0 | 0 | 2022-04-01
嘉兴嘉善荷池社区项目北区地块 | U_ORG_XM_JSHCSQ | 自施 | 土建 | 678930773 | 622872268.81 | 0 | 622872268.81 | 在施 | 698149.36 | 698149.36 | 0.0011209 | 0.0011209 | 698149.36 | 760982.8024 | 698149.36 | 760982.8024 | 0 | 0 | 2022-04-01
绵阳高新医院（肺病医院）建设 | U_ORG_XM_MYGXYY | 自施 | 土建 | 261353322 | 239773689.91 | 0 | 239773689.91 | 在施 | 1263765 | 1263765 | 0.0052707 | 0.0052707 | 1263765 | 1377503.85 | 1263765 | 1377503.85 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第1分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD1 | 自施 | 土建 | 460869069.74 | 422815660.31 | 0 | 422815660.31 | 在施 | 38901271.55 | 113140138.39 | 0.092005 | 0.26759 | 38901271.55 | 42402385.9897 | 113140138.39 | 123322750.8457 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第2分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD2 | 自施 | 土建 | 41320957.44 | 459121749.38 | 0 | 459121749.38 | 在施 | 44074915.75 | 107746929.99 | 0.095998 | 0.23468 | 44074915.75 | 3966742.4171 | 107746929.99 | 9697223.6981 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3项目部第3分部 | U_ORG_XM_NTRCGSD3 | 自施 | 土建 | 424395856.84 | 389353997.1 | 0 | 389353997.1 | 在施 | 40734135.57 | 85302736.3 | 0.10462 | 0.21909 | 40734135.57 | 44400207.7714 | 85302736.3 | 92979982.5672 | 0 | 0 | 2022-04-01
通锡高速公路海门至通州段TXGS-LJ3 | U_ORG_XM_NTRCGSZHB | 自施 | 土建 | 757039341 | 694531505.51 | 0 | 694531505.51 | 在施 | 62068614.79 | 153462639.59 | 0.089368 | 0.22096 | 62068614.79 | 67654790.1206 | 153462639.59 | 167274277.1518 | 0 | 0 | 2022-04-01
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 指定 | 土建 | 5760000 | 5433962.26 | 0 | 5433962.26 | 在施 | 5433962.26 | 5433962.26 | 1 | 1 | 5433962.26 | 5760000 | 5433962.26 | 5760000 | 0 | 0 | 2022-04-01
沛县中医院迁院建设新建项目(一期) | U_ORG_XM_PXZYYYQ | 自施 | 土建 | 457214932.8 | 419463241.1 | 0 | 419463241.1 | 在施 | 1773849.83 | 1889199.68 | 0.0042289 | 0.0045039 | 1773849.83 | 1933496.3147 | 1889199.68 | 2059227.6512 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京清华大学北体育馆 | U_ORG_XM_QHBT | 指定 | 土建 | 1275300 | 1170000 | 0 | 1170000 | 在施 | 4630255.23 | 31710869.22 | 3.9575 | 27.1033 | 4630255.23 | 5046978.2007 | 31710869.22 | 34564847.4498 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京清华大学北体育馆 | U_ORG_XM_QHBT | 指定 | 机电 | 1079100 | 990000 | 0 | 990000 | 在施 | 23205957.26 | 49421481.64 | 23.4404 | 49.9207 | 23205957.26 | 25294493.4134 | 49421481.64 | 53869414.9876 | 0 | 0 | 2022-04-01
泉州援建抗疫工程 | U_ORG_XM_QZYJKYGC | 自施 | 土建 | 32189846 | 29531968.81 | 0 | 29531968.81 | 在施 | 4156200 | 4156200 | 0.14074 | 0.14074 | 4156200 | 4530257.9996 | 4156200 | 4530257.9996 | 0 | 0 | 2022-04-01
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 指定 | 土建 | 96316478.98 | 87560435.44 | 0 | 87560435.44 | 在施 | 3070821.76 | 46093414.79 | 0.035071 | 0.52642 | 3070821.76 | 3377903.9359 | 46093414.79 | 50702756.2669 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 指定 | 土建 | 65500000 | 60091743.12 | 0 | 60091743.12 | 在施 | 4765931.3 | 95416353.76 | 0.079311 | 1.5878 | 4765931.3 | 5194865.1169 | 95416353.76 | 104003825.5971 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 指定 | 机电 | 22200000 | 20366972.48 | 0 | 20366972.48 | 在施 | 3409112.01 | 26995099.96 | 0.16738 | 1.3254 | 3409112.01 | 3715932.0904 | 26995099.96 | 29424658.9522 | 0 | 0 | 2022-04-01
三河市数立方融媒体云计算中心机电 | U_ORG_XM_SHSLFYJSJD | 指定 | 机电 | 10000000 | 9174311.93 | 0 | 9174311.93 | 在施 | 5045871.56 | 12385321.1 | 0.55 | 1.35 | 5045871.56 | 5499999.9984 | 12385321.1 | 13499999.994 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 指定 | 机电 | 31414705.68 | 28820830.9 | 0 | 28820830.9 | 在施 | 4610918.49 | 10174161.15 | 0.15999 | 0.35301 | 4610918.49 | 5025901.1539 | 10174161.15 | 11089835.6531 | 0 | 0 | 2022-04-01
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 指定 | 机电 | 79400000 | 72844036.7 | 0 | 72844036.7 | 在施 | 5644133.9 | 18491900.91 | 0.077482 | 0.25386 | 5644133.9 | 6152105.9508 | 18491900.91 | 20156171.9911 | 0 | 0 | 2022-04-01
绍兴钱清B地块商业机电 | U_ORG_XM_SXQQJD | 指定 | 机电 | 11303775.94 | 10370436.64 | 0 | 10370436.64 | 在施 | 1658185.28 | 1658185.28 | 0.1599 | 0.1599 | 1658185.28 | 1807421.9556 | 1658185.28 | 1807421.9556 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 指定 | 机电 | 1122699678.92 | 1029999705.43 | 0 | 1029999705.43 | 在施 | 1716421.74 | 6343278.03 | 0.0016664 | 0.0061585 | 1716421.74 | 1870899.6966 | 6343278.03 | 6914173.0527 | 0 | 0 | 2022-04-01
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 指定 | 土建 | 55999592.93 | 51375773.33 | 0 | 51375773.33 | 在施 | 330403.27 | 32898922.78 | 0.0064311 | 0.64036 | 330403.27 | 360139.5643 | 32898922.78 | 35859825.8304 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 指定 | 机电 | 16590000 | 15220183.49 | 0 | 15220183.49 | 在施 | 2205575.21 | 2205575.21 | 0.14491 | 0.14491 | 2205575.21 | 2404076.9783 | 2205575.21 | 2404076.9783 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳国深博物馆 | U_ORG_XM_SZGSBWG | 自施 | 土建 | 287889000 | 264118348.62 | 0 | 264118348.62 | 在施 | 2353690.58 | 2353690.58 | 0.0089115 | 0.0089115 | 2353690.58 | 2565522.7322 | 2353690.58 | 2565522.7322 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳市皇岗公园改造 | U_ORG_XM_SZHGGYGZ | 自施 | 土建 | 13568000 | 12447706.43 | 0 | 12447706.43 | 在施 | 10341083.11 | 10341083.11 | 0.83076 | 0.83076 | 10341083.11 | 11271780.5827 | 10341083.11 | 11271780.5827 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳市皇岗公园改造 | U_ORG_XM_SZHGGYGZ | 自施 | 机电 | 17695000 | 16233944.95 | 0 | 16233944.95 | 在施 | 14696218.39 | 14696218.39 | 0.90528 | 0.90528 | 14696218.39 | 16018878.0492 | 14696218.39 | 16018878.0492 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳联想创新科技园综合机电 | U_ORG_XM_SZLXCXY | 指定 | 机电 | 112550000 | 103256880.73 | 0 | 103256880.73 | 在施 | 21778554.19 | 99486981.36 | 0.21092 | 0.96349 | 21778554.19 | 23738624.068 | 99486981.36 | 108440809.6865 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 指定 | 机电 | 307452000 | 282066055.04 | 0 | 282066055.04 | 在施 | 1818348.64 | 4356880.77 | 0.0064465 | 0.015446 | 1818348.64 | 1982000.0176 | 4356880.77 | 4749000.0394 | 0 | 0 | 2022-04-01
深圳SZX-GF01字节跳动后海中心 | U_ORG_XM_SZZJTD | 自施 | 土建 | 232950301.91 | 213715873.31 | 0 | 213715873.31 | 在施 | 79800.89 | 79800.89 | 0.0003734 | 0.0003734 | 79800.89 | 86982.9701 | 79800.89 | 86982.9701 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 指定 | 土建 | 424067561.28 | 389052808.52 | 0 | 389052808.52 | 在施 | 93235.46 | 9145645.53 | 0.00023965 | 0.023507 | 93235.46 | 101626.6514 | 9145645.53 | 9968753.6275 | 0 | 0 | 2022-04-01
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 指定 | 土建 | 31068909.52 | 28503586.73 | 0 | 28503586.73 | 在施 | 273958.61 | 26397557.54 | 0.0096114 | 0.92611 | 273958.61 | 298614.8847 | 26397557.54 | 28773337.7041 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京通州核心区运河项目Ⅱ-05地块 | U_ORG_XM_TZHXQ | 指定 | 机电 | 5789514.6 | 5335482.86 | 0 | 5335482.86 | 在施 | 1392290.56 | 3910773.87 | 0.26095 | 0.73297 | 1392290.56 | 1510769.8283 | 3910773.87 | 4243567.6417 | 0 | 0 | 2022-04-01
望京办公楼二期 | U_ORG_XM_WJBGLEQ | 指定 | 土建 | 117431289.62 | 107735128.09 | 0 | 107735128.09 | 在施 | 1612482.33 | 95928404.43 | 0.014967 | 0.89041 | 1612482.33 | 1757605.7397 | 95928404.43 | 104561960.8304 | 0 | 0 | 2022-04-01
无锡滨湖区2021年宜居住区(旧住宅区)整治改造 | U_ORG_XM_WXBHJZQGZ | 指定 | 土建 | 1800000 | 1698113.21 | 0 | 1698113.21 | 在施 | 1698113.21 | 1698113.21 | 1 | 1 | 1698113.21 | 1800000 | 1698113.21 | 1800000 | 0 | 0 | 2022-04-01
西安利星行酒店 | U_ORG_XM_XALXHJD | 指定 | 土建 | 89318152 | 57529535.93 | 0 | 57529535.93 | 在施 | 5062376.72 | 50886924.24 | 0.087996 | 0.88454 | 5062376.72 | 7859652.0213 | 50886924.24 | 79005087.745 | 0 | 0 | 2022-04-01
西安利星行酒店 | U_ORG_XM_XALXHJD | 指定 | 机电 | 46591314 | 42342366.02 | 0 | 42342366.02 | 在施 | 17956499.42 | 30715026.41 | 0.42408 | 0.7254 | 17956499.42 | 19758388.1454 | 30715026.41 | 33797200.6409 | 0 | 0 | 2022-04-01
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 指定 | 机电 | 262566780.45 | 240886954.54 | 0 | 240886954.54 | 在施 | 36673593.06 | 65879726.81 | 0.15224 | 0.27349 | 36673593.06 | 39974216.4356 | 65879726.81 | 71808902.2233 | 0 | 0 | 2022-04-01
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 指定 | 土建 | 67496025.32 | 61922959.01 | 0 | 61922959.01 | 在施 | 458716 | 458716 | 0.0074079 | 0.0074079 | 458716 | 500000.44 | 458716 | 500000.44 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新街口1号工程 | U_ORG_XM_XJK1H | 指定 | 土建 | 46239232.65 | 42421314.36 | 0 | 42421314.36 | 在施 | 8796895.68 | 23246723.26 | 0.20737 | 0.548 | 8796895.68 | 9588616.2907 | 23246723.26 | 25338928.3521 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京新街口1号工程 | U_ORG_XM_XJK1H | 指定 | 机电 | 6493314 | 5957168.81 | 0 | 5957168.81 | 在施 | 3086473.16 | 12470838.51 | 0.51811 | 2.0934 | 3086473.16 | 3364255.7429 | 12470838.51 | 13593213.9698 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 指定 | 机电 | 2440000 | 2238532.11 | 0 | 2238532.11 | 在施 | 2309886.53 | 2309886.53 | 1.0319 | 1.0319 | 2309886.53 | 2517776.3178 | 2309886.53 | 2517776.3178 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京电信亦庄云计算改造 | U_ORG_XM_YJSGZ | 指定 | 机电 | 51989309.56 | 46837215.82 | 0 | 46837215.82 | 在施 | 31950.9 | 47443964 | 0.00068217 | 1.013 | 31950.9 | 35465.499 | 47443964 | 52662800.0398 | 0 | 0 | 2022-04-01
烟台爱博诺德医用材料生产 | U_ORG_XM_YTABND | 指定 | 机电 | 2000000 | 1834862.38 | 0 | 1834862.38 | 在施 | 1009174.32 | 11269482.25 | 0.55 | 6.1419 | 1009174.32 | 1100000.012 | 11269482.25 | 12283735.6881 | 0 | 0 | 2022-04-01
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 指定 | 土建 | 572288835.49 | 465035628.89 | 0 | 465035628.89 | 在施 | 63784960.62 | 213015035.29 | 0.13716 | 0.45806 | 63784960.62 | 78495965.8298 | 213015035.29 | 262143627.1 | 0 | 0 | 2022-04-01
北京大学新建附属中学北校区综合教学楼 | U_ORG_XM_BDFZJXL | 自施 | 土建 | 172305776 | 158078700 | 0.055 | 159172793.76 | 已竣已结 | 4483612.58 | 149282639.26 | 0.028168 | 0.93787 | 4452793.9179 | 4853545.1733 | 148256526.6924 | 161599607.5297 | 266944.9845 | 9476817.68 | 2022-04-01 | 3656164.56 | 3656164.56
北京欧德宝商贸中心 | U_ORG_XM_BJODBSMZX | 自施 | 土建 | 153483330 | 140810395 | 0.055 | 144274331.22 | 已竣已结 | 1140544.99 | 117576290.61 | 0.0079054 | 0.81495 | 1113161.22 | 1213345.7255 | 114753357.603 | 125081159.3391 | 66734.0149 | 8441583.15 | 2022-04-01 | 767415.63 | 767415.63
北京望京办公楼三期 | U_ORG_XM_BJWJBGLSQ | 自施 | 土建 | 193772697.07 | 177773100 | 0.0757 | 176904103.9 | 已竣已结 | 1015550.71 | 148956909.94 | 0.0057407 | 0.84202 | 1020539.3428 | 1112387.9873 | 149688622.6078 | 163160613.8578 | 84207.7706 | 14668593.1682 | 2022-04-01 | 2200000 | 2200000
北京望京办公楼三期 | U_ORG_XM_BJWJBGLSQ | 自施 | 机电 | 43713900 | 40104500 | 0.1 | 39142510 | 已竣已结 | 249393.45 | 33423874.67 | 0.0063714 | 0.8539 | 255522.6943 | 278519.7049 | 34245320.0294 | 37327394.5625 | 27851.9705 | 4371390 | 2022-04-01 | 200000 | 200000
大连港湾街二号地块 | U_ORG_XM_DLGWJ | 自施 | 土建 | 568579800 | 552019200 | 0.0984 | 507631547.68 | 已竣已结 | 6270518.41 | 488854000.2 | 0.012352 | 0.96301 | 6818816.8606 | 7023381.6628 | 531599730.8294 | 547547745.8665 | 691100.7556 | 55948252.32 | 2022-04-01 | 5000000 | 5000000
呼和浩特凯德广场·诺和木勒改造项目机电 | U_ORG_XM_HHHTKDJD | 自施 | 机电 | 77342627.26 | 70956538.77 | 0.07 | 71154587.31 | 已竣已结 | 17242684.97 | 64055788.2 | 0.24233 | 0.90023 | 17194692.4412 | 18742214.761 | 63877498.1443 | 69626472.978 | 1311955.0333 | 5413983.9082 | 2022-04-01 | 774056.04 | 774056.04
广东惠州金融街巽寮湾海世界 | U_ORG_XM_HZXLW | 自施 | 土建 | 436290000 | 436290000 | 0.045 | 436290000 | 已竣已结 | -7319917.26 | 391727992.44 | -0.016778 | 0.89786 | -7319917.26 | -7319917.26 | 391727992.44 | 391727992.44 | -329396.2767 | 19633050 | 2022-04-01 | -19633050 | -19633050
盘锦忠旺铝业一期一标段A区 | U_ORG_XM_PJZW | 自施 | 土建 | 296667674.57 | 288415300 | 0.0428 | 276547898.1 | 已竣已结 | 4353067.26 | 251594154.45 | 0.015741 | 0.90977 | 4539868.8919 | 4669767.3356 | 262390725.1962 | 269898463.3363 | 199866.042 | 12697376.4716 | 2022-04-01 | 7422400 | 7422400
北京生命科学科研大楼 | U_ORG_XM_SMKYDL | 自施 | 土建 | 107371000 | 103980100 | 0.05 | 101002450 | 已竣已结 | 280064.17 | 93015129.48 | 0.0027728 | 0.92092 | 288320.7328 | 297723.174 | 95757305.5391 | 98880051.5967 | 14886.1587 | 5368550 | 2022-04-01 | 1000000 | 1000000
北京生命科学科研大楼 | U_ORG_XM_SMKYDL | 自施 | 机电 | 33219900 | 32170800 | 0.07 | 29894507 | 已竣已结 | 1499974.71 | 30509589.93 | 0.050176 | 1.0206 | 1614189.0683 | 1666828.2862 | 32832717.9211 | 33903403.2746 | 116677.98 | 2325393 | 2022-04-01 | 1000000 | 1000000
北京泰康之家燕园二期 | U_ORG_XM_TKYYEQ | 自施 | 机电 | 92841400 | 90137300 | 0.05 | 82381930 | 已竣已结 | 19947521.08 | 106802752.11 | 0.24213 | 1.2964 | 21825365.0023 | 22480121.3518 | 116857079.0678 | 120362766.8075 | 1124006.0676 | 4642070 | 2022-04-01 | 5817400 | 5817400
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 自施 | 土建 | 83412398.65 | 76525136.38 | 0.0645 | 77713835.73 | 已竣已结 | 11686748.14 | 63352116.04 | 0.15038 | 0.8152 | 11507989.367 | 12543708.4094 | 62383091.4326 | 67997569.6581 | 809069.1924 | 5380099.7129 | 2022-04-01 | 318463.21 | 318463.21
张家口下花园浅山名筑住宅小区 | U_ORG_XM_ZJKQSMZ | 自施 | 机电 | 2883603.74 | 2645508.02 | 0.075 | 2618705.06 | 已竣已结 | 247879.36 | 2016445.2 | 0.094657 | 0.77002 | 250416.4539 | 272953.9346 | 2037083.9122 | 2220421.4629 | 20471.5451 | 216270.2805 | 2022-04-01 | 48628.4 | 48628.4
北京大学新建附属中学北校区综合教学楼 | U_ORG_XM_BDFZJXL | 自施 | 机电 | 41156968.71 | 37758700 | 0.095 | 37247056.68 | 已竣已结 | 416892.38 | 22518231.44 | 0.011193 | 0.60456 | 422619.0124 | 460654.5636 | 22827552.5977 | 24882023.6923 | 43762.1835 | 3909912.0274 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京市CBD核心区Z2b地块商业金融 | U_ORG_XM_BJCBDSYJR | 自施 | 机电 | 468647000 | 454997100 | 0.1 | 401160500 | 已竣已结 | 83217.76 | 359916517.55 | 0.00020744 | 0.89719 | 94385.762 | 97217.3321 | 408218086.5946 | 420464617.529 | 9721.7332 | 46864700 | 2022-04-01 | 20621800 | 0
北京顺义后沙峪共有产权房 | U_ORG_XM_BJSYHSYGYCQF | 自施 | 机电 | 61170000 | 56119266 | 0.07 | 56888100 | 已竣已结 | 8033373.59 | 53729202.21 | 0.14121 | 0.94447 | 7924803.7705 | 8638036.1183 | 53003060.2321 | 57773335.7097 | 604662.5283 | 4281900 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都中海·御湖世家 | U_ORG_XM_CDZHYHSY | 自施 | 机电 | 14208560.98 | 13035377.05 | 0.07 | 13213961.71 | 已竣已结 | 722839.18 | 10147063.05 | 0.054703 | 0.7679 | 713070.1197 | 777246.4302 | 10009927.0537 | 10910820.485 | 54407.2501 | 994599.2686 | 2022-04-01 | 0 | 0
复兴门内危改区4·2号地项目空调系统工程 | U_ORG_XM_FXMNWGQ | 自施 | 机电 | 140807914.22 | 0 | 0.128 | 107784501.1998 | 已竣已结 | 32310 | 7888349.06 | 0.00029976 | 0.073186 | 0 | 42209.257 | 0 | 10305210.5397 | 5402.7849 | 18023413.0202 | 2022-04-01 | 15000000 | 0
重庆两江空港物流园 | U_ORG_XM_CQLJKGWLY | 自施 | 机电 | 38724343.49 | 35526920.63 | 0.06 | 36400882.88 | 已竣已结 | 1831055.66 | 33005913.42 | 0.050303 | 0.90673 | 1787093.1679 | 1947931.5532 | 32213462.2465 | 35112673.8516 | 116875.8932 | 2323460.6094 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆腾讯云计算中心一期消防工程 | U_ORG_XM_CQTXXF | 自施 | 机电 | 10700162.11 | 9816700 | 0.055 | 9835743.94 | 已竣已结 | -149454.71 | 7170120.44 | -0.015195 | 0.72899 | -149165.3362 | -162589.5951 | 7156237.6728 | 7800269.2551 | -8942.4277 | 588508.9161 | 2022-04-01 | 275909.25 | 0
重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 | U_ORG_XM_CQYDTYG | 自施 | 机电 | 96431600 | 93622900 | 0.05 | 89546420 | 已竣已结 | 50955.76 | 65297224.54 | 0.00056904 | 0.7292 | 53275.4523 | 54873.7232 | 68269792.6214 | 70317895.8796 | 2743.6862 | 4821580 | 2022-04-01 | 2063600 | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线 | U_ORG_XM_GZCSJ | 自施 | 机电 | 16000000 | 14532000 | 0.055 | 15120000 | 已竣已结 | 275205.96 | 5848636.58 | 0.018201 | 0.38681 | 264503.506 | 291223.2381 | 5621189.6019 | 6189033.418 | 16017.2781 | 880000 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线（发展） | U_ORG_XM_GZCSJFZ | 自施 | 机电 | 178046700 | 160894400 | 0.055 | 164897431.5 | 已竣已结 | 1099003.19 | 136946228.38 | 0.0066648 | 0.83049 | 1072323.9122 | 1186640.0191 | 133621737.1431 | 147866609.0715 | 65265.2011 | 9792568.5 | 2022-04-01 | 3356700 | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区项目 | U_ORG_XM_GDHYAL | 自施 | 机电 | 112715711.03 | 103408900 | 0.06 | 105952768.37 | 已竣已结 | -4471897.32 | 92788470.1 | -0.042207 | 0.87575 | -4364529.4964 | -4757337.5744 | 90560669.375 | 98711138.4026 | -285440.2545 | 6762942.6618 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州第10.5代TFT-LCD显示器生产线玻璃工厂建设 | U_ORG_XM_GZKNBLC | 自施 | 机电 | 18490000 | 16790200 | 0.06 | 17380600 | 已竣已结 | 59633.03 | 4988850.12 | 0.003431 | 0.28704 | 57607.3611 | 63439.3936 | 4819384.3299 | 5307287.3617 | 3806.3636 | 1109400 | 2022-04-01 | 0 | 0
合肥整机智能制造生产线 | U_ORG_XM_HFZJCF | 自施 | 机电 | 120000000 | 110091743.1 | 0.0405 | 114440000 | 已竣已结 | 182971.23 | 89066144.61 | 0.0015988 | 0.77828 | 176019.0637 | 191860.7794 | 85681991.5354 | 93393370.7899 | 7770.3616 | 4860000 | 2022-04-01 | 700000 | 0
河南安阳内黄正大一期 | U_ORG_XM_HNAYZZC | 自施 | 机电 | 3510300 | 0 | 0.0401 | 3369536.97 | 已竣已结 | 267293.62 | 2910019.6 | 0.079327 | 0.86363 | 0 | 278459.8604 | 0 | 3031586.2069 | 11166.2404 | 140763.03 | 2022-04-01 | 0 | 0
洛阳隋唐园立交亮化 | U_ORG_XM_LYSTYLJLH | 自施 | 机电 | 5170700 | 4743700 | 0.06 | 4860458 | 已竣已结 | -23.69 | 4328590.11 | -4.874e-06 | 0.89057 | -23.1209 | -25.2021 | 4224608.649 | 4604883.0957 | -1.5121 | 310242 | 2022-04-01 | 0 | 0
南通阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTALYJS | 自施 | 机电 | 150670000 | 138229400 | 0.06 | 141629800 | 已竣已结 | 1907379.7 | 122871210.3 | 0.013467 | 0.86755 | 1861585.2843 | 2029127.3404 | 119921186.622 | 130714053.5106 | 121747.6404 | 9040200 | 2022-04-01 | 0 | 0
上海腾讯改扩建厂房 | U_ORG_XM_SHTXGKJCF | 自施 | 机电 | 4921900 | 4515500 | 0.07 | 4577367 | 已竣已结 | 678993.47 | 4468057.13 | 0.14834 | 0.97612 | 669816.297 | 730100.5054 | 4407667.5457 | 4804362.5054 | 51107.0354 | 344533 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳华星光电第11代大宗气体站 | U_ORG_XM_SZHXDZQZ | 自施 | 机电 | 15944800 | 14470300 | 0.055 | 15067836 | 已竣已结 | 6171914.69 | 12510653.75 | 0.40961 | 0.83029 | 5927158.8262 | 6531126.6561 | 12014526.3699 | 13238787.037 | 359211.9661 | 876964 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳柔宇国际柔性显示产业园机电 | U_ORG_XM_SZRYJD | 自施 | 机电 | 36494800 | 33481500 | 0.06 | 34305112 | 已竣已结 | 140825 | 28365877.87 | 0.0041051 | 0.82687 | 137444.0124 | 149813.8298 | 27684857.5776 | 30176465.8191 | 8988.8298 | 2189688 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京天通泰中以文化数码科技园 | U_ORG_XM_TTTKJY | 自施 | 机电 | 66899000 | 0 | 0.06 | 57012518 | 已竣已结 | -3732504.85 | 41858431.42 | -0.065468 | 0.7342 | 0 | -4379754.67 | 0 | 49117058.8811 | -262785.2802 | 4013940 | 2022-04-01 | 5872542 | 0
武汉华星光电t4机电A包 | U_ORG_XM_WHHXGDTJDAB | 自施 | 机电 | 97168126.17 | 88376791.51 | 0.06 | 85822957.76 | 已竣已结 | 213784.06 | 76564582.41 | 0.002491 | 0.89212 | 220145.6323 | 242044.7519 | 78842914.6851 | 86685861.1955 | 14522.6851 | 5830087.5702 | 2022-04-01 | 5515080.84 | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心机电设备安装工程 | U_ORG_XM_WLCBYJSJD | 自施 | 机电 | 76711800.09 | 70377798.25 | 0.06 | 72101999.41 | 已竣已结 | 2089254.67 | 61298057.33 | 0.028976 | 0.85016 | 2039293.5683 | 2222829.9894 | 59832214.7401 | 65217114.0646 | 133369.7994 | 4602708.0054 | 2022-04-01 | 7092.67 | 0
张北阿里巴巴数据中心F栋机电 | U_ORG_XM_ZBALBBFDJD | 自施 | 机电 | 127658300 | 116169000 | 0.06 | 113094711.15 | 已竣已结 | 1212972.22 | 82955959.01 | 0.010725 | 0.73351 | 1245944.8226 | 1369170.7594 | 85210976.749 | 93638478.7087 | 82150.2456 | 7659498 | 2022-04-01 | 6904090.85 | 0
张北阿里巴巴数据中心机电小二台 | U_ORG_XM_ZBALBBSJZXJDXET | 自施 | 机电 | 102419633.78 | 93962936 | 0.06 | 94259281.34 | 已竣已结 | -2479.8 | 80993769.85 | -2.6308e-05 | 0.85927 | -2472.0037 | -2694.4849 | 80739130.4562 | 88005681.017 | -161.6691 | 6145178.0268 | 2022-04-01 | 2015174.41 | 0
成都青白江区大同集中安置房(二期) | U_ORG_XM_CDDTAZF | 自施 | 土建 | 533287600 | 0 | 0.09 | 418341716 | 已竣已结 | 1145631.07 | 565041401.83 | 0.0027385 | 1.3507 | 0 | 1460411 | 0 | 720295302.9971 | 131436.99 | 47995884 | 2022-04-01 | 66950000 | 0
成都温江区蓉西新城新居B区 | U_ORG_XM_CDWJRX | 自施 | 土建 | 662985500 | 0 | 0.063 | 502849903.5 | 已竣已结 | 47791386.99 | 614976302.66 | 0.095041 | 1.223 | 0 | 63010843.5514 | 0 | 810819229.8921 | 3969683.1437 | 41768086.5 | 2022-04-01 | 118367510 | 0
成都京东方第6代生产线 | U_ORG_XM_CDJDF6DX | 自施 | 土建 | 1990472291.91 | 0 | 0.05 | 1580118873.16 | 已竣已结 | 67722082.16 | 1740402588.16 | 0.042859 | 1.1014 | 0 | 85309358.9221 | 0 | 2192381337.4705 | 4265467.9461 | 99523614.5955 | 2022-04-01 | 310829804.15 | 0
鞍山银座综合体 | U_ORG_XM_ASYZZHT | 自施 | 土建 | 5000000 | 0 | 0.055 | 4725000 | 已竣已结 | 421.65 | 2114030.87 | 8.9238e-05 | 0.44741 | 0 | 446.1905 | 0 | 2237069.7037 | 24.5405 | 275000 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京市CBD核心区Z2b地块商业金融 | U_ORG_XM_BJCBDSYJR | 自施 | 土建 | 1081216100 | 1049724400 | 0.1 | 919969690 | 已竣已结 | 24540.49 | 957935333.4 | 2.6675e-05 | 1.0413 | 28001.739 | 28841.7903 | 1093044807.9133 | 1125836118.8301 | 2884.179 | 108121610 | 2022-04-01 | 53124800 | 0
北汽动力总成基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_BQDLZCJD | 自施 | 土建 | 214161441.26 | 214161441.26 | 0.118 | 175720991.19 | 已竣已结 | 3261015.17 | 169613795.41 | 0.018558 | 0.96524 | 3974389.7644 | 3974389.7644 | 206718244.8528 | 206718244.8528 | 468977.9922 | 25271050.0687 | 2022-04-01 | 13169400 | 0
贵阳万科劲嘉大都会商业综合体 | U_ORG_XM_GYWK | 自施 | 土建 | 337849866.33 | 0 | 0.04 | 324335871.68 | 已竣已结 | 4966684.81 | 311575932.75 | 0.015313 | 0.96066 | 0 | 5173630.0104 | 0 | 324558263.278 | 206945.2004 | 13513994.6532 | 2022-04-01 | 29032709.4631 | 0
北京凯特大厦 | U_ORG_XM_BJKTDX | 自施 | 土建 | 305000000 | 296116500 | 0.06 | 282500000 | 已竣已结 | 2530400 | 240245063.22 | 0.0089572 | 0.85043 | 2652365.28 | 2731936.2832 | 251824875.2672 | 259379625.7773 | 163916.177 | 18300000 | 2022-04-01 | 4200000 | 0
北京顺义后沙峪共有产权房 | U_ORG_XM_BJSYHSYGYCQF | 自施 | 土建 | 358541444 | 328937105 | 0.0504 | 340470955.22 | 已竣已结 | 9995923.65 | 297473474.45 | 0.029359 | 0.87371 | 9657300.0922 | 10526457.0873 | 287396213.9785 | 313261872.8434 | 530533.4372 | 18070488.7776 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京太古里改造 | U_ORG_XM_BJTGLGZ | 自施 | 土建 | 90772366.55 | 82875211.74 | 0.08 | 81306474.87 | 已竣已结 | 2063.36 | 69756679.9 | 2.5378e-05 | 0.85795 | 2103.1707 | 2303.5812 | 71102573.6417 | 77877917.1932 | 184.2865 | 7261789.324 | 2022-04-01 | 2204102.36 | 0
北京常营大型居住区三期 | U_ORG_XM_CYJZQ | 自施 | 土建 | 999435495 | 0 | 0.05 | 917833175.25 | 已竣已结 | 25540.2 | 55379400.08 | 2.7827e-05 | 0.060337 | 0 | 27810.9172 | 0 | 60303048.1184 | 1390.5459 | 49971774.75 | 2022-04-01 | 31630545 | 0
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | U_ORG_XM_CDJDFGYZX | 自施 | 土建 | 146348260.2 | 132631055.07 | 0.0548 | 126354313.36 | 已竣已结 | 3500.83 | 136844279.11 | 2.7706e-05 | 1.083 | 3674.7363 | 4054.7914 | 143642117.4396 | 158498128.2674 | 222.2026 | 8019884.659 | 2022-04-01 | 11974062.18 | 0
北京大兴17#地项目（东区） | U_ORG_XM_DXZBDQ | 自施 | 土建 | 256372919.38 | 255988348.9 | 0.0479 | 228878779.48 | 已竣已结 | 96975 | 23046151.5 | 0.0004237 | 0.10069 | 108461.2134 | 108624.1543 | 25775855.1683 | 25814578.1533 | 5203.097 | 12280262.8383 | 2022-04-01 | 15213877.06 | 0
北京盈创2#厂房等5项 | U_ORG_XM_BJYCCF | 自施 | 土建 | 85779500 | 78312200 | 0.055 | 81061627.5 | 已竣已结 | 168844.17 | 65131994.8 | 0.0020829 | 0.80349 | 163117.3567 | 178671.0794 | 62922864.4981 | 68922745.8201 | 9826.9094 | 4717872.5 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州LG Display GP3 | U_ORG_XM_GZLGGP3 | 自施 | 土建 | 503000000 | 455089556.85 | 0.056 | 474832000 | 已竣已结 | 7154912.26 | 445921087.96 | 0.015068 | 0.93911 | 6857427.1526 | 7579356.2076 | 427380695.2981 | 472374033.8559 | 424443.9476 | 28168000 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都国际铁路港展览中心 | U_ORG_XM_CDGJTLGZLZX | 自施 | 土建 | 13239167.84 | 12146025.54 | 0.055 | 12695897.42 | 已竣已结 | 246009.72 | 11424172.97 | 0.019377 | 0.89983 | 235354.7956 | 256536.7272 | 10929380.7343 | 11913025.0017 | 14109.52 | 728154.2312 | 2022-04-01 | -184883.81 | 0
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件 | U_ORG_XM_CDJDFCK | 自施 | 土建 | 332291630.94 | 304854707.28 | 0.055 | 309015591.24 | 已竣已结 | 483349.7 | 305781146.89 | 0.0015642 | 0.98953 | 476841.4135 | 519757.1407 | 301663814.6083 | 328813557.9278 | 28586.6427 | 18276039.7017 | 2022-04-01 | 5000000 | 0
佛山绿城 | U_ORG_XM_FSLC | 自施 | 土建 | 403800000 | 370882900 | 0.0574 | 380621880 | 已竣已结 | 9493583.88 | 350226868.87 | 0.024942 | 0.92014 | 9250671.3508 | 10071699.4271 | 341265606.6552 | 371554072.6395 | 578115.5471 | 23178120 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都泰康之家蜀园项目一期 | U_ORG_XM_CDTKZJ | 自施 | 土建 | 110820000 | 107592200 | 0.05 | 105279000 | 已竣已结 | 4116844.87 | 96028829.48 | 0.039104 | 0.91214 | 4207300.5692 | 4333520.9158 | 98138783.8712 | 101082978.4 | 216676.0458 | 5541000 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京观承别墅03-38地块二标段 | U_ORG_XM_GCBS38DK | 自施 | 土建 | 211806700 | 194318000 | 0.04 | 200201532 | 已竣已结 | 25042394.98 | 193320313.9 | 0.12509 | 0.96563 | 24306447.9033 | 26494038.2215 | 187639007.4598 | 204526595.3815 | 1059761.5289 | 8472268 | 2022-04-01 | 3132900 | 0
成都中海·御湖世家 | U_ORG_XM_CDZHYHSY | 自施 | 土建 | 195679132.71 | 179522140.1 | 0.0562 | 183741965.45 | 已竣已结 | 1274077.86 | 165796640.85 | 0.0069341 | 0.90233 | 1244817.3368 | 1356850.8971 | 161988948.5447 | 176567953.9146 | 76255.0204 | 10997167.2583 | 2022-04-01 | 940000 | 0
广州金融街番禺市桥 | U_ORG_XM_GZPY | 自施 | 土建 | 375394026.6 | 0 | 0.04 | 360378265.536 | 已竣已结 | 12448.57 | 29432536.6 | 3.4543e-05 | 0.081671 | 0 | 12967.2604 | 0 | 30658892.2917 | 518.6904 | 15015761.064 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆两江空港物流园 | U_ORG_XM_CQLJKGWLY | 自施 | 土建 | 158459525.56 | 145375711.52 | 0.055 | 149744251.65 | 已竣已结 | 6913935.74 | 128061084.79 | 0.046172 | 0.8552 | 6712233.1344 | 7316334.1166 | 124325115.0828 | 135514375.443 | 402398.3764 | 8715273.9058 | 2022-04-01 | 0 | 0
重庆腾讯云计算中心二期 | U_ORG_XM_CQTXEQ | 自施 | 土建 | 95780500 | 87872000 | 0.055 | 89012572.5 | 已竣已结 | 1440.28 | 77127613.72 | 1.6181e-05 | 0.86648 | 1421.8248 | 1549.7894 | 76139330.4615 | 82991887.5326 | 85.2384 | 5267927.5 | 2022-04-01 | 1500000 | 0
重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 | U_ORG_XM_CQYDTYG | 自施 | 土建 | 362353022.58 | 351799100 | 0.05 | 344235371.45 | 已竣已结 | 2048184.12 | 270842714.56 | 0.00595 | 0.7868 | 2093187.9458 | 2155983.2842 | 276793819.3638 | 285097594.2745 | 107799.1642 | 18117651.129 | 2022-04-01 | 0 | 0
滁州惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件 | U_ORG_XM_CZHK | 自施 | 土建 | 45183684.55 | 40855462.88 | 0.05 | 42924500.32 | 已竣已结 | 53450 | 37630905.07 | 0.0012452 | 0.87668 | 50873.6147 | 56263.1579 | 35817028.3583 | 39611479.0234 | 2813.1579 | 2259184.2275 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线 | U_ORG_XM_GZCSJ | 自施 | 土建 | 1920837396 | 1744715300 | 0.055 | 1755191339.22 | 已竣已结 | -40206104.38 | 1895697929.37 | -0.022907 | 1.0801 | -39966130.1294 | -44000552.5978 | 1884383262.1804 | 2074604285.5201 | -2420030.3929 | 105646056.78 | 2022-04-01 | 60000000 | 0
深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 | U_ORG_XM_D11DTFT_SZHXGD11D | 自施 | 土建 | 546608104.09 | 501475324.85 | 0.041 | 524197171.82 | 已竣已结 | 12004359.63 | 463015831.36 | 0.0229 | 0.88329 | 11484018.7408 | 12517580.4276 | 442945950.3488 | 482811085.8833 | 513220.7975 | 22410932.2677 | 2022-04-01 | 0 | 0
广州超视堺第10.5代TFT-LCD显示器件生产线（发展） | U_ORG_XM_GZCSJFZ | 自施 | 土建 | 120022682.2 | 108460200 | 0.055 | 113421434.68 | 已竣已结 | -342270.72 | 89513529.73 | -0.0030177 | 0.78921 | -327299.2521 | -362191.2381 | 85598064.992 | 94723311.8828 | -19920.5181 | 6601247.521 | 2022-04-01 | 0 | 0
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区项目 | U_ORG_XM_GDHYAL | 自施 | 土建 | 157768868.7 | 144742081.38 | 0.055 | 147611580.92 | 已竣已结 | 1023527.6 | 131681514.1 | 0.0069339 | 0.89208 | 1003630.706 | 1093957.4695 | 129121687.5486 | 140742639.4242 | 60167.6608 | 8677287.7785 | 2022-04-01 | 1480000 | 0
广州第10.5代TFT-LCD显示器生产线玻璃工厂建设 | U_ORG_XM_GZKNBLC | 自施 | 土建 | 210502483.76 | 191347500 | 0.055 | 198922500 | 已竣已结 | 22990.29 | 167618300.32 | 0.00011557 | 0.84263 | 22114.8162 | 24328.6363 | 161235369.1537 | 177375955.6661 | 1338.075 | 11577636.6068 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京中国国际贸易中心三期B阶段工程 | U_ORG_XM_GMSQB | 自施 | 土建 | 830025028 | 805849500 | 0.04 | 788584026.88 | 已竣已结 | -38531721.17 | 742507826.7 | -0.048862 | 0.94157 | -39375345.151 | -40556607.6066 | 758764494.964 | 781527470.3005 | -1622264.3043 | 33201001.12 | 2022-04-01 | 8240000 | 0
哈尔滨华润·欢乐颂 | U_ORG_XM_HEBHRHLS | 自施 | 土建 | 312113010.24 | 303022300 | 0.04 | 296981389.83 | 已竣已结 | 12747136.04 | 258299388.37 | 0.042922 | 0.86975 | 13006426.0372 | 13396620.5885 | 263553466.4218 | 271460106.283 | 535864.8235 | 12484520.4096 | 2022-04-01 | 2647100 | 0
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线 | U_ORG_XM_HBGAYG | 自施 | 土建 | 1522000000 | 1371170000 | 0.0402 | 1393923600 | 已竣已结 | 868219.04 | 1244304663.94 | 0.00062286 | 0.89266 | 854046.7362 | 947992.6869 | 1223993356.6335 | 1358633786.3256 | 38109.306 | 61184400 | 2022-04-01 | 66892000 | 0
福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线 | U_ORG_XM_FJJHCCQSCX | 自施 | 土建 | 1167697423.45 | 1049292988.96 | 0.0499 | 1089429322.02 | 已竣已结 | 1727548.97 | 994976560.01 | 0.0015857 | 0.9133 | 1663903.2801 | 1851661.6364 | 958320019.019 | 1066458871.6619 | 92397.9157 | 58268101.4302 | 2022-04-01 | 20000000 | 0
北京国贸东楼改造及交通一体化 | U_ORG_XM_GMDLGZ | 自施 | 土建 | 227754000 | 214650700 | 0.04 | 216237840 | 已竣已结 | -1342877.2 | 214959860.25 | -0.0062102 | 0.99409 | -1333020.7654 | -1414394.6953 | 213382100.351 | 226407958.9926 | -56575.7878 | 9110160 | 2022-04-01 | 2406000 | 0
广州粤芯半导体 | U_ORG_XM_GZYXBDT | 自施 | 土建 | 401744482.6 | 368582110.09 | 0.057 | 380832951.09 | 已竣已结 | 328645.25 | 374391472.4 | 0.00086296 | 0.98309 | 318073.2113 | 346691.1556 | 362347844.3815 | 394949302.4138 | 19761.3959 | 22899435.5082 | 2022-04-01 | -1987904 | 0
合肥京东方第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） | U_ORG_XM_HFJDFSDWD | 自施 | 土建 | 3088417156 | 2796752172 | 0.0498 | 2780083981.63 | 已竣已结 | 1633989.92 | 2549882521.58 | 0.00058775 | 0.9172 | 1643786.6223 | 1815212.2508 | 2565170522.7957 | 2832684543.873 | 90397.5701 | 153803174.3688 | 2022-04-01 | 154530000 | 0
合肥整机智能制造生产线 | U_ORG_XM_HFZJCF | 自施 | 土建 | 361000000 | 331192660.6 | 0.0405 | 345579500 | 已竣已结 | 585523.24 | 325664095.32 | 0.0016943 | 0.94237 | 561147.2894 | 611650.5454 | 312106355.2408 | 340195927.1615 | 24771.8471 | 14620500 | 2022-04-01 | 800000 | 0
河南安阳内黄正大一期 | U_ORG_XM_HNAYZZC | 自施 | 土建 | 28607400 | 0 | 0.0401 | 27460243.26 | 已竣已结 | 2007580.18 | 23605597.54 | 0.073109 | 0.85963 | 0 | 2091447.2133 | 0 | 24591725.7423 | 83867.0333 | 1147156.74 | 2022-04-01 | 0 | 0
呼和浩特群众艺术馆 | U_ORG_XM_HSQY | 自施 | 土建 | 6621305 | 0 | 0.06 | 6224026.7 | 已竣已结 | 189320.39 | 2341914.53 | 0.030418 | 0.37627 | 0 | 201404.6702 | 0 | 2491398.4362 | 12084.2802 | 397278.3 | 2022-04-01 | 0 | 0
杭州湖畔大学 | U_ORG_XM_HZHPDX | 自施 | 土建 | 130591639.45 | 119808843.53 | 0.0585 | 122952028.54 | 已竣已结 | 778653.7 | 121871107.64 | 0.006333 | 0.99121 | 758747.9476 | 827035.2629 | 118755555.6379 | 129443555.6475 | 48381.5629 | 7639610.9078 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京金融街（月坛）中心 | U_ORG_XM_JRJYTZX | 自施 | 土建 | 1338411300 | 0 | 0.06 | 1218106622 | 已竣已结 | 167099.45 | 1018621023.57 | 0.00013718 | 0.83623 | 0 | 183602.8046 | 0 | 1119223772.1565 | 11016.1683 | 80304678 | 2022-04-01 | 40000000 | 0
江苏镇江力信锂电池研发及产业化工程 | U_ORG_XM_JSZJLXCF | 自施 | 土建 | 219952478.62 | 201791284.4 | 0.041 | 210934427 | 已竣已结 | 19417.48 | 182381572.98 | 9.2055e-05 | 0.86464 | 18575.8119 | 20247.633 | 174476079.5379 | 190178908.2138 | 830.153 | 9018051.6234 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京绿城西山燕庐 | U_ORG_XM_JXYL | 自施 | 土建 | 286597800 | 262933800 | 0.0492 | 272497188.24 | 已竣已结 | 5696805.36 | 227434659.89 | 0.020906 | 0.83463 | 5496873.8975 | 5991591.6702 | 219452757.5232 | 239203470.6458 | 294786.3102 | 14100611.76 | 2022-04-01 | 0 | 0
昆山友达L6K厂房改建 | U_ORG_XM_KSYDGJ | 自施 | 土建 | 88500000 | 0 | 0.06 | 77188049.65 | 已竣已结 | 30145.5 | 6000330.77 | 0.00039055 | 0.077737 | 0 | 34563.3393 | 0 | 6879682.4839 | 2073.8004 | 5310000 | 2022-04-01 | 6001950.35 | 0
辽宁天士力现代中药示范工厂 | U_ORG_XM_LNTSLGC | 自施 | 土建 | 85016433.96 | 77056203.01 | 0.045 | 80012875.07 | 已竣已结 | 7398.45 | 81640585.05 | 9.2466e-05 | 1.0203 | 7125.0591 | 7861.1078 | 78623765.1124 | 86745931.8427 | 353.7499 | 3825739.5282 | 2022-04-01 | 1177819.36 | 0
北京利星行中心改造 | U_ORG_XM_LXHGZ | 自施 | 土建 | 48382600 | 44387600 | 0.0789 | 39565212.86 | 已竣已结 | 564625.76 | 32435060.73 | 0.014271 | 0.81979 | 633444.902 | 690456.5986 | 36388392.6709 | 39663443.1067 | 54477.0256 | 3817387.14 | 2022-04-01 | 5000000 | 0
北京利星行中心(文化交流中心) | U_ORG_XM_LXHZX | 自施 | 土建 | 1055460000 | 0 | 0.0933 | 806985582 | 已竣已结 | 27725030.78 | 884952456.26 | 0.034356 | 1.0966 | 0 | 36261689.9729 | 0 | 1157433218.5332 | 3383215.6745 | 98474418 | 2022-04-01 | 150000000 | 0
洛阳正大一期 | U_ORG_XM_LYZDYQ | 自施 | 土建 | 31415951 | 28564879 | 0.055 | 29688073.69 | 已竣已结 | 39147 | 25092214.43 | 0.0013186 | 0.8452 | 37665.9439 | 41425.3968 | 24142895.781 | 26552607.8669 | 2278.3968 | 1727877.305 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京门头沟保利首开自住房 | U_ORG_XM_MTGBL | 自施 | 土建 | 140032000 | 135953400 | 0.055 | 132330240 | 已竣已结 | 32235.86 | 102747056.4 | 0.0002436 | 0.77644 | 33118.4676 | 34112.0212 | 105560238.2159 | 108727043.8095 | 1876.1612 | 7701760 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京门头沟保利小学 | U_ORG_XM_MTGBLXX | 自施 | 土建 | 27125000 | 24885300 | 0.055 | 25633125 | 已竣已结 | 25976.8 | 17499647.02 | 0.0010134 | 0.6827 | 25218.9486 | 27488.6772 | 16989109.4428 | 18518144.9947 | 1511.8772 | 1491875 | 2022-04-01 | 0 | 0
绵阳京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_MYJDF | 自施 | 土建 | 2786199815.6 | 2523049511.55 | 0.055 | 2550981143.72 | 已竣已结 | 76814122.06 | 2384334349.5 | 0.030112 | 0.93467 | 75973055.9439 | 83896932.4591 | 2358227394.4625 | 2604186997.3284 | 4614331.2852 | 153240989.858 | 2022-04-01 | 81977682.02 | 0
北京密云项目住宅 | U_ORG_XM_MYZZ | 自施 | 土建 | 229443206 | 222760394 | 0.045 | 203327947.73 | 已竣已结 | 42151.03 | 170146603.16 | 0.00020731 | 0.83681 | 46179.4857 | 47564.8703 | 186407843.9822 | 192000079.4523 | 2140.4192 | 10324944.27 | 2022-04-01 | 15790314 | 0
南京海峡城E地块住宅 | U_ORG_XM_NJHXC | 自施 | 土建 | 396592349.23 | 0 | 0.05 | 373962731.7685 | 已竣已结 | 1507981.32 | 315899207.56 | 0.0040324 | 0.84473 | 0 | 1599233.8367 | 0 | 335015225.3238 | 79961.6918 | 19829617.4615 | 2022-04-01 | 2800000 | 0
南京台积电12吋晶圆厂与设计服务中心一期 | U_ORG_XM_NJTJD | 自施 | 土建 | 1185753386.24 | 1068827572.51 | 0.041 | 1117337179.4 | 已竣已结 | 44530.81 | 1041800498.65 | 3.9854e-05 | 0.9324 | 42597.4884 | 47257.4973 | 996570344.6919 | 1105591482.8898 | 1937.5574 | 48615888.8358 | 2022-04-01 | 19800318 | 0
南通阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTALYJS | 自施 | 土建 | 378832454 | 347552700 | 0.06 | 356102506.76 | 已竣已结 | 20860289.28 | 324626294.24 | 0.058579 | 0.91161 | 20359446.2954 | 22191797.1064 | 316832212.3892 | 345347121.5319 | 1331507.8264 | 22729947.24 | 2022-04-01 | 0 | 0
成都青白江区文化体育中心 | U_ORG_XM_QBJWTZX | 自施 | 土建 | 457317007 | 0 | 0.0901 | 390335144.67 | 已竣已结 | 38524.5 | 448095837.76 | 9.8696e-05 | 1.148 | 0 | 45135.3389 | 0 | 524989487.0389 | 4066.694 | 41204262.3307 | 2022-04-01 | 25777600 | 0
成都青白江区智慧大道 | U_ORG_XM_QBJZHDD | 自施 | 土建 | 162429240.52 | 144072723.9 | 0.1499 | 136081097.37 | 已竣已结 | 1243952.58 | 115447876.54 | 0.0091413 | 0.84838 | 1317006.1093 | 1484807.7853 | 122227777.1347 | 137800997.1146 | 222572.687 | 24348143.1539 | 2022-04-01 | 2000000 | 0
四川广安富盈洋房及商业 | U_ORG_XM_SCGAFY | 自施 | 土建 | 158586686.6636 | 20394209.23 | 0.0586 | 129573975.87 | 已竣已结 | 87292.5 | 117338012.04 | 0.00067369 | 0.90557 | 13739.3446 | 106838.0302 | 18468337.8904 | 143610986.8836 | 6260.7086 | 9293179.8385 | 2022-04-01 | 24198336.16 | 0
北京首都机场2号航站楼改造 | U_ORG_XM_SDJCGZ | 自施 | 土建 | 148303383.04 | 148303383.04 | 0.0568 | 129108550.88 | 已竣已结 | 2210400 | 137150808.2 | 0.01712 | 1.0623 | 2539024.6861 | 2539024.6861 | 157541299.1943 | 157541299.1943 | 144216.6022 | 8423632.1567 | 2022-04-01 | 10771200 | 0
上海泰康申园一期改造 | U_ORG_XM_SHTKSYGZ | 自施 | 土建 | 15451212 | 0 | 0.055 | 13648984.34 | 已竣已结 | 3150 | 8593030.26 | 0.00023079 | 0.62957 | 0 | 3565.9296 | 0 | 9727663.9025 | 196.1261 | 849816.66 | 2022-04-01 | 952411 | 0
上海腾讯改扩建厂房 | U_ORG_XM_SHTXGKJCF | 自施 | 土建 | 52021800 | 47726400 | 0.06 | 48900492 | 已竣已结 | 1197216.06 | 46355623.45 | 0.024483 | 0.94796 | 1168471.1182 | 1273634.1064 | 45242633.2852 | 49314493.0319 | 76418.0464 | 3121308 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京首开万科中心 | U_ORG_XM_SKWKZX | 自施 | 土建 | 395224528 | 383713100 | 0.06 | 363054656.32 | 已竣已结 | 1562563 | 365057199.4 | 0.0043039 | 1.0055 | 1651475.5623 | 1701019.9798 | 385829591.2768 | 397404514.2082 | 102061.1988 | 23713471.68 | 2022-04-01 | 8456400 | 0
上饶华熙Live·信江一期 | U_ORG_XM_SRHXLIVEXJYQ | 自施 | 土建 | 83187900 | 76319200 | 0.0755 | 76907213.55 | 已竣已结 | 1458528.38 | 68489209.52 | 0.018965 | 0.89054 | 1447376.8324 | 1577640.2163 | 67965557.9486 | 74082433.2288 | 119111.8363 | 6280686.45 | 2022-04-01 | 0 | 0
山西大同正大一期 | U_ORG_XM_SXDTZDYQ | 自施 | 土建 | 213659600 | 194768479.0255 | 0.055 | 201648322 | 已竣已结 | -810572.78 | 188409522.49 | -0.0040197 | 0.93435 | -782917.6357 | -858854.9323 | 181981361.2399 | 199632225.1142 | -47237.0213 | 11751278 | 2022-04-01 | 260000 | 0
陕西渭南澄城正大一期 | U_ORG_XM_SXWNZDYQ | 自施 | 土建 | 98965027.49 | 90793600 | 0.055 | 93281950.98 | 已竣已结 | 66697.83 | 79901526.1 | 0.00071501 | 0.85656 | 64918.6261 | 70761.3049 | 77770105.834 | 84769418.3484 | 3891.8718 | 5443076.512 | 2022-04-01 | 240000 | 0
三亚海棠湾君悦酒店 | U_ORG_XM_SYJYJD | 自施 | 土建 | 627164559.45 | 0 | 0.06 | 575504285.88 | 已竣已结 | 47642.85 | 565821964.08 | 8.2785e-05 | 0.98318 | 0 | 51919.5213 | 0 | 616613101.8238 | 3115.1713 | 37629873.567 | 2022-04-01 | 14030400 | 0
沈阳华润橡树湾4期 | U_ORG_XM_SYXSWSQ | 自施 | 土建 | 157696748.98 | 0 | 0.046 | 148942700 | 已竣已结 | 531 | 14451146.74 | 3.5651e-06 | 0.097025 | 0 | 562.2093 | 0 | 15300507.2416 | 25.8616 | 7254050.4531 | 2022-04-01 | 1499998.5269 | 0
深圳达实大厦改扩建 | U_ORG_XM_SZDSDS | 自施 | 土建 | 198084098.1 | 181728500 | 0.05 | 188179893.19 | 已竣已结 | 97087.37 | 188825545.87 | 0.00051593 | 1.0034 | 93758.9124 | 102197.2316 | 182352017.694 | 198763732.5 | 5109.8616 | 9904204.905 | 2022-04-01 | 0 | 0
深圳华星光电第11代大宗气体站 | U_ORG_XM_SZHXDZQZ | 自施 | 土建 | 71298300 | 64705100 | 0.055 | 67376893.5 | 已竣已结 | 383474.17 | 55133107.26 | 0.0056915 | 0.81828 | 368267.7136 | 405792.7725 | 52946834.3412 | 58341912.4444 | 22318.6025 | 3921406.5 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京台湖公园里008地块 | U_ORG_XM_TH008 | 自施 | 土建 | 147615659.65 | 133953828.18 | 0.05 | 140234876.67 | 已竣已结 | 3975281.74 | 100567067.09 | 0.028347 | 0.71713 | 3797230.9016 | 4184507.0947 | 96062719.5276 | 105860070.6192 | 209225.3547 | 7380782.9825 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津嘉里中心 | U_ORG_XM_TJJLZX | 自施 | 土建 | 2145207037.8 | 0 | 0.042 | 1870872642.2124 | 已竣已结 | 621094.23 | 153704468.14 | 0.00033198 | 0.082157 | 0 | 712168.0457 | 0 | 176242839.494 | 29911.0579 | 90098695.5876 | 2022-04-01 | 184235700 | 0
天津金融街（和平）中心 | U_ORG_XM_TJJRJ | 自施 | 土建 | 766551800 | 744225100 | 0.05 | 700014210 | 已竣已结 | 76558.5 | 615410299.94 | 0.00010937 | 0.87914 | 81393.7153 | 83835.521 | 654277849.608 | 673906138.5019 | 4191.776 | 38327590 | 2022-04-01 | 28210000 | 0
天津金唐大厦 | U_ORG_XM_TJJTDS | 自施 | 土建 | 355484295 | 345130383 | 0.102 | 315314096.91 | 已竣已结 | 4084200 | 285194067.37 | 0.012953 | 0.90448 | 4470404.3494 | 4604516.4865 | 312162185.7865 | 321527051.8214 | 469660.6816 | 36259398.09 | 2022-04-01 | 3910800 | 0
天津中粮大道一期E地块(祥云名苑) | U_ORG_XM_TJLWL | 自施 | 土建 | 378666517 | 0 | 0.051 | 334354524.633 | 已竣已结 | 41946.18 | 242070700.51 | 0.00012545 | 0.72399 | 0 | 47505.3056 | 0 | 274152321.1941 | 2422.7706 | 19311992.367 | 2022-04-01 | 25000000 | 0
天津海河教育园区南开学校 | U_ORG_XM_TJNKXX | 自施 | 土建 | 202017100 | 197406279.166 | 0.07 | 193425603 | 已竣已结 | 945 | 190214186.79 | 4.8856e-06 | 0.9834 | 964.448 | 986.9746 | 194128772.3881 | 198663040.4568 | 69.0882 | 14141197 | 2022-04-01 | -5549700 | 0
天津全运村 | U_ORG_XM_TJQYC | 自施 | 土建 | 14343783.29 | 0 | 0.05 | 13470000 | 已竣已结 | 103877.11 | 8096052.97 | 0.0077117 | 0.60104 | 0 | 110615.4977 | 0 | 8621234.5439 | 5530.7749 | 717189.1645 | 2022-04-01 | 156594.1255 | 0
天津天碱商业区14#地 | U_ORG_XM_TJSYQ | 自施 | 土建 | 237234703 | 0 | 0.05 | 227192967.85 | 已竣已结 | 576 | 180377860.74 | 2.5353e-06 | 0.79394 | 0 | 601.4587 | 0 | 188350408.1371 | 30.0729 | 11861735.15 | 2022-04-01 | -1820000 | 0
天津天河城购物中心 | U_ORG_XM_TJTHC | 自施 | 土建 | 393233700 | 393233700 | 0.05 | 373572015 | 已竣已结 | 736900 | 346864429.31 | 0.0019726 | 0.92851 | 775684.2105 | 775684.2105 | 365120451.9053 | 365120451.9053 | 38784.2105 | 19661685 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津天阅海河一期 | U_ORG_XM_TJTYHHYQ | 自施 | 土建 | 143217571 | 130952000 | 0.0512 | 143884831.36 | 已竣已结 | 34774.21 | 125524482.14 | 0.00024168 | 0.8724 | 31648.5922 | 34612.9459 | 114241938.0127 | 124942367.1919 | 1772.1828 | 7332739.6352 | 2022-04-01 | -8000000 | 0
天津阳光晶典苑 | U_ORG_XM_TJYGJDY | 自施 | 土建 | 568527091.15 | 0 | 0.05 | 521667031.5925 | 已竣已结 | 73107 | 346115935.3 | 0.00014014 | 0.66348 | 0 | 79674.021 | 0 | 377206673.9508 | 3983.7011 | 28426354.5575 | 2022-04-01 | 18433705 | 0
北京泰康之家昌平新城一期 | U_ORG_XM_TKCPXCYQ | 自施 | 土建 | 203364115.15 | 197440888.5 | 0.06 | 188530868.24 | 已竣已结 | 1882002.01 | 169683717.91 | 0.0099825 | 0.90003 | 1970945.9384 | 2030074.3165 | 177703016.7043 | 183034107.201 | 121804.459 | 12201846.909 | 2022-04-01 | 2631400 | 0
北京泰康之家燕园二期 | U_ORG_XM_TKYYEQ | 自施 | 土建 | 311117700 | 302056000 | 0.05 | 295561815 | 已竣已结 | 16786505.38 | 209748542.13 | 0.056795 | 0.70966 | 17155344.2012 | 17670005.6632 | 214357208.632 | 220787939.0842 | 883500.2832 | 15555885 | 2022-04-01 | 0 | 0
唐山橡树湾 | U_ORG_XM_TSXSW | 自施 | 土建 | 670208077.54 | 0 | 0.0615 | 572990280.77 | 已竣已结 | 110502 | 51761116.93 | 0.00019285 | 0.090335 | 0 | 129250.592 | 0 | 60543293.3738 | 7948.9114 | 41217796.7687 | 2022-04-01 | 56000000 | 0
天津天通泰观湖花园 | U_ORG_XM_TTTGHHY | 自施 | 土建 | 224152300 | 217623600 | 0.06 | 210703162 | 已竣已结 | 40841.67 | 207856206.46 | 0.00019384 | 0.98649 | 42183.0938 | 43448.5851 | 214683137.6558 | 221123623.8936 | 2606.9151 | 13449138 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京天通泰中以文化数码科技园 | U_ORG_XM_TTTKJY | 自施 | 土建 | 286001000 | 0 | 0.06 | 264662489 | 已竣已结 | 3858439.41 | 256290761.75 | 0.014579 | 0.96837 | 0 | 4169527.5136 | 0 | 276954299.1461 | 250171.6508 | 17160060 | 2022-04-01 | 4178451 | 0
武汉华星光电t3 | U_ORG_XM_WHHXGD | 自施 | 土建 | 493180000 | 478815500 | 0.04 | 413452800 | 已竣已结 | 253057.88 | 415713614.4 | 0.00061206 | 1.0055 | 293063.7677 | 301855.7022 | 481433726.2579 | 495876773.237 | 12074.2281 | 19727200 | 2022-04-01 | 60000000 | 0
武汉华星光电t4 | U_ORG_XM_WHHXGDT4 | 自施 | 土建 | 119863308.98 | 108261800 | 0.06 | 110173267.83 | 已竣已结 | 9900 | 108791580.76 | 8.9858e-05 | 0.98746 | 9728.2384 | 10770.7322 | 106904084.7195 | 118360098.7417 | 646.2439 | 7191798.5388 | 2022-04-01 | 2498242.61 | 0
北京五和万科长阳天地 | U_ORG_XM_WHWKCYTD | 自施 | 土建 | 211699031.26 | 0 | 0.06 | 198667089.38 | 已竣已结 | 17595 | 179130596.79 | 8.8565e-05 | 0.90166 | 0 | 18749.1772 | 0 | 190881005.6452 | 1124.9506 | 12701941.8756 | 2022-04-01 | 330000 | 0
武汉新芯OS4F装修 | U_ORG_XM_WHXX | 自施 | 土建 | 18521732.17 | 0 | 0.08 | 17039993.5964 | 已竣已结 | 241100 | 6179662.7 | 0.014149 | 0.36266 | 0 | 262065.2174 | 0 | 6717024.6739 | 20965.2174 | 1481738.5736 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京祥筑万科长阳文娱创作中心 | U_ORG_XM_WKCYWYCZZX | 自施 | 土建 | 57470000 | 49691631.3114 | 0.055 | 54309150 | 已竣已结 | 28161.53 | 39450629.18 | 0.00051854 | 0.72641 | 25767.1565 | 29800.5608 | 36096424.2713 | 41746697.545 | 1639.0308 | 3160850 | 2022-04-01 | 0 | 0
北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | U_ORG_XM_WKSZHL | 自施 | 土建 | 201041276.22 | 184441500 | 0.05 | 190989212.41 | 已竣已结 | 5012.65 | 153420917.19 | 2.6246e-05 | 0.8033 | 4840.8006 | 5276.4737 | 148161164.3968 | 161495702.3044 | 263.8237 | 10052063.811 | 2022-04-01 | 0 | 0
乌兰察布阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_WLCBALYJS | 自施 | 土建 | 166021766.49 | 152313500 | 0.06 | 156060460.5 | 已竣已结 | 34921.62 | 134604571.54 | 0.00022377 | 0.86252 | 34083.1634 | 37150.6596 | 131372759.9007 | 143196352.7027 | 2229.0396 | 9961305.9894 | 2022-04-01 | 0 | 0
天津万通大厦（信达二期） | U_ORG_XM_WTDSXD | 自施 | 土建 | 346786900 | 0 | 0.042026 | 323290500 | 已竣已结 | 36847.42 | 215056748.8 | 0.00011398 | 0.66521 | 0 | 39525.4502 | 0 | 230686838.1237 | 1661.089 | 14574000 | 2022-04-01 | 8922400 | 0
无锡鸿坤理想湾 | U_ORG_XM_WXHK | 自施 | 土建 | 547296400 | 500085900 | 0.0585 | 514638819.88 | 已竣已结 | 2491109.39 | 469301076.43 | 0.0048405 | 0.9119 | 2420665.9762 | 2649188.4181 | 456030214.0289 | 499081646.6316 | 154977.5225 | 32016839.4 | 2022-04-01 | 640740.72 | 0
无锡恒隆广场办公楼2座 | U_ORG_XM_WXHL2Z | 自施 | 土建 | 261415488.4 | 237944800 | 0.055 | 206037636.54 | 已竣已结 | 361721.11 | 190397531.11 | 0.0017556 | 0.92409 | 417737.5484 | 458942.8525 | 219882654.5541 | 241571707.0974 | 25241.8569 | 14377851.862 | 2022-04-01 | 41000000 | 0
无锡欧谱纳轻型燃气机制造 | U_ORG_XM_WXOPN | 自施 | 土建 | 60520000 | 55522900 | 0.055 | 56522600 | 已竣已结 | 6157950.2 | 50557712.38 | 0.10895 | 0.89447 | 6049036.1937 | 6593453.7 | 49663511.7405 | 54133262.6814 | 362639.9535 | 3328600 | 2022-04-01 | 668800 | 0
无锡SK海力士厂房扩建 | U_ORG_XM_WXSKHLSKJ | 自施 | 土建 | 1203396800 | 1092930700 | 0.06 | 1114192992 | 已竣已结 | 1977653.59 | 1091673343.76 | 0.001775 | 0.97979 | 1939913.7654 | 2135987.2291 | 1070840797.1812 | 1179074198.0597 | 128159.2337 | 72203808 | 2022-04-01 | 17000000 | 0
无锡中关村软件园太湖分园二期 | U_ORG_XM_WXZGCRJYEQ | 自施 | 土建 | 113702100 | 103268900 | 0.06 | 103115374 | 已竣已结 | 397773.3 | 97594420.52 | 0.0038576 | 0.94646 | 398365.5351 | 438612.1854 | 97739726.5052 | 107614317.1571 | 26316.7311 | 6822126 | 2022-04-01 | 3764600 | 0
西安三星半导体FAB厂房 | U_ORG_XM_XASXCF | 自施 | 土建 | 1124768843 | 0 | 0.03 | 915525777.71 | 已竣已结 | 890906.4 | 83409274.21 | 0.00097311 | 0.091105 | 0 | 1094522.716 | 0 | 102472431.834 | 32835.6815 | 33743065.29 | 2022-04-01 | 175500000 | 0
北京西大望路二期 | U_ORG_XM_XDWLEQ | 自施 | 土建 | 117324229.34 | 107636900 | 0.055 | 109871396.73 | 已竣已结 | 24674.92 | 98684060.7 | 0.00022458 | 0.89818 | 24173.0967 | 26348.6773 | 96677085.1131 | 105378030.2641 | 1449.1772 | 6452832.6137 | 2022-04-01 | 1000000 | 0
北京新机场安置房 | U_ORG_XM_XJCAZF | 自施 | 土建 | 495654700 | 481218200 | 0.055 | 416854091.5 | 已竣已结 | 1511712.55 | 300626169.99 | 0.0036265 | 0.72118 | 1745127.6287 | 1797481.2908 | 347044175.2771 | 357455467.3612 | 98861.471 | 27261008.5 | 2022-04-01 | 51539600 | 0
北京CBD核心区Z13地块商业金融 | U_ORG_XM_Z13SYJR | 自施 | 土建 | 626896500 | 612730400 | 0.0926 | 518845884.1 | 已竣已结 | 59981.36 | 580125096.02 | 0.00011561 | 1.1181 | 70834.9123 | 72472.5893 | 685098008.9222 | 700937221.2482 | 6710.9618 | 58050615.9 | 2022-04-01 | 50000000 | 0
天津中粮大道一期D地块 | U_ORG_XM_ZLDDDDK | 自施 | 土建 | 245718330.29 | 241336296.4831 | 0.051 | 222957095.45 | 已竣已结 | 7767939.34 | 186479102.51 | 0.034841 | 0.83639 | 8408280.1125 | 8560952.4136 | 201851283.9003 | 205516373.4989 | 436608.5731 | 12531634.8448 | 2022-04-01 | 10229600 | 0
中粮科技园标准厂房 | U_ORG_XM_ZLKJY | 自施 | 土建 | 161501200 | 148166200 | 0.05 | 153426140 | 已竣已结 | 1839136.89 | 168119411.89 | 0.011987 | 1.0958 | 1776085.3807 | 1935933.5684 | 162355739.4195 | 176967801.9895 | 96796.6784 | 8075060 | 2022-04-01 | 0 | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 自施 | 土建 | 988549430.43 | 988549430.43 | 0.041 | [6 empty] | 69717123.325 | 69717123.325 | 949646088.2999 | 949646088.2999 | 2858402.0563 | 38935489.6203 | 2022-04-01 |  | 0
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 自施 | 机电 | 961262565.15 | 961262565.15 | 0.041 | [6 empty] | 85390776.57 | 85390776.57 | 333944621.7437 | 333944621.7437 | 3501021.8394 | 13691729.4915 | 2022-04-01 |  | 0
菲律宾梅普尔格罗夫新城第一项目 | U_ORG_XM_FLBMPEGLFXC | 自施 | 土建 | 84777943.2146 | 75694592.1559 | 0.0445 | [6 empty] | 3250232.1429 | 3640260 | 56884152.0913 | 63710250.3423 | 161991.57 | 2835106.1402 | 2022-04-01 |  | 0
菲律宾梅普尔格罗夫新城第一项目 | U_ORG_XM_FLBMPEGLFXC | 自施 | 机电 | 37530805.066 | 33509647.3804 | 0.0445 | [6 empty] | 2166821.4286 | 2426840 | 12330133.623 | 13809749.6577 | 107994.38 | 614533.8598 | 2022-04-01 |  | 0
菲律宾香格里拉大厦地下结构工程 | U_ORG_XM_FLBXGLLDS | 自施 | 土建 | 36108108.1081 | 32239382.2394 | 0.05 | [6 empty] | 803571.4286 | 900000 | 19330805.923 | 21650502.6338 | 45000 | 1082525.1317 | 2022-04-01 |  | 0
俄罗斯图拉州哈佛发动机车间 | U_ORG_XM_MSKHMY | 自施 | 土建 | 40934929.3412 | 34112441.1177 | 0.0406 | [6 empty] | 19822434.7833 | 23786921.74 | 19822434.7833 | 23786921.74 | 965749.0226 | 965749.0226 | 2022-04-01 |  | 0
俄罗斯图拉州哈佛发动机车间 | U_ORG_XM_MSKHMY | 自施 | 机电 | 22605070.6588 | 18837558.8823 | 0.0406 | [6 empty] | 2013148.55 | 2415778.26 | 2013148.55 | 2415778.26 | 98080.5974 | 98080.5974 | 2022-04-01 |  | 0
莫斯科中国贸易中心项目 | U_ORG_XM_MSKHMY | 自施 | 土建 | 476706236.6999 | 434175825.704 | 0.045 | [6 empty] | 467500 | 561000 | 399413015.8477 | 479295619.0173 | 25245 | 21568302.8558 | 2022-04-01 |  | 0
莫斯科中国贸易中心项目 | U_ORG_XM_MSKHMY | 自施 | 机电 | 422070195.1653 | 328824174.296 | 0.045 | [6 empty] | 382500 | 459000 | 359494317.4856 | 431393180.9827 | 20655 | 19412693.1442 | 2022-04-01 |  | 0
北京大学教学科研楼 | U_ORG_XM_BDKYL | 自施 | 机电 | 38487200 | 37366200 | 0.055 | 36370400 | 已竣未结 | 1350104.47 | 17691119.23 | 0.037121 | 0.48642 | 1387069.5304 | 1428682.136 | 18175491.5913 | 18720763.1488 | 78577.5175 | 1029641.9732 | 2022-04-01
北京房山龙湖熙悦天街 | U_ORG_XM_BJFSLHXYTJ | 自施 | 机电 | 107000000 | 98151200 | 0.06 | 100580000 | 已竣未结 | 15300678.05 | 85226565.41 | 0.15212 | 0.84735 | 14931198.1649 | 16277317.0745 | 83168519.257 | 90666558.9468 | 976639.0245 | 5439993.5368 | 2022-04-01
北京纺织科研楼实验楼机电 | U_ORG_XM_BJFZKYLJD | 自施 | 机电 | 113253500 | 103902300 | 0.08 | 104193200 | 已竣未结 | 2284100.32 | 77240027.18 | 0.021922 | 0.74132 | 2277723.2744 | 2482718.2157 | 77024378.5205 | 83956567.3982 | 198617.4573 | 6716525.3919 | 2022-04-01
北京高丽营三期03-31地块 | U_ORG_XM_BJGLYSQ03_31 | 自施 | 机电 | 49425200 | 45224900 | 0.06 | 46459700 | 已竣未结 | 3326605.51 | 35045940.49 | 0.071602 | 0.75433 | 3238191.4117 | 3538941.1178 | 34114493.9392 | 37282905.7852 | 212336.4671 | 2236974.3471 | 2022-04-01
北京和平村 | U_ORG_XM_BJHPC | 自施 | 机电 | 90690000 | 83201800 | 0.08 | 83434800 | 已竣未结 | 17321712.66 | 60062714.12 | 0.20761 | 0.71988 | 17273340.0499 | 18827948.5435 | 59894983.0007 | 65285558.8261 | 1506235.8835 | 5222844.7061 | 2022-04-01
北京环球度假区 | U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 自施 | 机电 | 123679200 | 113363100 | 0.11 | 110074500 | 已竣未结 | 4102991.75 | 68762997.38 | 0.037275 | 0.6247 | 4225573.2622 | 4610102.5873 | 70817369.5841 | 77261786.3861 | 507111.2846 | 8498796.5025 | 2022-04-01
北京环球能源中心 | U_ORG_XM_BJHQNYZX | 自施 | 机电 | 65226500 | 59840800 | 0.075 | 60175300 | 已竣未结 | -12441.87 | 31635853.35 | -0.00020676 | 0.52573 | -12372.7086 | -13486.2582 | 31459997.2604 | 34291411.7343 | -1011.4694 | 2571855.8801 | 2022-04-01
北京环球主题公园 | U_ORG_XM_BJHQZTGY | 自施 | 机电 | 382875300 | 351261700 | 0.12 | 336424900 | 已竣未结 | 12264085 | 282299602.02 | 0.036454 | 0.83912 | 12804947.987 | 13957395.0192 | 294749402.0653 | 321276887.6896 | 1674887.4023 | 38553226.5228 | 2022-04-01
北京怀柔张各长村住宅 | U_ORG_XM_BJHRZGCCZZ | 自施 | 机电 | 67827800 | 62227300 | 0.08 | 61791600 | 已竣未结 | 5335448.23 | 43678584.11 | 0.086346 | 0.70687 | 5373069.1169 | 5856649.0503 | 43986567.0575 | 47945388.488 | 468531.924 | 3835631.079 | 2022-04-01
北京火神庙商业中心改造 | U_ORG_XM_BJHSMZXGZ | 自施 | 机电 | 123200000 | 113027500 | 0.074 | 117040000 | 已竣未结 | 3686368.03 | 96566836.37 | 0.031497 | 0.82508 | 3559987.718 | 3880387.4 | 93256220.9314 | 101649301.4421 | 287148.6676 | 7522048.3067 | 2022-04-01
北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目[局集团] | U_ORG_XM_BJLZJRSWQJ | 自施 | 机电 | 29387900 | 28531900 | 0.08 | 26991000 | 已竣未结 | 5058884.42 | 27513213.49 | 0.18743 | 1.0193 | 5347693.0971 | 5508131.9494 | 29083926.3449 | 29956487.9672 | 440650.556 | 2396519.0374 | 2022-04-01
北京新机场南航航空食品设施 | U_ORG_XM_BJNHHS | 自施 | 机电 | 261899800 | 238689400 | 0.06 | 246185800 | 已竣未结 | -76528.69 | 186080815.73 | -0.00031086 | 0.75586 | -74198.3782 | -81413.504 | 180414622.8503 | 197958324.2556 | -4884.8102 | 11877499.4553 | 2022-04-01
北京生命科学研究所扩建 | U_ORG_XM_BJSMYJSKJ | 自施 | 机电 | 80747600 | 73406900 | 0.06 | 75902700 | 已竣未结 | 6891449.43 | 50715602.55 | 0.090793 | 0.66817 | 6664847.748 | 7331333.4307 | 49047993.8767 | 53952799.9461 | 439880.0058 | 3237167.9968 | 2022-04-01
北京顺义马头庄 | U_ORG_XM_BJSYMTZ | 自施 | 机电 | 86992200 | 79809300 | 0.07 | 80902700 | 已竣未结 | 12598206.8 | 69704186.61 | 0.15572 | 0.86158 | 12427942.0336 | 13546466.627 | 68762134.5198 | 74950780.9061 | 948252.6639 | 5246554.6634 | 2022-04-01
北京万科翡翠公园机电 | U_ORG_XM_BJWKFCGYJD | 自施 | 机电 | 21381500 | 19616000 | 0.08 | 19401600 | 已竣未结 | -117.13 | 15998070.4 | -6.0371e-06 | 0.82457 | -118.4244 | -129.0829 | 16174859.2367 | 17630646.0425 | -10.3266 | 1410451.6834 | 2022-04-01
北京万科望溪 | U_ORG_XM_BJWKWX | 自施 | 机电 | 20367100 | 18685400 | 0.06 | 19145100 | 已竣未结 | 1221467.89 | 13353252.04 | 0.063801 | 0.69748 | 1192138.7776 | 1299432.1608 | 13032622.2202 | 14205567.9847 | 77965.9297 | 852334.0791 | 2022-04-01
北京西华府商办楼通风空调工程 | U_ORG_XM_BJXHFTFKT | 自施 | 机电 | 36769600 | 35698700 | 0.06 | 34547200 | 已竣未结 | 5279.29 | 33235378.86 | 0.00015281 | 0.96203 | 5455.2551 | 5618.9035 | 34343154.2733 | 35373390.2178 | 337.1342 | 2122403.4131 | 2022-04-01
北京香山军队安置房 | U_ORG_XM_BJXSJDAZF | 自施 | 机电 | 34136100 | 31032800 | 0.06 | 31746500 | 已竣未结 | 376555.6 | 20469790.69 | 0.011861 | 0.64479 | 368090.1713 | 404899.4257 | 20009604.8549 | 22010578.2361 | 24293.9655 | 1320634.6942 | 2022-04-01
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 自施 | 机电 | 65611500 | 60194000 | 0.06 | 60674800 | 已竣未结 | 506703.26 | 56424313.86 | 0.0083511 | 0.92995 | 502688.0358 | 547930.293 | 55977195.6148 | 61015180.418 | 32875.8176 | 3660910.8251 | 2022-04-01
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | U_ORG_XM_BJZGYD | 自施 | 机电 | 94339800 | 86550300 | 0.06 | 88679400 | 已竣未结 | 1195970.96 | 52241429.69 | 0.013486 | 0.5891 | 1167256.9433 | 1272309.7041 | 50987167.3929 | 55575996.5524 | 76338.5822 | 3334559.7931 | 2022-04-01
北京中芯北方BO2剩余楼层装修 | U_ORG_XM_BJZXZS | 自施 | 机电 | 24627400 | 22594000 | 0.07 | 22903500 | 已竣未结 | 2458499.16 | 17976187.8 | 0.10734 | 0.78487 | 2425276.9237 | 2643545.4063 | 17733271.6464 | 19329219.0026 | 185048.1784 | 1353045.3302 | 2022-04-01
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 自施 | 机电 | 191197800 | 175410800 | 0.1 | 169078000 | 已竣未结 | 1291.53 | 127294425.68 | 7.6387e-06 | 0.75287 | 1339.9041 | 1460.4957 | 132062225.979 | 143947847.3975 | 146.0496 | 14394784.7398 | 2022-04-01
成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | U_ORG_XM_CDPJSQZHT | 自施 | 机电 | 47474000 | 43554100 | 0.1 | 42726600 | 已竣未结 | 1403754.85 | 35552933.01 | 0.032854 | 0.8321 | 1430941.8281 | 1559727.6111 | 36241498.2613 | 39503258.9 | 155972.7611 | 3950325.89 | 2022-04-01
成都青白江区PPP·房建 | U_ORG_XM_CDQBJPPPFJ | 自施 | 机电 | 108130000 | 99201800 | 0.145 | 91451200 | 已竣未结 | 3736723.04 | 79006441.05 | 0.04086 | 0.86392 | 4053414.845 | 4418223.7337 | 85702332.6512 | 93415575.4188 | 640642.4414 | 13545258.4357 | 2022-04-01
成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 | U_ORG_XM_CDXDAZF | 自施 | 机电 | 122486500 | 112372900 | 0.1 | 110237800 | 已竣未结 | 796776.43 | 95525804.36 | 0.0072278 | 0.86654 | 812208.4992 | 885307.546 | 97375960.5214 | 106139830.7635 | 88530.7546 | 10613983.0764 | 2022-04-01
成都新津御宾府 | U_ORG_XM_CDXJYBF | 自施 | 机电 | 20185600 | 18518900 | 0.09 | 18153000 | 已竣未结 | 2497233.9 | 14795164.65 | 0.13757 | 0.81503 | 2547569.2652 | 2776850.3615 | 15093382.6165 | 16451786.2369 | 249916.5325 | 1480660.7613 | 2022-04-01
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 自施 | 机电 | 151602100 | 139084500 | 0.1335 | 126335100 | 已竣未结 | 579696.69 | 109669359.91 | 0.0045886 | 0.86808 | 638198.1277 | 695635.9362 | 120736898.0466 | 131603214.5303 | 92867.3975 | 17569029.1398 | 2022-04-01
成都中国商飞民机示范产业园二期 | U_ORG_XM_CDZGSF | 自施 | 机电 | 37000000 | 33945000 | 0.07 | 34410000 | 已竣未结 | 4696990.71 | 26775771.65 | 0.1365 | 0.77814 | 4633517.8626 | 5050527.6452 | 26413936.898 | 28791152.3118 | 353536.9352 | 2015380.6618 | 2022-04-01
成都中粮·珑悦锦云 | U_ORG_XM_CDZLLYJY | 自施 | 机电 | 31000000 | 28440000 | 0.06 | 29140000 | 已竣未结 | 3074430.56 | 20166601.33 | 0.10551 | 0.69206 | 3000576.703 | 3270670.8085 | 19682159.9803 | 21453831.2021 | 196240.2485 | 1287229.8721 | 2022-04-01
东莞小天才生产中心 | U_ORG_XM_DGXTC | 自施 | 机电 | 42720000 | 39190000 | 0.07 | 39729600 | 已竣未结 | 120099.69 | 32054261.36 | 0.0030229 | 0.80681 | 118468.5185 | 129139.4516 | 31618906.3746 | 34466947.6989 | 9039.7616 | 2412686.3389 | 2022-04-01
大庆市八一农垦大学基础教学实验楼 | U_ORG_XM_DQBYNKDX | 自施 | 机电 | 24498300 | 22475500 | 0.07 | 22175300 | 已竣未结 | 292919.38 | 14782575.69 | 0.013209 | 0.66662 | 296884.8009 | 323604.499 | 14982696.0592 | 16331142.0376 | 22652.3149 | 1143179.9426 | 2022-04-01
佛山市东亚项目西区EPC | U_ORG_XM_FSSDYXQ | 自施 | 机电 | 31861300 | 29230500 | 0.09 | 28737100 | 已竣未结 | 501453.56 | 25557972.62 | 0.01745 | 0.88937 | 510063.2383 | 555969.8895 | 25996788.7737 | 28336548.6788 | 50037.2901 | 2550289.3811 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区二期项目 | U_ORG_XM_GDHYALEQ | 自施 | 机电 | 95469800 | 87587000 | 0.06 | 89543900 | 已竣未结 | 133578.22 | 77172193.83 | 0.0014918 | 0.86184 | 130658.9902 | 142418.2546 | 75485666.148 | 82279350.2462 | 8545.0953 | 4936761.0148 | 2022-04-01
中建（天津）工业化建筑公司预制厂房 | U_ORG_XM_GYHYZCF | 自施 | 机电 | 15706300 | 14304900 | 0.07 | 15706300 | 已竣未结 | 164630.08 | 14323667.79 | 0.010482 | 0.91197 | 149940.9047 | 164630.08 | 13045633.6228 | 14323667.79 | 11524.1056 | 1002656.7453 | 2022-04-01
贵阳市贵州妇女儿童国际医院机电 | U_ORG_XM_GYSGZFYYYJD | 自施 | 机电 | 109741900 | 100680600 | 0.06 | 103157400 | 已竣未结 | 5031909.97 | 89242966.14 | 0.048779 | 0.86511 | 4911094.2591 | 5353094.9863 | 87100250.4595 | 94939312.7962 | 321185.6992 | 5696358.7678 | 2022-04-01
广州阿里巴巴华南运营中心 | U_ORG_XM_GZALBB | 自施 | 机电 | 173699500 | 159357300 | 0.06 | 169951000 | 已竣未结 | 1333737.46 | 137028576.59 | 0.0078478 | 0.80628 | 1250600.4703 | 1363154.8501 | 128487057.9651 | 140050927.8521 | 81789.291 | 8403055.6711 | 2022-04-01
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | U_ORG_XM_GZWXN | 自施 | 机电 | 18505000 | 16977100 | 0.07 | 17209700 | 已竣未结 | 498979.01 | 5583943.04 | 0.028994 | 0.32446 | 492234.9925 | 536535.0111 | 5508472.5117 | 6004222.3836 | 37557.4508 | 420295.5669 | 2022-04-01
合肥维信诺第六代AMOLED生产线 | U_ORG_XM_HFV3 | 自施 | 机电 | 47000000 | 43119300 | 0.0401 | 43000000 | 已竣未结 | 3310832.9 | 35872089.65 | 0.076996 | 0.83423 | 3320018.5364 | 3618817.3558 | 35971613.8429 | 39209028.2221 | 145114.576 | 1572282.0317 | 2022-04-01
上海黄金交易所深圳运营中心 | U_ORG_XM_HJJYSSZYYZX | 自施 | 机电 | 28604700 | 26242800 | 0.06 | 26888400 | 已竣未结 | 1462641.19 | 23052319.54 | 0.054397 | 0.85733 | 1427522.6574 | 1556002.3076 | 22498825.1895 | 24523760.6085 | 93360.1385 | 1471425.6365 | 2022-04-01
杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化 | U_ORG_XM_HZHKGD | 自施 | 机电 | 39948000 | 36649500 | 0.07 | 37366200 | 已竣未结 | 2090363.11 | 30510605.65 | 0.055943 | 0.81653 | 2050269.0346 | 2234795.7651 | 29925398.9373 | 32618721.5854 | 156435.7036 | 2283310.511 | 2022-04-01
杭州仁和阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_HZRHALY | 自施 | 机电 | 327634400 | 300582000 | 0.06 | 307951900 | 已竣未结 | 10180127.97 | 246312584.85 | 0.033058 | 0.79984 | 9936497.3084 | 10830782.7273 | 240417835.9652 | 262055457.1989 | 649846.9636 | 15723327.4319 | 2022-04-01
杭州中芯晶圆半导体股份有限公司半导体大硅片（200mm、300mm） | U_ORG_XM_HZZX | 自施 | 机电 | 134575700 | 123463900 | 0.06 | 170380800 | 已竣未结 | 23106.79 | 161533013.55 | 0.00013562 | 0.94807 | 16743.99 | 18250.9557 | 117052483.7989 | 127587253.7962 | 1095.0573 | 7655235.2278 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYLY | 自施 | 机电 | 6837700 | 6160100 | 0.041 | 5819500 | 已竣未结 | 66829.43 | 4480938.36 | 0.011484 | 0.76999 | 70740.7804 | 78522.14 | 4743195.8745 | 5264938.9508 | 3219.4077 | 215862.497 | 2022-04-01
江门华发四季 | U_ORG_XM_JMHFSJ | 自施 | 机电 | 33797100 | 31006500 | 0.07 | 31431300 | 已竣未结 | 618278.05 | 29502641.77 | 0.019671 | 0.93864 | 609921.9045 | 664815.171 | 29103907.9529 | 31723273.7483 | 46537.062 | 2220629.1624 | 2022-04-01
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 自施 | 机电 | 70000000 | 63636400 | 0.07 | 65100000 | 已竣未结 | 243416.24 | 54364838.42 | 0.0037391 | 0.8351 | 237943.6746 | 261737.8925 | 53142589.9175 | 58456815.5054 | 18321.6525 | 4091977.0854 | 2022-04-01
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 自施 | 机电 | 147700500 | 135505000 | 0.1 | 128442700 | 已竣未结 | 6162040.08 | 88283017.36 | 0.047975 | 0.68733 | 6500854.0076 | 7085933.267 | 93137175.3114 | 101519555.4561 | 708593.3267 | 10151955.5456 | 2022-04-01
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 自施 | 机电 | 74871700 | 68689600 | 0.09 | 68133200 | 已竣未结 | 8880283.31 | 48533262.01 | 0.13034 | 0.71233 | 8952802.8692 | 9758559.8196 | 48929601.9292 | 53333291.7467 | 878270.3838 | 4799996.2572 | 2022-04-01
廊坊永清紫晶翡丽 | U_ORG_XM_LFYQWK | 自施 | 机电 | 1382300 | 1256600 | 0.06 | 1299400 | 已竣未结 | 114476.84 | 523253.87 | 0.0881 | 0.40269 | 110706.1699 | 121780.3109 | 506018.7879 | 556636.7743 | 7306.8187 | 33398.2065 | 2022-04-01
绵阳永兴污水处理厂扩建 | U_ORG_XM_MYWSCLC | 自施 | 机电 | 38133700 | 34983200 | 0.065 | 34440500 | 已竣未结 | 3056282.66 | 21386814.78 | 0.088741 | 0.62098 | 3104442.3731 | 3384020.7335 | 21723819.8868 | 23680213.0856 | 219961.3477 | 1539213.8506 | 2022-04-01
南京空港智能骨干网 | U_ORG_XM_NJKGZNGGW | 自施 | 机电 | 118258400 | 108493900 | 0.06 | 111162900 | 已竣未结 | -52577.08 | 90885652.91 | -0.00047297 | 0.81759 | -51314.7143 | -55933.0618 | 88703505.7402 | 96686861.3188 | -3355.9837 | 5801211.6791 | 2022-04-01
南京燕子矶G29B地块 | U_ORG_XM_NJYZJG29DK | 自施 | 机电 | 38812800 | 35608100 | 0.07 | 36095900 | 已竣未结 | 2295573.74 | 31072920.4 | 0.063597 | 0.86084 | 2264551.356 | 2468359.1337 | 30653000.9473 | 33411746.0681 | 172785.1394 | 2338822.2248 | 2022-04-01
青岛华能信息产业基地机电 | U_ORG_XM_QDHNJD | 自施 | 机电 | 78163100 | 71709300 | 0.06 | 73473300 | 已竣未结 | 39092.97 | 66880276.36 | 0.00053207 | 0.91027 | 38154.3978 | 41588.2739 | 65274566.4287 | 71149243.7274 | 2495.2964 | 4268954.6236 | 2022-04-01
青岛万科翡翠长江 | U_ORG_XM_QDWKFCZJ | 自施 | 机电 | 35135600 | 32234500 | 0.07 | 32676100 | 已竣未结 | 3354532.47 | 26842799.54 | 0.10266 | 0.82148 | 3309197.7593 | 3607025.0444 | 26480033.4732 | 28863232.3783 | 252491.7531 | 2020426.2665 | 2022-04-01
北京生命科学实验室改造 | U_ORG_XM_SMDLGZ | 自施 | 机电 | 43582300 | 39263400 | 0.07 | 40413900 | 已竣未结 | 786187 | 37998864.31 | 0.019453 | 0.94024 | 763805.885 | 847823.0928 | 36917115.3724 | 40977928.4854 | 59347.6165 | 2868454.994 | 2022-04-01
深圳大学西丽校区 | U_ORG_XM_SZDXXLXQ | 自施 | 机电 | 55451800 | 53836700 | 0.07 | 51570200 | 已竣未结 | 3638119.11 | 71938988.49 | 0.070547 | 1.395 | 3798013.719 | 3911954.06 | 75100692.6799 | 77353712.0653 | 273836.7842 | 5414759.8446 | 2022-04-01
苏州龙湖天街五期机电总包 | U_ORG_XM_SZLHTJWQJD | 自施 | 机电 | 44233800 | 35592200 | 0.06 | 41579800 | 已竣未结 | 617181.4 | 34425576.24 | 0.014843 | 0.82794 | 528305.6634 | 656575.5153 | 29468203.1816 | 36622928.7848 | 39394.5309 | 2197375.7271 | 2022-04-01
苏州泰康之家31703地块 | U_ORG_XM_SZTK | 自施 | 机电 | 21000000 | 19153000 | 0.055 | 19845000 | 已竣未结 | 1519652.5 | 16658332.66 | 0.076576 | 0.83942 | 1466661.8459 | 1608097.8836 | 16077452.5289 | 17627865.2487 | 88445.3836 | 969532.5887 | 2022-04-01
天津金融街东丽湖一期及展示区 | U_ORG_XM_TJJRJDLH | 自施 | 机电 | 93580300 | 85853500 | 0.05 | 88470400 | 已竣未结 | 794456.68 | 59701367.6 | 0.0089799 | 0.67482 | 770957.1402 | 840343.1481 | 57935437.8781 | 63149617.1648 | 42017.1574 | 3157480.8582 | 2022-04-01
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | U_ORG_XM_TJQYCDJXM | 自施 | 机电 | 13500000 | 12385300 | 0.055 | 12757500 | 已竣未结 | 1126592.74 | 8288288.29 | 0.088308 | 0.64968 | 1093724.4023 | 1192161.6296 | 8046477.5197 | 8770675.4392 | 65568.8896 | 482387.1492 | 2022-04-01
北京万科翡翠云图 | U_ORG_XM_WKFCYT | 自施 | 机电 | 55143900 | 50590700 | 0.092 | 50070700 | 已竣未结 | 2057498.85 | 45667834.24 | 0.041092 | 0.91207 | 2078866.624 | 2265966.1406 | 46142109.0915 | 50294932.6562 | 208468.8849 | 4627133.8044 | 2022-04-01
五棵松冰上运动中心 | U_ORG_XM_WKSBSYDZX | 自施 | 机电 | 76617400 | 70231900 | 0.0565 | 72288500 | 已竣未结 | 11604272.9 | 50299843.14 | 0.16053 | 0.69582 | 11274132.5921 | 12299179.24 | 48868818.0475 | 53311981.8753 | 694903.6271 | 3012126.976 | 2022-04-01
无锡华发中南装饰城地块住宅 | U_ORG_XM_WXHFZNZSCDKZZ | 自施 | 机电 | 31520300 | 28917700 | 0.07 | 29313900 | 已竣未结 | 2117249 | 28287002.61 | 0.072227 | 0.96497 | 2088632.7444 | 2276610.197 | 27904681.9214 | 30416110.0491 | 159362.7138 | 2129127.7034 | 2022-04-01
无锡河埒金融商务港 | U_ORG_XM_WXJRG | 自施 | 机电 | 130385300 | 119619500 | 0.08 | 117470300 | 已竣未结 | 1670356.65 | 84609298.27 | 0.014219 | 0.72026 | 1700916.9747 | 1854000.1423 | 86157283.6233 | 93911471.5611 | 148320.0114 | 7512917.7249 | 2022-04-01
徐州万科铜山路项目A地块商业机电 | U_ORG_XM_XZWKTSLJD | 自施 | 机电 | 73000000 | 66972400 | 0.07 | 65690000 | 已竣未结 | 2537894.25 | 44640763.57 | 0.038634 | 0.67957 | 2587439.0146 | 2820311.7712 | 45512240.4341 | 49608399.1568 | 197421.824 | 3472587.941 | 2022-04-01
北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 | U_ORG_XM_YXHE2DK | 自施 | 机电 | 42098100 | 38622100 | 0.07 | 37954400 | 已竣未结 | 6166929.83 | 28773208.73 | 0.16248 | 0.7581 | 6275419.4662 | 6840209.0054 | 29279391.7146 | 31914545.308 | 478814.6304 | 2234018.1716 | 2022-04-01
湛江华发新城花园 | U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 自施 | 机电 | 30000000 | 27522900 | 0.07 | 27900000 | 已竣未结 | 528000.58 | 28764266.24 | 0.018925 | 1.031 | 520864.056 | 567742.5591 | 28375484.706 | 30929318.5376 | 39741.9791 | 2165052.2976 | 2022-04-01
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 自施 | 机电 | 117000000 | 107339400 | 0.075 | 108225000 | 已竣未结 | 105154.86 | 83115727.48 | 0.00097163 | 0.76799 | 104294.3828 | 113680.9297 | 82435595.4564 | 89854840.5189 | 8526.0697 | 6739113.0389 | 2022-04-01
北京中粮科技园标准厂房二期 | U_ORG_XM_ZLKJYEQ | 自施 | 机电 | 46063400 | 42260000 | 0.09 | 41136000 | 已竣未结 | 179409.07 | 14404672.33 | 0.0043614 | 0.35017 | 184311.2431 | 200899.255 | 14798265.5743 | 16130109.476 | 18080.933 | 1451709.8528 | 2022-04-01
北京大学教学科研楼 | U_ORG_XM_BDKYL | 自施 | 土建 | 141889900 | 137757200 | 0.05 | 134795400 | 已竣未结 | 3531865.18 | 136019693.8 | 0.026202 | 1.0091 | 3609469.2992 | 3717752.959 | 139008394.6688 | 143178630.3636 | 185887.6479 | 7158931.5182 | 2022-04-01
北京大学图书馆改造 | U_ORG_XM_BDTSGGZ | 自施 | 土建 | 83000000 | 76146800 | 0.06 | 78020000 | 已竣未结 | 549471.25 | 78393212.49 | 0.0070427 | 1.0048 | 536278.8693 | 584543.883 | 76511051.9461 | 83397034.5638 | 35072.633 | 5003822.0738 | 2022-04-01
北京房山龙湖熙悦天街 | U_ORG_XM_BJFSLHXYTJ | 自施 | 土建 | 334978000 | 306876600 | 0.0594 | 348627700 | 已竣未结 | 15808931.05 | 305328149.52 | 0.045346 | 0.8758 | 13915678.5598 | 15189969.4295 | 268762534.9592 | 293373741.874 | 902284.1841 | 17426400.2673 | 2022-04-01
北京高丽营三期03-31地块 | U_ORG_XM_BJGLYSQ03_31 | 自施 | 土建 | 446132100 | 409295500 | 0.055 | 421594800 | 已竣未结 | -2218221.01 | 512948290.81 | -0.0052615 | 1.2167 | -2153508.2439 | -2347324.0122 | 497983910.5255 | 542802468.5562 | -129102.8207 | 29854135.7706 | 2022-04-01
北京国贸公寓改造 | U_ORG_XM_BJGMGYGZ | 自施 | 土建 | 89130400 | 81771000 | 0.08 | 82000000 | 已竣未结 | 574437.08 | 76178908.63 | 0.0070053 | 0.92901 | 572832.8594 | 624387.8868 | 75966165.0925 | 82803129.2409 | 49951.0309 | 6624250.3393 | 2022-04-01
北京和平村 | U_ORG_XM_BJHPC | 自施 | 土建 | 472010000 | 433036700 | 0.055 | 446049500 | 已竣未结 | 19239746.22 | 387219279.38 | 0.043134 | 0.86811 | 18678456.5658 | 20359517.5273 | 375922759.5123 | 409755805.2641 | 1119773.464 | 22536569.2895 | 2022-04-01
北京环球度假区（集团） | U_ORG_XM_BJHQDJQJT | 自施 | 土建 | 35118500 | 32218800 | 0.1039 | 33310000 | 已竣未结 | 3670730.04 | 19441910.93 | 0.1102 | 0.58367 | 3550480.847 | 3870025.0048 | 18805014.7064 | 20497470.6993 | 402095.598 | 2129687.2057 | 2022-04-01
北京环球度假区 | U_ORG_XM_BJHQGYDJQ | 自施 | 土建 | 421957100 | 386761800 | 0.1039 | 378115800 | 已竣未结 | 12313219.54 | 278575796.02 | 0.032565 | 0.73675 | 12594773.7521 | 13740897.3885 | 284945713.2051 | 310875755.5722 | 1427679.2387 | 32299991.004 | 2022-04-01
北京环球能源中心 | U_ORG_XM_BJHQNYZX | 自施 | 土建 | 133642500 | 122607800 | 0.075 | 121398100 | 已竣未结 | 3257157.03 | 88466680.06 | 0.02683 | 0.72873 | 3289613.7394 | 3585678.9223 | 89348227.1589 | 97389566.1458 | 268925.9192 | 7304217.4609 | 2022-04-01
北京环球主题公园 | U_ORG_XM_BJHQZTGY | 自施 | 土建 | 585914000 | 537535700 | 0.12 | 515026300 | 已竣未结 | 10800013.52 | 372350936.98 | 0.02097 | 0.72297 | 11272031.7923 | 12286516.478 | 388624661.605 | 423600944.0483 | 1474381.9774 | 50832113.2858 | 2022-04-01
北京怀柔张各长村住宅 | U_ORG_XM_BJHRZGCCZZ | 自施 | 土建 | 378273400 | 347039800 | 0.055 | 352278400 | 已竣未结 | 15039448.16 | 270312767.05 | 0.042692 | 0.76733 | 14815802.1654 | 16149225.1288 | 266293047.2447 | 290259435.3086 | 888207.3821 | 15964268.942 | 2022-04-01
北京火神庙商业中心改造 | U_ORG_XM_BJHSMZXGZ | 自施 | 土建 | 220000000 | 201834900 | 0.051 | 218100000 | 已竣未结 | 17216442.65 | 188140610.4 | 0.078938 | 0.86263 | 15932503.3499 | 17366425.4149 | 174109772.0588 | 189779616.1761 | 885687.6962 | 9678760.425 | 2022-04-01
北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目[局集团] | U_ORG_XM_BJLZJRSWQJ | 自施 | 土建 | 360432100 | 349934100 | 0.048 | 330931400 | 已竣未结 | 1451999.39 | 295740726.75 | 0.0043876 | 0.89366 | 1535375.911 | 1581437.0874 | 312722712.4673 | 322104373.2871 | 75908.9802 | 15461009.9178 | 2022-04-01
北京新机场南航航空食品设施 | U_ORG_XM_BJNHHS | 自施 | 土建 | 568451200 | 518073300 | 0.05 | 540028600 | 已竣未结 | 5409149.97 | 437363401.03 | 0.010016 | 0.80989 | 5189236.5981 | 5693842.4954 | 419582037.8232 | 460382561.5006 | 284692.1248 | 23019128.075 | 2022-04-01
北京平安金融中心E05地块 | U_ORG_XM_BJPAE05DK | 自施 | 土建 | 378059700 | 343690600 | 0.055 | 357266400 | 已竣未结 | 4640347.63 | 305577362.01 | 0.012988 | 0.85532 | 4464018.6179 | 4910420.9993 | 293965698.6933 | 323362302.7754 | 270073.155 | 17784926.6526 | 2022-04-01
北京生命科学研究所扩建 | U_ORG_XM_BJSMYJSKJ | 自施 | 土建 | 237324600 | 215749600 | 0.055 | 224271700 | 已竣未结 | 11215301 | 222835045.56 | 0.050008 | 0.99359 | 10789130.7937 | 11868045.8734 | 214367536.99 | 235804330.4327 | 652742.523 | 12969238.1738 | 2022-04-01
北京顺义马头庄 | U_ORG_XM_BJSYMTZ | 自施 | 土建 | 551213900 | 505700800 | 0.0556 | 520566400 | 已竣未结 | 6382997.14 | 518026272.68 | 0.012262 | 0.99512 | 6200720.5231 | 6758785.7135 | 503233210.0483 | 548524226.816 | 375788.4857 | 30497947.011 | 2022-04-01
北京万科望溪 | U_ORG_XM_BJWKWX | 自施 | 土建 | 248450400 | 227936200 | 0.0557 | 234611700 | 已竣未结 | 5455116.9 | 204668939.21 | 0.023252 | 0.87237 | 5299900.2895 | 5776889.9669 | 198845412.4903 | 216741449.0168 | 321772.7712 | 12072498.7102 | 2022-04-01
北京香山军队安置房 | U_ORG_XM_BJXSJDAZF | 自施 | 土建 | 212098800 | 192817000 | 0.055 | 200433400 | 已竣未结 | 1156478.48 | 164182671.66 | 0.0057699 | 0.81914 | 1112532.697 | 1223786.5437 | 157943786.8213 | 173738247.4172 | 67308.2599 | 9555603.6079 | 2022-04-01
北京永安宾馆装修 | U_ORG_XM_BJYABGZX | 自施 | 土建 | 63331700 | 58102400 | 0.08 | 58265200 | 已竣未结 | 250522.64 | 52321876.33 | 0.0042997 | 0.898 | 249822.6495 | 272307.0491 | 52175682.6935 | 56871569.5676 | 21784.5639 | 4549725.5654 | 2022-04-01
北京远洋瀛海 | U_ORG_XM_BJYYYH | 自施 | 土建 | 750418400 | 688457300 | 0.055 | 705145400 | 已竣未结 | 34889971.57 | 592701380.77 | 0.049479 | 0.84054 | 34064259.1218 | 37130039.6225 | 578674401.4939 | 630755049.7177 | 2042152.1792 | 34691527.7345 | 2022-04-01
北京中国移动博瑞琪大厦装修改造 | U_ORG_XM_BJZGYD | 自施 | 土建 | 71168600 | 65292300 | 0.06 | 66898500 | 已竣未结 | 8926672.24 | 55610666.58 | 0.13344 | 0.83127 | 8712347.2409 | 9496457.5585 | 54275481.8948 | 59160269.4465 | 569787.4535 | 3549616.1668 | 2022-04-01
北京中芯北方BO2剩余楼层装修 | U_ORG_XM_BJZXZS | 自施 | 土建 | 30047400 | 27566400 | 0.06 | 28244600 | 已竣未结 | 391487.1 | 25660915.7 | 0.013861 | 0.90852 | 382086.8411 | 416474.9895 | 25044754.2735 | 27298803.9627 | 24988.4994 | 1637928.2378 | 2022-04-01
巴中光正实验学校 | U_ORG_XM_BZGZSYXX | 自施 | 土建 | 143000000 | 131192600 | 0.055 | 135135000 | 已竣未结 | 2205055.48 | 128153158.66 | 0.016317 | 0.94833 | 2140725.6563 | 2333392.0423 | 124414445.4273 | 135611808.1058 | 128336.5623 | 7458649.4458 | 2022-04-01
成都黄甲尚善居C区 | U_ORG_XM_CDHJSSJ | 自施 | 土建 | 440750200 | 404358000 | 0.1335 | 378571500 | 已竣未结 | 1740092.32 | 417349063.39 | 0.0045965 | 1.1024 | 1858619.1785 | 2025894.8126 | 445776907.5967 | 485896807.2318 | 270456.9575 | 64867223.7654 | 2022-04-01
成都金牛人才公寓 | U_ORG_XM_CDJNRCGY | 自施 | 土建 | 825039300 | 756916800 | 0.057 | 766012100 | 已竣未结 | 8839108.45 | 639980138.78 | 0.011539 | 0.83547 | 8734156.6574 | 9520230.618 | 632381288.3751 | 689295594.3032 | 542653.1452 | 39289848.8753 | 2022-04-01
成都蒲江鹤山街道办社区综合体 | U_ORG_XM_CDPJSQZHT | 自施 | 土建 | 472378600 | 433374900 | 0.08 | 434588300 | 已竣未结 | 5823504.48 | 404750362.24 | 0.0134 | 0.93134 | 5807244.8606 | 6329896.3487 | 403620271.7853 | 439946058.061 | 506391.7079 | 35195684.6449 | 2022-04-01
成都青白江区PPP·房建 | U_ORG_XM_CDQBJPPPFJ | 自施 | 土建 | 562050000 | 515642200 | 0.145 | 476552800 | 已竣未结 | 4163033.7 | 412230434.42 | 0.0087357 | 0.86503 | 4504507.9071 | 4909913.6362 | 446043771.249 | 486187712.3915 | 711937.4772 | 70497218.2968 | 2022-04-01
成都青白江区PPP·市政 | U_ORG_XM_CDQBJPPPSZ | 自施 | 土建 | 120000000 | 110091700 | 0.18 | 98400000 | 已竣未结 | 56381.54 | 85336974.71 | 0.00057298 | 0.86725 | 63080.6869 | 68757.9756 | 95476551.0029 | 104069481.3537 | 12376.4356 | 18732506.6437 | 2022-04-01
成都青白江区PPP·市政（发展） | U_ORG_XM_CDQBJPPPSZFZ | 自施 | 土建 | 33277500 | 30529900 | 0.18 | 26887600 | 已竣未结 | 11.7 | 29673129.36 | 4.3514e-07 | 1.1036 | 13.2849 | 14.4805 | 33692768.1179 | 36725016.821 | 2.6065 | 6610503.0278 | 2022-04-01
成都千行云谷 | U_ORG_XM_CDQXYG | 自施 | 土建 | 49380000 | 45302800 | 0.0606 | 46387600 | 已竣未结 | 7708459.48 | 40412924.91 | 0.16618 | 0.8712 | 7528192.8388 | 8205721.5532 | 39467846.0324 | 43019906.8729 | 497266.7261 | 2607006.3565 | 2022-04-01
成都温江区BLT | U_ORG_XM_CDWJQBLT | 自施 | 土建 | 545006100 | 500005600 | 0.1656 | 453319100 | 已竣未结 | 221434108.94 | 418101427.87 | 0.48847 | 0.92231 | 244239200.3801 | 266220726.4604 | 461160924.618 | 502665404.1444 | 44086152.3018 | 83241390.9263 | 2022-04-01
成都新都区成青苑及桂荷馨苑小区 | U_ORG_XM_CDXDAZF | 自施 | 土建 | 495287000 | 454391700 | 0.1 | 445758300 | 已竣未结 | 5110284.18 | 438385605.53 | 0.011464 | 0.98346 | 5209259.628 | 5678093.5333 | 446876211.9568 | 487095117.2556 | 567809.3533 | 48709511.7256 | 2022-04-01
成都新津御宾府 | U_ORG_XM_CDXJYBF | 自施 | 土建 | 208335800 | 191133800 | 0.0561 | 196491700 | 已竣未结 | 16017974.16 | 172060668.11 | 0.08152 | 0.87566 | 15581198.9489 | 16983503.4304 | 167368949.0518 | 182432117.6886 | 952774.5424 | 10234441.8023 | 2022-04-01
成都香榭林居二期 | U_ORG_XM_CDXXLJEQ | 自施 | 土建 | 781483100 | 715957900 | 0.1335 | 674684200 | 已竣未结 | 22207182.53 | 674169485.63 | 0.032915 | 0.99924 | 23565703.4344 | 25722460.7391 | 715411698.0592 | 780886909.0984 | 3433948.5087 | 104248402.3646 | 2022-04-01
成都528艺术东村产业展示 | U_ORG_XM_CDYSDC | 自施 | 土建 | 422669500 | 410358700 | 0.04 | 557725600 | 已竣未结 | -1636849.37 | 447494933.87 | -0.0029349 | 0.80236 | -1204347.4059 | -1240477.9425 | 329254097.9282 | 339131752.158 | -49619.1177 | 13565270.0863 | 2022-04-01
成都中国商飞民机示范产业园二期 | U_ORG_XM_CDZGSF | 自施 | 土建 | 98000000 | 89908300 | 0.055 | 92610000 | 已竣未结 | 14084746.77 | 87585289.76 | 0.15209 | 0.94574 | 13673854.206 | 14904493.9365 | 85030175.0063 | 92682846.3069 | 819747.1665 | 5097556.5469 | 2022-04-01
成都中粮·珑悦锦云 | U_ORG_XM_CDZLLYJY | 自施 | 土建 | 234400000 | 210540000 | 0.0588 | 220617300 | 已竣未结 | 356306.13 | 263391717.81 | 0.001615 | 1.1939 | 340030.8707 | 378565.7647 | 251360579.0104 | 279846678.6361 | 22259.667 | 16454984.7038 | 2022-04-01
北京大学昌平新校区宿舍楼装修改造 | U_ORG_XM_CPXQGZ | 自施 | 土建 | 212943000 | 195360500 | 0.067 | 190675800 | 已竣未结 | 5397554.35 | 154379900.07 | 0.028307 | 0.80965 | 5530166.4742 | 6027883.0137 | 158172848.7182 | 172408449.6334 | 403868.1619 | 11551366.1254 | 2022-04-01
重庆华熙LIVE·鱼洞住宅 | U_ORG_XM_CQHXZZ | 自施 | 土建 | 264000000 | 242200000 | 0.0583 | 268608800 | 已竣未结 | 1461658.52 | 200543125.11 | 0.0054416 | 0.7466 | 1317952.7013 | 1436579.3276 | 180826335.182 | 197102198.5469 | 83752.5748 | 11491058.1753 | 2022-04-01
常州青龙西路定销房 | U_ORG_XM_CZQLDXF | 自施 | 土建 | 130511500 | 119735300 | 0.09 | 118765500 | 已竣未结 | 3994799.43 | 109644728.73 | 0.033636 | 0.9232 | 4027419.6479 | 4389888.1898 | 110540051.5125 | 120488677.3823 | 395089.9371 | 10843980.9644 | 2022-04-01
东莞华为研发实验室一期 | U_ORG_XM_DGHWSYS | 自施 | 土建 | 200086000 | 0 | 0.05 | 284881800 | 已竣未结 | 2372580.52 | 208916537.4 | 0.0083283 | 0.73334 | 0 | 1666375.83 | 0 | 146731993.066 | 83318.7915 | 7336599.6533 | 2022-04-01
东莞小天才生产中心 | U_ORG_XM_DGXTC | 自施 | 土建 | 241270000 | 221350000 | 0.056 | 270420000 | 已竣未结 | 1254553.06 | 233046077.14 | 0.0046393 | 0.86179 | 1026903.7787 | 1119318.1598 | 190757892.0751 | 207924809.6722 | 62681.817 | 11643789.3416 | 2022-04-01
都江堰锦庐-4期房地产开发 | U_ORG_XM_DJYJL | 自施 | 土建 | 12302900 | 11287100 | 0.055 | 11333300 | 已竣未结 | 924312.8 | 9888016.71 | 0.081557 | 0.87247 | 920544.855 | 1003390.7112 | 9847708.3822 | 10733968.11 | 55186.4891 | 590368.2461 | 2022-04-01
大庆市八一农垦大学基础教学实验楼 | U_ORG_XM_DQBYNKDX | 自施 | 土建 | 77378100 | 70989000 | 0.0573 | 71990400 | 已竣未结 | -80705.12 | 61511523.3 | -0.0011211 | 0.85444 | -79582.4966 | -86745.0222 | 60655886.4452 | 66114993.1249 | -4970.4898 | 3788389.1061 | 2022-04-01
福州第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_FJ6AMOLED | 自施 | 土建 | 10000000 | 9174300 | 0.0606 | 9394000 | 已竣未结 | -288.34 | 7054290.73 | -3.0694e-05 | 0.75094 | -281.5965 | -306.9406 | 6889310.1388 | 7509357.8135 | -18.6006 | 455067.0835 | 2022-04-01
佛山金融街三水 | U_ORG_XM_FSJRJSS | 自施 | 土建 | 577127700 | 529474900 | 0.06 | 542500000 | 已竣未结 | 9979955.16 | 506438344.1 | 0.018396 | 0.93353 | 9740342.4154 | 10616974.3181 | 494279062.8544 | 538764233.5894 | 637018.4591 | 32325854.0154 | 2022-04-01
佛山国际体育文化演艺中心 | U_ORG_XM_FSLQG | 自施 | 土建 | 398706300 | 387093500 | 0.0522 | 390436400 | 已竣未结 | 1871945.2 | 312087227.69 | 0.0047945 | 0.79933 | 1855917.6841 | 1911595.1907 | 309415150.0009 | 318697600.5043 | 99785.269 | 16636014.7463 | 2022-04-01
佛山顺德光正实验学校 | U_ORG_XM_FSSDGZSYXX | 自施 | 土建 | 157349700 | 152766700 | 0.0551 | 148679700 | 已竣未结 | 443919.08 | 137763626.81 | 0.0029857 | 0.92658 | 456121.8036 | 469805.4547 | 141550559.0057 | 145797074.8493 | 25886.2806 | 8033418.8242 | 2022-04-01
佛山市东亚项目西区EPC | U_ORG_XM_FSSDYXQ | 自施 | 土建 | 250322100 | 229654200 | 0.07 | 232799600 | 已竣未结 | 9933966.14 | 212034933.23 | 0.042672 | 0.9108 | 9799746.4201 | 10681681.865 | 209170088.6212 | 227994505.8303 | 747717.7305 | 15959615.4081 | 2022-04-01
佛山怡翠尊堤嘉园D2区 | U_ORG_XM_FSYCZD | 自施 | 土建 | 180000000 | 0 | 0.0599 | 169218000 | 已竣未结 | 522458.35 | 148019872.59 | 0.0030875 | 0.87473 | 0 | 555747.6332 | 0 | 157451199.4362 | 33289.2832 | 9431326.8462 | 2022-04-01
佛山市原干部家属区部分政府旧物业修缮改造 | U_ORG_XM_FSYGBJSQGZ | 自施 | 土建 | 17723100 | 16259700 | 0.08 | 16305300 | 已竣未结 | 158729.7 | 14476038.23 | 0.0097349 | 0.88781 | 158285.7907 | 172531.7747 | 14435554.0106 | 15734777.8424 | 13802.542 | 1258782.2274 | 2022-04-01
广东工商职业学院体育馆·图书馆 | U_ORG_XM_GDGSZYXY | 自施 | 土建 | 193000000 | 187378600 | 0.051 | 179357000 | 已竣未结 | -400879.46 | 176170948.17 | -0.0022351 | 0.98224 | -418808.4769 | -431372.825 | 184050054.5212 | 189571597.4108 | -22000.0141 | 9668151.468 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区二期项目 | U_ORG_XM_GDHYALEQ | 自施 | 土建 | 72296200 | 66326800 | 0.06 | 67958400 | 已竣未结 | -961125.26 | 57374288.44 | -0.014143 | 0.84426 | -938049.7907 | -1022474.1021 | 55996800.3146 | 61036502.2119 | -61348.4461 | 3662190.1327 | 2022-04-01
中建（天津）工业化建筑公司预制厂房 | U_ORG_XM_GYHYZCF | 自施 | 土建 | 96813600 | 88175400 | 0.055 | 96813600 | 已竣未结 | -11273.82 | 87738654.28 | -0.00011645 | 0.90626 | -10267.9126 | -11273.82 | 79910166.9249 | 87738654.28 | -620.0601 | 4825625.9854 | 2022-04-01
广州阿里巴巴华南运营中心 | U_ORG_XM_GZALBB | 自施 | 土建 | 486858700 | 446659400 | 0.0573 | 627280700 | 已竣未结 | 14571939.52 | 503584928.85 | 0.02323 | 0.80281 | 10376046.5814 | 11309889.7052 | 358581002.3633 | 390853255.647 | 648056.6801 | 22395891.5486 | 2022-04-01
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线 | U_ORG_XM_GZWXN | 自施 | 土建 | 715052600 | 656011600 | 0.0501 | 679228500 | 已竣未结 | 23838599.99 | 574740920.02 | 0.035097 | 0.84617 | 23023766.1129 | 25095903.5188 | 555095539.3182 | 605054100.6255 | 1257304.7663 | 30313210.4413 | 2022-04-01
哈尔滨深圳产业园科创总部精装修 | U_ORG_XM_HEBSZCYYJZ | 自施 | 土建 | 14895200 | 13665300 | 0.0505 | 14110900 | 已竣未结 | 139019.83 | 15648998 | 0.0098519 | 1.109 | 134629.8027 | 146746.7115 | 15154827.2874 | 16518787.2503 | 7410.7089 | 834198.7561 | 2022-04-01
合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目一期改扩建 | U_ORG_XM_HFCX | 自施 | 土建 | 44000000 | 10367000 | 0.0552 | 41571200 | 已竣未结 | 104736.14 | 37635586.96 | 0.0025194 | 0.90533 | 26119.0335 | 110855.3556 | 9385539.2679 | 39834448.5182 | 6119.2156 | 2198861.5582 | 2022-04-01
合肥鼎材新型显示配套高端电子材料生产基地 | U_ORG_XM_HFDC | 自施 | 土建 | 61740000 | 59394500 | 0.0547 | 58362800 | 已竣未结 | 7179026.1 | 60328866.65 | 0.12301 | 1.0337 | 7305932.301 | 7594444.9446 | 61395321.5103 | 63819834.3289 | 415416.1385 | 3490944.9378 | 2022-04-01
合肥视涯OLED微型显示器件厂 | U_ORG_XM_HFSY | 自施 | 土建 | 91200200 | 83000000 | 0.055 | 97932700 | 已竣未结 | -2981341.32 | 72446257.5 | -0.030443 | 0.73976 | -2526748.773 | -2776385.4632 | 61399709.9283 | 67465853.3182 | -152701.2005 | 3710621.9325 | 2022-04-01
合肥维信诺第六代AMOLED生产线 | U_ORG_XM_HFV3 | 自施 | 土建 | 1578000000 | 1447006400 | 0.0401 | 1442000000 | 已竣未结 | 21643026.27 | 1291712610.08 | 0.015009 | 0.89578 | 21718167.4952 | 23684254.8225 | 1296197235.6078 | 1413538487.3136 | 949738.6184 | 56682893.3413 | 2022-04-01
合肥维信诺第六代AMOLED生产线（发展） | U_ORG_XM_HFV3FZ | 自施 | 土建 | 40000000 | 36697200 | 0.0401 | 38000000 | 已竣未结 | 1626371.24 | 32754449.12 | 0.042799 | 0.86196 | 1570612.386 | 1711969.7263 | 31631488.6907 | 34478367.4947 | 68649.986 | 1382582.5365 | 2022-04-01
合肥邮件处理车间 | U_ORG_XM_HFYJCLCJ | 自施 | 土建 | 107000000 | 98165100 | 0.055 | 101115000 | 已竣未结 | 14969 | 95826065.18 | 0.00014804 | 0.94769 | 14532.2987 | 15840.2116 | 93030463.047 | 101403243.5767 | 871.2116 | 5577178.3967 | 2022-04-01
上海黄金交易所深圳运营中心 | U_ORG_XM_HJJYSSZYYZX | 自施 | 土建 | 142967600 | 131162900 | 0.055 | 135104400 | 已竣未结 | 4671746.31 | 164550453.64 | 0.034579 | 1.218 | 4535454.0199 | 4943646.2302 | 159749902.2662 | 174127440.9703 | 271900.5427 | 9577009.2534 | 2022-04-01
海口空港综合保税区监管设施 | U_ORG_XM_HKKGBSQ | 自施 | 土建 | 48195700 | 44216200 | 0.08 | 44340000 | 已竣未结 | 934651.38 | 45640236.16 | 0.021079 | 1.0293 | 932041.776 | 1015926.4212 | 45512805.8209 | 49609001.5764 | 81274.1137 | 3968720.1261 | 2022-04-01
海南中国石化自贸大厦 | U_ORG_XM_HNZSH | 自施 | 土建 | 1523500 | 1397700 | 0.075 | 1409200 | 已竣未结 | -323.01 | 9641.71 | -0.00022922 | 0.006842 | -320.374 | -349.2093 | 9563.0273 | 10423.7476 | -26.1907 | 781.7811 | 2022-04-01
杭州海康高端安防产品及红外传感芯片研发、产业化 | U_ORG_XM_HZHKGD | 自施 | 土建 | 250052000 | 229405500 | 0.0501 | 231783800 | 已竣未结 | 5346855.99 | 190359508.2 | 0.023068 | 0.82128 | 5291992.6751 | 5768272.1312 | 188406256.8582 | 205362824.0819 | 288990.4338 | 10288677.4865 | 2022-04-01
杭州仁和阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_HZRHALY | 自施 | 土建 | 280500000 | 257339500 | 0.06 | 263670000 | 已竣未结 | 11346563.65 | 232029454.6 | 0.043033 | 0.88 | 11074141.9821 | 12070812.3936 | 226458618.0909 | 246839845.3191 | 724248.7436 | 14810390.7191 | 2022-04-01
杭州中芯晶圆半导体股份有限公司半导体大硅片（200mm、300mm） | U_ORG_XM_HZZX | 自施 | 土建 | 549574300 | 504196600 | 0.06 | 599843200 | 已竣未结 | 2688700.66 | 526441323.4 | 0.0044823 | 0.87763 | 2259980.1601 | 2463378.4014 | 442498848.6287 | 482323750.2711 | 147802.7041 | 28939425.0163 | 2022-04-01
九江火车站广场及滨江路改造 | U_ORG_XM_JJHCZGCGZ | 自施 | 土建 | 98071700 | 89156100 | 0.07 | 90811300 | 已竣未结 | 525186.14 | 80872574.11 | 0.0057833 | 0.89056 | 515613.6738 | 567174.9834 | 79398525.3444 | 87338368.9733 | 39702.2488 | 6113685.8281 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心物流园 | U_ORG_XM_JLMHKKMWLY | 自施 | 土建 | 25968600 | 23395100 | 0.0404 | 24897300 | 已竣未结 | 193269.13 | 17878509.52 | 0.0077627 | 0.71809 | 181608.0709 | 201585.2614 | 16799794.2777 | 18647799.6538 | 8144.0446 | 753371.106 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYLY | 自施 | 土建 | 84350100 | 75991100 | 0.0404 | 81659500 | 已竣未结 | 331165.5 | 65114309.79 | 0.0040554 | 0.79739 | 308177.6233 | 342077.0767 | 60594395.3451 | 67259762.0879 | 13819.9139 | 2717294.3884 | 2022-04-01
吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | U_ORG_XM_JLMHKKMYYY | 自施 | 土建 | 181631900 | 163632300 | 0.0404 | 176127700 | 已竣未结 | 1529185.5 | 132322112.43 | 0.0086823 | 0.75129 | 1420697.2582 | 1576974.3647 | 122934504.8949 | 136457335.7438 | 63709.7643 | 5512876.364 | 2022-04-01
江门华发四季 | U_ORG_XM_JMHFSJ | 自施 | 土建 | 388669200 | 356577200 | 0.0555 | 367098100 | 已竣未结 | 7284300.53 | 332241135.06 | 0.019843 | 0.90505 | 7075535.0871 | 7712334.2767 | 322719223.1845 | 351764000.3336 | 428034.5524 | 19522902.0185 | 2022-04-01
广州金融街海珠区石岗路 | U_ORG_XM_JRJHZQ | 自施 | 土建 | 408000000 | 370909100 | 0.0406 | 391435200 | 已竣未结 | 2527356.04 | 347961451.3 | 0.0064566 | 0.88894 | 2394826.4085 | 2634308.9848 | 329715030.0647 | 362686524.1818 | 106952.9448 | 14725072.8818 | 2022-04-01
嘉兴市文化艺术中心 | U_ORG_XM_JXWHZX | 自施 | 土建 | 766408700 | 703127200 | 0.0641 | 732208500 | 已竣未结 | 26133340.82 | 624033349.17 | 0.035691 | 0.85226 | 25095396.6765 | 27353984.2333 | 599248467.4905 | 653180873.8823 | 1753390.3894 | 41868894.0159 | 2022-04-01
嘉兴综合保税区物流仓储 | U_ORG_XM_JXWLCC | 自施 | 土建 | 340263400 | 312168300 | 0.058 | 319498500 | 已竣未结 | 27773581.29 | 253002760.8 | 0.086929 | 0.79187 | 27136376.716 | 29578646.5348 | 247198161.2879 | 269445958.5857 | 1715561.499 | 15627865.598 | 2022-04-01
廊坊永清紫晶翡丽 | U_ORG_XM_LFYQWK | 自施 | 土建 | 45837700 | 41670600 | 0.055 | 43316600 | 已竣未结 | 2294297.54 | 36000671.09 | 0.052966 | 0.83111 | 2207115.8648 | 2427829.5699 | 34632671.1866 | 38095971.5495 | 133530.6263 | 2095278.4352 | 2022-04-01
北京来广营北路自住型商品房 | U_ORG_XM_LGYZZSPF | 自施 | 土建 | 379399100 | 368348600 | 0.05 | 353149100 | 已竣未结 | 121419.05 | 321861765.3 | 0.00034382 | 0.9114 | 126644.9131 | 130444.2749 | 335714661.7159 | 345786139.8464 | 6522.2137 | 17289306.9923 | 2022-04-01
北京联想总部园区二期 | U_ORG_XM_LXZBEQ | 自施 | 土建 | 515663300 | 500643900 | 0.045 | 484458400 | 已竣未结 | 946443.11 | 443479917.57 | 0.0019536 | 0.91541 | 978063.2759 | 1007405.3363 | 458296348.0537 | 472045314.4746 | 45333.2401 | 21242039.1514 | 2022-04-01
绵阳永兴污水处理厂扩建 | U_ORG_XM_MYWSCLC | 自施 | 土建 | 156000000 | 143119300 | 0.055 | 156420000 | 已竣未结 | 6484193.86 | 144188230.97 | 0.041454 | 0.9218 | 5932830.1132 | 6466783.2896 | 131927622.3288 | 143801074.2317 | 355673.0809 | 7909059.0827 | 2022-04-01
南昌高新微电子科技园 | U_ORG_XM_NCGXWDZ | 自施 | 土建 | 177788600 | 16318900 | 0.05 | 211149200 | 已竣未结 | 3276417.8 | 149493363.34 | 0.015517 | 0.708 | 253221.5819 | 2758758.895 | 11553760.3127 | 125874101.2398 | 137937.9448 | 6293705.062 | 2022-04-01
南京空港智能骨干网 | U_ORG_XM_NJKGZNGGW | 自施 | 土建 | 396695800 | 363941100 | 0.055 | 374877500 | 已竣未结 | 5543590.26 | 360227395.56 | 0.014788 | 0.96092 | 5381865.6419 | 5866233.5645 | 349718386.9137 | 381193042.6969 | 322642.846 | 20965617.3483 | 2022-04-01
南京燕子矶G29B地块 | U_ORG_XM_NJYZJG29DK | 自施 | 土建 | 377447800 | 346282400 | 0.055 | 401369500 | 已竣未结 | 10151278.89 | 328862635.98 | 0.025292 | 0.81935 | 8758037.7111 | 9546260.7005 | 283726947.0089 | 309262359.1301 | 525044.3385 | 17009429.7522 | 2022-04-01
南京紫光集成电路基地 | U_ORG_XM_NJZGJCDLJD | 自施 | 土建 | 20947700 | 19218100 | 0.0683 | 19690800 | 已竣未结 | 91945.72 | 16913088.76 | 0.0046695 | 0.85893 | 89738.4586 | 97814.7845 | 16507070.8706 | 17992682.3399 | 6680.7498 | 1228900.2038 | 2022-04-01
深圳平安金融中心南塔 | U_ORG_XM_PAJRZXNT | 自施 | 土建 | 532062700 | 516565600 | 0.05 | 636986700 | 已竣未结 | -3809761.16 | 526547120.66 | -0.0059809 | 0.82662 | -3089533.2029 | -3182219.9885 | 427004408.9021 | 439814650.2833 | -159110.9994 | 21990732.5142 | 2022-04-01
青岛万科翡翠长江 | U_ORG_XM_QDWKFCZJ | 自施 | 土建 | 334013200 | 306434100 | 0.05 | 317312500 | 已竣未结 | 6434296.71 | 264542702.71 | 0.020277 | 0.8337 | 6213710.2114 | 6772944.7591 | 255473405.6065 | 278466037.9557 | 338647.238 | 13923301.8978 | 2022-04-01
泉州三安半导体研发与产业化 | U_ORG_XM_QZSABDT | 自施 | 土建 | 431363900 | 395746700 | 0.058 | 406344800 | 已竣未结 | 1885740.82 | 385156681.01 | 0.0046407 | 0.94786 | 1836557.7868 | 2001847.9737 | 375111199.8792 | 408871205.0247 | 116107.1825 | 23714529.8914 | 2022-04-01
杭州仁和阿里云计算数据中心二期 | U_ORG_XM_RHALYEQ | 自施 | 土建 | 144733700 | 132783200 | 0.06 | 136049700 | 已竣未结 | 4213728.84 | 120587541.74 | 0.030972 | 0.88635 | 4112558.8613 | 4482689.5304 | 117692282.1026 | 128284598.128 | 268961.3718 | 7697075.8877 | 2022-04-01
北京生命科学实验室改造 | U_ORG_XM_SMDLGZ | 自施 | 土建 | 10415300 | 9468500 | 0.05 | 9674500 | 已竣未结 | 62000 | 14153454.09 | 0.0064086 | 1.463 | 60679.8284 | 66747.4908 | 13852083.3171 | 15237218.5006 | 3337.3745 | 761860.925 | 2022-04-01
三亚海棠湾河心岛 | U_ORG_XM_SYHXD | 自施 | 土建 | 278661100 | 255652400 | 0.055 | 263334700 | 已竣未结 | 470878.91 | 233508725.29 | 0.0017881 | 0.88674 | 457141.8938 | 498284.6356 | 226696542.6179 | 247099217.2657 | 27405.655 | 13590456.9496 | 2022-04-01
沈阳嘉里A2地块商业 | U_ORG_XM_SYJLSY | 自施 | 土建 | 247358800 | 240154200 | 0.05 | 223990900 | 已竣未结 | 16216.6 | 217932751.26 | 7.2398e-05 | 0.97295 | 17386.7983 | 17908.4004 | 233658892.0918 | 240668633.5578 | 895.42 | 12033431.6779 | 2022-04-01
沈阳嘉里中心A2地块T2办公楼总承包工程 | U_ORG_XM_SYJLZXT | 自施 | 土建 | 153853100 | 149371900 | 0.05 | 138950400 | 已竣未结 | -4694.27 | 145815496.93 | -3.3784e-05 | 1.0494 | -5046.3477 | -5197.7396 | 156751890.0692 | 161454491.8958 | -259.887 | 8072724.5948 | 2022-04-01
沈阳绿城全运村四期 | U_ORG_XM_SYLCQYCSQ | 自施 | 土建 | 203973000 | 187131200 | 0.0455 | 231879300 | 已竣未结 | 3831274.23 | 220453702 | 0.016523 | 0.95073 | 3091914.389 | 3370186.5519 | 177910515.5126 | 193922454.3029 | 153343.4881 | 8823471.6708 | 2022-04-01
沈阳中海和平之门5.1期 | U_ORG_XM_SYZHHPZM | 自施 | 土建 | 74317400 | 68181100 | 0.0458 | 70913700 | 已竣未结 | 222895.21 | 57314121.26 | 0.0031432 | 0.80822 | 214306.1299 | 233593.6847 | 55105569.6296 | 60065071.7045 | 10698.5908 | 2750980.2841 | 2022-04-01
深圳大学西丽校区 | U_ORG_XM_SZDXXLXQ | 自施 | 土建 | 395030200 | 383524500 | 0.0605 | 371130900 | 已竣未结 | 17563199.15 | 350139812.83 | 0.047323 | 0.94344 | 18149707.2122 | 18694196.7723 | 361832433.3698 | 372687373.3505 | 1130998.9047 | 22547586.0877 | 2022-04-01
深圳至正大厦 | U_ORG_XM_SZGJYSBLJYZB | 自施 | 土建 | 97740000 | 89669700 | 0.0583 | 92041800 | 已竣未结 | 23112668.3 | 81840651.61 | 0.25111 | 0.88917 | 22517008.9314 | 24543546.5152 | 79731455.4656 | 86907310.465 | 1430888.7618 | 5066696.2001 | 2022-04-01
深圳机场开发区西区 | U_ORG_XM_SZJCKFQ | 自施 | 土建 | 294618100 | 285840400 | 0.055 | 278414100 | 已竣未结 | 1046221.51 | 246694445.12 | 0.0037578 | 0.88607 | 1074127.9803 | 1107112.7269 | 253274668.4557 | 261052327.0977 | 60891.2 | 14357877.9904 | 2022-04-01
深圳技术大学建设项目（一期） | U_ORG_XM_SZJSDX | 自施 | 土建 | 1017651800 | 988011500 | 0.07 | 1131005000 | 已竣未结 | 12095259.14 | 1009024989.53 | 0.010694 | 0.89215 | 10566049.775 | 10883030.787 | 881453480.2614 | 907897044.5225 | 761812.1551 | 63552793.1166 | 2022-04-01
深圳前海十单元3小镇 | U_ORG_XM_SZQHSDYXZ | 自施 | 土建 | 26273000 | 24104000 | 0.0665 | 24432100 | 已竣未结 | -1362190.48 | 19446278.48 | -0.055754 | 0.79593 | -1343897.5499 | -1464828.2579 | 19185133.3484 | 20911508.8144 | -97411.0792 | 1390615.3362 | 2022-04-01
深圳首创商务大厦 | U_ORG_XM_SZSCSWDS | 自施 | 土建 | 146791800 | 134671400 | 0.0559 | 138586100 | 已竣未结 | 188439.28 | 116233803.28 | 0.0013597 | 0.83871 | 183116.3562 | 199596.7929 | 112950498.03 | 123116021.0462 | 11157.4607 | 6882185.5765 | 2022-04-01
苏州泰康之家31703地块 | U_ORG_XM_SZTK | 自施 | 土建 | 41250000 | 37622000 | 0.055 | 38981300 | 已竣未结 | 3299.32 | 30431672.99 | 8.4639e-05 | 0.78067 | 3184.2708 | 3491.3394 | 29370503.3242 | 32202787.2554 | 192.0237 | 1771153.299 | 2022-04-01
深圳职业技术学院学生公寓拆建 | U_ORG_XM_SZYXSGYCJ | 自施 | 土建 | 209755000 | 203645600 | 0.07 | 210072200 | 已竣未结 | 2077762.61 | 178679064.97 | 0.0098907 | 0.85056 | 2014198.9914 | 2074625.2777 | 173212854.4056 | 178409267.2556 | 145223.7694 | 12488648.7079 | 2022-04-01
天津金海墅 | U_ORG_XM_TJJHS | 自施 | 土建 | 7980000 | 7321100 | 0.06 | 7501200 | 已竣未结 | 212736.78 | 3972266.28 | 0.02836 | 0.52955 | 207629.078 | 226315.7234 | 3876894.1853 | 4225815.1915 | 13578.9434 | 253548.9115 | 2022-04-01
天津金融街东丽湖一期及展示区 | U_ORG_XM_TJJRJDLH | 自施 | 土建 | 554733500 | 508929800 | 0.05 | 528317600 | 已竣未结 | 30845855.82 | 434221005.04 | 0.058385 | 0.82189 | 29713897.9154 | 32388149.7787 | 418286290.7668 | 455932071.7299 | 1619407.4889 | 22796603.5865 | 2022-04-01
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | U_ORG_XM_TJQYCDJXM | 自施 | 土建 | 125600000 | 115229400 | 0.055 | 118692000 | 已竣未结 | 1202954.99 | 85184397.39 | 0.010135 | 0.71769 | 1167861.2015 | 1272968.2434 | 82699314.1965 | 90142219.4603 | 70013.2534 | 4957822.0703 | 2022-04-01
天津中北镇居住区G区 | U_ORG_XM_TJZBZJGQ | 自施 | 土建 | 182347300 | 166941700 | 0.055 | 175318700 | 已竣未结 | 3170088.9 | 169016214.58 | 0.018082 | 0.96405 | 3018617.1248 | 3297179.0897 | 160940357.1299 | 175792145.3039 | 181344.8499 | 9668567.9917 | 2022-04-01
武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线 | U_ORG_XM_WHJDF | 自施 | 土建 | 1519748500 | 1394264700 | 0.0501 | 1388609100 | 已竣未结 | 5638769.22 | 1260845166.18 | 0.0040607 | 0.90799 | 5661735.0951 | 6171291.1603 | 1265980402.5268 | 1379918617.8704 | 309181.6871 | 69133922.7553 | 2022-04-01
武汉泰康之家·楚园 | U_ORG_XM_WHTKCY | 自施 | 土建 | 252000000 | 244660200 | 0.0497 | 239475600 | 已竣未结 | 3098515.46 | 217707673.2 | 0.012939 | 0.9091 | 3165597.715 | 3260565.5688 | 222421001.8334 | 229093626.4338 | 162050.1088 | 11385953.2338 | 2022-04-01
北京万科翡翠云图 | U_ORG_XM_WKFCYT | 自施 | 土建 | 409391000 | 375588100 | 0.055 | 386874500 | 已竣未结 | 10103098.1 | 359792544.11 | 0.026115 | 0.93 | 9808357.541 | 10691108.9624 | 349296213.7242 | 380732845.9894 | 588010.9929 | 20940306.5294 | 2022-04-01
五棵松冰上运动中心 | U_ORG_XM_WKSBSYDZX | 自施 | 土建 | 168953400 | 154872500 | 0.0565 | 159407500 | 已竣未结 | 1734598.05 | 249406139.42 | 0.010882 | 1.5646 | 1685250.2956 | 1838472.0806 | 242310759.0755 | 264341484.7851 | 103873.6726 | 14935293.8904 | 2022-04-01
无锡华发中南装饰城地块住宅 | U_ORG_XM_WXHFZNZSCDKZZ | 自施 | 土建 | 558400800 | 512294300 | 0.055 | 527688800 | 已竣未结 | 15194206.73 | 417693881.93 | 0.028794 | 0.79155 | 14750939.3809 | 16078524.2995 | 405508312.5843 | 442004071.007 | 884318.8365 | 24310223.9054 | 2022-04-01
无锡河埒金融商务港 | U_ORG_XM_WXJRG | 自施 | 土建 | 376597100 | 345501900 | 0.08 | 346469300 | 已竣未结 | 515964.04 | 310552280.1 | 0.0014892 | 0.89633 | 514523.3825 | 560830.5301 | 309685166.4026 | 337556857.3725 | 44866.4424 | 27004548.5898 | 2022-04-01
西安三星半导体二期UT栋 | U_ORG_XM_XASXBDTRQUT | 自施 | 土建 | 700000000 | 642201800 | 0.055 | 661500000 | 已竣未结 | 2692988.92 | 512168412.49 | 0.004071 | 0.77425 | 2614425.2937 | 2849723.7249 | 497226721.6995 | 541977156.0741 | 156734.8049 | 29808743.5841 | 2022-04-01
北京霞光里5号、6号商业金融 | U_ORG_XM_XGLSYJR | 自施 | 土建 | 288500000 | 264680000 | 0.09 | 259635000 | 已竣未结 | 1657199.95 | 246151439.17 | 0.0063828 | 0.94807 | 1689401.2085 | 1841439.6579 | 250934438.4213 | 273517400.1985 | 165729.5692 | 24616566.0179 | 2022-04-01
北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 | U_ORG_XM_YXHE2DK | 自施 | 土建 | 466487800 | 427970500 | 0.05 | 442517400 | 已竣未结 | 31158562.16 | 344903750.98 | 0.070412 | 0.77941 | 30134284.9499 | 32846367.4269 | 333565710.0914 | 363586588.926 | 1642318.3713 | 18179329.4463 | 2022-04-01
张北数据中心2A3总承包工程 | U_ORG_XM_ZBSJZX | 自施 | 土建 | 82278800 | 75485100 | 0.06 | 77318700 | 已竣未结 | 814746.47 | 70594651.1 | 0.010538 | 0.91303 | 795424.8941 | 867013.5667 | 68920510.7917 | 75123394.1974 | 52020.814 | 4507403.6518 | 2022-04-01
珠海臻林山庄 | U_ORG_XM_ZHZLSZ | 自施 | 土建 | 285000000 | 260436600 | 0.05 | 265750000 | 已竣未结 | 10932937.44 | 248232816.32 | 0.04114 | 0.93408 | 10714344.5151 | 11724881.168 | 243269654.528 | 266213932.8361 | 586244.0584 | 13310696.6418 | 2022-04-01
湛江华发新城花园 | U_ORG_XM_ZJHFXCHY | 自施 | 土建 | 320739100 | 294256100 | 0.06 | 301494800 | 已竣未结 | 41730679.96 | 316437386.72 | 0.13841 | 1.0496 | 40728752.653 | 44394333.6096 | 308839924.6369 | 336635466.4257 | 2663660.0166 | 20198127.9855 | 2022-04-01
张家口腾讯怀来瑞北云数据中心 | U_ORG_XM_ZJKTXHL | 自施 | 土建 | 383000000 | 351376100 | 0.0611 | 359598700 | 已竣未结 | 715688.18 | 308943677.03 | 0.0019902 | 0.85913 | 699323.222 | 762262.4135 | 301879357.0568 | 329048543.0078 | 46574.2335 | 20104865.9778 | 2022-04-01
北京中粮科技园标准厂房二期 | U_ORG_XM_ZLKJYEQ | 自施 | 土建 | 341259300 | 313081900 | 0.0634 | 319623500 | 已竣未结 | 12986283.99 | 301670117.41 | 0.04063 | 0.94383 | 12720499.1671 | 13865345.2704 | 295495961.7548 | 322090625.6838 | 879062.8901 | 20420545.6684 | 2022-04-01
安徽芜湖皖南医学院弋矶山医院 | U_ORG_XM_AHWHYJSYY | 自施 | 土建 | 260670868.47 | 236974373.21 | 0.06 | 221334121.1018 | 在施 | 20439184.65 | 215120535.65 | 0.092345 | 0.97193 | 21883489.7541 | 24071751.7345 | 230321713.8256 | 253352969.594 | 1444305.1041 | 15201178.1756 | 2022-04-01
安徽芜湖皖南医学院弋矶山医院 | U_ORG_XM_AHWHYJSYY | 自施 | 机电 | 76053303.61 | 69149622.21 | 0.07 | 63825890.9573 | 在施 | 7176008.15 | 45621444.21 | 0.11243 | 0.71478 | 7774560.5287 | 8550748.2677 | 49426738.6554 | 54361349.2204 | 598552.3787 | 3805294.4454 | 2022-04-01
安徽枞阳县医养结合EPC | U_ORG_XM_AHZY | 自施 | 土建 | 362151765.69 | 332249326.32 | 0.0647 | 308818107.0799 | 在施 | 18855861.2 | 18878487.45 | 0.061058 | 0.061131 | 20286528.0152 | 22112315.5367 | 20310871.006 | 22138849.3966 | 1430666.8152 | 1432383.556 | 2022-04-01
埃及阿拉曼新城超高综合体项目T01标段 | U_ORG_XM_AJALMT01 | 自施 | 土建 | 1277160843 | 1277160843 | 0.051 | 1212025640.007 | 在施 | 5967640.37 | 7436508.59 | 0.0049237 | 0.0061356 | 6288346.0169 | 6288346.0169 | 7836152.3604 | 7836152.3604 | 320705.6469 | 399643.7704 | 2022-04-01
埃及新行政首都CBD项目P4标段 | U_ORG_XM_AJXXZSDCBDXMP4BD | 自施 | 土建 | 880263678.83 | 880263678.83 | 0.041 | 844172867.998 | 在施 | 2475 | 263113808.93 | 2.9319e-06 | 0.31168 | 2580.8133 | 2580.8133 | 274362678.7591 | 274362678.7591 | 105.8133 | 11248869.8291 | 2022-04-01
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 自施 | 土建 | 210532823.43 | 193149379.29 | 0.0459 | 183485922.6946 | 在施 | 10027286.55 | 99183990.71 | 0.054649 | 0.54055 | 10555382.9125 | 11505367.3748 | 104407607.7326 | 113804292.4306 | 528096.3625 | 5223617.0226 | 2022-04-01
鞍山市公安局监管场所新建 | U_ORG_XM_ASJGS | 自施 | 机电 | 53875569.99 | 49427128.43 | 0.06 | 46194594.2306 | 在施 | 10398369.9 | 17819583.61 | 0.2251 | 0.38575 | 11126011.0208 | 12127352.0129 | 19066534.999 | 20782523.1494 | 727641.1208 | 1246951.389 | 2022-04-01
北京东城办公楼改扩建 | U_ORG_XM_BJDCBGLGKJ | 自施 | 土建 | 169245346.28 | 155270959.89 | 0.0606 | 145014691.9054 | 在施 | 12518299.38 | 122567605.17 | 0.086324 | 0.84521 | 13403665.0727 | 14609994.9292 | 131236286.8624 | 143047552.6799 | 885365.6927 | 8668681.6924 | 2022-04-01
北京东城办公楼改扩建 | U_ORG_XM_BJDCBGLGKJ | 自施 | 机电 | 112422299.14 | 103139723.98 | 0.0606 | 96326932.6521 | 在施 | 1670432.76 | 46825053.79 | 0.017341 | 0.48611 | 1788575.3138 | 1949547.092 | 50136789.2684 | 54649100.3034 | 118142.5538 | 3311735.4784 | 2022-04-01
北京大学化学学院E区大楼 | U_ORG_XM_BJDXHXYEQDL | 自施 | 土建 | 110488287.32 | 101365401.21 | 0.0748 | 93100877.3185 | 在施 | 10150161.88 | 92491779.1 | 0.10902 | 0.99346 | 11051187.2814 | 12045794.1369 | 100702233.6108 | 109765434.6369 | 901025.4014 | 8210454.5108 | 2022-04-01
北京大学化学学院E区大楼 | U_ORG_XM_BJDXHXYEQDL | 自施 | 机电 | 28553226.69 | 26195620.82 | 0.1 | 23340298.151 | 在施 | 7004885.54 | 13149200.13 | 0.30012 | 0.56337 | 7861824.3994 | 8569388.5942 | 14757800.3701 | 16086002.4013 | 856938.8594 | 1608600.2401 | 2022-04-01
北京房山华发中央公园 | U_ORG_XM_BJFSHFZYGY | 自施 | 土建 | 23673336.53 | 21718657.37 | 0.055 | 20416623.8609 | 在施 | 32401171.65 | 273630364.06 | 1.587 | 13.4023 | 34467498.1647 | 37569572.9943 | 291080648.9629 | 317277907.3253 | 2066326.5147 | 17450284.9029 | 2022-04-01
北京港澳中心改造 | U_ORG_XM_BJGAZXGZ | 自施 | 土建 | 236336100.62 | 216813936.35 | 0.05 | 204997131.319 | 在施 | 26582270.11 | 251395346.12 | 0.12967 | 1.2263 | 28114572.0556 | 30646038.9129 | 265886718.6172 | 289827449.944 | 1532301.9456 | 14491372.4972 | 2022-04-01
北京港澳中心改造 | U_ORG_XM_BJGAZXGZ | 自施 | 机电 | 144755497.44 | 132803208.66 | 0.0748 | 121975497.4515 | 在施 | 9160550.16 | 85700510.05 | 0.075102 | 0.7026 | 9973728.1647 | 10871363.6996 | 93308106.5971 | 101705836.1913 | 813178.0047 | 7607596.5471 | 2022-04-01
北京广北街33号院213号楼内装修工程机电 | U_ORG_XM_BJGBJJD | 自施 | 机电 | 17985795.13 | 16500729.48 | 0.08 | 15061865.8696 | 在施 | 147196.52 | 147196.52 | 0.0097728 | 0.0097728 | 161258.2384 | 175771.4798 | 161258.2384 | 175771.4798 | 14061.7184 | 14061.7184 | 2022-04-01
北京国家科技传播中心 | U_ORG_XM_BJGJKJCBZX | 自施 | 土建 | 393696082.11 | 361189066.16 | 0.08 | 329693379.5912 | 在施 | 6222344.34 | 330285576.76 | 0.018873 | 1.0018 | 6816766.3672 | 7430275.3402 | 361837836.0645 | 394403241.3059 | 594422.0272 | 31552259.3045 | 2022-04-01
北京国家科技传播中心 | U_ORG_XM_BJGJKJCBZX | 自施 | 机电 | 89288820.45 | 81916349.04 | 0.08 | 74773243.404 | 在施 | 19191020.65 | 36294555.1 | 0.25666 | 0.48539 | 21024343.3939 | 22916534.2984 | 39761782.5371 | 43340342.9637 | 1833322.7439 | 3467227.4371 | 2022-04-01
北京精测半导体设备及准分子激光器 | U_ORG_XM_BJJCBDT | 自施 | 土建 | 207071503.27 | 189973856.21 | 0.0548 | 178626337.8308 | 在施 | 14944383.37 | 131881627.04 | 0.083663 | 0.73831 | 15893748.7716 | 17324186.1612 | 140259614.3228 | 152882979.6126 | 949365.4016 | 8377987.2828 | 2022-04-01
北京精测半导体设备及准分子激光器 | U_ORG_XM_BJJCBDT | 自施 | 机电 | 1950000 | 1788990.83 | 0.0793 | 1634355.83 | 在施 | 132329.95 | 617766.85 | 0.080968 | 0.37799 | 144850.3825 | 157886.9165 | 676217.0205 | 737076.5505 | 12520.4325 | 58450.1705 | 2022-04-01
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 自施 | 土建 | 1807417935.92 | 1658181592.56 | 0.05 | 1567810695.764 | 在施 | 73395599.1 | 73532167.51 | 0.046814 | 0.046901 | 77626228.5564 | 84612589.1279 | 77770668.9689 | 84770029.1775 | 4230629.4564 | 4238501.4589 | 2022-04-01
北京集成电路标准厂房(二期) | U_ORG_XM_BJJCDLEQ | 自施 | 机电 | 43402654.92 | 39818949.47 | 0.085 | 36129723.8018 | 在施 | 1229914.8 | 1229914.8 | 0.034042 | 0.034042 | 1355502.0664 | 1477497.2524 | 1355502.0664 | 1477497.2524 | 125587.2664 | 125587.2664 | 2022-04-01
北京建国门办公楼改建工程 | U_ORG_XM_BJJGMBGLGJ | 自施 | 土建 | 55128257 | 50576382.95 | 0.0442 | 48139713.9906 | 在施 | 3867547.03 | 43071415.5 | 0.08034 | 0.89472 | 4063309.1361 | 4429006.9249 | 45251544.3891 | 49324183.0124 | 195762.1061 | 2180128.8891 | 2022-04-01
北京建国门办公楼改建工程 | U_ORG_XM_BJJGMBGLGJ | 自施 | 机电 | 33975715 | 31170380.82 | 0.07 | 28792080.77 | 在施 | 304202.74 | 15090125.61 | 0.010566 | 0.52411 | 329330.6701 | 358970.4294 | 16336608.8628 | 17806903.6113 | 25127.9301 | 1246483.2528 | 2022-04-01
北京前门B2B3地块重启后改造工程 | U_ORG_XM_BJQMCQGZ | 自施 | 机电 | 10215811.09 | 9372303.75 | 0.06 | 8759355.0846 | 在施 | 1999697.92 | 12372955.57 | 0.22829 | 1.4125 | 2139629.7026 | 2332196.3764 | 13238771.2072 | 14430260.6193 | 139931.7826 | 865815.6372 | 2022-04-01
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 自施 | 土建 | 352651562.11 | 323533543.22 | 0.0544 | 304349298.2412 | 在施 | 76095415.95 | 237001647.07 | 0.25003 | 0.77872 | 80891987.2245 | 88172266.0747 | 251940724.2555 | 274615389.4386 | 4796571.2745 | 14939077.1855 | 2022-04-01
北京泰康之家燕园三期 | U_ORG_XM_BJTKSQ | 自施 | 机电 | 13295384 | 12197600 | 0.07 | 11266923.12 | 在施 | 2746037.03 | 6303766.09 | 0.24373 | 0.55949 | 2972866.7641 | 3240424.7729 | 6824473.4113 | 7438676.0183 | 226829.7341 | 520707.3213 | 2022-04-01
北京通州网络安全技术研发厂房 | U_ORG_XM_BJTZWG | 自施 | 土建 | 344439969.55 | 315999972.06 | 0.06 | 295333573.887 | 在施 | 52495236.37 | 252507602.47 | 0.17775 | 0.85499 | 56168667.2053 | 61223847.2546 | 270177190.745 | 294493137.9159 | 3673430.8353 | 17669588.275 | 2022-04-01
北京通州网络安全技术研发厂房 | U_ORG_XM_BJTZWG | 自施 | 机电 | 40140030.45 | 36825716.01 | 0.0849 | 33417827.4248 | 在施 | 7812277.77 | 15304480.15 | 0.23378 | 0.45797 | 8608959.4902 | 9383765.8441 | 16865202.8907 | 18383071.1504 | 796681.7202 | 1560722.7407 | 2022-04-01
北京万科七橡墅 | U_ORG_XM_BJWKQXS | 自施 | 土建 | 476780707.13 | 431920502.43 | 0.0564 | 405030070.5479 | 在施 | 8703121.98 | 402688132.62 | 0.021488 | 0.99422 | 9280932.6804 | 10244870.5753 | 429423080.4359 | 474023897.4448 | 577810.7004 | 26734947.8159 | 2022-04-01
北京万科七橡墅 | U_ORG_XM_BJWKQXS | 自施 | 机电 | 50834606.8 | 46071383.29 | 0.07 | 42512960.814 | 在施 | 1658657.69 | 44242098.19 | 0.039015 | 1.0407 | 1797490.7586 | 1983329.5511 | 47945253.0296 | 52902211.9945 | 138833.0686 | 3703154.8396 | 2022-04-01
北京未来城学校 | U_ORG_XM_BJWLCXX | 自施 | 土建 | 35926593.84 | 32960177.83 | 0.07 | 30445316.2612 | 在施 | -4857956.15 | 47693870.24 | -0.15956 | 1.5665 | -5259235.845 | -5732567.0719 | 51633506.8102 | 56280522.4314 | -401279.695 | 3939636.5702 | 2022-04-01
北京未来城学校总承包 | U_ORG_XM_BJWLCXXZB | 自施 | 土建 | 843331940.19 | 773699027.7 | 0.0931 | 695184824.0683 | 在施 | 69475742.69 | 407809772.95 | 0.099939 | 0.58662 | 77322336.0277 | 84281346.2699 | 453867826.0718 | 494715930.4165 | 7846593.3377 | 46058053.1218 | 2022-04-01
北京未来城学校总承包 | U_ORG_XM_BJWLCXXZB | 自施 | 机电 | 294667540.39 | 270337193.02 | 0.1008 | 240634704.9487 | 在施 | 13957658.26 | 57428001.17 | 0.058004 | 0.23865 | 15680506.9158 | 17091752.5382 | 64516565.2243 | 70323056.094 | 1722848.6558 | 7088564.0543 | 2022-04-01
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 自施 | 土建 | 492634991.96 | 443815308.08 | 0.0578 | 415341005.5447 | 在施 | 7914751.35 | 337400030.38 | 0.019056 | 0.81234 | 8457358.5605 | 9387668.002 | 360530976.7884 | 400189384.2279 | 542607.2105 | 23130946.4084 | 2022-04-01
北京新机场道路及综合管廊 | U_ORG_XM_BJXJCGL | 自施 | 机电 | 92865075.57 | 83662230.24 | 0.07 | 77161674.9501 | 在施 | 160679.13 | 23312633.99 | 0.0020824 | 0.30213 | 174215.689 | 193379.4148 | 25276627.9845 | 28057057.0638 | 13536.559 | 1963993.9945 | 2022-04-01
中国电信北京信息科技创新园科研数据中心 | U_ORG_XM_BJXXCXYEQ | 自施 | 土建 | 169722193.03 | 153439998.3 | 0.0774 | 140303500.5595 | 在施 | 6316327.79 | 130370126.68 | 0.045019 | 0.9292 | 6907720.203 | 7640728.8495 | 142576571.0505 | 157705999.6187 | 591392.413 | 12206444.3705 | 2022-04-01
北京新一代互联网云计算产创基地机电 | U_ORG_XM_BJXYDHLWJD | 自施 | 机电 | 123600002.16 | 113394497.39 | 0.08 | 103506497.2172 | 在施 | 8646259.69 | 91567787.5 | 0.083533 | 0.88466 | 9472238.9242 | 10324740.4278 | 100315279.9084 | 109343655.1044 | 825979.2342 | 8747492.4084 | 2022-04-01
北京永定河混合垃圾治理 | U_ORG_XM_BJYDHHHLJZL | 自施 | 土建 | 39107562.23 | 35878497.46 | 0.08 | 32749892.4816 | 在施 | 42697.98 | 20523486.56 | 0.0013038 | 0.62667 | 46776.9281 | 50986.8517 | 22484100.0876 | 24507669.0946 | 4078.9481 | 1960613.5276 | 2022-04-01
北京Z12泰康大厦机电工程 | U_ORG_XM_BJZ12TKJD | 自施 | 机电 | 70000000 | 67961165.05 | 0.06 | 63761165.05 | 在施 | 6245966.23 | 201190296.66 | 0.097959 | 3.1554 | 6657393.1251 | 6857114.9187 | 214442865.7639 | 220876151.7321 | 411426.8951 | 13252569.1039 | 2022-04-01
北京中钞厂房 | U_ORG_XM_BJZCCF | 自施 | 土建 | 276518079.96 | 251380072.69 | 0.05 | 237554168.692 | 在施 | -46326.72 | 234714837.68 | -0.00019502 | 0.98805 | -49022.9841 | -53925.2825 | 248375489.6085 | 273213038.5704 | -2696.2641 | 13660651.9285 | 2022-04-01
北京中钞厂房 | U_ORG_XM_BJZCCF | 自施 | 机电 | 70790515.76 | 64355014.33 | 0.05 | 60815488.542 | 在施 | 6069905.81 | 61906258.5 | 0.099809 | 1.0179 | 6423180.7513 | 7065498.8261 | 65509268.2538 | 72060195.0761 | 353274.9413 | 3603009.7538 | 2022-04-01
北京张仪-莲花池π入岳各庄220千伏线路 | U_ORG_XM_BJZYLHC | 自施 | 土建 | 30170892.92 | 27679718.28 | 0.06 | 25869464.7048 | 在施 | 191737.93 | 884548.68 | 0.0074117 | 0.034193 | 205155.0717 | 223619.0281 | 946446.2658 | 1031626.4295 | 13417.1417 | 61897.5858 | 2022-04-01
北京顺义新城第4街区保障性住房 | U_ORG_XM_BQSTLGZF | 自施 | 土建 | 364432117.44 | 337481484.82 | 0.055 | 317437718.3608 | 在施 | 9120720.04 | 364899446.34 | 0.028732 | 1.1495 | 9696623.8216 | 10470977.847 | 387940058.2789 | 418920217.0714 | 575903.7816 | 23040611.9389 | 2022-04-01
北京顺义新城第4街区保障性住房 | U_ORG_XM_BQSTLGZF | 自施 | 机电 | 52947638.85 | 47728211.34 | 0.055 | 44816091.2033 | 在施 | 4317835.1 | 34486750.83 | 0.096346 | 0.76952 | 4598405.1855 | 5101274.2823 | 36727677.2215 | 40744116.2099 | 280570.0855 | 2240926.3915 | 2022-04-01
包头万科印象城机电 | U_ORG_XM_BTWKYXCJD | 自施 | 机电 | 50850422.35 | 46651763.62 | 0.07 | 43092234.0555 | 在施 | 1140082.02 | 1140082.02 | 0.026457 | 0.026457 | 1234255.7324 | 1345338.7484 | 1234255.7324 | 1345338.7484 | 94173.7124 | 94173.7124 | 2022-04-01
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 自施 | 土建 | 327726108.92 | 300666154.99 | 0.0701 | 277692554.7547 | 在施 | 27791389.42 | 212652704.57 | 0.10008 | 0.76578 | 30090580.5923 | 32798732.8437 | 230245535.7068 | 250967633.9058 | 2299191.1723 | 17592831.1368 | 2022-04-01
山东滨州第二人民医院西院区 | U_ORG_XM_BZDERMYY | 自施 | 机电 | 98280947.12 | 90166006.54 | 0.095 | 80829316.5636 | 在施 | 2370173.79 | 4420144.91 | 0.029323 | 0.054685 | 2643955.3684 | 2881911.3513 | 4930721.0775 | 5374485.974 | 273781.5784 | 510576.1675 | 2022-04-01
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 自施 | 土建 | 484311882.3 | 444322827.8 | 0.065 | 412842555.4505 | 在施 | 22616478.1 | 174073427.52 | 0.054782 | 0.42165 | 24341040.8438 | 26531734.5196 | 187346959.6082 | 204208185.9721 | 1724562.7438 | 13273532.0882 | 2022-04-01
霸州市云庐小区住宅 | U_ORG_XM_BZSYLXQ | 自施 | 机电 | 39887812.73 | 36594323.61 | 0.07 | 33802176.7189 | 在施 | 1362242.07 | 14532758.86 | 0.0403 | 0.42994 | 1474766.7749 | 1607495.7845 | 15733202.1867 | 17149190.3814 | 112524.7049 | 1200443.3267 | 2022-04-01
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 自施 | 土建 | 263403739.51 | 241654806.89 | 0.0993 | 215498815.5567 | 在施 | 25358119.88 | 223546464.28 | 0.11767 | 1.0373 | 28435940.8049 | 30995175.4773 | 250679232.3521 | 273240363.2637 | 3077820.9249 | 27132768.0721 | 2022-04-01
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目一期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZ | 自施 | 机电 | 63551091.49 | 58303753.66 | 0.103 | 51757991.2365 | 在施 | 267767.43 | 46270918.09 | 0.0051735 | 0.89399 | 301631.611 | 328778.456 | 52122737.8708 | 56813784.2797 | 33864.181 | 5851819.7808 | 2022-04-01
成都成华区跳蹬河南路9号新建商品住宅项目三期 | U_ORG_XM_CDCHQSPZZSQ | 自施 | 土建 | 119022846.6 | 109195272.11 | 0.0594 | 102125315.022 | 在施 | 5762123.44 | 6046855.32 | 0.056422 | 0.05921 | 6161025.176 | 6715517.4419 | 6465468.5465 | 7047360.7157 | 398901.736 | 418613.2265 | 2022-04-01
成都大家保险金融广场机电 | U_ORG_XM_CDDJBX | 自施 | 机电 | 96646591.8 | 88666597.98 | 0.0606 | 82809814.5169 | 在施 | 4149502.19 | 41055348.92 | 0.050109 | 0.49578 | 4442978.7054 | 4842846.789 | 43959017.8876 | 47915329.4984 | 293476.5154 | 2903668.9676 | 2022-04-01
成都大运会安居保障EPC | U_ORG_XM_CDDYHQJBZ | 自施 | 土建 | 937454108 | 860049640.37 | 0.103 | 763491867.246 | 在施 | 49394435.44 | 62137762.81 | 0.064695 | 0.081386 | 55641282.1916 | 60648997.5887 | 69996240.7601 | 76295902.4283 | 6246846.7516 | 7858477.9501 | 2022-04-01
成都京东方第6代柔性AMOLED触控一体化显示器件（发展） | U_ORG_XM_CDJDFCKFZ | 自施 | 土建 | 8477240.82 | 7777285.16 | 0.055 | 7311036.9149 | 在施 | -1925.71 | 3500182.92 | -0.0002634 | 0.47875 | -2048.5187 | -2232.8854 | 3723400.7977 | 4058506.8674 | -122.8087 | 223217.8777 | 2022-04-01
成都京东方车载显示基地 | U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 自施 | 土建 | 214993345.77 | 197241601.63 | 0.0506 | 186362938.334 | 在施 | 29091514.71 | 29091514.71 | 0.1561 | 0.1561 | 30789689.2297 | 33560761.2594 | 30789689.2297 | 33560761.2594 | 1698174.5197 | 1698174.5197 | 2022-04-01
成都京东方车载显示基地 | U_ORG_XM_CDJDFXSJD | 自施 | 机电 | 18640336.43 | 17101226.08 | 0.08 | 15609999.1656 | 在施 | 1340000 | 1340000 | 0.085842 | 0.085842 | 1468010.5171 | 1600131.4639 | 1468010.5171 | 1600131.4639 | 128010.5171 | 128010.5171 | 2022-04-01
成都成华区建设路提升改造 | U_ORG_XM_CDJSLGZ | 自施 | 土建 | 71715492.51 | 65794029.83 | 0.0552 | 61835334.6434 | 在施 | 120255.36 | 120255.36 | 0.0019448 | 0.0019448 | 127954.1024 | 139469.9716 | 127954.1024 | 139469.9716 | 7698.7424 | 7698.7424 | 2022-04-01
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 自施 | 土建 | 469060000 | 418891668.9 | 0.1289 | 358429834.9 | 在施 | 5326040.69 | 383330300.32 | 0.014859 | 1.0695 | 6224465.3096 | 6969934.9853 | 447992476.0889 | 501646049.4095 | 898424.6196 | 64662175.7689 | 2022-04-01
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | U_ORG_XM_CDJTWFPPP | 自施 | 机电 | 50940000 | 45564710.51 | 0.1289 | 38998544.51 | 在施 | 3354092.54 | 29228369.76 | 0.086006 | 0.74947 | 3918819.4721 | 4381124.3762 | 34149536.1821 | 38178172.398 | 564726.9321 | 4921166.4221 | 2022-04-01
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP（集团） | U_ORG_XM_CDJTWFPPPJT | 自施 | 土建 | 81900000 | 74454545.45 | 0.1289 | 63897635.45 | 在施 | 34600.3 | 40775247.15 | 0.0005415 | 0.63813 | 40316.8222 | 44348.5044 | 47511969.2737 | 52263166.2043 | 5716.5222 | 6736722.1237 | 2022-04-01
成都锦绣湖畔 | U_ORG_XM_CDJXHP | 自施 | 土建 | 629317090.14 | 577355128.57 | 0.077 | 528897712.6292 | 在施 | 2513781.32 | 2513781.32 | 0.0047529 | 0.0047529 | 2744093.0497 | 2991061.4241 | 2744093.0497 | 2991061.4241 | 230311.7297 | 230311.7297 | 2022-04-01
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 自施 | 土建 | 510280000 | 468146788.99 | 0.078 | 428344948.99 | 在施 | 6111938.32 | 299683136.49 | 0.014269 | 0.69963 | 6679860.0188 | 7281047.4205 | 327529712.6604 | 357007386.8005 | 567921.6988 | 27846576.1704 | 2022-04-01
成都锦绣江城EPC | U_ORG_XM_CDJXJC | 自施 | 机电 | 100000000 | 91743119.27 | 0.09 | 82743119.27 | 在施 | 7639919.81 | 83219527.08 | 0.092333 | 1.0058 | 8470916.7424 | 9233299.2488 | 92271346.1355 | 100575767.2834 | 830996.9324 | 9051819.0555 | 2022-04-01
成都乐天广场 | U_ORG_XM_CDLTGC | 自施 | 土建 | 575773319.9 | 523386637.44 | 0.0518 | 493561579.4692 | 在施 | 2022131.64 | 542087225.81 | 0.004097 | 1.0983 | 2144325.4977 | 2358954.7811 | 574844603.2226 | 632381803.3318 | 122193.8577 | 32757377.4126 | 2022-04-01
成都双流TOD综合开发 | U_ORG_XM_CDSLZHKF | 自施 | 土建 | 384873093.28 | 352087273.14 | 0.0618 | 328302115.9753 | 在施 | 19955095.72 | 43539030.13 | 0.060783 | 0.13262 | 21400822.2775 | 23393633.6159 | 46693388.9478 | 51041404.8193 | 1445726.5575 | 3154358.8178 | 2022-04-01
成都泰和泰国际法律服务中心 | U_ORG_XM_CDTHTFLZX | 自施 | 土建 | 197143538.45 | 180865631.6 | 0.0506 | 170890168.5544 | 在施 | 3317501.59 | 3644067.1 | 0.019413 | 0.021324 | 3511155.8815 | 3827159.9109 | 3856784.1744 | 4203894.7502 | 193654.2915 | 212717.0744 | 2022-04-01
成都奕斯伟板级封装系统集成电路 | U_ORG_XM_CDYSW | 自施 | 土建 | 297454634.77 | 272894160.34 | 0.055 | 256534155.4277 | 在施 | 66116677.85 | 68900850.8 | 0.25773 | 0.26858 | 70333150.2048 | 76663133.723 | 73294878.783 | 79891417.8733 | 4216472.3548 | 4394027.983 | 2022-04-01
成都紫光存储器制造基地 | U_ORG_XM_CDZG | 自施 | 土建 | 1360455706.96 | 1263640114.11 | 0.0549 | 1188951095.7979 | 在施 | 3859506.97 | 693181385.34 | 0.0032461 | 0.58302 | 4101958.3103 | 4416235.7072 | 736726521.3563 | 793171876.4357 | 242451.3403 | 43545136.0163 | 2022-04-01
成都字节跳动办公楼 | U_ORG_XM_CDZJTD | 自施 | 土建 | 277699999 | 254770641.28 | 0.0554 | 239386061.3354 | 在施 | 21946388.54 | 21946388.54 | 0.091678 | 0.091678 | 23356813.053 | 25458926.2283 | 23356813.053 | 25458926.2283 | 1410424.513 | 1410424.513 | 2022-04-01
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 自施 | 土建 | 102914600 | 94417064.22 | 0.055 | 88756761.22 | 在施 | 9458252.09 | 57666457.63 | 0.10656 | 0.64971 | 10061435.1258 | 10966964.2871 | 61344032.3706 | 66864995.2841 | 603183.0358 | 3677574.7406 | 2022-04-01
成都中医大附属第二医院 | U_ORG_XM_CDZYFSYY | 自施 | 机电 | 44730000 | 41036697.25 | 0.08 | 37458297.25 | 在施 | 15069487.58 | 16850163.95 | 0.4023 | 0.44984 | 16509079.2944 | 17994896.4299 | 18459864.0994 | 20121251.8672 | 1439591.7144 | 1609700.1494 | 2022-04-01
成都中医大附属第二医院(发展) | U_ORG_XM_CDZYFSYYFZ | 自施 | 土建 | 34770856.5 | 31899868.35 | 0.055 | 29987471.2425 | 在施 | 5451883.78 | 18627385.22 | 0.18181 | 0.62117 | 5799567.874 | 6321528.9824 | 19815313.2492 | 21598691.4407 | 347684.094 | 1187928.0292 | 2022-04-01
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | U_ORG_XM_CHOFG | 自施 | 土建 | 673537670.74 | 617924468.57 | 0.0576 | 579128698.7354 | 在施 | 39722573.59 | 643402757.44 | 0.06859 | 1.111 | 42383584.5632 | 46198107.1738 | 686504239.6202 | 748289621.1846 | 2661010.9732 | 43101482.1802 | 2022-04-01
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 | U_ORG_XM_CHOFG | 自施 | 机电 | 11468538.25 | 10521594.72 | 0.07 | 9718797.0425 | 在施 | 409375.39 | 8065313.3 | 0.042122 | 0.82987 | 443190.852 | 483078.0289 | 8731528.9599 | 9517366.5707 | 33815.462 | 666215.6599 | 2022-04-01
重庆华发·滨江四季 | U_ORG_XM_CQHFBJSJ | 自施 | 土建 | 256124838.7 | 234976916.24 | 0.0567 | 220454637.8857 | 在施 | 7246288.14 | 243957557.16 | 0.03287 | 1.1066 | 7723631.7532 | 8418758.611 | 260028072.0999 | 283430598.5871 | 477343.6132 | 16070514.9399 | 2022-04-01
重庆华发·滨江四季 | U_ORG_XM_CQHFBJSJ | 自施 | 机电 | 14440112.43 | 13247809.57 | 0.07 | 12237001.6999 | 在施 | 2607996.08 | 14331775.36 | 0.21312 | 1.1712 | 2823423.2759 | 3077531.3705 | 15515616.9318 | 16912022.4541 | 215427.1959 | 1183841.5718 | 2022-04-01
重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_CQJDF6AMOLED | 自施 | 土建 | 2559574691.46 | 2348052391.24 | 0.0408 | 2243621743.8284 | 在施 | 42319885.65 | 1923379927.22 | 0.018862 | 0.85727 | 44289688.7458 | 48279487.6423 | 2012904737.5275 | 2194235546.7522 | 1969803.0958 | 89524810.3075 | 2022-04-01
重庆京东方第6代AMOLED柔性生产线 | U_ORG_XM_CQJDF6AMOLED | 自施 | 机电 | 260435563.79 | 238884000.04 | 0.0408 | 228258229.0374 | 在施 | 11470519.75 | 194643640.14 | 0.050252 | 0.85273 | 12004490.0549 | 13087507.4719 | 203704600.4216 | 222082359.8421 | 533970.3049 | 9060960.2816 | 2022-04-01
重庆锐石创芯MEMS器件生产基地新建 | U_ORG_XM_CQRSCXJD | 自施 | 土建 | 94773940.21 | 86948569 | 0.056 | 81641228.3482 | 在施 | 42000807.21 | 42007067.88 | 0.51446 | 0.51453 | 44731199.6358 | 48757007.603 | 44737867.3 | 48764275.357 | 2730392.4258 | 2730799.42 | 2022-04-01
重庆腾讯云计算中心二期消防工程 | U_ORG_XM_CQTXEQXF | 自施 | 机电 | 23098119.89 | 20998290.81 | 0.08 | 19150441.2188 | 在施 | -412.21 | 17964971.38 | -2.1525e-05 | 0.9381 | -451.9846 | -497.1831 | 19698433.5306 | 21668276.8827 | -39.7746 | 1733462.1506 | 2022-04-01
重庆亚士创能长寿综合制造基地 | U_ORG_XM_CQYSCN | 自施 | 土建 | 180000000 | 165137614.68 | 0.055 | 155237614.68 | 在施 | 29759816.06 | 136609880.52 | 0.1917 | 0.88001 | 31657694.8673 | 34506887.4051 | 145321930.2377 | 158400903.958 | 1897878.8073 | 8712049.7177 | 2022-04-01
重庆亚士创能长寿综合制造基地 | U_ORG_XM_CQYSCN | 自施 | 机电 | 20000000 | 18348623.85 | 0.07 | 16948623.85 | 在施 | 2873773.73 | 17653820.27 | 0.16956 | 1.0416 | 3111154.8447 | 3391158.7813 | 19112071.3113 | 20832157.733 | 237381.1147 | 1458251.0413 | 2022-04-01
重庆云阳县水口镇产城融合示范项目EPC | U_ORG_XM_CQYYCCRH | 自施 | 土建 | 690041917.5 | 633065979.36 | 0.0601 | 591594460.1183 | 在施 | 176393.07 | 176393.07 | 0.00029817 | 0.00029817 | 188758.4471 | 205746.7074 | 188758.4471 | 205746.7074 | 12365.3771 | 12365.3771 | 2022-04-01
重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 自施 | 土建 | 293488000 | 269255045.87 | 0.055 | 253113205.87 | 在施 | 52356819.2 | 111315375.67 | 0.20685 | 0.43978 | 55695781.2882 | 60708401.6045 | 118414313.7812 | 129071602.0223 | 3338962.0882 | 7098938.1112 | 2022-04-01
重庆云阳数智森林小镇产业园区(一期)EPC | U_ORG_XM_CQYYSZXZ | 自施 | 机电 | 65000000 | 59633027.52 | 0.08 | 54433027.52 | 在施 | 3534668.89 | 4296248.28 | 0.064936 | 0.078927 | 3872336.6455 | 4220846.9438 | 4706669.8949 | 5130270.1856 | 337667.7555 | 410421.6149 | 2022-04-01
常州精测新能源智能装备生产 | U_ORG_XM_CZJC | 自施 | 土建 | 278000000 | 255045871.56 | 0.0506 | 240979071.56 | 在施 | 35860819.27 | 35941089.71 | 0.14881 | 0.14915 | 37954142.0189 | 41370014.8006 | 38039098.1282 | 41462616.9596 | 2093322.7489 | 2098008.4182 | 2022-04-01
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 自施 | 土建 | 324137082.17 | 297373469.88 | 0.0483 | 281717648.8112 | 在施 | 38701563.87 | 92161984.25 | 0.13738 | 0.32714 | 40852315.7366 | 44529024.153 | 97283678.0482 | 106039209.0728 | 2150751.8666 | 5121693.7982 | 2022-04-01
常州市新北区住宅EPC | U_ORG_XM_CZXBQZZ | 自施 | 机电 | 28552770.18 | 26195202 | 0.07 | 24196508.0874 | 在施 | 5245122.66 | 7546131.02 | 0.21677 | 0.31187 | 5678383.3063 | 6189437.8038 | 8169460.8856 | 8904712.3653 | 433260.6463 | 623329.8656 | 2022-04-01
常州市新北区住宅EPC(发展) | U_ORG_XM_CZXBQZZFZ | 自施 | 土建 | 181997543.59 | 166970223.48 | 0.0481 | 158216141.6333 | 在施 | 14262936.92 | 26998812.78 | 0.090148 | 0.17065 | 15052103.6629 | 16406792.9923 | 28492654.1441 | 31056993.0165 | 789166.7429 | 1493841.3641 | 2022-04-01
东莞OPPO滨海湾数据中心机电 | U_ORG_XM_DGOPPOJD | 自施 | 机电 | 84391287.9 | 77423199.91 | 0.065 | 71937766.1965 | 在施 | 7047042.92 | 98585855.95 | 0.09796 | 1.3704 | 7584397.4816 | 8266993.2547 | 106103272.8298 | 115652567.3819 | 537354.5616 | 7517416.8798 | 2022-04-01
大庆豫港龙泉铝合金加工材 | U_ORG_XM_DQYGLQLHJJGC | 自施 | 土建 | 334097685.9 | 306511638.44 | 0.0542 | 288403543.8642 | 在施 | 132451.28 | 29677729.36 | 0.00045926 | 0.1029 | 140767.545 | 153436.6241 | 31541115.3741 | 34379815.7578 | 8316.265 | 1863386.0141 | 2022-04-01
大同中联绿色大数据产业基地 | U_ORG_XM_DTZLDSJ | 自施 | 土建 | 291940649.73 | 267835458.49 | 0.08 | 244480206.5116 | 在施 | 33541243.48 | 185546168.23 | 0.13719 | 0.75894 | 36745446.4064 | 40052536.5796 | 203271437.586 | 221565866.9505 | 3204202.9264 | 17725269.356 | 2022-04-01
大同中联绿色大数据产业基地 | U_ORG_XM_DTZLDSJ | 自施 | 机电 | 44670751.17 | 40982340.54 | 0.08 | 37408680.4464 | 在施 | 3933427.39 | 33848575.85 | 0.10515 | 0.90483 | 4309188.6392 | 4697015.6148 | 37082138.3092 | 40419530.7402 | 375761.2492 | 3233562.4592 | 2022-04-01
北京大兴国际机场噪声区安置房 | U_ORG_XM_DXJCZSQAZF | 自施 | 土建 | 596531145.58 | 547276280.4 | 0.0759 | 501999566.4505 | 在施 | 12490626.48 | 459419550.47 | 0.024882 | 0.91518 | 13617190.2461 | 14842737.3669 | 500855856.3149 | 545932883.332 | 1126563.7661 | 41436305.8449 | 2022-04-01
北京大兴国际机场噪声区安置房 | U_ORG_XM_DXJCZSQAZF | 自施 | 机电 | 104343652.08 | 95728121.17 | 0.107 | 84563350.3974 | 在施 | 9321292.93 | 69020935.89 | 0.11023 | 0.8162 | 10551969.0844 | 11501646.3025 | 78133665.271 | 85165695.1492 | 1230676.1544 | 9112729.381 | 2022-04-01
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 自施 | 土建 | 236992891.67 | 216185317.97 | 0.056 | 202913716.0365 | 在施 | 57358899.2 | 229559275.67 | 0.28268 | 1.1313 | 61110466.5775 | 66992274.598 | 244573634.4149 | 268113549.0167 | 3751567.3775 | 15014358.7449 | 2022-04-01
北京东小口安置住房及综合整治 | U_ORG_XM_DXKAZFJZHZZ | 自施 | 机电 | 43373031.41 | 39152873.96 | 0.0801 | 35678694.1441 | 在施 | 14776591.12 | 53841827.63 | 0.41416 | 1.5091 | 16215448.0022 | 17963256.9565 | 59084625.7563 | 65453160.128 | 1438856.8822 | 5242798.1263 | 2022-04-01
德阳市人民医院城北第五代医院 | U_ORG_XM_DYDWDYMYY | 自施 | 土建 | 866855071.75 | 795279882.33 | 0.06 | 743268578.025 | 在施 | 81386111.21 | 262405232.51 | 0.1095 | 0.35304 | 87081223.2079 | 94918533.2977 | 280767421.9027 | 306036489.8775 | 5695111.9979 | 18362189.3927 | 2022-04-01
福鼎时代锂离子电池生产基地机电 | U_ORG_XM_FDSDJD | 自施 | 机电 | 80850000 | 74174311.93 | 0.0606 | 69274801.93 | 在施 | 22801751.36 | 22801751.36 | 0.32915 | 0.32915 | 24414421.5618 | 26611719.5011 | 24414421.5618 | 26611719.5011 | 1612670.2018 | 1612670.2018 | 2022-04-01
佛山捷和广场二期 | U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 自施 | 土建 | 422816494.86 | 387905041.16 | 0.0589 | 363001149.6127 | 在施 | 30041096.19 | 346380887.62 | 0.082758 | 0.95421 | 32102081.9535 | 34991269.3289 | 370144537.0424 | 403457545.372 | 2060985.7635 | 23763649.4224 | 2022-04-01
佛山捷和广场二期 | U_ORG_XM_FSJHGCEQ | 自施 | 机电 | 48534737.56 | 44098162.91 | 0.07 | 40700731.2808 | 在施 | 2968656.16 | 31746811.77 | 0.072939 | 0.78001 | 3216460.217 | 3540057.9571 | 34396828.5889 | 37857383.1264 | 247804.057 | 2650016.8189 | 2022-04-01
佛山金融街融辰花园 | U_ORG_XM_FSJRJRCHY | 自施 | 土建 | 500305987.27 | 458996318.6 | 0.06 | 428977959.3638 | 在施 | 26878095.44 | 472625079.42 | 0.062656 | 1.1017 | 28758929.4243 | 31347233.0723 | 505697709.6295 | 551210503.4918 | 1880833.9843 | 33072630.2095 | 2022-04-01
佛山金融街顺德陈村 | U_ORG_XM_FSJRJSD | 自施 | 土建 | 480529459.71 | 440852715.33 | 0.06 | 412020947.7474 | 在施 | 62244959.31 | 381403536.76 | 0.15107 | 0.92569 | 66600641.2476 | 72594698.9599 | 408092806.2915 | 444821158.858 | 4355681.9376 | 26689269.5315 | 2022-04-01
佛山建鑫乐家花园 | U_ORG_XM_FSJXLJHY | 自施 | 土建 | 5645207.46 | 5111728.92 | 0.0606 | 4769629.3479 | 在施 | 291287.78 | 4657489.3 | 0.061071 | 0.97649 | 312180.2682 | 344760.5314 | 4991545.6763 | 5512481.4578 | 20892.4882 | 334056.3763 | 2022-04-01
佛山市南海区里水河流域治理 | U_ORG_XM_FSLSHLYZL | 自施 | 土建 | 410238384.96 | 376365490.79 | 0.0702 | 347566756.1658 | 在施 | 31879952.25 | 111623428.75 | 0.091723 | 0.32116 | 34521465.7676 | 37628397.6866 | 120872338.3347 | 131750848.7844 | 2641513.5176 | 9248909.5847 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源江东二期 | U_ORG_XM_GDHYJDEQ | 自施 | 土建 | 279000000 | 255963302.75 | 0.06 | 239223302.75 | 在施 | 42336549.73 | 183637672.47 | 0.17698 | 0.76764 | 45299111.6307 | 49376031.6779 | 196487986.8073 | 214171905.6219 | 2962561.9007 | 12850314.3373 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 | U_ORG_XM_GDHYSQ | 自施 | 土建 | 198093252.79 | 181736929.17 | 0.06 | 169851334.0026 | 在施 | 28000886.12 | 144442319.34 | 0.16486 | 0.8504 | 29960289.022 | 32656715.0331 | 154549881.5961 | 168459370.9353 | 1959402.902 | 10107562.2561 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 | U_ORG_XM_GDHYSQ | 自施 | 机电 | 163892112.47 | 150359736.21 | 0.0606 | 140427874.1943 | 在施 | 40270191.48 | 60563404.81 | 0.28677 | 0.43128 | 43118329.6251 | 46998979.2916 | 64846795.0075 | 70683006.5586 | 2848138.1451 | 4283390.1975 | 2022-04-01
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期机电 | U_ORG_XM_GDHYSQJD | 自施 | 机电 | 72665955.18 | 66666013.93 | 0.0606 | 62262457.0461 | 在施 | 360170.13 | 69758546.21 | 0.0057847 | 1.1204 | 385643.4205 | 420351.3283 | 74692269.3708 | 81414573.61 | 25473.2905 | 4933723.1608 | 2022-04-01
北京国锐广场机电 | U_ORG_XM_GRGCJD | 自施 | 机电 | 108877463.95 | 105706275.69 | 0.08 | 96996078.574 | 在施 | 51484.5 | 108920570.81 | 0.00053079 | 1.1229 | 56107.7812 | 57791.0146 | 118701581.0909 | 122262628.5116 | 4623.2812 | 9781010.2809 | 2022-04-01
广西南宁电信东盟信息园动力中心柴发机房 | U_ORG_XM_GXNNDXCFJF | 自施 | 机电 | 6809797.79 | 6247520.91 | 0.065 | 5804884.0537 | 在施 | 34407.05 | 4423590.54 | 0.0059273 | 0.76205 | 37030.6732 | 40363.4338 | 4760900.3282 | 5189381.3562 | 2623.6232 | 337309.7882 | 2022-04-01
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 自施 | 土建 | 435883276.13 | 346746583.37 | 0.0591 | 320985881.7507 | 在施 | 49353044.39 | 431039321.57 | 0.15375 | 1.3429 | 53313869.8431 | 67019043.2002 | 465632355.0348 | 585330515.4795 | 3960825.4531 | 34593033.4648 | 2022-04-01
广州保利三元里 | U_ORG_XM_GZBLSYL | 自施 | 机电 | 41631257.15 | 38193813.89 | 0.07 | 35279625.8895 | 在施 | 4619814.83 | 26977395.76 | 0.13095 | 0.76467 | 5001423.4384 | 5451551.5492 | 29205798.1601 | 31834320.0021 | 381608.6084 | 2228402.4001 | 2022-04-01
广州市建设六马路1号改造 | U_ORG_XM_GZLMLGZ | 自施 | 土建 | 8709640.92 | 7990496.26 | 0.05 | 7555014.214 | 在施 | 107749.44 | 107749.44 | 0.014262 | 0.014262 | 113960.275 | 124216.6997 | 113960.275 | 124216.6997 | 6210.835 | 6210.835 | 2022-04-01
广州维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线机电 | U_ORG_XM_GZWXNJD | 自施 | 机电 | 38533095.48 | 35351463.74 | 0.06 | 33039478.0112 | 在施 | 1218762.19 | 42818557.2 | 0.036888 | 1.296 | 1304046.8543 | 1421411.0713 | 45814848.2776 | 49938184.627 | 85284.6643 | 2996291.0776 | 2022-04-01
广州芯粤能半导体 | U_ORG_XM_GZXYNBDT | 自施 | 土建 | 610046687.66 | 559675860.25 | 0.0506 | 528807497.8544 | 在施 | 106110489.92 | 154418326.08 | 0.20066 | 0.29201 | 112304534.1991 | 122411942.2745 | 163432269.4702 | 178141173.7188 | 6194044.2791 | 9013943.3902 | 2022-04-01
广州市增城区房地产开发 | U_ORG_XM_GZZCFDC | 自施 | 土建 | 624065754 | 572537388.99 | 0.0501 | 541271694.7146 | 在施 | 7177052.54 | 7409020.94 | 0.01326 | 0.013688 | 7591623.5082 | 8274869.6239 | 7836991.192 | 8542320.3993 | 414570.9682 | 427970.252 | 2022-04-01
淮安第三园区新建厂房 | U_ORG_XM_HAXJCF | 自施 | 土建 | 600151535.7 | 550597739.17 | 0.0573 | 516209056.1744 | 在施 | 175752768.21 | 314893118.12 | 0.34047 | 0.61001 | 187461021.2119 | 204332513.1226 | 335870587.3972 | 366098940.2659 | 11708253.0019 | 20977469.2772 | 2022-04-01
淮安第三园区新建厂房 | U_ORG_XM_HAXJCF | 自施 | 机电 | 63973464.3 | 58691251.65 | 0.0723 | 54065970.1811 | 在施 | 5681258.1 | 5681258.1 | 0.10508 | 0.10508 | 6167283.1861 | 6722338.673 | 6167283.1861 | 6722338.673 | 486025.0861 | 486025.0861 | 2022-04-01
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线装饰机电 | U_ORG_XM_HBGAZSJD | 自施 | 土建 | 61999629.06 | 55856262.2 | 0.06 | 52136284.4564 | 在施 | 100000 | 32519937.79 | 0.001918 | 0.62375 | 107135.1033 | 118918.388 | 34840268.9387 | 38672185.8118 | 7135.1033 | 2320331.1487 | 2022-04-01
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线装饰机电 | U_ORG_XM_HBGAZSJD | 自施 | 机电 | 37772545.2 | 34234234.23 | 0.06 | 31967881.518 | 在施 | -291262.14 | 30962562.84 | -0.0091111 | 0.96855 | -311911.076 | -344148.934 | 33157643.8066 | 36584682.7768 | -20648.936 | 2195080.9666 | 2022-04-01
哈尔滨深圳产业园科创总部 | U_ORG_XM_HEBSZCYY | 自施 | 土建 | 272646557.72 | 250217025.43 | 0.0505 | 236448374.2651 | 在施 | 13871082.87 | 290723007.79 | 0.058664 | 1.2295 | 14678811.415 | 15994624.6537 | 307652131.0809 | 335230164.1756 | 807728.545 | 16929123.2909 | 2022-04-01
哈尔滨深圳产业园科创总部 | U_ORG_XM_HEBSZCYY | 自施 | 机电 | 134923332.95 | 123782874.27 | 0.07 | 114338240.9635 | 在施 | 3410056.26 | 104104435.69 | 0.029824 | 0.9105 | 3691735.6934 | 4023991.9057 | 112703730.3126 | 122847066.0368 | 281679.4334 | 8599294.6226 | 2022-04-01
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 自施 | 土建 | 478289635.58 | 315466346.61 | 0.0509 | 291121404.159 | 在施 | 31207186.22 | 151297945.06 | 0.1072 | 0.51971 | 33816878.059 | 51270959.5083 | 163950191.5552 | 248570658.0586 | 2609691.839 | 12652246.4952 | 2022-04-01
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 | U_ORG_XM_HEBZGBY | 自施 | 机电 | 58235038.19 | 53426640.53 | 0.07 | 49350187.8567 | 在施 | 65147.07 | 3583976.01 | 0.0013201 | 0.072623 | 70528.3858 | 76875.9406 | 3880021.6629 | 4229223.6135 | 5381.3158 | 296045.6529 | 2022-04-01
合肥国轩新站年产20GWh大众标准电芯 | U_ORG_XM_HFGXXZ | 自施 | 土建 | 360000000 | 330275229 | 0.0506 | 312059229 | 在施 | 60872323.73 | 60872323.73 | 0.19507 | 0.19507 | 64425656.3862 | 70223965.537 | 64425656.3862 | 70223965.537 | 3553332.6562 | 3553332.6562 | 2022-04-01
合肥泰康之家徽园一期机电 | U_ORG_XM_HFHYYQJD | 自施 | 机电 | 60117878.39 | 55154016.87 | 0.07 | 50945765.3827 | 在施 | 1137948.42 | 1137948.42 | 0.022336 | 0.022336 | 1231945.8915 | 1342821.0218 | 1231945.8915 | 1342821.0218 | 93997.4715 | 93997.4715 | 2022-04-01
合肥晶合二厂厂务及配套项目L40土建 | U_ORG_XM_HFJHTJ | 自施 | 土建 | 18959334.52 | 17018264.6 | 0.075 | 15596314.511 | 在施 | 2015585.77 | 5984909.09 | 0.12923 | 0.38374 | 2199351.1309 | 2450204.8122 | 6530566.3353 | 7275429.9376 | 183765.3609 | 545657.2453 | 2022-04-01
合肥蓝科电子信息厂房 | U_ORG_XM_HFLKDZXXCF | 自施 | 土建 | 1015783504 | 931911471.55 | 0.0533 | 877770210.7868 | 在施 | 11401852.35 | 11401852.35 | 0.01299 | 0.01299 | 12105123.7229 | 13194584.8581 | 12105123.7229 | 13194584.8581 | 703271.3729 | 703271.3729 | 2022-04-01
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 自施 | 土建 | 349503237.53 | 318057514.43 | 0.055 | 298834836.3659 | 在施 | 2015755.07 | 297772674.46 | 0.0067454 | 0.99645 | 2145419.373 | 2357532.7817 | 316927028.5074 | 348260982.6798 | 129664.303 | 19154354.0474 | 2022-04-01
北京鸿坤云时代二期 | U_ORG_XM_HKYSDEQ | 自施 | 机电 | 58401097.26 | 53513852.55 | 0.055 | 50301792.2007 | 在施 | 362714.27 | 26544110.25 | 0.0072108 | 0.5277 | 385875.6739 | 421116.4341 | 28239105.2057 | 30818090.1031 | 23161.4039 | 1694994.9557 | 2022-04-01
北京华能人才基地B栋实验楼数据机房改造 | U_ORG_XM_HNRCJFGZ | 自施 | 机电 | 14666681 | 13455670.64 | 0.0606 | 12566869.7714 | 在施 | -1493.16 | 14431816.32 | -0.00011882 | 1.1484 | -1598.7648 | -1742.6536 | 15452516.8695 | 16843243.3905 | -105.6048 | 1020700.5495 | 2022-04-01
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 自施 | 土建 | 153219249.84 | 140568119.12 | 0.0775 | 128693627.2574 | 在施 | 19163851.82 | 62509615.59 | 0.14891 | 0.48572 | 20932090.1341 | 22815978.246 | 68277344.2451 | 74422305.2267 | 1768238.3141 | 5767728.6551 | 2022-04-01
北京湖南投资大厦 | U_ORG_XM_HNTZDS | 自施 | 机电 | 19104347.62 | 17526924.42 | 0.1 | 15616489.658 | 在施 | 56020.49 | 314157.8 | 0.0035873 | 0.020117 | 62873.7262 | 68532.3615 | 352590.1235 | 384323.2346 | 6853.2362 | 38432.3235 | 2022-04-01
河南舞阳北外环 | U_ORG_XM_HNWYBWH | 自施 | 土建 | 486109900 | 445972385.32 | 0.0686 | 412625246.18 | 在施 | 30031881.99 | 109481502.15 | 0.072782 | 0.26533 | 32458968.933 | 35380276.1371 | 118329469.9349 | 128979122.2294 | 2427086.943 | 8847967.7849 | 2022-04-01
河南新乡中蓝商务地块自持办公 | U_ORG_XM_HNXYSWBG | 自施 | 土建 | 248307097.95 | 227804677.02 | 0.0642 | 211863361.3316 | 在施 | 25612172.45 | 187919891.13 | 0.12089 | 0.88699 | 27539318.9086 | 30017857.6101 | 202059619.1594 | 220244984.8822 | 1927146.4586 | 14139728.0294 | 2022-04-01
河南新乡中蓝商务地块自持办公 | U_ORG_XM_HNXYSWBG | 自施 | 机电 | 17236085.44 | 15812922.42 | 0.08 | 14434035.5848 | 在施 | 1855981.06 | 4698164.69 | 0.12858 | 0.32549 | 2033283.3699 | 2216278.8734 | 5146981.4746 | 5610209.8081 | 177302.3099 | 448816.7846 | 2022-04-01
淮南云谷大数据产业园(B地块) | U_ORG_XM_HNYGDSJ | 自施 | 土建 | 143300000 | 131467889.91 | 0.0529 | 123887319.91 | 在施 | 4711744.29 | 28015049.34 | 0.038032 | 0.22613 | 5000052.306 | 5450057.0135 | 29729268.7026 | 32404902.8854 | 288308.016 | 1714219.3626 | 2022-04-01
北京航天工程大学军事设施建设 | U_ORG_XM_HTDXJSSS | 自施 | 土建 | 327653696.45 | 300637744.05 | 0.0722 | 276981147.1663 | 在施 | 27729889.77 | 257671935.4 | 0.10011 | 0.93029 | 30098263.324 | 32802957.8123 | 279679357.8053 | 304811944.672 | 2368373.554 | 22007422.4053 | 2022-04-01
北京航天工程大学军事设施建设 | U_ORG_XM_HTDXJSSS | 自施 | 机电 | 78608632.21 | 72135904.16 | 0.1 | 64275040.939 | 在施 | 13281190.22 | 63586025.58 | 0.20663 | 0.98928 | 14905485.0972 | 16242948.7724 | 71362621.9469 | 77765963.6694 | 1624294.8772 | 7776596.3669 | 2022-04-01
杭州阿里钉钉总部 | U_ORG_XM_HZALDDZB | 自施 | 土建 | 252555963.18 | 231702718.51 | 0.06 | 216549360.7192 | 在施 | 66448407.97 | 77402405.01 | 0.30685 | 0.35744 | 71098232.3669 | 77497073.2811 | 82818751.3483 | 90272438.9711 | 4649824.3969 | 5416346.3383 | 2022-04-01
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 自施 | 土建 | 1267619400.87 | 1161448462.02 | 0.0569 | 1089320918.1105 | 在施 | 39955139.26 | 1000168626.12 | 0.036679 | 0.91816 | 42600701.2918 | 46494939.0472 | 1066393101.6607 | 1163874789.8189 | 2645562.0318 | 66224475.5407 | 2022-04-01
杭州阿里云计算公司总部 | U_ORG_XM_HZALYZB | 自施 | 机电 | 452196480.81 | 413873438 | 0.06 | 386741649.1514 | 在施 | 5060017.27 | 297798887.63 | 0.013084 | 0.77002 | 5415001.8455 | 5916409.5911 | 318690913.4986 | 348200431.1429 | 354984.5755 | 20892025.8686 | 2022-04-01
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 自施 | 土建 | 1440762596 | 1321800546.79 | 0.0479 | 1252788018.4416 | 在施 | 122859214.71 | 523717448.06 | 0.098069 | 0.41804 | 129627179.3722 | 141293625.5156 | 552567552.546 | 602298632.2746 | 6767964.6622 | 28850104.486 | 2022-04-01
杭州菜鸟西湖云谷产业园 | U_ORG_XM_HZCNYG | 自施 | 机电 | 414150425.62 | 379954518.92 | 0.06 | 355105493.3828 | 在施 | 2211472.5 | 2211472.5 | 0.0062276 | 0.0062276 | 2366223.5181 | 2579183.6347 | 2366223.5181 | 2579183.6347 | 154751.0181 | 154751.0181 | 2022-04-01
杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段 | U_ORG_XM_HZDTSHX | 自施 | 土建 | 259897960.91 | 238438496.25 | 0.0552 | 224092128.8078 | 在施 | 19751476.33 | 203104198.45 | 0.08814 | 0.90634 | 21015964.9065 | 22907401.7478 | 216106919.5876 | 235556542.3482 | 1264488.5765 | 13002721.1376 | 2022-04-01
杭州地铁3号线一期工程星桥车辆段 | U_ORG_XM_HZDTSHX | 自施 | 机电 | 44350980.09 | 40688972.56 | 0.0831 | 37003406.1145 | 在施 | 3087238.59 | 34262982.08 | 0.083431 | 0.92594 | 3394729.8226 | 3700255.5066 | 37675600.2775 | 41066404.3021 | 307491.2326 | 3412618.1975 | 2022-04-01
杭州海康威视智能安检产品产业化基地 | U_ORG_XM_HZHKWSSQ | 自施 | 土建 | 34170521.43 | 31349102.23 | 0.0707 | 28933246.3649 | 在施 | 687714.82 | 23039791.25 | 0.023769 | 0.79631 | 745137.3387 | 812199.6992 | 24963557.9134 | 27210278.1251 | 57422.5187 | 1923766.6634 | 2022-04-01
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 自施 | 土建 | 550000000 | 504587155.96 | 0.0533 | 475272155.96 | 在施 | 61519194.51 | 332277388.25 | 0.12944 | 0.69913 | 65313726.0525 | 71191961.3977 | 352772406.766 | 384521923.3775 | 3794531.5425 | 20495018.516 | 2022-04-01
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 | U_ORG_XM_JCGJD | 自施 | 机电 | 89600000 | 82201834.87 | 0.07 | 75929834.87 | 在施 | 14798259.78 | 27256633.18 | 0.19489 | 0.35897 | 16020634.1668 | 17462491.2402 | 29508101.3097 | 32163830.4246 | 1222374.3868 | 2251468.1297 | 2022-04-01
九江新建快速路一期 | U_ORG_XM_JJXJKSLYQ | 自施 | 土建 | 990000000 | 908256880.73 | 0.1515 | 758271880.73 | 在施 | 52775483.05 | 269078603.82 | 0.0696 | 0.35486 | 63214391.6083 | 68903686.8533 | 322301933.6303 | 351309107.6585 | 10438908.5583 | 53223329.8103 | 2022-04-01
吉林省43015-3EPC | U_ORG_XM_JL43015GC | 自施 | 土建 | 177209001.43 | 162577065.53 | 0.0512 | 153503964.6568 | 在施 | 15551340.67 | 235459222.47 | 0.10131 | 1.5339 | 16470527.8905 | 17952875.4009 | 249376421.8191 | 271820299.7863 | 919187.2205 | 13917199.3491 | 2022-04-01
吉林省43015-3EPC | U_ORG_XM_JL43015GC | 自施 | 机电 | 78162948.57 | 71709127.13 | 0.08 | 65456091.2444 | 在施 | 1440487.69 | 53419962.62 | 0.022007 | 0.81612 | 1578097.8199 | 1720126.6236 | 58523184.29 | 63790270.8747 | 137610.1299 | 5103221.67 | 2022-04-01
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 自施 | 土建 | 818695790.2 | 751097055.23 | 0.05 | 710162265.72 | 在施 | 176588553.93 | 636037470.79 | 0.24866 | 0.89562 | 186767375.9175 | 203576439.7499 | 672699598.9317 | 733242562.835 | 10178821.9875 | 36662128.1417 | 2022-04-01
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 | U_ORG_XM_JSLYSDSQ | 自施 | 机电 | 116194810.8 | 106600743.85 | 0.07 | 98467107.094 | 在施 | 47116998.33 | 47116998.33 | 0.4785 | 0.4785 | 51008983.7936 | 55599792.3367 | 51008983.7936 | 55599792.3367 | 3891985.4636 | 3891985.4636 | 2022-04-01
嘉善县区域急诊医学中心 | U_ORG_XM_JSQYJZZX | 自施 | 土建 | 139560138 | 128036823.86 | 0.05 | 121058816.96 | 在施 | 975764.56 | 1350209.05 | 0.0080603 | 0.011153 | 1032009.0534 | 1124889.8682 | 1428037.0703 | 1556560.4066 | 56244.4934 | 77828.0203 | 2022-04-01
江苏日丰镇江基地 | U_ORG_XM_JSRFZJJD | 自施 | 土建 | 189380483.5 | 173743562.84 | 0.0496 | 164350290.8584 | 在施 | 20199749.65 | 20199749.65 | 0.12291 | 0.12291 | 21354245.5832 | 23276127.6863 | 21354245.5832 | 23276127.6863 | 1154495.9332 | 1154495.9332 | 2022-04-01
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 自施 | 土建 | 281797643.8 | 258529948.43 | 0.056 | 242749280.3772 | 在施 | 18431261.26 | 147028211.29 | 0.075927 | 0.60568 | 19629442.4257 | 21396092.2449 | 156586235.0796 | 170678996.2437 | 1198181.1657 | 9558023.7896 | 2022-04-01
嘉兴市嘉善县健康护理中心 | U_ORG_XM_JSXHLZX | 自施 | 机电 | 77106135.46 | 70739573.81 | 0.07 | 65342144.3278 | 在施 | 1324883.36 | 3787640.02 | 0.020276 | 0.057966 | 1434322.1392 | 1563411.1319 | 4100508.8449 | 4469554.6413 | 109438.7792 | 312868.8249 | 2022-04-01
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 自施 | 土建 | 115649306 | 106100280.73 | 0.06 | 99161322.37 | 在施 | 29445785.88 | 49591530.59 | 0.29695 | 0.50011 | 31506297.7531 | 34341864.5522 | 53061770.3725 | 57837329.7082 | 2060511.8731 | 3470239.7825 | 2022-04-01
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC | U_ORG_XM_JXGQGC | 自施 | 机电 | 17494451 | 16049955.05 | 0.08 | 14650398.97 | 在施 | 3845980.23 | 3845980.23 | 0.26252 | 0.26252 | 4213387.6314 | 4592592.517 | 4213387.6314 | 4592592.517 | 367407.4014 | 367407.4014 | 2022-04-01
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 自施 | 土建 | 338488091.29 | 310539533.29 | 0.0468 | 294698290.6176 | 在施 | 39051016.55 | 80152950.77 | 0.13251 | 0.27198 | 41150168.9695 | 44853684.1773 | 84461500.8515 | 92063035.9292 | 2099152.4195 | 4308550.0815 | 2022-04-01
嘉兴市嘉善善东苑公寓房 | U_ORG_XM_JXJSSDY | 自施 | 机电 | 66160899.71 | 60698073.13 | 0.07 | 56066810.1503 | 在施 | 1572759.46 | 1572759.46 | 0.028052 | 0.028052 | 1702673.4438 | 1855914.0536 | 1702673.4438 | 1855914.0536 | 129913.9838 | 129913.9838 | 2022-04-01
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 自施 | 土建 | 165421402 | 151762754.13 | 0.05 | 143491684.03 | 在施 | 21600829.66 | 22292042.47 | 0.15054 | 0.15535 | 22845933.009 | 24902066.9795 | 23576988.3342 | 25698917.284 | 1245103.349 | 1284945.8642 | 2022-04-01
嘉兴长三角氢能创新中心 | U_ORG_XM_JXQN | 自施 | 机电 | 74455730 | 68308009.17 | 0.08 | 62351550.77 | 在施 | 210692.88 | 210692.88 | 0.0033791 | 0.0033791 | 230820.4207 | 251594.2586 | 230820.4207 | 251594.2586 | 20127.5407 | 20127.5407 | 2022-04-01
嘉兴斯达微电子有限公司芯片研发及产业化 | U_ORG_XM_JXSDW | 自施 | 土建 | 383000000 | 351376146.79 | 0.051 | 331843146.79 | 在施 | 123424397.61 | 131053007.08 | 0.37194 | 0.39492 | 130689422.613 | 142451470.6478 | 138767068.4131 | 151256104.5698 | 7265025.003 | 7714061.3331 | 2022-04-01
北京利星行中心二期 | U_ORG_XM_LXHZXEQ | 自施 | 机电 | 65689157.97 | 62200880.38 | 0.1 | 55631964.583 | 在施 | 1670588.51 | 48818724.99 | 0.030029 | 0.87753 | 1867848.4007 | 1972598.9071 | 54583146.5088 | 57644215.1882 | 197259.8907 | 5764421.5188 | 2022-04-01
洛阳隋唐园立交亮化(集团) | U_ORG_XM_LYSTYLJLHJT | 自施 | 机电 | 46532028 | 42689933.94 | 0.06 | 39898012.26 | 在施 | 63320.71 | 40561428.57 | 0.0015871 | 1.0166 | 67751.6692 | 73849.3194 | 43399773.7752 | 47305753.4205 | 4430.9592 | 2838345.2052 | 2022-04-01
北京丽泽soho机电 | U_ORG_XM_LZSOHOJD | 自施 | 机电 | 66042913.97 | 64119333.95 | 0.07 | 59496329.9721 | 在施 | 76097.29 | 67714730.74 | 0.001279 | 1.1381 | 82010.2274 | 84470.5342 | 72976323.6772 | 75165613.3893 | 5912.9374 | 5261592.9372 | 2022-04-01
绵阳市中心血站迁建 | U_ORG_XM_MYZXXZ | 自施 | 土建 | 61822650 | 56718027.52 | 0.08 | 51772215.52 | 在施 | 10709644.27 | 15823010.4 | 0.20686 | 0.30563 | 11732739.1214 | 12788685.643 | 17334586.3279 | 18894699.0984 | 1023094.8514 | 1511575.9279 | 2022-04-01
南昌经开区LED电子信息孵化示范基地机电 | U_ORG_XM_NCJKQJD | 自施 | 机电 | 74410000 | 67036036.04 | 0.06 | 62571436.04 | 在施 | 157843.58 | 110541281.21 | 0.0025226 | 1.7666 | 169106.0424 | 187707.7071 | 118428627.8225 | 131455776.8752 | 11262.4624 | 7887346.6125 | 2022-04-01
南昌市市民中心建设工程机电 | U_ORG_XM_NCSSMZXJD | 自施 | 机电 | 121423393.3 | 110731303.28 | 0.065 | 102838782.7155 | 在施 | 2709494.78 | 96280494.34 | 0.026347 | 0.93623 | 2917439.1246 | 3199143.763 | 103669688.9753 | 113679917.4656 | 207944.3446 | 7389194.6353 | 2022-04-01
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 自施 | 土建 | 212665488.52 | 38137015.8 | 0.0707 | 23101565.7616 | 在施 | 14012819.97 | 169134226.56 | 0.60657 | 7.3213 | 23132940.0835 | 128997455.6362 | 279213744.0896 | 1556994590.2354 | 9120120.1135 | 110079517.5296 | 2022-04-01
南京华夏幸福大校场项目G地块 | U_ORG_XM_NJHSXFDJC | 自施 | 机电 | 15445552.69 | 14170231.82 | 0.0707 | 13078231.2448 | 在施 | 2499256.5 | 10250950.27 | 0.1911 | 0.78382 | 2707938.3534 | 2951652.8064 | 11106879.7441 | 12106498.9259 | 208681.8534 | 855929.4741 | 2022-04-01
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 自施 | 土建 | 515185794.13 | 472647517.55 | 0.065 | 439160440.9316 | 在施 | 23355414.51 | 168390647.81 | 0.053182 | 0.38344 | 25136322.9941 | 27398592.0636 | 181230853.8019 | 197541630.6442 | 1780908.4841 | 12840205.9919 | 2022-04-01
南京腾讯华东云计算基地 | U_ORG_XM_NJTS | 自施 | 机电 | 101616753.22 | 93226379.1 | 0.07 | 86113206.3746 | 在施 | 4538204.35 | 32603415.2 | 0.0527 | 0.37861 | 4913071.7224 | 5355248.1775 | 35296541.3013 | 38473230.0188 | 374867.3724 | 2693126.1013 | 2022-04-01
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 自施 | 土建 | 392258853.5 | 359870507.8 | 0.055 | 338296270.8575 | 在施 | 41935193.67 | 275929864.73 | 0.12396 | 0.81565 | 44609535.3119 | 48624393.4898 | 293526796.1597 | 319944207.8124 | 2674341.6419 | 17596931.4297 | 2022-04-01
南通江海阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJH | 自施 | 机电 | 309561146.5 | 284001051.83 | 0.06 | 265427383.04 | 在施 | 22338537.32 | 96397186.75 | 0.084161 | 0.36318 | 23901709.0948 | 26052862.9138 | 103142720.6828 | 112425565.5461 | 1563171.7748 | 6745533.9328 | 2022-04-01
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 自施 | 土建 | 513533778.96 | 471131907.3 | 0.055 | 442887549.4572 | 在施 | 23020298.23 | 266106037.96 | 0.051978 | 0.60084 | 24488376.3949 | 26692330.2706 | 283076472.4856 | 308553355.0111 | 1468078.1649 | 16970434.5256 | 2022-04-01
南通金属园阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_NTJSY | 自施 | 机电 | 323916221.04 | 297170844.99 | 0.06 | 277735871.7276 | 在施 | 20022751.99 | 94193360.82 | 0.072093 | 0.33915 | 21423873.3041 | 23352021.9015 | 100784678.8145 | 109855299.9081 | 1401121.3141 | 6591317.9945 | 2022-04-01
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 自施 | 土建 | 29897811.19 | 27179828.35 | 0.06 | 25385959.6786 | 在施 | 36285813.33 | 297206328.98 | 1.4294 | 11.7075 | 38849907.206 | 42734897.9338 | 318208061.0102 | 350028867.1697 | 2564093.876 | 21001732.0302 | 2022-04-01
青岛华发四季 | U_ORG_XM_QDHFSJ | 自施 | 机电 | 4674294.66 | 4249358.79 | 0.07 | 3922158.1638 | 在施 | 3131262.84 | 19285426.26 | 0.79835 | 4.917 | 3392484.1165 | 3731732.5209 | 20894286.3022 | 22983714.8881 | 261221.2765 | 1608860.0422 | 2022-04-01
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 自施 | 土建 | 154592701.09 | 141828166.14 | 0.07 | 131006677.0637 | 在施 | 32753780.91 | 78170165.38 | 0.25002 | 0.59669 | 35459327.6063 | 38650667.0902 | 84627222.4531 | 92243672.4723 | 2705546.6963 | 6457057.0731 | 2022-04-01
青岛泰康之家养老 | U_ORG_XM_QDTKZJ | 自施 | 机电 | 3720974.28 | 3413737.87 | 0.07 | 3153269.6704 | 在施 | 2815983.47 | 2815983.47 | 0.89304 | 0.89304 | 3048590.9604 | 3322964.1483 | 3048590.9604 | 3322964.1483 | 232607.4904 | 232607.4904 | 2022-04-01
青岛阳光·壹号 | U_ORG_XM_QDYGYH | 自施 | 土建 | 212867595.11 | 195291371.66 | 0.0725 | 179858471.0145 | 在施 | 9957010.64 | 67054260.55 | 0.05536 | 0.37282 | 10811379.9397 | 11784404.1344 | 72807905.2635 | 79360616.7374 | 854369.2997 | 5753644.7135 | 2022-04-01
北京清华大学北体育馆 | U_ORG_XM_QHBT | 自施 | 土建 | 198991519.64 | 180984833.35 | 0.079 | 165264503.2984 | 在施 | 15997535.1 | 196862877.55 | 0.0968 | 1.1912 | 17519256.5027 | 19262296.2373 | 215588915.7991 | 237038458.8494 | 1521721.4027 | 18726038.2491 | 2022-04-01
北京清华大学北体育馆 | U_ORG_XM_QHBT | 自施 | 机电 | 40541516.23 | 36887318.11 | 0.086 | 33400747.7142 | 在施 | 12070784.05 | 25433959.78 | 0.36139 | 0.76148 | 13330804.8939 | 14651405.1619 | 28088909.0636 | 30871503.298 | 1260020.8439 | 2654949.2836 | 2022-04-01
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | U_ORG_XM_QHDLDBDT | 自施 | 土建 | 197587638 | 181273062.39 | 0.0526 | 170879952.6312 | 在施 | 60731281.4 | 175304334.47 | 0.3554 | 1.0259 | 64425025.8309 | 70223278.1539 | 185966540.0786 | 202703528.6804 | 3693744.4309 | 10662205.6086 | 2022-04-01
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 | U_ORG_XM_QHDLDBDT | 自施 | 机电 | 31312362 | 28726937.61 | 0.07 | 26535072.27 | 在施 | 18579625.63 | 20275665.25 | 0.70019 | 0.76411 | 20114350.5795 | 21924642.1352 | 21950487.4421 | 23926031.3158 | 1534724.9495 | 1674822.1921 | 2022-04-01
北京清华大学航发院装修 | U_ORG_XM_QHHFYZX | 自施 | 土建 | 11101855.65 | 10185188.67 | 0.0571 | 9551272.7124 | 在施 | 6925906.93 | 7143704.03 | 0.72513 | 0.74793 | 7385577.9138 | 8050279.9258 | 7617830.1614 | 8303434.8757 | 459670.9838 | 474126.1314 | 2022-04-01
北京清华大学航发院装修 | U_ORG_XM_QHHFYZX | 自施 | 机电 | 5877015.29 | 5391757.15 | 0.08 | 4921595.9268 | 在施 | 3422140.05 | 3422140.05 | 0.69533 | 0.69533 | 3749057.8986 | 4086473.107 | 3749057.8986 | 4086473.107 | 326917.8486 | 326917.8486 | 2022-04-01
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 自施 | 土建 | 402048976.17 | 368852271.72 | 0.066 | 342317039.2928 | 在施 | 11440816.64 | 287134832.48 | 0.033422 | 0.8388 | 12327669.1593 | 13437159.3835 | 309392531.1723 | 337237858.9737 | 886852.5193 | 22257698.6923 | 2022-04-01
四川国际创新设计产业园A地块 | U_ORG_XM_SCGCCYY | 自施 | 机电 | 124020526.03 | 113780299.11 | 0.08 | 103858657.0276 | 在施 | 1544792.78 | 31893750.03 | 0.014874 | 0.30709 | 1692367.1998 | 1844680.2478 | 34940567.5175 | 38085218.5941 | 147574.4198 | 3046817.4875 | 2022-04-01
四川泰康西南医院 | U_ORG_XM_SCTKXNYY | 自施 | 土建 | 392437724.13 | 360034609.29 | 0.05 | 340412723.0835 | 在施 | 35259819.82 | 305249435.21 | 0.10358 | 0.8967 | 37292247.2977 | 40648549.5549 | 322844458.181 | 351900459.4208 | 2032427.4777 | 17595022.971 | 2022-04-01
四川泰康西南医院 | U_ORG_XM_SCTKXNYY | 自施 | 机电 | 147151568.32 | 135001438.83 | 0.05 | 127643860.414 | 在施 | 27906960.43 | 36267651.02 | 0.21863 | 0.28413 | 29515558.3606 | 32171958.612 | 38358171.359 | 41810406.78 | 1608597.9306 | 2090520.339 | 2022-04-01
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 自施 | 土建 | 236446936.8 | 214951760.73 | 0.0616 | 200386629.4231 | 在施 | 15570781.05 | 265002506.33 | 0.077704 | 1.3225 | 16702545.5355 | 18372800.0888 | 284264252.0486 | 312690677.2495 | 1131764.4855 | 19261745.7186 | 2022-04-01
山东滨州中医医院新院 | U_ORG_XM_SDBZZYY | 自施 | 机电 | 126632054.57 | 115120049.61 | 0.08 | 104989485.2444 | 在施 | 6100149.15 | 125262648.15 | 0.058102 | 1.1931 | 6688760.0329 | 7357636.0361 | 137349394.9012 | 151084334.3901 | 588610.8829 | 12086746.7512 | 2022-04-01
山东荣成歌尔电子4#厂房、2#动力中心机电 | U_ORG_XM_SDRCGEJD | 自施 | 机电 | 40243095.52 | 36920271.12 | 0.0606 | 34481539.5315 | 在施 | 593800.83 | 30790372.95 | 0.017221 | 0.89295 | 635797.8191 | 693019.6229 | 32968044.1374 | 35935168.1091 | 41996.9891 | 2177671.1874 | 2022-04-01
北京首都医科大学临床科研楼改造 | U_ORG_XM_SDYKDKYL | 自施 | 土建 | 10754855.77 | 9767185.49 | 0.06 | 9121894.1438 | 在施 | -50998.47 | 3149408.63 | -0.0055908 | 0.34526 | -54606.1496 | -60127.9932 | 3372200.75 | 3713201.9998 | -3607.6796 | 222792.12 | 2022-04-01
上海格科半导体 | U_ORG_XM_SHGKBDT | 自施 | 土建 | 355806468.47 | 326427952.72 | 0.0542 | 307143242.1289 | 在施 | 50856909.85 | 268256569.61 | 0.16558 | 0.87339 | 54050080.5062 | 58914587.7526 | 285099689.0393 | 310758661.0574 | 3193170.6562 | 16843119.4293 | 2022-04-01
上海格科半导体 | U_ORG_XM_SHGKBDT | 自施 | 机电 | 19073531.53 | 17498652.78 | 0.07 | 16163505.5729 | 在施 | 5817102.14 | 13053741.1 | 0.35989 | 0.80761 | 6297609.7651 | 6864394.6439 | 14132013.749 | 15403894.9863 | 480507.6251 | 1078272.649 | 2022-04-01
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 自施 | 土建 | 358865481.34 | 327889909.22 | 0.0636 | 305066064.6068 | 在施 | 12539167.1 | 307427572.98 | 0.041103 | 1.0077 | 13477298.3269 | 14750490.9887 | 330428096.3734 | 361643449.5815 | 938131.2269 | 23000523.3934 | 2022-04-01
上海浦东新区安置房11-01地块 | U_ORG_XM_SHPDAZF1101 | 自施 | 机电 | 31664719.76 | 28928603.16 | 0.08 | 26395425.5792 | 在施 | 3532110.09 | 22266209.34 | 0.13382 | 0.84356 | 3871087.8445 | 4237221.9317 | 24403104.6949 | 26711191.9356 | 338977.7545 | 2136895.3549 | 2022-04-01
三河市数立方融媒体云计算中心机电 | U_ORG_XM_SHSLFYJSJD | 自施 | 机电 | 49500338.55 | 45413154.63 | 0.065 | 42195632.6243 | 在施 | 24054401.41 | 29853009.49 | 0.57007 | 0.70749 | 25888609.3851 | 28218584.2316 | 32129375.763 | 35021019.584 | 1834207.9751 | 2276366.273 | 2022-04-01
上海天岳碳化硅半导体材料 | U_ORG_XM_SHTY | 自施 | 土建 | 273701604 | 251102389 | 0.0509 | 237170977.3564 | 在施 | 122699239.49 | 187589937.22 | 0.51735 | 0.79095 | 129906586.8339 | 141598179.6437 | 198608960.9839 | 216483767.4646 | 7207347.3439 | 11019023.7639 | 2022-04-01
上海天岳碳化硅半导体材料 | U_ORG_XM_SHTY | 自施 | 机电 | 4298396 | 3943482.6 | 0.07 | 3642594.88 | 在施 | 2070198 | 2070198 | 0.56833 | 0.56833 | 2241201.6874 | 2442909.8199 | 2241201.6874 | 2442909.8199 | 171003.6874 | 171003.6874 | 2022-04-01
上海万科南站商务城三期机电 | U_ORG_XM_SHWDNZJD | 自施 | 机电 | 74345772.7 | 68207130.92 | 0.065 | 63374655.6945 | 在施 | 1244453.59 | 16827758.82 | 0.019636 | 0.26553 | 1339346.2735 | 1459887.438 | 18110917.3115 | 19740899.8688 | 94892.6835 | 1283158.4915 | 2022-04-01
上海万科安亭新镇项目能源站改造机电（一期） | U_ORG_XM_SHWKATGZJD | 自施 | 机电 | 17195256.98 | 15775465.12 | 0.07 | 14571797.1314 | 在施 | 1450184.43 | 1450184.43 | 0.09952 | 0.09952 | 1569973.4004 | 1711271.0064 | 1569973.4004 | 1711271.0064 | 119788.9704 | 119788.9704 | 2022-04-01
上海商汤科技新一代人工智能计算和赋能平台机电 | U_ORG_XM_SHXYDJD | 自施 | 机电 | 318751429 | 292432503.67 | 0.0606 | 273116167.0726 | 在施 | 29866246.82 | 171774099.69 | 0.10935 | 0.62894 | 31978558.5248 | 34856628.792 | 183922945.9626 | 200476011.099 | 2112311.7048 | 12148846.2726 | 2022-04-01
北京数据港1号数据中心机电 | U_ORG_XM_SJZXJD | 自施 | 机电 | 72924608 | 66903310 | 0.0606 | 62484078.7552 | 在施 | 877660.95 | 84840233.97 | 0.014046 | 1.3578 | 939734.1496 | 1024310.2245 | 90840620.3123 | 99016276.2762 | 62073.1996 | 6000386.3423 | 2022-04-01
绍兴钱清B地块商业机电 | U_ORG_XM_SXQQJD | 自施 | 机电 | 17232755.08 | 15809867.05 | 0.065 | 14689737.9698 | 在施 | 4675092.95 | 14404466.12 | 0.31826 | 0.98058 | 5031580.4229 | 5484422.6595 | 15502842.5117 | 16898098.3333 | 356487.4729 | 1098376.3917 | 2022-04-01
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 自施 | 土建 | 808636913.76 | 741868728.22 | 0.0524 | 699496153.939 | 在施 | 313186524.6 | 391340139.06 | 0.44773 | 0.55946 | 332158064.6188 | 362052290.4345 | 415045900.7259 | 452400031.7913 | 18971540.0188 | 23705761.6659 | 2022-04-01
绍兴中芯集成电路 | U_ORG_XM_SXZXJCDL | 自施 | 机电 | 100363086.24 | 92076225.91 | 0.0824 | 83806307.6038 | 在施 | 858804.87 | 858804.87 | 0.010247 | 0.010247 | 943550.8315 | 1028470.4063 | 943550.8315 | 1028470.4063 | 84745.9615 | 84745.9615 | 2022-04-01
沈阳方大·世纪城 01-C 医养项目三标段 | U_ORG_XM_SYFDSJC | 自施 | 土建 | 332274538.57 | 304839026.21 | 0.0424 | 290750585.7746 | 在施 | 23740208.59 | 98244679.77 | 0.081651 | 0.3379 | 24890550.2609 | 27130699.7844 | 103005166.5472 | 112275631.5368 | 1150341.6709 | 4760486.7772 | 2022-04-01
沈阳市沈河区金廊22-1地块 | U_ORG_XM_SYJLDK | 自施 | 土建 | 2097289313.02 | 1924118635.79 | 0.0477 | 1824077935.5589 | 在施 | 81245629.32 | 311296433.13 | 0.044541 | 0.17066 | 85701507.8159 | 93414643.5197 | 328369340.237 | 357922580.8599 | 4455878.4959 | 17072907.107 | 2022-04-01
沈阳嘉里中心B地块3a1、3a2期 | U_ORG_XM_SYJLZXBDK | 自施 | 土建 | 522741001 | 475219091.82 | 0.0477 | 450284346.0723 | 在施 | 6034392.41 | 270020737.35 | 0.013401 | 0.59967 | 6368550.2412 | 7005405.2652 | 284973285.6479 | 313470614.2115 | 334157.8312 | 14952548.2979 | 2022-04-01
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 自施 | 土建 | 171374563.59 | 157224370.27 | 0.046 | 149341140.3449 | 在施 | 8992695.21 | 142128466.94 | 0.060216 | 0.9517 | 9467390.1522 | 10319455.2657 | 149630963.447 | 163097750.1532 | 474694.9422 | 7502496.507 | 2022-04-01
沈阳首开如院 | U_ORG_XM_SYSKRY | 自施 | 机电 | 30088282.95 | 27603929.31 | 0.07 | 25497749.5035 | 在施 | 200731.3 | 15922138.66 | 0.0078725 | 0.62445 | 217312.2226 | 236870.3226 | 17237348.3383 | 18788709.6901 | 16580.9226 | 1315209.6783 | 2022-04-01
沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) | U_ORG_XM_SYSNYG | 自施 | 土建 | 328632602.21 | 301497800.19 | 0.0473 | 285953478.1055 | 在施 | 2152935.84 | 146633237.16 | 0.007529 | 0.51279 | 2269968.6117 | 2474265.7868 | 154604164.0458 | 168518538.8114 | 117032.7717 | 7970926.8858 | 2022-04-01
沈阳苏宁电子商务运营中心(一期) | U_ORG_XM_SYSNYG | 自施 | 机电 | 52132516.18 | 47827996.5 | 0.07 | 44178720.3674 | 在施 | -856273.66 | 7605411.91 | -0.019382 | 0.17215 | -927004.0706 | -1010434.4368 | 8233638.5298 | 8974665.9966 | -70730.4106 | 628226.6198 | 2022-04-01
沈阳泰康之家沈园 | U_ORG_XM_SYTK | 自施 | 土建 | 333700000 | 303363636.36 | 0.05 | 286678636.36 | 在施 | 5012894.89 | 218735742.28 | 0.017486 | 0.763 | 5304650.6773 | 5835115.745 | 231466393.9473 | 254613033.345 | 291755.7873 | 12730651.6673 | 2022-04-01
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 自施 | 土建 | 147709023.49 | 135512865.59 | 0.0206 | 132470059.7061 | 在施 | 22345409.29 | 110652501.78 | 0.16868 | 0.8353 | 22858678.0469 | 24915959.0705 | 113194163.5278 | 123381638.2427 | 513268.7569 | 2541661.7478 | 2022-04-01
北京顺义新城第13街区居住区 | U_ORG_XM_SYXCD13JQ | 自施 | 机电 | 16355513.23 | 15005058.01 | 0.0206 | 14668134.4375 | 在施 | 5235125.25 | 7271859.78 | 0.3569 | 0.49576 | 5355374.8366 | 5837358.5715 | 7438892.6761 | 8108393.0165 | 120249.5866 | 167032.8961 | 2022-04-01
深圳光明区金融街 | U_ORG_XM_SZGMQJRJ | 自施 | 土建 | 354845235.52 | 325546087.64 | 0.057 | 305319909.2154 | 在施 | 17675584.44 | 315130765.76 | 0.057892 | 1.0321 | 18846518.6433 | 20542705.3207 | 336006872.7644 | 366247491.3054 | 1170934.2033 | 20876107.0044 | 2022-04-01
苏州浒关中建璟苑住宅 | U_ORG_XM_SZHG | 自施 | 土建 | 513305804.99 | 470922756.87 | 0.0501 | 445206136.04 | 在施 | 417279.02 | 417279.02 | 0.00093727 | 0.00093727 | 441382.4756 | 481106.8984 | 441382.4756 | 481106.8984 | 24103.4556 | 24103.4556 | 2022-04-01
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 自施 | 土建 | 313071700.21 | 246107532.7 | 0.06 | 227323230.6874 | 在施 | 44632431.27 | 172068822.53 | 0.19634 | 0.75693 | 48320523.622 | 61468205.8668 | 186287310.9774 | 236974807.4568 | 3688092.352 | 14218488.4474 | 2022-04-01
深圳机场调蓄池泵闸站 | U_ORG_XM_SZJCBZZ | 自施 | 机电 | 66762789.36 | 61250265.47 | 0.1 | 54573986.534 | 在施 | 2603534.52 | 21895569.91 | 0.047707 | 0.40121 | 2922036.4983 | 3185019.783 | 24574152.5364 | 26785826.2637 | 318501.9783 | 2678582.6264 | 2022-04-01
深圳市吉华医院 | U_ORG_XM_SZJHYY | 自施 | 土建 | 691072000 | 670943689.32 | 0.05 | 636390089.32 | 在施 | 46652058.18 | 65256139.03 | 0.073307 | 0.10254 | 49185090.3321 | 50660643.0421 | 68799303.1418 | 70863282.2361 | 2533032.1521 | 3543164.1118 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心 | U_ORG_XM_SZJLSWZX | 自施 | 土建 | 22066977.88 | 20244933.83 | 0.056 | 19009183.0687 | 在施 | 18738469.24 | 294357085.69 | 0.98576 | 15.485 | 19956621.4112 | 21752717.3435 | 313492678.8091 | 341707019.984 | 1218152.1712 | 19135593.1191 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心（一期） | U_ORG_XM_SZJLSWZXYQ | 自施 | 土建 | 9606773.75 | 9326964.81 | 0.056 | 8788985.48 | 在施 | -361.83 | 8797175.84 | -4.1169e-05 | 1.0009 | -383.9778 | -395.4972 | 9335656.5071 | 9615726.198 | -22.1478 | 538480.6671 | 2022-04-01
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | U_ORG_XM_SZLDBDT | 自施 | 土建 | 990663705.71 | 908865785.05 | 0.055 | 854379281.236 | 在施 | 207012709.48 | 635805289.54 | 0.2423 | 0.74417 | 220214573.1398 | 240033884.7237 | 676352629.6901 | 737224366.3664 | 13201863.6598 | 40547340.1501 | 2022-04-01
深圳礼鼎高端集成电路载板及先进封装基地 | U_ORG_XM_SZLDBDT | 自施 | 机电 | 124000000 | 113761467.89 | 0.07 | 105081467.89 | 在施 | 3970983.58 | 3970983.58 | 0.03779 | 0.03779 | 4298997.0553 | 4685906.7903 | 4298997.0553 | 4685906.7903 | 328013.4753 | 328013.4753 | 2022-04-01
深圳联想创新科技园综合机电 | U_ORG_XM_SZLXCXY | 自施 | 机电 | 134290000 | 123430735.55 | 0.065 | 114701885.55 | 在施 | 31019505.69 | 115873469.27 | 0.27044 | 1.0102 | 33380099.9465 | 36316834.7158 | 124691477.164 | 135661659.9078 | 2360594.2565 | 8818007.894 | 2022-04-01
深圳南山中国电子科技园 | U_ORG_XM_SZNSZD | 自施 | 土建 | 591891744.59 | 543019949.16 | 0.05 | 513425361.9305 | 在施 | 34835605.09 | 137259634.21 | 0.067849 | 0.26734 | 36843580.2115 | 40159502.431 | 145171479.8626 | 158236913.0517 | 2007975.1215 | 7911845.6526 | 2022-04-01
深圳平安国际金融中心 | U_ORG_XM_SZPAGJJRZX | 自施 | 土建 | 1530404741.61 | 1516258558.85 | 0.0562 | 1430249812.3715 | 在施 | 32931322.11 | 1341116312.02 | 0.023025 | 0.93768 | 34911662.6841 | 35237376.7636 | 1421764973.4503 | 1435029562.8165 | 1980340.5741 | 80648661.4303 | 2022-04-01
深圳平安国际金融中心 | U_ORG_XM_SZPAGJJRZX | 自施 | 机电 | 209988284.42 | 208676715.26 | 0.0191 | 204665939.0276 | 在施 | -3195.68 | 195909334.46 | -1.5614e-05 | 0.95722 | -3258.3048 | -3278.7838 | 199748510.1728 | 201003964.0234 | -62.6248 | 3839175.7128 | 2022-04-01
深圳鹏鼎时代大厦机电 | U_ORG_XM_SZPDSDDSJD | 自施 | 机电 | 98468560.86 | 90338129.23 | 0.07 | 83445329.9698 | 在施 | 2049523.33 | 84851501.07 | 0.024561 | 1.0169 | 2218819.2378 | 2418512.9692 | 91860453.6862 | 100127894.5173 | 169295.9078 | 7008952.6162 | 2022-04-01
深圳嘉里商务中心(三期) | U_ORG_XM_SZQHJLSQ | 自施 | 土建 | 407682440.45 | 374020587.57 | 0.0506 | 353391856.0832 | 在施 | 43377866.98 | 123981985.01 | 0.12275 | 0.35083 | 45909986.3681 | 50041885.1411 | 131219251.6135 | 143028984.2582 | 2532119.3881 | 7237266.6035 | 2022-04-01
深圳前湾信息枢纽中心 | U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 自施 | 土建 | 458521407.37 | 419941486.72 | 0.056 | 394264287.9073 | 在施 | 50904898.87 | 307749480.01 | 0.12911 | 0.78057 | 54220175.5738 | 59201369.7101 | 327792240.2221 | 357906432.3593 | 3315276.7038 | 20042760.2121 | 2022-04-01
深圳前湾信息枢纽中心 | U_ORG_XM_SZQWXXSNZX | 自施 | 机电 | 80500000 | 73853211.01 | 0.056 | 69345211.01 | 在施 | 356081.25 | 550256.01 | 0.0051349 | 0.007935 | 379229.4134 | 413360.0606 | 586027.1045 | 638769.5438 | 23148.1634 | 35771.0945 | 2022-04-01
深圳市创新创业无障碍服务中心 | U_ORG_XM_SZSCZX | 自施 | 土建 | 130000000 | 119266055.05 | 0.0606 | 111388055.05 | 在施 | 31315488.94 | 59557036.83 | 0.28114 | 0.53468 | 33530299.332 | 36548026.2706 | 63769250.9308 | 69508483.5122 | 2214810.392 | 4212214.1008 | 2022-04-01
苏州文星公寓扩建项目（二标段） | U_ORG_XM_SZWXGY | 自施 | 土建 | 270574819.71 | 248233779.55 | 0.055 | 233352164.466 | 在施 | 46898711.48 | 208051042.65 | 0.20098 | 0.89158 | 49889592.5536 | 54379655.8835 | 221319124.1424 | 241237845.3156 | 2990881.0736 | 13268081.4924 | 2022-04-01
苏州文星公寓扩建项目（二标段） | U_ORG_XM_SZWXGY | 自施 | 机电 | 109879952.57 | 100807295.94 | 0.07 | 93115699.2601 | 在施 | 36442286.94 | 36442286.94 | 0.39137 | 0.39137 | 39452513.7381 | 43003239.9727 | 39452513.7381 | 43003239.9727 | 3010226.7981 | 3010226.7981 | 2022-04-01
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 自施 | 土建 | 855345000 | 830432038.84 | 0.0606 | 778598131.84 | 在施 | 70902157.73 | 339239758.49 | 0.091064 | 0.43571 | 75622353.8101 | 77891024.4239 | 361824094.8417 | 372678817.6847 | 4720196.0801 | 22584336.3517 | 2022-04-01
深圳香港中文大学二期II标 | U_ORG_XM_SZXGDX | 自施 | 机电 | 180000000 | 174757281.55 | 0.0606 | 163849281.55 | 在施 | 4746852.13 | 9233475.57 | 0.028971 | 0.056353 | 5062866.1067 | 5214752.09 | 9848179.2206 | 10143624.5974 | 316013.9767 | 614703.6506 | 2022-04-01
深圳小米国际总部 | U_ORG_XM_SZXMGJZB | 自施 | 土建 | 78416822.39 | 28287084.77 | 0.0606 | 23535025.3332 | 在施 | 17289742.17 | 36671722.86 | 0.73464 | 1.5582 | 20780789.2913 | 57608038.3055 | 44076270.0918 | 122187248.0501 | 3491047.1213 | 7404547.2318 | 2022-04-01
深圳职业技术学院北校区 | U_ORG_XM_SZYBXQ | 自施 | 土建 | 327807400 | 318259611.65 | 0.06 | 298591167.65 | 在施 | 35911605.06 | 226496908.42 | 0.12027 | 0.75855 | 38277131.8056 | 39425445.7598 | 241416444.7026 | 248658938.0441 | 2365526.7456 | 14919536.2826 | 2022-04-01
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 自施 | 土建 | 139066271 | 127583734.86 | 0.0565 | 119726490.5485 | 在施 | 16792330.72 | 113044409.43 | 0.14026 | 0.94419 | 17894354.5447 | 19504846.454 | 120463131.3759 | 131304813.2022 | 1102023.8247 | 7418721.9459 | 2022-04-01
苏州虞城(姑苏)±800千伏换流站土建C包 | U_ORG_XM_SZYCGSHLZ | 自施 | 机电 | 7876799 | 7226421.1 | 0.07 | 6675045.17 | 在施 | 2844584.9 | 7661098.67 | 0.42615 | 1.1477 | 3079554.9421 | 3356714.8873 | 8293925.1598 | 9040378.4253 | 234970.0421 | 632826.4898 | 2022-04-01
深圳宇宏大厦机电 | U_ORG_XM_SZYHDSJD | 自施 | 机电 | 81423186.7 | 74691732.65 | 0.1 | 66549413.98 | 在施 | 3630808.29 | 66717573.81 | 0.054558 | 1.0025 | 4075037.568 | 4442292.7805 | 74880466.8298 | 81628930.1982 | 444229.278 | 8162893.0198 | 2022-04-01
深圳职业技术学院留仙洞校区 | U_ORG_XM_SZYLXDXQ | 自施 | 土建 | 344925919.48 | 334879533.48 | 0.0604 | 314046007.9434 | 在施 | 11629565.38 | 302166837.31 | 0.037031 | 0.96217 | 12401060.133 | 12773091.9368 | 322212309.5089 | 331878678.7899 | 771494.753 | 20045472.1989 | 2022-04-01
天津地铁7号线一期工程PPP项目土建10标段 | U_ORG_XM_TJDTQHX | 自施 | 土建 | 800084637.39 | 734022603.11 | 0.15 | 614009907.5015 | 在施 | 21929074.46 | 154564244.45 | 0.035715 | 0.25173 | 26215271.321 | 28574645.7399 | 184774948.5356 | 201404693.9038 | 4286196.861 | 30210704.0856 | 2022-04-01
天津大型紧缩场建设 | U_ORG_XM_TJDXJSCJS | 自施 | 土建 | 63655760 | 58399780 | 0.06 | 54580434.4 | 在施 | 5882874.32 | 5884532.64 | 0.10778 | 0.10781 | 6294537.0412 | 6861045.3534 | 6296311.4046 | 6862979.4094 | 411662.7212 | 411778.7646 | 2022-04-01
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 自施 | 土建 | 631247607.33 | 579126245.26 | 0.0559 | 543839504.0103 | 在施 | 76742155.07 | 247461179.41 | 0.14111 | 0.45503 | 81721529.5894 | 89076467.2519 | 263517568.3682 | 287234149.5197 | 4979374.5194 | 16056388.9582 | 2022-04-01
天津金融街滨海融御 | U_ORG_XM_TJJRJBHRY | 自施 | 机电 | 12810372.71 | 11752635.51 | 0.07 | 10855909.4203 | 在施 | 1475996.47 | 2732093.48 | 0.13596 | 0.25167 | 1597917.5815 | 1741730.1644 | 2957771.441 | 3223970.8717 | 121921.1115 | 225677.961 | 2022-04-01
天津联想创新产业园 | U_ORG_XM_TJLXCYY | 自施 | 土建 | 370376830.58 | 339795257.42 | 0.052 | 320535662.2298 | 在施 | 64283487.38 | 64283487.38 | 0.20055 | 0.20055 | 68146002.8197 | 74279143.072 | 68146002.8197 | 74279143.072 | 3862515.4397 | 3862515.4397 | 2022-04-01
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 自施 | 土建 | 151005878.76 | 137278071.6 | 0.0566 | 128731138.8622 | 在施 | 8050991.17 | 144246670.76 | 0.062541 | 1.1205 | 8585526.02 | 9444078.622 | 153823736.6008 | 169206110.2608 | 534534.85 | 9577065.8408 | 2022-04-01
天津首创中北镇 | U_ORG_XM_TJSCZBZ | 自施 | 机电 | 22994119.8 | 20903745.27 | 0.07 | 19294156.884 | 在施 | 110589.3 | 15235110.02 | 0.0057318 | 0.78962 | 119815.0596 | 131796.5656 | 16506078.0283 | 18156685.8336 | 9225.7596 | 1270968.0083 | 2022-04-01
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 自施 | 土建 | 219736504.98 | 201593123.84 | 0.03 | 195001028.6906 | 在施 | 13895479.72 | 221626846.14 | 0.071258 | 1.1365 | 14365222.4956 | 15658092.5198 | 229119038.7055 | 249739752.1826 | 469742.7756 | 7492192.5655 | 2022-04-01
天津武清080地块 | U_ORG_XM_TJWQDK | 自施 | 机电 | 29190790.4 | 26780541.65 | 0.03 | 25904817.938 | 在施 | 3454144.66 | 21090570.55 | 0.13334 | 0.81416 | 3570913.5325 | 3892295.7506 | 21803546.5213 | 23765865.7094 | 116768.8725 | 712975.9713 | 2022-04-01
天津中芯P3厂房 | U_ORG_XM_TJZX | 自施 | 土建 | 367102553.15 | 336791333.17 | 0.055 | 316600692.7467 | 在施 | 35572280.06 | 277088726.5 | 0.11236 | 0.8752 | 37840838.3171 | 41246513.765 | 294759562.2571 | 321287922.8556 | 2268558.2571 | 17670835.7571 | 2022-04-01
天津中芯P3厂房 | U_ORG_XM_TJZX | 自施 | 机电 | 89401378.26 | 82019613.08 | 0.08 | 74867502.8192 | 在施 | 38843729.62 | 54264154.32 | 0.51883 | 0.7248 | 42554480.3025 | 46384383.5312 | 59448021.8231 | 64798343.7893 | 3710750.6825 | 5183867.5031 | 2022-04-01
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包（局集团） | U_ORG_XM_TXBHDAJDJT | 自施 | 机电 | 410000000 | 398058252.42 | 0.08 | 365258252.42 | 在施 | 973926.63 | 1640836.04 | 0.0026664 | 0.0044923 | 1061384.7319 | 1093226.2739 | 1788182.2581 | 1841827.7258 | 87458.1019 | 147346.2181 | 2022-04-01
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包 | U_ORG_XM_TXBHDXJD | 自施 | 机电 | 364995000 | 354364077.67 | 0.08 | 325164477.67 | 在施 | 1413791.04 | 319624531.01 | 0.0043479 | 0.98296 | 1540748.7358 | 1586971.1979 | 348326646.6979 | 358776446.0987 | 126957.6958 | 28702115.6879 | 2022-04-01
北京通州核心区运河项目Ⅱ-05地块 | U_ORG_XM_TZHXQ | 自施 | 机电 | 69077997.19 | 62416136.8 | 0.065 | 57926066.9827 | 在施 | 10033290.11 | 58503122.33 | 0.17321 | 1.01 | 10811008.5956 | 11964899.7788 | 63037921.9026 | 69766147.2706 | 777718.4856 | 4534799.5726 | 2022-04-01
潍坊歌尔电子保税区9#厂房机电 | U_ORG_XM_WFBSQCFJD | 自施 | 机电 | 24453034.88 | 22433976.65 | 0.0602 | 20961903.9502 | 在施 | 2570609.63 | 17697894.33 | 0.12263 | 0.84429 | 2751133.5112 | 2998735.5678 | 18940748.3736 | 20645416.0071 | 180523.8812 | 1242854.0436 | 2022-04-01
潍坊怡力精密四期1#2#厂房机电 | U_ORG_XM_WFYLJMSQ | 自施 | 机电 | 72493067.67 | 66507401.53 | 0.065 | 61795352.1314 | 在施 | 13760046.52 | 67896480.39 | 0.22267 | 1.0987 | 14809284.3137 | 16142119.9024 | 73073756.003 | 79650394.0458 | 1049237.7937 | 5177275.613 | 2022-04-01
北京魏公村小区棚户区改造机电 | U_ORG_XM_WGCXQGZJD | 自施 | 机电 | 103947439.41 | 95364623.31 | 0.065 | 88608039.7484 | 在施 | 1056121.81 | 1946955.87 | 0.011919 | 0.021973 | 1136653.7265 | 1238952.5619 | 2095416.1007 | 2284003.5499 | 80531.9165 | 148460.2307 | 2022-04-01
芜湖三只松鼠研发运营中心 | U_ORG_XM_WHSZSSZB | 自施 | 土建 | 144412517.93 | 132488548.56 | 0.06 | 123823797.4842 | 在施 | 7095179.09 | 128928828.33 | 0.057301 | 1.0412 | 7591674.6095 | 8274925.3243 | 137950811.3952 | 150366384.4204 | 496495.5195 | 9021983.0652 | 2022-04-01
武汉中国特种飞行器研发中心 | U_ORG_XM_WHZHTF | 自施 | 土建 | 295653001.98 | 269085192.53 | 0.0727 | 247591219.2861 | 在施 | 8888036.29 | 295798916.51 | 0.035898 | 1.1947 | 9659627.5232 | 10613359.4657 | 321477912.7821 | 353218655.7374 | 771591.2332 | 25678996.2721 | 2022-04-01
望京办公楼二期 | U_ORG_XM_WJBGLEQ | 自施 | 土建 | 163458681.44 | 149898469.85 | 0.065 | 139273655.5564 | 在施 | 1297093.67 | 172104348.68 | 0.0093133 | 1.2357 | 1396045.4733 | 1522335.4349 | 185233728.6517 | 201990461.1029 | 98951.8033 | 13129379.9717 | 2022-04-01
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 自施 | 土建 | 302333717.15 | 277370382.71 | 0.06 | 259230359.681 | 在施 | 34980539.9 | 211353508.21 | 0.13494 | 0.81531 | 37428354.2692 | 40796906.1529 | 226143278.6324 | 246496173.7061 | 2447814.3692 | 14789770.4224 | 2022-04-01
乌兰察布快手智能云数据中心 | U_ORG_XM_WLCBKS | 自施 | 机电 | 60034772.85 | 55077773.26 | 0.08 | 50274991.432 | 在施 | 4901355.62 | 32405096.77 | 0.097491 | 0.64456 | 5369583.2822 | 5852845.7772 | 35500763.3324 | 38695832.0301 | 468227.6622 | 3095666.5624 | 2022-04-01
乌兰察布快手智能云数据中心机电 | U_ORG_XM_WLCBKSJK | 自施 | 机电 | 89412748.61 | 82030044.59 | 0.0606 | 76611632.0242 | 在施 | 10770923.92 | 61973346.29 | 0.14059 | 0.80893 | 11532705.2314 | 12570648.7032 | 66356455.6091 | 72328536.6195 | 761781.3114 | 4383109.3191 | 2022-04-01
无锡滨湖区2021年宜居住区(旧住宅区)整治改造 | U_ORG_XM_WXBHJZQGZ | 自施 | 土建 | 138995257.56 | 127518584.92 | 0.0504 | 120513223.939 | 在施 | 82575219.83 | 83088904.17 | 0.6852 | 0.68946 | 87375267.5268 | 95239041.6022 | 87918812.0274 | 95831505.108 | 4800047.6968 | 4829907.8574 | 2022-04-01
无锡滨湖区2021年宜居住区(旧住宅区)整治改造 | U_ORG_XM_WXBHJZQGZ | 自施 | 机电 | 15007245.42 | 13768115.06 | 0.08 | 12567535.4264 | 在施 | 6338899.25 | 6338899.25 | 0.50439 | 0.50439 | 6944455.7956 | 7569456.8195 | 6944455.7956 | 7569456.8195 | 605556.5456 | 605556.5456 | 2022-04-01
无锡芯卓半导体产业化建设 | U_ORG_XM_WXXZBDT | 自施 | 土建 | 373774385.99 | 342912280.73 | 0.0548 | 322429444.3777 | 在施 | 34002385.21 | 318990526.08 | 0.10546 | 0.98933 | 36162440.0809 | 39417059.6876 | 339254899.7517 | 369787840.7237 | 2160054.8709 | 20264373.6717 | 2022-04-01
无锡芯卓半导体产业化建设 | U_ORG_XM_WXXZBDT | 自施 | 机电 | 6032988.17 | 5534851.53 | 0.07 | 5112542.3581 | 在施 | 392940.09 | 6480638.85 | 0.076858 | 1.2676 | 425397.9539 | 463683.7699 | 7015956.3172 | 7647392.3887 | 32457.8639 | 535317.4672 | 2022-04-01
西安利星行酒店 | U_ORG_XM_XALXHJD | 自施 | 土建 | 109208535 | 100140834.05 | 0.06 | 93588321.95 | 在施 | 6098898.08 | 81021287.65 | 0.065167 | 0.86572 | 6525907.5897 | 7116825.161 | 86693928.8153 | 94544019.4215 | 427009.5097 | 5672641.1653 | 2022-04-01
西安利星行酒店 | U_ORG_XM_XALXHJD | 自施 | 机电 | 31638667 | 29026300 | 0.08 | 26495206.64 | 在施 | 1636788.91 | 24004487.6 | 0.061777 | 0.90599 | 1793151.7419 | 1954535.3987 | 26297641.9807 | 28664429.759 | 156362.8319 | 2293154.3807 | 2022-04-01
容城县农村生活污水综合整治项目（EPC）一标 | U_ORG_XM_XARCWSZZ | 自施 | 土建 | 80833105.76 | 74158812.62 | 0.0623 | 69122910.1312 | 在施 | 6361413.73 | 71243031.94 | 0.09203 | 1.0307 | 6824870.19 | 7439108.5075 | 76433394.4577 | 83312399.9632 | 463456.46 | 5190362.5177 | 2022-04-01
河北建投雄安·金湖未来城项目一第二标段 | U_ORG_XM_XAXQRDPQ | 自施 | 土建 | 1296739471.98 | 1189669240.35 | 0.04 | 1137799661.4708 | 在施 | 206918143.8 | 883684294.62 | 0.18186 | 0.77666 | 216351049.5608 | 235822644.021 | 923969358.6574 | 1007126600.9354 | 9432905.7608 | 40285064.0374 | 2022-04-01
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 自施 | 土建 | 431963234.72 | 396296545.61 | 0.07 | 366059119.1796 | 在施 | 37950358.58 | 147830951.44 | 0.10367 | 0.40384 | 41085155.9814 | 44782820.0203 | 160042168.9295 | 174445964.1352 | 3134797.4014 | 12211217.4895 | 2022-04-01
西安阎良三四七区安置房 | U_ORG_XM_XAYLAZF | 自施 | 机电 | 29158011.17 | 26750468.97 | 0.08 | 24417828.0764 | 在施 | 4887339 | 5539766.88 | 0.20015 | 0.22687 | 5354227.6511 | 5836108.1382 | 6068982.1208 | 6615190.51 | 466888.6511 | 529215.2408 | 2022-04-01
雄安高铁站片区外部输水管线 | U_ORG_XM_XAZSSGX | 自施 | 土建 | 23231239.49 | 21313063.75 | 0.0584 | 19956359.3638 | 在施 | 698364.9 | 18210930.1 | 0.034995 | 0.91254 | 745842.2332 | 812968.0343 | 19448973.9883 | 21199381.6496 | 47477.3332 | 1238043.8883 | 2022-04-01
北京新街口1号工程 | U_ORG_XM_XJK1H | 自施 | 土建 | 260488146.94 | 238979951.32 | 0.0545 | 224783347.3118 | 在施 | 29186670.5 | 238853567.88 | 0.12984 | 1.0626 | 31030008.1332 | 33822708.8653 | 253938802.439 | 276793294.6597 | 1843337.6332 | 15085234.559 | 2022-04-01
北京新街口1号工程 | U_ORG_XM_XJK1H | 自施 | 机电 | 82287177.31 | 75492823.22 | 0.08 | 68909849.0352 | 在施 | 5015975.74 | 41835756.6 | 0.07279 | 0.60711 | 5495153.0894 | 5989716.8675 | 45832336.3278 | 49957246.5974 | 479177.3494 | 3996579.7278 | 2022-04-01
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 | U_ORG_XM_XMSD | 自施 | 土建 | 433022637 | 397268474.82 | 0.05 | 375617342.97 | 在施 | 52238006.13 | 52238006.13 | 0.13907 | 0.13907 | 55249081.043 | 60221498.2598 | 55249081.043 | 60221498.2598 | 3011074.913 | 3011074.913 | 2022-04-01
厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 | U_ORG_XM_XMTBSCX | 自施 | 土建 | 580884474.64 | 532921536.36 | 0.0501 | 503819224.1805 | 在施 | 50892833.75 | 515858298.88 | 0.10101 | 1.0239 | 53832576.9444 | 58677508.8702 | 545656028.9662 | 594765071.5809 | 2939743.1944 | 29797730.0862 | 2022-04-01
厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 | U_ORG_XM_XMTBSCX | 自施 | 机电 | 4765818.5 | 4372310.55 | 0.0501 | 4133543.0431 | 在施 | 1479472.72 | 3146436.3 | 0.35792 | 0.7612 | 1564932.0969 | 1705775.9858 | 3328185.1636 | 3627721.8287 | 85459.3769 | 181748.8636 | 2022-04-01
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 自施 | 土建 | 77000251.74 | 70642432.79 | 0.0562 | 66315018.6422 | 在施 | 29184964.13 | 30929179.12 | 0.4401 | 0.4664 | 31089441.1137 | 33887490.8135 | 32947475.579 | 35912748.3806 | 1904476.9837 | 2018296.459 | 2022-04-01
北京西直门南小街115号综合维修改造 | U_ORG_XM_XZMGZ | 自施 | 机电 | 45337988.03 | 41594484.43 | 0.07 | 38420825.2679 | 在施 | 6777382.18 | 6777382.18 | 0.1764 | 0.1764 | 7337211.4106 | 7997560.4378 | 7337211.4106 | 7997560.4378 | 559829.2306 | 559829.2306 | 2022-04-01
徐州万科翡翠之光机电 | U_ORG_XM_XZWKFCZGJD | 自施 | 机电 | 125045770.53 | 114720890.39 | 0.07 | 105967686.4529 | 在施 | 1090107.11 | 96874831.88 | 0.010287 | 0.91419 | 1180152.7661 | 1286366.515 | 104876942.6008 | 114315867.4393 | 90045.6561 | 8002110.7208 | 2022-04-01
宜春时代锂离子电池生产基地项目（一期）一标段 | U_ORG_XM_YCSD | 自施 | 土建 | 627543163.74 | 575727673.24 | 0.0506 | 543973989.1548 | 在施 | 15758868.91 | 15758868.91 | 0.02897 | 0.02897 | 16678769.7782 | 18179859.0556 | 16678769.7782 | 18179859.0556 | 919900.8682 | 919900.8682 | 2022-04-01
运城新建铜基新材料基地 | U_ORG_XM_YCXJTJ | 自施 | 土建 | 120000000 | 110091743.12 | 0.07 | 101691743.12 | 在施 | 5630879.96 | 63010368.19 | 0.055372 | 0.61962 | 6096005.1532 | 6644645.6169 | 68215186.9546 | 74354553.78 | 465125.1932 | 5204818.7646 | 2022-04-01
北京盈都大厦D座室内外装修改造 | U_ORG_XM_YDDSGZ | 自施 | 土建 | 30451429.6 | 27937091.38 | 0.0551 | 26259217.609 | 在施 | 5802774.47 | 22103417.77 | 0.22098 | 0.84174 | 6173551.8186 | 6729171.4814 | 23515750.2118 | 25632167.7273 | 370777.3486 | 1412332.4418 | 2022-04-01
北京盈都大厦D座室内外装修改造 | U_ORG_XM_YDDSGZ | 自施 | 机电 | 20898156.12 | 19172620.3 | 0.07 | 17709749.3716 | 在施 | 7417943.39 | 16308642.58 | 0.41886 | 0.92089 | 8030684.6268 | 8753446.2403 | 17655778.4774 | 19244798.5339 | 612741.2368 | 1347135.8974 | 2022-04-01
北京电信亦庄云计算改造 | U_ORG_XM_YJSGZ | 自施 | 土建 | 6513803.85 | 5923632.43 | 0.0801 | 5401876.7416 | 在施 | 222860.98 | 9067750.89 | 0.041256 | 1.6786 | 244386.6441 | 268734.8821 | 9943585.4997 | 10934264.7904 | 21525.6641 | 875834.6097 | 2022-04-01
北京电信亦庄云计算改造 | U_ORG_XM_YJSGZ | 自施 | 机电 | 65798862.59 | 59541392.47 | 0.0801 | 54270903.5765 | 在施 | 117211.3 | 23965078.46 | 0.0021597 | 0.44158 | 128594.2108 | 142108.7492 | 26292433.8481 | 29055622.8224 | 11382.9108 | 2327355.3881 | 2022-04-01
烟台爱博诺德医用材料生产 | U_ORG_XM_YTABND | 自施 | 土建 | 141257766.27 | 129594280.99 | 0.069 | 119847495.1174 | 在施 | 5033210.46 | 110965384.26 | 0.041997 | 0.92589 | 5442544.21 | 5932373.1885 | 119989818.5095 | 130788902.167 | 409333.75 | 9024434.2495 | 2022-04-01
烟台爱博诺德医用材料生产 | U_ORG_XM_YTABND | 自施 | 机电 | 67140475.42 | 61596766.45 | 0.069 | 56964073.646 | 在施 | 5415379.03 | 27801682.13 | 0.095067 | 0.48806 | 5855793.2395 | 6382814.63 | 30062697.6175 | 32768340.3979 | 440414.2095 | 2261015.4875 | 2022-04-01
烟台智路联测半导体 | U_ORG_XM_YTBDT | 自施 | 土建 | 158429657.87 | 145348309.98 | 0.0585 | 136080174.9946 | 在施 | 51003530.92 | 53046348.6 | 0.37481 | 0.38982 | 54477274.3166 | 59380229.002 | 56659224.0194 | 61758554.178 | 3473743.3966 | 3612875.4194 | 2022-04-01
烟台智路联测半导体 | U_ORG_XM_YTBDT | 自施 | 机电 | 52736137.13 | 48381777.18 | 0.085 | 43899205.5239 | 在施 | 3231005.4 | 3231005.4 | 0.073601 | 0.073601 | 3560925.1116 | 3881408.3719 | 3560925.1116 | 3881408.3719 | 329919.7116 | 329919.7116 | 2022-04-01
北京国家游泳中心改造三期 | U_ORG_XM_YYZXGZSQ | 自施 | 土建 | 52262151.65 | 47592773.3 | 0.06 | 44457044.201 | 在施 | 789762.52 | 64339362.98 | 0.017765 | 1.4472 | 845467.5575 | 928417.292 | 68877469.7375 | 75635112.6252 | 55705.0375 | 4538106.7575 | 2022-04-01
北京国家游泳中心改造三期 | U_ORG_XM_YYZXGZSQ | 自施 | 机电 | 85666467.37 | 77865081.62 | 0.06 | 72725093.5778 | 在施 | 2329376.98 | 61293170.94 | 0.03203 | 0.84281 | 2494010.248 | 2743887.8004 | 65625185.5199 | 72200242.9975 | 164633.268 | 4332014.5799 | 2022-04-01
北京Z15中国尊高区空调 | U_ORG_XM_ZGZKT | 自施 | 机电 | 269079413.27 | 261242148.8 | 0.09 | 237025001.6057 | 在施 | 1607035.93 | 206062869.7 | 0.00678 | 0.86937 | 1771228.8438 | 1824365.7092 | 227116576.3259 | 233930073.6209 | 164192.9138 | 21053706.6259 | 2022-04-01
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 自施 | 土建 | 182341341.65 | 165764856.04 | 0.0553 | 155681379.8468 | 在施 | 32757585.37 | 204365936.41 | 0.21041 | 1.3127 | 34879292.7479 | 38367222.024 | 217602709.2118 | 239362980.1408 | 2121707.3779 | 13236772.8018 | 2022-04-01
珠海华发广场 | U_ORG_XM_ZHHFGC | 自施 | 机电 | 20243952.46 | 18465756.71 | 0.07 | 17048680.0378 | 在施 | 4389125.53 | 11350235.52 | 0.25745 | 0.66575 | 4753947.1693 | 5211737.7048 | 12293660.6968 | 13477502.5261 | 364821.6393 | 943425.1768 | 2022-04-01
珠海正威科创中心 | U_ORG_XM_ZHZWKCZX | 自施 | 土建 | 568000000 | 521100917.43 | 0.0673 | 482874517.43 | 在施 | 21202475.13 | 93559153.96 | 0.043909 | 0.19375 | 22880953.215 | 24940239.0044 | 100965694.4044 | 110052606.9011 | 1678478.085 | 7406540.4444 | 2022-04-01
浙江湖州正威集团华东总部制造基地 | U_ORG_XM_ZJHZZW | 自施 | 土建 | 283650000 | 260229357.8 | 0.05 | 246046857.8 | 在施 | 57817559.73 | 63024151.33 | 0.23499 | 0.25615 | 61150248.2602 | 66653770.6031 | 66656955.3992 | 72656081.3847 | 3332688.5302 | 3632804.0692 | 2022-04-01
张家口秦淮数据总部地下冷站机电 | U_ORG_XM_ZJKQHJD | 自施 | 机电 | 15800535 | 14495903.67 | 0.1 | 12915850.17 | 在施 | 1247632.48 | 4426000.93 | 0.096597 | 0.34268 | 1400260.9203 | 1526284.4031 | 4967453.3445 | 5414524.1455 | 152628.4403 | 541452.4145 | 2022-04-01
中山宇宏健康花城二期四段 | U_ORG_XM_ZSYH | 自施 | 土建 | 364077698.97 | 334016237.58 | 0.05 | 315812352.6315 | 在施 | 68081696.04 | 74396314.9 | 0.21558 | 0.23557 | 72006024.3681 | 78486566.563 | 78684627.0757 | 85766243.5144 | 3924328.3281 | 4288312.1757 | 2022-04-01
郑州智能骨干网航空港区三期 | U_ORG_XM_ZZCNSQ | 自施 | 土建 | 370809205.44 | 340191931.59 | 0.07 | 314235287.2092 | 在施 | 27171658.06 | 286065728.56 | 0.086469 | 0.91036 | 29416107.0261 | 32063556.6591 | 309695494.8148 | 337568089.3544 | 2244448.9661 | 23629766.2548 | 2022-04-01
郑州智能骨干网航空港区三期 | U_ORG_XM_ZZCNSQ | 自施 | 机电 | 99568588.56 | 91347328.96 | 0.07 | 84377527.7608 | 在施 | 24681478.59 | 55112836.01 | 0.29251 | 0.65317 | 26720232.3155 | 29125053.2221 | 59665298.2675 | 65035175.1074 | 2038753.7255 | 4552462.2575 | 2022-04-01
郑州海康威视科技园 | U_ORG_XM_ZZHK | 自施 | 土建 | 151094872.97 | 138619149.51 | 0.055 | 130308931.4966 | 在施 | 20720425.24 | 43227493.86 | 0.15901 | 0.33173 | 22041833.1366 | 24025598.1195 | 45984249.6251 | 50122832.0927 | 1321407.8966 | 2756755.7651 | 2022-04-01
郑州市建业拾捌壹期机电 | U_ORG_XM_ZZJYJD | 自施 | 机电 | 142000000 | 130275229.36 | 0.065 | 121045229.36 | 在施 | 3292447.6 | 88861615.77 | 0.0272 | 0.73412 | 3543504.9239 | 3862420.3669 | 95637535.1341 | 104244913.2944 | 251057.3239 | 6775919.3641 | 2022-04-01
郑州建业中心 | U_ORG_XM_ZZJYZX | 自施 | 土建 | 532000000 | 483636363.64 | 0.0516 | 456185163.64 | 在施 | 8316438.96 | 179377749.37 | 0.01823 | 0.39321 | 8816885.3738 | 9698573.9111 | 190171906.7999 | 209189097.4783 | 500446.4138 | 10794157.4299 | 2022-04-01
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 自施 | 土建 | 251279894.61 | 230532013.4 | 0.0572 | 216158803.4283 | 在施 | 3171002.83 | 4503716.05 | 0.01467 | 0.020835 | 3381854.7073 | 3686221.631 | 4803185.0303 | 5235471.6831 | 210851.8773 | 299468.9803 | 2022-04-01
涿州阿里云计算数据中心 | U_ORG_XM_ZZQLY | 自施 | 机电 | 227889218.19 | 209072677.24 | 0.06 | 195399324.1486 | 在施 | 1323840.21 | 1323840.21 | 0.0067751 | 0.0067751 | 1416477.8622 | 1543960.8698 | 1416477.8622 | 1543960.8698 | 92637.6522 | 92637.6522 | 2022-04-01