## 2022二次结构
年月层次 | 2023-01
招标方式 | 公司组织
待签合同名称 | (多项)
值
行标签 | 结算时间 | 【初始合同额】 | 【补充额】 | 【合同额】 | 【结算额】 | 【差额】 | 【差额率】
安徽省京源劳务有限责任公司 |  | 10746639.43 | -94041.19 | 10652598.24 | 7900000 | -2846639.43 | -26.49%
华南分公司 |  | 10746639.43 | -94041.19 | 10652598.24 | 7900000 | -2846639.43 | -26.49%
广州金融街海珠区石岗路 |  | 10746639.43 | -94041.19 | 10652598.24 | 7900000 | -2846639.43 | -26.49%
A540-2017024 （海珠区石岗路分地块二AH051025地块项目之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月12日 | 10746639.43 | -94041.19 | 10652598.24 | 7900000 | -2846639.43 | -26.49%
安徽祎墨装饰工程有限公司 |  | 10518143.85 |  | 10518143.85 | 8320000 | -2198143.85 | -20.9%
华东分公司 |  | 10518143.85 |  | 10518143.85 | 8320000 | -2198143.85 | -20.9%
南京燕子矶G29B地块 |  | 10518143.85 |  | 10518143.85 | 8320000 | -2198143.85 | -20.9%
HT-FBGS-A666-2020-0002 （南京燕子矶G29B地块项目之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月4日 | 10518143.85 |  | 10518143.85 | 8320000 | -2198143.85 | -20.9%
北京城建盛力源建筑劳务有限公司 |  | 6435104.24 |  | 6435104.24 | 5500000 | -935104.24 | -14.53%
公司直营 |  | 6435104.24 |  | 6435104.24 | 5500000 | -935104.24 | -14.53%
北京高丽营三期03-31地块 |  | 6435104.24 |  | 6435104.24 | 5500000 | -935104.24 | -14.53%
HT-FBGS-A670-2020-0002 （北京高丽营三期03-31地块二标段D区二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月11日 | 6435104.24 |  | 6435104.24 | 5500000 | -935104.24 | -14.53%
北京世筑卓伦建设工程有限公司 |  | 5927285.15 | 7581056.03 | 13508341.18 | 13500000 | 7572714.85 | 127.8%
公司直营 |  | 5927285.15 | 7581056.03 | 13508341.18 | 13500000 | 7572714.85 | 127.8%
北京未来城学校总承包 |  | 5927285.15 | 7581056.03 | 13508341.18 | 13500000 | 7572714.85 | 127.8%
HT-FBGS-A860(1)-2021-0011 （北京未来城学校总承包项目之二次结构及粗装修Ⅰ标段分包合同） | 2023年1月20日 | 5927285.15 | 7581056.03 | 13508341.18 | 13500000 | 7572714.85 | 127.8%
北京翔天建设工程有限公司 |  | 5353768.72 | 3546699.82 | 8900468.54 | 8900468.54 | 3546699.82 | 66.25%
公司直营 |  | 5353768.72 | 3546699.82 | 8900468.54 | 8900468.54 | 3546699.82 | 66.25%
北京清华大学北体育馆 |  | 5353768.72 | 3546699.82 | 8900468.54 | 8900468.54 | 3546699.82 | 66.25%
HT-FBGS-A746-2020-0002 （北体育馆项目之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月12日 | 5353768.72 | 3546699.82 | 8900468.54 | 8900468.54 | 3546699.82 | 66.25%
北京益丰信达建筑工程有限公司 |  | 18771244.69 | 3942350.99 | 22713595.68 | 22713595.68 | 3942350.99 | 21%
华南分公司 |  | 18771244.69 | 3942350.99 | 22713595.68 | 22713595.68 | 3942350.99 | 21%
深圳嘉里商务中心 |  | 18771244.69 | 3942350.99 | 22713595.68 | 22713595.68 | 3942350.99 | 21%
HT-FBGS-A741-2020-0001 （前海嘉里商务中心（T102-102-0260宗地）项目之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月8日 | 18771244.69 | 3942350.99 | 22713595.68 | 22713595.68 | 3942350.99 | 21%
成都新梦建筑工程有限公司 |  | 34884648.21 | 5855153.32 | 40739801.53 | 40713181.58 | 5828533.37 | 16.71%
西南分公司 |  | 34884648.21 | 5855153.32 | 40739801.53 | 40713181.58 | 5828533.37 | 16.71%
四川泰康西南医院 |  | 34884648.21 | 5855153.32 | 40739801.53 | 40713181.58 | 5828533.37 | 16.71%
HT-FBGS-A855-2021-0002 （四川泰康西南医院项目总承包工程（一期）之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月12日 | 34884648.21 | 5855153.32 | 40739801.53 | 40713181.58 | 5828533.37 | 16.71%
大连智信建筑劳务有限公司 |  | 13028944.45 | 3016928.88 | 16045873.33 | 16037393.16 | 3008448.71 | 23.09%
第二事业部 |  | 4804481.35 | 483998.82 | 5288480.17 | 5280000 | 475518.65 | 9.897%
秦皇岛礼鼎高端集成电路封装载板智能制造基地 |  | 4804481.35 | 483998.82 | 5288480.17 | 5280000 | 475518.65 | 9.897%
HT-FBXM-A942-2022-0017 （高端集成电路封装载板智能制造基地之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月8日 | 4804481.35 | 483998.82 | 5288480.17 | 5280000 | 475518.65 | 9.897%
华北分公司 |  | 8224463.1 | 2532930.06 | 10757393.16 | 10757393.16 | 2532930.06 | 30.8%
青岛华发四季 |  | 8224463.1 | 2532930.06 | 10757393.16 | 10757393.16 | 2532930.06 | 30.8%
HT-FBGS-A758-2021-0003 （青岛华发四季项目二期之二次结构及粗装修分包合同（裙房及2#楼地上部分）） | 2023年1月10日 | 8224463.1 | 2532930.06 | 10757393.16 | 10757393.16 | 2532930.06 | 30.8%
广安都发建筑劳务有限公司 |  | 31291334.62 | 8241075.75 | 39532410.37 | 39459326.72 | 8167992.1 | 26.1%
公司直营 |  | 31291334.62 | 8241075.75 | 39532410.37 | 39459326.72 | 8167992.1 | 26.1%
北京万科翡翠云图 |  | 23039728.04 |  | 23039728.04 | 22966644.39 | -73083.65 | -0.3172%
HT-FBGS-A722-2020-0001 （北京万科翡翠云图项目之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月12日 | 23039728.04 |  | 23039728.04 | 22966644.39 | -73083.65 | -0.3172%
重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 |  | 8251606.58 | 8241075.75 | 16492682.33 | 16492682.33 | 8241075.75 | 99.87%
A523-2017011 （重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月13日 | 8251606.58 | 8241075.75 | 16492682.33 | 16492682.33 | 8241075.75 | 99.87%
合肥龙俊建筑劳务有限公司 |  | 1669421.66 |  | 1669421.66 | 1530000 | -139421.66 | -8.351%
第三事业部 |  | 1669421.66 |  | 1669421.66 | 1530000 | -139421.66 | -8.351%
巢湖欧菲光光学光电产业基地建设 |  | 1669421.66 |  | 1669421.66 | 1530000 | -139421.66 | -8.351%
HT-FBGS-A885-2021-0013 （巢湖欧菲光光学光电产业基地建设项目之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月8日 | 1669421.66 |  | 1669421.66 | 1530000 | -139421.66 | -8.351%
湖北龙兴创成建筑劳务有限公司 |  | 13967056.72 |  | 13967056.72 | 12500000 | -1467056.72 | -10.5%
第一事业部 |  | 13967056.72 |  | 13967056.72 | 12500000 | -1467056.72 | -10.5%
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 |  | 13967056.72 |  | 13967056.72 | 12500000 | -1467056.72 | -10.5%
HT-FBGS-A877-2021-0002 （广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月5日 | 13967056.72 |  | 13967056.72 | 12500000 | -1467056.72 | -10.5%
湖北远大建筑劳务有限责任公司 |  | 26862110.9 | 1302764.6 | 28164875.5 | 26000000 | -862110.9 | -3.209%
公司直营 |  | 7646528.89 |  | 7646528.89 | 7620000 | -26528.89 | -0.3469%
北京顺义新城第4街区保障性住房 |  | 7646528.89 |  | 7646528.89 | 7620000 | -26528.89 | -0.3469%
HT-FBGS-A603-2018-0005 （北京顺义新城第4街区保障性住房一期之二次结构及粗装修劳务分包工程合同） | 2023年1月17日 | 7646528.89 |  | 7646528.89 | 7620000 | -26528.89 | -0.3469%
华东分公司 |  | 19215582.01 | 1302764.6 | 20518346.61 | 18380000 | -835582.01 | -4.348%
南京燕子矶G29B地块 |  | 10518143.85 |  | 10518143.85 | 8870000 | -1648143.85 | -15.67%
HT-FBGS-A666-2020-0001 （南京燕子矶G29B地块项目之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月6日 | 10518143.85 |  | 10518143.85 | 8870000 | -1648143.85 | -15.67%
无锡河埒金融商务港 |  | 8697438.16 | 1302764.6 | 10000202.76 | 9510000 | 812561.84 | 9.343%
HT-FBGS-A635-2019-0001 （二次结构及粗装修工程分包合同） | 2023年1月6日 | 8697438.16 | 1302764.6 | 10000202.76 | 9510000 | 812561.84 | 9.343%
江苏欣圣顺建设工程有限公司 |  | 4981429.29 |  | 4981429.29 | 4981171.79 | -257.5 | -0.005169%
第三事业部 |  | 4981429.29 |  | 4981429.29 | 4981171.79 | -257.5 | -0.005169%
淮安第三园区新建厂房 |  | 4981429.29 |  | 4981429.29 | 4981171.79 | -257.5 | -0.005169%
HT-FBXM-A943-2022-0044 （淮安第三园区新建厂房之二次结构及粗装修一标段分包合同） | 2023年1月16日 | 4981429.29 |  | 4981429.29 | 4981171.79 | -257.5 | -0.005169%
句容迪瑞智能科技有限公司 |  | 2152143.3 |  | 2152143.3 | 2029966.45 | -122176.85 | -5.677%
华东分公司 |  | 2152143.3 |  | 2152143.3 | 2029966.45 | -122176.85 | -5.677%
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC |  | 2152143.3 |  | 2152143.3 | 2029966.45 | -122176.85 | -5.677%
HT-FBXM-A934-2022-0011 （嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月5日 | 2152143.3 |  | 2152143.3 | 2029966.45 | -122176.85 | -5.677%
南通智富建设工程有限公司 |  | 13260757.6 | 5464471.61 | 18725229.21 | 18720000 | 5459242.4 | 41.17%
公司直营 |  | 13260757.6 | 5464471.61 | 18725229.21 | 18720000 | 5459242.4 | 41.17%
北京联想总部园区二期 |  | 13260757.6 | 5464471.61 | 18725229.21 | 18720000 | 5459242.4 | 41.17%
A485-2016023 （北京联想总部园区二期工程二次结构及粗装修劳务分包合同） | 2023年1月13日 | 13260757.6 | 5464471.61 | 18725229.21 | 18720000 | 5459242.4 | 41.17%
上海海堂建筑劳务有限公司 |  | 2665594 | 890732.71 | 3556326.71 | 3545000.44 | 879406.44 | 32.99%
公司直营 |  | 2665594 | 890732.71 | 3556326.71 | 3545000.44 | 879406.44 | 32.99%
常州青龙西路定销房 |  | 2665594 | 890732.71 | 3556326.71 | 3545000.44 | 879406.44 | 32.99%
HT-FBGS-A754-2019-0002 （青龙西路北侧、虹景路东侧地块项目之二次结构分包合同） | 2023年1月6日 | 2665594 | 890732.71 | 3556326.71 | 3545000.44 | 879406.44 | 32.99%
深圳市常林建设有限公司 |  | 8407584.09 | 1392415.91 | 9800000 | 9800000 | 1392415.91 | 16.56%
公司直营 |  | 8407584.09 | 1392415.91 | 9800000 | 9800000 | 1392415.91 | 16.56%
佛山金融街融辰花园 |  | 8407584.09 | 1392415.91 | 9800000 | 9800000 | 1392415.91 | 16.56%
HT-FBGS-A796-2020-0005 （二次结构、室内及外立面装修分包合同） | 2023年1月11日 | 8407584.09 | 1392415.91 | 9800000 | 9800000 | 1392415.91 | 16.56%
深圳市雄达建筑劳务有限公司 |  | 10931739.94 | 10921757.09 | 21853497.03 | 21853497.03 | 10921757.09 | 99.91%
华南分公司 |  | 10931739.94 | 10921757.09 | 21853497.03 | 21853497.03 | 10921757.09 | 99.91%
湛江华发新城花园 |  | 10931739.94 | 10921757.09 | 21853497.03 | 21853497.03 | 10921757.09 | 99.91%
HT-FBGS-A788-2020-0007 （湛江华发新城花园二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月19日 | 10931739.94 | 10921757.09 | 21853497.03 | 21853497.03 | 10921757.09 | 99.91%
四川博强建筑劳务有限公司 |  | 13245868.24 | 3254260.89 | 16500129.13 | 16500000 | 3254131.76 | 24.57%
西南分公司 |  | 13245868.24 | 3254260.89 | 16500129.13 | 16500000 | 3254131.76 | 24.57%
成都青白江区PPP·房建 |  | 13245868.24 | 3254260.89 | 16500129.13 | 16500000 | 3254131.76 | 24.57%
HT-FBGS-A621-2020-0003 （青白江PPP？房建-成都市青白江区怡城北居二期安置房建设工程之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月11日 | 13245868.24 | 3254260.89 | 16500129.13 | 16500000 | 3254131.76 | 24.57%
四川川中凯达建筑劳务有限公司 |  | 14150740.96 | 1080927.42 | 15231668.38 | 15050030.31 | 899289.35 | 6.355%
第二事业部 |  | 3627285.48 | 714352.59 | 4341638.07 | 4160000 | 532714.52 | 14.69%
成都京东方车载显示基地 |  | 3627285.48 | 714352.59 | 4341638.07 | 4160000 | 532714.52 | 14.69%
HT-FBXM-A988-2022-0028 （成都京东方车载显示基地之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月5日 | 3627285.48 | 714352.59 | 4341638.07 | 4160000 | 532714.52 | 14.69%
公司直营 |  | 6770030.31 |  | 6770030.31 | 6770030.31 | 0 | 0%
合肥视涯OLED微型显示器件厂 |  | 6770030.31 |  | 6770030.31 | 6770030.31 | 0 | 0%
HT-FBGS-A656-2018-0002 （合肥视涯OLED微型显示器件厂工程之二次结构及粗装修工程分包合同） | 2023年1月10日 | 6770030.31 |  | 6770030.31 | 6770030.31 | 0 | 0%
华东分公司 |  | 3753425.17 | 366574.83 | 4120000 | 4120000 | 366574.83 | 9.766%
南京腾讯华东云计算基地 |  | 3753425.17 | 366574.83 | 4120000 | 4120000 | 366574.83 | 9.766%
HT-FBGS-A814-2020-0005 （腾讯华东云计算基地项目之 一期二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月19日 | 3753425.17 | 366574.83 | 4120000 | 4120000 | 366574.83 | 9.766%
四川创佳建筑劳务有限责任公司 |  | 10847190.86 | 4376384.9 | 15223575.76 | 15220000 | 4372809.14 | 40.31%
公司直营 |  | 10847190.86 | 4376384.9 | 15223575.76 | 15220000 | 4372809.14 | 40.31%
北京联想总部园区二期 |  | 10847190.86 | 4376384.9 | 15223575.76 | 15220000 | 4372809.14 | 40.31%
A485-2016022 （北京联想总部园区二期工程二次结构及粗装修劳务分包合同） | 2023年1月13日 | 10847190.86 | 4376384.9 | 15223575.76 | 15220000 | 4372809.14 | 40.31%
苏州朝阳建筑劳务有限公司 |  | 9720488.66 | -37773.32 | 9682715.34 | 9680000 | -40488.66 | -0.4165%
华南分公司 |  | 9720488.66 | -37773.32 | 9682715.34 | 9680000 | -40488.66 | -0.4165%
广州金融街海珠区石岗路 |  | 9720488.66 | -37773.32 | 9682715.34 | 9680000 | -40488.66 | -0.4165%
A540-2017025 （海珠区石岗路分地块二AH051025地块项目之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月5日 | 9720488.66 | -37773.32 | 9682715.34 | 9680000 | -40488.66 | -0.4165%
泰州旺荣建筑劳务有限公司 |  | 17459464.45 |  | 17459464.45 | 17459464.45 | 0 | 0%
华东分公司 |  | 17459464.45 |  | 17459464.45 | 17459464.45 | 0 | 0%
南通江海阿里云计算数据中心 |  | 17459464.45 |  | 17459464.45 | 17459464.45 | 0 | 0%
HT-FBGS-A908-2021-0002 （中建一局集团建设发展有限公司南通江海阿里云计算数据中心项目之二次结构及粗装修一标段分包合同） | 2023年1月16日 | 17459464.45 |  | 17459464.45 | 17459464.45 | 0 | 0%
芜湖市三立建筑劳务有限公司 |  | 17942766.45 | 1349664.05 | 19292430.5 | 17989925.02 | 47158.57 | 0.2628%
公司直营 |  | 17942766.45 | 1349664.05 | 19292430.5 | 17989925.02 | 47158.57 | 0.2628%
北京盈都大厦D座室内外装修改造 |  | 4510304.94 |  | 4510304.94 | 4199925.02 | -310379.92 | -6.882%
HT-FBGS-A933-2021-0001 （二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月17日 | 4510304.94 |  | 4510304.94 | 4199925.02 | -310379.92 | -6.882%
武汉中国特种飞行器研发中心 |  | 13432461.51 | 1349664.05 | 14782125.56 | 13790000 | 357538.49 | 2.662%
HT-FBGS-A750-2019-0004 （武汉特种飞行器研发中心项目施工总承包工程之一标段二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月3日 | 13432461.51 | 1349664.05 | 14782125.56 | 13790000 | 357538.49 | 2.662%
镇江市华建工程劳务有限公司 |  | 14986257.13 | 1746766.39 | 16733023.52 | 16463683.02 | 1477425.89 | 9.859%
第三事业部 |  | 3153111.72 |  | 3153111.72 | 3153111.72 | 0 | 0%
北京集成电路标准厂房(二期) |  | 3153111.72 |  | 3153111.72 | 3153111.72 | 0 | 0%
HT-FBXM-A989-2022-0035 （北京集成电路标准厂房(二期)之二次结构及粗装修分包合同） | 2023年1月8日 | 3153111.72 |  | 3153111.72 | 3153111.72 | 0 | 0%
华南分公司 |  | 11833145.41 | 1746766.39 | 13579911.8 | 13310571.3 | 1477425.89 | 12.49%
珠海华发广场 |  | 11833145.41 | 1746766.39 | 13579911.8 | 13310571.3 | 1477425.89 | 12.49%
HT-FBGS-A761-2021-0001 （珠海华发广场二次结构分包合同） | 2023年1月14日 | 11833145.41 | 1746766.39 | 13579911.8 | 13310571.3 | 1477425.89 | 12.49%
总计 |  | 320207727.61 | 63831595.85 | 384039323.46 | 372366704.19 | 52158976.58 | 16.29%

## 2022结构
年月层次 | 2023-01
招标方式 | 公司组织
待签合同名称 | (多项)
值
行标签 | 结算时间 | 【初始合同额】 | 【补充额】 | 【合同额】 | 【结算额】 | 【差额】 | 【差额率】
北京佳坤诚劳务分包有限公司 |  | 18800325.97 | 6811419.86 | 25611745.83 | 25520000 | 6719674.03 | 35.74%
第一事业部 |  | 18800325.97 | 6811419.86 | 25611745.83 | 25520000 | 6719674.03 | 35.74%
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 |  | 18800325.97 | 6811419.86 | 25611745.83 | 25520000 | 6719674.03 | 35.74%
HT-FBGS-A948-2021-0004 （先进动力电池产业化项目（二期）一标段 之 结构分包合同） | 2023年1月18日 | 18800325.97 | 6811419.86 | 25611745.83 | 25520000 | 6719674.03 | 35.74%
北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 |  | 29106222.01 |  | 29106222.01 | 29106222.01 | 0 | 0%
公司直营 |  | 29106222.01 |  | 29106222.01 | 29106222.01 | 0 | 0%
北京中钞厂房 |  | 29106222.01 |  | 29106222.01 | 29106222.01 | 0 | 0%
HT-FBGS-A742-2019-0001 （北京中钞厂房项目之结构分包合同） | 2023年1月6日 | 29106222.01 |  | 29106222.01 | 29106222.01 | 0 | 0%
北京金都华建筑劳务有限公司 |  | 11128651.61 | 1692313.14 | 12820964.75 | 12763464.75 | 1634813.14 | 14.69%
公司直营 |  | 11128651.61 | 1692313.14 | 12820964.75 | 12763464.75 | 1634813.14 | 14.69%
北京航天工程大学军事设施建设 |  | 11128651.61 | 1692313.14 | 12820964.75 | 12763464.75 | 1634813.14 | 14.69%
HT-FBGS-A809-2021-0002 （中国建筑一局（集团）有限公司 航天工程大学批量发包建设项目之 （昌平校区）营房配套建设工程、测 控训练楼、幼儿园教学楼新建工程结 构分包合同） | 2023年1月12日 | 11128651.61 | 1692313.14 | 12820964.75 | 12763464.75 | 1634813.14 | 14.69%
北京京中力建筑劳务分包有限公司 |  | 23495412.4 | 4915992.73 | 28411405.13 | 28300000 | 4804587.6 | 20.45%
第一事业部 |  | 23495412.4 | 4915992.73 | 28411405.13 | 28300000 | 4804587.6 | 20.45%
厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线 |  | 23495412.4 | 4915992.73 | 28411405.13 | 28300000 | 4804587.6 | 20.45%
HT-FBGS-A832-2020-0002 （厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目之结构分包合同） | 2023年1月5日 | 23495412.4 | 4915992.73 | 28411405.13 | 28300000 | 4804587.6 | 20.45%
北京万璟建设工程有限公司 |  | 94022939.19 | 23486515.96 | 117509455.15 | 117509455.15 | 23486515.96 | 24.98%
公司直营 |  | 36997206.71 | 5499778.21 | 42496984.92 | 42496984.92 | 5499778.21 | 14.87%
中山宇宏健康花城二期四段 |  | 36997206.71 | 5499778.21 | 42496984.92 | 42496984.92 | 5499778.21 | 14.87%
HT-FBXM-A947-2022-0003 （中山宇宏健康花城二期四段之结构分包合同） | 2023年1月17日 | 36997206.71 | 5499778.21 | 42496984.92 | 42496984.92 | 5499778.21 | 14.87%
华北分公司 |  | 28828728.68 | 9767947.3 | 38596675.98 | 38596675.98 | 9767947.3 | 33.88%
青岛阳光·壹号 |  | 28828728.68 | 9767947.3 | 38596675.98 | 38596675.98 | 9767947.3 | 33.88%
HT-FBGS-A876-2021-0001 （青岛阳光·壹号项目之 一标段(L1~L5地下)及地上结构工程分包合同） | 2023年1月10日 | 28828728.68 | 9767947.3 | 38596675.98 | 38596675.98 | 9767947.3 | 33.88%
华东分公司 |  | 28197003.8 | 8218790.45 | 36415794.25 | 36415794.25 | 8218790.45 | 29.15%
上海浦东新区安置房二期 |  | 28197003.8 | 8218790.45 | 36415794.25 | 36415794.25 | 8218790.45 | 29.15%
HT-FBXM-A950-2022-0007 （上海浦东新区安置房二期之C区主体结构分包合同） | 2023年1月17日 | 28197003.8 | 8218790.45 | 36415794.25 | 36415794.25 | 8218790.45 | 29.15%
北京翔天建设工程有限公司 |  | 26349442.93 | 8240000 | 34589442.93 | 33500000 | 7150557.07 | 27.14%
公司直营 |  | 26349442.93 | 8240000 | 34589442.93 | 33500000 | 7150557.07 | 27.14%
北京顺义新城第13街区居住区 |  | 26349442.93 | 8240000 | 34589442.93 | 33500000 | 7150557.07 | 27.14%
HT-FBGS-A879-2021-0002 （北京顺义新城第 13 街区居住区项目之结构分包合同） | 2023年1月19日 | 26349442.93 | 8240000 | 34589442.93 | 33500000 | 7150557.07 | 27.14%
哈尔滨瑞朗建筑工程有限公司 |  | 17000901.13 | 1030621.89 | 18031523.02 | 10480905.57 | -6519995.56 | -38.35%
东北分公司 |  | 17000901.13 | 1030621.89 | 18031523.02 | 10480905.57 | -6519995.56 | -38.35%
哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块 |  | 17000901.13 | 1030621.89 | 18031523.02 | 10480905.57 | -6519995.56 | -38.35%
HT-FBXM-A842-2022-0001 （哈尔滨中国北药智慧产业新城A1地块之结构分包合同） | 2023年1月5日 | 17000901.13 | 1030621.89 | 18031523.02 | 10480905.57 | -6519995.56 | -38.35%
海门市荣昌建筑劳务有限公司 |  | 92401709.78 | 6166177.42 | 98567887.2 | 85643809.96 | -6757899.82 | -7.314%
第三事业部 |  | 16321262.17 | 5000000 | 21321262.17 | 21321262.17 | 5000000 | 30.63%
上海格科半导体 |  | 16321262.17 | 5000000 | 21321262.17 | 21321262.17 | 5000000 | 30.63%
HT-FBGS-A909-2021-0001 （上海格科半导体项目之 结构分包合同） | 2023年1月19日 | 16321262.17 | 5000000 | 21321262.17 | 21321262.17 | 5000000 | 30.63%
华东分公司 |  | 76080447.61 | 1166177.42 | 77246625.03 | 64322547.79 | -11757899.82 | -15.45%
杭州仁和阿里云计算数据中心二期 |  | 16059960.08 | 1166177.42 | 17226137.5 | 17226137.5 | 1166177.42 | 7.261%
HT-FBGS-A884-2020-0001 （杭州仁和阿里云计算数据中心二期结构劳务合同） | 2023年1月13日 | 16059960.08 | 1166177.42 | 17226137.5 | 17226137.5 | 1166177.42 | 7.261%
南通金属园阿里云计算数据中心 |  | 60020487.53 |  | 60020487.53 | 47096410.29 | -12924077.24 | -21.53%
HT-FBGS-A910-2021-0001 （阿里巴巴江苏云计算数据中心南通金属园项目总承包工程之结构分包合同） | 2023年1月6日 | 60020487.53 |  | 60020487.53 | 47096410.29 | -12924077.24 | -21.53%
江苏金达吉建筑劳务有限公司 |  | 22484219.01 | 1115739.21 | 23599958.22 | 23599958.22 | 1115739.21 | 4.962%
华东分公司 |  | 22484219.01 | 1115739.21 | 23599958.22 | 23599958.22 | 1115739.21 | 4.962%
嘉兴市嘉善县健康护理中心 |  | 22484219.01 | 1115739.21 | 23599958.22 | 23599958.22 | 1115739.21 | 4.962%
HT-FBGS-A848-2021-0001 （嘉兴市嘉善县健康护理中心之主体结构劳务分包合同） | 2023年1月13日 | 22484219.01 | 1115739.21 | 23599958.22 | 23599958.22 | 1115739.21 | 4.962%
上海君阳建设发展有限公司 |  | 19428300.85 | 5639324.55 | 25067625.4 | 25066804.25 | 5638503.4 | 29.02%
第二事业部 |  | 19428300.85 | 5639324.55 | 25067625.4 | 25066804.25 | 5638503.4 | 29.02%
泉州三安半导体研发与产业化 |  | 19428300.85 | 5639324.55 | 25067625.4 | 25066804.25 | 5638503.4 | 29.02%
HT-FBGS-A679-2019-0004 （小栋号结构分包合同） | 2023年1月4日 | 3670493.58 | 1101148.07 | 4771641.65 | 4771641.65 | 1101148.07 | 30%
HT-FBGS-A679-2019-0007 （4#综合动力站及小单体结构分包合同） | 2023年1月4日 | 6299522.75 | 1889856.82 | 8189379.57 | 8189379.07 | 1889856.32 | 30%
HT-FBGS-A679-2019-0010 （3#衬底结构分包合同） | 2023年1月4日 | 9458284.52 | 2648319.66 | 12106604.18 | 12105783.53 | 2647499.01 | 27.99%
四川川中凯达建筑劳务有限公司 |  | 18244856.42 | 2292002.65 | 20536859.07 | 20174938.05 | 1930081.63 | 10.58%
第三事业部 |  | 14646783.68 | 1228154.37 | 15874938.05 | 15874938.05 | 1228154.37 | 8.385%
合肥蓝科电子信息厂房 |  | 14646783.68 | 1228154.37 | 15874938.05 | 15874938.05 | 1228154.37 | 8.385%
HT-FBXM-A995-2022-0005 （合肥蓝科电子信息厂房之FAB栋D区结构劳务分包合同） | 2023年1月17日 | 14646783.68 | 1228154.37 | 15874938.05 | 15874938.05 | 1228154.37 | 8.385%
第一事业部 |  | 3598072.74 | 1063848.28 | 4661921.02 | 4300000 | 701927.26 | 19.51%
晋城光机电产业园一期项目EPC总承包 |  | 3598072.74 | 1063848.28 | 4661921.02 | 4300000 | 701927.26 | 19.51%
HT-FBXM-A862-2022-0018 （晋城光机电产业园一期项目EPC总承包之木工班组分包合同） | 2023年1月16日 | 3598072.74 | 1063848.28 | 4661921.02 | 4300000 | 701927.26 | 19.51%
四川汇合凯盛劳务有限公司 |  | 3543921 | 1449939.92 | 4993860.92 | 4950000 | 1406079 | 39.68%
第一事业部 |  | 3543921 | 1449939.92 | 4993860.92 | 4950000 | 1406079 | 39.68%
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 |  | 3543921 | 1449939.92 | 4993860.92 | 4950000 | 1406079 | 39.68%
HT-FBXM-A987-2022-0036 （厦门时代锂离子电池生产基地项目 （一期） 二标段之 办公楼主体结构木工3班组分包合同） | 2023年1月13日 | 3543921 | 1449939.92 | 4993860.92 | 4950000 | 1406079 | 39.68%
四川省雄达劳务有限责任公司 |  | 36961792.35 | 20295467.54 | 57257259.89 | 57170000 | 20208207.65 | 54.67%
华南分公司 |  | 36961792.35 | 20295467.54 | 57257259.89 | 57170000 | 20208207.65 | 54.67%
广州金融街海珠区石岗路 |  | 36961792.35 | 20295467.54 | 57257259.89 | 57170000 | 20208207.65 | 54.67%
A540-2017002 （海珠区石岗路分地块二AH051025地块项目结构一标段工程） | 2023年1月11日 | 36961792.35 | 20295467.54 | 57257259.89 | 57170000 | 20208207.65 | 54.67%
四川佑帮建筑工程有限公司 |  | 39776554.74 | 12652036.72 | 52428591.46 | 16800000 | -22976554.74 | -57.76%
华南分公司 |  | 39776554.74 | 12652036.72 | 52428591.46 | 16800000 | -22976554.74 | -57.76%
广州保利三元里 |  | 39776554.74 | 12652036.72 | 52428591.46 | 16800000 | -22976554.74 | -57.76%
HT-FBGS-A778-2019-0002 （三元里项目土建及水电安装工程项目之结构分包合同（标段二）） | 2023年1月5日 | 39776554.74 | 12652036.72 | 52428591.46 | 16800000 | -22976554.74 | -57.76%
四川中成建筑劳务有限公司 |  | 148927571.72 | 24424366 | 173351937.72 | 167854879.87 | 18927308.15 | 12.71%
第二事业部 |  | 12191300.87 |  | 12191300.87 | 12000000 | -191300.87 | -1.569%
成都紫光存储器制造基地 |  | 12191300.87 |  | 12191300.87 | 12000000 | -191300.87 | -1.569%
HT-FBGS-A744-2020-0009 （结构劳务二标段分包合同） | 2023年1月5日 | 12191300.87 |  | 12191300.87 | 12000000 | -191300.87 | -1.569%
第一事业部 |  | 42460941.17 | 2342843.99 | 44803785.16 | 39524879.87 | -2936061.3 | -6.915%
广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目 |  | 28578905.27 |  | 28578905.27 | 23300000 | -5278905.27 | -18.47%
HT-FBGS-A877-2021-0001 （广东阿里巴巴云计算数据中心河源源城区三期项目之结构劳务分包合同） | 2023年1月6日 | 28578905.27 |  | 28578905.27 | 23300000 | -5278905.27 | -18.47%
上海天岳碳化硅半导体材料 |  | 13882035.9 | 2342843.99 | 16224879.89 | 16224879.87 | 2342843.97 | 16.88%
HT-FBXM-A962-2021-0010 （上海天岳碳化硅半导体材料之结构分包合同） | 2023年1月14日 | 13882035.9 | 2342843.99 | 16224879.89 | 16224879.87 | 2342843.97 | 16.88%
华南分公司 |  | 94275329.68 | 22081522.01 | 116356851.69 | 116330000 | 22054670.32 | 23.39%
深圳光明区金融街 |  | 27016289.21 | 14440562.48 | 41456851.69 | 41430000 | 14413710.79 | 53.35%
HT-FBGS-A763-2019-0001 （深圳市光明区A621-0044地块项目之主体结构劳务分包合同） | 2023年1月19日 | 27016289.21 | 14440562.48 | 41456851.69 | 41430000 | 14413710.79 | 53.35%
深圳前湾信息枢纽中心 |  | 32004885.07 | 2395114.93 | 34400000 | 34400000 | 2395114.93 | 7.484%
HT-FBGS-A736-2021-0001 （深圳前湾信息枢纽中心项目之结构分包合同） | 2023年1月12日 | 32004885.07 | 2395114.93 | 34400000 | 34400000 | 2395114.93 | 7.484%
深圳职业技术学院北校区 |  | 35254155.4 | 5245844.6 | 40500000 | 40500000 | 5245844.6 | 14.88%
HT-FBGS-A830-2021-0001 （深圳职业技术学院北校区结构分包合同） | 2023年1月18日 | 35254155.4 | 5245844.6 | 40500000 | 40500000 | 5245844.6 | 14.88%
遂宁峰源建筑劳务有限公司 |  | 85119797.58 | 19342325.97 | 104462123.55 | 104311200 | 19191402.42 | 22.55%
第三事业部 |  | 32801667.54 | 10198332.46 | 43000000 | 43000000 | 10198332.46 | 31.09%
淮安第三园区新建厂房 |  | 32801667.54 | 10198332.46 | 43000000 | 43000000 | 10198332.46 | 31.09%
HT-FBXM-A943-2022-0003 （淮安第三园区新建厂房之2标段结构分包合同） | 2023年1月16日 | 32801667.54 | 10198332.46 | 43000000 | 43000000 | 10198332.46 | 31.09%
第一事业部 |  | 52318130.04 | 9143993.51 | 61462123.55 | 61311200 | 8993069.96 | 17.19%
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 |  | 23393918.47 |  | 23393918.47 | 23300000 | -93918.47 | -0.4015%
HT-FBGS-A948-2021-0001 （先进动力电池产业化项目（二期）一标段总包工程 之 结构分包合同-遂宁） | 2023年1月17日 | 23393918.47 |  | 23393918.47 | 23300000 | -93918.47 | -0.4015%
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 |  | 13429477.59 | 4611076.01 | 18040553.6 | 18011200 | 4581722.41 | 34.12%
HT-FBXM-A987-2022-0008 （厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段之结构劳务分包合同） | 2023年1月19日 | 13429477.59 | 4611076.01 | 18040553.6 | 18011200 | 4581722.41 | 34.12%
上海天岳碳化硅半导体材料 |  | 15494733.98 | 4532917.5 | 20027651.48 | 20000000 | 4505266.02 | 29.08%
HT-FBXM-A962-2021-0011 （上海天岳碳化硅半导体材料之结构分包合同） | 2023年1月18日 | 15494733.98 | 4532917.5 | 20027651.48 | 20000000 | 4505266.02 | 29.08%
天津德钊建筑工程有限公司 |  | 3543921 | 620487 | 4164408 | 4150000 | 606079 | 17.1%
第一事业部 |  | 3543921 | 620487 | 4164408 | 4150000 | 606079 | 17.1%
厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）二标段 |  | 3543921 | 620487 | 4164408 | 4150000 | 606079 | 17.1%
HT-FBXM-A987-2022-0038 （厦门时代锂离子电池生产基地项目 （一期） 二标段之 办公楼主体结构木工4班组分包合同） | 2023年1月13日 | 3543921 | 620487 | 4164408 | 4150000 | 606079 | 17.1%
芜湖市三立建筑劳务有限公司 |  | 25469100.76 | 19809865.11 | 45278965.87 | 13680000 | -11789100.76 | -46.29%
华南分公司 |  | 25469100.76 | 19809865.11 | 45278965.87 | 13680000 | -11789100.76 | -46.29%
广州保利三元里 |  | 25469100.76 | 19809865.11 | 45278965.87 | 13680000 | -11789100.76 | -46.29%
HT-FBGS-A778-2019-0003 （三元里项目土建及水电安装工程项目之结构分包合同（标段三）） | 2023年1月6日 | 25469100.76 | 19809865.11 | 45278965.87 | 13680000 | -11789100.76 | -46.29%
西安皓淋建筑安装劳务有限公司 |  | 19183795.41 |  | 19183795.41 | 17600000 | -1583795.41 | -8.256%
第四事业部 |  | 19183795.41 |  | 19183795.41 | 17600000 | -1583795.41 | -8.256%
烟台智路联测半导体 |  | 19183795.41 |  | 19183795.41 | 17600000 | -1583795.41 | -8.256%
HT-FBXM-A968-2021-0004 （烟台智路联测半导体之结构分包合同） | 2023年1月10日 | 19183795.41 |  | 19183795.41 | 17600000 | -1583795.41 | -8.256%
浙江显创建筑劳务有限公司 |  | 6866414.25 |  | 6866414.25 | 6440029 | -426385.25 | -6.21%
华东分公司 |  | 6866414.25 |  | 6866414.25 | 6440029 | -426385.25 | -6.21%
嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC |  | 6866414.25 |  | 6866414.25 | 6440029 | -426385.25 | -6.21%
HT-FBGS-A934-2021-0001 （嘉兴港区滨海中央广场项目二期EPC 结构分包合同） | 2023年1月7日 | 6866414.25 |  | 6866414.25 | 6440029 | -426385.25 | -6.21%
重庆驰宝建筑劳务有限公司 |  | 16409588.87 | 3635948.28 | 20045537.15 | 16850000 | 440411.13 | 2.684%
第一事业部 |  | 16409588.87 | 3635948.28 | 20045537.15 | 16850000 | 440411.13 | 2.684%
常州精测新能源智能装备生产 |  | 16409588.87 | 3635948.28 | 20045537.15 | 16850000 | 440411.13 | 2.684%
HT-FBXM-A974-2022-0017 （常州精测新能源智能装备生产项目之结构劳务分包合同） | 2023年1月10日 | 16409588.87 | 3635948.28 | 20045537.15 | 16850000 | 440411.13 | 2.684%
重庆联源建筑劳务有限责任公司 |  | 931326 | 277887.81 | 1209213.81 | 1180000 | 248674 | 26.7%
第一事业部 |  | 931326 | 277887.81 | 1209213.81 | 1180000 | 248674 | 26.7%
武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段 |  | 931326 | 277887.81 | 1209213.81 | 1180000 | 248674 | 26.7%
HT-FBXM-A1006-2022-0002 （武汉海康威视智慧产业园（一期）2标段之外架班组合同） | 2023年1月16日 | 931326 | 277887.81 | 1209213.81 | 1180000 | 248674 | 26.7%
重庆市津北建筑工程有限公司 |  | 209576080.12 | 44607003.83 | 254183083.95 | 249236631.83 | 39660551.71 | 18.92%
第三事业部 |  | 61899882.93 | 8882503.41 | 70782386.34 | 70777631.83 | 8877748.9 | 14.34%
合肥蓝科电子信息厂房 |  | 28384364.79 | 1600374.62 | 29984739.41 | 29984739.41 | 1600374.62 | 5.638%
HT-FBXM-A995-2022-0006 （合肥蓝科电子信息厂房之FAB栋B区、CUP 栋东区结构劳务分包合同） | 2023年1月17日 | 28384364.79 | 1600374.62 | 29984739.41 | 29984739.41 | 1600374.62 | 5.638%
淮安第三园区新建厂房 |  | 33515518.14 | 7282128.79 | 40797646.93 | 40792892.42 | 7277374.28 | 21.71%
HT-FBXM-A943-2022-0002 （淮安第三园区新建厂房之一标段结构分包合同） | 2023年1月13日 | 33515518.14 | 7282128.79 | 40797646.93 | 40792892.42 | 7277374.28 | 21.71%
第一事业部 |  | 147676197.19 | 35724500.42 | 183400697.61 | 178459000 | 30782802.81 | 20.84%
合肥京东方第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） |  | 31752507.6 | 5947092.4 | 37699600 | 37699600 | 5947092.4 | 18.73%
A506-2016044 （第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目2#楼结构分包合同） | 2023年1月18日 | 31752507.6 | 5947092.4 | 37699600 | 37699600 | 5947092.4 | 18.73%
江苏先进动力电池产业化项目（二期）一标段 |  | 24740225.44 |  | 24740225.44 | 19800000 | -4940225.44 | -19.97%
HT-FBGS-A948-2021-0003 （先进动力电池产业化项目（二期）一标段总包工程 之 结构分包合同-津北） | 2023年1月13日 | 24740225.44 |  | 24740225.44 | 19800000 | -4940225.44 | -19.97%
武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线 |  | 91183464.15 | 29777408.02 | 120960872.17 | 120959400 | 29775935.85 | 32.65%
HT-FBGS-A691-2018-0003 （武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目之结构分包合同） | 2023年1月18日 | 91183464.15 | 29777408.02 | 120960872.17 | 120959400 | 29775935.85 | 32.65%
重庆兴东建筑劳务有限公司 |  | 28878365.88 | 5874792.52 | 34753158.4 | 34103933.74 | 5225567.86 | 18.1%
第四事业部 |  | 10877680.96 | 3259950 | 14137630.96 | 14137630.96 | 3259950 | 29.97%
西安三星半导体二期UT栋 |  | 10877680.96 | 3259950 | 14137630.96 | 14137630.96 | 3259950 | 29.97%
HT-FBGS-A644-2018-0001 （结构劳务分包合同） | 2023年1月10日 | 10877680.96 | 3259950 | 14137630.96 | 14137630.96 | 3259950 | 29.97%
公司直营 |  | 18000684.92 | 2614842.52 | 20615527.44 | 19966302.78 | 1965617.86 | 10.92%
北京湖南投资大厦 |  | 18000684.92 | 2614842.52 | 20615527.44 | 19966302.78 | 1965617.86 | 10.92%
HT-FBGS-A883-2021-0001 （北京湖南投资大厦项目之主体结构分包合同） | 2023年1月7日 | 18000684.92 | 2614842.52 | 20615527.44 | 19966302.78 | 1965617.86 | 10.92%
总计 |  | 997651210.98 | 214380228.11 | 1212031439.09 | 1105992232.4 | 108341021.42 | 10.86%

## Sheet3
序号 | 项目名称 | 初始合同额 | 结算额 | 差额 | 差额率
1 | 杭州湖畔大学 | 619.0604 |  | 271.276 | 43.82%
2 | 吉林梅河口医疗园 | 832.6358 |  | 99.9976 | 12.01%
3 | 吉林梅河口医养园 | 522.4701 |  | 80.624 | 15.43%
4 | 深圳礼鼎 | 1775.5453 |  | 0 | 0%
5 | 湛江华发 | 2912.2619 |  | 934.6206 | 32.09%
6 | 大同中联绿色 | 148.3649 |  | 0 | 0%
7 | 乌兰察布快手 | 4699.3248 |  | 835.3477 | 17.78% | 10000
8 | 九江火车站 | 198.2029 |  | 116.7972 | 58.93%
9 | 重庆华熙鱼洞住宅 | 1949.5914 |  | 350.325 | 17.97%
10 | 苏州文星公寓 | 2761.8215 |  | 539.0275 | 19.52%
11 | 北京东小口 | 686.5945 |  | 175.7133 | 25.59%
12 | 成都京东方第6代 | 2063.8611 |  | 126.1389 | 6.112%
13 | 深圳华星光电第11代 | 5491.6187 |  | -111.6187 | -2.033%
14 | 深圳平安国际 | 15400.6781 |  | 545.412 | 3.541%
|  | 40062.0315 |  | 3963.6612 | 9.894%