## Sheet1
年月 | 2017-08
指标值 | 列标签
行标签 | 自施 | 指定 | 总计
823工程 | 88910345.24 | 0 | 88910345.24
预计总收入 | 17149110.2 | 0 | 17149110.2
预计初始收入 | 17149110.2 | 0 | 17149110.2
预计总成本 | 16916428.71 | 0 | 16916428.71
预计初始成本 | 16965937.46 | 0 | 16965937.46
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 8950120.61 | 0 | 8950120.61
本年完成收入 | 3599598.23 | 0 | 3599598.23
累计工程结算商务 | 8180039.82 | 0 | 8180039.82
阿里巴巴西部基地总承包工程(发展) | 139207417.0901 | 0 | 139207417.0901
预计总收入 | 33976601.15 | 0 | 33976601.15
预计初始收入 | 3799893.47 | 0 | 3799893.47
预计总成本 | 32554540.05 | 0 | 32554540.05
预计初始成本 | 3669557.12 | 0 | 3669557.12
计划收益率 | 1.01% | 0% | 1.01%
自开工累计收入 | 30993455.57 | 0 | 30993455.57
本年完成收入 | 3034110.48 | 0 | 3034110.48
累计工程结算商务 | 31179259.24 | 0 | 31179259.24
北京CBD核心区Z13地块商业金融 | 2479952097.87 | 3036578702.94 | 5516530800.81
预计总收入 | 583535865.26 | 657324760.87 | 1240860626.13
预计初始收入 | 134824036.98 | 392023827.42 | 526847864.4
预计总成本 | 569957166.26 | 657324760.87 | 1227281927.13
预计初始成本 | 131248503.52 | 392023827.42 | 523272330.94
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 451042099.67 | 355020963.06 | 806063062.73
本年完成收入 | 161687858.98 | 239482381.44 | 401170240.42
累计工程结算商务 | 447656567.19 | 343378181.86 | 791034749.05
北京Z12泰康大厦机电工程 | 284108400.01 | 216000000 | 500108400.01
预计总收入 | 70000000 | 54000000 | 124000000
预计初始收入 | 70000000 | 54000000 | 124000000
预计总成本 | 69300000 | 54000000 | 123300000
预计初始成本 | 69650000 | 54000000 | 123650000
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 2579200 | 0 | 2579200
本年完成收入 | 2579200 | 0 | 2579200
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
北京Z15中国尊高区空调 | 1068331840.9903 | 0 | 1068331840.9903
预计总收入 | 211902691 | 0 | 211902691
预计初始收入 | 217659772 | 0 | 217659772
预计总成本 | 208614111.22 | 0 | 208614111.22
预计初始成本 | 210729485 | 0 | 210729485
计划收益率 | 1.03% | 0% | 1.03%
自开工累计收入 | 90821493.36 | 0 | 90821493.36
本年完成收入 | 63909851.6 | 0 | 63909851.6
累计工程结算商务 | 64694436.8 | 0 | 64694436.8
北京奥南4#地 | 427990085.205 | 117904892.66 | 545894977.865
预计总收入 | 114089348.67 | 58952446.33 | 173041795
预计初始收入 | 0 | 0 | 0
预计总成本 | 108455527.08 | 58952446.33 | 167407973.41
预计初始成本 | 0 | 0 | 0
计划收益率 | 2.5% | 0% | 2.5%
自开工累计收入 | 100710324.69 | 0 | 100710324.69
本年完成收入 | 4024560.05 | 0 | 4024560.05
累计工程结算商务 | 100710324.69 | 0 | 100710324.69
北京奥南4#地（股份） | 949349382.7301 | 0 | 949349382.7301
预计总收入 | 243530031.58 | 0 | 243530031.58
预计初始收入 | 0 | 0 | 0
预计总成本 | 243290942.15 | 0 | 243290942.15
预计初始成本 | 0 | 0 | 0
计划收益率 | 0.01% | 0% | 0.01%
自开工累计收入 | 220540796.6 | 0 | 220540796.6
本年完成收入 | 21774058.69 | 0 | 21774058.69
累计工程结算商务 | 220213553.71 | 0 | 220213553.71
北京常营大型居住区三期 | 3794690306.9184 | 0 | 3794690306.9184
预计总收入 | 958965549.89 | 0 | 958965549.89
预计初始收入 | 6150540.15 | 0 | 6150540.15
预计总成本 | 930949929.96 | 0 | 930949929.96
预计初始成本 | 5874177.6 | 0 | 5874177.6
计划收益率 | 1.84% | 0% | 1.84%
自开工累计收入 | 958965549.89 | 0 | 958965549.89
本年完成收入 | 685.98 | 0 | 685.98
累计工程结算商务 | 933783873.43 | 0 | 933783873.43
北京朝阳门SOHO中心南区商业加层 | 110716457.1278 | 0 | 110716457.1278
预计总收入 | 22527594.1 | 0 | 22527594.1
预计初始收入 | 10906366 | 0 | 10906366
预计总成本 | 21871576.2 | 0 | 21871576.2
预计初始成本 | 10548222.41 | 0 | 10548222.41
计划收益率 | 1.78% | 0% | 1.78%
自开工累计收入 | 22527594.1 | 0 | 22527594.1
本年完成收入 | -192489.8 | 0 | -192489.8
累计工程结算商务 | 22527594.1 | 0 | 22527594.1
北京大学教学科研楼 | 442809381.6411 | 115558508.1616 | 558367889.8027
预计总收入 | 94966630.46 | 29615180 | 124581810.46
预计初始收入 | 96461683.16 | 30112680 | 126574363.16
预计总成本 | 91032961.12 | 25717968.03 | 116750929.15
预计初始成本 | 96403806.15 | 30112680 | 126516486.15
计划收益率 | 2.11% | 13.16% | 15.27%
自开工累计收入 | 34235081.51 | 0 | 34235081.51
本年完成收入 | 1108778.11 | 0 | 1108778.11
累计工程结算商务 | 28600441.11 | 0 | 28600441.11
北京大学新建附属中学北校区综合教学楼 | 481025268.6295 | 80720721.28 | 561745989.9095
预计总收入 | 108364560.16 | 20180180.32 | 128544740.48
预计初始收入 | 108364560.16 | 20180180.32 | 128544740.48
预计总成本 | 103505914.57 | 20180180.32 | 123686094.89
预计初始成本 | 107280914.57 | 20180180.32 | 127461094.89
计划收益率 | 5.95% | 0% | 5.95%
自开工累计收入 | 17430666.81 | 0 | 17430666.81
本年完成收入 | 17326055.16 | 0 | 17326055.16
累计工程结算商务 | 18752597.14 | 0 | 18752597.14
北京观承别墅03-38地块二标段 | 701362531.2879 | 14720000 | 716082531.2879
预计总收入 | 126765945.36 | 3680000 | 130445945.36
预计初始收入 | 85481582.51 | 3680000 | 89161582.51
预计总成本 | 124338605.59 | 3680000 | 128018605.59
预计初始成本 | 84633118.03 | 3680000 | 88313118.03
计划收益率 | 1.79% | 0% | 1.79%
自开工累计收入 | 95434253.63 | 0 | 95434253.63
本年完成收入 | 90723354.63 | 0 | 90723354.63
累计工程结算商务 | 93985671.52 | 0 | 93985671.52
北京国家游泳中心改造三期 | 23805239.85 | 0 | 23805239.85
预计总收入 | 4913614.77 | 0 | 4913614.77
预计初始收入 | 2693581.56 | 0 | 2693581.56
预计总成本 | 4863435.61 | 0 | 4863435.61
预计初始成本 | 2680113.56 | 0 | 2680113.56
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 4214407.39 | 0 | 4214407.39
本年完成收入 | 3164179.94 | 0 | 3164179.94
累计工程结算商务 | 1275907.01 | 0 | 1275907.01
北京国贸东楼改造及交通一体化 | 1396844838.174 | 215216802.98 | 1612061641.154
预计总收入 | 243985814.32 | 39448910.6 | 283434724.92
预计初始收入 | 234215111.81 | 53421282.19 | 287636394
预计总成本 | 237985962.38 | 38862327.43 | 276848289.81
预计初始成本 | 228572268.81 | 51852327.43 | 280424596.24
计划收益率 | 0.4% | 0% | 0.4%
自开工累计收入 | 202372588.16 | 27606347.64 | 229978935.8
本年完成收入 | 22192104.37 | 4025607.69 | 26217712.06
累计工程结算商务 | 227520988.32 | 0 | 227520988.32
北京国锐广场机电 | 456643688.5152 | 40000000 | 496643688.5152
预计总收入 | 73623294.74 | 10000000 | 83623294.74
预计初始收入 | 76000000 | 10000000 | 86000000
预计总成本 | 73012228.82 | 10000000 | 83012228.82
预计初始成本 | 74598560 | 10000000 | 84598560
计划收益率 | 0.52% | 0% | 0.52%
自开工累计收入 | 58812263.19 | 0 | 58812263.19
本年完成收入 | 30338531.33 | 0 | 30338531.33
累计工程结算商务 | 70258810.43 | 0 | 70258810.43
北京鸿坤云时代二期 | 880696796.4599 | 0 | 880696796.4599
预计总收入 | 213575166.64 | 0 | 213575166.64
预计初始收入 | 213575166.64 | 0 | 213575166.64
预计总成本 | 211308576.56 | 0 | 211308576.56
预计初始成本 | 211308576.56 | 0 | 211308576.56
计划收益率 | 1.99% | 0% | 1.99%
自开工累计收入 | 7496488.35 | 0 | 7496488.35
本年完成收入 | 7496488.35 | 0 | 7496488.35
累计工程结算商务 | 15936333.34 | 0 | 15936333.34
北京华力国际大厦 | 690309690.86 | 214414414.4 | 904724105.26
预计总收入 | 173228072.98 | 53603603.6 | 226831676.58
预计初始收入 | 173228072.98 | 53603603.6 | 226831676.58
预计总成本 | 171495792.25 | 53603603.6 | 225099395.85
预计初始成本 | 171495792.25 | 53603603.6 | 225099395.85
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 430980.19 | 0 | 430980.19
本年完成收入 | 430980.19 | 0 | 430980.19
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
北京怀柔区雁栖湖柏崖厂村E2地块 | 384957043.77 | 160067357.325 | 545024401.095
预计总收入 | 95555575.57 | 40117117.12 | 135672692.69
预计初始收入 | 95555575.57 | 40117117.12 | 135672692.69
预计总成本 | 95077797.69 | 39916561.54 | 134994359.23
预计初始成本 | 95077797.69 | 39916561.54 | 134994359.23
计划收益率 | 1% | 0.5% | 1.5%
自开工累计收入 | 1845148.62 | 0 | 1845148.62
本年完成收入 | 1845148.62 | 0 | 1845148.62
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
北京嘉铭珑原07-01办公商业 | 342955668.11 | 223260814.92 | 566216483.03
预计总收入 | 78143260.92 | 56109445.33 | 134252706.25
预计初始收入 | 22662389.45 | 0 | 22662389.45
预计总成本 | 76466003.5 | 56109445.33 | 132575448.83
预计初始成本 | 21991520.13 | 0 | 21991520.13
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 68272541.23 | 55145971.63 | 123418512.86
本年完成收入 | 6054739.19 | 10818527.88 | 16873267.07
累计工程结算商务 | 69365213.68 | 45077424.75 | 114442638.43
北京金融街（月坛）中心 | 6602662848.7332 | 1916183589.46 | 8518846438.1932
预计总收入 | 1675611482.47 | 516067938.61 | 2191679421.08
预计初始收入 | 713062.49 | 0 | 713062.49
预计总成本 | 1576966886.3 | 504566761.83 | 2081533648.13
预计初始成本 | 689882.44 | 0 | 689882.44
计划收益率 | 7.32% | 0% | 7.32%
自开工累计收入 | 1659342223.61 | 399083088.67 | 2058425312.28
本年完成收入 | 116260278.06 | 11952968.07 | 128213246.13
累计工程结算商务 | 1573079033.29 | 484512832.28 | 2057591865.57
北京京西商务中心（西区）商业金融用地 | 1249083176.2235 | 803243949.34 | 2052327125.5635
预计总收入 | 307556376.4 | 222969399.17 | 530525775.57
预计初始收入 | 4586196.36 | 0 | 4586196.36
预计总成本 | 302077336.5 | 222969399.17 | 525046735.67
预计初始成本 | 4562468.14 | 0 | 4562468.14
计划收益率 | 0.35% | 0% | 0.35%
自开工累计收入 | 290376046.68 | 222960693.76 | 513336740.44
本年完成收入 | 9998985.58 | 16212717.68 | 26211703.26
累计工程结算商务 | 329925766.56 | 118131739.56 | 448057506.12
北京凯特大厦 | 1570492794.4228 | 1011210451.92 | 2581703246.3428
预计总收入 | 274520467.38 | 215390197.7 | 489910665.08
预计初始收入 | 244510000 | 98991139.34 | 343501139.34
预计总成本 | 266979152.37 | 215390197.7 | 482369350.07
预计初始成本 | 234829388.07 | 98991139.34 | 333820527.41
计划收益率 | 1.28% | 0% | 1.28%
自开工累计收入 | 265369544.26 | 191325177.73 | 456694721.99
本年完成收入 | 17641368.89 | 6046584.1 | 23687952.99
累计工程结算商务 | 266642873.44 | 185076016.01 | 451718889.45
北京来广营北路自住型商品房 | 1998334728.7175 | 3335767732.57 | 5334102461.2875
预计总收入 | 345219115.36 | 559829635.77 | 905048751.13
预计初始收入 | 345219115.36 | 573008334.89 | 918227450.25
预计总成本 | 326957457.27 | 559829635.77 | 886787093.04
预计初始成本 | 321858412.17 | 687645046.89 | 1009503459.06
计划收益率 | 2.75% | 0% | 2.75%
自开工累计收入 | 312165677.74 | 453958090.09 | 766123767.83
本年完成收入 | 5212775.66 | 59498210.04 | 64710985.7
累计工程结算商务 | 341702175.13 | 441998779.12 | 783700954.25
北京丽泽soho机电 | 258316482.26 | 108737864.04 | 367054346.3
预计总收入 | 63106796.12 | 27184466.01 | 90291262.13
预计初始收入 | 63106796.12 | 27184466.01 | 90291262.13
预计总成本 | 62413894.41 | 27184466.01 | 89598360.42
预计初始成本 | 58689320.4 | 27184466.01 | 85873786.41
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 5688349.51 | 0 | 5688349.51
本年完成收入 | 3629708.73 | 0 | 3629708.73
累计工程结算商务 | 1681616.96 | 0 | 1681616.96
北京丽泽金融商务区E-13、E-14地块 | 191220416.6975 | 0 | 191220416.6975
预计总收入 | 45474278.97 | 0 | 45474278.97
预计初始收入 | 9300000 | 0 | 9300000
预计总成本 | 44246893.98 | 0 | 44246893.98
预计初始成本 | 9195042.34 | 0 | 9195042.34
计划收益率 | 0.75% | 0% | 0.75%
自开工累计收入 | 40281116.31 | 0 | 40281116.31
本年完成收入 | 3037681.83 | 0 | 3037681.83
累计工程结算商务 | 39685403.26 | 0 | 39685403.26
北京丽泽金融商务区E区13、14地块项目[局集团] | 2008775331.16 | 761300793.63 | 2770076124.79
预计总收入 | 357749700.41 | 163998205.48 | 521747905.89
预计初始收入 | 339003373.27 | 163998205.48 | 503001578.75
预计总成本 | 347609006.42 | 163998205.48 | 511607211.9
预计初始成本 | 330623282.22 | 163998205.48 | 494621487.7
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 317493337.33 | 41364872.34 | 358858209.67
本年完成收入 | 14775658.9 | 22633665.95 | 37409324.85
累计工程结算商务 | 301520972.61 | 41309433.42 | 342830406.03
北京利星行中心(文化交流中心) | 4648980484.1317 | 2036270692.22 | 6685251176.3517
预计总收入 | 1113802416.76 | 537499496.2 | 1651301912.96
预计初始收入 | 91832149.13 | 35617043.87 | 127449193
预计总成本 | 1061463993.4 | 537499496.2 | 1598963489.6
预计初始成本 | 88836229.43 | 35617043.87 | 124453273.3
计划收益率 | 6.17% | 0% | 6.17%
自开工累计收入 | 1020273395.72 | 466889107.09 | 1487162502.81
本年完成收入 | 93021264.68 | 68725595.13 | 161746859.81
累计工程结算商务 | 1179751034.95 | 354422909.86 | 1534173944.81
北京联想总部园区二期 | 2466563756.149 | 865721151.84 | 3332284907.989
预计总收入 | 402381297 | 174592233 | 576973530
预计初始收入 | 409054885 | 179830000 | 588884885
预计总成本 | 392744668.69 | 174592233 | 567336901.69
预计初始成本 | 396851621.86 | 179830000 | 576681621.86
计划收益率 | 0.9% | 0% | 0.9%
自开工累计收入 | 390097921.07 | 87924648.54 | 478022569.61
本年完成收入 | 72169202.2 | 5096817 | 77266019.2
累计工程结算商务 | 403264160.32 | 63855220.3 | 467119380.62
北京绿城西山燕庐 | 936811781.2281 | 0 | 936811781.2281
预计总收入 | 183350879.18 | 0 | 183350879.18
预计初始收入 | 183350879.18 | 0 | 183350879.18
预计总成本 | 181700721.27 | 0 | 181700721.27
预计初始成本 | 181700721.27 | 0 | 181700721.27
计划收益率 | 0.81% | 0% | 0.81%
自开工累计收入 | 73046990.27 | 0 | 73046990.27
本年完成收入 | 63237718.23 | 0 | 63237718.23
累计工程结算商务 | 70423871.82 | 0 | 70423871.82
北京门头沟保利首开自住房 | 912378628.3758 | 36705614.27 | 949084242.6458
预计总收入 | 156681270.87 | 8577731.63 | 165259002.5
预计初始收入 | 168711858.71 | 0 | 168711858.71
预计总成本 | 155724593.79 | 8577731.63 | 164302325.42
预计初始成本 | 164650589.42 | 0 | 164650589.42
计划收益率 | 0.58% | 0% | 0.58%
自开工累计收入 | 120390393.92 | 8577731.63 | 128968125.55
本年完成收入 | 43740235.78 | 3852901.38 | 47593137.16
累计工程结算商务 | 102479685.88 | 7119518 | 109599203.88
北京门头沟保利小学 | 103323515.0056 | 0 | 103323515.0056
预计总收入 | 18911468.37 | 0 | 18911468.37
预计初始收入 | 18911468.37 | 0 | 18911468.37
预计总成本 | 18874857.05 | 0 | 18874857.05
预计初始成本 | 18784761.53 | 0 | 18784761.53
计划收益率 | 0.56% | 0% | 0.56%
自开工累计收入 | 9758317.68 | 0 | 9758317.68
本年完成收入 | 9758317.68 | 0 | 9758317.68
累计工程结算商务 | 8324324.32 | 0 | 8324324.32
北京平安金融中心E05地块 | 616846595.75 | 23017657.22 | 639864252.97
预计总收入 | 251450017.03 | 9794747.75 | 261244764.78
预计初始收入 | 422735.73 | 0 | 422735.73
预计总成本 | 250192766.94 | 9794747.75 | 259987514.69
预计初始成本 | 422735.73 | 0 | 422735.73
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 40581446.56 | 1714080.86 | 42295527.42
本年完成收入 | 40581446.56 | 1714080.86 | 42295527.42
累计工程结算商务 | 33195447.19 | 0 | 33195447.19
北京生命科学科研大楼 | 656233341.13 | 0 | 656233341.13
预计总收入 | 115781984.37 | 0 | 115781984.37
预计初始收入 | 117077858.15 | 0 | 117077858.15
预计总成本 | 112100512.72 | 0 | 112100512.72
预计初始成本 | 115452264.18 | 0 | 115452264.18
计划收益率 | 4% | 0% | 4%
自开工累计收入 | 93412904.99 | 0 | 93412904.99
本年完成收入 | 12289278.3 | 0 | 12289278.3
累计工程结算商务 | 90118538.38 | 0 | 90118538.38
北京生命科学实验室改造 | 190964136.52 | 124590172.32 | 315554308.84
预计总收入 | 44908801.14 | 31147543.08 | 76056344.22
预计初始收入 | 44908801.14 | 31147543.08 | 76056344.22
预计总成本 | 43697773.58 | 31147543.08 | 74845316.66
预计初始成本 | 43697773.58 | 31147543.08 | 74845316.66
计划收益率 | 4% | 0% | 4%
自开工累计收入 | 6875493.52 | 0 | 6875493.52
本年完成收入 | 6875493.52 | 0 | 6875493.52
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
北京市CBD核心区Z2b地块商业金融 | 4252275606.8029 | 740195275.07 | 4992470881.8729
预计总收入 | 1231000000 | 186222512 | 1417222512
预计初始收入 | 150933054.74 | 0 | 150933054.74
预计总成本 | 1215914373.11 | 186222512 | 1402136885.11
预计初始成本 | 147164373.11 | 0 | 147164373.11
计划收益率 | 1.29% | 0% | 1.29%
自开工累计收入 | 622345577.52 | 151883080.79 | 774228658.31
本年完成收入 | 191586879.14 | 151883080.79 | 343469959.93
累计工程结算商务 | 693331349.17 | 63984089.49 | 757315438.66
北京市仁和医院二期 | 497420314.59 | 117784884.66 | 615205199.25
预计总收入 | 75695184.48 | 26310679.61 | 102005864.09
预计初始收入 | 77515992.04 | 15100000 | 92615992.04
预计总成本 | 74234178.87 | 26310679.61 | 100544858.48
预计初始成本 | 75231506.38 | 14660194.17 | 89891700.55
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 82195447.68 | 9864844.66 | 92060292.34
本年完成收入 | 42953791.76 | 9864844.66 | 52818636.42
累计工程结算商务 | 69594213.36 | 15673641.95 | 85267855.31
北京首都机场2号航站楼改造 | 909208470.98 | 259468491.3 | 1168676962.28
预计总收入 | 159243760.59 | 54932090.88 | 214175851.47
预计初始收入 | 128913686.13 | 54890000 | 183803686.13
预计总成本 | 155166768.84 | 54932090.88 | 210098859.72
预计初始成本 | 117292286.13 | 53045696 | 170337982.13
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 156168426.07 | 40787686.94 | 196956113.01
本年完成收入 | 4559140.03 | 880926.6 | 5440066.63
累计工程结算商务 | 187864403.17 | 0 | 187864403.17
北京首都医科大学临床科研楼改造 | 107434791.98 | 0 | 107434791.98
预计总收入 | 26581762.68 | 0 | 26581762.68
预计初始收入 | 26581762.68 | 0 | 26581762.68
预计总成本 | 26336195.49 | 0 | 26336195.49
预计初始成本 | 26449150.58 | 0 | 26449150.58
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 940994.4 | 0 | 940994.4
本年完成收入 | 544926.14 | 0 | 544926.14
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
北京首开万科中心 | 1691231572.4811 | 26370633 | 1717602205.4811
预计总收入 | 428714146.32 | 8092658.25 | 436806804.57
预计初始收入 | 6131974.77 | 0 | 6131974.77
预计总成本 | 417694898.32 | 8092658.25 | 425787556.57
预计初始成本 | 6033764.58 | 0 | 6033764.58
计划收益率 | 3.11% | 0% | 3.11%
自开工累计收入 | 368595563.06 | 5092658.25 | 373688221.31
本年完成收入 | 96246520.4 | 5092658.25 | 101339178.65
累计工程结算商务 | 367814705 | 0 | 367814705
北京台湖公园里008地块 | 517165319.7694 | 10282810.77 | 527448130.5394
预计总收入 | 93057514.22 | 1168887.83 | 94226402.05
预计初始收入 | 82238475.97 | 3000000 | 85238475.97
预计总成本 | 92546054.81 | 1168887.83 | 93714942.64
预计初始成本 | 81866202.83 | 3000000 | 84866202.83
计划收益率 | 0.94% | 0% | 0.94%
自开工累计收入 | 71344629.72 | 776258.41 | 72120888.13
本年完成收入 | 29348332.02 | -111.13 | 29348220.89
累计工程结算商务 | 66764110.19 | 1168887.83 | 67932998.02
北京泰康之家燕园二期 | 2113320692.9196 | 1552508928.5 | 3665829621.4196
预计总收入 | 349296838.5 | 303214533.13 | 652511371.63
预计初始收入 | 352246838.5 | 300264533.13 | 652511371.63
预计总成本 | 340420310.86 | 303211233.13 | 643631543.99
预计初始成本 | 347830310.86 | 300264533.13 | 648094843.99
计划收益率 | 3.96% | 0% | 3.96%
自开工累计收入 | 342686382.26 | 150155456.73 | 492841838.99
本年完成收入 | 55319435 | 49995900.38 | 105315335.38
累计工程结算商务 | 325520576.9 | 145402738.87 | 470923315.77
北京天通泰中以文化数码科技园 | 2030811755.1362 | 3123559802.65 | 5154371557.7862
预计总收入 | 349882466.04 | 612876615.67 | 962759081.71
预计初始收入 | 352503119 | 352007500 | 704510619
预计总成本 | 341624741.31 | 609941964.02 | 951566705.33
预计初始成本 | 344634439.75 | 352007500 | 696641939.75
计划收益率 | 1.62% | 0% | 1.62%
自开工累计收入 | 304635204.97 | 597470054.59 | 902105259.56
本年完成收入 | 11056031.14 | 24085437.67 | 35141468.81
累计工程结算商务 | 326475752.91 | 575170730.7 | 901646483.61
北京天竺万科中心 | 688589172.6789 | 22989993.24 | 711579165.9189
预计总收入 | 119643803.47 | 5705724.85 | 125349528.32
预计初始收入 | 104069137.5 | 0 | 104069137.5
预计总成本 | 116824269.09 | 5705724.85 | 122529993.94
预计初始成本 | 100052068.79 | 0 | 100052068.79
计划收益率 | 0.89% | 0% | 0.89%
自开工累计收入 | 115062287.03 | 5699448.55 | 120761735.58
本年完成收入 | 19438161.5 | 179663.47 | 19617824.97
累计工程结算商务 | 113499445.29 | 5699431.52 | 119198876.81
北京望京SOHO中心 | 2810280206.4014 | 10749860.5526 | 2821030066.954
预计总收入 | 723481635.05 | 3583286.85 | 727064921.9
预计初始收入 | 5000001 | 0 | 5000001
预计总成本 | 611776253.96 | 3573286.85 | 615349540.81
预计初始成本 | 8486340.13 | 0 | 8486340.13
计划收益率 | 10.14% | 0.26% | 10.4%
自开工累计收入 | 723481635.05 | 3583286.85 | 727064921.9
本年完成收入 | 10989419.21 | 10000 | 10999419.21
累计工程结算商务 | 727064921.9 | 0 | 727064921.9
北京五和万科长阳天地 | 801630148.7158 | 7860777 | 809490925.7158
预计总收入 | 185512763.68 | 2390078 | 187902841.68
预计初始收入 | 37500000 | 0 | 37500000
预计总成本 | 180725227.94 | 2390078 | 183115305.94
预计初始成本 | 36273348.31 | 0 | 36273348.31
计划收益率 | 0.58% | 0% | 0.58%
自开工累计收入 | 176700120.41 | 2390078 | 179090198.41
本年完成收入 | 8550091.48 | 690543 | 9240634.48
累计工程结算商务 | 176368596.89 | 0 | 176368596.89
北京五棵松篮球公园施工 | 362731034.5242 | 0 | 362731034.5242
预计总收入 | 78945544.91 | 0 | 78945544.91
预计初始收入 | 26915131.8 | 0 | 26915131.8
预计总成本 | 76569253.31 | 0 | 76569253.31
预计初始成本 | 29010783.37 | 0 | 29010783.37
计划收益率 | 5.42% | 0% | 5.42%
自开工累计收入 | 71145725.07 | 0 | 71145725.07
本年完成收入 | 9955525.29 | 0 | 9955525.29
累计工程结算商务 | 70189070.72 | 0 | 70189070.72
北京五棵松文化体育中心配套综合楼 | 630028893.11 | 347100000 | 977128893.11
预计总收入 | 152723693.68 | 86775000 | 239498693.68
预计初始收入 | 152723693.68 | 86775000 | 239498693.68
预计总成本 | 151159570.23 | 86775000 | 237934570.23
预计初始成本 | 151196456.72 | 86775000 | 237971456.72
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 11112739.39 | 0 | 11112739.39
本年完成收入 | 11112739.39 | 0 | 11112739.39
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
北京西大望路二期 | 428028049.9695 | 0 | 428028049.9695
预计总收入 | 103588589.05 | 0 | 103588589.05
预计初始收入 | 103588589.05 | 0 | 103588589.05
预计总成本 | 103070646.11 | 0 | 103070646.11
预计初始成本 | 103070646.11 | 0 | 103070646.11
计划收益率 | 0.95% | 0% | 0.95%
自开工累计收入 | 7354789.82 | 0 | 7354789.82
本年完成收入 | 7354789.82 | 0 | 7354789.82
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
北京西华府商办楼通风空调工程 | 73735691.5898 | 0 | 73735691.5898
预计总收入 | 18349515 | 0 | 18349515
预计初始收入 | 18349515 | 0 | 18349515
预计总成本 | 18169690 | 0 | 18169690
预计初始成本 | 18169690 | 0 | 18169690
计划收益率 | 0.98% | 0% | 0.98%
自开工累计收入 | 348640.79 | 0 | 348640.79
本年完成收入 | 348640.79 | 0 | 348640.79
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
北京霞光里5号、6号商业金融 | 896568504.46 | 1072090881.03 | 1968659385.49
预计总收入 | 158973773.18 | 226157918.07 | 385131691.25
预计初始收入 | 161930480.6 | 248141139.7 | 410071620.3
预计总成本 | 156156354.94 | 226157918.07 | 382314273.01
预计初始成本 | 156451848.97 | 248141139.7 | 404592988.67
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 117266783.09 | 60895137.28 | 178161920.37
本年完成收入 | 35959626.25 | 5564505.35 | 41524131.6
累计工程结算商务 | 109829637.41 | 57033122.86 | 166862760.27
北京祥筑万科长阳文娱创作中心 | 170071275.985 | 0 | 170071275.985
预计总收入 | 35879093.35 | 0 | 35879093.35
预计初始收入 | 35879093.35 | 0 | 35879093.35
预计总成本 | 35725598.84 | 0 | 35725598.84
预计初始成本 | 35699697.88 | 0 | 35699697.88
计划收益率 | 0.5% | 0% | 0.5%
自开工累计收入 | 13443896.28 | 0 | 13443896.28
本年完成收入 | 13443896.28 | 0 | 13443896.28
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
北京祥筑万科长阳中央城 | 739740233.136 | 36853331.69 | 776593564.826
预计总收入 | 125377921.76 | 9133940.23 | 134511861.99
预计初始收入 | 128540528.47 | 9451511 | 137992039.47
预计总成本 | 124171102.11 | 9133940.23 | 133305042.34
预计初始成本 | 124933640.64 | 9133940.23 | 134067580.87
计划收益率 | 1.6% | 0% | 1.6%
自开工累计收入 | 100493812.09 | 0 | 100493812.09
本年完成收入 | 50576460.11 | 0 | 50576460.11
累计工程结算商务 | 85646767.94 | 0 | 85646767.94
北京新华保险大厦改造 | 619793653.6638 | 55603795.4 | 675397449.0638
预计总收入 | 115942911.9 | 9850000 | 125792911.9
预计初始收入 | 97983970.2 | 9500000 | 107483970.2
预计总成本 | 112969496.96 | 9850000 | 122819496.96
预计初始成本 | 95997849.48 | 9500000 | 105497849.48
计划收益率 | 1.38% | 0% | 1.38%
自开工累计收入 | 102403562.03 | 8923165 | 111326727.03
本年完成收入 | 1952713.77 | 369.98 | 1953083.75
累计工程结算商务 | 92543149.31 | 7980260.42 | 100523409.73
北京新机场安置房 | 2048244298.92 | 1084081202.05 | 3132325500.97
预计总收入 | 363237714.13 | 256872833 | 620110547.13
预计初始收入 | 363237714.13 | 256872833 | 620110547.13
预计总成本 | 358199540.61 | 256272881.28 | 614472421.89
预计初始成本 | 356922440.55 | 258050354.39 | 614972794.94
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 237613885.1 | 40939772.67 | 278553657.77
本年完成收入 | 86563590.96 | 15072527.71 | 101636118.67
累计工程结算商务 | 282469413.42 | 0 | 282469413.42
北京亦庄云计算中心 | 2088156475.42 | 579319360.91 | 2667475836.33
预计总收入 | 345028784.36 | 184205644.7 | 529234429.06
预计初始收入 | 251351139.82 | 47515285.8 | 298866425.62
预计总成本 | 309729433.85 | 179060573.01 | 488790006.86
预计初始成本 | 245227858.04 | 45918772.19 | 291146630.23
计划收益率 | 16% | 0% | 16%
自开工累计收入 | 345028784.36 | 184205644.7 | 529234429.06
本年完成收入 | 62556045.77 | -61586559.49 | 969486.28
累计工程结算商务 | 529234429.06 | 0 | 529234429.06
北京招商嘉铭10地块商业办公 | 751181948.47 | 468851322.66 | 1220033271.13
预计总收入 | 184911761.02 | 122514196.43 | 307425957.45
预计初始收入 | 48989776.36 | 0 | 48989776.36
预计总成本 | 182115112.45 | 122514196.43 | 304629308.88
预计初始成本 | 47829050.03 | 0 | 47829050.03
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 138689253.51 | 106359977.17 | 245049230.68
本年完成收入 | 13487427.46 | 19287521.24 | 32774948.7
累计工程结算商务 | 135159567.63 | 98175431.39 | 233334999.02
北京招商嘉铭酒店 | 143670342.66 | 43603603.6 | 187273946.26
预计总收入 | 35940369.25 | 10900900.9 | 46841270.15
预计初始收入 | 35940369.25 | 10900900.9 | 46841270.15
预计总成本 | 35580965.56 | 10900900.9 | 46481866.46
预计初始成本 | 35580965.56 | 10900900.9 | 46481866.46
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 313836.51 | 0 | 313836.51
本年完成收入 | 313836.51 | 0 | 313836.51
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
北京中国国际贸易中心三期B阶段工程 | 3815442109.061 | 0 | 3815442109.061
预计总收入 | 756962995.43 | 0 | 756962995.43
预计初始收入 | 359190667 | 0 | 359190667
预计总成本 | 739592329.07 | 0 | 739592329.07
预计初始成本 | 346762669.92 | 0 | 346762669.92
计划收益率 | 0.1% | 0% | 0.1%
自开工累计收入 | 752875395.25 | 0 | 752875395.25
本年完成收入 | 107897745.75 | 0 | 107897745.75
累计工程结算商务 | 752160306.64 | 0 | 752160306.64
北京中粮万科长阳商业综合楼 | 357488267.965 | 0 | 357488267.965
预计总收入 | 91666997.97 | 0 | 91666997.97
预计初始收入 | 0 | 0 | 0
预计总成本 | 82487273.99 | 0 | 82487273.99
预计初始成本 | 0 | 0 | 0
计划收益率 | 6.5% | 0% | 6.5%
自开工累计收入 | 91666997.97 | 0 | 91666997.97
本年完成收入 | 0 | 0 | 0
累计工程结算商务 | 91666997.97 | 0 | 91666997.97
北京总后京丰宾馆老客房楼改造 | 255614870.1693 | 0 | 255614870.1693
预计总收入 | 46531101.11 | 0 | 46531101.11
预计初始收入 | 42938053.97 | 0 | 42938053.97
预计总成本 | 43132543.79 | 0 | 43132543.79
预计初始成本 | 39278845.6 | 0 | 39278845.6
计划收益率 | 11.93% | 0% | 11.93%
自开工累计收入 | 40012093.84 | 0 | 40012093.84
本年完成收入 | 2228839.74 | 0 | 2228839.74
累计工程结算商务 | 41493392 | 0 | 41493392
北京最高人民检察院西区改造 | 564686741.3526 | 42218733.95 | 606905475.3026
预计总收入 | 136752486.87 | 14101263.11 | 150853749.98
预计初始收入 | 5071486.16 | 0 | 5071486.16
预计总成本 | 130266171.23 | 14016207.73 | 144282378.96
预计初始成本 | 4990360.48 | 0 | 4990360.48
计划收益率 | 4.26% | 0% | 4.26%
自开工累计收入 | 136752486.87 | 14101263.11 | 150853749.98
本年完成收入 | -0.28 | 0 | -0.28
累计工程结算商务 | 150853749.98 | 0 | 150853749.98
北汽动力总成基地项目（一期）二标段 | 1324675498.78 | 996164677.09 | 2320840175.87
预计总收入 | 275120953.95 | 330813511.84 | 605934465.79
预计初始收入 | 3836123.39 | 0 | 3836123.39
预计总成本 | 264941522.13 | 329920581.99 | 594862104.12
预计初始成本 | 3761885.82 | 0 | 3761885.82
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 257353836.51 | 319738148.71 | 577091985.22
本年完成收入 | 16503067.66 | 15692434.55 | 32195502.21
累计工程结算商务 | 503158109.3 | 0 | 503158109.3
成都528艺术东村产业展示 | 1670628100.7692 | 25735454.76 | 1696363555.5292
预计总收入 | 419743197.44 | 11100000 | 430843197.44
预计初始收入 | 4809630.97 | 0 | 4809630.97
预计总成本 | 412245973.78 | 11100000 | 423345973.78
预计初始成本 | 4737094.12 | 0 | 4737094.12
计划收益率 | 2.92% | 0% | 2.92%
自开工累计收入 | 397754439.88 | 0 | 397754439.88
本年完成收入 | 92372781.53 | 0 | 92372781.53
累计工程结算商务 | 338964983.02 | 3535454.76 | 342500437.78
成都阿里巴巴西部基地 | 3629255441.77 | 0 | 3629255441.77
预计总收入 | 654226516.17 | 0 | 654226516.17
预计初始收入 | 478879386 | 0 | 478879386
预计总成本 | 644037575.57 | 0 | 644037575.57
预计初始成本 | 534612589 | 0 | 534612589
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 654226516.17 | 0 | 654226516.17
本年完成收入 | 14309644.86 | 0 | 14309644.86
累计工程结算商务 | 648963214 | 0 | 648963214
成都江宇天府城 | 1165285119.4593 | 0 | 1165285119.4593
预计总收入 | 185549818.51 | 0 | 185549818.51
预计初始收入 | 207399721.7 | 0 | 207399721.7
预计总成本 | 182102785.66 | 0 | 182102785.66
预计初始成本 | 203342051.29 | 0 | 203342051.29
计划收益率 | 2.93% | 0% | 2.93%
自开工累计收入 | 181894487.09 | 0 | 181894487.09
本年完成收入 | 25271885.29 | 0 | 25271885.29
累计工程结算商务 | 179724369.89 | 0 | 179724369.89
成都金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目 | 2159116147.4998 | 0 | 2159116147.4998
预计总收入 | 549549549.55 | 0 | 549549549.55
预计初始收入 | 543091168.09 | 0 | 543091168.09
预计总成本 | 512952543.9 | 0 | 512952543.9
预计初始成本 | 540430021.37 | 0 | 540430021.37
计划收益率 | 0.98% | 0% | 0.98%
自开工累计收入 | 4836036.04 | 0 | 4836036.04
本年完成收入 | 4836036.04 | 0 | 4836036.04
累计工程结算商务 | 3420792.5 | 0 | 3420792.5
成都京东方AMOLED工艺技术测试中心 | 567946333.21 | 0 | 567946333.21
预计总收入 | 109909909.91 | 0 | 109909909.91
预计初始收入 | 109909909.91 | 0 | 109909909.91
预计总成本 | 109477466.98 | 0 | 109477466.98
预计初始成本 | 109735116.98 | 0 | 109735116.98
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 43623243.24 | 0 | 43623243.24
本年完成收入 | 43623243.24 | 0 | 43623243.24
累计工程结算商务 | 41667442.95 | 0 | 41667442.95
成都京东方第6代生产线 | 6017036799.37 | 0 | 6017036799.37
预计总收入 | 1542955713.5 | 0 | 1542955713.5
预计初始收入 | 30480000 | 0 | 30480000
预计总成本 | 1524416199.47 | 0 | 1524416199.47
预计初始成本 | 29606900.4 | 0 | 29606900.4
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 1391591758.01 | 0 | 1391591758.01
本年完成收入 | 121571247.57 | 0 | 121571247.57
累计工程结算商务 | 1376414980.42 | 0 | 1376414980.42
成都京东方第6代生产线机电A标段 | 648060506.04 | 0 | 648060506.04
预计总收入 | 113495495.5 | 0 | 113495495.5
预计初始收入 | 113495495.5 | 0 | 113495495.5
预计总成本 | 113021939.94 | 0 | 113021939.94
预计初始成本 | 113025439.94 | 0 | 113025439.94
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 92124293.7 | 0 | 92124293.7
本年完成收入 | 12461805.41 | 0 | 12461805.41
累计工程结算商务 | 90436036.05 | 0 | 90436036.05
成都青白江区大同集中安置房 | 6780531848.08 | 0 | 6780531848.08
预计总收入 | 827964848.8 | 0 | 827964848.8
预计初始收入 | 1686477299.76 | 0 | 1686477299.76
预计总成本 | 807871561.96 | 0 | 807871561.96
预计初始成本 | 1630162548.05 | 0 | 1630162548.05
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 827964848.8 | 0 | 827964848.8
本年完成收入 | 169848771.71 | 0 | 169848771.71
累计工程结算商务 | 830241969 | 0 | 830241969
成都青白江区大同集中安置房(二期) | 3469716163.43 | 0 | 3469716163.43
预计总收入 | 649383508.73 | 0 | 649383508.73
预计初始收入 | 665858831.51 | 0 | 665858831.51
预计总成本 | 642724920.42 | 0 | 642724920.42
预计初始成本 | 659200243.2 | 0 | 659200243.2
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 307612968.09 | 0 | 307612968.09
本年完成收入 | 167216253.5 | 0 | 167216253.5
累计工程结算商务 | 377719437.98 | 0 | 377719437.98
成都青白江区文化体育中心 | 3558667802.4 | 23517.64 | 3558691320.04
预计总收入 | 716443347 | 0 | 716443347
预计初始收入 | 370121479 | 0 | 370121479
预计总成本 | 701446511.8 | 23517.64 | 701470029.44
预计初始成本 | 357137468.55 | 0 | 357137468.55
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 635986759.13 | 0 | 635986759.13
本年完成收入 | 112409961.14 | 0 | 112409961.14
累计工程结算商务 | 665122275.77 | 0 | 665122275.77
成都青白江区智慧大道 | 574547631.541 | 231229305.92 | 805776937.461
预计总收入 | 137173328.13 | 0 | 137173328.13
预计初始收入 | 137173328.13 | 115614652.96 | 252787981.09
预计总成本 | 128173328.13 | 0 | 128173328.13
预计初始成本 | 137173328.13 | 115614652.96 | 252787981.09
计划收益率 | 7.1% | 0% | 7.1%
自开工累计收入 | 10191978.28 | 0 | 10191978.28
本年完成收入 | 9888632.7 | 0 | 9888632.7
累计工程结算商务 | 14773707.97 | 0 | 14773707.97
成都泰达时代中心机电 | 334906281.205 | 28384287.7151 | 363290568.9201
预计总收入 | 49987228.85 | 10508625.97 | 60495854.82
预计初始收入 | 60750000 | 0 | 60750000
预计总成本 | 48314680.73 | 10370401.07 | 58685081.8
预计初始成本 | 59119263.12 | 0 | 59119263.12
计划收益率 | 1.5% | 0.51% | 2.01%
自开工累计收入 | 51720181.2 | 7505260.67 | 59225441.87
本年完成收入 | 6303668.07 | 0 | 6303668.07
累计工程结算商务 | 58711259.22 | 0 | 58711259.22
成都泰康之家蜀园项目一期 | 580098060.2506 | 100207120.11 | 680305180.3606
预计总收入 | 97040574.36 | 20237764.46 | 117278338.82
预计初始收入 | 90015698.68 | 30500000 | 120515698.68
预计总成本 | 96281558.14 | 20136575.64 | 116418133.78
预计初始成本 | 87549754.39 | 29332780 | 116882534.39
计划收益率 | 1.06% | 1% | 2.06%
自开工累计收入 | 96590439.85 | 0 | 96590439.85
本年完成收入 | 14272773.83 | 0 | 14272773.83
累计工程结算商务 | 98347260.99 | 0 | 98347260.99
成都温江区BLT | 3183960803.0387 | 0 | 3183960803.0387
预计总收入 | 796635795.5 | 0 | 796635795.5
预计初始收入 | 796635795.5 | 0 | 796635795.5
预计总成本 | 776635795.5 | 0 | 776635795.5
预计初始成本 | 796635795.5 | 0 | 796635795.5
计划收益率 | 2.87% | 0% | 2.87%
自开工累计收入 | 6213759.2 | 0 | 6213759.2
本年完成收入 | 6213759.2 | 0 | 6213759.2
累计工程结算商务 | 4990102.61 | 0 | 4990102.61
成都温江区蓉西新城新居B区 | 4517648178.233 | 0 | 4517648178.233
预计总收入 | 749816464.08 | 0 | 749816464.08
预计初始收入 | 749816464.08 | 0 | 749816464.08
预计总成本 | 731972164.73 | 0 | 731972164.73
预计初始成本 | 749386977.48 | 0 | 749386977.48
计划收益率 | 3.3% | 0% | 3.3%
自开工累计收入 | 580732851.43 | 0 | 580732851.43
本年完成收入 | 343640885.49 | 0 | 343640885.49
累计工程结算商务 | 612282370.91 | 0 | 612282370.91
大连港湾街二号地块 | 3741851778.6736 | 2112079689.32 | 5853931467.9936
预计总收入 | 738177522.33 | 524271844.66 | 1262449366.99
预计初始收入 | 760000000 | 540000000 | 1300000000
预计总成本 | 730142098.05 | 524271844.66 | 1254413942.71
预计初始成本 | 746765801.19 | 523536000 | 1270301801.19
计划收益率 | 3.36% | 0% | 3.36%
自开工累计收入 | 283798617.7 | 0 | 283798617.7
本年完成收入 | 168284500.62 | 0 | 168284500.62
累计工程结算商务 | 314683238.75 | 0 | 314683238.75
东莞华为研发实验室一期 | 820586081.56 | 0 | 820586081.56
预计总收入 | 161229791.8 | 0 | 161229791.8
预计初始收入 | 161119333.24 | 0 | 161119333.24
预计总成本 | 160234956.2 | 0 | 160234956.2
预计初始成本 | 160234956.2 | 0 | 160234956.2
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 64024350.32 | 0 | 64024350.32
本年完成收入 | 64024350.32 | 0 | 64024350.32
累计工程结算商务 | 49718343.47 | 0 | 49718343.47
佛山怡翠尊堤嘉园D2区 | 833448470.9416 | 1210548383.64 | 2043996854.5816
预计总收入 | 167408337 | 203016328.27 | 370424665.27
预计初始收入 | 167408337 | 203016328.27 | 370424665.27
预计总成本 | 166069070.31 | 203016328.27 | 369085398.58
预计初始成本 | 166069070.31 | 203016328.27 | 369085398.58
计划收益率 | 1.16% | 0% | 1.16%
自开工累计收入 | 94663121.29 | 134518619.11 | 229181740.4
本年完成收入 | 71222847.14 | 80577180.69 | 151800027.83
累计工程结算商务 | 607687.88 | 183387270.76 | 183994958.64
福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线 | 6009579643.55 | 0 | 6009579643.55
预计总收入 | 1042600648.6 | 0 | 1042600648.6
预计初始收入 | 1042600648.6 | 0 | 1042600648.6
预计总成本 | 1037387645.36 | 0 | 1037387645.36
预计初始成本 | 1037387645.36 | 0 | 1037387645.36
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 557061526.55 | 0 | 557061526.55
本年完成收入 | 557061526.55 | 0 | 557061526.55
累计工程结算商务 | 735480002.53 | 0 | 735480002.53
福州第8.5代新型半导体显示器件生产线机电 | 278758205.57 | 32412507.85 | 311170713.42
预计总收入 | 39900217.35 | 10000000 | 49900217.35
预计初始收入 | 39279279.29 | 10000000 | 49279279.29
预计总成本 | 39279279.29 | 10000000 | 49279279.29
预计初始成本 | 39279279.29 | 10000000 | 49279279.29
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 49765486.76 | 0 | 49765486.76
本年完成收入 | 21975384.31 | -7587492.15 | 14387892.16
累计工程结算商务 | 49279279.28 | 0 | 49279279.28
广东工商职业学院体育馆·图书馆 | 1043828146.2134 | 184000000 | 1227828146.2134
预计总收入 | 200000000 | 46000000 | 246000000
预计初始收入 | 200000000 | 46000000 | 246000000
预计总成本 | 196455757.55 | 46000000 | 242455757.55
预计初始成本 | 196657657 | 46000000 | 242657657
计划收益率 | 3.34% | 0% | 3.34%
自开工累计收入 | 89322600 | 0 | 89322600
本年完成收入 | 83263600 | 0 | 83263600
累计工程结算商务 | 78128531.63 | 0 | 78128531.63
广东惠州金融街巽寮湾海世界 | 1453306556.368 | 0 | 1453306556.368
预计总收入 | 347800894.01 | 0 | 347800894.01
预计初始收入 | 156710611.6 | 0 | 156710611.6
预计总成本 | 344376359.71 | 0 | 344376359.71
预计初始成本 | 155222962.73 | 0 | 155222962.73
计划收益率 | 1.8% | 0% | 1.8%
自开工累计收入 | 198211729.5 | 0 | 198211729.5
本年完成收入 | 113901420.46 | 0 | 113901420.46
累计工程结算商务 | 137082578.34 | 0 | 137082578.34
广州LG-Display-D工程 | 1134993154.1058 | 0 | 1134993154.1058
预计总收入 | 247815658.41 | 0 | 247815658.41
预计初始收入 | 76217213 | 0 | 76217213
预计总成本 | 241364925.57 | 0 | 241364925.57
预计初始成本 | 73160857.06 | 0 | 73160857.06
计划收益率 | 6.58% | 0% | 6.58%
自开工累计收入 | 247344808.66 | 0 | 247344808.66
本年完成收入 | 6503351.93 | 0 | 6503351.93
累计工程结算商务 | 242586339.41 | 0 | 242586339.41
广州阿里巴巴华南运营中心 | 1702559243.1126 | 447377080.2 | 2149936323.3126
预计总收入 | 417990018.46 | 130568540.1 | 548558558.56
预计初始收入 | 423849399.15 | 93120000 | 516969399.15
预计总成本 | 412174230.73 | 130568540.1 | 542742770.83
预计初始成本 | 420678819.97 | 93120000 | 513798819.97
计划收益率 | 2.26% | 0% | 2.26%
自开工累计收入 | 13933387.39 | 0 | 13933387.39
本年完成收入 | 13933387.39 | 0 | 13933387.39
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
广州黄石路白云汇广场影城 | 36984864.885 | 0 | 36984864.885
预计总收入 | 5405405.41 | 0 | 5405405.41
预计初始收入 | 5405405.41 | 0 | 5405405.41
预计总成本 | 5378378.38 | 0 | 5378378.38
预计初始成本 | 5378378.38 | 0 | 5378378.38
计划收益率 | 0.5% | 0% | 0.5%
自开工累计收入 | 5276216.22 | 0 | 5276216.22
本年完成收入 | 5276216.22 | 0 | 5276216.22
累计工程结算商务 | 4864864.86 | 0 | 4864864.86
广州金融街海珠区石岗路 | 1544571996.475 | 0 | 1544571996.475
预计总收入 | 275313153.8 | 0 | 275313153.8
预计初始收入 | 275313153.8 | 0 | 275313153.8
预计总成本 | 270581183.86 | 0 | 270581183.86
预计初始成本 | 265983766.75 | 0 | 265983766.75
计划收益率 | 0.5% | 0% | 0.5%
自开工累计收入 | 161746477.86 | 0 | 161746477.86
本年完成收入 | 137070249.12 | 0 | 137070249.12
累计工程结算商务 | 158564011.28 | 0 | 158564011.28
贵阳万科劲嘉大都会商业综合体 | 1991332015.47 | 26742861.24 | 2018074876.71
预计总收入 | 367122818.05 | 6551423 | 373674241.05
预计初始收入 | 262719711.25 | 0 | 262719711.25
预计总成本 | 358625459.22 | 6481796.12 | 365107255.34
预计初始成本 | 254392010.68 | 0 | 254392010.68
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 367122818.05 | 6551423 | 373674241.05
本年完成收入 | 24180285.31 | 606796.12 | 24787081.43
累计工程结算商务 | 357168912.9 | 6551423 | 363720335.9
国瑞光电产业基地 | 396548843.13 | 0 | 396548843.13
预计总收入 | 88255550.99 | 0 | 88255550.99
预计初始收入 | 26995844.65 | 0 | 26995844.65
预计总成本 | 80819802.01 | 0 | 80819802.01
预计初始成本 | 24712703.61 | 0 | 24712703.61
计划收益率 | 13% | 0% | 13%
自开工累计收入 | 88255550.99 | 0 | 88255550.99
本年完成收入 | -746160.24 | 0 | -746160.24
累计工程结算商务 | 88255550.99 | 0 | 88255550.99
哈尔滨华润·欢乐颂 | 672617748.0182 | 0 | 672617748.0182
预计总收入 | 232394523.5 | 0 | 232394523.5
预计初始收入 | 248811.56 | 0 | 248811.56
预计总成本 | 225605382.78 | 0 | 225605382.78
预计初始成本 | 240202.68 | 0 | 240202.68
计划收益率 | 0.82% | 0% | 0.82%
自开工累计收入 | 95514149.16 | 0 | 95514149.16
本年完成收入 | 22728184.4 | 0 | 22728184.4
累计工程结算商务 | 95886493.93 | 0 | 95886493.93
海口塔 | 353448597.355 | 0 | 353448597.355
预计总收入 | 74985883.59 | 0 | 74985883.59
预计初始收入 | 2473300 | 0 | 2473300
预计总成本 | 74446789.3 | 0 | 74446789.3
预计初始成本 | 2391920.8 | 0 | 2391920.8
计划收益率 | 0.5% | 0% | 0.5%
自开工累计收入 | 74138543.11 | 0 | 74138543.11
本年完成收入 | 63702909.2 | 0 | 63702909.2
累计工程结算商务 | 61309251.35 | 0 | 61309251.35
杭州理想银泰城 | 4237691502.23 | 0 | 4237691502.23
预计总收入 | 1075852188.25 | 0 | 1075852188.25
预计初始收入 | 52495455.51 | 0 | 52495455.51
预计总成本 | 1216806493.25 | 0 | 1216806493.25
预计初始成本 | 50963471.93 | 0 | 50963471.93
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 845297064.31 | 0 | 845297064.31
本年完成收入 | 95858429.98 | 0 | 95858429.98
累计工程结算商务 | 900418399 | 0 | 900418399
合肥京东方第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） | 10828046848.47 | 2199397572.04 | 13027444420.51
预计总收入 | 2628101993.97 | 656042346.85 | 3284144340.82
预计初始收入 | 64444306.31 | 0 | 64444306.31
预计总成本 | 2609908668.4 | 655992346.85 | 3265901015.25
预计初始成本 | 64444306.31 | 0 | 64444306.31
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 2277560561.63 | 443681439.17 | 2721242000.8
本年完成收入 | 459405032.57 | 443681439.17 | 903086471.74
累计工程结算商务 | 2724181979.28 | 0 | 2724181979.28
合肥联想研发基地 | 1047454579.5383 | 867077916.63 | 1914532496.1683
预计总收入 | 204871075.59 | 222974563.87 | 427845639.46
预计初始收入 | 134076492.99 | 210120000 | 344196492.99
预计总成本 | 195326602.19 | 222003548.13 | 417330150.32
预计初始成本 | 124128017.22 | 202933896 | 327061913.22
计划收益率 | 5.83% | 0% | 5.83%
自开工累计收入 | 190616892.56 | 7090577.43 | 197707469.99
本年完成收入 | 8092614.45 | 1955331.2 | 10047945.65
累计工程结算商务 | 190342884.48 | 0 | 190342884.48
合肥整机智能制造生产线 | 2472306686.8242 | 216918819.47 | 2689225506.2942
预计总收入 | 402152311.63 | 48104814.15 | 450257125.78
预计初始收入 | 450257125.78 | 0 | 450257125.78
预计总成本 | 390282311.63 | 48104814.15 | 438387125.78
预计初始成本 | 449457125.78 | 0 | 449457125.78
计划收益率 | 6.42% | 0% | 6.42%
自开工累计收入 | 393817635.29 | 42166339.6 | 435983974.89
本年完成收入 | 44012874.27 | 42166339.6 | 86179213.87
累计工程结算商务 | 342327302.38 | 36376511.97 | 378703814.35
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线 | 8448118030.35 | 0 | 8448118030.35
预计总收入 | 1609326700.86 | 0 | 1609326700.86
预计初始收入 | 1609326700.86 | 0 | 1609326700.86
预计总成本 | 1574949734.59 | 0 | 1574949734.59
预计初始成本 | 1574949734.59 | 0 | 1574949734.59
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 734335773.6 | 0 | 734335773.6
本年完成收入 | 734335773.6 | 0 | 734335773.6
累计工程结算商务 | 610893612.25 | 0 | 610893612.25
河北固安第6代有源矩阵AMOLED面板生产线（发展） | 4329812115.4085 | 0 | 4329812115.4085
预计总收入 | 900900900.91 | 0 | 900900900.91
预计初始收入 | 900900900.91 | 0 | 900900900.91
预计总成本 | 894951102.73 | 0 | 894951102.73
预计初始成本 | 894951102.73 | 0 | 894951102.73
计划收益率 | 0.85% | 0% | 0.85%
自开工累计收入 | 246036036.04 | 0 | 246036036.04
本年完成收入 | 246036036.04 | 0 | 246036036.04
累计工程结算商务 | 246036036.04 | 0 | 246036036.04
河南安阳内黄正大一期 | 134340581.0356 | 0 | 134340581.0356
预计总收入 | 23846846.85 | 0 | 23846846.85
预计初始收入 | 23846846.85 | 0 | 23846846.85
预计总成本 | 23657282.4 | 0 | 23657282.4
预计初始成本 | 23661486 | 0 | 23661486
计划收益率 | 1.56% | 0% | 1.56%
自开工累计收入 | 12634059.46 | 0 | 12634059.46
本年完成收入 | 12634059.46 | 0 | 12634059.46
累计工程结算商务 | 14060000 | 0 | 14060000
吉林梅河口康美医疗健康中心物流园 | 69716343.31 | 0 | 69716343.31
预计总收入 | 10282743.3 | 0 | 10282743.3
预计初始收入 | 10282743.3 | 0 | 10282743.3
预计总成本 | 10282743.3 | 0 | 10282743.3
预计初始成本 | 10282743.3 | 0 | 10282743.3
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 10282743.3 | 0 | 10282743.3
本年完成收入 | 10282743.3 | 0 | 10282743.3
累计工程结算商务 | 8019883.51 | 0 | 8019883.51
吉林梅河口康美医疗健康中心医疗园 | 31834810.87 | 0 | 31834810.87
预计总收入 | 6378379.75 | 0 | 6378379.75
预计初始收入 | 80778.58 | 0 | 80778.58
预计总成本 | 6378379.75 | 0 | 6378379.75
预计初始成本 | 80778.58 | 0 | 80778.58
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 6378379.75 | 0 | 6378379.75
本年完成收入 | 6378379.75 | 0 | 6378379.75
累计工程结算商务 | 6159734.71 | 0 | 6159734.71
吉林梅河口康美医疗健康中心医养园 | 103028097.92 | 0 | 103028097.92
预计总收入 | 20863739.59 | 0 | 20863739.59
预计初始收入 | 374258.2 | 0 | 374258.2
预计总成本 | 20863739.59 | 0 | 20863739.59
预计初始成本 | 374258.2 | 0 | 374258.2
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 20863739.59 | 0 | 20863739.59
本年完成收入 | 20863739.59 | 0 | 20863739.59
累计工程结算商务 | 18824623.16 | 0 | 18824623.16
江苏镇江力信锂电池研发及产业化工程 | 1070439619.56 | 0 | 1070439619.56
预计总收入 | 158650347.21 | 0 | 158650347.21
预计初始收入 | 152152151.35 | 0 | 152152151.35
预计总成本 | 156650511.46 | 0 | 156650511.46
预计初始成本 | 150630629.84 | 0 | 150630629.84
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 152716824.22 | 0 | 152716824.22
本年完成收入 | 151530037.44 | 0 | 151530037.44
累计工程结算商务 | 148109118.02 | 0 | 148109118.02
金隅万科城A1地块综合体 | 2734539644.2689 | 0 | 2734539644.2689
预计总收入 | 515329746.12 | 0 | 515329746.12
预计初始收入 | 368477339 | 0 | 368477339
预计总成本 | 470131903.83 | 0 | 470131903.83
预计初始成本 | 349999033 | 0 | 349999033
计划收益率 | 10.89% | 0% | 10.89%
自开工累计收入 | 515329746.12 | 0 | 515329746.12
本年完成收入 | -57870.03 | 0 | -57870.03
累计工程结算商务 | 515329746.12 | 0 | 515329746.12
昆山友达L6K厂房改建 | 602234353.9755 | 0 | 602234353.9755
预计总收入 | 190047002.71 | 0 | 190047002.71
预计初始收入 | 53000000 | 0 | 53000000
预计总成本 | 186419187.5 | 0 | 186419187.5
预计初始成本 | 50954200 | 0 | 50954200
计划收益率 | 1.55% | 0% | 1.55%
自开工累计收入 | 59484711.85 | 0 | 59484711.85
本年完成收入 | 3990987.06 | 0 | 3990987.06
累计工程结算商务 | 58338264.84 | 0 | 58338264.84
辽宁天士力参茸厂区改造 | 102314459.156 | 0 | 102314459.156
预计总收入 | 20283675.23 | 0 | 20283675.23
预计初始收入 | 20283675.23 | 0 | 20283675.23
预计总成本 | 20222794.2 | 0 | 20222794.2
预计初始成本 | 20222794.2 | 0 | 20222794.2
计划收益率 | 0.6% | 0% | 0.6%
自开工累计收入 | 8586079.72 | 0 | 8586079.72
本年完成收入 | 8586079.72 | 0 | 8586079.72
累计工程结算商务 | 4129360.85 | 0 | 4129360.85
辽宁天士力现代中药示范工厂 | 323456539.5473 | 135799585.27 | 459256124.8173
预计总收入 | 65485486.56 | 44181525.28 | 109667011.84
预计初始收入 | 40908916.22 | 0 | 40908916.22
预计总成本 | 65324388.95 | 44181525.28 | 109505914.23
预计初始成本 | 40786189.47 | 0 | 40786189.47
计划收益率 | 0.73% | 0% | 0.73%
自开工累计收入 | 47871713.67 | 20626301.93 | 68498015.6
本年完成收入 | 12389337.21 | 19184532.88 | 31573870.09
累计工程结算商务 | 50690507.46 | 7625699.9 | 58316207.36
南昌高新微电子科技园 | 784394151.503 | 0 | 784394151.503
预计总收入 | 190000000 | 0 | 190000000
预计初始收入 | 190000000 | 0 | 190000000
预计总成本 | 189428151.5 | 0 | 189428151.5
预计初始成本 | 189430000 | 0 | 189430000
计划收益率 | 0.3% | 0% | 0.3%
自开工累计收入 | 12768000 | 0 | 12768000
本年完成收入 | 12768000 | 0 | 12768000
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
南京海峡城E地块住宅 | 1749476097.4357 | 0 | 1749476097.4357
预计总收入 | 443000000 | 0 | 443000000
预计初始收入 | 21212406.94 | 0 | 21212406.94
预计总成本 | 430213420.09 | 0 | 430213420.09
预计初始成本 | 19214860.07 | 0 | 19214860.07
计划收益率 | 1.57% | 0% | 1.57%
自开工累计收入 | 420052600 | 0 | 420052600
本年完成收入 | 3455400 | 0 | 3455400
累计工程结算商务 | 412327410.32 | 0 | 412327410.32
南京台积电12吋晶圆厂与设计服务中心一期 | 5778242828.19 | 0 | 5778242828.19
预计总收入 | 899996656.38 | 0 | 899996656.38
预计初始收入 | 899996656.38 | 0 | 899996656.38
预计总成本 | 888004571.5 | 0 | 888004571.5
预计初始成本 | 887397960.4 | 0 | 887397960.4
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 794967046.58 | 0 | 794967046.58
本年完成收入 | 526228044.98 | 0 | 526228044.98
累计工程结算商务 | 881651891.95 | 0 | 881651891.95
盘锦忠旺铝业一期一标段A区 | 1510254951.5437 | 435524939.85 | 1945779891.3937
预计总收入 | 348426372.73 | 111455856 | 459882228.73
预计初始收入 | 202909400.72 | 0 | 202909400.72
预计总成本 | 332743753.77 | 111455856 | 444199609.77
预计初始成本 | 199956942.67 | 0 | 199956942.67
计划收益率 | 5.37% | 0% | 5.37%
自开工累计收入 | 185374802.36 | 102695425.72 | 288070228.08
本年完成收入 | 52359944.07 | 7332436.68 | 59692380.75
累计工程结算商务 | 188483735.17 | 102585365.45 | 291069100.62
秦皇岛香格里拉大酒店机电 | 680902067.0708 | 0 | 680902067.0708
预计总收入 | 126280000 | 0 | 126280000
预计初始收入 | 97034414.09 | 0 | 97034414.09
预计总成本 | 116879155.45 | 0 | 116879155.45
预计初始成本 | 88689454.48 | 0 | 88689454.48
计划收益率 | 5.08% | 0% | 5.08%
自开工累计收入 | 125092968 | 0 | 125092968
本年完成收入 | 2260412 | 0 | 2260412
累计工程结算商务 | 124665663 | 0 | 124665663
三亚海棠湾河心岛 | 243879591.3 | 0 | 243879591.3
预计总收入 | 40586508.05 | 0 | 40586508.05
预计初始收入 | 40586508.05 | 0 | 40586508.05
预计总成本 | 40180642.97 | 0 | 40180642.97
预计初始成本 | 38354250.11 | 0 | 38354250.11
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 29555095.16 | 0 | 29555095.16
本年完成收入 | 29555095.16 | 0 | 29555095.16
累计工程结算商务 | 25061491.79 | 0 | 25061491.79
三亚海棠湾君悦酒店 | 2982595973.375 | 0 | 2982595973.375
预计总收入 | 589011268.3 | 0 | 589011268.3
预计初始收入 | 336884706 | 0 | 336884706
预计总成本 | 559039286.96 | 0 | 559039286.96
预计初始成本 | 331292419.88 | 0 | 331292419.88
计划收益率 | 3.5% | 0% | 3.5%
自开工累计收入 | 579469285.75 | 0 | 579469285.75
本年完成收入 | 13705452.45 | 0 | 13705452.45
累计工程结算商务 | 573193554 | 0 | 573193554
上海古北SOHO机电工程 | 418505745.845 | 1470000 | 419975745.845
预计总收入 | 90550431.8 | 490000 | 91040431.8
预计初始收入 | 92000000 | 0 | 92000000
预计总成本 | 90090846.28 | 490000 | 90580846.28
预计初始成本 | 91553577.55 | 0 | 91553577.55
计划收益率 | 0.5% | 0% | 0.5%
自开工累计收入 | 24573430.87 | 490000 | 25063430.87
本年完成收入 | 13346527.3 | 0 | 13346527.3
累计工程结算商务 | 16390932.04 | 0 | 16390932.04
上海泰康申园一期改造 | 75542140.1515 | 8800000 | 84342140.1515
预计总收入 | 18780000 | 2200000 | 20980000
预计初始收入 | 18780000 | 2200000 | 20980000
预计总成本 | 18672174.07 | 2200000 | 20872174.07
预计初始成本 | 18672174.07 | 2200000 | 20872174.07
计划收益率 | 1.15% | 0% | 1.15%
自开工累计收入 | 318896 | 0 | 318896
本年完成收入 | 318896 | 0 | 318896
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
上海泰康松江养老社区08地块 | 3452072819.7675 | 658983666.75 | 4111056486.5175
预计总收入 | 608294703.95 | 207767997.49 | 816062701.44
预计初始收入 | 486981700.29 | 0 | 486981700.29
预计总成本 | 586564390.36 | 203461459.98 | 790025850.34
预计初始成本 | 468914679.21 | 0 | 468914679.21
计划收益率 | 2.75% | 0% | 2.75%
自开工累计收入 | 531935250.61 | 201378692.9 | 733313943.51
本年完成收入 | 66365617.43 | 18749722.33 | 85115339.76
累计工程结算商务 | 703016477.89 | 27625794.05 | 730642271.94
上海泰康松江养老社区08地块体验馆 | 107544296.282 | 0 | 107544296.282
预计总收入 | 19344228 | 0 | 19344228
预计初始收入 | 16815322 | 0 | 16815322
预计总成本 | 16521632.04 | 0 | 16521632.04
预计初始成本 | 16174658.23 | 0 | 16174658.23
计划收益率 | 1.2% | 0% | 1.2%
自开工累计收入 | 19344228 | 0 | 19344228
本年完成收入 | 0 | 0 | 0
累计工程结算商务 | 19344228 | 0 | 19344228
深圳达实大厦改扩建 | 706984044.34 | 0 | 706984044.34
预计总收入 | 119258457.63 | 0 | 119258457.63
预计初始收入 | 119258457.63 | 0 | 119258457.63
预计总成本 | 118574917.83 | 0 | 118574917.83
预计初始成本 | 118662165.37 | 0 | 118662165.37
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 85806460.26 | 0 | 85806460.26
本年完成收入 | 64471122.19 | 0 | 64471122.19
累计工程结算商务 | 80952463.42 | 0 | 80952463.42
深圳华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件 | 2137885158.3506 | 1454694259.44 | 3592579417.7906
预计总收入 | 407674582.89 | 363673564.86 | 771348147.75
预计初始收入 | 407674582.89 | 363673564.86 | 771348147.75
预计总成本 | 401659832.81 | 363673564.86 | 765333397.67
预计初始成本 | 404659832.81 | 363673564.86 | 768333397.67
计划收益率 | 2.06% | 0% | 2.06%
自开工累计收入 | 179724118.43 | 0 | 179724118.43
本年完成收入 | 179724118.43 | 0 | 179724118.43
累计工程结算商务 | 156768090.07 | 0 | 156768090.07
深圳平安金融中心南塔 | 2268352534.7932 | 6563796649.45 | 8832149184.2432
预计总收入 | 429070029.02 | 1420798796.12 | 1849868825.14
预计初始收入 | 355137990.19 | 1420798796.12 | 1775936786.31
预计总成本 | 421380696.42 | 1420798796.12 | 1842179492.54
预计初始成本 | 327095256.39 | 1420798796.12 | 1747894052.51
计划收益率 | 1.32% | 0% | 1.32%
自开工累计收入 | 318006056.89 | 333887717.09 | 651893773.98
本年完成收入 | 140841505.87 | 250344747.88 | 391186253.75
累计工程结算商务 | 276821000 | 296369000 | 573190000
深圳水木一方大厦 | 405076491.1485 | 0 | 405076491.1485
预计总收入 | 63342627.03 | 0 | 63342627.03
预计初始收入 | 63342627.03 | 0 | 63342627.03
预计总成本 | 62635790.48 | 0 | 62635790.48
预计初始成本 | 62709200.76 | 0 | 62709200.76
计划收益率 | 0.85% | 0% | 0.85%
自开工累计收入 | 56862676.28 | 0 | 56862676.28
本年完成收入 | 56349601 | 0 | 56349601
累计工程结算商务 | 39833968.56 | 0 | 39833968.56
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包 | 1904333245.6209 | 0 | 1904333245.6209
预计总收入 | 354364077.67 | 0 | 354364077.67
预计初始收入 | 291000000 | 0 | 291000000
预计总成本 | 342546209.34 | 0 | 342546209.34
预计初始成本 | 279156300 | 0 | 279156300
计划收益率 | 2.09% | 0% | 2.09%
自开工累计收入 | 290401361.65 | 0 | 290401361.65
本年完成收入 | 63238974.13 | 0 | 63238974.13
累计工程结算商务 | 283626322.81 | 0 | 283626322.81
深圳腾讯滨海大厦项目机电专业分包（局集团） | 2277406774.7805 | 0 | 2277406774.7805
预计总收入 | 430325887.24 | 0 | 430325887.24
预计初始收入 | 320765680.29 | 0 | 320765680.29
预计总成本 | 429923664.1 | 0 | 429923664.1
预计初始成本 | 320765578.71 | 0 | 320765578.71
计划收益率 | 0.05% | 0% | 0.05%
自开工累计收入 | 342969732.13 | 0 | 342969732.13
本年完成收入 | 94632942.45 | 0 | 94632942.45
累计工程结算商务 | 338023289.86 | 0 | 338023289.86
深圳微软科通大厦 | 657741393.6709 | 0 | 657741393.6709
预计总收入 | 109746703.73 | 0 | 109746703.73
预计初始收入 | 109746703.73 | 0 | 109746703.73
预计总成本 | 108185923.34 | 0 | 108185923.34
预计初始成本 | 108072440.78 | 0 | 108072440.78
计划收益率 | 0.09% | 0% | 0.09%
自开工累计收入 | 108221224.55 | 0 | 108221224.55
本年完成收入 | 7575896.47 | 0 | 7575896.47
累计工程结算商务 | 106192501.07 | 0 | 106192501.07
深圳西丽高尔夫球俱乐部员工宿舍 | 303863206.2147 | 100814266.5 | 404677472.7147
预计总收入 | 53991648.52 | 20255824.86 | 74247473.38
预计初始收入 | 52009546.57 | 12100000 | 64109546.57
预计总成本 | 52299792.35 | 20255824.86 | 72555617.21
预计初始成本 | 50761317.45 | 12100000 | 62861317.45
计划收益率 | 1.47% | 0% | 1.47%
自开工累计收入 | 46568501.15 | 16467603.75 | 63036104.9
本年完成收入 | 2834032.31 | 3180013.03 | 6014045.34
累计工程结算商务 | 45398367.85 | 16455000 | 61853367.85
深圳悦彩城 | 23037878.805 | 0 | 23037878.805
预计总收入 | 3462176.29 | 0 | 3462176.29
预计初始收入 | 3462176.29 | 0 | 3462176.29
预计总成本 | 3441730.77 | 0 | 3441730.77
预计初始成本 | 3444865.41 | 0 | 3444865.41
计划收益率 | 0.5% | 0% | 0.5%
自开工累计收入 | 3448673.8 | 0 | 3448673.8
本年完成收入 | 3448673.8 | 0 | 3448673.8
累计工程结算商务 | 2329582.44 | 0 | 2329582.44
沈阳嘉里A2地块商业 | 1575664183.9759 | 0 | 1575664183.9759
预计总收入 | 301204059.14 | 0 | 301204059.14
预计初始收入 | 298016135 | 0 | 298016135
预计总成本 | 291978431.9 | 0 | 291978431.9
预计初始成本 | 290407933.5 | 0 | 290407933.5
计划收益率 | 1.59% | 0% | 1.59%
自开工累计收入 | 189848918.48 | 0 | 189848918.48
本年完成收入 | 18162604.77 | 0 | 18162604.77
累计工程结算商务 | 186046101.17 | 0 | 186046101.17
沈阳嘉里中心A2地块T2办公楼总承包工程 | 1083862791.7473 | 224000000 | 1307862791.7473
预计总收入 | 205938707.65 | 56000000 | 261938707.65
预计初始收入 | 210020816.42 | 56000000 | 266020816.42
预计总成本 | 198874534.41 | 56000000 | 254874534.41
预计初始成本 | 202766399.54 | 56000000 | 258766399.54
计划收益率 | 1.73% | 0% | 1.73%
自开工累计收入 | 127983252.56 | 0 | 127983252.56
本年完成收入 | 15952067.3 | 0 | 15952067.3
累计工程结算商务 | 122327013.85 | 0 | 122327013.85
沈阳嘉里中心居住商业（C地块）机电工程 | 572112379.2914 | 0 | 572112379.2914
预计总收入 | 99708737.86 | 0 | 99708737.86
预计初始收入 | 97000000 | 0 | 97000000
预计总成本 | 91447379.24 | 0 | 91447379.24
预计初始成本 | 88043800 | 0 | 88043800
计划收益率 | 5.14% | 0% | 5.14%
自开工累计收入 | 96747388.35 | 0 | 96747388.35
本年完成收入 | 2417685.44 | 0 | 2417685.44
累计工程结算商务 | 96747388.35 | 0 | 96747388.35
沈阳嘉里中心居住商业（C地块）机电工程（局集团） | 886452044.9 | 0 | 886452044.9
预计总收入 | 159417475.73 | 0 | 159417475.73
预计初始收入 | 140000000 | 0 | 140000000
预计总成本 | 158660898.7 | 0 | 158660898.7
预计初始成本 | 139321092.87 | 0 | 139321092.87
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 141929378.64 | 0 | 141929378.64
本年完成收入 | 7249378.64 | 0 | 7249378.64
累计工程结算商务 | 139873820.32 | 0 | 139873820.32
四川广安富盈酒店机电改造 | 52716939.905 | 0 | 52716939.905
预计总收入 | 9970000 | 0 | 9970000
预计初始收入 | 9970000 | 0 | 9970000
预计总成本 | 9920150 | 0 | 9920150
预计初始成本 | 9920150 | 0 | 9920150
计划收益率 | 0.5% | 0% | 0.5%
自开工累计收入 | 4171448 | 0 | 4171448
本年完成收入 | 4171448 | 0 | 4171448
累计工程结算商务 | 4593743.9 | 0 | 4593743.9
四川广安富盈洋房及商业 | 640925815.0411 | 0 | 640925815.0411
预计总收入 | 117392453.44 | 0 | 117392453.44
预计初始收入 | 104254181 | 0 | 104254181
预计总成本 | 116223088.14 | 0 | 116223088.14
预计初始成本 | 98598930.14 | 0 | 98598930.14
计划收益率 | 6.11% | 0% | 6.11%
自开工累计收入 | 89546963.48 | 0 | 89546963.48
本年完成收入 | 29840594.02 | 0 | 29840594.02
累计工程结算商务 | 85069604.76 | 0 | 85069604.76
苏州泰康之家31703地块 | 213004538.54 | 0 | 213004538.54
预计总收入 | 49280174.45 | 0 | 49280174.45
预计初始收入 | 36211744.28 | 0 | 36211744.28
预计总成本 | 48752958.87 | 0 | 48752958.87
预计初始成本 | 34825728.35 | 0 | 34825728.35
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 20865225.86 | 0 | 20865225.86
本年完成收入 | 4292303.19 | 0 | 4292303.19
累计工程结算商务 | 18776403.52 | 0 | 18776403.52
天津海河教育园区南开学校 | 1445921489.2847 | 272822520.97 | 1718744010.2547
预计总收入 | 231193277.89 | 66660541.32 | 297853819.21
预计初始收入 | 236498163.48 | 65969103.52 | 302467267
预计总成本 | 221458456.92 | 66660541.32 | 288118998.24
预计初始成本 | 231104386.56 | 65764251.73 | 296868638.29
计划收益率 | 6.47% | 0% | 6.47%
自开工累计收入 | 208909592.72 | 2536833.54 | 211446426.26
本年完成收入 | 90947630.65 | 2536833.54 | 93484464.19
累计工程结算商务 | 225809981 | 2694416 | 228504397
天津嘉里中心 | 8752394869.5959 | 0 | 8752394869.5959
预计总收入 | 2083985223.23 | 0 | 2083985223.23
预计初始收入 | 239380000 | 0 | 239380000
预计总成本 | 2031962539.9 | 0 | 2031962539.9
预计初始成本 | 229096660 | 0 | 229096660
计划收益率 | 0.59% | 0% | 0.59%
自开工累计收入 | 2083985223.23 | 0 | 2083985223.23
本年完成收入 | 8501170.42 | 0 | 8501170.42
累计工程结算商务 | 2075484052.81 | 0 | 2075484052.81
天津金融街（和平）中心 | 4004973554.4395 | 1763489585.14 | 5768463139.5795
预计总收入 | 677906443.5 | 447846470.91 | 1125752914.41
预计初始收入 | 679757427.94 | 0 | 679757427.94
预计总成本 | 643682486.55 | 447846470.91 | 1091528957.46
预计初始成本 | 655355630.6 | 0 | 655355630.6
计划收益率 | 2.95% | 0% | 2.95%
自开工累计收入 | 629390434.4 | 419811281.83 | 1049201716.23
本年完成收入 | 40584817.31 | 26960357.55 | 67545174.86
累计工程结算商务 | 678296314.11 | 421025003.94 | 1099321318.05
天津金融街东丽湖一期及展示区 | 574514722.65 | 847756656.23 | 1422271378.88
预计总收入 | 159472482.32 | 275390623.02 | 434863105.34
预计初始收入 | 63926634.69 | 113603603.6 | 177530238.29
预计总成本 | 157648119.91 | 275390623.02 | 433038742.93
预计初始成本 | 63607001.52 | 113603603.6 | 177210605.12
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 46946757.5 | 33024567.57 | 79971325.07
本年完成收入 | 39023200.29 | 1045522.52 | 40068722.81
累计工程结算商务 | 43890526.41 | 35698112.9 | 79588639.31
天津金唐大厦 | 2466361031.3158 | 202925090.8378 | 2669286122.1536
预计总收入 | 423009003.13 | 52401315.87 | 475410319
预计初始收入 | 424257078 | 0 | 424257078
预计总成本 | 400507652.1 | 52515063.28 | 453022715.38
预计初始成本 | 366873765 | 0 | 366873765
计划收益率 | 7.58% | -0.22% | 7.36%
自开工累计收入 | 423009003.13 | 52401315.87 | 475410319
本年完成收入 | 3899613.29 | 231494.82 | 4131108.11
累计工程结算商务 | 424804916.59 | 45375901 | 470180817.59
天津宁宇家园二期 | 814329738.155 | 0 | 814329738.155
预计总收入 | 139242057.04 | 0 | 139242057.04
预计初始收入 | 127988888 | 0 | 127988888
预计总成本 | 134721327.05 | 0 | 134721327.05
预计初始成本 | 123086231.7 | 0 | 123086231.7
计划收益率 | 1.5% | 0% | 1.5%
自开工累计收入 | 139242057.04 | 0 | 139242057.04
本年完成收入 | 10888391.35 | 0 | 10888391.35
累计工程结算商务 | 139160785.96 | 0 | 139160785.96
天津全运村代建东区小学幼儿园邻里中心 | 516330382.5361 | 0 | 516330382.5361
预计总收入 | 98396999 | 0 | 98396999
预计初始收入 | 98396999 | 0 | 98396999
预计总成本 | 97599156.24 | 0 | 97599156.24
预计初始成本 | 97599156.24 | 0 | 97599156.24
计划收益率 | 1.61% | 0% | 1.61%
自开工累计收入 | 37361340.52 | 0 | 37361340.52
本年完成收入 | 37361340.52 | 0 | 37361340.52
累计工程结算商务 | 49615391 | 0 | 49615391
天津天河城购物中心 | 2248364052.245 | 1520488884.34 | 3768852936.585
预计总收入 | 368253445.02 | 366776950.9 | 735030395.92
预计初始收入 | 408212722.41 | 0 | 408212722.41
预计总成本 | 360649118.85 | 366776950.9 | 727426069.75
预计初始成本 | 397346696.34 | 6381713.96 | 403728410.3
计划收益率 | 0.5% | 0% | 0.5%
自开工累计收入 | 347923248.87 | 349694099.9 | 697617348.77
本年完成收入 | 23512836.99 | 87853659.58 | 111366496.57
累计工程结算商务 | 342465983.76 | 343005509.1 | 685471492.86
天津天碱商业区14#地 | 1625905694.5888 | 718212775.92 | 2344118470.5088
预计总收入 | 278504053 | 188006756 | 466510809
预计初始收入 | 282000000 | 0 | 282000000
预计总成本 | 270591708.89 | 188006756 | 458598464.89
预计初始成本 | 261201709.24 | 0 | 261201709.24
计划收益率 | 5.88% | 0% | 5.88%
自开工累计收入 | 259446878.81 | 184018296.23 | 443465175.04
本年完成收入 | 3257312.36 | 2620723.84 | 5878036.2
累计工程结算商务 | 270904032.23 | 155560243.85 | 426464276.08
天津天通泰观湖花园 | 1075696225.8906 | 580348591.32 | 1656044817.2106
预计总收入 | 225733734.66 | 141267393.46 | 367001128.12
预计初始收入 | 98133868.29 | 31866131 | 129999999.29
预计总成本 | 220588242.66 | 141267393.46 | 361855636.12
预计初始成本 | 95829464.42 | 31866131 | 127695595.42
计划收益率 | 3.06% | 0% | 3.06%
自开工累计收入 | 205894909.73 | 111377565.53 | 317272475.26
本年完成收入 | 21664367.42 | 21494965.25 | 43159332.67
累计工程结算商务 | 207851638.68 | 101209011.62 | 309060650.3
天津通用电气医疗系统生产基地 | 1153900153.1906 | 287980336.2735 | 1441880489.4641
预计总收入 | 177353109.58 | 72559523.94 | 249912633.52
预计初始收入 | 228567227 | 0 | 228567227
预计总成本 | 172454799.43 | 70301764.44 | 242756563.87
预计初始成本 | 220818798 | 0 | 220818798
计划收益率 | 2.06% | 1.35% | 3.41%
自开工累计收入 | 177353109.58 | 72559523.94 | 249912633.52
本年完成收入 | 0 | 0 | 0
累计工程结算商务 | 177353109.58 | 72559523.94 | 249912633.52
天津万通大厦（信达二期） | 1827761657.3104 | 1751451113.75 | 3579212771.0604
预计总收入 | 318936815.34 | 240836318.71 | 559773134.05
预计初始收入 | 284879857.38 | 408830880.42 | 693710737.8
预计总成本 | 306671435.3 | 240836318.71 | 547507754.01
预计初始成本 | 274502448.29 | 408830880.42 | 683333328.71
计划收益率 | 3.04% | 0% | 3.04%
自开工累计收入 | 312119987.63 | 226045903.45 | 538165891.08
本年完成收入 | 18881113.34 | 35812.04 | 18916925.38
累计工程结算商务 | 311770000 | 226035000 | 537805000
天津于家堡金融区3-16地块 | 927781216.743 | 0 | 927781216.743
预计总收入 | 169039370.23 | 0 | 169039370.23
预计初始收入 | 137867457 | 0 | 137867457
预计总成本 | 165715175.21 | 0 | 165715175.21
预计初始成本 | 134283997.51 | 0 | 134283997.51
计划收益率 | 1.3% | 0% | 1.3%
自开工累计收入 | 158981527.7 | 0 | 158981527.7
本年完成收入 | 6862998.43 | 0 | 6862998.43
累计工程结算商务 | 155030690.65 | 0 | 155030690.65
天津中粮大道一期D地块 | 1455378847.3084 | 590429800.07 | 2045808647.3784
预计总收入 | 261720047.54 | 106722508.43 | 368442555.97
预计初始收入 | 264099988 | 109900011 | 373999999
预计总成本 | 252984181.23 | 106722508.43 | 359706689.66
预计初始成本 | 260781385.44 | 109900011 | 370681396.44
计划收益率 | 2.84% | 0% | 2.84%
自开工累计收入 | 197355949.38 | 69875436.47 | 267231385.85
本年完成收入 | 21534329.05 | 17594270.4 | 39128599.45
累计工程结算商务 | 196902966.64 | 69715054.34 | 266618020.98
天津周大福滨海中心 | 213788038.56 | 0 | 213788038.56
预计总收入 | 36300000 | 0 | 36300000
预计初始收入 | 36300000 | 0 | 36300000
预计总成本 | 36139828.55 | 0 | 36139828.55
预计初始成本 | 34728210 | 0 | 34728210
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 36300000 | 0 | 36300000
本年完成收入 | 0 | 0 | 0
累计工程结算商务 | 34020000 | 0 | 34020000
无锡SK海力士厂房扩建 | 440609320.79 | 0 | 440609320.79
预计总收入 | 66689345.05 | 0 | 66689345.05
预计初始收入 | 66689345.05 | 0 | 66689345.05
预计总成本 | 66022451.6 | 0 | 66022451.6
预计初始成本 | 66022451.6 | 0 | 66022451.6
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 65628984.46 | 0 | 65628984.46
本年完成收入 | 65628984.46 | 0 | 65628984.46
累计工程结算商务 | 43927758.56 | 0 | 43927758.56
无锡恒隆广场办公楼2座 | 447416710.033 | 1630270270.28 | 2077686980.313
预计总收入 | 111048450.75 | 407567567.57 | 518616018.32
预计初始收入 | 111048450.75 | 407567567.57 | 518616018.32
预计总成本 | 110530820.35 | 407567567.57 | 518098387.92
预计初始成本 | 110715305.4 | 407567567.57 | 518282872.97
计划收益率 | 0.3% | 0% | 0.3%
自开工累计收入 | 1089093.64 | 0 | 1089093.64
本年完成收入 | 1089093.64 | 0 | 1089093.64
累计工程结算商务 | 1895495.5 | 0 | 1895495.5
无锡恒隆广场办公楼2座保护工程 | 91722475.903 | 41416915.24 | 133139391.143
预计总收入 | 15306673.62 | 10440093.52 | 25746767.14
预计初始收入 | 13644217.18 | 6408000 | 20052217.18
预计总成本 | 15191987.09 | 10440093.52 | 25632080.61
预计初始成本 | 13603284.53 | 6408000 | 20011284.53
计划收益率 | 0.3% | 0% | 0.3%
自开工累计收入 | 11511695.21 | 2448201.93 | 13959897.14
本年完成收入 | 10994348.01 | 2448201.93 | 13442549.94
累计工程结算商务 | 11470270.26 | 2824324.34 | 14294594.6
无锡恒隆广场综合发展 | 6160628211.7408 | 8900008983.26 | 15060637195.0008
预计总收入 | 1212189619.02 | 1912959824.08 | 3125149443.1
预计初始收入 | 619960000 | 637000000 | 1256960000
预计总成本 | 1148548253.7 | 1912909404.16 | 3061457657.86
预计初始成本 | 759960000 | 614959800 | 1374919800
计划收益率 | 0.08% | 0% | 0.08%
自开工累计收入 | 1212189619.02 | 1912959824.08 | 3125149443.1
本年完成收入 | -4408899.02 | -3739693.14 | -8148592.16
累计工程结算商务 | 1212189619.02 | 1912959824.08 | 3125149443.1
无锡市市民中心项目工程指挥部 | 4241734796.21 | 62673760.8 | 4304408557.01
预计总收入 | 746609031.52 | 0 | 746609031.52
预计初始收入 | 652406031.83 | 31866760.8 | 684272792.63
预计总成本 | 718792048.95 | 0 | 718792048.95
预计初始成本 | 630709620.87 | 30807000 | 661516620.87
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 746609031.52 | 0 | 746609031.52
本年完成收入 | 0 | 0 | 0
累计工程结算商务 | 746609031.52 | 0 | 746609031.52
无锡市原河埒中学拆迁安置房（BT） | 1728026237.4979 | 68175795.2 | 1796202032.6979
预计总收入 | 295130870.22 | 0 | 295130870.22
预计初始收入 | 292232118.86 | 34688000 | 326920118.86
预计总成本 | 268280620.29 | 0 | 268280620.29
预计初始成本 | 282120887.54 | 33487795.2 | 315608682.74
计划收益率 | 14.79% | 0% | 14.79%
自开工累计收入 | 295130870.22 | 0 | 295130870.22
本年完成收入 | 0 | 0 | 0
累计工程结算商务 | 295130870.22 | 0 | 295130870.22
无锡市综合交通枢纽项目 | 4436652052.6382 | 0 | 4436652052.6382
预计总收入 | 852683955.91 | 0 | 852683955.91
预计初始收入 | 535307839.98 | 0 | 535307839.98
预计总成本 | 840823794.7 | 0 | 840823794.7
预计初始成本 | 502468550.22 | 0 | 502468550.22
计划收益率 | 0.82% | 0% | 0.82%
自开工累计收入 | 852683955.91 | 0 | 852683955.91
本年完成收入 | 0 | 0 | 0
累计工程结算商务 | 852683955.91 | 0 | 852683955.91
无锡英特宜家购物中心机电 | 1449405708.83 | 0 | 1449405708.83
预计总收入 | 283551202.5 | 0 | 283551202.5
预计初始收入 | 173376600 | 0 | 173376600
预计总成本 | 258641485.65 | 0 | 258641485.65
预计初始成本 | 168450369.65 | 0 | 168450369.65
计划收益率 | 4% | 0% | 4%
自开工累计收入 | 283551202.5 | 0 | 283551202.5
本年完成收入 | 502348.49 | 0 | 502348.49
累计工程结算商务 | 281332500 | 0 | 281332500
无锡英特宜家购物中心市政 | 490863144.7496 | 0 | 490863144.7496
预计总收入 | 87200000 | 0 | 87200000
预计初始收入 | 73978903 | 0 | 73978903
预计总成本 | 84234903.29 | 0 | 84234903.29
预计初始成本 | 71049338.44 | 0 | 71049338.44
计划收益率 | 1.96% | 0% | 1.96%
自开工累计收入 | 87200000 | 0 | 87200000
本年完成收入 | 0 | 0 | 0
累计工程结算商务 | 87200000 | 0 | 87200000
无锡中关村软件园太湖分园二期 | 288723566.23 | 0 | 288723566.23
预计总收入 | 56329136.03 | 0 | 56329136.03
预计初始收入 | 56259907.09 | 0 | 56259907.09
预计总成本 | 55965258.82 | 0 | 55965258.82
预计初始成本 | 55978607.56 | 0 | 55978607.56
计划收益率 | 1% | 0% | 1%
自开工累计收入 | 21483932.48 | 0 | 21483932.48
本年完成收入 | 20541731.32 | 0 | 20541731.32
累计工程结算商务 | 22164992.92 | 0 | 22164992.92
无锡中关村软件园住宅 | 1356612276.1326 | 0 | 1356612276.1326
预计总收入 | 230936488.6 | 0 | 230936488.6
预计初始收入 | 222075019.57 | 0 | 222075019.57
预计总成本 | 225113421.42 | 0 | 225113421.42
预计初始成本 | 216498901.07 | 0 | 216498901.07
计划收益率 | 1.26% | 0% | 1.26%
自开工累计收入 | 228580936.42 | 0 | 228580936.42
本年完成收入 | 2471020.43 | 0 | 2471020.43
累计工程结算商务 | 230936488.61 | 0 | 230936488.61
武汉国家存储器基地 | 17425342.425 | 0 | 17425342.425
预计总收入 | 3747747.75 | 0 | 3747747.75
预计初始收入 | 3747747.75 | 0 | 3747747.75
预计总成本 | 3728916.25 | 0 | 3728916.25
预计初始成本 | 3728916.25 | 0 | 3728916.25
计划收益率 | 0.5% | 0% | 0.5%
自开工累计收入 | 1236007.21 | 0 | 1236007.21
本年完成收入 | 1236007.21 | 0 | 1236007.21
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
武汉华星光电t3 | 2381691545.19 | 1414876740.41 | 3796568285.6
预计总收入 | 421178838.87 | 431319264.3 | 852498103.17
预计初始收入 | 378029744.97 | 0 | 378029744.97
预计总成本 | 411327283.76 | 431319264.3 | 842646548.06
预计初始成本 | 362454919.48 | 0 | 362454919.48
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 410801153.82 | 269833331.75 | 680634485.57
本年完成收入 | -3989366.85 | 13500292.98 | 9510926.13
累计工程结算商务 | 401888971.14 | 268904587.08 | 670793558.22
武汉华星光电t3（发展） | 1047022669.0237 | 0 | 1047022669.0237
预计总收入 | 64553470.29 | 0 | 64553470.29
预计初始收入 | 413578521.41 | 0 | 413578521.41
预计总成本 | 60786235.21 | 0 | 60786235.21
预计初始成本 | 399434135.98 | 0 | 399434135.98
计划收益率 | 14.37% | 0% | 14.37%
自开工累计收入 | 54257191.78 | 0 | 54257191.78
本年完成收入 | 2839272.54 | 0 | 2839272.54
累计工程结算商务 | 51573841.67 | 0 | 51573841.67
武汉华星光电t4 | 616006038.1747 | 0 | 616006038.1747
预计总收入 | 95408953.76 | 0 | 95408953.76
预计初始收入 | 95408953.76 | 0 | 95408953.76
预计总成本 | 94928243.56 | 0 | 94928243.56
预计初始成本 | 94928243.56 | 0 | 94928243.56
计划收益率 | 0.47% | 0% | 0.47%
自开工累计收入 | 86049335.4 | 0 | 86049335.4
本年完成收入 | 86049335.4 | 0 | 86049335.4
累计工程结算商务 | 63232972.73 | 0 | 63232972.73
武汉新芯OS4F装修 | 108093873.5283 | 0 | 108093873.5283
预计总收入 | 18524548.06 | 0 | 18524548.06
预计初始收入 | 18524548.06 | 0 | 18524548.06
预计总成本 | 16959865.24 | 0 | 16959865.24
预计初始成本 | 16959865.24 | 0 | 16959865.24
计划收益率 | 15.83% | 0% | 15.83%
自开工累计收入 | 18285581.39 | 0 | 18285581.39
本年完成收入 | 314917.32 | 0 | 314917.32
累计工程结算商务 | 18524548.06 | 0 | 18524548.06
西安三星半导体FAB厂房 | 5483192731.6426 | 0 | 5483192731.6426
预计总收入 | 1115000000 | 0 | 1115000000
预计初始收入 | 584560000 | 0 | 584560000
预计总成本 | 997949995.63 | 0 | 997949995.63
预计初始成本 | 555682736 | 0 | 555682736
计划收益率 | 1.26% | 0% | 1.26%
自开工累计收入 | 1115000000 | 0 | 1115000000
本年完成收入 | 0 | 0 | 0
累计工程结算商务 | 1115000000 | 0 | 1115000000
徐州云龙湖悦府三期 | 747320535.9384 | 0 | 747320535.9384
预计总收入 | 104935503.2 | 0 | 104935503.2
预计初始收入 | 173253161.49 | 0 | 173253161.49
预计总成本 | 100147120.41 | 0 | 100147120.41
预计初始成本 | 156170399.78 | 0 | 156170399.78
计划收益率 | 4.84% | 0% | 4.84%
自开工累计收入 | 101021408.93 | 0 | 101021408.93
本年完成收入 | 11605506.91 | 0 | 11605506.91
累计工程结算商务 | 100187435.17 | 0 | 100187435.17
银河搜候中心（朝阳门SOHO三期） | 4370960855.31 | 496833013.91 | 4867793869.22
预计总收入 | 1114311014.1 | 112150190.33 | 1226461204.43
预计初始收入 | 16609872 | 0 | 16609872
预计总成本 | 995354201.6 | 112035443.11 | 1107389644.71
预计初始成本 | 16063739.41 | 0 | 16063739.41
计划收益率 | 0% | 0% | 0%
自开工累计收入 | 1114311014.1 | 112150190.33 | 1226461204.43
本年完成收入 | 0 | 53718888.67 | 53718888.67
累计工程结算商务 | 1114311014.1 | 106778301.47 | 1221089315.57
中国人民银行清算总中心北京中心低压配电 | 70845328.4632 | 17464493.18 | 88309821.6432
预计总收入 | 11261261.26 | 3603603.3 | 14864864.56
预计初始收入 | 14864864.56 | 0 | 14864864.56
预计总成本 | 11181625.25 | 3603603.3 | 14785228.55
预计初始成本 | 14716215.91 | 0 | 14716215.91
计划收益率 | 1.32% | 0% | 1.32%
自开工累计收入 | 7973333.39 | 3419098.81 | 11392432.2
本年完成收入 | 3861711.85 | 3419098.81 | 7280810.66
累计工程结算商务 | 6986316.23 | 3419088.96 | 10405405.19
中粮科技园标准厂房 | 304026779.4 | 167227616.04 | 471254395.44
预计总收入 | 150244304.99 | 83613808.02 | 233858113.01
预计初始收入 | 0 | 0 | 0
预计总成本 | 142604056.49 | 83613808.02 | 226217864.51
预计初始成本 | 0 | 0 | 0
计划收益率 | 12% | 0% | 12%
自开工累计收入 | 5589208.9 | 0 | 5589208.9
本年完成收入 | 5589208.9 | 0 | 5589208.9
累计工程结算商务 | 0 | 0 | 0
重庆华熙LIVE·鱼洞体育馆 | 900461992.13 | 1017475728.16 | 1917937720.29
预计总收入 | 144235242.72 | 254368932.04 | 398604174.76
预计初始收入 | 145689429.13 | 254368932.04 | 400058361.17
预计总成本 | 141873480.58 | 254368932.04 | 396242412.62
预计初始成本 | 138404957.67 | 254368932.04 | 392773889.71
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 117946975.31 | 0 | 117946975.31
本年完成收入 | 99930066.61 | 0 | 99930066.61
累计工程结算商务 | 112381840.09 | 0 | 112381840.09
重庆腾讯云计算中心二期 | 506938024.45 | 0 | 506938024.45
预计总收入 | 92424110.79 | 0 | 92424110.79
预计初始收入 | 97855109.68 | 0 | 97855109.68
预计总成本 | 91349869.68 | 0 | 91349869.68
预计初始成本 | 97855109.68 | 0 | 97855109.68
计划收益率 | 2% | 0% | 2%
自开工累计收入 | 40296912.3 | 0 | 40296912.3
本年完成收入 | 40296912.3 | 0 | 40296912.3
累计工程结算商务 | 46860000 | 0 | 46860000